## 7.1
Приложение № 7.1 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
_______________________ В.Н. Мельничук
М.П.
№№ | Наименование объекта | ТЗ/ТУ исх | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования за 2020 год, с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей без НДС |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО |  | 8311.4305 | 3648.207 | 3494.7821 | 511.8703 | 576.3818 | 660.4758 | 787.5812 | 686.1334 | 803.4577 | 1789.7275 | 1327.3614 | 3050.5069 | 1057.9489 | 2202.2532 | 874.6942 | 153.4249 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2608.8238 | 758.6543 | 830.8044 | 56.2379 | 78.1118 | 88.2357 | 187.8473 | 225.3104 | 249.1787 | 388.8703 | 315.6666 | 789.601 | 296.7047 | 746.554 | 366.9626 | -72.1501 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 14.4999 | 3.3614 | 3.2062 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 3.3614 | 0.44201 | 3.3094 | 0 | 4.4996 | 0.61971 | 0.15523 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция РП-47 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Карла Маркса | 5408/19 | 4.9323 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 0.25283 | 0.25283 | 0.25282 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25283 | 0 | 0.22856 | 0 | 0.22856 | 0 | 5.4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная | 6671/20 | 5.312 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция РП-32 по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Карла Маркса | 6398/20 | 0.89467 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.61971 | 0 | 0.61971 | 0.61971 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | 6191/19 | 3.1081 | 3.1081 | 2.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 3.1081 | 0.44153 | 2.4608 | 0 | 3.6514 | 0 | 0.15521 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 10.7415 | 10.1931 | 10.3099 | 0.49204 | 3.2899 | 0.003 | 3.7013 | 6.4106 | 2.7259 | 3.2875 | 0.5927 | 5.4694 | 0.00027287 | 10.9843 | 0 | -0.11671 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0.546 | 0.0011809 | 0.0011809 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | -0.0020542 | 0.00031939 | 0 | 0.00032744 | 0.00098407 | 0.00027287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 6.8366 | 6.8366 | 6.8366 | 0.42397 | 3.2219 | 0 | 3.6148 | 6.4126 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 7.8654 | 0 | -1.408e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 3.3553 | 3.3553 | 3.4721 | 0.067828 | 0.067828 | 0 | 0.08625 | 0 | 2.7256 | 3.2875 | 0.59237 | 2.8934 | 0 | 2.8936 | 0 | -0.11673 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.22526 | 0 | 0.22526 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 10.8151 | 4.2537 | 4.2537 | 0.09358 | 0.09358 | 4.1598 | 4.1598 | 0 | 0 | 0.0002813 | 0.00023929 | 3.8385 | 0 | 3.8388 | 0.24661 | 4.1775e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 1.9551 | 1.9551 | 1.9551 | 0.040072 | 0.040072 | 1.915 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6292 | 0 | 1.6295 | 0 | 1.858e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 2.2983 | 2.2983 | 2.2983 | 0.053508 | 0.053508 | 2.2448 | 2.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | 0 | 1.9155 | 0 | -2.092e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | 6388/20 | 0.34236 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.24661 | 0 | 0.24661 | 0.24661 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | 6484/20 | 0.056602 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.047168 | 0 | 0.047168 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, 23 А | 6110/19 | 6.1627 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 18.9131 | 3.2945 | 3.2945 | 0.10324 | 0.10324 | 0.36439 | 0.13127 | -1.1618e-17 | 2.2776 | 2.8269 | 0.78234 | 2.5902 | 0.099518 | 2.2844 | 0 | 6.3013e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 2.7271 | 2.6503 | 2.6503 | 0.01012 | 0.01012 | 0 | 0.012868 | 0 | 2.1511 | 2.6402 | 0.47619 | 2.2086 | 0 | 2.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 8.7934 | 0.35425 | 0.35425 | 0.070531 | 0.070531 | 0.28372 | 0.089687 | 0 | 0.095817 | 5.5511e-17 | 0.098212 | 0.29521 | 0.081843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция РП-33, строительство КРУН-6 кВ ПС-356 ф. 22, строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Павловский Посад г., Захаровская ул | 5083/18 | 0.84047 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 6.0626 | 0.1032 | 0.1032 | 0.022586 | 0.022586 | 0.080613 | 0.02872 | 0 | 0.030683 | 0 | 0.02121 | 0.085999 | 0.017675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 0.006 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.039428 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2599e-18 | 0 | 0 | 0 | 0.010994 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 0.0048 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.017736 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ТП-42, реконструкция КТП-202, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств по адресу: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, 1-й пер. М. Горького | 6624/20 | 0.47522 | 0.18649 | 0.18649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18649 | 0.18649 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 3.2343 | 2.1312 | 2.1312 | 1.536 | 1.9354 | 3.108e-06 | 0.19583 | 0.19583 | 0 | 0.39936 | 0 | 1.8512 | 0 | 3.619 | 0 | 4.9889e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0.4565 | 0.4565 | 0.4565 | 0.1404 | 0.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 0.44229 | 0 | -2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0.095213 | 0.095213 | 0.095213 | 0.012 | 0.095213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083213 | 0 | 0 | 0 | 0.73462 | 0 | 3e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.71301 | 0.71301 | 0 | 0.19583 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 0.75737 | 0 | 0.94838 | 0 | 4.762e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 0.36792 | 0.36792 | 0.36792 | 0.36792 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 0.30272 | 0.30272 | 0.30272 | 0.30272 | 0.30272 | 3.108e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26389 | 0 | 0.26389 | 0 | 3.108e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | 6401/20 | 1.0239 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.76392 | 0 | 0.76392 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 0.079184 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.065987 | 0 | 0.065987 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 37.5114 | 25.5029 | 30.4274 | 0.81625 | 0.81623 | 9.9749 | 10.0166 | 4.4324 | 13.6697 | 10.2794 | 5.9249 | 25.3562 | 2.4824 | 43.3529 | 17.9365 | -4.9245 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 23.2795 | 12.1334 | 17.0579 | 0.086743 | 0.086743 | 0 | 0.1103 | 4.3407 | 11.902 | 7.7059 | 4.9589 | 14.2149 | 1.6774 | 17.075 | 17.075 | -4.9246 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 1.7302 | 1.7302 | 1.7302 | 0.0071841 | 0.0071841 | 0.091671 | 0.023145 | 0.091671 | 1.6999 | 1.5397 | 0 | 1.4418 | 0 | 1.4479 | 0 | 9.82e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 10.3816 | 10.3816 | 10.3816 | 0.49846 | 0.49846 | 9.8832 | 9.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6514 | 0 | 23.0861 | 0 | -4.32e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 0.22385 | 0.22385 | 0.22385 | 0.22385 | 0.22385 | 2.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18654 | 0 | 0.54813 | 0 | 2.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.33417 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 | 1.8925 | 1.0338 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067779 | 1.0338 | 0.966 | 0.86148 | 0.805 | 0.86148 | 0.86148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.0048 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | 4923/18 | 0.0048 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 29.375 | 10.4288 | 10.4287 | 0.054185 | 0.054184 | 1.2716 | 9.4705 | 0 | 0.031939 | 9.103 | 0.87213 | 9.9371 | 0.072406 | 20.876 | 1.176 | 3.9715e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 16.3793 | 0.1186 | 0.1186 | 0.02351 | 0.02351 | 0.09509 | 0.029896 | 0 | 0.031939 | 0 | 0.033255 | 0.098833 | 0.027712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 9.4641 | 9.4641 | 9.4641 | 0.02351 | 0.02351 | 1.1765 | 9.4406 | 0 | 0 | 8.2641 | 0 | 7.8867 | 0 | 19.0205 | 0 | -2.834e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 0.007164 | 0.007164 | 0.0071635 | 0.007164 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1174e-17 | 0 | 0.0059695 | 0 | 0.60163 | 0 | 5.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ТП-117, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142902, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная (1 этап) | 6454/20 | 1.0174 | 0.12442 | 0.12442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12442 | 0.12442 | 0.64702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142900, Московская обл., г. Ожерелье, ул. Ожерельевская, д. № 36 | 6279/19 | 0.29458 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.22581 | 0 | 0.22581 | 0.22581 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | 6566/20 | 0.61685 | 0.37733 | 0.37733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37733 | 0.37733 | 0.044694 | 0.044694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | 6488/20 | 0.029639 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.077785 | 0 | 0.077785 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция ТП-82 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, МКР Центральный с северной стороны здания Администрации Каширского муниципального района | 6277/19 | 1.5661 | 0.33713 | 0.33713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33713 | 0.33713 | 0.95023 | 0 | 0.95023 | 0.95023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 28.9809 | 27.6486 | 35.5669 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0.052394 | 26.9391 | 25.6906 | 0.66829 | 9.7828 | 29.6669 | 3.4369 | 35.8892 | 35.8892 | -7.9184 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 28.1999 | 26.9803 | 34.8986 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0.052394 | 26.9391 | 25.0898 | 0 | 9.7152 | 29.0822 | 2.8807 | 35.6602 | 35.6602 | -7.9184 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | 6394/20 | 0.48817 | 0.42976 | 0.42976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.42976 | 0.061835 | 0.35571 | 0.35571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 | 0.2928 | 0.23854 | 0.23854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23284 | 0.23854 | 0.0056964 | 0.22897 | 0.20049 | 0.22897 | 0.22897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 255.926 | 62.5786 | 62.7111 | 2.4434 | 2.6343 | 1.5462 | 38.655 | 53.8914 | 11.8104 | 4.6976 | 9.6114 | 74.7611 | 15.9051 | 11.0153 | 7.2946 | -0.13247 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0.15497 | 0.15497 | 0.15497 | 0 | 0.12914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15497 | 0.025828 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.788e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0.074191 | 0.074191 | 0.074191 | 0 | 0.061826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074191 | 0.012365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 4.9487 | 3.7326 | 3.7326 | 0.097041 | 0.097041 | 1.2383 | 0.1234 | 1.2383 | 0.13183 | 1.159 | 3.3803 | 3.5799 | 0.9613 | 3.5848 | 3.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 0.001548 | 0.001548 | 0.0015441 | 0.001548 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2884e-18 | 0 | 0.0012868 | 0 | 0.32336 | 0 | 3.864e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1,2,3,4 Этап) | 4029/17 | 109.7569 | 54.0201 | 54.0201 | 1.7145 | 1.7145 | 0 | 38.254 | 52.3057 | 11.4649 | 0 | 2.5869 | 66.8608 | 14.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 0.56124 | 0.56124 | 0.56124 | 0.56124 | 0.56124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0.020954 | 0 | 2.6161 | 0 | -1.2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 132.3445 | 0.26393 | 0.26393 | 0.052193 | 0.052193 | 0.21174 | 0.066368 | 0 | 0.070905 | 0 | 0.074468 | 0.21995 | 0.062057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 0.0048 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.061059 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 0.0048 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.10787 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 7.8052 | 3.5093 | 3.6419 | 0.0075375 | 0.0075375 | 0.09618 | 0.0095845 | 0.09618 | 0.093166 | 3.3094 | 3.5316 | 3.7099 | 0.30071 | 3.7099 | 3.7099 | -0.13255 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 0.0048 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.094847 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 0.26063 | 0.26063 | 0.26063 | 0.0093715 | 0.0093715 | 0 | 0.20166 | 0.25126 | 0.0496 | 0 | 0 | 0.21719 | 0 | 0.36621 | 0 | -4.586e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.15119 | 0 | 0.15119 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 4.2896 | 2.5712 | 2.5436 | 0.088392 | 0.088392 | 2.1907 | 0.94868 | 0.29202 | 0.98918 | 0 | 0.51734 | 2.1197 | 0.075828 | 2.198 | 2.198 | 0.027573 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 2.2402 | 2.2402 | 2.361 | 0.049414 | 0.049414 | 2.1907 | 0.89911 | 0 | 0.93622 | 0 | 0.47629 | 1.9675 | 0.041618 | 2.198 | 2.198 | -0.12088 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 2.0495 | 0.331 | 0.18254 | 0.038978 | 0.038978 | 0 | 0.049564 | 0.29202 | 0.052952 | 0 | 0.041051 | 0.15212 | 0.034209 | 0 | 0 | 0.14845 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 147.4278 | 57.7173 | 57.0296 | 0.24927 | 0.50318 | 1.0156 | 19.972 | 7.352 | 0.94611 | 49.1005 | 35.6083 | 51.216 | 35.4219 | 32.6698 | 2.3189 | 0.68773 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (1 этап) | 5863/19 | 0.25391 | 0.25391 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 32.3893 | 4.0062 | 4.0062 | 0.079352 | 0.079352 | 1.0126 | 3.6714 | 1.0126 | 0.1078 | 1.9018 | 0.14771 | 3.3385 | 0.12309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4315/18 | 15.5507 | 1.2664 | 0.58855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51785 | 1.2664 | 0.070701 | 0.49046 | 0.058918 | 0 | 0 | 0.67787 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 4.8651 | 4.8651 | 4.8651 | 0.073889 | 0.073889 | 0 | 4.7912 | 3.6975 | 0 | 1.0937 | 0 | 4.0543 | 0 | 4.9506 | 0 | 5.688e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 10.7809 | 10.7809 | 10.7809 | 0.052736 | 0.052736 | 0 | 10.7282 | 2.639 | 0 | 8.0892 | 0 | 5.8572 | 0 | 24.9363 | 0 | -5.44e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 35.6623 | 13.5715 | 13.5715 | 0.043056 | 0.043056 | 0 | 0.054749 | 0 | 0.058492 | 13.5284 | 13.4152 | 14.0779 | 13.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 44.1549 | 19.5468 | 19.5468 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 19.5405 | 19.5459 | 20.2904 | 20.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 | 0.37481 | 0.18676 | 0.18676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0.18676 | 0.015575 | 0.3244 | 0.039574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 | 0.55668 | 0.72613 | 0.72613 | 0 | 0 | 0 | 0.72613 | 0 | 0 | 0.72613 | 0 | 0.4639 | 0 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | 6355/20 | 0.72791 | 0.55815 | 0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090465 | 0.55815 | 0.46768 | 0.58751 | 0.49705 | 0.58751 | 0.58751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | 6490/20 | 0.5086 | 0.5086 | 0.49874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5086 | 0.49874 | 0.4353 | 0.4353 | 0.4353 | 0.4353 | 0.009856 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | 6275/19 | 1.6026 | 1.4468 | 1.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4468 | 1.4468 | 1.2961 | 0.030545 | 1.2961 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 58.7624 | 33.3255 | 33.333 | 1.8205 | 1.7839 | 5.7513 | 2.5851 | 3.2385 | 24.3777 | 22.5152 | 4.5863 | 28.1311 | 0.94739 | 66.3482 | 27.0643 | -0.0075286 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 10.1141 | 4.0279 | 4.0279 | 0.032705 | 0.032705 | 0.41732 | 0.041587 | 0.41732 | 3.9536 | 3.1606 | 0 | 4.4106 | 0 | 24.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 2.773 | 2.8456 | 2.8456 | 0.061487 | 0.061487 | 2.7841 | 0.078185 | 0 | 2.0677 | 0 | 0.63827 | 2.3713 | 0.11853 | 6.0223 | 6.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 0.89973 | 0.89973 | 0.89973 | 0.89973 | 0.89973 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0.12719 | 0 | 3.5134 | 0 | 1.6e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 7.4109 | 6.2583 | 6.2583 | 0.012931 | 0.012931 | 0.64707 | 0.016443 | 0 | 4.7451 | 5.5983 | 1.4838 | 5.2153 | 0.25163 | 9.7125 | 9.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 9.2369 | 7.6478 | 7.6478 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.011765 | 0.00029893 | 0 | 5.9002 | 7.6358 | 1.747 | 6.3732 | 0.22671 | 11.3295 | 11.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 3.9252 | 4.1109 | 4.1109 | 0.3479 | 0.3479 | 0 | 0.07895 | 2.8211 | 3.6841 | 0.94187 | 0 | 3.4258 | 0 | 3.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 0.25483 | 0.051895 | 0.051895 | 0.010934 | 0.010934 | 0.040961 | 0.013903 | 0 | 0.014854 | 5.5511e-17 | 0.012205 | 0.043246 | 0.010171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 1.8076 | 1.8076 | 1.8076 | 0.037502 | 0.037502 | 1.7701 | 1.7701 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 1.5064 | 0 | 1.5066 | 0 | -2.508e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 0.37644 | 0.37644 | 0.37644 | 0.012 | 6.8484e-05 | 0 | 0.37637 | 0 | 0 | 0.36444 | 0 | 0.3137 | 0 | 2.0117 | 0 | 2.696e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 0.12928 | 0.12928 | 0.12927 | 0.024708 | 0 | 0 | 0.12927 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | 0.17866 | 0 | 5.6e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 0.027492 | 0.027492 | 0.027489 | 0.0017442 | 0.0017442 | 0.025748 | 0.025745 | 0 | 0 | 1.7347e-17 | 0 | 0.0014535 | 0 | 0.15954 | 0 | 3.012e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 0.43289 | 0.43289 | 0.43288 | 0.37865 | 0.37865 | 0.05424 | 0.054234 | 0 | -2.0817e-17 | 0 | 0 | 0.34522 | 0 | 0.39041 | 0 | 5.856e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | 6209/19 | 4.1245 | 3.4474 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 3.4474 | 0 | 2.8728 | 0 | 2.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 | 10.0707 | 0.4204 | 0.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30195 | 0.4204 | 0.11845 | 0.35034 | 0.098709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Реконструкция ТП-438 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр. «Ковровый | 6493/20 | 5.6961 | 0.00090932 | 0.00090932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00090932 | 0.00090932 | 0.00075777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | 6554/20 | 0.49588 | 0.31218 | 0.31218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0.31218 | 0.049321 | 0.27674 | 0.24163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Реконструкция ТП-67. Строительство КЛ-0,4 кВ и установка системы учёта по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспек (1 этап) | 6707/20 | 0.98678 | 0.52872 | 0.53626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52872 | 0.53626 | 0.49716 | 0 | 0 | 0 | -0.0075433 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 44.951 | 15.0238 | 15.0238 | 2.113 | 2.1298 | 1.0828 | 0.096049 | 0.49428 | 3.0286 | 11.3337 | 9.7692 | 34.1283 | 30.0559 | 35.8155 | 31.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 27.649 | 0.28356 | 0.28356 | 0.028707 | 0.028707 | 0 | 0.036504 | 0.25485 | 0.038999 | 0 | 0.17935 | 20.816 | 20.7291 | 21.1331 | 21.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0164 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 3.6619 | 3.5444 | 3.5444 | 0.013016 | 0.013016 | 0.65133 | 0.016551 | 0 | 2.9437 | 2.8801 | 0.57118 | 3.0324 | 0 | 3.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 12.6068 | 10.1626 | 10.1626 | 1.0549 | 1.0549 | 0.43145 | 0.042995 | 0.23943 | 0.045934 | 8.4368 | 9.0187 | 10.2799 | 9.3268 | 10.6046 | 10.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 32.3076 | 5.0072 | 5.0071 | 0.095463 | 0.095463 | 0.85193 | 0.21099 | 0.40375 | 2.4431 | 3.656 | 2.2575 | 4.8039 | 1.8907 | 3.2112 | 2.5076 | 1.7632e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | ОД-35/19 | 0.034053 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 0.020724 | 0.020724 | 0.020727 | 0.011499 | 0.011499 | 0 | 0.0092279 | 0.0092246 | 0 | -5.0307e-17 | 0 | 0.017273 | 0 | 0.70358 | 0 | -3.372e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0.054 | 0.0018988 | 0.0018988 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.0016636 | 0.00031939 | 0 | 0.0010453 | 0.0015823 | 0.0008711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул | ОД-44/19 | 3.1105 | 2.4497 | 2.4497 | 0.045057 | 0.045057 | 0.5164 | 0.013988 | 0 | 2.3732 | 1.8882 | 0.017431 | 2.5592 | 0.019644 | 2.5076 | 2.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 28.3754 | 2.2992 | 2.2992 | 0.026295 | 0.026295 | 0.33553 | 0.033436 | 0.33553 | 0.035722 | 1.6019 | 2.2038 | 1.916 | 1.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 0.44638 | 0.069708 | 0.069708 | 0.012376 | 0.012376 | 0 | 0.020055 | 0.057332 | 0.033875 | 0 | 0.0034018 | 0.17159 | 0.029432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 0.26644 | 0.16586 | 0.16586 | 0 | 0 | 0 | 0.13399 | 0 | 0 | 0.16586 | 0.031871 | 0.13822 | 0.0042281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 12.6971 | 4.6422 | 4.6422 | 0.051977 | 0.23513 | 0 | 4.2306 | 0.04982 | 0.027065 | 4.5404 | 0.14945 | 5.0693 | 0.26393 | 0.47834 | 0.47834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 11.7107 | 4.2411 | 4.2411 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 4.1504 | 0.011765 | 0.00031939 | 4.2291 | 0.090156 | 4.3988 | 0.07513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 0.2151 | 0.030426 | 0.030426 | 0.011398 | 0.010546 | 0 | 0.0079968 | 0.019028 | 0.011883 | 0 | 0 | 0.13226 | 0.0020736 | 0.2205 | 0.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 (1 этап) | ОД-78/19 | 0.27494 | 0.059371 | 0.059371 | 0.040344 | 0.034668 | 0 | 0.0079962 | 0.019027 | 0.014862 | 0 | 0.0018445 | 0.1268 | 0 | 0.21294 | 0.21294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 0.34626 | 0.27633 | 0.27633 | 0 | 0.18969 | 0 | 0.035035 | 0 | 0 | 0.27633 | 0.05161 | 0.36656 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 | 0.15007 | 0.035025 | 0.035025 | 0 | 0 | 0 | 0.029187 | 0 | 0 | 0.035025 | 0.0058374 | 0.044894 | 0.044894 | 0.044894 | 0.044894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 4.3668 | 1.509 | 1.509 | 0 | 0.59376 | 0 | 0.0051818 | 0 | 0.23561 | 1.509 | 0.67443 | 1.4525 | 0.2588 | 0.34814 | 0.34814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 0.0051088 | 0.0051088 | 0.0051088 | 0 | 0.0042573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051088 | 0.00085146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 0.49734 | 0.25125 | 0.25125 | 0 | 0.20938 | 0 | 0 | 0 | 0.01128 | 0.25125 | 0.030596 | 0.34814 | 0 | 0.34814 | 0.34814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 0.49451 | 0.23878 | 0.23878 | 0 | 0.19096 | 0 | 0 | 0 | 0.019975 | 0.23878 | 0.027839 | 0.33648 | 0.0080181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-49/20 | 0.77277 | 0.54336 | 0.54336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54336 | 0.54336 | 0.51281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 1.557 | 0.26402 | 0.26402 | 0 | 0.18916 | 0 | 0.0051818 | 0 | 0 | 0.26402 | 0.069678 | 0.029993 | 0.025674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | ОД-60/20 | 1.04 | 0.20647 | 0.20647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20436 | 0.20647 | 0.0021082 | 0.22511 | 0.22511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 9.7184 | 0.26571 | 0.26571 | 0.042996 | 0.042996 | 0.1466 | 0.054673 | 0.021802 | 0.058411 | 0.054312 | 0.10963 | 0.22143 | 0.076605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 2.5752 | 0.042842 | 0.042842 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.036607 | 0.041988 | 0.035701 | 0.03499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 0.4481 | 0.02161 | 0.02161 | 0.0028079 | 0.0028079 | 0 | 0.0035704 | 0.018802 | 0.0038145 | 0 | 0.011417 | 0.018009 | 0.0095145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 5.7833 | 0.18355 | 0.18355 | 0.039953 | 0.039953 | 0.1436 | 0.050804 | 0 | 0.054277 | 0 | 0.03852 | 0.15296 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Реконструкция ТП-47 по адресу: Московская обл., Клинский р-н, п. Майданово, стадион «Химик | 6373/20 | 0.91189 | 0.017706 | 0.017706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017706 | 0.017706 | 0.014755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 6.5374 | 0.36142 | 0.36142 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0.056669 | 0 | 0.20631 | 0.31686 | 0.053874 | 5.0619 | 4.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 6.5374 | 0.36142 | 0.36142 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0.056669 | 0 | 0.20631 | 0.31686 | 0.053874 | 5.0619 | 4.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 163.7657 | 34.2025 | 34.2025 | 3.0551 | 11.3081 | 5.2589 | 3.244 | 1.2452 | 6.8094 | 24.6433 | 12.841 | 26.62 | 12.5207 | 50.329 | 5.2716 | 2.0104e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 0.028628 | 0.028628 | 0.028628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028628 | 0.028628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0.30235 | 0.020978 | 0.020978 | 0.005779 | 0.005779 | 0 | 0.0073485 | 0.015199 | 0.0078508 | 0 | 0 | 0.28723 | 0.26975 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 0.22932 | 0.22932 | 0.22932 | 0.012 | 0.22932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21732 | 0 | 0.20603 | 0 | 0.20706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 9.0167 | 9.4517 | 9.4517 | 1.2104 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2413 | 0.43498 | 1.0519 | 0 | 37.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 4.3743 | 0.2815 | 0.2815 | 0.02824 | 0.02824 | 0.25326 | 0.035909 | 0 | 0.18413 | 0 | 0.033215 | 0.23458 | 0.027679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 100.3662 | 5.6418 | 5.6418 | 1.228 | 1.228 | 4.4138 | 1.5615 | 0 | 1.6518 | 0 | 1.2004 | 4.7015 | 0.98664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 0.93988 | 0.93989 | 0.93988 | 0.012886 | 0.012886 | 0 | 0.927 | 0.64483 | 0 | 0.28217 | 0 | 0.059586 | 0 | 4.4876 | 0 | 4.326e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 0.000348 | 0.000348 | 0.00034243 | 0.000348 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0842e-18 | 0 | 0.00028536 | 0 | 0.67635 | 0 | 5.568e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0.0012 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.25894 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 0.45 | 0.024722 | 0.024722 | 0.0089259 | 0.0089259 | 0 | 0.01135 | 0.015797 | 0 | 0 | 0.0044465 | 0.068391 | 0 | 0.36572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 0.015144 | 0.015144 | 0.015145 | 0.0084024 | 0.0084024 | 0 | 0.0067426 | 0.0067416 | 0 | -2.2551e-17 | 0 | 0.2698 | 0 | 0.27059 | 0 | -1.056e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 0.1514 | 0.1514 | 0.15141 | 0.12221 | 0.12221 | 0.029194 | 0.029199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12617 | 0 | 0.15988 | 0 | -4.482e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 0.3738 | 0.3738 | 0.37381 | 0.37381 | 0.37381 | -5.256e-06 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0.49134 | 0 | 0.49134 | 0 | -5.256e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 12.2879 | 10.8536 | 10.8536 | 0.044093 | 0.044093 | 0.56264 | 0.056068 | 0.56264 | 0.059901 | 9.6842 | 10.6935 | 11.0791 | 10.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211101 с переводом на РТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Гольево, ул.Центральная, д. № 76 | 6366/20 | 1.6862 | 0.00019942 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 0.00019942 | 0.54537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 143430, Московская обл., Красногорский р-н., рп. Нахабино, ул. Советская, д № 38 | 6338/20 | 0.69776 | 0.013675 | 0.013675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013675 | 0.013675 | 0.011396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 0.23268 | 0.23268 | 0.23268 | 0 | 0.22932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23268 | 0.00336 | 0.20822 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | 6315/19 | 0.38381 | 0.0076536 | 0.0076536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076536 | 0.0076536 | 0.19368 | 0.006378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 | 0.714 | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.31283 | 0 | 0 | 0.392 | 0.079173 | 0.52797 | 0 | 0.52797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 | 1.0615 | 0.31697 | 0.31697 | 0 | 0 | 0 | 0.29604 | 0 | 0.020928 | 0.31697 | 0 | 1.3218 | 0.01744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | 6254/19 | 6.4119 | 4.8841 | 4.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.8841 | 0.027951 | 4.9766 | 0.023292 | 4.9766 | 4.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Реконструкция ТП-211195, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, северо-западнее д. Захарково (1 этап) | 6621/20 | 1.9765 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Реконструкция ТП-41 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Советская, дом № 20-А | 6561/20 | 6.2828 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-28 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск, Светлая ул | 6558/20 | 0.54732 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-80 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Железнодорожная ул. | 6556/20 | 0.90821 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | 6533/20 | 0.62893 | 0.32394 | 0.32394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32394 | 0.32394 | 0.24382 | 0.24382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, пгт. Нахабино, ул. Советская (1 этап) | 6546/20 | 0.25274 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Реконструкция ТП-135182, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Белинского, дом № 18 (1 этап) | 6457/20 | 4.222 | 0.016838 | 0.016838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016838 | 0.016838 | 0.014032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Реконструкция РТП-20 по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Кирова | 6238/19 | 9.2219 | 0.00039882 | 0.00039882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039882 | 0.00039882 | 0.00033235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 42.4504 | 31.9448 | 32.2777 | 5.4341 | 5.0211 | 5.434 | 4.6301 | 7.4536 | 10.7107 | 13.6231 | 11.9158 | 25.3739 | 7.6914 | 27.6828 | 18.4007 | -0.33298 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 0.486 | 0.0057891 | 0.0057891 | 0.0012825 | 0.0012825 | 0 | 0.0016308 | 0.0045066 | 0 | 0 | 0.0028758 | 0.35556 | 0.35168 | 0.36344 | 0.36344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 0.444 | 0.0060258 | 0.0060258 | 0.0013349 | 0.0013349 | 0 | 0.0016975 | 0.0046909 | 0 | 0 | 0.0029934 | 0.32492 | 0.32088 | 0.3328 | 0.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 0.67909 | 0.33943 | 0.33943 | 0.072462 | 0.072462 | 0 | 0.092141 | 0.26697 | 0.091912 | 0 | 0.082919 | 0.28286 | 0.063659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 2.1196 | 2.1196 | 2.1196 | 2.1196 | 1.7066 | 0 | 0.41298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045564 | 0 | 2.235 | 0 | 3.11e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 4.6416 | 0.39413 | 0.39413 | 0.086258 | 0.086258 | 0 | 0.10968 | 0 | 0.11041 | 0.30787 | 0.087772 | 0.32844 | 0.067503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 5.1981 | 5.5989 | 5.5989 | 0.10715 | 0.10715 | 5.362 | 0.13625 | 0 | 4.3115 | 0.12979 | 1.044 | 4.6658 | 0.079886 | 4.6665 | 4.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 2.0453 | 2.0884 | 2.0884 | 0.036879 | 0.036879 | 0 | 0.046894 | 0 | 1.5858 | 2.0516 | 0.41889 | 1.7404 | 0.040154 | 1.7406 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 7.7255 | 8.0403 | 8.0403 | 0.16311 | 0.16311 | 0 | 0.20741 | 0 | 0.20191 | 7.8772 | 7.4679 | 6.7003 | 6.2068 | 7.2751 | 7.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0.12043 | 0 | 3.471 | 0 | -5e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 2.5888 | 1.1201 | 1.1201 | 0.20314 | 0.20314 | 0 | 0.11343 | 0.91692 | 0.74811 | 0 | 0.055382 | 0.93338 | 0.046152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 2.9703 | 2.9703 | 3.3033 | 0.24243 | 0.24243 | 0 | 0.081967 | 2.7279 | 2.3856 | 0 | 0.59329 | 2.7527 | 0.13407 | 2.753 | 2.753 | -0.33298 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 3.1707 | 3.1707 | 3.1707 | 0.064319 | 0.064319 | 0 | 3.1064 | 3.1064 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 2.6423 | 0 | 2.6425 | 0 | -3.512e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0688 | 1.0688 | 0 | 0.012405 | 0.012404 | 0 | 0 | -1.8735e-16 | 0.93362 | 0 | 0.93362 | 0 | -1.608e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 0.498 | 0.38508 | 0.38508 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0.014561 | 0.37363 | 0.3237 | 0 | 0.035369 | 0.051151 | 0.01651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 0.51 | 0.41961 | 0.41961 | 0.37937 | 0.37937 | 0 | 0.014561 | 0.040238 | 0 | 0 | 0.025677 | 0.36793 | 0.33329 | 0.36793 | 0.36793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 0.468 | 0.091879 | 0.091879 | 0.019877 | 0.019877 | 0.072002 | 0.025276 | 0 | 0.027004 | 0 | 0.019722 | 0.076566 | 0.016435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-330 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Лучинский с.о., д. Ябедино, дом № 79 | 6374/20 | 0.26479 | 0.0052803 | 0.0052803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052803 | 0.0052803 | 0.16981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 13 | 6359/20 | 1.1562 | 1.0816 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92482 | 1.0816 | 0.15678 | 0.90133 | 0.0085411 | 0.90133 | 0.90133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-316 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Чеховский пер, дом № 10А | 6349/20 | 0.23754 | 0.0047368 | 0.0047368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047368 | 0.0047368 | 0.090557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка ул, дом № 11 | 6347/20 | 0.81923 | 0.0032673 | 0.0032673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032673 | 0.0032673 | 0.0027227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н., дп. Снегири, Тургеневский | 6339/20 | 0.19342 | 0.0038569 | 0.0038569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038569 | 0.0038569 | 0.0032141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 | 0.34836 | 0.25977 | 0.25977 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25977 | 0.0069467 | 0.0057889 | 0.0057889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-710, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Почтовая, дом № 2 (1 этап) | 6614/20 | 0.25094 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Реконструкция РТП-124/734, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-124/734 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Глебовский п. (1 этап) | 6557/20 | 0.23894 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-143 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Лесная ул. | 6555/20 | 0.51749 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-295 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, ДНТ «НИЛ», Нагорный тупик, участок № 5 | 6552/20 | 0.71455 | 0.56129 | 0.56129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56129 | 0.56129 | 0.52704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка с/т, участок № 1А | 6422/20 | 0.21517 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Реконструкция двух ЛЭП-0,4 кВ от ТП-111 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. № 1/1 | 6468/20 | 1.5965 | 1.3357 | 1.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3357 | 1.3357 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-147 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Жданова ул, дом № 4 | 6412/20 | 0.41448 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 52.7706 | 6.306 | 5.1826 | 1.3736 | 1.5772 | 1.2696 | 0.92104 | 1.2217 | 1.8854 | 2.4412 | 0.79895 | 7.404 | 4.073 | 4.2633 | 2.0075 | 1.1234 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 5.433 | 0.3233 | 0.3233 | 0.063803 | 0.063803 | 0 | 0.080468 | 0.2595 | 0.052108 | 0 | 0.12692 | 0.26942 | 0.07769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 3.0634 | 0.2875 | 0.2875 | 0.02351 | 0.02351 | 0.26399 | 0.029896 | 0 | 0.16815 | 0 | 0.065948 | 0.23959 | 0.02834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 3.4081 | 0.31148 | 0.31148 | 0.056324 | 0.056324 | 0 | 0.071621 | 0.25515 | 0.12016 | 0 | 0.063374 | 2.743 | 2.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 4.5217 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2599e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 2.788 | 0.29816 | 0.29816 | 0.03341 | 0.03341 | 0 | 0.042484 | 0.26475 | 0.18776 | 0 | 0.034509 | 0.24847 | 0.028757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 2.4158 | 0.48315 | 0.20997 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0.056436 | 0.43877 | 0.060294 | 0 | 0.048862 | 0.17498 | 0.040718 | 0 | 0 | 0.27318 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 1.0258 | 1.0258 | 0.17562 | 0.020209 | 0.020209 | 1.0056 | 0.025698 | 0 | 0 | 0 | 0.12972 | 0.88239 | 0.82125 | 0.88474 | 0.88474 | 0.85016 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 0.74499 | 0.74499 | 0.74499 | 0.74499 | 0.74499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076236 | 0 | 0.65644 | 0 | 6e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 0.002292 | 0.002292 | 0.0022924 | 0.002292 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.648e-17 | 0 | 0.0019103 | 0 | 0.091826 | 0 | -3.72e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0065988 | 0.0065988 | 0.0065988 | 1.236e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.4542e-17 | 0 | 0.46579 | 0 | 0.46579 | 0 | 1.236e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 0.38154 | 0.38154 | 0.38154 | 0.37802 | 0.37802 | 0 | 0.0035156 | 0.0035186 | 0 | 0 | -8.6736e-18 | 0.011348 | 0 | 0.37074 | 0 | 2.976e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Реконструкция РУ-6 кВ БКТП-1086 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителяпо адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, Правдинский рп, Охотничья ул, дом № 6 | 6404/20 | 3.4361 | 0.00099706 | 0.00099706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099706 | 0.00099706 | 0.00083088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6370/20 | 1.0154 | 0.91538 | 0.91538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0.91538 | 0.016199 | 0.013499 | 0.013499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 | 0.69199 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.52645 | 0.52645 | 0.52645 | 0.52645 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 | 0.072539 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.060449 | 0 | 0.060449 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 | 0.46832 | 0.20364 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.19347 | 0 | 0.19347 | 0.19347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 | 0.22786 | 0.20364 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.18989 | 0 | 0.18989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Реконструкция ТП-565 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, дом № 23, стр. 13 | 6325/20 | 3.6053 | 0.25486 | 0.25486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25486 | 0.25486 | 0.21238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | 6327/20 | 0.45618 | 0.3978 | 0.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 0.3978 | 0 | 0.35549 | 0 | 0.35549 | 0.35549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 0.20364 | 0.20364 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.22366 | 0 | 0.22366 | 0 | -1.8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1248 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, СНТ «Завилово», уч. 94-б, 94-а | 6278/19 | 0.69299 | 0.01358 | 0.01358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01358 | 0.01358 | 0.13972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская | 6619/20 | 0.7907 | 0.00038192 | 0.00038192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038192 | 0.00038192 | 0.00031827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Реконструкция ТП-1187 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий Мост, дом № 2 | 6620/20 | 6.4958 | 0.013299 | 0.013299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013299 | 0.013299 | 0.011083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Царево | 6568/20 | 0.43866 | 0.006962 | 0.006962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006962 | 0.006962 | 0.033129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, рп Правдинский, ул. Народная, дом № 25 | 6565/20 | 0.56641 | 0.0089898 | 0.0089898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089898 | 0.0089898 | 0.0074915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-565 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, Гранитный проезд, строение 7 | 6496/20 | 0.32336 | 0.0026533 | 0.0026533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026533 | 0.0026533 | 0.11469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Реконструкция КТП-1682, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Пушкино, мкр. Новая деревня, ул. Центральная | 6550/20 | 1.3443 | 0.0065265 | 0.0065265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065265 | 0.0065265 | 0.0054388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Реконструкция ТП-1223. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Акуловский 1-й проезд | 6395/20 | 7.1057 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | 6407/20 | 0.11519 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.047378 | 0 | 0.047378 | 0.047378 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 0.20364 | 0.20364 | 0.20364 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.19701 | 0 | 0.19701 | 0 | -1.8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1186 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Лермонтова, дом № 40а | 6613/20 | 0.72533 | 0.0049376 | 0.0049376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049376 | 0.0049376 | 0.026948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 4.5593 | 0.27208 | 0.27208 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.25804 | 0.26584 | 0.013505 | 0.22673 | 0.011254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 4.5593 | 0.27208 | 0.27208 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.25804 | 0.26584 | 0.013505 | 0.22673 | 0.011254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 32.1228 | 16.228 | 16.228 | 0.026294 | 1.6877 | 0.3048 | 1.929 | 0.28858 | 0.12322 | 15.6083 | 12.4881 | 18.0873 | 0.42353 | 5.3621 | 1.9951 | 2.3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 1.49 | 1.6031 | 1.6031 | 0.0060911 | 0.0060911 | 0.3048 | 1.4839 | 0 | 0.11316 | 1.2922 | 0 | 1.3359 | 0 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 0.53867 | 0.30878 | 0.30878 | 0.020203 | 0.020203 | 0 | 0.27851 | 0.28858 | 0.010064 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Реконструкция РТП-19 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6305/20 | 2.1845 | 0.21703 | 0.21703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21703 | 0.21703 | 1.9951 | 0 | 1.9951 | 1.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 0.2789 | 0.2789 | 0.2789 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Реконструкция ТП-161 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр.36, 36А, 37 | 6324/20 | 3.8562 | 0.033152 | 0.033152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033152 | 0.033152 | 0.027627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Реконструкция РП. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Транспортная | 6196/20 | 15.5465 | 11.3048 | 11.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3048 | 11.3048 | 11.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1ю для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ котельной № 77 по адресу: Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный тупик, дом № 4 | 6486/20 | 4.5182 | 0.0018402 | 0.0018402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018402 | 0.0018402 | 0.0015335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Реконструкция ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Школьный пер. (1 этап) | 6383/20 | 0.59804 | 0.0090489 | 0.0090489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090489 | 0.0090489 | 0.0075407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Реконструкция ТП-65 по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, Шараповский проезд | 6463/20 | 0.99264 | 0.91502 | 0.91502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91502 | 0.91502 | 0.74602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 6382/20 | 0.39018 | 0.0071561 | 0.0071561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071561 | 0.0071561 | 0.42353 | 0.42353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 1.7291 | 1.5491 | 1.5491 | 0 | 1.3825 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 1.5491 | -5.5511e-17 | 1.339 | 0 | 1.339 | 0 | -1.7e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 51.5073 | 21.2019 | 21.2018 | 1.1965 | 1.507 | 8.9736 | 3.5003 | 0.40431 | 12.8609 | 10.6275 | 3.3337 | 17.0414 | 0.09984 | 23.2836 | 5.0357 | 1.9254e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 0.82411 | 0.82411 | 0.82411 | 0.82411 | 0.82411 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0.042025 | 0 | 3.807 | 0 | 4.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 6.3897 | 6.0418 | 6.0418 | 0.10944 | 0.10944 | 0 | 0.33292 | 0 | 4.3671 | 5.9323 | 1.2323 | 5.0348 | 0.056694 | 5.0357 | 5.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 4.4043 | 4.4189 | 4.4189 | 0.017485 | 0.017485 | 0.87497 | 0.022234 | 0 | 3.4856 | 3.5264 | 0.89358 | 3.6824 | 0 | 3.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 15.6523 | 0.052629 | 0.052629 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.046393 | 0.051775 | 0.043857 | 0.043146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 3.4164 | 3.5712 | 3.5712 | 0.068725 | 0.068725 | 3.4391 | 0.087389 | 0 | 2.6955 | 0.063381 | 0.71957 | 2.976 | 0 | 3.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 0.0012 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 0.057348 | 0.057348 | 0.057347 | 0.057348 | 0 | 0 | 0.057347 | 0 | 0 | 4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.32445 | 0 | 1.2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 2.3774 | 2.3774 | 2.3774 | 0.057243 | 0.057243 | 2.3202 | 2.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9812 | 0 | 2.2606 | 0 | -4.194e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 2.1116 | 2.3868 | 2.3868 | 0.050398 | 0.050398 | 2.3364 | 0.064086 | 0 | 1.8665 | 0 | 0.4058 | 1.989 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 0.43391 | 0.41276 | 0.41276 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0.06235 | 0.40131 | 0.33896 | 0 | 0 | 0.36059 | 0 | 0.36059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 | 0.63192 | 0.60304 | 0.60304 | 0 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | 0.097392 | 0.60304 | 0 | 0.5266 | 0 | 0.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Реконструкция ТП-82 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, дом № 12 | 6411/20 | 14.7819 | 0.030634 | 0.030634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030634 | 0.030634 | 0.025528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 0.42527 | 0.42527 | 0.42527 | 0 | 0.36792 | 0 | 0.047789 | 0 | 0.0095578 | 0.42527 | 0 | 0.37941 | 0 | 0.37941 | 0 | 1.2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 3.2104 | 3.2092 | 3.2958 | 0.13299 | 0.43252 | 2.5577 | 0.35732 | 0 | 2.0912 | 0.5185 | 0.41476 | 3.5035 | 0 | 4.561 | 0 | -0.086558 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 0.5982 | 0.5982 | 0.5982 | 0.079697 | 0.37925 | 0 | 0.11943 | 0 | 0.099524 | 0.5185 | 0 | 1.2555 | 0 | 1.8857 | 0 | -1.512e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 2.611 | 2.611 | 2.6975 | 0.05327 | 0.05327 | 2.5577 | 0.23789 | 0 | 1.9916 | 0 | 0.41476 | 2.248 | 0 | 2.2482 | 0 | -0.086577 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 0.0012 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.422e-19 | 0 | 0 | 0 | 0.42711 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 12.2746 | 2.6692 | 2.6692 | 2.662 | 0.044437 | 0 | 2.6175 | 0 | 0 | 0.0072594 | 0.0072594 | 2.7697 | 0 | 3.1865 | 0 | -1.256e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 2.662 | 2.662 | 2.662 | 2.662 | 0.044437 | 0 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7636 | 0 | 3.1865 | 0 | -1.256e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Реконструкция РТП-5 по адресу: Московская область, г.о.Черноголовка, Школьный бульвар | 6393/20 | 9.6126 | 0.0072594 | 0.0072594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072594 | 0.0072594 | 0.0060495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 51.9498 | 26.7101 | 26.7101 | 0.069498 | 0.069498 | 1.2125 | 3.9941 | 0.03 | 0.0031939 | 25.3981 | 22.6434 | 26.968 | 23.5663 | 3.5877 | 0 | 1.664e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 20.4808 | 22.6802 | 22.6802 | 0.045868 | 0.045868 | 0.03 | 0.0029896 | 0.03 | 0.0031939 | 22.5743 | 22.6281 | 23.6097 | 23.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 4.0147 | 4.0147 | 4.0147 | 0.02363 | 0.02363 | 1.1825 | 3.9911 | 0 | 0 | 2.8086 | 0 | 3.3456 | 0 | 3.5877 | 0 | 1.664e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Реконструкция ТП-460 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Фрязино, Окружной проезд, дом №2, строение 1 | 6469/20 | 7.0334 | 0.01502 | 0.01502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01502 | 0.01502 | 0.012517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Реконструкция ТП-449 по адресу: Московская область, г. Фрязино, пл. Введенского | 6525/20 | 20.4209 | 0.00019942 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 47.8364 | 2.624 | 2.624 | 0.13992 | 0.13993 | 0.57249 | 0.17586 | 0 | 1.909 | 1.9115 | 0.39918 | 2.4239 | 0.76965 | 1.4137 | 1.2457 | -4.884e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 27.5872 | 0.64395 | 0.64395 | 0.12681 | 0.12681 | 0.51714 | 0.16125 | 0 | 0.011521 | 0 | 0.34437 | 0.53663 | 0.15301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 7.1839 | 0.066842 | 0.066842 | 0.011491 | 0.011491 | 0.055351 | 0.014611 | 0 | 0 | -6.9389e-18 | 0.04074 | 0.055702 | 0.020941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 0.00162 | 0.00162 | 0.0016249 | 0.00162 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6863e-18 | 0 | 0.0013541 | 0 | 0.16801 | 0 | -4.884e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | ЦА-3/20 | 1.2349 | 0.64764 | 0.64764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6474 | 0.64764 | 0.00023929 | 0.58437 | 0.58437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Реконструкция РТП-16021. Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад, мкр. Ракитня | 5799/19 | 10.3159 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | ЦА-10/19 | 1.5128 | 1.2637 | 1.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2501 | 1.2637 | 0.013592 | 1.2457 | 0.011327 | 1.2457 | 1.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 73.7589 | 21.6363 | 53.3715 | 0 | 2.3946 | 0 | 0 | 20.2432 | 19.2203 | 1.3932 | 31.7566 | 52.964 | 32.9665 | 55.0551 | 55.0551 | -31.7352 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 68.669 | 20.2432 | 51.9783 | 0 | 2.3946 | 0 | 0 | 20.2432 | 17.8486 | 0 | 31.7352 | 51.5413 | 32.949 | 53.6327 | 53.6327 | -31.7352 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ и перевод сетей 0,4 кВ с ТП-1 на ТП-1Н по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | 5841/19 | 0.78066 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры «0» до опоры «17» (ф.111 и ф.207 от ПС-25 «Встреча») по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | 5840/19 | 2.4899 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | 6345/20 | 1.8193 | 1.3927 | 1.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 1.3927 | 0.020989 | 1.4223 | 0.017491 | 1.4223 | 1.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 232.8764 | 15.8651 | 44.7401 | 1.0654 | 1.0648 | 6.0558 | 2.2017 | 2.6132 | 8.4931 | 6.1308 | 32.9805 | 39.2354 | 25.7195 | 35.2502 | 33.6449 | -28.8749 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 10.2624 | 0.66565 | 0.66565 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.64731 | 0.65942 | 0.01781 | 0.55471 | 0.014576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 24.9811 | 1.7936 | 1.7936 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 1.7552 | 1.7874 | 0.037934 | 1.4947 | 0.031345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 5.8413 | 5.2435 | 5.2435 | 0.20582 | 0.20582 | 2.6263 | 0.26171 | 2.4115 | 4.5441 | 0 | 0.23195 | 5.2602 | 0.18452 | 5.5828 | 5.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 32.8579 | 1.4014 | 30.277 | 0.23515 | 0.23515 | 1.1663 | 0.29902 | 0 | 0.29145 | 0 | 29.4513 | 25.2308 | 24.5194 | 27.1549 | 27.1549 | -28.8755 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Реконструкция ТП-445, установка блок-трансформатора 10/6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, д. Антоново | 5187/18 | 21.0049 | 0.79994 | 0.79994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79994 | 0.79994 | 0.66661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 6.6575 | 0.72537 | 0.72537 | 0.15514 | 0.15514 | 0.57023 | 0.19727 | 0 | 0.19825 | 0 | 0.17471 | 0.60448 | 0.13517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Реконструкция ТП-41 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-41 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2599/15 | 9.2915 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Реконструкция ТП-58 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-58 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2610/15 | 7.9466 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Реконструкция ТП-72 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-72 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2611/15 | 6.8471 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 28.9969 | 0.53696 | 0.53696 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.48247 | 0.003 | 0.00031939 | 0.53073 | 0.053937 | 0.44747 | 0.044947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 0.30065 | 0.30065 | 0.30005 | 0.30065 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29011 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 0.6353 | 0.6353 | 0.6353 | 0.012002 | 0.012002 | 0.60059 | 0.6233 | 0 | 0 | 0.022716 | 0 | 0.52942 | 0 | 0.66118 | 0 | 5.06e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 7.0387 | 1.1971 | 1.1971 | 0.11372 | 0.11372 | 1.0834 | 0.1446 | 0 | 0.79366 | 0 | 0.14515 | 0.99761 | 0.12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 0.23495 | 0.23495 | 0.23494 | 0.042214 | 0.042214 | 0 | 0.19273 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0.65403 | 0 | 0.65403 | 0 | 3.198e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС-366 «Донино»по адресу: Московская область, Раменский м.р., г. Раменское, Донинское шоссе | 6380/20 | 58.1081 | 1.4499 | 1.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4499 | 1.4499 | 1.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | 6360/20 | 0.49327 | 0.1832 | 0.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1832 | 0.1832 | 0.42904 | 0.27637 | 0.42904 | 0.42904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 0.23204 | 0.1733 | 0.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1733 | 0.1733 | 0.14442 | 0.0036566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Реконструкция ТП-235 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Константиново | 6247/19 | 7.8349 | 0.025395 | 0.025395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025395 | 0.025395 | 0.021163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Реконструкция ТП-378 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Быково, с\п Верейское, ул. Шоссейная | 6560/20 | 1.0626 | 0.0015762 | 0.0015762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015762 | 0.0015762 | 0.036424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6617/20 | 0.62005 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.21829 | 0 | 0.21829 | 0.21829 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-120 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, п. Удельная, ул. Кривоколенная, д. № 39, строение Г | 6563/20 | 0.55554 | 0.0030704 | 0.0030704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030704 | 0.0030704 | 0.15844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | 6424/20 | 0.49517 | 0.30499 | 0.30499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0.30499 | 0.042132 | 0.25987 | 0.22476 | 0.25987 | 0.25987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24а | 6408/20 | 0.57805 | 0.18844 | 0.18844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18844 | 0.18844 | 0.31886 | 0.16375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 6.5924 | 3.3641 | 3.3641 | 0.025895 | 0.75961 | 2.1004e-05 | 0.42353 | 1.1011 | 1.8276 | 2.2371 | 0.35328 | 3.4251 | 0.75471 | 2.722 | 1.4215 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 1.3217 | 1.127 | 1.127 | 0.025895 | 0.025895 | 0 | 0.032927 | 1.1011 | 1.0066 | 0 | 0.061584 | 1.1485 | 0.044229 | 1.1488 | 1.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0.2593 | 0 | 0.29603 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-21 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:Московская область, Воскресенский р-н, пл. Ленина, участок № 1Б | 6622/20 | 0.11208 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.039255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | 6569/20 | 0.89192 | 0.53819 | 0.53819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0.53819 | 0.012466 | 0.45921 | 0.45921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-13 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом № 13 | 6618/20 | 2.5002 | 0.0047205 | 0.0047205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047205 | 0.0047205 | 0.0039338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | 6283/19 | 0.3056 | 0.28574 | 0.28574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28145 | 0.28574 | 0.00429 | 0.27272 | 0.25127 | 0.27272 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 1.2053 | 1.1382 | 1.1382 | 0 | 0.73371 | 0 | 0.3906 | 0 | 0.013889 | 1.1382 | -5.5511e-17 | 1.0045 | 0 | 1.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Реконструкция ТП-725, строительство РЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, участок № 10 (1 этап) | 6567/20 | 0.25198 | 0.26998 | 0.26998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26998 | 0.26998 | 0.23774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 42.1234 | 15.7826 | 15.7926 | 0.33532 | 0.33532 | 3.3737 | 2.4865 | 0.36814 | 7.7196 | 11.7055 | 5.2512 | 14.1376 | 5.0209 | 8.2302 | 0.38581 | -0.0099941 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4486/18 | 7.4924 | 5.2614 | 5.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 5.2614 | 4.1567 | 5.2058 | 4.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 2.6965 | 0.59322 | 0.59322 | 0.22509 | 0.22509 | 0 | 0.068012 | 0.36814 | 0.24245 | 0 | 0.057671 | 0.49435 | 0.048059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Реконструкция ВЛ 10кВ РП-51 - ТП-501 (инв. № 6068) по адресу: Московская обл., г.Домодедово от СНТ Южное-2 до поворота на с. Колычево | 5058/18 | 14.5304 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 | 4.141 | 3.7685 | 3.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 3.7685 | 0.6077 | 3.1544 | 0 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 2.4587 | 2.4587 | 2.4587 | 0.052022 | 0.052022 | 2.4066 | 2.1097 | 0 | 0.29695 | 0 | 5.5511e-16 | 2.0601 | 0 | 2.0603 | 0 | 4.034e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Реконструкция ВЛ-10кВ отп. от ф.2 ПС-708 – РП-19 до КТП-596 по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 2.785 | 0.18743 | 0.18743 | 0.038884 | 0.038884 | 0 | 0.049444 | 0 | 0.052824 | 0.14854 | 0.046277 | 0.15619 | 0.038564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 1.7106 | 1.7106 | 1.7206 | 0.019326 | 0.019326 | 0.96707 | 0.024574 | 0 | 1.3098 | 0.7242 | 0.36685 | 1.4338 | 0 | 1.6463 | 0 | -0.0099981 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | 6462/20 | 0.37228 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.38581 | 0.38581 | 0.38581 | 0.38581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-783 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., городской округ Домодедово, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, стр. 33 | 6675/20 | 1.7591 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Реконструкция ТП-422 по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Советская | 6521/20 | 1.8211 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | 6615/20 | 1.1763 | 0.27821 | 0.27821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0.27821 | 0.015347 | 0.26323 | 0.26323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 | 1.18 | 1.134 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0.23478 | 0 | 0.89918 | 1.134 | 0 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 131.0622 | 45.3417 | 45.3417 | 5.2529 | 5.239 | 0.3542 | 39.4031 | 38.9663 | 0.52549 | 0.76838 | 0.17415 | 38.0463 | 0.21191 | 38.3476 | 0.38991 | 8.6856e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Реконструкция РТП-88 по адресу: Московская область, г.Коломна | 5434/18 | 6.0454 | 0.00047858 | 0.00047858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047858 | 0.00047858 | 0.00039882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Реконструкция КТП-288 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ясная | 5436/18 | 3.1453 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Реконструкция КТП-287 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Полянка | 5437/18 | 2.6435 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Реконструкция ТП-73 по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд | 5874/19 | 0.44383 | 0.44383 | 0.44383 | 0.012973 | 0.012973 | 0 | 0.43086 | 0.43086 | 0 | 0 | 0 | 0.64459 | 0 | 0.77264 | 0 | 3.3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 56.8908 | 0.43649 | 0.43649 | 0.082287 | 0.082287 | 0.3542 | 0.10463 | 0 | 0.091287 | 0 | 0.15828 | 0.36374 | 0.11481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 43.1125 | 43.1125 | 43.1125 | 4.577 | 4.577 | 0 | 38.5354 | 38.5354 | 0 | 0 | 0 | 35.9271 | 0 | 35.9271 | 0 | -4.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 0.58053 | 0.58053 | 0.58053 | 0.58053 | 0.56665 | 2.8e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013887 | 0.13435 | 0 | 0.6481 | 0 | 2.8e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 0.0012 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.034392 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 | 0.44811 | 0.4342 | 0.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 0.4342 | 0 | 0.37342 | 0 | 0.37342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 0.0012 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.049178 | 0 | 0.049178 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142435, Московская обл., Коломенский р-н, п. Пески, ДНТ «Советский художник», дом № 43 | 6413/20 | 0.045008 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.037506 | 0 | 0.037506 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Реконструкция КЛ-10 кВ. Строительство двух РП и 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Коломенский р-н, г. Коломна, Колычевский проезд, владение № 5/1 (1 этап) | 6570/20 | 17.0396 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 | 0.57946 | 0.33213 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0.38991 | 0.097094 | 0.38991 | 0.38991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 0.0012 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.1154 | 0 | 0.1154 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП-40, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140414, Московская обл., г. Коломна, ул. Шоссейная, 47 (1 этап) | 6612/20 | 0.08454 | 0.00079158 | 0.00079158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079158 | 0.00079158 | 0.010167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 62.9686 | 22.6913 | 22.6903 | 0.19267 | 0.19267 | 2.0593 | 0.75064 | 0.39203 | 1.2852 | 20.0474 | 20.4619 | 23.5728 | 19.7513 | 2.4586 | 0.29568 | 0.0010015 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 30.981 | 19.0451 | 19.0451 | 0.030487 | 0.030487 | 0.38903 | 0.038767 | 0.38903 | 0 | 18.2366 | 18.9759 | 19.733 | 19.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 1.259 | 1.2121 | 1.2121 | 0.027028 | 0.027028 | 1.1851 | 0.034369 | 0 | 0.91363 | 0 | 0.2371 | 1.0101 | 0 | 1.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 12.621 | 0.0013005 | 0.0013005 | 0.00023512 | 0.00023512 | -0.0019346 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 8.7786 | 0.62199 | 0.62199 | 0.13492 | 0.13492 | 0.48707 | 0.17156 | 0 | 0.047509 | -1.1102e-16 | 0.26801 | 0.51833 | 0.11019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | 6456/20 | 0.45618 | 0.3237 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.3237 | 0 | 0.29568 | 0 | 0.29568 | 0.29568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1047а для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141282, Московская обл, Ивантеевка г, Толмачева ул, дом № 1 | 6348/20 | 1.2766 | 0.98021 | 0.98021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98021 | 0.98021 | 0.96753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | 6330/20 | 0.39876 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.073565 | 0 | 0.073565 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Реконструкция ТП-1260. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Адмирала Жильцова | 6396/20 | 6.6895 | 0.0012 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00096071 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 0.50564 | 0.50564 | 0.50565 | 0 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | 0 | 0.50564 | 0 | 0.46403 | 0 | 0.46403 | 0 | -1.2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 0.0024 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.50935 | 0 | 0.50935 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 71.9213 | 28.1671 | 28.1709 | 0.84079 | 0.84077 | 0.4779 | 0.20851 | 15 | 16.2504 | 11.8484 | 10.8712 | 28.8494 | 10.4213 | 32.4718 | 30.5797 | -0.0037849 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 0.0024 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7129e-17 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 30.086 | 25.9081 | 25.9081 | 0.00023999 | 0.00023999 | 0.003 | 0.00029893 | 15 | 15.6922 | 10.9049 | 10.2154 | 26.6023 | 10.2558 | 30.4384 | 30.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 38.4419 | 0.603 | 0.603 | 0.1281 | 0.1281 | 0.4749 | 0.16289 | 0 | 0.059929 | 0 | 0.25208 | 0.5025 | 0.11499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 1.8193 | 0.65273 | 0.65273 | 0.035644 | 0.035644 | 0 | 0.045325 | 0 | 0.49823 | 0.61708 | 0.073528 | 0.54394 | 0.05044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 0.67679 | 0.67679 | 0.67679 | 0.67679 | 0.67679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63049 | 0 | 0.63073 | 0 | -1.296e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.069336 | 0 | 0.069336 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | 6551/20 | 0.2635 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.1413 | 0 | 0.1413 | 0.1413 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Реконструкция КТП-331 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня | 6640/20 | 0.62426 | 0.32634 | 0.33021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32634 | 0.33021 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | -0.0038676 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.049121 | 0 | 0.049121 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 296.6845 | 63.7984 | 63.7983 | 6.2802 | 7.8619 | 9.3328 | 9.1388 | 18.7449 | 22.7736 | 29.4404 | 24.0239 | 57.7065 | 17.4868 | 44.8453 | 27.9937 | 5.2547e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 0.0051094 | 0.0051094 | 0.0051094 | 0 | 0.0042579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051094 | 0.00085157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 0.0051089 | 0.0051089 | 0.0051089 | 0 | 0.0042574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051089 | 0.00085149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 4.1538 | 3.9271 | 3.9271 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 | 0.021034 | 3.9271 | 0.76538 | 3.2726 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 5.2066 | 5.406 | 5.406 | 0.068632 | 0.068632 | 3.4344 | 0.087271 | 0 | 4.0574 | 1.903 | 1.1927 | 4.505 | 0.16805 | 6.8352 | 6.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 39.0993 | 0.25885 | 0.25885 | 0.043805 | 0.043805 | 0.21504 | 0.055702 | 0 | 0 | 0 | 0.15934 | 0.21571 | 0.083194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 28.4422 | 0.25565 | 0.25565 | 0.05113 | 0.05113 | 0.20452 | 0.065016 | 0 | 0.06946 | 0 | 0.070041 | 0.21304 | 0.058368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 16.5445 | 0.0013005 | 0.0013005 | 0.00023512 | 0.00023512 | -0.0019346 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 7.4029 | 0.75625 | 0.75625 | 0.14214 | 0.14214 | 0 | 0.18074 | 0 | 0.19309 | 0.61412 | 0.24029 | 0.63021 | 0.20024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 4.1178 | 2.8408 | 2.8408 | 0.082344 | 0.082344 | 0 | 0.10471 | 2.7585 | 2.1288 | 0 | 0.52496 | 2.3674 | 0.041025 | 2.3676 | 2.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 9.3708 | 8.3571 | 8.3571 | 0.17708 | 0.17708 | 0 | 0.22517 | 8.18 | 6.0416 | 0 | 1.9132 | 6.9642 | 0.39491 | 12.0259 | 12.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 0.48659 | 0.48659 | 0.48659 | 0.012 | 0.48659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47459 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | -4.44e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 7.5297 | 0.16576 | 0.16576 | 0.035266 | 0.035266 | 0 | 0.044843 | 0.1305 | 0.047909 | 0 | 0.037745 | 0.13814 | 0.031454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 8.0839 | 7.5694 | 7.5694 | 0.92834 | 0.92834 | 0.69479 | 0.069238 | 0.69479 | 0.07397 | 5.2515 | 6.4979 | 7.6429 | 6.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 8.4976 | 6.2835 | 6.2835 | 0.042625 | 0.042625 | 0.5439 | 0.054201 | 0.5439 | 0.057906 | 5.1531 | 6.1288 | 6.3815 | 6.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 0.00696 | 0.00696 | 0.0069633 | 0.0051655 | 0.0051655 | 0 | 0.0017978 | 0.0017945 | 0 | 2.4286e-17 | 0 | 0.0058027 | 0 | 0.34217 | 0 | -3.252e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.31608 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 44.5304 | 0.1493 | 0.1493 | 0.02994 | 0.02994 | 0.11936 | 0.038071 | 0 | 0.040674 | 2.7756e-17 | 0.04061 | 0.12441 | 0.033842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3893e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.31508 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 1.1347 | 1.2015 | 1.2015 | 0.6172 | 1.0655 | 0 | 0.041102 | 0.5843 | 0.094869 | 0 | 0 | 1.1854 | 0.042465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 2.2071 | 2.2071 | 2.2071 | 1.7768 | 1.7768 | 0.4303 | 0.4303 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 1.8392 | 0 | 2.2995 | 0 | -3.434e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 0.234 | 0.066747 | 0.066747 | 0.013806 | 0.013806 | 0 | 0.017556 | 0.052941 | 0.035385 | 0 | 0 | 0.51737 | 0.013858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 0.36466 | 0.042171 | 0.042171 | 0.012 | 0.028633 | 0 | 0.00029893 | 0 | 0.013239 | 0.030171 | 0 | 0.26694 | 0.0060335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 49.68 | 4.7117 | 4.7117 | 1.0192 | 1.0192 | 3.6925 | 1.296 | 0 | 1.3846 | -8.8818e-16 | 1.0118 | 3.9264 | 0.84318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 0.39553 | 0.39553 | 0.39553 | 0.38653 | 0.38653 | 0 | 0.0090004 | 0.0090041 | 0 | 0 | -1.7347e-17 | 0.37092 | 0 | 0.37116 | 0 | 3.708e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 3.5421 | 3.5364 | 3.5364 | 0.053174 | 0.053174 | 0 | 0.14793 | 2.6609 | 2.681 | 0.82235 | 0.65433 | 2.947 | 0 | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 1.008 | 0.74908 | 0.74908 | 0.62865 | 0.62865 | 0 | 0.036308 | 0.12044 | 0.03879 | 0 | 0.045338 | 0.93221 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 3.0444 | 3.0444 | 3.0444 | 0.061937 | 0.061937 | 0 | 2.9824 | 2.9824 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 2.5372 | 0 | -3.048e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 0.20341 | 0.11461 | 0.11461 | 0.092212 | 0.076781 | 0 | 0.011459 | 0.0224 | 0.006629 | 0 | 0.019744 | 0.093151 | 0.074012 | 0.16593 | 0.16593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | ОД-35/20 | 0.58447 | 0.33536 | 0.33536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.33536 | 0.011655 | 0.29362 | 0.29362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | ОД-26/20 | 0.58447 | 0.3237 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.3237 | 0 | 0.29964 | 0.29964 | 0.29964 | 0.29964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310321 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. № 20А | ОД-27/20 | 0.6244 | 0.012212 | 0.012212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012212 | 0.012212 | 0.010177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 0.30718 | 0.11205 | 0.11205 | 0 | 0 | 0 | 0.093374 | 0 | 0.012273 | 0.11205 | 0.0064015 | 0.18072 | 0 | 0.18072 | 0.18072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Реконструкция ТП-510571 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Садовая | ЦА-1/20 | 2.9693 | 0.0078058 | 0.0078058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078058 | 0.0078058 | 0.0065048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 0.34306 | 0.16547 | 0.16547 | 0 | 0.12714 | 0 | 0.005254 | 0 | 0 | 0.16547 | 0.03308 | 0.32996 | 0.19756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 0.52198 | 0.52198 | 0.52198 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | 0.45404 | 0 | 0.45404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-560653 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, дом № 1Б | ОД-131/19 | 3.1487 | 2.4152 | 2.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4152 | 2.4152 | 2.4775 | 0 | 2.4775 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 5896/19 | 3.9482 | 3.5122 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5122 | 3.5122 | 0 | 3.6412 | 0 | 3.6412 | 3.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 | 1.889 | 1.227 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99427 | 1.227 | 0.2327 | 1.0225 | 0 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | ОД-61/20 | 0.31508 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 | 0.51451 | 0.31418 | 0.31418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31418 | 0.31418 | 0.27367 | 0.27367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Реконструкция ТП-414163 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, с. Акулово, ул. Центральная | 6553/20 | 0.80989 | 0.44983 | 0.44983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44983 | 0.44983 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Реконструкция КРУН-1917386. Строительство КЛ-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Маковского | 6528/20 | 9.9171 | 0.033995 | 0.033995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033995 | 0.033995 | 0.028329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Реконструкция ТП-510716. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, ул. Вокзальная (1 этап) | ОД-51/20 | 0.82189 | 0.46598 | 0.46598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46598 | 0.46598 | 0.42785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Реконструкция ТП-313200, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, ГП-2 | ЦА-8/19 | 3.102 | 0.71986 | 0.71986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71986 | 0.71986 | 0.59988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | ОД-73/20 | 0.49285 | 0.37717 | 0.37717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.37717 | 0.0092511 | 0.30861 | 0.30861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября | ЦА-9/20 | 0.37282 | 0.25978 | 0.25978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.25978 | 0.0069559 | 0.27417 | 0.27417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-414122 - ТП-410440 и ТП-414122 - ТП-414076 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., с. Акулово | 6537/20 | 20.1095 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 17.8377 | 6.4538 | 6.4538 | 1.3504 | 2.8464 | 2.7838 | 3.4291 | 0.010746 | 0.070407 | 2.3088 | 0.10792 | 2.7443 | 0.080498 | 7.5887 | 0.54647 | 8.996e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Ржавки | 6025/19 | 2.6165 | 2.6165 | 2.6165 | 0.062896 | 0.062896 | 2.5536 | 2.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1804 | 0 | 2.5764 | 0 | 3.182e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 0.42037 | 0.013804 | 0.013804 | 0.003058 | 0.003058 | 0 | 0.0038885 | 0.010746 | 0 | 1.3878e-17 | 0.0068571 | 0.19483 | 0.0022523 | 0.54647 | 0.54647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 3.5343 | 3.5343 | 3.5343 | 1.2327 | 2.7286 | 0 | 0.8057 | 0 | 0 | 2.3017 | -2.2204e-16 | 0.12811 | 0 | 4.4659 | 0 | 5.814e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 7.5955 | 0.28203 | 0.28203 | 0.051827 | 0.051827 | 0.2302 | 0.065902 | 0 | 0.070407 | 0 | 0.093895 | 0.23503 | 0.078246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Реконструкция РТП-112. Строительство БКТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск (1 этап) | 6529/20 | 3.671 | 0.007169 | 0.007169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007169 | 0.007169 | 0.0059742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 90.3536 | 21.1679 | 21.1679 | 1.2908 | 2.2389 | 0.47113 | 0.46841 | 0.93253 | 14.1712 | 18.4734 | 4.2895 | 18.3759 | 0.87841 | 20.9138 | 16.4264 | 2.424e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 17.0482 | 17.7249 | 17.7249 | 0.048682 | 0.048682 | 0.11165 | 0.011126 | 0.11165 | 13.6119 | 17.4529 | 4.0532 | 14.7375 | 0.54433 | 16.4264 | 16.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 0.21015 | 0.21015 | 0.21015 | 0.21015 | 0.21015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013456 | 0 | 1.1684 | 0 | 4.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Реконструкция ТП-46 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Новинское шоссе | 5761/19 | 3.4961 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | Реконструкция ТП-7 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская | 5763/19 | 1.5824 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская | 5764/19 | 1.7956 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | Перевод ТП-7, ТП-9, ТП-12, ТП-14, ТП-24 с напряжения 6 кВ на 10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино | 5768/19 | 4.4958 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 52.5412 | 0.48625 | 0.48625 | 0.2101 | 0.2101 | 0.27614 | 0.029896 | 0 | 0.031939 | 0 | 0.21431 | 0.40521 | 0.33408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 0.43055 | 0.43055 | 0.43055 | 0.34721 | 0.34721 | 0.083339 | 0.069447 | 0 | 0.013889 | 0 | 0 | 0.38212 | 0 | 0.38212 | 0 | 2.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 0.0006 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.099734 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 0.38786 | 0.38786 | 0.38786 | 0.38786 | 0.38786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4272 | 0 | 0.47674 | 0 | 3.828e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90765 | 0.086772 | 0.78203 | 0 | 0.10651 | 0.82088 | 0.019116 | 0 | 0 | 1.0657 | 0 | 1.0657 | 0 | 4.044e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | 6400/20 | 0.97602 | 0.44651 | 0.44651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44651 | 0.44651 | 0 | 0.77598 | 0 | 0.77598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 0.2431 | 0.2431 | 0.2431 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.039456 | 0.2431 | 0 | 0.22338 | 0 | 0.22338 | 0 | -1.8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Реконструкция ТП-391. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Комарова (1 этап) | 6387/20 | 0.3622 | 0.0072226 | 0.0072226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072226 | 0.0072226 | 0.038899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 0.31016 | 0.31016 | 0.31017 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.047789 | 0 | 0.0083583 | 0.31016 | 0.0011995 | 0.29528 | 0 | 0.29528 | 0 | -5.4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Реконструкция ТП-281. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, п. Новый городок | 6392/20 | 2.1878 | 0.0057634 | 0.0057634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057634 | 0.0057634 | 0.0048028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141171, Московская обл., Щелковский р-н, п. Монино, ул. Южная, дом № 5а | 6499/20 | 3.3782 | 0.0068225 | 0.0068225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068225 | 0.0068225 | 0.0056854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 2.4231 | 2.4567 | 2.4567 | 1.9554 | 2.3872 | 0 | 0.014561 | 0.19771 | 0.05494 | 0.30359 | 0 | 0.66367 | 0 | 9.8651 | 0 | 6.06e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 2.0004 | 2.0004 | 2.0004 | 1.6968 | 2.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30359 | 0 | 0.26263 | 0 | 9.464 | 0 | 6.06e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 0.42269 | 0.45626 | 0.45626 | 0.25856 | 0.38676 | 0 | 0.014561 | 0.19771 | 0.05494 | 0 | 0 | 0.40105 | 0 | 0.40105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 42.1931 | 15.5778 | 15.5777 | 0.079785 | 0.079785 | 0.62426 | 1.9932 | 0.62426 | 8.6997 | 14.2495 | 4.805 | 15.5371 | 4.278 | 15.4395 | 15.312 | 8.4018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 2.6825 | 2.6282 | 2.6282 | 0.036609 | 0.036609 | 0.46715 | 1.9383 | 0.46715 | 0.18597 | 1.6573 | 0.46731 | 2.1902 | 0.051423 | 2.1904 | 2.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, пос. Октябрьский | 5751/18 | 10.3083 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Реконструкция ВЛ-10кВ направлением Р-253 – КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., с. Хатунь | 5008/18 | 1.0717 | 1.9309 | 1.9309 | 0.012313 | 0.012313 | 0.15712 | 0.015657 | 0.15712 | 0.016727 | 1.6043 | 1.8862 | 1.9002 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 13.4441 | 9.9613 | 9.9613 | 0.030862 | 0.030862 | 0 | 0.039244 | 0 | 7.5985 | 9.9305 | 2.2927 | 10.2192 | 2.2545 | 12.9477 | 12.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | 4009/17 | 13.8606 | 1.0296 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89855 | 1.0296 | 0.13103 | 0.85798 | 0.10919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | 6376/20 | 0.0053838 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.031882 | 0 | 0.031882 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | 6321/20 | 0.0035294 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.031726 | 0 | 0.031726 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, проспект Победы | 6322/20 | 0.16296 | 0.019788 | 0.019788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019788 | 0.019788 | 0.1739 | 0 | 0.1739 | 0.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | 6272/19 | 0.021913 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.018261 | 0 | 0.018261 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 | 0.05473 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.045608 | 0 | 0.045608 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от МТП-113 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Колхозная, дом № 239 | 6564/20 | 0.57737 | 0.007683 | 0.007683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007683 | 0.007683 | 0.067964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 29.391 | 2.5065 | 2.5063 | 0.049583 | 0.049562 | 0.68268 | 1.787 | 1.7697 | 0.54043 | 0.0045433 | 0.12934 | 2.2365 | 0 | 3.3705 | 0 | 0.00012511 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 1.8056 | 1.8056 | 1.8056 | 0.03592 | 0.03592 | 0 | 1.7697 | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 1.5047 | 0 | 1.7553 | 0 | -9.12e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 0.54456 | 0.70004 | 0.70004 | 0.013642 | 0.013642 | 0.68263 | 0.017346 | 0 | 0.54043 | 0.0037624 | 0.12862 | 0.58337 | 0 | 0.73107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 0.0036 | 2.1004e-05 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2599e-18 | 0 | 0 | 0 | 0.65213 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 0.0024 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2599e-18 | 0 | 0 | 0 | 0.020947 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 0.0048 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | -1.1618e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.063158 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Горького | 6039/19 | 21.1719 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Реконструкция РП-5 по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Жукова Гора | 6038/19 | 5.6086 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 | 0.04922 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.041017 | 0 | 0.041017 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | 6423/20 | 0.076189 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.063491 | 0 | 0.063491 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 | 0.052099 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.043416 | 0 | 0.043416 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Реконструкция щита оперативного тока и щита собственных нужд на ПС 110 кВ «Ткач» №488 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Тельмана, стр.1 | 6189/19 | 0.072 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 89.7666 | 35.1949 | 35.1949 | 1.3651 | 2.0527 | 0.6148 | 0.7704 | 0.6 | 9.3028 | 32.615 | 23.0691 | 36.0064 | 24.0949 | 19.6976 | 7.8437 | 4.2099e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 0.17279 | 0.20128 | 0.20128 | 0 | 0.20128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 0.58356 | 0.4863 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 18.418 | 0.68954 | 0.68954 | 0.15091 | 0.15091 | 0 | 0.1919 | 0 | 0.20501 | 0.53863 | 0.14172 | 0.57461 | 0.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 3.3763 | 0.30934 | 0.30934 | 0.067911 | 0.067911 | 0 | 0.086355 | 0 | 0.092258 | 0.24143 | 0.062812 | 1.6729 | 1.4675 | 2.0108 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 36.5946 | 21.8418 | 21.8418 | 0.10604 | 0.10604 | 0 | 0.13483 | 0 | 0.14405 | 21.7357 | 21.4569 | 22.6326 | 22.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 0.91223 | 0.91223 | 0.91223 | 0.91223 | 0.91223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0.10939 | 0 | 4.4327 | 0 | 1.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 5.8481 | 4.6092 | 4.6092 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 4.3237 | 3.9857 | 0.23204 | 4.7351 | 0.19337 | 5.8329 | 5.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 5.6781 | 5.4949 | 5.4949 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 4.4015 | 4.8714 | 1.04 | 4.5791 | 0 | 5.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 0.38952 | 0.021442 | 0.021442 | 0.0066389 | 0.0066389 | 0.014803 | 0.0084419 | 0 | 0.0063609 | -1.0408e-17 | 0 | 0.48046 | 0 | 0.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 0.074333 | 0.074333 | 0.074333 | 0.074333 | 0.074333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0.010542 | 0 | 0.46194 | 0 | 4.6e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 1.2e-05 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.098297 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 | 0.16436 | 0.019791 | 0.019791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019791 | 0.019791 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 | 0.28908 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0.28908 | 0 | 0 | 0.28908 | 0 | 0.47706 | 0 | 0.47706 | 0 | 3e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | Реконструкция ТП-287, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Дружбы, дом № 15 | 6491/20 | 10.7732 | 0.12325 | 0.12325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12325 | 0.12325 | 0.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-227 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, ПГСК«Высотный», помещение 35 | 6406/20 | 0.32774 | 0.0062963 | 0.0062963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062963 | 0.0062963 | 0.19901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-174 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, дом № 21 стр. 1 | 6021/19 | 0.41354 | 0.00082699 | 0.00082699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082699 | 0.00082699 | 0.18257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Реконструкция ТП-273 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Парковая | 6182/20 | 5.3707 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | 6473/20 | 0.1308 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0.017237 | 0 | 0.017237 | 0 | 2.1004e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 | 0.24972 | 0.11504 | 0.11504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0.11504 | 0.0049797 | 0.095869 | 0.0041497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 162.9079 | 36.7135 | 36.7162 | 11.6776 | 12.9432 | 5.8767 | 7.9958 | 6.3748 | 6.6569 | 12.7844 | 9.1203 | 30.4653 | 8.1471 | 45.1113 | 11.5432 | -0.0027374 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 0.073251 | 0.073251 | 0.073251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07203 | 0.073251 | 0.0012209 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8475e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 0.24043 | 0.24043 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 1.1358 | 1.2377 | 1.2377 | 0.094204 | 0.094204 | 0 | 0.11979 | 1.1435 | 0.1268 | 0 | 0.89686 | 0.284 | 0 | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 0 | 0.30265 | 0.30265 | 0.08892 | 0.30265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21373 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 5.5122 | 4.4126 | 4.4126 | 0.05848 | 0.05848 | 2.9264 | 0.074362 | 0 | 0.079445 | 1.4277 | 4.2003 | 4.5332 | 4.3563 | 4.8224 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 6.8475 | 0.58684 | 0.58684 | 0.12691 | 0.12691 | 0 | 0.16138 | 0.45993 | 0.17241 | 0 | 0.12614 | 0.48904 | 0.10512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-30 до ТП-338 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5940/19 | 13.1438 | 0.0010326 | 0.0010326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010326 | 0.0010326 | 0.00086047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-30 до РП-16 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5941/19 | 44.7958 | 0.0011276 | 0.0011276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011276 | 0.0011276 | 0.00093963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 8.0841 | 0.64501 | 0.64501 | 0.067935 | 0.067935 | 0 | 0.086386 | 0 | 0.41302 | 0.57708 | 0.077675 | 0.53751 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 3.9987 | 0.33014 | 0.33059 | 0.071779 | 0.071779 | 0.25837 | 0.091273 | 0 | 0.097512 | -5.5511e-17 | 0.070025 | 0.27549 | 0.058354 | 0 | 0 | -0.0004453 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-12 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5949/19 | 3.7041 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 8.1676 | 0.85156 | 0.85156 | 0.033659 | 0.033659 | 0.4295 | 0.0428 | 0.38841 | 0.72606 | 0 | 0.049044 | 0.70963 | 0.04087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0.11197 | 0.11197 | 0.11197 | 0.11197 | 0.11197 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0.0071317 | 0 | 0.54607 | 0 | 5.2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 2.6126 | 2.6126 | 2.6126 | 0.091814 | 0.091814 | 0 | 2.5208 | 2.5208 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 2.093 | 0 | 3.7652 | 0 | -5.026e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 0.94433 | 0.3366 | 0.3366 | 0.18915 | 0.18915 | 0 | 0.025011 | 0.14745 | 0.099148 | 0 | 0.023295 | 0.2805 | 0.019412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 0.74623 | 0.83161 | 0.83161 | 0.061172 | 0.061172 | 0 | 0.077785 | 0.77044 | 0.1187 | 0 | 0.57395 | 0.21471 | 0 | 3.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 10.995 | 10.995 | 10.995 | 9.0199 | 8.8804 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 1.9751 | 0 | 9.1625 | 0 | 10.9228 | 0 | -1.716e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 0.93687 | 0.93687 | 0.93687 | 0.012 | 0.93687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92487 | 0 | 0.056851 | 0 | 2.4179 | 0 | 2.2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 0.41069 | 0.33378 | 0.33378 | 0.26427 | 0.26427 | 0 | 0.063797 | 0.069501 | 0.0057044 | 0 | 0 | 0.29348 | 0 | 0.29348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0.039456 | 0.039456 | 0.039456 | 0.039456 | 0 | 0 | 0.039456 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0.03288 | 0 | 0.35949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.52198 | 0.52198 | 0.064824 | 0.064824 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0.58572 | 0 | 0.58572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 0.049236 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.37773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 0.031488 | 0.031488 | 0.031488 | 0 | 0 | 0.031488 | 0.031488 | 0 | 0 | -2.0817e-17 | 0 | 0.12801 | 0 | 0.12801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 0.89996 | 0.82297 | 0.82297 | 0.017632 | 0.017632 | 0 | 0.022421 | 0.80534 | 0.73025 | 0 | 0.052663 | 0.78095 | 0.043886 | 0.7812 | 0.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 0.049236 | 0.049236 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 0.049236 | 0.049236 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 0.049236 | 0.049236 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 0.26914 | 0.26914 | 0.26913 | 0.23765 | 0.23765 | 0.031489 | 0.031488 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0.24109 | 0 | 0.24109 | 0 | 1.164e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 0.45788 | 0.44887 | 0.44887 | 0.37937 | 0.37937 | 0 | 0.014561 | 0.069501 | 0.05494 | 0 | 0 | 0.41867 | 0 | 0.41867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | 6386/20 | 0.36982 | 0.30232 | 0.30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30232 | 0.30232 | 0 | 0.28573 | 0 | 0.28573 | 0.28573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Пограничная ул, дом № 28Б | 6351/20 | 0.31178 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул. | 6402/20 | 1.0581 | 1.031 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0.66427 | 0 | 0.36676 | 1.031 | 0 | 1.5902 | 0 | 1.5902 | 1.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Реконструкция ТП-13, строительство 2БКТП взамен ТП-195 по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 | 6344/20 | 4.4852 | 0.01 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.0098006 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (1 этап) | 5681/19 | 2.3951 | 0.081498 | 0.081498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081498 | 0.081498 | 0.067915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 | 0.53402 | 0.51442 | 0.51442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44959 | 0.51442 | 0.064824 | 0.4809 | 0.05402 | 0.4809 | 0.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 2.1271 | 2.1271 | 2.1392 | 0.041674 | 0.041674 | 2.0854 | 0.052992 | 0 | 1.6786 | 0 | 0.36594 | 1.7826 | 0 | 1.7829 | 0 | -0.012087 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 | 0.36982 | 0.039456 | 0.039456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039456 | 0.039456 | 0 | 0.32707 | 0 | 0.32707 | 0.32707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 | 0.46504 | 0.30206 | 0.30206 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.049236 | 0.30206 | 0 | 0.3324 | 0 | 0.3324 | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 2.4591 | 2.5001 | 2.5001 | 0 | 0.0096204 | 0 | 0.1355 | 0 | 0 | 2.5001 | 2.355 | 2.3261 | 2.3181 | 2.4392 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 | 0.73084 | 0.5487 | 0.5487 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0.21656 | 0.5487 | 0 | 0.48408 | 0 | 0.48408 | 0.48408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 | 0.36982 | 0.31836 | 0.31836 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0.039456 | 0.31836 | 0 | 0.27739 | 0 | 0.27739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Реконструкция ТП-273 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, ул. Василия Шукшина, дом №20а (1 этап) | 6677/20 | 0.53148 | 0.045011 | 0.045011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045011 | 0.045011 | 0.29636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | 6495/20 | 0.63985 | 0.60086 | 0.60086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5166 | 0.60086 | 0.084264 | 0.50322 | 0.50322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | 6527/20 | 0.49969 | 0.31218 | 0.31218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0.31218 | 0.049321 | 0.31591 | 0.31591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-150 – ТП-338 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад» | 6464/20 | 19.7792 | 0.00019942 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-162 – оп. 1 ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 6465/20 | 9.9698 | 0.00019942 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 0.36982 | 0.2431 | 0.2431 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0.039456 | 0.2431 | 0 | 0.26842 | 0 | 0.26842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 58.0812 | 6.2278 | 6.2278 | 0.29982 | 0.29982 | 1.5833 | 0.86387 | 3.0041 | 3.9064 | 1.3405 | 1.1576 | 5.7281 | 1.9441 | 4.0886 | 1.7527 | 5.142e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 6.1131 | 0.84211 | 0.84211 | 0.043615 | 0.043615 | 0.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7985 | 0.70176 | 0.66542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 1.3099 | 0.50733 | 0.50733 | 0.059304 | 0.059304 | 0.44802 | 0.07541 | 0 | 0.30703 | 0 | 0.065584 | 0.42277 | 0.054653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | Реконструкция РТП-22 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, пр-т. Ленинского Комсомола | 5423/18 | 36.3915 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с/о Горкинский, в районе д. Ближние Прудищи | 6610/20 | 2.547 | 0.00047858 | 0.00047858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047858 | 0.00047858 | 0.00039882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 2.5591 | 2.5591 | 2.5591 | 0.053657 | 0.053657 | 0 | 0.087793 | 2.5055 | 2.4177 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 2.1399 | 0 | 1.062e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 6.9643 | 0.63513 | 0.63513 | 0.13651 | 0.13651 | 0 | 0.17359 | 0.49862 | 0.18545 | -4.4409e-16 | 0.13958 | 0.52928 | 0.11631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 | 1.433 | 1.0524 | 1.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 1.0524 | 0.15325 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0.88216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 0.68128 | 0.5489 | 0.5489 | 0.0067304 | 0.0067304 | 0.33679 | 0.52708 | 0 | 0.015092 | 0.20537 | 0 | 0.85579 | 0.22553 | 0.87053 | 0.87053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 | 0.081996 | 0.081996 | 0.081992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081992 | 0.081996 | 0 | 0.19609 | 0 | 0.19609 | 0 | 4.08e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ногинский муниципальный район |  | 4.3747 | 0.52495 | 0.52495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52495 | 0.52495 | 0.50384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ногинский р-н, г. Электроугли, Городское поселение Электроугли, ул. Сергеевская, дом 54 (1 этап) | 6421/20 | 0.7011 | 0.52471 | 0.52471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52471 | 0.52471 | 0.50364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-206 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, с. Кудиново, ул. Центральная, дом №1А (1 этап) | 6626/20 | 3.6736 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство |  | 3390.0834 | 949.4941 | 884.439 | 62.3137 | 98.7706 | 186.8527 | 243.8099 | 109.626 | 266.6144 | 590.7018 | 275.2441 | 797.3071 | 197.7966 | 703.3186 | 252.404 | 65.0551 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 28.3714 | 7.8355 | 6.4634 | 0.020211 | 0.020211 | 0.071297 | 2.8522 | 0 | 3.0375 | 7.744 | 0.55352 | 6.2188 | 0.063983 | 6.1473 | 2.1405 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 2.3935 | 2.3935 | 1.8581 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0 | 1.6004 | 2.3932 | 0.2572 | 1.5484 | 0 | 1.5501 | 0 | 0.53533 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 1.1937 | 1.1937 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 0.18752 | 1.1937 | 0 | 0.99473 | 0 | 0.99615 | 0 | -1.1052e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 2.4045 | 2.4045 | 1.5677 | 0 | 0 | 0 | 0.24034 | 0 | 1.0515 | 2.4045 | 0.27589 | 1.3064 | 0.048351 | 1.3078 | 1.3078 | 0.83678 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0.17095 | 1.751 | 0 | 1.4591 | 0 | 1.4605 | 0 | -4.1392e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 10.8553 | 0.091273 | 0.091271 | 0.019975 | 0.019975 | 0.071297 | 0.0254 | 0 | 0.027137 | -1.3878e-17 | 0.018759 | 0.07606 | 0.015632 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-256 до ВРУ МДОУ д/сад №29 по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Трудовая, 14 | 6361/20 | 0.91909 | 1.3339e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339e-05 | 0 | 0.83264 | 0 | 0.83264 | 0.83264 | 1.3339e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Электросталь, г. Электросталь, Фрязевское ш | 6584/20 | 7.0341 | 0.0014371 | 0.0014358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014371 | 0.0014358 | 0.0011965 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Северная | 6582/20 | 1.8204 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 30.6491 | 26.2804 | 25.4185 | 0.37096 | 1.9383 | 5.3475 | 13.8809 | 0.37404 | 2.5635 | 20.1878 | 7.0358 | 21.1196 | 2.9573 | 28.8467 | 2.0923 | 0.86187 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, городской округ Ликино-Дулёво, д. Минино | 4688/18 | 0.33001 | 0.00071923 | 0.00071789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071923 | 0.00071789 | 0.00059824 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 2.6895 | 2.4234 | 1.8484 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.011765 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 2.4114 | 1.8476 | 2.2325 | 2.2318 | 0 | 0 | 0.57495 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 9.0262 | 8.5601 | 8.5601 | 0.024788 | 0.024788 | 1.2404 | 6.2954 | 0 | 0.56679 | 7.2949 | 1.6731 | 7.1334 | 0 | 9.0834 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 6.7932 | 6.7932 | 6.5063 | 0.06808 | 0.06808 | 3.4068 | 3.9885 | 0 | 1.2091 | 3.3184 | 1.2406 | 5.4219 | 0 | 7.2558 | 0 | 0.2869 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 1.0285 | 0.96556 | 0.96556 | 0.12822 | 0.12822 | 0.25919 | 0.11438 | 0.25919 | 0.58663 | 0.31896 | 0.13632 | 0.80463 | 0 | 0.80605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 0.63473 | 0.0061669 | 0.0061656 | 0.0011073 | 0.0011073 | 0 | 0.0014081 | 0.0050595 | 0.0015043 | 0 | 0.0021458 | 0.005138 | 0.0017881 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 0.4664 | 0.32997 | 0.32997 | 0.038642 | 0.038642 | 0.29133 | 0.049137 | 0 | 0.052496 | 0 | 0.18969 | 0.27497 | 0.15808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 0.011796 | 0.011797 | 0.011793 | 0.008748 | 0 | 0 | 0.0030446 | 0 | 0.0037565 | 0.0030493 | 0.0049915 | 0.08025 | 0 | 0.083203 | 0 | 4.7108e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 0.49595 | 0.14103 | 0.14103 | 0.031244 | 0.031244 | 0 | 0.039729 | 0.10979 | 0.042445 | 0 | 0.027615 | 0.57606 | 0.48154 | 0.58211 | 0.58211 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 0.7813 | 0.18463 | 0.18463 | 0.03798 | 0.03798 | 0 | 0.048295 | 0 | 0.051597 | 0.14665 | 0.046756 | 0.15386 | 0.038963 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 1.5761 | 1.5761 | 1.5761 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0.029779 | 0 | 6.7713 | 0 | 1.3508e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 1.4088 | 0.16996 | 0.16996 | 0.031916 | 0.031916 | 0.13804 | 0.040584 | 0 | 0.043359 | -2.7756e-17 | 0.054101 | 0.14163 | 0.045085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Очистные сооружения ул | 6478/20 | 2.1011 | 1.8122 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 1.8122 | 1.5102 | 0 | 1.5102 | 1.5102 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 3.3055 | 3.3055 | 3.3055 | 0 | 0 | 0 | 3.3001 | 0 | 0.0054206 | 3.3055 | -1.1102e-16 | 2.7546 | 0 | 2.7546 | 0 | -7.4121e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 14.9282 | 9.0438 | 9.0438 | 4.6073 | 3.7537 | 4.4365 | 4.47 | 0 | 0.29388 | 0 | 0.5262 | 7.6352 | 0.4385 | 9.2509 | 0 | 1.0215e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 0.62438 | 0.65699 | 0.65699 | 0.048401 | 0.048401 | 0.60859 | 0.061545 | 0 | 0.065752 | 0 | 0.48129 | 0.54749 | 0.40108 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 6.2906 | 0.37356 | 0.37356 | 0.044254 | 0.044254 | 0.32931 | 0.056273 | 0 | 0.22813 | 0 | 0.044909 | 0.3113 | 0.037424 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 3.6102 | 3.6102 | 3.6102 | 0.11162 | 0.11162 | 3.4986 | 3.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1072 | 0 | 5.1102 | 0 | 6.2088e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 4.403 | 3.5494 | 0 | 0.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6692 | 0 | 4.1406 | 0 | 1.3288e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 95.9612 | 62.4601 | 61.8008 | 0.48894 | 0.48894 | 5.4146 | 20.822 | 3.5232 | 25.2965 | 53.0333 | 15.1934 | 55.0718 | 9.7815 | 52.2784 | 33.4216 | 0.65924 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 14.2836 | 11.3877 | 11.3877 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 9.1427 | 11.3814 | 2.2444 | 9.4897 | 0.10942 | 9.5739 | 9.5739 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 1.7552 | 0.61156 | 0.61156 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 | 0.055186 | 0.57094 | 0.4641 | 1.711 | 1.5881 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 1.7552 | 0.18561 | 0.18561 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 | 0.055186 | 0.14499 | 0.038148 | 0.15468 | 0.03179 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 1.7729 | 0.67552 | 0.67551 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 | 0.055186 | 0.63489 | 0.52805 | 1.6352 | 1.5123 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 10.3719 | 6.1417 | 6.1417 | 0.077584 | 0.077584 | 0 | 0.098655 | 0 | 4.8238 | 6.0641 | 1.1417 | 5.1181 | 0.073135 | 5.1703 | 5.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 1.7924 | 1.4626 | 1.4626 | 0.036278 | 0.036278 | 0 | 0.046131 | 0 | 1.1279 | 1.4263 | 0.25232 | 1.2188 | 0.029105 | 1.2685 | 1.2685 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 1.9828 | 1.9828 | 1.9297 | 0.038612 | 0.038612 | 0 | 0.049099 | 1.9322 | 0.052455 | 0.012001 | 1.7895 | 1.6081 | 0.035282 | 1.6686 | 1.6686 | 0.053105 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 0.67682 | 0.10798 | 0.10798 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0.030419 | 0.084062 | 0.032498 | 0 | 0.021144 | 0.58672 | 0.51435 | 0.58672 | 0.58672 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 0.52325 | 0.099774 | 0.099772 | 0.022103 | 0.022103 | 0 | 0.028106 | 0.077671 | 0.030027 | 0 | 0.019536 | 0.52836 | 0.4615 | 0.52836 | 0.52836 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 0.37505 | 0.082662 | 0.082661 | 0.018312 | 0.018312 | 0 | 0.023286 | 0 | 0.024877 | 0.06435 | 0.016185 | 0.42438 | 0.36899 | 0.42438 | 0.42438 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 27.0139 | 16.7901 | 16.7901 | 0.10118 | 0.10118 | 5.0632 | 1.1325 | 0 | 7.6174 | 11.6257 | 7.939 | 13.9917 | 5.0575 | 14.2009 | 14.2009 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | Строительство ТП взамен ТП-23 по адресу: Московская обл, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул, дом №13 | 4559/18 | 3.5239 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 11.2812 | 11.2812 | 11.2812 | 0.02154 | 0.02154 | 0 | 11.2597 | 1.0779 | 0 | 10.1818 | 0 | 9.401 | 0 | 10.0656 | 0 | -3.8412e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 9.1039 | 9.1039 | 9.1039 | 0.027306 | 0.027306 | 0.34843 | 7.9989 | 0.34843 | 1.0777 | 8.3798 | 0 | 7.5866 | 0 | 7.5866 | 0 | 1.3368e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | 6332/20 | 2.0517 | 2.0517 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | 2.0517 | 0.24404 | 1.2047 | 0 | 1.2047 | 0 | 0.60612 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д. Гаврино | 6539/20 | 4.1223 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н. | 6294/20 | 1.6531 | 0.24591 | 0.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24591 | 0.2459 | 0.20492 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 6297/20 | 1.9219 | 0.24887 | 0.24887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24887 | 0.24887 | 0.20739 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 88.9015 | 4.9652 | 4.4432 | 0.69413 | 0.69413 | 1.8514 | 0.27632 | 0.51932 | 1.2645 | 1.9004 | 2.2082 | 12.7579 | 11.2631 | 14.9098 | 12.5922 | 0.52203 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 2.5967 | 0.62761 | 0.62761 | 0.058482 | 0.058482 | 0.56913 | 0.074365 | 0 | 0.12305 | 0 | 0.37171 | 2.4462 | 2.2329 | 2.5067 | 2.5067 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 2.7442 | 0.56293 | 0.56293 | 0.058482 | 0.058482 | 0.50445 | 0.074365 | 0 | 0.12308 | 0 | 0.30701 | 2.433 | 2.2197 | 2.5013 | 2.5013 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 2.0089 | 2.0089 | 1.4869 | 0.040698 | 0.040698 | 0.51932 | 0.051751 | 0.51932 | 0.38721 | 0.92958 | 1.0072 | 1.4345 | 1.0348 | 1.4347 | 1.4347 | 0.52203 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | 12.6029 | 0.97054 | 0.97054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0.97054 | 0.42038 | 6.1494 | 5.691 | 6.1494 | 6.1494 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 0.3 | 0.31815 | 0.31815 | 0.059639 | 0.059639 | 0.25851 | 0.075836 | 0 | 0.08102 | 0 | 0.10166 | 0.26513 | 0.084714 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, г.о. Рошаль | 4906/18 | 68.172 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 0.47683 | 0.47683 | 0.47683 | 0.47683 | 0.47683 | 1.3888e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0.029407 | 0 | 2.3176 | 0 | 1.3888e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 54.1319 | 23.3042 | 22.8191 | 0.17027 | 0.19038 | 1.1861 | 4.0045 | 1.0065 | 14.6939 | 20.9412 | 3.9304 | 19.099 | 0.20777 | 22.5427 | 6.8986 | 0.48504 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 3.6891 | 3.6891 | 3.6891 | 0.012 | 0.032106 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 3.6771 | 0 | 3.0743 | 0 | 3.2167 | 0 | -2.2732e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 4.6356 | 6.0119 | 6.0119 | 0.078411 | 0.078411 | 1.0005 | 0.099706 | 1.0005 | 4.5525 | 3.9324 | 1.2813 | 5.0099 | 0.14146 | 5.6224 | 5.6224 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 5.1346 | 3.9346 | 3.4998 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 2.8623 | 3.9284 | 0.63697 | 2.9165 | 0 | 3.0429 | 0 | 0.43482 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 5.0854 | 5.0854 | 5.0854 | 0 | 0 | 0 | 0.046537 | 0 | 5.0388 | 5.0854 | 0 | 4.2378 | 0 | 6.1892 | 0 | 6.1128e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 1.1453 | 0.288 | 0.23779 | 0.029324 | 0.029324 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.039837 | 0.25868 | 0.031661 | 0.28122 | 0.026384 | 0 | 0 | 0.050212 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 2.6392 | 2.5341 | 2.5341 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 2.1324 | 2.5279 | 0.40122 | 2.1118 | 0 | 3.1953 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 25.7649 | 0.22706 | 0.22706 | 0.049599 | 0.049599 | 0.17746 | 0.063069 | 0 | 0.06738 | 2.7756e-17 | 0.047015 | 0.18922 | 0.039179 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 0.06 | 0.0013019 | 0.0013005 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.0010667 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 2.1684e-19 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 3.8415 | 0.0013019 | 0.0013005 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.0010667 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Рошаль г, в районе ул. Калинина | 6452/20 | 2.1364 | 1.5314 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5314 | 1.5314 | 1.2762 | 0 | 1.2762 | 1.2762 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 28.5489 | 15.3288 | 15.3288 | 0.80909 | 1.4285 | 6.5592 | 11.2173 | 2.4292 | 0.46875 | 5.5313 | 2.2142 | 12.66 | 0.75907 | 10.5336 | 2.79 | 4.0084e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 2.9954 | 2.8871 | 2.8871 | 0.042716 | 0.042716 | 0 | 2.155 | 2.1376 | 0.05803 | 0.7068 | 0.63131 | 2.4059 | 0.088439 | 2.79 | 2.79 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 17.1642 | 4.0725 | 4.0725 | 0.58319 | 1.2026 | 0.2916 | 1.2118 | 0.2916 | 0.34624 | 2.9061 | 1.3118 | 3.2797 | 0.67063 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 6.3963 | 6.3963 | 6.3963 | 0.12868 | 0.12868 | 6.2676 | 6.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3302 | 0 | 6.0995 | 0 | 1.3308e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 1.993 | 1.9729 | 1.9729 | 0.054507 | 0.054507 | 0 | 1.5829 | 0 | 0.064479 | 1.9184 | 0.27106 | 1.6441 | 0 | 1.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 181.36 | 5.6952 | 4.6382 | 0.31484 | 0.31484 | 1.1544 | 0.98482 | 0 | 2.9629 | 4.226 | 0.37566 | 4.4136 | 0.71362 | 5.1058 | 3.2247 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 0.48457 | 0.48457 | 0.48457 | 0.041534 | 0.041534 | 0.44304 | 0.44303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08664 | 0 | 1.881 | 0 | 1.3408e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 4.2392 | 0.35879 | 0.35879 | 0.07666 | 0.07666 | 0 | 0.09748 | 0 | 0.10414 | 0.28213 | 0.080502 | 0.34436 | 0.067085 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 9.4229 | 0.90803 | 0.90803 | 0.19664 | 0.19664 | 0.71139 | 0.25005 | 0 | 0.26714 | 0 | 0.1942 | 0.75669 | 0.16183 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Перевод сетей напряжением 3 кВ на 6 кВ по адресу: Московская область, г. Кашира | 6385/20 | 163.2709 | 0.0013975 | 0.0013975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013975 | 0.0013975 | 0.0011646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 3.9425 | 3.9425 | 2.8855 | 0 | 0 | 0 | 0.19426 | 0 | 2.5916 | 3.9425 | 0.099558 | 3.2247 | 0.4847 | 3.2247 | 3.2247 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 10.814 | 8.416 | 8.416 | 3.0016 | 1.0488 | 0.88612 | 2.1867 | 0.84253 | 4.2266 | 3.6857 | 0.95381 | 6.6471 | 0.064884 | 9.123 | 4.6055 | -1.9636e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 2.1316 | 2.1316 | 2.1316 | 1.9933 | 0.040504 | 0 | 2.0911 | 0 | 0 | 0.13826 | 0 | 1.7763 | 0 | 1.9564 | 0 | -4.6352e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 0.89012 | 0.89013 | 0.89012 | 0.89013 | 0.89012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37559 | 0 | 2.561 | 0 | 1.3328e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 5.4534 | 5.3415 | 5.3415 | 0.10905 | 0.10905 | 0.84253 | 0.08396 | 0.84253 | 4.2142 | 3.5474 | 0.93431 | 4.4513 | 0.048632 | 4.6055 | 4.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 2.3389 | 0.052749 | 0.052748 | 0.0091582 | 0.0091582 | 0.043591 | 0.011646 | 0 | 0.012442 | 0 | 0.019502 | 0.043956 | 0.016252 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 17.6755 | 1.1814 | 1.1814 | 0.10089 | 0.10089 | 1.0802 | 0.10534 | 0 | 0.79297 | 0.00024063 | 0.18215 | 0.96942 | 0.15159 | 0 | 0 | 4.0164e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 1.8126 | 0.28212 | 0.28211 | 0.058899 | 0.058899 | 0.22322 | 0.051941 | 0 | 0.055492 | 0 | 0.11578 | 0.22005 | 0.096486 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 11.828 | 0.899 | 0.899 | 0.041992 | 0.041992 | 0.85701 | 0.053396 | 0 | 0.73748 | 0 | 0.066131 | 0.74916 | 0.055109 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл., Зарайский р-н, НСТ "Офсетчик" | 6625/20 | 4.0349 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 3.9052 | 0.14649 | 0.14649 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0.14649 | 0.060301 | 0.12207 | 0.050251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 | 3.9052 | 0.14649 | 0.14649 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0.14649 | 0.060301 | 0.12207 | 0.050251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 17.2953 | 15.5582 | 15.5582 | 0.23154 | 0.23154 | 2.9545 | 6.9676 | 2.9545 | 1.235 | 9.4177 | 7.1241 | 19.0379 | 6.6804 | 16.6706 | 7.554 | 6.6939e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 3.722 | 7.6119 | 7.6119 | 0.13278 | 0.13278 | 1.6943 | 0.73481 | 1.6943 | 0.18038 | 4.0905 | 6.5639 | 7.5537 | 6.6804 | 7.554 | 7.554 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 6.3316 | 6.3316 | 6.3316 | 0.09876 | 0.09876 | 1.2602 | 6.2328 | 1.2602 | 0 | 3.7124 | 0 | 5.2763 | 0 | 5.9049 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Офицерский переулок | 6235/19 | 2.353 | 0.25795 | 0.25795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25795 | 0.25795 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, д. Крюково | 6234/19 | 1.3545 | 0.30224 | 0.30224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30224 | 0.30224 | 3.1166 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 3.5342 | 1.0546 | 1.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0546 | 1.0546 | 0 | 3.091 | 0 | 3.2118 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 46.6074 | 17.2893 | 15.9332 | 0.27997 | 0.27997 | 3.5725 | 0.91546 | 2.9643 | 7.0457 | 10.4725 | 7.692 | 14.717 | 7.0525 | 3.5392 | 3.5392 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 2.151 | 0.86407 | 0.86406 | 0.014846 | 0.014846 | 0.18944 | 0.018878 | 0.18944 | 0.3029 | 0.47034 | 0.52744 | 0.93702 | 0.6565 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 1.7214 | 0.2881 | 0.28809 | 0.008507 | 0.008507 | 0.10855 | 0.010817 | 0.10855 | 0.23379 | 0.062485 | 0.03498 | 0.24008 | 0.02915 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 1.4247 | 0.24171 | 0.24171 | 0.008507 | 0.008507 | 0.10855 | 0.010817 | 0.10855 | 0.19214 | 0.016103 | 0.030247 | 0.20143 | 0.025206 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 2.039 | 0.85087 | 0.85087 | 0.015799 | 0.015799 | 0.2016 | 0.02009 | 0.2016 | 0.28849 | 0.43187 | 0.52649 | 0.90651 | 0.63619 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 1.8072 | 0.53883 | 0.53883 | 0.016141 | 0.016141 | 0.20597 | 0.020525 | 0.20597 | 0.25909 | 0.11076 | 0.24307 | 0.49069 | 0.24422 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 1.4987 | 0.24789 | 0.24789 | 0.0082937 | 0.0082937 | 0.10583 | 0.010546 | 0.10583 | 0.19781 | 0.027939 | 0.031239 | 0.20658 | 0.026032 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 1.837 | 0.32182 | 0.32182 | 0.014351 | 0.014351 | 0.18313 | 0.018249 | 0.12434 | 0.24723 | 0 | 0.041989 | 0.26818 | 0.034991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 2.9686 | 2.3749 | 1.7528 | 0.022289 | 0.022289 | 0.28442 | 0.028343 | 0.28442 | 0.03028 | 1.7837 | 1.6719 | 1.6642 | 1.5968 | 0 | 0 | 0.62202 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 2.2538 | 0.3956 | 0.3956 | 0.017036 | 0.017036 | 0.21739 | 0.021663 | 0 | 0.30589 | 0.16117 | 0.051012 | 0.32967 | 0.04251 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 2.0859 | 0.35319 | 0.35319 | 0.013457 | 0.013457 | 0.17171 | 0.017111 | 0 | 0.27745 | 0.16802 | 0.04517 | 0.29432 | 0.037642 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 1.9179 | 0.31134 | 0.31133 | 0.010001 | 0.010001 | 0.12761 | 0.012717 | 0.12761 | 0.24918 | 0.046106 | 0.039437 | 0.25945 | 0.032864 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 1.918 | 0.32289 | 0.32289 | 0.012562 | 0.012562 | 0.16029 | 0.015973 | 0 | 0.25266 | 0.15004 | 0.041701 | 0.26908 | 0.03475 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 1.6491 | 0.24221 | 0.24221 | 0.0065868 | 0.0065868 | 0.084049 | 0.0083756 | 0.084049 | 0.19512 | 0.067529 | 0.032129 | 0.20184 | 0.026774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 2.1419 | 0.35855 | 0.35855 | 0.012705 | 0.012705 | 0.16212 | 0.016156 | 0.16212 | 0.28429 | 0.021598 | 0.045399 | 0.29879 | 0.037832 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 1.6285 | 0.70563 | 0.70563 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.082085 | 0.13774 | 0.13379 | 0.41937 | 0.47897 | 0.7212 | 0.50107 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 1.7501 | 0.74255 | 0.74255 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.082085 | 0.13774 | 0.13379 | 0.45629 | 0.51589 | 0.71065 | 0.49052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 1.5263 | 0.37656 | 0.37656 | 0.0075699 | 0.0075699 | 0.096594 | 0.063479 | 0.096594 | 0.11805 | 0.1758 | 0.18746 | 0.33965 | 0.15513 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 1.918 | 0.58449 | 0.58448 | 0.012406 | 0.012406 | 0.15831 | 0.095013 | 0.15831 | 0.1445 | 0.25547 | 0.33257 | 0.53908 | 0.29467 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 1.6941 | 0.75114 | 0.75114 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.013726 | 0.13774 | 0.19645 | 0.46488 | 0.53017 | 0.72121 | 0.50677 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 1.974 | 0.79832 | 0.79832 | 0.013212 | 0.013212 | 0.16859 | 0.099665 | 0.16859 | 0.14843 | 0.44792 | 0.53701 | 0.75926 | 0.50595 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 2.3657 | 0.90367 | 0.90366 | 0.018382 | 0.018382 | 0.23455 | 0.12676 | 0.23455 | 0.17614 | 0.41617 | 0.58238 | 0.97115 | 0.66099 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 2.3657 | 0.74425 | 0.74425 | 0.014936 | 0.014936 | 0.19059 | 0.12238 | 0.19059 | 0.17146 | 0.34814 | 0.43547 | 0.68971 | 0.38997 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | 3.9707 | 3.9707 | 3.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5068 | 3.9707 | 0.7299 | 2.6972 | 0.08601 | 3.5392 | 3.5392 | 0.73405 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 47.6832 | 13.0966 | 13.0966 | 1.7313 | 1.7313 | 3.4619 | 6.0077 | 6.2706 | 4.5149 | 1.6327 | 0.84266 | 9.8323 | 0.22035 | 16.6074 | 0 | 6.4035e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 3.1679 | 3.1321 | 3.1321 | 0.058778 | 0.058778 | 2.9413 | 2.3877 | 0 | 0.10737 | 0.13199 | 0.57824 | 2.6101 | 0 | 3.0483 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 0.55345 | 0.55345 | 0.55345 | 0.55345 | 0.55345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0.030524 | 0 | 2.4496 | 0 | 1.3348e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 9.1467 | 0.65648 | 0.65648 | 0.13585 | 0.13585 | 0.52063 | 0.17275 | 0 | 0.18455 | 1.1102e-16 | 0.16333 | 0.54707 | 0.13611 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 0.85104 | 0.85105 | 0.85104 | 0.85105 | 0.85104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0.058364 | 0 | 4.4685 | 0 | 1.2888e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 3.1358 | 3.1358 | 3.1358 | 0.059089 | 0.059089 | 0 | 0.13348 | 2.9569 | 2.9432 | 0.11977 | 0 | 2.6131 | 0 | 3.6763 | 0 | 1.3328e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 3.3868 | 3.3868 | 3.3868 | 0.073076 | 0.073076 | 0 | 3.3137 | 3.3137 | 0 | 0 | 0 | 2.8224 | 0 | 2.9648 | 0 | -1.5692e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | 5683/19 | 27.4416 | 1.3809 | 1.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 | 1.3809 | 0.10109 | 1.1508 | 0.084238 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 0.14426 | 0.10289 | 0.10289 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0.02851 | 0.080466 | 0.030458 | 0 | 0.021497 | 0.085738 | 0.017914 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 0.14426 | 0.10289 | 0.10289 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0.02851 | 0.080466 | 0.030458 | 0 | 0.021497 | 0.085738 | 0.017914 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 78.0738 | 49.5727 | 49.5727 | 0.29535 | 3.5334 | 1.9264 | 1.6184 | 14.6935 | 14.1971 | 32.6574 | 30.2238 | 47.6758 | 27.9096 | 7.2826 | 4.8916 | 8.8967e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | 5450/18 | 1.4259 | 1.4259 | 1.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4259 | 1.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 52.6968 | 42.1402 | 42.1402 | 0.012 | 3.2501 | 0 | 0.00029893 | 14 | 13.9512 | 28.1282 | 24.9386 | 40.3568 | 25.8239 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Жилино-1 | 4681/18 | 3.4514 | 0.0093125 | 0.0093112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093125 | 0.0093112 | 0.0077593 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино, ул. Заречная | 4682/18 | 3.4514 | 0.0093125 | 0.0093112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093125 | 0.0093112 | 0.0077593 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино | 4683/18 | 3.4514 | 0.0093125 | 0.0093112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093125 | 0.0093112 | 0.0077593 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2012 | 0.030752 | 0.030752 | 1.1704 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 1.1704 | 0 | -4.2972e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 0.47558 | 0.47559 | 0.47558 | 0.15381 | 0.15381 | 0.32178 | 0.32178 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 1.2203 | 0 | 1.2206 | 0 | 1.1488e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Чкалово, ул. Первомайская | 6585/20 | 1.8419 | 0.00034138 | 0.00034004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034138 | 0.00034004 | 0.00028337 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | Строительство ТП взамен ТП-620 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы-2, Проектируемый проезд | 6467/20 | 3.866 | 3.0619 | 3.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0619 | 3.0619 | 2.5516 | 0 | 2.5516 | 2.5516 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 0.42608 | 0.55771 | 0.55771 | 0.046724 | 0.046724 | 0 | 0.059413 | 0.51099 | 0.063475 | 0 | 0.3881 | 1.2341 | 1.0928 | 1.2541 | 1.2541 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 0.23659 | 0.46973 | 0.46973 | 0.035499 | 0.035499 | 0.43423 | 0.045141 | 0 | 0.048226 | 0 | 0.34087 | 1.0669 | 0.95947 | 1.0859 | 1.0859 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 0.78804 | 0.1991 | 0.1991 | 0.01657 | 0.01657 | 0 | 0.021071 | 0.18253 | 0.13424 | 0 | 0.027217 | 0.21068 | 0.022681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 | 4.7614 | 0.01314 | 0.013138 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0.01314 | 0.012903 | 0.010949 | 0.010753 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 10.1161 | 6.1316 | 6.1316 | 0.21124 | 1.3568 | 2.0694 | 0.27584 | 0.62571 | 3.7772 | 3.2253 | 0.72181 | 5.1367 | 1.0183 | 7.4948 | 0 | 1.071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1455 | 0 | 1.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1455 | 0 | 0.16243 | 0 | 4.9412 | 0 | 1.3528e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 0.5077 | 0.20999 | 0.20999 | 0.020735 | 0.020735 | 0 | 0.026366 | 0 | 0.13646 | 0.18926 | 0.026426 | 0.6369 | 0.40759 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 2.8223 | 0.81923 | 0.81922 | 0.071945 | 0.071945 | 0.74728 | 0.091484 | 0 | 0.57844 | 0 | 0.077351 | 0.68269 | 0.064459 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 1.3767 | 1.3767 | 1.3767 | 0.054667 | 0.054667 | 1.3221 | 0.076743 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 1.1473 | 0 | 1.1475 | 0 | 1.3248e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 1.1461 | 0.21673 | 0.21673 | 0.013168 | 0.013168 | 0 | 0.016744 | 0 | 0.15364 | 0.20356 | 0.033177 | 0.41307 | 0.19127 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 1.8233 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0 | 1.3779 | 1.687 | 0.30874 | 1.406 | 0 | 1.4061 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 0.61142 | 0.34053 | 0.34053 | 0.02657 | 0.02657 | 0 | 0.033786 | 0.31396 | 0.036095 | 0 | 0.24407 | 0.40862 | 0.32824 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 0.68296 | 0.33568 | 0.33568 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0.030419 | 0.31176 | 0.2493 | 0 | 0.032039 | 0.27973 | 0.026699 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 90.1141 | 15.0739 | 15.0739 | 0.504 | 3.9519 | 2.3057 | 1.6785 | 1.8439 | 5.7978 | 10.4203 | 3.6457 | 10.5957 | 0.92833 | 8.2109 | 2.4358 | 1.4781e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 3.4479 | 3.4479 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 2.2475 | 0.0056754 | 0.0056741 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.0024403 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0 | 0.0048207 | 0.27448 | 0.27377 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 5.0449 | 0.48837 | 0.48836 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.431 | 0.48213 | 0.056828 | 0.37062 | 0.011008 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 2.272 | 0.0061658 | 0.0061644 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.0029306 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0 | 0.005311 | 0.27489 | 0.27418 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 2.4125 | 2.4125 | 2.4125 | 0.0040478 | 0.0040478 | 0.20256 | 0.021773 | 0 | 2.3867 | 2.2059 | 0 | 2.0104 | 0 | 2.1194 | 0 | 1.3328e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 2.8081 | 2.8702 | 2.8702 | 0.040306 | 0.040306 | 0.51431 | 0.051252 | 0.51431 | 2.3466 | 1.8013 | 0.43206 | 2.3918 | 0 | 2.3982 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Нао-Фоминский р-н | 4975/18 | 15.3904 | 0.0077559 | 0.0077546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077559 | 0.0077546 | 0.0064621 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 15.0615 | 1.4551 | 1.4551 | 0.31475 | 0.31475 | 1.1404 | 0.40023 | 0 | 0.42759 | 0 | 0.31256 | 1.2126 | 0.26047 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 1.4271 | 1.3471 | 1.3471 | 0.026547 | 0.026547 | 0 | 1.0548 | 1.3206 | 0.045503 | 0 | 0.22033 | 1.1226 | 0 | 1.2575 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 2.8405 | 0.55774 | 0.55774 | 0.11764 | 0.11764 | 0.4401 | 0.14959 | 0 | 0.15982 | 0 | 0.13069 | 0.46478 | 0.10891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Строительство ТП взамен ТП-22 по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Г.К. Жукова | 6259/20 | 12.0971 | 0.025865 | 0.025865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025865 | 0.025865 | 0.021554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Строительство КРН-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Юматово | 6193/19 | 14.0072 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | Строительство ТП взамен ТП-145, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Московская ул (1 этап) | ОД-36/20 | 5.6685 | 0.01132 | 0.011319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01132 | 0.011319 | 0.0094322 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Февральская, д.№59 | ЦА-6/19 | 5.3889 | 2.438 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 2.438 | 2.4358 | 0 | 2.4358 | 2.4358 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 32.7849 | 17.3046 | 17.3046 | 0.28762 | 0.28762 | 3.6702 | 0.36574 | 3.6702 | 10.1532 | 9.6767 | 6.4981 | 26.6438 | 3.4473 | 29.0733 | 16.5842 | 4.0164e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 13.9463 | 16.9858 | 16.9858 | 0.28739 | 0.28739 | 3.6672 | 0.36544 | 3.6672 | 9.8351 | 9.3641 | 6.4979 | 14.1548 | 3.4473 | 16.5842 | 16.5842 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 14.9866 | 0.31865 | 0.31865 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.31812 | 0.31242 | 0 | 12.4889 | 0 | 12.4891 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | Строительство реклоузера по адресу: 141801, Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитров г, Орево п, дом № 34 | 6346/20 | 3.8519 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 67.2127 | 29.6241 | 29.6241 | 0.16991 | 0.16991 | 4.029 | 2.5337 | 1.4698 | 0.31702 | 23.9554 | 26.6035 | 30.0018 | 27.483 | 0 | 0 | 4.0164e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 2.9574 | 2.6139 | 2.6139 | 0.054726 | 0.054726 | 2.5592 | 2.3872 | 0 | 0.074345 | 0 | 0.097608 | 2.1782 | 0.08134 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 42.3317 | 26.5251 | 26.5251 | 0.11519 | 0.11519 | 1.4698 | 0.14647 | 1.4698 | 0.15648 | 23.4702 | 26.1069 | 27.4193 | 27.0708 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Рузский р-н | 4976/18 | 17.8078 | 0.0019955 | 0.0019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019955 | 0.0019941 | 0.0016618 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 | 4.1157 | 0.48317 | 0.48317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.48317 | 0.39698 | 0.40264 | 0.33082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 66.1251 | 17.5343 | 17.5343 | 1.7312 | 1.7312 | 15.1179 | 9.6328 | 0.003 | 2.316 | 0.68226 | 3.8543 | 14.6119 | 1.7389 | 8.1994 | 0 | 5.3552e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 0.99633 | 0.47146 | 0.47146 | 0.038095 | 0.038095 | 0.43336 | 0.048441 | 0 | 0.051752 | 0 | 0.33317 | 0.39288 | 0.27764 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 52.1877 | 6.9271 | 6.9271 | 1.5078 | 1.5078 | 5.4194 | 1.9173 | 0 | 2.0483 | 0 | 1.4537 | 5.7726 | 1.2114 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 2.9825 | 0.30068 | 0.30067 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.29444 | 0.29982 | 0.25056 | 0.24985 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 9.9586 | 9.8351 | 9.8351 | 0.18509 | 0.18509 | 9.2621 | 7.6668 | 0 | 0.2156 | 0.38782 | 1.7676 | 8.1959 | 0 | 8.1994 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 25.8595 | 8.0189 | 8.0188 | 0.4308 | 0.53832 | 0.9488 | 0.6017 | 2.1157 | 2.3939 | 4.5235 | 4.4849 | 7.6884 | 3.466 | 3.5335 | 1.8634 | 1.4727e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0.12902 | 0.12902 | 0.12902 | 0 | 0.10752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12902 | 0.021504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 1.2507 | 0.24343 | 0.24343 | 0.050733 | 0.050733 | 0.1927 | 0.064511 | 0 | 0.068921 | 0 | 0.059265 | 0.20286 | 0.049387 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0.15552 | 0.024029 | 0.024029 | 0.0053232 | 0.0053232 | 0 | 0.0067689 | 0 | 0.0072316 | 0.018706 | 0.004705 | 0.46548 | 0.3631 | 0.46903 | 0.46903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 1.2199 | 0.35746 | 0.35746 | 0.025533 | 0.025533 | 0.32581 | 0.032467 | 0.0061194 | 0.034687 | 0 | 0.26477 | 0.29788 | 0.22064 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 1.7719 | 0.10852 | 0.10852 | 0.022234 | 0.022234 | 0 | 0.028273 | 0 | 0.030205 | 0.08629 | 0.02781 | 0.30648 | 0.023175 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 1.2522 | 2.9972 | 2.9972 | 0.033722 | 0.033722 | 0.4303 | 0.04288 | 0.4303 | 0.045811 | 2.1029 | 2.8748 | 2.4977 | 2.3957 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0.03348 | 0.63342 | 0.63342 | 0.0038005 | 0.0038005 | 0 | 0.029677 | 0.19018 | 0.49995 | 0.43944 | 0.09999 | 0.71235 | 0 | 0.90996 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 0.96959 | 1.288 | 1.288 | 0.019466 | 0.019466 | 0 | 0.13506 | 0.97412 | 0.87255 | 0.29441 | 0.26092 | 1.0733 | 0.041159 | 1.2268 | 1.2268 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0.2963 | 0.53913 | 0.53913 | 0.010292 | 0.010292 | 0 | 0.013087 | 0.51502 | 0.4358 | 0.01382 | 0.079952 | 0.71677 | 0.16756 | 0.92775 | 0.16756 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 1.6315 | 0.59897 | 0.59896 | 0.12548 | 0.12548 | 0 | 0.15956 | 0 | 0.17047 | 0.47348 | 0.14344 | 0.49914 | 0.11954 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 3.3293 | 0.39177 | 0.39177 | 0.13421 | 0.13421 | 0 | 0.089409 | 0 | 0.09552 | 0.25756 | 0.072629 | 0.32647 | 0.060524 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | Строительство ТП, ВЛ-6 кВ по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н, рп. Решетниково | 6333/20 | 6.2236 | 0.5448 | 0.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5448 | 0.5448 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 6295/19 | 7.5965 | 0.1631 | 0.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0.1631 | 0.030297 | 0.13592 | 0.025247 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 36.0428 | 17.215 | 17.215 | 2.6795 | 11.6468 | 0 | 0.14981 | 4.927 | 0.16005 | 9.6086 | 5.2583 | 5.6415 | 4.6747 | 15.8101 | 5.6383 | 6.6759e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 11.5031 | 11.5031 | 11.5031 | 2.5358 | 11.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9673 | 0 | 0.05442 | 0 | 10.1717 | 0 | 1.3208e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 2.9877 | 2.9532 | 2.9532 | 0.094416 | 0.094416 | 0 | 0.087157 | 2.8588 | 0.093114 | 0 | 2.6785 | 2.949 | 2.7201 | 3.5347 | 3.5347 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141900, Московская обл., Талдомский р-н, Юркинское шоссе | 6576/20 | 11.163 | 0.0037343 | 0.003733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037343 | 0.003733 | 0.0031108 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Павловичи | 6459/20 | 7.886 | 0.63752 | 0.63752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63752 | 0.63752 | 0.53126 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 2.503 | 2.1175 | 2.1175 | 0.049274 | 0.049274 | 0 | 0.062655 | 2.0682 | 0.066938 | 0 | 1.9386 | 2.1037 | 1.9546 | 2.1037 | 2.1037 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 183.0582 | 30.0022 | 22.8073 | 0.48958 | 0.48958 | 3.6767 | 2.2292 | 9.7328 | 16.5684 | 16.103 | 3.5201 | 22.6219 | 4.4339 | 9.9472 | 7.8482 | 7.1948 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 1.9307 | 1.9307 | 1.7015 | 0.030344 | 0.030344 | 0 | 0.038585 | 1.5184 | 0.041223 | 0.38189 | 1.5913 | 1.6182 | 1.5264 | 1.6182 | 1.6182 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 4.3576 | 3.5803 | 3.5803 | 0.043607 | 0.043607 | 0.55644 | 0.055451 | 0.55644 | 3.3669 | 2.4238 | 0.11434 | 3.6727 | 0.095284 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 36.7987 | 4.5526 | 1.0928 | 0.065401 | 0.065401 | 0.83453 | 0.083163 | 0.83453 | 0.79564 | 2.8181 | 0.14859 | 0.91066 | 0.12382 | 0 | 0 | 3.4598 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 2.7217 | 0.31092 | 0.31091 | 0.049467 | 0.049467 | 0.26145 | 0.062902 | 0 | 0.067201 | 0 | 0.13135 | 2.4376 | 2.288 | 3.1974 | 3.1974 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 124.1511 | 10.2614 | 6.8717 | 0.079484 | 0.079484 | 1.0142 | 0.10107 | 1.0142 | 6.4163 | 8.1534 | 0.27488 | 5.7264 | 0.22906 | 0 | 0 | 3.3897 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 3.4836 | 3.5118 | 3.5118 | 0.11412 | 0.11412 | 0 | 0.089658 | 3.3977 | 2.663 | 0 | 0.64509 | 2.9265 | 0.056699 | 3.0326 | 3.0326 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 2.2551 | 2.2551 | 2.1389 | 0.028004 | 0.028004 | 0 | 1.6977 | 1.4014 | 0.037977 | 0.82569 | 0.37526 | 1.7824 | 0 | 2.099 | 0 | 0.11612 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 3.8461 | 3.4977 | 3.4977 | 0.079157 | 0.079157 | 1.0101 | 0.10065 | 1.0101 | 3.1803 | 1.3984 | 0.13759 | 3.4626 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, дп. Снегири | 6451/20 | 3.5138 | 0.10172 | 0.10172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10172 | 0.10172 | 0.084764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 157.1297 | 42.3327 | 41.4823 | 4.9771 | 4.9771 | 10.5902 | 7.6389 | 5.0847 | 10.7868 | 21.6807 | 18.0796 | 40.8775 | 15.6827 | 18.1691 | 4.2561 | 0.85047 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 2.104 | 0.20191 | 0.20191 | 0.04419 | 0.04419 | 0 | 0.056192 | 0 | 0.060033 | 0.15772 | 0.041498 | 0.16826 | 0.034582 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 25.6049 | 0.75207 | 0.75206 | 0.16343 | 0.16343 | 0.58864 | 0.20781 | 0 | 0.22202 | 0 | 0.1588 | 0.62672 | 0.13234 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 19.2895 | 0.039441 | 0.03944 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.033206 | 0.038587 | 0.032867 | 0.032156 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул.Шоссейная | 2253/15 | 10.4141 | 6.7465 | 6.7465 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.15742 | 6.7402 | 6.5885 | 7.3067 | 7.175 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 1.5423 | 0.2513 | 0.25129 | 0.054457 | 0.054457 | 0 | 0.069247 | 0 | 0.073981 | 0.19684 | 0.05361 | 0.20941 | 0.044675 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 2.3411 | 0.64827 | 0.64826 | 0.042327 | 0.042327 | 0 | 0.053823 | 0 | 0.46237 | 0.60594 | 0.089748 | 0.50439 | 0.038957 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 2.8681 | 0.44031 | 0.44031 | 0.057456 | 0.057456 | 0.38285 | 0.073061 | 0 | 0.24604 | 0 | 0.063752 | 0.36692 | 0.053127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 10.4575 | 0.81256 | 0.81256 | 0.17092 | 0.17092 | 0 | 0.21734 | 0 | 0.2322 | 0.64164 | 0.1921 | 6.9823 | 6.4652 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 0.68474 | 0.68474 | 0.68474 | 0.68474 | 0.68474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052522 | 0 | 3.3077 | 0 | 1.3488e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 0.4196 | 0.41961 | 0.41961 | 0.068224 | 0.068224 | 0 | 0.023744 | 0 | 0.32764 | 0.35138 | 0 | 0.34967 | 0 | 1.0594 | 0 | -1.3612e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 36.1284 | 3.8387 | 3.8387 | 2.9081 | 2.9081 | 0 | 0.35906 | 0 | 0.19339 | 0.93066 | 0.37821 | 0.89417 | 0.46354 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 4.4303 | 4.6003 | 4.6003 | 0.11909 | 0.11909 | 4.4812 | 0.15143 | 0 | 3.4326 | 0 | 0.89723 | 3.8336 | 0.066275 | 4.2561 | 4.2561 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 4.3033 | 4.3033 | 4.3033 | 0.13835 | 0.13835 | 0 | 4.1649 | 4.1649 | 0 | 0 | 0 | 3.586 | 0 | 3.8107 | 0 | 1.3348e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 1.461 | 0.78527 | 0.78527 | 0.073009 | 0.073009 | 0.71226 | 0.42005 | 0 | 0.099183 | 0 | 0.19303 | 0.48 | 0.25915 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 1.9004 | 1.0522 | 1.0522 | 0.086642 | 0.086642 | 0.96555 | 0.11017 | 0 | 0.16152 | 0 | 0.69385 | 0.87683 | 0.57821 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 1.4202 | 1.4202 | 1.4202 | 0.08688 | 0.08688 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.3333 | 2.2204e-16 | 0.50738 | 0 | 4.1994 | 0 | 1.3428e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 4.3086 | 4.3086 | 3.6899 | 0.071615 | 0.071615 | 0.91383 | 0.13469 | 0.91383 | 3.3343 | 2.4093 | 0.14921 | 3.6012 | 0.12435 | 0 | 0 | 0.61871 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 1.4032 | 0.15487 | 0.15487 | 0.028111 | 0.028111 | 0 | 0.035745 | 0 | 0.038188 | 0.12676 | 0.052828 | 0.12906 | 0.044023 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 2.0746 | 2.0746 | 1.8429 | 0.046082 | 0.046082 | 2.0285 | 0.058597 | 0 | 1.4603 | 0 | 0.27792 | 1.5357 | 0 | 1.5357 | 0 | 0.23173 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 3.9009 | 0.64433 | 0.64432 | 0.13301 | 0.13301 | 0.51132 | 0.16913 | 0 | 0.18069 | 0 | 0.1615 | 0.53694 | 0.13458 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Строительство ТП, 2ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Центральная, д. № 11 | 6350/20 | 10.6384 | 8.0034 | 8.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0034 | 8.0034 | 8.1714 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Строительство БКТП взамен ТП-1366, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1366, строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Серебрянка (1 этап) | 6328/20 | 2.0095 | 0.001787 | 0.0017856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001787 | 0.0017856 | 0.001488 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Строительство ТП взамен КТП-534, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-534, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Лепешки (1 этап) | 6492/20 | 4.6803 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | 6336/20 | 2.7446 | 0.14836 | 0.14836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0.14836 | 0.043785 | 0.12363 | 0.036487 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.11558 | 0.017436 | 0.017435 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0.0042622 | 0.014085 | 0.0045535 | 0 | 0.0052674 | 0.064789 | 0.05465 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 0.11558 | 0.017436 | 0.017435 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0.0042622 | 0.014085 | 0.0045535 | 0 | 0.0052674 | 0.064789 | 0.05465 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 61.9516 | 19.9376 | 19.156 | 0.74732 | 0.74732 | 1.6954 | 0.55796 | 0.04208 | 14.7946 | 17.4528 | 3.0562 | 16.7918 | 0.7707 | 13.8727 | 11.4828 | 0.7816 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 2.0262 | 0.19738 | 0.19738 | 0.041937 | 0.041937 | 0 | 0.053326 | 0 | 0.056971 | 0.15544 | 0.045147 | 0.16448 | 0.037622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 7.7502 | 7.8525 | 7.8525 | 0.030754 | 0.030754 | 1.539 | 0.039106 | 0 | 6.1607 | 6.2828 | 1.6219 | 6.5437 | 0.076781 | 7.7132 | 7.7132 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 4.2812 | 0.42626 | 0.42625 | 0.090648 | 0.090648 | 0 | 0.11527 | 0 | 0.12315 | 0.33561 | 0.097194 | 0.35521 | 0.080995 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово | 5248/18 | 6.9173 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 4.5953 | 4.5953 | 3.9088 | 0.086447 | 0.086447 | 0 | 0.10992 | 0 | 3.5444 | 4.5088 | 0.16804 | 3.9156 | 0.14003 | 0 | 0 | 0.68643 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 0.11677 | 0.03828 | 0.038278 | 0.0079642 | 0.0079642 | 0 | 0.010127 | 0.030316 | 0.010819 | 0 | 0.0093677 | 0.031899 | 0.0078064 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 2.6758 | 2.6758 | 2.5813 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 | 2.0462 | 2.6638 | 0.53458 | 2.1806 | 0.028123 | 2.5897 | 2.5897 | 0.094545 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 1.2687 | 0.16516 | 0.16516 | 0.025837 | 0.025837 | 0 | 0.032854 | 0 | 0.07871 | 0.13932 | 0.027757 | 0.13763 | 0.02313 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 0.48005 | 0.48005 | 0.48005 | 0.38404 | 0.38404 | 0 | 0.09601 | 0 | 0 | 0.096009 | 0 | 0 | 0 | 2.3899 | 0 | -5.0121e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 1.6201 | 0.40374 | 0.40374 | 0.036237 | 0.036237 | 0 | 0.046078 | 0 | 0.16714 | 0.3675 | 0.15429 | 0.33645 | 0.22683 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 0.7513 | 0.19972 | 0.1991 | 0.043226 | 0.043226 | 0.15649 | 0.054966 | 0 | 0.058723 | 0 | 0.042188 | 0.16592 | 0.035157 | 0 | 0 | 0.00061343 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6299/20 | 2.1686 | 1.1925 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 1.1925 | 0.01179 | 1.1799 | 0.0098247 | 1.1799 | 1.1799 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово | 6461/20 | 7.5815 | 0.28197 | 0.28197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28197 | 0.28197 | 0.23497 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 6455/20 | 7.7479 | 0.019932 | 0.019931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019932 | 0.019931 | 0.016609 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Олимпийски пр-кт | 6590/20 | 9.8853 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | 6207/19 | 2.0855 | 1.4086 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 1.4086 | 0.041587 | 1.5284 | 0.10439 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 19.4953 | 13.3551 | 8.4653 | 0.050391 | 0.050391 | 0.26005 | 0.11962 | 0.26005 | 1.4608 | 12.7847 | 6.8345 | 8.0909 | 0.22827 | 1.974 | 0 | 4.8899 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 0.52122 | 0.52122 | 0.52122 | 0.030012 | 0.030012 | 0 | 0.093709 | 0 | 0.3975 | 0.49121 | 0 | 0.1031 | 0 | 1.974 | 0 | 1.3488e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, Косинское ш. | 6579/20 | 6.1406 | 0.00036411 | 0.00036277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036411 | 0.00036277 | 0.00030231 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 12.8336 | 12.8336 | 7.9437 | 0.02038 | 0.02038 | 0.26005 | 0.025914 | 0.26005 | 1.0633 | 12.2931 | 6.8341 | 7.9875 | 0.22827 | 0 | 0 | 4.8899 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 40.8675 | 34.7818 | 34.8354 | 2.1243 | 2.1243 | 8.2036 | 29.3192 | 17.7531 | 2.1244 | 6.7007 | 1.2674 | 20.6428 | 0.87797 | 81.7054 | 0 | -0.053536 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 1.0462 | 1.0134 | 1.0134 | 0.032929 | 0.032929 | 0 | 0.041872 | 0 | 0.19944 | 0.98043 | 0.73912 | 0.98387 | 0.72955 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 2.4629 | 0.53578 | 0.53578 | 0.045055 | 0.045055 | 0 | 0.057291 | 0 | 0.30547 | 0.49072 | 0.12796 | 0.44648 | 0.065927 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 2.0554 | 2.0554 | 2.109 | 0.038683 | 0.038683 | 0 | 0.27791 | 1.9358 | 1.491 | 0.080977 | 0.30134 | 1.7575 | 0 | 1.7615 | 0 | -0.053539 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 4.568 | 0.44229 | 0.44229 | 0.094572 | 0.094572 | 0.34772 | 0.12026 | 0 | 0.12848 | 0 | 0.098988 | 0.36858 | 0.08249 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 8.1401 | 8.1401 | 8.1401 | 0.28426 | 0.28426 | 7.8559 | 7.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.297 | 0 | 19.4357 | 0 | 3.5608e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0.092303 | 0 | 6.5499 | 0 | -7.8521e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 21.2821 | 21.2821 | 21.2821 | 0.31609 | 0.31609 | 0 | 20.966 | 15.8174 | 0 | 5.1486 | 0 | 12.6971 | 0 | 53.9583 | 0 | -3.4272e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 3.109 | 0.77099 | 0.77098 | 0.078694 | 0.078694 | 0 | 0.10007 | 0.16608 | 0.41204 | 0.52622 | 0.18018 | 1.3117 | 0.76846 | 0 | 0 | 4.0164e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 1.0916 | 0.1816 | 0.1816 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0.046251 | 0 | 0.049413 | 0.14523 | 0.049562 | 0.8205 | 0.71047 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 1.4323 | 0.41043 | 0.41043 | 0.029443 | 0.029443 | 0 | 0.03744 | 0 | 0.25223 | 0.38099 | 0.091319 | 0.34203 | 0.040728 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 0.58505 | 0.17895 | 0.17895 | 0.012878 | 0.012878 | 0 | 0.016375 | 0.16608 | 0.1104 | 0 | 0.039297 | 0.14913 | 0.017263 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 78.7657 | 16.1785 | 16.1785 | 1.8524 | 1.8524 | 12.1037 | 5.9461 | 0.83097 | 6.0455 | 1.3914 | 2.3344 | 14.1818 | 0.70724 | 12.6034 | 4.1135 | 1.7388e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 1.3613 | 0.26672 | 0.26672 | 0.056244 | 0.056244 | 0.21047 | 0.071519 | 0 | 0.076408 | -5.5511e-17 | 0.062545 | 0.22226 | 0.052121 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-24«М» по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская – ул. Депутатская | 5760/19 | 8.2101 | 0.01266 | 0.012659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01266 | 0.012659 | 0.010549 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | Строительство КЛ-10 кВ направлением ТП-46 – ТП-7 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Новинское шоссе - Московская | 5762/19 | 13.4085 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-7 до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-24«М» – КТП-127 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская – ул. Депутатская | 5765/19 | 1.4819 | 0.0053249 | 0.0053236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053249 | 0.0053236 | 0.0044363 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Строительство КЛ-10 кВ направлением ТП-12 – ТП-9 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Южная - Московская | 5766/19 | 10.3686 | 0.013769 | 0.013768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013769 | 0.013768 | 0.011473 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Строительство КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-11 – ТП-12 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-14 – ТП-21 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Южная – ул. Комсомольская | 5767/19 | 4.6358 | 0.0010779 | 0.0010766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010779 | 0.0010766 | 0.00089715 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99553 | 0 | 1.2313 | 0 | 1.3228e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 11.7728 | 0.56691 | 0.56691 | 0.11758 | 0.11758 | 0.44934 | 0.14951 | 0 | 0.15973 | 5.5511e-17 | 0.14009 | 0.47243 | 0.11675 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | 6057/19 | 7.6133 | 0.095098 | 0.095096 | 0.019241 | 0.019241 | 0.075856 | 0.024467 | 0 | 0.02614 | 0 | 0.025248 | 0.079247 | 0.02104 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 4.1627 | 0.91945 | 0.91945 | 0.088477 | 0.088477 | 0 | 0.26254 | 0.83097 | 0.1202 | 0 | 0.44823 | 0.76621 | 0.37353 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 1.2792 | 0.2967 | 0.29669 | 0.063666 | 0.063666 | 0.23303 | 0.080957 | 0 | 0.086491 | 2.7756e-17 | 0.06558 | 0.24725 | 0.05465 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 2.1701 | 2.1063 | 2.1063 | 0.04415 | 0.04415 | 2.0622 | 0.056141 | 0 | 1.691 | 0 | 0.31506 | 1.7553 | 0 | 1.7555 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 4.5033 | 4.0963 | 4.0963 | 0.16326 | 0.16326 | 3.8091 | 0.14336 | 0 | 3.6827 | 0.1239 | 0.10699 | 4.1133 | 0.089159 | 4.1135 | 4.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 6.6034 | 6.6034 | 6.6034 | 0.10519 | 0.10519 | 5.2637 | 5.1576 | 0 | 0.20289 | 1.2345 | 1.1376 | 5.5028 | 0 | 5.503 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ногинский муниципальный район |  | 7.6397 | 4.8139 | 4.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8139 | 4.8139 | 4.9295 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна (1 этап) | 6460/20 | 7.6397 | 4.8139 | 4.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8139 | 4.8139 | 4.9295 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 479.0215 | 102.741 | 75.9902 | 4.7134 | 4.6537 | 27.5574 | 22.5446 | 6.4636 | 29.1566 | 64.0066 | 19.6353 | 72.1827 | 5.9305 | 56.9742 | 41.1462 | 26.7508 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | 5967/19 | 0.72 | 1.6351 | 1.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5089 | 1.6351 | 0.12613 | 1.6769 | 0.1051 | 5.587 | 5.587 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 5.571 | 4.6787 | 4.6787 | 0.0082287 | 0.0082287 | 0.105 | 0.010463 | 0.105 | 4.4979 | 4.4604 | 0.16212 | 4.7074 | 0.1351 | 5.5343 | 5.5343 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 3.8274 | 3.8796 | 3.8796 | 0.11129 | 0.11129 | 3.3738 | 0.086824 | 0 | 3.0292 | 0.39451 | 0.65224 | 3.233 | 0 | 3.3798 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 0.83129 | 0.83129 | 0.83129 | 0.42613 | 0.36649 | 0 | 0.46479 | 0 | 0 | 0.40516 | -5.5511e-17 | 0.029392 | 0 | 2.5036 | 0 | 1.3528e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 44.6516 | 3.33 | 0.86574 | 0.16738 | 0.16738 | 3.1626 | 0.21284 | 0 | 0.22739 | 0 | 0.25813 | 0.72145 | 0.21511 | 0 | 0 | 2.4643 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 2.726 | 0.37324 | 0.37323 | 0.080639 | 0.080639 | 0.2926 | 0.10254 | 0 | 0.10955 | 0 | 0.080509 | 0.31103 | 0.067091 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 8.203 | 7.9379 | 7.9379 | 0.65375 | 0.65375 | 0.92933 | 0.30326 | 0 | 5.4155 | 6.3548 | 1.5654 | 6.6149 | 0.18504 | 6.6376 | 6.6376 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная | 3717/16 | 49.575 | 9.2262 | 0.37918 | 0.054949 | 0.054949 | 0.3 | 0.061334 | 0.3 | 0.047658 | 8.5713 | 0.21524 | 2.4398 | 2.2901 | 0 | 0 | 8.847 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 2.4698 | 0.63726 | 0.66096 | 0.14361 | 0.14361 | 0.49365 | 0.18261 | 0 | 0.1951 | 0 | 0.13964 | 0.5508 | 0.11637 | 0 | 0 | -0.023699 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0.08933 | 0 | 5.0373 | 0 | 1.3108e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 13.6485 | 11.88 | 0.44492 | 0.046083 | 0.046083 | 0.58803 | 0.058598 | 0.58803 | 0.062604 | 10.6579 | 0.27763 | 0.37076 | 0.23136 | 0 | 0 | 11.4351 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 2.6484 | 2.6484 | 2.0875 | 0.0057406 | 0.0057406 | 0 | 1.9741 | 0.28726 | 0.092322 | 2.3554 | 0.015316 | 2.0925 | 0.012764 | 2.1171 | 2.1171 | 0.56097 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 18.7389 | 23.5609 | 23.5609 | 1.5403 | 1.5403 | 15 | 15.781 | 2 | 1.7271 | 5.0206 | 4.5125 | 19.6826 | 0.25943 | 19.7916 | 19.7916 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 2.2452 | 0.3481 | 0.34809 | 0.031456 | 0.031456 | 0.31664 | 0.039999 | 0 | 0.042733 | 0 | 0.23391 | 1.8978 | 1.8026 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 51.1411 | 0.37863 | 0.37862 | 0.082413 | 0.082413 | 0.29621 | 0.1048 | 0 | 0.11196 | 0 | 0.079457 | 0.31552 | 0.066214 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 1.6779 | 1.6779 | 1.7673 | 0.029803 | 0.029803 | 1.4914 | 0.037897 | 0 | 1.3859 | 0.15672 | 0.31376 | 1.4728 | 0.02768 | 1.4785 | 1.4785 | -0.089453 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 17.7962 | 0.6595 | 0.6595 | 0.094056 | 0.094056 | 0.56544 | 0.1196 | 0 | 0.30726 | 0 | 0.13859 | 0.62301 | 0.085575 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2,3 этапы) | 5688/19 | 18.3641 | 2.0128 | 2.0128 | 0.050371 | 0.050371 | 0.64274 | 0.46339 | 0.64274 | 1.3398 | 0.67696 | 0.15921 | 3.6298 | 0.13268 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 2.6148 | 2.6148 | 2.6148 | 0.074272 | 0.074272 | 0 | 2.5405 | 2.5405 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 2.1792 | 0 | 1.3428e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., территория «Северное | 6453/20 | 11.9771 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | ОД-29/20 | 5.3337 | 0.067043 | 0.067042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 | 0.067043 | 0.021272 | 0.055868 | 0.017727 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | Усиление существующей сети 10 кВ ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 6341/20 | 52.5255 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | ОД-5/20 | 4.1324 | 4.1324 | 3.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 | 4.1324 | 0.56543 | 2.7281 | 0 | 2.7281 | 0 | 0.85864 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | 6296/20 | 4.9685 | 4.9685 | 3.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 | 4.9685 | 0.099078 | 3.2485 | 0.082565 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | 6206/19 | 4.1675 | 4.1675 | 3.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1205 | 4.1675 | 0.083104 | 3.2387 | 0.069253 | 0 | 0 | 0.96381 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | 6292/19 | 8.8397 | 0.080199 | 0.080198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 | 0.080199 | 0.034428 | 0.066831 | 0.02869 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Строительство 2БКТП взамен ТП-310365, КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Юдинский, д. Жаворонки, ДСК «имени 1905 года ( 1 этап) | ОД-69/20 | 18.1365 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Строительство 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, пересечение Красногорского шоссе и ул. Маршала Бирюзова (1 этап) | ЦА-6/20 | 16.1379 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Щедрино | 6476/20 | 5.351 | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89 | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-188 «Одинцово» до РТП-51060 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово | 6472/20 | 3.8436 | 0.0023929 | 0.0023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023929 | 0.0023929 | 0.0019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Строительство ТП,ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район,д.Солослово,Назарьевский с.о.(1 этап) | ОД-38/20 | 4.6097 | 0.44595 | 0.44595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44595 | 0.44595 | 0.37162 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143035, Московская обл., Одинцовский р-н, горбольницы № 45 п, владение № 1, уч. №1 | ЦА-5/20 | 4.5728 | 0.018239 | 0.018237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018239 | 0.018237 | 0.015198 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | Строительство 4х2КЛ-10 кВ направлением РП-41040 – РП-2 по адресу: Московская обл, г. Одинцово | 5692/19 | 7.98 | 7.5116 | 7.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5116 | 7.5116 | 7.6502 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Чапаевка | 6630/20 | 33.2801 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, городское поселение Одинцово, кооператив "Орион" | 6594/20 | 16.283 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | Строительство 4хКЛ-10 кВ от врезки в 2хКЛ-10 кВ РТП-51092 – ТП-515016 (муфтное поле №2 19 км Можайского шоссе) до 4хКЛ-10 кВ направлением на РТП-51011 (муфтное поле №1 21 км Минского шоссе) по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ | 6616/20 | 17.0117 | 0.016682 | 0.016681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016682 | 0.016681 | 0.013901 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143081, Московская обл., Одинцовским муниципальный район, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество, квартал 35, выделы 1,4,5,6. | 6577/20 | 11.3077 | 0.016042 | 0.016041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016042 | 0.016041 | 0.013368 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 217.8896 | 38.6703 | 38.6751 | 1.3193 | 1.3193 | 4.6778 | 26.9093 | 0 | 0.137 | 32.6732 | 10.3095 | 32.7749 | 0.27245 | 28.687 | 0 | -0.0047432 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 13.6122 | 13.6122 | 13.6122 | 0.68479 | 0.68479 | 2.1672 | 12.8226 | 0 | 0 | 10.7602 | 0.10482 | 10.8194 | 0 | 13.6873 | 0 | 5.0368e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 17.5261 | 0.27208 | 0.27208 | 0.059546 | 0.059546 | 0.21253 | 0.075718 | 0 | 0.080894 | 0 | 0.055919 | 0.22673 | 0.046599 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС | 5476/18 | 0.036 | 0.024001 | 0.028764 | 0.0062662 | 0.0062662 | 0.017735 | 0.0079681 | 0 | 0.0085127 | 0 | 0.006017 | 0.02397 | 0.0050142 | 0 | 0 | -0.0047627 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 14.5725 | 14.5725 | 14.5725 | 0.53366 | 0.53366 | 2.1103 | 13.9585 | 0 | 0 | 11.9285 | 0.08031 | 11.7422 | 0 | 14.9997 | 0 | 5.1608e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 15.2788 | 0.13975 | 0.13975 | 0.02351 | 0.02351 | 0.11624 | 0.029896 | 0 | 0.031939 | 0 | 0.054403 | 0.27239 | 0.20127 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Пролетарская | 6485/20 | 7.2792 | 4.5418 | 4.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5418 | 4.5418 | 4.5467 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, Проектируемый проезд | 6482/20 | 4.6553 | 3.1837 | 3.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1837 | 3.1837 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | Строительство КТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, п/о Введенское, пос. МК КПСС | 6477/20 | 4.5024 | 0.0038813 | 0.0038799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038813 | 0.0038799 | 0.0032333 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Строительство 2КЛ-6 кВ от КРУН-160004 до ТП-160103 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Звенигород | 6471/20 | 137.0176 | 2.2551 | 2.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2551 | 2.2551 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 3.4095 | 0.065327 | 0.065326 | 0.011526 | 0.011526 | 0.053801 | 0.014657 | 0 | 0.015658 | 6.9389e-18 | 0.023485 | 0.054438 | 0.019571 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 23.2562 | 23.2562 | 23.2562 | 4.9782 | 18.1707 | 0 | 5.0855 | 0 | 0 | 18.278 | 0 | 18.4134 | 0 | 21.7616 | 0 | 1.7328e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 23.2562 | 23.2562 | 23.2562 | 4.9782 | 18.1707 | 0 | 5.0855 | 0 | 0 | 18.278 | 0 | 18.4134 | 0 | 21.7616 | 0 | 1.7328e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 55.2322 | 24.7265 | 24.7265 | 2.5685 | 1.7707 | 4.8712 | 9.0418 | 0.98826 | 4.8975 | 16.2986 | 9.0165 | 19.709 | 5.1034 | 28.7873 | 12.338 | 1.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0.65213 | 0.65213 | 0.65212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65213 | 0.65212 | 1.0571 | 0 | 4.2808 | 0 | 5.626e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 0.2088 | 0.17454 | 0.17454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17454 | 0.17454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 0.92906 | 0.92906 | 0.92906 | 0.92906 | 0.13131 | 0 | 0.79775 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0.10943 | 0 | 4.2509 | 0 | 1.3368e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 1.6066 | 1.9889 | 1.9889 | 0.072626 | 0.072626 | 1.9162 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0.38224 | 1.3388 | 0 | 1.6677 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 1.4032 | 1.4032 | 1.4032 | 1.4032 | 1.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0.12919 | 0 | 6.25 | 0 | 1.3268e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 1.613 | 1.3154 | 1.3154 | 0.0047294 | 0.0047294 | 0 | 0.0060138 | 0.23666 | 0.0064249 | 1.074 | 1.2982 | 1.2964 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 4.2816 | 4.1211 | 4.1211 | 0.014048 | 0.014048 | 0.70295 | 0.017863 | 0 | 3.2419 | 3.4041 | 0.84728 | 3.4342 | 0.093349 | 3.7083 | 3.7083 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 10.5028 | 8.7724 | 8.7724 | 0.024692 | 0.024692 | 0.31508 | 6.5707 | 0.31508 | 0.52852 | 8.1176 | 1.6485 | 7.3103 | 0.0041037 | 7.4316 | 7.4316 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 1.3502 | 1.371 | 1.371 | 0.057114 | 0.057114 | 1.3139 | 0.035302 | 0 | 1.035 | 0 | 0.2436 | 1.1425 | 0.023659 | 1.1981 | 1.1981 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | Строительство РП, ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 18.9456 | 0.2153 | 0.2153 | 0.028837 | 0.028837 | 0.18647 | 0.036669 | 0 | 0.039175 | 0 | 0.11062 | 0.17942 | 0.092184 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 13.7393 | 3.7836 | 3.7836 | 0.034209 | 0.034209 | 0.43652 | 0.0435 | 0.43652 | 0.046473 | 2.8763 | 3.6594 | 3.7115 | 3.6081 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 460.2326 | 125.7669 | 118.8265 | 13.6783 | 19.9412 | 18.9649 | 27.3785 | 5.3399 | 29.954 | 87.7839 | 41.5527 | 98.3237 | 24.3055 | 88.5584 | 26.6803 | 6.9404 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 0.948 | 0.2716 | 0.27159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0.2716 | 0.00023929 | 0.22633 | 0.00019941 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | Строительство КТП взамен ТП-195 по адресу: Московская обл, Раменский г, ул. 100-й Свирской дивизии | 5622/18 | 3.1465 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 7.3208 | 7.3208 | 7.3208 | 0.11926 | 0.11926 | 5.9679 | 7.2016 | 0 | 0 | 1.2336 | -8.8818e-16 | 6.1007 | 0 | 7.1729 | 0 | 1.3368e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 4.6542 | 0.47393 | 0.47393 | 0.024564 | 0.024564 | 0.31344 | 0.031235 | 0.13593 | 0.03337 | 0 | 0.38476 | 0.39494 | 0.32063 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 112.632 | 10.5354 | 10.5354 | 2.2139 | 2.2139 | 8.3215 | 2.8152 | 0 | 3.0076 | 0 | 2.4987 | 8.4726 | 1.7754 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 4.6788 | 3.5869 | 3.5869 | 0 | 0 | 0 | 0.17449 | 0 | 0.35634 | 3.5869 | 3.056 | 3.6088 | 3.1664 | 3.609 | 3.609 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 0.94626 | 0.94626 | 0.94626 | 0.94626 | 0.94626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060941 | 0 | 3.9795 | 0 | 1.2808e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 150.4908 | 4.9177 | 4.2713 | 3.3471 | 3.3471 | 1.5706 | 0.29896 | 0 | 0.31939 | 0 | 0.30586 | 3.5595 | 0.25489 | 0 | 0 | 0.64635 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 2.5053 | 2.5053 | 2.5053 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 2.5013 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 2.0877 | 0 | 2.3887 | 0 | -4.6372e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 0.49823 | 0.49823 | 0.49823 | 0.20422 | 0.49823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29402 | 0 | 0.0093617 | 0 | 2.3239 | 0 | 1.3368e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 2.2543 | 2.2543 | 2.2543 | 0.20422 | 2.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0501 | 0 | 0.017454 | 0 | 2.2701 | 0 | 1.3268e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 0.49268 | 0.49268 | 0.49268 | 0.20422 | 0.49268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28846 | 0 | 0.010653 | 0 | 2.2781 | 0 | 1.3468e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 2.9977 | 2.9977 | 2.1648 | 0.003121 | 0.003121 | 0 | 0.0039686 | 0 | 0.0042399 | 2.9946 | 2.1534 | 2.2116 | 2.2022 | 2.2125 | 2.2125 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 0.49321 | 0.49321 | 0.49321 | 0.20422 | 0.49321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28899 | 0 | 0.010887 | 0 | 2.2785 | 0 | 1.3048e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 3.1568 | 3.1568 | 3.0739 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0.48167 | 0 | 2.5883 | 2.9526 | 0 | 2.5616 | 0 | 2.6392 | 0 | 0.082913 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 2.3164 | 2.3164 | 2.3164 | 0.20422 | 1.8565 | 0 | 0.45991 | 0 | 0 | 2.1122 | -2.2204e-16 | 1.9303 | 0 | 2.2259 | 0 | -1.7112e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 0.20422 | 1.8386 | 0 | 0.45541 | 0 | 0 | 2.0897 | 2.2204e-16 | 1.9116 | 0 | 2.2978 | 0 | -3.0352e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 2.3043 | 2.3043 | 2.3043 | 0.20422 | 1.8464 | 0 | 0.45797 | 0 | 0 | 2.1001 | -2.2204e-16 | 1.9203 | 0 | 2.3051 | 0 | 1.3408e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 3.5233 | 3.5233 | 2.1121 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0.0050876 | 0 | 2.103 | 3.3191 | 0 | 1.7601 | 0 | 2.0568 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 2.1269 | 2.1269 | 2.1269 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 2.1229 | 0 | 0 | 1.9227 | 0 | 1.7724 | 0 | 2.0346 | 0 | -4.3312e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 0.49303 | 0.49303 | 0.49303 | 0.20422 | 0.49303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28882 | 0 | 0.010966 | 0 | 2.2819 | 0 | 1.3208e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 0.49476 | 0.49476 | 0.49476 | 0.20422 | 0.49476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29055 | 0 | 0.011579 | 0 | 2.2795 | 0 | 1.3328e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 0.29723 | 0.29723 | 0.29723 | 0.29723 | 0.29723 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0.018515 | 0 | 1.2821 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 12.443 | 1.6262 | 1.6262 | 0.026475 | 0.026475 | 0.33783 | 0.033665 | 0.33783 | 1.5132 | 0.92407 | 0.052852 | 1.3552 | 0.044043 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 0.19807 | 0.19807 | 0.19807 | 0.19807 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013572 | 0 | 0.95603 | 0 | 1.2028e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 0.25666 | 0.25666 | 0.25666 | 0.25666 | 0.25666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024108 | 0 | 1.0678 | 0 | -5e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б ( 1 этап) | 5860/19 | 1.9295 | 1.9295 | 1.9295 | 1.6203 | 1.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30922 | 0 | 1.6079 | 0 | 1.8529 | 0 | -1.6932e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 2.5694 | 2.5694 | 2.5694 | 2.5694 | 0.093481 | 0 | 2.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1412 | 0 | 2.2836 | 0 | 1.3408e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 3.6964 | 3.2858 | 3.2858 | 0.072421 | 0.072421 | 0 | 0.092089 | 3.2134 | 2.5763 | 0 | 0.54503 | 2.7382 | 0.033405 | 2.7382 | 2.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-445 и от ТП-446 по адресу: Московская обл, Раменский район, г.о. Раменское, д. Антоново, | 5888/19 | 5.4058 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | 6174/19 | 8.8698 | 5.7238 | 5.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43149 | 5.7238 | 5.2924 | 5.7534 | 5.3939 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 7.8392 | 7.8392 | 7.8392 | 0.12952 | 0.12952 | 1.6527 | 7.7097 | 1.6527 | 0 | 4.4042 | 0 | 6.5327 | 0 | 6.5329 | 0 | -5.4121e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | 6450/20 | 2.1364 | 2.1364 | 1.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 | 2.1364 | 0.24317 | 1.182 | 0.0098757 | 1.182 | 1.182 | 0.71799 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | 6377/20 | 1.8289 | 0.012549 | 0.012547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012549 | 0.012547 | 0.21794 | 0.010456 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесная | 6334/20 | 3.8637 | 3.8637 | 3.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5785 | 3.8637 | 0.53869 | 2.5976 | 0.019112 | 2.5976 | 2.5976 | 0.74652 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | 6335/20 | 14.1932 | 10.2727 | 10.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 10.2727 | 9.2643 | 10.3281 | 9.4877 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6298/20 | 5.6393 | 3.5439 | 3.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8978 | 3.5439 | 0.64606 | 2.9532 | 0.027782 | 2.9532 | 2.9532 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | 6290/19 | 2.0454 | 2.0454 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 2.0454 | 1.8411 | 1.6438 | 1.5342 | 1.6438 | 1.6438 | 0.072801 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | 6291/19 | 5.8941 | 5.8941 | 3.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8418 | 5.8941 | 0 | 3.2015 | 0 | 3.2015 | 0 | 2.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 6.0652 | 0.53752 | 0.53752 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0.44965 | 0.53752 | 0.030367 | 0.40002 | 0.025306 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | 6289/19 | 3.2001 | 3.2001 | 2.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9485 | 3.2001 | 0 | 2.4571 | 0 | 2.4571 | 0 | 0.25162 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 1.8439 | 1.8439 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 1.8439 | 0 | 1.4317 | 0 | 1.4317 | 0 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6580/20 | 7.7697 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | Строительство ТП взамен ТП-740 "А", строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Гжельское, с. Речицы (1 этап) | 6494/20 | 3.9716 | 3.3421 | 3.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3421 | 3.3421 | 2.7851 | 0 | 2.7851 | 2.7851 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Удельная | 6575/20 | 3.9195 | 0.0063436 | 0.0063422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063436 | 0.0063422 | 0.0052852 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | Строительство ТП взамен ТП-740, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с\п Гжельское, с. Речицы (1 этап) | 6417/20 | 5.2174 | 3.222 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.222 | 3.222 | 2.685 | 0 | 2.685 | 2.685 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Гжельское, д. Фенино | 6474/20 | 5.8719 | 4.8248 | 4.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8248 | 4.8248 | 4.2738 | 0 | 4.2738 | 4.2738 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп Кратово | 6475/20 | 4.7084 | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.29 | 3.3248 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Пласкинино | 6591/20 | 6.0204 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Кратово | 6587/20 | 1.826 | 1.3339e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Новохаритоновское, д. Кузяево | 6583/20 | 4.7711 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Заболотье | 6588/20 | 4.3616 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | Строительство КРУН-10 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Раменский р-н, г. Раменское | 6578/20 | 6.9899 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6204/19 | 3.8216 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 38.654 | 8.5656 | 8.5656 | 0.39532 | 0.81997 | 2.3933 | 1.4317 | 1.2971 | 1.3872 | 4.4799 | 4.9267 | 11.0133 | 7.872 | 0 | 0 | 1.071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 9.3301 | 0.83981 | 0.8398 | 0 | 0 | 0 | 0.82339 | 0 | 0 | 0.83981 | 0.016419 | 0.69984 | 0.013683 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 0.65461 | 0.0028573 | 0.0028559 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | -0.00037784 | 0.00031939 | 0 | 0.0020025 | 0.00238 | 0.0016688 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 5.3628 | 4.6452 | 4.6452 | 0.063314 | 0.063314 | 0.8079 | 0.080509 | 0.8079 | 0.94397 | 2.9661 | 3.5574 | 4.5826 | 3.6761 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 3.3316 | 0.55532 | 0.55532 | 0.006 | 0.43065 | 0.003 | 0.1133 | 0.003 | 0.00031939 | 0.54332 | 0.011057 | 3.6264 | 3.1729 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 1.2321 | 1.099 | 1.099 | 0.044506 | 0.044506 | 0.56791 | 0.056593 | 0.48658 | 0.060462 | 0 | 0.93744 | 0.91583 | 0.7812 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 4.3067 | 0.56433 | 0.56432 | 0.12184 | 0.12184 | 0.44249 | 0.15493 | 0 | 0.16552 | 3.3307e-16 | 0.12204 | 0.47027 | 0.1017 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 12.8016 | 0.72847 | 0.72846 | 0.15943 | 0.15943 | 0.56904 | 0.20273 | 0 | 0.21659 | 0 | 0.14972 | 0.60705 | 0.12477 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Пески, ул. Железнодорожная | 6479/20 | 1.6346 | 0.13064 | 0.13064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13064 | 0.13064 | 0.10887 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 18.6243 | 12.7949 | 12.2016 | 1.349 | 1.349 | 0.28115 | 0.22058 | 3.7049 | 8.5199 | 7.4598 | 2.1121 | 10.168 | 0.067857 | 10.0197 | 0 | 0.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-67 до ТП-281 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Советская | 5435/18 | 2.3682 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 12.4376 | 12.4376 | 11.8443 | 1.2731 | 1.2731 | 0 | 0.12402 | 3.7049 | 8.4168 | 7.4596 | 2.0304 | 9.8702 | 0 | 10.0197 | 0 | 0.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 3.8184 | 0.35709 | 0.35709 | 0.075937 | 0.075937 | 0.28115 | 0.09656 | 0 | 0.10316 | -5.5511e-17 | 0.081429 | 0.29757 | 0.067857 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 18.6232 | 4.1108 | 4.1108 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0.13646 | 0 | 0.0071627 | 4.1055 | 3.9619 | 5.272 | 5.1478 | 1.1398 | 1.1398 | 4.0164e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 1.5155 | 0.033238 | 0.033237 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0.0067044 | 0 | 0.0071627 | 0.027966 | 0.014097 | 1.1121 | 1.0961 | 1.1398 | 1.1398 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 | 5.3164 | 4.0773 | 4.0773 | 0 | 0 | 0 | 0.12976 | 0 | 0 | 4.0773 | 3.9476 | 4.1598 | 4.0516 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141446, Московская обл, г. Химки, мкр. Подрезково, кв-л Кирилловка | 6265/19 | 11.7913 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 67.8644 | 37.4525 | 36.4237 | 2.4004 | 3.5279 | 4.7565 | 1.1366 | 4.6481 | 29.2923 | 25.6475 | 2.4669 | 36.1735 | 4.1231 | 37.5772 | 28.24 | 1.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | Строительство МТП, ВЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский район, г.Видное, вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 "Дон" | 5964/19 | 1.4864 | 1.3339e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 14.444 | 0.046875 | 0.046874 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.04064 | 0.046021 | 3.3274 | 3.3267 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 0.69163 | 0.69163 | 0.69163 | 0.5301 | 0.69163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16153 | 0 | 0.052394 | 0 | 3.0114 | 0 | 1.3408e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 10.08 | 0.75833 | 0.75833 | 0.16588 | 0.16588 | 0 | 0.21093 | 0.59246 | 0.22535 | 0 | 0.15618 | 0.63194 | 0.13015 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 1.7296 | 0.89727 | 0.89727 | 0.19637 | 0.19637 | 0.70089 | 0.24971 | 0 | 0.26677 | 0 | 0.18441 | 0.94879 | 0.35474 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 0.71974 | 0.71975 | 0.71974 | 0.71975 | 0.71974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0.016492 | 0 | 3.1671 | 0 | 1.3268e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 8.8535 | 8.8459 | 8.8459 | 0.54963 | 0.54963 | 1.9827 | 0.19758 | 1.9827 | 6.4474 | 4.3309 | 1.6513 | 7.3716 | 0.16541 | 7.4998 | 7.4998 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 3.7902 | 3.7902 | 3.7902 | 0.13906 | 0.13906 | 0.80234 | 0.35178 | 0.80234 | 3.2994 | 2.0465 | 0 | 3.1585 | 0 | 3.1588 | 0 | 1.3328e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 6.3474 | 6.3354 | 5.3067 | 0.099337 | 0.099337 | 1.2676 | 0.12632 | 1.2676 | 4.9056 | 3.701 | 0.17542 | 5.2913 | 0.14618 | 5.2915 | 5.2915 | 1.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 19.4659 | 15.111 | 15.111 | 0 | 0.70998 | 0 | 0 | 0 | 14.1475 | 15.111 | 0.25354 | 15.3751 | 0 | 15.4487 | 15.4487 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 102.2191 | 0.011982 | 0.011981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011982 | 0.011981 | 0.0099839 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | Строительство КТП вблизи КТПН-259 по адресу: Московская область, д.Козлаки | 3907/17 | 1.7835 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Дубна | 6532/20 | 100.4356 | 0.011741 | 0.011741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011741 | 0.011741 | 0.0097845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 52.5339 | 0.1909 | 0.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0.1909 | 0.15908 | 0 | 0 | 0 | 4.0164e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | Строительство РТП по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Станционный проезд | 3030/16 | 27.789 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, ОНТ "Солнечный" | 6480/20 | 5.6971 | 0.024077 | 0.024077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024077 | 0.024077 | 0.020064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Кирова | 6458/20 | 3.8098 | 0.15745 | 0.15745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15745 | 0.15745 | 0.13121 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Строительство РТП взамен КТП-1537 по адресу: Московская обл, г.о. Ивантеевка, Станционный пр-д | 5687/19 | 15.238 | 0.0091345 | 0.0091331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091345 | 0.0091331 | 0.0076109 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 98.0161 | 8.2544 | 8.2544 | 0.38394 | 0.38394 | 4.8838 | 0.48789 | 2.9867 | 0.52055 | 0 | 6.862 | 6.8457 | 5.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 98.0161 | 8.2544 | 8.2544 | 0.38394 | 0.38394 | 4.8838 | 0.48789 | 2.9867 | 0.52055 | 0 | 6.862 | 6.8457 | 5.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 91.9333 | 16.9069 | 7.1372 | 0.62255 | 0.62255 | 2.8374 | 0.49618 | 0 | 2.6336 | 13.447 | 3.3848 | 6.5308 | 3.0097 | 5.4201 | 3.3524 | 9.7697 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 1.7617 | 2.0924 | 2.0924 | 0.031063 | 0.031063 | 0 | 0.039499 | 0 | 1.6287 | 2.0613 | 0.39314 | 1.7436 | 0 | 2.0677 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Строительство 2БКТП в районе ТП-4Р по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский Муниципальный район, п. Реммаш | 5948/19 | 18.8774 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Строительство КТП взамен ТП-253 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Кирова | 5953/19 | 1.4505 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Строительство КТП взамен ТП-281 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад | 5954/19 | 1.948 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Строительство КТП взамен ТП-199 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад | 5955/19 | 1.2584 | 0.017837 | 0.017836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017837 | 0.017836 | 0.014863 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-429 до ТП-41 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5956/19 | 6.5317 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 2.2832 | 0.19074 | 0.19074 | 0.03482 | 0.03482 | 0.15592 | 0.044276 | 0 | 0.047303 | -2.7756e-17 | 0.06434 | 0.15895 | 0.053617 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 14.6384 | 11.29 | 1.5203 | 0.45814 | 0.45814 | 0 | 0.28712 | 0 | 0.30674 | 10.8319 | 0.46832 | 1.2669 | 0.39027 | 0 | 0 | 9.7697 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 2.6929 | 2.7492 | 2.7492 | 0.067689 | 0.067689 | 2.6815 | 0.086072 | 0 | 0.41741 | 0 | 2.178 | 3.0083 | 2.507 | 3.3524 | 3.3524 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 1.5274 | 0.27525 | 0.27525 | 0.030841 | 0.030841 | 0 | 0.039216 | 0 | 0.14747 | 0.24441 | 0.057717 | 0.22937 | 0.048097 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Строительство 2БКТП взамен ТП-162 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Фрунзе ул | 6311/20 | 12.1272 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020075 | 0.00019942 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Строительство БКТП взамен ТП-14 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Кирова, дом 8 | 6307/20 | 15.0077 | 0.030003 | 0.030002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030003 | 0.030002 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | 6293/19 | 3.4137 | 0.25992 | 0.25992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086063 | 0.25992 | 0.17385 | 0.082437 | 0.010718 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Гольково | 6589/20 | 6.3223 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский пгт | 6581/20 | 2.0928 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024063 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 17.8038 | 1.3435 | 1.3435 | 0.2104 | 0.2104 | 0.79786 | 0.26754 | 0 | 0.37202 | 0.33519 | 0.49349 | 2.3917 | 1.6666 | 1.5347 | 1.5347 | 4.0164e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 14.6755 | 1.0083 | 1.0083 | 0.2104 | 0.2104 | 0.79786 | 0.26754 | 0 | 0.28583 | 0 | 0.24449 | 0.84022 | 0.20374 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Гаражный проезд | 6375/20 | 1.1297 | 0.020136 | 0.020135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020136 | 0.020135 | 0.016779 | 0 | 0 | 0 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 | 1.9986 | 0.31506 | 0.31506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.31506 | 0.22887 | 1.5347 | 1.4629 | 1.5347 | 1.5347 | 1.3388e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 7.7606 | 7.7606 | 7.7606 | 0.13563 | 0.13563 | 6.787 | 7.625 | 0 | 0 | 0.83796 | 0 | 6.4672 | 0 | 6.4698 | 0 | 1.3308e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 7.7606 | 7.7606 | 7.7606 | 0.13563 | 0.13563 | 6.787 | 7.625 | 0 | 0 | 0.83796 | 0 | 6.4672 | 0 | 6.4698 | 0 | 1.3308e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 3.5481 | 3.5481 | 3.5481 | 0.077281 | 0.077281 | 3.4709 | 3.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9568 | 0 | 2.957 | 0 | 2.1132e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 3.5481 | 3.5481 | 3.5481 | 0.077281 | 0.077281 | 3.4709 | 3.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9568 | 0 | 2.957 | 0 | 2.1132e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 11.4321 | 0.023513 | 0.023513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023513 | 0.023513 | 0.019595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | Реконструкция РП-4, строительство ЛЭП-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 141540, Московская обл, г.о. Солнечногорск, г.п. Поварово, дачный поселок Поварово | 5696/20 | 11.4321 | 0.023513 | 0.023513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023513 | 0.023513 | 0.019595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 2289.2199 | 900.87 | 740.1799 | 170.6824 | 176.0596 | 178.1927 | 180.6231 | 173.4709 | 97.2792 | 378.524 | 286.218 | 640.0178 | 146.648 | 674.7126 | 203.042 | 160.6901 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 38.1706 | 13.632 | 0.67337 | 0.19771 | 0.19794 | 1.8085 | 0.43188 | 1.883 | 0.00063878 | 9.7428 | 0.042916 | 16.3668 | 0.001144 | 16.378 | 2.6566 | 12.9586 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | 3.2014 | 0.0017791 | 0.0017791 | 0 | 0.00023512 | 0.0017791 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00092568 | 0.0014826 | 0.0007714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 13.4541 | 13.4541 | 0.49551 | 0.14151 | 0.14151 | 1.8057 | 0.354 | 1.8057 | 0 | 9.7013 | 0 | 11.2461 | 0 | 11.258 | 0 | 12.9586 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828 (5809/19) | 2.9303 | 0.13324 | 0.13324 | 0.055963 | 0.055963 | 0 | 0.077279 | 0.077279 | 0 | -1.9429e-16 | 0 | 2.4589 | 0 | 2.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0.28668 | 0.0013005 | 0.0013005 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.0010654 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | Строительство КРУН и КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, дом № 38А | 1917174 (6302/19) | 4.4656 | 0.038495 | 0.038495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038495 | 0.038495 | 2.6566 | 0 | 2.6566 | 2.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького | 1908916 (6180/19) | 13.8324 | 0.0030484 | 0.0030484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030484 | 0.0030484 | 0.0025403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 11.6557 | 10.5624 | 10.5624 | 0 | 0.00023512 | 0.0013008 | 10.5614 | 0 | 0.00031939 | 10.5611 | 0.00044735 | 0.001084 | 0.00037279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0.14233 | 0.14233 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 4.7187 | 4.7188 | 4.7188 | 0 | 0 | 0 | 4.7188 | 0 | 0 | 4.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) | 1.0946 | 0.0013008 | 0.0013008 | 0 | 0.00023512 | 0.0013008 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044735 | 0.001084 | 0.00037279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 2.4178 | 2.1578 | 2.1578 | 1.7115 | 2.1568 | 0.0010654 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0.44527 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0.26128 | 0.0013005 | 0.0013005 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.0010654 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 2.1565 | 2.1565 | 2.1565 | 1.7113 | 2.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 18.8962 | 1.247 | 0.38519 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.028339 | 0.01009 | 0 | 0.01078 | 1.2107 | 0.35638 | 12.9202 | 0.0062235 | 12.89 | 12.89 | 0.86176 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0.266 | 0.036274 | 0.036274 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.028339 | 0.01009 | 0 | 0.01078 | 6.9389e-18 | 0.0074682 | 0.030228 | 0.0062235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
936 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, 5 микрорайон | 1900930 (5779/19) | 18.6302 | 1.2107 | 0.34892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2107 | 0.34892 | 12.89 | 0 | 12.89 | 12.89 | 0.86176 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 3.8787 | 0.1879 | 0 | 4.3506 | 0 | 0 | 0.65978 | 0 | 3.7821 | 0 | 4.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704 (5575/18) | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 3.8787 | 0.1879 | 0 | 4.3506 | 0 | 0 | 0.65978 | 0 | 3.7821 | 0 | 4.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 17.5355 | 14.1024 | 1.9965 | 0.53703 | 0.53703 | 4.2785 | 0.42636 | 4.2785 | 0.45551 | 5.0084 | 0.57757 | 2.4907 | 1.3083 | 0 | 0 | 12.106 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327 (5548/18) | 17.5355 | 14.1024 | 1.9965 | 0.53703 | 0.53703 | 4.2785 | 0.42636 | 4.2785 | 0.45551 | 5.0084 | 0.57757 | 2.4907 | 1.3083 | 0 | 0 | 12.106 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 16.9947 | 4.1587 | 4.1587 | 0.47821 | 0.56158 | 1.0119 | 2.3898 | 1.0808 | 0.88418 | 1.5878 | 0.32316 | 3.7768 | 2.6712 | 4.0325 | 4.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 2.4552 | 2.4885 | 2.4885 | 0 | 0 | 0.49274 | 1.9939 | 0.49274 | 0.46126 | 1.503 | 0.033284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 (4431/17) | 7.5284 | 0.66662 | 0.66662 | 0.14747 | 0.14747 | 0.51914 | 0.18753 | 0 | 0.20035 | 0 | 0.13127 | 3.1502 | 2.5402 | 4.0325 | 4.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г.Чехов, ул.Полиграфистов, строение 17/1 | 145545 (1611/15) | 0.08478 | 0.084779 | 0.084779 | 0 | 0.083366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084779 | 0.001413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) | 6.9264 | 0.91884 | 0.91884 | 0.33074 | 0.33074 | 0 | 0.20834 | 0.5881 | 0.22258 | 0 | 0.15719 | 0.62662 | 0.13099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 91.9332 | 70.167 | 69.5858 | 28.8721 | 24.9566 | 31.9175 | 42.9747 | 1.1706 | 0.67804 | 8.2068 | 0.97643 | 15.7372 | 0.24905 | 59.9798 | 2.1928 | 0.58114 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 5.6058 | 5.6058 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
944 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 33.6419 | 33.6419 | 33.6419 | 0 | 0 | 31 | 33.6419 | 1.1708 | 0 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 6.5344 | 0.6335 | 0.6335 | 0.1694 | 0.1694 | 0.4641 | 0.16479 | 0 | 0.29931 | 1.1102e-16 | 0 | 0.49474 | 0.10208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р 150978-Р (1638/15) | 0.30279 | 0.30279 | 0.30279 | 0.30279 | 0.30279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 27.9482 | 27.9482 | 27.9482 | 27.9482 | 18.4267 | 0 | 8.8629 | 0 | 0 | 0 | 0.65859 | 10.035 | 0 | 55.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | 0.63043 | 0.0028313 | 0.0028313 | 0 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | -0.00016871 | 0.00031939 | 0 | 0.0019779 | 0.066333 | 0.0016482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144 (5969/19) | 6.4481 | 0.57648 | 0.57648 | 0.1261 | 0.1261 | 0.45038 | 0.16035 | 0 | 0.17131 | 1.1102e-16 | 0.11872 | 0.4804 | 0.098931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792 (5869/19) | 3.1861 | 0.49046 | 0.49046 | 0.27415 | 0.27415 | 0 | 0.079083 | 0 | 0.13723 | 0.21631 | 0 | 2.4583 | 0 | 2.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | Строительство двух КРУН-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, дп Красково, д. Машково | 2007305 (6611/20) | 4.9983 | 0.59297 | 0.011824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59297 | 0.011824 | 0.0098537 | 0 | 0 | 0 | 0.58114 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 2.6372 | 0.37205 | 0.37205 | 0.051438 | 0.051438 | 0 | 0.065408 | 0 | 0.069879 | 0.32061 | 0.18532 | 2.1925 | 0.046394 | 2.1928 | 2.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 14.8651 | 2.2494 | 2.2494 | 0.2259 | 0.2259 | 0.28327 | 0.28725 | 1.6896 | 0.45426 | 0.050647 | 1.282 | 7.2066 | 1.005 | 7.4732 | 0.95473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 6.27 | 0.36263 | 0.36263 | 0.079365 | 0.079365 | 0.28327 | 0.10092 | 0 | 0.10782 | 5.5511e-17 | 0.07453 | 0.30219 | 0.062108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379 (4454/17) | 7.4056 | 1.8323 | 1.8323 | 0.14272 | 0.14272 | 0 | 0.18147 | 1.6896 | 0.34125 | 0 | 1.1669 | 5.9499 | 0 | 6.5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 1.1895 | 0.054465 | 0.054465 | 0.0038176 | 0.0038176 | 0 | 0.0048544 | 0 | 0.0051863 | 0.050647 | 0.040606 | 0.95449 | 0.94294 | 0.95473 | 0.95473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 30.2177 | 0.69792 | 0.69792 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0.18632 | 0.53549 | 0.19905 | 0.015909 | 0.16603 | 0.5816 | 0.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 19.637 | 0.68201 | 0.68201 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0.18632 | 0.53549 | 0.19905 | 0 | 0.15012 | 0.56835 | 0.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина | 1821985 (5793/19) | 10.5807 | 0.015909 | 0.015909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015909 | 0.015909 | 0.013257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 10.8894 | 2.6053 | 2.6053 | 2.1142 | 2.1144 | 0.0043005 | 0.00059786 | 0 | 0.00063878 | 0.48677 | 0.4896 | 0.0021675 | 0.00074514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 2.7449 | 0.0013005 | 0.0013005 | 0 | 0.00023512 | 0.0013005 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266 (5802/18) | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 6.0306 | 0.49001 | 0.49001 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0.48677 | 0.48916 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0.47186 | 0.47187 | 0.47187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47187 | 0.47187 | 0.39322 | 0 | 0.40151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 0.47186 | 0.47187 | 0.47187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47187 | 0.47187 | 0.39322 | 0 | 0.40151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 72.1161 | 13.5587 | 4.3146 | 1.0549 | 3.4593 | 9.8742 | 0.56236 | 0 | 0.25733 | 2.6296 | 0.035556 | 8.9937 | 0.028374 | 24.6028 | 0 | 9.2441 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656 (4225/17) | 5.6712 | 3.4155 | 3.4155 | 0.78743 | 3.1869 | 0 | 0.019617 | 0 | 0.20906 | 2.6281 | 0 | 0.70653 | 0 | 9.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | 17.1891 | 0.0015356 | 0.0015356 | 0 | 0.00023512 | 0.0015356 | 0.00053405 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0012797 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | 22.8286 | 0.020749 | 0.020749 | 0 | 0.004541 | 0.020749 | 0.0057743 | 0 | 0.0061691 | 0 | 0.0042644 | 0.017291 | 0.0035537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул.Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | 3.4474 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 3.0575e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 4.5358 | 0.0013005 | 0.0013005 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.0010654 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 9.978 | 9.978 | 0.73426 | 0.23694 | 0.23694 | 9.7411 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1499 | 0 | 14.7573 | 0 | 9.2438 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 1.1374 | 0.13839 | 0.13839 | 0.030288 | 0.030288 | 0.1081 | 0.038514 | 0 | 0.041147 | 1.3878e-17 | 0.028443 | 0.11533 | 0.023703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455 (1447/14) | 1.1259 | 0.0013005 | 0.0013005 | 0 | 0.00023512 | 0.0013005 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970 | Строительство БКТП взамен ТП-1366, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1366, строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Серебрянка (2 этап) | 1915582 (6328/20) | 6.2027 | 0.0015075 | 0.0015075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015075 | 0.0015075 | 0.0012563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 7.7239 | 7.7239 | 7.7239 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 7.7239 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 7.7239 | 7.7239 | 7.7239 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 7.7239 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 68.3742 | 56.6306 | 37.8681 | 1.562 | 0.35749 | 0.011717 | 0.18029 | 13.3 | 0.71024 | 41.7569 | 36.62 | 47.6345 | 6.5659 | 48.9757 | 15.9791 | 18.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 31.9543 | 31.9543 | 22.8843 | 0.073295 | 0.073295 | 0 | 0.093201 | 10 | 0.6172 | 21.881 | 22.1006 | 25.6164 | 0 | 25.6395 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) | 1.3196 | 0.011717 | 0.011717 | 0 | 0.0025426 | 0.011717 | 0.0032332 | 0 | 0.0034542 | -1.7347e-18 | 0.0024866 | 0.0097639 | 0.0020722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА (1493/14) | 8.3387 | 6.399 | 6.399 | 0.065947 | 0.065947 | 0 | 0.083857 | 3.3 | 0.089589 | 3.033 | 6.1596 | 6.7634 | 6.5639 | 8.0971 | 8.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 7.549 | 7.5897 | 7.5897 | 1.4227 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.167 | 7.374 | 6.3247 | 0 | 6.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143983, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы. Дом № 2 | 1917990 (6358/20) | 6.0026 | 0.0019089 | 0.0019089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019089 | 0.0019089 | 0.0015907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) | 1.2384 | 0.80004 | 0.80004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80004 | 0.80004 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | Строительсво ЛЭП-0,4 кВ от ТП-293 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, мкр. 27А | 2002350 (6416/20) | 0.27452 | 0.0054743 | 0.0054743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054743 | 0.0054743 | 0.44256 | 0 | 0.438 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, г. Балашиха, ул. Юннатов | 1906746 (6245/19) | 11.697 | 9.8685 | 0.17599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8685 | 0.17599 | 7.444 | 0 | 7.444 | 7.444 | 9.6926 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 62.4231 | 3.4729 | 3.4729 | 0.75996 | 0.75996 | 2.7129 | 0.96636 | 0 | 1.0324 | 0 | 0.71415 | 2.8941 | 0.59512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 (ЦА-4/16) | 53.2279 | 2.8185 | 2.8185 | 0.61686 | 0.61686 | 2.2017 | 0.78438 | 0 | 0.838 | 0 | 0.57928 | 2.3488 | 0.48273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171, 1612107 (2952/16) | 9.1953 | 0.65436 | 0.65436 | 0.14311 | 0.14311 | 0.51126 | 0.18197 | 0 | 0.19441 | 0 | 0.13487 | 0.5453 | 0.11239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 117.4947 | 81.2891 | 50.3553 | 19.8612 | 31.9569 | 18.023 | 15.3282 | 12.6975 | 0.22871 | 30.7075 | 2.8415 | 46.5563 | 0.087736 | 46.6714 | 0 | 30.9338 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 8.0504 | 0.0013005 | 0.0013005 | 0 | 0.00023512 | 0.0013005 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 5.5954 | 0.50824 | 0.50824 | 0.11113 | 0.11113 | 0.39711 | 0.14131 | 0 | 0.15097 | -1.1102e-16 | 0.10484 | 0.42353 | 0.087363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 38.207 | 22.8308 | 1.2624 | 0.092415 | 0.092415 | 4.6245 | 1.1699 | 0 | 0 | 18.1139 | 0 | 31.8391 | 0 | 32.4142 | 0 | 21.5685 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 45.202 | 45.202 | 45.202 | 19.5545 | 31.65 | 13 | 13.552 | 12.5 | 0 | 0.14753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 4.6618 | 0.3006 | 0.3006 | 0.10312 | 0.10312 | 0 | 0.19748 | 0.19748 | 0 | 0 | 0 | 3.8849 | 0 | 3.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
987 | Установка системы учёта в ТП-346223 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. КрасногорскУстановка системы учёта в ТП-346223 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск | 2011422 (6701/20) | 0.14596 | 0.00011965 | 0.00011965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011965 | 0.00011965 | 9.971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) | 9.6325 | 9.6325 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 9.6325 | 0 | 8.0271 | 0 | 8.0271 | 0 | 9.3653 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | Реконструкция ТП-211195, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, северо-западнее д. Захарково (2 этап) | 2001695 (6621/20) | 2.9882 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.036192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | 1823492 (6254/19) | 3.0115 | 2.8133 | 2.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077425 | 2.8133 | 2.7358 | 2.3444 | 0 | 2.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 27.0176 | 0.49934 | 0.49934 | 0.047312 | 0.047312 | 0.45 | 0.060161 | 0 | 0.38984 | 0.0020244 | 0.0020244 | 15.389 | 0 | 15.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18) | 21.7996 | 0.49731 | 0.49731 | 0.047312 | 0.047312 | 0.45 | 0.060161 | 0 | 0.38984 | 0 | 0 | 15.3873 | 0 | 15.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Родники д, Трудовая ул | 1919338 1919341 (6304/19 ) | 5.218 | 0.0020244 | 0.0020244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020244 | 0.0020244 | 0.001687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 5.3781 | 5.3781 | 5.3781 | 0 | 0 | 0.003 | 5.234 | 0.003 | 0 | 5.3721 | 0.14403 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | 5.234 | 5.234 | 5.234 | 0 | 0 | 0.003 | 5.234 | 0.003 | 0 | 5.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406 (6153/19) | 0.14402 | 0.14403 | 0.14403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14403 | 0.14403 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 581.3693 | 266.7964 | 236.8993 | 40.584 | 35.694 | 42.5768 | 20.574 | 53.8405 | 36.8967 | 129.7951 | 143.7347 | 176.9961 | 4.5948 | 186.1674 | 35.3914 | 29.897 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 (ЦА-3/16) | 27.0363 | 0.2068 | 0.2068 | 0.044977 | 0.044977 | 0.16182 | 0.057193 | 0 | 0.061102 | 2.7756e-17 | 0.043525 | 0.17233 | 0.036271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 58.1692 | 47.7903 | 47.7903 | 6.6576 | 6.6576 | 21.1515 | 2.1078 | 19.9812 | 27.2519 | 0 | 11.773 | 16.8064 | 1.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (2 этап) | 2010391 ЦА-9/20 | 0.51046 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 120.4476 | 120.4477 | 120.4477 | 8.7016 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7461 | 116.6362 | 97.9949 | 0 | 122.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0.37856 | 0.029405 | 0.029405 | 0.0064325 | 0.0064325 | 0.022972 | 0.0081794 | 0 | 0.0087385 | 0 | 0.0060541 | 0.024504 | 0.0050451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 17.7305 | 17.7305 | 0.79344 | 0.33303 | 0.33303 | 0 | 0.46041 | 16.6652 | 0 | 0.73225 | 0 | 14.7754 | 0 | 16.3036 | 0 | 16.937 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252 ТЗ 05-13-103-2 | 33.7093 | 1.054 | 1.054 | 0.075994 | 0.075994 | 0.96971 | 0.096633 | 0.0083295 | 0.10324 | 0 | 0.77817 | 0.87836 | 0.071378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252 ТЗ 05-13-103-3 | 29.289 | 0.33657 | 0.33657 | 0.072384 | 0.072384 | 0.26419 | 0.092042 | 0 | 0.098334 | 0 | 0.073813 | 0.28048 | 0.057132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 5.3326 | 0.49039 | 0.49039 | 0.10722 | 0.10722 | 0.38317 | 0.13634 | 0 | 0.14566 | 0 | 0.10117 | 0.40865 | 0.084306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0.7145 | 0.0013005 | 0.0013005 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.0010654 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 18.8973 | 1.7409 | 1.7409 | 0.3809 | 0.3809 | 1.36 | 0.48434 | 0 | 0.51745 | 0 | 0.35817 | 1.4507 | 0.29848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | ТУ-05-13-103 | 0.012 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н,Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 73.929 | 31.3853 | 18.4257 | 7.652 | 7.652 | 11.7195 | 1.1679 | 11.7195 | 1.2477 | 0.29439 | 8.3581 | 24.9458 | 0.5371 | 32.0656 | 32.0656 | 12.9597 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУ к ТЗ-02-15-147 | 22.9243 | 22.9243 | 22.9243 | 16.0484 | 16.0484 | 1.4096 | 0 | 5.4662 | 6.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ к ТЗ-05-13-171 | 13.3907 | 1.4968 | 1.4968 | 0.32754 | 0.32754 | 1.1693 | 0.4165 | 0 | 0.44497 | 0 | 0.30783 | 1.2474 | 0.25653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ к ТЗ-04-14-276 | 4.7354 | 0.40131 | 0.40131 | 0.087778 | 0.087778 | 0.31354 | 0.11162 | 0 | 0.11925 | 5.5511e-17 | 0.08267 | 0.33443 | 0.068892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ к ТЗ-04-15-35 | 13.8504 | 5.1032 | 5.1032 | 0.071716 | 0.071716 | 3.5888 | 0.24078 | 0 | 0 | 1.4427 | 4.7907 | 11.542 | 0 | 12.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 0.42995 | 0.037488 | 0.037488 | 0.0081941 | 0.0081941 | 0.029294 | 0.01042 | 0 | 0.011132 | 6.9389e-18 | 0.0077427 | 0.03124 | 0.0064522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУ к ТЗ-05-14-23 | 15.4305 | 15.4305 | 15.4305 | 0 | 0 | 0 | 15.1733 | 0 | 0 | 15.4305 | 0.25717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | Строительство РП-проект. и ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, пл. Баковка – ст. Одинцово | 1910859 (ЦА-2/20) | 73.6827 | 0.041559 | 0.041559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041559 | 0.041559 | 0.034633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | Строительство 2КРУН, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, ст. Лесной городок, ст. Толстопальцево, ст. Аэропорт | 1911297 (ЦА-9/19) | 6.3047 | 0.0019337 | 0.0019337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019337 | 0.0019337 | 0.0016114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Жаворонское, с. Жаворонки, Крекшинское шоссе ис.п. Жаворонковское, ул. Лесная | 2003002 (ЦА-7/20) | 19.1282 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | Строительство КРУН-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, с. Лайково | 1920999 (6399/20) | 6.1286 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | Строительство КРУН-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского | 1917386 (6198/20) | 9.6632 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | Строительство 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, пересечение Красногорского шоссе и ул. Маршала Бирюзова (2 этап) | 2004616 (ЦА-6/20) | 7.5246 | 0.10435 | 0.10435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10435 | 0.10435 | 3.3258 | 0 | 3.3258 | 3.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19) | 2.0198 | 0.040501 | 0.040501 | 0.0081099 | 0.0081099 | 0.032391 | 0.010312 | 0 | 0.011017 | 0 | 0.011061 | 1.3111 | 1.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 160.6613 | 15.7952 | 15.7952 | 1.8204 | 2.3371 | 2.66 | 1.428 | 4.5751 | 1.7277 | 6.7398 | 10.3025 | 32.6117 | 19.0689 | 29.8357 | 19.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 2.7796 | 2.7796 | 2.7796 | 0.035426 | 0.035426 | 0.033873 | 0 | 0.033873 | 0 | 2.6764 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 8.0459 | 0.11894 | 0.11894 | 0.025978 | 0.025978 | 0.09296 | 0.033033 | 0 | 0.035291 | 0 | 0.024635 | 0.099115 | 0.020529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 6.4706 | 1.1856 | 1.1856 | 0.011004 | 0.011004 | 0 | 0.013992 | 0.55064 | 0.19162 | 0.62398 | 0.96901 | 5.7032 | 0 | 6.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 58.9636 | 3.6875 | 3.6875 | 0.79738 | 0.79738 | 0 | 1.057 | 2.8901 | 1.0832 | 0 | 0.7499 | 3.0729 | 0.62492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 2.6433 | 2.6433 | 2.6433 | 0.012 | 0.52865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6313 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 3.4192 | 3.4192 | 3.4192 | 0.68384 | 0.68384 | 0.96695 | 0 | 0.96695 | 0 | 0.80147 | 2.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19) | 26.7719 | 0.238 | 0.238 | 0.049926 | 0.049926 | 0.18808 | 0.063486 | 0 | 0.067825 | 0 | 0.056767 | 0.19834 | 0.047306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Химки, 8 Микрорайон, ул. Марии Рубцовой | 1914063 (6240/19) | 0.40454 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.15452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 1.8695 | 0.1699 | 0.1699 | 0.036397 | 0.036397 | 0 | 0.046282 | 0.13351 | 0.049446 | 0 | 0.037778 | 0.21436 | 0.031482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736 (5675/19) | 16.4052 | 0.46209 | 0.46209 | 0.073875 | 0.073875 | 0.38822 | 0.093938 | 0 | 0.10036 | 0 | 0.19392 | 19.5117 | 18.3351 | 19.512 | 19.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 4.313 | 1.0356 | 1.0356 | 0.084271 | 0.084271 | 0.9513 | 0.10716 | 0 | 0.18594 | 0 | 0.6582 | 3.6114 | 0 | 3.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19) | 3.8199 | 0.048896 | 0.048896 | 0.010302 | 0.010302 | 0.038594 | 0.0131 | 0 | 0.013995 | -6.9389e-18 | 0.011498 | 0.040746 | 0.009582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | Строительство БКТП для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Химкинский район, Химки г, Сходня мкр, 2-й Чапаевский пер, дом №3а | 1901959 (5882/19) | 23.8263 | 0.00604 | 0.00604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00604 | 0.00604 | 0.0050334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу:141410, Московская обл., г. Химки, ул. Парковая | 1904789 (6087/19) | 0.92876 | 0.00037904 | 0.00037904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037904 | 0.00037904 | 0.00031587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 303.2011 | 115.5746 | 102.3039 | 16.6566 | 15.7136 | 36.2714 | 36.2892 | 6.2999 | 4.7162 | 56.3468 | 45.585 | 94.8288 | 3.3744 | 44.6449 | 0 | 13.2707 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 7.6749 | 7.6749 | 7.6749 | 1.117 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5579 | 7.5009 | 6.3958 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 12.3204 | 13.8504 | 0.57975 | 0.29676 | 0.29676 | 13.5537 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.267 | 0 | 10.2843 | 0 | 13.2707 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 14.5017 | 1.0636 | 1.0636 | 0.23346 | 0.23346 | 0 | 0.29686 | 0.83014 | 0.31716 | 8.8818e-16 | 0.21612 | 0.91203 | 0.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 2.7039 | 2.1053 | 2.1053 | 0.13469 | 0.13469 | 0.6838 | 0.062786 | 0.6838 | 0 | 0.60304 | 1.9079 | 2.1857 | 0 | 2.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ №12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 110.524 | 43.8227 | 43.8227 | 1.5181 | 1.5181 | 16 | 16.3127 | 2 | 2.0082 | 24.3045 | 23.9836 | 59.1125 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 16.7221 | 6.8157 | 6.8157 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 | 0.18775 | 6.8037 | 6.6274 | 10.771 | 0 | 14.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708 1904175 (3556/16) | 85.0109 | 19.4176 | 19.4176 | 0.14406 | 0.14406 | 1.3204 | 18.2252 | 1.3204 | 0.22962 | 16.6327 | 0.8187 | 0.99528 | 0.68225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 1.4852 | 0.31103 | 0.31103 | 0.0023066 | 0.0023066 | 0.11543 | 0.30872 | 0 | 0 | 0.1933 | 5.5511e-17 | 1.2377 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 3.7246 | 3.7246 | 3.7246 | 2.6 | 2.6 | 1.1246 | 0 | 0 | 1.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 3.9963 | 0.37781 | 0.37781 | 0.082633 | 0.082633 | 0.29517 | 0.10508 | 0 | 0.11226 | 0 | 0.077839 | 0.31484 | 0.064866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 12.0029 | 10.9295 | 10.9295 | 9.918 | 9.918 | 1.0116 | 0.29147 | 0 | 0.31139 | 0 | 0.4087 | 1.034 | 0.34058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 8.1343 | 4.5628 | 4.5628 | 0.40621 | 0.40621 | 1.4538 | 0.14487 | 1.4538 | 0.15528 | 1.2491 | 3.8565 | 0.75484 | 0 | 8.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 12.7848 | 0.89649 | 0.89649 | 0.19605 | 0.19605 | 0.70044 | 0.24929 | 0 | 0.26633 | 0 | 0.18482 | 0.74707 | 0.15402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 0.11875 | 0.019509 | 0.019509 | 0.0070437 | 0.0070437 | 0.012466 | 0.0089567 | 0 | 0.0035089 | -5.2042e-18 | 0 | 0.09896 | 0 | 0.099201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | Реконструкция ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Школьный пер. (2 этап) | 1918841 (6383/20) | 4.6552 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | 1611027 (6306/20 ) | 6.8411 | 0.0024025 | 0.0024025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024025 | 0.0024025 | 0.0020021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 61.4042 | 46.1342 | 46.1336 | 4.149 | 4.149 | 5.8141 | 0.31849 | 35 | 41.4904 | 1.1711 | 0.17567 | 0.83463 | 0 | 0.99036 | 0 | 0.00066771 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 0.31849 | 0.31849 | 0.31849 | 0 | 0 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | 1825232 (5659/19) | 0.79174 | 0.17382 | 0.17382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17382 | 0.17382 | 0.51493 | 0 | 0.67018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 0.059112 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0.049265 | 0 | 0.051293 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 45.6394 | 45.6394 | 45.6394 | 4.149 | 4.149 | 5.8141 | 0 | 35 | 41.4904 | 0.67631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | Строительство 4КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, с.п. Анискинское, пос. Биокомбината | ТУ №30 ГТП (1921052) (5695/20) | 0.96551 | 0.00041732 | 0.00041732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041732 | 0.00041732 | 0.00034777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, микрорайон «Жегалово | 2000145 (6397/20) | 7.9788 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково | 1916369 (6329/20) | 5.3284 | 0.0011965 | 0.0011965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011965 | 0.0011965 | 0.00099706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0.32266 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0.26889 | 0 | 0.26889 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.22057 | 0.1791 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.079719 | 0.1791 | 0.079719 | 0 | 0.019664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 0.22057 | 0.1791 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.079719 | 0.1791 | 0.079719 | 0 | 0.019664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 52.6459 | 41.9489 | 41.9489 | 30.2609 | 30.2609 | 9.1902 | 0.029635 | 0 | 0.03166 | 2.4978 | 11.6267 | 0.090689 | 0.020189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 10.9113 | 0.21424 | 0.21424 | 0.12872 | 0.12872 | 0.085522 | 0.029635 | 0 | 0.03166 | 0 | 0.024227 | 0.090689 | 0.020189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 41.7347 | 41.7347 | 41.7347 | 30.1322 | 30.1322 | 9.1046 | 0 | 0 | 0 | 2.4978 | 11.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 80.5929 | 2.5585 | 2.5585 | 1.7456 | 1.7456 | 0.39279 | 0 | 0 | 0.040652 | 0.42003 | 0.77217 | 15.9776 | 9.7809 | 15.9717 | 9.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 2.1384 | 2.1384 | 2.1384 | 1.7456 | 1.7456 | 0.39279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | 1903116 (6176/19) | 7.7829 | 0.040652 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0.040652 | 0 | 5.9903 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) | 6.3434 | 0.0453 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0453 | 0.0453 | 4.9056 | 4.8266 | 4.9056 | 4.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | Реконструкция КЛ-10 кВ. Строительство двух РП и 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Коломенский р-н, г. Коломна, Колычевский проезд, владение № 5/1 (2 этап) | 2001322 (6570/20) | 57.4128 | 0.0070582 | 0.0070582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070582 | 0.0070582 | 0.0058819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1066 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 6.9153 | 0.32702 | 0.32702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32702 | 0.32702 | 5.0758 | 4.9543 | 5.0758 | 5.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 1.1736 | 0.12137 | 0.12137 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0.028947 | 0.098609 | 0.030925 | 1.1102e-16 | 0.038737 | 0.81567 | 0.74681 | 0.81591 | 0.81591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19) | 1.1736 | 0.12137 | 0.12137 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0.028947 | 0.098609 | 0.030925 | 1.1102e-16 | 0.038737 | 0.81567 | 0.74681 | 0.81591 | 0.81591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 133.3554 | 40.8292 | 40.8292 | 4.5078 | 5.0573 | 6.161 | 29.4856 | 4.9448 | 0.44958 | 25.2156 | 5.8367 | 64.6097 | 63.0464 | 66.2665 | 65.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 0.38161 | 0.38161 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 13.0517 | 13.0517 | 13.0517 | 0 | 0 | 3.1416 | 13.0517 | 3.1416 | 0 | 6.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 95.3111 | 17.9876 | 17.9876 | 0.2691 | 0.2691 | 0 | 16.3422 | 0 | 0.36557 | 17.7185 | 1.0107 | 54.2935 | 53.4794 | 54.8444 | 54.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 3.1172 | 3.1172 | 3.1172 | 2.9493 | 3.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 5.6927 | 5.6927 | 5.6927 | 1.2173 | 1.2173 | 2.75 | 0 | 1.7254 | 0 | 0 | 4.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 12.9423 | 0.3066 | 0.3066 | 0.037242 | 0.037242 | 0.26936 | 0.047356 | 0 | 0.050593 | 0 | 0.17141 | 9.6762 | 9.5635 | 10.7025 | 10.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19) | 0.30238 | 0.11263 | 0.11263 | 0.034872 | 0.034872 | 0 | 0.044343 | 0.077754 | 0.033411 | 0 | 0 | 0.49073 | 0 | 0.71954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (2 этап) | 2000311 (6473/20) | 1.0737 | 0.00041686 | 0.00041686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041686 | 0.00041686 | 0.00034738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2 (1914248) (6239/19) | 1.4827 | 0.1788 | 0.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 | 0.1788 | 0.149 | 0.0034466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 21.2217 | 6.9911 | 6.9911 | 4.3817 | 4.3817 | 0.0010654 | 0.14467 | 0 | 0.00031939 | 2.6083 | 2.4644 | 3.42 | 0.0044027 | 3.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 4.3021 | 4.3021 | 4.3021 | 4.3021 | 4.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967 (5998/19) | 1.7451 | 0.10818 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0.10818 | 0.12714 | 0.0040301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0.63249 | 0.0013005 | 0.0013005 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.0010654 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 | 0.00044708 | 0.0010838 | 0.00037257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | 3.5901 | 2.5761 | 2.5761 | 0.079364 | 0.079364 | 0 | 0.14437 | 0 | 0 | 2.4967 | 2.3523 | 3.0779 | 0 | 3.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | Строительство КРУН-10кВ, ЛЭП-10кВ, по адресу: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Сольца | 1908809 (6323/20) | 10.9519 | 0.0034485 | 0.0034485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034485 | 0.0034485 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 38.8165 | 24.1327 | 1.1047 | 0.11977 | 0.11977 | 1.5283 | 0.1523 | 20 | 0.16271 | 2.4846 | 0.66989 | 21.0495 | 20.6866 | 21.0597 | 21.0597 | 23.028 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 38.8165 | 24.1327 | 1.1047 | 0.11977 | 0.11977 | 1.5283 | 0.1523 | 20 | 0.16271 | 2.4846 | 0.66989 | 21.0495 | 20.6866 | 21.0597 | 21.0597 | 23.028 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 78.3138 | 1.9196 | 1.9192 | 1.1245 | 0.64502 | 0.76819 | 0.076552 | 0 | 0.081785 | 0.02688 | 1.1159 | 2.6336 | 1.0392 | 20.0286 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 4.233 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0.47916 | 0.88665 | 0 | 20.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 7.0879 | 0.00033386 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8189e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113 ПТО-17-1057 (5503/18) | 27.0733 | 0.83187 | 0.83187 | 0.060202 | 0.060202 | 0.76819 | 0.076552 | 0 | 0.081785 | 0.0034788 | 0.61333 | 1.2063 | 1.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1086 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад | 2002227 (6384/20) | 18.3705 | 0.005343 | 0.005343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005343 | 0.005343 | 0.0044525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | 1904870 (5681/19) | 14.0876 | 0.011122 | 0.011122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011122 | 0.011122 | 0.38683 | 0.0092686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | 1915599 (6300/19) | 7.4615 | 0.0069355 | 0.0069355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069355 | 0.0069355 | 0.14946 | 0.0057795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 38.8879 | 34.7044 | 25.6591 | 2.2281 | 6.0483 | 0.98525 | 5.8263 | 11.5405 | 0.12107 | 19.9505 | 13.6633 | 23.6594 | 3.6003 | 25.2963 | 3.8711 | 9.0454 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 20.1881 | 20.1881 | 11.1427 | 0.39249 | 0.39249 | 0 | 0.58917 | 9 | 0 | 10.7956 | 10.161 | 16.738 | 0 | 18.3669 | 0 | 9.0454 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 10.4306 | 10.4306 | 10.4306 | 1.6104 | 5.4306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1091 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438 (5658/19) | 4.6074 | 0.42389 | 0.42389 | 0.089121 | 0.089121 | 0 | 0.11332 | 0 | 0.12107 | 0.33477 | 0.10037 | 3.8699 | 3.6003 | 3.8711 | 3.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19) | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055 | 0.020208 | 0.020208 | 0.98525 | 0.028456 | 0 | 0 | 0 | 0.9568 | 0.83788 | 0 | 0.83877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19) | 2.6564 | 2.6564 | 2.6564 | 0.11589 | 0.11589 | 0 | 0.095391 | 2.5405 | 0 | 0 | 2.4451 | 2.2137 | 0 | 2.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 18.4072 | 0.15743 | 0.15743 | 0.029708 | 0.029708 | 0.12773 | 0.037776 | 0 | 0.040358 | 0 | 0.049593 | 0.1312 | 0.041327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 18.4072 | 0.15743 | 0.15743 | 0.029708 | 0.029708 | 0.12773 | 0.037776 | 0 | 0.040358 | 0 | 0.049593 | 0.1312 | 0.041327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.0145 | 0.1804 | 0.1804 | 0.077358 | 0.077358 | 0.10305 | 0.10305 | 0 | 0 | 8.3267e-17 | 0 | 3.3454 | 0 | 3.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 4.0145 | 0.1804 | 0.1804 | 0.077358 | 0.077358 | 0.10305 | 0.10305 | 0 | 0 | 8.3267e-17 | 0 | 3.3454 | 0 | 3.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.586 | 1.555 | 1.555 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00023851 | 0.029674 | 0 | 0.07114 | 0.36386 | 0.26329 | 0.10346 | 0 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 1.586 | 1.555 | 1.555 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00023851 | 0.029674 | 0 | 0.07114 | 0.36386 | 0.26329 | 0.10346 | 0 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Домодедовский муниципальный район |  | 9.8714 | 5.0643 | 5.0643 | 0.16372 | 0.16372 | 0.45321 | 1.7114 | 0.45321 | 0.18924 | 3.9942 | 3 | 5.2799 | 0 | 5.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059 (5627/18) | 1.5032 | 1.5032 | 1.5032 | 0 | 0 | 0.45321 | 1.5032 | 0.45321 | 0 | 0.59676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 8.3682 | 3.5611 | 3.5611 | 0.16372 | 0.16372 | 0 | 0.20818 | 0 | 0.18924 | 3.3974 | 3 | 5.2799 | 0 | 5.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0.5209 | 0.043759 | 0.043759 | 0.0095455 | 0.0095455 | 0.034214 | 0.012138 | 0 | 0.012968 | 0 | 0.0091085 | 0.036466 | 0.0075904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г.Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0.5209 | 0.043759 | 0.043759 | 0.0095455 | 0.0095455 | 0.034214 | 0.012138 | 0 | 0.012968 | 0 | 0.0091085 | 0.036466 | 0.0075904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 5.0219 | 0.087017 | 0.087017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087017 | 0.087017 | 0.072514 | 0.0013211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267 (6098/19) | 5.0219 | 0.087017 | 0.087017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087017 | 0.087017 | 0.072514 | 0.0013211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 64.6468 | 0.7913 | 0.7913 | 0.15486 | 0.15486 | 0.6362 | 0.24553 | 0 | 0.20227 | 0.00023929 | 0.18864 | 0.63533 | 0.15362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | Строительство РП-проект. и ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино | 1909479 (5881/19 ) | 46.5493 | 0.79106 | 0.79106 | 0.15486 | 0.15486 | 0.6362 | 0.24553 | 0 | 0.20227 | -1.1102e-16 | 0.1884 | 0.63513 | 0.15362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | Реконструкция РТП-112. Строительство БКТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск (2 этап) | 2005168 (6529/20) | 18.0975 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00023929 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 3.1806 | 0.0010967 | 0.0010967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010967 | 0.0010967 | 0.00091391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | Реконструкция КТП-331, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142500, Московская обл., Павлово-Посадский р-н., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. № 13 (2 этап) | 1914087 (6319/19) | 3.1806 | 0.0010967 | 0.0010967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010967 | 0.0010967 | 0.00091391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 10.9924 | 0.1615 | 0.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1615 | 0.1615 | 8.1579 | 7.8366 | 8.1579 | 8.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | 2000221 (6394/20) | 10.9924 | 0.1615 | 0.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1615 | 0.1615 | 8.1579 | 7.8366 | 8.1579 | 8.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  | 23.3034 | 1039.1886 | 1039.3588 | 222.6363 | 223.4397 | 207.1946 | 175.301 | 177.7261 | 190.3854 | 431.6315 | 450.2327 | 823.581 | 416.7996 | 77.6681 | 52.2855 | -0.17019 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | Внедрение и модернизация АСУЭ: |  | 0 | 266.3905 | 266.3911 | 46.5868 | 46.5868 | 53.9204 | 52.6052 | 18 | 26.9873 | 147.8834 | 140.2118 | 195.2806 | 142.6682 | 77.6681 | 52.2855 | -0.00056594 | 0 | 0 | 0 | 0
1105.1 | 1. Приобретение, установка, замена приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования (однофазные, трехфазные прямого включения,трехфазные полукосвенного включения, трехфазные косвенного включения), будет закуплено за период 2020-2024 гг. 64 641 шт.: 2020 год-7 697 шт., 2021 год-14 236 шт.,2022 год-14 236 шт., 2023 год-14 236 шт., 2024 год- 14 236 шт. | АСУЭ-1 | 1504.4631 | 179.1561 | 178.0914 | 18.4146 | 18.4146 | 27.6832 | 26.368 | 18 | 18.2859 | 115.0583 | 115.0229 | 162.1099 | 0 | 77.6681 | 77.6681 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0
1105.2 | 2. Приобретение, установка, приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии (мощности) ( однофазные, трехфазные прямого включения, трехфазные косвенного включения 1-20 кВ), будет закуплено за период 2020-2024 гг. 9 618 шт.:2020 год-614 шт., 2021 год-2 251 шт.,2022 год-2 251 шт., 2023 год-2 251 шт., 2024 год- 2 251 шт. | АСУЭ-2 | 391.0318 | 24.7059 | 22.6107 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4728 | 24.7059 | 22.1379 | 19.4735 | 0 | 0 | 0 | 2.0952 | 0 | 0 | 0 | 0
1105.3 | 3. Создание и модернизация (в том числе интеллектуальных) систем учета электрической энергии (мощности) (трехфазные полукосвенного включения, оборудование АСУЭ),будет закуплено за период 2020-2024 гг. 330 шт.: 2020 год-30 шт., 2021 год-75 шт.,2022 год-75 шт., 2023 год-75 шт., 2024 год- 75 шт. | АСУЭ-3 | 301.9357 | 62.5285 | 65.689 | 28.1721 | 28.1721 | 26.2372 | 26.2372 | 0 | 8.2286 | 8.1191 | 3.051 | 13.6971 | 0 | 0 | 0 | -3.1605 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | Внедрение новых информационных технологий: |  | 0 | 192 | 192.0046 | 47.2072 | 47.2072 | 29.2059 | 9.006 | 51.7188 | 41.1597 | 63.8681 | 94.6317 | 157.0541 | 89.5146 | 0 | 0 | -0.0045597 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.1 | Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Красногорском филиале АО "Мособлэнерго" (1 диспетчерский пункт Красногорского филиала) | КИС 1907117 | 2.0727 | 2.0727 | 2.0727 | 2.0727 | 2.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.2 | Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Щелковском филиале АО "Мособлэнерго" (1 диспетчерский пункт Щелковского филиала) | КИС 1910144/1 | 3.4338 | 3.4338 | 3.4338 | 3.4338 | 3.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.3 | Выполнение работ по оптимизации программного комплекса ДИС Модус в ЦУС и филиалах АО "Мособлэнерго" (6 АРМ ЦУС, 63 АРМ филиалы) | КИС М-8-2019 | 6.4839 | 6.4839 | 6.4839 | 6.4839 | 6.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.4 | Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Электростальском филиале АО"Мособлэнерго" (ПИР ДП Электростальское ПО) | КИС Д-2018/12/07/СИЭ | 0.29007 | 0.29007 | 0.29007 | 0.29007 | 0.29007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.5 | Выполнение работ по оснащению диспетчерских пунктов Щелковского филиала АО "Мособлэнерго" системами гарантированного электропитания (ДГУ в Щелковское ПО и Фрязинское ПО) | КИС 2005274/1 | 6.8653 | 6.8653 | 6.8653 | 0 | 0 | 2.0511 | 2.0596 | 4.7698 | 4.8057 | 0.044432 | 0 | 5.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.6 | Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Сергиево-Посадском филиале АО"Мособлэнерго" (1 комплекс и 1 ДГУ Сергиево-Посадский филиал) | КИС 2003264/1 | 7.4012 | 7.4012 | 7.4012 | 0 | 0 | 2.2204 | 2.2204 | 5.1809 | 5.1809 | 0 | 0 | 6.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.7 | Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Одинцовском филиале АО"Мособлэнерго" (1 комплекс Одинцовский филиал) | КИС 2003264 | 6.3439 | 6.3439 | 6.3439 | 0 | 0 | 1.9032 | 1.9032 | 4.4407 | 4.4407 | 0 | 0 | 5.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.8 | Поставка диспетчерского щита в Лосино-Петровский сетевой участок Фрязинского производственного отделения Щёлковского филиала АО «Мособлэнерго» (один диспетчерский щит Лосино-Петровский СУ) | КИС Поставка диспетчерского щита в Лосино-Петровский сетевой участок Фрязинского производственного отделения Щёлковского филиала АО «Мособлэнерго» | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 2.34 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.9 | Поставка средств радиосвязи для филиалов АО "Мособлэнерго" (Одинцовский филиал 13 шт.) | КИС Поставка средств радиосвязи для Одинцовский филиала | 1.248 | 1.248 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 1.2486 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | -0.00058979 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.10 | Поставка программного обеспечения "ОИК Диспетчер НТ" (1 комплект САЦ) | КИС Поставка программного обеспечения "ОИК Диспетчер НТ" | 1.0152 | 1.0152 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0152 | 1.0158 | 0.8465 | 0 | 0 | 0 | -0.0006024 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.11 | Модернизация геоинформационной системы АО "Мособлэнерго"-разработка приложения администратора. | КИС 2019-01 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.12 | Поставка сертификата технической поддержки InfoWatch Traffic Monitor Enterprise Edition и лицензий расширения InfoWatch Traffic Monitor Сертификат 1шт Лицензия на расширение1шт Лицензия на компонент 1шт | КИС сертификата технической поддержки InfoWatch | 6.1941 | 6.1941 | 5.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1941 | 5.6426 | 4.7022 | 0 | 0 | 0 | 0.55152 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.13 | Оказание услуг на аудит антивирусной системы АО "Мособлэнерго" Услуга 1шт | КИС аудит антивирусной системы АО "Мособлэнерго" | 0.492 | 0.492 | 0.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.5904 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | -0.0984 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.14 | Оказания услуг на аудит уязвимости сети АО "Мособлэнерго" (Пентест) Услуга 1шт | КИС аудит уязвимости сети | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0.594 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.15 | Закупка ПО Infowatch Лицензия на расширение 1шт | КИС ПО Infowath | 5.674 | 5.674 | 5.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.674 | 5.6036 | 4.6696 | 0 | 0 | 0 | 0.07045 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.16 | Закупка АПКШ "Континент" 1 шт. | КИС АПКШ "Континент" | 2.6004 | 2.6004 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6004 | 2.1497 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0.45076 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.17 | Оказание услуг по созданию аналитической информационной системы | КИС ПП-5/12/19 | 9.84 | 6.888 | 6.888 | 0 | 0 | 1.0141 | 1.0141 | 2.5311 | 2.4299 | 3.3428 | 3.444 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.18 | Оказание услуг по разработке корпоративной системы управления нормативно-справочной информации АО "Мособлэнерго" | КИС ФА-27/11/19 | 5.64 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.19 | Оказание услуг по автоматизации складской системы учета на объектах АО "Мособлэнерго" , 1 услуга | КИС ЛМТ019-0137 | 6.1877 | 6.1877 | 4.4735 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.48856 | 0.46902 | 5.5991 | 3.9044 | 4.4606 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.20 | Оказание услуг по модернизации и редизайнеру Портала Потребителя АО "Мособлэнерго" | КИС КИС-ПП/20/20 | 2.94 | 2.058 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 2.058 | 0.98612 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.21 | Закупка 15 клиентских лицензий Турбо Х для использования корпоративной системы программное обеспечение KPI монитор | КИС Закупка 15 клиентских лицензий Турбо Х для использования корпоративной системы программное обеспечение KPI монитор | 0.3264 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.22 | Поставка сертификатов технической поддержки «Cisco» и лицензий на программное обеспечение «Cisco» 2 штуки, FPR2130Threat Defense, Аппарат управления | КИС ST16268-000 | 0.59707 | 0.59707 | 0.59707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59707 | 0.59707 | 0.49756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.23 | Поставка серверного оборудования и программного обеспечения (приобретение серверного оборудования DELL и специализированного ПО VSPHERE для создания виртуальной среды с целью переноса серверов в виртуальную среду) Аппарат управления, 5 серверов DELL PowerEDGE | КИС Д19_02144-К | 26 | 26 | 24.2574 | 24.2574 | 24.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7426 | -3.908e-14 | 19.3629 | 0 | 0 | 0 | 1.7426 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.24 | Покупка активного сетевого оборудования (приобретение сетевого оборудования DELL, необходимого для виртуализации серверов) Аппарат управления (коммутатор DELL - 4 шт, Сетевой концентратор - 2 шт, Сетевые карты - 2 шт. | КИС Д19-02266-К | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 4.9987 | 5.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4513 | 0.0545 | 4.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.25 | Закупка МФУ для филиалов и аппарата управления, 7 штук | КИС 159-КП/2019 | 0.26742 | 0.26742 | 0.39542 | 0 | 0 | 0 | 0.11271 | 0 | 0 | 0.26742 | 0.28271 | 0.85368 | 0 | 0 | 0 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.26 | Закупка ноутбук для организации удаленной работы сотрудников Домодедовского филиала (COVID-19), 1 штука, LENOVO , филиал | КИС 2662/2020 | 0.0495 | 0.0495 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.0495 | 0.04125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.27 | Выполнение работ по настройке и монтажу штрих-сканеров и принтеров для всех складов (приобретение штрихкод сканнеров на склады Компании для внедрения системы складского учета) 147 штук, Модель EDA50K, филиалы | КИС 0154-2019 | 4.5032 | 4.5032 | 4.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5032 | 4.5032 | 3.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.28 | Закупка моноблоков для организации рабочего места сотрудников аппарата управления 5 штук, LENOVO , АУ | КИС Счет № 1658/2020 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.29 | Закупка источника бесперебойного питания и моноблоков для организации рабочего места сотрудников Щелковского филиала , 1 ИБП и 10 моноблоков, филиал | КИС счет МИ00-397926-397938 | 0.61728 | 0.61728 | 0.61728 | 0.61728 | 0.61728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.30 | Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Раменского филиала (COVID-19), 8 штук, LENOVO , филиал | КИС счет МИ00-336666 | 0.47144 | 0.47144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47144 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.31 | Замена устаревшего парка ПК в филиалах и аппарате управления | КИС 131-КП/2019 | 4.5 | 4.5 | 4.4992 | 4.5 | 4.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.32 | Покупка оргтехники и офисной техники (мониторы, персональные компьютеры, моноблоки) (Покупка моноблоков для аппарата управления и филиалов для замены устаревшего парка ПК), 139 штук, Lenovo V530-24ICB, Lenovo V540-24IWL, ACER VeritonZ486G, филиалы и аппарат управления | КИС 36-КП/2020 | 10 | 10 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.257 | 2.5 | 2.742 | 8.3325 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.33 | Создание резервной географически распределенной IT-инфраструктуры (Создание резервной серверной в Одинцовском филиале. В виртуальной среде будут дублироваться критичные для Компании сервисы ), 27 лицензий на ПО, 9 сертификатов на техподдержку, 2 сервера DELL, 1 коммутатор DELL, Одинцовский филиал | КИС Д20_01196-К | 29.978 | 29.978 | 29.591 | 0 | 0 | 20.7171 | 0 | 9.2609 | 7.3032 | 0 | 22.2878 | 24.6592 | 0 | 0 | 0 | 0.38696 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.34 | Покупка и внедрение программного обеспечения (видеоконференция) (Покупка лицензии для сервера видеоконференций. Удаленное расположение филиалов и удаленная работа), лицензия на 150 одновременный подключений, Аппарат управления | КИС 13072020/1 | 5.946 | 5.946 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 5.994 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | -0.048 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.35 | Сетевое оборудование, необходимое для организации защищенного канала связи (программно-аппаратный комплекс АПКШ "Континент 3.7) , 1 шт. | КИС сч.84 | 0.1029 | 0.1029 | 0.1029 | 0.1029 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0.08575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.36 | Приобретение сетевого хранилища NAS для хранения документов филиала (Сетевое хранилище QNAP) Красногорского филиала | КИС № МИ00-270021 | 0.18405 | 0.18405 | 0.18405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18405 | 0.18405 | 0 | 0 | 0.15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.37 | Работы по восстановлению работы аудиотехники (микшерный пульт) в конференц зале Одинцовского филиала | КИС счет №24 (112000,00)П11/25/20 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.1344 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.38 | Закупка оборудования для удаленной работы руководства, ноутбук, планшет, телефон | КИС Счет N IRS 8-234-34424 | 0.36696 | 0.36696 | 0.36696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36696 | 0.36696 | 0 | 0 | 0.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.39 | Закупка комплекта переносного термопечатающего принтера (Закуплены термопринтеры для службы редейной защиты . Для маркировки оборудования), 10 термопринтеров, 1037743 THERMOFOX SET RU, филиалы | КИС № 1908 | 0.4992 | 0.4992 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0.4992 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.40 | Закупка моноблока для организации рабочего места сотрудника Одинцовского филиала ,1 штука, LENOVO , филиал | КИС № 0EP-1923379/13071877 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.41 | Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников (COVID-19), 4 ноутбука НР 15 Е , 14 ноутбуков НР 250 G | КИС ДОГОВОР-СЧЕТ № МИ00-306715 , 307610 | 0.49424 | 0.49424 | 0.49424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49424 | 0.49424 | 0 | 0 | 0.41186 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.42 | Закупка флеш накопителей для организации удаленной работы сотрудников (COVID-19), 150 накопителей USB | КИС ДОГОВОР-СЧЕТ № МИ00-307610 | 0.04164 | 0.04164 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043375 | 0.04164 | -0.001735 | 0 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.43 | Оборудование для выездной работы аппарата управления (два ноутбука), 2 штуки, Lenovo V15-IKB, аппарат управления | КИС № МИ00-306958 от 30.09.2020 | 0.10437 | 0.10437 | 0.10437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10437 | 0.10437 | 0.08698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.44 | Система усиления GSM сигнала, в Одинцовском филиале, 1 система | КИС №154 | 0.11524 | 0.11524 | 0.11523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11524 | 0.11523 | 0.11522 | 0 | 0 | 0 | 7e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.45 | Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Павлово-Посадского филиала (COVID-19), 10 штук, DELL VOSTRO, филиал | КИС № 3. | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.576 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.46 | Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Сергиево-Посадского филиала (COVID-19),10 штук, ACER, филиал | КИС 0EP/2482170/13915123 | 0.489 | 0.489 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.489 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.47 | Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Мытищенского филиала (COVID-19), 10 штук,НР 255 , филиал | КИС Счет № СчТ-091670 | 0.4883 | 0.4883 | 0.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4883 | 0.4883 | 0.40692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.48 | Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Красногорского филиала (COVID-19) 10 штук,НР 255 , филиал | КИС №МИ00-312665 | 0.49049 | 0.49049 | 0.49049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49049 | 0.49049 | 0.40874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.49 | Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Щелковского филиала (COVID-19), 10 штук, ACER, филиал | КИС МИ00-312628 | 0.45332 | 0.45332 | 0.45332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45332 | 0.45332 | 0.37777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.50 | Закупка моноблока и право на использование (электронный ключ) Microsoft Office Home and Business 2019 All Languages (Windows и MAC)для организации удаленной работы сотрудников Щелковского филиала (COVID-19) 1 штука, филиал | КИС МИ00-317108 | 0.095148 | 0.095148 | 0.095148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095148 | 0.095148 | 0.07929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.51 | Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Раменского филиала (COVID-19), 9 штук, Lenovo, филиал | КИС МИ00-312550 | 0.45683 | 0.45683 | 0.45683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45683 | 0.45683 | 0.38069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.52 | Создание структурированной кабельной сети (СКС) в Ногинском ПО Щелковского филиала (1 этаж) | КИС № 144-ЭИ/2020 | 0.49844 | 0.49844 | 0.49844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49844 | 0.49844 | 0.41537 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.53 | Создание структурированной кабельной сети (СКС) в Ногинском ПО Щелковского филиала (2 этаж) | КИС № 145-ЭИ/2020 | 0.17825 | 0.17825 | 0.25246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17825 | 0.25246 | 0.21038 | 0 | 0 | 0 | -0.074206 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.54 | Приобретение источника бесперебойного питания ИБП АРС Easy UPS для Балашихинского ПО | КИС 0LW/2724500/4645859 | 0.075942 | 0.075942 | 0.075942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075942 | 0.075942 | 0.06329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.55 | Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Коломенского филиала (COVID-19), 9 штук, НР 250, филиал | КИС договор J0754096 | 0.48501 | 0.48501 | 0.48501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48501 | 0.48501 | 0.40418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.56 | Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Павлово-Посадского филиала (COVID-19), 8 штук, ACER , филиал | КИС № 4. | 0.57792 | 0.57792 | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57792 | 0.57792 | 0.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.57 | Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Коломенского филиала (COVID-19), 8 штук, ACER , филиал | КИС J0859674 | 0.49608 | 0.49608 | 0.49608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49608 | 0.49608 | 0.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.58 | Закупка моноблока для организации удаленной работы сотрудника ПЭС Раменского филиала (COVID-19), 1 штука, LENOVO , филиал | КИС МИ00-316500 | 0.064488 | 0.064488 | 0.064488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064488 | 0.064488 | 0.05374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.59 | Закупка моноблока для организации удаленной работы сотрудника бухгалтерии Краснознаменского филиала (COVID-19), 1 штука, LENOVO , филиал | КИС №547 | 0.07141 | 0.07141 | 0.07141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07141 | 0.07141 | 0.05951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.60 | Закупка моноблок для организации удаленной работы сотрудника Павлово-Посадского филиала (COVID-19) ( завсклад) 1 штука, LENOVO , филиал | КИС № 6 | 0.07224 | 0.07224 | 0.07224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07224 | 0.07224 | 0.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.61 | Закупка моноблока для организации работы сотрудника Павлово-Посадского филиала (воинский учет) 1 штука, LENOVO , филиал | КИС № 7 | 0.07224 | 0.07224 | 0.07224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07224 | 0.07224 | 0.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.62 | Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Краснознаменского филиала (COVID-19) 8 штуки, LENOVO , филиал | КИС 513 | 0.29333 | 0.29333 | 0.24444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.24444 | 0.2037 | 0 | 0 | 0 | 0.048888 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.63 | Закупка ноутбуки для организации удаленной работы сотрудников филиалов (COVID-19) 10 штук, LENOVO , филиал | КИС № 0VT/1923379/31230146 | 0.4928 | 0.4928 | 0.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0.4928 | 0.41067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.64 | Редизайн и перенос портала потребителя для соответствия 152-ФЗ | КИС Редизайн и перенос портала потребителя | 0.4992 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.65 | Внедрение внутреннего корпоративного портала для размещения и информации, постановки и контроля распоряжений. | КИС Внедрение внутреннего корпоративного портала для размещения и информации, постановки и контроля распоряжений. | 0.4788 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.66 | Закупка моноблоков для аппарата управления и филиалов АО "Мособлэнерго" , 155 штук, V50a-24IMB, V30a-24IML, филиалы | КИС Закупка моноблоков для аппарата управления и филиалов АО "Мособлэнерго" | 14.7394 | 14.7394 | 11.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7394 | 11.2905 | 8.608 | 0 | 0 | 0 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.67 | Закупка общесистемного лицензионного ПО для филиалов АО Мособлэнерго | КИС Закупка общесистемного лицензионного ПО для филиалов АО Мособлэнерго | 5.988 | 5.988 | 16.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 16.9628 | 25.8589 | 0 | 0 | 0 | -10.9748 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.68 | Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Павлово-Посадского филиала (COVID-19), 8 штук, ACER , филиал | КИС № 5 | 0.57792 | 0.57792 | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57792 | 0.57792 | 0.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.69 | Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Щелковского филиала (COVID-19), 6 штук, LENOVO , филиал | КИС МИ00-348997 | 0.42217 | 0.42217 | 0.42217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42217 | 0.42217 | 0.35181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.70 | Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Раменского филиала (COVID-19) , 8 штук,ACER , филиал | КИС МИ00-357787 | 0.47466 | 0.47466 | 0.47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47466 | 0.47466 | 0.39555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.71 | Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Красногорского филиала (COVID-19), 7 штук, ASUS | КИС Договор-счет№МИ00-340144 от 26.10.2020 | 0.48512 | 0.48512 | 0.48512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48512 | 0.48512 | 0.40427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106.72 | ПО для антивирусного сервера, 1 лицензия WinSvrSTDCore 2019 Singl, 1 лицензия SQL Server Standard 2019 | КИС № Tr000554046 | 0.19728 | 0.19728 | 0.19728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19728 | 0.19728 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 2.446e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | АСУ ТП: |  | 0 | 134.5332 | 134.6168 | 24.0647 | 24.0647 | 29.021 | 28.9647 | 12.8658 | 9.1514 | 68.5816 | 72.436 | 94.5982 | 53.8521 | 0 | 0 | -0.083643 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.1 | Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики Сергиево-Посадского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 1907157/1 | 14.1845 | 14.1845 | 14.1845 | 14.1845 | 14.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.17e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.2 | Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Серпуховском ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго | АСУ ТП 1910144/3 | 3.8741 | 3.8741 | 3.8741 | 3.8741 | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.3 | Выполнение работ по созданию комплекса телемеханики в Воскресенском ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго | АСУ ТП 1910144/2 | 15.0154 | 15.0154 | 15.0154 | 6.0062 | 6.0062 | 9.0092 | 9.0092 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | -3.5527e-15 | 12.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.4 | Выполнение проектных работ по модернизации комплексов телемеханики в Сергиево-Посадском филиале, Подольском ПО Домодедовского филиала, Серпуховском городском ПО Коломенского филиала, проектные работы по созданию телематических комплексов контроля доступа и состояния АВР на энергообъектах филиалов АО «Мособлэнерго» | АСУ ТП 2003054 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.5 | Выполнение проектных работ по модернизации комплексов телемеханики в Краснознаменском филиале, Щёлковском филиале, Фрязинском ПО Щёлковского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП СДТУ 01/20 | 0.492 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.6 | Выполнение работ по созданию телематических комплексов контроля доступа и состояния АВР на энергообъектах филиалов АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 2006094 | 15.99 | 15.99 | 15.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9705 | 6.258 | 6.0195 | 9.7314 | 13.3245 | 0 | 0 | 0 | 0.0006014 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.7 | Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ в РП-1522, РП-1527, РП-1548 Пушкинского ПО Мытищинского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 2008264 | 2.4 | 2.4 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3736 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.8 | Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Щёлковском филиале АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 200622/3-СДТУ | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 0 | 0 | 3.438 | 3.438 | 0 | 0 | 8.022 | 8.022 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.9 | Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Серпуховском ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 2006224 | 11.7374 | 11.7374 | 11.7374 | 0 | 0 | 3.5212 | 3.5212 | 0 | 0 | 8.2162 | 8.2162 | 9.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.10 | Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Фрязинском ПО Щёлковского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 200622/2-СДТУ | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 0 | 0 | 1.836 | 1.836 | 0 | 0 | 4.284 | 4.284 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.11 | Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Сергиево-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 2005274/2 | 21.9976 | 21.9976 | 21.9976 | 0 | 0 | 6.5993 | 6.5993 | 0 | 0 | 15.3983 | 15.3983 | 18.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.12 | Поставка аккумуляторных блоков для организации резервного питания контрольных пунктов энергообъектов Щёлковского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП № 325/П | 2.604 | 2.604 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.86814 | 1.734 | 1.7363 | 2.1704 | 0 | 0 | 0 | -0.00042 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.13 | Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Подольском ПО Домодедовского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП модернизация комплекса телемеханики в Подольском ПО Домодедовского филиала АО "Мособлэнерго | 11.784 | 3.5352 | 3.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5352 | 3.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053028 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.14 | Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Электростальском ПО Павлово-Посадского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 2007224 от 22.07.2020 | 6.7511 | 6.7511 | 6.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0253 | 2.0253 | 4.7258 | 4.7258 | 5.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.15 | Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Краснознаменском филиале АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 200622/1-СДТУ от 22.06.2020 | 11.76 | 11.76 | 11.9232 | 0 | 0 | 3.6333 | 3.577 | 0 | 0 | 8.1267 | 8.3462 | 9.936 | 0 | 0 | 0 | -0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0
1107.16 | Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обновлению программного обеспечения комплексов АСУТП на энергообъектах Одинцовского филиала АО "Мособлэнерго | АСУ ТП Д-09-2020-1/СДТУ от 02.09.2020 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 6.12 | 5.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | Закупка спецтехники: |  | 0 | 344.4148 | 344.4421 | 83.9645 | 83.9645 | 66.389 | 66.389 | 69.584 | 72.6601 | 124.4774 | 121.4286 | 299.407 | 108.1724 | 0 | 0 | -0.027319 | 0 | 0 | 0 | 0
1108.1 | РГ ЛИЗИНГ финансовая аренда (лизинг) автомобилей и спецтехники ( переходящие) | Закупка спецтехники-4522/28126-МКБ | 5.9448 | 5.9448 | 5.9448 | 5.9448 | 5.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108.2 | РГ ЛИЗИНГ финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники ( переходящие) | Закупка спецтехники- 4955/071217-МКБ | 81.0414 | 69.2888 | 69.2888 | 17.3222 | 17.3222 | 17.3222 | 17.3222 | 17.3222 | 17.3222 | 17.3222 | 17.3222 | 68.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108.3 | ООО ЛИКОНС, финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники ( переходящие) | Закупка спецтехники- М/СМ/18000000174 | 188.4012 | 80.0329 | 80.0329 | 14.4408 | 14.4408 | 21.7283 | 21.7283 | 21.4903 | 21.4903 | 22.3735 | 22.3735 | 70.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108.4 | ООО "ПР-ЛИЗИНГ" , финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники ( переходящие) | Закупка спецтехники-М/СМ/19000000282 | 220.0336 | 69.3285 | 69.3285 | 17.2966 | 17.2966 | 15.458 | 15.458 | 12.3819 | 15.458 | 24.192 | 21.1158 | 67.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108.5 | ООО ЛИКОНС , финансовая аренда (лизинг) электромобилей и грузо-пассажирских фургонов ( переходящие) | Закупка спецтехники-М/ОИАЭиЭИ/19000000337 | 22.4911 | 18.6358 | 18.6358 | 9.4873 | 9.4873 | 6.0122 | 6.0122 | 1.9915 | 1.9915 | 1.1447 | 1.1447 | 17.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108.6 | АО "МАШПРОМЛИЗИНГ" финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники | Закупка спецтехники-М/СМиТ/20000000385 | 315.5137 | 53.6394 | 53.6394 | 18.9751 | 18.9751 | 5.8682 | 5.8682 | 16.3981 | 16.3981 | 12.398 | 12.398 | 30.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108.7 | Покупка автотранспортных средств (LADA GRANTA) в Павлово-Посадский филиал (1 шт.) | Закупка спецтехники-АМТС№Я0000000178 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108.8 | «СТОУН ХХI» Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) специальной техники ( для филиалов) | Закупка спецтехники-СТОУН | 268.3093 | 47.047 | 47.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.047 | 47.0743 | 39.2286 | 0 | 0 | 0 | -0.027319 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 0 | 96.5467 | 96.6391 | 20.8131 | 20.8131 | 28.6583 | 18.3362 | 25.5575 | 37.1194 | 21.5177 | 20.3704 | 72.9129 | 18.9342 | 0 | 0 | -0.092366 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.1 | Поставка дополнительных опциональных комплектующий для оборудования СКАТ-70, АИД-70 (36 штук) | Оборудование ЛМТ019-0159 | 0.15696 | 0.15696 | 0.15696 | 0.15696 | 0.15696 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.2 | Поставка комплектов видеорегистрации для профилактики снижения несчастных случаев (348 штук) | Оборудование ЛМТ019-0145 | 11.2206 | 11.2206 | 11.2206 | 9.8242 | 9.9502 | 1.3964 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.3 | Поставка дополнительных комплектов видеорегистрации для профилактики снижения несчастных случаев для Домодедовского филиала (8 штук) | Оборудование ЛМТ020-0023 | 0.38958 | 0.38958 | 0.38958 | 0 | 0 | 0.25578 | 0.25578 | 0 | 0 | 0.13381 | 0.13381 | 0.32465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.4 | Поставка энергомониторов, СКАТ-70 и др. (95 штук) | Оборудование ЛМТ019-0120 | 17.3658 | 17.3658 | 4.489 | 4.0796 | 4.0796 | 4.0076 | 0.4094 | 2.0163 | 0 | 7.2624 | -2.2204e-16 | 3.4525 | 0 | 0 | 0 | 12.8768 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.5 | Поставка системы видеонаблюдения для Красноармейкого ПО | Оборудование 63-19-М | 0.41352 | 0.41352 | 0.41352 | 0.41352 | 0.41352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.6 | Поставка приборов поиска поверждений и диагностики кабельных и воздушных линий электропередач для нужд АО "Мособлэнерго", (855 штук) | Оборудование ЛМТ020-0052 | 29.998 | 29.998 | 29.998 | 0 | 0 | 13.0925 | 13.0925 | 16.9054 | 16.9054 | 0 | 0 | 24.9983 | 0 | 0 | 0 | -3.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.7 | Поставка приборов анализа качества и контроля параметров электроэнергии для нужд АО "Мособлэнерго" (168 штук) | Оборудование ЛМТ020-0089 | 14.8681 | 6.2372 | 16.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4349 | 6.2372 | 10.5918 | 17.4255 | 0 | 0 | 0 | -9.7895 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.8 | Поставка электрического поводкового штабелера, (1 штука) | Оборудование 3711016428 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.9 | Разработка проекта автоматической установки газового пожаротушения В Бизнес-Центре Рига-Лэнд | Оборудование №39-2019 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.10 | Монтаж автоматической системы пожаротушения в серверной в Бизнес-Центре Рига-Лэнд, 1 система | Оборудование №40-2019 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.497 | 0.43 | 0 | 0.066998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.11 | Поставка токовых клещей ( 3 штуки) | Оборудование ЛМТ019-0184 | 0.46374 | 0.46374 | 0.46374 | 0.46374 | 0.46374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.12 | Поставка трассоискателей для нужд Щелковского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ019-0191 | 0.47141 | 0.47141 | 0.47141 | 0.47141 | 0.47141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.13 | Поставка тепловизора для нужд Щелковского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ019-0196 | 0.46856 | 0.46856 | 0.46856 | 0.46856 | 0.46856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.14 | Поставка трассоискателей для нужд Одинцовского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ019-0207 | 0.49502 | 0.49502 | 0.49502 | 0.49502 | 0.49502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0.41252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.15 | Поставка тепловизоров для нужд Раменского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ019-0208 | 0.46856 | 0.46856 | 0.46856 | 0.46856 | 0.46856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | -5.5511e-17 | 0.39046 | 0 | 0 | 0 | -8e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.16 | Поставка трассоискателей приборы для Раменского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ020-0005 | 0.4995 | 0.4995 | 0.47141 | 0.4995 | 0.47141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39285 | 0 | 0 | 0 | 0.028086 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.17 | Поставка тепловизоров для нужд Сергиево-Посадского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ020-0004 | 0.4995 | 0.4995 | 0.46856 | 0.4995 | 0.46856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0.39046 | 0 | 0 | 0 | 0.030944 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.18 | Закупка гидравлических ножниц для резки кабелей крупного сечения (50 штук) | Оборудование СЭ-ГН/2020/001 | 5.5 | 0.549 | 5.49 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | -4.941 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.19 | Закупка гидравлической тележки для Павло-Посадского филиала (1 шт) | Оборудование Счет № 20312 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.20 | Поставка Швонарезчика и комплектующих для Мытищинского филиала (3 шт) | Оборудование S020065052 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | -8e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.21 | Поставка шкафа источника бесперебойного питания для Павлово-Посадского филиала (1шт) | Оборудование 51 | 0.09989 | 0.09989 | 0.09989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09989 | 0.09989 | 0 | 0 | 0.08324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.22 | Проектирование АУПС г.Ивантеевка, ул.Железнодорожная, д.9 | Оборудование 85-19-П | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.23 | Монтаж АУПС г.Ивантеевка, ул.Железнодорожная, д.9 | Оборудование 119-19-М | 0.57082 | 0.57082 | 0 | 0 | 0 | 0.57082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57082 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.24 | Монтаж АУПС, пристройка к зданию гаража г.Мытищи, ул.Угольная,д.1 | Оборудование 70-19-М | 0.5866 | 0.5866 | 0.5866 | 0 | 0 | 0.5866 | 0 | 0 | 0.5866 | 0 | 0 | 0.48884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.25 | Монтаж и наладка уличной системы оповещения ГО и ЧС г.Мытищи, ул.Угольная д.1 | Оборудование 103-19 | 0.12584 | 0.12584 | 0.12584 | 0 | 0 | 0.12584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12584 | 0.10487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.26 | Монтажные и пусконаладочные работы АУПС и СОУЭ в помещении гаража(Литера Б), г.Мытищи, ул.Угольная д.1 | Оборудование 91-19-М | 0.5664 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0.5664 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.27 | Модернизация АУПС литера 3Б г.Мытищи, ул.Угольная, д.1 | Оборудование 10-20-М | 0.54623 | 0.54623 | 0.54623 | 0 | 0 | 0.54623 | 0 | 0 | 0.54623 | 0 | 0 | 0.45519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.28 | Монтаж АПС Литера В г.Мытищи,ул.Угольная, .д.1(гараж с навесом) | Оборудование 12-20-М | 0.51489 | 0.51489 | 0.51489 | 0 | 0 | 0.51489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51489 | 0.42907 | 0 | 0 | 0 | 9.6e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.29 | Монтаж АПС Литера Б1 г.Мытищи,ул.Угольная, .д.1 | Оборудование 11-20-М | 0.53334 | 0.53334 | 0.53334 | 0 | 0 | 0.53334 | 0 | 0 | 0 | 1.008e-06 | 0.53334 | 0.44445 | 0 | 0 | 0 | 1.008e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.30 | Установка кнопок запуска противопожарного водопровода (МПО) г.Мытищи, ул.Угольная д.1 | Оборудование 13-20-М | 0.18991 | 0.18991 | 0.18991 | 0 | 0 | 0.18991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18991 | 0.15826 | 0 | 0 | 0 | 8.64e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.31 | Монтажные и пусконаладочные работысистемы видеонаблюдения в ЦОК, г.Мытищи, ул.Угольная д.1, г.Ивантеевка,ул.Железнодорожная, д.9 | Оборудование 112-19-ВН | 0.099209 | 0.099209 | 0.099209 | 0 | 0 | 0.099209 | 0.099209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.32 | Материалы для монтажа структурированной сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 1) | Оборудование 24/2020 | 0.02571 | 0.02571 | 0.02571 | 0 | 0 | 0.02571 | 0.02571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.33 | Материалы для монтажа структурированной сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 2) | Оборудование 25/2020 | 0.0781 | 0.0781 | 0.0781 | 0 | 0 | 0.0781 | 0.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.34 | Материалы для монтажа структурированной сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 3) | Оборудование 26/2020 | 0.0986 | 0.0986 | 0.0986 | 0 | 0 | 0.0986 | 0.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.35 | Монтаж системы электроснабжения (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 1) | Оборудование Договор № 22/2020 | 0.28987 | 0.28987 | 0.28987 | 0 | 0 | 0.28987 | 0 | 0 | 0.28987 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.36 | Монтаж системы электроснабжения (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 2) | Оборудование Договор № 23/2020 | 0.40477 | 0.40477 | 0.40477 | 0 | 0 | 0.40477 | 0 | 0 | 0.40477 | 0 | 0 | 0.33731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.37 | Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 1) | Оборудование 135-ЭИ/2020 | 0.09455 | 0.09455 | 0.09455 | 0 | 0 | 0.09455 | 0.09455 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0.07879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.38 | Поставка материалов для монтажа сети интернет(Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 2) | Оборудование 136-ЭИ/2020 | 0.096765 | 0.096765 | 0.096765 | 0 | 0 | 0.096765 | 0.096765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.39 | Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 3) | Оборудование 137-ЭИ/2020 | 0.098225 | 0.098225 | 0.098225 | 0 | 0 | 0.098225 | 0.098225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.40 | Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 4) | Оборудование 138-ЭИ/2020 | 0.09928 | 0.09928 | 0.09928 | 0 | 0 | 0.09928 | 0.09928 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0.08273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.41 | Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 5) | Оборудование 139-ЭИ/2020 | 0.059814 | 0.059814 | 0.059814 | 0 | 0 | 0.059814 | 0.059814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.42 | Металл. Мебель К-Рейнджер 5, шкаф сушильный 1404*620*1881 (1 штука) | Оборудование 0РМ/2551221/166064 | 0.33061 | 0.33061 | 0.33061 | 0 | 0 | 0.33061 | 0.33061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.43 | Закупка тепловизионного оборудования для филиалов (23 штуки) | Оборудование ЛМТ020-0054 | 5.7999 | 5.7999 | 4.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7999 | 4.7785 | 4.8204 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.44 | Закупка трассопоискового оборудования для филиалов (30 шт) | Оборудование ЛМТ020-0063 | 6.0822 | 6.0822 | 6.0822 | 0 | 0 | 2.9804 | 2.9804 | 3.1018 | 3.1018 | 0 | -3.5527e-15 | 5.4802 | 0 | 0 | 0 | -4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.45 | Монтаж и наладка систем АПС в здание РСУ и в складе лако-краски Щелковского филиала по адресу: г.Щелково, ул.Советская, д.23 | Оборудование №222 | 0.57967 | 0.57967 | 0.57967 | 0.57967 | 0.57967 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0.48306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.46 | Закупка системы видеонадблюдения для Звенигородского ПО | Оборудование 1607 | 0.20672 | 0.20672 | 0.20672 | 0.20672 | 0.20672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.47 | Монтаж модульного здания (бытовка №1) на Апрелевском сетевом участке Наро-Фоминского ПО | Оборудование Договор № 44 (499349,00)П10/6/20 | 0.49935 | 0.49935 | 0.49935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49935 | 0.49935 | 0 | 0 | 0.41612 | 0 | 0 | 0 | -1.4e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.48 | Монтаж модульного здания (бытовка №2) на Апрелевском сетевом участке Наро-Фоминского ПО | Оборудование Договор № 45 (485624,00)П10/7/20 | 0.48562 | 0.40472 | 0.48562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0.48562 | 0 | 0 | 0.40469 | 0 | 0 | 0 | -0.080904 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.49 | Монтаж дверей в модульных зданиях (бытовка №1 и бытовка №2) на Апрелевском сетевом участке Наро-Фоминского ПО | Оборудование Договор № 46 от 16.06.2020(95200,00)П10/8/20 | 0.0952 | 0.0952 | 0.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0952 | 0.0952 | 0 | 0 | 0.07933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.50 | Монтаж газоиспотльзующего оборудования в котельной (топочной) по адресу: МО, г.Красноармейск, ул.Дачная,д.18 | Оборудование 241219-ТМ/1 | 0.44642 | 0.44642 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44642 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23642 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.51 | Монтаж дымохода, систем вентиляции и автоматического контроля загазованности в котельной (топочной) по адресу: МО, г.Красноармейск, ул.Дачная,д.18 | Оборудование 241219-ТМ/2 | 0.27709 | 0.27709 | 0.31062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27709 | 0.31062 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033538 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.52 | Закупка генератора поискового для Мытищинского филиала (1 шт) | Оборудование Договор №4531 | 0.4464 | 0.30853 | 0.4464 | 0 | 0 | 0.2232 | 0.2232 | 0.02232 | 0.2232 | 0.063006 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | -0.13787 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.53 | Закупка подъемника для Мытищинского филиала (1 шт) | Оборудование 20/05 | 0.264 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.54 | Закупка компрессора для Мытищинского филиала (1шт) | Оборудование Счет-договор №9158 | 0.0925 | 0.0925 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 | 0.0925 | 0 | 0 | 0.07708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.55 | Устройство антенны радиосвязи ПО г. Фрязино, 1 шт. | Оборудование 11/19-ФПО | 0.59915 | 0.59915 | 0.59915 | 0.59915 | 0.59915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.56 | Устройство антенны радиосвязи ПО г. Лосино-Петровский | Оборудование 12/19-ФПО | 0.59915 | 0.59915 | 0.59915 | 0.59915 | 0.59915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-08 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.57 | Закупка указателя повреждения кабеля (1 шт) | Оборудование № 2 | 0.132 | 0.132 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.58 | Закупка измерителя сопротивления для Одинцовского филиала (1 шт) | Оборудование 192-ОМТС19 | 0.0721 | 0.0721 | 0.0721 | 0.0721 | 0.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.59 | Монтаж и наладка охранно- пожарной сигнализации АПС в г.о. Лосино-Петровский, ул.Набережная, д.1А (административно бытовой корпус) | Оборудование Договор № 102 | 0.34297 | 0.34297 | 0.34297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34297 | 0.34297 | 0 | 0 | 0.28581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.60 | Монтаж охранно- пожарной сигнализации АПС в г.о. Лосино-Петровский, ул.Набережная, д.1А (административно бытовой корпус, 2 гаража и проходная) | Оборудование Договор №75 | 0.45706 | 0.45706 | 0.45706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45706 | 0.45706 | 0 | 0 | 0.38089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.61 | Разработка проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в г.о. Лосино-Петровский, ул.Набережная, д.1А | Оборудование Договор № 9 | 0.10973 | 0.10973 | 0.10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10973 | 0.10973 | 0 | 0 | 0.09144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.62 | Устройство навеса над бетонной плащадкой для ТБО Ильинское ПОЭС, ул.Советская, д.53 | Оборудование Договор № 2/19 | 0.063066 | 0.063066 | 0.063066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063066 | 0.063066 | 0 | 0 | 0.05256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.63 | Устройство навеса над бетонной плащадкой для ТБО Ильинское ПОЭС, ул.Ленинская, 49 | Оборудование Договор № 1/19 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076066 | 0.076066 | 0 | 0 | 0.06339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.64 | Закупка вакуумного выключателя ВБММ-10-2,5/800-У2 для Мытищинского филиала (1 шт) | Оборудование ТТ-1808/20-RU | 0.15212 | 0.15212 | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07606 | 0.15212 | 0.07606 | 0.12677 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.65 | Устройство площадок для отработанных масел, лома и отходов черных металлов для Раменского филиала | Оборудование 2/19 | 0.46788 | 0.46788 | 0.46788 | 0 | 0 | 0.46788 | 0 | 0 | 0.46788 | 0 | 0 | 0.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.66 | Монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации в г.Щелково, ул.Советская, д.23 (гаражный бокс №1) | Оборудование №109 от 20.07.2020 | 0.57101 | 0.57101 | 0.57101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57101 | 0.57101 | 0 | 0 | 0.47584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.67 | Монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации в г.Щелково, ул.Советская, д.23 (гаражный бокс №2) | Оборудование Договор №111 | 0.41416 | 0.41416 | 0.41416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41416 | 0.41416 | 0 | 0 | 0.34513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.68 | Работы по установке ворот во Фрязенском ПО | Оборудование Договор № 96/20-РСУ-ФП-ЩЛ | 0.59513 | 0.59513 | 0.59513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59513 | 0.59513 | 0.49594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.69 | Закупка швонарезчика для Одинцовского филиала (1 шт) | Оборудование №2010-100100-62965 (88354,00)П16/48/20 | 0.088354 | 0.088354 | 0.088354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088354 | 0.088354 | 0.07363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.70 | Разработка проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Фрязинского ПО | Оборудование № 15 | 0.15659 | 0.15659 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15659 | 0.15659 | 0.13049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109.71 | Поставка и монтаж секционных ворот в Электроуглинском СУ Ногинского ПО | Оборудование № 32 | 0.23976 | 0.23976 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23976 | 0.23976 | 0.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | Приобретение электрозарядных станций: 2020 год-50 единиц, 2021 год-50 единиц, 2022 год-50 единиц, 2023 год-50 единиц, 2024 год -50 единиц | электрозарядные станции | 23.3034 | 5.3034 | 5.2651 | 0 | 0.80339 | 0 | 0 | 0 | 3.3075 | 5.3034 | 1.1542 | 4.3283 | 3.6581 | 0 | 0 | 0.038266 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7.2
Приложение № 7.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 4 квартал 2020 год (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"_____"______________2020 г.
___________________ В.Н. Мельничук
[33 empty] | М.П. |  |  | М.П.
№/№ | Наименование объекта * | ТЗ / ТУ исх | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО |  | 3648.207 | 260.9018 | 2191.5755 | 96.5467 | 1099.183 | 3494.7821 | 207.0139 | 1974.2331 | 137.6823 | 1175.8528 | 153.4249 | 53.888 | 217.3424 | -41.1356 | -76.6698 | 3050.4901 | 184.5527 | 1782.4048 | 85.5042 | 998.0285 | [7 empty] | 169.046 |  |  |  |  | 234.7592
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 758.6543 | 75.8654 | 637.2696 | 0 | 45.5193 | 830.8044 | 53.3491 | 669.3491 | 39.627 | 68.4792 | -72.1501 | 22.5163 | -32.0795 | -39.627 | -22.96 | 789.601 | 44.9201 | 637.024 | 11.2013 | 96.4555 | [7 empty] | 98.17 |  |  |  |  | 83.551 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 3.3614 | 0.33614 | 2.8236 | 0 | 0.20169 | 3.2062 | 0.67705 | 2.2077 | 0.25282 | 0.068676 | 0.15523 | -0.3409 | 0.61595 | -0.25282 | 0.13301 | 3.3094 | 0.56421 | 1.8397 | 0.21069 | 0.69482 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0.055 | 0
| Реконструкция РП-47 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Карла Маркса | J_5408/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0.25283 | 0.025283 | 0.21238 | 0 | 0.01517 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 5.4e-06 | 0.025283 | 0.21238 | -0.25282 | 0.01517 | 0.22856 | 0 | 0 | 0.21069 | 0.017876 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная | K_6671/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП-32 по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Карла Маркса | K_6398/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.61971 | 0 | 0 | 0 | 0.61971 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 3.1081 | 0.31081 | 2.6108 | 0 | 0.18649 | 2.9529 | 0.67705 | 2.2077 | 0 | 0.068197 | 0.15521 | -0.36624 | 0.40315 | 0 | 0.11829 | 2.4608 | 0.56421 | 1.8397 | 0 | 0.056831 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.055 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 10.1931 | 1.0193 | 8.5622 | 0 | 0.61159 | 10.3099 | 0.25915 | 9.6208 | 0 | 0.42996 | -0.11671 | 0.76017 | -1.0585 | 0 | 0.18163 | 5.4694 | 0.21596 | 4.6698 | 0 | 0.58356 | [7 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 1.826 | 0
| Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.0011809 | 0.00011809 | 0.00099194 | 0 | 7.0853e-05 | 0.0011809 | 0 | 0 | 0 | 0.0011809 | 0 | 0.00011809 | 0.00099194 | 0 | -0.00111 | 0.00098407 | 0 | 0 | 0 | 0.00098407 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 6.8366 | 0.68366 | 5.7427 | 0 | 0.4102 | 6.8366 | 0 | 6.6589 | 0 | 0.17773 | -1.408e-06 | 0.68366 | -0.91613 | 0 | 0.23247 | 2.3497 | 0 | 2.2016 | 0 | 0.14811 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.251
| Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 3.3553 | 0.33553 | 2.8185 | 0 | 0.20132 | 3.4721 | 0.25915 | 2.9619 | 0 | 0.25105 | -0.11673 | 0.076385 | -0.14339 | 0 | -0.049732 | 2.8934 | 0.21596 | 2.4682 | 0 | 0.20921 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | J_5893/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.22526 | 0 | 0 | 0 | 0.22526 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.575 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 4.2537 | 0.42537 | 3.5731 | 0 | 0.25522 | 4.2537 | 0.51412 | 3.5467 | 0 | 0.19281 | 4.1775e-05 | -0.08875 | 0.026375 | 0 | 0.062416 | 3.8385 | 0.42843 | 2.9556 | 0 | 0.45445 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.015 | 0
| Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 1.9551 | 0.19551 | 1.6423 | 0 | 0.11731 | 1.9551 | 0.24128 | 1.6271 | 0 | 0.086698 | 1.858e-06 | -0.045766 | 0.01516 | 0 | 0.030608 | 1.6292 | 0.20106 | 1.3559 | 0 | 0.072248 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.2983 | 0.22983 | 1.9306 | 0 | 0.1379 | 2.2983 | 0.27284 | 1.9196 | 0 | 0.10587 | -2.092e-06 | -0.043012 | 0.010979 | 0 | 0.032031 | 1.9153 | 0.22737 | 1.5997 | 0 | 0.088223 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | K_6388/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.24661 | 0 | 0 | 0 | 0.24661 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | K_6484/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.047168 | 0 | 0 | 0 | 0.047168 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.015
| Реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, 23 А | J_6110/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 3.2945 | 0.32945 | 2.7674 | 0 | 0.19767 | 3.2945 | 0.20161 | 2.381 | 0.18625 | 0.52564 | 6.3013e-05 | 0.12784 | 0.38644 | -0.18625 | -0.32797 | 2.5902 | 0.16801 | 1.9841 | 0 | 0.43803 | [7 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0.264 | 0
| Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 2.6503 | 0.26503 | 2.2262 | 0 | 0.15902 | 2.6503 | 0.20161 | 2.381 | 0 | 0.067717 | 0 | 0.063416 | -0.15472 | 0 | 0.0913 | 2.2086 | 0.16801 | 1.9841 | 0 | 0.056431 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 0.35425 | 0.035425 | 0.29757 | 0 | 0.021255 | 0.35425 | 0 | 0 | 0 | 0.35425 | 0 | 0.035425 | 0.29757 | 0 | -0.33299 | 0.29521 | 0 | 0 | 0 | 0.29521 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП-33, строительство КРУН-6 кВ ПС-356 ф. 22, строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Павловский Посад г., Захаровская ул | I_5083/18 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 0.1032 | 0.01032 | 0.086687 | 0 | 0.0061919 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0.01032 | 0.086687 | 0 | -0.097007 | 0.085999 | 0 | 0 | 0 | 0.085999 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.14
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.074
| Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.05
| Реконструкция ТП-42, реконструкция КТП-202, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств по адресу: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, 1-й пер. М. Горького | K_6624/20 | 0.18649 | 0.018649 | 0.15665 | 0 | 0.011189 | 0.18649 | 0 | 0 | 0.18625 | 0.00023929 | 0 | 0.018649 | 0.15665 | -0.18625 | 0.01095 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 2.1312 | 0.21312 | 1.7902 | 0 | 0.12787 | 2.1312 | 0 | 1.4126 | 0.66797 | 0.050677 | 4.9889e-05 | 0.21312 | 0.37769 | -0.66797 | 0.077198 | 1.8512 | 0 | 0.71736 | 0 | 1.1338 | [7 empty] | 2.72 |  |  |  |  | 0.31 | 0
| Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.4565 | 0.04565 | 0.38346 | 0 | 0.02739 | 0.4565 | 0 | 0.4565 | 0 | 0 | -2e-08 | 0.04565 | -0.073041 | 0 | 0.02739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.095213 | 0.0095213 | 0.079979 | 0 | 0.0057128 | 0.095213 | 0 | 0.095213 | 0 | 0 | 3e-08 | 0.0095213 | -0.015234 | 0 | 0.0057128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 0.90884 | 0.090884 | 0.76343 | 0 | 0.054531 | 0.90884 | 0 | 0.86084 | 0 | 0.048004 | 4.762e-06 | 0.090884 | -0.097407 | 0 | 0.0065269 | 0.75737 | 0 | 0.71736 | 0 | 0.040003 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 0.36792 | 0.036792 | 0.30905 | 0 | 0.022075 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.036792 | 0.30905 | -0.36792 | 0.022075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2
| Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.30272 | 0.030272 | 0.25429 | 0 | 0.018163 | 0.30272 | 0 | 0 | 0.30005 | 0.0026729 | 3.108e-06 | 0.030272 | 0.25429 | -0.30005 | 0.015491 | 0.26389 | 0 | 0 | 0 | 0.26389 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | K_6401/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.76392 | 0 | 0 | 0 | 0.76392 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.065987 | 0 | 0 | 0 | 0.065987 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.11 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 25.5029 | 2.5503 | 21.4224 | 0 | 1.5302 | 30.4274 | 0.42301 | 29.0345 | 0 | 0.9699 | -4.9245 | 2.1273 | -7.6121 | 0 | 0.56027 | 25.3562 | 0.35251 | 24.1954 | 0 | 0.80825 | [7 empty] | 1.76 |  |  |  |  | 7.494 | 0
| Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 12.1334 | 1.2133 | 10.192 | 0 | 0.728 | 17.0579 | 0 | 16.619 | 0 | 0.43894 | -4.9246 | 1.2133 | -6.427 | 0 | 0.28907 | 14.2149 | 0 | 13.8492 | 0 | 0.36578 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.02
| Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 1.7302 | 0.17302 | 1.4534 | 0 | 0.10381 | 1.7302 | 0.13138 | 1.5685 | 0 | 0.030329 | 9.82e-07 | 0.041638 | -0.11512 | 0 | 0.073484 | 1.4418 | 0.10949 | 1.3071 | 0 | 0.025274 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 10.3816 | 1.0382 | 8.7206 | 0 | 0.6229 | 10.3816 | 0 | 9.8832 | 0 | 0.49846 | -4.32e-06 | 1.0382 | -1.1626 | 0 | 0.12444 | 8.6514 | 0 | 8.236 | 0 | 0.41538 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 6.858
| Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 0.22385 | 0.022385 | 0.18803 | 0 | 0.013431 | 0.22385 | 0.22385 | 0 | 0 | 0 | 2.18e-06 | -0.20146 | 0.18803 | 0 | 0.013431 | 0.18654 | 0.18654 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.616
| Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | J_6256/19 | 1.0338 | 0.10338 | 0.86837 | 0 | 0.062027 | 1.0338 | 0.067779 | 0.96382 | 0 | 0.0021778 | 0 | 0.035598 | -0.095447 | 0 | 0.059849 | 0.86148 | 0.056483 | 0.80318 | 0 | 0.0018149 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | I_4923/18 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 10.4288 | 1.0429 | 8.7602 | 0 | 0.62573 | 10.4287 | 0.49032 | 9.1214 | 0.3237 | 0.49335 | 3.9715e-05 | 0.55256 | -0.3612 | -0.3237 | 0.13238 | 9.9371 | 0.4159 | 8.8138 | 0 | 0.70741 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 5.363 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 0.1186 | 0.01186 | 0.099624 | 0 | 0.007116 | 0.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.1186 | 0 | 0.01186 | 0.099624 | 0 | -0.11148 | 0.098833 | 0 | 0 | 0 | 0.098833 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 9.4641 | 0.94641 | 7.9498 | 0 | 0.56784 | 9.4641 | 0 | 9.1214 | 0 | 0.34272 | -2.834e-06 | 0.94641 | -1.1715 | 0 | 0.22512 | 7.8867 | 0 | 7.6011 | 0 | 0.2856 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 4.819
| Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 0.007164 | 0.0007164 | 0.0060178 | 0 | 0.00042984 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | 0.0071635 | 5.4e-07 | 0.0007164 | 0.0060178 | 0 | -0.0067336 | 0.0059696 | 0 | 0 | 0 | 0.0059696 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.015
| Реконструкция ТП-117, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142902, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная (1 этап) | K_6454/20 | 0.12442 | 0.012442 | 0.10451 | 0 | 0.007465 | 0.12442 | 0.10937 | 0 | 0 | 0.015049 | 0 | -0.096926 | 0.10451 | 0 | -0.0075842 | 0.64702 | 0.09114 | 0.54334 | 0 | 0.012541 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142900, Московская обл., г. Ожерелье, ул. Ожерельевская, д. № 36 | J_6279/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0.22581 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.371
| Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | K_6566/20 | 0.37733 | 0.037733 | 0.31696 | 0 | 0.02264 | 0.37733 | 0.04382 | 0 | 0.3237 | 0.0098126 | 0 | -0.0060867 | 0.31696 | -0.3237 | 0.012827 | 0.044694 | 0.04382 | 0 | 0 | 0.00087382 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | K_6488/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.077785 | 0 | 0 | 0 | 0.077785 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.158
| Реконструкция ТП-82 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, МКР Центральный с северной стороны здания Администрации Каширского муниципального района | J_6277/19 | 0.33713 | 0.033713 | 0.28319 | 0 | 0.020228 | 0.33713 | 0.33713 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30342 | 0.28319 | 0 | 0.020228 | 0.95023 | 0.28094 | 0.66929 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 27.6486 | 2.7649 | 23.2248 | 0 | 1.6589 | 35.5669 | 0.072302 | 33.518 | 0.57228 | 1.4044 | -7.9184 | 2.6926 | -10.2932 | -0.57228 | 0.25456 | 29.6669 | 0.072302 | 27.9317 | 0 | 1.6629 | [7 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 3.615 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 26.9803 | 2.698 | 22.6634 | 0 | 1.6188 | 34.8986 | 0 | 33.518 | 0 | 1.3806 | -7.9184 | 2.698 | -10.8546 | 0 | 0.23817 | 29.0822 | 0 | 27.9317 | 0 | 1.1505 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.615
| Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | K_6394/20 | 0.42976 | 0.042976 | 0.36099 | 0 | 0.025785 | 0.42976 | 0.04382 | 0 | 0.36792 | 0.018015 | 0 | -0.00084449 | 0.36099 | -0.36792 | 0.0077702 | 0.35571 | 0.04382 | 0 | 0 | 0.31189 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | J_6264/19 | 0.23854 | 0.023854 | 0.20037 | 0 | 0.014312 | 0.23854 | 0.028482 | 0 | 0.20436 | 0.0056964 | 0 | -0.0046282 | 0.20037 | -0.20436 | 0.0086159 | 0.22897 | 0.028482 | 0 | 0 | 0.20049 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 62.5786 | 6.2579 | 52.5661 | 0 | 3.7547 | 62.7111 | 1.7527 | 51.091 | 0 | 9.8675 | -0.13247 | 4.5052 | 1.4751 | 0 | -6.1127 | 74.7611 | 1.3838 | 65.035 | 0 | 8.3422 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 2.546 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0.15497 | 0.015497 | 0.13017 | 0 | 0.0092981 | 0.15497 | 0.12914 | 0 | 0 | 0.025828 | -1.788e-06 | -0.11364 | 0.13017 | 0 | -0.01653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0.074191 | 0.0074191 | 0.06232 | 0 | 0.0044515 | 0.074191 | 0.061826 | 0 | 0 | 0.012365 | 0 | -0.054407 | 0.06232 | 0 | -0.0079137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 3.7326 | 0.37326 | 3.1354 | 0 | 0.22396 | 3.7326 | 0.94793 | 2.232 | 0 | 0.55264 | 0 | -0.57467 | 0.90335 | 0 | -0.32868 | 3.5799 | 0.79432 | 2.325 | 0 | 0.46053 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.66
| Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.001548 | 0.0001548 | 0.0013003 | 0 | 9.288e-05 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0.0015441 | 3.864e-06 | 0.0001548 | 0.0013003 | 0 | -0.0014513 | 0.0012868 | 0 | 0 | 0 | 0.0012868 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1,2,3,4 Этап) | G_4029/17 | 54.0201 | 5.402 | 45.3769 | 0 | 3.2412 | 54.0201 | 0 | 45.2097 | 0 | 8.8105 | 0 | 5.402 | 0.16726 | 0 | -5.5693 | 66.8608 | 0 | 59.5187 | 0 | 7.3421 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 0.56124 | 0.056124 | 0.47144 | 0 | 0.033674 | 0.56124 | 0 | 0.53609 | 0 | 0.025145 | -1.2e-08 | 0.056124 | -0.064653 | 0 | 0.0085292 | 0.020954 | 0 | 0 | 0 | 0.020954 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 0.26393 | 0.026393 | 0.22171 | 0 | 0.015836 | 0.26393 | 0 | 0 | 0 | 0.26393 | 0 | 0.026393 | 0.22171 | 0 | -0.2481 | 0.21995 | 0 | 0 | 0 | 0.21995 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.246
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.306
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 3.5093 | 0.35093 | 2.9478 | 0 | 0.21056 | 3.6419 | 0.61376 | 2.8652 | 0 | 0.1629 | -0.13255 | -0.26283 | 0.082612 | 0 | 0.04766 | 3.7099 | 0.58951 | 2.9846 | 0 | 0.13575 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.659
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
| Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.26063 | 0.026063 | 0.21893 | 0 | 0.015638 | 0.26063 | 0 | 0.248 | 0 | 0.012633 | -4.586e-06 | 0.026063 | -0.029072 | 0 | 0.0030046 | 0.21719 | 0 | 0.20667 | 0 | 0.010528 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.375
| Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.14 | 0
| Городской округ Пущино |  | 2.5712 | 0.25712 | 2.1598 | 0 | 0.15427 | 2.5436 | 0 | 2.1317 | 0 | 0.41187 | 0.027573 | 0.25712 | 0.028053 | 0 | -0.2576 | 2.1197 | 0 | 1.7764 | 0 | 0.34322 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.2402 | 0.22402 | 1.8817 | 0 | 0.13441 | 2.361 | 0 | 2.1317 | 0 | 0.22932 | -0.12088 | 0.22402 | -0.24998 | 0 | -0.094911 | 1.9675 | 0 | 1.7764 | 0 | 0.1911 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 0.331 | 0.0331 | 0.27804 | 0 | 0.01986 | 0.18254 | 0 | 0 | 0 | 0.18254 | 0.14845 | 0.0331 | 0.27804 | 0 | -0.16269 | 0.15212 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 57.7173 | 5.7717 | 48.4826 | 0 | 3.463 | 57.0296 | 4.3799 | 49.1191 | 1.6745 | 1.8562 | 0.68773 | 1.3919 | -0.63653 | -1.6745 | 1.6069 | 51.216 | 3.8064 | 44.3639 | 0 | 3.0457 | [7 empty] | 2.06 |  |  |  |  | 0.398 | 0
| Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (1 этап) | J_5863/19 | 0.25391 | 0.025391 | 0.21328 | 0 | 0.015235 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | -4e-08 | 0.025391 | -0.040626 | 0 | 0.015235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 4.0062 | 0.40062 | 3.3652 | 0 | 0.24037 | 4.0062 | 3.5705 | 0 | 0 | 0.43576 | 0 | -3.1699 | 3.3652 | 0 | -0.19539 | 3.3385 | 2.9754 | 0 | 0 | 0.36313 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4315/18 | 1.2664 | 0.12664 | 1.0638 | 0 | 0.075985 | 0.58855 | 0.56329 | 0 | 0 | 0.025254 | 0.67787 | -0.43665 | 1.0638 | 0 | 0.050731 | 0.49046 | 0.46941 | 0 | 0 | 0.021045 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 4.8651 | 0.48651 | 4.0867 | 0 | 0.29191 | 4.8651 | 0 | 4.5842 | 0 | 0.2809 | 5.688e-06 | 0.48651 | -0.49752 | 0 | 0.011009 | 4.0543 | 0 | 3.8202 | 0 | 0.23408 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.271
| Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 10.7809 | 1.0781 | 9.056 | 0 | 0.64685 | 10.7809 | 0 | 10.3757 | 0 | 0.40518 | -5.44e-06 | 1.0781 | -1.3198 | 0 | 0.24167 | 5.8572 | 0 | 5.5195 | 0 | 0.33765 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.061
| Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 13.5715 | 1.3571 | 11.4001 | 0 | 0.81429 | 13.5715 | 0 | 13.2882 | 0 | 0.28334 | 0 | 1.3571 | -1.8881 | 0 | 0.53095 | 14.0779 | 0 | 13.8418 | 0 | 0.23611 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 19.5468 | 1.9547 | 16.4193 | 0 | 1.1728 | 19.5468 | 0 | 19.2069 | 0 | 0.33986 | 0 | 1.9547 | -2.7876 | 0 | 0.83294 | 20.2904 | 0 | 20.0072 | 0 | 0.28322 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | K_6362/20 | 0.18676 | 0.018676 | 0.15688 | 0 | 0.011206 | 0.18676 | 0.15564 | 0 | 0 | 0.031127 | 0 | -0.13696 | 0.15688 | 0 | -0.019921 | 0.3244 | 0.15564 | 0 | 0 | 0.16877 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | K_6208/19 | 0.72613 | 0.072613 | 0.60995 | 0 | 0.043568 | 0.72613 | 0 | 0 | 0.72613 | 0 | 0 | 0.072613 | 0.60995 | -0.72613 | 0.043568 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 0.4639 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | K_6355/20 | 0.55815 | 0.055815 | 0.46885 | 0 | 0.033489 | 0.55815 | 0.090465 | 0 | 0.44959 | 0.018093 | 0 | -0.03465 | 0.46885 | -0.44959 | 0.015396 | 0.58751 | 0.11555 | 0 | 0 | 0.47196 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.066
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | K_6490/20 | 0.5086 | 0.05086 | 0.42722 | 0 | 0.030516 | 0.49874 | 0 | 0 | 0.49874 | 0 | 0.009856 | 0.05086 | 0.42722 | -0.49874 | 0.030516 | 0.4353 | 0 | 0 | 0 | 0.4353 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | J_6275/19 | 1.4468 | 0.14468 | 1.2153 | 0 | 0.086809 | 1.4468 | 0 | 1.4102 | 0 | 0.036654 | 0 | 0.14468 | -0.19484 | 0 | 0.050155 | 1.2961 | 0.090443 | 1.1751 | 0 | 0.030545 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 33.3255 | 3.3325 | 27.9934 | 0 | 1.9995 | 33.333 | 1.565 | 28.5865 | 1.1639 | 2.0176 | -0.0075286 | 1.7676 | -0.59313 | -1.1639 | -0.018081 | 28.1311 | 1.1649 | 20.1219 | 0 | 6.8444 | [7 empty] | 8.13 |  |  |  |  | 12.5972 | 0
| Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 4.0279 | 0.40279 | 3.3835 | 0 | 0.24168 | 4.0279 | 0 | 3.6932 | 0 | 0.33471 | 0 | 0.40279 | -0.30976 | 0 | -0.093035 | 4.4106 | 0 | 0 | 0 | 4.4106 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 5.23 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.363
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 2.8456 | 0.28456 | 2.3903 | 0 | 0.17074 | 2.8456 | 0 | 2.4802 | 0 | 0.36544 | 0 | 0.28456 | -0.089855 | 0 | -0.1947 | 2.3713 | 0 | 2.0668 | 0 | 0.30453 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.695
| Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 0.89973 | 0.089973 | 0.75577 | 0 | 0.053984 | 0.89973 | 0 | 0.7471 | 0 | 0.15263 | 1.6e-08 | 0.089973 | 0.0086754 | 0 | -0.098648 | 0.12719 | 0 | 0 | 0 | 0.12719 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5712
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 6.2583 | 0.62583 | 5.257 | 0 | 0.3755 | 6.2583 | 0 | 5.9094 | 0 | 0.3489 | 0 | 0.62583 | -0.65244 | 0 | 0.026601 | 5.2153 | 0 | 4.9245 | 0 | 0.29075 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.277
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 7.6478 | 0.76478 | 6.4241 | 0 | 0.45887 | 7.6478 | 0 | 7.3749 | 0 | 0.27291 | 0 | 0.76478 | -0.95074 | 0 | 0.18596 | 6.3732 | 0 | 6.1457 | 0 | 0.22742 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.721
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 4.1109 | 0.41109 | 3.4532 | 0 | 0.24665 | 4.1109 | 0.28581 | 3.5713 | 0 | 0.25375 | 0 | 0.12528 | -0.11819 | 0 | -0.007091 | 3.4258 | 0.23817 | 2.9761 | 0 | 0.21145 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.068
| Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 0.051895 | 0.0051895 | 0.043592 | 0 | 0.0031137 | 0.051895 | 0 | 0 | 0 | 0.051895 | 0 | 0.0051895 | 0.043592 | 0 | -0.048781 | 0.043246 | 0 | 0 | 0 | 0.043246 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.8076 | 0.18076 | 1.5184 | 0 | 0.10846 | 1.8076 | 0.19891 | 1.5369 | 0 | 0.071835 | -2.508e-06 | -0.018146 | -0.01848 | 0 | 0.036623 | 1.5064 | 0.16576 | 1.2807 | 0 | 0.059862 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 0.37644 | 0.037644 | 0.31621 | 0 | 0.022586 | 0.37644 | 0.37637 | 0 | 0 | 6.8484e-05 | 2.696e-06 | -0.33872 | 0.31621 | 0 | 0.022518 | 0.3137 | 0.31364 | 0 | 0 | 5.707e-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.767
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.12928 | 0.012928 | 0.10859 | 0 | 0.0077566 | 0.12927 | 0.12927 | 0 | 0 | 0 | 5.6e-06 | -0.11634 | 0.10859 | 0 | 0.0077566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.135
| Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.027492 | 0.0027492 | 0.023093 | 0 | 0.0016495 | 0.027489 | 0.025745 | 0 | 0 | 0.0017442 | 3.012e-06 | -0.022996 | 0.023093 | 0 | -9.4668e-05 | 0.0014535 | 0 | 0 | 0 | 0.0014535 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.43289 | 0.043289 | 0.36363 | 0 | 0.025973 | 0.43288 | 0.054234 | 0 | 0.37531 | 0.0033358 | 5.856e-06 | -0.010946 | 0.36363 | -0.37531 | 0.022637 | 0.34522 | 0 | 0 | 0 | 0.34522 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | J_6209/19 | 3.4474 | 0.34474 | 2.8958 | 0 | 0.20684 | 3.4474 | 0.15055 | 3.2735 | 0 | 0.023305 | 0 | 0.19418 | -0.37772 | 0 | 0.18354 | 2.8728 | 0.12546 | 2.7279 | 0 | 0.019421 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2.5 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | J_6190/19 | 0.4204 | 0.04204 | 0.35314 | 0 | 0.025224 | 0.4204 | 0.30195 | 0 | 0 | 0.11845 | 0 | -0.25991 | 0.35314 | 0 | -0.093226 | 0.35034 | 0.25163 | 0 | 0 | 0.098709 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-438 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр. «Ковровый | K_6493/20 | 0.00090932 | 9.0932e-05 | 0.00076383 | 0 | 5.4559e-05 | 0.00090932 | 0 | 0 | 0 | 0.00090932 | 0 | 9.0932e-05 | 0.00076383 | 0 | -0.00085476 | 0.00075777 | 0 | 0 | 0 | 0.00075777 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | K_6554/20 | 0.31218 | 0.031218 | 0.26223 | 0 | 0.018731 | 0.31218 | 0.042132 | 0 | 0.26286 | 0.0071886 | 0 | -0.010914 | 0.26223 | -0.26286 | 0.011542 | 0.27674 | 0.03511 | 0 | 0 | 0.24163 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-67. Строительство КЛ-0,4 кВ и установка системы учёта по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспек (1 этап) | K_6707/20 | 0.52872 | 0.052872 | 0.44412 | 0 | 0.031723 | 0.53626 | 0 | 0 | 0.52572 | 0.010543 | -0.0075433 | 0.052872 | 0.44412 | -0.52572 | 0.02118 | 0.49716 | 0.03511 | 0 | 0 | 0.46205 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 15.0238 | 1.5024 | 12.62 | 0 | 0.90143 | 15.0238 | 1.6315 | 11.5494 | 1.0332 | 0.8096 | 0 | -0.12913 | 1.0705 | -1.0332 | 0.091823 | 34.1283 | 1.936 | 31.4389 | 0 | 0.75338 | [7 empty] | 2.26 |  |  |  |  | 1.3587 | 0
| Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 0.28356 | 0.028356 | 0.23819 | 0 | 0.017013 | 0.28356 | 0 | 0 | 0 | 0.28356 | 0 | 0.028356 | 0.23819 | 0 | -0.26654 | 20.816 | 0.57645 | 20.0032 | 0 | 0.2363 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2047
| Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 1.0332 | 0.10332 | 0.86789 | 0 | 0.061992 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0.10332 | 0.86789 | -1.0332 | 0.061992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 3.5444 | 0.35444 | 2.9773 | 0 | 0.21267 | 3.5444 | 0.61041 | 2.8559 | 0 | 0.078137 | 0 | -0.25596 | 0.12143 | 0 | 0.13453 | 3.0324 | 0.50867 | 2.3799 | 0 | 0.14383 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 10.1626 | 1.0163 | 8.5365 | 0 | 0.60975 | 10.1626 | 1.0211 | 8.6935 | 0 | 0.44791 | 0 | -0.0048419 | -0.157 | 0 | 0.16184 | 10.2799 | 0.85091 | 9.0558 | 0 | 0.37326 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.154 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 5.0072 | 0.50072 | 4.206 | 0 | 0.30043 | 5.0071 | 2.516 | 2.1275 | 0 | 0.36366 | 1.7632e-05 | -2.0152 | 2.0785 | 0 | -0.063226 | 4.8039 | 2.096 | 2.2162 | 0 | 0.49168 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | J_ОД-35/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 0.020724 | 0.0020724 | 0.017408 | 0 | 0.0012434 | 0.020727 | 0 | 0 | 0 | 0.020727 | -3.372e-06 | 0.0020724 | 0.017408 | 0 | -0.019484 | 0.017273 | 0 | 0 | 0 | 0.017273 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.0018988 | 0.00018988 | 0.001595 | 0 | 0.00011393 | 0.0018988 | 0 | 0 | 0 | 0.0018988 | 0 | 0.00018988 | 0.001595 | 0 | -0.0017848 | 0.0015823 | 0 | 0 | 0 | 0.0015823 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул | J_ОД-44/19 | 2.4497 | 0.24497 | 2.0577 | 0 | 0.14698 | 2.4497 | 0.253 | 2.1275 | 0 | 0.06918 | 0 | -0.0080264 | -0.069776 | 0 | 0.077802 | 2.5592 | 0.18718 | 2.2162 | 0 | 0.15583 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 2.2992 | 0.22992 | 1.9314 | 0 | 0.13795 | 2.2992 | 2.1247 | 0 | 0 | 0.17459 | 0 | -1.8947 | 1.9314 | 0 | -0.036633 | 1.916 | 1.7706 | 0 | 0 | 0.14549 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.069708 | 0.0069708 | 0.058554 | 0 | 0.0041825 | 0.069708 | 0.0043179 | 0 | 0 | 0.06539 | 0 | 0.0026528 | 0.058554 | 0 | -0.061207 | 0.17159 | 0.0043179 | 0 | 0 | 0.16727 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0.16586 | 0.016586 | 0.13932 | 0 | 0.0099515 | 0.16586 | 0.13399 | 0 | 0 | 0.031871 | 0 | -0.1174 | 0.13932 | 0 | -0.02192 | 0.13822 | 0.13399 | 0 | 0 | 0.0042281 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 4.6422 | 0.46422 | 3.8995 | 0 | 0.27853 | 4.6422 | 0.28654 | 4.1501 | 0 | 0.20562 | 0 | 0.17768 | -0.25059 | 0 | 0.072916 | 5.0693 | 0.22898 | 4.3885 | 0 | 0.45186 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.47 | 0
| Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 4.2411 | 0.42411 | 3.5625 | 0 | 0.25446 | 4.2411 | 0 | 4.1501 | 0 | 0.09101 | 0 | 0.42411 | -0.58756 | 0 | 0.16345 | 4.3988 | 0 | 4.323 | 0 | 0.075842 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.030426 | 0.0030426 | 0.025558 | 0 | 0.0018256 | 0.030426 | 0.0042573 | 0 | 0 | 0.026169 | 0 | -0.0012147 | 0.025558 | 0 | -0.024343 | 0.13226 | 0.0042573 | 0 | 0 | 0.12801 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.18
| Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 (1 этап) | J_ОД-78/19 | 0.059371 | 0.0059371 | 0.049872 | 0 | 0.0035623 | 0.059371 | 0.02838 | 0 | 0 | 0.030991 | 0 | -0.022443 | 0.049872 | 0 | -0.027429 | 0.1268 | 0 | 0.065514 | 0 | 0.061287 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.18
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0.27633 | 0.027633 | 0.23212 | 0 | 0.01658 | 0.27633 | 0.22472 | 0 | 0 | 0.05161 | 0 | -0.19709 | 0.23212 | 0 | -0.03503 | 0.36656 | 0.22472 | 0 | 0 | 0.14184 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | J_ОД-112/19 | 0.035025 | 0.0035025 | 0.029421 | 0 | 0.0021015 | 0.035025 | 0.029187 | 0 | 0 | 0.0058374 | 0 | -0.025685 | 0.029421 | 0 | -0.003736 | 0.044894 | 0 | 0 | 0 | 0.044894 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.11 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 1.509 | 0.1509 | 1.2675 | 0 | 0.090539 | 1.509 | 0.84127 | 0.28805 | 0.20436 | 0.1753 | 0 | -0.69037 | 0.9795 | -0.20436 | -0.084765 | 1.4525 | 0.6066 | 0.30005 | 0.20207 | 0.34381 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.54 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0.0051088 | 0.00051088 | 0.0042914 | 0 | 0.00030653 | 0.0051088 | 0.0042573 | 0 | 0 | 0.00085146 | 0 | -0.0037464 | 0.0042914 | 0 | -0.00054494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0.25125 | 0.025125 | 0.21105 | 0 | 0.015075 | 0.25125 | 0.20938 | 0 | 0 | 0.041875 | 0 | -0.18425 | 0.21105 | 0 | -0.0268 | 0.34814 | 0.20938 | 0 | 0 | 0.13877 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.54
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0.23878 | 0.023878 | 0.20057 | 0 | 0.014327 | 0.23878 | 0.19096 | 0 | 0 | 0.047814 | 0 | -0.16708 | 0.20057 | 0 | -0.033488 | 0.33648 | 0.19096 | 0 | 0 | 0.14552 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-49/20 | 0.54336 | 0.054336 | 0.45642 | 0 | 0.032602 | 0.54336 | 0.24233 | 0.28805 | 0 | 0.012977 | 0 | -0.188 | 0.16837 | 0 | 0.019625 | 0.51281 | 0.20195 | 0.30005 | 0 | 0.010814 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0.26402 | 0.026402 | 0.22178 | 0 | 0.015841 | 0.26402 | 0.19434 | 0 | 0 | 0.069678 | 0 | -0.16794 | 0.22178 | 0 | -0.053837 | 0.029993 | 0.0043181 | 0 | 0 | 0.025674 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | K_ОД-60/20 | 0.20647 | 0.020647 | 0.17343 | 0 | 0.012388 | 0.20647 | 0 | 0 | 0.20436 | 0.0021082 | 0 | 0.020647 | 0.17343 | -0.20436 | 0.01028 | 0.22511 | 0 | 0 | 0.20207 | 0.023039 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0.26571 | 0.026571 | 0.2232 | 0 | 0.015943 | 0.26571 | 0 | 0 | 0 | 0.26571 | 0 | 0.026571 | 0.2232 | 0 | -0.24977 | 0.22143 | 0 | 0 | 0 | 0.22143 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 0.042842 | 0.0042842 | 0.035987 | 0 | 0.0025705 | 0.042842 | 0 | 0 | 0 | 0.042842 | 0 | 0.0042842 | 0.035987 | 0 | -0.040271 | 0.035701 | 0 | 0 | 0 | 0.035701 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 0.02161 | 0.002161 | 0.018153 | 0 | 0.0012966 | 0.02161 | 0 | 0 | 0 | 0.02161 | 0 | 0.002161 | 0.018153 | 0 | -0.020314 | 0.018009 | 0 | 0 | 0 | 0.018009 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 0.18355 | 0.018355 | 0.15419 | 0 | 0.011013 | 0.18355 | 0 | 0 | 0 | 0.18355 | 0 | 0.018355 | 0.15419 | 0 | -0.17254 | 0.15296 | 0 | 0 | 0 | 0.15296 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-47 по адресу: Московская обл., Клинский р-н, п. Майданово, стадион «Химик | K_6373/20 | 0.017706 | 0.0017706 | 0.014873 | 0 | 0.0010623 | 0.017706 | 0 | 0 | 0 | 0.017706 | 0 | 0.0017706 | 0.014873 | 0 | -0.016643 | 0.014755 | 0 | 0 | 0 | 0.014755 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0.36142 | 0.036142 | 0.3036 | 0 | 0.021685 | 0.36142 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.21565 | 0 | -0.10963 | 0.3036 | 0 | -0.19397 | 5.0619 | 0.77743 | 4.1047 | 0 | 0.17971 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 0.36142 | 0.036142 | 0.3036 | 0 | 0.021685 | 0.36142 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.21565 | 0 | -0.10963 | 0.3036 | 0 | -0.19397 | 5.0619 | 0.77743 | 4.1047 | 0 | 0.17971 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 34.2025 | 3.4202 | 28.7301 | 0 | 2.0521 | 34.2025 | 1.7961 | 22.8851 | 1.8417 | 7.6796 | 2.0104e-05 | 1.6241 | 5.845 | -1.8417 | -5.6275 | 26.62 | 2.0741 | 14.9927 | 0 | 9.5533 | [7 empty] | 6.98 |  |  |  |  | 1.622 | 0
| Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0.028628 | 0.0028628 | 0.024048 | 0 | 0.0017177 | 0.028628 | 0.028628 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025766 | 0.024048 | 0 | 0.0017177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.020978 | 0.0020978 | 0.017622 | 0 | 0.0012587 | 0.020978 | 0 | 0 | 0 | 0.020978 | 0 | 0.0020978 | 0.017622 | 0 | -0.01972 | 0.28723 | 0 | 0 | 0 | 0.28723 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.22932 | 0.022932 | 0.19263 | 0 | 0.013759 | 0.22932 | 0 | 0 | 0.22932 | 0 | 0 | 0.022932 | 0.19263 | -0.22932 | 0.013759 | 0.20603 | 0 | 0 | 0 | 0.20603 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 9.4517 | 0.94517 | 7.9394 | 0 | 0.5671 | 9.4517 | 0.43498 | 7.7545 | 0 | 1.2622 | 0 | 0.51019 | 0.18495 | 0 | -0.69513 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.526
| Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 0.2815 | 0.02815 | 0.23646 | 0 | 0.01689 | 0.2815 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.13573 | 0 | -0.11762 | 0.23646 | 0 | -0.11884 | 0.23458 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.11311 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 5.6418 | 0.56418 | 4.7391 | 0 | 0.33851 | 5.6418 | 0 | 0 | 0 | 5.6418 | 0 | 0.56418 | 4.7391 | 0 | -5.3033 | 4.7015 | 0 | 0 | 0 | 4.7015 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 0.93989 | 0.093989 | 0.78951 | 0 | 0.056393 | 0.93988 | 0 | 0.86838 | 0 | 0.071503 | 4.326e-06 | 0.093989 | -0.078875 | 0 | -0.015109 | 0.059586 | 0 | 0 | 0 | 0.059586 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.096
| Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 0.000348 | 3.48e-05 | 0.00029232 | 0 | 2.088e-05 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0.00034243 | 5.568e-06 | 3.48e-05 | 0.00029232 | 0 | -0.00032155 | 0.00028536 | 0 | 0 | 0 | 0.00028536 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0.024722 | 0.0024722 | 0.020767 | 0 | 0.0014833 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0.024722 | 0 | 0.0024722 | 0.020767 | 0 | -0.023239 | 0.068391 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.020602 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.015144 | 0.0015144 | 0.012721 | 0 | 0.00090864 | 0.015145 | 0 | 0 | 0 | 0.015145 | -1.056e-06 | 0.0015144 | 0.012721 | 0 | -0.014236 | 0.2698 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.1514 | 0.01514 | 0.12718 | 0 | 0.0090842 | 0.15141 | 0 | 0.14599 | 0 | 0.0054136 | -4.482e-06 | 0.01514 | -0.018816 | 0 | 0.0036707 | 0.12617 | 0 | 0.12166 | 0 | 0.0045113 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 0.3738 | 0.03738 | 0.31399 | 0 | 0.022428 | 0.37381 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.0058853 | -5.256e-06 | 0.03738 | 0.31399 | -0.36792 | 0.016543 | 0.49134 | 0.15734 | 0 | 0 | 0.33401 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 10.8536 | 1.0854 | 9.117 | 0 | 0.65122 | 10.8536 | 0.68166 | 9.7651 | 0 | 0.40682 | 0 | 0.4037 | -0.6481 | 0 | 0.24439 | 11.0791 | 0.56805 | 10.172 | 0 | 0.33902 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211101 с переводом на РТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Гольево, ул.Центральная, д. № 76 | K_6366/20 | 0.00019942 | 1.9942e-05 | 0.00016751 | 0 | 1.1965e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 0 | 1.9942e-05 | 0.00016751 | 0 | -0.00018745 | 0.54537 | 0 | 0.1666 | 0 | 0.37877 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 143430, Московская обл., Красногорский р-н., рп. Нахабино, ул. Советская, д № 38 | K_6338/20 | 0.013675 | 0.0013675 | 0.011487 | 0 | 0.0008205 | 0.013675 | 0 | 0 | 0 | 0.013675 | 0 | 0.0013675 | 0.011487 | 0 | -0.012854 | 0.011396 | 0 | 0 | 0 | 0.011396 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0.23268 | 0.023268 | 0.19545 | 0 | 0.013961 | 0.23268 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | 0 | 0.023268 | 0.19545 | -0.23268 | 0.013961 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0.20822 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | J_6315/19 | 0.0076536 | 0.00076536 | 0.006429 | 0 | 0.00045921 | 0.0076536 | 0 | 0 | 0 | 0.0076536 | 0 | 0.00076536 | 0.006429 | 0 | -0.0071944 | 0.19368 | 0.1873 | 0 | 0 | 0.006378 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | J_6276/19 | 0.392 | 0.0392 | 0.32928 | 0 | 0.02352 | 0.392 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.32928 | -0.392 | 0.02352 | 0.52797 | 0 | 0 | 0 | 0.52797 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | J_6301/19 | 0.31697 | 0.031697 | 0.26625 | 0 | 0.019018 | 0.31697 | 0 | 0 | 0.29604 | 0.020928 | 0 | 0.031697 | 0.26625 | -0.29604 | -0.0019104 | 1.3218 | 0.32765 | 0 | 0 | 0.99417 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | J_6254/19 | 4.8841 | 0.48841 | 4.1027 | 0 | 0.29305 | 4.8841 | 0.50507 | 4.3511 | 0 | 0.027951 | 0 | -0.016655 | -0.24844 | 0 | 0.2651 | 4.9766 | 0.42089 | 4.5324 | 0 | 0.023292 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-211195, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, северо-западнее д. Захарково (1 этап) | K_6621/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-41 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Советская, дом № 20-А | K_6561/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-28 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск, Светлая ул | K_6558/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-80 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Железнодорожная ул. | K_6556/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | K_6533/20 | 0.32394 | 0.032394 | 0.27211 | 0 | 0.019436 | 0.32394 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.00023929 | 0 | 0.032394 | 0.27211 | -0.3237 | 0.019197 | 0.24382 | 0.24362 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, пгт. Нахабино, ул. Советская (1 этап) | K_6546/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-135182, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Белинского, дом № 18 (1 этап) | K_6457/20 | 0.016838 | 0.0016838 | 0.014144 | 0 | 0.0010103 | 0.016838 | 0 | 0 | 0 | 0.016838 | 0 | 0.0016838 | 0.014144 | 0 | -0.015828 | 0.014032 | 0 | 0 | 0 | 0.014032 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-20 по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Кирова | J_6238/19 | 0.00039882 | 3.9882e-05 | 0.00033501 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00039882 | 0 | 0 | 0 | 0.00039882 | 0 | 3.9882e-05 | 0.00033501 | 0 | -0.00037489 | 0.00033235 | 0 | 0 | 0 | 0.00033235 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 31.9448 | 3.1945 | 26.8336 | 0 | 1.9167 | 32.2777 | 3.9426 | 22.9294 | 1.9776 | 3.4281 | -0.33298 | -0.74812 | 3.9042 | -1.9776 | -1.5115 | 25.3739 | 3.5275 | 17.0493 | 0 | 4.7971 | [7 empty] | 4.52 |  |  |  |  | 1.383 | 0
| Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 0.0057891 | 0.00057891 | 0.0048629 | 0 | 0.00034735 | 0.0057891 | 0 | 0 | 0 | 0.0057891 | 0 | 0.00057891 | 0.0048629 | 0 | -0.0054418 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.0060258 | 0.00060258 | 0.0050617 | 0 | 0.00036155 | 0.0060258 | 0 | 0 | 0 | 0.0060258 | 0 | 0.00060258 | 0.0050617 | 0 | -0.0056643 | 0.32492 | 0 | 0 | 0 | 0.32492 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 0.33943 | 0.033943 | 0.28512 | 0 | 0.020366 | 0.33943 | 0 | 0 | 0 | 0.33943 | 0 | 0.033943 | 0.28512 | 0 | -0.31907 | 0.28286 | 0 | 0 | 0 | 0.28286 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 2.1196 | 0.21196 | 1.7805 | 0 | 0.12718 | 2.1196 | 0 | 2.0649 | 0 | 0.054676 | 3.11e-06 | 0.21196 | -0.28446 | 0 | 0.072499 | 0.045564 | 0 | 0 | 0 | 0.045564 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 0.39413 | 0.039413 | 0.33107 | 0 | 0.023648 | 0.39413 | 0 | 0 | 0 | 0.39413 | 0 | 0.039413 | 0.33107 | 0 | -0.37048 | 0.32844 | 0 | 0 | 0 | 0.32844 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 5.5989 | 0.55989 | 4.7031 | 0 | 0.33593 | 5.5989 | 0.5241 | 4.59 | 0 | 0.48483 | 0 | 0.035794 | 0.1131 | 0 | -0.1489 | 4.6658 | 0.43675 | 3.825 | 0 | 0.40403 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 2.0884 | 0.20884 | 1.7543 | 0 | 0.12531 | 2.0884 | 0.15126 | 1.7551 | 0 | 0.18206 | 0 | 0.057586 | -0.0008343 | 0 | -0.056752 | 1.7404 | 0.12605 | 1.4626 | 0 | 0.15172 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 8.0403 | 0.80403 | 6.7539 | 0 | 0.48242 | 8.0403 | 0 | 7.2999 | 0 | 0.74041 | 0 | 0.80403 | -0.54604 | 0 | -0.25799 | 6.7003 | 0 | 6.0832 | 0 | 0.61701 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 0.85655 | 0.085655 | 0.71951 | 0 | 0.051393 | 0.85655 | 0 | 0.71204 | 0 | 0.14451 | -5e-08 | 0.085655 | 0.0074656 | 0 | -0.093121 | 0.12043 | 0 | 0 | 0 | 0.12043 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
| Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 1.1201 | 0.11201 | 0.94085 | 0 | 0.067204 | 1.1201 | 0.86539 | 0 | 0 | 0.25468 | 0 | -0.75338 | 0.94085 | 0 | -0.18747 | 0.93338 | 0.72115 | 0 | 0 | 0.21223 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 2.9703 | 0.29703 | 2.495 | 0 | 0.17822 | 3.3033 | 0.78999 | 2.162 | 0 | 0.35127 | -0.33298 | -0.49296 | 0.33303 | 0 | -0.17305 | 2.7527 | 0.65832 | 1.8017 | 0 | 0.29272 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.373
| Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 3.1707 | 0.31707 | 2.6634 | 0 | 0.19024 | 3.1707 | 0.60378 | 2.3856 | 0 | 0.18132 | -3.512e-06 | -0.28671 | 0.27778 | 0 | 0.0089246 | 2.6423 | 0.50315 | 1.988 | 0 | 0.1511 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.38
| Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.0812 | 0.10812 | 0.90825 | 0 | 0.064875 | 1.0812 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.04805 | -1.608e-06 | 0.10812 | 0.90825 | -1.0332 | 0.016825 | 0.93362 | 0 | 0 | 0 | 0.93362 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.38508 | 0.038508 | 0.32347 | 0 | 0.023105 | 0.38508 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.061381 | 0 | 0.038508 | 0.32347 | -0.3237 | -0.038276 | 0.051151 | 0 | 0 | 0 | 0.051151 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.41961 | 0.041961 | 0.35247 | 0 | 0.025177 | 0.41961 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.051689 | 0 | 0.041961 | 0.35247 | -0.36792 | -0.026513 | 0.36793 | 0 | 0 | 0 | 0.36793 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 0.091879 | 0.0091879 | 0.077178 | 0 | 0.0055127 | 0.091879 | 0 | 0 | 0 | 0.091879 | 0 | 0.0091879 | 0.077178 | 0 | -0.086366 | 0.076566 | 0 | 0 | 0 | 0.076566 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-330 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Лучинский с.о., д. Ябедино, дом № 79 | K_6374/20 | 0.0052803 | 0.00052803 | 0.0044354 | 0 | 0.00031682 | 0.0052803 | 0 | 0 | 0 | 0.0052803 | 0 | 0.00052803 | 0.0044354 | 0 | -0.0049634 | 0.16981 | 0.11414 | 0 | 0 | 0.055672 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 13 | K_6359/20 | 1.0816 | 0.10816 | 0.90854 | 0 | 0.064896 | 1.0816 | 0.33871 | 0.73264 | 0 | 0.010249 | 0 | -0.23055 | 0.1759 | 0 | 0.054647 | 0.90133 | 0.28226 | 0.61053 | 0 | 0.0085411 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-316 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Чеховский пер, дом № 10А | K_6349/20 | 0.0047368 | 0.00047368 | 0.0039789 | 0 | 0.00028421 | 0.0047368 | 0 | 0 | 0 | 0.0047368 | 0 | 0.00047368 | 0.0039789 | 0 | -0.0044526 | 0.090557 | 0.08661 | 0 | 0 | 0.0039473 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка ул, дом № 11 | K_6347/20 | 0.0032673 | 0.00032673 | 0.0027445 | 0 | 0.00019604 | 0.0032673 | 0 | 0 | 0 | 0.0032673 | 0 | 0.00032673 | 0.0027445 | 0 | -0.0030712 | 0.0027227 | 0 | 0 | 0 | 0.0027227 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н., дп. Снегири, Тургеневский | K_6339/20 | 0.0038569 | 0.00038569 | 0.0032398 | 0 | 0.00023142 | 0.0038569 | 0 | 0 | 0 | 0.0038569 | 0 | 0.00038569 | 0.0032398 | 0 | -0.0036255 | 0.0032141 | 0 | 0 | 0 | 0.0032141 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | K_6326/20 | 0.25977 | 0.025977 | 0.21821 | 0 | 0.015586 | 0.25977 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.0069467 | 0 | 0.025977 | 0.21821 | -0.25282 | 0.0086395 | 0.0057889 | 0 | 0 | 0 | 0.0057889 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-710, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Почтовая, дом № 2 (1 этап) | K_6614/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-124/734, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-124/734 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Глебовский п. (1 этап) | K_6557/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-143 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Лесная ул. | K_6555/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.14686 | 0.14666 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-295 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, ДНТ «НИЛ», Нагорный тупик, участок № 5 | K_6552/20 | 0.56129 | 0.056129 | 0.47149 | 0 | 0.033678 | 0.56129 | 0.27643 | 0.28462 | 0 | 0.00023929 | 0 | -0.2203 | 0.18687 | 0 | 0.033438 | 0.52704 | 0.23036 | 0.29648 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка с/т, участок № 1А | K_6422/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция двух ЛЭП-0,4 кВ от ТП-111 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. № 1/1 | K_6468/20 | 1.3357 | 0.13357 | 1.122 | 0 | 0.080141 | 1.3357 | 0.39295 | 0.9425 | 0 | 0.00023929 | 0 | -0.25938 | 0.17948 | 0 | 0.079902 | 1.204 | 0.222 | 0.98177 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-147 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Жданова ул, дом № 4 | K_6412/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 6.306 | 0.6306 | 5.2971 | 0 | 0.37836 | 5.1826 | 0.62015 | 0 | 3.2153 | 1.3472 | 1.1234 | 0.010451 | 5.2971 | -3.2153 | -0.9688 | 7.404 | 0.73758 | 2.9987 | 1.9416 | 1.7262 | [7 empty] | 3.9 |  |  |  |  | 0.55 | 0
| Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 0.3233 | 0.03233 | 0.27157 | 0 | 0.019398 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0.03233 | 0.27157 | 0 | -0.3039 | 0.26942 | 0 | 0 | 0 | 0.26942 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 0.2875 | 0.02875 | 0.2415 | 0 | 0.01725 | 0.2875 | 0.16815 | 0 | 0 | 0.11935 | 0 | -0.1394 | 0.2415 | 0 | -0.1021 | 0.23959 | 0.14012 | 0 | 0 | 0.099461 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 0.31148 | 0.031148 | 0.26164 | 0 | 0.018689 | 0.31148 | 0.04364 | 0 | 0 | 0.26784 | 0 | -0.012492 | 0.26164 | 0 | -0.24915 | 2.743 | 0.25715 | 2.2627 | 0 | 0.2232 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 0.29816 | 0.029816 | 0.25045 | 0 | 0.017889 | 0.29816 | 0.14237 | 0 | 0 | 0.15579 | 0 | -0.11255 | 0.25045 | 0 | -0.1379 | 0.24847 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.12982 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 0.48315 | 0.048315 | 0.40585 | 0 | 0.028989 | 0.20997 | 0 | 0 | 0 | 0.20997 | 0.27318 | 0.048315 | 0.40585 | 0 | -0.18098 | 0.17498 | 0 | 0 | 0 | 0.17498 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 1.0258 | 0.10258 | 0.86166 | 0 | 0.061547 | 0.17562 | 0.068657 | 0 | 0 | 0.10697 | 0.85016 | 0.033921 | 0.86166 | 0 | -0.04542 | 0.88239 | 0.057214 | 0.73603 | 0 | 0.089139 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 0.74499 | 0.074499 | 0.62579 | 0 | 0.044699 | 0.74499 | 0 | 0 | 0.73584 | 0.0091484 | 6e-08 | 0.074499 | 0.62579 | -0.73584 | 0.035551 | 0.0076237 | 0 | 0 | 0 | 0.0076237 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.002292 | 0.0002292 | 0.0019253 | 0 | 0.00013752 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0.0022924 | -3.72e-07 | 0.0002292 | 0.0019253 | 0 | -0.0021549 | 0.0019103 | 0 | 0 | 0 | 0.0019103 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2
| Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 0.0066 | 0.00066 | 0.005544 | 0 | 0.000396 | 0.0065988 | 0 | 0 | 0 | 0.0065988 | 1.236e-06 | 0.00066 | 0.005544 | 0 | -0.0062028 | 0.46579 | 0 | 0 | 0.42737 | 0.038417 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 0.38154 | 0.038154 | 0.32049 | 0 | 0.022892 | 0.38154 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.013617 | 2.976e-06 | 0.038154 | 0.32049 | -0.36792 | 0.0092754 | 0.011348 | 0 | 0 | 0 | 0.011348 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ БКТП-1086 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителяпо адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, Правдинский рп, Охотничья ул, дом № 6 | K_6404/20 | 0.00099706 | 9.9706e-05 | 0.00083753 | 0 | 5.9823e-05 | 0.00099706 | 0 | 0 | 0 | 0.00099706 | 0 | 9.9706e-05 | 0.00083753 | 0 | -0.00093723 | 0.00083088 | 0 | 0 | 0 | 0.00083088 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6370/20 | 0.91538 | 0.091538 | 0.76892 | 0 | 0.054923 | 0.91538 | 0 | 0 | 0.89918 | 0.016199 | 0 | 0.091538 | 0.76892 | -0.89918 | 0.038724 | 0.013499 | 0 | 0 | 0 | 0.013499 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6369/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.52645 | 0 | 0 | 0.50392 | 0.022533 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | K_6365/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.060449 | 0 | 0 | 0 | 0.060449 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2
| Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | K_6337/20 | 0.20364 | 0.020364 | 0.17106 | 0 | 0.012219 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.020364 | 0.17106 | -0.20364 | 0.012219 | 0.19347 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.023772 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | K_6331/20 | 0.20364 | 0.020364 | 0.17106 | 0 | 0.012219 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.020364 | 0.17106 | -0.20364 | 0.012219 | 0.18989 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.020185 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-565 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, дом № 23, стр. 13 | K_6325/20 | 0.25486 | 0.025486 | 0.21408 | 0 | 0.015291 | 0.25486 | 0.19734 | 0 | 0 | 0.057515 | 0 | -0.17186 | 0.21408 | 0 | -0.042224 | 0.21238 | 0.16445 | 0 | 0 | 0.047929 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | K_6327/20 | 0.3978 | 0.03978 | 0.33415 | 0 | 0.023868 | 0.3978 | 0 | 0 | 0.3978 | 0 | 0 | 0.03978 | 0.33415 | -0.3978 | 0.023868 | 0.35549 | 0 | 0 | 0.3315 | 0.023985 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | J_6317/19 | 0.20364 | 0.020364 | 0.17106 | 0 | 0.012218 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | -1.8e-06 | 0.020364 | 0.17106 | -0.20364 | 0.012218 | 0.22366 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.05396 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1248 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, СНТ «Завилово», уч. 94-б, 94-а | J_6278/19 | 0.01358 | 0.001358 | 0.011407 | 0 | 0.00081478 | 0.01358 | 0 | 0 | 0 | 0.01358 | 0 | 0.001358 | 0.011407 | 0 | -0.012765 | 0.13972 | 0 | 0 | 0 | 0.13972 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская | K_6619/20 | 0.00038192 | 3.8192e-05 | 0.00032082 | 0 | 2.2915e-05 | 0.00038192 | 0 | 0 | 0 | 0.00038192 | 0 | 3.8192e-05 | 0.00032082 | 0 | -0.00035901 | 0.00031827 | 0 | 0 | 0 | 0.00031827 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1187 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий Мост, дом № 2 | K_6620/20 | 0.013299 | 0.0013299 | 0.011172 | 0 | 0.00079797 | 0.013299 | 0 | 0 | 0 | 0.013299 | 0 | 0.0013299 | 0.011172 | 0 | -0.012501 | 0.011083 | 0 | 0 | 0 | 0.011083 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Царево | K_6568/20 | 0.006962 | 0.0006962 | 0.0058481 | 0 | 0.00041772 | 0.006962 | 0 | 0 | 0 | 0.006962 | 0 | 0.0006962 | 0.0058481 | 0 | -0.0065443 | 0.033129 | 0 | 0 | 0 | 0.033129 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, рп Правдинский, ул. Народная, дом № 25 | K_6565/20 | 0.0089898 | 0.00089898 | 0.0075514 | 0 | 0.00053939 | 0.0089898 | 0 | 0 | 0 | 0.0089898 | 0 | 0.00089898 | 0.0075514 | 0 | -0.0084504 | 0.0074915 | 0 | 0 | 0 | 0.0074915 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-565 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, Гранитный проезд, строение 7 | K_6496/20 | 0.0026533 | 0.00026533 | 0.0022288 | 0 | 0.0001592 | 0.0026533 | 0 | 0 | 0 | 0.0026533 | 0 | 0.00026533 | 0.0022288 | 0 | -0.0024941 | 0.11469 | 0 | 0 | 0 | 0.11469 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-1682, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Пушкино, мкр. Новая деревня, ул. Центральная | K_6550/20 | 0.0065265 | 0.00065265 | 0.0054823 | 0 | 0.00039159 | 0.0065265 | 0 | 0 | 0 | 0.0065265 | 0 | 0.00065265 | 0.0054823 | 0 | -0.0061349 | 0.0054388 | 0 | 0 | 0 | 0.0054388 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1223. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Акуловский 1-й проезд | K_6395/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | K_6407/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.047378 | 0 | 0 | 0 | 0.047378 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.15
| Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0.20364 | 0.020364 | 0.17106 | 0 | 0.012218 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | -1.8e-06 | 0.020364 | 0.17106 | -0.20364 | 0.012218 | 0.19701 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.027307 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1186 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Лермонтова, дом № 40а | K_6613/20 | 0.0049376 | 0.00049376 | 0.0041476 | 0 | 0.00029625 | 0.0049376 | 0 | 0 | 0 | 0.0049376 | 0 | 0.00049376 | 0.0041476 | 0 | -0.0046413 | 0.026948 | 0 | 0 | 0 | 0.026948 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.27208 | 0.027208 | 0.22854 | 0 | 0.016325 | 0.27208 | 0.25772 | 0 | 0 | 0.014359 | 0 | -0.23051 | 0.22854 | 0 | 0.0019658 | 0.22673 | 0.21477 | 0 | 0 | 0.011966 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 0.27208 | 0.027208 | 0.22854 | 0 | 0.016325 | 0.27208 | 0.25772 | 0 | 0 | 0.014359 | 0 | -0.23051 | 0.22854 | 0 | 0.0019658 | 0.22673 | 0.21477 | 0 | 0 | 0.011966 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 16.228 | 1.6228 | 13.6315 | 0 | 0.97368 | 16.228 | 1.3303 | 11.6863 | 2.8134 | 0.39795 | 2.3e-06 | 0.29249 | 1.9452 | -2.8134 | 0.57573 | 18.0873 | 1.1086 | 13.6824 | 1.9567 | 1.3396 | [7 empty] | 4.91 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.6031 | 0.16031 | 1.3466 | 0 | 0.096187 | 1.6031 | 0.11316 | 1.4646 | 0 | 0.025365 | 0 | 0.047154 | -0.11798 | 0 | 0.070822 | 1.3359 | 0.094297 | 1.2205 | 0 | 0.021137 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 0.30878 | 0.030878 | 0.25937 | 0 | 0.018527 | 0.30878 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.055957 | 0 | 0.030878 | 0.25937 | -0.25282 | -0.03743 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.21069 | 0.059106 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-19 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | J_6305/20 | 0.21703 | 0.021703 | 0.1823 | 0 | 0.013022 | 0.21703 | 0.19377 | 0 | 0 | 0.023261 | 0 | -0.17206 | 0.1823 | 0 | -0.01024 | 1.9951 | 0.16147 | 1.8142 | 0 | 0.019384 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0.2789 | 0.02789 | 0.23428 | 0 | 0.016734 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 4e-06 | 0.02789 | 0.23428 | -0.2789 | 0.016734 | 0.29589 | 0 | 0 | 0.23242 | 0.06347 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-161 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр.36, 36А, 37 | K_6324/20 | 0.033152 | 0.0033152 | 0.027848 | 0 | 0.0019891 | 0.033152 | 0 | 0 | 0 | 0.033152 | 0 | 0.0033152 | 0.027848 | 0 | -0.031163 | 0.027627 | 0 | 0 | 0 | 0.027627 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Транспортная | K_6196/20 | 11.3048 | 1.1305 | 9.496 | 0 | 0.67829 | 11.3048 | 0.85672 | 10.2218 | 0 | 0.22633 | 0 | 0.27376 | -0.72572 | 0 | 0.45196 | 11.6454 | 0.71393 | 10.6477 | 0 | 0.28377 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1ю для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ котельной № 77 по адресу: Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный тупик, дом № 4 | K_6486/20 | 0.0018402 | 0.00018402 | 0.0015457 | 0 | 0.00011041 | 0.0018402 | 0 | 0 | 0 | 0.0018402 | 0 | 0.00018402 | 0.0015457 | 0 | -0.0017298 | 0.0015335 | 0 | 0 | 0 | 0.0015335 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Школьный пер. (1 этап) | K_6383/20 | 0.0090489 | 0.00090489 | 0.0076011 | 0 | 0.00054293 | 0.0090489 | 0 | 0 | 0 | 0.0090489 | 0 | 0.00090489 | 0.0076011 | 0 | -0.008506 | 0.0075407 | 0 | 0 | 0 | 0.0075407 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-65 по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, Шараповский проезд | K_6463/20 | 0.91502 | 0.091502 | 0.76862 | 0 | 0.054901 | 0.91502 | 0 | 0 | 0.89918 | 0.015836 | 0 | 0.091502 | 0.76862 | -0.89918 | 0.039066 | 0.74602 | 0 | 0 | 0.69604 | 0.049975 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | К_6382/20 | 0.0071561 | 0.00071561 | 0.0060111 | 0 | 0.00042936 | 0.0071561 | 0 | 0 | 0 | 0.0071561 | 0 | 0.00071561 | 0.0060111 | 0 | -0.0067267 | 0.42353 | 0 | 0 | 0.2281 | 0.19543 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 1.5491 | 0.15491 | 1.3013 | 0 | 0.092948 | 1.5491 | 0.16667 | 0 | 1.3825 | 0 | -1.7e-06 | -0.011758 | 1.3013 | -1.3825 | 0.092948 | 1.339 | 0.13889 | 0 | 0.58949 | 0.61065 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 21.2019 | 2.1202 | 17.8096 | 0 | 1.2721 | 21.2018 | 0.67449 | 17.8849 | 1.1973 | 1.4452 | 1.9254e-05 | 1.4457 | -0.075368 | -1.1973 | -0.17304 | 17.0414 | 0.57604 | 14.2594 | 0 | 2.206 | [7 empty] | 6.12 |  |  |  |  | 1.529 | 0
| Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 0.82411 | 0.082411 | 0.69225 | 0 | 0.049447 | 0.82411 | 0 | 0.77368 | 0 | 0.05043 | 4.4e-08 | 0.082411 | -0.081427 | 0 | -0.00098371 | 0.042025 | 0 | 0 | 0 | 0.042025 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 6.0418 | 0.60418 | 5.0751 | 0 | 0.36251 | 6.0418 | 0.19375 | 5.344 | 0 | 0.50407 | 0 | 0.41043 | -0.26886 | 0 | -0.14156 | 5.0348 | 0.19375 | 4.4533 | 0 | 0.38777 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.036
| Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 4.4189 | 0.44189 | 3.7119 | 0 | 0.26513 | 4.4189 | 0 | 4.3199 | 0 | 0.099022 | 0 | 0.44189 | -0.608 | 0 | 0.16611 | 3.6824 | 0 | 3.5999 | 0 | 0.082519 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 0.052629 | 0.0052629 | 0.044208 | 0 | 0.0031577 | 0.052629 | 0 | 0 | 0 | 0.052629 | 0 | 0.0052629 | 0.044208 | 0 | -0.049471 | 0.043857 | 0 | 0 | 0 | 0.043857 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.5712 | 0.35712 | 2.9998 | 0 | 0.21427 | 3.5712 | 0 | 3.31 | 0 | 0.26117 | 0 | 0.35712 | -0.31022 | 0 | -0.046901 | 2.976 | 0 | 2.7583 | 0 | 0.21764 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 0.057348 | 0.0057348 | 0.048172 | 0 | 0.0034409 | 0.057347 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-06 | -0.051612 | 0.048172 | 0 | 0.0034409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.3774 | 0.23774 | 1.997 | 0 | 0.14265 | 2.3774 | 0.12623 | 2.1084 | 0 | 0.14278 | -4.194e-06 | 0.11151 | -0.11138 | 0 | -0.00013586 | 1.9812 | 0.10519 | 1.757 | 0 | 0.11899 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.615
| Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.3868 | 0.23868 | 2.0049 | 0 | 0.14321 | 2.3868 | 0.12043 | 2.029 | 0 | 0.23735 | 0 | 0.11825 | -0.024112 | 0 | -0.09414 | 1.989 | 0.10035 | 1.6908 | 0 | 0.19779 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.878
| Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.41276 | 0.041276 | 0.34672 | 0 | 0.024766 | 0.41276 | 0.047789 | 0 | 0.3237 | 0.041274 | 0 | -0.0065128 | 0.34672 | -0.3237 | -0.016508 | 0.36059 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.3128 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | K_6313/20 | 0.60304 | 0.060304 | 0.50655 | 0 | 0.036182 | 0.60304 | 0.08116 | 0 | 0.50565 | 0.016232 | 0 | -0.020856 | 0.50655 | -0.50565 | 0.01995 | 0.5266 | 0.08116 | 0 | 0 | 0.44544 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-82 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, дом № 12 | K_6411/20 | 0.030634 | 0.0030634 | 0.025733 | 0 | 0.001838 | 0.030634 | 0 | 0 | 0 | 0.030634 | 0 | 0.0030634 | 0.025733 | 0 | -0.028796 | 0.025528 | 0 | 0 | 0 | 0.025528 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0.42527 | 0.042527 | 0.35723 | 0 | 0.025516 | 0.42527 | 0.047789 | 0 | 0.36792 | 0.0095578 | 1.2e-06 | -0.0052622 | 0.35723 | -0.36792 | 0.015958 | 0.37941 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.33162 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 3.2092 | 0.32092 | 2.6957 | 0 | 0.19255 | 3.2958 | 0.35506 | 2.5714 | 0 | 0.36925 | -0.086558 | -0.034143 | 0.12429 | 0 | -0.1767 | 3.5035 | 0.29588 | 2.2258 | 0 | 0.98181 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.684 | 0
| Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 0.5982 | 0.05982 | 0.50249 | 0 | 0.035892 | 0.5982 | 0 | 0.49762 | 0 | 0.10058 | -1.512e-06 | 0.05982 | 0.0048693 | 0 | -0.064691 | 1.2555 | 0 | 0.49762 | 0 | 0.75792 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.184
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.611 | 0.2611 | 2.1932 | 0 | 0.15666 | 2.6975 | 0.35506 | 2.0738 | 0 | 0.26867 | -0.086577 | -0.093965 | 0.1194 | 0 | -0.11201 | 2.248 | 0.29588 | 1.7282 | 0 | 0.22389 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5
| Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 2.6692 | 0.26692 | 2.2421 | 0 | 0.16015 | 2.6692 | 0 | 2.6175 | 0 | 0.051696 | -1.256e-06 | 0.26692 | -0.37538 | 0 | 0.10846 | 2.7697 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.04308 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 2.662 | 0.2662 | 2.236 | 0 | 0.15972 | 2.662 | 0 | 2.6175 | 0 | 0.044437 | -1.256e-06 | 0.2662 | -0.38148 | 0 | 0.11528 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-5 по адресу: Московская область, г.о.Черноголовка, Школьный бульвар | K_6393/20 | 0.0072594 | 0.00072594 | 0.0060979 | 0 | 0.00043557 | 0.0072594 | 0 | 0 | 0 | 0.0072594 | 0 | 0.00072594 | 0.0060979 | 0 | -0.0068239 | 0.0060495 | 0 | 0 | 0 | 0.0060495 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 26.7101 | 2.671 | 22.4365 | 0 | 1.6026 | 26.7101 | 0.043517 | 26.5682 | 0 | 0.098373 | 1.664e-06 | 2.6275 | -4.1317 | 0 | 1.5042 | 26.968 | 0.036264 | 26.8497 | 0 | 0.081977 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 22.6802 | 2.268 | 19.0514 | 0 | 1.3608 | 22.6802 | 0.043517 | 22.6057 | 0 | 0.030934 | 0 | 2.2245 | -3.5544 | 0 | 1.3299 | 23.6097 | 0.036264 | 23.5476 | 0 | 0.025778 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 4.0147 | 0.40147 | 3.3724 | 0 | 0.24088 | 4.0147 | 0 | 3.9625 | 0 | 0.052219 | 1.664e-06 | 0.40147 | -0.59013 | 0 | 0.18866 | 3.3456 | 0 | 3.3021 | 0 | 0.043516 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-460 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Фрязино, Окружной проезд, дом №2, строение 1 | K_6469/20 | 0.01502 | 0.001502 | 0.012617 | 0 | 0.0009012 | 0.01502 | 0 | 0 | 0 | 0.01502 | 0 | 0.001502 | 0.012617 | 0 | -0.014119 | 0.012517 | 0 | 0 | 0 | 0.012517 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-449 по адресу: Московская область, г. Фрязино, пл. Введенского | K_6525/20 | 0.00019942 | 1.9942e-05 | 0.00016751 | 0 | 1.1965e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 0 | 1.9942e-05 | 0.00016751 | 0 | -0.00018745 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 2.624 | 0.2624 | 2.2041 | 0 | 0.15744 | 2.624 | 0.32556 | 0.92451 | 0.6474 | 0.72649 | -4.884e-06 | -0.06316 | 1.2796 | -0.6474 | -0.56905 | 2.4239 | 0.2713 | 0.96303 | 0 | 1.1896 | [7 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0.142 | 0
| Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 0.64395 | 0.064395 | 0.54092 | 0 | 0.038637 | 0.64395 | 0 | 0 | 0 | 0.64395 | 0 | 0.064395 | 0.54092 | 0 | -0.60531 | 0.53663 | 0 | 0 | 0 | 0.53663 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 0.066842 | 0.0066842 | 0.056147 | 0 | 0.0040105 | 0.066842 | 0 | 0 | 0 | 0.066842 | 0 | 0.0066842 | 0.056147 | 0 | -0.062831 | 0.055702 | 0 | 0 | 0 | 0.055702 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.00162 | 0.000162 | 0.0013608 | 0 | 9.72e-05 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 0.0016249 | -4.884e-06 | 0.000162 | 0.0013608 | 0 | -0.0015277 | 0.0013541 | 0 | 0 | 0 | 0.0013541 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.142
| Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | K_ЦА-3/20 | 0.64764 | 0.064764 | 0.54402 | 0 | 0.038858 | 0.64764 | 0 | 0 | 0.6474 | 0.00023929 | 0 | 0.064764 | 0.54402 | -0.6474 | 0.038619 | 0.58437 | 0 | 0 | 0 | 0.58437 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-16021. Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад, мкр. Ракитня | J_5799/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | K_ЦА-10/19 | 1.2637 | 0.12637 | 1.0615 | 0 | 0.07582 | 1.2637 | 0.32556 | 0.92451 | 0 | 0.013592 | 0 | -0.19919 | 0.13696 | 0 | 0.062227 | 1.2457 | 0.2713 | 0.96303 | 0 | 0.011327 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 21.6363 | 2.1636 | 18.1745 | 0 | 1.2982 | 53.3715 | 2.5099 | 50.3195 | 0 | 0.54209 | -31.7352 | -0.34629 | -32.145 | 0 | 0.75609 | 52.964 | 0.096116 | 52.4162 | 0 | 0.45174 | [7 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 20.2432 | 2.0243 | 17.0043 | 0 | 1.2146 | 51.9783 | 2.3946 | 49.0631 | 0 | 0.52062 | -31.7352 | -0.37027 | -32.0589 | 0 | 0.69397 | 51.5413 | 0 | 51.1074 | 0 | 0.43385 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ и перевод сетей 0,4 кВ с ТП-1 на ТП-1Н по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | J_5841/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры «0» до опоры «17» (ф.111 и ф.207 от ПС-25 «Встреча») по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | J_5840/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | K_6345/20 | 1.3927 | 0.13927 | 1.1699 | 0 | 0.083563 | 1.3927 | 0.11534 | 1.2564 | 0 | 0.020989 | 0 | 0.023933 | -0.086506 | 0 | 0.062574 | 1.4223 | 0.096116 | 1.3087 | 0 | 0.017491 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 15.8651 | 1.5865 | 13.3267 | 0 | 0.95191 | 44.7401 | 6.5854 | 33.8107 | 0.56291 | 3.781 | -28.8749 | -4.9989 | -20.484 | -0.56291 | -2.8291 | 39.2354 | 5.8248 | 29.0662 | 0 | 4.3443 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 1.528 | 0
| Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 0.66565 | 0.066565 | 0.55915 | 0 | 0.039939 | 0.66565 | 0.64731 | 0 | 0 | 0.018344 | 0 | -0.58074 | 0.55915 | 0 | 0.021595 | 0.55471 | 0.53942 | 0 | 0 | 0.015287 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 1.7936 | 0.17936 | 1.5066 | 0 | 0.10762 | 1.7936 | 1.7552 | 0 | 0 | 0.038468 | 0 | -1.5758 | 1.5066 | 0 | 0.06915 | 1.4947 | 1.4626 | 0 | 0 | 0.032057 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 5.2435 | 0.52435 | 4.4046 | 0 | 0.31461 | 5.2435 | 0 | 4.275 | 0 | 0.96855 | 0 | 0.52435 | 0.12958 | 0 | -0.65394 | 5.2602 | 0 | 4.4531 | 0 | 0.80712 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 1.4014 | 0.14014 | 1.1772 | 0 | 0.084085 | 30.277 | 0 | 29.0518 | 0 | 1.2252 | -28.8755 | 0.14014 | -27.8746 | 0 | -1.1411 | 25.2308 | 0 | 24.2098 | 0 | 1.021 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-445, установка блок-трансформатора 10/6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, д. Антоново | I_5187/18 | 0.79994 | 0.079994 | 0.67195 | 0 | 0.047996 | 0.79994 | 0.79198 | 0 | 0 | 0.0079537 | 0 | -0.71199 | 0.67195 | 0 | 0.040042 | 0.66661 | 0.65999 | 0 | 0 | 0.0066281 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 0.72537 | 0.072537 | 0.60931 | 0 | 0.043522 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0.72537 | 0 | 0.072537 | 0.60931 | 0 | -0.68185 | 0.60448 | 0 | 0 | 0 | 0.60448 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-41 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-41 по адресу: Московская область, Раменский р-н | G_2599/15 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-58 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-58 по адресу: Московская область, Раменский р-н | G_2610/15 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-72 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-72 по адресу: Московская область, Раменский р-н | G_2611/15 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 0.53696 | 0.053696 | 0.45105 | 0 | 0.032218 | 0.53696 | 0.48217 | 0 | 0 | 0.05479 | 0 | -0.42848 | 0.45105 | 0 | -0.022573 | 0.44747 | 0.40181 | 0 | 0 | 0.045659 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.30065 | 0.030065 | 0.25254 | 0 | 0.018039 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0.0006 | 0.030065 | 0.25254 | -0.30005 | 0.018039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.6353 | 0.06353 | 0.53366 | 0 | 0.038118 | 0.6353 | 0.11439 | 0.48396 | 0 | 0.036956 | 5.06e-07 | -0.05086 | 0.049698 | 0 | 0.0011621 | 0.52942 | 0.095325 | 0.4033 | 0 | 0.030797 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.293
| Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 1.1971 | 0.11971 | 1.0056 | 0 | 0.071828 | 1.1971 | 0.63918 | 0 | 0 | 0.55796 | 0 | -0.51946 | 1.0056 | 0 | -0.48613 | 0.99761 | 0.53265 | 0 | 0 | 0.46497 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 0.23495 | 0.023495 | 0.19736 | 0 | 0.014097 | 0.23494 | 0.15886 | 0 | 0 | 0.076089 | 3.198e-06 | -0.13536 | 0.19736 | 0 | -0.061992 | 0.65403 | 0.13238 | 0 | 0 | 0.52165 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.044
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС-366 «Донино»по адресу: Московская область, Раменский м.р., г. Раменское, Донинское шоссе | K_6380/20 | 1.4499 | 0.14499 | 1.2179 | 0 | 0.086993 | 1.4499 | 1.416 | 0 | 0 | 0.033899 | 0 | -1.271 | 1.2179 | 0 | 0.053094 | 1.2082 | 1.18 | 0 | 0 | 0.028249 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | K_6360/20 | 0.1832 | 0.01832 | 0.15389 | 0 | 0.010992 | 0.1832 | 0.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16488 | 0.15389 | 0 | 0.010992 | 0.42904 | 0.15267 | 0 | 0 | 0.27637 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.856
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | K_6357/20 | 0.1733 | 0.01733 | 0.14557 | 0 | 0.010398 | 0.1733 | 0.16891 | 0 | 0 | 0.0043879 | 0 | -0.15158 | 0.14557 | 0 | 0.0060101 | 0.14442 | 0.14076 | 0 | 0 | 0.0036566 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-235 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Константиново | J_6247/19 | 0.025395 | 0.0025395 | 0.021332 | 0 | 0.0015237 | 0.025395 | 0 | 0 | 0 | 0.025395 | 0 | 0.0025395 | 0.021332 | 0 | -0.023871 | 0.021163 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-378 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Быково, с\п Верейское, ул. Шоссейная | K_6560/20 | 0.0015762 | 0.00015762 | 0.001324 | 0 | 9.4573e-05 | 0.0015762 | 0 | 0 | 0 | 0.0015762 | 0 | 0.00015762 | 0.001324 | 0 | -0.0014817 | 0.036424 | 0.03511 | 0 | 0 | 0.0013135 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | K_6617/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.21829 | 0.146 | 0 | 0 | 0.072293 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.335
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-120 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, п. Удельная, ул. Кривоколенная, д. № 39, строение Г | K_6563/20 | 0.0030704 | 0.00030704 | 0.0025791 | 0 | 0.00018422 | 0.0030704 | 0 | 0 | 0 | 0.0030704 | 0 | 0.00030704 | 0.0025791 | 0 | -0.0028862 | 0.15844 | 0.15588 | 0 | 0 | 0.0025586 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | K_6424/20 | 0.30499 | 0.030499 | 0.25619 | 0 | 0.0183 | 0.30499 | 0.042132 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | -0.011633 | 0.25619 | -0.26286 | 0.0183 | 0.25987 | 0.03511 | 0 | 0 | 0.22476 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24а | K_6408/20 | 0.18844 | 0.018844 | 0.15829 | 0 | 0.011306 | 0.18844 | 0.18613 | 0 | 0 | 0.0023054 | 0 | -0.16729 | 0.15829 | 0 | 0.0090008 | 0.31886 | 0.15511 | 0 | 0 | 0.16375 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 3.3641 | 0.33641 | 2.8258 | 0 | 0.20184 | 3.3641 | 0.21563 | 0.89833 | 2.0866 | 0.1635 | 2.1004e-05 | 0.12077 | 1.9275 | -2.0866 | 0.038341 | 3.4251 | 0.19759 | 0.98021 | 0 | 2.2473 | [7 empty] | 1.51 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.127 | 0.1127 | 0.94667 | 0 | 0.067619 | 1.127 | 0.10825 | 0.89833 | 0 | 0.12041 | 0 | 0.0044518 | 0.048335 | 0 | -0.052787 | 1.1485 | 0.090205 | 0.95799 | 0 | 0.10034 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.2593 | 0 | 0 | 0 | 0.2593 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-21 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:Московская область, Воскресенский р-н, пл. Ленина, участок № 1Б | K_6622/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.039255 | 0 | 0 | 0 | 0.039255 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | K_6569/20 | 0.53819 | 0.053819 | 0.45208 | 0 | 0.032291 | 0.53819 | 0 | 0 | 0.52572 | 0.012466 | 0 | 0.053819 | 0.45208 | -0.52572 | 0.019825 | 0.45921 | 0 | 0 | 0 | 0.45921 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ РП-13 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом № 13 | K_6618/20 | 0.0047205 | 0.00047205 | 0.0039653 | 0 | 0.00028323 | 0.0047205 | 0 | 0 | 0 | 0.0047205 | 0 | 0.00047205 | 0.0039653 | 0 | -0.0044373 | 0.0039338 | 0 | 0 | 0 | 0.0039338 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | J_6283/19 | 0.28574 | 0.028574 | 0.24002 | 0 | 0.017144 | 0.28574 | 0.02145 | 0 | 0.26 | 0.00429 | 0 | 0.007124 | 0.24002 | -0.26 | 0.012854 | 0.27272 | 0.02145 | 0.022224 | 0 | 0.22904 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 1.1382 | 0.11382 | 0.95609 | 0 | 0.068292 | 1.1382 | 0.069447 | 0 | 1.0549 | 0.013889 | 0 | 0.044373 | 0.95609 | -1.0549 | 0.054403 | 1.0045 | 0.069447 | 0 | 0 | 0.93501 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-725, строительство РЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, участок № 10 (1 этап) | K_6567/20 | 0.26998 | 0.026998 | 0.22679 | 0 | 0.016199 | 0.26998 | 0.01649 | 0 | 0.246 | 0.0074923 | 0 | 0.010508 | 0.22679 | -0.246 | 0.0087066 | 0.23774 | 0.01649 | 0 | 0 | 0.22125 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 15.7826 | 1.5783 | 13.2574 | 0 | 0.94696 | 15.7926 | 2.8592 | 10.5651 | 1.552 | 0.81621 | -0.0099941 | -1.281 | 2.6923 | -1.552 | 0.13074 | 14.1376 | 2.3827 | 9.6256 | 0.74932 | 1.38 | [7 empty] | 2.52 |  |  |  |  | 2.134 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4486/18 | 5.2614 | 0.52614 | 4.4195 | 0 | 0.31568 | 5.2614 | 1.2651 | 3.9425 | 0 | 0.05369 | 0 | -0.73898 | 0.47699 | 0 | 0.26199 | 5.2058 | 1.0543 | 4.1068 | 0 | 0.044742 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 0.59322 | 0.059322 | 0.49831 | 0 | 0.035593 | 0.59322 | 0.34139 | 0 | 0 | 0.25183 | 0 | -0.28207 | 0.49831 | 0 | -0.21624 | 0.49435 | 0.28449 | 0 | 0 | 0.20986 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ 10кВ РП-51 - ТП-501 (инв. № 6068) по адресу: Московская обл., г.Домодедово от СНТ Южное-2 до поворота на с. Колычево | I_5058/18 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5059/18 | 3.7685 | 0.37685 | 3.1655 | 0 | 0.22611 | 3.7685 | 0.6549 | 3.0385 | 0 | 0.075051 | 0 | -0.27805 | 0.12699 | 0 | 0.15106 | 3.1544 | 0.54575 | 2.5321 | 0 | 0.076525 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.183
| Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.4587 | 0.24587 | 2.0653 | 0 | 0.14752 | 2.4587 | 0.36304 | 1.9468 | 0 | 0.14886 | 4.034e-06 | -0.11717 | 0.11851 | 0 | -0.0013385 | 2.0601 | 0.30253 | 1.6223 | 0 | 0.13523 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.951
| Реконструкция ВЛ-10кВ отп. от ф.2 ПС-708 – РП-19 до КТП-596 по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 0.18743 | 0.018743 | 0.15744 | 0 | 0.011246 | 0.18743 | 0 | 0 | 0 | 0.18743 | 0 | 0.018743 | 0.15744 | 0 | -0.17618 | 0.15619 | 0 | 0 | 0 | 0.15619 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 1.7106 | 0.17106 | 1.4369 | 0 | 0.10264 | 1.7206 | 0 | 1.6373 | 0 | 0.083289 | -0.0099981 | 0.17106 | -0.20041 | 0 | 0.019347 | 1.4338 | 0 | 1.3644 | 0 | 0.069407 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | K_6462/20 | 0.39 | 0.039 | 0.3276 | 0 | 0.0234 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.039 | 0.3276 | -0.39 | 0.0234 | 0.38581 | 0 | 0 | 0 | 0.38581 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-783 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., городской округ Домодедово, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, стр. 33 | K_6675/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-422 по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Советская | K_6521/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | K_6615/20 | 0.27821 | 0.027821 | 0.23369 | 0 | 0.016692 | 0.27821 | 0 | 0 | 0.26286 | 0.015347 | 0 | 0.027821 | 0.23369 | -0.26286 | 0.0013455 | 0.26323 | 0 | 0 | 0 | 0.26323 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | J_6261/19 | 1.134 | 0.1134 | 0.95253 | 0 | 0.068038 | 1.134 | 0.23478 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | -0.12138 | 0.95253 | -0.89918 | 0.068038 | 0.98333 | 0.19565 | 0 | 0.74932 | 0.038364 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 45.3417 | 4.5342 | 38.0871 | 0 | 2.7205 | 45.3417 | 3.8186 | 36.4932 | 1.6407 | 3.3891 | 8.6856e-05 | 0.71554 | 1.5938 | -1.6407 | -0.66861 | 38.0463 | 3.2006 | 30.411 | 0 | 4.4347 | [7 empty] | 2.29 |  |  |  |  | 6.655 | 0
| Реконструкция РТП-88 по адресу: Московская область, г.Коломна | I_5434/18 | 0.00047858 | 4.7858e-05 | 0.00040201 | 0 | 2.8715e-05 | 0.00047858 | 0 | 0 | 0 | 0.00047858 | 0 | 4.7858e-05 | 0.00040201 | 0 | -0.00044987 | 0.00039882 | 0 | 0 | 0 | 0.00039882 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-288 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ясная | I_5436/18 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-287 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Полянка | I_5437/18 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-73 по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд | J_5874/19 | 0.44383 | 0.044383 | 0.37282 | 0 | 0.02663 | 0.44383 | 0 | 0 | 0.42634 | 0.017489 | 3.3e-06 | 0.044383 | 0.37282 | -0.42634 | 0.0091414 | 0.64459 | 0 | 0 | 0 | 0.64459 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.015
| Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 0.43649 | 0.043649 | 0.36665 | 0 | 0.026189 | 0.43649 | 0 | 0 | 0 | 0.43649 | 0 | 0.043649 | 0.36665 | 0 | -0.4103 | 0.36374 | 0 | 0 | 0 | 0.36374 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 43.1125 | 4.3112 | 36.2145 | 0 | 2.5867 | 43.1125 | 3.7082 | 36.4932 | 0 | 2.9111 | -4.9e-07 | 0.60305 | -0.27874 | 0 | -0.32432 | 35.9271 | 3.0902 | 30.411 | 0 | 2.4259 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 6.016
| Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.58053 | 0.058053 | 0.48765 | 0 | 0.034832 | 0.58053 | 0.069436 | 0 | 0.49721 | 0.013887 | 2.8e-08 | -0.011383 | 0.48765 | -0.49721 | 0.020945 | 0.13435 | 0.069436 | 0 | 0 | 0.064915 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.108
| Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | K_6340/20 | 0.4342 | 0.04342 | 0.36473 | 0 | 0.026052 | 0.4342 | 0.041 | 0 | 0.385 | 0.0082 | 0 | 0.00242 | 0.36473 | -0.385 | 0.017852 | 0.37342 | 0.041 | 0 | 0 | 0.33242 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.049178 | 0 | 0 | 0 | 0.049178 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.132
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142435, Московская обл., Коломенский р-н, п. Пески, ДНТ «Советский художник», дом № 43 | K_6413/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.037506 | 0 | 0 | 0 | 0.037506 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
| Реконструкция КЛ-10 кВ. Строительство двух РП и 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Коломенский р-н, г. Коломна, Колычевский проезд, владение № 5/1 (1 этап) | K_6570/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | K_6526/20 | 0.33213 | 0.033213 | 0.27899 | 0 | 0.019928 | 0.33213 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0.033213 | 0.27899 | -0.33213 | 0.019928 | 0.38991 | 0 | 0 | 0 | 0.38991 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0.1154 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.224
| Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП-40, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140414, Московская обл., г. Коломна, ул. Шоссейная, 47 (1 этап) | K_6612/20 | 0.00079158 | 7.9158e-05 | 0.00066493 | 0 | 4.7495e-05 | 0.00079158 | 0 | 0 | 0 | 0.00079158 | 0 | 7.9158e-05 | 0.00066493 | 0 | -0.00074409 | 0.010167 | 0 | 0 | 0 | 0.010167 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 22.6913 | 2.2691 | 19.0607 | 0 | 1.3615 | 22.6903 | 0.35886 | 20.2693 | 0.82935 | 1.2328 | 0.0010015 | 1.9103 | -1.2086 | -0.82935 | 0.12868 | 23.5728 | 0.29905 | 20.9038 | 0.69112 | 1.6788 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 0.53 | 0
| РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 19.0451 | 1.9045 | 15.9979 | 0 | 1.1427 | 19.0451 | 0 | 18.5378 | 0 | 0.50733 | 0 | 1.9045 | -2.5399 | 0 | 0.63538 | 19.733 | 0 | 19.3102 | 0 | 0.42277 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.2121 | 0.12121 | 1.0182 | 0 | 0.072728 | 1.2121 | 0.10705 | 1.0082 | 0 | 0.096855 | 0 | 0.014167 | 0.0099602 | 0 | -0.024127 | 1.0101 | 0.089205 | 0.84019 | 0 | 0.080713 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 0.0013005 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | 7.8031e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | -0.0012225 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 0.62199 | 0.062199 | 0.52247 | 0 | 0.037319 | 0.62199 | 0 | 0 | 0 | 0.62199 | 0 | 0.062199 | 0.52247 | 0 | -0.58467 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 0.51833 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | K_6456/20 | 0.3237 | 0.03237 | 0.27191 | 0 | 0.019422 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.03237 | 0.27191 | -0.3237 | 0.019422 | 0.29568 | 0 | 0 | 0.26975 | 0.025932 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1047а для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141282, Московская обл, Ивантеевка г, Толмачева ул, дом № 1 | K_6348/20 | 0.98021 | 0.098021 | 0.82338 | 0 | 0.058813 | 0.98021 | 0.25182 | 0.72331 | 0 | 0.0050913 | 0 | -0.1538 | 0.10007 | 0 | 0.053721 | 0.96753 | 0.20985 | 0.75344 | 0 | 0.0042428 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | K_6330/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.073565 | 0 | 0 | 0 | 0.073565 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.23
| Реконструкция ТП-1260. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Адмирала Жильцова | K_6396/20 | 0.0012 | 0.00012 | 0.001008 | 0 | 7.2e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0.00096071 | 0.00012 | 0.001008 | 0 | -0.00016729 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | J_6047/19 | 0.50564 | 0.050564 | 0.42474 | 0 | 0.030339 | 0.50565 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | -1.2e-06 | 0.050564 | 0.42474 | -0.50565 | 0.030339 | 0.46403 | 0 | 0 | 0.42137 | 0.042661 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.50935 | 0 | 0 | 0 | 0.50935 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.3 | 0
| Городской округ Химки |  | 28.1671 | 2.8167 | 23.6603 | 0 | 1.69 | 28.1709 | 0.46281 | 24.0584 | 0.98797 | 2.6617 | -0.0037849 | 2.3539 | -0.39806 | -0.98797 | -0.97166 | 28.8494 | 0.38567 | 25.0608 | 0 | 3.4029 | [7 empty] | 2.52 |  |  |  |  | 6.717 | 0
| Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 25.9081 | 2.5908 | 21.7628 | 0 | 1.5545 | 25.9081 | 0 | 24.0584 | 0 | 1.8497 | 0 | 2.5908 | -2.2956 | 0 | -0.29524 | 26.6023 | 0 | 25.0608 | 0 | 1.5414 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 6.267
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 0.603 | 0.0603 | 0.50652 | 0 | 0.03618 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0.0603 | 0.50652 | 0 | -0.56682 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 0.65273 | 0.065273 | 0.54829 | 0 | 0.039164 | 0.65273 | 0.46281 | 0 | 0 | 0.18992 | 0 | -0.39753 | 0.54829 | 0 | -0.15076 | 0.54394 | 0.38567 | 0 | 0 | 0.15827 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 0.67679 | 0.067679 | 0.5685 | 0 | 0.040607 | 0.67679 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.012523 | -1.296e-06 | 0.067679 | 0.5685 | -0.66427 | 0.028084 | 0.63049 | 0 | 0 | 0 | 0.63049 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.069336 | 0 | 0 | 0 | 0.069336 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.15
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | K_6551/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.17
| Реконструкция КТП-331 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня | K_6640/20 | 0.32634 | 0.032634 | 0.27413 | 0 | 0.01958 | 0.33021 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.0065076 | -0.0038676 | 0.032634 | 0.27413 | -0.3237 | 0.013073 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.049121 | 0 | 0 | 0 | 0.049121 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.13 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 63.7984 | 6.3798 | 53.5906 | 0 | 3.8279 | 63.7983 | 2.4624 | 46.5718 | 5.0061 | 9.7579 | 5.2547e-05 | 3.9174 | 7.0188 | -5.0061 | -5.93 | 57.7065 | 2.6092 | 41.4819 | 4.4898 | 9.1256 | [7 empty] | 7.15 |  |  |  |  | 1.8337 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0.0051094 | 0.00051094 | 0.0042919 | 0 | 0.00030657 | 0.0051094 | 0.0042579 | 0 | 0 | 0.00085157 | 0 | -0.0037469 | 0.0042919 | 0 | -0.00054501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0.0051089 | 0.00051089 | 0.0042915 | 0 | 0.00030653 | 0.0051089 | 0.0042574 | 0 | 0 | 0.00085149 | 0 | -0.0037465 | 0.0042915 | 0 | -0.00054495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 3.9271 | 0.39271 | 3.2988 | 0 | 0.23563 | 3.9271 | 0.079185 | 3.8269 | 0 | 0.021034 | 0 | 0.31353 | -0.52812 | 0 | 0.21459 | 3.2726 | 0.065988 | 3.1891 | 0 | 0.017528 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 5.406 | 0.5406 | 4.5411 | 0 | 0.32436 | 5.406 | 0 | 4.9553 | 0 | 0.45079 | 0 | 0.5406 | -0.41417 | 0 | -0.12643 | 4.505 | 0 | 4.1294 | 0 | 0.37566 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.60566
| Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 0.25885 | 0.025885 | 0.21743 | 0 | 0.015531 | 0.25885 | 0 | 0 | 0 | 0.25885 | 0 | 0.025885 | 0.21743 | 0 | -0.24332 | 0.21571 | 0 | 0 | 0 | 0.21571 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 0.25565 | 0.025565 | 0.21474 | 0 | 0.015339 | 0.25565 | 0 | 0 | 0 | 0.25565 | 0 | 0.025565 | 0.21474 | 0 | -0.24031 | 0.21304 | 0 | 0 | 0 | 0.21304 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 0.0013005 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | 7.8031e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | -0.0012225 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 0.75625 | 0.075625 | 0.63525 | 0 | 0.045375 | 0.75625 | 0 | 0 | 0 | 0.75625 | 0 | 0.075625 | 0.63525 | 0 | -0.71088 | 0.63021 | 0 | 0 | 0 | 0.63021 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 2.8408 | 0.28408 | 2.3863 | 0 | 0.17045 | 2.8408 | 0.11405 | 2.3786 | 0 | 0.34815 | 0 | 0.17003 | 0.0076656 | 0 | -0.1777 | 2.3674 | 0.095045 | 1.9822 | 0 | 0.29012 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 8.3571 | 0.83571 | 7.0199 | 0 | 0.50142 | 8.3571 | 0.043749 | 7.1966 | 0 | 1.1167 | 0 | 0.79196 | -0.17668 | 0 | -0.61528 | 6.9642 | 0.036458 | 5.9972 | 0 | 0.93058 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
| Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 0.48659 | 0.048659 | 0.40874 | 0 | 0.029195 | 0.48659 | 0 | 0.48659 | 0 | 0 | -4.44e-06 | 0.048659 | -0.077859 | 0 | 0.029195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 0.16576 | 0.016576 | 0.13924 | 0 | 0.0099458 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0.016576 | 0.13924 | 0 | -0.15582 | 0.13814 | 0 | 0 | 0 | 0.13814 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 7.5694 | 0.75694 | 6.3583 | 0 | 0.45417 | 7.5694 | 0.17568 | 7.1064 | 0 | 0.28734 | 0 | 0.58127 | -0.74809 | 0 | 0.16683 | 7.6429 | 0.72824 | 6.6752 | 0 | 0.23945 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 6.2835 | 0.62835 | 5.2782 | 0 | 0.37701 | 6.2835 | 0.58263 | 5.4969 | 0 | 0.20397 | 0 | 0.045722 | -0.21876 | 0 | 0.17304 | 6.3815 | 0.48553 | 5.726 | 0 | 0.16998 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.00696 | 0.000696 | 0.0058464 | 0 | 0.0004176 | 0.0069633 | 0 | 0 | 0 | 0.0069633 | -3.252e-06 | 0.000696 | 0.0058464 | 0 | -0.0065457 | 0.0058027 | 0 | 0 | 0 | 0.0058027 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 0.1493 | 0.01493 | 0.12541 | 0 | 0.0089577 | 0.1493 | 0 | 0 | 0 | 0.1493 | 0 | 0.01493 | 0.12541 | 0 | -0.14034 | 0.12441 | 0 | 0 | 0 | 0.12441 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.2015 | 0.12015 | 1.0093 | 0 | 0.07209 | 1.2015 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.16829 | 0 | 0.12015 | 1.0093 | -1.0332 | -0.096205 | 1.1854 | 0 | 0 | 0.81133 | 0.37403 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 2.2071 | 0.22071 | 1.8539 | 0 | 0.13242 | 2.2071 | 0 | 2.1515 | 0 | 0.055566 | -3.434e-06 | 0.22071 | -0.29757 | 0 | 0.076859 | 1.8392 | 0 | 1.7929 | 0 | 0.046305 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.066747 | 0.0066747 | 0.056067 | 0 | 0.0040048 | 0.066747 | 0 | 0 | 0 | 0.066747 | 0 | 0.0066747 | 0.056067 | 0 | -0.062742 | 0.51737 | 0 | 0 | 0.43498 | 0.082387 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 0.042171 | 0.0042171 | 0.035424 | 0 | 0.0025303 | 0.042171 | 0.028398 | 0 | 0 | 0.013773 | 0 | -0.024181 | 0.035424 | 0 | -0.011243 | 0.26694 | 0.028398 | 0 | 0 | 0.23854 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 4.7117 | 0.47117 | 3.9578 | 0 | 0.2827 | 4.7117 | 0 | 0 | 0 | 4.7117 | 0 | 0.47117 | 3.9578 | 0 | -4.429 | 3.9264 | 0 | 0 | 0 | 3.9264 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.39553 | 0.039553 | 0.33225 | 0 | 0.023732 | 0.39553 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.020216 | 3.708e-06 | 0.039553 | 0.33225 | -0.37531 | 0.0035156 | 0.37092 | 0 | 0 | 0.31276 | 0.058157 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 3.5364 | 0.35364 | 2.9706 | 0 | 0.21219 | 3.5364 | 0.080314 | 3.2717 | 0 | 0.18444 | 0 | 0.27333 | -0.30108 | 0 | 0.027746 | 2.947 | 0.066928 | 2.7264 | 0 | 0.1537 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 0.74908 | 0.074908 | 0.62923 | 0 | 0.044945 | 0.74908 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.14899 | 0 | 0.074908 | 0.62923 | -0.6001 | -0.10404 | 0.93221 | 0 | 0 | 0.76068 | 0.17152 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 3.0444 | 0.30444 | 2.5573 | 0 | 0.18266 | 3.0444 | 0.063625 | 2.8777 | 0 | 0.10301 | -3.048e-06 | 0.24081 | -0.32046 | 0 | 0.079648 | 2.537 | 0.053021 | 2.3981 | 0 | 0.085845 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.11461 | 0.011461 | 0.096274 | 0 | 0.0068767 | 0.11461 | 0.077155 | 0 | 0 | 0.037457 | 0 | -0.065694 | 0.096274 | 0 | -0.030581 | 0.093151 | 0.0043781 | 0 | 0 | 0.088773 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.15
| Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | K_ОД-35/20 | 0.33536 | 0.033536 | 0.2817 | 0 | 0.020121 | 0.33536 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.011655 | 0 | 0.033536 | 0.2817 | -0.3237 | 0.0084663 | 0.29362 | 0 | 0 | 0.26975 | 0.023874 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | K_ОД-26/20 | 0.3237 | 0.03237 | 0.27191 | 0 | 0.019422 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.03237 | 0.27191 | -0.3237 | 0.019422 | 0.29964 | 0 | 0 | 0.28999 | 0.0096533 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310321 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. № 20А | K_ОД-27/20 | 0.012212 | 0.0012212 | 0.010258 | 0 | 0.00073271 | 0.012212 | 0 | 0 | 0 | 0.012212 | 0 | 0.0012212 | 0.010258 | 0 | -0.011479 | 0.010177 | 0 | 0 | 0 | 0.010177 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0.11205 | 0.011205 | 0.094121 | 0 | 0.0067229 | 0.11205 | 0.093374 | 0 | 0 | 0.018675 | 0 | -0.082169 | 0.094121 | 0 | -0.011952 | 0.18072 | 0.093374 | 0 | 0 | 0.087347 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.278
| Реконструкция ТП-510571 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Садовая | K_ЦА-1/20 | 0.0078058 | 0.00078058 | 0.0065568 | 0 | 0.00046835 | 0.0078058 | 0 | 0 | 0 | 0.0078058 | 0 | 0.00078058 | 0.0065568 | 0 | -0.0073374 | 0.0065048 | 0 | 0 | 0 | 0.0065048 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0.16547 | 0.016547 | 0.139 | 0 | 0.0099283 | 0.16547 | 0.13239 | 0 | 0 | 0.03308 | 0 | -0.11584 | 0.139 | 0 | -0.023152 | 0.32996 | 0.13239 | 0 | 0 | 0.19756 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0.52198 | 0.052198 | 0.43846 | 0 | 0.031319 | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0.052198 | 0.43846 | -0.52198 | 0.031319 | 0.45404 | 0 | 0 | 0.43498 | 0.01906 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-560653 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, дом № 1Б | J_ОД-131/19 | 2.4152 | 0.24152 | 2.0288 | 0 | 0.14491 | 2.4152 | 0.12942 | 2.2311 | 0 | 0.054698 | 0 | 0.1121 | -0.20232 | 0 | 0.090213 | 2.4775 | 0.10785 | 2.324 | 0 | 0.045582 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | J_5896/19 | 3.5122 | 0.35122 | 2.9502 | 0 | 0.21073 | 3.5122 | 0.083223 | 3.429 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | -0.47873 | 0 | 0.21073 | 3.6412 | 0.069353 | 3.5718 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | J_ЦА-7/19 | 1.227 | 0.1227 | 1.0307 | 0 | 0.073618 | 1.227 | 0.060896 | 1.1635 | 0 | 0.0025633 | 0 | 0.061801 | -0.13286 | 0 | 0.071055 | 1.0225 | 0.050747 | 0.96959 | 0 | 0.0021361 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | K_ОД-61/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | K_ОД-59/20 | 0.31418 | 0.031418 | 0.26391 | 0 | 0.018851 | 0.31418 | 0 | 0 | 0.30819 | 0.0059833 | 0 | 0.031418 | 0.26391 | -0.30819 | 0.012867 | 0.27367 | 0 | 0 | 0.25004 | 0.023628 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-414163 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, с. Акулово, ул. Центральная | K_6553/20 | 0.44983 | 0.044983 | 0.37786 | 0 | 0.02699 | 0.44983 | 0 | 0 | 0.44959 | 0.00023929 | 0 | 0.044983 | 0.37786 | -0.44959 | 0.026751 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КРУН-1917386. Строительство КЛ-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Маковского | K_6528/20 | 0.033995 | 0.0033995 | 0.028555 | 0 | 0.0020397 | 0.033995 | 0 | 0 | 0 | 0.033995 | 0 | 0.0033995 | 0.028555 | 0 | -0.031955 | 0.028329 | 0 | 0 | 0 | 0.028329 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-510716. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, ул. Вокзальная (1 этап) | K_ОД-51/20 | 0.46598 | 0.046598 | 0.39142 | 0 | 0.027959 | 0.46598 | 0 | 0 | 0.44959 | 0.016389 | 0 | 0.046598 | 0.39142 | -0.44959 | 0.011569 | 0.42785 | 0 | 0 | 0.37466 | 0.053187 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-313200, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, ГП-2 | J_ЦА-8/19 | 0.71986 | 0.071986 | 0.60468 | 0 | 0.043192 | 0.71986 | 0.70985 | 0 | 0 | 0.010013 | 0 | -0.63786 | 0.60468 | 0 | 0.033179 | 0.59988 | 0.59154 | 0 | 0 | 0.008344 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | K_ОД-73/20 | 0.37717 | 0.037717 | 0.31682 | 0 | 0.02263 | 0.37717 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.0092511 | 0 | 0.037717 | 0.31682 | -0.36792 | 0.013379 | 0.30861 | 0 | 0 | 0.28999 | 0.018626 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября | K_ЦА-9/20 | 0.25978 | 0.025978 | 0.21821 | 0 | 0.015587 | 0.25978 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.0069559 | 0 | 0.025978 | 0.21821 | -0.25282 | 0.0086308 | 0.27417 | 0 | 0 | 0.2606 | 0.013566 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-414122 - ТП-410440 и ТП-414122 - ТП-414076 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., с. Акулово | K_6537/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 6.4538 | 0.64538 | 5.4212 | 0 | 0.38723 | 6.4538 | 0 | 5.8799 | 0 | 0.57394 | 8.996e-06 | 0.64538 | -0.45866 | 0 | -0.18671 | 2.7443 | 0 | 2.0827 | 0 | 0.66161 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 0.92 | 0
| Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Ржавки | J_6025/19 | 2.6165 | 0.26165 | 2.1979 | 0 | 0.15699 | 2.6165 | 0 | 2.4993 | 0 | 0.11721 | 3.182e-06 | 0.26165 | -0.30143 | 0 | 0.039783 | 2.1804 | 0 | 2.0827 | 0 | 0.097672 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 0.013804 | 0.0013804 | 0.011595 | 0 | 0.00082822 | 0.013804 | 0 | 0 | 0 | 0.013804 | 0 | 0.0013804 | 0.011595 | 0 | -0.012975 | 0.19483 | 0 | 0 | 0 | 0.19483 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
| Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 3.5343 | 0.35343 | 2.9688 | 0 | 0.21206 | 3.5343 | 0 | 3.3806 | 0 | 0.15373 | 5.814e-06 | 0.35343 | -0.41175 | 0 | 0.058329 | 0.12811 | 0 | 0 | 0 | 0.12811 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.67
| Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 0.28203 | 0.028203 | 0.23691 | 0 | 0.016922 | 0.28203 | 0 | 0 | 0 | 0.28203 | 0 | 0.028203 | 0.23691 | 0 | -0.26511 | 0.23503 | 0 | 0 | 0 | 0.23503 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-112. Строительство БКТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск (1 этап) | K_6529/20 | 0.007169 | 0.0007169 | 0.006022 | 0 | 0.00043014 | 0.007169 | 0 | 0 | 0 | 0.007169 | 0 | 0.0007169 | 0.006022 | 0 | -0.0067389 | 0.0059742 | 0 | 0 | 0 | 0.0059742 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 21.1679 | 2.1168 | 17.781 | 0 | 1.2701 | 21.1679 | 0.81186 | 17.194 | 2.1774 | 0.98463 | 2.424e-05 | 1.3049 | 0.58704 | -2.1774 | 0.28544 | 18.3759 | 0.74261 | 14.1667 | 0 | 3.4667 | [7 empty] | 3.13 |  |  |  |  | 1.95 | 0
| Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 17.7249 | 1.7725 | 14.8889 | 0 | 1.0635 | 17.7249 | 0.039932 | 17 | 0 | 0.68495 | 0 | 1.7326 | -2.1111 | 0 | 0.37854 | 14.7375 | 0 | 14.1667 | 0 | 0.5708 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.65
| Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 0.21015 | 0.021015 | 0.17653 | 0 | 0.012609 | 0.21015 | 0 | 0.194 | 0 | 0.016147 | 4.4e-08 | 0.021015 | -0.017477 | 0 | -0.0035384 | 0.013456 | 0 | 0 | 0 | 0.013456 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.03
| Реконструкция ТП-46 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Новинское шоссе | J_5761/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-7 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская | J_5763/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская | J_5764/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Перевод ТП-7, ТП-9, ТП-12, ТП-14, ТП-24 с напряжения 6 кВ на 10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино | J_5768/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 0.48625 | 0.048625 | 0.40845 | 0 | 0.029175 | 0.48625 | 0.37319 | 0 | 0 | 0.11306 | 0 | -0.32456 | 0.40845 | 0 | -0.083884 | 0.40521 | 0.31099 | 0 | 0 | 0.094216 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.43055 | 0.043055 | 0.36166 | 0 | 0.025833 | 0.43055 | 0.069447 | 0 | 0.33213 | 0.028965 | 2.52e-06 | -0.026392 | 0.36166 | -0.33213 | -0.0031326 | 0.38212 | 0.069447 | 0 | 0 | 0.31267 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 0.38786 | 0.038786 | 0.32581 | 0 | 0.023272 | 0.38786 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.012548 | 3.828e-06 | 0.038786 | 0.32581 | -0.37531 | 0.010724 | 0.4272 | 0 | 0 | 0 | 0.4272 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 0.90766 | 0.090766 | 0.76243 | 0 | 0.054459 | 0.90765 | 0.095578 | 0 | 0.75062 | 0.06145 | 4.044e-06 | -0.0048126 | 0.76243 | -0.75062 | -0.0069904 | 1.0657 | 0.095578 | 0 | 0 | 0.9701 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | K_6400/20 | 0.44651 | 0.044651 | 0.37507 | 0 | 0.026791 | 0.44651 | 0.15304 | 0 | 0.26286 | 0.030609 | 0 | -0.10839 | 0.37507 | -0.26286 | -0.0038181 | 0.77598 | 0.15304 | 0 | 0 | 0.62294 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.27
| Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | K_6356/20 | 0.2431 | 0.02431 | 0.2042 | 0 | 0.014586 | 0.2431 | 0.03288 | 0 | 0.20364 | 0.006576 | -1.8e-06 | -0.0085704 | 0.2042 | -0.20364 | 0.0080098 | 0.22338 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.1905 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-391. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Комарова (1 этап) | K_6387/20 | 0.0072226 | 0.00072226 | 0.006067 | 0 | 0.00043336 | 0.0072226 | 0 | 0 | 0 | 0.0072226 | 0 | 0.00072226 | 0.006067 | 0 | -0.0067893 | 0.038899 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.0060188 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0.31016 | 0.031016 | 0.26054 | 0 | 0.01861 | 0.31017 | 0.047789 | 0 | 0.25282 | 0.0095578 | -5.4e-06 | -0.016773 | 0.26054 | -0.25282 | 0.009052 | 0.29528 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.2475 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-281. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, п. Новый городок | K_6392/20 | 0.0057634 | 0.00057634 | 0.0048413 | 0 | 0.0003458 | 0.0057634 | 0 | 0 | 0 | 0.0057634 | 0 | 0.00057634 | 0.0048413 | 0 | -0.0054176 | 0.0048028 | 0 | 0 | 0 | 0.0048028 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141171, Московская обл., Щелковский р-н, п. Монино, ул. Южная, дом № 5а | K_6499/20 | 0.0068225 | 0.00068225 | 0.0057309 | 0 | 0.00040935 | 0.0068225 | 0 | 0 | 0 | 0.0068225 | 0 | 0.00068225 | 0.0057309 | 0 | -0.0064132 | 0.0056854 | 0 | 0 | 0 | 0.0056854 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 2.4567 | 0.24567 | 2.0636 | 0 | 0.1474 | 2.4567 | 0.049236 | 1.6852 | 0.37531 | 0.34687 | 6.06e-07 | 0.19643 | 0.37835 | -0.37531 | -0.19947 | 0.66367 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.62264 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 3.261 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 2.0004 | 0.20004 | 1.6803 | 0 | 0.12002 | 2.0004 | 0 | 1.6852 | 0 | 0.31515 | 6.06e-07 | 0.20004 | -0.0049079 | 0 | -0.19513 | 0.26263 | 0 | 0 | 0 | 0.26263 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.261
| Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.45626 | 0.045626 | 0.38326 | 0 | 0.027376 | 0.45626 | 0.049236 | 0 | 0.37531 | 0.031716 | 0 | -0.0036096 | 0.38326 | -0.37531 | -0.0043406 | 0.40105 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.36002 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 15.5778 | 1.5578 | 13.0853 | 0 | 0.93467 | 15.5777 | 1.8264 | 12.6325 | 0 | 1.1189 | 8.4018e-05 | -0.26857 | 0.45288 | 0 | -0.18423 | 15.5371 | 1.5247 | 12.7363 | 0 | 1.2761 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 8.535 | 0
| Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 2.6282 | 0.26282 | 2.2077 | 0 | 0.15769 | 2.6282 | 0.4056 | 2.028 | 0 | 0.1946 | 0 | -0.14278 | 0.17969 | 0 | -0.036912 | 2.1902 | 0.338 | 1.69 | 0 | 0.16217 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.192
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, пос. Октябрьский | J_5751/18 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ направлением Р-253 – КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., с. Хатунь | I_5008/18 | 1.9309 | 0.19309 | 1.622 | 0 | 0.11585 | 1.9309 | 0.45965 | 1.3974 | 0 | 0.073842 | 0 | -0.26656 | 0.22455 | 0 | 0.042012 | 1.9002 | 0.38304 | 1.4556 | 0 | 0.061535 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 9.9613 | 0.99613 | 8.3675 | 0 | 0.59768 | 9.9613 | 0 | 9.2071 | 0 | 0.75427 | 0 | 0.99613 | -0.83954 | 0 | -0.15659 | 10.2192 | 0 | 9.5907 | 0 | 0.62856 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 7.718
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | I_4009/17 | 1.0296 | 0.10296 | 0.86484 | 0 | 0.061775 | 1.0296 | 0.94462 | 0 | 0 | 0.084961 | 0 | -0.84166 | 0.86484 | 0 | -0.023186 | 0.85798 | 0.78718 | 0 | 0 | 0.0708 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | K_6376/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.031882 | 0 | 0 | 0 | 0.031882 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.125
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | K_6321/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0.031726 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.22
| Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, проспект Победы | K_6322/20 | 0.019788 | 0.0019788 | 0.016622 | 0 | 0.0011873 | 0.019788 | 0.01649 | 0 | 0 | 0.003298 | 0 | -0.014511 | 0.016622 | 0 | -0.0021107 | 0.1739 | 0.01649 | 0 | 0 | 0.15741 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.01
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | J_6272/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.018261 | 0 | 0 | 0 | 0.018261 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.11
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | J_6273/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.045608 | 0 | 0 | 0 | 0.045608 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
| Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от МТП-113 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Колхозная, дом № 239 | K_6564/20 | 0.007683 | 0.0007683 | 0.0064537 | 0 | 0.00046098 | 0.007683 | 0 | 0 | 0 | 0.007683 | 0 | 0.0007683 | 0.0064537 | 0 | -0.007222 | 0.067964 | 0 | 0 | 0 | 0.067964 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 2.5065 | 0.25065 | 2.1054 | 0 | 0.15039 | 2.5063 | 0 | 2.3794 | 0 | 0.12692 | 0.00012511 | 0.25065 | -0.27399 | 0 | 0.023471 | 2.2365 | 0 | 1.9829 | 0 | 0.25369 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0.644 | 0
| Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.8056 | 0.18056 | 1.5167 | 0 | 0.10834 | 1.8056 | 0 | 1.7363 | 0 | 0.069253 | -9.12e-07 | 0.18056 | -0.21964 | 0 | 0.039083 | 1.5047 | 0 | 1.4469 | 0 | 0.057711 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.70004 | 0.070004 | 0.58803 | 0 | 0.042002 | 0.70004 | 0 | 0.64309 | 0 | 0.056946 | 0 | 0.070004 | -0.05506 | 0 | -0.014944 | 0.58337 | 0 | 0.53591 | 0 | 0.047455 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.049
| Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.279
| Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Горького | J_6039/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП-5 по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Жукова Гора | J_6038/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | K_6487/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.041017 | 0 | 0 | 0 | 0.041017 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.153
| Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | K_6423/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.063491 | 0 | 0 | 0 | 0.063491 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | K_6409/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0.043416 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.163
| Реконструкция щита оперативного тока и щита собственных нужд на ПС 110 кВ «Ткач» №488 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Тельмана, стр.1 | J_6189/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 35.1949 | 3.5195 | 29.5637 | 0 | 2.1117 | 35.1949 | 0.56993 | 32.2626 | 0 | 2.3623 | 4.2099e-05 | 2.9496 | -2.6989 | 0 | -0.25063 | 36.0064 | 0.5679 | 32.5054 | 0 | 2.9331 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 3.4328 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0.20128 | 0.020128 | 0.16908 | 0 | 0.012077 | 0.20128 | 0.028944 | 0.17234 | 0 | 0 | 0 | -0.0088162 | -0.0032607 | 0 | 0.012077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0.4863 | 0.04863 | 0.40849 | 0 | 0.029178 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 0.04863 | -0.077808 | 0 | 0.029178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 0.68954 | 0.068954 | 0.57921 | 0 | 0.041372 | 0.68954 | 0 | 0 | 0 | 0.68954 | 0 | 0.068954 | 0.57921 | 0 | -0.64816 | 0.57461 | 0 | 0 | 0 | 0.57461 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 0.30934 | 0.030934 | 0.25984 | 0 | 0.01856 | 0.30934 | 0 | 0 | 0 | 0.30934 | 0 | 0.030934 | 0.25984 | 0 | -0.29078 | 1.6729 | 0 | 1.4151 | 0 | 0.25778 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 21.8418 | 2.1842 | 18.3471 | 0 | 1.3105 | 21.8418 | 0 | 21.2694 | 0 | 0.57242 | 0 | 2.1842 | -2.9223 | 0 | 0.73809 | 22.6326 | 0 | 22.1556 | 0 | 0.47702 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 0.91223 | 0.091223 | 0.76627 | 0 | 0.054734 | 0.91223 | 0 | 0.78096 | 0 | 0.13127 | 1.4e-08 | 0.091223 | -0.014686 | 0 | -0.076536 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0.10939 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5478
| Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 4.6092 | 0.46092 | 3.8717 | 0 | 0.27655 | 4.6092 | 0 | 4.2918 | 0 | 0.31739 | 0 | 0.46092 | -0.42008 | 0 | -0.040834 | 4.7351 | 0 | 4.4706 | 0 | 0.26449 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.06
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 5.4949 | 0.54949 | 4.6157 | 0 | 0.3297 | 5.4949 | 0 | 5.2002 | 0 | 0.29475 | 0 | 0.54949 | -0.58444 | 0 | 0.034949 | 4.5791 | 0 | 4.3335 | 0 | 0.24562 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.18
| Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.021442 | 0.0021442 | 0.018011 | 0 | 0.0012865 | 0.021442 | 0 | 0 | 0 | 0.021442 | 0 | 0.0021442 | 0.018011 | 0 | -0.020155 | 0.48046 | 0.11708 | 0.13053 | 0 | 0.23284 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2
| Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.074333 | 0.0074333 | 0.06244 | 0 | 0.00446 | 0.074333 | 0 | 0.061683 | 0 | 0.01265 | 4.6e-08 | 0.0074333 | 0.00075655 | 0 | -0.0081898 | 0.010542 | 0 | 0 | 0 | 0.010542 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.055
| Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | K_6320/20 | 0.019791 | 0.0019791 | 0.016625 | 0 | 0.0011875 | 0.019791 | 0.019791 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017812 | 0.016625 | 0 | 0.0011875 | 0.13697 | 0.016493 | 0 | 0 | 0.12047 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | J_6187/19 | 0.28908 | 0.028908 | 0.24283 | 0 | 0.017345 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 3e-08 | -0.26017 | 0.24283 | 0 | 0.017345 | 0.47706 | 0.2409 | 0 | 0 | 0.23616 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.39
| Реконструкция ТП-287, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Дружбы, дом № 15 | K_6491/20 | 0.12325 | 0.012325 | 0.10353 | 0 | 0.0073947 | 0.12325 | 0.12205 | 0 | 0 | 0.0011965 | 0 | -0.10972 | 0.10353 | 0 | 0.0061983 | 0.1027 | 0.10171 | 0 | 0 | 0.00099706 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-227 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, ПГСК«Высотный», помещение 35 | K_6406/20 | 0.0062963 | 0.00062963 | 0.0052889 | 0 | 0.00037778 | 0.0062963 | 0 | 0 | 0 | 0.0062963 | 0 | 0.00062963 | 0.0052889 | 0 | -0.0059185 | 0.19901 | 0 | 0 | 0 | 0.19901 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-174 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, дом № 21 стр. 1 | K_6021/19 | 0.00082699 | 8.2699e-05 | 0.00069467 | 0 | 4.962e-05 | 0.00082699 | 0 | 0 | 0 | 0.00082699 | 0 | 8.2699e-05 | 0.00069467 | 0 | -0.00077737 | 0.18257 | 0 | 0 | 0 | 0.18257 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-273 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Парковая | K_6182/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | K_6473/20 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004e-05 | 2.1004e-06 | 1.7644e-05 | 0 | 1.2603e-06 | 0.017237 | 0 | 0 | 0 | 0.017237 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | J_6237/19 | 0.11504 | 0.011504 | 0.096636 | 0 | 0.0069025 | 0.11504 | 0.11006 | 0 | 0 | 0.0049797 | 0 | -0.098558 | 0.096636 | 0 | 0.0019228 | 0.095869 | 0.091719 | 0 | 0 | 0.0041497 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 36.7135 | 3.6713 | 30.8393 | 0 | 2.2028 | 36.7162 | 3.8423 | 23.7498 | 5.485 | 3.6391 | -0.0027374 | -0.17094 | 7.0895 | -5.485 | -1.4363 | 30.4653 | 2.4262 | 18.749 | 0 | 9.2902 | [7 empty] | 16.73 |  |  |  |  | 2.2986 | 0
| Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0.073251 | 0.0073251 | 0.061531 | 0 | 0.0043951 | 0.073251 | 0.07203 | 0 | 0 | 0.0012209 | -2.8475e-09 | -0.064705 | 0.061531 | 0 | 0.0031742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0.24043 | 0.024043 | 0.20196 | 0 | 0.014426 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 2e-08 | 0.024043 | -0.038469 | 0 | 0.014426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 0.5 | 0.05 | 0.42 | 0 | 0.03 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -4e-09 | 0.05 | -0.08 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 1.2377 | 0.12377 | 1.0396 | 0 | 0.074259 | 1.2377 | 0 | 0.89686 | 0 | 0.3408 | 0 | 0.12377 | 0.14277 | 0 | -0.26654 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.284 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0.30265 | 0.030265 | 0.25422 | 0 | 0.018159 | 0.30265 | 0 | 0 | 0.30265 | 0 | 0 | 0.030265 | 0.25422 | -0.30265 | 0.018159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 4.4126 | 0.44126 | 3.7066 | 0 | 0.26476 | 4.4126 | 0 | 4.1088 | 0 | 0.30383 | 0 | 0.44126 | -0.40219 | 0 | -0.039072 | 4.5332 | 0 | 4.28 | 0 | 0.25319 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 0.58684 | 0.058684 | 0.49295 | 0 | 0.035211 | 0.58684 | 0 | 0 | 0 | 0.58684 | 0 | 0.058684 | 0.49295 | 0 | -0.55163 | 0.48904 | 0 | 0 | 0 | 0.48904 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-30 до ТП-338 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5940/19 | 0.0010326 | 0.00010326 | 0.00086735 | 0 | 6.1954e-05 | 0.0010326 | 0 | 0 | 0 | 0.0010326 | 0 | 0.00010326 | 0.00086735 | 0 | -0.00097061 | 0.00086047 | 0 | 0 | 0 | 0.00086047 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-30 до РП-16 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5941/19 | 0.0011276 | 0.00011276 | 0.00094715 | 0 | 6.7653e-05 | 0.0011276 | 0 | 0 | 0 | 0.0011276 | 0 | 0.00011276 | 0.00094715 | 0 | -0.0010599 | 0.00093963 | 0 | 0 | 0 | 0.00093963 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 0.64501 | 0.064501 | 0.54181 | 0 | 0.038701 | 0.64501 | 0.32073 | 0 | 0 | 0.32429 | 0 | -0.25623 | 0.54181 | 0 | -0.28559 | 0.53751 | 0 | 0 | 0 | 0.53751 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 0.33014 | 0.033014 | 0.27732 | 0 | 0.019809 | 0.33059 | 0 | 0 | 0 | 0.33059 | -0.0004453 | 0.033014 | 0.27732 | 0 | -0.31078 | 0.27549 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-12 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5949/19 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 0.85156 | 0.085156 | 0.71531 | 0 | 0.051094 | 0.85156 | 0.68033 | 0 | 0 | 0.17123 | 0 | -0.59518 | 0.71531 | 0 | -0.12013 | 0.70963 | 0.56694 | 0 | 0 | 0.14269 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.11197 | 0.011197 | 0.094053 | 0 | 0.006718 | 0.11197 | 0 | 0.10341 | 0 | 0.0085581 | 5.2e-08 | 0.011197 | -0.0093567 | 0 | -0.00184 | 0.0071317 | 0 | 0 | 0 | 0.0071317 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 2.6126 | 0.26126 | 2.1946 | 0 | 0.15676 | 2.6126 | 0 | 2.3567 | 0 | 0.25591 | -5.026e-06 | 0.26126 | -0.16211 | 0 | -0.099154 | 2.093 | 0 | 1.8797 | 0 | 0.21326 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.232
| Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 0.3366 | 0.03366 | 0.28275 | 0 | 0.020196 | 0.3366 | 0.24191 | 0 | 0 | 0.094696 | 0 | -0.20825 | 0.28275 | 0 | -0.074499 | 0.2805 | 0.20159 | 0 | 0 | 0.078913 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 0.83161 | 0.083161 | 0.69855 | 0 | 0.049897 | 0.83161 | 0 | 0.57395 | 0 | 0.25766 | 0 | 0.083161 | 0.1246 | 0 | -0.20776 | 0.21471 | 0 | 0 | 0 | 0.21471 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 10.995 | 1.0995 | 9.2358 | 0 | 0.6597 | 10.995 | 0 | 10.5732 | 0 | 0.42182 | -1.716e-06 | 1.0995 | -1.3374 | 0 | 0.23788 | 9.1625 | 0 | 8.811 | 0 | 0.35152 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.9826
| Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 0.93687 | 0.093687 | 0.78697 | 0 | 0.056212 | 0.93687 | 0.4653 | 0.40334 | 0 | 0.068221 | 2.2e-08 | -0.37162 | 0.38363 | 0 | -0.012008 | 0.056851 | 0 | 0 | 0 | 0.056851 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.163
| Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.33378 | 0.033378 | 0.28037 | 0 | 0.020027 | 0.33378 | 0.049236 | 0 | 0.25282 | 0.031716 | 0 | -0.015858 | 0.28037 | -0.25282 | -0.01169 | 0.29348 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.25245 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.039456 | 0.0039456 | 0.033143 | 0 | 0.0023674 | 0.039456 | 0.039456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03551 | 0.033143 | 0 | 0.0023674 | 0.03288 | 0.03288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.5868 | 0.05868 | 0.49291 | 0 | 0.035208 | 0.5868 | 0.064824 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | -0.006144 | 0.49291 | -0.52198 | 0.035208 | 0.58572 | 0.05402 | 0 | 0 | 0.5317 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.049236 | 0.0049236 | 0.041358 | 0 | 0.0029542 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044312 | 0.041358 | 0 | 0.0029542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.031488 | 0.0031488 | 0.02645 | 0 | 0.0018893 | 0.031488 | 0.031488 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028339 | 0.02645 | 0 | 0.0018893 | 0.12801 | 0.02624 | 0 | 0 | 0.10177 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.82297 | 0.082297 | 0.69129 | 0 | 0.049378 | 0.82297 | 0.24959 | 0.45671 | 0 | 0.11667 | 0 | -0.1673 | 0.23459 | 0 | -0.067292 | 0.78095 | 0.20799 | 0.47574 | 0 | 0.097225 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.458
| Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.049236 | 0.0049236 | 0.041358 | 0 | 0.0029542 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044312 | 0.041358 | 0 | 0.0029542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.049236 | 0.0049236 | 0.041358 | 0 | 0.0029542 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044312 | 0.041358 | 0 | 0.0029542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.049236 | 0.0049236 | 0.041358 | 0 | 0.0029542 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044312 | 0.041358 | 0 | 0.0029542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.26914 | 0.026914 | 0.22607 | 0 | 0.016148 | 0.26913 | 0.031488 | 0 | 0.23268 | 0.0049668 | 1.164e-06 | -0.0045744 | 0.22607 | -0.23268 | 0.011181 | 0.24109 | 0.02624 | 0 | 0 | 0.21485 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.44887 | 0.044887 | 0.37705 | 0 | 0.026932 | 0.44887 | 0.049236 | 0 | 0.36792 | 0.031716 | 0 | -0.0043488 | 0.37705 | -0.36792 | -0.0047841 | 0.41867 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.37764 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | K_6386/20 | 0.30232 | 0.030232 | 0.25395 | 0 | 0.018139 | 0.30232 | 0.039456 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | -0.0092244 | 0.25395 | -0.26286 | 0.018139 | 0.28573 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.25285 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Пограничная ул, дом № 28Б | K_6351/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул. | K_6402/20 | 1.031 | 0.1031 | 0.86606 | 0 | 0.061861 | 1.031 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0.1031 | 0.86606 | -1.031 | 0.061861 | 1.5902 | 0.12771 | 0 | 0 | 1.4625 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-13, строительство 2БКТП взамен ТП-195 по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 | K_6344/20 | 0.01 | 0.001 | 0.0084 | 0 | 0.0006 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 0.0098006 | 0.001 | 0.0084 | 0 | 0.00040058 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (1 этап) | J_5681/19 | 0.081498 | 0.0081498 | 0.068458 | 0 | 0.0048899 | 0.081498 | 0.075636 | 0 | 0 | 0.0058622 | 0 | -0.067486 | 0.068458 | 0 | -0.00097235 | 0.067915 | 0.06303 | 0 | 0 | 0.0048852 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | K_6354/20 | 0.51442 | 0.051442 | 0.43211 | 0 | 0.030865 | 0.51442 | 0.064824 | 0 | 0.44959 | 0 | 0 | -0.013382 | 0.43211 | -0.44959 | 0.030865 | 0.4809 | 0.05402 | 0 | 0 | 0.42688 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 2.1271 | 0.21271 | 1.7868 | 0 | 0.12763 | 2.1392 | 0.15311 | 1.8297 | 0 | 0.15636 | -0.012087 | 0.0596 | -0.042949 | 0 | -0.028738 | 1.7826 | 0.12759 | 1.5247 | 0 | 0.1303 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | J_6318/19 | 0.039456 | 0.0039456 | 0.033143 | 0 | 0.0023674 | 0.039456 | 0.039456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03551 | 0.033143 | 0 | 0.0023674 | 0.32707 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.29419 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | J_6316/19 | 0.30206 | 0.030206 | 0.25373 | 0 | 0.018124 | 0.30206 | 0.049236 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | -0.01903 | 0.25373 | -0.25282 | 0.018124 | 0.3324 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.29137 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 2.5001 | 0.25001 | 2.1001 | 0 | 0.15001 | 2.5001 | 0.69014 | 1.7067 | 0 | 0.10327 | 0 | -0.44013 | 0.39339 | 0 | 0.046735 | 2.3261 | 0.4622 | 1.7778 | 0 | 0.08606 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.463
| Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | J_5898/19 | 0.5487 | 0.05487 | 0.4609 | 0 | 0.032922 | 0.5487 | 0 | 0 | 0.5487 | 0 | 0 | 0.05487 | 0.4609 | -0.5487 | 0.032922 | 0.48408 | 0.11303 | 0 | 0 | 0.37105 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | J_6258/19 | 0.31836 | 0.031836 | 0.26742 | 0 | 0.019101 | 0.31836 | 0.039456 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | -0.0076204 | 0.26742 | -0.2789 | 0.019101 | 0.27739 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.24451 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-273 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, ул. Василия Шукшина, дом №20а (1 этап) | K_6677/20 | 0.045011 | 0.0045011 | 0.037809 | 0 | 0.0027007 | 0.045011 | 0.044772 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | -0.040271 | 0.037809 | 0 | 0.0024614 | 0.29636 | 0.03731 | 0 | 0 | 0.25905 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | K_6495/20 | 0.60086 | 0.060086 | 0.50473 | 0 | 0.036052 | 0.60086 | 0.072048 | 0 | 0.5166 | 0.012216 | 0 | -0.011962 | 0.50473 | -0.5166 | 0.023836 | 0.50322 | 0.035646 | 0 | 0 | 0.46757 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | K_6527/20 | 0.31218 | 0.031218 | 0.26223 | 0 | 0.018731 | 0.31218 | 0.042132 | 0 | 0.26286 | 0.0071886 | 0 | -0.010914 | 0.26223 | -0.26286 | 0.011542 | 0.31591 | 0.03511 | 0 | 0 | 0.2808 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-150 – ТП-338 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад» | K_6464/20 | 0.00019942 | 1.9942e-05 | 0.00016751 | 0 | 1.1965e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 0 | 1.9942e-05 | 0.00016751 | 0 | -0.00018745 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-162 – оп. 1 ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | K_6465/20 | 0.00019942 | 1.9942e-05 | 0.00016751 | 0 | 1.1965e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 0 | 1.9942e-05 | 0.00016751 | 0 | -0.00018745 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0.2431 | 0.02431 | 0.2042 | 0 | 0.014586 | 0.2431 | 0.039456 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | -0.015146 | 0.2042 | -0.20364 | 0.014586 | 0.26842 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.23554 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 6.2278 | 0.62278 | 5.2313 | 0 | 0.37367 | 6.2278 | 1.68 | 2.3072 | 1.152 | 1.0885 | 5.142e-06 | -1.0572 | 2.9241 | -1.152 | -0.71487 | 5.7281 | 1.4 | 1.9227 | 0.96001 | 1.4454 | [7 empty] | 1.66 |  |  |  |  | 0.35 | 0
| Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 0.84211 | 0.084211 | 0.70738 | 0 | 0.050527 | 0.84211 | 0.84211 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7579 | 0.70738 | 0 | 0.050527 | 0.70176 | 0.70176 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 0.50733 | 0.050733 | 0.42616 | 0 | 0.03044 | 0.50733 | 0.22647 | 0 | 0 | 0.28086 | 0 | -0.17573 | 0.42616 | 0 | -0.25042 | 0.42277 | 0.18872 | 0 | 0 | 0.23405 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-22 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, пр-т. Ленинского Комсомола | I_5423/18 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-10 кВ РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с/о Горкинский, в районе д. Ближние Прудищи | K_6610/20 | 0.00047858 | 4.7858e-05 | 0.00040201 | 0 | 2.8715e-05 | 0.00047858 | 0 | 0 | 0 | 0.00047858 | 0 | 4.7858e-05 | 0.00040201 | 0 | -0.00044987 | 0.00039882 | 0 | 0 | 0 | 0.00039882 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.5591 | 0.25591 | 2.1497 | 0 | 0.15355 | 2.5591 | 0.11044 | 2.3072 | 0 | 0.14145 | 1.062e-06 | 0.14547 | -0.15757 | 0 | 0.012099 | 2.1396 | 0.092036 | 1.9227 | 0 | 0.12487 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 0.63513 | 0.063513 | 0.53351 | 0 | 0.038108 | 0.63513 | 0 | 0 | 0 | 0.63513 | 0 | 0.063513 | 0.53351 | 0 | -0.59702 | 0.52928 | 0 | 0 | 0 | 0.52928 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | J_6230/19 | 1.0524 | 0.10524 | 0.88405 | 0 | 0.063146 | 1.0524 | 0.15325 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | -0.048008 | 0.88405 | -0.89918 | 0.063146 | 0.88216 | 0.12771 | 0 | 0.74932 | 0.0051331 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0.5489 | 0.05489 | 0.46107 | 0 | 0.032934 | 0.5489 | 0.26569 | 0 | 0.25282 | 0.03038 | 0 | -0.2108 | 0.46107 | -0.25282 | 0.0025535 | 0.85579 | 0.22141 | 0 | 0.21069 | 0.42369 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | K_6367/20 | 0.081996 | 0.0081996 | 0.068877 | 0 | 0.0049198 | 0.081992 | 0.081992 | 0 | 0 | 0 | 4.08e-06 | -0.073792 | 0.068877 | 0 | 0.0049198 | 0.19609 | 0.068327 | 0 | 0 | 0.12776 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.35 | 0
| Ногинский муниципальный район |  | 0.52495 | 0.052495 | 0.44096 | 0 | 0.031497 | 0.52495 | 0.1949 | 0.31863 | 0 | 0.011424 | 0 | -0.1424 | 0.12233 | 0 | 0.020073 | 0.50384 | 0.16242 | 0.3319 | 0 | 0.0095199 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ногинский р-н, г. Электроугли, Городское поселение Электроугли, ул. Сергеевская, дом 54 (1 этап) | K_6421/20 | 0.52471 | 0.052471 | 0.44076 | 0 | 0.031483 | 0.52471 | 0.1949 | 0.31863 | 0 | 0.011185 | 0 | -0.14243 | 0.12213 | 0 | 0.020298 | 0.50364 | 0.16242 | 0.3319 | 0 | 0.0093205 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-206 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, с. Кудиново, ул. Центральная, дом №1А (1 этап) | K_6626/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Новое строительство |  | 949.4941 | 94.9494 | 797.575 | 0 | 56.9696 | 884.439 | 118.0642 | 670.8492 | 0.92753 | 94.5982 | 65.0551 | -23.1148 | 126.7259 | -0.92753 | -37.6285 | 797.3071 | 93.0904 | 615.0362 | 1.3771 | 87.8034 | [7 empty] | 35.116 |  |  |  |  | 82.6209 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 7.8355 | 0.78355 | 6.5819 | 0 | 0.47013 | 6.4634 | 1.5744 | 4.5441 | 0 | 0.34492 | 1.3721 | -0.79084 | 2.0378 | 0 | 0.12522 | 6.2188 | 1.5129 | 4.167 | 0 | 0.53895 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.78 | 0
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 2.3935 | 0.23935 | 2.0105 | 0 | 0.14361 | 1.8581 | 0.48007 | 1.286 | 0 | 0.092038 | 0.53533 | -0.24073 | 0.72449 | 0 | 0.051569 | 1.5484 | 0.40006 | 1.0717 | 0 | 0.076699 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.316
| Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | G_1774/15 | 1.1937 | 0.11937 | 1.0027 | 0 | 0.071621 | 1.1937 | 0.3293 | 0.82565 | 0 | 0.038733 | -1.1052e-06 | -0.20993 | 0.17704 | 0 | 0.032888 | 0.99473 | 0.27442 | 0.68804 | 0 | 0.032277 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.296
| Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | G_1775/15 | 2.4045 | 0.24045 | 2.0198 | 0 | 0.14427 | 1.5677 | 0.42036 | 1.0893 | 0 | 0.058021 | 0.83678 | -0.17991 | 0.93044 | 0 | 0.086248 | 1.3064 | 0.3503 | 0.90777 | 0 | 0.048351 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.511
| Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | G_1776/15 | 1.751 | 0.1751 | 1.4708 | 0 | 0.10506 | 1.751 | 0.34467 | 1.3431 | 0 | 0.063176 | -4.1392e-06 | -0.16957 | 0.12769 | 0 | 0.041881 | 1.4591 | 0.28722 | 1.1193 | 0 | 0.052647 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.369
| Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 0.091273 | 0.0091273 | 0.076669 | 0 | 0.0054764 | 0.091271 | 0 | 0 | 0 | 0.091271 | 1.3388e-06 | 0.0091273 | 0.076669 | 0 | -0.085795 | 0.07606 | 0 | 0 | 0 | 0.07606 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-256 до ВРУ МДОУ д/сад №29 по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Трудовая, 14 | K_6361/20 | 1.3339e-05 | 1.3339e-06 | 1.1205e-05 | 0 | 8.0033e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339e-05 | 1.3339e-06 | 1.1205e-05 | 0 | 8.0033e-07 | 0.83264 | 0.20089 | 0.38023 | 0 | 0.25152 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.288
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Электросталь, г. Электросталь, Фрязевское ш | K_6584/20 | 0.0014371 | 0.00014371 | 0.0012072 | 0 | 8.6225e-05 | 0.0014358 | 0 | 0 | 0 | 0.0014358 | 1.3388e-06 | 0.00014371 | 0.0012072 | 0 | -0.0013495 | 0.0011965 | 0 | 0 | 0 | 0.0011965 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Северная | K_6582/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 26.2804 | 2.628 | 22.0755 | 0 | 1.5768 | 25.4185 | 0.95765 | 23.0056 | 0 | 1.4552 | 0.86187 | 1.6704 | -0.93012 | 0 | 0.12161 | 21.1196 | 1.1431 | 18.2625 | 0 | 1.714 | [7 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 2.8234 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, городской округ Ликино-Дулёво, д. Минино | I_4688/18 | 0.00071923 | 7.1923e-05 | 0.00060415 | 0 | 4.3154e-05 | 0.00071789 | 0 | 0 | 0 | 0.00071789 | 1.3388e-06 | 7.1923e-05 | 0.00060415 | 0 | -0.00067473 | 0.00059824 | 0 | 0 | 0 | 0.00059824 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 2.4234 | 0.24234 | 2.0356 | 0 | 0.1454 | 1.8484 | 0 | 1.799 | 0 | 0.049386 | 0.57495 | 0.24234 | 0.2366 | 0 | 0.096016 | 2.2325 | 0.10635 | 1.874 | 0 | 0.2522 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 8.5601 | 0.85601 | 7.1905 | 0 | 0.51361 | 8.5601 | 0 | 8.3656 | 0 | 0.1945 | 1.3388e-06 | 0.85601 | -1.1751 | 0 | 0.3191 | 7.1334 | 0 | 6.9713 | 0 | 0.16208 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.091
| Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 6.7932 | 0.67932 | 5.7063 | 0 | 0.40759 | 6.5063 | 0 | 6.2031 | 0 | 0.30321 | 0.2869 | 0.67932 | -0.4968 | 0 | 0.10438 | 5.4219 | 0 | 5.1692 | 0 | 0.25268 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.41142
| Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 0.96556 | 0.096556 | 0.81107 | 0 | 0.057934 | 0.96556 | 0.19646 | 0.68162 | 0 | 0.087476 | 0 | -0.099907 | 0.12945 | 0 | -0.029543 | 0.80463 | 0.16372 | 0.56802 | 0 | 0.072897 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.251
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.0061669 | 0.00061669 | 0.0051802 | 0 | 0.00037001 | 0.0061656 | 0 | 0 | 0 | 0.0061656 | 1.3388e-06 | 0.00061669 | 0.0051802 | 0 | -0.0057955 | 0.005138 | 0 | 0 | 0 | 0.005138 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 0.32997 | 0.032997 | 0.27717 | 0 | 0.019798 | 0.32997 | 0.14863 | 0 | 0 | 0.18134 | 0 | -0.11564 | 0.27717 | 0 | -0.16154 | 0.27497 | 0.12386 | 0 | 0 | 0.15111 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.011797 | 0.0011797 | 0.0099098 | 0 | 0.00070784 | 0.011793 | 0 | 0 | 0 | 0.011793 | 4.7108e-06 | 0.0011797 | 0.0099098 | 0 | -0.011085 | 0.08025 | 0 | 0 | 0 | 0.08025 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.099
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 0.14103 | 0.014103 | 0.11847 | 0 | 0.008462 | 0.14103 | 0 | 0 | 0 | 0.14103 | 1.3388e-06 | 0.014103 | 0.11847 | 0 | -0.13257 | 0.57606 | 0.23868 | 0 | 0 | 0.33737 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.487
| Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 0.18463 | 0.018463 | 0.15509 | 0 | 0.011078 | 0.18463 | 0 | 0 | 0 | 0.18463 | 1.3388e-06 | 0.018463 | 0.15509 | 0 | -0.17355 | 0.15386 | 0 | 0 | 0 | 0.15386 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 1.5761 | 0.15761 | 1.3239 | 0 | 0.094566 | 1.5761 | 0 | 1.5404 | 0 | 0.035735 | 1.3508e-06 | 0.15761 | -0.21644 | 0 | 0.058831 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0.029779 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09267
| Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 0.16996 | 0.016996 | 0.14277 | 0 | 0.010198 | 0.16996 | 0 | 0 | 0 | 0.16996 | 0 | 0.016996 | 0.14277 | 0 | -0.15976 | 0.14163 | 0 | 0 | 0 | 0.14163 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Очистные сооружения ул | K_6478/20 | 1.8122 | 0.18122 | 1.5223 | 0 | 0.10873 | 1.8122 | 0.31181 | 1.4734 | 0 | 0.02696 | 1.3388e-06 | -0.13059 | 0.048816 | 0 | 0.081772 | 1.5102 | 0.25984 | 1.2279 | 0 | 0.022466 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.028
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | J_6286/19 | 3.3055 | 0.33055 | 2.7767 | 0 | 0.19833 | 3.3055 | 0.30075 | 2.9425 | 0 | 0.062306 | -7.4121e-07 | 0.029804 | -0.16583 | 0 | 0.13603 | 2.7546 | 0.25063 | 2.4521 | 0 | 0.051922 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.3633 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 9.0438 | 0.90438 | 7.5968 | 0 | 0.54263 | 9.0438 | 0.60385 | 7.5355 | 0 | 0.90438 | 1.0215e-05 | 0.30053 | 0.061233 | 0 | -0.36175 | 7.6352 | 0.50321 | 6.2796 | 0 | 0.85236 | [7 empty] | 0.65 |  |  |  |  | 0.556 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 0.65699 | 0.065699 | 0.55187 | 0 | 0.03942 | 0.65699 | 0.43584 | 0 | 0 | 0.22115 | 1.3388e-06 | -0.37014 | 0.55187 | 0 | -0.18173 | 0.54749 | 0.3632 | 0 | 0 | 0.18429 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 0.37356 | 0.037356 | 0.31379 | 0 | 0.022414 | 0.37356 | 0.16801 | 0 | 0 | 0.20556 | 1.3388e-06 | -0.13065 | 0.31379 | 0 | -0.18314 | 0.3113 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.1713 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 3.6102 | 0.36102 | 3.0326 | 0 | 0.21661 | 3.6102 | 0 | 3.2675 | 0 | 0.34269 | 6.2088e-06 | 0.36102 | -0.23494 | 0 | -0.12607 | 3.1072 | 0 | 2.7229 | 0 | 0.38428 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.195
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 4.403 | 0.4403 | 3.6985 | 0 | 0.26418 | 4.403 | 0 | 4.268 | 0 | 0.13499 | 1.3288e-06 | 0.4403 | -0.56949 | 0 | 0.12919 | 3.6692 | 0 | 3.5567 | 0 | 0.11249 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.361 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 62.4601 | 6.246 | 52.4665 | 0 | 3.7476 | 61.8008 | 5.5524 | 53.4935 | 0 | 2.7549 | 0.65924 | 0.69356 | -1.027 | 0 | 0.99271 | 55.0718 | 5.0179 | 47.4759 | 0 | 2.578 | [7 empty] | 1.33 |  |  |  |  | 5.8987 | 0
| Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 11.3877 | 1.1388 | 9.5656 | 0 | 0.68326 | 11.3877 | 0.68999 | 10.5655 | 0 | 0.13216 | 1.3388e-06 | 0.44878 | -0.99988 | 0 | 0.5511 | 9.4897 | 0.57499 | 8.8046 | 0 | 0.11013 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.32 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.191
| Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 0.61156 | 0.061156 | 0.51371 | 0 | 0.036694 | 0.61156 | 0.42595 | 0 | 0 | 0.18561 | 1.3388e-06 | -0.36479 | 0.51371 | 0 | -0.14892 | 1.711 | 0.35496 | 1.2014 | 0 | 0.15468 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 0.18561 | 0.018561 | 0.15591 | 0 | 0.011137 | 0.18561 | 0 | 0 | 0 | 0.18561 | 1.3388e-06 | 0.018561 | 0.15591 | 0 | -0.17447 | 0.15468 | 0 | 0 | 0 | 0.15468 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 0.67552 | 0.067552 | 0.56743 | 0 | 0.040531 | 0.67551 | 0.48928 | 0 | 0 | 0.18624 | 1.3388e-06 | -0.42172 | 0.56743 | 0 | -0.14571 | 1.6352 | 0.40773 | 1.0723 | 0 | 0.1552 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 6.1417 | 0.61417 | 5.159 | 0 | 0.3685 | 6.1417 | 0.5027 | 5.2696 | 0 | 0.3694 | 0 | 0.11147 | -0.11057 | 0 | -0.00089748 | 5.1181 | 0.41892 | 4.3913 | 0 | 0.30783 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.081
| Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.4626 | 0.14626 | 1.2286 | 0 | 0.087757 | 1.4626 | 0.20902 | 1.087 | 0 | 0.16662 | 1.3388e-06 | -0.062755 | 0.14162 | 0 | -0.078862 | 1.2188 | 0.17418 | 0.90582 | 0 | 0.13885 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.04
| Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 1.9828 | 0.19828 | 1.6656 | 0 | 0.11897 | 1.9297 | 0.19614 | 1.5511 | 0 | 0.1825 | 0.053105 | 0.0021362 | 0.1145 | 0 | -0.063536 | 1.6081 | 0.16345 | 1.2925 | 0 | 0.15209 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.119
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 0.10798 | 0.010798 | 0.090707 | 0 | 0.0064791 | 0.10798 | 0 | 0 | 0 | 0.10798 | 1.3388e-06 | 0.010798 | 0.090707 | 0 | -0.1015 | 0.58672 | 0.15762 | 0.22583 | 0 | 0.20327 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.177
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 0.099774 | 0.0099774 | 0.08381 | 0 | 0.0059864 | 0.099772 | 0 | 0 | 0 | 0.099772 | 1.3388e-06 | 0.0099774 | 0.08381 | 0 | -0.093786 | 0.52836 | 0.14029 | 0.21184 | 0 | 0.17623 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.147
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.082662 | 0.0082662 | 0.069436 | 0 | 0.0049597 | 0.082661 | 0 | 0 | 0 | 0.082661 | 1.3388e-06 | 0.0082662 | 0.069436 | 0 | -0.077701 | 0.42438 | 0.092957 | 0.18663 | 0 | 0.1448 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.118
| Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 16.7901 | 1.679 | 14.1037 | 0 | 1.0074 | 16.7901 | 1.0039 | 15.1505 | 0 | 0.63572 | 1.3388e-06 | 0.67513 | -1.0468 | 0 | 0.37169 | 13.9917 | 0.83657 | 12.6254 | 0 | 0.52977 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.583
| Строительство ТП взамен ТП-23 по адресу: Московская обл, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул, дом №13 | I_4559/18 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 11.2812 | 1.1281 | 9.4762 | 0 | 0.67687 | 11.2812 | 0 | 11.1991 | 0 | 0.082056 | -3.8412e-06 | 1.1281 | -1.7229 | 0 | 0.59482 | 9.401 | 0 | 9.3326 | 0 | 0.06838 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1107
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 9.1039 | 0.91039 | 7.6473 | 0 | 0.54624 | 9.1039 | 1.3784 | 7.4505 | 0 | 0.27496 | 1.3368e-06 | -0.46803 | 0.19675 | 0 | 0.27127 | 7.5866 | 1.1487 | 6.2088 | 0 | 0.22914 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.312
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | K_6332/20 | 2.0517 | 0.20517 | 1.7234 | 0 | 0.1231 | 1.4456 | 0.20287 | 1.2202 | 0 | 0.022551 | 0.60612 | 0.0023068 | 0.50326 | 0 | 0.10055 | 1.2047 | 0.16905 | 1.0168 | 0 | 0.018793 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.02
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д. Гаврино | K_6539/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н. | K_6294/20 | 0.24591 | 0.024591 | 0.20656 | 0 | 0.014754 | 0.2459 | 0.2271 | 0 | 0 | 0.0188 | 1.3388e-06 | -0.20251 | 0.20656 | 0 | -0.0040453 | 0.20492 | 0.18925 | 0 | 0 | 0.015666 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | K_6297/20 | 0.24887 | 0.024887 | 0.20905 | 0 | 0.014932 | 0.24887 | 0.2271 | 0 | 0 | 0.021766 | 1.3388e-06 | -0.20222 | 0.20905 | 0 | -0.0068336 | 0.20739 | 0.18925 | 0 | 0 | 0.018138 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 4.9652 | 0.49652 | 4.1708 | 0 | 0.29791 | 4.4432 | 1.8384 | 1.3796 | 0 | 1.2252 | 0.52203 | -1.3419 | 2.7912 | 0 | -0.9273 | 12.7579 | 1.532 | 10.2048 | 0 | 1.021 | [7 empty] | 0.58 |  |  |  |  | 2.3257 | 0
| Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 0.62761 | 0.062761 | 0.52719 | 0 | 0.037656 | 0.62761 | 0.32108 | 0 | 0 | 0.30652 | 1.3388e-06 | -0.25832 | 0.52719 | 0 | -0.26887 | 2.4462 | 0.26757 | 1.9232 | 0 | 0.25544 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.23323
| Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 0.56293 | 0.056293 | 0.47286 | 0 | 0.033776 | 0.56293 | 0.26288 | 0 | 0 | 0.30005 | 1.3388e-06 | -0.20659 | 0.47286 | 0 | -0.26627 | 2.433 | 0.21907 | 1.9639 | 0 | 0.25004 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.298
| Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 2.0089 | 0.20089 | 1.6875 | 0 | 0.12054 | 1.4869 | 0.33192 | 0.93804 | 0 | 0.21693 | 0.52203 | -0.13103 | 0.74945 | 0 | -0.096393 | 1.4345 | 0.2766 | 0.97713 | 0 | 0.18077 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.444
| Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | G_2146/15 | 0.97054 | 0.097054 | 0.81526 | 0 | 0.058233 | 0.97054 | 0.87922 | 0 | 0 | 0.091325 | 1.3388e-06 | -0.78216 | 0.81526 | 0 | -0.033092 | 6.1494 | 0.73268 | 5.3406 | 0 | 0.076104 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.0814
| Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 0.31815 | 0.031815 | 0.26725 | 0 | 0.019089 | 0.31815 | 0.043294 | 0 | 0 | 0.27486 | 1.3388e-06 | -0.011479 | 0.26725 | 0 | -0.25577 | 0.26513 | 0.036079 | 0 | 0 | 0.22905 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, г.о. Рошаль | I_4906/18 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 0.47683 | 0.047683 | 0.40054 | 0 | 0.02861 | 0.47683 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.035288 | 1.3888e-06 | 0.047683 | -0.041004 | 0 | -0.006678 | 0.029407 | 0 | 0 | 0 | 0.029407 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.269 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 23.3042 | 2.3304 | 19.5755 | 0 | 1.3983 | 22.8191 | 1.953 | 19.8373 | 0 | 1.0288 | 0.48504 | 0.37739 | -0.26176 | 0 | 0.36941 | 19.099 | 1.7106 | 16.5311 | 0 | 0.85737 | [7 empty] | 2.66 |  |  |  |  | 0.76026 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 3.6891 | 0.36891 | 3.0989 | 0 | 0.22135 | 3.6891 | 0.23739 | 3.4196 | 0 | 0.032106 | -2.2732e-06 | 0.13152 | -0.32076 | 0 | 0.18924 | 3.0743 | 0.19783 | 2.8497 | 0 | 0.026755 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.079
| Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 6.0119 | 0.60119 | 5.05 | 0 | 0.36071 | 6.0119 | 0 | 5.5575 | 0 | 0.4544 | 1.3388e-06 | 0.60119 | -0.50751 | 0 | -0.093681 | 5.0099 | 0 | 4.6313 | 0 | 0.37866 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1466
| Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 3.9346 | 0.39346 | 3.3051 | 0 | 0.23608 | 3.4998 | 0.24665 | 3.1848 | 0 | 0.068285 | 0.43482 | 0.14681 | 0.12022 | 0 | 0.16779 | 2.9165 | 0.20554 | 2.654 | 0 | 0.056904 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.17166
| Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | G_423/12 | 5.0854 | 0.50854 | 4.2717 | 0 | 0.30512 | 5.0854 | 0.6006 | 4.4382 | 0 | 0.046537 | 6.1128e-06 | -0.092063 | -0.16652 | 0 | 0.25859 | 4.2378 | 0.5005 | 3.6985 | 0 | 0.038781 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.126
| Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 0.288 | 0.0288 | 0.24192 | 0 | 0.01728 | 0.23779 | 0.09968 | 0 | 0 | 0.13811 | 0.050212 | -0.07088 | 0.24192 | 0 | -0.12083 | 0.28122 | 0.16613 | 0 | 0 | 0.11509 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 2.5341 | 0.25341 | 2.1287 | 0 | 0.15205 | 2.5341 | 0.4893 | 2.0061 | 0 | 0.038748 | 1.3388e-06 | -0.23589 | 0.12259 | 0 | 0.1133 | 2.1118 | 0.40775 | 1.6717 | 0 | 0.03229 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.212
| Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 0.22706 | 0.022706 | 0.19073 | 0 | 0.013624 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0.22706 | 1.3388e-06 | 0.022706 | 0.19073 | 0 | -0.21344 | 0.18922 | 0 | 0 | 0 | 0.18922 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 0.0013019 | 0.00013019 | 0.0010936 | 0 | 7.8112e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 1.3388e-06 | 0.00013019 | 0.0010936 | 0 | -0.0012224 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 0.0013019 | 0.00013019 | 0.0010936 | 0 | 7.8112e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 1.3388e-06 | 0.00013019 | 0.0010936 | 0 | -0.0012224 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Рошаль г, в районе ул. Калинина | K_6452/20 | 1.5314 | 0.15314 | 1.2864 | 0 | 0.091883 | 1.5314 | 0.2794 | 1.231 | 0 | 0.020998 | 1.3388e-06 | -0.12626 | 0.055376 | 0 | 0.070885 | 1.2762 | 0.23283 | 1.0258 | 0 | 0.017499 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.025 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 15.3288 | 1.5329 | 12.8762 | 0 | 0.91973 | 15.3288 | 0.42933 | 10.023 | 0 | 4.8765 | 4.0084e-06 | 1.1035 | 2.8532 | 0 | -3.9567 | 12.66 | 0.35777 | 8.3525 | 0 | 3.9498 | [7 empty] | 0.66 |  |  |  |  | 2.586 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.8871 | 0.28871 | 2.4252 | 0 | 0.17323 | 2.8871 | 0 | 2.6259 | 0 | 0.26119 | 1.3388e-06 | 0.28871 | -0.20074 | 0 | -0.087966 | 2.4059 | 0 | 2.1883 | 0 | 0.21766 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.521
| Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 4.0725 | 0.40725 | 3.4209 | 0 | 0.24435 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 1.3388e-06 | 0.40725 | 3.4209 | 0 | -3.8281 | 3.2797 | 0 | 0 | 0 | 3.2797 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 6.3963 | 0.63963 | 5.3729 | 0 | 0.38378 | 6.3963 | 0 | 6.0418 | 0 | 0.35452 | 1.3308e-06 | 0.63963 | -0.66888 | 0 | 0.029254 | 5.3302 | 0 | 5.0348 | 0 | 0.29544 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.017
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 1.9729 | 0.19729 | 1.6572 | 0 | 0.11837 | 1.9729 | 0.42933 | 1.3553 | 0 | 0.1883 | 0 | -0.23203 | 0.30196 | 0 | -0.069923 | 1.6441 | 0.35777 | 1.1294 | 0 | 0.15691 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.048 | 0
| Городской округ Кашира |  | 5.6952 | 0.56952 | 4.784 | 0 | 0.34171 | 4.6382 | 0.7773 | 2.3892 | 0 | 1.4717 | 1.057 | -0.20778 | 2.3948 | 0 | -1.13 | 4.4136 | 0.64775 | 2.494 | 0 | 1.2718 | [7 empty] | 0.32 |  |  |  |  | 0.663 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 0.48457 | 0.048457 | 0.40704 | 0 | 0.029074 | 0.48457 | 0 | 0.3806 | 0 | 0.10397 | 1.3408e-06 | 0.048457 | 0.026439 | 0 | -0.074894 | 0.08664 | 0 | 0 | 0 | 0.08664 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.101
| Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 0.35879 | 0.035879 | 0.30138 | 0 | 0.021527 | 0.35879 | 0 | 0 | 0 | 0.35879 | 1.3388e-06 | 0.035879 | 0.30138 | 0 | -0.33726 | 0.34436 | 0 | 0 | 0 | 0.34436 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 0.90803 | 0.090803 | 0.76274 | 0 | 0.054482 | 0.90803 | 0 | 0 | 0 | 0.90803 | 1.3388e-06 | 0.090803 | 0.76274 | 0 | -0.85354 | 0.75669 | 0 | 0 | 0 | 0.75669 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Перевод сетей напряжением 3 кВ на 6 кВ по адресу: Московская область, г. Кашира | K_6385/20 | 0.0013975 | 0.00013975 | 0.0011739 | 0 | 8.3849e-05 | 0.0013975 | 0 | 0 | 0 | 0.0013975 | 0 | 0.00013975 | 0.0011739 | 0 | -0.0013136 | 0.0011646 | 0 | 0 | 0 | 0.0011646 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 3.9425 | 0.39425 | 3.3117 | 0 | 0.23655 | 2.8855 | 0.7773 | 2.0086 | 0 | 0.099558 | 1.057 | -0.38306 | 1.3031 | 0 | 0.13699 | 3.2247 | 0.64775 | 2.494 | 0 | 0.082965 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.562 | 0
| Городской округ Озеры |  | 8.416 | 0.8416 | 7.0694 | 0 | 0.50496 | 8.416 | 0.78303 | 7.2042 | 0 | 0.42872 | -1.9636e-06 | 0.058563 | -0.1348 | 0 | 0.076238 | 6.6471 | 0.65253 | 5.6373 | 0 | 0.35727 | [7 empty] | 0.75 |  |  |  |  | 1.2033 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 2.1316 | 0.21316 | 1.7905 | 0 | 0.12789 | 2.1316 | 0.11932 | 1.9718 | 0 | 0.040504 | -4.6352e-06 | 0.093842 | -0.18124 | 0 | 0.08739 | 1.7763 | 0.09943 | 1.6431 | 0 | 0.033753 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0923
| Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 0.89013 | 0.089013 | 0.74771 | 0 | 0.053408 | 0.89012 | 0 | 0.8527 | 0 | 0.037423 | 1.3328e-06 | 0.089013 | -0.105 | 0 | 0.015984 | 0.37559 | 0 | 0.34441 | 0 | 0.031186 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.183
| Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 5.3415 | 0.53415 | 4.4869 | 0 | 0.32049 | 5.3415 | 0.66372 | 4.3797 | 0 | 0.29804 | 0 | -0.12957 | 0.10712 | 0 | 0.022446 | 4.4513 | 0.5531 | 3.6498 | 0 | 0.24837 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.928
| Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 0.052749 | 0.0052749 | 0.044309 | 0 | 0.0031649 | 0.052748 | 0 | 0 | 0 | 0.052748 | 1.3388e-06 | 0.0052749 | 0.044309 | 0 | -0.049583 | 0.043956 | 0 | 0 | 0 | 0.043956 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 1.1814 | 0.11814 | 0.99234 | 0 | 0.070881 | 1.1814 | 0.72636 | 0 | 0 | 0.45499 | 4.0164e-06 | -0.60822 | 0.99234 | 0 | -0.38411 | 0.96942 | 0.6053 | 0 | 0 | 0.36412 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 0.28212 | 0.028212 | 0.23698 | 0 | 0.016927 | 0.28211 | 0.045927 | 0 | 0 | 0.23619 | 1.3388e-06 | -0.017715 | 0.23698 | 0 | -0.21926 | 0.22005 | 0.038272 | 0 | 0 | 0.18178 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 0.899 | 0.0899 | 0.75516 | 0 | 0.05394 | 0.899 | 0.68043 | 0 | 0 | 0.21857 | 1.3388e-06 | -0.59053 | 0.75516 | 0 | -0.16463 | 0.74916 | 0.56703 | 0 | 0 | 0.18214 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл., Зарайский р-н, НСТ "Офсетчик" | K_6625/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0.14649 | 0.014649 | 0.12305 | 0 | 0.0087894 | 0.14649 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.015575 | 0 | -0.11627 | 0.12305 | 0 | -0.0067853 | 0.12207 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.012979 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | J_5689/19 | 0.14649 | 0.014649 | 0.12305 | 0 | 0.0087894 | 0.14649 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.015575 | 0 | -0.11627 | 0.12305 | 0 | -0.0067853 | 0.12207 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.012979 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 15.5582 | 1.5558 | 13.0689 | 0 | 0.93349 | 15.5582 | 2.5832 | 11.3271 | 0.51053 | 1.1374 | 6.6939e-06 | -1.0274 | 1.7418 | -0.51053 | -0.20386 | 19.0379 | 2.3432 | 13.3239 | 1.3771 | 1.9936 | [7 empty] | 1.53 |  |  |  |  | 4.036 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 7.6119 | 0.76119 | 6.394 | 0 | 0.45671 | 7.6119 | 0.97266 | 5.8104 | 0 | 0.82886 | 1.3388e-06 | -0.21147 | 0.58361 | 0 | -0.37214 | 7.5537 | 0.81055 | 6.0525 | 0 | 0.69072 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.469
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 6.3316 | 0.63316 | 5.3185 | 0 | 0.37989 | 6.3316 | 0.5192 | 5.5168 | 0 | 0.2956 | 1.3388e-06 | 0.11396 | -0.19825 | 0 | 0.084295 | 5.2763 | 0.43266 | 4.5973 | 0 | 0.24633 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.77
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Офицерский переулок | J_6235/19 | 0.25795 | 0.025795 | 0.21668 | 0 | 0.015477 | 0.25795 | 0 | 0 | 0.25771 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 0.025795 | 0.21668 | -0.25771 | 0.015238 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, д. Крюково | J_6234/19 | 0.30224 | 0.030224 | 0.25388 | 0 | 0.018134 | 0.30224 | 0.28959 | 0 | 0 | 0.012653 | 1.3388e-06 | -0.25936 | 0.25388 | 0 | 0.0054813 | 3.1166 | 0.4319 | 2.6742 | 0 | 0.010544 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 1.0546 | 0.10546 | 0.88584 | 0 | 0.063274 | 1.0546 | 0.80175 | 0 | 0.25282 | 0 | 1.3388e-06 | -0.69629 | 0.88584 | -0.25282 | 0.063274 | 3.091 | 0.66813 | 0 | 1.3771 | 1.0458 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.03 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.797 | 0
| Городской округ Пущино |  | 17.2893 | 1.7289 | 14.523 | 0 | 1.0374 | 15.9332 | 8.3238 | 4.5493 | 0 | 3.0601 | 1.3561 | -6.5949 | 9.9737 | 0 | -2.0227 | 14.717 | 4.7298 | 7.8996 | 0 | 2.0876 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.66 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.86407 | 0.086407 | 0.72582 | 0 | 0.051844 | 0.86406 | 0.28273 | 0.4 | 0 | 0.18133 | 1.3388e-06 | -0.19633 | 0.32582 | 0 | -0.12949 | 0.93702 | 0.23561 | 0.5 | 0 | 0.20141 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.2881 | 0.02881 | 0.242 | 0 | 0.017286 | 0.28809 | 0.22223 | 0 | 0 | 0.065861 | 1.3388e-06 | -0.19342 | 0.242 | 0 | -0.048575 | 0.24008 | 0.18519 | 0 | 0 | 0.054884 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.24171 | 0.024171 | 0.20304 | 0 | 0.014503 | 0.24171 | 0.18058 | 0 | 0 | 0.061128 | 1.3388e-06 | -0.15641 | 0.20304 | 0 | -0.046625 | 0.20143 | 0.15049 | 0 | 0 | 0.05094 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.85087 | 0.085087 | 0.71473 | 0 | 0.051052 | 0.85087 | 0.26703 | 0.4 | 0 | 0.18384 | 1.3388e-06 | -0.18194 | 0.31473 | 0 | -0.13279 | 0.90651 | 0.22252 | 0.5 | 0 | 0.18399 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.53883 | 0.053883 | 0.45262 | 0 | 0.03233 | 0.53883 | 0.23716 | 0.16665 | 0 | 0.13502 | 1.3388e-06 | -0.18328 | 0.28597 | 0 | -0.10269 | 0.49069 | 0.19764 | 0.20831 | 0 | 0.084742 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.24789 | 0.024789 | 0.20823 | 0 | 0.014874 | 0.24789 | 0.18655 | 0 | 0 | 0.061346 | 1.3388e-06 | -0.16176 | 0.20823 | 0 | -0.046472 | 0.20658 | 0.15546 | 0 | 0 | 0.051121 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.32182 | 0.032182 | 0.27033 | 0 | 0.019309 | 0.32182 | 0.22773 | 0 | 0 | 0.094087 | 0 | -0.19555 | 0.27033 | 0 | -0.074777 | 0.26818 | 0.18978 | 0 | 0 | 0.078406 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 2.3749 | 0.23749 | 1.9949 | 0 | 0.14249 | 1.7528 | 0.62813 | 0.97674 | 0 | 0.14797 | 0.62202 | -0.39064 | 1.0181 | 0 | -0.0054777 | 1.6642 | 0.52344 | 1.0174 | 0 | 0.12331 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.3956 | 0.03956 | 0.3323 | 0 | 0.023736 | 0.3956 | 0.28274 | 0 | 0 | 0.11286 | 1.3388e-06 | -0.24318 | 0.3323 | 0 | -0.08912 | 0.32967 | 0.23562 | 0 | 0 | 0.094046 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.35319 | 0.035319 | 0.29668 | 0 | 0.021191 | 0.35319 | 0.25917 | 0 | 0 | 0.094019 | 1.3388e-06 | -0.22385 | 0.29668 | 0 | -0.072828 | 0.29432 | 0.21597 | 0 | 0 | 0.07835 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.31134 | 0.031134 | 0.26152 | 0 | 0.01868 | 0.31133 | 0.23559 | 0 | 0 | 0.075742 | 1.3388e-06 | -0.20446 | 0.26152 | 0 | -0.057061 | 0.25945 | 0.19633 | 0 | 0 | 0.063118 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.32289 | 0.032289 | 0.27123 | 0 | 0.019374 | 0.32289 | 0.23559 | 0 | 0 | 0.0873 | 1.3388e-06 | -0.2033 | 0.27123 | 0 | -0.067927 | 0.26908 | 0.19633 | 0 | 0 | 0.07275 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.24221 | 0.024221 | 0.20346 | 0 | 0.014533 | 0.24221 | 0.18617 | 0 | 0 | 0.05604 | 0 | -0.16195 | 0.20346 | 0 | -0.041507 | 0.20184 | 0.15514 | 0 | 0 | 0.0467 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.35855 | 0.035855 | 0.30118 | 0 | 0.021513 | 0.35855 | 0.26703 | 0 | 0 | 0.09152 | 1.3388e-06 | -0.23117 | 0.30118 | 0 | -0.070007 | 0.29879 | 0.22252 | 0 | 0 | 0.076266 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.70563 | 0.070563 | 0.59273 | 0 | 0.042338 | 0.70563 | 0.18748 | 0.33829 | 0 | 0.17986 | 1.3388e-06 | -0.11692 | 0.25444 | 0 | -0.13752 | 0.7212 | 0.18748 | 0.42286 | 0 | 0.11086 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.74255 | 0.074255 | 0.62374 | 0 | 0.044553 | 0.74255 | 0.55492 | 0 | 0 | 0.18763 | 0 | -0.48067 | 0.62374 | 0 | -0.14308 | 0.71065 | 0.18748 | 0.4593 | 0 | 0.06387 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.37656 | 0.037656 | 0.31631 | 0 | 0.022593 | 0.37656 | 0.26503 | 0 | 0 | 0.11152 | 1.3388e-06 | -0.22738 | 0.31631 | 0 | -0.088931 | 0.33965 | 0.16162 | 0.12927 | 0 | 0.048765 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.58449 | 0.058449 | 0.49097 | 0 | 0.035069 | 0.58448 | 0.20688 | 0.20802 | 0 | 0.16958 | 1.3388e-06 | -0.14843 | 0.28294 | 0 | -0.13451 | 0.53908 | 0.20688 | 0.26003 | 0 | 0.072166 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.75114 | 0.075114 | 0.63096 | 0 | 0.045069 | 0.75114 | 0.18178 | 0.38104 | 0 | 0.18832 | 1.3388e-06 | -0.10667 | 0.24992 | 0 | -0.14325 | 0.72121 | 0.18178 | 0.4763 | 0 | 0.063126 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.79832 | 0.079832 | 0.67059 | 0 | 0.047899 | 0.79832 | 0.21335 | 0.37598 | 0 | 0.209 | 1.3388e-06 | -0.13351 | 0.29461 | 0 | -0.1611 | 0.75926 | 0.21335 | 0.46997 | 0 | 0.075942 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.90367 | 0.090367 | 0.75908 | 0 | 0.05422 | 0.90366 | 0.25456 | 0.3979 | 0 | 0.25121 | 1.3388e-06 | -0.16419 | 0.36118 | 0 | -0.19699 | 0.97115 | 0.25456 | 0.49738 | 0 | 0.21922 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.74425 | 0.074425 | 0.62517 | 0 | 0.044655 | 0.74425 | 0.25456 | 0.27802 | 0 | 0.21168 | 1.3388e-06 | -0.18013 | 0.34715 | 0 | -0.16702 | 0.68971 | 0.25456 | 0.34752 | 0 | 0.087633 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | G_23/13 | 3.9707 | 0.39707 | 3.3354 | 0 | 0.23824 | 3.2367 | 2.5068 | 0.62669 | 0 | 0.10321 | 0.73405 | -2.1097 | 2.7087 | 0 | 0.13503 | 2.6972 | 0 | 2.6112 | 0 | 0.08601 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.66 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 13.0966 | 1.3097 | 11.0011 | 0 | 0.78579 | 13.0966 | 1.5686 | 10.0945 | 0 | 1.4334 | 6.4035e-06 | -0.25895 | 0.9066 | 0 | -0.64764 | 9.8323 | 1.3072 | 7.3306 | 0 | 1.1945 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 0.60786 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.1321 | 0.31321 | 2.631 | 0 | 0.18793 | 3.1321 | 0 | 2.8912 | 0 | 0.24089 | 1.3388e-06 | 0.31321 | -0.26025 | 0 | -0.052961 | 2.6101 | 0 | 2.4093 | 0 | 0.20074 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.075
| Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 0.55345 | 0.055345 | 0.4649 | 0 | 0.033207 | 0.55345 | 0 | 0.51682 | 0 | 0.036628 | 1.3348e-06 | 0.055345 | -0.051922 | 0 | -0.0034213 | 0.030524 | 0 | 0 | 0 | 0.030524 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.03966
| Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 0.65648 | 0.065648 | 0.55145 | 0 | 0.039389 | 0.65648 | 0 | 0 | 0 | 0.65648 | 1.3388e-06 | 0.065648 | 0.55145 | 0 | -0.61709 | 0.54707 | 0 | 0 | 0 | 0.54707 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 0.85105 | 0.085105 | 0.71488 | 0 | 0.051063 | 0.85104 | 0 | 0.78101 | 0 | 0.070037 | 1.2888e-06 | 0.085105 | -0.066129 | 0 | -0.018974 | 0.058364 | 0 | 0 | 0 | 0.058364 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1277
| Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 3.1358 | 0.31358 | 2.634 | 0 | 0.18815 | 3.1358 | 0 | 2.9432 | 0 | 0.19257 | 1.3328e-06 | 0.31358 | -0.30915 | 0 | -0.0044231 | 2.6131 | 0 | 2.4527 | 0 | 0.16047 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2315
| Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.3868 | 0.33868 | 2.8449 | 0 | 0.20321 | 3.3868 | 0.28877 | 2.9623 | 0 | 0.13575 | -1.5692e-06 | 0.049916 | -0.11738 | 0 | 0.067462 | 2.8224 | 0.24064 | 2.4686 | 0 | 0.11312 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.134
| Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | J_5683/19 | 1.3809 | 0.13809 | 1.16 | 0 | 0.082856 | 1.3809 | 1.2798 | 0 | 0 | 0.10109 | 1.3388e-06 | -1.1417 | 1.16 | 0 | -0.01823 | 1.1508 | 1.0665 | 0 | 0 | 0.084238 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 0.10289 | 0.010289 | 0.086425 | 0 | 0.0061732 | 0.10289 | 0 | 0 | 0 | 0.10289 | 1.3388e-06 | 0.010289 | 0.086425 | 0 | -0.096712 | 0.085738 | 0 | 0 | 0 | 0.085738 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 0.10289 | 0.010289 | 0.086425 | 0 | 0.0061732 | 0.10289 | 0 | 0 | 0 | 0.10289 | 1.3388e-06 | 0.010289 | 0.086425 | 0 | -0.096712 | 0.085738 | 0 | 0 | 0 | 0.085738 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 49.5727 | 4.9573 | 41.641 | 0 | 2.9744 | 49.5727 | 4.952 | 43.1478 | 0 | 1.4729 | 8.8967e-06 | 0.0052731 | -1.5068 | 0 | 1.5015 | 47.6758 | 1.4633 | 44.1612 | 0 | 2.0514 | [7 empty] | 0.666 |  |  |  |  | 1.201 | 0
| Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | I_5450/18 | 1.4259 | 0.14259 | 1.1978 | 0 | 0.085555 | 1.4259 | 0 | 1.4259 | 0 | 0 | -4e-09 | 0.14259 | -0.22815 | 0 | 0.085555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 42.1402 | 4.214 | 35.3977 | 0 | 2.5284 | 42.1402 | 3.2498 | 38.1511 | 0 | 0.73928 | 1.3388e-06 | 0.9642 | -2.7533 | 0 | 1.7891 | 40.3568 | 0 | 39.7407 | 0 | 0.61607 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Жилино-1 | I_4681/18 | 0.0093125 | 0.00093125 | 0.0078225 | 0 | 0.00055875 | 0.0093112 | 0 | 0 | 0 | 0.0093112 | 1.3388e-06 | 0.00093125 | 0.0078225 | 0 | -0.0087524 | 0.0077593 | 0 | 0 | 0 | 0.0077593 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино, ул. Заречная | I_4682/18 | 0.0093125 | 0.00093125 | 0.0078225 | 0 | 0.00055875 | 0.0093112 | 0 | 0 | 0 | 0.0093112 | 1.3388e-06 | 0.00093125 | 0.0078225 | 0 | -0.0087524 | 0.0077593 | 0 | 0 | 0 | 0.0077593 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино | I_4683/18 | 0.0093125 | 0.00093125 | 0.0078225 | 0 | 0.00055875 | 0.0093112 | 0 | 0 | 0 | 0.0093112 | 1.3388e-06 | 0.00093125 | 0.0078225 | 0 | -0.0087524 | 0.0077593 | 0 | 0 | 0 | 0.0077593 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.2012 | 0.12012 | 1.009 | 0 | 0.07207 | 1.2012 | 0.18317 | 0.9611 | 0 | 0.056901 | -4.2972e-06 | -0.063055 | 0.047882 | 0 | 0.015169 | 1.001 | 0.15264 | 0.80091 | 0 | 0.047418 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.016 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.084
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 0.47559 | 0.047559 | 0.39949 | 0 | 0.028535 | 0.47558 | 0.38867 | 0 | 0 | 0.086913 | 1.1488e-06 | -0.34111 | 0.39949 | 0 | -0.058378 | 1.2203 | 0.32389 | 0 | 0 | 0.89642 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.091
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Чкалово, ул. Первомайская | K_6585/20 | 0.00034138 | 3.4138e-05 | 0.00028676 | 0 | 2.0483e-05 | 0.00034004 | 0 | 0 | 0 | 0.00034004 | 1.3388e-06 | 3.4138e-05 | 0.00028676 | 0 | -0.00031956 | 0.00028337 | 0 | 0 | 0 | 0.00028337 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП взамен ТП-620 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы-2, Проектируемый проезд | K_6467/20 | 3.0619 | 0.30619 | 2.572 | 0 | 0.18371 | 3.0619 | 0.43061 | 2.6097 | 0 | 0.021537 | 1.3388e-06 | -0.12443 | -0.037748 | 0 | 0.16218 | 2.5516 | 0.35885 | 2.1748 | 0 | 0.017948 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.043
| Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 0.55771 | 0.055771 | 0.46848 | 0 | 0.033463 | 0.55771 | 0.30961 | 0 | 0 | 0.2481 | 1.3388e-06 | -0.25384 | 0.46848 | 0 | -0.21463 | 1.2341 | 0.25801 | 0.76939 | 0 | 0.20675 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.55896
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 0.46973 | 0.046973 | 0.39458 | 0 | 0.028184 | 0.46973 | 0.27838 | 0 | 0 | 0.19135 | 1.3388e-06 | -0.23141 | 0.39458 | 0 | -0.16316 | 1.0669 | 0.23199 | 0.67541 | 0 | 0.15946 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.424
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.1991 | 0.01991 | 0.16724 | 0 | 0.011946 | 0.1991 | 0.11173 | 0 | 0 | 0.08737 | 0 | -0.091818 | 0.16724 | 0 | -0.075424 | 0.21068 | 0.13787 | 0 | 0 | 0.072808 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | K_6403/20 | 0.01314 | 0.001314 | 0.011037 | 0 | 0.00078838 | 0.013138 | 0 | 0 | 0 | 0.013138 | 1.3388e-06 | 0.001314 | 0.011037 | 0 | -0.01235 | 0.010949 | 0 | 0 | 0 | 0.010949 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 6.1316 | 0.61316 | 5.1506 | 0 | 0.3679 | 6.1316 | 1.5536 | 3.4653 | 0 | 1.1127 | 1.071e-05 | -0.94044 | 1.6852 | 0 | -0.74479 | 5.1367 | 1.4398 | 2.0956 | 0 | 1.6013 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 1.623 | 0
| Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 1.1455 | 0.11455 | 0.96223 | 0 | 0.068731 | 1.1455 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.19492 | 1.3528e-06 | 0.11455 | 0.011637 | 0 | -0.12619 | 0.16243 | 0 | 0 | 0 | 0.16243 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.22
| Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 0.20999 | 0.020999 | 0.17639 | 0 | 0.0126 | 0.20999 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.1017 | 1.3388e-06 | -0.087296 | 0.17639 | 0 | -0.089096 | 0.6369 | 0.16659 | 0 | 0 | 0.47032 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 0.81923 | 0.081923 | 0.68815 | 0 | 0.049154 | 0.81922 | 0.48071 | 0 | 0 | 0.33852 | 1.3388e-06 | -0.39878 | 0.68815 | 0 | -0.28936 | 0.68269 | 0.40059 | 0 | 0 | 0.2821 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 1.3767 | 0.13767 | 1.1565 | 0 | 0.082605 | 1.3767 | 0.27429 | 0.97105 | 0 | 0.13141 | 1.3248e-06 | -0.13661 | 0.18542 | 0 | -0.048805 | 1.1473 | 0.22857 | 0.80921 | 0 | 0.10951 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.367
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 0.21673 | 0.021673 | 0.18206 | 0 | 0.013004 | 0.21673 | 0.13575 | 0 | 0 | 0.080979 | 1.3388e-06 | -0.11408 | 0.18206 | 0 | -0.067975 | 0.41307 | 0.18197 | 0 | 0 | 0.23111 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 1.6872 | 0.16872 | 1.4173 | 0 | 0.10123 | 1.6872 | 0.12692 | 1.5437 | 0 | 0.016605 | 1.3388e-06 | 0.041801 | -0.12643 | 0 | 0.084629 | 1.406 | 0.10577 | 1.2864 | 0 | 0.013837 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.036
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 0.34053 | 0.034053 | 0.28604 | 0 | 0.020432 | 0.34053 | 0.21084 | 0 | 0 | 0.12969 | 1.3388e-06 | -0.17678 | 0.28604 | 0 | -0.10926 | 0.40862 | 0.1757 | 0 | 0 | 0.23292 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 0.33568 | 0.033568 | 0.28197 | 0 | 0.020141 | 0.33568 | 0.2168 | 0 | 0 | 0.11888 | 1.3388e-06 | -0.18323 | 0.28197 | 0 | -0.098738 | 0.27973 | 0.18067 | 0 | 0 | 0.099065 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 15.0739 | 1.5074 | 12.6621 | 0 | 0.90443 | 15.0739 | 1.7267 | 10.8211 | 0 | 2.5261 | 1.4781e-05 | -0.21929 | 1.841 | 0 | -1.6217 | 10.5957 | 1.9421 | 6.5485 | 0 | 2.1051 | [7 empty] | 0.35 |  |  |  |  | 1.2942 | 0
| Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 3.4479 | 0.34479 | 2.8962 | 0 | 0.20687 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 6e-08 | 0.34479 | -0.55166 | 0 | 0.20687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 0.0056754 | 0.00056754 | 0.0047674 | 0 | 0.00034053 | 0.0056741 | 0 | 0 | 0 | 0.0056741 | 1.3388e-06 | 0.00056754 | 0.0047674 | 0 | -0.0053336 | 0.27448 | 0.26975 | 0 | 0 | 0.0047284 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 0.48837 | 0.048837 | 0.41023 | 0 | 0.029302 | 0.48836 | 0.4743 | 0 | 0 | 0.014063 | 1.3388e-06 | -0.42546 | 0.41023 | 0 | 0.015239 | 0.37062 | 0.3589 | 0 | 0 | 0.011719 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 0.0061658 | 0.00061658 | 0.0051792 | 0 | 0.00036995 | 0.0061644 | 0 | 0 | 0 | 0.0061644 | 1.3388e-06 | 0.00061658 | 0.0051792 | 0 | -0.0057945 | 0.27489 | 0.26975 | 0 | 0 | 0.005137 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 2.4125 | 0.24125 | 2.0265 | 0 | 0.14475 | 2.4125 | 0.21554 | 2.1711 | 0 | 0.02582 | 1.3328e-06 | 0.025712 | -0.14464 | 0 | 0.11893 | 2.0104 | 0.17962 | 1.8093 | 0 | 0.021517 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09594
| Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.8702 | 0.28702 | 2.411 | 0 | 0.17221 | 2.8702 | 0.48681 | 2.1603 | 0 | 0.22309 | 1.3388e-06 | -0.19979 | 0.25067 | 0 | -0.05088 | 2.3918 | 0.40568 | 1.8002 | 0 | 0.18591 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.402
| Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Нао-Фоминский р-н | I_4975/18 | 0.0077559 | 0.00077559 | 0.006515 | 0 | 0.00046535 | 0.0077546 | 0 | 0 | 0 | 0.0077546 | 1.3388e-06 | 0.00077559 | 0.006515 | 0 | -0.0072892 | 0.0064621 | 0 | 0 | 0 | 0.0064621 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 1.4551 | 0.14551 | 1.2223 | 0 | 0.087308 | 1.4551 | 0 | 0 | 0 | 1.4551 | 1.3388e-06 | 0.14551 | 1.2223 | 0 | -1.3678 | 1.2126 | 0 | 0 | 0 | 1.2126 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.3471 | 0.13471 | 1.1316 | 0 | 0.080829 | 1.3471 | 0.1397 | 1.1016 | 0 | 0.10581 | 1.3388e-06 | -0.0049839 | 0.029963 | 0 | -0.024977 | 1.1226 | 0.11642 | 0.91803 | 0 | 0.088171 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.10427
| Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 0.55774 | 0.055774 | 0.4685 | 0 | 0.033464 | 0.55774 | 0 | 0 | 0 | 0.55774 | 0 | 0.055774 | 0.4685 | 0 | -0.52428 | 0.46478 | 0 | 0 | 0 | 0.46478 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП взамен ТП-22 по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Г.К. Жукова | K_6259/20 | 0.025865 | 0.0025865 | 0.021727 | 0 | 0.0015519 | 0.025865 | 0 | 0 | 0 | 0.025865 | 0 | 0.0025865 | 0.021727 | 0 | -0.024313 | 0.021554 | 0 | 0 | 0 | 0.021554 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРН-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Юматово | J_6193/19 | 0.00020075 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | 1.2045e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | -0.00018737 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП взамен ТП-145, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Московская ул (1 этап) | K_ОД-36/20 | 0.01132 | 0.001132 | 0.0095087 | 0 | 0.0006792 | 0.011319 | 0 | 0 | 0 | 0.011319 | 1.3388e-06 | 0.001132 | 0.0095087 | 0 | -0.010639 | 0.0094322 | 0 | 0 | 0 | 0.0094322 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Февральская, д.№59 | J_ЦА-6/19 | 2.438 | 0.2438 | 2.0479 | 0 | 0.14628 | 2.438 | 0.41033 | 1.9401 | 0 | 0.087497 | 1.3388e-06 | -0.16653 | 0.10775 | 0 | 0.058781 | 2.4358 | 0.34194 | 2.021 | 0 | 0.072914 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.692 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 17.3046 | 1.7305 | 14.5359 | 0 | 1.0383 | 17.3046 | 0 | 15.3139 | 0 | 1.9907 | 4.0164e-06 | 1.7305 | -0.77802 | 0 | -0.95245 | 26.6438 | 0.99832 | 23.9866 | 0 | 1.6589 | [7 empty] | 0.65 |  |  |  |  | 6.8644 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 16.9858 | 1.6986 | 14.2681 | 0 | 1.0191 | 16.9858 | 0 | 15.3139 | 0 | 1.6719 | 1.3388e-06 | 1.6986 | -1.0459 | 0 | -0.65273 | 14.1548 | 0 | 12.7616 | 0 | 1.3932 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 4.536
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 0.31865 | 0.031865 | 0.26767 | 0 | 0.019119 | 0.31865 | 0 | 0 | 0 | 0.31865 | 1.3388e-06 | 0.031865 | 0.26767 | 0 | -0.29953 | 12.4889 | 0.99832 | 11.225 | 0 | 0.26554 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.3284
| Строительство реклоузера по адресу: 141801, Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитров г, Орево п, дом № 34 | K_6346/20 | 0.00020075 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | 1.2045e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | -0.00018737 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 29.6241 | 2.9624 | 24.8842 | 0 | 1.7774 | 29.6241 | 0.46505 | 27.83 | 0 | 1.3291 | 4.0164e-06 | 2.4974 | -2.9457 | 0 | 0.44837 | 30.0018 | 0.38754 | 28.5067 | 0 | 1.1076 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 2.6139 | 0.26139 | 2.1957 | 0 | 0.15683 | 2.6139 | 0 | 2.3176 | 0 | 0.29627 | 1.3388e-06 | 0.26139 | -0.12195 | 0 | -0.13943 | 2.1782 | 0 | 1.9313 | 0 | 0.24689 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 26.5251 | 2.6525 | 22.281 | 0 | 1.5915 | 26.5251 | 0 | 25.5124 | 0 | 1.0127 | 1.3388e-06 | 2.6525 | -3.2313 | 0 | 0.57881 | 27.4193 | 0 | 26.5754 | 0 | 0.84391 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Рузский р-н | I_4976/18 | 0.0019955 | 0.00019955 | 0.0016762 | 0 | 0.00011973 | 0.0019941 | 0 | 0 | 0 | 0.0019941 | 1.3388e-06 | 0.00019955 | 0.0016762 | 0 | -0.0018744 | 0.0016618 | 0 | 0 | 0 | 0.0016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | J_6287/19 | 0.48317 | 0.048317 | 0.40587 | 0 | 0.02899 | 0.48317 | 0.46505 | 0 | 0 | 0.018122 | 0 | -0.41673 | 0.40587 | 0 | 0.010868 | 0.40264 | 0.38754 | 0 | 0 | 0.015102 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 17.5343 | 1.7534 | 14.7288 | 0 | 1.0521 | 17.5343 | 0.93987 | 8.8378 | 0 | 7.7567 | 5.3552e-06 | 0.81357 | 5.8911 | 0 | -6.7046 | 14.6119 | 0.78322 | 7.3648 | 0 | 6.4639 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.229 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 0.47146 | 0.047146 | 0.39603 | 0 | 0.028288 | 0.47146 | 0.28932 | 0 | 0 | 0.18213 | 1.3388e-06 | -0.24218 | 0.39603 | 0 | -0.15385 | 0.39288 | 0.2411 | 0 | 0 | 0.15178 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 6.9271 | 0.69271 | 5.8188 | 0 | 0.41563 | 6.9271 | 0 | 0 | 0 | 6.9271 | 1.3388e-06 | 0.69271 | 5.8188 | 0 | -6.5115 | 5.7726 | 0 | 0 | 0 | 5.7726 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 0.30068 | 0.030068 | 0.25257 | 0 | 0.018041 | 0.30067 | 0.28932 | 0 | 0 | 0.011351 | 1.3388e-06 | -0.25926 | 0.25257 | 0 | 0.0066899 | 0.25056 | 0.2411 | 0 | 0 | 0.0094588 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 9.8351 | 0.98351 | 8.2614 | 0 | 0.5901 | 9.8351 | 0.36122 | 8.8378 | 0 | 0.63605 | 1.3388e-06 | 0.62229 | -0.57634 | 0 | -0.045944 | 8.1959 | 0.30102 | 7.3648 | 0 | 0.53004 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.229 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 8.0189 | 0.80189 | 6.7358 | 0 | 0.48113 | 8.0188 | 1.8034 | 4.1497 | 0 | 2.0657 | 1.4727e-05 | -1.0016 | 2.5861 | 0 | -1.5846 | 7.6884 | 2.1644 | 3.6184 | 0 | 1.9056 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.002 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0.12902 | 0.012902 | 0.10838 | 0 | 0.0077414 | 0.12902 | 0 | 0.10752 | 0 | 0.021504 | 0 | 0.012902 | 0.00086015 | 0 | -0.013762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 0.24343 | 0.024343 | 0.20448 | 0 | 0.014606 | 0.24343 | 0 | 0 | 0 | 0.24343 | 1.3388e-06 | 0.024343 | 0.20448 | 0 | -0.22882 | 0.20286 | 0 | 0 | 0 | 0.20286 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.024029 | 0.0024029 | 0.020184 | 0 | 0.0014417 | 0.024029 | 0 | 0 | 0 | 0.024029 | 0 | 0.0024029 | 0.020184 | 0 | -0.022587 | 0.46548 | 0.44546 | 0 | 0 | 0.020024 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.12
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 0.35746 | 0.035746 | 0.30027 | 0 | 0.021448 | 0.35746 | 0.22274 | 0 | 0 | 0.13472 | 1.3388e-06 | -0.187 | 0.30027 | 0 | -0.11327 | 0.29788 | 0.18562 | 0 | 0 | 0.11226 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0.10852 | 0.010852 | 0.09116 | 0 | 0.0065115 | 0.10852 | 0 | 0 | 0 | 0.10852 | 1.3388e-06 | 0.010852 | 0.09116 | 0 | -0.10201 | 0.30648 | 0.21605 | 0 | 0 | 0.090436 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 2.9972 | 0.29972 | 2.5177 | 0 | 0.17983 | 2.9972 | 0.74017 | 2.0849 | 0 | 0.17219 | 1.3388e-06 | -0.44045 | 0.43281 | 0 | 0.0076392 | 2.4977 | 0.61681 | 1.7374 | 0 | 0.14349 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.63342 | 0.063342 | 0.53207 | 0 | 0.038005 | 0.63342 | 0 | 0.49995 | 0 | 0.13347 | 1.3388e-06 | 0.063342 | 0.032122 | 0 | -0.095462 | 0.71235 | 0 | 0.49995 | 0 | 0.2124 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.227
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.288 | 0.1288 | 1.0819 | 0 | 0.07728 | 1.288 | 0.11031 | 1.0576 | 0 | 0.12006 | 1.3388e-06 | 0.018488 | 0.024289 | 0 | -0.042776 | 1.0733 | 0.091926 | 0.88135 | 0 | 0.10005 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.392
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.53913 | 0.053913 | 0.45287 | 0 | 0.032348 | 0.53913 | 0 | 0.39976 | 0 | 0.13937 | 1.3388e-06 | 0.053913 | 0.053113 | 0 | -0.10702 | 0.71677 | 0 | 0.4997 | 0 | 0.21708 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.263
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 0.59897 | 0.059897 | 0.50313 | 0 | 0.035938 | 0.59896 | 0 | 0 | 0 | 0.59896 | 1.3388e-06 | 0.059897 | 0.50313 | 0 | -0.56303 | 0.49914 | 0 | 0 | 0 | 0.49914 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 0.39177 | 0.039177 | 0.32909 | 0 | 0.023506 | 0.39177 | 0.063896 | 0 | 0 | 0.32787 | 1.3388e-06 | -0.02472 | 0.32909 | 0 | -0.30436 | 0.32647 | 0.053247 | 0 | 0 | 0.27323 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ВЛ-6 кВ по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н, рп. Решетниково | K_6333/20 | 0.5448 | 0.05448 | 0.45763 | 0 | 0.032688 | 0.5448 | 0.53351 | 0 | 0 | 0.011282 | 1.3388e-06 | -0.47903 | 0.45763 | 0 | 0.021405 | 0.454 | 0.44459 | 0 | 0 | 0.009402 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_6295/19 | 0.1631 | 0.01631 | 0.137 | 0 | 0.0097861 | 0.1631 | 0.1328 | 0 | 0 | 0.030297 | 1.3388e-06 | -0.11649 | 0.137 | 0 | -0.020511 | 0.13592 | 0.11067 | 0 | 0 | 0.025247 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 17.215 | 1.7215 | 14.4606 | 0 | 1.0329 | 17.215 | 1.3617 | 15.1658 | 0 | 0.68755 | 6.6759e-06 | 0.35982 | -0.70517 | 0 | 0.34535 | 5.6415 | 0.93275 | 4.1358 | 0 | 0.57295 | [7 empty] | 0.26 |  |  |  |  | 0.66967 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 11.5031 | 1.1503 | 9.6626 | 0 | 0.69019 | 11.5031 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.065304 | 1.3208e-06 | 0.90794 | -1.5328 | 0 | 0.62488 | 0.05442 | 0 | 0 | 0 | 0.05442 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.36
| Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 2.9532 | 0.29532 | 2.4807 | 0 | 0.17719 | 2.9532 | 0.23584 | 2.3425 | 0 | 0.37485 | 1.3388e-06 | 0.059481 | 0.13818 | 0 | -0.19766 | 2.949 | 0.19653 | 2.4401 | 0 | 0.31237 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.26767
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141900, Московская обл., Талдомский р-н, Юркинское шоссе | K_6576/20 | 0.0037343 | 0.00037343 | 0.0031368 | 0 | 0.00022406 | 0.003733 | 0 | 0 | 0 | 0.003733 | 1.3388e-06 | 0.00037343 | 0.0031368 | 0 | -0.0035089 | 0.0031108 | 0 | 0 | 0 | 0.0031108 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Павловичи | K_6459/20 | 0.63752 | 0.063752 | 0.53551 | 0 | 0.038251 | 0.63752 | 0.63732 | 0 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | -0.57356 | 0.53551 | 0 | 0.038052 | 0.53126 | 0.5311 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.1175 | 0.21175 | 1.7787 | 0 | 0.12705 | 2.1175 | 0.24615 | 1.6278 | 0 | 0.24346 | 1.3388e-06 | -0.034405 | 0.15082 | 0 | -0.11642 | 2.1037 | 0.20513 | 1.6957 | 0 | 0.20289 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.042 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 30.0022 | 3.0002 | 25.2018 | 0 | 1.8001 | 22.8073 | 8.5761 | 11.6605 | 0 | 2.5707 | 7.1948 | -5.5759 | 13.5413 | 0 | -0.77062 | 22.6219 | 7.1468 | 13.3328 | 0 | 2.1423 | [7 empty] | 0.81 |  |  |  |  | 1.159 | 0
| Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.9307 | 0.19307 | 1.6218 | 0 | 0.11584 | 1.7015 | 0.56669 | 0.96154 | 0 | 0.17325 | 0.2292 | -0.37362 | 0.66023 | 0 | -0.057405 | 1.6182 | 0.47224 | 1.0016 | 0 | 0.14437 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.212
| Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 3.5803 | 0.35803 | 3.0074 | 0 | 0.21482 | 3.5803 | 0 | 3.3076 | 0 | 0.27264 | 1.3388e-06 | 0.35803 | -0.3002 | 0 | -0.057823 | 3.6727 | 0 | 3.4455 | 0 | 0.2272 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 4.5526 | 0.45526 | 3.8242 | 0 | 0.27316 | 1.0928 | 0.7068 | 0 | 0 | 0.386 | 3.4598 | -0.25153 | 3.8242 | 0 | -0.11284 | 0.91066 | 0.589 | 0 | 0 | 0.32167 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 0.31092 | 0.031092 | 0.26117 | 0 | 0.018655 | 0.31091 | 0 | 0 | 0 | 0.31091 | 1.3388e-06 | 0.031092 | 0.26117 | 0 | -0.29226 | 2.4376 | 0 | 2.1785 | 0 | 0.2591 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.679
| Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 10.2614 | 1.0261 | 8.6196 | 0 | 0.61568 | 6.8717 | 6.3083 | 0 | 0 | 0.56341 | 3.3897 | -5.2821 | 8.6196 | 0 | 0.052273 | 5.7264 | 5.2569 | 0 | 0 | 0.46951 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.5118 | 0.35118 | 2.95 | 0 | 0.21071 | 3.5118 | 0.30259 | 2.8853 | 0 | 0.32399 | 1.3388e-06 | 0.048593 | 0.064691 | 0 | -0.11328 | 2.9265 | 0.25216 | 2.4044 | 0 | 0.26999 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.233
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 2.2551 | 0.22551 | 1.8942 | 0 | 0.1353 | 2.1389 | 0.16105 | 1.8763 | 0 | 0.10159 | 0.11612 | 0.064458 | 0.017954 | 0 | 0.033712 | 1.7824 | 0.13421 | 1.5636 | 0 | 0.08466 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.035
| Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 3.4977 | 0.34977 | 2.9381 | 0 | 0.20986 | 3.4977 | 0.44301 | 2.6297 | 0 | 0.42494 | 0 | -0.093244 | 0.30832 | 0 | -0.21508 | 3.4626 | 0.36918 | 2.7393 | 0 | 0.35412 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, дп. Снегири | K_6451/20 | 0.10172 | 0.010172 | 0.085442 | 0 | 0.006103 | 0.10172 | 0.087703 | 0 | 0 | 0.014014 | 0 | -0.077531 | 0.085442 | 0 | -0.0079109 | 0.084764 | 0.073086 | 0 | 0 | 0.011678 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 42.3327 | 4.2333 | 35.5595 | 0 | 2.54 | 41.4823 | 7.8609 | 27.0315 | 0 | 6.5899 | 0.85047 | -3.6276 | 8.528 | 0 | -4.0499 | 40.8775 | 4.3737 | 30.966 | 0 | 5.5377 | [7 empty] | 1.61 |  |  |  |  | 1.7945 | 0
| Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 0.20191 | 0.020191 | 0.16961 | 0 | 0.012115 | 0.20191 | 0 | 0 | 0 | 0.20191 | 1.3388e-06 | 0.020191 | 0.16961 | 0 | -0.1898 | 0.16826 | 0 | 0 | 0 | 0.16826 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 0.75207 | 0.075207 | 0.63173 | 0 | 0.045124 | 0.75206 | 0 | 0 | 0 | 0.75206 | 1.3388e-06 | 0.075207 | 0.63173 | 0 | -0.70694 | 0.62672 | 0 | 0 | 0 | 0.62672 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 0.039441 | 0.0039441 | 0.033131 | 0 | 0.0023665 | 0.03944 | 0 | 0 | 0 | 0.03944 | 1.3388e-06 | 0.0039441 | 0.033131 | 0 | -0.037074 | 0.032867 | 0 | 0 | 0 | 0.032867 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул.Шоссейная | G_2253/15 | 6.7465 | 0.67465 | 5.667 | 0 | 0.40479 | 6.7465 | 0.1571 | 6.4641 | 0 | 0.12529 | 1.3388e-06 | 0.51755 | -0.79704 | 0 | 0.27949 | 7.3067 | 0.46885 | 6.7334 | 0 | 0.10441 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 0.2513 | 0.02513 | 0.21109 | 0 | 0.015078 | 0.25129 | 0 | 0 | 0 | 0.25129 | 1.3388e-06 | 0.02513 | 0.21109 | 0 | -0.23622 | 0.20941 | 0 | 0 | 0 | 0.20941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 0.64827 | 0.064827 | 0.54454 | 0 | 0.038896 | 0.64826 | 0.44786 | 0 | 0 | 0.2004 | 1.3388e-06 | -0.38304 | 0.54454 | 0 | -0.1615 | 0.50439 | 0.33739 | 0 | 0 | 0.167 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 0.44031 | 0.044031 | 0.36986 | 0 | 0.026419 | 0.44031 | 0.16799 | 0 | 0 | 0.27232 | 0 | -0.12396 | 0.36986 | 0 | -0.2459 | 0.36692 | 0.13999 | 0 | 0 | 0.22694 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 0.81256 | 0.081256 | 0.68255 | 0 | 0.048754 | 0.81256 | 0 | 0 | 0 | 0.81256 | 1.3388e-06 | 0.081256 | 0.68255 | 0 | -0.76381 | 6.9823 | 0 | 6.3052 | 0 | 0.67714 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 0.68474 | 0.068474 | 0.57518 | 0 | 0.041084 | 0.68474 | 0 | 0.62171 | 0 | 0.063026 | 1.3488e-06 | 0.068474 | -0.04653 | 0 | -0.021942 | 0.052522 | 0 | 0 | 0 | 0.052522 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.33
| Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 0.41961 | 0.041961 | 0.35247 | 0 | 0.025176 | 0.41961 | 0.32764 | 0 | 0 | 0.091968 | -1.3612e-06 | -0.28568 | 0.35247 | 0 | -0.066791 | 0.34967 | 0.27303 | 0 | 0 | 0.07664 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.6
| Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 3.8387 | 0.38387 | 3.2245 | 0 | 0.23032 | 3.8387 | 3.1218 | 0 | 0 | 0.71693 | 1.3388e-06 | -2.7379 | 3.2245 | 0 | -0.4866 | 0.89417 | 0.29673 | 0 | 0 | 0.59744 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 4.6003 | 0.46003 | 3.8643 | 0 | 0.27602 | 4.6003 | 0 | 4.0885 | 0 | 0.51182 | 1.3388e-06 | 0.46003 | -0.22423 | 0 | -0.2358 | 3.8336 | 0 | 3.4071 | 0 | 0.42652 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.156
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 4.3033 | 0.43033 | 3.6147 | 0 | 0.2582 | 4.3033 | 0.38122 | 3.6919 | 0 | 0.23018 | 1.3348e-06 | 0.049103 | -0.077118 | 0 | 0.028016 | 3.586 | 0.31769 | 3.0765 | 0 | 0.19182 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.531
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 0.78527 | 0.078527 | 0.65963 | 0 | 0.047116 | 0.78527 | 0.44515 | 0 | 0 | 0.34012 | 1.3388e-06 | -0.36663 | 0.65963 | 0 | -0.293 | 0.48 | 0.19657 | 0 | 0 | 0.28343 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 1.0522 | 0.10522 | 0.88384 | 0 | 0.063132 | 1.0522 | 0.64525 | 0 | 0 | 0.40695 | 1.3388e-06 | -0.54003 | 0.88384 | 0 | -0.34382 | 0.87683 | 0.5377 | 0 | 0 | 0.33912 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 1.4202 | 0.14202 | 1.1929 | 0 | 0.085211 | 1.4202 | 0 | 1.2616 | 0 | 0.1586 | 1.3428e-06 | 0.14202 | -0.068629 | 0 | -0.073387 | 0.50738 | 0 | 0.37521 | 0 | 0.13216 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.082
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 4.3086 | 0.43086 | 3.6192 | 0 | 0.25851 | 3.6899 | 0.75427 | 2.5264 | 0 | 0.40918 | 0.61871 | -0.32341 | 1.0928 | 0 | -0.15067 | 3.6012 | 0.62855 | 2.6317 | 0 | 0.34099 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 0.15487 | 0.015487 | 0.13009 | 0 | 0.0092924 | 0.15487 | 0 | 0 | 0 | 0.15487 | 1.3388e-06 | 0.015487 | 0.13009 | 0 | -0.14558 | 0.12906 | 0 | 0 | 0 | 0.12906 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 2.0746 | 0.20746 | 1.7427 | 0 | 0.12448 | 1.8429 | 0.29268 | 1.3896 | 0 | 0.1606 | 0.23173 | -0.085221 | 0.35307 | 0 | -0.036119 | 1.5357 | 0.2439 | 1.158 | 0 | 0.13383 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0955
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 0.64433 | 0.064433 | 0.54123 | 0 | 0.03866 | 0.64432 | 0 | 0 | 0 | 0.64432 | 1.3388e-06 | 0.064433 | 0.54123 | 0 | -0.60566 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, 2ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Центральная, д. № 11 | K_6350/20 | 8.0034 | 0.80034 | 6.7228 | 0 | 0.4802 | 8.0034 | 1.0154 | 6.9878 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | -0.21503 | -0.26497 | 0 | 0.48 | 8.1714 | 0.84614 | 7.2789 | 0 | 0.04636 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство БКТП взамен ТП-1366, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1366, строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Серебрянка (1 этап) | K_6328/20 | 0.001787 | 0.0001787 | 0.001501 | 0 | 0.00010722 | 0.0017856 | 0 | 0 | 0 | 0.0017856 | 1.3388e-06 | 0.0001787 | 0.001501 | 0 | -0.0016784 | 0.001488 | 0 | 0 | 0 | 0.001488 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП взамен КТП-534, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-534, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Лепешки (1 этап) | K_6492/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | K_6336/20 | 0.14836 | 0.014836 | 0.12462 | 0 | 0.0089014 | 0.14836 | 0.10457 | 0 | 0 | 0.043785 | 1.3388e-06 | -0.089735 | 0.12462 | 0 | -0.034883 | 0.12363 | 0.087142 | 0 | 0 | 0.036487 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.017436 | 0.0017436 | 0.014647 | 0 | 0.0010462 | 0.017435 | 0 | 0 | 0 | 0.017435 | 1.3388e-06 | 0.0017436 | 0.014647 | 0 | -0.016389 | 0.064789 | 0.05026 | 0 | 0 | 0.014529 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.017436 | 0.0017436 | 0.014647 | 0 | 0.0010462 | 0.017435 | 0 | 0 | 0 | 0.017435 | 1.3388e-06 | 0.0017436 | 0.014647 | 0 | -0.016389 | 0.064789 | 0.05026 | 0 | 0 | 0.014529 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 19.9376 | 1.9938 | 16.7476 | 0 | 1.1963 | 19.156 | 1.0875 | 16.0955 | 0 | 1.9731 | 0.7816 | 0.90627 | 0.65214 | 0 | -0.77681 | 16.7918 | 0.90625 | 14.142 | 0 | 1.7435 | [7 empty] | 1.51 |  |  |  |  | 0.6063 | 0
| Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 0.19738 | 0.019738 | 0.1658 | 0 | 0.011843 | 0.19738 | 0 | 0 | 0 | 0.19738 | 0 | 0.019738 | 0.1658 | 0 | -0.18554 | 0.16448 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 7.8525 | 0.78525 | 6.5961 | 0 | 0.47115 | 7.8525 | 0 | 7.6487 | 0 | 0.20378 | 1.3388e-06 | 0.78525 | -1.0526 | 0 | 0.26737 | 6.5437 | 0 | 6.3739 | 0 | 0.16981 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1915
| Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 0.42626 | 0.042626 | 0.35805 | 0 | 0.025575 | 0.42625 | 0 | 0 | 0 | 0.42625 | 1.3388e-06 | 0.042626 | 0.35805 | 0 | -0.40068 | 0.35521 | 0 | 0 | 0 | 0.35521 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово | J_5248/18 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 4.5953 | 0.45953 | 3.86 | 0 | 0.27572 | 3.9088 | 0.2673 | 3.1597 | 0 | 0.48185 | 0.68643 | 0.19222 | 0.70034 | 0 | -0.20613 | 3.9156 | 0.22275 | 3.2913 | 0 | 0.40154 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.03828 | 0.003828 | 0.032155 | 0 | 0.0022968 | 0.038278 | 0 | 0 | 0 | 0.038278 | 1.3388e-06 | 0.003828 | 0.032155 | 0 | -0.035982 | 0.031899 | 0 | 0 | 0 | 0.031899 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 2.6758 | 0.26758 | 2.2477 | 0 | 0.16055 | 2.5813 | 0 | 2.5467 | 0 | 0.034601 | 0.094545 | 0.26758 | -0.29898 | 0 | 0.12595 | 2.1806 | 0 | 2.1222 | 0 | 0.058381 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0412
| Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 0.16516 | 0.016516 | 0.13873 | 0 | 0.0099095 | 0.16516 | 0.043611 | 0 | 0 | 0.12155 | 1.3388e-06 | -0.027095 | 0.13873 | 0 | -0.11164 | 0.13763 | 0.036342 | 0 | 0 | 0.10129 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 0.48005 | 0.048005 | 0.40324 | 0 | 0.028803 | 0.48005 | 0 | 0.48005 | 0 | 0 | -5.0121e-07 | 0.048005 | -0.076808 | 0 | 0.028803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.31
| Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 0.40374 | 0.040374 | 0.33914 | 0 | 0.024224 | 0.40374 | 0.23582 | 0 | 0 | 0.16792 | 1.3388e-06 | -0.19544 | 0.33914 | 0 | -0.1437 | 0.33645 | 0.19651 | 0 | 0 | 0.13994 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_6169/19 | 0.19972 | 0.019972 | 0.16776 | 0 | 0.011983 | 0.1991 | 0 | 0 | 0 | 0.1991 | 0.00061343 | 0.019972 | 0.16776 | 0 | -0.18712 | 0.16592 | 0 | 0 | 0 | 0.16592 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | K_6299/20 | 1.1925 | 0.11925 | 1.0017 | 0 | 0.071551 | 1.1925 | 0.28737 | 0.89336 | 0 | 0.01179 | 1.3388e-06 | -0.16812 | 0.10836 | 0 | 0.059761 | 1.1799 | 0.23947 | 0.93058 | 0 | 0.0098247 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0636
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово | K_6461/20 | 0.28197 | 0.028197 | 0.23685 | 0 | 0.016918 | 0.28197 | 0.2534 | 0 | 0 | 0.028567 | 1.3388e-06 | -0.2252 | 0.23685 | 0 | -0.011649 | 0.23497 | 0.21117 | 0 | 0 | 0.023806 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | K_6455/20 | 0.019932 | 0.0019932 | 0.016743 | 0 | 0.0011959 | 0.019931 | 0 | 0 | 0 | 0.019931 | 1.3388e-06 | 0.0019932 | 0.016743 | 0 | -0.018735 | 0.016609 | 0 | 0 | 0 | 0.016609 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Олимпийски пр-кт | K_6590/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | J_6207/19 | 1.4086 | 0.14086 | 1.1832 | 0 | 0.084517 | 1.4086 | 0 | 1.367 | 0 | 0.041587 | 1.3388e-06 | 0.14086 | -0.18379 | 0 | 0.04293 | 1.5284 | 0 | 1.424 | 0 | 0.10439 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 13.3551 | 1.3355 | 11.2183 | 0 | 0.80131 | 8.4653 | 1.0356 | 6.9577 | 0 | 0.47199 | 4.8899 | 0.29993 | 4.2606 | 0 | 0.32932 | 8.0909 | 0.86298 | 6.8346 | 0 | 0.39333 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.204 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 0.52122 | 0.052122 | 0.43782 | 0 | 0.031273 | 0.52122 | 0 | 0.3975 | 0 | 0.12372 | 1.3488e-06 | 0.052122 | 0.040327 | 0 | -0.092447 | 0.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.1031 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.204
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, Косинское ш. | K_6579/20 | 0.00036411 | 3.6411e-05 | 0.00030585 | 0 | 2.1847e-05 | 0.00036277 | 0 | 0 | 0 | 0.00036277 | 1.3388e-06 | 3.6411e-05 | 0.00030585 | 0 | -0.00034093 | 0.00030231 | 0 | 0 | 0 | 0.00030231 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 12.8336 | 1.2834 | 10.7802 | 0 | 0.77001 | 7.9437 | 1.0356 | 6.5602 | 0 | 0.34791 | 4.8899 | 0.24777 | 4.22 | 0 | 0.42211 | 7.9875 | 0.86298 | 6.8346 | 0 | 0.28992 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 34.7818 | 3.4782 | 29.2167 | 0 | 2.0869 | 34.8354 | 0.81656 | 30.4872 | 0 | 3.5316 | -0.053536 | 2.6616 | -1.2705 | 0 | -1.4447 | 20.6428 | 0.74696 | 16.6099 | 0 | 3.2859 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7.922 | 0
| Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.0134 | 0.10134 | 0.85122 | 0 | 0.060802 | 1.0134 | 0.15471 | 0.66912 | 0 | 0.18953 | 1.3388e-06 | -0.053369 | 0.1821 | 0 | -0.12873 | 0.98387 | 0.15471 | 0.697 | 0 | 0.13216 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 0.53578 | 0.053578 | 0.45005 | 0 | 0.032147 | 0.53578 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.29152 | 1.3388e-06 | -0.19068 | 0.45005 | 0 | -0.25937 | 0.44648 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.20222 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 2.0554 | 0.20554 | 1.7266 | 0 | 0.12333 | 2.109 | 0.41759 | 1.5067 | 0 | 0.18468 | -0.053539 | -0.21205 | 0.21986 | 0 | -0.061355 | 1.7575 | 0.34799 | 1.2556 | 0 | 0.1539 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.46
| Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 0.44229 | 0.044229 | 0.37153 | 0 | 0.026538 | 0.44229 | 0 | 0 | 0 | 0.44229 | 1.3388e-06 | 0.044229 | 0.37153 | 0 | -0.41575 | 0.36858 | 0 | 0 | 0 | 0.36858 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 8.1401 | 0.81401 | 6.8377 | 0 | 0.48841 | 8.1401 | 0 | 7.4382 | 0 | 0.70195 | 3.5608e-06 | 0.81401 | -0.60047 | 0 | -0.21354 | 4.297 | 0 | 3.7121 | 0 | 0.58496 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.838
| Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 1.3128 | 0.13128 | 1.1027 | 0 | 0.078765 | 1.3128 | 0 | 1.202 | 0 | 0.11076 | -7.8521e-07 | 0.13128 | -0.099278 | 0 | -0.031998 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0.092303 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.632
| Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 21.2821 | 2.1282 | 17.8769 | 0 | 1.2769 | 21.2821 | 0 | 19.6712 | 0 | 1.6109 | -3.4272e-06 | 2.1282 | -1.7943 | 0 | -0.33395 | 12.6971 | 0 | 10.9453 | 0 | 1.7518 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 5.992 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0.77099 | 0.077099 | 0.64763 | 0 | 0.046259 | 0.77098 | 0.30514 | 0 | 0 | 0.46584 | 4.0164e-06 | -0.22804 | 0.64763 | 0 | -0.41959 | 1.3117 | 0.4568 | 0.32713 | 0 | 0.52773 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 0.1816 | 0.01816 | 0.15254 | 0 | 0.010896 | 0.1816 | 0 | 0 | 0 | 0.1816 | 1.3388e-06 | 0.01816 | 0.15254 | 0 | -0.1707 | 0.8205 | 0.15166 | 0.32713 | 0 | 0.34171 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 0.41043 | 0.041043 | 0.34476 | 0 | 0.024626 | 0.41043 | 0.21223 | 0 | 0 | 0.1982 | 1.3388e-06 | -0.17119 | 0.34476 | 0 | -0.17358 | 0.34203 | 0.21223 | 0 | 0 | 0.1298 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.17895 | 0.017895 | 0.15032 | 0 | 0.010737 | 0.17895 | 0.092908 | 0 | 0 | 0.086044 | 1.3388e-06 | -0.075013 | 0.15032 | 0 | -0.075307 | 0.14913 | 0.092908 | 0 | 0 | 0.056218 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 16.1785 | 1.6179 | 13.59 | 0 | 0.97071 | 16.1785 | 1.6903 | 11.789 | 0 | 2.6993 | 1.7388e-05 | -0.072465 | 1.801 | 0 | -1.7285 | 14.1818 | 1.4086 | 10.5239 | 0 | 2.2494 | [7 empty] | 0.74 |  |  |  |  | 0.78 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 0.26672 | 0.026672 | 0.22404 | 0 | 0.016003 | 0.26672 | 0 | 0 | 0 | 0.26672 | 1.3388e-06 | 0.026672 | 0.22404 | 0 | -0.25071 | 0.22226 | 0 | 0 | 0 | 0.22226 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-24«М» по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская – ул. Депутатская | J_5760/19 | 0.01266 | 0.001266 | 0.010635 | 0 | 0.00075963 | 0.012659 | 0 | 0 | 0 | 0.012659 | 1.3388e-06 | 0.001266 | 0.010635 | 0 | -0.011899 | 0.010549 | 0 | 0 | 0 | 0.010549 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ направлением ТП-46 – ТП-7 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Новинское шоссе - Московская | J_5762/19 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП-7 до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-24«М» – КТП-127 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская – ул. Депутатская | J_5765/19 | 0.0053249 | 0.00053249 | 0.0044729 | 0 | 0.00031949 | 0.0053236 | 0 | 0 | 0 | 0.0053236 | 1.3388e-06 | 0.00053249 | 0.0044729 | 0 | -0.0050041 | 0.0044363 | 0 | 0 | 0 | 0.0044363 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ направлением ТП-12 – ТП-9 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Южная - Московская | J_5766/19 | 0.013769 | 0.0013769 | 0.011566 | 0 | 0.00082616 | 0.013768 | 0 | 0 | 0 | 0.013768 | 1.3388e-06 | 0.0013769 | 0.011566 | 0 | -0.012942 | 0.011473 | 0 | 0 | 0 | 0.011473 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-11 – ТП-12 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-14 – ТП-21 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Южная – ул. Комсомольская | J_5767/19 | 0.0010779 | 0.00010779 | 0.00090545 | 0 | 6.4675e-05 | 0.0010766 | 0 | 0 | 0 | 0.0010766 | 1.3388e-06 | 0.00010779 | 0.00090545 | 0 | -0.0010119 | 0.00089715 | 0 | 0 | 0 | 0.00089715 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.1946 | 0.11946 | 1.0035 | 0 | 0.071678 | 1.1946 | 0 | 1.1668 | 0 | 0.027831 | 1.3228e-06 | 0.11946 | -0.16331 | 0 | 0.043847 | 0.99553 | 0 | 0.97234 | 0 | 0.023192 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.033
| Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 0.56691 | 0.056691 | 0.47621 | 0 | 0.034015 | 0.56691 | 0 | 0 | 0 | 0.56691 | 1.3388e-06 | 0.056691 | 0.47621 | 0 | -0.5329 | 0.47243 | 0 | 0 | 0 | 0.47243 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 0.095098 | 0.0095098 | 0.079882 | 0 | 0.0057059 | 0.095096 | 0 | 0 | 0 | 0.095096 | 1.3388e-06 | 0.0095098 | 0.079882 | 0 | -0.08939 | 0.079247 | 0 | 0 | 0 | 0.079247 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 0.91945 | 0.091945 | 0.77234 | 0 | 0.055167 | 0.91945 | 0.50347 | 0 | 0 | 0.41598 | 1.3388e-06 | -0.41152 | 0.77234 | 0 | -0.36081 | 0.76621 | 0.41956 | 0 | 0 | 0.34665 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 0.2967 | 0.02967 | 0.24922 | 0 | 0.017802 | 0.29669 | 0 | 0 | 0 | 0.29669 | 1.3388e-06 | 0.02967 | 0.24922 | 0 | -0.27889 | 0.24725 | 0 | 0 | 0 | 0.24725 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.1063 | 0.21063 | 1.7693 | 0 | 0.12638 | 2.1063 | 0.36542 | 1.5753 | 0 | 0.16562 | 1.3388e-06 | -0.15479 | 0.19403 | 0 | -0.039237 | 1.7553 | 0.30452 | 1.3127 | 0 | 0.13801 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.017
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 4.0963 | 0.40963 | 3.4409 | 0 | 0.24578 | 4.0963 | 0.34807 | 3.3587 | 0 | 0.38951 | 0 | 0.061553 | 0.082181 | 0 | -0.14373 | 4.1133 | 0.29006 | 3.4986 | 0 | 0.32459 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.32 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.165
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 6.6034 | 0.66034 | 5.5468 | 0 | 0.3962 | 6.6034 | 0.47335 | 5.6882 | 0 | 0.44184 | 1.3388e-06 | 0.18698 | -0.14135 | 0 | -0.045634 | 5.5028 | 0.39446 | 4.7401 | 0 | 0.3682 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.565 | 0
| Ногинский муниципальный район |  | 4.8139 | 0.48139 | 4.0437 | 0 | 0.28883 | 4.8139 | 0.65181 | 4.1307 | 0 | 0.031403 | 1.3388e-06 | -0.17042 | -0.087011 | 0 | 0.25743 | 4.9295 | 0.60049 | 4.3028 | 0 | 0.026169 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна (1 этап) | K_6460/20 | 4.8139 | 0.48139 | 4.0437 | 0 | 0.28883 | 4.8139 | 0.65181 | 4.1307 | 0 | 0.031403 | 1.3388e-06 | -0.17042 | -0.087011 | 0 | 0.25743 | 4.9295 | 0.60049 | 4.3028 | 0 | 0.026169 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 102.741 | 10.2741 | 86.3024 | 0 | 6.1645 | 75.9902 | 9.9425 | 59.3907 | 0 | 6.657 | 26.7508 | 0.3316 | 26.9117 | 0 | -0.49256 | 72.1827 | 8.3788 | 54.3028 | 0 | 9.5011 | [7 empty] | 2.95 |  |  |  |  | 5.774
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | J_5967/19 | 1.6351 | 0.16351 | 1.3735 | 0 | 0.098104 | 1.6351 | 0 | 1.5089 | 0 | 0.12613 | 1.3388e-06 | 0.16351 | -0.13548 | 0 | -0.028021 | 1.6769 | 0 | 1.5718 | 0 | 0.1051 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.83
| Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 4.6787 | 0.46787 | 3.9301 | 0 | 0.28072 | 4.6787 | 0.60574 | 3.8809 | 0 | 0.19199 | 1.3388e-06 | -0.13787 | 0.049137 | 0 | 0.088734 | 4.7074 | 0.50478 | 4.0426 | 0 | 0.15999 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.65
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 3.8796 | 0.38796 | 3.2589 | 0 | 0.23278 | 3.8796 | 0.3485 | 3.2612 | 0 | 0.26987 | 1.3388e-06 | 0.039456 | -0.0023568 | 0 | -0.037098 | 3.233 | 0.29042 | 2.7177 | 0 | 0.22489 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.45
| Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 0.83129 | 0.083129 | 0.69828 | 0 | 0.049877 | 0.83129 | 0.33122 | 0.46479 | 0 | 0.03527 | 1.3528e-06 | -0.24809 | 0.23349 | 0 | 0.014607 | 0.029392 | 0 | 0 | 0 | 0.029392 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.326
| Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 3.33 | 0.333 | 2.7972 | 0 | 0.1998 | 0.86574 | 0.043781 | 0 | 0 | 0.82196 | 2.4643 | 0.28922 | 2.7972 | 0 | -0.62216 | 0.72145 | 0.036484 | 0 | 0 | 0.68497 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 0.37324 | 0.037324 | 0.31352 | 0 | 0.022394 | 0.37323 | 0 | 0 | 0 | 0.37323 | 1.3388e-06 | 0.037324 | 0.31352 | 0 | -0.35084 | 0.31103 | 0 | 0 | 0 | 0.31103 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 7.9379 | 0.79379 | 6.6679 | 0 | 0.47628 | 7.9379 | 0.88656 | 6.7167 | 0 | 0.33464 | 1.3388e-06 | -0.092767 | -0.048869 | 0 | 0.14164 | 6.6149 | 0.7388 | 5.5973 | 0 | 0.27886 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.856
| Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная | G_3717/16 | 9.2262 | 0.92262 | 7.75 | 0 | 0.55357 | 0.37918 | 0 | 0 | 0 | 0.37918 | 8.847 | 0.92262 | 7.75 | 0 | 0.17439 | 2.4398 | 0 | 0 | 0 | 2.4398 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 0.63726 | 0.063726 | 0.5353 | 0 | 0.038236 | 0.66096 | 0 | 0 | 0 | 0.66096 | -0.023699 | 0.063726 | 0.5353 | 0 | -0.62272 | 0.5508 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 1.1129 | 0.11129 | 0.93484 | 0 | 0.066774 | 1.1129 | 0 | 1.0057 | 0 | 0.1072 | 1.3108e-06 | 0.11129 | -0.070867 | 0 | -0.040422 | 0.08933 | 0 | 0 | 0 | 0.08933 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.58
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 11.88 | 1.188 | 9.9792 | 0 | 0.7128 | 0.44492 | 0 | 0 | 0 | 0.44492 | 11.4351 | 1.188 | 9.9792 | 0 | 0.26788 | 0.37076 | 0 | 0 | 0 | 0.37076 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 2.6484 | 0.26484 | 2.2247 | 0 | 0.15891 | 2.0875 | 0.35718 | 1.6941 | 0 | 0.036155 | 0.56097 | -0.092335 | 0.53055 | 0 | 0.12275 | 2.0925 | 0.29765 | 1.7647 | 0 | 0.030129 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.031
| Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 23.5609 | 2.3561 | 19.7912 | 0 | 1.4137 | 23.5609 | 2.8245 | 19.8175 | 0 | 0.91892 | 1.3388e-06 | -0.46837 | -0.026364 | 0 | 0.49474 | 19.6826 | 2.3537 | 16.5631 | 0 | 0.76576 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.8
| Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 0.3481 | 0.03481 | 0.2924 | 0 | 0.020886 | 0.34809 | 0.16456 | 0 | 0 | 0.18353 | 1.3388e-06 | -0.12975 | 0.2924 | 0 | -0.16265 | 1.8978 | 0.28301 | 1.4618 | 0 | 0.15294 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 0.37863 | 0.037863 | 0.31805 | 0 | 0.022718 | 0.37862 | 0 | 0 | 0 | 0.37862 | 1.3388e-06 | 0.037863 | 0.31805 | 0 | -0.35591 | 0.31552 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.6779 | 0.16779 | 1.4094 | 0 | 0.10067 | 1.7673 | 0.22321 | 1.4027 | 0 | 0.1414 | -0.089453 | -0.055425 | 0.0067017 | 0 | -0.04073 | 1.4728 | 0.18601 | 1.1689 | 0 | 0.11784 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.07
| Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 0.6595 | 0.06595 | 0.55398 | 0 | 0.03957 | 0.6595 | 0.17948 | 0 | 0 | 0.48002 | 1.3388e-06 | -0.11353 | 0.55398 | 0 | -0.44045 | 0.62301 | 0.17948 | 0 | 0 | 0.44353 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2,3 этапы) | J_5688/19 | 2.0128 | 0.20128 | 1.6908 | 0 | 0.12077 | 2.0128 | 0.87267 | 0.79808 | 0 | 0.34206 | 1.3388e-06 | -0.67139 | 0.89269 | 0 | -0.22129 | 3.6298 | 0.72723 | 0.83133 | 0 | 2.0713 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 2.6148 | 0.26148 | 2.1964 | 0 | 0.15689 | 2.6148 | 0.3301 | 2.1718 | 0 | 0.11291 | 1.3428e-06 | -0.068621 | 0.024645 | 0 | 0.043977 | 2.179 | 0.27508 | 1.8098 | 0 | 0.094092 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.041
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., территория «Северное | K_6453/20 | 0.00020075 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | 1.2045e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | -0.00018737 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | K_ОД-29/20 | 0.067043 | 0.0067043 | 0.056316 | 0 | 0.0040226 | 0.067042 | 0.04577 | 0 | 0 | 0.021272 | 1.3388e-06 | -0.039065 | 0.056316 | 0 | -0.017249 | 0.055868 | 0.038141 | 0 | 0 | 0.017727 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Усиление существующей сети 10 кВ ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | J_6341/20 | 0.00020075 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | 1.2045e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | -0.00018737 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | K_ОД-5/20 | 4.1324 | 0.41324 | 3.4712 | 0 | 0.24794 | 3.2737 | 0.42168 | 2.8271 | 0 | 0.024901 | 0.85864 | -0.0084398 | 0.64403 | 0 | 0.22304 | 2.7281 | 0.3514 | 2.356 | 0 | 0.020751 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.14
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | K_6296/20 | 4.9685 | 0.49685 | 4.1736 | 0 | 0.29811 | 3.2344 | 0.48 | 2.6553 | 0 | 0.099078 | 1.7341 | 0.016854 | 1.5182 | 0 | 0.19903 | 3.2485 | 0.4 | 2.766 | 0 | 0.082565 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | J_6206/19 | 4.1675 | 0.41675 | 3.5007 | 0 | 0.25005 | 3.2036 | 0.38951 | 2.731 | 0 | 0.083104 | 0.96381 | 0.027233 | 0.76963 | 0 | 0.16694 | 3.2387 | 0.32459 | 2.8448 | 0 | 0.069253 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | J_6292/19 | 0.080199 | 0.0080199 | 0.067367 | 0 | 0.0048119 | 0.080198 | 0.04577 | 0 | 0 | 0.034428 | 1.3388e-06 | -0.03775 | 0.067367 | 0 | -0.029616 | 0.066831 | 0.038141 | 0 | 0 | 0.02869 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2БКТП взамен ТП-310365, КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Юдинский, д. Жаворонки, ДСК «имени 1905 года ( 1 этап) | K_ОД-69/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, пересечение Красногорского шоссе и ул. Маршала Бирюзова (1 этап) | K_ЦА-6/20 | 0.00020075 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | 1.2045e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | -0.00018737 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Щедрино | K_6476/20 | 1.89 | 0.189 | 1.5876 | 0 | 0.1134 | 1.89 | 0.10947 | 1.7803 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | 0.079521 | -0.19272 | 0 | 0.1132 | 2.1395 | 0.28487 | 1.8545 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-188 «Одинцово» до РТП-51060 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово | K_6472/20 | 0.0023929 | 0.00023929 | 0.0020101 | 0 | 0.00014358 | 0.0023929 | 0 | 0 | 0 | 0.0023929 | 0 | 0.00023929 | 0.0020101 | 0 | -0.0022494 | 0.0019941 | 0 | 0 | 0 | 0.0019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП,ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район,д.Солослово,Назарьевский с.о.(1 этап) | K_ОД-38/20 | 0.44595 | 0.044595 | 0.3746 | 0 | 0.026757 | 0.44595 | 0.44575 | 0 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | -0.40115 | 0.3746 | 0 | 0.026557 | 0.37162 | 0.37146 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143035, Московская обл., Одинцовский р-н, горбольницы № 45 п, владение № 1, уч. №1 | K_ЦА-5/20 | 0.018239 | 0.0018239 | 0.015321 | 0 | 0.0010943 | 0.018237 | 0 | 0 | 0 | 0.018237 | 1.3388e-06 | 0.0018239 | 0.015321 | 0 | -0.017143 | 0.015198 | 0 | 0 | 0 | 0.015198 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 4х2КЛ-10 кВ направлением РП-41040 – РП-2 по адресу: Московская обл, г. Одинцово | J_5692/19 | 7.5116 | 0.75116 | 6.3098 | 0 | 0.4507 | 7.5116 | 0.83708 | 6.6743 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | -0.085914 | -0.36458 | 0 | 0.4505 | 7.6502 | 0.69756 | 6.9524 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Чапаевка | K_6630/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, городское поселение Одинцово, кооператив "Орион" | K_6594/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 4хКЛ-10 кВ от врезки в 2хКЛ-10 кВ РТП-51092 – ТП-515016 (муфтное поле №2 19 км Можайского шоссе) до 4хКЛ-10 кВ направлением на РТП-51011 (муфтное поле №1 21 км Минского шоссе) по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ | K_6616/20 | 0.016682 | 0.0016682 | 0.014013 | 0 | 0.0010009 | 0.016681 | 0 | 0 | 0 | 0.016681 | 1.3388e-06 | 0.0016682 | 0.014013 | 0 | -0.01568 | 0.013901 | 0 | 0 | 0 | 0.013901 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143081, Московская обл., Одинцовским муниципальный район, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество, квартал 35, выделы 1,4,5,6. | K_6577/20 | 0.016042 | 0.0016042 | 0.013476 | 0 | 0.00096254 | 0.016041 | 0 | 0 | 0 | 0.016041 | 1.3388e-06 | 0.0016042 | 0.013476 | 0 | -0.015079 | 0.013368 | 0 | 0 | 0 | 0.013368 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 38.6703 | 3.867 | 32.4831 | 0 | 2.3202 | 38.6751 | 3.6008 | 33.2601 | 0 | 1.8142 | -0.0047432 | 0.26623 | -0.77704 | 0 | 0.50606 | 32.7749 | 3.0007 | 28.2608 | 0 | 1.5135 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.03
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 13.6122 | 1.3612 | 11.4342 | 0 | 0.81673 | 13.6122 | 0 | 13.0019 | 0 | 0.61031 | 5.0368e-06 | 1.3612 | -1.5676 | 0 | 0.20642 | 10.8194 | 0 | 10.3982 | 0 | 0.42124 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 0.27208 | 0.027208 | 0.22855 | 0 | 0.016325 | 0.27208 | 0 | 0 | 0 | 0.27208 | 1.3388e-06 | 0.027208 | 0.22855 | 0 | -0.25575 | 0.22673 | 0 | 0 | 0 | 0.22673 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС | I_5476/18 | 0.024001 | 0.0024001 | 0.020161 | 0 | 0.0014401 | 0.028764 | 0 | 0 | 0 | 0.028764 | -0.0047627 | 0.0024001 | 0.020161 | 0 | -0.027324 | 0.02397 | 0 | 0 | 0 | 0.02397 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 14.5725 | 1.4572 | 12.2409 | 0 | 0.87435 | 14.5725 | 0 | 13.9443 | 0 | 0.62817 | 5.1608e-06 | 1.4572 | -1.7034 | 0 | 0.24618 | 11.7422 | 0 | 11.2856 | 0 | 0.45655 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.03
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 0.13975 | 0.013975 | 0.11739 | 0 | 0.008385 | 0.13975 | 0 | 0 | 0 | 0.13975 | 1.3388e-06 | 0.013975 | 0.11739 | 0 | -0.13136 | 0.27239 | 0 | 0 | 0 | 0.27239 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Пролетарская | K_6485/20 | 4.5418 | 0.45418 | 3.8151 | 0 | 0.27251 | 4.5418 | 0.87307 | 3.6568 | 0 | 0.011926 | 1.3388e-06 | -0.41889 | 0.1583 | 0 | 0.26058 | 4.5467 | 0.72755 | 3.8092 | 0 | 0.0099382 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, Проектируемый проезд | K_6482/20 | 3.1837 | 0.31837 | 2.6743 | 0 | 0.19102 | 3.1837 | 0.50855 | 2.6571 | 0 | 0.01806 | 1.3388e-06 | -0.19017 | 0.017211 | 0 | 0.17296 | 3.2067 | 0.42379 | 2.7678 | 0 | 0.01505 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, п/о Введенское, пос. МК КПСС | K_6477/20 | 0.0038813 | 0.00038813 | 0.0032603 | 0 | 0.00023288 | 0.0038799 | 0 | 0 | 0 | 0.0038799 | 1.3388e-06 | 0.00038813 | 0.0032603 | 0 | -0.003647 | 0.0032333 | 0 | 0 | 0 | 0.0032333 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КЛ-6 кВ от КРУН-160004 до ТП-160103 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Звенигород | K_6471/20 | 2.2551 | 0.22551 | 1.8943 | 0 | 0.13531 | 2.2551 | 2.2192 | 0 | 0 | 0.035894 | 1.3388e-06 | -1.9937 | 1.8943 | 0 | 0.099411 | 1.8792 | 1.8493 | 0 | 0 | 0.029912 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 0.065327 | 0.0065327 | 0.054875 | 0 | 0.0039196 | 0.065326 | 0 | 0 | 0 | 0.065326 | 1.3388e-06 | 0.0065327 | 0.054875 | 0 | -0.061406 | 0.054438 | 0 | 0 | 0 | 0.054438 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 23.2562 | 2.3256 | 19.5352 | 0 | 1.3954 | 23.2562 | 1.1601 | 21.1413 | 0 | 0.95479 | 1.7328e-06 | 1.1655 | -1.6061 | 0 | 0.44058 | 18.4134 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.79566 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.8
| Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 23.2562 | 2.3256 | 19.5352 | 0 | 1.3954 | 23.2562 | 1.1601 | 21.1413 | 0 | 0.95479 | 1.7328e-06 | 1.1655 | -1.6061 | 0 | 0.44058 | 18.4134 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.79566 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 5.8 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 24.7265 | 2.4727 | 20.7703 | 0 | 1.4836 | 24.7265 | 2.9913 | 20.3067 | 0 | 1.4285 | 1.7661e-05 | -0.51867 | 0.46359 | 0 | 0.055096 | 19.709 | 2.0288 | 15.5147 | 0 | 2.1655 | [7 empty] | 1.88 |  |  |  |  | 2.1291
| Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0.65213 | 0.065213 | 0.54779 | 0 | 0.039128 | 0.65212 | 0 | 0.55368 | 0 | 0.098444 | 5.626e-06 | 0.065213 | -0.0058906 | 0 | -0.059317 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1675
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 0.17454 | 0.017454 | 0.14661 | 0 | 0.010472 | 0.17454 | 0.17454 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15708 | 0.14661 | 0 | 0.010472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 0.92906 | 0.092906 | 0.78041 | 0 | 0.055744 | 0.92906 | 0 | 0.79775 | 0 | 0.13131 | 1.3368e-06 | 0.092906 | -0.017338 | 0 | -0.075567 | 0.10943 | 0 | 0 | 0 | 0.10943 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.467
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 1.9889 | 0.19889 | 1.6706 | 0 | 0.11933 | 1.9889 | 0.38224 | 1.4299 | 0 | 0.17671 | 1.3388e-06 | -0.18336 | 0.24073 | 0 | -0.057377 | 1.3388 | 0 | 1.1916 | 0 | 0.14726 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.478
| Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 1.4032 | 0.14032 | 1.1786 | 0 | 0.084189 | 1.4032 | 0 | 1.2481 | 0 | 0.15503 | 1.3268e-06 | 0.14032 | -0.069472 | 0 | -0.070842 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.773
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 1.3154 | 0.13154 | 1.1049 | 0 | 0.078924 | 1.3154 | 0.30729 | 0.96102 | 0 | 0.04708 | 1.3388e-06 | -0.17575 | 0.14391 | 0 | 0.031843 | 1.2964 | 0.25607 | 1.0011 | 0 | 0.039234 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 4.1211 | 0.41211 | 3.4617 | 0 | 0.24726 | 4.1211 | 0.32477 | 3.6763 | 0 | 0.12001 | 1.3388e-06 | 0.087334 | -0.21459 | 0 | 0.12726 | 3.4342 | 0.27064 | 3.0636 | 0 | 0.10001 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 8.7724 | 0.87724 | 7.3688 | 0 | 0.52634 | 8.7724 | 0.7281 | 7.8827 | 0 | 0.16155 | 1.3388e-06 | 0.14914 | -0.51393 | 0 | 0.36479 | 7.3103 | 0.60675 | 6.569 | 0 | 0.13463 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.213
| Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.371 | 0.1371 | 1.1517 | 0 | 0.082263 | 1.371 | 0.16583 | 1.076 | 0 | 0.12917 | 1.3388e-06 | -0.028727 | 0.075636 | 0 | -0.046908 | 1.1425 | 0.13819 | 0.8967 | 0 | 0.10764 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0306
| Строительство РП, ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 0.2153 | 0.02153 | 0.18085 | 0 | 0.012918 | 0.2153 | 0 | 0 | 0 | 0.2153 | 1.3388e-06 | 0.02153 | 0.18085 | 0 | -0.20238 | 0.17942 | 0 | 0 | 0 | 0.17942 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 3.7836 | 0.37836 | 3.1782 | 0 | 0.22701 | 3.7836 | 0.90855 | 2.6811 | 0 | 0.19389 | 1.3388e-06 | -0.53019 | 0.49707 | 0 | 0.033128 | 3.7115 | 0.75713 | 2.7928 | 0 | 0.16157 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 125.7669 | 12.5767 | 105.6442 | 0 | 7.546 | 118.8265 | 21.5231 | 83.5564 | 0 | 13.7469 | 6.9404 | -8.9464 | 22.0878 | 0 | -6.2009 | 98.3237 | 13.4937 | 73.3742 | 0 | 11.4558 | [7 empty] | 5.54 |  |  |  |  | 8.3594
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | G_1718/15 | 0.2716 | 0.02716 | 0.22814 | 0 | 0.016296 | 0.27159 | 0.27136 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | -0.2442 | 0.22814 | 0 | 0.016056 | 0.22633 | 0.22613 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП взамен ТП-195 по адресу: Московская обл, Раменский г, ул. 100-й Свирской дивизии | J_5622/18 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 7.3208 | 0.73208 | 6.1495 | 0 | 0.43925 | 7.3208 | 0 | 6.9119 | 0 | 0.40893 | 1.3368e-06 | 0.73208 | -0.7624 | 0 | 0.030317 | 6.1007 | 0 | 5.7599 | 0 | 0.34078 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.725
| Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 0.47393 | 0.047393 | 0.3981 | 0 | 0.028436 | 0.47393 | 0.3333 | 0 | 0 | 0.14063 | 1.3388e-06 | -0.28591 | 0.3981 | 0 | -0.11219 | 0.39494 | 0.27775 | 0 | 0 | 0.11719 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 10.5354 | 1.0535 | 8.8497 | 0 | 0.63212 | 10.5354 | 0.36827 | 0 | 0 | 10.1671 | 1.3388e-06 | 0.68527 | 8.8497 | 0 | -9.535 | 8.4726 | 0 | 0 | 0 | 8.4726 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | G_2592/15 | 3.5869 | 0.35869 | 3.013 | 0 | 0.21521 | 3.5869 | 0.53083 | 2.9746 | 0 | 0.081407 | 1.3388e-06 | -0.17214 | 0.038342 | 0 | 0.1338 | 3.6088 | 0.44236 | 3.0986 | 0 | 0.06784 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.483
| Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 0.94626 | 0.094626 | 0.79486 | 0 | 0.056776 | 0.94626 | 0 | 0.87313 | 0 | 0.073129 | 1.2808e-06 | 0.094626 | -0.078272 | 0 | -0.016353 | 0.060941 | 0 | 0 | 0 | 0.060941 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.84
| Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 4.9177 | 0.49177 | 4.1309 | 0 | 0.29506 | 4.2713 | 3.112 | 0 | 0 | 1.1593 | 0.64635 | -2.6203 | 4.1309 | 0 | -0.86425 | 3.5595 | 2.5934 | 0 | 0 | 0.9661 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 2.5053 | 0.25053 | 2.1044 | 0 | 0.15032 | 2.5053 | 0 | 2.4874 | 0 | 0.017883 | -4.6372e-06 | 0.25053 | -0.38296 | 0 | 0.13243 | 2.0877 | 0 | 2.0728 | 0 | 0.014903 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.007
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 0.49823 | 0.049823 | 0.41851 | 0 | 0.029894 | 0.49823 | 0 | 0.487 | 0 | 0.011234 | 1.3368e-06 | 0.049823 | -0.068482 | 0 | 0.01866 | 0.0093617 | 0 | 0 | 0 | 0.0093617 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.066
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 2.2543 | 0.22543 | 1.8936 | 0 | 0.13526 | 2.2543 | 0 | 2.2334 | 0 | 0.020945 | 1.3268e-06 | 0.22543 | -0.33974 | 0 | 0.11431 | 0.017454 | 0 | 0 | 0 | 0.017454 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.08
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 0.49268 | 0.049268 | 0.41385 | 0 | 0.029561 | 0.49268 | 0 | 0.4799 | 0 | 0.012783 | 1.3468e-06 | 0.049268 | -0.066044 | 0 | 0.016778 | 0.010653 | 0 | 0 | 0 | 0.010653 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0527
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 2.9977 | 0.29977 | 2.5181 | 0 | 0.17986 | 2.1648 | 0.18152 | 1.9567 | 0 | 0.026536 | 0.83292 | 0.11825 | 0.56135 | 0 | 0.15332 | 2.2116 | 0.15126 | 2.0382 | 0 | 0.022114 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.018
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 0.49321 | 0.049321 | 0.4143 | 0 | 0.029593 | 0.49321 | 0 | 0.48014 | 0 | 0.013064 | 1.3048e-06 | 0.049321 | -0.065848 | 0 | 0.016529 | 0.010887 | 0 | 0 | 0 | 0.010887 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.063
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 3.1568 | 0.31568 | 2.6517 | 0 | 0.18941 | 3.0739 | 0.47658 | 2.5668 | 0 | 0.030539 | 0.082913 | -0.1609 | 0.084939 | 0 | 0.15887 | 2.5616 | 0.39715 | 2.139 | 0 | 0.025449 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.044
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 2.3164 | 0.23164 | 1.9458 | 0 | 0.13898 | 2.3164 | 0 | 2.2996 | 0 | 0.01683 | -1.7112e-06 | 0.23164 | -0.35379 | 0 | 0.12215 | 1.9303 | 0 | 1.9163 | 0 | 0.014025 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 2.294 | 0.2294 | 1.9269 | 0 | 0.13764 | 2.294 | 0 | 2.277 | 0 | 0.016922 | -3.0352e-06 | 0.2294 | -0.35011 | 0 | 0.12072 | 1.9116 | 0 | 1.8975 | 0 | 0.014102 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 2.3043 | 0.23043 | 1.9357 | 0 | 0.13826 | 2.3043 | 0 | 2.2898 | 0 | 0.01451 | 1.3408e-06 | 0.23043 | -0.35418 | 0 | 0.12375 | 1.9203 | 0 | 1.9082 | 0 | 0.012092 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 3.5233 | 0.35233 | 2.9596 | 0 | 0.2114 | 2.1121 | 0 | 2.0858 | 0 | 0.026334 | 1.4112 | 0.35233 | 0.87383 | 0 | 0.18507 | 1.7601 | 0 | 1.7381 | 0 | 0.021945 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.074
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 2.1269 | 0.21269 | 1.7866 | 0 | 0.12762 | 2.1269 | 0 | 2.1072 | 0 | 0.019749 | -4.3312e-06 | 0.21269 | -0.32056 | 0 | 0.10787 | 1.7724 | 0 | 1.756 | 0 | 0.016457 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.014
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 0.49303 | 0.049303 | 0.41415 | 0 | 0.029582 | 0.49303 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.013159 | 1.3208e-06 | 0.049303 | -0.065725 | 0 | 0.016423 | 0.010966 | 0 | 0 | 0 | 0.010966 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0423
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 0.49476 | 0.049476 | 0.4156 | 0 | 0.029686 | 0.49476 | 0 | 0.48087 | 0 | 0.013894 | 1.3328e-06 | 0.049476 | -0.065266 | 0 | 0.015791 | 0.011579 | 0 | 0 | 0 | 0.011579 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0756
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 0.29723 | 0.029723 | 0.24967 | 0 | 0.017834 | 0.29723 | 0 | 0.27501 | 0 | 0.022218 | 1.3388e-06 | 0.029723 | -0.025338 | 0 | -0.004384 | 0.018515 | 0 | 0 | 0 | 0.018515 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.055
| Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 1.6262 | 0.16262 | 1.366 | 0 | 0.097572 | 1.6262 | 1.4772 | 0 | 0 | 0.14896 | 1.3388e-06 | -1.3146 | 1.366 | 0 | -0.051386 | 1.3552 | 1.231 | 0 | 0 | 0.12413 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 0.19807 | 0.019807 | 0.16638 | 0 | 0.011884 | 0.19807 | 0 | 0.18179 | 0 | 0.016287 | 1.2028e-06 | 0.019807 | -0.015404 | 0 | -0.0044026 | 0.013572 | 0 | 0 | 0 | 0.013572 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.04
| Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 0.25666 | 0.025666 | 0.2156 | 0 | 0.0154 | 0.25666 | 0 | 0.22773 | 0 | 0.028929 | -5e-08 | 0.025666 | -0.012137 | 0 | -0.01353 | 0.024108 | 0 | 0 | 0 | 0.024108 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.126
| Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б ( 1 этап) | J_5860/19 | 1.9295 | 0.19295 | 1.6208 | 0 | 0.11577 | 1.9295 | 0 | 1.9036 | 0 | 0.025895 | -1.6932e-06 | 0.19295 | -0.28283 | 0 | 0.089875 | 1.6079 | 0 | 1.5863 | 0 | 0.021579 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.2 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.10058
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 2.5694 | 0.25694 | 2.1583 | 0 | 0.15416 | 2.5694 | 0.34797 | 2.128 | 0 | 0.093481 | 1.3408e-06 | -0.09103 | 0.030348 | 0 | 0.060684 | 2.1412 | 0.28998 | 1.7733 | 0 | 0.077901 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.18784
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.2858 | 0.32858 | 2.7601 | 0 | 0.19715 | 3.2858 | 0.4581 | 2.5247 | 0 | 0.30298 | 0 | -0.12951 | 0.23534 | 0 | -0.10583 | 2.7382 | 0.38175 | 2.104 | 0 | 0.25248 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.007
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-445 и от ТП-446 по адресу: Московская обл, Раменский район, г.о. Раменское, д. Антоново, | J_5888/19 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | J_6174/19 | 5.7238 | 0.57238 | 4.808 | 0 | 0.34343 | 5.7238 | 0.91155 | 4.7212 | 0 | 0.091131 | 1.3388e-06 | -0.33916 | 0.086866 | 0 | 0.2523 | 5.7534 | 0.75962 | 4.9179 | 0 | 0.075943 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 7.8392 | 0.78392 | 6.5849 | 0 | 0.47035 | 7.8392 | 6.2355 | 1.2886 | 0 | 0.31519 | -5.4121e-07 | -5.4515 | 5.2964 | 0 | 0.15516 | 6.5327 | 0.90104 | 5.369 | 0 | 0.26266 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.23
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | K_6450/20 | 2.1364 | 0.21364 | 1.7946 | 0 | 0.12818 | 1.4184 | 0.24998 | 1.1566 | 0 | 0.011851 | 0.71799 | -0.036337 | 0.63799 | 0 | 0.11633 | 1.182 | 0.20831 | 0.96382 | 0 | 0.0098757 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.016
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | K_6377/20 | 0.012549 | 0.0012549 | 0.010541 | 0 | 0.00075292 | 0.012547 | 0 | 0 | 0 | 0.012547 | 1.3388e-06 | 0.0012549 | 0.010541 | 0 | -0.011794 | 0.21794 | 0.20748 | 0 | 0 | 0.010456 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесная | K_6334/20 | 3.8637 | 0.38637 | 3.2455 | 0 | 0.23182 | 3.1172 | 0.51543 | 2.5788 | 0 | 0.022935 | 0.74652 | -0.12906 | 0.66669 | 0 | 0.20889 | 2.5976 | 0.42952 | 2.149 | 0 | 0.019112 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.047333
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | K_6335/20 | 10.2727 | 1.0273 | 8.6291 | 0 | 0.61636 | 10.2727 | 1.7324 | 8.4838 | 0 | 0.056606 | 1.3388e-06 | -0.7051 | 0.14534 | 0 | 0.55976 | 10.3281 | 1.4436 | 8.8372 | 0 | 0.047172 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | K_6298/20 | 3.5439 | 0.35439 | 2.9768 | 0 | 0.21263 | 3.5439 | 0.4469 | 3.0636 | 0 | 0.033339 | 1.3388e-06 | -0.092512 | -0.086779 | 0 | 0.17929 | 2.9532 | 0.37242 | 2.553 | 0 | 0.027782 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.206
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | J_6290/19 | 2.0454 | 0.20454 | 1.7181 | 0 | 0.12272 | 1.9726 | 0.25659 | 1.692 | 0 | 0.02398 | 0.072801 | -0.052055 | 0.026115 | 0 | 0.098742 | 1.6438 | 0.21383 | 1.41 | 0 | 0.019983 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.026
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | J_6291/19 | 5.8941 | 0.58941 | 4.951 | 0 | 0.35364 | 3.8418 | 0.68041 | 3.1037 | 0 | 0.057741 | 2.0522 | -0.090998 | 1.8473 | 0 | 0.2959 | 3.2015 | 0.567 | 2.5864 | 0 | 0.048118 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.027
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6288/19 | 0.53752 | 0.053752 | 0.45152 | 0 | 0.032251 | 0.53752 | 0.50715 | 0 | 0 | 0.030367 | 1.3388e-06 | -0.4534 | 0.45152 | 0 | 0.0018844 | 0.40002 | 0.37471 | 0 | 0 | 0.025306 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | J_6289/19 | 3.2001 | 0.32001 | 2.6881 | 0 | 0.19201 | 2.9485 | 0.35016 | 2.5777 | 0 | 0.020569 | 0.25162 | -0.030147 | 0.11033 | 0 | 0.17144 | 2.4571 | 0.2918 | 2.1481 | 0 | 0.017141 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | J_6270/19 | 1.8439 | 0.18439 | 1.5488 | 0 | 0.11063 | 1.7181 | 0.48539 | 1.2131 | 0 | 0.019556 | 0.1258 | -0.30101 | 0.33573 | 0 | 0.091076 | 1.4317 | 0.15176 | 1.2637 | 0 | 0.016297 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.027
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | K_6580/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП взамен ТП-740 "А", строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Гжельское, с. Речицы (1 этап) | K_6494/20 | 3.3421 | 0.33421 | 2.8074 | 0 | 0.20053 | 3.3421 | 0.39515 | 2.9248 | 0 | 0.022148 | 1.3388e-06 | -0.060941 | -0.11744 | 0 | 0.17838 | 2.7851 | 0.32929 | 2.4374 | 0 | 0.018457 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.057
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Удельная | K_6575/20 | 0.0063436 | 0.00063436 | 0.0053286 | 0 | 0.00038061 | 0.0063422 | 0 | 0 | 0 | 0.0063422 | 1.3388e-06 | 0.00063436 | 0.0053286 | 0 | -0.0059616 | 0.0052852 | 0 | 0 | 0 | 0.0052852 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП взамен ТП-740, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с\п Гжельское, с. Речицы (1 этап) | K_6417/20 | 3.222 | 0.3222 | 2.7065 | 0 | 0.19332 | 3.222 | 0.35611 | 2.8432 | 0 | 0.022759 | 1.3388e-06 | -0.03391 | -0.13665 | 0 | 0.17056 | 2.685 | 0.29676 | 2.3693 | 0 | 0.018966 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.017
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Гжельское, д. Фенино | K_6474/20 | 4.8248 | 0.48248 | 4.0529 | 0 | 0.28949 | 4.8248 | 0.35958 | 4.3982 | 0 | 0.067054 | 1.3388e-06 | 0.1229 | -0.34533 | 0 | 0.22244 | 4.2738 | 0.55271 | 3.6652 | 0 | 0.055879 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.477
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп Кратово | K_6475/20 | 3.29 | 0.329 | 2.7636 | 0 | 0.1974 | 3.29 | 0.48367 | 2.7993 | 0 | 0.0070412 | 1.3388e-06 | -0.15467 | -0.035686 | 0 | 0.19036 | 3.3248 | 0.40306 | 2.9159 | 0 | 0.0058677 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Пласкинино | K_6591/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Кратово | K_6587/20 | 1.3339e-05 | 1.3339e-06 | 1.1205e-05 | 0 | 8.0033e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339e-05 | 1.3339e-06 | 1.1205e-05 | 0 | 8.0033e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Новохаритоновское, д. Кузяево | K_6583/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Заболотье | K_6588/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН-10 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Раменский р-н, г. Раменское | K_6578/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | J_6204/19 | 0.00020075 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | 1.2045e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | -0.00018737 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 8.5656 | 0.85656 | 7.1951 | 0 | 0.51394 | 8.5656 | 3.2392 | 3.4157 | 0 | 1.9107 | 1.071e-05 | -2.3826 | 3.7794 | 0 | -1.3968 | 11.0133 | 2.6993 | 6.7217 | 0 | 1.5923 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | G_2012/15 | 0.83981 | 0.083981 | 0.70544 | 0 | 0.050388 | 0.8398 | 0.82339 | 0 | 0 | 0.016419 | 1.3388e-06 | -0.7394 | 0.70544 | 0 | 0.033969 | 0.69984 | 0.68615 | 0 | 0 | 0.013683 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0.0028573 | 0.00028573 | 0.0024001 | 0 | 0.00017144 | 0.0028559 | 0 | 0 | 0 | 0.0028559 | 1.3388e-06 | 0.00028573 | 0.0024001 | 0 | -0.0026845 | 0.00238 | 0 | 0 | 0 | 0.00238 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 4.6452 | 0.46452 | 3.902 | 0 | 0.27871 | 4.6452 | 0.85796 | 3.4157 | 0 | 0.37152 | 1.3388e-06 | -0.39344 | 0.48624 | 0 | -0.092803 | 4.5826 | 0.71497 | 3.558 | 0 | 0.3096 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 0.55532 | 0.055532 | 0.46647 | 0 | 0.033319 | 0.55532 | 0.54341 | 0 | 0 | 0.01191 | 1.3388e-06 | -0.48788 | 0.46647 | 0 | 0.021409 | 3.6264 | 0.45284 | 3.1637 | 0 | 0.0099253 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 1.099 | 0.1099 | 0.92316 | 0 | 0.06594 | 1.099 | 0.88486 | 0 | 0 | 0.21414 | 1.3388e-06 | -0.77496 | 0.92316 | 0 | -0.1482 | 0.91583 | 0.73738 | 0 | 0 | 0.17845 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 0.56433 | 0.056433 | 0.47403 | 0 | 0.03386 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0.56432 | 1.3388e-06 | 0.056433 | 0.47403 | 0 | -0.53046 | 0.47027 | 0 | 0 | 0 | 0.47027 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 0.72847 | 0.072847 | 0.61191 | 0 | 0.043708 | 0.72846 | 0 | 0 | 0 | 0.72846 | 1.3388e-06 | 0.072847 | 0.61191 | 0 | -0.68476 | 0.60705 | 0 | 0 | 0 | 0.60705 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Пески, ул. Железнодорожная | K_6479/20 | 0.13064 | 0.013064 | 0.10974 | 0 | 0.0078386 | 0.13064 | 0.12957 | 0 | 0 | 0.0010716 | 1.3388e-06 | -0.11651 | 0.10974 | 0 | 0.0067671 | 0.10887 | 0.10798 | 0 | 0 | 0.00089296 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 12.7949 | 1.2795 | 10.7477 | 0 | 0.7677 | 12.2016 | 1.1756 | 10.1521 | 0 | 0.874 | 0.5933 | 0.10392 | 0.59568 | 0 | -0.1063 | 10.168 | 0.97964 | 8.46 | 0 | 0.72833 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.888
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-67 до ТП-281 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Советская | I_5435/18 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 12.4376 | 1.2438 | 10.4476 | 0 | 0.74626 | 11.8443 | 1.1756 | 10.1521 | 0 | 0.51667 | 0.5933 | 0.068192 | 0.29552 | 0 | 0.22959 | 9.8702 | 0.97964 | 8.46 | 0 | 0.43056 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.888
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 0.35709 | 0.035709 | 0.29995 | 0 | 0.021425 | 0.35709 | 0 | 0 | 0 | 0.35709 | 1.3388e-06 | 0.035709 | 0.29995 | 0 | -0.33566 | 0.29757 | 0 | 0 | 0 | 0.29757 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 4.1108 | 0.41108 | 3.4531 | 0 | 0.24665 | 4.1108 | 0.40165 | 3.6575 | 0 | 0.051644 | 4.0164e-06 | 0.0094242 | -0.20442 | 0 | 0.195 | 5.272 | 0.48309 | 4.7459 | 0 | 0.043036 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.01
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 0.033238 | 0.0033238 | 0.02792 | 0 | 0.0019943 | 0.033237 | 0 | 0 | 0 | 0.033237 | 1.3388e-06 | 0.0033238 | 0.02792 | 0 | -0.031243 | 1.1121 | 0.14838 | 0.93601 | 0 | 0.027697 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.01
| Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | K_5339/18 | 4.0773 | 0.40773 | 3.425 | 0 | 0.24464 | 4.0773 | 0.40165 | 3.6575 | 0 | 0.018207 | 1.3388e-06 | 0.0060803 | -0.23251 | 0 | 0.22643 | 4.1598 | 0.33471 | 3.8099 | 0 | 0.015173 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141446, Московская обл, г. Химки, мкр. Подрезково, кв-л Кирилловка | J_6265/19 | 0.00020075 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | 1.2045e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | -0.00018737 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 37.4525 | 3.7452 | 31.4601 | 0 | 2.2471 | 36.4237 | 2.9954 | 29.6993 | 0.256 | 3.473 | 1.0288 | 0.74982 | 1.7608 | -0.256 | -1.2258 | 36.1735 | 6.218 | 27.0614 | 0 | 2.8941 | [7 empty] | 3.41 |  |  |  |  | 4.4742
| Строительство МТП, ВЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский район, г.Видное, вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 "Дон" | J_5964/19 | 1.3339e-05 | 1.3339e-06 | 1.1205e-05 | 0 | 8.0033e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339e-05 | 1.3339e-06 | 1.1205e-05 | 0 | 8.0033e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 0.046875 | 0.0046875 | 0.039375 | 0 | 0.0028125 | 0.046874 | 0 | 0 | 0 | 0.046874 | 1.3388e-06 | 0.0046875 | 0.039375 | 0 | -0.044062 | 3.3274 | 3.2883 | 0 | 0 | 0.039062 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0.69163 | 0.069163 | 0.58097 | 0 | 0.041498 | 0.69163 | 0 | 0.62876 | 0 | 0.062873 | 1.3408e-06 | 0.069163 | -0.047787 | 0 | -0.021375 | 0.052394 | 0 | 0 | 0 | 0.052394 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.262
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 0.75833 | 0.075833 | 0.637 | 0 | 0.0455 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 1.3388e-06 | 0.075833 | 0.637 | 0 | -0.71283 | 0.63194 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 0.89727 | 0.089727 | 0.7537 | 0 | 0.053836 | 0.89727 | 0 | 0 | 0 | 0.89727 | 1.3388e-06 | 0.089727 | 0.7537 | 0 | -0.84343 | 0.94879 | 0.20107 | 0 | 0 | 0.74772 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 0.71975 | 0.071975 | 0.60459 | 0 | 0.043185 | 0.71974 | 0 | 0.69995 | 0 | 0.019791 | 1.3268e-06 | 0.071975 | -0.095367 | 0 | 0.023394 | 0.016492 | 0 | 0 | 0 | 0.016492 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.071
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 8.8459 | 0.88459 | 7.4306 | 0 | 0.53075 | 8.8459 | 0.81928 | 7.2641 | 0 | 0.76253 | 1.3388e-06 | 0.065316 | 0.16646 | 0 | -0.23178 | 7.3716 | 0.68273 | 6.0534 | 0 | 0.63545 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.6735
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 3.7902 | 0.37902 | 3.1838 | 0 | 0.22741 | 3.7902 | 0.076183 | 3.5783 | 0 | 0.13575 | 1.3328e-06 | 0.30284 | -0.39451 | 0 | 0.091667 | 3.1585 | 0.29591 | 2.7495 | 0 | 0.11312 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 6.3354 | 0.63354 | 5.3218 | 0 | 0.38013 | 5.3067 | 0.59896 | 4.1717 | 0 | 0.53602 | 1.0288 | 0.034586 | 1.1501 | 0 | -0.15589 | 5.2913 | 0.49913 | 4.3455 | 0 | 0.44668 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.32 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0.256 | 0.0256 | 0.21504 | 0 | 0.01536 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 1.3388e-06 | 0.0256 | 0.21504 | -0.256 | 0.01536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 15.111 | 1.5111 | 12.6933 | 0 | 0.90666 | 15.111 | 1.501 | 13.3565 | 0 | 0.25354 | 1.3388e-06 | 0.010093 | -0.66321 | 0 | 0.65312 | 15.3751 | 1.2508 | 13.913 | 0 | 0.21129 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.9777 | 0
| Городской округ Дубна |  | 0.011982 | 0.0011982 | 0.010065 | 0 | 0.00071892 | 0.011981 | 0 | 0 | 0 | 0.011981 | 1.3388e-06 | 0.0011982 | 0.010065 | 0 | -0.011262 | 0.0099839 | 0 | 0 | 0 | 0.0099839 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП вблизи КТПН-259 по адресу: Московская область, д.Козлаки | G_3907/17 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Дубна | K_6532/20 | 0.011741 | 0.0011741 | 0.0098628 | 0 | 0.00070449 | 0.011741 | 0 | 0 | 0 | 0.011741 | 0 | 0.0011741 | 0.0098628 | 0 | -0.011037 | 0.0097845 | 0 | 0 | 0 | 0.0097845 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0.1909 | 0.01909 | 0.16036 | 0 | 0.011454 | 0.1909 | 0.14545 | 0 | 0 | 0.045445 | 4.0164e-06 | -0.12636 | 0.16036 | 0 | -0.033991 | 0.15908 | 0.12121 | 0 | 0 | 0.037871 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РТП по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Станционный проезд | G_3030/16 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, ОНТ "Солнечный" | K_6480/20 | 0.024077 | 0.0024077 | 0.020225 | 0 | 0.0014446 | 0.024077 | 0 | 0 | 0 | 0.024077 | 0 | 0.0024077 | 0.020225 | 0 | -0.022632 | 0.020064 | 0 | 0 | 0 | 0.020064 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Кирова | K_6458/20 | 0.15745 | 0.015745 | 0.13226 | 0 | 0.0094471 | 0.15745 | 0.14545 | 0 | 0 | 0.011996 | 1.3388e-06 | -0.12971 | 0.13226 | 0 | -0.0025485 | 0.13121 | 0.12121 | 0 | 0 | 0.0099963 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РТП взамен КТП-1537 по адресу: Московская обл, г.о. Ивантеевка, Станционный пр-д | J_5687/19 | 0.0091345 | 0.00091345 | 0.007673 | 0 | 0.00054807 | 0.0091331 | 0 | 0 | 0 | 0.0091331 | 1.3388e-06 | 0.00091345 | 0.007673 | 0 | -0.0085851 | 0.0076109 | 0 | 0 | 0 | 0.0076109 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 8.2544 | 0.82544 | 6.9337 | 0 | 0.49526 | 8.2544 | 6.501 | 0 | 0 | 1.7535 | 0 | -5.6755 | 6.9337 | 0 | -1.2582 | 6.8457 | 5.3843 | 0 | 0 | 1.4614 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 8.2544 | 0.82544 | 6.9337 | 0 | 0.49526 | 8.2544 | 6.501 | 0 | 0 | 1.7535 | 0 | -5.6755 | 6.9337 | 0 | -1.2582 | 6.8457 | 5.3843 | 0 | 0 | 1.4614 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 16.9069 | 1.6907 | 14.2018 | 0 | 1.0144 | 7.1372 | 0.64144 | 4.1083 | 0.16099 | 2.2265 | 9.7697 | 1.0493 | 10.0936 | -0.16099 | -1.2121 | 6.5308 | 0.53453 | 4.0435 | 0 | 1.9528 | [7 empty] | 0.35 |  |  |  |  | 0.516
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 2.0924 | 0.20924 | 1.7576 | 0 | 0.12554 | 2.0924 | 0 | 1.9657 | 0 | 0.12665 | 1.3388e-06 | 0.20924 | -0.20812 | 0 | -0.0011119 | 1.7436 | 0 | 1.6381 | 0 | 0.10554 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.056
| Строительство 2БКТП в районе ТП-4Р по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский Муниципальный район, п. Реммаш | J_5948/19 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП взамен ТП-253 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Кирова | J_5953/19 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП взамен ТП-281 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад | J_5954/19 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП взамен ТП-199 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад | J_5955/19 | 0.017837 | 0.0017837 | 0.014983 | 0 | 0.0010702 | 0.017836 | 0 | 0 | 0 | 0.017836 | 1.3388e-06 | 0.0017837 | 0.014983 | 0 | -0.016766 | 0.014863 | 0 | 0 | 0 | 0.014863 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-429 до ТП-41 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5956/19 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 0.19074 | 0.019074 | 0.16022 | 0 | 0.011444 | 0.19074 | 0 | 0 | 0 | 0.19074 | 1.3388e-06 | 0.019074 | 0.16022 | 0 | -0.17929 | 0.15895 | 0 | 0 | 0 | 0.15895 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 11.29 | 1.129 | 9.4836 | 0 | 0.6774 | 1.5203 | 0.27596 | 0 | 0 | 1.2444 | 9.7697 | 0.85304 | 9.4836 | 0 | -0.56696 | 1.2669 | 0.22997 | 0 | 0 | 1.037 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 2.7492 | 0.27492 | 2.3093 | 0 | 0.16495 | 2.7492 | 0.17384 | 2.1426 | 0 | 0.43278 | 1.3388e-06 | 0.10108 | 0.16676 | 0 | -0.26783 | 3.0083 | 0.14487 | 2.4054 | 0 | 0.45803 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.46
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 0.27525 | 0.027525 | 0.23121 | 0 | 0.016515 | 0.27525 | 0.10557 | 0 | 0 | 0.16967 | 1.3388e-06 | -0.07805 | 0.23121 | 0 | -0.15316 | 0.22937 | 0.087979 | 0 | 0 | 0.14139 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2БКТП взамен ТП-162 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Фрунзе ул | J_6311/20 | 0.00020075 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | 1.2045e-05 | 0.00019942 | 0 | 0 | 0 | 0.00019942 | 1.3388e-06 | 2.0075e-05 | 0.00016863 | 0 | -0.00018737 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство БКТП взамен ТП-14 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Кирова, дом 8 | K_6307/20 | 0.030003 | 0.0030003 | 0.025202 | 0 | 0.0018002 | 0.030002 | 0 | 0 | 0 | 0.030002 | 1.3388e-06 | 0.0030003 | 0.025202 | 0 | -0.028201 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 0.025001 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | J_6293/19 | 0.25992 | 0.025992 | 0.21833 | 0 | 0.015595 | 0.25992 | 0.086063 | 0 | 0.16099 | 0.012862 | 1.3388e-06 | -0.060071 | 0.21833 | -0.16099 | 0.0027333 | 0.082437 | 0.071719 | 0 | 0 | 0.010718 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Гольково | K_6589/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский пгт | K_6581/20 | 0.00024063 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | 1.4438e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 1.3388e-06 | 2.4063e-05 | 0.00020213 | 0 | -0.00022485 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 1.3435 | 0.13435 | 1.1285 | 0 | 0.080607 | 1.3435 | 0.30238 | 0 | 0 | 1.0411 | 4.0164e-06 | -0.16803 | 1.1285 | 0 | -0.96047 | 2.3917 | 0.25198 | 1.2721 | 0 | 0.86756 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.1
| Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 1.0083 | 0.10083 | 0.84694 | 0 | 0.060496 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 1.3388e-06 | 0.10083 | 0.84694 | 0 | -0.94776 | 0.84022 | 0 | 0 | 0 | 0.84022 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Гаражный проезд | K_6375/20 | 0.020136 | 0.0020136 | 0.016914 | 0 | 0.0012082 | 0.020135 | 0 | 0 | 0 | 0.020135 | 1.3388e-06 | 0.0020136 | 0.016914 | 0 | -0.018927 | 0.016779 | 0 | 0 | 0 | 0.016779 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | J_6285/19 | 0.31506 | 0.031506 | 0.26465 | 0 | 0.018904 | 0.31506 | 0.30238 | 0 | 0 | 0.012679 | 1.3388e-06 | -0.27087 | 0.26465 | 0 | 0.0062244 | 1.5347 | 0.25198 | 1.2721 | 0 | 0.010566 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1 | 0
| Городской округ Ступино |  | 7.7606 | 0.77606 | 6.5189 | 0 | 0.46564 | 7.7606 | 0.50222 | 6.8133 | 0 | 0.44513 | 1.3308e-06 | 0.27384 | -0.29434 | 0 | 0.020503 | 6.4672 | 0.41852 | 5.6777 | 0 | 0.37094 | [7 empty] | 0.16 |  |  |  |  | 1.252
| Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 7.7606 | 0.77606 | 6.5189 | 0 | 0.46564 | 7.7606 | 0.50222 | 6.8133 | 0 | 0.44513 | 1.3308e-06 | 0.27384 | -0.29434 | 0 | 0.020503 | 6.4672 | 0.41852 | 5.6777 | 0 | 0.37094 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.252 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 3.5481 | 0.35481 | 2.9804 | 0 | 0.21289 | 3.5481 | 0.31357 | 3.0816 | 0 | 0.15301 | 2.1132e-06 | 0.041242 | -0.10112 | 0 | 0.05988 | 2.9568 | 0.26131 | 2.568 | 0 | 0.12751 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 0.039
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.5481 | 0.35481 | 2.9804 | 0 | 0.21289 | 3.5481 | 0.31357 | 3.0816 | 0 | 0.15301 | 2.1132e-06 | 0.041242 | -0.10112 | 0 | 0.05988 | 2.9568 | 0.26131 | 2.568 | 0 | 0.12751 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.039 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0.023513 | 0.0023513 | 0.019751 | 0 | 0.0014108 | 0.023513 | 0 | 0 | 0 | 0.023513 | 0 | 0.0023513 | 0.019751 | 0 | -0.022103 | 0.019595 | 0 | 0 | 0 | 0.019595 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП-4, строительство ЛЭП-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 141540, Московская обл, г.о. Солнечногорск, г.п. Поварово, дачный поселок Поварово | K_5696/20 | 0.023513 | 0.0023513 | 0.019751 | 0 | 0.0014108 | 0.023513 | 0 | 0 | 0 | 0.023513 | 0 | 0.0023513 | 0.019751 | 0 | -0.022103 | 0.019595 | 0 | 0 | 0 | 0.019595 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 900.87 | 90.087 | 756.7308 | 0 | 54.0522 | 740.1799 | 35.6006 | 634.0348 | 0.48871 | 70.0557 | 160.6901 | 54.4864 | 122.696 | -0.48871 | -16.0035 | 640.0178 | 46.5422 | 530.3446 | 0 | 63.131 |  |  |  |  | 2020 | #VALUE! | #VALUE! | 35.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5874 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 13.632 | 1.3632 | 11.4509 | 0 | 0.81792 | 0.67337 | 0 | 0 | 0 | 0.67337 | 12.9586 | 1.3632 | 11.4509 | 0 | 0.14455 | 16.3668 | 2.3044 | 13.4537 | 0 | 0.60871 | [7 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 1.533
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 0.0017791 | 0.00017791 | 0.0014945 | 0 | 0.00010675 | 0.0017791 | 0 | 0 | 0 | 0.0017791 | 0 | 0.00017791 | 0.0014945 | 0 | -0.0016724 | 0.0014826 | 0 | 0 | 0 | 0.0014826 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 13.4541 | 1.3454 | 11.3015 | 0 | 0.80725 | 0.49551 | 0 | 0 | 0 | 0.49551 | 12.9586 | 1.3454 | 11.3015 | 0 | 0.31174 | 11.2461 | 1.3563 | 9.4463 | 0 | 0.44353 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.188
| Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 0.13324 | 0.013324 | 0.11192 | 0 | 0.0079945 | 0.13324 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 0 | 0.013324 | 0.11192 | 0 | -0.12525 | 2.4589 | 0.30759 | 2.0233 | 0 | 0.12799 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.24
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.0013005 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | 7.8031e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | -0.0012225 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН и КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, дом № 38А | J_1917174 (6302/19) | 0.038495 | 0.0038495 | 0.032335 | 0 | 0.0023097 | 0.038495 | 0 | 0 | 0 | 0.038495 | 0 | 0.0038495 | 0.032335 | 0 | -0.036185 | 2.6566 | 0.64054 | 1.984 | 0 | 0.032079 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.105
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького | J_1908916 (6180/19) | 0.0030484 | 0.00030484 | 0.0025606 | 0 | 0.0001829 | 0.0030484 | 0 | 0 | 0 | 0.0030484 | 0 | 0.00030484 | 0.0025606 | 0 | -0.0028655 | 0.0025403 | 0 | 0 | 0 | 0.0025403 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 10.5624 | 1.0562 | 8.8724 | 0 | 0.63374 | 10.5624 | 1.4749 | 9.0862 | 0 | 0.0013008 | 0 | -0.41865 | -0.2138 | 0 | 0.63244 | 0.001084 | 0 | 0 | 0 | 0.001084 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0.14233 | 0.014233 | 0.11956 | 0 | 0.0085398 | 0.14233 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0.014233 | -0.022773 | 0 | 0.0085398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 5.7 | 0.57 | 4.788 | 0 | 0.342 | 5.7 | 0.87751 | 4.8225 | 0 | 0 | 0 | -0.30751 | -0.034486 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 4.7188 | 0.47188 | 3.9638 | 0 | 0.28313 | 4.7188 | 0.59737 | 4.1214 | 0 | 0 | 0 | -0.1255 | -0.15763 | 0 | 0.28313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 0.0013008 | 0.00013008 | 0.0010927 | 0 | 7.8047e-05 | 0.0013008 | 0 | 0 | 0 | 0.0013008 | 0 | 0.00013008 | 0.0010927 | 0 | -0.0012227 | 0.001084 | 0 | 0 | 0 | 0.001084 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 2.1578 | 0.21578 | 1.8126 | 0 | 0.12947 | 2.1578 | 0 | 2.1565 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.21578 | -0.34395 | 0 | 0.12817 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.0013005 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | 7.8031e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | -0.0012225 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 2.1565 | 0.21565 | 1.8115 | 0 | 0.12939 | 2.1565 | 0 | 2.1565 | 0 | 0 | 0 | 0.21565 | -0.34505 | 0 | 0.12939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 1.247 | 0.1247 | 1.0474 | 0 | 0.074817 | 0.38519 | 0 | 0 | 0 | 0.38519 | 0.86176 | 0.1247 | 1.0474 | 0 | -0.31037 | 12.9202 | 1.2309 | 11.3683 | 0 | 0.32099 | [7 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 1.725
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.036274 | 0.0036274 | 0.03047 | 0 | 0.0021764 | 0.036274 | 0 | 0 | 0 | 0.036274 | 0 | 0.0036274 | 0.03047 | 0 | -0.034098 | 0.030228 | 0 | 0 | 0 | 0.030228 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, 5 микрорайон | J_1900930 (5779/19) | 1.2107 | 0.12107 | 1.017 | 0 | 0.072641 | 0.34892 | 0 | 0 | 0 | 0.34892 | 0.86176 | 0.12107 | 1.017 | 0 | -0.27627 | 12.89 | 1.2309 | 11.3683 | 0 | 0.29076 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.725 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 4.5385 | 0.45385 | 3.8124 | 0 | 0.27231 | 4.5385 | 0.34694 | 4.0037 | 0 | 0.1879 | 0 | 0.10691 | -0.19132 | 0 | 0.084412 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.09
| Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 4.5385 | 0.45385 | 3.8124 | 0 | 0.27231 | 4.5385 | 0.34694 | 4.0037 | 0 | 0.1879 | 0 | 0.10691 | -0.19132 | 0 | 0.084412 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.09 | 0
| Городской округ Кашира |  | 14.1024 | 1.4102 | 11.8461 | 0 | 0.84615 | 1.9965 | 0.20173 | 0 | 0 | 1.7947 | 12.106 | 1.2085 | 11.8461 | 0 | -0.9486 | 2.4907 | 0.99512 | 0 | 0 | 1.4956 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 14.1024 | 1.4102 | 11.8461 | 0 | 0.84615 | 1.9965 | 0.20173 | 0 | 0 | 1.7947 | 12.106 | 1.2085 | 11.8461 | 0 | -0.9486 | 2.4907 | 0.99512 | 0 | 0 | 1.4956 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 4.1587 | 0.41587 | 3.4933 | 0 | 0.24952 | 4.1587 | 0.43522 | 2.2702 | 0 | 1.4533 | 0 | -0.019353 | 1.2231 | 0 | -1.2037 | 3.7768 | 0.66894 | 1.9257 | 0 | 1.1821 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.286
| Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 2.4885 | 0.24885 | 2.0903 | 0 | 0.14931 | 2.4885 | 0.18496 | 2.2702 | 0 | 0.033284 | 0 | 0.063886 | -0.17991 | 0 | 0.11602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 0.66662 | 0.066662 | 0.55996 | 0 | 0.039997 | 0.66662 | 0 | 0 | 0 | 0.66662 | 0 | 0.066662 | 0.55996 | 0 | -0.62662 | 3.1502 | 0.66894 | 1.9257 | 0 | 0.55552 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.286
| Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г.Чехов, ул.Полиграфистов, строение 17/1 | G_145545 (1611/15) | 0.084779 | 0.0084779 | 0.071215 | 0 | 0.0050868 | 0.084779 | 0.083366 | 0 | 0 | 0.001413 | 0 | -0.074888 | 0.071215 | 0 | 0.0036738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 0.91884 | 0.091884 | 0.77183 | 0 | 0.05513 | 0.91884 | 0.1669 | 0 | 0 | 0.75194 | 0 | -0.075012 | 0.77183 | 0 | -0.69681 | 0.62662 | 0 | 0 | 0 | 0.62662 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 70.167 | 7.0167 | 58.9402 | 0 | 4.21 | 69.5858 | 2.6814 | 63.5775 | 0 | 3.327 | 0.58114 | 4.3353 | -4.6372 | 0 | 0.88303 | 15.7372 | 1.1661 | 12.3474 | 0 | 2.2237 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 7.817
| Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 5.6058 | 0.56058 | 4.7089 | 0 | 0.33635 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | 0 | 0.56058 | -0.89693 | 0 | 0.33635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 33.6419 | 3.3642 | 28.2592 | 0 | 2.0185 | 33.6419 | 1.9287 | 31.7132 | 0 | 0 | 0 | 1.4355 | -3.454 | 0 | 2.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 0.6335 | 0.06335 | 0.53214 | 0 | 0.03801 | 0.6335 | 0.039809 | 0 | 0 | 0.59369 | 0 | 0.023541 | 0.53214 | 0 | -0.55568 | 0.49474 | 0 | 0 | 0 | 0.49474 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 0.30279 | 0.030279 | 0.25434 | 0 | 0.018167 | 0.30279 | 0 | 0.30279 | 0 | 0 | 0 | 0.030279 | -0.048446 | 0 | 0.018167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 27.9482 | 2.7948 | 23.4765 | 0 | 1.6769 | 27.9482 | 0.37126 | 25.9557 | 0 | 1.6213 | 0 | 2.4236 | -2.4792 | 0 | 0.055632 | 10.035 | 0.30938 | 8.9234 | 0 | 0.80223 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 7.107
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.0028313 | 0.00028313 | 0.0023783 | 0 | 0.00016988 | 0.0028313 | 0 | 0 | 0 | 0.0028313 | 0 | 0.00028313 | 0.0023783 | 0 | -0.0026614 | 0.066333 | 0.063974 | 0 | 0 | 0.0023594 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144(5969/19) | 0.57648 | 0.057648 | 0.48424 | 0 | 0.034589 | 0.57648 | 0 | 0 | 0 | 0.57648 | 0 | 0.057648 | 0.48424 | 0 | -0.54189 | 0.4804 | 0 | 0 | 0 | 0.4804 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792(5869/19) | 0.49046 | 0.049046 | 0.41198 | 0 | 0.029427 | 0.49046 | 0.21196 | 0 | 0 | 0.2785 | 0 | -0.16291 | 0.41198 | 0 | -0.24907 | 2.4583 | 0.44287 | 1.7834 | 0 | 0.23208 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.66
| Строительство двух КРУН-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, дп Красково, д. Машково | K_2007305 (6611/20) | 0.59297 | 0.059297 | 0.49809 | 0 | 0.035578 | 0.011824 | 0 | 0 | 0 | 0.011824 | 0.58114 | 0.059297 | 0.49809 | 0 | 0.023754 | 0.0098537 | 0 | 0 | 0 | 0.0098537 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 0.37205 | 0.037205 | 0.31252 | 0 | 0.022323 | 0.37205 | 0.12965 | 0 | 0 | 0.2424 | 0 | -0.092442 | 0.31252 | 0 | -0.22008 | 2.1925 | 0.34987 | 1.6406 | 0 | 0.202 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.05 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 2.2494 | 0.22494 | 1.8895 | 0 | 0.13497 | 2.2494 | 1.1669 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | -0.94196 | 1.8895 | 0 | -0.94757 | 7.2066 | 1.1765 | 5.1116 | 0 | 0.91855 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.5128
| Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 0.36263 | 0.036263 | 0.30461 | 0 | 0.021758 | 0.36263 | 0 | 0 | 0 | 0.36263 | 0 | 0.036263 | 0.30461 | 0 | -0.34087 | 0.30219 | 0 | 0 | 0 | 0.30219 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 1.8323 | 0.18323 | 1.5392 | 0 | 0.10994 | 1.8323 | 1.1669 | 0 | 0 | 0.66544 | 0 | -0.98367 | 1.5392 | 0 | -0.5555 | 5.9499 | 0.97242 | 4.4065 | 0 | 0.57097 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.01
| Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.054465 | 0.0054465 | 0.04575 | 0 | 0.0032679 | 0.054465 | 0 | 0 | 0 | 0.054465 | 0 | 0.0054465 | 0.04575 | 0 | -0.051197 | 0.95449 | 0.20406 | 0.70504 | 0 | 0.045387 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5028 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0.69792 | 0.069792 | 0.58626 | 0 | 0.041875 | 0.69792 | 0 | 0 | 0 | 0.69792 | 0 | 0.069792 | 0.58626 | 0 | -0.65605 | 0.5816 | 0 | 0 | 0 | 0.5816 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 0.68201 | 0.068201 | 0.57289 | 0 | 0.040921 | 0.68201 | 0 | 0 | 0 | 0.68201 | 0 | 0.068201 | 0.57289 | 0 | -0.64109 | 0.56835 | 0 | 0 | 0 | 0.56835 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина | K_1821985 (5793/19) | 0.015909 | 0.0015909 | 0.013363 | 0 | 0.00095452 | 0.015909 | 0 | 0 | 0 | 0.015909 | 0 | 0.0015909 | 0.013363 | 0 | -0.014954 | 0.013257 | 0 | 0 | 0 | 0.013257 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 2.6053 | 0.26053 | 2.1884 | 0 | 0.15632 | 2.6053 | 0.58338 | 1.5306 | 0.48871 | 0.002601 | 0 | -0.32285 | 0.65785 | -0.48871 | 0.15371 | 0.0021675 | 0 | 0 | 0 | 0.0021675 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 0.0013005 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | 7.8031e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | -0.0012225 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 2.114 | 0.2114 | 1.7757 | 0 | 0.12684 | 2.114 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | -0.37198 | 0.24515 | 0 | 0.12684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 0.49001 | 0.049001 | 0.41161 | 0 | 0.029401 | 0.49001 | 0 | 0 | 0.48871 | 0.0013005 | 0 | 0.049001 | 0.41161 | -0.48871 | 0.0281 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0.47187 | 0.047187 | 0.39637 | 0 | 0.028312 | 0.47187 | 0.14825 | 0.32361 | 0 | 0 | 0 | -0.10106 | 0.072752 | 0 | 0.028312 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.09
| Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242 (5903/19) | 0.47187 | 0.047187 | 0.39637 | 0 | 0.028312 | 0.47187 | 0.14825 | 0.32361 | 0 | 0 | 0 | -0.10106 | 0.072752 | 0 | 0.028312 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 13.5587 | 1.3559 | 11.3893 | 0 | 0.81352 | 4.3146 | 0 | 3.1714 | 0 | 1.1431 | 9.2441 | 1.3559 | 8.2179 | 0 | -0.32963 | 8.9937 | 0 | 4.2055 | 0 | 4.7882 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 3.2858
| Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 3.4155 | 0.34155 | 2.869 | 0 | 0.20493 | 3.4155 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.2441 | 0 | 0.34155 | -0.30238 | 0 | -0.039168 | 0.70653 | 0 | 0.358 | 0 | 0.34853 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.2528
| Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 0.0015356 | 0.00015356 | 0.0012899 | 0 | 9.2138e-05 | 0.0015356 | 0 | 0 | 0 | 0.0015356 | 0 | 0.00015356 | 0.0012899 | 0 | -0.0014435 | 0.0012797 | 0 | 0 | 0 | 0.0012797 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 0.020749 | 0.0020749 | 0.017429 | 0 | 0.0012449 | 0.020749 | 0 | 0 | 0 | 0.020749 | 0 | 0.0020749 | 0.017429 | 0 | -0.019504 | 0.017291 | 0 | 0 | 0 | 0.017291 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул.Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 0.00033386 | 3.3386e-05 | 0.00028044 | 0 | 2.0031e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 3.3386e-05 | 0.00028044 | 0 | 2.0031e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 0.0013005 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | 7.8031e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | -0.0012225 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 9.978 | 0.9978 | 8.3815 | 0 | 0.59868 | 0.73426 | 0 | 0 | 0 | 0.73426 | 9.2438 | 0.9978 | 8.3815 | 0 | -0.13558 | 8.1499 | 0 | 3.8475 | 0 | 4.3024 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.033
| Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 0.13839 | 0.013839 | 0.11625 | 0 | 0.0083035 | 0.13839 | 0 | 0 | 0 | 0.13839 | 0 | 0.013839 | 0.11625 | 0 | -0.13009 | 0.11533 | 0 | 0 | 0 | 0.11533 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 0.0013005 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | 7.8031e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | -0.0012225 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство БКТП взамен ТП-1366, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1366, строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Серебрянка (2 этап) | K_1915582 (6328/20) | 0.0015075 | 0.00015075 | 0.0012663 | 0 | 9.0453e-05 | 0.0015075 | 0 | 0 | 0 | 0.0015075 | 0 | 0.00015075 | 0.0012663 | 0 | -0.0014171 | 0.0012563 | 0 | 0 | 0 | 0.0012563 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 7.7239 | 0.77239 | 6.4881 | 0 | 0.46343 | 7.7239 | 0.58467 | 7.1392 | 0 | 0 | 0 | 0.18772 | -0.65115 | 0 | 0.46343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 7.7239 | 0.77239 | 6.4881 | 0 | 0.46343 | 7.7239 | 0.58467 | 7.1392 | 0 | 0 | 0 | 0.18772 | -0.65115 | 0 | 0.46343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 56.6306 | 5.6631 | 47.5697 | 0 | 3.3978 | 37.8681 | 0.57992 | 35.4786 | 0 | 1.8096 | 18.7626 | 5.0831 | 12.0912 | 0 | 1.5883 | 47.6345 | 3.3652 | 42.1244 | 0 | 2.1449 | [7 empty] | 3.58 |  |  |  |  | 6.386
| Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 31.9543 | 3.1954 | 26.8416 | 0 | 1.9173 | 22.8843 | 0 | 22.1006 | 0 | 0.78369 | 9.07 | 3.1954 | 4.741 | 0 | 1.1336 | 25.6164 | 1.9419 | 23.0215 | 0 | 0.65308 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.052
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 0.011717 | 0.0011717 | 0.009842 | 0 | 0.000703 | 0.011717 | 0 | 0 | 0 | 0.011717 | 0 | 0.0011717 | 0.009842 | 0 | -0.011014 | 0.0097639 | 0 | 0 | 0 | 0.0097639 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 6.399 | 0.6399 | 5.3751 | 0 | 0.38394 | 6.399 | 0 | 5.8634 | 0 | 0.53553 | 0 | 0.6399 | -0.4883 | 0 | -0.1516 | 6.7634 | 0 | 6.3171 | 0 | 0.44628 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.133
| Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 7.5897 | 0.75897 | 6.3753 | 0 | 0.45538 | 7.5897 | 0.57992 | 6.7941 | 0 | 0.2157 | 0 | 0.17905 | -0.41873 | 0 | 0.23968 | 6.3247 | 0.48326 | 5.6617 | 0 | 0.17975 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.777
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143983, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы. Дом № 2 | K_1917990 (6358/20) | 0.0019089 | 0.00019089 | 0.0016034 | 0 | 0.00011453 | 0.0019089 | 0 | 0 | 0 | 0.0019089 | 0 | 0.00019089 | 0.0016034 | 0 | -0.0017943 | 0.0015907 | 0 | 0 | 0 | 0.0015907 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | K_2005060 6481/20 | 0.80004 | 0.080004 | 0.67203 | 0 | 0.048002 | 0.80004 | 0 | 0.72049 | 0 | 0.079554 | 0 | 0.080004 | -0.048453 | 0 | -0.031551 | 1.032 | 0 | 0.83338 | 0 | 0.19867 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.36
| Строительсво ЛЭП-0,4 кВ от ТП-293 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, мкр. 27А | K_2002350 (6416/20) | 0.0054743 | 0.00054743 | 0.0045984 | 0 | 0.00032846 | 0.0054743 | 0 | 0 | 0 | 0.0054743 | 0 | 0.00054743 | 0.0045984 | 0 | -0.0051459 | 0.44256 | 0.07457 | 0.1432 | 0 | 0.22479 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.134
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, г. Балашиха, ул. Юннатов | J_1906746 (6245/19) | 9.8685 | 0.98685 | 8.2896 | 0 | 0.59211 | 0.17599 | 0 | 0 | 0 | 0.17599 | 9.6926 | 0.98685 | 8.2896 | 0 | 0.41612 | 7.444 | 0.86547 | 6.1476 | 0 | 0.43098 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.32 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.93 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 3.4729 | 0.34729 | 2.9172 | 0 | 0.20837 | 3.4729 | 0 | 0 | 0 | 3.4729 | 0 | 0.34729 | 2.9172 | 0 | -3.2645 | 2.8941 | 0 | 0 | 0 | 2.8941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 2.8185 | 0.28185 | 2.3676 | 0 | 0.16911 | 2.8185 | 0 | 0 | 0 | 2.8185 | 0 | 0.28185 | 2.3676 | 0 | -2.6494 | 2.3488 | 0 | 0 | 0 | 2.3488 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 0.65436 | 0.065436 | 0.54967 | 0 | 0.039262 | 0.65436 | 0 | 0 | 0 | 0.65436 | 0 | 0.065436 | 0.54967 | 0 | -0.6151 | 0.5453 | 0 | 0 | 0 | 0.5453 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 81.2891 | 8.1289 | 68.2828 | 0 | 4.8773 | 50.3553 | 0.32793 | 47.61 | 0 | 2.4174 | 30.9338 | 7.801 | 20.6729 | 0 | 2.4599 | 46.5563 | 4.3163 | 40.2255 | 0 | 2.0145 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 5.265
| Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 0.0013005 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | 7.8031e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | -0.0012225 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 0.50824 | 0.050824 | 0.42692 | 0 | 0.030494 | 0.50824 | 0 | 0 | 0 | 0.50824 | 0 | 0.050824 | 0.42692 | 0 | -0.47774 | 0.42353 | 0 | 0 | 0 | 0.42353 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 22.8308 | 2.2831 | 19.1779 | 0 | 1.3699 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 21.5685 | 2.2831 | 19.1779 | 0 | 0.1075 | 31.8391 | 2.3259 | 28.4613 | 0 | 1.052 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.845
| Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 45.202 | 4.5202 | 37.9697 | 0 | 2.7121 | 45.202 | 0 | 45.202 | 0 | 0 | 0 | 4.5202 | -7.2323 | 0 | 2.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 0.3006 | 0.03006 | 0.2525 | 0 | 0.018036 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 0 | 0.03006 | 0.2525 | 0 | -0.28256 | 3.8849 | 0.70145 | 2.9329 | 0 | 0.2505 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.72
| Установка системы учёта в ТП-346223 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. КрасногорскУстановка системы учёта в ТП-346223 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск | K_2011422 (6701/20) | 0.00011965 | 1.1965e-05 | 0.00010051 | 0 | 7.1791e-06 | 0.00011965 | 0 | 0 | 0 | 0.00011965 | 0 | 1.1965e-05 | 0.00010051 | 0 | -0.00011247 | 9.971e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.971e-05 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | J_1917609 (6284/19) | 9.6325 | 0.96325 | 8.0913 | 0 | 0.57795 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | 9.3653 | 0.96325 | 8.0913 | 0 | 0.3108 | 8.0271 | 0.97968 | 6.8248 | 0 | 0.22262 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.12
| Реконструкция ТП-211195, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, северо-западнее д. Захарково (2 этап) | K_2001695 (6621/20) | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.036192 | 0.035993 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | J_1823492 (6254/19) | 2.8133 | 0.28133 | 2.3631 | 0 | 0.1688 | 2.8133 | 0.32793 | 2.4079 | 0 | 0.077425 | 0 | -0.046608 | -0.044763 | 0 | 0.091372 | 2.3444 | 0.27328 | 2.0066 | 0 | 0.06452 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.58 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 0.49934 | 0.049934 | 0.41944 | 0 | 0.02996 | 0.49934 | 0 | 0 | 0 | 0.49934 | 0 | 0.049934 | 0.41944 | 0 | -0.46938 | 15.389 | 1.2859 | 13.687 | 0 | 0.41611 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 1.966
| Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 0.49731 | 0.049731 | 0.41774 | 0 | 0.029839 | 0.49731 | 0 | 0 | 0 | 0.49731 | 0 | 0.049731 | 0.41774 | 0 | -0.46747 | 15.3873 | 1.2859 | 13.687 | 0 | 0.41443 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.966
| Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Родники д, Трудовая ул | K_1919338 1919341 (6304/19 ) | 0.0020244 | 0.00020244 | 0.0017005 | 0 | 0.00012147 | 0.0020244 | 0 | 0 | 0 | 0.0020244 | 0 | 0.00020244 | 0.0017005 | 0 | -0.001903 | 0.001687 | 0 | 0 | 0 | 0.001687 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 5.3781 | 0.53781 | 4.5176 | 0 | 0.32268 | 5.3781 | 0.14403 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0.39378 | -0.71646 | 0 | 0.32268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.17
| Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 5.234 | 0.5234 | 4.3966 | 0 | 0.31404 | 5.234 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0.5234 | -0.83745 | 0 | 0.31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406 (6153/19) | 0.14403 | 0.014403 | 0.12098 | 0 | 0.0086417 | 0.14403 | 0.14403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12963 | 0.12098 | 0 | 0.0086417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.17 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 266.7964 | 26.6796 | 224.1089 | 0 | 16.0078 | 236.8993 | 5.3218 | 208.8094 | 0 | 22.7681 | 29.897 | 21.3578 | 15.2995 | 0 | -6.7603 | 176.9961 | 7.5196 | 150.757 | 0 | 18.7194 | [7 empty] | 8.22 |  |  |  |  | 14.3669
| Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 0.2068 | 0.02068 | 0.17371 | 0 | 0.012408 | 0.2068 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 | 0 | 0.02068 | 0.17371 | 0 | -0.19439 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0.17233 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 47.7903 | 4.779 | 40.1439 | 0 | 2.8674 | 47.7903 | 0 | 39.5095 | 0 | 8.2808 | 0 | 4.779 | 0.63434 | 0 | -5.4134 | 16.8064 | 0 | 9.9057 | 0 | 6.9007 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (2 этап) | K_2010391 ЦА-9/20 | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 120.4477 | 12.0448 | 101.1761 | 0 | 7.2269 | 120.4477 | 2.7703 | 113.8184 | 0 | 3.8591 | 0 | 9.2745 | -12.6423 | 0 | 3.3678 | 97.9949 | 2.3085 | 92.5101 | 0 | 3.1763 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 11.68
| Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.029405 | 0.0029405 | 0.0247 | 0 | 0.0017643 | 0.029405 | 0 | 0 | 0 | 0.029405 | 0 | 0.0029405 | 0.0247 | 0 | -0.02764 | 0.024504 | 0 | 0 | 0 | 0.024504 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 17.7305 | 1.773 | 14.8936 | 0 | 1.0638 | 0.79344 | 0 | 0 | 0 | 0.79344 | 16.937 | 1.773 | 14.8936 | 0 | 0.27039 | 14.7754 | 0.65682 | 13.4574 | 0 | 0.6612 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.64
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 1.054 | 0.1054 | 0.88539 | 0 | 0.063242 | 1.054 | 0.69251 | 0 | 0 | 0.36152 | 0 | -0.58711 | 0.88539 | 0 | -0.29828 | 0.87836 | 0.57709 | 0 | 0 | 0.30127 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 0.33657 | 0.033657 | 0.28272 | 0 | 0.020194 | 0.33657 | 0.0052552 | 0 | 0 | 0.33132 | 0 | 0.028402 | 0.28272 | 0 | -0.31112 | 0.28048 | 0.0043793 | 0 | 0 | 0.2761 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 0.49039 | 0.049039 | 0.41192 | 0 | 0.029423 | 0.49039 | 0 | 0 | 0 | 0.49039 | 0 | 0.049039 | 0.41192 | 0 | -0.46096 | 0.40865 | 0 | 0 | 0 | 0.40865 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.0013005 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | 7.8031e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | -0.0012225 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 1.7409 | 0.17409 | 1.4623 | 0 | 0.10445 | 1.7409 | 0 | 0 | 0 | 1.7409 | 0 | 0.17409 | 1.4623 | 0 | -1.6364 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 0.00033386 | 3.3386e-05 | 0.00028044 | 0 | 2.0031e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 3.3386e-05 | 0.00028044 | 0 | 2.0031e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н,Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 31.3853 | 3.1385 | 26.3637 | 0 | 1.8831 | 18.4257 | 1.8538 | 12.5933 | 0 | 3.9785 | 12.9597 | 1.2847 | 13.7704 | 0 | -2.0954 | 24.9458 | 1.5675 | 20.0629 | 0 | 3.3154 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 5.7 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.614
| Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 22.9243 | 2.2924 | 19.2564 | 0 | 1.3755 | 22.9243 | 0 | 22.9243 | 0 | 0 | 0 | 2.2924 | -3.6679 | 0 | 1.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 1.4968 | 0.14968 | 1.2574 | 0 | 0.089811 | 1.4968 | 0 | 0 | 0 | 1.4968 | 0 | 0.14968 | 1.2574 | 0 | -1.407 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 0.40131 | 0.040131 | 0.3371 | 0 | 0.024079 | 0.40131 | 0 | 0 | 0 | 0.40131 | 0 | 0.040131 | 0.3371 | 0 | -0.37723 | 0.33443 | 0 | 0 | 0 | 0.33443 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 5.1032 | 0.51032 | 4.2867 | 0 | 0.30619 | 5.1032 | 0 | 4.7907 | 0 | 0.3125 | 0 | 0.51032 | -0.50401 | 0 | -0.0063062 | 11.542 | 0 | 11.2816 | 0 | 0.26041 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.9344
| Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.037488 | 0.0037488 | 0.03149 | 0 | 0.0022493 | 0.037488 | 0 | 0 | 0 | 0.037488 | 0 | 0.0037488 | 0.03149 | 0 | -0.035239 | 0.03124 | 0 | 0 | 0 | 0.03124 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 15.4305 | 1.543 | 12.9616 | 0 | 0.92583 | 15.4305 | 0 | 15.1733 | 0 | 0.25717 | 0 | 1.543 | -2.2117 | 0 | 0.66865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РП-проект. и ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, пл. Баковка – ст. Одинцово | K_1910859 ( ЦА-2/20) | 0.041559 | 0.0041559 | 0.03491 | 0 | 0.0024935 | 0.041559 | 0 | 0 | 0 | 0.041559 | 0 | 0.0041559 | 0.03491 | 0 | -0.039066 | 0.034633 | 0 | 0 | 0 | 0.034633 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2КРУН, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, ст. Лесной городок, ст. Толстопальцево, ст. Аэропорт | K_1911297 (ЦА-9/19) | 0.0019337 | 0.00019337 | 0.0016243 | 0 | 0.00011602 | 0.0019337 | 0 | 0 | 0 | 0.0019337 | 0 | 0.00019337 | 0.0016243 | 0 | -0.0018177 | 0.0016114 | 0 | 0 | 0 | 0.0016114 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Жаворонское, с. Жаворонки, Крекшинское шоссе ис.п. Жаворонковское, ул. Лесная | K_2003002 (ЦА-7/20) | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 1.4286 | 1.4284 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, с. Лайково | K_1920999 (6399/20) | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского | K_1917386 (6198/20) | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, пересечение Красногорского шоссе и ул. Маршала Бирюзова (2 этап) | K_2004616 (ЦА-6/20) | 0.10435 | 0.010435 | 0.087658 | 0 | 0.0062613 | 0.10435 | 0 | 0 | 0 | 0.10435 | 0 | 0.010435 | 0.087658 | 0 | -0.098094 | 3.3258 | 0.37123 | 2.8676 | 0 | 0.086962 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4985
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 0.040501 | 0.0040501 | 0.034021 | 0 | 0.0024301 | 0.040501 | 0 | 0 | 0 | 0.040501 | 0 | 0.0040501 | 0.034021 | 0 | -0.038071 | 1.3111 | 0.60561 | 0.67174 | 0 | 0.033751 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 15.7952 | 1.5795 | 13.268 | 0 | 0.94771 | 15.7952 | 1.012 | 9.5003 | 0 | 5.2829 | 0 | 0.56748 | 3.7677 | 0 | -4.3352 | 32.6117 | 3.0743 | 24.9806 | 0 | 4.5568 | [7 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0.9225
| Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 2.7796 | 0.27796 | 2.3349 | 0 | 0.16678 | 2.7796 | 0 | 2.7796 | 0 | 0 | 0 | 0.27796 | -0.44474 | 0 | 0.16678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 0.11894 | 0.011894 | 0.099908 | 0 | 0.0071363 | 0.11894 | 0 | 0 | 0 | 0.11894 | 0 | 0.011894 | 0.099908 | 0 | -0.1118 | 0.099115 | 0 | 0 | 0 | 0.099115 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 1.1856 | 0.11856 | 0.99593 | 0 | 0.071138 | 1.1856 | 0.96901 | 0 | 0 | 0.21662 | 0 | -0.85045 | 0.99593 | 0 | -0.14548 | 5.7032 | 0.80751 | 4.7152 | 0 | 0.18051 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5485
| Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 3.6875 | 0.36875 | 3.0975 | 0 | 0.22125 | 3.6875 | 0.043029 | 0 | 0 | 3.6445 | 0 | 0.32572 | 3.0975 | 0 | -3.4232 | 3.0729 | 0.035858 | 0 | 0 | 3.037 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 2.6433 | 0.26433 | 2.2203 | 0 | 0.1586 | 2.6433 | 0 | 2.6433 | 0 | 0 | 0 | 0.26433 | -0.42292 | 0 | 0.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 3.4192 | 0.34192 | 2.8721 | 0 | 0.20515 | 3.4192 | 0 | 3.4192 | 0 | 0 | 0 | 0.34192 | -0.54707 | 0 | 0.20515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) | 0.238 | 0.0238 | 0.19992 | 0 | 0.01428 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.0238 | 0.19992 | 0 | -0.22372 | 0.19834 | 0 | 0 | 0 | 0.19834 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Химки, 8 Микрорайон, ул. Марии Рубцовой | J_1914063 (6240/19 ) | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.15452 | 0 | 0 | 0 | 0.15452 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 0.1699 | 0.01699 | 0.14272 | 0 | 0.010194 | 0.1699 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 | 0 | 0.01699 | 0.14272 | 0 | -0.15971 | 0.21436 | 0.072769 | 0 | 0 | 0.14159 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 0.46209 | 0.046209 | 0.38816 | 0 | 0.027725 | 0.46209 | 0 | 0 | 0 | 0.46209 | 0 | 0.046209 | 0.38816 | 0 | -0.43437 | 19.5117 | 1.6037 | 17.5229 | 0 | 0.38508 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.094
| Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 1.0356 | 0.10356 | 0.86988 | 0 | 0.062134 | 1.0356 | 0 | 0.6582 | 0 | 0.37737 | 0 | 0.10356 | 0.21168 | 0 | -0.31524 | 3.6114 | 0.55442 | 2.7425 | 0 | 0.31447 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.28
| Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 0.048896 | 0.0048896 | 0.041072 | 0 | 0.0029337 | 0.048896 | 0 | 0 | 0 | 0.048896 | 0 | 0.0048896 | 0.041072 | 0 | -0.045962 | 0.040746 | 0 | 0 | 0 | 0.040746 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство БКТП для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Химкинский район, Химки г, Сходня мкр, 2-й Чапаевский пер, дом №3а | K_1901959 (5882/19) | 0.00604 | 0.000604 | 0.0050736 | 0 | 0.0003624 | 0.00604 | 0 | 0 | 0 | 0.00604 | 0 | 0.000604 | 0.0050736 | 0 | -0.0056776 | 0.0050333 | 0 | 0 | 0 | 0.0050333 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу:141410, Московская обл., г. Химки, ул. Парковая | J_1904789 (6087/19) | 0.00037904 | 3.7904e-05 | 0.0003184 | 0 | 2.2743e-05 | 0.00037904 | 0 | 0 | 0 | 0.00037904 | 0 | 3.7904e-05 | 0.0003184 | 0 | -0.0003563 | 0.00031587 | 0 | 0 | 0 | 0.00031587 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 115.5746 | 11.5575 | 97.0827 | 0 | 6.9345 | 102.3039 | 5.7584 | 82.9029 | 0 | 13.6426 | 13.2707 | 5.7991 | 14.1798 | 0 | -6.7082 | 94.8288 | 4.9518 | 78.1016 | 0 | 11.7754 | [7 empty] | 5.16 |  |  |  |  | 2.2794
| Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 7.6749 | 0.76749 | 6.4469 | 0 | 0.46049 | 7.6749 | 0.67819 | 6.8227 | 0 | 0.17404 | 0 | 0.089304 | -0.37575 | 0 | 0.28645 | 6.3958 | 0.56516 | 5.6856 | 0 | 0.14504 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.85
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 13.8504 | 1.385 | 11.6344 | 0 | 0.83103 | 0.57975 | 0 | 0 | 0 | 0.57975 | 13.2707 | 1.385 | 11.6344 | 0 | 0.25127 | 10.267 | 0.53136 | 9.2525 | 0 | 0.48313 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.163
| Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 1.0636 | 0.10636 | 0.89343 | 0 | 0.063816 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 0 | 0.10636 | 0.89343 | 0 | -0.99979 | 0.91203 | 0 | 0 | 0 | 0.91203 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.1053 | 0.21053 | 1.7685 | 0 | 0.12632 | 2.1053 | 0.33313 | 1.6558 | 0 | 0.11637 | 0 | -0.1226 | 0.11265 | 0 | 0.0099458 | 2.1857 | 0.21002 | 1.8787 | 0 | 0.096979 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.026
| Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 43.8227 | 4.3823 | 36.811 | 0 | 2.6294 | 43.8227 | 4.0266 | 32.1463 | 0 | 7.6498 | 0 | 0.35571 | 4.6647 | 0 | -5.0205 | 59.1125 | 3.3222 | 49.3659 | 0 | 6.4244 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 6.8157 | 0.68157 | 5.7252 | 0 | 0.40894 | 6.8157 | 0.1 | 6.5274 | 0 | 0.18828 | 0 | 0.58157 | -0.80222 | 0 | 0.22066 | 10.771 | 0.083333 | 10.5307 | 0 | 0.1569 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.893
| Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 19.4176 | 1.9418 | 16.3108 | 0 | 1.1651 | 19.4176 | 0.040582 | 18.4809 | 0 | 0.8961 | 0 | 1.9012 | -2.1701 | 0 | 0.26896 | 0.99528 | 0 | 0 | 0 | 0.99528 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 0.31103 | 0.031103 | 0.26126 | 0 | 0.018662 | 0.31103 | 0.28765 | 0 | 0 | 0.023379 | 0 | -0.25655 | 0.26126 | 0 | -0.0047175 | 1.2377 | 0.23971 | 0.97849 | 0 | 0.019483 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.112
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 3.7246 | 0.37246 | 3.1287 | 0 | 0.22348 | 3.7246 | 0 | 3.7246 | 0 | 0 | 0 | 0.37246 | -0.59594 | 0 | 0.22348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 0.37781 | 0.037781 | 0.31736 | 0 | 0.022668 | 0.37781 | 0 | 0 | 0 | 0.37781 | 0 | 0.037781 | 0.31736 | 0 | -0.35514 | 0.31484 | 0 | 0 | 0 | 0.31484 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 10.9295 | 1.093 | 9.1808 | 0 | 0.65577 | 10.9295 | 0 | 9.6888 | 0 | 1.2408 | 0 | 1.093 | -0.50796 | 0 | -0.58499 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 4.5628 | 0.45628 | 3.8328 | 0 | 0.27377 | 4.5628 | 0.29228 | 3.8565 | 0 | 0.41409 | 0 | 0.16401 | -0.02369 | 0 | -0.14032 | 0.75484 | 0 | 0.40977 | 0 | 0.34507 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1854
| Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 0.89649 | 0.089649 | 0.75305 | 0 | 0.053789 | 0.89649 | 0 | 0 | 0 | 0.89649 | 0 | 0.089649 | 0.75305 | 0 | -0.8427 | 0.74707 | 0 | 0 | 0 | 0.74707 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.019509 | 0.0019509 | 0.016388 | 0 | 0.0011706 | 0.019509 | 0 | 0 | 0 | 0.019509 | 0 | 0.0019509 | 0.016388 | 0 | -0.018339 | 0.09896 | 0 | 0 | 0 | 0.09896 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.05
| Реконструкция ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Школьный пер. (2 этап) | K_1918841 (6383/20) | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | K_1611027 (6306/20 ) | 0.0024025 | 0.00024025 | 0.0020181 | 0 | 0.00014415 | 0.0024025 | 0 | 0 | 0 | 0.0024025 | 0 | 0.00024025 | 0.0020181 | 0 | -0.0022583 | 0.0020021 | 0 | 0 | 0 | 0.0020021 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 46.1342 | 4.6134 | 38.7528 | 0 | 2.7681 | 46.1336 | 4.2939 | 41.8089 | 0 | 0.030823 | 0.00066771 | 0.31954 | -3.0561 | 0 | 2.7372 | 0.83463 | 0.068175 | 0.23172 | 0 | 0.53473 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.36
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 0.31849 | 0.031849 | 0.26754 | 0 | 0.01911 | 0.31849 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | 0 | 0.031849 | -0.050959 | 0 | 0.01911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | J_1825232 (5659/19) | 0.17382 | 0.017382 | 0.14601 | 0 | 0.010429 | 0.17382 | 0.14485 | 0 | 0 | 0.02897 | 0 | -0.12747 | 0.14601 | 0 | -0.018541 | 0.51493 | 0 | 0.23172 | 0 | 0.28321 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.24
| Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0.00033386 | 3.3386e-05 | 0.00028044 | 0 | 2.0031e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 3.3386e-05 | 0.00028044 | 0 | 2.0031e-05 | 0.049265 | 0 | 0 | 0 | 0.049265 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.02
| Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 45.6394 | 4.5639 | 38.3371 | 0 | 2.7384 | 45.6394 | 4.149 | 41.4904 | 0 | 0 | 0 | 0.41491 | -3.1533 | 0 | 2.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 4КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, с.п. Анискинское, пос. Биокомбината | K_ТУ №30 ГТП (1921052) (5695/20) | 0.00041732 | 4.1732e-05 | 0.00035055 | 0 | 2.5039e-05 | 0.00041732 | 0 | 0 | 0 | 0.00041732 | 0 | 4.1732e-05 | 0.00035055 | 0 | -0.00039228 | 0.00034777 | 0 | 0 | 0 | 0.00034777 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, микрорайон «Жегалово | K_2000145 (6397/20) | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково | K_1916369 (6329/20) | 0.0011965 | 0.00011965 | 0.001005 | 0 | 7.1788e-05 | 0.0011965 | 0 | 0 | 0 | 0.0011965 | 0 | 0.00011965 | 0.001005 | 0 | -0.0011247 | 0.00099706 | 0 | 0 | 0 | 0.00099706 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0.00033386 | 3.3386e-05 | 0.00028044 | 0 | 2.0031e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 3.3386e-05 | 0.00028044 | 0 | 2.0031e-05 | 0.26889 | 0.068175 | 0 | 0 | 0.20071 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.1791 | 0.01791 | 0.15045 | 0 | 0.010746 | 0.1791 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0.01791 | -0.028656 | 0 | 0.010746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.1791 | 0.01791 | 0.15045 | 0 | 0.010746 | 0.1791 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0.01791 | -0.028656 | 0 | 0.010746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 41.9489 | 4.1949 | 35.2371 | 0 | 2.5169 | 41.9489 | 4.1749 | 37.6652 | 0 | 0.10883 | 0 | 0.020025 | -2.4281 | 0 | 2.4081 | 0.090689 | 0 | 0 | 0 | 0.090689 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 0.21424 | 0.021424 | 0.17996 | 0 | 0.012854 | 0.21424 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.10883 | 0 | -0.083989 | 0.17996 | 0 | -0.095973 | 0.090689 | 0 | 0 | 0 | 0.090689 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 41.7347 | 4.1735 | 35.0571 | 0 | 2.5041 | 41.7347 | 4.0695 | 37.6652 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | -2.6081 | 0 | 2.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 2.5585 | 0.25585 | 2.1491 | 0 | 0.15351 | 2.5585 | 0.32021 | 1.964 | 0 | 0.2743 | 0 | -0.06436 | 0.18515 | 0 | -0.12079 | 15.9776 | 2.2122 | 13.5368 | 0 | 0.22858 | [7 empty] | 2.06 |  |  |  |  | 0.812
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 2.1384 | 0.21384 | 1.7963 | 0 | 0.12831 | 2.1384 | 0.17447 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0.039369 | -0.16768 | 0 | 0.12831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | J_1903116 (6176/19) | 0.040652 | 0.0040652 | 0.034148 | 0 | 0.0024391 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0.0040652 | 0.034148 | 0 | -0.038213 | 5.9903 | 0.54335 | 5.4131 | 0 | 0.033877 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.072
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | J_1903312 (6177/19) | 0.0453 | 0.00453 | 0.038052 | 0 | 0.002718 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0.0453 | 0 | 0.00453 | 0.038052 | 0 | -0.042582 | 4.9056 | 0.86412 | 4.0038 | 0 | 0.03775 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.12
| Реконструкция КЛ-10 кВ. Строительство двух РП и 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Коломенский р-н, г. Коломна, Колычевский проезд, владение № 5/1 (2 этап) | K_2001322 (6570/20) | 0.0070582 | 0.00070582 | 0.0059289 | 0 | 0.00042349 | 0.0070582 | 0 | 0 | 0 | 0.0070582 | 0 | 0.00070582 | 0.0059289 | 0 | -0.0066347 | 0.0058819 | 0 | 0 | 0 | 0.0058819 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0.32702 | 0.032702 | 0.2747 | 0 | 0.019621 | 0.32702 | 0.14573 | 0 | 0 | 0.18129 | 0 | -0.11303 | 0.2747 | 0 | -0.16167 | 5.0758 | 0.80469 | 4.12 | 0 | 0.15107 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.62 | 0
| Городской округ Пущино |  | 0.12137 | 0.012137 | 0.10195 | 0 | 0.0072824 | 0.12137 | 0 | 0 | 0 | 0.12137 | 0 | 0.012137 | 0.10195 | 0 | -0.11409 | 0.81567 | 0.19914 | 0.51538 | 0 | 0.10114 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.204
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 0.12137 | 0.012137 | 0.10195 | 0 | 0.0072824 | 0.12137 | 0 | 0 | 0 | 0.12137 | 0 | 0.012137 | 0.10195 | 0 | -0.11409 | 0.81567 | 0.19914 | 0.51538 | 0 | 0.10114 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.204 | 0
| Городской округ Подольск |  | 40.8292 | 4.0829 | 34.2965 | 0 | 2.4498 | 40.8292 | 1.689 | 36.7289 | 0 | 2.4113 | 0 | 2.3939 | -2.4323 | 0 | 0.03842 | 64.6097 | 4.575 | 58.0253 | 0 | 2.0094 | [7 empty] | 8.4 |  |  |  |  | 8.8865
| Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0.38161 | 0.038161 | 0.32055 | 0 | 0.022896 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | 0 | 0.038161 | -0.061057 | 0 | 0.022896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 13.0517 | 1.3052 | 10.9635 | 0 | 0.7831 | 13.0517 | 0 | 13.0517 | 0 | 0 | 0 | 1.3052 | -2.0883 | 0 | 0.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 17.9876 | 1.7988 | 15.1095 | 0 | 1.0793 | 17.9876 | 0 | 16 | 0 | 1.9876 | 0 | 1.7988 | -0.89045 | 0 | -0.9083 | 54.2935 | 3.6102 | 49.0269 | 0 | 1.6563 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 6.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 8.034
| Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 3.1172 | 0.31172 | 2.6184 | 0 | 0.18703 | 3.1172 | 0.84244 | 2.2748 | 0 | 0 | 0 | -0.53072 | 0.34369 | 0 | 0.18703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 5.6927 | 0.56927 | 4.7818 | 0 | 0.34156 | 5.6927 | 0.6719 | 5.0208 | 0 | 0 | 0 | -0.10264 | -0.23892 | 0 | 0.34156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 0.3066 | 0.03066 | 0.25754 | 0 | 0.018396 | 0.3066 | 0 | 0 | 0 | 0.3066 | 0 | 0.03066 | 0.25754 | 0 | -0.2882 | 9.6762 | 0.68209 | 8.7386 | 0 | 0.2555 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.6875
| Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19) | 0.11263 | 0.011263 | 0.094606 | 0 | 0.0067576 | 0.11263 | 0 | 0 | 0 | 0.11263 | 0 | 0.011263 | 0.094606 | 0 | -0.10587 | 0.49073 | 0.13708 | 0.2598 | 0 | 0.093855 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.165
| Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (2 этап) | K_2000311 (6473/20) | 0.00041686 | 4.1686e-05 | 0.00035016 | 0 | 2.5011e-05 | 0.00041686 | 0 | 0 | 0 | 0.00041686 | 0 | 4.1686e-05 | 0.00035016 | 0 | -0.00039184 | 0.00034738 | 0 | 0 | 0 | 0.00034738 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | J_5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0.1788 | 0.01788 | 0.15019 | 0 | 0.010728 | 0.1788 | 0.17466 | 0 | 0 | 0.004136 | 0 | -0.15678 | 0.15019 | 0 | 0.0065919 | 0.149 | 0.14555 | 0 | 0 | 0.0034466 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 6.9911 | 0.69911 | 5.8725 | 0 | 0.41946 | 6.9911 | 0.10334 | 6.6544 | 0 | 0.23332 | 0 | 0.59577 | -0.78191 | 0 | 0.18615 | 3.42 | 0.77525 | 2.4504 | 0 | 0.19443 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.527
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 4.3021 | 0.43021 | 3.6137 | 0 | 0.25812 | 4.3021 | 0 | 4.3021 | 0 | 0 | 0 | 0.43021 | -0.68833 | 0 | 0.25812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967 (5998/19) | 0.10818 | 0.010818 | 0.09087 | 0 | 0.0064907 | 0.10818 | 0.10334 | 0 | 0 | 0.0048361 | 0 | -0.092524 | 0.09087 | 0 | 0.0016545 | 0.12714 | 0.12311 | 0 | 0 | 0.0040301 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.0013005 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | 7.8031e-05 | 0.0013005 | 0 | 0 | 0 | 0.0013005 | 0 | 0.00013005 | 0.0010924 | 0 | -0.0012225 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763(5863/19) | 2.5761 | 0.25761 | 2.1639 | 0 | 0.15456 | 2.5761 | 0 | 2.3523 | 0 | 0.22373 | 0 | 0.25761 | -0.18844 | 0 | -0.069168 | 3.0779 | 0.44112 | 2.4504 | 0 | 0.18644 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.527
| Строительство КРУН-10кВ, ЛЭП-10кВ, по адресу: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Сольца | K_1908809 (6323/20) | 0.0034485 | 0.00034485 | 0.0028967 | 0 | 0.00020691 | 0.0034485 | 0 | 0 | 0 | 0.0034485 | 0 | 0.00034485 | 0.0028967 | 0 | -0.0032416 | 0.21389 | 0.21102 | 0 | 0 | 0.0028737 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 24.1327 | 2.4133 | 20.2715 | 0 | 1.448 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 23.028 | 2.4133 | 20.2715 | 0 | 0.3433 | 21.0495 | 0.9622 | 19.1661 | 0 | 0.92113 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.13
| Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 24.1327 | 2.4133 | 20.2715 | 0 | 1.448 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 23.028 | 2.4133 | 20.2715 | 0 | 0.3433 | 21.0495 | 0.9622 | 19.1661 | 0 | 0.92113 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.13 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 1.9196 | 0.19196 | 1.6124 | 0 | 0.11517 | 1.9192 | 0 | 0.47916 | 0 | 1.4401 | 0.00033386 | 0.19196 | 1.1333 | 0 | -1.3249 | 2.6336 | 1.0343 | 0.3993 | 0 | 1.2001 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.422
| Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 1.064 | 0.1064 | 0.89374 | 0 | 0.063838 | 1.064 | 0 | 0.47916 | 0 | 0.58482 | 0 | 0.1064 | 0.41458 | 0 | -0.52098 | 0.88665 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.48735 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.422
| Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 0.00033386 | 3.3386e-05 | 0.00028044 | 0 | 2.0031e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033386 | 3.3386e-05 | 0.00028044 | 0 | 2.0031e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 0.83187 | 0.083187 | 0.69877 | 0 | 0.049912 | 0.83187 | 0 | 0 | 0 | 0.83187 | 0 | 0.083187 | 0.69877 | 0 | -0.78196 | 1.2063 | 0.51302 | 0 | 0 | 0.69323 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад | K_2002227 (6384/20) | 0.005343 | 0.0005343 | 0.0044881 | 0 | 0.00032058 | 0.005343 | 0 | 0 | 0 | 0.005343 | 0 | 0.0005343 | 0.0044881 | 0 | -0.0050224 | 0.0044525 | 0 | 0 | 0 | 0.0044525 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | K_1904870 (5681/19) | 0.011122 | 0.0011122 | 0.0093428 | 0 | 0.00066734 | 0.011122 | 0 | 0 | 0 | 0.011122 | 0 | 0.0011122 | 0.0093428 | 0 | -0.010455 | 0.38683 | 0.37757 | 0 | 0 | 0.0092686 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | J_1915599 6300/19 | 0.0069355 | 0.00069355 | 0.0058258 | 0 | 0.00041613 | 0.0069355 | 0 | 0 | 0 | 0.0069355 | 0 | 0.00069355 | 0.0058258 | 0 | -0.0065193 | 0.14946 | 0.14368 | 0 | 0 | 0.0057796 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 34.7044 | 3.4704 | 29.1517 | 0 | 2.0823 | 25.6591 | 3.8442 | 20.1494 | 0 | 1.6655 | 9.0454 | -0.37374 | 9.0023 | 0 | 0.41677 | 23.6594 | 2.4558 | 19.8157 | 0 | 1.3879 | [7 empty] | 2.06 |  |  |  |  | 2.4505
| Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 20.1881 | 2.0188 | 16.958 | 0 | 1.2113 | 11.1427 | 1.6753 | 8.4857 | 0 | 0.98166 | 9.0454 | 0.34349 | 8.4723 | 0 | 0.22962 | 16.738 | 1.3961 | 14.5238 | 0 | 0.81805 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.644
| Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 10.4306 | 1.0431 | 8.7617 | 0 | 0.62584 | 10.4306 | 1.2683 | 9.1623 | 0 | 0 | 0 | -0.22524 | -0.4006 | 0 | 0.62584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438(5658/19) | 0.42389 | 0.042389 | 0.35607 | 0 | 0.025433 | 0.42389 | 0 | 0 | 0 | 0.42389 | 0 | 0.042389 | 0.35607 | 0 | -0.39846 | 3.8699 | 0.30923 | 3.2074 | 0 | 0.35324 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.222
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 1.0055 | 0.10055 | 0.84459 | 0 | 0.060328 | 1.0055 | 0.27531 | 0.68149 | 0 | 0.048664 | 0 | -0.17476 | 0.1631 | 0 | 0.011664 | 0.83788 | 0.22942 | 0.56791 | 0 | 0.040553 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.391
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 2.6564 | 0.26564 | 2.2314 | 0 | 0.15938 | 2.6564 | 0.62526 | 1.8199 | 0 | 0.21128 | 0 | -0.35962 | 0.41152 | 0 | -0.051894 | 2.2137 | 0.52105 | 1.5165 | 0 | 0.17606 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1935 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0.15743 | 0.015743 | 0.13225 | 0 | 0.0094461 | 0.15743 | 0 | 0 | 0 | 0.15743 | 0 | 0.015743 | 0.13225 | 0 | -0.14799 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 0.15743 | 0.015743 | 0.13225 | 0 | 0.0094461 | 0.15743 | 0 | 0 | 0 | 0.15743 | 0 | 0.015743 | 0.13225 | 0 | -0.14799 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0.1804 | 0.01804 | 0.15154 | 0 | 0.010824 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 0 | 0.01804 | 0.15154 | 0 | -0.16958 | 3.3454 | 0.37095 | 2.8241 | 0 | 0.15034 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 0.1804 | 0.01804 | 0.15154 | 0 | 0.010824 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 0 | 0.01804 | 0.15154 | 0 | -0.16958 | 3.3454 | 0.37095 | 2.8241 | 0 | 0.15034 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.555 | 0.1555 | 1.3062 | 0 | 0.093299 | 1.555 | 0.11439 | 1.3164 | 0 | 0.12415 | 0 | 0.041104 | -0.010252 | 0 | -0.030852 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.338
| Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.555 | 0.1555 | 1.3062 | 0 | 0.093299 | 1.555 | 0.11439 | 1.3164 | 0 | 0.12415 | 0 | 0.041104 | -0.010252 | 0 | -0.030852 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.338 | 0
| Домодедовский муниципальный район |  | 5.0643 | 0.50643 | 4.254 | 0 | 0.30386 | 5.0643 | 0.20783 | 4.2953 | 0 | 0.56114 | 0 | 0.2986 | -0.04132 | 0 | -0.25728 | 5.2799 | 0.17713 | 4.6351 | 0 | 0.46762 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.04
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 1.5032 | 0.15032 | 1.2627 | 0 | 0.090191 | 1.5032 | 0.20783 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | -0.057512 | -0.032678 | 0 | 0.090191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 3.5611 | 0.35611 | 2.9914 | 0 | 0.21367 | 3.5611 | 0 | 3 | 0 | 0.56114 | 0 | 0.35611 | -0.0086413 | 0 | -0.34747 | 5.2799 | 0.17713 | 4.6351 | 0 | 0.46762 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.04 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0.043759 | 0.0043759 | 0.036758 | 0 | 0.0026256 | 0.043759 | 0 | 0 | 0 | 0.043759 | 0 | 0.0043759 | 0.036758 | 0 | -0.041134 | 0.036466 | 0 | 0 | 0 | 0.036466 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г.Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.043759 | 0.0043759 | 0.036758 | 0 | 0.0026256 | 0.043759 | 0 | 0 | 0 | 0.043759 | 0 | 0.0043759 | 0.036758 | 0 | -0.041134 | 0.036466 | 0 | 0 | 0 | 0.036466 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0.087017 | 0.0087017 | 0.073094 | 0 | 0.005221 | 0.087017 | 0.085432 | 0 | 0 | 0.0015853 | 0 | -0.07673 | 0.073094 | 0 | 0.0036357 | 0.072514 | 0.071193 | 0 | 0 | 0.0013211 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267 (6098/19) | 0.087017 | 0.0087017 | 0.073094 | 0 | 0.005221 | 0.087017 | 0.085432 | 0 | 0 | 0.0015853 | 0 | -0.07673 | 0.073094 | 0 | 0.0036357 | 0.072514 | 0.071193 | 0 | 0 | 0.0013211 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0.7913 | 0.07913 | 0.66469 | 0 | 0.047478 | 0.7913 | 0 | 0 | 0 | 0.7913 | 0 | 0.07913 | 0.66469 | 0 | -0.74382 | 0.63533 | 0 | 0 | 0 | 0.63533 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Строительство РП-проект. и ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино | J_1909479 (5881/19) | 0.79106 | 0.079106 | 0.66449 | 0 | 0.047464 | 0.79106 | 0 | 0 | 0 | 0.79106 | 0 | 0.079106 | 0.66449 | 0 | -0.7436 | 0.63513 | 0 | 0 | 0 | 0.63513 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция РТП-112. Строительство БКТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск (2 этап) | K_2005168 (6529/20) | 0.00023929 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | 1.4358e-05 | 0.00023929 | 0 | 0 | 0 | 0.00023929 | 0 | 2.3929e-05 | 0.00020101 | 0 | -0.00022493 | 0.00019941 | 0 | 0 | 0 | 0.00019941 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.0010967 | 0.00010967 | 0.00092122 | 0 | 6.5802e-05 | 0.0010967 | 0 | 0 | 0 | 0.0010967 | 0 | 0.00010967 | 0.00092122 | 0 | -0.0010309 | 0.00091391 | 0 | 0 | 0 | 0.00091391 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-331, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142500, Московская обл., Павлово-Посадский р-н., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. № 13 (2 этап) | K_1914087 6319/19 | 0.0010967 | 0.00010967 | 0.00092122 | 0 | 6.5802e-05 | 0.0010967 | 0 | 0 | 0 | 0.0010967 | 0 | 0.00010967 | 0.00092122 | 0 | -0.0010309 | 0.00091391 | 0 | 0 | 0 | 0.00091391 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0.1615 | 0.01615 | 0.13566 | 0 | 0.0096902 | 0.1615 | 0 | 0 | 0 | 0.1615 | 0 | 0.01615 | 0.13566 | 0 | -0.15181 | 8.1579 | 1.1733 | 6.8501 | 0 | 0.13459 | [7 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.722
| Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | K_2000221 (6394/20) | 0.1615 | 0.01615 | 0.13566 | 0 | 0.0096902 | 0.1615 | 0 | 0 | 0 | 0.1615 | 0 | 0.01615 | 0.13566 | 0 | -0.15181 | 8.1579 | 1.1733 | 6.8501 | 0 | 0.13459 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.722 | 0
| Прочие мероприятия |  | 1039.1886 | 0 | 0 | 96.5467 | 942.6419 | 1039.3588 | 0 | 0 | 96.6391 | 942.7197 | -0.17019 | 0 | 0 | -0.092366 | -0.077821 | 823.5643 | 0 | 0 | 72.9257 | 750.6386 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Внедрение и модернизация АСУЭ: | Внедрение и модернизация АСУЭ: | 266.3905 | 0 | 0 | 0 | 266.3905 | 266.3911 | 0 | 0 | 0 | 266.3911 | -0.00056594 | 0 | 0 | 0 | -0.00056594 | 195.2419 | 0 | 0 | 0 | 195.2419 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1. Приобретение, установка, замена приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования (однофазные, трехфазные прямого включения,трехфазные полукосвенного включения, трехфазные косвенного включения), будет закуплено за период 2020-2024 гг. 64 641 шт.: 2020 год-7 697 шт., 2021 год-14 236 шт.,2022 год-14 236 шт., 2023 год-14 236 шт., 2024 год- 14 236 шт. | K_АСУЭ-1 | 179.1561 | 0 | 0 | 0 | 179.1561 | 178.0914 | 0 | 0 | 0 | 178.0914 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 162.1099 | 0 | 0 | 0 | 162.1099
| 2. Приобретение, установка, приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии (мощности) ( однофазные, трехфазные прямого включения, трехфазные косвенного включения 1-20 кВ), будет закуплено за период 2020-2024 гг. 9 618 шт.:2020 год-614 шт., 2021 год-2 251 шт.,2022 год-2 251 шт., 2023 год-2 251 шт., 2024 год- 2 251 шт. | K_АСУЭ-2 | 24.7059 | 0 | 0 | 0 | 24.7059 | 22.6107 | 0 | 0 | 0 | 22.6107 | 2.0952 | 0 | 0 | 0 | 2.0952 | 19.4349 | 0 | 0 | 0 | 19.4349
| 3. Создание и модернизация (в том числе интеллектуальных) систем учета электрической энергии (мощности) (трехфазные полукосвенного включения, оборудование АСУЭ),будет закуплено за период 2020-2024 гг. 330 шт.: 2020 год-30 шт., 2021 год-75 шт.,2022 год-75 шт., 2023 год-75 шт., 2024 год- 75 шт. | K_АСУЭ-3 | 62.5285 | 0 | 0 | 0 | 62.5285 | 65.689 | 0 | 0 | 0 | 65.689 | -3.1605 | 0 | 0 | 0 | -3.1605 | 13.6971 | 0 | 0 | 0 | 13.6971 | [13 empty] | 0
| Внедрение новых информационных технологий: | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192.0046 | 0 | 0 | 0 | 192.0046 | -0.0045597 | 0 | 0 | 0 | -0.0045597 | 157.0632 | 0 | 0 | 0 | 157.0632 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Красногорском филиале АО "Мособлэнерго" (1 диспетчерский пункт Красногорского филиала) | К_КИС 1907117 | 2.0727 | 0 | 0 | 0 | 2.0727 | 2.0727 | 0 | 0 | 0 | 2.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Щелковском филиале АО "Мособлэнерго" (1 диспетчерский пункт Щелковского филиала) | К_КИС 1910144/1 | 3.4338 | 0 | 0 | 0 | 3.4338 | 3.4338 | 0 | 0 | 0 | 3.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по оптимизации программного комплекса ДИС Модус в ЦУС и филиалах АО "Мособлэнерго" (6 АРМ ЦУС, 63 АРМ филиалы) | К_КИС М-8-2019 | 6.4839 | 0 | 0 | 0 | 6.4839 | 6.4839 | 0 | 0 | 0 | 6.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Электростальском филиале АО"Мособлэнерго" (ПИР ДП Электростальское ПО) | К_КИС Д-2018/12/07/СИЭ | 0.29007 | 0 | 0 | 0 | 0.29007 | 0.29007 | 0 | 0 | 0 | 0.29007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по оснащению диспетчерских пунктов Щелковского филиала АО "Мособлэнерго" системами гарантированного электропитания (ДГУ в Щелковское ПО и Фрязинское ПО) | К_КИС 2005274/1 | 6.8653 | 0 | 0 | 0 | 6.8653 | 6.8653 | 0 | 0 | 0 | 6.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7211 | 0 | 0 | 0 | 5.7211
| Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Сергиево-Посадском филиале АО"Мособлэнерго" (1 комплекс и 1 ДГУ Сергиево-Посадский филиал) | К_КИС 2003264/1 | 7.4012 | 0 | 0 | 0 | 7.4012 | 7.4012 | 0 | 0 | 0 | 7.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1677 | 0 | 0 | 0 | 6.1677
| Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Одинцовском филиале АО"Мособлэнерго" (1 комплекс Одинцовский филиал) | К_КИС 2003264 | 6.3439 | 0 | 0 | 0 | 6.3439 | 6.3439 | 0 | 0 | 0 | 6.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2866 | 0 | 0 | 0 | 5.2866
| Поставка диспетчерского щита в Лосино-Петровский сетевой участок Фрязинского производственного отделения Щёлковского филиала АО «Мособлэнерго» (один диспетчерский щит Лосино-Петровский СУ) | К_КИС Поставка диспетчерского щита в Лосино-Петровский сетевой участок Фрязинского производственного отделения Щёлковского филиала АО «Мособлэнерго» | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1.95
| Поставка средств радиосвязи для филиалов АО "Мособлэнерго" (Одинцовский филиал 13 шт.) | К_КИС Поставка средств радиосвязи для Одинцовский филиала | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | -0.00058979 | 0 | 0 | 0 | -0.00058979 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | 1.0405
| Поставка программного обеспечения "ОИК Диспетчер НТ" (1 комплект САЦ) | К_КИС Поставка программного обеспечения "ОИК Диспетчер НТ" | 1.0152 | 0 | 0 | 0 | 1.0152 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | -0.0006024 | 0 | 0 | 0 | -0.0006024 | 0.8465 | 0 | 0 | 0 | 0.8465
| Модернизация геоинформационной системы АО "Мособлэнерго"-разработка приложения администратора. | К_КИС 2019-01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Поставка сертификата технической поддержки InfoWatch Traffic Monitor Enterprise Edition и лицензий расширения InfoWatch Traffic Monitor Сертификат 1шт Лицензия на расширение1шт Лицензия на компонент 1шт | К_КИС сертификата технической поддержки InfoWatch | 6.1941 | 0 | 0 | 0 | 6.1941 | 5.6426 | 0 | 0 | 0 | 5.6426 | 0.55152 | 0 | 0 | 0 | 0.55152 | 4.7022 | 0 | 0 | 0 | 4.7022
| Оказание услуг на аудит антивирусной системы АО "Мособлэнерго" Услуга 1шт | К_КИС аудит антивирусной системы АО "Мособлэнерго" | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.5904 | 0 | 0 | 0 | 0.5904 | -0.0984 | 0 | 0 | 0 | -0.0984 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492
| Оказания услуг на аудит уязвимости сети АО "Мособлэнерго" (Пентест) Услуга 1шт | К_КИС аудит уязвимости сети | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.495
| Закупка ПО Infowatch Лицензия на расширение 1шт | К_КИС ПО Infowath | 5.674 | 0 | 0 | 0 | 5.674 | 5.6036 | 0 | 0 | 0 | 5.6036 | 0.07045 | 0 | 0 | 0 | 0.07045 | 4.6696 | 0 | 0 | 0 | 4.6696
| Закупка АПКШ "Континент" 1 шт. | К_КИС АПКШ "Континент" | 2.6004 | 0 | 0 | 0 | 2.6004 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 2.1497 | 0.45076 | 0 | 0 | 0 | 0.45076 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 1.4778
| Оказание услуг по созданию аналитической информационной системы | К_КИС ПП-5/12/19 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 6.888 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 6.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 5.74
| Оказание услуг по разработке корпоративной системы управления нормативно-справочной информации АО "Мособлэнерго" | К_КИС ФА-27/11/19 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оказание услуг по автоматизации складской системы учета на объектах АО "Мособлэнерго" , 1 услуга | К_КИС ЛМТ019-0137 | 6.1877 | 0 | 0 | 0 | 6.1877 | 4.4735 | 0 | 0 | 0 | 4.4735 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 4.4606 | 0 | 0 | 0 | 4.4606
| Оказание услуг по модернизации и редизайнеру Портала Потребителя АО "Мособлэнерго" | К_КИС КИС-ПП/20/20 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 1.715
| Закупка 15 клиентских лицензий Турбо Х для использования корпоративной системы программное обеспечение KPI монитор | К_КИС Закупка 15 клиентских лицензий Турбо Х для использования корпоративной системы программное обеспечение KPI монитор | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка сертификатов технической поддержки «Cisco» и лицензий на программное обеспечение «Cisco» 2 штуки, FPR2130Threat Defense, Аппарат управления | К_КИС ST16268-000 | 0.59707 | 0 | 0 | 0 | 0.59707 | 0.59707 | 0 | 0 | 0 | 0.59707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49756 | 0 | 0 | 0 | 0.49756
| Поставка серверного оборудования и программного обеспечения (приобретение серверного оборудования DELL и специализированного ПО VSPHERE для создания виртуальной среды с целью переноса серверов в виртуальную среду) Аппарат управления, 5 серверов DELL PowerEDGE | К_КИС Д19_02144-К | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24.2574 | 0 | 0 | 0 | 24.2574 | 1.7426 | 0 | 0 | 0 | 1.7426 | 19.3629 | 0 | 0 | 0 | 19.3629
| Покупка активного сетевого оборудования (приобретение сетевого оборудования DELL, необходимого для виртуализации серверов) Аппарат управления (коммутатор DELL - 4 шт, Сетевой концентратор - 2 шт, Сетевые карты - 2 шт. | К_КИС Д19-02266-К | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5417 | 0 | 0 | 0 | 4.5417
| Закупка МФУ для филиалов и аппарата управления, 7 штук | К_КИС 159-КП/2019 | 0.26742 | 0 | 0 | 0 | 0.26742 | 0.39542 | 0 | 0 | 0 | 0.39542 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | -0.128 | 0.85368 | 0 | 0 | 0 | 0.85368
| Закупка ноутбук для организации удаленной работы сотрудников Домодедовского филиала (COVID-19), 1 штука, LENOVO , филиал | К_КИС 2662/2020 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04125 | 0 | 0 | 0 | 0.04125
| Выполнение работ по настройке и монтажу штрих-сканеров и принтеров для всех складов (приобретение штрихкод сканнеров на склады Компании для внедрения системы складского учета) 147 штук, Модель EDA50K, филиалы | К_КИС 0154-2019 | 4.5032 | 0 | 0 | 0 | 4.5032 | 4.5032 | 0 | 0 | 0 | 4.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7527 | 0 | 0 | 0 | 3.7527
| Закупка моноблоков для организации рабочего места сотрудников аппарата управления 5 штук, LENOVO , АУ | К_КИС Счет № 1658/2020 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33
| Закупка источника бесперебойного питания и моноблоков для организации рабочего места сотрудников Щелковского филиала , 1 ИБП и 10 моноблоков, филиал | К_КИС счет МИ00-397926-397938 | 0.61728 | 0 | 0 | 0 | 0.61728 | 0.61728 | 0 | 0 | 0 | 0.61728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5144 | 0 | 0 | 0 | 0.5144
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Раменского филиала (COVID-19), 8 штук, LENOVO , филиал | К_КИС счет МИ00-336666 | 0.47144 | 0 | 0 | 0 | 0.47144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47144 | 0 | 0 | 0 | 0.47144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена устаревшего парка ПК в филиалах и аппарате управления | К_КИС 131-КП/2019 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.4992 | 0 | 0 | 0 | 4.4992 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Покупка оргтехники и офисной техники (мониторы, персональные компьютеры, моноблоки) (Покупка моноблоков для аппарата управления и филиалов для замены устаревшего парка ПК), 139 штук, Lenovo V530-24ICB, Lenovo V540-24IWL, ACER VeritonZ486G, филиалы и аппарат управления | К_КИС 36-КП/2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.999 | 0 | 0 | 0 | 9.999 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 8.3325 | 0 | 0 | 0 | 8.3325
| Создание резервной географически распределенной IT-инфраструктуры (Создание резервной серверной в Одинцовском филиале. В виртуальной среде будут дублироваться критичные для Компании сервисы ), 27 лицензий на ПО, 9 сертификатов на техподдержку, 2 сервера DELL, 1 коммутатор DELL, Одинцовский филиал | К_КИС Д20_01196-К | 29.978 | 0 | 0 | 0 | 29.978 | 29.591 | 0 | 0 | 0 | 29.591 | 0.38696 | 0 | 0 | 0 | 0.38696 | 24.6592 | 0 | 0 | 0 | 24.6592
| Покупка и внедрение программного обеспечения (видеоконференция) (Покупка лицензии для сервера видеоконференций. Удаленное расположение филиалов и удаленная работа), лицензия на 150 одновременный подключений, Аппарат управления | К_КИС 13072020/1 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 5.994 | -0.048 | 0 | 0 | 0 | -0.048 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 4.995
| Сетевое оборудование, необходимое для организации защищенного канала связи (программно-аппаратный комплекс АПКШ "Континент 3.7) , 1 шт. | К_КИС сч.84 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08575 | 0 | 0 | 0 | 0.08575
| Приобретение сетевого хранилища NAS для хранения документов филиала (Сетевое хранилище QNAP) Красногорского филиала | К_КИС № МИ00-270021 | 0.18405 | 0 | 0 | 0 | 0.18405 | 0.18405 | 0 | 0 | 0 | 0.18405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15338 | 0 | 0 | 0 | 0.15338
| Работы по восстановлению работы аудиотехники (микшерный пульт) в конференц зале Одинцовского филиала | К_КИС счет №24 (112000,00)П11/25/20 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.112
| Закупка оборудования для удаленной работы руководства, ноутбук, планшет, телефон | К_КИС Счет N IRS 8-234-34424 | 0.36696 | 0 | 0 | 0 | 0.36696 | 0.36696 | 0 | 0 | 0 | 0.36696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3058 | 0 | 0 | 0 | 0.3058
| Закупка комплекта переносного термопечатающего принтера (Закуплены термопринтеры для службы редейной защиты . Для маркировки оборудования), 10 термопринтеров, 1037743 THERMOFOX SET RU, филиалы | К_КИС № 1908 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416
| Закупка моноблока для организации рабочего места сотрудника Одинцовского филиала ,1 штука, LENOVO , филиал | К_КИС № 0EP-1923379/13071877 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04542 | 0 | 0 | 0 | 0.04542
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников (COVID-19), 4 ноутбука НР 15 Е , 14 ноутбуков НР 250 G | К_КИС ДОГОВОР-СЧЕТ № МИ00-306715 , 307610 | 0.49424 | 0 | 0 | 0 | 0.49424 | 0.49424 | 0 | 0 | 0 | 0.49424 | -4e-09 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0.41186 | 0 | 0 | 0 | 0.41186
| Закупка флеш накопителей для организации удаленной работы сотрудников (COVID-19), 150 накопителей USB | К_КИС ДОГОВОР-СЧЕТ № МИ00-307610 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 | 0.04164 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0.0347
| Оборудование для выездной работы аппарата управления (два ноутбука), 2 штуки, Lenovo V15-IKB, аппарат управления | К_КИС № МИ00-306958 от 30.09.2020 | 0.10437 | 0 | 0 | 0 | 0.10437 | 0.10437 | 0 | 0 | 0 | 0.10437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08698 | 0 | 0 | 0 | 0.08698
| Система усиления GSM сигнала, в Одинцовском филиале, 1 система | К_КИС №154 | 0.11524 | 0 | 0 | 0 | 0.11524 | 0.11523 | 0 | 0 | 0 | 0.11523 | 7e-06 | 0 | 0 | 0 | 7e-06 | 0.11522 | 0 | 0 | 0 | 0.11522
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Павлово-Посадского филиала (COVID-19), 10 штук, DELL VOSTRO, филиал | К_КИС № 3. | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Сергиево-Посадского филиала (COVID-19),10 штук, ACER, филиал | К_КИС 0EP/2482170/13915123 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 0.4075
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Мытищенского филиала (COVID-19), 10 штук,НР 255 , филиал | К_КИС Счет № СчТ-091670 | 0.4883 | 0 | 0 | 0 | 0.4883 | 0.4883 | 0 | 0 | 0 | 0.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40692 | 0 | 0 | 0 | 0.40692
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Красногорского филиала (COVID-19) 10 штук,НР 255 , филиал | К_КИС №МИ00-312665 | 0.49049 | 0 | 0 | 0 | 0.49049 | 0.49049 | 0 | 0 | 0 | 0.49049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40874 | 0 | 0 | 0 | 0.40874
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Щелковского филиала (COVID-19), 10 штук, ACER, филиал | К_КИС МИ00-312628 | 0.45332 | 0 | 0 | 0 | 0.45332 | 0.45332 | 0 | 0 | 0 | 0.45332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37777 | 0 | 0 | 0 | 0.37777
| Закупка моноблока и право на использование (электронный ключ) Microsoft Office Home and Business 2019 All Languages (Windows и MAC)для организации удаленной работы сотрудников Щелковского филиала (COVID-19) 1 штука, филиал | К_КИС МИ00-317108 | 0.095148 | 0 | 0 | 0 | 0.095148 | 0.095148 | 0 | 0 | 0 | 0.095148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07929 | 0 | 0 | 0 | 0.07929
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Раменского филиала (COVID-19), 9 штук, Lenovo, филиал | К_КИС МИ00-312550 | 0.45683 | 0 | 0 | 0 | 0.45683 | 0.45683 | 0 | 0 | 0 | 0.45683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38069 | 0 | 0 | 0 | 0.38069
| Создание структурированной кабельной сети (СКС) в Ногинском ПО Щелковского филиала (1 этаж) | К_КИС № 144-ЭИ/2020 | 0.49844 | 0 | 0 | 0 | 0.49844 | 0.49844 | 0 | 0 | 0 | 0.49844 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0.41537 | 0 | 0 | 0 | 0.41537
| Создание структурированной кабельной сети (СКС) в Ногинском ПО Щелковского филиала (2 этаж) | К_КИС № 145-ЭИ/2020 | 0.17825 | 0 | 0 | 0 | 0.17825 | 0.25246 | 0 | 0 | 0 | 0.25246 | -0.074206 | 0 | 0 | 0 | -0.074206 | 0.21038 | 0 | 0 | 0 | 0.21038
| Приобретение источника бесперебойного питания ИБП АРС Easy UPS для Балашихинского ПО | К_КИС 0LW/2724500/4645859 | 0.075942 | 0 | 0 | 0 | 0.075942 | 0.075942 | 0 | 0 | 0 | 0.075942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06329 | 0 | 0 | 0 | 0.06329
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Коломенского филиала (COVID-19), 9 штук, НР 250, филиал | К_КИС договор J0754096 | 0.48501 | 0 | 0 | 0 | 0.48501 | 0.48501 | 0 | 0 | 0 | 0.48501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40418 | 0 | 0 | 0 | 0.40418
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Павлово-Посадского филиала (COVID-19), 8 штук, ACER , филиал | К_КИС № 4. | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0.57792 | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4816 | 0 | 0 | 0 | 0.4816
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Коломенского филиала (COVID-19), 8 штук, ACER , филиал | К_КИС J0859674 | 0.49608 | 0 | 0 | 0 | 0.49608 | 0.49608 | 0 | 0 | 0 | 0.49608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4134 | 0 | 0 | 0 | 0.4134
| Закупка моноблока для организации удаленной работы сотрудника ПЭС Раменского филиала (COVID-19), 1 штука, LENOVO , филиал | К_КИС МИ00-316500 | 0.064488 | 0 | 0 | 0 | 0.064488 | 0.064488 | 0 | 0 | 0 | 0.064488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05374 | 0 | 0 | 0 | 0.05374
| Закупка моноблока для организации удаленной работы сотрудника бухгалтерии Краснознаменского филиала (COVID-19), 1 штука, LENOVO , филиал | К_КИС №547 | 0.07141 | 0 | 0 | 0 | 0.07141 | 0.07141 | 0 | 0 | 0 | 0.07141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05951 | 0 | 0 | 0 | 0.05951
| Закупка моноблок для организации удаленной работы сотрудника Павлово-Посадского филиала (COVID-19) ( завсклад) 1 штука, LENOVO , филиал | К_КИС № 6 | 0.07224 | 0 | 0 | 0 | 0.07224 | 0.07224 | 0 | 0 | 0 | 0.07224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0602 | 0 | 0 | 0 | 0.0602
| Закупка моноблока для организации работы сотрудника Павлово-Посадского филиала (воинский учет) 1 штука, LENOVO , филиал | К_КИС № 7 | 0.07224 | 0 | 0 | 0 | 0.07224 | 0.07224 | 0 | 0 | 0 | 0.07224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0602 | 0 | 0 | 0 | 0.0602
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Краснознаменского филиала (COVID-19) 8 штуки, LENOVO , филиал | К_КИС 513 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.24444 | 0 | 0 | 0 | 0.24444 | 0.048888 | 0 | 0 | 0 | 0.048888 | 0.2037 | 0 | 0 | 0 | 0.2037
| Закупка ноутбуки для организации удаленной работы сотрудников филиалов (COVID-19) 10 штук, LENOVO , филиал | К_КИС № 0VT/1923379/31230146 | 0.4928 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0.4928 | 0 | 0 | 0 | 0.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41067 | 0 | 0 | 0 | 0.41067
| Редизайн и перенос портала потребителя для соответствия 152-ФЗ | К_КИС Редизайн и перенос портала потребителя | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение внутреннего корпоративного портала для размещения и информации, постановки и контроля распоряжений. | К_КИС Внедрение внутреннего корпоративного портала для размещения и информации, постановки и контроля распоряжений. | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для аппарата управления и филиалов АО "Мособлэнерго" , 155 штук, V50a-24IMB, V30a-24IML, филиалы | К_КИС Закупка моноблоков для аппарата управления и филиалов АО "Мособлэнерго" | 14.7394 | 0 | 0 | 0 | 14.7394 | 11.2905 | 0 | 0 | 0 | 11.2905 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 3.4489 | 8.6171 | 0 | 0 | 0 | 8.6171
| Закупка общесистемного лицензионного ПО для филиалов АО Мособлэнерго | К_КИС Закупка общесистемного лицензионного ПО для филиалов АО Мособлэнерго | 5.988 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 16.9628 | 0 | 0 | 0 | 16.9628 | -10.9748 | 0 | 0 | 0 | -10.9748 | 25.8589 | 0 | 0 | 0 | 25.8589
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Павлово-Посадского филиала (COVID-19), 8 штук, ACER , филиал | К_КИС № 5 | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0.57792 | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0.57792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4816 | 0 | 0 | 0 | 0.4816
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Щелковского филиала (COVID-19), 6 штук, LENOVO , филиал | К_КИС МИ00-348997 | 0.42217 | 0 | 0 | 0 | 0.42217 | 0.42217 | 0 | 0 | 0 | 0.42217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35181 | 0 | 0 | 0 | 0.35181
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Раменского филиала (COVID-19) , 8 штук,ACER , филиал | К_КИС МИ00-357787 | 0.47466 | 0 | 0 | 0 | 0.47466 | 0.47466 | 0 | 0 | 0 | 0.47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39555 | 0 | 0 | 0 | 0.39555
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Красногорского филиала (COVID-19), 7 штук, ASUS | К_КИС Договор-счет№МИ00-340144 от 26.10.2020 | 0.48512 | 0 | 0 | 0 | 0.48512 | 0.48512 | 0 | 0 | 0 | 0.48512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40427 | 0 | 0 | 0 | 0.40427
| ПО для антивирусного сервера, 1 лицензия WinSvrSTDCore 2019 Singl, 1 лицензия SQL Server Standard 2019 | К_КИС № Tr000554046 | 0.19728 | 0 | 0 | 0 | 0.19728 | 0.19728 | 0 | 0 | 0 | 0.19728 | 2.446e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.446e-06 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | [13 empty] | 0
| АСУ ТП: | АСУ ТП: | 134.5332 | 0 | 0 | 0 | 134.5332 | 134.6168 | 0 | 0 | 0 | 134.6168 | -0.083643 | 0 | 0 | 0 | -0.083643 | 94.5982 | 0 | 0 | 0 | 94.5982 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики Сергиево-Посадского филиала АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП 1907157/1 | 14.1845 | 0 | 0 | 0 | 14.1845 | 14.1845 | 0 | 0 | 0 | 14.1845 | -5.17e-05 | 0 | 0 | 0 | -5.17e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Серпуховском ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго | К_АСУ ТП 1910144/3 | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 3.8741 | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию комплекса телемеханики в Воскресенском ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго | К_АСУ ТП 1910144/2 | 15.0154 | 0 | 0 | 0 | 15.0154 | 15.0154 | 0 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5128 | 0 | 0 | 0 | 12.5128
| Выполнение проектных работ по модернизации комплексов телемеханики в Сергиево-Посадском филиале, Подольском ПО Домодедовского филиала, Серпуховском городском ПО Коломенского филиала, проектные работы по созданию телематических комплексов контроля доступа и состояния АВР на энергообъектах филиалов АО «Мособлэнерго» | К_АСУ ТП 2003054 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41
| Выполнение проектных работ по модернизации комплексов телемеханики в Краснознаменском филиале, Щёлковском филиале, Фрязинском ПО Щёлковского филиала АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП СДТУ 01/20 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41
| Выполнение работ по созданию телематических комплексов контроля доступа и состояния АВР на энергообъектах филиалов АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП 2006094 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 15.99 | 15.9894 | 0 | 0 | 0 | 15.9894 | 0.0006014 | 0 | 0 | 0 | 0.0006014 | 13.3245 | 0 | 0 | 0 | 13.3245
| Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ в РП-1522, РП-1527, РП-1548 Пушкинского ПО Мытищинского филиала АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП 2008264 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 2.3736 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 1.978
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Щёлковском филиале АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП 200622/3-СДТУ | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 9.55
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Серпуховском ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП 2006224 | 11.7374 | 0 | 0 | 0 | 11.7374 | 11.7374 | 0 | 0 | 0 | 11.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7812 | 0 | 0 | 0 | 9.7812
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Фрязинском ПО Щёлковского филиала АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП 200622/2-СДТУ | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5.1
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Сергиево-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП 2005274/2 | 21.9976 | 0 | 0 | 0 | 21.9976 | 21.9976 | 0 | 0 | 0 | 21.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3313 | 0 | 0 | 0 | 18.3313
| Поставка аккумуляторных блоков для организации резервного питания контрольных пунктов энергообъектов Щёлковского филиала АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП № 325/П | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | -0.00042 | 0 | 0 | 0 | -0.00042 | 2.1704 | 0 | 0 | 0 | 2.1704
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Подольском ПО Домодедовского филиала АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП модернизация комплекса телемеханики в Подольском ПО Домодедовского филиала АО "Мособлэнерго | 3.5352 | 0 | 0 | 0 | 3.5352 | 3.4822 | 0 | 0 | 0 | 3.4822 | 0.053028 | 0 | 0 | 0 | 0.053028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Электростальском ПО Павлово-Посадского филиала АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП 2007224 от 22.07.2020 | 6.7511 | 0 | 0 | 0 | 6.7511 | 6.7511 | 0 | 0 | 0 | 6.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6259 | 0 | 0 | 0 | 5.6259
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Краснознаменском филиале АО "Мособлэнерго" | К_АСУ ТП 200622/1-СДТУ от 22.06.2020 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.9232 | 0 | 0 | 0 | 11.9232 | -0.1632 | 0 | 0 | 0 | -0.1632 | 9.936 | 0 | 0 | 0 | 9.936
| Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обновлению программного обеспечения комплексов АСУТП на энергообъектах Одинцовского филиала АО "Мособлэнерго | К_АСУ ТП Д-09-2020-1/СДТУ от 02.09.2020 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 0 | 5.4681 | [13 empty] | 0
| Закупка спецтехники: | Закупка спецтехники: | 344.4148 | 0 | 0 | 0 | 344.4148 | 344.4421 | 0 | 0 | 0 | 344.4421 | -0.027319 | 0 | 0 | 0 | -0.027319 | 299.407 | 0 | 0 | 0 | 299.407 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| РГ ЛИЗИНГ финансовая аренда (лизинг) автомобилей и спецтехники ( переходящие) | I_Закупка спецтехники-4522/28126-МКБ | 5.9448 | 0 | 0 | 0 | 5.9448 | 5.9448 | 0 | 0 | 0 | 5.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8476 | 0 | 0 | 0 | 5.8476
| РГ ЛИЗИНГ финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники ( переходящие) | I_Закупка спецтехники- 4955/071217-МКБ | 69.2888 | 0 | 0 | 0 | 69.2888 | 69.2888 | 0 | 0 | 0 | 69.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.27 | 0 | 0 | 0 | 68.27
| ООО ЛИКОНС, финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники ( переходящие) | I_Закупка спецтехники- М/СМ/18000000174 | 80.0329 | 0 | 0 | 0 | 80.0329 | 80.0329 | 0 | 0 | 0 | 80.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3828 | 0 | 0 | 0 | 70.3828
| ООО "ПР-ЛИЗИНГ" , финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники ( переходящие) | I_Закупка спецтехники-М/СМ/19000000282 | 69.3285 | 0 | 0 | 0 | 69.3285 | 69.3285 | 0 | 0 | 0 | 69.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4797 | 0 | 0 | 0 | 67.4797
| ООО ЛИКОНС , финансовая аренда (лизинг) электромобилей и грузо-пассажирских фургонов ( переходящие) | I_Закупка спецтехники-М/ОИАЭиЭИ/19000000337 | 18.6358 | 0 | 0 | 0 | 18.6358 | 18.6358 | 0 | 0 | 0 | 18.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2347 | 0 | 0 | 0 | 17.2347
| АО "МАШПРОМЛИЗИНГ" финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники | K_Закупка спецтехники-М/СМиТ/20000000385 | 53.6394 | 0 | 0 | 0 | 53.6394 | 53.6394 | 0 | 0 | 0 | 53.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5492 | 0 | 0 | 0 | 30.5492
| Покупка автотранспортных средств (LADA GRANTA) в Павлово-Посадский филиал (1 шт.) | K_Закупка спецтехники-АМТС№Я0000000178 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41458 | 0 | 0 | 0 | 0.41458
| «СТОУН ХХI» Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) специальной техники ( для филиалов) | K_Закупка спецтехники-СТОУН | 47.047 | 0 | 0 | 0 | 47.047 | 47.0743 | 0 | 0 | 0 | 47.0743 | -0.027319 | 0 | 0 | 0 | -0.027319 | 39.2286 | 0 | 0 | 0 | 39.2286 | [13 empty] | 0
| Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | 96.5467 | 0 | 0 | 96.5467 | 0 | 96.6391 | 0 | 0 | 96.6391 | 0 | -0.092366 | 0 | 0 | -0.092366 | 0 | 72.9257 | 0 | 0 | 72.9257 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Поставка дополнительных опциональных комплектующий для оборудования СКАТ-70, АИД-70 (36 штук) | K_Оборудование ЛМТ019-0159 | 0.15696 | 0 | 0 | 0.15696 | 0 | 0.15696 | 0 | 0 | 0.15696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка комплектов видеорегистрации для профилактики снижения несчастных случаев (348 штук) | K_Оборудование ЛМТ019-0145 | 11.2206 | 0 | 0 | 11.2206 | 0 | 11.2206 | 0 | 0 | 11.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка дополнительных комплектов видеорегистрации для профилактики снижения несчастных случаев для Домодедовского филиала (8 штук) | K_Оборудование ЛМТ020-0023 | 0.38958 | 0 | 0 | 0.38958 | 0 | 0.38958 | 0 | 0 | 0.38958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32465 | 0 | 0 | 0.32465 | 0
| Поставка энергомониторов, СКАТ-70 и др. (95 штук) | K_Оборудование ЛМТ019-0120 | 17.3658 | 0 | 0 | 17.3658 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 12.8768 | 0 | 0 | 12.8768 | 0 | 3.4525 | 0 | 0 | 3.4525 | 0
| Поставка системы видеонаблюдения для Красноармейкого ПО | K_Оборудование 63-19-М | 0.41352 | 0 | 0 | 0.41352 | 0 | 0.41352 | 0 | 0 | 0.41352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка приборов поиска поверждений и диагностики кабельных и воздушных линий электропередач для нужд АО "Мособлэнерго", (855 штук) | K_Оборудование ЛМТ020-0052 | 29.998 | 0 | 0 | 29.998 | 0 | 29.998 | 0 | 0 | 29.998 | 0 | -3.6e-07 | 0 | 0 | -3.6e-07 | 0 | 24.9983 | 0 | 0 | 24.9983 | 0
| Поставка приборов анализа качества и контроля параметров электроэнергии для нужд АО "Мособлэнерго" (168 штук) | K_Оборудование ЛМТ020-0089 | 6.2372 | 0 | 0 | 6.2372 | 0 | 16.0267 | 0 | 0 | 16.0267 | 0 | -9.7895 | 0 | 0 | -9.7895 | 0 | 17.4255 | 0 | 0 | 17.4255 | 0
| Поставка электрического поводкового штабелера, (1 штука) | K_Оборудование 3711016428 | 0.2418 | 0 | 0 | 0.2418 | 0 | 0.2418 | 0 | 0 | 0.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2015 | 0 | 0 | 0.2015 | 0
| Разработка проекта автоматической установки газового пожаротушения В Бизнес-Центре Рига-Лэнд | K_Оборудование №39-2019 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0
| Монтаж автоматической системы пожаротушения в серверной в Бизнес-Центре Рига-Лэнд, 1 система | K_Оборудование №40-2019 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41417 | 0 | 0 | 0.41417 | 0
| Поставка токовых клещей ( 3 штуки) | K_Оборудование ЛМТ019-0184 | 0.46374 | 0 | 0 | 0.46374 | 0 | 0.46374 | 0 | 0 | 0.46374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка трассоискателей для нужд Щелковского филиала (2 шт) | K_Оборудование ЛМТ019-0191 | 0.47141 | 0 | 0 | 0.47141 | 0 | 0.47141 | 0 | 0 | 0.47141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка тепловизора для нужд Щелковского филиала (2 шт) | K_Оборудование ЛМТ019-0196 | 0.46856 | 0 | 0 | 0.46856 | 0 | 0.46856 | 0 | 0 | 0.46856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка трассоискателей для нужд Одинцовского филиала (2 шт) | K_Оборудование ЛМТ019-0207 | 0.49502 | 0 | 0 | 0.49502 | 0 | 0.49502 | 0 | 0 | 0.49502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41252 | 0 | 0 | 0.41252 | 0
| Поставка тепловизоров для нужд Раменского филиала (2 шт) | K_Оборудование ЛМТ019-0208 | 0.46856 | 0 | 0 | 0.46856 | 0 | 0.46856 | 0 | 0 | 0.46856 | 0 | -8e-09 | 0 | 0 | -8e-09 | 0 | 0.39046 | 0 | 0 | 0.39046 | 0
| Поставка трассоискателей приборы для Раменского филиала (2 шт) | K_Оборудование ЛМТ020-0005 | 0.4995 | 0 | 0 | 0.4995 | 0 | 0.47141 | 0 | 0 | 0.47141 | 0 | 0.028086 | 0 | 0 | 0.028086 | 0 | 0.39285 | 0 | 0 | 0.39285 | 0
| Поставка тепловизоров для нужд Сергиево-Посадского филиала (2 шт) | K_Оборудование ЛМТ020-0004 | 0.4995 | 0 | 0 | 0.4995 | 0 | 0.46856 | 0 | 0 | 0.46856 | 0 | 0.030944 | 0 | 0 | 0.030944 | 0 | 0.39046 | 0 | 0 | 0.39046 | 0
| Закупка гидравлических ножниц для резки кабелей крупного сечения (50 штук) | K_Оборудование СЭ-ГН/2020/001 | 0.549 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 5.49 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | -4.941 | 0 | 0 | -4.941 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 4.575 | 0
| Закупка гидравлической тележки для Павло-Посадского филиала (1 шт) | K_Оборудование Счет № 20312 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08167 | 0 | 0 | 0.08167 | 0
| Поставка Швонарезчика и комплектующих для Мытищинского филиала (3 шт) | K_Оборудование S020065052 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | -8e-09 | 0 | 0 | -8e-09 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0
| Поставка шкафа источника бесперебойного питания для Павлово-Посадского филиала (1шт) | K_Оборудование 51 | 0.09989 | 0 | 0 | 0.09989 | 0 | 0.09989 | 0 | 0 | 0.09989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08324 | 0 | 0 | 0.08324 | 0
| Проектирование АУПС г.Ивантеевка, ул.Железнодорожная, д.9 | K_Оборудование 85-19-П | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж АУПС г.Ивантеевка, ул.Железнодорожная, д.9 | K_Оборудование 119-19-М | 0.57082 | 0 | 0 | 0.57082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57082 | 0 | 0 | 0.57082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж АУПС, пристройка к зданию гаража г.Мытищи, ул.Угольная,д.1 | K_Оборудование 70-19-М | 0.5866 | 0 | 0 | 0.5866 | 0 | 0.5866 | 0 | 0 | 0.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48884 | 0 | 0 | 0.48884 | 0
| Монтаж и наладка уличной системы оповещения ГО и ЧС г.Мытищи, ул.Угольная д.1 | K_Оборудование 103-19 | 0.12584 | 0 | 0 | 0.12584 | 0 | 0.12584 | 0 | 0 | 0.12584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.10487 | 0
| Монтажные и пусконаладочные работы АУПС и СОУЭ в помещении гаража(Литера Б), г.Мытищи, ул.Угольная д.1 | K_Оборудование 91-19-М | 0.5664 | 0 | 0 | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0 | 0 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0
| Модернизация АУПС литера 3Б г.Мытищи, ул.Угольная, д.1 | K_Оборудование 10-20-М | 0.54623 | 0 | 0 | 0.54623 | 0 | 0.54623 | 0 | 0 | 0.54623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45519 | 0 | 0 | 0.45519 | 0
| Монтаж АПС Литера В г.Мытищи,ул.Угольная, .д.1(гараж с навесом) | K_Оборудование 12-20-М | 0.51489 | 0 | 0 | 0.51489 | 0 | 0.51489 | 0 | 0 | 0.51489 | 0 | 9.6e-08 | 0 | 0 | 9.6e-08 | 0 | 0.42907 | 0 | 0 | 0.42907 | 0
| Монтаж АПС Литера Б1 г.Мытищи,ул.Угольная, .д.1 | K_Оборудование 11-20-М | 0.53334 | 0 | 0 | 0.53334 | 0 | 0.53334 | 0 | 0 | 0.53334 | 0 | 1.008e-06 | 0 | 0 | 1.008e-06 | 0 | 0.44445 | 0 | 0 | 0.44445 | 0
| Установка кнопок запуска противопожарного водопровода (МПО) г.Мытищи, ул.Угольная д.1 | K_Оборудование 13-20-М | 0.18991 | 0 | 0 | 0.18991 | 0 | 0.18991 | 0 | 0 | 0.18991 | 0 | 8.64e-07 | 0 | 0 | 8.64e-07 | 0 | 0.15826 | 0 | 0 | 0.15826 | 0
| Монтажные и пусконаладочные работысистемы видеонаблюдения в ЦОК, г.Мытищи, ул.Угольная д.1, г.Ивантеевка,ул.Железнодорожная, д.9 | K_Оборудование 112-19-ВН | 0.099209 | 0 | 0 | 0.099209 | 0 | 0.099209 | 0 | 0 | 0.099209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08267 | 0 | 0 | 0.08267 | 0
| Материалы для монтажа структурированной сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 1) | K_Оборудование 24/2020 | 0.02571 | 0 | 0 | 0.02571 | 0 | 0.02571 | 0 | 0 | 0.02571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02143 | 0 | 0 | 0.02143 | 0
| Материалы для монтажа структурированной сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 2) | K_Оборудование 25/2020 | 0.0781 | 0 | 0 | 0.0781 | 0 | 0.0781 | 0 | 0 | 0.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06508 | 0 | 0 | 0.06508 | 0
| Материалы для монтажа структурированной сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 3) | K_Оборудование 26/2020 | 0.0986 | 0 | 0 | 0.0986 | 0 | 0.0986 | 0 | 0 | 0.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08217 | 0 | 0 | 0.08217 | 0
| Монтаж системы электроснабжения (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 1) | K_Оборудование Договор № 22/2020 | 0.28987 | 0 | 0 | 0.28987 | 0 | 0.28987 | 0 | 0 | 0.28987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24156 | 0 | 0 | 0.24156 | 0
| Монтаж системы электроснабжения (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 2) | K_Оборудование Договор № 23/2020 | 0.40477 | 0 | 0 | 0.40477 | 0 | 0.40477 | 0 | 0 | 0.40477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33731 | 0 | 0 | 0.33731 | 0
| Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 1) | K_Оборудование 135-ЭИ/2020 | 0.09455 | 0 | 0 | 0.09455 | 0 | 0.09455 | 0 | 0 | 0.09455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07879 | 0 | 0 | 0.07879 | 0
| Поставка материалов для монтажа сети интернет(Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 2) | K_Оборудование 136-ЭИ/2020 | 0.096765 | 0 | 0 | 0.096765 | 0 | 0.096765 | 0 | 0 | 0.096765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08064 | 0 | 0 | 0.08064 | 0
| Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 3) | K_Оборудование 137-ЭИ/2020 | 0.098225 | 0 | 0 | 0.098225 | 0 | 0.098225 | 0 | 0 | 0.098225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08185 | 0 | 0 | 0.08185 | 0
| Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 4) | K_Оборудование 138-ЭИ/2020 | 0.09928 | 0 | 0 | 0.09928 | 0 | 0.09928 | 0 | 0 | 0.09928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08273 | 0 | 0 | 0.08273 | 0
| Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 5) | K_Оборудование 139-ЭИ/2020 | 0.059814 | 0 | 0 | 0.059814 | 0 | 0.059814 | 0 | 0 | 0.059814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04985 | 0 | 0 | 0.04985 | 0
| Металл. Мебель К-Рейнджер 5, шкаф сушильный 1404*620*1881 (1 штука) | K_Оборудование 0РМ/2551221/166064 | 0.33061 | 0 | 0 | 0.33061 | 0 | 0.33061 | 0 | 0 | 0.33061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27551 | 0 | 0 | 0.27551 | 0
| Закупка тепловизионного оборудования для филиалов (23 штуки) | K_Оборудование ЛМТ020-0054 | 5.7999 | 0 | 0 | 5.7999 | 0 | 4.7785 | 0 | 0 | 4.7785 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 4.8332 | 0 | 0 | 4.8332 | 0
| Закупка трассопоискового оборудования для филиалов (30 шт) | K_Оборудование ЛМТ020-0063 | 6.0822 | 0 | 0 | 6.0822 | 0 | 6.0822 | 0 | 0 | 6.0822 | 0 | -4e-07 | 0 | 0 | -4e-07 | 0 | 5.4802 | 0 | 0 | 5.4802 | 0
| Монтаж и наладка систем АПС в здание РСУ и в складе лако-краски Щелковского филиала по адресу: г.Щелково, ул.Советская, д.23 | K_Оборудование №222 | 0.57967 | 0 | 0 | 0.57967 | 0 | 0.57967 | 0 | 0 | 0.57967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48306 | 0 | 0 | 0.48306 | 0
| Закупка системы видеонадблюдения для Звенигородского ПО | K_Оборудование 1607 | 0.20672 | 0 | 0 | 0.20672 | 0 | 0.20672 | 0 | 0 | 0.20672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж модульного здания (бытовка №1) на Апрелевском сетевом участке Наро-Фоминского ПО | K_Оборудование Договор № 44 (499349,00)П10/6/20 | 0.49935 | 0 | 0 | 0.49935 | 0 | 0.49935 | 0 | 0 | 0.49935 | 0 | -1.4e-08 | 0 | 0 | -1.4e-08 | 0 | 0.41612 | 0 | 0 | 0.41612 | 0
| Монтаж модульного здания (бытовка №2) на Апрелевском сетевом участке Наро-Фоминского ПО | K_Оборудование Договор № 45 (485624,00)П10/7/20 | 0.40472 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0.48562 | 0 | 0 | 0.48562 | 0 | -0.080904 | 0 | 0 | -0.080904 | 0 | 0.40469 | 0 | 0 | 0.40469 | 0
| Монтаж дверей в модульных зданиях (бытовка №1 и бытовка №2) на Апрелевском сетевом участке Наро-Фоминского ПО | K_Оборудование Договор № 46 от 16.06.2020(95200,00)П10/8/20 | 0.0952 | 0 | 0 | 0.0952 | 0 | 0.0952 | 0 | 0 | 0.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07933 | 0 | 0 | 0.07933 | 0
| Монтаж газоиспотльзующего оборудования в котельной (топочной) по адресу: МО, г.Красноармейск, ул.Дачная,д.18 | K_Оборудование 241219-ТМ/1 | 0.44642 | 0 | 0 | 0.44642 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.23642 | 0 | 0 | 0.23642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж дымохода, систем вентиляции и автоматического контроля загазованности в котельной (топочной) по адресу: МО, г.Красноармейск, ул.Дачная,д.18 | K_Оборудование 241219-ТМ/2 | 0.27709 | 0 | 0 | 0.27709 | 0 | 0.31062 | 0 | 0 | 0.31062 | 0 | -0.033538 | 0 | 0 | -0.033538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка генератора поискового для Мытищинского филиала (1 шт) | K_Оборудование Договор №4531 | 0.30853 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0.4464 | 0 | 0 | 0.4464 | 0 | -0.13787 | 0 | 0 | -0.13787 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0.372 | 0
| Закупка подъемника для Мытищинского филиала (1 шт) | K_Оборудование 20/05 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | -4e-09 | 0 | 0 | -4e-09 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0.18333 | 0
| Закупка компрессора для Мытищинского филиала (1шт) | K_Оборудование Счет-договор №9158 | 0.0925 | 0 | 0 | 0.0925 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07708 | 0 | 0 | 0.07708 | 0
| Устройство антенны радиосвязи ПО г. Фрязино, 1 шт. | K_Оборудование 11/19-ФПО | 0.59915 | 0 | 0 | 0.59915 | 0 | 0.59915 | 0 | 0 | 0.59915 | 0 | 3.6e-08 | 0 | 0 | 3.6e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство антенны радиосвязи ПО г. Лосино-Петровский | K_Оборудование 12/19-ФПО | 0.59915 | 0 | 0 | 0.59915 | 0 | 0.59915 | 0 | 0 | 0.59915 | 0 | 3.6e-08 | 0 | 0 | 3.6e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка указателя повреждения кабеля (1 шт) | K_Оборудование № 2 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0
| Закупка измерителя сопротивления для Одинцовского филиала (1 шт) | K_Оборудование 192-ОМТС19 | 0.0721 | 0 | 0 | 0.0721 | 0 | 0.0721 | 0 | 0 | 0.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж и наладка охранно- пожарной сигнализации АПС в г.о. Лосино-Петровский, ул.Набережная, д.1А (административно бытовой корпус) | K_Оборудование Договор № 102 | 0.34297 | 0 | 0 | 0.34297 | 0 | 0.34297 | 0 | 0 | 0.34297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28581 | 0 | 0 | 0.28581 | 0
| Монтаж охранно- пожарной сигнализации АПС в г.о. Лосино-Петровский, ул.Набережная, д.1А (административно бытовой корпус, 2 гаража и проходная) | K_Оборудование Договор №75 | 0.45706 | 0 | 0 | 0.45706 | 0 | 0.45706 | 0 | 0 | 0.45706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38089 | 0 | 0 | 0.38089 | 0
| Разработка проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в г.о. Лосино-Петровский, ул.Набережная, д.1А | K_Оборудование Договор № 9 | 0.10973 | 0 | 0 | 0.10973 | 0 | 0.10973 | 0 | 0 | 0.10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09144 | 0 | 0 | 0.09144 | 0
| Устройство навеса над бетонной плащадкой для ТБО Ильинское ПОЭС, ул.Советская, д.53 | K_Оборудование Договор № 2/19 | 0.063066 | 0 | 0 | 0.063066 | 0 | 0.063066 | 0 | 0 | 0.063066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05256 | 0 | 0 | 0.05256 | 0
| Устройство навеса над бетонной плащадкой для ТБО Ильинское ПОЭС, ул.Ленинская, 49 | K_Оборудование Договор № 1/19 | 0.076066 | 0 | 0 | 0.076066 | 0 | 0.076066 | 0 | 0 | 0.076066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06339 | 0 | 0 | 0.06339 | 0
| Закупка вакуумного выключателя ВБММ-10-2,5/800-У2 для Мытищинского филиала (1 шт) | K_Оборудование ТТ-1808/20-RU | 0.15212 | 0 | 0 | 0.15212 | 0 | 0.15212 | 0 | 0 | 0.15212 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0.12677 | 0 | 0 | 0.12677 | 0
| Устройство площадок для отработанных масел, лома и отходов черных металлов для Раменского филиала | K_Оборудование 2/19 | 0.46788 | 0 | 0 | 0.46788 | 0 | 0.46788 | 0 | 0 | 0.46788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3899 | 0 | 0 | 0.3899 | 0
| Монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации в г.Щелково, ул.Советская, д.23 (гаражный бокс №1) | K_Оборудование №109 от 20.07.2020 | 0.57101 | 0 | 0 | 0.57101 | 0 | 0.57101 | 0 | 0 | 0.57101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47584 | 0 | 0 | 0.47584 | 0
| Монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации в г.Щелково, ул.Советская, д.23 (гаражный бокс №2) | K_Оборудование Договор №111 | 0.41416 | 0 | 0 | 0.41416 | 0 | 0.41416 | 0 | 0 | 0.41416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34513 | 0 | 0 | 0.34513 | 0
| Работы по установке ворот во Фрязенском ПО | K_Оборудование Договор № 96/20-РСУ-ФП-ЩЛ | 0.59513 | 0 | 0 | 0.59513 | 0 | 0.59513 | 0 | 0 | 0.59513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49594 | 0 | 0 | 0.49594 | 0
| Закупка швонарезчика для Одинцовского филиала (1 шт) | K_Оборудование №2010-100100-62965 (88354,00)П16/48/20 | 0.088354 | 0 | 0 | 0.088354 | 0 | 0.088354 | 0 | 0 | 0.088354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07363 | 0 | 0 | 0.07363 | 0
| Разработка проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Фрязинского ПО | K_Оборудование № 15 | 0.15659 | 0 | 0 | 0.15659 | 0 | 0.15659 | 0 | 0 | 0.15659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13049 | 0 | 0 | 0.13049 | 0
| Поставка и монтаж секционных ворот в Электроуглинском СУ Ногинского ПО | K_Оборудование № 32 | 0.23976 | 0 | 0 | 0.23976 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 0 | 0 | 0.1998 | 0 | [13 empty] | 0
| Приобретение электрозарядных станций: 2020 год-50 единиц, 2021 год-50 единиц, 2022 год-50 единиц, 2023 год-50 единиц, 2024 год -50 единиц | K_электрозарядные станции | 5.3034 | 0 | 0 |  | 5.3034 | 5.2651 | 0 | 0 | 0 | 5.2651 | 0.038266 | 0 | 0 | 0 | 0.038266 | 4.3283 | 0 | 0 |  | 4.3283

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "Мособлэнерго" за 4 квартал 2020 года
|  |  |  | (представляется ежеквартально) | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
__________________ В.Н. Мельничук
"_____" ________________ 2020 г.
в млн. руб. с НДС
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 3648.207 | 3494.7821 | 512.9897 | 577.0498 | 591.8065 | 790.2418 | 528.8079 | 809.8288 | 2014.6029 | 1317.6617
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1393.125 | 1259.2166 | 289.137 | 293.5416 | 230.2875 | 256.3248 | 209.5708 | 215.3085 | 664.1296 | 494.0417
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 750.725 | 616.8166 | 142.4291 | 146.8336 | 99.7379 | 151.4304 | 76.4657 | 81.8997 | 432.0923 | 236.6529
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 750.725 | 616.8166 | 142.4291 | 146.8336 | 99.7379 | 151.4304 | 76.4657 | 81.8997 | 432.0923 | 236.6529
1.1.4. | Прибыль | 642.4 | 642.4 | 146.708 | 146.708 | 130.5496 | 104.8944 | 133.1051 | 133.4088 | 232.0373 | 257.3888
1.2. | Амортизация | 1642.628 | 1648.7142 | 137.6849 | 186.6638 | 261.8908 | 402.2101 | 228.3462 | 456.7925 | 1014.7061 | 603.0478
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1642.628 | 1648.7142 | 137.6849 | 186.6638 | 261.8908 | 402.2101 | 228.3462 | 456.7925 | 1014.7061 | 603.0478
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 608.0345 | 582.4637 | 85.4983 | 96.175 | 98.6344 | 131.707 | 88.1347 | 134.9715 | 335.7672 | 219.6103
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 4.4195 | 4.3876 | 0.66949 | 0.66949 | 0.99375 | 0 | 2.7562 | 2.7562 | 0 | 0.96186
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства | 4.4195 | 4.3876 | 0.66949 | 0.66949 | 0.99375 | 0 | 2.7562 | 2.7562 | 0 | 0.96186
| ВСЕГО источников финансирования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 9
Приложение № 9 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"________________ 2020г.
________________________ В.Н. Мельничук
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№№ | Наименование объекта | ТЗ / ТУ | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | Факт I кв. |  | Факт II кв. |  | Факт III кв. |  | Факт IV кв. |  | 2020год |  | Факт I кв. |  | Факт II кв. |  | Факт III кв. |  | Факт IV кв. |  | 2020 год
|  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО, |  | 54.5185 | 38.6 | 62.9933 | 30.816 | 28.7499 | 43.65 | 88.4975 | 55.98 | 234.7592 | 169.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 20.8016 | 29.56 | 18.084 | 16.36 | 6.391 | 30.07 | 38.2744 | 22.18 | 83.551 | 98.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.055 | 0 | 0 | 0.8 | 0.055 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-47 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Карла Маркса | 5408/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная | 6671/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-32 по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Карла Маркса | 6398/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | 6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.826 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.25 | 0.015 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | 6388/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | 6484/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, 23 А | 6110/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.264 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-33, строительство КРУН-6 кВ ПС-356 ф. 22, строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Павловский Посад г., Захаровская ул | 5083/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-42, реконструкция КТП-202, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств по адресу: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, 1-й пер. М. Горького | 6624/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.2 | 1.06 | 0.11 | 0.4 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.31 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | 6401/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 7.474 | 0.5 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 7.494 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 6.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | 4923/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0.015 | 0.5 | 4.819 | 0 | 0.158 | 0 | 0.371 | 0.8 | 5.363 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 0.015 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-117, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142902, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная (1 этап) | 6454/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142900, Московская обл., г. Ожерелье, ул. Ожерельевская, д. № 36 | 6279/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | 6566/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | 6488/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-82 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, МКР Центральный с северной стороны здания Администрации Каширского муниципального района | 6277/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0.16 | 3.615 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | 6394/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0.712 | 0.4 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 2.546 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1,2,3,4 Этап) | 4029/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.63 | 0.066 | 1.43 | 0.398 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (1 этап) | 5863/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4315/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | 6355/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.63 | 0.066 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | 6490/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | 6275/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 3.4732 | 0.4 | 0 | 0 | 0.431 | 7.73 | 8.693 | 0 | 12.5972 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 5.23 | 0 | 0 | 0.363 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 0.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 0 | 3.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.721 | 0 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | 6209/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-438 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр. «Ковровый | 6493/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | 6554/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-67. Строительство КЛ-0,4 кВ и установка системы учёта по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспек (1 этап) | 6707/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3587 | 0 | 1.3587 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2047 | 0 | 0.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | ОД-35/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул | ОД-44/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 (1 этап) | ОД-78/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-49/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | ОД-60/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-47 по адресу: Московская обл., Клинский р-н, п. Майданово, стадион «Химик | 6373/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 1.526 | 3.03 | 0.096 | 1.05 | 0 | 0.5 | 0 | 2.4 | 1.622 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 1.526 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 0 | 0 | 0.096 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211101 с переводом на РТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Гольево, ул.Центральная, д. № 76 | 6366/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 143430, Московская обл., Красногорский р-н., рп. Нахабино, ул. Советская, д № 38 | 6338/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | 6315/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | 6254/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-211195, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, северо-западнее д. Захарково (1 этап) | 6621/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-41 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Советская, дом № 20-А | 6561/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-28 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск, Светлая ул | 6558/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-80 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Железнодорожная ул. | 6556/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | 6533/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, пгт. Нахабино, ул. Советская (1 этап) | 6546/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-135182, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Белинского, дом № 18 (1 этап) | 6457/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-20 по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Кирова | 6238/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0.63 | 1.26 | 0.38 | 1.26 | 0 | 0 | 0.373 | 2 | 1.383 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-330 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Лучинский с.о., д. Ябедино, дом № 79 | 6374/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 13 | 6359/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-316 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Чеховский пер, дом № 10А | 6349/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка ул, дом № 11 | 6347/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н., дп. Снегири, Тургеневский | 6339/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-710, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Почтовая, дом № 2 (1 этап) | 6614/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-124/734, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-124/734 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Глебовский п. (1 этап) | 6557/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-143 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Лесная ул. | 6555/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-295 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, ДНТ «НИЛ», Нагорный тупик, участок № 5 | 6552/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка с/т, участок № 1А | 6422/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция двух ЛЭП-0,4 кВ от ТП-111 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. № 1/1 | 6468/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-147 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Жданова ул, дом № 4 | 6412/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 1.15 | 0.55 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ БКТП-1086 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителяпо адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, Правдинский рп, Охотничья ул, дом № 6 | 6404/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6370/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-565 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, дом № 23, стр. 13 | 6325/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | 6327/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1248 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, СНТ «Завилово», уч. 94-б, 94-а | 6278/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская | 6619/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1187 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий Мост, дом № 2 | 6620/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Царево | 6568/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, рп Правдинский, ул. Народная, дом № 25 | 6565/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-565 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, Гранитный проезд, строение 7 | 6496/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-1682, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Пушкино, мкр. Новая деревня, ул. Центральная | 6550/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1223. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Акуловский 1-й проезд | 6395/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | 6407/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1186 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Лермонтова, дом № 40а | 6613/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.66 | 0 | 2 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-19 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6305/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-161 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр.36, 36А, 37 | 6324/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Транспортная | 6196/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1ю для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ котельной № 77 по адресу: Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный тупик, дом № 4 | 6486/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Школьный пер. (1 этап) | 6383/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-65 по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, Шараповский проезд | 6463/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 6382/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 2.46 | 0.615 | 0.4 | 0.878 | 3.26 | 0.036 | 0 | 1.529 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-82 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, дом № 12 | 6411/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.184 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-5 по адресу: Московская область, г.о.Черноголовка, Школьный бульвар | 6393/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-460 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Фрязино, Окружной проезд, дом №2, строение 1 | 6469/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-449 по адресу: Московская область, г. Фрязино, пл. Введенского | 6525/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.142 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | ЦА-3/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-16021. Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад, мкр. Ракитня | 5799/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | ЦА-10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ и перевод сетей 0,4 кВ с ТП-1 на ТП-1Н по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | 5841/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры «0» до опоры «17» (ф.111 и ф.207 от ПС-25 «Встреча») по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | 5840/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | 6345/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0.25 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0.65 | 1.528 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-445, установка блок-трансформатора 10/6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, д. Антоново | 5187/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-41 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-41 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2599/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-58 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-58 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2610/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-72 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-72 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2611/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС-366 «Донино»по адресу: Московская область, Раменский м.р., г. Раменское, Донинское шоссе | 6380/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | 6360/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-235 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Константиново | 6247/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-378 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Быково, с\п Верейское, ул. Шоссейная | 6560/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6617/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-120 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, п. Удельная, ул. Кривоколенная, д. № 39, строение Г | 6563/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | 6424/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24а | 6408/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-21 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:Московская область, Воскресенский р-н, пл. Ленина, участок № 1Б | 6622/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | 6569/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ РП-13 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом № 13 | 6618/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | 6283/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-725, строительство РЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, участок № 10 (1 этап) | 6567/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 1.183 | 2.52 | 0 | 0 | 2.134 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4486/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10кВ РП-51 - ТП-501 (инв. № 6068) по адресу: Московская обл., г.Домодедово от СНТ Южное-2 до поворота на с. Колычево | 5058/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ отп. от ф.2 ПС-708 – РП-19 до КТП-596 по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | 6462/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-783 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., городской округ Домодедово, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, стр. 33 | 6675/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-422 по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Советская | 6521/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | 6615/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0.464 | 0.63 | 6.031 | 0.63 | 0.16 | 0.4 | 0 | 0.63 | 6.655 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-88 по адресу: Московская область, г.Коломна | 5434/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-288 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ясная | 5436/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-287 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Полянка | 5437/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-73 по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд | 5874/19 | 0 | 0 | 0.015 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 0 | 0 | 6.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142435, Московская обл., Коломенский р-н, п. Пески, ДНТ «Советский художник», дом № 43 | 6413/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ. Строительство двух РП и 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Коломенский р-н, г. Коломна, Колычевский проезд, владение № 5/1 (1 этап) | 6570/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП-40, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140414, Московская обл., г. Коломна, ул. Шоссейная, 47 (1 этап) | 6612/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.23 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.53 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | 6456/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1047а для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141282, Московская обл, Ивантеевка г, Толмачева ул, дом № 1 | 6348/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | 6330/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1260. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Адмирала Жильцова | 6396/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0.15 | 2.52 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6.437 | 0 | 6.717 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.267 | 0 | 6.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | 6551/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-331 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня | 6640/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 0 | 5.32 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.8337 | 0.4 | 1.8337 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60566 | 0 | 0.60566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | ОД-35/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | ОД-26/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310321 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. № 20А | ОД-27/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-510571 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Садовая | ЦА-1/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-560653 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, дом № 1Б | ОД-131/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 5896/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | ОД-61/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-414163 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, с. Акулово, ул. Центральная | 6553/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КРУН-1917386. Строительство КЛ-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Маковского | 6528/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-510716. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, ул. Вокзальная (1 этап) | ОД-51/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-313200, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, ГП-2 | ЦА-8/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | ОД-73/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября | ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-414122 - ТП-410440 и ТП-414122 - ТП-414076 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., с. Акулово | 6537/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Ржавки | 6025/19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-112. Строительство БКТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск (1 этап) | 6529/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0.03 | 0.8 | 0 | 2.08 | 0.27 | 0.25 | 1.65 | 0 | 1.95 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-46 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Новинское шоссе | 5761/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-7 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская | 5763/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская | 5764/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод ТП-7, ТП-9, ТП-12, ТП-14, ТП-24 с напряжения 6 кВ на 10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино | 5768/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | 6400/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-391. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Комарова (1 этап) | 6387/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-281. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, п. Новый городок | 6392/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141171, Московская обл., Щелковский р-н, п. Монино, ул. Южная, дом № 5а | 6499/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.261 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 7.92 | 0.25 | 8.535 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.25 | 0.192 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, пос. Октябрьский | 5751/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ направлением Р-253 – КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., с. Хатунь | 5008/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.718 | 0 | 7.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | 4009/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | 6376/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | 6321/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, проспект Победы | 6322/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | 6272/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от МТП-113 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Колхозная, дом № 239 | 6564/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0.328 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.316 | 0.1 | 0 | 0 | 0.644 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Горького | 6039/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-5 по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Жукова Гора | 6038/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | 6423/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция щита оперативного тока и щита собственных нужд на ПС 110 кВ «Ткач» №488 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Тельмана, стр.1 | 6189/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0.6028 | 0.4 | 0.39 | 0 | 1.38 | 0 | 1.06 | 0 | 3.4328 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 0.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-287, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Дружбы, дом № 15 | 6491/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-227 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, ПГСК«Высотный», помещение 35 | 6406/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-174 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, дом № 21 стр. 1 | 6021/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-273 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Парковая | 6182/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | 6473/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 1.1456 | 5.72 | 0.232 | 0.4 | 0 | 5.93 | 0.921 | 4.68 | 2.2986 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-30 до ТП-338 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5940/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-30 до РП-16 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5941/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-12 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5949/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 0 | 0 | 0.232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 0.9826 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9826 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | 6386/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Пограничная ул, дом № 28Б | 6351/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул. | 6402/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-13, строительство 2БКТП взамен ТП-195 по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 | 6344/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (1 этап) | 5681/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-273 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, ул. Василия Шукшина, дом №20а (1 этап) | 6677/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | 6495/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | 6527/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-150 – ТП-338 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад» | 6464/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-162 – оп. 1 ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 6465/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.35 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-22 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, пр-т. Ленинского Комсомола | 5423/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-10 кВ РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с/о Горкинский, в районе д. Ближние Прудищи | 6610/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ногинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ногинский р-н, г. Электроугли, Городское поселение Электроугли, ул. Сергеевская, дом 54 (1 этап) | 6421/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-206 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, с. Кудиново, ул. Центральная, дом №1А (1 этап) | 6626/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство |  | 8.6008 | 6.52 | 31.9424 | 6.476 | 10.6662 | 7.26 | 31.4113 | 14.86 | 82.6209 | 35.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0.316 | 0 | 0.799 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-256 до ВРУ МДОУ д/сад №29 по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Трудовая, 14 | 6361/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Электросталь, г. Электросталь, Фрязевское ш | 6584/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Северная | 6582/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.09267 | 0 | 0.4623 | 0.1 | 1.7534 | 1.6 | 0.515 | 0.1 | 2.8234 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, городской округ Ликино-Дулёво, д. Минино | 4688/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0.8 | 0 | 0 | 1.091 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41142 | 0.8 | 0 | 0 | 0.41142 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 0.09267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Очистные сооружения ул | 6478/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.1 | 0.028 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 0 | 0 | 0.3633 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3633 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0.361 | 0.4 | 0.195 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 0 | 0 | 0.195 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 0.361 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 3.4227 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 2.456 | 0.98 | 5.8987 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.32 | 0.191 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.25 | 0.081 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.25 | 0.119 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-23 по адресу: Московская обл, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул, дом №13 | 4559/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 0 | 0 | 3.312 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | 6332/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д. Гаврино | 6539/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н. | 6294/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 6297/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0567 | 0.48 | 2.3257 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23323 | 0.16 | 0.23323 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.16 | 0.298 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0.16 | 1.0814 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, г.о. Рошаль | 4906/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 0.269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.079 | 0.4 | 0.126 | 0.5 | 0.38366 | 0.4 | 0.1716 | 1.36 | 0.76026 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 0.079 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 | 1.26 | 0.1466 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 0.4 | 0 | 0 | 0.17166 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 0 | 0 | 0.126 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Рошаль г, в районе ул. Калинина | 6452/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.1 | 0.025 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.017 | 0.25 | 0.048 | 0.16 | 1.521 | 0.25 | 2.586 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0.25 | 1.521 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 0 | 0 | 1.017 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.16 | 0 | 0 | 0.048 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0.101 | 0.16 | 0 | 0 | 0.562 | 0.16 | 0.663 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 0 | 0 | 0.101 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод сетей напряжением 3 кВ на 6 кВ по адресу: Московская область, г. Кашира | 6385/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0.16 | 0.562 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0.2753 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0.25 | 1.2033 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 0.0923 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0923 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 0.183 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0.25 | 0.928 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл., Зарайский р-н, НСТ "Офсетчик" | 6625/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 0.797 | 1.03 | 2.469 | 0.25 | 4.036 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0.25 | 2.469 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Офицерский переулок | 6235/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, д. Крюково | 6234/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 1.03 | 0 | 0 | 0.797 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0.16736 | 0.25 | 0.3655 | 0.8 | 0.075 | 0.25 | 0 | 0 | 0.60786 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.25 | 0 | 0 | 0.075 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 0.03966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 0.1277 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1277 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 0 | 0 | 0.134 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | 5683/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.175 | 0.266 | 0 | 0 | 1.026 | 0.4 | 1.201 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | 5450/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Жилино-1 | 4681/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино, ул. Заречная | 4682/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино | 4683/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 0 | 0 | 0.084 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 0 | 0 | 0.091 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Чкалово, ул. Первомайская | 6585/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-620 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы-2, Проектируемый проезд | 6467/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.4 | 0.043 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55896 | 0 | 0.55896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 1.22 | 0 | 0.367 | 0 | 0.036 | 0.25 | 0 | 0 | 1.623 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.25 | 0 | 0 | 0.036 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.09594 | 0 | 0.50627 | 0.35 | 0.692 | 0 | 1.2942 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 0 | 0 | 0.09594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.25 | 0 | 0 | 0.402 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Нао-Фоминский р-н | 4975/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10427 | 0.1 | 0 | 0 | 0.10427 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-22 по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Г.К. Жукова | 6259/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРН-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Юматово | 6193/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-145, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Московская ул (1 этап) | ОД-36/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Февральская, д.№59 | ЦА-6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3284 | 0.25 | 4.536 | 0.4 | 6.8644 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 0.4 | 4.536 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3284 | 0.25 | 0 | 0 | 2.3284 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство реклоузера по адресу: 141801, Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитров г, Орево п, дом № 34 | 6346/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Рузский р-н | 4976/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.263 | 0 | 0.512 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ВЛ-6 кВ по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н, рп. Решетниково | 6333/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 6295/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30967 | 0.26 | 0.66967 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26767 | 0.16 | 0.26767 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141900, Московская обл., Талдомский р-н, Юркинское шоссе | 6576/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Павловичи | 6459/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.1 | 0.042 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.25 | 1.124 | 0.56 | 1.159 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0.16 | 0.679 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.4 | 0.233 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.25 | 0 | 0 | 0.035 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, дп. Снегири | 6451/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0.33 | 0.4 | 1.213 | 0.96 | 0.0955 | 0.25 | 0.156 | 0 | 1.7945 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул.Шоссейная | 2253/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 0.33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 0 | 0 | 0.531 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 0 | 0 | 0.082 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0955 | 0.25 | 0 | 0 | 0.0955 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, 2ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Центральная, д. № 11 | 6350/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП взамен ТП-1366, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1366, строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Серебрянка (1 этап) | 6328/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен КТП-534, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-534, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Лепешки (1 этап) | 6492/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | 6336/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0.88 | 0.6063 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0 | 0.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово | 5248/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0412 | 0.63 | 0.0412 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6299/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.25 | 0.0636 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово | 6461/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 6455/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Олимпийски пр-кт | 6590/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | 6207/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0.204 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 0 | 0 | 0.204 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, Косинское ш. | 6579/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.632 | 0.5 | 6.83 | 0.5 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 0 | 0 | 0.838 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 0.632 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0.033 | 0.1 | 0 | 0 | 0.582 | 0.32 | 0.165 | 0.32 | 0.78 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-24«М» по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская – ул. Депутатская | 5760/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ направлением ТП-46 – ТП-7 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Новинское шоссе - Московская | 5762/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП-7 до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-24«М» – КТП-127 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская – ул. Депутатская | 5765/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ направлением ТП-12 – ТП-9 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Южная - Московская | 5766/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-11 – ТП-12 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-14 – ТП-21 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Южная – ул. Комсомольская | 5767/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 0.033 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | 6057/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.16 | 0 | 0 | 0.017 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.32 | 0.165 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.16 | 0 | 0 | 0.565 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ногинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна (1 этап) | 6460/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 0.906 | 0.5 | 0.041 | 0.25 | 0.59 | 0.8 | 4.237 | 1.4 | 5.774 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | 5967/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.25 | 0.83 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.4 | 0 | 0 | 0.45 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 0.326 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная | 3717/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 0.58 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.25 | 0.031 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2,3 этапы) | 5688/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 0 | 0 | 0.041 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., территория «Северное | 6453/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | ОД-29/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усиление существующей сети 10 кВ ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 6341/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | ОД-5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.4 | 0 | 0 | 0.14 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | 6296/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | 6206/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | 6292/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП взамен ТП-310365, КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Юдинский, д. Жаворонки, ДСК «имени 1905 года ( 1 этап) | ОД-69/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, пересечение Красногорского шоссе и ул. Маршала Бирюзова (1 этап) | ЦА-6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Щедрино | 6476/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-188 «Одинцово» до РТП-51060 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово | 6472/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП,ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район,д.Солослово,Назарьевский с.о.(1 этап) | ОД-38/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143035, Московская обл., Одинцовский р-н, горбольницы № 45 п, владение № 1, уч. №1 | ЦА-5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 4х2КЛ-10 кВ направлением РП-41040 – РП-2 по адресу: Московская обл, г. Одинцово | 5692/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Чапаевка | 6630/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, городское поселение Одинцово, кооператив "Орион" | 6594/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 4хКЛ-10 кВ от врезки в 2хКЛ-10 кВ РТП-51092 – ТП-515016 (муфтное поле №2 19 км Можайского шоссе) до 4хКЛ-10 кВ направлением на РТП-51011 (муфтное поле №1 21 км Минского шоссе) по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ | 6616/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143081, Московская обл., Одинцовским муниципальный район, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество, квартал 35, выделы 1,4,5,6. | 6577/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС | 5476/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Пролетарская | 6485/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, Проектируемый проезд | 6482/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, п/о Введенское, пос. МК КПСС | 6477/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-6 кВ от КРУН-160004 до ТП-160103 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Звенигород | 6471/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 1.4075 | 0.5 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.2436 | 1.38 | 2.1291 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 0.467 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 0.773 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.5 | 0.213 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0306 | 0.25 | 0.0306 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП, ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 1.825 | 1.21 | 3.976 | 0.65 | 1.204 | 0.6 | 1.3543 | 3.08 | 8.3594 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП взамен ТП-195 по адресу: Московская обл, Раменский г, ул. 100-й Свирской дивизии | 5622/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 0 | 0 | 1.725 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.25 | 0.483 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 0.84 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 0.055 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 0.126 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б ( 1 этап) | 5860/19 | 0.10058 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10058 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 0.18784 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18784 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.4 | 0.007 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-445 и от ТП-446 по адресу: Московская обл, Раменский район, г.о. Раменское, д. Антоново, | 5888/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | 6174/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 0 | 0 | 2.23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | 6450/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.1 | 0.016 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | 6377/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесная | 6334/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047333 | 0.4 | 0.047333 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | 6335/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6298/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.25 | 0.206 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | 6290/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.25 | 0.026 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | 6291/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0.1 | 0 | 0 | 1.027 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | 6289/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.25 | 0 | 0 | 0.032 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.25 | 0 | 0 | 0.027 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6580/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-740 "А", строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Гжельское, с. Речицы (1 этап) | 6494/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.4 | 0.057 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Удельная | 6575/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП взамен ТП-740, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с\п Гжельское, с. Речицы (1 этап) | 6417/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.4 | 0.017 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Гжельское, д. Фенино | 6474/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0.63 | 0.477 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп Кратово | 6475/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Пласкинино | 6591/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Кратово | 6587/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Новохаритоновское, д. Кузяево | 6583/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Заболотье | 6588/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН-10 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Раменский р-н, г. Раменское | 6578/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6204/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Пески, ул. Железнодорожная | 6479/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.4 | 0 | 0 | 0.888 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-67 до ТП-281 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Советская | 5435/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.4 | 0 | 0 | 0.888 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141446, Московская обл, г. Химки, мкр. Подрезково, кв-л Кирилловка | 6265/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0.333 | 1.03 | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 | 4.0512 | 1.75 | 4.4742 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ВЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский район, г.Видное, вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 "Дон" | 5964/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 0.262 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 0.071 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6735 | 0.63 | 0.6735 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 0 | 0 | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9777 | 0.8 | 2.9777 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП вблизи КТПН-259 по адресу: Московская область, д.Козлаки | 3907/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Дубна | 6532/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РТП по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Станционный проезд | 3030/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, ОНТ "Солнечный" | 6480/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Кирова | 6458/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РТП взамен КТП-1537 по адресу: Московская обл, г.о. Ивантеевка, Станционный пр-д | 5687/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.25 | 0.46 | 0.1 | 0.516 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.25 | 0 | 0 | 0.056 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП в районе ТП-4Р по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский Муниципальный район, п. Реммаш | 5948/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП взамен ТП-253 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Кирова | 5953/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП взамен ТП-281 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад | 5954/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП взамен ТП-199 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад | 5955/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП-429 до ТП-41 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5956/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.1 | 0.46 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП взамен ТП-162 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Фрунзе ул | 6311/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП взамен ТП-14 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Кирова, дом 8 | 6307/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | 6293/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Гольково | 6589/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский пгт | 6581/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Гаражный проезд | 6375/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-4, строительство ЛЭП-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 141540, Московская обл, г.о. Солнечногорск, г.п. Поварово, дачный поселок Поварово | 5696/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 25.116 | 2.52 | 12.9669 | 7.98 | 11.6927 | 6.32 | 18.8118 | 18.94 | 68.5874 | 35.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 1.428 | 1.26 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 1.533 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 0 | 0 | 1.188 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828 (5809/19) | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН и КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, дом № 38А | 1917174 (6302/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького | 1908916 (6180/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 1.26 | 1.725 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, 5 микрорайон | 1900930 (5779/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 1.26 | 1.725 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704 (5575/18) | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327 (5548/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 (4431/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г.Чехов, ул.Полиграфистов, строение 17/1 | 145545 (1611/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0.05 | 0 | 7.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р 150978-Р (1638/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144 (5969/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792 (5869/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух КРУН-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, дп Красково, д. Машково | 2007305 (6611/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.5028 | 0 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379 (4454/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5028 | 0 | 0.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина | 1821985 (5793/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266 (5802/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 1.2528 | 0.5 | 0 | 0 | 3.2858 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656 (4225/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2528 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул.Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455 (1447/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП взамен ТП-1366, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1366, строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Серебрянка (2 этап) | 1915582 (6328/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0.777 | 1.26 | 0 | 0 | 3.412 | 2 | 2.197 | 0.32 | 6.386 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 2 | 0 | 0 | 3.052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА (1493/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 0.777 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0.777 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143983, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы. Дом № 2 | 1917990 (6358/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительсво ЛЭП-0,4 кВ от ТП-293 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, мкр. 27А | 2002350 (6416/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, г. Балашиха, ул. Юннатов | 1906746 (6245/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.32 | 0.93 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 (ЦА-4/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171, 1612107 (2952/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка системы учёта в ТП-346223 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. КрасногорскУстановка системы учёта в ТП-346223 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск | 2011422 (6701/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-211195, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, северо-западнее д. Захарково (2 этап) | 2001695 (6621/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | 1823492 (6254/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0.8 | 0 | 0 | 1.966 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0.8 | 0 | 0 | 1.966 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Родники д, Трудовая ул | 1919338 1919341 (6304/19 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406 (6153/19) | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 11.68 | 0 | 1.5744 | 2.52 | 0 | 0 | 1.1125 | 5.7 | 14.3669 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 (ЦА-3/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (2 этап) | 2010391 ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 0 | 0 | 0.64 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252 ТЗ 05-13-103-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252 ТЗ 05-13-103-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | ТУ-05-13-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н,Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.614 | 5.7 | 0.614 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУ к ТЗ-02-15-147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ к ТЗ-05-13-171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ к ТЗ-04-14-276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ к ТЗ-04-15-35 | 0 | 0 | 0.9344 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9344 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУ к ТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-проект. и ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, пл. Баковка – ст. Одинцово | 1910859 (ЦА-2/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КРУН, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, ст. Лесной городок, ст. Толстопальцево, ст. Аэропорт | 1911297 (ЦА-9/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Жаворонское, с. Жаворонки, Крекшинское шоссе ис.п. Жаворонковское, ул. Лесная | 2003002 (ЦА-7/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, с. Лайково | 1920999 (6399/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского | 1917386 (6198/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, пересечение Красногорского шоссе и ул. Маршала Бирюзова (2 этап) | 2004616 (ЦА-6/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4985 | 0 | 0.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0.094 | 1.26 | 0.9225 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5485 | 0 | 0 | 0 | 0.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Химки, 8 Микрорайон, ул. Марии Рубцовой | 1914063 (6240/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736 (5675/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 1.26 | 0.094 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Химкинский район, Химки г, Сходня мкр, 2-й Чапаевский пер, дом №3а | 1901959 (5882/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу:141410, Московская обл., г. Химки, ул. Парковая | 1904789 (6087/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0.85 | 1.26 | 0.301 | 2.14 | 1.1284 | 1.76 | 0 | 0 | 2.2794 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 0.85 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 0 | 0 | 0.163 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 0 | 0 | 0.026 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ №12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 1.26 | 0 | 0 | 0.893 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708 1904175 (3556/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 0 | 0 | 0.112 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1854 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Школьный пер. (2 этап) | 1918841 (6383/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | 1611027 (6306/20 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | 1825232 (5659/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 4КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, с.п. Анискинское, пос. Биокомбината | ТУ №30 ГТП (1921052) (5695/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, микрорайон «Жегалово | 2000145 (6397/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково | 1916369 (6329/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 1.26 | 0.74 | 0.8 | 0.812 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | 1903116 (6176/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 1.26 | 0 | 0 | 0.072 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.8 | 0.12 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ. Строительство двух РП и 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Коломенский р-н, г. Коломна, Колычевский проезд, владение № 5/1 (2 этап) | 2001322 (6570/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 8.7215 | 8.4 | 8.8865 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.034 | 6.4 | 8.034 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 2 | 0.6875 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (2 этап) | 2000311 (6473/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967 (5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН-10кВ, ЛЭП-10кВ, по адресу: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Сольца | 1908809 (6323/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113 ПТО-17-1057 (5503/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад | 2002227 (6384/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | 1904870 (5681/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | 1915599 (6300/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 2.2285 | 1.26 | 0 | 0 | 0.222 | 0.8 | 2.4505 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 0 | 0 | 1.644 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438 (5658/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.8 | 0.222 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19) | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19) | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Домодедовский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059 (5627/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г.Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267 (6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-проект. и ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино | 1909479 (5881/19 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РТП-112. Строительство БКТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск (2 этап) | 2005168 (6529/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-331, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142500, Московская обл., Павлово-Посадский р-н., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. № 13 (2 этап) | 1914087 (6319/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0.4 | 0.722 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | 2000221 (6394/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0.4 | 0.722 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение и модернизация АСУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. Приобретение, установка, замена приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования (однофазные, трехфазные прямого включения,трехфазные полукосвенного включения, трехфазные косвенного включения), будет закуплено за период 2020-2024 гг. 64 641 шт.: 2020 год-7 697 шт., 2021 год-14 236 шт.,2022 год-14 236 шт., 2023 год-14 236 шт., 2024 год- 14 236 шт. | АСУЭ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Приобретение, установка, приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии (мощности) ( однофазные, трехфазные прямого включения, трехфазные косвенного включения 1-20 кВ), будет закуплено за период 2020-2024 гг. 9 618 шт.:2020 год-614 шт., 2021 год-2 251 шт.,2022 год-2 251 шт., 2023 год-2 251 шт., 2024 год- 2 251 шт. | АСУЭ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Создание и модернизация (в том числе интеллектуальных) систем учета электрической энергии (мощности) (трехфазные полукосвенного включения, оборудование АСУЭ),будет закуплено за период 2020-2024 гг. 330 шт.: 2020 год-30 шт., 2021 год-75 шт.,2022 год-75 шт., 2023 год-75 шт., 2024 год- 75 шт. | АСУЭ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение новых информационных технологий: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Красногорском филиале АО "Мособлэнерго" (1 диспетчерский пункт Красногорского филиала) | КИС 1907117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Щелковском филиале АО "Мособлэнерго" (1 диспетчерский пункт Щелковского филиала) | КИС 1910144/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по оптимизации программного комплекса ДИС Модус в ЦУС и филиалах АО "Мособлэнерго" (6 АРМ ЦУС, 63 АРМ филиалы) | КИС М-8-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Электростальском филиале АО"Мособлэнерго" (ПИР ДП Электростальское ПО) | КИС Д-2018/12/07/СИЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по оснащению диспетчерских пунктов Щелковского филиала АО "Мособлэнерго" системами гарантированного электропитания (ДГУ в Щелковское ПО и Фрязинское ПО) | КИС 2005274/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Сергиево-Посадском филиале АО"Мособлэнерго" (1 комплекс и 1 ДГУ Сергиево-Посадский филиал) | КИС 2003264/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию комплекса автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в Одинцовском филиале АО"Мособлэнерго" (1 комплекс Одинцовский филиал) | КИС 2003264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка диспетчерского щита в Лосино-Петровский сетевой участок Фрязинского производственного отделения Щёлковского филиала АО «Мособлэнерго» (один диспетчерский щит Лосино-Петровский СУ) | КИС Поставка диспетчерского щита в Лосино-Петровский сетевой участок Фрязинского производственного отделения Щёлковского филиала АО «Мособлэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка средств радиосвязи для филиалов АО "Мособлэнерго" (Одинцовский филиал 13 шт.) | КИС Поставка средств радиосвязи для Одинцовский филиала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка программного обеспечения "ОИК Диспетчер НТ" (1 комплект САЦ) | КИС Поставка программного обеспечения "ОИК Диспетчер НТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация геоинформационной системы АО "Мособлэнерго"-разработка приложения администратора. | КИС 2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка сертификата технической поддержки InfoWatch Traffic Monitor Enterprise Edition и лицензий расширения InfoWatch Traffic Monitor Сертификат 1шт Лицензия на расширение1шт Лицензия на компонент 1шт | КИС сертификата технической поддержки InfoWatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оказание услуг на аудит антивирусной системы АО "Мособлэнерго" Услуга 1шт | КИС аудит антивирусной системы АО "Мособлэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оказания услуг на аудит уязвимости сети АО "Мособлэнерго" (Пентест) Услуга 1шт | КИС аудит уязвимости сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ПО Infowatch Лицензия на расширение 1шт | КИС ПО Infowath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка АПКШ "Континент" 1 шт. | КИС АПКШ "Континент" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оказание услуг по созданию аналитической информационной системы | КИС ПП-5/12/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оказание услуг по разработке корпоративной системы управления нормативно-справочной информации АО "Мособлэнерго" | КИС ФА-27/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оказание услуг по автоматизации складской системы учета на объектах АО "Мособлэнерго" , 1 услуга | КИС ЛМТ019-0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оказание услуг по модернизации и редизайнеру Портала Потребителя АО "Мособлэнерго" | КИС КИС-ПП/20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка 15 клиентских лицензий Турбо Х для использования корпоративной системы программное обеспечение KPI монитор | КИС Закупка 15 клиентских лицензий Турбо Х для использования корпоративной системы программное обеспечение KPI монитор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка сертификатов технической поддержки «Cisco» и лицензий на программное обеспечение «Cisco» 2 штуки, FPR2130Threat Defense, Аппарат управления | КИС ST16268-000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка серверного оборудования и программного обеспечения (приобретение серверного оборудования DELL и специализированного ПО VSPHERE для создания виртуальной среды с целью переноса серверов в виртуальную среду) Аппарат управления, 5 серверов DELL PowerEDGE | КИС Д19_02144-К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Покупка активного сетевого оборудования (приобретение сетевого оборудования DELL, необходимого для виртуализации серверов) Аппарат управления (коммутатор DELL - 4 шт, Сетевой концентратор - 2 шт, Сетевые карты - 2 шт. | КИС Д19-02266-К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка МФУ для филиалов и аппарата управления, 7 штук | КИС 159-КП/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ноутбук для организации удаленной работы сотрудников Домодедовского филиала (COVID-19), 1 штука, LENOVO , филиал | КИС 2662/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по настройке и монтажу штрих-сканеров и принтеров для всех складов (приобретение штрихкод сканнеров на склады Компании для внедрения системы складского учета) 147 штук, Модель EDA50K, филиалы | КИС 0154-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для организации рабочего места сотрудников аппарата управления 5 штук, LENOVO , АУ | КИС Счет № 1658/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка источника бесперебойного питания и моноблоков для организации рабочего места сотрудников Щелковского филиала , 1 ИБП и 10 моноблоков, филиал | КИС счет МИ00-397926-397938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Раменского филиала (COVID-19), 8 штук, LENOVO , филиал | КИС счет МИ00-336666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена устаревшего парка ПК в филиалах и аппарате управления | КИС 131-КП/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Покупка оргтехники и офисной техники (мониторы, персональные компьютеры, моноблоки) (Покупка моноблоков для аппарата управления и филиалов для замены устаревшего парка ПК), 139 штук, Lenovo V530-24ICB, Lenovo V540-24IWL, ACER VeritonZ486G, филиалы и аппарат управления | КИС 36-КП/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание резервной географически распределенной IT-инфраструктуры (Создание резервной серверной в Одинцовском филиале. В виртуальной среде будут дублироваться критичные для Компании сервисы ), 27 лицензий на ПО, 9 сертификатов на техподдержку, 2 сервера DELL, 1 коммутатор DELL, Одинцовский филиал | КИС Д20_01196-К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Покупка и внедрение программного обеспечения (видеоконференция) (Покупка лицензии для сервера видеоконференций. Удаленное расположение филиалов и удаленная работа), лицензия на 150 одновременный подключений, Аппарат управления | КИС 13072020/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сетевое оборудование, необходимое для организации защищенного канала связи (программно-аппаратный комплекс АПКШ "Континент 3.7) , 1 шт. | КИС сч.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение сетевого хранилища NAS для хранения документов филиала (Сетевое хранилище QNAP) Красногорского филиала | КИС № МИ00-270021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Работы по восстановлению работы аудиотехники (микшерный пульт) в конференц зале Одинцовского филиала | КИС счет №24 (112000,00)П11/25/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка оборудования для удаленной работы руководства, ноутбук, планшет, телефон | КИС Счет N IRS 8-234-34424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка комплекта переносного термопечатающего принтера (Закуплены термопринтеры для службы редейной защиты . Для маркировки оборудования), 10 термопринтеров, 1037743 THERMOFOX SET RU, филиалы | КИС № 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблока для организации рабочего места сотрудника Одинцовского филиала ,1 штука, LENOVO , филиал | КИС № 0EP-1923379/13071877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников (COVID-19), 4 ноутбука НР 15 Е , 14 ноутбуков НР 250 G | КИС ДОГОВОР-СЧЕТ № МИ00-306715 , 307610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка флеш накопителей для организации удаленной работы сотрудников (COVID-19), 150 накопителей USB | КИС ДОГОВОР-СЧЕТ № МИ00-307610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование для выездной работы аппарата управления (два ноутбука), 2 штуки, Lenovo V15-IKB, аппарат управления | КИС № МИ00-306958 от 30.09.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система усиления GSM сигнала, в Одинцовском филиале, 1 система | КИС №154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Павлово-Посадского филиала (COVID-19), 10 штук, DELL VOSTRO, филиал | КИС № 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Сергиево-Посадского филиала (COVID-19),10 штук, ACER, филиал | КИС 0EP/2482170/13915123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Мытищенского филиала (COVID-19), 10 штук,НР 255 , филиал | КИС Счет № СчТ-091670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Красногорского филиала (COVID-19) 10 штук,НР 255 , филиал | КИС №МИ00-312665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Щелковского филиала (COVID-19), 10 штук, ACER, филиал | КИС МИ00-312628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблока и право на использование (электронный ключ) Microsoft Office Home and Business 2019 All Languages (Windows и MAC)для организации удаленной работы сотрудников Щелковского филиала (COVID-19) 1 штука, филиал | КИС МИ00-317108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Раменского филиала (COVID-19), 9 штук, Lenovo, филиал | КИС МИ00-312550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание структурированной кабельной сети (СКС) в Ногинском ПО Щелковского филиала (1 этаж) | КИС № 144-ЭИ/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание структурированной кабельной сети (СКС) в Ногинском ПО Щелковского филиала (2 этаж) | КИС № 145-ЭИ/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение источника бесперебойного питания ИБП АРС Easy UPS для Балашихинского ПО | КИС 0LW/2724500/4645859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Коломенского филиала (COVID-19), 9 штук, НР 250, филиал | КИС договор J0754096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Павлово-Посадского филиала (COVID-19), 8 штук, ACER , филиал | КИС № 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Коломенского филиала (COVID-19), 8 штук, ACER , филиал | КИС J0859674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблока для организации удаленной работы сотрудника ПЭС Раменского филиала (COVID-19), 1 штука, LENOVO , филиал | КИС МИ00-316500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблока для организации удаленной работы сотрудника бухгалтерии Краснознаменского филиала (COVID-19), 1 штука, LENOVO , филиал | КИС №547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблок для организации удаленной работы сотрудника Павлово-Посадского филиала (COVID-19) ( завсклад) 1 штука, LENOVO , филиал | КИС № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблока для организации работы сотрудника Павлово-Посадского филиала (воинский учет) 1 штука, LENOVO , филиал | КИС № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ноутбуков для организации удаленной работы сотрудников Краснознаменского филиала (COVID-19) 8 штуки, LENOVO , филиал | КИС 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка ноутбуки для организации удаленной работы сотрудников филиалов (COVID-19) 10 штук, LENOVO , филиал | КИС № 0VT/1923379/31230146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Редизайн и перенос портала потребителя для соответствия 152-ФЗ | КИС Редизайн и перенос портала потребителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение внутреннего корпоративного портала для размещения и информации, постановки и контроля распоряжений. | КИС Внедрение внутреннего корпоративного портала для размещения и информации, постановки и контроля распоряжений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для аппарата управления и филиалов АО "Мособлэнерго" , 155 штук, V50a-24IMB, V30a-24IML, филиалы | КИС Закупка моноблоков для аппарата управления и филиалов АО "Мособлэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка общесистемного лицензионного ПО для филиалов АО Мособлэнерго | КИС Закупка общесистемного лицензионного ПО для филиалов АО Мособлэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Павлово-Посадского филиала (COVID-19), 8 штук, ACER , филиал | КИС № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Щелковского филиала (COVID-19), 6 штук, LENOVO , филиал | КИС МИ00-348997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Раменского филиала (COVID-19) , 8 штук,ACER , филиал | КИС МИ00-357787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка моноблоков для организации удаленной работы сотрудников Красногорского филиала (COVID-19), 7 штук, ASUS | КИС Договор-счет№МИ00-340144 от 26.10.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПО для антивирусного сервера, 1 лицензия WinSvrSTDCore 2019 Singl, 1 лицензия SQL Server Standard 2019 | КИС № Tr000554046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСУ ТП: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики Сергиево-Посадского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 1907157/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Серпуховском ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго | АСУ ТП 1910144/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию комплекса телемеханики в Воскресенском ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго | АСУ ТП 1910144/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение проектных работ по модернизации комплексов телемеханики в Сергиево-Посадском филиале, Подольском ПО Домодедовского филиала, Серпуховском городском ПО Коломенского филиала, проектные работы по созданию телематических комплексов контроля доступа и состояния АВР на энергообъектах филиалов АО «Мособлэнерго» | АСУ ТП 2003054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение проектных работ по модернизации комплексов телемеханики в Краснознаменском филиале, Щёлковском филиале, Фрязинском ПО Щёлковского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП СДТУ 01/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по созданию телематических комплексов контроля доступа и состояния АВР на энергообъектах филиалов АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 2006094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ в РП-1522, РП-1527, РП-1548 Пушкинского ПО Мытищинского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 2008264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Щёлковском филиале АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 200622/3-СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Серпуховском ПО Коломенского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 2006224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Фрязинском ПО Щёлковского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 200622/2-СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Сергиево-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 2005274/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка аккумуляторных блоков для организации резервного питания контрольных пунктов энергообъектов Щёлковского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП № 325/П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Подольском ПО Домодедовского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП модернизация комплекса телемеханики в Подольском ПО Домодедовского филиала АО "Мособлэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Электростальском ПО Павлово-Посадского филиала АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 2007224 от 22.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по модернизации комплекса телемеханики в Краснознаменском филиале АО "Мособлэнерго" | АСУ ТП 200622/1-СДТУ от 22.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение пуско-наладочных работ и работ по обновлению программного обеспечения комплексов АСУТП на энергообъектах Одинцовского филиала АО "Мособлэнерго | АСУ ТП Д-09-2020-1/СДТУ от 02.09.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка спецтехники: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РГ ЛИЗИНГ финансовая аренда (лизинг) автомобилей и спецтехники ( переходящие) | Закупка спецтехники-4522/28126-МКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РГ ЛИЗИНГ финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники ( переходящие) | Закупка спецтехники- 4955/071217-МКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО ЛИКОНС, финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники ( переходящие) | Закупка спецтехники- М/СМ/18000000174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ПР-ЛИЗИНГ" , финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники ( переходящие) | Закупка спецтехники-М/СМ/19000000282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО ЛИКОНС , финансовая аренда (лизинг) электромобилей и грузо-пассажирских фургонов ( переходящие) | Закупка спецтехники-М/ОИАЭиЭИ/19000000337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "МАШПРОМЛИЗИНГ" финансовая аренда (лизинг) автомобильного транспорта и спецтехники | Закупка спецтехники-М/СМиТ/20000000385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Покупка автотранспортных средств (LADA GRANTA) в Павлово-Посадский филиал (1 шт.) | Закупка спецтехники-АМТС№Я0000000178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «СТОУН ХХI» Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) специальной техники ( для филиалов) | Закупка спецтехники-СТОУН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка дополнительных опциональных комплектующий для оборудования СКАТ-70, АИД-70 (36 штук) | Оборудование ЛМТ019-0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка комплектов видеорегистрации для профилактики снижения несчастных случаев (348 штук) | Оборудование ЛМТ019-0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка дополнительных комплектов видеорегистрации для профилактики снижения несчастных случаев для Домодедовского филиала (8 штук) | Оборудование ЛМТ020-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка энергомониторов, СКАТ-70 и др. (95 штук) | Оборудование ЛМТ019-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка системы видеонаблюдения для Красноармейкого ПО | Оборудование 63-19-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка приборов поиска поверждений и диагностики кабельных и воздушных линий электропередач для нужд АО "Мособлэнерго", (855 штук) | Оборудование ЛМТ020-0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка приборов анализа качества и контроля параметров электроэнергии для нужд АО "Мособлэнерго" (168 штук) | Оборудование ЛМТ020-0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка электрического поводкового штабелера, (1 штука) | Оборудование 3711016428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проекта автоматической установки газового пожаротушения В Бизнес-Центре Рига-Лэнд | Оборудование №39-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж автоматической системы пожаротушения в серверной в Бизнес-Центре Рига-Лэнд, 1 система | Оборудование №40-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка токовых клещей ( 3 штуки) | Оборудование ЛМТ019-0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка трассоискателей для нужд Щелковского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ019-0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка тепловизора для нужд Щелковского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ019-0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка трассоискателей для нужд Одинцовского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ019-0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка тепловизоров для нужд Раменского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ019-0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка трассоискателей приборы для Раменского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ020-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка тепловизоров для нужд Сергиево-Посадского филиала (2 шт) | Оборудование ЛМТ020-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка гидравлических ножниц для резки кабелей крупного сечения (50 штук) | Оборудование СЭ-ГН/2020/001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка гидравлической тележки для Павло-Посадского филиала (1 шт) | Оборудование Счет № 20312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка Швонарезчика и комплектующих для Мытищинского филиала (3 шт) | Оборудование S020065052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка шкафа источника бесперебойного питания для Павлово-Посадского филиала (1шт) | Оборудование 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование АУПС г.Ивантеевка, ул.Железнодорожная, д.9 | Оборудование 85-19-П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж АУПС г.Ивантеевка, ул.Железнодорожная, д.9 | Оборудование 119-19-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж АУПС, пристройка к зданию гаража г.Мытищи, ул.Угольная,д.1 | Оборудование 70-19-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж и наладка уличной системы оповещения ГО и ЧС г.Мытищи, ул.Угольная д.1 | Оборудование 103-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтажные и пусконаладочные работы АУПС и СОУЭ в помещении гаража(Литера Б), г.Мытищи, ул.Угольная д.1 | Оборудование 91-19-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация АУПС литера 3Б г.Мытищи, ул.Угольная, д.1 | Оборудование 10-20-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж АПС Литера В г.Мытищи,ул.Угольная, .д.1(гараж с навесом) | Оборудование 12-20-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж АПС Литера Б1 г.Мытищи,ул.Угольная, .д.1 | Оборудование 11-20-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка кнопок запуска противопожарного водопровода (МПО) г.Мытищи, ул.Угольная д.1 | Оборудование 13-20-М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтажные и пусконаладочные работысистемы видеонаблюдения в ЦОК, г.Мытищи, ул.Угольная д.1, г.Ивантеевка,ул.Железнодорожная, д.9 | Оборудование 112-19-ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы для монтажа структурированной сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 1) | Оборудование 24/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы для монтажа структурированной сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 2) | Оборудование 25/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Материалы для монтажа структурированной сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 3) | Оборудование 26/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж системы электроснабжения (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 1) | Оборудование Договор № 22/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж системы электроснабжения (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 2) | Оборудование Договор № 23/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 1) | Оборудование 135-ЭИ/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка материалов для монтажа сети интернет(Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 2) | Оборудование 136-ЭИ/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 3) | Оборудование 137-ЭИ/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 4) | Оборудование 138-ЭИ/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка материалов для монтажа сети интернет (Дедовск, ул.Клубная, д.1) (часть 5) | Оборудование 139-ЭИ/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Металл. Мебель К-Рейнджер 5, шкаф сушильный 1404*620*1881 (1 штука) | Оборудование 0РМ/2551221/166064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка тепловизионного оборудования для филиалов (23 штуки) | Оборудование ЛМТ020-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка трассопоискового оборудования для филиалов (30 шт) | Оборудование ЛМТ020-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж и наладка систем АПС в здание РСУ и в складе лако-краски Щелковского филиала по адресу: г.Щелково, ул.Советская, д.23 | Оборудование №222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка системы видеонадблюдения для Звенигородского ПО | Оборудование 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж модульного здания (бытовка №1) на Апрелевском сетевом участке Наро-Фоминского ПО | Оборудование Договор № 44 (499349,00)П10/6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж модульного здания (бытовка №2) на Апрелевском сетевом участке Наро-Фоминского ПО | Оборудование Договор № 45 (485624,00)П10/7/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж дверей в модульных зданиях (бытовка №1 и бытовка №2) на Апрелевском сетевом участке Наро-Фоминского ПО | Оборудование Договор № 46 от 16.06.2020(95200,00)П10/8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж газоиспотльзующего оборудования в котельной (топочной) по адресу: МО, г.Красноармейск, ул.Дачная,д.18 | Оборудование 241219-ТМ/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж дымохода, систем вентиляции и автоматического контроля загазованности в котельной (топочной) по адресу: МО, г.Красноармейск, ул.Дачная,д.18 | Оборудование 241219-ТМ/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка генератора поискового для Мытищинского филиала (1 шт) | Оборудование Договор №4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка подъемника для Мытищинского филиала (1 шт) | Оборудование 20/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка компрессора для Мытищинского филиала (1шт) | Оборудование Счет-договор №9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство антенны радиосвязи ПО г. Фрязино, 1 шт. | Оборудование 11/19-ФПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство антенны радиосвязи ПО г. Лосино-Петровский | Оборудование 12/19-ФПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка указателя повреждения кабеля (1 шт) | Оборудование № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка измерителя сопротивления для Одинцовского филиала (1 шт) | Оборудование 192-ОМТС19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж и наладка охранно- пожарной сигнализации АПС в г.о. Лосино-Петровский, ул.Набережная, д.1А (административно бытовой корпус) | Оборудование Договор № 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж охранно- пожарной сигнализации АПС в г.о. Лосино-Петровский, ул.Набережная, д.1А (административно бытовой корпус, 2 гаража и проходная) | Оборудование Договор №75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в г.о. Лосино-Петровский, ул.Набережная, д.1А | Оборудование Договор № 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство навеса над бетонной плащадкой для ТБО Ильинское ПОЭС, ул.Советская, д.53 | Оборудование Договор № 2/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство навеса над бетонной плащадкой для ТБО Ильинское ПОЭС, ул.Ленинская, 49 | Оборудование Договор № 1/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка вакуумного выключателя ВБММ-10-2,5/800-У2 для Мытищинского филиала (1 шт) | Оборудование ТТ-1808/20-RU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство площадок для отработанных масел, лома и отходов черных металлов для Раменского филиала | Оборудование 2/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации в г.Щелково, ул.Советская, д.23 (гаражный бокс №1) | Оборудование №109 от 20.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации в г.Щелково, ул.Советская, д.23 (гаражный бокс №2) | Оборудование Договор №111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Работы по установке ворот во Фрязенском ПО | Оборудование Договор № 96/20-РСУ-ФП-ЩЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Закупка швонарезчика для Одинцовского филиала (1 шт) | Оборудование №2010-100100-62965 (88354,00)П16/48/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Фрязинского ПО | Оборудование № 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поставка и монтаж секционных ворот в Электроуглинском СУ Ногинского ПО | Оборудование № 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение электрозарядных станций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение электрозарядных станций: 2020 год-50 единиц, 2021 год-50 единиц, 2022 год-50 единиц, 2023 год-50 единиц, 2024 год -50 единиц | электрозарядные станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13
Приложение № 13 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Согласовано:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"_____________________ 2021г.
_____________________ В.Н. Мельничук
№№ | Наименование объекта | № ТЗ/ТУ | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно - разрешительной документации
|  |  | Мощность МВт, МВА | Выработка, млн. кВт/ч | Длина ВЛ, км | год начала сроительства | год окончания строительства | утвержденная проектносметная документация (+;-) | заключение Главгосэкспертизы России (+;-) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ВСЕГО |  | 169.046 |  | 234.7592
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 98.17 |  | 83.551
| Городской округ Электросталь |  | 1.2 |  | 0.055
1 | Реконструкция РП-47 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Карла Маркса | 5408/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
2 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
3 | Реконструкция ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная | 6671/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
4 | Реконструкция РП-32 по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Карла Маркса | 6398/20 | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
5 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | 6191/19 | 0 |  | 0.055 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.26 |  | 1.826
6 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
7 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 0 |  | 1.251 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
8 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
9 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 | 0 |  | 0.575 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Электрогорск |  | 0.25 |  | 0.015
10 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
11 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
12 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | 6388/20 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
13 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | 6484/20 | 0 |  | 0.015 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
14 | Реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, 23 А | 6110/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 1.26 |  | 0.264
15 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
16 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
17 | Реконструкция РП-33, строительство КРУН-6 кВ ПС-356 ф. 22, строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Павловский Посад г., Захаровская ул | 5083/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2024 | - | не требуется | - | не требуется
18 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 0 |  | 0.14 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 0 |  | 0.074 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
21 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 0 |  | 0.05 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
22 | Реконструкция ТП-42, реконструкция КТП-202, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств по адресу: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, 1-й пер. М. Горького | 6624/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Шатурский муниципальный район |  | 2.72 |  | 0.31
23 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0.16 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
24 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
25 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
26 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 0.4 |  | 0.2 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
27 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
28 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | 6401/20 | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
29 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 0 |  | 0.11 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Рошаль |  | 1.76 |  | 7.494
30 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 0 |  | 0.02 | 2014 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
31 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 0 |  | 6.858 | 2011 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
33 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 0 |  | 0.616 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
34 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 0.5 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
35 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 |  | 0
36 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | 4923/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Кашира |  | 1.3 |  | 5.363
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 0 |  | 0 | 2008 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 0 |  | 4.819 | 2010 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
39 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 0.5 |  | 0.015 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
40 | Реконструкция ТП-117, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142902, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная (1 этап) | 6454/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
41 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142900, Московская обл., г. Ожерелье, ул. Ожерельевская, д. № 36 | 6279/19 | 0 |  | 0.371 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
42 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | 6566/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
43 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | 6488/20 | 0 |  | 0.158 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
44 | Реконструкция ТП-82 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, МКР Центральный с северной стороны здания Администрации Каширского муниципального района | 6277/19 | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Озеры |  | 0.16 |  | 3.615
45 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 0 |  | 3.615 | 2011 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
46 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | 6394/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
47 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 | 0.16 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Чеховский муниципальный район |  | 0.4 |  | 2.546
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
50 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 0 |  | 0.66 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
51 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
52 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1,2,3,4 Этап) | 4029/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
53 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
54 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 0 |  | 0.246 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 0 |  | 0.306 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
57 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 0 |  | 0.659 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
58 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 0 |  | 0.16 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
59 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 0 |  | 0.375 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
60 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 0 |  | 0.14 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Пущино |  | 0 |  | 0
61 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
62 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Серпуховский муниципальный район |  | 2.06 |  | 0.398
63 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (1 этап) | 5863/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
64 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2024 | - | не требуется | + | не требуется
65 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4315/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
66 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 0 |  | 0.271 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
67 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 0 |  | 0.061 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
68 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
69 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
70 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
71 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 | 0.63 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
72 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | 6355/20 | 0.63 |  | 0.066 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
73 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | 6490/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
74 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | 6275/19 | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Люберецкий муниципальный район |  | 8.13 |  | 12.5972
75 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 5.23 |  | 0.363 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 0 |  | 1.695 | 2010 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
77 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 0 |  | 0.5712 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
78 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 0 |  | 3.277 | 2009 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 0 |  | 3.721 | 2010 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
80 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 0 |  | 0.068 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
81 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
82 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
83 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 0 |  | 2.767 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
84 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 0 |  | 0.135 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
85 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
86 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
87 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | 6209/19 | 2.5 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
88 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
89 | Реконструкция ТП-438 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр. «Ковровый | 6493/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
90 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | 6554/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
91 | Реконструкция ТП-67. Строительство КЛ-0,4 кВ и установка системы учёта по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспек (1 этап) | 6707/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Дзержинский |  | 2.26 |  | 1.3587
92 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 0 |  | 0.2047 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
93 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
94 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 1 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
95 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 0 |  | 1.154 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0.8 |  | 0
96 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | ОД-35/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
97 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 0.8 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
98 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
99 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул | ОД-44/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
100 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
101 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
102 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
| Рузский муниципальный район |  | 0 |  | 0.47
103 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
104 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 0 |  | 0.18 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
105 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 (1 этап) | ОД-78/19 | 0 |  | 0.18 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
106 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
107 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 | 0 |  | 0.11 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 |  | 0.54
108 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
109 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 0 |  | 0.54 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
110 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
111 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-49/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
112 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
113 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | ОД-60/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Клинский муниципальный район |  | 0 |  | 0
114 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2025 | - | не требуется | + | не требуется
115 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
116 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
117 | Реконструкция ТП-47 по адресу: Московская обл., Клинский р-н, п. Майданово, стадион «Химик | 6373/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Талдомский муниципальный район |  | 0 |  | 0
118 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
| Красногорский муниципальный район |  | 6.98 |  | 1.622
119 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
120 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
121 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 0.16 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
122 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 1.26 |  | 1.526 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
123 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2023 | - | не требуется | + | не требуется
124 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
125 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 0.8 |  | 0.096 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
126 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 0.8 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
127 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
128 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
129 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
130 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
131 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
132 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
133 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211101 с переводом на РТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Гольево, ул.Центральная, д. № 76 | 6366/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
134 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 143430, Московская обл., Красногорский р-н., рп. Нахабино, ул. Советская, д № 38 | 6338/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
135 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 0.16 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
136 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | 6315/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
137 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 | 0.1 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
138 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
139 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | 6254/19 | 2 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
140 | Реконструкция ТП-211195, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, северо-западнее д. Захарково (1 этап) | 6621/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
141 | Реконструкция ТП-41 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Советская, дом № 20-А | 6561/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
142 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-28 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск, Светлая ул | 6558/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
143 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-80 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Железнодорожная ул. | 6556/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
144 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | 6533/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
145 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, пгт. Нахабино, ул. Советская (1 этап) | 6546/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
146 | Реконструкция ТП-135182, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Белинского, дом № 18 (1 этап) | 6457/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
147 | Реконструкция РТП-20 по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Кирова | 6238/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Истринский муниципальный район |  | 4.52 |  | 1.383
148 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
149 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
150 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
151 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
152 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
153 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
154 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
155 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
156 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 0 |  | 0.63 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
157 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
158 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 0 |  | 0.373 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
159 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 0 |  | 0.38 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
160 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
161 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
162 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
163 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
164 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-330 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Лучинский с.о., д. Ябедино, дом № 79 | 6374/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
165 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 13 | 6359/20 | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
166 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-316 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Чеховский пер, дом № 10А | 6349/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
167 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка ул, дом № 11 | 6347/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
168 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н., дп. Снегири, Тургеневский | 6339/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
169 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
170 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-710, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Почтовая, дом № 2 (1 этап) | 6614/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
171 | Реконструкция РТП-124/734, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-124/734 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Глебовский п. (1 этап) | 6557/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
172 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-143 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Лесная ул. | 6555/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
173 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-295 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, ДНТ «НИЛ», Нагорный тупик, участок № 5 | 6552/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
174 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка с/т, участок № 1А | 6422/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
175 | Реконструкция двух ЛЭП-0,4 кВ от ТП-111 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. № 1/1 | 6468/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
176 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-147 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Жданова ул, дом № 4 | 6412/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Пушкинский муниципальный район |  | 3.9 |  | 0.55
177 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
178 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
179 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
180 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
181 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
182 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
183 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
184 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
185 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 0 |  | 0.2 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
186 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
187 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
188 | Реконструкция РУ-6 кВ БКТП-1086 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителяпо адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, Правдинский рп, Охотничья ул, дом № 6 | 6404/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
189 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6370/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
190 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 | 0.5 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
191 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 | 0 |  | 0.2 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
192 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
193 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
194 | Реконструкция ТП-565 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, дом № 23, стр. 13 | 6325/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
195 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | 6327/20 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
196 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
197 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1248 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, СНТ «Завилово», уч. 94-б, 94-а | 6278/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
198 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская | 6619/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
199 | Реконструкция ТП-1187 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий Мост, дом № 2 | 6620/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
200 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Царево | 6568/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
201 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, рп Правдинский, ул. Народная, дом № 25 | 6565/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
202 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-565 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, Гранитный проезд, строение 7 | 6496/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
203 | Реконструкция КТП-1682, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Пушкино, мкр. Новая деревня, ул. Центральная | 6550/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
204 | Реконструкция ТП-1223. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Акуловский 1-й проезд | 6395/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
205 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | 6407/20 | 0 |  | 0.15 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
206 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1186 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Лермонтова, дом № 40а | 6613/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 |  | 0
208 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Мытищи |  | 4.91 |  | 0
209 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 1 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
210 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
211 | Реконструкция РТП-19 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6305/20 | 2 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
212 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
213 | Реконструкция ТП-161 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр.36, 36А, 37 | 6324/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
214 | Реконструкция РП. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Транспортная | 6196/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
215 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1ю для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ котельной № 77 по адресу: Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный тупик, дом № 4 | 6486/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
216 | Реконструкция ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Школьный пер. (1 этап) | 6383/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
217 | Реконструкция ТП-65 по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, Шараповский проезд | 6463/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
218 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 6382/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
219 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Балашиха |  | 6.12 |  | 1.529
220 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
221 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 0 |  | 0.036 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
222 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 0.8 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
223 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
224 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
225 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
226 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
227 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 0 |  | 0.615 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
228 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 0 |  | 0.878 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
229 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
230 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
231 | Реконструкция ТП-82 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, дом № 12 | 6411/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
232 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.4 |  | 0.684
233 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 0 |  | 0.184 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
234 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 0 |  | 0.5 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
235 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Черноголовка |  | 0 |  | 0
236 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
237 | Реконструкция РТП-5 по адресу: Московская область, г.о.Черноголовка, Школьный бульвар | 6393/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Фрязино |  | 0.8 |  | 0
238 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2023 | + | не требуется | + | не требуется
239 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
240 | Реконструкция ТП-460 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Фрязино, Окружной проезд, дом №2, строение 1 | 6469/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
241 | Реконструкция ТП-449 по адресу: Московская область, г. Фрязино, пл. Введенского | 6525/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Звенигород |  | 1.26 |  | 0.142
242 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
243 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
244 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 0 |  | 0.142 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
245 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | ЦА-3/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
246 | Реконструкция РТП-16021. Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад, мкр. Ракитня | 5799/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
247 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | ЦА-10/19 | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Краснознаменский муниципальный район |  | 1.26 |  | 0
248 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
249 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ и перевод сетей 0,4 кВ с ТП-1 на ТП-1Н по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | 5841/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2024 | - | не требуется | - | не требуется
250 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры «0» до опоры «17» (ф.111 и ф.207 от ПС-25 «Встреча») по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | 5840/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2026 | - | не требуется | - | не требуется
251 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | 6345/20 | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Раменский муниципальный район |  | 0.9 |  | 1.528
252 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
253 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
254 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
255 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
256 | Реконструкция ТП-445, установка блок-трансформатора 10/6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, д. Антоново | 5187/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
257 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
258 | Реконструкция ТП-41 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-41 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2599/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2023 | - | не требуется | - | не требуется
259 | Реконструкция ТП-58 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-58 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2610/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
260 | Реконструкция ТП-72 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-72 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2611/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
261 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2024 | + | не требуется | + | не требуется
262 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
263 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 0 |  | 0.293 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
264 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
265 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 0 |  | 0.044 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
266 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС-366 «Донино»по адресу: Московская область, Раменский м.р., г. Раменское, Донинское шоссе | 6380/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
267 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | 6360/20 | 0 |  | 0.856 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
268 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
269 | Реконструкция ТП-235 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Константиново | 6247/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
270 | Реконструкция ТП-378 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Быково, с\п Верейское, ул. Шоссейная | 6560/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
271 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6617/20 | 0 |  | 0.335 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
272 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-120 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, п. Удельная, ул. Кривоколенная, д. № 39, строение Г | 6563/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
273 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | 6424/20 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
274 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24а | 6408/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.51 |  | 0
275 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
276 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
277 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-21 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:Московская область, Воскресенский р-н, пл. Ленина, участок № 1Б | 6622/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
278 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | 6569/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
279 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-13 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом № 13 | 6618/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
280 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | 6283/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
281 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
282 | Реконструкция ТП-725, строительство РЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, участок № 10 (1 этап) | 6567/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Домодедово |  | 2.52 |  | 2.134
283 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4486/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
284 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
285 | Реконструкция ВЛ 10кВ РП-51 - ТП-501 (инв. № 6068) по адресу: Московская обл., г.Домодедово от СНТ Южное-2 до поворота на с. Колычево | 5058/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2023 | - | не требуется | - | не требуется
286 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 | 0 |  | 1.183 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
287 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 0 |  | 0.951 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
288 | Реконструкция ВЛ-10кВ отп. от ф.2 ПС-708 – РП-19 до КТП-596 по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
289 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
290 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | 6462/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
291 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-783 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., городской округ Домодедово, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, стр. 33 | 6675/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
292 | Реконструкция ТП-422 по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Советская | 6521/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
293 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | 6615/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
294 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Коломенский муниципальный район |  | 2.29 |  | 6.655
295 | Реконструкция РТП-88 по адресу: Московская область, г.Коломна | 5434/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2024 | - | не требуется | - | не требуется
296 | Реконструкция КТП-288 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ясная | 5436/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
297 | Реконструкция КТП-287 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Полянка | 5437/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
298 | Реконструкция ТП-73 по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд | 5874/19 | 0.63 |  | 0.015 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
299 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
300 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 0 |  | 6.016 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
301 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 0.63 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
302 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 0 |  | 0.108 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
303 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
304 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 0 |  | 0.132 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
305 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142435, Московская обл., Коломенский р-н, п. Пески, ДНТ «Советский художник», дом № 43 | 6413/20 | 0 |  | 0.16 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
306 | Реконструкция КЛ-10 кВ. Строительство двух РП и 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Коломенский р-н, г. Коломна, Колычевский проезд, владение № 5/1 (1 этап) | 6570/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2023 | - | не требуется | - | не требуется
307 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 | 0.63 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
308 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 0 |  | 0.224 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
309 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП-40, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140414, Московская обл., г. Коломна, ул. Шоссейная, 47 (1 этап) | 6612/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Ивантеевка |  | 1.6 |  | 0.53
310 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
311 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
312 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
313 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
314 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | 6456/20 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
315 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1047а для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141282, Московская обл, Ивантеевка г, Толмачева ул, дом № 1 | 6348/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
316 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | 6330/20 | 0 |  | 0.23 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
317 | Реконструкция ТП-1260. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Адмирала Жильцова | 6396/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
318 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
319 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 0 |  | 0.3 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Химки |  | 2.52 |  | 6.717
320 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
321 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 0 |  | 6.267 | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
322 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
323 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
324 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
325 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 0 |  | 0.15 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
326 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | 6551/20 | 0 |  | 0.17 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
327 | Реконструкция КТП-331 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня | 6640/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
328 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 0 |  | 0.13 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Одинцовский муниципальный район |  | 7.15 |  | 1.8337
329 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
330 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
331 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
332 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 0 |  | 0.60566 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
333 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
334 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
335 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2024 | - | не требуется | - | не требуется
336 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
337 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
338 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
339 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 0 |  | 0.8 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
340 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
341 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2025 | - | не требуется | + | не требуется
342 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
343 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
344 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
345 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
346 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
347 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
348 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
349 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 2 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
350 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
351 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
352 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
353 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
354 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
355 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
356 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
357 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 0 |  | 0.15 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
358 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | ОД-35/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
359 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | ОД-26/20 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
360 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310321 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. № 20А | ОД-27/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
361 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 0 |  | 0.278 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
362 | Реконструкция ТП-510571 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Садовая | ЦА-1/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
363 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
364 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 0.63 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
365 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-560653 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, дом № 1Б | ОД-131/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
366 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 5896/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
367 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
368 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | ОД-61/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
369 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
370 | Реконструкция ТП-414163 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, с. Акулово, ул. Центральная | 6553/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
371 | Реконструкция КРУН-1917386. Строительство КЛ-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Маковского | 6528/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
372 | Реконструкция ТП-510716. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, ул. Вокзальная (1 этап) | ОД-51/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
373 | Реконструкция ТП-313200, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, ГП-2 | ЦА-8/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
374 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | ОД-73/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
375 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября | ЦА-9/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
376 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-414122 - ТП-410440 и ТП-414122 - ТП-414076 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., с. Акулово | 6537/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
| Солнечногорский муниципальный район |  | 2 |  | 0.92
377 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Ржавки | 6025/19 | 2 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
378 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 0 |  | 0.25 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
379 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 0 |  | 0.67 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
380 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
381 | Реконструкция РТП-112. Строительство БКТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск (1 этап) | 6529/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Щелковский муниципальный район |  | 3.13 |  | 1.95
382 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 0 |  | 1.65 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
383 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 0.4 |  | 0.03 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
384 | Реконструкция ТП-46 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Новинское шоссе | 5761/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
385 | Реконструкция ТП-7 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская | 5763/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
386 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская | 5764/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
387 | Перевод ТП-7, ТП-9, ТП-12, ТП-14, ТП-24 с напряжения 6 кВ на 10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино | 5768/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
388 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
389 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 0.63 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
390 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
391 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
392 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 0.8 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
393 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | 6400/20 | 0.25 |  | 0.27 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
394 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
395 | Реконструкция ТП-391. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Комарова (1 этап) | 6387/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
396 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
397 | Реконструкция ТП-281. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, п. Новый городок | 6392/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
398 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141171, Московская обл., Щелковский р-н, п. Монино, ул. Южная, дом № 5а | 6499/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Дубна |  | 0.4 |  | 3.261
399 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 0 |  | 3.261 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
400 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Ступино |  | 0.25 |  | 8.535
401 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 0.25 | 0 | 0.192 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
402 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, пос. Октябрьский | 5751/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
403 | Реконструкция ВЛ-10кВ направлением Р-253 – КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., с. Хатунь | 5008/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
404 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 0 |  | 7.718 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
405 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | 4009/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2023 | - | не требуется | + | не требуется
406 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | 6376/20 | 0 |  | 0.125 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
407 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | 6321/20 | 0 |  | 0.22 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
408 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, проспект Победы | 6322/20 | 0 |  | 0.01 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
409 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | 6272/19 | 0 |  | 0.11 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
410 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 | 0 |  | 0.16 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
411 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от МТП-113 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Колхозная, дом № 239 | 6564/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Егорьевск |  | 1.4 |  | 0.644
412 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 0.5 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
413 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 0.1 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
414 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
415 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 0 |  | 0.049 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
416 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 0 |  | 0.279 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
417 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Горького | 6039/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
418 | Реконструкция РП-5 по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Жукова Гора | 6038/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
419 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 | 0 |  | 0.153 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
420 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | 6423/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
421 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 | 0 |  | 0.163 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
422 | Реконструкция щита оперативного тока и щита собственных нужд на ПС 110 кВ «Ткач» №488 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Тельмана, стр.1 | 6189/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Подольск |  | 0.4 |  | 3.4328
423 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
424 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
425 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
426 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
427 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
428 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 0 |  | 0.5478 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
429 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 0 |  | 1.06 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
430 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 0 |  | 1.18 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
431 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 0 |  | 0.2 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
432 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 0 |  | 0.055 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
433 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
434 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
435 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 | 0 |  | 0.39 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
436 | Реконструкция ТП-287, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Дружбы, дом № 15 | 6491/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
437 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-227 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, ПГСК«Высотный», помещение 35 | 6406/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
438 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-174 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, дом № 21 стр. 1 | 6021/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
439 | Реконструкция ТП-273 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Парковая | 6182/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
440 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | 6473/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
441 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 16.73 |  | 2.2986
442 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
443 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
444 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
445 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 2 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
446 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
447 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
448 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
449 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-30 до ТП-338 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5940/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
450 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-30 до РП-16 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5941/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
451 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
452 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
453 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-12 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5949/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
454 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
455 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
456 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 0.4 |  | 0.232 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
457 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
458 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 2 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
459 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 1.26 |  | 0.9826 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
460 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 0 |  | 0.163 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
461 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
462 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
463 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 0.63 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
464 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
465 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 0.16 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
466 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 0 |  | 0.458 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
467 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
468 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
469 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
470 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 0.16 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
471 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
472 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | 6386/20 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
473 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Пограничная ул, дом № 28Б | 6351/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
474 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул. | 6402/20 | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
475 | Реконструкция ТП-13, строительство 2БКТП взамен ТП-195 по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 | 6344/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
476 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (1 этап) | 5681/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
477 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 | 0.63 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
478 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 0.63 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
479 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
480 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 | 0.4 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
481 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 0 |  | 0.463 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
482 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 | 0.63 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
483 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
484 | Реконструкция ТП-273 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, ул. Василия Шукшина, дом №20а (1 этап) | 6677/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
485 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | 6495/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
486 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | 6527/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
487 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-150 – ТП-338 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад» | 6464/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
488 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-162 – оп. 1 ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 6465/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
489 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 0.25 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Ленинский муниципальный район |  | 1.66 |  | 0.35
490 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
491 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
492 | Реконструкция РТП-22 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, пр-т. Ленинского Комсомола | 5423/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
493 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с/о Горкинский, в районе д. Ближние Прудищи | 6610/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
494 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
495 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
496 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 | 1.26 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
497 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
498 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 | 0 |  | 0.35 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Ногинский муниципальный район |  | 0 |  | 0
499 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ногинский р-н, г. Электроугли, Городское поселение Электроугли, ул. Сергеевская, дом 54 (1 этап) | 6421/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
500 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-206 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, с. Кудиново, ул. Центральная, дом №1А (1 этап) | 6626/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Новое строительство |  | 35.116 |  | 82.6209
| Городской округ Электросталь |  | 0 |  | 1.78
501 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 0 |  | 0.316 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
502 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 0 |  | 0.296 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
503 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 0 |  | 0.511 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
504 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 0 |  | 0.369 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
505 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
506 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-256 до ВРУ МДОУ д/сад №29 по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Трудовая, 14 | 6361/20 | 0 |  | 0.288 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
507 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Электросталь, г. Электросталь, Фрязевское ш | 6584/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
508 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Северная | 6582/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.8 |  | 2.8234
509 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, городской округ Ликино-Дулёво, д. Минино | 4688/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
510 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
511 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 0.8 |  | 1.091 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
512 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 0.8 |  | 0.41142 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
513 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 0 |  | 0.251 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
514 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
515 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | +
516 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 0 |  | 0.099 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
517 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 0 |  | 0.487 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
518 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
519 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 0 |  | 0.09267 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
520 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
521 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Очистные сооружения ул | 6478/20 | 0.1 |  | 0.028 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
522 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 0.1 |  | 0.3633 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Электрогорск |  | 0.65 |  | 0.556
523 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
524 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2021 | - | не требуется | + | +
525 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 0.25 |  | 0.195 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
526 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 0.4 |  | 0.361 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 1.33 |  | 5.8987
527 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 0.32 |  | 0.191 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
528 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
529 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
530 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
531 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 0.25 |  | 0.081 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
532 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 0.16 |  | 0.04 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
533 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 0.25 |  | 0.119 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
534 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 0 |  | 0.177 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
535 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 0 |  | 0.147 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
536 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 0 |  | 0.118 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
537 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 0 |  | 1.583 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
538 | Строительство ТП взамен ТП-23 по адресу: Московская обл, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул, дом №13 | 4559/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | - | -
539 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 0 |  | 0.1107 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
540 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 0.25 |  | 3.312 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
541 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | 6332/20 | 0.1 |  | 0.02 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
542 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д. Гаврино | 6539/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
543 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н. | 6294/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | -
544 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 6297/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | -
| Шатурский муниципальный район |  | 0.58 |  | 2.3257
545 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 0.16 |  | 0.23323 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
546 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 0.16 |  | 0.298 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
547 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 0 |  | 0.444 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | -
548 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | 0.16 |  | 1.0814 | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | -
549 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
550 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, г.о. Рошаль | 4906/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | -
551 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 0.1 |  | 0.269 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Рошаль |  | 2.66 |  | 0.76026
552 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 0.4 |  | 0.079 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
553 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 1.26 |  | 0.1466 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
554 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 0.4 |  | 0.17166 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
555 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 0.5 |  | 0.126 | 2012 | 2020 | + | не требуется | + | +
556 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 0 |  | 0 | 2011 | 2021 | + | не требуется | + | +
557 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 0 |  | 0.212 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
558 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 0 |  | 0 | 2013 | 2022 | - | не требуется | + | +
559 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 0 |  | 0 | 2013 | 2025 | - | не требуется | + | +
560 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 0 |  | 0 | 2011 | 2022 | - | не требуется | - | -
561 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Рошаль г, в районе ул. Калинина | 6452/20 | 0.1 |  | 0.025 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.66 |  | 2.586
562 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 0.25 |  | 1.521 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
563 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2025 | - | не требуется | - | -
564 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 0.25 |  | 1.017 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
565 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 0.16 |  | 0.048 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Кашира |  | 0.32 |  | 0.663
566 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 0.16 |  | 0.101 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
567 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
568 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
569 | Перевод сетей напряжением 3 кВ на 6 кВ по адресу: Московская область, г. Кашира | 6385/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
570 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 0.16 |  | 0.562 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Озеры |  | 0.75 |  | 1.2033
571 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 0.25 |  | 0.0923 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
572 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 0.25 |  | 0.183 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
573 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 0.25 |  | 0.928 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
574 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 0 |  | 0 | 2013 | 2026 | - | не требуется | - | -
| Зарайский муниципальный район |  | 0 |  | 0
575 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | +
576 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
577 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл., Зарайский р-н, НСТ "Офсетчик" | 6625/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 |  | 0
578 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Чеховский муниципальный район |  | 1.53 |  | 4.036
579 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 0.25 |  | 2.469 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
580 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 0.25 |  | 0.77 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
581 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Офицерский переулок | 6235/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
582 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, д. Крюково | 6234/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
583 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 1.03 |  | 0.797 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Пущино |  | 0 |  | 0.66
584 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
585 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
586 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
587 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
588 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
589 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
590 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
591 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
592 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
593 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
594 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
595 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
596 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
597 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
598 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
599 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
600 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
601 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
602 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
603 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
604 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
605 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
606 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | 0 |  | 0.66 | 2013 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Серпуховский муниципальный район |  | 1.3 |  | 0.60786
607 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 0.25 |  | 0.075 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
608 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 0 |  | 0.03966 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
609 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
610 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 0.25 |  | 0.1277 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
611 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 0.4 |  | 0.2315 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
612 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 0.4 |  | 0.134 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
613 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | 5683/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Домодедово |  | 0 |  | 0
614 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Люберецкий муниципальный район |  | 0.666 |  | 1.201
615 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | 5450/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
616 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
617 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Жилино-1 | 4681/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
618 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино, ул. Заречная | 4682/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
619 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино | 4683/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
620 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 0.016 |  | 0.084 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
621 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 0.25 |  | 0.091 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
622 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Чкалово, ул. Первомайская | 6585/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
623 | Строительство ТП взамен ТП-620 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы-2, Проектируемый проезд | 6467/20 | 0.4 |  | 0.043 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
624 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 0 |  | 0.55896 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
625 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 0 |  | 0.424 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
626 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | +
627 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Дзержинский |  | 0.25 |  | 1.623
628 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 0 |  | 1.22 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
629 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
630 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
631 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 0 |  | 0.367 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
632 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2021 | - | не требуется | + | +
633 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 0.25 |  | 0.036 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
634 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
635 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0.35 |  | 1.2942
636 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
637 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2022 | + | не требуется | + | +
638 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
639 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2022 | + | не требуется | + | +
640 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 0 |  | 0.09594 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
641 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 0.25 |  | 0.402 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
642 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Нао-Фоминский р-н | 4975/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
643 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
644 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 0.1 |  | 0.10427 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
645 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
646 | Строительство ТП взамен ТП-22 по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Г.К. Жукова | 6259/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
647 | Строительство КРН-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Юматово | 6193/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
648 | Строительство ТП взамен ТП-145, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Московская ул (1 этап) | ОД-36/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
649 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Февральская, д.№59 | ЦА-6/19 | 0 |  | 0.692 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0.65 |  | 6.8644
650 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 0.4 |  | 4.536 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
651 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 0.25 |  | 2.3284 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
652 | Строительство реклоузера по адресу: 141801, Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитров г, Орево п, дом № 34 | 6346/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Рузский муниципальный район |  | 0 |  | 0
653 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
654 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2021 | - | не требуется | + | +
655 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Рузский р-н | 4976/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
656 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 |  | 0.229
657 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
658 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | -
659 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | + | не требуется | + | +
660 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 0 |  | 0.229 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Клинский муниципальный район |  | 0 |  | 1.002
661 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
662 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | +
663 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0 |  | 0.12 | 2016 | 2020 | + | не требуется | - | -
664 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | +
665 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
666 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
667 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0 |  | 0.227 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
668 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 0 |  | 0.392 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
669 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0 |  | 0.263 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
670 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
671 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
672 | Строительство ТП, ВЛ-6 кВ по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н, рп. Решетниково | 6333/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | + | +
673 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 6295/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Талдомский муниципальный район |  | 0.26 |  | 0.66967
674 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 0 |  | 0.36 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
675 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 0.16 |  | 0.26767 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
676 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141900, Московская обл., Талдомский р-н, Юркинское шоссе | 6576/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
677 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Павловичи | 6459/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
678 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 0.1 |  | 0.042 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Истринский муниципальный район |  | 0.81 |  | 1.159
679 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 0 |  | 0.212 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
680 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
681 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
682 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 0.16 |  | 0.679 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
683 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | -
684 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 0.4 |  | 0.233 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
685 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 0.25 |  | 0.035 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
686 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | -
687 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, дп. Снегири | 6451/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Пушкинский муниципальный район |  | 1.61 |  | 1.7945
688 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
689 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
690 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | - | -
691 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул.Шоссейная | 2253/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
692 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
693 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
694 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | + | +
695 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | - | не требуется | - | -
696 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 0.4 |  | 0.33 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
697 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 0 |  | 0.6 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
698 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
699 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 0 |  | 0.156 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
700 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 0.16 |  | 0.531 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
701 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
702 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
703 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 0.8 |  | 0.082 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
704 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
705 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
706 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 0.25 |  | 0.0955 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
707 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
708 | Строительство ТП, 2ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Центральная, д. № 11 | 6350/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
709 | Строительство БКТП взамен ТП-1366, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1366, строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Серебрянка (1 этап) | 6328/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
710 | Строительство ТП взамен КТП-534, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-534, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Лепешки (1 этап) | 6492/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
711 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | 6336/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 |  | 0
712 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Мытищи |  | 1.51 |  | 0.6063
713 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
714 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 0 |  | 0.1915 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | -
715 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
716 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово | 5248/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
717 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
718 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
719 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 0.63 |  | 0.0412 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
720 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
721 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 0.63 |  | 0.31 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
722 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | -
723 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
724 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6299/20 | 0.25 |  | 0.0636 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
725 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово | 6461/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
726 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 6455/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
727 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Олимпийски пр-кт | 6590/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
728 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | 6207/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Балашиха |  | 0.25 |  | 0.204
729 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 0.25 |  | 0.204 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
730 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, Косинское ш. | 6579/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
731 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 1 |  | 7.922
732 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
733 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
734 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 0 |  | 0.46 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
735 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
736 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 0.5 |  | 0.838 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
737 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 0.5 |  | 0.632 | 2012 | 2020 | + | не требуется | + | +
738 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 0 |  | 5.992 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Фрязино |  | 0 |  | 0
739 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
740 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
741 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Щелковский муниципальный район |  | 0.74 |  | 0.78
742 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
743 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-24«М» по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская – ул. Депутатская | 5760/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
744 | Строительство КЛ-10 кВ направлением ТП-46 – ТП-7 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Новинское шоссе - Московская | 5762/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
745 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-7 до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-24«М» – КТП-127 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская – ул. Депутатская | 5765/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
746 | Строительство КЛ-10 кВ направлением ТП-12 – ТП-9 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Южная - Московская | 5766/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
747 | Строительство КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-11 – ТП-12 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-14 – ТП-21 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Южная – ул. Комсомольская | 5767/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
748 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 0.1 |  | 0.033 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
749 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
750 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | 6057/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
751 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | -
752 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
753 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 0.16 |  | 0.017 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
754 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 0.32 |  | 0.165 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
755 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 0.16 |  | 0.565 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Ногинский муниципальный район |  | 0 |  | 0
756 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна (1 этап) | 6460/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Одинцовский муниципальный район |  | 2.95 |  | 5.774
757 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | 5967/19 | 0.25 |  | 0.83 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
758 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 0 |  | 0.65 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
759 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 0.4 |  | 0.45 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
760 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 0.25 |  | 0.326 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
761 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
762 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
763 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 0 |  | 0.856 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
764 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная | 3717/16 | 0 |  | 0 | 2017 | 2025 | + | не требуется | + | +
765 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
766 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 0.25 |  | 0.58 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
767 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
768 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 0.25 |  | 0.031 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
769 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 0.8 | 0 | 1.8 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
770 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
771 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
772 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 0.1 |  | 0.07 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
773 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
774 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2,3 этапы) | 5688/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2023 | - | не требуется | - | -
775 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 0.25 |  | 0.041 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
776 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., территория «Северное | 6453/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
777 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | ОД-29/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
778 | Усиление существующей сети 10 кВ ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 6341/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
779 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | ОД-5/20 | 0.4 |  | 0.14 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
780 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | 6296/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
781 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | 6206/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
782 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | 6292/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
783 | Строительство 2БКТП взамен ТП-310365, КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Юдинский, д. Жаворонки, ДСК «имени 1905 года ( 1 этап) | ОД-69/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
784 | Строительство 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, пересечение Красногорского шоссе и ул. Маршала Бирюзова (1 этап) | ЦА-6/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
785 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Щедрино | 6476/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
786 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-188 «Одинцово» до РТП-51060 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово | 6472/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
787 | Строительство ТП,ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район,д.Солослово,Назарьевский с.о.(1 этап) | ОД-38/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
788 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143035, Московская обл., Одинцовский р-н, горбольницы № 45 п, владение № 1, уч. №1 | ЦА-5/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
789 | Строительство 4х2КЛ-10 кВ направлением РП-41040 – РП-2 по адресу: Московская обл, г. Одинцово | 5692/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
790 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Чапаевка | 6630/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
791 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, городское поселение Одинцово, кооператив "Орион" | 6594/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
792 | Строительство 4хКЛ-10 кВ от врезки в 2хКЛ-10 кВ РТП-51092 – ТП-515016 (муфтное поле №2 19 км Можайского шоссе) до 4хКЛ-10 кВ направлением на РТП-51011 (муфтное поле №1 21 км Минского шоссе) по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ | 6616/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
793 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143081, Московская обл., Одинцовским муниципальный район, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество, квартал 35, выделы 1,4,5,6. | 6577/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Звенигород |  | 0 |  | 4.03
794 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 0 |  | 2 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
795 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2023 | - | не требуется | - | -
796 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС | 5476/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
797 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 0 |  | 2.03 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
798 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2023 | - | не требуется | - | -
799 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Пролетарская | 6485/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
800 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, Проектируемый проезд | 6482/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
801 | Строительство КТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, п/о Введенское, пос. МК КПСС | 6477/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
802 | Строительство 2КЛ-6 кВ от КРУН-160004 до ТП-160103 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Звенигород | 6471/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | + | +
803 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 |  | 5.8
804 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 0 |  | 5.8 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Красногорский муниципальный район |  | 1.88 |  | 2.1291
805 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0 |  | 0.1675 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
806 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
807 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 0.25 |  | 0.467 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
808 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 0 |  | 0.478 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
809 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 0.25 |  | 0.773 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
810 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
811 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 0.63 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
812 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 0.5 |  | 0.213 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
813 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 0.25 |  | 0.0306 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
814 | Строительство РП, ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | -
815 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Раменский муниципальный район |  | 5.54 |  | 8.3594
816 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
817 | Строительство КТП взамен ТП-195 по адресу: Московская обл, Раменский г, ул. 100-й Свирской дивизии | 5622/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
818 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 0.25 |  | 1.725 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
819 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2022 | + | не требуется | + | +
820 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2023 | - | не требуется | + | +
821 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 0.25 |  | 0.483 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
822 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 0.25 |  | 0.84 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
823 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | +
824 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 0 |  | 0.007 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
825 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 0 |  | 0.066 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
826 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 0 |  | 0.08 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
827 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 0 |  | 0.0527 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
828 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 0 |  | 0.018 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
829 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 0 |  | 0.063 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
830 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 0 |  | 0.044 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
831 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 0 |  | 0.032 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
832 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 0 |  | 0.032 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
833 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 0 |  | 0.032 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
834 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 0 |  | 0.074 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
835 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 0 |  | 0.014 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
836 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 0 |  | 0.0423 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
837 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 0 |  | 0.0756 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
838 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 0.25 |  | 0.055 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
839 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
840 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 0.1 |  | 0.04 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
841 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 0.16 |  | 0.126 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
842 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б ( 1 этап) | 5860/19 | 0.2 |  | 0.10058 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
843 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 0.25 |  | 0.18784 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
844 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 0.4 |  | 0.007 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
845 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-445 и от ТП-446 по адресу: Московская обл, Раменский район, г.о. Раменское, д. Антоново, | 5888/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
846 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | 6174/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | -
847 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 0.4 |  | 2.23 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
848 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | 6450/20 | 0.1 |  | 0.016 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
849 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | 6377/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
850 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесная | 6334/20 | 0.4 |  | 0.047333 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
851 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | 6335/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | -
852 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6298/20 | 0.25 |  | 0.206 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
853 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | 6290/19 | 0.25 |  | 0.026 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
854 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | 6291/19 | 0.1 |  | 1.027 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
855 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
856 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | 6289/19 | 0.25 |  | 0.032 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
857 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 0.25 |  | 0.027 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
858 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6580/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
859 | Строительство ТП взамен ТП-740 "А", строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Гжельское, с. Речицы (1 этап) | 6494/20 | 0.4 |  | 0.057 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
860 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Удельная | 6575/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
861 | Строительство ТП взамен ТП-740, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с\п Гжельское, с. Речицы (1 этап) | 6417/20 | 0.4 |  | 0.017 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
862 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Гжельское, д. Фенино | 6474/20 | 0.63 |  | 0.477 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
863 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп Кратово | 6475/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
864 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Пласкинино | 6591/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
865 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Кратово | 6587/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
866 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Новохаритоновское, д. Кузяево | 6583/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
867 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Заболотье | 6588/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
868 | Строительство КРУН-10 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Раменский р-н, г. Раменское | 6578/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
869 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6204/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 |  | 0
870 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
871 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
872 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
873 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | + | не требуется | + | +
874 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
875 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 0 |  | 0 | 2012 | 2021 | + | не требуется | + | +
876 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2022 | + | не требуется | + | +
877 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Пески, ул. Железнодорожная | 6479/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Коломенский муниципальный район |  | 0.4 |  | 0.888
878 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-67 до ТП-281 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Советская | 5435/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
879 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 0.4 |  | 0.888 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
880 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Химки |  | 0.25 |  | 0.01
881 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 0.25 |  | 0.01 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
882 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
883 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141446, Московская обл, г. Химки, мкр. Подрезково, кв-л Кирилловка | 6265/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Ленинский муниципальный район |  | 3.41 |  | 4.4742
884 | Строительство МТП, ВЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский район, г.Видное, вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 "Дон" | 5964/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
885 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2023 | + | не требуется | + | +
886 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 0.63 |  | 0.262 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
887 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
888 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
889 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 0.4 |  | 0.071 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
890 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 0.63 |  | 0.6735 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
891 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 0.63 |  | 0.09 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
892 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 0.32 |  | 0.4 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | -
893 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
894 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 0.8 |  | 2.9777 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Дубна |  | 0 |  | 0
895 | Строительство КТП вблизи КТПН-259 по адресу: Московская область, д.Козлаки | 3907/17 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
896 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Дубна | 6532/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 |  | 0
897 | Строительство РТП по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Станционный проезд | 3030/16 | 0 |  | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | -
898 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, ОНТ "Солнечный" | 6480/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
899 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Кирова | 6458/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
900 | Строительство РТП взамен КТП-1537 по адресу: Московская обл, г.о. Ивантеевка, Станционный пр-д | 5687/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Егорьевск |  | 0 |  | 0
901 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | + | не требуется | + | +
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0.35 |  | 0.516
902 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 0.25 |  | 0.056 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
903 | Строительство 2БКТП в районе ТП-4Р по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский Муниципальный район, п. Реммаш | 5948/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
904 | Строительство КТП взамен ТП-253 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Кирова | 5953/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
905 | Строительство КТП взамен ТП-281 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад | 5954/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
906 | Строительство КТП взамен ТП-199 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад | 5955/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
907 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-429 до ТП-41 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5956/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
908 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
909 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
910 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 0.1 |  | 0.46 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
911 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
912 | Строительство 2БКТП взамен ТП-162 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Фрунзе ул | 6311/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
913 | Строительство БКТП взамен ТП-14 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Кирова, дом 8 | 6307/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
914 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | 6293/19 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
915 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Гольково | 6589/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
916 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский пгт | 6581/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Подольск |  | 0.25 |  | 0.1
917 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
918 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Гаражный проезд | 6375/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
919 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 | 0.25 |  | 0.1 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Ступино |  | 0.16 |  | 1.252
920 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 0.16 |  | 1.252 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Лыткарино |  | 0.25 |  | 0.039
921 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 0.25 |  | 0.039 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 |  | 0
922 | Реконструкция РП-4, строительство ЛЭП-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 141540, Московская обл, г.о. Солнечногорск, г.п. Поварово, дачный поселок Поварово | 5696/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
| Объекты технологического присоединения |  | 35.76 |  | 68.5874
| Городской округ Электросталь |  | 1.26 |  | 1.533
923 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | - | не требуется | - | -
924 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 1.26 |  | 1.188 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
925 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828 (5809/19) | 0 |  | 0.24 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
926 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2022 | - | не требуется | - | -
927 | Строительство КРУН и КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, дом № 38А | 1917174 (6302/19) | 0 |  | 0.105 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
928 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького | 1908916 (6180/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 |  | 0
929 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
930 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
931 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
932 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2023 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Электрогорск |  | 0 |  | 0
933 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2023 | - | не требуется | - | -
934 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Шатурский муниципальный район |  | 1.26 |  | 1.725
935 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2023 | - | не требуется | - | -
936 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, 5 микрорайон | 1900930 (5779/19) | 1.26 |  | 1.725 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 |  | 1.09
937 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704 (5575/18) | 0 |  | 1.09 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Кашира |  | 0 |  | 0
938 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327 (5548/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Чеховский муниципальный район |  | 0 |  | 0.286
939 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
940 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 (4431/17) | 0 |  | 0.286 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
941 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г.Чехов, ул.Полиграфистов, строение 17/1 | 145545 (1611/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
942 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 |  | 7.817
943 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
944 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
945 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
946 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р 150978-Р (1638/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
947 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 0 |  | 7.107 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
948 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | 0 |  | 0 | 2016 | 2023 | - | не требуется | + | +
949 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144 (5969/19) | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
950 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792 (5869/19) | 0 |  | 0.66 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
951 | Строительство двух КРУН-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, дп Красково, д. Машково | 2007305 (6611/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
952 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 0 |  | 0.05 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Дзержинский |  | 0 |  | 1.5128
953 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
954 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379 (4454/17) | 0 |  | 1.01 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
955 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 0 |  | 0.5028 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 |  | 0
956 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021, 2022 | + | не требуется | - | -
957 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина | 1821985 (5793/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Клинский муниципальный район |  | 0 |  | 0
958 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2023 | + | не требуется | - | -
959 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266 (5802/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
960 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | - | -
| Истринский муниципальный район |  | 0 |  | 0.09
961 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 0 |  | 0.09 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Пушкинский муниципальный район |  | 0.5 |  | 3.2858
962 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656 (4225/17) | 0.5 |  | 1.2528 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
963 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2022 | + | не требуется | + | +
964 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | - | -
965 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул.Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | - | не требуется | - | -
966 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2023 | - | не требуется | - | -
967 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 0 |  | 2.033 | 2014 | 2020 | + | не требуется | + | +
968 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
969 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455 (1447/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | - | не требуется | - | -
970 | Строительство БКТП взамен ТП-1366, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1366, строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Серебрянка (2 этап) | 1915582 (6328/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 |  | 0
971 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Балашиха |  | 3.58 |  | 6.386
972 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 2 |  | 3.052 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
973 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
974 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА (1493/14) | 0 |  | 1.133 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
975 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 1.26 |  | 0.777 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
976 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143983, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы. Дом № 2 | 1917990 (6358/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
977 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) | 0 |  | 0.36 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
978 | Строительсво ЛЭП-0,4 кВ от ТП-293 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, мкр. 27А | 2002350 (6416/20) | 0 |  | 0.134 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
979 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, г. Балашиха, ул. Юннатов | 1906746 (6245/19) | 0.32 |  | 0.93 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Звенигород |  | 0 |  | 0
980 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 (ЦА-4/16) | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
981 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171, 1612107 (2952/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | +
| Красногорский муниципальный район |  | 0 |  | 5.265
982 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
983 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
984 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 0 |  | 2.845 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
985 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
986 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 0 |  | 0.72 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
987 | Установка системы учёта в ТП-346223 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. КрасногорскУстановка системы учёта в ТП-346223 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск | 2011422 (6701/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
988 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) | 0 |  | 1.12 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
989 | Реконструкция ТП-211195, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, северо-западнее д. Захарково (2 этап) | 2001695 (6621/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
990 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | 1823492 (6254/19) | 0 |  | 0.58 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Раменский муниципальный район |  | 0.8 |  | 1.966
991 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18) | 0.8 |  | 1.966 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
992 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Родники д, Трудовая ул | 1919338 1919341 (6304/19 ) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 |  | 0.17
993 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
994 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406 (6153/19) | 0 |  | 0.17 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Одинцовский муниципальный район |  | 8.22 |  | 14.3669
995 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 (ЦА-3/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
996 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
997 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (2 этап) | 2010391 ЦА-9/20 | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
998 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 0 |  | 11.68 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
999 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
1000 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 1.26 |  | 0.64 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1001 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252 ТЗ 05-13-103-2 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | -
1002 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252 ТЗ 05-13-103-3 | 0 |  | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | -
1003 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
1004 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
1005 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
1006 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | ТУ-05-13-103 | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
1007 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н,Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 5.7 |  | 0.614 | 2018 | 2020, 2022 | + | не требуется | - | -
1008 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУ к ТЗ-02-15-147 | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
1009 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ к ТЗ-05-13-171 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
1010 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ к ТЗ-04-14-276 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
1011 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ к ТЗ-04-15-35 | 1.26 |  | 0.9344 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
1012 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
1013 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУ к ТЗ-05-14-23 | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
1014 | Строительство РП-проект. и ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, пл. Баковка – ст. Одинцово | 1910859 (ЦА-2/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1015 | Строительство 2КРУН, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, ст. Лесной городок, ст. Толстопальцево, ст. Аэропорт | 1911297 (ЦА-9/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1016 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Жаворонское, с. Жаворонки, Крекшинское шоссе ис.п. Жаворонковское, ул. Лесная | 2003002 (ЦА-7/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1017 | Строительство КРУН-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, с. Лайково | 1920999 (6399/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1018 | Строительство КРУН-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского | 1917386 (6198/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
1019 | Строительство 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, пересечение Красногорского шоссе и ул. Маршала Бирюзова (2 этап) | 2004616 (ЦА-6/20) | 0 |  | 0.4985 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1020 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19) | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Химки |  | 1.26 |  | 0.9225
1021 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1022 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
1023 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 0 |  | 0.5485 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
1024 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | + | +
1025 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
1026 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
1027 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19) | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
1028 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Химки, 8 Микрорайон, ул. Марии Рубцовой | 1914063 (6240/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1029 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
1030 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736 (5675/19) | 1.26 |  | 0.094 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1031 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 0 |  | 0.28 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1032 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19) | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
1033 | Строительство БКТП для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Химкинский район, Химки г, Сходня мкр, 2-й Чапаевский пер, дом №3а | 1901959 (5882/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1034 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу:141410, Московская обл., г. Химки, ул. Парковая | 1904789 (6087/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Мытищи |  | 5.16 |  | 2.2794
1035 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 1.26 |  | 0.85 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1036 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 1.26 |  | 0.163 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1037 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
1038 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 0.63 |  | 0.026 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1039 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ №12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
1040 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 1.26 |  | 0.893 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
1041 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708 1904175 (3556/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
1042 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 0.25 |  | 0.112 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
1043 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
1044 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
1045 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | - | -
1046 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 0.5 |  | 0.1854 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
1047 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
1048 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 0 |  | 0.05 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1049 | Реконструкция ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Школьный пер. (2 этап) | 1918841 (6383/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1050 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | 1611027 (6306/20 ) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Щелковский муниципальный район |  | 0 |  | 0.36
1051 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
1052 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | 1825232 (5659/19) | 0 |  | 0.24 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1053 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 0 |  | 0.02 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1054 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1055 | Строительство 4КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, с.п. Анискинское, пос. Биокомбината | ТУ №30 ГТП (1921052) (5695/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1056 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, микрорайон «Жегалово | 2000145 (6397/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1057 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково | 1916369 (6329/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1058 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 |  | 0.1 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Рошаль |  | 0 |  | 0
1059 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Лыткарино |  | 0 |  | 0
1060 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | - | -
1061 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Коломенский муниципальный район |  | 2.06 |  | 0.812
1062 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1063 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | 1903116 (6176/19) | 1.26 |  | 0.072 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
1064 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) | 0.8 |  | 0.12 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
1065 | Реконструкция КЛ-10 кВ. Строительство двух РП и 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Коломенский р-н, г. Коломна, Колычевский проезд, владение № 5/1 (2 этап) | 2001322 (6570/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1066 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 0 |  | 0.62 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Пущино |  | 0 |  | 0.204
1067 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19) | 0 |  | 0.204 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Подольск |  | 8.4 |  | 8.8865
1068 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1069 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1070 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 6.4 |  | 8.034 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
1071 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1072 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1073 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 2 |  | 0.6875 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
1074 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19) | 0 |  | 0.165 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1075 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (2 этап) | 2000311 (6473/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1076 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 |  | 0.527
1077 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1078 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967 (5998/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
1079 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | + | +
1080 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | 0 |  | 0.527 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1081 | Строительство КРУН-10кВ, ЛЭП-10кВ, по адресу: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Сольца | 1908809 (6323/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Дубна |  | 0 |  | 2.13
1082 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 0 |  | 2.13 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 |  | 3.422
1083 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 0 |  | 3.422 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
1084 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
1085 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113 ПТО-17-1057 (5503/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
1086 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад | 2002227 (6384/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1087 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | 1904870 (5681/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
1088 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | 1915599 (6300/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Ивантеевка |  | 2.06 |  | 2.4505
1089 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 1.26 |  | 1.644 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1090 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
1091 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438 (5658/19) | 0.8 |  | 0.222 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1092 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19) | 0 |  | 0.391 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1093 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19) | 0 |  | 0.1935 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Ступино |  | 0 |  | 0
1094 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 0 |  | 0 | 2013 | 2022 | - | не требуется | + | +
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0.8 |  | 0
1095 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Егорьевск |  | 0 |  | 0.338
1096 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 0 |  | 0.338 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Домодедовский муниципальный район |  | 0 |  | 0.04
1097 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059 (5627/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
1098 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 0 |  | 0.04 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Ленинский муниципальный район |  | 0 |  | 0
1099 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г.Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Фрязино |  | 0 |  | 0
1100 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267 (6098/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 |  | 0
1101 | Строительство РП-проект. и ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино | 1909479 (5881/19 ) | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
1102 | Реконструкция РТП-112. Строительство БКТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск (2 этап) | 2005168 (6529/20) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 |  | 0
1103 | Реконструкция КТП-331, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142500, Московская обл., Павлово-Посадский р-н., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. № 13 (2 этап) | 1914087 (6319/19) | 0 |  | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Озеры |  | 0.4 |  | 0.722
1104 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | 2000221 (6394/20) | 0.4 |  | 0.722 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
Note on H518: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12
Note on J521: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12
Note on L521: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12