## 7.1
Приложение № 7.1 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"_________________ 2019 г.
_______________________ В.Н. Мельничук
М.П.
№№ | Наименование объекта | ТЗ/ТУ | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования за 2019 год, с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей без НДС |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО, |  | 8415.7606 | 3573.2228 | 1969.2829 | 357.3223 | 574.735 | 893.3057 | 673.1799 | 1071.9668 | 721.368 | 1250.628 | 0 | 1632.2963 | 814.9984 | 1311.5644 | 732.1066 | 6446.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2854.672 | 795.2105 | 556.7248 | 79.521 | 108.9692 | 198.8026 | 188.2195 | 238.5631 | 259.5361 | 278.3237 | 0 | 438.4046 | 198.9581 | 513.9928 | 236.2977 | 2297.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 63.8368 | 34.4186 | 44.137 | 3.4419 | 9.5577 | 8.6046 | 18.4661 | 10.3256 | 16.1133 | 12.0465 | 0 | 30.7091 | 9.2422 | 43.4475 | 42.86 | 19.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | 2576/15 | 14.0042 | 3.2526 | 13.0968 | 0.32526 | 7.0437 | 0.81315 | 0.074449 | 0.97578 | 5.9787 | 1.1384 |  | 4.5992 | 4.4835 | 11.9002 | 11.9002 | 0.90735
2 | Реконструкция ТП-96, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл., Электросталь г., Победы ул., дом №3, корпус 1 (1 Этап) | 4558/18 | 3.3936 | 0.99359 | 4.0471 | 0.099359 | 0.19535 | 0.2484 | 0.022742 | 0.29808 | 3.829 | 0.34776 |  | 3.3726 | 3.1908 | 3.3726 | 3.3726 | -0.6535
3 | Реконструкция ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом №9а | 5422/18 | 0.79368 | 0.81236 | 0 | 0.081236 | 0 | 0.20309 | 0 | 0.24371 | 0 | 0.28433 |  | 0 | 0 | 0.58757 | 0 | 0.79368
4 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (1 Этап) | 4734/18 | 1.889 | 1.889 | 1.0071 | 0.1889 | 0.037347 | 0.47224 | 0.043236 | 0.56669 | 0.92654 | 0.66114 |  | 0.83927 | 0.77212 | 0.83927 | 0.83927 | 0.88184
5 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | 2571/15 | 13.6437 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 13.6429
6 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ЦРП-215 - РП-216 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | 504/12 | 30.1127 | 27.459 | 25.9852 | 2.7459 | 2.281 | 6.8648 | 18.3254 | 8.2377 | 5.3788 | 9.6107 |  | 21.8974 | 0.79546 | 26.7479 | 26.7479 | 4.1275
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 29.7792 | 19.741 | 12.7729 | 1.9741 | 10.6669 | 4.9353 | 1.9657 | 5.9223 | 0.14029 | 6.9094 | 0 | 3.3061 | 0.11691 | 17.9118 | 0 | 17.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 Губино ПАО «МОЭСК» до ТП-46, строительство КРУН по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Губино | 37/08 | 14.2038 | 10.9362 | 10.3335 | 1.0936 | 8.3358 | 2.7341 | 1.9977 | 3.2809 | 1.7764e-15 | 3.8277 |  | 2.1365 | 0 | 16.6281 | 0 | 3.8703
8 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0.88709 | 0.13109 | 0.0087542 | 0.013109 | 0.0025918 | 0.032772 | 0.0030005 | 0.039326 | 0.003162 | 0.045881 |  | 0.0072952 | 0.002635 | 0 | 0 | 0.87833
9 | Реконструкция ТП-318, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142620, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Советская ул, дом №105 (1 Этап) | 4916/18 | 1.0502 | 1.0962 | 0.7476 | 0.10962 | 2.1787 | 0.27406 | -1.4311 | 0.32887 | 0 | 0.38369 |  | 0 | 0 | 0.43776 | 0 | 0.30262
10 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | 2439/15 | 2.5138 | 0.41721 | 0.027862 | 0.041721 | 0.0082489 | 0.1043 | 0.0095495 | 0.12516 | 0.010064 | 0.14602 |  | 0.023218 | 0.0083865 | 0 | 0 | 2.486
11 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 9.2317 | 5.2677 | 0.35179 | 0.52677 | 0.10415 | 1.3169 | 0.12057 | 1.5803 | 0.12706 | 1.8437 |  | 0.29315 | 0.10589 | 0 | 0 | 8.8799
12 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (1 Этап) | 5426/18 | 1.8925 | 1.8925 | 1.0151 | 0.18925 | 0.037418 | 0.47314 | 0.97766 | 0.56776 | 0 | 0.66239 |  | 0.8459 | 0 | 0.8459 | 0 | 0.87747
13 | Реконструкция КТП-10 по адресу: 142600, Московская обл., Орехово- Зуевский р-н, Верейский сельский округ, пос. Старый Снопок | 5990/19 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28836
| Городской округ Электрогорск |  | 5.4733 | 6.4744 | 1.5343 | 0.64744 | 0.082117 | 1.6186 | 0.94947 | 1.9423 | 0.50275 | 2.266 | 0 | 0.59977 | 0.45212 | 0.81243 | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | 535/12 | 3.0342 | 4.1534 | 0.67993 | 0.41534 | 0.082117 | 1.0383 | 0.095066 | 1.246 | 0.50275 | 1.4537 |  | 0.59977 | 0.45212 | 0 | 0 | 2.3543
15 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (1 Этап) | 5254/18 | 2.4391 | 2.321 | 0.8544 | 0.2321 | 0 | 0.58026 | 0.8544 | 0.69631 | 0 | 0.81236 |  | 0 | 0 | 0.81243 | 0 | 1.5847
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.11157 | 0.5042 | 0 | 0.05042 | 0 | 0.12605 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.17647 | 0 | 0.026491 | 0 | 0.53328 | 0 | 0.11157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ТП-128 по адресу: 142507, Московская область, Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | 4091/17 | 0.11157 | 0.5042 | 0 | 0.05042 | 0 | 0.12605 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.17647 |  | 0 | 0 | 0.50679 | 0 | 0.11157
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 142541, Московская обл., г.о. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса, д. № 11а | 5901/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.026491 | 0 | 0.026491 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 46.0098 | 8.3669 | 9.7551 | 0.83669 | 0.19574 | 2.0917 | 0.20555 | 2.5101 | 9.3538 | 2.9284 | 0 | 9.3394 | 0.68577 | 46.3938 | 45.7112 | 36.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-286 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Черусти рп | 5509/18 | 1.6032 | 1.6032 | 0 | 0.16032 | 0 | 0.40081 | 0 | 0.48097 | 0 | 0.56113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032
19 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0.40573 | 0.40573 | 0.060702 | 0.040573 | 0.0080219 | 0.10143 | 0.042893 | 0.12172 | 0.0097868 | 0.14201 |  | 0.050585 | 0.0081557 | 0 | 0 | 0.34503
20 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0.58309 | 0.61974 | 0.041387 | 0.061974 | 0.012253 | 0.15494 | 0.014185 | 0.18592 | 0.014949 | 0.21691 |  | 0.12599 | 0.10396 | 0 | 0 | 0.5417
21 | Реконструкция КТП-6 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140700, Московская обл, Шатурский р-н, Долгуша п. | 4939/18 | 0.077764 | 0.35654 | 0.025307 | 0.035654 | 0.0056876 | 0.089136 | 0.01962 | 0.10696 | 0 | 0.12479 |  | 0.0047397 | 0 | 0.32591 | 0 | 0.052457
22 | Реконструкция КТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №66 | 4926/18 | 0.028544 | 0.24 | 0.013092 | 0.024 | 0.0019247 | 0.06 | 0.011168 | 0.072 | 0 | 0.084 |  | 0.0016039 | 0 | 0.35674 | 0 | 0.015451
23 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 1 этап | 3760/16 | 0.49639 | 0.44198 | 0.17378 | 0.044198 | 0.0087384 | 0.11049 | 0.010116 | 0.13259 | 0.15492 | 0.15469 |  | 0.17487 | 0.15916 | 0 | 0 | 0.32261
24 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 1.4893 | 1.4893 | 0.099457 | 0.14893 | 0.029445 | 0.37232 | 0.034088 | 0.44679 | 0.035924 | 0.52125 |  | 0.082881 | 0.029937 | 0 | 0 | 1.3898
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | 33/08 | 41.2596 | 3.2104 | 9.2752 | 0.32104 | 0.063473 | 0.80259 | 0.073482 | 0.96311 | 9.1383 | 1.1236 |  | 8.7995 | 0.28532 | 45.7112 | 45.7112 | 31.9844
26 | Вывод ТП-Ш-8 из схемы электроснабжения 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Шатура, ул. Советская | 5613/18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.052228 | 0.052228 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5 по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г.о Шатура, Шатура г, Радовицкий п | 5862/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.047011 | 0.047011 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская | 2898/15 | 0.066199 | 0 | 0.066199 | 0 | 0.066199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 213.3955 | 17.3666 | 11.1471 | 1.7367 | 6.8411 | 4.3417 | 0.20369 | 5.21 | 4.1023 | 6.0783 | 0 | 9.2285 | 3.4186 | 11.1078 | 3.2767 | 202.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | 130/12 | 2.787 | 2.8663 | 2.3486 | 0.28663 | 0.056671 | 0.71659 | 0.065607 | 0.8599 | 2.2263 | 1.0032 |  | 1.9572 | 1.8553 | 3.2767 | 3.2767 | 0.43837
30 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 26.2164 | 2.4323 | 1.4291 | 0.24323 | 0.048089 | 0.60807 | 0.055672 | 0.72968 | 1.3254 | 0.85129 |  | 1.1909 | 1.1045 | 0 | 0 | 24.7873
31 | Реконструкция уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-8,ТП-11, ТП-16 , РП-1, ТП-23, ТП-35, ТП-39,ТП-58, ТП-59, ТП-60, по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 4911/18 | 143.1936 | 10.6045 | 0 | 1.0605 | 0 | 2.6511 | 0 | 3.1814 | 0 | 3.7116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1936
32 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Лесная ул. | 4524/18 | 0.44229 | 0.12 | 0.029669 | 0.012 | 0.0044597 | 0.03 | 0.025209 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 0.0037164 | 0 | 0.37095 | 0 | 0.41262
33 | Реконструкция ТП-53 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Мира ул. | 4553/18 | 0.4534 | 0.12 | 0.02636 | 0.012 | 0.0039276 | 0.03 | 0.022433 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 0.003273 | 0 | 0.35894 | 0 | 0.42704
34 | Реконструкция ТП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Садовая ул. | 4554/18 | 0.44229 | 0.12 | 0.029669 | 0.012 | 0.0044597 | 0.03 | 0.025209 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 0.0037164 | 0 | 0.37095 | 0 | 0.41262
35 | Перевод ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с ТП-36 на проектируемую КТП (1801269) по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | 5275/18 | 2.9406 | 0.68574 | 0 | 0.068574 | 0 | 0.17144 | 0 | 0.20572 | 0 | 0.24001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9406
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 31.3363 | 0.41776 | 1.7001 | 0.041776 | 1.1399 | 0.10444 | 0.009562 | 0.12533 | 0.5506 | 0.14621 |  | 1.4167 | 0.45883 | 0 | 0 | 29.6363
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | 220/11 | 5.5836 | 0 | 5.5836 | 0 | 5.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.653 | 0 | 6.7303 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.86628 | 0.67312 | 0.36929 | 0.067312 | 0.011052 | 0.16828 | 0.0098115 | 0.20193 | 0.34843 | 0.23559 | 0 | 0.37305 | 0 | 0.37305 | 0 | 0.49699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | 4923/18 | 0.35632 | 0.16315 | 0.00096956 | 0.016315 | 0.00096956 | 0.040788 | 0 | 0.048946 | 1.0842e-19 | 0.057103 |  | 0.066113 | 0 | 0.066113 | 0 | 0.35535
39 | Реконструкция КТП-102 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Куйбышева 128км | 5579/18 | 0.50996 | 0.50996 | 0.36832 | 0.050996 | 0.010083 | 0.12749 | 0.0098115 | 0.15299 | 0.34843 | 0.17849 |  | 0.30694 | 0 | 0.30694 | 0 | 0.14164
| Городской округ Кашира |  | 49.6733 | 1.4447 | 2.6131 | 0.14447 | 0.67923 | 0.36116 | 0.033067 | 0.4334 | 1.9008 | 0.50563 | 0 | 1.74 | 1.6886 | 0 | 0 | 47.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | 136/08 | 23.3953 | 0.66194 | 1.9102 | 0.066194 | 0.013088 | 0.16549 | 0.015151 | 0.19858 | 1.8819 | 0.23168 |  | 1.6252 | 1.6017 | 0 | 0 | 21.4851
41 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.071178 | 0.071178 | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 26.278 | 0.78271 | 0.70293 | 0.078271 | 0.66614 | 0.19568 | 0.017915 | 0.23481 | 0.01888 | 0.27395 |  | 0.043559 | 0.015733 | 0 | 0 | 25.575
| Городской округ Озеры |  | 24.7759 | 0.56339 | 3.2653 | 0.056339 | 0.011139 | 0.14085 | 0.012895 | 0.16902 | 3.2413 | 0.19719 | 0 | 2.7211 | 2.7011 | 0 | 0 | 21.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 24.7759 | 0.56339 | 3.2653 | 0.056339 | 0.011139 | 0.14085 | 0.012895 | 0.16902 | 3.2413 | 0.19719 |  | 2.7211 | 2.7011 | 0 | 0 | 21.5106
| Чеховский муниципальный район |  | 313.8921 | 74.1503 | 35.8283 | 7.415 | 9.5833 | 18.5376 | 6.5446 | 22.2451 | 19.7004 | 25.9526 | 0 | 26.194 | 18.0746 | 15.485 | 10.2229 | 278.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ направлением ПС-384-РП-71 по адресу: Московская обл, г.Чехов | 5518/18 | 6.4134 | 6.4134 | 4.1845 | 0.64134 | 0.1268 | 1.6034 | 0.1468 | 1.924 | 3.9109 | 2.2447 |  | 3.4871 | 3.2591 | 3.4871 | 3.4871 | 2.2289
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10-68 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Офицерский поселок ул, участок №46/2. | 4969/18 | 1.5262 | 1.6728 | 1.9678 | 0.16728 | 0.033073 | 0.41819 | 0.038288 | 0.50183 | 1.8964 | 0.58547 |  | 1.6398 | 1.5804 | 2.3056 | 2.3056 | -0.4416
46 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 3.8094 | 3.8094 | 0.2544 | 0.38094 | 0.075318 | 0.95236 | 0.087194 | 1.1428 | 0.091889 | 1.3333 |  | 0.212 | 0.076574 | 0 | 0 | 3.555
47 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-40. Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 10-40 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г, Водопроводная ул. (1 Этап) | 4449/17 | 1.8994 | 0.83552 | 0.028981 | 0.083552 | 0.016519 | 0.20888 | 0.012461 | 0.25066 | 0 | 0.29243 |  | 0.2511 | 0 | 0.65031 | 0 | 1.8704
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | 3630/16 | 5.3466 | 3.082 | 3.5073 | 0.3082 | 0.060936 | 0.77051 | 2.6629 | 0.92461 | 0.78351 | 1.0787 |  | 2.9228 | 0.11286 | 3.3449 | 3.3449 | 1.8393
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Полевая ул | 4984/18 | 0.73253 | 0.64896 | 0.043339 | 0.064896 | 0.012831 | 0.16224 | 0.014854 | 0.19469 | 0.015654 | 0.22714 |  | 0.036115 | 0.013045 | 0.29141 | 0.29141 | 0.68919
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Малая Почтовая ул | 4919/18 | 1.8327 | 1.7688 | 0.11812 | 0.17688 | 0.034971 | 0.44219 | 0.040485 | 0.53063 | 0.042665 | 0.61906 |  | 0.098433 | 0.035554 | 0 | 0 | 1.7146
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Садовый проезд ул | 4527/18 | 3.6908 | 2.1024 | 2.7069 | 0.21024 | 0.041567 | 0.5256 | 2.1581 | 0.63072 | 0.50726 | 0.73584 |  | 2.2205 | 0 | 2.8857 | 0 | 0.98387
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ ТП-526 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Угловая ул, дом №20 | 4530/18 | 0.9026 | 0.7693 | 0.051375 | 0.07693 | 0.01521 | 0.19232 | 0.017608 | 0.23079 | 0.018556 | 0.26925 |  | 0.1778 | 0.15046 | 0 | 0 | 0.85122
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10-41 до существующей опоры. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры от ТП 10-41 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Центральная ул, дом №1 (1 Этап) | 5260/18 | 0.80621 | 0.77926 | 0.23312 | 0.077926 | 0.015407 | 0.19481 | 0.017836 | 0.23378 | 0.19988 | 0.27274 |  | 0.19427 | 0.16656 | 0 | 0 | 0.57309
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Московская ул, дом №8А (1 Этап) | 5502/18 | 0.51739 | 0.50539 | 0.033751 | 0.050539 | 0.0099923 | 0.12635 | 0.011568 | 0.15162 | 0.012191 | 0.17689 |  | 0.19649 | 0.17852 | 0.16836 | 0.16836 | 0.48364
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Колхозная ул, дом №9 | 5454/18 | 1.5058 | 1.4221 | 0.30268 | 0.14221 | 0.028117 | 0.35553 | 0.16115 | 0.42663 | 0.11342 | 0.49774 |  | 0.25224 | 0.094517 | 0 | 0 | 1.2031
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Сосновая ул | 4946/18 | 0.10421 | 1.0738 | 0.3412 | 0.10738 | 0.02123 | 0.26844 | 0.055546 | 0.32213 | 0.26442 | 0.37582 |  | 0.06398 | 0 | 1.4679 | 0 | -0.23698
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0.96994 | 0.95915 | 0.064053 | 0.095915 | 0.018964 | 0.23979 | 0.021954 | 0.28774 | 0.023136 | 0.3357 |  | 0.053378 | 0.01928 | 0 | 0 | 0.90589
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-702 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142360, Московская обл, Чеховский р-н, Мещерское с, территория б-цы им. Яковенко около гаражей | 5424/18 | 0.41131 | 0.34212 | 0 | 0.034212 | 0 | 0.08553 | 0 | 0.10264 | 0 | 0.11974 |  | 0.028535 | 0 | 0.25816 | 0 | 0.41131
59 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 161.5505 | 40.3546 | 2.6949 | 4.0355 | 0.79787 | 10.0887 | 0.92367 | 12.1064 | 0.97341 | 14.1241 |  | 2.2458 | 0.81117 | 0 | 0 | 158.8556
60 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 113.7984 | 7.6113 | 10.9845 | 0.76113 | 0.19987 | 1.9028 | 0.17421 | 2.2834 | 10.6105 | 2.664 |  | 11.2849 | 11.0143 | 0 | 0 | 102.8138
61 | Реконструкция РП-52 по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская | 1619/15 | 7.1735 | 0 | 7.1735 | 0 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по адресу: 142306, Московская обл., Чеховский р-н, Советская ул | 3897/17 | 0.90114 | 0 | 0.90114 | 0 | 0.90114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 |  | 0 | 0.044957 | [5 empty] | 0.044957 |  |  | 0.037464 | 0.037464 | 0 | 0 | -0.044957
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28367 | 0.12914 | 0.28367 | 0.28367 | 0
65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пушкина ул, дом № 48/1 | 5634/18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.070284 | 0.070284 | 0.070284 | 0.070284 | 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.059433 | 0.059433 | 0 | 0 | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.10625 | 0.10625 | 0 | 0 | 0
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Калинина ул, дом №10 (1 Этап) | 5581/18 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 |  | 0.27164 | 0.15972 | 0.27164 | 0.27164 | -0.19167
| Городской округ Пущино |  | 0.71249 | 3.4508 | 2.0924 | 0.34508 | 0.71249 | 0.8627 | 0 | 1.0352 | 1.3799 | 1.2078 | 0 | 1.2051 | 1.1499 | 4.4433 | 1.1499 | -1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | 2540/15 | 0.71249 | 3.4508 | 0.71249 | 0.34508 | 0.71249 | 0.8627 | 0 | 1.0352 | -1.1102e-16 | 1.2078 |  | 0.055193 | 0 | 3.2934 | 0 | 0
70 | Реконструкция ТП-324 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом № 2/2 | 5633/18 |  | 0 | 1.3799 | [5 empty] | 1.3799 |  |  | 1.1499 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1499 | -1.3799
| Серпуховский муниципальный район |  | 194.9528 | 25.2322 | 40.7224 | 2.5232 | 1.3348 | 6.3081 | 27.4651 | 7.5697 | 11.9224 | 8.8313 | 0 | 34.4555 | 6.9016 | 15.7596 | 7.9971 | 154.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция КТП-1045, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1045 до границы участка заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, Лужки д (1 Этап) | 4948/18 | 0.30059 | 0.12 | 0.070437 | 0.012 | 0.0023726 | 0.03 | 0.068064 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 0.27745 | 0 | 0.27745 | 0 | 0.23015
72 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-401 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142204, Московская обл, Серпуховский р-н, Судимля д, дом №177 | 5536/18 | 0.76998 | 0.76998 | 0.20458 | 0.076998 | 0.015224 | 0.19249 | 0.18936 | 0.23099 | 0 | 0.26949 |  | 0.25541 | 0 | 0.25541 | 0 | 0.5654
73 | Реконструкция ТП-32 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Фирсова ул, дом №9 | 5329/18 | 2.164 | 2.152 | 2.2974 | 0.2152 | 0.042548 | 0.538 | 2.2548 | 0.64561 | 0 | 0.75321 |  | 1.9145 | 0 | 1.9145 | 0 | -0.13335
74 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-4 – ТП-51, ТП-51-РП-18, реконструкция ТП-51 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4316/18 | 1.845 | 1.7678 | 1.1914 | 0.17678 | 0.034952 | 0.44195 | 0.040463 | 0.53034 | 1.116 | 0.61874 |  | 0.99284 | 0.92999 | 1.2681 | 1.2681 | 0.6536
75 | Реконструкция РУ-0,4кВ кВ ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода | 5255/18 | 0.94936 | 0.97404 | 0.7944 | 0.097404 | 0.019258 | 0.24351 | 0.77514 | 0.29221 | 0 | 0.34091 |  | 0.662 | 0 | 0.75724 | 0 | 0.15496
76 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Советская ул, дом №83 | 5330/18 | 1.5385 | 1.0377 | 0.12068 | 0.10377 | 0.12068 | 0.25943 | 0 | 0.31132 | 0 | 0.3632 |  | 0.0051391 | 0 | 0.79589 | 0 | 1.4178
77 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (1 Этап) | 4963/18 | 1.187 | 0.84 | 0.7476 | 0.084 | 0.7476 | 0.21 | 0 | 0.252 | 1.1102e-16 | 0.294 |  | 0 | 0 | 0.6948 | 0 | 0.43937
78 | Реконструкция КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Гавшино (1 Этап) | 5219/18 | 0.59855 | 0.5042 | 0.098937 | 0.05042 | 0.0099688 | 0.12605 | 0.011541 | 0.15126 | 0.077427 | 0.17647 |  | 0.44229 | 0.36661 | 0.44229 | 0.44229 | 0.49961
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Пионерская ул, дом №61-а | 4319/18 | 0.84838 | 0.63767 | 0 | 0.063767 | 0 | 0.15942 | 0 | 0.1913 | 0 | 0.22318 |  | 0 | 0 | 0.15764 | 0 | 0.84838
80 | Реконструкция ТП-114 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Джона Рида ул | 5427/18 | 1.5965 | 1.5845 | 1.6886 | 0.15845 | 0.031327 | 0.39612 | 1.6573 | 0.47534 | 0 | 0.55457 |  | 1.4072 | 0 | 1.4072 | 0 | -0.092168
81 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | 4070/17 | 5.3008 | 0.90264 | 4.4665 | 0.090264 | 0.017846 | 0.22566 | 0.02066 | 0.27079 | 4.428 | 0.31593 |  | 3.7221 | 3.69 | 5.0023 | 5.0023 | 0.83436
82 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | 4304/17 | 29.0455 | 5.3198 | 22.4878 | 0.53198 | 0.10518 | 1.33 | 17.7832 | 1.5959 | 4.5994 | 1.8619 |  | 19.3149 | 0.72845 | 0 | 0 | 6.5578
83 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 9.6353 | 1.2626 | 0.98926 | 0.12626 | 0.024963 | 0.31565 | 0.93384 | 0.37878 | 0.030456 | 0.44191 |  | 0.82439 | 0.02538 | 0 | 0 | 8.646
84 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 33.8572 | 5.221 | 0.34867 | 0.5221 | 0.10323 | 1.3053 | 0.1195 | 1.5663 | 0.12594 | 1.8274 |  | 0.29056 | 0.10495 | 0 | 0 | 33.5085
85 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 48.1992 | 0.40163 | 0.026821 | 0.040163 | 0.0079407 | 0.10041 | 0.0091928 | 0.12049 | 0.0096878 | 0.14057 |  | 0.022351 | 0.0080732 | 0 | 0 | 48.1724
86 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 37.588 | 0.68273 | 0.21071 | 0.068273 | 0.013498 | 0.17068 | 0.18075 | 0.20482 | 0.016468 | 0.23895 |  | 0.1756 | 0.013724 | 0 | 0 | 37.3773
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Дачная | 4615/18 | 19.5115 | 1.0539 | 1.6344 | 0.10539 | 0.020837 | 0.26347 | 1.5882 | 0.31617 | 0.025421 | 0.36886 |  | 1.362 | 0.021184 | 0 | 0 | 17.877
88 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное ш. | 5242/18 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33963 | 0 | 0.33963 | 0 | -0.40756
89 | Реконструкция ТП-226. Строительство КТП-1712825. ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, в районе д. Лужки (1 этап) | 4990/18 | 0.017388 | 0 | 1.3953 | 0 | 0.017388 | 0 | 1.3779 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1627 | 0 | 1.1627 | 0 | -1.3779
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Серпухов г., Нижняя ул., з/у 2а (1 этап) | 4321/18 | 0 | 0 | 1.5413 | 0 | 0 | 0 | 0.047611 | 0 | 1.4937 | 0 |  | 1.2844 | 1.0133 | 1.2844 | 1.2844 | -1.5413
| Люберецкий муниципальный район |  | 300.7112 | 24.1091 | 26.357 | 2.4109 | 0.58513 | 6.0273 | 3.6606 | 7.2327 | 22.1113 | 8.4382 | 0 | 25.2711 | 20.8541 | 12.0603 | 9.5757 | 274.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 14.8457 | 1.6007 | 11.7459 | 0.16007 | 0.031648 | 0.40017 | 0.036638 | 0.4802 | 11.6776 | 0.56024 |  | 12.2131 | 12.1562 | 0 | 0 | 3.0997
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 19.3548 | 1.077 | 0.071922 | 0.1077 | 0.021293 | 0.26924 | 0.024651 | 0.32309 | 0.025978 | 0.37694 |  | 0.059935 | 0.021648 | 0 | 0 | 19.2829
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 4.6175 | 3.3333 | 0.2226 | 0.33333 | 0.065904 | 0.83333 | 0.076296 | 0.99999 | 0.080404 | 1.1667 |  | 0.1855 | 0.067003 | 0 | 0 | 4.3949
94 | Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д №18Б | 3573/16 | 1.4443 | 0.026576 | 0.00052546 | 0.0026576 | 0.00052546 | 0.006644 | 0 | 0.0079728 | 0 | 0.0093016 |  | 0.17582 | 0 | 0.25963 | 0 | 1.4438
95 | Реконструкция ТП-439 по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт | 4922/18 | 0.22664 | 0.24 | 0 | 0.024 | 0 | 0.06 | 0 | 0.072 | 0 | 0.084 |  | 0 | 0 | 0.81128 | 0 | 0.22664
96 | Реконструкция ТП-207 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Касимовское ш | 5325/18 | 0.88716 | 1.6667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.41668 | 0 | 0.50002 | 0 | 0.58335 |  | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0.88716
97 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 4.5032 | 0.7733 | 0.051642 | 0.07733 | 0.015289 | 0.19333 | 0.0177 | 0.23199 | 0.018653 | 0.27066 |  | 0.1645 | 0.13701 | 0 | 0 | 4.4516
98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 7.8776 | 1.5561 | 1.3578 | 0.15561 | 0.030765 | 0.38901 | 0.075452 | 0.46682 | 1.2516 | 0.54462 |  | 1.1315 | 1.043 | 0 | 0 | 6.5198
99 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 12.6777 | 0.66667 | 0.89445 | 0.066667 | 0.013181 | 0.16667 | 0.015259 | 0.2 | 0.86601 | 0.23333 |  | 0.74537 | 0.68844 | 0 | 0 | 11.7832
100 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 4.2972 | 3.3175 | 0.22155 | 0.33175 | 0.065592 | 0.82938 | 0.075934 | 0.99526 | 0.080023 | 1.1611 |  | 0.18462 | 0.066686 | 0 | 0 | 4.0756
101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Аллея спорта, Березовая аллея, Перекопский пер | 4535/18 | 4.8457 | 3.9861 | 4.0932 | 0.39861 | 0.22497 | 0.99652 | 2.8369 | 1.1958 | 1.0314 | 1.3951 |  | 3.2892 | 0.14804 | 3.4431 | 3.4431 | 0.75246
102 | Реконструкция ВЛ-10кВ | б/н | 216 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 215.9992
103 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 3.0641 | 3.0521 | 2.6692 | 0.30521 | 0.060344 | 0.76302 | 0.069859 | 0.91562 | 2.539 | 1.0682 |  | 2.6933 | 2.5848 | 0 | 0 | 0.39488
104 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | 2363/15 | 2.2306 | 2.0283 | 1.5556 | 0.20283 | 0.040101 | 0.50707 | 0.046425 | 0.60848 | 1.469 | 0.70989 |  | 1.696 | 1.6239 | 1.7521 | 1.7521 | 0.67504
105 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | 2387/15 | 3.8391 | 0.77289 | 3.0469 | 0.077289 | 0.015281 | 0.19322 | 0.01769 | 0.23187 | 3.0139 | 0.27051 |  | 2.3027 | 2.2753 | 4.3805 | 4.3805 | 0.79225
106 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.041936 | 0.041936 | 0 | 0 | 0
107 | Реконструкция ТП-528 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Транспортная ул. | 5628/18 | 0 | 0 | 0.42492 | 0 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0.057347 | 0 |  | 0.38691 | 0 | 0.38691 | 0 | -0.42492
| Городской округ Дзержинский |  | 27.7791 | 3.7791 | 0.25237 | 0.37791 | 0.074717 | 0.94476 | 0.086498 | 1.1337 | 0.091156 | 1.3227 | 0 | 1.4072 | 1.2728 | 0 | 0 | 27.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 27.7791 | 3.7791 | 0.25237 | 0.37791 | 0.074717 | 0.94476 | 0.086498 | 1.1337 | 0.091156 | 1.3227 |  | 0.21031 | 0.075963 | 0 | 0 | 27.5267
109 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.29359 | 0.29359 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.90329 | 0.90329 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 26.7368 | 27.3253 | 15.376 | 2.7325 | 4.3215 | 6.8313 | 9.6327 | 8.1976 | 1.4218 | 9.5638 | 0 | 7.1278 | 0.74873 | 24.0916 | 0 | 11.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Реконструкция ТП-387 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького | 4962/18 | 0.78097 | 0.85529 | 0.01691 | 0.085529 | 0.01691 | 0.21382 | 0 | 0.25659 | 0 | 0.29935 |  | 0.37814 | 0 | 0.45008 | 0 | 0.76406
112 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0.78097 | 0.85529 | 0.48432 | 0.085529 | 0.44411 | 0.21382 | 0.019577 | 0.25659 | 0.020631 | 0.29935 |  | 0.065328 | 0.022676 | 0 | 0 | 0.29665
113 | Реконструкция ТП-323, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец (Тарасково) , д № 2 | 4238/17 | 10.0358 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 10.035
114 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | 4210/17 | 15.1391 | 25.6027 | 14.0572 | 2.5603 | 3.8603 | 6.4007 | 9.6128 | 7.6808 | 0.58408 | 8.9609 |  | 5.9579 | 0 | 23.6415 | 0 | 1.0819
115 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | ОД-35/19 |  | 0 | 0.066126 | [5 empty] | 0.066126 |  |  | 0.055105 | 0.055105 | 0 | 0 | -0.066126
116 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 |  | 0 | 0.75062 | [5 empty] | 0.75062 |  |  | 0.67071 | 0.67071 | 0 | 0 | -0.75062
| Рузский муниципальный район |  | 16.4467 | 2.3438 | 0.21692 | 0.23438 | 0.04634 | 0.58595 | 0.053647 | 0.70314 | 0.11693 | 0.82032 | 0 | 0.20036 | 0.11704 | 0 | 0 | 16.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 16.4467 | 2.3438 | 0.15652 | 0.23438 | 0.04634 | 0.58595 | 0.053647 | 0.70314 | 0.056535 | 0.82032 |  | 0.13043 | 0.047113 | 0 | 0 | 16.2901
118 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 по адресу: 143131, Московская обл., Рузский р-н, Тучково рп, ул. Сосновая | ОД-15/19 |  | 0 | 0.060397 | [5 empty] | 0.060397 |  |  | 0.069926 | 0.069926 | 0 | 0 | -0.060397
| Клинский муниципальный район |  | 21.8418 | 5.5011 | 1.163 | 0.55011 | 0.41508 | 1.3753 | 0.11719 | 1.6503 | 0.6307 | 1.9254 | 0 | 3.3708 | 2.6655 | 2.5617 | 0 | 20.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 19.3781 | 1.3661 | 0.091231 | 0.13661 | 0.02701 | 0.34153 | 0.031269 | 0.40983 | 0.032953 | 0.47814 |  | 1.668 | 1.6194 | 0 | 0 | 19.2869
120 | Реконструкция ТП-174 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область Клинский р-н, Клин г., Физкультурная ул | 4522/17 | 0.023777 | 0.40618 | 0.0024138 | 0.040618 | 0.0024138 | 0.10154 | 0 | 0.12185 | 0 | 0.14216 |  | 0.0020115 | 0 | 0.35627 | 0 | 0.021364
121 | Реконструкция ТП-48. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе (1 Этап) | 4736/18 | 0.44234 | 0.43154 | 0.0025645 | 0.043154 | 0.0025645 | 0.10789 | 0 | 0.12946 | 0 | 0.15104 |  | 0.0021371 | 0 | 0.25611 | 0 | 0.43978
122 | Реконструкция ТП-113 по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д № 20 | 5551/18 | 1.3185 | 1.3185 | 0.026069 | 0.13185 | 0.026069 | 0.32962 | 0 | 0.39555 | 0 | 0.46147 |  | 0.27814 | 0 | 0.27814 | 0 | 1.2924
123 | Реконструкция ТП-507А. Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, Решетниково рп, Лесная ул. | 4547/18 | 0.67907 | 1.9787 | 0.35702 | 0.19787 | 0.35702 | 0.49468 | 0 | 0.59362 | -5.5511e-17 | 0.69255 |  | 0.034047 | 0 | 1.6712 | 0 | 0.32205
124 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.77983 | 0.77983 | 0 | 0 | 0
125 | Реконструкция ТП-93. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-93 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Клинский район, ул. Отдыха ( 1 этап) | 5580/18 | 0 | 0 | 0.68366 | 0 | 0 | 0 | 0.085918 | 0 | 0.59774 | 0 |  | 0.60671 | 0.26625 | 0 | 0 | -0.68366
| Красногорский муниципальный район |  | 333.8197 | 100.9503 | 28.2662 | 10.095 | 15.141 | 25.2376 | 5.7972 | 30.2851 | 7.3281 | 35.3326 | 0 | 26.4794 | 9.0656 | 4.3341 | 0.56098 | 305.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | 3885/17 | 8.2856 | 1.0754 | 0 | 0.10754 | 0 | 0.26886 | 0 | 0.32263 | 0 | 0.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2856
127 | Реконструкция ТП-153, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н, Гольево д, Центральная ул. (1 Этап) | 4921/18 | 0.59189 | 0.29602 | 0.071158 | 0.029602 | 0.37965 | 0.074006 | -0.3738 | 0.088807 | 0.065305 | 0.10361 |  | 0.059298 | 0 | 0.40698 | 0 | 0.52073
128 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки | 5205/18 | 0.52548 | 0.29602 | 0.37556 | 0.029602 | 0.0017592 | 0.074006 | 0.3738 | 0.088807 | 0 | 0.10361 |  | 0.31297 | 0 | 0.40856 | 0 | 0.14992
129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-32893, ТП-32896, ТП-32879 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское | 4965/18 | 10.714 | 9.3702 | 5.6741 | 0.93702 | 5.2337 | 2.3425 | 0.21447 | 2.8111 | 0.22602 | 3.2796 |  | 5.0419 | 0.18835 | 0 | 0 | 5.0398
130 | Реконструкция КТП по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская | 5231/18 | 0.50996 | 0.50996 | 0 | 0.050996 | 0 | 0.12749 | 0 | 0.15299 | 0 | 0.17849 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50996
131 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 25.3065 | 24.3209 | 1.6242 | 2.4321 | 0.48086 | 6.0802 | 0.55668 | 7.2963 | 0.58665 | 8.5123 |  | 1.3535 | 0.48888 | 0 | 0 | 23.6823
132 | Реконструкция уличного освещения по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, музей-усадьба Архангельское | 4966/18 | 119.9898 | 14.8344 | 7.9574 | 1.4834 | 7.9574 | 3.7086 | 0 | 4.4503 | 0 | 5.192 |  | 6.6312 | 0 | 0 | 0 | 112.0324
133 | Реконструкция РТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха | 5351/18 | 10.4188 | 10.4068 | 1.7928 | 1.0407 | 0.20576 | 2.6017 | 0.2382 | 3.122 | 1.3489 | 3.6424 |  | 1.494 | 1.1241 | 0 | 0 | 8.626
134 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 44.3927 | 1.087 | 0.072594 | 0.1087 | 0.021492 | 0.27176 | 0.024881 | 0.32611 | 0.026221 | 0.38046 |  | 1.7866 | 1.748 | 0 | 0 | 44.3201
135 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 19.6029 | 7.5909 | 0.50693 | 0.75909 | 0.15008 | 1.8977 | 0.17375 | 2.2773 | 0.1831 | 2.6568 |  | 0.42244 | 0.15258 | 0 | 0 | 19.0959
136 | Строительство ТП взамен ТП-310318 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Щедрино д | ОД-66/18 | 4.5687 | 4.1832 | 3.5479 | 0.41832 | 0.17689 | 1.0458 | 3.3263 | 1.255 | 0.044625 | 1.4641 |  | 2.8781 | 0 | 2.9575 | 0 | 1.0208
137 | Реконструкция ТП-13592, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38 (1 Этап) | 4231/17 | 1.8716 | 0.92623 | 0.04788 | 0.092623 | 0.018313 | 0.23156 | 0.0212 | 0.27787 | 0.0083667 | 0.32418 |  | 0.072257 | 0.039329 | 0.17681 | 0.17681 | 1.8237
138 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 81.8061 | 20.8176 | 1.3902 | 2.0818 | 0.41159 | 5.2044 | 0.47649 | 6.2453 | 0.50215 | 7.2862 |  | 1.1585 | 0.41846 | 0 | 0 | 80.4159
139 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково | 4089/17 | 5.2356 | 5.2356 | 3.631 | 0.52356 | 0.10352 | 1.3089 | 0.11984 | 1.5707 | 3.4076 | 1.8325 |  | 3.6753 | 3.4891 | 0 | 0 | 1.6047
140 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25265 | 0.25265 | 0 | 0 | -0.28355
141 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 0 | 0 | 0.17853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17853 | 0 |  | 0.2005 | 0.023857 | 0.2005 | 0.2005 | -0.17853
142 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3618
143 | Реконструкция ТП-45 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Гаврилково д, Отрадненское с/п | 5857/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.18367 | 0.18367 | 0.18367 | 0.18367 | 0
144 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.29612 | 0.29612 | 0 | 0 | 0
145 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 |  | 0 | 0.75062 | [5 empty] | 0.75062 |  |  | 0.66046 | 0.66046 | 0 | 0 | -0.75062
| Истринский муниципальный район |  | 3.8143 | 2.4412 | 3.9644 | 0.24412 | 2.1148 | 0.61029 | 0.0066216 | 0.73235 | 1.843 | 0.85441 | 0 | 2.2494 | 0.92321 | 2.5568 | 0.93349 | -0.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Реконструкция КТП-18, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, с/т Трансмаш (1 Этап) | 5590/18 | 1.4893 | 0.2893 | 1.1202 | 0.02893 | 0.0057198 | 0.072324 | 0.0066216 | 0.086789 | 1.1078 | 0.10125 |  | 0.93349 | 0.92321 | 0.93349 | 0.93349 | 0.36911
147 | Реконструкция ТП-30, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамская 1-я ул, дом №44 | 4936/18 | 1.9512 | 2.1519 | 1.7353 | 0.21519 | 1.7353 | 0.53797 | 0 | 0.64556 | -2.2204e-16 | 0.75316 |  | 1.3159 | 0 | 1.6233 | 0 | 0.21593
148 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | 3859/17 | 0.3738 | 0 | 0.3738 | 0 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 |  | 0 | 0.36757 | [5 empty] | 0.36757 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36757
150 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 |  | 0 | 0.36757 | [5 empty] | 0.36757 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36757
| Пушкинский муниципальный район |  | 41.8797 | 12.6574 | 20.8823 | 1.2657 | 0.51371 | 3.1644 | 1.9139 | 3.7972 | 18.4548 | 4.4301 | 0 | 21.1333 | 16.7597 | 5.2907 | 3.3596 | 20.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 22.959 | 1.4313 | 15.7874 | 0.14313 | 0.031703 | 0.35783 | 0.036165 | 0.42939 | 15.7195 | 0.50096 |  | 16.4267 | 14.9772 | 0 | 0 | 7.1716
152 | Реконструкция ТП-565 по адресу: 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д № 23 | 5252/18 | 1.004 | 0.3738 | 0 | 0.03738 | 0 | 0.09345 | 0 | 0.11214 | 0 | 0.13083 |  | 0 | 0 | 0.32962 | 0 | 1.004
153 | Реконструкция ТП-1021, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н., р.п. Правдинский, ул. Ленина, вл. № 20б (1 Этап) | 5094/18 | 4.8406 | 3.5086 | 0.69397 | 0.35086 | 0.069369 | 0.87714 | 0.53997 | 1.0526 | 0.084631 | 1.228 |  | 0.57831 | 0.070526 | 0 | 0 | 4.1466
154 | Реконструкция СТП-1705 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково | 4628/18 | 0.33986 | 0.33986 | 0 | 0.033986 | 0 | 0.084966 | 0 | 0.10196 | 0 | 0.11895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33986
155 | Реконструкция КТП-1242, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141254, Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, уч. № 33 (1 Этап) | 5589/18 | 1.3185 | 1.3185 | 0.40532 | 0.13185 | 0.026069 | 0.32962 | 0.37925 | 0.39555 | 0 | 0.46147 |  | 0.34323 | 0 | 0.34323 | 0 | 0.91318
156 | Реконструкция ТП-1086 по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Охотничья | 4623/18 | 1.0179 | 0.3738 | 0 | 0.03738 | 0 | 0.09345 | 0 | 0.11214 | 0 | 0.13083 |  | 0 | 0 | 0.31721 | 0 | 1.0179
157 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 2.4082 | 1.1962 | 0.079885 | 0.11962 | 0.023651 | 0.29905 | 0.02738 | 0.35886 | 0.028854 | 0.41867 |  | 0.066571 | 0.024045 | 0 | 0 | 2.3283
158 | Реконструкция СТП-1492, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково участок № 13 (1 Этап) | 4626/18 | 0.29593 | 0.28393 | 0.0076303 | 0.028393 | 0.0056137 | 0.070983 | 0.0020166 | 0.08518 | 0 | 0.099376 |  | 0.19259 | 0 | 0.19259 | 0 | 0.2883
159 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 4.0674 | 0.4824 | 0.032215 | 0.04824 | 0.0095377 | 0.1206 | 0.011042 | 0.14472 | 0.011636 | 0.16884 |  | 0.026846 | 0.0096968 | 0 | 0 | 4.0352
160 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | 3654/17 | 3.6283 | 3.3491 | 0.60755 | 0.33491 | 0.34777 | 0.83726 | 0.25978 | 1.0047 | 0 | 1.1722 |  | 0.50629 | 0 | 1.017 | 1.017 | 3.0208
161 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Динамо | 4633/18 | 0 | 0 | 0.36989 | 0 | 0 | 0 | 0.36989 | 0 | 0 | 0 |  | 0.34639 | 0 | 0.34639 | 0 | -0.36989
162 | Реконструкция КТП-1457 по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, ул. Печати | 5909/19 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25644 | 0 | 0.25644 | 0 | -0.28836
163 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Новая | 5705/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14562 | 0 | 0
164 | Реконструкция ТП-1274 по адресу: 141254, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | 5900/19 | 0 | 0 | 0.73584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73584 | 0 |  | 0.65457 | 0.32406 | 0.65457 | 0.65457 | -0.73584
165 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.063014 | 0.063014 | 0.063014 | 0.063014 | 0
166 | Реконструкция ТП-1343, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Братовщина (1 этап) | 5974/19 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 |  | 0.33389 | 0 | 0.33389 | 0.33389 | -0.36792
167 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-554 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейск, СНТ "Память Мичурина", дом №39 | 5866/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.035859 | 0.035859 | 0.035859 | 0.035859 | 0
168 | Реконструкция БКТП-1268, по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Зеленоградский, ул. Печати | 4642/19 | 0 | 0 | 1.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5063 | 0 |  | 1.3025 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2553 | -1.5063
| Городской округ Мытищи |  | 4.56 | 6.4298 | 1.6377 | 0.64298 | 0.58947 | 1.6074 | 1.0057 | 1.9289 | 0.042505 | 2.2504 | 0 | 1.5469 | 0.1704 | 3.6115 | 0.29097 | 2.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6 | 4205/17 | 2.2797 | 2.4501 | 0 | 0.24501 | 0.048441 | 0.61251 | -0.048441 | 0.73502 | 0 | 0.85752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2797
170 | Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.74 | 3933/17 | 0.50619 | 2.2176 | 0.50619 | 0.22176 | 0.50619 | 0.5544 | 0 | 0.66528 | 0 | 0.77616 |  | 0.058224 | 0 | 2.2208 | 0 | 0
171 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 1.7741 | 1.7621 | 0.11768 | 0.17621 | 0.03484 | 0.44053 | 0.040333 | 0.52864 | 0.042505 | 0.61674 |  | 0.098065 | 0.035421 | 0 | 0 | 1.6565
172 | Реконструкция ТП-339 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт., д №13 | 5746/18 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4415 | 0 | 0.4415 | 0 | -0.3627
173 | Реконструкция ТП-21 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Кирпичная | 5753/18 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24979 | 0 | 0.24979 | 0 | -0.28355
174 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-221 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.2 корп.1 | 5861/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15598 | 0 | 0.15598 | 0.15598 | 0
175 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-199 по адресу: Московская обл., Мытищи г.о., д. Болтино | 5495/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.13498 | 0.13498 | 0.13498 | 0.13498 | 0
176 | Реконструкция ТП-646 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная | 5755/18 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0 |  | 0.40839 | 0 | 0.40839 | 0 | -0.36757
| Городской округ Балашиха |  | 42.9781 | 7.6391 | 11.6443 | 0.76391 | 1.2646 | 1.9098 | 7.9748 | 2.2917 | 2.405 | 2.6737 | 0 | 7.7713 | 1.0406 | 9.221 | 0.2011 | 31.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Реконструкция РП-790 по адресу: Московская область, г. Балашиха | 5233/18 | 1.8925 | 1.8925 | 1.231 | 0.18925 | 0.037418 | 0.47314 | 0.043318 | 0.56776 | 1.1502 | 0.66239 |  | 0.22285 | 0.038042 | 0 | 0 | 0.66157
178 | Реконструкция РУ-0,4 ТП-481.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-481 до границы участка заявителя по адресу: Московская область Балашиха г., Пехра-Покровская ул (1 Этап) | 4297/17 | 0.07146 | 0.06 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.018 | 0 | 0.021 |  | 0 | 0 | 0.12875 | 0 | 0.07146
179 | Реконструкция ТП-42 по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д № 29 | 4222/17 | 7.2105 | 0.53906 | 8.2044 | 0.053906 | 0.87223 | 0.13477 | 7.3321 | 0.16172 | 0 | 0.18867 |  | 5.9395 | 0 | 7.8571 | 0 | -0.99389
180 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 20.364 | 0.68564 | 0.53069 | 0.068564 | 0.013556 | 0.17141 | 0.5006 | 0.20569 | 0.016539 | 0.23998 |  | 0.44224 | 0.013782 | 0 | 0 | 19.8333
181 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 2.407 | 1.0818 | 0.32539 | 0.10818 | 0.27454 | 0.27045 | 0.024761 | 0.32454 | 0.026094 | 0.37862 |  | 0.060203 | 0.021745 | 0 | 0 | 2.0816
182 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 2.7022 | 2.6902 | 0.17966 | 0.26902 | 0.053189 | 0.67255 | 0.061576 | 0.80707 | 0.064892 | 0.94158 |  | 0.14971 | 0.054076 | 0 | 0 | 2.5226
183 | Реконструкция ТП-789. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-789 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 143922, Московская обл, Балашиха г., Заря мкр., Маршала Батицкого ул. (1 Этап) | 5478/18 | 0.21319 | 0.21517 | 0.0057825 | 0.021517 | 0.0042543 | 0.053793 | 0.0015283 | 0.064552 | 0 | 0.07531 |  | 0.027038 | 0 | 0.088723 | 0 | 0.20741
184 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 8.1172 | 0.47464 | 0.24024 | 0.047464 | 0.0093842 | 0.11866 | 0.010864 | 0.14239 | 0.21999 | 0.16612 |  | 0.2002 | 0.18333 | 0 | 0 | 7.877
185 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (1,3 Этап) | 3978/17 |  | 0 | 0.29305 | [5 empty] | 0.29305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29305
186 | Реконструкция ТП-47 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, Парковая ул. | 5625/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.94533 | 0 | 0
187 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143130, Московская область, г. Балашиха, Вишняковское ш., д. № 2а | 5804/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.2011 | 0.2011 | 0.2011 | 0.2011 | 0
188 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 |  | 0 | 0.63418 | [5 empty] | 0.63418 |  |  | 0.52848 | 0.52848 | 0 | 0 | -0.63418
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 4.6522 | 8.5081 | 3.0836 | 0.85081 | 1.5857 | 2.127 | 0.34668 | 2.5524 | 1.1512 | 2.9779 | 0 | 0.8976 | 0.43057 | 7.972 | 0 | 1.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 1.3317 | 1.2054 | 1.0964 | 0.12054 | 0.023833 | 0.30136 | 0.34668 | 0.36163 | 0.72593 | 0.4219 |  | 0.36882 | 0.060062 | 0 | 0 | 0.23527
190 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | 3638/16 | 3.3205 | 7.3027 | 1.5619 | 0.73027 | 1.5619 | 1.8257 | 0 | 2.1908 | 0 | 2.5559 |  | 0.11047 | 0 | 7.972 | 0 | 1.7586
191 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 0 | 0 | 0.42527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42527 | 0 |  | 0.4183 | 0.37051 | 0 | 0 | -0.42527
| Городской округ Черноголовка |  | 32.3683 | 27.7612 | 21.0321 | 2.7761 | 0.54888 | 6.9403 | 1.2455 | 8.3284 | 19.2378 | 9.7164 | 0 | 17.5268 | 16.0315 | 17.3168 | 17.3168 | 11.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, Первая ул. | 4616/18 | 28.5832 | 23.9881 | 20.7802 | 2.3988 | 0.47428 | 5.997 | 1.1591 | 7.1964 | 19.1468 | 8.3958 |  | 17.3168 | 15.9557 | 17.3168 | 17.3168 | 7.8031
193 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 3.7851 | 3.7731 | 0.25197 | 0.37731 | 0.0746 | 0.94328 | 0.086362 | 1.1319 | 0.091013 | 1.3206 |  | 0.20998 | 0.075844 | 0 | 0 | 3.5331
| Городской округ Фрязино |  | 40.4906 | 7.0555 | 1.4929 | 0.70555 | 0.39264 | 1.7639 | 0.16149 | 2.1167 | 0.93876 | 2.4694 | 0 | 1.0331 | 0.7823 | 0 | 0 | 38.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 37.8035 | 6.7115 | 1.2168 | 0.67115 | 0.1327 | 1.6779 | 0.15362 | 2.0135 | 0.93046 | 2.349 |  | 1.014 | 0.77539 | 0 | 0 | 36.5868
195 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 2.687 | 0.34399 | 0.27612 | 0.034399 | 0.25995 | 0.085996 | 0.0078734 | 0.1032 | 0.0082974 | 0.1204 |  | 0.019143 | 0.0069145 | 0 | 0 | 2.4109
| Городской округ Звенигород |  | 33.0732 | 6.1091 | 4.4928 | 0.61091 | 1.315 | 1.5273 | 0.38614 | 1.8327 | 2.7916 | 2.1382 | 0 | 3.3394 | 2.2778 | 3.5409 | 3.1664 | 28.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 28.6713 | 2.3872 | 0.15942 | 0.23872 | 0.047198 | 0.5968 | 0.05464 | 0.71616 | 0.057582 | 0.83551 |  | 0.13285 | 0.047985 | 0 | 0 | 28.5119
197 | Реконструкция ТП-160291 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Лесной микрорайон | ОД-83/18 | 0.14338 | 0.39373 | 0.13778 | 0.039373 | 0.1115 | 0.098433 | 0.026274 | 0.11812 | 0 | 0.13781 |  | 0.0053394 | 0 | 0.37452 | 0 | 0.005597
198 | Реконструкция ТП-160185 по адресу: Московская обл., Звенигород г., Нахабинское ш | ОД-105/18 | 1.9786 | 1.9786 | 0.13213 | 0.19786 | 0.039119 | 0.49465 | 0.045288 | 0.59358 | 0.047726 | 0.69251 |  | 0.11011 | 0.039772 | 0 | 0 | 1.8465
199 | Реконструкция ТП-160121 по адресу: Московская обл., Звенигород г., пос. Поречье | ОД-89/18 | 1.1894 | 1.3496 | 0.36508 | 0.13496 | 0.026683 | 0.33739 | 0.25993 | 0.40487 | 0.078466 | 0.47235 |  | 0.9179 | 0.016862 | 1.0614 | 1.0614 | 0.82428
200 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160126 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая | ОД-55/18 | 1.0905 | 0 | 1.0905 | 0 | 1.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Реконструкция ТП-160162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина | ОД-120/18 |  | 0 | 2.526 | [5 empty] | 2.526 |  |  | 2.105 | 2.105 | 2.105 | 2.105 | -2.526
202 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 |  | 0 | 0.081882 | [5 empty] | 0.081882 |  |  | 0.068235 | 0.068235 | 0 | 0 | -0.081882
| Раменский муниципальный район |  | 59.2909 | 14.1912 | 2.7988 | 1.4191 | 0.38822 | 3.5478 | 1.7227 | 4.2574 | 0.68791 | 4.9669 | 0 | 3.737 | 2.0834 | 3.2922 | 2.059 | 56.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-49–КТП-68 (отпайка к КТП-104) по адресу: Московская область Раменский р-н, Литвинова д | 4259/17 | 2.0824 | 1.6375 | 1.6031 | 0.16375 | 0.032376 | 0.40938 | 1.212 | 0.49126 | 0.35877 | 0.57314 |  | 1.3359 | 0.054288 | 1.7703 | 1.7703 | 0.47934
204 | Рекнструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Параллельная 2-я, дом № 6а | 4213/17 | 2.1323 | 2.6277 | 0.15959 | 0.26277 | 0.15959 | 0.65692 | 0 | 0.78831 | 0 | 0.91969 |  | 0.019143 | 0 | 1.2332 | 0 | 1.9727
205 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 9.0769 | 8.2541 | 0.55122 | 0.82541 | 0.16319 | 2.0635 | 0.18893 | 2.4762 | 0.1991 | 2.8889 |  | 0.45935 | 0.16592 | 0 | 0 | 8.5257
206 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 45.9993 | 1.6719 | 0.1609 | 0.16719 | 0.033056 | 0.41798 | 0.038268 | 0.50158 | 0.089578 | 0.58517 |  | 1.6339 | 1.5745 | 0 | 0 | 45.8384
207 | Реконструкция КТП-1716768 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Осеченки | 5828/19 | 0 | 0 | 0.32402 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0.040464 | 0 |  | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | 0.28867 | -0.32402
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.2304 | 0.93992 | 1.4582 | 0.093992 | 0 | 0.23498 | 0.86049 | 0.28198 | 0.59774 | 0.32897 | 0 | 0.63436 | 0.53468 | 1.4181 | 0.62876 | -0.22783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Реконструкция ТП-170 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово рп, Интернатская ул, дом № 5-а | 5336/18 | 1.2304 | 0.93992 | 0.7476 | 0.093992 | 0 | 0.23498 | 0.7476 | 0.28198 | 0 | 0.32897 |  | 0.0056025 | 0 | 0.78932 | 0 | 0.48281
209 | Реконструкция КТП-35 по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская | 5600/18 | 0 | 0 | 0.71064 | 0 | 0 | 0 | 0.11289 | 0 | 0.59774 | 0 |  | 0.62876 | 0.53468 | 0.62876 | 0.62876 | -0.71064
| Городской округ Домодедово |  | 134.9889 | 119.8193 | 58.5959 | 11.9819 | 3.1679 | 29.9548 | 32.2443 | 35.9458 | 23.1836 | 41.9368 | 0 | 49.1002 | 13.014 | 47.1851 | 14.1921 | 76.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Заборье ул, дом №56а | 4945/18 | 0.68822 | 0.46848 | 0.075392 | 0.046848 | 0.062031 | 0.11712 | 0.013361 | 0.14054 | 0 | 0.16397 |  | 0.010558 | 0 | 0.11473 | 0 | 0.61283
211 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 2.4082 | 0.99335 | 0.22964 | 0.099335 | 0.01964 | 0.24834 | 0.18604 | 0.298 | 0.023961 | 0.34767 |  | 0.19137 | 0.019967 | 0 | 0 | 2.1786
212 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мичурина | 5232/18 | 5.7956 | 0.12 | 0.0080138 | 0.012 | 0.0023726 | 0.03 | 0.0027467 | 0.036 | 0.0028946 | 0.042 |  | 0.0066782 | 0.0024121 | 0 | 0 | 5.7876
213 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4487/18 | 1.5331 | 1.5211 | 0.32972 | 0.15211 | 0.28439 | 0.38026 | 0.045331 | 0.45632 | 0 | 0.53237 |  | 0.28715 | 0 | 0.28715 | 0 | 1.2033
214 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | 4489/18 | 2.7662 | 2.7542 | 0.64677 | 0.27542 | 0.54628 | 0.68855 | 0.10049 | 0.82626 | -1.1102e-16 | 0.96398 |  | 0.53898 | 0 | 0.53898 | 0 | 2.1194
215 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | 4490/18 | 6.7955 | 6.7955 | 1.5639 | 0.67955 | 0.13436 | 1.6989 | 0.15554 | 2.0387 | 1.274 | 2.3784 |  | 1.3033 | 0.034465 | 1.3033 | 1.3033 | 5.2316
216 | Реконструкция РП-51 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4492/18 | 36.4205 | 30.6031 | 21.1077 | 3.0603 | 0.60506 | 7.6508 | 20.5027 | 9.1809 | 0 | 10.7111 |  | 17.6408 | 0 | 17.6408 | 0 | 15.3127
217 | Реконструкция ТП-486 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4493/18 | 2.8432 | 2.6374 | 2.74 | 0.26374 | 0.052145 | 0.65935 | 0.060367 | 0.79122 | 2.6275 | 0.92308 |  | 2.308 | 2.2143 | 2.308 | 2.308 | 0.10317
218 | Реконструкция ТП-416 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | 4494/18 | 7.3333 | 7.3213 | 6.832 | 0.73213 | 0.14475 | 1.8303 | 0.19009 | 2.1964 | 6.4972 | 2.5624 |  | 5.718 | 0 | 5.718 | 0 | 0.50126
219 | Реконструкция РП-10 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | 4495/18 | 28.8035 | 28.7915 | 1.9227 | 2.8791 | 0.56925 | 7.1979 | 0.659 | 8.6374 | 0.69449 | 10.077 |  | 1.6023 | 0.57874 | 0 | 0 | 26.8807
220 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный | 4496/18 | 2.7035 | 2.6915 | 2.2814 | 0.26915 | 0.053214 | 0.67287 | 0.061605 | 0.80744 | 2.1666 | 0.94202 |  | 1.9138 | 1.8181 | 1.9138 | 1.9138 | 0.42204
221 | Реконструкция ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | 4497/18 | 12.5622 | 12.5502 | 4.3762 | 1.255 | 0.24813 | 3.1376 | 4.128 | 3.7651 | 0 | 4.3926 |  | 3.6714 | 0 | 3.6714 | 0 | 8.1861
222 | Реконструкция ТП-420 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | 4498/18 | 2.9313 | 2.7255 | 2.3791 | 0.27255 | 0.053887 | 0.68137 | 2.3252 | 0.81765 | 0 | 0.95392 |  | 2.0072 | 0 | 2.0072 | 0 | 0.5522
223 | Реконструкция ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | 4499/18 | 1.9836 | 1.8463 | 1.8376 | 0.18463 | 0.036505 | 0.46159 | 1.8011 | 0.5539 | 0 | 0.64622 |  | 1.556 | 0 | 1.556 | 0 | 0.14594
224 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-544 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4702/18 | 3.039 | 2.813 | 2.0204 | 0.2813 | 0.055616 | 0.70324 | 0.064386 | 0.84389 | 1.9004 | 0.98454 |  | 1.7083 | 1.6083 | 1.7083 | 1.7083 | 1.0186
225 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-437 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4703/18 | 4.2263 | 3.9351 | 0.26279 | 0.39351 | 0.077802 | 0.98377 | 0.090069 | 1.1805 | 0.094919 | 1.3773 |  | 0.21899 | 0.079099 | 0 | 0 | 3.9635
226 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-492 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | 4704/18 | 3.039 | 2.813 | 1.7208 | 0.2813 | 0.055616 | 0.70324 | 1.6651 | 0.84389 | 0 | 0.98454 |  | 1.4586 | 0 | 1.4586 | 0 | 1.3182
227 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-498 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | 4705/18 | 2.9949 | 2.7689 | 2.7251 | 0.27689 | 0.054745 | 0.69223 | 0.063377 | 0.83067 | 2.607 | 0.96912 |  | 2.2956 | 2.1972 | 2.2956 | 2.2956 | 0.26979
228 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-32 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, с. Ильинское | 4706/18 | 3.083 | 2.857 | 2.7895 | 0.2857 | 0.056487 | 0.71425 | 0.065394 | 0.85711 | 2.6677 | 0.99996 |  | 2.3493 | 2.2477 | 2.3493 | 2.3493 | 0.29348
229 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-259 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, д. Гальчино | 4707/18 | 3.039 | 2.813 | 2.747 | 0.2813 | 0.055616 | 0.70324 | 0.064386 | 0.84389 | 2.627 | 0.98454 |  | 2.3138 | 2.2138 | 2.3138 | 2.3138 | 0.29196
| Коломенский муниципальный район |  | 15.3677 | 9.6636 | 14.6799 | 0.96636 | 0.9737 | 2.4159 | 6.6107 | 2.8991 | 7.0955 | 3.3823 | 0 | 12.3263 | 5.9585 | 13.7574 | 6.8557 | 0.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 до опоры №9, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 по адресу: Московская область, г. Коломна, СТ Коммунальник-3 (1 Этап) | 5266/18 | 1.6251 | 1.6251 | 1.5404 | 0.16251 | 0.25921 | 0.40627 | 1.2812 | 0.48753 | 0 | 0.56878 |  | 1.2837 | 0 | 1.2837 | 0 | 0.084667
231 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 67а | 5264/18 | 2.0935 | 2.0195 | 1.7081 | 0.20195 | 0.079026 | 0.50487 | 0.046223 | 0.60584 | 1.5828 | 0.70681 |  | 1.4234 | 1.319 | 1.7964 | 1.7964 | 0.38547
232 | Реконструкция ТП-159 по адресу: Московская область, г.о.Коломна, Щурово | 3927/17 | 5.9943 | 0.61955 | 6.0164 | 0.061955 | 0.48961 | 0.15489 | 0.014181 | 0.18587 | 5.5126 | 0.21684 |  | 5.0137 | 4.5939 | 5.0137 | 5.0137 | -0.022161
233 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | 4033/17 | 5.6548 | 5.3995 | 5.415 | 0.53995 | 0.14584 | 1.3499 | 5.2691 | 1.6199 | 0 | 1.8898 |  | 4.5599 | 0 | 5.618 | 0 | 0.23982
234 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Зайцева, д. № 13 | 5989/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.045638 | 0.045638 | 0.045638 | 0.045638 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 1.8705 | 2.8635 | 5.1983 | 0.28635 | 0.056614 | 0.71587 | 4.2081 | 0.85904 | 0.93359 | 1.0022 | 0 | 3.207 | 0.81602 | 12.8522 | 0.85923 | -3.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | 3181/16 | 0.65508 | 1.6481 | 4.2129 | 0.16481 | 0.032584 | 0.41202 | 4.1803 | 0.49442 | 0 | 0.57682 |  | 2.3478 | 0 | 11.9929 | 0 | -3.5578
236 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП-24, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Лыткарино г, квартал 3а, дом №3 (1 Этап) | 5533/18 | 1.2154 | 1.2154 | 0.98544 | 0.12154 | 0.02403 | 0.30385 | 0.027819 | 0.36462 | 0.93359 | 0.42539 |  | 0.85923 | 0.81602 | 0.85923 | 0.85923 | 0.22995
| Городской округ Ивантеевка |  | 59.6889 | 5.6322 | 2.6674 | 0.56322 | 0.11136 | 1.4081 | 0.12891 | 1.6897 | 2.4272 | 1.9713 | 0 | 2.2229 | 2.0226 | 2.3021 | 2.3021 | 57.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 33.4102 | 2.1386 | 0.14282 | 0.21386 | 0.042284 | 0.53466 | 0.048951 | 0.64159 | 0.051587 | 0.74853 |  | 0.11902 | 0.042989 | 0 | 0 | 33.2674
238 | Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в | 4200/17 | 2.3819 | 1.1151 | 2.3658 | 0.11151 | 0.022047 | 0.27877 | 0.025523 | 0.33453 | 2.3182 | 0.39028 |  | 1.9715 | 1.9318 | 2.3021 | 2.3021 | 0.016083
239 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 1.4888 | 1.4768 | 0.098624 | 0.14768 | 0.029199 | 0.3692 | 0.033803 | 0.44304 | 0.035623 | 0.51689 |  | 0.082187 | 0.029686 | 0 | 0 | 1.3902
240 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 22.408 | 0.90165 | 0.060214 | 0.090165 | 0.017827 | 0.22541 | 0.020638 | 0.2705 | 0.021749 | 0.31558 |  | 0.050178 | 0.018124 | 0 | 0 | 22.3478
| Городской округ Химки |  | 134.9734 | 26.4064 | 13.6517 | 2.6406 | 11.1743 | 6.6016 | 0.60167 | 7.9219 | 1.8758 | 9.2422 | 0 | 11.4586 | 1.6453 | 22.1557 | 0 | 121.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | 3186/16 | 22.7244 | 0.12 | 10.6545 | 0.012 | 10.6545 | 0.03 | 0 | 0.036 | 1.7764e-15 | 0.042 |  | 8.8788 | 0 | 22.1557 | 0 | 12.0699
242 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 57.1465 | 1.0864 | 0.072551 | 0.10864 | 0.02148 | 0.2716 | 0.024866 | 0.32592 | 0.026205 | 0.38024 |  | 0.060461 | 0.021838 | 0 | 0 | 57.0739
243 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 55.1025 | 25.2 | 1.6829 | 2.52 | 0.49824 | 6.3 | 0.5768 | 7.56 | 0.60786 | 8.82 |  | 1.4024 | 0.50655 | 0 | 0 | 53.4196
244 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 |  | 0 | 1.2418 | [5 empty] | 1.2418 |  |  | 1.1169 | 1.1169 | 0 | 0 | -1.2418
| Одинцовский муниципальный район |  | 238.6348 | 54.3326 | 55.2212 | 5.4333 | 17.8374 | 13.5831 | 14.8607 | 16.2998 | 22.5231 | 19.0164 | 0 | 34.6609 | 16.2373 | 70.4879 | 12.2659 | 183.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 6.6677 | 6.4723 | 0.43223 | 0.64723 | 0.12797 | 1.6181 | 0.14814 | 1.9417 | 0.15612 | 2.2653 |  | 0.36019 | 0.1301 | 0 | 0 | 6.2355
246 | Реконструкция ТП-410425 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | ОД-112/18 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3318 | 0.13616 | 0.02692 | 0.34039 | 0.031165 | 0.40847 | 1.2737 | 0.47655 |  | 1.1099 | 1.0614 | 1.1099 | 1.1099 | 0.029744
247 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 0.50996 | 0.455 | 0.31875 | 0.0455 | 0.008996 | 0.11375 | 0.29877 | 0.1365 | 0.010975 | 0.15925 |  | 0.025322 | 0.0091461 | 0 | 0 | 0.19122
248 | Реконструкция ТП-515017 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, с. Немчиновка, 2-й Просек ул. | ОД-78/17 | 0.37615 | 0.5042 | 0.038191 | 0.05042 | 0.038191 | 0.12605 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.17647 |  | 0.0044336 | 0 | 0.51995 | 0 | 0.33796
249 | Реконструкция ТП-560720 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка п, 1-й просек | ОД-9/18 | 2.8896 | 2.1466 | 2.3906 | 0.21466 | 0.042441 | 0.53665 | 0.049133 | 0.64398 | 2.299 | 0.75131 |  | 1.9922 | 1.9159 | 1.9922 | 1.9922 | 0.49899
250 | Реконструкция ТП-310314 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Суворова ул | ОД-12/18 | 2.8896 | 2.1466 | 2.2833 | 0.21466 | 0.042441 | 0.53665 | 0.052204 | 0.64398 | 2.1887 | 0.75131 |  | 1.9028 | 0 | 1.9028 | 0 | 0.60626
251 | Реконструкция ТП-510723 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский Ромашково с, Каширина ул | ОД-69/18 | 1.0089 | 1.0962 | 0.5072 | 0.10962 | 0.021674 | 0.27406 | 0.3954 | 0.32887 | 0.090125 | 0.38369 |  | 1.0282 | 0 | 1.185 | 0 | 0.50174
252 | Реконструкция РТП-51055 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | ОД-33/18 | 2.2116 | 0.16511 | 1.4247 | 0.016511 | 0.0032644 | 0.041277 | 1.4214 | 0.049532 | 0 | 0.057788 |  | 1.1872 | 0 | 1.3554 | 0 | 0.78696
253 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 10.8435 | 10.8324 | 0.97422 | 1.0832 | 0.46498 | 2.7081 | 0.24794 | 3.2497 | 0.26129 | 3.7913 |  | 0.60284 | 0.21774 | 0 | 0 | 9.8692
254 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (1 Этап) | ЦА-3/18 | 0.069573 | 1.0842 | 0.069573 | 0.10842 | 0.069573 | 0.27106 | 0 | 0.32527 | 0 | 0.37949 |  | 0.0078892 | 0 | 1.0207 | 0 | 0
255 | Реконструкция РТП-31041 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | ОД-26/18 | 0.36202 | 0.81985 | 0.073658 | 0.081985 | 0.36202 | 0.20496 | -0.28836 | 0.24596 | 0 | 0.28695 |  | 0.0079674 | 0 | 1.0548 | 0 | 0.28836
256 | Реконструкция ТП-260972 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Сидоровское с | ОД-44/18 | 0.78841 | 0.51062 | 0.039504 | 0.051062 | 0.039504 | 0.12766 | 0 | 0.15319 | 0 | 0.17872 |  | 0.0043423 | 0 | 0.54134 | 0 | 0.7489
257 | Реконструкция ТП-510529 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Чикина ул | ОД-45/18 | 1.5464 | 0.11528 | 1.3609 | 0.011528 | 1.145 | 0.028821 | 0.21585 | 0.034585 | 0 | 0.040349 |  | 1.1341 | 0 | 1.2909 | 0 | 0.18554
258 | Реконструкция ТП-310311 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | ОД-43/18 | 0.1157 | 0.45192 | 0.10021 | 0.045192 | 0.019392 | 0.11298 | 0.08082 | 0.13558 | 0 | 0.15817 |  | 0.01616 | 0 | 0.74702 | 0 | 0.01549
259 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 1.5464 | 1.1953 | 1.9782 | 0.11953 | 0.87803 | 0.29882 | 0.027359 | 0.35859 | 1.0728 | 0.41835 |  | 0.066519 | 0.024027 | 0 | 0 | -0.43175
260 | Реконструкция ТП-560826 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Яскино ул | ОД-48/18 | 1.1424 | 1.4851 | 0.46107 | 0.14851 | 0.37561 | 0.37128 | 0.085463 | 0.44553 | 0 | 0.51979 |  | 0.028128 | 0 | 1.4434 | 0 | 0.68135
261 | Реконструкция ТП-260908 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул | ОД-85/18 | 0.019767 | 0.5753 | 0.11225 | 0.05753 | 0.019767 | 0.14383 | 0.092481 | 0.17259 | 0 | 0.20136 |  | 0.016472 | 0 | 0.84203 | 0 | -0.092481
262 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-560725-оп.№138 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с. | 5301/18 | 3.8604 | 3.8604 | 0.2578 | 0.38604 | 0.076325 | 0.9651 | 0.08836 | 1.1581 | 0.093118 | 1.3511 |  | 0.21484 | 0.077598 | 0 | 0 | 3.6026
263 | Реконструкция ТП-310333 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, ж.д. станция Жаворонки | ОД-64/18 | 0.78002 | 0.40701 | 0.83951 | 0.040701 | 0.0080471 | 0.10175 | 0.83147 | 0.1221 | 0 | 0.14245 |  | 0.69959 | 0 | 0.77232 | 0 | -0.059495
264 | Реконструкция ТП-210852 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, жд станция Голицыно | ОД-65/18 | 0.78002 | 0.06 | 0.6205 | 0.006 | 0.42839 | 0.015 | 0.19212 | 0.018 | 0 | 0.021 |  | 0.51709 | 0 | 0.58981 | 0 | 0.15952
265 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 65.2439 | 0.92558 | 0.90762 | 0.092558 | 0.0183 | 0.2314 | 0.021186 | 0.27768 | 0.86814 | 0.32395 |  | 0.75635 | 0.72345 | 0 | 0 | 64.3363
266 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 13.8772 | 0.59917 | 0.040014 | 0.059917 | 0.011846 | 0.14979 | 0.013714 | 0.17975 | 0.014453 | 0.20971 |  | 0.033345 | 0.012044 | 0 | 0 | 13.8372
267 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-313160 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 6-я Советская ул | ОД-82/18 | 1.7647 | 1.0696 | 1.4423 | 0.10696 | 1.2284 | 0.26741 | 0.21393 | 0.32089 | 2.2204e-16 | 0.37438 |  | 0.043255 | 0 | 1.2314 | 0 | 0.32244
268 | Реконструкция ТП-414076 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Акулово с., Центральная ул. | ОД-88/18 | 0.90878 | 0.68394 | 0.64056 | 0.068394 | 0.013522 | 0.17099 | 0.62704 | 0.20518 | 0 | 0.23938 |  | 0.5338 | 0 | 0.6009 | 0 | 0.26822
269 | Реконструкция ТП-560653 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. | ОД-90/18 | 1.9786 | 1.3799 | 0.027282 | 0.13799 | 0.027282 | 0.34497 | 0 | 0.41396 | 3.4694e-18 | 0.48295 |  | 0.74852 | 0 | 0.74852 | 0 | 1.9513
270 | Реконструкция ТП-260966, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-260966 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Малые Вяземы д, уч. №25-Л (1 Этап) | ОД-75/18 | 0.31766 | 0.30017 | 0.13828 | 0.030017 | 0.0059347 | 0.075042 | 0.13234 | 0.09005 | 0 | 0.10506 |  | 0.30213 | 0 | 0.38113 | 0 | 0.17939
271 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н,с. Немчиновка | 5344/18 | 1.02 | 0.08592 | 0 | 0.008592 | 0.0016987 | 0.02148 | 0.0019666 | 0.025776 | -0.0036654 | 0.030072 |  | 0 | -0.0030545 | 0 | 0 | 1.02
272 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-310314 (хоз.способ) по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 30 лет Октября ул | ОД-74/18 | 0.53097 | 0.024 | 0.068432 | 0.0024 | 0.068432 | 0.006 | 0 | 0.0072 | -1.3878e-17 | 0.0084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46254
273 | Реконструкция ТП-515033 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамонтово, Лохино д | ЦА-6/18 | 1.9786 | 0.4186 | 0.91227 | 0.04186 | 0.0082762 | 0.10465 | 0.90021 | 0.12558 | 0.0037812 | 0.14651 |  | 0.91916 | 0.060508 | 0.91916 | 0.91916 | 1.0663
274 | Реконструкция ТП-510506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Можайское ш., дом №121 | ЦА-7/18 | 6.5641 | 0.56413 | 6.6221 | 0.056413 | 0.011154 | 0.14103 | 6.611 | 0.16924 | 0 | 0.19745 |  | 5.5184 | 0 | 5.5184 | 0 | -0.057994
275 | Реконструкция ТП-410439 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Зеленая | ОД-96/18 | 0.50996 | 0.50996 | 0.010083 | 0.050996 | 0.010083 | 0.12749 | 0 | 0.15299 | 0 | 0.17849 |  | 0.25688 | 0 | 0.25688 | 0 | 0.49988
276 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510506 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | ОД-46/18 | 4.1084 | 4.0964 | 0 | 0.40964 | 0 | 1.0241 | 0 | 1.2289 | 0 | 1.4337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1084
277 | Расширение РУ-10 кВ РТП по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково | 4468/18 | 5.5531 | 1.6743 | 0.11181 | 0.16743 | 0.033103 | 0.41857 | 0.038323 | 0.50229 | 0.040386 | 0.586 |  | 0.093177 | 0.033655 | 0 | 0 | 5.4413
278 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | ЦА-9/17 | 3.0796 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0796
279 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | 4057/17 | 26.8137 | 3.7668 | 9.5003 | 0.37668 | 9.5003 | 0.9417 | 0 | 1.13 | 0 | 1.3184 |  | 0.64669 | 0 | 33.3654 | 0 | 17.3133
280 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | ТЗ-03-14-277 | 52.8636 | 1.6318 | 0.88582 | 0.16318 | 0.8091 | 0.40795 | 0.03735 | 0.48954 | 0.039361 | 0.57113 |  | 0.090812 | 0.032801 | 0 | 0 | 51.9778
281 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 9.8775 | 0.84516 | 0.056441 | 0.084516 | 0.01671 | 0.21129 | 0.019345 | 0.25355 | 0.020386 | 0.29581 |  | 0.047034 | 0.016989 | 0 | 0 | 9.821
282 | Реконструкция ТП-510620 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Можайское ш. кадастровый квартал 50:20:0010336 | ОД-77/17 | 0.069952 | 0 | 0.069952 | 0 | 0.069952 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3 | ОД-44/16 | 0.49863 | 0 | 0.49863 | 0 | 0.49863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Реконструкция ТП-313185 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д. | ОД-75/17 | 0.22428 | 0 | 0.22428 | 0 | 0.22428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510521 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова | ОД-37/18 | 1.0818 | 0 | 2.8458 | 0 | 1.0818 | 0 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2779 | 0 | 2.6083 | 0 | -1.7639
286 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310335 до опоры № 1-1 по адресу: Московская область, Одинцовский район, х. Рожновка | ОД-123/18 | 0 | 0 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24132 | 0.21334 | 0 | 0 | -0.14184
287 | Реконструкция ТП-313229 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Горышкино | ОД-132/18 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24983 | 0.24983 | 0.24983 | 0.24983 | -0.28836
288 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Северная ул, дом № 11 | ОД-135/18 | 0 | 0 | 0.11196 | 0 | 0 | 0 | 0.080478 | 0 | 0.031478 | 0 |  | 0.20981 | 0.040742 | 0 | 0 | -0.11196
289 | Реконструкция ТП-560800 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Переделки | ОД-119/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24544 | 0 | 0.24544 | 0 | 0
290 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 |  | 0 | 0.13918 | [5 empty] | 0.13918 |  |  | 0.26168 | 0.26168 | 0 | 0 | -0.13918
291 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-210811 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Голицино, мкр. Северный | ОД-7/19 | 0 | 0 | 0.11983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11983 | 0 |  | 0.099857 | 0 | 0 | 0 | -0.11983
292 | Реконструкция ТП-260973 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д. | ОД-08/19 |  | 0 | 0.23268 | [5 empty] | 0.23268 |  |  | 0.19804 | 0.19804 | 0 | 0 | -0.23268
293 | Реконструкция ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово | ОД-129/18 |  | 0 | 1.5248 | [5 empty] | 1.5248 |  |  | 1.3431 | 1.3431 | 0 | 0 | -1.5248
294 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 |  | 0 | 1.175 | [5 empty] | 1.175 |  |  | 0.83684 | 0.83684 | 0 | 0 | -1.175
295 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 |  | 0 | 0.37531 | [5 empty] | 0.37531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37531
296 | Реконструкция ТП-515170 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Переделки д, дом № 1 | ЦА-2/19 |  | 0 | 0.52198 | [5 empty] | 0.52198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52198
297 | Реконструкция ТП-510677, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцово г, Можайское ш | ЦА-2/18 |  | 0 | 9.4093 | [5 empty] | 9.4093 |  |  | 7.9949 | 7.9949 | 7.9949 | 7.9949 | -9.4093
298 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 |  | 0 | 0.31822 | [5 empty] | 0.31822 |  |  | 0.26518 | 0.26518 | 0 | 0 | -0.31822
299 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.31582 | 0.31582 | 0 | 0 | 0
300 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 |  | 0 | 0.2466 | [5 empty] | 0.2466 |  |  | 0.2055 | 0.2055 | 0 | 0 | -0.2466
| Солнечногорский муниципальный район |  | 28.8383 | 15.4503 | 1.2267 | 1.545 | 0.30547 | 3.8626 | 0.54855 | 4.6351 | 0.37268 | 5.4076 | 0 | 1.0223 | 0.31057 | 0 | 0 | 27.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 1.0672 | 0.90421 | 0.060385 | 0.090421 | 0.017877 | 0.22605 | 0.020696 | 0.27126 | 0.021811 | 0.31647 |  | 0.050321 | 0.018176 | 0 | 0 | 1.0068
302 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 7.6263 | 7.6143 | 0.70341 | 0.76143 | 0.15055 | 1.9036 | 0.3692 | 2.2843 | 0.18367 | 2.665 |  | 0.58618 | 0.15306 | 0 | 0 | 6.9229
303 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 20.1448 | 6.9318 | 0.46291 | 0.69318 | 0.13705 | 1.7329 | 0.15866 | 2.0795 | 0.1672 | 2.4261 |  | 0.38576 | 0.13934 | 0 | 0 | 19.6819
| Щелковский муниципальный район |  | 89.5009 | 14.8248 | 3.4028 | 1.4825 | 0.96578 | 3.7062 | 1.7488 | 4.4474 | 0.68827 | 5.1887 | 0 | 2.3584 | 0.71616 | 7.2863 | 0.25353 | 86.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 18.0567 | 0.93214 | 0.06225 | 0.093214 | 0.01843 | 0.23303 | 0.021336 | 0.27964 | 0.022484 | 0.32625 |  | 0.051875 | 0.018737 | 0 | 0 | 17.9944
305 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково (1 Этап) | 3976/17 | 0.65029 | 2.8513 | 0.65059 | 0.28513 | 0.080326 | 0.71283 | 0.57027 | 0.8554 | 0 | 0.99797 |  | 0.066938 | 0 | 2.8466 | 0 | -0.00029771
306 | Реконструкция ТП-139. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радужная (1 Этап) | 5258/18 | 0.043702 | 0.37363 | 0 | 0.037363 | 0 | 0.093408 | 0 | 0.11209 | 0 | 0.13077 |  | 0 | 0 | 0.3389 | 0 | 0.043702
307 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Лесная | 5131/18 | 0.95925 | 0.87019 | 0.091178 | 0.087019 | 0.091178 | 0.21755 | 0 | 0.26106 | 0 | 0.30457 |  | 0.1157 | 0 | 0.18305 | 0 | 0.86807
308 | Реконструкция ТП-4051 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Беляева | 5259/18 | 0.11926 | 0.29602 | 0 | 0.029602 | 0 | 0.074006 | 0 | 0.088807 | 0 | 0.10361 |  | 0 | 0 | 0.40596 | 0 | 0.11926
309 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский район, ОНТ «Набережная», уч.18 (1 Этап) | 4576/18 | 2.5552 | 2.5312 | 1.3265 | 0.25312 | 0.23376 | 0.6328 | 1.0927 | 0.75937 | 0 | 0.88593 |  | 1.1054 | 0 | 1.1054 | 0 | 1.2288
310 | Реконструкция ТП-170, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Старохотовская, д. 3 (1 Этап) | 5017/18 | 0.04111 | 0.29602 | 0 | 0.029602 | 0 | 0.074006 | 0 | 0.088807 | 0 | 0.10361 |  | 0 | 0 | 0.4138 | 0 | 0.04111
311 | Реконструкция ТП-218, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, Соколовская промзона (1 Этап) | 5021/18 | 0.21372 | 0.20172 | 0.30424 | 0.020172 | 0.0039883 | 0.05043 | 0.058606 | 0.060516 | 0.24164 | 0.070602 |  | 0.25353 | 0.20137 | 0.25353 | 0.25353 | -0.090518
312 | Реконструкция КТП-233 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, д.Васильевское | 4575/18 | 1.2235 | 0.36 | 0.28836 | 0.036 | 0.28836 | 0.09 | 0 | 0.108 | 0 | 0.126 |  | 0 | 0 | 0.33136 | 0 | 0.93515
313 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (1 Этап) | 5334/18 | 1.0688 | 1.7211 | 0.18572 | 0.17211 | 0.18572 | 0.43028 | 0 | 0.51634 | 0 | 0.60239 |  | 0.001617 | 0 | 0.8412 | 0 | 0.8831
314 | Реконструкция РП-530, строительство ЛЭП-10кВ по адресу: 141102, Московская обл., Щелковский р-н (1 Этап) | 5089/18 | 2.7011 | 2.6891 | 0 | 0.26891 | 0.053166 | 0.67227 | -0.053166 | 0.80672 | 0 | 0.94117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7011
315 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-382 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, д. Байбаки | 5132/18 | 0.5902 | 0.5406 | 0 | 0.05406 | 0 | 0.13515 | 0 | 0.16218 | 0 | 0.18921 |  | 0 | 0 | 0.02591 | 0 | 0.5902
316 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Космодемьянская ул, дом №13А | 5526/18 | 0.67393 | 0.61266 | 0 | 0.061266 | 0 | 0.15316 | 0 | 0.1838 | 0 | 0.21443 |  | 0 | 0 | 0.29281 | 0 | 0.67393
317 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 60.6042 | 0.54904 | 0.036666 | 0.054904 | 0.010855 | 0.13726 | 0.012567 | 0.16471 | 0.013244 | 0.19217 |  | 0.030555 | 0.011036 | 0 | 0 | 60.5675
318 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, ОНТ «Набережная» | 5805/19 |  | 0 | 0.072109 |  |  |  | 0.046463 |  | 0.025645 |  |  | 0.16397 | 0.16397 | 0 | 0 | -0.072109
319 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-94 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-ый Технотканный проезд | 5136/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24778 | 0 | 0.24778 | 0 | 0
320 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 |  | 0 | 0.38525 | [5 empty] | 0.38525 |  |  | 0.32104 | 0.32104 | 0 | 0 | -0.38525
| Городской округ Дубна |  | 5.6347 | 7.0949 | 0.47381 | 0.70949 | 0.14027 | 1.7737 | 0.16239 | 2.1285 | 0.17114 | 2.4832 | 0 | 0.39484 | 0.14261 | 0 | 0 | 5.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 5.6347 | 7.0949 | 0.47381 | 0.70949 | 0.14027 | 1.7737 | 0.16239 | 2.1285 | 0.17114 | 2.4832 |  | 0.39484 | 0.14261 | 0 | 0 | 5.1609
| Городской округ Ступино |  | 9.3915 | 10.6699 | 8.2779 | 1.067 | 2.0147 | 2.6675 | 1.0524 | 3.201 | 5.2107 | 3.7345 | 0 | 5.5909 | 4.2229 | 12.4642 | 2.9357 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | 4004/17 | 0.3857 | 0.46942 | 0 | 0.046942 | 0 | 0.11736 | 0 | 0.14083 | 0 | 0.1643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3857
323 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул (1 Этап) | 4925/18 | 0.54931 | 0.51551 | 0.54931 | 0.051551 | 0.54931 | 0.12888 | 0 | 0.15465 | 0 | 0.18043 |  | 0.0026993 | 0 | 2.5593 | 0 | 0
324 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:142840, Московская область, Ступинский район, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники (1 Этап) | 4083/17 | 0.76743 | 2.0877 | 0.59101 | 0.20877 | 0.59101 | 0.52192 | 0 | 0.62631 | 1.1102e-16 | 0.73069 |  | 0.1165 | 0 | 2.6032 | 0 | 0.17642
325 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-10В до ТП-2В ф.7 и ф.11 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Первомайская – ул. Куйбышева | 5109/18 | 6.0681 | 5.8954 | 3.3386 | 0.58954 | 0.11656 | 1.4739 | 1.0395 | 1.7686 | 2.1826 | 2.0634 |  | 2.7822 | 1.8188 | 2.9357 | 2.9357 | 2.7294
326 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142842, Московская обл, Ступинский р-н, Октябрьский п., Заводская ул | 5499/18 | 0.88034 | 0.86834 | 0.17333 | 0.086834 | 0.017168 | 0.21709 | 0.012951 | 0.2605 | 0.14321 | 0.30392 |  | 0.21406 | 0 | 0.21406 | 0 | 0.70702
327 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | 4010/17 | 0.74067 | 0.83354 | 0.74067 | 0.083354 | 0.74067 | 0.20838 | 0 | 0.25006 | 1.1102e-16 | 0.29174 |  | 0.071303 | 0 | 4.1519 | 0 | 0
328 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 |  | 0 | 2.8849 | [5 empty] | 2.8849 |  |  | 2.4041 | 2.4041 | 0 | 0 | -2.8849
| Городской округ Егорьевск |  | 23.4994 | 11.0277 | 16.7371 | 1.1028 | 0.22579 | 2.7569 | 15.1271 | 3.3083 | 1.3841 | 3.8597 | 0 | 14.1394 | 1.3495 | 13.9939 | 0.10369 | 6.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 | 4063/17 | 17.5718 | 4.6828 | 15.0489 | 0.46828 | 0.13507 | 1.1707 | 14.9138 | 1.4048 | 0 | 1.639 |  | 12.5407 | 0 | 13.1136 | 0 | 2.523
330 | Реконструкция ТП-«Сады» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Хлебникова ул., СНТ «Башмачок-2 | 5322/18 | 0.29049 | 0.55846 | 0 | 0.055846 | 0 | 0.13961 | 0 | 0.16754 | 0 | 0.19546 |  | 0 | 0 | 0.30016 | 0 | 0.29049
331 | Реконструкция ТП-138, строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д № 1 Г (1 Этап) | 5588/18 | 0.68077 | 0.68077 | 0.5683 | 0.068077 | 0.01346 | 0.17019 | 0.015582 | 0.20423 | 0.53926 | 0.23827 |  | 0.5548 | 0.5306 | 0 | 0 | 0.11247
332 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 2.2207 | 2.3112 | 0.15434 | 0.23112 | 0.045695 | 0.5778 | 0.0529 | 0.69336 | 0.055749 | 0.80892 |  | 0.12862 | 0.046457 | 0 | 0 | 2.0664
333 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 1.688 | 1.5963 | 0.1066 | 0.15963 | 0.031561 | 0.39907 | 0.036537 | 0.47889 | 0.038505 | 0.55871 |  | 0.088836 | 0.032087 | 0 | 0 | 1.5814
334 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-1-КРУН-1 фабрики ф.4. КЛ-6 кВ ТП-143-КРУН-2 фабрики, К-6 кВ ТП-146-ТП-2 фабрики по адресу:Московская обл., Егорьевский г.о., п. Шувое, ул. Лесная, ул. Фабричная | 5328/18 | 1.0476 | 1.1982 | 0 | 0.11982 | 0 | 0.29954 | 0 | 0.35945 | 0 | 0.41936 |  | 0 | 0 | 0.39039 | 0 | 1.0476
335 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 |  | 0 | 0.75062 | [5 empty] | 0.75062 |  |  | 0.63665 | 0.63665 | 0 | 0 | -0.75062
336 | Реконструкция ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Радио, дом №25 | 5859/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.086076 | 0 | 0.086076 | 0 | 0
337 | Реконструкция ТП-146 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | 5775/19 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10369 | 0.10369 | 0.10369 | 0.10369 | -0.1083
| Городской округ Подольск |  | 84.8947 | 23.8579 | 15.6999 | 2.3858 | 1.0397 | 5.9645 | 0.53302 | 7.1574 | 14.1272 | 8.3503 | 0 | 13.4063 | 12.08 | 9.4717 | 7.7763 | 69.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 28.6787 | 1.0787 | 0.74415 | 0.10787 | 0.021328 | 0.26968 | 0.024691 | 0.32362 | 0.69813 | 0.37755 |  | 0.62012 | 0.58177 | 0 | 0 | 27.9346
339 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 3.7851 | 3.7851 | 0.25278 | 0.37851 | 0.074837 | 0.94628 | 0.086637 | 1.1355 | 0.091302 | 1.3248 |  | 0.21065 | 0.076085 | 0 | 0 | 3.5323
340 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: 142121, Московская область, г. Подольск, ул. 43-й Армии | 4701/18 | 0.73874 | 0.70083 | 0.094809 | 0.070083 | 0.094809 | 0.17521 | 0 | 0.21025 | 1.3878e-17 | 0.24529 |  | 0.012258 | 0 | 0.47148 | 0 | 0.64394
341 | Реконструкция РТП-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142115, Московская обл, Подольск г, Молодежная ул, дом №13а | 4933/18 | 0.56256 | 0.98995 | 0 | 0.098995 | 0 | 0.24749 | 0 | 0.29699 | 0 | 0.34648 |  | 0 | 0 | 0.70097 | 0 | 0.56256
342 | Реконструкция ТП-158, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-158 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Розы Люксенбург ул, дом №2А (1 Этап) | 5535/18 | 1.1632 | 1.1632 | 1.2496 | 0.11632 | 0.022998 | 0.2908 | 0.026625 | 0.34896 | 1.2 | 0.40712 |  | 1.0649 | 1.0236 | 1.0649 | 1.0649 | -0.086433
343 | Реконструкция ТП-439, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-439 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Калинина ул, дом №55-А (1 Этап) | 5534/18 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2061 | 0.12242 | 0.024205 | 0.30606 | 0.028021 | 0.36727 | 1.1539 | 0.42848 |  | 1.0051 | 0.9616 | 1.0051 | 1.0051 | 0.018088
344 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, Больничный проезд, д. № 1 | 5570/18 | 2.6424 | 2.6424 | 2.5646 | 0.26424 | 0.18909 | 0.6606 | 0.10039 | 0.79272 | 2.2751 | 0.92484 |  | 2.1371 | 1.8959 | 2.1371 | 2.1371 | 0.077831
345 | Реконструкция ТП-87, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, вл. № 17/1 (1 Этап) | 5274/18 | 0.21319 | 0.21517 | 0 | 0.021517 | 0.0042543 | 0.053793 | 0.004925 | 0.064552 | -0.0091793 | 0.07531 |  | 0 | -0.0076494 | 0 | 0 | 0.21319
346 | Реконструкция ТП-54. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-54 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Первомайская | 5210/18 | 2.3106 | 2.2986 | 1.4548 | 0.22986 | 0.045447 | 0.57466 | 0.052613 | 0.68959 | 1.3568 | 0.80452 |  | 1.2461 | 1.1644 | 1.2461 | 1.2461 | 0.85581
347 | Реконструкция ТП-57 и ВЛ-0,23 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, дом № 1-А (1 Этап) | 5221/18 | 1.0291 | 0.81028 | 0.034567 | 0.081028 | 0.01602 | 0.20257 | 0.018546 | 0.24308 | 0 | 0.2836 |  | 0.27878 | 0 | 0.33889 | 0.33889 | 0.9945
348 | Реконструкция ТП-555 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом № 1б | 5451/18 | 0.61767 | 0.62342 | 0.38208 | 0.062342 | 0.38208 | 0.15586 | 0 | 0.18703 | 0 | 0.2182 |  | 0.0069039 | 0 | 0.37899 | 0 | 0.23559
349 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 33.393 | 0.98101 | 0.065513 | 0.098101 | 0.019396 | 0.24525 | 0.022454 | 0.2943 | 0.023663 | 0.34335 |  | 0.054595 | 0.019719 | 0 | 0 | 33.3275
350 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 6.4563 | 5.518 | 1.1585 | 0.5518 | 0.1091 | 1.3795 | 0.1263 | 1.6554 | 0.9231 | 1.9313 |  | 0.96542 | 0.76925 | 0 | 0 | 5.2978
351 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-631-ТП-661 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова | 4485/18 | 2.0798 | 1.8269 | 1.4939 | 0.18269 | 0.036121 | 0.45673 | 0.041816 | 0.54807 | 1.416 | 0.63942 |  | 1.2449 | 1.18 | 1.2449 | 1.2449 | 0.58591
352 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 |  | 0 | 1.2734 | [5 empty] | 1.2734 |  |  | 1.0611 | 1.0611 | 0 | 0 | -1.2734
353 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 |  | 0 | 1.3554 | [5 empty] | 1.3554 |  |  | 1.1295 | 1.1295 | 0 | 0 | -1.3554
354 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, проспект 50-летия Октября | 5458/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11149 | 0 | 0.11149 | 0 | 0
355 | Реконструкцию ВЛИ-0,22 кВ по адресу: 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул. | 5559/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.032478 | 0 | 0.032478 | 0 | 0
356 | Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Климовск, Железнодорожная ул. д. №1 | 5801/18 |  | 0 | 1.5073 | [5 empty] | 1.5073 |  |  | 1.4855 | 1.4855 | 0 | 0 | -1.5073
357 | Реконструкция ТП-723 по адресу: 142181, Московская обл., г. Подольск, Климовск, ул. Заводская, д № 24А | 5568/18 |  | 0 | 0.86239 | [5 empty] | 0.86239 |  |  | 0.73917 | 0.73917 | 0.73917 | 0.73917 | -0.86239
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 61.054 | 39.7496 | 22.9421 | 3.975 | 1.8637 | 9.9374 | 3.9684 | 11.9249 | 17.1099 | 13.9123 | 0 | 19.6127 | 13.0369 | 22.8202 | 13.7721 | 38.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 2.4134 | 2.1898 | 0.82355 | 0.21898 | 0.043295 | 0.54745 | 0.72744 | 0.65694 | 0.052821 | 0.76643 |  | 0.6863 | 0.044018 | 0 | 0 | 1.5899
359 | Реконструкция ТП-55 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Зубачево д, дом №47 | 5538/18 | 0.68077 | 0.68077 | 0.72063 | 0.068077 | 0.01346 | 0.17019 | 0.015582 | 0.20423 | 0.69159 | 0.23827 |  | 0.60053 | 0.57633 | 0.60053 | 0.60053 | -0.039863
360 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 10.1431 | 10.1431 | 0.67737 | 1.0143 | 0.20054 | 2.5358 | 0.23216 | 3.0429 | 0.24467 | 3.5501 |  | 0.56448 | 0.20389 | 0 | 0 | 9.4657
361 | Реконструкция ТП-284 для присоединения заявителя по адресу: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, с.Глинково, ул. Кинельская, уч.2 | 4958/18 | 0.39628 | 0.12 | 0.0051192 | 0.012 | 0.0023726 | 0.03 | 0.0027467 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 0.020305 | 0 | 0.071399 | 0.071399 | 0.39116
362 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РТП-500 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Бабушкина ул | 5292/18 | 1.027 | 0.096 | 0.00057049 | 0.0096 | 0.00057049 | 0.024 | 0 | 0.0288 | 0 | 0.0336 |  | 0.00047541 | 0 | 0.074715 | 0 | 1.0264
363 | Реконструкция ТП-85 для присоединения заявителя по адресу: 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, Бревново д., уч.22 | 5288/18 | 0.098319 | 0.3738 | 0.0022214 | 0.03738 | 0.0022214 | 0.09345 | 0 | 0.11214 | 4.3368e-19 | 0.13083 |  | 0.0018512 | 0 | 0.43687 | 0 | 0.096097
364 | Реконструкция ТП-161 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Попова, д.12/1 | 5514/18 | 1.4893 | 1.4893 | 1.4347 | 0.14893 | 0.029445 | 0.37232 | 0.034088 | 0.44679 | 1.3712 | 0.52125 |  | 1.1956 | 1.1426 | 1.1956 | 1.1956 | 0.054587
365 | Реконструкция ТП-246 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Гольково | 5512/18 | 1.3185 | 1.3185 | 0.12828 | 0.13185 | 0.098099 | 0.32962 | 0.030179 | 0.39555 | 0 | 0.46147 |  | 0.13895 | 0 | 0.13895 | 0.13895 | 1.1902
366 | Реконструкция ТП-346 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Посадская | 5513/18 | 1.3185 | 1.3185 | 0.12828 | 0.13185 | 0.098099 | 0.32962 | 0.030179 | 0.39555 | 0 | 0.46147 |  | 0.1445 | 0 | 0.1445 | 0.1445 | 1.1902
367 | Реконструкция ТП-350 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Троицкий б-р, д.1 | 5515/18 | 1.4893 | 1.4893 | 0.97167 | 0.14893 | 0.029445 | 0.37232 | 0.034088 | 0.44679 | 0.90814 | 0.52125 |  | 0.80973 | 0.0076598 | 0.80973 | 0.80973 | 0.51762
368 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 0.53218 | 0.48741 | 0.0028965 | 0.048741 | 0.0028965 | 0.12185 | 0 | 0.14622 | 0 | 0.17059 |  | 0.0024138 | 0 | 0.49432 | 0 | 0.52928
369 | Реконструкция ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Горького ул, дом №4г | 5349/18 | 0.32948 | 0.20066 | 0.0085604 | 0.020066 | 0.0039674 | 0.050166 | 0.004593 | 0.060199 | 0 | 0.070232 |  | 0.022448 | 0 | 0.10682 | 0.10682 | 0.32092
370 | Реконструкция ТП-475 для присоединения заявителя по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Семашко ул. | 5439/18 | 0.60177 | 0.33669 | 0.014363 | 0.033669 | 0.0066568 | 0.084172 | 0.0077064 | 0.10101 | 0 | 0.11784 |  | 0.3713 | 0 | 0.43713 | 0.43713 | 0.58741
371 | Реконструкция ТП-272 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г | 5397/18 | 0.10597 | 0.24407 | 0.0014504 | 0.024407 | 0.0014504 | 0.061017 | 0 | 0.07322 | 0 | 0.085424 |  | 0.0012087 | 0 | 0.33244 | 0 | 0.10452
372 | Реконструкция ТП-443 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Тураковский с.о.,Чарково д., уч.13 | 5398/18 | 0.10566 | 0.20094 | 0.0011941 | 0.020094 | 0.0011941 | 0.050235 | 0 | 0.060282 | 0 | 0.070329 |  | 0.00099511 | 0 | 0.2567 | 0 | 0.10447
373 | Реконструкция ТП-380 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. 1-я Тверская, д.15 | 5399/18 | 0.17018 | 0.32073 | 0.001906 | 0.032073 | 0.001906 | 0.080182 | 0 | 0.096219 | 0 | 0.11226 |  | 0.0015884 | 0 | 0.43575 | 0 | 0.16827
374 | Реконструкция ТП-469 по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 2-я Благовещенская | 5387/18 | 0.20794 | 0.23546 | 0.0013993 | 0.023546 | 0.0013993 | 0.058865 | 0 | 0.070637 | 0 | 0.08241 |  | 0.0011661 | 0 | 0.29519 | 0 | 0.20654
375 | Реконструкция ТП-538, строительство ТП-проект. (1810882), строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-проект. (1810882) до врезки в КЛ-10 кВ РТП-500 – ТП-501 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №225/2 (1 Этап) | 5323/18 | 0.39628 | 0.18682 | 0.0079696 | 0.018682 | 0.0036936 | 0.046704 | 0.004276 | 0.056045 | 0 | 0.065386 |  | 0.023792 | 0 | 0.076219 | 0.076219 | 0.38831
376 | Реконструкция ТП-125, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Гайдара ул., уч.21м (1 Этап) | 5385/18 | 0.34071 | 0.42894 | 0.0025491 | 0.042894 | 0.0025491 | 0.10724 | 0 | 0.12868 | 0 | 0.15013 |  | 0.0021242 | 0 | 0.4682 | 0 | 0.33816
377 | Реконструкция ТП-89 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Щорса, д.7 | 5386/18 | 0.46188 | 0.20785 | 0.008867 | 0.020785 | 0.0041095 | 0.051963 | 0.0047575 | 0.062356 | 0 | 0.072748 |  | 0.023955 | 0 | 0.075974 | 0.075974 | 0.45301
378 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0.6485 | 0.6365 | 0.042507 | 0.06365 | 0.012585 | 0.15913 | 0.014569 | 0.19095 | 0.015353 | 0.22278 |  | 0.035422 | 0.012794 | 0 | 0 | 0.606
379 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 3.0898 | 3.0778 | 0.95106 | 0.30778 | 0.060852 | 0.76944 | 0.070447 | 0.92333 | 0.81976 | 1.0772 |  | 0.79255 | 0.68313 | 0 | 0 | 2.1387
380 | Реконструкция ТП-206 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Ярославское шоссе, д.№1в, помещение 2 | 5195/18 | 0.093473 | 0.29602 | 0.0017592 | 0.029602 | 0.0017592 | 0.074006 | 0 | 0.088807 | 2.1684e-19 | 0.10361 |  | 0.001466 | 0 | 0.49386 | 0 | 0.091714
381 | Реконструкция ТП-7 для электроснабжения заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра | 4961/18 | 5.1313 | 0.87827 | 9.7519 | 0.087827 | 0.017365 | 0.21957 | 0.47686 | 0.26348 | 9.2576 | 0.30739 |  | 8.1265 | 7.7147 | 8.1265 | 8.1265 | -4.6206
382 | Реконструкция ТП-484 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Глинково с | 5285/18 | 1.0608 | 0.18 | 0.0076788 | 0.018 | 0.0035588 | 0.045 | 0.00412 | 0.054 | 0 | 0.063 |  | 0.022964 | 0 | 0.11747 | 0.11747 | 1.0531
383 | Реконструкция ТП-21 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Карбушинская ул | 5283/18 | 0.096052 | 0.2521 | 0.0014982 | 0.02521 | 0.0014982 | 0.063025 | 0 | 0.075631 | 0 | 0.088236 |  | 0.0012485 | 0 | 0.43473 | 0 | 0.094554
384 | Реконструкция ТП-33, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г (1 Этап) | 5287/18 | 0.11188 | 0.2521 | 0.010755 | 0.02521 | 0.0049844 | 0.063025 | 0.0057703 | 0.075631 | 0 | 0.088236 |  | 0.025002 | 0 | 0.14205 | 0.14205 | 0.10112
385 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 2.5057 | 2.2735 | 0.73056 | 0.22735 | 0.044951 | 0.56839 | 0.63076 | 0.68206 | 0.054841 | 0.79574 |  | 0.6088 | 0.045701 | 0 | 0 | 1.7752
386 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 1.5157 | 1.3882 | 1.1546 | 0.13882 | 0.17894 | 0.34704 | 0.97563 | 0.41645 | 0 | 0.48586 |  | 1.0363 | 0 | 1.1743 | 0 | 0.36114
387 | Реконструкция ТП-575 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д.19А | 5440/18 | 0.21457 | 0.33669 | 0.0020009 | 0.033669 | 0.0020009 | 0.084172 | 0 | 0.10101 | 0 | 0.11784 |  | 0.0016674 | 0 | 0.39204 | 0 | 0.21257
388 | Реконструкция ТП-140 для присоединения заявителя по адресу: 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 2-я Лесная, д.19А | 5441/18 | 0.20165 | 0.33669 | 0.0020009 | 0.033669 | 0.0020009 | 0.084172 | 0 | 0.10101 | 0 | 0.11784 |  | 0.0016674 | 0 | 0.43644 | 0 | 0.19965
389 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 15.3967 | 0.98472 | 0.43672 | 0.098472 | 0.019469 | 0.24618 | 0.022539 | 0.29542 | 0.39471 | 0.34465 |  | 0.36393 | 0.32892 | 0 | 0 | 14.96
390 | Реконструкция ТП-298. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад (1 Этап) | 5431/18 | 0.92482 | 0.96656 | 0.86014 | 0.096656 | 0.86014 | 0.24164 | 0 | 0.28997 | 0 | 0.3383 |  | 0.0047867 | 0 | 0.89345 | 0 | 0.064677
391 | Реконструкция ТП-166, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., с.Благовещенье (1 Этап) | 5443/18 | 0.090431 | 0.20066 | 0.0011925 | 0.020066 | 0.0011925 | 0.050166 | 0 | 0.060199 | 0 | 0.070232 |  | 0.00099375 | 0 | 0.26673 | 0 | 0.089238
392 | Реконструкция ТП-155 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Благовещенье | 5444/18 | 0.12888 | 0.25221 | 0.0014988 | 0.025221 | 0.0014988 | 0.063052 | 0 | 0.075663 | 0 | 0.088274 |  | 0.001249 | 0 | 0.3199 | 0 | 0.12738
393 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 1.809 | 0.97856 | 0.043753 | 0.097856 | 0.019348 | 0.24464 | 0.024406 | 0.29357 | 0 | 0.3425 |  | 1.301 | 0 | 1.4423 | 0 | 1.7652
394 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП363 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 4.012 | 4.012 | 0.26792 | 0.4012 | 0.079322 | 1.003 | 0.091829 | 1.2036 | 0.096774 | 1.4042 |  | 0.61102 | 0.4684 | 0 | 0 | 3.744
395 | Реконструкция ТП-130 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Семхоз мкр.,Суворова ул, д.2 | 5396/18 | 0.36736 | 0.19156 | 0.0081718 | 0.019156 | 0.0037873 | 0.047889 | 0.0043845 | 0.057467 | 0 | 0.067045 |  | 0.023961 | 0 | 0.066935 | 0.066935 | 0.35919
396 | Реконструкция ТП-401 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рабочий пос., помещение 3 | 5198/18 | 0.028962 | 0.18682 | 0.0011102 | 0.018682 | 0.0011102 | 0.046704 | 0 | 0.056045 | 2.1684e-19 | 0.065386 |  | 0.00092517 | 0 | 0.3475 | 0 | 0.027852
397 | Реконструкция ТП-249 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, в районе Новоугличского шоссе, ГСК Мечта | 5617/18 | 0 | 0 | 0.019458 | 0 | 0 | 0 | 0.019458 | 0 | 0 | 0 |  | 0.052581 | 0 | 0.052581 | 0 | -0.019458
398 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 0 | 0 | 0.99431 | 0 | 0 | 0 | 0.15415 | 0 | 0.84016 | 0 |  | 0.12846 | 0 | 0 | 0 | -0.99431
399 | Реконструкция ТП-174 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Хотьковская ул, здание АТС, 1-ый этаж, ком. № 2, 3, 5-14, 19, 20, 21,23 ½, 24-27, 2-ой этаж, ком. № 1-7 | 5648/18 | 0 | 0 | 0.42492 | 0 | 0 | 0 | 0.057348 | 0 | 0.36757 | 0 |  | 0.04779 | 0 | 0 | 0 | -0.42492
400 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-575 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиево-Посад г, ул. Осипенко | 5616/18 |  | 0 | 1.9948 | [5 empty] | 1.9948 |  |  | 1.6623 | 1.6623 | 1.6623 | 1.6623 | -1.9948
401 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.14647 | 0.14647 | 0 | 0 | 0
402 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28836
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0.034178 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | 0.22641 | 0.19793 | 0.22641 | 0.22641 | -0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Реконструкция КТП-818 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141932, Московская обл, Талдомский р-н, Новоникольское с., за р. Рудонкой | 5830/19 | 0 | 0 | 0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0.034178 | 0 | 0.22054 | 0 |  | 0.22641 | 0.19793 | 0.22641 | 0.22641 | -0.25472
| Ленинский муниципальный район |  | 31.1822 | 3.6905 | 29.3393 | 0.36905 | 0.12015 | 0.92263 | 15.5623 | 1.1072 | 13.6569 | 1.2917 | 0 | 25.0536 | 7.0185 | 25.4545 | 25.4443 | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1 | 4155/17 | 3.7845 | 0.012 | 5.2714 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 5.2709 | 0.0042 |  | 5.2968 | 5.2964 | 5.7326 | 5.7326 | -1.4869
405 | Реконструкция ТП-407, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, дом №91 | 5343/18 | 2.7399 | 2.5123 | 2.7649 | 0.25123 | 0.049671 | 0.62806 | 0.18688 | 0.75368 | 2.5283 | 0.87929 |  | 2.304 | 0.060477 | 2.304 | 2.304 | -0.024999
406 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 3.7177 | 0.62614 | 0.041814 | 0.062614 | 0.01238 | 0.15653 | 0.014332 | 0.18784 | 0.015103 | 0.21915 |  | 0.034845 | 0.012586 | 0 | 0 | 3.6759
407 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-269 – КТП-276, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, д. Боброво | 5529/18 | 20.9401 | 0.54011 | 20.8892 | 0.054011 | 0.057858 | 0.13503 | 15.3608 | 0.16203 | 5.4705 | 0.18904 |  | 17.4077 | 1.649 | 17.4077 | 17.4077 | 0.050884
408 | Реконструкция РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г. | 5620/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.010203 | 0 | 0.010203 | 0 | 0
409 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 |  | 0 | 0.372 | [5 empty] | 0.372 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.372
| Новое строительство |  | 2385.6969 | 430.2284 | 409.067 | 43.0228 | 35.6794 | 107.5571 | 137.2811 | 129.0685 | 236.1065 | 150.5799 | 0 | 348.3124 | 197.7177 | 312.1506 | 208.4677 | 1976.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 53.7529 | 19.4644 | 36.2713 | 1.9464 | 0.40251 | 4.8661 | 6.901 | 5.8393 | 28.9677 | 6.8125 | 0 | 33.7413 | 26.689 | 21.279 | 19.1823 | 17.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | 333/12 | 18.8414 | 8.0337 | 16.1618 | 0.80337 | 0.15884 | 2.0084 | 1.5636 | 2.4101 | 14.4394 | 2.8118 |  | 16.7269 | 15.2916 | 0 | 0 | 2.6796
411 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | 2430/15 | 2.5654 | 2.7633 | 2.3971 | 0.27633 | 0.054633 | 0.69081 | 0.063248 | 0.82898 | 2.2792 | 0.96714 |  | 1.9976 | 1.8993 | 2.6002 | 2.6002 | 0.16831
412 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | 326/12 | 1.6163 | 1.2321 | 1.1512 | 0.12321 | 0.042036 | 0.30803 | 1.1091 | 0.36963 | 0 | 0.43124 |  | 0.95929 | 0 | 2.0967 | 0 | 0.46512
413 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 9.7788 | 1.1551 | 0.077137 | 0.11551 | 0.022837 | 0.28877 | 0.026438 | 0.34652 | 0.027862 | 0.40427 |  | 0.064281 | 0.023218 | 0 | 0 | 9.7017
414 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | 332/12 | 4.9043 | 1.1907 | 11.0995 | 0.11907 | 0.023541 | 0.29767 | 0.027253 | 0.3572 | 11.0487 | 0.41673 |  | 9.2932 | 9.2508 | 11.2355 | 11.2355 | -6.1952
415 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 4.8848 | 1.1907 | 0.079514 | 0.11907 | 0.023541 | 0.29767 | 0.027253 | 0.3572 | 0.02872 | 0.41673 |  | 0.066262 | 0.023934 | 0 | 0 | 4.8053
416 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 6.002 | 1.0088 | 0.22009 | 0.10088 | 0.019945 | 0.2522 | 0.17581 | 0.30264 | 0.024334 | 0.35308 |  | 0.18341 | 0.020278 | 0 | 0 | 5.7819
417 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | 1387/14 | 5.1601 | 2.8902 | 5.0368 | 0.28902 | 0.057143 | 0.72255 | 3.9084 | 0.86706 | 1.0713 | 1.0116 |  | 4.4102 | 0.13963 | 5.3466 | 5.3466 | 0.12323
418 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п. , д.Новое | 4907/18 |  | 0 | 0.04816 | [5 empty] | 0.04816 |  |  | 0.040134 | 0.040134 | 0 | 0 | -0.04816
| Городской округ Электрогорск |  | 69.472 | 36.0883 | 34.4922 | 3.6088 | 0.71351 | 9.0221 | 1.1898 | 10.8265 | 32.589 | 12.6309 | 0 | 32.9497 | 30.9315 | 12.9478 | 12.9478 | 34.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 537/12 | 29.2634 | 5.9171 | 23.038 | 0.59171 | 0.11699 | 1.4793 | 0.49917 | 1.7751 | 22.4219 | 2.071 |  | 23.4046 | 22.8911 | 0 | 0 | 6.2254
420 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 7.1785 | 10.588 | 0.84278 | 1.0588 | 0.20934 | 2.647 | 0.24235 | 3.1764 | 0.39109 | 3.7058 |  | 0.70231 | 0.32591 | 0 | 0 | 6.3357
421 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 5.9677 | 3.8655 | 0.2979 | 0.38655 | 0.076425 | 0.96636 | 0.088476 | 1.1596 | 0.13299 | 1.3529 |  | 0.24825 | 0.11083 | 0 | 0 | 5.6698
422 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 6.2643 | 0.911 | 0.57948 | 0.0911 | 0.018012 | 0.22775 | 0.020852 | 0.2733 | 0.54062 | 0.31885 |  | 0.4829 | 0.018312 | 0 | 0 | 5.6848
423 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | 72/13 | 17.1362 | 11.1448 | 9.3872 | 1.1145 | 0.22035 | 2.7862 | 0.25509 | 3.3434 | 8.9117 | 3.9007 |  | 7.8226 | 7.4264 | 12.9478 | 12.9478 | 7.7491
424 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, в районе СНТ «Рубин» | 4564/18 | 3.6619 | 3.6619 | 0.34688 | 0.36619 | 0.072401 | 0.91549 | 0.083818 | 1.0986 | 0.19066 | 1.2817 |  | 0.28907 | 0.15889 | 0 | 0 | 3.3151
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | -0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 0 | 0 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | -0.07032
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 |  | 0 | 0.038163 | [5 empty] | 0.038163 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038163
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.22731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22731 | 0 | 0 | 0.18942 | 0.18942 | 0 | 0 | -0.22731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 |  | 0 | 0.22731 | [5 empty] | 0.22731 |  |  | 0.18942 | 0.18942 | 0 | 0 | -0.22731
| Шатурский муниципальный район |  | 11.5511 | 8.5192 | 6.6308 | 0.85192 | 0.16844 | 2.1298 | 0.19499 | 2.5558 | 6.2674 | 2.9817 | 0 | 5.5257 | 5.2228 | 5.1246 | 5.1246 | 4.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 3.8976 | 0.81 | 0.54903 | 0.081 | 0.016015 | 0.2025 | 0.01854 | 0.243 | 0.51448 | 0.2835 |  | 0.45753 | 0.42873 | 0 | 0 | 3.3486
429 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н | 4910/18 | 7.6535 | 7.7092 | 6.0818 | 0.77092 | 0.15242 | 1.9273 | 0.17645 | 2.3128 | 5.7529 | 2.6982 |  | 5.0682 | 4.7941 | 5.1246 | 5.1246 | 1.5717
| Городской округ Рошаль |  | 76.7062 | 10.2251 | 5.673 | 1.0225 | 3.9956 | 2.5563 | 1.3101 | 3.0675 | 0.36741 | 3.5788 | 0 | 4.4422 | 0.41631 | 4.0877 | 0 | 71.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 6.4226 | 0.29328 | 0.090391 | 0.029328 | 0.0057986 | 0.07332 | 0.0067129 | 0.087984 | 0.07788 | 0.10265 |  | 0.075326 | 0.0058953 | 0 | 0 | 6.3322
431 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | 2042/15 | 4.4169 | 3.6714 | 4.3383 | 0.36714 | 3.5939 | 0.91784 | 0.74432 | 1.1014 | 0 | 1.285 |  | 3.1607 | 0 | 4.0877 | 0 | 0.078631
432 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 3.9013 | 4.7389 | 1.0042 | 0.47389 | 0.36574 | 1.1847 | 0.5242 | 1.4217 | 0.11431 | 1.6586 |  | 0.83687 | 0.095257 | 0 | 0 | 2.8971
433 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 30.0955 | 0.65839 | 0.043968 | 0.065839 | 0.013017 | 0.1646 | 0.01507 | 0.19752 | 0.015881 | 0.23044 |  | 0.03664 | 0.013234 | 0 | 0 | 30.0515
434 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 31.8699 | 0.86316 | 0.057643 | 0.086316 | 0.017066 | 0.21579 | 0.019757 | 0.25895 | 0.020821 | 0.30211 |  | 0.048036 | 0.01735 | 0 | 0 | 31.8122
435 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.16914 | 0.16914 | 0 | 0 | 0
436 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 |  | 0 | 0.13852 | [5 empty] | 0.13852 |  |  | 0.11543 | 0.11543 | 0 | 0 | -0.13852
| Луховицкий муниципальный район |  | 69.2932 | 0.69354 | 12.0238 | 0.069354 | 1.4138 | 0.17338 | 1.4159 | 0.20806 | 9.1941 | 0.24274 | 0 | 10.1039 | 7.7458 | 6.165 | 6.165 | 57.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 69.2932 | 0.69354 | 4.0443 | 0.069354 | 1.4138 | 0.17338 | 1.4159 | 0.20806 | 1.2146 | 0.24274 |  | 3.3646 | 1.0066 | 0 | 0 | 65.249
438 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 |  | 0 | 0.41112 | [5 empty] | 0.41112 |  |  | 0.3426 | 0.3426 | 0 | 0 | -0.41112
439 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2531/15 |  | 0 | 7.2904 | [5 empty] | 7.2904 |  |  | 6.165 | 6.165 | 6.165 | 6.165 | -7.2904
440 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 |  | 0 | 0.27801 | [5 empty] | 0.27801 |  |  | 0.23167 | 0.23167 | 0 | 0 | -0.27801
| Городской округ Кашира |  | 16.5811 | 6.6716 | 2.9615 | 0.66716 | 0.32682 | 1.6679 | 0.4984 | 2.0015 | 2.1363 | 2.3351 | 0 | 2.3221 | 1.3669 | 0 | 0 | 13.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 5.6331 | 5.2145 | 0.75851 | 0.52145 | 0.1031 | 1.3036 | 0.27232 | 1.5644 | 0.38309 | 1.8251 |  | 0.41767 | 0.10482 | 0 | 0 | 4.8746
442 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 10.7531 | 1.4571 | 0.097309 | 0.14571 | 0.028809 | 0.36428 | 0.033352 | 0.43714 | 0.035148 | 0.50999 |  | 0.081091 | 0.02929 | 0 | 0 | 10.6558
443 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122 по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Центральная, ул. Кржижановского | 401/12 | 0.19491 | 0 | 1.8619 | 0 | 0.19491 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 |  | 1.6201 | 1.1903 | 0 | 0 | -1.667
444 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 0 | 0 | 0.24379 | 0 | 0 | 0 | 0.19273 | 0 | 0.051062 | 0 |  | 0.20316 | 0.042552 | 0 | 0 | -0.24379
| Городской округ Озеры |  | 23.5425 | 0.25172 | 0.44795 | 0.025172 | 0.13084 | 0.06293 | 0.056936 | 0.075516 | 0.26018 | 0.088103 | 0 | 0.54042 | 0.38394 | 0 | 0 | 23.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 23.5425 | 0.25172 | 0.19385 | 0.025172 | 0.13084 | 0.06293 | 0.056936 | 0.075516 | 0.0060719 | 0.088103 |  | 0.32866 | 0.17218 | 0 | 0 | 23.3487
446 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 |  | 0 | 0.25411 | [5 empty] | 0.25411 |  |  | 0.21176 | 0.21176 | 0 | 0 | -0.25411
| Городской округ Пущино |  | 23.781 | 18.73 | 16.9425 | 1.873 | 9.1344 | 4.6825 | 7.8082 | 5.619 | 0 | 6.5555 | 0 | 5.9772 | 0 | 32.2358 | 0 | 6.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | 4082/17 | 11.3218 | 4.9509 | 3.4303 | 0.49509 | 3.4303 | 1.2377 | 0 | 1.4853 | 0 | 1.7328 |  | 0.37521 | 0 | 16.8101 | 0 | 7.8916
448 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км) | 29/13 | 12.4592 | 13.7792 | 13.5123 | 1.3779 | 5.7041 | 3.4448 | 7.8082 | 4.1338 | 0 | 4.8227 |  | 5.602 | 0 | 15.4257 | 0 | -1.0531
| Серпуховский муниципальный район |  | 41.5218 | 35.5432 | 14.7425 | 3.5543 | 0.7425 | 8.8858 | 3.2418 | 10.663 | 10.7582 | 12.4401 | 0 | 13.9597 | 10.6395 | 1.5858 | 0 | 26.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 8.4495 | 1.4869 | 0.099298 | 0.14869 | 0.029398 | 0.37173 | 0.034034 | 0.44607 | 0.035866 | 0.52042 |  | 0.082748 | 0.029889 | 0 | 0 | 8.3502
450 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Съяново | 4453/17 | 3.4221 | 3.0816 | 1.7503 | 0.30816 | 0.060927 | 0.7704 | 1.6894 | 0.92448 | 0 | 1.0786 |  | 1.4586 | 0 | 1.5858 | 0 | 1.6718
451 | Строительство КТП в районе КТП-8 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 15 | 4607/18 | 4.9363 | 5.1978 | 2.8418 | 0.51978 | 0.10277 | 1.2995 | 0.11897 | 1.5593 | 2.6201 | 1.8192 |  | 2.8049 | 2.6202 | 0 | 0 | 2.0944
452 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 4.9075 | 5.1978 | 0.97013 | 0.51978 | 0.14253 | 1.2995 | 0.11897 | 1.5593 | 0.70863 | 1.8192 |  | 0.80844 | 0.59052 | 0 | 0 | 3.9374
453 | Строительство КТП в районе КТП-45 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 34 | 4609/18 | 4.9363 | 5.1978 | 2.9788 | 0.51978 | 0.10277 | 1.2995 | 0.11897 | 1.5593 | 2.7571 | 1.8192 |  | 2.9534 | 2.7686 | 0 | 0 | 1.9574
454 | Строительство КТП в районе КТП-10 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 72 | 4610/18 | 4.7241 | 4.9856 | 2.5745 | 0.49856 | 0.098572 | 1.2464 | 0.11411 | 1.4957 | 2.3619 | 1.745 |  | 2.5413 | 2.364 | 0 | 0 | 2.1495
455 | Строительство КТП в районе КТП-13 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 30 | 4611/18 | 4.9363 | 5.1978 | 2.1666 | 0.51978 | 0.10277 | 1.2995 | 0.11897 | 1.5593 | 1.9448 | 1.8192 |  | 2.1762 | 1.9914 | 0 | 0 | 2.7697
456 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 5.2098 | 5.1978 | 1.1566 | 0.51978 | 0.10277 | 1.2995 | 0.92843 | 1.5593 | 0.12538 | 1.8192 |  | 0.96381 | 0.10448 | 0 | 0 | 4.0532
457 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 |  | 0 | 0.20439 | [5 empty] | 0.20439 |  |  | 0.17033 | 0.17033 | 0 | 0 | -0.20439
| Городской округ Домодедово |  | 1.2597 | 1.2597 | 0.084124 | 0.12597 | 0.024906 | 0.31492 | 0.028833 | 0.37791 | 0.030385 | 0.44089 | 0 | 0.070103 | 0.025321 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 1.2597 | 1.2597 | 0.084124 | 0.12597 | 0.024906 | 0.31492 | 0.028833 | 0.37791 | 0.030385 | 0.44089 |  | 0.070103 | 0.025321 | 0 | 0 | 1.1756
| Люберецкий муниципальный район |  | 121.4801 | 10.51 | 89.3339 | 1.051 | 0.39186 | 2.6275 | 41.6008 | 3.153 | 47.3413 | 3.6785 | 0 | 79.3147 | 35.4808 | 64.6579 | 64.6579 | 32.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | 5450/18 | 56.4823 | 0.94421 | 27.1377 | 0.094421 | 0.018668 | 0.23605 | 6.4708 | 0.28326 | 20.6482 | 0.33047 |  | 24.6172 | 18.021 | 24.6172 | 24.6172 | 29.3446
460 | Строительство ТП взамен ТП-478, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7 | 5316/18 | 17.3435 | 0.53154 | 13.7528 | 0.053154 | 0.010509 | 0.13288 | 9.5989 | 0.15946 | 4.1434 | 0.18604 |  | 14.1746 | 4.087 | 0 | 0 | 3.5907
461 | Строительство ТП взамен ТП-333, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октабрьский пр-т, д. 352Б | 5317/18 | 15.374 | 4.562 | 15.6658 | 0.4562 | 0.090196 | 1.1405 | 8.2225 | 1.3686 | 7.3531 | 1.5967 |  | 13.0549 | 4.3631 | 13.0549 | 13.0549 | -0.29186
462 | Строительство ТП взамен ТП-377, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380Е | 5318/18 | 16.4284 | 0.8164 | 16.5051 | 0.08164 | 0.016141 | 0.2041 | 8.1291 | 0.24492 | 8.3599 | 0.28574 |  | 13.7543 | 5.2074 | 13.7543 | 13.7543 | -0.076751
463 | Строительство ТП взамен ТП-390, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15 | 5319/18 | 15.6678 | 3.6558 | 15.8778 | 0.36558 | 0.072281 | 0.91396 | 9.1794 | 1.0968 | 6.6262 | 1.2795 |  | 13.2315 | 3.6269 | 13.2315 | 13.2315 | -0.20999
464 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 0.18406 | 0 | 0.18406 | 0 | 0.18406 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 |  | 0.30677 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 |  | 0 | 0.21055 | [5 empty] | 0.21055 |  |  | 0.17546 | 0.17546 | 0 | 0 | -0.21055
| Городской округ Дзержинский |  | 16.9084 | 6.3635 | 11.087 | 0.63635 | 0.73145 | 1.5909 | 0.02912 | 1.9091 | 10.3264 | 2.2272 | 0 | 8.9274 | 8.8005 | 19.2507 | 13.5052 | 5.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | 250/10 | 2.9078 | 2.9826 | 0.16424 | 0.29826 | 0.16424 | 0.74564 | 0 | 0.89477 | 2.7756e-17 | 1.0439 |  | 0.017448 | 0 | 1.7848 | 0 | 2.7435
467 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | 509/12 | 13.4585 | 1.2722 | 10.3807 | 0.12722 | 0.025153 | 0.31805 | 0.02912 | 0.38166 | 10.3264 | 0.44528 |  | 8.6506 | 8.6053 | 13.5052 | 13.5052 | 3.0779
468 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.19521 | 0.19521 | 0 | 0 | 0
469 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | 511/12 | 0.54206 | 2.1087 | 0.54206 | 0.21087 | 0.54206 | 0.52718 | 0 | 0.63262 | 1.1102e-16 | 0.73806 |  | 0.064157 | 0 | 3.9607 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 17.5566 | 12.3523 | 1.0219 | 1.2352 | 0.24422 | 3.0881 | 0.4797 | 3.7057 | 0.29795 | 4.3233 | 0 | 0.85156 | 0.24829 | 0 | 0 | 16.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 5.7936 | 2.7305 | 0.37932 | 0.27305 | 0.053986 | 0.68263 | 0.25947 | 0.81916 | 0.065864 | 0.95569 |  | 0.3161 | 0.054887 | 0 | 0 | 5.4143
471 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2245/15 | 8.147 | 7.4731 | 0.49906 | 0.74731 | 0.14775 | 1.8683 | 0.17105 | 2.2419 | 0.18026 | 2.6156 |  | 0.41589 | 0.15022 | 0 | 0 | 7.6479
472 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2246/15 | 3.616 | 2.1486 | 0.14349 | 0.21486 | 0.042481 | 0.53716 | 0.04918 | 0.64459 | 0.051828 | 0.75202 |  | 0.11957 | 0.04319 | 0 | 0 | 3.4725
| Рузский муниципальный район |  | 50.1216 | 0.40563 | 0.027089 | 0.040563 | 0.0080198 | 0.10141 | 0.0092844 | 0.12169 | 0.0097843 | 0.14197 | 0 | 0.022574 | 0.0081536 | 0 | 0 | 50.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 50.1216 | 0.40563 | 0.027089 | 0.040563 | 0.0080198 | 0.10141 | 0.0092844 | 0.12169 | 0.0097843 | 0.14197 |  | 0.022574 | 0.0081536 | 0 | 0 | 50.0945
| Волоколамский муниципальный район |  | 85.9595 | 1.2 | 0.080138 | 0.12 | 0.023726 | 0.3 | 0.027467 | 0.36 | 0.028946 | 0.42 | 0 | 0.066782 | 0.024121 | 0 | 0 | 85.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 85.9595 | 1.2 | 0.080138 | 0.12 | 0.023726 | 0.3 | 0.027467 | 0.36 | 0.028946 | 0.42 |  | 0.066782 | 0.024121 | 0 | 0 | 85.8794
| Клинский муниципальный район |  | 15.9688 | 8.6691 | 0.79288 | 0.86691 | 0.17045 | 2.1673 | 0.31307 | 2.6007 | 0.30937 | 3.0342 | 0 | 0.69606 | 0.29313 | 0 | 0 | 15.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0.29251 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29251
476 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 1.3364 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3364
477 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 1.1668 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668
478 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 1.7604 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7604
479 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0.77907 | 0.36101 | 0.024109 | 0.036101 | 0.0071376 | 0.090252 | 0.0082631 | 0.1083 | 0.008708 | 0.12635 |  | 0.020091 | 0.0072567 | 0 | 0 | 0.75496
480 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0.63214 | 0.28088 | 0.018758 | 0.028088 | 0.0055534 | 0.070221 | 0.0064291 | 0.084265 | 0.0067753 | 0.098309 |  | 0.015632 | 0.0056461 | 0 | 0 | 0.61339
481 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 1.6381 | 0.78024 | 0.15352 | 0.078024 | 0.015426 | 0.19506 | 0.017859 | 0.23407 | 0.12023 | 0.27308 |  | 0.12793 | 0.1002 | 0 | 0 | 1.4846
482 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 1.0391 | 0.50701 | 0.033859 | 0.050701 | 0.010024 | 0.12675 | 0.011605 | 0.1521 | 0.01223 | 0.17745 |  | 0.028216 | 0.010192 | 0 | 0 | 1.0052
483 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 7.3243 | 6.692 | 0.56264 | 0.6692 | 0.13231 | 1.673 | 0.26891 | 2.0076 | 0.16142 | 2.3422 |  | 0.50419 | 0.16984 | 0 | 0 | 6.7616
| Талдомский муниципальный район |  | 16.0569 | 0.29158 | 0.53545 | 0.029158 | 0.0057648 | 0.072894 | 0.0066739 | 0.087473 | 0.52301 | 0.10205 | 0 | 0.44621 | 0.43584 | 0 | 0 | 15.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 2.494 | 0.27958 | 0.018671 | 0.027958 | 0.0055276 | 0.069894 | 0.0063992 | 0.083873 | 0.0067437 | 0.097852 |  | 0.015559 | 0.0056198 | 0 | 0 | 2.4753
485 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 13.563 | 0.012 | 0.51678 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.51627 | 0.0042 |  | 0.43065 | 0.43022 | 0 | 0 | 13.0462
| Истринский муниципальный район |  | 5.1511 | 3.5629 | 0.97641 | 0.35629 | 0.062356 | 0.89074 | 0.072189 | 1.0689 | 0.84187 | 1.247 | 0 | 0.81368 | 0.70156 | 0 | 0 | 4.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 1.9973 | 0.40907 | 0 | 0.040907 | 0 | 0.10227 | 0 | 0.12272 | 0 | 0.14317 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9973
487 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА, строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-проект. до врезки в КЛ-6 кВ ТП-55 - ТП-98 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Снегири п, Горького ул | 4917/18 | 3.1539 | 3.1539 | 0.4128 | 0.31539 | 0.062356 | 0.78847 | 0.072189 | 0.94616 | 0.27825 | 1.1039 |  | 0.344 | 0.23188 | 0 | 0 | 2.7411
488 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 |  | 0 | 0.16738 | [5 empty] | 0.16738 |  |  | 0.13948 | 0.13948 | 0 | 0 | -0.16738
489 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | -0.083615
490 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 |  | 0 | 0.31262 | [5 empty] | 0.31262 |  |  | 0.26052 | 0.26052 | 0 | 0 | -0.31262
| Пушкинский муниципальный район |  | 147.7354 | 32.2177 | 23.5598 | 3.2218 | 10.1409 | 8.0544 | 12.7068 | 9.6653 | 0.71213 | 11.2762 | 0 | 9.3652 | 0.55962 | 41.3923 | 0 | 124.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 61.9832 | 2.9737 | 0.81776 | 0.29737 | 0.058794 | 0.74343 | 0.68724 | 0.89212 | 0.07173 | 1.0408 |  | 0.68147 | 0.059775 | 0 | 0 | 61.1654
492 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 19.9549 | 1.1695 | 0.0781 | 0.11695 | 0.023122 | 0.29237 | 0.026768 | 0.35085 | 0.02821 | 0.40932 |  | 0.065084 | 0.023508 | 0 | 0 | 19.8768
493 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | 277/10 | 9.7544 | 12.6681 | 21.3945 | 1.2668 | 9.7544 | 3.167 | 11.6401 | 3.8004 | 0 | 4.4338 |  | 7.5946 | 0 | 41.3923 | 0 | -11.6401
494 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 7.4891 | 0.5374 | 0.035888 | 0.05374 | 0.010625 | 0.13435 | 0.0123 | 0.16122 | 0.012963 | 0.18809 |  | 0.029907 | 0.010802 | 0 | 0 | 7.4532
495 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 48.5539 | 14.869 | 0.99297 | 1.4869 | 0.29398 | 3.7172 | 0.34033 | 4.4607 | 0.35866 | 5.2041 |  | 0.82748 | 0.29888 | 0 | 0 | 47.5609
496 | Строительство РТП в районе РП-1529 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Кощейково | 433/12 |  | 0 | 0.040582 | [5 empty] | 0.040582 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040582
497 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | -0.083615
498 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 |  | 0 | 0.11637 | [5 empty] | 0.11637 |  |  | 0.096974 | 0.096974 | 0 | 0 | -0.11637
| Городской округ Долгопрудный |  | 5.2015 | 3.0292 | 3.1457 | 0.30292 | 0.099802 | 0.75731 | 0.49023 | 0.90877 | 2.5557 | 1.0602 | 0 | 2.5882 | 2.1298 | 5.129 | 5.129 | 2.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | 19/10 | 5.2015 | 3.0292 | 3.1457 | 0.30292 | 0.099802 | 0.75731 | 0.49023 | 0.90877 | 2.5557 | 1.0602 |  | 2.5882 | 2.1298 | 5.129 | 5.129 | 2.0557
| Городской округ Мытищи |  | 28.3336 | 11.1373 | 10.7 | 1.1137 | 0.2202 | 2.7843 | 0.38463 | 3.3412 | 10.0952 | 3.8981 | 0 | 12.0483 | 11.4746 | 2.2841 | 2.2841 | 17.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 9.4592 | 9.4472 | 0.79856 | 0.94472 | 0.18678 | 2.3618 | 0.21624 | 2.8342 | 0.39554 | 3.3065 |  | 0.66547 | 0.32962 | 0 | 0 | 8.6607
501 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 14.1001 | 0.90008 | 8.8012 | 0.090008 | 0.017796 | 0.22502 | 0.15031 | 0.27003 | 8.6331 | 0.31503 |  | 8.9852 | 8.8451 | 0 | 0 | 5.2989
502 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 4.7743 | 0.79001 | 0.052758 | 0.079001 | 0.01562 | 0.1975 | 0.018082 | 0.237 | 0.019056 | 0.2765 |  | 0.043965 | 0.01588 | 0 | 0 | 4.7215
503 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 0 | 0 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083615 | 0 |  | 0.069679 | 0 | 0 | 0 | -0.083615
504 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., вблизи ул. Южная | 5993/19 |  | 0 | 0.96384 | [5 empty] | 0.96384 |  |  | 2.2841 | 2.2841 | 2.2841 | 2.2841 | -0.96384
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 93.1253 | 9.5662 | 13.6944 | 0.95662 | 0.47094 | 2.3916 | 3.1823 | 2.8699 | 10.0412 | 3.3482 | 0 | 13.7525 | 10.294 | 4.2023 | 4.2023 | 79.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | 515/12 | 3.9141 | 4.5701 | 3.6871 | 0.45701 | 0.12932 | 1.1425 | 0.1046 | 1.371 | 3.4532 | 1.5995 |  | 3.1017 | 2.9068 | 4.2023 | 4.2023 | 0.22696
506 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 17.8991 | 0.74898 | 1.2244 | 0.074898 | 0.014808 | 0.18724 | 1.1517 | 0.22469 | 0.057847 | 0.26214 |  | 1.0203 | 0.015055 | 0 | 0 | 16.6747
507 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 21.6023 | 1.0145 | 0.067747 | 0.10145 | 0.020057 | 0.25361 | 0.02322 | 0.30434 | 0.02447 | 0.35506 |  | 0.056456 | 0.020392 | 0 | 0 | 21.5345
508 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.59127 | 0.59127 | 0 | 0 | 0
509 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 49.7099 | 3.2327 | 8.7152 | 0.32327 | 0.30676 | 0.80817 | 1.9027 | 0.9698 | 6.5057 | 1.1314 |  | 8.9828 | 6.7605 | 0 | 0 | 40.9947
| Щелковский муниципальный район |  | 1.2953 | 1.2953 | 3.343 | 0.12953 | 0.02561 | 0.32382 | 0.029648 | 0.38859 | 3.2877 | 0.45335 | 0 | 3.1545 | 3.1084 | 2.606 | 2.606 | -2.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Строительство ТП-проект., строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Загорянский дп, Льва Толстого ул (1 Этап) | 5348/18 | 1.2953 | 1.2953 | 0.29706 | 0.12953 | 0.02561 | 0.32382 | 0.029648 | 0.38859 | 0.24181 | 0.45335 |  | 0.24755 | 0.20151 | 0 | 0 | 0.99823
511 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная | 4579/18 |  | 0 | 1.7258 | [5 empty] | 1.7258 |  |  | 1.6311 | 1.6311 | 1.6311 | 1.6311 | -1.7258
512 | Строительство СТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, вблизи ДРСУ | 5712/18 |  | 0 | 1.0858 | [5 empty] | 1.0858 |  |  | 0.97489 | 0.97489 | 0.97489 | 0.97489 | -1.0858
513 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.10565 | 0.10565 | 0 | 0 | 0
514 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 |  | 0 | 0.23439 | [5 empty] | 0.23439 |  |  | 0.19533 | 0.19533 | 0 | 0 | -0.23439
| Одинцовский муниципальный район |  | 782.7102 | 46.1192 | 8.3345 | 4.6119 | 0.8913 | 11.5298 | 1.3318 | 13.8358 | 6.1114 | 16.1417 | 0 | 8.2679 | 3.8005 | 4.9492 | 2.5593 | 774.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 6.1965 | 6.2377 | 0.41656 | 0.62377 | 0.12333 | 1.5594 | 0.14277 | 1.8713 | 0.15046 | 2.1832 |  | 0.34714 | 0.12538 | 0 | 0 | 5.78
516 | Строительство ТП взамен ТП-313113 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Лапино, СНТ «Учитель» | ЦА-8/18 | 2.4352 | 2.4352 | 0.69692 | 0.24352 | 0.048147 | 0.6088 | 0.055739 | 0.73056 | 0.59304 | 0.85232 |  | 0.67954 | 0.59296 | 0 | 0 | 1.7383
517 | Строительство КТП по адресу: 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково | ОД-05/18 | 0.47246 | 0.52307 | 0.03876 | 0.052307 | 0.03876 | 0.13077 | 0 | 0.15692 | -6.9389e-18 | 0.18307 |  | 0.0323 | 0 | 2.3899 | 0 | 0.4337
518 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-515169 до ТП-515057 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н | 4964/18 | 12.1222 | 0.59039 | 0.86887 | 0.059039 | 0.011673 | 0.1476 | 0.013513 | 0.17712 | 0.84369 | 0.20664 |  | 0.72406 | 0.70307 | 0 | 0 | 11.2533
519 | Строительство КТП взамен ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, ГП уч.1 | ОД-91/18 | 3.2356 | 3.2356 | 0.65801 | 0.32356 | 0.063973 | 0.8089 | 0.07406 | 0.97069 | 0.51998 | 1.1325 |  | 0.54834 | 0.43332 | 0 | 0 | 2.5776
520 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 2.9863 | 2.9863 | 0.19943 | 0.29863 | 0.059043 | 0.74658 | 0.068353 | 0.89589 | 0.072034 | 1.0452 |  | 0.16619 | 0.060028 | 0 | 0 | 2.7869
521 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 66.1402 | 0.69498 | 0.046412 | 0.069498 | 0.013741 | 0.17374 | 0.015907 | 0.20849 | 0.016764 | 0.24324 |  | 0.038676 | 0.01397 | 0 | 0 | 66.0938
522 | Строительство ТП, ЛЭП-6/0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (гп Одинцово) с, Центральная ул | ОД-67/18 | 4.0783 | 4.0663 | 0 | 0.40663 | 0 | 1.0166 | 0 | 1.2199 | 0 | 1.4232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0783
523 | Строительство КТП взамен ТП-410446 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Юдино с, Линейная | ОД-58/18 | 4.2591 | 4.2471 | 2.9774 | 0.42471 | 0.083971 | 1.0618 | 0.097212 | 1.2741 | 2.7962 | 1.4865 |  | 2.5593 | 0.15679 | 2.5593 | 2.5593 | 1.2817
524 | Строительство ТП взамен ТП-414002 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солманово д, Минская ул. | ОД-103/18 | 2.6894 | 2.6894 | 0.62244 | 0.26894 | 0.053174 | 0.67236 | 0.061558 | 0.80683 | 0.50771 | 0.9413 |  | 0.56017 | 0.46456 | 0 | 0 | 2.067
525 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 48.6608 | 2.1756 | 0.49507 | 0.21756 | 0.043015 | 0.54391 | 0.39957 | 0.65269 | 0.052479 | 0.76147 |  | 0.41255 | 0.043732 | 0 | 0 | 48.1657
526 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 629.434 | 16.2375 | 1.1472 | 1.6237 | 0.35247 | 4.0594 | 0.40309 | 4.8712 | 0.39167 | 5.6831 |  | 2.0602 | 1.0672 | 0 | 0 | 628.2868
527 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 |  | 0 | 0.16738 | [5 empty] | 0.16738 |  |  | 0.13948 | 0.13948 | 0 | 0 | -0.16738
| Городской округ Звенигород |  | 138.8327 | 32.5113 | 14.5057 | 3.2511 | 0.61332 | 8.1278 | 13.4631 | 9.7534 | 0.42922 | 11.379 | 0 | 12.055 | 0.32463 | 11.0441 | 0 | 124.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 12.2791 | 11.8902 | 0.79404 | 1.189 | 0.23508 | 2.9725 | 0.27215 | 3.5671 | 0.28681 | 4.1616 |  | 0.6617 | 0.23901 | 0 | 0 | 11.4851
529 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 0.64638 | 0.64638 | 0.1778 | 0.064638 | 0.01278 | 0.16159 | 0.14943 | 0.19391 | 0.015592 | 0.22623 |  | 0.14816 | 0.012993 | 0 | 0 | 0.46858
530 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 81.0114 | 1.7874 | 0.11937 | 0.17874 | 0.03534 | 0.44685 | 0.040912 | 0.53622 | 0.043115 | 0.62559 |  | 0.099472 | 0.035929 | 0 | 0 | 80.892
531 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | ОД-84/17 | 0 | 1.4905 | 0 | 0.14905 | 0 | 0.37261 | 0 | 0.44714 | 0 | 0.52166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 14.6627 | 1.8137 | 0.12112 | 0.18137 | 0.03586 | 0.45344 | 0.041514 | 0.54412 | 0.04375 | 0.63481 |  | 0.10094 | 0.036458 | 0 | 0 | 14.5416
533 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 15.35 | 0.012 | 0.040471 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.039959 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 15.3095
534 | Строительство ТП взамен ТП-160134 по адресу: Московская обл, г. Звенигород, ул. Некрасова | 5326/18 | 14.8831 | 14.8711 | 13.2529 | 1.4871 | 0.29402 | 3.7178 | 12.9589 | 4.4613 | 0 | 5.2049 |  | 11.0441 | 0 | 11.0441 | 0 | 1.6303
| Краснознаменский муниципальный район |  | 24.4203 | 19.2624 | 1.3909 | 1.9262 | 0.38084 | 4.8156 | 0.44089 | 5.7787 | 0.56919 | 6.7418 | 0 | 1.1591 | 0.47433 | 0 | 0 | 23.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 24.4203 | 19.2624 | 1.2864 | 1.9262 | 0.38084 | 4.8156 | 0.44089 | 5.7787 | 0.46463 | 6.7418 |  | 1.072 | 0.3872 | 0 | 0 | 23.1339
536 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 |  | 0 | 0.10456 | [5 empty] | 0.10456 |  |  | 0.087131 | 0.087131 | 0 | 0 | -0.10456
| Красногорский муниципальный район |  | 64.024 | 21.2635 | 57.4347 | 2.1264 | 0.42041 | 5.3159 | 35.5668 | 6.3791 | 21.4475 | 7.4422 | 0 | 48.439 | 11.0073 | 48.6872 | 47.9652 | 6.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП-105 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинский туп, дом №11 (1 Этап) | 4931/18 | 1.6618 | 0.41604 | 0.53876 | 0.041604 | 0.0082257 | 0.10401 | 0.53054 | 0.12481 | 0 | 0.14561 |  | 0.44897 | 0 | 0.44897 | 0 | 1.123
538 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0.92411 | 3.8333 | 0.25599 | 0.38333 | 0.075789 | 0.95832 | 0.087739 | 1.15 | 0.092464 | 1.3416 |  | 0.21333 | 0.077053 | 0 | 0 | 0.66811
539 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 4.9621 | 0.8985 | 0.38784 | 0.08985 | 0.017765 | 0.22462 | 0.020566 | 0.26955 | 0.34951 | 0.31447 |  | 0.3232 | 0.29126 | 0 | 0 | 4.5743
540 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 1.1162 | 1.1162 | 0.038717 | 0.11162 | 0.022069 | 0.27906 | 0.016648 | 0.33487 | 0 | 0.39068 |  | 0.27302 | 0 | 0.27302 | 0 | 1.0775
541 | Строительство РТП по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Степановское | 5214/18 | 55.3598 | 14.9995 | 55.3072 | 1.4999 | 0.29656 | 3.7499 | 34.9113 | 4.4998 | 20.0993 | 5.2498 |  | 46.0893 | 9.5478 | 47.9652 | 47.9652 | 0.052589
542 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 |  | 0 | 0.67176 | [5 empty] | 0.67176 |  |  | 0.89584 | 0.89584 | 0 | 0 | -0.67176
543 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 |  | 0 | 0.23439 | [5 empty] | 0.23439 |  |  | 0.19533 | 0.19533 | 0 | 0 | -0.23439
| Раменский муниципальный район |  | 148.2306 | 7.2657 | 7.0903 | 0.72657 | 0.14365 | 1.8164 | 0.1663 | 2.1797 | 6.7803 | 2.543 | 0 | 10.125 | 9.8667 | 4.8405 | 4.8405 | 141.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д.Мещеры | 5393/18 | 6.133 | 6.121 | 5.8086 | 0.6121 | 0.12102 | 1.5303 | 0.1401 | 1.8363 | 5.5475 | 2.1424 |  | 4.8405 | 4.6229 | 4.8405 | 4.8405 | 0.32445
545 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 142.0975 | 1.1447 | 0.076442 | 0.11447 | 0.022632 | 0.28617 | 0.0262 | 0.3434 | 0.027611 | 0.40063 |  | 0.063702 | 0.023009 | 0 | 0 | 142.0211
546 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 |  | 0 | 0.082706 | [5 empty] | 0.082706 |  |  | 0.068922 | 0.068922 | 0 | 0 | -0.082706
547 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | -0.083615
548 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | -0.083615
549 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 |  | 0 | 0.10418 | [5 empty] | 0.10418 |  |  | 0.086814 | 0.086814 | 0 | 0 | -0.10418
550 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | -0.083615
551 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 |  | 0 | 0.4543 | [5 empty] | 0.4543 |  |  | 0.37858 | 0.37858 | 0 | 0 | -0.4543
552 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | -0.083615
553 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 |  | 0 | 0.10831 | [5 empty] | 0.10831 |  |  | 0.090255 | 0.090255 | 0 | 0 | -0.10831
554 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 4.0873 | 4.0873 | 0 | 0 | 0
555 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.041396 | 0.041396 | 0 | 0 | 0
556 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.087739 | 0.087739 | 0 | 0 | 0
557 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ РТП-17–ТП-462) по адресу: Московская обл, Раменский район, Фенино д. | 5979/19 |  | 0 | 0.12131 | [5 empty] | 0.12131 |  |  | 0.10109 | 0.10109 | 0 | 0 | -0.12131
| Воскресенский муниципальный район |  | 45.1473 | 12.5056 | 1.7163 | 1.2506 | 0.24725 | 3.1264 | 0.95809 | 3.7517 | 0.51092 | 4.3769 | 0 | 1.4302 | 0.25138 | 0 | 0 | 43.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 9.6421 | 11.4929 | 1.4394 | 1.1493 | 0.22723 | 2.8732 | 0.93492 | 3.4479 | 0.27722 | 4.0225 |  | 1.1995 | 0.23102 | 0 | 0 | 8.2027
559 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 35.5053 | 1.0127 | 0.067628 | 0.10127 | 0.020022 | 0.25317 | 0.023179 | 0.3038 | 0.024427 | 0.35444 |  | 0.056357 | 0.020356 | 0 | 0 | 35.4376
560 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 0 | 0 | 0.20926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20926 | 0 |  | 0.17439 | 0 | 0 | 0 | -0.20926
| Коломенский муниципальный район |  | 3.8788 | 2.4998 | 3.9619 | 0.24998 | 0.049424 | 0.62494 | 0.17794 | 0.74993 | 3.7346 | 0.87492 | 0 | 3.3016 | 3.1121 | 3.7881 | 3.7881 | -0.083094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | 4032/17 | 3.8788 | 2.4998 | 3.7181 | 0.24998 | 0.049424 | 0.62494 | 0.057217 | 0.74993 | 3.6114 | 0.87492 |  | 3.0984 | 3.0095 | 3.7881 | 3.7881 | 0.16076
562 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 0 | 0 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0.12072 | 0 | 0.039801 | 0 |  | 0.13377 | 0.033167 | 0 | 0 | -0.16052
563 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 |  | 0 | 0.083328 | [5 empty] | 0.083328 |  |  | 0.06944 | 0.06944 | 0 | 0 | -0.083328
| Ленинский муниципальный район |  | 43.1209 | 14.16 | 4.3113 | 1.416 | 0.49519 | 3.54 | 0.67177 | 4.248 | 3.1443 | 4.956 | 0 | 4.1167 | 3.009 | 0 | 0 | 38.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 43.1209 | 14.16 | 1.4602 | 1.416 | 0.49519 | 3.54 | 0.62349 | 4.248 | 0.34156 | 4.956 |  | 1.2169 | 0.28463 | 0 | 0 | 41.6607
565 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 0 | 0 | 2.8511 | 0 | 0 | 0 | 0.048282 | 0 | 2.8028 | 0 |  | 2.8999 | 2.7244 | 0 | 0 | -2.8511
| Городской округ Егорьевск |  | 115.0272 | 24.9445 | 7.6832 | 2.4944 | 0.39377 | 6.2361 | 1.3868 | 7.4833 | 5.9026 | 8.7306 | 0 | 6.4185 | 4.8993 | 5.675 | 5.675 | 107.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 – ул. Комарова | 4062/17 | 0.71594 | 5.9883 | 0 | 0.59883 | 0 | 1.4971 | 0 | 1.7965 | 0 | 2.0959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71594
567 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 107.8489 | 12.5058 | 0.87312 | 1.2506 | 0.26624 | 3.1264 | 0.30523 | 3.7517 | 0.30166 | 4.377 |  | 0.74342 | 0.2672 | 0 | 0 | 106.9757
568 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электрофикации земельных участков по адресу : Московская обл, г.о. Егорьевск, п. Шувое | 5345/18 | 6.4624 | 6.4504 | 6.8101 | 0.64504 | 0.12753 | 1.6126 | 1.0816 | 1.9351 | 5.6009 | 2.2576 |  | 5.675 | 4.6321 | 5.675 | 5.675 | -0.34766
| Городской округ Подольск |  | 18.385 | 3.9451 | 2.6448 | 0.39451 | 0.078001 | 0.98629 | 0.0903 | 1.1835 | 2.4765 | 1.3808 | 0 | 2.204 | 1.9948 | 2.0378 | 2.0378 | 15.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Кленово-Чегодаевский ВЗУ | 4479/18 | 2.8604 | 2.8326 | 2.4454 | 0.28326 | 0.056004 | 0.70814 | 0.064834 | 0.84977 | 2.3245 | 0.9914 |  | 2.0378 | 1.9371 | 2.0378 | 2.0378 | 0.41502
570 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 15.5246 | 1.1126 | 0.19939 | 0.11126 | 0.021997 | 0.27814 | 0.025465 | 0.33377 | 0.15193 | 0.3894 |  | 0.16616 | 0.057688 | 0 | 0 | 15.3252
| Городской округ Черноголовка |  | 7.3573 | 7.217 | 6.7703 | 0.7217 | 0.14269 | 1.8042 | 0.91408 | 2.1651 | 5.7135 | 2.5259 | 0 | 5.6419 | 0.14483 | 5.7975 | 5.7975 | 0.58698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | Строительство КЛ-10кВ направлением на РТП-4-РТП-13 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, проезд Строителей | 4617/18 | 7.3573 | 7.217 | 6.7703 | 0.7217 | 0.14269 | 1.8042 | 0.91408 | 2.1651 | 5.7135 | 2.5259 |  | 5.6419 | 0.14483 | 5.7975 | 5.7975 | 0.58698
| Городской округ Ступино |  | 0.50062 | 0.48673 | 0.46878 | 0.048673 | 0.46878 | 0.12168 | 0 | 0.14602 | 0 | 0.17036 | 0 | 0.016209 | 0 | 2.3831 | 0 | 0.031834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | Строительство ТП по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Вальцово | 5223/18 | 0.50062 | 0.48673 | 0.46878 | 0.048673 | 0.46878 | 0.12168 | 0 | 0.14602 | 0 | 0.17036 |  | 0.016209 | 0 | 2.3831 | 0 | 0.031834
| Городской округ Дубна |  | 0.065165 | 0 | 0.19549 | 0 | 0.065165 | 0 | 0.065165 | 0 | 0.065165 | 0 | 0 | 0.16291 | 0.054304 | 0 | 0 | -0.13033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10кВ по адресу: Московская обл., г.о.Дубна | 5844/19 | 0.065165 | 0 | 0.19549 | 0 | 0.065165 | 0 | 0.065165 | 0 | 0.065165 | 0 |  | 0.16291 | 0.054304 | 0 | 0 | -0.13033
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 1.0711 | 1.0014 | 0 | 0 | -1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 |  | 0 | 1.2017 | [5 empty] | 1.2017 |  |  | 1.0014 | 1.0014 | 0 | 0 | -1.2017
575 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 0 | 0 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083615 | 0 |  | 0.069679 | 0 | 0 | 0 | -0.083615
| Дмитровский муниципальный округ |  | 1.6411 | 0 | 1.6411 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 1.6411 | 0 | 1.6411 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 |  | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.72934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72934 | 0 | 0 | 0.60779 | 0.60779 | 0 | 0 | -0.72934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 |  | 0 | 0.72934 | [5 empty] | 0.72934 |  |  | 0.60779 | 0.60779 | 0 | 0 | -0.72934
| Объекты технологического присоединения |  | 2420.3313 | 1592.7235 | 599.2076 | 159.2724 | 323.2324 | 398.1809 | 227.6364 | 477.8171 | 48.3389 | 557.4532 | 0 | 501.0404 | 258.0261 | 416.0218 | 261.4868 | 1821.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 81.366 | 35.0851 | 26.0871 | 3.5085 | 5.3004 | 8.7713 | 6.645 | 10.5255 | 14.1416 | 12.2798 | 0 | 12.2895 | 0.05906 | 15.5768 | 0 | 55.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р(863/14) | 3.544 | 2.9261 | 0.19541 | 0.29261 | 0.057854 | 0.73153 | 0.066976 | 0.87784 | 0.070582 | 1.0241 |  | 0.16284 | 0.058819 | 0 | 0 | 3.3486
579 | Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28 | 142675(1385/14) | 6.7803 | 6.7975 | 6.7465 | 0.67975 | 0 | 1.6994 | 6.7465 | 2.0392 | 0 | 2.3791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03383
580 | Реконструкция ТП-63. строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл.. Г. Электросталь, ул. Советская, д №26А 2 этап | 1700315(4245/17) | 2.6366 | 2.0211 | 1.7148 | 0.20211 | 1.7148 | 0.50528 | 0 | 0.60633 | -2.2204e-16 | 0.70739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92174
581 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) (1,2 Этапы) | 131562-Р131563-Р (1065/14) | 11.9435 | 4.792 | 3.1274 | 0.4792 | 3.1274 | 1.198 | 0 | 1.4376 | 0 | 1.6772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8161
582 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | 143944-Р (1422/14) | 0.49502 | 0.46338 | 0.016073 | 0.046338 | 0.0091616 | 0.11584 | 0.0069111 | 0.13901 | 0 | 0.16218 |  | 0.17716 | 0 | 0.61048 | 0 | 0.47895
583 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | 121784-Р(153/13) | 36.055 | 0.012 | 14.2524 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.18141 | 0.0036 | 14.0707 | 0.0042 |  | 11.877 | 0 | 14.7134 | 0 | 21.8026
584 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | 131766-Р(539/13) | 19.5884 | 18.061 | 0 | 1.8061 | 0.35709 | 4.5153 | -0.35709 | 5.4183 | 0 | 6.3214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5884
585 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0.28945 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0.28865
586 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС) | 143847(1396/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.071855 | 0 | 0.25296 | 0 | 0
587 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | 156428(2765/15) | 0.033622 | 0 | 0.033622 | 0 | 0.033622 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 15.1996 | 11.864 | 1.9838 | 1.1864 | 1.0526 | 2.966 | 0.58865 | 3.5592 | 0.34262 | 4.1524 | 0 | 10.0003 | 9.0006 | 10.2708 | 9.4036 | 13.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498(1420/14) | 2.6582 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 2.6574
589 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | 158699(2908/15) | 1.5315 | 1.0484 | 1.0484 | 0.10484 | 0.83874 | 0.2621 | 0.20968 | 0.31453 | 0 | 0.36695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4831
590 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 5.7607 | 5.7499 | 0.44506 | 0.57499 | 0.11368 | 1.4375 | 0.13161 | 1.725 | 0.19977 | 2.0125 |  | 5.1537 | 4.9492 | 5.1547 | 5.1547 | 5.3156
591 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 5.2492 | 5.0537 | 0.35815 | 0.50537 | 0.099919 | 1.2634 | 0.11567 | 1.5161 | 0.14256 | 1.7688 |  | 4.2308 | 4.0511 | 4.2489 | 4.2489 | 4.8911
592 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0.13141 | 0 | 0 | 0 | 0.13141 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61527 | 0 | 0.8672 | 0 | -0.13141
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 13.9806 | 4.4336 | 0 | 0.44336 | 0 | 1.1084 | 0 | 1.3301 | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | 145326(1568/15) | 13.9806 | 4.4336 | 0 | 0.44336 | 0 | 1.1084 | 0 | 1.3301 | 0 | 1.5518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9806
| Шатурский муниципальный район |  | 0.41235 | 0.41103 | 0.027449 | 0.041103 | 0.0081265 | 0.10276 | 0.0094079 | 0.12331 | 0.0099145 | 0.14386 | 0 | 0.022874 | 0.0082621 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0.41235 | 0.41103 | 0.027449 | 0.041103 | 0.0081265 | 0.10276 | 0.0094079 | 0.12331 | 0.0099145 | 0.14386 |  | 0.022874 | 0.0082621 | 0 | 0 | 0.3849
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12086 | 0 | 0 | 0 | -0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704(5575/18) | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12086 | 0 | 0 | 0 | -0.10524
| Городской округ Ступино |  | 11.9354 | 25.9754 | 7.191 | 2.5975 | 0.51357 | 6.4938 | 3.8454 | 7.7926 | 2.8321 | 9.0914 | 0 | 4.664 | 0.44354 | 3.4426 | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 7.9555 | 22.0655 | 3.7734 | 2.2066 | 0.43626 | 5.5164 | 0.50505 | 6.6197 | 2.8321 | 7.7229 |  | 1.228 | 0.44354 | 0 | 0 | 4.1821
597 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул. (2 Этап) | 1802141 (4925/18) | 3.9799 | 3.9099 | 3.4176 | 0.39099 | 0.077303 | 0.97746 | 3.3403 | 1.173 | 0 | 1.3684 |  | 3.436 | 0 | 3.4426 | 0 | 0.56233
| Чеховский муниципальный район |  | 21.3368 | 20.2436 | 1.4985 | 2.0244 | 0.44099 | 5.0609 | 0.46335 | 6.0731 | 0.59411 | 7.0853 | 0 | 1.7973 | 1.0776 | 11.035 | 11.035 | 19.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348(4260/17) | 9.6055 | 8.7397 | 0.58365 | 0.87397 | 0.1728 | 2.1849 | 0.20004 | 2.6219 | 0.21081 | 3.0589 |  | 0.65939 | 0.3487 | 0 | 0 | 9.0218
599 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 1.5208 | 1.9971 | 0.39687 | 0.19971 | 0.039485 | 0.49927 | 0.045711 | 0.59912 | 0.31167 | 0.69897 |  | 0.74023 | 0.66924 | 11.035 | 11.035 | 1.124
600 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 1714724 (4431/17) | 8.1901 | 7.1455 | 0.51793 | 0.71455 | 0.18202 | 1.7864 | 0.16355 | 2.1436 | 0.17236 | 2.5009 |  | 0.39766 | 0.14363 | 0 | 0 | 7.6722
601 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545-Р (1611/15) | 2.0204 | 2.3613 | 0 | 0.23613 | 0.046686 | 0.59033 | 0.054048 | 0.7084 | -0.10073 | 0.82646 |  | 0 | -0.083945 | 0 | 0 | 2.0204
| Люберецкий муниципальный район |  | 215.1164 | 111.804 | 87.0661 | 11.1804 | 66.0573 | 27.951 | 19.4048 | 33.5412 | 1.604 | 39.1314 | 0 | 56.4466 | 54.2592 | 35.423 | 35.423 | 128.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р(770/14) | 4.6915 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 4.6907
603 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 2.5341 | 2.4967 | 0.39469 | 0.24967 | 0.049363 | 0.62418 | 0.2952 | 0.74902 | 0.050127 | 0.87385 |  | 4.802 | 4.7133 | 5.3066 | 5.3066 | 2.1394
604 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | 1608851-Р (3858/17) | 65.3096 | 51.1074 | 60.1017 | 5.1107 | 44.3941 | 12.7769 | 15.7076 | 15.3322 | 0 | 17.8876 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2079
605 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 0.52476 | 0.44741 | 0.029879 | 0.044741 | 0.008846 | 0.11185 | 0.010241 | 0.13422 | 0.010792 | 0.15659 |  | 0.024899 | 0.0089935 | 0 | 0 | 0.49488
606 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | 121737-Р(48/13) | 1.7301 | 2.2669 | 1.6101 | 0.22669 | 1.6101 | 0.56673 | -1.0169e-07 | 0.68007 | 2.2204e-16 | 0.79342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
607 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | 1606152-Р (3464/16) | 1.2724 | 0.56605 | 1.2724 | 0.056605 | 1.2724 | 0.14151 | 0 | 0.16982 | 0 | 0.19812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом №39/1 | 1703498 (4031/17) | 1.4545 | 1.5175 | 1.4734 | 0.15175 | 0 | 0.37937 | 1.4734 | 0.45525 | 0 | 0.53112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018889
609 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р(1464/14) | 2.9437 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 2.9429
610 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | 122015-Р (261/13) | 1.3353 | 0.52618 | 0 | 0.052618 | 0 | 0.13155 | 0 | 0.15786 | 0 | 0.18416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3353
611 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 3.2401 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 3.2393
612 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) | 1.8819 | 0.012 | 0.16079 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.11672 | 0.0036 | 0.043835 | 0.0042 |  | 1.4997 | 1.4022 | 1.6436 | 1.6436 | 1.7211
613 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 84.3047 | 41.0371 | 18.9296 | 4.1037 | 17.0004 | 10.2593 | 0.93929 | 12.3111 | 0.98987 | 14.363 |  | 21.101 | 19.6421 | 0 | 0 | 65.3752
614 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425(2972/15) | 0.63245 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0.63165
615 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 33.2247 | 4.467 | 0.52539 | 0.4467 | 0.088319 | 1.1168 | 0.10225 | 1.3401 | 0.33483 | 1.5635 |  | 28.4727 | 28.3139 | 28.4727 | 28.4727 | 32.6993
616 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | 154369(2495/15) | 2.4722 | 0.12138 | 1.9526 | 0.012138 | 1.4905 | 0.030346 | 0.46214 | 0.036415 | 0 | 0.042485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51953
617 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 7.2862 | 7.1782 | 0.61171 | 0.71782 | 0.14192 | 1.7946 | 0.29664 | 2.1535 | 0.17315 | 2.5124 |  | 0.54293 | 0.17746 | 0 | 0 | 6.6745
618 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | 155801(2891/15) | 0.27838 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0.27758
| Городской округ Дзержинский |  | 12.9407 | 11.4182 | 1.7459 | 1.1418 | 1.1896 | 2.8545 | 0.28085 | 3.4254 | 0.27542 | 3.9964 | 0 | 4.4937 | 4.0877 | 0 | 0 | 11.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379(4454/17) | 7.6835 | 6.7932 | 0.45366 | 0.67932 | 0.13431 | 1.6983 | 0.15549 | 2.0379 | 0.16386 | 2.3776 |  | 0.37805 | 0.13655 | 0 | 0 | 7.2298
620 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 4.2486 | 3.6113 | 1.205 | 0.36113 | 1.0353 | 0.90282 | 0.082658 | 1.0834 | 0.087109 | 1.264 |  | 4.0592 | 3.9308 | 0 | 0 | 3.0436
621 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676(2729/15) | 1.0086 | 1.0137 | 0.067696 | 0.10137 | 0.020042 | 0.25343 | 0.023202 | 0.30411 | 0.024452 | 0.35479 |  | 0.056414 | 0.020377 | 0 | 0 | 0.94088
622 | Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Лесная | 142944(1386/14) | 0 | 0 | 0.019504 | 0 | 0 | 0 | 0.019504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019504
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 27.7593 | 24.5543 | 6.7169 | 2.4554 | 5.7516 | 6.1386 | 0.46998 | 7.3663 | 0.49528 | 8.594 | 0 | 1.1427 | 0.41274 | 0 | 0 | 21.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 21.4067 | 20.533 | 1.3712 | 2.0533 | 0.40596 | 5.1332 | 0.46998 | 6.1599 | 0.49528 | 7.1865 |  | 1.1427 | 0.41274 | 0 | 0 | 20.0355
624 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. №34 | 1809378 (5029/18) | 1.8473 | 1.3822 | 1.5732 | 0.13822 | 1.5732 | 0.34555 | 0 | 0.41466 | 2.2204e-16 | 0.48376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27415
625 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | 1613403-Р (3900/17) | 4.5053 | 2.6391 | 3.7725 | 0.26391 | 3.7725 | 0.65979 | 0 | 0.79174 | 0 | 0.9237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73275
| Рузский муниципальный район |  | 0.65215 | 0.012 | 0.25866 | 0.0012 | 0.25866 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | 133497(1022/14) | 0.39349 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39349
627 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | 1610736-Р (3726/16) | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 9.4184 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 | 0 | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 9.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р(806/14) | 9.4184 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 9.4176
| Клинский муниципальный район |  | 26.9959 | 19.5991 | 15.2915 | 1.9599 | 14.9406 | 4.8998 | 0.17085 | 5.8797 | 0.18005 | 6.8597 | 0 | 0.41541 | 0.15004 | 8.46 | 0 | 11.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | 1707722 (4034/17) | 9.6303 | 8.4004 | 9.759 | 0.84004 | 9.759 | 2.1001 | 0 | 2.5201 | 0 | 2.9401 |  | 0 | 0 | 8.46 | 0 | -0.12873
630 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | 1509309-Р (3346/16) | 4.1843 | 2.1795 | 2.3179 | 0.21795 | 2.3179 | 0.54487 | 0 | 0.65384 | 0 | 0.76282 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8664
631 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, Клин г., Советская пл. | 1706575(4196/17) | 2.5046 | 1.5548 | 2.7161 | 0.15548 | 2.7161 | 0.38869 | 0 | 0.46643 | 0 | 0.54417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21152
632 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 2.7462 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 2.7454
633 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 1.8274 | 2.0444 | 0.13653 | 0.20444 | 0.04042 | 0.51109 | 0.046793 | 0.61331 | 0.049313 | 0.71553 |  | 0.11377 | 0.041094 | 0 | 0 | 1.6908
634 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 6.1031 | 5.4081 | 0.36116 | 0.54081 | 0.10693 | 1.352 | 0.12378 | 1.6224 | 0.13045 | 1.8928 |  | 0.30097 | 0.10871 | 0 | 0 | 5.7419
| Пушкинский муниципальный район |  | 163.6154 | 123.9517 | 64.6685 | 12.3952 | 30.8402 | 30.9879 | 31.6907 | 37.1855 | 2.1376 | 43.3831 | 0 | 28.8908 | 1.7813 | 0 | 0 | 98.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р(1347/14) | 8.1666 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 8.1658
636 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | 141542-Р141572-Р(1111/14) | 25.2121 | 24.9287 | 25.0921 | 2.4929 | 5.0184 | 6.2322 | 20.0737 | 7.4786 | 0 | 8.7251 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
637 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р(1427/14) | 19.136 | 17.8523 | 1.1922 | 1.7852 | 0.35296 | 4.4631 | 0.40862 | 5.3557 | 0.43062 | 6.2483 |  | 0.9935 | 0.35885 | 0 | 0 | 17.9438
638 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р(1645/15) | 45.8038 | 42.7791 | 26.3169 | 4.2779 | 18.1008 | 10.6948 | 7.1842 | 12.8337 | 1.0319 | 14.9727 |  | 20.0485 | 0.85991 | 0 | 0 | 19.4868
639 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р(603/13) | 8.0825 | 10.1441 | 5.5204 | 1.0144 | 5.5204 | 2.536 | 0 | 3.0432 | 0 | 3.5504 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5621
640 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 1.2701 | 1.5459 | 0.10324 | 0.15459 | 0.030565 | 0.38648 | 0.035385 | 0.46378 | 0.03729 | 0.54108 |  | 0.086033 | 0.031075 | 0 | 0 | 1.1668
641 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656(4225/17) | 9.376 | 9.1576 | 4.5858 | 0.91576 | 1.287 | 2.2894 | 3.0779 | 2.7473 | 0.22089 | 3.2052 |  | 6.801 | 0.18408 | 0 | 0 | 4.7902
642 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р142389-Р (1181/14) | 5.6959 | 5.0569 | 1.0414 | 0.50569 | 0.28342 | 1.2642 | 0.63604 | 1.5171 | 0.12198 | 1.7699 |  | 0.28142 | 0.10165 | 0 | 0 | 4.6545
643 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 11.8451 | 12.2018 | 0.81486 | 1.2202 | 0.24125 | 3.0505 | 0.27929 | 3.6605 | 0.29432 | 4.2706 |  | 0.67905 | 0.24527 | 0 | 0 | 11.0303
644 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | 122273-Р (1305/14) | 10.4038 | 0.24918 | 0 | 0.024918 | 0.0049267 | 0.062296 | -0.0049267 | 0.074755 | 0 | 0.087214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4038
645 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455(1447/14) | 16.2139 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 16.2131
646 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | 142890-Р(1383/14) | 2.4095 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4095
| Городской округ Балашиха |  | 13.6196 | 12.6989 | 9.4517 | 1.2699 | 7.8847 | 3.1747 | 1.4528 | 3.8097 | 0.11418 | 4.4446 | 0 | 0.31032 | 0.09515 | 0.66539 | 0 | 4.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | 155427-Р (3378/16) | 4.2725 | 3.5244 | 4.905 | 0.35244 | 4.905 | 0.88111 | 0 | 1.0573 | 0 | 1.2336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63249
648 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | 145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.1044 | 3.426 | 0.22879 | 0.3426 | 0.067736 | 0.8565 | 0.078417 | 1.0278 | 0.082639 | 1.1991 |  | 0.19066 | 0.068866 | 0 | 0 | 2.8756
649 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.4584 | 1.3076 | 0.087321 | 0.13076 | 0.025852 | 0.32689 | 0.029928 | 0.39227 | 0.03154 | 0.45764 |  | 0.072767 | 0.026283 | 0 | 0 | 1.3711
650 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143980, Московская обл., г. Балашиха, ул. Керамическая | 1704547 (4209/17) | 1.088 | 1.1073 | 0.72006 | 0.11073 | 0 | 0.27681 | 0.72006 | 0.33218 | 0 | 0.38754 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3679
651 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (2 Этап) | 1701632 (3978/17) | 3.6964 | 3.3337 | 3.4995 | 0.33337 | 2.8862 | 0.83342 | 0.6133 | 1.0001 | 0 | 1.1668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19693
652 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | 153279(2499/15) | 0 | 0 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04689 | 0 | 0.66539 | 0 | -0.011072
| Городской округ Звенигород |  | 89.6135 | 89.5873 | 17.403 | 8.9587 | 8.3205 | 22.3968 | 7.0469 | 26.8762 | 2.0355 | 31.3555 | 0 | 4.7307 | 1.6963 | 0 | 0 | 72.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171,1612107(2952/16) | 9.1177 | 7.3224 | 0.489 | 0.73224 | 0.14477 | 1.8306 | 0.1676 | 2.1967 | 0.17663 | 2.5628 |  | 0.44193 | 0.14719 | 0 | 0 | 8.6287
654 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | 152587/Р/1/ЦА(2242/15) | 2.9103 | 5.1998 | 0.53813 | 0.51998 | 0.50748 | 1.3 | 0.03065 | 1.5599 | 0 | 1.8199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3722
655 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 77.5856 | 77.0651 | 16.3759 | 7.7065 | 7.6683 | 19.2663 | 6.8487 | 23.1195 | 1.8589 | 26.9728 |  | 4.2888 | 1.5491 | 0 | 0 | 61.2097
| Красногорский муниципальный район |  | 165.4023 | 96.9979 | 14.9917 | 9.6998 | 9.0539 | 24.2495 | 3.2855 | 29.0994 | 2.6523 | 33.9493 | 0 | 79.9953 | 64.7946 | 78.5586 | 66.0754 | 150.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586(2951/15) | 3.813 | 3.6921 | 0.24656 | 0.36921 | 0.072998 | 0.92303 | 0.084508 | 1.1076 | 0.089059 | 1.2922 |  | 0.20547 | 0.074216 | 0 | 0 | 3.5664
657 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая | 1609893-Р (3730/16) | 8.2545 | 1.0889 | 5.0637 | 0.10889 | 5.0637 | 0.27222 | 0 | 0.32666 | 0 | 0.3811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1907
658 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 52.5422 | 52.5314 | 4.1881 | 5.2531 | 1.0386 | 13.1329 | 1.2024 | 15.7594 | 1.9471 | 18.386 |  | 66.0744 | 64.2069 | 66.0754 | 66.0754 | 48.3541
659 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 60.7243 | 7.9939 | 0.53385 | 0.79939 | 0.15805 | 1.9985 | 0.18297 | 2.3982 | 0.19282 | 2.7979 |  | 0.44487 | 0.16069 | 0 | 0 | 60.1905
660 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р(2486/15) | 5.1981 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 5.1973
661 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143404, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13 | 1703297 (4191/17) | 3.4144 | 3.1076 | 0.95539 | 0.31076 | 0.95539 | 0.77689 | 0 | 0.93227 | 1.1102e-16 | 1.0877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4591
662 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Центральная, дом № 36, строение 1 | 1709891(4054/17) | 1.386 | 1.3481 | 1.0463 | 0.13481 | 1.0463 | 0.33703 | 0 | 0.40444 | -2.2204e-16 | 0.47184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33975
663 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 4.9351 | 4.6478 | 0.31039 | 0.46478 | 0.091893 | 1.1619 | 0.10638 | 1.3943 | 0.11211 | 1.6267 |  | 0.25865 | 0.093425 | 0 | 0 | 4.6247
664 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | 1709976 (4268/17) | 11.725 | 9.6854 | 1.6054 | 0.96854 | 0.19149 | 2.4214 | 1.4139 | 2.9056 | 0 | 3.3899 |  | 12.2938 | 0 | 12.4832 | 0 | 10.1195
665 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | 1705654 (3945/17) | 13.2294 | 12.8907 | 0.86086 | 1.2891 | 0.25487 | 3.2227 | 0.29505 | 3.8672 | 0.31094 | 4.5117 |  | 0.71738 | 0.25912 | 0 | 0 | 12.3685
666 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | 155341(2762/15) | 0.18029 | 0 | 0.18029 | 0 | 0.18029 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 6.1445 | 3.143 | 3.7637 | 0.3143 | 3.7632 | 0.78574 | 0.00027467 | 0.94289 | 0.00028945 | 1.1 | 0 | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 2.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679(1534/15) | 0.46166 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.00066781 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0.46086
668 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | 1602565-Р (3362/16) | 5.6828 | 3.131 | 3.7629 | 0.3131 | 3.7629 | 0.78274 | 0 | 0.93929 | 0 | 1.0958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9199
| Воскресенский муниципальный район |  | 4.5203 | 3.7887 | 1.109 | 0.37887 | 0.074908 | 0.94718 | 0.90955 | 1.1366 | 0.12453 | 1.3261 | 0 | 5.2859 | 4.4655 | 6.2943 | 6.2943 | 3.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р(1784/15) | 4.5203 | 3.7887 | 1.109 | 0.37887 | 0.074908 | 0.94718 | 0.90955 | 1.1366 | 0.12453 | 1.3261 |  | 5.2859 | 4.4655 | 6.2943 | 6.2943 | 3.4113
| Одинцовский муниципальный район |  | 672.8971 | 447.4632 | 194.2265 | 44.7463 | 94.5023 | 111.8658 | 88.6293 | 134.239 | 11.0949 | 156.6121 | 0 | 145.6492 | 61.662 | 139.5336 | 92.3456 | 478.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 29.4685 | 28.346 | 1.893 | 2.8346 | 0.56044 | 7.0865 | 0.64881 | 8.5038 | 0.68374 | 9.9211 |  | 1.5775 | 0.56979 | 0 | 0 | 27.5756
671 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 111.2168 | 60.2073 | 7.6627 | 6.0207 | 4.8323 | 15.0518 | 1.3781 | 18.0622 | 1.4523 | 21.0726 |  | 64.7339 | 1.2102 | 0 | 0 | 103.5541
672 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | ТУкТЗ-05-15-36 | 2.4143 | 3.1283 | 3.3523 | 0.31283 | 0 | 0.78208 | 3.3523 | 0.9385 | 0 | 1.0949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93806
673 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Московская область | ТУкТЗ-04-14-7 | 12.7577 | 7.1373 | 8.9216 | 0.71373 | 8.9216 | 1.7843 | 0 | 2.1412 | 0 | 2.4981 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.836
674 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | 1613175-Р (ЦА-5/17) | 8.2552 | 7.1287 | 7.1287 | 0.71287 | 7.1287 | 1.7822 | 0 | 2.1386 | -8.8818e-16 | 2.495 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1265
675 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | 1701994 (ЦА-13/17) | 28.1329 | 24.2721 | 24.2721 | 2.4272 | 24.2721 | 6.068 | 0 | 7.2816 | 3.5527e-15 | 8.4953 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8608
676 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 116.731 | 118.2811 | 46.9175 | 11.8281 | 23.7472 | 29.5703 | 20.3172 | 35.4843 | 2.8531 | 41.3984 |  | 6.5825 | 2.3776 | 0 | 0 | 69.8135
677 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 18.8294 | 18.7215 | 1.4606 | 1.8721 | 0.58055 | 4.6804 | 0.42851 | 5.6164 | 0.45159 | 6.5525 |  | 1.2172 | 0.37632 | 0 | 0 | 17.3688
678 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 36.7953 | 35.8661 | 2.3952 | 3.5866 | 0.70912 | 8.9665 | 0.82093 | 10.7598 | 0.86514 | 12.5531 |  | 1.996 | 0.72095 | 0 | 0 | 34.4001
679 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 32.4596 | 31.1337 | 2.0792 | 3.1134 | 0.61555 | 7.7834 | 0.71261 | 9.3401 | 0.75099 | 10.8968 |  | 1.7326 | 0.62582 | 0 | 0 | 30.3804
680 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 20.6413 | 20.3289 | 1.3576 | 2.0329 | 0.40193 | 5.0822 | 0.4653 | 6.0987 | 0.49036 | 7.1151 |  | 1.1313 | 0.40863 | 0 | 0 | 19.2837
681 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 5.8026 | 5.4766 | 0.36573 | 0.54766 | 0.10828 | 1.3691 | 0.12535 | 1.643 | 0.1321 | 1.9168 |  | 0.30478 | 0.11009 | 0 | 0 | 5.4369
682 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУкТЗ-04-15-35 | 10.674 | 3.7745 | 0.25207 | 0.37745 | 0.074627 | 0.94362 | 0.086394 | 1.1323 | 0.091046 | 1.3211 |  | 0.21005 | 0.075871 | 0 | 0 | 10.4219
683 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Вырубово | 1708204(ЦА-1/18) | 46.4708 | 44.4139 | 49.5861 | 4.4414 | 0 | 11.1035 | 49.5861 | 13.3242 | 0 | 15.5449 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1153
684 | Строительство КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", комплектация РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино | ТУкТЗ-05-14-23 | 31.1593 | 0.12 | 11.8947 | 0.012 | 4.8527 | 0.03 | 7.042 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 9.9122 | 0 | 47.1881 | 0 | 19.2646
685 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | ТУкТЗ-02-15-147 | 94.5118 | 2.0524 | 2.7395 | 0.20524 | 0.040579 | 0.5131 | 0.046977 | 0.61572 | 2.6519 | 0.71834 |  | 47.7143 | 47.6414 | 92.3456 | 92.3456 | 91.7724
686 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУкТЗ-05-13-171 | 16.0908 | 17.049 | 1.1386 | 1.7049 | 0.33708 | 4.2622 | 0.39023 | 5.1147 | 0.41124 | 5.9671 |  | 0.9488 | 0.3427 | 0 | 0 | 14.9522
687 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ до ТП-проект. заявителя по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, Зайцево д | 1705090 (ЦА-15/17) | 1.6053 | 0.43181 | 0.2622 | 0.043181 | 0 | 0.10795 | 0.2622 | 0.12954 | 0 | 0.15113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431
688 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | ТУкТЗ-04-15-88 | 4.2529 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2529
689 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | 1616835-Р (ЦА-4/17) | 8.5473 | 8.3712 | 6.6831 | 0.83712 | 6.6831 | 2.0928 | 0 | 2.5114 | 8.8818e-16 | 2.9299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8642
690 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0.76711 | 0.60978 | 0.040722 | 0.060978 | 0.012056 | 0.15244 | 0.013957 | 0.18293 | 0.014709 | 0.21342 |  | 0.033935 | 0.012257 | 0 | 0 | 0.72639
691 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, дом №171 | 1707510 (ЦА-14/17) | 0.55062 | 0.33859 | 0.33859 | 0.033859 | 0.33859 | 0.084648 | 0 | 0.10158 | -5.5511e-17 | 0.11851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21203
692 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0.39771 | 0.20702 | 0.013825 | 0.020702 | 0.0040931 | 0.051756 | 0.0047385 | 0.062107 | 0.0049937 | 0.072458 |  | 0.011521 | 0.0041614 | 0 | 0 | 0.38388
693 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | ТУкТЗ-05-13-109 | 11.0379 | 0.036 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.0126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0379
694 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУкТЗ-04-14-276 | 13.2433 | 10.0195 | 0.66912 | 1.0019 | 0.1981 | 2.5049 | 0.22933 | 3.0058 | 0.24168 | 3.5068 |  | 0.5576 | 0.2014 | 0 | 0 | 12.5742
695 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 6.9849 | 6.9849 | 0 | 0 | 0
696 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | 1615357(ЦА-8/17) | 10.0835 | 0 | 12.8018 | 0 | 10.0835 | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7183
| Городской округ Химки |  | 86.25 | 82.11 | 5.7931 | 8.211 | 1.6234 | 20.5275 | 2.2377 | 24.633 | 1.9319 | 28.7385 | 0 | 21.5362 | 2.0874 | 3.5548 | 0 | 80.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 16.7301 | 16.2207 | 1.0832 | 1.6221 | 0.3207 | 4.0552 | 0.37127 | 4.8662 | 0.39126 | 5.6772 |  | 13.923 | 0.32605 | 0 | 0 | 15.6469
698 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 2.9847 | 1.8812 | 0.12563 | 0.18812 | 0.037194 | 0.4703 | 0.043059 | 0.56436 | 0.045377 | 0.65843 |  | 0.10469 | 0.037815 | 0 | 0 | 2.8591
699 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 6.6401 | 6.7091 | 0.44805 | 0.67091 | 0.13265 | 1.6773 | 0.15356 | 2.0127 | 0.16183 | 2.3482 |  | 0.51951 | 0.13486 | 0 | 0 | 6.1921
700 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 3.8789 | 2.1341 | 0.14252 | 0.21341 | 0.042195 | 0.53353 | 0.048848 | 0.64024 | 0.051478 | 0.74695 |  | 0.11877 | 0.042899 | 0 | 0 | 3.7364
701 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 12 | 1705099 (4154/17) | 1.9827 | 2.0172 | 0.44439 | 0.20172 | 0.039883 | 0.5043 | 0.40451 | 0.60516 | 0 | 0.70602 |  | 3.435 | 0 | 3.5548 | 0 | 1.5383
702 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 8.7998 | 8.772 | 0.58581 | 0.8772 | 0.17343 | 2.193 | 0.20078 | 2.6316 | 0.21159 | 3.0702 |  | 0.48817 | 0.17633 | 0 | 0 | 8.214
703 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19 ) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.47748 | 0.47748 | 0 | 0 | 0
704 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 45.2336 | 44.3757 | 2.9635 | 4.4376 | 0.87737 | 11.0939 | 1.0157 | 13.3127 | 1.0704 | 15.5315 |  | 2.4696 | 0.892 | 0 | 0 | 42.2701
| Городской округ Мытищи |  | 286.8343 | 181.6851 | 36.936 | 18.1685 | 16.7381 | 45.4213 | 16.0996 | 54.5055 | 4.0983 | 63.5898 | 0 | 53.3757 | 30.985 | 55.9834 | 36.8866 | 249.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 86.8861 | 79.4832 | 6.9249 | 7.9483 | 3.1884 | 19.8708 | 1.8193 | 23.845 | 1.9172 | 27.8191 |  | 4.4566 | 1.6309 | 0 | 0 | 79.9612
706 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | 1702147 (4152/17) | 9.0009 | 7.3988 | 4.557 | 0.73988 | 4.557 | 1.8497 | 0 | 2.2196 | 0 | 2.5896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4439
707 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 15.4007 | 15.3899 | 1.0278 | 1.539 | 0.30428 | 3.8475 | 0.35226 | 4.617 | 0.37122 | 5.3865 |  | 0.85647 | 0.30935 | 0 | 0 | 14.3729
708 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 2.9103 | 2.8995 | 0.19363 | 0.28995 | 0.057327 | 0.72488 | 0.066367 | 0.86985 | 0.06994 | 1.0148 |  | 0.22895 | 0.12587 | 0 | 0 | 2.7167
709 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 25 | ТУ-209 (4230/17) | 10.2555 | 10.6433 | 0.6382 | 1.0643 | 0.21043 | 2.6608 | 0.42776 | 3.193 | 0 | 3.7252 |  | 3.7375 | 0 | 4.7564 | 0 | 9.6173
710 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе | 1604513 (4037/17) | 0.68809 | 0.73028 | 0.68809 | 0.073028 | 0.68809 | 0.18257 | 0 | 0.21909 | 0 | 0.2556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 1.5596 | 1.3888 | 0.092748 | 0.13888 | 0.027459 | 0.34721 | 0.031789 | 0.41665 | 0.0335 | 0.48609 |  | 0.07729 | 0.027917 | 0 | 0 | 1.4669
712 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141011, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 4-я Парковая ул., д. № 23 | 1612499-Р (3791/16) | 2.1151 | 0.16589 | 0.79482 | 0.016589 | 0.0032798 | 0.041472 | 0.79154 | 0.049766 | 0 | 0.058061 |  | 0.77331 | 0 | 1.0614 | 0 | 1.3203
713 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 6.6676 | 7.5106 | 0.50157 | 0.75106 | 0.1485 | 1.8777 | 0.17191 | 2.2532 | 0.18117 | 2.6287 |  | 0.41798 | 0.15097 | 0 | 0 | 6.166
714 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 17.214 | 0.12 | 1.0018 | 0.012 | 0.0023726 | 0.03 | 0.99651 | 0.036 | 0.0028946 | 0.042 |  | 0.83481 | 0.0024121 | 0 | 0 | 16.2123
715 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 8.2425 | 7.988 | 0.53345 | 0.7988 | 0.15793 | 1.997 | 0.18284 | 2.3964 | 0.19268 | 2.7958 |  | 0.44454 | 0.16057 | 0 | 0 | 7.709
716 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | ТУ-84 | 6.5695 | 3.3358 | 4.0022 | 0.33358 | 4.0022 | 0.83396 | 0 | 1.0008 | 0 | 1.1675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5673
717 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 3.9773 | 0.13084 | 0.0087374 | 0.013084 | 0.0025868 | 0.032709 | 0.0029947 | 0.039251 | 0.0031559 | 0.045793 |  | 0.0072812 | 0.0026299 | 0 | 0 | 3.9686
718 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1604068-Р (3376/16) | 10.2927 | 11.6851 | 11.1746 | 1.1685 | 2.7395 | 2.9213 | 8.4352 | 3.5055 | 0 | 4.0898 |  | 9.3122 | 0 | 11.084 | 0 | -0.88196
719 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) | 78.3442 | 8.6664 | 1.1235 | 0.86664 | 0.17135 | 2.1666 | 0.23812 | 2.5999 | 0.71406 | 3.0332 |  | 20.6911 | 19.9338 | 25.7362 | 25.7362 | 77.2207
720 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 15.4495 | 12.0191 | 0.83263 | 1.2019 | 0.23763 | 3.0048 | 0.2751 | 3.6057 | 0.31989 | 4.2067 |  | 8.5789 | 8.1516 | 11.1504 | 11.1504 | 14.6168
721 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 11.2606 | 12.1294 | 0.81002 | 1.2129 | 0.23982 | 3.0324 | 0.27763 | 3.6388 | 0.29258 | 4.2453 |  | 0.67502 | 0.24382 | 0 | 0 | 10.4505
722 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.24511 | 0.24511 | 0 | 0 | 0
723 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | 1610742-Р (3733/16) | 0 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0386 | 0 | 2.1951 | 0 | -2.0303
| Щелковский муниципальный район |  | 102.2543 | 88.9093 | 58.5224 | 8.8909 | 23.7455 | 22.2273 | 34.0947 | 26.6728 | 0.68222 | 31.1183 | 0 | 40.4362 | 1.8956 | 40.5269 | 1.9041 | 43.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | 1615453-Р (3901/17) | 11.3167 | 10.2344 | 5.9376 | 1.0234 | 0.804 | 2.5586 | 5.1336 | 3.0703 | 0 | 3.582 |  | 5.4595 | 0 | 7.4343 | 0 | 5.379
725 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 1.9097 | 1.7102 | 0.46996 | 0.17102 | 0.033812 | 0.42754 | 0.38059 | 0.51305 | 0.055566 | 0.59856 |  | 1.7187 | 1.3734 | 1.9041 | 1.9041 | 1.4397
726 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (2 Этап) | 1805724 (5334/18) | 44.6292 | 43.5495 | 37.3059 | 4.355 | 9.32 | 10.8874 | 27.9858 | 13.0649 | 0 | 15.2423 |  | 31.0882 | 0 | 31.1885 | 0 | 7.3234
727 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (2 Этап) | ТУ-82 (3718/17) | 9.0532 | 1.4775 | 4.5626 | 0.14775 | 4.5626 | 0.36936 | 0 | 0.44324 | 0 | 0.51711 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4906
728 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РТП-20 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Чкаловкая ул., западнее дома 10 | 1705661 (3935/17) | 2.8143 | 0.4574 | 2.8143 | 0.04574 | 2.8143 | 0.11435 | 0 | 0.13722 | 0 | 0.16009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково (2 Этап) | 1618257-Р (3976/17) | 5.6446 | 5.5013 | 5.2204 | 0.55013 | 5.2204 | 1.3753 | 0 | 1.6504 | 0 | 1.9255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42418
730 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш. | 1711905 (5192/18) | 26.4099 | 25.979 | 1.7349 | 2.5979 | 0.51364 | 6.4948 | 0.59463 | 7.7937 | 0.62665 | 9.0927 |  | 2.1699 | 0.52221 | 0 | 0 | 24.675
731 | Строительство КЛ-10кВ по адресу:141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, мкрн. Солнечный | ТУ-52 (4160/17) | 0.47673 | 0 | 0.47673 | 0 | 0.47673 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 53.2912 | 19.0294 | 2.586 | 1.9029 | 0.37624 | 4.7574 | 1.7508 | 5.7088 | 0.45901 | 6.6603 | 0 | 2.155 | 0.38251 | 0 | 0 | 50.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 41.2333 | 5.6643 | 1.6935 | 0.56643 | 0.11199 | 1.4161 | 1.4449 | 1.6993 | 0.13663 | 1.9825 |  | 1.4112 | 0.11386 | 0 | 0 | 39.5398
733 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 12.058 | 13.3651 | 0.89254 | 1.3365 | 0.26425 | 3.3413 | 0.30591 | 4.0095 | 0.32239 | 4.6778 |  | 0.74379 | 0.26865 | 0 | 0 | 11.1654
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 7.943 | 10.8803 | 0.86919 | 1.088 | 0.3577 | 2.7201 | 0.24904 | 3.2641 | 0.26245 | 3.8081 | 0 | 0.68475 | 0.29795 | 0 | 0 | 7.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 0.20643 | 3.2291 | 0.35823 | 0.32291 | 0.20643 | 0.80727 | 0.073909 | 0.96872 | 0.077889 | 1.1302 |  | 0.1797 | 0.064908 | 0 | 0 | -0.1518
735 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (2 Этап) | 1805372 (5382/18) | 7.7366 | 7.6513 | 0.51096 | 0.76513 | 0.15128 | 1.9128 | 0.17513 | 2.2954 | 0.18456 | 2.6779 |  | 0.50505 | 0.23304 | 0 | 0 | 7.2256
| Городской округ Ивантеевка |  | 32.8299 | 32.7111 | 2.1845 | 3.2711 | 0.64674 | 8.1778 | 0.74872 | 9.8133 | 0.78904 | 11.4489 | 0 | 2.2434 | 1.0805 | 0 | 0 | 30.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 21.3285 | 21.2205 | 1.4171 | 2.1221 | 0.41956 | 5.3051 | 0.48571 | 6.3662 | 0.51187 | 7.4272 |  | 1.1809 | 0.42656 | 0 | 0 | 19.9114
737 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 11.5014 | 11.4906 | 0.76736 | 1.1491 | 0.22718 | 2.8727 | 0.26301 | 3.4472 | 0.27717 | 4.0217 |  | 1.0624 | 0.65395 | 0 | 0 | 10.7341
| Городской округ Электрогорск |  | 1.6937 | 1.7409 | 0.16596 | 0.17409 | 0.034419 | 0.43522 | 0.039846 | 0.52226 | 0.091695 | 0.6093 | 0 | 2.1378 | 2.0759 | 2.1193 | 2.1193 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 1.4024 | 1.3916 | 0.14264 | 0.13916 | 0.027514 | 0.3479 | 0.031852 | 0.41748 | 0.083271 | 0.48706 |  | 2.1183 | 2.0688 | 2.1193 | 2.1193 | 1.2598
739 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0.29134 | 0.34926 | 0.023324 | 0.034926 | 0.0069053 | 0.087315 | 0.0079941 | 0.10478 | 0.0084246 | 0.12224 |  | 0.019437 | 0.0070205 | 0 | 0 | 0.26802
| Серпуховский муниципальный район |  | 9.4371 | 9.4263 | 3.3558 | 0.94263 | 0.3436 | 2.3566 | 2.8763 | 2.8279 | 0.13592 | 3.2992 | 0 | 3.7787 | 0.77774 | 2.704 | 0 | 6.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (2 Этап) | 1717984 (4963/18) | 3.8023 | 3.7915 | 2.7846 | 0.37915 | 0.2322 | 0.94788 | 2.5524 | 1.1375 | 0 | 1.327 |  | 2.6051 | 0 | 2.704 | 0 | 1.0177
741 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 5.6348 | 5.6348 | 0.57121 | 0.56348 | 0.11141 | 1.4087 | 0.32389 | 1.6904 | 0.13592 | 1.9722 |  | 0.9807 | 0.58483 | 0 | 0 | 5.0636
742 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.19291 | 0.19291 | 0 | 0 | 0
743 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.6109 | 1.4671 | 0.097974 | 0.14671 | 0.029006 | 0.36677 | 0.03358 | 0.44013 | 0.035388 | 0.51348 | 0 | 1.274 | 1.2219 | 0 | 0 | 1.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 1.6109 | 1.4671 | 0.097974 | 0.14671 | 0.029006 | 0.36677 | 0.03358 | 0.44013 | 0.035388 | 0.51348 |  | 1.274 | 1.2219 | 0 | 0 | 1.5129
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.4395 | 4.4287 | 0.4326 | 0.44287 | 0.2244 | 1.1072 | 0.10137 | 1.3286 | 0.10683 | 1.55 | 0 | 0.39362 | 0.089022 | 0 | 0 | 4.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 (4749/18) | 4.4395 | 4.4287 | 0.4326 | 0.44287 | 0.2244 | 1.1072 | 0.10137 | 1.3286 | 0.10683 | 1.55 |  | 0.39362 | 0.089022 | 0 | 0 | 4.0069
| Городской округ Подольск |  | 158.4333 | 45.3221 | 5.4817 | 4.5322 | 1.9034 | 11.3305 | 2.6574 | 13.5966 | 0.92095 | 15.8627 | 0 | 15.5279 | 12.1787 | 1.8733 | 0 | 152.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 3.1472 | 3.1218 | 0.20848 | 0.31218 | 0.061723 | 0.78046 | 0.071455 | 0.93655 | 0.075303 | 1.0926 |  | 0.17373 | 0.062753 | 0 | 0 | 2.9387
747 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 14.0698 | 13.1351 | 0.87718 | 1.3135 | 0.2597 | 3.2838 | 0.30065 | 3.9405 | 0.31684 | 4.5973 |  | 0.73099 | 0.26403 | 0 | 0 | 13.1926
748 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 14.6484 | 14.6484 | 0.97824 | 1.4648 | 0.28962 | 3.6621 | 0.33528 | 4.3945 | 0.35334 | 5.1269 |  | 12.346 | 11.7057 | 0 | 0 | 13.6702
749 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №4б (2 Этап) | 1616833 (4019/17) | 1.7698 | 3.0123 | 1.0669 | 0.30123 | 1.0669 | 0.75309 | 0 | 0.9037 | 2.2204e-16 | 1.0543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70292
750 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1.26/2-258 (5342/18) | 120.6573 | 7.2743 | 0.48579 | 0.72743 | 0.14382 | 1.8186 | 0.1665 | 2.1823 | 0.17547 | 2.546 |  | 0.40482 | 0.14622 | 0 | 0 | 120.1715
751 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 4.1409 | 4.1301 | 1.8652 | 0.41301 | 0.081658 | 1.0325 | 1.7835 | 1.239 | 0 | 1.4455 |  | 1.8723 | 0 | 1.8733 | 0 | 2.2757
| Ленинский муниципальный район |  | 3.8229 | 3.5707 | 0.41847 | 0.35707 | 0.2506 | 0.89268 | 0.08173 | 1.0712 | 0.086131 | 1.2498 | 0 | 0.19872 | 0.071776 | 0 | 0 | 3.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 3.6429 | 3.5707 | 0.23846 | 0.35707 | 0.070598 | 0.89268 | 0.08173 | 1.0712 | 0.086131 | 1.2498 |  | 0.19872 | 0.071776 | 0 | 0 | 3.4044
753 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0.18001 | 0 | 0.18001 | 0 | 0.18001 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 31.6049 | 24.6643 | 9.0858 | 2.4664 | 9.0683 | 6.1661 | 0.0085225 | 7.3993 | 0.0089814 | 8.6325 | 0 | 0.1251 | 0.11187 | 0 | 0 | 22.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | 1801269 (5164/18) | 9.6347 | 8.3772 | 0 | 0.83772 | 0 | 2.0943 | 0 | 2.5132 | 0 | 2.932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6347
755 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Коммунаров | 1700662 (4020/17) | 10.8199 | 3.2867 | 3.2867 | 0.32867 | 3.2867 | 0.82167 | 0 | 0.98601 | 0 | 1.1503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5332
756 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная | 1700663 (4021/17) | 10.683 | 12.628 | 5.7743 | 1.2628 | 5.7743 | 3.157 | 0 | 3.7884 | 8.8818e-16 | 4.4198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9088
757 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059(5627/18) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.10438 | 0.10438 | 0 | 0 | 0
758 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441(976/14) | 0.46737 | 0.37234 | 0.024866 | 0.037234 | 0.0073617 | 0.093086 | 0.0085225 | 0.1117 | 0.0089814 | 0.13032 |  | 0.020721 | 0.0074845 | 0 | 0 | 0.44251
| Городской округ Долгопрудный |  | 40.9579 | 3.9476 | 0.26363 | 0.39476 | 0.07805 | 0.98691 | 0.090357 | 1.1843 | 0.095222 | 1.3817 | 0 | 0.70691 | 0.56657 | 0 | 0 | 40.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 40.9579 | 3.9476 | 0.26363 | 0.39476 | 0.07805 | 0.98691 | 0.090357 | 1.1843 | 0.095222 | 1.3817 |  | 0.70691 | 0.56657 | 0 | 0 | 40.6943
| Истринский муниципальный район |  | 1.2726 | 1.1488 | 1.2339 | 0.11488 | 1.2339 | 0.28719 | 0 | 0.34463 | 0 | 0.40206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | 1613662-Р(3727/16) | 1.2726 | 1.1488 | 1.2339 | 0.11488 | 1.2339 | 0.28719 | 0 | 0.34463 | 0 | 0.40206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038662
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 27.7336 | 28.7977 | 7.622 | 2.8798 | 6.0542 | 7.1994 | 1.5678 | 8.6393 | 0 | 10.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 9.0204 | 1.3342 | 1.3508 | 0.13342 | 1.3508 | 0.33354 | 0 | 0.40025 | 0 | 0.46696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6696
762 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | 153638(2498/15) | 3.9551 | 12.6719 | 0 | 1.2672 | 0 | 3.168 | 0 | 3.8016 | 0 | 4.4352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9551
763 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | 145937/Р/1/ЦА(1499/15) | 14.7581 | 14.7916 | 6.2712 | 1.4792 | 4.7034 | 3.6979 | 1.5678 | 4.4375 | 0 | 5.177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4869
| Городской округ Дубна |  | 6.2525 | 5.1772 | 5.1604 | 0.51772 | 5.1604 | 1.2943 | 0 | 1.5532 | 8.8818e-16 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-271 для электроснабжения заявителя по адресу: 141982, Московская область, Дубна г., Университетская ул., дом №19, строение 13 | 1705136 (4261/17) | 6.2525 | 5.1772 | 5.1604 | 0.51772 | 5.1604 | 1.2943 | 0 | 1.5532 | 8.8818e-16 | 1.812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0921
| Коломенский муниципальный район |  | 10.7433 | 4.6641 | 5.4109 | 0.46641 | 5.4109 | 1.166 | 0 | 1.3992 | -8.8818e-16 | 1.6324 | 0 | 0.20957 | 0.20957 | 0 | 0 | 5.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34 | 1611163-Р (3725/16) | 10.7433 | 4.6641 | 5.4109 | 0.46641 | 5.4109 | 1.166 | 0 | 1.3992 | -8.8818e-16 | 1.6324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3325
766 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.056453 | 0.056453 | 0 | 0 | 0
767 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.15312 | 0.15312 | 0 | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  | 755.0603 | 755.0603 | 404.2835 | 75.506 | 106.8541 | 188.7651 | 120.0429 | 226.5181 | 177.3865 | 264.2711 | 0 | 344.5389 | 160.2965 | 69.3991 | 25.8544 | 350.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | Внедрение АИИС КУЭ | - | 108 | 108 | 76.8781 | 10.8 | 16.251 | 27 | 21.5618 | 32.4 | 39.0652 | 37.8 |  | 79.2037 | 54.8262 | 69.3991 | 25.8544 | 31.1219
769 | Внедрение новых информационных технологий | - | 120 | 120 | 36.837 | 12 | 5.4773 | 30 | 11.5369 | 36 | 19.8228 | 42 |  | 30.1999 | 19.2547 | 0 | 0 | 83.163
770 | АСУ ТП | - | 57.84 | 57.84 | 33.0245 | 5.784 | 7.7226 | 14.46 | 0.84312 | 17.352 | 24.4587 | 20.244 |  | 20.9648 | 10.1027 | 0 | 0 | 24.8155
771 | Закупка спецтехники | - | 216 | 216 | 188.9656 | 21.6 | 57.9787 | 54 | 82.4539 | 64.8 | 48.533 | 75.6 |  | 165.1975 | 52.5845 | 0 | 0 | 27.0344
772 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - | 60 | 60 | 38.2407 | 6 | 8.7531 | 15 | 2.2621 | 18 | 27.2255 | 21 |  | 26.0427 | 21.8107 | 0 | 0 | 21.7593
773 | Приобретение сетевых активов | - | 180 | 180 | 22.3641 | 18 | 3.756 | 45 | 0.84405 | 54 | 17.764 | 63 |  | 15.6237 | 0.35333 | 0 | 0 | 157.6359
774 | Приобретение электрозарядных станций | - | 13.2203 | 13.2203 | 7.9736 | 1.322 | 6.9153 | 3.3051 | 0.54102 | 3.9661 | 0.51729 | 4.6271 |  | 7.3068 | 1.3644 | 0 | 0 | 5.2468

## 7.2
Приложение № 7.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 3 квартал 2019 (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"_____"______________2019 г.
___________________ В.Н. Мельничук
[33 empty] | М.П. |  |  | М.П.
№/№ | Наименование объекта * | ТЗ / ТУ | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО, |  | 3573.2228 | 281.8162 | 2367.2564 | 60 | 864.1501 | 1969.2829 | 148.1466 | 1216.0674 | 73.1056 | 531.9632 | 1603.9399 | 133.6696 | 1151.189 | -13.1056 | 332.1869 | 1632.2963 | 120.7349 | 1014.5086 | 34.5326 | 462.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.762 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 795.2105 | 79.521 | 667.9768 | 0 | 47.7126 | 556.7248 | 68.3531 | 407.5027 | 33.8778 | 46.9912 | 238.4856 | 11.168 | 260.4741 | -33.8778 | 0.72142 | 438.4046 | 58.2836 | 332.6173 | 8.4899 | 39.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.413 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 34.4186 | 3.4419 | 28.9116 | 0 | 2.0651 | 44.137 | 2.3553 | 39.1756 | 0 | 2.6061 | -9.7185 | 1.0866 | -10.264 | 0 | -0.541 | 30.7091 | 1.6582 | 26.8791 | 0 | 2.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.244 |  |  |  |  | 0.5 | 0
1 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | 2576/15 | 3.2526 | 0.32526 | 2.7322 | 0 | 0.19516 | 13.0968 | 0.3654 | 12.4878 | 0 | 0.24361 | -9.8442 | -0.04014 | -9.7556 | 0 | -0.048456 | 4.5992 |  | 4.3962 |  | 0.20301 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Реконструкция ТП-96, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл., Электросталь г., Победы ул., дом №3, корпус 1 (1 Этап) | 4558/18 | 0.99359 | 0.099359 | 0.83461 | 0 | 0.059615 | 4.0471 | 0.1757 | 3.7497 | 0 | 0.12165 | -3.0535 | -0.076342 | -2.9151 | 0 | -0.062035 | 3.3726 | 0.14642 | 3.1248 |  | 0.10138 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом №9а | 5422/18 | 0.81236 | 0.081236 | 0.68239 | 0 | 0.048742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81236 | 0.081236 | 0.68239 | 0 | 0.048742 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5
4 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (1 Этап) | 4734/18 | 1.889 | 0.1889 | 1.5867 | 0 | 0.11334 | 1.0071 | 0.07605 | 0.81699 | 0 | 0.11408 | 0.88184 | 0.11285 | 0.76974 | 0 | -0.00074636 | 0.83927 | 0.063375 | 0.68083 |  | 0.09507 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | 2571/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ЦРП-215 - РП-216 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | 504/12 | 27.459 | 2.7459 | 23.0656 | 0 | 1.6475 | 25.9852 | 1.7381 | 22.1211 | 0 | 2.126 | 1.4738 | 1.0078 | 0.9445 | 0 | -0.47842 | 21.8974 | 1.4485 | 18.6773 |  | 1.7716 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 2.244 |  |  |  |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 19.741 | 1.9741 | 16.5824 | 0 | 1.1845 | 12.7729 | 0.074951 | 10.8613 | 1.036 | 0.80077 | 6.9681 | 1.8991 | 5.7212 | -1.036 | 0.38369 | 3.3061 | 0.062459 | 2.5763 | 0 | 0.66731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.584 |  |  |  |  | 0.4 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 Губино ПАО «МОЭСК» до ТП-46, строительство КРУН по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Губино | 37/08 | 10.9362 | 1.0936 | 9.1864 | 0 | 0.65617 | 10.3335 | 0 | 9.9885 | 0 | 0.34501 | 0.60271 | 1.0936 | -0.80208 | 0 | 0.31116 | 2.1365 |  | 1.849 |  | 0.28751 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 6.584 |  |  |  |  | 0
8 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0.13109 | 0.013109 | 0.11011 | 0 | 0.0078653 | 0.0087542 | 0 | 0 | 0 | 0.0087542 | 0.12233 | 0.013109 | 0.11011 | 0 | -0.00088895 | 0.0072952 |  |  |  | 0.0072952 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Реконструкция ТП-318, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142620, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Советская ул, дом №105 (1 Этап) | 4916/18 | 1.0962 | 0.10962 | 0.92085 | 0 | 0.065775 | 0.7476 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 0.34865 | 0.10962 | 0.92085 | -0.7476 | 0.065775 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
10 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | 2439/15 | 0.41721 | 0.041721 | 0.35046 | 0 | 0.025033 | 0.027862 | 0 | 0 | 0 | 0.027862 | 0.38935 | 0.041721 | 0.35046 | 0 | -0.0028293 | 0.023218 |  |  |  | 0.023218 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 5.2677 | 0.52677 | 4.4249 | 0 | 0.31606 | 0.35179 | 0 | 0 | 0 | 0.35179 | 4.9159 | 0.52677 | 4.4249 | 0 | -0.035723 | 0.29315 |  |  |  | 0.29315 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (1 Этап) | 5426/18 | 1.8925 | 0.18925 | 1.5897 | 0 | 0.11355 | 1.0151 | 0.074951 | 0.87276 | 0 | 0.067365 | 0.87747 | 0.1143 | 0.71697 | 0 | 0.046188 | 0.8459 | 0.062459 | 0.7273 |  | 0.056137 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Реконструкция КТП-10 по адресу: 142600, Московская обл., Орехово- Зуевский р-н, Верейский сельский округ, пос. Старый Снопок | 5990/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | -0.28836 | 0 | 0 | -0.28836 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 6.4744 | 0.64744 | 5.4385 | 0 | 0.38846 | 1.5343 | 0.40256 | 0 | 0.8544 | 0.27737 | 4.9401 | 0.24488 | 5.4385 | -0.8544 | 0.1111 | 0.59977 | 0.36863 | 0 | 0 | 0.23114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.26 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | 535/12 | 4.1534 | 0.41534 | 3.4888 | 0 | 0.2492 | 0.67993 | 0.40256 | 0 | 0 | 0.27737 | 3.4734 | 0.012775 | 3.4888 | 0 | -0.028166 | 0.59977 | 0.36863 |  |  | 0.23114 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (1 Этап) | 5254/18 | 2.321 | 0.2321 | 1.9497 | 0 | 0.13926 | 0.8544 | 0 | 0 | 0.8544 | 0 | 1.4666 | 0.2321 | 1.9497 | -0.8544 | 0.13926 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.5042 | 0.05042 | 0.42353 | 0 | 0.030252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5042 | 0.05042 | 0.42353 | 0 | 0.030252 | 0.026491 | 0 | 0.026491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.4 | 0
16 | Реконструкция ТП-128 по адресу: 142507, Московская область, Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | 4091/17 | 0.5042 | 0.05042 | 0.42353 | 0 | 0.030252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5042 | 0.05042 | 0.42353 | 0 | 0.030252 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 142541, Московская обл., г.о. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса, д. № 11а | 5901/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026491 |  | 0.026491 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.09
| Шатурский муниципальный район |  | 8.3669 | 0.83669 | 7.0282 | 0 | 0.50201 | 9.7551 | 0.34769 | 8.723 | 0 | 0.68441 | -1.3882 | 0.489 | -1.6948 | 0 | -0.18239 | 9.3394 | 0.37831 | 8.3907 | 0 | 0.57034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.905 |  |  |  |  | 0.5 | 0
18 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-286 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Черусти рп | 5509/18 | 1.6032 | 0.16032 | 1.3467 | 0 | 0.096194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6032 | 0.16032 | 1.3467 | 0 | 0.096194 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0.40573 | 0.040573 | 0.34081 | 0 | 0.024344 | 0.060702 | 0.033606 | 0 | 0 | 0.027095 | 0.34503 | 0.0069668 | 0.34081 | 0 | -0.0027515 | 0.050585 | 0.028005 |  |  | 0.022579 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0.61974 | 0.061974 | 0.52058 | 0 | 0.037184 | 0.041387 | 0 | 0 | 0 | 0.041387 | 0.57835 | 0.061974 | 0.52058 | 0 | -0.0042028 | 0.12599 | 0.091504 |  |  | 0.034489 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Реконструкция КТП-6 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140700, Московская обл, Шатурский р-н, Долгуша п. | 4939/18 | 0.35654 | 0.035654 | 0.2995 | 0 | 0.021393 | 0.025307 | 0 | 0.01962 | 0 | 0.0056876 | 0.33124 | 0.035654 | 0.27988 | 0 | 0.015705 | 0.0047397 |  |  |  | 0.0047397 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
22 | Реконструкция КТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №66 | 4926/18 | 0.24 | 0.024 | 0.2016 | 0 | 0.0144 | 0.013092 | 0 | 0.011168 | 0 | 0.0019247 | 0.22691 | 0.024 | 0.19043 | 0 | 0.012475 | 0.0016039 |  |  |  | 0.0016039 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
23 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 1 этап | 3760/16 | 0.44198 | 0.044198 | 0.37126 | 0 | 0.026519 | 0.17378 | 0 | 0.14426 | 0 | 0.029516 | 0.2682 | 0.044198 | 0.227 | 0 | -0.0029973 | 0.17487 |  | 0.15027 |  | 0.024597 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 1.4893 | 0.14893 | 1.251 | 0 | 0.089358 | 0.099457 | 0 | 0 | 0 | 0.099457 | 1.3898 | 0.14893 | 1.251 | 0 | -0.0101 | 0.082881 |  |  |  | 0.082881 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | 33/08 | 3.2104 | 0.32104 | 2.6967 | 0 | 0.19262 | 9.2752 | 0.24789 | 8.548 | 0 | 0.47934 | -6.0648 | 0.073151 | -5.8513 | 0 | -0.28672 | 8.7995 | 0.20657 | 8.1934 |  | 0.39945 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 6.905 |  |  |  |  | 0
26 | Вывод ТП-Ш-8 из схемы электроснабжения 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Шатура, ул. Советская | 5613/18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052228 | 0.052228 |  |  | 0
27 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5 по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г.о Шатура, Шатура г, Радовицкий п | 5862/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047011 |  | 0.047011 |  | 0
28 | Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская | 2898/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066199 | 0.066199 | 0 | 0 | 0 | -0.066199 | -0.066199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 17.3666 | 1.7367 | 14.588 | 0 | 1.042 | 11.1471 | 2.9389 | 7.554 | 0 | 0.65423 | 6.2195 | -1.2022 | 7.034 | 0 | 0.38777 | 9.2285 | 2.4491 | 6.2343 | 0 | 0.54519 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8233 |  |  |  |  | 1.2 | 0
29 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | 130/12 | 2.8663 | 0.28663 | 2.4077 | 0 | 0.17198 | 2.3486 | 0 | 2.1044 | 0 | 0.24416 | 0.51776 | 0.28663 | 0.30331 | 0 | -0.072176 | 1.9572 |  | 1.7537 |  | 0.20346 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.308 |  |  |  |  | 0
30 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 2.4323 | 0.24323 | 2.0431 | 0 | 0.14594 | 1.4291 | 1.2667 | 0 | 0 | 0.16243 | 1.0031 | -1.0235 | 2.0431 | 0 | -0.016495 | 1.1909 | 1.0556 |  |  | 0.13536 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Реконструкция уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-8,ТП-11, ТП-16 , РП-1, ТП-23, ТП-35, ТП-39,ТП-58, ТП-59, ТП-60, по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 4911/18 | 10.6045 | 1.0605 | 8.9078 | 0 | 0.63627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6045 | 1.0605 | 8.9078 | 0 | 0.63627 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Лесная ул. | 4524/18 | 0.12 | 0.012 | 0.1008 | 0 | 0.0072 | 0.029669 | 0 | 0.025209 | 0 | 0.0044597 | 0.090331 | 0.012 | 0.075591 | 0 | 0.0027403 | 0.0037164 |  |  |  | 0.0037164 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
33 | Реконструкция ТП-53 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Мира ул. | 4553/18 | 0.12 | 0.012 | 0.1008 | 0 | 0.0072 | 0.02636 | 0 | 0.022433 | 0 | 0.0039276 | 0.09364 | 0.012 | 0.078367 | 0 | 0.0032724 | 0.003273 |  |  |  | 0.003273 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
34 | Реконструкция ТП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Садовая ул. | 4554/18 | 0.12 | 0.012 | 0.1008 | 0 | 0.0072 | 0.029669 | 0 | 0.025209 | 0 | 0.0044597 | 0.090331 | 0.012 | 0.075591 | 0 | 0.0027403 | 0.0037164 |  |  |  | 0.0037164 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
35 | Перевод ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с ТП-36 на проектируемую КТП (1801269) по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | 5275/18 | 0.68574 | 0.068574 | 0.57602 | 0 | 0.041144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68574 | 0.068574 | 0.57602 | 0 | 0.041144 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 0.41776 | 0.041776 | 0.35092 | 0 | 0.025065 | 1.7001 | 1.6722 | 0 | 0 | 0.027898 | -1.2823 | -1.6304 | 0.35092 | 0 | -0.002833 | 1.4167 | 1.3935 |  |  | 0.023249 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | 220/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5836 | 0 | 5.3767 | 0 | 0.2069 | -5.5836 | 0 | -5.3767 | 0 | -0.2069 | 4.653 |  | 4.4806 |  | 0.17241 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 2.5153 |  |  |  |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.67312 | 0.067312 | 0.56542 | 0 | 0.040387 | 0.36929 | 0.042173 | 0.30626 | 0 | 0.020864 | 0.30382 | 0.025138 | 0.25916 | 0 | 0.019523 | 0.37305 | 0.059737 | 0.29593 | 0 | 0.017386 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 0
38 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | 4923/18 | 0.16315 | 0.016315 | 0.13705 | 0 | 0.0097891 | 0.00096956 | 0 | 0 | 0 | 0.00096956 | 0.16218 | 0.016315 | 0.13705 | 0 | 0.0088196 | 0.066113 | 0.024592 | 0.040713 |  | 0.00080797 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Реконструкция КТП-102 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Куйбышева 128км | 5579/18 | 0.50996 | 0.050996 | 0.42837 | 0 | 0.030598 | 0.36832 | 0.042173 | 0.30626 | 0 | 0.019894 | 0.14164 | 0.0088232 | 0.12211 | 0 | 0.010704 | 0.30694 | 0.035144 | 0.25521 |  | 0.016578 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
| Городской округ Кашира |  | 1.4447 | 0.14447 | 1.2135 | 0 | 0.086679 | 2.6131 | 2.5166 | 0 | 0 | 0.096476 | -1.1685 | -2.3722 | 1.2135 | 0 | -0.009797 | 1.74 | 1.6596 | 0 | 0 | 0.080397 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | 136/08 | 0.66194 | 0.066194 | 0.55603 | 0 | 0.039717 | 1.9102 | 1.866 | 0 | 0 | 0.044206 | -1.2482 | -1.7998 | 0.55603 | 0 | -0.004489 | 1.6252 | 1.5884 |  |  | 0.036838 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071178 | 0.071178 |  |  | 0
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 0.78271 | 0.078271 | 0.65748 | 0 | 0.046963 | 0.70293 | 0.65066 | 0 | 0 | 0.052271 | 0.079777 | -0.57239 | 0.65748 | 0 | -0.005308 | 0.043559 |  |  |  | 0.043559 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 0.56339 | 0.056339 | 0.47325 | 0 | 0.033803 | 3.2653 | 3.2277 | 0 | 0 | 0.037624 | -2.7019 | -3.1713 | 0.47325 | 0 | -0.0038207 | 2.7211 | 2.6897 | 0 | 0 | 0.031353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 0.56339 | 0.056339 | 0.47325 | 0 | 0.033803 | 3.2653 | 3.2277 | 0 | 0 | 0.037624 | -2.7019 | -3.1713 | 0.47325 | 0 | -0.0038207 | 2.7211 | 2.6897 |  |  | 0.031353 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 74.1503 | 7.415 | 62.2863 | 0 | 4.449 | 35.8283 | 1.5237 | 29.3021 | 0 | 5.0026 | 38.322 | 5.8913 | 32.9842 | 0 | -0.55353 | 26.194 | 1.6906 | 20.3346 | 0 | 4.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.572 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ направлением ПС-384-РП-71 по адресу: Московская обл, г.Чехов | 5518/18 | 6.4134 | 0.64134 | 5.3873 | 0 | 0.38481 | 4.1845 | 0.89829 | 2.9174 | 0 | 0.36881 | 2.2289 | -0.25694 | 2.4699 | 0 | 0.015996 | 3.4871 | 0.74857 | 2.4312 |  | 0.30734 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.212 |  |  |  |  | 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10-68 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Офицерский поселок ул, участок №46/2. | 4969/18 | 1.6728 | 0.16728 | 1.4051 | 0 | 0.10037 | 1.9678 | 0 | 1.7926 | 0 | 0.17517 | -0.29502 | 0.16728 | -0.38749 | 0 | -0.0748 | 1.6398 |  | 1.4938 |  | 0.14597 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.191 |  |  |  |  | 0
46 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 3.8094 | 0.38094 | 3.1999 | 0 | 0.22857 | 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 0.2544 | 3.555 | 0.38094 | 3.1999 | 0 | -0.025834 | 0.212 |  |  |  | 0.212 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
47 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-40. Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 10-40 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г, Водопроводная ул. (1 Этап) | 4449/17 | 0.83552 | 0.083552 | 0.70184 | 0 | 0.050131 | 0.028981 | 0 | 0 | 0 | 0.028981 | 0.80654 | 0.083552 | 0.70184 | 0 | 0.021151 | 0.2511 |  | 0.22695 |  | 0.024151 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.941 |  |  |  |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | 3630/16 | 3.082 | 0.3082 | 2.5889 | 0 | 0.18492 | 3.5073 | 0 | 3.2404 | 0 | 0.26691 | -0.4253 | 0.3082 | -0.65152 | 0 | -0.081986 | 2.9228 |  | 2.7004 |  | 0.22242 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 3.115 |  |  |  |  | 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Полевая ул | 4984/18 | 0.64896 | 0.064896 | 0.54513 | 0 | 0.038938 | 0.043339 | 0 | 0 | 0 | 0.043339 | 0.60562 | 0.064896 | 0.54513 | 0 | -0.0044009 | 0.036115 |  |  |  | 0.036115 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.201 |  |  |  |  | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Малая Почтовая ул | 4919/18 | 1.7688 | 0.17688 | 1.4858 | 0 | 0.10613 | 0.11812 | 0 | 0 | 0 | 0.11812 | 1.6506 | 0.17688 | 1.4858 | 0 | -0.011995 | 0.098433 |  |  |  | 0.098433 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Садовый проезд ул | 4527/18 | 2.1024 | 0.21024 | 1.766 | 0 | 0.12614 | 2.7069 | 0 | 2.5363 | 0 | 0.17062 | -0.60454 | 0.21024 | -0.7703 | 0 | -0.044479 | 2.2205 |  | 2.0784 |  | 0.14219 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.498 |  |  |  |  | 0
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ ТП-526 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Угловая ул, дом №20 | 4530/18 | 0.7693 | 0.07693 | 0.64621 | 0 | 0.046158 | 0.051375 | 0 | 0 | 0 | 0.051375 | 0.71792 | 0.07693 | 0.64621 | 0 | -0.005217 | 0.1778 |  | 0.13499 |  | 0.042812 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10-41 до существующей опоры. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры от ТП 10-41 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Центральная ул, дом №1 (1 Этап) | 5260/18 | 0.77926 | 0.077926 | 0.65458 | 0 | 0.046755 | 0.23312 | 0.18108 | 0 | 0 | 0.05204 | 0.54614 | -0.10315 | 0.65458 | 0 | -0.0052845 | 0.19427 | 0.1509 |  |  | 0.043367 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Московская ул, дом №8А (1 Этап) | 5502/18 | 0.50539 | 0.050539 | 0.42453 | 0 | 0.030324 | 0.033751 | 0 | 0 | 0 | 0.033751 | 0.47164 | 0.050539 | 0.42453 | 0 | -0.0034273 | 0.19649 | 0.13213 | 0.036229 |  | 0.028126 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.08 |  |  |  |  | 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Колхозная ул, дом №9 | 5454/18 | 1.4221 | 0.14221 | 1.1946 | 0 | 0.085326 | 0.30268 | 0.20771 | 0 | 0 | 0.094971 | 1.1194 | -0.065502 | 1.1946 | 0 | -0.0096441 | 0.25224 | 0.17309 |  |  | 0.079142 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Сосновая ул | 4946/18 | 1.0738 | 0.10738 | 0.90197 | 0 | 0.064426 | 0.3412 | 0 | 0.26442 | 0 | 0.076776 | 0.73258 | 0.10738 | 0.63755 | 0 | -0.01235 | 0.06398 |  |  |  | 0.06398 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.55 |  |  |  |  | 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0.95915 | 0.095915 | 0.80568 | 0 | 0.057549 | 0.064053 | 0 | 0 | 0 | 0.064053 | 0.89509 | 0.095915 | 0.80568 | 0 | -0.0065045 | 0.053378 |  |  |  | 0.053378 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-702 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142360, Московская обл, Чеховский р-н, Мещерское с, территория б-цы им. Яковенко около гаражей | 5424/18 | 0.34212 | 0.034212 | 0.28738 | 0 | 0.020527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34212 | 0.034212 | 0.28738 | 0 | 0.020527 | 0.028535 |  | 0.028535 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.105 |  |  |  |  | 0
59 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 40.3546 | 4.0355 | 33.8979 | 0 | 2.4213 | 2.6949 | 0 | 0 | 0 | 2.6949 | 37.6597 | 4.0355 | 33.8979 | 0 | -0.27367 | 2.2458 |  |  |  | 2.2458 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 7.6113 | 0.76113 | 6.3935 | 0 | 0.45668 | 10.9845 | 0 | 10.4763 | 0 | 0.50829 | -3.3732 | 0.76113 | -4.0828 | 0 | -0.051616 | 11.2849 |  | 10.8613 |  | 0.42358 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Реконструкция РП-52 по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская | 1619/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1735 | 0 | 7.1735 | 0 | 0 | -7.1735 | 0 | -7.1735 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
62 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по адресу: 142306, Московская обл., Чеховский р-н, Советская ул | 3897/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90114 | 0 | 0.90114 | 0 | 0 | -0.90114 | 0 | -0.90114 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 | [5 empty] | 0.044957 | 0.044957 | 0 | 0 | 0 | -0.044957 | -0.044957 | 0 | 0 | 0 | 0.037464 | 0.037464 |  |  | 0
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28367 | 0.21844 | 0.065233 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.207 |  |  |  |  | 0
65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пушкина ул, дом № 48/1 | 5634/18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070284 | 0.070284 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.14 |  |  |  |  | 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059433 |  | 0.059433 |  | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10625 |  | 0.10625 |  | 0
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Калинина ул, дом №10 (1 Этап) | 5581/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | -0.19167 | -0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0.27164 | 0.15972 | 0.11191 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.332 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 3.4508 | 0.34508 | 2.8987 | 0 | 0.20705 | 2.0924 | 0.16083 | 1.8495 | 0 | 0.082045 | 1.3584 | 0.18425 | 1.0492 | 0 | 0.125 | 1.2051 | 0.13403 | 1.0027 | 0 | 0.068371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 0.63 | 0
69 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | 2540/15 | 3.4508 | 0.34508 | 2.8987 | 0 | 0.20705 | 0.71249 | 0 | 0.64626 | 0 | 0.066231 | 2.7383 | 0.34508 | 2.2524 | 0 | 0.14082 | 0.055193 |  |  |  | 0.055193 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.015 |  |  |  |  | 0
70 | Реконструкция ТП-324 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом № 2/2 | 5633/18 | [5 empty] | 1.3799 | 0.16083 | 1.2032 | 0 | 0.015814 | -1.3799 | -0.16083 | -1.2032 | 0 | -0.015814 | 1.1499 | 0.13403 | 1.0027 |  | 0.013178 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
| Серпуховский муниципальный район |  | 25.2322 | 2.5232 | 21.1951 | 0 | 1.5139 | 40.7224 | 3.722 | 31.1463 | 4.3803 | 1.4737 | -15.4901 | -1.1988 | -9.9512 | -4.3803 | 0.040199 | 34.4555 | 3.1017 | 30.1257 | 0 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.259 |  |  |  |  | 5.63 | 0
71 | Реконструкция КТП-1045, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1045 до границы участка заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, Лужки д (1 Этап) | 4948/18 | 0.12 | 0.012 | 0.1008 | 0 | 0.0072 | 0.070437 | 0.066274 | 0 | 0 | 0.0041623 | 0.049563 | -0.054274 | 0.1008 | 0 | 0.0030377 | 0.27745 | 0.055229 | 0.21875 |  | 0.0034686 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1
72 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-401 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142204, Московская обл, Серпуховский р-н, Судимля д, дом №177 | 5536/18 | 0.76998 | 0.076998 | 0.64678 | 0 | 0.046199 | 0.20458 | 0.17787 | 0 | 0 | 0.026707 | 0.5654 | -0.10087 | 0.64678 | 0 | 0.019491 | 0.25541 | 0.14823 | 0.084927 |  | 0.022256 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.098 |  |  |  |  | 0
73 | Реконструкция ТП-32 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Фирсова ул, дом №9 | 5329/18 | 2.152 | 0.2152 | 1.8077 | 0 | 0.12912 | 2.2974 | 0.16598 | 2.0028 | 0 | 0.12861 | -0.14535 | 0.049226 | -0.19509 | 0 | 0.00051067 | 1.9145 | 0.13831 | 1.669 |  | 0.10718 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
74 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-4 – ТП-51, ТП-51-РП-18, реконструкция ТП-51 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4316/18 | 1.7678 | 0.17678 | 1.485 | 0 | 0.10607 | 1.1914 | 0 | 1.0735 | 0 | 0.1179 | 0.57641 | 0.17678 | 0.41146 | 0 | -0.011835 | 0.99284 |  | 0.89458 |  | 0.098253 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.26 |  |  |  |  | 0
75 | Реконструкция РУ-0,4кВ кВ ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода | 5255/18 | 0.97404 | 0.097404 | 0.81819 | 0 | 0.058442 | 0.7944 | 0 | 0.75741 | 0 | 0.036992 | 0.17964 | 0.097404 | 0.060785 | 0 | 0.02145 | 0.662 |  | 0.63117 |  | 0.030827 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
76 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Советская ул, дом №83 | 5330/18 | 1.0377 | 0.10377 | 0.87169 | 0 | 0.062263 | 0.12068 | 0 | 0 | 0.11451 | 0.0061669 | 0.91705 | 0.10377 | 0.87169 | -0.11451 | 0.056097 | 0.0051391 |  |  |  | 0.0051391 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
77 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (1 Этап) | 4963/18 | 0.84 | 0.084 | 0.7056 | 0 | 0.0504 | 0.7476 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 0.0924 | 0.084 | 0.7056 | -0.7476 | 0.0504 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
78 | Реконструкция КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Гавшино (1 Этап) | 5219/18 | 0.5042 | 0.05042 | 0.42353 | 0 | 0.030252 | 0.098937 | 0.069308 | 0 | 0 | 0.029629 | 0.40527 | -0.018887 | 0.42353 | 0 | 0.00062315 | 0.44229 | 0.057756 | 0.35985 |  | 0.024691 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Пионерская ул, дом №61-а | 4319/18 | 0.63767 | 0.063767 | 0.53564 | 0 | 0.03826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63767 | 0.063767 | 0.53564 | 0 | 0.03826 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.27 |  |  |  |  | 0
80 | Реконструкция ТП-114 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Джона Рида ул | 5427/18 | 1.5845 | 0.15845 | 1.331 | 0 | 0.095069 | 1.6886 | 0.11448 | 1.4857 | 0 | 0.0885 | -0.10417 | 0.043967 | -0.1547 | 0 | 0.006569 | 1.4072 | 0.095401 | 1.2381 |  | 0.07375 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
81 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | 4070/17 | 0.90264 | 0.090264 | 0.75822 | 0 | 0.054159 | 4.4665 | 0 | 0.87955 | 3.5182 | 0.068734 | -3.5638 | 0.090264 | -0.12133 | -3.5182 | -0.014575 | 3.7221 |  | 3.6648 |  | 0.057278 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
82 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | 4304/17 | 5.3198 | 0.53198 | 4.4686 | 0 | 0.31919 | 22.4878 | 0 | 22.1325 | 0 | 0.35526 | -17.168 | 0.53198 | -17.6639 | 0 | -0.036076 | 19.3149 |  | 19.0189 |  | 0.29605 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
83 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 1.2626 | 0.12626 | 1.0606 | 0 | 0.075756 | 0.98926 | 0.90494 | 0 | 0 | 0.084319 | 0.27334 | -0.77868 | 1.0606 | 0 | -0.0085624 | 0.82439 | 0.75412 |  |  | 0.070266 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
84 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 5.221 | 0.5221 | 4.3857 | 0 | 0.31326 | 0.34867 | 0 | 0 | 0 | 0.34867 | 4.8723 | 0.5221 | 4.3857 | 0 | -0.035406 | 0.29056 |  |  |  | 0.29056 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
85 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 0.40163 | 0.040163 | 0.33737 | 0 | 0.024098 | 0.026821 | 0 | 0 | 0 | 0.026821 | 0.37481 | 0.040163 | 0.33737 | 0 | -0.0027236 | 0.022351 |  |  |  | 0.022351 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
86 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 0.68273 | 0.068273 | 0.57349 | 0 | 0.040964 | 0.21071 | 0.16512 | 0 | 0 | 0.045594 | 0.47201 | -0.096848 | 0.57349 | 0 | -0.00463 | 0.1756 | 0.1376 |  |  | 0.037995 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Дачная | 4615/18 | 1.0539 | 0.10539 | 0.88527 | 0 | 0.063233 | 1.6344 | 1.5641 | 0 | 0 | 0.07038 | -0.58056 | -1.4587 | 0.88527 | 0 | -0.007147 | 1.362 | 1.3034 |  |  | 0.05865 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
88 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное ш. | 5242/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | -0.40756 | 0 | -0.40756 | 0 | 0 | 0.33963 |  | 0.33963 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1
89 | Реконструкция ТП-226. Строительство КТП-1712825. ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, в районе д. Лужки (1 этап) | 4990/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 0.016124 | 1.3779 | 0 | 0.0012646 | -1.3953 | -0.016124 | -1.3779 | 0 | -0.0012646 | 1.1627 | 0.013436 | 1.1483 |  | 0.0010538 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Серпухов г., Нижняя ул., з/у 2а (1 этап) | 4321/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5413 | 0.47785 | 1.0294 | 0 | 0.034019 | -1.5413 | -0.47785 | -1.0294 | 0 | -0.034019 | 1.2844 | 0.39821 | 0.85787 |  | 0.02835 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.631 |  |  |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 24.1091 | 2.4109 | 20.2517 | 0 | 1.4465 | 26.357 | 2.8424 | 21.4454 | 0.36757 | 1.7016 | -2.2479 | -0.43149 | -1.1938 | -0.36757 | -0.25507 | 25.2711 | 2.5113 | 21.3418 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.1407 |  |  |  |  | 2.86 | 0
91 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 1.6007 | 0.16007 | 1.3446 | 0 | 0.096041 | 11.7459 | 0 | 11.639 | 0 | 0.1069 | -10.1452 | 0.16007 | -10.2944 | 0 | -0.010855 | 12.2131 |  | 12.124 |  | 0.08908 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 1.077 | 0.1077 | 0.90466 | 0 | 0.064619 | 0.071922 | 0 | 0 | 0 | 0.071922 | 1.0051 | 0.1077 | 0.90466 | 0 | -0.0073035 | 0.059935 |  |  |  | 0.059935 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 3.3333 | 0.33333 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.2226 | 0 | 0 | 0 | 0.2226 | 3.1107 | 0.33333 | 2.8 | 0 | -0.022605 | 0.1855 |  |  |  | 0.1855 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
94 | Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д №18Б | 3573/16 | 0.026576 | 0.0026576 | 0.022324 | 0 | 0.0015946 | 0.00052546 | 0 | 0 | 0 | 0.00052546 | 0.02605 | 0.0026576 | 0.022324 | 0 | 0.0010691 | 0.17582 |  | 0.17538 |  | 0.00043788 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
95 | Реконструкция ТП-439 по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт | 4922/18 | 0.24 | 0.024 | 0.2016 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.024 | 0.2016 | 0 | 0.0144 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
96 | Реконструкция ТП-207 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Касимовское ш | 5325/18 | 1.6667 | 0.16667 | 1.4001 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.16667 | 1.4001 | 0 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
97 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 0.7733 | 0.07733 | 0.64958 | 0 | 0.046398 | 0.051642 | 0 | 0 | 0 | 0.051642 | 0.72166 | 0.07733 | 0.64958 | 0 | -0.0052442 | 0.1645 | 0.12146 |  |  | 0.043035 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 1.5561 | 0.15561 | 1.3071 | 0 | 0.093363 | 1.3578 | 1.2539 | 0 | 0 | 0.10392 | 0.19823 | -1.0983 | 1.3071 | 0 | -0.010552 | 1.1315 | 1.0449 |  |  | 0.086596 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
99 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 0.66667 | 0.066667 | 0.56 | 0 | 0.04 | 0.89445 | 0.84993 | 0 | 0 | 0.044521 | -0.22778 | -0.78326 | 0.56 | 0 | -0.004521 | 0.74537 | 0.70827 |  |  | 0.037101 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
100 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 3.3175 | 0.33175 | 2.7867 | 0 | 0.19905 | 0.22155 | 0 | 0 | 0 | 0.22155 | 3.096 | 0.33175 | 2.7867 | 0 | -0.022498 | 0.18462 |  |  |  | 0.18462 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Аллея спорта, Березовая аллея, Перекопский пер | 4535/18 | 3.9861 | 0.39861 | 3.3483 | 0 | 0.23916 | 4.0932 | 0.31352 | 3.432 | 0 | 0.34769 | -0.10717 | 0.085091 | -0.083731 | 0 | -0.10853 | 3.2892 | 0.13946 | 2.86 |  | 0.28975 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 2.586 |  |  |  |  | 0
102 | Реконструкция ВЛ-10кВ | б/н | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
103 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 3.0521 | 0.30521 | 2.5637 | 0 | 0.18312 | 2.6692 | 0.21449 | 2.2509 | 0 | 0.20382 | 0.38288 | 0.090721 | 0.31285 | 0 | -0.020698 | 2.6933 | 0.17874 | 2.3447 |  | 0.16985 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
104 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | 2363/15 | 2.0283 | 0.20283 | 1.7037 | 0 | 0.1217 | 1.5556 | 0.15322 | 1.2322 | 0 | 0.17017 | 0.47269 | 0.049605 | 0.47156 | 0 | -0.048473 | 1.696 | 0.27064 | 1.2835 |  | 0.14181 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.313 |  |  |  |  | 0
105 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | 2387/15 | 0.77289 | 0.077289 | 0.64922 | 0 | 0.046373 | 3.0469 | 0 | 2.8913 | 0 | 0.15555 | -2.274 | 0.077289 | -2.2421 | 0 | -0.10918 | 2.3027 |  | 2.1731 |  | 0.12963 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 2.2417 |  |  |  |  | 0
106 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041936 |  | 0.041936 |  | 0
107 | Реконструкция ТП-528 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Транспортная ул. | 5628/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42492 | 0.057347 | 0 | 0.36757 | 0 | -0.42492 | -0.057347 | 0 | -0.36757 | 0 | 0.38691 | 0.047789 | 0.33912 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
| Городской округ Дзержинский |  | 3.7791 | 0.37791 | 3.1744 | 0 | 0.22674 | 0.25237 | 0 | 0 | 0 | 0.25237 | 3.5267 | 0.37791 | 3.1744 | 0 | -0.025628 | 1.4072 | 0.29359 | 0.90329 | 0 | 0.21031 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
108 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 3.7791 | 0.37791 | 3.1744 | 0 | 0.22674 | 0.25237 | 0 | 0 | 0 | 0.25237 | 3.5267 | 0.37791 | 3.1744 | 0 | -0.025628 | 0.21031 |  |  |  | 0.21031 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
109 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29359 | 0.29359 |  |  | 0
110 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90329 |  | 0.90329 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 27.3253 | 2.7325 | 22.9532 | 0 | 1.6395 | 15.376 | 0.066126 | 12.4536 | 1.1778 | 1.6784 | 11.9493 | 2.6664 | 10.4996 | -1.1778 | -0.038872 | 7.1278 | 0.055105 | 5.674 | 0 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.709 |  |  |  |  | 0.63 | 0
111 | Реконструкция ТП-387 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького | 4962/18 | 0.85529 | 0.085529 | 0.71844 | 0 | 0.051317 | 0.01691 | 0 | 0 | 0 | 0.01691 | 0.83838 | 0.085529 | 0.71844 | 0 | 0.034407 | 0.37814 |  | 0.36405 |  | 0.014092 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
112 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0.85529 | 0.085529 | 0.71844 | 0 | 0.051317 | 0.48432 | 0 | 0 | 0.4272 | 0.057117 | 0.37097 | 0.085529 | 0.71844 | -0.4272 | -0.0058002 | 0.065328 |  | 0.01773 |  | 0.047598 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
113 | Реконструкция ТП-323, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец (Тарасково) , д № 2 | 4238/17 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
114 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | 4210/17 | 25.6027 | 2.5603 | 21.5063 | 0 | 1.5362 | 14.0572 | 0 | 12.4536 | 0 | 1.6036 | 11.5455 | 2.5603 | 9.0526 | 0 | -0.067397 | 5.9579 |  | 4.6216 |  | 1.3363 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 4.709 |  |  |  |  | 0
115 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | ОД-35/19 | [5 empty] | 0.066126 | 0.066126 | 0 | 0 | 0 | -0.066126 | -0.066126 | 0 | 0 | 0 | 0.055105 | 0.055105 |  |  | 0
116 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | [5 empty] | 0.75062 | 0 | 0 | 0.75062 | 0 | -0.75062 | 0 | 0 | -0.75062 | 0 | 0.67071 |  | 0.67071 |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 2.3438 | 0.23438 | 1.9688 | 0 | 0.14063 | 0.21692 | 0.060397 | 0 | 0 | 0.15652 | 2.1269 | 0.17398 | 1.9688 | 0 | -0.015894 | 0.20036 | 0.050331 | 0.019595 | 0 | 0.13043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
117 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 2.3438 | 0.23438 | 1.9688 | 0 | 0.14063 | 0.15652 | 0 | 0 | 0 | 0.15652 | 2.1873 | 0.23438 | 1.9688 | 0 | -0.015894 | 0.13043 |  |  |  | 0.13043 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
118 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 по адресу: 143131, Московская обл., Рузский р-н, Тучково рп, ул. Сосновая | ОД-15/19 | [5 empty] | 0.060397 | 0.060397 | 0 | 0 | 0 | -0.060397 | -0.060397 | 0 | 0 | 0 | 0.069926 | 0.050331 | 0.019595 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 5.5011 | 0.55011 | 4.6209 | 0 | 0.33006 | 1.163 | 0.085918 | 0.31616 | 0.59774 | 0.16314 | 4.3381 | 0.46419 | 4.3047 | -0.59774 | 0.16693 | 3.3708 | 2.4434 | 0.79153 | 0 | 0.13595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.322 |  |  |  |  | 0.75 | 0
119 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 1.3661 | 0.13661 | 1.1475 | 0 | 0.081967 | 0.091231 | 0 | 0 | 0 | 0.091231 | 1.2749 | 0.13661 | 1.1475 | 0 | -0.0092643 | 1.668 | 1.5919 |  |  | 0.076026 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
120 | Реконструкция ТП-174 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область Клинский р-н, Клин г., Физкультурная ул | 4522/17 | 0.40618 | 0.040618 | 0.34119 | 0 | 0.024371 | 0.0024138 | 0 | 0 | 0 | 0.0024138 | 0.40376 | 0.040618 | 0.34119 | 0 | 0.021957 | 0.0020115 |  |  |  | 0.0020115 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
121 | Реконструкция ТП-48. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе (1 Этап) | 4736/18 | 0.43154 | 0.043154 | 0.3625 | 0 | 0.025893 | 0.0025645 | 0 | 0 | 0 | 0.0025645 | 0.42898 | 0.043154 | 0.3625 | 0 | 0.023328 | 0.0021371 |  |  |  | 0.0021371 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
122 | Реконструкция ТП-113 по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д № 20 | 5551/18 | 1.3185 | 0.13185 | 1.1075 | 0 | 0.07911 | 0.026069 | 0 | 0 | 0 | 0.026069 | 1.2924 | 0.13185 | 1.1075 | 0 | 0.053041 | 0.27814 |  | 0.25642 |  | 0.021724 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
123 | Реконструкция ТП-507А. Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, Решетниково рп, Лесная ул. | 4547/18 | 1.9787 | 0.19787 | 1.6621 | 0 | 0.11872 | 0.35702 | 0 | 0.31616 | 0 | 0.040857 | 1.6217 | 0.19787 | 1.346 | 0 | 0.077866 | 0.034047 |  |  |  | 0.034047 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.322 |  |  |  |  | 0
124 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77983 | 0.77983 |  |  | 0
125 | Реконструкция ТП-93. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-93 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Клинский район, ул. Отдыха ( 1 этап) | 5580/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68366 | 0.085918 | 0 | 0.59774 | 0 | -0.68366 | -0.085918 | 0 | -0.59774 | 0 | 0.60671 | 0.071598 | 0.53511 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 100.9503 | 10.095 | 84.7983 | 0 | 6.057 | 28.2662 | 10.6447 | 10.1633 | 1.9483 | 5.5099 | 72.6841 | -0.5497 | 74.635 | -1.9483 | 0.54713 | 26.4794 | 9.9946 | 11.5817 | 0.3115 | 4.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.268 |  |  |  |  | 1.8 | 0
126 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | 3885/17 | 1.0754 | 0.10754 | 0.90337 | 0 | 0.064526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0754 | 0.10754 | 0.90337 | 0 | 0.064526 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
127 | Реконструкция ТП-153, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н, Гольево д, Центральная ул. (1 Этап) | 4921/18 | 0.29602 | 0.029602 | 0.24866 | 0 | 0.017761 | 0.071158 | 0.065305 | 0 | 0 | 0.0058527 | 0.22486 | -0.035703 | 0.24866 | 0 | 0.011909 | 0.059298 | 0.054421 |  |  | 0.0048773 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
128 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки | 5205/18 | 0.29602 | 0.029602 | 0.24866 | 0 | 0.017761 | 0.37556 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.0017592 | -0.079537 | 0.029602 | 0.24866 | -0.3738 | 0.016002 | 0.31297 |  |  | 0.3115 | 0.001466 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-32893, ТП-32896, ТП-32879 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское | 4965/18 | 9.3702 | 0.93702 | 7.871 | 0 | 0.56221 | 5.6741 | 0.70881 | 4.3396 | 0 | 0.62576 | 3.696 | 0.22821 | 3.5314 | 0 | -0.063544 | 5.0419 |  | 4.5204 |  | 0.52146 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
130 | Реконструкция КТП по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская | 5231/18 | 0.50996 | 0.050996 | 0.42837 | 0 | 0.030598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50996 | 0.050996 | 0.42837 | 0 | 0.030598 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
131 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 24.3209 | 2.4321 | 20.4296 | 0 | 1.4593 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 1.6242 | 22.6967 | 2.4321 | 20.4296 | 0 | -0.16493 | 1.3535 |  |  |  | 1.3535 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
132 | Реконструкция уличного освещения по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, музей-усадьба Архангельское | 4966/18 | 14.8344 | 1.4834 | 12.4609 | 0 | 0.89006 | 7.9574 | 7.9574 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | -6.474 | 12.4609 | 0 | 0.89006 | 6.6312 | 6.6312 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
133 | Реконструкция РТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха | 5351/18 | 10.4068 | 1.0407 | 8.7417 | 0 | 0.62441 | 1.7928 | 1.0978 | 0 | 0 | 0.69498 | 8.614 | -0.057155 | 8.7417 | 0 | -0.070574 | 1.494 | 0.91487 |  |  | 0.57915 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
134 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 1.087 | 0.1087 | 0.91311 | 0 | 0.065222 | 0.072594 | 0 | 0 | 0 | 0.072594 | 1.0144 | 0.1087 | 0.91311 | 0 | -0.0073717 | 1.7866 | 1.7261 |  |  | 0.060495 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
135 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 7.5909 | 0.75909 | 6.3763 | 0 | 0.45545 | 0.50693 | 0 | 0 | 0 | 0.50693 | 7.0839 | 0.75909 | 6.3763 | 0 | -0.051478 | 0.42244 |  |  |  | 0.42244 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
136 | Строительство ТП взамен ТП-310318 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Щедрино д | ОД-66/18 | 4.1832 | 0.41832 | 3.5139 | 0 | 0.25099 | 3.5479 | 0.44438 | 2.9134 | 0 | 0.19007 | 0.63537 | -0.026053 | 0.6005 | 0 | 0.060923 | 2.8781 | 0.29183 | 2.4278 |  | 0.15839 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.268 |  |  |  |  | 0
137 | Реконструкция ТП-13592, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38 (1 Этап) | 4231/17 | 0.92623 | 0.092623 | 0.77803 | 0 | 0.055574 | 0.04788 | 0 | 0 | 0 | 0.04788 | 0.87835 | 0.092623 | 0.77803 | 0 | 0.007694 | 0.072257 |  | 0.032357 |  | 0.0399 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
138 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 20.8176 | 2.0818 | 17.4868 | 0 | 1.2491 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 1.3902 | 19.4274 | 2.0818 | 17.4868 | 0 | -0.14117 | 1.1585 |  |  |  | 1.1585 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
139 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково | 4089/17 | 5.2356 | 0.52356 | 4.3979 | 0 | 0.31414 | 3.631 | 0.371 | 2.9103 | 0 | 0.34964 | 1.6047 | 0.15256 | 1.4876 | 0 | -0.035506 | 3.6753 | 0.35231 | 3.0316 |  | 0.29137 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
140 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | -0.28355 | 0 | 0 | -0.28355 | 0 | 0.25265 |  | 0.25265 |  | 0
141 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17853 | 0 | 0 | 0.17853 | 0 | -0.17853 | 0 | 0 | -0.17853 | 0 | 0.2005 | 0.023857 | 0.17664 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1
142 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | -0.3618 | 0 | 0 | -0.3618 | 0 | 0 |  |  |  | 0
143 | Реконструкция ТП-45 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Гаврилково д, Отрадненское с/п | 5857/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18367 |  | 0.18367 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1
144 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612 |  | 0.29612 |  | 0
145 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | [5 empty] | 0.75062 | 0 | 0 | 0.75062 | 0 | -0.75062 | 0 | 0 | -0.75062 | 0 | 0.66046 |  | 0.66046 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 2.4412 | 0.24412 | 2.0506 | 0 | 0.14647 | 3.9644 | 0.33278 | 2.4445 | 1.1089 | 0.078235 | -1.5233 | -0.088659 | -0.39389 | -1.1089 | 0.068235 | 2.2494 | 0.14716 | 2.0371 | 0 | 0.065196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.414 |  |  |  |  | 0.65 | 0
146 | Реконструкция КТП-18, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, с/т Трансмаш (1 Этап) | 5590/18 | 0.2893 | 0.02893 | 0.24301 | 0 | 0.017358 | 1.1202 | 0.17659 | 0.91358 | 0 | 0.030024 | -0.83089 | -0.14766 | -0.67057 | 0 | -0.012666 | 0.93349 | 0.14716 | 0.76131 |  | 0.02502 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
147 | Реконструкция ТП-30, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамская 1-я ул, дом №44 | 4936/18 | 2.1519 | 0.21519 | 1.8076 | 0 | 0.12911 | 1.7353 | 0.15619 | 1.5309 | 0 | 0.048211 | 0.41658 | 0.058999 | 0.27667 | 0 | 0.080902 | 1.3159 |  | 1.2758 |  | 0.040176 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.414 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
148 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | 3859/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 0 | 0 | 0.3738 | 0 | -0.3738 | 0 | 0 | -0.3738 | 0 | 0 |  |  |  | 0
149 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | [5 empty] | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | -0.36757 | 0 | 0 | -0.36757 | 0 | 0 |  |  |  | 0
150 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | [5 empty] | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | -0.36757 | 0 | 0 | -0.36757 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 12.6574 | 1.2657 | 10.6322 | 0 | 0.75945 | 20.8823 | 1.2972 | 16.9768 | 1.9592 | 0.64909 | -8.2249 | -0.031472 | -6.3446 | -1.9592 | 0.11036 | 21.1333 | 0.69796 | 19.8915 | 0 | 0.54374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.114 |  |  |  |  | 2.813 | 0
151 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 1.4313 | 0.14313 | 1.2023 | 0 | 0.085878 | 15.7874 | 0 | 15.685 | 0 | 0.10239 | -14.3561 | 0.14313 | -14.4827 | 0 | -0.016514 | 16.4267 |  | 16.3386 |  | 0.088164 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
152 | Реконструкция ТП-565 по адресу: 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д № 23 | 5252/18 | 0.3738 | 0.03738 | 0.31399 | 0 | 0.022428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.03738 | 0.31399 | 0 | 0.022428 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
153 | Реконструкция ТП-1021, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н., р.п. Правдинский, ул. Ленина, вл. № 20б (1 Этап) | 5094/18 | 3.5086 | 0.35086 | 2.9472 | 0 | 0.21051 | 0.69397 | 0.45966 | 0 | 0 | 0.23431 | 2.8146 | -0.1088 | 2.9472 | 0 | -0.023793 | 0.57831 |  | 0.38305 |  | 0.19526 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
154 | Реконструкция СТП-1705 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково | 4628/18 | 0.33986 | 0.033986 | 0.28549 | 0 | 0.020392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33986 | 0.033986 | 0.28549 | 0 | 0.020392 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
155 | Реконструкция КТП-1242, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141254, Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, уч. № 33 (1 Этап) | 5589/18 | 1.3185 | 0.13185 | 1.1075 | 0 | 0.07911 | 0.40532 | 0.086336 | 0 | 0.28355 | 0.035433 | 0.91318 | 0.045514 | 1.1075 | -0.28355 | 0.043677 | 0.34323 | 0.071947 | 0.24175 |  | 0.029528 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
156 | Реконструкция ТП-1086 по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Охотничья | 4623/18 | 0.3738 | 0.03738 | 0.31399 | 0 | 0.022428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.03738 | 0.31399 | 0 | 0.022428 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
157 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 1.1962 | 0.11962 | 1.0048 | 0 | 0.071772 | 0.079885 | 0 | 0 | 0 | 0.079885 | 1.1163 | 0.11962 | 1.0048 | 0 | -0.0081121 | 0.066571 |  |  |  | 0.066571 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
158 | Реконструкция СТП-1492, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково участок № 13 (1 Этап) | 4626/18 | 0.28393 | 0.028393 | 0.2385 | 0 | 0.017036 | 0.0076303 | 0 | 0 | 0 | 0.0076303 | 0.2763 | 0.028393 | 0.2385 | 0 | 0.0094056 | 0.19259 |  | 0.18623 |  | 0.0063586 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.063
159 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 0.4824 | 0.04824 | 0.40522 | 0 | 0.028944 | 0.032215 | 0 | 0 | 0 | 0.032215 | 0.45018 | 0.04824 | 0.40522 | 0 | -0.0032714 | 0.026846 |  |  |  | 0.026846 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
160 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | 3654/17 | 3.3491 | 0.33491 | 2.8132 | 0 | 0.20094 | 0.60755 | 0.46468 | 0 | 0 | 0.14287 | 2.7415 | -0.12977 | 2.8132 | 0 | 0.058072 | 0.50629 | 0.38723 |  |  | 0.11906 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.686 |  |  |  |  | 0
161 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Динамо | 4633/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36989 | 0.086336 | 0 | 0.28355 | 0 | -0.36989 | -0.086336 | 0 | -0.28355 | 0 | 0.34639 | 0.071947 | 0.27444 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
162 | Реконструкция КТП-1457 по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, ул. Печати | 5909/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | -0.28836 | 0 | 0 | -0.28836 | 0 | 0.25644 |  | 0.25644 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
163 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Новая | 5705/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.098 |  |  |  |  | 0
164 | Реконструкция ТП-1274 по адресу: 141254, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | 5900/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73584 | 0 | 0 | 0.73584 | 0 | -0.73584 | 0 | 0 | -0.73584 | 0 | 0.65457 |  | 0.65457 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
165 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063014 |  | 0.063014 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.2 |  |  |  |  | 0
166 | Реконструкция ТП-1343, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Братовщина (1 этап) | 5974/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | -0.36792 | 0 | 0 | -0.36792 | 0 | 0.33389 |  | 0.33389 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
167 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-554 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейск, СНТ "Память Мичурина", дом №39 | 5866/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035859 |  | 0.035859 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.13 |  |  |  |  | 0
168 | Реконструкция БКТП-1268, по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Зеленоградский, ул. Печати | 4642/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5063 | 0.2002 | 1.2918 | 0 | 0.014354 | -1.5063 | -0.2002 | -1.2918 | 0 | -0.014354 | 1.3025 | 0.16684 | 1.1237 |  | 0.011962 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 6.4298 | 0.64298 | 5.401 | 0 | 0.38579 | 1.6377 | 0 | 0.43632 | 1.0138 | 0.18755 | 4.7921 | 0.64298 | 4.9647 | -1.0138 | 0.19824 | 1.5469 | 0 | 1.3907 | 0 | 0.15629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.185 |  |  |  |  | 2.31 | 0
169 | Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6 | 4205/17 | 2.4501 | 0.24501 | 2.058 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4501 | 0.24501 | 2.058 | 0 | 0.147 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
170 | Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.74 | 3933/17 | 2.2176 | 0.22176 | 1.8628 | 0 | 0.13306 | 0.50619 | 0 | 0.43632 | 0 | 0.069868 | 1.7114 | 0.22176 | 1.4265 | 0 | 0.063188 | 0.058224 |  |  |  | 0.058224 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
171 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 1.7621 | 0.17621 | 1.4802 | 0 | 0.10573 | 0.11768 | 0 | 0 | 0 | 0.11768 | 1.6445 | 0.17621 | 1.4802 | 0 | -0.01195 | 0.098065 |  |  |  | 0.098065 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
172 | Реконструкция ТП-339 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт., д №13 | 5746/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | -0.3627 | 0 | 0 | -0.3627 | 0 | 0.4415 |  | 0.4415 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
173 | Реконструкция ТП-21 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Кирпичная | 5753/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | -0.28355 | 0 | 0 | -0.28355 | 0 | 0.24979 |  | 0.24979 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
174 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-221 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.2 корп.1 | 5861/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15598 |  | 0.15598 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
175 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-199 по адресу: Московская обл., Мытищи г.о., д. Болтино | 5495/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13498 |  | 0.13498 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.185 |  |  |  |  | 0
176 | Реконструкция ТП-646 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная | 5755/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | -0.36757 | 0 | 0 | -0.36757 | 0 | 0.40839 |  | 0.40839 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
| Городской округ Балашиха |  | 7.6391 | 0.76391 | 6.4168 | 0 | 0.45834 | 11.6443 | 1.7218 | 8.4304 | 0.96355 | 0.52861 | -4.0053 | -0.95791 | -2.0135 | -0.96355 | -0.070271 | 7.7713 | 1.3608 | 5.9701 | 0 | 0.44051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.52 | 0
177 | Реконструкция РП-790 по адресу: Московская область, г. Балашиха | 5233/18 | 1.8925 | 0.18925 | 1.5897 | 0 | 0.11355 | 1.231 | 0.14104 | 0 | 0.96355 | 0.12639 | 0.66157 | 0.048217 | 1.5897 | -0.96355 | -0.012834 | 0.22285 | 0.11753 |  |  | 0.10532 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
178 | Реконструкция РУ-0,4 ТП-481.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-481 до границы участка заявителя по адресу: Московская область Балашиха г., Пехра-Покровская ул (1 Этап) | 4297/17 | 0.06 | 0.006 | 0.0504 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.006 | 0.0504 | 0 | 0.0036 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
179 | Реконструкция ТП-42 по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д № 29 | 4222/17 | 0.53906 | 0.053906 | 0.45281 | 0 | 0.032344 | 8.2044 | 0 | 8.1373 | 0 | 0.06706 | -7.6653 | 0.053906 | -7.6845 | 0 | -0.034716 | 5.9395 |  | 5.8836 |  | 0.055883 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
180 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 0.68564 | 0.068564 | 0.57594 | 0 | 0.041139 | 0.53069 | 0.4849 | 0 | 0 | 0.045788 | 0.15495 | -0.41634 | 0.57594 | 0 | -0.0046497 | 0.44224 | 0.40409 |  |  | 0.038157 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
181 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 1.0818 | 0.10818 | 0.9087 | 0 | 0.064907 | 0.32539 | 0.25315 | 0 | 0 | 0.072243 | 0.75639 | -0.14497 | 0.9087 | 0 | -0.0073361 | 0.060203 |  |  |  | 0.060203 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
182 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 2.6902 | 0.26902 | 2.2598 | 0 | 0.16141 | 0.17966 | 0 | 0 | 0 | 0.17966 | 2.5106 | 0.26902 | 2.2598 | 0 | -0.018244 | 0.14971 |  |  |  | 0.14971 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
183 | Реконструкция ТП-789. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-789 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 143922, Московская обл, Балашиха г., Заря мкр., Маршала Батицкого ул. (1 Этап) | 5478/18 | 0.21517 | 0.021517 | 0.18074 | 0 | 0.01291 | 0.0057825 | 0 | 0 | 0 | 0.0057825 | 0.20939 | 0.021517 | 0.18074 | 0 | 0.0071278 | 0.027038 |  | 0.02222 |  | 0.0048188 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
184 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 0.47464 | 0.047464 | 0.39869 | 0 | 0.028478 | 0.24024 | 0.20854 | 0 | 0 | 0.031697 | 0.23439 | -0.16108 | 0.39869 | 0 | -0.0032187 | 0.2002 | 0.17379 |  |  | 0.026414 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
185 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (1,3 Этап) | 3978/17 | [5 empty] | 0.29305 | 0 | 0.29305 | 0 | 0 | -0.29305 | 0 | -0.29305 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
186 | Реконструкция ТП-47 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, Парковая ул. | 5625/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
187 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143130, Московская область, г. Балашиха, Вишняковское ш., д. № 2а | 5804/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2011 | 0.13688 | 0.064218 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
188 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | [5 empty] | 0.63418 | 0.63418 | 0 | 0 | 0 | -0.63418 | -0.63418 | 0 | 0 | 0 | 0.52848 | 0.52848 |  |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 8.5081 | 0.85081 | 7.1468 | 0 | 0.51049 | 3.0836 | 0.41944 | 1.4293 | 1.0218 | 0.21307 | 5.4246 | 0.43138 | 5.7176 | -1.0218 | 0.29742 | 0.8976 | 0.34953 | 0.37051 | 0 | 0.17756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.938 |  |  |  |  | 1.8 | 0
189 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 1.2054 | 0.12054 | 1.0126 | 0 | 0.072326 | 1.0964 | 0.36209 | 0 | 0.65386 | 0.080501 | 0.10899 | -0.24155 | 1.0126 | -0.65386 | -0.0081747 | 0.36882 | 0.30174 |  |  | 0.067084 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
190 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | 3638/16 | 7.3027 | 0.73027 | 6.1343 | 0 | 0.43816 | 1.5619 | 0 | 1.4293 | 0 | 0.13257 | 5.7409 | 0.73027 | 4.705 | 0 | 0.30559 | 0.11047 |  |  |  | 0.11047 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.938 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.8
191 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42527 | 0.057347 | 0 | 0.36792 | 0 | -0.42527 | -0.057347 | 0 | -0.36792 | 0 | 0.4183 | 0.047789 | 0.37051 |  | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 27.7612 | 2.7761 | 23.3194 | 0 | 1.6657 | 21.0321 | 0.61004 | 18.6723 | 0 | 1.7498 | 6.7291 | 2.1661 | 4.6472 | 0 | -0.084164 | 17.5268 | 0.50836 | 15.5602 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
192 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, Первая ул. | 4616/18 | 23.9881 | 2.3988 | 20.15 | 0 | 1.4393 | 20.7802 | 0.61004 | 18.6723 | 0 | 1.4979 | 3.2079 | 1.7888 | 1.4777 | 0 | -0.058576 | 17.3168 | 0.50836 | 15.5602 |  | 1.2482 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
193 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 3.7731 | 0.37731 | 3.1694 | 0 | 0.22639 | 0.25197 | 0 | 0 | 0 | 0.25197 | 3.5211 | 0.37731 | 3.1694 | 0 | -0.025588 | 0.20998 |  |  |  | 0.20998 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 7.0555 | 0.70555 | 5.9266 | 0 | 0.42333 | 1.4929 | 1.0217 | 0 | 0 | 0.47118 | 5.5626 | -0.31617 | 5.9266 | 0 | -0.047847 | 1.0331 | 0.64048 | 0 | 0 | 0.39265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
194 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 6.7115 | 0.67115 | 5.6377 | 0 | 0.40269 | 1.2168 | 0.76857 | 0 | 0 | 0.44821 | 5.4948 | -0.097419 | 5.6377 | 0 | -0.045514 | 1.014 | 0.64048 |  |  | 0.37351 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
195 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 0.34399 | 0.034399 | 0.28895 | 0 | 0.020639 | 0.27612 | 0.25315 | 0 | 0 | 0.022972 | 0.067866 | -0.21875 | 0.28895 | 0 | -0.0023328 | 0.019143 |  |  |  | 0.019143 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 6.1091 | 0.61091 | 5.1316 | 0 | 0.36654 | 4.4928 | 0.57394 | 3.521 | 0 | 0.39787 | 1.6163 | 0.036967 | 1.6106 | 0 | -0.031322 | 3.3394 | 0.2044 | 2.189 | 0.61448 | 0.33156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.22 | 0
196 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 2.3872 | 0.23872 | 2.0052 | 0 | 0.14323 | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0.15942 | 2.2278 | 0.23872 | 2.0052 | 0 | -0.016189 | 0.13285 |  |  |  | 0.13285 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
197 | Реконструкция ТП-160291 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Лесной микрорайон | ОД-83/18 | 0.39373 | 0.039373 | 0.33073 | 0 | 0.023624 | 0.13778 | 0 | 0.13137 | 0 | 0.0064073 | 0.25595 | 0.039373 | 0.19936 | 0 | 0.017217 | 0.0053394 |  |  |  | 0.0053394 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
198 | Реконструкция ТП-160185 по адресу: Московская обл., Звенигород г., Нахабинское ш | ОД-105/18 | 1.9786 | 0.19786 | 1.662 | 0 | 0.11872 | 0.13213 | 0 | 0 | 0 | 0.13213 | 1.8465 | 0.19786 | 1.662 | 0 | -0.013418 | 0.11011 |  |  |  | 0.11011 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
199 | Реконструкция ТП-160121 по адресу: Московская обл., Звенигород г., пос. Поречье | ОД-89/18 | 1.3496 | 0.13496 | 1.1336 | 0 | 0.080974 | 0.36508 | 0.058232 | 0.22904 | 0 | 0.077807 | 0.98448 | 0.076725 | 0.90459 | 0 | 0.0031668 | 0.9179 |  | 0.23859 | 0.61448 | 0.064839 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
200 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160126 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая | ОД-55/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0905 | 0.27042 | 0.82011 | 0 | 0 | -1.0905 | -0.27042 | -0.82011 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
201 | Реконструкция ТП-160162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина | ОД-120/18 | [5 empty] | 2.526 | 0.1634 | 2.3405 | 0 | 0.022099 | -2.526 | -0.1634 | -2.3405 | 0 | -0.022099 | 2.105 | 0.13617 | 1.9504 |  | 0.018416 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
202 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | [5 empty] | 0.081882 | 0.081882 | 0 | 0 | 0 | -0.081882 | -0.081882 | 0 | 0 | 0 | 0.068235 | 0.068235 |  |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 14.1912 | 1.4191 | 11.9206 | 0 | 0.85147 | 2.7988 | 0.089713 | 1.6047 | 0.28355 | 0.82085 | 11.3924 | 1.3294 | 10.3159 | -0.28355 | 0.030625 | 3.737 | 1.5746 | 1.4784 | 0 | 0.68404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.9504 |  |  |  |  | 0.25 | 0
203 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-49–КТП-68 (отпайка к КТП-104) по адресу: Московская область Раменский р-н, Литвинова д | 4259/17 | 1.6375 | 0.16375 | 1.3755 | 0 | 0.098252 | 1.6031 | 0 | 1.4681 | 0 | 0.135 | 0.034435 | 0.16375 | -0.092567 | 0 | -0.036751 | 1.3359 |  | 1.2234 |  | 0.1125 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.4514 |  |  |  |  | 0
204 | Рекнструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Параллельная 2-я, дом № 6а | 4213/17 | 2.6277 | 0.26277 | 2.2073 | 0 | 0.15766 | 0.15959 | 0 | 0.13662 | 0 | 0.022971 | 2.4681 | 0.26277 | 2.0706 | 0 | 0.13469 | 0.019143 |  |  |  | 0.019143 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.499 |  |  |  |  | 0
205 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 8.2541 | 0.82541 | 6.9334 | 0 | 0.49524 | 0.55122 | 0 | 0 | 0 | 0.55122 | 7.7028 | 0.82541 | 6.9334 | 0 | -0.055975 | 0.45935 |  |  |  | 0.45935 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
206 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 1.6719 | 0.16719 | 1.4044 | 0 | 0.10032 | 0.1609 | 0.049249 | 0 | 0 | 0.11165 | 1.511 | 0.11794 | 1.4044 | 0 | -0.011338 | 1.6339 | 1.5409 |  |  | 0.093045 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
207 | Реконструкция КТП-1716768 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Осеченки | 5828/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32402 | 0.040464 | 0 | 0.28355 | 0 | -0.32402 | -0.040464 | 0 | -0.28355 | 0 | 0.28867 | 0.03372 | 0.25495 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.93992 | 0.093992 | 0.78954 | 0 | 0.056395 | 1.4582 | 0.11289 | 0 | 1.3453 | 0 | -0.51831 | -0.018902 | 0.78954 | -1.3453 | 0.056395 | 0.63436 | 0.094079 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 0
208 | Реконструкция ТП-170 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово рп, Интернатская ул, дом № 5-а | 5336/18 | 0.93992 | 0.093992 | 0.78954 | 0 | 0.056395 | 0.7476 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 0.19232 | 0.093992 | 0.78954 | -0.7476 | 0.056395 | 0.0056025 |  | 0.0056025 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
209 | Реконструкция КТП-35 по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская | 5600/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71064 | 0.11289 | 0 | 0.59774 | 0 | -0.71064 | -0.11289 | 0 | -0.59774 | 0 | 0.62876 | 0.094079 | 0.53468 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5
| Городской округ Домодедово |  | 119.8193 | 11.9819 | 100.6482 | 0 | 7.1892 | 58.5959 | 3.7088 | 48.9389 | 0 | 5.9482 | 61.2234 | 8.2731 | 51.7093 | 0 | 1.241 | 49.1002 | 3.2267 | 40.9166 | 0 | 4.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8089 |  |  |  |  | 0 | 0
210 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Заборье ул, дом №56а | 4945/18 | 0.46848 | 0.046848 | 0.39352 | 0 | 0.028109 | 0.075392 | 0 | 0.066807 | 0 | 0.0085852 | 0.39309 | 0.046848 | 0.32672 | 0 | 0.019524 | 0.010558 |  | 0.003404 |  | 0.0071543 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.13 |  |  |  |  | 0
211 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 0.99335 | 0.099335 | 0.83441 | 0 | 0.059601 | 0.22964 | 0 | 0.1633 | 0 | 0.066337 | 0.76371 | 0.099335 | 0.67111 | 0 | -0.0067364 | 0.19137 | 0.13608 |  |  | 0.055281 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
212 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мичурина | 5232/18 | 0.12 | 0.012 | 0.1008 | 0 | 0.0072 | 0.0080138 | 0 | 0 | 0 | 0.0080138 | 0.11199 | 0.012 | 0.1008 | 0 | -0.00081382 | 0.0066782 |  |  |  | 0.0066782 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
213 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4487/18 | 1.5211 | 0.15211 | 1.2777 | 0 | 0.091264 | 0.32972 | 0.074088 | 0.22666 | 0 | 0.028973 | 1.1913 | 0.078018 | 1.051 | 0 | 0.062291 | 0.28715 | 0.06174 | 0.20126 |  | 0.024144 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.248 |  |  |  |  | 0
214 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | 4489/18 | 2.7542 | 0.27542 | 2.3135 | 0 | 0.16525 | 0.64677 | 0.088188 | 0.50246 | 0 | 0.056125 | 2.1074 | 0.18723 | 1.8111 | 0 | 0.10913 | 0.53898 | 0.07349 | 0.41871 |  | 0.046771 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.717 |  |  |  |  | 0
215 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | 4490/18 | 6.7955 | 0.67955 | 5.7083 | 0 | 0.40773 | 1.5639 | 0.075272 | 1.1574 | 0 | 0.33126 | 5.2316 | 0.60428 | 4.5508 | 0 | 0.076475 | 1.3033 | 0.062727 | 0.9645 |  | 0.27605 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.207 |  |  |  |  | 0
216 | Реконструкция РП-51 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4492/18 | 30.6031 | 3.0603 | 25.7066 | 0 | 1.8362 | 21.1077 | 1.0531 | 18.8535 | 0 | 1.2012 | 9.4954 | 2.0072 | 6.8531 | 0 | 0.63503 | 17.6408 | 0.87756 | 15.7623 |  | 1.001 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.50694 |  |  |  |  | 0
217 | Реконструкция ТП-486 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4493/18 | 2.6374 | 0.26374 | 2.2154 | 0 | 0.15824 | 2.74 | 0.2012 | 2.3454 | 0 | 0.19347 | -0.10266 | 0.062543 | -0.12997 | 0 | -0.035228 | 2.308 | 0.16766 | 1.9791 |  | 0.16123 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
218 | Реконструкция ТП-416 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | 4494/18 | 7.3213 | 0.73213 | 6.1499 | 0 | 0.43928 | 6.832 | 0.32841 | 6.1688 | 0 | 0.33484 | 0.48926 | 0.40372 | -0.0189 | 0 | 0.10444 | 5.718 | 0.27367 | 5.1653 |  | 0.27903 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
219 | Реконструкция РП-10 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | 4495/18 | 28.7915 | 2.8791 | 24.1848 | 0 | 1.7275 | 1.9227 | 0 | 0 | 0 | 1.9227 | 26.8687 | 2.8791 | 24.1848 | 0 | -0.19525 | 1.6023 |  |  |  | 1.6023 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
220 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный | 4496/18 | 2.6915 | 0.26915 | 2.2608 | 0 | 0.16149 | 2.2814 | 0.19906 | 1.9102 | 0 | 0.17218 | 0.41004 | 0.070092 | 0.35064 | 0 | -0.01069 | 1.9138 | 0.16588 | 1.6045 |  | 0.14348 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
221 | Реконструкция ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | 4497/18 | 12.5502 | 1.255 | 10.5422 | 0 | 0.75301 | 4.3762 | 0.21758 | 3.7932 | 0 | 0.36536 | 8.1741 | 1.0374 | 6.749 | 0 | 0.38765 | 3.6714 | 0.18132 | 3.1857 |  | 0.30447 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
222 | Реконструкция ТП-420 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | 4498/18 | 2.7255 | 0.27255 | 2.2894 | 0 | 0.16353 | 2.3791 | 0.17488 | 2.1064 | 0 | 0.097865 | 0.34638 | 0.097673 | 0.18304 | 0 | 0.065664 | 2.0072 | 0.14573 | 1.78 |  | 0.081554 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
223 | Реконструкция ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | 4499/18 | 1.8463 | 0.18463 | 1.5509 | 0 | 0.11078 | 1.8376 | 0.17801 | 1.5689 | 0 | 0.0907 | 0.0087231 | 0.0066286 | -0.017986 | 0 | 0.020081 | 1.556 | 0.14834 | 1.3321 |  | 0.075583 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
224 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-544 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4702/18 | 2.813 | 0.2813 | 2.3629 | 0 | 0.16878 | 2.0204 | 0.11858 | 1.711 | 0 | 0.1908 | 0.79262 | 0.16272 | 0.65192 | 0 | -0.022025 | 1.7083 | 0.098814 | 1.4505 |  | 0.159 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
225 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-437 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4703/18 | 3.9351 | 0.39351 | 3.3055 | 0 | 0.2361 | 0.26279 | 0 | 0 | 0 | 0.26279 | 3.6723 | 0.39351 | 3.3055 | 0 | -0.026686 | 0.21899 |  |  |  | 0.21899 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
226 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-492 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | 4704/18 | 2.813 | 0.2813 | 2.3629 | 0 | 0.16878 | 1.7208 | 0.14726 | 1.4482 | 0 | 0.12526 | 1.0922 | 0.13404 | 0.91466 | 0 | 0.043515 | 1.4586 | 0.12271 | 1.2315 |  | 0.10439 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
227 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-498 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | 4705/18 | 2.7689 | 0.27689 | 2.3259 | 0 | 0.16613 | 2.7251 | 0.27593 | 2.294 | 0 | 0.1552 | 0.043793 | 0.00096236 | 0.031896 | 0 | 0.010935 | 2.2956 | 0.22994 | 1.9363 |  | 0.12933 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
228 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-32 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, с. Ильинское | 4706/18 | 2.857 | 0.2857 | 2.3999 | 0 | 0.17142 | 2.7895 | 0.30135 | 2.3292 | 0 | 0.159 | 0.067484 | -0.015651 | 0.070709 | 0 | 0.012426 | 2.3493 | 0.25113 | 1.9656 |  | 0.1325 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
229 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-259 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, д. Гальчино | 4707/18 | 2.813 | 0.2813 | 2.3629 | 0 | 0.16878 | 2.747 | 0.27593 | 2.2935 | 0 | 0.17754 | 0.065963 | 0.0053676 | 0.069358 | 0 | -0.0087632 | 2.3138 | 0.22994 | 1.9359 |  | 0.14795 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 9.6636 | 0.96636 | 8.1174 | 0 | 0.57982 | 14.6799 | 0.87415 | 13.179 | 0 | 0.62673 | -5.0163 | 0.092212 | -5.0616 | 0 | -0.046908 | 12.3263 | 0.77587 | 11.0281 | 0 | 0.52227 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.701 |  |  |  |  | 1.05 | 0
230 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 до опоры №9, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 по адресу: Московская область, г. Коломна, СТ Коммунальник-3 (1 Этап) | 5266/18 | 1.6251 | 0.16251 | 1.3651 | 0 | 0.097505 | 1.5404 | 0.3186 | 1.1317 | 0 | 0.090114 | 0.084667 | -0.15609 | 0.23337 | 0 | 0.0073911 | 1.2837 | 0.2655 | 0.94309 |  | 0.075095 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.494 |  |  |  |  | 0
231 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 67а | 5264/18 | 2.0195 | 0.20195 | 1.6964 | 0 | 0.12117 | 1.7081 | 0.039099 | 1.5294 | 0 | 0.13952 | 0.3114 | 0.16285 | 0.1669 | 0 | -0.018352 | 1.4234 | 0.032582 | 1.2745 |  | 0.11627 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.502 |  |  |  |  | 0
232 | Реконструкция ТП-159 по адресу: Московская область, г.о.Коломна, Щурово | 3927/17 | 0.61955 | 0.061955 | 0.52043 | 0 | 0.037173 | 6.0164 | 0.47737 | 5.4406 | 0 | 0.098436 | -5.3969 | -0.41541 | -4.9202 | 0 | -0.061262 | 5.0137 | 0.3978 | 4.5339 |  | 0.08203 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
233 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | 4033/17 | 5.3995 | 0.53995 | 4.5356 | 0 | 0.32397 | 5.415 | 0.039088 | 5.0772 | 0 | 0.29866 | -0.015445 | 0.50086 | -0.54162 | 0 | 0.025315 | 4.5599 | 0.07998 | 4.231 |  | 0.24888 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.608 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
234 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Зайцева, д. № 13 | 5989/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045638 |  | 0.045638 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.097
| Городской округ Лыткарино |  | 2.8635 | 0.28635 | 2.4053 | 0 | 0.17181 | 5.1983 | 0.22043 | 4.5045 | 0 | 0.47339 | -2.3349 | 0.06592 | -2.0992 | 0 | -0.30158 | 3.207 | 0.18369 | 2.6289 | 0 | 0.39449 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.44 |  |  |  |  | 0 | 0
235 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | 3181/16 | 1.6481 | 0.16481 | 1.3844 | 0 | 0.098884 | 4.2129 | 0 | 3.8325 | 0 | 0.38036 | -2.5648 | 0.16481 | -2.4482 | 0 | -0.28147 | 2.3478 |  | 2.0308 |  | 0.31697 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 2.276 |  |  |  |  | 0
236 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП-24, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Лыткарино г, квартал 3а, дом №3 (1 Этап) | 5533/18 | 1.2154 | 0.12154 | 1.0209 | 0 | 0.072924 | 0.98544 | 0.22043 | 0.67199 | 0 | 0.09303 | 0.22995 | -0.098886 | 0.34895 | 0 | -0.020107 | 0.85923 | 0.18369 | 0.59802 |  | 0.077525 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.164 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 5.6322 | 0.56322 | 4.7311 | 0 | 0.33793 | 2.6674 | 0 | 2.2765 | 0 | 0.39095 | 2.9648 | 0.56322 | 2.4546 | 0 | -0.053021 | 2.2229 | 0 | 1.8971 | 0 | 0.32579 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.26 | 0
237 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 2.1386 | 0.21386 | 1.7965 | 0 | 0.12832 | 0.14282 | 0 | 0 | 0 | 0.14282 | 1.9958 | 0.21386 | 1.7965 | 0 | -0.014503 | 0.11902 |  |  |  | 0.11902 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
238 | Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в | 4200/17 | 1.1151 | 0.11151 | 0.93667 | 0 | 0.066905 | 2.3658 | 0 | 2.2765 | 0 | 0.089293 | -1.2507 | 0.11151 | -1.3398 | 0 | -0.022388 | 1.9715 |  | 1.8971 |  | 0.074411 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
239 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 1.4768 | 0.14768 | 1.2405 | 0 | 0.088609 | 0.098624 | 0 | 0 | 0 | 0.098624 | 1.3782 | 0.14768 | 1.2405 | 0 | -0.010015 | 0.082187 |  |  |  | 0.082187 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
240 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 0.90165 | 0.090165 | 0.75739 | 0 | 0.054099 | 0.060214 | 0 | 0 | 0 | 0.060214 | 0.84144 | 0.090165 | 0.75739 | 0 | -0.0061145 | 0.050178 |  |  |  | 0.050178 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Химки |  | 26.4064 | 2.6406 | 22.1814 | 0 | 1.5844 | 13.6517 | 0 | 10.3066 | 1.2418 | 2.1034 | 12.7547 | 2.6406 | 11.8748 | -1.2418 | -0.51904 | 11.4586 | 0 | 9.7057 | 0 | 1.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
241 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | 3186/16 | 0.12 | 0.012 | 0.1008 | 0 | 0.0072 | 10.6545 | 0 | 10.3066 | 0 | 0.34798 | -10.5345 | 0.012 | -10.2058 | 0 | -0.34078 | 8.8788 |  | 8.5888 |  | 0.28999 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
242 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 1.0864 | 0.10864 | 0.91258 | 0 | 0.065184 | 0.072551 | 0 | 0 | 0 | 0.072551 | 1.0138 | 0.10864 | 0.91258 | 0 | -0.0073674 | 0.060461 |  |  |  | 0.060461 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
243 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 25.2 | 2.52 | 21.168 | 0 | 1.512 | 1.6829 | 0 | 0 | 0 | 1.6829 | 23.5171 | 2.52 | 21.168 | 0 | -0.17089 | 1.4024 |  |  |  | 1.4024 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
244 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | [5 empty] | 1.2418 | 0 | 0 | 1.2418 | 0 | -1.2418 | 0 | 0 | -1.2418 | 0 | 1.1169 |  | 1.1169 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 54.3326 | 5.4333 | 45.6394 | 0 | 3.26 | 55.2212 | 8.1148 | 33.3512 | 10.1136 | 3.6415 | -0.8886 | -2.6815 | 12.2881 | -10.1136 | -0.38157 | 34.6609 | 3.0891 | 21.0234 | 7.5639 | 2.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.07 |  |  |  |  | 22.32 | 0
245 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 6.4723 | 0.64723 | 5.4368 | 0 | 0.38834 | 0.43223 | 0 | 0 | 0 | 0.43223 | 6.0401 | 0.64723 | 5.4368 | 0 | -0.043892 | 0.36019 |  |  |  | 0.36019 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
246 | Реконструкция ТП-410425 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | ОД-112/18 | 1.3616 | 0.13616 | 1.1437 | 0 | 0.081694 | 1.3318 | 0.15686 | 1.1047 | 0 | 0.070225 | 0.029744 | -0.020702 | 0.038977 | 0 | 0.011469 | 1.1099 | 0.13072 | 0.92062 |  | 0.058521 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
247 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 0.455 | 0.0455 | 0.3822 | 0 | 0.0273 | 0.31875 | 0 | 0 | 0.28836 | 0.030386 | 0.13626 | 0.0455 | 0.3822 | -0.28836 | -0.0030856 | 0.025322 |  |  |  | 0.025322 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
248 | Реконструкция ТП-515017 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, с. Немчиновка, 2-й Просек ул. | ОД-78/17 | 0.5042 | 0.05042 | 0.42353 | 0 | 0.030252 | 0.038191 | 0 | 0.032871 | 0 | 0.0053203 | 0.46601 | 0.05042 | 0.39066 | 0 | 0.024932 | 0.0044336 |  |  |  | 0.0044336 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
249 | Реконструкция ТП-560720 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка п, 1-й просек | ОД-9/18 | 2.1466 | 0.21466 | 1.8031 | 0 | 0.1288 | 2.3906 | 0.27467 | 1.9703 | 0 | 0.1456 | -0.24401 | -0.060015 | -0.16719 | 0 | -0.016805 | 1.9922 | 0.2289 | 1.6419 |  | 0.12133 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.05 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
250 | Реконструкция ТП-310314 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Суворова ул | ОД-12/18 | 2.1466 | 0.21466 | 1.8031 | 0 | 0.1288 | 2.2833 | 0.27766 | 1.911 | 0 | 0.094645 | -0.13675 | -0.062996 | -0.1079 | 0 | 0.034151 | 1.9028 | 0.23138 | 1.5925 |  | 0.078871 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.05 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
251 | Реконструкция ТП-510723 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский Ромашково с, Каширина ул | ОД-69/18 | 1.0962 | 0.10962 | 0.92085 | 0 | 0.065775 | 0.5072 | 0 | 0.45062 | 0 | 0.056573 | 0.58905 | 0.10962 | 0.47022 | 0 | 0.0092016 | 1.0282 |  | 0.37552 | 0.60558 | 0.047144 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
252 | Реконструкция РТП-51055 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | ОД-33/18 | 0.16511 | 0.016511 | 0.13869 | 0 | 0.0099065 | 1.4247 | 0 | 0.33988 | 1.068 | 0.016785 | -1.2596 | 0.016511 | -0.20119 | -1.068 | -0.0068786 | 1.1872 |  | 0.28323 | 0.89 | 0.013988 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
253 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 10.8324 | 1.0832 | 9.0992 | 0 | 0.64994 | 0.97422 | 0.25081 | 0 | 0 | 0.7234 | 9.8582 | 0.83242 | 9.0992 | 0 | -0.07346 | 0.60284 |  |  |  | 0.60284 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
254 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (1 Этап) | ЦА-3/18 | 1.0842 | 0.10842 | 0.91077 | 0 | 0.065055 | 0.069573 | 0 | 0.060106 | 0 | 0.009467 | 1.0147 | 0.10842 | 0.85066 | 0 | 0.055588 | 0.0078892 |  |  |  | 0.0078892 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
255 | Реконструкция РТП-31041 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | ОД-26/18 | 0.81985 | 0.081985 | 0.68868 | 0 | 0.049191 | 0.073658 | 0 | 0.064097 | 0 | 0.0095609 | 0.74619 | 0.081985 | 0.62458 | 0 | 0.03963 | 0.0079674 |  |  |  | 0.0079674 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
256 | Реконструкция ТП-260972 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Сидоровское с | ОД-44/18 | 0.51062 | 0.051062 | 0.42892 | 0 | 0.030637 | 0.039504 | 0 | 0.034294 | 0 | 0.0052108 | 0.47112 | 0.051062 | 0.39463 | 0 | 0.025427 | 0.0043423 |  |  |  | 0.0043423 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
257 | Реконструкция ТП-510529 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Чикина ул | ОД-45/18 | 0.11528 | 0.011528 | 0.096839 | 0 | 0.006917 | 1.3609 | 0 | 0.48614 | 0.8544 | 0.020343 | -1.2456 | 0.011528 | -0.3893 | -0.8544 | -0.013426 | 1.1341 |  | 0.40512 | 0.712 | 0.016953 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
258 | Реконструкция ТП-310311 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | ОД-43/18 | 0.45192 | 0.045192 | 0.37961 | 0 | 0.027115 | 0.10021 | 0 | 0.08082 | 0 | 0.019392 | 0.35171 | 0.045192 | 0.29879 | 0 | 0.0077235 | 0.01616 |  |  |  | 0.01616 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
259 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 1.1953 | 0.11953 | 1.004 | 0 | 0.071717 | 1.9782 | 0 | 0 | 1.8984 | 0.079823 | -0.78289 | 0.11953 | 1.004 | -1.8984 | -0.0081058 | 0.066519 |  |  |  | 0.066519 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
260 | Реконструкция ТП-560826 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Яскино ул | ОД-48/18 | 1.4851 | 0.14851 | 1.2475 | 0 | 0.089106 | 0.46107 | 0 | 0.42732 | 0 | 0.033754 | 1.024 | 0.14851 | 0.82017 | 0 | 0.055352 | 0.028128 |  |  |  | 0.028128 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
261 | Реконструкция ТП-260908 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул | ОД-85/18 | 0.5753 | 0.05753 | 0.48326 | 0 | 0.034518 | 0.11225 | 0 | 0.092481 | 0 | 0.019767 | 0.46306 | 0.05753 | 0.39077 | 0 | 0.014752 | 0.016472 |  |  |  | 0.016472 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
262 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-560725-оп.№138 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с. | 5301/18 | 3.8604 | 0.38604 | 3.2427 | 0 | 0.23162 | 0.2578 | 0 | 0 | 0 | 0.2578 | 3.6026 | 0.38604 | 3.2427 | 0 | -0.026179 | 0.21484 |  |  |  | 0.21484 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
263 | Реконструкция ТП-310333 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, ж.д. станция Жаворонки | ОД-64/18 | 0.40701 | 0.040701 | 0.34189 | 0 | 0.02442 | 0.83951 | 0 | 0.82308 | 0 | 0.016436 | -0.43251 | 0.040701 | -0.48119 | 0 | 0.0079845 | 0.69959 |  | 0.3299 | 0.356 | 0.013697 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
264 | Реконструкция ТП-210852 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, жд станция Голицыно | ОД-65/18 | 0.06 | 0.006 | 0.0504 | 0 | 0.0036 | 0.6205 | 0 | 0.18658 | 0.4272 | 0.0067199 | -0.5605 | 0.006 | -0.13618 | -0.4272 | -0.0031199 | 0.51709 |  | 0.15549 | 0.356 | 0.0055999 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
265 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 0.92558 | 0.092558 | 0.77749 | 0 | 0.055535 | 0.90762 | 0.84581 | 0 | 0 | 0.061812 | 0.01796 | -0.75325 | 0.77749 | 0 | -0.0062769 | 0.75635 | 0.70484 |  |  | 0.05151 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
266 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 0.59917 | 0.059917 | 0.5033 | 0 | 0.03595 | 0.040014 | 0 | 0 | 0 | 0.040014 | 0.55916 | 0.059917 | 0.5033 | 0 | -0.0040633 | 0.033345 |  |  |  | 0.033345 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
267 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-313160 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 6-я Советская ул | ОД-82/18 | 1.0696 | 0.10696 | 0.8985 | 0 | 0.064179 | 1.4423 | 0.32076 | 1.0696 | 0 | 0.051905 | -0.37266 | -0.21379 | -0.17114 | 0 | 0.012273 | 0.043255 |  |  |  | 0.043255 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.193 |  |  |  |  | 0
268 | Реконструкция ТП-414076 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Акулово с., Центральная ул. | ОД-88/18 | 0.68394 | 0.068394 | 0.57451 | 0 | 0.041036 | 0.64056 | 0 | 0.18975 | 0.4272 | 0.023608 | 0.043382 | 0.068394 | 0.38476 | -0.4272 | 0.017429 | 0.5338 |  | 0.15813 | 0.356 | 0.019673 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
269 | Реконструкция ТП-560653 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. | ОД-90/18 | 1.3799 | 0.13799 | 1.1591 | 0 | 0.082792 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0.027282 | 1.3526 | 0.13799 | 1.1591 | 0 | 0.05551 | 0.74852 |  | 0.013781 | 0.712 | 0.022735 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
270 | Реконструкция ТП-260966, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-260966 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Малые Вяземы д, уч. №25-Л (1 Этап) | ОД-75/18 | 0.30017 | 0.030017 | 0.25214 | 0 | 0.01801 | 0.13828 | 0 | 0.12636 | 0 | 0.011912 | 0.16189 | 0.030017 | 0.12578 | 0 | 0.0060978 | 0.30213 |  | 0.1053 | 0.1869 | 0.0099269 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
271 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н,с. Немчиновка | 5344/18 | 0.08592 | 0.008592 | 0.072173 | 0 | 0.0051552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08592 | 0.008592 | 0.072173 | 0 | 0.0051552 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
272 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-310314 (хоз.способ) по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 30 лет Октября ул | ОД-74/18 | 0.024 | 0.0024 | 0.02016 | 0 | 0.00144 | 0.068432 | 0.068432 | 0 | 0 | 0 | -0.044432 | -0.066032 | 0.02016 | 0 | 0.00144 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
273 | Реконструкция ТП-515033 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамонтово, Лохино д | ЦА-6/18 | 0.4186 | 0.04186 | 0.35162 | 0 | 0.025116 | 0.91227 | 0 | 0 | 0.8544 | 0.057871 | -0.49367 | 0.04186 | 0.35162 | -0.8544 | -0.032755 | 0.91916 |  | 0.90113 |  | 0.018032 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
274 | Реконструкция ТП-510506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Можайское ш., дом №121 | ЦА-7/18 | 0.56413 | 0.056413 | 0.47387 | 0 | 0.033848 | 6.6221 | 0.46275 | 6.1164 | 0 | 0.042966 | -6.058 | -0.40633 | -5.6425 | 0 | -0.009118 | 5.5184 | 0.38562 | 5.097 |  | 0.035805 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
275 | Реконструкция ТП-410439 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Зеленая | ОД-96/18 | 0.50996 | 0.050996 | 0.42837 | 0 | 0.030598 | 0.010083 | 0 | 0 | 0 | 0.010083 | 0.49988 | 0.050996 | 0.42837 | 0 | 0.020515 | 0.25688 |  | 0.0081793 | 0.2403 | 0.0084022 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
276 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510506 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | ОД-46/18 | 4.0964 | 0.40964 | 3.441 | 0 | 0.24578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0964 | 0.40964 | 3.441 | 0 | 0.24578 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
277 | Расширение РУ-10 кВ РТП по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково | 4468/18 | 1.6743 | 0.16743 | 1.4064 | 0 | 0.10046 | 0.11181 | 0 | 0 | 0 | 0.11181 | 1.5625 | 0.16743 | 1.4064 | 0 | -0.011354 | 0.093177 |  |  |  | 0.093177 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
278 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | ЦА-9/17 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
279 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | 4057/17 | 3.7668 | 0.37668 | 3.1641 | 0 | 0.22601 | 9.5003 | 3.0597 | 5.7086 | 0 | 0.732 | -5.7335 | -2.683 | -2.5445 | 0 | -0.50599 | 0.64669 | 0.036686 |  |  | 0.61 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 4.033 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.88
280 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | ТЗ-03-14-277 | 1.6318 | 0.16318 | 1.3707 | 0 | 0.097908 | 0.88582 | 0.77684 | 0 | 0 | 0.10897 | 0.74598 | -0.61366 | 1.3707 | 0 | -0.011066 | 0.090812 |  |  |  | 0.090812 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
281 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 0.84516 | 0.084516 | 0.70993 | 0 | 0.05071 | 0.056441 | 0 | 0 | 0 | 0.056441 | 0.78872 | 0.084516 | 0.70993 | 0 | -0.0057315 | 0.047034 |  |  |  | 0.047034 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
282 | Реконструкция ТП-510620 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Можайское ш. кадастровый квартал 50:20:0010336 | ОД-77/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069952 | 0 | 0.069952 | 0 | 0 | -0.069952 | 0 | -0.069952 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
283 | Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3 | ОД-44/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49863 | 0 | 0.49863 | 0 | 0 | -0.49863 | 0 | -0.49863 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
284 | Реконструкция ТП-313185 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д. | ОД-75/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22428 | 0 | 0 | 0.22428 | 0 | -0.22428 | 0 | 0 | -0.22428 | 0 | 0 |  |  |  | 0
285 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510521 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова | ОД-37/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8458 | 0.15993 | 2.6373 | 0 | 0.048525 | -2.8458 | -0.15993 | -2.6373 | 0 | -0.048525 | 1.2779 |  | 1.2375 |  | 0.040437 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
286 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310335 до опоры № 1-1 по адресу: Московская область, Одинцовский район, х. Рожновка | ОД-123/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0.033569 | 0 | 0.084401 | 0.023873 | -0.14184 | -0.033569 | 0 | -0.084401 | -0.023873 | 0.24132 | 0.027974 | 0.21334 |  | 0
287 | Реконструкция ТП-313229 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Горышкино | ОД-132/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | -0.28836 | 0 | 0 | -0.28836 | 0 | 0.24983 |  | 0.0095285 | 0.2403 | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
288 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Северная ул, дом № 11 | ОД-135/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11196 | 0.11196 | 0 | 0 | 0 | -0.11196 | -0.11196 | 0 | 0 | 0 | 0.20981 | 0.093297 | 0.11651 |  | 0
289 | Реконструкция ТП-560800 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Переделки | ОД-119/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24544 |  | 0.005137 | 0.2403 | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
290 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | [5 empty] | 0.13918 | 0.13918 | 0 | 0 | 0 | -0.13918 | -0.13918 | 0 | 0 | 0 | 0.26168 | 0.11598 | 0.1457 |  | 0
291 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-210811 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Голицино, мкр. Северный | ОД-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11983 | 0.11983 | 0 | 0 | 0 | -0.11983 | -0.11983 | 0 | 0 | 0 | 0.099857 | 0.099857 |  |  | 0
292 | Реконструкция ТП-260973 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д. | ОД-08/19 | [5 empty] | 0.23268 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | -0.23268 | 0 | 0 | -0.23268 | 0 | 0.19804 |  | 0.0041383 | 0.1939 | 0
293 | Реконструкция ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово | ОД-129/18 | [5 empty] | 1.5248 | 0 | 0 | 1.5248 | 0 | -1.5248 | 0 | 0 | -1.5248 | 0 | 1.3431 |  | 0.0070906 | 1.336 | 0
294 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | [5 empty] | 1.175 | 0 | 0.13108 | 1.044 | 0 | -1.175 | 0 | -0.13108 | -1.044 | 0 | 0.83684 |  | 0.0090003 | 0.82784 | 0
295 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | [5 empty] | 0.37531 | 0 | 0 | 0.37531 | 0 | -0.37531 | 0 | 0 | -0.37531 | 0 | 0 |  |  |  | 0
296 | Реконструкция ТП-515170 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Переделки д, дом № 1 | ЦА-2/19 | [5 empty] | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | -0.52198 | 0 | 0 | -0.52198 | 0 | 0 |  |  |  | 0
297 | Реконструкция ТП-510677, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцово г, Можайское ш | ЦА-2/18 | [5 empty] | 9.4093 | 0.49121 | 8.739 | 0 | 0.17899 | -9.4093 | -0.49121 | -8.739 | 0 | -0.17899 | 7.9949 | 0.5632 | 7.2825 |  | 0.14916 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.744 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
298 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | [5 empty] | 0.31822 | 0.31822 | 0 | 0 | 0 | -0.31822 | -0.31822 | 0 | 0 | 0 | 0.26518 | 0.26518 |  |  | 0
299 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31582 |  | 0.0050489 | 0.31077 | 0
300 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | [5 empty] | 0.2466 | 0.2466 | 0 | 0 | 0 | -0.2466 | -0.2466 | 0 | 0 | 0 | 0.2055 | 0.2055 |  |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 15.4503 | 1.545 | 12.9783 | 0 | 0.92702 | 1.2267 | 0.19491 | 0 | 0 | 1.0318 | 14.2236 | 1.3501 | 12.9783 | 0 | -0.10478 | 1.0223 | 0.16243 | 0 | 0 | 0.85983 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
301 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 0.90421 | 0.090421 | 0.75954 | 0 | 0.054253 | 0.060385 | 0 | 0 | 0 | 0.060385 | 0.84383 | 0.090421 | 0.75954 | 0 | -0.0061319 | 0.050321 |  |  |  | 0.050321 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
302 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 7.6143 | 0.76143 | 6.396 | 0 | 0.45686 | 0.70341 | 0.19491 | 0 | 0 | 0.5085 | 6.9109 | 0.56652 | 6.396 | 0 | -0.051637 | 0.58618 | 0.16243 |  |  | 0.42375 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
303 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 6.9318 | 0.69318 | 5.8227 | 0 | 0.41591 | 0.46291 | 0 | 0 | 0 | 0.46291 | 6.4689 | 0.69318 | 5.8227 | 0 | -0.047008 | 0.38576 |  |  |  | 0.38576 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 14.8248 | 1.4825 | 12.4528 | 0 | 0.88949 | 3.4028 | 0.89208 | 1.9132 | 0.28836 | 0.30923 | 11.422 | 0.5904 | 10.5397 | -0.28836 | 0.58026 | 2.3584 | 0.79517 | 1.3055 | 0 | 0.25769 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.345 |  |  |  |  | 2.56 | 0
304 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 0.93214 | 0.093214 | 0.783 | 0 | 0.055928 | 0.06225 | 0 | 0 | 0 | 0.06225 | 0.86989 | 0.093214 | 0.783 | 0 | -0.0063213 | 0.051875 |  |  |  | 0.051875 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
305 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково (1 Этап) | 3976/17 | 2.8513 | 0.28513 | 2.3951 | 0 | 0.17108 | 0.65059 | 0 | 0.57027 | 0 | 0.080326 | 2.2007 | 0.28513 | 1.8249 | 0 | 0.090754 | 0.066938 |  |  |  | 0.066938 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
306 | Реконструкция ТП-139. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радужная (1 Этап) | 5258/18 | 0.37363 | 0.037363 | 0.31385 | 0 | 0.022418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37363 | 0.037363 | 0.31385 | 0 | 0.022418 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
307 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Лесная | 5131/18 | 0.87019 | 0.087019 | 0.73096 | 0 | 0.052212 | 0.091178 | 0.079614 | 0 | 0 | 0.011564 | 0.77901 | 0.007405 | 0.73096 | 0 | 0.040648 | 0.1157 |  | 0.10607 |  | 0.0096367 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.202 |  |  |  |  | 0
308 | Реконструкция ТП-4051 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Беляева | 5259/18 | 0.29602 | 0.029602 | 0.24866 | 0 | 0.017761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29602 | 0.029602 | 0.24866 | 0 | 0.017761 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
309 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский район, ОНТ «Набережная», уч.18 (1 Этап) | 4576/18 | 2.5312 | 0.25312 | 2.1262 | 0 | 0.15187 | 1.3265 | 0.30111 | 0.92469 | 0 | 0.10065 | 1.2048 | -0.04799 | 1.2015 | 0 | 0.051222 | 1.1054 | 0.25093 | 0.77058 |  | 0.083876 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.6 |  |  |  |  | 0
310 | Реконструкция ТП-170, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Старохотовская, д. 3 (1 Этап) | 5017/18 | 0.29602 | 0.029602 | 0.24866 | 0 | 0.017761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29602 | 0.029602 | 0.24866 | 0 | 0.017761 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
311 | Реконструкция ТП-218, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, Соколовская промзона (1 Этап) | 5021/18 | 0.20172 | 0.020172 | 0.16944 | 0 | 0.012103 | 0.30424 | 0.053989 | 0.23442 | 0 | 0.015831 | -0.10252 | -0.033817 | -0.064973 | 0 | -0.003728 | 0.25353 | 0.044991 | 0.19535 |  | 0.013193 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
312 | Реконструкция КТП-233 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, д.Васильевское | 4575/18 | 0.36 | 0.036 | 0.3024 | 0 | 0.0216 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.07164 | 0.036 | 0.3024 | -0.28836 | 0.0216 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
313 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (1 Этап) | 5334/18 | 1.7211 | 0.17211 | 1.4457 | 0 | 0.10327 | 0.18572 | 0 | 0.18378 | 0 | 0.0019404 | 1.5354 | 0.17211 | 1.262 | 0 | 0.10133 | 0.001617 |  |  |  | 0.001617 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
314 | Реконструкция РП-530, строительство ЛЭП-10кВ по адресу: 141102, Московская обл., Щелковский р-н (1 Этап) | 5089/18 | 2.6891 | 0.26891 | 2.2588 | 0 | 0.16134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6891 | 0.26891 | 2.2588 | 0 | 0.16134 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
315 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-382 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, д. Байбаки | 5132/18 | 0.5406 | 0.05406 | 0.4541 | 0 | 0.032436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5406 | 0.05406 | 0.4541 | 0 | 0.032436 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.09 |  |  |  |  | 0
316 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Космодемьянская ул, дом №13А | 5526/18 | 0.61266 | 0.061266 | 0.51463 | 0 | 0.03676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61266 | 0.061266 | 0.51463 | 0 | 0.03676 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.19 |  |  |  |  | 0
317 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 0.54904 | 0.054904 | 0.4612 | 0 | 0.032943 | 0.036666 | 0 | 0 | 0 | 0.036666 | 0.51238 | 0.054904 | 0.4612 | 0 | -0.0037234 | 0.030555 |  |  |  | 0.030555 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
318 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, ОНТ «Набережная» | 5805/19 | [5 empty] | 0.072109 | 0.072109 | 0 | 0 | 0 | -0.072109 | -0.072109 | 0 | 0 | 0 | 0.16397 | 0.060091 | 0.10388 |  | 0
319 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-94 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-ый Технотканный проезд | 5136/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24778 | 0.11812 | 0.12966 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.263 |  |  |  |  | 0
320 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | [5 empty] | 0.38525 | 0.38525 | 0 | 0 | 0 | -0.38525 | -0.38525 | 0 | 0 | 0 | 0.32104 | 0.32104 |  |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 7.0949 | 0.70949 | 5.9597 | 0 | 0.42569 | 0.47381 | 0 | 0 | 0 | 0.47381 | 6.6211 | 0.70949 | 5.9597 | 0 | -0.048114 | 0.39484 | 0 | 0 | 0 | 0.39484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 7.0949 | 0.70949 | 5.9597 | 0 | 0.42569 | 0.47381 | 0 | 0 | 0 | 0.47381 | 6.6211 | 0.70949 | 5.9597 | 0 | -0.048114 | 0.39484 |  |  |  | 0.39484 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 10.6699 | 1.067 | 8.9627 | 0 | 0.6402 | 8.2779 | 3.9327 | 3.7629 | 0 | 0.5823 | 2.3921 | -2.8657 | 5.1998 | 0 | 0.057893 | 5.5909 | 3.3468 | 1.7588 | 0 | 0.48525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.305 |  |  |  |  | 0 | 0
322 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | 4004/17 | 0.46942 | 0.046942 | 0.39432 | 0 | 0.028165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46942 | 0.046942 | 0.39432 | 0 | 0.028165 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
323 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул (1 Этап) | 4925/18 | 0.51551 | 0.051551 | 0.43303 | 0 | 0.030931 | 0.54931 | 0 | 0.54607 | 0 | 0.0032391 | -0.033795 | 0.051551 | -0.11304 | 0 | 0.027691 | 0.0026993 |  |  |  | 0.0026993 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
324 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:142840, Московская область, Ступинский район, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники (1 Этап) | 4083/17 | 2.0877 | 0.20877 | 1.7537 | 0 | 0.12526 | 0.59101 | 0 | 0.45121 | 0 | 0.1398 | 1.4967 | 0.20877 | 1.3024 | 0 | -0.014538 | 0.1165 |  |  |  | 0.1165 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.665 |  |  |  |  | 0
325 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-10В до ТП-2В ф.7 и ф.11 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Первомайская – ул. Куйбышева | 5109/18 | 5.8954 | 0.58954 | 4.9522 | 0 | 0.35373 | 3.3386 | 0.90453 | 2.1105 | 0 | 0.32358 | 2.5568 | -0.31499 | 2.8416 | 0 | 0.030144 | 2.7822 | 0.75378 | 1.7588 |  | 0.26965 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.305 |  |  |  |  | 0
326 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142842, Московская обл, Ступинский р-н, Октябрьский п., Заводская ул | 5499/18 | 0.86834 | 0.086834 | 0.72941 | 0 | 0.052101 | 0.17333 | 0.14321 | 0 | 0 | 0.030119 | 0.69502 | -0.056371 | 0.72941 | 0 | 0.021981 | 0.21406 | 0.18896 |  |  | 0.025099 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.135 |  |  |  |  | 0
327 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | 4010/17 | 0.83354 | 0.083354 | 0.70017 | 0 | 0.050012 | 0.74067 | 0 | 0.6551 | 0 | 0.085563 | 0.092868 | 0.083354 | 0.045065 | 0 | -0.035551 | 0.071303 |  |  |  | 0.071303 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 2.2 |  |  |  |  | 0
328 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | [5 empty] | 2.8849 | 2.8849 | 0 | 0 | 0 | -2.8849 | -2.8849 | 0 | 0 | 0 | 2.4041 | 2.4041 |  |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 11.0277 | 1.1028 | 9.2632 | 0 | 0.66166 | 16.7371 | 0.13298 | 15.3037 | 0.85892 | 0.44148 | -5.7094 | 0.96979 | -6.0404 | -0.85892 | 0.22018 | 14.1394 | 0.11082 | 13.6607 | 0 | 0.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.334 |  |  |  |  | 0.16 | 0
329 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 | 4063/17 | 4.6828 | 0.46828 | 3.9335 | 0 | 0.28097 | 15.0489 | 0 | 14.9138 | 0 | 0.13507 | -10.3661 | 0.46828 | -10.9803 | 0 | 0.14589 | 12.5407 |  | 12.4282 |  | 0.11256 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
330 | Реконструкция ТП-«Сады» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Хлебникова ул., СНТ «Башмачок-2 | 5322/18 | 0.55846 | 0.055846 | 0.4691 | 0 | 0.033507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55846 | 0.055846 | 0.4691 | 0 | 0.033507 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
331 | Реконструкция ТП-138, строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д № 1 Г (1 Этап) | 5588/18 | 0.68077 | 0.068077 | 0.57185 | 0 | 0.040846 | 0.5683 | 0.13298 | 0.38986 | 0 | 0.045463 | 0.11247 | -0.064901 | 0.18199 | 0 | -0.0046167 | 0.5548 | 0.11082 | 0.4061 |  | 0.037886 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
332 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 2.3112 | 0.23112 | 1.9414 | 0 | 0.13867 | 0.15434 | 0 | 0 | 0 | 0.15434 | 2.1568 | 0.23112 | 1.9414 | 0 | -0.015673 | 0.12862 |  |  |  | 0.12862 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
333 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 1.5963 | 0.15963 | 1.3409 | 0 | 0.095778 | 0.1066 | 0 | 0 | 0 | 0.1066 | 1.4897 | 0.15963 | 1.3409 | 0 | -0.010825 | 0.088836 |  |  |  | 0.088836 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
334 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-1-КРУН-1 фабрики ф.4. КЛ-6 кВ ТП-143-КРУН-2 фабрики, К-6 кВ ТП-146-ТП-2 фабрики по адресу:Московская обл., Егорьевский г.о., п. Шувое, ул. Лесная, ул. Фабричная | 5328/18 | 1.1982 | 0.11982 | 1.0065 | 0 | 0.071891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1982 | 0.11982 | 1.0065 | 0 | 0.071891 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.061 |  |  |  |  | 0
335 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | [5 empty] | 0.75062 | 0 | 0 | 0.75062 | 0 | -0.75062 | 0 | 0 | -0.75062 | 0 | 0.63665 |  | 0.63665 |  | 0
336 | Реконструкция ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Радио, дом №25 | 5859/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086076 |  | 0.086076 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.273 |  |  |  |  | 0
337 | Реконструкция ТП-146 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | 5775/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | -0.1083 | 0 | 0 | -0.1083 | 0 | 0.10369 |  | 0.10369 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 23.8579 | 2.3858 | 20.0406 | 0 | 1.4315 | 15.6999 | 5.6334 | 8.1906 | 0.3738 | 1.5021 | 8.1579 | -3.2476 | 11.85 | -0.3738 | -0.070668 | 13.4063 | 4.6945 | 7.46 | 0 | 1.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.219 |  |  |  |  | 3.44 | 0
338 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 1.0787 | 0.10787 | 0.90613 | 0 | 0.064724 | 0.74415 | 0.67211 | 0 | 0 | 0.072039 | 0.33458 | -0.56424 | 0.90613 | 0 | -0.0073154 | 0.62012 | 0.56009 |  |  | 0.060033 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
339 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 3.7851 | 0.37851 | 3.1795 | 0 | 0.22711 | 0.25278 | 0 | 0 | 0 | 0.25278 | 3.5323 | 0.37851 | 3.1795 | 0 | -0.025669 | 0.21065 |  |  |  | 0.21065 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
340 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: 142121, Московская область, г. Подольск, ул. 43-й Армии | 4701/18 | 0.70083 | 0.070083 | 0.58869 | 0 | 0.04205 | 0.094809 | 0 | 0.0801 | 0 | 0.014709 | 0.60602 | 0.070083 | 0.50859 | 0 | 0.02734 | 0.012258 |  |  |  | 0.012258 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.135 |  |  |  |  | 0
341 | Реконструкция РТП-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142115, Московская обл, Подольск г, Молодежная ул, дом №13а | 4933/18 | 0.98995 | 0.098995 | 0.83156 | 0 | 0.059397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98995 | 0.098995 | 0.83156 | 0 | 0.059397 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
342 | Реконструкция ТП-158, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-158 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Розы Люксенбург ул, дом №2А (1 Этап) | 5535/18 | 1.1632 | 0.11632 | 0.97709 | 0 | 0.069792 | 1.2496 | 0.050736 | 1.1154 | 0 | 0.083494 | -0.086433 | 0.065584 | -0.13832 | 0 | -0.013701 | 1.0649 | 0.04228 | 0.95308 |  | 0.069578 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
343 | Реконструкция ТП-439, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-439 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Калинина ул, дом №55-А (1 Этап) | 5534/18 | 1.2242 | 0.12242 | 1.0284 | 0 | 0.073454 | 1.2061 | 0.065417 | 1.0501 | 0 | 0.09065 | 0.018088 | 0.057006 | -0.021721 | 0 | -0.017197 | 1.0051 | 0.054514 | 0.87506 |  | 0.075542 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
344 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, Больничный проезд, д. № 1 | 5570/18 | 2.6424 | 0.26424 | 2.2196 | 0 | 0.15854 | 2.5646 | 0.37667 | 1.9701 | 0 | 0.21779 | 0.077831 | -0.11243 | 0.24951 | 0 | -0.059249 | 2.1371 | 0.31389 | 1.6417 |  | 0.18149 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.43 |  |  |  |  | 0
345 | Реконструкция ТП-87, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, вл. № 17/1 (1 Этап) | 5274/18 | 0.21517 | 0.021517 | 0.18074 | 0 | 0.01291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21517 | 0.021517 | 0.18074 | 0 | 0.01291 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
346 | Реконструкция ТП-54. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-54 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Первомайская | 5210/18 | 2.2986 | 0.22986 | 1.9309 | 0 | 0.13792 | 1.4548 | 0.23645 | 1.0662 | 0 | 0.15222 | 0.84381 | -0.0065862 | 0.8647 | 0 | -0.014297 | 1.2461 | 0.19704 | 0.92226 |  | 0.12685 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.11 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5
347 | Реконструкция ТП-57 и ВЛ-0,23 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, дом № 1-А (1 Этап) | 5221/18 | 0.81028 | 0.081028 | 0.68063 | 0 | 0.048617 | 0.034567 | 0 | 0 | 0 | 0.034567 | 0.77571 | 0.081028 | 0.68063 | 0 | 0.01405 | 0.27878 |  | 0.24997 |  | 0.028805 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
348 | Реконструкция ТП-555 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом № 1б | 5451/18 | 0.62342 | 0.062342 | 0.52368 | 0 | 0.037405 | 0.38208 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.0082847 | 0.24134 | 0.062342 | 0.52368 | -0.3738 | 0.029121 | 0.0069039 |  |  |  | 0.0069039 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
349 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 0.98101 | 0.098101 | 0.82405 | 0 | 0.058861 | 0.065513 | 0 | 0 | 0 | 0.065513 | 0.9155 | 0.098101 | 0.82405 | 0 | -0.0066528 | 0.054595 |  |  |  | 0.054595 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
350 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 5.518 | 0.5518 | 4.6351 | 0 | 0.33108 | 1.1585 | 0.79 | 0 | 0 | 0.3685 | 4.3595 | -0.2382 | 4.6351 | 0 | -0.03742 | 0.96542 | 0.65833 |  |  | 0.30708 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
351 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-631-ТП-661 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова | 4485/18 | 1.8269 | 0.18269 | 1.5346 | 0 | 0.10961 | 1.4939 | 0.28129 | 1.0808 | 0 | 0.13184 | 0.33299 | -0.098599 | 0.45381 | 0 | -0.022223 | 1.2449 | 0.23441 | 0.90067 |  | 0.10987 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.213 |  |  |  |  | 0
352 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | [5 empty] | 1.2734 | 1.2734 | 0 | 0 | 0 | -1.2734 | -1.2734 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 1.0611 |  |  | 0
353 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | [5 empty] | 1.3554 | 1.3554 | 0 | 0 | 0 | -1.3554 | -1.3554 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 1.1295 |  |  | 0
354 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, проспект 50-летия Октября | 5458/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11149 |  | 0.11149 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.245 |  |  |  |  | 0
355 | Реконструкцию ВЛИ-0,22 кВ по адресу: 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул. | 5559/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032478 |  | 0.032478 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.086 |  |  |  |  | 0
356 | Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Климовск, Железнодорожная ул. д. №1 | 5801/18 | [5 empty] | 1.5073 | 0.40605 | 1.1012 | 0 | 0 | -1.5073 | -0.40605 | -1.1012 | 0 | 0 | 1.4855 | 0.33837 | 1.1471 |  | 0
357 | Реконструкция ТП-723 по адресу: 142181, Московская обл., г. Подольск, Климовск, ул. Заводская, д № 24А | 5568/18 | [5 empty] | 0.86239 | 0.12585 | 0.72678 | 0 | 0.0097612 | -0.86239 | -0.12585 | -0.72678 | 0 | -0.0097612 | 0.73917 | 0.10488 | 0.62615 |  | 0.0081344 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 39.7496 | 3.975 | 33.3896 | 0 | 2.385 | 22.9421 | 4.5134 | 13.8495 | 2.3505 | 2.2287 | 16.8074 | -0.53847 | 19.5401 | -2.3505 | 0.15632 | 19.6127 | 4.1692 | 13.5864 | 0 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.245 |  |  |  |  | 13.23 | 0
358 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 2.1898 | 0.21898 | 1.8394 | 0 | 0.13139 | 0.82355 | 0.67732 | 0 | 0 | 0.14624 | 1.3663 | -0.45833 | 1.8394 | 0 | -0.01485 | 0.6863 | 0.56443 |  |  | 0.12187 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
359 | Реконструкция ТП-55 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Зубачево д, дом №47 | 5538/18 | 0.68077 | 0.068077 | 0.57185 | 0 | 0.040846 | 0.72063 | 0.067697 | 0.61457 | 0 | 0.038364 | -0.039863 | 0.00037979 | -0.042725 | 0 | 0.0024821 | 0.60053 | 0.056415 | 0.51214 |  | 0.03197 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
360 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 10.1431 | 1.0143 | 8.5202 | 0 | 0.60859 | 0.67737 | 0 | 0 | 0 | 0.67737 | 9.4657 | 1.0143 | 8.5202 | 0 | -0.068786 | 0.56448 |  |  |  | 0.56448 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
361 | Реконструкция ТП-284 для присоединения заявителя по адресу: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, с.Глинково, ул. Кинельская, уч.2 | 4958/18 | 0.12 | 0.012 | 0.1008 | 0 | 0.0072 | 0.0051192 | 0 | 0 | 0 | 0.0051192 | 0.11488 | 0.012 | 0.1008 | 0 | 0.0020808 | 0.020305 |  | 0.016039 |  | 0.004266 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
362 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РТП-500 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Бабушкина ул | 5292/18 | 0.096 | 0.0096 | 0.08064 | 0 | 0.00576 | 0.00057049 | 0 | 0 | 0 | 0.00057049 | 0.09543 | 0.0096 | 0.08064 | 0 | 0.0051895 | 0.00047541 |  |  |  | 0.00047541 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.118 |  |  |  |  | 0
363 | Реконструкция ТП-85 для присоединения заявителя по адресу: 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, Бревново д., уч.22 | 5288/18 | 0.3738 | 0.03738 | 0.31399 | 0 | 0.022428 | 0.0022214 | 0 | 0 | 0 | 0.0022214 | 0.37158 | 0.03738 | 0.31399 | 0 | 0.020207 | 0.0018512 |  |  |  | 0.0018512 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
364 | Реконструкция ТП-161 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Попова, д.12/1 | 5514/18 | 1.4893 | 0.14893 | 1.251 | 0 | 0.089358 | 1.4347 | 0.15778 | 1.1992 | 0 | 0.077714 | 0.054587 | -0.0088508 | 0.051793 | 0 | 0.011644 | 1.1956 | 0.13148 | 0.99935 |  | 0.064761 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
365 | Реконструкция ТП-246 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Гольково | 5512/18 | 1.3185 | 0.13185 | 1.1075 | 0 | 0.07911 | 0.12828 | 0.07203 | 0 | 0 | 0.056247 | 1.1902 | 0.05982 | 1.1075 | 0 | 0.022863 | 0.13895 | 0.060025 | 0.032054 |  | 0.046873 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
366 | Реконструкция ТП-346 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Посадская | 5513/18 | 1.3185 | 0.13185 | 1.1075 | 0 | 0.07911 | 0.12828 | 0.07203 | 0 | 0 | 0.056247 | 1.1902 | 0.05982 | 1.1075 | 0 | 0.022863 | 0.1445 | 0.060025 | 0.037603 |  | 0.046873 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
367 | Реконструкция ТП-350 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Троицкий б-р, д.1 | 5515/18 | 1.4893 | 0.14893 | 1.251 | 0 | 0.089358 | 0.97167 | 0.15778 | 0.74117 | 0 | 0.072725 | 0.51762 | -0.0088508 | 0.50984 | 0 | 0.016632 | 0.80973 | 0.13148 | 0.61764 |  | 0.060605 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
368 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 0.48741 | 0.048741 | 0.40942 | 0 | 0.029245 | 0.0028965 | 0 | 0 | 0 | 0.0028965 | 0.48451 | 0.048741 | 0.40942 | 0 | 0.026348 | 0.0024138 |  |  |  | 0.0024138 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
369 | Реконструкция ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Горького ул, дом №4г | 5349/18 | 0.20066 | 0.020066 | 0.16856 | 0 | 0.01204 | 0.0085604 | 0 | 0 | 0 | 0.0085604 | 0.1921 | 0.020066 | 0.16856 | 0 | 0.0034794 | 0.022448 |  | 0.015314 |  | 0.0071337 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
370 | Реконструкция ТП-475 для присоединения заявителя по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Семашко ул. | 5439/18 | 0.33669 | 0.033669 | 0.28282 | 0 | 0.020201 | 0.014363 | 0 | 0 | 0 | 0.014363 | 0.32233 | 0.033669 | 0.28282 | 0 | 0.0058381 | 0.3713 |  | 0.35933 |  | 0.011969 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
371 | Реконструкция ТП-272 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г | 5397/18 | 0.24407 | 0.024407 | 0.20502 | 0 | 0.014644 | 0.0014504 | 0 | 0 | 0 | 0.0014504 | 0.24262 | 0.024407 | 0.20502 | 0 | 0.013194 | 0.0012087 |  |  |  | 0.0012087 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
372 | Реконструкция ТП-443 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Тураковский с.о.,Чарково д., уч.13 | 5398/18 | 0.20094 | 0.020094 | 0.16879 | 0 | 0.012056 | 0.0011941 | 0 | 0 | 0 | 0.0011941 | 0.19975 | 0.020094 | 0.16879 | 0 | 0.010862 | 0.00099511 |  |  |  | 0.00099511 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
373 | Реконструкция ТП-380 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. 1-я Тверская, д.15 | 5399/18 | 0.32073 | 0.032073 | 0.26941 | 0 | 0.019244 | 0.001906 | 0 | 0 | 0 | 0.001906 | 0.31882 | 0.032073 | 0.26941 | 0 | 0.017338 | 0.0015884 |  |  |  | 0.0015884 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
374 | Реконструкция ТП-469 по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 2-я Благовещенская | 5387/18 | 0.23546 | 0.023546 | 0.19778 | 0 | 0.014127 | 0.0013993 | 0 | 0 | 0 | 0.0013993 | 0.23406 | 0.023546 | 0.19778 | 0 | 0.012728 | 0.0011661 |  |  |  | 0.0011661 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
375 | Реконструкция ТП-538, строительство ТП-проект. (1810882), строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-проект. (1810882) до врезки в КЛ-10 кВ РТП-500 – ТП-501 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №225/2 (1 Этап) | 5323/18 | 0.18682 | 0.018682 | 0.15693 | 0 | 0.011209 | 0.0079696 | 0 | 0 | 0 | 0.0079696 | 0.17885 | 0.018682 | 0.15693 | 0 | 0.0032394 | 0.023792 |  | 0.017151 |  | 0.0066413 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
376 | Реконструкция ТП-125, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Гайдара ул., уч.21м (1 Этап) | 5385/18 | 0.42894 | 0.042894 | 0.36031 | 0 | 0.025736 | 0.0025491 | 0 | 0 | 0 | 0.0025491 | 0.42639 | 0.042894 | 0.36031 | 0 | 0.023187 | 0.0021242 |  |  |  | 0.0021242 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
377 | Реконструкция ТП-89 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Щорса, д.7 | 5386/18 | 0.20785 | 0.020785 | 0.1746 | 0 | 0.012471 | 0.008867 | 0 | 0 | 0 | 0.008867 | 0.19898 | 0.020785 | 0.1746 | 0 | 0.0036041 | 0.023955 |  | 0.016565 |  | 0.0073892 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
378 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0.6365 | 0.06365 | 0.53466 | 0 | 0.03819 | 0.042507 | 0 | 0 | 0 | 0.042507 | 0.594 | 0.06365 | 0.53466 | 0 | -0.0043165 | 0.035422 |  |  |  | 0.035422 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
379 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 3.0778 | 0.30778 | 2.5853 | 0 | 0.18467 | 0.95106 | 0.74552 | 0 | 0 | 0.20554 | 2.1267 | -0.43774 | 2.5853 | 0 | -0.020872 | 0.79255 | 0.62127 |  |  | 0.17128 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
380 | Реконструкция ТП-206 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Ярославское шоссе, д.№1в, помещение 2 | 5195/18 | 0.29602 | 0.029602 | 0.24866 | 0 | 0.017761 | 0.0017592 | 0 | 0 | 0 | 0.0017592 | 0.29426 | 0.029602 | 0.24866 | 0 | 0.016002 | 0.001466 |  |  |  | 0.001466 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
381 | Реконструкция ТП-7 для электроснабжения заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра | 4961/18 | 0.87827 | 0.087827 | 0.73775 | 0 | 0.052696 | 9.7519 | 0.45676 | 9.1568 | 0 | 0.13832 | -8.8736 | -0.36893 | -8.419 | 0 | -0.085625 | 8.1265 | 0.38063 | 7.6306 |  | 0.11527 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
382 | Реконструкция ТП-484 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Глинково с | 5285/18 | 0.18 | 0.018 | 0.1512 | 0 | 0.0108 | 0.0076788 | 0 | 0 | 0 | 0.0076788 | 0.17232 | 0.018 | 0.1512 | 0 | 0.0031212 | 0.022964 |  | 0.016565 |  | 0.006399 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
383 | Реконструкция ТП-21 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Карбушинская ул | 5283/18 | 0.2521 | 0.02521 | 0.21177 | 0 | 0.015126 | 0.0014982 | 0 | 0 | 0 | 0.0014982 | 0.2506 | 0.02521 | 0.21177 | 0 | 0.013628 | 0.0012485 |  |  |  | 0.0012485 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
384 | Реконструкция ТП-33, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г (1 Этап) | 5287/18 | 0.2521 | 0.02521 | 0.21177 | 0 | 0.015126 | 0.010755 | 0 | 0 | 0 | 0.010755 | 0.24135 | 0.02521 | 0.21177 | 0 | 0.0043714 | 0.025002 |  | 0.01604 |  | 0.0089623 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
385 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 2.2735 | 0.22735 | 1.9098 | 0 | 0.13641 | 0.73056 | 0.57873 | 0 | 0 | 0.15183 | 1.543 | -0.35137 | 1.9098 | 0 | -0.015418 | 0.6088 | 0.48227 |  |  | 0.12653 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
386 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 1.3882 | 0.13882 | 1.1661 | 0 | 0.08329 | 1.1546 | 0.1515 | 0.96172 | 0 | 0.041361 | 0.23359 | -0.012681 | 0.20434 | 0 | 0.041929 | 1.0363 |  | 1.0018 |  | 0.034468 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
387 | Реконструкция ТП-575 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д.19А | 5440/18 | 0.33669 | 0.033669 | 0.28282 | 0 | 0.020201 | 0.0020009 | 0 | 0 | 0 | 0.0020009 | 0.33469 | 0.033669 | 0.28282 | 0 | 0.018201 | 0.0016674 |  |  |  | 0.0016674 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
388 | Реконструкция ТП-140 для присоединения заявителя по адресу: 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 2-я Лесная, д.19А | 5441/18 | 0.33669 | 0.033669 | 0.28282 | 0 | 0.020201 | 0.0020009 | 0 | 0 | 0 | 0.0020009 | 0.33469 | 0.033669 | 0.28282 | 0 | 0.018201 | 0.0016674 |  |  |  | 0.0016674 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
389 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 0.98472 | 0.098472 | 0.82716 | 0 | 0.059083 | 0.43672 | 0.37095 | 0 | 0 | 0.065761 | 0.548 | -0.27248 | 0.82716 | 0 | -0.0066779 | 0.36393 | 0.30913 |  |  | 0.054801 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
390 | Реконструкция ТП-298. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад (1 Этап) | 5431/18 | 0.96656 | 0.096656 | 0.81191 | 0 | 0.057994 | 0.86014 | 0 | 0 | 0.8544 | 0.005744 | 0.10642 | 0.096656 | 0.81191 | -0.8544 | 0.05225 | 0.0047867 |  |  |  | 0.0047867 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
391 | Реконструкция ТП-166, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., с.Благовещенье (1 Этап) | 5443/18 | 0.20066 | 0.020066 | 0.16856 | 0 | 0.01204 | 0.0011925 | 0 | 0 | 0 | 0.0011925 | 0.19947 | 0.020066 | 0.16856 | 0 | 0.010847 | 0.00099375 |  |  |  | 0.00099375 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
392 | Реконструкция ТП-155 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Благовещенье | 5444/18 | 0.25221 | 0.025221 | 0.21186 | 0 | 0.015133 | 0.0014988 | 0 | 0 | 0 | 0.0014988 | 0.25071 | 0.025221 | 0.21186 | 0 | 0.013634 | 0.001249 |  |  |  | 0.001249 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
393 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 0.97856 | 0.097856 | 0.82199 | 0 | 0.058714 | 0.043753 | 0 | 0 | 0 | 0.043753 | 0.93481 | 0.097856 | 0.82199 | 0 | 0.014961 | 1.301 |  | 1.2645 |  | 0.036461 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
394 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП363 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 4.012 | 0.4012 | 3.37 | 0 | 0.24072 | 0.26792 | 0 | 0 | 0 | 0.26792 | 3.744 | 0.4012 | 3.37 | 0 | -0.027207 | 0.61102 | 0.38775 |  |  | 0.22327 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
395 | Реконструкция ТП-130 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Семхоз мкр.,Суворова ул, д.2 | 5396/18 | 0.19156 | 0.019156 | 0.16091 | 0 | 0.011493 | 0.0081718 | 0 | 0 | 0 | 0.0081718 | 0.18338 | 0.019156 | 0.16091 | 0 | 0.0033216 | 0.023961 |  | 0.017152 |  | 0.0068098 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
396 | Реконструкция ТП-401 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рабочий пос., помещение 3 | 5198/18 | 0.18682 | 0.018682 | 0.15693 | 0 | 0.011209 | 0.0011102 | 0 | 0 | 0 | 0.0011102 | 0.18571 | 0.018682 | 0.15693 | 0 | 0.010099 | 0.00092517 |  |  |  | 0.00092517 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
397 | Реконструкция ТП-249 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, в районе Новоугличского шоссе, ГСК Мечта | 5617/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019458 | 0.019458 | 0 | 0 | 0 | -0.019458 | -0.019458 | 0 | 0 | 0 | 0.052581 | 0.016215 | 0.036366 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
398 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99431 | 0.15415 | 0 | 0.84016 | 0 | -0.99431 | -0.15415 | 0 | -0.84016 | 0 | 0.12846 | 0.12846 |  |  | 0
399 | Реконструкция ТП-174 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Хотьковская ул, здание АТС, 1-ый этаж, ком. № 2, 3, 5-14, 19, 20, 21,23 ½, 24-27, 2-ой этаж, ком. № 1-7 | 5648/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42492 | 0.057348 | 0 | 0.36757 | 0 | -0.42492 | -0.057348 | 0 | -0.36757 | 0 | 0.04779 | 0.04779 |  |  | 0
400 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-575 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиево-Посад г, ул. Осипенко | 5616/18 | [5 empty] | 1.9948 | 0.77438 | 1.1761 | 0 | 0.044271 | -1.9948 | -0.77438 | -1.1761 | 0 | -0.044271 | 1.6623 | 0.64531 | 0.98009 |  | 0.036892 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.127 |  |  |  |  | 0
401 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14647 | 0.14647 |  |  | 0
402 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | -0.28836 | 0 | 0 | -0.28836 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25472 | 0.034178 | 0 | 0.22054 | 0 | -0.25472 | -0.034178 | 0 | -0.22054 | 0 | 0.22641 | 0.028482 | 0.19793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | 0
403 | Реконструкция КТП-818 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141932, Московская обл, Талдомский р-н, Новоникольское с., за р. Рудонкой | 5830/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25472 | 0.034178 | 0 | 0.22054 | 0 | -0.25472 | -0.034178 | 0 | -0.22054 | 0 | 0.22641 | 0.028482 | 0.19793 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
| Ленинский муниципальный район |  | 3.6905 | 0.36905 | 3.1 | 0 | 0.22143 | 29.3393 | 2.9098 | 25.1143 | 0.372 | 0.9432 | -25.6488 | -2.5407 | -22.0143 | -0.372 | -0.72177 | 25.0536 | 2.5231 | 21.8428 | 0 | 0.68771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.079 |  |  |  |  | 4.56 | 0
404 | Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1 | 4155/17 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 5.2714 | 0 | 5.2288 | 0 | 0.042581 | -5.2594 | 0.0012 | -5.2188 | 0 | -0.041861 | 5.2968 |  | 5.2613 |  | 0.035484 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
405 | Реконструкция ТП-407, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, дом №91 | 5343/18 | 2.5123 | 0.25123 | 2.1103 | 0 | 0.15074 | 2.7649 | 0.39429 | 2.1908 | 0 | 0.17975 | -0.25259 | -0.14306 | -0.08052 | 0 | -0.029011 | 2.304 | 0.32857 | 1.8257 |  | 0.14979 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.28 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
406 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 0.62614 | 0.062614 | 0.52595 | 0 | 0.037568 | 0.041814 | 0 | 0 | 0 | 0.041814 | 0.58432 | 0.062614 | 0.52595 | 0 | -0.0042462 | 0.034845 |  |  |  | 0.034845 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
407 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-269 – КТП-276, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, д. Боброво | 5529/18 | 0.54011 | 0.054011 | 0.45369 | 0 | 0.032406 | 20.8892 | 2.5155 | 17.6947 | 0 | 0.67906 | -20.3491 | -2.4615 | -17.241 | 0 | -0.64665 | 17.4077 | 2.1945 | 14.7456 |  | 0.46759 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 2.799 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5
408 | Реконструкция РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г. | 5620/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010203 |  | 0.010203 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
409 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | [5 empty] | 0.372 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | -0.372 | 0 | 0 | -0.372 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Новое строительство |  | 430.2284 | 43.0228 | 361.3919 | 0 | 25.8137 | 409.067 | 40.1658 | 333.4027 | 0.98705 | 34.5114 | 21.1614 | 2.857 | 27.9891 | -0.98705 | -8.6977 | 348.3124 | 39.6078 | 278.1392 | 0 | 30.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.009 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 19.4644 | 1.9464 | 16.3501 | 0 | 1.1679 | 36.2713 | 1.5806 | 33.2784 | 0 | 1.4123 | -16.8069 | 0.36587 | -16.9283 | 0 | -0.24447 | 33.7413 | 1.6081 | 30.9562 | 0 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  | 1.176 | 0
410 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | 333/12 | 8.0337 | 0.80337 | 6.7483 | 0 | 0.48202 | 16.1618 | 1.3797 | 14.2456 | 0 | 0.5365 | -8.1281 | -0.57632 | -7.4973 | 0 | -0.05448 | 16.7269 | 1.4407 | 14.8392 |  | 0.44708 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
411 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | 2430/15 | 2.7633 | 0.27633 | 2.3211 | 0 | 0.1658 | 2.3971 | 0 | 2.2 | 0 | 0.19709 | 0.36616 | 0.27633 | 0.12113 | 0 | -0.031293 | 1.9976 |  | 1.8333 |  | 0.16424 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.261 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.063
412 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | 326/12 | 1.2321 | 0.12321 | 1.035 | 0 | 0.073927 | 1.1512 | 0 | 1.1091 | 0 | 0.042036 | 0.08096 | 0.12321 | -0.074143 | 0 | 0.031891 | 0.95929 |  | 0.92426 |  | 0.03503 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.117 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.063
413 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 1.1551 | 0.11551 | 0.97025 | 0 | 0.069304 | 0.077137 | 0 | 0 | 0 | 0.077137 | 1.0779 | 0.11551 | 0.97025 | 0 | -0.0078331 | 0.064281 |  |  |  | 0.064281 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
414 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | 332/12 | 1.1907 | 0.11907 | 1.0002 | 0 | 0.07144 | 11.0995 | 0 | 10.9209 | 0 | 0.1786 | -9.9088 | 0.11907 | -9.9207 | 0 | -0.10716 | 9.2932 |  | 9.1443 |  | 0.14884 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.517 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
415 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 1.1907 | 0.11907 | 1.0002 | 0 | 0.07144 | 0.079514 | 0 | 0 | 0 | 0.079514 | 1.1111 | 0.11907 | 1.0002 | 0 | -0.0080745 | 0.066262 |  |  |  | 0.066262 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
416 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 1.0088 | 0.10088 | 0.8474 | 0 | 0.060528 | 0.22009 | 0.15272 | 0 | 0 | 0.067369 | 0.78871 | -0.051843 | 0.8474 | 0 | -0.0068412 | 0.18341 | 0.12727 |  |  | 0.056141 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
417 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | 1387/14 | 2.8902 | 0.28902 | 2.4278 | 0 | 0.17341 | 5.0368 | 0 | 4.8028 | 0 | 0.23408 | -2.1467 | 0.28902 | -2.375 | 0 | -0.060672 | 4.4102 |  | 4.2152 |  | 0.19507 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.525 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
418 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п. , д.Новое | 4907/18 | [5 empty] | 0.04816 | 0.04816 | 0 | 0 | 0 | -0.04816 | -0.04816 | 0 | 0 | 0 | 0.040134 | 0.040134 |  |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 36.0883 | 3.6088 | 30.3142 | 0 | 2.1653 | 34.4922 | 3.2494 | 28.6567 | 0 | 2.5861 | 1.5961 | 0.35938 | 1.6575 | 0 | -0.42078 | 32.9497 | 2.7079 | 28.0868 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.185 |  |  |  |  | 0 | 0
419 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 537/12 | 5.9171 | 0.59171 | 4.9704 | 0 | 0.35503 | 23.038 | 2.453 | 20.1898 | 0 | 0.39515 | -17.1209 | -1.8613 | -15.2195 | 0 | -0.040127 | 23.4046 | 2.0442 | 21.0311 |  | 0.32929 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
420 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 10.588 | 1.0588 | 8.8939 | 0 | 0.63528 | 0.84278 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.70708 | 9.7452 | 0.9231 | 8.8939 | 0 | -0.071803 | 0.70231 | 0.11308 |  |  | 0.58923 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
421 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 3.8655 | 0.38655 | 3.247 | 0 | 0.23193 | 0.2979 | 0.039755 | 0 | 0 | 0.25814 | 3.5676 | 0.34679 | 3.247 | 0 | -0.026214 | 0.24825 | 0.033129 |  |  | 0.21512 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
422 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 0.911 | 0.0911 | 0.76524 | 0 | 0.05466 | 0.57948 | 0.51864 | 0 | 0 | 0.060838 | 0.33152 | -0.42754 | 0.76524 | 0 | -0.006178 | 0.4829 | 0.4322 |  |  | 0.050698 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
423 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | 72/13 | 11.1448 | 1.1145 | 9.3616 | 0 | 0.66869 | 9.3872 | 0 | 8.4668 | 0 | 0.92032 | 1.7576 | 1.1145 | 0.89477 | 0 | -0.25163 | 7.8226 |  | 7.0557 |  | 0.76693 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 4.185 |  |  |  |  | 0
424 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, в районе СНТ «Рубин» | 4564/18 | 3.6619 | 0.36619 | 3.076 | 0 | 0.21972 | 0.34688 | 0.10233 | 0 | 0 | 0.24455 | 3.3151 | 0.26386 | 3.076 | 0 | -0.024834 | 0.28907 | 0.085278 |  |  | 0.20379 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07032 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | -0.07032 | -0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
425 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07032 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | -0.07032 | -0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0.0586 |  |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | -0.038163 | 0 | 0 | 0 | -0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
426 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | [5 empty] | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | -0.038163 | 0 | 0 | 0 | -0.038163 | 0 |  |  |  | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22731 | 0.22731 | 0 | 0 | 0 | -0.22731 | -0.22731 | 0 | 0 | 0 | 0.18942 | 0.18942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
427 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | [5 empty] | 0.22731 | 0.22731 | 0 | 0 | 0 | -0.22731 | -0.22731 | 0 | 0 | 0 | 0.18942 | 0.18942 |  |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 8.5192 | 0.85192 | 7.1561 | 0 | 0.51115 | 6.6308 | 0.89529 | 5.1871 | 0 | 0.54847 | 1.8884 | -0.043365 | 1.9691 | 0 | -0.03732 | 5.5257 | 0.74607 | 4.3226 | 0 | 0.45706 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.212 |  |  |  |  | 0 | 0
428 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 0.81 | 0.081 | 0.6804 | 0 | 0.0486 | 0.54903 | 0.49494 | 0 | 0 | 0.054093 | 0.26097 | -0.41394 | 0.6804 | 0 | -0.005493 | 0.45753 | 0.41245 |  |  | 0.045078 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
429 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н | 4910/18 | 7.7092 | 0.77092 | 6.4757 | 0 | 0.46255 | 6.0818 | 0.40034 | 5.1871 | 0 | 0.49438 | 1.6274 | 0.37058 | 1.2887 | 0 | -0.031827 | 5.0682 | 0.33362 | 4.3226 |  | 0.41198 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.212 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 10.2251 | 1.0225 | 8.5891 | 0 | 0.61351 | 5.673 | 1.4425 | 3.7216 | 0 | 0.50894 | 4.5521 | -0.41997 | 4.8675 | 0 | 0.10457 | 4.4422 | 0.91672 | 3.1013 | 0 | 0.42411 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.383 |  |  |  |  | 0.4 | 0
430 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 0.29328 | 0.029328 | 0.24636 | 0 | 0.017597 | 0.090391 | 0.070806 | 0 | 0 | 0.019586 | 0.20289 | -0.041478 | 0.24636 | 0 | -0.0019889 | 0.075326 | 0.059005 |  |  | 0.016321 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
431 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | 2042/15 | 3.6714 | 0.36714 | 3.0839 | 0 | 0.22028 | 4.3383 | 0.54538 | 3.7216 | 0 | 0.071267 | -0.66689 | -0.17825 | -0.63766 | 0 | 0.14902 | 3.1607 |  | 3.1013 |  | 0.059389 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.383 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
432 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 4.7389 | 0.47389 | 3.9807 | 0 | 0.28433 | 1.0042 | 0.68777 | 0 | 0 | 0.31647 | 3.7347 | -0.21388 | 3.9807 | 0 | -0.032137 | 0.83687 | 0.57314 |  |  | 0.26373 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
433 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 0.65839 | 0.065839 | 0.55305 | 0 | 0.039504 | 0.043968 | 0 | 0 | 0 | 0.043968 | 0.61442 | 0.065839 | 0.55305 | 0 | -0.0044649 | 0.03664 |  |  |  | 0.03664 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
434 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 0.86316 | 0.086316 | 0.72505 | 0 | 0.05179 | 0.057643 | 0 | 0 | 0 | 0.057643 | 0.80552 | 0.086316 | 0.72505 | 0 | -0.0058535 | 0.048036 |  |  |  | 0.048036 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
435 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16914 | 0.16914 |  |  | 0
436 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | [5 empty] | 0.13852 | 0.13852 | 0 | 0 | 0 | -0.13852 | -0.13852 | 0 | 0 | 0 | 0.11543 | 0.11543 |  |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.69354 | 0.069354 | 0.58257 | 0 | 0.041612 | 12.0238 | 1.1719 | 6.7679 | 0 | 4.0841 | -11.3303 | -1.1025 | -6.1853 | 0 | -4.0425 | 10.1039 | 1.0662 | 5.6399 | 0 | 3.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.161 |  |  |  |  | 0 | 0
437 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 0.69354 | 0.069354 | 0.58257 | 0 | 0.041612 | 4.0443 | 0 | 0 | 0 | 4.0443 | -3.3507 | 0.069354 | 0.58257 | 0 | -4.0026 | 3.3646 |  |  |  | 3.3646 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
438 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | [5 empty] | 0.41112 | 0.41112 | 0 | 0 | 0 | -0.41112 | -0.41112 | 0 | 0 | 0 | 0.3426 | 0.3426 |  |  | 0
439 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2531/15 | [5 empty] | 7.2904 | 0.48273 | 6.7679 | 0 | 0.039824 | -7.2904 | -0.48273 | -6.7679 | 0 | -0.039824 | 6.165 | 0.49194 | 5.6399 |  | 0.033186 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.161 |  |  |  |  | 0
440 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | [5 empty] | 0.27801 | 0.27801 | 0 | 0 | 0 | -0.27801 | -0.27801 | 0 | 0 | 0 | 0.23167 | 0.23167 |  |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 6.6716 | 0.66716 | 5.6042 | 0 | 0.4003 | 2.9615 | 1.4072 | 1.1088 | 0 | 0.44554 | 3.7101 | -0.74004 | 4.4954 | 0 | -0.045244 | 2.3221 | 0.66834 | 1.155 | 0 | 0.49876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
441 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 5.2145 | 0.52145 | 4.3802 | 0 | 0.31287 | 0.75851 | 0.41028 | 0 | 0 | 0.34823 | 4.456 | 0.11118 | 4.3802 | 0 | -0.035362 | 0.41767 |  |  |  | 0.41767 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
442 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 1.4571 | 0.14571 | 1.224 | 0 | 0.087427 | 0.097309 | 0 | 0 | 0 | 0.097309 | 1.3598 | 0.14571 | 1.224 | 0 | -0.0098815 | 0.081091 |  |  |  | 0.081091 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
443 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122 по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Центральная, ул. Кржижановского | 401/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8619 | 0.75314 | 1.1088 | 0 | 0 | -1.8619 | -0.75314 | -1.1088 | 0 | 0 | 1.6201 | 0.46518 | 1.155 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
444 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24379 | 0.24379 | 0 | 0 | 0 | -0.24379 | -0.24379 | 0 | 0 | 0 | 0.20316 | 0.20316 |  |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 0.25172 | 0.025172 | 0.21145 | 0 | 0.015103 | 0.44795 | 0.25411 | 0 | 0 | 0.19385 | -0.19623 | -0.22894 | 0.21145 | 0 | -0.17874 | 0.54042 | 0.21176 | 0 | 0 | 0.32866 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
445 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 0.25172 | 0.025172 | 0.21145 | 0 | 0.015103 | 0.19385 | 0 | 0 | 0 | 0.19385 | 0.057876 | 0.025172 | 0.21145 | 0 | -0.17874 | 0.32866 |  |  |  | 0.32866 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
446 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | [5 empty] | 0.25411 | 0.25411 | 0 | 0 | 0 | -0.25411 | -0.25411 | 0 | 0 | 0 | 0.21176 | 0.21176 |  |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 18.73 | 1.873 | 15.7332 | 0 | 1.1238 | 16.9425 | 0 | 15.62 | 0 | 1.3225 | 1.7875 | 1.873 | 0.11324 | 0 | -0.19873 | 5.9772 | 0 | 4.8751 | 0 | 1.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.134 |  |  |  |  | 0.25 | 0
447 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | 4082/17 | 4.9509 | 0.49509 | 4.1587 | 0 | 0.29705 | 3.4303 | 0 | 2.98 | 0 | 0.45025 | 1.5206 | 0.49509 | 1.1787 | 0 | -0.1532 | 0.37521 |  |  |  | 0.37521 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 3.822 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
448 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км) | 29/13 | 13.7792 | 1.3779 | 11.5745 | 0 | 0.82675 | 13.5123 | 0 | 12.64 | 0 | 0.87228 | 0.26693 | 1.3779 | -1.0655 | 0 | -0.045534 | 5.602 |  | 4.8751 |  | 0.7269 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 3.312 |  |  |  |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 35.5432 | 3.5543 | 29.8563 | 0 | 2.1326 | 14.7425 | 2.7876 | 9.6568 | 0 | 2.2981 | 20.8008 | 0.76673 | 20.1995 | 0 | -0.16552 | 13.9597 | 2.323 | 9.7216 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.098333 |  |  |  |  | 0 | 0
449 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 1.4869 | 0.14869 | 1.249 | 0 | 0.089214 | 0.099298 | 0 | 0 | 0 | 0.099298 | 1.3876 | 0.14869 | 1.249 | 0 | -0.010084 | 0.082748 |  |  |  | 0.082748 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
450 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Съяново | 4453/17 | 3.0816 | 0.30816 | 2.5885 | 0 | 0.1849 | 1.7503 | 0 | 1.62 | 0 | 0.13028 | 1.3313 | 0.30816 | 0.96854 | 0 | 0.054614 | 1.4586 |  | 1.35 |  | 0.10857 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.098333 |  |  |  |  | 0
451 | Строительство КТП в районе КТП-8 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 15 | 4607/18 | 5.1978 | 0.51978 | 4.3662 | 0 | 0.31187 | 2.8418 | 0.39841 | 2.0963 | 0 | 0.34712 | 2.356 | 0.12137 | 2.2699 | 0 | -0.035249 | 2.8049 | 0.33201 | 2.1837 |  | 0.28927 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
452 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 5.1978 | 0.51978 | 4.3662 | 0 | 0.31187 | 0.97013 | 0.62301 | 0 | 0 | 0.34712 | 4.2277 | -0.10323 | 4.3662 | 0 | -0.035249 | 0.80844 | 0.51918 |  |  | 0.28927 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
453 | Строительство КТП в районе КТП-45 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 34 | 4609/18 | 5.1978 | 0.51978 | 4.3662 | 0 | 0.31187 | 2.9788 | 0.37064 | 2.2611 | 0 | 0.34712 | 2.219 | 0.14914 | 2.1051 | 0 | -0.035249 | 2.9534 | 0.30887 | 2.3553 |  | 0.28927 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
454 | Строительство КТП в районе КТП-10 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 72 | 4610/18 | 4.9856 | 0.49856 | 4.1879 | 0 | 0.29914 | 2.5745 | 0.34176 | 1.8998 | 0 | 0.33295 | 2.4111 | 0.1568 | 2.2881 | 0 | -0.03381 | 2.5413 | 0.2848 | 1.979 |  | 0.27746 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
455 | Строительство КТП в районе КТП-13 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 30 | 4611/18 | 5.1978 | 0.51978 | 4.3662 | 0 | 0.31187 | 2.1666 | 0.039916 | 1.7796 | 0 | 0.34712 | 3.0312 | 0.47987 | 2.5866 | 0 | -0.035249 | 2.1762 | 0.033264 | 1.8537 |  | 0.28927 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
456 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 5.1978 | 0.51978 | 4.3662 | 0 | 0.31187 | 1.1566 | 0.80946 | 0 | 0 | 0.34712 | 4.0412 | -0.28968 | 4.3662 | 0 | -0.035249 | 0.96381 | 0.67455 |  |  | 0.28927 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
457 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | [5 empty] | 0.20439 | 0.20439 | 0 | 0 | 0 | -0.20439 | -0.20439 | 0 | 0 | 0 | 0.17033 | 0.17033 |  |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 1.2597 | 0.12597 | 1.0581 | 0 | 0.075581 | 0.084124 | 0 | 0 | 0 | 0.084124 | 1.1756 | 0.12597 | 1.0581 | 0 | -0.0085426 | 0.070103 | 0 | 0 | 0 | 0.070103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
458 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 1.2597 | 0.12597 | 1.0581 | 0 | 0.075581 | 0.084124 | 0 | 0 | 0 | 0.084124 | 1.1756 | 0.12597 | 1.0581 | 0 | -0.0085426 | 0.070103 |  |  |  | 0.070103 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 10.51 | 1.051 | 8.8284 | 0 | 0.6306 | 89.3339 | 5.1476 | 82.3146 | 0 | 1.8718 | -78.824 | -4.0966 | -73.4862 | 0 | -1.2412 | 79.3147 | 5.2572 | 72.4977 | 0 | 1.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.576 |  |  |  |  | 1.8 | 0
459 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | 5450/18 | 0.94421 | 0.094421 | 0.79313 | 0 | 0.056652 | 27.1377 | 1.9749 | 24.4867 | 0 | 0.67605 | -26.1934 | -1.8804 | -23.6936 | 0 | -0.6194 | 24.6172 | 2.4599 | 21.5939 |  | 0.56337 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 4.441 |  |  |  |  | 0
460 | Строительство ТП взамен ТП-478, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7 | 5316/18 | 0.53154 | 0.053154 | 0.44649 | 0 | 0.031892 | 13.7528 | 0.6906 | 13.0267 | 0 | 0.035497 | -13.2213 | -0.63745 | -12.5802 | 0 | -0.0036046 | 14.1746 | 0.5755 | 13.5695 |  | 0.029581 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
461 | Строительство ТП взамен ТП-333, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октабрьский пр-т, д. 352Б | 5317/18 | 4.562 | 0.4562 | 3.8321 | 0 | 0.27372 | 15.6658 | 0.71564 | 14.489 | 0 | 0.46116 | -11.1039 | -0.25944 | -10.657 | 0 | -0.18744 | 13.0549 | 0.59637 | 12.0742 |  | 0.3843 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.472 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5
462 | Строительство ТП взамен ТП-377, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380Е | 5318/18 | 0.8164 | 0.08164 | 0.68577 | 0 | 0.048984 | 16.5051 | 0.71109 | 15.48 | 0 | 0.31407 | -15.6888 | -0.62945 | -14.7942 | 0 | -0.26509 | 13.7543 | 0.59257 | 12.9 |  | 0.26173 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 2.018 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
463 | Строительство ТП взамен ТП-390, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15 | 5319/18 | 3.6558 | 0.36558 | 3.0709 | 0 | 0.21935 | 15.8778 | 0.66075 | 14.8321 | 0 | 0.385 | -12.222 | -0.29516 | -11.7612 | 0 | -0.16565 | 13.2315 | 0.55062 | 12.3601 |  | 0.32083 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.645 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5
464 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18406 | 0.18406 | 0 | 0 | 0 | -0.18406 | -0.18406 | 0 | 0 | 0 | 0.30677 | 0.30677 |  |  | 0
465 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | [5 empty] | 0.21055 | 0.21055 | 0 | 0 | 0 | -0.21055 | -0.21055 | 0 | 0 | 0 | 0.17546 | 0.17546 |  |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 6.3635 | 0.63635 | 5.3454 | 0 | 0.38181 | 11.087 | 4.0678e-08 | 10.1547 | 0.46507 | 0.46718 | -4.7234 | 0.63635 | -4.8094 | -0.46507 | -0.08537 | 8.9274 | 0.19521 | 8.3429 | 0 | 0.38932 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.467 |  |  |  |  | 0 | 0
466 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | 250/10 | 2.9826 | 0.29826 | 2.5054 | 0 | 0.17895 | 0.16424 | 0 | 0.1433 | 0 | 0.020937 | 2.8183 | 0.29826 | 2.3621 | 0 | 0.15802 | 0.017448 |  |  |  | 0.017448 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.469 |  |  |  |  | 0
467 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | 509/12 | 1.2722 | 0.12722 | 1.0687 | 0 | 0.076333 | 10.3807 | 4.0678e-08 | 10.0114 | 0 | 0.36926 | -9.1085 | 0.12722 | -8.9428 | 0 | -0.29292 | 8.6506 |  | 8.3429 |  | 0.30771 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 2.595 |  |  |  |  | 0
468 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19521 | 0.19521 |  |  | 0
469 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | 511/12 | 2.1087 | 0.21087 | 1.7713 | 0 | 0.12652 | 0.54206 | 0 | 0 | 0.46507 | 0.076988 | 1.5667 | 0.21087 | 1.7713 | -0.46507 | 0.049536 | 0.064157 |  |  |  | 0.064157 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.403 |  |  |  |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 12.3523 | 1.2352 | 10.3759 | 0 | 0.74114 | 1.0219 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.8249 | 11.3304 | 1.0383 | 10.3759 | 0 | -0.083767 | 0.85156 | 0.16414 | 0 | 0 | 0.68742 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
470 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 2.7305 | 0.27305 | 2.2937 | 0 | 0.16383 | 0.37932 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.18235 | 2.3512 | 0.076083 | 2.2937 | 0 | -0.018517 | 0.3161 | 0.16414 |  |  | 0.15196 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
471 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2245/15 | 7.4731 | 0.74731 | 6.2774 | 0 | 0.44838 | 0.49906 | 0 | 0 | 0 | 0.49906 | 6.974 | 0.74731 | 6.2774 | 0 | -0.050679 | 0.41589 |  |  |  | 0.41589 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
472 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2246/15 | 2.1486 | 0.21486 | 1.8049 | 0 | 0.12892 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 2.0051 | 0.21486 | 1.8049 | 0 | -0.014571 | 0.11957 |  |  |  | 0.11957 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.40563 | 0.040563 | 0.34073 | 0 | 0.024338 | 0.027089 | 0 | 0 | 0 | 0.027089 | 0.37854 | 0.040563 | 0.34073 | 0 | -0.0027508 | 0.022574 | 0 | 0 | 0 | 0.022574 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
473 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 0.40563 | 0.040563 | 0.34073 | 0 | 0.024338 | 0.027089 | 0 | 0 | 0 | 0.027089 | 0.37854 | 0.040563 | 0.34073 | 0 | -0.0027508 | 0.022574 |  |  |  | 0.022574 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 1.2 | 0.12 | 1.008 | 0 | 0.072 | 0.080138 | 0 | 0 | 0 | 0.080138 | 1.1199 | 0.12 | 1.008 | 0 | -0.0081378 | 0.066782 | 0 | 0 | 0 | 0.066782 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
474 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 1.2 | 0.12 | 1.008 | 0 | 0.072 | 0.080138 | 0 | 0 | 0 | 0.080138 | 1.1199 | 0.12 | 1.008 | 0 | -0.0081378 | 0.066782 |  |  |  | 0.066782 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 8.6691 | 0.86691 | 7.2821 | 0 | 0.52015 | 0.79288 | 0.21715 | 0 | 0 | 0.57573 | 7.8763 | 0.64976 | 7.2821 | 0 | -0.055584 | 0.69606 | 0.21628 | 0 | 0 | 0.47978 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
475 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
476 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
477 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
478 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
479 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0.36101 | 0.036101 | 0.30325 | 0 | 0.02166 | 0.024109 | 0 | 0 | 0 | 0.024109 | 0.3369 | 0.036101 | 0.30325 | 0 | -0.0024482 | 0.020091 |  |  |  | 0.020091 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
480 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0.28088 | 0.028088 | 0.23594 | 0 | 0.016853 | 0.018758 | 0 | 0 | 0 | 0.018758 | 0.26213 | 0.028088 | 0.23594 | 0 | -0.0019048 | 0.015632 |  |  |  | 0.015632 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
481 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 0.78024 | 0.078024 | 0.6554 | 0 | 0.046814 | 0.15352 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.052106 | 0.62672 | -0.02339 | 0.6554 | 0 | -0.0052912 | 0.12793 | 0.084512 |  |  | 0.043421 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
482 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0.50701 | 0.050701 | 0.42589 | 0 | 0.030421 | 0.033859 | 0 | 0 | 0 | 0.033859 | 0.47315 | 0.050701 | 0.42589 | 0 | -0.0034383 | 0.028216 |  |  |  | 0.028216 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
483 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 6.692 | 0.6692 | 5.6213 | 0 | 0.40152 | 0.56264 | 0.11574 | 0 | 0 | 0.4469 | 6.1294 | 0.55346 | 5.6213 | 0 | -0.045382 | 0.50419 | 0.13177 |  |  | 0.37242 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0.29158 | 0.029158 | 0.24492 | 0 | 0.017495 | 0.53545 | 0.51598 | 0 | 0 | 0.019472 | -0.24388 | -0.48682 | 0.24492 | 0 | -0.0019773 | 0.44621 | 0.42998 | 0 | 0 | 0.016227 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
484 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 0.27958 | 0.027958 | 0.23484 | 0 | 0.016775 | 0.018671 | 0 | 0 | 0 | 0.018671 | 0.26091 | 0.027958 | 0.23484 | 0 | -0.001896 | 0.015559 |  |  |  | 0.015559 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
485 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.51678 | 0.51598 | 0 | 0 | 0.00080137 | -0.50478 | -0.51478 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.43065 | 0.42998 |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 3.5629 | 0.35629 | 2.9929 | 0 | 0.21378 | 0.97641 | 0.76579 | 0 | 0 | 0.21062 | 2.5865 | -0.4095 | 2.9929 | 0 | 0.003156 | 0.81368 | 0.63816 | 0 | 0 | 0.17552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
486 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 0.40907 | 0.040907 | 0.34362 | 0 | 0.024544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40907 | 0.040907 | 0.34362 | 0 | 0.024544 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
487 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА, строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-проект. до врезки в КЛ-6 кВ ТП-55 - ТП-98 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Снегири п, Горького ул | 4917/18 | 3.1539 | 0.31539 | 2.6493 | 0 | 0.18923 | 0.4128 | 0.20218 | 0 | 0 | 0.21062 | 2.7411 | 0.11321 | 2.6493 | 0 | -0.021388 | 0.344 | 0.16848 |  |  | 0.17552 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
488 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | [5 empty] | 0.16738 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | -0.16738 | -0.16738 | 0 | 0 | 0 | 0.13948 | 0.13948 |  |  | 0
489 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | [5 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | -0.083615 | -0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0
490 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | [5 empty] | 0.31262 | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | -0.31262 | -0.31262 | 0 | 0 | 0 | 0.26052 | 0.26052 |  |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 32.2177 | 3.2218 | 27.0629 | 0 | 1.9331 | 23.5598 | 0.85974 | 19.9469 | 0 | 2.7531 | 8.6579 | 2.362 | 7.1159 | 0 | -0.82004 | 9.3652 | 0.68263 | 6.3883 | 0 | 2.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.44 |  |  |  |  | 0 | 0
491 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 2.9737 | 0.29737 | 2.4979 | 0 | 0.17842 | 0.81776 | 0.61917 | 0 | 0 | 0.19859 | 2.156 | -0.3218 | 2.4979 | 0 | -0.020166 | 0.68147 | 0.51598 |  |  | 0.16549 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
492 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 1.1695 | 0.11695 | 0.98237 | 0 | 0.070169 | 0.0781 | 0 | 0 | 0 | 0.0781 | 1.0914 | 0.11695 | 0.98237 | 0 | -0.007931 | 0.065084 |  |  |  | 0.065084 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
493 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | 277/10 | 12.6681 | 1.2668 | 10.6412 | 0 | 0.76009 | 21.3945 | 0 | 19.9469 | 0 | 1.4476 | -8.7264 | 1.2668 | -9.3057 | 0 | -0.68747 | 7.5946 |  | 6.3883 |  | 1.2063 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 5.44 |  |  |  |  | 0
494 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 0.5374 | 0.05374 | 0.45141 | 0 | 0.032244 | 0.035888 | 0 | 0 | 0 | 0.035888 | 0.50151 | 0.05374 | 0.45141 | 0 | -0.0036444 | 0.029907 |  |  |  | 0.029907 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
495 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 14.869 | 1.4869 | 12.4899 | 0 | 0.89214 | 0.99297 | 0 | 0 | 0 | 0.99297 | 13.876 | 1.4869 | 12.4899 | 0 | -0.10083 | 0.82748 |  |  |  | 0.82748 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
496 | Строительство РТП в районе РП-1529 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Кощейково | 433/12 | [5 empty] | 0.040582 | 0.040582 | 0 | 0 | 0 | -0.040582 | -0.040582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
497 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | [5 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | -0.083615 | -0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0
498 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | [5 empty] | 0.11637 | 0.11637 | 0 | 0 | 0 | -0.11637 | -0.11637 | 0 | 0 | 0 | 0.096974 | 0.096974 |  |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 3.0292 | 0.30292 | 2.5446 | 0 | 0.18175 | 3.1457 | 0.4608 | 2.48 | 0 | 0.20494 | -0.11651 | -0.15788 | 0.064555 | 0 | -0.02319 | 2.5882 | 0.35074 | 2.0667 | 0 | 0.17079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.602 |  |  |  |  | 0 | 0
499 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | 19/10 | 3.0292 | 0.30292 | 2.5446 | 0 | 0.18175 | 3.1457 | 0.4608 | 2.48 | 0 | 0.20494 | -0.11651 | -0.15788 | 0.064555 | 0 | -0.02319 | 2.5882 | 0.35074 | 2.0667 |  | 0.17079 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.602 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 11.1373 | 1.1137 | 9.3554 | 0 | 0.66824 | 10.7 | 1.4445 | 7.9239 | 0.52198 | 0.80961 | 0.43734 | -0.33081 | 1.4315 | -0.52198 | -0.14137 | 12.0483 | 1.2038 | 10.1699 | 0 | 0.67468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.613 |  |  |  |  | 0 | 0
500 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 9.4472 | 0.94472 | 7.9357 | 0 | 0.56683 | 0.79856 | 0.16766 | 0 | 0 | 0.6309 | 8.6487 | 0.77706 | 7.9357 | 0 | -0.064067 | 0.66547 | 0.13972 |  |  | 0.52575 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
501 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 0.90008 | 0.090008 | 0.75607 | 0 | 0.054005 | 8.8012 | 0.7514 | 7.9239 | 0 | 0.12595 | -7.9011 | -0.6614 | -7.1678 | 0 | -0.071946 | 8.9852 | 0.62617 | 8.254 |  | 0.10496 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
502 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 0.79001 | 0.079001 | 0.66361 | 0 | 0.0474 | 0.052758 | 0 | 0 | 0 | 0.052758 | 0.73725 | 0.079001 | 0.66361 | 0 | -0.0053575 | 0.043965 |  |  |  | 0.043965 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
503 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | -0.083615 | -0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0
504 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., вблизи ул. Южная | 5993/19 | [5 empty] | 0.96384 | 0.44186 | 0 | 0.52198 | 0 | -0.96384 | -0.44186 | 0 | -0.52198 | 0 | 2.2841 | 0.36822 | 1.9159 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.613 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 9.5662 | 0.95662 | 8.0356 | 0 | 0.57397 | 13.6944 | 1.2133 | 11.5171 | 0 | 0.96398 | -4.1282 | -0.2567 | -3.4815 | 0 | -0.39001 | 13.7525 | 1.6024 | 11.3468 | 0 | 0.80332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.459 |  |  |  |  | 0 | 0
505 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | 515/12 | 4.5701 | 0.45701 | 3.8389 | 0 | 0.27421 | 3.6871 | 0.038963 | 3.2606 | 0 | 0.38749 | 0.88302 | 0.41805 | 0.57825 | 0 | -0.11328 | 3.1017 | 0.032469 | 2.7464 |  | 0.32291 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.459 |  |  |  |  | 0
506 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 0.74898 | 0.074898 | 0.62914 | 0 | 0.044939 | 1.2244 | 1.1744 | 0 | 0 | 0.050018 | -0.4754 | -1.0995 | 0.62914 | 0 | -0.0050792 | 1.0203 | 0.97863 |  |  | 0.041682 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
507 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 1.0145 | 0.10145 | 0.85214 | 0 | 0.060867 | 0.067747 | 0 | 0 | 0 | 0.067747 | 0.94671 | 0.10145 | 0.85214 | 0 | -0.0068795 | 0.056456 |  |  |  | 0.056456 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
508 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59127 | 0.59127 |  |  | 0
509 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 3.2327 | 0.32327 | 2.7154 | 0 | 0.19396 | 8.7152 | 0 | 8.2565 | 0 | 0.45873 | -5.4825 | 0.32327 | -5.541 | 0 | -0.26477 | 8.9828 |  | 8.6005 |  | 0.38227 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 1.2953 | 0.12953 | 1.088 | 0 | 0.077718 | 3.343 | 0.72182 | 2.4767 | 0 | 0.14443 | -2.0477 | -0.59229 | -1.3887 | 0 | -0.066711 | 3.1545 | 0.97018 | 2.0639 | 0 | 0.12036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.418 |  |  |  |  | 0.063 | 0
510 | Строительство ТП-проект., строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Загорянский дп, Льва Толстого ул (1 Этап) | 5348/18 | 1.2953 | 0.12953 | 1.088 | 0 | 0.077718 | 0.29706 | 0.21056 | 0 | 0 | 0.086502 | 0.99823 | -0.081033 | 1.088 | 0 | -0.0087841 | 0.24755 | 0.17547 |  |  | 0.072085 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
511 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная | 4579/18 | [5 empty] | 1.7258 | 0.11956 | 1.5614 | 0 | 0.044833 | -1.7258 | -0.11956 | -1.5614 | 0 | -0.044833 | 1.6311 | 0.29256 | 1.3011 |  | 0.037361 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.362
512 | Строительство СТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, вблизи ДРСУ | 5712/18 | [5 empty] | 1.0858 | 0.1573 | 0.91538 | 0 | 0.013094 | -1.0858 | -0.1573 | -0.91538 | 0 | -0.013094 | 0.97489 | 0.20117 | 0.76282 |  | 0.010912 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.056 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.063
513 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10565 | 0.10565 |  |  | 0
514 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | [5 empty] | 0.23439 | 0.23439 | 0 | 0 | 0 | -0.23439 | -0.23439 | 0 | 0 | 0 | 0.19533 | 0.19533 |  |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 46.1192 | 4.6119 | 38.7401 | 0 | 2.7672 | 8.3345 | 2.9601 | 2.5074 | 0 | 2.867 | 37.7847 | 1.6518 | 36.2327 | 0 | -0.099871 | 8.2679 | 2.6851 | 2.0895 | 0 | 3.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.586 |  |  |  |  | 1.03 | 0
515 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 6.2377 | 0.62377 | 5.2397 | 0 | 0.37426 | 0.41656 | 0 | 0 | 0 | 0.41656 | 5.8211 | 0.62377 | 5.2397 | 0 | -0.042301 | 0.34714 |  |  |  | 0.34714 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
516 | Строительство ТП взамен ТП-313113 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Лапино, СНТ «Учитель» | ЦА-8/18 | 2.4352 | 0.24352 | 2.0456 | 0 | 0.14611 | 0.69692 | 0.5343 | 0 | 0 | 0.16263 | 1.7383 | -0.29078 | 2.0456 | 0 | -0.016514 | 0.67954 | 0.54401 |  |  | 0.13552 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
517 | Строительство КТП по адресу: 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково | ОД-05/18 | 0.52307 | 0.052307 | 0.43938 | 0 | 0.031384 | 0.03876 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0.48431 | 0.052307 | 0.43938 | 0 | -0.007376 | 0.0323 |  |  |  | 0.0323 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.317 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
518 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-515169 до ТП-515057 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н | 4964/18 | 0.59039 | 0.059039 | 0.49593 | 0 | 0.035423 | 0.86887 | 0.82945 | 0 | 0 | 0.039427 | -0.27849 | -0.77041 | 0.49593 | 0 | -0.0040037 | 0.72406 | 0.69121 |  |  | 0.032856 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
519 | Строительство КТП взамен ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, ГП уч.1 | ОД-91/18 | 3.2356 | 0.32356 | 2.7179 | 0 | 0.19414 | 0.65801 | 0.44193 | 0 | 0 | 0.21608 | 2.5776 | -0.11837 | 2.7179 | 0 | -0.021942 | 0.54834 | 0.36828 |  |  | 0.18007 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
520 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 2.9863 | 0.29863 | 2.5085 | 0 | 0.17918 | 0.19943 | 0 | 0 | 0 | 0.19943 | 2.7869 | 0.29863 | 2.5085 | 0 | -0.020252 | 0.16619 |  |  |  | 0.16619 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
521 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 0.69498 | 0.069498 | 0.58378 | 0 | 0.041699 | 0.046412 | 0 | 0 | 0 | 0.046412 | 0.64857 | 0.069498 | 0.58378 | 0 | -0.004713 | 0.038676 |  |  |  | 0.038676 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
522 | Строительство ТП, ЛЭП-6/0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (гп Одинцово) с, Центральная ул | ОД-67/18 | 4.0663 | 0.40663 | 3.4157 | 0 | 0.24398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0663 | 0.40663 | 3.4157 | 0 | 0.24398 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
523 | Строительство КТП взамен ТП-410446 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Юдино с, Линейная | ОД-58/18 | 4.2471 | 0.42471 | 3.5676 | 0 | 0.25483 | 2.9774 | 0.19442 | 2.5074 | 0 | 0.27559 | 1.2697 | 0.2303 | 1.0602 | 0 | -0.020762 | 2.5593 | 0.24013 | 2.0895 |  | 0.22966 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.269 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
524 | Строительство ТП взамен ТП-414002 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солманово д, Минская ул. | ОД-103/18 | 2.6894 | 0.26894 | 2.2591 | 0 | 0.16137 | 0.62244 | 0.44283 | 0 | 0 | 0.1796 | 2.067 | -0.17389 | 2.2591 | 0 | -0.018238 | 0.56017 | 0.4105 |  |  | 0.14967 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
525 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 2.1756 | 0.21756 | 1.8275 | 0 | 0.13054 | 0.49507 | 0.34977 | 0 | 0 | 0.14529 | 1.6806 | -0.13221 | 1.8275 | 0 | -0.014754 | 0.41255 | 0.29148 |  |  | 0.12108 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
526 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 16.2375 | 1.6237 | 13.6395 | 0 | 0.97425 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 15.0902 | 1.6237 | 13.6395 | 0 | -0.17299 | 2.0602 |  |  |  | 2.0602 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
527 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | [5 empty] | 0.16738 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | -0.16738 | -0.16738 | 0 | 0 | 0 | 0.13948 | 0.13948 |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 32.5113 | 3.2511 | 27.3095 | 0 | 1.9507 | 14.5057 | 1.318 | 11.5623 | 0 | 1.6253 | 18.0056 | 1.9331 | 15.7472 | 0 | 0.32534 | 12.055 | 1.0653 | 9.6353 | 0 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.665 |  |  |  |  | 2 | 0
528 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 11.8902 | 1.189 | 9.9877 | 0 | 0.71341 | 0.79404 | 0 | 0 | 0 | 0.79404 | 11.0961 | 1.189 | 9.9877 | 0 | -0.080633 | 0.6617 |  |  |  | 0.6617 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
529 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 0.64638 | 0.064638 | 0.54296 | 0 | 0.038783 | 0.1778 | 0.13463 | 0 | 0 | 0.043166 | 0.46858 | -0.069994 | 0.54296 | 0 | -0.0043835 | 0.14816 | 0.11219 |  |  | 0.035972 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
530 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 1.7874 | 0.17874 | 1.5014 | 0 | 0.10724 | 0.11937 | 0 | 0 | 0 | 0.11937 | 1.668 | 0.17874 | 1.5014 | 0 | -0.012121 | 0.099472 |  |  |  | 0.099472 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
531 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | ОД-84/17 | 1.4905 | 0.14905 | 1.252 | 0 | 0.089427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4905 | 0.14905 | 1.252 | 0 | 0.089427 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
532 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 1.8137 | 0.18137 | 1.5235 | 0 | 0.10882 | 0.12112 | 0 | 0 | 0 | 0.12112 | 1.6926 | 0.18137 | 1.5235 | 0 | -0.0123 | 0.10094 |  |  |  | 0.10094 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
533 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.040471 | 0.03967 | 0 | 0 | 0.00080137 | -0.028471 | -0.03847 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
534 | Строительство ТП взамен ТП-160134 по адресу: Московская обл, г. Звенигород, ул. Некрасова | 5326/18 | 14.8711 | 1.4871 | 12.4918 | 0 | 0.89227 | 13.2529 | 1.1437 | 11.5623 | 0 | 0.54683 | 1.6183 | 0.34338 | 0.92945 | 0 | 0.34544 | 11.0441 | 0.95311 | 9.6353 |  | 0.45569 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.665 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
| Краснознаменский муниципальный район |  | 19.2624 | 1.9262 | 16.1804 | 0 | 1.1557 | 1.3909 | 0.10456 | 0 | 0 | 1.2864 | 17.8715 | 1.8217 | 16.1804 | 0 | -0.13063 | 1.1591 | 0.087131 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
535 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 19.2624 | 1.9262 | 16.1804 | 0 | 1.1557 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 17.976 | 1.9262 | 16.1804 | 0 | -0.13063 | 1.072 |  |  |  | 1.072 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
536 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | [5 empty] | 0.10456 | 0.10456 | 0 | 0 | 0 | -0.10456 | -0.10456 | 0 | 0 | 0 | 0.087131 | 0.087131 |  |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 21.2635 | 2.1264 | 17.8614 | 0 | 1.2758 | 57.4347 | 1.3295 | 54.6544 | 0 | 1.4507 | -36.1711 | 0.79685 | -36.7931 | 0 | -0.17491 | 48.439 | 1.5894 | 45.6407 | 0 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.244 |  |  |  |  | 0.32 | 0
537 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП-105 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинский туп, дом №11 (1 Этап) | 4931/18 | 0.41604 | 0.041604 | 0.34947 | 0 | 0.024962 | 0.53876 | 0.095508 | 0.43503 | 0 | 0.0082257 | -0.12272 | -0.053904 | -0.085554 | 0 | 0.016737 | 0.44897 | 0.07959 | 0.36252 |  | 0.0068547 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.051 |  |  |  |  | 0
538 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 3.8333 | 0.38333 | 3.2199 | 0 | 0.23 | 0.25599 | 0 | 0 | 0 | 0.25599 | 3.5773 | 0.38333 | 3.2199 | 0 | -0.025995 | 0.21333 |  |  |  | 0.21333 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
539 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 0.8985 | 0.08985 | 0.75474 | 0 | 0.05391 | 0.38784 | 0.32784 | 0 | 0 | 0.060003 | 0.51066 | -0.23799 | 0.75474 | 0 | -0.0060931 | 0.3232 | 0.2732 |  |  | 0.050003 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
540 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 1.1162 | 0.11162 | 0.93763 | 0 | 0.066974 | 0.038717 | 0 | 0 | 0 | 0.038717 | 1.0775 | 0.11162 | 0.93763 | 0 | 0.028256 | 0.27302 | 0.14545 | 0.095306 |  | 0.032264 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
541 | Строительство РТП по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Степановское | 5214/18 | 14.9995 | 1.4999 | 12.5996 | 0 | 0.89997 | 55.3072 | 0 | 54.2194 | 0 | 1.0878 | -40.3077 | 1.4999 | -41.6198 | 0 | -0.18781 | 46.0893 |  | 45.1828 |  | 0.90649 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.033 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.32
542 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | [5 empty] | 0.67176 | 0.67176 | 0 | 0 | 0 | -0.67176 | -0.67176 | 0 | 0 | 0 | 0.89584 | 0.89584 |  |  | 0
543 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | [5 empty] | 0.23439 | 0.23439 | 0 | 0 | 0 | -0.23439 | -0.23439 | 0 | 0 | 0 | 0.19533 | 0.19533 |  |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 7.2657 | 0.72657 | 6.1032 | 0 | 0.43594 | 7.0903 | 1.9133 | 4.7229 | 0 | 0.45408 | 0.17542 | -1.1867 | 1.3803 | 0 | -0.018142 | 10.125 | 5.8108 | 3.9357 | 0 | 0.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.238 |  |  |  |  | 0.25 | 0
544 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д.Мещеры | 5393/18 | 6.121 | 0.6121 | 5.1417 | 0 | 0.36726 | 5.8086 | 0.70805 | 4.7229 | 0 | 0.37764 | 0.31245 | -0.095946 | 0.41878 | 0 | -0.01038 | 4.8405 | 0.59004 | 3.9357 |  | 0.3147 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.238 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
545 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 1.1447 | 0.11447 | 0.96152 | 0 | 0.06868 | 0.076442 | 0 | 0 | 0 | 0.076442 | 1.0682 | 0.11447 | 0.96152 | 0 | -0.0077625 | 0.063702 |  |  |  | 0.063702 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
546 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | [5 empty] | 0.082706 | 0.082706 | 0 | 0 | 0 | -0.082706 | -0.082706 | 0 | 0 | 0 | 0.068922 | 0.068922 |  |  | 0
547 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | [5 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | -0.083615 | -0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0
548 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | [5 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | -0.083615 | -0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0
549 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | [5 empty] | 0.10418 | 0.10418 | 0 | 0 | 0 | -0.10418 | -0.10418 | 0 | 0 | 0 | 0.086814 | 0.086814 |  |  | 0
550 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | [5 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | -0.083615 | -0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0
551 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | [5 empty] | 0.4543 | 0.4543 | 0 | 0 | 0 | -0.4543 | -0.4543 | 0 | 0 | 0 | 0.37858 | 0.37858 |  |  | 0
552 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 | [5 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | -0.083615 | -0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0
553 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | [5 empty] | 0.10831 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | -0.10831 | -0.10831 | 0 | 0 | 0 | 0.090255 | 0.090255 |  |  | 0
554 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0873 | 4.0873 |  |  | 0
555 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041396 | 0.041396 |  |  | 0
556 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087739 | 0.087739 |  |  | 0
557 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ РТП-17–ТП-462) по адресу: Московская обл, Раменский район, Фенино д. | 5979/19 | [5 empty] | 0.12131 | 0.12131 | 0 | 0 | 0 | -0.12131 | -0.12131 | 0 | 0 | 0 | 0.10109 | 0.10109 |  |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 12.5056 | 1.2506 | 10.5047 | 0 | 0.75033 | 1.7163 | 0.88112 | 0 | 0 | 0.83514 | 10.7893 | 0.36943 | 10.5047 | 0 | -0.084807 | 1.4302 | 0.73427 | 0 | 0 | 0.69595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
558 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 11.4929 | 1.1493 | 9.654 | 0 | 0.68957 | 1.4394 | 0.67186 | 0 | 0 | 0.76751 | 10.0535 | 0.47743 | 9.654 | 0 | -0.077939 | 1.1995 | 0.55988 |  |  | 0.63959 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
559 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 1.0127 | 0.10127 | 0.85065 | 0 | 0.060761 | 0.067628 | 0 | 0 | 0 | 0.067628 | 0.94505 | 0.10127 | 0.85065 | 0 | -0.0068675 | 0.056357 |  |  |  | 0.056357 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
560 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20926 | 0.20926 | 0 | 0 | 0 | -0.20926 | -0.20926 | 0 | 0 | 0 | 0.17439 | 0.17439 |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 2.4998 | 0.24998 | 2.0998 | 0 | 0.14999 | 3.9619 | 0.24385 | 3.471 | 0 | 0.24708 | -1.4622 | 0.0061249 | -1.3712 | 0 | -0.09709 | 3.3016 | 0.20321 | 2.8925 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.421 |  |  |  |  | 0 | 0
561 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | 4032/17 | 2.4998 | 0.24998 | 2.0998 | 0 | 0.14999 | 3.7181 | 0 | 3.471 | 0 | 0.24708 | -1.2183 | 0.24998 | -1.3712 | 0 | -0.09709 | 3.0984 |  | 2.8925 |  | 0.2059 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.421 |  |  |  |  | 0
562 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16052 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | -0.16052 | -0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0.13377 | 0.13377 |  |  | 0
563 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 | [5 empty] | 0.083328 | 0.083328 | 0 | 0 | 0 | -0.083328 | -0.083328 | 0 | 0 | 0 | 0.06944 | 0.06944 |  |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 14.16 | 1.416 | 11.8944 | 0 | 0.8496 | 4.3113 | 0.85064 | 2.515 | 0 | 0.94563 | 9.8487 | 0.56536 | 9.3794 | 0 | -0.096026 | 4.1167 | 0.28002 | 2.6198 | 0 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
564 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 14.16 | 1.416 | 11.8944 | 0 | 0.8496 | 1.4602 | 0.51461 | 0 | 0 | 0.94563 | 12.6998 | 0.90139 | 11.8944 | 0 | -0.096026 | 1.2169 |  |  |  | 1.2169 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
565 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8511 | 0.33603 | 2.515 | 0 | 0 | -2.8511 | -0.33603 | -2.515 | 0 | 0 | 2.8999 | 0.28002 | 2.6198 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 24.9445 | 2.4944 | 20.9534 | 0 | 1.4967 | 7.6832 | 1.1625 | 5.1312 | 0 | 1.3895 | 17.2613 | 1.332 | 15.8221 | 0 | 0.10719 | 6.4185 | 0.96871 | 4.276 | 0 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.901 |  |  |  |  | 0.16 | 0
566 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 – ул. Комарова | 4062/17 | 5.9883 | 0.59883 | 5.0302 | 0 | 0.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9883 | 0.59883 | 5.0302 | 0 | 0.3593 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
567 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 12.5058 | 1.2506 | 10.5049 | 0 | 0.75035 | 0.87312 | 0 | 0 | 0 | 0.87312 | 11.6327 | 1.2506 | 10.5049 | 0 | -0.12278 | 0.74342 |  |  |  | 0.74342 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
568 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электрофикации земельных участков по адресу : Московская обл, г.о. Егорьевск, п. Шувое | 5345/18 | 6.4504 | 0.64504 | 5.4183 | 0 | 0.38702 | 6.8101 | 1.1625 | 5.1312 | 0 | 0.51636 | -0.35966 | -0.51742 | 0.28709 | 0 | -0.12933 | 5.675 | 0.96871 | 4.276 |  | 0.4303 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.901 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
| Городской округ Подольск |  | 3.9451 | 0.39451 | 3.3139 | 0 | 0.23671 | 2.6448 | 0.36783 | 2.0383 | 0 | 0.23867 | 1.3004 | 0.026684 | 1.2756 | 0 | -0.0019634 | 2.204 | 0.30653 | 1.6986 | 0 | 0.19889 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.16 | 0
569 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Кленово-Чегодаевский ВЗУ | 4479/18 | 2.8326 | 0.28326 | 2.3794 | 0 | 0.16995 | 2.4454 | 0.24274 | 2.0383 | 0 | 0.16437 | 0.38719 | 0.040522 | 0.34109 | 0 | 0.0055814 | 2.0378 | 0.20228 | 1.6986 |  | 0.13698 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.12 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
570 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 1.1126 | 0.11126 | 0.93456 | 0 | 0.066754 | 0.19939 | 0.12509 | 0 | 0 | 0.074299 | 0.91317 | -0.013838 | 0.93456 | 0 | -0.0075449 | 0.16616 | 0.10425 |  |  | 0.061916 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 7.217 | 0.7217 | 6.0623 | 0 | 0.43302 | 6.7703 | 0.74889 | 5.5397 | 0 | 0.48168 | 0.44669 | -0.027194 | 0.52255 | 0 | -0.048659 | 5.6419 | 0.62408 | 4.6164 | 0 | 0.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.944 |  |  |  |  | 0 | 0
571 | Строительство КЛ-10кВ направлением на РТП-4-РТП-13 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, проезд Строителей | 4617/18 | 7.217 | 0.7217 | 6.0623 | 0 | 0.43302 | 6.7703 | 0.74889 | 5.5397 | 0 | 0.48168 | 0.44669 | -0.027194 | 0.52255 | 0 | -0.048659 | 5.6419 | 0.62408 | 4.6164 |  | 0.4014 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.944 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 0.48673 | 0.048673 | 0.40885 | 0 | 0.029204 | 0.46878 | 0 | 0.44933 | 0 | 0.01945 | 0.01795 | 0.048673 | -0.040477 | 0 | 0.0097535 | 0.016209 | 0 | 0 | 0 | 0.016209 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.052 |  |  |  |  | 0.4 | 0
572 | Строительство ТП по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Вальцово | 5223/18 | 0.48673 | 0.048673 | 0.40885 | 0 | 0.029204 | 0.46878 | 0 | 0.44933 | 0 | 0.01945 | 0.01795 | 0.048673 | -0.040477 | 0 | 0.0097535 | 0.016209 |  |  |  | 0.016209 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.052 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.4
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19549 | 0 | 0 | 0 | 0.19549 | -0.19549 | 0 | 0 | 0 | -0.19549 | 0.16291 | 0 | 0 | 0 | 0.16291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
573 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10кВ по адресу: Московская обл., г.о.Дубна | 5844/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19549 | 0 | 0 | 0 | 0.19549 | -0.19549 | 0 | 0 | 0 | -0.19549 | 0.16291 |  |  |  | 0.16291
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | -1.2853 | -1.2853 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
574 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 | [5 empty] | 1.2017 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | -1.2017 | -1.2017 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 1.0014 |  |  | 0
575 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | -0.083615 | -0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | -1.6411 | -1.6411 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
576 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | -1.6411 | -1.6411 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 1.3675 |  |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72934 | 0.72934 | 0 | 0 | 0 | -0.72934 | -0.72934 | 0 | 0 | 0 | 0.60779 | 0.60779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
577 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | [5 empty] | 0.72934 | 0.72934 | 0 | 0 | 0 | -0.72934 | -0.72934 | 0 | 0 | 0 | 0.60779 | 0.60779 |  |  | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 1592.7235 | 159.2724 | 1337.8878 | 0 | 95.5634 | 599.2076 | 39.6277 | 475.162 | 0 | 84.4179 | 993.5159 | 119.6446 | 862.7258 | 0 | 11.1455 | 501.0404 | 22.8435 | 403.7521 | 0 | 74.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.34 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 35.0851 | 3.5085 | 29.4715 | 0 | 2.1051 | 26.0871 | 0.31935 | 25.3738 | 0 | 0.39394 | 8.998 | 3.1892 | 4.0977 | 0 | 1.7112 | 12.2895 | 0 | 11.9612 | 0 | 0.32828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0
578 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р(863/14) | 2.9261 | 0.29261 | 2.458 | 0 | 0.17557 | 0.19541 | 0 | 0 | 0 | 0.19541 | 2.7307 | 0.29261 | 2.458 | 0 | -0.019844 | 0.16284 |  |  |  | 0.16284 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
579 | Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28 | 142675(1385/14) | 6.7975 | 0.67975 | 5.7099 | 0 | 0.40785 | 6.7465 | 0 | 6.7465 | 0 | 0 | 0.050958 | 0.67975 | -1.0366 | 0 | 0.40785 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
580 | Реконструкция ТП-63. строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл.. Г. Электросталь, ул. Советская, д №26А 2 этап | 1700315(4245/17) | 2.0211 | 0.20211 | 1.6977 | 0 | 0.12127 | 1.7148 | 0.28573 | 1.4291 | 0 | 0 | 0.30628 | -0.083622 | 0.26864 | 0 | 0.12127 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
581 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) (1,2 Этапы) | 131562-Р131563-Р (1065/14) | 4.792 | 0.4792 | 4.0253 | 0 | 0.28752 | 3.1274 | 0 | 3.1274 | 0 | 0 | 1.6646 | 0.4792 | 0.89784 | 0 | 0.28752 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
582 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | 143944-Р (1422/14) | 0.46338 | 0.046338 | 0.38924 | 0 | 0.027803 | 0.016073 | 0 | 0 | 0 | 0.016073 | 0.44731 | 0.046338 | 0.38924 | 0 | 0.01173 | 0.17716 |  | 0.16377 |  | 0.013394 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.14 |  |  |  |  | 0
583 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | 121784-Р(153/13) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 14.2524 | 0 | 14.0707 | 0 | 0.18165 | -14.2404 | 0.0012 | -14.0607 | 0 | -0.18093 | 11.877 |  | 11.7256 |  | 0.15138 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.72 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
584 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | 131766-Р(539/13) | 18.061 | 1.8061 | 15.1712 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.061 | 1.8061 | 15.1712 | 0 | 1.0837 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
585 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
586 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС) | 143847(1396/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071855 |  | 0.071855 |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.14 |  |  |  |  | 0
587 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | 156428(2765/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033622 | 0.033622 | 0 | 0 | 0 | -0.033622 | -0.033622 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 11.864 | 1.1864 | 9.9658 | 0 | 0.71184 | 1.9838 | 0.10474 | 1.0484 | 0 | 0.83069 | 9.8802 | 1.0817 | 8.9174 | 0 | -0.11884 | 10.0003 | 1.2618 | 8.0463 | 0 | 0.69224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.0531 |  |  |  |  | 0.88 | 0
588 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498(1420/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
589 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | 158699(2908/15) | 1.0484 | 0.10484 | 0.88067 | 0 | 0.062905 | 1.0484 | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | -9.7627e-09 | 0.10484 | -0.16775 | 0 | 0.062905 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
590 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 5.7499 | 0.57499 | 4.8299 | 0 | 0.34499 | 0.44506 | 0 | 0 | 0 | 0.44506 | 5.3048 | 0.57499 | 4.8299 | 0 | -0.10006 | 5.1537 | 0.76403 | 4.0187 |  | 0.37088 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.422 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.25
591 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 5.0537 | 0.50537 | 4.2451 | 0 | 0.30322 | 0.35815 | 0 | 0 | 0 | 0.35815 | 4.6956 | 0.50537 | 4.2451 | 0 | -0.054931 | 4.2308 | 0.49781 | 3.4345 |  | 0.29846 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.367 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
592 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13141 | 0.10474 | 0 | 0 | 0.026672 | -0.13141 | -0.10474 | 0 | 0 | -0.026672 | 0.61527 |  | 0.59304 |  | 0.022227 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.26413 |  |  |  |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 4.4336 | 0.44336 | 3.7242 | 0 | 0.26601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4336 | 0.44336 | 3.7242 | 0 | 0.26601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
593 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | 145326(1568/15) | 4.4336 | 0.44336 | 3.7242 | 0 | 0.26601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4336 | 0.44336 | 3.7242 | 0 | 0.26601 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.41103 | 0.041103 | 0.34526 | 0 | 0.024662 | 0.027449 | 0 | 0 | 0 | 0.027449 | 0.38358 | 0.041103 | 0.34526 | 0 | -0.0027874 | 0.022874 | 0 | 0 | 0 | 0.022874 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
594 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0.41103 | 0.041103 | 0.34526 | 0 | 0.024662 | 0.027449 | 0 | 0 | 0 | 0.027449 | 0.38358 | 0.041103 | 0.34526 | 0 | -0.0027874 | 0.022874 |  |  |  | 0.022874 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | -0.10524 | -0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0.12086 | 0.12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
595 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704(5575/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | -0.10524 | -0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0.12086 | 0.12086 |  |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 25.9754 | 2.5975 | 21.8193 | 0 | 1.5585 | 7.191 | 0.44093 | 5.1225 | 0 | 1.6276 | 18.7843 | 2.1566 | 16.6968 | 0 | -0.069106 | 4.664 | 0.36744 | 2.9402 | 0 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.253 |  |  |  |  | 1.26 | 0
596 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 22.0655 | 2.2066 | 18.535 | 0 | 1.3239 | 3.7734 | 0 | 2.2999 | 0 | 1.4736 | 18.2921 | 2.2066 | 16.2352 | 0 | -0.14964 | 1.228 |  |  |  | 1.228 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
597 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул. (2 Этап) | 1802141 (4925/18) | 3.9099 | 0.39099 | 3.2843 | 0 | 0.23459 | 3.4176 | 0.44093 | 2.8226 | 0 | 0.15406 | 0.49225 | -0.049942 | 0.46166 | 0 | 0.080532 | 3.436 | 0.36744 | 2.9402 |  | 0.12838 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.253 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.26
| Чеховский муниципальный район |  | 20.2436 | 2.0244 | 17.0046 | 0 | 1.2146 | 1.4985 | 0.040746 | 0 | 0 | 1.4577 | 18.7451 | 1.9836 | 17.0046 | 0 | -0.24309 | 1.7973 | 0.17302 | 0.40951 | 0 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.261 |  |  |  |  | 0 | 0
598 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348(4260/17) | 8.7397 | 0.87397 | 7.3414 | 0 | 0.52438 | 0.58365 | 0 | 0 | 0 | 0.58365 | 8.1561 | 0.87397 | 7.3414 | 0 | -0.059269 | 0.65939 | 0.17302 |  |  | 0.48638 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
599 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 1.9971 | 0.19971 | 1.6775 | 0 | 0.11982 | 0.39687 | 0 | 0 | 0 | 0.39687 | 1.6002 | 0.19971 | 1.6775 | 0 | -0.27704 | 0.74023 |  | 0.40951 |  | 0.33072 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.261 |  |  |  |  | 0
600 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 1714724 (4431/17) | 7.1455 | 0.71455 | 6.0022 | 0 | 0.42873 | 0.51793 | 0.040746 | 0 | 0 | 0.47719 | 6.6276 | 0.6738 | 6.0022 | 0 | -0.048457 | 0.39766 |  |  |  | 0.39766 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
601 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545-Р (1611/15) | 2.3613 | 0.23613 | 1.9835 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3613 | 0.23613 | 1.9835 | 0 | 0.14168 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 111.804 | 11.1804 | 93.9153 | 0 | 6.7082 | 87.0661 | 5.0568 | 78.0292 | 0 | 3.9802 | 24.7378 | 6.1236 | 15.8861 | 0 | 2.7281 | 56.4466 | 1.9518 | 48.1776 | 0 | 6.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.68 |  |  |  |  | 3.3 | 0
602 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р(770/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
603 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 2.4967 | 0.24967 | 2.0972 | 0 | 0.1498 | 0.39469 | 0.23805 | 0 | 0 | 0.15664 | 2.102 | 0.011618 | 2.0972 | 0 | -0.0068347 | 4.802 |  | 4.6715 |  | 0.13053 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.04 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
604 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | 1608851-Р (3858/17) | 51.1074 | 5.1107 | 42.9302 | 0 | 3.0664 | 60.1017 | 1.9025 | 58.1992 | 0 | 0 | -8.9943 | 3.2083 | -15.269 | 0 | 3.0664 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
605 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 0.44741 | 0.044741 | 0.37583 | 0 | 0.026845 | 0.029879 | 0 | 0 | 0 | 0.029879 | 0.41754 | 0.044741 | 0.37583 | 0 | -0.0030341 | 0.024899 |  |  |  | 0.024899 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
606 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | 121737-Р(48/13) | 2.2669 | 0.22669 | 1.9042 | 0 | 0.13601 | 1.6101 | 0 | 1.6101 | 0 | 0 | 0.65683 | 0.22669 | 0.29412 | 0 | 0.13601 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
607 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | 1606152-Р (3464/16) | 0.56605 | 0.056605 | 0.47548 | 0 | 0.033963 | 1.2724 | 0 | 1.2724 | 0 | 0 | -0.7063 | 0.056605 | -0.79687 | 0 | 0.033963 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
608 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом №39/1 | 1703498 (4031/17) | 1.5175 | 0.15175 | 1.2747 | 0 | 0.09105 | 1.4734 | 0.26793 | 1.2054 | 0 | 0 | 0.044146 | -0.11618 | 0.069272 | 0 | 0.09105 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
609 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р(1464/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
610 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | 122015-Р (261/13) | 0.52618 | 0.052618 | 0.44199 | 0 | 0.031571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52618 | 0.052618 | 0.44199 | 0 | 0.031571 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
611 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
612 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.16079 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.044346 | -0.14879 | -0.11524 | 0.01008 | 0 | -0.043626 | 1.4997 | 0.20109 | 1.2616 |  | 0.036955 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.352 |  |  |  |  | 0
613 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 41.0371 | 4.1037 | 34.4712 | 0 | 2.4622 | 18.9296 | 2.1506 | 14.0384 | 0 | 2.7405 | 22.1076 | 1.9531 | 20.4328 | 0 | -0.27829 | 21.101 |  | 15.8168 |  | 5.2842 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
614 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425(2972/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
615 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 4.467 | 0.4467 | 3.7523 | 0 | 0.26802 | 0.52539 | 0 | 0 | 0 | 0.52539 | 3.9416 | 0.4467 | 3.7523 | 0 | -0.25737 | 28.4727 | 1.6072 | 26.4277 |  | 0.43783 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.288 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.5
616 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | 154369(2495/15) | 0.12138 | 0.012138 | 0.10196 | 0 | 0.0072831 | 1.9526 | 0.24887 | 1.7038 | 0 | 0 | -1.8313 | -0.23673 | -1.6018 | 0 | 0.0072831 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
617 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 7.1782 | 0.71782 | 6.0297 | 0 | 0.43069 | 0.61171 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.47937 | 6.5665 | 0.58548 | 6.0297 | 0 | -0.048679 | 0.54293 | 0.14346 |  |  | 0.39948 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
618 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | 155801(2891/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 11.4182 | 1.1418 | 9.5913 | 0 | 0.68509 | 1.7459 | 0.98337 | 0 | 0 | 0.76252 | 9.6723 | 0.15844 | 9.5913 | 0 | -0.077432 | 4.4937 | 0.76495 | 3.0933 | 0 | 0.63543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
619 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379(4454/17) | 6.7932 | 0.67932 | 5.7063 | 0 | 0.40759 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0.45366 | 6.3395 | 0.67932 | 5.7063 | 0 | -0.046068 | 0.37805 |  |  |  | 0.37805 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
620 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 3.6113 | 0.36113 | 3.0335 | 0 | 0.21668 | 1.205 | 0.96387 | 0 | 0 | 0.24117 | 2.4063 | -0.60274 | 3.0335 | 0 | -0.02449 | 4.0592 | 0.76495 | 3.0933 |  | 0.20097 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
621 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676(2729/15) | 1.0137 | 0.10137 | 0.85151 | 0 | 0.060822 | 0.067696 | 0 | 0 | 0 | 0.067696 | 0.946 | 0.10137 | 0.85151 | 0 | -0.0068744 | 0.056414 |  |  |  | 0.056414 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
622 | Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Лесная | 142944(1386/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019504 | 0.019504 | 0 | 0 | 0 | -0.019504 | -0.019504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 24.5543 | 2.4554 | 20.6256 | 0 | 1.4733 | 6.7169 | 1.4145 | 3.9311 | 0 | 1.3712 | 17.8374 | 1.0409 | 16.6945 | 0 | 0.10203 | 1.1427 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
623 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 20.533 | 2.0533 | 17.2477 | 0 | 1.232 | 1.3712 | 0 | 0 | 0 | 1.3712 | 19.1617 | 2.0533 | 17.2477 | 0 | -0.13924 | 1.1427 |  |  |  | 1.1427 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
624 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. №34 | 1809378 (5029/18) | 1.3822 | 0.13822 | 1.161 | 0 | 0.082931 | 1.5732 | 0.28119 | 1.292 | 0 | 0 | -0.19097 | -0.14297 | -0.13093 | 0 | 0.082931 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
625 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | 1613403-Р (3900/17) | 2.6391 | 0.26391 | 2.2169 | 0 | 0.15835 | 3.7725 | 1.1334 | 2.6391 | 0 | 0 | -1.1334 | -0.86945 | -0.42226 | 0 | 0.15835 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | -0.24666 | 0.0012 | -0.24858 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
626 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | 133497(1022/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
627 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | 1610736-Р (3726/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | -0.25866 | 0 | -0.25866 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 | 0 | 0 | 0 | 0.00066781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
628 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р(806/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 19.5991 | 1.9599 | 16.4632 | 0 | 1.1759 | 15.2915 | 1.3725 | 13.4205 | 0 | 0.49849 | 4.3076 | 0.58744 | 3.0427 | 0 | 0.67746 | 0.41541 | 0 | 0 | 0 | 0.41541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.872 |  |  |  |  | 0.5 | 0
629 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | 1707722 (4034/17) | 8.4004 | 0.84004 | 7.0563 | 0 | 0.50402 | 9.759 | 1.234 | 8.525 | 0 | 0 | -1.3586 | -0.394 | -1.4687 | 0 | 0.50402 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.872 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5
630 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | 1509309-Р (3346/16) | 2.1795 | 0.21795 | 1.8308 | 0 | 0.13077 | 2.3179 | 0.13843 | 2.1795 | 0 | 0 | -0.13843 | 0.079521 | -0.34872 | 0 | 0.13077 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
631 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, Клин г., Советская пл. | 1706575(4196/17) | 1.5548 | 0.15548 | 1.306 | 0 | 0.093286 | 2.7161 | 0 | 2.7161 | 0 | 0 | -1.1613 | 0.15548 | -1.4101 | 0 | 0.093286 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
632 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
633 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 2.0444 | 0.20444 | 1.7173 | 0 | 0.12266 | 0.13653 | 0 | 0 | 0 | 0.13653 | 1.9079 | 0.20444 | 1.7173 | 0 | -0.013864 | 0.11377 |  |  |  | 0.11377 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
634 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 5.4081 | 0.54081 | 4.5428 | 0 | 0.32449 | 0.36116 | 0 | 0 | 0 | 0.36116 | 5.0469 | 0.54081 | 4.5428 | 0 | -0.036675 | 0.30097 |  |  |  | 0.30097 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 123.9517 | 12.3952 | 104.1194 | 0 | 7.4371 | 64.6685 | 1.8097 | 56.9341 | 0 | 5.9247 | 59.2832 | 10.5855 | 47.1853 | 0 | 1.5124 | 28.8908 | 0 | 23.9536 | 0 | 4.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
635 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р(1347/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
636 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | 141542-Р141572-Р(1111/14) | 24.9287 | 2.4929 | 20.9401 | 0 | 1.4957 | 25.0921 | 0 | 25.0921 | 0 | 0 | -0.16341 | 2.4929 | -4.152 | 0 | 1.4957 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
637 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р(1427/14) | 17.8523 | 1.7852 | 14.9959 | 0 | 1.0711 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 16.6601 | 1.7852 | 14.9959 | 0 | -0.12107 | 0.9935 |  |  |  | 0.9935 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
638 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р(1645/15) | 42.7791 | 4.2779 | 35.9345 | 0 | 2.5667 | 26.3169 | 0 | 23.4534 | 0 | 2.8636 | 16.4622 | 4.2779 | 12.4811 | 0 | -0.2968 | 20.0485 |  | 17.6622 |  | 2.3863 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
639 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р(603/13) | 10.1441 | 1.0144 | 8.521 | 0 | 0.60865 | 5.5204 | 0 | 5.5204 | 0 | 0 | 4.6237 | 1.0144 | 3.0007 | 0 | 0.60865 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
640 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 1.5459 | 0.15459 | 1.2986 | 0 | 0.092756 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0.10324 | 1.4427 | 0.15459 | 1.2986 | 0 | -0.010484 | 0.086033 |  |  |  | 0.086033 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
641 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656(4225/17) | 9.1576 | 0.91576 | 7.6924 | 0 | 0.54945 | 4.5858 | 1.1059 | 2.8683 | 0 | 0.61156 | 4.5718 | -0.19017 | 4.8241 | 0 | -0.062102 | 6.801 |  | 6.2914 |  | 0.50963 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
642 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р142389-Р (1181/14) | 5.0569 | 0.50569 | 4.2478 | 0 | 0.30342 | 1.0414 | 0.70373 | 0 | 0 | 0.33771 | 4.0155 | -0.19804 | 4.2478 | 0 | -0.034294 | 0.28142 |  |  |  | 0.28142 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
643 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 12.2018 | 1.2202 | 10.2495 | 0 | 0.73211 | 0.81486 | 0 | 0 | 0 | 0.81486 | 11.387 | 1.2202 | 10.2495 | 0 | -0.082747 | 0.67905 |  |  |  | 0.67905 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
644 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | 122273-Р (1305/14) | 0.24918 | 0.024918 | 0.20931 | 0 | 0.014951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24918 | 0.024918 | 0.20931 | 0 | 0.014951 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
645 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455(1447/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
646 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | 142890-Р(1383/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 12.6989 | 1.2699 | 10.6671 | 0 | 0.76194 | 9.4517 | 0.95964 | 8.1649 | 0 | 0.32719 | 3.2472 | 0.31025 | 2.5022 | 0 | 0.43475 | 0.31032 | 0 | 0.037663 | 0 | 0.27265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.078 |  |  |  |  | 0 | 0
647 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | 155427-Р (3378/16) | 3.5244 | 0.35244 | 2.9605 | 0 | 0.21147 | 4.905 | 0.36219 | 4.5428 | 0 | 0 | -1.3805 | -0.0097426 | -1.5823 | 0 | 0.21147 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
648 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | 145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.426 | 0.3426 | 2.8778 | 0 | 0.20556 | 0.22879 | 0 | 0 | 0 | 0.22879 | 3.1972 | 0.3426 | 2.8778 | 0 | -0.023233 | 0.19066 |  |  |  | 0.19066 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
649 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.3076 | 0.13076 | 1.0983 | 0 | 0.078453 | 0.087321 | 0 | 0 | 0 | 0.087321 | 1.2202 | 0.13076 | 1.0983 | 0 | -0.0088672 | 0.072767 |  |  |  | 0.072767 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
650 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143980, Московская обл., г. Балашиха, ул. Керамическая | 1704547 (4209/17) | 1.1073 | 0.11073 | 0.93009 | 0 | 0.066435 | 0.72006 | 0.16448 | 0.55558 | 0 | 0 | 0.3872 | -0.053754 | 0.37452 | 0 | 0.066435 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
651 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (2 Этап) | 1701632 (3978/17) | 3.3337 | 0.33337 | 2.8003 | 0 | 0.20002 | 3.4995 | 0.43298 | 3.0665 | 0 | 0 | -0.16577 | -0.099608 | -0.26618 | 0 | 0.20002 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
652 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | 153279(2499/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0.011072 | -0.011072 | 0 | 0 | 0 | -0.011072 | 0.04689 |  | 0.037663 |  | 0.0092266 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.078 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 89.5873 | 8.9587 | 75.2533 | 0 | 5.3752 | 17.403 | 1.0905 | 10.677 | 0 | 5.6355 | 72.1843 | 7.8682 | 64.5763 | 0 | -0.26029 | 4.7307 | 0 | 0.034428 | 0 | 4.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
653 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171,1612107(2952/16) | 7.3224 | 0.73224 | 6.1508 | 0 | 0.43934 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 6.8334 | 0.73224 | 6.1508 | 0 | -0.049657 | 0.44193 |  | 0.034428 |  | 0.4075 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
654 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | 152587/Р/1/ЦА(2242/15) | 5.1998 | 0.51998 | 4.3679 | 0 | 0.31199 | 0.53813 | 0.03065 | 0.50748 | 0 | 0 | 4.6617 | 0.48933 | 3.8604 | 0 | 0.31199 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
655 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 77.0651 | 7.7065 | 64.7346 | 0 | 4.6239 | 16.3759 | 1.0599 | 10.1695 | 0 | 5.1465 | 60.6892 | 6.6466 | 54.5652 | 0 | -0.52262 | 4.2888 |  |  |  | 4.2888 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 96.9979 | 9.6998 | 81.4782 | 0 | 5.8199 | 14.9917 | 2.231 | 6.1047 | 0 | 6.656 | 82.0062 | 7.4688 | 75.3735 | 0 | -0.83613 | 79.9953 | 4.3175 | 70.1311 | 0 | 5.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.16 |  |  |  |  | 2 | 0
656 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586(2951/15) | 3.6921 | 0.36921 | 3.1014 | 0 | 0.22153 | 0.24656 | 0 | 0 | 0 | 0.24656 | 3.4455 | 0.36921 | 3.1014 | 0 | -0.025038 | 0.20547 |  |  |  | 0.20547 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
657 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая | 1609893-Р (3730/16) | 1.0889 | 0.10889 | 0.91465 | 0 | 0.065332 | 5.0637 | 0.718 | 4.3457 | 0 | 0 | -3.9749 | -0.60911 | -3.4311 | 0 | 0.065332 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
658 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 52.5314 | 5.2531 | 44.1264 | 0 | 3.1519 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 4.1881 | 48.3433 | 5.2531 | 44.1264 | 0 | -1.0362 | 66.0744 | 3.4092 | 59.1752 |  | 3.4901 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 5.5 |  |  |  |  | 0
659 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 7.9939 | 0.79939 | 6.7149 | 0 | 0.47964 | 0.53385 | 0 | 0 | 0 | 0.53385 | 7.4601 | 0.79939 | 6.7149 | 0 | -0.054211 | 0.44487 |  |  |  | 0.44487 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
660 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р(2486/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
661 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143404, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13 | 1703297 (4191/17) | 3.1076 | 0.31076 | 2.6104 | 0 | 0.18645 | 0.95539 | 0 | 0.95539 | 0 | 0 | 2.1522 | 0.31076 | 1.655 | 0 | 0.18645 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
662 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Центральная, дом № 36, строение 1 | 1709891(4054/17) | 1.3481 | 0.13481 | 1.1324 | 0 | 0.080888 | 1.0463 | 0.24274 | 0.80354 | 0 | 0 | 0.30184 | -0.10793 | 0.32888 | 0 | 0.080888 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
663 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 4.6478 | 0.46478 | 3.9041 | 0 | 0.27887 | 0.31039 | 0 | 0 | 0 | 0.31039 | 4.3374 | 0.46478 | 3.9041 | 0 | -0.031519 | 0.25865 |  |  |  | 0.25865 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
664 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | 1709976 (4268/17) | 9.6854 | 0.96854 | 8.1358 | 0 | 0.58113 | 1.6054 | 1.09 | 0 | 0 | 0.51544 | 8.08 | -0.12146 | 8.1358 | 0 | 0.065684 | 12.2938 | 0.90833 | 10.9559 |  | 0.42954 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.66 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
665 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | 1705654 (3945/17) | 12.8907 | 1.2891 | 10.8282 | 0 | 0.77344 | 0.86086 | 0 | 0 | 0 | 0.86086 | 12.0298 | 1.2891 | 10.8282 | 0 | -0.087418 | 0.71738 |  |  |  | 0.71738 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
666 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | 155341(2762/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18029 | 0.18029 | 0 | 0 | 0 | -0.18029 | -0.18029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 3.143 | 0.3143 | 2.6401 | 0 | 0.18858 | 3.7637 | 0.63198 | 3.131 | 0 | 0.00080137 | -0.62079 | -0.31769 | -0.49087 | 0 | 0.18778 | 0.00066781 | 0 | 0 | 0 | 0.00066781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
667 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679(1534/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.011199 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -8.1372e-05 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
668 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | 1602565-Р (3362/16) | 3.131 | 0.3131 | 2.63 | 0 | 0.18786 | 3.7629 | 0.63198 | 3.131 | 0 | 0 | -0.63198 | -0.31889 | -0.50095 | 0 | 0.18786 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 3.7887 | 0.37887 | 3.1825 | 0 | 0.22732 | 1.109 | 0.82283 | 0 | 0 | 0.28616 | 2.6797 | -0.44395 | 3.1825 | 0 | -0.058836 | 5.2859 | 0.68569 | 4.3617 | 0 | 0.23847 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6025 |  |  |  |  | 0.8 | 0
669 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р(1784/15) | 3.7887 | 0.37887 | 3.1825 | 0 | 0.22732 | 1.109 | 0.82283 | 0 | 0 | 0.28616 | 2.6797 | -0.44395 | 3.1825 | 0 | -0.058836 | 5.2859 | 0.68569 | 4.3617 |  | 0.23847 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.6025 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
| Одинцовский муниципальный район |  | 447.4632 | 44.7463 | 375.8691 | 0 | 26.8478 | 194.2265 | 10.3639 | 156.8955 | 0 | 26.9671 | 253.2367 | 34.3825 | 218.9736 | 0 | -0.11932 | 145.6492 | 0.29218 | 122.8844 | 0 | 22.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.052 |  |  |  |  | 9.6 | 0
670 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 28.346 | 2.8346 | 23.8106 | 0 | 1.7008 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 26.453 | 2.8346 | 23.8106 | 0 | -0.19223 | 1.5775 |  |  |  | 1.5775 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
671 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 60.2073 | 6.0207 | 50.5741 | 0 | 3.6124 | 7.6627 | 3.6419 | 0 | 0 | 4.0207 | 52.5447 | 2.3788 | 50.5741 | 0 | -0.4083 | 64.7339 |  | 61.3833 |  | 3.3506 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
672 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | ТУкТЗ-05-15-36 | 3.1283 | 0.31283 | 2.6278 | 0 | 0.1877 | 3.3523 | 0 | 3.3523 | 0 | 0 | -0.22401 | 0.31283 | -0.72455 | 0 | 0.1877 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
673 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Московская область | ТУкТЗ-04-14-7 | 7.1373 | 0.71373 | 5.9953 | 0 | 0.42824 | 8.9216 | 0 | 8.9216 | 0 | 0 | -1.7843 | 0.71373 | -2.9263 | 0 | 0.42824 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
674 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | 1613175-Р (ЦА-5/17) | 7.1287 | 0.71287 | 5.9881 | 0 | 0.42772 | 7.1287 | 0 | 7.1287 | 0 | 0 | -2.8475e-09 | 0.71287 | -1.1406 | 0 | 0.42772 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
675 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | 1701994 (ЦА-13/17) | 24.2721 | 2.4272 | 20.3886 | 0 | 1.4563 | 24.2721 | 0 | 24.2721 | 0 | 0 | -1.9932e-08 | 2.4272 | -3.8835 | 0 | 1.4563 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
676 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 118.2811 | 11.8281 | 99.3561 | 0 | 7.0969 | 46.9175 | 3.3104 | 35.7081 | 0 | 7.899 | 71.3637 | 8.5177 | 63.648 | 0 | -0.80213 | 6.5825 |  |  |  | 6.5825 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
677 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 18.7215 | 1.8721 | 15.726 | 0 | 1.1233 | 1.4606 | 0.2104 | 0 | 0 | 1.2502 | 17.2608 | 1.6617 | 15.726 | 0 | -0.12696 | 1.2172 | 0.17533 |  |  | 1.0419 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
678 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 35.8661 | 3.5866 | 30.1275 | 0 | 2.152 | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 2.3952 | 33.4709 | 3.5866 | 30.1275 | 0 | -0.24323 | 1.996 |  |  |  | 1.996 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
679 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 31.1337 | 3.1134 | 26.1523 | 0 | 1.868 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 29.0545 | 3.1134 | 26.1523 | 0 | -0.21113 | 1.7326 |  |  |  | 1.7326 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
680 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 20.3289 | 2.0329 | 17.0762 | 0 | 1.2197 | 1.3576 | 0 | 0 | 0 | 1.3576 | 18.9713 | 2.0329 | 17.0762 | 0 | -0.13786 | 1.1313 |  |  |  | 1.1313 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
681 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 5.4766 | 0.54766 | 4.6003 | 0 | 0.32859 | 0.36573 | 0 | 0 | 0 | 0.36573 | 5.1108 | 0.54766 | 4.6003 | 0 | -0.037139 | 0.30478 |  |  |  | 0.30478 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
682 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУкТЗ-04-15-35 | 3.7745 | 0.37745 | 3.1706 | 0 | 0.22647 | 0.25207 | 0 | 0 | 0 | 0.25207 | 3.5224 | 0.37745 | 3.1706 | 0 | -0.025597 | 0.21005 |  |  |  | 0.21005 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
683 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Вырубово | 1708204(ЦА-1/18) | 44.4139 | 4.4414 | 37.3077 | 0 | 2.6648 | 49.5861 | 2.877 | 46.7092 | 0 | 0 | -5.1722 | 1.5644 | -9.4014 | 0 | 2.6648 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
684 | Строительство КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", комплектация РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино | ТУкТЗ-05-14-23 | 0.12 | 0.012 | 0.1008 | 0 | 0.0072 | 11.8947 | 0 | 11.042 | 0 | 0.85272 | -11.7747 | 0.012 | -10.9412 | 0 | -0.84552 | 9.9122 |  | 9.2016 |  | 0.7106 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 3.652 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 6.4
685 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | ТУкТЗ-02-15-147 | 2.0524 | 0.20524 | 1.724 | 0 | 0.12314 | 2.7395 | 0 | 0 | 0 | 2.7395 | -0.68706 | 0.20524 | 1.724 | 0 | -2.6163 | 47.7143 |  | 45.4314 |  | 2.2829 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 21.4 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.2
686 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУкТЗ-05-13-171 | 17.049 | 1.7049 | 14.3211 | 0 | 1.0229 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 15.9104 | 1.7049 | 14.3211 | 0 | -0.11562 | 0.9488 |  |  |  | 0.9488 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
687 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ до ТП-проект. заявителя по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, Зайцево д | 1705090 (ЦА-15/17) | 0.43181 | 0.043181 | 0.36272 | 0 | 0.025908 | 0.2622 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | 0.16961 | 0.043181 | 0.10052 | 0 | 0.025908 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
688 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | ТУкТЗ-04-15-88 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
689 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | 1616835-Р (ЦА-4/17) | 8.3712 | 0.83712 | 7.0318 | 0 | 0.50227 | 6.6831 | 0.32418 | 6.3589 | 0 | 0 | 1.6881 | 0.51294 | 0.67285 | 0 | 0.50227 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
690 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0.60978 | 0.060978 | 0.51222 | 0 | 0.036587 | 0.040722 | 0 | 0 | 0 | 0.040722 | 0.56906 | 0.060978 | 0.51222 | 0 | -0.0041352 | 0.033935 |  |  |  | 0.033935 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
691 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, дом №171 | 1707510 (ЦА-14/17) | 0.33859 | 0.033859 | 0.28442 | 0 | 0.020315 | 0.33859 | 0 | 0.33859 | 0 | 0 | -7.5254e-09 | 0.033859 | -0.054175 | 0 | 0.020315 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
692 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0.20702 | 0.020702 | 0.1739 | 0 | 0.012421 | 0.013825 | 0 | 0 | 0 | 0.013825 | 0.1932 | 0.020702 | 0.1739 | 0 | -0.0014039 | 0.011521 |  |  |  | 0.011521 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
693 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | ТУкТЗ-05-13-109 | 0.036 | 0.0036 | 0.03024 | 0 | 0.00216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.0036 | 0.03024 | 0 | 0.00216 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
694 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУкТЗ-04-14-276 | 10.0195 | 1.0019 | 8.4164 | 0 | 0.60117 | 0.66912 | 0 | 0 | 0 | 0.66912 | 9.3504 | 1.0019 | 8.4164 | 0 | -0.067947 | 0.5576 |  |  |  | 0.5576 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
695 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9849 | 0.11685 | 6.868 |  | 0
696 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | 1615357(ЦА-8/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8018 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | -12.8018 | 0 | -12.8018 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Химки |  | 82.11 | 8.211 | 68.9724 | 0 | 4.9266 | 5.7931 | 0.28659 | 0 | 0 | 5.5065 | 76.3169 | 7.9244 | 68.9724 | 0 | -0.57992 | 21.5362 | 2.4856 | 14.4619 | 0 | 4.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.567 |  |  |  |  | 0 | 0
697 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 16.2207 | 1.6221 | 13.6253 | 0 | 0.97324 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 15.1374 | 1.6221 | 13.6253 | 0 | -0.11 | 13.923 | 1.6231 | 11.3972 |  | 0.9027 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
698 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 1.8812 | 0.18812 | 1.5802 | 0 | 0.11287 | 0.12563 | 0 | 0 | 0 | 0.12563 | 1.7556 | 0.18812 | 1.5802 | 0 | -0.012758 | 0.10469 |  |  |  | 0.10469 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
699 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 6.7091 | 0.67091 | 5.6357 | 0 | 0.40255 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0.44805 | 6.2611 | 0.67091 | 5.6357 | 0 | -0.045498 | 0.51951 | 0.14614 |  |  | 0.37337 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
700 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 2.1341 | 0.21341 | 1.7927 | 0 | 0.12805 | 0.14252 | 0 | 0 | 0 | 0.14252 | 1.9916 | 0.21341 | 1.7927 | 0 | -0.014473 | 0.11877 |  |  |  | 0.11877 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
701 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 12 | 1705099 (4154/17) | 2.0172 | 0.20172 | 1.6944 | 0 | 0.12103 | 0.44439 | 0.28659 | 0 | 0 | 0.1578 | 1.5728 | -0.08487 | 1.6944 | 0 | -0.03677 | 3.435 | 0.23882 | 3.0647 |  | 0.1315 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.567 |  |  |  |  | 0
702 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 8.772 | 0.8772 | 7.3685 | 0 | 0.52632 | 0.58581 | 0 | 0 | 0 | 0.58581 | 8.1862 | 0.8772 | 7.3685 | 0 | -0.059488 | 0.48817 |  |  |  | 0.48817 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
703 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19 ) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0.47748 |  |  | 0
704 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 44.3757 | 4.4376 | 37.2756 | 0 | 2.6625 | 2.9635 | 0 | 0 | 0 | 2.9635 | 41.4122 | 4.4376 | 37.2756 | 0 | -0.30093 | 2.4696 |  |  |  | 2.4696 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 181.6851 | 18.1685 | 152.6154 | 0 | 10.9011 | 36.936 | 5.0509 | 20.908 | 0 | 10.9772 | 144.749 | 13.1176 | 131.7075 | 0 | -0.076097 | 53.3757 | 3.7849 | 40.4431 | 0 | 9.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.084 |  |  |  |  | 6 | 0
705 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 79.4832 | 7.9483 | 66.7659 | 0 | 4.769 | 6.9249 | 1.6169 | 0 | 0 | 5.308 | 72.5583 | 6.3314 | 66.7659 | 0 | -0.53902 | 4.4566 | 0.033234 |  |  | 4.4233 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
706 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | 1702147 (4152/17) | 7.3988 | 0.73988 | 6.215 | 0 | 0.44393 | 4.557 | 0.96395 | 3.5931 | 0 | 0 | 2.8418 | -0.22407 | 2.622 | 0 | 0.44393 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
707 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 15.3899 | 1.539 | 12.9275 | 0 | 0.92339 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 14.3621 | 1.539 | 12.9275 | 0 | -0.10437 | 0.85647 |  |  |  | 0.85647 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
708 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 2.8995 | 0.28995 | 2.4356 | 0 | 0.17397 | 0.19363 | 0 | 0 | 0 | 0.19363 | 2.7059 | 0.28995 | 2.4356 | 0 | -0.019663 | 0.22895 | 0.067585 |  |  | 0.16136 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
709 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 25 | ТУ-209 (4230/17) | 10.6433 | 1.0643 | 8.9404 | 0 | 0.6386 | 0.6382 | 0.15508 | 0 | 0 | 0.48311 | 10.0051 | 0.90925 | 8.9404 | 0 | 0.15549 | 3.7375 | 0.41528 | 2.9196 |  | 0.40259 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.539 |  |  |  |  | 0
710 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе | 1604513 (4037/17) | 0.73028 | 0.073028 | 0.61344 | 0 | 0.043817 | 0.68809 | 0.11601 | 0.57208 | 0 | 0 | 0.04219 | -0.042985 | 0.041357 | 0 | 0.043817 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
711 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 1.3888 | 0.13888 | 1.1666 | 0 | 0.08333 | 0.092748 | 0 | 0 | 0 | 0.092748 | 1.2961 | 0.13888 | 1.1666 | 0 | -0.0094184 | 0.07729 |  |  |  | 0.07729 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
712 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141011, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 4-я Парковая ул., д. № 23 | 1612499-Р (3791/16) | 0.16589 | 0.016589 | 0.13935 | 0 | 0.0099533 | 0.79482 | 0.2346 | 0.53262 | 0 | 0.027607 | -0.62894 | -0.21801 | -0.39327 | 0 | -0.017653 | 0.77331 | 0.1955 | 0.55481 |  | 0.023006 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.154 |  |  |  |  | 0
713 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 7.5106 | 0.75106 | 6.3089 | 0 | 0.45064 | 0.50157 | 0 | 0 | 0 | 0.50157 | 7.0091 | 0.75106 | 6.3089 | 0 | -0.050934 | 0.41798 |  |  |  | 0.41798 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
714 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 0.12 | 0.012 | 0.1008 | 0 | 0.0072 | 1.0018 | 0.99376 | 0 | 0 | 0.0080138 | -0.88178 | -0.98176 | 0.1008 | 0 | -0.00081382 | 0.83481 | 0.82814 |  |  | 0.0066782 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
715 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 7.988 | 0.7988 | 6.7099 | 0 | 0.47928 | 0.53345 | 0 | 0 | 0 | 0.53345 | 7.4546 | 0.7988 | 6.7099 | 0 | -0.054171 | 0.44454 |  |  |  | 0.44454 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
716 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | ТУ-84 | 3.3358 | 0.33358 | 2.8021 | 0 | 0.20015 | 4.0022 | 0 | 4.0022 | 0 | 0 | -0.66633 | 0.33358 | -1.2001 | 0 | 0.20015 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
717 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 0.13084 | 0.013084 | 0.1099 | 0 | 0.0078502 | 0.0087374 | 0 | 0 | 0 | 0.0087374 | 0.1221 | 0.013084 | 0.1099 | 0 | -0.00088723 | 0.0072812 |  |  |  | 0.0072812 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
718 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1604068-Р (3376/16) | 11.6851 | 1.1685 | 9.8155 | 0 | 0.7011 | 11.1746 | 0.49422 | 10.544 | 0 | 0.13644 | 0.51043 | 0.67429 | -0.72853 | 0 | 0.56467 | 9.3122 | 0.41185 | 8.7867 |  | 0.1137 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.186 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.8
719 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) | 8.6664 | 0.86664 | 7.2798 | 0 | 0.51998 | 1.1235 | 0.17545 | 0 | 0 | 0.94808 | 7.5429 | 0.69119 | 7.2798 | 0 | -0.42809 | 20.6911 | 0.63837 | 19.2627 |  | 0.79006 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 3.27 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.2
720 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 12.0191 | 1.2019 | 10.096 | 0 | 0.72115 | 0.83263 | 0 | 0 | 0 | 0.83263 | 11.1865 | 1.2019 | 10.096 | 0 | -0.11148 | 8.5789 | 0.69911 | 7.1859 |  | 0.69386 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.48 | 2019 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
721 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 12.1294 | 1.2129 | 10.1887 | 0 | 0.72777 | 0.81002 | 0 | 0 | 0 | 0.81002 | 11.3194 | 1.2129 | 10.1887 | 0 | -0.082256 | 0.67502 |  |  |  | 0.67502 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
722 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24511 | 0.24511 |  |  | 0
723 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | 1610742-Р (3733/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0.30087 | 1.664 | 0 | 0.06539 | -2.0303 | -0.30087 | -1.664 | 0 | -0.06539 | 2.0386 | 0.25073 | 1.7334 |  | 0.054492 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.455 |  |  |  |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 88.9093 | 8.8909 | 74.6839 | 0 | 5.3346 | 58.5224 | 3.7979 | 52.038 | 0 | 2.6865 | 30.3869 | 5.093 | 22.6459 | 0 | 2.648 | 40.4362 | 2.6545 | 35.543 | 0 | 2.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.55 |  |  |  |  | 0 | 0
724 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | 1615453-Р (3901/17) | 10.2344 | 1.0234 | 8.5969 | 0 | 0.61407 | 5.9376 | 0.60165 | 4.8615 | 0 | 0.47453 | 4.2968 | 0.42179 | 3.7355 | 0 | 0.13953 | 5.4595 |  | 5.064 |  | 0.39545 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.466 |  |  |  |  | 0
725 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 1.7102 | 0.17102 | 1.4365 | 0 | 0.10261 | 0.46996 | 0.34144 | 0 | 0 | 0.12852 | 1.2402 | -0.17043 | 1.4365 | 0 | -0.025912 | 1.7187 | 0.28454 | 1.3271 |  | 0.1071 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.266 |  |  |  |  | 0
726 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (2 Этап) | 1805724 (5334/18) | 43.5495 | 4.355 | 36.5816 | 0 | 2.613 | 37.3059 | 1.975 | 34.9823 | 0 | 0.34856 | 6.2437 | 2.3799 | 1.5993 | 0 | 2.2644 | 31.0882 | 1.6459 | 29.1519 |  | 0.29047 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 1.818 |  |  |  |  | 0
727 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (2 Этап) | ТУ-82 (3718/17) | 1.4775 | 0.14775 | 1.2411 | 0 | 0.088648 | 4.5626 | 0.43909 | 4.1235 | 0 | 0 | -3.0852 | -0.29135 | -2.8825 | 0 | 0.088648 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
728 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РТП-20 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Чкаловкая ул., западнее дома 10 | 1705661 (3935/17) | 0.4574 | 0.04574 | 0.38422 | 0 | 0.027444 | 2.8143 | 0.39621 | 2.4181 | 0 | 0 | -2.3569 | -0.35047 | -2.0338 | 0 | 0.027444 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
729 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково (2 Этап) | 1618257-Р (3976/17) | 5.5013 | 0.55013 | 4.6211 | 0 | 0.33008 | 5.2204 | 0.044468 | 5.176 | 0 | 0 | 0.28091 | 0.50567 | -0.55484 | 0 | 0.33008 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
730 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш. | 1711905 (5192/18) | 25.979 | 2.5979 | 21.8224 | 0 | 1.5587 | 1.7349 | 0 | 0 | 0 | 1.7349 | 24.2441 | 2.5979 | 21.8224 | 0 | -0.17618 | 2.1699 | 0.7241 |  |  | 1.4458 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
731 | Строительство КЛ-10кВ по адресу:141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, мкрн. Солнечный | ТУ-52 (4160/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47673 | 0 | 0.47673 | 0 | 0 | -0.47673 | 0 | -0.47673 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 19.0294 | 1.9029 | 15.9847 | 0 | 1.1418 | 2.586 | 0 | 1.3152 | 0 | 1.2708 | 16.4434 | 1.9029 | 14.6695 | 0 | -0.12905 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
732 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 5.6643 | 0.56643 | 4.758 | 0 | 0.33986 | 1.6935 | 0 | 1.3152 | 0 | 0.37827 | 3.9708 | 0.56643 | 3.4428 | 0 | -0.038412 | 1.4112 |  |  |  | 1.4112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
733 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 13.3651 | 1.3365 | 11.2267 | 0 | 0.80191 | 0.89254 | 0 | 0 | 0 | 0.89254 | 12.4726 | 1.3365 | 11.2267 | 0 | -0.090636 | 0.74379 |  |  |  | 0.74379 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 10.8803 | 1.088 | 9.1395 | 0 | 0.65282 | 0.86919 | 0.14258 | 0 | 0 | 0.7266 | 10.0111 | 0.94545 | 9.1395 | 0 | -0.073785 | 0.68475 | 0.079245 | 0 | 0 | 0.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
734 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 3.2291 | 0.32291 | 2.7124 | 0 | 0.19374 | 0.35823 | 0.14258 | 0 | 0 | 0.21564 | 2.8708 | 0.18032 | 2.7124 | 0 | -0.021898 | 0.1797 |  |  |  | 0.1797 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
735 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (2 Этап) | 1805372 (5382/18) | 7.6513 | 0.76513 | 6.4271 | 0 | 0.45908 | 0.51096 | 0 | 0 | 0 | 0.51096 | 7.1403 | 0.76513 | 6.4271 | 0 | -0.051887 | 0.50505 | 0.079245 |  |  | 0.4258 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 32.7111 | 3.2711 | 27.4774 | 0 | 1.9627 | 2.1845 | 0 | 0 | 0 | 2.1845 | 30.5266 | 3.2711 | 27.4774 | 0 | -0.22183 | 2.2434 | 0.42298 | 0 | 0 | 1.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
736 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 21.2205 | 2.1221 | 17.8252 | 0 | 1.2732 | 1.4171 | 0 | 0 | 0 | 1.4171 | 19.8034 | 2.1221 | 17.8252 | 0 | -0.14391 | 1.1809 |  |  |  | 1.1809 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
737 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 11.4906 | 1.1491 | 9.6521 | 0 | 0.68944 | 0.76736 | 0 | 0 | 0 | 0.76736 | 10.7233 | 1.1491 | 9.6521 | 0 | -0.077924 | 1.0624 | 0.42298 |  |  | 0.63947 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 1.7409 | 0.17409 | 1.4623 | 0 | 0.10445 | 0.16596 | 0 | 0 | 0 | 0.16596 | 1.5749 | 0.17409 | 1.4623 | 0 | -0.061509 | 2.1378 | 0.20234 | 1.7971 | 0 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.613 |  |  |  |  | 0 | 0
738 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 1.3916 | 0.13916 | 1.1689 | 0 | 0.083496 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 1.249 | 0.13916 | 1.1689 | 0 | -0.05914 | 2.1183 | 0.20234 | 1.7971 |  | 0.11886 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.613 |  |  |  |  | 0
739 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0.34926 | 0.034926 | 0.29338 | 0 | 0.020956 | 0.023324 | 0 | 0 | 0 | 0.023324 | 0.32594 | 0.034926 | 0.29338 | 0 | -0.0023685 | 0.019437 |  |  |  | 0.019437 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 9.4263 | 0.94263 | 7.9181 | 0 | 0.56558 | 3.3558 | 0.97049 | 1.8361 | 0 | 0.54928 | 6.0705 | -0.027857 | 6.0821 | 0 | 0.016302 | 3.7787 | 1.4084 | 1.9126 | 0 | 0.45773 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.321 |  |  |  |  | 0 | 0
740 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (2 Этап) | 1717984 (4963/18) | 3.7915 | 0.37915 | 3.1849 | 0 | 0.22749 | 2.7846 | 0.77557 | 1.8361 | 0 | 0.17298 | 1.0069 | -0.39642 | 1.3488 | 0 | 0.054515 | 2.6051 | 0.54841 | 1.9126 |  | 0.14415 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.321 |  |  |  |  | 0
741 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 5.6348 | 0.56348 | 4.7332 | 0 | 0.33809 | 0.57122 | 0.19491 | 0 | 0 | 0.3763 | 5.0636 | 0.36857 | 4.7332 | 0 | -0.038213 | 0.9807 | 0.66712 |  |  | 0.31358 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
742 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19291 | 0.19291 |  |  | 0
743 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.4671 | 0.14671 | 1.2324 | 0 | 0.088025 | 0.097974 | 0 | 0 | 0 | 0.097974 | 1.3691 | 0.14671 | 1.2324 | 0 | -0.0099491 | 1.274 | 0.095329 | 1.097 | 0 | 0.081645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
744 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 1.4671 | 0.14671 | 1.2324 | 0 | 0.088025 | 0.097974 | 0 | 0 | 0 | 0.097974 | 1.3691 | 0.14671 | 1.2324 | 0 | -0.0099491 | 1.274 | 0.095329 | 1.097 |  | 0.081645 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.4287 | 0.44287 | 3.7201 | 0 | 0.26572 | 0.4326 | 0.13684 | 0 | 0 | 0.29576 | 3.9961 | 0.30603 | 3.7201 | 0 | -0.030033 | 0.39362 | 0.14716 | 0 | 0 | 0.24646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
745 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 (4749/18) | 4.4287 | 0.44287 | 3.7201 | 0 | 0.26572 | 0.4326 | 0.13684 | 0 | 0 | 0.29576 | 3.9961 | 0.30603 | 3.7201 | 0 | -0.030033 | 0.39362 | 0.14716 |  |  | 0.24646 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 45.3221 | 4.5322 | 38.0706 | 0 | 2.7193 | 5.4817 | 0.67112 | 2.1289 | 0 | 2.6817 | 39.8404 | 3.8611 | 35.9417 | 0 | 0.037608 | 15.5279 | 0.82666 | 12.4665 | 0 | 2.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.098 |  |  |  |  | 0 | 0
746 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 3.1218 | 0.31218 | 2.6224 | 0 | 0.18731 | 0.20848 | 0 | 0 | 0 | 0.20848 | 2.9134 | 0.31218 | 2.6224 | 0 | -0.021171 | 0.17373 |  |  |  | 0.17373 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
747 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 13.1351 | 1.3135 | 11.0335 | 0 | 0.78811 | 0.87718 | 0 | 0 | 0 | 0.87718 | 12.2579 | 1.3135 | 11.0335 | 0 | -0.089076 | 0.73099 |  |  |  | 0.73099 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
748 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 14.6484 | 1.4648 | 12.3047 | 0 | 0.8789 | 0.97824 | 0 | 0 | 0 | 0.97824 | 13.6702 | 1.4648 | 12.3047 | 0 | -0.099338 | 12.346 | 0.6544 | 10.8764 |  | 0.8152 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
749 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №4б (2 Этап) | 1616833 (4019/17) | 3.0123 | 0.30123 | 2.5304 | 0 | 0.18074 | 1.0669 | 0.4644 | 0.60247 | 0 | 0 | 1.9455 | -0.16317 | 1.9279 | 0 | 0.18074 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
750 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1.26/2-258 (5342/18) | 7.2743 | 0.72743 | 6.1104 | 0 | 0.43646 | 0.48579 | 0 | 0 | 0 | 0.48579 | 6.7885 | 0.72743 | 6.1104 | 0 | -0.049331 | 0.40482 |  |  |  | 0.40482 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
751 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 4.1301 | 0.41301 | 3.4693 | 0 | 0.24781 | 1.8652 | 0.20672 | 1.5264 | 0 | 0.13202 | 2.2649 | 0.20629 | 1.9429 | 0 | 0.11578 | 1.8723 | 0.17227 | 1.59 |  | 0.11002 |  |  |  |  | 2019 | 20-25 | ТМГ | 0.098 |  |  |  |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 3.5707 | 0.35707 | 2.9994 | 0 | 0.21424 | 0.41847 | 0.18001 | 0 | 0 | 0.23846 | 3.1523 | 0.17707 | 2.9994 | 0 | -0.024215 | 0.19872 | 0 | 0 | 0 | 0.19872 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
752 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 3.5707 | 0.35707 | 2.9994 | 0 | 0.21424 | 0.23846 | 0 | 0 | 0 | 0.23846 | 3.3323 | 0.35707 | 2.9994 | 0 | -0.024215 | 0.19872 |  |  |  | 0.19872 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
753 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18001 | 0.18001 | 0 | 0 | 0 | -0.18001 | -0.18001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 24.6643 | 2.4664 | 20.718 | 0 | 1.4799 | 9.0858 | 0 | 9.0609 | 0 | 0.024866 | 15.5785 | 2.4664 | 11.657 | 0 | 1.455 | 0.1251 | 0.10438 | 0 | 0 | 0.020721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
754 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | 1801269 (5164/18) | 8.3772 | 0.83772 | 7.0368 | 0 | 0.50263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3772 | 0.83772 | 7.0368 | 0 | 0.50263 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
755 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Коммунаров | 1700662 (4020/17) | 3.2867 | 0.32867 | 2.7608 | 0 | 0.1972 | 3.2867 | 0 | 3.2867 | 0 | 0 | 2.0339e-09 | 0.32867 | -0.52587 | 0 | 0.1972 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
756 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная | 1700663 (4021/17) | 12.628 | 1.2628 | 10.6076 | 0 | 0.75768 | 5.7743 | 0 | 5.7743 | 0 | 0 | 6.8538 | 1.2628 | 4.8333 | 0 | 0.75768 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
757 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059(5627/18) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10438 | 0.10438 |  |  | 0
758 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441(976/14) | 0.37234 | 0.037234 | 0.31277 | 0 | 0.022341 | 0.024866 | 0 | 0 | 0 | 0.024866 | 0.34748 | 0.037234 | 0.31277 | 0 | -0.002525 | 0.020721 |  |  |  | 0.020721 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 3.9476 | 0.39476 | 3.316 | 0 | 0.23686 | 0.26363 | 0 | 0 | 0 | 0.26363 | 3.684 | 0.39476 | 3.316 | 0 | -0.026771 | 0.70691 | 0.48722 | 0 | 0 | 0.21969 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
759 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 3.9476 | 0.39476 | 3.316 | 0 | 0.23686 | 0.26363 | 0 | 0 | 0 | 0.26363 | 3.684 | 0.39476 | 3.316 | 0 | -0.026771 | 0.70691 | 0.48722 |  |  | 0.21969 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 1.1488 | 0.11488 | 0.96495 | 0 | 0.068925 | 1.2339 | 0.085173 | 1.1488 | 0 | 0 | -0.085173 | 0.029702 | -0.1838 | 0 | 0.068925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
760 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | 1613662-Р(3727/16) | 1.1488 | 0.11488 | 0.96495 | 0 | 0.068925 | 1.2339 | 0.085173 | 1.1488 | 0 | 0 | -0.085173 | 0.029702 | -0.1838 | 0 | 0.068925 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 28.7977 | 2.8798 | 24.19 | 0 | 1.7279 | 7.622 | 0.55848 | 7.0635 | 0 | 0 | 21.1756 | 2.3213 | 17.1265 | 0 | 1.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
761 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 1.3342 | 0.13342 | 1.1207 | 0 | 0.080051 | 1.3508 | 0 | 1.3508 | 0 | 0 | -0.016655 | 0.13342 | -0.23012 | 0 | 0.080051 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
762 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | 153638(2498/15) | 12.6719 | 1.2672 | 10.6444 | 0 | 0.76031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6719 | 1.2672 | 10.6444 | 0 | 0.76031 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
763 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | 145937/Р/1/ЦА(1499/15) | 14.7916 | 1.4792 | 12.4249 | 0 | 0.88749 | 6.2712 | 0.55848 | 5.7127 | 0 | 0 | 8.5204 | 0.92068 | 6.7122 | 0 | 0.88749 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 5.1772 | 0.51772 | 4.3488 | 0 | 0.31063 | 5.1604 | 0 | 5.1604 | 0 | 0 | 0.016754 | 0.51772 | -0.8116 | 0 | 0.31063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
764 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-271 для электроснабжения заявителя по адресу: 141982, Московская область, Дубна г., Университетская ул., дом №19, строение 13 | 1705136 (4261/17) | 5.1772 | 0.51772 | 4.3488 | 0 | 0.31063 | 5.1604 | 0 | 5.1604 | 0 | 0 | 0.016754 | 0.51772 | -0.8116 | 0 | 0.31063 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 4.6641 | 0.46641 | 3.9178 | 0 | 0.27985 | 5.4109 | 0 | 5.4109 | 0 | 0 | -0.74677 | 0.46641 | -1.493 | 0 | 0.27985 | 0.20957 | 0.20957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
765 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34 | 1611163-Р (3725/16) | 4.6641 | 0.46641 | 3.9178 | 0 | 0.27985 | 5.4109 | 0 | 5.4109 | 0 | 0 | -0.74677 | 0.46641 | -1.493 | 0 | 0.27985 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
766 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056453 | 0.056453 |  |  | 0
767 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15312 | 0.15312 |  |  | 0
| Прочие мероприятия |  | 755.0603 | 0 | 0 | 60 | 695.0603 | 404.2835 | 0 | 0 | 38.2407 | 366.0428 | 350.7769 | 0 | 0 | 21.7593 | 329.0176 | 344.5389 | 0 | 0 | 26.0427 | 318.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | Внедрение АИИС КУЭ | - | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 76.8781 | 0 | 0 | 0 | 76.8781 | 31.1219 | 0 | 0 | 0 | 31.1219 | 79.2037 |  |  |  | 79.2037
769 | Внедрение новых информационных технологий | - | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 36.837 | 0 | 0 | 0 | 36.837 | 83.163 | 0 | 0 | 0 | 83.163 | 30.1999 |  |  |  | 30.1999
770 | АСУ ТП | - | 57.84 | 0 | 0 | 0 | 57.84 | 33.0245 | 0 | 0 | 0 | 33.0245 | 24.8155 | 0 | 0 | 0 | 24.8155 | 20.9648 |  |  |  | 20.9648
771 | Закупка спецтехники | - | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 188.9656 | 0 | 0 | 0 | 188.9656 | 27.0344 | 0 | 0 | 0 | 27.0344 | 165.1975 |  |  |  | 165.1975
772 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 38.2407 | 0 | 0 | 38.2407 | 0 | 21.7593 | 0 | 0 | 21.7593 | 0 | 26.0427 |  |  | 26.0427 | 0
773 | Приобретение сетевых активов | - | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 22.3641 | 0 | 0 | 0 | 22.3641 | 157.6359 | 0 | 0 | 0 | 157.6359 | 15.6237 |  |  |  | 15.6237
774 | Приобретение электрозарядных станций | - | 13.2203 | 0 | 0 | 0 | 13.2203 | 7.9736 | 0 | 0 | 0 | 7.9736 | 5.2468 | 0 | 0 | 0 | 5.2468 | 7.3068 |  |  |  | 7.3068

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "Мособлэнерго" за 3 квартал 2019 года
|  |  |  | (представляется ежеквартально) | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
______________ В.Н. Мельничук
"_____" ________________ 2019 г.
в млн. руб. с НДС
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 2945.4696 | 1627.7933 | 294.547 | 466.552 | 736.3674 | 560.5324 | 883.6409 | 600.7089 | 1030.9144 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1327.2696 | 499.3397 | 132.727 | 269.3603 | 331.8174 | 189.697 | 398.1809 | 40.2824 | 464.5444 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 1327.2696 | 499.3397 | 132.727 | 269.3603 | 331.8174 | 189.697 | 398.1809 | 40.2824 | 464.5444 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 1327.2696 | 499.3397 | 132.727 | 269.3603 | 331.8174 | 189.697 | 398.1809 | 40.2824 | 464.5444
1.1.4. | Прочая прибыль | 32.216 | 13.2758 | 3.2216 | 12.3939 | 8.054 | 0.45085 | 9.6648 | 0.43107 | 11.2756
1.2. | Амортизация | 1618.2 | 1128.4536 | 161.82 | 197.1917 | 404.55 | 370.8354 | 485.46 | 560.4265 | 566.37 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1618.2 | 1128.4536 | 161.82 | 197.1917 | 404.55 | 370.8354 | 485.46 | 560.4265 | 566.37
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 595.5371 | 328.2138 | 59.5537 | 95.7892 | 148.8843 | 112.1966 | 178.6611 | 120.228 | 208.438 | 0
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 9
Приложение № 9 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"________________ 2019 г.
_____________________ В.Н. Мельничук
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№№ | Наименование объекта | ТЗ / ТУ | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | Факт I кв. |  | Факт II кв. |  | Факт III кв. |  | Факт IV кв. |  | 2019 год |  | Факт I кв. |  | Факт II кв. |  | Факт III кв. |  | Факт IV кв. |  | 2019 год
|  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО, |  | 33.8213 | 41.273 | 29.2844 | 28.543 | 93.5586 | 43.946 | 0 | 0 | 156.6643 | 113.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 21.7303 | 32.06 | 13.7029 | 21.283 | 29.6471 | 26.07 | 0 | 0 | 65.0803 | 79.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | 2576/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
2 | Реконструкция ТП-96, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл., Электросталь г., Победы ул., дом №3, корпус 1 (1 Этап) | 4558/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
3 | Реконструкция ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом №9а | 5422/18 | 4: 0; 5: 0.5; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.5
4 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (1 Этап) | 4734/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
5 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | 2571/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
6 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ЦРП-215 - РП-216 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | 504/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 2.244; 9: 0; 12: 2.244; 13: 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 6.584 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 Губино ПАО «МОЭСК» до ТП-46, строительство КРУН по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Губино | 37/08 | 4: 6.584; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 6.584; 13: 0
8 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
9 | Реконструкция ТП-318, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142620, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Советская ул, дом №105 (1 Этап) | 4916/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
10 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | 2439/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
11 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
12 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (1 Этап) | 5426/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
13 | Реконструкция КТП-10 по адресу: 142600, Московская обл., Орехово- Зуевский р-н, Верейский сельский округ, пос. Старый Снопок | 5990/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | 535/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
15 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (1 Этап) | 5254/18 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0.4 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция ТП-128 по адресу: 142507, Московская область, Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | 4091/17 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 142541, Московская обл., г.о. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса, д. № 11а | 5901/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.09; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.09
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 6.905 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-286 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Черусти рп | 5509/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
19 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
20 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
21 | Реконструкция КТП-6 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140700, Московская обл, Шатурский р-н, Долгуша п. | 4939/18 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
22 | Реконструкция КТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №66 | 4926/18 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
23 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 1 этап | 3760/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
24 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | 33/08 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 6.905; 9: 0; 12: 6.905; 13: 0
26 | Вывод ТП-Ш-8 из схемы электроснабжения 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Шатура, ул. Советская | 5613/18 | 8: 0; 9: 0
27 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5 по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г.о Шатура, Шатура г, Радовицкий п | 5862/19 | 8: 0; 9: 0
28 | Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская | 2898/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Городской округ Рошаль |  | 2.5153 | 1.2 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | 130/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.308; 9: 0; 12: 0.308; 13: 0
30 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
31 | Реконструкция уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-8,ТП-11, ТП-16 , РП-1, ТП-23, ТП-35, ТП-39,ТП-58, ТП-59, ТП-60, по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 4911/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
32 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Лесная ул. | 4524/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
33 | Реконструкция ТП-53 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Мира ул. | 4553/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
34 | Реконструкция ТП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Садовая ул. | 4554/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
35 | Перевод ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с ТП-36 на проектируемую КТП (1801269) по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | 5275/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | 220/11 | 4: 2.5153; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 2.5153; 13: 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | 4923/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
39 | Реконструкция КТП-102 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Куйбышева 128км | 5579/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | 136/08 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
41 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 8: 0; 9: 0
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0.105 | 0 | 2.989 | 0 | 5.478 | 0 | 0 | 0 | 8.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ направлением ПС-384-РП-71 по адресу: Московская обл, г.Чехов | 5518/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.212; 9: 0; 12: 0.212; 13: 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10-68 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Офицерский поселок ул, участок №46/2. | 4969/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.191; 9: 0; 12: 1.191; 13: 0
46 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
47 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-40. Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 10-40 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г, Водопроводная ул. (1 Этап) | 4449/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.941; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.941; 13: 0
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | 3630/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 3.115; 9: 0; 12: 3.115; 13: 0
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Полевая ул | 4984/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.201; 9: 0; 12: 0.201; 13: 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Малая Почтовая ул | 4919/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Садовый проезд ул | 4527/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 1.498; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 1.498; 13: 0
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ ТП-526 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Угловая ул, дом №20 | 4530/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10-41 до существующей опоры. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры от ТП 10-41 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Центральная ул, дом №1 (1 Этап) | 5260/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Московская ул, дом №8А (1 Этап) | 5502/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.08; 9: 0; 12: 0.08; 13: 0
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Колхозная ул, дом №9 | 5454/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Сосновая ул | 4946/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.55; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.55; 13: 0
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-702 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142360, Московская обл, Чеховский р-н, Мещерское с, территория б-цы им. Яковенко около гаражей | 5424/18 | 4: 0.105; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.105; 13: 0
59 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
60 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
61 | Реконструкция РП-52 по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская | 1619/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
62 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по адресу: 142306, Московская обл., Чеховский р-н, Советская ул | 3897/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 | 8: 0; 9: 0
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.207; 9: 0; 12: 0.207; 13: 0
65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пушкина ул, дом № 48/1 | 5634/18 | 8: 0.14; 9: 0; 12: 0.14; 13: 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 8: 0; 9: 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 8: 0; 9: 0
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Калинина ул, дом №10 (1 Этап) | 5581/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.332; 9: 0; 12: 0.332; 13: 0
| Городской округ Пущино |  | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.015 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | 2540/15 | 4: 0.015; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.015; 13: 0
70 | Реконструкция ТП-324 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом № 2/2 | 5633/18 | 8: 0; 9: 0.63; 12: 0; 13: 0.63
| Серпуховский муниципальный район |  | 0.27 | 1.7 | 0.098 | 1.53 | 0.891 | 2.4 | 0 | 0 | 1.259 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция КТП-1045, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1045 до границы участка заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, Лужки д (1 Этап) | 4948/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.1; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.1
72 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-401 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142204, Московская обл, Серпуховский р-н, Судимля д, дом №177 | 5536/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.098; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.098; 13: 0
73 | Реконструкция ТП-32 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Фирсова ул, дом №9 | 5329/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.63; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.63
74 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-4 – ТП-51, ТП-51-РП-18, реконструкция ТП-51 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4316/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.26; 9: 0; 12: 0.26; 13: 0
75 | Реконструкция РУ-0,4кВ кВ ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода | 5255/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
76 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Советская ул, дом №83 | 5330/18 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.8
77 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (1 Этап) | 4963/18 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.8
78 | Реконструкция КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Гавшино (1 Этап) | 5219/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.4; 12: 0; 13: 0.4
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Пионерская ул, дом №61-а | 4319/18 | 4: 0.27; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.27; 13: 0
80 | Реконструкция ТП-114 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Джона Рида ул | 5427/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.8; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.8
81 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | 4070/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 2; 12: 0; 13: 2
82 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | 4304/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
83 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
84 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
85 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
86 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Дачная | 4615/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
88 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное ш. | 5242/18 | 4: 0; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.1
89 | Реконструкция ТП-226. Строительство КТП-1712825. ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, в районе д. Лужки (1 этап) | 4990/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Серпухов г., Нижняя ул., з/у 2а (1 этап) | 4321/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.631; 9: 0; 12: 0.631; 13: 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 2.06 | 0 | 0.8 | 5.1407 | 0 | 0 | 0 | 5.1407 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
94 | Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д №18Б | 3573/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
95 | Реконструкция ТП-439 по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт | 4922/18 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.8
96 | Реконструкция ТП-207 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Касимовское ш | 5325/18 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
97 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
99 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
100 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Аллея спорта, Березовая аллея, Перекопский пер | 4535/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 2.586; 9: 0; 12: 2.586; 13: 0
102 | Реконструкция ВЛ-10кВ | б/н | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
103 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
104 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | 2363/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.313; 9: 0; 12: 0.313; 13: 0
105 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | 2387/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 2.2417; 9: 0; 12: 2.2417; 13: 0
106 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 8: 0; 9: 0
107 | Реконструкция ТП-528 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Транспортная ул. | 5628/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
109 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 8: 0; 9: 0
110 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 8: 0; 9: 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 4.709 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.709 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Реконструкция ТП-387 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького | 4962/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.63; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.63
112 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
113 | Реконструкция ТП-323, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец (Тарасково) , д № 2 | 4238/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
114 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | 4210/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 4.709; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 4.709; 13: 0
115 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | ОД-35/19 | 8: 0; 9: 0
116 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 8: 0; 9: 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
118 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 по адресу: 143131, Московская обл., Рузский р-н, Тучково рп, ул. Сосновая | ОД-15/19 | 8: 0; 9: 0
| Клинский муниципальный район |  | 0.322 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
120 | Реконструкция ТП-174 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область Клинский р-н, Клин г., Физкультурная ул | 4522/17 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
121 | Реконструкция ТП-48. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе (1 Этап) | 4736/18 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
122 | Реконструкция ТП-113 по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д № 20 | 5551/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
123 | Реконструкция ТП-507А. Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, Решетниково рп, Лесная ул. | 4547/18 | 4: 0.322; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.322; 13: 0
124 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 8: 0; 9: 0
125 | Реконструкция ТП-93. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-93 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Клинский район, ул. Отдыха ( 1 этап) | 5580/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0.4 | 0.268 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.268 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | 3885/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
127 | Реконструкция ТП-153, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н, Гольево д, Центральная ул. (1 Этап) | 4921/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
128 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки | 5205/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-32893, ТП-32896, ТП-32879 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское | 4965/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
130 | Реконструкция КТП по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская | 5231/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
131 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
132 | Реконструкция уличного освещения по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, музей-усадьба Архангельское | 4966/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
133 | Реконструкция РТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха | 5351/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
134 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
135 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
136 | Строительство ТП взамен ТП-310318 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Щедрино д | ОД-66/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.268; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.268; 13: 0
137 | Реконструкция ТП-13592, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38 (1 Этап) | 4231/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.8; 12: 0; 13: 0.8
138 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
139 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково | 4089/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
140 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
141 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.1; 12: 0; 13: 0.1
142 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
143 | Реконструкция ТП-45 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Гаврилково д, Отрадненское с/п | 5857/19 | 8: 0; 9: 0.1; 12: 0; 13: 0.1
144 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 8: 0; 9: 0
145 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 8: 0; 9: 0
| Истринский муниципальный район |  | 0.414 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.414 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Реконструкция КТП-18, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, с/т Трансмаш (1 Этап) | 5590/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.4; 12: 0; 13: 0.4
147 | Реконструкция ТП-30, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамская 1-я ул, дом №44 | 4936/18 | 4: 0.414; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.414; 13: 0.25
148 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | 3859/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
149 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 8: 0; 9: 0
150 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 8: 0; 9: 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0.8 | 0.098 | 0.813 | 1.016 | 1.2 | 0 | 0 | 1.114 | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
152 | Реконструкция ТП-565 по адресу: 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д № 23 | 5252/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
153 | Реконструкция ТП-1021, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н., р.п. Правдинский, ул. Ленина, вл. № 20б (1 Этап) | 5094/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
154 | Реконструкция СТП-1705 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково | 4628/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
155 | Реконструкция КТП-1242, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141254, Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, уч. № 33 (1 Этап) | 5589/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
156 | Реконструкция ТП-1086 по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Охотничья | 4623/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
157 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
158 | Реконструкция СТП-1492, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково участок № 13 (1 Этап) | 4626/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.063; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.063
159 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
160 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | 3654/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.686; 9: 0; 12: 0.686; 13: 0
161 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Динамо | 4633/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
162 | Реконструкция КТП-1457 по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, ул. Печати | 5909/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
163 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Новая | 5705/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.098; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.098; 13: 0
164 | Реконструкция ТП-1274 по адресу: 141254, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | 5900/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.8; 12: 0; 13: 0.8
165 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 | 8: 0.2; 9: 0; 12: 0.2; 13: 0
166 | Реконструкция ТП-1343, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Братовщина (1 этап) | 5974/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.4; 12: 0; 13: 0.4
167 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-554 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейск, СНТ "Память Мичурина", дом №39 | 5866/19 | 8: 0.13; 9: 0; 12: 0.13; 13: 0
168 | Реконструкция БКТП-1268, по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Зеленоградский, ул. Печати | 4642/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 1.26 | 0 | 1.05 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6 | 4205/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
170 | Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.74 | 3933/17 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
171 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
172 | Реконструкция ТП-339 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт., д №13 | 5746/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
173 | Реконструкция ТП-21 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Кирпичная | 5753/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
174 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-221 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.2 корп.1 | 5861/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
175 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-199 по адресу: Московская обл., Мытищи г.о., д. Болтино | 5495/19 | 8: 0.185; 9: 0; 12: 0.185; 13: 0
176 | Реконструкция ТП-646 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная | 5755/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Реконструкция РП-790 по адресу: Московская область, г. Балашиха | 5233/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
178 | Реконструкция РУ-0,4 ТП-481.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-481 до границы участка заявителя по адресу: Московская область Балашиха г., Пехра-Покровская ул (1 Этап) | 4297/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
179 | Реконструкция ТП-42 по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д № 29 | 4222/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1.26; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
180 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
181 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
182 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
183 | Реконструкция ТП-789. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-789 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 143922, Московская обл, Балашиха г., Заря мкр., Маршала Батицкого ул. (1 Этап) | 5478/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
184 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
185 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (1,3 Этап) | 3978/17 | 8: 0; 9: 0
186 | Реконструкция ТП-47 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, Парковая ул. | 5625/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1.26; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
187 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143130, Московская область, г. Балашиха, Вишняковское ш., д. № 2а | 5804/19 | 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
188 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 8: 0; 9: 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.938 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
190 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | 3638/16 | 4: 0.938; 5: 1.8; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.938; 13: 1.8
191 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, Первая ул. | 4616/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
193 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
195 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
197 | Реконструкция ТП-160291 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Лесной микрорайон | ОД-83/18 | 4: 0; 5: 0.16; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.16
198 | Реконструкция ТП-160185 по адресу: Московская обл., Звенигород г., Нахабинское ш | ОД-105/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
199 | Реконструкция ТП-160121 по адресу: Московская обл., Звенигород г., пос. Поречье | ОД-89/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.8; 12: 0; 13: 0.8
200 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160126 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая | ОД-55/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
201 | Реконструкция ТП-160162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина | ОД-120/18 | 8: 0; 9: 1.26; 12: 0; 13: 1.26
202 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 8: 0; 9: 0
| Раменский муниципальный район |  | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0.4514 | 0.25 | 0 | 0 | 0.9504 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-49–КТП-68 (отпайка к КТП-104) по адресу: Московская область Раменский р-н, Литвинова д | 4259/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.4514; 9: 0; 12: 0.4514; 13: 0
204 | Рекнструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Параллельная 2-я, дом № 6а | 4213/17 | 4: 0.499; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.499; 13: 0
205 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
206 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
207 | Реконструкция КТП-1716768 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Осеченки | 5828/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.25; 12: 0; 13: 0.25
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Реконструкция ТП-170 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово рп, Интернатская ул, дом № 5-а | 5336/18 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.8
209 | Реконструкция КТП-35 по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская | 5600/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.5; 12: 0; 13: 0.5
| Городской округ Домодедово |  | 1.095 | 0 | 0.50694 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 2.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Заборье ул, дом №56а | 4945/18 | 4: 0.13; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.13; 13: 0
211 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
212 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мичурина | 5232/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
213 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4487/18 | 4: 0.248; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.248; 13: 0
214 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | 4489/18 | 4: 0.717; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.717; 13: 0
215 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | 4490/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.207; 9: 0; 12: 1.207; 13: 0
216 | Реконструкция РП-51 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4492/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.50694; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.50694; 13: 0
217 | Реконструкция ТП-486 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4493/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
218 | Реконструкция ТП-416 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | 4494/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
219 | Реконструкция РП-10 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | 4495/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
220 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный | 4496/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
221 | Реконструкция ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | 4497/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
222 | Реконструкция ТП-420 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | 4498/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
223 | Реконструкция ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | 4499/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
224 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-544 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4702/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
225 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-437 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4703/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
226 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-492 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | 4704/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
227 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-498 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | 4705/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
228 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-32 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, с. Ильинское | 4706/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
229 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-259 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, д. Гальчино | 4707/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.102 | 0.25 | 0.599 | 0.8 | 0 | 0 | 1.701 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 до опоры №9, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 по адресу: Московская область, г. Коломна, СТ Коммунальник-3 (1 Этап) | 5266/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.494; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.494; 13: 0
231 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 67а | 5264/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.502; 9: 0; 12: 0.502; 13: 0
232 | Реконструкция ТП-159 по адресу: Московская область, г.о.Коломна, Щурово | 3927/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.8; 12: 0; 13: 0.8
233 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | 4033/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.608; 7: 0.25; 8: 0; 9: 0; 12: 0.608; 13: 0.25
234 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Зайцева, д. № 13 | 5989/19 | 8: 0.097; 9: 0; 12: 0.097
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | 3181/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 2.276; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 2.276; 13: 0
236 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП-24, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Лыткарино г, квартал 3а, дом №3 (1 Этап) | 5533/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.164; 9: 0; 12: 0.164; 13: 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
238 | Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в | 4200/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 1.26; 12: 0; 13: 1.26
239 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
240 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | 3186/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
242 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
243 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
244 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 8: 0; 9: 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 5.226 | 8.08 | 0.05 | 10.27 | 0.794 | 3.97 | 0 | 0 | 6.07 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
246 | Реконструкция ТП-410425 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | ОД-112/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.8; 12: 0; 13: 0.8
247 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
248 | Реконструкция ТП-515017 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, с. Немчиновка, 2-й Просек ул. | ОД-78/17 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
249 | Реконструкция ТП-560720 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка п, 1-й просек | ОД-9/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.05; 9: 0.4; 12: 0.05; 13: 0.4
250 | Реконструкция ТП-310314 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Суворова ул | ОД-12/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.05; 7: 0.4; 8: 0; 9: 0; 12: 0.05; 13: 0.4
251 | Реконструкция ТП-510723 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский Ромашково с, Каширина ул | ОД-69/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.8; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.8
252 | Реконструкция РТП-51055 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | ОД-33/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 2; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 2
253 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
254 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (1 Этап) | ЦА-3/18 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.8
255 | Реконструкция РТП-31041 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | ОД-26/18 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.8
256 | Реконструкция ТП-260972 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Сидоровское с | ОД-44/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
257 | Реконструкция ТП-510529 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Чикина ул | ОД-45/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1.26; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
258 | Реконструкция ТП-310311 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | ОД-43/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
259 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
260 | Реконструкция ТП-560826 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Яскино ул | ОД-48/18 | 4: 0; 5: 2; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 2
261 | Реконструкция ТП-260908 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул | ОД-85/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
262 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-560725-оп.№138 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с. | 5301/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
263 | Реконструкция ТП-310333 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, ж.д. станция Жаворонки | ОД-64/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.63; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.63
264 | Реконструкция ТП-210852 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, жд станция Голицыно | ОД-65/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.63; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.63
265 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
266 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
267 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-313160 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 6-я Советская ул | ОД-82/18 | 4: 1.193; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 1.193; 13: 0
268 | Реконструкция ТП-414076 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Акулово с., Центральная ул. | ОД-88/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.63; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.63
269 | Реконструкция ТП-560653 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. | ОД-90/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1.26; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
270 | Реконструкция ТП-260966, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-260966 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Малые Вяземы д, уч. №25-Л (1 Этап) | ОД-75/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.16; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.16
271 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н,с. Немчиновка | 5344/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
272 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-310314 (хоз.способ) по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 30 лет Октября ул | ОД-74/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
273 | Реконструкция ТП-515033 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамонтово, Лохино д | ЦА-6/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 1.26; 12: 0; 13: 1.26
274 | Реконструкция ТП-510506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Можайское ш., дом №121 | ЦА-7/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 2; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 2
275 | Реконструкция ТП-410439 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Зеленая | ОД-96/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
276 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510506 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | ОД-46/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
277 | Расширение РУ-10 кВ РТП по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково | 4468/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
278 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | ЦА-9/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
279 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | 4057/17 | 4: 4.033; 5: 2.88; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 4.033; 13: 2.88
280 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | ТЗ-03-14-277 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
281 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
282 | Реконструкция ТП-510620 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Можайское ш. кадастровый квартал 50:20:0010336 | ОД-77/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
283 | Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3 | ОД-44/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
284 | Реконструкция ТП-313185 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д. | ОД-75/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
285 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510521 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова | ОД-37/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
286 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310335 до опоры № 1-1 по адресу: Московская область, Одинцовский район, х. Рожновка | ОД-123/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
287 | Реконструкция ТП-313229 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Горышкино | ОД-132/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.25; 12: 0; 13: 0.25
288 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Северная ул, дом № 11 | ОД-135/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
289 | Реконструкция ТП-560800 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Переделки | ОД-119/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
290 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 8: 0; 9: 0
291 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-210811 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Голицино, мкр. Северный | ОД-7/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
292 | Реконструкция ТП-260973 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д. | ОД-08/19 | 8: 0; 9: 0
293 | Реконструкция ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово | ОД-129/18 | 8: 0; 9: 0
294 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 8: 0; 9: 0
295 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 8: 0; 9: 0
296 | Реконструкция ТП-515170 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Переделки д, дом № 1 | ЦА-2/19 | 8: 0; 9: 0
297 | Реконструкция ТП-510677, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцово г, Можайское ш | ЦА-2/18 | 8: 0.744; 9: 1.26; 12: 0.744; 13: 1.26
298 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 8: 0; 9: 0
299 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 8: 0; 9: 0
300 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 8: 0; 9: 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
302 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
303 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0.482 | 2.56 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
305 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково (1 Этап) | 3976/17 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
306 | Реконструкция ТП-139. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радужная (1 Этап) | 5258/18 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
307 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Лесная | 5131/18 | 4: 0.202; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.202; 13: 0
308 | Реконструкция ТП-4051 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Беляева | 5259/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
309 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский район, ОНТ «Набережная», уч.18 (1 Этап) | 4576/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.6; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.6; 13: 0
310 | Реконструкция ТП-170, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Старохотовская, д. 3 (1 Этап) | 5017/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
311 | Реконструкция ТП-218, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, Соколовская промзона (1 Этап) | 5021/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
312 | Реконструкция КТП-233 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, д.Васильевское | 4575/18 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
313 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (1 Этап) | 5334/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
314 | Реконструкция РП-530, строительство ЛЭП-10кВ по адресу: 141102, Московская обл., Щелковский р-н (1 Этап) | 5089/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
315 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-382 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, д. Байбаки | 5132/18 | 4: 0.09; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.09; 13: 0
316 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Космодемьянская ул, дом №13А | 5526/18 | 4: 0.19; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.19; 13: 0
317 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
318 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, ОНТ «Набережная» | 5805/19 | 8: 0; 9: 0
319 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-94 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-ый Технотканный проезд | 5136/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.263; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.263; 13: 0
320 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 8: 0; 9: 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Ступино |  | 2.865 | 0 | 0.135 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | 4004/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
323 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул (1 Этап) | 4925/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
324 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:142840, Московская область, Ступинский район, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники (1 Этап) | 4083/17 | 4: 0.665; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.665; 13: 0
325 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-10В до ТП-2В ф.7 и ф.11 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Первомайская – ул. Куйбышева | 5109/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.305; 9: 0; 12: 0.305; 13: 0
326 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142842, Московская обл, Ступинский р-н, Октябрьский п., Заводская ул | 5499/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.135; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.135; 13: 0
327 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | 4010/17 | 4: 2.2; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 2.2; 13: 0
328 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 8: 0; 9: 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0.061 | 0.16 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 | 4063/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
330 | Реконструкция ТП-«Сады» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Хлебникова ул., СНТ «Башмачок-2 | 5322/18 | 4: 0; 5: 0.16; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.16
331 | Реконструкция ТП-138, строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д № 1 Г (1 Этап) | 5588/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
332 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
333 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
334 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-1-КРУН-1 фабрики ф.4. КЛ-6 кВ ТП-143-КРУН-2 фабрики, К-6 кВ ТП-146-ТП-2 фабрики по адресу:Московская обл., Егорьевский г.о., п. Шувое, ул. Лесная, ул. Фабричная | 5328/18 | 4: 0.061; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.061; 13: 0
335 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 8: 0; 9: 0
336 | Реконструкция ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Радио, дом №25 | 5859/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.273; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.273; 13: 0
337 | Реконструкция ТП-146 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | 5775/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Подольск |  | 0.221 | 1.03 | 0.245 | 0 | 0.753 | 2.41 | 0 | 0 | 1.219 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
339 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
340 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: 142121, Московская область, г. Подольск, ул. 43-й Армии | 4701/18 | 4: 0.135; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.135; 13: 0
341 | Реконструкция РТП-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142115, Московская обл, Подольск г, Молодежная ул, дом №13а | 4933/18 | 4: 0; 5: 0.63; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.63
342 | Реконструкция ТП-158, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-158 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Розы Люксенбург ул, дом №2А (1 Этап) | 5535/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.4; 12: 0; 13: 0.4
343 | Реконструкция ТП-439, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-439 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Калинина ул, дом №55-А (1 Этап) | 5534/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.63; 12: 0; 13: 0.63
344 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, Больничный проезд, д. № 1 | 5570/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.43; 9: 0; 12: 0.43; 13: 0
345 | Реконструкция ТП-87, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, вл. № 17/1 (1 Этап) | 5274/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
346 | Реконструкция ТП-54. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-54 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Первомайская | 5210/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.11; 9: 0.5; 12: 0.11; 13: 0.5
347 | Реконструкция ТП-57 и ВЛ-0,23 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, дом № 1-А (1 Этап) | 5221/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.25; 12: 0; 13: 0.25
348 | Реконструкция ТП-555 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом № 1б | 5451/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
349 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
350 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
351 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-631-ТП-661 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова | 4485/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.213; 9: 0; 12: 0.213; 13: 0
352 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 8: 0; 9: 0
353 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 8: 0; 9: 0
354 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, проспект 50-летия Октября | 5458/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.245; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.245; 13: 0
355 | Реконструкцию ВЛИ-0,22 кВ по адресу: 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул. | 5559/18 | 4: 0.086; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.086; 13: 0
356 | Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Климовск, Железнодорожная ул. д. №1 | 5801/18 | 8: 0; 9: 0
357 | Реконструкция ТП-723 по адресу: 142181, Московская обл., г. Подольск, Климовск, ул. Заводская, д № 24А | 5568/18 | 8: 0; 9: 0.63; 12: 0; 13: 0.63
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0.118 | 6.24 | 0 | 1.26 | 0.127 | 5.73 | 0 | 0 | 0.245 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
359 | Реконструкция ТП-55 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Зубачево д, дом №47 | 5538/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.4; 12: 0; 13: 0.4
360 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
361 | Реконструкция ТП-284 для присоединения заявителя по адресу: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, с.Глинково, ул. Кинельская, уч.2 | 4958/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.25; 12: 0; 13: 0.25
362 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РТП-500 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Бабушкина ул | 5292/18 | 4: 0.118; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.118; 13: 0
363 | Реконструкция ТП-85 для присоединения заявителя по адресу: 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, Бревново д., уч.22 | 5288/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
364 | Реконструкция ТП-161 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Попова, д.12/1 | 5514/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.4; 12: 0; 13: 0.4
365 | Реконструкция ТП-246 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Гольково | 5512/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.25; 12: 0; 13: 0.25
366 | Реконструкция ТП-346 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Посадская | 5513/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.25; 12: 0; 13: 0.25
367 | Реконструкция ТП-350 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Троицкий б-р, д.1 | 5515/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.4; 12: 0; 13: 0.4
368 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 4: 0; 5: 0.63; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.63
369 | Реконструкция ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Горького ул, дом №4г | 5349/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.16; 12: 0; 13: 0.16
370 | Реконструкция ТП-475 для присоединения заявителя по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Семашко ул. | 5439/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.4; 12: 0; 13: 0.4
371 | Реконструкция ТП-272 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г | 5397/18 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
372 | Реконструкция ТП-443 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Тураковский с.о.,Чарково д., уч.13 | 5398/18 | 4: 0; 5: 0.16; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.16
373 | Реконструкция ТП-380 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. 1-я Тверская, д.15 | 5399/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
374 | Реконструкция ТП-469 по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 2-я Благовещенская | 5387/18 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
375 | Реконструкция ТП-538, строительство ТП-проект. (1810882), строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-проект. (1810882) до врезки в КЛ-10 кВ РТП-500 – ТП-501 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №225/2 (1 Этап) | 5323/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.25; 12: 0; 13: 0.25
376 | Реконструкция ТП-125, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Гайдара ул., уч.21м (1 Этап) | 5385/18 | 4: 0; 5: 0.63; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.63
377 | Реконструкция ТП-89 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Щорса, д.7 | 5386/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.25; 12: 0; 13: 0.25
378 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
379 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
380 | Реконструкция ТП-206 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Ярославское шоссе, д.№1в, помещение 2 | 5195/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
381 | Реконструкция ТП-7 для электроснабжения заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра | 4961/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 2; 12: 0; 13: 2
382 | Реконструкция ТП-484 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Глинково с | 5285/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.16; 12: 0; 13: 0.16
383 | Реконструкция ТП-21 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Карбушинская ул | 5283/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
384 | Реконструкция ТП-33, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г (1 Этап) | 5287/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.4; 12: 0; 13: 0.4
385 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
386 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
387 | Реконструкция ТП-575 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д.19А | 5440/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
388 | Реконструкция ТП-140 для присоединения заявителя по адресу: 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 2-я Лесная, д.19А | 5441/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.4
389 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
390 | Реконструкция ТП-298. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад (1 Этап) | 5431/18 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
391 | Реконструкция ТП-166, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., с.Благовещенье (1 Этап) | 5443/18 | 4: 0; 5: 0.16; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.16
392 | Реконструкция ТП-155 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Благовещенье | 5444/18 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
393 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1.26; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
394 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП363 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
395 | Реконструкция ТП-130 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Семхоз мкр.,Суворова ул, д.2 | 5396/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.16; 12: 0; 13: 0.16
396 | Реконструкция ТП-401 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рабочий пос., помещение 3 | 5198/18 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0.25
397 | Реконструкция ТП-249 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, в районе Новоугличского шоссе, ГСК Мечта | 5617/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
398 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
399 | Реконструкция ТП-174 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Хотьковская ул, здание АТС, 1-ый этаж, ком. № 2, 3, 5-14, 19, 20, 21,23 ½, 24-27, 2-ой этаж, ком. № 1-7 | 5648/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
400 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-575 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиево-Посад г, ул. Осипенко | 5616/18 | 8: 0.127; 9: 0; 12: 0.127; 13: 0
401 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 | 8: 0; 9: 0
402 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Реконструкция КТП-818 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141932, Московская обл, Талдомский р-н, Новоникольское с., за р. Рудонкой | 5830/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0.16; 12: 0; 13: 0.16
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 3.079 | 3.3 | 0 | 0 | 3.079 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1 | 4155/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 2; 12: 0; 13: 2
405 | Реконструкция ТП-407, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, дом №91 | 5343/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.28; 9: 0.8; 12: 0.28; 13: 0.8
406 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
407 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-269 – КТП-276, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, д. Боброво | 5529/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 2.799; 9: 0.5; 12: 2.799; 13: 0.5
408 | Реконструкция РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г. | 5620/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1.26; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 1.26
409 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 8: 0; 9: 0
| Новое строительство |  | 5.563 | 1.513 | 9.7263 | 2 | 26.05 | 4.496 | 0 | 0 | 41.3393 | 8.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.117 | 0.063 | 0 | 0 | 1.303 | 1.113 | 0 | 0 | 1.42 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | 333/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
411 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | 2430/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.261; 9: 0.063; 12: 0.261; 13: 0.063
412 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | 326/12 | 4: 0.117; 5: 0.063; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.117; 13: 0.063
413 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
414 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | 332/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.517; 9: 0.8; 12: 0.517; 13: 0.8
415 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
416 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
417 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | 1387/14 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.525; 9: 0.25; 12: 0.525; 13: 0.25
418 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п. , д.Новое | 4907/18 | 8: 0; 9: 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 537/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
420 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
421 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
422 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
423 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | 72/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 4.185; 9: 0; 12: 4.185; 13: 0
424 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, в районе СНТ «Рубин» | 4564/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 8: 0; 9: 0
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 8: 0; 9: 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
429 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н | 4910/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.212; 9: 0; 12: 0.212; 13: 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.383 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
431 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | 2042/15 | 4: 0.383; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.383; 13: 0.4
432 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
433 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
434 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
435 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | 8: 0; 9: 0
436 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 8: 0; 9: 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
438 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 8: 0; 9: 0
439 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2531/15 | 8: 0.161; 9: 0; 12: 0.161; 13: 0
440 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 8: 0; 9: 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
442 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
443 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122 по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Центральная, ул. Кржижановского | 401/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
444 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
446 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 8: 0; 9: 0
| Городской округ Пущино |  | 3.822 | 0.25 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.134 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | 4082/17 | 4: 3.822; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 3.822; 13: 0.25
448 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км) | 29/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 3.312; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 3.312; 13: 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
450 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Съяново | 4453/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.098333; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.098333; 13: 0
451 | Строительство КТП в районе КТП-8 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 15 | 4607/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
452 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
453 | Строительство КТП в районе КТП-45 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 34 | 4609/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
454 | Строительство КТП в районе КТП-10 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 72 | 4610/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
455 | Строительство КТП в районе КТП-13 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 30 | 4611/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
456 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
457 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 8: 0; 9: 0
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.576 | 1.8 | 0 | 0 | 9.576 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | 5450/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 4.441; 9: 0; 12: 4.441; 13: 0
460 | Строительство ТП взамен ТП-478, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7 | 5316/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
461 | Строительство ТП взамен ТП-333, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октабрьский пр-т, д. 352Б | 5317/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.472; 9: 0.5; 12: 1.472; 13: 0.5
462 | Строительство ТП взамен ТП-377, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380Е | 5318/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 2.018; 9: 0.8; 12: 2.018; 13: 0.8
463 | Строительство ТП взамен ТП-390, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15 | 5319/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.645; 9: 0.5; 12: 1.645; 13: 0.5
464 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
465 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | 8: 0; 9: 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | 250/10 | 4: 0.469; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.469; 13: 0
467 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | 509/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 2.595; 9: 0; 12: 2.595; 13: 0
468 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 8: 0; 9: 0
469 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | 511/12 | 4: 0.403; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.403; 13: 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
471 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2245/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
472 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2246/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
476 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
477 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
478 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
479 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
480 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
481 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
482 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
483 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
485 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
487 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА, строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-проект. до врезки в КЛ-6 кВ ТП-55 - ТП-98 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Снегири п, Горького ул | 4917/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
488 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 8: 0; 9: 0
489 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 8: 0; 9: 0
490 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | 8: 0; 9: 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
492 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
493 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | 277/10 | 4: 0; 5: 0; 6: 5.44; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 5.44; 13: 0
494 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
495 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
496 | Строительство РТП в районе РП-1529 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Кощейково | 433/12 | 8: 0; 9: 0
497 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 8: 0; 9: 0
498 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 8: 0; 9: 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | 19/10 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.602; 9: 0; 12: 0.602; 13: 0
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
501 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
502 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
503 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
504 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., вблизи ул. Южная | 5993/19 | 8: 0.613; 9: 0; 12: 0.613; 13: 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | 515/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.459; 9: 0; 12: 0.459; 13: 0
506 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
507 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
508 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 8: 0; 9: 0
509 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0.063 | 0 | 0 | 0.418 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Строительство ТП-проект., строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Загорянский дп, Льва Толстого ул (1 Этап) | 5348/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
511 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная | 4579/18 | 8: 0.362; 9: 0; 12: 0.362
512 | Строительство СТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, вблизи ДРСУ | 5712/18 | 8: 0.056; 9: 0.063; 12: 0.056; 13: 0.063
513 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 8: 0; 9: 0
514 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 8: 0; 9: 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 0.317 | 0.4 | 0 | 0 | 0.269 | 0.63 | 0 | 0 | 0.586 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
516 | Строительство ТП взамен ТП-313113 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Лапино, СНТ «Учитель» | ЦА-8/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
517 | Строительство КТП по адресу: 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково | ОД-05/18 | 4: 0.317; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.317; 13: 0.4
518 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-515169 до ТП-515057 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н | 4964/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
519 | Строительство КТП взамен ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, ГП уч.1 | ОД-91/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
520 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
521 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
522 | Строительство ТП, ЛЭП-6/0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (гп Одинцово) с, Центральная ул | ОД-67/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
523 | Строительство КТП взамен ТП-410446 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Юдино с, Линейная | ОД-58/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.269; 9: 0.63; 12: 0.269; 13: 0.63
524 | Строительство ТП взамен ТП-414002 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солманово д, Минская ул. | ОД-103/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
525 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
526 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
527 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 8: 0; 9: 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0.665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
529 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
530 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
531 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | ОД-84/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
532 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
533 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
534 | Строительство ТП взамен ТП-160134 по адресу: Московская обл, г. Звенигород, ул. Некрасова | 5326/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.665; 7: 2; 8: 0; 9: 0; 12: 0.665; 13: 2
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
536 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 8: 0; 9: 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 1.033 | 0.32 | 0 | 0 | 1.244 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП-105 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинский туп, дом №11 (1 Этап) | 4931/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.051; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.051; 13: 0
538 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
539 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
540 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.16; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.16; 13: 0
541 | Строительство РТП по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Степановское | 5214/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.033; 9: 0.32; 12: 1.033; 13: 0.32
542 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 8: 0; 9: 0
543 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 8: 0; 9: 0
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0.25 | 0 | 0 | 1.238 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д.Мещеры | 5393/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.238; 9: 0.25; 12: 1.238; 13: 0.25
545 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
546 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 8: 0; 9: 0
547 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 8: 0; 9: 0
548 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 8: 0; 9: 0
549 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 8: 0; 9: 0
550 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 8: 0; 9: 0
551 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 8: 0; 9: 0
552 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 | 8: 0; 9: 0
553 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 8: 0; 9: 0
554 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 8: 0; 9: 0
555 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 8: 0; 9: 0
556 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 8: 0; 9: 0
557 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ РТП-17–ТП-462) по адресу: Московская обл, Раменский район, Фенино д. | 5979/19 | 8: 0; 9: 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
559 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
560 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | 4032/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.421; 9: 0; 12: 0.421; 13: 0
562 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
563 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 | 8: 0; 9: 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
565 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | 0.16 | 0 | 0 | 1.901 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 – ул. Комарова | 4062/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
567 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
568 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электрофикации земельных участков по адресу : Московская обл, г.о. Егорьевск, п. Шувое | 5345/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.901; 9: 0.16; 12: 1.901; 13: 0.16
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Кленово-Чегодаевский ВЗУ | 4479/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.12; 9: 0.16; 12: 0.12; 13: 0.16
570 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | Строительство КЛ-10кВ направлением на РТП-4-РТП-13 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, проезд Строителей | 4617/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.944; 9: 0; 12: 0.944; 13: 0
| Городской округ Ступино |  | 0.052 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | Строительство ТП по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Вальцово | 5223/18 | 4: 0.052; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.052; 13: 0.4
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10кВ по адресу: Московская обл., г.о.Дубна | 5844/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 | 8: 0; 9: 0
575 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 8: 0; 9: 0
| Объекты технологического присоединения |  | 6.528 | 7.7 | 5.8551 | 5.26 | 37.8615 | 13.38 | 0 | 0 | 50.2446 | 26.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р(863/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
579 | Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28 | 142675(1385/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
580 | Реконструкция ТП-63. строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл.. Г. Электросталь, ул. Советская, д №26А 2 этап | 1700315(4245/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
581 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) (1,2 Этапы) | 131562-Р131563-Р (1065/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
582 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | 143944-Р (1422/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.14; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.14; 13: 0
583 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | 121784-Р(153/13) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.72; 7: 2; 8: 0; 9: 0; 12: 0.72; 13: 2
584 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | 131766-Р(539/13) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
585 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
586 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС) | 143847(1396/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.14; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.14; 13: 0
587 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | 156428(2765/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.26413 | 0 | 0.789 | 0.88 | 0 | 0 | 1.0531 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498(1420/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
589 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | 158699(2908/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
590 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.422; 9: 0.25; 12: 0.422; 13: 0.25
591 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.367; 9: 0.63; 12: 0.367; 13: 0.63
592 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.26413; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.26413; 13: 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | 145326(1568/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704(5575/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0.253 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
597 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул. (2 Этап) | 1802141 (4925/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.253; 7: 1.26; 8: 0; 9: 0; 12: 0.253; 13: 1.26
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348(4260/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
599 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.261; 9: 0; 12: 1.261; 13: 0
600 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 1714724 (4431/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
601 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545-Р (1611/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 3.3 | 0 | 0 | 2.68 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р(770/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
603 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.04; 9: 0.8; 12: 0.04; 13: 0.8
604 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | 1608851-Р (3858/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
605 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
606 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | 121737-Р(48/13) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
607 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | 1606152-Р (3464/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
608 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом №39/1 | 1703498 (4031/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
609 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р(1464/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
610 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | 122015-Р (261/13) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
611 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
612 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.352; 9: 0; 12: 1.352; 13: 0
613 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
614 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425(2972/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
615 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.288; 9: 2.5; 12: 1.288; 13: 2.5
616 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | 154369(2495/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
617 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
618 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | 155801(2891/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379(4454/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
620 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
621 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676(2729/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
622 | Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Лесная | 142944(1386/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
624 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. №34 | 1809378 (5029/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
625 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | 1613403-Р (3900/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | 133497(1022/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
627 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | 1610736-Р (3726/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р(806/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Клинский муниципальный район |  | 0.872 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | 1707722 (4034/17) | 4: 0.872; 5: 0.5; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.872; 13: 0.5
630 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | 1509309-Р (3346/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
631 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, Клин г., Советская пл. | 1706575(4196/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
632 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
633 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
634 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р(1347/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
636 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | 141542-Р141572-Р(1111/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
637 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р(1427/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
638 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р(1645/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
639 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р(603/13) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
640 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
641 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656(4225/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
642 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р142389-Р (1181/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
643 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
644 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | 122273-Р (1305/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
645 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455(1447/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
646 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | 142890-Р(1383/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | 155427-Р (3378/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
648 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | 145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
649 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
650 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143980, Московская обл., г. Балашиха, ул. Керамическая | 1704547 (4209/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
651 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (2 Этап) | 1701632 (3978/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
652 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | 153279(2499/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.078; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.078; 13: 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171,1612107(2952/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
654 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | 152587/Р/1/ЦА(2242/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
655 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.66 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586(2951/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
657 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая | 1609893-Р (3730/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
658 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 5.5; 9: 0; 12: 5.5; 13: 0
659 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
660 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р(2486/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
661 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143404, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13 | 1703297 (4191/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
662 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Центральная, дом № 36, строение 1 | 1709891(4054/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
663 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
664 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | 1709976 (4268/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.66; 7: 2; 8: 0; 9: 0; 12: 0.66; 13: 2
665 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | 1705654 (3945/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
666 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | 155341(2762/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679(1534/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
668 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | 1602565-Р (3362/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р(1784/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.6025; 9: 0.8; 12: 0.6025; 13: 0.8
| Одинцовский муниципальный район |  | 3.652 | 6.4 | 0 | 0 | 21.4 | 3.2 | 0 | 0 | 25.052 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
671 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
672 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | ТУкТЗ-05-15-36 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
673 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Московская область | ТУкТЗ-04-14-7 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
674 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | 1613175-Р (ЦА-5/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
675 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | 1701994 (ЦА-13/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
676 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
677 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
678 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
679 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
680 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
681 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
682 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУкТЗ-04-15-35 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
683 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Вырубово | 1708204(ЦА-1/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
684 | Строительство КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", комплектация РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино | ТУкТЗ-05-14-23 | 4: 3.652; 5: 6.4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 3.652; 13: 6.4
685 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | ТУкТЗ-02-15-147 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 21.4; 9: 3.2; 12: 21.4; 13: 3.2
686 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУкТЗ-05-13-171 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
687 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ до ТП-проект. заявителя по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, Зайцево д | 1705090 (ЦА-15/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
688 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | ТУкТЗ-04-15-88 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
689 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | 1616835-Р (ЦА-4/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
690 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
691 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, дом №171 | 1707510 (ЦА-14/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
692 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
693 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | ТУкТЗ-05-13-109 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
694 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУкТЗ-04-14-276 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
695 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 8: 0; 9: 0
696 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | 1615357(ЦА-8/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
698 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
699 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
700 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
701 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 12 | 1705099 (4154/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.567; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.567; 13: 0
702 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
703 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19 ) | 8: 0; 9: 0
704 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Мытищи |  | 0.186 | 0.8 | 1.148 | 0 | 4.75 | 5.2 | 0 | 0 | 6.084 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
706 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | 1702147 (4152/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
707 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
708 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
709 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 25 | ТУ-209 (4230/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.539; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.539; 13: 0
710 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе | 1604513 (4037/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
711 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
712 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141011, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 4-я Парковая ул., д. № 23 | 1612499-Р (3791/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.154; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.154; 13: 0
713 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
714 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
715 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
716 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | ТУ-84 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
717 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
718 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1604068-Р (3376/16) | 4: 0.186; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.186; 13: 0.8
719 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 3.27; 9: 3.2; 12: 3.27; 13: 3.2
720 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1.48; 9: 2; 12: 1.48; 13: 2
721 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
722 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 8: 0; 9: 0
723 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | 1610742-Р (3733/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.455; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.455; 13: 0
| Щелковский муниципальный район |  | 1.818 | 0 | 1.466 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | 1615453-Р (3901/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 1.466; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 1.466; 13: 0
725 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.266; 9: 0; 12: 0.266; 13: 0
726 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (2 Этап) | 1805724 (5334/18) | 4: 1.818; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 1.818; 13: 0
727 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (2 Этап) | ТУ-82 (3718/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
728 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РТП-20 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Чкаловкая ул., западнее дома 10 | 1705661 (3935/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
729 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково (2 Этап) | 1618257-Р (3976/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
730 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш. | 1711905 (5192/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
731 | Строительство КЛ-10кВ по адресу:141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, мкрн. Солнечный | ТУ-52 (4160/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
733 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
735 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (2 Этап) | 1805372 (5382/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
737 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0.613; 9: 0; 12: 0.613; 13: 0
739 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (2 Этап) | 1717984 (4963/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.321; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.321; 13: 0
741 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
742 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | 8: 0; 9: 0
743 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 (4749/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
747 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
748 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
749 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №4б (2 Этап) | 1616833 (4019/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
750 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1.26/2-258 (5342/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
751 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.098; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0.098; 13: 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
753 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | 1801269 (5164/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
755 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Коммунаров | 1700662 (4020/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
756 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная | 1700663 (4021/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
757 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059(5627/18) | 8: 0; 9: 0
758 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441(976/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | 1613662-Р(3727/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
762 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | 153638(2498/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
763 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | 145937/Р/1/ЦА(1499/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-271 для электроснабжения заявителя по адресу: 141982, Московская область, Дубна г., Университетская ул., дом №19, строение 13 | 1705136 (4261/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34 | 1611163-Р (3725/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 12: 0; 13: 0
766 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) | 8: 0; 9: 0
767 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 8: 0; 9: 0
| Прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | Внедрение АИИС КУЭ | - | 8: 0; 9: 0
769 | Внедрение новых информационных технологий | - | 8: 0; 9: 0
770 | АСУ ТП | - | 8: 0; 9: 0
771 | Закупка спецтехники | - | 8: 0; 9: 0
772 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - | 8: 0; 9: 0
773 | Приобретение сетевых активов | - | 8: 0; 9: 0
774 | Приобретение электрозарядных станций | - | 8: 0; 9: 0

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 3 квартал | 2019 |  | года |  |  |  | ]
Утверждаю Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго" В.Н. Мельничук
(подпись)
[10 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
тыс. руб.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного периода/за отчетный период |  |  |  |  | на конец 2018 года/ за 2018 год
1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
| Выручка | [5 empty] | 13052047 |  |  |  |  | 17821111
| Чистая прибыль | [5 empty] | -163489 |  |  |  |  | 96343
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA | [5 empty] | 1907766 |  |  |  |  | 2665466
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 2619844 |  |  |  |  | 2384732
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 1954332 |  |  |  |  | 1761545
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 268301 |  |  |  |  | 243178
| Собственный капитал | [5 empty] | 21861635 |  |  |  |  | 21816995
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 4575783 |  |  |  |  | 4575656
|  |  | кредиты |  |  |  | 4559685 |  |  |  |  | 4559685
облигационные займы
займы организаций
|  |  | прочее |  |  |  | 16098 |  |  |  |  | 15880
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 4774152 |  |  |  |  | 5327620
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  | 7839 |  |  |  |  | 10917
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 5249780 |  |  |  |  | 5136466
[5 empty] | по строительству |  | 860022 |  |  |  |  | 732521
[5 empty] | по ремонтам |  | 580108 |  |  |  |  | 408958
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 14775.8 |  |  |  |  | 17469
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 285273 |  |  |  |  | 320402
Оценка обеспеченности инвестиционных программ 2019 г
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 2977685.6317
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 1641069.08
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 2977685.6317
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | Суммы предварительные , так как не закрыт период

## 13
Приложение № 13 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Согласовано:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"_____________________ 2019г.
_____________________ В.Н. Мельничук
№№ | Наименование объекта | № ТЗ/ТУ | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно - разрешительной документации
|  |  | Мощность МВт, МВА | Выработка, млн. кВт/ч | Длина ВЛ, км | год начала сроительства | год окончания строительства | утвержденная проектносметная документация (+;-) | заключение Главгосэкспертизы России (+;-) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ВСЕГО, |  | 113.762 |  | 156.6643
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 79.413 |  | 65.0803
| Городской округ Электросталь |  | 0.5 |  | 2.244
1 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | 2576/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
2 | Реконструкция ТП-96, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл., Электросталь г., Победы ул., дом №3, корпус 1 (1 Этап) | 4558/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
3 | Реконструкция ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом №9а | 5422/18 | 0.5 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
4 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (1 Этап) | 4734/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
5 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | 2571/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
6 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ЦРП-215 - РП-216 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | 504/12 | 0 |  | 2.244 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.4 |  | 6.584
7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 Губино ПАО «МОЭСК» до ТП-46, строительство КРУН по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Губино | 37/08 | 0 |  | 6.584 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
8 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
9 | Реконструкция ТП-318, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142620, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Советская ул, дом №105 (1 Этап) | 4916/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
10 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | 2439/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
11 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
12 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (1 Этап) | 5426/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
13 | Реконструкция КТП-10 по адресу: 142600, Московская обл., Орехово- Зуевский р-н, Верейский сельский округ, пос. Старый Снопок | 5990/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Электрогорск |  | 1.26 |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | 535/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
15 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (1 Этап) | 5254/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.4 |  | 0.09 |  |  |  |  | -
16 | Реконструкция ТП-128 по адресу: 142507, Московская область, Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | 4091/17 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 142541, Московская обл., г.о. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса, д. № 11а | 5901/19 |  |  | 0.09 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Шатурский муниципальный район |  | 0.5 |  | 6.905 |  |  |  |  | -
18 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-286 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Черусти рп | 5509/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
19 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
20 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
21 | Реконструкция КТП-6 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140700, Московская обл, Шатурский р-н, Долгуша п. | 4939/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
22 | Реконструкция КТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №66 | 4926/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
23 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 1 этап | 3760/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
24 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | 33/08 | 0 |  | 6.905 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
26 | Вывод ТП-Ш-8 из схемы электроснабжения 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Шатура, ул. Советская | 5613/18 |  |  |  | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
27 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5 по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г.о Шатура, Шатура г, Радовицкий п | 5862/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
28 | Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская | 2898/15 |  |  |  | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Рошаль |  | 1.2 |  | 2.8233 |  |  |  |  | -
29 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | 130/12 | 0 |  | 0.308 | 2012 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
30 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
31 | Реконструкция уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-8,ТП-11, ТП-16 , РП-1, ТП-23, ТП-35, ТП-39,ТП-58, ТП-59, ТП-60, по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 4911/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
32 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Лесная ул. | 4524/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
33 | Реконструкция ТП-53 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Мира ул. | 4553/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
34 | Реконструкция ТП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Садовая ул. | 4554/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
35 | Перевод ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с ТП-36 на проектируемую КТП (1801269) по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | 5275/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 0 |  | 0 | 2011 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | 220/11 | 0 |  | 2.5153 | 2012 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | -
38 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | 4923/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
39 | Реконструкция КТП-102 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Куйбышева 128км | 5579/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Кашира |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | 136/08 | 0 |  | 0 | 2008 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
41 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
42 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 0 |  | 0 | 2010 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Озеры |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -
43 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 0 |  | 0 | 2011 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Чеховский муниципальный район |  | 0 |  | 8.572 |  |  |  |  | -
44 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ направлением ПС-384-РП-71 по адресу: Московская обл, г.Чехов | 5518/18 | 0 |  | 0.212 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10-68 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Офицерский поселок ул, участок №46/2. | 4969/18 | 0 |  | 1.191 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
46 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
47 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-40. Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 10-40 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г, Водопроводная ул. (1 Этап) | 4449/17 | 0 |  | 0.941 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | 3630/16 | 0 |  | 3.115 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Полевая ул | 4984/18 | 0 |  | 0.201 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Малая Почтовая ул | 4919/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Садовый проезд ул | 4527/18 | 0 |  | 1.498 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ ТП-526 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Угловая ул, дом №20 | 4530/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | не требуется
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10-41 до существующей опоры. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры от ТП 10-41 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Центральная ул, дом №1 (1 Этап) | 5260/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Московская ул, дом №8А (1 Этап) | 5502/18 | 0 |  | 0.08 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
55 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Колхозная ул, дом №9 | 5454/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Сосновая ул | 4946/18 | 0 |  | 0.55 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-702 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142360, Московская обл, Чеховский р-н, Мещерское с, территория б-цы им. Яковенко около гаражей | 5424/18 | 0 |  | 0.105 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
59 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
60 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
61 | Реконструкция РП-52 по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская | 1619/15 | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
62 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по адресу: 142306, Московская обл., Чеховский р-н, Советская ул | 3897/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 |  |  |  | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 |  | 0.207 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
65 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пушкина ул, дом № 48/1 | 5634/18 | 0 |  | 0.14 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
66 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
67 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Калинина ул, дом №10 (1 Этап) | 5581/18 | 0 |  | 0.332 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Пущино |  | 0.63 |  | 0.015 |  |  |  |  | -
69 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | 2540/15 | 0 |  | 0.015 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
70 | Реконструкция ТП-324 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом № 2/2 | 5633/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Серпуховский муниципальный район |  | 5.63 |  | 1.259 |  |  |  |  | -
71 | Реконструкция КТП-1045, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1045 до границы участка заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, Лужки д (1 Этап) | 4948/18 | 0.1 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
72 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-401 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142204, Московская обл, Серпуховский р-н, Судимля д, дом №177 | 5536/18 | 0 |  | 0.098 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
73 | Реконструкция ТП-32 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Фирсова ул, дом №9 | 5329/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
74 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-4 – ТП-51, ТП-51-РП-18, реконструкция ТП-51 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4316/18 | 0 |  | 0.26 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
75 | Реконструкция РУ-0,4кВ кВ ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода | 5255/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
76 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Советская ул, дом №83 | 5330/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
77 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (1 Этап) | 4963/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
78 | Реконструкция КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Гавшино (1 Этап) | 5219/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Пионерская ул, дом №61-а | 4319/18 | 0 |  | 0.27 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
80 | Реконструкция ТП-114 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Джона Рида ул | 5427/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
81 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | 4070/17 | 2 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
82 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | 4304/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
83 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
84 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
85 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
86 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
87 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Дачная | 4615/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
88 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное ш. | 5242/18 | 0.1 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
89 | Реконструкция ТП-226. Строительство КТП-1712825. ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, в районе д. Лужки (1 этап) | 4990/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Серпухов г., Нижняя ул., з/у 2а (1 этап) | 4321/18 | 0 |  | 0.631 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Люберецкий муниципальный район |  | 2.86 |  | 5.1407 |  |  |  |  | -
91 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 0 |  | 0 | 2010 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
93 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 0 |  | 0 | 2010 | 2019 | - | не требуется | + | не требуется
94 | Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д №18Б | 3573/16 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
95 | Реконструкция ТП-439 по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт | 4922/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
96 | Реконструкция ТП-207 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Касимовское ш | 5325/18 | 1.26 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
97 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 0 |  | 0 | 2009 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
99 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 0 |  | 0 | 2010 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
100 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Аллея спорта, Березовая аллея, Перекопский пер | 4535/18 | 0 |  | 2.586 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
102 | Реконструкция ВЛ-10кВ | б/н | 0 |  | 0 | 2018 | 2024 | - | не требуется | - | не требуется
103 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
104 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | 2363/15 | 0 |  | 0.313 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
105 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | 2387/15 | 0 |  | 2.2417 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
106 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
107 | Реконструкция ТП-528 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Транспортная ул. | 5628/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Дзержинский |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -
108 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
109 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
110 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0.63 |  | 4.709 |  |  |  |  | -
111 | Реконструкция ТП-387 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького | 4962/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
112 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
113 | Реконструкция ТП-323, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец (Тарасково) , д № 2 | 4238/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
114 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | 4210/17 | 0 |  | 4.709 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
115 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | ОД-35/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
116 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
| Рузский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -
117 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 0 |  | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
118 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 по адресу: 143131, Московская обл., Рузский р-н, Тучково рп, ул. Сосновая | ОД-15/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
| Клинский муниципальный район |  | 0.75 |  | 0.322 |  |  |  |  | -
119 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
120 | Реконструкция ТП-174 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область Клинский р-н, Клин г., Физкультурная ул | 4522/17 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
121 | Реконструкция ТП-48. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе (1 Этап) | 4736/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
122 | Реконструкция ТП-113 по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д № 20 | 5551/18 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
123 | Реконструкция ТП-507А. Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, Решетниково рп, Лесная ул. | 4547/18 | 0 |  | 0.322 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
124 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
125 | Реконструкция ТП-93. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-93 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Клинский район, ул. Отдыха ( 1 этап) | 5580/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
| Красногорский муниципальный район |  | 1.8 |  | 0.268 |  |  |  |  | -
126 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | 3885/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | не требуется
127 | Реконструкция ТП-153, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н, Гольево д, Центральная ул. (1 Этап) | 4921/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
128 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки | 5205/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
129 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-32893, ТП-32896, ТП-32879 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское | 4965/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
130 | Реконструкция КТП по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская | 5231/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
131 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
132 | Реконструкция уличного освещения по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, музей-усадьба Архангельское | 4966/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
133 | Реконструкция РТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха | 5351/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
134 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
135 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
136 | Строительство ТП взамен ТП-310318 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Щедрино д | ОД-66/18 | 0 |  | 0.268 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
137 | Реконструкция ТП-13592, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38 (1 Этап) | 4231/17 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
138 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
139 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково | 4089/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
140 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
141 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 0.1 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
142 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
143 | Реконструкция ТП-45 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Гаврилково д, Отрадненское с/п | 5857/19 | 0.1 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
144 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
145 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
| Истринский муниципальный район |  | 0.65 |  | 0.414 |  |  |  |  | -
146 | Реконструкция КТП-18, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, с/т Трансмаш (1 Этап) | 5590/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
147 | Реконструкция ТП-30, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамская 1-я ул, дом №44 | 4936/18 | 0.25 |  | 0.414 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
148 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | 3859/17 |  |  |  | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
149 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
150 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
| Пушкинский муниципальный район |  | 2.813 |  | 1.114 |  |  |  |  | -
151 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 0 |  | 0 | 2014 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
152 | Реконструкция ТП-565 по адресу: 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д № 23 | 5252/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
153 | Реконструкция ТП-1021, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н., р.п. Правдинский, ул. Ленина, вл. № 20б (1 Этап) | 5094/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
154 | Реконструкция СТП-1705 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково | 4628/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
155 | Реконструкция КТП-1242, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141254, Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, уч. № 33 (1 Этап) | 5589/18 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
156 | Реконструкция ТП-1086 по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Охотничья | 4623/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
157 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
158 | Реконструкция СТП-1492, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково участок № 13 (1 Этап) | 4626/18 | 0.063 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
159 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
160 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | 3654/17 | 0 |  | 0.686 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
161 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Динамо | 4633/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
162 | Реконструкция КТП-1457 по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, ул. Печати | 5909/19 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
163 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Новая | 5705/18 | 0 |  | 0.098 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
164 | Реконструкция ТП-1274 по адресу: 141254, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | 5900/19 | 0.8 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
165 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 | 0 |  | 0.2 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
166 | Реконструкция ТП-1343, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Братовщина (1 этап) | 5974/19 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
167 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-554 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейск, СНТ "Память Мичурина", дом №39 | 5866/19 | 0 |  | 0.13 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
168 | Реконструкция БКТП-1268, по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Зеленоградский, ул. Печати | 4642/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Мытищи |  | 2.31 |  | 0.185 |  |  |  |  | -
169 | Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6 | 4205/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
170 | Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.74 | 3933/17 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
171 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
172 | Реконструкция ТП-339 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт., д №13 | 5746/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
173 | Реконструкция ТП-21 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Кирпичная | 5753/18 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
174 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-221 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.2 корп.1 | 5861/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
175 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-199 по адресу: Московская обл., Мытищи г.о., д. Болтино | 5495/19 | 0 |  | 0.185 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
176 | Реконструкция ТП-646 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная | 5755/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Балашиха |  | 2.52 |  | 0 |  |  |  |  | -
177 | Реконструкция РП-790 по адресу: Московская область, г. Балашиха | 5233/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
178 | Реконструкция РУ-0,4 ТП-481.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-481 до границы участка заявителя по адресу: Московская область Балашиха г., Пехра-Покровская ул (1 Этап) | 4297/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
179 | Реконструкция ТП-42 по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д № 29 | 4222/17 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
180 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
181 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
182 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
183 | Реконструкция ТП-789. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-789 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 143922, Московская обл, Балашиха г., Заря мкр., Маршала Батицкого ул. (1 Этап) | 5478/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
184 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
185 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (1,3 Этап) | 3978/17 |  |  |  | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
186 | Реконструкция ТП-47 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, Парковая ул. | 5625/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
187 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143130, Московская область, г. Балашиха, Вишняковское ш., д. № 2а | 5804/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
188 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 1.8 |  | 0.938 |  |  |  |  | -
189 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
190 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | 3638/16 | 1.8 |  | 0.938 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
191 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Черноголовка |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -
192 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, Первая ул. | 4616/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
193 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Фрязино |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -
194 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
195 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Звенигород |  | 2.22 |  | 0 |  |  |  |  | -
196 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
197 | Реконструкция ТП-160291 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Лесной микрорайон | ОД-83/18 | 0.16 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
198 | Реконструкция ТП-160185 по адресу: Московская обл., Звенигород г., Нахабинское ш | ОД-105/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
199 | Реконструкция ТП-160121 по адресу: Московская обл., Звенигород г., пос. Поречье | ОД-89/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
200 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160126 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая | ОД-55/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
201 | Реконструкция ТП-160162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина | ОД-120/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
202 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Раменский муниципальный район |  | 0.25 |  | 0.9504 |  |  |  |  | -
203 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-49–КТП-68 (отпайка к КТП-104) по адресу: Московская область Раменский р-н, Литвинова д | 4259/17 | 0 |  | 0.4514 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
204 | Рекнструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Параллельная 2-я, дом № 6а | 4213/17 | 0 |  | 0.499 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
205 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
206 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
207 | Реконструкция КТП-1716768 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Осеченки | 5828/19 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.3 |  | 0 |  |  |  |  | -
208 | Реконструкция ТП-170 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово рп, Интернатская ул, дом № 5-а | 5336/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
209 | Реконструкция КТП-35 по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская | 5600/18 | 0.5 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Домодедово |  | 0 |  | 2.8089 |  |  |  |  | -
210 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Заборье ул, дом №56а | 4945/18 | 0 |  | 0.13 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
211 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
212 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мичурина | 5232/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
213 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4487/18 | 0 |  | 0.248 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
214 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | 4489/18 | 0 |  | 0.717 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
215 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | 4490/18 | 0 |  | 1.207 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
216 | Реконструкция РП-51 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4492/18 | 0 |  | 0.50694 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
217 | Реконструкция ТП-486 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4493/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
218 | Реконструкция ТП-416 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | 4494/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
219 | Реконструкция РП-10 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | 4495/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
220 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный | 4496/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
221 | Реконструкция ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | 4497/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
222 | Реконструкция ТП-420 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | 4498/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
223 | Реконструкция ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | 4499/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
224 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-544 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4702/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
225 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-437 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4703/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
226 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-492 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | 4704/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
227 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-498 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | 4705/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
228 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-32 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, с. Ильинское | 4706/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
229 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-259 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, д. Гальчино | 4707/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Коломенский муниципальный район |  | 1.05 |  | 1.701 |  |  |  |  | -
230 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 до опоры №9, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 по адресу: Московская область, г. Коломна, СТ Коммунальник-3 (1 Этап) | 5266/18 | 0 |  | 0.494 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
231 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 67а | 5264/18 | 0 |  | 0.502 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
232 | Реконструкция ТП-159 по адресу: Московская область, г.о.Коломна, Щурово | 3927/17 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
233 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | 4033/17 | 0.25 |  | 0.608 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
234 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Зайцева, д. № 13 | 5989/19 |  |  | 0.097 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Лыткарино |  | 0 |  | 2.44 |  |  |  |  | -
235 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | 3181/16 | 0 |  | 2.276 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
236 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП-24, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Лыткарино г, квартал 3а, дом №3 (1 Этап) | 5533/18 | 0 |  | 0.164 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Ивантеевка |  | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | -
237 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
238 | Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в | 4200/17 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
239 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
240 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Химки |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -
241 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | 3186/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
242 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
243 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
244 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
| Одинцовский муниципальный район |  | 22.32 |  | 6.07 |  |  |  |  | -
245 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | не требуется
246 | Реконструкция ТП-410425 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | ОД-112/18 | 0.8 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
247 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
248 | Реконструкция ТП-515017 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, с. Немчиновка, 2-й Просек ул. | ОД-78/17 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
249 | Реконструкция ТП-560720 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка п, 1-й просек | ОД-9/18 | 0.4 |  | 0.05 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
250 | Реконструкция ТП-310314 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Суворова ул | ОД-12/18 | 0.4 |  | 0.05 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
251 | Реконструкция ТП-510723 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский Ромашково с, Каширина ул | ОД-69/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
252 | Реконструкция РТП-51055 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | ОД-33/18 | 2 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
253 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
254 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (1 Этап) | ЦА-3/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
255 | Реконструкция РТП-31041 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | ОД-26/18 | 0.8 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
256 | Реконструкция ТП-260972 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Сидоровское с | ОД-44/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
257 | Реконструкция ТП-510529 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Чикина ул | ОД-45/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
258 | Реконструкция ТП-310311 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | ОД-43/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
259 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
260 | Реконструкция ТП-560826 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Яскино ул | ОД-48/18 | 2 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
261 | Реконструкция ТП-260908 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул | ОД-85/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
262 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-560725-оп.№138 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с. | 5301/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
263 | Реконструкция ТП-310333 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, ж.д. станция Жаворонки | ОД-64/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
264 | Реконструкция ТП-210852 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, жд станция Голицыно | ОД-65/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
265 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
266 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
267 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-313160 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 6-я Советская ул | ОД-82/18 | 0 |  | 1.193 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
268 | Реконструкция ТП-414076 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Акулово с., Центральная ул. | ОД-88/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
269 | Реконструкция ТП-560653 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. | ОД-90/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
270 | Реконструкция ТП-260966, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-260966 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Малые Вяземы д, уч. №25-Л (1 Этап) | ОД-75/18 | 0.16 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
271 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н,с. Немчиновка | 5344/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
272 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-310314 (хоз.способ) по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 30 лет Октября ул | ОД-74/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
273 | Реконструкция ТП-515033 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамонтово, Лохино д | ЦА-6/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
274 | Реконструкция ТП-510506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Можайское ш., дом №121 | ЦА-7/18 | 2 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
275 | Реконструкция ТП-410439 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Зеленая | ОД-96/18 | 0.25 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
276 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510506 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | ОД-46/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
277 | Расширение РУ-10 кВ РТП по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково | 4468/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
278 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | ЦА-9/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2024 | - | не требуется | - | не требуется
279 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | 4057/17 | 2.88 |  | 4.033 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
280 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | ТЗ-03-14-277 | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
281 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
282 | Реконструкция ТП-510620 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Можайское ш. кадастровый квартал 50:20:0010336 | ОД-77/17 |  |  |  | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
283 | Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3 | ОД-44/16 |  |  |  | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
284 | Реконструкция ТП-313185 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д. | ОД-75/17 |  |  |  | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
285 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510521 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова | ОД-37/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
286 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310335 до опоры № 1-1 по адресу: Московская область, Одинцовский район, х. Рожновка | ОД-123/18 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
287 | Реконструкция ТП-313229 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Горышкино | ОД-132/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
288 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Северная ул, дом № 11 | ОД-135/18 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
289 | Реконструкция ТП-560800 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Переделки | ОД-119/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
290 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
291 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-210811 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Голицино, мкр. Северный | ОД-7/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
292 | Реконструкция ТП-260973 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д. | ОД-08/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
293 | Реконструкция ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово | ОД-129/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
294 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
295 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
296 | Реконструкция ТП-515170 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Переделки д, дом № 1 | ЦА-2/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
297 | Реконструкция ТП-510677, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцово г, Можайское ш | ЦА-2/18 | 1.26 |  | 0.744 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
298 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
299 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
300 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -
301 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | не требуется
302 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
303 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
| Щелковский муниципальный район |  | 2.56 |  | 1.345 |  |  |  |  | -
304 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
305 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково (1 Этап) | 3976/17 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
306 | Реконструкция ТП-139. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радужная (1 Этап) | 5258/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
307 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Лесная | 5131/18 | 0 |  | 0.202 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
308 | Реконструкция ТП-4051 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Беляева | 5259/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
309 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский район, ОНТ «Набережная», уч.18 (1 Этап) | 4576/18 | 0 |  | 0.6 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
310 | Реконструкция ТП-170, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Старохотовская, д. 3 (1 Этап) | 5017/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
311 | Реконструкция ТП-218, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, Соколовская промзона (1 Этап) | 5021/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
312 | Реконструкция КТП-233 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, д.Васильевское | 4575/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
313 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (1 Этап) | 5334/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
314 | Реконструкция РП-530, строительство ЛЭП-10кВ по адресу: 141102, Московская обл., Щелковский р-н (1 Этап) | 5089/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
315 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-382 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, д. Байбаки | 5132/18 | 0 |  | 0.09 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
316 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Космодемьянская ул, дом №13А | 5526/18 | 0 |  | 0.19 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
317 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
318 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, ОНТ «Набережная» | 5805/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
319 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-94 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-ый Технотканный проезд | 5136/18 | 0 |  | 0.263 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
320 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Дубна |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | -
321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Ступино |  | 0 |  | 3.305 |  |  |  |  | -
322 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | 4004/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
323 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул (1 Этап) | 4925/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
324 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:142840, Московская область, Ступинский район, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники (1 Этап) | 4083/17 | 0 |  | 0.665 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
325 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-10В до ТП-2В ф.7 и ф.11 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Первомайская – ул. Куйбышева | 5109/18 | 0 |  | 0.305 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
326 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142842, Московская обл, Ступинский р-н, Октябрьский п., Заводская ул | 5499/18 | 0 |  | 0.135 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
327 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | 4010/17 | 0 |  | 2.2 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
328 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 |  |  |  | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Егорьевск |  | 0.16 |  | 0.334 |  |  |  |  | -
329 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 | 4063/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
330 | Реконструкция ТП-«Сады» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Хлебникова ул., СНТ «Башмачок-2 | 5322/18 | 0.16 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
331 | Реконструкция ТП-138, строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д № 1 Г (1 Этап) | 5588/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
332 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
333 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
334 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-1-КРУН-1 фабрики ф.4. КЛ-6 кВ ТП-143-КРУН-2 фабрики, К-6 кВ ТП-146-ТП-2 фабрики по адресу:Московская обл., Егорьевский г.о., п. Шувое, ул. Лесная, ул. Фабричная | 5328/18 | 0 |  | 0.061 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
335 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 |  |  |  | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
336 | Реконструкция ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Радио, дом №25 | 5859/19 | 0 |  | 0.273 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
337 | Реконструкция ТП-146 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | 5775/19 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Подольск |  | 3.44 |  | 1.219 |  |  |  |  | -
338 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
339 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
340 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: 142121, Московская область, г. Подольск, ул. 43-й Армии | 4701/18 | 0 |  | 0.135 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
341 | Реконструкция РТП-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142115, Московская обл, Подольск г, Молодежная ул, дом №13а | 4933/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
342 | Реконструкция ТП-158, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-158 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Розы Люксенбург ул, дом №2А (1 Этап) | 5535/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
343 | Реконструкция ТП-439, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-439 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Калинина ул, дом №55-А (1 Этап) | 5534/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
344 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, Больничный проезд, д. № 1 | 5570/18 | 0 |  | 0.43 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
345 | Реконструкция ТП-87, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, вл. № 17/1 (1 Этап) | 5274/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
346 | Реконструкция ТП-54. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-54 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Первомайская | 5210/18 | 0.5 |  | 0.11 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
347 | Реконструкция ТП-57 и ВЛ-0,23 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, дом № 1-А (1 Этап) | 5221/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
348 | Реконструкция ТП-555 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом № 1б | 5451/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
349 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
350 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
351 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-631-ТП-661 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова | 4485/18 | 0 |  | 0.213 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
352 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
353 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
354 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, проспект 50-летия Октября | 5458/18 | 0 |  | 0.245 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
355 | Реконструкцию ВЛИ-0,22 кВ по адресу: 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул. | 5559/18 | 0 |  | 0.086 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
356 | Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Климовск, Железнодорожная ул. д. №1 | 5801/18 |  |  |  | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
357 | Реконструкция ТП-723 по адресу: 142181, Московская обл., г. Подольск, Климовск, ул. Заводская, д № 24А | 5568/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 13.23 |  | 0.245 |  |  |  |  | -
358 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
359 | Реконструкция ТП-55 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Зубачево д, дом №47 | 5538/18 | 0.4 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
360 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
361 | Реконструкция ТП-284 для присоединения заявителя по адресу: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, с.Глинково, ул. Кинельская, уч.2 | 4958/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
362 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РТП-500 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Бабушкина ул | 5292/18 | 0 |  | 0.118 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
363 | Реконструкция ТП-85 для присоединения заявителя по адресу: 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, Бревново д., уч.22 | 5288/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
364 | Реконструкция ТП-161 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Попова, д.12/1 | 5514/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
365 | Реконструкция ТП-246 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Гольково | 5512/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
366 | Реконструкция ТП-346 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Посадская | 5513/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
367 | Реконструкция ТП-350 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Троицкий б-р, д.1 | 5515/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
368 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
369 | Реконструкция ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Горького ул, дом №4г | 5349/18 | 0.16 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
370 | Реконструкция ТП-475 для присоединения заявителя по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Семашко ул. | 5439/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
371 | Реконструкция ТП-272 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г | 5397/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
372 | Реконструкция ТП-443 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Тураковский с.о.,Чарково д., уч.13 | 5398/18 | 0.16 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
373 | Реконструкция ТП-380 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. 1-я Тверская, д.15 | 5399/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
374 | Реконструкция ТП-469 по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 2-я Благовещенская | 5387/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
375 | Реконструкция ТП-538, строительство ТП-проект. (1810882), строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-проект. (1810882) до врезки в КЛ-10 кВ РТП-500 – ТП-501 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №225/2 (1 Этап) | 5323/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
376 | Реконструкция ТП-125, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Гайдара ул., уч.21м (1 Этап) | 5385/18 | 0.63 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
377 | Реконструкция ТП-89 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Щорса, д.7 | 5386/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
378 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
379 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
380 | Реконструкция ТП-206 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Ярославское шоссе, д.№1в, помещение 2 | 5195/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
381 | Реконструкция ТП-7 для электроснабжения заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра | 4961/18 | 2 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
382 | Реконструкция ТП-484 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Глинково с | 5285/18 | 0.16 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
383 | Реконструкция ТП-21 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Карбушинская ул | 5283/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
384 | Реконструкция ТП-33, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г (1 Этап) | 5287/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
385 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
386 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
387 | Реконструкция ТП-575 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д.19А | 5440/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
388 | Реконструкция ТП-140 для присоединения заявителя по адресу: 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 2-я Лесная, д.19А | 5441/18 | 0.4 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
389 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
390 | Реконструкция ТП-298. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад (1 Этап) | 5431/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
391 | Реконструкция ТП-166, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., с.Благовещенье (1 Этап) | 5443/18 | 0.16 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
392 | Реконструкция ТП-155 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Благовещенье | 5444/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
393 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
394 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП363 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
395 | Реконструкция ТП-130 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Семхоз мкр.,Суворова ул, д.2 | 5396/18 | 0.16 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
396 | Реконструкция ТП-401 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рабочий пос., помещение 3 | 5198/18 | 0.25 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
397 | Реконструкция ТП-249 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, в районе Новоугличского шоссе, ГСК Мечта | 5617/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
398 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
399 | Реконструкция ТП-174 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Хотьковская ул, здание АТС, 1-ый этаж, ком. № 2, 3, 5-14, 19, 20, 21,23 ½, 24-27, 2-ой этаж, ком. № 1-7 | 5648/18 |  |  |  | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется
400 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-575 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиево-Посад г, ул. Осипенко | 5616/18 | 0 |  | 0.127 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
401 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
402 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется
| Талдомский муниципальный район |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | -
403 | Реконструкция КТП-818 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141932, Московская обл, Талдомский р-н, Новоникольское с., за р. Рудонкой | 5830/19 | 0.16 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
| Ленинский муниципальный район |  | 4.56 |  | 3.079 |  |  |  |  | -
404 | Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1 | 4155/17 | 2 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
405 | Реконструкция ТП-407, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, дом №91 | 5343/18 | 0.8 |  | 0.28 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
406 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
407 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-269 – КТП-276, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, д. Боброво | 5529/18 | 0.5 |  | 2.799 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
408 | Реконструкция РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г. | 5620/18 | 1.26 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
409 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Новое строительство |  | 8.009 |  | 41.3393 |  |  |  |  | -
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.176 |  | 1.42 |  |  |  |  | -
410 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | 333/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
411 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | 2430/15 | 0.063 |  | 0.261 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | +
412 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | 326/12 | 0.063 |  | 0.117 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | +
413 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | - | не требуется | - | -
414 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | 332/12 | 0.8 |  | 0.517 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
415 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
416 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | - | не требуется | + | +
417 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | 1387/14 | 0.25 |  | 0.525 | 2015 | 2019 | + | не требуется | + | +
418 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п. , д.Новое | 4907/18 |  |  |  | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Электрогорск |  | 0 |  | 4.185 |  |  |  |  | - | -
419 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 537/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | +
420 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | - | не требуется | + | +
421 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | - | не требуется | + | +
422 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | + | не требуется | - | -
423 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | 72/13 | 0 |  | 4.185 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | +
424 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, в районе СНТ «Рубин» | 4564/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
425 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Балашиха |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
426 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Зарайский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
427 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Шатурский муниципальный район |  | 0 |  | 0.212 |  |  |  |  | - | -
428 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
429 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н | 4910/18 | 0 |  | 0.212 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Рошаль |  | 0.4 |  | 0.383 |  |  |  |  | - | -
430 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
431 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | 2042/15 | 0.4 |  | 0.383 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | +
432 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 0 |  | 0 | 2011 | 2019 | + | не требуется | + | +
433 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | - | не требуется | + | +
434 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | - | не требуется | + | +
435 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 |  |  |  | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
436 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 |  |  |  | 2016 | 2022 | - | не требуется | - | -
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 |  | 0.161 |  |  |  |  | - | -
437 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
438 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
439 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2531/15 | 0 |  | 0.161 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
440 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Кашира |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
441 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
442 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
443 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122 по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Центральная, ул. Кржижановского | 401/12 | 0 |  | 0 | 2011 | 2020 | + | не требуется | - | -
444 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | - | -
| Городской округ Озеры |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
445 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 0 |  | 0 | 2013 | 2023 | - | не требуется | - | -
446 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Пущино |  | 0.25 |  | 7.134 |  |  |  |  | - | -
447 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | 4082/17 | 0.25 |  | 3.822 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
448 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км) | 29/13 | 0 |  | 3.312 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 |  | 0.098333 |  |  |  |  | - | -
449 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
450 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Съяново | 4453/17 | 0 |  | 0.098333 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
451 | Строительство КТП в районе КТП-8 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 15 | 4607/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
452 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
453 | Строительство КТП в районе КТП-45 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 34 | 4609/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
454 | Строительство КТП в районе КТП-10 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 72 | 4610/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
455 | Строительство КТП в районе КТП-13 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 30 | 4611/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
456 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
457 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Домодедово |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
458 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Люберецкий муниципальный район |  | 1.8 |  | 9.576 |  |  |  |  | - | -
459 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | 5450/18 | 0 |  | 4.441 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
460 | Строительство ТП взамен ТП-478, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7 | 5316/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | -
461 | Строительство ТП взамен ТП-333, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октабрьский пр-т, д. 352Б | 5317/18 | 0.5 |  | 1.472 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
462 | Строительство ТП взамен ТП-377, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380Е | 5318/18 | 0.8 |  | 2.018 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
463 | Строительство ТП взамен ТП-390, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15 | 5319/18 | 0.5 |  | 1.645 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
464 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 |  |  |  | 2016 | 2025 | - | не требуется | - | -
465 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 |  |  |  | 2016 | 2022 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Дзержинский |  | 0 |  | 3.467 |  |  |  |  | - | -
466 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | 250/10 | 0 |  | 0.469 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | +
467 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | 509/12 | 0 |  | 2.595 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | +
468 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
469 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | 511/12 | 0 |  | 0.403 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
470 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
471 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2245/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | + | +
472 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2246/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Рузский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
473 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
474 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Клинский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
475 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
476 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
477 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
478 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
479 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
480 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
481 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
482 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
483 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Талдомский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
484 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | - | не требуется | - | -
485 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Истринский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
486 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
487 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА, строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-проект. до врезки в КЛ-6 кВ ТП-55 - ТП-98 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Снегири п, Горького ул | 4917/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
488 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
489 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
490 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 |  | 5.44 |  |  |  |  | - | -
491 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
492 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
493 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | 277/10 | 0 |  | 5.44 | 2010 | 2019 | + | не требуется | + | +
494 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | - | не требуется | - | -
495 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | +
496 | Строительство РТП в районе РП-1529 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Кощейково | 433/12 |  |  |  | 2012 | 2019 | - | не требуется | - | -
497 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
498 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 |  |  |  | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 |  | 0.602 |  |  |  |  | - | -
499 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | 19/10 | 0 |  | 0.602 | 2010 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Мытищи |  | 0 |  | 0.613 |  |  |  |  | - | -
500 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
501 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
502 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
503 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
504 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., вблизи ул. Южная | 5993/19 | 0 |  | 0.613 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 |  | 0.459 |  |  |  |  | - | -
505 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | 515/12 | 0 |  | 0.459 | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | +
506 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | + | не требуется | - | -
507 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | - | не требуется | + | +
508 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
509 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Щелковский муниципальный район |  | 0.063 |  | 0.418 |  |  |  |  | - | -
510 | Строительство ТП-проект., строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Загорянский дп, Льва Толстого ул (1 Этап) | 5348/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
511 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная | 4579/18 |  |  | 0.362 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
512 | Строительство СТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, вблизи ДРСУ | 5712/18 | 0.063 |  | 0.056 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
513 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
514 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 |  |  |  | 2018 | 2023 | - | не требуется | - | -
| Одинцовский муниципальный район |  | 1.03 |  | 0.586 |  |  |  |  | - | -
515 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | +
516 | Строительство ТП взамен ТП-313113 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Лапино, СНТ «Учитель» | ЦА-8/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
517 | Строительство КТП по адресу: 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково | ОД-05/18 | 0.4 |  | 0.317 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
518 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-515169 до ТП-515057 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н | 4964/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
519 | Строительство КТП взамен ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, ГП уч.1 | ОД-91/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
520 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
521 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
522 | Строительство ТП, ЛЭП-6/0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (гп Одинцово) с, Центральная ул | ОД-67/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
523 | Строительство КТП взамен ТП-410446 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Юдино с, Линейная | ОД-58/18 | 0.63 |  | 0.269 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
524 | Строительство ТП взамен ТП-414002 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солманово д, Минская ул. | ОД-103/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
525 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
526 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
527 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Звенигород |  | 2 |  | 0.665 |  |  |  |  | - | -
528 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | +
529 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
530 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
531 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | ОД-84/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | +
532 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | +
533 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
534 | Строительство ТП взамен ТП-160134 по адресу: Московская обл, г. Звенигород, ул. Некрасова | 5326/18 | 2 |  | 0.665 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
535 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
536 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Красногорский муниципальный район |  | 0.32 |  | 1.244 |  |  |  |  | - | -
537 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП-105 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинский туп, дом №11 (1 Этап) | 4931/18 | 0 |  | 0.051 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
538 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
539 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 0 |  | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
540 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 0 |  | 0.16 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
541 | Строительство РТП по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Степановское | 5214/18 | 0.32 |  | 1.033 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
542 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
543 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Раменский муниципальный район |  | 0.25 |  | 1.238 |  |  |  |  | - | -
544 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д.Мещеры | 5393/18 | 0.25 |  | 1.238 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
545 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
546 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
547 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
548 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
549 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
550 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
551 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
552 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
553 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
554 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
555 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
556 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
557 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ РТП-17–ТП-462) по адресу: Московская обл, Раменский район, Фенино д. | 5979/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
558 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 0 |  | 0 | 2012 | 2019 | + | не требуется | + | +
559 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
560 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 |  |  |  | 2016 | 2022 | - | не требуется | - | -
| Коломенский муниципальный район |  | 0 |  | 0.421 |  |  |  |  | - | -
561 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | 4032/17 | 0 |  | 0.421 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
562 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
563 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
| Ленинский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
564 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
565 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 |  |  |  | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
| Городской округ Егорьевск |  | 0.16 |  | 1.901 |  |  |  |  | - | -
566 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 – ул. Комарова | 4062/17 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
567 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
568 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электрофикации земельных участков по адресу : Московская обл, г.о. Егорьевск, п. Шувое | 5345/18 | 0.16 |  | 1.901 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Подольск |  | 0.16 |  | 0.12 |  |  |  |  | - | -
569 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Кленово-Чегодаевский ВЗУ | 4479/18 | 0.16 |  | 0.12 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
570 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Черноголовка |  | 0 |  | 0.944 |  |  |  |  | - | -
571 | Строительство КЛ-10кВ направлением на РТП-4-РТП-13 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, проезд Строителей | 4617/18 | 0 |  | 0.944 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Ступино |  | 0.4 |  | 0.052 |  |  |  |  | - | -
572 | Строительство ТП по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Вальцово | 5223/18 | 0.4 |  | 0.052 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Дубна |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
573 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10кВ по адресу: Московская обл., г.о.Дубна | 5844/19 |  |  |  | 2019 | 2025 | - | не требуется | - | -
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
574 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | -
575 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
576 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Чеховский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
577 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Объекты технологического присоединения |  | 26.34 |  | 50.2446 |  |  |  |  | - | -
| Городской округ Электросталь |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | - | -
578 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р(863/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | + | +
579 | Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28 | 142675(1385/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | - | -
580 | Реконструкция ТП-63. строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл.. Г. Электросталь, ул. Советская, д №26А 2 этап | 1700315(4245/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | +
581 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) (1,2 Этапы) | 131562-Р131563-Р (1065/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
582 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | 143944-Р (1422/14) | 0 |  | 0.14 | 2015 | 2019 | + | не требуется | + | +
583 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | 121784-Р(153/13) | 2 |  | 0.72 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
584 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | 131766-Р(539/13) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | + | +
585 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | - | -
586 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС) | 143847(1396/14) | 0 |  | 0.14 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
587 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | 156428(2765/15) |  |  |  | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.88 |  | 1.0531 |  |  |  |  | - | -
588 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498(1420/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2024 | - | не требуется | - | -
589 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | 158699(2908/15) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | + | +
590 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 0.25 |  | 0.422 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
591 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 0.63 |  | 0.367 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
592 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0 |  | 0.26413 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
593 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | 145326(1568/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Шатурский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
594 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
595 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704(5575/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | -
| Городской округ Ступино |  | 1.26 |  | 0.253 |  |  |  |  | - | -
596 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | - | не требуется | + | +
597 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул. (2 Этап) | 1802141 (4925/18) | 1.26 |  | 0.253 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Чеховский муниципальный район |  | 0 |  | 1.261 |  |  |  |  | - | -
598 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348(4260/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
599 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 0 |  | 1.261 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | +
600 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 1714724 (4431/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
601 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545-Р (1611/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Люберецкий муниципальный район |  | 3.3 |  | 2.68 |  |  |  |  | - | -
602 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р(770/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2024 | - | не требуется | - | -
603 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 0.8 |  | 0.04 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
604 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | 1608851-Р (3858/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
605 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | - | -
606 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | 121737-Р(48/13) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | - | -
607 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | 1606152-Р (3464/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | - | -
608 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом №39/1 | 1703498 (4031/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
609 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р(1464/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2024 | - | не требуется | - | -
610 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | 122015-Р (261/13) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
611 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2024 | - | не требуется | - | -
612 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) | 0 |  | 1.352 | 2015 | 2024 | + | не требуется | + | +
613 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | - | -
614 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425(2972/15) | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
615 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 2.5 |  | 1.288 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
616 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | 154369(2495/15) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | +
617 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | +
618 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | 155801(2891/15) | 0 |  | 0 | 2016 | 2024 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Дзержинский |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
619 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379(4454/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
620 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
621 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676(2729/15) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
622 | Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Лесная | 142944(1386/14) |  |  |  | 2014 | 2019 | + | не требуется | - | -
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
623 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
624 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. №34 | 1809378 (5029/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | +
625 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | 1613403-Р (3900/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Рузский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
626 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | 133497(1022/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2024 | - | не требуется | - | -
627 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | 1610736-Р (3726/16) |  |  |  | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | +
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
628 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р(806/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2024 | - | не требуется | - | -
| Клинский муниципальный район |  | 0.5 |  | 0.872 |  |  |  |  | - | -
629 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | 1707722 (4034/17) | 0.5 |  | 0.872 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
630 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | 1509309-Р (3346/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | - | -
631 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, Клин г., Советская пл. | 1706575(4196/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | -
632 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2024 | + | не требуется | - | -
633 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
634 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | - | -
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
635 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р(1347/14) | 0 |  | 0 | 2017 | 2024 | - | не требуется | - | -
636 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | 141542-Р141572-Р(1111/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | - | -
637 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р(1427/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | - | -
638 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р(1645/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | + | +
639 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р(603/13) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | - | -
640 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
641 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656(4225/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
642 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р142389-Р (1181/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | - | -
643 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | - | -
644 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | 122273-Р (1305/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | - | не требуется | - | -
645 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455(1447/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2024 | - | не требуется | - | -
646 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | 142890-Р(1383/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2024 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Балашиха |  | 0 |  | 0.078 |  |  |  |  | - | -
647 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | 155427-Р (3378/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | - | -
648 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | 145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | - | -
649 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
650 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143980, Московская обл., г. Балашиха, ул. Керамическая | 1704547 (4209/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
651 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (2 Этап) | 1701632 (3978/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
652 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | 153279(2499/15) | 0 |  | 0.078 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Звенигород |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
653 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171,1612107(2952/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
654 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | 152587/Р/1/ЦА(2242/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
655 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Красногорский муниципальный район |  | 2 |  | 6.16 |  |  |  |  | - | -
656 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586(2951/15) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | - | -
657 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая | 1609893-Р (3730/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | - | -
658 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 0 |  | 5.5 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
659 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
660 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р(2486/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2024 | - | не требуется | - | -
661 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143404, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13 | 1703297 (4191/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | -
662 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Центральная, дом № 36, строение 1 | 1709891(4054/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
663 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
664 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | 1709976 (4268/17) | 2 |  | 0.66 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
665 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | 1705654 (3945/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
666 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | 155341(2762/15) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | - | -
| Раменский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
667 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679(1534/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2024 | - | не требуется | - | -
668 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | 1602565-Р (3362/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.8 |  | 0.6025 |  |  |  |  | - | -
669 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р(1784/15) | 0.8 |  | 0.6025 | 2015 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Одинцовский муниципальный район |  | 9.6 |  | 25.052 |  |  |  |  | - | -
670 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
671 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
672 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | ТУкТЗ-05-15-36 | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
673 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Московская область | ТУкТЗ-04-14-7 | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
674 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | 1613175-Р (ЦА-5/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | +
675 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | 1701994 (ЦА-13/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | +
676 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | +
677 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | +
678 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
679 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
680 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
681 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
682 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУкТЗ-04-15-35 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
683 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Вырубово | 1708204(ЦА-1/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
684 | Строительство КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", комплектация РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино | ТУкТЗ-05-14-23 | 6.4 |  | 3.652 | 2015 | 2024 | - | не требуется | - | -
685 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | ТУкТЗ-02-15-147 | 3.2 |  | 21.4 | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
686 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУкТЗ-05-13-171 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
687 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ до ТП-проект. заявителя по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, Зайцево д | 1705090 (ЦА-15/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
688 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | ТУкТЗ-04-15-88 | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
689 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | 1616835-Р (ЦА-4/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
690 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
691 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, дом №171 | 1707510 (ЦА-14/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | +
692 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
693 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | ТУкТЗ-05-13-109 | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | - | -
694 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУкТЗ-04-14-276 | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
695 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | -
696 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | 1615357(ЦА-8/17) |  |  |  | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Химки |  | 0 |  | 0.567 |  |  |  |  | - | -
697 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
698 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
699 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
700 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | - | -
701 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 12 | 1705099 (4154/17) | 0 |  | 0.567 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
702 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
703 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19 ) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
704 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Мытищи |  | 6 |  | 6.084 |  |  |  |  | - | -
705 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | + | +
706 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | 1702147 (4152/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
707 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
708 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
709 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 25 | ТУ-209 (4230/17) | 0 |  | 0.539 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
710 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе | 1604513 (4037/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | -
711 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | -
712 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141011, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 4-я Парковая ул., д. № 23 | 1612499-Р (3791/16) | 0 |  | 0.154 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
713 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | - | -
714 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 0 |  | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | - | -
715 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
716 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | ТУ-84 | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | + | +
717 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 0 |  | 0 | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
718 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1604068-Р (3376/16) | 0.8 |  | 0.186 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | +
719 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) | 3.2 |  | 3.27 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
720 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 2 |  | 1.48 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
721 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | - | -
722 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
723 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | 1610742-Р (3733/16) | 0 |  | 0.455 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Щелковский муниципальный район |  | 0 |  | 3.55 |  |  |  |  | - | -
724 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | 1615453-Р (3901/17) | 0 |  | 1.466 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
725 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 0 |  | 0.266 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
726 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (2 Этап) | 1805724 (5334/18) | 0 |  | 1.818 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
727 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (2 Этап) | ТУ-82 (3718/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
728 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РТП-20 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Чкаловкая ул., западнее дома 10 | 1705661 (3935/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
729 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково (2 Этап) | 1618257-Р (3976/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
730 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш. | 1711905 (5192/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
731 | Строительство КЛ-10кВ по адресу:141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, мкрн. Солнечный | ТУ-52 (4160/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Лыткарино |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
732 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
733 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | +
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
734 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | - | -
735 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (2 Этап) | 1805372 (5382/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
736 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
737 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Электрогорск |  | 0 |  | 0.613 |  |  |  |  | - | -
738 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 0 |  | 0.613 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
739 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 |  | 0.321 |  |  |  |  | - | -
740 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (2 Этап) | 1717984 (4963/18) | 0 |  | 0.321 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
741 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | +
742 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
743 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Егорьевск |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
744 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | - | -
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
745 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 (4749/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Подольск |  | 0 |  | 0.098 |  |  |  |  | - | -
746 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
747 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
748 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | + | не требуется | - | -
749 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №4б (2 Этап) | 1616833 (4019/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | + | +
750 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1.26/2-258 (5342/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
751 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 0 |  | 0.098 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Ленинский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
752 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | - | -
753 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Рошаль |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
754 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | 1801269 (5164/18) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
755 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Коммунаров | 1700662 (4020/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | +
756 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная | 1700663 (4021/17) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | +
757 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059(5627/18) |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
758 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441(976/14) | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
759 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Истринский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
760 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | 1613662-Р(3727/16) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | -
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
761 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | + | не требуется | + | +
762 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | 153638(2498/15) | 0 |  | 0 | 2016 | 2019 | - | не требуется | - | -
763 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | 145937/Р/1/ЦА(1499/15) | 0 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | не требуется | - | -
| Городской округ Дубна |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
764 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-271 для электроснабжения заявителя по адресу: 141982, Московская область, Дубна г., Университетская ул., дом №19, строение 13 | 1705136 (4261/17) | 0 |  | 0 | 2018 | 2019 | + | не требуется | + | +
| Коломенский муниципальный район |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
765 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34 | 1611163-Р (3725/16) | 0 |  | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | +
766 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
767 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
Note on H519: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12
Note on J519: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12
Note on L519: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12