## ИП-2020-2024 14.10.2020
Утверждаю: | [42 empty] | Согласовано:
ВРИО генерального директора АО "Мособлэнерго" | [42 empty] | Заместитель генерального директора по экономике и финансам
____________________ Д. К. Якубов
_____________ В.Н. Мельничук
"______" ________________ 2020 г. | [42 empty] | "______" _____________ 2020 г.
М.П.
Инвестиционная программа Акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания" на 2020-2024 гг. ( корректировка)
№№ | Наименование объекта | №ТЗ/ТУ | год нача-ла строи-тель-ства | год окон-чания строи-тель-ства | Полная стоимость строительства | Физические параметры объекта |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2020-2024 гг. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2020-2024 г.г |  |  |  | Физические параметры объекта |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2020 г. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2020 г. |  |  |  | Физические параметры объекта |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2021 г. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2021г. |  |  |  | Физические параметры объекта |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2022 г. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2022 г. |  |  |  | Физические параметры объекта |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2023 г. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 г. |  |  |  | Физические параметры объекта |  | Итого за счет регулируемых тарифов на 2024 г. | Источники финансирования инвестиционной программы на 2024 г.
[6 empty] | Вводимая мощность, протяженность сетей 2020-2024 год |  |  | За счет регулируемых тарифов |  |  | Прочие источники | Вводимая мощность, протяженность сетей 2020 год |  |  | За счет регулируемых тарифов |  |  | Прочие источники | Вводимая мощность, протяженность сетей 2021 год |  |  | За счет регулируемыхтарифов |  |  | Прочие источники | Вводимая мощность, протяженность сетей 2022 год |  |  | За счет регулируемых тарифов |  |  | Прочиеи сточники | Вводимая мощность, протяженность сетей 2023 год |  |  | За счет регулируемых тарифов |  |  | Прочие источники | Вводимая мощность, протяженность сетей 2024 год |  |  | За счет регулируемых тарифов |  |  | Прочие источники
[9 empty] | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП
[5 empty] | тыс. руб. без НДС | км | МВА | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | км | МВА | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | км | МВА | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | км | МВА | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | км | МВА | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | км | МВА | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС | тыс. руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| ВСЕГО |  |  |  | 20804252.4197 | 1180.8714 | 737.481 | 13256955.8843 | 8213140.0589 | 3212000 | 1831815.8254 | 23170 | 233.4534 | 157.416 | 3035753.0075 | 1642628.012 | 642400 | 750724.9954 | 5170 | 267.899 | 170.873 | 3055757.7541 | 1642628.0141 | 642400 | 770729.74 | 4500 | 216.358 | 140.2 | 2587735.1632 | 1642628.0132 | 642400 | 302707.15 | 4500 | 223.365 | 133.996 | 2292681.9466 | 1642628.0066 | 642400 | 7653.94 | 4500 | 239.796 | 134.996 | 2285028.013 | 1642628.013 | 642400 | 0 | 4500
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 6423477.7394 | 565.5136 | 521.616 | 3178074.9333 | 2896918.6133 | 281156.32 | 0 | 0 | 83.0216 | 94.22 | 608092.5115 | 608092.5115 | 0 | 0 | 0 | 64.108 | 81.44 | 508376.1676 | 454219.8476 | 54156.32 | 0 | 0 | 73.878 | 113.06 | 711591.9321 | 573591.9321 | 138000 | 0 | 0 | 133.44 | 99.3 | 598057.256 | 556057.256 | 42000 | 0 | 0 | 211.066 | 133.596 | 751957.066 | 704957.066 | 47000 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  |  |  | 48567.9816 | 0.39 | 2.46 | 22539.14 | 22539.14 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.2 | 3566.35 | 3566.35 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.26 | 2516.89 | 2516.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9215.9 | 9215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ЦРП-215 по адресу: Московская область., г. Электросталь, ул. Красная | 2577/15 | 2017 | 2024 | 36113.54 | 0 | 0 | 10455.9 | 10455.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9215.9 | 9215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция РП-47 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Карла Маркса | 5408/19 | 2021 | 2021 | 4152.25 | 0.3 | 0 | 4110.25 | 4110.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1100.25 | 1100.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 2020 | 2020 | 228.5616 | 0 | 0.4 | 210.69 | 210.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 210.69 | 210.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная | 6671/20 | 2020 | 2021 | 4426.64 | 0 | 1.26 | 4426.64 | 4426.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1416.64 | 1416.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция РП-32 по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Карла Маркса | 6398/20 | 2020 | 2020 | 1056.89 | 0 | 0.8 | 745.56 | 745.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 745.56 | 745.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | 6191/19 | 2020 | 2020 | 2590.1 | 0.09 | 0 | 2590.1 | 2590.1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 2590.1 | 2590.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  |  | 45747.9264 | 8.686 | 1.76 | 35089.1 | 35089.1 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 1.26 | 8501.29 | 8501.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 24115.81 | 24115.81 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 409 от ПС-415 до ТП-232 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2434/15 | 2018 | 2023 | 10230.81 | 1.8 | 0 | 10230.81 | 10230.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 230.81 | 230.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ п/с №821 ТП-1033-ТП-1009 линии Г-1, Г-2 по адресу: Московская область, г.о. Ликино-Дулево, д.Грибчиха | 5000/18 | 2021 | 2023 | 7863.48 | 2.32 | 0 | 4978.33 | 4978.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 978.33 | 978.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 2017 | 2021 | 739.24 | 0 | 0.5 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 2018 | 2020 | 7865.4323 | 1.251 | 0 | 5697.17 | 5697.17 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 5697.17 | 5697.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-190 до КТП-210 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2435/15 | 2018 | 2023 | 4582.49 | 0.8 | 0 | 4582.49 | 4582.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 582.49 | 582.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 207 от ПС-415 до РТП-190 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2440/15 | 2018 | 2024 | 2949 | 0.5 | 0 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидера № 309 от ПС-415 до РТП-190 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулёво | 2441/15 | 2018 | 2024 | 3166.81 | 0.54 | 0 | 166.81 | 166.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 166.81 | 166.81 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер № 1 ПС-317 направлением опора №1 - ТП-355 и направлением опора №1 - ТП-357 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино | 2443/15 | 2019 | 2023 | 5230.37 | 0.9 | 0 | 5230.37 | 5230.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 230.37 | 230.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 2019 | 2020 | 2895.03 | 0 | 1.26 | 2796.12 | 2796.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2796.12 | 2796.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 | 2020 | 2020 | 225.264 | 0.575 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  |  |  | 37443.2818 | 1.895 | 0.25 | 22827.8282 | 22827.8282 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 3876.9782 | 3876.9782 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.25 | 1135.6 | 1135.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5517.84 | 5517.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9797.41 | 9797.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ТП-305 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Семашко, территория больницы | 2470/15 | 2016 | 2023 | 2620.33 | 0 | 0 | 2620.33 | 2620.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.33 | 620.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 2017 | 2020 | 1629.4901 | 0 | 0 | 1629.25 | 1629.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.25 | 1629.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ТП-327 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Семашко, территория больницы | 1322/15 | 2016 | 2024 | 15177.08 | 0 | 0 | 677.08 | 677.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.08 | 177.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 2018 | 2020 | 1915.5034 | 0 | 0 | 1915.26 | 1915.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.26 | 1915.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | 6388/20 | 2020 | 2021 | 390.27 | 0 | 0.25 | 285.3 | 285.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3 | 275.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ТП-318. Реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Безымянная | 6040/19 | 2022 | 2022 | 10517.84 | 0.8 | 0 | 10517.84 | 10517.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1517.84 | 1517.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | 6484/20 | 2020 | 2020 | 47.1682 | 0.015 | 0 | 47.1682 | 47.1682 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 47.1682 | 47.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, 23 А | 6110/19 | 2021 | 2021 | 5145.6 | 1.08 | 0 | 5135.6 | 5135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1125.6 | 1125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  |  | 165719.0978 | 14.73 | 1.26 | 48368.75 | 31368.75 | 17000 | 0 | 0 | 0.26 | 1.26 | 3855.81 | 3855.81 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1189.37 | 1189.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025.37 | 6025.37 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 4542.89 | 4542.89 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 32755.31 | 15755.31 | 17000 | 0 | 0
25 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением БТП-1 – РП-119 по адресу: Московская область, г.Павловский Посад, микрорайон Южный - ул. Интернациональная | 2324/15 | 2018 | 2026 | 15006.12 | 0 | 0 | 1152.69 | 1152.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.69 | 1152.69 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-112 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пос. Б. Дворы, ул. Красавиной | 2325/15 | 2017 | 2026 | 5143.23 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-166 по адресу: Московская область., г. Павловский Посад, ул. К.Маркса, ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Дорожная, ул. Маяковского | 2326/15 | 2017 | 2026 | 6627.28 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1 пер. М. Горького, пер. Мира, ул. М.Горького, 2 пер. М.Горького, ул. Мира | 2327/15 | 2018 | 2023 | 4691.99 | 1.88 | 0 | 4691.99 | 4691.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 691.99 | 691.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по адресу: Московская область., г. Павловский Посад, ул. Ленинградская, ул. Быковского, ул. Набережная, ул. Мира, пер. Ленинградский, 2 пер. М.Горького, ул. М.Горького, ул. Автомобилистов | 2328/15 | 2018 | 2024 | 9392.23 | 4.2 | 0 | 1392.23 | 1392.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 1392.23 | 1392.23 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 2 проезд М.Горького, 1 проезд М.Горького, ул. М.Горького, ул. К.Маркса, ул.Мира, ул. Крутобережная, ул. 1 Мая | 2329/15 | 2019 | 2024 | 4527.31 | 1.8 | 0 | 1027.31 | 1027.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.31 | 527.31 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-33 до ТП-53 по адресу: 142500, Московская область г.Павловский Посад, ул.Захаровская, д.35 "Т"-ул. 2-й пер. 1 Мая, д.8 | 2330/15 | 2018 | 2023 | 6861.88 | 1.23 | 0 | 6861.88 | 6861.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 861.88 | 861.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-41 до РП-118 по адресу: 142500, Московская область г.Павловский Посад, ул.Городковская, д.73А корп.9-пер.Интернациональный | 2331/15 | 2019 | 2023 | 17461.71 | 3.3 | 0 | 17461.71 | 461.71 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 461.71 | 461.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0
33 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 2018 | 2020 | 2322.59 | 0 | 1.26 | 2272.59 | 2272.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2272.59 | 2272.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 2019 | 2022 | 53468.72 | 0 | 0 | 7327.81 | 7327.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.09 | 1499.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.35 | 503.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.37 | 1325.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция РП-33, строительство КРУН-6 кВ ПС-356 ф. 22, строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Павловский Посад г., Захаровская ул | 5083/18 | 2020 | 2024 | 33790.39 | 1.76 | 0 | 700.39 | 700.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 690.39 | 690.39 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 2020 | 2021 | 5960.67 | 0.3 | 0 | 5052.13 | 5052.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.13 | 52.13 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 2020 | 2020 | 39.428 | 0.14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 2020 | 2020 | 10.994 | 0.07 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 2020 | 2020 | 17.7358 | 0.05 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ТП-42, реконструкция КТП-202, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств по адресу: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, 1-й пер. М. Горького | 6624/20 | 2020 | 2021 | 396.82 | 0 | 0 | 396.02 | 396.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.02 | 386.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  |  |  | 4371.1697 | 0.31 | 2.72 | 2695.2447 | 2695.2447 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 2.72 | 2695.2447 | 2695.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 2019 | 2020 | 442.2936 | 0 | 0.16 | 380.4208 | 380.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 380.4208 | 380.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 2018 | 2020 | 734.6207 | 0 | 0.25 | 79.3439 | 79.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 79.3439 | 79.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 2018 | 2020 | 948.3782 | 0 | 0.4 | 757.37 | 757.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 757.37 | 757.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 2020 | 2020 | 399.897 | 0.2 | 0.4 | 306.6 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 306.6 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 2020 | 2020 | 263.8936 | 0 | 0.25 | 252.27 | 252.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 252.27 | 252.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | 6401/20 | 2020 | 2020 | 1516.1 | 0 | 1.26 | 853.25 | 853.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 853.25 | 853.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 2020 | 2020 | 65.9866 | 0.11 | 0 | 65.99 | 65.99 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 65.99 | 65.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  |  |  | 50084.3466 | 7.478 | 2.16 | 31259.46 | 13259.46 | 18000 | 0 | 0 | 7.478 | 2.16 | 13259.46 | 13259.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 2014 | 2020 | 23090.89 | 0 | 0.4 | 19399.59 | 1399.59 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1399.59 | 1399.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 2018 | 2020 | 1447.948 | 0 | 1.26 | 1441.84 | 1441.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1441.84 | 1441.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 2011 | 2020 | 23086.08 | 6.858 | 0 | 8651.37 | 8651.37 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 0 | 8651.37 | 8651.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 2019 | 2020 | 548.1349 | 0.62 | 0 | 186.54 | 186.54 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 186.54 | 186.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 2019 | 2020 | 334.1737 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 | 2020 | 2020 | 1577.12 | 0 | 0 | 1577.12 | 1577.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.12 | 1577.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  |  |  | 97914.5232 | 8.92 | 2 | 26332.4 | 26332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1164.26 | 1164.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15279.52 | 15279.52 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 9884.62 | 9884.62 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | 4923/18 | 2018 | 2020 | 66.1132 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция ТП-40 по адресу: г. Луховицы, ул. 40 лет Октября | 463/12 | 2012 | 2022 | 13184.27 | 0 | 2 | 13164.26 | 13164.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1164.26 | 1164.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ 10 кВ П/С-363 до РП-1 ф."Карьер" по адресу: Московская область, г. Луховицы, ЗАО " Карьер" | 5015/18 | 2022 | 2024 | 7729.15 | 2.77 | 0 | 729.15 | 729.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.53 | 344.53 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 384.62 | 384.62 | 0 | 0 | 0
57 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-61 до РП-10 по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2523/15 | 2016 | 2024 | 4340.01 | 0.97 | 0 | 840.01 | 840.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.01 | 340.01 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
58 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. Нефтепровод ПС-363 – РП-1 по адресу: Московская область, г. Луховицы | 2524/15 | 2016 | 2024 | 11185.02 | 2.5 | 0 | 1185.02 | 1185.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 185.02 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
59 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ РП-2 – ТП- 3 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Труда | 2525/15 | 2016 | 2024 | 10845.98 | 2.68 | 0 | 1845.98 | 1845.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.98 | 845.98 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
60 | Реконструкция РП-73 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина | 2529/15 | 2017 | 2024 | 29112.76 | 0 | 0 | 2112.76 | 2112.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.76 | 112.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция РП-2 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Октябрьская | 2530/15 | 2018 | 2024 | 16666.55 | 0 | 0 | 1666.55 | 1666.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.55 | 666.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
62 | Реконструкция ТП- 25 по адресу: Луховицы, ул. Мира | 2534/15 | 2018 | 2023 | 4784.67 | 0 | 0 | 4784.67 | 4784.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.67 | 784.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  |  |  | 171218.6526 | 15.53 | 2.2 | 47342.1092 | 47342.1092 | 0 | 0 | 0 | 5.352 | 1.3 | 10661.9992 | 10661.9992 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0.9 | 1817.2 | 1817.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1545.94 | 1545.94 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 21316.97 | 21316.97 | 0 | 0 | 0
63 | Реконструкция ТП-123 по адресу: Московская область г. Кашира ул. Вахрушева | 2237/15 | 2019 | 2023 | 4489.49 | 0 | 0 | 4489.49 | 4489.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.49 | 489.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.18 от ПС-572 до РП-6 по адресу: Московская область, г.Кашира-III | 2238/15 | 2017 | 2023 | 10810.39 | 1.8 | 0 | 10050.39 | 10050.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 50.39 | 50.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 от ПС-572 до РП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира-III | 2239/15 | 2017 | 2024 | 11788.48 | 2 | 0 | 1788.48 | 1788.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.7 | 357.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1430.78 | 1430.78 | 0 | 0 | 0
66 | Реконструкция двух КВЛ-10кВ (фидеров №5 и 14) от ПС-525 «Сорокино» до РП-7 по адресу: Московская область, г.Кашира-II | 2240/15 | 2018 | 2024 | 26132.74 | 2.84 | 0 | 1212.74 | 1212.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.55 | 226.55 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 986.19 | 986.19 | 0 | 0 | 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 2008 | 2021 | 33774.11 | 3.538 | 0 | 13649.4 | 13649.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.33 | 521.33 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 1128.07 | 1128.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 2010 | 2020 | 19020.5056 | 4.819 | 0 | 7886.73 | 7886.73 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 7886.73 | 7886.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция РТП-9 по адресу: Московская область, г.Ожерелье | 1945/15 | 2017 | 2024 | 27027.64 | 0 | 0 | 3027.64 | 3027.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.64 | 127.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0
70 | Реконструкция РТП-10 по адресу: Московская область, г.Ожерелье | 1946/15 | 2018 | 2024 | 17139.47 | 0 | 0 | 1139.47 | 1139.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.47 | 139.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция РТП-11 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1947/15 | 2018 | 2024 | 17154.7 | 0 | 0 | 1154.7 | 1154.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 154.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
72 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 2019 | 2020 | 601.6325 | 0.015 | 0.5 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.5 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Реконструкция ТП-117, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142902, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная (1 этап) | 6454/20 | 2020 | 2021 | 850.11 | 0 | 0.5 | 847.81 | 847.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.9 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 218.91 | 218.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142900, Московская обл., г. Ожерелье, ул. Ожерельевская, д. № 36 | 6279/19 | 2020 | 2020 | 476.31 | 0.36 | 0 | 245.48 | 245.48 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 245.48 | 245.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | 6566/20 | 2021 | 2021 | 520.22 | 0 | 0.4 | 514.04 | 514.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.82 | 43.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 470.22 | 470.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | 6488/20 | 2020 | 2020 | 77.7846 | 0.158 | 0 | 24.6992 | 24.6992 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 24.6992 | 24.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Реконструкция ТП-82 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, МКР Центральный с северной стороны здания Администрации Каширского муниципального района | 6277/19 | 2020 | 2020 | 1355.07 | 0 | 0.8 | 1305.07 | 1305.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1305.07 | 1305.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  |  |  | 63331.28 | 8.41 | 0.56 | 29432.32 | 29432.32 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0.16 | 3130.5 | 3130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 21020.21 | 21020.21 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1002.7 | 1002.7 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 1278.91 | 1278.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция ВЛ-6кВ до КТП-83 по адресу: Московская область, Озерский р-н, с. Редькино | 1991/15 | 2019 | 2022 | 788.38 | 0.2 | 0 | 778.38 | 778.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 778.38 | 778.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 2011 | 2020 | 37207.97 | 3.56 | 0 | 23499.9 | 23499.9 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 0 | 2499.9 | 2499.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Реконструкция ВЛ-6кВ до КТП-7 по адресу: Московская область, Озерский р-н, г. Озеры, ул. Стачечная | 1992/15 | 2017 | 2022 | 1224.32 | 0.35 | 0 | 1224.32 | 1224.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 224.32 | 224.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 22 от ПС-153 «Рубин» ПАО «МОЭСК» до ЦРП по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, Болотный пер | 1996/15 | 2018 | 2023 | 23278.91 | 4.3 | 0 | 3278.91 | 3278.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 278.91 | 278.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
82 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | 6394/20 | 2020 | 2021 | 520.22 | 0 | 0.4 | 406.81 | 406.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.6 | 386.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 20.21 | 20.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 | 2020 | 2020 | 311.48 | 0 | 0.16 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зарайский муниципальный район |  |  |  | 9392.23 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
84 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-322 НСТ "Офсетчик" по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2092/15 | 2017 | 2026 | 9392.23 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  |  |  | 297520.4839 | 18.39 | 7.65 | 212533.6098 | 212533.6098 | 0 | 0 | 0 | 2.595 | 0.4 | 49483.9298 | 49483.9298 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88297.74 | 88297.74 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 7.25 | 11579.54 | 11579.54 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 48272.4 | 48272.4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 14900 | 14900 | 0 | 0 | 0
85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 2018 | 2020 | 283.6696 | 0 | 0 | 129.14 | 129.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.14 | 129.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 2018 | 2020 | 142.1436 | 0 | 0 | 61.8258 | 61.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8258 | 61.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 2017 | 2020 | 4429.22 | 0.66 | 0 | 4123.92 | 4123.92 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1123.92 | 1123.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 2019 | 2020 | 323.3565 | 0 | 0.4 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1,2,3,4 Этап) | 4029/17 | 2017 | 2021 | 104555.63 | 8 | 0 | 55974.134 | 55974.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44779.304 | 44779.304 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1194.83 | 1194.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 2018 | 2020 | 2616.1036 | 0 | 0 | 467.7 | 467.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.7 | 467.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Реконструкция ВЛ-6кВ ПС-384 - РП-71, б-ца Яковенко по адресу: Московская обл., Чеховский район, с.Троицкое - п. Мещерское | 5019/18 | 2021 | 2023 | 2917.66 | 1.05 | 0 | 2917.66 | 2917.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 917.66 | 917.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
92 | Реконструкция ВЛ-6кВ РП-71 - ТП-703, б-ца Яковенко по адресу: Московская обл., Чеховский район, п. Мещерское | 5020/18 | 2021 | 2024 | 1543.64 | 0.56 | 0 | 1543.64 | 1543.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.64 | 543.64 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
93 | Реконструкция ВЛ-6кВ РП-71 - ТП-713, б-ца Яковенко по адресу: Московская обл., Чеховский район, п. Мещерское | 5023/18 | 2021 | 2024 | 1102.56 | 0.4 | 0 | 1102.56 | 1102.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.56 | 102.56 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
94 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-703 - ТП-707, 3.0км б-ца Яковенко по адресу: Московская обл., Чеховский район, п.Мещерское | 5024/18 | 2021 | 2024 | 1019.89 | 0.37 | 0 | 1019.89 | 1019.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.89 | 119.89 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-567-ТП538 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1875/15 | 2018 | 2023 | 4036.32 | 0.6 | 0 | 4036.22 | 4036.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 36.22 | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
96 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП537-ТП538 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1876/15 | 2018 | 2023 | 3925.26 | 0.535 | 0 | 3925.26 | 3925.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 925.26 | 925.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
97 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-538-ТП539 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1877/15 | 2018 | 2023 | 3627.17 | 0.38 | 0 | 3627.17 | 3627.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 627.17 | 627.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
98 | Реконструкция РП-71 по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Мещерское | 1878/15 | 2016 | 2022 | 16579.54 | 0 | 0.25 | 16579.54 | 16579.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 579.54 | 579.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 2016 | 2022 | 140316.55 | 3.9 | 7 | 110287.11 | 110287.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184.2 | 1184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79102.91 | 79102.91 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 7 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 2019 | 2020 | 61.0586 | 0.25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 2019 | 2020 | 107.871 | 0.31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 2020 | 2020 | 9320.6 | 0.7 | 0 | 6504.36 | 6504.36 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1504.36 | 1504.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 2020 | 2020 | 94.8469 | 0.16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 2020 | 2020 | 366.2082 | 0.375 | 0 | 217.19 | 217.19 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 217.19 | 217.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 2020 | 2020 | 151.1858 | 0.14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  |  |  | 8065.62 | 0 | 0 | 7648.434 | 7648.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.63 | 2142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.064 | 1432.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.87 | 536.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.87 | 1536.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
106 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 2016 | 2020 | 2201.8 | 0 | 0 | 1866.8 | 1866.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.8 | 1866.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 2017 | 2021 | 1790.08 | 0 | 0 | 1707.894 | 1707.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.83 | 275.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.064 | 1432.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-317 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилых домов №21-23 | 2557/15 | 2018 | 2023 | 2036.87 | 0 | 0 | 2036.87 | 2036.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
109 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-315 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилых домов №31-32 | 2566/15 | 2019 | 2022 | 2036.87 | 0 | 0 | 2036.87 | 2036.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.87 | 536.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  |  |  | 294171.0224 | 53.082 | 2.06 | 178508.9563 | 178508.9563 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 2.06 | 55305.2163 | 55305.2163 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 17809.496 | 17809.496 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 34698.89 | 34698.89 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 44829.864 | 44829.864 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 0 | 25865.49 | 25865.49 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (1 этап) | 5863/19 | 2019 | 2020 | 1011.0751 | 0 | 0 | 211.5918 | 211.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5918 | 211.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 2018 | 2024 | 52537.26 | 16.05 | 0 | 51991.07 | 51991.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7437.99 | 7437.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13298.696 | 13298.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.68 | 910.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28343.704 | 28343.704 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
112 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4315/18 | 2019 | 2022 | 13658.92 | 2.2 | 0 | 12958.92 | 12958.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.35 | 1055.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 803.57 | 803.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.№164 к КТП-4 Шараповское лес-во по адресу: Московская обл., Серпуховский район, Шараповское лес-во | 5031/18 | 2022 | 2023 | 1102.59 | 0.4 | 0 | 1102.59 | 1102.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 102.59 | 102.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
114 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ЛР№1 к КТП-5А Шараповское лес-во по адресу: Московская обл., Серпуховский район, Шараповское лес-во | 5034/18 | 2022 | 2024 | 7532.03 | 2.7 | 0 | 332.03 | 332.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.84 | 85.84 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 246.19 | 246.19 | 0 | 0 | 0
115 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-9 д.Московка по адресу: Московская обл., Серпуховский район, д.Московка | 5040/18 | 2023 | 2024 | 1653.9 | 0.6 | 0 | 1653.9 | 1653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.9 | 653.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
116 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.210 к КТП-10 Шараповское лес-во по адресу: Московская обл., Серпуховский район, Шараповское лес-во | 5041/18 | 2022 | 2023 | 1240.43 | 0.45 | 0 | 1240.43 | 1240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 240.43 | 240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
117 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-91 ст.Приокская по адресу:Московская обл., Серпуховский р-н, п.Приокский | 5044/18 | 2022 | 2023 | 2139.48 | 0.77 | 0 | 2139.48 | 2139.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 139.48 | 139.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
118 | Реконструкция ВЛ-6кВ к МТП-217 п.Шарапова охота по адресу: Московская обл., Серпуховский район, п.Шарапова охота | 5045/18 | 2022 | 2024 | 2778.91 | 1 | 0 | 2778.91 | 2778.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.49 | 518.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2260.42 | 2260.42 | 0 | 0 | 0
119 | Реконструкция ВЛ-10кВ МТП-222 м.Данки по адресу: Московская обл., Серпуховский район, Приокско-Террасный заповедник, кордон №40 | 5047/18 | 2021 | 2022 | 992.32 | 0.36 | 0 | 992.32 | 992.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 992.32 | 992.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на МТП-244 Заповедник кв. 41 а, м.Данки по адресу: Московская обл., Серпуховский район, Приокско-Террасный заповедник, кордон №41а | 5048/18 | 2021 | 2024 | 1185.28 | 0.43 | 0 | 1185.28 | 1185.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1185.28 | 1185.28 | 0 | 0 | 0
121 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-392 д.Съяново-1 по адресу: Московская обл., Серпуховский район, д.Съяново-1 | 5049/18 | 2021 | 2022 | 992.32 | 0.36 | 0 | 992.32 | 992.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 992.32 | 992.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 с ПС-748 от ЛР№2 до оп.№157 Шараповское лес-во по адресу: Московская обл., Серпуховский район, Шараповское лес-во | 5051/18 | 2021 | 2023 | 5503.54 | 1.99 | 0 | 5503.54 | 5503.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 503.54 | 503.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
123 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.18 с ПС-748 от ЛР №1 до оп.№210 Шараповское лес-во по адресу: Московская обл., Серпуховский район, Шараповское лес-во | 5052/18 | 2022 | 2024 | 5503.54 | 1.99 | 0 | 2503.54 | 2503.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.49 | 951.49 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1552.05 | 1552.05 | 0 | 0 | 0
124 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на МТП 349 п.Биобаза-2 по адресу: Московская обл., Серпуховский район, п.Биобаза-2 | 5053/18 | 2022 | 2023 | 1945.24 | 0.7 | 0 | 1945.24 | 1945.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 945.24 | 945.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
125 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7, 17(18) с ПС 748 до КТП-1 - КТП-10 СНТ (Персей) Шараповское лес-во по адресу: Московская обл., Серпуховский район, Шараповское лес-во | 5054/18 | 2021 | 2024 | 47848.44 | 15.43 | 0 | 848.44 | 848.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 848.44 | 848.44 | 0 | 0 | 0
126 | Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-402 д.Ланьшино по адресу: Московская обл., Серпуховский район, д.Ланьшино | 5055/18 | 2021 | 2024 | 1750.99 | 0.63 | 0 | 1750.99 | 1750.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.99 | 750.99 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
127 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-4 - ТП-78 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Чернышевского | 5056/18 | 2021 | 2024 | 2361.46 | 0.85 | 0 | 2361.46 | 2361.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.46 | 361.46 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
128 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 2018 | 2020 | 4950.6219 | 0.271 | 0 | 4054.27 | 4054.27 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 4054.27 | 4054.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 2018 | 2020 | 24936.285 | 0.061 | 0 | 8984.08 | 8984.08 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 8984.08 | 8984.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-63 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Буденного | 4307/17 | 2018 | 2025 | 16232.71 | 0 | 0 | 3432.71 | 3432.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.71 | 232.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0
131 | Реконструкция КВЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичного завода | 2224/15 | 2019 | 2024 | 18573.11 | 4 | 0 | 573.11 | 573.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 573.11 | 573.11 | 0 | 0 | 0
132 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 2018 | 2021 | 32974.17 | 0.7 | 0 | 29718.61 | 29718.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3718.61 | 3718.61 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 2018 | 2021 | 41191.22 | 0.66 | 0 | 35970.7345 | 35970.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26569.9345 | 26569.9345 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 3400.8 | 3400.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 | 2020 | 2021 | 591.47 | 0.45 | 0 | 312.34 | 312.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.34 | 302.34 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 | 2020 | 2020 | 463.9004 | 0 | 0.63 | 605.11 | 605.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 605.11 | 605.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | 6355/20 | 2020 | 2020 | 730.46 | 0.03 | 0.63 | 606.59 | 606.59 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.63 | 606.59 | 606.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | 6490/20 | 2020 | 2020 | 423.83 | 0 | 0 | 423.83 | 423.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.83 | 423.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | 6275/19 | 2020 | 2020 | 1365.52 | 0 | 0.8 | 1335.52 | 1335.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1335.52 | 1335.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  |  |  | 226148.8808 | 40.535 | 341.48 | 122181.3102 | 122181.3102 | 0 | 0 | 0 | 8.615 | 5.63 | 24416.3644 | 24416.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.88 | 25739.9657 | 25739.9657 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 101.59 | 8976.44 | 8976.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.81 | 14961.16 | 14961.16 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 131.57 | 48087.38 | 48087.38 | 0 | 0 | 0
139 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 2015 | 2020 | 25909.12 | 0.3 | 5.23 | 8428.4157 | 8428.4157 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.23 | 4293.6 | 4293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4134.8157 | 4134.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 2010 | 2020 | 6150.9 | 1.1 | 0 | 2310.82 | 2310.82 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2310.82 | 2310.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 2019 | 2020 | 3513.4408 | 0.57 | 0 | 749.7744 | 749.7744 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 749.7744 | 749.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Реконструкция РТП-34 по адресу: Московская область, г.о. Люберцы | 5185/18 | 2018 | 2023 | 9554.01 | 0 | 0 | 9554.01 | 9554.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.01 | 554.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 2009 | 2020 | 12803.64 | 1.71 | 0 | 6175.79 | 6175.79 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 2175.79 | 2175.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 2010 | 2020 | 13654.57 | 1.93 | 0 | 7697.44 | 7697.44 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 1697.44 | 1697.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 2019 | 2020 | 3580.97 | 0.1 | 0 | 3270.97 | 3270.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3270.97 | 3270.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12Б, 15А ПС-2 «Красково» - РТП-24 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т | 2361/15 | 2016 | 2025 | 27669.21 | 0 | 0 | 6069.21 | 6069.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.21 | 669.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0
147 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-42 до ТП-515 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т., д.124А, городок А | 2366/15 | 2016 | 2024 | 3162.95 | 0.57 | 0 | 3162.95 | 3162.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 3162.95 | 3162.95 | 0 | 0 | 0
148 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-453 по адресу: Московская область, п. Томилино, ул. Потехина, ул. Гаршина | 2369/15 | 2016 | 2024 | 4067.85 | 0.6 | 0 | 4067.85 | 4067.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4067.85 | 4067.85 | 0 | 0 | 0
149 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-161 до ТП-540 по адресу: Московская область, п. Томилино, ул. Потехина, ул. Демьяна Бедного | 2370/15 | 2016 | 2024 | 3550.22 | 0.58 | 0 | 3550.22 | 3550.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 3550.22 | 3550.22 | 0 | 0 | 0
150 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-353 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Заречная, ул. Быковское шоссе | 2371/15 | 2016 | 2024 | 6270.68 | 1.1 | 0 | 1270.68 | 1270.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1270.68 | 1270.68 | 0 | 0 | 0
151 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП-12 до ТП-554 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, ул. Космонавтов | 2372/15 | 2016 | 2026 | 3979.65 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
152 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 2018 | 2021 | 3339.83 | 0 | 0 | 212.36 | 212.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.18 | 106.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.18 | 106.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-141 до ТП-145 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Котельники, Дзержинское шоссе, В/Ч | 2390/15 | 2017 | 2024 | 3267.35 | 1 | 0 | 3257.35 | 3257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3257.35 | 3257.35 | 0 | 0 | 0
154 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 2017 | 2020 | 1506.6038 | 0 | 0 | 1506.36 | 1506.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.36 | 1506.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 по адресу: Московская область, г. Люберцы, п. Чкалова, у моста | 2381/15 | 2016 | 2024 | 6788.33 | 2.2 | 0 | 1788.33 | 1788.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1788.33 | 1788.33 | 0 | 0 | 0
156 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-230, 230А по адресу: Московская область, Люберецкий район, д.Чкалово, ул.Карла Маркса, ул.Ф.Энгельса, ул.Советская | 3002/16 | 2016 | 2025 | 20574.59 | 0 | 0 | 4574.59 | 4574.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.59 | 574.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
157 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 2019 | 2020 | 2011.6509 | 2.77 | 0 | 313.7 | 313.7 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 313.7 | 313.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-89 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п.Красково, ул.Республиканская | 3003/16 | 2016 | 2022 | 3966.44 | 1.4 | 0 | 3966.44 | 3966.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 966.44 | 966.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-190 по адресу: Московская область, г.Люберцы, Рязанское шоссе | 3005/16 | 2016 | 2025 | 13063.35 | 0 | 0 | 2743.35 | 2743.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.35 | 163.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | 0
160 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 2019 | 2020 | 178.6643 | 0.135 | 0 | 107.73 | 107.73 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 107.73 | 107.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 2020 | 2020 | 159.537 | 0 | 0 | 22.91 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.91 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 2020 | 2020 | 390.4141 | 0 | 0.4 | 360.74 | 360.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 360.74 | 360.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | 6209/19 | 2020 | 2021 | 3437.09 | 0 | 2.5 | 3437.09 | 3437.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.42 | 687.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2749.67 | 2749.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 | 2020 | 2021 | 8392.23 | 0.6 | 0.4 | 8392.23 | 8392.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6474.52 | 6474.52 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1917.71 | 1917.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Реконструкция ТП-438 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Котельники, мкр. «Ковровый | 6493/20 | 2020 | 2021 | 4768.77 | 0 | 1.26 | 4746.77 | 4746.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1708.77 | 1708.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | 6554/20 | 2020 | 2021 | 416.82 | 0 | 0.25 | 413.23 | 413.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.41 | 300.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 112.82 | 112.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Реконструкция ВЛ-10кВ | б/н | 2021 | 2021-2024 | 10020 | 23.87 | 0 | 10020 | 10020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
168 | Реконструкция ТП-10кВ | б/нТП | 2021 | 2021-2024 | 20000 | 0 | 331.44 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.59 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.81 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.57 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  |  |  | 38866.8725 | 1.35 | 2.26 | 37459.15 | 37459.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.26 | 8536.01 | 8536.01 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 20923.14 | 20923.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 2019 | 2020 | 23357.97 | 0.2 | 0 | 23040.87 | 23040.87 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3040.87 | 3040.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 2019 | 2020 | 1033.6425 | 0 | 1.26 | 861 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 861 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 2019 | 2020 | 3116.37 | 0 | 1 | 3051.59 | 3051.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3051.59 | 3051.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 2018 | 2021 | 11358.89 | 1.15 | 0 | 10505.69 | 10505.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582.55 | 1582.55 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 923.14 | 923.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  |  | 108049.1134 | 5.01 | 1.43 | 55712.1474 | 55712.1474 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.8 | 5582.5474 | 5582.5474 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.63 | 1467.38 | 1467.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 1335.59 | 1335.59 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 19326.63 | 19326.63 | 0 | 0 | 0
173 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | ОД-35/19 | 2019 | 2020 | 132.5797 | 0 | 0 | 28.3774 | 28.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3774 | 28.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-2 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 2248/15 | 2016 | 2026 | 17373.09 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
175 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 2019 | 2020 | 703.5837 | 0 | 0.8 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-12 до ТП-234, с отп. до ТП-242, ТП-201, д. Алабино по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино | 5081/18 | 2021 | 2024 | 4093.71 | 1.48 | 0 | 4093.71 | 4093.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.71 | 193.71 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0
177 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 2018 | 2021 | 722.74 | 0 | 0.63 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-12 (ф.45) по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, п.Селятино | 2249/15 | 2018 | 2023 | 10372.2 | 1.65 | 0 | 10372.2 | 10372.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 955.57 | 955.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9416.63 | 9416.63 | 0 | 0 | 0
179 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул | ОД-44/19 | 2019 | 2020 | 3201.74 | 0.23 | 0 | 2592.11 | 2592.11 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 2592.11 | 2592.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 2020 | 2021 | 33118.44 | 0 | 0 | 31773.16 | 31773.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.78 | 2335.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.38 | 1437.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 2019 | 2021 | 1812.43 | 0.4 | 0 | 371.98 | 371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.98 | 361.98 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РП-4 – РП-5, ТП-148 – ТП-170, ТП-156 – ТП-107, ТП-8А – РП-5 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | 6390/20 | 2023 | 2023 | 36186.31 | 1 | 0 | 6186.31 | 6186.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186.31 | 186.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
183 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 2020 | 2021 | 332.29 | 0.25 | 0 | 222.03 | 222.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.03 | 212.03 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  |  |  | 26957.06 | 5.62 | 0.41 | 18480.03 | 18480.03 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 4596.45 | 4596.45 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0.41 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5576.18 | 5576.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.14 | 2901.14 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4396.26 | 4396.26 | 0 | 0 | 0
184 | Реконструкция ТП-1042/1 по адресу: Московская область Рузский р-н, п. Космодемьянский | 2235/15 | 2018 | 2023 | 1148.48 | 0 | 0 | 1148.48 | 1148.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.48 | 148.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
185 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС-460 Ф3, отп. от опоры№106 до ТП-1082 по адресу: Московская обл., Рузский р-н, д. Марьино | 5088/18 | 2022 | 2024 | 4148.98 | 1.5 | 0 | 4148.92 | 4148.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.66 | 752.66 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3396.26 | 3396.26 | 0 | 0 | 0
186 | Реконструкция ТП-7 по адресу: Московская область Рузский р-н, п.Тучково | 2236/15 | 2019 | 2022 | 2676.18 | 0 | 0 | 2576.18 | 2576.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.18 | 576.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 2015 | 2021 | 17610.79 | 3.06 | 0.41 | 9758.92 | 9758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3758.92 | 3758.92 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.41 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 2020 | 2020 | 267.49 | 0.2 | 0 | 204.8 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 204.8 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 (1 этап) | ОД-78/19 | 2020 | 2020 | 267.47 | 0.2 | 0 | 229.12 | 229.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 229.12 | 229.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 2020 | 2021 | 691.32 | 0.55 | 0 | 288.55 | 288.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.55 | 278.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 | 2020 | 2020 | 146.35 | 0.11 | 0 | 125.06 | 125.06 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 125.06 | 125.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  |  |  | 21880.265 | 4.5 | 0.32 | 9343.1713 | 9343.1713 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2738.7113 | 2738.7113 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.32 | 900.26 | 900.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.77 | 1018.77 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 4685.43 | 4685.43 | 0 | 0 | 0
192 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 2019 | 2020 | 189.215 | 0 | 0 | 4.2573 | 4.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2573 | 4.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №5/3 фид. №6 от ПС-165 «Судниково» до КТП-1561, КТП-1562 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово, СНТ «Вейна» | 2100/15 | 2016 | 2026 | 11614.73 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
194 | Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.№ 89 ф.5 ПС-627 до КТП-1689, д.Рюховское, СНТ "Синяя Роща" по адресу: Московская обл., Волоколамский р-н, с.п. Спасское, д.Рюховское, СНТ "Синяя Роща" | 5090/18 | 2022 | 2024 | 4508.92 | 1.63 | 0 | 4508.92 | 4508.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.49 | 833.49 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 3675.43 | 3675.43 | 0 | 0 | 0
195 | Реконструкция ВЛ-10кВ отп.от оп.№ 128 ПС-408 ф.6-КТП-1633 по адресу: Московская обл., Волоколамский р-н, с.п.Теряевское, д.Тльинское, СНТ "Лазурное" | 5091/18 | 2021 | 2024 | 1185.28 | 0.43 | 0 | 1185.28 | 1185.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.28 | 185.28 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
196 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 2020 | 2020 | 656.28 | 0.5 | 0 | 414.45 | 414.45 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 414.45 | 414.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 2020 | 2021 | 681.93 | 0.44 | 0 | 412.09 | 412.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.09 | 402.09 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-49/20 | 2020 | 2021 | 677.8 | 0.5 | 0 | 643.974 | 643.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.304 | 542.304 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101.67 | 101.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 2020 | 2021 | 1487.52 | 0.9 | 0.16 | 1297.51 | 1297.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.51 | 1287.51 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | ОД-60/20 | 2020 | 2021 | 878.59 | 0.1 | 0.16 | 866.69 | 866.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16 | 778.59 | 778.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  |  |  | 64394.51 | 3.397 | 1.3 | 19338.81 | 19338.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2979.32 | 2979.32 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0.5 | 1819.38 | 1819.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 940.11 | 940.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0
201 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 2016 | 2025 | 17400.89 | 0 | 0 | 2145.99 | 2145.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745.99 | 1745.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
202 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ до ТП-17 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Садовая, Ключевой переулок, Садовый переулок, проезд Котовского | 2218/15 | 2018 | 2023 | 4160.55 | 1.8 | 0 | 4160.55 | 4160.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 160.55 | 160.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
203 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 2018 | 2020 | 1808.39 | 0 | 0.8 | 373.42 | 373.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 373.42 | 373.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Реконструкция двух КЛ-6кВ (фидеров №7А и 19Б) от ПС-181 «Клин» до РП-7 по адресу: Московская область, г.Клин | 2287/15 | 2016 | 2025 | 27679.56 | 0 | 0 | 7079.56 | 7079.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.56 | 679.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0
205 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 2019 | 2021 | 12575.21 | 1.597 | 0 | 4819.38 | 4819.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 1699.38 | 1699.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Реконструкция ТП-47 по адресу: Московская обл., Клинский р-н, п. Майданово, стадион «Химик | 6373/20 | 2020 | 2021 | 769.91 | 0 | 0.5 | 759.91 | 759.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.91 | 739.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  |  |  | 80444.59 | 3.73 | 0.25 | 29167.474 | 29167.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.312 | 605.312 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1842.5 | 1842.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 2993.98 | 2993.98 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 20725.682 | 20725.682 | 0 | 0 | 0
207 | Реконструкция ЦРП по адресу: Московская область, Талдомский р-н, п.Запрудня | 2352/15 | 2016 | 2024 | 18740.5 | 0 | 0 | 1740.5 | 1740.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.5 | 740.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
208 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.7 ПС-442 "Юркино-1" от ЛР-91А(д. Сляднево) до КТП-532(д Воргаш) по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, д.Воргаш | 5065/18 | 2020 | 2024 | 5835.27 | 2.11 | 0 | 5835.27 | 5835.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.27 | 835.27 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
209 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.4 ПС-461"Запрудня" от оп.55 до КТП-481(п.Запрудня) по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, п.Запрудня, ул.Соревнование | 5066/18 | 2020 | 2024 | 2834.41 | 1.02 | 0 | 2834.41 | 2834.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.68 | 526.68 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 2307.73 | 2307.73 | 0 | 0 | 0
210 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.10 "Норд" ПС-467 "Растовцы" (СНТ Заря, Салют, Алмаз, Марьина Роща-1) по адресу: Московская обл., Талдомский р-н, д.Сорокино | 5067/18 | 2022 | 2025 | 42646.31 | 0 | 0 | 8974.502 | 8974.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.55 | 556.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8417.952 | 8417.952 | 0 | 0 | 0
211 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 2017 | 2021 | 6053.12 | 0.1 | 0 | 5447.812 | 5447.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.312 | 605.312 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1842.5 | 1842.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Перенос КТП-532 в центр нагрузок по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Воргаш | 2354/15 | 2018 | 2023 | 4334.98 | 0.5 | 0.25 | 4334.98 | 4334.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 334.98 | 334.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  |  |  | 532686.6642 | 36.526 | 11.73 | 99219.6836 | 99219.6836 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 6.98 | 28280.8336 | 28280.8336 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.72 | 21386.47 | 21386.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 1.03 | 3603.29 | 3603.29 | 0 | 0 | 0 | 20.41 | 0 | 31749.09 | 31749.09 | 0 | 0 | 0
213 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 2019 | 2020 | 200.5018 | 0 | 0 | 23.857 | 23.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.857 | 23.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 2019 | 2020 | 567.31 | 0 | 0.4 | 251.96 | 251.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 251.96 | 251.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 2019 | 2020 | 207.0599 | 0 | 0.16 | 191.1 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 191.1 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 2018 | 2020 | 37403.7417 | 1.53 | 1.26 | 7513.9266 | 7513.9266 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.26 | 7513.9266 | 7513.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-41 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. Советская | 2103/15 | 2016 | 2026 | 7202.21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
218 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением ТП-124 – КРУН-58 по адресу: Московская область, Красногорский район | 5236/18 | 2020 | 2024 | 44839.98 | 5.5 | 0 | 1839.98 | 1839.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1839.98 | 1839.98 | 0 | 0 | 0
219 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-147-ТП-189 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, от ул.Лесопарковая до с/т «Лесная поляна | 5001/18 | 2022 | 2023 | 1516.06 | 0.55 | 0 | 1516.06 | 1516.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 516.06 | 516.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
220 | Реконструкция КВЛ-6 кВ КРУН-74 - ТП-114 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, участок от д.Аникеевка до с/т "Пищевик" | 5002/18 | 2021 | 2024 | 854.51 | 0.31 | 0 | 854.51 | 854.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.51 | 54.51 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
221 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-119 - ТП-120 (участок ТП-119 оп.3 в ст. ТП-58) по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, в районе с.Николо-Урюпино | 5003/18 | 2021 | 2024 | 1653.9 | 0.6 | 0 | 1653.9 | 1653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.9 | 653.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
222 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 2019 | 2023 | 39555.45 | 6.4 | 0 | 3645.29 | 3645.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.29 | 300.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
223 | Реконструкция 2КЛ-6кВ Ф.11 направлением ПС-82 « Павшино» – ТП-20 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе – ул. Речная | 3886/17 | 2018 | 2024 | 33309.32 | 4 | 0 | 1309.32 | 1309.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1309.32 | 1309.32 | 0 | 0 | 0
224 | Реконструкция 2КЛ-6кВ Ф.4, Ф.17 направлением ПС-82 « Павшино» – ТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина | 3887/17 | 2021 | 2024 | 71339.79 | 10 | 0 | 1339.79 | 1339.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1339.79 | 1339.79 | 0 | 0 | 0
225 | Реконструкция 2КЛ-6кВ Ф.12, Ф.25 направлением ПС-82 « Павшино» – ТП-124 по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3888/17 | 2020 | 2026 | 71339.79 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
226 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-62 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино,ул. Почтовая, ул. Заречная, Волоколамский проезд, Волоколамский переулок | 2105/15 | 2018 | 2025 | 12265.3 | 0 | 0 | 2665.3 | 2665.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3 | 265.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0
227 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-66 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Гражданская, ул. Вокзальная, ул. Красноармейская, ул. Советская | 2106/15 | 2016 | 2026 | 8374.55 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
228 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-80 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Станционная, Вокзальный переулок, Торфяной переулок, ул. Советская | 2107/15 | 2016 | 2026 | 9742.67 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
229 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-81 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Железнодорожная | 2108/15 | 2016 | 2026 | 8731.19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
230 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-121 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лагерная, ул. Поселковая, ул. Дорожная, ул. Набережная, СНТ «Опытный | 2109/15 | 2016 | 2026 | 8822.83 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
231 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-165 по адресу: Московская область, Красногорский р-н п. Нахабино, ул. Володарского, ул. Труда, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Свердлова, ул. 2-я Почтовая, ул. 40 лет Октября, ул. Дзержинского | 2111/15 | 2019 | 2025 | 15803.26 | 0 | 0 | 3803.26 | 3803.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.26 | 803.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
232 | Перевод части нагрузок с 6 кВ на 10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Лесная | 2180/15 | 2016 | 2023 | 11241.8 | 0.45 | 1.03 | 11241.8 | 11241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.03 | 241.8 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0
233 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 2017 | 2021 | 89790.12 | 0 | 0 | 12834.42 | 12834.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834.42 | 2834.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 2018 | 2020 | 4487.5962 | 0.096 | 0.8 | 783.24 | 783.24 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.8 | 783.24 | 783.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 2019 | 2020 | 676.3502 | 0 | 0.8 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Речная, ул. Северная | 2177/15 | 2018 | 2023 | 7268.46 | 2.9 | 0 | 7268.46 | 7268.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 268.46 | 268.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
237 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 2019 | 2020 | 258.9351 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 2019 | 2020 | 859.31 | 0 | 0.4 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 2019 | 2020 | 270.5912 | 0 | 0.25 | 12.62 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 12.62 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 2020 | 2020 | 159.8777 | 0 | 0 | 126.17 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.17 | 126.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 2020 | 2020 | 491.3442 | 0 | 0.4 | 311.5 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 311.5 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 2020 | 2021 | 11875.47 | 1.2 | 0 | 10239.94 | 10239.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8039.94 | 8039.94 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211101 с переводом на РТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Гольево, ул.Центральная, д. № 76 | 6366/20 | 2020 | 2021 | 1405.16 | 0.9 | 0 | 1405.16 | 1405.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.128 | 1124.128 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 281.032 | 281.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 143430, Московская обл., Красногорский р-н., рп. Нахабино, ул. Советская, д № 38 | 6338/20 | 2020 | 2021 | 591.47 | 0.45 | 0 | 581.47 | 581.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.47 | 571.47 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 2020 | 2020 | 208.2161 | 0 | 0.16 | 193.9 | 193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 193.9 | 193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | 6315/19 | 2020 | 2020 | 558.03 | 0.28 | 0 | 319.84 | 319.84 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 319.84 | 319.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 | 2020 | 2020 | 1448.83 | 0 | 0.1 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 | 2020 | 2021 | 1888.26 | 0.7 | 0 | 884.59 | 884.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.59 | 874.59 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | 6254/19 | 2020 | 2020 | 5343.64 | 0 | 2 | 5343.28 | 5343.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1343.28 | 1343.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Реконструкция ТП-211195, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, северо-западнее д. Захарково (1 этап) | 6621/20 | 2021 | 2021 | 1647.13 | 0 | 1.26 | 1647.1 | 1647.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1637.1 | 1637.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Реконструкция ТП-41 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Советская, дом № 20-А | 6561/20 | 2020 | 2021 | 5285.69 | 0 | 1.26 | 5235.69 | 5235.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1225.69 | 1225.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-28 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск, Светлая ул | 6558/20 | 2020 | 2021 | 496.1 | 0 | 0 | 456.1 | 456.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.1 | 446.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-80 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Железнодорожная ул. | 6556/20 | 2020 | 2021 | 756.84 | 0.53 | 0 | 756.84 | 756.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 746.84 | 746.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | 6533/20 | 2020 | 2021 | 534.11 | 0 | 0.4 | 524.11 | 524.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 514.11 | 514.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, пгт. Нахабино, ул. Советская (1 этап) | 6546/20 | 2020 | 2021 | 210.62 | 0.13 | 0 | 210.62 | 210.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 200.62 | 200.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Реконструкция ТП-135182, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Белинского, дом № 18 (1 этап) | 6457/20 | 2020 | 2021 | 3518.36 | 0 | 0.8 | 3518.36 | 3518.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.672 | 703.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2814.688 | 2814.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Реконструкция РТП-20 по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Кирова | 6238/19 | 2020 | 2020 | 7684.93 | 0 | 0 | 7684.93 | 7684.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.93 | 1684.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  |  |  | 212443.5127 | 16.28 | 5.52 | 74539.8737 | 74539.8737 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 4.52 | 17699.5037 | 17699.5037 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0.8 | 14675.846 | 14675.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3842.63 | 3842.63 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0.2 | 14631.72 | 14631.72 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 23690.174 | 23690.174 | 0 | 0 | 0
258 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 2019 | 2020 | 1241.08 | 0 | 0.4 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 2019 | 2020 | 763.09 | 0 | 0.4 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 2017 | 2021 | 4037.06 | 0 | 0 | 565.91 | 565.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.91 | 515.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 2019 | 2020 | 2234.999 | 0 | 1.26 | 1766.33 | 1766.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1766.33 | 1766.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-233 ДНТ «НИЛ» по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Парковая, ул. Полевая, Нагорный тупик, Овражный тупик | 2115/15 | 2017 | 2026 | 17010.72 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
263 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП 97 - ТП 31, 143, 11, Красногорский р-он,п.Нахабино ул.Мичурина,вдоль Волок.шоссе, Истринский р-он, г.Дедовск ул.Лесная, Гражданская, Пригородная, 111 Пролетарские по адресу: Московская обл., вдоль Волоколамского шоссе между п.Нахабино и г. Дедовск | 5068/18 | 2022 | 2024 | 7309.22 | 2.62 | 0 | 2309.22 | 2309.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.17 | 253.17 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 2056.05 | 2056.05 | 0 | 0 | 0
264 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП 43 - ТП 86, отп. на ТП 183, Истринский р-он,Истринский р-он, д.Садки, д.Талицы, ул.Новая, ул.Маркса,д.Талицы по адресу: Московская обл., Истринский р-он, вдоль Волоколамского шоссе между д.Садки и д.Талицы | 5069/18 | 2022 | 2026 | 8592.63 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
265 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 25 с ПС 260 "Дедово" - РП 1, Истринский р-он, г.Дедовск п.Речфлота,лес,поле, с.Рождествено,д/о Снегири по адресу: Московская обл., Истринский р-н | 5070/18 | 2022 | 2023 | 1378.24 | 0.5 | 0 | 1378.24 | 1378.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 378.24 | 378.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
266 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Чеховка РП 236 - ТП 367, отп. на ТП 237, отп. ТП 229, отп. на ТП 393, отп. на ТП 369, отп. на ТП 330, отп. на ТП 238, отп. на ТП 240, Истринский р-он, г.Истра-2-д.Шелковая гора, д.Слабошеино, к базе Мосавтодора, п.Лучинское,ул.Центральная, г.Истра-2-нефтебаза, п.Лучинское, д.Ябедино,д.Новоселово,СТ Мичуринец, п.Пионерский, д/о Чехова по адресу: д.Лучинское к базе Мосавтодора, д.Шелковая гора, д.Ябедино-д.Новоселово СТ Мичуринец | 5071/18 | 2022 | 2025 | 20300.5 | 0 | 0 | 4539.884 | 4539.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4522.354 | 4522.354 | 0 | 0 | 0
267 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 5 (22) ПС 576 "Снегири" ТП 55 - 59, 60, 61, отп. к ТП 68, 63, 120, 146, 157, отп. к ТП 193, Истринский р-он, п.Снегири, ул.Ленина, Некрасова, Мира, Труда, Октябрьская, ул.Труда,вдоль стадиона, ул.Жданова, Колхозная, Садовая, Комсомольская, у по адресу: Московская обл., Истринский р-он, п.Снегири, ул. Садовая, Комсомольская | 5072/18 | 2022 | 2026 | 12591.23 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
268 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП 257 - ТП 281, г.Истра,ул.Советская,СТ Песчанка по адресу: Московская обл., г.Истра, ул.Советская, СТ Песчанка | 5073/18 | 2022 | 2023 | 1834.25 | 0.66 | 0 | 1834.25 | 1834.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 834.25 | 834.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
269 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-166 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Колхозная | 2112/15 | 2016 | 2026 | 8921.79 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
270 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-200 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Пушечная гора, ул. Володарского, ул. Маяковская, Училищный переулок, Кооперативный переулок | 2113/15 | 2017 | 2024 | 5578.37 | 2.2 | 0 | 568.37 | 568.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 568.37 | 568.37 | 0 | 0 | 0
271 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-286 по адресу: Московская область, Истринский р-н, д. Ленино | 2116/15 | 2016 | 2024 | 6522.82 | 2.3 | 0 | 1522.82 | 1522.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1522.82 | 1522.82 | 0 | 0 | 0
272 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 2017 | 2021 | 5674.29 | 0 | 0 | 3868.01 | 3868.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.09 | 199.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.92 | 668.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 2017 | 2020 | 4607.94 | 0 | 0 | 4331.73 | 4331.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.73 | 1331.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-220 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Первомайская | 2119/15 | 2019 | 2023 | 3363.07 | 0 | 0 | 3363.07 | 3363.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.07 | 363.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
275 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-174 по адресу: Московская область, г. Дедовск, ул. Больничная | 2151/15 | 2019 | 2022 | 3320.07 | 0 | 0 | 3320.07 | 3320.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.07 | 320.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 2018 | 2020 | 1714.44 | 0 | 0 | 1704.44 | 1704.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704.44 | 1704.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Реконструкция РТП-215 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии | 2153/15 | 2019 | 2023 | 15575.84 | 0 | 0.2 | 5575.84 | 5575.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 575.84 | 575.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
278 | Реконструкция ВЛ-0,4 к В от ТП-106 по адресу:Московская область, г. Дедовск, ул. 1-5 Знаменский переулок, ДСК «Малиновка», ДСК «Минобороны | 2164/15 | 2016 | 2026 | 9507.61 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
279 | Реконструкция РТП №217 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. 9-й Гвардейской Дивизии | 2167/15 | 2018 | 2022 | 9532.56 | 0 | 0 | 9522.56 | 9522.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.56 | 522.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 2018 | 2020 | 7128.61 | 0 | 0 | 6437.93 | 6437.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.93 | 1437.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 2018 | 2020 | 3470.9732 | 0.63 | 0 | 713.7957 | 713.7957 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 713.7957 | 713.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 2018 | 2021 | 3609.46 | 0.37 | 0 | 2157.304 | 2157.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6 | 286.6 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1870.704 | 1870.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 2018 | 2020 | 2751.79 | 0.32 | 0 | 2475.24 | 2475.24 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2475.24 | 2475.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 2018 | 2020 | 2642.5246 | 0.38 | 0 | 2642.28 | 2642.28 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 2642.28 | 2642.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н,п.Снегири, ул. Луговая, ул. Майская, ул. Пушкина, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Осипенко, ул. Московская | 2175/15 | 2018 | 2025 | 15209.62 | 0 | 0 | 3209.62 | 3209.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.62 | 209.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
286 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 2020 | 2020 | 933.616 | 0 | 1.26 | 901.04 | 901.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 901.04 | 901.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 2020 | 2021 | 487.06 | 0 | 0.4 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 2020 | 2021 | 487.06 | 0 | 0.4 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 2020 | 2021 | 6845.87 | 1.15 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-330 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Лучинский с.о., д. Ябедино, дом № 79 | 6374/20 | 2020 | 2020 | 259.85 | 0.21 | 0 | 220.66 | 220.66 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 220.66 | 220.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 13 | 6359/20 | 2020 | 2020 | 963.49 | 0 | 0.8 | 963.49 | 963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 963.49 | 963.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-316 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Истра г, Чеховский пер, дом № 10А | 6349/20 | 2020 | 2020 | 241.07 | 0.18 | 0 | 197.95 | 197.95 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 197.95 | 197.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка ул, дом № 11 | 6347/20 | 2020 | 2021 | 682.69 | 0.52 | 0 | 682.69 | 682.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.538 | 136.538 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 546.152 | 546.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н., дп. Снегири, Тургеневский | 6339/20 | 2020 | 2020 | 320.3 | 0.24 | 0 | 161.18 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 161.18 | 161.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 | 2020 | 2020 | 487.06 | 0 | 0.4 | 290.3 | 290.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 290.3 | 290.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-710, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Почтовая, дом № 2 (1 этап) | 6614/20 | 2021 | 2021 | 209.12 | 0 | 0 | 209.12 | 209.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.12 | 199.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Реконструкция РТП-124/734, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-124/734 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Глебовский п. (1 этап) | 6557/20 | 2020 | 2021 | 209.12 | 0 | 0 | 199.12 | 199.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.12 | 189.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-143 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Лесная ул. | 6555/20 | 2020 | 2021 | 441.24 | 0.32 | 0 | 431.24 | 431.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 421.24 | 421.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-295 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, ДНТ «НИЛ», Нагорный тупик, участок № 5 | 6552/20 | 2020 | 2021 | 605.46 | 0.44 | 0 | 595.46 | 595.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 585.46 | 585.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка с/т, участок № 1А | 6422/20 | 2020 | 2021 | 189.31 | 0.14 | 0 | 179.31 | 179.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 169.31 | 169.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Реконструкция двух ЛЭП-0,4 кВ от ТП-111 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. № 1/1 | 6468/20 | 2020 | 2021 | 1340.42 | 0.6 | 0 | 1330.42 | 1330.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1320.42 | 1320.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-147 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Жданова ул, дом № 4 | 6412/20 | 2020 | 2021 | 345.4 | 0.25 | 0 | 345.4 | 345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 335.4 | 335.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением ПС-304 «Истра» ф. 2 – РП-236 по адресу: Московская обл, Истринский р-н, п. Кирпичного завода, г. Истра 2 | 5694/19 | 2022 | 2024 | 10970.58 | 2.25 | 0 | 1970.58 | 1970.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 1970.58 | 1970.58 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  |  |  | 287285.2537 | 16.85 | 10.95 | 65205.7622 | 65205.7622 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 4.15 | 16637.948 | 16637.948 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 6.8 | 18337.5343 | 18337.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 1544.69 | 1544.69 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 19685.59 | 19685.59 | 0 | 0 | 0
304 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 2014 | 2021 | 30515.05 | 0 | 1.26 | 4527.5 | 4527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.5 | 1527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Реконструкция Ф.№7 от ПС-685 «Мамонтовская» до РП-1524 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Мамонтовка | 2204/15 | 2016 | 2026 | 35890.98 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
306 | Реконструкция ВЛ 10 кВ лин.216 по адресу: Московская обл., г.о.Красноармейск | 5075/18 | 2021 | 2024 | 6091.84 | 2.21 | 0 | 1091.84 | 1091.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 1091.84 | 1091.84 | 0 | 0 | 0
307 | Реконструкция ВЛ 6 кВ лин.226 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д.Грибово, д.Комягино, д.Левково, д.Невзорово | 5076/18 | 2022 | 2026 | 9736.8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
308 | Реконструкция ВЛ 6 кВ лин.946 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п.Зеленоградский | 5077/18 | 2023 | 2024 | 2167.22 | 0.78 | 0 | 2167.22 | 2167.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.22 | 167.22 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
309 | Реконструкция ВЛ 6 кВ лин.953 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п.Зеленоградский | 5079/18 | 2022 | 2023 | 2222.72 | 0.8 | 0 | 2222.72 | 2222.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 222.72 | 222.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
310 | Реконструкция ВЛ 6 кВ лин.964 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с.Братовщина | 5080/18 | 2021 | 2023 | 3900.2 | 1.41 | 0 | 3900.2 | 3900.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 900.2 | 900.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
311 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 2018 | 2021 | 2652.82 | 0 | 1.26 | 2552.82 | 2552.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.82 | 552.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Реконструкция Ф.№10 от ПС-239 «Пушкино» до РП-1524 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Мамонтовка | 2205/15 | 2019 | 2026 | 35524.76 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
313 | Реконструкция Ф.№508 и Ф.№607 от ПС-239 «Пушкино» до РП-1526 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – мкр. Клязьма | 2206/15 | 2017 | 2026 | 28217.88 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
314 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.960» по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Огородная – ул. Центральная | 2207/15 | 2018 | 2023 | 10254.55 | 1.9 | 0 | 10254.55 | 10254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 254.55 | 254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
315 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 2019 | 2021 | 3389.49 | 0.7 | 0 | 2840.05 | 2840.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.01 | 568.01 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2272.04 | 2272.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 2017 | 2020 | 3783.85 | 0 | 0.25 | 3768.11 | 3768.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1768.11 | 1768.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 2015 | 2021 | 2325.94 | 0.03 | 0 | 2323.3423 | 2323.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.07 | 208.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2115.2723 | 2115.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 2018 | 2021 | 2262.3 | 0.4 | 0 | 2013.14 | 2013.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.628 | 402.628 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1610.512 | 1610.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Реконструкция ф.№14 от ПС-440 «Правда» ПАО «МОЭСК» до РП-1527 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Правдинский – г. Пушкино, м-н Новая Деревня | 3656/17 | 2018 | 2024 | 29553.75 | 5.2 | 0 | 1553.75 | 1553.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 1553.75 | 1553.75 | 0 | 0 | 0
320 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 2015 | 2020 | 859.59 | 0 | 0 | 854.82 | 854.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.82 | 854.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 2020 | 2020 | 656.4444 | 0 | 0.8 | 620.8237 | 620.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 620.8237 | 620.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 2020 | 2020 | 91.8262 | 0.2 | 0 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 2020 | 2020 | 465.7874 | 0 | 0.8 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 2019 | 2020 | 370.7413 | 0 | 0.4 | 317.95 | 317.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 317.95 | 317.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Реконструкция РУ-6 кВ БКТП-1086 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителяпо адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, Правдинский рп, Охотничья ул, дом № 6 | 6404/20 | 2020 | 2021 | 2863.38 | 0 | 0 | 2863.38 | 2863.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.704 | 2290.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.676 | 572.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6370/20 | 2020 | 2021 | 1516.1 | 0 | 1.26 | 846.2 | 846.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.96 | 676.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 169.24 | 169.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 | 2020 | 2020 | 769.91 | 0 | 0.5 | 576.66 | 576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 576.66 | 576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 | 2020 | 2020 | 60.4488 | 0.2 | 0 | 60.4488 | 60.4488 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 60.4488 | 60.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 | 2020 | 2020 | 390.27 | 0 | 0.25 | 390.27 | 390.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 390.27 | 390.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 | 2020 | 2020 | 189.8863 | 0 | 0.25 | 189.8863 | 189.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 189.8863 | 189.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Реконструкция ТП-565 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, дом № 23, стр. 13 | 6325/20 | 2020 | 2021 | 3004.41 | 0 | 1.26 | 3004.41 | 3004.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.528 | 2403.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 600.882 | 600.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | 6327/20 | 2020 | 2020 | 487.06 | 0 | 0.4 | 380.15 | 380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 380.15 | 380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 2020 | 2020 | 223.6613 | 0 | 0.25 | 169.7 | 169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 169.7 | 169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1248 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, СНТ «Завилово», уч. 94-б, 94-а | 6278/19 | 2020 | 2021 | 579.49 | 0.44 | 0 | 577.49 | 577.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.49 | 567.49 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская | 6619/20 | 2021 | 2021 | 673.81 | 0.49 | 0 | 658.92 | 658.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 642.96 | 642.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Реконструкция ТП-1187 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий Мост, дом № 2 | 6620/20 | 2021 | 2021 | 5457.18 | 0 | 1.26 | 5413.18 | 5413.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.78 | 555.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 857.4 | 857.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Царево | 6568/20 | 2021 | 2021 | 373.07 | 0.27 | 0 | 365.554 | 365.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.94 | 290.94 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 74.614 | 74.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, рп Правдинский, ул. Народная, дом № 25 | 6565/20 | 2020 | 2021 | 481.64 | 0.35 | 0 | 472.0072 | 472.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.6792 | 375.6792 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 96.328 | 96.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-565 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, Гранитный проезд, строение 7 | 6496/20 | 2020 | 2021 | 278.59 | 0.2 | 0 | 269.47 | 269.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.88 | 110.88 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 158.59 | 158.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Реконструкция КТП-1682, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Пушкино, мкр. Новая деревня, ул. Центральная | 6550/20 | 2020 | 2021 | 1147.47 | 0.35 | 0.25 | 1120.21 | 1120.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.74 | 272.74 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 847.47 | 847.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Реконструкция ТП-1223. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Акуловский 1-й проезд | 6395/20 | 2020 | 2021 | 56883.24 | 0.35 | 0.25 | 5921.45 | 5921.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 911.45 | 911.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | 6407/20 | 2020 | 2020 | 155.99 | 0.12 | 0 | 95.99 | 95.99 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 95.99 | 95.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 2020 | 2020 | 197.008 | 0 | 0.25 | 169.7 | 169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 169.7 | 169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1186 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Лермонтова, дом № 40а | 6613/20 | 2020 | 2021 | 618.1 | 0.45 | 0 | 604.44 | 604.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.34 | 206.34 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 398.1 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  |  |  | 11799.1 | 2.13 | 0 | 11724.8 | 11724.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.7 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 233.72 | 233.72 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 3925.38 | 3925.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
345 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 2016 | 2022 | 3873.72 | 0.8 | 0 | 3799.42 | 3799.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.7 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 233.72 | 233.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-328-ТП-132 по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Станционная | 2347/15 | 2018 | 2023 | 5329.95 | 0.88 | 0 | 5329.95 | 5329.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 329.95 | 329.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
347 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-37-ТП-443 по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул.25-го Съезда | 2348/15 | 2019 | 2023 | 2595.43 | 0.45 | 0 | 2595.43 | 2595.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 595.43 | 595.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  |  |  | 109042.2637 | 2.3 | 8.82 | 37820.67 | 37820.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 18165.05 | 18165.05 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.17 | 5603.96 | 5603.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.66 | 261.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | 10790 | 0 | 0 | 0
348 | Реконструкция кабельных линий направлением от т.А (ПК-44) до т. Б (ПК-28) (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 ПАО "МОЭСК" до РП-170 ОАО "МЭК"). Сети 6 кВ. | М-2 | 2016 | 2025 | 28065.71 | 0 | 0 | 5665.71 | 5665.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.71 | 65.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0
349 | Реконструкция кабельных линий направлением от т.Б (ПК-28) до РП-170 ОАО "МЭК" (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 до РП-170). Сети 6 кВ. | М-1 | 2016 | 2026 | 19922.75 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
350 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 2018 | 2020 | 1462.3773 | 0 | 1 | 1241.63 | 1241.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1241.63 | 1241.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Реконструкция кабельных линий направлением от ПС-676 ПАО "МОЭСК" до до т.А (ПК-44) (ф.7,ф.8 направлением от ПС-676 до РП-170). Сети 6 кВ. | М-3 | 2016 | 2025 | 26095.95 | 0 | 0 | 5375.95 | 5375.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.95 | 195.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180 | 5180 | 0 | 0 | 0
352 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 2020 | 2020 | 859.31 | 0 | 0.4 | 448.89 | 448.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 448.89 | 448.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Реконструкция РТП-19 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6305/20 | 2020 | 2020 | 2312.98 | 0 | 2 | 1820.38 | 1820.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1820.38 | 1820.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 2020 | 2020 | 295.8864 | 0 | 0.25 | 232.42 | 232.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 232.42 | 232.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Реконструкция ТП-161 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр.36, 36А, 37 | 6324/20 | 2020 | 2021 | 9140.32 | 0 | 2 | 3213.48 | 3213.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385.42 | 1385.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1828.06 | 1828.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Реконструкция РП. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Транспортная | 6196/20 | 2020 | 2021 | 13129.5 | 2.3 | 0 | 12955.4 | 12955.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10329.5 | 10329.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2625.9 | 2625.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-1ю для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ котельной № 77 по адресу: Московская обл., г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный тупик, дом № 4 | 6486/20 | 2021 | 2021 | 3788.24 | 0 | 0 | 3765.14 | 3765.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.24 | 688.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Реконструкция ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Школьный пер. (1 этап) | 6383/20 | 2020 | 2021 | 520.22 | 0 | 0.4 | 498.37 | 498.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.15 | 378.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 120.22 | 120.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Реконструкция ТП-65 по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, Шараповский проезд | 6463/20 | 2020 | 2021 | 1516.1 | 0 | 1.26 | 827.2 | 827.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.76 | 661.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 165.44 | 165.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 6382/20 | 2020 | 2021 | 416.82 | 0 | 0.25 | 325.15 | 325.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.05 | 299.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 2020 | 2021 | 1516.1 | 0 | 1.26 | 1440.95 | 1440.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.95 | 1290.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  |  |  | 58804.2606 | 6.292 | 8.12 | 48654.3504 | 48654.3504 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 6.12 | 16996.1204 | 16996.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5426.67 | 5426.67 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10697.47 | 10697.47 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 5034.09 | 5034.09 | 0 | 0 | 0
362 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 2018 | 2020 | 3806.9567 | 0 | 0.8 | 686.7604 | 686.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 686.7604 | 686.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 2019 | 2020 | 5334.76 | 0.037 | 0 | 5324.76 | 5324.76 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 1324.76 | 1324.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 2019 | 2020 | 4059.66 | 0 | 0.8 | 3670.24 | 3670.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3670.24 | 3670.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 2019 | 2022 | 16969.96 | 2.82 | 0 | 13043.57 | 13043.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.98 | 2154.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.59 | 388.59 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП930-ТП901 по адресу: г.Балашиха, мкр.Салтыковка, ул.Средняя, ул.Крайняя | 5062/18 | 2022 | 2024 | 2833.13 | 1.02 | 0 | 2833.13 | 2833.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.04 | 499.04 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 2334.09 | 2334.09 | 0 | 0 | 0
367 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 2018 | 2020 | 3187.09 | 0 | 1.26 | 2846.99 | 2846.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2846.99 | 2846.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 2018 | 2020 | 1194.1183 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 2019 | 2020 | 324.4519 | 0 | 0.4 | 47.79 | 47.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 47.79 | 47.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 2019 | 2020 | 2260.6169 | 0.615 | 0 | 1981.2 | 1981.2 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 1981.2 | 1981.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 2019 | 2020 | 2166.72 | 0.8 | 0 | 1759.63 | 1759.63 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1759.63 | 1759.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930-ТП-931-ТП932 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. Кооперативная, ул. Лесопарковая, ул. Чапаева | 4065/17 | 2023 | 2024 | 2898.43 | 1 | 0 | 2898.43 | 2898.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.43 | 198.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0
373 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 2020 | 2020 | 487.06 | 0 | 0.4 | 361.59 | 361.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 361.59 | 361.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 | 2020 | 2020 | 526.6 | 0 | 0.8 | 526.6 | 526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 526.6 | 526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Реконструкция ТП-82 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, дом № 12 | 6411/20 | 2020 | 2021 | 12375.3 | 0 | 2 | 12318.27 | 12318.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.19 | 1280.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1038.08 | 1038.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 2020 | 2020 | 379.4068 | 0 | 0.4 | 354.39 | 354.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 354.39 | 354.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  |  | 70515.1654 | 10.354 | 0.4 | 60179.4 | 30179.4 | 30000 | 0 | 0 | 0.654 | 0.4 | 2675.31 | 2675.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.33 | 406.33 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 21749.76 | 21749.76 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 35348 | 5348 | 30000 | 0 | 0
377 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 2018 | 2020 | 1885.66 | 0.184 | 0 | 498.5 | 498.5 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 498.5 | 498.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РТП-2 - РТП-15. Строительство КЛ-6 кВ направлением РТП-2 - РТП-15 по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | 4724/18 | 2019 | 2023 | 31123.52 | 4.6 | 0 | 30357.76 | 357.76 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 357.76 | 357.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0
379 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 2018 | 2020 | 2275.81 | 0.47 | 0 | 2175.81 | 2175.81 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2175.81 | 2175.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-226 до ТП-227 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, мкр. Солнечный – санаторий «Монино | 2416/15 | 2016 | 2024 | 12850.66 | 2.1 | 0 | 12849 | 12849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10192 | 10192 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2548 | 2548 | 0 | 0 | 0
381 | Реконструкция «Ф.2Б» и «Ф.4Б» от ПС-26 «Монино» до РТП-15 по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября – ул. Первомайская | 2405/15 | 2016 | 2024 | 21952.41 | 3 | 0 | 14297.33 | 14297.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.33 | 297.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0
382 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 2019 | 2020 | 427.1054 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  |  |  | 32293.6468 | 0.24 | 0 | 10228.83 | 10228.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.67 | 2521.67 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1707.16 | 1707.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
383 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 2018 | 2020 | 3186.4868 | 0 | 0 | 2218.3 | 2218.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218.3 | 2218.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Реконструкция РТП-5 по адресу: Московская область, г.о.Черноголовка, Школьный бульвар | 6393/20 | 2021 | 2021 | 29107.16 | 0.24 | 0 | 8010.53 | 8010.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.37 | 303.37 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1707.16 | 1707.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  |  |  | 233012.1093 | 9.575 | 5.32 | 92896.152 | 92896.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6430.21 | 6430.21 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3.26 | 3643.18 | 3643.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18869.12 | 18869.12 | 0 | 0 | 0 | 6.785 | 1.26 | 38433.402 | 38433.402 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 25520.24 | 25520.24 | 0 | 0 | 0
385 | Реконструкция двух КЛ-10, фидер 9α и фидер 11α, от ПС-206 «Фрязино» ПАО «МОЭСК» до РП-3 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная, стр.17в | 2129/15 | 2017 | 2024 | 42187.05 | 2.67 | 0 | 34149.072 | 34149.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 85.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32642.972 | 32642.972 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 1420.24 | 1420.24 | 0 | 0 | 0
386 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 2018 | 2023 | 30238.59 | 2.635 | 0 | 17067.36 | 17067.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.23 | 849.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.78 | 342.78 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 3575.35 | 3575.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 11300 | 0 | 0 | 0
387 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 2018 | 2020 | 3587.7293 | 0 | 0.8 | 3345.6 | 3345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3345.6 | 3345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Реконструкция двух КЛ-10, фидер 9β и фидер 11β, от ПС-206 «Фрязино» ПАО «МОЭСК» до РП-6 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская, д.1а,стр.1 | 2130/15 | 2018 | 2025 | 79197.69 | 0 | 0 | 997.69 | 997.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.69 | 197.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
389 | Реконструкция ТП-450 по адресу: Московская область, г.Фрязино, Окружной проезд | 2133/15 | 2016 | 2023 | 10251.66 | 0 | 1.26 | 10251.66 | 10251.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 251.66 | 251.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
390 | Реконструкция ТП-460 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Фрязино, Окружной проезд, дом №2, строение 1 | 6469/20 | 2020 | 2021 | 5933.48 | 0 | 2 | 5861.16 | 5861.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.68 | 627.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1233.48 | 1233.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Реконструкция ТП-449 по адресу: Московская область, г. Фрязино, пл. Введенского | 6525/20 | 2020 | 2021 | 17409.7 | 0.12 | 1.26 | 17017.4 | 17017.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.7 | 1607.7 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.26 | 1409.7 | 1409.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Реконструкция ТП-429. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Фрязино, Котельный проезд | 6391/20 | 2023 | 2023 | 42265.73 | 4.15 | 0 | 2265.73 | 2265.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 265.73 | 265.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
393 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-438 по адресу: Московская обл., г.о. Фрязино, проспект Мира | 5899/19 | 2022 | 2022 | 1940.48 | 0 | 0 | 1940.48 | 1940.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.48 | 440.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  |  |  | 53252.1861 | 0.34 | 3.82 | 39863.65 | 39863.65 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1.26 | 4897.07 | 4897.07 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.56 | 3736.95 | 3736.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25229.63 | 25229.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
394 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 2018 | 2021 | 23892.75 | 0 | 0 | 22989.32 | 22989.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.32 | 2989.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 2020 | 2021 | 6049.63 | 0 | 0.5 | 5986.61 | 5986.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.73 | 625.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 131.25 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229.63 | 5229.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 2019 | 2020 | 168.0061 | 0.14 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | ЦА-3/20 | 2020 | 2021 | 1029.09 | 0 | 0.8 | 1029.09 | 1029.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1019.09 | 1019.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Реконструкция РТП-16021. Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад, мкр. Ракитня | 5799/19 | 2021 | 2021 | 20596.61 | 0.2 | 1.26 | 8596.61 | 8596.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.26 | 586.61 | 586.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
399 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | ЦА-10/19 | 2020 | 2020 | 1516.1 | 0 | 1.26 | 1260.67 | 1260.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1260.67 | 1260.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  |  |  | 162229.83 | 7.25 | 1.26 | 89557.55 | 51557.55 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 6817.29 | 6817.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.98 | 2507.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38566.82 | 566.82 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39020 | 39020 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 2645.46 | 2645.46 | 0 | 0 | 0
400 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 2018 | 2021 | 59637.94 | 0 | 0 | 45636.05 | 7636.05 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5281.19 | 5281.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354.86 | 2354.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-6 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Победы, д.23А | 5842/19 | 2021 | 2021 | 39679.94 | 0 | 0 | 39679.94 | 39679.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.12 | 133.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.82 | 546.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ и перевод сетей 0,4 кВ с ТП-1 на ТП-1Н по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | 5841/19 | 2022 | 2024 | 17680.55 | 7.25 | 0 | 650.55 | 650.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 610.55 | 610.55 | 0 | 0 | 0
403 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры «0» до опоры «17» (ф.111 и ф.207 от ПС-25 «Встреча») по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | 5840/19 | 2021 | 2026 | 43715.3 | 0 | 0 | 2074.91 | 2074.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.91 | 2034.91 | 0 | 0 | 0
404 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | 6345/20 | 2020 | 2020 | 1516.1 | 0 | 1.26 | 1516.1 | 1516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1516.1 | 1516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  |  |  | 534842.2868 | 54.731 | 7.94 | 298557.2721 | 264151.8721 | 34405.4 | 0 | 0 | 0.337 | 0.25 | 17422.826 | 17422.826 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 5.84 | 62437.622 | 28032.222 | 34405.4 | 0 | 0 | 14.808 | 0.5 | 79121.6181 | 79121.6181 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0.65 | 69240.56 | 69240.56 | 0 | 0 | 0 | 24.346 | 0.7 | 70334.646 | 70334.646 | 0 | 0 | 0
405 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-553 по адресу: Московская область, Раменский р-н., д. Трошково | 2582/15 | 2017 | 2022 | 15922.31 | 0 | 0 | 14548.1 | 14548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.1 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-478-ТП-412 по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Гжельское | 5112/18 | 2023 | 2024 | 1653.9 | 0.6 | 0 | 1653.9 | 1653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
407 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-493-ТП-438 по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Кузнецовское | 5113/18 | 2022 | 2023 | 1378.24 | 0.5 | 0 | 1378.24 | 1378.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 378.24 | 378.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
408 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-414-ТП-408 по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Гжельское | 5114/18 | 2021 | 2023 | 3319.68 | 1.2 | 0 | 3319.68 | 3319.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 319.68 | 319.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
409 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РТП-6-ТП-602 по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Гжельское | 5115/18 | 2022 | 2023 | 2361.46 | 0.85 | 0 | 2361.46 | 2361.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 361.46 | 361.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
410 | Реконструкция ВЛ 10 кВ оп.44 – ТП-111 по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Вялковское, СНТ «Луч» | 5119/18 | 2022 | 2023 | 1240.43 | 0.45 | 0 | 1240.43 | 1240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 240.43 | 240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
411 | Реконструкция ВЛ 10 кВ оп.10 – ТП-400 по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Вялковское | 5120/18 | 2022 | 2023 | 1516.06 | 0.55 | 0 | 1516.06 | 1516.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 516.06 | 516.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
412 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-365-ТП-363 по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Вялковское | 5121/18 | 2022 | 2023 | 1240.43 | 0.45 | 0 | 1240.43 | 1240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 240.43 | 240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
413 | Реконструкция ВЛ 10 кВ оп.31 – ТП-277 по адресу: МО, Раменский р-н, с.п. Вялковское | 5123/18 | 2021 | 2024 | 606.43 | 0.22 | 0 | 606.43 | 606.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 606.43 | 606.43 | 0 | 0 | 0
414 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ПС-366 ф.114,117 - РП-4 по адресу: МО, г. Раменское, Северный район | 5125/18 | 2021 | 2023 | 3050.92 | 1.1 | 0 | 3050.92 | 3050.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 50.92 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
415 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-474-ТП-241 по адресу: МО, Раменский р-н, вблизи с. Новое | 5126/18 | 2021 | 2024 | 1945.24 | 0.7 | 0 | 1945.24 | 1945.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1945.24 | 1945.24 | 0 | 0 | 0
416 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 2019 | 2021 | 8552.25 | 0 | 0 | 1372.26 | 1372.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.26 | 722.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 2019 | 2022 | 21068.6 | 0.208 | 0 | 20817.61 | 20817.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.21 | 1563.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 244.4 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 2019 | 2020 | 5418.87 | 0 | 0 | 4867.71 | 4867.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.71 | 1867.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 2019 | 2021 | 29305.67 | 0 | 0.4 | 27381.6121 | 27381.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.85 | 1167.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1548.13 | 1548.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24665.6321 | 24665.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Реконструкция ТП-445, установка блок-трансформатора 10/6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, д. Антоново | 5187/18 | 2020 | 2021 | 17504.05 | 0.09 | 2.5 | 5499.86 | 5499.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.05 | 1999.05 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 2.5 | 500.81 | 500.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 2016 | 2021 | 7564.08 | 0 | 0 | 5547.95 | 5547.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.95 | 1047.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Реконструкция РУ-10кВ РП-33 по адресу: Московская область, Раменский р-н., г. Раменское, Рыбхозное ш. | 2586/15 | 2016 | 2024 | 30561.21 | 0 | 0 | 3317.35 | 3317.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.21 | 561.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756.14 | 2756.14 | 0 | 0 | 0
423 | Реконструкция РУ-10кВ РП-8 по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Праволинейная | 2587/15 | 2017 | 2024 | 30561.21 | 0 | 0 | 957.41 | 957.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.21 | 561.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 396.2 | 0 | 0 | 0
424 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-175 (ф.19β) до РП-8 по адресу: Московская область, г. Жуковский | 2589/15 | 2016 | 2026 | 13422.68 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
425 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-8 до РТП-27 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2594/15 | 2018 | 2025 | 30223.02 | 0 | 0 | 6223.02 | 6223.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.02 | 223.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
426 | Реконструкция ТП-22 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-22 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2595/15 | 2017 | 2024 | 4553.66 | 1.7 | 0.1 | 4553.66 | 4553.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.66 | 553.66 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
427 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-24 по адресу: Московская область, Раменский р-н., г. Раменское, ул. Свободы | 2596/15 | 2017 | 2024 | 35089.98 | 0 | 0 | 1089.98 | 1089.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
428 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-9 по адресу: Московская область, Раменский р-н., д . Кузнецово | 2597/15 | 2018 | 2024 | 12902.63 | 0 | 0 | 902.63 | 902.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.63 | 102.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
429 | Реконструкция ТП-41 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-41 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2599/15 | 2017 | 2023 | 7742.88 | 3 | 0.4 | 7742.88 | 7742.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 742.88 | 742.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6990 | 6990 | 0 | 0 | 0
430 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ПС-366 до РП-33 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2600/15 | 2016 | 2024 | 8945.3 | 2 | 0 | 945.3 | 945.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3 | 145.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
431 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Сафоновское | 2601/15 | 2016 | 2026 | 35201.04 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
432 | Реконструкция ТП-58 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-58 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2610/15 | 2017 | 2022 | 6622.16 | 2.5 | 0.25 | 6622.16 | 6622.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 322.16 | 322.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290 | 6290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Реконструкция ТП-72 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-72 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2611/15 | 2017 | 2022 | 5705.92 | 2.1 | 0.25 | 5705.92 | 5705.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.25 | 205.92 | 205.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Реконструкция ТП-181 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 по адресу:Московская область, Раменский р-н | 2613/15 | 2017 | 2023 | 7742.88 | 3 | 0.25 | 7742.88 | 7742.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 742.88 | 742.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
435 | Реконструкция ТП-402 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-402 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2614/15 | 2017 | 2024 | 4404.5 | 1.5 | 0.25 | 4404.5 | 4404.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 394.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 4010 | 4010 | 0 | 0 | 0
436 | Реконструкция ТП-59 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-59 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2615/15 | 2017 | 2024 | 4404.5 | 1.5 | 0.25 | 4404.5 | 4404.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 394.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 4010 | 4010 | 0 | 0 | 0
437 | Реконструкция ТП-352 и ВЛ-0,23 кВ от ТП-352 по адресу: Московская область, Раменский р-н | 2616/15 | 2017 | 2024 | 4348.58 | 1.6 | 0.1 | 4348.58 | 4348.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.58 | 338.58 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 4010 | 4010 | 0 | 0 | 0
438 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 2018 | 2024 | 26336.04 | 14.526 | 0 | 24164.07 | 24164.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.318 | 2245.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6735.954 | 6735.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8981.272 | 8981.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.89 | 1710.89 | 0 | 0 | 0 | 14.526 | 0 | 4490.636 | 4490.636 | 0 | 0 | 0
439 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 2019 | 2020 | 290.1124 | 0 | 0.25 | 250.54 | 250.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 250.54 | 250.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 2019 | 2020 | 661.1809 | 0.293 | 0 | 529.42 | 529.42 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 529.42 | 529.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 2019 | 2021 | 6269.9 | 1.3 | 0 | 5865.59 | 5865.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865.59 | 1865.59 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 2020 | 2020 | 654.0335 | 0.044 | 0 | 195.79 | 195.79 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 195.79 | 195.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Реконструкция РП-3 по адресу: Московская область, г. Раменское, д. Клишева | 6381/20 | 2020 | 2023 | 28190.98 | 0.25 | 0 | 28190.984 | 28190.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22552.784 | 22552.784 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 638.2 | 638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
444 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ПС-366 «Донино»по адресу: Московская область, Раменский м.р., г. Раменское, Донинское шоссе | 6380/20 | 2020 | 2022 | 50089.93 | 10 | 0 | 48423.386 | 14017.986 | 34405.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.636 | 1416.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34405.4 | 0 | 34405.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 601.35 | 601.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | 6360/20 | 2020 | 2021 | 461.88 | 0.35 | 0 | 411.06 | 411.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.06 | 401.06 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 2020 | 2021 | 406.79 | 0.3 | 0 | 193.37 | 193.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.37 | 183.37 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Реконструкция ТП-235 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Константиново | 6247/19 | 2021 | 2021 | 6867.8 | 0 | 0 | 6529.05 | 6529.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.25 | 1061.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.8 | 467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Реконструкция ТП-378 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с. Быково, с\п Верейское, ул. Шоссейная | 6560/20 | 2021 | 2021 | 899.62 | 0 | 0.63 | 885.49 | 885.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.87 | 65.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 819.62 | 819.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6617/20 | 2021 | 2021 | 537.23 | 0.39 | 0 | 516.71 | 516.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.48 | 179.48 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 337.23 | 337.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-120 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, п. Удельная, ул. Кривоколенная, д. № 39, строение Г | 6563/20 | 2020 | 2021 | 481.64 | 0.35 | 0 | 462.95 | 462.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.31 | 128.31 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 334.64 | 334.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | 6424/20 | 2020 | 2021 | 416.82 | 0 | 0.25 | 412.64 | 412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.82 | 395.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 16.82 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Строительство КРУН-10 кВ, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Раменский р-н, г. Раменское | 6578/20 | 2020 | 2021 | 5824.9 | 0.37 | 0 | 5824.9 | 5824.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1814.9 | 1814.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24а | 6408/20 | 2020 | 2021 | 481.71 | 0.35 | 0 | 481.71 | 481.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.342 | 96.342 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 385.368 | 385.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Реконструкция ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл., Раменский р-н, ул. Махова дом № 14, корпус 2 | 6643/20 | 2021 | 2021 | 7543.65 | 0.39 | 1.26 | 7543.65 | 7543.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1.26 | 7543.65 | 7543.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Реконструкция РТП-20 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. Красноармейская | 5693/19 | 2021 | 2021 | 32347.3 | 0 | 0.8 | 10347.3 | 10347.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2347.3 | 2347.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  |  |  | 269513.4648 | 20.19 | 7.56 | 163013.7158 | 163013.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 3267.0358 | 3267.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2567.68 | 2567.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 4.1 | 12213.35 | 12213.35 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 1.2 | 142465.65 | 142465.65 | 0 | 0 | 0
456 | Реконструкция ТП-36 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2010/15 | 2019 | 2023 | 4427.01 | 0 | 0.8 | 4427.01 | 4427.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 427.01 | 427.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
457 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-5Р-ТП-6Р по адресу: Воскресенский район, п. им. Цюрупы | 5013/18 | 2023 | 2024 | 2749.91 | 0.99 | 0 | 2749.91 | 2749.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.91 | 749.91 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
458 | Реконструкция ТП-403 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Новлянский, КНС | 2011/15 | 2017 | 2023 | 9348.17 | 0 | 0 | 9348.17 | 9348.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.17 | 348.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0
459 | Реконструкция ТП-11 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина | 2014/15 | 2019 | 2023 | 3777.29 | 0 | 0 | 3777.29 | 3777.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.29 | 777.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
460 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-303 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Комсомольская | 2015/15 | 2019 | 2023 | 3794.95 | 0 | 0.8 | 3794.95 | 3794.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 794.95 | 794.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
461 | Реконструкция ТП-13 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Пионерская | 2016/15 | 2019 | 2023 | 6087.97 | 0 | 0.5 | 6087.97 | 6087.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 87.97 | 87.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
462 | Реконструкция ТП-122 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Мичурина | 2017/15 | 2017 | 2021 | 2851.05 | 0 | 0.25 | 2841.05 | 2841.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 341.05 | 341.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-123 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2018/15 | 2017 | 2024 | 5001.94 | 0 | 0.8 | 5001.94 | 5001.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.94 | 191.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4810 | 4810 | 0 | 0 | 0
464 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до ЦРП-1 фидер «город Л-1», «Город Л-2» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2020/15 | 2016 | 2025 | 32037.88 | 0 | 0 | 6437.88 | 6437.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.88 | 37.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0
465 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-535 ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» до РП-11 фидер «город Л-3» и фидер «город Л-4» по адресу: Московская область, г. Воскресенск, Центр | 2022/15 | 2016 | 2026 | 17194.84 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
466 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-201 до ТП-203 Л-1, Л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2024/15 | 2017 | 2024 | 7817.19 | 1.2 | 0 | 7817.19 | 7817.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.19 | 107.19 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 7710 | 7710 | 0 | 0 | 0
467 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-62 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2025/15 | 2017 | 2026 | 9634.97 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
468 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2026/15 | 2017 | 2026 | 12606.52 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
469 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-98 до ТП-22 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2027/15 | 2017 | 2024 | 9188.66 | 1.5 | 0 | 1188.66 | 1188.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.66 | 188.66 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
470 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-430 до РТП-2П по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский, промплощадка | 2028/15 | 2018 | 2023 | 13913.56 | 2.5 | 0 | 3913.56 | 3913.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 913.56 | 913.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
471 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-319 до ТП-320 по адресу: Московская область, г.Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2029/15 | 2018 | 2023 | 5535.08 | 0.7 | 0 | 5535.08 | 5535.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 535.08 | 535.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
472 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-303 до ТП-312 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкр.Лопатинский | 2030/15 | 2018 | 2023 | 4930.25 | 0.7 | 0 | 4930.25 | 4930.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 930.25 | 930.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
473 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-37, по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2050/15 | 2018 | 2023 | 5166.78 | 0.8 | 0 | 5166.78 | 5166.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 166.78 | 166.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
474 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП-68 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2051/15 | 2018 | 2023 | 6785.34 | 1 | 0 | 6785.34 | 6785.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 785.34 | 785.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
475 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-284 до ТП-173 фидер «Ф-1» по адресу: Московская область, Воскресенский район, д.Щербово | 2052/15 | 2019 | 2023 | 11857.85 | 2.8 | 0 | 11857.85 | 11857.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 857.85 | 857.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0
476 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-4 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2054/15 | 2019 | 2023 | 4160.42 | 0.6 | 0 | 4160.42 | 4160.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 160.42 | 160.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
477 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-45 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2055/15 | 2019 | 2023 | 4160.42 | 0.6 | 0 | 4160.42 | 4160.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 160.42 | 160.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
478 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-147 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2056/15 | 2019 | 2024 | 5561.24 | 0.8 | 0 | 5561.24 | 5561.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5561.24 | 5561.24 | 0 | 0 | 0
479 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-147 по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 2057/15 | 2019 | 2024 | 7744.72 | 1.1 | 0 | 7744.72 | 7744.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 7744.72 | 7744.72 | 0 | 0 | 0
480 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-95 до ТП-27 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2058/15 | 2019 | 2024 | 8060.89 | 1.3 | 0 | 8060.89 | 8060.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 8060.89 | 8060.89 | 0 | 0 | 0
481 | Реконструкция двух КЛ-6 кВ от РП-4 до РП-6 л-1, л-2 по адресу: Московская область, г.Воскресенск | 2059/15 | 2019 | 2023 | 11724.4 | 2.4 | 0 | 11724.4 | 11724.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 724.4 | 724.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0
482 | Реконструкция ТП-508 по адресу: Московская область. Воскресенский район. ГП Хорлово. пер. Лесной | 2060/15 | 2018 | 2023 | 10665.32 | 0 | 0.8 | 10665.32 | 10665.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 992.17 | 992.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9673.15 | 9673.15 | 0 | 0 | 0
483 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-283 до ТП-171 фидер «Ф-1», «Ф-2» по адресу: Московская область, Воскресенский район. с.Невское | 2064/15 | 2016 | 2026 | 13993.89 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
484 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-124. Строительство КЛ-10 кВ от РП-23 до ТП-124 по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Гражданская | 2070/15 | 2017 | 2024 | 10905.18 | 1.2 | 0.4 | 1905.18 | 1905.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.18 | 905.18 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
485 | Реконструкция ТП-307 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Маркина | 2073/15 | 2019 | 2023 | 2807.61 | 0 | 0.4 | 2807.61 | 2807.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 807.61 | 807.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
486 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 2019 | 2020 | 1111.41 | 0 | 0 | 1101.41 | 1101.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.41 | 1101.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 2020 | 2020 | 296.0291 | 0 | 0.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Реконструкция ТП-244 по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Конобеево | 2307/15 | 2016 | 2023 | 9028.97 | 0 | 0.8 | 9028.97 | 9028.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 563.32 | 563.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8465.65 | 8465.65 | 0 | 0 | 0
489 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-21 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:Московская область, Воскресенский р-н, пл. Ленина, участок № 1Б | 6622/20 | 2021 | 2021 | 103.4 | 0 | 0 | 93.4 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | 6569/20 | 2021 | 2021 | 822.32 | 0 | 0.5 | 743.27 | 743.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.95 | 520.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 222.32 | 222.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Реконструкция РУ-6 кВ РП-13 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом № 13 | 6618/20 | 2021 | 2021 | 2186.21 | 0 | 0 | 2083.48 | 2083.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.27 | 197.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886.21 | 1886.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | 6283/19 | 2020 | 2020 | 254.67 | 0 | 0 | 254.67 | 254.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.67 | 254.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 2020 | 2020 | 1004.4557 | 0 | 1.26 | 1004.4557 | 1004.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1004.4557 | 1004.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | Реконструкция ТП-725, строительство РЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, участок № 10 (1 этап) | 6567/20 | 2020 | 2021 | 214.7 | 0 | 0 | 209.98 | 209.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.28 | 175.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  |  |  | 78256.6376 | 20.801 | 3.57 | 55969.9953 | 55969.9953 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 2.52 | 12065.9633 | 12065.9633 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.05 | 12236.57 | 12236.57 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 7500.232 | 7500.232 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 6117.23 | 6117.23 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 18050 | 18050 | 0 | 0 | 0
495 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4486/18 | 2018 | 2022 | 6380.8 | 3.5 | 0 | 6243.68 | 6243.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.68 | 2243.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 2019 | 2021 | 3725.23 | 0.49 | 0 | 2247.09 | 2247.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.49 | 434.49 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 1812.6 | 1812.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | Реконструкция ВЛ 10кВ РП-51 - ТП-501 (инв. № 6068) по адресу: Московская обл., г.Домодедово от СНТ Южное-2 до поворота на с. Колычево | 5058/18 | 2019 | 2023 | 18670.66 | 5.85 | 0 | 12108.652 | 12108.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298.37 | 3298.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500.232 | 6500.232 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 300.05 | 300.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
498 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 | 2019 | 2020 | 3450.83 | 1 | 0 | 3450.83 | 3450.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3450.83 | 3450.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 2020 | 2020 | 2060.3143 | 0.951 | 0 | 2048.89 | 2048.89 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 2048.89 | 2048.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Реконструкция ВЛ-10кВ отп. от ф.2 ПС-708 – РП-19 до КТП-596 по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 2020 | 2021 | 2359.03 | 0.6 | 0 | 2320.8 | 2320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.67 | 497.67 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1823.13 | 1823.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 2018 | 2020 | 2267.36 | 0 | 1.26 | 1425.5 | 1425.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1425.5 | 1425.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-827 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4488/18 | 2018 | 2023 | 10330.55 | 3.2 | 0 | 10330.55 | 10330.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 330.55 | 330.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
503 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-818 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | 4491/18 | 2018 | 2024 | 4344.87 | 1.3 | 0 | 4344.87 | 4344.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.87 | 294.87 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0
504 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-1Г - КТПН-4 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьский, с. Красный путь | 4710/18 | 2018 | 2023 | 17033.81 | 3 | 0 | 4033.81 | 4033.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2033.81 | 2033.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
505 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-40 - ТП-428 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | 4711/18 | 2018 | 2023 | 2197.95 | 0.3 | 0 | 2157.95 | 2157.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2157.95 | 2157.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | 6462/20 | 2020 | 2020 | 429.43 | 0 | 0 | 310.23 | 310.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.23 | 310.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-783 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., городской округ Домодедово, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, стр. 33 | 6675/20 | 2020 | 2021 | 1465.93 | 0.16 | 0 | 1465.93 | 1465.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1455.93 | 1455.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Реконструкция ТП-422 по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Советская | 6521/20 | 2020 | 2021 | 1517.59 | 0 | 0.8 | 1517.59 | 1517.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1507.59 | 1507.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | 6615/20 | 2020 | 2021 | 1038.95 | 0.45 | 0.25 | 980.29 | 980.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.34 | 641.34 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.25 | 338.95 | 338.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 | 2020 | 2020 | 983.3333 | 0 | 1.26 | 983.3333 | 983.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 983.3333 | 983.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  |  |  | 213286.5067 | 16.655 | 3.04 | 126946.6622 | 126946.6622 | 0 | 0 | 0 | 6.655 | 2.29 | 40478.9262 | 40478.9262 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 689.74 | 689.74 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.75 | 8979.286 | 8979.286 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 53123.26 | 53123.26 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 23675.45 | 23675.45 | 0 | 0 | 0
511 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ТП-157 до КТП-128 по адресу: Московская область, Коломенский р-н. д. Новоселки | 2526/15 | 2017 | 2026 | 10122.91 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
512 | Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-10-ТП-64 по адресу: Коломенский район, п. Пески | 5014/18 | 2022 | 2024 | 3872.54 | 1.4 | 0 | 3872.54 | 3872.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.87 | 711.87 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3160.67 | 3160.67 | 0 | 0 | 0
513 | Реконструкция РТП-88 по адресу: Московская область, г.Коломна | 5434/18 | 2018 | 2024 | 36017.84 | 0.1 | 0 | 5037.84 | 5037.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4994.78 | 4994.78 | 0 | 0 | 0
514 | Реконструкция КТП-288 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ясная | 5436/18 | 2018 | 2022 | 3111.11 | 0.15 | 0.5 | 2621.11 | 2621.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.5 | 111.11 | 111.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | Реконструкция КТП-287 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Полянка | 5437/18 | 2018 | 2022 | 2692.95 | 0.2 | 0.25 | 2202.95 | 2202.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 192.95 | 192.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | Реконструкция ВЛ-10кВ от КТП-308 до ТП-325 по адресу: Московская область, Коломенский р-н., р/х «Осенка» | 2527/15 | 2017 | 2026 | 16475.03 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
517 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-104 до ВЛ-10кВ оп.№1 по адресу: Московская область, Коломенский р-н, р/х «Осенка» | 2528/15 | 2017 | 2022 | 4457.3 | 1.4 | 0 | 4447.3 | 4447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 447.3 | 447.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | Реконструкция ТП-73 по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд | 5874/19 | 2019 | 2020 | 772.6429 | 0.015 | 0.63 | 369.86 | 369.86 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.63 | 369.86 | 369.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ТП-24 до ТП-115, ТП-51 по адресу: Московская область, Коломенский р-н.. п. Пески | 2532/15 | 2018 | 2023 | 9388.33 | 2 | 0 | 9388.33 | 9388.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 388.33 | 388.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0
520 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 2019 | 2022 | 53800.67 | 0 | 0 | 47409 | 47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718.33 | 2718.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.67 | 300.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 2019 | 2020 | 35927.0704 | 6.016 | 0 | 35927.07 | 35927.07 | 0 | 0 | 0 | 6.016 | 0 | 35927.07 | 35927.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 2020 | 2020 | 648.1041 | 0 | 0.63 | 483.7775 | 483.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 483.7775 | 483.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 2019 | 2020 | 34.3921 | 0.108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 | 2020 | 2020 | 373.4224 | 0 | 0.4 | 373.4224 | 373.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 373.4224 | 373.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 2020 | 2020 | 49.1777 | 0.132 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142435, Московская обл., Коломенский р-н, п. Пески, ДНТ «Советский художник», дом № 43 | 6413/20 | 2020 | 2020 | 37.5063 | 0.16 | 0 | 37.5063 | 37.5063 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 37.5063 | 37.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | Реконструкция КЛ-10 кВ. Строительство двух РП и 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Коломенский р-н, г. Коломна, Колычевский проезд, владение № 5/1 (1 этап) | 6570/20 | 2021 | 2023 | 34209.63 | 4.7 | 0 | 14199.626 | 14199.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7 | 351.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6837.926 | 6837.926 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0
528 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 | 2020 | 2020 | 1103.14 | 0 | 0.63 | 482.88 | 482.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 482.88 | 482.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 2020 | 2020 | 115.4009 | 0.224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от КТП-40, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140414, Московская обл., г. Коломна, ул. Шоссейная, 47 (1 этап) | 6612/20 | 2020 | 2021 | 77.34 | 0.05 | 0 | 70.45 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.08 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 37.37 | 37.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  |  |  | 5455.44 | 0 | 0 | 5455.44 | 5455.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.44 | 455.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | РеконструкцияТП-613по адресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. 3а квартал, вблизи д. 13 | 4744/18 | 2020 | 2022 | 5455.44 | 0 | 0 | 5455.44 | 5455.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.44 | 455.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  |  |  | 110399.4681 | 6.133 | 4.4 | 43922.16 | 43922.16 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.6 | 24301.254 | 24301.254 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 2.8 | 3520.906 | 3520.906 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 2017 | 2021 | 27770.51 | 0.923 | 0.8 | 21624.51 | 21624.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20361.34 | 20361.34 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0.8 | 1263.17 | 1263.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 2018 | 2020 | 1240.68 | 0 | 0.4 | 1049.15 | 1049.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1049.15 | 1049.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 2016 | 2022 | 13558.36 | 4 | 0 | 10517.46 | 10517.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.46 | 407.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 2019 | 2021 | 8457.81 | 0 | 2 | 2956.82 | 2956.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.18 | 1522.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 434.64 | 434.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | 6456/20 | 2020 | 2020 | 487.06 | 0 | 0.4 | 380.15 | 380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 380.15 | 380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1047а для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141282, Московская обл, Ивантеевка г, Толмачева ул, дом № 1 | 6348/20 | 2020 | 2021 | 1063.82 | 0.22 | 0 | 1063.82 | 1063.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.764 | 212.764 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 851.056 | 851.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | 6330/20 | 2020 | 2020 | 332.3 | 0.25 | 0 | 332.3 | 332.3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 332.3 | 332.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Реконструкция ТП-1260. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Адмирала Жильцова | 6396/20 | 2020 | 2021 | 56515.55 | 0.44 | 0 | 5574.58 | 5574.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 564.58 | 564.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 2020 | 2020 | 464.0322 | 0 | 0.8 | 421.37 | 421.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 421.37 | 421.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 2020 | 2020 | 509.3459 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  |  |  | 135065.8817 | 9.45 | 3.78 | 74386.13 | 74386.13 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 2.52 | 8940.78 | 8940.78 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.26 | 20181.01 | 20181.01 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 30264.34 | 30264.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
542 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 2019 | 2020 | 1142.9172 | 0 | 1.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 2016 | 2020 | 51379.77 | 7.2 | 0 | 20609.6 | 20609.6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 6109.6 | 6109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 2016 | 2021 | 46405.78 | 0 | 0 | 32034.92 | 32034.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.92 | 1034.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 2019 | 2021 | 1516.1 | 0 | 1.26 | 1516.1 | 1516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.88 | 1212.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 303.22 | 303.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 2019 | 2020 | 630.7281 | 0 | 1.26 | 563.99 | 563.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 563.99 | 563.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-2 – РП-14, РП-2 – ТП-224, ТП-221 – ТП-248 по адресу: Московская область, г. Химки | 6378/20 | 2022 | 2022 | 19857.11 | 0.9 | 0 | 5757.11 | 5757.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 757.11 | 757.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
548 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТЭЦ-21 – РП-12 по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Левобережный | 6379/20 | 2022 | 2022 | 10607.23 | 0.9 | 0 | 10507.23 | 10507.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 507.23 | 507.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 2020 | 2020 | 69.3355 | 0.15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | 6551/20 | 2020 | 2021 | 238.19 | 0.17 | 0 | 219.58 | 219.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 208.19 | 208.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | Установка системы учёта. Реконструкция РТП-30 по адресу: Московская область, г. Химки (1 этап) | 6706/20 | 2021 | 2021 | 3169.6 | 0 | 0 | 3169.6 | 3169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169.6 | 3169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 2020 | 2020 | 49.1209 | 0.13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  |  |  | 428260.5604 | 28.046 | 18.75 | 278968.9734 | 214968.9734 | 64000 | 0 | 0 | 4.306 | 9.08 | 67461.5028 | 67461.5028 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 9.67 | 38988.4446 | 38988.4446 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 107911.466 | 43911.466 | 64000 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 43107.56 | 43107.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 0
553 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 2019 | 2020 | 582.0578 | 0 | 0 | 4.2579 | 4.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2579 | 4.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 2019 | 2020 | 265.934 | 0 | 0 | 4.2574 | 4.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2574 | 4.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 2019 | 2020 | 3523.29 | 0 | 0 | 3461.54 | 3461.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.54 | 3461.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 2018 | 2020 | 5806.26 | 1.5 | 0 | 4338.86 | 4338.86 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4338.86 | 4338.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 2019 | 2021 | 34902.01 | 0 | 0 | 32582.79 | 3582.79 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.79 | 1028.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 2020 | 2021 | 25838.08 | 0 | 0 | 25338.08 | 25338.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.76 | 2674.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.32 | 363.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 2018 | 2024 | 47939.17 | 8 | 0 | 13787.07 | 13787.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410.07 | 4410.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367 | 5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
560 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 2019 | 2020 | 1426.3656 | 0 | 1.26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 2019 | 2021 | 6633.4 | 0.35 | 0 | 6169.062 | 6169.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975.05 | 4975.05 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1194.012 | 1194.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 2019 | 2020 | 3512.44 | 0.1 | 0 | 3431.53 | 3431.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3431.53 | 3431.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 2018 | 2020 | 18497.68 | 1 | 0 | 7809.04 | 7809.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7809.04 | 7809.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 2018 | 2020 | 1491.4961 | 0 | 1.26 | 405.492 | 405.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 405.492 | 405.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-313102 - ТП-310395 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, в районе СНТ "Матвейково" | 5016/18 | 2020 | 2022 | 1240.43 | 0.45 | 0 | 1240.43 | 1240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1240.43 | 1240.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 2019 | 2025 | 65066.57 | 0 | 0 | 6274.79 | 6274.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.79 | 274.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
567 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 2019 | 2020 | 8172.95 | 1.21 | 0 | 6736.62 | 6736.62 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1736.62 | 1736.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 2018 | 2021 | 12357.88 | 0 | 2 | 7081.3166 | 7081.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6708.94 | 6708.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372.3766 | 372.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 2019 | 2020 | 342.1676 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 2019 | 2020 | 316.0768 | 0 | 0.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 2019 | 2022 | 57728.79 | 4.76 | 0 | 37108.67 | 37108.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.21 | 591.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052.34 | 3052.34 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 982.12 | 982.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22483 | 22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
572 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 2019 | 2020 | 315.0803 | 0 | 0.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 2019 | 2021 | 1516.1 | 0 | 1.26 | 945.61 | 945.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.61 | 935.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | Реконструкция ТП-313157. Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская область,Одинцовский район, д.Солослово | 5786/19 | 2023 | 2023 | 5936.59 | 1.2 | 0 | 5936.59 | 5936.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 936.59 | 936.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
575 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 2019 | 2020 | 2299.5096 | 0 | 2 | 1839.23 | 1839.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1839.23 | 1839.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 2019 | 2021 | 641.25 | 0 | 0.63 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 2019 | 2021 | 1066.22 | 0.8 | 0 | 303.88 | 303.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.88 | 293.88 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 2019 | 2021 | 43361.7 | 0 | 0 | 41400.02 | 6400.02 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637.79 | 4637.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.23 | 1762.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 2019 | 2020 | 371.1586 | 0 | 0.4 | 329.61 | 329.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 329.61 | 329.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 2019 | 2020 | 3292.51 | 0.096 | 0 | 2951.73 | 2951.73 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 2951.73 | 2951.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 2020 | 2020 | 1214.49 | 0 | 0.9 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 2019 | 2020 | 2537.2242 | 0 | 0 | 2536.98 | 2536.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.98 | 2536.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 2020 | 2020 | 207.55 | 0.15 | 0 | 169.51 | 169.51 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 169.51 | 169.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | ОД-35/20 | 2020 | 2020 | 487.06 | 0 | 0.4 | 487.06 | 487.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 487.06 | 487.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | ОД-26/20 | 2020 | 2020 | 487.06 | 0 | 0.4 | 487.06 | 487.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 487.06 | 487.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-310321 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. № 20А | ОД-27/20 | 2020 | 2021 | 1539.2 | 1.1 | 0 | 520.33 | 520.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.33 | 510.33 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-21087 – РТП-21027 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Голицыно | 6363/20 | 2022 | 2022 | 3319.96 | 0.2 | 0 | 3319.96 | 3319.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 319.96 | 319.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 2020 | 2020 | 332.3 | 0.25 | 0 | 255.98 | 255.98 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 255.98 | 255.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | 6352/20 | 2022 | 2022 | 7039.85 | 0 | 0 | 6591.14 | 6591.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.14 | 591.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | Реконструкция ТП-510571 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Садовая | ЦА-1/20 | 2020 | 2021 | 2685.24 | 0 | 2 | 2474.39 | 2474.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.2 | 326.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2148.19 | 2148.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 2020 | 2021 | 548.82 | 0.33 | 0 | 285.88 | 285.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.88 | 275.88 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 2020 | 2020 | 454.0398 | 0 | 0.63 | 434.98 | 434.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 434.98 | 434.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-560653 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, дом № 1Б | ОД-131/19 | 2020 | 2020 | 2623.93 | 0 | 0 | 2623.93 | 2623.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623.93 | 2623.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 5896/19 | 2020 | 2020 | 3956.8 | 0 | 0 | 3290.17 | 3290.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290.17 | 3290.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 | 2020 | 2020 | 1574.14 | 0 | 0 | 1574.14 | 1574.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.14 | 1574.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | ОД-61/20 | 2020 | 2021 | 272.57 | 0 | 0.1 | 262.57 | 262.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 252.57 | 252.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 | 2020 | 2021 | 430.72 | 0 | 0.25 | 428.76 | 428.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.04 | 250.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 178.72 | 178.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | Реконструкция ТП-414163 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, с. Акулово, ул. Центральная | 6553/20 | 2020 | 2021 | 684.91 | 0 | 0.63 | 674.91 | 674.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 664.91 | 664.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | Реконструкция КРУН-1917386. Строительство КЛ-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Маковского | 6528/20 | 2020 | 2021 | 8378.41 | 0.68 | 0 | 8264.28 | 8264.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.62 | 1420.62 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 843.66 | 843.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Реконструкция ТП-510716. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, рп. Новоивановское, ул. Вокзальная (1 этап) | ОД-51/20 | 2020 | 2020 | 684.91 | 0 | 0.63 | 684.91 | 684.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 684.91 | 684.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Реконструкция ТП-313200, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, ГП-2 | ЦА-8/19 | 2020 | 2021 | 2782.9 | 0.07 | 2 | 2585 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.43 | 418.43 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2 | 2166.57 | 2166.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., территориальное управление Голицыно, д. Малые Вяземы | 6623/20 | 2021 | 2023 | 5939.87 | 3.15 | 0 | 5939.866 | 5939.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.896 | 4751.896 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 187.97 | 187.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
603 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | ОД-73/20 | 2020 | 2021 | 534.11 | 0 | 0.4 | 410.71 | 410.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.6 | 386.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 24.11 | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-56062-ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., Можайское шоссе район д. 122 | 6673/20 | 2021 | 2022 | 5424.04 | 0.6 | 0 | 5424.04 | 5424.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 424.04 | 424.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-482 "Подушкино" - РТП-51095 ф. 609b по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., район ПС-482 "Подушкино" ул. Садовая | 6672/20 | 2021 | 2022 | 1643.56 | 0.25 | 0 | 1643.56 | 1643.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 643.56 | 643.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября | ЦА-9/20 | 2020 | 2021 | 548.01 | 0 | 0.4 | 310.6855 | 310.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6855 | 290.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-414122 - ТП-410440 и ТП-414122 - ТП-414076 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., с. Акулово | 6537/20 | 2020 | 2022 | 17485.72 | 1.8 | 0 | 16757.896 | 16757.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13956.576 | 13956.576 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 791.32 | 791.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  |  |  | 180149.6013 | 4.41 | 2.126 | 17379.42 | 17379.42 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 2 | 7785.15 | 7785.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5159.6 | 5159.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.74 | 1611.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 1902.93 | 1902.93 | 0 | 0 | 0
608 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р.п. Ржавки | 6025/19 | 2019 | 2020 | 2576.4 | 0 | 2 | 2180.41 | 2180.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2180.41 | 2180.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | Реконструкция двух КЛ-6кВ (фидеров №227 и 310) от ПС-387 «Подрезково» до ЦРП-35 по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, пос.Лунево | 2288/15 | 2017 | 2026 | 112467.88 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
610 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 2018 | 2020 | 1167.85 | 0.34 | 0 | 350.31 | 350.31 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 350.31 | 350.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 2018 | 2020 | 4465.8812 | 0.67 | 0 | 2945.26 | 2945.26 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2945.26 | 2945.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 2018 | 2022 | 16787.32 | 3.4 | 0 | 6329.58 | 6329.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.58 | 2009.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 920 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | Реконструкция РТП-112. Строительство БКТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск (1 этап) | 6529/20 | 2020 | 2021 | 3169.6 | 0 | 0 | 3059.19 | 3059.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.59 | 299.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759.6 | 2759.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | Реконструкция РТП-34 по адресу: Московская область, Солнечногорский район, д. Лыткино | 3314/16 | 2018 | 2024 | 39514.67 | 0 | 0.126 | 1514.67 | 1514.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.74 | 611.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 902.93 | 902.93 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  |  |  | 100392.6556 | 12.64 | 6.38 | 78092.9849 | 36092.9849 | 42000 | 0 | 0 | 1.93 | 3.38 | 18252.7649 | 18252.7649 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 3 | 9547.29 | 9547.29 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 6292.93 | 6292.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 2000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 2017 | 2020 | 18798.17 | 1.65 | 0 | 14206.8 | 14206.8 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 14206.8 | 14206.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 2018 | 2020 | 1168.4287 | 0.03 | 0.4 | 175.1249 | 175.1249 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.4 | 175.1249 | 175.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | Реконструкция ТП-46 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Новинское шоссе | 5761/19 | 2021 | 2021 | 2913.44 | 0.15 | 0 | 2913.44 | 2913.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 903.44 | 903.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | Реконструкция ТП-7 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская | 5763/19 | 2021 | 2021 | 1608.67 | 0 | 0 | 1318.67 | 1318.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.67 | 1308.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская | 5764/19 | 2021 | 2021 | 2086.31 | 0.15 | 0 | 1496.31 | 1496.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1486.31 | 1486.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | Перевод ТП-7, ТП-9, ТП-12, ТП-14, ТП-24 с напряжения 6 кВ на 10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино | 5768/19 | 2021 | 2021 | 4536.52 | 0 | 3 | 3746.52 | 3746.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 736.52 | 736.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 2017 | 2022 | 58030.48 | 10.2 | 0 | 43784.37 | 1784.37 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.76 | 289.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 494.61 | 494.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 2019 | 2020 | 382.118 | 0 | 0.63 | 358.79 | 358.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 358.79 | 358.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 2019 | 2020 | 99.734 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 2019 | 2020 | 476.7356 | 0 | 0.4 | 323.22 | 323.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 323.22 | 323.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 2020 | 2020 | 1065.6763 | 0 | 0.8 | 756.38 | 756.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 756.38 | 756.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | 6400/20 | 2020 | 2020 | 818.77 | 0.25 | 0.25 | 813.35 | 813.35 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 813.35 | 813.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 2020 | 2020 | 223.3788 | 0 | 0.25 | 202.58 | 202.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 202.58 | 202.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | Реконструкция ТП-4035 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Беляева | 6194/19 | 2022 | 2022 | 2798.32 | 0.1 | 0 | 2798.32 | 2798.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 798.32 | 798.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | Реконструкция ТП-391. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Комарова (1 этап) | 6387/20 | 2020 | 2020 | 390.27 | 0 | 0.25 | 301.83 | 301.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 301.83 | 301.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 2020 | 2020 | 295.2843 | 0 | 0.4 | 258.47 | 258.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 258.47 | 258.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | Реконструкция ТП-281. Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, п. Новый городок | 6392/20 | 2021 | 2021 | 1870.31 | 0.11 | 0 | 1823.16 | 1823.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.85 | 240.85 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1582.31 | 1582.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141171, Московская обл., Щелковский р-н, п. Монино, ул. Южная, дом № 5а | 6499/20 | 2020 | 2021 | 2830.04 | 0 | 0 | 2815.15 | 2815.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.11 | 285.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530.04 | 2530.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  |  |  | 71730.6939 | 21.01 | 0.4 | 29798.82 | 29798.82 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0.4 | 2019.23 | 2019.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 4715.99 | 4715.99 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 13063.6 | 13063.6 | 0 | 0 | 0
633 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 2017 | 2020 | 9464.0439 | 3.26 | 0 | 1666.99 | 1666.99 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 1666.99 | 1666.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 по адресу: Московская область, г.Дубна, от ул. Новоподберезской до ул. Центральная | 3906/17 | 2020 | 2024 | 11063.6 | 3.7 | 0 | 2063.6 | 2063.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 1063.6 | 1063.6 | 0 | 0 | 0
635 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 2020 | 2020 | 487.06 | 0 | 0.4 | 352.24 | 352.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 352.24 | 352.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением ТП-16 – КТП-18 по адресу: Московская область, г. Дубна | 6250/19 | 2022 | 2022 | 4319.46 | 1.6 | 0 | 4319.46 | 4319.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 319.46 | 319.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением КТП-15 – ТП-29 по адресу: Московская область, г. Дубна | 6251/19 | 2022 | 2022 | 4210.26 | 1.55 | 0 | 4210.26 | 4210.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 210.26 | 210.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-262 – КТП-259 по адресу: Московская область, г. Дубна | 6252/19 | 2022 | 2023 | 9192.37 | 2.9 | 0 | 9192.37 | 9192.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.37 | 1192.37 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0
639 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ГЭС-191 ф. 2 – ЦРПЛ ф. 12, 2КЛ-10 кВ направлением ГЭС-191 ф. 5 – ЦРПЛ ф. 9 по адресу: Московская область, г. Дубна | 6248/19 | 2022 | 2023 | 32993.9 | 8 | 0 | 7993.9 | 7993.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993.9 | 2993.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  |  |  | 111716.0464 | 32.675 | 0.25 | 59697.3164 | 59697.3164 | 0 | 0 | 0 | 10.165 | 0.25 | 14290.5664 | 14290.5664 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4290.07 | 4290.07 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 180.24 | 180.24 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0 | 11118.36 | 11118.36 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 29818.08 | 29818.08 | 0 | 0 | 0
640 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 2019 | 2020 | 2245.38 | 0.15 | 0.25 | 2235.38 | 2235.38 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 2235.38 | 2235.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, пос. Октябрьский | 5751/18 | 2021 | 2022 | 8680.24 | 2.5 | 0 | 8590.24 | 8590.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 180.24 | 180.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП2В - ТП1В по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, водоподъемы г.о. Ступино | 5006/18 | 2022 | 2023 | 11786.51 | 4.25 | 0 | 11123.22 | 11123.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 1323.22 | 1323.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | 0
643 | Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-16 ф.2 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, ул.Белопесоцкая - с.Лужники | 5007/18 | 2022 | 2026 | 11731.08 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
644 | Реконструкция ВЛ-10кВ направлением Р-253 – КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., с. Хатунь | 5008/18 | 2020 | 2021 | 3220.71 | 0.95 | 0 | 893.11 | 893.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.11 | 763.11 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП1В - ТП-21 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, д.Соколова с.Пустынь | 5009/18 | 2020 | 2024 | 4037.87 | 1.46 | 0 | 4037.87 | 4037.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.79 | 329.79 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 3708.08 | 3708.08 | 0 | 0 | 0
646 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4006/17 | 2019 | 2023 | 14359.94 | 9 | 0 | 6865.35 | 6865.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 865.35 | 865.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
647 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 2018 | 2020 | 14523.31 | 9.4 | 0 | 11203.44 | 11203.44 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 7203.44 | 7203.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | 4009/17 | 2018 | 2023 | 14007.23 | 4 | 0 | 11550.47 | 11550.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550.47 | 3550.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0
649 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-12 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | 4011/17 | 2017 | 2026 | 26318.86 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
650 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | 6376/20 | 2020 | 2020 | 31.8818 | 0.125 | 0 | 4.4865 | 4.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 4.4865 | 4.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | 6321/20 | 2020 | 2020 | 31.7259 | 0.22 | 0 | 2.9411 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.9411 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, проспект Победы | 6322/20 | 2020 | 2020 | 195.8 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | 6272/19 | 2020 | 2020 | 18.2608 | 0.11 | 0 | 18.2608 | 18.2608 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 18.2608 | 18.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 | 2020 | 2020 | 45.6079 | 0.16 | 0 | 45.6079 | 45.6079 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 45.6079 | 45.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от МТП-113 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Колхозная, дом № 239 | 6564/20 | 2020 | 2021 | 481.64 | 0.35 | 0 | 481.14 | 481.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.07 | 321.07 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 160.07 | 160.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  |  |  | 93897.288 | 2.213 | 3.27 | 41132.6585 | 41132.6585 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 1.4 | 2145.3835 | 2145.3835 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.9 | 12785.651 | 12785.651 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.97 | 5328.4 | 5328.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8498.74 | 8498.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12374.484 | 12374.484 | 0 | 0 | 0
656 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 2018 | 2020 | 1755.2559 | 0 | 0.5 | 1504.66 | 1504.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1504.66 | 1504.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 2018 | 2020 | 660.24 | 0 | 0.1 | 453.8 | 453.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 453.8 | 453.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 2018 | 2020 | 652.1334 | 0 | 0.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Реконструкция ТП-12, ЛЭП-6 кВ направлением ТП-10 – ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, город Егорьевск, пер. Спартаковский, д.4 | 6497/20 | 2021 | 2022 | 10766.94 | 0.7 | 0.4 | 10766.942 | 10766.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613.552 | 8613.552 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 153.39 | 153.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ФП№1-ТП№2 ф-ки, ФП№1-КРУН1 ф-ки по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г.Егрьевск-п.Шувое | 5005/18 | 2022 | 2025 | 27131.01 | 0 | 0 | 5873.224 | 5873.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.74 | 498.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5374.484 | 5374.484 | 0 | 0 | 0
661 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 2020 | 2020 | 20.9471 | 0.05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 2020 | 2020 | 63.1581 | 0.28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Горького | 6039/19 | 2021 | 2021 | 23633.28 | 0.42 | 0.9 | 17643.28 | 17643.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.9 | 2633.28 | 2633.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
664 | Реконструкция РП-5 по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, ул. Жукова Гора | 6038/19 | 2021 | 2022 | 28674.83 | 0.45 | 0.57 | 4673.829 | 4673.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488.819 | 1488.819 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.57 | 175.01 | 175.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
665 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 | 2020 | 2020 | 41.0168 | 0.153 | 0 | 41.0168 | 41.0168 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 41.0168 | 41.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | 6423/20 | 2020 | 2020 | 63.4906 | 0 | 0 | 63.4906 | 63.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4906 | 63.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 | 2020 | 2020 | 43.4161 | 0.16 | 0 | 43.4161 | 43.4161 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 43.4161 | 43.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | Реконструкция щита оперативного тока и щита собственных нужд на ПС 110 кВ «Ткач» №488 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Тельмана, стр.1 | 6189/19 | 2020 | 2021 | 391.57 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  |  |  | 117948.1002 | 7.315 | 4.86 | 75963.3541 | 75963.3541 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0.4 | 17288.5761 | 17288.5761 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 4.46 | 7240.638 | 7240.638 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 50300.06 | 50300.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.08 | 134.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
669 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 2018 | 2020 | 264.3785 | 0 | 0 | 167.7352 | 167.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7352 | 167.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 2019 | 2020 | 1566.3681 | 0 | 0 | 486.3 | 486.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.3 | 486.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 2018 | 2021 | 23898.94 | 0 | 0 | 15348.32 | 15348.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.32 | 348.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 2019 | 2021 | 3154.27 | 0 | 0 | 2813.61 | 2813.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.722 | 562.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.888 | 2250.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 2018 | 2021 | 38236.24 | 0 | 0 | 30495.52 | 30495.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918.99 | 3918.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.53 | 1576.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РТП-1-ТП-393 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Мира, ул. Машиностроителей | 4480/18 | 2018 | 2024 | 16134.08 | 2 | 0 | 1134.08 | 1134.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.08 | 134.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
675 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 2018 | 2020 | 4432.686 | 0.55 | 0 | 760.1894 | 760.1894 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 760.1894 | 760.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 2018 | 2020 | 6857.28 | 1.06 | 0 | 4873.39 | 4873.39 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 4873.39 | 4873.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 2018 | 2020 | 7054.19 | 1.18 | 0 | 4731.73 | 4731.73 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 4731.73 | 4731.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 2019 | 2020 | 358.54 | 0.2 | 0 | 324.6 | 324.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 324.6 | 324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 2019 | 2020 | 461.939 | 0.055 | 0 | 61.9444 | 61.9444 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 61.9444 | 61.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 2019 | 2020 | 98.2965 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 | 2020 | 2020 | 136.965 | 0 | 0 | 136.965 | 136.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.965 | 136.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 | 2020 | 2020 | 477.057 | 0.39 | 0 | 240.9 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 240.9 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | Реконструкция ТП-287, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Дружбы, дом № 15 | 6491/20 | 2020 | 2021 | 9027.65 | 1.2 | 1.26 | 8977.65 | 8977.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.26 | 927.65 | 927.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-227 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, ПГСК«Высотный», помещение 35 | 6406/20 | 2020 | 2021 | 531.37 | 0.35 | 0 | 273.12 | 273.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.12 | 263.12 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-174 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, дом № 21 стр. 1 | 6021/19 | 2019 | 2022 | 345.06 | 0.25 | 0 | 344.62 | 344.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 300.06 | 300.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | Реконструкция ТП-273 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Парковая | 6182/20 | 2020 | 2021 | 4475.57 | 0 | 3.2 | 4475.57 | 4475.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1465.57 | 1465.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | 6473/20 | 2020 | 2020 | 209.12 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 | 2020 | 2020 | 228.1 | 0.08 | 0 | 208.1 | 208.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 208.1 | 208.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  |  |  | 250241.6785 | 11.2946 | 22.36 | 173238.1637 | 135487.2437 | 37750.92 | 0 | 0 | 2.3346 | 15.47 | 38275.6237 | 38275.6237 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 6.89 | 18691.09 | 16940.17 | 1750.92 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 103771.45 | 67771.45 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
689 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 2018 | 2020 | 494.3219 | 0 | 0 | 61.0425 | 61.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0425 | 61.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 2018 | 2020 | 1174.3496 | 0 | 0 | 200.3579 | 200.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.3579 | 200.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 2018 | 2020 | 1442.3404 | 0 | 0 | 416.6658 | 416.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.6658 | 416.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 2018 | 2020 | 4698.54 | 0 | 2 | 946.46 | 946.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 946.46 | 946.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 2018 | 2020 | 2186.4442 | 0 | 1.26 | 252.2065 | 252.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 252.2065 | 252.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 2018 | 2021 | 4937.98 | 0 | 1.26 | 4593.51 | 4593.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237.51 | 4237.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 2018 | 2021 | 5935.21 | 0 | 2 | 5706.21 | 5706.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.91 | 583.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1122.3 | 1122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-30 до ТП-338 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5940/19 | 2019 | 2021 | 10972.04 | 1.1 | 0 | 10953.15 | 10953.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.15 | 43.15 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-30 до РП-16 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5941/19 | 2019 | 2021 | 37743.46 | 1.9 | 0 | 37329.84 | 1329.84 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.12 | 47.12 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1282.72 | 1282.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-173 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5942/19 | 2019 | 2022 | 3437.77 | 0.32 | 0 | 3437.77 | 3437.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.25 | 590.25 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 347.52 | 347.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-173 до ТП-17 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5943/19 | 2019 | 2022 | 1958.07 | 0.2 | 0 | 1958.07 | 1958.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.52 | 361.52 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 96.55 | 96.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-16 до ТП-339 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5944/19 | 2019 | 2021 | 869.26 | 0.14 | 0 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 2019 | 2021 | 10899.58 | 0.4 | 0 | 6736.75 | 6736.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.75 | 736.75 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 2019 | 2022 | 3342.23 | 0 | 0 | 3332.23 | 3332.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.12 | 275.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.11 | 547.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-12 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5949/19 | 2019 | 2021 | 3096.75 | 0 | 0 | 3086.75 | 3086.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.75 | 1076.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 2019 | 2021 | 8452.58 | 0 | 2 | 6806.31 | 6806.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.31 | 806.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 2018 | 2020 | 546.0677 | 0 | 0.4 | 93.3062 | 93.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 93.3062 | 93.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 2018 | 2020 | 3765.1744 | 0.232 | 0.4 | 2177.16 | 2177.16 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.4 | 2177.16 | 2177.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 2020 | 2021 | 836.61 | 0.36 | 0 | 786.94 | 786.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.99 | 246.99 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 539.95 | 539.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 2018 | 2020 | 3195.49 | 0.06 | 2 | 621.86 | 621.86 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2 | 621.86 | 621.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 2018 | 2020 | 10922.76 | 0.9826 | 1.26 | 9162.5 | 9162.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9826 | 1.26 | 9162.5 | 9162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 2019 | 2020 | 2417.8995 | 0.16 | 0 | 780.7247 | 780.7247 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 780.7247 | 780.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 2019 | 2020 | 487.06 | 0 | 0.4 | 342.24 | 342.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 342.24 | 342.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 2019 | 2020 | 359.4901 | 0 | 0.25 | 32.88 | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 32.88 | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 2020 | 2020 | 585.7194 | 0 | 0.63 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 2019 | 2020 | 377.7304 | 0 | 0.4 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 2020 | 2020 | 128.0094 | 0 | 0.16 | 26.24 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 26.24 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 2019 | 2020 | 759.97 | 0.4 | 0 | 749.97 | 749.97 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 749.97 | 749.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 2019 | 2020 | 374.9066 | 0 | 0.4 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 2019 | 2020 | 390.9321 | 0 | 0.4 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 2019 | 2020 | 212.395 | 0 | 0.4 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 41.03 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 2020 | 2020 | 241.0879 | 0 | 0.16 | 224.28 | 224.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 224.28 | 224.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 2020 | 2020 | 487.06 | 0 | 0.4 | 381.57 | 381.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 381.57 | 381.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | 6386/20 | 2020 | 2020 | 390.27 | 0 | 0.25 | 308.18 | 308.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 308.18 | 308.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Пограничная ул, дом № 28Б | 6351/20 | 2020 | 2021 | 259.82 | 0.18 | 0 | 259.82 | 259.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 249.82 | 249.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул. | 6402/20 | 2020 | 2020 | 1516.1 | 0 | 1.26 | 881.71 | 881.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 881.71 | 881.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Реконструкция ТП-13, строительство 2БКТП взамен ТП-195 по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 | 6344/20 | 2020 | 2021 | 17293.46 | 0.79 | 0.5 | 3737.63 | 3737.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.63 | 1637.63 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.5 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (1 этап) | 5681/19 | 2020 | 2021 | 2188.65 | 0 | 0 | 1995.9 | 244.98 | 1750.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.98 | 244.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.92 | 0 | 1750.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 | 2020 | 2020 | 641.25 | 0 | 0.63 | 445.02 | 445.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 445.02 | 445.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ПC-186 Реммаш ф. 23 – ТП-8Р по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г. о. | 6314/20 | 2022 | 2022 | 15590.74 | 1.52 | 0 | 3590.74 | 3590.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 590.74 | 590.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
729 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-314 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г.о. Сергиев Посад | 6308/20 | 2022 | 2022 | 23689.53 | 0 | 0 | 3689.53 | 3689.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.53 | 689.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
730 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 2019 | 2020 | 1782.57 | 0 | 0.63 | 1772.57 | 1772.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1772.57 | 1772.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 | 2020 | 2020 | 390.27 | 0 | 0.25 | 308.18 | 308.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 308.18 | 308.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 | 2020 | 2020 | 487.06 | 0 | 0.4 | 387.53 | 387.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 387.53 | 387.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 2020 | 2020 | 2569.41 | 0.5 | 0 | 2049.22 | 2049.22 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2049.22 | 2049.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 | 2020 | 2020 | 1341.74 | 0 | 0.63 | 609.03 | 609.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 609.03 | 609.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Реконструкция ТП-365 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 6263/19 | 2020 | 2021 | 26002.6 | 0 | 0 | 23733.3 | 23733.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.3 | 3933.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 | 2020 | 2020 | 390.27 | 0 | 0.25 | 308.18 | 308.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 308.18 | 308.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | Реконструкция ТП-273 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, ул. Василия Шукшина, дом №20а (1 этап) | 6677/20 | 2020 | 2021 | 442.9 | 0 | 0.25 | 442.9 | 442.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 432.9 | 432.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | 6495/20 | 2020 | 2021 | 712.71 | 0 | 0.63 | 533.21 | 533.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 22.71 | 22.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | 6527/20 | 2020 | 2021 | 416.82 | 0 | 0.25 | 416.41 | 416.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.41 | 300.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-150 – ТП-338 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад» | 6464/20 | 2020 | 2021 | 17072.76 | 0.95 | 0 | 16482.67 | 16482.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.91 | 2409.91 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1072.76 | 1072.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-162 – оп. 1 ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 6465/20 | 2020 | 2021 | 8943.19 | 1.1 | 0 | 8308.14 | 8308.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664.95 | 1664.95 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 643.19 | 643.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 2020 | 2020 | 390.27 | 0 | 0.25 | 308.18 | 308.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 308.18 | 308.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  |  |  | 95022.979 | 6.7 | 4.46 | 65746.15 | 65746.15 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 6004.7 | 6004.7 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 4.46 | 24009.32 | 24009.32 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 28679.58 | 28679.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7052.55 | 7052.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 2019 | 2021 | 10056.44 | 1.55 | 0.8 | 5094.27 | 5094.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.27 | 1094.27 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0.8 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | Реконструкция участка ЛЭП-6 кВ направлением ТП-188 – ТП-270 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, п. Расторгуево, 1-й Футбольный проезд | 5247/18 | 2021 | 2022 | 7864.77 | 0.98 | 0 | 7618 | 7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 2019 | 2021 | 2831.97 | 0.66 | 0 | 1091.58 | 1091.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.3 | 550.3 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 541.28 | 541.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Реконструкция РТП-22 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, пр-т. Ленинского Комсомола | 5423/18 | 2019 | 2021 | 51825.37 | 0 | 0 | 30326.21 | 30326.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20316.21 | 20316.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с/о Горкинский, в районе д. Ближние Прудищи | 6610/20 | 2021 | 2021 | 2152.52 | 0 | 0 | 2122.52 | 2122.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.52 | 2102.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 2019 | 2020 | 2139.8528 | 0 | 0 | 2132.62 | 2132.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132.62 | 2132.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-151 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 4748/18 | 2019 | 2022 | 9727.12 | 3 | 0 | 9727.12 | 9727.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.2 | 2279.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 395.37 | 395.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7052.55 | 7052.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 2019 | 2021 | 5816.48 | 0 | 2 | 5803.59 | 5803.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.59 | 790.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1013 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 | 2020 | 2021 | 1516.1 | 0 | 1.26 | 1194.18 | 1194.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.96 | 890.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 303.22 | 303.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 2019 | 2021 | 896.27 | 0.16 | 0.4 | 567.73 | 567.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.63 | 447.63 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.4 | 120.1 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 | 2020 | 2020 | 196.0862 | 0.35 | 0 | 68.33 | 68.33 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 68.33 | 68.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ногинский муниципальный район |  |  |  | 3645.55 | 1.15 | 0 | 3645.55 | 3645.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.4 | 477.4 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1168.15 | 1168.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ногинский р-н, г. Электроугли, Городское поселение Электроугли, ул. Сергеевская, дом 54 (1 этап) | 6421/20 | 2020 | 2021 | 584.25 | 0.43 | 0 | 584.25 | 584.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.4 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 116.85 | 116.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-206 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, с. Кудиново, ул. Центральная, дом №1А (1 этап) | 6626/20 | 2020 | 2021 | 3061.3 | 0.72 | 0 | 3061.3 | 3061.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 1051.3 | 1051.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство |  |  |  | 7549431.8207 | 419.0408 | 144.145 | 3943024.1256 | 3465029.3656 | 477994.76 | 0 | 0 | 81.2688 | 36.576 | 815364.5005 | 812543.4205 | 2821.08 | 0 | 0 | 110.687 | 51.533 | 801081.8464 | 766108.1664 | 34973.68 | 0 | 0 | 110.74 | 19.94 | 751136.0811 | 666736.0811 | 84400 | 0 | 0 | 87.615 | 34.696 | 864670.7506 | 684270.7506 | 180400 | 0 | 0 | 28.73 | 1.4 | 710770.947 | 535370.947 | 175400 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  |  |  | 48291.3367 | 5.245 | 1.65 | 46455.41 | 44451.67 | 2003.74 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 7334.17 | 5330.43 | 2003.74 | 0 | 0 | 1.22 | 1.15 | 3308.7 | 3308.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 13578.02 | 13578.02 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 21234.52 | 21234.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
756 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-47 до РП-255 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко, ул. Октябрьская | 4146/17 | 2020 | 2022 | 8941.52 | 1.2 | 0 | 8941.52 | 8941.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 341.52 | 341.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | Строительство 2БКТП в районе ТП-120 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы | 2575/15 | 2016 | 2022 | 12736.5 | 0.6 | 0.5 | 12736.5 | 12736.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 236.5 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 2015 | 2020 | 2697.55 | 0.57 | 0 | 1994.55 | 1994.55 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1994.55 | 1994.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 2015 | 2020 | 996.1471 | 0.296 | 0 | 994.73 | 994.73 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 994.73 | 994.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 2015 | 2020 | 2176.74 | 0.41 | 0 | 2003.74 | 0 | 2003.74 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 2003.74 | 0 | 2003.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 2015 | 2020 | 1460.5496 | 0.369 | 0 | 1459.13 | 1459.13 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 1459.13 | 1459.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 2020 | 2021 | 9849.64 | 0.65 | 0.8 | 9046.11 | 9046.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.11 | 46.11 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.8 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-256 до ВРУ МДОУ д/сад №29 по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул. Трудовая, 14 | 6361/20 | 2020 | 2020 | 859.47 | 0.25 | 0 | 765.91 | 765.91 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 765.91 | 765.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Электросталь, г. Электросталь, Фрязевское ш | 6584/20 | 2021 | 2021 | 5901.74 | 0.51 | 0.25 | 5861.74 | 5861.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.25 | 801.74 | 801.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Северная | 6582/20 | 2021 | 2021 | 1536.96 | 0.06 | 0.1 | 1516.96 | 1516.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.1 | 1506.96 | 1506.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | 6368/20 | 2023 | 2023 | 1134.52 | 0.33 | 0 | 1134.52 | 1134.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 134.52 | 134.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  |  | 65873.8835 | 4.5943 | 4.1 | 48784.54 | 48784.54 | 0 | 0 | 0 | 2.4443 | 1.7 | 22847.58 | 22847.58 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.5 | 2458.37 | 2458.37 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 648.59 | 648.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22800 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
767 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, городской округ Ликино-Дулёво, д. Минино | 4688/18 | 2018 | 2021 | 2876.18 | 0 | 0 | 275.01 | 275.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | Строительство БКТП в районе ТП-1024 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Спортивная | 2431/15 | 2017 | 2022 | 10576.05 | 0.25 | 0.4 | 10576.05 | 10576.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 276.05 | 276.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 2016 | 2021 | 2424.75 | 0.15 | 0.4 | 2241.24 | 2241.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.47 | 2019.47 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.4 | 221.77 | 221.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 2013 | 2020 | 9362.55 | 1.091 | 0.8 | 7521.8 | 7521.8 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0.8 | 7521.8 | 7521.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 2013 | 2020 | 7471.39 | 0.6 | 0.8 | 5661.01 | 5661.01 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 5661.01 | 5661.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 2016 | 2020 | 1109.41 | 0.2 | 0 | 857.12 | 857.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 857.12 | 857.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 2016 | 2021 | 600.1 | 0.1 | 0 | 528.94 | 528.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.77 | 48.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 480.17 | 480.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 2016 | 2021 | 997.84 | 0.35 | 0 | 388.67 | 388.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.67 | 288.67 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 2016 | 2020 | 83.2029 | 0.1 | 0 | 9.83 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9.83 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Строительство БКТП вблизи ТП-321, ВЛ-6 кВ от оп.25 ВЛ-6 кВ ф.5 от ПС №85 до проект. БКТП. КЛ-0,4 кВ от проект. БКТП до ВРУ детского отделения больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Суворова | 1756/15 | 2016 | 2022 | 12637.53 | 0.25 | 0.5 | 12637.53 | 12637.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 137.53 | 137.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 2016 | 2021 | 673.61 | 0.4 | 0 | 413.29 | 413.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.29 | 403.29 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 2016 | 2021 | 842.01 | 0.5 | 0 | 651.08 | 651.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.08 | 551.08 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-52. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до котельной Пром. Зоны по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н. д. Новое, ул. Кооперативная | 1722/15 | 2015 | 2026 | 1673.1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
780 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до ВЗУ-1 Пром. Зона по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная | 1723/15 | 2015 | 2026 | 899.07 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
781 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 до КНС Пром. Зона по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Новое, ул. Кооперативная | 1724/15 | 2015 | 2026 | 899.07 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
782 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 2018 | 2020 | 6771.3489 | 0.09 | 0 | 1313.42 | 1313.42 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1313.42 | 1313.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 2019 | 2021 | 1367.54 | 0.05 | 1 | 1174.04 | 1174.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.02 | 1082.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 92.02 | 92.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Очистные сооружения ул | 6478/20 | 2020 | 2021 | 1854.51 | 0.1 | 0.1 | 1750.89 | 1750.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.48 | 306.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1444.41 | 1444.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 2020 | 2020 | 2754.6217 | 0.3633 | 0.1 | 2754.62 | 2754.62 | 0 | 0 | 0 | 0.3633 | 0.1 | 2754.62 | 2754.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  |  |  | 77675.7436 | 8.206 | 1.98 | 48822.434 | 48822.434 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.65 | 7031.54 | 7031.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1874.234 | 1874.234 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.43 | 9048.22 | 9048.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17868.44 | 17868.44 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0.5 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0
786 | Строительство 2БКТП в районе ТП-309 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 10а | 2471/15 | 2016 | 2022 | 13128.85 | 0.5 | 0.43 | 13128.85 | 13128.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.43 | 128.85 | 128.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Строительство КЛ-6 кВ направлением БКТП 309 – ТП-334 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2472/15 | 2017 | 2022 | 3931.32 | 0.7 | 0 | 3331.32 | 3331.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 331.32 | 331.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 2018 | 2021 | 2043.02 | 0.35 | 0 | 520.314 | 520.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.71 | 111.71 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 408.604 | 408.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-309 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д.21 | 2477/15 | 2019 | 2023 | 1394.3 | 0.3 | 0 | 1394.3 | 1394.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 394.3 | 394.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
790 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-347 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ухтомского, д.6 | 2478/15 | 2019 | 2022 | 588.05 | 0.1 | 0 | 588.05 | 588.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 588.05 | 588.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 306 – ТП-305 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул.Семашко | 2479/15 | 2019 | 2023 | 2058.68 | 0.35 | 0 | 2058.68 | 2058.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 58.68 | 58.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
792 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-307 до ВРУ дома по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д.23 | 2480/15 | 2019 | 2023 | 1595.87 | 0.35 | 0 | 1595.87 | 1595.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 595.87 | 595.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
793 | Строительство ЛЭП-6 кВ направлением ТП-373 – ТП-323 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск | 1237/15 | 2017 | 2024 | 8690.74 | 2.85 | 0 | 8690.74 | 8690.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.74 | 690.74 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0
794 | Строительство БКТП в районе ТП-337 по адресу: Московская область, г.Электрогорск, ул. Советская | 1321/15 | 2018 | 2024 | 13128.85 | 0.5 | 0.5 | 1128.85 | 1128.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.85 | 128.85 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
795 | Строительство ТП в районе ТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого (1 этап) | 6547/20 | 2020 | 2021 | 4465.63 | 0.25 | 0.4 | 4465.63 | 4465.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 465.63 | 465.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 2013 | 2021 | 17399.58 | 1.4 | 0 | 5242.15 | 5242.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.15 | 242.15 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 2013 | 2020 | 5110.2355 | 0.195 | 0.25 | 3008.52 | 3008.52 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.25 | 3008.52 | 3008.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 2019 | 2020 | 4140.618 | 0.361 | 0.4 | 3669.16 | 3669.16 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.4 | 3669.16 | 3669.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  |  | 124565.2058 | 9.1227 | 4.78 | 105444.148 | 105444.148 | 0 | 0 | 0 | 6.5127 | 1.33 | 32236.51 | 32236.51 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.05 | 41804.508 | 41804.508 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.5 | 4565.82 | 4565.82 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 11237.31 | 11237.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0
799 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 2015 | 2020 | 12756.22 | 0.71 | 0.32 | 11903 | 11903 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.32 | 2903 | 2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Строительство КТП в районе ТП-205 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский р-н, пос. Б.Дворы, ул.Маяковского, д. 176 | 2311/15 | 2016 | 2022 | 1727.84 | 0.1 | 0.25 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 227.84 | 227.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | Строительство КТП в районе ГКТП-59 по адресу: Московская область, Павловский Посад, ул. Усовская | 2312/15 | 2016 | 2022 | 1727.84 | 0.1 | 0.25 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 227.84 | 227.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Строительство КТП в районе ГКТП-94 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский р-н, д. Субботино | 2313/15 | 2016 | 2022 | 1727.84 | 0.1 | 0.25 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 227.84 | 227.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Строительство КТП в районе ГКТП-95 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Советская | 2314/15 | 2016 | 2022 | 1727.84 | 0.1 | 0.25 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 227.84 | 227.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Строительство КТП в районе ГКТП-98 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул.Степуринская | 2315/15 | 2016 | 2022 | 1727.84 | 0.1 | 0.25 | 1727.84 | 1727.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 227.84 | 227.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 2016 | 2021 | 1711.16 | 0.1 | 0.25 | 1462.688 | 1462.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.76 | 93.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 1368.928 | 1368.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 2016 | 2021 | 1711.16 | 0.1 | 0.25 | 1462.688 | 1462.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.76 | 93.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 1368.928 | 1368.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 2016 | 2021 | 1711.16 | 0.1 | 0.25 | 1477.384 | 1477.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 1357.384 | 1357.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 2017 | 2020 | 9683.93 | 0.21 | 0.25 | 8643.23 | 8643.23 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.25 | 1643.23 | 1643.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 2018 | 2020 | 1553.07 | 0.1 | 0.16 | 1493.66 | 1493.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16 | 1493.66 | 1493.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 2018 | 2020 | 1720.94 | 0.1 | 0.25 | 1652.34 | 1652.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 1652.34 | 1652.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Строительство КТП в районе ГКТП-97 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Чернышевского, д. 16 | 2322/15 | 2019 | 2023 | 3372 | 0.1 | 0.25 | 3372 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
812 | Строительство КТП в районе ГКТП-179 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кузьмина – ул. Тимирязева | 2323/15 | 2019 | 2023 | 3372 | 0.1 | 0.25 | 3372 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
813 | Строительство ТП в районе ТП-18 по адресу: Московская область, Павловский Посад, ул.Чапаева, напротив д. 29 | 2334/15 | 2019 | 2023 | 9993.31 | 0.1 | 0.4 | 9993.31 | 9993.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 493.31 | 493.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 0
814 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 2016 | 2020 | 570.29 | 0.2 | 0 | 564.02 | 564.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 564.02 | 564.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 2017 | 2020 | 481.31 | 0.14 | 0 | 436.04 | 436.04 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 436.04 | 436.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 2017 | 2020 | 343.8 | 0.1 | 0 | 312.54 | 312.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 312.54 | 312.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 2019 | 2020 | 23381.9 | 1.5 | 0 | 22511.58 | 22511.58 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2511.58 | 2511.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | Строительство ТП взамен ТП-23 по адресу: Московская обл, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул, дом №13 | 4559/18 | 2019 | 2022 | 3654.6 | 0.36 | 0.25 | 2936.62 | 2936.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.25 | 426.62 | 426.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 2018 | 2020 | 10065.5895 | 0.1107 | 0 | 9400.99 | 9400.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 9400.99 | 9400.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | Строительство БКТП взамен ТП-35 по адресу: Московская обл., г.о. Павловский-Посад, пер. Интернациональный, д. 24А | 5407/19 | 2019 | 2025 | 10691.94 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
821 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 2020 | 2020 | 7586.5963 | 3.312 | 0.25 | 7586.6 | 7586.6 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0.25 | 7586.6 | 7586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | 6332/20 | 2020 | 2020 | 1709.77 | 0.03 | 0.1 | 1709.77 | 1709.77 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 1709.77 | 1709.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д. Гаврино | 6539/20 | 2020 | 2021 | 3435.27 | 0.4 | 0.1 | 3435.27 | 3435.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 425.27 | 425.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н. | 6294/20 | 2020 | 2021 | 2959.87 | 0.3 | 0.1 | 1377.604 | 1377.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.63 | 785.63 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 591.974 | 591.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 6297/20 | 2020 | 2021 | 3460.12 | 0.45 | 0.1 | 1601.614 | 1601.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.59 | 909.59 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.1 | 692.024 | 692.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  |  |  | 107557.3647 | 6.2 | 1.79 | 96478.6584 | 96478.6584 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.26 | 8294.4064 | 8294.4064 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0.32 | 35790.142 | 35790.142 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 864.56 | 864.56 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.41 | 42529.55 | 42529.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0
826 | Строительство 2БКТП в районе ТП-3 по адресу: Московская область г. Шатура, мкр.Керва, ул. Школьная | 2141/15 | 2016 | 2022 | 12453.6 | 0.3 | 0.8 | 12453.6 | 12453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 253.6 | 253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 2016 | 2021 | 2517.48 | 0.4 | 0.16 | 2163.91 | 2163.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.128 | 1731.128 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.16 | 432.782 | 432.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 2016 | 2021 | 2517.48 | 0.4 | 0.16 | 2286.8 | 2286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.44 | 1829.44 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.16 | 457.36 | 457.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 2018 | 2020 | 1741.07 | 0.74 | 0 | 1674.1 | 1674.1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 1674.1 | 1674.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | Строительство КТП, ВЛ-6кВ по адресу: Московская область п. Черусти, ул.Февральская | 2145/15 | 2019 | 2023 | 4356.81 | 0.5 | 0.16 | 4356.81 | 4356.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.16 | 356.81 | 356.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
831 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | 2017 | 2020 | 11156.95 | 1.2 | 0.16 | 10502.38 | 10502.38 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.16 | 2502.38 | 2502.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | Строительство сети электроснабжения улицы Лесная, Железнодорожная в п. Черусти (монтаж новой КТП) | 41/07 | 2010 | 2023 | 5583.7 | 1.04 | 0.25 | 5583.7 | 5583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.96 | 110.96 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.25 | 472.74 | 472.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
833 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 2018 | 2021 | 5191.89 | 1.35 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, г.о. Рошаль | 4906/18 | 2018 | 2022 | 59720.79 | 0 | 0 | 56810 | 56810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26800 | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 2019 | 2020 | 2317.5947 | 0.27 | 0.1 | 397.3584 | 397.3584 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.1 | 397.3584 | 397.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  |  |  | 125045.7406 | 3.895 | 5.97 | 60914.502 | 60914.502 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 2.42 | 18826.312 | 18826.312 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 3.55 | 5277.38 | 5277.38 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 28590.81 | 28590.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8210 | 8210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
836 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 2016 | 2020 | 3216.6918 | 0.079 | 0.4 | 3074.27 | 3074.27 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.4 | 3074.27 | 3074.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 2018 | 2020 | 5812.18 | 0.74 | 1.26 | 3863.002 | 3863.002 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 1.26 | 3863.002 | 3863.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 2016 | 2021 | 4792.72 | 0.4 | 0.8 | 4278.82 | 4278.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3278.82 | 3278.82 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | Строительство ЛЭП-6кВ от пр.КТП в рамках ТЗ 1338/15 до пр.КТП в памках ТЗ-531/12 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Садовая, ул. Комарова | 1339/15 | 2017 | 2022 | 5609.55 | 1 | 0 | 5599.55 | 5599.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 399.55 | 399.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 2012 | 2020 | 6189.2488 | 0.126 | 0.5 | 4237.81 | 4237.81 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.5 | 4237.81 | 4237.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 2011 | 2021 | 4480.48 | 0.05 | 0.25 | 954.38 | 954.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.25 | 714.38 | 714.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 2013 | 2020 | 3223.79 | 0.3 | 0.16 | 2199.32 | 2199.32 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.16 | 2199.32 | 2199.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 2013 | 2022 | 34767.9 | 0 | 2 | 21470.72 | 21470.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.76 | 132.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2337.96 | 2337.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 2013 | 2025 | 41746.55 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
845 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 2011 | 2022 | 3221.26 | 0.72 | 0 | 3201.26 | 3201.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 181.26 | 181.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Рошаль г, в районе ул. Калинина | 6452/20 | 2020 | 2020 | 1780.33 | 0.05 | 0.1 | 1780.33 | 1780.33 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1780.33 | 1780.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | Строительство ТП в районе ТП-39 по адресу: Московская область, г.о. Рошаль, ул. Октябрьской Революции, 27 | 6033/19 | 2021 | 2021 | 10205.04 | 0.43 | 0.5 | 10205.04 | 10205.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.5 | 1205.04 | 1205.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  |  |  | 464894.5873 | 5.599 | 2.82 | 70580.887 | 70580.887 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0.66 | 12436.72 | 12436.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 2.16 | 6388.29 | 6388.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45755.877 | 45755.877 | 0 | 0 | 0
848 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 2016 | 2020 | 6247.8 | 0.742 | 0.25 | 2496.19 | 2496.19 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0.25 | 2496.19 | 2496.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | Строительство БКТП в районе существующей ТП-38 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского | 2522/15 | 2016 | 2023 | 14213.96 | 0.5 | 1.26 | 14213.96 | 14213.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.26 | 213.96 | 213.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0
850 | Строительство 4 КЛ-0,4кВ от ТП-25 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Мира | 2533/15 | 2019 | 2023 | 2309.29 | 0.54 | 0 | 2309.29 | 2309.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 309.29 | 309.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
851 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-16 – ТП-65 по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина | 2535/15 | 2019 | 2023 | 2862.94 | 0.5 | 0 | 2862.94 | 2862.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 862.94 | 862.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
852 | Строительство БКРТП в районе существующих КТП-97 и КТП-85 по адресу: 140500, Московская область, г.Луховицы, ул.Лесная | 2536/15 | 2019 | 2023 | 13108.82 | 0.5 | 0.5 | 13108.82 | 13108.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 706.98 | 706.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12401.84 | 12401.84 | 0 | 0 | 0
853 | Строительство КТП в районе ТП-91 по адресу: Луховицкий р-н, п. Газопроводск | 2537/15 | 2019 | 2023 | 4244.37 | 0.3 | 0.4 | 4244.37 | 4244.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 244.37 | 244.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
854 | Строительство новой КЛ-10кВ РП-73 – КТП-107 по адресу: Московская область, г. Луховицы, п. Молодежный 1 | 2538/15 | 2019 | 2023 | 7520.82 | 1.4 | 0 | 7520.82 | 7520.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 520.82 | 520.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
855 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 2016 | 2025 | 340438.7 | 0 | 0 | 14303.477 | 14303.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.44 | 2949.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354.037 | 2354.037 | 0 | 0 | 0
856 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Луховицы | 4800/18 | 2018 | 2024 | 65529.93 | 0 | 0 | 2529.93 | 2529.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.93 | 529.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
857 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 2019 | 2020 | 6099.5273 | 1.017 | 0.25 | 5330.25 | 5330.25 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0.25 | 5330.25 | 5330.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 2019 | 2020 | 2318.43 | 0.1 | 0.16 | 1660.84 | 1660.84 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16 | 1660.84 | 1660.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  |  |  | 205830.0635 | 17.426 | 2.97 | 194943.9861 | 194943.9861 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0.32 | 5132.6681 | 5132.6681 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 1.05 | 112800.528 | 112800.528 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 1.6 | 6631.35 | 6631.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36139.68 | 36139.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34239.76 | 34239.76 | 0 | 0 | 0
859 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 2016 | 2020 | 1881.0235 | 0.101 | 0.16 | 403.81 | 403.81 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.16 | 403.81 | 403.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | Строительство 2КТП в районе КТП-61 по адресу: Московская область г. Кашира | 1944/15 | 2019 | 2022 | 4431.22 | 0.4 | 0.8 | 4431.22 | 4431.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 431.22 | 431.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Астахова | 1779/15 | 2015 | 2025 | 583.65 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
862 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-27 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Глухой пер | 1781/15 | 2015 | 2025 | 217.68 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
863 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советская | 1782/15 | 2015 | 2025 | 1113.66 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
864 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-79 по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Металлургов | 1783/15 | 2015 | 2025 | 830.99 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
865 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 2017 | 2021 | 9868.16 | 0.675 | 0.25 | 3532.66 | 3532.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.66 | 532.66 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.25 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Центролит | 3612/18 | 2018 | 2023 | 5576.66 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.66 | 576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
867 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Каширский район, д. Лиды | 4750/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
868 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Ожерелье, Достоевское лесничество | 4751/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
869 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Каширский район, п. Новоселки | 4752/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.25 | 2035.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.76 | 1199.76 | 0 | 0 | 0
870 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Нагорная | 4753/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
871 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Каширский район, д. Терново-2, г. Кашира, ул. Весенняя, ул. Летняя | 4754/18 | 2018 | 2023 | 7882.7 | 0 | 0 | 7882.7 | 7882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.7 | 882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
872 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Нагорная | 4757/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
873 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Пушкинская | 4758/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
874 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Ожерелье, ул. Строительная | 4759/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
875 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 2019 | 2021 | 7965.04 | 0.5 | 0.8 | 7852.4181 | 7852.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.4181 | 852.4181 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая | 4760/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
877 | Перевод сетей напряжением 3 кВ на 6 кВ по адресу: Московская область, г. Кашира | 6385/20 | 2021 | 2022 | 136090.66 | 15.25 | 0.8 | 136059.058 | 136059.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108800.528 | 108800.528 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0.8 | 200.13 | 200.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 2020 | 2020 | 3508.54 | 0.5 | 0.16 | 3285.38 | 3285.38 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.16 | 3285.38 | 3285.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  |  |  | 47415.2118 | 1.1523 | 0.75 | 23811.1318 | 23597.4218 | 213.71 | 0 | 0 | 0.2723 | 0.5 | 6576.8318 | 6576.8318 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.25 | 1382.02 | 1382.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.54 | 419.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.03 | 1219.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14213.71 | 14000 | 213.71 | 0 | 0
879 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 2016 | 2020 | 1956.4497 | 0.0923 | 0.25 | 1776.31 | 1776.31 | 0 | 0 | 0 | 0.0923 | 0.25 | 1776.31 | 1776.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 2016 | 2020 | 2561.0121 | 0.18 | 0.25 | 741.7705 | 741.7705 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.25 | 741.7705 | 741.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 2018 | 2021 | 4746.98 | 0.88 | 0.25 | 4544.5 | 4544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3582.02 | 3582.02 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.25 | 962.48 | 962.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 2013 | 2026 | 22351.28 | 0 | 0 | 1949.0613 | 1735.3513 | 213.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7313 | 476.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.54 | 419.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.54 | 419.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.54 | 419.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.71 | 0 | 213.71 | 0 | 0
883 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Озеры | 4810/18 | 2018 | 2024 | 15799.49 | 0 | 0 | 14799.49 | 14799.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.49 | 799.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0
| Зарайский муниципальный район |  |  |  | 25814.12 | 2.2 | 0.42 | 22606.99 | 22606.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633.09 | 2633.09 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.32 | 1096.53 | 1096.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 867.37 | 867.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 7010 | 0 | 0 | 0
884 | Строительство 2-х ВЛИ-0,4кВ от ТП-85 до ВРУ-0,4 кВ КНС по адресу: Московская область, г. Зарайск | 1791/15 | 2015 | 2025 | 1341.32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
885 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 2016 | 2021 | 2303.03 | 0.25 | 0.16 | 1510.51 | 1510.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.51 | 1410.51 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.16 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 2018 | 2021 | 10939.97 | 1.7 | 0.16 | 9856.68 | 9856.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.58 | 1212.58 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.16 | 644.1 | 644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл., Зарайский р-н, НСТ "Офсетчик" | 6625/20 | 2020 | 2021 | 3362.43 | 0 | 0 | 3362.43 | 3362.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.43 | 352.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | Строительство КТП в районе КТП-330 СНТ «Надежда» по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, СНТ «Надежда» | 2094/15 | 2019 | 2023 | 2290.71 | 0.25 | 0.1 | 2290.71 | 2290.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 290.71 | 290.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
889 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Зарайск | 4806/18 | 2018 | 2024 | 5576.66 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.66 | 576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  |  |  | 9351.71 | 0 | 0 | 6519.32 | 6519.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.862 | 650.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603.448 | 2603.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 3030 | 0 | 0 | 0
890 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-234 по адресу: Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский | 1785/15 | 2015 | 2025 | 635.06 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
891 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-234 по адресу: Московская обл., Серебряно-Прудский р-н, п. Дмитриевский | 1786/15 | 2015 | 2025 | 760.32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
892 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-206 по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, с. Петрово | 1787/15 | 2015 | 2025 | 1467.01 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
893 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Серебряно-Прудский р-н, п. Шеметово | 4761/18 | 2018 | 2024 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
894 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 | 2020 | 2021 | 3254.31 | 0 | 0 | 3254.31 | 3254.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.862 | 650.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603.448 | 2603.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  |  |  | 56083.3927 | 7.79 | 3.08 | 43838.17 | 43838.17 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.28 | 10450 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0.75 | 3962.78 | 3962.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 1.05 | 2425.39 | 2425.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0
895 | Строительство КТП по адресу: 142380, Московская область, Чеховский район, п. Любучаны, ул. Лесная | 1880/15 | 2019 | 2023 | 11570.79 | 1.6 | 0.25 | 11570.79 | 11570.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.25 | 570.79 | 570.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0
896 | Строительство КТП по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Энергетиков, Восходная, Светлая (МКР «Бадеево III | 1881/15 | 2019 | 2023 | 8661.26 | 1 | 0.4 | 8661.26 | 8661.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 661.26 | 661.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0
897 | Строительство КТП по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Новосельская | 1879/15 | 2019 | 2023 | 5958.33 | 0.46 | 0.4 | 5958.33 | 5958.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.4 | 958.33 | 958.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
898 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Чеховский р-н, п. Мещерское | 1/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
899 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 2019 | 2021 | 8166.45 | 2.57 | 0.25 | 3101.7 | 3101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.79 | 1689.79 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.25 | 1411.91 | 1411.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 2019 | 2020 | 5904.9127 | 0.77 | 0.25 | 5276.31 | 5276.31 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 5276.31 | 5276.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Офицерский переулок | 6235/19 | 2020 | 2021 | 1970.87 | 0.12 | 0.25 | 1960.87 | 1960.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.25 | 1950.87 | 1950.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, д. Крюково | 6234/19 | 2021 | 2021 | 3637.89 | 0.45 | 0.25 | 1128.77 | 1128.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.77 | 528.77 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.25 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 2020 | 2020 | 6977.88 | 0.82 | 1.03 | 2945.13 | 2945.13 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.03 | 2945.13 | 2945.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  |  |  | 42140.26 | 4.066 | 0 | 40713.372 | 40393.776 | 319.596 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 31733.414 | 31733.414 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 7106.048 | 6786.452 | 319.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1873.91 | 1873.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 2016 | 2021 | 1878.16 | 0.19 | 0 | 1792.526 | 1792.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.02 | 1434.02 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 358.506 | 358.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 2016 | 2021 | 1519.25 | 0.113 | 0 | 1434.47 | 1434.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147.576 | 1147.576 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 286.894 | 286.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 2016 | 2021 | 1271.89 | 0.06 | 0 | 1187.24 | 1187.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.792 | 949.792 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 237.448 | 237.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 2016 | 2021 | 1784.89 | 0.17 | 0 | 1699.17 | 1699.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.336 | 1359.336 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 339.834 | 339.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 2016 | 2021 | 1607.49 | 0.132 | 0 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.8 | 1204.8 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 301.2 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 2016 | 2021 | 1346.89 | 0.076 | 0 | 1248.9 | 1248.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.12 | 999.12 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 249.78 | 249.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 2016 | 2021 | 1551.7 | 0.12 | 0 | 1530.8 | 1530.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.64 | 1224.64 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 306.16 | 306.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 2016 | 2021 | 2498.96 | 0.3 | 0 | 2473.81 | 2473.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.048 | 1979.048 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 494.762 | 494.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 2017 | 2021 | 1878.16 | 0.19 | 0 | 1878.16 | 1878.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.528 | 1502.528 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 375.632 | 375.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 2017 | 2021 | 1738.26 | 0.16 | 0 | 1738.26 | 1738.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.608 | 1390.608 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 347.652 | 347.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 2017 | 2021 | 1598.35 | 0.13 | 0 | 1598.276 | 1278.68 | 319.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.68 | 1278.68 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 319.596 | 0 | 319.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 2017 | 2021 | 1598.35 | 0.13 | 0 | 1598.35 | 1598.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.68 | 1278.68 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 319.67 | 319.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 2017 | 2021 | 1374.22 | 0.075 | 0 | 1374.22 | 1374.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.376 | 1099.376 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 274.844 | 274.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 2017 | 2021 | 1784.89 | 0.17 | 0 | 1784.89 | 1784.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.912 | 1427.912 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 356.978 | 356.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 2018 | 2021 | 1458.44 | 0.1 | 0 | 1357.1 | 1357.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.68 | 1085.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 271.42 | 271.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 2018 | 2021 | 1458.44 | 0.1 | 0 | 1458.44 | 1458.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.752 | 1166.752 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 291.688 | 291.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 2018 | 2021 | 1271.89 | 0.06 | 0 | 1271.89 | 1271.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.512 | 1017.512 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 254.378 | 254.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 2018 | 2021 | 1598.35 | 0.13 | 0 | 1598.35 | 1598.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.68 | 1278.68 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 319.67 | 319.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 2018 | 2021 | 1411.79 | 0.09 | 0 | 1411.79 | 1411.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129.432 | 1129.432 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 282.358 | 282.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 2018 | 2021 | 1644.99 | 0.14 | 0 | 1644.99 | 1644.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.992 | 1315.992 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 328.998 | 328.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 2018 | 2021 | 1971.45 | 0.21 | 0 | 1971.45 | 1971.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.16 | 1577.16 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 394.29 | 394.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 2018 | 2021 | 1971.45 | 0.21 | 0 | 1971.45 | 1971.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.16 | 1577.16 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 394.29 | 394.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн 'В' д.29 | 2567/15 | 2019 | 2023 | 781.85 | 0.16 | 0 | 781.85 | 781.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 781.85 | 781.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн 'В' д.30 | 2568/15 | 2019 | 2023 | 598.65 | 0.11 | 0 | 598.65 | 598.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 598.65 | 598.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-315 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн 'В' д.31 | 2569/15 | 2019 | 2023 | 493.41 | 0.08 | 0 | 493.41 | 493.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 493.41 | 493.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | 2013 | 2020 | 4048.09 | 0.66 | 0 | 3308.93 | 3308.93 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 3308.93 | 3308.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  |  |  | 75157.663 | 10.6332 | 3.86 | 67532.3782 | 59032.3782 | 8500 | 0 | 0 | 0.8332 | 1.3 | 15277.8915 | 15277.8915 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | 4212.57 | 4212.57 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.26 | 21306.9067 | 21306.9067 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0.4 | 5235.01 | 4735.01 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 13500 | 8000 | 0 | 0
930 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-10 «КОС» до ТП-180, по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский, с. Райсеменовское | 1749/15 | 2017 | 2023 | 8734.69 | 3 | 0 | 8734.69 | 234.69 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.69 | 234.69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0
931 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 2018 | 2020 | 3156.9 | 0.3 | 0.25 | 2639.94 | 2639.94 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 2639.94 | 2639.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 2019 | 2020 | 2449.5741 | 0.04 | 0 | 461.208 | 461.208 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 461.208 | 461.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 2019 | 2021 | 7757.29 | 1 | 0.5 | 7622.2367 | 7622.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.73 | 1807.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1568.94 | 1568.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245.5667 | 4245.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | Строительство КТП в районе ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Кирпичный завод | 2221/15 | 2016 | 2022 | 4471.21 | 0.25 | 1.26 | 4451.21 | 4451.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.26 | 451.21 | 451.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | Строительство КТП, КВЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, п. Пролетарский | 2222/15 | 2016 | 2023 | 11375.44 | 2.05 | 0.4 | 11375.44 | 11375.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.44 | 375.44 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.4 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0
936 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, д. Волково | 2/18 | 2018 | 2024 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
937 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 2018 | 2020 | 4468.5193 | 0.1277 | 0.25 | 709.2035 | 709.2035 | 0 | 0 | 0 | 0.1277 | 0.25 | 709.2035 | 709.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 2018 | 2020 | 3676.2761 | 0.2315 | 0.4 | 2613.13 | 2613.13 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.4 | 2613.13 | 2613.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 2020 | 2020 | 2964.7935 | 0.134 | 0.4 | 2822.35 | 2822.35 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.4 | 2822.35 | 2822.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | 5683/19 | 2020 | 2021 | 22867.96 | 3.5 | 0.4 | 22867.96 | 22867.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224.33 | 4224.33 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 | 2643.63 | 2643.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  |  |  | 10951.77 | 0.45 | 0.65 | 9813.99 | 9813.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.22 | 70.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.65 | 565.84 | 565.84 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 5127.93 | 5127.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
941 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4708/18 | 2018 | 2022 | 2474.67 | 0.2 | 0.25 | 2444.67 | 2444.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 444.67 | 444.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 2018 | 2021 | 1158 | 0 | 0 | 120.22 | 120.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.22 | 70.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | Строительство КПП и системы контроля доступа Домодедовского филиала АО "Мособлэнерго" по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.2 | 5341/18 | 2018 | 2024 | 1461.37 | 0 | 0 | 1461.37 | 1461.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.37 | 461.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
944 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьский, с. Красный путь | 4709/18 | 2018 | 2022 | 2651.17 | 0.2 | 0.4 | 2621.17 | 2621.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 121.17 | 121.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | 4716/18 | 2018 | 2023 | 3206.56 | 0.05 | 0 | 3166.56 | 3166.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 166.56 | 166.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  |  |  | 191397.4981 | 13.585 | 1.226 | 101808.7436 | 80196.0036 | 21612.74 | 0 | 0 | 0.175 | 0.266 | 41147.0776 | 41147.0776 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0.96 | 13914.446 | 13914.446 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 11058.66 | 10688.8 | 369.86 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 2168.56 | 1925.68 | 242.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33520 | 12520 | 21000 | 0 | 0
946 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | 5450/18 | 2018 | 2020 | 47068.58 | 0 | 0 | 1188.2665 | 1188.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.2665 | 1188.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-76 до ТП-454 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул.Грибоедова, ул.Красковское шоссе | 2355/15 | 2016 | 2023 | 6171.17 | 1.1 | 0 | 5171.17 | 5171.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.17 | 171.17 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0
948 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-169 до ТП-449 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д.Зенино-д.Мотяково | 2358/15 | 2016 | 2023 | 21614.16 | 4.8 | 0 | 21612.74 | 0 | 21612.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.86 | 0 | 369.86 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 242.88 | 0 | 242.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0
949 | Строительство КЛ-10 кВ от пр.РП-10 кВ до ТП-288 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 2362/15 | 2019 | 2023 | 8782.64 | 1.2 | 0 | 8782.64 | 8782.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 782.64 | 782.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0
950 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-61, по адресу: Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Чайковского, Южная, Советская, Толстого, Ленина | 137/10 | 2010 | 2025 | 26847.6631 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
951 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 2016 | 2021 | 56036.21 | 4.69 | 0 | 43914.0011 | 43914.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35722.8211 | 35722.8211 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 1191.18 | 1191.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-564 по адресу: Московская область, г. Люберецы, ул.Коммунистическая | 1717/15 | 2015 | 2025 | 600.1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
953 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Жилино-1 | 4681/18 | 2018 | 2021 | 2876.18 | 0 | 0 | 2876.18 | 2876.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.11 | 389.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487.07 | 2487.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино, ул. Заречная | 4682/18 | 2018 | 2021 | 2876.18 | 0 | 0 | 2876.18 | 2876.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.11 | 389.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487.07 | 2487.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, д. Марусино | 4683/18 | 2018 | 2021 | 2876.18 | 0 | 0 | 2876.18 | 2876.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.11 | 389.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487.07 | 2487.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 2019 | 2020 | 1170.4461 | 0.084 | 0.016 | 1000.97 | 1000.97 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.016 | 1000.97 | 1000.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 2019 | 2020 | 1220.5589 | 0.091 | 0.25 | 396.32 | 396.32 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.25 | 396.32 | 396.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Чкалово, ул. Первомайская | 6585/20 | 2021 | 2021 | 1540.74 | 0.06 | 0.16 | 1534.95 | 1534.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 1520.74 | 1520.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | Строительство ТП взамен ТП-620 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы-2, Проектируемый проезд | 6467/20 | 2020 | 2021 | 3545.92 | 0.12 | 0.4 | 3221.696 | 3221.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.96 | 384.96 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.4 | 2836.736 | 2836.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 2016 | 2021 | 1243.03 | 0.5 | 0 | 355.07 | 355.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.46 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 244.61 | 244.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 (ОАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр. Белая дача д. 56 | 2292/15 | 2017 | 2022 | 517.63 | 0.08 | 0 | 517.63 | 517.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 517.63 | 517.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 2016 | 2021 | 1083.58 | 0.42 | 0 | 197.16 | 197.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.16 | 97.16 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 20 | 2273/15 | 2020 | 2023 | 643.04 | 0.06 | 0 | 643.04 | 643.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 643.04 | 643.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 2016 | 2021 | 715.64 | 0.13 | 0 | 656.7 | 656.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.36 | 525.36 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 131.34 | 131.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 | 2020 | 2021 | 3967.85 | 0.25 | 0.4 | 3967.85 | 3967.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.22 | 539.22 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 428.63 | 428.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  |  |  | 24318.4687 | 5.62 | 0.25 | 18325.1537 | 18325.1537 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0.25 | 6297.8977 | 6297.8977 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 2132.176 | 2132.176 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1341.83 | 1341.83 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 553.25 | 553.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0
966 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 2016 | 2020 | 4941.1671 | 1.22 | 0 | 954.5937 | 954.5937 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 954.5937 | 954.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 2019 | 2021 | 429.53 | 0.24 | 0 | 423.08 | 423.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.464 | 338.464 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 84.616 | 84.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ВРУ-2 дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.13Б | 2279/15 | 2019 | 2022 | 958.83 | 0.19 | 0 | 958.83 | 958.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 958.83 | 958.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-29 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.11, 12, 12а | 2280/15 | 2019 | 2023 | 2253.25 | 0.36 | 0 | 2253.25 | 2253.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 253.25 | 253.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
970 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 2018 | 2021 | 2462.03 | 0.723 | 0 | 2351.95 | 2351.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.12 | 575.12 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 1776.83 | 1776.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 2018 | 2020 | 1147.5316 | 0.367 | 0 | 1147.29 | 1147.29 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 1147.29 | 1147.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | Строительство 3 КЛ-0,4 кВ от КТП-4А до ВРУ МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита», ВРУ МБОУДОД СДЮСШОР "Союз" и ВРУ МБОУ «СОШ №1» по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Спортивная д. 1а, 3а, 3б | 2294/15 | 2018 | 2023 | 6993 | 1.63 | 0 | 6683 | 6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
973 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 2013 | 2021 | 1987.32 | 0.4 | 0 | 955.09 | 955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.09 | 900.09 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 2020 | 2020 | 1850.31 | 0.1 | 0.25 | 1519.42 | 1519.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 1519.42 | 1519.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-213 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 2016 | 2021 | 717.46 | 0.19 | 0 | 509.52 | 509.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.616 | 407.616 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 101.904 | 101.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 2016 | 2021 | 578.04 | 0.2 | 0 | 569.13 | 569.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.304 | 455.304 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 113.826 | 113.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  |  | 136256.4858 | 4.2759 | 4.88 | 111822.5131 | 111822.5131 | 0 | 0 | 0 | 1.1959 | 0.6 | 19956.3511 | 19956.3511 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.33 | 6683.742 | 6683.742 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 58833.53 | 58833.53 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.75 | 15348.89 | 15348.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0
977 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 2018 | 2020 | 3562.8653 | 0 | 0 | 2873.231 | 2873.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873.231 | 2873.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 2017 | 2022 | 1903.41 | 0.15 | 0.4 | 1872.88 | 1872.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.77 | 192.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.4 | 170.11 | 170.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 2017 | 2021 | 4364.77 | 0.4 | 0.65 | 4204.12 | 4204.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.35 | 543.35 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.65 | 660.77 | 660.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 2017 | 2022 | 1903.43 | 0.15 | 0.4 | 1893.37 | 1893.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.26 | 213.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.4 | 170.11 | 170.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 2018 | 2020 | 2119.3705 | 0.09594 | 0.25 | 2010.42 | 2010.42 | 0 | 0 | 0 | 0.09594 | 0.25 | 2010.42 | 2010.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | Строительство БКТП в районе КТП-28 по адресу: Московская область, г.Наро-Фоминск, ул.Островского | 1987/15 | 2018 | 2022 | 9993.31 | 0.1 | 0.4 | 9993.31 | 9993.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 393.31 | 393.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 2017 | 2020 | 2405.09 | 0.25 | 0.25 | 2340.1 | 2340.1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 2340.1 | 2340.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | Строительство КТП в районе КТП-21 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Воровского | 1989/15 | 2019 | 2023 | 3976.69 | 0.25 | 0.25 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 976.69 | 976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
985 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Зеленый переулок | 1990/15 | 2019 | 2023 | 3789.24 | 0.2 | 0.25 | 3789.24 | 3789.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 789.24 | 789.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
986 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Чапаева | 2244/15 | 2019 | 2023 | 3085.32 | 0.03 | 0.25 | 3085.32 | 3085.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.25 | 85.32 | 85.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
987 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Нао-Фоминский р-н | 4975/18 | 2018 | 2021 | 12826.2 | 0 | 0 | 12825.33 | 12825.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.06 | 324.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.27 | 1501.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 2019 | 2021 | 15360.1 | 0 | 0 | 14436.51 | 14436.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.51 | 1436.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 2019 | 2020 | 1354.82 | 0.07 | 0.1 | 1189.26 | 1189.26 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 1189.26 | 1189.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 2019 | 2021 | 6264.81 | 0.5 | 0.25 | 2367.082 | 2367.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.12 | 1116.12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 1250.962 | 1250.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | Строительство ТП взамен ТП-22 по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Г.К. Жукова | 6259/20 | 2020 | 2021 | 10080.9 | 0.2 | 0.8 | 10080.9 | 10080.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.9 | 1080.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | Строительство РП взамен РП-23 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Калинина | 6342/20 | 2023 | 2023 | 32372.05 | 0.3 | 0 | 13997.64 | 13997.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 897.64 | 897.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
993 | Строительство КРН-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, д. Юматово | 6193/19 | 2020 | 2021 | 11672.66 | 0.4 | 0 | 11672.66 | 11672.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.66 | 1672.66 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | Строительство ТП взамен ТП-145, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Московская ул (1 этап) | ОД-36/20 | 2020 | 2021 | 4730.74 | 0.4 | 0.63 | 4723.74 | 4723.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.63 | 250.74 | 250.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
995 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул.Февральская, д.№59 | ЦА-6/19 | 2020 | 2020 | 4490.71 | 0.78 | 0 | 4490.71 | 4490.71 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 4490.71 | 4490.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  |  |  | 33877.98 | 4.861 | 0.65 | 14983.99 | 14983.99 | 0 | 0 | 0 | 4.861 | 0.65 | 6983.99 | 6983.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 2018 | 2020 | 17149.5 | 3.23 | 0.4 | 11621.95 | 11621.95 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0.4 | 3621.95 | 3621.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 2019 | 2020 | 13518.54 | 1.631 | 0.25 | 152.1 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0.25 | 152.1 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | Строительство реклоузера по адресу: 141801, Московская обл., Дмитровский р-н, Дмитров г, Орево п, дом № 34 | 6346/20 | 2020 | 2020 | 3209.94 | 0 | 0 | 3209.94 | 3209.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209.94 | 3209.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  |  |  | 83263.52 | 2.53 | 2.01 | 58720.0971 | 58720.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22849.771 | 22849.771 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.01 | 17860.3195 | 17860.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000.0066 | 18000.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
999 | Строительство РП-10кВ в районе ТП-1331 по адресу: Московская область Рузский р-н, п. Тучково | 2232/15 | 2017 | 2025 | 18231.74 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
1000 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 2016 | 2021 | 3466.6 | 0.7 | 0.25 | 2464.522 | 2464.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.65 | 2057.65 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.25 | 406.872 | 406.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | Строительство КТП в районе КТП-2709 Рузский район, г.п. Тучково, пос. Силикатный | 459/12 | 2013 | 2021 | 2699.55 | 0 | 0.25 | 2699.55 | 2699.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2699.55 | 2699.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 2013 | 2021 | 40196.02 | 1.69 | 1.26 | 35276.4551 | 35276.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17543.111 | 17543.111 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.26 | 11733.3375 | 11733.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.0066 | 6000.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Рузский р-н | 4976/18 | 2018 | 2021 | 15204.06 | 0 | 0 | 14839.81 | 14839.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491.69 | 2491.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.12 | 348.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1004 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 | 2020 | 2021 | 3465.55 | 0.14 | 0.25 | 3429.76 | 3429.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.32 | 757.32 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.25 | 2672.44 | 2672.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  |  |  | 108308.29 | 1.078 | 1.85 | 76002.826 | 76002.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12634.16 | 12634.16 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.65 | 15648.746 | 15648.746 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.4 | 12609.53 | 12609.53 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 11479.91 | 11479.91 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 23630.48 | 23630.48 | 0 | 0 | 0
1005 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 2018 | 2021 | 3418.87 | 0.25 | 0.4 | 830.276 | 830.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.19 | 425.19 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 405.086 | 405.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | Строительство КТП в районе КТП-1562 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2097/15 | 2019 | 2023 | 3540.31 | 0.25 | 0.4 | 3434.34 | 3434.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 434.34 | 434.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
1007 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 2019 | 2021 | 71632.91 | 0 | 0 | 43489.77 | 43489.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480.18 | 3480.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14399.92 | 14399.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364.1 | 6364.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245.57 | 9245.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
1008 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 2018 | 2022 | 3538.52 | 0.198 | 0.4 | 2485.42 | 2485.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.99 | 429.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.4 | 245.43 | 245.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | Строительство БКТП в районе ЗТП-3055 по адресу: Московская область, Шаховской район, г.п. Шаховская | 2099/15 | 2016 | 2024 | 10630.48 | 0.25 | 0.4 | 10630.48 | 10630.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 10630.48 | 10630.48 | 0 | 0 | 0
1010 | Строительство ТП в районе ТП-1064 по адресу: Московская область, Волоколамский район, п. Чисмена | 6197/20 | 2021 | 2021 | 6833.74 | 0.13 | 0.25 | 6833.74 | 6833.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.25 | 833.74 | 833.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 2018 | 2020 | 8713.46 | 0 | 0 | 8298.8 | 8298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8298.8 | 8298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  |  |  | 116406.6873 | 7.294 | 4.81 | 98188.5026 | 98188.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 7446.9038 | 7446.9038 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.97 | 9159.6874 | 9159.6874 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 4942.9714 | 4942.9714 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 3.49 | 3728.94 | 3728.94 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.25 | 72910 | 72910 | 0 | 0 | 0
1012 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 2016 | 2020 | 262.5461 | 0 | 0 | 107.5191 | 107.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5191 | 107.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | Строительство БКТП в районе ТП-6 по адресу: Московская область, г.Клин ул.Советская пл | 2211/15 | 2017 | 2023 | 10647.5 | 0.25 | 0.4 | 10647.5 | 10647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 647.5 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
1014 | Строительство 2БКТП в районе ТП-18 по адресу: Московская область, г.Клин, ул.Московская | 2212/15 | 2017 | 2023 | 14264.51 | 0.5 | 1.26 | 14264.51 | 14264.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.26 | 264.51 | 264.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0
1015 | Строительство БКТП в районе ТП-29 по адресу: Московская область, г.Клин ул.Волоколамское ш | 2213/15 | 2019 | 2023 | 10647.5 | 0.25 | 0.4 | 10647.5 | 10647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 647.5 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
1016 | Строительство БКТП в районе ТП-52 по адресу: Московская область, г.Клин, ул.Лысенко | 2214/15 | 2019 | 2023 | 11741.79 | 0.25 | 0.63 | 11741.79 | 11741.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.63 | 741.79 | 741.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0
1017 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 2016 | 2021 | 2707.36 | 0.25 | 0.25 | 1042.26 | 1042.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.79 | 602.79 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 439.47 | 439.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | Строительство БКТП в районе ТП-421 по адресу: Московская область, Клинский р-он, г.Высоковск, ул.Ленина | 2216/15 | 2018 | 2023 | 10647.5 | 0.25 | 0.4 | 10647.5 | 10647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 647.5 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
1019 | Строительство БКТП в районе ТП-422 по адресу: Московская область, Клинский р-он, г.Высоковск, ул.Ленина | 2217/15 | 2018 | 2023 | 10647.5 | 0.25 | 0.4 | 10647.5 | 10647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 647.5 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
1020 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Клинский р-н, п.Зубово, ул. Октябрьская | 2219/15 | 2016 | 2024 | 8032.64 | 2.2 | 0.25 | 8032.64 | 8032.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.64 | 132.64 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.25 | 7900 | 7900 | 0 | 0 | 0
1021 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 2016 | 2020 | 290.01 | 0.05 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 2016 | 2021 | 4612.04 | 0.3 | 0 | 1016.55 | 1016.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.24 | 813.24 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 203.31 | 203.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 2016 | 2021 | 1483.07 | 0.26 | 0 | 1476.5798 | 1476.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.94 | 340.94 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1135.6398 | 1135.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 2016 | 2021 | 3707.78 | 0.4 | 0 | 1043.526 | 1043.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.82 | 834.82 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 208.706 | 208.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 2016 | 2020 | 909.9613 | 0.227 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 2016 | 2020 | 1370.04 | 0.35 | 0 | 807.99 | 807.99 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 807.99 | 807.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 2016 | 2020 | 824.44 | 0.247 | 0 | 246.92 | 246.92 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 246.92 | 246.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-158 до ЦТП-12 по адресу: Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, 5А | 1725/15 | 2015 | 2025 | 1518.41 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
1029 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 2018 | 2020 | 6103.56 | 0 | 0 | 1359.55 | 1359.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.55 | 1359.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 2019 | 2021 | 3263.06 | 0.06 | 0.4 | 2774.399 | 2774.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.063 | 438.063 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.4 | 2336.336 | 2336.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | Строительство ТП, ВЛ-6 кВ по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н, рп. Решетниково | 6333/20 | 2020 | 2022 | 5238.73 | 1 | 0.1 | 5186.3427 | 5186.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.4857 | 471.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.8856 | 3771.8856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 942.9714 | 942.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 6295/19 | 2020 | 2021 | 7486.74 | 0.2 | 0.32 | 6330.426 | 6330.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.086 | 1266.086 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.32 | 1064.34 | 1064.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  |  |  | 32102.5738 | 2.08 | 0.76 | 30035.6417 | 30035.6417 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.26 | 15480.6217 | 15480.6217 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.5 | 1555.02 | 1555.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 2018 | 2020 | 10171.7138 | 0.36 | 0 | 9585.9317 | 9585.9317 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 9585.9317 | 9585.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 2019 | 2020 | 3080.03 | 0.25 | 0.16 | 2489.75 | 2489.75 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.16 | 2489.75 | 2489.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141900, Московская обл., Талдомский р-н, Юркинское шоссе | 6576/20 | 2020 | 2021 | 9346.48 | 0.92 | 0.25 | 9302.48 | 9302.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.25 | 1146.48 | 1146.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Павловичи | 6459/20 | 2020 | 2021 | 7408.54 | 0.5 | 0.25 | 6571.67 | 6571.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.13 | 1163.13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 408.54 | 408.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 2019 | 2020 | 2095.81 | 0.05 | 0.1 | 2085.81 | 2085.81 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 2085.81 | 2085.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  |  |  | 284329.56 | 4.903 | 2.5 | 187149.08 | 102149.08 | 85000 | 0 | 0 | 1.08 | 0.81 | 25754.544 | 25754.544 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 1.28 | 10223.186 | 10223.186 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 30042.16 | 30042.16 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0.16 | 43629.19 | 13629.19 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500 | 22500 | 55000 | 0 | 0
1038 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 2018 | 2020 | 1664.93 | 0.4 | 0 | 1608.9 | 1608.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1608.9 | 1608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | Строительство КТП в районе КТП-120 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Садовая | 2162/15 | 2019 | 2023 | 7847.6 | 0.6 | 0.16 | 7847.6 | 7847.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.16 | 847.6 | 847.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
1040 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 2016 | 2021 | 4545.69 | 0.263 | 0.4 | 3631.302 | 3631.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167.6 | 3167.6 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.4 | 463.702 | 463.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 2018 | 2021 | 31531.71 | 0.2 | 0 | 30665.55 | 30665.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793.84 | 3793.84 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1871.71 | 1871.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | Строительство КЛ-6 кВ от проектируемой РП-2165-15 до ЦРП-84 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2166/15 | 2019 | 2023 | 7098.71 | 1.1 | 0 | 7098.71 | 7098.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 98.71 | 98.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
1043 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 2017 | 2020 | 3189.45 | 0.49 | 0.16 | 2268.1 | 2268.1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.16 | 2268.1 | 2268.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | Строительство БКТП в районе ТП-361 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Школьная | 2178/15 | 2017 | 2022 | 12139.47 | 0.25 | 0.25 | 12139.47 | 12139.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 139.47 | 139.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-240 до ТП-361, 2 КЛ-6кВ от места врезки в КЛ-6 кВ №215 до ТП-361 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Пионерский, ул. Школьная | 2179/15 | 2018 | 2023 | 8160.96 | 1.17 | 0 | 8160.96 | 8160.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.96 | 160.96 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0
1046 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Истра | 4971/18 | 2018 | 2024 | 17182.88 | 0 | 0 | 1182.88 | 1182.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.88 | 182.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
1047 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 2019 | 2021 | 177568.37 | 0 | 0 | 103459.238 | 18459.238 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8551.14 | 8551.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5166.368 | 5166.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741.73 | 4741.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0
1048 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 2020 | 2020 | 3009.05 | 0.15 | 0.4 | 2991.52 | 2991.52 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.4 | 2991.52 | 2991.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 2020 | 2020 | 3253.97 | 0.04 | 0.25 | 1879.21 | 1879.21 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 | 1879.21 | 1879.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 2019 | 2021 | 4208.6 | 0.2 | 0.25 | 1287.47 | 1287.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.6 | 908.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 378.87 | 378.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, дп. Снегири | 6451/20 | 2020 | 2021 | 2928.17 | 0.04 | 0.63 | 2928.17 | 2928.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.634 | 585.634 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.63 | 2342.536 | 2342.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  |  |  | 323566.7298 | 32.763 | 6.81 | 181839.2258 | 146298.6558 | 35540.57 | 0 | 0 | 4.513 | 3.11 | 37821.3798 | 37821.3798 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 2.66 | 34215.192 | 34215.192 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 1.04 | 47090.104 | 47090.104 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 19140.33 | 19140.33 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 43572.22 | 8031.65 | 35540.57 | 0 | 0
1052 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 2018 | 2021 | 2064.16 | 0.3 | 0 | 1753.328 | 1753.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1651.328 | 1651.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 2018 | 2021 | 28688.42 | 0 | 0 | 21337.45 | 21337.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737.45 | 1737.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | Строительство 2 КЛ-6кВ от РП-1513 до места врезки в КЛ-6кВ направлением от ТП-11 до ТП-143295 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Лесной | 2252/15 | 2017 | 2025 | 6311.12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
1055 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 2016 | 2022 | 19305.85 | 3.8 | 0.69 | 16074.58 | 16074.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.84 | 1603.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.74 | 1470.74 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.69 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул.Шоссейная | 2253/15 | 2016 | 2021 | 8840.77 | 0.6 | 0 | 8678.442 | 8678.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6942.752 | 6942.752 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1735.69 | 1735.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 2016 | 2021 | 1300.18 | 0.05 | 0 | 1285.26 | 1285.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.91 | 228.91 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1056.35 | 1056.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 2016 | 2021 | 2245.23 | 0.15 | 0.25 | 1950.9 | 1950.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.18 | 390.18 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 1560.72 | 1560.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 2017 | 2022 | 2448.86 | 0.55 | 0 | 2390.07 | 2390.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.97 | 541.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 248.1 | 248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1388 до ТП-1148 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское шоссе | 2263/15 | 2017 | 2023 | 6140.33 | 1.1 | 0 | 6140.33 | 6140.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 140.33 | 140.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
1061 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1240 направлением на ТП-1442, строительство КЛ-6кВ от ТП-1163 направлением на ТП-1442 по адресу: Московская область, Пушкинский район, «Зеленая роща» | 2264/15 | 2018 | 2022 | 5609.55 | 1 | 0 | 5609.55 | 5609.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.55 | 109.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | Строительство СКТП для перевода сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от КТП-1311 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2265/15 | 2019 | 2022 | 2934.9 | 0.65 | 0.1 | 1454.4 | 1454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.1 | 454.4 | 454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 2012 | 2020 | 10905.8 | 0.8 | 0.4 | 8714.6 | 8714.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1714.6 | 1714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1064 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 2018 | 2020 | 3307.7495 | 0.33 | 0.4 | 570.6138 | 570.6138 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.4 | 570.6138 | 570.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 «Мамонтовская» до РП-1544 и РП-1545 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 3-й Некрасовский проезд | 3657/17 | 2018 | 2024 | 59021.65 | 8 | 0 | 2021.65 | 2021.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2021.65 | 2021.65 | 0 | 0 | 0
1066 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 2016 | 2020 | 1059.4196 | 0.6 | 0.1 | 349.67 | 349.67 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 349.67 | 349.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1067 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС-239 «Пушкино» до РП-1547 по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе – Красноармейское шоссе, ЖК «Чистые пруды» | 3658/17 | 2018 | 2024 | 48825.19 | 6.5 | 0 | 35540.57 | 0 | 35540.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 35540.57 | 0 | 35540.57 | 0 | 0
1068 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 2018 | 2021 | 49007.71 | 0 | 0 | 30107 | 30107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107 | 3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 2019 | 2020 | 5706.47 | 0.12 | 0 | 3691.95 | 3691.95 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 3691.95 | 3691.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 2019 | 2020 | 3810.669 | 0.531 | 0.16 | 3586.05 | 3586.05 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.16 | 3586.05 | 3586.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 2019 | 2021 | 4160.45 | 0.8 | 0.25 | 1217.534 | 1217.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.19 | 441.19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.25 | 776.344 | 776.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 2019 | 2021 | 5026.93 | 0.75 | 0.25 | 1583.656 | 1583.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.34 | 662.34 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | 921.316 | 921.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 2019 | 2020 | 4199.3818 | 0.082 | 0.8 | 1183.48 | 1183.48 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.8 | 1183.48 | 1183.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 2019 | 2020 | 3813.88 | 0.45 | 0.25 | 3590.47 | 3590.47 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.25 | 3590.47 | 3590.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 2019 | 2020 | 1205.66 | 0.05 | 0.25 | 1169.37 | 1169.37 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.25 | 1169.37 | 1169.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 2019 | 2020 | 1960.06 | 0.15 | 0.25 | 1728.85 | 1728.85 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 1728.85 | 1728.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 2019 | 2021 | 7081.61 | 0.85 | 0.25 | 3250.752 | 3250.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.43 | 1836.43 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.25 | 1414.322 | 1414.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | Строительство ТП, 2ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Центральная, д. № 11 | 6350/20 | 2020 | 2020 | 8865.35 | 1.4 | 0.5 | 8865.35 | 8865.35 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1865.35 | 1865.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | Строительство БКТП взамен ТП-1366, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1366, строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Серебрянка (1 этап) | 6328/20 | 2020 | 2021 | 13408.65 | 0.99 | 1.26 | 1674.62 | 1674.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.62 | 74.62 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 1.26 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | Строительство ТП взамен КТП-534, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-534, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Лепешки (1 этап) | 6492/20 | 2020 | 2022 | 3902.27 | 1.69 | 0.25 | 3900.27 | 3900.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3112.216 | 3112.216 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0.25 | 778.054 | 778.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, Пушкинский р-н, дп. Зеленоградский, ул. Печати | 6520/20 | 2020 | 2021 | 121.28 | 0.07 | 0 | 121.28 | 121.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 121.28 | 121.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | 6336/20 | 2020 | 2021 | 2287.18 | 0.4 | 0.4 | 2287.18 | 2287.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.744 | 1829.744 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 457.436 | 457.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  |  |  | 841.44 | 0.075 | 0 | 840.57 | 840.57 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 96.32 | 96.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 744.25 | 744.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением 2БКТП-1034-ТП-188 по адресу: 141707, РФ, Московская область г.Долгопрудный, ул.Лихачевское шоссе "Ратник" | 2349/15 | 2019 | 2022 | 744.25 | 0.04 | 0 | 744.25 | 744.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 744.25 | 744.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 2016 | 2020 | 97.19 | 0.035 | 0 | 96.32 | 96.32 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 96.32 | 96.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  |  |  | 59917.4264 | 5.43 | 5.11 | 51626.36 | 51626.36 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 2.3 | 17212.078 | 17212.078 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 2.56 | 11159.852 | 11159.852 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.25 | 17954.43 | 17954.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 2016 | 2021 | 2121.55 | 0.02 | 0 | 1688.46 | 1688.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.692 | 337.692 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1350.768 | 1350.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1086 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 2018 | 2020 | 7882.7 | 0 | 0 | 6458.52 | 6458.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.52 | 3458.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 2018 | 2021 | 4417.3 | 0.4 | 1 | 3567.63 | 3567.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.526 | 713.526 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2854.104 | 2854.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово | 5248/18 | 2021 | 2022 | 5954.43 | 1.1 | 0.25 | 5764.43 | 5764.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.25 | 454.43 | 454.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 2019 | 2020 | 3983.96 | 0.5 | 0.63 | 3829.38 | 3829.38 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.63 | 3829.38 | 3829.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 2016 | 2020 | 159.04 | 0.06 | 0 | 97.31 | 97.31 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 97.31 | 97.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1091 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 2019 | 2020 | 2753.82 | 0.12 | 0.63 | 2229.84 | 2229.84 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.63 | 2229.84 | 2229.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 2019 | 2021 | 1151.1 | 0.04 | 0.25 | 1057.23 | 1057.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.63 | 205.63 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 | 851.6 | 851.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 2019 | 2020 | 2389.8565 | 0.31 | 0.63 | 400.04 | 400.04 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.63 | 400.04 | 400.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 2019 | 2021 | 1551.3 | 0.06 | 0.16 | 1350.08 | 1350.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9 | 181.9 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 1168.18 | 1168.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 2019 | 2021 | 2308.25 | 0.2 | 0.1 | 626.08 | 626.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.43 | 166.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 459.65 | 459.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6299/20 | 2020 | 2020 | 1815.6 | 0.06 | 0.25 | 1807.2 | 1807.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.25 | 1807.2 | 1807.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Свиноедово | 6461/20 | 2020 | 2021 | 6324.14 | 0.8 | 0.4 | 6317.95 | 6317.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.81 | 1193.81 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 124.14 | 124.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 6455/20 | 2020 | 2021 | 7029.62 | 1.1 | 0.4 | 6456.61 | 6456.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.91 | 832.91 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.4 | 623.7 | 623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Олимпийски пр-кт | 6590/20 | 2020 | 2021 | 8237.71 | 0.6 | 0.25 | 8237.71 | 8237.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.25 | 727.71 | 727.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | 6207/19 | 2020 | 2020 | 1837.05 | 0.06 | 0.16 | 1737.89 | 1737.89 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 1737.89 | 1737.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  |  |  | 28427.0449 | 3.8 | 1.45 | 25770.84 | 25770.84 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.25 | 11144.14 | 11144.14 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 601.98 | 601.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 224.72 | 224.72 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 0
1101 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 2019 | 2020 | 1974.0149 | 0.2 | 0.25 | 434.35 | 434.35 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 434.35 | 434.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | Строительство ВЛ-6 кВ направлением РТП-30 – КТП-846 – КТП-828 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. Александровская | 4061/17 | 2023 | 2024 | 2210.18 | 0.6 | 0 | 1438.01 | 1438.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.01 | 138.01 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0
1103 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, Косинское ш. | 6579/20 | 2021 | 2021 | 5202.98 | 0.4 | 0.4 | 5117.14 | 5117.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 601.98 | 601.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | Строительство ТП в районе РТП-30 по адресу:Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 6389/20 | 2023 | 2023 | 8086.71 | 1 | 0.8 | 8086.71 | 8086.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 86.71 | 86.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0
1105 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 2019 | 2020 | 10953.16 | 1.6 | 0 | 10694.63 | 10694.63 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 10694.63 | 10694.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  |  |  | 170617.4485 | 14.215 | 2.15 | 68887.7 | 56767.69 | 12120.01 | 0 | 0 | 7.828 | 1 | 30026.808 | 30026.808 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0 | 4029.412 | 4029.412 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 | 949.82 | 949.82 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.9 | 7871.66 | 7751.65 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26010 | 14010 | 12000 | 0 | 0
1106 | Строительство БКТП в районе ТП-21 по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, мкр. Солнечный | 2408/15 | 2019 | 2023 | 12120.39 | 0.35 | 0.5 | 12120.01 | 0 | 12120.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.5 | 120.01 | 0 | 120.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0
1107 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 2016 | 2021 | 999.61 | 0.31 | 0 | 871.82 | 871.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.96 | 415.96 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 455.86 | 455.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-145937 до ТП-294 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Горького | 2414/15 | 2019 | 2023 | 9982.32 | 1.1 | 0 | 4292.53 | 4292.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 292.53 | 292.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
1109 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-145937 до ТП-38 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Горького | 2415/15 | 2019 | 2022 | 7990.45 | 0.8 | 0 | 2895.14 | 2895.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 395.14 | 395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 2017 | 2021 | 2063.22 | 0.4 | 0 | 2052.41 | 2052.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.928 | 1641.928 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 410.482 | 410.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | Строительство КТП «Речная», КЛ-6 кВ от РТП-2 до КТП «Речная», КЛ-6 кВ от КТП-128 до КТП «Речная» по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Речная, ул. 7 Ноября, ул. Новослободская | 2419/15 | 2016 | 2025 | 17630.82 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
1112 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 2018 | 2020 | 1812.17 | 0.37 | 0 | 1712.85 | 1712.85 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1712.85 | 1712.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 2018 | 2021 | 10560.77 | 0.977 | 0 | 3806.67 | 3806.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.6 | 643.6 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 3163.07 | 3163.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 2013 | 2020 | 19435.7162 | 0.838 | 0.5 | 6783.45 | 6783.45 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0.5 | 6783.45 | 6783.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 2012 | 2020 | 6549.8693 | 0.628 | 0.5 | 1093.96 | 1093.96 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0.5 | 1093.96 | 1093.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 2015 | 2020 | 53958.3129 | 5.992 | 0 | 17735.06 | 17735.06 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 17735.06 | 17735.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Парковая – ул. Лесная | 6364/20 | 2023 | 2023 | 15817.53 | 1.65 | 0.4 | 3817.53 | 3817.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.4 | 817.53 | 817.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
1118 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, д. Корпуса | 6534/20 | 2022 | 2022 | 4054.68 | 0.15 | 0.25 | 4054.68 | 4054.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 554.68 | 554.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1119 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-124 до ТП-212 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул.Горького– ул.Гоголя – ул. Горького | 6371/20 | 2023 | 2023 | 7641.59 | 0.65 | 0 | 7641.59 | 7641.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 641.59 | 641.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  |  |  | 3714.2 | 1.065 | 0 | 3340.11 | 3340.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.648 | 2072.648 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 518.162 | 518.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 749.3 | 749.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 2016 | 2021 | 928.78 | 0.36 | 0 | 909.65 | 909.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.72 | 727.72 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 181.93 | 181.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 2017 | 2021 | 1263.62 | 0.31 | 0 | 1193.62 | 1193.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.896 | 954.896 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 238.724 | 238.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 2017 | 2021 | 772.5 | 0.255 | 0 | 487.54 | 487.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.032 | 390.032 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 97.508 | 97.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-16 до ВРУ ж/д№19 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Ленина | 2128/15 | 2020 | 2023 | 749.3 | 0.14 | 0 | 749.3 | 749.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 749.3 | 749.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  |  |  | 125450.9211 | 12.545 | 4.28 | 98141.7839 | 89496.0639 | 8645.72 | 0 | 0 | 0.87 | 0.9 | 15843.1219 | 15843.1219 | 0 | 0 | 0 | 7.295 | 2.33 | 16463.982 | 16463.982 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 34500 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.8 | 9212.2 | 9212.2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.25 | 22122.48 | 13476.76 | 8645.72 | 0 | 0
1124 | Строительство 2БКТП в районе ТП-492 по адресу: Московская область, Щелковский район дер.Ново | 2122/15 | 2017 | 2023 | 12677.17 | 0.45 | 0.8 | 12677.17 | 12677.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.8 | 200.41 | 200.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12476.76 | 12476.76 | 0 | 0 | 0
1125 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 2018 | 2021 | 3643.7 | 0.46 | 0.25 | 1134.396 | 1134.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.32 | 536.32 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.25 | 598.076 | 598.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-24«М» по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская – ул. Депутатская | 5760/19 | 2021 | 2021 | 6912.76 | 0.8 | 0 | 6841.78 | 6841.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.02 | 529.02 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2312.76 | 2312.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | Строительство КЛ-10 кВ направлением ТП-46 – ТП-7 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Новинское шоссе - Московская | 5762/19 | 2021 | 2022 | 12163.76 | 1.5 | 0 | 11173.76 | 11173.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.76 | 2163.76 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-7 до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-24«М» – КТП-127 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Московская – ул. Депутатская | 5765/19 | 2021 | 2021 | 1243.3 | 0.25 | 0 | 1234.94 | 1234.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.47 | 222.47 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1012.47 | 1012.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | Строительство КЛ-10 кВ направлением ТП-12 – ТП-9 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Южная - Московская | 5766/19 | 2021 | 2021 | 8665.14 | 1.3 | 0 | 8640.5 | 8640.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.36 | 575.36 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2065.14 | 2065.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | Строительство КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-11 – ТП-12 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-14 – ТП-21 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г.п. Монино, ул. Южная – ул. Комсомольская | 5767/19 | 2021 | 2021 | 3918.19 | 0.8 | 0 | 3863.18 | 3863.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.99 | 44.99 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 818.19 | 818.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Щелковский р-н | 4571/18 | 2018 | 2024 | 19511.79 | 0 | 0 | 1511.79 | 1511.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.79 | 511.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
1132 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 2019 | 2020 | 1231.3311 | 0.03 | 0.1 | 995.5279 | 995.5279 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 995.5279 | 995.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 2020 | 2021 | 10011.06 | 0.3 | 1.26 | 9810.7 | 9810.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.69 | 1511.69 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.26 | 299.01 | 299.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | 6057/19 | 2020 | 2021 | 6828.42 | 1.7 | 0.25 | 6344.41 | 6344.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.41 | 344.41 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.25 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 2020 | 2021 | 3763.28 | 0.62 | 0.16 | 3468.92 | 3468.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.784 | 693.784 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.16 | 2775.136 | 2775.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 2019 | 2021 | 3385 | 0.5 | 0.25 | 1065.99 | 1065.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.99 | 388.99 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 2019 | 2020 | 2357.36 | 0.22 | 0.16 | 1808.45 | 1808.45 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.16 | 1808.45 | 1808.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 2019 | 2020 | 4147.89 | 0.12 | 0.32 | 3752.75 | 3752.75 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.32 | 3752.75 | 3752.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1139 | Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Щелково, пос. РТС | 6573/20 | 2021 | 2021 | 5212.74 | 0.515 | 0 | 5212.74 | 5212.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 212.74 | 212.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | Строительство реклоузера по адресу: Московская обл., г.о. Щелково, пос. Загорянский, ул. Ватутина | 6574/20 | 2021 | 2021 | 3716.68 | 0 | 0 | 3716.68 | 3716.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.68 | 716.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1141 | Строительство ТП взамен МТП-258, строительство ЛЭП-10 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Богородский городской округ, с. Балобаново, ул. Железнодорожная | 6489/20 | 2024 | 2024 | 8645.72 | 2.43 | 0.25 | 8645.72 | 0 | 8645.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.25 | 8645.72 | 0 | 8645.72 | 0 | 0
1142 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково | 6593/20 | 2021 | 2021 | 1813.02 | 0.05 | 0.16 | 1813.02 | 1813.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.16 | 1813.02 | 1813.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 2019 | 2020 | 5602.61 | 0.5 | 0.32 | 4429.36 | 4429.36 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.32 | 4429.36 | 4429.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ногинский муниципальный район |  |  |  | 12996.4 | 0.8 | 0.73 | 12796.4 | 12796.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.3 | 1312.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1054.11 | 1054.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.63 | 429.99 | 429.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
1144 | Строительство ТП взамен ТП-943 по адресу: Московская обл., Ногинский р-н, Шульгино д., Центральная ул | 6410/20 | 2023 | 2023 | 6429.99 | 0.5 | 0.63 | 6429.99 | 6429.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.63 | 429.99 | 429.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
1145 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна (1 этап) | 6460/20 | 2020 | 2021 | 6566.41 | 0.3 | 0.1 | 6366.41 | 6366.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.3 | 1312.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1054.11 | 1054.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  |  |  | 1100114.6233 | 34.419 | 28.52 | 447193.9483 | 395359.4483 | 51834.5 | 0 | 0 | 6.494 | 3.51 | 102518.0028 | 101700.6628 | 817.34 | 0 | 0 | 13.2 | 7.44 | 39772.8925 | 38092.8925 | 1680 | 0 | 0 | 6.57 | 1.05 | 191774.8334 | 154437.6734 | 37337.16 | 0 | 0 | 7.555 | 16.52 | 51820.3096 | 39820.3096 | 12000 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 61307.91 | 61307.91 | 0 | 0 | 0
1146 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | 5967/19 | 2019 | 2020 | 6275.88 | 0.83 | 0.25 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.25 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 2018 | 2020 | 5544.28 | 0.7 | 0 | 4642.53 | 4642.53 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 4642.53 | 4642.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 2019 | 2020 | 3457.51 | 0.6 | 0.4 | 3189.5 | 3189.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 3189.5 | 3189.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 2018 | 2020 | 2503.5533 | 0.326 | 0.25 | 692.74 | 692.74 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.25 | 692.74 | 692.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 2018 | 2021 | 45575.48 | 1.2 | 2 | 37209.66 | 37209.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6732.01 | 6732.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1477.65 | 1477.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 2018 | 2021 | 40550.66 | 1.19 | 0 | 2271.67 | 2271.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1885.67 | 1885.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС482 до ТП-215 по адресу:«Московская область, Одинцовский р-н, Горки-10 пансионат «Лесные дали» | 2299/15 | 2016 | 2025 | 19708.44 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
1153 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 2018 | 2020 | 7157.19 | 0.856 | 0 | 6835.82 | 6835.82 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 2067.46 | 2067.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768.36 | 4768.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная | 3717/16 | 2017 | 2024 | 554598.66 | 0.6 | 0 | 78480.0802 | 78480.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7588.5007 | 7588.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341.8765 | 2341.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4881.4134 | 4881.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370.3796 | 4370.3796 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 59297.91 | 59297.91 | 0 | 0 | 0
1155 | 15/010 Перевод нагрузок с сетей 6 кВ ПС 188 "Одинцово" на сети 10 кВ ПС 842 "Подушкино" г. Одинцово, 1,2,3 мкр. | ТЗ 15/010 (05-13-133) | 2013 | 2023 | 18154.21 | 1.345 | 16.02 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 16.02 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | Строительство ТП взамен ТП-260210 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы | 5780/19 | 2022 | 2022 | 8377.51 | 0.3 | 0.8 | 8377.51 | 8377.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 377.51 | 377.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 2019 | 2021 | 11031.56 | 0.4 | 0.8 | 2058.148 | 2058.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.05 | 531.05 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1527.098 | 1527.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 2019 | 2020 | 5037.3099 | 0.58 | 0.25 | 927.4181 | 927.4181 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.25 | 927.4181 | 927.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 2019 | 2021 | 13347.87 | 1.1 | 0.5 | 11373.774 | 11373.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10883.75 | 10883.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 490.024 | 490.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 2019 | 2020 | 2232.04 | 0.031 | 0.25 | 2207.04 | 2207.04 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.25 | 2207.04 | 2207.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1161 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 2020 | 2020 | 18786.64 | 1.8 | 0.8 | 15615.77 | 15615.77 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 | 15615.77 | 15615.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 2019 | 2021 | 1904.96 | 0.2 | 0.25 | 1870.96 | 1870.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.06 | 1736.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 134.9 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 2020 | 2021 | 43112.67 | 0 | 0.5 | 42617.58 | 5617.58 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4218.36 | 4218.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1399.22 | 1399.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 2019 | 2020 | 1506.51 | 0.12 | 0.1 | 1398.23 | 1398.23 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.1 | 1398.23 | 1398.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 2020 | 2022 | 16337.16 | 2.82 | 0 | 14834.5 | 0 | 14834.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.34 | 0 | 817.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 337.16 | 0 | 337.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1166 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2,3 этапы) | 5688/19 | 2019 | 2023 | 15509.18 | 3.84 | 0 | 15303.43 | 15303.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4792.96 | 4792.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.47 | 510.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 2019 | 2020 | 2179.2401 | 0.041 | 0.25 | 2179 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.25 | 2179 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., территория «Северное | 6453/20 | 2020 | 2021 | 9980.88 | 0.5 | 0.25 | 9980.88 | 9980.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.18 | 1996.18 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 984.7 | 984.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1169 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | ОД-29/20 | 2020 | 2021 | 4444.76 | 0.4 | 0.4 | 4444.76 | 4444.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.95 | 888.95 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 555.81 | 555.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | Строительство 2БРТП взамен ТП-410432, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н. | 6353/20 | 2023 | 2023 | 37439.93 | 2.37 | 0.5 | 2439.93 | 2439.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.5 | 439.93 | 439.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
1171 | Усиление существующей сети 10 кВ ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 6341/20 | 2020 | 2021 | 67666.13 | 2.1 | 0 | 43771.25 | 43771.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.25 | 3771.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | ОД-5/20 | 2020 | 2020 | 3443.63 | 0.16 | 0.4 | 3443.63 | 3443.63 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.4 | 3443.63 | 3443.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | 6296/20 | 2020 | 2020 | 4140.43 | 0.25 | 0.16 | 4140.43 | 4140.43 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.16 | 4140.43 | 4140.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | 6206/19 | 2020 | 2020 | 3472.88 | 0.2 | 0.4 | 3472.88 | 3472.88 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3472.88 | 3472.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1175 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | 6292/19 | 2020 | 2021 | 7409.6 | 0.3 | 0.1 | 7366.41 | 7366.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.73 | 1438.73 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 927.68 | 927.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | Строительство 2БКТП взамен ТП-310365, КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Юдинский, д. Жаворонки, ДСК «имени 1905 года ( 1 этап) | ОД-69/20 | 2020 | 2021 | 15303.72 | 0.66 | 1.26 | 15113.72 | 15113.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.26 | 1103.72 | 1103.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | Строительство 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, пересечение Красногорского шоссе и ул. Маршала Бирюзова (1 этап) | ЦА-6/20 | 2020 | 2021 | 13780.99 | 0 | 0 | 13448.21 | 13448.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.22 | 1667.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.99 | 1780.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Щедрино | 6476/20 | 2020 | 2021 | 4461.21 | 0.2 | 0.1 | 4459.2 | 4459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3684.01 | 3684.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 775.19 | 775.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-188 «Одинцово» до РТП-51060 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово | 6472/20 | 2020 | 2021 | 3301.04 | 0.6 | 0 | 3203.04 | 3203.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3103.04 | 3103.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | Строительство ТП,ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район,д.Солослово,Назарьевский с.о.(1 этап) | ОД-38/20 | 2020 | 2021 | 3841.42 | 0.15 | 0.4 | 3841.42 | 3841.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3073.136 | 3073.136 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.4 | 768.284 | 768.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143035, Московская обл., Одинцовский р-н, горбольницы № 45 п, владение № 1, уч. №1 | ЦА-5/20 | 2020 | 2021 | 3810.69 | 0.6 | 0 | 3810.69 | 3810.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.138 | 762.138 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3048.552 | 3048.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | Строительство 4х2КЛ-10 кВ направлением РП-41040 – РП-2 по адресу: Московская обл, г. Одинцово | 5692/19 | 2020 | 2021 | 9194.09 | 1.2 | 0 | 6650 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.3 | 1476.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1173.7 | 1173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Чапаевка | 6630/20 | 2020 | 2022 | 27733.44 | 3.45 | 0.25 | 27733.438 | 27733.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5544.688 | 5544.688 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0.25 | 178.75 | 178.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, городское поселение Одинцово, кооператив "Орион" | 6594/20 | 2020 | 2021 | 13569.18 | 0.4 | 0.25 | 13569.18 | 13569.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.25 | 559.18 | 559.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | Строительство 4хКЛ-10 кВ от врезки в 2хКЛ-10 кВ РТП-51092 – ТП-515016 (муфтное поле №2 19 км Можайского шоссе) до 4хКЛ-10 кВ направлением на РТП-51011 (муфтное поле №1 21 км Минского шоссе) по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ | 6616/20 | 2020 | 2021 | 14479.36 | 1.4 | 0 | 14176.44 | 14176.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.08 | 697.08 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 479.36 | 479.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143081, Московская обл., Одинцовским муниципальный район, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество, квартал 35, выделы 1,4,5,6. | 6577/20 | 2020 | 2021 | 9752.73 | 0.6 | 0.63 | 9423.08 | 9423.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.35 | 670.35 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.63 | 752.73 | 752.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  |  |  | 256157.5354 | 32.58 | 1.96 | 244034.622 | 200214.202 | 43820.42 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 32720.59 | 32720.59 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.7 | 44289.342 | 44289.342 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 1.26 | 8748.03 | 8748.03 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 142562.63 | 98742.21 | 43820.42 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 15714.03 | 15714.03 | 0 | 0 | 0
1187 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 2017 | 2020 | 13687.2834 | 2 | 0 | 11343.49 | 11343.49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11343.49 | 11343.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 2020 | 2023 | 17000.43 | 2 | 0 | 14605.12 | 14605.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.44 | 137.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14447.68 | 14447.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | Строительство 2КЛ-6 кВ ТП-2 − ТП-3 по адресу: Московская обл, Звенигород г., Пронина мкр. | 5337/18 | 2019 | 2024 | 1634.31 | 0.4 | 0 | 1634.31 | 1634.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.31 | 634.31 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
1190 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС | 5476/18 | 2019 | 2021 | 538.65 | 0.45 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 2018 | 2020 | 14999.7221 | 2.03 | 0 | 12143.74 | 12143.74 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 12143.74 | 12143.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-116 по адресу: «Московская область, г. Звенигород мк-р Восточный – поселок Гор Больницы №45 | 2302/15 | 2018 | 2023 | 14088.23 | 2.14 | 0 | 14088.23 | 267.81 | 13820.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.81 | 267.81 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 13820.42 | 0 | 13820.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 2018 | 2023 | 14560.9 | 1.73 | 0 | 12732.35 | 12732.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.12 | 1405.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.23 | 327.23 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-15 до ТП-109 по адресу: Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – санаторий Поречье | 2304/15 | 2019 | 2023 | 16811.93 | 2.63 | 0 | 15811.93 | 15811.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 1097.9 | 1097.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14714.03 | 14714.03 | 0 | 0 | 0
1195 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Пролетарская | 6485/20 | 2020 | 2021 | 6087.21 | 0.4 | 0.25 | 6066.04 | 6066.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.83 | 1038.83 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.25 | 1027.21 | 1027.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, Проектируемый проезд | 6482/20 | 2020 | 2021 | 3924.66 | 0.2 | 0.25 | 3879.38 | 3879.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.72 | 754.72 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 3124.66 | 3124.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | Строительство КТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, п/о Введенское, пос. МК КПСС | 6477/20 | 2020 | 2021 | 3889.82 | 0.2 | 0.1 | 3751.96 | 3751.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.14 | 162.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 589.82 | 589.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | Строительство 2КЛ-6 кВ от КРУН-160004 до ТП-160103 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Звенигород | 6471/20 | 2020 | 2022 | 115021.91 | 14 | 0 | 114181.332 | 114181.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5159.42 | 5159.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21804.382 | 21804.382 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 217.53 | 217.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | Строительство ТП. Реконструкция КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, гп. Звенигород, мкр. Поречье | 6540/20 | 2021 | 2022 | 30925.46 | 3.9 | 1.26 | 30925.46 | 925.46 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1.26 | 925.46 | 925.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 2019 | 2021 | 2987.02 | 0.5 | 0.1 | 2841.28 | 2841.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.69 | 555.69 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 2285.59 | 2285.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  |  |  | 39586.3422 | 10.2 | 0 | 20204.93 | 20204.93 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 19380.15 | 19380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 824.78 | 824.78 | 0 | 0 | 0
1201 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 2018 | 2020 | 21761.5622 | 5.8 | 0 | 19380.15 | 19380.15 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 19380.15 | 19380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ЦРП-6 по адресу: Московская обл, г.Краснознаменск | 5843/19 | 2022 | 2024 | 17824.78 | 4.4 | 0 | 824.78 | 824.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 824.78 | 824.78 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  |  |  | 93901.9873 | 6.4425 | 2.94 | 54130.2378 | 54130.2378 | 0 | 0 | 0 | 2.4625 | 1.88 | 20928.7558 | 20928.7558 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.65 | 13652.032 | 13652.032 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0.16 | 9446.06 | 9446.06 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 8103.39 | 8103.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
1203 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 2018 | 2020 | 4280.8121 | 0.1675 | 0 | 543.44 | 543.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 543.44 | 543.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 2019 | 2020 | 273.0176 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | Строительство КТП в районе КТП-113 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Речная | 2176/15 | 2017 | 2023 | 5332.83 | 0.3 | 0.25 | 5332.83 | 5332.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 5332.83 | 5332.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 2019 | 2020 | 4250.8614 | 0.467 | 0.25 | 774.22 | 774.22 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.25 | 774.22 | 774.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 2018 | 2020 | 1667.6953 | 0.478 | 0 | 1338.84 | 1338.84 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 1338.84 | 1338.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Красногорск | 4905/18 | 2018 | 2024 | 25770.56 | 0 | 0 | 2770.56 | 2770.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.56 | 770.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
1209 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 2019 | 2020 | 6249.9508 | 0.77 | 0.25 | 1169.2918 | 1169.2918 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 1169.2918 | 1169.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 2019 | 2021 | 1384.18 | 0.07 | 0.25 | 1344.18 | 1344.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.344 | 1075.344 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.25 | 268.836 | 268.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 2019 | 2020 | 3857.94 | 0.3 | 0.63 | 3568.01 | 3568.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.63 | 3568.01 | 3568.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 2020 | 2020 | 9062.59 | 0.24 | 0.5 | 8752.35 | 8752.35 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.5 | 5953.41 | 5953.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.94 | 2798.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 2019 | 2020 | 1190.85 | 0.04 | 0.25 | 1125.15 | 1125.15 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 | 1125.15 | 1125.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1214 | Строительство РП, ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 2018 | 2022 | 19125.64 | 2.96 | 0.16 | 15787.986 | 15787.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3557.67 | 3557.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9784.256 | 9784.256 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0.16 | 446.06 | 446.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 2019 | 2021 | 11455.06 | 0.65 | 0.4 | 11449.38 | 11449.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.38 | 1649.38 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.4 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  |  |  | 493902.6163 | 55.7148 | 11.963 | 427417.1791 | 224606.2491 | 202810.93 | 0 | 0 | 8.5848 | 4.36 | 102851.9811 | 102851.9811 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 4.403 | 77434.748 | 50033.488 | 27401.26 | 0 | 0 | 19.35 | 2.95 | 76200.79 | 29507.81 | 46692.98 | 0 | 0 | 20.74 | 0.25 | 115919.66 | 22202.97 | 93716.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55010 | 20010 | 35000 | 0 | 0
1216 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 2015 | 2021 | 798.3 | 0.26 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | Строительство КТП взамен ТП-195 по адресу: Московская обл, Раменский г, ул. 100-й Свирской дивизии | 5622/18 | 2020 | 2022 | 2632.05 | 0.15 | 0.4 | 2622.05 | 2622.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.4 | 612.05 | 612.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 2019 | 2020 | 7172.9178 | 1.725 | 0.25 | 6100.7 | 6100.7 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0.25 | 6100.7 | 6100.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 2019 | 2022 | 6614.04 | 2.84 | 0.25 | 3878.48 | 3878.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.07 | 1243.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.41 | 335.41 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0.25 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 2019 | 2023 | 128592.82 | 14.5 | 0 | 93860 | 12360 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45831.73 | 0 | 45831.73 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 668.27 | 0 | 668.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0
1221 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 2016 | 2020 | 3950.97 | 0.5 | 0.25 | 3898.97 | 3898.97 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 3898.97 | 3898.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-13 до РП-24 по адресу: Московская область, г. Раменское | 2602/15 | 2017 | 2023 | 20344.86 | 3.2 | 0 | 20344.86 | 20344.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.89 | 275.89 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 68.97 | 68.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
1223 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 2016 | 2020 | 3979.4726 | 0.84 | 0.25 | 788.552 | 788.552 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.25 | 788.552 | 788.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 2016 | 2022 | 130609.67 | 12.14 | 0 | 125409.01 | 4098.08 | 121310.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4098.08 | 4098.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27401.26 | 0 | 27401.26 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 861.25 | 0 | 861.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93048.42 | 0 | 93048.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-2 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1719/15 | 2015 | 2025 | 600.4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
1226 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 2018 | 2020 | 2388.6782 | 0.007 | 0 | 2087.72 | 2087.72 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 2087.72 | 2087.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 2018 | 2020 | 2323.9365 | 0.07 | 0 | 415.1916 | 415.1916 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 415.1916 | 415.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 2018 | 2020 | 2270.1296 | 0.08 | 0 | 1878.5816 | 1878.5816 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1878.5816 | 1878.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 2018 | 2020 | 2278.1376 | 0.05 | 0 | 410.5652 | 410.5652 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 410.5652 | 410.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 2018 | 2020 | 2587.07 | 0 | 0 | 2498.07 | 2498.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.07 | 2498.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 2018 | 2020 | 2278.4925 | 0.06 | 0 | 411.0063 | 411.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 411.0063 | 411.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 2018 | 2020 | 3512.23 | 0 | 0 | 2630.7 | 2630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.7 | 2630.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 2018 | 2020 | 2225.8751 | 0.032 | 0 | 1930.33 | 1930.33 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1930.33 | 1930.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 2018 | 2020 | 2297.8221 | 0.032 | 0 | 1911.63 | 1911.63 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1911.63 | 1911.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 2018 | 2020 | 2305.0676 | 0.032 | 0 | 1920.29 | 1920.29 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1920.29 | 1920.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1236 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 2018 | 2020 | 3512.23 | 0 | 0 | 2936.12 | 2936.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936.12 | 2936.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 2018 | 2020 | 2034.5836 | 0.014 | 0 | 1772.44 | 1772.44 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 1772.44 | 1772.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 2018 | 2020 | 2281.9169 | 0.04 | 0 | 410.8581 | 410.8581 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 410.8581 | 410.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 2018 | 2020 | 2279.5363 | 0.08 | 0 | 412.3003 | 412.3003 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 412.3003 | 412.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1240 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 2019 | 2020 | 1282.1025 | 0.055 | 0.25 | 247.6911 | 247.6911 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.25 | 247.6911 | 247.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1241 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 2020 | 2021 | 11126.09 | 0.49 | 0.5 | 10369.14 | 10369.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.79 | 1230.79 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.5 | 1138.35 | 1138.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 2019 | 2020 | 956.0347 | 0.04 | 0.1 | 165.06 | 165.06 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 165.06 | 165.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 2019 | 2020 | 1067.8237 | 0.13 | 0.16 | 213.8849 | 213.8849 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.16 | 213.8849 | 213.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1244 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б ( 1 этап) | 5860/19 | 2019 | 2020 | 1852.8784 | 0.1 | 0.2 | 1607.91 | 1607.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1607.91 | 1607.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1245 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 2020 | 2020 | 2283.6173 | 0.18784 | 0.25 | 2141.18 | 2141.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18784 | 0.25 | 2141.18 | 2141.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1246 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 2019 | 2020 | 3080.36 | 0.06 | 0.4 | 3080.36 | 3080.36 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.4 | 3080.36 | 3080.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1247 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-445 и от ТП-446 по адресу: Московская обл, Раменский район, г.о. Раменское, д. Антоново, | 5888/19 | 2020 | 2022 | 6118.69 | 3.1 | 0.25 | 4504.87 | 4504.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.87 | 2494.87 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0.25 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1248 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | 6174/19 | 2020 | 2021 | 7391.52 | 0.9 | 0 | 7391.52 | 7391.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.216 | 5913.216 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1478.304 | 1478.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | Строительство КТП взамен ТП-412 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Коняшино | 5890/19 | 2021 | 2022 | 4005.46 | 0.25 | 0.63 | 4005.46 | 4005.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.63 | 705.46 | 705.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | Строительство БКТП взамен ТП-423 по адресу: Московская обл., Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | 5891/19 | 2021 | 2022 | 11036.58 | 0.5 | 1.26 | 11036.58 | 11036.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.58 | 236.58 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.26 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1251 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 2019 | 2020 | 6532.9132 | 2.23 | 0.4 | 6532.67 | 6532.67 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0.4 | 6532.67 | 6532.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1252 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | 6450/20 | 2020 | 2020 | 1780.33 | 0.05 | 0.1 | 1780.33 | 1780.33 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1780.33 | 1780.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1253 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | 6377/20 | 2020 | 2021 | 1594.71 | 0.15 | 0.16 | 1524.12 | 1524.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.35 | 524.35 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.16 | 999.77 | 999.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1254 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесная | 6334/20 | 2020 | 2020 | 3219.73 | 0.05 | 0.4 | 3219.73 | 3219.73 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 | 3219.73 | 3219.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1255 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | 6335/20 | 2020 | 2021 | 11827.69 | 2.4 | 0.1 | 11827.688 | 11827.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.538 | 2365.538 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.1 | 462.15 | 462.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6298/20 | 2020 | 2020 | 4803.5 | 0.5 | 0.25 | 4699.43 | 4699.43 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 4699.43 | 4699.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1257 | Строительство МТП, реконструкция ТП-413, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, д. Коняшино | 6309/20 | 2022 | 2022 | 2293.71 | 0.37 | 0.16 | 2293.71 | 2293.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.16 | 293.71 | 293.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1258 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | 6290/19 | 2020 | 2020 | 1774.47 | 0.1 | 0.25 | 1704.47 | 1704.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 1704.47 | 1704.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1259 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | 6291/19 | 2020 | 2020 | 4911.73 | 1 | 0.1 | 4911.73 | 4911.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 4911.73 | 4911.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1260 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 2020 | 2021 | 5106.67 | 0.88 | 0.1 | 5054.36 | 5054.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.02 | 1269.02 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.1 | 785.34 | 785.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1261 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | 6289/19 | 2020 | 2020 | 2666.74 | 0.34 | 0.25 | 2666.74 | 2666.74 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.25 | 2666.74 | 2666.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1262 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 2020 | 2020 | 1547.55 | 0.08 | 0.25 | 1536.55 | 1536.55 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 | 1536.55 | 1536.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263 | Строительство ТП взамен ТП-143. Реконструкция ВЛ-0,23 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, пос. Удельная | 5691/19 | 2021 | 2023 | 8273.52 | 3.04 | 0.25 | 8273.52 | 8273.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6618.82 | 6618.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0.25 | 1634 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1264 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6580/20 | 2021 | 2021 | 6474.72 | 0.35 | 0.25 | 6474.72 | 6474.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 464.72 | 464.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1265 | Строительство ТП взамен ТП-740 "А", строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Гжельское, с. Речицы (1 этап) | 6494/20 | 2020 | 2021 | 3471.76 | 0.1 | 0.4 | 3309.66 | 3309.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.9 | 937.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2371.76 | 2371.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1266 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Удельная | 6575/20 | 2020 | 2021 | 3299.18 | 0.05 | 0.4 | 3266.22 | 3266.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.04 | 265.04 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4 | 3001.18 | 3001.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | Строительство ТП взамен ТП-740, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с\п Гжельское, с. Речицы (1 этап) | 6417/20 | 2020 | 2021 | 4349.68 | 0.3 | 0.4 | 4347.8 | 4347.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349.68 | 3349.68 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 998.12 | 998.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1268 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Гжельское, д. Фенино | 6474/20 | 2020 | 2021 | 4893.27 | 0.48 | 0.63 | 4893.27 | 4893.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914.616 | 3914.616 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.63 | 978.654 | 978.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп Кратово | 6475/20 | 2020 | 2021 | 3923.68 | 0.2 | 0.4 | 3923.68 | 3923.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.25 | 294.25 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3629.43 | 3629.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Пласкинино | 6591/20 | 2020 | 2021 | 5016.99 | 0.3 | 0.25 | 5016.99 | 5016.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 5006.99 | 5006.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1271 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп. Кратово | 6587/20 | 2020 | 2021 | 1521.64 | 0.05 | 0.063 | 1521.64 | 1521.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.063 | 1511.64 | 1511.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Новохаритоновское, д. Кузяево | 6583/20 | 2020 | 2021 | 3975.95 | 0.06 | 0.25 | 3975.95 | 3975.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.25 | 3965.95 | 3965.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1273 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, д. Заболотье | 6588/20 | 2020 | 2021 | 3634.66 | 0.04 | 0.25 | 3634.66 | 3634.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 | 3624.66 | 3624.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Новохаритоновское, д. Сидорово | 6599 /20 | 2021 | 2021 | 3750.79 | 0.03 | 0.25 | 3750.79 | 3750.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.25 | 3750.79 | 3750.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1275 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6204/19 | 2020 | 2020 | 3184.67 | 0.1 | 0.25 | 3184.67 | 3184.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 3184.67 | 3184.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  |  |  | 256737.37 | 7.659 | 7.04 | 216645.362 | 213656.474 | 2988.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363.01 | 6363.01 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 2.04 | 21859.902 | 18871.014 | 2988.888 | 0 | 0 | 2.962 | 0.9 | 81773.079 | 81773.079 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 106649.371 | 106649.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1276 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 2016 | 2021 | 7972 | 0.277 | 0.8 | 7775.11 | 7775.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.15 | 686.15 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.8 | 1088.96 | 1088.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 2016 | 2021 | 6983.05 | 1.155 | 0.25 | 545.51 | 545.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0.25 | 470.51 | 470.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1278 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 2016 | 2021 | 4791.41 | 0.555 | 0.26 | 4468.966 | 4468.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3582.23 | 3582.23 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0.26 | 886.736 | 886.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | Строительство 2КТП в районе ТП-68 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Москворецкий, ул. Калинина | 2062/15 | 2017 | 2023 | 4430.43 | 0.25 | 0.8 | 4430.43 | 4430.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 4430.43 | 4430.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1280 | Строительство 2КТП в районе ТП-71 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева | 2063/15 | 2017 | 2023 | 4430.43 | 0.25 | 0.8 | 4430.43 | 4430.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 4430.43 | 4430.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1281 | Строительство 2КТП в районе ТП-40 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Гигант, ул. Ленинская | 2066/15 | 2017 | 2023 | 4430.43 | 0.25 | 0.8 | 4430.43 | 4430.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.8 | 4430.43 | 4430.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1282 | Строительство КТП в районе ТП-505 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Садовая | 2067/15 | 2017 | 2023 | 3976.69 | 0.25 | 0.25 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1283 | Строительство КТП в районе ТП-506 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Парковая | 2068/15 | 2017 | 2023 | 3976.69 | 0.25 | 0.25 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 2018 | 2022 | 4097.79 | 0.362 | 0.4 | 2776.32 | 2776.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.38 | 453.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0.4 | 312.94 | 312.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 2018 | 2021 | 3462.34 | 0.47 | 0.25 | 1026.748 | 1026.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.49 | 553.49 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.25 | 473.258 | 473.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1286 | Строительство КТП в районе ТП-304 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Сиреневая | 2072/15 | 2019 | 2023 | 3976.69 | 0.25 | 0.4 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | Строительство КТП в районе ТП-520 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Рудниковская | 2074/15 | 2019 | 2023 | 3976.69 | 0.25 | 0.4 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1288 | Строительство КТП в районе ТП-165 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Мира | 2075/15 | 2019 | 2023 | 3976.69 | 0.25 | 0.4 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 3976.69 | 3976.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 2012 | 2021 | 6334.94 | 0.18 | 0.32 | 3588.888 | 600 | 2988.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.32 | 2988.888 | 0 | 2988.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 2013 | 2022 | 34574.78 | 2.6 | 0.5 | 10667.98 | 10667.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.98 | 367.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.5 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1291 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Гостилово, с. Петровское, с. Степанщино | 3614/18 | 2018 | 2022 | 10215.46 | 0 | 0 | 10215.46 | 10215.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.46 | 455.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9760 | 9760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Виноградово, п. Ашитково | 4755/18 | 2018 | 2022 | 10215.46 | 0 | 0 | 10215.46 | 10215.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.46 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1293 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Золотово | 4756/18 | 2018 | 2021 | 7882.7 | 0 | 0 | 7882.7 | 7882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7 | 382.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Восресенский район, с. Константиново, д. Хлопки, д. Маришкино, д. Чемодурово | 4762/18 | 2018 | 2022 | 14853.98 | 0 | 0 | 14853.98 | 14853.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.98 | 353.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Ашитково, с. Виноградово | 4763/18 | 2018 | 2021 | 5576.66 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.66 | 276.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1296 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ратмирово | 4764/18 | 2018 | 2021 | 3235.01 | 0 | 0 | 535.01 | 535.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | Установка реклоузера по адресу: Московсская область, г. Воскресенск | 4765/18 | 2018 | 2021 | 5576.66 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.66 | 276.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Городище, с. Марчуги | 4766/18 | 2018 | 2021 | 5576.66 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.66 | 276.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 4767/18 | 2018 | 2021 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ашитково, д. Расплавлево | 4768/18 | 2018 | 2021 | 7882.7 | 0 | 0 | 7882.7 | 7882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7 | 382.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1301 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, д. Бессоново, с. Конобеево | 4769/18 | 2018 | 2021 | 7882.7 | 0 | 0 | 7882.7 | 7882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7 | 382.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с.Конобеево, с. Никольское | 4770/18 | 2018 | 2021 | 5576.66 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.66 | 276.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1303 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Золотово | 4771/18 | 2018 | 2021 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Белое Озеро, д. Цыбино | 4772/18 | 2018 | 2021 | 7882.7 | 0 | 0 | 7882.7 | 7882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7 | 382.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Губино | 4773/18 | 2018 | 2021 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1306 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. им. Цюрупы | 4774/18 | 2018 | 2021 | 5576.66 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.66 | 576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1307 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Ворщиково | 4775/18 | 2018 | 2021 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1308 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Ново-Черкасское | 4776/18 | 2018 | 2021 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 4781/18 | 2018 | 2022 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 4782/18 | 2018 | 2022 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 4783/18 | 2018 | 2022 | 10215.46 | 0 | 0 | 10215.46 | 10215.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.46 | 215.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1312 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 4784/18 | 2018 | 2022 | 5576.66 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.66 | 576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1313 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 4785/18 | 2018 | 2022 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск, п. им. Цюрупы | 4786/18 | 2018 | 2022 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск, п. им. Цюрупы | 4787/18 | 2018 | 2022 | 7882.7 | 0 | 0 | 7882.7 | 7882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.069 | 668.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7214.631 | 7214.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1316 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, п. Пески, ул. Железнодорожная | 6479/20 | 2020 | 2021 | 1387.39 | 0.06 | 0.16 | 1362.17 | 1362.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.78 | 44.78 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 1317.39 | 1317.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Воскресенск | 4788/18 | 2018 | 2022 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  |  |  | 53765.02 | 3.439 | 0.65 | 53364.696 | 50780.76 | 2583.936 | 0 | 0 | 0.489 | 0.4 | 10972.75 | 10972.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.936 | 10 | 2583.936 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 953.54 | 953.54 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.25 | 25394.77 | 25394.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13449.7 | 13449.7 | 0 | 0 | 0
1318 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Коломенский р-н., п. Пески (Дачи Советских Художников) | 2539/15 | 2019 | 2023 | 16986.12 | 2.7 | 0.25 | 16986.12 | 16986.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.25 | 8536.42 | 8536.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8449.7 | 8449.7 | 0 | 0 | 0
1319 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-67 до ТП-281 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Советская | 5435/18 | 2020 | 2022 | 1983.54 | 0.25 | 0 | 1973.54 | 1973.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 953.54 | 953.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 2018 | 2020 | 10697.09 | 0.489 | 0.4 | 10364.66 | 10364.66 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.4 | 10364.66 | 10364.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский район, п. Пески | 4777/18 | 2018 | 2023 | 5576.66 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1322 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский район, п. Пески | 4778/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский район, п. Пески | 4779/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1324 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский район, с. Северское | 4780/18 | 2018 | 2023 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1325 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 2018 | 2021 | 3239.92 | 0 | 0 | 3182.026 | 598.09 | 2583.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.09 | 598.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583.936 | 0 | 2583.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, д. Нижнее Хорошово | 4793/18 | 2018 | 2024 | 5576.66 | 0 | 0 | 5576.66 | 5576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.66 | 576.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  |  |  | 16901.42 | 0.76 | 2.14 | 16565.54 | 16565.54 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1.51 | 3849.87 | 3849.87 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.63 | 11669.49 | 11669.49 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 46.18 | 46.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-240 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Спартаковская, д.11 | 3188/16 | 2016 | 2022 | 1046.18 | 0.3 | 0 | 1046.18 | 1046.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 46.18 | 46.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 2019 | 2020 | 1371.13 | 0.01 | 0.25 | 1262.94 | 1262.94 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | 1262.94 | 1262.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 | 2020 | 2021 | 4530.37 | 0.25 | 0.63 | 4430.37 | 4430.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.88 | 760.88 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.63 | 3669.49 | 3669.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141446, Московская обл, г. Химки, мкр. Подрезково, кв-л Кирилловка | 6265/19 | 2020 | 2020 | 9953.74 | 0.2 | 1.26 | 9826.05 | 9826.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.26 | 1826.05 | 1826.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  |  |  | 134976.7741 | 29.506 | 4.23 | 64436.4095 | 64436.4095 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 3.09 | 22307.6805 | 22307.6805 | 0 | 0 | 0 | 20.036 | 1.14 | 24746.029 | 24746.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 4682.7 | 4682.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
1331 | Строительство МТП, ВЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский район, г.Видное, вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 "Дон" | 5964/19 | 2019 | 2021 | 1646.91 | 0.15 | 0.25 | 1238.634 | 1238.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.89 | 112.89 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.25 | 1125.744 | 1125.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 2016 | 2023 | 26441 | 5.6 | 0 | 12036.68 | 12036.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.5 | 1914.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7622.18 | 7622.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1333 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 2018 | 2020 | 3011.3573 | 0.26 | 0.63 | 576.3602 | 576.3602 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.63 | 576.3602 | 576.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1334 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 2017 | 2021 | 47815.35 | 17.286 | 0.25 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 17.286 | 0.25 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
1335 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Ленинский р-н | 4904/18 | 2018 | 2024 | 7882.7 | 0 | 0 | 7882.7 | 7882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.7 | 882.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
1336 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 2019 | 2021 | 10450.75 | 2 | 0.32 | 1441.355 | 1441.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.25 | 453.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.32 | 988.105 | 988.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 2019 | 2020 | 3167.0738 | 0.07 | 0.4 | 599.787 | 599.787 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.4 | 599.787 | 599.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 2019 | 2020 | 8271.26 | 0.7 | 0.63 | 7377.91 | 7377.91 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.63 | 7377.91 | 7377.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 2019 | 2020 | 3158.7691 | 0.09 | 0.63 | 3158.53 | 3158.53 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.63 | 3158.53 | 3158.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 2019 | 2021 | 5291.52 | 0.6 | 0.32 | 5289.52 | 5289.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5279.52 | 5279.52 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 2018 | 2020 | 357.2639 | 0 | 0 | 213.3333 | 213.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.3333 | 213.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 2020 | 2020 | 17482.82 | 2.75 | 0.8 | 16221.6 | 16221.6 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.8 | 2221.6 | 2221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  |  |  | 1584665.07 | 20.9 | 0.48 | 112430.11 | 112430.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.67 | 600.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16 | 62891.11 | 62891.11 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0.32 | 3333.82 | 3333.82 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 45104.51 | 45104.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
1343 | Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-7 до ТП-29 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3904/17 | 2019 | 2023 | 18064.68 | 2.5 | 0 | 18056.25 | 18056.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.74 | 451.74 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 17604.51 | 17604.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | Строительство КТП вблизи КТПН-259 по адресу: Московская область, д.Козлаки | 3907/17 | 2021 | 2021 | 1736.55 | 0.1 | 0.16 | 1736.55 | 1736.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.16 | 226.55 | 226.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-43 до ТП-47 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3905/17 | 2019 | 2022 | 7240.94 | 1 | 0 | 7240.94 | 7240.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240.94 | 240.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1346 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | 5844/19 | 2019 | 2026 | 1473417.2 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
1347 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Дубна | 6532/20 | 2021 | 2022 | 84205.7 | 17.3 | 0.32 | 83696.37 | 83696.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.67 | 490.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62564.56 | 62564.56 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.32 | 641.14 | 641.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  |  |  | 56657.41 | 1.9 | 1.65 | 43778.243 | 43778.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.121 | 1899.121 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.85 | 7731.602 | 7731.602 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 5147.52 | 5147.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
1348 | Строительство РТП по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Станционный проезд | 3030/16 | 2017 | 2022 | 23157.52 | 0.2 | 0.8 | 23157.52 | 23157.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2147.52 | 2147.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1349 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г.Ивантеевка, ОНТ "Солнечный" | 6480/20 | 2020 | 2021 | 4841.32 | 0.7 | 0.1 | 4747.58 | 4747.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.16 | 1006.16 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 3741.42 | 3741.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1350 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Кирова | 6458/20 | 2020 | 2021 | 3341.94 | 0.5 | 0.25 | 3174.843 | 3174.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.291 | 501.291 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 2673.552 | 2673.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1351 | Строительство РТП взамен КТП-1537 по адресу: Московская обл, г.о. Ивантеевка, Станционный пр-д | 5687/19 | 2021 | 2021 | 25316.63 | 0.5 | 0.5 | 12698.3 | 12698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.67 | 381.67 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1316.63 | 1316.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  |  |  | 90421.49 | 3 | 0.32 | 81680.1 | 81680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.41 | 885.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69366 | 69366 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.32 | 2428.69 | 2428.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 2018 | 2022 | 90421.49 | 3 | 0.32 | 81680.1 | 81680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.41 | 885.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69366 | 69366 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.32 | 2428.69 | 2428.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  |  |  | 111605.79 | 4.73 | 6.026 | 99816.081 | 99816.081 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.6 | 20447.149 | 20447.149 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 4.25 | 31686.062 | 31686.062 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.8 | 8477.84 | 8477.84 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.376 | 21205.03 | 21205.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0
1353 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Сергиев Посад, ВЛ-6кВ ТП-208-ТП-135-ТП-159 инв.№00001670 | 4950/18 | 2018 | 2024 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
1354 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Сергиев Посад, ВЛ-6кВ ТП-373-ТП-44-ТП-62 инв. №00001859 | 4952/18 | 2018 | 2024 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
1355 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Сергиев Посад, ВЛ-6кВ КТП-129-ТП-169-ТП-369 инв. №00001896 | 4953/18 | 2018 | 2024 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
1356 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Сергиев Посад, ВЛ-6 кВ ТП-208-ТП-135-ТП-159 инв. №00001670 инв. №00001896 | 4951/18 | 2018 | 2024 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
1357 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Сергиев Посад, ВЛ-6 кВ ТП-51-ТП-299 инв. №00001876 | 4954/18 | 2018 | 2024 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
1358 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Сергиев Посад, ВЛ-6 кВ ТП-516(167)-ТП-55 инв. №00001887 | 4955/18 | 2018 | 2024 | 3235.01 | 0 | 0 | 3235.01 | 3235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.01 | 235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0
1359 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 2019 | 2020 | 1940.11 | 0.12 | 0.25 | 1468.08 | 1468.08 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.25 | 1468.08 | 1468.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | Строительство 2БКТП в районе ТП-4Р по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский Муниципальный район, п. Реммаш | 5948/19 | 2019 | 2021 | 15731.2 | 0.3 | 0.63 | 15731.2 | 15731.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.63 | 5721.2 | 5721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1361 | Строительство КТП в районе КТП-158 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Деулино | 5950/19 | 2019 | 2023 | 1191.8 | 0.08 | 0.063 | 1191.8 | 1191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.063 | 1191.8 | 1191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1362 | Строительство КТП в районе КТП-65 по адресу: Московская обл., г.о. Сергиев Посад, ул. Боголюбская | 5951/19 | 2019 | 2023 | 1224.07 | 0.1 | 0.063 | 1224.07 | 1224.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.063 | 1224.07 | 1224.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1363 | Строительство КТП в районе КТП-551 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Ферма | 5952/19 | 2019 | 2023 | 1379.1 | 0.13 | 0.25 | 1379.1 | 1379.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.25 | 1379.1 | 1379.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1364 | Строительство КТП взамен ТП-253 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Кирова | 5953/19 | 2019 | 2021 | 1218.75 | 0.06 | 0.16 | 1208.75 | 1208.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 1198.75 | 1198.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | Строительство КТП взамен ТП-281 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад | 5954/19 | 2019 | 2021 | 1633.31 | 0.13 | 0.4 | 1623.31 | 1623.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.4 | 1613.31 | 1613.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1366 | Строительство КТП взамен ТП-199 по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад | 5955/19 | 2019 | 2021 | 4035.12 | 0.2 | 0.4 | 1048.66 | 1048.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.36 | 745.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 303.3 | 303.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1367 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-429 до ТП-41 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5956/19 | 2019 | 2021 | 5443.1 | 0.22 | 0 | 5443.1 | 5443.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 5433.1 | 5433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1368 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 2020 | 2021 | 8533.66 | 0.72 | 0 | 1902.64 | 1902.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.64 | 1402.64 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 2019 | 2021 | 12712.9 | 0.65 | 1.26 | 12198.63 | 12198.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9758.904 | 9758.904 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1.26 | 2439.726 | 2439.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 2020 | 2020 | 2884.08 | 0.42 | 0.1 | 2244.11 | 2244.11 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.1 | 2244.11 | 2244.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 2019 | 2020 | 1321.78 | 0.08 | 0.25 | 1272.83 | 1272.83 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 | 1272.83 | 1272.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | Строительство 2БКТП взамен ТП-162 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Фрунзе ул | 6311/20 | 2020 | 2021 | 10502.54 | 0.35 | 0.8 | 10106.01 | 10106.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703.98 | 1703.98 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.8 | 5176.84 | 5176.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225.19 | 3225.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1373 | Строительство БКТП взамен ТП-14 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Кирова, дом 8 | 6307/20 | 2022 | 2022 | 12537.55 | 0.57 | 0.8 | 12506.405 | 12506.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.755 | 1253.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.8 | 252.65 | 252.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1374 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | 6293/19 | 2020 | 2021 | 2884.12 | 0.05 | 0.1 | 2844.786 | 2844.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.49 | 537.49 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 2307.296 | 2307.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Гольково | 6589/20 | 2020 | 2021 | 5268.57 | 0.48 | 0.25 | 5268.57 | 5268.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.25 | 5258.57 | 5258.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1376 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Скоропусковский пгт | 6581/20 | 2021 | 2021 | 1753.97 | 0.07 | 0.25 | 1743.97 | 1743.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.25 | 1733.97 | 1733.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  |  |  | 17044.13 | 0.8 | 1.28 | 14836.54 | 14836.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620.452 | 3620.452 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.28 | 11216.088 | 11216.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1377 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 2018 | 2021 | 12937.14 | 0.3 | 0.63 | 12229.59 | 12229.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445.918 | 2445.918 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.63 | 9783.672 | 9783.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, Гаражный проезд | 6375/20 | 2020 | 2021 | 2441.47 | 0.4 | 0.4 | 941.43 | 941.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.43 | 841.43 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 | 2020 | 2021 | 1665.52 | 0.1 | 0.25 | 1665.52 | 1665.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.104 | 333.104 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 1332.416 | 1332.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  |  |  | 6469.7798 | 1.252 | 0.16 | 6467.18 | 6467.18 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 6467.18 | 6467.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу:Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 2019 | 2020 | 6469.7798 | 1.252 | 0.16 | 6467.18 | 6467.18 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 6467.18 | 6467.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  |  |  | 2957.0244 | 0.039 | 0.25 | 2956.78 | 2956.78 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 2956.78 | 2956.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 2019 | 2020 | 2957.0244 | 0.039 | 0.25 | 2956.78 | 2956.78 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 2956.78 | 2956.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  |  |  | 11126.71 | 2.2 | 0.25 | 9526.712 | 9526.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.62 | 982.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.342 | 2225.342 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.25 | 318.75 | 318.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | Реконструкция РП-4, строительство ЛЭП-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 141540, Московская обл, г.о. Солнечногорск, г.п. Поварово, дачный поселок Поварово | 5696/20 | 2020 | 2022 | 11126.71 | 2.2 | 0.25 | 9526.712 | 9526.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.62 | 982.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.342 | 2225.342 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.25 | 318.75 | 318.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты технологического присоединения |  |  |  | 2504131.8597 | 196.317 | 71.72 | 1831815.8254 | 0 | 0 | 1831815.8254 | 0 | 69.163 | 26.62 | 750724.9954 | 0 | 0 | 750724.9954 | 0 | 93.104 | 37.9 | 770729.74 | 0 | 0 | 770729.74 | 0 | 31.74 | 7.2 | 302707.15 | 0 | 0 | 302707.15 | 0 | 2.31 | 0 | 7653.94 | 0 | 0 | 7653.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  |  |  | 32862.9264 | 3.983 | 1.89 | 31294.18 | 0 | 0 | 31294.18 | 0 | 1.668 | 1.26 | 14141.15 | 0 | 0 | 14141.15 | 0 | 2.225 | 0.63 | 16934.13 | 0 | 0 | 16934.13 | 0 | 0.09 | 0 | 218.9 | 0 | 0 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | 2014 | 2021 | 3558.71 | 0.325 | 0 | 2428.45 | 0 | 0 | 2428.45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.325 | 0 | 2398.45 | 0 | 0 | 2398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 2018 | 2020 | 11258.0072 | 1.188 | 1.26 | 11211.79 | 0 | 0 | 11211.79 | 0 | 1.188 | 1.26 | 11211.79 | 0 | 0 | 11211.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828 (5809/19) | 2019 | 2020 | 2463.3972 | 0.24 | 0 | 2441.94 | 0 | 0 | 2441.94 | 0 | 0.24 | 0 | 2441.94 | 0 | 0 | 2441.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 2014 | 2022 | 334.432 | 0.09 | 0 | 238.9 | 0 | 0 | 238.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.09 | 0 | 218.9 | 0 | 0 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | Строительство КРУН и КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, дом № 38А | 1917174 (6302/19) | 2020 | 2020 | 3721.36 | 0.24 | 0 | 3721.36 | 0 | 0 | 3721.36 | 0 | 0.24 | 0 | 320.03 | 0 | 0 | 320.03 | 0 | 0 | 0 | 3401.33 | 0 | 0 | 3401.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Горького | 1908916 (6180/19) | 2020 | 2021 | 11527.02 | 1.9 | 0.63 | 11251.74 | 0 | 0 | 11251.74 | 0 | 0 | 0 | 127.39 | 0 | 0 | 127.39 | 0 | 1.9 | 0.63 | 11124.35 | 0 | 0 | 11124.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  |  |  | 11405.284 | 0.3 | 0 | 9713.05 | 0 | 0 | 9713.05 | 0 | 0 | 0 | 8810.9 | 0 | 0 | 8810.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.3 | 0 | 882.15 | 0 | 0 | 882.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 2017 | 2020 | 867.1997 | 0 | 0 | 118.61 | 0 | 0 | 118.61 | 0 | 0 | 0 | 118.61 | 0 | 0 | 118.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 2018 | 2020 | 5154.6544 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 2018 | 2020 | 4248.9099 | 0 | 0 | 3932.29 | 0 | 0 | 3932.29 | 0 | 0 | 0 | 3932.29 | 0 | 0 | 3932.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) | 2015 | 2023 | 1134.52 | 0.3 | 0 | 912.15 | 0 | 0 | 912.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.3 | 0 | 882.15 | 0 | 0 | 882.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  |  |  | 2596.868 | 0.2 | 0 | 2014.8457 | 0 | 0 | 2014.8457 | 0 | 0 | 0 | 1807.1157 | 0 | 0 | 1807.1157 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.2 | 0 | 187.73 | 0 | 0 | 187.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 2015 | 2023 | 477.55 | 0.2 | 0 | 217.73 | 0 | 0 | 217.73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.2 | 0 | 187.73 | 0 | 0 | 187.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 2018 | 2020 | 2119.318 | 0 | 0 | 1797.1157 | 0 | 0 | 1797.1157 | 0 | 0 | 0 | 1797.1157 | 0 | 0 | 1797.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  |  |  | 15920.9206 | 1.758 | 1.26 | 13158.58 | 0 | 0 | 13158.58 | 0 | 1.658 | 1.26 | 1027.9 | 0 | 0 | 1027.9 | 0 | 0 | 0 | 11938.01 | 0 | 0 | 11938.01 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 0 | 0 | 34.74 | 0 | 0.1 | 0 | 157.93 | 0 | 0 | 157.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 2014 | 2023 | 395.7806 | 0.1 | 0 | 221.67 | 0 | 0 | 221.67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 0 | 0 | 34.74 | 0 | 0.1 | 0 | 157.93 | 0 | 0 | 157.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, 5 микрорайон | 1900930 (5779/19) | 2020 | 2020 | 15525.14 | 1.658 | 1.26 | 12936.91 | 0 | 0 | 12936.91 | 0 | 1.658 | 1.26 | 1008.9 | 0 | 0 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 11928.01 | 0 | 0 | 11928.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  |  |  | 4579.0183 | 1.09 | 0 | 3782.09 | 0 | 0 | 3782.09 | 0 | 1.09 | 0 | 3782.09 | 0 | 0 | 3782.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704 (5575/18) | 2018 | 2020 | 4579.0183 | 1.09 | 0 | 3782.09 | 0 | 0 | 3782.09 | 0 | 1.09 | 0 | 3782.09 | 0 | 0 | 3782.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  |  |  | 14621.62 | 0.37 | 1.26 | 14428.62 | 0 | 0 | 14428.62 | 0 | 0 | 0 | 11752.04 | 0 | 0 | 11752.04 | 0 | 0.37 | 1.26 | 2676.58 | 0 | 0 | 2676.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1398 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327 (5548/18) | 2019 | 2021 | 14621.62 | 0.37 | 1.26 | 14428.62 | 0 | 0 | 14428.62 | 0 | 0 | 0 | 11752.04 | 0 | 0 | 11752.04 | 0 | 0.37 | 1.26 | 2676.58 | 0 | 0 | 2676.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  |  |  | 27093.8352 | 0.938 | 0 | 14162.28 | 0 | 0 | 14162.28 | 0 | 0 | 0 | 2974.27 | 0 | 0 | 2974.27 | 0 | 0.938 | 0 | 11188.01 | 0 | 0 | 11188.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 2016 | 2020 | 11035.0052 | 0 | 0 | 2045.99 | 0 | 0 | 2045.99 | 0 | 0 | 0 | 2045.99 | 0 | 0 | 2045.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 (4431/17) | 2018 | 2021 | 7161.67 | 0.26 | 0 | 6273.67 | 0 | 0 | 6273.67 | 0 | 0 | 0 | 340.39 | 0 | 0 | 340.39 | 0 | 0.26 | 0 | 5933.28 | 0 | 0 | 5933.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г.Чехов, ул.Полиграфистов, строение 17/1 | 145545 (1611/15) | 2015 | 2020 | 2298.07 | 0 | 0 | 70.65 | 0 | 0 | 70.65 | 0 | 0 | 0 | 70.65 | 0 | 0 | 70.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) | 2018 | 2021 | 6599.09 | 0.678 | 0 | 5771.97 | 0 | 0 | 5771.97 | 0 | 0 | 0 | 517.24 | 0 | 0 | 517.24 | 0 | 0.678 | 0 | 5254.73 | 0 | 0 | 5254.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  |  |  | 111611.17 | 8.427 | 0.5 | 76416.6334 | 0 | 0 | 76416.6334 | 0 | 7.747 | 0 | 58503.8634 | 0 | 0 | 58503.8634 | 0 | 0.58 | 0.5 | 17471.38 | 0 | 0 | 17471.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0 | 431.39 | 0 | 0 | 431.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 2017 | 2020 | 5306.5843 | 0 | 0 | 4671.5 | 0 | 0 | 4671.5 | 0 | 0 | 0 | 4671.5 | 0 | 0 | 4671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 2019 | 2020 | 28472.7377 | 0 | 0 | 28034.91 | 0 | 0 | 28034.91 | 0 | 0 | 0 | 28034.91 | 0 | 0 | 28034.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1405 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 2018 | 2021 | 6081.85 | 0.5 | 0.5 | 5445.32 | 0 | 0 | 5445.32 | 0 | 0 | 0 | 332.29 | 0 | 0 | 332.29 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5113.03 | 0 | 0 | 5113.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р 150978-Р (1638/15) | 2015 | 2020 | 1643.638 | 0 | 0 | 252.3234 | 0 | 0 | 252.3234 | 0 | 0 | 0 | 252.3234 | 0 | 0 | 252.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 2015 | 2020 | 55151.8599 | 7.107 | 0 | 23290.16 | 0 | 0 | 23290.16 | 0 | 7.107 | 0 | 23290.16 | 0 | 0 | 23290.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1408 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | 2016 | 2023 | 562.39 | 0.1 | 0 | 525.36 | 0 | 0 | 525.36 | 0 | 0 | 0 | 73.97 | 0 | 0 | 73.97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0 | 431.39 | 0 | 0 | 431.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144 (5969/19) | 2019 | 2021 | 5373.68 | 0.08 | 0 | 5290.33 | 0 | 0 | 5290.33 | 0 | 0 | 0 | 303.42 | 0 | 0 | 303.42 | 0 | 0.08 | 0 | 4986.91 | 0 | 0 | 4986.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792 (5869/19) | 2019 | 2020 | 2655.3 | 0.6 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0.6 | 0 | 494.14 | 0 | 0 | 494.14 | 0 | 0 | 0 | 2115.86 | 0 | 0 | 2115.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | Строительство двух КРУН-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, дп Красково, д. Машково | 2007305 (6611/20) | 2020 | 2021 | 4165.24 | 0 | 0 | 4165.24 | 0 | 0 | 4165.24 | 0 | 0 | 0 | 494.14 | 0 | 0 | 494.14 | 0 | 0 | 0 | 3671.1 | 0 | 0 | 3671.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 2019 | 2020 | 2197.89 | 0.04 | 0 | 2131.49 | 0 | 0 | 2131.49 | 0 | 0.04 | 0 | 557.01 | 0 | 0 | 557.01 | 0 | 0 | 0 | 1574.48 | 0 | 0 | 1574.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  |  |  | 18043.81 | 2.582 | 0 | 7699.04 | 0 | 0 | 7699.04 | 0 | 1.882 | 0 | 594.05 | 0 | 0 | 594.05 | 0 | 0.7 | 0 | 7104.99 | 0 | 0 | 7104.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 2018 | 2021 | 10311.05 | 0.7 | 0 | 798.9 | 0 | 0 | 798.9 | 0 | 0 | 0 | 183.18 | 0 | 0 | 183.18 | 0 | 0.7 | 0 | 615.72 | 0 | 0 | 615.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379 (4454/17) | 2018 | 2020 | 6741.29 | 1.4 | 0 | 6171.35 | 0 | 0 | 6171.35 | 0 | 1.4 | 0 | 329.4 | 0 | 0 | 329.4 | 0 | 0 | 0 | 5841.95 | 0 | 0 | 5841.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 2019 | 2020 | 991.47 | 0.482 | 0 | 728.79 | 0 | 0 | 728.79 | 0 | 0.482 | 0 | 81.47 | 0 | 0 | 81.47 | 0 | 0 | 0 | 647.32 | 0 | 0 | 647.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  |  |  | 27056.79 | 3.32 | 1.76 | 25181.45 | 0 | 0 | 25181.45 | 0 | 1.4 | 1.26 | 1526.52 | 0 | 0 | 1526.52 | 0 | 0.42 | 0.5 | 13529.77 | 0 | 0 | 13529.77 | 0 | 1.5 | 0 | 10125.16 | 0 | 0 | 10125.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 2018 | 2021, 2022 | 18239.51 | 1.92 | 0.5 | 16364.17 | 0 | 0 | 16364.17 | 0 | 0 | 0 | 861.7 | 0 | 0 | 861.7 | 0 | 0.42 | 0.5 | 5377.31 | 0 | 0 | 5377.31 | 0 | 1.5 | 0 | 10125.16 | 0 | 0 | 10125.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина | 1821985 (5793/19) | 2020 | 2020 | 8817.28 | 1.4 | 1.26 | 8817.28 | 0 | 0 | 8817.28 | 0 | 1.4 | 1.26 | 664.82 | 0 | 0 | 664.82 | 0 | 0 | 0 | 8152.46 | 0 | 0 | 8152.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  |  |  | 10872.25 | 2.26 | 0 | 8563.25 | 0 | 0 | 8563.25 | 0 | 0 | 0 | 1781.63 | 0 | 0 | 1781.63 | 0 | 1.6 | 0 | 3627.39 | 0 | 0 | 3627.39 | 0 | 0 | 0 | 909.35 | 0 | 0 | 909.35 | 0 | 0.66 | 0 | 2244.88 | 0 | 0 | 2244.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 2015 | 2023 | 3028.94 | 0.66 | 0 | 2274.88 | 0 | 0 | 2274.88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.66 | 0 | 2244.88 | 0 | 0 | 2244.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266 (5802/18) | 2019 | 2020 | 1798.73 | 0 | 0 | 1761.63 | 0 | 0 | 1761.63 | 0 | 0 | 0 | 1761.63 | 0 | 0 | 1761.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 2015 | 2021 | 6044.58 | 1.6 | 0 | 4526.74 | 0 | 0 | 4526.74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.6 | 0 | 3617.39 | 0 | 0 | 3617.39 | 0 | 0 | 0 | 899.35 | 0 | 0 | 899.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  |  |  | 401.5067 | 0.09 | 0 | 393.22 | 0 | 0 | 393.22 | 0 | 0.09 | 0 | 393.22 | 0 | 0 | 393.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 2019 | 2020 | 401.5067 | 0.09 | 0 | 393.22 | 0 | 0 | 393.22 | 0 | 0.09 | 0 | 393.22 | 0 | 0 | 393.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  |  |  | 131315.1516 | 11.485 | 0.5 | 50967.02 | 0 | 0 | 50967.02 | 0 | 3.235 | 0.5 | 14527.21 | 0 | 0 | 14527.21 | 0 | 4.55 | 0 | 18375.67 | 0 | 0 | 18375.67 | 0 | 2.75 | 0 | 14314.28 | 0 | 0 | 14314.28 | 0 | 0.95 | 0 | 3749.86 | 0 | 0 | 3749.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656 (4225/17) | 2018 | 2020 | 9963.8 | 1.202 | 0.5 | 4528.69 | 0 | 0 | 4528.69 | 0 | 1.202 | 0.5 | 3165.97 | 0 | 0 | 3165.97 | 0 | 0 | 0 | 1362.72 | 0 | 0 | 1362.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | 2014 | 2022 | 17345.24 | 2.75 | 0 | 14324.28 | 0 | 0 | 14324.28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.75 | 0 | 14304.28 | 0 | 0 | 14304.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | 2015 | 2021 | 54974.25 | 3 | 0 | 10158.35 | 0 | 0 | 10158.35 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 3 | 0 | 10147.87 | 0 | 0 | 10147.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул.Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | 2014 | 2020 | 21155.8736 | 0 | 0 | 2872.83 | 0 | 0 | 2872.83 | 0 | 0 | 0 | 2872.83 | 0 | 0 | 2872.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1426 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 2014 | 2023 | 5048.24 | 0.95 | 0 | 3779.86 | 0 | 0 | 3779.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.95 | 0 | 3749.86 | 0 | 0 | 3749.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 2014 | 2020 | 14757.3379 | 2.033 | 0 | 8315.02 | 0 | 0 | 8315.02 | 0 | 2.033 | 0 | 8315.02 | 0 | 0 | 8315.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1428 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 2015 | 2021 | 1760.43 | 0.6 | 0 | 947.87 | 0 | 0 | 947.87 | 0 | 0 | 0 | 69.91 | 0 | 0 | 69.91 | 0 | 0.6 | 0 | 877.96 | 0 | 0 | 877.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455 (1447/14) | 2014 | 2021 | 1141.1 | 0.2 | 0 | 871.24 | 0 | 0 | 871.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.2 | 0 | 861.24 | 0 | 0 | 861.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | Строительство БКТП взамен ТП-1366, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1366, строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Серебрянка (2 этап) | 1915582 (6328/20) | 2020 | 2021 | 5168.88 | 0.75 | 0 | 5168.88 | 0 | 0 | 5168.88 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.75 | 0 | 5105.88 | 0 | 0 | 5105.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  |  |  | 7322.0818 | 0 | 0 | 6436.57 | 0 | 0 | 6436.57 | 0 | 0 | 0 | 6436.57 | 0 | 0 | 6436.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1431 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 2018 | 2020 | 7322.0818 | 0 | 0 | 6436.57 | 0 | 0 | 6436.57 | 0 | 0 | 0 | 6436.57 | 0 | 0 | 6436.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  |  |  | 58124.8181 | 6.752 | 4.08 | 56978.46 | 0 | 0 | 56978.46 | 0 | 6.112 | 3.58 | 42666.03 | 0 | 0 | 42666.03 | 0 | 0.64 | 0.5 | 14312.43 | 0 | 0 | 14312.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 2019 | 2020 | 26651.66 | 3.136 | 2 | 26628.58 | 0 | 0 | 26628.58 | 0 | 3.136 | 2 | 26628.58 | 0 | 0 | 26628.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1433 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) | 2015 | 2021 | 1400 | 0.28 | 0 | 1099.63 | 0 | 0 | 1099.63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.28 | 0 | 1089.63 | 0 | 0 | 1089.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА (1493/14) | 2015 | 2020 | 7737.74 | 0.729 | 0 | 6948.94 | 0 | 0 | 6948.94 | 0 | 0.729 | 0 | 172.21 | 0 | 0 | 172.21 | 0 | 0 | 0 | 6776.73 | 0 | 0 | 6776.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1435 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 2019 | 2020 | 6324.9733 | 0.777 | 1.26 | 6290.87 | 0 | 0 | 6290.87 | 0 | 0.777 | 1.26 | 6290.87 | 0 | 0 | 6290.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1436 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143983, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы. Дом № 2 | 1917990 (6358/20) | 2020 | 2021 | 5002.16 | 0.36 | 0.5 | 5002.16 | 0 | 0 | 5002.16 | 0 | 0 | 0 | 79.77 | 0 | 0 | 79.77 | 0 | 0.36 | 0.5 | 4922.39 | 0 | 0 | 4922.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1437 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) | 2020 | 2020 | 1032.0448 | 0.36 | 0 | 1032.04 | 0 | 0 | 1032.04 | 0 | 0.36 | 0 | 1032.04 | 0 | 0 | 1032.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1438 | Строительсво ЛЭП-0,4 кВ от ТП-293 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, мкр. 27А | 2002350 (6416/20) | 2020 | 2020 | 228.77 | 0.11 | 0 | 228.77 | 0 | 0 | 228.77 | 0 | 0.11 | 0 | 228.77 | 0 | 0 | 228.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1439 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, г. Балашиха, ул. Юннатов | 1906746 (6245/19) | 2020 | 2020 | 9747.47 | 1 | 0.32 | 9747.47 | 0 | 0 | 9747.47 | 0 | 1 | 0.32 | 8223.79 | 0 | 0 | 8223.79 | 0 | 0 | 0 | 1523.68 | 0 | 0 | 1523.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  |  |  | 79119.21 | 12.854 | 0.8 | 50730.81 | 0 | 0 | 50730.81 | 0 | 0 | 0 | 1774.09 | 0 | 0 | 1774.09 | 0 | 12.154 | 0 | 38077.6 | 0 | 0 | 38077.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 10879.12 | 0 | 0 | 10879.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 (ЦА-4/16) | 2017 | 2021 | 69848.98 | 12.154 | 0 | 44268.51 | 0 | 0 | 44268.51 | 0 | 0 | 0 | 1423.78 | 0 | 0 | 1423.78 | 0 | 12.154 | 0 | 38067.6 | 0 | 0 | 38067.6 | 0 | 0 | 0 | 4777.13 | 0 | 0 | 4777.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171, 1612107 (2952/16) | 2016 | 2022 | 9270.23 | 0.7 | 0.8 | 6462.3 | 0 | 0 | 6462.3 | 0 | 0 | 0 | 350.31 | 0 | 0 | 350.31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.7 | 0.8 | 6101.99 | 0 | 0 | 6101.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  |  |  | 143127.8265 | 7.421 | 0 | 94284.8703 | 0 | 0 | 94284.8703 | 0 | 5.125 | 0 | 69137.1903 | 0 | 0 | 69137.1903 | 0 | 2.296 | 0 | 25147.68 | 0 | 0 | 25147.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 2016 | 2021 | 22581.61 | 1.696 | 0 | 3081.25 | 0 | 0 | 3081.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.696 | 0 | 3071.25 | 0 | 0 | 3071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 2017 | 2021 | 5022.43 | 0.2 | 0 | 4662.86 | 0 | 0 | 4662.86 | 0 | 0 | 0 | 276.49 | 0 | 0 | 276.49 | 0 | 0.2 | 0 | 4386.37 | 0 | 0 | 4386.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1444 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 2018 | 2020 | 32414.2078 | 2.845 | 0 | 31839.13 | 0 | 0 | 31839.13 | 0 | 2.845 | 0 | 19025.7 | 0 | 0 | 19025.7 | 0 | 0 | 0 | 12813.43 | 0 | 0 | 12813.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 2018 | 2020 | 66075.4238 | 0 | 0 | 37668.37 | 0 | 0 | 37668.37 | 0 | 0 | 0 | 37668.37 | 0 | 0 | 37668.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 2019 | 2020 | 3885.7547 | 0.72 | 0 | 3884.8603 | 0 | 0 | 3884.8603 | 0 | 0.72 | 0 | 3884.8603 | 0 | 0 | 3884.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1447 | Установка системы учёта в ТП-346223 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. КрасногорскУстановка системы учёта в ТП-346223 по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск | 2011422 (6701/20) | 2020 | 2021 | 121.63 | 0 | 0 | 121.63 | 0 | 0 | 121.63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116.63 | 0 | 0 | 116.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1448 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) | 2020 | 2020 | 8027.0502 | 1.12 | 0 | 8027.05 | 0 | 0 | 8027.05 | 0 | 1.12 | 0 | 8027.05 | 0 | 0 | 8027.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1449 | Реконструкция ТП-211195, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, северо-западнее д. Захарково (2 этап) | 2001695 (6621/20) | 2021 | 2021 | 2490.13 | 0.4 | 0 | 2490.13 | 0 | 0 | 2490.13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 2480.13 | 0 | 0 | 2480.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | 1823492 (6254/19) | 2020 | 2020 | 2509.59 | 0.44 | 0 | 2509.59 | 0 | 0 | 2509.59 | 0 | 0.44 | 0 | 229.72 | 0 | 0 | 229.72 | 0 | 0 | 0 | 2279.87 | 0 | 0 | 2279.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  |  |  | 22514.92 | 2.75 | 0.8 | 22514.68 | 0 | 0 | 22514.68 | 0 | 2 | 0.8 | 3582.09 | 0 | 0 | 3582.09 | 0 | 0.75 | 0 | 18932.59 | 0 | 0 | 18932.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18) | 2019 | 2020 | 18166.57 | 2 | 0.8 | 18166.33 | 0 | 0 | 18166.33 | 0 | 2 | 0.8 | 3497.49 | 0 | 0 | 3497.49 | 0 | 0 | 0 | 14668.84 | 0 | 0 | 14668.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1452 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Родники д, Трудовая ул | 1919338 1919341 (6304/19 ) | 2020 | 2021 | 4348.35 | 0.75 | 0 | 4348.35 | 0 | 0 | 4348.35 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0.75 | 0 | 4263.75 | 0 | 0 | 4263.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  |  |  | 6614.4228 | 0.17 | 0 | 4481.72 | 0 | 0 | 4481.72 | 0 | 0.17 | 0 | 4481.72 | 0 | 0 | 4481.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1453 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | 2015 | 2020 | 6294.2723 | 0 | 0 | 4361.7 | 0 | 0 | 4361.7 | 0 | 0 | 0 | 4361.7 | 0 | 0 | 4361.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1454 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406 (6153/19) | 2020 | 2020 | 320.1505 | 0.17 | 0 | 120.02 | 0 | 0 | 120.02 | 0 | 0.17 | 0 | 120.02 | 0 | 0 | 120.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  |  |  | 729603.2762 | 48.783 | 18.43 | 481468.44 | 0 | 0 | 481468.44 | 0 | 15.704 | 5.02 | 224434.66 | 0 | 0 | 224434.66 | 0 | 18.479 | 7.01 | 134726.54 | 0 | 0 | 134726.54 | 0 | 14.6 | 6.4 | 122307.24 | 0 | 0 | 122307.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 (ЦА-3/16) | 2016 | 2021 | 27700.44 | 2.7 | 2 | 22530.27 | 0 | 0 | 22530.27 | 0 | 0 | 0 | 157.61 | 0 | 0 | 157.61 | 0 | 2.7 | 2 | 2067.1 | 0 | 0 | 2067.1 | 0 | 0 | 0 | 20305.56 | 0 | 0 | 20305.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1456 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 2017 | 2021 | 81581.98 | 8.4 | 0 | 47635.04 | 0 | 0 | 47635.04 | 0 | 0 | 0 | 33367.23 | 0 | 0 | 33367.23 | 0 | 8.4 | 0 | 14267.81 | 0 | 0 | 14267.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1457 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (2 этап) | 2010391 ЦА-9/20 | 2020 | 2021 | 425.38 | 0 | 0 | 425.38 | 0 | 0 | 425.38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 415.38 | 0 | 0 | 415.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1458 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 2017 | 2020 | 161058.3905 | 11.68 | 0 | 100373.11 | 0 | 0 | 100373.11 | 0 | 11.68 | 0 | 100373.11 | 0 | 0 | 100373.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1459 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 2018 | 2021 | 349.13 | 0.04 | 0 | 315.47 | 0 | 0 | 315.47 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0.04 | 0 | 300.06 | 0 | 0 | 300.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 2018 | 2020 | 16303.6436 | 0.64 | 1.26 | 14775.4 | 0 | 0 | 14775.4 | 0 | 0.64 | 1.26 | 14775.4 | 0 | 0 | 14775.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252 ТЗ 05-13-103-2 | 2018 | 2022 | 30749.05 | 6.4 | 0 | 28091.12 | 0 | 0 | 28091.12 | 0 | 0 | 0 | 772.5 | 0 | 0 | 772.5 | 0 | 0 | 0 | 22829.4 | 0 | 0 | 22829.4 | 0 | 6.4 | 0 | 4489.22 | 0 | 0 | 4489.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1462 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252 ТЗ 05-13-103-3 | 2018 | 2022 | 26694.3 | 5.2 | 0 | 24407.5 | 0 | 0 | 24407.5 | 0 | 0 | 0 | 191.45 | 0 | 0 | 191.45 | 0 | 0 | 0 | 15728.51 | 0 | 0 | 15728.51 | 0 | 5.2 | 0 | 8487.54 | 0 | 0 | 8487.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 2018 | 2021 | 4865.8 | 0.4 | 1.26 | 4443.86 | 0 | 0 | 4443.86 | 0 | 0 | 0 | 267.48 | 0 | 0 | 267.48 | 0 | 0.4 | 1.26 | 4176.38 | 0 | 0 | 4176.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1464 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 2018 | 2021 | 653.87 | 0.1 | 0 | 595.42 | 0 | 0 | 595.42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0 | 585.42 | 0 | 0 | 585.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1465 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 2018 | 2021 | 17230.08 | 0.6 | 2.63 | 15747.73 | 0 | 0 | 15747.73 | 0 | 0 | 0 | 899.15 | 0 | 0 | 899.15 | 0 | 0.6 | 2.63 | 14848.58 | 0 | 0 | 14848.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1466 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | ТУ-05-13-103 | 2015 | 2021 | 18501.82 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н,Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 2018 | 2020, 2022 | 61742.42 | 2.7 | 8.9 | 59440.65 | 0 | 0 | 59440.65 | 0 | 0.7 | 2.5 | 26154.43 | 0 | 0 | 26154.43 | 0 | 0 | 0 | 8418.48 | 0 | 0 | 8418.48 | 0 | 2 | 6.4 | 24867.74 | 0 | 0 | 24867.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУ к ТЗ-02-15-147 | 2015 | 2020 | 92345.555 | 0 | 0 | 19103.55 | 0 | 0 | 19103.55 | 0 | 0 | 0 | 19103.55 | 0 | 0 | 19103.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1469 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ к ТЗ-05-13-171 | 2016 | 2021 | 14786.28 | 0.799 | 0.8 | 11158.94 | 0 | 0 | 11158.94 | 0 | 0 | 0 | 766.01 | 0 | 0 | 766.01 | 0 | 0.799 | 0.8 | 10392.93 | 0 | 0 | 10392.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1470 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ к ТЗ-04-14-276 | 2016 | 2021 | 11073.54 | 0.24 | 0 | 3946.18 | 0 | 0 | 3946.18 | 0 | 0 | 0 | 212.6 | 0 | 0 | 212.6 | 0 | 0.24 | 0 | 3733.58 | 0 | 0 | 3733.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ к ТЗ-04-15-35 | 2016 | 2020 | 12284.9771 | 0.934 | 1.26 | 11542.04 | 0 | 0 | 11542.04 | 0 | 0.934 | 1.26 | 11542.04 | 0 | 0 | 11542.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1472 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 2019 | 2021 | 358.53 | 0.2 | 0 | 358.29 | 0 | 0 | 358.29 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 0 | 0 | 20.91 | 0 | 0.2 | 0 | 337.38 | 0 | 0 | 337.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1473 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУ к ТЗ-05-14-23 | 2015 | 2020 | 47188.07 | 0 | 0 | 12858.71 | 0 | 0 | 12858.71 | 0 | 0 | 0 | 12858.71 | 0 | 0 | 12858.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1474 | Строительство РП-проект. и ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, пл. Баковка – ст. Одинцово | 1910859 (ЦА-2/20) | 2020 | 2021 | 61402.23 | 3 | 0 | 61402.23 | 0 | 0 | 61402.23 | 0 | 0 | 0 | 1736.74 | 0 | 0 | 1736.74 | 0 | 3 | 0 | 9281.23 | 0 | 0 | 9281.23 | 0 | 0 | 0 | 50384.26 | 0 | 0 | 50384.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1475 | Строительство 2КРУН, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, ст. Лесной городок, ст. Толстопальцево, ст. Аэропорт | 1911297 (ЦА-9/19) | 2020 | 2021 | 5253.94 | 0.1 | 0 | 5253.94 | 0 | 0 | 5253.94 | 0 | 0 | 0 | 80.81 | 0 | 0 | 80.81 | 0 | 0.1 | 0 | 5173.13 | 0 | 0 | 5173.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1476 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с.п. Жаворонское, с. Жаворонки, Крекшинское шоссе ис.п. Жаворонковское, ул. Лесная | 2003002 (ЦА-7/20) | 2021 | 2021 | 15940.14 | 1.9 | 0.32 | 15940.14 | 0 | 0 | 15940.14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.9 | 0.32 | 3385.33 | 0 | 0 | 3385.33 | 0 | 0 | 0 | 12544.81 | 0 | 0 | 12544.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1477 | Строительство КРУН-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, с. Лайково | 1920999 (6399/20) | 2020 | 2021 | 5107.16 | 0 | 0 | 5107.16 | 0 | 0 | 5107.16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5097.16 | 0 | 0 | 5097.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1478 | Строительство КРУН-10 кВ по адресу:Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского | 1917386 (6198/20) | 2020 | 2022 | 8052.65 | 1 | 0 | 8052.65 | 0 | 0 | 8052.65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6814.54 | 0 | 0 | 6814.54 | 0 | 1 | 0 | 1228.11 | 0 | 0 | 1228.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1479 | Строительство 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, пересечение Красногорского шоссе и ул. Маршала Бирюзова (2 этап) | 2004616 (ЦА-6/20) | 2020 | 2020 | 6270.48 | 1.6 | 0 | 6270.48 | 0 | 0 | 6270.48 | 0 | 1.6 | 0 | 921.82 | 0 | 0 | 921.82 | 0 | 0 | 0 | 5348.66 | 0 | 0 | 5348.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1480 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19) | 2019 | 2020 | 1683.42 | 0.15 | 0 | 1683.18 | 0 | 0 | 1683.18 | 0 | 0.15 | 0 | 162.7 | 0 | 0 | 162.7 | 0 | 0 | 0 | 1520.48 | 0 | 0 | 1520.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  |  |  | 142392.8806 | 9.68 | 5.66 | 118579.9628 | 0 | 0 | 118579.9628 | 0 | 1.2 | 1.26 | 17951.7228 | 0 | 0 | 17951.7228 | 0 | 6.48 | 4.4 | 91355.3 | 0 | 0 | 91355.3 | 0 | 2 | 0 | 9272.94 | 0 | 0 | 9272.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1481 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 2018 | 2020 | 14622.5859 | 0 | 0 | 2316.34 | 0 | 0 | 2316.34 | 0 | 0 | 0 | 2316.34 | 0 | 0 | 2316.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1482 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 2018 | 2021 | 8064.88 | 1.4 | 0 | 6704.93 | 0 | 0 | 6704.93 | 0 | 0 | 0 | 69.96 | 0 | 0 | 69.96 | 0 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6624.97 | 0 | 0 | 6624.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 2017 | 2020 | 6401.05 | 0.5 | 0 | 5392.2028 | 0 | 0 | 5392.2028 | 0 | 0.5 | 0 | 5392.2028 | 0 | 0 | 5392.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1484 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 2017 | 2022 | 39572.54 | 2 | 0 | 34461.19 | 0 | 0 | 34461.19 | 0 | 0 | 0 | 1886.3 | 0 | 0 | 1886.3 | 0 | 0 | 0 | 29926.92 | 0 | 0 | 29926.92 | 0 | 2 | 0 | 2647.97 | 0 | 0 | 2647.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1485 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 2017 | 2020 | 3470.4817 | 0 | 0 | 2202.71 | 0 | 0 | 2202.71 | 0 | 0 | 0 | 2202.71 | 0 | 0 | 2202.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 2016 | 2020 | 4500.123 | 0 | 0 | 2849.34 | 0 | 0 | 2849.34 | 0 | 0 | 0 | 2849.34 | 0 | 0 | 2849.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19) | 2019 | 2021 | 22787.62 | 2.2 | 3.2 | 22309.9 | 0 | 0 | 22309.9 | 0 | 0 | 0 | 528.22 | 0 | 0 | 528.22 | 0 | 2.2 | 3.2 | 21781.68 | 0 | 0 | 21781.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Химки, 8 Микрорайон, ул. Марии Рубцовой | 1914063 (6240/19) | 2020 | 2021 | 337.12 | 0.08 | 0 | 337.12 | 0 | 0 | 337.12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.08 | 0 | 327.12 | 0 | 0 | 327.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1489 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 2019 | 2021 | 1558.13 | 0.8 | 0 | 1557.89 | 0 | 0 | 1557.89 | 0 | 0 | 0 | 234.36 | 0 | 0 | 234.36 | 0 | 0.8 | 0 | 1323.53 | 0 | 0 | 1323.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736 (5675/19) | 2019 | 2020 | 13671.23 | 0.1 | 1.26 | 13041.7 | 0 | 0 | 13041.7 | 0 | 0.1 | 1.26 | 1580.37 | 0 | 0 | 1580.37 | 0 | 0 | 0 | 11461.33 | 0 | 0 | 11461.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 2019 | 2020 | 3594.42 | 0.6 | 0 | 3594.18 | 0 | 0 | 3594.18 | 0 | 0.6 | 0 | 513.67 | 0 | 0 | 513.67 | 0 | 0 | 0 | 3080.51 | 0 | 0 | 3080.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1492 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19) | 2019 | 2021 | 3183.51 | 0.1 | 0.4 | 3183.27 | 0 | 0 | 3183.27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3083.27 | 0 | 0 | 3083.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | Строительство БКТП для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Химкинский район, Химки г, Сходня мкр, 2-й Чапаевский пер, дом №3а | 1901959 (5882/19) | 2020 | 2021 | 19855.22 | 1.6 | 0.8 | 19855.22 | 0 | 0 | 19855.22 | 0 | 0 | 0 | 252.41 | 0 | 0 | 252.41 | 0 | 1.6 | 0.8 | 19602.81 | 0 | 0 | 19602.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу:141410, Московская обл., г. Химки, ул. Парковая | 1904789 (6087/19) | 2020 | 2021 | 773.97 | 0.3 | 0 | 773.97 | 0 | 0 | 773.97 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0.3 | 0 | 758.13 | 0 | 0 | 758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  |  |  | 305366.052 | 18.869 | 10.48 | 228697.7025 | 0 | 0 | 228697.7025 | 0 | 7.197 | 5.16 | 67279.8625 | 0 | 0 | 67279.8625 | 0 | 11.672 | 5.32 | 94111.68 | 0 | 0 | 94111.68 | 0 | 0 | 0 | 67306.16 | 0 | 0 | 67306.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 2018 | 2020 | 6990.0117 | 0.85 | 1.26 | 6395.76 | 0 | 0 | 6395.76 | 0 | 0.85 | 1.26 | 6395.76 | 0 | 0 | 6395.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1496 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 2019 | 2020 | 10284.3171 | 0.163 | 1.26 | 10266.98 | 0 | 0 | 10266.98 | 0 | 0.163 | 1.26 | 10266.98 | 0 | 0 | 10266.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1497 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 2018 | 2021 | 13195.97 | 0.676 | 2 | 12214.9425 | 0 | 0 | 12214.9425 | 0 | 0 | 0 | 538.8525 | 0 | 0 | 538.8525 | 0 | 0.676 | 2 | 11676.09 | 0 | 0 | 11676.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1498 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 2018 | 2020 | 2461.6617 | 0.026 | 0.63 | 2253.29 | 0 | 0 | 2253.29 | 0 | 0.026 | 0.63 | 2253.29 | 0 | 0 | 2253.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1499 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ №12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 2017 | 2021 | 118689.06 | 7.95 | 1.26 | 92105.19 | 0 | 0 | 92105.19 | 0 | 0 | 0 | 15492.71 | 0 | 0 | 15492.71 | 0 | 7.95 | 1.26 | 9306.32 | 0 | 0 | 9306.32 | 0 | 0 | 0 | 67306.16 | 0 | 0 | 67306.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 2016 | 2020 | 17287.15 | 2.38 | 1.26 | 11776.43 | 0 | 0 | 11776.43 | 0 | 2.38 | 1.26 | 288.48 | 0 | 0 | 288.48 | 0 | 0 | 0 | 11487.95 | 0 | 0 | 11487.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1501 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708 1904175 (3556/16) | 2016 | 2020 | 78723.2251 | 3.4 | 0 | 53496.78 | 0 | 0 | 53496.78 | 0 | 3.4 | 0 | 15434.87 | 0 | 0 | 15434.87 | 0 | 0 | 0 | 38061.91 | 0 | 0 | 38061.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1502 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 2017 | 2020 | 1716.8759 | 0.112 | 0.25 | 1237.68 | 0 | 0 | 1237.68 | 0 | 0.112 | 0.25 | 259.19 | 0 | 0 | 259.19 | 0 | 0 | 0 | 978.49 | 0 | 0 | 978.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1503 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 2017 | 2020 | 11150.3805 | 0 | 0 | 3103.86 | 0 | 0 | 3103.86 | 0 | 0 | 0 | 3103.86 | 0 | 0 | 3103.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1504 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 2015 | 2021 | 3943.34 | 0.94 | 0 | 3330.26 | 0 | 0 | 3330.26 | 0 | 0 | 0 | 200.73 | 0 | 0 | 200.73 | 0 | 0.94 | 0 | 3129.53 | 0 | 0 | 3129.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1505 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 2015 | 2021 | 11840.92 | 0.066 | 1.26 | 9207.59 | 0 | 0 | 9207.59 | 0 | 0 | 0 | 8613.02 | 0 | 0 | 8613.02 | 0 | 0.066 | 1.26 | 594.57 | 0 | 0 | 594.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1506 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 2015 | 2020 | 8503.09 | 0.216 | 0.5 | 5543.69 | 0 | 0 | 5543.69 | 0 | 0.216 | 0.5 | 3740.26 | 0 | 0 | 3740.26 | 0 | 0 | 0 | 1803.43 | 0 | 0 | 1803.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1507 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 2019 | 2021 | 10900.65 | 0.32 | 0.8 | 8086.09 | 0 | 0 | 8086.09 | 0 | 0 | 0 | 482.5 | 0 | 0 | 482.5 | 0 | 0.32 | 0.8 | 7603.59 | 0 | 0 | 7603.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1508 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 2019 | 2020 | 99.2 | 0.05 | 0 | 98.96 | 0 | 0 | 98.96 | 0 | 0.05 | 0 | 98.96 | 0 | 0 | 98.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1509 | Реконструкция ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Школьный пер. (2 этап) | 1918841 (6383/20) | 2020 | 2021 | 3879.3 | 0.6 | 0 | 3879.3 | 0 | 0 | 3879.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.6 | 0 | 3869.3 | 0 | 0 | 3869.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1510 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | 1611027 (6306/20 ) | 2020 | 2021 | 5700.9 | 1.12 | 0 | 5700.9 | 0 | 0 | 5700.9 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 1.12 | 0 | 5600.5 | 0 | 0 | 5600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  |  |  | 56626.8503 | 1.32 | 2.06 | 51170.1483 | 0 | 0 | 51170.1483 | 0 | 0.36 | 0 | 39353.6183 | 0 | 0 | 39353.6183 | 0 | 0.96 | 2.06 | 11816.53 | 0 | 0 | 11816.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 2018 | 2020 | 1904.0862 | 0 | 0 | 265.41 | 0 | 0 | 265.41 | 0 | 0 | 0 | 265.41 | 0 | 0 | 265.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1512 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | 1825232 (5659/19) | 2019 | 2020 | 670.18 | 0.24 | 0 | 659.7828 | 0 | 0 | 659.7828 | 0 | 0.24 | 0 | 659.7828 | 0 | 0 | 659.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 2019 | 2020 | 51.2927 | 0.02 | 0 | 49.26 | 0 | 0 | 49.26 | 0 | 0.02 | 0 | 49.26 | 0 | 0 | 49.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 2018 | 2020 | 41838.4359 | 0 | 0 | 38032.84 | 0 | 0 | 38032.84 | 0 | 0 | 0 | 38032.84 | 0 | 0 | 38032.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | Строительство 4КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, с.п. Анискинское, пос. Биокомбината | ТУ №30 ГТП (1921052) (5695/20) | 2020 | 2021 | 804.59 | 0.2 | 0 | 804.59 | 0 | 0 | 804.59 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0.2 | 0 | 787.15 | 0 | 0 | 787.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, микрорайон «Жегалово | 2000145 (6397/20) | 2021 | 2021 | 6649.03 | 0.66 | 1.26 | 6649.03 | 0 | 0 | 6649.03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.66 | 1.26 | 6639.03 | 0 | 0 | 6639.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково | 1916369 (6329/20) | 2020 | 2021 | 4440.35 | 0.1 | 0.8 | 4440.35 | 0 | 0 | 4440.35 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4390.35 | 0 | 0 | 4390.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 2020 | 2020 | 268.8855 | 0.1 | 0 | 268.8855 | 0 | 0 | 268.8855 | 0 | 0.1 | 0 | 268.8855 | 0 | 0 | 268.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  |  |  | 430.4394 | 0 | 0 | 183.81 | 0 | 0 | 183.81 | 0 | 0 | 0 | 183.81 | 0 | 0 | 183.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 2014 | 2020 | 430.4394 | 0 | 0 | 183.81 | 0 | 0 | 183.81 | 0 | 0 | 0 | 183.81 | 0 | 0 | 183.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  |  |  | 50216.077 | 2.4 | 0 | 43871.6 | 0 | 0 | 43871.6 | 0 | 0 | 0 | 34930.52 | 0 | 0 | 34930.52 | 0 | 2.4 | 0 | 1568.95 | 0 | 0 | 1568.95 | 0 | 0 | 0 | 7372.13 | 0 | 0 | 7372.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1520 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 2017 | 2021 | 12522.43 | 2.4 | 0 | 9092.72 | 0 | 0 | 9092.72 | 0 | 0 | 0 | 151.64 | 0 | 0 | 151.64 | 0 | 2.4 | 0 | 1568.95 | 0 | 0 | 1568.95 | 0 | 0 | 0 | 7372.13 | 0 | 0 | 7372.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1521 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 2018 | 2020 | 37693.647 | 0 | 0 | 34778.88 | 0 | 0 | 34778.88 | 0 | 0 | 0 | 34778.88 | 0 | 0 | 34778.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  |  |  | 67361.9402 | 4.16 | 2.06 | 66679.57 | 0 | 0 | 66679.57 | 0 | 0.7 | 1.26 | 7943.09 | 0 | 0 | 7943.09 | 0 | 3.46 | 0.8 | 23247.27 | 0 | 0 | 23247.27 | 0 | 0 | 0 | 35489.21 | 0 | 0 | 35489.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1522 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 2019 | 2020 | 1983.2302 | 0 | 0 | 1782.03 | 0 | 0 | 1782.03 | 0 | 0 | 0 | 1782.03 | 0 | 0 | 1782.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | 1903116 (6176/19) | 2020 | 2020 | 6485.72 | 0.7 | 1.26 | 6485.72 | 0 | 0 | 6485.72 | 0 | 0.7 | 1.26 | 5487.6 | 0 | 0 | 5487.6 | 0 | 0 | 0 | 998.12 | 0 | 0 | 998.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1524 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) | 2020 | 2021 | 5286.18 | 0.4 | 0.8 | 5024.38 | 0 | 0 | 5024.38 | 0 | 0 | 0 | 288.23 | 0 | 0 | 288.23 | 0 | 0.4 | 0.8 | 4736.15 | 0 | 0 | 4736.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1525 | Реконструкция КЛ-10 кВ. Строительство двух РП и 8КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Коломенский р-н, г. Коломна, Колычевский проезд, владение № 5/1 (2 этап) | 2001322 (6570/20) | 2021 | 2021 | 47844.02 | 2.56 | 0 | 47844.02 | 0 | 0 | 47844.02 | 0 | 0 | 0 | 294.96 | 0 | 0 | 294.96 | 0 | 2.56 | 0 | 12059.85 | 0 | 0 | 12059.85 | 0 | 0 | 0 | 35489.21 | 0 | 0 | 35489.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1526 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 2020 | 2021 | 5762.79 | 0.5 | 0 | 5543.42 | 0 | 0 | 5543.42 | 0 | 0 | 0 | 90.27 | 0 | 0 | 90.27 | 0 | 0.5 | 0 | 5453.15 | 0 | 0 | 5453.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  |  |  | 978.26 | 0.3 | 0 | 978.02 | 0 | 0 | 978.02 | 0 | 0.3 | 0 | 85.56 | 0 | 0 | 85.56 | 0 | 0 | 0 | 892.46 | 0 | 0 | 892.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1527 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19) | 2019 | 2020 | 978.26 | 0.3 | 0 | 978.02 | 0 | 0 | 978.02 | 0 | 0.3 | 0 | 85.56 | 0 | 0 | 85.56 | 0 | 0 | 0 | 892.46 | 0 | 0 | 892.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  |  |  | 117449.2278 | 15.1 | 8.4 | 111029.9257 | 0 | 0 | 111029.9257 | 0 | 1.6 | 2 | 34502.2557 | 0 | 0 | 34502.2557 | 0 | 13.5 | 6.4 | 76527.67 | 0 | 0 | 76527.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1528 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 2018 | 2020 | 1873.3219 | 0 | 0 | 318.01 | 0 | 0 | 318.01 | 0 | 0 | 0 | 318.01 | 0 | 0 | 318.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1529 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 2019 | 2020 | 12414.0914 | 0 | 0 | 10876.44 | 0 | 0 | 10876.44 | 0 | 0 | 0 | 10876.44 | 0 | 0 | 10876.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1530 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 2018 | 2021 | 79975.89 | 12.7 | 6.4 | 79425.93 | 0 | 0 | 79425.93 | 0 | 0 | 0 | 13954.44 | 0 | 0 | 13954.44 | 0 | 12.7 | 6.4 | 65471.49 | 0 | 0 | 65471.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1531 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 2018 | 2020 | 2883.8342 | 0 | 0 | 2597.6658 | 0 | 0 | 2597.6658 | 0 | 0 | 0 | 2597.6658 | 0 | 0 | 2597.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1532 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 2019 | 2020 | 4866.9004 | 0 | 0 | 4743.89 | 0 | 0 | 4743.89 | 0 | 0 | 0 | 4743.89 | 0 | 0 | 4743.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1533 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 2018 | 2020 | 11811.6 | 1 | 2 | 10785.29 | 0 | 0 | 10785.29 | 0 | 1 | 2 | 1569.57 | 0 | 0 | 1569.57 | 0 | 0 | 0 | 9215.72 | 0 | 0 | 9215.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1534 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19) | 2019 | 2020 | 1493.25 | 0.6 | 0 | 251.98 | 0 | 0 | 251.98 | 0 | 0.6 | 0 | 251.98 | 0 | 0 | 251.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1535 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (2 этап) | 2000311 (6473/20) | 2020 | 2021 | 894.74 | 0.4 | 0 | 894.74 | 0 | 0 | 894.74 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0.4 | 0 | 877.32 | 0 | 0 | 877.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2 (1914248) (6239/19) | 2020 | 2021 | 1235.6 | 0.4 | 0 | 1135.98 | 0 | 0 | 1135.98 | 0 | 0 | 0 | 172.84 | 0 | 0 | 172.84 | 0 | 0.4 | 0 | 963.14 | 0 | 0 | 963.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  |  |  | 19438.9124 | 1.807 | 0 | 17187.67 | 0 | 0 | 17187.67 | 0 | 0.527 | 0 | 6933.03 | 0 | 0 | 6933.03 | 0 | 1.18 | 0 | 10244.64 | 0 | 0 | 10244.64 | 0 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1537 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 2019 | 2020 | 4805.4372 | 0 | 0 | 3585.06 | 0 | 0 | 3585.06 | 0 | 0 | 0 | 3585.06 | 0 | 0 | 3585.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967 (5998/19) | 2020 | 2021 | 1454.77 | 0.6 | 0 | 1454.26 | 0 | 0 | 1454.26 | 0 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 0 | 202.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1252.16 | 0 | 0 | 1252.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 2017 | 2022 | 781.05 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | 2019 | 2020 | 3271.0652 | 0.527 | 0 | 2991.76 | 0 | 0 | 2991.76 | 0 | 0.527 | 0 | 2991.76 | 0 | 0 | 2991.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | Строительство КРУН-10кВ, ЛЭП-10кВ, по адресу: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Сольца | 1908809 (6323/20) | 2020 | 2021 | 9126.59 | 0.58 | 0 | 9126.59 | 0 | 0 | 9126.59 | 0 | 0 | 0 | 144.11 | 0 | 0 | 144.11 | 0 | 0.58 | 0 | 8982.48 | 0 | 0 | 8982.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  |  |  | 32357.33 | 2.2 | 0 | 32347.1 | 0 | 0 | 32347.1 | 0 | 2.2 | 0 | 20110.59 | 0 | 0 | 20110.59 | 0 | 0 | 0 | 12236.51 | 0 | 0 | 12236.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 2019 | 2020 | 32357.33 | 2.2 | 0 | 32347.1 | 0 | 0 | 32347.1 | 0 | 2.2 | 0 | 20110.59 | 0 | 0 | 20110.59 | 0 | 0 | 0 | 12236.51 | 0 | 0 | 12236.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  |  |  | 82317.8273 | 7.422 | 6 | 62071.02 | 0 | 0 | 62071.02 | 0 | 3.422 | 0 | 5181.77 | 0 | 0 | 5181.77 | 0 | 4 | 6 | 38001.16 | 0 | 0 | 38001.16 | 0 | 0 | 0 | 18888.09 | 0 | 0 | 18888.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 2015 | 2020 | 20028.5673 | 3.422 | 0 | 3527.53 | 0 | 0 | 3527.53 | 0 | 3.422 | 0 | 3527.53 | 0 | 0 | 3527.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1544 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 2018 | 2021 | 6455.08 | 0.5 | 0 | 6114.42 | 0 | 0 | 6114.42 | 0 | 0 | 0 | 396.55 | 0 | 0 | 396.55 | 0 | 0.5 | 0 | 5717.87 | 0 | 0 | 5717.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1545 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113 ПТО-17-1057 (5503/18) | 2019 | 2021 | 22567.84 | 0.82 | 2 | 22288.06 | 0 | 0 | 22288.06 | 0 | 0 | 0 | 279.78 | 0 | 0 | 279.78 | 0 | 0.82 | 2 | 3120.19 | 0 | 0 | 3120.19 | 0 | 0 | 0 | 18888.09 | 0 | 0 | 18888.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1546 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад | 2002227 (6384/20) | 2020 | 2021 | 15308.75 | 0.48 | 3.2 | 12183.42 | 0 | 0 | 12183.42 | 0 | 0 | 0 | 223.28 | 0 | 0 | 223.28 | 0 | 0.48 | 3.2 | 11960.14 | 0 | 0 | 11960.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1547 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | 1904870 (5681/19) | 2020 | 2021 | 11739.7 | 1.9 | 0.8 | 11739.7 | 0 | 0 | 11739.7 | 0 | 0 | 0 | 464.8 | 0 | 0 | 464.8 | 0 | 1.9 | 0.8 | 11274.9 | 0 | 0 | 11274.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1548 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | 1915599 (6300/19) | 2020 | 2021 | 6217.89 | 0.3 | 0 | 6217.89 | 0 | 0 | 6217.89 | 0 | 0 | 0 | 289.83 | 0 | 0 | 289.83 | 0 | 0.3 | 0 | 5928.06 | 0 | 0 | 5928.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  |  |  | 34881.1616 | 2.328 | 2.06 | 32406.59 | 0 | 0 | 32406.59 | 0 | 2.328 | 2.06 | 31813.79 | 0 | 0 | 31813.79 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 0 | 0 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1549 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 2018 | 2020 | 18366.8825 | 1.644 | 1.26 | 16823.38 | 0 | 0 | 16823.38 | 0 | 1.644 | 1.26 | 16823.38 | 0 | 0 | 16823.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 2018 | 2020 | 9615.231 | 0 | 0 | 8692.18 | 0 | 0 | 8692.18 | 0 | 0 | 0 | 8692.18 | 0 | 0 | 8692.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1551 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438 (5658/19) | 2019 | 2020 | 3840.69 | 0.1 | 0.8 | 3839.48 | 0 | 0 | 3839.48 | 0 | 0.1 | 0.8 | 3246.68 | 0 | 0 | 3246.68 | 0 | 0 | 0 | 592.8 | 0 | 0 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1552 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19) | 2019 | 2020 | 838.7739 | 0.391 | 0 | 837.88 | 0 | 0 | 837.88 | 0 | 0.391 | 0 | 837.88 | 0 | 0 | 837.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1553 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19) | 2019 | 2020 | 2219.5842 | 0.193 | 0 | 2213.67 | 0 | 0 | 2213.67 | 0 | 0.193 | 0 | 2213.67 | 0 | 0 | 2213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  |  |  | 55364.03 | 10 | 0 | 9003.6075 | 0 | 0 | 9003.6075 | 0 | 0 | 0 | 975.1775 | 0 | 0 | 975.1775 | 0 | 0 | 0 | 2478.6 | 0 | 0 | 2478.6 | 0 | 10 | 0 | 5549.83 | 0 | 0 | 5549.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1554 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 2013 | 2022 | 55364.03 | 10 | 0 | 9003.6075 | 0 | 0 | 9003.6075 | 0 | 0 | 0 | 975.1775 | 0 | 0 | 975.1775 | 0 | 0 | 0 | 2478.6 | 0 | 0 | 2478.6 | 0 | 10 | 0 | 5549.83 | 0 | 0 | 5549.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  |  |  | 3814.0537 | 0 | 0.8 | 3345.43 | 0 | 0 | 3345.43 | 0 | 0 | 0.8 | 3345.43 | 0 | 0 | 3345.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 2018 | 2020 | 3814.0537 | 0 | 0.8 | 3345.43 | 0 | 0 | 3345.43 | 0 | 0 | 0.8 | 3345.43 | 0 | 0 | 3345.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  |  |  | 1446.63 | 0.338 | 0 | 1321.6791 | 0 | 0 | 1321.6791 | 0 | 0.338 | 0 | 1321.6791 | 0 | 0 | 1321.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1556 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 2018 | 2020 | 1446.63 | 0.338 | 0 | 1321.6791 | 0 | 0 | 1321.6791 | 0 | 0.338 | 0 | 1321.6791 | 0 | 0 | 1321.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Домодедовский муниципальный район |  |  |  | 8364.0814 | 0.4 | 0 | 8051.9 | 0 | 0 | 8051.9 | 0 | 0.4 | 0 | 1987.33 | 0 | 0 | 1987.33 | 0 | 0 | 0 | 6064.57 | 0 | 0 | 6064.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1557 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059 (5627/18) | 2019 | 2020 | 1390.3514 | 0 | 0 | 1252.65 | 0 | 0 | 1252.65 | 0 | 0 | 0 | 1252.65 | 0 | 0 | 1252.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 2019 | 2020 | 6973.73 | 0.4 | 0 | 6799.25 | 0 | 0 | 6799.25 | 0 | 0.4 | 0 | 734.68 | 0 | 0 | 734.68 | 0 | 0 | 0 | 6064.57 | 0 | 0 | 6064.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  |  |  | 640.31 | 0.08 | 0 | 434.08 | 0 | 0 | 434.08 | 0 | 0 | 0 | 28.07 | 0 | 0 | 28.07 | 0 | 0.08 | 0 | 406.01 | 0 | 0 | 406.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г.Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 2017 | 2021 | 640.31 | 0.08 | 0 | 434.08 | 0 | 0 | 434.08 | 0 | 0 | 0 | 28.07 | 0 | 0 | 28.07 | 0 | 0.08 | 0 | 406.01 | 0 | 0 | 406.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  |  |  | 4184.92 | 0.1 | 1.26 | 4093.03 | 0 | 0 | 4093.03 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0.1 | 1.26 | 4026.78 | 0 | 0 | 4026.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267 (6098/19) | 2020 | 2021 | 4184.92 | 0.1 | 1.26 | 4093.03 | 0 | 0 | 4093.03 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0.1 | 1.26 | 4026.78 | 0 | 0 | 4026.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  |  |  | 53882.34 | 3.21 | 1.26 | 53882.34 | 0 | 0 | 53882.34 | 0 | 0 | 0 | 1824.56 | 0 | 0 | 1824.56 | 0 | 3.21 | 1.26 | 52057.78 | 0 | 0 | 52057.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | Строительство РП-проект. и ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино | 1909479 (5881/19 ) | 2019 | 2021 | 38801.11 | 2.77 | 0 | 38801.11 | 0 | 0 | 38801.11 | 0 | 0 | 0 | 1814.56 | 0 | 0 | 1814.56 | 0 | 2.77 | 0 | 36986.55 | 0 | 0 | 36986.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1562 | Реконструкция РТП-112. Строительство БКТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск (2 этап) | 2005168 (6529/20) | 2020 | 2021 | 15081.23 | 0.44 | 1.26 | 15081.23 | 0 | 0 | 15081.23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.44 | 1.26 | 15071.23 | 0 | 0 | 15071.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  |  |  | 2650.48 | 0.36 | 0 | 2650.48 | 0 | 0 | 2650.48 | 0 | 0 | 0 | 45.83 | 0 | 0 | 45.83 | 0 | 0.36 | 0 | 2604.65 | 0 | 0 | 2604.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1563 | Реконструкция КТП-331, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142500, Московская обл., Павлово-Посадский р-н., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. № 13 (2 этап) | 1914087 (6319/19) | 2020 | 2021 | 2650.48 | 0.36 | 0 | 2650.48 | 0 | 0 | 2650.48 | 0 | 0 | 0 | 45.83 | 0 | 0 | 45.83 | 0 | 0.36 | 0 | 2604.65 | 0 | 0 | 2604.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  |  |  | 9160.35 | 0.71 | 0.4 | 9160.35 | 0 | 0 | 9160.35 | 0 | 0.71 | 0.4 | 726.74 | 0 | 0 | 726.74 | 0 | 0 | 0 | 8433.61 | 0 | 0 | 8433.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | 2000221 (6394/20) | 2020 | 2020 | 9160.35 | 0.71 | 0.4 | 9160.35 | 0 | 0 | 9160.35 | 0 | 0.71 | 0.4 | 726.74 | 0 | 0 | 726.74 | 0 | 0 | 0 | 8433.61 | 0 | 0 | 8433.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  |  |  | 4327211 | 0 | 0 | 4304041 | 1851192.08 | 2452848.92 | 0 | 23170 | 0 | 0 | 861571 | 221992.08 | 639578.92 | 0 | 5170 | 0 | 0 | 975570 | 422300 | 553270 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 822300 | 402300 | 420000 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 822300 | 402300 | 420000 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 822300 | 402300 | 420000 | 0 | 4500
1565 | Внедрение и модернизация АСУЭ | - | 2020 | 2024 | 1831192.08 | 0 | 0 | 1831192.08 | 1831192.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221992.08 | 221992.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402300 | 402300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402300 | 402300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402300 | 402300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402300 | 402300 | 0 | 0 | 0
1565.1 | 1. Приобретение, установка, замена приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования | - | 2020 | 2024 | 1253012.08 | 0 | 0 | 1253012.08 | 1253012.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149012.08 | 149012.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 276000 | 0 | 0 | 0
1565.2 | 2. Приобретение, установка, приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии (мощности) | - | 2020 | 2024 | 325700 | 0 | 0 | 325700 | 325700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76300 | 76300 | 0 | 0 | 0
1565.3 | 3. Создание и модернизация (в том числе интеллектуальных) систем учета электрической энергии (мощности) | - | 2020 | 2024 | 252480 | 0 | 0 | 252480 | 252480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52480 | 52480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
1566 | Внедрение новых информационных технологий | - | 2020 | 2024 | 560000 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
1567 | АСУ ТП | - | 2020 | 2024 | 512111 | 0 | 0 | 512111 | 0 | 512111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112111 | 0 | 112111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
1568 | Закупка спецтехники: | - | 2020 | 2024 | 1240737.92 | 0 | 0 | 1240737.92 | 0 | 1240737.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287467.92 | 0 | 287467.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353270 | 0 | 353270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0
1569 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - | 2020 | 2024 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 20000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
1570 | Приобретение электрозарядных станций | - | 2020 | 2024 | 23170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500