## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | 3 |  | квартал | 2019 |  | года
АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
распоряжением Минэнерго МО от 31.10.2018 № 63
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2019г в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО, |  | 9718.3882 | 1333.0064 | 8415.7606 | 3573.2228 | 1969.2829 | 357.3223 | 574.735 | 893.3057 | 673.1799 | 1071.9668 | 721.368 | 1250.628 | 0 | 6446.4777 | 1603.9399 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3244.5366 | 406.9455 | 2854.672 | 795.2105 | 556.7248 | 79.521 | 108.9692 | 198.8026 | 188.2195 | 238.5631 | 259.5361 | 278.3237 | 0 | 2297.9472 | 238.4856 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 68.015 | 4.1782 | 63.8368 | 34.4186 | 44.137 | 3.4419 | 9.5577 | 8.6046 | 18.4661 | 10.3256 | 16.1133 | 12.0465 | 0 | 19.6998 | -9.7185 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | G_2576/15 | 14.1325 | 0.12832 | 14.0042 | 3.2526 | 13.0968 | 0.32526 | 7.0437 | 0.81315 | 0.074449 | 0.97578 | 5.9787 | 1.1384 |  | 0.90735 | -9.8442
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл., Электросталь г., Победы ул., дом №3, корпус 1 (1 Этап) | I_4558/18 | 3.3936 | 0 | 3.3936 | 0.99359 | 4.0471 | 0.099359 | 0.19535 | 0.2484 | 0.022742 | 0.29808 | 3.829 | 0.34776 |  | -0.6535 | -3.0535
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом №9а | I_5422/18 | 0.88709 | 0.09341 | 0.79368 | 0.81236 | 0 | 0.081236 | 0 | 0.20309 | 0 | 0.24371 | 0 | 0.28433 |  | 0.79368 | 0.81236
1.2.1.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (1 Этап) | I_4734/18 | 1.889 | 0 | 1.889 | 1.889 | 1.0071 | 0.1889 | 0.037347 | 0.47224 | 0.043236 | 0.56669 | 0.92654 | 0.66114 |  | 0.88184 | 0.88184
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | G_2571/15 | 15.0711 | 1.4274 | 13.6437 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 13.6429 | 0.011199
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ЦРП-215 - РП-216 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | G_504/12 | 32.6418 | 2.5291 | 30.1127 | 27.459 | 25.9852 | 2.7459 | 2.281 | 6.8648 | 18.3254 | 8.2377 | 5.3788 | 9.6107 |  | 4.1275 | 1.4738
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 39.2085 | 9.4293 | 29.7792 | 19.741 | 12.7729 | 1.9741 | 10.6669 | 4.9353 | 1.9657 | 5.9223 | 0.14029 | 6.9094 | 0 | 17.0062 | 6.9681 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 Губино ПАО «МОЭСК» до ТП-46, строительство КРУН по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Губино | G_37/08 | 22.3256 | 8.1218 | 14.2038 | 10.9362 | 10.3335 | 1.0936 | 8.3358 | 2.7341 | 1.9977 | 3.2809 | 1.7764e-15 | 3.8277 |  | 3.8703 | 0.60271
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.88709 | 0 | 0.88709 | 0.13109 | 0.0087542 | 0.013109 | 0.0025918 | 0.032772 | 0.0030005 | 0.039326 | 0.003162 | 0.045881 |  | 0.87833 | 0.12233
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-318, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142620, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Советская ул, дом №105 (1 Этап) | I_4916/18 | 1.1971 | 0.14686 | 1.0502 | 1.0962 | 0.7476 | 0.10962 | 2.1787 | 0.27406 | -1.4311 | 0.32887 | 0 | 0.38369 |  | 0.30262 | 0.34865
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | G_2439/15 | 2.8433 | 0.32947 | 2.5138 | 0.41721 | 0.027862 | 0.041721 | 0.0082489 | 0.1043 | 0.0095495 | 0.12516 | 0.010064 | 0.14602 |  | 2.486 | 0.38935
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 10.0629 | 0.83116 | 9.2317 | 5.2677 | 0.35179 | 0.52677 | 0.10415 | 1.3169 | 0.12057 | 1.5803 | 0.12706 | 1.8437 |  | 8.8799 | 4.9159
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (1 Этап) | I_5426/18 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 1.8925 | 1.0151 | 0.18925 | 0.037418 | 0.47314 | 0.97766 | 0.56776 | 0 | 0.66239 |  | 0.87747 | 0.87747
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 по адресу: 142600, Московская обл., Орехово- Зуевский р-н, Верейский сельский округ, пос. Старый Снопок | J_5990/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28836 | -0.28836
| Городской округ Электрогорск |  | 7.2094 | 1.736 | 5.4733 | 6.4744 | 1.5343 | 0.64744 | 0.082117 | 1.6186 | 0.94947 | 1.9423 | 0.50275 | 2.266 | 0 | 3.939 | 4.9401 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | G_535/12 | 4.6748 | 1.6406 | 3.0342 | 4.1534 | 0.67993 | 0.41534 | 0.082117 | 1.0383 | 0.095066 | 1.246 | 0.50275 | 1.4537 |  | 2.3543 | 3.4734
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (1 Этап) | I_5254/18 | 2.5345 | 0.095452 | 2.4391 | 2.321 | 0.8544 | 0.2321 | 0 | 0.58026 | 0.8544 | 0.69631 | 0 | 0.81236 |  | 1.5847 | 1.4666
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.59855 | 0.48698 | 0.11157 | 0.5042 | 0 | 0.05042 | 0 | 0.12605 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.17647 | 0 | 0.11157 | 0.5042 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-128 по адресу: 142507, Московская область, Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | I_4091/17 | 0.59855 | 0.48698 | 0.11157 | 0.5042 | 0 | 0.05042 | 0 | 0.12605 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.17647 |  | 0.11157 | 0.5042
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 142541, Московская обл., г.о. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса, д. № 11а | J_5901/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 87.1209 | 41.1773 | 46.0098 | 8.3669 | 9.7551 | 0.83669 | 0.19574 | 2.0917 | 0.20555 | 2.5101 | 9.3538 | 2.9284 | 0 | 36.2547 | -1.3882 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-286 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Черусти рп | I_5509/18 | 1.6032 | 0 | 1.6032 | 1.6032 | 0 | 0.16032 | 0 | 0.40081 | 0 | 0.48097 | 0 | 0.56113 |  | 1.6032 | 1.6032
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.40573 | 0 | 0.40573 | 0.40573 | 0.060702 | 0.040573 | 0.0080219 | 0.10143 | 0.042893 | 0.12172 | 0.0097868 | 0.14201 |  | 0.34503 | 0.34503
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.81769 | 0.23461 | 0.58309 | 0.61974 | 0.041387 | 0.061974 | 0.012253 | 0.15494 | 0.014185 | 0.18592 | 0.014949 | 0.21691 |  | 0.5417 | 0.57835
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-6 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140700, Московская обл, Шатурский р-н, Долгуша п. | I_4939/18 | 0.44354 | 0.36578 | 0.077764 | 0.35654 | 0.025307 | 0.035654 | 0.0056876 | 0.089136 | 0.01962 | 0.10696 | 0 | 0.12479 |  | 0.052457 | 0.33124
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №66 | I_4926/18 | 0.44354 | 0.415 | 0.028544 | 0.24 | 0.013092 | 0.024 | 0.0019247 | 0.06 | 0.011168 | 0.072 | 0 | 0.084 |  | 0.015451 | 0.22691
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 1 этап | G_3760/16 | 0.66894 | 0.17255 | 0.49639 | 0.44198 | 0.17378 | 0.044198 | 0.0087384 | 0.11049 | 0.010116 | 0.13259 | 0.15492 | 0.15469 |  | 0.32261 | 0.2682
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 1.4893 | 0.099457 | 0.14893 | 0.029445 | 0.37232 | 0.034088 | 0.44679 | 0.035924 | 0.52125 |  | 1.3898 | 1.3898
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | G_33/08 | 81.2489 | 39.9894 | 41.2596 | 3.2104 | 9.2752 | 0.32104 | 0.063473 | 0.80259 | 0.073482 | 0.96311 | 9.1383 | 1.1236 |  | 31.9844 | -6.0648
1.2.1.1 | Вывод ТП-Ш-8 из схемы электроснабжения 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Шатура, ул. Советская | J_5613/18 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5 по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г.о Шатура, Шатура г, Радовицкий п | J_5862/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская | G_2898/15 | 0 |  | 0.066199 | 0 | 0.066199 | 0 | 0.066199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.066199
| Городской округ Рошаль |  | 225.9193 | 18.1074 | 213.3955 | 17.3666 | 11.1471 | 1.7367 | 6.8411 | 4.3417 | 0.20369 | 5.21 | 4.1023 | 6.0783 | 0 | 202.2484 | 6.2195 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | G_130/12 | 4.5754 | 1.7885 | 2.787 | 2.8663 | 2.3486 | 0.28663 | 0.056671 | 0.71659 | 0.065607 | 0.8599 | 2.2263 | 1.0032 |  | 0.43837 | 0.51776
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 27.7091 | 1.4926 | 26.2164 | 2.4323 | 1.4291 | 0.24323 | 0.048089 | 0.60807 | 0.055672 | 0.72968 | 1.3254 | 0.85129 |  | 24.7873 | 1.0031
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-8,ТП-11, ТП-16 , РП-1, ТП-23, ТП-35, ТП-39,ТП-58, ТП-59, ТП-60, по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | I_4911/18 | 143.1936 | 0 | 143.1936 | 10.6045 | 0 | 1.0605 | 0 | 2.6511 | 0 | 3.1814 | 0 | 3.7116 |  | 143.1936 | 10.6045
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Лесная ул. | I_4524/18 | 0.59855 | 0.15626 | 0.44229 | 0.12 | 0.029669 | 0.012 | 0.0044597 | 0.03 | 0.025209 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 0.41262 | 0.090331
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Мира ул. | I_4553/18 | 0.59855 | 0.14515 | 0.4534 | 0.12 | 0.02636 | 0.012 | 0.0039276 | 0.03 | 0.022433 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 0.42704 | 0.09364
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Садовая ул. | I_4554/18 | 0.59855 | 0.15626 | 0.44229 | 0.12 | 0.029669 | 0.012 | 0.0044597 | 0.03 | 0.025209 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 0.41262 | 0.090331
1.2.2.1 | Перевод ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с ТП-36 на проектируемую КТП (1801269) по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_5275/18 | 2.9406 | 0 | 2.9406 | 0.68574 | 0 | 0.068574 | 0 | 0.17144 | 0 | 0.20572 | 0 | 0.24001 |  | 2.9406 | 0.68574
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 45.7049 | 14.3686 | 31.3363 | 0.41776 | 1.7001 | 0.041776 | 1.1399 | 0.10444 | 0.009562 | 0.12533 | 0.5506 | 0.14621 |  | 29.6363 | -1.2823
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | G_220/11 | 0 |  | 5.5836 | 0 | 5.5836 | 0 | 5.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -5.5836
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.86628 | 0 | 0.86628 | 0.67312 | 0.36929 | 0.067312 | 0.011052 | 0.16828 | 0.0098115 | 0.20193 | 0.34843 | 0.23559 | 0 | 0.49699 | 0.30382 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | I_4923/18 | 0.35632 | 0 | 0.35632 | 0.16315 | 0.00096956 | 0.016315 | 0.00096956 | 0.040788 | 0 | 0.048946 | 1.0842e-19 | 0.057103 |  | 0.35535 | 0.16218
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-102 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Куйбышева 128км | I_5579/18 | 0.50996 | 0 | 0.50996 | 0.50996 | 0.36832 | 0.050996 | 0.010083 | 0.12749 | 0.0098115 | 0.15299 | 0.34843 | 0.17849 |  | 0.14164 | 0.14164
| Городской округ Кашира |  | 75.2976 | 25.6243 | 49.6733 | 1.4447 | 2.6131 | 0.14447 | 0.67923 | 0.36116 | 0.033067 | 0.4334 | 1.9008 | 0.50563 | 0 | 47.0602 | -1.1685 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | G_136/08 | 37.4685 | 14.0732 | 23.3953 | 0.66194 | 1.9102 | 0.066194 | 0.013088 | 0.16549 | 0.015151 | 0.19858 | 1.8819 | 0.23168 |  | 21.4851 | -1.2482
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 37.8291 | 11.5511 | 26.278 | 0.78271 | 0.70293 | 0.078271 | 0.66614 | 0.19568 | 0.017915 | 0.23481 | 0.01888 | 0.27395 |  | 25.575 | 0.079777
| Городской округ Озеры |  | 40.0709 | 15.295 | 24.7759 | 0.56339 | 3.2653 | 0.056339 | 0.011139 | 0.14085 | 0.012895 | 0.16902 | 3.2413 | 0.19719 | 0 | 21.5106 | -2.7019 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 40.0709 | 15.295 | 24.7759 | 0.56339 | 3.2653 | 0.056339 | 0.011139 | 0.14085 | 0.012895 | 0.16902 | 3.2413 | 0.19719 |  | 21.5106 | -2.7019
| Чеховский муниципальный район |  | 328.9719 | 23.1545 | 313.8921 | 74.1503 | 35.8283 | 7.415 | 9.5833 | 18.5376 | 6.5446 | 22.2451 | 19.7004 | 25.9526 | 0 | 278.0638 | 38.322 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ направлением ПС-384-РП-71 по адресу: Московская обл, г.Чехов | I_5518/18 | 6.4134 | 0 | 6.4134 | 6.4134 | 4.1845 | 0.64134 | 0.1268 | 1.6034 | 0.1468 | 1.924 | 3.9109 | 2.2447 |  | 2.2289 | 2.2289
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10-68 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Офицерский поселок ул, участок №46/2. | I_4969/18 | 2.3251 | 0.79894 | 1.5262 | 1.6728 | 1.9678 | 0.16728 | 0.033073 | 0.41819 | 0.038288 | 0.50183 | 1.8964 | 0.58547 |  | -0.4416 | -0.29502
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.8094 | 0 | 3.8094 | 3.8094 | 0.2544 | 0.38094 | 0.075318 | 0.95236 | 0.087194 | 1.1428 | 0.091889 | 1.3333 |  | 3.555 | 3.555
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-40. Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 10-40 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г, Водопроводная ул. (1 Этап) | I_4449/17 | 2.1968 | 0.29749 | 1.8994 | 0.83552 | 0.028981 | 0.083552 | 0.016519 | 0.20888 | 0.012461 | 0.25066 | 0 | 0.29243 |  | 1.8704 | 0.80654
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | G_3630/16 | 5.8531 | 0.50652 | 5.3466 | 3.082 | 3.5073 | 0.3082 | 0.060936 | 0.77051 | 2.6629 | 0.92461 | 0.78351 | 1.0787 |  | 1.8393 | -0.4253
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Полевая ул | I_4984/18 | 0.97115 | 0.23862 | 0.73253 | 0.64896 | 0.043339 | 0.064896 | 0.012831 | 0.16224 | 0.014854 | 0.19469 | 0.015654 | 0.22714 |  | 0.68919 | 0.60562
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Малая Почтовая ул | I_4919/18 | 1.8327 | 0 | 1.8327 | 1.7688 | 0.11812 | 0.17688 | 0.034971 | 0.44219 | 0.040485 | 0.53063 | 0.042665 | 0.61906 |  | 1.7146 | 1.6506
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Садовый проезд ул | I_4527/18 | 4.4889 | 0.79813 | 3.6908 | 2.1024 | 2.7069 | 0.21024 | 0.041567 | 0.5256 | 2.1581 | 0.63072 | 0.50726 | 0.73584 |  | 0.98387 | -0.60454
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ ТП-526 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Угловая ул, дом №20 | I_4530/18 | 1.121 | 0.21839 | 0.9026 | 0.7693 | 0.051375 | 0.07693 | 0.01521 | 0.19232 | 0.017608 | 0.23079 | 0.018556 | 0.26925 |  | 0.85122 | 0.71792
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10-41 до существующей опоры. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры от ТП 10-41 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Центральная ул, дом №1 (1 Этап) | I_5260/18 | 1.0086 | 0.20243 | 0.80621 | 0.77926 | 0.23312 | 0.077926 | 0.015407 | 0.19481 | 0.017836 | 0.23378 | 0.19988 | 0.27274 |  | 0.57309 | 0.54614
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Московская ул, дом №8А (1 Этап) | I_5502/18 | 0.51739 | 0 | 0.51739 | 0.50539 | 0.033751 | 0.050539 | 0.0099923 | 0.12635 | 0.011568 | 0.15162 | 0.012191 | 0.17689 |  | 0.48364 | 0.47164
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Колхозная ул, дом №9 | I_5454/18 | 1.5058 | 0 | 1.5058 | 1.4221 | 0.30268 | 0.14221 | 0.028117 | 0.35553 | 0.16115 | 0.42663 | 0.11342 | 0.49774 |  | 1.2031 | 1.1194
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Сосновая ул | I_4946/18 | 1.5245 | 1.4203 | 0.10421 | 1.0738 | 0.3412 | 0.10738 | 0.02123 | 0.26844 | 0.055546 | 0.32213 | 0.26442 | 0.37582 |  | -0.23698 | 0.73258
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0.97115 | 0.0012032 | 0.96994 | 0.95915 | 0.064053 | 0.095915 | 0.018964 | 0.23979 | 0.021954 | 0.28774 | 0.023136 | 0.3357 |  | 0.90589 | 0.89509
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-702 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142360, Московская обл, Чеховский р-н, Мещерское с, территория б-цы им. Яковенко около гаражей | I_5424/18 | 0.58601 | 0.1747 | 0.41131 | 0.34212 | 0 | 0.034212 | 0 | 0.08553 | 0 | 0.10264 | 0 | 0.11974 |  | 0.41131 | 0.34212
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 168.3799 | 6.8293 | 161.5505 | 40.3546 | 2.6949 | 4.0355 | 0.79787 | 10.0887 | 0.92367 | 12.1064 | 0.97341 | 14.1241 |  | 158.8556 | 37.6597
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 125.4668 | 11.6684 | 113.7984 | 7.6113 | 10.9845 | 0.76113 | 0.19987 | 1.9028 | 0.17421 | 2.2834 | 10.6105 | 2.664 |  | 102.8138 | -3.3732
1.2.1.1 | Реконструкция РП-52 по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская | G_1619/15 | 0 |  | 7.1735 | 0 | 7.1735 | 0 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -7.1735
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по адресу: 142306, Московская обл., Чеховский р-н, Советская ул | I_3897/17 | 0 |  | 0.90114 | 0 | 0.90114 | 0 | 0.90114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.90114
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0 |  |  | 0 | 0.044957 | [5 empty] | 0.044957 |  |  | -0.044957 | -0.044957
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пушкина ул, дом № 48/1 | J_5634/18 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Калинина ул, дом №10 (1 Этап) | J_5581/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 |  | -0.19167 | -0.19167
| Городской округ Пущино |  | 3.7916 | 3.0791 | 0.71249 | 3.4508 | 2.0924 | 0.34508 | 0.71249 | 0.8627 | 0 | 1.0352 | 1.3799 | 1.2078 | 0 | -1.3799 | 1.3584 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | G_2540/15 | 3.7916 | 3.0791 | 0.71249 | 3.4508 | 0.71249 | 0.34508 | 0.71249 | 0.8627 | 0 | 1.0352 | -1.1102e-16 | 1.2078 |  | 0 | 2.7383
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-324 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом № 2/2 | J_5633/18 | 0 |  |  | 0 | 1.3799 | [5 empty] | 1.3799 |  |  | -1.3799 | -1.3799
| Серпуховский муниципальный район |  | 207.3774 | 12.442 | 194.9528 | 25.2322 | 40.7224 | 2.5232 | 1.3348 | 6.3081 | 27.4651 | 7.5697 | 11.9224 | 8.8313 | 0 | 154.2304 | -15.4901 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1045, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1045 до границы участка заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, Лужки д (1 Этап) | I_4948/18 | 0.30059 | 0 | 0.30059 | 0.12 | 0.070437 | 0.012 | 0.0023726 | 0.03 | 0.068064 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 0.23015 | 0.049563
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-401 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142204, Московская обл, Серпуховский р-н, Судимля д, дом №177 | I_5536/18 | 0.76998 | 0 | 0.76998 | 0.76998 | 0.20458 | 0.076998 | 0.015224 | 0.19249 | 0.18936 | 0.23099 | 0 | 0.26949 |  | 0.5654 | 0.5654
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Фирсова ул, дом №9 | I_5329/18 | 2.164 | 0 | 2.164 | 2.152 | 2.2974 | 0.2152 | 0.042548 | 0.538 | 2.2548 | 0.64561 | 0 | 0.75321 |  | -0.13335 | -0.14535
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-4 – ТП-51, ТП-51-РП-18, реконструкция ТП-51 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4316/18 | 2.1753 | 0.33034 | 1.845 | 1.7678 | 1.1914 | 0.17678 | 0.034952 | 0.44195 | 0.040463 | 0.53034 | 1.116 | 0.61874 |  | 0.6536 | 0.57641
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ кВ ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода | I_5255/18 | 1.0636 | 0.11428 | 0.94936 | 0.97404 | 0.7944 | 0.097404 | 0.019258 | 0.24351 | 0.77514 | 0.29221 | 0 | 0.34091 |  | 0.15496 | 0.17964
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Советская ул, дом №83 | I_5330/18 | 2.3472 | 0.80864 | 1.5385 | 1.0377 | 0.12068 | 0.10377 | 0.12068 | 0.25943 | 0 | 0.31132 | 0 | 0.3632 |  | 1.4178 | 0.91705
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (1 Этап) | I_4963/18 | 1.1971 | 0.01011 | 1.187 | 0.84 | 0.7476 | 0.084 | 0.7476 | 0.21 | 0 | 0.252 | 1.1102e-16 | 0.294 |  | 0.43937 | 0.0924
1.2.1.1 | Реконструкция КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Гавшино (1 Этап) | I_5219/18 | 0.59855 | 0 | 0.59855 | 0.5042 | 0.098937 | 0.05042 | 0.0099688 | 0.12605 | 0.011541 | 0.15126 | 0.077427 | 0.17647 |  | 0.49961 | 0.40527
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Пионерская ул, дом №61-а | I_4319/18 | 0.95392 | 0.10554 | 0.84838 | 0.63767 | 0 | 0.063767 | 0 | 0.15942 | 0 | 0.1913 | 0 | 0.22318 |  | 0.84838 | 0.63767
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-114 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Джона Рида ул | I_5427/18 | 1.5965 | 0 | 1.5965 | 1.5845 | 1.6886 | 0.15845 | 0.031327 | 0.39612 | 1.6573 | 0.47534 | 0 | 0.55457 |  | -0.092168 | -0.10417
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | I_4070/17 | 6.8371 | 1.5362 | 5.3008 | 0.90264 | 4.4665 | 0.090264 | 0.017846 | 0.22566 | 0.02066 | 0.27079 | 4.428 | 0.31593 |  | 0.83436 | -3.5638
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | I_4304/17 | 35.3706 | 6.3251 | 29.0455 | 5.3198 | 22.4878 | 0.53198 | 0.10518 | 1.33 | 17.7832 | 1.5959 | 4.5994 | 1.8619 |  | 6.5578 | -17.168
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 9.6746 | 0.039345 | 9.6353 | 1.2626 | 0.98926 | 0.12626 | 0.024963 | 0.31565 | 0.93384 | 0.37878 | 0.030456 | 0.44191 |  | 8.646 | 0.27334
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 37.0296 | 3.1724 | 33.8572 | 5.221 | 0.34867 | 0.5221 | 0.10323 | 1.3053 | 0.1195 | 1.5663 | 0.12594 | 1.8274 |  | 33.5085 | 4.8723
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 48.1992 | 0 | 48.1992 | 0.40163 | 0.026821 | 0.040163 | 0.0079407 | 0.10041 | 0.0091928 | 0.12049 | 0.0096878 | 0.14057 |  | 48.1724 | 0.37481
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 37.588 | 0 | 37.588 | 0.68273 | 0.21071 | 0.068273 | 0.013498 | 0.17068 | 0.18075 | 0.20482 | 0.016468 | 0.23895 |  | 37.3773 | 0.47201
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Дачная | I_4615/18 | 19.5115 | 0 | 19.5115 | 1.0539 | 1.6344 | 0.10539 | 0.020837 | 0.26347 | 1.5882 | 0.31617 | 0.025421 | 0.36886 |  | 17.877 | -0.58056
1.2.1.1 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное ш. | J_5242/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 |  | -0.40756 | -0.40756
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-226. Строительство КТП-1712825. ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, в районе д. Лужки (1 этап) | I_4990/18 | 0 |  | 0.017388 | 0 | 1.3953 | 0 | 0.017388 | 0 | 1.3779 | 0 | 0 | 0 |  | -1.3779 | -1.3953
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Серпухов г., Нижняя ул., з/у 2а (1 этап) | J_4321/18 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5413 | 0 | 0 | 0 | 0.047611 | 0 | 1.4937 | 0 |  | -1.5413 | -1.5413
| Люберецкий муниципальный район |  | 335.4342 | 34.7229 | 300.7112 | 24.1091 | 26.357 | 2.4109 | 0.58513 | 6.0273 | 3.6606 | 7.2327 | 22.1113 | 8.4382 | 0 | 274.3542 | -2.2479 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 23.7218 | 8.8762 | 14.8457 | 1.6007 | 11.7459 | 0.16007 | 0.031648 | 0.40017 | 0.036638 | 0.4802 | 11.6776 | 0.56024 |  | 3.0997 | -10.1452
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 25.2284 | 5.8736 | 19.3548 | 1.077 | 0.071922 | 0.1077 | 0.021293 | 0.26924 | 0.024651 | 0.32309 | 0.025978 | 0.37694 |  | 19.2829 | 1.0051
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 7.3811 | 2.7636 | 4.6175 | 3.3333 | 0.2226 | 0.33333 | 0.065904 | 0.83333 | 0.076296 | 0.99999 | 0.080404 | 1.1667 |  | 4.3949 | 3.1107
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д №18Б | G_3573/16 | 1.4443 | 0 | 1.4443 | 0.026576 | 0.00052546 | 0.0026576 | 0.00052546 | 0.006644 | 0 | 0.0079728 | 0 | 0.0093016 |  | 1.4438 | 0.02605
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439 по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт | I_4922/18 | 1.1971 | 0.97044 | 0.22664 | 0.24 | 0 | 0.024 | 0 | 0.06 | 0 | 0.072 | 0 | 0.084 |  | 0.22664 | 0.24
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-207 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Касимовское ш | I_5325/18 | 1.9786 | 1.0914 | 0.88716 | 1.6667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.41668 | 0 | 0.50002 | 0 | 0.58335 |  | 0.88716 | 1.6667
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 4.5032 | 0 | 4.5032 | 0.7733 | 0.051642 | 0.07733 | 0.015289 | 0.19333 | 0.0177 | 0.23199 | 0.018653 | 0.27066 |  | 4.4516 | 0.72166
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 14.2807 | 6.4031 | 7.8776 | 1.5561 | 1.3578 | 0.15561 | 0.030765 | 0.38901 | 0.075452 | 0.46682 | 1.2516 | 0.54462 |  | 6.5198 | 0.19823
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 19.1114 | 6.4338 | 12.6777 | 0.66667 | 0.89445 | 0.066667 | 0.013181 | 0.16667 | 0.015259 | 0.2 | 0.86601 | 0.23333 |  | 11.7832 | -0.22778
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 4.2972 | 0 | 4.2972 | 3.3175 | 0.22155 | 0.33175 | 0.065592 | 0.82938 | 0.075934 | 0.99526 | 0.080023 | 1.1611 |  | 4.0756 | 3.096
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Аллея спорта, Березовая аллея, Перекопский пер | I_4535/18 | 4.8842 | 0.038494 | 4.8457 | 3.9861 | 4.0932 | 0.39861 | 0.22497 | 0.99652 | 2.8369 | 1.1958 | 1.0314 | 1.3951 |  | 0.75246 | -0.10717
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | I_б/нВЛ | 216 | 0 | 216 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 215.9992 | 0.011199
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 3.0641 | 0 | 3.0641 | 3.0521 | 2.6692 | 0.30521 | 0.060344 | 0.76302 | 0.069859 | 0.91562 | 2.539 | 1.0682 |  | 0.39488 | 0.38288
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | G_2363/15 | 2.298 | 0.067391 | 2.2306 | 2.0283 | 1.5556 | 0.20283 | 0.040101 | 0.50707 | 0.046425 | 0.60848 | 1.469 | 0.70989 |  | 0.67504 | 0.47269
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | G_2387/15 | 6.0441 | 2.205 | 3.8391 | 0.77289 | 3.0469 | 0.077289 | 0.015281 | 0.19322 | 0.01769 | 0.23187 | 3.0139 | 0.27051 |  | 0.79225 | -2.274
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_6080/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-528 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Транспортная ул. | J_5628/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42492 | 0 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0.057347 | 0 |  | -0.42492 | -0.42492
| Городской округ Дзержинский |  | 27.7791 | 0 | 27.7791 | 3.7791 | 0.25237 | 0.37791 | 0.074717 | 0.94476 | 0.086498 | 1.1337 | 0.091156 | 1.3227 | 0 | 27.5267 | 3.5267 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 27.7791 | 0 | 27.7791 | 3.7791 | 0.25237 | 0.37791 | 0.074717 | 0.94476 | 0.086498 | 1.1337 | 0.091156 | 1.3227 |  | 27.5267 | 3.5267
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 42.5415 | 15.8047 | 26.7368 | 27.3253 | 15.376 | 2.7325 | 4.3215 | 6.8313 | 9.6327 | 8.1976 | 1.4218 | 9.5638 | 0 | 11.3609 | 11.9493 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-387 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького | I_4962/18 | 0.86729 | 0.086321 | 0.78097 | 0.85529 | 0.01691 | 0.085529 | 0.01691 | 0.21382 | 0 | 0.25659 | 0 | 0.29935 |  | 0.76406 | 0.83838
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.86729 | 0.086321 | 0.78097 | 0.85529 | 0.48432 | 0.085529 | 0.44411 | 0.21382 | 0.019577 | 0.25659 | 0.020631 | 0.29935 |  | 0.29665 | 0.37097
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец (Тарасково) , д № 2 | I_4238/17 | 11.3552 | 1.3194 | 10.0358 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 10.035 | 0.011199
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | I_4210/17 | 29.4518 | 14.3127 | 15.1391 | 25.6027 | 14.0572 | 2.5603 | 3.8603 | 6.4007 | 9.6128 | 7.6808 | 0.58408 | 8.9609 |  | 1.0819 | 11.5455
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | J_ОД-35/19 | 0 |  |  | 0 | 0.066126 | [5 empty] | 0.066126 |  |  | -0.066126 | -0.066126
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 0 |  |  | 0 | 0.75062 | [5 empty] | 0.75062 |  |  | -0.75062 | -0.75062
| Рузский муниципальный район |  | 21.1329 | 4.6863 | 16.4467 | 2.3438 | 0.21692 | 0.23438 | 0.04634 | 0.58595 | 0.053647 | 0.70314 | 0.11693 | 0.82032 | 0 | 16.2297 | 2.1269 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 21.1329 | 4.6863 | 16.4467 | 2.3438 | 0.15652 | 0.23438 | 0.04634 | 0.58595 | 0.053647 | 0.70314 | 0.056535 | 0.82032 |  | 16.2901 | 2.1873
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 по адресу: 143131, Московская обл., Рузский р-н, Тучково рп, ул. Сосновая | J_ОД-15/19 | 0 |  |  | 0 | 0.060397 | [5 empty] | 0.060397 |  |  | -0.060397 | -0.060397
| Клинский муниципальный район |  | 23.9112 | 2.0693 | 21.8418 | 5.5011 | 1.163 | 0.55011 | 0.41508 | 1.3753 | 0.11719 | 1.6503 | 0.6307 | 1.9254 | 0 | 20.6788 | 4.3381 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 19.3781 | 0 | 19.3781 | 1.3661 | 0.091231 | 0.13661 | 0.02701 | 0.34153 | 0.031269 | 0.40983 | 0.032953 | 0.47814 |  | 19.2869 | 1.2749
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область Клинский р-н, Клин г., Физкультурная ул | I_4522/17 | 0.44354 | 0.41977 | 0.023777 | 0.40618 | 0.0024138 | 0.040618 | 0.0024138 | 0.10154 | 0 | 0.12185 | 0 | 0.14216 |  | 0.021364 | 0.40376
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-48. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе (1 Этап) | I_4736/18 | 0.44354 | 0.0012032 | 0.44234 | 0.43154 | 0.0025645 | 0.043154 | 0.0025645 | 0.10789 | 0 | 0.12946 | 0 | 0.15104 |  | 0.43978 | 0.42898
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д № 20 | I_5551/18 | 1.3185 | 0 | 1.3185 | 1.3185 | 0.026069 | 0.13185 | 0.026069 | 0.32962 | 0 | 0.39555 | 0 | 0.46147 |  | 1.2924 | 1.2924
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-507А. Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, Решетниково рп, Лесная ул. | I_4547/18 | 2.3274 | 1.6484 | 0.67907 | 1.9787 | 0.35702 | 0.19787 | 0.35702 | 0.49468 | 0 | 0.59362 | -5.5511e-17 | 0.69255 |  | 0.32205 | 1.6217
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-93. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-93 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Клинский район, ул. Отдыха ( 1 этап) | J_5580/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.68366 | 0 | 0 | 0 | 0.085918 | 0 | 0.59774 | 0 |  | -0.68366 | -0.68366
| Красногорский муниципальный район |  | 372.3242 | 38.5045 | 333.8197 | 100.9503 | 28.2662 | 10.095 | 15.141 | 25.2376 | 5.7972 | 30.2851 | 7.3281 | 35.3326 | 0 | 305.5534 | 72.6841 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | G_3885/17 | 40.8407 | 32.5551 | 8.2856 | 1.0754 | 0 | 0.10754 | 0 | 0.26886 | 0 | 0.32263 | 0 | 0.3764 |  | 8.2856 | 1.0754
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-153, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н, Гольево д, Центральная ул. (1 Этап) | I_4921/18 | 0.59855 | 0.0066586 | 0.59189 | 0.29602 | 0.071158 | 0.029602 | 0.37965 | 0.074006 | -0.3738 | 0.088807 | 0.065305 | 0.10361 |  | 0.52073 | 0.22486
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки | I_5205/18 | 0.59855 | 0.073071 | 0.52548 | 0.29602 | 0.37556 | 0.029602 | 0.0017592 | 0.074006 | 0.3738 | 0.088807 | 0 | 0.10361 |  | 0.14992 | -0.079537
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-32893, ТП-32896, ТП-32879 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4965/18 | 10.8637 | 0.14974 | 10.714 | 9.3702 | 5.6741 | 0.93702 | 5.2337 | 2.3425 | 0.21447 | 2.8111 | 0.22602 | 3.2796 |  | 5.0398 | 3.696
1.2.1.1 | Реконструкция КТП по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская | I_5231/18 | 0.50996 | 0 | 0.50996 | 0.50996 | 0 | 0.050996 | 0 | 0.12749 | 0 | 0.15299 | 0 | 0.17849 |  | 0.50996 | 0.50996
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 25.3065 | 0 | 25.3065 | 24.3209 | 1.6242 | 2.4321 | 0.48086 | 6.0802 | 0.55668 | 7.2963 | 0.58665 | 8.5123 |  | 23.6823 | 22.6967
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4966/18 | 119.9898 | 0 | 119.9898 | 14.8344 | 7.9574 | 1.4834 | 7.9574 | 3.7086 | 0 | 4.4503 | 0 | 5.192 |  | 112.0324 | 6.877
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха | I_5351/18 | 10.4188 | 0 | 10.4188 | 10.4068 | 1.7928 | 1.0407 | 0.20576 | 2.6017 | 0.2382 | 3.122 | 1.3489 | 3.6424 |  | 8.626 | 8.614
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 44.3927 | 0 | 44.3927 | 1.087 | 0.072594 | 0.1087 | 0.021492 | 0.27176 | 0.024881 | 0.32611 | 0.026221 | 0.38046 |  | 44.3201 | 1.0144
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 19.6029 | 0 | 19.6029 | 7.5909 | 0.50693 | 0.75909 | 0.15008 | 1.8977 | 0.17375 | 2.2773 | 0.1831 | 2.6568 |  | 19.0959 | 7.0839
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310318 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Щедрино д | I_ОД-66/18 | 4.5699 | 0.0012032 | 4.5687 | 4.1832 | 3.5479 | 0.41832 | 0.17689 | 1.0458 | 3.3263 | 1.255 | 0.044625 | 1.4641 |  | 1.0208 | 0.63537
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13592, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38 (1 Этап) | I_4231/17 | 1.9971 | 0.12546 | 1.8716 | 0.92623 | 0.04788 | 0.092623 | 0.018313 | 0.23156 | 0.0212 | 0.27787 | 0.0083667 | 0.32418 |  | 1.8237 | 0.87835
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 87.3994 | 5.5932 | 81.8061 | 20.8176 | 1.3902 | 2.0818 | 0.41159 | 5.2044 | 0.47649 | 6.2453 | 0.50215 | 7.2862 |  | 80.4159 | 19.4274
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково | I_4089/17 | 5.2356 | 0 | 5.2356 | 5.2356 | 3.631 | 0.52356 | 0.10352 | 1.3089 | 0.11984 | 1.5707 | 3.4076 | 1.8325 |  | 1.6047 | 1.6047
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28355 | -0.28355
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17853 | 0 |  | -0.17853 | -0.17853
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3618 | -0.3618
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-45 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Гаврилково д, Отрадненское с/п | J_5857/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 0 |  |  | 0 | 0.75062 | [5 empty] | 0.75062 |  |  | -0.75062 | -0.75062
| Истринский муниципальный район |  | 3.6532 | 0.21264 | 3.8143 | 2.4412 | 3.9644 | 0.24412 | 2.1148 | 0.61029 | 0.0066216 | 0.73235 | 1.843 | 0.85441 | 0 | -0.1501 | -1.5233 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, с/т Трансмаш (1 Этап) | I_5590/18 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 0.2893 | 1.1202 | 0.02893 | 0.0057198 | 0.072324 | 0.0066216 | 0.086789 | 1.1078 | 0.10125 |  | 0.36911 | -0.83089
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-30, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамская 1-я ул, дом №44 | I_4936/18 | 2.1639 | 0.21264 | 1.9512 | 2.1519 | 1.7353 | 0.21519 | 1.7353 | 0.53797 | 0 | 0.64556 | -2.2204e-16 | 0.75316 |  | 0.21593 | 0.41658
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | H_3859/17 | 0 |  | 0.3738 | 0 | 0.3738 | 0 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 |  | 0 | -0.3738
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 0 |  |  | 0 | 0.36757 | [5 empty] | 0.36757 |  |  | -0.36757 | -0.36757
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0 |  |  | 0 | 0.36757 | [5 empty] | 0.36757 |  |  | -0.36757 | -0.36757
| Пушкинский муниципальный район |  | 56.3735 | 14.4939 | 41.8797 | 12.6574 | 20.8823 | 1.2657 | 0.51371 | 3.1644 | 1.9139 | 3.7972 | 18.4548 | 4.4301 | 0 | 20.9973 | -8.2249 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 36.6181 | 13.6591 | 22.959 | 1.4313 | 15.7874 | 0.14313 | 0.031703 | 0.35783 | 0.036165 | 0.42939 | 15.7195 | 0.50096 |  | 7.1716 | -14.3561
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-565 по адресу: 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д № 23 | I_5252/18 | 1.3985 | 0.39452 | 1.004 | 0.3738 | 0 | 0.03738 | 0 | 0.09345 | 0 | 0.11214 | 0 | 0.13083 |  | 1.004 | 0.3738
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1021, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н., р.п. Правдинский, ул. Ленина, вл. № 20б (1 Этап) | I_5094/18 | 4.8406 | 0 | 4.8406 | 3.5086 | 0.69397 | 0.35086 | 0.069369 | 0.87714 | 0.53997 | 1.0526 | 0.084631 | 1.228 |  | 4.1466 | 2.8146
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1705 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково | I_4628/18 | 0.33986 | 0 | 0.33986 | 0.33986 | 0 | 0.033986 | 0 | 0.084966 | 0 | 0.10196 | 0 | 0.11895 |  | 0.33986 | 0.33986
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1242, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141254, Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, уч. № 33 (1 Этап) | I_5589/18 | 1.3185 | 0 | 1.3185 | 1.3185 | 0.40532 | 0.13185 | 0.026069 | 0.32962 | 0.37925 | 0.39555 | 0 | 0.46147 |  | 0.91318 | 0.91318
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1086 по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Охотничья | I_4623/18 | 1.3985 | 0.38065 | 1.0179 | 0.3738 | 0 | 0.03738 | 0 | 0.09345 | 0 | 0.11214 | 0 | 0.13083 |  | 1.0179 | 0.3738
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 2.4082 | 0 | 2.4082 | 1.1962 | 0.079885 | 0.11962 | 0.023651 | 0.29905 | 0.02738 | 0.35886 | 0.028854 | 0.41867 |  | 2.3283 | 1.1163
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1492, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково участок № 13 (1 Этап) | I_4626/18 | 0.29593 | 0 | 0.29593 | 0.28393 | 0.0076303 | 0.028393 | 0.0056137 | 0.070983 | 0.0020166 | 0.08518 | 0 | 0.099376 |  | 0.2883 | 0.2763
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 4.0674 | 0 | 4.0674 | 0.4824 | 0.032215 | 0.04824 | 0.0095377 | 0.1206 | 0.011042 | 0.14472 | 0.011636 | 0.16884 |  | 4.0352 | 0.45018
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | I_3654/17 | 3.6879 | 0.0596 | 3.6283 | 3.3491 | 0.60755 | 0.33491 | 0.34777 | 0.83726 | 0.25978 | 1.0047 | 0 | 1.1722 |  | 3.0208 | 2.7415
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Динамо | J_4633/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36989 | 0 | 0 | 0 | 0.36989 | 0 | 0 | 0 |  | -0.36989 | -0.36989
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1457 по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, ул. Печати | J_5909/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28836 | -0.28836
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Новая | J_5705/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1274 по адресу: 141254, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | J_5900/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.73584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73584 | 0 |  | -0.73584 | -0.73584
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1343, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Братовщина (1 этап) | J_5974/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 |  | -0.36792 | -0.36792
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-554 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейск, СНТ "Память Мичурина", дом №39 | J_5866/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БКТП-1268, по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Зеленоградский, ул. Печати | J_4642/19 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5063 | 0 |  | -1.5063 | -1.5063
| Городской округ Мытищи |  | 7.1292 | 2.5692 | 4.56 | 6.4298 | 1.6377 | 0.64298 | 0.58947 | 1.6074 | 1.0057 | 1.9289 | 0.042505 | 2.2504 | 0 | 2.9223 | 4.7921 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6 | I_4205/17 | 2.755 | 0.47528 | 2.2797 | 2.4501 | 0 | 0.24501 | 0.048441 | 0.61251 | -0.048441 | 0.73502 | 0 | 0.85752 |  | 2.2797 | 2.4501
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.74 | I_3933/17 | 2.6001 | 2.0939 | 0.50619 | 2.2176 | 0.50619 | 0.22176 | 0.50619 | 0.5544 | 0 | 0.66528 | 0 | 0.77616 |  | 0 | 1.7114
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.7741 | 0 | 1.7741 | 1.7621 | 0.11768 | 0.17621 | 0.03484 | 0.44053 | 0.040333 | 0.52864 | 0.042505 | 0.61674 |  | 1.6565 | 1.6445
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-339 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт., д №13 | J_5746/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3627 | -0.3627
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Кирпичная | J_5753/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28355 | -0.28355
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-221 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.2 корп.1 | J_5861/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-199 по адресу: Московская обл., Мытищи г.о., д. Болтино | J_5495/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-646 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная | J_5755/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0 |  | -0.36757 | -0.36757
| Городской округ Балашиха |  | 44.3675 | 1.3894 | 42.9781 | 7.6391 | 11.6443 | 0.76391 | 1.2646 | 1.9098 | 7.9748 | 2.2917 | 2.405 | 2.6737 | 0 | 31.3337 | -4.0053 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-790 по адресу: Московская область, г. Балашиха | I_5233/18 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 1.8925 | 1.231 | 0.18925 | 0.037418 | 0.47314 | 0.043318 | 0.56776 | 1.1502 | 0.66239 |  | 0.66157 | 0.66157
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 ТП-481.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-481 до границы участка заявителя по адресу: Московская область Балашиха г., Пехра-Покровская ул (1 Этап) | I_4297/17 | 0.21372 | 0.14226 | 0.07146 | 0.06 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.018 | 0 | 0.021 |  | 0.07146 | 0.06
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-42 по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д № 29 | I_4222/17 | 8.4347 | 1.2242 | 7.2105 | 0.53906 | 8.2044 | 0.053906 | 0.87223 | 0.13477 | 7.3321 | 0.16172 | 0 | 0.18867 |  | -0.99389 | -7.6653
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 20.364 | 0 | 20.364 | 0.68564 | 0.53069 | 0.068564 | 0.013556 | 0.17141 | 0.5006 | 0.20569 | 0.016539 | 0.23998 |  | 19.8333 | 0.15495
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 2.4082 | 0.0012032 | 2.407 | 1.0818 | 0.32539 | 0.10818 | 0.27454 | 0.27045 | 0.024761 | 0.32454 | 0.026094 | 0.37862 |  | 2.0816 | 0.75639
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.7022 | 0 | 2.7022 | 2.6902 | 0.17966 | 0.26902 | 0.053189 | 0.67255 | 0.061576 | 0.80707 | 0.064892 | 0.94158 |  | 2.5226 | 2.5106
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-789. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-789 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 143922, Московская обл, Балашиха г., Заря мкр., Маршала Батицкого ул. (1 Этап) | I_5478/18 | 0.23496 | 0.021768 | 0.21319 | 0.21517 | 0.0057825 | 0.021517 | 0.0042543 | 0.053793 | 0.0015283 | 0.064552 | 0 | 0.07531 |  | 0.20741 | 0.20939
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 8.1172 | 0 | 8.1172 | 0.47464 | 0.24024 | 0.047464 | 0.0093842 | 0.11866 | 0.010864 | 0.14239 | 0.21999 | 0.16612 |  | 7.877 | 0.23439
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (1,3 Этап) | H_3978/17 | 0 |  |  | 0 | 0.29305 | [5 empty] | 0.29305 |  |  | -0.29305 | -0.29305
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-47 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, Парковая ул. | J_5625/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143130, Московская область, г. Балашиха, Вишняковское ш., д. № 2а | J_5804/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 0 |  |  | 0 | 0.63418 | [5 empty] | 0.63418 |  |  | -0.63418 | -0.63418
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 12.9127 | 8.2605 | 4.6522 | 8.5081 | 3.0836 | 0.85081 | 1.5857 | 2.127 | 0.34668 | 2.5524 | 1.1512 | 2.9779 | 0 | 1.5687 | 5.4246 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.5876 | 0.25592 | 1.3317 | 1.2054 | 1.0964 | 0.12054 | 0.023833 | 0.30136 | 0.34668 | 0.36163 | 0.72593 | 0.4219 |  | 0.23527 | 0.10899
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | H_3638/16 | 11.3251 | 8.0046 | 3.3205 | 7.3027 | 1.5619 | 0.73027 | 1.5619 | 1.8257 | 0 | 2.1908 | 0 | 2.5559 |  | 1.7586 | 5.7409
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42527 | 0 |  | -0.42527 | -0.42527
| Городской округ Черноголовка |  | 32.3683 | 0 | 32.3683 | 27.7612 | 21.0321 | 2.7761 | 0.54888 | 6.9403 | 1.2455 | 8.3284 | 19.2378 | 9.7164 | 0 | 11.3362 | 6.7291 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, Первая ул. | I_4616/18 | 28.5832 | 0 | 28.5832 | 23.9881 | 20.7802 | 2.3988 | 0.47428 | 5.997 | 1.1591 | 7.1964 | 19.1468 | 8.3958 |  | 7.8031 | 3.2079
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.7851 | 0 | 3.7851 | 3.7731 | 0.25197 | 0.37731 | 0.0746 | 0.94328 | 0.086362 | 1.1319 | 0.091013 | 1.3206 |  | 3.5331 | 3.5211
| Городской округ Фрязино |  | 40.4918 | 0.0012032 | 40.4906 | 7.0555 | 1.4929 | 0.70555 | 0.39264 | 1.7639 | 0.16149 | 2.1167 | 0.93876 | 2.4694 | 0 | 38.9977 | 5.5626 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 37.8035 | 0 | 37.8035 | 6.7115 | 1.2168 | 0.67115 | 0.1327 | 1.6779 | 0.15362 | 2.0135 | 0.93046 | 2.349 |  | 36.5868 | 5.4948
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 2.6883 | 0.0012032 | 2.687 | 0.34399 | 0.27612 | 0.034399 | 0.25995 | 0.085996 | 0.0078734 | 0.1032 | 0.0082974 | 0.1204 |  | 2.4109 | 0.067866
| Городской округ Звенигород |  | 32.4172 | 0.43456 | 33.0732 | 6.1091 | 4.4928 | 0.61091 | 1.315 | 1.5273 | 0.38614 | 1.8327 | 2.7916 | 2.1382 | 0 | 28.5804 | 1.6163 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 28.6713 | 0 | 28.6713 | 2.3872 | 0.15942 | 0.23872 | 0.047198 | 0.5968 | 0.05464 | 0.71616 | 0.057582 | 0.83551 |  | 28.5119 | 2.2278
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160291 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Лесной микрорайон | I_ОД-83/18 | 0.40573 | 0.26236 | 0.14338 | 0.39373 | 0.13778 | 0.039373 | 0.1115 | 0.098433 | 0.026274 | 0.11812 | 0 | 0.13781 |  | 0.005597 | 0.25595
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160185 по адресу: Московская обл., Звенигород г., Нахабинское ш | I_ОД-105/18 | 1.9786 | 0 | 1.9786 | 1.9786 | 0.13213 | 0.19786 | 0.039119 | 0.49465 | 0.045288 | 0.59358 | 0.047726 | 0.69251 |  | 1.8465 | 1.8465
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160121 по адресу: Московская обл., Звенигород г., пос. Поречье | I_ОД-89/18 | 1.3616 | 0.1722 | 1.1894 | 1.3496 | 0.36508 | 0.13496 | 0.026683 | 0.33739 | 0.25993 | 0.40487 | 0.078466 | 0.47235 |  | 0.82428 | 0.98448
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160126 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая | J_ОД-55/18 | 0 |  | 1.0905 | 0 | 1.0905 | 0 | 1.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1.0905
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина | J_ОД-120/18 | 0 |  |  | 0 | 2.526 | [5 empty] | 2.526 |  |  | -2.526 | -2.526
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0 |  |  | 0 | 0.081882 | [5 empty] | 0.081882 |  |  | -0.081882 | -0.081882
| Раменский муниципальный район |  | 61.0052 | 1.7143 | 59.2909 | 14.1912 | 2.7988 | 1.4191 | 0.38822 | 3.5478 | 1.7227 | 4.2574 | 0.68791 | 4.9669 | 0 | 56.4921 | 11.3924 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-49–КТП-68 (отпайка к КТП-104) по адресу: Московская область Раменский р-н, Литвинова д | I_4259/17 | 2.6037 | 0.52127 | 2.0824 | 1.6375 | 1.6031 | 0.16375 | 0.032376 | 0.40938 | 1.212 | 0.49126 | 0.35877 | 0.57314 |  | 0.47934 | 0.034435
1.2.2.1 | Рекнструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Параллельная 2-я, дом № 6а | H_4213/17 | 3.3253 | 1.193 | 2.1323 | 2.6277 | 0.15959 | 0.26277 | 0.15959 | 0.65692 | 0 | 0.78831 | 0 | 0.91969 |  | 1.9727 | 2.4681
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 9.0769 | 0 | 9.0769 | 8.2541 | 0.55122 | 0.82541 | 0.16319 | 2.0635 | 0.18893 | 2.4762 | 0.1991 | 2.8889 |  | 8.5257 | 7.7028
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 45.9993 | 0 | 45.9993 | 1.6719 | 0.1609 | 0.16719 | 0.033056 | 0.41798 | 0.038268 | 0.50158 | 0.089578 | 0.58517 |  | 45.8384 | 1.511
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1716768 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Осеченки | J_5828/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.32402 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0.040464 | 0 |  | -0.32402 | -0.32402
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.3616 | 0.13116 | 1.2304 | 0.93992 | 1.4582 | 0.093992 | 0 | 0.23498 | 0.86049 | 0.28198 | 0.59774 | 0.32897 | 0 | -0.22783 | -0.51831 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово рп, Интернатская ул, дом № 5-а | I_5336/18 | 1.3616 | 0.13116 | 1.2304 | 0.93992 | 0.7476 | 0.093992 | 0 | 0.23498 | 0.7476 | 0.28198 | 0 | 0.32897 |  | 0.48281 | 0.19232
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская | J_5600/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.71064 | 0 | 0 | 0 | 0.11289 | 0 | 0.59774 | 0 |  | -0.71064 | -0.71064
| Городской округ Домодедово |  | 135.0471 | 0.058194 | 134.9889 | 119.8193 | 58.5959 | 11.9819 | 3.1679 | 29.9548 | 32.2443 | 35.9458 | 23.1836 | 41.9368 | 0 | 76.3931 | 61.2234 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Заборье ул, дом №56а | I_4945/18 | 0.74641 | 0.058194 | 0.68822 | 0.46848 | 0.075392 | 0.046848 | 0.062031 | 0.11712 | 0.013361 | 0.14054 | 0 | 0.16397 |  | 0.61283 | 0.39309
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 2.4082 | 0 | 2.4082 | 0.99335 | 0.22964 | 0.099335 | 0.01964 | 0.24834 | 0.18604 | 0.298 | 0.023961 | 0.34767 |  | 2.1786 | 0.76371
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мичурина | I_5232/18 | 5.7956 | 0 | 5.7956 | 0.12 | 0.0080138 | 0.012 | 0.0023726 | 0.03 | 0.0027467 | 0.036 | 0.0028946 | 0.042 |  | 5.7876 | 0.11199
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4487/18 | 1.5331 | 0 | 1.5331 | 1.5211 | 0.32972 | 0.15211 | 0.28439 | 0.38026 | 0.045331 | 0.45632 | 0 | 0.53237 |  | 1.2033 | 1.1913
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4489/18 | 2.7662 | 0 | 2.7662 | 2.7542 | 0.64677 | 0.27542 | 0.54628 | 0.68855 | 0.10049 | 0.82626 | -1.1102e-16 | 0.96398 |  | 2.1194 | 2.1074
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | I_4490/18 | 6.7955 | 0 | 6.7955 | 6.7955 | 1.5639 | 0.67955 | 0.13436 | 1.6989 | 0.15554 | 2.0387 | 1.274 | 2.3784 |  | 5.2316 | 5.2316
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4492/18 | 36.4205 | 0 | 36.4205 | 30.6031 | 21.1077 | 3.0603 | 0.60506 | 7.6508 | 20.5027 | 9.1809 | 0 | 10.7111 |  | 15.3127 | 9.4954
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-486 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4493/18 | 2.8432 | 0 | 2.8432 | 2.6374 | 2.74 | 0.26374 | 0.052145 | 0.65935 | 0.060367 | 0.79122 | 2.6275 | 0.92308 |  | 0.10317 | -0.10266
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-416 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4494/18 | 7.3333 | 0 | 7.3333 | 7.3213 | 6.832 | 0.73213 | 0.14475 | 1.8303 | 0.19009 | 2.1964 | 6.4972 | 2.5624 |  | 0.50126 | 0.48926
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4495/18 | 28.8035 | 0 | 28.8035 | 28.7915 | 1.9227 | 2.8791 | 0.56925 | 7.1979 | 0.659 | 8.6374 | 0.69449 | 10.077 |  | 26.8807 | 26.8687
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный | I_4496/18 | 2.7035 | 0 | 2.7035 | 2.6915 | 2.2814 | 0.26915 | 0.053214 | 0.67287 | 0.061605 | 0.80744 | 2.1666 | 0.94202 |  | 0.42204 | 0.41004
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4497/18 | 12.5622 | 0 | 12.5622 | 12.5502 | 4.3762 | 1.255 | 0.24813 | 3.1376 | 4.128 | 3.7651 | 0 | 4.3926 |  | 8.1861 | 8.1741
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-420 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4498/18 | 2.9313 | 0 | 2.9313 | 2.7255 | 2.3791 | 0.27255 | 0.053887 | 0.68137 | 2.3252 | 0.81765 | 0 | 0.95392 |  | 0.5522 | 0.34638
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4499/18 | 1.9836 | 0 | 1.9836 | 1.8463 | 1.8376 | 0.18463 | 0.036505 | 0.46159 | 1.8011 | 0.5539 | 0 | 0.64622 |  | 0.14594 | 0.0087231
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-544 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4702/18 | 3.039 | 0 | 3.039 | 2.813 | 2.0204 | 0.2813 | 0.055616 | 0.70324 | 0.064386 | 0.84389 | 1.9004 | 0.98454 |  | 1.0186 | 0.79262
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-437 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4703/18 | 4.2263 | 0 | 4.2263 | 3.9351 | 0.26279 | 0.39351 | 0.077802 | 0.98377 | 0.090069 | 1.1805 | 0.094919 | 1.3773 |  | 3.9635 | 3.6723
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-492 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4704/18 | 3.039 | 0 | 3.039 | 2.813 | 1.7208 | 0.2813 | 0.055616 | 0.70324 | 1.6651 | 0.84389 | 0 | 0.98454 |  | 1.3182 | 1.0922
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-498 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4705/18 | 2.9949 | 0 | 2.9949 | 2.7689 | 2.7251 | 0.27689 | 0.054745 | 0.69223 | 0.063377 | 0.83067 | 2.607 | 0.96912 |  | 0.26979 | 0.043793
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-32 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, с. Ильинское | I_4706/18 | 3.083 | 0 | 3.083 | 2.857 | 2.7895 | 0.2857 | 0.056487 | 0.71425 | 0.065394 | 0.85711 | 2.6677 | 0.99996 |  | 0.29348 | 0.067484
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-259 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, д. Гальчино | I_4707/18 | 3.039 | 0 | 3.039 | 2.813 | 2.747 | 0.2813 | 0.055616 | 0.70324 | 0.064386 | 0.84389 | 2.627 | 0.98454 |  | 0.29196 | 0.065963
| Коломенский муниципальный район |  | 16.114 | 0.7463 | 15.3677 | 9.6636 | 14.6799 | 0.96636 | 0.9737 | 2.4159 | 6.6107 | 2.8991 | 7.0955 | 3.3823 | 0 | 0.6878 | -5.0163 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 до опоры №9, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 по адресу: Московская область, г. Коломна, СТ Коммунальник-3 (1 Этап) | I_5266/18 | 1.6251 | 0 | 1.6251 | 1.6251 | 1.5404 | 0.16251 | 0.25921 | 0.40627 | 1.2812 | 0.48753 | 0 | 0.56878 |  | 0.084667 | 0.084667
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 67а | I_5264/18 | 2.5411 | 0.44758 | 2.0935 | 2.0195 | 1.7081 | 0.20195 | 0.079026 | 0.50487 | 0.046223 | 0.60584 | 1.5828 | 0.70681 |  | 0.38547 | 0.3114
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-159 по адресу: Московская область, г.о.Коломна, Щурово | I_3927/17 | 5.9943 | 0 | 5.9943 | 0.61955 | 6.0164 | 0.061955 | 0.48961 | 0.15489 | 0.014181 | 0.18587 | 5.5126 | 0.21684 |  | -0.022161 | -5.3969
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | I_4033/17 | 5.9535 | 0.29872 | 5.6548 | 5.3995 | 5.415 | 0.53995 | 0.14584 | 1.3499 | 5.2691 | 1.6199 | 0 | 1.8898 |  | 0.23982 | -0.015445
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Зайцева, д. № 13 | J_5989/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 11.8986 | 10.0281 | 1.8705 | 2.8635 | 5.1983 | 0.28635 | 0.056614 | 0.71587 | 4.2081 | 0.85904 | 0.93359 | 1.0022 | 0 | -3.3279 | -2.3349 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | H_3181/16 | 10.6832 | 10.0281 | 0.65508 | 1.6481 | 4.2129 | 0.16481 | 0.032584 | 0.41202 | 4.1803 | 0.49442 | 0 | 0.57682 |  | -3.5578 | -2.5648
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП-24, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Лыткарино г, квартал 3а, дом №3 (1 Этап) | I_5533/18 | 1.2154 | 0 | 1.2154 | 1.2154 | 0.98544 | 0.12154 | 0.02403 | 0.30385 | 0.027819 | 0.36462 | 0.93359 | 0.42539 |  | 0.22995 | 0.22995
| Городской округ Ивантеевка |  | 61.0523 | 1.3634 | 59.6889 | 5.6322 | 2.6674 | 0.56322 | 0.11136 | 1.4081 | 0.12891 | 1.6897 | 2.4272 | 1.9713 | 0 | 57.0215 | 2.9648 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 33.4119 | 0.0016795 | 33.4102 | 2.1386 | 0.14282 | 0.21386 | 0.042284 | 0.53466 | 0.048951 | 0.64159 | 0.051587 | 0.74853 |  | 33.2674 | 1.9958
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в | I_4200/17 | 2.7786 | 0.39668 | 2.3819 | 1.1151 | 2.3658 | 0.11151 | 0.022047 | 0.27877 | 0.025523 | 0.33453 | 2.3182 | 0.39028 |  | 0.016083 | -1.2507
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.4888 | 0 | 1.4888 | 1.4768 | 0.098624 | 0.14768 | 0.029199 | 0.3692 | 0.033803 | 0.44304 | 0.035623 | 0.51689 |  | 1.3902 | 1.3782
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 23.373 | 0.96504 | 22.408 | 0.90165 | 0.060214 | 0.090165 | 0.017827 | 0.22541 | 0.020638 | 0.2705 | 0.021749 | 0.31558 |  | 22.3478 | 0.84144
| Городской округ Химки |  | 155.9994 | 21.026 | 134.9734 | 26.4064 | 13.6517 | 2.6406 | 11.1743 | 6.6016 | 0.60167 | 7.9219 | 1.8758 | 9.2422 | 0 | 121.3216 | 12.7547 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | H_3186/16 | 38.6567 | 15.9323 | 22.7244 | 0.12 | 10.6545 | 0.012 | 10.6545 | 0.03 | 0 | 0.036 | 1.7764e-15 | 0.042 |  | 12.0699 | -10.5345
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 61.6557 | 4.5092 | 57.1465 | 1.0864 | 0.072551 | 0.10864 | 0.02148 | 0.2716 | 0.024866 | 0.32592 | 0.026205 | 0.38024 |  | 57.0739 | 1.0138
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 55.6869 | 0.58448 | 55.1025 | 25.2 | 1.6829 | 2.52 | 0.49824 | 6.3 | 0.5768 | 7.56 | 0.60786 | 8.82 |  | 53.4196 | 23.5171
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 0 |  |  | 0 | 1.2418 | [5 empty] | 1.2418 |  |  | -1.2418 | -1.2418
| Одинцовский муниципальный район |  | 294.1207 | 57.3606 | 238.6348 | 54.3326 | 55.2212 | 5.4333 | 17.8374 | 13.5831 | 14.8607 | 16.2998 | 22.5231 | 19.0164 | 0 | 183.4137 | -0.8886 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 6.9675 | 0.29981 | 6.6677 | 6.4723 | 0.43223 | 0.64723 | 0.12797 | 1.6181 | 0.14814 | 1.9417 | 0.15612 | 2.2653 |  | 6.2355 | 6.0401
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410425 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | I_ОД-112/18 | 1.3616 | 0 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3318 | 0.13616 | 0.02692 | 0.34039 | 0.031165 | 0.40847 | 1.2737 | 0.47655 |  | 0.029744 | 0.029744
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.50996 | 0 | 0.50996 | 0.455 | 0.31875 | 0.0455 | 0.008996 | 0.11375 | 0.29877 | 0.1365 | 0.010975 | 0.15925 |  | 0.19122 | 0.13626
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515017 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, с. Немчиновка, 2-й Просек ул. | I_ОД-78/17 | 0.59855 | 0.2224 | 0.37615 | 0.5042 | 0.038191 | 0.05042 | 0.038191 | 0.12605 | 0 | 0.15126 | 0 | 0.17647 |  | 0.33796 | 0.46601
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560720 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка п, 1-й просек | I_ОД-9/18 | 2.8896 | 0 | 2.8896 | 2.1466 | 2.3906 | 0.21466 | 0.042441 | 0.53665 | 0.049133 | 0.64398 | 2.299 | 0.75131 |  | 0.49899 | -0.24401
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310314 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Суворова ул | I_ОД-12/18 | 2.8896 | 0 | 2.8896 | 2.1466 | 2.2833 | 0.21466 | 0.042441 | 0.53665 | 0.052204 | 0.64398 | 2.1887 | 0.75131 |  | 0.60626 | -0.13675
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510723 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский Ромашково с, Каширина ул | I_ОД-69/18 | 1.1971 | 0.18814 | 1.0089 | 1.0962 | 0.5072 | 0.10962 | 0.021674 | 0.27406 | 0.3954 | 0.32887 | 0.090125 | 0.38369 |  | 0.50174 | 0.58905
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51055 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-33/18 | 2.4134 | 0.20182 | 2.2116 | 0.16511 | 1.4247 | 0.016511 | 0.0032644 | 0.041277 | 1.4214 | 0.049532 | 0 | 0.057788 |  | 0.78696 | -1.2596
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 10.8444 | 0.00092362 | 10.8435 | 10.8324 | 0.97422 | 1.0832 | 0.46498 | 2.7081 | 0.24794 | 3.2497 | 0.26129 | 3.7913 |  | 9.8692 | 9.8582
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (1 Этап) | I_ЦА-3/18 | 1.1971 | 1.1275 | 0.069573 | 1.0842 | 0.069573 | 0.10842 | 0.069573 | 0.27106 | 0 | 0.32527 | 0 | 0.37949 |  | 0 | 1.0147
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31041 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-26/18 | 1.1971 | 0.83507 | 0.36202 | 0.81985 | 0.073658 | 0.081985 | 0.36202 | 0.20496 | -0.28836 | 0.24596 | 0 | 0.28695 |  | 0.28836 | 0.74619
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260972 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Сидоровское с | I_ОД-44/18 | 1.3985 | 0.61011 | 0.78841 | 0.51062 | 0.039504 | 0.051062 | 0.039504 | 0.12766 | 0 | 0.15319 | 0 | 0.17872 |  | 0.7489 | 0.47112
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510529 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Чикина ул | I_ОД-45/18 | 1.7346 | 0.18814 | 1.5464 | 0.11528 | 1.3609 | 0.011528 | 1.145 | 0.028821 | 0.21585 | 0.034585 | 0 | 0.040349 |  | 0.18554 | -1.2456
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310311 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-43/18 | 0.59855 | 0.48285 | 0.1157 | 0.45192 | 0.10021 | 0.045192 | 0.019392 | 0.11298 | 0.08082 | 0.13558 | 0 | 0.15817 |  | 0.01549 | 0.35171
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.7346 | 0.18814 | 1.5464 | 1.1953 | 1.9782 | 0.11953 | 0.87803 | 0.29882 | 0.027359 | 0.35859 | 1.0728 | 0.41835 |  | -0.43175 | -0.78289
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560826 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Яскино ул | I_ОД-48/18 | 2.4134 | 1.271 | 1.1424 | 1.4851 | 0.46107 | 0.14851 | 0.37561 | 0.37128 | 0.085463 | 0.44553 | 0 | 0.51979 |  | 0.68135 | 1.024
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260908 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул | I_ОД-85/18 | 0.68077 | 0.66101 | 0.019767 | 0.5753 | 0.11225 | 0.05753 | 0.019767 | 0.14383 | 0.092481 | 0.17259 | 0 | 0.20136 |  | -0.092481 | 0.46306
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-560725-оп.№138 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с. | I_5301/18 | 3.8604 | 0 | 3.8604 | 3.8604 | 0.2578 | 0.38604 | 0.076325 | 0.9651 | 0.08836 | 1.1581 | 0.093118 | 1.3511 |  | 3.6026 | 3.6026
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310333 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, ж.д. станция Жаворонки | I_ОД-64/18 | 0.86729 | 0.08727 | 0.78002 | 0.40701 | 0.83951 | 0.040701 | 0.0080471 | 0.10175 | 0.83147 | 0.1221 | 0 | 0.14245 |  | -0.059495 | -0.43251
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-210852 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, жд станция Голицыно | I_ОД-65/18 | 0.86729 | 0.08727 | 0.78002 | 0.06 | 0.6205 | 0.006 | 0.42839 | 0.015 | 0.19212 | 0.018 | 0 | 0.021 |  | 0.15952 | -0.5605
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 65.2439 | 0 | 65.2439 | 0.92558 | 0.90762 | 0.092558 | 0.0183 | 0.2314 | 0.021186 | 0.27768 | 0.86814 | 0.32395 |  | 64.3363 | 0.01796
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 13.8772 | 0 | 13.8772 | 0.59917 | 0.040014 | 0.059917 | 0.011846 | 0.14979 | 0.013714 | 0.17975 | 0.014453 | 0.20971 |  | 13.8372 | 0.55916
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-313160 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 6-я Советская ул | I_ОД-82/18 | 1.8002 | 0.035433 | 1.7647 | 1.0696 | 1.4423 | 0.10696 | 1.2284 | 0.26741 | 0.21393 | 0.32089 | 2.2204e-16 | 0.37438 |  | 0.32244 | -0.37266
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414076 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Акулово с., Центральная ул. | I_ОД-88/18 | 0.9893 | 0.080521 | 0.90878 | 0.68394 | 0.64056 | 0.068394 | 0.013522 | 0.17099 | 0.62704 | 0.20518 | 0 | 0.23938 |  | 0.26822 | 0.043382
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560653 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. | I_ОД-90/18 | 1.9786 | 0 | 1.9786 | 1.3799 | 0.027282 | 0.13799 | 0.027282 | 0.34497 | 0 | 0.41396 | 3.4694e-18 | 0.48295 |  | 1.9513 | 1.3526
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260966, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-260966 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Малые Вяземы д, уч. №25-Л (1 Этап) | I_ОД-75/18 | 0.35632 | 0.038652 | 0.31766 | 0.30017 | 0.13828 | 0.030017 | 0.0059347 | 0.075042 | 0.13234 | 0.09005 | 0 | 0.10506 |  | 0.17939 | 0.16189
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н,с. Немчиновка | I_5344/18 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0.08592 | 0 | 0.008592 | 0.0016987 | 0.02148 | 0.0019666 | 0.025776 | -0.0036654 | 0.030072 |  | 1.02 | 0.08592
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-310314 (хоз.способ) по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 30 лет Октября ул | I_ОД-74/18 | 0.58601 | 0.055039 | 0.53097 | 0.024 | 0.068432 | 0.0024 | 0.068432 | 0.006 | 0 | 0.0072 | -1.3878e-17 | 0.0084 |  | 0.46254 | -0.044432
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515033 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамонтово, Лохино д | I_ЦА-6/18 | 1.9786 | 0 | 1.9786 | 0.4186 | 0.91227 | 0.04186 | 0.0082762 | 0.10465 | 0.90021 | 0.12558 | 0.0037812 | 0.14651 |  | 1.0663 | -0.49367
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Можайское ш., дом №121 | I_ЦА-7/18 | 6.5641 | 0 | 6.5641 | 0.56413 | 6.6221 | 0.056413 | 0.011154 | 0.14103 | 6.611 | 0.16924 | 0 | 0.19745 |  | -0.057994 | -6.058
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410439 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Зеленая | I_ОД-96/18 | 0.50996 | 0 | 0.50996 | 0.50996 | 0.010083 | 0.050996 | 0.010083 | 0.12749 | 0 | 0.15299 | 0 | 0.17849 |  | 0.49988 | 0.49988
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510506 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-46/18 | 4.1084 | 0 | 4.1084 | 4.0964 | 0 | 0.40964 | 0 | 1.0241 | 0 | 1.2289 | 0 | 1.4337 |  | 4.1084 | 4.0964
1.2.1.1 | Расширение РУ-10 кВ РТП по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково | I_4468/18 | 25.2501 | 19.697 | 5.5531 | 1.6743 | 0.11181 | 0.16743 | 0.033103 | 0.41857 | 0.038323 | 0.50229 | 0.040386 | 0.586 |  | 5.4413 | 1.5625
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | G_ЦА-9/17 | 3.0796 | 0 | 3.0796 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 3.0796 | 0.012
1.2.1.1 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | G_4057/17 | 57.3518 | 30.5382 | 26.8137 | 3.7668 | 9.5003 | 0.37668 | 9.5003 | 0.9417 | 0 | 1.13 | 0 | 1.3184 |  | 17.3133 | -5.7335
1.2.1.1 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | G_ТЗ-03-14-277 | 53.3279 | 0.46429 | 52.8636 | 1.6318 | 0.88582 | 0.16318 | 0.8091 | 0.40795 | 0.03735 | 0.48954 | 0.039361 | 0.57113 |  | 51.9778 | 0.74598
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 9.8775 | 0 | 9.8775 | 0.84516 | 0.056441 | 0.084516 | 0.01671 | 0.21129 | 0.019345 | 0.25355 | 0.020386 | 0.29581 |  | 9.821 | 0.78872
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510620 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Можайское ш. кадастровый квартал 50:20:0010336 | I_ОД-77/17 | 0 |  | 0.069952 | 0 | 0.069952 | 0 | 0.069952 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 |  | 0 | -0.069952
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3 | G_ОД-44/16 | 0 |  | 0.49863 | 0 | 0.49863 | 0 | 0.49863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.49863
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313185 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д. | I_ОД-75/17 | 0 |  | 0.22428 | 0 | 0.22428 | 0 | 0.22428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.22428
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510521 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова | I_ОД-37/18 | 0 |  | 1.0818 | 0 | 2.8458 | 0 | 1.0818 | 0 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7639 | -2.8458
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310335 до опоры № 1-1 по адресу: Московская область, Одинцовский район, х. Рожновка | J_ОД-123/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 |  | -0.14184 | -0.14184
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313229 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Горышкино | J_ОД-132/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28836 | -0.28836
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Северная ул, дом № 11 | J_ОД-135/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11196 | 0 | 0 | 0 | 0.080478 | 0 | 0.031478 | 0 |  | -0.11196 | -0.11196
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560800 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Переделки | J_ОД-119/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 |  |  | 0 | 0.13918 | [5 empty] | 0.13918 |  |  | -0.13918 | -0.13918
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-210811 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Голицино, мкр. Северный | J_ОД-7/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.11983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11983 | 0 |  | -0.11983 | -0.11983
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260973 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д. | J_ОД-08/19 | 0 |  |  | 0 | 0.23268 | [5 empty] | 0.23268 |  |  | -0.23268 | -0.23268
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово | J_ОД-129/18 | 0 |  |  | 0 | 1.5248 | [5 empty] | 1.5248 |  |  | -1.5248 | -1.5248
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 0 |  |  | 0 | 1.175 | [5 empty] | 1.175 |  |  | -1.175 | -1.175
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0 |  |  | 0 | 0.37531 | [5 empty] | 0.37531 |  |  | -0.37531 | -0.37531
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515170 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Переделки д, дом № 1 | J_ЦА-2/19 | 0 |  |  | 0 | 0.52198 | [5 empty] | 0.52198 |  |  | -0.52198 | -0.52198
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510677, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцово г, Можайское ш | J_ЦА-2/18 | 0 |  |  | 0 | 9.4093 | [5 empty] | 9.4093 |  |  | -9.4093 | -9.4093
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 0 |  |  | 0 | 0.31822 | [5 empty] | 0.31822 |  |  | -0.31822 | -0.31822
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 |  |  | 0 | 0.2466 | [5 empty] | 0.2466 |  |  | -0.2466 | -0.2466
| Солнечногорский муниципальный район |  | 29.1725 | 0.33422 | 28.8383 | 15.4503 | 1.2267 | 1.545 | 0.30547 | 3.8626 | 0.54855 | 4.6351 | 0.37268 | 5.4076 | 0 | 27.6116 | 14.2236 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 1.4014 | 0.33422 | 1.0672 | 0.90421 | 0.060385 | 0.090421 | 0.017877 | 0.22605 | 0.020696 | 0.27126 | 0.021811 | 0.31647 |  | 1.0068 | 0.84383
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 7.6263 | 0 | 7.6263 | 7.6143 | 0.70341 | 0.76143 | 0.15055 | 1.9036 | 0.3692 | 2.2843 | 0.18367 | 2.665 |  | 6.9229 | 6.9109
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 20.1448 | 0 | 20.1448 | 6.9318 | 0.46291 | 0.69318 | 0.13705 | 1.7329 | 0.15866 | 2.0795 | 0.1672 | 2.4261 |  | 19.6819 | 6.4689
| Щелковский муниципальный район |  | 100.3401 | 10.8392 | 89.5009 | 14.8248 | 3.4028 | 1.4825 | 0.96578 | 3.7062 | 1.7488 | 4.4474 | 0.68827 | 5.1887 | 0 | 86.0981 | 11.422 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 19.0022 | 0.94556 | 18.0567 | 0.93214 | 0.06225 | 0.093214 | 0.01843 | 0.23303 | 0.021336 | 0.27964 | 0.022484 | 0.32625 |  | 17.9944 | 0.86989
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково (1 Этап) | H_3976/17 | 3.4156 | 2.7653 | 0.65029 | 2.8513 | 0.65059 | 0.28513 | 0.080326 | 0.71283 | 0.57027 | 0.8554 | 0 | 0.99797 |  | -0.00029771 | 2.2007
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радужная (1 Этап) | I_5258/18 | 0.44354 | 0.39984 | 0.043702 | 0.37363 | 0 | 0.037363 | 0 | 0.093408 | 0 | 0.11209 | 0 | 0.13077 |  | 0.043702 | 0.37363
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Лесная | I_5131/18 | 0.96046 | 0.0012032 | 0.95925 | 0.87019 | 0.091178 | 0.087019 | 0.091178 | 0.21755 | 0 | 0.26106 | 0 | 0.30457 |  | 0.86807 | 0.77901
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4051 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Беляева | I_5259/18 | 0.59855 | 0.47929 | 0.11926 | 0.29602 | 0 | 0.029602 | 0 | 0.074006 | 0 | 0.088807 | 0 | 0.10361 |  | 0.11926 | 0.29602
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский район, ОНТ «Набережная», уч.18 (1 Этап) | I_4576/18 | 2.5552 | 0 | 2.5552 | 2.5312 | 1.3265 | 0.25312 | 0.23376 | 0.6328 | 1.0927 | 0.75937 | 0 | 0.88593 |  | 1.2288 | 1.2048
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Старохотовская, д. 3 (1 Этап) | I_5017/18 | 0.59855 | 0.55744 | 0.04111 | 0.29602 | 0 | 0.029602 | 0 | 0.074006 | 0 | 0.088807 | 0 | 0.10361 |  | 0.04111 | 0.29602
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-218, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, Соколовская промзона (1 Этап) | I_5021/18 | 0.21372 | 0 | 0.21372 | 0.20172 | 0.30424 | 0.020172 | 0.0039883 | 0.05043 | 0.058606 | 0.060516 | 0.24164 | 0.070602 |  | -0.090518 | -0.10252
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, д.Васильевское | I_4575/18 | 1.3185 | 0.094992 | 1.2235 | 0.36 | 0.28836 | 0.036 | 0.28836 | 0.09 | 0 | 0.108 | 0 | 0.126 |  | 0.93515 | 0.07164
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (1 Этап) | I_5334/18 | 1.8925 | 0.82372 | 1.0688 | 1.7211 | 0.18572 | 0.17211 | 0.18572 | 0.43028 | 0 | 0.51634 | 0 | 0.60239 |  | 0.8831 | 1.5354
1.2.1.1 | Реконструкция РП-530, строительство ЛЭП-10кВ по адресу: 141102, Московская обл., Щелковский р-н (1 Этап) | I_5089/18 | 2.7011 | 0 | 2.7011 | 2.6891 | 0 | 0.26891 | 0.053166 | 0.67227 | -0.053166 | 0.80672 | 0 | 0.94117 |  | 2.7011 | 2.6891
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-382 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, д. Байбаки | I_5132/18 | 0.59141 | 0.0012032 | 0.5902 | 0.5406 | 0 | 0.05406 | 0 | 0.13515 | 0 | 0.16218 | 0 | 0.18921 |  | 0.5902 | 0.5406
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Космодемьянская ул, дом №13А | I_5526/18 | 0.91758 | 0.24365 | 0.67393 | 0.61266 | 0 | 0.061266 | 0 | 0.15316 | 0 | 0.1838 | 0 | 0.21443 |  | 0.67393 | 0.61266
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 65.1311 | 4.5269 | 60.6042 | 0.54904 | 0.036666 | 0.054904 | 0.010855 | 0.13726 | 0.012567 | 0.16471 | 0.013244 | 0.19217 |  | 60.5675 | 0.51238
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, ОНТ «Набережная» | J_5805/18 | 0 |  |  | 0 | 0.072109 |  |  |  | 0.046463 |  | 0.025645 |  |  | -0.072109 | -0.072109
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-94 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-ый Технотканный проезд | J_5136/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 0 |  |  | 0 | 0.38525 | [5 empty] | 0.38525 |  |  | -0.38525 | -0.38525
| Городской округ Дубна |  | 7.4824 | 1.8477 | 5.6347 | 7.0949 | 0.47381 | 0.70949 | 0.14027 | 1.7737 | 0.16239 | 2.1285 | 0.17114 | 2.4832 | 0 | 5.1609 | 6.6211 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 7.4824 | 1.8477 | 5.6347 | 7.0949 | 0.47381 | 0.70949 | 0.14027 | 1.7737 | 0.16239 | 2.1285 | 0.17114 | 2.4832 |  | 5.1609 | 6.6211
| Городской округ Ступино |  | 21.8278 | 12.4362 | 9.3915 | 10.6699 | 8.2779 | 1.067 | 2.0147 | 2.6675 | 1.0524 | 3.201 | 5.2107 | 3.7345 | 0 | 1.1137 | 2.3921 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | G_4004/17 | 3.6318 | 3.2462 | 0.3857 | 0.46942 | 0 | 0.046942 | 0 | 0.11736 | 0 | 0.14083 | 0 | 0.1643 |  | 0.3857 | 0.46942
1.2.1.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул (1 Этап) | I_4925/18 | 3.0641 | 2.5148 | 0.54931 | 0.51551 | 0.54931 | 0.051551 | 0.54931 | 0.12888 | 0 | 0.15465 | 0 | 0.18043 |  | 0 | -0.033795
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:142840, Московская область, Ступинский район, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники (1 Этап) | I_4083/17 | 3.3002 | 2.5328 | 0.76743 | 2.0877 | 0.59101 | 0.20877 | 0.59101 | 0.52192 | 0 | 0.62631 | 1.1102e-16 | 0.73069 |  | 0.17642 | 1.4967
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-10В до ТП-2В ф.7 и ф.11 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Первомайская – ул. Куйбышева | I_5109/18 | 6.2523 | 0.18424 | 6.0681 | 5.8954 | 3.3386 | 0.58954 | 0.11656 | 1.4739 | 1.0395 | 1.7686 | 2.1826 | 2.0634 |  | 2.7294 | 2.5568
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142842, Московская обл, Ступинский р-н, Октябрьский п., Заводская ул | I_5499/18 | 0.88034 | 0 | 0.88034 | 0.86834 | 0.17333 | 0.086834 | 0.017168 | 0.21709 | 0.012951 | 0.2605 | 0.14321 | 0.30392 |  | 0.70702 | 0.69502
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | I_4010/17 | 4.699 | 3.9583 | 0.74067 | 0.83354 | 0.74067 | 0.083354 | 0.74067 | 0.20838 | 0 | 0.25006 | 1.1102e-16 | 0.29174 |  | 0 | 0.092868
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 0 |  |  | 0 | 2.8849 | [5 empty] | 2.8849 |  |  | -2.8849 | -2.8849
| Городской округ Егорьевск |  | 24.7718 | 1.2724 | 23.4994 | 11.0277 | 16.7371 | 1.1028 | 0.22579 | 2.7569 | 15.1271 | 3.3083 | 1.3841 | 3.8597 | 0 | 6.7623 | -5.7094 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 | I_4063/17 | 18.2593 | 0.68746 | 17.5718 | 4.6828 | 15.0489 | 0.46828 | 0.13507 | 1.1707 | 14.9138 | 1.4048 | 0 | 1.639 |  | 2.523 | -10.3661
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-«Сады» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Хлебникова ул., СНТ «Башмачок-2 | I_5322/18 | 0.57006 | 0.27957 | 0.29049 | 0.55846 | 0 | 0.055846 | 0 | 0.13961 | 0 | 0.16754 | 0 | 0.19546 |  | 0.29049 | 0.55846
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138, строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д № 1 Г (1 Этап) | I_5588/18 | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0.68077 | 0.5683 | 0.068077 | 0.01346 | 0.17019 | 0.015582 | 0.20423 | 0.53926 | 0.23827 |  | 0.11247 | 0.11247
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 2.3232 | 0.10245 | 2.2207 | 2.3112 | 0.15434 | 0.23112 | 0.045695 | 0.5778 | 0.0529 | 0.69336 | 0.055749 | 0.80892 |  | 2.0664 | 2.1568
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 1.7283 | 0.040315 | 1.688 | 1.5963 | 0.1066 | 0.15963 | 0.031561 | 0.39907 | 0.036537 | 0.47889 | 0.038505 | 0.55871 |  | 1.5814 | 1.4897
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-1-КРУН-1 фабрики ф.4. КЛ-6 кВ ТП-143-КРУН-2 фабрики, К-6 кВ ТП-146-ТП-2 фабрики по адресу:Московская обл., Егорьевский г.о., п. Шувое, ул. Лесная, ул. Фабричная | I_5328/18 | 1.2102 | 0.1626 | 1.0476 | 1.1982 | 0 | 0.11982 | 0 | 0.29954 | 0 | 0.35945 | 0 | 0.41936 |  | 1.0476 | 1.1982
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 0 |  |  | 0 | 0.75062 | [5 empty] | 0.75062 |  |  | -0.75062 | -0.75062
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Радио, дом №25 | J_5859/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | J_5775/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1083 | -0.1083
| Городской округ Подольск |  | 86.0411 | 1.1464 | 84.8947 | 23.8579 | 15.6999 | 2.3858 | 1.0397 | 5.9645 | 0.53302 | 7.1574 | 14.1272 | 8.3503 | 0 | 69.1948 | 8.1579 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 28.6787 | 0 | 28.6787 | 1.0787 | 0.74415 | 0.10787 | 0.021328 | 0.26968 | 0.024691 | 0.32362 | 0.69813 | 0.37755 |  | 27.9346 | 0.33458
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.7851 | 0 | 3.7851 | 3.7851 | 0.25278 | 0.37851 | 0.074837 | 0.94628 | 0.086637 | 1.1355 | 0.091302 | 1.3248 |  | 3.5323 | 3.5323
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: 142121, Московская область, г. Подольск, ул. 43-й Армии | I_4701/18 | 1.2097 | 0.47096 | 0.73874 | 0.70083 | 0.094809 | 0.070083 | 0.094809 | 0.17521 | 0 | 0.21025 | 1.3878e-17 | 0.24529 |  | 0.64394 | 0.60602
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142115, Московская обл, Подольск г, Молодежная ул, дом №13а | I_4933/18 | 1.081 | 0.51846 | 0.56256 | 0.98995 | 0 | 0.098995 | 0 | 0.24749 | 0 | 0.29699 | 0 | 0.34648 |  | 0.56256 | 0.98995
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-158, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-158 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Розы Люксенбург ул, дом №2А (1 Этап) | I_5535/18 | 1.1632 | 0 | 1.1632 | 1.1632 | 1.2496 | 0.11632 | 0.022998 | 0.2908 | 0.026625 | 0.34896 | 1.2 | 0.40712 |  | -0.086433 | -0.086433
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-439 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Калинина ул, дом №55-А (1 Этап) | I_5534/18 | 1.2242 | 0 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2061 | 0.12242 | 0.024205 | 0.30606 | 0.028021 | 0.36727 | 1.1539 | 0.42848 |  | 0.018088 | 0.018088
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, Больничный проезд, д. № 1 | I_5570/18 | 2.6424 | 0 | 2.6424 | 2.6424 | 2.5646 | 0.26424 | 0.18909 | 0.6606 | 0.10039 | 0.79272 | 2.2751 | 0.92484 |  | 0.077831 | 0.077831
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-87, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, вл. № 17/1 (1 Этап) | I_5274/18 | 0.23496 | 0.021772 | 0.21319 | 0.21517 | 0 | 0.021517 | 0.0042543 | 0.053793 | 0.004925 | 0.064552 | -0.0091793 | 0.07531 |  | 0.21319 | 0.21517
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-54. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-54 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Первомайская | I_5210/18 | 2.3106 | 0 | 2.3106 | 2.2986 | 1.4548 | 0.22986 | 0.045447 | 0.57466 | 0.052613 | 0.68959 | 1.3568 | 0.80452 |  | 0.85581 | 0.84381
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-57 и ВЛ-0,23 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, дом № 1-А (1 Этап) | I_5221/18 | 1.1012 | 0.072128 | 1.0291 | 0.81028 | 0.034567 | 0.081028 | 0.01602 | 0.20257 | 0.018546 | 0.24308 | 0 | 0.2836 |  | 0.9945 | 0.77571
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-555 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом № 1б | I_5451/18 | 0.68077 | 0.063098 | 0.61767 | 0.62342 | 0.38208 | 0.062342 | 0.38208 | 0.15586 | 0 | 0.18703 | 0 | 0.2182 |  | 0.23559 | 0.24134
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 33.393 | 0 | 33.393 | 0.98101 | 0.065513 | 0.098101 | 0.019396 | 0.24525 | 0.022454 | 0.2943 | 0.023663 | 0.34335 |  | 33.3275 | 0.9155
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 6.4563 | 0 | 6.4563 | 5.518 | 1.1585 | 0.5518 | 0.1091 | 1.3795 | 0.1263 | 1.6554 | 0.9231 | 1.9313 |  | 5.2978 | 4.3595
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-631-ТП-661 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова | I_4485/18 | 2.0798 | 0 | 2.0798 | 1.8269 | 1.4939 | 0.18269 | 0.036121 | 0.45673 | 0.041816 | 0.54807 | 1.416 | 0.63942 |  | 0.58591 | 0.33299
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 0 |  |  | 0 | 1.2734 | [5 empty] | 1.2734 |  |  | -1.2734 | -1.2734
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 0 |  |  | 0 | 1.3554 | [5 empty] | 1.3554 |  |  | -1.3554 | -1.3554
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, проспект 50-летия Октября | J_5458/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛИ-0,22 кВ по адресу: 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул. | J_5559/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Климовск, Железнодорожная ул. д. №1 | J_5801/18 | 0 |  |  | 0 | 1.5073 | [5 empty] | 1.5073 |  |  | -1.5073 | -1.5073
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723 по адресу: 142181, Московская обл., г. Подольск, Климовск, ул. Заводская, д № 24А | J_5568/18 | 0 |  |  | 0 | 0.86239 | [5 empty] | 0.86239 |  |  | -0.86239 | -0.86239
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 69.3132 | 8.2592 | 61.054 | 39.7496 | 22.9421 | 3.975 | 1.8637 | 9.9374 | 3.9684 | 11.9249 | 17.1099 | 13.9123 | 0 | 38.1119 | 16.8074 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 2.4134 | 0 | 2.4134 | 2.1898 | 0.82355 | 0.21898 | 0.043295 | 0.54745 | 0.72744 | 0.65694 | 0.052821 | 0.76643 |  | 1.5899 | 1.3663
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-55 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Зубачево д, дом №47 | I_5538/18 | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0.68077 | 0.72063 | 0.068077 | 0.01346 | 0.17019 | 0.015582 | 0.20423 | 0.69159 | 0.23827 |  | -0.039863 | -0.039863
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 10.1431 | 0 | 10.1431 | 10.1431 | 0.67737 | 1.0143 | 0.20054 | 2.5358 | 0.23216 | 3.0429 | 0.24467 | 3.5501 |  | 9.4657 | 9.4657
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-284 для присоединения заявителя по адресу: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, с.Глинково, ул. Кинельская, уч.2 | I_4958/18 | 0.44354 | 0.047266 | 0.39628 | 0.12 | 0.0051192 | 0.012 | 0.0023726 | 0.03 | 0.0027467 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 0.39116 | 0.11488
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РТП-500 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Бабушкина ул | I_5292/18 | 1.0684 | 0.041408 | 1.027 | 0.096 | 0.00057049 | 0.0096 | 0.00057049 | 0.024 | 0 | 0.0288 | 0 | 0.0336 |  | 1.0264 | 0.09543
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 для присоединения заявителя по адресу: 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, Бревново д., уч.22 | I_5288/18 | 0.59855 | 0.50023 | 0.098319 | 0.3738 | 0.0022214 | 0.03738 | 0.0022214 | 0.09345 | 0 | 0.11214 | 4.3368e-19 | 0.13083 |  | 0.096097 | 0.37158
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Попова, д.12/1 | I_5514/18 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 1.4893 | 1.4347 | 0.14893 | 0.029445 | 0.37232 | 0.034088 | 0.44679 | 1.3712 | 0.52125 |  | 0.054587 | 0.054587
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-246 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Гольково | I_5512/18 | 1.3185 | 0 | 1.3185 | 1.3185 | 0.12828 | 0.13185 | 0.098099 | 0.32962 | 0.030179 | 0.39555 | 0 | 0.46147 |  | 1.1902 | 1.1902
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-346 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Посадская | I_5513/18 | 1.3185 | 0 | 1.3185 | 1.3185 | 0.12828 | 0.13185 | 0.098099 | 0.32962 | 0.030179 | 0.39555 | 0 | 0.46147 |  | 1.1902 | 1.1902
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Троицкий б-р, д.1 | I_5515/18 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 1.4893 | 0.97167 | 0.14893 | 0.029445 | 0.37232 | 0.034088 | 0.44679 | 0.90814 | 0.52125 |  | 0.51762 | 0.51762
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0.98743 | 0.45525 | 0.53218 | 0.48741 | 0.0028965 | 0.048741 | 0.0028965 | 0.12185 | 0 | 0.14622 | 0 | 0.17059 |  | 0.52928 | 0.48451
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Горького ул, дом №4г | I_5349/18 | 0.40573 | 0.076257 | 0.32948 | 0.20066 | 0.0085604 | 0.020066 | 0.0039674 | 0.050166 | 0.004593 | 0.060199 | 0 | 0.070232 |  | 0.32092 | 0.1921
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 для присоединения заявителя по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Семашко ул. | I_5439/18 | 0.68077 | 0.079001 | 0.60177 | 0.33669 | 0.014363 | 0.033669 | 0.0066568 | 0.084172 | 0.0077064 | 0.10101 | 0 | 0.11784 |  | 0.58741 | 0.32233
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-272 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г | I_5397/18 | 0.4935 | 0.38753 | 0.10597 | 0.24407 | 0.0014504 | 0.024407 | 0.0014504 | 0.061017 | 0 | 0.07322 | 0 | 0.085424 |  | 0.10452 | 0.24262
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-443 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Тураковский с.о.,Чарково д., уч.13 | I_5398/18 | 0.40628 | 0.30062 | 0.10566 | 0.20094 | 0.0011941 | 0.020094 | 0.0011941 | 0.050235 | 0 | 0.060282 | 0 | 0.070329 |  | 0.10447 | 0.19975
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-380 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. 1-я Тверская, д.15 | I_5399/18 | 0.6485 | 0.47832 | 0.17018 | 0.32073 | 0.001906 | 0.032073 | 0.001906 | 0.080182 | 0 | 0.096219 | 0 | 0.11226 |  | 0.16827 | 0.31882
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-469 по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 2-я Благовещенская | I_5387/18 | 0.55902 | 0.35108 | 0.20794 | 0.23546 | 0.0013993 | 0.023546 | 0.0013993 | 0.058865 | 0 | 0.070637 | 0 | 0.08241 |  | 0.20654 | 0.23406
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-538, строительство ТП-проект. (1810882), строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-проект. (1810882) до врезки в КЛ-10 кВ РТП-500 – ТП-501 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №225/2 (1 Этап) | I_5323/18 | 0.44354 | 0.047266 | 0.39628 | 0.18682 | 0.0079696 | 0.018682 | 0.0036936 | 0.046704 | 0.004276 | 0.056045 | 0 | 0.065386 |  | 0.38831 | 0.17885
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-125, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Гайдара ул., уч.21м (1 Этап) | I_5385/18 | 0.86729 | 0.52658 | 0.34071 | 0.42894 | 0.0025491 | 0.042894 | 0.0025491 | 0.10724 | 0 | 0.12868 | 0 | 0.15013 |  | 0.33816 | 0.42639
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Щорса, д.7 | I_5386/18 | 0.509 | 0.047128 | 0.46188 | 0.20785 | 0.008867 | 0.020785 | 0.0041095 | 0.051963 | 0.0047575 | 0.062356 | 0 | 0.072748 |  | 0.45301 | 0.19898
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.6485 | 0 | 0.6485 | 0.6365 | 0.042507 | 0.06365 | 0.012585 | 0.15913 | 0.014569 | 0.19095 | 0.015353 | 0.22278 |  | 0.606 | 0.594
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 3.0898 | 0 | 3.0898 | 3.0778 | 0.95106 | 0.30778 | 0.060852 | 0.76944 | 0.070447 | 0.92333 | 0.81976 | 1.0772 |  | 2.1387 | 2.1267
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-206 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Ярославское шоссе, д.№1в, помещение 2 | I_5195/18 | 0.59855 | 0.50507 | 0.093473 | 0.29602 | 0.0017592 | 0.029602 | 0.0017592 | 0.074006 | 0 | 0.088807 | 2.1684e-19 | 0.10361 |  | 0.091714 | 0.29426
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 для электроснабжения заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра | I_4961/18 | 5.1313 | 0 | 5.1313 | 0.87827 | 9.7519 | 0.087827 | 0.017365 | 0.21957 | 0.47686 | 0.26348 | 9.2576 | 0.30739 |  | -4.6206 | -8.8736
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-484 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Глинково с | I_5285/18 | 1.1563 | 0.095518 | 1.0608 | 0.18 | 0.0076788 | 0.018 | 0.0035588 | 0.045 | 0.00412 | 0.054 | 0 | 0.063 |  | 1.0531 | 0.17232
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Карбушинская ул | I_5283/18 | 0.59855 | 0.5025 | 0.096052 | 0.2521 | 0.0014982 | 0.02521 | 0.0014982 | 0.063025 | 0 | 0.075631 | 0 | 0.088236 |  | 0.094554 | 0.2506
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г (1 Этап) | I_5287/18 | 0.59855 | 0.48667 | 0.11188 | 0.2521 | 0.010755 | 0.02521 | 0.0049844 | 0.063025 | 0.0057703 | 0.075631 | 0 | 0.088236 |  | 0.10112 | 0.24135
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 2.5057 | 0 | 2.5057 | 2.2735 | 0.73056 | 0.22735 | 0.044951 | 0.56839 | 0.63076 | 0.68206 | 0.054841 | 0.79574 |  | 1.7752 | 1.543
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 1.5299 | 0.014214 | 1.5157 | 1.3882 | 1.1546 | 0.13882 | 0.17894 | 0.34704 | 0.97563 | 0.41645 | 0 | 0.48586 |  | 0.36114 | 0.23359
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-575 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д.19А | I_5440/18 | 0.68077 | 0.4662 | 0.21457 | 0.33669 | 0.0020009 | 0.033669 | 0.0020009 | 0.084172 | 0 | 0.10101 | 0 | 0.11784 |  | 0.21257 | 0.33469
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 для присоединения заявителя по адресу: 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 2-я Лесная, д.19А | I_5441/18 | 0.68077 | 0.47912 | 0.20165 | 0.33669 | 0.0020009 | 0.033669 | 0.0020009 | 0.084172 | 0 | 0.10101 | 0 | 0.11784 |  | 0.19965 | 0.33469
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 15.3967 | 0 | 15.3967 | 0.98472 | 0.43672 | 0.098472 | 0.019469 | 0.24618 | 0.022539 | 0.29542 | 0.39471 | 0.34465 |  | 14.96 | 0.548
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-298. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад (1 Этап) | I_5431/18 | 1.9786 | 1.0538 | 0.92482 | 0.96656 | 0.86014 | 0.096656 | 0.86014 | 0.24164 | 0 | 0.28997 | 0 | 0.3383 |  | 0.064677 | 0.10642
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-166, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., с.Благовещенье (1 Этап) | I_5443/18 | 0.40573 | 0.3153 | 0.090431 | 0.20066 | 0.0011925 | 0.020066 | 0.0011925 | 0.050166 | 0 | 0.060199 | 0 | 0.070232 |  | 0.089238 | 0.19947
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-155 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Благовещенье | I_5444/18 | 0.50996 | 0.38108 | 0.12888 | 0.25221 | 0.0014988 | 0.025221 | 0.0014988 | 0.063052 | 0 | 0.075663 | 0 | 0.088274 |  | 0.12738 | 0.25071
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 1.9786 | 0.16961 | 1.809 | 0.97856 | 0.043753 | 0.097856 | 0.019348 | 0.24464 | 0.024406 | 0.29357 | 0 | 0.3425 |  | 1.7652 | 0.93481
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП363 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 4.012 | 0 | 4.012 | 4.012 | 0.26792 | 0.4012 | 0.079322 | 1.003 | 0.091829 | 1.2036 | 0.096774 | 1.4042 |  | 3.744 | 3.744
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Семхоз мкр.,Суворова ул, д.2 | I_5396/18 | 0.40496 | 0.037605 | 0.36736 | 0.19156 | 0.0081718 | 0.019156 | 0.0037873 | 0.047889 | 0.0043845 | 0.057467 | 0 | 0.067045 |  | 0.35919 | 0.18338
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рабочий пос., помещение 3 | I_5198/18 | 0.44354 | 0.41458 | 0.028962 | 0.18682 | 0.0011102 | 0.018682 | 0.0011102 | 0.046704 | 0 | 0.056045 | 2.1684e-19 | 0.065386 |  | 0.027852 | 0.18571
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, в районе Новоугличского шоссе, ГСК Мечта | J_5617/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.019458 | 0 | 0 | 0 | 0.019458 | 0 | 0 | 0 |  | -0.019458 | -0.019458
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.99431 | 0 | 0 | 0 | 0.15415 | 0 | 0.84016 | 0 |  | -0.99431 | -0.99431
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Хотьковская ул, здание АТС, 1-ый этаж, ком. № 2, 3, 5-14, 19, 20, 21,23 ½, 24-27, 2-ой этаж, ком. № 1-7 | J_5648/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42492 | 0 | 0 | 0 | 0.057348 | 0 | 0.36757 | 0 |  | -0.42492 | -0.42492
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-575 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиево-Посад г, ул. Осипенко | J_5616/18 | 0 |  |  | 0 | 1.9948 | [5 empty] | 1.9948 |  |  | -1.9948 | -1.9948
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28836 | -0.28836
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0.034178 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | -0.25472 | -0.25472 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-818 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141932, Московская обл, Талдомский р-н, Новоникольское с., за р. Рудонкой | J_5830/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0.034178 | 0 | 0.22054 | 0 |  | -0.25472 | -0.25472
| Ленинский муниципальный район |  | 31.7051 | 0.52289 | 31.1822 | 3.6905 | 29.3393 | 0.36905 | 0.12015 | 0.92263 | 15.5623 | 1.1072 | 13.6569 | 1.2917 | 0 | 1.8429 | -25.6488 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1 | G_4155/17 | 4.3074 | 0.52289 | 3.7845 | 0.012 | 5.2714 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 5.2709 | 0.0042 |  | -1.4869 | -5.2594
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-407, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, дом №91 | I_5343/18 | 2.7399 | 0 | 2.7399 | 2.5123 | 2.7649 | 0.25123 | 0.049671 | 0.62806 | 0.18688 | 0.75368 | 2.5283 | 0.87929 |  | -0.024999 | -0.25259
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.7177 | 0 | 3.7177 | 0.62614 | 0.041814 | 0.062614 | 0.01238 | 0.15653 | 0.014332 | 0.18784 | 0.015103 | 0.21915 |  | 3.6759 | 0.58432
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-269 – КТП-276, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, д. Боброво | I_5529/18 | 20.9401 | 0 | 20.9401 | 0.54011 | 20.8892 | 0.054011 | 0.057858 | 0.13503 | 15.3608 | 0.16203 | 5.4705 | 0.18904 |  | 0.050884 | -20.3491
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г. | J_5620/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0 |  |  | 0 | 0.372 | [5 empty] | 0.372 |  |  | -0.372 | -0.372
| Новое строительство |  | 2715.9157 | 332.304 | 2385.6969 | 430.2284 | 409.067 | 43.0228 | 35.6794 | 107.5571 | 137.2811 | 129.0685 | 236.1065 | 150.5799 | 0 | 1976.6299 | 21.1614 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 67.9402 | 14.1872 | 53.7529 | 19.4644 | 36.2713 | 1.9464 | 0.40251 | 4.8661 | 6.901 | 5.8393 | 28.9677 | 6.8125 | 0 | 17.4817 | -16.8069 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | G_333/12 | 23.2139 | 4.3725 | 18.8414 | 8.0337 | 16.1618 | 0.80337 | 0.15884 | 2.0084 | 1.5636 | 2.4101 | 14.4394 | 2.8118 |  | 2.6796 | -8.1281
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | G_2430/15 | 3.2486 | 0.68317 | 2.5654 | 2.7633 | 2.3971 | 0.27633 | 0.054633 | 0.69081 | 0.063248 | 0.82898 | 2.2792 | 0.96714 |  | 0.16831 | 0.36616
1.4 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | G_326/12 | 2.8616 | 1.2454 | 1.6163 | 1.2321 | 1.1512 | 0.12321 | 0.042036 | 0.30803 | 1.1091 | 0.36963 | 0 | 0.43124 |  | 0.46512 | 0.08096
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 10.8473 | 1.0685 | 9.7788 | 1.1551 | 0.077137 | 0.11551 | 0.022837 | 0.28877 | 0.026438 | 0.34652 | 0.027862 | 0.40427 |  | 9.7017 | 1.0779
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | G_332/12 | 7.0735 | 2.1693 | 4.9043 | 1.1907 | 11.0995 | 0.11907 | 0.023541 | 0.29767 | 0.027253 | 0.3572 | 11.0487 | 0.41673 |  | -6.1952 | -9.9088
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 7.3728 | 2.488 | 4.8848 | 1.1907 | 0.079514 | 0.11907 | 0.023541 | 0.29767 | 0.027253 | 0.3572 | 0.02872 | 0.41673 |  | 4.8053 | 1.1111
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 7.0909 | 1.0889 | 6.002 | 1.0088 | 0.22009 | 0.10088 | 0.019945 | 0.2522 | 0.17581 | 0.30264 | 0.024334 | 0.35308 |  | 5.7819 | 0.78871
1.4 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | G_1387/14 | 6.2315 | 1.0715 | 5.1601 | 2.8902 | 5.0368 | 0.28902 | 0.057143 | 0.72255 | 3.9084 | 0.86706 | 1.0713 | 1.0116 |  | 0.12323 | -2.1467
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п. , д.Новое | I_4907/18 | 0 |  |  | 0 | 0.04816 | [5 empty] | 0.04816 |  |  | -0.04816 | -0.04816
| Городской округ Электрогорск |  | 96.8983 | 27.4262 | 69.472 | 36.0883 | 34.4922 | 3.6088 | 0.71351 | 9.0221 | 1.1898 | 10.8265 | 32.589 | 12.6309 | 0 | 34.9798 | 1.5961 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_537/12 | 31.2882 | 2.0248 | 29.2634 | 5.9171 | 23.038 | 0.59171 | 0.11699 | 1.4793 | 0.49917 | 1.7751 | 22.4219 | 2.071 |  | 6.2254 | -17.1209
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 11.6466 | 4.468 | 7.1785 | 10.588 | 0.84278 | 1.0588 | 0.20934 | 2.647 | 0.24235 | 3.1764 | 0.39109 | 3.7058 |  | 6.3357 | 9.7452
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 5.9677 | 0 | 5.9677 | 3.8655 | 0.2979 | 0.38655 | 0.076425 | 0.96636 | 0.088476 | 1.1596 | 0.13299 | 1.3529 |  | 5.6698 | 3.5676
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 21.3374 | 15.0731 | 6.2643 | 0.911 | 0.57948 | 0.0911 | 0.018012 | 0.22775 | 0.020852 | 0.2733 | 0.54062 | 0.31885 |  | 5.6848 | 0.33152
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | G_72/13 | 22.9965 | 5.8603 | 17.1362 | 11.1448 | 9.3872 | 1.1145 | 0.22035 | 2.7862 | 0.25509 | 3.3434 | 8.9117 | 3.9007 |  | 7.7491 | 1.7576
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, в районе СНТ «Рубин» | I_4564/18 | 3.6619 | 0 | 3.6619 | 3.6619 | 0.34688 | 0.36619 | 0.072401 | 0.91549 | 0.083818 | 1.0986 | 0.19066 | 1.2817 |  | 3.3151 | 3.3151
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07032 | -0.07032 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 |  | -0.07032 | -0.07032
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | 0 | 0 | -0.038163 | -0.038163 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 0 |  |  | 0 | 0.038163 | [5 empty] | 0.038163 |  |  | -0.038163 | -0.038163
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22731 | 0 | 0 | -0.22731 | -0.22731 | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 0 |  |  | 0 | 0.22731 | [5 empty] | 0.22731 |  |  | -0.22731 | -0.22731
| Шатурский муниципальный район |  | 11.6188 | 0.067687 | 11.5511 | 8.5192 | 6.6308 | 0.85192 | 0.16844 | 2.1298 | 0.19499 | 2.5558 | 6.2674 | 2.9817 | 0 | 4.9203 | 1.8884 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 3.8976 | 0 | 3.8976 | 0.81 | 0.54903 | 0.081 | 0.016015 | 0.2025 | 0.01854 | 0.243 | 0.51448 | 0.2835 |  | 3.3486 | 0.26097
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н | I_4910/18 | 7.7212 | 0.067687 | 7.6535 | 7.7092 | 6.0818 | 0.77092 | 0.15242 | 1.9273 | 0.17645 | 2.3128 | 5.7529 | 2.6982 |  | 1.5717 | 1.6274
| Городской округ Рошаль |  | 91.009 | 14.3028 | 76.7062 | 10.2251 | 5.673 | 1.0225 | 3.9956 | 2.5563 | 1.3101 | 3.0675 | 0.36741 | 3.5788 | 0 | 71.0332 | 4.5521 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 6.4226 | 0 | 6.4226 | 0.29328 | 0.090391 | 0.029328 | 0.0057986 | 0.07332 | 0.0067129 | 0.087984 | 0.07788 | 0.10265 |  | 6.3322 | 0.20289
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | G_2042/15 | 4.9839 | 0.56696 | 4.4169 | 3.6714 | 4.3383 | 0.36714 | 3.5939 | 0.91784 | 0.74432 | 1.1014 | 0 | 1.285 |  | 0.078631 | -0.66689
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 6.8487 | 2.9473 | 3.9013 | 4.7389 | 1.0042 | 0.47389 | 0.36574 | 1.1847 | 0.5242 | 1.4217 | 0.11431 | 1.6586 |  | 2.8971 | 3.7347
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 32.0751 | 1.9796 | 30.0955 | 0.65839 | 0.043968 | 0.065839 | 0.013017 | 0.1646 | 0.01507 | 0.19752 | 0.015881 | 0.23044 |  | 30.0515 | 0.61442
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 40.6788 | 8.8089 | 31.8699 | 0.86316 | 0.057643 | 0.086316 | 0.017066 | 0.21579 | 0.019757 | 0.25895 | 0.020821 | 0.30211 |  | 31.8122 | 0.80552
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 0 |  |  | 0 | 0.13852 | [5 empty] | 0.13852 |  |  | -0.13852 | -0.13852
| Луховицкий муниципальный район |  | 91.8769 | 22.5837 | 69.2932 | 0.69354 | 12.0238 | 0.069354 | 1.4138 | 0.17338 | 1.4159 | 0.20806 | 9.1941 | 0.24274 | 0 | 57.2694 | -11.3303 | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 91.8769 | 22.5837 | 69.2932 | 0.69354 | 4.0443 | 0.069354 | 1.4138 | 0.17338 | 1.4159 | 0.20806 | 1.2146 | 0.24274 |  | 65.249 | -3.3507
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 0 |  |  | 0 | 0.41112 | [5 empty] | 0.41112 |  |  | -0.41112 | -0.41112
1.4 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | I_2531/15 | 0 |  |  | 0 | 7.2904 | [5 empty] | 7.2904 |  |  | -7.2904 | -7.2904
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 0 |  |  | 0 | 0.27801 | [5 empty] | 0.27801 |  |  | -0.27801 | -0.27801
| Городской округ Кашира |  | 16.8549 | 0.46878 | 16.5811 | 6.6716 | 2.9615 | 0.66716 | 0.32682 | 1.6679 | 0.4984 | 2.0015 | 2.1363 | 2.3351 | 0 | 13.6196 | 3.7101 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 6.1018 | 0.46878 | 5.6331 | 5.2145 | 0.75851 | 0.52145 | 0.1031 | 1.3036 | 0.27232 | 1.5644 | 0.38309 | 1.8251 |  | 4.8746 | 4.456
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 10.7531 | 0 | 10.7531 | 1.4571 | 0.097309 | 0.14571 | 0.028809 | 0.36428 | 0.033352 | 0.43714 | 0.035148 | 0.50999 |  | 10.6558 | 1.3598
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122 по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Центральная, ул. Кржижановского | G_401/12 | 0 |  | 0.19491 | 0 | 1.8619 | 0 | 0.19491 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 |  | -1.667 | -1.8619
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 0 |  | 0 | 0 | 0.24379 | 0 | 0 | 0 | 0.19273 | 0 | 0.051062 | 0 |  | -0.24379 | -0.24379
| Городской округ Озеры |  | 26.8215 | 3.279 | 23.5425 | 0.25172 | 0.44795 | 0.025172 | 0.13084 | 0.06293 | 0.056936 | 0.075516 | 0.26018 | 0.088103 | 0 | 23.0946 | -0.19623 | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 26.8215 | 3.279 | 23.5425 | 0.25172 | 0.19385 | 0.025172 | 0.13084 | 0.06293 | 0.056936 | 0.075516 | 0.0060719 | 0.088103 |  | 23.3487 | 0.057876
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 0 |  |  | 0 | 0.25411 | [5 empty] | 0.25411 |  |  | -0.25411 | -0.25411
| Городской округ Пущино |  | 45.5215 | 21.7405 | 23.781 | 18.73 | 16.9425 | 1.873 | 9.1344 | 4.6825 | 7.8082 | 5.619 | 0 | 6.5555 | 0 | 6.8385 | 1.7875 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | I_4082/17 | 28.0637 | 16.7419 | 11.3218 | 4.9509 | 3.4303 | 0.49509 | 3.4303 | 1.2377 | 0 | 1.4853 | 0 | 1.7328 |  | 7.8916 | 1.5206
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км) | G_29/13 | 17.4578 | 4.9986 | 12.4592 | 13.7792 | 13.5123 | 1.3779 | 5.7041 | 3.4448 | 7.8082 | 4.1338 | 0 | 4.8227 |  | -1.0531 | 0.26693
| Серпуховский муниципальный район |  | 43.071 | 1.5492 | 41.5218 | 35.5432 | 14.7425 | 3.5543 | 0.7425 | 8.8858 | 3.2418 | 10.663 | 10.7582 | 12.4401 | 0 | 26.7793 | 20.8008 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 8.4495 | 0 | 8.4495 | 1.4869 | 0.099298 | 0.14869 | 0.029398 | 0.37173 | 0.034034 | 0.44607 | 0.035866 | 0.52042 |  | 8.3502 | 1.3876
1.4 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Съяново | I_4453/17 | 3.5748 | 0.15266 | 3.4221 | 3.0816 | 1.7503 | 0.30816 | 0.060927 | 0.7704 | 1.6894 | 0.92448 | 0 | 1.0786 |  | 1.6718 | 1.3313
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-8 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 15 | I_4607/18 | 5.2098 | 0.27355 | 4.9363 | 5.1978 | 2.8418 | 0.51978 | 0.10277 | 1.2995 | 0.11897 | 1.5593 | 2.6201 | 1.8192 |  | 2.0944 | 2.356
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 5.2098 | 0.30232 | 4.9075 | 5.1978 | 0.97013 | 0.51978 | 0.14253 | 1.2995 | 0.11897 | 1.5593 | 0.70863 | 1.8192 |  | 3.9374 | 4.2277
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-45 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 34 | I_4609/18 | 5.2098 | 0.27355 | 4.9363 | 5.1978 | 2.9788 | 0.51978 | 0.10277 | 1.2995 | 0.11897 | 1.5593 | 2.7571 | 1.8192 |  | 1.9574 | 2.219
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 72 | I_4610/18 | 4.9976 | 0.27355 | 4.7241 | 4.9856 | 2.5745 | 0.49856 | 0.098572 | 1.2464 | 0.11411 | 1.4957 | 2.3619 | 1.745 |  | 2.1495 | 2.4111
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-13 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 30 | I_4611/18 | 5.2098 | 0.27355 | 4.9363 | 5.1978 | 2.1666 | 0.51978 | 0.10277 | 1.2995 | 0.11897 | 1.5593 | 1.9448 | 1.8192 |  | 2.7697 | 3.0312
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 5.2098 | 0 | 5.2098 | 5.1978 | 1.1566 | 0.51978 | 0.10277 | 1.2995 | 0.92843 | 1.5593 | 0.12538 | 1.8192 |  | 4.0532 | 4.0412
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 0 |  |  | 0 | 0.20439 | [5 empty] | 0.20439 |  |  | -0.20439 | -0.20439
| Городской округ Домодедово |  | 1.2597 | 0 | 1.2597 | 1.2597 | 0.084124 | 0.12597 | 0.024906 | 0.31492 | 0.028833 | 0.37791 | 0.030385 | 0.44089 | 0 | 1.1756 | 1.1756 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.2597 | 0 | 1.2597 | 1.2597 | 0.084124 | 0.12597 | 0.024906 | 0.31492 | 0.028833 | 0.37791 | 0.030385 | 0.44089 |  | 1.1756 | 1.1756
| Люберецкий муниципальный район |  | 121.296 | 0 | 121.4801 | 10.51 | 89.3339 | 1.051 | 0.39186 | 2.6275 | 41.6008 | 3.153 | 47.3413 | 3.6785 | 0 | 32.1462 | -78.824 | 0
1.4 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | I_5450/18 | 56.4823 | 0 | 56.4823 | 0.94421 | 27.1377 | 0.094421 | 0.018668 | 0.23605 | 6.4708 | 0.28326 | 20.6482 | 0.33047 |  | 29.3446 | -26.1934
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-478, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7 | I_5316/18 | 17.3435 | 0 | 17.3435 | 0.53154 | 13.7528 | 0.053154 | 0.010509 | 0.13288 | 9.5989 | 0.15946 | 4.1434 | 0.18604 |  | 3.5907 | -13.2213
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-333, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октабрьский пр-т, д. 352Б | I_5317/18 | 15.374 | 0 | 15.374 | 4.562 | 15.6658 | 0.4562 | 0.090196 | 1.1405 | 8.2225 | 1.3686 | 7.3531 | 1.5967 |  | -0.29186 | -11.1039
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-377, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380Е | I_5318/18 | 16.4284 | 0 | 16.4284 | 0.8164 | 16.5051 | 0.08164 | 0.016141 | 0.2041 | 8.1291 | 0.24492 | 8.3599 | 0.28574 |  | -0.076751 | -15.6888
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-390, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15 | I_5319/18 | 15.6678 | 0 | 15.6678 | 3.6558 | 15.8778 | 0.36558 | 0.072281 | 0.91396 | 9.1794 | 1.0968 | 6.6262 | 1.2795 |  | -0.20999 | -12.222
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 0 |  | 0.18406 | 0 | 0.18406 | 0 | 0.18406 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 |  | 0 | -0.18406
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 0 |  |  | 0 | 0.21055 | [5 empty] | 0.21055 |  |  | -0.21055 | -0.21055
| Городской округ Дзержинский |  | 27.7158 | 10.8074 | 16.9084 | 6.3635 | 11.087 | 0.63635 | 0.73145 | 1.5909 | 0.02912 | 1.9091 | 10.3264 | 2.2272 | 0 | 5.8214 | -4.7234 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | G_250/10 | 4.7372 | 1.8295 | 2.9078 | 2.9826 | 0.16424 | 0.29826 | 0.16424 | 0.74564 | 0 | 0.89477 | 2.7756e-17 | 1.0439 |  | 2.7435 | 2.8183
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | G_509/12 | 18.6588 | 5.2003 | 13.4585 | 1.2722 | 10.3807 | 0.12722 | 0.025153 | 0.31805 | 0.02912 | 0.38166 | 10.3264 | 0.44528 |  | 3.0779 | -9.1085
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | G_511/12 | 4.3197 | 3.7777 | 0.54206 | 2.1087 | 0.54206 | 0.21087 | 0.54206 | 0.52718 | 0 | 0.63262 | 1.1102e-16 | 0.73806 |  | 0 | 1.5667
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 64.2395 | 46.6829 | 17.5566 | 12.3523 | 1.0219 | 1.2352 | 0.24422 | 3.0881 | 0.4797 | 3.7057 | 0.29795 | 4.3233 | 0 | 16.5347 | 11.3304 | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 5.9864 | 0.19286 | 5.7936 | 2.7305 | 0.37932 | 0.27305 | 0.053986 | 0.68263 | 0.25947 | 0.81916 | 0.065864 | 0.95569 |  | 5.4143 | 2.3512
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2245/15 | 43.437 | 35.29 | 8.147 | 7.4731 | 0.49906 | 0.74731 | 0.14775 | 1.8683 | 0.17105 | 2.2419 | 0.18026 | 2.6156 |  | 7.6479 | 6.974
1.4 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2246/15 | 14.816 | 11.2 | 3.616 | 2.1486 | 0.14349 | 0.21486 | 0.042481 | 0.53716 | 0.04918 | 0.64459 | 0.051828 | 0.75202 |  | 3.4725 | 2.0051
| Рузский муниципальный район |  | 55.7762 | 5.6546 | 50.1216 | 0.40563 | 0.027089 | 0.040563 | 0.0080198 | 0.10141 | 0.0092844 | 0.12169 | 0.0097843 | 0.14197 | 0 | 50.0945 | 0.37854 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 55.7762 | 5.6546 | 50.1216 | 0.40563 | 0.027089 | 0.040563 | 0.0080198 | 0.10141 | 0.0092844 | 0.12169 | 0.0097843 | 0.14197 |  | 50.0945 | 0.37854
| Волоколамский муниципальный район |  | 85.9595 | 0 | 85.9595 | 1.2 | 0.080138 | 0.12 | 0.023726 | 0.3 | 0.027467 | 0.36 | 0.028946 | 0.42 | 0 | 85.8794 | 1.1199 | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 85.9595 | 0 | 85.9595 | 1.2 | 0.080138 | 0.12 | 0.023726 | 0.3 | 0.027467 | 0.36 | 0.028946 | 0.42 |  | 85.8794 | 1.1199
| Клинский муниципальный район |  | 15.9869 | 0.018103 | 15.9688 | 8.6691 | 0.79288 | 0.86691 | 0.17045 | 2.1673 | 0.31307 | 2.6007 | 0.30937 | 3.0342 | 0 | 15.1759 | 7.8763 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.29251 | 0 | 0.29251 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 0.29251 | 0.012
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.3364 | 0 | 1.3364 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 1.3364 | 0.012
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 1.1668 | 0 | 1.1668 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 1.1668 | 0.012
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.7604 | 0 | 1.7604 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 1.7604 | 0.012
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.78298 | 0.0039109 | 0.77907 | 0.36101 | 0.024109 | 0.036101 | 0.0071376 | 0.090252 | 0.0082631 | 0.1083 | 0.008708 | 0.12635 |  | 0.75496 | 0.3369
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0.63581 | 0.0036638 | 0.63214 | 0.28088 | 0.018758 | 0.028088 | 0.0055534 | 0.070221 | 0.0064291 | 0.084265 | 0.0067753 | 0.098309 |  | 0.61339 | 0.26213
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.644 | 0.0059159 | 1.6381 | 0.78024 | 0.15352 | 0.078024 | 0.015426 | 0.19506 | 0.017859 | 0.23407 | 0.12023 | 0.27308 |  | 1.4846 | 0.62672
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 1.0437 | 0.0046123 | 1.0391 | 0.50701 | 0.033859 | 0.050701 | 0.010024 | 0.12675 | 0.011605 | 0.1521 | 0.01223 | 0.17745 |  | 1.0052 | 0.47315
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 7.3243 | 0 | 7.3243 | 6.692 | 0.56264 | 0.6692 | 0.13231 | 1.673 | 0.26891 | 2.0076 | 0.16142 | 2.3422 |  | 6.7616 | 6.1294
| Талдомский муниципальный район |  | 17.1233 | 1.0663 | 16.0569 | 0.29158 | 0.53545 | 0.029158 | 0.0057648 | 0.072894 | 0.0066739 | 0.087473 | 0.52301 | 0.10205 | 0 | 15.5215 | -0.24388 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 3.5603 | 1.0663 | 2.494 | 0.27958 | 0.018671 | 0.027958 | 0.0055276 | 0.069894 | 0.0063992 | 0.083873 | 0.0067437 | 0.097852 |  | 2.4753 | 0.26091
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 13.563 | 0 | 13.563 | 0.012 | 0.51678 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.51627 | 0.0042 |  | 13.0462 | -0.50478
| Истринский муниципальный район |  | 5.1511 | 0 | 5.1511 | 3.5629 | 0.97641 | 0.35629 | 0.062356 | 0.89074 | 0.072189 | 1.0689 | 0.84187 | 1.247 | 0 | 4.1747 | 2.5865 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.9973 | 0 | 1.9973 | 0.40907 | 0 | 0.040907 | 0 | 0.10227 | 0 | 0.12272 | 0 | 0.14317 |  | 1.9973 | 0.40907
1.4 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА, строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-проект. до врезки в КЛ-6 кВ ТП-55 - ТП-98 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Снегири п, Горького ул | I_4917/18 | 3.1539 | 0 | 3.1539 | 3.1539 | 0.4128 | 0.31539 | 0.062356 | 0.78847 | 0.072189 | 0.94616 | 0.27825 | 1.1039 |  | 2.7411 | 2.7411
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 0 |  |  | 0 | 0.16738 | [5 empty] | 0.16738 |  |  | -0.16738 | -0.16738
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 0 |  |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | -0.083615 | -0.083615
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 0 |  |  | 0 | 0.31262 | [5 empty] | 0.31262 |  |  | -0.31262 | -0.31262
| Пушкинский муниципальный район |  | 197.4607 | 49.7254 | 147.7354 | 32.2177 | 23.5598 | 3.2218 | 10.1409 | 8.0544 | 12.7068 | 9.6653 | 0.71213 | 11.2762 | 0 | 124.1756 | 8.6579 | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 61.9832 | 0 | 61.9832 | 2.9737 | 0.81776 | 0.29737 | 0.058794 | 0.74343 | 0.68724 | 0.89212 | 0.07173 | 1.0408 |  | 61.1654 | 2.156
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 23.167 | 3.2121 | 19.9549 | 1.1695 | 0.0781 | 0.11695 | 0.023122 | 0.29237 | 0.026768 | 0.35085 | 0.02821 | 0.40932 |  | 19.8768 | 1.0914
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | H_277/10 | 51.6422 | 41.8878 | 9.7544 | 12.6681 | 21.3945 | 1.2668 | 9.7544 | 3.167 | 11.6401 | 3.8004 | 0 | 4.4338 |  | -11.6401 | -8.7264
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 9.7874 | 2.2983 | 7.4891 | 0.5374 | 0.035888 | 0.05374 | 0.010625 | 0.13435 | 0.0123 | 0.16122 | 0.012963 | 0.18809 |  | 7.4532 | 0.50151
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 50.881 | 2.3271 | 48.5539 | 14.869 | 0.99297 | 1.4869 | 0.29398 | 3.7172 | 0.34033 | 4.4607 | 0.35866 | 5.2041 |  | 47.5609 | 13.876
1.4 | Строительство РТП в районе РП-1529 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Кощейково | J_433/12 | 0 |  |  | 0 | 0.040582 | [5 empty] | 0.040582 |  |  | -0.040582 | -0.040582
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 0 |  |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | -0.083615 | -0.083615
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 0 |  |  | 0 | 0.11637 | [5 empty] | 0.11637 |  |  | -0.11637 | -0.11637
| Городской округ Долгопрудный |  | 6.8166 | 1.6152 | 5.2015 | 3.0292 | 3.1457 | 0.30292 | 0.099802 | 0.75731 | 0.49023 | 0.90877 | 2.5557 | 1.0602 | 0 | 2.0557 | -0.11651 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | G_19/10 | 6.8166 | 1.6152 | 5.2015 | 3.0292 | 3.1457 | 0.30292 | 0.099802 | 0.75731 | 0.49023 | 0.90877 | 2.5557 | 1.0602 |  | 2.0557 | -0.11651
| Городской округ Мытищи |  | 28.3336 | 0 | 28.3336 | 11.1373 | 10.7 | 1.1137 | 0.2202 | 2.7843 | 0.38463 | 3.3412 | 10.0952 | 3.8981 | 0 | 17.6336 | 0.43734 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 9.4592 | 0 | 9.4592 | 9.4472 | 0.79856 | 0.94472 | 0.18678 | 2.3618 | 0.21624 | 2.8342 | 0.39554 | 3.3065 |  | 8.6607 | 8.6487
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 14.1001 | 0 | 14.1001 | 0.90008 | 8.8012 | 0.090008 | 0.017796 | 0.22502 | 0.15031 | 0.27003 | 8.6331 | 0.31503 |  | 5.2989 | -7.9011
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 4.7743 | 0 | 4.7743 | 0.79001 | 0.052758 | 0.079001 | 0.01562 | 0.1975 | 0.018082 | 0.237 | 0.019056 | 0.2765 |  | 4.7215 | 0.73725
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083615 | 0 |  | -0.083615 | -0.083615
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., вблизи ул. Южная | J_5993/19 | 0 |  |  | 0 | 0.96384 | [5 empty] | 0.96384 |  |  | -0.96384 | -0.96384
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 112.4289 | 19.3035 | 93.1253 | 9.5662 | 13.6944 | 0.95662 | 0.47094 | 2.3916 | 3.1823 | 2.8699 | 10.0412 | 3.3482 | 0 | 79.4309 | -4.1282 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | G_515/12 | 5.1276 | 1.2136 | 3.9141 | 4.5701 | 3.6871 | 0.45701 | 0.12932 | 1.1425 | 0.1046 | 1.371 | 3.4532 | 1.5995 |  | 0.22696 | 0.88302
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 19.7531 | 1.854 | 17.8991 | 0.74898 | 1.2244 | 0.074898 | 0.014808 | 0.18724 | 1.1517 | 0.22469 | 0.057847 | 0.26214 |  | 16.6747 | -0.4754
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 23.1996 | 1.5974 | 21.6023 | 1.0145 | 0.067747 | 0.10145 | 0.020057 | 0.25361 | 0.02322 | 0.30434 | 0.02447 | 0.35506 |  | 21.5345 | 0.94671
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 64.3485 | 14.6386 | 49.7099 | 3.2327 | 8.7152 | 0.32327 | 0.30676 | 0.80817 | 1.9027 | 0.9698 | 6.5057 | 1.1314 |  | 40.9947 | -5.4825
| Щелковский муниципальный район |  | 1.2953 | 0 | 1.2953 | 1.2953 | 3.343 | 0.12953 | 0.02561 | 0.32382 | 0.029648 | 0.38859 | 3.2877 | 0.45335 | 0 | -2.0477 | -2.0477 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Загорянский дп, Льва Толстого ул (1 Этап) | I_5348/18 | 1.2953 | 0 | 1.2953 | 1.2953 | 0.29706 | 0.12953 | 0.02561 | 0.32382 | 0.029648 | 0.38859 | 0.24181 | 0.45335 |  | 0.99823 | 0.99823
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная | J_4579/18 | 0 |  |  | 0 | 1.7258 | [5 empty] | 1.7258 |  |  | -1.7258 | -1.7258
1.4 | Строительство СТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, вблизи ДРСУ | J_5712/18 | 0 |  |  | 0 | 1.0858 | [5 empty] | 1.0858 |  |  | -1.0858 | -1.0858
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 0 |  |  | 0 | 0.23439 | [5 empty] | 0.23439 |  |  | -0.23439 | -0.23439
| Одинцовский муниципальный район |  | 821.742 | 39.0318 | 782.7102 | 46.1192 | 8.3345 | 4.6119 | 0.8913 | 11.5298 | 1.3318 | 13.8358 | 6.1114 | 16.1417 | 0 | 774.3757 | 37.7847 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 6.6531 | 0.45661 | 6.1965 | 6.2377 | 0.41656 | 0.62377 | 0.12333 | 1.5594 | 0.14277 | 1.8713 | 0.15046 | 2.1832 |  | 5.78 | 5.8211
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-313113 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Лапино, СНТ «Учитель» | I_ЦА-8/18 | 2.4352 | 0 | 2.4352 | 2.4352 | 0.69692 | 0.24352 | 0.048147 | 0.6088 | 0.055739 | 0.73056 | 0.59304 | 0.85232 |  | 1.7383 | 1.7383
1.4 | Строительство КТП по адресу: 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково | I_ОД-05/18 | 2.8908 | 2.4183 | 0.47246 | 0.52307 | 0.03876 | 0.052307 | 0.03876 | 0.13077 | 0 | 0.15692 | -6.9389e-18 | 0.18307 |  | 0.4337 | 0.48431
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-515169 до ТП-515057 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н | I_4964/18 | 12.6024 | 0.48017 | 12.1222 | 0.59039 | 0.86887 | 0.059039 | 0.011673 | 0.1476 | 0.013513 | 0.17712 | 0.84369 | 0.20664 |  | 11.2533 | -0.27849
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, ГП уч.1 | I_ОД-91/18 | 3.2356 | 0 | 3.2356 | 3.2356 | 0.65801 | 0.32356 | 0.063973 | 0.8089 | 0.07406 | 0.97069 | 0.51998 | 1.1325 |  | 2.5776 | 2.5776
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.9863 | 0 | 2.9863 | 2.9863 | 0.19943 | 0.29863 | 0.059043 | 0.74658 | 0.068353 | 0.89589 | 0.072034 | 1.0452 |  | 2.7869 | 2.7869
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 66.1672 | 0.026995 | 66.1402 | 0.69498 | 0.046412 | 0.069498 | 0.013741 | 0.17374 | 0.015907 | 0.20849 | 0.016764 | 0.24324 |  | 66.0938 | 0.64857
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6/0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (гп Одинцово) с, Центральная ул | I_ОД-67/18 | 4.0783 | 0 | 4.0783 | 4.0663 | 0 | 0.40663 | 0 | 1.0166 | 0 | 1.2199 | 0 | 1.4232 |  | 4.0783 | 4.0663
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-410446 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Юдино с, Линейная | I_ОД-58/18 | 4.2591 | 0 | 4.2591 | 4.2471 | 2.9774 | 0.42471 | 0.083971 | 1.0618 | 0.097212 | 1.2741 | 2.7962 | 1.4865 |  | 1.2817 | 1.2697
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-414002 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солманово д, Минская ул. | I_ОД-103/18 | 2.6894 | 0 | 2.6894 | 2.6894 | 0.62244 | 0.26894 | 0.053174 | 0.67236 | 0.061558 | 0.80683 | 0.50771 | 0.9413 |  | 2.067 | 2.067
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 48.6608 | 0 | 48.6608 | 2.1756 | 0.49507 | 0.21756 | 0.043015 | 0.54391 | 0.39957 | 0.65269 | 0.052479 | 0.76147 |  | 48.1657 | 1.6806
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 665.0838 | 35.6497 | 629.434 | 16.2375 | 1.1472 | 1.6237 | 0.35247 | 4.0594 | 0.40309 | 4.8712 | 0.39167 | 5.6831 |  | 628.2868 | 15.0902
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 0 |  |  | 0 | 0.16738 | [5 empty] | 0.16738 |  |  | -0.16738 | -0.16738
| Городской округ Звенигород |  | 151.5358 | 12.7031 | 138.8327 | 32.5113 | 14.5057 | 3.2511 | 0.61332 | 8.1278 | 13.4631 | 9.7534 | 0.42922 | 11.379 | 0 | 124.327 | 18.0056 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 14.0708 | 1.7917 | 12.2791 | 11.8902 | 0.79404 | 1.189 | 0.23508 | 2.9725 | 0.27215 | 3.5671 | 0.28681 | 4.1616 |  | 11.4851 | 11.0961
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.64638 | 0 | 0.64638 | 0.64638 | 0.1778 | 0.064638 | 0.01278 | 0.16159 | 0.14943 | 0.19391 | 0.015592 | 0.22623 |  | 0.46858 | 0.46858
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 81.0114 | 0 | 81.0114 | 1.7874 | 0.11937 | 0.17874 | 0.03534 | 0.44685 | 0.040912 | 0.53622 | 0.043115 | 0.62559 |  | 80.892 | 1.668
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | I_ОД-84/17 | 9.2394 | 9.2394 | 0 | 1.4905 | 0 | 0.14905 | 0 | 0.37261 | 0 | 0.44714 | 0 | 0.52166 |  | 0 | 1.4905
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 16.3346 | 1.672 | 14.6627 | 1.8137 | 0.12112 | 0.18137 | 0.03586 | 0.45344 | 0.041514 | 0.54412 | 0.04375 | 0.63481 |  | 14.5416 | 1.6926
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 15.35 | 0 | 15.35 | 0.012 | 0.040471 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.039959 | 0.0042 |  | 15.3095 | -0.028471
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-160134 по адресу: Московская обл, г. Звенигород, ул. Некрасова | I_5326/18 | 14.8831 | 0 | 14.8831 | 14.8711 | 13.2529 | 1.4871 | 0.29402 | 3.7178 | 12.9589 | 4.4613 | 0 | 5.2049 |  | 1.6303 | 1.6183
| Краснознаменский муниципальный район |  | 25.5425 | 1.1222 | 24.4203 | 19.2624 | 1.3909 | 1.9262 | 0.38084 | 4.8156 | 0.44089 | 5.7787 | 0.56919 | 6.7418 | 0 | 23.0293 | 17.8715 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 25.5425 | 1.1222 | 24.4203 | 19.2624 | 1.2864 | 1.9262 | 0.38084 | 4.8156 | 0.44089 | 5.7787 | 0.46463 | 6.7418 |  | 23.1339 | 17.976
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 0 |  |  | 0 | 0.10456 | [5 empty] | 0.10456 |  |  | -0.10456 | -0.10456
| Красногорский муниципальный район |  | 70.415 | 6.391 | 64.024 | 21.2635 | 57.4347 | 2.1264 | 0.42041 | 5.3159 | 35.5668 | 6.3791 | 21.4475 | 7.4422 | 0 | 6.5894 | -36.1711 | 0
1.4 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП-105 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинский туп, дом №11 (1 Этап) | I_4931/18 | 1.6618 | 0 | 1.6618 | 0.41604 | 0.53876 | 0.041604 | 0.0082257 | 0.10401 | 0.53054 | 0.12481 | 0 | 0.14561 |  | 1.123 | -0.12272
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 5.064 | 4.1399 | 0.92411 | 3.8333 | 0.25599 | 0.38333 | 0.075789 | 0.95832 | 0.087739 | 1.15 | 0.092464 | 1.3416 |  | 0.66811 | 3.5773
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 4.9621 | 0 | 4.9621 | 0.8985 | 0.38784 | 0.08985 | 0.017765 | 0.22462 | 0.020566 | 0.26955 | 0.34951 | 0.31447 |  | 4.5743 | 0.51066
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 1.1162 | 0 | 1.1162 | 1.1162 | 0.038717 | 0.11162 | 0.022069 | 0.27906 | 0.016648 | 0.33487 | 0 | 0.39068 |  | 1.0775 | 1.0775
1.4 | Строительство РТП по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Степановское | I_5214/18 | 57.6109 | 2.2511 | 55.3598 | 14.9995 | 55.3072 | 1.4999 | 0.29656 | 3.7499 | 34.9113 | 4.4998 | 20.0993 | 5.2498 |  | 0.052589 | -40.3077
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 0 |  |  | 0 | 0.67176 | [5 empty] | 0.67176 |  |  | -0.67176 | -0.67176
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 0 |  |  | 0 | 0.23439 | [5 empty] | 0.23439 |  |  | -0.23439 | -0.23439
| Раменский муниципальный район |  | 148.2306 | 0 | 148.2306 | 7.2657 | 7.0903 | 0.72657 | 0.14365 | 1.8164 | 0.1663 | 2.1797 | 6.7803 | 2.543 | 0 | 141.1403 | 0.17542 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д.Мещеры | I_5393/18 | 6.133 | 0 | 6.133 | 6.121 | 5.8086 | 0.6121 | 0.12102 | 1.5303 | 0.1401 | 1.8363 | 5.5475 | 2.1424 |  | 0.32445 | 0.31245
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 142.0975 | 0 | 142.0975 | 1.1447 | 0.076442 | 0.11447 | 0.022632 | 0.28617 | 0.0262 | 0.3434 | 0.027611 | 0.40063 |  | 142.0211 | 1.0682
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 0 |  |  | 0 | 0.082706 | [5 empty] | 0.082706 |  |  | -0.082706 | -0.082706
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 0 |  |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | -0.083615 | -0.083615
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 0 |  |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | -0.083615 | -0.083615
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 0 |  |  | 0 | 0.10418 | [5 empty] | 0.10418 |  |  | -0.10418 | -0.10418
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 0 |  |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | -0.083615 | -0.083615
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 0 |  |  | 0 | 0.4543 | [5 empty] | 0.4543 |  |  | -0.4543 | -0.4543
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 0 |  |  | 0 | 0.083615 | [5 empty] | 0.083615 |  |  | -0.083615 | -0.083615
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 0 |  |  | 0 | 0.10831 | [5 empty] | 0.10831 |  |  | -0.10831 | -0.10831
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ РТП-17–ТП-462) по адресу: Московская обл, Раменский район, Фенино д. | J_5979/19 | 0 |  |  | 0 | 0.12131 | [5 empty] | 0.12131 |  |  | -0.12131 | -0.12131
| Воскресенский муниципальный район |  | 57.0478 | 11.9005 | 45.1473 | 12.5056 | 1.7163 | 1.2506 | 0.24725 | 3.1264 | 0.95809 | 3.7517 | 0.51092 | 4.3769 | 0 | 43.4311 | 10.7893 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 15.558 | 5.916 | 9.6421 | 11.4929 | 1.4394 | 1.1493 | 0.22723 | 2.8732 | 0.93492 | 3.4479 | 0.27722 | 4.0225 |  | 8.2027 | 10.0535
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 41.4897 | 5.9845 | 35.5053 | 1.0127 | 0.067628 | 0.10127 | 0.020022 | 0.25317 | 0.023179 | 0.3038 | 0.024427 | 0.35444 |  | 35.4376 | 0.94505
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0 |  | 0 | 0 | 0.20926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20926 | 0 |  | -0.20926 | -0.20926
| Коломенский муниципальный район |  | 4.7065 | 0.82765 | 3.8788 | 2.4998 | 3.9619 | 0.24998 | 0.049424 | 0.62494 | 0.17794 | 0.74993 | 3.7346 | 0.87492 | 0 | -0.083094 | -1.4622 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | I_4032/17 | 4.7065 | 0.82765 | 3.8788 | 2.4998 | 3.7181 | 0.24998 | 0.049424 | 0.62494 | 0.057217 | 0.74993 | 3.6114 | 0.87492 |  | 0.16076 | -1.2183
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 0 |  | 0 | 0 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0.12072 | 0 | 0.039801 | 0 |  | -0.16052 | -0.16052
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0 |  |  | 0 | 0.083328 | [5 empty] | 0.083328 |  |  | -0.083328 | -0.083328
| Ленинский муниципальный район |  | 53.2261 | 10.1051 | 43.1209 | 14.16 | 4.3113 | 1.416 | 0.49519 | 3.54 | 0.67177 | 4.248 | 3.1443 | 4.956 | 0 | 38.8096 | 9.8487 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 53.2261 | 10.1051 | 43.1209 | 14.16 | 1.4602 | 1.416 | 0.49519 | 3.54 | 0.62349 | 4.248 | 0.34156 | 4.956 |  | 41.6607 | 12.6998
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8511 | 0 | 0 | 0 | 0.048282 | 0 | 2.8028 | 0 |  | -2.8511 | -2.8511
| Городской округ Егорьевск |  | 122.1985 | 7.1713 | 115.0272 | 24.9445 | 7.6832 | 2.4944 | 0.39377 | 6.2361 | 1.3868 | 7.4833 | 5.9026 | 8.7306 | 0 | 107.344 | 17.2613 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 – ул. Комарова | I_4062/17 | 7.2303 | 6.5144 | 0.71594 | 5.9883 | 0 | 0.59883 | 0 | 1.4971 | 0 | 1.7965 | 0 | 2.0959 |  | 0.71594 | 5.9883
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 108.5058 | 0.65694 | 107.8489 | 12.5058 | 0.87312 | 1.2506 | 0.26624 | 3.1264 | 0.30523 | 3.7517 | 0.30166 | 4.377 |  | 106.9757 | 11.6327
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электрофикации земельных участков по адресу : Московская обл, г.о. Егорьевск, п. Шувое | I_5345/18 | 6.4624 | 0 | 6.4624 | 6.4504 | 6.8101 | 0.64504 | 0.12753 | 1.6126 | 1.0816 | 1.9351 | 5.6009 | 2.2576 |  | -0.34766 | -0.35966
| Городской округ Подольск |  | 18.385 | 0 | 18.385 | 3.9451 | 2.6448 | 0.39451 | 0.078001 | 0.98629 | 0.0903 | 1.1835 | 2.4765 | 1.3808 | 0 | 15.7402 | 1.3004 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Кленово-Чегодаевский ВЗУ | I_4479/18 | 2.8604 | 0 | 2.8604 | 2.8326 | 2.4454 | 0.28326 | 0.056004 | 0.70814 | 0.064834 | 0.84977 | 2.3245 | 0.9914 |  | 0.41502 | 0.38719
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 15.5246 | 0 | 15.5246 | 1.1126 | 0.19939 | 0.11126 | 0.021997 | 0.27814 | 0.025465 | 0.33377 | 0.15193 | 0.3894 |  | 15.3252 | 0.91317
| Городской округ Черноголовка |  | 7.544 | 0.18674 | 7.3573 | 7.217 | 6.7703 | 0.7217 | 0.14269 | 1.8042 | 0.91408 | 2.1651 | 5.7135 | 2.5259 | 0 | 0.58698 | 0.44669 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ направлением на РТП-4-РТП-13 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, проезд Строителей | I_4617/18 | 7.544 | 0.18674 | 7.3573 | 7.217 | 6.7703 | 0.7217 | 0.14269 | 1.8042 | 0.91408 | 2.1651 | 5.7135 | 2.5259 |  | 0.58698 | 0.44669
| Городской округ Ступино |  | 2.8867 | 2.3861 | 0.50062 | 0.48673 | 0.46878 | 0.048673 | 0.46878 | 0.12168 | 0 | 0.14602 | 0 | 0.17036 | 0 | 0.031834 | 0.01795 | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Вальцово | I_5223/18 | 2.8867 | 2.3861 | 0.50062 | 0.48673 | 0.46878 | 0.048673 | 0.46878 | 0.12168 | 0 | 0.14602 | 0 | 0.17036 |  | 0.031834 | 0.01795
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0.065165 | 0 | 0.19549 | 0 | 0.065165 | 0 | 0.065165 | 0 | 0.065165 | 0 | 0 | -0.13033 | -0.19549 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10кВ по адресу: Московская обл., г.о.Дубна | J_5844/19 | 0 |  | 0.065165 | 0 | 0.19549 | 0 | 0.065165 | 0 | 0.065165 | 0 | 0.065165 | 0 |  | -0.13033 | -0.19549
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | -1.2853 | -1.2853 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 0 |  |  | 0 | 1.2017 | [5 empty] | 1.2017 |  |  | -1.2017 | -1.2017
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083615 | 0 |  | -0.083615 | -0.083615
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 1.6411 | 0 | 1.6411 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | -1.6411 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 0 |  | 1.6411 | 0 | 1.6411 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 |  | 0 | -1.6411
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72934 | 0 | 0 | -0.72934 | -0.72934 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 0 |  |  | 0 | 0.72934 | [5 empty] | 0.72934 |  |  | -0.72934 | -0.72934
| Объекты технологического присоединения |  | 3002.8755 | 593.757 | 2420.3313 | 1592.7235 | 599.2076 | 159.2724 | 323.2324 | 398.1809 | 227.6364 | 477.8171 | 48.3389 | 557.4532 | 0 | 1821.1237 | 993.5159 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 103.521 | 22.1887 | 81.366 | 35.0851 | 26.0871 | 3.5085 | 5.3004 | 8.7713 | 6.645 | 10.5255 | 14.1416 | 12.2798 | 0 | 55.2789 | 8.998 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 4.2705 | 0.72642 | 3.544 | 2.9261 | 0.19541 | 0.29261 | 0.057854 | 0.73153 | 0.066976 | 0.87784 | 0.070582 | 1.0241 |  | 3.3486 | 2.7307
1.1.2.1 | Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28 | E_142675(1385/14) | 7.3616 | 0.58126 | 6.7803 | 6.7975 | 6.7465 | 0.67975 | 0 | 1.6994 | 6.7465 | 2.0392 | 0 | 2.3791 |  | 0.03383 | 0.050958
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-63. строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл.. Г. Электросталь, ул. Советская, д №26А 2 этап | I_1700315(4245/17) | 2.6979 | 0.061334 | 2.6366 | 2.0211 | 1.7148 | 0.20211 | 1.7148 | 0.50528 | 0 | 0.60633 | -2.2204e-16 | 0.70739 |  | 0.92174 | 0.30628
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) (1,2 Этапы) | F_131562-Р131563-Р (1065/14) | 20.0049 | 8.0614 | 11.9435 | 4.792 | 3.1274 | 0.4792 | 3.1274 | 1.198 | 0 | 1.4376 | 0 | 1.6772 |  | 8.8161 | 1.6646
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | F_143944-Р (1422/14) | 0.76525 | 0.27023 | 0.49502 | 0.46338 | 0.016073 | 0.046338 | 0.0091616 | 0.11584 | 0.0069111 | 0.13901 | 0 | 0.16218 |  | 0.47895 | 0.44731
1.1.2.1 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | D_121784-Р(153/13) | 48.2239 | 12.1689 | 36.055 | 0.012 | 14.2524 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.18141 | 0.0036 | 14.0707 | 0.0042 |  | 21.8026 | -14.2404
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | E_131766-Р(539/13) | 19.7957 | 0.20732 | 19.5884 | 18.061 | 0 | 1.8061 | 0.35709 | 4.5153 | -0.35709 | 5.4183 | 0 | 6.3214 |  | 19.5884 | 18.061
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.40132 | 0.11186 | 0.28945 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.28865 | 0.011199
1.1.2.1 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС) | H_143847(1396/14) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | G_156428(2765/15) | 0 |  | 0.033622 | 0 | 0.033622 | 0 | 0.033622 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 |  | 0 | -0.033622
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 16.2313 | 1.0317 | 15.1996 | 11.864 | 1.9838 | 1.1864 | 1.0526 | 2.966 | 0.58865 | 3.5592 | 0.34262 | 4.1524 | 0 | 13.2158 | 9.8802 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 2.9193 | 0.26111 | 2.6582 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 2.6574 | 0.011199
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | G_158699(2908/15) | 2.2791 | 0.74758 | 1.5315 | 1.0484 | 1.0484 | 0.10484 | 0.83874 | 0.2621 | 0.20968 | 0.31453 | 0 | 0.36695 |  | 0.4831 | -9.7627e-09
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 5.7619 | 0.0012032 | 5.7607 | 5.7499 | 0.44506 | 0.57499 | 0.11368 | 1.4375 | 0.13161 | 1.725 | 0.19977 | 2.0125 |  | 5.3156 | 5.3048
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 5.271 | 0.021785 | 5.2492 | 5.0537 | 0.35815 | 0.50537 | 0.099919 | 1.2634 | 0.11567 | 1.5161 | 0.14256 | 1.7688 |  | 4.8911 | 4.6956
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13141 | 0 | 0 | 0 | 0.13141 | 0 | 0 | 0 |  | -0.13141 | -0.13141
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 13.9806 | 0 | 13.9806 | 4.4336 | 0 | 0.44336 | 0 | 1.1084 | 0 | 1.3301 | 0 | 1.5518 | 0 | 13.9806 | 4.4336 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | F_145326(1568/15) | 13.9806 | 0 | 13.9806 | 4.4336 | 0 | 0.44336 | 0 | 1.1084 | 0 | 1.3301 | 0 | 1.5518 |  | 13.9806 | 4.4336
| Шатурский муниципальный район |  | 0.47494 | 0.062588 | 0.41235 | 0.41103 | 0.027449 | 0.041103 | 0.0081265 | 0.10276 | 0.0094079 | 0.12331 | 0.0099145 | 0.14386 | 0 | 0.3849 | 0.38358 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.47494 | 0.062588 | 0.41235 | 0.41103 | 0.027449 | 0.041103 | 0.0081265 | 0.10276 | 0.0094079 | 0.12331 | 0.0099145 | 0.14386 |  | 0.3849 | 0.38358
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10524 | -0.10524 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 0 |  | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 |  | -0.10524 | -0.10524
| Городской округ Ступино |  | 51.4789 | 39.5435 | 11.9354 | 25.9754 | 7.191 | 2.5975 | 0.51357 | 6.4938 | 3.8454 | 7.7926 | 2.8321 | 9.0914 | 0 | 4.7444 | 18.7843 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 47.4912 | 39.5357 | 7.9555 | 22.0655 | 3.7734 | 2.2066 | 0.43626 | 5.5164 | 0.50505 | 6.6197 | 2.8321 | 7.7229 |  | 4.1821 | 18.2921
1.1.2.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул. (2 Этап) | I_1802141 (4925/18) | 3.9877 | 0.0078096 | 3.9799 | 3.9099 | 3.4176 | 0.39099 | 0.077303 | 0.97746 | 3.3403 | 1.173 | 0 | 1.3684 |  | 0.56233 | 0.49225
| Чеховский муниципальный район |  | 33.3306 | 11.9938 | 21.3368 | 20.2436 | 1.4985 | 2.0244 | 0.44099 | 5.0609 | 0.46335 | 6.0731 | 0.59411 | 7.0853 | 0 | 19.8383 | 18.7451 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 9.799 | 0.19352 | 9.6055 | 8.7397 | 0.58365 | 0.87397 | 0.1728 | 2.1849 | 0.20004 | 2.6219 | 0.21081 | 3.0589 |  | 9.0218 | 8.1561
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 11.8775 | 10.3567 | 1.5208 | 1.9971 | 0.39687 | 0.19971 | 0.039485 | 0.49927 | 0.045711 | 0.59912 | 0.31167 | 0.69897 |  | 1.124 | 1.6002
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 8.594 | 0.40392 | 8.1901 | 7.1455 | 0.51793 | 0.71455 | 0.18202 | 1.7864 | 0.16355 | 2.1436 | 0.17236 | 2.5009 |  | 7.6722 | 6.6276
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 3.0601 | 1.0397 | 2.0204 | 2.3613 | 0 | 0.23613 | 0.046686 | 0.59033 | 0.054048 | 0.7084 | -0.10073 | 0.82646 |  | 2.0204 | 2.3613
| Люберецкий муниципальный район |  | 276.6211 | 61.5047 | 215.1164 | 111.804 | 87.0661 | 11.1804 | 66.0573 | 27.951 | 19.4048 | 33.5412 | 1.604 | 39.1314 | 0 | 128.0502 | 24.7378 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 4.6937 | 0.0022473 | 4.6915 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 4.6907 | 0.011199
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 2.9015 | 0.36741 | 2.5341 | 2.4967 | 0.39469 | 0.24967 | 0.049363 | 0.62418 | 0.2952 | 0.74902 | 0.050127 | 0.87385 |  | 2.1394 | 2.102
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | I_1608851-Р (3858/17) | 67.3158 | 2.0062 | 65.3096 | 51.1074 | 60.1017 | 5.1107 | 44.3941 | 12.7769 | 15.7076 | 15.3322 | 0 | 17.8876 |  | 5.2079 | -8.9943
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.63188 | 0.10712 | 0.52476 | 0.44741 | 0.029879 | 0.044741 | 0.008846 | 0.11185 | 0.010241 | 0.13422 | 0.010792 | 0.15659 |  | 0.49488 | 0.41754
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | E_121737-Р(48/13) | 50.6843 | 48.9542 | 1.7301 | 2.2669 | 1.6101 | 0.22669 | 1.6101 | 0.56673 | -1.0169e-07 | 0.68007 | 2.2204e-16 | 0.79342 |  | 0.12 | 0.65683
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | G_1606152-Р (3464/16) | 2.1408 | 0.8684 | 1.2724 | 0.56605 | 1.2724 | 0.056605 | 1.2724 | 0.14151 | 0 | 0.16982 | 0 | 0.19812 |  | 0 | -0.7063
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом №39/1 | I_1703498 (4031/17) | 1.6422 | 0.18775 | 1.4545 | 1.5175 | 1.4734 | 0.15175 | 0 | 0.37937 | 1.4734 | 0.45525 | 0 | 0.53112 |  | -0.018889 | 0.044146
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 3.6191 | 0.67535 | 2.9437 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 2.9429 | 0.011199
1.1.2.1 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | F_122015-Р (261/13) | 1.3353 | 0 | 1.3353 | 0.52618 | 0 | 0.052618 | 0 | 0.13155 | 0 | 0.15786 | 0 | 0.18416 |  | 1.3353 | 0.52618
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 3.5016 | 0.26147 | 3.2401 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 3.2393 | 0.011199
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 2.0546 | 0.17277 | 1.8819 | 0.012 | 0.16079 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.11672 | 0.0036 | 0.043835 | 0.0042 |  | 1.7211 | -0.14879
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 92.0246 | 7.7199 | 84.3047 | 41.0371 | 18.9296 | 4.1037 | 17.0004 | 10.2593 | 0.93929 | 12.3111 | 0.98987 | 14.363 |  | 65.3752 | 22.1076
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.67487 | 0.04242 | 0.63245 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.63165 | 0.011199
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 33.2247 | 0 | 33.2247 | 4.467 | 0.52539 | 0.4467 | 0.088319 | 1.1168 | 0.10225 | 1.3401 | 0.33483 | 1.5635 |  | 32.6993 | 3.9416
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | G_154369(2495/15) | 2.5778 | 0.1056 | 2.4722 | 0.12138 | 1.9526 | 0.012138 | 1.4905 | 0.030346 | 0.46214 | 0.036415 | 0 | 0.042485 |  | 0.51953 | -1.8313
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 7.2982 | 0.012031 | 7.2862 | 7.1782 | 0.61171 | 0.71782 | 0.14192 | 1.7946 | 0.29664 | 2.1535 | 0.17315 | 2.5124 |  | 6.6745 | 6.5665
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | G_155801(2891/15) | 0.30022 | 0.021839 | 0.27838 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.27758 | 0.011199
| Городской округ Дзержинский |  | 13.1989 | 0.25826 | 12.9407 | 11.4182 | 1.7459 | 1.1418 | 1.1896 | 2.8545 | 0.28085 | 3.4254 | 0.27542 | 3.9964 | 0 | 11.1948 | 9.6723 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 7.7827 | 0.099215 | 7.6835 | 6.7932 | 0.45366 | 0.67932 | 0.13431 | 1.6983 | 0.15549 | 2.0379 | 0.16386 | 2.3776 |  | 7.2298 | 6.3395
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 4.3132 | 0.064594 | 4.2486 | 3.6113 | 1.205 | 0.36113 | 1.0353 | 0.90282 | 0.082658 | 1.0834 | 0.087109 | 1.264 |  | 3.0436 | 2.4063
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 1.103 | 0.094447 | 1.0086 | 1.0137 | 0.067696 | 0.10137 | 0.020042 | 0.25343 | 0.023202 | 0.30411 | 0.024452 | 0.35479 |  | 0.94088 | 0.946
1.1.2.1 | Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Лесная | F_142944(1386/14) | 0 |  | 0 | 0 | 0.019504 | 0 | 0 | 0 | 0.019504 | 0 | 0 | 0 |  | -0.019504 | -0.019504
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 40.6495 | 12.8903 | 27.7593 | 24.5543 | 6.7169 | 2.4554 | 5.7516 | 6.1386 | 0.46998 | 7.3663 | 0.49528 | 8.594 | 0 | 21.0424 | 17.8374 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 21.8874 | 0.48068 | 21.4067 | 20.533 | 1.3712 | 2.0533 | 0.40596 | 5.1332 | 0.46998 | 6.1599 | 0.49528 | 7.1865 |  | 20.0355 | 19.1617
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. №34 | I_1809378 (5029/18) | 1.91 | 0.062658 | 1.8473 | 1.3822 | 1.5732 | 0.13822 | 1.5732 | 0.34555 | 0 | 0.41466 | 2.2204e-16 | 0.48376 |  | 0.27415 | -0.19097
1.1.2.1 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | H_1613403-Р (3900/17) | 16.8522 | 12.3469 | 4.5053 | 2.6391 | 3.7725 | 0.26391 | 3.7725 | 0.65979 | 0 | 0.79174 | 0 | 0.9237 |  | 0.73275 | -1.1334
| Рузский муниципальный район |  | 0.39349 | 0 | 0.65215 | 0.012 | 0.25866 | 0.0012 | 0.25866 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.39349 | -0.24666 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | F_133497(1022/14) | 0.39349 | 0 | 0.39349 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 0.39349 | 0.012
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | H_1610736-Р (3726/16) | 0 |  | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.25866
| Волоколамский муниципальный район |  | 9.4207 | 0.0022473 | 9.4184 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 | 0 | 9.4176 | 0.011199 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 9.4207 | 0.0022473 | 9.4184 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 9.4176 | 0.011199
| Клинский муниципальный район |  | 30.1406 | 3.1448 | 26.9959 | 19.5991 | 15.2915 | 1.9599 | 14.9406 | 4.8998 | 0.17085 | 5.8797 | 0.18005 | 6.8597 | 0 | 11.7044 | 4.3076 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | I_1707722 (4034/17) | 9.6303 | 0 | 9.6303 | 8.4004 | 9.759 | 0.84004 | 9.759 | 2.1001 | 0 | 2.5201 | 0 | 2.9401 |  | -0.12873 | -1.3586
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | G_1509309-Р (3346/16) | 5.257 | 1.0727 | 4.1843 | 2.1795 | 2.3179 | 0.21795 | 2.3179 | 0.54487 | 0 | 0.65384 | 0 | 0.76282 |  | 1.8664 | -0.13843
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, Клин г., Советская пл. | H_1706575(4196/17) | 2.5046 | 0 | 2.5046 | 1.5548 | 2.7161 | 0.15548 | 2.7161 | 0.38869 | 0 | 0.46643 | 0 | 0.54417 |  | -0.21152 | -1.1613
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 3.6347 | 0.88851 | 2.7462 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 2.7454 | 0.011199
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 2.2521 | 0.42477 | 1.8274 | 2.0444 | 0.13653 | 0.20444 | 0.04042 | 0.51109 | 0.046793 | 0.61331 | 0.049313 | 0.71553 |  | 1.6908 | 1.9079
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 6.8619 | 0.75878 | 6.1031 | 5.4081 | 0.36116 | 0.54081 | 0.10693 | 1.352 | 0.12378 | 1.6224 | 0.13045 | 1.8928 |  | 5.7419 | 5.0469
| Пушкинский муниципальный район |  | 216.857 | 53.2416 | 163.6154 | 123.9517 | 64.6685 | 12.3952 | 30.8402 | 30.9879 | 31.6907 | 37.1855 | 2.1376 | 43.3831 | 0 | 98.9468 | 59.2832 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 9.2912 | 1.1245 | 8.1666 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 8.1658 | 0.011199
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | E_141542-Р141572-Р(1111/14) | 41.6533 | 16.4411 | 25.2121 | 24.9287 | 25.0921 | 2.4929 | 5.0184 | 6.2322 | 20.0737 | 7.4786 | 0 | 8.7251 |  | 0.12 | -0.16341
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 20.8143 | 1.6783 | 19.136 | 17.8523 | 1.1922 | 1.7852 | 0.35296 | 4.4631 | 0.40862 | 5.3557 | 0.43062 | 6.2483 |  | 17.9438 | 16.6601
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 48.9379 | 3.1342 | 45.8038 | 42.7791 | 26.3169 | 4.2779 | 18.1008 | 10.6948 | 7.1842 | 12.8337 | 1.0319 | 14.9727 |  | 19.4868 | 16.4622
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 21.604 | 13.5215 | 8.0825 | 10.1441 | 5.5204 | 1.0144 | 5.5204 | 2.536 | 0 | 3.0432 | 0 | 3.5504 |  | 2.5621 | 4.6237
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 2.1125 | 0.84243 | 1.2701 | 1.5459 | 0.10324 | 0.15459 | 0.030565 | 0.38648 | 0.035385 | 0.46378 | 0.03729 | 0.54108 |  | 1.1668 | 1.4427
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 10.6959 | 1.32 | 9.376 | 9.1576 | 4.5858 | 0.91576 | 1.287 | 2.2894 | 3.0779 | 2.7473 | 0.22089 | 3.2052 |  | 4.7902 | 4.5718
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 6.0579 | 0.36195 | 5.6959 | 5.0569 | 1.0414 | 0.50569 | 0.28342 | 1.2642 | 0.63604 | 1.5171 | 0.12198 | 1.7699 |  | 4.6545 | 4.0155
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 18.5205 | 6.6754 | 11.8451 | 12.2018 | 0.81486 | 1.2202 | 0.24125 | 3.0505 | 0.27929 | 3.6605 | 0.29432 | 4.2706 |  | 11.0303 | 11.387
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | E_122273-Р (1305/14) | 18.1271 | 7.7232 | 10.4038 | 0.24918 | 0 | 0.024918 | 0.0049267 | 0.062296 | -0.0049267 | 0.074755 | 0 | 0.087214 |  | 10.4038 | 0.24918
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 16.4853 | 0.27139 | 16.2139 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 16.2131 | 0.011199
1.1.2.1 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | E_142890-Р(1383/14) | 2.5571 | 0.14767 | 2.4095 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 2.4095 | 0.012
| Городской округ Балашиха |  | 15.0569 | 1.4372 | 13.6196 | 12.6989 | 9.4517 | 1.2699 | 7.8847 | 3.1747 | 1.4528 | 3.8097 | 0.11418 | 4.4446 | 0 | 4.168 | 3.2472 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | G_155427-Р (3378/16) | 4.2725 | 0 | 4.2725 | 3.5244 | 4.905 | 0.35244 | 4.905 | 0.88111 | 0 | 1.0573 | 0 | 1.2336 |  | -0.63249 | -1.3805
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 4.0077 | 0.90323 | 3.1044 | 3.426 | 0.22879 | 0.3426 | 0.067736 | 0.8565 | 0.078417 | 1.0278 | 0.082639 | 1.1991 |  | 2.8756 | 3.1972
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.68 | 0.22161 | 1.4584 | 1.3076 | 0.087321 | 0.13076 | 0.025852 | 0.32689 | 0.029928 | 0.39227 | 0.03154 | 0.45764 |  | 1.3711 | 1.2202
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143980, Московская обл., г. Балашиха, ул. Керамическая | H_1704547 (4209/17) | 1.2066 | 0.11869 | 1.088 | 1.1073 | 0.72006 | 0.11073 | 0 | 0.27681 | 0.72006 | 0.33218 | 0 | 0.38754 |  | 0.3679 | 0.3872
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (2 Этап) | H_1701632 (3978/17) | 3.8901 | 0.19369 | 3.6964 | 3.3337 | 3.4995 | 0.33337 | 2.8862 | 0.83342 | 0.6133 | 1.0001 | 0 | 1.1668 |  | 0.19693 | -0.16577
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | I_153279 (2499/15) | 0 |  | 0 | 0 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 |  | -0.011072 | -0.011072
| Городской округ Звенигород |  | 98.9684 | 9.3548 | 89.6135 | 89.5873 | 17.403 | 8.9587 | 8.3205 | 22.3968 | 7.0469 | 26.8762 | 2.0355 | 31.3555 | 0 | 72.2105 | 72.1843 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 9.2555 | 0.13781 | 9.1177 | 7.3224 | 0.489 | 0.73224 | 0.14477 | 1.8306 | 0.1676 | 2.1967 | 0.17663 | 2.5628 |  | 8.6287 | 6.8334
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | F_152587/Р/1/ЦА(2242/15) | 5.8941 | 2.9838 | 2.9103 | 5.1998 | 0.53813 | 0.51998 | 0.50748 | 1.3 | 0.03065 | 1.5599 | 0 | 1.8199 |  | 2.3722 | 4.6617
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 83.8188 | 6.2332 | 77.5856 | 77.0651 | 16.3759 | 7.7065 | 7.6683 | 19.2663 | 6.8487 | 23.1195 | 1.8589 | 26.9728 |  | 61.2097 | 60.6892
| Красногорский муниципальный район |  | 183.1057 | 17.8837 | 165.4023 | 96.9979 | 14.9917 | 9.6998 | 9.0539 | 24.2495 | 3.2855 | 29.0994 | 2.6523 | 33.9493 | 0 | 150.4106 | 82.0062 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 20.5673 | 16.7543 | 3.813 | 3.6921 | 0.24656 | 0.36921 | 0.072998 | 0.92303 | 0.084508 | 1.1076 | 0.089059 | 1.2922 |  | 3.5664 | 3.4455
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая | G_1609893-Р (3730/16) | 8.543 | 0.28848 | 8.2545 | 1.0889 | 5.0637 | 0.10889 | 5.0637 | 0.27222 | 0 | 0.32666 | 0 | 0.3811 |  | 3.1907 | -3.9749
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 52.5434 | 0.0012032 | 52.5422 | 52.5314 | 4.1881 | 5.2531 | 1.0386 | 13.1329 | 1.2024 | 15.7594 | 1.9471 | 18.386 |  | 48.3541 | 48.3433
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 60.7255 | 0.0012032 | 60.7243 | 7.9939 | 0.53385 | 0.79939 | 0.15805 | 1.9985 | 0.18297 | 2.3982 | 0.19282 | 2.7979 |  | 60.1905 | 7.4601
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 5.2003 | 0.0022473 | 5.1981 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 5.1973 | 0.011199
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143404, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13 | H_1703297 (4191/17) | 3.7282 | 0.31379 | 3.4144 | 3.1076 | 0.95539 | 0.31076 | 0.95539 | 0.77689 | 0 | 0.93227 | 1.1102e-16 | 1.0877 |  | 2.4591 | 2.1522
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Центральная, дом № 36, строение 1 | I_1709891(4054/17) | 1.5535 | 0.16744 | 1.386 | 1.3481 | 1.0463 | 0.13481 | 1.0463 | 0.33703 | 0 | 0.40444 | -2.2204e-16 | 0.47184 |  | 0.33975 | 0.30184
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 4.9671 | 0.032017 | 4.9351 | 4.6478 | 0.31039 | 0.46478 | 0.091893 | 1.1619 | 0.10638 | 1.3943 | 0.11211 | 1.6267 |  | 4.6247 | 4.3374
1.1.2.1 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | I_1709976 (4268/17) | 11.9523 | 0.22728 | 11.725 | 9.6854 | 1.6054 | 0.96854 | 0.19149 | 2.4214 | 1.4139 | 2.9056 | 0 | 3.3899 |  | 10.1195 | 8.08
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | I_1705654 (3945/17) | 13.3252 | 0.095776 | 13.2294 | 12.8907 | 0.86086 | 1.2891 | 0.25487 | 3.2227 | 0.29505 | 3.8672 | 0.31094 | 4.5117 |  | 12.3685 | 12.0298
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | G_155341(2762/15) | 0 |  | 0.18029 | 0 | 0.18029 | 0 | 0.18029 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 |  | 0 | -0.18029
| Раменский муниципальный район |  | 6.7588 | 0.61435 | 6.1445 | 3.143 | 3.7637 | 0.3143 | 3.7632 | 0.78574 | 0.00027467 | 0.94289 | 0.00028945 | 1.1 | 0 | 2.3807 | -0.62079 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.46391 | 0.0022473 | 0.46166 | 0.012 | 0.00080137 | 0.0012 | 0.00023725 | 0.003 | 0.00027467 | 0.0036 | 0.00028945 | 0.0042 |  | 0.46086 | 0.011199
1.1.2.1 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | G_1602565-Р (3362/16) | 6.2949 | 0.6121 | 5.6828 | 3.131 | 3.7629 | 0.3131 | 3.7629 | 0.78274 | 0 | 0.93929 | 0 | 1.0958 |  | 1.9199 | -0.63198
| Воскресенский муниципальный район |  | 4.9676 | 0.44728 | 4.5203 | 3.7887 | 1.109 | 0.37887 | 0.074908 | 0.94718 | 0.90955 | 1.1366 | 0.12453 | 1.3261 | 0 | 3.4113 | 2.6797 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 4.9676 | 0.44728 | 4.5203 | 3.7887 | 1.109 | 0.37887 | 0.074908 | 0.94718 | 0.90955 | 1.1366 | 0.12453 | 1.3261 |  | 3.4113 | 2.6797
| Одинцовский муниципальный район |  | 869.5142 | 206.7007 | 672.8971 | 447.4632 | 194.2265 | 44.7463 | 94.5023 | 111.8658 | 88.6293 | 134.239 | 11.0949 | 156.6121 | 0 | 478.6706 | 253.2367 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 33.2405 | 3.772 | 29.4685 | 28.346 | 1.893 | 2.8346 | 0.56044 | 7.0865 | 0.64881 | 8.5038 | 0.68374 | 9.9211 |  | 27.5756 | 26.453
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 113.101 | 1.8842 | 111.2168 | 60.2073 | 7.6627 | 6.0207 | 4.8323 | 15.0518 | 1.3781 | 18.0622 | 1.4523 | 21.0726 |  | 103.5541 | 52.5447
1.1.2.1 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | F_ТУкТЗ-05-15-36 | 14.6676 | 12.2533 | 2.4143 | 3.1283 | 3.3523 | 0.31283 | 0 | 0.78208 | 3.3523 | 0.9385 | 0 | 1.0949 |  | -0.93806 | -0.22401
1.1.2.1 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Московская область | F_ТУкТЗ-04-14-7 | 12.7577 | 0 | 12.7577 | 7.1373 | 8.9216 | 0.71373 | 8.9216 | 1.7843 | 0 | 2.1412 | 0 | 2.4981 |  | 3.836 | -1.7843
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | H_1613175-Р (ЦА-5/17) | 9.4577 | 1.2025 | 8.2552 | 7.1287 | 7.1287 | 0.71287 | 7.1287 | 1.7822 | 0 | 2.1386 | -8.8818e-16 | 2.495 |  | 1.1265 | -2.8475e-09
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | H_1701994 (ЦА-13/17) | 142.3729 | 114.24 | 28.1329 | 24.2721 | 24.2721 | 2.4272 | 24.2721 | 6.068 | 0 | 7.2816 | 3.5527e-15 | 8.4953 |  | 3.8608 | -1.9932e-08
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 126.16 | 9.429 | 116.731 | 118.2811 | 46.9175 | 11.8281 | 23.7472 | 29.5703 | 20.3172 | 35.4843 | 2.8531 | 41.3984 |  | 69.8135 | 71.3637
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 18.8415 | 0.012031 | 18.8294 | 18.7215 | 1.4606 | 1.8721 | 0.58055 | 4.6804 | 0.42851 | 5.6164 | 0.45159 | 6.5525 |  | 17.3688 | 17.2608
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 36.8989 | 0.10355 | 36.7953 | 35.8661 | 2.3952 | 3.5866 | 0.70912 | 8.9665 | 0.82093 | 10.7598 | 0.86514 | 12.5531 |  | 34.4001 | 33.4709
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 32.5327 | 0.073144 | 32.4596 | 31.1337 | 2.0792 | 3.1134 | 0.61555 | 7.7834 | 0.71261 | 9.3401 | 0.75099 | 10.8968 |  | 30.3804 | 29.0545
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 20.6761 | 0.034814 | 20.6413 | 20.3289 | 1.3576 | 2.0329 | 0.40193 | 5.0822 | 0.4653 | 6.0987 | 0.49036 | 7.1151 |  | 19.2837 | 18.9713
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 5.839 | 0.036334 | 5.8026 | 5.4766 | 0.36573 | 0.54766 | 0.10828 | 1.3691 | 0.12535 | 1.643 | 0.1321 | 1.9168 |  | 5.4369 | 5.1108
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 11.0299 | 0.35588 | 10.674 | 3.7745 | 0.25207 | 0.37745 | 0.074627 | 0.94362 | 0.086394 | 1.1323 | 0.091046 | 1.3211 |  | 10.4219 | 3.5224
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Вырубово | I_1708204(ЦА-1/18) | 47.9799 | 1.509 | 46.4708 | 44.4139 | 49.5861 | 4.4414 | 0 | 11.1035 | 49.5861 | 13.3242 | 0 | 15.5449 |  | -3.1153 | -5.1722
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", комплектация РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 31.2236 | 0.064242 | 31.1593 | 0.12 | 11.8947 | 0.012 | 4.8527 | 0.03 | 7.042 | 0.036 | 0 | 0.042 |  | 19.2646 | -11.7747
1.1.2.1 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 150.938 | 56.4261 | 94.5118 | 2.0524 | 2.7395 | 0.20524 | 0.040579 | 0.5131 | 0.046977 | 0.61572 | 2.6519 | 0.71834 |  | 91.7724 | -0.68706
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 17.7435 | 1.6527 | 16.0908 | 17.049 | 1.1386 | 1.7049 | 0.33708 | 4.2622 | 0.39023 | 5.1147 | 0.41124 | 5.9671 |  | 14.9522 | 15.9104
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ до ТП-проект. заявителя по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, Зайцево д | H_1705090 (ЦА-15/17) | 1.9973 | 0.39199 | 1.6053 | 0.43181 | 0.2622 | 0.043181 | 0 | 0.10795 | 0.2622 | 0.12954 | 0 | 0.15113 |  | 1.3431 | 0.16961
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | F_ТУкТЗ-04-15-88 | 4.2529 | 0 | 4.2529 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0042 |  | 4.2529 | 0.012
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | H_1616835-Р (ЦА-4/17) | 9.9087 | 1.3614 | 8.5473 | 8.3712 | 6.6831 | 0.83712 | 6.6831 | 2.0928 | 0 | 2.5114 | 8.8818e-16 | 2.9299 |  | 1.8642 | 1.6881
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.78464 | 0.017532 | 0.76711 | 0.60978 | 0.040722 | 0.060978 | 0.012056 | 0.15244 | 0.013957 | 0.18293 | 0.014709 | 0.21342 |  | 0.72639 | 0.56906
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, дом №171 | I_1707510 (ЦА-14/17) | 2.3654 | 1.8147 | 0.55062 | 0.33859 | 0.33859 | 0.033859 | 0.33859 | 0.084648 | 0 | 0.10158 | -5.5511e-17 | 0.11851 |  | 0.21203 | -7.5254e-09
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.41896 | 0.021249 | 0.39771 | 0.20702 | 0.013825 | 0.020702 | 0.0040931 | 0.051756 | 0.0047385 | 0.062107 | 0.0049937 | 0.072458 |  | 0.38388 | 0.1932
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | E_ТУкТЗ-05-13-109 | 11.0379 | 0 | 11.0379 | 0.036 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.0126 |  | 11.0379 | 0.036
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 13.2882 | 0.044947 | 13.2433 | 10.0195 | 0.66912 | 1.0019 | 0.1981 | 2.5049 | 0.22933 | 3.0058 | 0.24168 | 3.5068 |  | 12.5742 | 9.3504
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862 (ЦА-9/18) | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | H_1615357(ЦА-8/17) | 0 |  | 10.0835 | 0 | 12.8018 | 0 | 10.0835 | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7183 | -12.8018
| Городской округ Химки |  | 93.0034 | 6.7534 | 86.25 | 82.11 | 5.7931 | 8.211 | 1.6234 | 20.5275 | 2.2377 | 24.633 | 1.9319 | 28.7385 | 0 | 80.4569 | 76.3169 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 16.7869 | 0.056774 | 16.7301 | 16.2207 | 1.0832 | 1.6221 | 0.3207 | 4.0552 | 0.37127 | 4.8662 | 0.39126 | 5.6772 |  | 15.6469 | 15.1374
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 4.2595 | 1.2748 | 2.9847 | 1.8812 | 0.12563 | 0.18812 | 0.037194 | 0.4703 | 0.043059 | 0.56436 | 0.045377 | 0.65843 |  | 2.8591 | 1.7556
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 7.0967 | 0.45662 | 6.6401 | 6.7091 | 0.44805 | 0.67091 | 0.13265 | 1.6773 | 0.15356 | 2.0127 | 0.16183 | 2.3482 |  | 6.1921 | 6.2611
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 5.5688 | 1.6899 | 3.8789 | 2.1341 | 0.14252 | 0.21341 | 0.042195 | 0.53353 | 0.048848 | 0.64024 | 0.051478 | 0.74695 |  | 3.7364 | 1.9916
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 12 | H_1705099 (4154/17) | 2.1265 | 0.1438 | 1.9827 | 2.0172 | 0.44439 | 0.20172 | 0.039883 | 0.5043 | 0.40451 | 0.60516 | 0 | 0.70602 |  | 1.5383 | 1.5728
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 9.6779 | 0.87805 | 8.7998 | 8.772 | 0.58581 | 0.8772 | 0.17343 | 2.193 | 0.20078 | 2.6316 | 0.21159 | 3.0702 |  | 8.214 | 8.1862
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 47.487 | 2.2535 | 45.2336 | 44.3757 | 2.9635 | 4.4376 | 0.87737 | 11.0939 | 1.0157 | 13.3127 | 1.0704 | 15.5315 |  | 42.2701 | 41.4122
| Городской округ Мытищи |  | 310.8802 | 24.0459 | 286.8343 | 181.6851 | 36.936 | 18.1685 | 16.7381 | 45.4213 | 16.0996 | 54.5055 | 4.0983 | 63.5898 | 0 | 249.8983 | 144.749 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 90.21 | 3.3239 | 86.8861 | 79.4832 | 6.9249 | 7.9483 | 3.1884 | 19.8708 | 1.8193 | 23.845 | 1.9172 | 27.8191 |  | 79.9612 | 72.5583
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | H_1702147 (4152/17) | 9.5781 | 0.57722 | 9.0009 | 7.3988 | 4.557 | 0.73988 | 4.557 | 1.8497 | 0 | 2.2196 | 0 | 2.5896 |  | 4.4439 | 2.8418
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 15.4019 | 0.0012032 | 15.4007 | 15.3899 | 1.0278 | 1.539 | 0.30428 | 3.8475 | 0.35226 | 4.617 | 0.37122 | 5.3865 |  | 14.3729 | 14.3621
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.9115 | 0.0012032 | 2.9103 | 2.8995 | 0.19363 | 0.28995 | 0.057327 | 0.72488 | 0.066367 | 0.86985 | 0.06994 | 1.0148 |  | 2.7167 | 2.7059
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 25 | H_ТУ-209 (4230/17) | 11.3232 | 1.0676 | 10.2555 | 10.6433 | 0.6382 | 1.0643 | 0.21043 | 2.6608 | 0.42776 | 3.193 | 0 | 3.7252 |  | 9.6173 | 10.0051
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе | H_1604513 (4037/17) | 0.78598 | 0.097882 | 0.68809 | 0.73028 | 0.68809 | 0.073028 | 0.68809 | 0.18257 | 0 | 0.21909 | 0 | 0.2556 |  | 0 | 0.04219
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 2.0152 | 0.45556 | 1.5596 | 1.3888 | 0.092748 | 0.13888 | 0.027459 | 0.34721 | 0.031789 | 0.41665 | 0.0335 | 0.48609 |  | 1.4669 | 1.2961
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141011, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 4-я Парковая ул., д. № 23 | H_1612499-Р (3791/16) | 2.3099 | 0.19475 | 2.1151 | 0.16589 | 0.79482 | 0.016589 | 0.0032798 | 0.041472 | 0.79154 | 0.049766 | 0 | 0.058061 |  | 1.3203 | -0.62894
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 8.0926 | 1.425 | 6.6676 | 7.5106 | 0.50157 | 0.75106 | 0.1485 | 1.8777 | 0.17191 | 2.2532 | 0.18117 | 2.6287 |  | 6.166 | 7.0091
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 18.7196 | 1.5056 | 17.214 | 0.12 | 1.0018 | 0.012 | 0.0023726 | 0.03 | 0.99651 | 0.036 | 0.0028946 | 0.042 |  | 16.2123 | -0.88178
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 8.2708 | 0.028357 | 8.2425 | 7.988 | 0.53345 | 0.7988 | 0.15793 | 1.997 | 0.18284 | 2.3964 | 0.19268 | 2.7958 |  | 7.709 | 7.4546
1.1.2.1 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | G_ТУ-84 | 8.239 | 1.6695 | 6.5695 | 3.3358 | 4.0022 | 0.33358 | 4.0022 | 0.83396 | 0 | 1.0008 | 0 | 1.1675 |  | 2.5673 | -0.66633
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 4.732 | 0.75467 | 3.9773 | 0.13084 | 0.0087374 | 0.013084 | 0.0025868 | 0.032709 | 0.0029947 | 0.039251 | 0.0031559 | 0.045793 |  | 3.9686 | 0.1221
1.1.2.1 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | G_1604068-Р (3376/16) | 12.4188 | 2.1261 | 10.2927 | 11.6851 | 11.1746 | 1.1685 | 2.7395 | 2.9213 | 8.4352 | 3.5055 | 0 | 4.0898 |  | -0.88196 | 0.51043
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 85.149 | 6.8048 | 78.3442 | 8.6664 | 1.1235 | 0.86664 | 0.17135 | 2.1666 | 0.23812 | 2.5999 | 0.71406 | 3.0332 |  | 77.2207 | 7.5429
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 18.2966 | 2.8472 | 15.4495 | 12.0191 | 0.83263 | 1.2019 | 0.23763 | 3.0048 | 0.2751 | 3.6057 | 0.31989 | 4.2067 |  | 14.6168 | 11.1865
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 12.426 | 1.1654 | 11.2606 | 12.1294 | 0.81002 | 1.2129 | 0.23982 | 3.0324 | 0.27763 | 3.6388 | 0.29258 | 4.2453 |  | 10.4505 | 11.3194
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | J_1610742 (3733/16 ) | 0 |  | 0 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 |  | -2.0303 | -2.0303
| Щелковский муниципальный район |  | 105.401 | 3.6234 | 102.2543 | 88.9093 | 58.5224 | 8.8909 | 23.7455 | 22.2273 | 34.0947 | 26.6728 | 0.68222 | 31.1183 | 0 | 43.7319 | 30.3869 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | H_1615453-Р (3901/17) | 12.4567 | 1.1401 | 11.3167 | 10.2344 | 5.9376 | 1.0234 | 0.804 | 2.5586 | 5.1336 | 3.0703 | 0 | 3.582 |  | 5.379 | 4.2968
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 2.1265 | 0.21682 | 1.9097 | 1.7102 | 0.46996 | 0.17102 | 0.033812 | 0.42754 | 0.38059 | 0.51305 | 0.055566 | 0.59856 |  | 1.4397 | 1.2402
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (2 Этап) | I_1805724 (5334/18) | 44.7495 | 0.12031 | 44.6292 | 43.5495 | 37.3059 | 4.355 | 9.32 | 10.8874 | 27.9858 | 13.0649 | 0 | 15.2423 |  | 7.3234 | 6.2437
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (2 Этап) | H_ТУ-82 (3718/17) | 10.0651 | 1.0119 | 9.0532 | 1.4775 | 4.5626 | 0.14775 | 4.5626 | 0.36936 | 0 | 0.44324 | 0 | 0.51711 |  | 4.4906 | -3.0852
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РТП-20 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Чкаловкая ул., западнее дома 10 | I_1705661 (3935/17) | 3.027 | 0.21274 | 2.8143 | 0.4574 | 2.8143 | 0.04574 | 2.8143 | 0.11435 | 0 | 0.13722 | 0 | 0.16009 |  | 0 | -2.3569
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково (2 Этап) | I_1618257-Р (3976/17) | 6.5181 | 0.87352 | 5.6446 | 5.5013 | 5.2204 | 0.55013 | 5.2204 | 1.3753 | 0 | 1.6504 | 0 | 1.9255 |  | 0.42418 | 0.28091
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш. | I_1711905 (5192/18) | 26.4579 | 0.048017 | 26.4099 | 25.979 | 1.7349 | 2.5979 | 0.51364 | 6.4948 | 0.59463 | 7.7937 | 0.62665 | 9.0927 |  | 24.675 | 24.2441
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу:141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, мкрн. Солнечный | H_ТУ-52 (4160/17) | 0 |  | 0.47673 | 0 | 0.47673 | 0 | 0.47673 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 |  | 0 | -0.47673
| Городской округ Лыткарино |  | 56.3862 | 3.0949 | 53.2912 | 19.0294 | 2.586 | 1.9029 | 0.37624 | 4.7574 | 1.7508 | 5.7088 | 0.45901 | 6.6603 | 0 | 50.7052 | 16.4434 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 41.3592 | 0.12598 | 41.2333 | 5.6643 | 1.6935 | 0.56643 | 0.11199 | 1.4161 | 1.4449 | 1.6993 | 0.13663 | 1.9825 |  | 39.5398 | 3.9708
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 15.0269 | 2.969 | 12.058 | 13.3651 | 0.89254 | 1.3365 | 0.26425 | 3.3413 | 0.30591 | 4.0095 | 0.32239 | 4.6778 |  | 11.1654 | 12.4726
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 24.2314 | 16.2884 | 7.943 | 10.8803 | 0.86919 | 1.088 | 0.3577 | 2.7201 | 0.24904 | 3.2641 | 0.26245 | 3.8081 | 0 | 7.0738 | 10.0111 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 16.4853 | 16.2789 | 0.20643 | 3.2291 | 0.35823 | 0.32291 | 0.20643 | 0.80727 | 0.073909 | 0.96872 | 0.077889 | 1.1302 |  | -0.1518 | 2.8708
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (2 Этап) | I_1805372 (5382/18) | 7.7461 | 0.0095085 | 7.7366 | 7.6513 | 0.51096 | 0.76513 | 0.15128 | 1.9128 | 0.17513 | 2.2954 | 0.18456 | 2.6779 |  | 7.2256 | 7.1403
| Городской округ Ивантеевка |  | 32.8431 | 0.013235 | 32.8299 | 32.7111 | 2.1845 | 3.2711 | 0.64674 | 8.1778 | 0.74872 | 9.8133 | 0.78904 | 11.4489 | 0 | 30.6454 | 30.5266 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 21.3405 | 0.012031 | 21.3285 | 21.2205 | 1.4171 | 2.1221 | 0.41956 | 5.3051 | 0.48571 | 6.3662 | 0.51187 | 7.4272 |  | 19.9114 | 19.8034
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 11.5026 | 0.0012032 | 11.5014 | 11.4906 | 0.76736 | 1.1491 | 0.22718 | 2.8727 | 0.26301 | 3.4472 | 0.27717 | 4.0217 |  | 10.7341 | 10.7233
| Городской округ Электрогорск |  | 1.9767 | 0.28292 | 1.6937 | 1.7409 | 0.16596 | 0.17409 | 0.034419 | 0.43522 | 0.039846 | 0.52226 | 0.091695 | 0.6093 | 0 | 1.5278 | 1.5749 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 1.4036 | 0.0012032 | 1.4024 | 1.3916 | 0.14264 | 0.13916 | 0.027514 | 0.3479 | 0.031852 | 0.41748 | 0.083271 | 0.48706 |  | 1.2598 | 1.249
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.57306 | 0.28172 | 0.29134 | 0.34926 | 0.023324 | 0.034926 | 0.0069053 | 0.087315 | 0.0079941 | 0.10478 | 0.0084246 | 0.12224 |  | 0.26802 | 0.32594
| Серпуховский муниципальный район |  | 9.4383 | 0.0012032 | 9.4371 | 9.4263 | 3.3558 | 0.94263 | 0.3436 | 2.3566 | 2.8763 | 2.8279 | 0.13592 | 3.2992 | 0 | 6.0813 | 6.0705 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (2 Этап) | I_1717984 (4963/18) | 3.8035 | 0.0012032 | 3.8023 | 3.7915 | 2.7846 | 0.37915 | 0.2322 | 0.94788 | 2.5524 | 1.1375 | 0 | 1.327 |  | 1.0177 | 1.0069
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 5.6348 | 0 | 5.6348 | 5.6348 | 0.57121 | 0.56348 | 0.11141 | 1.4087 | 0.32389 | 1.6904 | 0.13592 | 1.9722 |  | 5.0636 | 5.0636
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763 (5863/19 ) | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.6269 | 0.016028 | 1.6109 | 1.4671 | 0.097974 | 0.14671 | 0.029006 | 0.36677 | 0.03358 | 0.44013 | 0.035388 | 0.51348 | 0 | 1.5129 | 1.3691 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.6269 | 0.016028 | 1.6109 | 1.4671 | 0.097974 | 0.14671 | 0.029006 | 0.36677 | 0.03358 | 0.44013 | 0.035388 | 0.51348 |  | 1.5129 | 1.3691
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.4407 | 0.0012032 | 4.4395 | 4.4287 | 0.4326 | 0.44287 | 0.2244 | 1.1072 | 0.10137 | 1.3286 | 0.10683 | 1.55 | 0 | 4.0069 | 3.9961 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 (4749/18) | 4.4407 | 0.0012032 | 4.4395 | 4.4287 | 0.4326 | 0.44287 | 0.2244 | 1.1072 | 0.10137 | 1.3286 | 0.10683 | 1.55 |  | 4.0069 | 3.9961
| Городской округ Подольск |  | 161.1227 | 2.6893 | 158.4333 | 45.3221 | 5.4817 | 4.5322 | 1.9034 | 11.3305 | 2.6574 | 13.5966 | 0.92095 | 15.8627 | 0 | 152.9516 | 39.8404 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 3.15 | 0.0028202 | 3.1472 | 3.1218 | 0.20848 | 0.31218 | 0.061723 | 0.78046 | 0.071455 | 0.93655 | 0.075303 | 1.0926 |  | 2.9387 | 2.9134
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 14.1739 | 0.10415 | 14.0698 | 13.1351 | 0.87718 | 1.3135 | 0.2597 | 3.2838 | 0.30065 | 3.9405 | 0.31684 | 4.5973 |  | 13.1926 | 12.2579
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 14.6484 | 0 | 14.6484 | 14.6484 | 0.97824 | 1.4648 | 0.28962 | 3.6621 | 0.33528 | 4.3945 | 0.35334 | 5.1269 |  | 13.6702 | 13.6702
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №4б (2 Этап) | H_1616833 (4019/17) | 4.3497 | 2.5799 | 1.7698 | 3.0123 | 1.0669 | 0.30123 | 1.0669 | 0.75309 | 0 | 0.9037 | 2.2204e-16 | 1.0543 |  | 0.70292 | 1.9455
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1.26/2-258 (5342/18) | 120.6585 | 0.0012032 | 120.6573 | 7.2743 | 0.48579 | 0.72743 | 0.14382 | 1.8186 | 0.1665 | 2.1823 | 0.17547 | 2.546 |  | 120.1715 | 6.7885
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 4.1421 | 0.0012032 | 4.1409 | 4.1301 | 1.8652 | 0.41301 | 0.081658 | 1.0325 | 1.7835 | 1.239 | 0 | 1.4455 |  | 2.2757 | 2.2649
| Ленинский муниципальный район |  | 3.6509 | 0.0080418 | 3.8229 | 3.5707 | 0.41847 | 0.35707 | 0.2506 | 0.89268 | 0.08173 | 1.0712 | 0.086131 | 1.2498 | 0 | 3.4044 | 3.1523 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.6509 | 0.0080418 | 3.6429 | 3.5707 | 0.23846 | 0.35707 | 0.070598 | 0.89268 | 0.08173 | 1.0712 | 0.086131 | 1.2498 |  | 3.4044 | 3.3323
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0 |  | 0.18001 | 0 | 0.18001 | 0 | 0.18001 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 |  | 0 | -0.18001
| Городской округ Рошаль |  | 74.6759 | 43.0709 | 31.6049 | 24.6643 | 9.0858 | 2.4664 | 9.0683 | 6.1661 | 0.0085225 | 7.3993 | 0.0089814 | 8.6325 | 0 | 22.5191 | 15.5785 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_1801269 (5164/18) | 9.6347 | 0 | 9.6347 | 8.3772 | 0 | 0.83772 | 0 | 2.0943 | 0 | 2.5132 | 0 | 2.932 |  | 9.6347 | 8.3772
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Коммунаров | H_1700662 (4020/17) | 28.052 | 17.2321 | 10.8199 | 3.2867 | 3.2867 | 0.32867 | 3.2867 | 0.82167 | 0 | 0.98601 | 0 | 1.1503 |  | 7.5332 | 2.0339e-09
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная | H_1700663 (4021/17) | 36.4885 | 25.8055 | 10.683 | 12.628 | 5.7743 | 1.2628 | 5.7743 | 3.157 | 0 | 3.7884 | 8.8818e-16 | 4.4198 |  | 4.9088 | 6.8538
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.5007 | 0.033326 | 0.46737 | 0.37234 | 0.024866 | 0.037234 | 0.0073617 | 0.093086 | 0.0085225 | 0.1117 | 0.0089814 | 0.13032 |  | 0.44251 | 0.34748
| Городской округ Долгопрудный |  | 41.3592 | 0.4013 | 40.9579 | 3.9476 | 0.26363 | 0.39476 | 0.07805 | 0.98691 | 0.090357 | 1.1843 | 0.095222 | 1.3817 | 0 | 40.6943 | 3.684 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 41.3592 | 0.4013 | 40.9579 | 3.9476 | 0.26363 | 0.39476 | 0.07805 | 0.98691 | 0.090357 | 1.1843 | 0.095222 | 1.3817 |  | 40.6943 | 3.684
| Истринский муниципальный район |  | 1.692 | 0.41942 | 1.2726 | 1.1488 | 1.2339 | 0.11488 | 1.2339 | 0.28719 | 0 | 0.34463 | 0 | 0.40206 | 0 | 0.038662 | -0.085173 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | H_1613662-Р(3727/16) | 1.692 | 0.41942 | 1.2726 | 1.1488 | 1.2339 | 0.11488 | 1.2339 | 0.28719 | 0 | 0.34463 | 0 | 0.40206 |  | 0.038662 | -0.085173
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 76.2667 | 48.5331 | 27.7336 | 28.7977 | 7.622 | 2.8798 | 6.0542 | 7.1994 | 1.5678 | 8.6393 | 0 | 10.0792 | 0 | 20.1116 | 21.1756 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 16.6678 | 7.6474 | 9.0204 | 1.3342 | 1.3508 | 0.13342 | 1.3508 | 0.33354 | 0 | 0.40025 | 0 | 0.46696 |  | 7.6696 | -0.016655
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | G_153638(2498/15) | 16.8815 | 12.9264 | 3.9551 | 12.6719 | 0 | 1.2672 | 0 | 3.168 | 0 | 3.8016 | 0 | 4.4352 |  | 3.9551 | 12.6719
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | F_145937/Р/1/ЦА(1499/15) | 42.7174 | 27.9594 | 14.7581 | 14.7916 | 6.2712 | 1.4792 | 4.7034 | 3.6979 | 1.5678 | 4.4375 | 0 | 5.177 |  | 8.4869 | 8.5204
| Городской округ Дубна |  | 7.098 | 0.84542 | 6.2525 | 5.1772 | 5.1604 | 0.51772 | 5.1604 | 1.2943 | 0 | 1.5532 | 8.8818e-16 | 1.812 | 0 | 1.0921 | 0.016754 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-271 для электроснабжения заявителя по адресу: 141982, Московская область, Дубна г., Университетская ул., дом №19, строение 13 | I_1705136 (4261/17) | 7.098 | 0.84542 | 6.2525 | 5.1772 | 5.1604 | 0.51772 | 5.1604 | 1.2943 | 0 | 1.5532 | 8.8818e-16 | 1.812 |  | 1.0921 | 0.016754
| Коломенский муниципальный район |  | 12.1119 | 1.3686 | 10.7433 | 4.6641 | 5.4109 | 0.46641 | 5.4109 | 1.166 | 0 | 1.3992 | -8.8818e-16 | 1.6324 | 0 | 5.3325 | -0.74677 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34 | H_1611163-Р (3725/16) | 12.1119 | 1.3686 | 10.7433 | 4.6641 | 5.4109 | 0.46641 | 5.4109 | 1.166 | 0 | 1.3992 | -8.8818e-16 | 1.6324 |  | 5.3325 | -0.74677
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  | 755.0603 | 0 | 755.0603 | 755.0603 | 404.2835 | 75.506 | 106.8541 | 188.7651 | 120.0429 | 226.5181 | 177.3865 | 264.2711 | 0 | 350.7769 | 350.7769 | 0
1.6 | Внедрение АИИС КУЭ |  | 108 | 0 | 108 | 108 | 76.8781 | 10.8 | 16.251 | 27 | 21.5618 | 32.4 | 39.0652 | 37.8 |  | 31.1219 | 31.1219
1.6 | Внедрение новых информационных технологий |  | 120 | 0 | 120 | 120 | 36.837 | 12 | 5.4773 | 30 | 11.5369 | 36 | 19.8228 | 42 |  | 83.163 | 83.163
1.6 | АСУ ТП |  | 57.84 | 0 | 57.84 | 57.84 | 33.0245 | 5.784 | 7.7226 | 14.46 | 0.84312 | 17.352 | 24.4587 | 20.244 |  | 24.8155 | 24.8155
1.6 | Закупка спецтехники |  | 216 | 0 | 216 | 216 | 188.9656 | 21.6 | 57.9787 | 54 | 82.4539 | 64.8 | 48.533 | 75.6 |  | 27.0344 | 27.0344
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 60 | 0 | 60 | 60 | 38.2407 | 6 | 8.7531 | 15 | 2.2621 | 18 | 27.2255 | 21 |  | 21.7593 | 21.7593
1.6 | Приобретение сетевых активов |  | 180 | 0 | 180 | 180 | 22.3641 | 18 | 3.756 | 45 | 0.84405 | 54 | 17.764 | 63 |  | 157.6359 | 157.6359
1.6 | Приобретение электрозарядных станций |  | 13.2203 | 0 | 13.2203 | 13.2203 | 7.9736 | 1.322 | 6.9153 | 3.3051 | 0.54102 | 3.9661 | 0.51729 | 4.6271 |  | 5.2468 | 5.2468
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [10 empty] | В.Н. Мельничук

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 3 |  | квартал | 2019 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | распоряжение Минэнерго МО от 31.10.2018 № 63
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2019 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО, |  | 3573.2228 | 0 | 0 | 3534.5635 | 38.6592 | 1969.2829 | 0 | 0 | 1953.3519 | 15.931 | 1603.9399 | 0 | 0 | 0 | 1581.2116 | 0 | 0 | 0 | 22.7283 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 795.2105 | 0 | 0 | 769.7716 | 25.4389 | 556.7248 | 0 | 0 | 548.7674 | 7.9574 | 238.4856 | 0 | 0 | 0 | 221.0042 | 0 | 0 | 0 | 17.4815 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 34.4186 | 0 | 0 | 34.4186 | 0 | 44.137 | 0 | 0 | 44.137 | 0 | -9.7185 | 0 | 0 | 0 | -9.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | G_2576/15 | 3.2526 |  |  | 3.2526 |  | 13.0968 |  |  | 13.0968 |  | -9.8442 |  |  |  | -9.8442 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл., Электросталь г., Победы ул., дом №3, корпус 1 (1 Этап) | I_4558/18 | 0.99359 |  |  | 0.99359 |  | 4.0471 |  |  | 4.0471 |  | -3.0535 |  |  |  | -3.0535 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом №9а | I_5422/18 | 0.81236 |  |  | 0.81236 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.81236 |  |  |  | 0.81236 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (1 Этап) | I_4734/18 | 1.889 |  |  | 1.889 |  | 1.0071 |  |  | 1.0071 |  | 0.88184 |  |  |  | 0.88184 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | G_2571/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ЦРП-215 - РП-216 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | G_504/12 | 27.459 |  |  | 27.459 |  | 25.9852 |  |  | 25.9852 |  | 1.4738 |  |  |  | 1.4738 |  |  |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 19.741 | 0 | 0 | 19.741 | 0 | 12.7729 | 0 | 0 | 12.7729 | 0 | 6.9681 | 0 | 0 | 0 | 6.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 Губино ПАО «МОЭСК» до ТП-46, строительство КРУН по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Губино | G_37/08 | 10.9362 |  |  | 10.9362 |  | 10.3335 |  |  | 10.3335 |  | 0.60271 |  |  |  | 0.60271 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.13109 |  |  | 0.13109 |  | 0.0087542 |  |  | 0.0087542 |  | 0.12233 |  |  |  | 0.12233 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-318, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142620, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Советская ул, дом №105 (1 Этап) | I_4916/18 | 1.0962 |  |  | 1.0962 |  | 0.7476 |  |  | 0.7476 |  | 0.34865 |  |  |  | 0.34865 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | G_2439/15 | 0.41721 |  |  | 0.41721 |  | 0.027862 |  |  | 0.027862 |  | 0.38935 |  |  |  | 0.38935 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 5.2677 |  |  | 5.2677 |  | 0.35179 |  |  | 0.35179 |  | 4.9159 |  |  |  | 4.9159 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (1 Этап) | I_5426/18 | 1.8925 |  |  | 1.8925 |  | 1.0151 |  |  | 1.0151 |  | 0.87747 |  |  |  | 0.87747 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 по адресу: 142600, Московская обл., Орехово- Зуевский р-н, Верейский сельский округ, пос. Старый Снопок | J_5990/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.28836 |  |  | 0.28836 |  | -0.28836 |  |  |  | -0.28836 |  |  |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 6.4744 | 0 | 0 | 6.4744 | 0 | 1.5343 | 0 | 0 | 1.5343 | 0 | 4.9401 | 0 | 0 | 0 | 4.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | G_535/12 | 4.1534 |  |  | 4.1534 |  | 0.67993 |  |  | 0.67993 |  | 3.4734 |  |  |  | 3.4734 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (1 Этап) | I_5254/18 | 2.321 |  |  | 2.321 |  | 0.8544 |  |  | 0.8544 |  | 1.4666 |  |  |  | 1.4666 |  |  |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.5042 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-128 по адресу: 142507, Московская область, Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | I_4091/17 | 0.5042 |  |  | 0.5042 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.5042 |  |  |  | 0.5042 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 142541, Московская обл., г.о. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса, д. № 11а | J_5901/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 8.3669 | 0 | 0 | 8.3669 | 0 | 9.7551 | 0 | 0 | 9.7551 | 0 | -1.3882 | 0 | 0 | 0 | -1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-286 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Черусти рп | I_5509/18 | 1.6032 |  |  | 1.6032 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.6032 |  |  |  | 1.6032 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.40573 |  |  | 0.40573 |  | 0.060702 |  |  | 0.060702 |  | 0.34503 |  |  |  | 0.34503 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.61974 |  |  | 0.61974 |  | 0.041387 |  |  | 0.041387 |  | 0.57835 |  |  |  | 0.57835 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-6 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140700, Московская обл, Шатурский р-н, Долгуша п. | I_4939/18 | 0.35654 |  |  | 0.35654 |  | 0.025307 |  |  | 0.025307 |  | 0.33124 |  |  |  | 0.33124 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №66 | I_4926/18 | 0.24 |  |  | 0.24 |  | 0.013092 |  |  | 0.013092 |  | 0.22691 |  |  |  | 0.22691 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 1 этап | G_3760/16 | 0.44198 |  |  | 0.44198 |  | 0.17378 |  |  | 0.17378 |  | 0.2682 |  |  |  | 0.2682 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.4893 |  |  | 1.4893 |  | 0.099457 |  |  | 0.099457 |  | 1.3898 |  |  |  | 1.3898 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | G_33/08 | 3.2104 |  |  | 3.2104 |  | 9.2752 |  |  | 9.2752 |  | -6.0648 |  |  |  | -6.0648 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Вывод ТП-Ш-8 из схемы электроснабжения 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Шатура, ул. Советская | J_5613/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5 по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г.о Шатура, Шатура г, Радовицкий п | J_5862/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская | G_2898/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.066199 |  |  | 0.066199 |  | -0.066199 |  |  |  | -0.066199 |  |  |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 17.3666 | 0 | 0 | 6.7621 | 10.6045 | 11.1471 | 0 | 0 | 11.1471 | 0 | 6.2195 | 0 | 0 | 0 | -4.385 | 0 | 0 | 0 | 10.6045 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | G_130/12 | 2.8663 |  |  | 2.8663 |  | 2.3486 |  |  | 2.3486 |  | 0.51776 |  |  |  | 0.51776 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 2.4323 |  |  | 2.4323 |  | 1.4291 |  |  | 1.4291 |  | 1.0031 |  |  |  | 1.0031 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-8,ТП-11, ТП-16 , РП-1, ТП-23, ТП-35, ТП-39,ТП-58, ТП-59, ТП-60, по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | I_4911/18 | 10.6045 |  |  |  | 10.6045 | 0 |  |  | 0 |  | 10.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.6045
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Лесная ул. | I_4524/18 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.029669 |  |  | 0.029669 |  | 0.090331 |  |  |  | 0.090331 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Мира ул. | I_4553/18 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.02636 |  |  | 0.02636 |  | 0.09364 |  |  |  | 0.09364 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Садовая ул. | I_4554/18 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.029669 |  |  | 0.029669 |  | 0.090331 |  |  |  | 0.090331 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Перевод ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с ТП-36 на проектируемую КТП (1801269) по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_5275/18 | 0.68574 |  |  | 0.68574 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.68574 |  |  |  | 0.68574 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 0.41776 |  |  | 0.41776 |  | 1.7001 |  |  | 1.7001 |  | -1.2823 |  |  |  | -1.2823 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | G_220/11 | 0 |  |  | 0 |  | 5.5836 |  |  | 5.5836 |  | -5.5836 |  |  |  | -5.5836 |  |  |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.67312 | 0 | 0 | 0.67312 | 0 | 0.36929 | 0 | 0 | 0.36929 | 0 | 0.30382 | 0 | 0 | 0 | 0.30382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | I_4923/18 | 0.16315 |  |  | 0.16315 |  | 0.00096956 |  |  | 0.00096956 |  | 0.16218 |  |  |  | 0.16218 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-102 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Куйбышева 128км | I_5579/18 | 0.50996 |  |  | 0.50996 |  | 0.36832 |  |  | 0.36832 |  | 0.14164 |  |  |  | 0.14164 |  |  |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 1.4447 | 0 | 0 | 1.4447 | 0 | 2.6131 | 0 | 0 | 2.6131 | 0 | -1.1685 | 0 | 0 | 0 | -1.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | G_136/08 | 0.66194 |  |  | 0.66194 |  | 1.9102 |  |  | 1.9102 |  | -1.2482 |  |  |  | -1.2482 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 0.78271 |  |  | 0.78271 |  | 0.70293 |  |  | 0.70293 |  | 0.079777 |  |  |  | 0.079777 |  |  |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 0.56339 | 0 | 0 | 0.56339 | 0 | 3.2653 | 0 | 0 | 3.2653 | 0 | -2.7019 | 0 | 0 | 0 | -2.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 0.56339 |  |  | 0.56339 |  | 3.2653 |  |  | 3.2653 |  | -2.7019 |  |  |  | -2.7019 |  |  |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 74.1503 | 0 | 0 | 74.1503 | 0 | 35.8283 | 0 | 0 | 35.8283 | 0 | 38.322 | 0 | 0 | 0 | 38.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ направлением ПС-384-РП-71 по адресу: Московская обл, г.Чехов | I_5518/18 | 6.4134 |  |  | 6.4134 |  | 4.1845 |  |  | 4.1845 |  | 2.2289 |  |  |  | 2.2289 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10-68 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Офицерский поселок ул, участок №46/2. | I_4969/18 | 1.6728 |  |  | 1.6728 |  | 1.9678 |  |  | 1.9678 |  | -0.29502 |  |  |  | -0.29502 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.8094 |  |  | 3.8094 |  | 0.2544 |  |  | 0.2544 |  | 3.555 |  |  |  | 3.555 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-40. Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 10-40 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г, Водопроводная ул. (1 Этап) | I_4449/17 | 0.83552 |  |  | 0.83552 |  | 0.028981 |  |  | 0.028981 |  | 0.80654 |  |  |  | 0.80654 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | G_3630/16 | 3.082 |  |  | 3.082 |  | 3.5073 |  |  | 3.5073 |  | -0.4253 |  |  |  | -0.4253 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Полевая ул | I_4984/18 | 0.64896 |  |  | 0.64896 |  | 0.043339 |  |  | 0.043339 |  | 0.60562 |  |  |  | 0.60562 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Малая Почтовая ул | I_4919/18 | 1.7688 |  |  | 1.7688 |  | 0.11812 |  |  | 0.11812 |  | 1.6506 |  |  |  | 1.6506 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Садовый проезд ул | I_4527/18 | 2.1024 |  |  | 2.1024 |  | 2.7069 |  |  | 2.7069 |  | -0.60454 |  |  |  | -0.60454 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ ТП-526 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Угловая ул, дом №20 | I_4530/18 | 0.7693 |  |  | 0.7693 |  | 0.051375 |  |  | 0.051375 |  | 0.71792 |  |  |  | 0.71792 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10-41 до существующей опоры. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры от ТП 10-41 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Центральная ул, дом №1 (1 Этап) | I_5260/18 | 0.77926 |  |  | 0.77926 |  | 0.23312 |  |  | 0.23312 |  | 0.54614 |  |  |  | 0.54614 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Московская ул, дом №8А (1 Этап) | I_5502/18 | 0.50539 |  |  | 0.50539 |  | 0.033751 |  |  | 0.033751 |  | 0.47164 |  |  |  | 0.47164 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Колхозная ул, дом №9 | I_5454/18 | 1.4221 |  |  | 1.4221 |  | 0.30268 |  |  | 0.30268 |  | 1.1194 |  |  |  | 1.1194 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Сосновая ул | I_4946/18 | 1.0738 |  |  | 1.0738 |  | 0.3412 |  |  | 0.3412 |  | 0.73258 |  |  |  | 0.73258 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0.95915 |  |  | 0.95915 |  | 0.064053 |  |  | 0.064053 |  | 0.89509 |  |  |  | 0.89509 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-702 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142360, Московская обл, Чеховский р-н, Мещерское с, территория б-цы им. Яковенко около гаражей | I_5424/18 | 0.34212 |  |  | 0.34212 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.34212 |  |  |  | 0.34212 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 40.3546 |  |  | 40.3546 |  | 2.6949 |  |  | 2.6949 |  | 37.6597 |  |  |  | 37.6597 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 7.6113 |  |  | 7.6113 |  | 10.9845 |  |  | 10.9845 |  | -3.3732 |  |  |  | -3.3732 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-52 по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская | G_1619/15 | 0 |  |  | 0 |  | 7.1735 |  |  | 7.1735 |  | -7.1735 |  |  |  | -7.1735 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по адресу: 142306, Московская обл., Чеховский р-н, Советская ул | I_3897/17 | 0 |  |  | 0 |  | 0.90114 |  |  | 0.90114 |  | -0.90114 |  |  |  | -0.90114 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.044957 |  |  | 0.044957 |  | -0.044957 |  |  |  | -0.044957 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пушкина ул, дом № 48/1 | J_5634/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Калинина ул, дом №10 (1 Этап) | J_5581/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.19167 |  |  | 0.19167 |  | -0.19167 |  |  |  | -0.19167 |  |  |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 3.4508 | 0 | 0 | 3.4508 | 0 | 2.0924 | 0 | 0 | 2.0924 | 0 | 1.3584 | 0 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | G_2540/15 | 3.4508 |  |  | 3.4508 |  | 0.71249 |  |  | 0.71249 |  | 2.7383 |  |  |  | 2.7383 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-324 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом № 2/2 | J_5633/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.3799 |  |  | 1.3799 |  | -1.3799 |  |  |  | -1.3799 |  |  |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 25.2322 | 0 | 0 | 25.2322 | 0 | 40.7224 | 0 | 0 | 40.7224 | 0 | -15.4901 | 0 | 0 | 0 | -15.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1045, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1045 до границы участка заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, Лужки д (1 Этап) | I_4948/18 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.070437 |  |  | 0.070437 |  | 0.049563 |  |  |  | 0.049563 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-401 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142204, Московская обл, Серпуховский р-н, Судимля д, дом №177 | I_5536/18 | 0.76998 |  |  | 0.76998 |  | 0.20458 |  |  | 0.20458 |  | 0.5654 |  |  |  | 0.5654 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Фирсова ул, дом №9 | I_5329/18 | 2.152 |  |  | 2.152 |  | 2.2974 |  |  | 2.2974 |  | -0.14535 |  |  |  | -0.14535 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-4 – ТП-51, ТП-51-РП-18, реконструкция ТП-51 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4316/18 | 1.7678 |  |  | 1.7678 |  | 1.1914 |  |  | 1.1914 |  | 0.57641 |  |  |  | 0.57641 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ кВ ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода | I_5255/18 | 0.97404 |  |  | 0.97404 |  | 0.7944 |  |  | 0.7944 |  | 0.17964 |  |  |  | 0.17964 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Советская ул, дом №83 | I_5330/18 | 1.0377 |  |  | 1.0377 |  | 0.12068 |  |  | 0.12068 |  | 0.91705 |  |  |  | 0.91705 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (1 Этап) | I_4963/18 | 0.84 |  |  | 0.84 |  | 0.7476 |  |  | 0.7476 |  | 0.0924 |  |  |  | 0.0924 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Гавшино (1 Этап) | I_5219/18 | 0.5042 |  |  | 0.5042 |  | 0.098937 |  |  | 0.098937 |  | 0.40527 |  |  |  | 0.40527 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Пионерская ул, дом №61-а | I_4319/18 | 0.63767 |  |  | 0.63767 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.63767 |  |  |  | 0.63767 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-114 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Джона Рида ул | I_5427/18 | 1.5845 |  |  | 1.5845 |  | 1.6886 |  |  | 1.6886 |  | -0.10417 |  |  |  | -0.10417 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | I_4070/17 | 0.90264 |  |  | 0.90264 |  | 4.4665 |  |  | 4.4665 |  | -3.5638 |  |  |  | -3.5638 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | I_4304/17 | 5.3198 |  |  | 5.3198 |  | 22.4878 |  |  | 22.4878 |  | -17.168 |  |  |  | -17.168 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 1.2626 |  |  | 1.2626 |  | 0.98926 |  |  | 0.98926 |  | 0.27334 |  |  |  | 0.27334 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 5.221 |  |  | 5.221 |  | 0.34867 |  |  | 0.34867 |  | 4.8723 |  |  |  | 4.8723 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 0.40163 |  |  | 0.40163 |  | 0.026821 |  |  | 0.026821 |  | 0.37481 |  |  |  | 0.37481 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 0.68273 |  |  | 0.68273 |  | 0.21071 |  |  | 0.21071 |  | 0.47201 |  |  |  | 0.47201 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Дачная | I_4615/18 | 1.0539 |  |  | 1.0539 |  | 1.6344 |  |  | 1.6344 |  | -0.58056 |  |  |  | -0.58056 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное ш. | J_5242/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.40756 |  |  | 0.40756 |  | -0.40756 |  |  |  | -0.40756 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-226. Строительство КТП-1712825. ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, в районе д. Лужки (1 этап) | I_4990/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.3953 |  |  | 1.3953 |  | -1.3953 |  |  |  | -1.3953 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Серпухов г., Нижняя ул., з/у 2а (1 этап) | J_4321/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.5413 |  |  | 1.5413 |  | -1.5413 |  |  |  | -1.5413 |  |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 24.1091 | 0 | 0 | 24.1091 | 0 | 26.357 | 0 | 0 | 26.357 | 0 | -2.2479 | 0 | 0 | 0 | -2.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 1.6007 |  |  | 1.6007 |  | 11.7459 |  |  | 11.7459 |  | -10.1452 |  |  |  | -10.1452 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 1.077 |  |  | 1.077 |  | 0.071922 |  |  | 0.071922 |  | 1.0051 |  |  |  | 1.0051 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 3.3333 |  |  | 3.3333 |  | 0.2226 |  |  | 0.2226 |  | 3.1107 |  |  |  | 3.1107 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д №18Б | G_3573/16 | 0.026576 |  |  | 0.026576 |  | 0.00052546 |  |  | 0.00052546 |  | 0.02605 |  |  |  | 0.02605 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439 по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт | I_4922/18 | 0.24 |  |  | 0.24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-207 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Касимовское ш | I_5325/18 | 1.6667 |  |  | 1.6667 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.6667 |  |  |  | 1.6667 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 0.7733 |  |  | 0.7733 |  | 0.051642 |  |  | 0.051642 |  | 0.72166 |  |  |  | 0.72166 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 1.5561 |  |  | 1.5561 |  | 1.3578 |  |  | 1.3578 |  | 0.19823 |  |  |  | 0.19823 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 0.66667 |  |  | 0.66667 |  | 0.89445 |  |  | 0.89445 |  | -0.22778 |  |  |  | -0.22778 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.3175 |  |  | 3.3175 |  | 0.22155 |  |  | 0.22155 |  | 3.096 |  |  |  | 3.096 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Аллея спорта, Березовая аллея, Перекопский пер | I_4535/18 | 3.9861 |  |  | 3.9861 |  | 4.0932 |  |  | 4.0932 |  | -0.10717 |  |  |  | -0.10717 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | I_б/нВЛ | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 3.0521 |  |  | 3.0521 |  | 2.6692 |  |  | 2.6692 |  | 0.38288 |  |  |  | 0.38288 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | G_2363/15 | 2.0283 |  |  | 2.0283 |  | 1.5556 |  |  | 1.5556 |  | 0.47269 |  |  |  | 0.47269 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | G_2387/15 | 0.77289 |  |  | 0.77289 |  | 3.0469 |  |  | 3.0469 |  | -2.274 |  |  |  | -2.274 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_6080/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-528 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Транспортная ул. | J_5628/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.42492 |  |  | 0.42492 |  | -0.42492 |  |  |  | -0.42492 |  |  |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 3.7791 | 0 | 0 | 3.7791 | 0 | 0.25237 | 0 | 0 | 0.25237 | 0 | 3.5267 | 0 | 0 | 0 | 3.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 3.7791 |  |  | 3.7791 |  | 0.25237 |  |  | 0.25237 |  | 3.5267 |  |  |  | 3.5267 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 27.3253 | 0 | 0 | 27.3253 | 0 | 15.376 | 0 | 0 | 15.376 | 0 | 11.9493 | 0 | 0 | 0 | 11.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-387 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького | I_4962/18 | 0.85529 |  |  | 0.85529 |  | 0.01691 |  |  | 0.01691 |  | 0.83838 |  |  |  | 0.83838 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.85529 |  |  | 0.85529 |  | 0.48432 |  |  | 0.48432 |  | 0.37097 |  |  |  | 0.37097 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец (Тарасково) , д № 2 | I_4238/17 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | I_4210/17 | 25.6027 |  |  | 25.6027 |  | 14.0572 |  |  | 14.0572 |  | 11.5455 |  |  |  | 11.5455 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | J_ОД-35/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.066126 |  |  | 0.066126 |  | -0.066126 |  |  |  | -0.066126 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.75062 |  |  | 0.75062 |  | -0.75062 |  |  |  | -0.75062 |  |  |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 2.3438 | 0 | 0 | 2.3438 | 0 | 0.21692 | 0 | 0 | 0.21692 | 0 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 2.3438 |  |  | 2.3438 |  | 0.15652 |  |  | 0.15652 |  | 2.1873 |  |  |  | 2.1873 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 по адресу: 143131, Московская обл., Рузский р-н, Тучково рп, ул. Сосновая | J_ОД-15/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.060397 |  |  | 0.060397 |  | -0.060397 |  |  |  | -0.060397 |  |  |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 5.5011 | 0 | 0 | 5.5011 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 4.3381 | 0 | 0 | 0 | 4.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 1.3661 |  |  | 1.3661 |  | 0.091231 |  |  | 0.091231 |  | 1.2749 |  |  |  | 1.2749 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область Клинский р-н, Клин г., Физкультурная ул | I_4522/17 | 0.40618 |  |  | 0.40618 |  | 0.0024138 |  |  | 0.0024138 |  | 0.40376 |  |  |  | 0.40376 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-48. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе (1 Этап) | I_4736/18 | 0.43154 |  |  | 0.43154 |  | 0.0025645 |  |  | 0.0025645 |  | 0.42898 |  |  |  | 0.42898 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д № 20 | I_5551/18 | 1.3185 |  |  | 1.3185 |  | 0.026069 |  |  | 0.026069 |  | 1.2924 |  |  |  | 1.2924 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-507А. Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, Решетниково рп, Лесная ул. | I_4547/18 | 1.9787 |  |  | 1.9787 |  | 0.35702 |  |  | 0.35702 |  | 1.6217 |  |  |  | 1.6217 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-93. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-93 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Клинский район, ул. Отдыха ( 1 этап) | J_5580/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.68366 |  |  | 0.68366 |  | -0.68366 |  |  |  | -0.68366 |  |  |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 100.9503 | 0 | 0 | 86.116 | 14.8344 | 28.2662 | 0 | 0 | 20.3088 | 7.9574 | 72.6841 | 0 | 0 | 0 | 65.8071 | 0 | 0 | 0 | 6.877 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | G_3885/17 | 1.0754 |  |  | 1.0754 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.0754 |  |  |  | 1.0754 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-153, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н, Гольево д, Центральная ул. (1 Этап) | I_4921/18 | 0.29602 |  |  | 0.29602 |  | 0.071158 |  |  | 0.071158 |  | 0.22486 |  |  |  | 0.22486 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки | I_5205/18 | 0.29602 |  |  | 0.29602 |  | 0.37556 |  |  | 0.37556 |  | -0.079537 |  |  |  | -0.079537 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-32893, ТП-32896, ТП-32879 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4965/18 | 9.3702 |  |  | 9.3702 |  | 5.6741 |  |  | 5.6741 |  | 3.696 |  |  |  | 3.696 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская | I_5231/18 | 0.50996 |  |  | 0.50996 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.50996 |  |  |  | 0.50996 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 24.3209 |  |  | 24.3209 |  | 1.6242 |  |  | 1.6242 |  | 22.6967 |  |  |  | 22.6967 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4966/18 | 14.8344 |  |  |  | 14.8344 | 7.9574 |  |  | 0 | 7.9574 | 6.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.877
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха | I_5351/18 | 10.4068 |  |  | 10.4068 |  | 1.7928 |  |  | 1.7928 |  | 8.614 |  |  |  | 8.614 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 1.087 |  |  | 1.087 |  | 0.072594 |  |  | 0.072594 |  | 1.0144 |  |  |  | 1.0144 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 7.5909 |  |  | 7.5909 |  | 0.50693 |  |  | 0.50693 |  | 7.0839 |  |  |  | 7.0839 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310318 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Щедрино д | I_ОД-66/18 | 4.1832 |  |  | 4.1832 |  | 3.5479 |  |  | 3.5479 |  | 0.63537 |  |  |  | 0.63537 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13592, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38 (1 Этап) | I_4231/17 | 0.92623 |  |  | 0.92623 |  | 0.04788 |  |  | 0.04788 |  | 0.87835 |  |  |  | 0.87835 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 20.8176 |  |  | 20.8176 |  | 1.3902 |  |  | 1.3902 |  | 19.4274 |  |  |  | 19.4274 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково | I_4089/17 | 5.2356 |  |  | 5.2356 |  | 3.631 |  |  | 3.631 |  | 1.6047 |  |  |  | 1.6047 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.28355 |  |  | 0.28355 |  | -0.28355 |  |  |  | -0.28355 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.17853 |  |  | 0.17853 |  | -0.17853 |  |  |  | -0.17853 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.3618 |  |  | 0.3618 |  | -0.3618 |  |  |  | -0.3618 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-45 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Гаврилково д, Отрадненское с/п | J_5857/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.75062 |  |  | 0.75062 |  | -0.75062 |  |  |  | -0.75062 |  |  |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 2.4412 | 0 | 0 | 2.4412 | 0 | 3.9644 | 0 | 0 | 3.9644 | 0 | -1.5233 | 0 | 0 | 0 | -1.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, с/т Трансмаш (1 Этап) | I_5590/18 | 0.2893 |  |  | 0.2893 |  | 1.1202 |  |  | 1.1202 |  | -0.83089 |  |  |  | -0.83089 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-30, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамская 1-я ул, дом №44 | I_4936/18 | 2.1519 |  |  | 2.1519 |  | 1.7353 |  |  | 1.7353 |  | 0.41658 |  |  |  | 0.41658 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | H_3859/17 | 0 |  |  | 0 |  | 0.3738 |  |  | 0.3738 |  | -0.3738 |  |  |  | -0.3738 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.36757 |  |  | 0.36757 |  | -0.36757 |  |  |  | -0.36757 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.36757 |  |  | 0.36757 |  | -0.36757 |  |  |  | -0.36757 |  |  |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 12.6574 | 0 | 0 | 12.6574 | 0 | 20.8823 | 0 | 0 | 20.8823 | 0 | -8.2249 | 0 | 0 | 0 | -8.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 1.4313 |  |  | 1.4313 |  | 15.7874 |  |  | 15.7874 |  | -14.3561 |  |  |  | -14.3561 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-565 по адресу: 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д № 23 | I_5252/18 | 0.3738 |  |  | 0.3738 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.3738 |  |  |  | 0.3738 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1021, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н., р.п. Правдинский, ул. Ленина, вл. № 20б (1 Этап) | I_5094/18 | 3.5086 |  |  | 3.5086 |  | 0.69397 |  |  | 0.69397 |  | 2.8146 |  |  |  | 2.8146 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1705 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково | I_4628/18 | 0.33986 |  |  | 0.33986 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.33986 |  |  |  | 0.33986 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1242, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141254, Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, уч. № 33 (1 Этап) | I_5589/18 | 1.3185 |  |  | 1.3185 |  | 0.40532 |  |  | 0.40532 |  | 0.91318 |  |  |  | 0.91318 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1086 по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Охотничья | I_4623/18 | 0.3738 |  |  | 0.3738 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.3738 |  |  |  | 0.3738 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 1.1962 |  |  | 1.1962 |  | 0.079885 |  |  | 0.079885 |  | 1.1163 |  |  |  | 1.1163 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1492, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково участок № 13 (1 Этап) | I_4626/18 | 0.28393 |  |  | 0.28393 |  | 0.0076303 |  |  | 0.0076303 |  | 0.2763 |  |  |  | 0.2763 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 0.4824 |  |  | 0.4824 |  | 0.032215 |  |  | 0.032215 |  | 0.45018 |  |  |  | 0.45018 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | I_3654/17 | 3.3491 |  |  | 3.3491 |  | 0.60755 |  |  | 0.60755 |  | 2.7415 |  |  |  | 2.7415 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Динамо | J_4633/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.36989 |  |  | 0.36989 |  | -0.36989 |  |  |  | -0.36989 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1457 по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, ул. Печати | J_5909/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.28836 |  |  | 0.28836 |  | -0.28836 |  |  |  | -0.28836 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Новая | J_5705/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1274 по адресу: 141254, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | J_5900/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.73584 |  |  | 0.73584 |  | -0.73584 |  |  |  | -0.73584 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1343, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Братовщина (1 этап) | J_5974/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.36792 |  |  | 0.36792 |  | -0.36792 |  |  |  | -0.36792 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-554 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейск, СНТ "Память Мичурина", дом №39 | J_5866/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БКТП-1268, по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Зеленоградский, ул. Печати | J_4642/19 | 0 |  |  | 0 |  | 1.5063 |  |  | 1.5063 |  | -1.5063 |  |  |  | -1.5063 |  |  |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 6.4298 | 0 | 0 | 6.4298 | 0 | 1.6377 | 0 | 0 | 1.6377 | 0 | 4.7921 | 0 | 0 | 0 | 4.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6 | I_4205/17 | 2.4501 |  |  | 2.4501 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.4501 |  |  |  | 2.4501 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.74 | I_3933/17 | 2.2176 |  |  | 2.2176 |  | 0.50619 |  |  | 0.50619 |  | 1.7114 |  |  |  | 1.7114 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.7621 |  |  | 1.7621 |  | 0.11768 |  |  | 0.11768 |  | 1.6445 |  |  |  | 1.6445 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-339 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт., д №13 | J_5746/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.3627 |  |  | 0.3627 |  | -0.3627 |  |  |  | -0.3627 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Кирпичная | J_5753/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.28355 |  |  | 0.28355 |  | -0.28355 |  |  |  | -0.28355 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-221 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.2 корп.1 | J_5861/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-199 по адресу: Московская обл., Мытищи г.о., д. Болтино | J_5495/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-646 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная | J_5755/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.36757 |  |  | 0.36757 |  | -0.36757 |  |  |  | -0.36757 |  |  |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 7.6391 | 0 | 0 | 7.6391 | 0 | 11.6443 | 0 | 0 | 11.6443 | 0 | -4.0053 | 0 | 0 | 0 | -4.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-790 по адресу: Московская область, г. Балашиха | I_5233/18 | 1.8925 |  |  | 1.8925 |  | 1.231 |  |  | 1.231 |  | 0.66157 |  |  |  | 0.66157 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 ТП-481.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-481 до границы участка заявителя по адресу: Московская область Балашиха г., Пехра-Покровская ул (1 Этап) | I_4297/17 | 0.06 |  |  | 0.06 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-42 по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д № 29 | I_4222/17 | 0.53906 |  |  | 0.53906 |  | 8.2044 |  |  | 8.2044 |  | -7.6653 |  |  |  | -7.6653 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 0.68564 |  |  | 0.68564 |  | 0.53069 |  |  | 0.53069 |  | 0.15495 |  |  |  | 0.15495 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 1.0818 |  |  | 1.0818 |  | 0.32539 |  |  | 0.32539 |  | 0.75639 |  |  |  | 0.75639 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.6902 |  |  | 2.6902 |  | 0.17966 |  |  | 0.17966 |  | 2.5106 |  |  |  | 2.5106 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-789. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-789 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 143922, Московская обл, Балашиха г., Заря мкр., Маршала Батицкого ул. (1 Этап) | I_5478/18 | 0.21517 |  |  | 0.21517 |  | 0.0057825 |  |  | 0.0057825 |  | 0.20939 |  |  |  | 0.20939 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 0.47464 |  |  | 0.47464 |  | 0.24024 |  |  | 0.24024 |  | 0.23439 |  |  |  | 0.23439 |  |  |  | 0
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (1,3 Этап) | H_3978/17 | 0 |  |  | 0 |  | 0.29305 |  |  | 0.29305 |  | -0.29305 |  |  |  | -0.29305 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-47 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, Парковая ул. | J_5625/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143130, Московская область, г. Балашиха, Вишняковское ш., д. № 2а | J_5804/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.63418 |  |  | 0.63418 |  | -0.63418 |  |  |  | -0.63418 |  |  |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 8.5081 | 0 | 0 | 8.5081 | 0 | 3.0836 | 0 | 0 | 3.0836 | 0 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 5.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.2054 |  |  | 1.2054 |  | 1.0964 |  |  | 1.0964 |  | 0.10899 |  |  |  | 0.10899 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | H_3638/16 | 7.3027 |  |  | 7.3027 |  | 1.5619 |  |  | 1.5619 |  | 5.7409 |  |  |  | 5.7409 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.42527 |  |  | 0.42527 |  | -0.42527 |  |  |  | -0.42527 |  |  |  | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 27.7612 | 0 | 0 | 27.7612 | 0 | 21.0321 | 0 | 0 | 21.0321 | 0 | 6.7291 | 0 | 0 | 0 | 6.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, Первая ул. | I_4616/18 | 23.9881 |  |  | 23.9881 |  | 20.7802 |  |  | 20.7802 |  | 3.2079 |  |  |  | 3.2079 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.7731 |  |  | 3.7731 |  | 0.25197 |  |  | 0.25197 |  | 3.5211 |  |  |  | 3.5211 |  |  |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 7.0555 | 0 | 0 | 7.0555 | 0 | 1.4929 | 0 | 0 | 1.4929 | 0 | 5.5626 | 0 | 0 | 0 | 5.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 6.7115 |  |  | 6.7115 |  | 1.2168 |  |  | 1.2168 |  | 5.4948 |  |  |  | 5.4948 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 0.34399 |  |  | 0.34399 |  | 0.27612 |  |  | 0.27612 |  | 0.067866 |  |  |  | 0.067866 |  |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 6.1091 | 0 | 0 | 6.1091 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 | 4.4928 | 0 | 1.6163 | 0 | 0 | 0 | 1.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 2.3872 |  |  | 2.3872 |  | 0.15942 |  |  | 0.15942 |  | 2.2278 |  |  |  | 2.2278 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160291 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Лесной микрорайон | I_ОД-83/18 | 0.39373 |  |  | 0.39373 |  | 0.13778 |  |  | 0.13778 |  | 0.25595 |  |  |  | 0.25595 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160185 по адресу: Московская обл., Звенигород г., Нахабинское ш | I_ОД-105/18 | 1.9786 |  |  | 1.9786 |  | 0.13213 |  |  | 0.13213 |  | 1.8465 |  |  |  | 1.8465 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160121 по адресу: Московская обл., Звенигород г., пос. Поречье | I_ОД-89/18 | 1.3496 |  |  | 1.3496 |  | 0.36508 |  |  | 0.36508 |  | 0.98448 |  |  |  | 0.98448 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160126 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая | J_ОД-55/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.0905 |  |  | 1.0905 |  | -1.0905 |  |  |  | -1.0905 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина | J_ОД-120/18 | 0 |  |  | 0 |  | 2.526 |  |  | 2.526 |  | -2.526 |  |  |  | -2.526 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.081882 |  |  | 0.081882 |  | -0.081882 |  |  |  | -0.081882 |  |  |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 14.1912 | 0 | 0 | 14.1912 | 0 | 2.7988 | 0 | 0 | 2.7988 | 0 | 11.3924 | 0 | 0 | 0 | 11.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-49–КТП-68 (отпайка к КТП-104) по адресу: Московская область Раменский р-н, Литвинова д | I_4259/17 | 1.6375 |  |  | 1.6375 |  | 1.6031 |  |  | 1.6031 |  | 0.034435 |  |  |  | 0.034435 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Рекнструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Параллельная 2-я, дом № 6а | H_4213/17 | 2.6277 |  |  | 2.6277 |  | 0.15959 |  |  | 0.15959 |  | 2.4681 |  |  |  | 2.4681 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 8.2541 |  |  | 8.2541 |  | 0.55122 |  |  | 0.55122 |  | 7.7028 |  |  |  | 7.7028 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 1.6719 |  |  | 1.6719 |  | 0.1609 |  |  | 0.1609 |  | 1.511 |  |  |  | 1.511 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1716768 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Осеченки | J_5828/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.32402 |  |  | 0.32402 |  | -0.32402 |  |  |  | -0.32402 |  |  |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.93992 | 0 | 0 | 0.93992 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | 1.4582 | 0 | -0.51831 | 0 | 0 | 0 | -0.51831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово рп, Интернатская ул, дом № 5-а | I_5336/18 | 0.93992 |  |  | 0.93992 |  | 0.7476 |  |  | 0.7476 |  | 0.19232 |  |  |  | 0.19232 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская | J_5600/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.71064 |  |  | 0.71064 |  | -0.71064 |  |  |  | -0.71064 |  |  |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 119.8193 | 0 | 0 | 119.8193 | 0 | 58.5959 | 0 | 0 | 58.5959 | 0 | 61.2234 | 0 | 0 | 0 | 61.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Заборье ул, дом №56а | I_4945/18 | 0.46848 |  |  | 0.46848 |  | 0.075392 |  |  | 0.075392 |  | 0.39309 |  |  |  | 0.39309 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 0.99335 |  |  | 0.99335 |  | 0.22964 |  |  | 0.22964 |  | 0.76371 |  |  |  | 0.76371 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мичурина | I_5232/18 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.0080138 |  |  | 0.0080138 |  | 0.11199 |  |  |  | 0.11199 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4487/18 | 1.5211 |  |  | 1.5211 |  | 0.32972 |  |  | 0.32972 |  | 1.1913 |  |  |  | 1.1913 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4489/18 | 2.7542 |  |  | 2.7542 |  | 0.64677 |  |  | 0.64677 |  | 2.1074 |  |  |  | 2.1074 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | I_4490/18 | 6.7955 |  |  | 6.7955 |  | 1.5639 |  |  | 1.5639 |  | 5.2316 |  |  |  | 5.2316 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4492/18 | 30.6031 |  |  | 30.6031 |  | 21.1077 |  |  | 21.1077 |  | 9.4954 |  |  |  | 9.4954 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-486 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4493/18 | 2.6374 |  |  | 2.6374 |  | 2.74 |  |  | 2.74 |  | -0.10266 |  |  |  | -0.10266 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-416 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4494/18 | 7.3213 |  |  | 7.3213 |  | 6.832 |  |  | 6.832 |  | 0.48926 |  |  |  | 0.48926 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4495/18 | 28.7915 |  |  | 28.7915 |  | 1.9227 |  |  | 1.9227 |  | 26.8687 |  |  |  | 26.8687 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный | I_4496/18 | 2.6915 |  |  | 2.6915 |  | 2.2814 |  |  | 2.2814 |  | 0.41004 |  |  |  | 0.41004 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4497/18 | 12.5502 |  |  | 12.5502 |  | 4.3762 |  |  | 4.3762 |  | 8.1741 |  |  |  | 8.1741 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-420 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4498/18 | 2.7255 |  |  | 2.7255 |  | 2.3791 |  |  | 2.3791 |  | 0.34638 |  |  |  | 0.34638 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4499/18 | 1.8463 |  |  | 1.8463 |  | 1.8376 |  |  | 1.8376 |  | 0.0087231 |  |  |  | 0.0087231 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-544 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4702/18 | 2.813 |  |  | 2.813 |  | 2.0204 |  |  | 2.0204 |  | 0.79262 |  |  |  | 0.79262 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-437 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4703/18 | 3.9351 |  |  | 3.9351 |  | 0.26279 |  |  | 0.26279 |  | 3.6723 |  |  |  | 3.6723 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-492 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4704/18 | 2.813 |  |  | 2.813 |  | 1.7208 |  |  | 1.7208 |  | 1.0922 |  |  |  | 1.0922 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-498 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4705/18 | 2.7689 |  |  | 2.7689 |  | 2.7251 |  |  | 2.7251 |  | 0.043793 |  |  |  | 0.043793 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-32 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, с. Ильинское | I_4706/18 | 2.857 |  |  | 2.857 |  | 2.7895 |  |  | 2.7895 |  | 0.067484 |  |  |  | 0.067484 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-259 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, д. Гальчино | I_4707/18 | 2.813 |  |  | 2.813 |  | 2.747 |  |  | 2.747 |  | 0.065963 |  |  |  | 0.065963 |  |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 9.6636 | 0 | 0 | 9.6636 | 0 | 14.6799 | 0 | 0 | 14.6799 | 0 | -5.0163 | 0 | 0 | 0 | -5.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 до опоры №9, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 по адресу: Московская область, г. Коломна, СТ Коммунальник-3 (1 Этап) | I_5266/18 | 1.6251 |  |  | 1.6251 |  | 1.5404 |  |  | 1.5404 |  | 0.084667 |  |  |  | 0.084667 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 67а | I_5264/18 | 2.0195 |  |  | 2.0195 |  | 1.7081 |  |  | 1.7081 |  | 0.3114 |  |  |  | 0.3114 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-159 по адресу: Московская область, г.о.Коломна, Щурово | I_3927/17 | 0.61955 |  |  | 0.61955 |  | 6.0164 |  |  | 6.0164 |  | -5.3969 |  |  |  | -5.3969 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | I_4033/17 | 5.3995 |  |  | 5.3995 |  | 5.415 |  |  | 5.415 |  | -0.015445 |  |  |  | -0.015445 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Зайцева, д. № 13 | J_5989/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 2.8635 | 0 | 0 | 2.8635 | 0 | 5.1983 | 0 | 0 | 5.1983 | 0 | -2.3349 | 0 | 0 | 0 | -2.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | H_3181/16 | 1.6481 |  |  | 1.6481 |  | 4.2129 |  |  | 4.2129 |  | -2.5648 |  |  |  | -2.5648 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП-24, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Лыткарино г, квартал 3а, дом №3 (1 Этап) | I_5533/18 | 1.2154 |  |  | 1.2154 |  | 0.98544 |  |  | 0.98544 |  | 0.22995 |  |  |  | 0.22995 |  |  |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 5.6322 | 0 | 0 | 5.6322 | 0 | 2.6674 | 0 | 0 | 2.6674 | 0 | 2.9648 | 0 | 0 | 0 | 2.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 2.1386 |  |  | 2.1386 |  | 0.14282 |  |  | 0.14282 |  | 1.9958 |  |  |  | 1.9958 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в | I_4200/17 | 1.1151 |  |  | 1.1151 |  | 2.3658 |  |  | 2.3658 |  | -1.2507 |  |  |  | -1.2507 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.4768 |  |  | 1.4768 |  | 0.098624 |  |  | 0.098624 |  | 1.3782 |  |  |  | 1.3782 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 0.90165 |  |  | 0.90165 |  | 0.060214 |  |  | 0.060214 |  | 0.84144 |  |  |  | 0.84144 |  |  |  | 0
| Городской округ Химки |  | 26.4064 | 0 | 0 | 26.4064 | 0 | 13.6517 | 0 | 0 | 13.6517 | 0 | 12.7547 | 0 | 0 | 0 | 12.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | H_3186/16 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 10.6545 |  |  | 10.6545 |  | -10.5345 |  |  |  | -10.5345 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 1.0864 |  |  | 1.0864 |  | 0.072551 |  |  | 0.072551 |  | 1.0138 |  |  |  | 1.0138 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 25.2 |  |  | 25.2 |  | 1.6829 |  |  | 1.6829 |  | 23.5171 |  |  |  | 23.5171 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2418 |  |  | 1.2418 |  | -1.2418 |  |  |  | -1.2418 |  |  |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 54.3326 | 0 | 0 | 54.3326 | 0 | 55.2212 | 0 | 0 | 55.2212 | 0 | -0.8886 | 0 | 0 | 0 | -0.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 6.4723 |  |  | 6.4723 |  | 0.43223 |  |  | 0.43223 |  | 6.0401 |  |  |  | 6.0401 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410425 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | I_ОД-112/18 | 1.3616 |  |  | 1.3616 |  | 1.3318 |  |  | 1.3318 |  | 0.029744 |  |  |  | 0.029744 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.455 |  |  | 0.455 |  | 0.31875 |  |  | 0.31875 |  | 0.13626 |  |  |  | 0.13626 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515017 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, с. Немчиновка, 2-й Просек ул. | I_ОД-78/17 | 0.5042 |  |  | 0.5042 |  | 0.038191 |  |  | 0.038191 |  | 0.46601 |  |  |  | 0.46601 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560720 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка п, 1-й просек | I_ОД-9/18 | 2.1466 |  |  | 2.1466 |  | 2.3906 |  |  | 2.3906 |  | -0.24401 |  |  |  | -0.24401 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310314 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Суворова ул | I_ОД-12/18 | 2.1466 |  |  | 2.1466 |  | 2.2833 |  |  | 2.2833 |  | -0.13675 |  |  |  | -0.13675 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510723 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский Ромашково с, Каширина ул | I_ОД-69/18 | 1.0962 |  |  | 1.0962 |  | 0.5072 |  |  | 0.5072 |  | 0.58905 |  |  |  | 0.58905 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51055 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-33/18 | 0.16511 |  |  | 0.16511 |  | 1.4247 |  |  | 1.4247 |  | -1.2596 |  |  |  | -1.2596 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 10.8324 |  |  | 10.8324 |  | 0.97422 |  |  | 0.97422 |  | 9.8582 |  |  |  | 9.8582 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (1 Этап) | I_ЦА-3/18 | 1.0842 |  |  | 1.0842 |  | 0.069573 |  |  | 0.069573 |  | 1.0147 |  |  |  | 1.0147 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31041 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-26/18 | 0.81985 |  |  | 0.81985 |  | 0.073658 |  |  | 0.073658 |  | 0.74619 |  |  |  | 0.74619 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260972 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Сидоровское с | I_ОД-44/18 | 0.51062 |  |  | 0.51062 |  | 0.039504 |  |  | 0.039504 |  | 0.47112 |  |  |  | 0.47112 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510529 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Чикина ул | I_ОД-45/18 | 0.11528 |  |  | 0.11528 |  | 1.3609 |  |  | 1.3609 |  | -1.2456 |  |  |  | -1.2456 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310311 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-43/18 | 0.45192 |  |  | 0.45192 |  | 0.10021 |  |  | 0.10021 |  | 0.35171 |  |  |  | 0.35171 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.1953 |  |  | 1.1953 |  | 1.9782 |  |  | 1.9782 |  | -0.78289 |  |  |  | -0.78289 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560826 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Яскино ул | I_ОД-48/18 | 1.4851 |  |  | 1.4851 |  | 0.46107 |  |  | 0.46107 |  | 1.024 |  |  |  | 1.024 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260908 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул | I_ОД-85/18 | 0.5753 |  |  | 0.5753 |  | 0.11225 |  |  | 0.11225 |  | 0.46306 |  |  |  | 0.46306 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-560725-оп.№138 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с. | I_5301/18 | 3.8604 |  |  | 3.8604 |  | 0.2578 |  |  | 0.2578 |  | 3.6026 |  |  |  | 3.6026 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310333 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, ж.д. станция Жаворонки | I_ОД-64/18 | 0.40701 |  |  | 0.40701 |  | 0.83951 |  |  | 0.83951 |  | -0.43251 |  |  |  | -0.43251 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-210852 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, жд станция Голицыно | I_ОД-65/18 | 0.06 |  |  | 0.06 |  | 0.6205 |  |  | 0.6205 |  | -0.5605 |  |  |  | -0.5605 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 0.92558 |  |  | 0.92558 |  | 0.90762 |  |  | 0.90762 |  | 0.01796 |  |  |  | 0.01796 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 0.59917 |  |  | 0.59917 |  | 0.040014 |  |  | 0.040014 |  | 0.55916 |  |  |  | 0.55916 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-313160 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 6-я Советская ул | I_ОД-82/18 | 1.0696 |  |  | 1.0696 |  | 1.4423 |  |  | 1.4423 |  | -0.37266 |  |  |  | -0.37266 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414076 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Акулово с., Центральная ул. | I_ОД-88/18 | 0.68394 |  |  | 0.68394 |  | 0.64056 |  |  | 0.64056 |  | 0.043382 |  |  |  | 0.043382 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560653 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. | I_ОД-90/18 | 1.3799 |  |  | 1.3799 |  | 0.027282 |  |  | 0.027282 |  | 1.3526 |  |  |  | 1.3526 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260966, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-260966 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Малые Вяземы д, уч. №25-Л (1 Этап) | I_ОД-75/18 | 0.30017 |  |  | 0.30017 |  | 0.13828 |  |  | 0.13828 |  | 0.16189 |  |  |  | 0.16189 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н,с. Немчиновка | I_5344/18 | 0.08592 |  |  | 0.08592 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.08592 |  |  |  | 0.08592 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-310314 (хоз.способ) по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 30 лет Октября ул | I_ОД-74/18 | 0.024 |  |  | 0.024 |  | 0.068432 |  |  | 0.068432 |  | -0.044432 |  |  |  | -0.044432 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515033 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамонтово, Лохино д | I_ЦА-6/18 | 0.4186 |  |  | 0.4186 |  | 0.91227 |  |  | 0.91227 |  | -0.49367 |  |  |  | -0.49367 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Можайское ш., дом №121 | I_ЦА-7/18 | 0.56413 |  |  | 0.56413 |  | 6.6221 |  |  | 6.6221 |  | -6.058 |  |  |  | -6.058 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410439 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Зеленая | I_ОД-96/18 | 0.50996 |  |  | 0.50996 |  | 0.010083 |  |  | 0.010083 |  | 0.49988 |  |  |  | 0.49988 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510506 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-46/18 | 4.0964 |  |  | 4.0964 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.0964 |  |  |  | 4.0964 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Расширение РУ-10 кВ РТП по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково | I_4468/18 | 1.6743 |  |  | 1.6743 |  | 0.11181 |  |  | 0.11181 |  | 1.5625 |  |  |  | 1.5625 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | G_ЦА-9/17 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | G_4057/17 | 3.7668 |  |  | 3.7668 |  | 9.5003 |  |  | 9.5003 |  | -5.7335 |  |  |  | -5.7335 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | G_ТЗ-03-14-277 | 1.6318 |  |  | 1.6318 |  | 0.88582 |  |  | 0.88582 |  | 0.74598 |  |  |  | 0.74598 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 0.84516 |  |  | 0.84516 |  | 0.056441 |  |  | 0.056441 |  | 0.78872 |  |  |  | 0.78872 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510620 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Можайское ш. кадастровый квартал 50:20:0010336 | I_ОД-77/17 | 0 |  |  | 0 |  | 0.069952 |  |  | 0.069952 |  | -0.069952 |  |  |  | -0.069952 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3 | G_ОД-44/16 | 0 |  |  | 0 |  | 0.49863 |  |  | 0.49863 |  | -0.49863 |  |  |  | -0.49863 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313185 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д. | I_ОД-75/17 | 0 |  |  | 0 |  | 0.22428 |  |  | 0.22428 |  | -0.22428 |  |  |  | -0.22428 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510521 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова | I_ОД-37/18 | 0 |  |  | 0 |  | 2.8458 |  |  | 2.8458 |  | -2.8458 |  |  |  | -2.8458 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310335 до опоры № 1-1 по адресу: Московская область, Одинцовский район, х. Рожновка | J_ОД-123/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.14184 |  |  | 0.14184 |  | -0.14184 |  |  |  | -0.14184 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313229 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Горышкино | J_ОД-132/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.28836 |  |  | 0.28836 |  | -0.28836 |  |  |  | -0.28836 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Северная ул, дом № 11 | J_ОД-135/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.11196 |  |  | 0.11196 |  | -0.11196 |  |  |  | -0.11196 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560800 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Переделки | J_ОД-119/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.13918 |  |  | 0.13918 |  | -0.13918 |  |  |  | -0.13918 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-210811 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Голицино, мкр. Северный | J_ОД-7/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.11983 |  |  | 0.11983 |  | -0.11983 |  |  |  | -0.11983 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260973 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д. | J_ОД-08/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.23268 |  |  | 0.23268 |  | -0.23268 |  |  |  | -0.23268 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово | J_ОД-129/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.5248 |  |  | 1.5248 |  | -1.5248 |  |  |  | -1.5248 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.175 |  |  | 1.175 |  | -1.175 |  |  |  | -1.175 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.37531 |  |  | 0.37531 |  | -0.37531 |  |  |  | -0.37531 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515170 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Переделки д, дом № 1 | J_ЦА-2/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.52198 |  |  | 0.52198 |  | -0.52198 |  |  |  | -0.52198 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510677, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцово г, Можайское ш | J_ЦА-2/18 | 0 |  |  | 0 |  | 9.4093 |  |  | 9.4093 |  | -9.4093 |  |  |  | -9.4093 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.31822 |  |  | 0.31822 |  | -0.31822 |  |  |  | -0.31822 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.2466 |  |  | 0.2466 |  | -0.2466 |  |  |  | -0.2466 |  |  |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 15.4503 | 0 | 0 | 15.4503 | 0 | 1.2267 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 14.2236 | 0 | 0 | 0 | 14.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 0.90421 |  |  | 0.90421 |  | 0.060385 |  |  | 0.060385 |  | 0.84383 |  |  |  | 0.84383 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 7.6143 |  |  | 7.6143 |  | 0.70341 |  |  | 0.70341 |  | 6.9109 |  |  |  | 6.9109 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 6.9318 |  |  | 6.9318 |  | 0.46291 |  |  | 0.46291 |  | 6.4689 |  |  |  | 6.4689 |  |  |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 14.8248 | 0 | 0 | 14.8248 | 0 | 3.4028 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 11.422 | 0 | 0 | 0 | 11.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 0.93214 |  |  | 0.93214 |  | 0.06225 |  |  | 0.06225 |  | 0.86989 |  |  |  | 0.86989 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково (1 Этап) | H_3976/17 | 2.8513 |  |  | 2.8513 |  | 0.65059 |  |  | 0.65059 |  | 2.2007 |  |  |  | 2.2007 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радужная (1 Этап) | I_5258/18 | 0.37363 |  |  | 0.37363 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.37363 |  |  |  | 0.37363 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Лесная | I_5131/18 | 0.87019 |  |  | 0.87019 |  | 0.091178 |  |  | 0.091178 |  | 0.77901 |  |  |  | 0.77901 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4051 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Беляева | I_5259/18 | 0.29602 |  |  | 0.29602 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.29602 |  |  |  | 0.29602 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский район, ОНТ «Набережная», уч.18 (1 Этап) | I_4576/18 | 2.5312 |  |  | 2.5312 |  | 1.3265 |  |  | 1.3265 |  | 1.2048 |  |  |  | 1.2048 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Старохотовская, д. 3 (1 Этап) | I_5017/18 | 0.29602 |  |  | 0.29602 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.29602 |  |  |  | 0.29602 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-218, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, Соколовская промзона (1 Этап) | I_5021/18 | 0.20172 |  |  | 0.20172 |  | 0.30424 |  |  | 0.30424 |  | -0.10252 |  |  |  | -0.10252 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, д.Васильевское | I_4575/18 | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 0.28836 |  |  | 0.28836 |  | 0.07164 |  |  |  | 0.07164 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (1 Этап) | I_5334/18 | 1.7211 |  |  | 1.7211 |  | 0.18572 |  |  | 0.18572 |  | 1.5354 |  |  |  | 1.5354 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-530, строительство ЛЭП-10кВ по адресу: 141102, Московская обл., Щелковский р-н (1 Этап) | I_5089/18 | 2.6891 |  |  | 2.6891 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.6891 |  |  |  | 2.6891 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-382 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, д. Байбаки | I_5132/18 | 0.5406 |  |  | 0.5406 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.5406 |  |  |  | 0.5406 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Космодемьянская ул, дом №13А | I_5526/18 | 0.61266 |  |  | 0.61266 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.61266 |  |  |  | 0.61266 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 0.54904 |  |  | 0.54904 |  | 0.036666 |  |  | 0.036666 |  | 0.51238 |  |  |  | 0.51238 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, ОНТ «Набережная» | J_5805/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.072109 |  |  | 0.072109 |  | -0.072109 |  |  |  | -0.072109 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-94 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-ый Технотканный проезд | J_5136/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.38525 |  |  | 0.38525 |  | -0.38525 |  |  |  | -0.38525 |  |  |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 7.0949 | 0 | 0 | 7.0949 | 0 | 0.47381 | 0 | 0 | 0.47381 | 0 | 6.6211 | 0 | 0 | 0 | 6.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 7.0949 |  |  | 7.0949 |  | 0.47381 |  |  | 0.47381 |  | 6.6211 |  |  |  | 6.6211 |  |  |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 10.6699 | 0 | 0 | 10.6699 | 0 | 8.2779 | 0 | 0 | 8.2779 | 0 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | G_4004/17 | 0.46942 |  |  | 0.46942 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.46942 |  |  |  | 0.46942 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул (1 Этап) | I_4925/18 | 0.51551 |  |  | 0.51551 |  | 0.54931 |  |  | 0.54931 |  | -0.033795 |  |  |  | -0.033795 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:142840, Московская область, Ступинский район, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники (1 Этап) | I_4083/17 | 2.0877 |  |  | 2.0877 |  | 0.59101 |  |  | 0.59101 |  | 1.4967 |  |  |  | 1.4967 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-10В до ТП-2В ф.7 и ф.11 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Первомайская – ул. Куйбышева | I_5109/18 | 5.8954 |  |  | 5.8954 |  | 3.3386 |  |  | 3.3386 |  | 2.5568 |  |  |  | 2.5568 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142842, Московская обл, Ступинский р-н, Октябрьский п., Заводская ул | I_5499/18 | 0.86834 |  |  | 0.86834 |  | 0.17333 |  |  | 0.17333 |  | 0.69502 |  |  |  | 0.69502 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | I_4010/17 | 0.83354 |  |  | 0.83354 |  | 0.74067 |  |  | 0.74067 |  | 0.092868 |  |  |  | 0.092868 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 0 |  |  | 0 |  | 2.8849 |  |  | 2.8849 |  | -2.8849 |  |  |  | -2.8849 |  |  |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 11.0277 | 0 | 0 | 11.0277 | 0 | 16.7371 | 0 | 0 | 16.7371 | 0 | -5.7094 | 0 | 0 | 0 | -5.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 | I_4063/17 | 4.6828 |  |  | 4.6828 |  | 15.0489 |  |  | 15.0489 |  | -10.3661 |  |  |  | -10.3661 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-«Сады» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Хлебникова ул., СНТ «Башмачок-2 | I_5322/18 | 0.55846 |  |  | 0.55846 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.55846 |  |  |  | 0.55846 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138, строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д № 1 Г (1 Этап) | I_5588/18 | 0.68077 |  |  | 0.68077 |  | 0.5683 |  |  | 0.5683 |  | 0.11247 |  |  |  | 0.11247 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 2.3112 |  |  | 2.3112 |  | 0.15434 |  |  | 0.15434 |  | 2.1568 |  |  |  | 2.1568 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 1.5963 |  |  | 1.5963 |  | 0.1066 |  |  | 0.1066 |  | 1.4897 |  |  |  | 1.4897 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-1-КРУН-1 фабрики ф.4. КЛ-6 кВ ТП-143-КРУН-2 фабрики, К-6 кВ ТП-146-ТП-2 фабрики по адресу:Московская обл., Егорьевский г.о., п. Шувое, ул. Лесная, ул. Фабричная | I_5328/18 | 1.1982 |  |  | 1.1982 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.1982 |  |  |  | 1.1982 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.75062 |  |  | 0.75062 |  | -0.75062 |  |  |  | -0.75062 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Радио, дом №25 | J_5859/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | J_5775/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.1083 |  |  | 0.1083 |  | -0.1083 |  |  |  | -0.1083 |  |  |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 23.8579 | 0 | 0 | 23.8579 | 0 | 15.6999 | 0 | 0 | 15.6999 | 0 | 8.1579 | 0 | 0 | 0 | 8.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 1.0787 |  |  | 1.0787 |  | 0.74415 |  |  | 0.74415 |  | 0.33458 |  |  |  | 0.33458 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.7851 |  |  | 3.7851 |  | 0.25278 |  |  | 0.25278 |  | 3.5323 |  |  |  | 3.5323 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: 142121, Московская область, г. Подольск, ул. 43-й Армии | I_4701/18 | 0.70083 |  |  | 0.70083 |  | 0.094809 |  |  | 0.094809 |  | 0.60602 |  |  |  | 0.60602 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142115, Московская обл, Подольск г, Молодежная ул, дом №13а | I_4933/18 | 0.98995 |  |  | 0.98995 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.98995 |  |  |  | 0.98995 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-158, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-158 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Розы Люксенбург ул, дом №2А (1 Этап) | I_5535/18 | 1.1632 |  |  | 1.1632 |  | 1.2496 |  |  | 1.2496 |  | -0.086433 |  |  |  | -0.086433 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-439 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Калинина ул, дом №55-А (1 Этап) | I_5534/18 | 1.2242 |  |  | 1.2242 |  | 1.2061 |  |  | 1.2061 |  | 0.018088 |  |  |  | 0.018088 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, Больничный проезд, д. № 1 | I_5570/18 | 2.6424 |  |  | 2.6424 |  | 2.5646 |  |  | 2.5646 |  | 0.077831 |  |  |  | 0.077831 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-87, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, вл. № 17/1 (1 Этап) | I_5274/18 | 0.21517 |  |  | 0.21517 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.21517 |  |  |  | 0.21517 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-54. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-54 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Первомайская | I_5210/18 | 2.2986 |  |  | 2.2986 |  | 1.4548 |  |  | 1.4548 |  | 0.84381 |  |  |  | 0.84381 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-57 и ВЛ-0,23 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, дом № 1-А (1 Этап) | I_5221/18 | 0.81028 |  |  | 0.81028 |  | 0.034567 |  |  | 0.034567 |  | 0.77571 |  |  |  | 0.77571 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-555 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом № 1б | I_5451/18 | 0.62342 |  |  | 0.62342 |  | 0.38208 |  |  | 0.38208 |  | 0.24134 |  |  |  | 0.24134 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 0.98101 |  |  | 0.98101 |  | 0.065513 |  |  | 0.065513 |  | 0.9155 |  |  |  | 0.9155 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 5.518 |  |  | 5.518 |  | 1.1585 |  |  | 1.1585 |  | 4.3595 |  |  |  | 4.3595 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-631-ТП-661 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова | I_4485/18 | 1.8269 |  |  | 1.8269 |  | 1.4939 |  |  | 1.4939 |  | 0.33299 |  |  |  | 0.33299 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2734 |  |  | 1.2734 |  | -1.2734 |  |  |  | -1.2734 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.3554 |  |  | 1.3554 |  | -1.3554 |  |  |  | -1.3554 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, проспект 50-летия Октября | J_5458/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛИ-0,22 кВ по адресу: 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул. | J_5559/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Климовск, Железнодорожная ул. д. №1 | J_5801/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.5073 |  |  | 1.5073 |  | -1.5073 |  |  |  | -1.5073 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723 по адресу: 142181, Московская обл., г. Подольск, Климовск, ул. Заводская, д № 24А | J_5568/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.86239 |  |  | 0.86239 |  | -0.86239 |  |  |  | -0.86239 |  |  |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 39.7496 | 0 | 0 | 39.7496 | 0 | 22.9421 | 0 | 0 | 22.9421 | 0 | 16.8074 | 0 | 0 | 0 | 16.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 2.1898 |  |  | 2.1898 |  | 0.82355 |  |  | 0.82355 |  | 1.3663 |  |  |  | 1.3663 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-55 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Зубачево д, дом №47 | I_5538/18 | 0.68077 |  |  | 0.68077 |  | 0.72063 |  |  | 0.72063 |  | -0.039863 |  |  |  | -0.039863 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 10.1431 |  |  | 10.1431 |  | 0.67737 |  |  | 0.67737 |  | 9.4657 |  |  |  | 9.4657 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-284 для присоединения заявителя по адресу: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, с.Глинково, ул. Кинельская, уч.2 | I_4958/18 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.0051192 |  |  | 0.0051192 |  | 0.11488 |  |  |  | 0.11488 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РТП-500 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Бабушкина ул | I_5292/18 | 0.096 |  |  | 0.096 |  | 0.00057049 |  |  | 0.00057049 |  | 0.09543 |  |  |  | 0.09543 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 для присоединения заявителя по адресу: 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, Бревново д., уч.22 | I_5288/18 | 0.3738 |  |  | 0.3738 |  | 0.0022214 |  |  | 0.0022214 |  | 0.37158 |  |  |  | 0.37158 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Попова, д.12/1 | I_5514/18 | 1.4893 |  |  | 1.4893 |  | 1.4347 |  |  | 1.4347 |  | 0.054587 |  |  |  | 0.054587 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-246 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Гольково | I_5512/18 | 1.3185 |  |  | 1.3185 |  | 0.12828 |  |  | 0.12828 |  | 1.1902 |  |  |  | 1.1902 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-346 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Посадская | I_5513/18 | 1.3185 |  |  | 1.3185 |  | 0.12828 |  |  | 0.12828 |  | 1.1902 |  |  |  | 1.1902 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Троицкий б-р, д.1 | I_5515/18 | 1.4893 |  |  | 1.4893 |  | 0.97167 |  |  | 0.97167 |  | 0.51762 |  |  |  | 0.51762 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0.48741 |  |  | 0.48741 |  | 0.0028965 |  |  | 0.0028965 |  | 0.48451 |  |  |  | 0.48451 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Горького ул, дом №4г | I_5349/18 | 0.20066 |  |  | 0.20066 |  | 0.0085604 |  |  | 0.0085604 |  | 0.1921 |  |  |  | 0.1921 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 для присоединения заявителя по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Семашко ул. | I_5439/18 | 0.33669 |  |  | 0.33669 |  | 0.014363 |  |  | 0.014363 |  | 0.32233 |  |  |  | 0.32233 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-272 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г | I_5397/18 | 0.24407 |  |  | 0.24407 |  | 0.0014504 |  |  | 0.0014504 |  | 0.24262 |  |  |  | 0.24262 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-443 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Тураковский с.о.,Чарково д., уч.13 | I_5398/18 | 0.20094 |  |  | 0.20094 |  | 0.0011941 |  |  | 0.0011941 |  | 0.19975 |  |  |  | 0.19975 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-380 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. 1-я Тверская, д.15 | I_5399/18 | 0.32073 |  |  | 0.32073 |  | 0.001906 |  |  | 0.001906 |  | 0.31882 |  |  |  | 0.31882 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-469 по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 2-я Благовещенская | I_5387/18 | 0.23546 |  |  | 0.23546 |  | 0.0013993 |  |  | 0.0013993 |  | 0.23406 |  |  |  | 0.23406 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-538, строительство ТП-проект. (1810882), строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-проект. (1810882) до врезки в КЛ-10 кВ РТП-500 – ТП-501 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №225/2 (1 Этап) | I_5323/18 | 0.18682 |  |  | 0.18682 |  | 0.0079696 |  |  | 0.0079696 |  | 0.17885 |  |  |  | 0.17885 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-125, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Гайдара ул., уч.21м (1 Этап) | I_5385/18 | 0.42894 |  |  | 0.42894 |  | 0.0025491 |  |  | 0.0025491 |  | 0.42639 |  |  |  | 0.42639 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Щорса, д.7 | I_5386/18 | 0.20785 |  |  | 0.20785 |  | 0.008867 |  |  | 0.008867 |  | 0.19898 |  |  |  | 0.19898 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.6365 |  |  | 0.6365 |  | 0.042507 |  |  | 0.042507 |  | 0.594 |  |  |  | 0.594 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 3.0778 |  |  | 3.0778 |  | 0.95106 |  |  | 0.95106 |  | 2.1267 |  |  |  | 2.1267 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-206 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Ярославское шоссе, д.№1в, помещение 2 | I_5195/18 | 0.29602 |  |  | 0.29602 |  | 0.0017592 |  |  | 0.0017592 |  | 0.29426 |  |  |  | 0.29426 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 для электроснабжения заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра | I_4961/18 | 0.87827 |  |  | 0.87827 |  | 9.7519 |  |  | 9.7519 |  | -8.8736 |  |  |  | -8.8736 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-484 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Глинково с | I_5285/18 | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 0.0076788 |  |  | 0.0076788 |  | 0.17232 |  |  |  | 0.17232 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Карбушинская ул | I_5283/18 | 0.2521 |  |  | 0.2521 |  | 0.0014982 |  |  | 0.0014982 |  | 0.2506 |  |  |  | 0.2506 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г (1 Этап) | I_5287/18 | 0.2521 |  |  | 0.2521 |  | 0.010755 |  |  | 0.010755 |  | 0.24135 |  |  |  | 0.24135 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 2.2735 |  |  | 2.2735 |  | 0.73056 |  |  | 0.73056 |  | 1.543 |  |  |  | 1.543 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 1.3882 |  |  | 1.3882 |  | 1.1546 |  |  | 1.1546 |  | 0.23359 |  |  |  | 0.23359 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-575 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д.19А | I_5440/18 | 0.33669 |  |  | 0.33669 |  | 0.0020009 |  |  | 0.0020009 |  | 0.33469 |  |  |  | 0.33469 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 для присоединения заявителя по адресу: 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 2-я Лесная, д.19А | I_5441/18 | 0.33669 |  |  | 0.33669 |  | 0.0020009 |  |  | 0.0020009 |  | 0.33469 |  |  |  | 0.33469 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 0.98472 |  |  | 0.98472 |  | 0.43672 |  |  | 0.43672 |  | 0.548 |  |  |  | 0.548 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-298. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад (1 Этап) | I_5431/18 | 0.96656 |  |  | 0.96656 |  | 0.86014 |  |  | 0.86014 |  | 0.10642 |  |  |  | 0.10642 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-166, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., с.Благовещенье (1 Этап) | I_5443/18 | 0.20066 |  |  | 0.20066 |  | 0.0011925 |  |  | 0.0011925 |  | 0.19947 |  |  |  | 0.19947 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-155 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Благовещенье | I_5444/18 | 0.25221 |  |  | 0.25221 |  | 0.0014988 |  |  | 0.0014988 |  | 0.25071 |  |  |  | 0.25071 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 0.97856 |  |  | 0.97856 |  | 0.043753 |  |  | 0.043753 |  | 0.93481 |  |  |  | 0.93481 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП363 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 4.012 |  |  | 4.012 |  | 0.26792 |  |  | 0.26792 |  | 3.744 |  |  |  | 3.744 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Семхоз мкр.,Суворова ул, д.2 | I_5396/18 | 0.19156 |  |  | 0.19156 |  | 0.0081718 |  |  | 0.0081718 |  | 0.18338 |  |  |  | 0.18338 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рабочий пос., помещение 3 | I_5198/18 | 0.18682 |  |  | 0.18682 |  | 0.0011102 |  |  | 0.0011102 |  | 0.18571 |  |  |  | 0.18571 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, в районе Новоугличского шоссе, ГСК Мечта | J_5617/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.019458 |  |  | 0.019458 |  | -0.019458 |  |  |  | -0.019458 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.99431 |  |  | 0.99431 |  | -0.99431 |  |  |  | -0.99431 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Хотьковская ул, здание АТС, 1-ый этаж, ком. № 2, 3, 5-14, 19, 20, 21,23 ½, 24-27, 2-ой этаж, ком. № 1-7 | J_5648/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.42492 |  |  | 0.42492 |  | -0.42492 |  |  |  | -0.42492 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-575 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиево-Посад г, ул. Осипенко | J_5616/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.9948 |  |  | 1.9948 |  | -1.9948 |  |  |  | -1.9948 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.28836 |  |  | 0.28836 |  | -0.28836 |  |  |  | -0.28836 |  |  |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25472 | 0 | 0 | 0.25472 | 0 | -0.25472 | 0 | 0 | 0 | -0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-818 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141932, Московская обл, Талдомский р-н, Новоникольское с., за р. Рудонкой | J_5830/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.25472 |  |  | 0.25472 |  | -0.25472 |  |  |  | -0.25472 |  |  |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 3.6905 | 0 | 0 | 3.6905 | 0 | 29.3393 | 0 | 0 | 29.3393 | 0 | -25.6488 | 0 | 0 | 0 | -25.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1 | G_4155/17 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 5.2714 |  |  | 5.2714 |  | -5.2594 |  |  |  | -5.2594 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-407, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, дом №91 | I_5343/18 | 2.5123 |  |  | 2.5123 |  | 2.7649 |  |  | 2.7649 |  | -0.25259 |  |  |  | -0.25259 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 0.62614 |  |  | 0.62614 |  | 0.041814 |  |  | 0.041814 |  | 0.58432 |  |  |  | 0.58432 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-269 – КТП-276, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, д. Боброво | I_5529/18 | 0.54011 |  |  | 0.54011 |  | 20.8892 |  |  | 20.8892 |  | -20.3491 |  |  |  | -20.3491 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г. | J_5620/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.372 |  |  | 0.372 |  | -0.372 |  |  |  | -0.372 |  |  |  | 0
| Новое строительство |  | 430.2284 | 0 | 0 | 430.2284 | 0 | 409.067 | 0 | 0 | 409.067 | 0 | 21.1614 | 0 | 0 | 0 | 21.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 19.4644 | 0 | 0 | 19.4644 | 0 | 36.2713 | 0 | 0 | 36.2713 | 0 | -16.8069 | 0 | 0 | 0 | -16.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | G_333/12 | 8.0337 |  |  | 8.0337 |  | 16.1618 |  |  | 16.1618 |  | -8.1281 |  |  |  | -8.1281 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | G_2430/15 | 2.7633 |  |  | 2.7633 |  | 2.3971 |  |  | 2.3971 |  | 0.36616 |  |  |  | 0.36616 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | G_326/12 | 1.2321 |  |  | 1.2321 |  | 1.1512 |  |  | 1.1512 |  | 0.08096 |  |  |  | 0.08096 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 1.1551 |  |  | 1.1551 |  | 0.077137 |  |  | 0.077137 |  | 1.0779 |  |  |  | 1.0779 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | G_332/12 | 1.1907 |  |  | 1.1907 |  | 11.0995 |  |  | 11.0995 |  | -9.9088 |  |  |  | -9.9088 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 1.1907 |  |  | 1.1907 |  | 0.079514 |  |  | 0.079514 |  | 1.1111 |  |  |  | 1.1111 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 1.0088 |  |  | 1.0088 |  | 0.22009 |  |  | 0.22009 |  | 0.78871 |  |  |  | 0.78871 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | G_1387/14 | 2.8902 |  |  | 2.8902 |  | 5.0368 |  |  | 5.0368 |  | -2.1467 |  |  |  | -2.1467 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п. , д.Новое | I_4907/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.04816 |  |  | 0.04816 |  | -0.04816 |  |  |  | -0.04816 |  |  |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 36.0883 | 0 | 0 | 36.0883 | 0 | 34.4922 | 0 | 0 | 34.4922 | 0 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_537/12 | 5.9171 |  |  | 5.9171 |  | 23.038 |  |  | 23.038 |  | -17.1209 |  |  |  | -17.1209 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 10.588 |  |  | 10.588 |  | 0.84278 |  |  | 0.84278 |  | 9.7452 |  |  |  | 9.7452 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 3.8655 |  |  | 3.8655 |  | 0.2979 |  |  | 0.2979 |  | 3.5676 |  |  |  | 3.5676 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 0.911 |  |  | 0.911 |  | 0.57948 |  |  | 0.57948 |  | 0.33152 |  |  |  | 0.33152 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | G_72/13 | 11.1448 |  |  | 11.1448 |  | 9.3872 |  |  | 9.3872 |  | 1.7576 |  |  |  | 1.7576 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, в районе СНТ «Рубин» | I_4564/18 | 3.6619 |  |  | 3.6619 |  | 0.34688 |  |  | 0.34688 |  | 3.3151 |  |  |  | 3.3151 |  |  |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07032 | 0 | 0 | 0.07032 | 0 | -0.07032 | 0 | 0 | 0 | -0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.07032 |  |  | 0.07032 |  | -0.07032 |  |  |  | -0.07032 |  |  |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | 0 | 0 | 0.038163 | 0 | -0.038163 | 0 | 0 | 0 | -0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.038163 |  |  | 0.038163 |  | -0.038163 |  |  |  | -0.038163 |  |  |  | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22731 | 0 | 0 | 0.22731 | 0 | -0.22731 | 0 | 0 | 0 | -0.22731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.22731 |  |  | 0.22731 |  | -0.22731 |  |  |  | -0.22731 |  |  |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 8.5192 | 0 | 0 | 8.5192 | 0 | 6.6308 | 0 | 0 | 6.6308 | 0 | 1.8884 | 0 | 0 | 0 | 1.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 0.81 |  |  | 0.81 |  | 0.54903 |  |  | 0.54903 |  | 0.26097 |  |  |  | 0.26097 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н | I_4910/18 | 7.7092 |  |  | 7.7092 |  | 6.0818 |  |  | 6.0818 |  | 1.6274 |  |  |  | 1.6274 |  |  |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 10.2251 | 0 | 0 | 10.2251 | 0 | 5.673 | 0 | 0 | 5.673 | 0 | 4.5521 | 0 | 0 | 0 | 4.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 0.29328 |  |  | 0.29328 |  | 0.090391 |  |  | 0.090391 |  | 0.20289 |  |  |  | 0.20289 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | G_2042/15 | 3.6714 |  |  | 3.6714 |  | 4.3383 |  |  | 4.3383 |  | -0.66689 |  |  |  | -0.66689 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 4.7389 |  |  | 4.7389 |  | 1.0042 |  |  | 1.0042 |  | 3.7347 |  |  |  | 3.7347 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 0.65839 |  |  | 0.65839 |  | 0.043968 |  |  | 0.043968 |  | 0.61442 |  |  |  | 0.61442 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 0.86316 |  |  | 0.86316 |  | 0.057643 |  |  | 0.057643 |  | 0.80552 |  |  |  | 0.80552 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.13852 |  |  | 0.13852 |  | -0.13852 |  |  |  | -0.13852 |  |  |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.69354 | 0 | 0 | 0.69354 | 0 | 12.0238 | 0 | 0 | 12.0238 | 0 | -11.3303 | 0 | 0 | 0 | -11.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 0.69354 |  |  | 0.69354 |  | 4.0443 |  |  | 4.0443 |  | -3.3507 |  |  |  | -3.3507 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.41112 |  |  | 0.41112 |  | -0.41112 |  |  |  | -0.41112 |  |  |  | 0
1.4 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | I_2531/15 | 0 |  |  | 0 |  | 7.2904 |  |  | 7.2904 |  | -7.2904 |  |  |  | -7.2904 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.27801 |  |  | 0.27801 |  | -0.27801 |  |  |  | -0.27801 |  |  |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 6.6716 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 2.9615 | 0 | 0 | 2.9615 | 0 | 3.7101 | 0 | 0 | 0 | 3.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 5.2145 |  |  | 5.2145 |  | 0.75851 |  |  | 0.75851 |  | 4.456 |  |  |  | 4.456 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 1.4571 |  |  | 1.4571 |  | 0.097309 |  |  | 0.097309 |  | 1.3598 |  |  |  | 1.3598 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122 по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Центральная, ул. Кржижановского | G_401/12 | 0 |  |  | 0 |  | 1.8619 |  |  | 1.8619 |  | -1.8619 |  |  |  | -1.8619 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.24379 |  |  | 0.24379 |  | -0.24379 |  |  |  | -0.24379 |  |  |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 0.25172 | 0 | 0 | 0.25172 | 0 | 0.44795 | 0 | 0 | 0.44795 | 0 | -0.19623 | 0 | 0 | 0 | -0.19623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 0.25172 |  |  | 0.25172 |  | 0.19385 |  |  | 0.19385 |  | 0.057876 |  |  |  | 0.057876 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.25411 |  |  | 0.25411 |  | -0.25411 |  |  |  | -0.25411 |  |  |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 18.73 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 16.9425 | 0 | 0 | 16.9425 | 0 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | I_4082/17 | 4.9509 |  |  | 4.9509 |  | 3.4303 |  |  | 3.4303 |  | 1.5206 |  |  |  | 1.5206 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км) | G_29/13 | 13.7792 |  |  | 13.7792 |  | 13.5123 |  |  | 13.5123 |  | 0.26693 |  |  |  | 0.26693 |  |  |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 35.5432 | 0 | 0 | 35.5432 | 0 | 14.7425 | 0 | 0 | 14.7425 | 0 | 20.8008 | 0 | 0 | 0 | 20.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 1.4869 |  |  | 1.4869 |  | 0.099298 |  |  | 0.099298 |  | 1.3876 |  |  |  | 1.3876 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Съяново | I_4453/17 | 3.0816 |  |  | 3.0816 |  | 1.7503 |  |  | 1.7503 |  | 1.3313 |  |  |  | 1.3313 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-8 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 15 | I_4607/18 | 5.1978 |  |  | 5.1978 |  | 2.8418 |  |  | 2.8418 |  | 2.356 |  |  |  | 2.356 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 5.1978 |  |  | 5.1978 |  | 0.97013 |  |  | 0.97013 |  | 4.2277 |  |  |  | 4.2277 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-45 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 34 | I_4609/18 | 5.1978 |  |  | 5.1978 |  | 2.9788 |  |  | 2.9788 |  | 2.219 |  |  |  | 2.219 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 72 | I_4610/18 | 4.9856 |  |  | 4.9856 |  | 2.5745 |  |  | 2.5745 |  | 2.4111 |  |  |  | 2.4111 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-13 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 30 | I_4611/18 | 5.1978 |  |  | 5.1978 |  | 2.1666 |  |  | 2.1666 |  | 3.0312 |  |  |  | 3.0312 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 5.1978 |  |  | 5.1978 |  | 1.1566 |  |  | 1.1566 |  | 4.0412 |  |  |  | 4.0412 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.20439 |  |  | 0.20439 |  | -0.20439 |  |  |  | -0.20439 |  |  |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 1.2597 | 0 | 0 | 1.2597 | 0 | 0.084124 | 0 | 0 | 0.084124 | 0 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.2597 |  |  | 1.2597 |  | 0.084124 |  |  | 0.084124 |  | 1.1756 |  |  |  | 1.1756 |  |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 10.51 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 89.3339 | 0 | 0 | 89.3339 | 0 | -78.824 | 0 | 0 | 0 | -78.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | I_5450/18 | 0.94421 |  |  | 0.94421 |  | 27.1377 |  |  | 27.1377 |  | -26.1934 |  |  |  | -26.1934 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-478, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7 | I_5316/18 | 0.53154 |  |  | 0.53154 |  | 13.7528 |  |  | 13.7528 |  | -13.2213 |  |  |  | -13.2213 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-333, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октабрьский пр-т, д. 352Б | I_5317/18 | 4.562 |  |  | 4.562 |  | 15.6658 |  |  | 15.6658 |  | -11.1039 |  |  |  | -11.1039 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-377, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380Е | I_5318/18 | 0.8164 |  |  | 0.8164 |  | 16.5051 |  |  | 16.5051 |  | -15.6888 |  |  |  | -15.6888 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-390, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15 | I_5319/18 | 3.6558 |  |  | 3.6558 |  | 15.8778 |  |  | 15.8778 |  | -12.222 |  |  |  | -12.222 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.18406 |  |  | 0.18406 |  | -0.18406 |  |  |  | -0.18406 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.21055 |  |  | 0.21055 |  | -0.21055 |  |  |  | -0.21055 |  |  |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 6.3635 | 0 | 0 | 6.3635 | 0 | 11.087 | 0 | 0 | 11.087 | 0 | -4.7234 | 0 | 0 | 0 | -4.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | G_250/10 | 2.9826 |  |  | 2.9826 |  | 0.16424 |  |  | 0.16424 |  | 2.8183 |  |  |  | 2.8183 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | G_509/12 | 1.2722 |  |  | 1.2722 |  | 10.3807 |  |  | 10.3807 |  | -9.1085 |  |  |  | -9.1085 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | G_511/12 | 2.1087 |  |  | 2.1087 |  | 0.54206 |  |  | 0.54206 |  | 1.5667 |  |  |  | 1.5667 |  |  |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 12.3523 | 0 | 0 | 12.3523 | 0 | 1.0219 | 0 | 0 | 1.0219 | 0 | 11.3304 | 0 | 0 | 0 | 11.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 2.7305 |  |  | 2.7305 |  | 0.37932 |  |  | 0.37932 |  | 2.3512 |  |  |  | 2.3512 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2245/15 | 7.4731 |  |  | 7.4731 |  | 0.49906 |  |  | 0.49906 |  | 6.974 |  |  |  | 6.974 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2246/15 | 2.1486 |  |  | 2.1486 |  | 0.14349 |  |  | 0.14349 |  | 2.0051 |  |  |  | 2.0051 |  |  |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.40563 | 0 | 0 | 0.40563 | 0 | 0.027089 | 0 | 0 | 0.027089 | 0 | 0.37854 | 0 | 0 | 0 | 0.37854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 0.40563 |  |  | 0.40563 |  | 0.027089 |  |  | 0.027089 |  | 0.37854 |  |  |  | 0.37854 |  |  |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.080138 | 0 | 0 | 0.080138 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.080138 |  |  | 0.080138 |  | 1.1199 |  |  |  | 1.1199 |  |  |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 8.6691 | 0 | 0 | 8.6691 | 0 | 0.79288 | 0 | 0 | 0.79288 | 0 | 7.8763 | 0 | 0 | 0 | 7.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.36101 |  |  | 0.36101 |  | 0.024109 |  |  | 0.024109 |  | 0.3369 |  |  |  | 0.3369 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0.28088 |  |  | 0.28088 |  | 0.018758 |  |  | 0.018758 |  | 0.26213 |  |  |  | 0.26213 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 0.78024 |  |  | 0.78024 |  | 0.15352 |  |  | 0.15352 |  | 0.62672 |  |  |  | 0.62672 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.50701 |  |  | 0.50701 |  | 0.033859 |  |  | 0.033859 |  | 0.47315 |  |  |  | 0.47315 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.692 |  |  | 6.692 |  | 0.56264 |  |  | 0.56264 |  | 6.1294 |  |  |  | 6.1294 |  |  |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0.29158 | 0 | 0 | 0.29158 | 0 | 0.53545 | 0 | 0 | 0.53545 | 0 | -0.24388 | 0 | 0 | 0 | -0.24388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 0.27958 |  |  | 0.27958 |  | 0.018671 |  |  | 0.018671 |  | 0.26091 |  |  |  | 0.26091 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.51678 |  |  | 0.51678 |  | -0.50478 |  |  |  | -0.50478 |  |  |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 3.5629 | 0 | 0 | 3.5629 | 0 | 0.97641 | 0 | 0 | 0.97641 | 0 | 2.5865 | 0 | 0 | 0 | 2.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 0.40907 |  |  | 0.40907 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.40907 |  |  |  | 0.40907 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА, строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-проект. до врезки в КЛ-6 кВ ТП-55 - ТП-98 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Снегири п, Горького ул | I_4917/18 | 3.1539 |  |  | 3.1539 |  | 0.4128 |  |  | 0.4128 |  | 2.7411 |  |  |  | 2.7411 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.16738 |  |  | 0.16738 |  | -0.16738 |  |  |  | -0.16738 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.083615 |  |  | 0.083615 |  | -0.083615 |  |  |  | -0.083615 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.31262 |  |  | 0.31262 |  | -0.31262 |  |  |  | -0.31262 |  |  |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 32.2177 | 0 | 0 | 32.2177 | 0 | 23.5598 | 0 | 0 | 23.5598 | 0 | 8.6579 | 0 | 0 | 0 | 8.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 2.9737 |  |  | 2.9737 |  | 0.81776 |  |  | 0.81776 |  | 2.156 |  |  |  | 2.156 |  |  |  | 0
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 1.1695 |  |  | 1.1695 |  | 0.0781 |  |  | 0.0781 |  | 1.0914 |  |  |  | 1.0914 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | H_277/10 | 12.6681 |  |  | 12.6681 |  | 21.3945 |  |  | 21.3945 |  | -8.7264 |  |  |  | -8.7264 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 0.5374 |  |  | 0.5374 |  | 0.035888 |  |  | 0.035888 |  | 0.50151 |  |  |  | 0.50151 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 14.869 |  |  | 14.869 |  | 0.99297 |  |  | 0.99297 |  | 13.876 |  |  |  | 13.876 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе РП-1529 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Кощейково | J_433/12 | 0 |  |  | 0 |  | 0.040582 |  |  | 0.040582 |  | -0.040582 |  |  |  | -0.040582 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.083615 |  |  | 0.083615 |  | -0.083615 |  |  |  | -0.083615 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.11637 |  |  | 0.11637 |  | -0.11637 |  |  |  | -0.11637 |  |  |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 3.0292 | 0 | 0 | 3.0292 | 0 | 3.1457 | 0 | 0 | 3.1457 | 0 | -0.11651 | 0 | 0 | 0 | -0.11651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | G_19/10 | 3.0292 |  |  | 3.0292 |  | 3.1457 |  |  | 3.1457 |  | -0.11651 |  |  |  | -0.11651 |  |  |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 11.1373 | 0 | 0 | 11.1373 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0.43734 | 0 | 0 | 0 | 0.43734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 9.4472 |  |  | 9.4472 |  | 0.79856 |  |  | 0.79856 |  | 8.6487 |  |  |  | 8.6487 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 0.90008 |  |  | 0.90008 |  | 8.8012 |  |  | 8.8012 |  | -7.9011 |  |  |  | -7.9011 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 0.79001 |  |  | 0.79001 |  | 0.052758 |  |  | 0.052758 |  | 0.73725 |  |  |  | 0.73725 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.083615 |  |  | 0.083615 |  | -0.083615 |  |  |  | -0.083615 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., вблизи ул. Южная | J_5993/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.96384 |  |  | 0.96384 |  | -0.96384 |  |  |  | -0.96384 |  |  |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 9.5662 | 0 | 0 | 9.5662 | 0 | 13.6944 | 0 | 0 | 13.6944 | 0 | -4.1282 | 0 | 0 | 0 | -4.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | G_515/12 | 4.5701 |  |  | 4.5701 |  | 3.6871 |  |  | 3.6871 |  | 0.88302 |  |  |  | 0.88302 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 0.74898 |  |  | 0.74898 |  | 1.2244 |  |  | 1.2244 |  | -0.4754 |  |  |  | -0.4754 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 1.0145 |  |  | 1.0145 |  | 0.067747 |  |  | 0.067747 |  | 0.94671 |  |  |  | 0.94671 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 3.2327 |  |  | 3.2327 |  | 8.7152 |  |  | 8.7152 |  | -5.4825 |  |  |  | -5.4825 |  |  |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 1.2953 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 3.343 | 0 | 0 | 3.343 | 0 | -2.0477 | 0 | 0 | 0 | -2.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Загорянский дп, Льва Толстого ул (1 Этап) | I_5348/18 | 1.2953 |  |  | 1.2953 |  | 0.29706 |  |  | 0.29706 |  | 0.99823 |  |  |  | 0.99823 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная | J_4579/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.7258 |  |  | 1.7258 |  | -1.7258 |  |  |  | -1.7258 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство СТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, вблизи ДРСУ | J_5712/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.0858 |  |  | 1.0858 |  | -1.0858 |  |  |  | -1.0858 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.23439 |  |  | 0.23439 |  | -0.23439 |  |  |  | -0.23439 |  |  |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 46.1192 | 0 | 0 | 46.1192 | 0 | 8.3345 | 0 | 0 | 8.3345 | 0 | 37.7847 | 0 | 0 | 0 | 37.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 6.2377 |  |  | 6.2377 |  | 0.41656 |  |  | 0.41656 |  | 5.8211 |  |  |  | 5.8211 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-313113 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Лапино, СНТ «Учитель» | I_ЦА-8/18 | 2.4352 |  |  | 2.4352 |  | 0.69692 |  |  | 0.69692 |  | 1.7383 |  |  |  | 1.7383 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково | I_ОД-05/18 | 0.52307 |  |  | 0.52307 |  | 0.03876 |  |  | 0.03876 |  | 0.48431 |  |  |  | 0.48431 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-515169 до ТП-515057 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н | I_4964/18 | 0.59039 |  |  | 0.59039 |  | 0.86887 |  |  | 0.86887 |  | -0.27849 |  |  |  | -0.27849 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, ГП уч.1 | I_ОД-91/18 | 3.2356 |  |  | 3.2356 |  | 0.65801 |  |  | 0.65801 |  | 2.5776 |  |  |  | 2.5776 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.9863 |  |  | 2.9863 |  | 0.19943 |  |  | 0.19943 |  | 2.7869 |  |  |  | 2.7869 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 0.69498 |  |  | 0.69498 |  | 0.046412 |  |  | 0.046412 |  | 0.64857 |  |  |  | 0.64857 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6/0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (гп Одинцово) с, Центральная ул | I_ОД-67/18 | 4.0663 |  |  | 4.0663 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.0663 |  |  |  | 4.0663 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-410446 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Юдино с, Линейная | I_ОД-58/18 | 4.2471 |  |  | 4.2471 |  | 2.9774 |  |  | 2.9774 |  | 1.2697 |  |  |  | 1.2697 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-414002 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солманово д, Минская ул. | I_ОД-103/18 | 2.6894 |  |  | 2.6894 |  | 0.62244 |  |  | 0.62244 |  | 2.067 |  |  |  | 2.067 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 2.1756 |  |  | 2.1756 |  | 0.49507 |  |  | 0.49507 |  | 1.6806 |  |  |  | 1.6806 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 16.2375 |  |  | 16.2375 |  | 1.1472 |  |  | 1.1472 |  | 15.0902 |  |  |  | 15.0902 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.16738 |  |  | 0.16738 |  | -0.16738 |  |  |  | -0.16738 |  |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 32.5113 | 0 | 0 | 32.5113 | 0 | 14.5057 | 0 | 0 | 14.5057 | 0 | 18.0056 | 0 | 0 | 0 | 18.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 11.8902 |  |  | 11.8902 |  | 0.79404 |  |  | 0.79404 |  | 11.0961 |  |  |  | 11.0961 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.64638 |  |  | 0.64638 |  | 0.1778 |  |  | 0.1778 |  | 0.46858 |  |  |  | 0.46858 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 1.7874 |  |  | 1.7874 |  | 0.11937 |  |  | 0.11937 |  | 1.668 |  |  |  | 1.668 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | I_ОД-84/17 | 1.4905 |  |  | 1.4905 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.4905 |  |  |  | 1.4905 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 1.8137 |  |  | 1.8137 |  | 0.12112 |  |  | 0.12112 |  | 1.6926 |  |  |  | 1.6926 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.040471 |  |  | 0.040471 |  | -0.028471 |  |  |  | -0.028471 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-160134 по адресу: Московская обл, г. Звенигород, ул. Некрасова | I_5326/18 | 14.8711 |  |  | 14.8711 |  | 13.2529 |  |  | 13.2529 |  | 1.6183 |  |  |  | 1.6183 |  |  |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 19.2624 | 0 | 0 | 19.2624 | 0 | 1.3909 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 17.8715 | 0 | 0 | 0 | 17.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 19.2624 |  |  | 19.2624 |  | 1.2864 |  |  | 1.2864 |  | 17.976 |  |  |  | 17.976 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.10456 |  |  | 0.10456 |  | -0.10456 |  |  |  | -0.10456 |  |  |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 21.2635 | 0 | 0 | 21.2635 | 0 | 57.4347 | 0 | 0 | 57.4347 | 0 | -36.1711 | 0 | 0 | 0 | -36.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП-105 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинский туп, дом №11 (1 Этап) | I_4931/18 | 0.41604 |  |  | 0.41604 |  | 0.53876 |  |  | 0.53876 |  | -0.12272 |  |  |  | -0.12272 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 3.8333 |  |  | 3.8333 |  | 0.25599 |  |  | 0.25599 |  | 3.5773 |  |  |  | 3.5773 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 0.8985 |  |  | 0.8985 |  | 0.38784 |  |  | 0.38784 |  | 0.51066 |  |  |  | 0.51066 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 1.1162 |  |  | 1.1162 |  | 0.038717 |  |  | 0.038717 |  | 1.0775 |  |  |  | 1.0775 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РТП по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Степановское | I_5214/18 | 14.9995 |  |  | 14.9995 |  | 55.3072 |  |  | 55.3072 |  | -40.3077 |  |  |  | -40.3077 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.67176 |  |  | 0.67176 |  | -0.67176 |  |  |  | -0.67176 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.23439 |  |  | 0.23439 |  | -0.23439 |  |  |  | -0.23439 |  |  |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 7.2657 | 0 | 0 | 7.2657 | 0 | 7.0903 | 0 | 0 | 7.0903 | 0 | 0.17542 | 0 | 0 | 0 | 0.17542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д.Мещеры | I_5393/18 | 6.121 |  |  | 6.121 |  | 5.8086 |  |  | 5.8086 |  | 0.31245 |  |  |  | 0.31245 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 1.1447 |  |  | 1.1447 |  | 0.076442 |  |  | 0.076442 |  | 1.0682 |  |  |  | 1.0682 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.082706 |  |  | 0.082706 |  | -0.082706 |  |  |  | -0.082706 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.083615 |  |  | 0.083615 |  | -0.083615 |  |  |  | -0.083615 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.083615 |  |  | 0.083615 |  | -0.083615 |  |  |  | -0.083615 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.10418 |  |  | 0.10418 |  | -0.10418 |  |  |  | -0.10418 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.083615 |  |  | 0.083615 |  | -0.083615 |  |  |  | -0.083615 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.4543 |  |  | 0.4543 |  | -0.4543 |  |  |  | -0.4543 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.083615 |  |  | 0.083615 |  | -0.083615 |  |  |  | -0.083615 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.10831 |  |  | 0.10831 |  | -0.10831 |  |  |  | -0.10831 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ РТП-17–ТП-462) по адресу: Московская обл, Раменский район, Фенино д. | J_5979/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.12131 |  |  | 0.12131 |  | -0.12131 |  |  |  | -0.12131 |  |  |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 12.5056 | 0 | 0 | 12.5056 | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 1.7163 | 0 | 10.7893 | 0 | 0 | 0 | 10.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 11.4929 |  |  | 11.4929 |  | 1.4394 |  |  | 1.4394 |  | 10.0535 |  |  |  | 10.0535 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 1.0127 |  |  | 1.0127 |  | 0.067628 |  |  | 0.067628 |  | 0.94505 |  |  |  | 0.94505 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.20926 |  |  | 0.20926 |  | -0.20926 |  |  |  | -0.20926 |  |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 2.4998 | 0 | 0 | 2.4998 | 0 | 3.9619 | 0 | 0 | 3.9619 | 0 | -1.4622 | 0 | 0 | 0 | -1.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | I_4032/17 | 2.4998 |  |  | 2.4998 |  | 3.7181 |  |  | 3.7181 |  | -1.2183 |  |  |  | -1.2183 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 0 |  |  | 0 |  | 0.16052 |  |  | 0.16052 |  | -0.16052 |  |  |  | -0.16052 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.083328 |  |  | 0.083328 |  | -0.083328 |  |  |  | -0.083328 |  |  |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 14.16 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 4.3113 | 0 | 0 | 4.3113 | 0 | 9.8487 | 0 | 0 | 0 | 9.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 14.16 |  |  | 14.16 |  | 1.4602 |  |  | 1.4602 |  | 12.6998 |  |  |  | 12.6998 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0 |  |  | 0 |  | 2.8511 |  |  | 2.8511 |  | -2.8511 |  |  |  | -2.8511 |  |  |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 24.9445 | 0 | 0 | 24.9445 | 0 | 7.6832 | 0 | 0 | 7.6832 | 0 | 17.2613 | 0 | 0 | 0 | 17.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 – ул. Комарова | I_4062/17 | 5.9883 |  |  | 5.9883 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.9883 |  |  |  | 5.9883 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 12.5058 |  |  | 12.5058 |  | 0.87312 |  |  | 0.87312 |  | 11.6327 |  |  |  | 11.6327 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электрофикации земельных участков по адресу : Московская обл, г.о. Егорьевск, п. Шувое | I_5345/18 | 6.4504 |  |  | 6.4504 |  | 6.8101 |  |  | 6.8101 |  | -0.35966 |  |  |  | -0.35966 |  |  |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 3.9451 | 0 | 0 | 3.9451 | 0 | 2.6448 | 0 | 0 | 2.6448 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Кленово-Чегодаевский ВЗУ | I_4479/18 | 2.8326 |  |  | 2.8326 |  | 2.4454 |  |  | 2.4454 |  | 0.38719 |  |  |  | 0.38719 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 1.1126 |  |  | 1.1126 |  | 0.19939 |  |  | 0.19939 |  | 0.91317 |  |  |  | 0.91317 |  |  |  | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 7.217 | 0 | 0 | 7.217 | 0 | 6.7703 | 0 | 0 | 6.7703 | 0 | 0.44669 | 0 | 0 | 0 | 0.44669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ направлением на РТП-4-РТП-13 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, проезд Строителей | I_4617/18 | 7.217 |  |  | 7.217 |  | 6.7703 |  |  | 6.7703 |  | 0.44669 |  |  |  | 0.44669 |  |  |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 0.48673 | 0 | 0 | 0.48673 | 0 | 0.46878 | 0 | 0 | 0.46878 | 0 | 0.01795 | 0 | 0 | 0 | 0.01795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Вальцово | I_5223/18 | 0.48673 |  |  | 0.48673 |  | 0.46878 |  |  | 0.46878 |  | 0.01795 |  |  |  | 0.01795 |  |  |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19549 | 0 | 0 | 0.19549 | 0 | -0.19549 | 0 | 0 | 0 | -0.19549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10кВ по адресу: Московская обл., г.о.Дубна | J_5844/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.19549 |  |  | 0.19549 |  | -0.19549 |  |  |  | -0.19549 |  |  |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | -1.2853 | 0 | 0 | 0 | -1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.2017 |  |  | 1.2017 |  | -1.2017 |  |  |  | -1.2017 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.083615 |  |  | 0.083615 |  | -0.083615 |  |  |  | -0.083615 |  |  |  | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 0 | 0 | 1.6411 | 0 | -1.6411 | 0 | 0 | 0 | -1.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 0 |  |  | 0 |  | 1.6411 |  |  | 1.6411 |  | -1.6411 |  |  |  | -1.6411 |  |  |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72934 | 0 | 0 | 0.72934 | 0 | -0.72934 | 0 | 0 | 0 | -0.72934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.72934 |  |  | 0.72934 |  | -0.72934 |  |  |  | -0.72934 |  |  |  | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 1592.7235 | 0 | 0 | 1592.7235 | 0 | 599.2076 | 0 | 0 | 599.2076 | 0 | 993.5159 | 0 | 0 | 0 | 993.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 35.0851 | 0 | 0 | 35.0851 | 0 | 26.0871 | 0 | 0 | 26.0871 | 0 | 8.998 | 0 | 0 | 0 | 8.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 2.9261 |  |  | 2.9261 |  | 0.19541 |  |  | 0.19541 |  | 2.7307 |  |  |  | 2.7307 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28 | E_142675(1385/14) | 6.7975 |  |  | 6.7975 |  | 6.7465 |  |  | 6.7465 |  | 0.050958 |  |  |  | 0.050958 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-63. строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл.. Г. Электросталь, ул. Советская, д №26А 2 этап | I_1700315(4245/17) | 2.0211 |  |  | 2.0211 |  | 1.7148 |  |  | 1.7148 |  | 0.30628 |  |  |  | 0.30628 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) (1,2 Этапы) | F_131562-Р131563-Р (1065/14) | 4.792 |  |  | 4.792 |  | 3.1274 |  |  | 3.1274 |  | 1.6646 |  |  |  | 1.6646 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | F_143944-Р (1422/14) | 0.46338 |  |  | 0.46338 |  | 0.016073 |  |  | 0.016073 |  | 0.44731 |  |  |  | 0.44731 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | D_121784-Р(153/13) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 14.2524 |  |  | 14.2524 |  | -14.2404 |  |  |  | -14.2404 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | E_131766-Р(539/13) | 18.061 |  |  | 18.061 |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.061 |  |  |  | 18.061 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС) | H_143847(1396/14) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | G_156428(2765/15) | 0 |  |  | 0 |  | 0.033622 |  |  | 0.033622 |  | -0.033622 |  |  |  | -0.033622 |  |  |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 11.864 | 0 | 0 | 11.864 | 0 | 1.9838 | 0 | 0 | 1.9838 | 0 | 9.8802 | 0 | 0 | 0 | 9.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | G_158699(2908/15) | 1.0484 |  |  | 1.0484 |  | 1.0484 |  |  | 1.0484 |  | -9.7627e-09 |  |  |  | -9.7627e-09 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 5.7499 |  |  | 5.7499 |  | 0.44506 |  |  | 0.44506 |  | 5.3048 |  |  |  | 5.3048 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 5.0537 |  |  | 5.0537 |  | 0.35815 |  |  | 0.35815 |  | 4.6956 |  |  |  | 4.6956 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 |  |  | 0 |  | 0.13141 |  |  | 0.13141 |  | -0.13141 |  |  |  | -0.13141 |  |  |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 4.4336 | 0 | 0 | 4.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4336 | 0 | 0 | 0 | 4.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | F_145326(1568/15) | 4.4336 |  |  | 4.4336 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.4336 |  |  |  | 4.4336 |  |  |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.41103 | 0 | 0 | 0.41103 | 0 | 0.027449 | 0 | 0 | 0.027449 | 0 | 0.38358 | 0 | 0 | 0 | 0.38358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.41103 |  |  | 0.41103 |  | 0.027449 |  |  | 0.027449 |  | 0.38358 |  |  |  | 0.38358 |  |  |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | -0.10524 | 0 | 0 | 0 | -0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 0 |  |  | 0 |  | 0.10524 |  |  | 0.10524 |  | -0.10524 |  |  |  | -0.10524 |  |  |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 25.9754 | 0 | 0 | 25.9754 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 7.191 | 0 | 18.7843 | 0 | 0 | 0 | 18.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 22.0655 |  |  | 22.0655 |  | 3.7734 |  |  | 3.7734 |  | 18.2921 |  |  |  | 18.2921 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул. (2 Этап) | I_1802141 (4925/18) | 3.9099 |  |  | 3.9099 |  | 3.4176 |  |  | 3.4176 |  | 0.49225 |  |  |  | 0.49225 |  |  |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 20.2436 | 0 | 0 | 20.2436 | 0 | 1.4985 | 0 | 0 | 1.4985 | 0 | 18.7451 | 0 | 0 | 0 | 18.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.7397 |  |  | 8.7397 |  | 0.58365 |  |  | 0.58365 |  | 8.1561 |  |  |  | 8.1561 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 1.9971 |  |  | 1.9971 |  | 0.39687 |  |  | 0.39687 |  | 1.6002 |  |  |  | 1.6002 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.1455 |  |  | 7.1455 |  | 0.51793 |  |  | 0.51793 |  | 6.6276 |  |  |  | 6.6276 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 2.3613 |  |  | 2.3613 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.3613 |  |  |  | 2.3613 |  |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 111.804 | 0 | 0 | 111.804 | 0 | 87.0661 | 0 | 0 | 87.0661 | 0 | 24.7378 | 0 | 0 | 0 | 24.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 2.4967 |  |  | 2.4967 |  | 0.39469 |  |  | 0.39469 |  | 2.102 |  |  |  | 2.102 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | I_1608851-Р (3858/17) | 51.1074 |  |  | 51.1074 |  | 60.1017 |  |  | 60.1017 |  | -8.9943 |  |  |  | -8.9943 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.44741 |  |  | 0.44741 |  | 0.029879 |  |  | 0.029879 |  | 0.41754 |  |  |  | 0.41754 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | E_121737-Р(48/13) | 2.2669 |  |  | 2.2669 |  | 1.6101 |  |  | 1.6101 |  | 0.65683 |  |  |  | 0.65683 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | G_1606152-Р (3464/16) | 0.56605 |  |  | 0.56605 |  | 1.2724 |  |  | 1.2724 |  | -0.7063 |  |  |  | -0.7063 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом №39/1 | I_1703498 (4031/17) | 1.5175 |  |  | 1.5175 |  | 1.4734 |  |  | 1.4734 |  | 0.044146 |  |  |  | 0.044146 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | F_122015-Р (261/13) | 0.52618 |  |  | 0.52618 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.52618 |  |  |  | 0.52618 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.16079 |  |  | 0.16079 |  | -0.14879 |  |  |  | -0.14879 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 41.0371 |  |  | 41.0371 |  | 18.9296 |  |  | 18.9296 |  | 22.1076 |  |  |  | 22.1076 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 4.467 |  |  | 4.467 |  | 0.52539 |  |  | 0.52539 |  | 3.9416 |  |  |  | 3.9416 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | G_154369(2495/15) | 0.12138 |  |  | 0.12138 |  | 1.9526 |  |  | 1.9526 |  | -1.8313 |  |  |  | -1.8313 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 7.1782 |  |  | 7.1782 |  | 0.61171 |  |  | 0.61171 |  | 6.5665 |  |  |  | 6.5665 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | G_155801(2891/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 11.4182 | 0 | 0 | 11.4182 | 0 | 1.7459 | 0 | 0 | 1.7459 | 0 | 9.6723 | 0 | 0 | 0 | 9.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 6.7932 |  |  | 6.7932 |  | 0.45366 |  |  | 0.45366 |  | 6.3395 |  |  |  | 6.3395 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 3.6113 |  |  | 3.6113 |  | 1.205 |  |  | 1.205 |  | 2.4063 |  |  |  | 2.4063 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 1.0137 |  |  | 1.0137 |  | 0.067696 |  |  | 0.067696 |  | 0.946 |  |  |  | 0.946 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Лесная | F_142944(1386/14) | 0 |  |  | 0 |  | 0.019504 |  |  | 0.019504 |  | -0.019504 |  |  |  | -0.019504 |  |  |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 24.5543 | 0 | 0 | 24.5543 | 0 | 6.7169 | 0 | 0 | 6.7169 | 0 | 17.8374 | 0 | 0 | 0 | 17.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 20.533 |  |  | 20.533 |  | 1.3712 |  |  | 1.3712 |  | 19.1617 |  |  |  | 19.1617 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. №34 | I_1809378 (5029/18) | 1.3822 |  |  | 1.3822 |  | 1.5732 |  |  | 1.5732 |  | -0.19097 |  |  |  | -0.19097 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | H_1613403-Р (3900/17) | 2.6391 |  |  | 2.6391 |  | 3.7725 |  |  | 3.7725 |  | -1.1334 |  |  |  | -1.1334 |  |  |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | 0.25866 | 0 | -0.24666 | 0 | 0 | 0 | -0.24666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | F_133497(1022/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | H_1610736-Р (3726/16) | 0 |  |  | 0 |  | 0.25866 |  |  | 0.25866 |  | -0.25866 |  |  |  | -0.25866 |  |  |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0 | 0.011199 | 0 | 0 | 0 | 0.011199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 19.5991 | 0 | 0 | 19.5991 | 0 | 15.2915 | 0 | 0 | 15.2915 | 0 | 4.3076 | 0 | 0 | 0 | 4.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | I_1707722 (4034/17) | 8.4004 |  |  | 8.4004 |  | 9.759 |  |  | 9.759 |  | -1.3586 |  |  |  | -1.3586 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | G_1509309-Р (3346/16) | 2.1795 |  |  | 2.1795 |  | 2.3179 |  |  | 2.3179 |  | -0.13843 |  |  |  | -0.13843 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, Клин г., Советская пл. | H_1706575(4196/17) | 1.5548 |  |  | 1.5548 |  | 2.7161 |  |  | 2.7161 |  | -1.1613 |  |  |  | -1.1613 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 2.0444 |  |  | 2.0444 |  | 0.13653 |  |  | 0.13653 |  | 1.9079 |  |  |  | 1.9079 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 5.4081 |  |  | 5.4081 |  | 0.36116 |  |  | 0.36116 |  | 5.0469 |  |  |  | 5.0469 |  |  |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 123.9517 | 0 | 0 | 123.9517 | 0 | 64.6685 | 0 | 0 | 64.6685 | 0 | 59.2832 | 0 | 0 | 0 | 59.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | E_141542-Р141572-Р(1111/14) | 24.9287 |  |  | 24.9287 |  | 25.0921 |  |  | 25.0921 |  | -0.16341 |  |  |  | -0.16341 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 17.8523 |  |  | 17.8523 |  | 1.1922 |  |  | 1.1922 |  | 16.6601 |  |  |  | 16.6601 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 42.7791 |  |  | 42.7791 |  | 26.3169 |  |  | 26.3169 |  | 16.4622 |  |  |  | 16.4622 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 10.1441 |  |  | 10.1441 |  | 5.5204 |  |  | 5.5204 |  | 4.6237 |  |  |  | 4.6237 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.5459 |  |  | 1.5459 |  | 0.10324 |  |  | 0.10324 |  | 1.4427 |  |  |  | 1.4427 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 9.1576 |  |  | 9.1576 |  | 4.5858 |  |  | 4.5858 |  | 4.5718 |  |  |  | 4.5718 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 5.0569 |  |  | 5.0569 |  | 1.0414 |  |  | 1.0414 |  | 4.0155 |  |  |  | 4.0155 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 12.2018 |  |  | 12.2018 |  | 0.81486 |  |  | 0.81486 |  | 11.387 |  |  |  | 11.387 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | E_122273-Р (1305/14) | 0.24918 |  |  | 0.24918 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.24918 |  |  |  | 0.24918 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | E_142890-Р(1383/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 12.6989 | 0 | 0 | 12.6989 | 0 | 9.4517 | 0 | 0 | 9.4517 | 0 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | G_155427-Р (3378/16) | 3.5244 |  |  | 3.5244 |  | 4.905 |  |  | 4.905 |  | -1.3805 |  |  |  | -1.3805 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.426 |  |  | 3.426 |  | 0.22879 |  |  | 0.22879 |  | 3.1972 |  |  |  | 3.1972 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.3076 |  |  | 1.3076 |  | 0.087321 |  |  | 0.087321 |  | 1.2202 |  |  |  | 1.2202 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143980, Московская обл., г. Балашиха, ул. Керамическая | H_1704547 (4209/17) | 1.1073 |  |  | 1.1073 |  | 0.72006 |  |  | 0.72006 |  | 0.3872 |  |  |  | 0.3872 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (2 Этап) | H_1701632 (3978/17) | 3.3337 |  |  | 3.3337 |  | 3.4995 |  |  | 3.4995 |  | -0.16577 |  |  |  | -0.16577 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | I_153279 (2499/15) | 0 |  |  | 0 |  | 0.011072 |  |  | 0.011072 |  | -0.011072 |  |  |  | -0.011072 |  |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 89.5873 | 0 | 0 | 89.5873 | 0 | 17.403 | 0 | 0 | 17.403 | 0 | 72.1843 | 0 | 0 | 0 | 72.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 7.3224 |  |  | 7.3224 |  | 0.489 |  |  | 0.489 |  | 6.8334 |  |  |  | 6.8334 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | F_152587/Р/1/ЦА(2242/15) | 5.1998 |  |  | 5.1998 |  | 0.53813 |  |  | 0.53813 |  | 4.6617 |  |  |  | 4.6617 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 77.0651 |  |  | 77.0651 |  | 16.3759 |  |  | 16.3759 |  | 60.6892 |  |  |  | 60.6892 |  |  |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 96.9979 | 0 | 0 | 96.9979 | 0 | 14.9917 | 0 | 0 | 14.9917 | 0 | 82.0062 | 0 | 0 | 0 | 82.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 3.6921 |  |  | 3.6921 |  | 0.24656 |  |  | 0.24656 |  | 3.4455 |  |  |  | 3.4455 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая | G_1609893-Р (3730/16) | 1.0889 |  |  | 1.0889 |  | 5.0637 |  |  | 5.0637 |  | -3.9749 |  |  |  | -3.9749 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 52.5314 |  |  | 52.5314 |  | 4.1881 |  |  | 4.1881 |  | 48.3433 |  |  |  | 48.3433 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 7.9939 |  |  | 7.9939 |  | 0.53385 |  |  | 0.53385 |  | 7.4601 |  |  |  | 7.4601 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143404, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13 | H_1703297 (4191/17) | 3.1076 |  |  | 3.1076 |  | 0.95539 |  |  | 0.95539 |  | 2.1522 |  |  |  | 2.1522 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Центральная, дом № 36, строение 1 | I_1709891(4054/17) | 1.3481 |  |  | 1.3481 |  | 1.0463 |  |  | 1.0463 |  | 0.30184 |  |  |  | 0.30184 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 4.6478 |  |  | 4.6478 |  | 0.31039 |  |  | 0.31039 |  | 4.3374 |  |  |  | 4.3374 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | I_1709976 (4268/17) | 9.6854 |  |  | 9.6854 |  | 1.6054 |  |  | 1.6054 |  | 8.08 |  |  |  | 8.08 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | I_1705654 (3945/17) | 12.8907 |  |  | 12.8907 |  | 0.86086 |  |  | 0.86086 |  | 12.0298 |  |  |  | 12.0298 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | G_155341(2762/15) | 0 |  |  | 0 |  | 0.18029 |  |  | 0.18029 |  | -0.18029 |  |  |  | -0.18029 |  |  |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 3.143 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 3.7637 | 0 | 0 | 3.7637 | 0 | -0.62079 | 0 | 0 | 0 | -0.62079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00080137 |  |  | 0.00080137 |  | 0.011199 |  |  |  | 0.011199 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | G_1602565-Р (3362/16) | 3.131 |  |  | 3.131 |  | 3.7629 |  |  | 3.7629 |  | -0.63198 |  |  |  | -0.63198 |  |  |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 3.7887 | 0 | 0 | 3.7887 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 3.7887 |  |  | 3.7887 |  | 1.109 |  |  | 1.109 |  | 2.6797 |  |  |  | 2.6797 |  |  |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 447.4632 | 0 | 0 | 447.4632 | 0 | 194.2265 | 0 | 0 | 194.2265 | 0 | 253.2367 | 0 | 0 | 0 | 253.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 28.346 |  |  | 28.346 |  | 1.893 |  |  | 1.893 |  | 26.453 |  |  |  | 26.453 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 60.2073 |  |  | 60.2073 |  | 7.6627 |  |  | 7.6627 |  | 52.5447 |  |  |  | 52.5447 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | F_ТУкТЗ-05-15-36 | 3.1283 |  |  | 3.1283 |  | 3.3523 |  |  | 3.3523 |  | -0.22401 |  |  |  | -0.22401 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Московская область | F_ТУкТЗ-04-14-7 | 7.1373 |  |  | 7.1373 |  | 8.9216 |  |  | 8.9216 |  | -1.7843 |  |  |  | -1.7843 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | H_1613175-Р (ЦА-5/17) | 7.1287 |  |  | 7.1287 |  | 7.1287 |  |  | 7.1287 |  | -2.8475e-09 |  |  |  | -2.8475e-09 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | H_1701994 (ЦА-13/17) | 24.2721 |  |  | 24.2721 |  | 24.2721 |  |  | 24.2721 |  | -1.9932e-08 |  |  |  | -1.9932e-08 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 118.2811 |  |  | 118.2811 |  | 46.9175 |  |  | 46.9175 |  | 71.3637 |  |  |  | 71.3637 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 18.7215 |  |  | 18.7215 |  | 1.4606 |  |  | 1.4606 |  | 17.2608 |  |  |  | 17.2608 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 35.8661 |  |  | 35.8661 |  | 2.3952 |  |  | 2.3952 |  | 33.4709 |  |  |  | 33.4709 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 31.1337 |  |  | 31.1337 |  | 2.0792 |  |  | 2.0792 |  | 29.0545 |  |  |  | 29.0545 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 20.3289 |  |  | 20.3289 |  | 1.3576 |  |  | 1.3576 |  | 18.9713 |  |  |  | 18.9713 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 5.4766 |  |  | 5.4766 |  | 0.36573 |  |  | 0.36573 |  | 5.1108 |  |  |  | 5.1108 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 3.7745 |  |  | 3.7745 |  | 0.25207 |  |  | 0.25207 |  | 3.5224 |  |  |  | 3.5224 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Вырубово | I_1708204(ЦА-1/18) | 44.4139 |  |  | 44.4139 |  | 49.5861 |  |  | 49.5861 |  | -5.1722 |  |  |  | -5.1722 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", комплектация РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 11.8947 |  |  | 11.8947 |  | -11.7747 |  |  |  | -11.7747 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 2.0524 |  |  | 2.0524 |  | 2.7395 |  |  | 2.7395 |  | -0.68706 |  |  |  | -0.68706 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 17.049 |  |  | 17.049 |  | 1.1386 |  |  | 1.1386 |  | 15.9104 |  |  |  | 15.9104 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ до ТП-проект. заявителя по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, Зайцево д | H_1705090 (ЦА-15/17) | 0.43181 |  |  | 0.43181 |  | 0.2622 |  |  | 0.2622 |  | 0.16961 |  |  |  | 0.16961 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | F_ТУкТЗ-04-15-88 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | H_1616835-Р (ЦА-4/17) | 8.3712 |  |  | 8.3712 |  | 6.6831 |  |  | 6.6831 |  | 1.6881 |  |  |  | 1.6881 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.60978 |  |  | 0.60978 |  | 0.040722 |  |  | 0.040722 |  | 0.56906 |  |  |  | 0.56906 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, дом №171 | I_1707510 (ЦА-14/17) | 0.33859 |  |  | 0.33859 |  | 0.33859 |  |  | 0.33859 |  | -7.5254e-09 |  |  |  | -7.5254e-09 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.20702 |  |  | 0.20702 |  | 0.013825 |  |  | 0.013825 |  | 0.1932 |  |  |  | 0.1932 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | E_ТУкТЗ-05-13-109 | 0.036 |  |  | 0.036 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.036 |  |  |  | 0.036 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 10.0195 |  |  | 10.0195 |  | 0.66912 |  |  | 0.66912 |  | 9.3504 |  |  |  | 9.3504 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862 (ЦА-9/18) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | H_1615357(ЦА-8/17) | 0 |  |  | 0 |  | 12.8018 |  |  | 12.8018 |  | -12.8018 |  |  |  | -12.8018 |  |  |  | 0
| Городской округ Химки |  | 82.11 | 0 | 0 | 82.11 | 0 | 5.7931 | 0 | 0 | 5.7931 | 0 | 76.3169 | 0 | 0 | 0 | 76.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 16.2207 |  |  | 16.2207 |  | 1.0832 |  |  | 1.0832 |  | 15.1374 |  |  |  | 15.1374 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 1.8812 |  |  | 1.8812 |  | 0.12563 |  |  | 0.12563 |  | 1.7556 |  |  |  | 1.7556 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 6.7091 |  |  | 6.7091 |  | 0.44805 |  |  | 0.44805 |  | 6.2611 |  |  |  | 6.2611 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 2.1341 |  |  | 2.1341 |  | 0.14252 |  |  | 0.14252 |  | 1.9916 |  |  |  | 1.9916 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 12 | H_1705099 (4154/17) | 2.0172 |  |  | 2.0172 |  | 0.44439 |  |  | 0.44439 |  | 1.5728 |  |  |  | 1.5728 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 8.772 |  |  | 8.772 |  | 0.58581 |  |  | 0.58581 |  | 8.1862 |  |  |  | 8.1862 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 44.3757 |  |  | 44.3757 |  | 2.9635 |  |  | 2.9635 |  | 41.4122 |  |  |  | 41.4122 |  |  |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 181.6851 | 0 | 0 | 181.6851 | 0 | 36.936 | 0 | 0 | 36.936 | 0 | 144.749 | 0 | 0 | 0 | 144.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 79.4832 |  |  | 79.4832 |  | 6.9249 |  |  | 6.9249 |  | 72.5583 |  |  |  | 72.5583 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | H_1702147 (4152/17) | 7.3988 |  |  | 7.3988 |  | 4.557 |  |  | 4.557 |  | 2.8418 |  |  |  | 2.8418 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 15.3899 |  |  | 15.3899 |  | 1.0278 |  |  | 1.0278 |  | 14.3621 |  |  |  | 14.3621 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.8995 |  |  | 2.8995 |  | 0.19363 |  |  | 0.19363 |  | 2.7059 |  |  |  | 2.7059 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 25 | H_ТУ-209 (4230/17) | 10.6433 |  |  | 10.6433 |  | 0.6382 |  |  | 0.6382 |  | 10.0051 |  |  |  | 10.0051 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе | H_1604513 (4037/17) | 0.73028 |  |  | 0.73028 |  | 0.68809 |  |  | 0.68809 |  | 0.04219 |  |  |  | 0.04219 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 1.3888 |  |  | 1.3888 |  | 0.092748 |  |  | 0.092748 |  | 1.2961 |  |  |  | 1.2961 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141011, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 4-я Парковая ул., д. № 23 | H_1612499-Р (3791/16) | 0.16589 |  |  | 0.16589 |  | 0.79482 |  |  | 0.79482 |  | -0.62894 |  |  |  | -0.62894 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 7.5106 |  |  | 7.5106 |  | 0.50157 |  |  | 0.50157 |  | 7.0091 |  |  |  | 7.0091 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 1.0018 |  |  | 1.0018 |  | -0.88178 |  |  |  | -0.88178 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 7.988 |  |  | 7.988 |  | 0.53345 |  |  | 0.53345 |  | 7.4546 |  |  |  | 7.4546 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | G_ТУ-84 | 3.3358 |  |  | 3.3358 |  | 4.0022 |  |  | 4.0022 |  | -0.66633 |  |  |  | -0.66633 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 0.13084 |  |  | 0.13084 |  | 0.0087374 |  |  | 0.0087374 |  | 0.1221 |  |  |  | 0.1221 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | G_1604068-Р (3376/16) | 11.6851 |  |  | 11.6851 |  | 11.1746 |  |  | 11.1746 |  | 0.51043 |  |  |  | 0.51043 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 8.6664 |  |  | 8.6664 |  | 1.1235 |  |  | 1.1235 |  | 7.5429 |  |  |  | 7.5429 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 12.0191 |  |  | 12.0191 |  | 0.83263 |  |  | 0.83263 |  | 11.1865 |  |  |  | 11.1865 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 12.1294 |  |  | 12.1294 |  | 0.81002 |  |  | 0.81002 |  | 11.3194 |  |  |  | 11.3194 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | J_1610742 (3733/16 ) | 0 |  |  | 0 |  | 2.0303 |  |  | 2.0303 |  | -2.0303 |  |  |  | -2.0303 |  |  |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 88.9093 | 0 | 0 | 88.9093 | 0 | 58.5224 | 0 | 0 | 58.5224 | 0 | 30.3869 | 0 | 0 | 0 | 30.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | H_1615453-Р (3901/17) | 10.2344 |  |  | 10.2344 |  | 5.9376 |  |  | 5.9376 |  | 4.2968 |  |  |  | 4.2968 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 1.7102 |  |  | 1.7102 |  | 0.46996 |  |  | 0.46996 |  | 1.2402 |  |  |  | 1.2402 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (2 Этап) | I_1805724 (5334/18) | 43.5495 |  |  | 43.5495 |  | 37.3059 |  |  | 37.3059 |  | 6.2437 |  |  |  | 6.2437 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (2 Этап) | H_ТУ-82 (3718/17) | 1.4775 |  |  | 1.4775 |  | 4.5626 |  |  | 4.5626 |  | -3.0852 |  |  |  | -3.0852 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РТП-20 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Чкаловкая ул., западнее дома 10 | I_1705661 (3935/17) | 0.4574 |  |  | 0.4574 |  | 2.8143 |  |  | 2.8143 |  | -2.3569 |  |  |  | -2.3569 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково (2 Этап) | I_1618257-Р (3976/17) | 5.5013 |  |  | 5.5013 |  | 5.2204 |  |  | 5.2204 |  | 0.28091 |  |  |  | 0.28091 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш. | I_1711905 (5192/18) | 25.979 |  |  | 25.979 |  | 1.7349 |  |  | 1.7349 |  | 24.2441 |  |  |  | 24.2441 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу:141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, мкрн. Солнечный | H_ТУ-52 (4160/17) | 0 |  |  | 0 |  | 0.47673 |  |  | 0.47673 |  | -0.47673 |  |  |  | -0.47673 |  |  |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 19.0294 | 0 | 0 | 19.0294 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 2.586 | 0 | 16.4434 | 0 | 0 | 0 | 16.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 5.6643 |  |  | 5.6643 |  | 1.6935 |  |  | 1.6935 |  | 3.9708 |  |  |  | 3.9708 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 13.3651 |  |  | 13.3651 |  | 0.89254 |  |  | 0.89254 |  | 12.4726 |  |  |  | 12.4726 |  |  |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 10.8803 | 0 | 0 | 10.8803 | 0 | 0.86919 | 0 | 0 | 0.86919 | 0 | 10.0111 | 0 | 0 | 0 | 10.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 3.2291 |  |  | 3.2291 |  | 0.35823 |  |  | 0.35823 |  | 2.8708 |  |  |  | 2.8708 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (2 Этап) | I_1805372 (5382/18) | 7.6513 |  |  | 7.6513 |  | 0.51096 |  |  | 0.51096 |  | 7.1403 |  |  |  | 7.1403 |  |  |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 32.7111 | 0 | 0 | 32.7111 | 0 | 2.1845 | 0 | 0 | 2.1845 | 0 | 30.5266 | 0 | 0 | 0 | 30.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 21.2205 |  |  | 21.2205 |  | 1.4171 |  |  | 1.4171 |  | 19.8034 |  |  |  | 19.8034 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 11.4906 |  |  | 11.4906 |  | 0.76736 |  |  | 0.76736 |  | 10.7233 |  |  |  | 10.7233 |  |  |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 1.7409 | 0 | 0 | 1.7409 | 0 | 0.16596 | 0 | 0 | 0.16596 | 0 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 1.3916 |  |  | 1.3916 |  | 0.14264 |  |  | 0.14264 |  | 1.249 |  |  |  | 1.249 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.34926 |  |  | 0.34926 |  | 0.023324 |  |  | 0.023324 |  | 0.32594 |  |  |  | 0.32594 |  |  |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 9.4263 | 0 | 0 | 9.4263 | 0 | 3.3558 | 0 | 0 | 3.3558 | 0 | 6.0705 | 0 | 0 | 0 | 6.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (2 Этап) | I_1717984 (4963/18) | 3.7915 |  |  | 3.7915 |  | 2.7846 |  |  | 2.7846 |  | 1.0069 |  |  |  | 1.0069 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 5.6348 |  |  | 5.6348 |  | 0.57121 |  |  | 0.57121 |  | 5.0636 |  |  |  | 5.0636 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763 (5863/19 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.4671 | 0 | 0 | 1.4671 | 0 | 0.097974 | 0 | 0 | 0.097974 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.4671 |  |  | 1.4671 |  | 0.097974 |  |  | 0.097974 |  | 1.3691 |  |  |  | 1.3691 |  |  |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.4287 | 0 | 0 | 4.4287 | 0 | 0.4326 | 0 | 0 | 0.4326 | 0 | 3.9961 | 0 | 0 | 0 | 3.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 (4749/18) | 4.4287 |  |  | 4.4287 |  | 0.4326 |  |  | 0.4326 |  | 3.9961 |  |  |  | 3.9961 |  |  |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 45.3221 | 0 | 0 | 45.3221 | 0 | 5.4817 | 0 | 0 | 5.4817 | 0 | 39.8404 | 0 | 0 | 0 | 39.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 3.1218 |  |  | 3.1218 |  | 0.20848 |  |  | 0.20848 |  | 2.9134 |  |  |  | 2.9134 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 13.1351 |  |  | 13.1351 |  | 0.87718 |  |  | 0.87718 |  | 12.2579 |  |  |  | 12.2579 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 14.6484 |  |  | 14.6484 |  | 0.97824 |  |  | 0.97824 |  | 13.6702 |  |  |  | 13.6702 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №4б (2 Этап) | H_1616833 (4019/17) | 3.0123 |  |  | 3.0123 |  | 1.0669 |  |  | 1.0669 |  | 1.9455 |  |  |  | 1.9455 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1.26/2-258 (5342/18) | 7.2743 |  |  | 7.2743 |  | 0.48579 |  |  | 0.48579 |  | 6.7885 |  |  |  | 6.7885 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 4.1301 |  |  | 4.1301 |  | 1.8652 |  |  | 1.8652 |  | 2.2649 |  |  |  | 2.2649 |  |  |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 3.5707 | 0 | 0 | 3.5707 | 0 | 0.41847 | 0 | 0 | 0.41847 | 0 | 3.1523 | 0 | 0 | 0 | 3.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.5707 |  |  | 3.5707 |  | 0.23846 |  |  | 0.23846 |  | 3.3323 |  |  |  | 3.3323 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0 |  |  | 0 |  | 0.18001 |  |  | 0.18001 |  | -0.18001 |  |  |  | -0.18001 |  |  |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 24.6643 | 0 | 0 | 24.6643 | 0 | 9.0858 | 0 | 0 | 9.0858 | 0 | 15.5785 | 0 | 0 | 0 | 15.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_1801269 (5164/18) | 8.3772 |  |  | 8.3772 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.3772 |  |  |  | 8.3772 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Коммунаров | H_1700662 (4020/17) | 3.2867 |  |  | 3.2867 |  | 3.2867 |  |  | 3.2867 |  | 2.0339e-09 |  |  |  | 2.0339e-09 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная | H_1700663 (4021/17) | 12.628 |  |  | 12.628 |  | 5.7743 |  |  | 5.7743 |  | 6.8538 |  |  |  | 6.8538 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.37234 |  |  | 0.37234 |  | 0.024866 |  |  | 0.024866 |  | 0.34748 |  |  |  | 0.34748 |  |  |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 3.9476 | 0 | 0 | 3.9476 | 0 | 0.26363 | 0 | 0 | 0.26363 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 3.9476 |  |  | 3.9476 |  | 0.26363 |  |  | 0.26363 |  | 3.684 |  |  |  | 3.684 |  |  |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 1.1488 | 0 | 0 | 1.1488 | 0 | 1.2339 | 0 | 0 | 1.2339 | 0 | -0.085173 | 0 | 0 | 0 | -0.085173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | H_1613662-Р(3727/16) | 1.1488 |  |  | 1.1488 |  | 1.2339 |  |  | 1.2339 |  | -0.085173 |  |  |  | -0.085173 |  |  |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 28.7977 | 0 | 0 | 28.7977 | 0 | 7.622 | 0 | 0 | 7.622 | 0 | 21.1756 | 0 | 0 | 0 | 21.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 1.3342 |  |  | 1.3342 |  | 1.3508 |  |  | 1.3508 |  | -0.016655 |  |  |  | -0.016655 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | G_153638(2498/15) | 12.6719 |  |  | 12.6719 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.6719 |  |  |  | 12.6719 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | F_145937/Р/1/ЦА(1499/15) | 14.7916 |  |  | 14.7916 |  | 6.2712 |  |  | 6.2712 |  | 8.5204 |  |  |  | 8.5204 |  |  |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 5.1772 | 0 | 0 | 5.1772 | 0 | 5.1604 | 0 | 0 | 5.1604 | 0 | 0.016754 | 0 | 0 | 0 | 0.016754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-271 для электроснабжения заявителя по адресу: 141982, Московская область, Дубна г., Университетская ул., дом №19, строение 13 | I_1705136 (4261/17) | 5.1772 |  |  | 5.1772 |  | 5.1604 |  |  | 5.1604 |  | 0.016754 |  |  |  | 0.016754 |  |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 4.6641 | 0 | 0 | 4.6641 | 0 | 5.4109 | 0 | 0 | 5.4109 | 0 | -0.74677 | 0 | 0 | 0 | -0.74677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34 | H_1611163-Р (3725/16) | 4.6641 |  |  | 4.6641 |  | 5.4109 |  |  | 5.4109 |  | -0.74677 |  |  |  | -0.74677 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Прочие мероприятия |  | 755.0603 | 0 | 0 | 741.84 | 13.2203 | 404.2835 | 0 | 0 | 396.3099 | 7.9736 | 350.7769 | 0 | 0 | 0 | 345.5301 | 0 | 0 | 0 | 5.2468 | 0
1.6 | Внедрение АИИС КУЭ |  | 108 |  |  | 108 |  | 76.8781 |  |  | 76.8781 |  | 31.1219 |  |  |  | 31.1219 |  |  |  | 0
1.6 | Внедрение новых информационных технологий |  | 120 |  |  | 120 |  | 36.837 |  |  | 36.837 |  | 83.163 |  |  |  | 83.163 |  |  |  | 0
1.6 | АСУ ТП |  | 57.84 |  |  | 57.84 |  | 33.0245 |  |  | 33.0245 |  | 24.8155 |  |  |  | 24.8155 |  |  |  | 0
1.6 | Закупка спецтехники |  | 216 |  |  | 216 |  | 188.9656 |  |  | 188.9656 |  | 27.0344 |  |  |  | 27.0344 |  |  |  | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 60 |  |  | 60 |  | 38.2407 |  |  | 38.2407 |  | 21.7593 |  |  |  | 21.7593 |  |  |  | 0
1.6 | Приобретение сетевых активов |  | 180 |  |  | 180 |  | 22.3641 |  |  | 22.3641 |  | 157.6359 |  |  |  | 157.6359 |  |  |  | 0
1.6 | Приобретение электрозарядных станций |  | 13.2203 |  |  | 0 | 13.2203 | 7.9736 |  |  |  | 7.9736 | 5.2468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.2468
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [10 empty] | В.Н. Мельничук

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 квартал |  | 2019 | года
АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказ Минэнерго МО от 31.10.2018 № 63
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2019г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2019 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО, |  | 8098.6568 | 1951.6401 | 6149.6128 | 6149.6128 | 2149.7785 | 1632.2963 | 196.4259 | 308.0169 | 414.7897 | 509.3412 | 626.5151 | 814.9383 | 912.0479 | 0 | 4232.6385 | 4232.6385 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2703.7805 | 403.5845 | 2300.196 | 2300.196 | 674.8024 | 438.4046 | 31.7541 | 73.6808 | 140.2302 | 165.8259 | 235.1832 | 198.898 | 267.635 | 0 | 1861.7914 | 1861.7914 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 56.6792 | 16.3271 | 40.3521 | 40.3521 | 36.2029 | 30.7091 | 0.77398 | 2.1486 | 3.6239 | 19.3183 | 0 | 9.2422 | 31.805 | 0 | 9.6431 | 9.6431 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | G_2576/15 | 11.7771 | 7.3546 | 4.4225 | 4.4225 | 5.3728 | 4.5992 | 0 | 0.05359 | 0 | 0.06204 | 0 | 4.4835 | 5.3728 |  | -0.17669 | -0.17669
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл., Электросталь г., Победы ул., дом №3, корпус 1 (1 Этап) | I_4558/18 | 2.828 | 0.17313 | 2.6549 | 2.6549 | 2.2753 | 3.3726 | 0.22553 | 0.16279 | 2.0498 | 0.018952 | 0 | 3.1908 | 0 |  | -0.71772 | -0.71772
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом №9а | I_5422/18 | 0.73924 | 0.58757 | 0.15167 | 0.15167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15167 | 0.15167
1.2.1.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (1 Этап) | I_4734/18 | 1.5741 | 0.031123 | 1.543 | 1.543 | 1.5741 | 0.83927 | 0 | 0.031123 | 1.5741 | 0.03603 | 0 | 0.77212 | 0 |  | 0.70375 | 0.70375
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | G_2571/15 | 12.5592 | 1.1897 | 11.3695 | 11.3695 | 7.4078 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 7.4078 |  | 11.3689 | 11.3689
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ЦРП-215 - РП-216 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | G_504/12 | 27.2015 | 6.9909 | 20.2106 | 20.2106 | 19.5728 | 21.8974 | 0.54845 | 1.9009 | 0 | 19.2011 | 0 | 0.79546 | 19.0244 |  | -1.6868 | -1.6868
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 32.6737 | 1.8402 | 30.8336 | 30.8336 | 10.0481 | 3.3061 | 1.8976 | 2.2635 | 3.0736 | 0.92565 | 0 | 0.11691 | 5.0769 | 0 | 27.5275 | 27.5275 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 Губино ПАО «МОЭСК» до ТП-46, строительство КРУН по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Губино | G_37/08 | 18.6046 | 0 | 18.6046 | 18.6046 | 0.80903 | 2.1365 | 0.80903 | 2.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.4681 | 16.4681
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.73924 | 0.028956 | 0.71028 | 0.71028 | 0.037446 | 0.0072952 | 0 | 0.0021598 | 0 | 0.0025004 | 0 | 0.002635 | 0.037446 |  | 0.70299 | 0.70299
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-318, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142620, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Советская ул, дом №105 (1 Этап) | I_4916/18 | 0.99757 | 0.43776 | 0.55981 | 0.55981 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55981 | 0.55981
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | G_2439/15 | 2.3694 | 0.56285 | 1.8066 | 1.8066 | 1.7384 | 0.023218 | 0 | 0.006874 | 1.7384 | 0.007958 | 0 | 0.0083865 | 0 |  | 1.7834 | 1.7834
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 8.3857 | 0.77943 | 7.6063 | 7.6063 | 5.9719 | 0.29315 | 0.93243 | 0.086791 | 0 | 0.10048 | 0 | 0.10589 | 5.0395 |  | 7.3132 | 7.3132
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (1 Этап) | I_5426/18 | 1.5771 | 0.031182 | 1.5459 | 1.5459 | 1.4814 | 0.8459 | 0.14614 | 0.031182 | 1.3353 | 0.81472 | 0 | 0 | 0 |  | 0.70004 | 0.70004
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 по адресу: 142600, Московская обл., Орехово- Зуевский р-н, Верейский сельский округ, пос. Старый Снопок | J_5990/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 6.0078 | 2.9522 | 3.0556 | 3.0556 | 0.2455 | 0.59977 | 0.033161 | 0.068431 | 0.19234 | 0.079221 | 0 | 0.45212 | 0.02 | 0 | 2.4559 | 2.4559 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | G_535/12 | 3.8957 | 2.1397 | 1.756 | 1.756 | 0.2455 | 0.59977 | 0.033161 | 0.068431 | 0.19234 | 0.079221 | 0 | 0.45212 | 0.02 |  | 1.1562 | 1.1562
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (1 Этап) | I_5254/18 | 2.1121 | 0.81243 | 1.2997 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2997 | 1.2997
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.49879 | 0.52528 | -0.026491 | -0.026491 | 0.4886 | 0.026491 | 0.01 | 0.026491 | 0.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052981 | -0.052981 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-128 по адресу: 142507, Московская область, Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | I_4091/17 | 0.49879 | 0.49879 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 142541, Московская обл., г.о. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса, д. № 11а | J_5901/18 | 0 | 0.026491 | -0.026491 | -0.026491 | 0.4786 | 0.026491 | 0 | 0.026491 | 0.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.052981 | -0.052981
| Шатурский муниципальный район |  | 72.6008 | 39.9797 | 32.6211 | 32.6211 | 25.7164 | 9.3394 | 0.094055 | 0.13596 | 2.7362 | 8.5176 | 0.29019 | 0.68577 | 22.596 | 0 | 23.2817 | 23.2817 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-286 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Черусти рп | I_5509/18 | 1.336 | 0.017755 | 1.3183 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3183 | 1.3183
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.33811 | 0.03469 | 0.30342 | 0.30342 | 0.29019 | 0.050585 | 0 | 0.03469 | 0 | 0.007739 | 0.29019 | 0.0081557 | 0 |  | 0.25283 | 0.25283
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.68141 | 0.20572 | 0.47569 | 0.47569 | 0.29305 | 0.12599 | 0.093055 | 0.010211 | 0.2 | 0.011821 | 0 | 0.10396 | 0 |  | 0.3497 | 0.3497
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-6 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140700, Московская обл, Шатурский р-н, Долгуша п. | I_4939/18 | 0.36962 | 0.32591 | 0.043714 | 0.043714 | 0.001 | 0.0047397 | 0.001 | 0.0047397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038974 | 0.038974
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №66 | I_4926/18 | 0.36962 | 0.35674 | 0.012876 | 0.012876 | 0 | 0.0016039 | 0 | 0.0016039 | 0 | 1.7347e-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0.011272 | 0.011272
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 1 этап | G_3760/16 | 0.55745 | 0.15107 | 0.40638 | 0.40638 | 0.21972 | 0.17487 | 0 | 0.007282 | 0.1554 | 0.0084303 | 0 | 0.15916 | 0.064319 |  | 0.23151 | 0.23151
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.2411 | 0.024538 | 1.2165 | 1.2165 | 0.19455 | 0.082881 | 0 | 0.024538 | 0.10455 | 0.028407 | 0 | 0.029937 | 0.09 |  | 1.1337 | 1.1337
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | G_33/08 | 67.7074 | 36.9646 | 30.7428 | 30.7428 | 24.7179 | 8.7995 | 0 | 0.052894 | 2.2762 | 8.4612 | 0 | 0.28532 | 22.4417 |  | 21.9434 | 21.9434
1.2.1.1 | Вывод ТП-Ш-8 из схемы электроснабжения 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Шатура, ул. Советская | J_5613/18 | 0 |  |  |  |  | 0.052228 | [5 empty] | 0.052228 |  |  | -0.052228 | -0.052228
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5 по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г.о Шатура, Шатура г, Радовицкий п | J_5862/19 | 0 |  |  |  |  | 0.047011 | [5 empty] | 0.047011 |  |  | -0.047011 | -0.047011
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская | G_2898/15 | 0 | 1.8987 | -1.8987 | -1.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.8987 | -1.8987
| Городской округ Рошаль |  | 188.2661 | 17.8293 | 170.4367 | 170.4367 | 23.8036 | 9.2285 | 4.6867 | 5.7009 | 2.362 | 0.10903 | 2.3173 | 3.4186 | 14.4377 | 0 | 161.2082 | 161.2082 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | G_130/12 | 3.8129 | 1.3668 | 2.4461 | 2.4461 | 2.3173 | 1.9572 | 0 | 0.047226 | 0 | 0.054673 | 2.3173 | 1.8553 | 0 |  | 0.48893 | 0.48893
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 23.0909 | 1.4681 | 21.6228 | 21.6228 | 15.8034 | 1.1909 | 0 | 0.040074 | 1.3857 | 0.046393 | 0 | 1.1045 | 14.4177 |  | 20.4319 | 20.4319
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-8,ТП-11, ТП-16 , РП-1, ТП-23, ТП-35, ТП-39,ТП-58, ТП-59, ТП-60, по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | I_4911/18 | 119.328 | 0 | 119.328 | 119.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.328 | 119.328
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Лесная ул. | I_4524/18 | 0.49879 | 0.37095 | 0.12784 | 0.12784 | 0 | 0.0037164 | 0 | 0.0037164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12412 | 0.12412
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Мира ул. | I_4553/18 | 0.49879 | 0.35894 | 0.13985 | 0.13985 | 0 | 0.003273 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13658 | 0.13658
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Садовая ул. | I_4554/18 | 0.49879 | 0.37095 | 0.12784 | 0.12784 | 0 | 0.0037164 | 0 | 0.0037164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12412 | 0.12412
1.2.2.1 | Перевод ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с ТП-36 на проектируемую КТП (1801269) по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_5275/18 | 2.4505 | 0 | 2.4505 | 2.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4505 | 2.4505
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 38.0874 | 13.8936 | 24.1938 | 24.1938 | 0.99627 | 1.4167 | 0 | 0.94992 | 0.97627 | 0.0079683 | 0 | 0.45883 | 0.02 |  | 22.7771 | 22.7771
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | G_220/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6867 | 4.653 | 4.6867 | 4.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.653 | -4.653
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.7219 | 0.0084022 | 0.7135 | 0.7135 | 0.63546 | 0.37305 | 0.28369 | 0.074515 | 0 | 0.29853 | 0.35177 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0.34045 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | I_4923/18 | 0.29693 | 0 | 0.29693 | 0.29693 | 0.28369 | 0.066113 | 0.28369 | 0.066113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23082 | 0.23082
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-102 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Куйбышева 128км | I_5579/18 | 0.42497 | 0.0084022 | 0.41657 | 0.41657 | 0.35177 | 0.30694 | 0 | 0.0084022 | 0 | 0.29853 | 0.35177 | 0 | 0 |  | 0.10963 | 0.10963
| Городской округ Кашира |  | 62.748 | 23.6512 | 39.0968 | 39.0968 | 6.5362 | 1.74 | 0 | 0.023802 | 5.1862 | 0.027555 | 0 | 1.6886 | 1.35 | 0 | 37.3568 | 37.3568 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | G_136/08 | 31.2238 | 13.3726 | 17.8512 | 17.8512 | 4.9759 | 1.6252 | 0 | 0.010906 | 3.6259 | 0.012626 | 0 | 1.6017 | 1.35 |  | 16.226 | 16.226
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 0 |  |  |  |  | 0.071178 | [5 empty] | 0.071178 |  |  | -0.071178 | -0.071178
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 31.5242 | 10.2786 | 21.2456 | 21.2456 | 1.5603 | 0.043559 | 0 | 0.012896 | 1.5603 | 0.014929 | 0 | 0.015733 | 0 |  | 21.202 | 21.202
| Городской округ Озеры |  | 33.3924 | 3.7911 | 29.6013 | 29.6013 | 2.7267 | 2.7211 | 0.033219 | 0.0092825 | 0 | 0.010746 | 2.6935 | 2.7011 | 0 | 0 | 26.8802 | 26.8802 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 33.3924 | 3.7911 | 29.6013 | 29.6013 | 2.7267 | 2.7211 | 0.033219 | 0.0092825 | 0 | 0.010746 | 2.6935 | 2.7011 | 0 |  | 26.8802 | 26.8802
| Чеховский муниципальный район |  | 274.1433 | 47.7744 | 226.3689 | 226.3689 | 27.4103 | 26.194 | 0.64884 | 1.4716 | 10.3318 | 6.6478 | 2.1211 | 18.0746 | 14.3085 | 0 | 200.1749 | 200.1749 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ направлением ПС-384-РП-71 по адресу: Московская обл, г.Чехов | I_5518/18 | 5.3445 | 0.10567 | 5.2389 | 5.2389 | 4.2233 | 3.4871 | 0.10119 | 0.10567 | 4.1221 | 0.12233 | 0 | 3.2591 | 0 |  | 1.7518 | 1.7518
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10-68 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Офицерский поселок ул, участок №46/2. | I_4969/18 | 1.9376 | 0.69335 | 1.2443 | 1.2443 | 2.4231 | 1.6398 | 0 | 0.027561 | 2.4231 | 0.031906 | 0 | 1.5804 | 0 |  | -0.39556 | -0.39556
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.1745 | 0.062765 | 3.1118 | 3.1118 | 0.37434 | 0.212 | 0 | 0.062765 | 0.37434 | 0.072661 | 0 | 0.076574 | 0 |  | 2.8998 | 2.8998
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-40. Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 10-40 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г, Водопроводная ул. (1 Этап) | I_4449/17 | 1.8307 | 0.55473 | 1.276 | 1.276 | 0.27635 | 0.2511 | 0.13222 | 0.24072 | 0.01 | 0.010385 | 0.13413 | 0 | 0 |  | 1.0249 | 1.0249
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | G_3630/16 | 4.8776 | 0.47288 | 4.4047 | 4.4047 | 2.9543 | 2.9228 | 0 | 0.05078 | 0 | 2.7591 | 0 | 0.11286 | 2.9543 |  | 1.482 | 1.482
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Полевая ул | I_4984/18 | 0.80929 | 0.32902 | 0.48027 | 0.48027 | 0.45493 | 0.036115 | 0 | 0.010692 | 0.45493 | 0.012378 | 0 | 0.013045 | 0 |  | 0.44416 | 0.44416
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Малая Почтовая ул | I_4919/18 | 1.5273 | 0.036618 | 1.4906 | 1.4906 | 1.365 | 0.098433 | 0 | 0.029142 | 0.33632 | 0.033737 | 1.0287 | 0.035554 | 0 |  | 1.3922 | 1.3922
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Садовый проезд ул | I_4527/18 | 3.7408 | 0.69975 | 3.041 | 3.041 | 1.642 | 2.2205 | 0 | 0.034639 | 1.642 | 2.1859 | 0 | 0 | 0 |  | 0.82048 | 0.82048
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ ТП-526 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Угловая ул, дом №20 | I_4530/18 | 0.93416 | 0.27093 | 0.66323 | 0.66323 | 0.074385 | 0.1778 | 0.049385 | 0.012675 | 0.025 | 0.014674 | 0 | 0.15046 | 0 |  | 0.48543 | 0.48543
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10-41 до существующей опоры. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры от ТП 10-41 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Центральная ул, дом №1 (1 Этап) | I_5260/18 | 0.84053 | 0.18153 | 0.659 | 0.659 | 0.58854 | 0.19427 | 0.04567 | 0.012839 | 0.54287 | 0.014864 | 0 | 0.16656 | 0 |  | 0.46474 | 0.46474
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Московская ул, дом №8А (1 Этап) | I_5502/18 | 0.43116 | 0.0087856 | 0.42237 | 0.42237 | 0.21747 | 0.19649 | 0 | 0.0083269 | 0.12198 | 0.0096399 | 0.095485 | 0.17852 | 0 |  | 0.22589 | 0.22589
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Колхозная ул, дом №9 | I_5454/18 | 1.2549 | 0.02389 | 1.231 | 1.231 | 1.142 | 0.25224 | 0 | 0.023431 | 0.27921 | 0.13429 | 0.86279 | 0.094517 | 0 |  | 0.97873 | 0.97873
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Сосновая ул | I_4946/18 | 1.2705 | 1.2705 | 0 | 0 | 0.23355 | 0.06398 | 0.23355 | 0.017692 | 0 | 0.046289 | 0 | 0 | 0 |  | -0.06398 | -0.06398
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0.80929 | 0.078631 | 0.73066 | 0.73066 | 0.29929 | 0.053378 | 0.081826 | 0.015803 | 0 | 0.018295 | 0 | 0.01928 | 0.21746 |  | 0.67728 | 0.67728
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-702 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142360, Московская обл, Чеховский р-н, Мещерское с, территория б-цы им. Яковенко около гаражей | I_5424/18 | 0.48834 | 0 | 0.48834 | 0.48834 | 0.005 | 0.028535 | 0.005 | 0.028535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45981 | 0.45981
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 140.3165 | 6.356 | 133.9606 | 133.9606 | 6.1368 | 2.2458 | 0 | 0.66489 | 0 | 0.76973 | 0 | 0.81117 | 6.1368 |  | 131.7148 | 131.7148
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 104.5556 | 11.7465 | 92.8092 | 92.8092 | 5 | 11.2849 | 0 | 0.1254 | 0 | 0.14518 | 0 | 11.0143 | 5 |  | 81.5243 | 81.5243
1.2.1.1 | Реконструкция РП-52 по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская | G_1619/15 | 0 | 23.7013 | -23.7013 | -23.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -23.7013 | -23.7013
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по адресу: 142306, Московская обл., Чеховский р-н, Советская ул | I_3897/17 | 0 | 1.1817 | -1.1817 | -1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1817 | -1.1817
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0 |  |  |  |  | 0.037464 | [5 empty] | 0.037464 |  |  | -0.037464 | -0.037464
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28367 | 0 | 0 | 0 | 0.15453 | 0 | 0.12914 | 0 |  | -0.28367 | -0.28367
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пушкина ул, дом № 48/1 | J_5634/18 | 0 |  |  |  |  | 0.070284 | [5 empty] | 0.070284 |  |  | -0.070284 | -0.070284
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0 |  |  |  |  | 0.059433 | [5 empty] | 0.059433 |  |  | -0.059433 | -0.059433
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0 |  |  |  |  | 0.10625 | [5 empty] | 0.10625 |  |  | -0.10625 | -0.10625
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Калинина ул, дом №10 (1 Этап) | J_5581/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27164 | 0 | 0 | 0 | 0.11191 | 0 | 0.15972 | 0 |  | -0.27164 | -0.27164
| Городской округ Пущино |  | 3.1596 | 3.1596 | 0 | 0 | 0.58572 | 1.2051 | 0.58572 | 0.055193 | 0 | 0 | 0 | 1.1499 | 0 | 0 | -1.2051 | -1.2051 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | G_2540/15 | 3.1596 | 3.1596 | 0 | 0 | 0.58572 | 0.055193 | 0.58572 | 0.055193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.055193 | -0.055193
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-324 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом № 2/2 | J_5633/18 | 0 |  |  |  |  | 1.1499 | [5 empty] | 1.1499 |  |  | -1.1499 | -1.1499
| Серпуховский муниципальный район |  | 172.8145 | 10.3089 | 162.5056 | 162.5056 | 55.5734 | 34.4555 | 4.0778 | 1.937 | 6.8493 | 25.6169 | 29.4153 | 6.9016 | 15.2309 | 0 | 128.05 | 128.05 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1045, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1045 до границы участка заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, Лужки д (1 Этап) | I_4948/18 | 0.25049 | 0.066679 | 0.18381 | 0.18381 | 0.24575 | 0.27745 | 0.066068 | 0.057206 | 0.17968 | 0.22024 | 0 | 0 | 0 |  | -0.093636 | -0.093636
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-401 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142204, Московская обл, Серпуховский р-н, Судимля д, дом №177 | I_5536/18 | 0.64165 | 0.012686 | 0.62896 | 0.62896 | 0.39619 | 0.25541 | 0.16576 | 0.012686 | 0 | 0.24272 | 0.23043 | 0 | 0 |  | 0.37355 | 0.37355
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Фирсова ул, дом №9 | I_5329/18 | 1.8034 | 0.035916 | 1.7674 | 1.7674 | 1.6994 | 1.9145 | 0 | 0.035457 | 0.18029 | 1.879 | 1.5191 | 0 | 0 |  | -0.14704 | -0.14704
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-4 – ТП-51, ТП-51-РП-18, реконструкция ТП-51 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4316/18 | 1.8128 | 0.30441 | 1.5084 | 1.5084 | 0.14531 | 0.99284 | 0 | 0.029127 | 0 | 0.033719 | 0 | 0.92999 | 0.14531 |  | 0.51554 | 0.51554
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ кВ ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода | I_5255/18 | 0.88637 | 0.11129 | 0.77508 | 0.77508 | 0.79113 | 0.662 | 0 | 0.016048 | 0 | 0.64595 | 0 | 0 | 0.79113 |  | 0.11308 | 0.11308
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Советская ул, дом №83 | I_5330/18 | 1.956 | 0 | 1.956 | 1.956 | 0.049266 | 0.0051391 | 0.049266 | 0.0051391 | 0 | 1.301e-17 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9508 | 1.9508
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (1 Этап) | I_4963/18 | 0.99757 | 0 | 0.99757 | 0.99757 | 0.040238 | 0 | 0.040238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99757 | 0.99757
1.2.1.1 | Реконструкция КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Гавшино (1 Этап) | I_5219/18 | 0.49879 | 0.010957 | 0.48783 | 0.48783 | 0.45321 | 0.44229 | 0.057756 | 0.0083073 | 0.39545 | 0.067374 | 0 | 0.36661 | 0 |  | 0.045539 | 0.045539
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Пионерская ул, дом №61-а | I_4319/18 | 0.79493 | 0 | 0.79493 | 0.79493 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79493 | 0.79493
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-114 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Джона Рида ул | I_5427/18 | 1.3304 | 0.026565 | 1.3038 | 1.3038 | 1.3299 | 1.4072 | 0 | 0.026106 | 1.3299 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 |  | -0.10337 | -0.10337
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | I_4070/17 | 5.6976 | 1.2951 | 4.4025 | 4.4025 | 3.3524 | 3.7221 | 0 | 0.014872 | 0 | 0.017217 | 0 | 3.69 | 3.3524 |  | 0.68043 | 0.68043
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | I_4304/17 | 29.4755 | 5.6268 | 23.8487 | 23.8487 | 24.1582 | 19.3149 | 0 | 0.08765 | 0 | 18.4988 | 24.1582 | 0.72845 | 0 |  | 4.5338 | 4.5338
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 8.0622 | 0.05359 | 8.0086 | 8.0086 | 0.93405 | 0.82439 | 0 | 0.020803 | 0.93405 | 0.7782 | 0 | 0.02538 | 0 |  | 7.1842 | 7.1842
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 30.858 | 2.7297 | 28.1283 | 28.1283 | 10.942 | 0.29056 | 0 | 0.086022 | 0 | 0.099586 | 0 | 0.10495 | 10.942 |  | 27.8377 | 27.8377
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 40.166 | 0.0066173 | 40.1594 | 40.1594 | 3.168 | 0.022351 | 0 | 0.0066173 | 0 | 0.0076607 | 3.168 | 0.0080732 | 0 |  | 40.1371 | 40.1371
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 31.3233 | 0.011249 | 31.3121 | 31.3121 | 2.4666 | 0.1756 | 2.4666 | 0.011249 | 0 | 0.15062 | 0 | 0.013724 | 0 |  | 31.1365 | 31.1365
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Дачная | I_4615/18 | 16.2596 | 0.017364 | 16.2422 | 16.2422 | 3.7233 | 1.362 | 0 | 0.017364 | 3.7233 | 1.3235 | 0 | 0.021184 | 0 |  | 14.8802 | 14.8802
1.2.1.1 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное ш. | J_5242/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44623 | 0.33963 | 0 | 0.33963 | 0.1066 | 0 | 0.33963 | 0 | 0 |  | -0.33963 | -0.33963
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-226. Строительство КТП-1712825. ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, в районе д. Лужки (1 этап) | I_4990/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2221 | 1.1627 | 1.2221 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1627 | -1.1627
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Серпухов г., Нижняя ул., з/у 2а (1 этап) | J_4321/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 0.27117 | 0 | 1.0133 | 0 |  | -1.2844 | -1.2844
| Люберецкий муниципальный район |  | 279.5285 | 28.0889 | 251.4396 | 251.4396 | 23.9507 | 25.2711 | 0.077157 | 0.54119 | 9.2013 | 3.8758 | 2.334 | 20.8541 | 12.3383 | 0 | 226.1685 | 226.1685 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 19.7682 | 8.1095 | 11.6587 | 11.6587 | 6.3571 | 12.2131 | 0 | 0.026373 | 6.3571 | 0.030531 | 0 | 12.1562 | 0 |  | -0.55439 | -0.55439
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 21.0236 | 4.5228 | 16.5008 | 16.5008 | 4.0544 | 0.059935 | 0 | 0.017744 | 0 | 0.020542 | 0 | 0.021648 | 4.0544 |  | 16.4409 | 16.4409
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 6.1509 | 3.2455 | 2.9054 | 2.9054 | 0.26223 | 0.1855 | 0 | 0.05492 | 0 | 0.06358 | 0 | 0.067003 | 0.26223 |  | 2.7199 | 2.7199
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д №18Б | G_3573/16 | 1.2036 | 0.29588 | 0.90772 | 0.90772 | 0.11139 | 0.17582 | 0 | 0.17582 | 0.10139 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0.7319 | 0.7319
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439 по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт | I_4922/18 | 0.99757 | 0.81128 | 0.18629 | 0.18629 | 0.023884 | 0 | 0.023884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18629 | 0.18629
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-207 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Касимовское ш | I_5325/18 | 1.6488 | 1.0267 | 0.62209 | 0.62209 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.62209 | 0.62209
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 3.7527 | 0.012741 | 3.7399 | 3.7399 | 0.40052 | 0.1645 | 0 | 0.012741 | 0 | 0.01475 | 0 | 0.13701 | 0.40052 |  | 3.5754 | 3.5754
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 11.9006 | 3.3402 | 8.5604 | 8.5604 | 2.5286 | 1.1315 | 0 | 0.025638 | 0.033196 | 0.062876 | 0 | 1.043 | 2.4954 |  | 7.4289 | 7.4289
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 15.9262 | 4.1933 | 11.7329 | 11.7329 | 1.8934 | 0.74537 | 0.033229 | 0.010984 | 0 | 0.045945 | 0.8861 | 0.68844 | 0.97408 |  | 10.9875 | 10.9875
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.581 | 0.05466 | 3.5263 | 3.5263 | 3.581 | 0.18462 | 0 | 0.05466 | 0 | 0.063278 | 0.84011 | 0.066686 | 2.7409 |  | 3.3417 | 3.3417
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Аллея спорта, Березовая аллея, Перекопский пер | I_4535/18 | 4.0702 | 0.21955 | 3.8506 | 3.8506 | 2.6096 | 3.2892 | 0 | 0.065675 | 2.6096 | 3.0755 | 0 | 0.14804 | 0 |  | 0.56137 | 0.56137
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | I_б/нВЛ | 180 | 0.00019771 | 179.9998 | 179.9998 | 0 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0 |  | 179.9991 | 179.9991
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 2.5534 | 0.050745 | 2.5027 | 2.5027 | 0.28571 | 2.6933 | 0 | 0.050286 | 0 | 0.058215 | 0.28571 | 2.5848 | 0 |  | -0.19062 | -0.19062
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | G_2363/15 | 1.915 | 0.11518 | 1.7998 | 1.7998 | 1.7329 | 1.696 | 0.010045 | 0.033418 | 0 | 0.038687 | 0.32204 | 1.6239 | 1.4008 |  | 0.10385 | 0.10385
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | G_2387/15 | 5.0367 | 2.0905 | 2.9462 | 2.9462 | 0.1 | 2.3027 | 0 | 0.012734 | 0.1 | 0.014742 | 0 | 2.2753 | 0 |  | 0.64347 | 0.64347
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_6080/19 | 0 |  |  |  |  | 0.041936 | [5 empty] | 0.041936 |  |  | -0.041936 | -0.041936
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-528 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Транспортная ул. | J_5628/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38691 | 0 | 0 | 0 | 0.38691 | 0 | 0 | 0 |  | -0.38691 | -0.38691
| Городской округ Дзержинский |  | 23.1492 | 0.062264 | 23.0869 | 23.0869 | 2.128 | 1.4072 | 0 | 0.062264 | 0 | 0.072082 | 2.128 | 1.2728 | 0 | 0 | 21.6798 | 21.6798 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 23.1492 | 0.062264 | 23.0869 | 23.0869 | 2.128 | 0.21031 | 0 | 0.062264 | 0 | 0.072082 | 2.128 | 0.075963 | 0 |  | 22.8766 | 22.8766
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 0 |  |  |  |  | 0.29359 | [5 empty] | 0.29359 |  |  | -0.29359 | -0.29359
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 0 |  |  |  |  | 0.90329 | [5 empty] | 0.90329 |  |  | -0.90329 | -0.90329
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 35.4513 | 20.1046 | 15.3466 | 15.3466 | 7.6667 | 7.1278 | 0.39983 | 0.80975 | 0 | 5.5693 | 0 | 0.74873 | 7.2668 | 0 | 8.2188 | 8.2188 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-387 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького | I_4962/18 | 0.72274 | 0.44557 | 0.27717 | 0.27717 | 0.46304 | 0.37814 | 0 | 0.37363 | 0 | 0.0045132 | 0 | 0 | 0.46304 |  | -0.10097 | -0.10097
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.72274 | 0.45387 | 0.26887 | 0.26887 | 0.39983 | 0.065328 | 0.39983 | 0.014092 | 0 | 0.028559 | 0 | 0.022676 | 0 |  | 0.20355 | 0.20355
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец (Тарасково) , д № 2 | I_4238/17 | 9.4627 | 1.0997 | 8.363 | 8.363 | 0.043806 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.043806 |  | 8.3623 | 8.3623
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | I_4210/17 | 24.5431 | 18.1055 | 6.4376 | 6.4376 | 6.76 | 5.9579 | 0 | 0.42183 | 0 | 5.536 | 0 | 0 | 6.76 |  | 0.47978 | 0.47978
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | J_ОД-35/19 | 0 |  |  |  |  | 0.055105 | [5 empty] | 0.055105 |  |  | -0.055105 | -0.055105
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 0 |  |  |  |  | 0.67071 | [5 empty] | 0.67071 |  |  | -0.67071 | -0.67071
| Рузский муниципальный район |  | 17.6108 | 6.3578 | 11.253 | 11.253 | 0.2 | 0.20036 | 0 | 0.038616 | 0 | 0.044705 | 0 | 0.11704 | 0.2 | 0 | 11.0526 | 11.0526 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 17.6108 | 6.3578 | 11.253 | 11.253 | 0.2 | 0.13043 | 0 | 0.038616 | 0 | 0.044705 | 0 | 0.047113 | 0.2 |  | 11.1225 | 11.1225
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 по адресу: 143131, Московская обл., Рузский р-н, Тучково рп, ул. Сосновая | J_ОД-15/19 | 0 |  |  |  |  | 0.069926 | [5 empty] | 0.069926 |  |  | -0.069926 | -0.069926
| Клинский муниципальный район |  | 19.926 | 2.5847 | 17.3413 | 17.3413 | 3.4002 | 3.3708 | 0.014 | 0.33885 | 2.0777 | 0.36652 | 1.2085 | 2.6655 | 0.1 | 0 | 13.9705 | 13.9705 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 16.1484 | 0.022967 | 16.1255 | 16.1255 | 2.9581 | 1.668 | 0 | 0.022508 | 1.6495 | 0.026057 | 1.2085 | 1.6194 | 0.1 |  | 14.4575 | 14.4575
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область Клинский р-н, Клин г., Физкультурная ул | I_4522/17 | 0.36962 | 0.35627 | 0.01335 | 0.01335 | 0.01 | 0.0020115 | 0.01 | 0.0020115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.011338 | 0.011338
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-48. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе (1 Этап) | I_4736/18 | 0.36962 | 0.25611 | 0.11351 | 0.11351 | 0.004 | 0.0021371 | 0.004 | 0.0021371 | 0 | -2.472e-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11138 | 0.11138
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д № 20 | I_5551/18 | 1.0988 | 0.27814 | 0.82061 | 0.82061 | 0.42818 | 0.27814 | 0 | 0.27814 | 0.42818 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54246 | 0.54246
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-507А. Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, Решетниково рп, Лесная ул. | I_4547/18 | 1.9395 | 1.6712 | 0.26838 | 0.26838 | 0 | 0.034047 | 0 | 0.034047 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23433 | 0.23433
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 0 |  |  |  |  | 0.77983 | [5 empty] | 0.77983 |  |  | -0.77983 | -0.77983
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-93. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-93 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Клинский район, ул. Отдыха ( 1 этап) | J_5580/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60671 | 0 | 0 | 0 | 0.34046 | 0 | 0.26625 | 0 |  | -0.60671 | -0.60671
| Красногорский муниципальный район |  | 310.2701 | 47.9648 | 262.3053 | 262.3053 | 64.6595 | 26.4794 | 1.968 | 12.9068 | 16.3099 | 4.507 | 32.2133 | 9.0656 | 14.1683 | 0 | 235.8259 | 235.8259 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | G_3885/17 | 34.0339 | 29.3415 | 4.6925 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6925 | 4.6925
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-153, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н, Гольево д, Центральная ул. (1 Этап) | I_4921/18 | 0.49879 | 0.40698 | 0.09181 | 0.09181 | 0.0073275 | 0.059298 | 0.0073275 | 0.059298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.032512 | 0.032512
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки | I_5205/18 | 0.49879 | 0 | 0.49879 | 0.49879 | 0.36137 | 0.31297 | 0 | 0.31297 | 0.36137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18582 | 0.18582
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-32893, ТП-32896, ТП-32879 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4965/18 | 9.0531 | 5.3902 | 3.6628 | 3.6628 | 8.1659 | 5.0419 | 0 | 4.6748 | 0 | 0.17873 | 8.1659 | 0.18835 | 0 |  | -1.379 | -1.379
1.2.1.1 | Реконструкция КТП по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская | I_5231/18 | 0.42497 | 0.0056474 | 0.41932 | 0.41932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.41932 | 0.41932
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 21.0888 | 0.43839 | 20.6504 | 20.6504 | 21.0511 | 1.3535 | 0.81133 | 0.40071 | 1.6849 | 0.4639 | 18.5549 | 0.48888 | 0 |  | 19.2969 | 19.2969
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4966/18 | 99.9915 | 6.6312 | 93.3604 | 93.3604 | 6.7436 | 6.6312 | 0 | 6.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7436 |  | 86.7292 | 86.7292
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха | I_5351/18 | 8.6824 | 0.17192 | 8.5104 | 8.5104 | 7.6841 | 1.494 | 0.33243 | 0.17146 | 7.3417 | 0.1985 | 0 | 1.1241 | 0.01 |  | 7.0164 | 7.0164
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 36.9939 | 0.01791 | 36.976 | 36.976 | 5.4925 | 1.7866 | 0 | 0.01791 | 0 | 0.020734 | 5.4925 | 1.748 | 0 |  | 35.1894 | 35.1894
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 16.3357 | 0.12553 | 16.2102 | 16.2102 | 2.7593 | 0.42244 | 0 | 0.12507 | 0 | 0.14479 | 0 | 0.15258 | 2.7593 |  | 15.7878 | 15.7878
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310318 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Щедрино д | I_ОД-66/18 | 3.8082 | 0.14841 | 3.6598 | 3.6598 | 3.5222 | 2.8781 | 0.35718 | 0.068923 | 3.165 | 2.8091 | 0 | 0 | 0 |  | 0.78175 | 0.78175
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13592, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38 (1 Этап) | I_4231/17 | 1.6642 | 0.19638 | 1.4678 | 1.4678 | 0.71507 | 0.072257 | 0 | 0.015261 | 0 | 0.017667 | 0 | 0.039329 | 0.71507 |  | 1.3956 | 1.3956
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 72.8328 | 5.004 | 67.8288 | 67.8288 | 3.9403 | 1.1585 | 0 | 0.34299 | 0 | 0.39708 | 0 | 0.41846 | 3.9403 |  | 66.6702 | 66.6702
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково | I_4089/17 | 4.363 | 0.086722 | 4.2763 | 4.2763 | 4.2167 | 3.6753 | 0.45969 | 0.086263 | 3.757 | 0.099865 | 0 | 3.4891 | 0 |  | 0.60104 | 0.60104
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25265 | 0 |  | -0.25265 | -0.25265
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2005 | 0 | 0 | 0 | 0.17664 | 0 | 0.023857 | 0 |  | -0.2005 | -0.2005
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-45 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Гаврилково д, Отрадненское с/п | J_5857/19 | 0 |  |  |  |  | 0.18367 | [5 empty] | 0.18367 |  |  | -0.18367 | -0.18367
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0 |  |  |  |  | 0.29612 | [5 empty] | 0.29612 |  |  | -0.29612 | -0.29612
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 0 |  |  |  |  | 0.66046 | [5 empty] | 0.66046 |  |  | -0.66046 | -0.66046
| Истринский муниципальный район |  | 3.0443 | 0.3856 | 2.6587 | 2.6587 | 2.6963 | 2.2494 | 1.5689 | 1.3207 | 1.1274 | 0.005518 | 0 | 0.92321 | 0 | 0 | 0.40929 | 0.40929 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, с/т Трансмаш (1 Этап) | I_5590/18 | 1.2411 | 0.0047665 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2411 | 0.93349 | 0.11366 | 0.0047665 | 1.1274 | 0.005518 | 0 | 0.92321 | 0 |  | 0.30282 | 0.30282
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-30, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамская 1-я ул, дом №44 | I_4936/18 | 1.8032 | 0 | 1.8032 | 1.8032 | 1.4552 | 1.3159 | 1.4552 | 1.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4873 | 0.4873
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | H_3859/17 | 0 | 0.38084 | -0.38084 | -0.38084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.38084 | -0.38084
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 46.9779 | 13.9222 | 33.0557 | 33.0557 | 11.2937 | 21.1333 | 0.50107 | 0.42809 | 1.3619 | 3.9455 | 3.2488 | 16.7597 | 6.182 | 0 | 11.9225 | 11.9225 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 30.5151 | 12.3486 | 18.1665 | 18.1665 | 5.61 | 16.4267 | 0 | 0.026419 | 0 | 1.4231 | 0 | 14.9772 | 5.61 |  | 1.7397 | 1.7397
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-565 по адресу: 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д № 23 | I_5252/18 | 1.1654 | 0.32962 | 0.83581 | 0.83581 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83581 | 0.83581
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1021, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н., р.п. Правдинский, ул. Ленина, вл. № 20б (1 Этап) | I_5094/18 | 4.0338 | 0.071304 | 3.9625 | 3.9625 | 3.2214 | 0.57831 | 0 | 0.057808 | 0.29428 | 0.44997 | 2.9271 | 0.070526 | 0 |  | 3.3842 | 3.3842
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1705 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково | I_4628/18 | 0.28322 | 0 | 0.28322 | 0.28322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28322 | 0.28322
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1242, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141254, Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, уч. № 33 (1 Этап) | I_5589/18 | 1.0988 | 0.021724 | 1.077 | 1.077 | 0.37094 | 0.34323 | 0 | 0.021724 | 0.37094 | 0.3215 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7338 | 0.7338
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1086 по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Охотничья | I_4623/18 | 1.1654 | 0.31721 | 0.84822 | 0.84822 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84822 | 0.84822
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 2.0068 | 0.020168 | 1.9867 | 1.9867 | 0.18905 | 0.066571 | 0 | 0.019709 | 0.16905 | 0.022817 | 0 | 0.024045 | 0.02 |  | 1.9201 | 1.9201
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1492, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково участок № 13 (1 Этап) | I_4626/18 | 0.24661 | 0.0051368 | 0.24147 | 0.24147 | 0.2144 | 0.19259 | 0 | 0.0046781 | 0 | 0.18791 | 0 | 0 | 0.2144 |  | 0.048885 | 0.048885
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 3.3895 | 0.0079481 | 3.3815 | 3.3815 | 0.65924 | 0.026846 | 0 | 0.0079481 | 0 | 0.0092013 | 0.32167 | 0.0096968 | 0.33757 |  | 3.3547 | 3.3547
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | I_3654/17 | 3.0733 | 0.80054 | 2.2727 | 2.2727 | 1.0087 | 0.50629 | 0.48107 | 0.28981 | 0.52759 | 0.21648 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7665 | 1.7665
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Динамо | J_4633/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34639 | 0 | 0 | 0 | 0.34639 | 0 | 0 | 0 |  | -0.34639 | -0.34639
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1457 по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, ул. Печати | J_5909/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25644 | 0 | 0 | 0 | 0.25644 | 0 | 0 | 0 |  | -0.25644 | -0.25644
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Новая | J_5705/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1274 по адресу: 141254, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | J_5900/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65457 | 0 | 0 | 0 | 0.33051 | 0 | 0.32406 | 0 |  | -0.65457 | -0.65457
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0 |  |  |  |  | 0.063014 | [5 empty] | 0.063014 |  |  | -0.063014 | -0.063014
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1343, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Братовщина (1 этап) | J_5974/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33389 | 0 | 0 | 0 | 0.33389 | 0 | 0 | 0 |  | -0.33389 | -0.33389
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-554 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейск, СНТ "Память Мичурина", дом №39 | J_5866/19 | 0 |  |  |  |  | 0.035859 | [5 empty] | 0.035859 |  |  | -0.035859 | -0.035859
1.2.1.1 | Реконструкция БКТП-1268, по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Зеленоградский, ул. Печати | J_4642/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 0.047241 | 0 | 1.2553 | 0 |  | -1.3025 | -1.3025
| Городской округ Мытищи |  | 5.941 | 3.2812 | 2.6598 | 2.6598 | 2.2125 | 1.5469 | 0.14454 | 0.7762 | 0.76041 | 0.60034 | 0 | 0.1704 | 1.3075 | 0 | 1.1128 | 1.1128 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6 | I_4205/17 | 2.2958 | 0.43644 | 1.8594 | 1.8594 | 0.042133 | 0 | 0 | 0.040367 | 0 | -0.040367 | 0 | 0 | 0.042133 |  | 1.8594 | 1.8594
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.74 | I_3933/17 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0.02 | 0.058224 | 0.02 | 0.058224 | 0 | 3.747e-16 | 0 | 0 | 0 |  | -0.058224 | -0.058224
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.4784 | 0.029492 | 1.4489 | 1.4489 | 1.3899 | 0.098065 | 0.12454 | 0.029033 | 0 | 0.033611 | 0 | 0.035421 | 1.2654 |  | 1.3509 | 1.3509
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-339 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт., д №13 | J_5746/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4415 | 0 | 0 | 0 | 0.4415 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4415 | -0.4415
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Кирпичная | J_5753/18 | 0 | 0.24979 | -0.24979 | -0.24979 | 0.35728 | 0.24979 | 0 | 0.24979 | 0.35728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.49958 | -0.49958
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-221 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.2 корп.1 | J_5861/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15598 | 0 | 0 | 0 | 0.15598 | 0 | 0 | 0 |  | -0.15598 | -0.15598
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-199 по адресу: Московская обл., Мытищи г.о., д. Болтино | J_5495/19 | 0 |  |  |  |  | 0.13498 | [5 empty] | 0.13498 |  |  | -0.13498 | -0.13498
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-646 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная | J_5755/18 | 0 | 0.39878 | -0.39878 | -0.39878 | 0.40313 | 0.40839 | 0 | 0.39878 | 0.40313 | 0.0096116 | 0 | 0 | 0 |  | -0.80718 | -0.80718
| Городской округ Балашиха |  | 36.9729 | 2.4597 | 34.5132 | 34.5132 | 15.9477 | 7.7713 | 0.34045 | 0.12487 | 0.3533 | 6.6059 | 10.8788 | 1.0406 | 4.3752 | 0 | 26.7419 | 26.7419 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-790 по адресу: Московская область, г. Балашиха | I_5233/18 | 1.5771 | 0.031182 | 1.5459 | 1.5459 | 3.1543 | 0.22285 | 0 | 0.031182 | 0 | 0.15363 | 3.1543 | 0.038042 | 0 |  | 1.3231 | 1.3231
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 ТП-481.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-481 до границы участка заявителя по адресу: Московская область Балашиха г., Пехра-Покровская ул (1 Этап) | I_4297/17 | 0.1781 | 0.12875 | 0.049346 | 0.049346 | 0.0033894 | 0 | 0.0033894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.049346 | 0.049346
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-42 по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д № 29 | I_4222/17 | 7.0289 | 1.9265 | 5.1024 | 5.1024 | 5.6509 | 5.9395 | 0 | 0.0088817 | 0 | 5.9306 | 5.5509 | 0 | 0.1 |  | -0.83712 | -0.83712
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 16.97 | 0.011297 | 16.9587 | 16.9587 | 2.5714 | 0.44224 | 0 | 0.011297 | 0 | 0.41716 | 2.1737 | 0.013782 | 0.39771 |  | 16.5164 | 16.5164
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 2.0068 | 0.22978 | 1.7771 | 1.7771 | 1.8278 | 0.060203 | 0 | 0.017824 | 0 | 0.020634 | 0 | 0.021745 | 1.8278 |  | 1.7169 | 1.7169
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.2518 | 0.044783 | 2.2071 | 2.2071 | 2.2381 | 0.14971 | 0 | 0.044324 | 0.18837 | 0.051313 | 0 | 0.054076 | 2.0497 |  | 2.0574 | 2.0574
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-789. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-789 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 143922, Московская обл, Балашиха г., Заря мкр., Маршала Батицкого ул. (1 Этап) | I_5478/18 | 0.1958 | 0.06523 | 0.13057 | 0.13057 | 0.17766 | 0.027038 | 0.012727 | 0.0035452 | 0.16493 | 0.023493 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10353 | 0.10353
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 6.7643 | 0.022148 | 6.7422 | 6.7422 | 0.32434 | 0.2002 | 0.32434 | 0.0078202 | 0 | 0.0090532 | 0 | 0.18333 | 0 |  | 6.542 | 6.542
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (1,3 Этап) | H_3978/17 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-47 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, Парковая ул. | J_5625/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143130, Московская область, г. Балашиха, Вишняковское ш., д. № 2а | J_5804/19 | 0 |  |  |  |  | 0.2011 | [5 empty] | 0.2011 |  |  | -0.2011 | -0.2011
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 0 |  |  |  |  | 0.52848 | [5 empty] | 0.52848 |  |  | -0.52848 | -0.52848
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 10.7606 | 8.2052 | 2.5554 | 2.5554 | 1.1602 | 0.8976 | 0.13224 | 0.13034 | 0.09254 | 0.33669 | 0.93543 | 0.43057 | 0 | 0 | 1.6578 | 1.6578 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.323 | 0.23312 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0602 | 0.36882 | 0.03224 | 0.019861 | 0.09254 | 0.2889 | 0.93543 | 0.060062 | 0 |  | 0.72108 | 0.72108
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | H_3638/16 | 9.4376 | 7.972 | 1.4655 | 1.4655 | 0.1 | 0.11047 | 0.1 | 0.11047 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3551 | 1.3551
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4183 | 0 | 0 | 0 | 0.047789 | 0 | 0.37051 | 0 |  | -0.4183 | -0.4183
| Городской округ Черноголовка |  | 26.9736 | 0.45831 | 26.5153 | 26.5153 | 24.5887 | 17.5268 | 0 | 0.4574 | 0 | 1.0379 | 0.37645 | 16.0315 | 24.2123 | 0 | 8.9885 | 8.9885 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, Первая ул. | I_4616/18 | 23.8193 | 0.39569 | 23.4237 | 23.4237 | 21.5452 | 17.3168 | 0 | 0.39523 | 0 | 0.96591 | 0 | 15.9557 | 21.5452 |  | 6.1069 | 6.1069
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.1543 | 0.062625 | 3.0916 | 3.0916 | 3.0435 | 0.20998 | 0 | 0.062166 | 0 | 0.071969 | 0.37645 | 0.075844 | 2.6671 |  | 2.8817 | 2.8817
| Городской округ Фрязино |  | 33.7431 | 0.32867 | 33.4145 | 33.4145 | 5.615 | 1.0331 | 0.83639 | 0.11625 | 1.8505 | 0.13458 | 0 | 0.7823 | 2.928 | 0 | 32.3814 | 32.3814 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 31.5029 | 0.11104 | 31.3919 | 31.3919 | 4.7786 | 1.014 | 0 | 0.11058 | 1.8505 | 0.12802 | 0 | 0.77539 | 2.928 |  | 30.3779 | 30.3779
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 2.2402 | 0.21763 | 2.0226 | 2.0226 | 0.83639 | 0.019143 | 0.83639 | 0.0056676 | 0 | 0.0065612 | 0 | 0.0069145 | 0 |  | 2.0034 | 2.0034
| Городской округ Звенигород |  | 27.0143 | 1.5249 | 25.4895 | 25.4895 | 5.9 | 3.3394 | 0.15099 | 0.099506 | 2.2501 | 0.96208 | 0 | 2.2778 | 3.4989 | 0 | 22.15 | 22.15 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 23.8927 | 0.03979 | 23.853 | 23.853 | 3.4989 | 0.13285 | 0 | 0.039332 | 0 | 0.045533 | 0 | 0.047985 | 3.4989 |  | 23.7201 | 23.7201
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160291 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Лесной микрорайон | I_ОД-83/18 | 0.33811 | 0.33811 | 0 | 0 | 0 | 0.0053394 | 0 | 0.0053394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0053394 | -0.0053394
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160185 по адресу: Московская обл., Звенигород г., Нахабинское ш | I_ОД-105/18 | 1.6488 | 0.0326 | 1.6162 | 1.6162 | 1.6488 | 0.11011 | 0.15099 | 0.0326 | 1.4978 | 0.03774 | 0 | 0.039772 | 0 |  | 1.5061 | 1.5061
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160121 по адресу: Московская обл., Звенигород г., пос. Поречье | I_ОД-89/18 | 1.1346 | 0.16574 | 0.9689 | 0.9689 | 0.75227 | 0.9179 | 0 | 0.022236 | 0.75227 | 0.87881 | 0 | 0.016862 | 0 |  | 0.050999 | 0.050999
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160126 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая | J_ОД-55/18 | 0 | 0.94863 | -0.94863 | -0.94863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.94863 | -0.94863
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина | J_ОД-120/18 | 0 |  |  |  |  | 2.105 | [5 empty] | 2.105 |  |  | -2.105 | -2.105
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0 |  |  |  |  | 0.068235 | [5 empty] | 0.068235 |  |  | -0.068235 | -0.068235
| Раменский муниципальный район |  | 50.8377 | 1.9409 | 48.8968 | 48.8968 | 16.5478 | 3.737 | 0.70402 | 0.20966 | 8.7583 | 1.444 | 6.5988 | 2.0834 | 0.48667 | 0 | 45.1597 | 45.1597 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-49–КТП-68 (отпайка к КТП-104) по адресу: Московская область Раменский р-н, Литвинова д | I_4259/17 | 2.1698 | 0.46137 | 1.7084 | 1.7084 | 1.3445 | 1.3359 | 0 | 0.02698 | 1.2579 | 1.2547 | 0 | 0.054288 | 0.08659 |  | 0.37247 | 0.37247
1.2.2.1 | Рекнструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Параллельная 2-я, дом № 6а | H_4213/17 | 2.7711 | 1.2332 | 1.5378 | 1.5378 | 0.019143 | 0.019143 | 0.019143 | 0.019143 | 0 | 3.1225e-17 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5187 | 1.5187
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 7.5641 | 0.21832 | 7.3458 | 7.3458 | 7.2837 | 0.45935 | 0.68488 | 0.13599 | 0 | 0.15744 | 6.5988 | 0.16592 | 0 |  | 6.8864 | 6.8864
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 38.3328 | 0.028006 | 38.3048 | 38.3048 | 7.9005 | 1.6339 | 0 | 0.027547 | 7.5005 | 0.03189 | 0 | 1.5745 | 0.40008 |  | 36.6708 | 36.6708
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1716768 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Осеченки | J_5828/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28867 | 0 |  | -0.28867 | -0.28867
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.1346 | 0.094079 | 1.0406 | 1.0406 | 0.81494 | 0.63436 | 0.04144 | 0.099681 | 0.092261 | 0 | 0.68124 | 0.53468 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.4062 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово рп, Интернатская ул, дом № 5-а | I_5336/18 | 1.1346 | 0 | 1.1346 | 1.1346 | 0.04144 | 0.0056025 | 0.04144 | 0.0056025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.129 | 1.129
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская | J_5600/18 | 0 | 0.094079 | -0.094079 | -0.094079 | 0.7735 | 0.62876 | 0 | 0.094079 | 0.092261 | 0 | 0.68124 | 0.53468 | 0 |  | -0.72284 | -0.72284
| Городской округ Домодедово |  | 112.5393 | 3.9191 | 108.6202 | 108.6202 | 92.2712 | 49.1002 | 1.6059 | 4.6337 | 22.942 | 31.4525 | 55.879 | 13.014 | 11.8445 | 0 | 59.52 | 59.52 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Заборье ул, дом №56а | I_4945/18 | 0.62201 | 0.11473 | 0.50728 | 0.50728 | 0.084947 | 0.010558 | 0.084947 | 0.010558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49673 | 0.49673
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 2.0068 | 0.016825 | 1.99 | 1.99 | 1.0949 | 0.19137 | 0.13608 | 0.016367 | 0 | 0.15503 | 0.9588 | 0.019967 | 0 |  | 1.7986 | 1.7986
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мичурина | I_5232/18 | 4.8297 | 0.0019771 | 4.8277 | 4.8277 | 4.452 | 0.0066782 | 0 | 0.0019771 | 0.63221 | 0.0022889 | 3.8198 | 0.0024121 | 0 |  | 4.821 | 4.821
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4487/18 | 1.2775 | 0 | 1.2775 | 1.2775 | 0.27499 | 0.28715 | 0.19588 | 0.28715 | 0.07911 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9904 | 0.9904
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4489/18 | 2.3052 | 0 | 2.3052 | 2.3052 | 0.50871 | 0.53898 | 0.43171 | 0.53898 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7662 | 1.7662
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | I_4490/18 | 5.663 | 0.11242 | 5.5505 | 5.5505 | 4.9346 | 1.3033 | 0 | 0.11196 | 0 | 1.1568 | 4.9346 | 0.034465 | 0 |  | 4.2472 | 4.2472
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4492/18 | 30.3504 | 0.50468 | 29.8457 | 29.8457 | 24.8001 | 17.6408 | 0 | 0.50422 | 3.3089 | 17.1366 | 21.4912 | 0 | 0 |  | 12.2049 | 12.2049
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-486 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4493/18 | 2.3693 | 0.043913 | 2.3254 | 2.3254 | 2.4175 | 2.308 | 0.28303 | 0.043454 | 2.1345 | 0.050306 | 0 | 2.2143 | 0 |  | 0.017408 | 0.017408
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-416 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4494/18 | 6.1111 | 0.12108 | 5.99 | 5.99 | 6.0155 | 5.718 | 0 | 0.12063 | 6.0155 | 5.5974 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27198 | 0.27198
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4495/18 | 24.0029 | 0.47483 | 23.5281 | 23.5281 | 18.0331 | 1.6023 | 0 | 0.47437 | 1.9893 | 0.54917 | 16.0437 | 0.57874 | 0 |  | 21.9258 | 21.9258
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный | I_4496/18 | 2.2529 | 0.044804 | 2.2081 | 2.2081 | 2.19 | 1.9138 | 0 | 0.044345 | 2.19 | 0.051337 | 0 | 1.8181 | 0 |  | 0.29427 | 0.29427
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4497/18 | 10.4685 | 0.20724 | 10.2613 | 10.2613 | 8.4939 | 3.6714 | 0 | 0.20678 | 0.85918 | 3.4647 | 7.6348 | 0 | 0 |  | 6.5898 | 6.5898
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-420 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4498/18 | 2.4428 | 1.9464 | 0.49636 | 0.49636 | 2.1038 | 2.0072 | 0.17152 | 1.9459 | 1.9323 | 0.061301 | 0 | 0 | 0 |  | -1.5109 | -1.5109
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4499/18 | 1.653 | 0.030879 | 1.6221 | 1.6221 | 1.5648 | 1.556 | 0.11435 | 0.030421 | 1.4505 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 |  | 0.066088 | 0.066088
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-544 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4702/18 | 2.5325 | 0.046805 | 2.4857 | 2.4857 | 2.4619 | 1.7083 | 0.18833 | 0.046347 | 2.2736 | 0.053655 | 0 | 1.6083 | 0 |  | 0.77739 | 0.77739
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-437 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4703/18 | 3.5219 | 0.065293 | 3.4566 | 3.4566 | 3.1613 | 0.21899 | 0 | 0.064835 | 0 | 0.075058 | 0.24268 | 0.079099 | 2.9186 |  | 3.2376 | 3.2376
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-492 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4704/18 | 2.5325 | 0.046805 | 2.4857 | 2.4857 | 2.305 | 1.4586 | 0 | 0.046347 | 0 | 1.4123 | 0.18833 | 0 | 2.1166 |  | 1.0271 | 1.0271
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-498 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4705/18 | 2.4958 | 0.04608 | 2.4497 | 2.4497 | 2.3845 | 2.2956 | 0 | 0.045621 | 0 | 0.052814 | 0.18833 | 2.1972 | 2.1961 |  | 0.15409 | 0.15409
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-32 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, с. Ильинское | I_4706/18 | 2.5692 | 0.047531 | 2.5216 | 2.5216 | 2.4572 | 2.3493 | 0 | 0.047073 | 0 | 0.054495 | 0.18833 | 2.2477 | 2.2689 |  | 0.17238 | 0.17238
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-259 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, д. Гальчино | I_4707/18 | 2.5325 | 0.046805 | 2.4857 | 2.4857 | 2.5325 | 2.3138 | 0 | 0.046347 | 0 | 0.053655 | 0.18833 | 2.2138 | 2.3441 |  | 0.17184 | 0.17184
| Коломенский муниципальный район |  | 13.4283 | 4.7286 | 8.6997 | 8.6997 | 7.9944 | 12.3263 | 0.098413 | 3.2283 | 1.6936 | 3.1395 | 6.1524 | 5.9585 | 0.05 | 0 | -3.6266 | -3.6266 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 до опоры №9, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 по адресу: Московская область, г. Коломна, СТ Коммунальник-3 (1 Этап) | I_5266/18 | 1.3542 | 0.21601 | 1.1382 | 1.1382 | 1.3201 | 1.2837 | 0.033258 | 0.21601 | 0.27007 | 1.0677 | 1.0167 | 0 | 0 |  | -0.14545 | -0.14545
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 67а | I_5264/18 | 2.1176 | 0.43884 | 1.6788 | 1.6788 | 1.4561 | 1.4234 | 0.032582 | 0.065855 | 1.4235 | 0.038519 | 0 | 1.319 | 0 |  | 0.25537 | 0.25537
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-159 по адресу: Московская область, г.о.Коломна, Щурово | I_3927/17 | 4.9952 | 0.47729 | 4.5179 | 4.5179 | 0.50593 | 5.0137 | 0 | 0.40801 | 0 | 0.011817 | 0.45593 | 4.5939 | 0.05 |  | -0.49576 | -0.49576
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | I_4033/17 | 4.9613 | 3.5965 | 1.3648 | 1.3648 | 4.7123 | 4.5599 | 0.032573 | 2.5384 | 0 | 2.0215 | 4.6797 | 0 | 0 |  | -3.1951 | -3.1951
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Зайцева, д. № 13 | J_5989/19 | 0 |  |  |  |  | 0.045638 | [5 empty] | 0.045638 |  |  | -0.045638 | -0.045638
| Городской округ Лыткарино |  | 9.9155 | 8.9227 | 0.99281 | 0.99281 | 1.2239 | 3.207 | 0 | 0.047179 | 1.0128 | 2.3438 | 0 | 0.81602 | 0.21109 | 0 | -2.2142 | -2.2142 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | H_3181/16 | 8.9026 | 8.9026 | 0 | 0 | 0.21109 | 2.3478 | 0 | 0.027154 | 0 | 2.3206 | 0 | 0 | 0.21109 |  | -2.3478 | -2.3478
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП-24, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Лыткарино г, квартал 3а, дом №3 (1 Этап) | I_5533/18 | 1.0128 | 0.020025 | 0.99281 | 0.99281 | 1.0128 | 0.85923 | 0 | 0.020025 | 1.0128 | 0.023183 | 0 | 0.81602 | 0 |  | 0.13357 | 0.13357
| Городской округ Ивантеевка |  | 50.8769 | 1.745 | 49.1319 | 49.1319 | 9.1032 | 2.2229 | 0.13834 | 0.092797 | 0.71753 | 0.10743 | 0 | 2.0226 | 8.2474 | 0 | 46.909 | 46.909 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 27.8433 | 0.40983 | 27.4334 | 27.4334 | 3.161 | 0.11902 | 0 | 0.035237 | 0 | 0.040793 | 0 | 0.042989 | 3.161 |  | 27.3144 | 27.3144
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в | I_4200/17 | 2.3155 | 0.34894 | 1.9665 | 1.9665 | 1.9849 | 1.9715 | 0 | 0.018372 | 0 | 0.021269 | 0 | 1.9318 | 1.9849 |  | -0.0049696 | -0.0049696
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.2407 | 0.024791 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2307 | 0.082187 | 0.10451 | 0.024332 | 0 | 0.028169 | 0 | 0.029686 | 1.1262 |  | 1.1337 | 1.1337
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 19.4775 | 0.96148 | 18.5161 | 18.5161 | 2.7267 | 0.050178 | 0.033834 | 0.014856 | 0.71753 | 0.017198 | 0 | 0.018124 | 1.9753 |  | 18.4659 | 18.4659
| Городской округ Химки |  | 129.9995 | 4.6779 | 125.3216 | 125.3216 | 7.6869 | 11.4586 | 0.70879 | 9.3119 | 0 | 0.50139 | 0 | 1.6453 | 6.9781 | 0 | 113.8631 | 113.8631 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | H_3186/16 | 32.214 | 0 | 32.214 | 32.214 | 0.58879 | 8.8788 | 0.58879 | 8.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.3352 | 23.3352
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 51.3798 | 3.7756 | 47.6042 | 47.6042 | 0.05 | 0.060461 | 0 | 0.0179 | 0 | 0.020723 | 0 | 0.021838 | 0.05 |  | 47.5437 | 47.5437
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 46.4058 | 0.90226 | 45.5035 | 45.5035 | 7.0481 | 1.4024 | 0.12 | 0.4152 | 0 | 0.48067 | 0 | 0.50655 | 6.9281 |  | 44.1011 | 44.1011
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 0 |  |  |  |  | 1.1169 | [5 empty] | 1.1169 |  |  | -1.1169 | -1.1169
| Одинцовский муниципальный район |  | 245.1006 | 44.1471 | 200.9534 | 200.9534 | 64.568 | 34.6609 | 5.2642 | 5.7504 | 15.9626 | 12.6732 | 19.1272 | 16.2373 | 24.214 | 0 | 166.2925 | 166.2925 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 5.8063 | 0.35648 | 5.4498 | 5.4498 | 5.6641 | 0.36019 | 0.90925 | 0.10664 | 0 | 0.12345 | 0 | 0.1301 | 4.7549 |  | 5.0896 | 5.0896
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410425 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | I_ОД-112/18 | 1.1346 | 0.022433 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1346 | 1.1099 | 0 | 0.022433 | 1.1346 | 0.025971 | 0 | 1.0614 | 0 |  | 0.0023533 | 0.0023533
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.42497 | 0.010655 | 0.41431 | 0.41431 | 0.30076 | 0.025322 | 0 | 0.0074967 | 0 | 0.0086788 | 0.0358 | 0.0091461 | 0.26496 |  | 0.38899 | 0.38899
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515017 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, с. Немчиновка, 2-й Просек ул. | I_ОД-78/17 | 0.49879 | 0.49879 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0044336 | 0.01 | 0.0044336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0044336 | -0.0044336
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560720 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка п, 1-й просек | I_ОД-9/18 | 2.408 | 0.056456 | 2.3515 | 2.3515 | 2.3869 | 1.9922 | 0.38289 | 0.035368 | 0 | 0.040944 | 2.004 | 1.9159 | 0 |  | 0.35937 | 0.35937
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310314 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Суворова ул | I_ОД-12/18 | 2.408 | 0.056456 | 2.3515 | 2.3515 | 2.3869 | 1.9028 | 0.38289 | 0.035368 | 2.004 | 1.8674 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44876 | 0.44876
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510723 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский Ромашково с, Каширина ул | I_ОД-69/18 | 0.99757 | 0.17485 | 0.82272 | 0.82272 | 0.45087 | 1.0282 | 0.45087 | 0.018062 | 0 | 1.0102 | 0 | 0 | 0 |  | -0.20553 | -0.20553
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51055 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-33/18 | 2.0112 | 1.0609 | 0.9503 | 0.9503 | 1.2309 | 1.1872 | 0 | 0.89272 | 0 | 0.2945 | 0 | 0 | 1.2309 |  | -0.23692 | -0.23692
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 9.037 | 3.8627 | 5.1743 | 5.1743 | 8.8238 | 0.60284 | 0.037076 | 0.17848 | 0.92871 | 0.20662 | 7.858 | 0.21774 | 0 |  | 4.5714 | 4.5714
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (1 Этап) | I_ЦА-3/18 | 0.99757 | 0.99757 | 0 | 0 | 0.008 | 0.0078892 | 0.008 | 0.0078892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0078892 | -0.0078892
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31041 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-26/18 | 0.99757 | 0.99757 | 0 | 0 | 0.022255 | 0.0079674 | 0.022255 | 0.0079674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0079674 | -0.0079674
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260972 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Сидоровское с | I_ОД-44/18 | 1.1654 | 0.54134 | 0.62409 | 0.62409 | 0.01 | 0.0043423 | 0.01 | 0.0043423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61974 | 0.61974
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510529 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Чикина ул | I_ОД-45/18 | 1.4455 | 0.87069 | 0.57478 | 0.57478 | 1.124 | 1.1341 | 0.712 | 0.7139 | 0 | 0.42017 | 0 | 0 | 0.41198 |  | -0.55929 | -0.55929
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310311 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-43/18 | 0.49879 | 0.49879 | 0 | 0 | 0 | 0.01616 | 0 | 0.01616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.01616 | -0.01616
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.4455 | 0.17648 | 1.269 | 1.269 | 1.1305 | 0.066519 | 0.712 | 0.019694 | 0.4126 | 0.022799 | 0 | 0.024027 | 0.0059194 |  | 1.2025 | 1.2025
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560826 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Яскино ул | I_ОД-48/18 | 2.0112 | 1.4434 | 0.56779 | 0.56779 | 0 | 0.028128 | 0 | 0.028128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53966 | 0.53966
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260908 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул | I_ОД-85/18 | 0.56731 | 0.56731 | 0 | 0 | 0.01 | 0.016472 | 0.01 | 0.016472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.016472 | -0.016472
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-560725-оп.№138 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с. | I_5301/18 | 3.217 | 0.063604 | 3.1534 | 3.1534 | 3.217 | 0.21484 | 0 | 0.063604 | 0.58708 | 0.073633 | 0 | 0.077598 | 2.6299 |  | 2.9386 | 2.9386
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310333 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, ж.д. станция Жаворонки | I_ОД-64/18 | 0.72274 | 0.43543 | 0.28731 | 0.28731 | 0.38558 | 0.69959 | 0.046413 | 0.36271 | 0.33917 | 0.33689 | 0 | 0 | 0 |  | -0.41229 | -0.41229
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-210852 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, жд станция Голицыно | I_ОД-65/18 | 0.72274 | 0.5852 | 0.13754 | 0.13754 | 0.48112 | 0.51709 | 0 | 0.51247 | 0 | 0.0046113 | 0 | 0 | 0.48112 |  | -0.37954 | -0.37954
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 54.3699 | 0.01525 | 54.3547 | 54.3547 | 6.8991 | 0.75635 | 0 | 0.01525 | 0 | 0.017655 | 6.3991 | 0.72345 | 0.5 |  | 53.5983 | 53.5983
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 11.5643 | 0.009872 | 11.5545 | 11.5545 | 1.2484 | 0.033345 | 0 | 0.009872 | 0 | 0.011429 | 0.24486 | 0.012044 | 1.0035 |  | 11.5211 | 11.5211
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-313160 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 6-я Советская ул | I_ОД-82/18 | 1.5002 | 1.2314 | 0.2687 | 0.2687 | 0.17893 | 0.043255 | 0.17893 | 0.043255 | 0 | -7.6328e-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22545 | 0.22545
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414076 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Акулово с., Центральная ул. | I_ОД-88/18 | 0.82442 | 0.59249 | 0.23193 | 0.23193 | 0.56995 | 0.5338 | 0.11995 | 0.52539 | 0.45 | 0.0084045 | 0 | 0 | 0 |  | -0.30187 | -0.30187
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560653 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. | I_ОД-90/18 | 1.6488 | 0.74897 | 0.89986 | 0.89986 | 1.0499 | 0.74852 | 0 | 0.74852 | 1.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15134 | 0.15134
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260966, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-260966 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Малые Вяземы д, уч. №25-Л (1 Этап) | I_ОД-75/18 | 0.29693 | 0.29693 | 0 | 0 | 0.26472 | 0.30213 | 0.014581 | 0.29715 | 0 | 0.0049813 | 0 | 0 | 0.25014 |  | -0.30213 | -0.30213
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н,с. Немчиновка | I_5344/18 | 0.84997 | 0.0014156 | 0.84855 | 0.84855 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0014156 | 0 | 0.0016388 | 0 | -0.0030545 | 0.01 |  | 0.84855 | 0.84855
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-310314 (хоз.способ) по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 30 лет Октября ул | I_ОД-74/18 | 0.48834 | 0.10954 | 0.3788 | 0.3788 | 0.015457 | 0 | 0.015457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3788 | 0.3788
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515033 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамонтово, Лохино д | I_ЦА-6/18 | 1.6488 | 0.0068968 | 1.6419 | 1.6419 | 0.98114 | 0.91916 | 0 | 0.0068968 | 0 | 0.85175 | 0 | 0.060508 | 0.98114 |  | 0.72277 | 0.72277
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Можайское ш., дом №121 | I_ЦА-7/18 | 5.4701 | 0.0097534 | 5.4604 | 5.4604 | 5.2744 | 5.5184 | 0 | 0.0092947 | 0.47079 | 5.5091 | 0 | 0 | 4.8036 |  | -0.058081 | -0.058081
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410439 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Зеленая | I_ОД-96/18 | 0.42497 | 0.25688 | 0.16809 | 0.16809 | 0.39626 | 0.25688 | 0 | 0.25688 | 0.39626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.088793 | -0.088793
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510506 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-46/18 | 3.4237 | 0.045823 | 3.3779 | 3.3779 | 3.4237 | 0 | 0.53166 | 0 | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3779 | 3.3779
1.2.1.1 | Расширение РУ-10 кВ РТП по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково | I_4468/18 | 21.0417 | 20.1046 | 0.93715 | 0.93715 | 1.7822 | 0.093177 | 0 | 0.027586 | 0 | 0.031936 | 1.7822 | 0.033655 | 0 |  | 0.84397 | 0.84397
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | G_ЦА-9/17 | 2.5663 | 0.0072497 | 2.5591 | 2.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5591 | 2.5591
1.2.1.1 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | G_4057/17 | 47.7932 | 0 | 47.7932 | 47.7932 | 0.61 | 0.64669 | 0.61 | 0.64669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.1465 | 47.1465
1.2.1.1 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | G_ТЗ-03-14-277 | 44.4399 | 1.2917 | 43.1482 | 43.1482 | 4.5308 | 0.090812 | 0 | 0.026886 | 4.5308 | 0.031125 | 0 | 0.032801 | 0 |  | 43.0574 | 43.0574
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 8.2312 | 0.038095 | 8.1931 | 8.1931 | 6.394 | 0.047034 | 0 | 0.013925 | 0.76655 | 0.016121 | 0 | 0.016989 | 5.6275 |  | 8.1461 | 8.1461
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510620 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Можайское ш. кадастровый квартал 50:20:0010336 | I_ОД-77/17 | 0 | 0.71633 | -0.71633 | -0.71633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.71633 | -0.71633
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3 | G_ОД-44/16 | 0 | 3.682 | -3.682 | -3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.682 | -3.682
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313185 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д. | I_ОД-75/17 | 0 | 0.30731 | -0.30731 | -0.30731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.30731 | -0.30731
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510521 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова | I_ОД-37/18 | 0 | 1.3304 | -1.3304 | -1.3304 | 1.3584 | 1.2779 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 0 | 1.2584 |  | -2.6083 | -2.6083
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310335 до опоры № 1-1 по адресу: Московская область, Одинцовский район, х. Рожновка | J_ОД-123/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24132 | 0 | 0 | 0 | 0.027974 | 0 | 0.21334 | 0 |  | -0.24132 | -0.24132
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313229 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Горышкино | J_ОД-132/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24983 | 0 |  | -0.24983 | -0.24983
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Северная ул, дом № 11 | J_ОД-135/18 | 0 | 0.067065 | -0.067065 | -0.067065 | 0.80318 | 0.20981 | 0 | 0.067065 | 0 | 0.102 | 0.80318 | 0.040742 | 0 |  | -0.27687 | -0.27687
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560800 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Переделки | J_ОД-119/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24544 | 0 | 0 | 0 | 0.24544 | 0 | 0 | 0 |  | -0.24544 | -0.24544
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 |  |  |  |  | 0.26168 | [5 empty] | 0.26168 |  |  | -0.26168 | -0.26168
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-210811 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Голицино, мкр. Северный | J_ОД-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099857 | 0 | 0 | 0 | 0.099857 | 0 | 0 | 0 |  | -0.099857 | -0.099857
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260973 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д. | J_ОД-08/19 | 0 |  |  |  |  | 0.19804 | [5 empty] | 0.19804 |  |  | -0.19804 | -0.19804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово | J_ОД-129/18 | 0 |  |  |  |  | 1.3431 | [5 empty] | 1.3431 |  |  | -1.3431 | -1.3431
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 0 |  |  |  |  | 0.83684 | [5 empty] | 0.83684 |  |  | -0.83684 | -0.83684
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515170 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Переделки д, дом № 1 | J_ЦА-2/19 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510677, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцово г, Можайское ш | J_ЦА-2/18 | 0 |  |  |  |  | 7.9949 | [5 empty] | 7.9949 |  |  | -7.9949 | -7.9949
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 0 |  |  |  |  | 0.26518 | [5 empty] | 0.26518 |  |  | -0.26518 | -0.26518
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0 |  |  |  |  | 0.31582 | [5 empty] | 0.31582 |  |  | -0.31582 | -0.31582
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 |  |  |  |  | 0.2055 | [5 empty] | 0.2055 |  |  | -0.2055 | -0.2055
| Солнечногорский муниципальный район |  | 24.3104 | 0.5799 | 23.7305 | 23.7305 | 9.3671 | 1.0223 | 0.3753 | 0.25456 | 3.5291 | 0.45713 | 0.37659 | 0.31057 | 5.0861 | 0 | 22.7083 | 22.7083 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 1.1679 | 0.29341 | 0.87444 | 0.87444 | 0.52531 | 0.050321 | 0.3753 | 0.014898 | 0.15 | 0.017247 | 0 | 0.018176 | 0 |  | 0.82412 | 0.82412
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 6.3553 | 0.12591 | 6.2294 | 6.2294 | 6.3053 | 0.58618 | 0 | 0.12545 | 1.0426 | 0.30766 | 0.37659 | 0.15306 | 4.8861 |  | 5.6432 | 5.6432
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 16.7873 | 0.16058 | 16.6267 | 16.6267 | 2.5365 | 0.38576 | 0 | 0.11421 | 2.3365 | 0.13222 | 0 | 0.13934 | 0.2 |  | 16.241 | 16.241
| Щелковский муниципальный район |  | 83.6168 | 10.3215 | 73.2952 | 73.2952 | 9.7094 | 2.3584 | 0.89192 | 0.45109 | 2.4964 | 1.2512 | 6.1245 | 0.65607 | 0.19652 | 0 | 70.9368 | 70.9368 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 15.8352 | 0.93394 | 14.9012 | 14.9012 | 0.96533 | 0.051875 | 0 | 0.015358 | 0 | 0.01778 | 0.94646 | 0.018737 | 0.018879 |  | 14.8494 | 14.8494
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково (1 Этап) | H_3976/17 | 2.8464 | 2.8464 | 0 | 0 | 0.06669 | 0.066938 | 0.06669 | 0.066938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.066938 | -0.066938
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радужная (1 Этап) | I_5258/18 | 0.36962 | 0.3389 | 0.030715 | 0.030715 | 0.0015117 | 0 | 0.0015117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.030715 | 0.030715
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Лесная | I_5131/18 | 0.80038 | 0 | 0.80038 | 0.80038 | 0.31793 | 0.1157 | 0.10422 | 0.1157 | 0.21371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.68468 | 0.68468
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4051 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Беляева | I_5259/18 | 0.49879 | 0.40596 | 0.092827 | 0.092827 | 0.033917 | 0 | 0.033917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.092827 | 0.092827
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский район, ОНТ «Набережная», уч.18 (1 Этап) | I_4576/18 | 2.1294 | 0.19526 | 1.9341 | 1.9341 | 0.30659 | 1.1054 | 0.1531 | 0.1948 | 0.1535 | 0.91058 | 0 | 0 | 0 |  | 0.82871 | 0.82871
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Старохотовская, д. 3 (1 Этап) | I_5017/18 | 0.49879 | 0.4138 | 0.084986 | 0.084986 | 0.49879 | 0 | 0.49879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.084986 | 0.084986
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-218, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, Соколовская промзона (1 Этап) | I_5021/18 | 0.1781 | 0.0037823 | 0.17432 | 0.17432 | 0.17764 | 0.25353 | 0 | 0.0033236 | 0 | 0.048839 | 0 | 0.20137 | 0.17764 |  | -0.079214 | -0.079214
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, д.Васильевское | I_4575/18 | 1.0988 | 0.33136 | 0.76739 | 0.76739 | 0.0072135 | 0 | 0.0072135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76739 | 0.76739
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (1 Этап) | I_5334/18 | 1.5771 | 0.8412 | 0.73592 | 0.73592 | 0 | 0.001617 | 0 | 0.001617 | 0 | 3.7297e-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7343 | 0.7343
1.2.1.1 | Реконструкция РП-530, строительство ЛЭП-10кВ по адресу: 141102, Московская обл., Щелковский р-н (1 Этап) | I_5089/18 | 2.2509 | 0.044764 | 2.2061 | 2.2061 | 2.0953 | 0 | 0 | 0.044305 | 2.0953 | -0.044305 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2061 | 2.2061
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-382 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, д. Байбаки | I_5132/18 | 0.49284 | 0 | 0.49284 | 0.49284 | 0.0010026 | 0 | 0.0010026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49284 | 0.49284
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Космодемьянская ул, дом №13А | I_5526/18 | 0.76465 | 0.29281 | 0.47184 | 0.47184 | 0.025477 | 0 | 0.025477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.47184 | 0.47184
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 54.2759 | 3.6734 | 50.6026 | 50.6026 | 5.212 | 0.030555 | 0 | 0.0090461 | 0.033934 | 0.010472 | 5.1781 | 0.011036 | 0 |  | 50.572 | 50.572
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, ОНТ «Набережная» | J_5805/18 | 0 |  |  |  |  | 0.16397 |  |  |  | 0.060091 |  | 0.10388 |  |  | -0.16397 | -0.16397
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-94 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-ый Технотканный проезд | J_5136/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24778 | 0 | 0 | 0 | 0.24778 | 0 | 0 | 0 |  | -0.24778 | -0.24778
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 0 |  |  |  |  | 0.32104 | [5 empty] | 0.32104 |  |  | -0.32104 | -0.32104
| Городской округ Дубна |  | 6.2354 | 1.6567 | 4.5787 | 4.5787 | 0 | 0.39484 | 0 | 0.1169 | 0 | 0.13533 | 0 | 0.14261 | 0 | 0 | 4.1839 | 4.1839 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 6.2354 | 1.6567 | 4.5787 | 4.5787 | 0 | 0.39484 | 0 | 0.1169 | 0 | 0.13533 | 0 | 0.14261 | 0 |  | 4.1839 | 4.1839
| Городской округ Ступино |  | 18.1898 | 3.7243 | 14.4655 | 14.4655 | 5.789 | 5.5909 | 0.38547 | 1.0557 | 0.91136 | 0.3122 | 4.4922 | 4.2229 | 0 | 0 | 8.8746 | 8.8746 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | G_4004/17 | 3.0265 | 2.7051 | 0.32141 | 0.32141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32141 | 0.32141
1.2.1.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул (1 Этап) | I_4925/18 | 2.5534 | 0 | 2.5534 | 2.5534 | 0 | 0.0026993 | 0 | 0.0026993 | 0 | 2.0513e-16 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5507 | 2.5507
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:142840, Московская область, Ступинский район, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники (1 Этап) | I_4083/17 | 2.7502 | 0 | 2.7502 | 2.7502 | 0.24552 | 0.1165 | 0.24552 | 0.1165 | 0 | 1.249e-16 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6337 | 2.6337
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-10В до ТП-2В ф.7 и ф.11 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Первомайская – ул. Куйбышева | I_5109/18 | 5.2103 | 1.0044 | 4.2058 | 4.2058 | 4.985 | 2.7822 | 0.033131 | 0.85091 | 0.45969 | 0.11245 | 4.4922 | 1.8188 | 0 |  | 1.4236 | 1.4236
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142842, Московская обл, Ступинский р-н, Октябрьский п., Заводская ул | I_5499/18 | 0.73362 | 0.014766 | 0.71885 | 0.71885 | 0.52014 | 0.21406 | 0.06847 | 0.014307 | 0.45167 | 0.19975 | 0 | 0 | 0 |  | 0.50479 | 0.50479
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | I_4010/17 | 3.9158 | 0 | 3.9158 | 3.9158 | 0.038341 | 0.071303 | 0.038341 | 0.071303 | 0 | -1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8445 | 3.8445
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 0 |  |  |  |  | 2.4041 | [5 empty] | 2.4041 |  |  | -2.4041 | -2.4041
| Городской округ Егорьевск |  | 20.6432 | 0.88512 | 19.758 | 19.758 | 17.5648 | 14.1394 | 0.02 | 12.6163 | 3.6175 | 0.17359 | 13.9273 | 1.3495 | 0 | 0 | 5.6186 | 5.6186 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 | I_4063/17 | 15.2161 | 0 | 15.2161 | 15.2161 | 13.9273 | 12.5407 | 0 | 12.5407 | 0 | 0 | 13.9273 | 0 | 0 |  | 2.6754 | 2.6754
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-«Сады» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Хлебникова ул., СНТ «Башмачок-2 | I_5322/18 | 0.47505 | 0.30016 | 0.17489 | 0.17489 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17489 | 0.17489
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138, строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д № 1 Г (1 Этап) | I_5588/18 | 0.56731 | 0.011216 | 0.55609 | 0.55609 | 0.54568 | 0.5548 | 0 | 0.011216 | 0.54568 | 0.012985 | 0 | 0.5306 | 0 |  | 0.001289 | 0.001289
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.936 | 0.12346 | 1.8125 | 1.8125 | 1.7629 | 0.12862 | 0 | 0.038079 | 1.7629 | 0.044084 | 0 | 0.046457 | 0 |  | 1.6839 | 1.6839
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 1.4403 | 0.059897 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3089 | 0.088836 | 0 | 0.026301 | 1.3089 | 0.030448 | 0 | 0.032087 | 0 |  | 1.2915 | 1.2915
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-1-КРУН-1 фабрики ф.4. КЛ-6 кВ ТП-143-КРУН-2 фабрики, К-6 кВ ТП-146-ТП-2 фабрики по адресу:Московская обл., Егорьевский г.о., п. Шувое, ул. Лесная, ул. Фабричная | I_5328/18 | 1.0085 | 0.39039 | 0.61809 | 0.61809 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61809 | 0.61809
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 0 |  |  |  |  | 0.63665 | [5 empty] | 0.63665 |  |  | -0.63665 | -0.63665
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Радио, дом №25 | J_5859/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086076 | 0 | 0 | 0 | 0.086076 | 0 | 0 | 0 |  | -0.086076 | -0.086076
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | J_5775/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10369 | 0 |  | -0.10369 | -0.10369
| Городской округ Подольск |  | 71.7009 | 1.2092 | 70.4917 | 70.4917 | 16.9999 | 13.4063 | 0.31398 | 0.63212 | 2.6194 | 0.69415 | 11.7723 | 12.08 | 2.2943 | 0 | 57.0855 | 57.0855 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 23.8989 | 0.018232 | 23.8807 | 23.8807 | 1.7999 | 0.62012 | 0 | 0.017773 | 0 | 0.020576 | 1.7999 | 0.58177 | 0 |  | 23.2606 | 23.2606
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.1543 | 0.062364 | 3.0919 | 3.0919 | 3.1543 | 0.21065 | 0 | 0.062364 | 0 | 0.072198 | 3.1543 | 0.076085 | 0 |  | 2.8813 | 2.8813
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: 142121, Московская область, г. Подольск, ул. 43-й Армии | I_4701/18 | 1.0081 | 0.47148 | 0.53661 | 0.53661 | 0.012258 | 0.012258 | 0.012258 | 0.012258 | 0 | 2.4286e-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0.52436 | 0.52436
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142115, Московская обл, Подольск г, Молодежная ул, дом №13а | I_4933/18 | 0.90085 | 0 | 0.90085 | 0.90085 | 0.00068233 | 0 | 0.00068233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.90085 | 0.90085
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-158, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-158 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Розы Люксенбург ул, дом №2А (1 Этап) | I_5535/18 | 0.96934 | 0.019165 | 0.95017 | 0.95017 | 0.96934 | 1.0649 | 0 | 0.019165 | 0.96934 | 0.022187 | 0 | 1.0236 | 0 |  | -0.11476 | -0.11476
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-439 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Калинина ул, дом №55-А (1 Этап) | I_5534/18 | 1.0202 | 0.020171 | 1 | 1 | 1.0202 | 1.0051 | 0 | 0.020171 | 0 | 0.023351 | 1.0202 | 0.9616 | 0 |  | -0.005097 | -0.005097
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, Больничный проезд, д. № 1 | I_5570/18 | 2.202 | 0.15757 | 2.0444 | 2.0444 | 2.109 | 2.1371 | 0 | 0.15757 | 0.14729 | 0.083655 | 1.9617 | 1.8959 | 0 |  | -0.092712 | -0.092712
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-87, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, вл. № 17/1 (1 Этап) | I_5274/18 | 0.1958 | 0.021689 | 0.17411 | 0.17411 | 0.095192 | 0 | 0.012727 | 0.0035452 | 0 | 0.0041042 | 0 | -0.0076494 | 0.082465 |  | 0.17411 | 0.17411
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-54. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-54 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Первомайская | I_5210/18 | 1.9255 | 0.038331 | 1.8872 | 1.8872 | 1.9251 | 1.2461 | 0.25182 | 0.037873 | 0.19577 | 0.043844 | 1.4775 | 1.1644 | 0 |  | 0.64105 | 0.64105
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-57 и ВЛ-0,23 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, дом № 1-А (1 Этап) | I_5221/18 | 0.91766 | 0.073457 | 0.8442 | 0.8442 | 0.47922 | 0.27878 | 0.0040127 | 0.01335 | 0 | 0.26543 | 0 | 0 | 0.47521 |  | 0.56542 | 0.56542
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-555 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом № 1б | I_5451/18 | 0.56731 | 0 | 0.56731 | 0.56731 | 0.01 | 0.0069039 | 0 | 0.0069039 | 0.01 | -4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0.56041 | 0.56041
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 27.8275 | 0.016622 | 27.8109 | 27.8109 | 2.1495 | 0.054595 | 0 | 0.016163 | 0 | 0.018712 | 2.1495 | 0.019719 | 0 |  | 27.7563 | 27.7563
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 5.3803 | 0.12678 | 5.2535 | 5.2535 | 0.96498 | 0.96542 | 0 | 0.090915 | 0.9198 | 0.10525 | 0 | 0.76925 | 0.045183 |  | 4.2881 | 4.2881
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-631-ТП-661 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова | I_4485/18 | 1.7332 | 0.039377 | 1.6938 | 1.6938 | 1.7221 | 1.2449 | 0 | 0.0301 | 0.20825 | 0.034847 | 0.12308 | 1.18 | 1.3908 |  | 0.44888 | 0.44888
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 0 |  |  |  |  | 1.0611 | [5 empty] | 1.0611 |  |  | -1.0611 | -1.0611
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 0 |  |  |  |  | 1.1295 | [5 empty] | 1.1295 |  |  | -1.1295 | -1.1295
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, проспект 50-летия Октября | J_5458/18 | 0 | 0.11149 | -0.11149 | -0.11149 | 0.55569 | 0.11149 | 0 | 0.11149 | 0.16893 | 0 | 0.08609 | 0 | 0.30067 |  | -0.22298 | -0.22298
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛИ-0,22 кВ по адресу: 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул. | J_5559/18 | 0 | 0.032478 | -0.032478 | -0.032478 | 0.032478 | 0.032478 | 0.032478 | 0.032478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.064956 | -0.064956
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Климовск, Железнодорожная ул. д. №1 | J_5801/18 | 0 |  |  |  |  | 1.4855 | [5 empty] | 1.4855 |  |  | -1.4855 | -1.4855
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723 по адресу: 142181, Московская обл., г. Подольск, Климовск, ул. Заводская, д № 24А | J_5568/18 | 0 |  |  |  |  | 0.73917 | [5 empty] | 0.73917 |  |  | -0.73917 | -0.73917
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 57.761 | 10.418 | 47.343 | 47.343 | 33.0645 | 19.6127 | 1.948 | 3.0535 | 4.7414 | 3.5223 | 19.0803 | 13.0369 | 7.2947 | 0 | 27.7303 | 27.7303 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 2.0112 | 0.044628 | 1.9666 | 1.9666 | 1.6428 | 0.6863 | 0 | 0.036079 | 0 | 0.6062 | 0.11807 | 0.044018 | 1.5248 |  | 1.2803 | 1.2803
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-55 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Зубачево д, дом №47 | I_5538/18 | 0.56731 | 0.011216 | 0.55609 | 0.55609 | 0.056731 | 0.60053 | 0 | 0.011216 | 0.056731 | 0.012985 | 0 | 0.57633 | 0 |  | -0.044436 | -0.044436
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 8.4526 | 0.16712 | 8.2855 | 8.2855 | 8.188 | 0.56448 | 0 | 0.16712 | 0.76511 | 0.19347 | 7.4228 | 0.20389 | 0 |  | 7.721 | 7.721
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-284 для присоединения заявителя по адресу: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, с.Глинково, ул. Кинельская, уч.2 | I_4958/18 | 0.36962 | 0.053071 | 0.31655 | 0.31655 | 0.005 | 0.020305 | 0 | 0.0019771 | 0.005 | 0.018328 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29624 | 0.29624
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РТП-500 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Бабушкина ул | I_5292/18 | 0.89032 | 0.074715 | 0.8156 | 0.8156 | 0 | 0.00047541 | 0 | 0.00047541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.81513 | 0.81513
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 для присоединения заявителя по адресу: 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, Бревново д., уч.22 | I_5288/18 | 0.49879 | 0.43687 | 0.06192 | 0.06192 | 0.016732 | 0.0018512 | 0.016732 | 0.0018512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.060069 | 0.060069
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Попова, д.12/1 | I_5514/18 | 1.2411 | 0.024538 | 1.2165 | 1.2165 | 0.13187 | 1.1956 | 0 | 0.024538 | 0.13187 | 0.028407 | 0 | 1.1426 | 0 |  | 0.020951 | 0.020951
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-246 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Гольково | I_5512/18 | 1.0988 | 0.09758 | 1.0012 | 1.0012 | 0.43198 | 0.13895 | 0.085235 | 0.09758 | 0.34675 | 0.041372 | 0 | 0 | 0 |  | 0.86222 | 0.86222
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-346 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Посадская | I_5513/18 | 1.0988 | 0.10189 | 0.99686 | 0.99686 | 0.43097 | 0.1445 | 0.084217 | 0.10189 | 0 | 0.042609 | 0.34675 | 0 | 0 |  | 0.85236 | 0.85236
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Троицкий б-р, д.1 | I_5515/18 | 1.2411 | 0.024538 | 1.2165 | 1.2165 | 0.11366 | 0.80973 | 0 | 0.024538 | 0.11366 | 0.77753 | 0 | 0.0076598 | 0 |  | 0.40681 | 0.40681
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0.82286 | 0.49432 | 0.32854 | 0.32854 | 0.10501 | 0.0024138 | 0.10501 | 0.0024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32612 | 0.32612
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Горького ул, дом №4г | I_5349/18 | 0.33811 | 0.087676 | 0.25043 | 0.25043 | 0.00134 | 0.022448 | 0 | 0.0033062 | 0.00134 | 0.019141 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22799 | 0.22799
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 для присоединения заявителя по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Семашко ул. | I_5439/18 | 0.56731 | 0.071381 | 0.49593 | 0.49593 | 0.036838 | 0.3713 | 0 | 0.0055474 | 0.036838 | 0.36575 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12463 | 0.12463
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-272 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г | I_5397/18 | 0.41125 | 0.33244 | 0.078814 | 0.078814 | 0.0085773 | 0.0012087 | 0.0085773 | 0.0012087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.077605 | 0.077605
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-443 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Тураковский с.о.,Чарково д., уч.13 | I_5398/18 | 0.33857 | 0.2567 | 0.081871 | 0.081871 | 0.0091299 | 0.00099511 | 0.0091299 | 0.00099511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.080876 | 0.080876
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-380 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. 1-я Тверская, д.15 | I_5399/18 | 0.54042 | 0.43575 | 0.10467 | 0.10467 | 0.013599 | 0.0015884 | 0.013599 | 0.0015884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10308 | 0.10308
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-469 по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 2-я Благовещенская | I_5387/18 | 0.46585 | 0.29519 | 0.17066 | 0.17066 | 0.01771 | 0.0011661 | 0.01771 | 0.0011661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16949 | 0.16949
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-538, строительство ТП-проект. (1810882), строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-проект. (1810882) до врезки в КЛ-10 кВ РТП-500 – ТП-501 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №225/2 (1 Этап) | I_5323/18 | 0.36962 | 0.055505 | 0.31411 | 0.31411 | 0.012586 | 0.023792 | 0 | 0.003078 | 0.012586 | 0.020714 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29032 | 0.29032
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-125, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Гайдара ул., уч.21м (1 Этап) | I_5385/18 | 0.72274 | 0.4682 | 0.25454 | 0.25454 | 0.031265 | 0.0021242 | 0.031265 | 0.0021242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25241 | 0.25241
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Щорса, д.7 | I_5386/18 | 0.42417 | 0.055444 | 0.36873 | 0.36873 | 0.014957 | 0.023955 | 0 | 0.0034246 | 0.014957 | 0.02053 | 0 | 0 | 0 |  | 0.34477 | 0.34477
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.54042 | 0.010946 | 0.52947 | 0.52947 | 0.049496 | 0.035422 | 0 | 0.010487 | 0.049496 | 0.012141 | 0 | 0.012794 | 0 |  | 0.49405 | 0.49405
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 2.5748 | 0.051168 | 2.5236 | 2.5236 | 2.5744 | 0.79255 | 0 | 0.05071 | 0.48293 | 0.058706 | 2.0914 | 0.68313 | 0 |  | 1.7311 | 1.7311
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-206 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Ярославское шоссе, д.№1в, помещение 2 | I_5195/18 | 0.49879 | 0.49386 | 0.0049254 | 0.0049254 | 0.012694 | 0.001466 | 0.012694 | 0.001466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0034594 | 0.0034594
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 для электроснабжения заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра | I_4961/18 | 4.2761 | 0.16741 | 4.1086 | 4.1086 | 8.3601 | 8.1265 | 0.38063 | 0.01447 | 0 | 0.39739 | 7.9795 | 7.7147 | 0 |  | -4.0179 | -4.0179
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-484 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Глинково с | I_5285/18 | 0.96358 | 0.097474 | 0.86611 | 0.86611 | 0.01 | 0.022964 | 0 | 0.0029657 | 0.01 | 0.019999 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84314 | 0.84314
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Карбушинская ул | I_5283/18 | 0.49879 | 0.43473 | 0.064062 | 0.064062 | 0.014843 | 0.0012485 | 0.014843 | 0.0012485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.062814 | 0.062814
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г (1 Этап) | I_5287/18 | 0.49879 | 0.1212 | 0.37759 | 0.37759 | 0.01 | 0.025002 | 0 | 0.0041537 | 0.01 | 0.020849 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35259 | 0.35259
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 2.0881 | 0.046335 | 2.0418 | 2.0418 | 2.0792 | 0.6088 | 0 | 0.037459 | 0.1759 | 0.52564 | 0 | 0.045701 | 1.9033 |  | 1.433 | 1.433
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 1.2749 | 1.1628 | 0.11219 | 0.11219 | 1.1368 | 1.0363 | 0 | 1.0247 | 1.1368 | 0.011596 | 0 | 0 | 0 |  | -0.92407 | -0.92407
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-575 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д.19А | I_5440/18 | 0.56731 | 0.39204 | 0.17527 | 0.17527 | 0.025675 | 0.0016674 | 0.025675 | 0.0016674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1736 | 0.1736
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 для присоединения заявителя по адресу: 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 2-я Лесная, д.19А | I_5441/18 | 0.56731 | 0.43644 | 0.13087 | 0.13087 | 0.014903 | 0.0016674 | 0.014903 | 0.0016674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12921 | 0.12921
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 12.8306 | 0.016683 | 12.8139 | 12.8139 | 3.4344 | 0.36393 | 0 | 0.016224 | 0.65174 | 0.018783 | 1.0342 | 0.32892 | 1.7485 |  | 12.45 | 12.45
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-298. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад (1 Этап) | I_5431/18 | 1.6488 | 0.89345 | 0.75538 | 0.75538 | 0.015 | 0.0047867 | 0.015 | 0.0047867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.75059 | 0.75059
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-166, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., с.Благовещенье (1 Этап) | I_5443/18 | 0.33811 | 0.26673 | 0.071384 | 0.071384 | 0.0067154 | 0.00099375 | 0.0067154 | 0.00099375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07039 | 0.07039
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-155 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Благовещенье | I_5444/18 | 0.42497 | 0.3199 | 0.10507 | 0.10507 | 0.014954 | 0.001249 | 0.014954 | 0.001249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10382 | 0.10382
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 1.6488 | 1.422 | 0.22683 | 0.22683 | 1.296 | 1.301 | 0.73183 | 1.2807 | 0.55114 | 0.020338 | 0 | 0 | 0.013019 |  | -1.0742 | -1.0742
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП363 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 3.3433 | 0.066101 | 3.2772 | 3.2772 | 2.5266 | 0.61102 | 0.33395 | 0.066102 | 0 | 0.076524 | 0.08752 | 0.4684 | 2.1052 |  | 2.6662 | 2.6662
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Семхоз мкр.,Суворова ул, д.2 | I_5396/18 | 0.33747 | 0.04613 | 0.29134 | 0.29134 | 0.010676 | 0.023961 | 0 | 0.0031561 | 0.010676 | 0.020805 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26738 | 0.26738
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рабочий пос., помещение 3 | I_5198/18 | 0.36962 | 0.3475 | 0.02212 | 0.02212 | 0.0074245 | 0.00092517 | 0.0074245 | 0.00092517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.021194 | 0.021194
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, в районе Новоугличского шоссе, ГСК Мечта | J_5617/18 | 0 | 0.036366 | -0.036366 | -0.036366 | 0.1958 | 0.052581 | 0.017928 | 0.036366 | 0.17787 | 0.016215 | 0 | 0 | 0 |  | -0.088947 | -0.088947
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12846 | 0 | 0 | 0 | 0.12846 | 0 | 0 | 0 |  | -0.12846 | -0.12846
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Хотьковская ул, здание АТС, 1-ый этаж, ком. № 2, 3, 5-14, 19, 20, 21,23 ½, 24-27, 2-ой этаж, ком. № 1-7 | J_5648/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04779 | 0 | 0 | 0 | 0.04779 | 0 | 0 | 0 |  | -0.04779 | -0.04779
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-575 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиево-Посад г, ул. Осипенко | J_5616/18 | 0 |  |  |  |  | 1.6623 | [5 empty] | 1.6623 |  |  | -1.6623 | -1.6623
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 0 |  |  |  |  | 0.14647 | [5 empty] | 0.14647 |  |  | -0.14647 | -0.14647
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0.028482 | 0 | 0.19793 | 0 | 0 | -0.22641 | -0.22641 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-818 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141932, Московская обл, Талдомский р-н, Новоникольское с., за р. Рудонкой | J_5830/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0.028482 | 0 | 0.19793 | 0 |  | -0.22641 | -0.22641
| Ленинский муниципальный район |  | 26.4209 | 0.73814 | 25.6828 | 25.6828 | 20.705 | 25.0536 | 0 | 0.060805 | 0.9167 | 17.9743 | 0.459 | 7.0185 | 19.3293 | 0 | 0.62915 | 0.62915 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1 | G_4155/17 | 3.5895 | 0.67707 | 2.9124 | 2.9124 | 0.46709 | 5.2968 | 0 | 0.00019771 | 0.46709 | 0.00022889 | 0 | 5.2964 | 0 |  | -2.3844 | -2.3844
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-407, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, дом №91 | I_5343/18 | 2.2832 | 0.041392 | 2.2418 | 2.2418 | 2.2121 | 2.304 | 0 | 0.041392 | 0.16104 | 2.2022 | 0.17192 | 0.060477 | 1.8792 |  | -0.062225 | -0.062225
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.0981 | 0.010316 | 3.0878 | 3.0878 | 0.57565 | 0.034845 | 0 | 0.010316 | 0.28857 | 0.011943 | 0.28708 | 0.012586 | 0 |  | 3.0529 | 3.0529
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-269 – КТП-276, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, д. Боброво | I_5529/18 | 17.4501 | 0.0093576 | 17.4407 | 17.4407 | 17.4501 | 17.4077 | 0 | 0.0088989 | 0 | 15.7498 | 0 | 1.649 | 17.4501 |  | 0.033046 | 0.033046
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г. | J_5620/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010203 | 0 | 0 | 0 | 0.010203 | 0 | 0 | 0 |  | -0.010203 | -0.010203
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Новое строительство |  | 2263.2631 | 602.5051 | 1660.7579 | 1660.7579 | 461.9469 | 348.3124 | 15.6519 | 55.4184 | 69.4558 | 95.1763 | 161.6381 | 197.7177 | 215.2011 | 0 | 1312.4455 | 1312.4455 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 56.6168 | 12.4581 | 44.1587 | 44.1587 | 40.1517 | 33.7413 | 0.9894 | 1.387 | 2.1378 | 5.6653 | 17.034 | 26.689 | 19.9904 | 0 | 10.4174 | 10.4174 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | G_333/12 | 19.3449 | 4.2473 | 15.0976 | 15.0976 | 18.424 | 16.7269 | 0 | 0.13236 | 0 | 1.303 | 0 | 15.2916 | 18.424 |  | -1.6293 | -1.6293
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | G_2430/15 | 2.7071 | 0.64817 | 2.059 | 2.059 | 2.1378 | 1.9976 | 0 | 0.045528 | 2.1378 | 0.052706 | 0 | 1.8993 | 0 |  | 0.061397 | 0.061397
1.4 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | G_326/12 | 2.3847 | 0 | 2.3847 | 2.3847 | 1.1319 | 0.95929 | 0.9894 | 0.95929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14255 |  | 1.4254 | 1.4254
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 9.0394 | 1.1382 | 7.9012 | 7.9012 | 1.3441 | 0.064281 | 0 | 0.019031 | 0 | 0.022032 | 1.1441 | 0.023218 | 0.2 |  | 7.837 | 7.837
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | G_332/12 | 5.8946 | 1.9619 | 3.9327 | 3.9327 | 10.8034 | 9.2932 | 0 | 0.019618 | 0 | 0.022711 | 10.5752 | 9.2508 | 0.2282 |  | -5.3605 | -5.3605
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 6.144 | 2.2303 | 3.9137 | 3.9137 | 0.66691 | 0.066262 | 0 | 0.019618 | 0 | 0.022711 | 0 | 0.023934 | 0.66691 |  | 3.8474 | 3.8474
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 5.9091 | 1.2483 | 4.6608 | 4.6608 | 1.1687 | 0.18341 | 0 | 0.14389 | 0 | 0.019242 | 0.83997 | 0.020278 | 0.32872 |  | 4.4774 | 4.4774
1.4 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | G_1387/14 | 5.1929 | 0.984 | 4.2089 | 4.2089 | 4.4748 | 4.4102 | 0 | 0.047619 | 0 | 4.223 | 4.4748 | 0.13963 | 0 |  | -0.20128 | -0.20128
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п. , д.Новое | I_4907/18 | 0 |  |  |  |  | 0.040134 | [5 empty] | 0.040134 |  |  | -0.040134 | -0.040134
| Городской округ Электрогорск |  | 80.7486 | 16.5011 | 64.2474 | 64.2474 | 55.3454 | 32.9497 | 0.47266 | 0.73686 | 3.3043 | 1.2814 | 12.9465 | 30.9315 | 38.6219 | 0 | 31.2977 | 31.2977 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_537/12 | 26.0735 | 2.0636 | 24.0099 | 24.0099 | 2.2801 | 23.4046 | 0 | 0.23975 | 1.8878 | 0.27371 | 0.14226 | 22.8911 | 0.25 |  | 0.60532 | 0.60532
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 9.7055 | 1.7965 | 7.909 | 7.909 | 1.0382 | 0.70231 | 0 | 0.17445 | 0.68823 | 0.20196 | 0 | 0.32591 | 0.35 |  | 7.2067 | 7.2067
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 4.9731 | 1.3669 | 3.6062 | 3.6062 | 1.3468 | 0.24825 | 0.033129 | 0.063688 | 0.29224 | 0.07373 | 0 | 0.11083 | 1.0215 |  | 3.3579 | 3.3579
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 17.7812 | 5.905 | 11.8761 | 11.8761 | 35.167 | 0.4829 | 0.43953 | 0.01501 | 0 | 0.44958 | 0 | 0.018312 | 34.7275 |  | 11.3932 | 11.3932
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | G_72/13 | 19.1638 | 5.3088 | 13.855 | 13.855 | 12.8042 | 7.8226 | 0 | 0.18362 | 0 | 0.21258 | 12.8042 | 7.4264 | 0 |  | 6.0323 | 6.0323
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, в районе СНТ «Рубин» | I_4564/18 | 3.0516 | 0.060335 | 2.9913 | 2.9913 | 2.709 | 0.28907 | 0 | 0.060335 | 0.43604 | 0.069848 | 0 | 0.15889 | 2.273 |  | 2.7022 | 2.7022
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0586 | -0.0586 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0586 | -0.0586
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18942 | 0 | 0 | -0.18942 | -0.18942 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 0 |  |  |  |  | 0.18942 | [5 empty] | 0.18942 |  |  | -0.18942 | -0.18942
| Шатурский муниципальный район |  | 9.6824 | 0.19677 | 9.4856 | 9.4856 | 5.8952 | 5.5257 | 0.51221 | 0.14036 | 4.7116 | 0.1625 | 0.67132 | 5.2228 | 0 | 0 | 3.9599 | 3.9599 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 3.248 | 0.013346 | 3.2347 | 3.2347 | 0.67132 | 0.45753 | 0 | 0.013346 | 0 | 0.01545 | 0.67132 | 0.42873 | 0 |  | 2.7771 | 2.7771
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н | I_4910/18 | 6.4343 | 0.18342 | 6.2509 | 6.2509 | 5.2239 | 5.0682 | 0.51221 | 0.12702 | 4.7116 | 0.14705 | 0 | 4.7941 | 0 |  | 1.1828 | 1.1828
| Городской округ Рошаль |  | 75.8409 | 12.0252 | 63.8157 | 63.8157 | 5.5204 | 4.4422 | 3.1213 | 3.4954 | 0.2976 | 0.53045 | 0.50642 | 0.41631 | 1.595 | 0 | 59.3735 | 59.3735 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 5.3522 | 0.0048321 | 5.3474 | 5.3474 | 0.80449 | 0.075326 | 0 | 0.0048321 | 0.2976 | 0.064599 | 0.40689 | 0.0058953 | 0.1 |  | 5.272 | 5.272
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | G_2042/15 | 4.1532 | 0 | 4.1532 | 4.1532 | 3.1213 | 3.1607 | 3.1213 | 3.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99248 | 0.99248
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 5.7072 | 2.1239 | 3.5833 | 3.5833 | 1.475 | 0.83687 | 0 | 0.30478 | 0 | 0.43683 | 0 | 0.095257 | 1.475 |  | 2.7465 | 2.7465
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 26.7292 | 1.8699 | 24.8593 | 24.8593 | 0.043121 | 0.03664 | 0 | 0.010848 | 0 | 0.012558 | 0.033121 | 0.013234 | 0.01 |  | 24.8227 | 24.8227
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 33.899 | 8.0266 | 25.8725 | 25.8725 | 0.076408 | 0.048036 | 0 | 0.014222 | 0 | 0.016464 | 0.066408 | 0.01735 | 0.01 |  | 25.8244 | 25.8244
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 0 |  |  |  |  | 0.16914 | [5 empty] | 0.16914 |  |  | -0.16914 | -0.16914
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 0 |  |  |  |  | 0.11543 | [5 empty] | 0.11543 |  |  | -0.11543 | -0.11543
| Луховицкий муниципальный район |  | 76.5641 | 76.5641 | 0 | 0 | 2.1668 | 10.1039 | 0.041707 | 1.1781 | 0.041707 | 1.1799 | 0.041707 | 7.7458 | 2.0417 | 0 | -10.1039 | -10.1039 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 76.5641 | 76.5641 | 0 | 0 | 2.1668 | 3.3646 | 0.041707 | 1.1781 | 0.041707 | 1.1799 | 0.041707 | 1.0066 | 2.0417 |  | -3.3646 | -3.3646
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 0 |  |  |  |  | 0.3426 | [5 empty] | 0.3426 |  |  | -0.3426 | -0.3426
1.4 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | I_2531/15 | 0 |  |  |  |  | 6.165 | [5 empty] | 6.165 |  |  | -6.165 | -6.165
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 0 |  |  |  |  | 0.23167 | [5 empty] | 0.23167 |  |  | -0.23167 | -0.23167
| Городской округ Кашира |  | 14.0458 | 1.9094 | 12.1364 | 12.1364 | 2.0535 | 2.3221 | 0 | 0.10992 | 1.6321 | 0.84518 | 0.42134 | 1.3669 | 0 | 0 | 9.8144 | 9.8144 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 5.0849 | 0.44934 | 4.6355 | 4.6355 | 1.2023 | 0.41767 | 0 | 0.085915 | 1.2023 | 0.22694 | 0 | 0.10482 | 0 |  | 4.2179 | 4.2179
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 8.9609 | 0.024008 | 8.9369 | 8.9369 | 0.42134 | 0.081091 | 0 | 0.024008 | 0 | 0.027793 | 0.42134 | 0.02929 | 0 |  | 8.8558 | 8.8558
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122 по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Центральная, ул. Кржижановского | G_401/12 | 0 | 1.436 | -1.436 | -1.436 | 0.42985 | 1.6201 | 0 | 0 | 0.42985 | 0.42985 | 0 | 1.1903 | 0 |  | -3.0562 | -3.0562
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20316 | 0 | 0 | 0 | 0.16061 | 0 | 0.042552 | 0 |  | -0.20316 | -0.20316
| Городской округ Озеры |  | 22.3513 | 2.352 | 19.9992 | 19.9992 | 0.41954 | 0.54042 | 0.10761 | 0.10903 | 0.10216 | 0.047446 | 0.10488 | 0.38394 | 0.10488 | 0 | 19.4588 | 19.4588 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 22.3513 | 2.352 | 19.9992 | 19.9992 | 0.41954 | 0.32866 | 0.10761 | 0.10903 | 0.10216 | 0.047446 | 0.10488 | 0.17218 | 0.10488 |  | 19.6706 | 19.6706
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 0 |  |  |  |  | 0.21176 | [5 empty] | 0.21176 |  |  | -0.21176 | -0.21176
| Городской округ Пущино |  | 37.9346 | 26.8609 | 11.0737 | 11.0737 | 2.9196 | 5.9772 | 2.9196 | 0.60223 | 0 | 5.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0965 | 5.0965 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | I_4082/17 | 23.3864 | 16.8101 | 6.5763 | 6.5763 | 0 | 0.37521 | 0 | 0.37521 | 0 | 1.0547e-15 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2011 | 6.2011
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км) | G_29/13 | 14.5482 | 10.0508 | 4.4974 | 4.4974 | 2.9196 | 5.602 | 2.9196 | 0.22703 | 0 | 5.375 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1046 | -1.1046
| Серпуховский муниципальный район |  | 35.8925 | 1.9102 | 33.9823 | 33.9823 | 19.6537 | 13.9597 | 0.85336 | 0.61875 | 3.6074 | 2.7015 | 1.0274 | 10.6395 | 14.1656 | 0 | 20.0226 | 20.0226 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 7.0412 | 0.024498 | 7.0167 | 7.0167 | 1.2629 | 0.082748 | 0 | 0.024498 | 0 | 0.028361 | 0.61596 | 0.029889 | 0.64693 |  | 6.934 | 6.934
1.4 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Съяново | I_4453/17 | 2.979 | 0.17799 | 2.801 | 2.801 | 1.7468 | 1.4586 | 0 | 0.050773 | 1.7468 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3424 | 1.3424
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-8 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 15 | I_4607/18 | 4.3415 | 0.3136 | 4.0279 | 4.0279 | 4.048 | 2.8049 | 0 | 0.08564 | 0.62022 | 0.099143 | 0 | 2.6202 | 3.4278 |  | 1.223 | 1.223
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 4.3415 | 0.37071 | 3.9708 | 3.9708 | 0.4265 | 0.80844 | 0.033134 | 0.11877 | 0.39337 | 0.099144 | 0 | 0.59052 | 0 |  | 3.1624 | 3.1624
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-45 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 34 | I_4609/18 | 4.3415 | 0.3136 | 4.0279 | 4.0279 | 3.8544 | 2.9534 | 0 | 0.08564 | 0.40564 | 0.099143 | 0 | 2.7686 | 3.4487 |  | 1.0745 | 1.0745
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 72 | I_4610/18 | 4.1647 | 0.3101 | 3.8546 | 3.8546 | 3.6048 | 2.5413 | 0 | 0.082144 | 0.44134 | 0.095096 | 0 | 2.364 | 3.1634 |  | 1.3133 | 1.3133
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-13 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 30 | I_4611/18 | 4.3415 | 0.3136 | 4.0279 | 4.0279 | 3.8544 | 2.1762 | 0.37564 | 0.08564 | 0 | 0.099143 | 0 | 1.9914 | 3.4787 |  | 1.8517 | 1.8517
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 4.3415 | 0.086099 | 4.2554 | 4.2554 | 0.85602 | 0.96381 | 0.44458 | 0.08564 | 0 | 0.77369 | 0.41144 | 0.10448 | 0 |  | 3.2916 | 3.2916
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 0 |  |  |  |  | 0.17033 | [5 empty] | 0.17033 |  |  | -0.17033 | -0.17033
| Городской округ Домодедово |  | 1.0497 | 0.020755 | 1.029 | 1.029 | 0.096103 | 0.070103 | 0 | 0.020755 | 0 | 0.024027 | 0.096103 | 0.025321 | 0 | 0 | 0.95888 | 0.95888 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.0497 | 0.020755 | 1.029 | 1.029 | 0.096103 | 0.070103 | 0 | 0.020755 | 0 | 0.024027 | 0.096103 | 0.025321 | 0 |  | 0.95888 | 0.95888
| Люберецкий муниципальный район |  | 101.08 | 9.1056 | 91.9745 | 91.9745 | 54.7725 | 79.3147 | 0 | 0.47994 | 3.072 | 43.354 | 18.2334 | 35.4808 | 33.4672 | 0 | 12.6598 | 12.6598 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | I_5450/18 | 47.0686 | 0.015557 | 47.053 | 47.053 | 3.3397 | 24.6172 | 0 | 0.015557 | 0 | 6.5806 | 3.3397 | 18.021 | 0 |  | 22.4358 | 22.4358
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-478, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7 | I_5316/18 | 14.453 | 0.0092164 | 14.4437 | 14.4437 | 13.8235 | 14.1746 | 0 | 0.0087577 | 1.6881 | 10.0789 | 0 | 4.087 | 12.1354 |  | 0.26913 | 0.26913
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-333, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октабрьский пр-т, д. 352Б | I_5317/18 | 12.8116 | 0.075622 | 12.736 | 12.736 | 12.3182 | 13.0549 | 0 | 0.075163 | 0.43333 | 8.6166 | 1.4175 | 4.3631 | 10.4673 |  | -0.31884 | -0.31884
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-377, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380Е | I_5318/18 | 13.6903 | 0.01391 | 13.6764 | 13.6764 | 12.8814 | 13.7543 | 0 | 0.013451 | 0.49503 | 8.5335 | 1.5319 | 5.2074 | 10.8544 |  | -0.077869 | -0.077869
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-390, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15 | I_5319/18 | 13.0565 | 0.060693 | 12.9958 | 12.9958 | 12.3998 | 13.2315 | 0 | 0.060234 | 0.45552 | 9.5444 | 11.9442 | 3.6269 | 0 |  | -0.23569 | -0.23569
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 0 | 8.9306 | -8.9306 | -8.9306 | 0.01 | 0.30677 | 0 | 0.30677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | -9.2374 | -9.2374
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 0 |  |  |  |  | 0.17546 | [5 empty] | 0.17546 |  |  | -0.17546 | -0.17546
| Городской округ Дзержинский |  | 23.0965 | 10.2602 | 12.8363 | 12.8363 | 8.4612 | 8.9274 | 0.081604 | 0.10257 | 0 | 0.024266 | 0 | 8.8005 | 8.3796 | 0 | 3.9089 | 3.9089 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | G_250/10 | 3.9477 | 1.7848 | 2.1629 | 2.1629 | 0.017448 | 0.017448 | 0.017448 | 0.017448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1454 | 2.1454
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | G_509/12 | 15.549 | 4.8756 | 10.6734 | 10.6734 | 8.3796 | 8.6506 | 0 | 0.020961 | 0 | 0.024266 | 0 | 8.6053 | 8.3796 |  | 2.0228 | 2.0228
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 0 |  |  |  |  | 0.19521 | [5 empty] | 0.19521 |  |  | -0.19521 | -0.19521
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | G_511/12 | 3.5998 | 3.5998 | 0 | 0 | 0.064157 | 0.064157 | 0.064157 | 0.064157 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 |  | -0.064157 | -0.064157
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 53.5329 | 47.6783 | 5.8545 | 5.8545 | 3.6158 | 0.85156 | 0.72574 | 0.20352 | 0 | 0.39975 | 2.89 | 0.24829 | 0 | 0 | 5.003 | 5.003 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 4.9887 | 0.37852 | 4.6102 | 4.6102 | 3.0542 | 0.3161 | 0.16415 | 0.044989 | 0 | 0.21622 | 2.89 | 0.054887 | 0 |  | 4.2941 | 4.2941
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2245/15 | 36.1975 | 36.1975 | 0 | 0 | 0.56159 | 0.41589 | 0.56159 | 0.12313 | 0 | 0.14254 | 0 | 0.15022 | 0 |  | -0.41589 | -0.41589
1.4 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2246/15 | 12.3467 | 11.1023 | 1.2444 | 1.2444 | 0 | 0.11957 | 0 | 0.035401 | 0 | 0.040983 | 0 | 0.04319 | 0 |  | 1.1248 | 1.1248
| Рузский муниципальный район |  | 46.4802 | 4.8865 | 41.5937 | 41.5937 | 6.1517 | 0.022574 | 0 | 0.0066832 | 0 | 0.007737 | 0 | 0.0081536 | 6.1517 | 0 | 41.5712 | 41.5712 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 46.4802 | 4.8865 | 41.5937 | 41.5937 | 6.1517 | 0.022574 | 0 | 0.0066832 | 0 | 0.007737 | 0 | 0.0081536 | 6.1517 |  | 41.5712 | 41.5712
| Волоколамский муниципальный район |  | 71.6329 | 0.019771 | 71.6131 | 71.6131 | 7.5 | 0.066782 | 0 | 0.019771 | 0 | 0.022889 | 4 | 0.024121 | 3.5 | 0 | 71.5464 | 71.5464 | 0 | 0 | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 71.6329 | 0.019771 | 71.6131 | 71.6131 | 7.5 | 0.066782 | 0 | 0.019771 | 0 | 0.022889 | 4 | 0.024121 | 3.5 |  | 71.5464 | 71.5464
| Клинский муниципальный район |  | 13.3224 | 0.2378 | 13.0846 | 13.0846 | 2.9489 | 0.69606 | 0 | 0.14204 | 0.70838 | 0.26089 | 2.2405 | 0.29313 | 0 | 0 | 12.3885 | 12.3885 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.24376 | 0.0088351 | 0.23492 | 0.23492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23492 | 0.23492
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.1137 | 0.0088351 | 1.1048 | 1.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1048 | 1.1048
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0.97232 | 0.017449 | 0.95487 | 0.95487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95487 | 0.95487
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.467 | 0.023914 | 1.4431 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4431 | 1.4431
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.65248 | 0.013085 | 0.6394 | 0.6394 | 0.19117 | 0.020091 | 0 | 0.005948 | 0.086144 | 0.0068859 | 0.10503 | 0.0072567 | 0 |  | 0.6193 | 0.6193
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0.52984 | 0.011887 | 0.51795 | 0.51795 | 0.51784 | 0.015632 | 0 | 0.0046279 | 0.51784 | 0.0053576 | 0 | 0.0056461 | 0 |  | 0.50232 | 0.50232
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.37 | 0.025606 | 1.3444 | 1.3444 | 1.2071 | 0.12793 | 0 | 0.012855 | 0 | 0.014882 | 1.2071 | 0.1002 | 0 |  | 1.2165 | 1.2165
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.86972 | 0.017926 | 0.85179 | 0.85179 | 0.26362 | 0.028216 | 0 | 0.0083536 | 0.1044 | 0.0096708 | 0.15922 | 0.010192 | 0 |  | 0.82358 | 0.82358
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.1036 | 0.11026 | 5.9933 | 5.9933 | 0.76916 | 0.50419 | 0 | 0.11026 | 0 | 0.22409 | 0.76916 | 0.16984 | 0 |  | 5.4891 | 5.4891
| Талдомский муниципальный район |  | 14.2694 | 0.43028 | 13.8391 | 13.8391 | 1.6613 | 0.44621 | 0 | 0.004804 | 0.20651 | 0.0055616 | 1.4548 | 0.43584 | 0 | 0 | 13.3929 | 13.3929 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 2.9669 | 0.43008 | 2.5369 | 2.5369 | 0.47199 | 0.015559 | 0 | 0.0046063 | 0.20651 | 0.0053327 | 0.26548 | 0.0056198 | 0 |  | 2.5213 | 2.5213
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 11.3025 | 0.00019771 | 11.3023 | 11.3023 | 1.1893 | 0.43065 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 1.1893 | 0.43022 | 0 |  | 10.8716 | 10.8716
| Истринский муниципальный район |  | 4.2926 | 0.083468 | 4.2092 | 4.2092 | 2.5149 | 0.81368 | 0 | 0.051964 | 0.4253 | 0.060157 | 0 | 0.70156 | 2.0896 | 0 | 3.3955 | 3.3955 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.6644 | 0.031504 | 1.6329 | 1.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6329 | 1.6329
1.4 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА, строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-проект. до врезки в КЛ-6 кВ ТП-55 - ТП-98 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Снегири п, Горького ул | I_4917/18 | 2.6282 | 0.051964 | 2.5763 | 2.5763 | 2.5149 | 0.344 | 0 | 0.051964 | 0.4253 | 0.060157 | 0 | 0.23188 | 2.0896 |  | 2.2323 | 2.2323
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 0 |  |  |  |  | 0.13948 | [5 empty] | 0.13948 |  |  | -0.13948 | -0.13948
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 0 |  |  |  |  | 0.069679 | [5 empty] | 0.069679 |  |  | -0.069679 | -0.069679
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 0 |  |  |  |  | 0.26052 | [5 empty] | 0.26052 |  |  | -0.26052 | -0.26052
| Пушкинский муниципальный район |  | 164.5506 | 45.9243 | 118.6263 | 118.6263 | 20.2224 | 9.3652 | 0.63432 | 3.5715 | 6.4513 | 5.234 | 3.6802 | 0.55962 | 9.4567 | 0 | 109.2612 | 109.2612 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 51.6526 | 0.094867 | 51.5578 | 51.5578 | 6.055 | 0.68147 | 0 | 0.048995 | 5.855 | 0.5727 | 0 | 0.059775 | 0.2 |  | 50.8763 | 50.8763
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 19.3058 | 4.3796 | 14.9262 | 14.9262 | 1.5805 | 0.065084 | 0 | 0.019269 | 0 | 0.022307 | 0.066677 | 0.023508 | 1.5138 |  | 14.8611 | 14.8611
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | H_277/10 | 43.0352 | 37.0471 | 5.988 | 5.988 | 6.5166 | 7.5946 | 0 | 3.2494 | 0 | 4.3452 | 0 | 0 | 6.5166 |  | -1.6066 | -1.6066
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 8.1562 | 2.2184 | 5.9378 | 5.9378 | 1.05 | 0.029907 | 0 | 0.0088542 | 0 | 0.01025 | 0 | 0.010802 | 1.05 |  | 5.9079 | 5.9079
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 42.4008 | 2.1842 | 40.2166 | 40.2166 | 5.0203 | 0.82748 | 0.63432 | 0.24498 | 0.59621 | 0.28361 | 3.6135 | 0.29888 | 0.17625 |  | 39.3891 | 39.3891
1.4 | Строительство РТП в районе РП-1529 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Кощейково | J_433/12 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 0 |  |  |  |  | 0.069679 | [5 empty] | 0.069679 |  |  | -0.069679 | -0.069679
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 0 |  |  |  |  | 0.096974 | [5 empty] | 0.096974 |  |  | -0.096974 | -0.096974
| Городской округ Долгопрудный |  | 5.6805 | 2.5908 | 3.0898 | 3.0898 | 2.393 | 2.5882 | 0 | 0.04991 | 0 | 0.40852 | 0 | 2.1298 | 2.393 | 0 | 0.50156 | 0.50156 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | G_19/10 | 5.6805 | 2.5908 | 3.0898 | 3.0898 | 2.393 | 2.5882 | 0 | 0.04991 | 0 | 0.40852 | 0 | 2.1298 | 2.393 |  | 0.50156 | 0.50156
| Городской округ Мытищи |  | 23.6114 | 0.19865 | 23.4127 | 23.4127 | 14.499 | 12.0483 | 0.62421 | 0.1835 | 1.1153 | 0.3902 | 0.94549 | 11.4746 | 11.8139 | 0 | 11.3644 | 11.3644 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 7.8827 | 0.15611 | 7.7266 | 7.7266 | 5.3657 | 0.66547 | 0 | 0.15565 | 0.17616 | 0.1802 | 0.64905 | 0.32962 | 4.5405 |  | 7.0611 | 7.0611
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 11.7501 | 0.01483 | 11.7352 | 11.7352 | 8.5716 | 8.9852 | 0.36899 | 0.01483 | 0.93916 | 0.12526 | 0 | 8.8451 | 7.2635 |  | 2.7501 | 2.7501
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 3.9786 | 0.027706 | 3.9509 | 3.9509 | 0.56166 | 0.043965 | 0.25522 | 0.013016 | 0 | 0.015069 | 0.29644 | 0.01588 | 0.01 |  | 3.9069 | 3.9069
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0 | 0 | 0 |  | -0.069679 | -0.069679
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., вблизи ул. Южная | J_5993/19 | 0 |  |  |  |  | 2.2841 | [5 empty] | 2.2841 |  |  | -2.2841 | -2.2841
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 93.6907 | 22.2005 | 71.4902 | 71.4902 | 24.6696 | 13.7525 | 0 | 0.39245 | 0 | 3.066 | 22.9047 | 10.294 | 1.7649 | 0 | 57.7377 | 57.7377 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | G_515/12 | 4.273 | 1.2084 | 3.0647 | 3.0647 | 0.15565 | 3.1017 | 0 | 0.10777 | 0 | 0.08717 | 0 | 2.9068 | 0.15565 |  | -0.037082 | -0.037082
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 16.4609 | 1.6621 | 14.7987 | 14.7987 | 1.3472 | 1.0203 | 0 | 0.01234 | 0 | 0.99292 | 0 | 0.015055 | 1.3472 |  | 13.7784 | 13.7784
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 19.333 | 1.34 | 17.993 | 17.993 | 0.26204 | 0.056456 | 0 | 0.016714 | 0 | 0.01935 | 0 | 0.020392 | 0.26204 |  | 17.9366 | 17.9366
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 0 |  |  |  |  | 0.59127 | [5 empty] | 0.59127 |  |  | -0.59127 | -0.59127
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 53.6238 | 17.99 | 35.6338 | 35.6338 | 22.9047 | 8.9828 | 0 | 0.25563 | 0 | 1.9666 | 22.9047 | 6.7605 | 0 |  | 26.651 | 26.651
| Щелковский муниципальный район |  | 1.0794 | 0.021341 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0694 | 3.1545 | 0.38025 | 0.021341 | 0.68916 | 0.024706 | 0 | 3.1084 | 0 | 0 | -2.0964 | -2.0964 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Загорянский дп, Льва Толстого ул (1 Этап) | I_5348/18 | 1.0794 | 0.021341 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0694 | 0.24755 | 0.38025 | 0.021341 | 0.68916 | 0.024706 | 0 | 0.20151 | 0 |  | 0.81052 | 0.81052
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная | J_4579/18 | 0 |  |  |  |  | 1.6311 | [5 empty] | 1.6311 |  |  | -1.6311 | -1.6311
1.4 | Строительство СТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, вблизи ДРСУ | J_5712/18 | 0 |  |  |  |  | 0.97489 | [5 empty] | 0.97489 |  |  | -0.97489 | -0.97489
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 0 |  |  |  |  | 0.10565 | [5 empty] | 0.10565 |  |  | -0.10565 | -0.10565
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 0 |  |  |  |  | 0.19533 | [5 empty] | 0.19533 |  |  | -0.19533 | -0.19533
| Одинцовский муниципальный район |  | 684.785 | 227.9266 | 456.8584 | 456.8584 | 24.1032 | 8.2679 | 1.0742 | 1.3976 | 11.8892 | 3.0698 | 4.8038 | 3.8005 | 6.336 | 0 | 448.5905 | 448.5905 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 5.5443 | 0.48328 | 5.061 | 5.061 | 0.86867 | 0.34714 | 0.45459 | 0.10277 | 0.41408 | 0.11898 | 0 | 0.12538 | 0 |  | 4.7139 | 4.7139
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-313113 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Лапино, СНТ «Учитель» | I_ЦА-8/18 | 2.0293 | 0.040123 | 1.9892 | 1.9892 | 2.0293 | 0.67954 | 0 | 0.040123 | 0.30329 | 0.046449 | 0 | 0.59296 | 1.726 |  | 1.3097 | 1.3097
1.4 | Строительство КТП по адресу: 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково | I_ОД-05/18 | 2.409 | 2.3899 | 0.019069 | 0.019069 | 0.031953 | 0.0323 | 0.031953 | 0.0323 | 0 | 3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 |  | -0.013232 | -0.013232
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-515169 до ТП-515057 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н | I_4964/18 | 10.502 | 0.40987 | 10.0921 | 10.0921 | 1.046 | 0.72406 | 0 | 0.0097273 | 0.037092 | 0.011261 | 1.0089 | 0.70307 | 0 |  | 9.3681 | 9.3681
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, ГП уч.1 | I_ОД-91/18 | 2.6964 | 0.05331 | 2.643 | 2.643 | 2.6963 | 0.54834 | 0.30686 | 0.05331 | 2.3895 | 0.061716 | 0 | 0.43332 | 0 |  | 2.0947 | 2.0947
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.4886 | 0.049203 | 2.4394 | 2.4394 | 2.311 | 0.16619 | 0 | 0.049203 | 0.30795 | 0.056961 | 2.0031 | 0.060028 | 0 |  | 2.2732 | 2.2732
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 55.1393 | 0.47278 | 54.6665 | 54.6665 | 1.2399 | 0.038676 | 0 | 0.011451 | 0 | 0.013256 | 0 | 0.01397 | 1.2399 |  | 54.6278 | 54.6278
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6/0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (гп Одинцово) с, Центральная ул | I_ОД-67/18 | 3.3986 | 0.00045872 | 3.3981 | 3.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3981 | 3.3981
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-410446 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Юдино с, Линейная | I_ОД-58/18 | 3.5493 | 0.069976 | 3.4793 | 3.4793 | 3.5493 | 2.5593 | 0 | 0.069976 | 3.5493 | 2.3325 | 0 | 0.15679 | 0 |  | 0.92001 | 0.92001
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-414002 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солманово д, Минская ул. | I_ОД-103/18 | 2.2412 | 0.044311 | 2.1969 | 2.1969 | 2.2412 | 0.56017 | 0.28079 | 0.044312 | 0.16857 | 0.051298 | 1.7918 | 0.46456 | 0 |  | 1.6367 | 1.6367
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 40.5507 | 0.32778 | 40.2229 | 40.2229 | 4.7194 | 0.41255 | 0 | 0.32732 | 4.7194 | 0.041498 | 0 | 0.043732 | 0 |  | 39.8103 | 39.8103
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 554.2365 | 223.5856 | 330.6509 | 330.6509 | 3.3701 | 2.0602 | 0 | 0.65707 | 0 | 0.33591 | 0 | 1.0672 | 3.3701 |  | 328.5908 | 328.5908
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 0 |  |  |  |  | 0.13948 | [5 empty] | 0.13948 |  |  | -0.13948 | -0.13948
| Городской округ Звенигород |  | 126.2798 | 11.3721 | 114.9077 | 114.9077 | 31.4032 | 12.055 | 0 | 0.6233 | 4.5388 | 11.1071 | 26.5936 | 0.32463 | 0.27077 | 0 | 102.8527 | 102.8527 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 11.7257 | 1.689 | 10.0367 | 10.0367 | 11.5487 | 0.6617 | 0 | 0.1959 | 0 | 0.22679 | 11.5487 | 0.23901 | 0 |  | 9.375 | 9.375
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.53865 | 0.12284 | 0.41581 | 0.41581 | 0.53865 | 0.14816 | 0 | 0.12284 | 0.26788 | 0.012329 | 0 | 0.012993 | 0.27077 |  | 0.26764 | 0.26764
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 67.5095 | 0.029908 | 67.4796 | 67.4796 | 2.1323 | 0.099472 | 0 | 0.02945 | 0 | 0.034093 | 2.1323 | 0.035929 | 0 |  | 67.3801 | 67.3801
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | I_ОД-84/17 | 7.6995 | 7.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 13.6122 | 1.4232 | 12.189 | 12.189 | 12.9126 | 0.10094 | 0 | 0.029883 | 0 | 0.034595 | 12.9126 | 0.036458 | 0 |  | 12.0881 | 12.0881
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 12.7916 | 0.16218 | 12.6295 | 12.6295 | 2.3054 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 2.3054 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0 |  | 12.6288 | 12.6288
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-160134 по адресу: Московская обл, г. Звенигород, ул. Некрасова | I_5326/18 | 12.4026 | 0.24548 | 12.1571 | 12.1571 | 1.9655 | 11.0441 | 0 | 0.24502 | 1.9655 | 10.799 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1131 | 1.1131
| Краснознаменский муниципальный район |  | 21.2854 | 1.2526 | 20.0329 | 20.0329 | 2.4346 | 1.1591 | 0 | 0.31737 | 1.9551 | 0.36741 | 0.47952 | 0.47433 | 0 | 0 | 18.8738 | 18.8738 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 21.2854 | 1.2526 | 20.0329 | 20.0329 | 2.4346 | 1.072 | 0 | 0.31737 | 1.9551 | 0.36741 | 0.47952 | 0.3872 | 0 |  | 18.9609 | 18.9609
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 0 |  |  |  |  | 0.087131 | [5 empty] | 0.087131 |  |  | -0.087131 | -0.087131
| Красногорский муниципальный район |  | 58.6792 | 41.6133 | 17.0658 | 17.0658 | 44.1666 | 48.439 | 0.07959 | 36.8008 | 3.0802 | 0.63098 | 0.43162 | 11.0073 | 40.5751 | 0 | -31.3732 | -31.3732 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП-105 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинский туп, дом №11 (1 Этап) | I_4931/18 | 1.3848 | 0.44943 | 0.93541 | 0.93541 | 0.39375 | 0.44897 | 0.07959 | 0.44897 | 0.31416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48645 | 0.48645
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 4.22 | 2.9994 | 1.2206 | 1.2206 | 0.1 | 0.21333 | 0 | 0.063157 | 0 | 0.073116 | 0 | 0.077053 | 0.1 |  | 1.0073 | 1.0073
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 4.1351 | 0.014804 | 4.1203 | 4.1203 | 0.48162 | 0.3232 | 0 | 0.014804 | 0 | 0.017138 | 0.43162 | 0.29126 | 0.05 |  | 3.7971 | 3.7971
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 0.93019 | 0.018391 | 0.9118 | 0.9118 | 0.57855 | 0.27302 | 0 | 0.018391 | 0.57855 | 0.25463 | 0 | 0 | 0 |  | 0.63878 | 0.63878
1.4 | Строительство РТП по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Степановское | I_5214/18 | 48.0091 | 38.1313 | 9.8777 | 9.8777 | 42.6127 | 46.0893 | 0 | 36.2554 | 2.1875 | 0.2861 | 0 | 9.5478 | 40.4251 |  | -36.2116 | -36.2116
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 0 |  |  |  |  | 0.89584 | [5 empty] | 0.89584 |  |  | -0.89584 | -0.89584
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 0 |  |  |  |  | 0.19533 | [5 empty] | 0.19533 |  |  | -0.19533 | -0.19533
| Раменский муниципальный район |  | 123.5255 | 0.12017 | 123.4053 | 123.4053 | 14.9836 | 10.125 | 0 | 0.11971 | 7.9377 | 0.13859 | 3.0491 | 9.8667 | 3.9968 | 0 | 113.2804 | 113.2804 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д.Мещеры | I_5393/18 | 5.1109 | 0.10131 | 5.0096 | 5.0096 | 5.1104 | 4.8405 | 0 | 0.10085 | 1.1136 | 0.11675 | 0 | 4.6229 | 3.9968 |  | 0.16907 | 0.16907
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 118.4146 | 0.01886 | 118.3958 | 118.3958 | 9.8732 | 0.063702 | 0 | 0.01886 | 6.8241 | 0.021833 | 3.0491 | 0.023009 | 0 |  | 118.3321 | 118.3321
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 0 |  |  |  |  | 0.068922 | [5 empty] | 0.068922 |  |  | -0.068922 | -0.068922
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 0 |  |  |  |  | 0.069679 | [5 empty] | 0.069679 |  |  | -0.069679 | -0.069679
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 0 |  |  |  |  | 0.069679 | [5 empty] | 0.069679 |  |  | -0.069679 | -0.069679
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 0 |  |  |  |  | 0.086814 | [5 empty] | 0.086814 |  |  | -0.086814 | -0.086814
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 0 |  |  |  |  | 0.069679 | [5 empty] | 0.069679 |  |  | -0.069679 | -0.069679
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 0 |  |  |  |  | 0.37858 | [5 empty] | 0.37858 |  |  | -0.37858 | -0.37858
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 0 |  |  |  |  | 0.069679 | [5 empty] | 0.069679 |  |  | -0.069679 | -0.069679
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 0 |  |  |  |  | 0.090255 | [5 empty] | 0.090255 |  |  | -0.090255 | -0.090255
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 0 |  |  |  |  | 4.0873 | [5 empty] | 4.0873 |  |  | -4.0873 | -4.0873
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 0 |  |  |  |  | 0.041396 | [5 empty] | 0.041396 |  |  | -0.041396 | -0.041396
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 0 |  |  |  |  | 0.087739 | [5 empty] | 0.087739 |  |  | -0.087739 | -0.087739
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ РТП-17–ТП-462) по адресу: Московская обл, Раменский район, Фенино д. | J_5979/19 | 0 |  |  |  |  | 0.10109 | [5 empty] | 0.10109 |  |  | -0.10109 | -0.10109
| Воскресенский муниципальный район |  | 47.5398 | 7.9371 | 39.6028 | 39.6028 | 2.1658 | 1.4302 | 0 | 0.20604 | 1.2045 | 0.9728 | 0 | 0.25138 | 0.96127 | 0 | 38.1725 | 38.1725 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 12.965 | 1.0235 | 11.9416 | 11.9416 | 1.3219 | 1.1995 | 0 | 0.18936 | 1.2045 | 0.7791 | 0 | 0.23102 | 0.11737 |  | 10.7421 | 10.7421
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 34.5748 | 6.9136 | 27.6612 | 27.6612 | 0.8439 | 0.056357 | 0 | 0.016685 | 0 | 0.019316 | 0 | 0.020356 | 0.8439 |  | 27.6048 | 27.6048
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17439 | 0 | 0 | 0 | 0.17439 | 0 | 0 | 0 |  | -0.17439 | -0.17439
| Коломенский муниципальный район |  | 3.9221 | 0.8315 | 3.0906 | 3.0906 | 4.2204 | 3.3016 | 0 | 0.14179 | 1.0015 | 0.047681 | 0 | 3.1121 | 3.2189 | 0 | -0.21103 | -0.21103 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | I_4032/17 | 3.9221 | 0.73089 | 3.1912 | 3.1912 | 3.2189 | 3.0984 | 0 | 0.041186 | 0 | 0.047681 | 0 | 3.0095 | 3.2189 |  | 0.092778 | 0.092778
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 0 | 0.1006 | -0.1006 | -0.1006 | 1.0015 | 0.13377 | 0 | 0.1006 | 1.0015 | 0 | 0 | 0.033167 | 0 |  | -0.23437 | -0.23437
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0 |  |  |  |  | 0.06944 | [5 empty] | 0.06944 |  |  | -0.06944 | -0.06944
| Ленинский муниципальный район |  | 44.3551 | 8.6543 | 35.7008 | 35.7008 | 27.4642 | 4.1167 | 0 | 0.2333 | 0 | 0.87439 | 27.4642 | 3.009 | 0 | 0 | 31.5841 | 31.5841 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 44.3551 | 8.6543 | 35.7008 | 35.7008 | 27.4642 | 1.2169 | 0 | 0.2333 | 0 | 0.69893 | 27.4642 | 0.28463 | 0 |  | 34.4839 | 34.4839
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8999 | 0 | 0 | 0 | 0.17546 | 0 | 2.7244 | 0 |  | -2.8999 | -2.8999
| Городской округ Егорьевск |  | 101.8321 | 6.5993 | 95.2328 | 95.2328 | 12.3012 | 6.4185 | 0 | 0.32814 | 8.2344 | 1.1911 | 3.5668 | 4.8993 | 0.5 | 0 | 88.8143 | 88.8143 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 – ул. Комарова | I_4062/17 | 6.0253 | 5.7237 | 0.30153 | 0.30153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.30153 | 0.30153
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 90.4215 | 0.76932 | 89.6522 | 89.6522 | 7.0211 | 0.74342 | 0 | 0.22187 | 6.5211 | 0.25436 | 0 | 0.2672 | 0.5 |  | 88.9088 | 88.9088
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электрофикации земельных участков по адресу : Московская обл, г.о. Егорьевск, п. Шувое | I_5345/18 | 5.3853 | 0.10628 | 5.2791 | 5.2791 | 5.2801 | 5.675 | 0 | 0.10628 | 1.7133 | 0.93669 | 3.5668 | 4.6321 | 0 |  | -0.39599 | -0.39599
| Городской округ Подольск |  | 15.3208 | 0.065918 | 15.2549 | 15.2549 | 4.1344 | 2.204 | 0 | 0.065001 | 0.57657 | 0.14417 | 0.75164 | 1.9948 | 2.8061 | 0 | 13.0509 | 13.0509 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Кленово-Чегодаевский ВЗУ | I_4479/18 | 2.3837 | 0.047129 | 2.3365 | 2.3365 | 2.3837 | 2.0378 | 0 | 0.04667 | 0.4822 | 0.054029 | 0.23283 | 1.9371 | 1.6686 |  | 0.29872 | 0.29872
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 12.9371 | 0.018789 | 12.9184 | 12.9184 | 1.7507 | 0.16616 | 0 | 0.018331 | 0.094368 | 0.090143 | 0.51881 | 0.057688 | 1.1375 |  | 12.7522 | 12.7522
| Городской округ Черноголовка |  | 6.2867 | 0.27453 | 6.0122 | 6.0122 | 5.8342 | 5.6419 | 0 | 0.11891 | 0.53513 | 5.3782 | 5.2991 | 0.14483 | 0 | 0 | 0.37024 | 0.37024 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ направлением на РТП-4-РТП-13 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, проезд Строителей | I_4617/18 | 6.2867 | 0.27453 | 6.0122 | 6.0122 | 5.8342 | 5.6419 | 0 | 0.11891 | 0.53513 | 5.3782 | 5.2991 | 0.14483 | 0 |  | 0.37024 | 0.37024
| Городской округ Ступино |  | 2.4056 | 0 | 2.4056 | 2.4056 | 0.022503 | 0.016209 | 0.022503 | 0.016209 | 0 | -2.047e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3894 | 2.3894 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Вальцово | I_5223/18 | 2.4056 | 0 | 2.4056 | 2.4056 | 0.022503 | 0.016209 | 0.022503 | 0.016209 | 0 | -2.047e-16 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3894 | 2.3894
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0.054304 | -0.054304 | -0.054304 | 0.6 | 0.16291 | 0 | 0.054304 | 0 | 0.054304 | 0 | 0.054304 | 0.6 | 0 | -0.21722 | -0.21722 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10кВ по адресу: Московская обл., г.о.Дубна | J_5844/19 | 0 | 0.054304 | -0.054304 | -0.054304 | 0.6 | 0.16291 | 0 | 0.054304 | 0 | 0.054304 | 0 | 0.054304 | 0.6 |  | -0.21722 | -0.21722
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0 | 1.0014 | 0 | 0 | -1.0711 | -1.0711 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 0 |  |  |  |  | 1.0014 | [5 empty] | 1.0014 |  |  | -1.0014 | -1.0014
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0 | 0 | 0 |  | -0.069679 | -0.069679
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 1.3675 | -1.3675 | -1.3675 | 3.4117 | 1.3675 | 3.0117 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | -2.7351 | -2.7351 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 0 | 1.3675 | -1.3675 | -1.3675 | 3.4117 | 1.3675 | 3.0117 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | -2.7351 | -2.7351
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60779 | 0 | 0 | -0.60779 | -0.60779 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 0 |  |  |  |  | 0.60779 | [5 empty] | 0.60779 |  |  | -0.60779 | -0.60779
| Объекты технологического присоединения |  | 2502.3962 | 945.5505 | 1559.4419 | 1559.4419 | 453.0111 | 501.0404 | 70.416 | 90.7077 | 31.7375 | 152.3066 | 96.0229 | 258.0261 | 254.8346 | 0 | 1058.4015 | 1058.4015 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 86.2675 | 18.2128 | 68.0547 | 68.0547 | 0.78104 | 12.2895 | 0 | 0.58944 | 0 | 11.641 | 0.38615 | 0.05906 | 0.39489 | 0 | 55.7651 | 55.7651 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 3.5587 | 0.85712 | 2.7016 | 2.7016 | 0.01449 | 0.16284 | 0 | 0.048211 | 0 | 0.055813 | 0 | 0.058819 | 0.01449 |  | 2.5387 | 2.5387
1.1.2.1 | Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28 | E_142675(1385/14) | 6.1347 | 6.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-63. строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл.. Г. Электросталь, ул. Советская, д №26А 2 этап | I_1700315(4245/17) | 2.2483 | 1.4801 | 0.76812 | 0.76812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76812 | 0.76812
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) (1,2 Этапы) | F_131562-Р131563-Р (1065/14) | 16.6707 | 3.5518 | 13.1189 | 13.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1189 | 13.1189
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | F_143944-Р (1422/14) | 0.63771 | 0.60473 | 0.032985 | 0.032985 | 0.38615 | 0.17716 | 0 | 0.17141 | 0 | 0.0057593 | 0.38615 | 0 | 0 |  | -0.14418 | -0.14418
1.1.2.1 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | D_121784-Р(153/13) | 40.1866 | 2.8366 | 37.35 | 37.35 | 0.01 | 11.877 | 0 | 0.00019771 | 0 | 11.8768 | 0 | 0 | 0.01 |  | 25.4731 | 25.4731
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | E_131766-Р(539/13) | 16.4964 | 1.1842 | 15.3122 | 15.3122 | 0.08944 | 0 | 0 | 0.29758 | 0 | -0.29758 | 0 | 0 | 0.08944 |  | 15.3122 | 15.3122
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.33443 | 0.093418 | 0.24101 | 0.24101 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 0.24035 | 0.24035
1.1.2.1 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС) | H_143847(1396/14) | 0 | 0.25296 | -0.25296 | -0.25296 | 0.27096 | 0.071855 | 0 | 0.071855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27096 |  | -0.32481 | -0.32481
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | G_156428(2765/15) | 0 | 1.2172 | -1.2172 | -1.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.2172 | -1.2172
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 13.5261 | 2.1968 | 11.3293 | 11.3293 | 9.1849 | 10.0003 | 0 | 0.1782 | 1.03 | 0.82156 | 3.6381 | 9.0006 | 4.5169 | 0 | 1.329 | 1.329 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 2.4327 | 0.28069 | 2.152 | 2.152 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 2.1514 | 2.1514
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | G_158699(2908/15) | 1.8993 | 1.7189 | 0.18033 | 0.18033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18033 | 0.18033
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 4.8016 | 0.095739 | 4.7058 | 4.7058 | 4.8006 | 5.1537 | 0 | 0.094736 | 0.27004 | 0.10967 | 0.37781 | 4.9492 | 4.1527 |  | -0.44781 | -0.44781
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 4.3925 | 0.10142 | 4.2911 | 4.2911 | 4.3743 | 4.2308 | 0 | 0.083266 | 0.75994 | 0.096395 | 3.2603 | 4.0511 | 0.35413 |  | 0.060325 | 0.060325
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61527 | 0 | 0 | 0 | 0.61527 | 0 | 0 | 0 |  | -0.61527 | -0.61527
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 11.6505 | 10.5476 | 1.1029 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | 1.1029 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | F_145326(1568/15) | 11.6505 | 10.5476 | 1.1029 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1029 | 1.1029
| Шатурский муниципальный район |  | 0.39578 | 0.15635 | 0.23943 | 0.23943 | 0.01 | 0.022874 | 0 | 0.0067721 | 0 | 0.0078399 | 0 | 0.0082621 | 0.01 | 0 | 0.21656 | 0.21656 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.39578 | 0.15635 | 0.23943 | 0.23943 | 0.01 | 0.022874 | 0 | 0.0067721 | 0 | 0.0078399 | 0 | 0.0082621 | 0.01 |  | 0.21656 | 0.21656
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0.087698 | -0.087698 | -0.087698 | 0.14239 | 0.12086 | 0 | 0.087698 | 0 | 0.033158 | 0 | 0 | 0.14239 | 0 | -0.20855 | -0.20855 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 0 | 0.087698 | -0.087698 | -0.087698 | 0.14239 | 0.12086 | 0 | 0.087698 | 0 | 0.033158 | 0 | 0 | 0.14239 |  | -0.20855 | -0.20855
| Городской округ Ступино |  | 42.8991 | 39.6469 | 3.2522 | 3.2522 | 3.6667 | 4.664 | 0 | 0.42797 | 0 | 3.7925 | 0 | 0.44354 | 3.6667 | 0 | -1.4118 | -1.4118 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 39.576 | 39.576 | 0 | 0 | 0.2 | 1.228 | 0 | 0.36355 | 0 | 0.42088 | 0 | 0.44354 | 0.2 |  | -1.228 | -1.228
1.1.2.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул. (2 Этап) | I_1802141 (4925/18) | 3.3231 | 0.070927 | 3.2522 | 3.2522 | 3.4667 | 3.436 | 0 | 0.064419 | 0 | 3.3716 | 0 | 0 | 3.4667 |  | -0.18385 | -0.18385
| Чеховский муниципальный район |  | 27.7755 | 11.6674 | 16.1081 | 16.1081 | 7.8405 | 1.7973 | 0.033955 | 0.33354 | 0.56545 | 0.38613 | 5.6546 | 1.0776 | 1.5866 | 0 | 14.3108 | 14.3108 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.1658 | 0.30527 | 7.8606 | 7.8606 | 1.1163 | 0.65939 | 0 | 0.144 | 0 | 0.1667 | 0 | 0.3487 | 1.1163 |  | 7.2012 | 7.2012
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 9.8979 | 9.8979 | 0 | 0 | 0.01 | 0.74023 | 0 | 0.032904 | 0 | 0.038092 | 0 | 0.66924 | 0.01 |  | -0.74023 | -0.74023
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.1617 | 0.48828 | 6.6734 | 6.6734 | 6.7025 | 0.39766 | 0.033955 | 0.11773 | 0.56545 | 0.13629 | 5.6546 | 0.14363 | 0.44855 |  | 6.2757 | 6.2757
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 2.5501 | 0.97596 | 1.5741 | 1.5741 | 0.011694 | 0 | 0 | 0.038905 | 0 | 0.04504 | 0 | -0.083945 | 0.011694 |  | 1.5741 | 1.5741
| Люберецкий муниципальный район |  | 230.5176 | 125.6582 | 104.8594 | 104.8594 | 35.0682 | 56.4466 | 0.46171 | 1.125 | 1.9489 | 1.0624 | 29.4555 | 54.2592 | 3.2021 | 0 | 48.4127 | 48.4127 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 3.9114 | 0.24493 | 3.6665 | 3.6665 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 3.6658 | 3.6658
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 2.4179 | 0.54569 | 1.8722 | 1.8722 | 1.9015 | 4.802 | 0 | 0.041136 | 1.8915 | 0.047623 | 0 | 4.7133 | 0.01 |  | -2.9298 | -2.9298
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | I_1608851-Р (3858/17) | 56.0965 | 51.7566 | 4.3399 | 4.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3399 | 4.3399
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.52657 | 0.096641 | 0.42993 | 0.42993 | 0.21268 | 0.024899 | 0 | 0.0073716 | 0 | 0.008534 | 0.19 | 0.0089935 | 0.022685 |  | 0.40503 | 0.40503
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | E_121737-Р(48/13) | 42.2369 | 41.444 | 0.79287 | 0.79287 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.79287 | 0.79287
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | G_1606152-Р (3464/16) | 1.784 | 1.784 | 0 | 0 | 0.47171 | 0 | 0.46171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом №39/1 | I_1703498 (4031/17) | 1.3685 | 1.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 3.0159 | 0.98966 | 2.0262 | 2.0262 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 2.0256 | 2.0256
1.1.2.1 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | F_122015-Р (261/13) | 1.1128 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 2.918 | 0.21809 | 2.6999 | 2.6999 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 2.6993 | 2.6993
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 1.7122 | 0.24121 | 1.471 | 1.471 | 1.5378 | 1.4997 | 0 | 0.097234 | 0 | 0.00022889 | 0.097037 | 1.4022 | 1.4408 |  | -0.028672 | -0.028672
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 76.6872 | 23.5249 | 53.1623 | 53.1623 | 23.1955 | 21.101 | 0 | 0.67613 | 0 | 0.78274 | 22.9955 | 19.6421 | 0.2 |  | 32.0613 | 32.0613
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.56239 | 0.10371 | 0.45868 | 0.45868 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 0.45802 | 0.45802
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 27.6872 | 0.073599 | 27.6136 | 27.6136 | 1.4261 | 28.4727 | 0 | 0.073599 | 0.05745 | 0.085204 | 0 | 28.3139 | 1.3686 |  | -0.85913 | -0.85913
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | G_154369(2495/15) | 2.1482 | 1.8652 | 0.28297 | 0.28297 | 0.10115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10115 | 0 | 0 |  | 0.28297 | 0.28297
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 6.0819 | 0.23858 | 5.8433 | 5.8433 | 6.0718 | 0.54293 | 0 | 0.22855 | 0 | 0.13692 | 6.0718 | 0.17746 | 0 |  | 5.3003 | 5.3003
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | G_155801(2891/15) | 0.25018 | 0.050175 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 0.19934 | 0.19934
| Городской округ Дзержинский |  | 10.9991 | 2.0056 | 8.9935 | 8.9935 | 9.2507 | 4.4937 | 0 | 0.18813 | 0 | 0.21779 | 2.7214 | 4.0877 | 6.5292 | 0 | 4.4998 | 4.4998 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 6.4856 | 0.1946 | 6.291 | 6.291 | 6.4023 | 0.37805 | 0 | 0.11192 | 0 | 0.12957 | 0 | 0.13655 | 6.4023 |  | 5.9129 | 5.9129
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 3.5943 | 1.6287 | 1.9656 | 1.9656 | 2.8284 | 4.0592 | 0 | 0.0595 | 0 | 0.068882 | 2.7214 | 3.9308 | 0.10697 |  | -2.0936 | -2.0936
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0.91919 | 0.18228 | 0.73691 | 0.73691 | 0.02 | 0.056414 | 0 | 0.016702 | 0 | 0.019335 | 0 | 0.020377 | 0.02 |  | 0.68049 | 0.68049
1.1.2.1 | Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Лесная | F_142944(1386/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 33.8746 | 15.372 | 18.5027 | 18.5027 | 1.0566 | 1.1427 | 0 | 0.3383 | 0.45859 | 0.39165 | 0.2151 | 0.41274 | 0.38293 | 0 | 17.36 | 17.36 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 18.2395 | 0.63486 | 17.6047 | 17.6047 | 1.0566 | 1.1427 | 0 | 0.3383 | 0.45859 | 0.39165 | 0.2151 | 0.41274 | 0.38293 |  | 16.462 | 16.462
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. №34 | I_1809378 (5029/18) | 1.5916 | 1.3632 | 0.22846 | 0.22846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22846 | 0.22846
1.1.2.1 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | H_1613403-Р (3900/17) | 14.0435 | 13.3739 | 0.66955 | 0.66955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.66955 | 0.66955
| Рузский муниципальный район |  | 0.32791 | 1.4563 | -1.1284 | -1.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1284 | -1.1284 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | F_133497(1022/14) | 0.32791 | 0 | 0.32791 | 0.32791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32791 | 0.32791
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | H_1610736-Р (3726/16) | 0 | 1.4563 | -1.4563 | -1.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4563 | -1.4563
| Волоколамский муниципальный район |  | 7.8506 | 0.55489 | 7.2957 | 7.2957 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 | 0 | 7.295 | 7.295 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 7.8506 | 0.55489 | 7.2957 | 7.2957 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 7.295 | 7.295
| Клинский муниципальный район |  | 25.1172 | 14.7961 | 10.3211 | 10.3211 | 0.0469 | 0.41541 | 0 | 0.12299 | 0 | 0.14238 | 0 | 0.15004 | 0.0469 | 0 | 9.9057 | 9.9057 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | I_1707722 (4034/17) | 8.0252 | 8.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | G_1509309-Р (3346/16) | 4.3809 | 2.834 | 1.5469 | 1.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5469 | 1.5469
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, Клин г., Советская пл. | H_1706575(4196/17) | 2.0871 | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 3.0289 | 0.74062 | 2.2883 | 2.2883 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 2.2876 | 2.2876
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 1.8768 | 0.38766 | 1.4891 | 1.4891 | 0.01012 | 0.11377 | 0 | 0.033683 | 0 | 0.038995 | 0 | 0.041094 | 0.01012 |  | 1.3754 | 1.3754
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 5.7182 | 0.72142 | 4.9968 | 4.9968 | 0.02678 | 0.30097 | 0 | 0.089104 | 0 | 0.10315 | 0 | 0.10871 | 0.02678 |  | 4.6958 | 4.6958
| Пушкинский муниципальный район |  | 180.7141 | 101.7263 | 78.9879 | 78.9879 | 28.5417 | 28.8908 | 9.5813 | 18.2433 | 1.3875 | 8.8662 | 17.2642 | 1.7813 | 0.30869 | 0 | 50.097 | 50.097 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 7.7426 | 1.534 | 6.2086 | 6.2086 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 6.2079 | 6.2079
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | E_141542-Р141572-Р(1111/14) | 34.7111 | 24.4721 | 10.239 | 10.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.239 | 10.239
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 17.3452 | 2.0407 | 15.3045 | 15.3045 | 0.08841 | 0.9935 | 0 | 0.29414 | 0 | 0.34052 | 0 | 0.35885 | 0.08841 |  | 14.311 | 14.311
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 40.7816 | 32.4844 | 8.2972 | 8.2972 | 21.3454 | 20.0485 | 4.0312 | 11.1926 | 0 | 7.996 | 17.2642 | 0.85991 | 0.05 |  | -11.7513 | -11.7513
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 18.0033 | 18.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.7604 | 0.7275 | 1.0329 | 1.0329 | 0.01 | 0.086033 | 0 | 0.025471 | 0 | 0.029487 | 0 | 0.031075 | 0.01 |  | 0.9469 | 0.9469
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 8.9133 | 8.4638 | 0.44945 | 0.44945 | 6.9829 | 6.801 | 5.55 | 6.4422 | 1.3875 | 0.17467 | 0 | 0.18408 | 0.04535 |  | -6.3515 | -6.3515
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 5.0482 | 1.2376 | 3.8106 | 3.8106 | 0.01 | 0.28142 | 0 | 0.083318 | 0 | 0.096456 | 0 | 0.10165 | 0.01 |  | 3.5292 | 3.5292
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 15.4337 | 5.9375 | 9.4962 | 9.4962 | 0.06043 | 0.67905 | 0 | 0.20104 | 0 | 0.23274 | 0 | 0.24527 | 0.06043 |  | 8.8172 | 8.8172
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | E_122273-Р (1305/14) | 15.1059 | 6.6233 | 8.4826 | 8.4826 | 0.024503 | 0 | 0 | 0.0041056 | 0 | -0.0041056 | 0 | 0 | 0.024503 |  | 8.4826 | 8.4826
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 13.7378 | 0.202 | 13.5357 | 13.5357 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 13.5351 | 13.5351
1.1.2.1 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | E_142890-Р(1383/14) | 2.1309 | 0 | 2.1309 | 2.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1309 | 2.1309
| Городской округ Балашиха |  | 12.5474 | 8.8849 | 3.6625 | 3.6625 | 0.035 | 0.31032 | 0 | 0.07799 | 0 | 0.13718 | 0 | 0.09515 | 0.035 | 0 | 3.3522 | 3.3522 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | G_155427-Р (3378/16) | 3.5604 | 3.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.3397 | 1.1452 | 2.1945 | 2.1945 | 0.025 | 0.19066 | 0 | 0.056447 | 0 | 0.065347 | 0 | 0.068866 | 0.025 |  | 2.0039 | 2.0039
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.4 | 0.40268 | 0.99732 | 0.99732 | 0.01 | 0.072767 | 0 | 0.021543 | 0 | 0.02494 | 0 | 0.026283 | 0.01 |  | 0.92456 | 0.92456
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143980, Московская обл., г. Балашиха, ул. Керамическая | H_1704547 (4209/17) | 1.0055 | 0.69895 | 0.30659 | 0.30659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.30659 | 0.30659
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (2 Этап) | H_1701632 (3978/17) | 3.2417 | 3.0776 | 0.16411 | 0.16411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16411 | 0.16411
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | I_153279 (2499/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04689 | 0 | 0 | 0 | 0.04689 | 0 | 0 | 0 |  | -0.04689 | -0.04689
| Городской округ Звенигород |  | 82.4736 | 29.2027 | 53.2709 | 53.2709 | 47.173 | 4.7307 | 0.0040164 | 1.4248 | 0 | 1.6096 | 1.4714 | 1.6963 | 45.6976 | 0 | 48.5402 | 48.5402 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 7.7129 | 1.239 | 6.4739 | 6.4739 | 0.03626 | 0.44193 | 0 | 0.15507 | 0 | 0.13967 | 0 | 0.14719 | 0.03626 |  | 6.032 | 6.032
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | F_152587/Р/1/ЦА(2242/15) | 4.9118 | 3.5183 | 1.3935 | 1.3935 | 0.014016 | 0 | 0.0040164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 1.3935 | 1.3935
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 69.849 | 24.4455 | 45.4035 | 45.4035 | 47.1227 | 4.2888 | 0 | 1.2697 | 0 | 1.4699 | 1.4714 | 1.5491 | 45.6513 |  | 41.1148 | 41.1148
| Красногорский муниципальный район |  | 152.5881 | 29.8928 | 122.6953 | 122.6953 | 24.4916 | 79.9953 | 0.36252 | 2.4151 | 20.1205 | 12.7855 | 1.6032 | 64.7946 | 2.4054 | 0 | 42.7001 | 42.7001 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 17.1394 | 17.1394 | 0 | 0 | 0.01828 | 0.20547 | 0 | 0.060832 | 0 | 0.070423 | 0 | 0.074216 | 0.01828 |  | -0.20547 | -0.20547
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая | G_1609893-Р (3730/16) | 7.1191 | 4.4602 | 2.659 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.659 | 2.659
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 43.7862 | 0.86652 | 42.9197 | 42.9197 | 1.0702 | 66.0744 | 0 | 0.86551 | 1 | 1.002 | 0 | 64.2069 | 0.07024 |  | -23.1548 | -23.1548
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 50.6046 | 0.13271 | 50.4719 | 50.4719 | 2.6032 | 0.44487 | 0 | 0.13171 | 0 | 0.15248 | 1.6032 | 0.16069 | 1 |  | 50.027 | 50.027
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 4.3336 | 0.40635 | 3.9272 | 3.9272 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 3.9266 | 3.9266
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143404, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13 | H_1703297 (4191/17) | 3.1069 | 1.0576 | 2.0492 | 2.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0492 | 2.0492
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Центральная, дом № 36, строение 1 | I_1709891(4054/17) | 1.2946 | 1.0114 | 0.28312 | 0.28312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28312 | 0.28312
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 4.1392 | 0.10326 | 4.036 | 4.036 | 0.4946 | 0.25865 | 0 | 0.076577 | 0 | 0.088652 | 0 | 0.093425 | 0.4946 |  | 3.7773 | 3.7773
1.1.2.1 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | I_1709976 (4268/17) | 9.9602 | 1.2573 | 8.7029 | 8.7029 | 9.7708 | 12.2938 | 0.36252 | 1.0679 | 8.8783 | 11.2259 | 0 | 0 | 0.52999 |  | -3.5909 | -3.5909
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | I_1705654 (3945/17) | 11.1043 | 0.2922 | 10.8121 | 10.8121 | 10.5245 | 0.71738 | 0 | 0.21239 | 10.2422 | 0.24588 | 0 | 0.25912 | 0.28229 |  | 10.0947 | 10.0947
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | G_155341(2762/15) | 0 | 3.1657 | -3.1657 | -3.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.1657 | -3.1657
| Раменский муниципальный район |  | 5.6324 | 3.7035 | 1.9289 | 1.9289 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 | 0 | 1.9282 | 1.9282 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.38659 | 0.057596 | 0.32899 | 0.32899 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0.00019771 | 0 | 0.00022889 | 0 | 0.00024121 | 0.01 |  | 0.32833 | 0.32833
1.1.2.1 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | G_1602565-Р (3362/16) | 5.2458 | 3.6459 | 1.5999 | 1.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5999 | 1.5999
| Воскресенский муниципальный район |  | 4.1397 | 1.7565 | 2.3831 | 2.3831 | 0.32993 | 5.2859 | 0 | 0.74811 | 0 | 0.072266 | 0 | 4.4655 | 0.32993 | 0 | -2.9027 | -2.9027 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 4.1397 | 1.7565 | 2.3831 | 2.3831 | 0.32993 | 5.2859 | 0 | 0.74811 | 0 | 0.072266 | 0 | 4.4655 | 0.32993 |  | -2.9027 | -2.9027
| Одинцовский муниципальный район |  | 724.5952 | 368.5553 | 358.636 | 358.636 | 109.3202 | 145.6492 | 18.3624 | 15.8884 | 1.9138 | 68.0988 | 4.8355 | 61.662 | 84.2084 | 0 | 212.9868 | 212.9868 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 27.7004 | 3.6104 | 24.0901 | 24.0901 | 7.5378 | 1.5775 | 7.5 | 0.46703 | 0 | 0.54067 | 0 | 0.56979 | 0.03782 |  | 22.5126 | 22.5126
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 94.2508 | 6.4712 | 87.7796 | 87.7796 | 0.29816 | 64.7339 | 0 | 0.99198 | 0 | 62.5317 | 0 | 1.2102 | 0.29816 |  | 23.0457 | 23.0457
1.1.2.1 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | F_ТУкТЗ-05-15-36 | 12.223 | 12.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Московская область | F_ТУкТЗ-04-14-7 | 10.6314 | 0 | 10.6314 | 10.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6314 | 10.6314
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | H_1613175-Р (ЦА-5/17) | 7.8814 | 6.9434 | 0.93804 | 0.93804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.93804 | 0.93804
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | H_1701994 (ЦА-13/17) | 118.6441 | 115.4268 | 3.2173 | 3.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2173 | 3.2173
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 105.1333 | 55.7303 | 49.403 | 49.403 | 7.6103 | 6.5825 | 0 | 1.9488 | 1.288 | 2.2561 | 0 | 2.3776 | 6.3223 |  | 42.8205 | 42.8205
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 15.7012 | 0.49382 | 15.2074 | 15.2074 | 0.83425 | 1.2172 | 0 | 0.48379 | 0.62578 | 0.35709 | 0 | 0.37632 | 0.20846 |  | 13.9902 | 13.9902
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 30.7491 | 0.67722 | 30.0718 | 30.0718 | 30.6628 | 1.996 | 0 | 0.59093 | 0 | 0.68411 | 0 | 0.72095 | 30.6628 |  | 28.0758 | 28.0758
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 27.1106 | 0.57392 | 26.5367 | 26.5367 | 26.4907 | 1.7326 | 0 | 0.51296 | 0 | 0.59385 | 0 | 0.62582 | 26.4907 |  | 24.804 | 24.804
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 17.2301 | 0.36395 | 16.8661 | 16.8661 | 1.7324 | 1.1313 | 1.6608 | 0.33494 | 0 | 0.38775 | 0 | 0.40863 | 0.07164 |  | 15.7348 | 15.7348
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 4.8658 | 0.12051 | 4.7453 | 4.7453 | 4.8355 | 0.30478 | 0 | 0.090233 | 0 | 0.10446 | 4.8355 | 0.11009 | 0 |  | 4.4405 | 4.4405
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 9.1916 | 0.53524 | 8.6563 | 8.6563 | 0.05 | 0.21005 | 0 | 0.062189 | 0 | 0.071995 | 0 | 0.075871 | 0.05 |  | 8.4463 | 8.4463
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Вырубово | I_1708204(ЦА-1/18) | 39.9832 | 42.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", комплектация РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 26.0197 | 0 | 26.0197 | 26.0197 | 9.2668 | 9.9122 | 9.2016 | 9.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06516 |  | 16.1074 | 16.1074
1.1.2.1 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 125.7816 | 44.6651 | 81.1166 | 81.1166 | 18.8126 | 47.7143 | 0 | 0.033816 | 0 | 0.039148 | 0 | 47.6414 | 18.8126 |  | 33.4023 | 33.4023
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 14.7863 | 2.7906 | 11.9957 | 11.9957 | 0.1 | 0.9488 | 0 | 0.2809 | 0 | 0.32519 | 0 | 0.3427 | 0.1 |  | 11.0469 | 11.0469
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ до ТП-проект. заявителя по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, Зайцево д | H_1705090 (ЦА-15/17) | 1.6644 | 1.0499 | 0.61453 | 0.61453 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0.61453 | 0.61453
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | F_ТУкТЗ-04-15-88 | 3.5441 | 0.28444 | 3.2597 | 3.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2597 | 3.2597
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | H_1616835-Р (ЦА-4/17) | 8.2572 | 8.0285 | 0.22873 | 0.22873 | 0.082006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082006 |  | 0.22873 | 0.22873
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.65387 | 0.024657 | 0.62921 | 0.62921 | 0.63926 | 0.033935 | 0 | 0.010047 | 0 | 0.011631 | 0 | 0.012257 | 0.63926 |  | 0.59528 | 0.59528
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, дом №171 | I_1707510 (ЦА-14/17) | 1.9711 | 1.7944 | 0.17669 | 0.17669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17669 | 0.17669
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.34913 | 0.021118 | 0.32801 | 0.32801 | 0.33142 | 0.011521 | 0 | 0.0034109 | 0 | 0.0039488 | 0 | 0.0041614 | 0.33142 |  | 0.31649 | 0.31649
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | E_ТУкТЗ-05-13-109 | 9.1983 | 9.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 11.0735 | 0.39409 | 10.6795 | 10.6795 | 0.026059 | 0.5576 | 0 | 0.16508 | 0 | 0.19111 | 0 | 0.2014 | 0.026059 |  | 10.1219 | 10.1219
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862 (ЦА-9/18) | 0 |  |  |  |  | 6.9849 | [5 empty] | 6.9849 |  |  | -6.9849 | -6.9849
1.1.2.1 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | H_1615357(ЦА-8/17) | 0 | 54.5553 | -54.5553 | -54.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -54.5553 | -54.5553
| Городской округ Химки |  | 77.5028 | 7.2195 | 70.2833 | 70.2833 | 40.4921 | 21.5362 | 0.23882 | 1.5917 | 1.7812 | 17.8571 | 0.22064 | 2.0874 | 38.2514 | 0 | 48.7471 | 48.7471 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 13.9891 | 0.31456 | 13.6745 | 13.6745 | 0.46244 | 13.923 | 0 | 0.26725 | 0 | 13.3297 | 0 | 0.32605 | 0.46244 |  | -0.24848 | -0.24848
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 3.5496 | 1.0933 | 2.4563 | 2.4563 | 0.01 | 0.10469 | 0 | 0.030995 | 0 | 0.035882 | 0 | 0.037815 | 0.01 |  | 2.3516 | 2.3516
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 5.9139 | 0.49106 | 5.4229 | 5.4229 | 0.18593 | 0.51951 | 0 | 0.11054 | 0 | 0.27411 | 0 | 0.13486 | 0.18593 |  | 4.9034 | 4.9034
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 4.6407 | 1.4434 | 3.1973 | 3.1973 | 0.01 | 0.11877 | 0 | 0.035162 | 0 | 0.040707 | 0 | 0.042899 | 0.01 |  | 3.0785 | 3.0785
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 12 | H_1705099 (4154/17) | 1.7721 | 0.39189 | 1.3802 | 1.3802 | 2.0619 | 3.435 | 0.23882 | 0.27206 | 1.7812 | 3.163 | 0 | 0 | 0.041866 |  | -2.0548 | -2.0548
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 8.0649 | 0.87624 | 7.1886 | 7.1886 | 0.043439 | 0.48817 | 0 | 0.14453 | 0 | 0.16732 | 0 | 0.17633 | 0.043439 |  | 6.7005 | 6.7005
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) | 0 |  |  |  |  | 0.47748 | [5 empty] | 0.47748 |  |  | -0.47748 | -0.47748
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 39.5725 | 2.609 | 36.9635 | 36.9635 | 37.7183 | 2.4696 | 0 | 0.73114 | 0 | 0.84642 | 0.22064 | 0.892 | 37.4977 |  | 34.494 | 34.494
| Городской округ Мытищи |  | 259.0668 | 34.2665 | 224.8004 | 224.8004 | 43.3518 | 53.3757 | 10.25 | 11.9574 | 1.6537 | 10.4333 | 10.6556 | 30.985 | 20.7925 | 0 | 171.4247 | 171.4247 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 75.175 | 5.4387 | 69.7363 | 69.7363 | 7.7603 | 4.4566 | 0 | 1.3096 | 0 | 1.5161 | 0 | 1.6309 | 7.7603 |  | 65.2798 | 65.2798
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | H_1702147 (4152/17) | 7.9818 | 4.2785 | 3.7033 | 3.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7033 | 3.7033
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 12.8349 | 0.25457 | 12.5803 | 12.5803 | 2.3818 | 0.85647 | 0.90648 | 0.25357 | 0.42786 | 0.29355 | 1.0475 | 0.30935 | 0 |  | 11.7239 | 11.7239
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.4263 | 0.048775 | 2.3775 | 2.3775 | 0.21489 | 0.22895 | 0 | 0.047773 | 0 | 0.055305 | 0.11907 | 0.12587 | 0.095817 |  | 2.1485 | 2.1485
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 25 | H_ТУ-209 (4230/17) | 9.436 | 1.1943 | 8.2417 | 8.2417 | 8.417 | 3.7375 | 0 | 0.17536 | 0.67135 | 3.5621 | 7.7457 | 0 | 0 |  | 4.5042 | 4.5042
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе | H_1604513 (4037/17) | 0.65498 | 0.65498 | 0 | 0 | 0.60857 | 0 | 0.04405 | 0 | 0.55452 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 1.6793 | 0.40251 | 1.2768 | 1.2768 | 0.0687 | 0.07729 | 0 | 0.022883 | 0 | 0.026491 | 0.0587 | 0.027917 | 0.01 |  | 1.1995 | 1.1995
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141011, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 4-я Парковая ул., д. № 23 | H_1612499-Р (3791/16) | 1.9249 | 0.29079 | 1.6341 | 1.6341 | 1.7626 | 0.77331 | 0 | 0.0027332 | 0 | 0.77058 | 0 | 0 | 1.7626 |  | 0.8608 | 0.8608
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 6.7438 | 3.5409 | 3.2029 | 3.2029 | 0.03719 | 0.41798 | 0 | 0.12375 | 0 | 0.14326 | 0 | 0.15097 | 0.03719 |  | 2.785 | 2.785
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 15.5997 | 2.4959 | 13.1038 | 13.1038 | 0.1 | 0.83481 | 0 | 0.0019771 | 0 | 0.83042 | 0 | 0.0024121 | 0.1 |  | 12.269 | 12.269
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 6.8924 | 0.15524 | 6.7371 | 6.7371 | 0.26274 | 0.44454 | 0 | 0.13161 | 0 | 0.15236 | 0.05068 | 0.16057 | 0.21206 |  | 6.2926 | 6.2926
1.1.2.1 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | G_ТУ-84 | 6.8658 | 5.0339 | 1.8319 | 1.8319 | 0.06007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06007 |  | 1.8319 | 1.8319
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 3.9433 | 0.6058 | 3.3375 | 3.3375 | 0.10903 | 0.0072812 | 0 | 0.0021557 | 0 | 0.0024956 | 0.05903 | 0.0026299 | 0.05 |  | 3.3303 | 3.3303
1.1.2.1 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | G_1604068-Р (3376/16) | 10.349 | 0 | 10.349 | 10.349 | 9.2994 | 9.3122 | 9.2994 | 9.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0368 | 1.0368
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 70.9575 | 5.8466 | 65.111 | 65.111 | 0.29328 | 20.6911 | 0 | 0.17591 | 0 | 0.58145 | 0 | 19.9338 | 0.29328 |  | 44.4198 | 44.4198
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 15.2472 | 2.7695 | 12.4777 | 12.4777 | 11.9762 | 8.5789 | 0 | 0.19803 | 0 | 0.22925 | 1.5749 | 8.1516 | 10.4012 |  | 3.8988 | 3.8988
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 10.355 | 1.2556 | 9.0994 | 9.0994 | 0 | 0.67502 | 0 | 0.19985 | 0 | 0.23136 | 0 | 0.24382 | 0 |  | 8.4244 | 8.4244
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 0 |  |  |  |  | 0.24511 | [5 empty] | 0.24511 |  |  | -0.24511 | -0.24511
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | J_1610742 (3733/16 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 |  | -2.0386 | -2.0386
| Щелковский муниципальный район |  | 87.8342 | 17.426 | 70.4082 | 70.4082 | 38.3029 | 40.4362 | 30.7977 | 31.9976 | 0.03788 | 6.5431 | 5.4778 | 1.8956 | 1.9895 | 0 | 29.9719 | 29.9719 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | H_1615453-Р (3901/17) | 10.3806 | 2.1435 | 8.2372 | 8.2372 | 5.4878 | 5.4595 | 0 | 0.16862 | 0 | 5.2908 | 5.4778 | 0 | 0.01 |  | 2.7777 | 2.7777
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 1.7721 | 0.4981 | 1.274 | 1.274 | 1.6204 | 1.7187 | 0 | 0.31271 | 0 | 0.03262 | 0 | 1.3734 | 1.6204 |  | -0.4447 | -0.4447
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (2 Этап) | I_1805724 (5334/18) | 37.2913 | 0 | 37.2913 | 37.2913 | 30.7977 | 31.0882 | 30.7977 | 31.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2031 | 6.2031
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (2 Этап) | H_ТУ-82 (3718/17) | 8.3876 | 4.6455 | 3.7422 | 3.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7422 | 3.7422
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РТП-20 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Чкаловкая ул., западнее дома 10 | I_1705661 (3935/17) | 2.5225 | 2.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково (2 Этап) | I_1618257-Р (3976/17) | 5.4318 | 5.3315 | 0.10027 | 0.10027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10027 | 0.10027
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш. | I_1711905 (5192/18) | 22.0483 | 0.46805 | 21.5802 | 21.5802 | 0.39697 | 2.1699 | 0 | 0.42803 | 0.03788 | 1.2196 | 0 | 0.52221 | 0.35909 |  | 19.4104 | 19.4104
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу:141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, мкрн. Солнечный | H_ТУ-52 (4160/17) | 0 | 1.8169 | -1.8169 | -1.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.8169 | -1.8169
| Городской округ Лыткарино |  | 46.9885 | 2.8033 | 44.1852 | 44.1852 | 0.90119 | 2.155 | 0 | 0.31353 | 0 | 1.459 | 0 | 0.38251 | 0.90119 | 0 | 42.0301 | 42.0301 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 34.466 | 0.1983 | 34.2677 | 34.2677 | 0.5332 | 1.4112 | 0 | 0.093325 | 0 | 1.2041 | 0 | 0.11386 | 0.5332 |  | 32.8565 | 32.8565
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 12.5224 | 2.605 | 9.9174 | 9.9174 | 0.368 | 0.74379 | 0 | 0.22021 | 0 | 0.25493 | 0 | 0.26865 | 0.368 |  | 9.1736 | 9.1736
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 20.1928 | 13.8717 | 6.3211 | 6.3211 | 6.4972 | 0.68475 | 0 | 0.17927 | 0 | 0.20753 | 0.20321 | 0.29795 | 6.2939 | 0 | 5.6363 | 5.6363 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 13.7378 | 13.7378 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1797 | 0 | 0.053202 | 0 | 0.061591 | 0 | 0.064908 | 0.05 |  | -0.1797 | -0.1797
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (2 Этап) | I_1805372 (5382/18) | 6.4551 | 0.13399 | 6.3211 | 6.3211 | 6.4472 | 0.50505 | 0 | 0.12606 | 0 | 0.14594 | 0.20321 | 0.23304 | 6.2439 |  | 5.816 | 5.816
| Городской округ Ивантеевка |  | 27.3693 | 0.54998 | 26.8193 | 26.8193 | 10.8333 | 2.2434 | 0 | 0.53895 | 0.04432 | 0.62393 | 10.3023 | 1.0805 | 0.48671 | 0 | 24.5759 | 24.5759 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 17.7838 | 0.35966 | 17.4241 | 17.4241 | 1.2488 | 1.1809 | 0 | 0.34963 | 0 | 0.40476 | 0.7621 | 0.42656 | 0.48671 |  | 16.2432 | 16.2432
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 9.5855 | 0.19032 | 9.3952 | 9.3952 | 9.5845 | 1.0624 | 0 | 0.18932 | 0.04432 | 0.21917 | 9.5402 | 0.65395 | 0 |  | 8.3328 | 8.3328
| Городской округ Электрогорск |  | 1.6472 | 0.26445 | 1.3828 | 1.3828 | 1.1787 | 2.1378 | 0.31358 | 0.028683 | 0 | 0.033205 | 0 | 2.0759 | 0.86509 | 0 | -0.75498 | -0.75498 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 1.1697 | 0.023931 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1687 | 2.1183 | 0.31358 | 0.022928 | 0 | 0.026543 | 0 | 2.0688 | 0.85509 |  | -0.97258 | -0.97258
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.47755 | 0.24052 | 0.23703 | 0.23703 | 0.01 | 0.019437 | 0 | 0.0057544 | 0 | 0.0066618 | 0 | 0.0070205 | 0.01 |  | 0.21759 | 0.21759
| Серпуховский муниципальный район |  | 7.8653 | 1.3183 | 6.547 | 6.547 | 7.3149 | 3.7787 | 0.01 | 0.86615 | 0.29868 | 2.1348 | 0.39908 | 0.77774 | 6.6071 | 0 | 2.7682 | 2.7682 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (2 Этап) | I_1717984 (4963/18) | 3.1696 | 0.70978 | 2.4598 | 2.4598 | 2.9807 | 2.6051 | 0 | 0.61088 | 0 | 1.9942 | 0.033124 | 0 | 2.9475 |  | -0.14529 | -0.14529
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 4.6957 | 0.25527 | 4.4404 | 4.4404 | 4.3243 | 0.9807 | 0 | 0.25527 | 0.29868 | 0.14061 | 0.36596 | 0.58483 | 3.6596 |  | 3.4597 | 3.4597
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763 (5863/19 ) | 0 |  |  |  |  | 0.19291 | [5 empty] | 0.19291 |  |  | -0.19291 | -0.19291
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0 | 0.35325 | -0.35325 | -0.35325 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.35325 | -0.35325
| Городской округ Егорьевск |  | 1.3558 | 0.037529 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3424 | 1.274 | 0 | 0.024172 | 0 | 0.027983 | 0.21997 | 1.2219 | 1.1225 | 0 | 0.044256 | 0.044256 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.3558 | 0.037529 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3424 | 1.274 | 0 | 0.024172 | 0 | 0.027983 | 0.21997 | 1.2219 | 1.1225 |  | 0.044256 | 0.044256
| Краснознаменский муниципальный район |  | 3.7006 | 0.18801 | 3.5126 | 3.5126 | 3.6675 | 0.39362 | 0 | 0.187 | 0.14716 | 0.1176 | 0 | 0.089022 | 3.5203 | 0 | 3.119 | 3.119 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 (4749/18) | 3.7006 | 0.18801 | 3.5126 | 3.5126 | 3.6675 | 0.39362 | 0 | 0.187 | 0.14716 | 0.1176 | 0 | 0.089022 | 3.5203 |  | 3.119 | 3.119
| Городской округ Подольск |  | 134.2689 | 3.8273 | 130.4416 | 130.4416 | 18.9547 | 15.5279 | 0 | 0.6971 | 0.08391 | 2.6521 | 1.2614 | 12.1787 | 17.6094 | 0 | 114.9137 | 114.9137 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 2.625 | 0.053786 | 2.5712 | 2.5712 | 0.22366 | 0.17373 | 0 | 0.051436 | 0.03 | 0.059546 | 0.19366 | 0.062753 | 0 |  | 2.3975 | 2.3975
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 11.8116 | 0.30321 | 11.5084 | 11.5084 | 0.84007 | 0.73099 | 0 | 0.21642 | 0 | 0.25054 | 0.52452 | 0.26403 | 0.31555 |  | 10.7774 | 10.7774
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.207 | 0.24135 | 11.9657 | 11.9657 | 12.207 | 12.346 | 0 | 0.24135 | 0.05391 | 0.39902 | 0.22743 | 11.7057 | 11.9257 |  | -0.38039 | -0.38039
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №4б (2 Этап) | H_1616833 (4019/17) | 3.6248 | 3.039 | 0.58576 | 0.58576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.58576 | 0.58576
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1.26/2-258 (5342/18) | 100.5488 | 0.12085 | 100.4279 | 100.4279 | 2.2332 | 0.40482 | 0 | 0.11985 | 0 | 0.13875 | 0 | 0.14622 | 2.2332 |  | 100.0231 | 100.0231
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 3.4517 | 0.069051 | 3.3827 | 3.3827 | 3.4507 | 1.8723 | 0 | 0.068048 | 0 | 1.8043 | 0.31576 | 0 | 3.135 |  | 1.5104 | 1.5104
| Ленинский муниципальный район |  | 3.0424 | 0.31849 | 2.724 | 2.724 | 0.12586 | 0.19872 | 0 | 0.058832 | 0 | 0.068108 | 0.03782 | 0.071776 | 0.088042 | 0 | 2.5252 | 2.5252 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.0424 | 0.065533 | 2.9769 | 2.9769 | 0.11586 | 0.19872 | 0 | 0.058832 | 0 | 0.068108 | 0.03782 | 0.071776 | 0.078042 |  | 2.7782 | 2.7782
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0 | 0.25296 | -0.25296 | -0.25296 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | -0.25296 | -0.25296
| Городской округ Рошаль |  | 62.2299 | 43.7827 | 18.4472 | 18.4472 | 0.01 | 0.1251 | 0 | 0.0061348 | 0 | 0.0071021 | 0 | 0.11187 | 0.01 | 0 | 18.3221 | 18.3221 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_1801269 (5164/18) | 8.0289 | 0.10507 | 7.9238 | 7.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9238 | 7.9238
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Коммунаров | H_1700662 (4020/17) | 23.3767 | 17.099 | 6.2776 | 6.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2776 | 6.2776
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная | H_1700663 (4021/17) | 30.4071 | 26.3164 | 4.0906 | 4.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0906 | 4.0906
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 0 |  |  |  |  | 0.10438 | [5 empty] | 0.10438 |  |  | -0.10438 | -0.10438
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.41725 | 0.26218 | 0.15507 | 0.15507 | 0.01 | 0.020721 | 0 | 0.0061348 | 0 | 0.0071021 | 0 | 0.0074845 | 0.01 |  | 0.13435 | 0.13435
| Городской округ Долгопрудный |  | 34.466 | 0.5444 | 33.9216 | 33.9216 | 3.0692 | 0.70691 | 0 | 0.065041 | 0.26585 | 0.075297 | 0 | 0.56657 | 2.8034 | 0 | 33.2147 | 33.2147 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 34.466 | 0.5444 | 33.9216 | 33.9216 | 3.0692 | 0.70691 | 0 | 0.065041 | 0.26585 | 0.075297 | 0 | 0.56657 | 2.8034 |  | 33.2147 | 33.2147
| Истринский муниципальный район |  | 1.41 | 1.3552 | 0.054781 | 0.054781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054781 | 0.054781 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | H_1613662-Р(3727/16) | 1.41 | 1.3552 | 0.054781 | 0.054781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.054781 | 0.054781
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 63.5556 | 20.9032 | 42.6524 | 42.6524 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 42.6524 | 42.6524 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 13.8898 | 7.4985 | 6.3913 | 6.3913 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 6.3913 | 6.3913
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | G_153638(2498/15) | 14.0679 | 13.4046 | 0.66326 | 0.66326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.66326 | 0.66326
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | F_145937/Р/1/ЦА(1499/15) | 35.5979 | 0 | 35.5979 | 35.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.5979 | 35.5979
| Городской округ Дубна |  | 5.915 | 5.1439 | 0.77107 | 0.77107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77107 | 0.77107 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-271 для электроснабжения заявителя по адресу: 141982, Московская область, Дубна г., Университетская ул., дом №19, строение 13 | I_1705136 (4261/17) | 5.915 | 5.1439 | 0.77107 | 0.77107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.77107 | 0.77107
| Коломенский муниципальный район |  | 10.0933 | 5.6496 | 4.4437 | 4.4437 | 0 | 0.20957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20957 | 0 | 0 | 4.2341 | 4.2341 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34 | H_1611163-Р (3725/16) | 10.0933 | 5.6496 | 4.4437 | 4.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.4437 | 4.4437
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0 |  |  |  |  | 0.056453 | [5 empty] | 0.056453 |  |  | -0.056453 | -0.056453
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 0 |  |  |  |  | 0.15312 | [5 empty] | 0.15312 |  |  | -0.15312 | -0.15312
| Прочие мероприятия |  | 629.2169 | 0 | 629.2169 | 629.2169 | 560.0182 | 344.5389 | 78.6039 | 88.2101 | 173.3662 | 96.0324 | 133.6709 | 160.2965 | 174.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение АИИС КУЭ |  | 90 | 0 | 90 | 90 | 83.3333 | 79.2037 | 0.41667 | 11.5131 | 29.1667 | 12.8644 | 16.6667 | 54.8262 | 37.0833
1.6 | Внедрение новых информационных технологий |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 66.2662 | 30.1999 | 2.5 | 4.482 | 11.2745 | 6.4631 | 15.1221 | 19.2547 | 37.3696
1.6 | АСУ ТП |  | 48.2 | 0 | 48.2 | 48.2 | 62.1347 | 20.9648 | 11.8704 | 6.6863 | 0.08 | 4.1758 | 15.3527 | 10.1027 | 34.8317
1.6 | Закупка спецтехники |  | 180 | 0 | 180 | 180 | 179.2039 | 165.1975 | 57.4862 | 59.5592 | 40.5726 | 53.0538 | 40.5726 | 52.5845 | 40.5726
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 26.0427 | 5.1806 | 0.258 | 26.5125 | 3.974 | 18.3069 | 21.8107 | 0
1.6 | Приобретение сетевых активов |  | 150 | 0 | 150 | 150 | 86.98 | 15.6237 | 1.15 | 0.22 | 33.66 | 15.0503 | 27.65 | 0.35333 | 24.52
1.6 | Приобретение электрозарядных станций |  | 11.0169 | 0 | 11.0169 | 11.0169 | 32.1 | 7.3068 | 0 | 5.4915 | 32.1 | 0.45085 | 0 | 1.3644 | 0
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [10 empty] | В.Н. Мельничук

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 3 квартал |  | месяцев |  | 2019 | года
[8 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2019 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [9 empty] | приказом Минэнерго МО № 63 от 31.10.2018
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2019 году | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО, |  | 8098.6568 | 0 | 3107.856 | 117.039 | 0 | 279.9844 | 0 | 0 | 0 | 332.4665 | 33.203 | 0 | 38.838 | 0 | 0 | 0 | 922.4733 | 31.126 | 0 | 95.2804 | 0 | 0 | 0 | 554.1024 | 14.63 | 0 | 47.869 | 0 | 0 | 0 | 1298.8138 | 38.08 | 0 | 97.997 | 0 | 0 | 0 | 1311.5644 | 113.762 | 0 | 156.6643 | 0 | 0 | 0 | 324.1193 | 41.273 | 0 | 33.8213 | 0 | 0 | 0 | 255.3384 | 28.543 | 0 | 29.2844 | 0 | 0 | 0 | 732.1066 | 43.946 | 0 | 93.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2703.7805 | 0 | 1190.6433 | 71.323 | 0 | 78.395 | 0 | 0 | 0 | 183.3116 | 26.703 | 0 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 276.6626 | 18 | 0 | 27.85 | 0 | 0 | 0 | 192.1376 | 2.63 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 538.5315 | 23.99 | 0 | 13.195 | 0 | 0 | 0 | 513.9928 | 79.413 | 0 | 65.0803 | 0 | 0 | 0 | 154.3973 | 32.06 | 0 | 21.7303 | 0 | 0 | 0 | 123.2978 | 21.283 | 0 | 13.7029 | 0 | 0 | 0 | 236.2977 | 26.07 | 0 | 29.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 56.6792 | 0 | 45.8848 | 1e-14 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2482 | 1e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2896 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4475 | 0.5 | 0 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 0.58757 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | G_2576/15 | 11.7771 |  | 12.2482 | 1e-14 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.2482 | 1e-14 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.9002 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.9002 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл., Электросталь г., Победы ул., дом №3, корпус 1 (1 Этап) | I_4558/18 | 2.828 |  | 2.9411 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.9411 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3726 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3726 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом №9а | I_5422/18 | 0.73924 |  | 0.76881 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.76881 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.58757 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0.58757 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (1 Этап) | I_4734/18 | 1.5741 |  | 1.6371 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6371 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.83927 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.83927 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | G_2571/15 | 12.5592 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ЦРП-215 - РП-216 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | G_504/12 | 27.2015 |  | 28.2896 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 28.2896 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.7479 | 0 |  | 2.244 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.7479 | 0 |  | 2.244
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 32.6737 | 0 | 33.2119 | 0.8 | 0 | 5.105 | 0 | 0 | 0 | 3.5017 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 20.989 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7212 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 17.9118 | 0.4 | 0 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 17.0659 | 0.4 | 0 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 Губино ПАО «МОЭСК» до ТП-46, строительство КРУН по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Губино | G_37/08 | 18.6046 |  | 19.3488 | 0 |  | 3.46 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3488 | 0 |  | 3.46 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.6281 | 0 |  | 6.584 |  |  |  | 16.6281 | 0 |  | 6.584 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.73924 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-318, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142620, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Советская ул, дом №105 (1 Этап) | I_4916/18 | 0.99757 |  | 1.0375 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 1.0375 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.43776 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.43776 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | G_2439/15 | 2.3694 |  | 2.4642 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 2.4642 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 8.3857 |  | 8.7212 | 0 |  | 1.045 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.7212 | 0 |  | 1.045 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (1 Этап) | I_5426/18 | 1.5771 |  | 1.6402 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6402 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8459 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8459 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 по адресу: 142600, Московская обл., Орехово- Зуевский р-н, Верейский сельский округ, пос. Старый Снопок | J_5990/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 6.0078 | 0 | 6.2481 | 1.26 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2.1966 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0515 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81243 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81243 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | G_535/12 | 3.8957 |  | 4.0515 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.0515 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (1 Этап) | I_5254/18 | 2.1121 |  | 2.1966 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.1966 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.81243 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0.81243 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.49879 | 0 | 0.51874 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51874 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53328 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.50679 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026491 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-128 по адресу: 142507, Московская область, Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | I_4091/17 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.50679 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.50679 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 142541, Московская обл., г.о. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса, д. № 11а | J_5901/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.026491 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.026491 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 72.6008 | 0 | 75.5048 | 1.31 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 0.75 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4157 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 3.0318 | 0.56 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 46.3938 | 0.5 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0.68265 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7112 | 0 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-286 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Черусти рп | I_5509/18 | 1.336 |  | 1.3895 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3895 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.33811 |  | 0.35163 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.35163 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.68141 |  | 0.70867 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.70867 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-6 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140700, Московская обл, Шатурский р-н, Долгуша п. | I_4939/18 | 0.36962 |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.32591 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.32591 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №66 | I_4926/18 | 0.36962 |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.35674 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.35674 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 1 этап | G_3760/16 | 0.55745 |  | 0.57975 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.57975 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.2411 |  | 1.2907 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2907 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | G_33/08 | 67.7074 |  | 70.4157 | 0 |  | 10.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 70.4157 | 0 |  | 10.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 45.7112 | 0 |  | 6.905 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 45.7112 | 0 |  | 6.905
1: 1.2.1.1; 2: Вывод ТП-Ш-8 из схемы электроснабжения 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Шатура, ул. Советская; 3: J_5613/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5 по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г.о Шатура, Шатура г, Радовицкий п; 3: J_5862/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская | G_2898/15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 188.2661 | 0 | 29.5361 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5562 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9654 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 24.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1078 | 1.2 | 0 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 7.8311 | 1.2 | 0 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2767 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | G_130/12 | 3.8129 |  | 3.9654 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.9654 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2767 | 0 |  | 0.308 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2767 | 0 |  | 0.308
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 23.0909 |  | 24.0145 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.0145 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-8,ТП-11, ТП-16 , РП-1, ТП-23, ТП-35, ТП-39,ТП-58, ТП-59, ТП-60, по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | I_4911/18 | 119.328 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Лесная ул. | I_4524/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.37095 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37095 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Мира ул. | I_4553/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.35894 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.35894 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Садовая ул. | I_4554/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.37095 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37095 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Перевод ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с ТП-36 на проектируемую КТП (1801269) по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_5275/18 | 2.4505 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 38.0874 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | G_220/11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.7303 | 0 |  | 2.5153 |  |  |  | 6.7303 | 0 |  | 2.5153 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.7219 | 0 | 0.75078 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30881 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44197 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37305 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30694 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | I_4923/18 | 0.29693 |  | 0.30881 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.30881 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.066113 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.066113 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-102 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Куйбышева 128км | I_5579/18 | 0.42497 |  | 0.44197 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.44197 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.30694 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.30694 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 62.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | G_136/08 | 31.2238 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3; 3: J_6080/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 31.5242 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 33.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 33.3924 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 274.1433 | 0 | 30.4419 | 0.25 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 12.9364 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 7.0574 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4482 | 0.25 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 15.485 | 0 | 0 | 8.572 | 0 | 0 | 0 | 0.25816 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 5.0039 | 0 | 0 | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 10.2229 | 0 | 0 | 5.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ направлением ПС-384-РП-71 по адресу: Московская обл, г.Чехов | I_5518/18 | 5.3445 |  | 5.5583 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.5583 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 3.4871 | 0 |  | 0.212 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4871 | 0 |  | 0.212
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10-68 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Офицерский поселок ул, участок №46/2. | I_4969/18 | 1.9376 |  | 2.0151 | 0 |  | 0.53 |  |  |  | 2.0151 | 0 |  | 0.53 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3056 | 0 |  | 1.191 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3056 | 0 |  | 1.191
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.1745 |  | 3.3015 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3015 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-40. Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 10-40 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г, Водопроводная ул. (1 Этап) | I_4449/17 | 1.8307 |  | 1.9039 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 1.9039 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.65031 | 0 |  | 0.941 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.65031 | 0 |  | 0.941 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | G_3630/16 | 4.8776 |  | 5.0727 | 0 |  | 2.97 |  |  |  | 5.0727 | 0 |  | 2.97 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3449 | 0 |  | 3.115 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3449 | 0 |  | 3.115
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Полевая ул | I_4984/18 | 0.80929 |  | 0.84166 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.84166 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.29141 | 0 |  | 0.201 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.29141 | 0 |  | 0.201
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Малая Почтовая ул | I_4919/18 | 1.5273 |  | 1.5884 | 0 |  | 0.43 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5884 | 0 |  | 0.43 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Садовый проезд ул | I_4527/18 | 3.7408 |  | 3.8904 | 0 |  | 0.73 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.8904 | 0 |  | 0.73 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8857 | 0 |  | 1.498 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8857 | 0 |  | 1.498 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ ТП-526 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Угловая ул, дом №20 | I_4530/18 | 0.93416 |  | 0.97153 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.97153 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10-41 до существующей опоры. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры от ТП 10-41 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Центральная ул, дом №1 (1 Этап) | I_5260/18 | 0.84053 |  | 0.87415 | 0 |  | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.87415 | 0 |  | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Московская ул, дом №8А (1 Этап) | I_5502/18 | 0.43116 |  | 0.44841 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0.44841 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.16836 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.16836 | 0 |  | 0.08
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Колхозная ул, дом №9 | I_5454/18 | 1.2549 |  | 1.3051 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 1.3051 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Сосновая ул | I_4946/18 | 1.2705 |  | 1.3213 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3213 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4679 | 0 |  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4679 | 0 |  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0.80929 |  | 0.84166 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.84166 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-702 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142360, Московская обл, Чеховский р-н, Мещерское с, территория б-цы им. Яковенко около гаражей | I_5424/18 | 0.48834 |  | 0.50787 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.50787 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25816 | 0 |  | 0.105 |  |  |  | 0.25816 | 0 |  | 0.105 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 140.3165 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 104.5556 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-52 по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская | G_1619/15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по адресу: 142306, Московская обл., Чеховский р-н, Советская ул | I_3897/17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап); 3: J_5367/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.28367 | 0 |  | 0.207 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.28367 | 0 |  | 0.207
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пушкина ул, дом № 48/1; 3: J_5634/18; 4: 0 | [29 empty] | 0.070284 | 0 |  | 0.14 | [17 empty] | 0.070284 | 0 |  | 0.14
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское; 3: J_6026/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26; 3: J_6027/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Калинина ул, дом №10 (1 Этап) | J_5581/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.27164 | 0 |  | 0.332 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.27164 | 0 |  | 0.332
| Городской округ Пущино |  | 3.1596 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4433 | 0.63 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 3.2934 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1499 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | G_2540/15 | 3.1596 |  | 3.286 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.286 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2934 | 0 |  | 0.015 |  |  |  | 3.2934 | 0 |  | 0.015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-324 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом № 2/2; 3: J_5633/18; 4: 0 | [29 empty] | 1.1499 | 0.63 |  | 0 | [17 empty] | 1.1499 | 0.63 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 172.8145 | 0 | 88.4682 | 5.53 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 37.6175 | 2.8 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 4.562 | 1.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 13.5291 | 1.43 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 32.7596 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 15.7596 | 5.63 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 3.1507 | 1.7 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 4.6118 | 1.53 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 7.9971 | 2.4 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1045, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1045 до границы участка заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, Лужки д (1 Этап) | I_4948/18 | 0.25049 |  | 0.26051 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.26051 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.27745 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.27745 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-401 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142204, Московская обл, Серпуховский р-н, Судимля д, дом №177 | I_5536/18 | 0.64165 |  | 0.66732 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.66732 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.25541 | 0 |  | 0.098 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25541 | 0 |  | 0.098 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Фирсова ул, дом №9 | I_5329/18 | 1.8034 |  | 1.8755 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8755 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9145 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9145 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-4 – ТП-51, ТП-51-РП-18, реконструкция ТП-51 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4316/18 | 1.8128 |  | 1.8853 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8853 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2681 | 0 |  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2681 | 0 |  | 0.26
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ кВ ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода | I_5255/18 | 0.88637 |  | 0.92182 | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.92182 | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.75724 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.75724 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Советская ул, дом №83 | I_5330/18 | 1.956 |  | 2.0342 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0342 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.79589 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.79589 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (1 Этап) | I_4963/18 | 0.99757 |  | 1.0375 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 1.0375 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.6948 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.6948 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Гавшино (1 Этап) | I_5219/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.44229 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.44229 | 0.4 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Пионерская ул, дом №61-а | I_4319/18 | 0.79493 |  | 0.82673 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.82673 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15764 | 0 |  | 0.27 |  |  |  | 0.15764 | 0 |  | 0.27 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-114 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Джона Рида ул | I_5427/18 | 1.3304 |  | 1.3836 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3836 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4072 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4072 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | I_4070/17 | 5.6976 |  | 5.9255 | 2 |  | 0.04 |  |  |  | 5.9255 | 2 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.0023 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.0023 | 2 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | I_4304/17 | 29.4755 |  | 30.6545 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 30.6545 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 8.0622 |  | 8.3847 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.3847 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 30.858 |  | 32.0923 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.0923 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 40.166 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 31.3233 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Дачная | I_4615/18 | 16.2596 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное ш. | J_5242/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.33963 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0.33963 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-226. Строительство КТП-1712825. ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, в районе д. Лужки (1 этап) | I_4990/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1627 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1627 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.16e-06 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Серпухов г., Нижняя ул., з/у 2а (1 этап) | J_4321/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2844 | 0 |  | 0.631 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2844 | 0 |  | 0.631
| Люберецкий муниципальный район |  | 279.5285 | 0 | 38.3426 | 1.26 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 6.953 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8885 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5.7158 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 18.7854 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 12.0603 | 2.86 | 0 | 5.1407 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64654 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5757 | 0 | 0 | 5.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 19.7682 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 21.0236 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 6.1509 |  | 6.3969 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3969 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д №18Б | G_3573/16 | 1.2036 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25963 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25963 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439 по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт | I_4922/18 | 0.99757 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.81128 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.81128 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-207 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Касимовское ш | I_5325/18 | 1.6488 |  | 1.7148 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.7148 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0267 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.0267 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 3.7527 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 11.9006 |  | 12.3766 | 0 |  | 2.93 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.3766 | 0 |  | 2.93 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 15.9262 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.581 |  | 3.7242 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.7242 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Аллея спорта, Березовая аллея, Перекопский пер | I_4535/18 | 4.0702 |  | 4.233 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.233 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4431 | 0 |  | 2.586 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4431 | 0 |  | 2.586
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | I_б/нВЛ | 180 |  | 0.0118 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.0118 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 2.5534 |  | 2.6555 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6555 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | G_2363/15 | 1.915 |  | 1.9916 | 0 |  | 0.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9916 | 0 |  | 0.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7521 | 0 |  | 0.313 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7521 | 0 |  | 0.313
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | G_2387/15 | 5.0367 |  | 5.2382 | 0 |  | 2 |  |  |  | 5.2382 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3805 | 0 |  | 2.2417 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3805 | 0 |  | 2.2417
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена; 3: J_6080/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-528 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Транспортная ул. | J_5628/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.38691 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.38691 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 23.1492 | 0 | 24.0752 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0752 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 23.1492 |  | 24.0752 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.0752 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская; 3: I_2283/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б; 3: J_5906/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 35.4513 | 0 | 36.8693 | 1.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5249 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3445 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0916 | 0.63 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0916 | 0.63 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-387 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького | I_4962/18 | 0.72274 |  | 0.75165 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.75165 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.45008 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.45008 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.72274 |  | 0.75165 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.75165 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец (Тарасково) , д № 2 | I_4238/17 | 9.4627 |  | 9.8412 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.8412 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | I_4210/17 | 24.5431 |  | 25.5249 | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.5249 | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 23.6415 | 0 |  | 4.709 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 23.6415 | 0 |  | 4.709 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12; 3: J_ОД-35/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул.; 3: J_5853/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 17.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 17.6108 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 по адресу: 143131, Московская обл., Рузский р-н, Тучково рп, ул. Сосновая; 3: J_ОД-15/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 19.926 | 0 | 3.9286 | 0.75 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.76881 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1598 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5617 | 0.75 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 2.2835 | 0.5 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0.27814 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 16.1484 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область Клинский р-н, Клин г., Физкультурная ул | I_4522/17 | 0.36962 |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.35627 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.35627 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-48. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе (1 Этап) | I_4736/18 | 0.36962 |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25611 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.25611 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д № 20 | I_5551/18 | 1.0988 |  | 1.1427 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1427 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.27814 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.27814 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-507А. Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, Решетниково рп, Лесная ул. | I_4547/18 | 1.9395 |  | 2.0171 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0171 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 1.6712 | 0 |  | 0.322 |  |  |  | 1.6712 | 0 |  | 0.322 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая; 3: J_5856/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-93. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-93 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Клинский район, ул. Отдыха ( 1 этап) | J_5580/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 310.2701 | 0 | 267.2181 | 4.54 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 60.6272 | 2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 21.9323 | 1.26 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6586 | 1.28 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3341 | 1.8 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.40856 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3645 | 0.4 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.56098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | G_3885/17 | 34.0339 |  | 35.3953 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 35.3953 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-153, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н, Гольево д, Центральная ул. (1 Этап) | I_4921/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.40698 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.40698 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки | I_5205/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.40856 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.40856 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-32893, ТП-32896, ТП-32879 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4965/18 | 9.0531 |  | 9.4152 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 9.4152 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская | I_5231/18 | 0.42497 |  | 0.44197 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.44197 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 21.0888 |  | 21.9323 | 1.26 |  | 2.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.9323 | 1.26 |  | 2.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4966/18 | 99.9915 |  | 103.9912 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 103.9912 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха | I_5351/18 | 8.6824 |  | 9.0297 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.0297 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 36.9939 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 16.3357 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310318 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Щедрино д | I_ОД-66/18 | 3.8082 |  | 3.9605 | 0.63 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.9605 | 0.63 |  | 0.3 |  |  |  | 2.9575 | 0 |  | 0.268 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.9575 | 0 |  | 0.268 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13592, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38 (1 Этап) | I_4231/17 | 1.6642 |  | 1.7308 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 1.7308 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.17681 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.17681 | 0.8 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 72.8328 |  | 75.7461 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 75.7461 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково | I_4089/17 | 4.363 |  | 4.5376 | 0.8 |  | 0.1 |  |  |  | 4.5376 | 0.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2005 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2005 | 0.1 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-45 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Гаврилково д, Отрадненское с/п; 3: J_5857/19; 4: 0 | [29 empty] | 0.18367 | 0.1 |  | 0 | [17 empty] | 0.18367 | 0.1 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А; 3: J_5868/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя; 3: J_5806/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 3.0443 | 0 | 1.8754 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8754 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5568 | 0.65 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 1.6233 | 0.25 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93349 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, с/т Трансмаш (1 Этап) | I_5590/18 | 1.2411 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.93349 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.93349 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-30, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамская 1-я ул, дом №44 | I_4936/18 | 1.8032 |  | 1.8754 | 0.25 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8754 | 0.25 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6233 | 0.25 |  | 0.414 |  |  |  | 1.6233 | 0.25 |  | 0.414 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | H_3859/17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2; 3: J_5852/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон; 3: J_5759/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 46.9779 | 0 | 11.5092 | 1.843 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 2.6806 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.686 | 0.73 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2907 | 2.813 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0.64683 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0.813 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 3.3596 | 1.2 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 30.5151 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-565 по адресу: 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д № 23 | I_5252/18 | 1.1654 |  | 1.212 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 1.212 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.32962 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.32962 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1021, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н., р.п. Правдинский, ул. Ленина, вл. № 20б (1 Этап) | I_5094/18 | 4.0338 |  | 4.1952 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1952 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1705 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково | I_4628/18 | 0.28322 |  | 0.29455 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.29455 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1242, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141254, Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, уч. № 33 (1 Этап) | I_5589/18 | 1.0988 |  | 1.1427 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1427 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.34323 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.34323 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1086 по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Охотничья | I_4623/18 | 1.1654 |  | 1.212 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 1.212 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.31721 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.31721 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 2.0068 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1492, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково участок № 13 (1 Этап) | I_4626/18 | 0.24661 |  | 0.25647 | 0.063 |  | 0 |  |  |  | 0.25647 | 0.063 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.19259 | 0.063 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.19259 | 0.063 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 3.3895 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | I_3654/17 | 3.0733 |  | 3.1962 | 0 |  | 0.62 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1962 | 0 |  | 0.62 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.017 | 0 |  | 0.686 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.017 | 0 |  | 0.686
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Динамо | J_4633/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.34639 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.34639 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1457 по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, ул. Печати | J_5909/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25644 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25644 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Новая | J_5705/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.14562 | 0 |  | 0.098 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.14562 | 0 |  | 0.098 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1274 по адресу: 141254, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | J_5900/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.65457 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.65457 | 0.8 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье; 3: J_5971/19; 4: 0 | [29 empty] | 0.063014 | 0 |  | 0.2 | [17 empty] | 0.063014 | 0 |  | 0.2
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1343, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Братовщина (1 этап) | J_5974/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.33389 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.33389 | 0.4 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-554 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейск, СНТ "Память Мичурина", дом №39; 3: J_5866/19; 4: 0 | [29 empty] | 0.035859 | 0 |  | 0.13 | [17 empty] | 0.035859 | 0 |  | 0.13
1.2.1.1 | Реконструкция БКТП-1268, по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Зеленоградский, ул. Печати | J_4642/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2553 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2553 | 0 |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 5.941 | 0 | 6.1786 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3877 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6115 | 2.31 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 2.2208 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29097 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6 | I_4205/17 | 2.2958 |  | 2.3877 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3877 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.74 | I_3933/17 | 2.1667 |  | 2.2534 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.2534 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2208 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.2208 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.4784 |  | 1.5376 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1.5376 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-339 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт., д №13 | J_5746/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4415 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4415 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Кирпичная | J_5753/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24979 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24979 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-221 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.2 корп.1 | J_5861/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15598 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15598 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-199 по адресу: Московская обл., Мытищи г.о., д. Болтино; 3: J_5495/19; 4: 0 | [29 empty] | 0.13498 | 0 |  | 0.185 | [17 empty] | 0.13498 | 0 |  | 0.185
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-646 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная | J_5755/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.40839 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.40839 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 36.9729 | 0 | 4.371 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5456 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.221 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8912 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-790 по адресу: Московская область, г. Балашиха | I_5233/18 | 1.5771 |  | 1.6402 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6402 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 ТП-481.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-481 до границы участка заявителя по адресу: Московская область Балашиха г., Пехра-Покровская ул (1 Этап) | I_4297/17 | 0.1781 |  | 0.18522 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.18522 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.12875 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.12875 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-42 по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д № 29 | I_4222/17 | 7.0289 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.8571 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.8571 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 16.97 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 2.0068 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.2518 |  | 2.3419 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3419 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-789. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-789 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 143922, Московская обл, Балашиха г., Заря мкр., Маршала Батицкого ул. (1 Этап) | I_5478/18 | 0.1958 |  | 0.20363 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.20363 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.088723 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.088723 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 6.7643 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1.; 2: Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (1,3 Этап); 3: H_3978/17; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-47 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, Парковая ул. | J_5625/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.94533 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.94533 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143130, Московская область, г. Балашиха, Вишняковское ш., д. № 2а; 3: J_5804/19; 4: 0 | [29 empty] | 0.2011 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0.2011 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11; 3: J_5703/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 10.7606 | 0 | 11.191 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.191 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.972 | 1.8 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 7.972 | 1.8 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.323 |  | 1.376 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.376 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | H_3638/16 | 9.4376 |  | 9.8151 | 1.8 |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.8151 | 1.8 |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.972 | 1.8 |  | 0.938 |  |  |  | 7.972 | 1.8 |  | 0.938 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 26.9736 | 0 | 28.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, Первая ул. | I_4616/18 | 23.8193 |  | 24.7721 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.7721 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.3168 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.3168 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.1543 |  | 3.2804 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2804 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 33.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 31.5029 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 2.2402 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 27.0143 | 0 | 3.2464 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2464 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5409 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37452 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1664 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 23.8927 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160291 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Лесной микрорайон | I_ОД-83/18 | 0.33811 |  | 0.35163 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.35163 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.37452 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.37452 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160185 по адресу: Московская обл., Звенигород г., Нахабинское ш | I_ОД-105/18 | 1.6488 |  | 1.7148 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7148 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160121 по адресу: Московская обл., Звенигород г., пос. Поречье | I_ОД-89/18 | 1.1346 |  | 1.18 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.18 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 1.0614 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0614 | 0.8 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160126 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая | J_ОД-55/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-160162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина; 3: J_ОД-120/18; 4: 0 | [29 empty] | 2.105 | 1.26 |  | 0 | [17 empty] | 2.105 | 1.26 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул; 3: J_ОД-45/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 50.8377 | 0 | 13.0051 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1232 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8819 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 3.2922 | 0.25 | 0 | 0.9504 | 0 | 0 | 0 | 1.2332 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0.25 | 0 | 0.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-49–КТП-68 (отпайка к КТП-104) по адресу: Московская область Раменский р-н, Литвинова д | I_4259/17 | 2.1698 |  | 2.2566 | 0 |  | 0.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2566 | 0 |  | 0.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7703 | 0 |  | 0.4514 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7703 | 0 |  | 0.4514
1.2.2.1 | Рекнструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Параллельная 2-я, дом № 6а | H_4213/17 | 2.7711 |  | 2.8819 | 0 |  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8819 | 0 |  | 0.55 |  |  |  | 1.2332 | 0 |  | 0.499 |  |  |  | 1.2332 | 0 |  | 0.499 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 7.5641 |  | 7.8666 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.8666 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 38.3328 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1716768 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Осеченки | J_5828/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.28867 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.28867 | 0.25 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.1346 | 0 | 1.18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78932 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62876 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово рп, Интернатская ул, дом № 5-а | I_5336/18 | 1.1346 |  | 1.18 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.18 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.78932 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.78932 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская | J_5600/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.62876 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.62876 | 0.5 |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 112.5393 | 0 | 114.9537 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 5.7448 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 43.7896 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 64.0907 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 47.1851 | 0 | 0 | 2.8089 | 0 | 0 | 0 | 0.94085 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 32.0521 | 0 | 0 | 0.50694 | 0 | 0 | 0 | 14.1921 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Заборье ул, дом №56а | I_4945/18 | 0.62201 |  | 0.64689 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0.64689 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.11473 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0.11473 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 2.0068 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мичурина | I_5232/18 | 4.8297 |  | 5.0228 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.0228 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4487/18 | 1.2775 |  | 1.3287 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3287 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.28715 | 0 |  | 0.248 |  |  |  | 0.28715 | 0 |  | 0.248 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4489/18 | 2.3052 |  | 2.3974 | 0 |  | 0.65 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3974 | 0 |  | 0.65 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.53898 | 0 |  | 0.717 |  |  |  | 0.53898 | 0 |  | 0.717 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | I_4490/18 | 5.663 |  | 5.8895 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.8895 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3033 | 0 |  | 1.207 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3033 | 0 |  | 1.207
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4492/18 | 30.3504 |  | 31.5644 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 31.5644 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.6408 | 0 |  | 0.50694 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.6408 | 0 |  | 0.50694 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-486 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4493/18 | 2.3693 |  | 2.4641 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4641 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.308 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.308 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-416 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4494/18 | 6.1111 |  | 6.3555 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3555 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.718 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.718 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4495/18 | 24.0029 |  | 24.963 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.963 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный | I_4496/18 | 2.2529 |  | 2.343 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.343 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9138 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9138 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4497/18 | 10.4685 |  | 10.8873 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.8873 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6714 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6714 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-420 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4498/18 | 2.4428 |  | 2.5405 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5405 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0072 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0072 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4499/18 | 1.653 |  | 1.7191 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7191 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.556 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.556 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-544 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4702/18 | 2.5325 |  | 2.6338 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6338 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7083 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7083 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-437 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4703/18 | 3.5219 |  | 3.6628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6628 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-492 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4704/18 | 2.5325 |  | 2.6338 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6338 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4586 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4586 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-498 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4705/18 | 2.4958 |  | 2.5956 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5956 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2956 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2956 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-32 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, с. Ильинское | I_4706/18 | 2.5692 |  | 2.6719 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6719 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3493 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3493 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-259 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, д. Гальчино | I_4707/18 | 2.5325 |  | 2.6338 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6338 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3138 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3138 | 0 |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 13.4283 | 0 | 8.7704 | 0.25 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1597 | 0.25 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 2.2023 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4084 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 13.7574 | 1.05 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9017 | 0.25 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 6.8557 | 0.8 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 до опоры №9, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 по адресу: Московская область, г. Коломна, СТ Коммунальник-3 (1 Этап) | I_5266/18 | 1.3542 |  | 1.4084 | 0 |  | 0.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4084 | 0 |  | 0.38 |  |  |  | 1.2837 | 0 |  | 0.494 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2837 | 0 |  | 0.494 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 67а | I_5264/18 | 2.1176 |  | 2.2023 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2023 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7964 | 0 |  | 0.502 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7964 | 0 |  | 0.502
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-159 по адресу: Московская область, г.о.Коломна, Щурово | I_3927/17 | 4.9952 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.0137 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.0137 | 0.8 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | I_4033/17 | 4.9613 |  | 5.1597 | 0.25 |  | 0.59 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1597 | 0.25 |  | 0.59 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.618 | 0.25 |  | 0.608 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.618 | 0.25 |  | 0.608 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Зайцева, д. № 13; 3: J_5989/19; 4: 0 | [29 empty] | 0.045638 |  |  | 0.097 | [17 empty] | 0.045638 | 0 |  | 0.097
| Городской округ Лыткарино |  | 9.9155 | 0 | 10.3121 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3121 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 12.8522 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9929 | 0 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0.85923 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | H_3181/16 | 8.9026 |  | 9.2588 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2588 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 11.9929 | 0 |  | 2.276 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.9929 | 0 |  | 2.276 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП-24, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Лыткарино г, квартал 3а, дом №3 (1 Этап) | I_5533/18 | 1.0128 |  | 1.0533 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0533 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0.85923 | 0 |  | 0.164 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85923 | 0 |  | 0.164
| Городской округ Ивантеевка |  | 50.8769 | 0 | 1.2903 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2903 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3021 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3021 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 27.8433 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в | I_4200/17 | 2.3155 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3021 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3021 | 1.26 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.2407 |  | 1.2903 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 1.2903 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 19.4775 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Химки |  | 129.9995 | 0 | 81.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | H_3186/16 | 32.214 |  | 33.5025 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 33.5025 | 0 |  | 0 |  |  |  | 22.1557 | 0 |  | 0 |  |  |  | 22.1557 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 51.3798 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 46.4058 |  | 48.262 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 48.262 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5; 3: J_5851/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 245.1006 | 0 | 48.8491 | 12.78 | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.076 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7731 | 11.98 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 70.4879 | 22.32 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 40.7661 | 8.08 | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 17.4558 | 10.27 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 12.2659 | 3.97 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 5.8063 |  | 6.0385 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.0385 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410425 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | I_ОД-112/18 | 1.1346 |  | 1.18 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.18 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 1.1099 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1099 | 0.8 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.42497 |  | 0.44197 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.44197 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515017 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, с. Немчиновка, 2-й Просек ул. | I_ОД-78/17 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51995 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51995 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560720 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка п, 1-й просек | I_ОД-9/18 | 2.408 |  | 2.5043 | 0.4 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5043 | 0.4 |  | 0.15 |  |  |  | 1.9922 | 0.4 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9922 | 0.4 |  | 0.05
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310314 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Суворова ул | I_ОД-12/18 | 2.408 |  | 2.5043 | 0.4 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5043 | 0.4 |  | 0.15 |  |  |  | 1.9028 | 0.4 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9028 | 0.4 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510723 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский Ромашково с, Каширина ул | I_ОД-69/18 | 0.99757 |  | 1.0375 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0375 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 1.185 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.185 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51055 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-33/18 | 2.0112 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3554 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3554 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 9.037 |  | 9.3985 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.3985 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (1 Этап) | I_ЦА-3/18 | 0.99757 |  | 1.0375 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0375 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0207 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 1.0207 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31041 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-26/18 | 0.99757 |  | 1.0375 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0375 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 1.0548 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 1.0548 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260972 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Сидоровское с | I_ОД-44/18 | 1.1654 |  | 1.212 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.212 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.54134 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.54134 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510529 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Чикина ул | I_ОД-45/18 | 1.4455 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2909 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2909 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310311 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-43/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.74702 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.74702 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.4455 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560826 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Яскино ул | I_ОД-48/18 | 2.0112 |  | 2.0916 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0916 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1.4434 | 2 |  | 0 |  |  |  | 1.4434 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260908 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул | I_ОД-85/18 | 0.56731 |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.84203 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.84203 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-560725-оп.№138 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с. | I_5301/18 | 3.217 |  | 3.3457 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3457 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310333 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, ж.д. станция Жаворонки | I_ОД-64/18 | 0.72274 |  | 0.75165 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.75165 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.77232 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.77232 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-210852 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, жд станция Голицыно | I_ОД-65/18 | 0.72274 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.58981 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.58981 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 54.3699 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 11.5643 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-313160 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 6-я Советская ул | I_ОД-82/18 | 1.5002 |  | 1.5602 | 0 |  | 0.43 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5602 | 0 |  | 0.43 |  |  |  | 1.2314 | 0 |  | 1.193 |  |  |  | 1.2314 | 0 |  | 1.193 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414076 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Акулово с., Центральная ул. | I_ОД-88/18 | 0.82442 |  | 0.8574 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8574 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.6009 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.6009 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560653 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. | I_ОД-90/18 | 1.6488 |  | 1.7148 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7148 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0.74852 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.74852 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260966, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-260966 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Малые Вяземы д, уч. №25-Л (1 Этап) | I_ОД-75/18 | 0.29693 |  | 0.30881 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.30881 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.38113 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.38113 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н,с. Немчиновка | I_5344/18 | 0.84997 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-310314 (хоз.способ) по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 30 лет Октября ул | I_ОД-74/18 | 0.48834 |  | 0.50787 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.50787 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515033 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамонтово, Лохино д | I_ЦА-6/18 | 1.6488 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.91916 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.91916 | 1.26 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Можайское ш., дом №121 | I_ЦА-7/18 | 5.4701 |  | 5.6889 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.6889 | 2 |  | 0 |  |  |  | 5.5184 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.5184 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410439 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Зеленая | I_ОД-96/18 | 0.42497 |  | 0.44197 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.44197 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.25688 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25688 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510506 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-46/18 | 3.4237 |  | 3.5606 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.5606 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Расширение РУ-10 кВ РТП по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково | I_4468/18 | 21.0417 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | G_ЦА-9/17 | 2.5663 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | G_4057/17 | 47.7932 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 33.3654 | 2.88 |  | 4.033 |  |  |  | 33.3654 | 2.88 |  | 4.033 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | G_ТЗ-03-14-277 | 44.4399 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 8.2312 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510620 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Можайское ш. кадастровый квартал 50:20:0010336 | I_ОД-77/17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3 | G_ОД-44/16 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313185 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д. | I_ОД-75/17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510521 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова | I_ОД-37/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6083 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6083 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310335 до опоры № 1-1 по адресу: Московская область, Одинцовский район, х. Рожновка | J_ОД-123/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313229 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Горышкино | J_ОД-132/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24983 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24983 | 0.25 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Северная ул, дом № 11 | J_ОД-135/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560800 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Переделки | J_ОД-119/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24544 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24544 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул; 3: J_ОД-6/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-210811 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Голицино, мкр. Северный | J_ОД-7/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-260973 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д.; 3: J_ОД-08/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово; 3: J_ОД-129/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино; 3: J_ОД-131/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап); 3: J_ОД-134/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-515170 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Переделки д, дом № 1; 3: J_ЦА-2/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-510677, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцово г, Можайское ш; 3: J_ЦА-2/18; 4: 0 | [29 empty] | 7.9949 | 1.26 |  | 0.744 | [17 empty] | 7.9949 | 1.26 |  | 0.744
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино; 3: J_ОД-60/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул; 3: J_ОД-136/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул.; 3: J_ОД-9/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 24.3104 | 0 | 25.2829 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 17.4588 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6095 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 1.1679 |  | 1.2146 | 0 |  | 0.34 |  |  |  | 1.2146 | 0 |  | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 6.3553 |  | 6.6095 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.6095 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 16.7873 |  | 17.4588 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.4588 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 83.6168 | 0 | 14.0459 | 2.56 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3358 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2863 | 2.56 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 5.6796 | 2.56 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 1.3532 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0.25353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 15.8352 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково (1 Этап) | H_3976/17 | 2.8464 |  | 2.9602 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.9602 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8466 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.8466 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радужная (1 Этап) | I_5258/18 | 0.36962 |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3389 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3389 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Лесная | I_5131/18 | 0.80038 |  | 0.8324 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8324 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.18305 | 0 |  | 0.202 |  |  |  | 0.18305 | 0 |  | 0.202 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4051 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Беляева | I_5259/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.40596 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.40596 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский район, ОНТ «Набережная», уч.18 (1 Этап) | I_4576/18 | 2.1294 |  | 2.2145 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2145 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1054 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1054 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Старохотовская, д. 3 (1 Этап) | I_5017/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4138 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.4138 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-218, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, Соколовская промзона (1 Этап) | I_5021/18 | 0.1781 |  | 0.18522 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.18522 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25353 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25353 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, д.Васильевское | I_4575/18 | 1.0988 |  | 1.1427 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 1.1427 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.33136 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.33136 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (1 Этап) | I_5334/18 | 1.5771 |  | 1.6402 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6402 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8412 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8412 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-530, строительство ЛЭП-10кВ по адресу: 141102, Московская обл., Щелковский р-н (1 Этап) | I_5089/18 | 2.2509 |  | 2.3409 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3409 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-382 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, д. Байбаки | I_5132/18 | 0.49284 |  | 0.51255 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.51255 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02591 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0.02591 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Космодемьянская ул, дом №13А | I_5526/18 | 0.76465 |  | 0.79524 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.79524 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.29281 | 0 |  | 0.19 |  |  |  | 0.29281 | 0 |  | 0.19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 54.2759 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, ОНТ «Набережная»; 3: J_5805/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-94 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-ый Технотканный проезд | J_5136/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24778 | 0 |  | 0.263 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.24778 | 0 |  | 0.263 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А; 3: J_5594/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 6.2354 | 0 | 6.4848 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4848 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 6.2354 |  | 6.4848 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.4848 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 18.1898 | 0 | 18.9174 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 12.7358 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.76296 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 5.4187 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4642 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 9.3144 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0.21406 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 2.9357 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | G_4004/17 | 3.0265 |  | 3.1476 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1476 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул (1 Этап) | I_4925/18 | 2.5534 |  | 2.6555 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6555 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5593 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5593 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:142840, Московская область, Ступинский район, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники (1 Этап) | I_4083/17 | 2.7502 |  | 2.8602 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 2.8602 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6032 | 0 |  | 0.665 |  |  |  | 2.6032 | 0 |  | 0.665 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-10В до ТП-2В ф.7 и ф.11 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Первомайская – ул. Куйбышева | I_5109/18 | 5.2103 |  | 5.4187 | 0 |  | 0.47 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.4187 | 0 |  | 0.47 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.9357 | 0 |  | 0.305 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.9357 | 0 |  | 0.305
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142842, Московская обл, Ступинский р-н, Октябрьский п., Заводская ул | I_5499/18 | 0.73362 |  | 0.76296 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.76296 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.21406 | 0 |  | 0.135 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.21406 | 0 |  | 0.135 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | I_4010/17 | 3.9158 |  | 4.0724 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 4.0724 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1519 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 4.1519 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная; 3: I_4008/17; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 20.6432 | 0 | 21.4689 | 1.26 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0542 | 0.86 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 15.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9939 | 0.16 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 13.8042 | 0.16 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.086076 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0.10369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 | I_4063/17 | 15.2161 |  | 15.8247 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.8247 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1136 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1136 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-«Сады» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Хлебникова ул., СНТ «Башмачок-2 | I_5322/18 | 0.47505 |  | 0.49405 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.49405 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.30016 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.30016 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138, строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д № 1 Г (1 Этап) | I_5588/18 | 0.56731 |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.936 |  | 2.0134 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0134 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 1.4403 |  | 1.4979 | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4979 | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-1-КРУН-1 фабрики ф.4. КЛ-6 кВ ТП-143-КРУН-2 фабрики, К-6 кВ ТП-146-ТП-2 фабрики по адресу:Московская обл., Егорьевский г.о., п. Шувое, ул. Лесная, ул. Фабричная | I_5328/18 | 1.0085 |  | 1.0488 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0488 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.39039 | 0 |  | 0.061 |  |  |  | 0.39039 | 0 |  | 0.061 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул; 3: J_5655/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Радио, дом №25 | J_5859/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.086076 | 0 |  | 0.273 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.086076 | 0 |  | 0.273 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | J_5775/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.10369 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.10369 | 0 |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 71.7009 | 0 | 20.7735 | 2.81 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.7305 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569 | 0.75 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8.4464 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 7.6396 | 1.03 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.4717 | 3.44 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 1.03 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.11149 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 7.7763 | 2.41 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 23.8989 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.1543 |  | 3.2804 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2804 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: 142121, Московская область, г. Подольск, ул. 43-й Армии | I_4701/18 | 1.0081 |  | 1.0484 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0484 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.47148 | 0 |  | 0.135 |  |  |  | 0.47148 | 0 |  | 0.135 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142115, Московская обл, Подольск г, Молодежная ул, дом №13а | I_4933/18 | 0.90085 |  | 0.93688 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.93688 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.70097 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.70097 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-158, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-158 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Розы Люксенбург ул, дом №2А (1 Этап) | I_5535/18 | 0.96934 |  | 1.0081 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0081 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 1.0649 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0649 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-439 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Калинина ул, дом №55-А (1 Этап) | I_5534/18 | 1.0202 |  | 1.061 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.061 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 1.0051 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0051 | 0.63 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, Больничный проезд, д. № 1 | I_5570/18 | 2.202 |  | 2.2901 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2901 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 2.1371 | 0 |  | 0.43 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1371 | 0 |  | 0.43
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-87, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, вл. № 17/1 (1 Этап) | I_5274/18 | 0.1958 |  | 0.20363 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.20363 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-54. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-54 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Первомайская | I_5210/18 | 1.9255 |  | 2.0026 | 0.5 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0026 | 0.5 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2461 | 0.5 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2461 | 0.5 |  | 0.11
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-57 и ВЛ-0,23 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, дом № 1-А (1 Этап) | I_5221/18 | 0.91766 |  | 0.95437 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.95437 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.33889 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.33889 | 0.25 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-555 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом № 1б | I_5451/18 | 0.56731 |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.37899 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37899 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 27.8275 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 5.3803 |  | 5.5955 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.5955 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-631-ТП-661 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова | I_4485/18 | 1.7332 |  | 1.8025 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8025 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2449 | 0 |  | 0.213 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2449 | 0 |  | 0.213
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная; 3: I_4482/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская; 3: I_4483/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, проспект 50-летия Октября | J_5458/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.11149 | 0 |  | 0.245 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.11149 | 0 |  | 0.245 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛИ-0,22 кВ по адресу: 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул. | J_5559/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.032478 | 0 |  | 0.086 |  |  |  | 0.032478 | 0 |  | 0.086 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Климовск, Железнодорожная ул. д. №1; 3: J_5801/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-723 по адресу: 142181, Московская обл., г. Подольск, Климовск, ул. Заводская, д № 24А; 3: J_5568/18; 4: 0 | [29 empty] | 0.73917 | 0.63 |  | 0 | [17 empty] | 0.73917 | 0.63 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 57.761 | 0 | 46.7276 | 19.8 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 15.7856 | 8.62 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9.0188 | 6.52 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2.6778 | 0.4 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 19.2454 | 4.26 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 22.8202 | 13.23 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 6.3788 | 6.24 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 2.6693 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7721 | 5.73 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 2.0112 |  | 2.0916 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0916 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-55 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Зубачево д, дом №47 | I_5538/18 | 0.56731 |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.60053 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.60053 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 8.4526 |  | 8.7907 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.7907 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-284 для присоединения заявителя по адресу: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, с.Глинково, ул. Кинельская, уч.2 | I_4958/18 | 0.36962 |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.071399 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.071399 | 0.25 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РТП-500 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Бабушкина ул | I_5292/18 | 0.89032 |  | 0.92593 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.92593 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.074715 | 0 |  | 0.118 |  |  |  | 0.074715 | 0 |  | 0.118 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 для присоединения заявителя по адресу: 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, Бревново д., уч.22 | I_5288/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.43687 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.43687 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Попова, д.12/1 | I_5514/18 | 1.2411 |  | 1.2907 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2907 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 1.1956 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1956 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-246 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Гольково | I_5512/18 | 1.0988 |  | 1.1427 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1427 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.13895 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.13895 | 0.25 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-346 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Посадская | I_5513/18 | 1.0988 |  | 1.1427 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1427 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.1445 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1445 | 0.25 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Троицкий б-р, д.1 | I_5515/18 | 1.2411 |  | 1.2907 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2907 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.80973 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.80973 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0.82286 |  | 0.85577 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.85577 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.49432 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.49432 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Горького ул, дом №4г | I_5349/18 | 0.33811 |  | 0.35163 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.35163 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.10682 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.10682 | 0.16 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 для присоединения заявителя по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Семашко ул. | I_5439/18 | 0.56731 |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.43713 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.43713 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-272 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г | I_5397/18 | 0.41125 |  | 0.4277 | 0.25 |  | 0.01 |  |  |  | 0.4277 | 0.25 |  | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.33244 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.33244 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-443 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Тураковский с.о.,Чарково д., уч.13 | I_5398/18 | 0.33857 |  | 0.35211 | 0.16 |  | 0.01 |  |  |  | 0.35211 | 0.16 |  | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2567 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.2567 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-380 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. 1-я Тверская, д.15 | I_5399/18 | 0.54042 |  | 0.56204 | 0.4 |  | 0.01 |  |  |  | 0.56204 | 0.4 |  | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.43575 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.43575 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-469 по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 2-я Благовещенская | I_5387/18 | 0.46585 |  | 0.48448 | 0.25 |  | 0.01 |  |  |  | 0.48448 | 0.25 |  | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.29519 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.29519 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-538, строительство ТП-проект. (1810882), строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-проект. (1810882) до врезки в КЛ-10 кВ РТП-500 – ТП-501 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №225/2 (1 Этап) | I_5323/18 | 0.36962 |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.076219 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.076219 | 0.25 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-125, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Гайдара ул., уч.21м (1 Этап) | I_5385/18 | 0.72274 |  | 0.75165 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.75165 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4682 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.4682 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Щорса, д.7 | I_5386/18 | 0.42417 |  | 0.44114 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.44114 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.075974 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.075974 | 0.25 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.54042 |  | 0.56204 | 0.4 |  | 0.01 |  |  |  | 0.56204 | 0.4 |  | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 2.5748 |  | 2.6778 | 0.4 |  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6778 | 0.4 |  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-206 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Ярославское шоссе, д.№1в, помещение 2 | I_5195/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.49386 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.49386 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 для электроснабжения заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра | I_4961/18 | 4.2761 |  | 4.4471 | 2 |  | 0 |  |  |  | 4.4471 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.1265 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.1265 | 2 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-484 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Глинково с | I_5285/18 | 0.96358 |  | 1.0021 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0021 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.11747 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.11747 | 0.16 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Карбушинская ул | I_5283/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.43473 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.43473 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г (1 Этап) | I_5287/18 | 0.49879 |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.51874 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.14205 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.14205 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 2.0881 |  | 2.1716 | 2 |  | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1716 | 2 |  | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 1.2749 |  | 1.3259 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3259 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1743 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1743 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-575 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д.19А | I_5440/18 | 0.56731 |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.39204 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.39204 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 для присоединения заявителя по адресу: 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 2-я Лесная, д.19А | I_5441/18 | 0.56731 |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.59 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.43644 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.43644 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 12.8306 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-298. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад (1 Этап) | I_5431/18 | 1.6488 |  | 1.7148 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7148 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.89345 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0.89345 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-166, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., с.Благовещенье (1 Этап) | I_5443/18 | 0.33811 |  | 0.35163 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.35163 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.26673 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.26673 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-155 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Благовещенье | I_5444/18 | 0.42497 |  | 0.44197 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.44197 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3199 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3199 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 1.6488 |  | 1.7148 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7148 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4423 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4423 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП363 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 3.3433 |  | 3.477 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.477 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Семхоз мкр.,Суворова ул, д.2 | I_5396/18 | 0.33747 |  | 0.35097 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.35097 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.066935 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.066935 | 0.16 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рабочий пос., помещение 3 | I_5198/18 | 0.36962 |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3844 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3475 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.3475 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, в районе Новоугличского шоссе, ГСК Мечта | J_5617/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.052581 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.052581 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Хотьковская ул, здание АТС, 1-ый этаж, ком. № 2, 3, 5-14, 19, 20, 21,23 ½, 24-27, 2-ой этаж, ком. № 1-7 | J_5648/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.2.1; 2: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-575 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиево-Посад г, ул. Осипенко; 3: J_5616/18; 4: 0 | [29 empty] | 1.6623 | 0 |  | 0.127 | [17 empty] | 1.6623 | 0 |  | 0.127
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап); 3: J_5537/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22641 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22641 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-818 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141932, Московская обл, Талдомский р-н, Новоникольское с., за р. Рудонкой | J_5830/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.22641 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.22641 | 0.16 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 26.4209 | 0 | 6.1076 | 0.8 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3745 | 0.8 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4545 | 4.56 | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010203 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4443 | 3.3 | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1 | G_4155/17 | 3.5895 |  | 3.7331 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.7331 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.7326 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.7326 | 2 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-407, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, дом №91 | I_5343/18 | 2.2832 |  | 2.3745 | 0.8 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3745 | 0.8 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.304 | 0.8 |  | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.304 | 0.8 |  | 0.28
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.0981 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-269 – КТП-276, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, д. Боброво | I_5529/18 | 17.4501 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.4077 | 0.5 |  | 2.799 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.4077 | 0.5 |  | 2.799
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г. | J_5620/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.010203 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.010203 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап); 3: J_5669/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Новое строительство |  | 2263.2631 | 0 | 659.6261 | 12.406 | 0 | 76.7884 | 0 | 0 | 0 | 63.303 | 2.4 | 0 | 7.445 | 0 | 0 | 0 | 248.1653 | 1.346 | 0 | 30.5614 | 0 | 0 | 0 | 109.4007 | 1.41 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 238.7572 | 7.25 | 0 | 31.722 | 0 | 0 | 0 | 312.1506 | 8.009 | 0 | 41.3393 | 0 | 0 | 0 | 33.513 | 1.513 | 0 | 5.563 | 0 | 0 | 0 | 70.1699 | 2 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | 0 | 208.4677 | 4.496 | 0 | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 56.6168 | 0 | 10.6962 | 0.376 | 0 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2955 | 0.126 | 0 | 0.6864 | 0 | 0 | 0 | 5.4007 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.279 | 1.176 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 2.0967 | 0.063 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1823 | 1.113 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | G_333/12 | 19.3449 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | G_2430/15 | 2.7071 |  | 2.8154 | 0.063 |  | 0.3864 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8154 | 0.063 |  | 0.3864 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6002 | 0.063 |  | 0.261 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6002 | 0.063 |  | 0.261
1.4 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | G_326/12 | 2.3847 |  | 2.4801 | 0.063 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4801 | 0.063 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0967 | 0.063 |  | 0.117 |  |  |  | 2.0967 | 0.063 |  | 0.117 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 9.0394 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | G_332/12 | 5.8946 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.2355 | 0.8 |  | 0.517 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.2355 | 0.8 |  | 0.517
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 6.144 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 5.9091 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | G_1387/14 | 5.1929 |  | 5.4007 | 0.25 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.4007 | 0.25 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3466 | 0.25 |  | 0.525 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3466 | 0.25 |  | 0.525
1: 1.4; 2: Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п. , д.Новое; 3: I_4907/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 80.7486 | 0 | 83.9785 | 0.45 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9785 | 0.45 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 12.9478 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9478 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_537/12 | 26.0735 |  | 27.1164 | 0 |  | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 27.1164 | 0 |  | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 9.7055 |  | 10.0937 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.0937 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 4.9731 |  | 5.172 | 0.25 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.172 | 0.25 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 17.7812 |  | 18.4924 | 0.2 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.4924 | 0.2 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | G_72/13 | 19.1638 |  | 19.9303 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.9303 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 12.9478 | 0 |  | 4.185 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.9478 | 0 |  | 4.185
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, в районе СНТ «Рубин» | I_4564/18 | 3.0516 |  | 3.1737 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1737 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.4; 2: Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино; 3: J_5789/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.4; 2: Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик»; 3: I_2093/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 9.6824 | 0 | 6.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1246 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1246 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 3.248 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н | I_4910/18 | 6.4343 |  | 6.6917 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.6917 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1246 | 0 |  | 0.212 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1246 | 0 |  | 0.212
| Городской округ Рошаль |  | 75.8409 | 0 | 10.2548 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3193 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9355 | 0.25 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.0877 | 0.4 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 4.0877 | 0.4 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 5.3522 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | G_2042/15 | 4.1532 |  | 4.3193 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3193 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.0877 | 0.4 |  | 0.383 |  |  |  | 4.0877 | 0.4 |  | 0.383 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 5.7072 |  | 5.9355 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.9355 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 26.7292 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 33.899 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль; 3: G_1298/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая; 3: G_1338/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 76.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.165 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.165 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 76.5641 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный; 3: J_5994/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы; 3: I_2531/15; 4: 0 | [29 empty] | 6.165 | 0 |  | 0.161 | [17 empty] | 6.165 | 0 |  | 0.161
1: 1.4; 2: Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная; 3: G_2521/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 14.0458 | 0 | 5.2883 | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2883 | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 5.0849 |  | 5.2883 | 0.25 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.2883 | 0.25 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 8.9609 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122 по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Центральная, ул. Кржижановского | G_401/12 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 22.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 22.3513 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня; 3: G_1994/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 37.9346 | 0 | 39.452 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1301 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 32.2358 | 0.25 | 0 | 7.134 | 0 | 0 | 0 | 16.8101 | 0.25 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 15.4257 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | I_4082/17 | 23.3864 |  | 24.3219 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.3219 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.8101 | 0.25 |  | 3.822 |  |  |  | 16.8101 | 0.25 |  | 3.822 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км) | G_29/13 | 14.5482 |  | 15.1301 | 0 |  | 3.312 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.1301 | 0 |  | 3.312 |  |  |  | 15.4257 | 0 |  | 3.312 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.4257 | 0 |  | 3.312 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 35.8925 | 0 | 30.0053 | 1.35 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9072 | 1.35 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5858 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5858 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 7.0412 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Съяново | I_4453/17 | 2.979 |  | 3.0981 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.0981 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5858 | 0 |  | 0.098333 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5858 | 0 |  | 0.098333 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-8 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 15 | I_4607/18 | 4.3415 |  | 4.5152 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.5152 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 4.3415 |  | 4.5152 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.5152 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-45 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 34 | I_4609/18 | 4.3415 |  | 4.5152 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.5152 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 72 | I_4610/18 | 4.1647 |  | 4.3313 | 0.1 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3313 | 0.1 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-13 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 30 | I_4611/18 | 4.3415 |  | 4.5152 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.5152 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 4.3415 |  | 4.5152 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.5152 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а; 3: J_5544/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 1.0497 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.0497 |  | 1.0917 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0917 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 101.08 | 0 | 26.9029 | 1 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9029 | 1 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6579 | 1.8 | 0 | 9.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6579 | 1.8 | 0 | 9.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | I_5450/18 | 47.0686 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.6172 | 0 |  | 4.441 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.6172 | 0 |  | 4.441
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-478, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7 | I_5316/18 | 14.453 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-333, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октабрьский пр-т, д. 352Б | I_5317/18 | 12.8116 |  | 13.3241 | 0.5 |  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.3241 | 0.5 |  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.0549 | 0.5 |  | 1.472 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.0549 | 0.5 |  | 1.472
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-377, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380Е | I_5318/18 | 13.6903 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.7543 | 0.8 |  | 2.018 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.7543 | 0.8 |  | 2.018
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-390, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15 | I_5319/18 | 13.0565 |  | 13.5788 | 0.5 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.5788 | 0.5 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2315 | 0.5 |  | 1.645 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2315 | 0.5 |  | 1.645
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная; 3: G_2356/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 23.0965 | 0 | 24.0203 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 7.8493 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.171 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2507 | 0 | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 5.7455 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5052 | 0 | 0 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | G_250/10 | 3.9477 |  | 4.1056 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 4.1056 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7848 | 0 |  | 0.469 |  |  |  | 1.7848 | 0 |  | 0.469 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | G_509/12 | 15.549 |  | 16.171 | 0 |  | 2.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.171 | 0 |  | 2.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.5052 | 0 |  | 2.595 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.5052 | 0 |  | 2.595
1: 1.4; 2: Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская; 3: G_2274/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | G_511/12 | 3.5998 |  | 3.7438 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 3.7438 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.9607 | 0 |  | 0.403 |  |  |  | 3.9607 | 0 |  | 0.403 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 53.5329 | 0 | 55.6742 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 37.6454 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 5.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8405 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 4.9887 |  | 5.1882 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1882 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2245/15 | 36.1975 |  | 37.6454 | 0 |  | 4.75 |  |  |  | 37.6454 | 0 |  | 4.75 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2246/15 | 12.3467 |  | 12.8405 | 0 |  | 2.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.8405 | 0 |  | 2.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 46.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 46.4802 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 71.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 71.6329 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 13.3224 | 0 | 9.9067 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5831 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 8.3236 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.24376 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.1137 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0.97232 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.467 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.65248 |  | 0.67858 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.67858 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0.52984 |  | 0.55103 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.55103 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.37 |  | 1.4248 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4248 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.86972 |  | 0.90451 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.90451 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.1036 |  | 6.3477 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3477 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 14.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 2.9669 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 11.3025 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 4.2926 | 0 | 2.7334 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7334 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.6644 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА, строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-проект. до врезки в КЛ-6 кВ ТП-55 - ТП-98 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Снегири п, Горького ул | I_4917/18 | 2.6282 |  | 2.7334 | 0.25 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.7334 | 0.25 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская; 3: G_2174/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка; 3: G_2163/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск; 3: I_2154/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 164.5506 | 0 | 88.8534 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7566 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 44.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3923 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3923 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 51.6526 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 19.3058 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | H_277/10 | 43.0352 |  | 44.7566 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 44.7566 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.3923 | 0 |  | 5.44 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.3923 | 0 |  | 5.44 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 8.1562 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 42.4008 |  | 44.0969 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 44.0969 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство РТП в районе РП-1529 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Кощейково; 3: J_433/12; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д.; 3: J_5847/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина; 3: J_5754/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 5.6805 | 0 | 5.9077 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9077 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.129 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | G_19/10 | 5.6805 |  | 5.9077 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.9077 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 5.129 | 0 |  | 0.602 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.129 | 0 |  | 0.602
| Городской округ Мытищи |  | 23.6114 | 0 | 8.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2841 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2841 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 7.8827 |  | 8.198 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.198 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 11.7501 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 3.9786 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., вблизи ул. Южная; 3: J_5993/19; 4: 0 | [29 empty] | 2.2841 | 0 |  | 0.613 | [17 empty] | 2.2841 | 0 |  | 0.613
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 93.6907 | 0 | 4.4439 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4439 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2023 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2023 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | G_515/12 | 4.273 |  | 4.4439 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.4439 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.2023 | 0 |  | 0.459 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.2023 | 0 |  | 0.459
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 16.4609 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 19.333 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина; 3: I_2421/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 53.6238 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 1.0794 | 0 | 1.1226 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0.063 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.606 | 0.063 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Загорянский дп, Льва Толстого ул (1 Этап) | I_5348/18 | 1.0794 |  | 1.1226 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1226 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная; 3: J_4579/18; 4: 0 | [29 empty] | 1.6311 |  |  | 0.362 | [17 empty] | 1.6311 | 0 |  | 0.362
1: 1.4; 2: Строительство СТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, вблизи ДРСУ; 3: J_5712/18; 4: 0 | [29 empty] | 0.97489 | 0.063 |  | 0.056 | [17 empty] | 0.97489 | 0.063 |  | 0.056
1: 1.4; 2: Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57; 3: J_5980/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д.; 3: J_5823/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 684.785 | 0 | 25.3308 | 2.96 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7661 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5648 | 2.96 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 4.9492 | 1.03 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 2.3899 | 0.4 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5593 | 0.63 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 5.5443 |  | 5.7661 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.7661 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-313113 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Лапино, СНТ «Учитель» | I_ЦА-8/18 | 2.0293 |  | 2.1105 | 0.4 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1105 | 0.4 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково | I_ОД-05/18 | 2.409 |  | 2.5053 | 0.4 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5053 | 0.4 |  | 0.15 |  |  |  | 2.3899 | 0.4 |  | 0.317 |  |  |  | 2.3899 | 0.4 |  | 0.317 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-515169 до ТП-515057 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н | I_4964/18 | 10.502 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, ГП уч.1 | I_ОД-91/18 | 2.6964 |  | 2.8042 | 0.4 |  | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8042 | 0.4 |  | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.4886 |  | 2.5881 | 0.25 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5881 | 0.25 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 55.1393 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6/0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (гп Одинцово) с, Центральная ул | I_ОД-67/18 | 3.3986 |  | 3.5345 | 0.63 |  | 0.33 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.5345 | 0.63 |  | 0.33 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-410446 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Юдино с, Линейная | I_ОД-58/18 | 3.5493 |  | 3.6912 | 0.63 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6912 | 0.63 |  | 0.3 |  |  |  | 2.5593 | 0.63 |  | 0.269 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5593 | 0.63 |  | 0.269
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-414002 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солманово д, Минская ул. | I_ОД-103/18 | 2.2412 |  | 2.3308 | 0.25 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3308 | 0.25 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 40.5507 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 554.2365 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х.; 3: J_5972/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 126.2798 | 0 | 47.8178 | 3.26 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 12.8987 | 2 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 26.3514 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5677 | 1.26 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 11.0441 | 2 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0441 | 2 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 11.7257 |  | 12.1947 | 0 |  | 1.52 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.1947 | 0 |  | 1.52 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.53865 |  | 0.5602 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.5602 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 67.5095 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | I_ОД-84/17 | 7.6995 |  | 8.0075 | 1.26 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.0075 | 1.26 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 13.6122 |  | 14.1567 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1567 | 0 |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 12.7916 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-160134 по адресу: Московская обл, г. Звенигород, ул. Некрасова | I_5326/18 | 12.4026 |  | 12.8987 | 2 |  | 0.875 |  |  |  | 12.8987 | 2 |  | 0.875 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.0441 | 2 |  | 0.665 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.0441 | 2 |  | 0.665 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 21.2854 | 0 | 22.1368 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1368 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 21.2854 |  | 22.1368 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 22.1368 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха; 3: G_2261/15; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 58.6792 | 0 | 56.7258 | 0.32 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 49.9294 | 0.32 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3888 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 48.6872 | 0.32 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72199 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 47.9652 | 0.32 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП-105 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинский туп, дом №11 (1 Этап) | I_4931/18 | 1.3848 |  | 1.4402 | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 1.4402 | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.44897 | 0 |  | 0.051 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.44897 | 0 |  | 0.051 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 4.22 |  | 4.3888 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3888 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 4.1351 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 0.93019 |  | 0.9674 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.9674 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.27302 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.27302 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Степановское | I_5214/18 | 48.0091 |  | 49.9294 | 0.32 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 49.9294 | 0.32 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 47.9652 | 0.32 |  | 1.033 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 47.9652 | 0.32 |  | 1.033
1: 1.4; 2: Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова; 3: J_5825/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап); 3: I_5848/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 123.5255 | 0 | 5.3153 | 0.25 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3153 | 0.25 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8405 | 0.25 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8405 | 0.25 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д.Мещеры | I_5393/18 | 5.1109 |  | 5.3153 | 0.25 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3153 | 0.25 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.8405 | 0.25 |  | 1.238 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.8405 | 0.25 |  | 1.238
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 118.4146 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея; 3: I_4691/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново; 3: I_4684/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка; 3: I_4686/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский; 3: I_4693/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул.; 3: I_4696/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н; 3: J_5833/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б; 3: J_5860/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп; 3: J_5958/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г; 3: J_5838/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино; 3: I_4692/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная; 3: I_4694/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.4; 2: Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ РТП-17–ТП-462) по адресу: Московская обл, Раменский район, Фенино д.; 3: J_5979/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 47.5398 | 0 | 13.4836 | 0.32 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4836 | 0.32 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 12.965 |  | 13.4836 | 0.32 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.4836 | 0.32 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 34.5748 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 3.9221 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7881 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7881 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | I_4032/17 | 3.9221 |  | 4.079 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.079 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.7881 | 0 |  | 0.421 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.7881 | 0 |  | 0.421
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП); 3: J_5874/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 44.3551 | 0 | 46.1293 | 0.25 | 0 | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1293 | 0.25 | 0 | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 44.3551 |  | 46.1293 | 0.25 |  | 17.655 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 46.1293 | 0.25 |  | 17.655 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 101.8321 | 0 | 11.867 | 0.16 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2663 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6007 | 0.16 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0.16 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0.16 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 – ул. Комарова | I_4062/17 | 6.0253 |  | 6.2663 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.2663 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 90.4215 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электрофикации земельных участков по адресу : Московская обл, г.о. Егорьевск, п. Шувое | I_5345/18 | 5.3853 |  | 5.6007 | 0.16 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.6007 | 0.16 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.675 | 0.16 |  | 1.901 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.675 | 0.16 |  | 1.901
| Городской округ Подольск |  | 15.3208 | 0 | 2.479 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0.16 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Кленово-Чегодаевский ВЗУ | I_4479/18 | 2.3837 |  | 2.479 | 0.16 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.479 | 0.16 |  | 0.2 |  |  |  | 2.0378 | 0.16 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0378 | 0.16 |  | 0.12
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 12.9371 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 6.2867 | 0 | 6.5381 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5381 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7975 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7975 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ направлением на РТП-4-РТП-13 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, проезд Строителей | I_4617/18 | 6.2867 |  | 6.5381 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.5381 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.7975 | 0 |  | 0.944 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.7975 | 0 |  | 0.944
| Городской округ Ступино |  | 2.4056 | 0 | 2.5018 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5018 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3831 | 0.4 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 2.3831 | 0.4 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Вальцово | I_5223/18 | 2.4056 |  | 2.5018 | 0.4 |  | 0.1 |  |  |  | 2.5018 | 0.4 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3831 | 0.4 |  | 0.052 |  |  |  | 2.3831 | 0.4 |  | 0.052 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10кВ по адресу: Московская обл., г.о.Дубна | J_5844/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.4; 2: Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная; 3: J_5822/18; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.4; 2: Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны; 3: J_5785/19; 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 2502.3962 | 0 | 1257.5866 | 33.31 | 0 | 124.801 | 0 | 0 | 0 | 85.8519 | 4.1 | 0 | 12.843 | 0 | 0 | 0 | 397.6454 | 11.78 | 0 | 36.869 | 0 | 0 | 0 | 252.5641 | 10.59 | 0 | 22.009 | 0 | 0 | 0 | 521.5251 | 6.84 | 0 | 53.08 | 0 | 0 | 0 | 416.0218 | 26.34 | 0 | 50.2446 | 0 | 0 | 0 | 97.9206 | 7.7 | 0 | 6.528 | 0 | 0 | 0 | 56.6145 | 5.26 | 0 | 5.8551 | 0 | 0 | 0 | 261.4868 | 13.38 | 0 | 37.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 86.2675 | 0 | 21.2052 | 2 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 20.8574 | 2 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34781 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 15.5768 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5768 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 3.5587 |  | 3.7011 | 0 |  | 0.325 |  |  |  | 3.7011 | 0 |  | 0.325 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28 | E_142675(1385/14) | 6.1347 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-63. строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл.. Г. Электросталь, ул. Советская, д №26А 2 этап | I_1700315(4245/17) | 2.2483 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) (1,2 Этапы) | F_131562-Р131563-Р (1065/14) | 16.6707 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | F_143944-Р (1422/14) | 0.63771 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.61048 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.61048 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | D_121784-Р(153/13) | 40.1866 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.7134 | 2 |  | 0.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.7134 | 2 |  | 0.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | E_131766-Р(539/13) | 16.4964 |  | 17.1563 | 2 |  | 1.3 |  |  |  | 17.1563 | 2 |  | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.33443 |  | 0.34781 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.34781 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС) | H_143847(1396/14) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25296 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25296 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | G_156428(2765/15) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 13.5261 | 0 | 9.5618 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5618 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2708 | 0.88 | 0 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8672 | 0 | 0 | 0.26413 | 0 | 0 | 0 | 9.4036 | 0.88 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 2.4327 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | G_158699(2908/15) | 1.8993 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 4.8016 |  | 4.9936 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.9936 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1547 | 0.25 |  | 0.422 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1547 | 0.25 |  | 0.422
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 4.3925 |  | 4.5682 | 0.63 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.5682 | 0.63 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.2489 | 0.63 |  | 0.367 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.2489 | 0.63 |  | 0.367
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8672 | 0 |  | 0.26413 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8672 | 0 |  | 0.26413 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 11.6505 | 0 | 12.1165 | 0.32 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1165 | 0.32 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | F_145326(1568/15) | 11.6505 |  | 12.1165 | 0.32 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.1165 | 0.32 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.39578 | 0 | 0.41161 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41161 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.39578 |  | 0.41161 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.41161 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 42.8991 | 0 | 3.456 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4426 | 1.26 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4426 | 1.26 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 39.576 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул. (2 Этап) | I_1802141 (4925/18) | 3.3231 |  | 3.456 | 1.26 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.456 | 1.26 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4426 | 1.26 |  | 0.253 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4426 | 1.26 |  | 0.253 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 27.7755 | 0 | 18.5927 | 0.16 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 2.6521 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 15.9406 | 0.16 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.035 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.035 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.1658 |  | 8.4925 | 0 |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.4925 | 0 |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 9.8979 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.035 | 0 |  | 1.261 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.035 | 0 |  | 1.261
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.1617 |  | 7.4481 | 0.16 |  | 0.56 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.4481 | 0.16 |  | 0.56 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 2.5501 |  | 2.6521 | 0 |  | 0.58 |  |  |  | 2.6521 | 0 |  | 0.58 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 230.5176 | 0 | 55.235 | 1.76 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7.7484 | 0.5 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6313 | 1.26 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 35.423 | 3.3 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.423 | 3.3 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 3.9114 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 2.4179 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3066 | 0.8 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3066 | 0.8 |  | 0.04
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | I_1608851-Р (3858/17) | 56.0965 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.52657 |  | 0.54763 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.54763 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | E_121737-Р(48/13) | 42.2369 |  | 43.9264 | 1.26 |  | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 43.9264 | 1.26 |  | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | G_1606152-Р (3464/16) | 1.784 |  | 1.8553 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 1.8553 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом №39/1 | I_1703498 (4031/17) | 1.3685 |  | 1.4233 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4233 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 3.0159 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | F_122015-Р (261/13) | 1.1128 |  | 1.1573 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1573 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 2.918 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 1.7122 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6436 | 0 |  | 1.352 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6436 | 0 |  | 1.352
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 76.6872 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.56239 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 27.6872 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 28.4727 | 2.5 |  | 1.288 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 28.4727 | 2.5 |  | 1.288
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | G_154369(2495/15) | 2.1482 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 6.0819 |  | 6.3251 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3251 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | G_155801(2891/15) | 0.25018 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 10.9991 | 0 | 11.4391 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.7381 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6.745 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.95596 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 6.4856 |  | 6.745 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.745 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 3.5943 |  | 3.7381 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 3.7381 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0.91919 |  | 0.95596 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.95596 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Лесная | F_142944(1386/14) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 33.8746 | 0 | 20.6244 | 0.5 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 18.9691 | 0.5 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 18.2395 |  | 18.9691 | 0.5 |  | 0.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.9691 | 0.5 |  | 0.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. №34 | I_1809378 (5029/18) | 1.5916 |  | 1.6553 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 1.6553 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | H_1613403-Р (3900/17) | 14.0435 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.32791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | F_133497(1022/14) | 0.32791 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | H_1610736-Р (3726/16) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 7.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 7.8506 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 25.1172 | 0 | 16.2451 | 0.5 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2981 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0.5 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0.5 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | I_1707722 (4034/17) | 8.0252 |  | 8.3462 | 0.5 |  | 0.85 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.3462 | 0.5 |  | 0.85 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.46 | 0.5 |  | 0.872 |  |  |  | 8.46 | 0.5 |  | 0.872 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | G_1509309-Р (3346/16) | 4.3809 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, Клин г., Советская пл. | H_1706575(4196/17) | 2.0871 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 3.0289 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 1.8768 |  | 1.9519 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9519 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 5.7182 |  | 5.947 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.947 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 180.7141 | 0 | 147.6768 | 1.3 | 0 | 20.428 | 0 | 0 | 0 | 27.9933 | 1.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 53.9814 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 42.4129 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2892 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 7.7426 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | E_141542-Р141572-Р(1111/14) | 34.7111 |  | 36.0995 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 36.0995 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 17.3452 |  | 18.039 | 0 |  | 2.75 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.039 | 0 |  | 2.75 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 40.7816 |  | 42.4129 | 0 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 42.4129 | 0 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 18.0033 |  | 18.7235 | 0.8 |  | 4.4 |  |  |  | 18.7235 | 0.8 |  | 4.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.7604 |  | 1.8308 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8308 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 8.9133 |  | 9.2698 | 0.5 |  | 1.4 |  |  |  | 9.2698 | 0.5 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 5.0482 |  | 5.2502 | 0 |  | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.2502 | 0 |  | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 15.4337 |  | 16.0511 | 0 |  | 1.928 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.0511 | 0 |  | 1.928 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | E_122273-Р (1305/14) | 15.1059 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 13.7378 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | E_142890-Р(1383/14) | 2.1309 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 12.5474 | 0 | 13.0493 | 1 | 0 | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8.3007 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 3.7028 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.66539 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66539 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | G_155427-Р (3378/16) | 3.5604 |  | 3.7028 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.7028 | 1 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.3397 |  | 3.4733 | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4733 | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.4 |  | 1.456 | 0 |  | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.456 | 0 |  | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143980, Московская обл., г. Балашиха, ул. Керамическая | H_1704547 (4209/17) | 1.0055 |  | 1.0458 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0458 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (2 Этап) | H_1701632 (3978/17) | 3.2417 |  | 3.3714 | 0 |  | 0.729 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3714 | 0 |  | 0.729 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | I_153279 (2499/15) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.66539 | 0 |  | 0.078 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.66539 | 0 |  | 0.078 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 82.4736 | 0 | 80.6643 | 0.8 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 8.0214 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6429 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 7.7129 |  | 8.0214 | 0.8 |  | 0.4 |  |  |  | 8.0214 | 0.8 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | F_152587/Р/1/ЦА(2242/15) | 4.9118 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 69.849 |  | 72.6429 | 0 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 72.6429 | 0 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 152.5881 | 0 | 82.4471 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6674 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2311 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 11.5485 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 78.5586 | 2 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4832 | 2 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 66.0754 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 17.1394 |  | 17.825 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.825 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая | G_1609893-Р (3730/16) | 7.1191 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 43.7862 |  | 45.5376 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 45.5376 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 66.0754 | 0 |  | 5.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 66.0754 | 0 |  | 5.5
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 50.6046 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 4.3336 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143404, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13 | H_1703297 (4191/17) | 3.1069 |  | 3.2311 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2311 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Центральная, дом № 36, строение 1 | I_1709891(4054/17) | 1.2946 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 4.1392 |  | 4.3048 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3048 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | I_1709976 (4268/17) | 9.9602 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.4832 | 2 |  | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.4832 | 2 |  | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | I_1705654 (3945/17) | 11.1043 |  | 11.5485 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.5485 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | G_155341(2762/15) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 5.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.38659 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | G_1602565-Р (3362/16) | 5.2458 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 4.1397 | 0 | 4.3052 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3052 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2943 | 0.8 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2943 | 0.8 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 4.1397 |  | 4.3052 | 0.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.3052 | 0.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.2943 | 0.8 |  | 0.6025 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.2943 | 0.8 |  | 0.6025
| Одинцовский муниципальный район |  | 724.5952 | 0 | 366.7921 | 7.95 | 0 | 36.109 | 0 | 0 | 0 | 4.729 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 75.1421 | 5.32 | 0 | 5.759 | 0 | 0 | 0 | 36.066 | 2.63 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 250.855 | 0 | 0 | 28.04 | 0 | 0 | 0 | 139.5336 | 9.6 | 0 | 25.052 | 0 | 0 | 0 | 47.1881 | 6.4 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3456 | 3.2 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 27.7004 |  | 28.8085 | 2 |  | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 28.8085 | 2 |  | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 94.2508 |  | 98.0209 | 0 |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 98.0209 | 0 |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | F_ТУкТЗ-05-15-36 | 12.223 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Московская область | F_ТУкТЗ-04-14-7 | 10.6314 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | H_1613175-Р (ЦА-5/17) | 7.8814 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | H_1701994 (ЦА-13/17) | 118.6441 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 105.1333 |  | 109.3387 | 0 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 109.3387 | 0 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 15.7012 |  | 16.3293 | 1.26 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.3293 | 1.26 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 30.7491 |  | 31.979 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 31.979 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 27.1106 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 17.2301 |  | 17.9193 | 2.63 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.9193 | 2.63 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 4.8658 |  | 5.0604 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.0604 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 9.1916 |  | 9.5592 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.5592 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Вырубово | I_1708204(ЦА-1/18) | 39.9832 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", комплектация РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 26.0197 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 47.1881 | 6.4 |  | 3.652 |  |  |  | 47.1881 | 6.4 |  | 3.652 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 125.7816 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 92.3456 | 3.2 |  | 21.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 92.3456 | 3.2 |  | 21.4
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 14.7863 |  | 15.3777 | 0.8 |  | 0.799 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.3777 | 0.8 |  | 0.799 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ до ТП-проект. заявителя по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, Зайцево д | H_1705090 (ЦА-15/17) | 1.6644 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | F_ТУкТЗ-04-15-88 | 3.5441 |  | 3.6859 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 3.6859 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | H_1616835-Р (ЦА-4/17) | 8.2572 |  | 8.5875 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.5875 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.65387 |  | 0.68002 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.68002 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, дом №171 | I_1707510 (ЦА-14/17) | 1.9711 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.34913 |  | 0.3631 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0.3631 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | E_ТУкТЗ-05-13-109 | 9.1983 |  | 9.5662 | 0 |  | 0.46 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.5662 | 0 |  | 0.46 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 11.0735 |  | 11.5165 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.5165 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.1.2.1; 2: Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы); 3: J_1601862 (ЦА-9/18); 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | H_1615357(ЦА-8/17) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Химки |  | 77.5028 | 0 | 80.6029 | 0 | 0 | 9.418 | 0 | 0 | 0 | 3.6916 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 19.375 | 0 | 0 | 3.468 | 0 | 0 | 0 | 7.9935 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 49.5429 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.5548 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5548 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 13.9891 |  | 14.5487 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.5487 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 3.5496 |  | 3.6916 | 0 |  | 0.71 |  |  |  | 3.6916 | 0 |  | 0.71 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 5.9139 |  | 6.1505 | 0 |  | 1.44 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.1505 | 0 |  | 1.44 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 4.6407 |  | 4.8263 | 0 |  | 0.468 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.8263 | 0 |  | 0.468 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 12 | H_1705099 (4154/17) | 1.7721 |  | 1.843 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.843 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.5548 | 0 |  | 0.567 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.5548 | 0 |  | 0.567 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 8.0649 |  | 8.3875 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.3875 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.1.2.1; 2: Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО; 3: J_1823397 (5960/19 ); 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 39.5725 |  | 41.1554 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 41.1554 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 259.0668 | 0 | 63.8265 | 6.7 | 0 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1127 | 2.88 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 14.1816 | 1.76 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 21.5321 | 2.06 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 55.9834 | 6 | 0 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 11.084 | 0.8 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 8.0129 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 36.8866 | 5.2 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 75.175 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | H_1702147 (4152/17) | 7.9818 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 12.8349 |  | 13.3483 | 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.3483 | 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.4263 |  | 2.5233 | 0.63 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5233 | 0.63 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 25 | H_ТУ-209 (4230/17) | 9.436 |  | 9.8134 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.8134 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.7564 | 0 |  | 0.539 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.7564 | 0 |  | 0.539 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе | H_1604513 (4037/17) | 0.65498 |  | 0.68118 | 0 |  | 0.094 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.68118 | 0 |  | 0.094 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 1.6793 |  | 1.7465 | 0.25 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7465 | 0.25 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141011, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 4-я Парковая ул., д. № 23 | H_1612499-Р (3791/16) | 1.9249 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0614 | 0 |  | 0.154 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0614 | 0 |  | 0.154 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 6.7438 |  | 7.0136 | 0.5 |  | 1.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.0136 | 0.5 |  | 1.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 15.5997 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 6.8924 |  | 7.1681 | 1.26 |  | 0.84 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.1681 | 1.26 |  | 0.84 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | G_ТУ-84 | 6.8658 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 3.9433 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | G_1604068-Р (3376/16) | 10.349 |  | 10.763 | 0.8 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.763 | 0.8 |  | 0.3 |  |  |  | 11.084 | 0.8 |  | 0.186 |  |  |  | 11.084 | 0.8 |  | 0.186 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 70.9575 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.7362 | 3.2 |  | 3.27 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.7362 | 3.2 |  | 3.27
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 15.2472 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.1504 | 2 |  | 1.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.1504 | 2 |  | 1.48
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 10.355 |  | 10.7692 | 1.26 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.7692 | 1.26 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.1.2.1; 2: Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38; 3: J_1901591 (5667/19); 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | J_1610742 (3733/16 ) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1951 | 0 |  | 0.455 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1951 | 0 |  | 0.455 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 87.8342 | 0 | 78.158 | 0 | 0 | 8.298 | 0 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 22.9302 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 49.5788 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5269 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 31.1885 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 7.4343 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | H_1615453-Р (3901/17) | 10.3806 |  | 10.7958 | 0 |  | 1.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.7958 | 0 |  | 1.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.4343 | 0 |  | 1.466 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.4343 | 0 |  | 1.466 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 1.7721 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9041 | 0 |  | 0.266 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9041 | 0 |  | 0.266
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (2 Этап) | I_1805724 (5334/18) | 37.2913 |  | 38.7829 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 38.7829 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 31.1885 | 0 |  | 1.818 |  |  |  | 31.1885 | 0 |  | 1.818 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (2 Этап) | H_ТУ-82 (3718/17) | 8.3876 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РТП-20 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Чкаловкая ул., западнее дома 10 | I_1705661 (3935/17) | 2.5225 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково (2 Этап) | I_1618257-Р (3976/17) | 5.4318 |  | 5.649 | 0 |  | 1.348 |  |  |  | 5.649 | 0 |  | 1.348 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш. | I_1711905 (5192/18) | 22.0483 |  | 22.9302 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 22.9302 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу:141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, мкрн. Солнечный | H_ТУ-52 (4160/17) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 46.9885 | 0 | 13.0233 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0233 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 34.466 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 12.5224 |  | 13.0233 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.0233 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 20.1928 | 0 | 21.0005 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0005 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 13.7378 |  | 14.2873 | 0 |  | 2.46 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2873 | 0 |  | 2.46 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (2 Этап) | I_1805372 (5382/18) | 6.4551 |  | 6.7133 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.7133 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 27.3693 | 0 | 28.4641 | 2.52 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9689 | 1.26 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 18.4951 | 1.26 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 17.7838 |  | 18.4951 | 1.26 |  | 1.64 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.4951 | 1.26 |  | 1.64 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 9.5855 |  | 9.9689 | 1.26 |  | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.9689 | 1.26 |  | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 1.6472 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1193 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1193 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 1.1697 |  | 1.2165 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 1.2165 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1193 | 0 |  | 0.613 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1193 | 0 |  | 0.613
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.47755 |  | 0.49665 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.49665 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 7.8653 | 0 | 8.1799 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2964 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8835 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (2 Этап) | I_1717984 (4963/18) | 3.1696 |  | 3.2964 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 3.2964 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.704 | 0 |  | 0.321 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.704 | 0 |  | 0.321 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 4.6957 |  | 4.8835 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.8835 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.1.2.1; 2: Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап); 3: J_1822763 (5863/19 ); 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.3558 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.3558 |  | 1.41 | 0 |  | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.41 | 0 |  | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 3.7006 | 0 | 3.8486 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8486 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 (4749/18) | 3.7006 |  | 3.8486 | 0.8 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.8486 | 0.8 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 134.2689 | 0 | 31.2991 | 3.26 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3198 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12.2841 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6953 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 2.625 |  | 2.73 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.73 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 11.8116 |  | 12.2841 | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.2841 | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.207 |  | 12.6953 | 1.26 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.6953 | 1.26 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №4б (2 Этап) | H_1616833 (4019/17) | 3.6248 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1.26/2-258 (5342/18) | 100.5488 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 3.4517 |  | 3.5898 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.5898 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8733 | 0 |  | 0.098 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8733 | 0 |  | 0.098 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 3.0424 | 0 | 3.1641 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1641 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.0424 |  | 3.1641 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1641 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 62.2299 | 0 | 8.784 | 0.8 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3501 | 0.8 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.43394 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_1801269 (5164/18) | 8.0289 |  | 8.3501 | 0.8 |  | 0.51 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.3501 | 0.8 |  | 0.51 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Коммунаров | H_1700662 (4020/17) | 23.3767 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная | H_1700663 (4021/17) | 30.4071 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.1.2.1; 2: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул.; 3: J_1806059(5627/18); 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.41725 |  | 0.43394 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.43394 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 34.466 | 0 | 35.8447 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8447 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 34.466 |  | 35.8447 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 35.8447 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | H_1613662-Р(3727/16) | 1.41 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 63.5556 | 0 | 14.4454 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4454 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 13.8898 |  | 14.4454 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4454 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | G_153638(2498/15) | 14.0679 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | F_145937/Р/1/ЦА(1499/15) | 35.5979 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-271 для электроснабжения заявителя по адресу: 141982, Московская область, Дубна г., Университетская ул., дом №19, строение 13 | I_1705136 (4261/17) | 5.915 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 10.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34 | H_1611163-Р (3725/16) | 10.0933 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1.1.2.1; 2: Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП); 3: J_1906436 (5874/19); 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.1.2.1; 2: Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п; 3: J_1903729 (5864/19); 4: 0 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Прочие мероприятия |  | 629.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.6; 2: Внедрение АИИС КУЭ; 4: 90 | [29 empty] | 69.3991 | [6 empty] | 38.2885 | [6 empty] | 5.2563 | [6 empty] | 25.8544 | 0 |  | 0
1: 1.6; 2: Внедрение новых информационных технологий; 4: 100 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.6; 2: АСУ ТП; 4: 48.2 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.6; 2: Закупка спецтехники; 4: 180 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.6; 2: Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек; 4: 50 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.6; 2: Приобретение сетевых активов; 4: 150 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
1: 1.6; 2: Приобретение электрозарядных станций; 4: 11.0169 | [29 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0
2: Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  | В.Н. Мельничук

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 3 квартал |  | квартал |  | 2019 |  | года
[16 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | [5 empty] | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[25 empty] | 2019 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  | приказом Минэнерго МО № 63 от 31.10.2018
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Финансирование капитальных вложений 2019 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
| ВСЕГО, |  | 3573.2228 | 1969.2829 | 148.1466 | 1216.0674 | 73.1056 | 531.9632 | 574.735 | 51.9539 | 374.1044 | 28.0225 | 120.6542 | 673.1799 | 35.9458 | 473.9751 | 19.0245 | 144.2346 | 721.368 | 60.2469 | 367.988 | 26.0586 | 267.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.7785 | 1632.2963 | 120.7349 | 1014.5086 | 34.5326 | 462.5202 | 308.0169 | 20.1748 | 150.771 | 5.4581 | 131.6129 | 509.3412 | 27.3492 | 340.8892 | 1.0739 | 140.0289 | 814.9383 | 73.2109 | 522.8484 | 28.0006 | 190.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 795.2105 | 556.7248 | 68.3531 | 407.5027 | 33.8778 | 46.9912 | 108.9692 | 20.542 | 63.5291 | 8.6692 | 16.2289 | 188.2195 | 13.3136 | 152.3424 | 6.4557 | 16.1079 | 259.5361 | 34.4975 | 191.6312 | 18.753 | 14.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.8024 | 438.4046 | 58.2836 | 332.6173 | 8.4899 | 39.0138 | 73.6808 | 11.8513 | 43.1445 | 5.2001 | 13.4848 | 165.8259 | 12.2909 | 142.3041 | -2.9001 | 14.1311 | 198.898 | 34.1414 | 147.1688 | 6.1899 | 11.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 34.4186 | 44.137 | 2.3553 | 39.1756 | 0 | 2.6061 | 9.5577 | 2.2792 | 6.614 | 0 | 0.66444 | 18.4661 | 0 | 17.6969 | 0 | 0.76921 | 16.1133 | 0.07605 | 14.8648 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2029 | 30.7091 | 1.6582 | 26.8791 | 0 | 2.1718 | 2.1486 | 1.5949 | 0 | 0 | 0.5537 | 19.3183 | -2.4425e-15 | 18.6773 | 0 | 0.64101 | 9.2422 | 0.063375 | 8.2018 | 0 | 0.97705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | G_2576/15 | 3.2526 | 13.0968 | 0.3654 | 12.4878 | 0 | 0.24361 | 7.0437 | 0.3654 | 6.614 | 0 | 0.064308 | 0.074449 | 0 | 0 | 0 | 0.074449 | 5.9787 | 0 | 5.8738 | 0 | 0.10486 | [5 empty] | 5.3728 | 4.5992 |  | 4.3962 |  | 0.20301 | 0.05359 | 0 | 0 | 0 | 0.05359 | 0.06204 | 0 | 0 | 0 | 0.06204 | 4.4835 | 0 | 4.3962 | 0 | 0.08738
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл., Электросталь г., Победы ул., дом №3, корпус 1 (1 Этап) | I_4558/18 | 0.99359 | 4.0471 | 0.1757 | 3.7497 | 0 | 0.12165 | 0.19535 | 0.1757 | 0 | 0 | 0.019645 | 0.022742 | 0 | 0 | 0 | 0.022742 | 3.829 | 0 | 3.7497 | 0 | 0.079264 | [5 empty] | 2.2753 | 3.3726 | 0.14642 | 3.1248 |  | 0.10138 | 0.16279 | 0.14642 | 0 | 0 | 0.01637 | 0.018952 | 0 | 0 | 0 | 0.018952 | 3.1908 | 0 | 3.1248 | 0 | 0.066053
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом №9а | I_5422/18 | 0.81236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (1 Этап) | I_4734/18 | 1.889 | 1.0071 | 0.07605 | 0.81699 | 0 | 0.11408 | 0.037347 | 0 | 0 | 0 | 0.037347 | 0.043236 | 0 | 0 | 0 | 0.043236 | 0.92654 | 0.07605 | 0.81699 | 0 | 0.033501 | [5 empty] | 1.5741 | 0.83927 | 0.063375 | 0.68083 |  | 0.09507 | 0.031123 | 0 | 0 | 0 | 0.031123 | 0.03603 | 0 | 0 | 0 | 0.03603 | 0.77212 | 0.063375 | 0.68083 | 0 | 0.027917
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | G_2571/15 | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 7.4078 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ЦРП-215 - РП-216 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | G_504/12 | 27.459 | 25.9852 | 1.7381 | 22.1211 | 0 | 2.126 | 2.281 | 1.7381 | 0 | 0 | 0.5429 | 18.3254 | 0 | 17.6969 | 0 | 0.62851 | 5.3788 | 0 | 4.4242 | 0 | 0.95455 | [5 empty] | 19.5728 | 21.8974 | 1.4485 | 18.6773 |  | 1.7716 | 1.9009 | 1.4485 | 0 | 0 | 0.45242 | 19.2011 | -2.4425e-15 | 18.6773 | 0 | 0.52375 | 0.79546 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0.79546
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 19.741 | 12.7729 | 0.074951 | 10.8613 | 1.036 | 0.80077 | 10.6669 | 0 | 7.9908 | 2.1787 | 0.49742 | 1.9657 | 0.074951 | 2.8705 | -1.1428 | 0.16307 | 0.14029 | 0 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0481 | 3.3061 | 0.062459 | 2.5763 | 0 | 0.66731 | 2.2635 | 0 | 1.849 | 0 | 0.41451 | 0.92565 | 0.062459 | 0.7273 | 0 | 0.13589 | 0.11691 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0.11691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 Губино ПАО «МОЭСК» до ТП-46, строительство КРУН по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Губино | G_37/08 | 10.9362 | 10.3335 | 0 | 9.9885 | 0 | 0.34501 | 8.3358 | 0 | 7.9908 | 0 | 0.34501 | 1.9977 | 0 | 1.9977 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.80903 | 2.1365 |  | 1.849 |  | 0.28751 | 2.1365 | 0 | 1.849 | 0 | 0.28751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.13109 | 0.0087542 | 0 | 0 | 0 | 0.0087542 | 0.0025918 | 0 | 0 | 0 | 0.0025918 | 0.0030005 | 0 | 0 | 0 | 0.0030005 | 0.003162 | 0 | 0 | 0 | 0.003162 | [5 empty] | 0.037446 | 0.0072952 |  |  |  | 0.0072952 | 0.0021598 | 0 | 0 | 0 | 0.0021598 | 0.0025004 | 0 | 0 | 0 | 0.0025004 | 0.002635 | 0 | 0 | 0 | 0.002635
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-318, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142620, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Советская ул, дом №105 (1 Этап) | I_4916/18 | 1.0962 | 0.7476 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 2.1787 | 0 | 0 | 2.1787 | 0 | -1.4311 | 0 | 0 | -1.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | G_2439/15 | 0.41721 | 0.027862 | 0 | 0 | 0 | 0.027862 | 0.0082489 | 0 | 0 | 0 | 0.0082489 | 0.0095495 | 0 | 0 | 0 | 0.0095495 | 0.010064 | 0 | 0 | 0 | 0.010064 | [5 empty] | 1.7384 | 0.023218 |  |  |  | 0.023218 | 0.0068741 | 0 | 0 | 0 | 0.0068741 | 0.007958 | 0 | 0 | 0 | 0.007958 | 0.0083865 | 0 | 0 | 0 | 0.0083865
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 5.2677 | 0.35179 | 0 | 0 | 0 | 0.35179 | 0.10415 | 0 | 0 | 0 | 0.10415 | 0.12057 | 0 | 0 | 0 | 0.12057 | 0.12706 | 0 | 0 | 0 | 0.12706 | [5 empty] | 5.9719 | 0.29315 |  |  |  | 0.29315 | 0.086791 | 0 | 0 | 0 | 0.086791 | 0.10048 | 0 | 0 | 0 | 0.10048 | 0.10589 | 0 | 0 | 0 | 0.10589
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (1 Этап) | I_5426/18 | 1.8925 | 1.0151 | 0.074951 | 0.87276 | 0 | 0.067365 | 0.037418 | 0 | 0 | 0 | 0.037418 | 0.97766 | 0.074951 | 0.87276 | 0 | 0.029947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.4814 | 0.8459 | 0.062459 | 0.7273 |  | 0.056137 | 0.031182 | 0 | 0 | 0 | 0.031182 | 0.81472 | 0.062459 | 0.7273 | 0 | 0.024956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-17
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 по адресу: 142600, Московская обл., Орехово- Зуевский р-н, Верейский сельский округ, пос. Старый Снопок | J_5990/19 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 6.4744 | 1.5343 | 0.40256 | 0 | 0.8544 | 0.27737 | 0.082117 | 0 | 0 | 0 | 0.082117 | 0.94947 | 0 | 0 | 0.8544 | 0.095066 | 0.50275 | 0.40256 | 0 | 0 | 0.10018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2455 | 0.59977 | 0.36863 | 0 | 0 | 0.23114 | 0.068431 | 0 | 0 | 0 | 0.068431 | 0.079221 | 0 | 0 | 0 | 0.079221 | 0.45212 | 0.36863 | 0 | 0 | 0.083487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | G_535/12 | 4.1534 | 0.67993 | 0.40256 | 0 | 0 | 0.27737 | 0.082117 | 0 | 0 | 0 | 0.082117 | 0.095066 | 0 | 0 | 0 | 0.095066 | 0.50275 | 0.40256 | 0 | 0 | 0.10018 | [5 empty] | 0.2455 | 0.59977 | 0.36863 |  |  | 0.23114 | 0.068431 | 0 | 0 | 0 | 0.068431 | 0.079221 | 0 | 0 | 0 | 0.079221 | 0.45212 | 0.36863 | 0 | 0 | 0.083487
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (1 Этап) | I_5254/18 | 2.321 | 0.8544 | 0 | 0 | 0.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8544 | 0 | 0 | 0.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4886 | 0.026491 | 0 | 0.026491 | 0 | 0 | 0.026491 | 0 | 0.026491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-128 по адресу: 142507, Московская область, Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | I_4091/17 | 0.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 142541, Московская обл., г.о. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса, д. № 11а | J_5901/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.4786 | 0.026491 |  | 0.026491 |  | 0 | 0.026491 | 0 | 0.026491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 8.3669 | 9.7551 | 0.34769 | 8.723 | 0 | 0.68441 | 0.19574 | 0.066199 | 0 | 0 | 0.12954 | 0.20555 | 0.033606 | 0.030787 | 0 | 0.14116 | 9.3538 | 0.24789 | 8.6922 | 0 | 0.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7164 | 9.3394 | 0.37831 | 8.3907 | 0 | 0.57034 | 0.13596 | 0.028005 | 0 | 0 | 0.10795 | 8.5176 | 0.20657 | 8.1934 | 0 | 0.11763 | 0.68577 | 0.14373 | 0.19729 | 0 | 0.34475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-286 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Черусти рп | I_5509/18 | 1.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.40573 | 0.060702 | 0.033606 | 0 | 0 | 0.027095 | 0.0080219 | 0 | 0 | 0 | 0.0080219 | 0.042893 | 0.033606 | 0 | 0 | 0.0092867 | 0.0097868 | 0 | 0 | 0 | 0.0097868 | [5 empty] | 0.29019 | 0.050585 | 0.028005 |  |  | 0.022579 | 0.03469 | 0.028005 | 0 | 0 | 0.0066849 | 0.007739 | 0 | 0 | 0 | 0.007739 | 0.0081557 | 0 | 0 | 0 | 0.0081557
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.61974 | 0.041387 | 0 | 0 | 0 | 0.041387 | 0.012253 | 0 | 0 | 0 | 0.012253 | 0.014185 | 0 | 0 | 0 | 0.014185 | 0.014949 | 0 | 0 | 0 | 0.014949 | [5 empty] | 0.29305 | 0.12599 | 0.091504 |  |  | 0.034489 | 0.010211 | 0 | 0 | 0 | 0.010211 | 0.011821 | 0 | 0 | 0 | 0.011821 | 0.10396 | 0.091504 | 0 | 0 | 0.012457
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-6 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140700, Московская обл, Шатурский р-н, Долгуша п. | I_4939/18 | 0.35654 | 0.025307 | 0 | 0.01962 | 0 | 0.0056876 | 0.0056876 | 0 | 0 | 0 | 0.0056876 | 0.01962 | 0 | 0.01962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.001 | 0.0047397 |  |  |  | 0.0047397 | 0.0047397 | 0 | 0 | 0 | 0.0047397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №66 | I_4926/18 | 0.24 | 0.013092 | 0 | 0.011168 | 0 | 0.0019247 | 0.0019247 | 0 | 0 | 0 | 0.0019247 | 0.011168 | 0 | 0.011168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0016039 |  |  |  | 0.0016039 | 0.0016039 | 0 | 0 | 0 | 0.0016039 | 1.7347e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7347e-18
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 1 этап | G_3760/16 | 0.44198 | 0.17378 | 0 | 0.14426 | 0 | 0.029516 | 0.0087384 | 0 | 0 | 0 | 0.0087384 | 0.010116 | 0 | 0 | 0 | 0.010116 | 0.15492 | 0 | 0.14426 | 0 | 0.010661 | [5 empty] | 0.21972 | 0.17487 |  | 0.15027 |  | 0.024597 | 0.007282 | 0 | 0 | 0 | 0.007282 | 0.0084303 | 0 | 0 | 0 | 0.0084303 | 0.15916 | 0 | 0.15027 | 0 | 0.0088842
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.4893 | 0.099457 | 0 | 0 | 0 | 0.099457 | 0.029445 | 0 | 0 | 0 | 0.029445 | 0.034088 | 0 | 0 | 0 | 0.034088 | 0.035924 | 0 | 0 | 0 | 0.035924 | [5 empty] | 0.19455 | 0.082881 |  |  |  | 0.082881 | 0.024538 | 0 | 0 | 0 | 0.024538 | 0.028407 | 0 | 0 | 0 | 0.028407 | 0.029937 | 0 | 0 | 0 | 0.029937
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | G_33/08 | 3.2104 | 9.2752 | 0.24789 | 8.548 | 0 | 0.47934 | 0.063473 | 0 | 0 | 0 | 0.063473 | 0.073482 | 0 | 0 | 0 | 0.073482 | 9.1383 | 0.24789 | 8.548 | 0 | 0.34238 | [5 empty] | 24.7179 | 8.7995 | 0.20657 | 8.1934 |  | 0.39945 | 0.052894 | 0 | 0 | 0 | 0.052894 | 8.4612 | 0.20657 | 8.1934 | 0 | 0.061235 | 0.28532 | 1.0825e-15 | 0 | 0 | 0.28532
1.2.1.1 | Вывод ТП-Ш-8 из схемы электроснабжения 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Шатура, ул. Советская | J_5613/18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.052228 | 0.052228 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.052228 | 0.052228 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5 по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г.о Шатура, Шатура г, Радовицкий п | J_5862/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.047011 |  | 0.047011 |  | 0 | [10 empty] | 0.047011 | 0 | 0.047011 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская | G_2898/15 | 0 | 0.066199 | 0.066199 | 0 | 0 | 0 | 0.066199 | 0.066199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 17.3666 | 11.1471 | 2.9389 | 7.554 | 0 | 0.65423 | 6.8411 | 1.1316 | 5.3767 | 0 | 0.33276 | 0.20369 | 0 | 0.072851 | 0 | 0.13084 | 4.1023 | 1.8072 | 2.1044 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8036 | 9.2285 | 2.4491 | 6.2343 | 0 | 0.54519 | 5.7009 | 0.94304 | 4.4806 | 0 | 0.2773 | 0.10903 | 0 | 0 | 0 | 0.10903 | 3.4186 | 1.506 | 1.7537 | 0 | 0.15885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | G_130/12 | 2.8663 | 2.3486 | 0 | 2.1044 | 0 | 0.24416 | 0.056671 | 0 | 0 | 0 | 0.056671 | 0.065607 | 0 | 0 | 0 | 0.065607 | 2.2263 | 0 | 2.1044 | 0 | 0.12188 | [5 empty] | 2.3173 | 1.9572 |  | 1.7537 |  | 0.20346 | 0.047226 | 0 | 0 | 0 | 0.047226 | 0.054673 | 0 | 0 | 0 | 0.054673 | 1.8553 | 0 | 1.7537 | 0 | 0.10157
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 2.4323 | 1.4291 | 1.2667 | 0 | 0 | 0.16243 | 0.048089 | 0 | 0 | 0 | 0.048089 | 0.055672 | 0 | 0 | 0 | 0.055672 | 1.3254 | 1.2667 | 0 | 0 | 0.05867 | [5 empty] | 15.8034 | 1.1909 | 1.0556 |  |  | 0.13536 | 0.040074 | 0 | 0 | 0 | 0.040074 | 0.046393 | 0 | 0 | 0 | 0.046393 | 1.1045 | 1.0556 | 0 | 0 | 0.048891
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-8,ТП-11, ТП-16 , РП-1, ТП-23, ТП-35, ТП-39,ТП-58, ТП-59, ТП-60, по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | I_4911/18 | 10.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Лесная ул. | I_4524/18 | 0.12 | 0.029669 | 0 | 0.025209 | 0 | 0.0044597 | 0.0044597 | 0 | 0 | 0 | 0.0044597 | 0.025209 | 0 | 0.025209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0037164 |  |  |  | 0.0037164 | 0.0037164 | 0 | 0 | 0 | 0.0037164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Мира ул. | I_4553/18 | 0.12 | 0.02636 | 0 | 0.022433 | 0 | 0.0039276 | 0.0039276 | 0 | 0 | 0 | 0.0039276 | 0.022433 | 0 | 0.022433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.003273 |  |  |  | 0.003273 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Садовая ул. | I_4554/18 | 0.12 | 0.029669 | 0 | 0.025209 | 0 | 0.0044597 | 0.0044597 | 0 | 0 | 0 | 0.0044597 | 0.025209 | 0 | 0.025209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0037164 |  |  |  | 0.0037164 | 0.0037164 | 0 | 0 | 0 | 0.0037164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с ТП-36 на проектируемую КТП (1801269) по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_5275/18 | 0.68574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 0.41776 | 1.7001 | 1.6722 | 0 | 0 | 0.027898 | 1.1399 | 1.1316 | 0 | 0 | 0.0082596 | 0.009562 | 0 | 0 | 0 | 0.009562 | 0.5506 | 0.54053 | 0 | 0 | 0.010077 | [5 empty] | 0.99627 | 1.4167 | 1.3935 |  |  | 0.023249 | 0.94992 | 0.94304 | 0 | 0 | 0.006883 | 0.0079683 | 0 | 0 | 0 | 0.0079683 | 0.45883 | 0.45044 | 0 | 0 | 0.0083974
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | G_220/11 | 0 | 5.5836 | 0 | 5.3767 | 0 | 0.2069 | 5.5836 | 0 | 5.3767 | 0 | 0.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.6867 | 4.653 |  | 4.4806 |  | 0.17241 | 4.653 | 0 | 4.4806 | 0 | 0.17241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.67312 | 0.36929 | 0.042173 | 0.30626 | 0 | 0.020864 | 0.011052 | 0 | 0 | 0 | 0.011052 | 0.0098115 | 0 | 0 | 0 | 0.0098115 | 0.34843 | 0.042173 | 0.30626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63546 | 0.37305 | 0.059737 | 0.29593 | 0 | 0.017386 | 0.074515 | 0.024592 | 0.040713 | 0 | 0.0092102 | 0.29853 | 0.035144 | 0.25521 | 0 | 0.0081762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | I_4923/18 | 0.16315 | 0.00096956 | 0 | 0 | 0 | 0.00096956 | 0.00096956 | 0 | 0 | 0 | 0.00096956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.28369 | 0.066113 | 0.024592 | 0.040713 |  | 0.00080797 | 0.066113 | 0.024592 | 0.040713 | 0 | 0.00080797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-102 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Куйбышева 128км | I_5579/18 | 0.50996 | 0.36832 | 0.042173 | 0.30626 | 0 | 0.019894 | 0.010083 | 0 | 0 | 0 | 0.010083 | 0.0098115 | 0 | 0 | 0 | 0.0098115 | 0.34843 | 0.042173 | 0.30626 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.35177 | 0.30694 | 0.035144 | 0.25521 |  | 0.016578 | 0.0084022 | 0 | 0 | 0 | 0.0084022 | 0.29853 | 0.035144 | 0.25521 | 0 | 0.0081762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 1.4447 | 2.6131 | 2.5166 | 0 | 0 | 0.096476 | 0.67923 | 0.65066 | 0 | 0 | 0.028563 | 0.033067 | 0 | 0 | 0 | 0.033067 | 1.9008 | 1.866 | 0 | 0 | 0.034847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5362 | 1.74 | 1.6596 | 0 | 0 | 0.080397 | 0.023802 | 0 | 0 | 0 | 0.023802 | 0.027555 | 0 | 0 | 0 | 0.027555 | 1.6886 | 1.6596 | 0 | 0 | 0.029039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | G_136/08 | 0.66194 | 1.9102 | 1.866 | 0 | 0 | 0.044206 | 0.013088 | 0 | 0 | 0 | 0.013088 | 0.015151 | 0 | 0 | 0 | 0.015151 | 1.8819 | 1.866 | 0 | 0 | 0.015967 | [5 empty] | 4.9759 | 1.6252 | 1.5884 |  |  | 0.036838 | 0.010906 | 0 | 0 | 0 | 0.010906 | 0.012626 | 0 | 0 | 0 | 0.012626 | 1.6017 | 1.5884 | 0 | 0 | 0.013306
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.071178 | 0.071178 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.071178 | 0.071178 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 0.78271 | 0.70293 | 0.65066 | 0 | 0 | 0.052271 | 0.66614 | 0.65066 | 0 | 0 | 0.015475 | 0.017915 | 0 | 0 | 0 | 0.017915 | 0.01888 | 0 | 0 | 0 | 0.01888 | [5 empty] | 1.5603 | 0.043559 |  |  |  | 0.043559 | 0.012896 | 0 | 0 | 0 | 0.012896 | 0.014929 | 0 | 0 | 0 | 0.014929 | 0.015733 | 0 | 0 | 0 | 0.015733
| Городской округ Озеры |  | 0.56339 | 3.2653 | 3.2277 | 0 | 0 | 0.037624 | 0.011139 | 0 | 0 | 0 | 0.011139 | 0.012895 | 0 | 0 | 0 | 0.012895 | 3.2413 | 3.2277 | 0 | 0 | 0.01359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7267 | 2.7211 | 2.6897 | 0 | 0 | 0.031353 | 0.0092825 | 0 | 0 | 0 | 0.0092825 | 0.010746 | 0 | 0 | 0 | 0.010746 | 2.7011 | 2.6897 | 0 | 0 | 0.011325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 0.56339 | 3.2653 | 3.2277 | 0 | 0 | 0.037624 | 0.011139 | 0 | 0 | 0 | 0.011139 | 0.012895 | 0 | 0 | 0 | 0.012895 | 3.2413 | 3.2277 | 0 | 0 | 0.01359 | [5 empty] | 2.7267 | 2.7211 | 2.6897 |  |  | 0.031353 | 0.0092825 | 0 | 0 | 0 | 0.0092825 | 0.010746 | 0 | 0 | 0 | 0.010746 | 2.7011 | 2.6897 | 0 | 0 | 0.011325
| Чеховский муниципальный район |  | 74.1503 | 35.8283 | 1.5237 | 29.3021 | 0 | 5.0026 | 9.5833 | 0 | 8.124 | 0 | 1.4593 | 6.5446 | 0.1286 | 4.6214 | 0 | 1.7946 | 19.7004 | 1.3951 | 16.5567 | 0 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4103 | 26.194 | 1.6906 | 20.3346 | 0 | 4.1688 | 1.4716 | 0 | 0.25549 | 0 | 1.2161 | 6.6478 | 0.10716 | 4.9253 | 0 | 1.6154 | 18.0746 | 1.5834 | 15.1538 | 0 | 1.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ направлением ПС-384-РП-71 по адресу: Московская обл, г.Чехов | I_5518/18 | 6.4134 | 4.1845 | 0.89829 | 2.9174 | 0 | 0.36881 | 0.1268 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 | 0.1468 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 | 3.9109 | 0.89829 | 2.9174 | 0 | 0.095212 | [5 empty] | 4.2233 | 3.4871 | 0.74857 | 2.4312 |  | 0.30734 | 0.10567 | 0 | 0 | 0 | 0.10567 | 0.12233 | 0 | 0 | 0 | 0.12233 | 3.2591 | 0.74857 | 2.4312 | 0 | 0.079343
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10-68 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Офицерский поселок ул, участок №46/2. | I_4969/18 | 1.6728 | 1.9678 | 0 | 1.7926 | 0 | 0.17517 | 0.033073 | 0 | 0 | 0 | 0.033073 | 0.038288 | 0 | 0 | 0 | 0.038288 | 1.8964 | 0 | 1.7926 | 0 | 0.10381 | [5 empty] | 2.4231 | 1.6398 |  | 1.4938 |  | 0.14597 | 0.027561 | 0 | 0 | 0 | 0.027561 | 0.031906 | 0 | 0 | 0 | 0.031906 | 1.5804 | 0 | 1.4938 | 0 | 0.086505
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.8094 | 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 0.2544 | 0.075318 | 0 | 0 | 0 | 0.075318 | 0.087194 | 0 | 0 | 0 | 0.087194 | 0.091889 | 0 | 0 | 0 | 0.091889 | [5 empty] | 0.37434 | 0.212 |  |  |  | 0.212 | 0.062765 | 0 | 0 | 0 | 0.062765 | 0.072661 | 0 | 0 | 0 | 0.072661 | 0.076574 | 0 | 0 | 0 | 0.076574
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-40. Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 10-40 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г, Водопроводная ул. (1 Этап) | I_4449/17 | 0.83552 | 0.028981 | 0 | 0 | 0 | 0.028981 | 0.016519 | 0 | 0 | 0 | 0.016519 | 0.012461 | 0 | 0 | 0 | 0.012461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.27635 | 0.2511 |  | 0.22695 |  | 0.024151 | 0.24072 | 0 | 0.22695 | 0 | 0.013766 | 0.010385 | 0 | -0.01379 | 0 | 0.024175 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | -0.01379
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | G_3630/16 | 3.082 | 3.5073 | 0 | 3.2404 | 0 | 0.26691 | 0.060936 | 0 | 0 | 0 | 0.060936 | 2.6629 | 0 | 2.5923 | 0 | 0.070544 | 0.78351 | 0 | 0.64809 | 0 | 0.13543 | [5 empty] | 2.9543 | 2.9228 |  | 2.7004 |  | 0.22242 | 0.05078 | 0 | 0 | 0 | 0.05078 | 2.7591 | 0 | 2.7004 | 0 | 0.058787 | 0.11286 | 0 | 0 | 0 | 0.11286
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Полевая ул | I_4984/18 | 0.64896 | 0.043339 | 0 | 0 | 0 | 0.043339 | 0.012831 | 0 | 0 | 0 | 0.012831 | 0.014854 | 0 | 0 | 0 | 0.014854 | 0.015654 | 0 | 0 | 0 | 0.015654 | [5 empty] | 0.45493 | 0.036115 |  |  |  | 0.036115 | 0.010692 | 0 | 0 | 0 | 0.010692 | 0.012378 | 0 | 0 | 0 | 0.012378 | 0.013045 | 0 | 0 | 0 | 0.013045
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Малая Почтовая ул | I_4919/18 | 1.7688 | 0.11812 | 0 | 0 | 0 | 0.11812 | 0.034971 | 0 | 0 | 0 | 0.034971 | 0.040485 | 0 | 0 | 0 | 0.040485 | 0.042665 | 0 | 0 | 0 | 0.042665 | [5 empty] | 1.365 | 0.098433 |  |  |  | 0.098433 | 0.029142 | 0 | 0 | 0 | 0.029142 | 0.033737 | 0 | 0 | 0 | 0.033737 | 0.035554 | 0 | 0 | 0 | 0.035554
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Садовый проезд ул | I_4527/18 | 2.1024 | 2.7069 | 0 | 2.5363 | 0 | 0.17062 | 0.041567 | 0 | 0 | 0 | 0.041567 | 2.1581 | 0 | 2.029 | 0 | 0.12906 | 0.50726 | 0 | 0.50726 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.642 | 2.2205 |  | 2.0784 |  | 0.14219 | 0.034639 | 0 | 0 | 0 | 0.034639 | 2.1859 | 0 | 2.0784 | 0 | 0.10755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ ТП-526 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Угловая ул, дом №20 | I_4530/18 | 0.7693 | 0.051375 | 0 | 0 | 0 | 0.051375 | 0.01521 | 0 | 0 | 0 | 0.01521 | 0.017608 | 0 | 0 | 0 | 0.017608 | 0.018556 | 0 | 0 | 0 | 0.018556 | [5 empty] | 0.074385 | 0.1778 |  | 0.13499 |  | 0.042812 | 0.012675 | 0 | 0 | 0 | 0.012675 | 0.014674 | 0 | 0 | 0 | 0.014674 | 0.15046 | 0 | 0.13499 | 0 | 0.015464
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10-41 до существующей опоры. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры от ТП 10-41 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Центральная ул, дом №1 (1 Этап) | I_5260/18 | 0.77926 | 0.23312 | 0.18108 | 0 | 0 | 0.05204 | 0.015407 | 0 | 0 | 0 | 0.015407 | 0.017836 | 0 | 0 | 0 | 0.017836 | 0.19988 | 0.18108 | 0 | 0 | 0.018797 | [5 empty] | 0.58854 | 0.19427 | 0.1509 |  |  | 0.043367 | 0.012839 | 0 | 0 | 0 | 0.012839 | 0.014864 | 0 | 0 | 0 | 0.014864 | 0.16656 | 0.1509 | 0 | 0 | 0.015664
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Московская ул, дом №8А (1 Этап) | I_5502/18 | 0.50539 | 0.033751 | 0 | 0 | 0 | 0.033751 | 0.0099923 | 0 | 0 | 0 | 0.0099923 | 0.011568 | 0 | 0 | 0 | 0.011568 | 0.012191 | 0 | 0 | 0 | 0.012191 | [5 empty] | 0.21746 | 0.19649 | 0.13213 | 0.036229 |  | 0.028126 | 0.0083269 | 0 | 0 | 0 | 0.0083269 | 0.0096399 | 0 | 0 | 0 | 0.0096399 | 0.17852 | 0.13213 | 0.036229 | 0 | 0.010159
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Колхозная ул, дом №9 | I_5454/18 | 1.4221 | 0.30268 | 0.20771 | 0 | 0 | 0.094971 | 0.028117 | 0 | 0 | 0 | 0.028117 | 0.16115 | 0.1286 | 0 | 0 | 0.03255 | 0.11342 | 0.079117 | 0 | 0 | 0.034303 | [5 empty] | 1.142 | 0.25224 | 0.17309 |  |  | 0.079142 | 0.023431 | 0 | 0 | 0 | 0.023431 | 0.13429 | 0.10716 | 0 | 0 | 0.027125 | 0.094517 | 0.065931 | 0 | 0 | 0.028586
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Сосновая ул | I_4946/18 | 1.0738 | 0.3412 | 0 | 0.26442 | 0 | 0.076776 | 0.02123 | 0 | 0 | 0 | 0.02123 | 0.055546 | 0 | 0 | 0 | 0.055546 | 0.26442 | 0 | 0.26442 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.23355 | 0.06398 |  |  |  | 0.06398 | 0.017692 | 0 | 0 | 0 | 0.017692 | 0.046289 | 0 | 0 | 0 | 0.046289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0.95915 | 0.064053 | 0 | 0 | 0 | 0.064053 | 0.018964 | 0 | 0 | 0 | 0.018964 | 0.021954 | 0 | 0 | 0 | 0.021954 | 0.023136 | 0 | 0 | 0 | 0.023136 | [5 empty] | 0.29929 | 0.053378 |  |  |  | 0.053378 | 0.015803 | 0 | 0 | 0 | 0.015803 | 0.018295 | 0 | 0 | 0 | 0.018295 | 0.01928 | 0 | 0 | 0 | 0.01928
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-702 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142360, Московская обл, Чеховский р-н, Мещерское с, территория б-цы им. Яковенко около гаражей | I_5424/18 | 0.34212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | 0.028535 |  | 0.028535 |  | 0 | 0.028535 | 0 | 0.028535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 40.3546 | 2.6949 | 0 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.79787 | 0 | 0 | 0 | 0.79787 | 0.92367 | 0 | 0 | 0 | 0.92367 | 0.97341 | 0 | 0 | 0 | 0.97341 | [5 empty] | 6.1368 | 2.2458 |  |  |  | 2.2458 | 0.66489 | 0 | 0 | 0 | 0.66489 | 0.76973 | 0 | 0 | 0 | 0.76973 | 0.81117 | 0 | 0 | 0 | 0.81117
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 7.6113 | 10.9845 | 0 | 10.4763 | 0 | 0.50829 | 0.19987 | 0 | 0.04938 | 0 | 0.15049 | 0.17421 | 0 | 0 | 0 | 0.17421 | 10.6105 | 0 | 10.4269 | 0 | 0.18359 | [5 empty] | 5 | 11.2849 |  | 10.8613 |  | 0.42358 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0.1254 | 0.14518 | 0 | 0 | 0 | 0.14518 | 11.0143 | 0 | 10.8613 | 0 | 0.153
1.2.1.1 | Реконструкция РП-52 по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская | G_1619/15 | 0 | 7.1735 | 0 | 7.1735 | 0 | 0 | 7.1735 | 0 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по адресу: 142306, Московская обл., Чеховский р-н, Советская ул | I_3897/17 | 0 | 0.90114 | 0 | 0.90114 | 0 | 0 | 0.90114 | 0 | 0.90114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 |  | 0.044957 | 0.044957 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.044957 | 0.044957 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.037464 | 0.037464 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.037464 | 0.037464 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.28367 | 0.21844 | 0.065233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15453 | 0 | 0.089295 | 0 | 0.065233 | 0.12914 | 0.21844 | -0.024062 | 0 | -0.065233
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пушкина ул, дом № 48/1 | J_5634/18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.070284 | 0.070284 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.070284 | 0.070284 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.059433 |  | 0.059433 |  | 0 | [10 empty] | 0.059433 | 0 | 0.059433 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.10625 |  | 0.10625 |  | 0 | [10 empty] | 0.10625 | 0 | 0.10625 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Калинина ул, дом №10 (1 Этап) | J_5581/18 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.27164 | 0.15972 | 0.11191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11191 | 0 | 0.071066 | 0 | 0.040848 | 0.15972 | 0.15972 | 0.040848 | 0 | -0.040848
| Городской округ Пущино |  | 3.4508 | 2.0924 | 0.16083 | 1.8495 | 0 | 0.082045 | 0.71249 | 0 | 0.64626 | 0 | 0.066231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | 0.16083 | 1.2032 | 0 | 0.015814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58572 | 1.2051 | 0.13403 | 1.0027 | 0 | 0.068371 | 0.055193 | 0 | 0 | 0 | 0.055193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1499 | 0.13403 | 1.0027 | 0 | 0.013178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | G_2540/15 | 3.4508 | 0.71249 | 0 | 0.64626 | 0 | 0.066231 | 0.71249 | 0 | 0.64626 | 0 | 0.066231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.58572 | 0.055193 |  |  |  | 0.055193 | 0.055193 | 0 | 0 | 0 | 0.055193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-324 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом № 2/2 | J_5633/18 |  | 1.3799 | 0.16083 | 1.2032 | 0 | 0.015814 | [10 empty] | 1.3799 | 0.16083 | 1.2032 | 0 | 0.015814 | [6 empty] | 1.1499 | 0.13403 | 1.0027 |  | 0.013178 | [10 empty] | 1.1499 | 0.13403 | 1.0027 | 0 | 0.013178
| Серпуховский муниципальный район |  | 25.2322 | 40.7224 | 3.722 | 31.1463 | 4.3803 | 1.4737 | 1.3348 | 0.016124 | 0 | 0.86211 | 0.45657 | 27.4651 | 3.2063 | 23.6928 | 0 | 0.56602 | 11.9224 | 0.49955 | 7.4535 | 3.5182 | 0.45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5734 | 34.4555 | 3.1017 | 30.1257 | 0 | 1.2281 | 1.937 | 0.068665 | 1.2916 | 0.19624 | 0.38048 | 25.6169 | 2.906 | 22.2227 | 0 | 0.48824 | 6.9016 | 0.12704 | 6.6114 | -0.19624 | 0.35939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1045, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1045 до границы участка заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, Лужки д (1 Этап) | I_4948/18 | 0.12 | 0.070437 | 0.066274 | 0 | 0 | 0.0041623 | 0.0023726 | 0 | 0 | 0 | 0.0023726 | 0.068064 | 0.066274 | 0 | 0 | 0.0017898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.24575 | 0.27745 | 0.055229 | 0.21875 |  | 0.0034686 | 0.057206 | 0.055229 | 0 | 0 | 0.0019771 | 0.22024 | 0 | 0.21875 | 0 | 0.0014915 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 1.6914e-17
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-401 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142204, Московская обл, Серпуховский р-н, Судимля д, дом №177 | I_5536/18 | 0.76998 | 0.20458 | 0.17787 | 0 | 0 | 0.026707 | 0.015224 | 0 | 0 | 0 | 0.015224 | 0.18936 | 0.17787 | 0 | 0 | 0.011484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.39619 | 0.25541 | 0.14823 | 0.084927 |  | 0.022256 | 0.012686 | 0 | 0 | 0 | 0.012686 | 0.24272 | 0.14823 | 0.068366 | 0 | 0.026131 | 0 | 0 | 0.016561 | 0 | -0.016561
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Фирсова ул, дом №9 | I_5329/18 | 2.152 | 2.2974 | 0.16598 | 2.0028 | 0 | 0.12861 | 0.042548 | 0 | 0 | 0 | 0.042548 | 2.2548 | 0.16598 | 2.0028 | 0 | 0.086062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.6994 | 1.9145 | 0.13831 | 1.669 |  | 0.10718 | 0.035457 | 0 | 0 | 0 | 0.035457 | 1.879 | 0.13831 | 1.669 | 0 | 0.071719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-4 – ТП-51, ТП-51-РП-18, реконструкция ТП-51 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4316/18 | 1.7678 | 1.1914 | 0 | 1.0735 | 0 | 0.1179 | 0.034952 | 0 | 0 | 0 | 0.034952 | 0.040463 | 0 | 0 | 0 | 0.040463 | 1.116 | 0 | 1.0735 | 0 | 0.042488 | [5 empty] | 0.14531 | 0.99284 |  | 0.89458 |  | 0.098253 | 0.029127 | 0 | 0 | 0 | 0.029127 | 0.033719 | 0 | 0 | 0 | 0.033719 | 0.92999 | 0 | 0.89458 | 0 | 0.035407
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ кВ ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода | I_5255/18 | 0.97404 | 0.7944 | 0 | 0.75741 | 0 | 0.036992 | 0.019258 | 0 | 0 | 0 | 0.019258 | 0.77514 | 0 | 0.75741 | 0 | 0.017734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79113 | 0.662 |  | 0.63117 |  | 0.030827 | 0.016048 | 0 | 0 | 0 | 0.016048 | 0.64595 | 0 | 0.63117 | 0 | 0.014778 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6653e-16
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Советская ул, дом №83 | I_5330/18 | 1.0377 | 0.12068 | 0 | 0 | 0.11451 | 0.0061669 | 0.12068 | 0 | 0 | 0.11451 | 0.0061669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.049266 | 0.0051391 |  |  |  | 0.0051391 | 0.0051391 | 0 | 0 | 0 | 0.0051391 | 1.301e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301e-17
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (1 Этап) | I_4963/18 | 0.84 | 0.7476 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 0.7476 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.040238 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Гавшино (1 Этап) | I_5219/18 | 0.5042 | 0.098937 | 0.069308 | 0 | 0 | 0.029629 | 0.0099688 | 0 | 0 | 0 | 0.0099688 | 0.011541 | 0 | 0 | 0 | 0.011541 | 0.077427 | 0.069308 | 0 | 0 | 0.0081197 | [5 empty] | 0.45321 | 0.44229 | 0.057756 | 0.35985 |  | 0.024691 | 0.0083073 | 0 | 0 | 0 | 0.0083073 | 0.067374 | 0.057756 | 0 | 0 | 0.0096172 | 0.36661 | 0 | 0.35985 | 0 | 0.0067664
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Пионерская ул, дом №61-а | I_4319/18 | 0.63767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-114 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Джона Рида ул | I_5427/18 | 1.5845 | 1.6886 | 0.11448 | 1.4857 | 0 | 0.0885 | 0.031327 | 0 | 0 | 0 | 0.031327 | 1.6573 | 0.11448 | 1.4857 | 0 | 0.057173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.3299 | 1.4072 | 0.095401 | 1.2381 |  | 0.07375 | 0.026106 | 0 | 0 | 0 | 0.026106 | 1.3811 | 0.095401 | 1.2381 | 0 | 0.047644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | I_4070/17 | 0.90264 | 4.4665 | 0 | 0.87955 | 3.5182 | 0.068734 | 0.017846 | 0 | 0 | 0 | 0.017846 | 0.02066 | 0 | 0 | 0 | 0.02066 | 4.428 | 0 | 0.87955 | 3.5182 | 0.030227 | [5 empty] | 3.3524 | 3.7221 |  | 3.6648 |  | 0.057278 | 0.014872 | 0 | 0 | 0 | 0.014872 | 0.017217 | 0 | 0 | 0 | 0.017217 | 3.69 | 0 | 3.6648 | 0 | 0.025189
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | I_4304/17 | 5.3198 | 22.4878 | 0 | 22.1325 | 0 | 0.35526 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0.10518 | 17.7832 | 0 | 17.6614 | 0 | 0.12176 | 4.5994 | 0 | 4.4711 | 0 | 0.12832 | [5 empty] | 24.1582 | 19.3149 |  | 19.0189 |  | 0.29605 | 0.08765 | 0 | 0 | 0 | 0.08765 | 18.4988 | 0 | 18.3973 | 0 | 0.10147 | 0.72845 | 0 | 0.62151 | 0 | 0.10693
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 1.2626 | 0.98926 | 0.90494 | 0 | 0 | 0.084319 | 0.024963 | 0 | 0 | 0 | 0.024963 | 0.93384 | 0.90494 | 0 | 0 | 0.0289 | 0.030456 | 0 | 0 | 0 | 0.030456 | [5 empty] | 0.93405 | 0.82439 | 0.75412 |  |  | 0.070266 | 0.020803 | 0 | 0 | 0 | 0.020803 | 0.7782 | 0.75412 | 0 | 0 | 0.024083 | 0.02538 | 0 | 0 | 0 | 0.02538
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 5.221 | 0.34867 | 0 | 0 | 0 | 0.34867 | 0.10323 | 0 | 0 | 0 | 0.10323 | 0.1195 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0.12594 | 0 | 0 | 0 | 0.12594 | [5 empty] | 10.942 | 0.29056 |  |  |  | 0.29056 | 0.086022 | 0 | 0 | 0 | 0.086022 | 0.099586 | 0 | 0 | 0 | 0.099586 | 0.10495 | 0 | 0 | 0 | 0.10495
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 0.40163 | 0.026821 | 0 | 0 | 0 | 0.026821 | 0.0079407 | 0 | 0 | 0 | 0.0079407 | 0.0091928 | 0 | 0 | 0 | 0.0091928 | 0.0096878 | 0 | 0 | 0 | 0.0096878 | [5 empty] | 3.168 | 0.022351 |  |  |  | 0.022351 | 0.0066173 | 0 | 0 | 0 | 0.0066173 | 0.0076607 | 0 | 0 | 0 | 0.0076607 | 0.0080732 | 0 | 0 | 0 | 0.0080732
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 0.68273 | 0.21071 | 0.16512 | 0 | 0 | 0.045594 | 0.013498 | 0 | 0 | 0 | 0.013498 | 0.18075 | 0.16512 | 0 | 0 | 0.015627 | 0.016468 | 0 | 0 | 0 | 0.016468 | [5 empty] | 2.4666 | 0.1756 | 0.1376 |  |  | 0.037995 | 0.011249 | 0 | 0 | 0 | 0.011249 | 0.15062 | 0.1376 | 0 | 0 | 0.013022 | 0.013724 | 0 | 0 | 0 | 0.013724
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Дачная | I_4615/18 | 1.0539 | 1.6344 | 1.5641 | 0 | 0 | 0.07038 | 0.020837 | 0 | 0 | 0 | 0.020837 | 1.5882 | 1.5641 | 0 | 0 | 0.024122 | 0.025421 | 0 | 0 | 0 | 0.025421 | [5 empty] | 3.7233 | 1.362 | 1.3034 |  |  | 0.05865 | 0.017364 | 0 | 0 | 0 | 0.017364 | 1.3235 | 1.3034 | 0 | 0 | 0.020102 | 0.021184 | 0 | 0 | 0 | 0.021184
1.2.1.1 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное ш. | J_5242/18 | 0 | 0.40756 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.44623 | 0.33963 |  | 0.33963 |  | 0 | 0.33963 | 0 | 0.14339 | 0.19624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19624 | -0.19624 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-226. Строительство КТП-1712825. ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, в районе д. Лужки (1 этап) | I_4990/18 | 0 | 1.3953 | 0.016124 | 1.3779 | 0 | 0.0012646 | 0.017388 | 0.016124 | 0 | 0 | 0.0012646 | 1.3779 | 0 | 1.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.2221 | 1.1627 | 0.013436 | 1.1483 |  | 0.0010538 | 1.1627 | 0.013436 | 1.1483 | 0 | 0.0010538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Серпухов г., Нижняя ул., з/у 2а (1 этап) | J_4321/18 | 0 | 1.5413 | 0.47785 | 1.0294 | 0 | 0.034019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047611 | 0.047611 | 0 | 0 | 0 | 1.4937 | 0.43024 | 1.0294 | 0 | 0.034019 | [5 empty] | 0 | 1.2844 | 0.39821 | 0.85787 |  | 0.02835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27117 | 0.27117 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0.12704 | 0.85787 | 0 | 0.02835
| Люберецкий муниципальный район |  | 24.1091 | 26.357 | 2.8424 | 21.4454 | 0.36757 | 1.7016 | 0.58513 | 0.14616 | 0 | 0 | 0.43897 | 3.6606 | 0.039836 | 2.7456 | 0.36757 | 0.50758 | 22.1113 | 2.6564 | 18.6998 | 0 | 0.75507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9507 | 25.2711 | 2.5113 | 21.3418 | 0 | 1.418 | 0.54119 | 0 | 0.17538 | 0 | 0.36581 | 3.8758 | 0.25368 | 3.1788 | 0 | 0.44335 | 20.8541 | 2.2576 | 17.9876 | 0 | 0.60886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 1.6007 | 11.7459 | 0 | 11.639 | 0 | 0.1069 | 0.031648 | 0 | 0 | 0 | 0.031648 | 0.036638 | 0 | 0 | 0 | 0.036638 | 11.6776 | 0 | 11.639 | 0 | 0.038611 | [5 empty] | 6.3571 | 12.2131 |  | 12.124 |  | 0.08908 | 0.026373 | 0 | 0 | 0 | 0.026373 | 0.030531 | 0 | 0 | 0 | 0.030531 | 12.1562 | 0 | 12.124 | 0 | 0.032175
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 1.077 | 0.071922 | 0 | 0 | 0 | 0.071922 | 0.021293 | 0 | 0 | 0 | 0.021293 | 0.024651 | 0 | 0 | 0 | 0.024651 | 0.025978 | 0 | 0 | 0 | 0.025978 | [5 empty] | 4.0544 | 0.059935 |  |  |  | 0.059935 | 0.017744 | 0 | 0 | 0 | 0.017744 | 0.020542 | 0 | 0 | 0 | 0.020542 | 0.021648 | 0 | 0 | 0 | 0.021648
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 3.3333 | 0.2226 | 0 | 0 | 0 | 0.2226 | 0.065904 | 0 | 0 | 0 | 0.065904 | 0.076296 | 0 | 0 | 0 | 0.076296 | 0.080404 | 0 | 0 | 0 | 0.080404 | [5 empty] | 0.26223 | 0.1855 |  |  |  | 0.1855 | 0.05492 | 0 | 0 | 0 | 0.05492 | 0.06358 | 0 | 0 | 0 | 0.06358 | 0.067003 | 0 | 0 | 0 | 0.067003
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д №18Б | G_3573/16 | 0.026576 | 0.00052546 | 0 | 0 | 0 | 0.00052546 | 0.00052546 | 0 | 0 | 0 | 0.00052546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.11139 | 0.17582 |  | 0.17538 |  | 0.00043788 | 0.17582 | 0 | 0.17538 | 0 | 0.00043788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439 по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт | I_4922/18 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.023884 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-207 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Касимовское ш | I_5325/18 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 0.7733 | 0.051642 | 0 | 0 | 0 | 0.051642 | 0.015289 | 0 | 0 | 0 | 0.015289 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.018653 | 0 | 0 | 0 | 0.018653 | [5 empty] | 0.40052 | 0.1645 | 0.12146 |  |  | 0.043035 | 0.012741 | 0 | 0 | 0 | 0.012741 | 0.01475 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 0.13701 | 0.12146 | 0 | 0 | 0.015544
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 1.5561 | 1.3578 | 1.2539 | 0 | 0 | 0.10392 | 0.030765 | 0 | 0 | 0 | 0.030765 | 0.075452 | 0.039836 | 0 | 0 | 0.035616 | 1.2516 | 1.2141 | 0 | 0 | 0.037534 | [5 empty] | 2.5286 | 1.1315 | 1.0449 |  |  | 0.086596 | 0.025638 | 0 | 0 | 0 | 0.025638 | 0.062876 | 0.033196 | 0 | 0 | 0.02968 | 1.043 | 1.0117 | 0 | 0 | 0.031278
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 0.66667 | 0.89445 | 0.84993 | 0 | 0 | 0.044521 | 0.013181 | 0 | 0 | 0 | 0.013181 | 0.015259 | 0 | 0 | 0 | 0.015259 | 0.86601 | 0.84993 | 0 | 0 | 0.016081 | [5 empty] | 1.8934 | 0.74537 | 0.70827 |  |  | 0.037101 | 0.010984 | 0 | 0 | 0 | 0.010984 | 0.045945 | 0.033229 | 0 | 0 | 0.012716 | 0.68844 | 0.67504 | 0 | 0 | 0.013401
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.3175 | 0.22155 | 0 | 0 | 0 | 0.22155 | 0.065592 | 0 | 0 | 0 | 0.065592 | 0.075934 | 0 | 0 | 0 | 0.075934 | 0.080023 | 0 | 0 | 0 | 0.080023 | [5 empty] | 3.581 | 0.18462 |  |  |  | 0.18462 | 0.05466 | 0 | 0 | 0 | 0.05466 | 0.063278 | 0 | 0 | 0 | 0.063278 | 0.066686 | 0 | 0 | 0 | 0.066686
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Аллея спорта, Березовая аллея, Перекопский пер | I_4535/18 | 3.9861 | 4.0932 | 0.31352 | 3.432 | 0 | 0.34769 | 0.22497 | 0.14616 | 0 | 0 | 0.07881 | 2.8369 | 0 | 2.7456 | 0 | 0.091237 | 1.0314 | 0.16736 | 0.68641 | 0 | 0.17765 | [5 empty] | 2.6096 | 3.2892 | 0.13946 | 2.86 |  | 0.28975 | 0.065675 | 0 | 0 | 0 | 0.065675 | 3.0755 | 0.13946 | 2.86 | 0 | 0.07603 | 0.14804 | 0 | 0 | 0 | 0.14804
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | I_б/нВЛ | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 3.0521 | 2.6692 | 0.21449 | 2.2509 | 0 | 0.20382 | 0.060344 | 0 | 0 | 0 | 0.060344 | 0.069859 | 0 | 0 | 0 | 0.069859 | 2.539 | 0.21449 | 2.2509 | 0 | 0.07362 | [5 empty] | 0.28571 | 2.6933 | 0.17874 | 2.3447 |  | 0.16985 | 0.050286 | 0 | 0 | 0 | 0.050286 | 0.058215 | 0 | 0 | 0 | 0.058215 | 2.5848 | 0.17874 | 2.3447 | 0 | 0.06135
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | G_2363/15 | 2.0283 | 1.5556 | 0.15322 | 1.2322 | 0 | 0.17017 | 0.040101 | 0 | 0 | 0 | 0.040101 | 0.046425 | 0 | 0 | 0 | 0.046425 | 1.469 | 0.15322 | 1.2322 | 0 | 0.083643 | [5 empty] | 1.7329 | 1.696 | 0.27064 | 1.2835 |  | 0.14181 | 0.033418 | 0 | 0 | 0 | 0.033418 | 0.038687 | 0 | 0 | 0 | 0.038687 | 1.6239 | 0.27064 | 1.2835 | 0 | 0.069702
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | G_2387/15 | 0.77289 | 3.0469 | 0 | 2.8913 | 0 | 0.15555 | 0.015281 | 0 | 0 | 0 | 0.015281 | 0.01769 | 0 | 0 | 0 | 0.01769 | 3.0139 | 0 | 2.8913 | 0 | 0.12258 | [5 empty] | 0.1 | 2.3027 |  | 2.1731 |  | 0.12963 | 0.012734 | 0 | 0 | 0 | 0.012734 | 0.014742 | 0 | 0 | 0 | 0.014742 | 2.2753 | 0 | 2.1731 | 0 | 0.10215
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_6080/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.041936 |  | 0.041936 |  | 0 | [10 empty] | 0.041936 | 0 | 0.041936 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-528 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Транспортная ул. | J_5628/18 | 0 | 0.42492 | 0.057347 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0.057347 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.38691 | 0.047789 | 0.33912 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38691 | 0.047789 | 0.31875 | 0 | 0.020366 | 0 | 0 | 0.020366 | 0 | -0.020366
| Городской округ Дзержинский |  | 3.7791 | 0.25237 | 0 | 0 | 0 | 0.25237 | 0.074717 | 0 | 0 | 0 | 0.074717 | 0.086498 | 0 | 0 | 0 | 0.086498 | 0.091156 | 0 | 0 | 0 | 0.091156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 1.4072 | 0.29359 | 0.90329 | 0 | 0.21031 | 0.062264 | 0 | 0 | 0 | 0.062264 | 0.072082 | 0 | 0 | 0 | 0.072082 | 1.2728 | 0.29359 | 0.90329 | 0 | 0.075963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 3.7791 | 0.25237 | 0 | 0 | 0 | 0.25237 | 0.074717 | 0 | 0 | 0 | 0.074717 | 0.086498 | 0 | 0 | 0 | 0.086498 | 0.091156 | 0 | 0 | 0 | 0.091156 | [5 empty] | 2.128 | 0.21031 |  |  |  | 0.21031 | 0.062264 | 0 | 0 | 0 | 0.062264 | 0.072082 | 0 | 0 | 0 | 0.072082 | 0.075963 | 0 | 0 | 0 | 0.075963
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.29359 | 0.29359 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.29359 | 0.29359 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.90329 |  | 0.90329 |  | 0 | [10 empty] | 0.90329 | 0 | 0.90329 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 27.3253 | 15.376 | 0.066126 | 12.4536 | 1.1778 | 1.6784 | 4.3215 | 0 | 3.3541 | 0.4272 | 0.54026 | 9.6327 | 0 | 8.5155 | 0 | 1.1172 | 1.4218 | 0.066126 | 0.58408 | 0.75062 | 0.02092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 7.1278 | 0.055105 | 5.674 | 0 | 1.3987 | 0.80975 | 0 | 0.0081578 | 0.35138 | 0.45021 | 5.5693 | 0.35593 | 4.6234 | -0.35138 | 0.94141 | 0.74873 | -0.30083 | 1.0425 | 0 | 0.0070339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-387 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького | I_4962/18 | 0.85529 | 0.01691 | 0 | 0 | 0 | 0.01691 | 0.01691 | 0 | 0 | 0 | 0.01691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.46304 | 0.37814 |  | 0.36405 |  | 0.014092 | 0.37363 | 0 | 0.0081578 | 0.35138 | 0.014092 | 0.0045132 | 0.35593 | -0.0081578 | -0.35138 | 0.00812 | 0 | -0.35593 | 0.36405 | 0 | -0.00812
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.85529 | 0.48432 | 0 | 0 | 0.4272 | 0.057117 | 0.44411 | 0 | 0 | 0.4272 | 0.01691 | 0.019577 | 0 | 0 | 0 | 0.019577 | 0.020631 | 0 | 0 | 0 | 0.020631 | [5 empty] | 0.39983 | 0.065328 |  | 0.01773 |  | 0.047598 | 0.014092 | 0 | 0 | 0 | 0.014092 | 0.028559 | 0 | 0.0099661 | 0 | 0.018593 | 0.022676 | 0 | 0.0077636 | 0 | 0.014913
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец (Тарасково) , д № 2 | I_4238/17 | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.043806 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | I_4210/17 | 25.6027 | 14.0572 | 0 | 12.4536 | 0 | 1.6036 | 3.8603 | 0 | 3.3541 | 0 | 0.5062 | 9.6128 | 0 | 8.5155 | 0 | 1.0974 | 0.58408 | 0 | 0.58408 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.76 | 5.9579 |  | 4.6216 |  | 1.3363 | 0.42183 | 0 | 0 | 0 | 0.42183 | 5.536 | 0 | 4.6216 | 0 | 0.91447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | J_ОД-35/19 |  | 0.066126 | 0.066126 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.066126 | 0.066126 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.055105 | 0.055105 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.055105 | 0.055105 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 |  | 0.75062 | 0 | 0 | 0.75062 | 0 | [10 empty] | 0.75062 | 0 | 0 | 0.75062 | 0 | [6 empty] | 0.67071 |  | 0.67071 |  | 0 | [10 empty] | 0.67071 | 0 | 0.67071 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 2.3438 | 0.21692 | 0.060397 | 0 | 0 | 0.15652 | 0.04634 | 0 | 0 | 0 | 0.04634 | 0.053647 | 0 | 0 | 0 | 0.053647 | 0.11693 | 0.060397 | 0 | 0 | 0.056535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.20036 | 0.050331 | 0.019595 | 0 | 0.13043 | 0.038616 | 0 | 0 | 0 | 0.038616 | 0.044705 | 0 | 0 | 0 | 0.044705 | 0.11704 | 0.050331 | 0.019595 | 0 | 0.047113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 2.3438 | 0.15652 | 0 | 0 | 0 | 0.15652 | 0.04634 | 0 | 0 | 0 | 0.04634 | 0.053647 | 0 | 0 | 0 | 0.053647 | 0.056535 | 0 | 0 | 0 | 0.056535 | [5 empty] | 0.2 | 0.13043 |  |  |  | 0.13043 | 0.038616 | 0 | 0 | 0 | 0.038616 | 0.044705 | 0 | 0 | 0 | 0.044705 | 0.047113 | 0 | 0 | 0 | 0.047113
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 по адресу: 143131, Московская обл., Рузский р-н, Тучково рп, ул. Сосновая | J_ОД-15/19 |  | 0.060397 | 0.060397 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.060397 | 0.060397 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.069926 | 0.050331 | 0.019595 |  | 0 | [10 empty] | 0.069926 | 0.050331 | 0.019595 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 5.5011 | 1.163 | 0.085918 | 0.31616 | 0.59774 | 0.16314 | 0.41508 | 0 | 0.31616 | 0 | 0.098914 | 0.11719 | 0.085918 | 0 | 0 | 0.031269 | 0.6307 | 0 | 0 | 0.59774 | 0.032953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4002 | 3.3708 | 2.4434 | 0.79153 | 0 | 0.13595 | 0.33885 | 0 | 0.25642 | 0 | 0.082428 | 0.36652 | 0.071598 | 0.24941 | 0 | 0.045508 | 2.6655 | 2.3718 | 0.2857 | 0 | 0.0080101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 1.3661 | 0.091231 | 0 | 0 | 0 | 0.091231 | 0.02701 | 0 | 0 | 0 | 0.02701 | 0.031269 | 0 | 0 | 0 | 0.031269 | 0.032953 | 0 | 0 | 0 | 0.032953 | [5 empty] | 2.9581 | 1.668 | 1.5919 |  |  | 0.076026 | 0.022508 | 0 | 0 | 0 | 0.022508 | 0.026057 | 0 | 0 | 0 | 0.026057 | 1.6194 | 1.5919 | 0 | 0 | 0.02746
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область Клинский р-н, Клин г., Физкультурная ул | I_4522/17 | 0.40618 | 0.0024138 | 0 | 0 | 0 | 0.0024138 | 0.0024138 | 0 | 0 | 0 | 0.0024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.0020115 |  |  |  | 0.0020115 | 0.0020115 | 0 | 0 | 0 | 0.0020115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-48. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе (1 Этап) | I_4736/18 | 0.43154 | 0.0025645 | 0 | 0 | 0 | 0.0025645 | 0.0025645 | 0 | 0 | 0 | 0.0025645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.004 | 0.0021371 |  |  |  | 0.0021371 | 0.0021371 | 0 | 0 | 0 | 0.0021371 | -2.472e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.472e-17
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д № 20 | I_5551/18 | 1.3185 | 0.026069 | 0 | 0 | 0 | 0.026069 | 0.026069 | 0 | 0 | 0 | 0.026069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.42818 | 0.27814 |  | 0.25642 |  | 0.021724 | 0.27814 | 0 | 0.25642 | 0 | 0.021724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-507А. Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, Решетниково рп, Лесная ул. | I_4547/18 | 1.9787 | 0.35702 | 0 | 0.31616 | 0 | 0.040857 | 0.35702 | 0 | 0.31616 | 0 | 0.040857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.034047 |  |  |  | 0.034047 | 0.034047 | 0 | 0 | 0 | 0.034047 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.77983 | 0.77983 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.77983 | 0.77983 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-93. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-93 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Клинский район, ул. Отдыха ( 1 этап) | J_5580/18 | 0 | 0.68366 | 0.085918 | 0 | 0.59774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085918 | 0.085918 | 0 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.60671 | 0.071598 | 0.53511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34046 | 0.071598 | 0.24941 | 0 | 0.01945 | 0.26625 | 0 | 0.2857 | 0 | -0.01945
| Красногорский муниципальный район |  | 100.9503 | 28.2662 | 10.6447 | 10.1633 | 1.9483 | 5.5099 | 15.141 | 8.7604 | 4.3396 | 0.3738 | 1.6672 | 5.7972 | 0.30557 | 2.9134 | 0.64535 | 1.9329 | 7.3281 | 1.5788 | 2.9103 | 0.92916 | 1.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6595 | 26.4794 | 9.9946 | 11.5817 | 0.3115 | 4.5916 | 12.9068 | 6.6856 | 4.5204 | 0.3115 | 1.3893 | 4.507 | 0.29183 | 2.5802 | 0 | 1.635 | 9.0656 | 3.0172 | 4.4811 | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | G_3885/17 | 1.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-153, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н, Гольево д, Центральная ул. (1 Этап) | I_4921/18 | 0.29602 | 0.071158 | 0.065305 | 0 | 0 | 0.0058527 | 0.37965 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.0058527 | -0.3738 | 0 | 0 | -0.3738 | 0 | 0.065305 | 0.065305 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0073275 | 0.059298 | 0.054421 |  |  | 0.0048773 | 0.059298 | 0.054421 | 0 | 0 | 0.0048773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки | I_5205/18 | 0.29602 | 0.37556 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.0017592 | 0.0017592 | 0 | 0 | 0 | 0.0017592 | 0.3738 | 0 | 0 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.36137 | 0.31297 |  |  | 0.3115 | 0.001466 | 0.31297 | 0 | 0 | 0.3115 | 0.001466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-32893, ТП-32896, ТП-32879 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4965/18 | 9.3702 | 5.6741 | 0.70881 | 4.3396 | 0 | 0.62576 | 5.2337 | 0.70881 | 4.3396 | 0 | 0.18526 | 0.21447 | 0 | 0 | 0 | 0.21447 | 0.22602 | 0 | 0 | 0 | 0.22602 | [5 empty] | 8.1659 | 5.0419 |  | 4.5204 |  | 0.52146 | 4.6748 | 0 | 4.5204 | 0 | 0.15438 | 0.17873 | 0 | 0 | 0 | 0.17873 | 0.18835 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0.18835
1.2.1.1 | Реконструкция КТП по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская | I_5231/18 | 0.50996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 24.3209 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 1.6242 | 0.48086 | 0 | 0 | 0 | 0.48086 | 0.55668 | 0 | 0 | 0 | 0.55668 | 0.58665 | 0 | 0 | 0 | 0.58665 | [5 empty] | 21.0511 | 1.3535 |  |  |  | 1.3535 | 0.40071 | 0 | 0 | 0 | 0.40071 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 0.4639 | 0.48888 | 0 | 0 | 0 | 0.48888
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4966/18 | 14.8344 | 7.9574 | 7.9574 | 0 | 0 | 0 | 7.9574 | 7.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.7436 | 6.6312 | 6.6312 |  |  | 0 | 6.6312 | 6.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха | I_5351/18 | 10.4068 | 1.7928 | 1.0978 | 0 | 0 | 0.69498 | 0.20576 | 0 | 0 | 0 | 0.20576 | 0.2382 | 0 | 0 | 0 | 0.2382 | 1.3489 | 1.0978 | 0 | 0 | 0.25103 | [5 empty] | 7.6841 | 1.494 | 0.91487 |  |  | 0.57915 | 0.17146 | 0 | 0 | 0 | 0.17146 | 0.1985 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 1.1241 | 0.91487 | 0 | 0 | 0.20919
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 1.087 | 0.072594 | 0 | 0 | 0 | 0.072594 | 0.021492 | 0 | 0 | 0 | 0.021492 | 0.024881 | 0 | 0 | 0 | 0.024881 | 0.026221 | 0 | 0 | 0 | 0.026221 | [5 empty] | 5.4925 | 1.7866 | 1.7261 |  |  | 0.060495 | 0.01791 | 0 | 0 | 0 | 0.01791 | 0.020734 | 0 | 0 | 0 | 0.020734 | 1.748 | 1.7261 | 0 | 0 | 0.021851
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 7.5909 | 0.50693 | 0 | 0 | 0 | 0.50693 | 0.15008 | 0 | 0 | 0 | 0.15008 | 0.17375 | 0 | 0 | 0 | 0.17375 | 0.1831 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | [5 empty] | 2.7593 | 0.42244 |  |  |  | 0.42244 | 0.12507 | 0 | 0 | 0 | 0.12507 | 0.14479 | 0 | 0 | 0 | 0.14479 | 0.15258 | 0 | 0 | 0 | 0.15258
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310318 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Щедрино д | I_ОД-66/18 | 4.1832 | 3.5479 | 0.44438 | 2.9134 | 0 | 0.19007 | 0.17689 | 0.094178 | 0 | 0 | 0.082708 | 3.3263 | 0.30557 | 2.9134 | 0 | 0.10736 | 0.044625 | 0.044625 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.5222 | 2.8781 | 0.29183 | 2.4278 |  | 0.15839 | 0.068923 | 0 | 0 | 0 | 0.068923 | 2.8091 | 0.29183 | 2.4278 | 0 | 0.089469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13592, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38 (1 Этап) | I_4231/17 | 0.92623 | 0.04788 | 0 | 0 | 0 | 0.04788 | 0.018313 | 0 | 0 | 0 | 0.018313 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0.0212 | 0.0083667 | 0 | 0 | 0 | 0.0083667 | [5 empty] | 0.71507 | 0.072257 |  | 0.032357 |  | 0.0399 | 0.015261 | 0 | 0 | 0 | 0.015261 | 0.017667 | 0 | 0 | 0 | 0.017667 | 0.039329 | 0 | 0.032357 | 0 | 0.0069722
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 20.8176 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 1.3902 | 0.41159 | 0 | 0 | 0 | 0.41159 | 0.47649 | 0 | 0 | 0 | 0.47649 | 0.50215 | 0 | 0 | 0 | 0.50215 | [5 empty] | 3.9403 | 1.1585 |  |  |  | 1.1585 | 0.34299 | 0 | 0 | 0 | 0.34299 | 0.39708 | 0 | 0 | 0 | 0.39708 | 0.41846 | 0 | 0 | 0 | 0.41846
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково | I_4089/17 | 5.2356 | 3.631 | 0.371 | 2.9103 | 0 | 0.34964 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0.10352 | 0.11984 | 0 | 0 | 0 | 0.11984 | 3.4076 | 0.371 | 2.9103 | 0 | 0.12629 | [5 empty] | 4.2167 | 3.6753 | 0.35231 | 3.0316 |  | 0.29137 | 0.086263 | 0 | 0 | 0 | 0.086263 | 0.099865 | 0 | 0 | 0 | 0.099865 | 3.4891 | 0.35231 | 3.0316 | 0 | 0.10524
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25265 |  | 0.25265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25265 | 0 | 0.25265 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 | 0.17853 | 0 | 0 | 0.17853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17853 | 0 | 0 | 0.17853 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2005 | 0.023857 | 0.17664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17664 | 0 | 0.15239 | 0 | 0.024259 | 0.023857 | 0.023857 | 0.024259 | 0 | -0.024259
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-45 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Гаврилково д, Отрадненское с/п | J_5857/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.18367 |  | 0.18367 |  | 0 | [10 empty] | 0.18367 | 0 | 0.18367 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.29612 |  | 0.29612 |  | 0 | [10 empty] | 0.29612 | 0 | 0.29612 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 |  | 0.75062 | 0 | 0 | 0.75062 | 0 | [10 empty] | 0.75062 | 0 | 0 | 0.75062 | 0 | [6 empty] | 0.66046 |  | 0.66046 |  | 0 | [10 empty] | 0.66046 | 0 | 0.66046 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 2.4412 | 3.9644 | 0.33278 | 2.4445 | 1.1089 | 0.078235 | 2.1148 | 0.15619 | 1.5309 | 0.3738 | 0.053931 | 0.0066216 | 0 | 0 | 0 | 0.0066216 | 1.843 | 0.17659 | 0.91358 | 0.73514 | 0.017683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6963 | 2.2494 | 0.14716 | 2.0371 | 0 | 0.065196 | 1.3207 | 0 | 1.2758 | 0 | 0.044942 | 0.005518 | 0 | 0 | 0 | 0.005518 | 0.92321 | 0.14716 | 0.76131 | 0 | 0.014736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, с/т Трансмаш (1 Этап) | I_5590/18 | 0.2893 | 1.1202 | 0.17659 | 0.91358 | 0 | 0.030024 | 0.0057198 | 0 | 0 | 0 | 0.0057198 | 0.0066216 | 0 | 0 | 0 | 0.0066216 | 1.1078 | 0.17659 | 0.91358 | 0 | 0.017683 | [5 empty] | 1.2411 | 0.93349 | 0.14716 | 0.76131 |  | 0.02502 | 0.0047665 | 0 | 0 | 0 | 0.0047665 | 0.005518 | 0 | 0 | 0 | 0.005518 | 0.92321 | 0.14716 | 0.76131 | 0 | 0.014736
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-30, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамская 1-я ул, дом №44 | I_4936/18 | 2.1519 | 1.7353 | 0.15619 | 1.5309 | 0 | 0.048211 | 1.7353 | 0.15619 | 1.5309 | 0 | 0.048211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.4552 | 1.3159 |  | 1.2758 |  | 0.040176 | 1.3159 | 0 | 1.2758 | 0 | 0.040176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | H_3859/17 | 0 | 0.3738 | 0 | 0 | 0.3738 | 0 | 0.3738 | 0 | 0 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 |  | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | [10 empty] | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 |  | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | [10 empty] | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 12.6574 | 20.8823 | 1.2972 | 16.9768 | 1.9592 | 0.64909 | 0.51371 | 0.28155 | 0 | 0 | 0.23216 | 1.9139 | 0.81546 | 0 | 0.85547 | 0.24293 | 18.4548 | 0.2002 | 16.9768 | 1.1038 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2937 | 21.1333 | 0.69796 | 19.8915 | 0 | 0.54374 | 0.42809 | 0.23463 | 0 | 0 | 0.19346 | 3.9455 | 0.2965 | 3.3049 | 0 | 0.34409 | 16.7597 | 0.16684 | 16.5867 | 0 | 0.0061948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 1.4313 | 15.7874 | 0 | 15.685 | 0 | 0.10239 | 0.031703 | 0 | 0 | 0 | 0.031703 | 0.036165 | 0 | 0 | 0 | 0.036165 | 15.7195 | 0 | 15.685 | 0 | 0.034525 | [5 empty] | 5.61 | 16.4267 |  | 16.3386 |  | 0.088164 | 0.026419 | 0 | 0 | 0 | 0.026419 | 1.4231 | 0 | 1.3929 | 0 | 0.030137 | 14.9772 | 0 | 14.9456 | 0 | 0.031607
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-565 по адресу: 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д № 23 | I_5252/18 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1021, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н., р.п. Правдинский, ул. Ленина, вл. № 20б (1 Этап) | I_5094/18 | 3.5086 | 0.69397 | 0.45966 | 0 | 0 | 0.23431 | 0.069369 | 0 | 0 | 0 | 0.069369 | 0.53997 | 0.45966 | 0 | 0 | 0.080307 | 0.084631 | 0 | 0 | 0 | 0.084631 | [5 empty] | 3.2214 | 0.57831 |  | 0.38305 |  | 0.19526 | 0.057808 | 0 | 0 | 0 | 0.057808 | 0.44997 | 0 | 0.38305 | 0 | 0.066923 | 0.070526 | 0 | 0 | 0 | 0.070526
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1705 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково | I_4628/18 | 0.33986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1242, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141254, Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, уч. № 33 (1 Этап) | I_5589/18 | 1.3185 | 0.40532 | 0.086336 | 0 | 0.28355 | 0.035433 | 0.026069 | 0 | 0 | 0 | 0.026069 | 0.37925 | 0.086336 | 0 | 0.28355 | 0.0093647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.37094 | 0.34323 | 0.071947 | 0.24175 |  | 0.029528 | 0.021724 | 0 | 0 | 0 | 0.021724 | 0.3215 | 0.071947 | 0.23414 | 0 | 0.015413 | 0 | 0 | 0.0076092 | 0 | -0.0076092
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1086 по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Охотничья | I_4623/18 | 0.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 1.1962 | 0.079885 | 0 | 0 | 0 | 0.079885 | 0.023651 | 0 | 0 | 0 | 0.023651 | 0.02738 | 0 | 0 | 0 | 0.02738 | 0.028854 | 0 | 0 | 0 | 0.028854 | [5 empty] | 0.18905 | 0.066571 |  |  |  | 0.066571 | 0.019709 | 0 | 0 | 0 | 0.019709 | 0.022817 | 0 | 0 | 0 | 0.022817 | 0.024045 | 0 | 0 | 0 | 0.024045
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1492, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково участок № 13 (1 Этап) | I_4626/18 | 0.28393 | 0.0076303 | 0 | 0 | 0 | 0.0076303 | 0.0056137 | 0 | 0 | 0 | 0.0056137 | 0.0020166 | 0 | 0 | 0 | 0.0020166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.2144 | 0.19259 |  | 0.18623 |  | 0.0063586 | 0.0046781 | 0 | 0 | 0 | 0.0046781 | 0.18791 | 0 | 0.16382 | 0 | 0.024087 | 0 | 0 | 0.022406 | 0 | -0.022406
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 0.4824 | 0.032215 | 0 | 0 | 0 | 0.032215 | 0.0095377 | 0 | 0 | 0 | 0.0095377 | 0.011042 | 0 | 0 | 0 | 0.011042 | 0.011636 | 0 | 0 | 0 | 0.011636 | [5 empty] | 0.65924 | 0.026846 |  |  |  | 0.026846 | 0.0079481 | 0 | 0 | 0 | 0.0079481 | 0.0092013 | 0 | 0 | 0 | 0.0092013 | 0.0096968 | 0 | 0 | 0 | 0.0096968
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | I_3654/17 | 3.3491 | 0.60755 | 0.46468 | 0 | 0 | 0.14287 | 0.34777 | 0.28155 | 0 | 0 | 0.066215 | 0.25978 | 0.18312 | 0 | 0 | 0.076656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.0087 | 0.50629 | 0.38723 |  |  | 0.11906 | 0.28981 | 0.23463 | 0 | 0 | 0.055179 | 0.21648 | 0.1526 | 0 | 0 | 0.06388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Динамо | J_4633/18 | 0 | 0.36989 | 0.086336 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36989 | 0.086336 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.34639 | 0.071947 | 0.27444 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34639 | 0.071947 | 0.25434 | 0 | 0.020102 | 0 | 0 | 0.020102 | 0 | -0.020102
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1457 по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, ул. Печати | J_5909/19 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25644 |  | 0.25644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25644 | 0 | 0.23395 | 0 | 0.022495 | 0 | 0 | 0.022495 | 0 | -0.022495
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Новая | J_5705/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1274 по адресу: 141254, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | J_5900/19 | 0 | 0.73584 | 0 | 0 | 0.73584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73584 | 0 | 0 | 0.73584 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.65457 |  | 0.65457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33051 | 0 | 0.30894 | 0 | 0.02157 | 0.32406 | 0 | 0.34563 | 0 | -0.02157
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063014 |  | 0.063014 |  | 0 | [10 empty] | 0.063014 | 0 | 0.063014 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1343, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Братовщина (1 этап) | J_5974/19 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.33389 |  | 0.33389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33389 | 0 | 0.31232 | 0 | 0.02157 | 0 | 0 | 0.02157 | 0 | -0.02157
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-554 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейск, СНТ "Память Мичурина", дом №39 | J_5866/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.035859 |  | 0.035859 |  | 0 | [10 empty] | 0.035859 | 0 | 0.035859 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция БКТП-1268, по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Зеленоградский, ул. Печати | J_4642/19 | 0 | 1.5063 | 0.2002 | 1.2918 | 0 | 0.014354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5063 | 0.2002 | 1.2918 | 0 | 0.014354 | [5 empty] | 0 | 1.3025 | 0.16684 | 1.1237 |  | 0.011962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047241 | 0 | 0.021351 | 0 | 0.02589 | 1.2553 | 0.16684 | 1.1024 | 0 | -0.013928
| Городской округ Мытищи |  | 6.4298 | 1.6377 | 0 | 0.43632 | 1.0138 | 0.18755 | 0.58947 | 0 | 0.43632 | 0 | 0.15315 | 1.0057 | 0 | 0 | 1.0138 | -0.0081077 | 0.042505 | 0 | 0 | 0 | 0.042505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 1.5469 | 0 | 1.3907 | 0 | 0.15629 | 0.7762 | 0 | 0.11677 | 0.5318 | 0.12762 | 0.60034 | 0 | 0.80571 | -0.30631 | 0.10094 | 0.1704 | 0 | 0.46817 | -0.22549 | -0.072274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6 | I_4205/17 | 2.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048441 | 0 | 0 | 0 | 0.048441 | -0.048441 | 0 | 0 | 0 | -0.048441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.042133 | 0 |  |  |  | 0 | 0.040367 | 0 | 0 | 0 | 0.040367 | -0.040367 | 0 | 0 | 0 | -0.040367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.74 | I_3933/17 | 2.2176 | 0.50619 | 0 | 0.43632 | 0 | 0.069868 | 0.50619 | 0 | 0.43632 | 0 | 0.069868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.02 | 0.058224 |  |  |  | 0.058224 | 0.058224 | 0 | 0 | 0 | 0.058224 | 3.747e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747e-16
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.7621 | 0.11768 | 0 | 0 | 0 | 0.11768 | 0.03484 | 0 | 0 | 0 | 0.03484 | 0.040333 | 0 | 0 | 0 | 0.040333 | 0.042505 | 0 | 0 | 0 | 0.042505 | [5 empty] | 1.3899 | 0.098065 |  |  |  | 0.098065 | 0.029033 | 0 | 0 | 0 | 0.029033 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 0.033611 | 0.035421 | 0 | 0 | 0 | 0.035421
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-339 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт., д №13 | J_5746/18 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.4415 |  | 0.4415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4415 | 0 | 0.39753 | 0 | 0.043969 | 0 | 0 | 0.043969 | 0 | -0.043969
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Кирпичная | J_5753/18 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.35728 | 0.24979 |  | 0.24979 |  | 0 | 0.24979 | 0 | 0.024296 | 0.22549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22549 | -0.22549 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-221 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.2 корп.1 | J_5861/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.15598 |  | 0.15598 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15598 | 0 | 0.12247 | 0 | 0.03351 | 0 | 0 | 0.03351 | 0 | -0.03351
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-199 по адресу: Московская обл., Мытищи г.о., д. Болтино | J_5495/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13498 |  | 0.13498 |  | 0 | [10 empty] | 0.13498 | 0 | 0.13498 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-646 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная | J_5755/18 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.40313 | 0.40839 |  | 0.40839 |  | 0 | 0.39878 | 0 | 0.092475 | 0.30631 | 0 | 0.0096116 | 0 | 0.2857 | -0.30631 | 0.030216 | 0 | 0 | 0.030216 | 0 | -0.030216
| Городской округ Балашиха |  | 7.6391 | 11.6443 | 1.7218 | 8.4304 | 0.96355 | 0.52861 | 1.2646 | 0.25315 | 0.86157 | 0 | 0.14985 | 7.9748 | 0.4849 | 7.2757 | 0 | 0.21414 | 2.405 | 0.98376 | 0.29305 | 0.96355 | 0.16462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9477 | 7.7713 | 1.3608 | 5.9701 | 0 | 0.44051 | 0.12487 | 0 | 0 | 0 | 0.12487 | 6.6059 | 0.52162 | 5.8887 | 0 | 0.19555 | 1.0406 | 0.83915 | 0.081316 | 0 | 0.12009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-790 по адресу: Московская область, г. Балашиха | I_5233/18 | 1.8925 | 1.231 | 0.14104 | 0 | 0.96355 | 0.12639 | 0.037418 | 0 | 0 | 0 | 0.037418 | 0.043318 | 0 | 0 | 0 | 0.043318 | 1.1502 | 0.14104 | 0 | 0.96355 | 0.045651 | [5 empty] | 3.1543 | 0.22285 | 0.11753 |  |  | 0.10532 | 0.031182 | 0 | 0 | 0 | 0.031182 | 0.15363 | 0.11753 | 0 | 0 | 0.036098 | 0.038042 | 0 | 0 | 0 | 0.038042
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 ТП-481.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-481 до границы участка заявителя по адресу: Московская область Балашиха г., Пехра-Покровская ул (1 Этап) | I_4297/17 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0033894 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-42 по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д № 29 | I_4222/17 | 0.53906 | 8.2044 | 0 | 8.1373 | 0 | 0.06706 | 0.87223 | 0 | 0.86157 | 0 | 0.010658 | 7.3321 | 0 | 7.2757 | 0 | 0.056402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.6509 | 5.9395 |  | 5.8836 |  | 0.055883 | 0.0088817 | 0 | 0 | 0 | 0.0088817 | 5.9306 | 0 | 5.8836 | 0 | 0.047002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6082e-16
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 0.68564 | 0.53069 | 0.4849 | 0 | 0 | 0.045788 | 0.013556 | 0 | 0 | 0 | 0.013556 | 0.5006 | 0.4849 | 0 | 0 | 0.015694 | 0.016539 | 0 | 0 | 0 | 0.016539 | [5 empty] | 2.5714 | 0.44224 | 0.40409 |  |  | 0.038157 | 0.011297 | 0 | 0 | 0 | 0.011297 | 0.41716 | 0.40409 | 0 | 0 | 0.013078 | 0.013782 | 0 | 0 | 0 | 0.013782
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 1.0818 | 0.32539 | 0.25315 | 0 | 0 | 0.072243 | 0.27454 | 0.25315 | 0 | 0 | 0.021388 | 0.024761 | 0 | 0 | 0 | 0.024761 | 0.026094 | 0 | 0 | 0 | 0.026094 | [5 empty] | 1.8278 | 0.060203 |  |  |  | 0.060203 | 0.017824 | 0 | 0 | 0 | 0.017824 | 0.020634 | 0 | 0 | 0 | 0.020634 | 0.021745 | 0 | 0 | 0 | 0.021745
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.6902 | 0.17966 | 0 | 0 | 0 | 0.17966 | 0.053189 | 0 | 0 | 0 | 0.053189 | 0.061576 | 0 | 0 | 0 | 0.061576 | 0.064892 | 0 | 0 | 0 | 0.064892 | [5 empty] | 2.2381 | 0.14971 |  |  |  | 0.14971 | 0.044324 | 0 | 0 | 0 | 0.044324 | 0.051313 | 0 | 0 | 0 | 0.051313 | 0.054076 | 0 | 0 | 0 | 0.054076
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-789. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-789 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 143922, Московская обл, Балашиха г., Заря мкр., Маршала Батицкого ул. (1 Этап) | I_5478/18 | 0.21517 | 0.0057825 | 0 | 0 | 0 | 0.0057825 | 0.0042543 | 0 | 0 | 0 | 0.0042543 | 0.0015283 | 0 | 0 | 0 | 0.0015283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.17766 | 0.027038 |  | 0.02222 |  | 0.0048188 | 0.0035452 | 0 | 0 | 0 | 0.0035452 | 0.023493 | 0 | 0.0051214 | 0 | 0.018372 | 0 | 0 | 0.017098 | 0 | -0.017098
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 0.47464 | 0.24024 | 0.20854 | 0 | 0 | 0.031697 | 0.0093842 | 0 | 0 | 0 | 0.0093842 | 0.010864 | 0 | 0 | 0 | 0.010864 | 0.21999 | 0.20854 | 0 | 0 | 0.011449 | [5 empty] | 0.32434 | 0.2002 | 0.17379 |  |  | 0.026414 | 0.0078202 | 0 | 0 | 0 | 0.0078202 | 0.0090532 | 0 | 0 | 0 | 0.0090532 | 0.18333 | 0.17379 | 0 | 0 | 0.0095407
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (1,3 Этап) | H_3978/17 |  | 0.29305 | 0 | 0.29305 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.29305 | 0 | 0.29305 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-47 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, Парковая ул. | J_5625/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143130, Московская область, г. Балашиха, Вишняковское ш., д. № 2а | J_5804/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.2011 | 0.13688 | 0.064218 |  | 0 | [10 empty] | 0.2011 | 0.13688 | 0.064218 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 |  | 0.63418 | 0.63418 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.63418 | 0.63418 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.52848 | 0.52848 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.52848 | 0.52848 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 8.5081 | 3.0836 | 0.41944 | 1.4293 | 1.0218 | 0.21307 | 1.5857 | 0 | 1.4293 | 0 | 0.1564 | 0.34668 | 0.31909 | 0 | 0 | 0.027591 | 1.1512 | 0.10035 | 0 | 1.0218 | 0.029077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1602 | 0.8976 | 0.34953 | 0.37051 | 0 | 0.17756 | 0.13034 | 0 | 0 | 0 | 0.13034 | 0.33669 | 0.3137 | 0 | 0 | 0.022992 | 0.43057 | 0.035832 | 0.37051 | 0 | 0.024231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.2054 | 1.0964 | 0.36209 | 0 | 0.65386 | 0.080501 | 0.023833 | 0 | 0 | 0 | 0.023833 | 0.34668 | 0.31909 | 0 | 0 | 0.027591 | 0.72593 | 0.042998 | 0 | 0.65386 | 0.029077 | [5 empty] | 1.0602 | 0.36882 | 0.30174 |  |  | 0.067084 | 0.019861 | 0 | 0 | 0 | 0.019861 | 0.2889 | 0.26591 | 0 | 0 | 0.022992 | 0.060062 | 0.035832 | 0 | 0 | 0.024231
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | H_3638/16 | 7.3027 | 1.5619 | 0 | 1.4293 | 0 | 0.13257 | 1.5619 | 0 | 1.4293 | 0 | 0.13257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.1 | 0.11047 |  |  |  | 0.11047 | 0.11047 | 0 | 0 | 0 | 0.11047 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0 | 0.42527 | 0.057347 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42527 | 0.057347 | 0 | 0.36792 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.4183 | 0.047789 | 0.37051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047789 | 0.047789 | 0 | 0 | 0 | 0.37051 | 0 | 0.37051 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 27.7612 | 21.0321 | 0.61004 | 18.6723 | 0 | 1.7498 | 0.54888 | 0 | 0 | 0 | 0.54888 | 1.2455 | 0.61004 | 0 | 0 | 0.63542 | 19.2378 | 0 | 18.6723 | 0 | 0.56554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5887 | 17.5268 | 0.50836 | 15.5602 | 0 | 1.4582 | 0.4574 | 0 | 0 | 0 | 0.4574 | 1.0379 | 0.50836 | 0 | 0 | 0.52952 | 16.0315 | 0 | 15.5602 | 0 | 0.47128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, Первая ул. | I_4616/18 | 23.9881 | 20.7802 | 0.61004 | 18.6723 | 0 | 1.4979 | 0.47428 | 0 | 0 | 0 | 0.47428 | 1.1591 | 0.61004 | 0 | 0 | 0.54906 | 19.1468 | 0 | 18.6723 | 0 | 0.47453 | [5 empty] | 21.5452 | 17.3168 | 0.50836 | 15.5602 |  | 1.2482 | 0.39523 | 0 | 0 | 0 | 0.39523 | 0.96591 | 0.50836 | 0 | 0 | 0.45755 | 15.9557 | 0 | 15.5602 | 0 | 0.39544
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.7731 | 0.25197 | 0 | 0 | 0 | 0.25197 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0.0746 | 0.086362 | 0 | 0 | 0 | 0.086362 | 0.091013 | 0 | 0 | 0 | 0.091013 | [5 empty] | 3.0435 | 0.20998 |  |  |  | 0.20998 | 0.062166 | 0 | 0 | 0 | 0.062166 | 0.071969 | 0 | 0 | 0 | 0.071969 | 0.075844 | 0 | 0 | 0 | 0.075844
| Городской округ Фрязино |  | 7.0555 | 1.4929 | 1.0217 | 0 | 0 | 0.47118 | 0.39264 | 0.25315 | 0 | 0 | 0.1395 | 0.16149 | 0 | 0 | 0 | 0.16149 | 0.93876 | 0.76857 | 0 | 0 | 0.17019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.615 | 1.0331 | 0.64048 | 0 | 0 | 0.39265 | 0.11625 | 0 | 0 | 0 | 0.11625 | 0.13458 | 0 | 0 | 0 | 0.13458 | 0.7823 | 0.64048 | 0 | 0 | 0.14182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 6.7115 | 1.2168 | 0.76857 | 0 | 0 | 0.44821 | 0.1327 | 0 | 0 | 0 | 0.1327 | 0.15362 | 0 | 0 | 0 | 0.15362 | 0.93046 | 0.76857 | 0 | 0 | 0.16189 | [5 empty] | 4.7786 | 1.014 | 0.64048 |  |  | 0.37351 | 0.11058 | 0 | 0 | 0 | 0.11058 | 0.12802 | 0 | 0 | 0 | 0.12802 | 0.77539 | 0.64048 | 0 | 0 | 0.13491
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 0.34399 | 0.27612 | 0.25315 | 0 | 0 | 0.022972 | 0.25995 | 0.25315 | 0 | 0 | 0.0068011 | 0.0078734 | 0 | 0 | 0 | 0.0078734 | 0.0082974 | 0 | 0 | 0 | 0.0082974 | [5 empty] | 0.83639 | 0.019143 |  |  |  | 0.019143 | 0.0056676 | 0 | 0 | 0 | 0.0056676 | 0.0065612 | 0 | 0 | 0 | 0.0065612 | 0.0069145 | 0 | 0 | 0 | 0.0069145
| Городской округ Звенигород |  | 6.1091 | 4.4928 | 0.57394 | 3.521 | 0 | 0.39787 | 1.315 | 0.27042 | 0.92521 | 0 | 0.11941 | 0.38614 | 0 | 0.25532 | 0 | 0.13082 | 2.7916 | 0.30352 | 2.3405 | 0 | 0.14764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.3394 | 0.2044 | 2.189 | 0.61448 | 0.33156 | 0.099506 | 0 | 0 | 0 | 0.099506 | 0.96208 | 0 | 0.23859 | 0.61448 | 0.10901 | 2.2778 | 0.2044 | 1.9504 | 0 | 0.12303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 2.3872 | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0.15942 | 0.047198 | 0 | 0 | 0 | 0.047198 | 0.05464 | 0 | 0 | 0 | 0.05464 | 0.057582 | 0 | 0 | 0 | 0.057582 | [5 empty] | 3.4989 | 0.13285 |  |  |  | 0.13285 | 0.039332 | 0 | 0 | 0 | 0.039332 | 0.045533 | 0 | 0 | 0 | 0.045533 | 0.047985 | 0 | 0 | 0 | 0.047985
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160291 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Лесной микрорайон | I_ОД-83/18 | 0.39373 | 0.13778 | 0 | 0.13137 | 0 | 0.0064073 | 0.1115 | 0 | 0.1051 | 0 | 0.0064073 | 0.026274 | 0 | 0.026274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0053394 |  |  |  | 0.0053394 | 0.0053394 | 0 | 0 | 0 | 0.0053394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160185 по адресу: Московская обл., Звенигород г., Нахабинское ш | I_ОД-105/18 | 1.9786 | 0.13213 | 0 | 0 | 0 | 0.13213 | 0.039119 | 0 | 0 | 0 | 0.039119 | 0.045288 | 0 | 0 | 0 | 0.045288 | 0.047726 | 0 | 0 | 0 | 0.047726 | [5 empty] | 1.6488 | 0.11011 |  |  |  | 0.11011 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 | 0.03774 | 0 | 0 | 0 | 0.03774 | 0.039772 | 0 | 0 | 0 | 0.039772
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160121 по адресу: Московская обл., Звенигород г., пос. Поречье | I_ОД-89/18 | 1.3496 | 0.36508 | 0.058232 | 0.22904 | 0 | 0.077807 | 0.026683 | 0 | 0 | 0 | 0.026683 | 0.25993 | 0 | 0.22904 | 0 | 0.03089 | 0.078466 | 0.058232 | 0 | 0 | 0.020234 | [5 empty] | 0.75227 | 0.9179 |  | 0.23859 | 0.61448 | 0.064839 | 0.022236 | 0 | 0 | 0 | 0.022236 | 0.87881 | 0 | 0.23859 | 0.61448 | 0.025742 | 0.016862 | 0 | 0 | 0 | 0.016862
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160126 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая | J_ОД-55/18 | 0 | 1.0905 | 0.27042 | 0.82011 | 0 | 0 | 1.0905 | 0.27042 | 0.82011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина | J_ОД-120/18 |  | 2.526 | 0.1634 | 2.3405 | 0 | 0.022099 | [10 empty] | 2.526 | 0.1634 | 2.3405 | 0 | 0.022099 | [6 empty] | 2.105 | 0.13617 | 1.9504 |  | 0.018416 | [10 empty] | 2.105 | 0.13617 | 1.9504 | 0 | 0.018416
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 |  | 0.081882 | 0.081882 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.081882 | 0.081882 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.068235 | 0.068235 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.068235 | 0.068235 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 14.1912 | 2.7988 | 0.089713 | 1.6047 | 0.28355 | 0.82085 | 0.38822 | 0 | 0.13662 | 0 | 0.2516 | 1.7227 | 0 | 1.1745 | 0.28355 | 0.26468 | 0.68791 | 0.089713 | 0.29362 | 0 | 0.30457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5478 | 3.737 | 1.5746 | 1.4784 | 0 | 0.68404 | 0.20966 | 0 | 0 | 0 | 0.20966 | 1.444 | 0 | 1.2234 | 0 | 0.22056 | 2.0834 | 1.5746 | 0.25495 | 0 | 0.25381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-49–КТП-68 (отпайка к КТП-104) по адресу: Московская область Раменский р-н, Литвинова д | I_4259/17 | 1.6375 | 1.6031 | 0 | 1.4681 | 0 | 0.135 | 0.032376 | 0 | 0 | 0 | 0.032376 | 1.212 | 0 | 1.1745 | 0 | 0.037481 | 0.35877 | 0 | 0.29362 | 0 | 0.065146 | [5 empty] | 1.3445 | 1.3359 |  | 1.2234 |  | 0.1125 | 0.02698 | 0 | 0 | 0 | 0.02698 | 1.2547 | 0 | 1.2234 | 0 | 0.031234 | 0.054288 | 0 | 0 | 0 | 0.054288
1.2.2.1 | Рекнструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Параллельная 2-я, дом № 6а | H_4213/17 | 2.6277 | 0.15959 | 0 | 0.13662 | 0 | 0.022971 | 0.15959 | 0 | 0.13662 | 0 | 0.022971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.019143 | 0.019143 |  |  |  | 0.019143 | 0.019143 | 0 | 0 | 0 | 0.019143 | 3.1225e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1225e-17
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 8.2541 | 0.55122 | 0 | 0 | 0 | 0.55122 | 0.16319 | 0 | 0 | 0 | 0.16319 | 0.18893 | 0 | 0 | 0 | 0.18893 | 0.1991 | 0 | 0 | 0 | 0.1991 | [5 empty] | 7.2837 | 0.45935 |  |  |  | 0.45935 | 0.13599 | 0 | 0 | 0 | 0.13599 | 0.15744 | 0 | 0 | 0 | 0.15744 | 0.16592 | 0 | 0 | 0 | 0.16592
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 1.6719 | 0.1609 | 0.049249 | 0 | 0 | 0.11165 | 0.033056 | 0 | 0 | 0 | 0.033056 | 0.038268 | 0 | 0 | 0 | 0.038268 | 0.089578 | 0.049249 | 0 | 0 | 0.040329 | [5 empty] | 7.9005 | 1.6339 | 1.5409 |  |  | 0.093045 | 0.027547 | 0 | 0 | 0 | 0.027547 | 0.03189 | 0 | 0 | 0 | 0.03189 | 1.5745 | 1.5409 | 0 | 0 | 0.033608
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1716768 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Осеченки | J_5828/19 | 0 | 0.32402 | 0.040464 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0 | 0.28355 | 0 | 0.040464 | 0.040464 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.28867 | 0.03372 | 0.25495 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28867 | 0.03372 | 0.25495 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.93992 | 1.4582 | 0.11289 | 0 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86049 | 0.11289 | 0 | 0.7476 | 0 | 0.59774 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81494 | 0.63436 | 0.094079 | 0.54028 | 0 | 0 | 0.099681 | 0.094079 | 0.0056025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53468 | 0 | 0.53468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово рп, Интернатская ул, дом № 5-а | I_5336/18 | 0.93992 | 0.7476 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.04144 | 0.0056025 |  | 0.0056025 |  | 0 | 0.0056025 | 0 | 0.0056025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская | J_5600/18 | 0 | 0.71064 | 0.11289 | 0 | 0.59774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11289 | 0.11289 | 0 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | 0 | 0.59774 | 0 | [5 empty] | 0.7735 | 0.62876 | 0.094079 | 0.53468 |  | 0 | 0.094079 | 0.094079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53468 | 0 | 0.53468 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 119.8193 | 58.5959 | 3.7088 | 48.9389 | 0 | 5.9482 | 3.1679 | 0.16228 | 0.63674 | 0 | 2.3689 | 32.2443 | 1.7708 | 28.0927 | 0 | 2.3808 | 23.1836 | 1.7757 | 20.2095 | 0 | 1.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2712 | 49.1002 | 3.2267 | 40.9166 | 0 | 4.9568 | 4.6337 | 0.28096 | 2.3787 | 0 | 1.9741 | 31.4525 | 1.8024 | 27.666 | 0 | 1.984 | 13.014 | 1.1434 | 10.8719 | 0 | 0.99873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Заборье ул, дом №56а | I_4945/18 | 0.46848 | 0.075392 | 0 | 0.066807 | 0 | 0.0085852 | 0.062031 | 0 | 0.053446 | 0 | 0.0085852 | 0.013361 | 0 | 0.013361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.084947 | 0.010558 |  | 0.003404 |  | 0.0071543 | 0.010558 | 0 | 0.003404 | 0 | 0.0071543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 0.99335 | 0.22964 | 0 | 0.1633 | 0 | 0.066337 | 0.01964 | 0 | 0 | 0 | 0.01964 | 0.18604 | 0 | 0.1633 | 0 | 0.022737 | 0.023961 | 0 | 0 | 0 | 0.023961 | [5 empty] | 1.0949 | 0.19137 | 0.13608 |  |  | 0.055281 | 0.016367 | 0 | 0 | 0 | 0.016367 | 0.15503 | 0.13608 | 0 | 0 | 0.018947 | 0.019967 | 0 | 0 | 0 | 0.019967
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мичурина | I_5232/18 | 0.12 | 0.0080138 | 0 | 0 | 0 | 0.0080138 | 0.0023726 | 0 | 0 | 0 | 0.0023726 | 0.0027467 | 0 | 0 | 0 | 0.0027467 | 0.0028946 | 0 | 0 | 0 | 0.0028946 | [5 empty] | 4.452 | 0.0066782 |  |  |  | 0.0066782 | 0.0019771 | 0 | 0 | 0 | 0.0019771 | 0.0022889 | 0 | 0 | 0 | 0.0022889 | 0.0024121 | 0 | 0 | 0 | 0.0024121
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4487/18 | 1.5211 | 0.32972 | 0.074088 | 0.22666 | 0 | 0.028973 | 0.28439 | 0.074088 | 0.18132 | 0 | 0.028973 | 0.045331 | 0 | 0.045331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.27499 | 0.28715 | 0.06174 | 0.20126 |  | 0.024144 | 0.28715 | 0.06174 | 0.20126 | 0 | 0.024144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4489/18 | 2.7542 | 0.64677 | 0.088188 | 0.50246 | 0 | 0.056125 | 0.54628 | 0.088188 | 0.40197 | 0 | 0.056125 | 0.10049 | 0 | 0.10049 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.50871 | 0.53898 | 0.07349 | 0.41871 |  | 0.046771 | 0.53898 | 0.07349 | 0.41871 | 0 | 0.046771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | I_4490/18 | 6.7955 | 1.5639 | 0.075272 | 1.1574 | 0 | 0.33126 | 0.13436 | 0 | 0 | 0 | 0.13436 | 0.15554 | 0 | 0 | 0 | 0.15554 | 1.274 | 0.075272 | 1.1574 | 0 | 0.041358 | [5 empty] | 4.9346 | 1.3033 | 0.062727 | 0.9645 |  | 0.27605 | 0.11196 | 0 | 0 | 0 | 0.11196 | 1.1568 | 0.062727 | 0.9645 | 0 | 0.12962 | 0.034465 | -2.6368e-16 | 0 | 0 | 0.034465
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4492/18 | 30.6031 | 21.1077 | 1.0531 | 18.8535 | 0 | 1.2012 | 0.60506 | 0 | 0 | 0 | 0.60506 | 20.5027 | 1.0531 | 18.8535 | 0 | 0.59609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 24.8001 | 17.6408 | 0.87756 | 15.7623 |  | 1.001 | 0.50422 | 0 | 0 | 0 | 0.50422 | 17.1366 | 0.87756 | 15.7623 | 0 | 0.49674 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-486 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4493/18 | 2.6374 | 2.74 | 0.2012 | 2.3454 | 0 | 0.19347 | 0.052145 | 0 | 0 | 0 | 0.052145 | 0.060367 | 0 | 0 | 0 | 0.060367 | 2.6275 | 0.2012 | 2.3454 | 0 | 0.08096 | [5 empty] | 2.4175 | 2.308 | 0.16766 | 1.9791 |  | 0.16123 | 0.043454 | 0 | 0 | 0 | 0.043454 | 0.050306 | 0 | 0 | 0 | 0.050306 | 2.2143 | 0.16766 | 1.9791 | 0 | 0.067467
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-416 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4494/18 | 7.3213 | 6.832 | 0.32841 | 6.1688 | 0 | 0.33484 | 0.14475 | 0 | 0 | 0 | 0.14475 | 0.19009 | 0 | 0 | 0 | 0.19009 | 6.4972 | 0.32841 | 6.1688 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.0155 | 5.718 | 0.27367 | 5.1653 |  | 0.27903 | 0.12063 | 0 | 0 | 0 | 0.12063 | 5.5974 | 0.27367 | 5.1653 | 0 | 0.15841 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4495/18 | 28.7915 | 1.9227 | 0 | 0 | 0 | 1.9227 | 0.56925 | 0 | 0 | 0 | 0.56925 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0.69449 | 0 | 0 | 0 | 0.69449 | [5 empty] | 18.0331 | 1.6023 |  |  |  | 1.6023 | 0.47437 | 0 | 0 | 0 | 0.47437 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 0.54917 | 0.57874 | 0 | 0 | 0 | 0.57874
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный | I_4496/18 | 2.6915 | 2.2814 | 0.19906 | 1.9102 | 0 | 0.17218 | 0.053214 | 0 | 0 | 0 | 0.053214 | 0.061605 | 0 | 0 | 0 | 0.061605 | 2.1666 | 0.19906 | 1.9102 | 0 | 0.05736 | [5 empty] | 2.19 | 1.9138 | 0.16588 | 1.6045 |  | 0.14348 | 0.044345 | 0 | 0 | 0 | 0.044345 | 0.051337 | 0 | 0 | 0 | 0.051337 | 1.8181 | 0.16588 | 1.6045 | 0 | 0.0478
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4497/18 | 12.5502 | 4.3762 | 0.21758 | 3.7932 | 0 | 0.36536 | 0.24813 | 0 | 0 | 0 | 0.24813 | 4.128 | 0.21758 | 3.7932 | 0 | 0.11723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.4939 | 3.6714 | 0.18132 | 3.1857 |  | 0.30447 | 0.20678 | 0 | 0 | 0 | 0.20678 | 3.4647 | 0.18132 | 3.1857 | 0 | 0.097691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-420 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4498/18 | 2.7255 | 2.3791 | 0.17488 | 2.1064 | 0 | 0.097865 | 0.053887 | 0 | 0 | 0 | 0.053887 | 2.3252 | 0.17488 | 2.1064 | 0 | 0.043979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.1038 | 2.0072 | 0.14573 | 1.78 |  | 0.081554 | 1.9459 | 0.14573 | 1.7553 | 0 | 0.044905 | 0.061301 | 2.2204e-16 | 0.024652 | 0 | 0.036649 | 0 | 2.2204e-16 | -2.2204e-16 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4499/18 | 1.8463 | 1.8376 | 0.17801 | 1.5689 | 0 | 0.0907 | 0.036505 | 0 | 0 | 0 | 0.036505 | 1.8011 | 0.17801 | 1.5689 | 0 | 0.054195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.5648 | 1.556 | 0.14834 | 1.3321 |  | 0.075583 | 0.030421 | 0 | 0 | 0 | 0.030421 | 1.5256 | 0.14834 | 1.3321 | 0 | 0.045163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-544 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4702/18 | 2.813 | 2.0204 | 0.11858 | 1.711 | 0 | 0.1908 | 0.055616 | 0 | 0 | 0 | 0.055616 | 0.064386 | 0 | 0 | 0 | 0.064386 | 1.9004 | 0.11858 | 1.711 | 0 | 0.070802 | [5 empty] | 2.4619 | 1.7083 | 0.098814 | 1.4505 |  | 0.159 | 0.046347 | 0 | 0 | 0 | 0.046347 | 0.053655 | 0 | 0 | 0 | 0.053655 | 1.6083 | 0.098814 | 1.4505 | 0 | 0.059001
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-437 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4703/18 | 3.9351 | 0.26279 | 0 | 0 | 0 | 0.26279 | 0.077802 | 0 | 0 | 0 | 0.077802 | 0.090069 | 0 | 0 | 0 | 0.090069 | 0.094919 | 0 | 0 | 0 | 0.094919 | [5 empty] | 3.1613 | 0.21899 |  |  |  | 0.21899 | 0.064835 | 0 | 0 | 0 | 0.064835 | 0.075058 | 0 | 0 | 0 | 0.075058 | 0.079099 | 0 | 0 | 0 | 0.079099
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-492 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4704/18 | 2.813 | 1.7208 | 0.14726 | 1.4482 | 0 | 0.12526 | 0.055616 | 0 | 0 | 0 | 0.055616 | 1.6651 | 0.14726 | 1.4482 | 0 | 0.069647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.305 | 1.4586 | 0.12271 | 1.2315 |  | 0.10439 | 0.046347 | 0 | 0 | 0 | 0.046347 | 1.4123 | 0.12271 | 1.2315 | 0 | 0.058039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-498 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4705/18 | 2.7689 | 2.7251 | 0.27593 | 2.294 | 0 | 0.1552 | 0.054745 | 0 | 0 | 0 | 0.054745 | 0.063377 | 0 | 0 | 0 | 0.063377 | 2.607 | 0.27593 | 2.294 | 0 | 0.037077 | [5 empty] | 2.3845 | 2.2956 | 0.22994 | 1.9363 |  | 0.12933 | 0.045621 | 0 | 0 | 0 | 0.045621 | 0.052814 | 0 | 0 | 0 | 0.052814 | 2.1972 | 0.22994 | 1.9363 | 0 | 0.030898
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-32 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, с. Ильинское | I_4706/18 | 2.857 | 2.7895 | 0.30135 | 2.3292 | 0 | 0.159 | 0.056487 | 0 | 0 | 0 | 0.056487 | 0.065394 | 0 | 0 | 0 | 0.065394 | 2.6677 | 0.30135 | 2.3292 | 0 | 0.037115 | [5 empty] | 2.4572 | 2.3493 | 0.25113 | 1.9656 |  | 0.1325 | 0.047073 | 0 | 0 | 0 | 0.047073 | 0.054495 | 0 | 0 | 0 | 0.054495 | 2.2477 | 0.25113 | 1.9656 | 0 | 0.030929
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-259 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, д. Гальчино | I_4707/18 | 2.813 | 2.747 | 0.27593 | 2.2935 | 0 | 0.17754 | 0.055616 | 0 | 0 | 0 | 0.055616 | 0.064386 | 0 | 0 | 0 | 0.064386 | 2.627 | 0.27593 | 2.2935 | 0 | 0.05754 | [5 empty] | 2.5325 | 2.3138 | 0.22994 | 1.9359 |  | 0.14795 | 0.046347 | 0 | 0 | 0 | 0.046347 | 0.053655 | 0 | 0 | 0 | 0.053655 | 2.2138 | 0.22994 | 1.9359 | 0 | 0.04795
| Коломенский муниципальный район |  | 9.6636 | 14.6799 | 0.87415 | 13.179 | 0 | 0.62673 | 0.9737 | 0.78263 | 0 | 0 | 0.19106 | 6.6107 | 0.091518 | 6.2089 | 0 | 0.31029 | 7.0955 | 0 | 6.9701 | 0 | 0.12537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9944 | 12.3263 | 0.77587 | 11.0281 | 0 | 0.52227 | 3.2283 | 0.65219 | 2.4168 | 0 | 0.15922 | 3.1395 | 0.076265 | 2.7573 | 0 | 0.30598 | 5.9585 | 0.047407 | 5.854 | 0 | 0.057072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 до опоры №9, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 по адресу: Московская область, г. Коломна, СТ Коммунальник-3 (1 Этап) | I_5266/18 | 1.6251 | 1.5404 | 0.3186 | 1.1317 | 0 | 0.090114 | 0.25921 | 0.22708 | 0 | 0 | 0.03213 | 1.2812 | 0.091518 | 1.1317 | 0 | 0.057984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.3201 | 1.2837 | 0.2655 | 0.94309 |  | 0.075095 | 0.21601 | 0.18923 | 0 | 0 | 0.026775 | 1.0677 | 0.076265 | 0.94309 | 0 | 0.04832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 67а | I_5264/18 | 2.0195 | 1.7081 | 0.039099 | 1.5294 | 0 | 0.13952 | 0.079026 | 0.039099 | 0 | 0 | 0.039928 | 0.046223 | 0 | 0 | 0 | 0.046223 | 1.5828 | 0 | 1.5294 | 0 | 0.053369 | [5 empty] | 1.4561 | 1.4234 | 0.032582 | 1.2745 |  | 0.11627 | 0.065855 | 0.032582 | 0 | 0 | 0.033273 | 0.038519 | 0 | 0 | 0 | 0.038519 | 1.319 | -3.3307e-16 | 1.2745 | 0 | 0.044474
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-159 по адресу: Московская область, г.о.Коломна, Щурово | I_3927/17 | 0.61955 | 6.0164 | 0.47737 | 5.4406 | 0 | 0.098436 | 0.48961 | 0.47737 | 0 | 0 | 0.012249 | 0.014181 | 0 | 0 | 0 | 0.014181 | 5.5126 | 0 | 5.4406 | 0 | 0.072005 | [5 empty] | 0.50593 | 5.0137 | 0.3978 | 4.5339 |  | 0.08203 | 0.40801 | 0.3978 | 0 | 0 | 0.010208 | 0.011817 | 0 | 0 | 0 | 0.011817 | 4.5939 | -2.2204e-16 | 4.5339 | 0 | 0.060005
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | I_4033/17 | 5.3995 | 5.415 | 0.039088 | 5.0772 | 0 | 0.29866 | 0.14584 | 0.039088 | 0 | 0 | 0.10676 | 5.2691 | 0 | 5.0772 | 0 | 0.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.7123 | 4.5599 | 0.07998 | 4.231 |  | 0.24888 | 2.5384 | 0.032573 | 2.4168 | 0 | 0.088963 | 2.0215 | -1.5959e-16 | 1.8142 | 0 | 0.20732 | 0 | 0.047407 | 0 | 0 | -0.047407
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Зайцева, д. № 13 | J_5989/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.045638 |  | 0.045638 |  | 0 | [10 empty] | 0.045638 | 0 | 0.045638 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 2.8635 | 5.1983 | 0.22043 | 4.5045 | 0 | 0.47339 | 0.056614 | 0 | 0 | 0 | 0.056614 | 4.2081 | 0 | 3.8325 | 0 | 0.37559 | 0.93359 | 0.22043 | 0.67199 | 0 | 0.041181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 3.207 | 0.18369 | 2.6289 | 0 | 0.39449 | 0.047179 | 0 | 0 | 0 | 0.047179 | 2.3438 | 0 | 2.0308 | 0 | 0.31299 | 0.81602 | 0.18369 | 0.59802 | 0 | 0.034318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | H_3181/16 | 1.6481 | 4.2129 | 0 | 3.8325 | 0 | 0.38036 | 0.032584 | 0 | 0 | 0 | 0.032584 | 4.1803 | 0 | 3.8325 | 0 | 0.34777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.21109 | 2.3478 |  | 2.0308 |  | 0.31697 | 0.027154 | 0 | 0 | 0 | 0.027154 | 2.3206 | 0 | 2.0308 | 0 | 0.28981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1062e-16
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП-24, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Лыткарино г, квартал 3а, дом №3 (1 Этап) | I_5533/18 | 1.2154 | 0.98544 | 0.22043 | 0.67199 | 0 | 0.09303 | 0.02403 | 0 | 0 | 0 | 0.02403 | 0.027819 | 0 | 0 | 0 | 0.027819 | 0.93359 | 0.22043 | 0.67199 | 0 | 0.041181 | [5 empty] | 1.0128 | 0.85923 | 0.18369 | 0.59802 |  | 0.077525 | 0.020025 | 0 | 0 | 0 | 0.020025 | 0.023183 | 0 | 0 | 0 | 0.023183 | 0.81602 | 0.18369 | 0.59802 | 0 | 0.034318
| Городской округ Ивантеевка |  | 5.6322 | 2.6674 | 0 | 2.2765 | 0 | 0.39095 | 0.11136 | 0 | 0 | 0 | 0.11136 | 0.12891 | 0 | 0 | 0 | 0.12891 | 2.4272 | 0 | 2.2765 | 0 | 0.15068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1032 | 2.2229 | 0 | 1.8971 | 0 | 0.32579 | 0.092797 | 0 | 0 | 0 | 0.092797 | 0.10743 | 0 | 0 | 0 | 0.10743 | 2.0226 | 0 | 1.8971 | 0 | 0.12557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 2.1386 | 0.14282 | 0 | 0 | 0 | 0.14282 | 0.042284 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.048951 | 0 | 0 | 0 | 0.048951 | 0.051587 | 0 | 0 | 0 | 0.051587 | [5 empty] | 3.161 | 0.11902 |  |  |  | 0.11902 | 0.035237 | 0 | 0 | 0 | 0.035237 | 0.040793 | 0 | 0 | 0 | 0.040793 | 0.042989 | 0 | 0 | 0 | 0.042989
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в | I_4200/17 | 1.1151 | 2.3658 | 0 | 2.2765 | 0 | 0.089293 | 0.022047 | 0 | 0 | 0 | 0.022047 | 0.025523 | 0 | 0 | 0 | 0.025523 | 2.3182 | 0 | 2.2765 | 0 | 0.041723 | [5 empty] | 1.9849 | 1.9715 |  | 1.8971 |  | 0.074411 | 0.018372 | 0 | 0 | 0 | 0.018372 | 0.021269 | 0 | 0 | 0 | 0.021269 | 1.9318 | 0 | 1.8971 | 0 | 0.034769
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.4768 | 0.098624 | 0 | 0 | 0 | 0.098624 | 0.029199 | 0 | 0 | 0 | 0.029199 | 0.033803 | 0 | 0 | 0 | 0.033803 | 0.035623 | 0 | 0 | 0 | 0.035623 | [5 empty] | 1.2307 | 0.082187 |  |  |  | 0.082187 | 0.024332 | 0 | 0 | 0 | 0.024332 | 0.028169 | 0 | 0 | 0 | 0.028169 | 0.029686 | 0 | 0 | 0 | 0.029686
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 0.90165 | 0.060214 | 0 | 0 | 0 | 0.060214 | 0.017827 | 0 | 0 | 0 | 0.017827 | 0.020638 | 0 | 0 | 0 | 0.020638 | 0.021749 | 0 | 0 | 0 | 0.021749 | [5 empty] | 2.7267 | 0.050178 |  |  |  | 0.050178 | 0.014856 | 0 | 0 | 0 | 0.014856 | 0.017198 | 0 | 0 | 0 | 0.017198 | 0.018124 | 0 | 0 | 0 | 0.018124
| Городской округ Химки |  | 26.4064 | 13.6517 | 0 | 10.3066 | 1.2418 | 2.1034 | 11.1743 | 0 | 10.3066 | 0 | 0.8677 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 0.60167 | 1.8758 | 0 | 0 | 1.2418 | 0.63406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6869 | 11.4586 | 0 | 9.7057 | 0 | 1.7529 | 9.3119 | 0 | 8.5888 | 0 | 0.72308 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 0.50139 | 1.6453 | 0 | 1.1169 | 0 | 0.52839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | H_3186/16 | 0.12 | 10.6545 | 0 | 10.3066 | 0 | 0.34798 | 10.6545 | 0 | 10.3066 | 0 | 0.34798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.58879 | 8.8788 |  | 8.5888 |  | 0.28999 | 8.8788 | 0 | 8.5888 | 0 | 0.28999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 1.0864 | 0.072551 | 0 | 0 | 0 | 0.072551 | 0.02148 | 0 | 0 | 0 | 0.02148 | 0.024866 | 0 | 0 | 0 | 0.024866 | 0.026205 | 0 | 0 | 0 | 0.026205 | [5 empty] | 0.05 | 0.060461 |  |  |  | 0.060461 | 0.0179 | 0 | 0 | 0 | 0.0179 | 0.020723 | 0 | 0 | 0 | 0.020723 | 0.021838 | 0 | 0 | 0 | 0.021838
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 25.2 | 1.6829 | 0 | 0 | 0 | 1.6829 | 0.49824 | 0 | 0 | 0 | 0.49824 | 0.5768 | 0 | 0 | 0 | 0.5768 | 0.60786 | 0 | 0 | 0 | 0.60786 | [5 empty] | 7.0481 | 1.4024 |  |  |  | 1.4024 | 0.4152 | 0 | 0 | 0 | 0.4152 | 0.48067 | 0 | 0 | 0 | 0.48067 | 0.50655 | 0 | 0 | 0 | 0.50655
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 |  | 1.2418 | 0 | 0 | 1.2418 | 0 | [10 empty] | 1.2418 | 0 | 0 | 1.2418 | 0 | [6 empty] | 1.1169 |  | 1.1169 |  | 0 | [10 empty] | 1.1169 | 0 | 1.1169 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 54.3326 | 55.2212 | 8.1148 | 33.3512 | 10.1136 | 3.6415 | 17.8374 | 4.6365 | 8.588 | 2.937 | 1.6759 | 14.8607 | 0.57679 | 10.8168 | 2.434 | 1.0331 | 22.5231 | 2.9015 | 13.9464 | 4.7426 | 0.93253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.568 | 34.6609 | 3.0891 | 21.0234 | 7.5639 | 2.9845 | 5.7504 | 0.10375 | 0.44087 | 3.8092 | 1.3966 | 12.6732 | 0.74483 | 13.8725 | -2.8569 | 0.91283 | 16.2373 | 2.2405 | 6.71 | 6.6116 | 0.67511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 6.4723 | 0.43223 | 0 | 0 | 0 | 0.43223 | 0.12797 | 0 | 0 | 0 | 0.12797 | 0.14814 | 0 | 0 | 0 | 0.14814 | 0.15612 | 0 | 0 | 0 | 0.15612 | [5 empty] | 5.6641 | 0.36019 |  |  |  | 0.36019 | 0.10664 | 0 | 0 | 0 | 0.10664 | 0.12345 | 0 | 0 | 0 | 0.12345 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0.1301
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410425 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | I_ОД-112/18 | 1.3616 | 1.3318 | 0.15686 | 1.1047 | 0 | 0.070225 | 0.02692 | 0 | 0 | 0 | 0.02692 | 0.031165 | 0 | 0 | 0 | 0.031165 | 1.2737 | 0.15686 | 1.1047 | 0 | 0.01214 | [5 empty] | 1.1346 | 1.1099 | 0.13072 | 0.92062 |  | 0.058521 | 0.022433 | 0 | 0 | 0 | 0.022433 | 0.025971 | 0 | 0 | 0 | 0.025971 | 1.0614 | 0.13072 | 0.92062 | 0 | 0.010117
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.455 | 0.31875 | 0 | 0 | 0.28836 | 0.030386 | 0.008996 | 0 | 0 | 0 | 0.008996 | 0.29877 | 0 | 0 | 0.28836 | 0.010415 | 0.010975 | 0 | 0 | 0 | 0.010975 | [5 empty] | 0.30076 | 0.025322 |  |  |  | 0.025322 | 0.0074967 | 0 | 0 | 0 | 0.0074967 | 0.0086788 | 0 | 0 | 0 | 0.0086788 | 0.0091461 | 0 | 0 | 0 | 0.0091461
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515017 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, с. Немчиновка, 2-й Просек ул. | I_ОД-78/17 | 0.5042 | 0.038191 | 0 | 0.032871 | 0 | 0.0053203 | 0.038191 | 0 | 0.032871 | 0 | 0.0053203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.0044336 |  |  |  | 0.0044336 | 0.0044336 | 0 | 0 | 0 | 0.0044336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560720 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка п, 1-й просек | I_ОД-9/18 | 2.1466 | 2.3906 | 0.27467 | 1.9703 | 0 | 0.1456 | 0.042441 | 0 | 0 | 0 | 0.042441 | 0.049133 | 0 | 0 | 0 | 0.049133 | 2.299 | 0.27467 | 1.9703 | 0 | 0.054026 | [5 empty] | 2.3869 | 1.9922 | 0.2289 | 1.6419 |  | 0.12133 | 0.035368 | 0 | 0 | 0 | 0.035368 | 0.040944 | 0 | 0 | 0 | 0.040944 | 1.9159 | 0.2289 | 1.6419 | 0 | 0.045022
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310314 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Суворова ул | I_ОД-12/18 | 2.1466 | 2.2833 | 0.27766 | 1.911 | 0 | 0.094645 | 0.042441 | 0 | 0 | 0 | 0.042441 | 0.052204 | 0 | 0 | 0 | 0.052204 | 2.1887 | 0.27766 | 1.911 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.3869 | 1.9028 | 0.23138 | 1.5925 |  | 0.078871 | 0.035368 | 0 | 0 | 0 | 0.035368 | 1.8674 | 0.23138 | 1.5925 | 0 | 0.043503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510723 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский Ромашково с, Каширина ул | I_ОД-69/18 | 1.0962 | 0.5072 | 0 | 0.45062 | 0 | 0.056573 | 0.021674 | 0 | 0 | 0 | 0.021674 | 0.3954 | 0 | 0.3605 | 0 | 0.034899 | 0.090125 | 0 | 0.090125 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.45087 | 1.0282 |  | 0.37552 | 0.60558 | 0.047144 | 0.018062 | 0 | 0 | 0 | 0.018062 | 1.0102 | 0 | 0.9811 | 0 | 0.029082 | 0 | 0 | -0.60558 | 0.60558 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51055 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-33/18 | 0.16511 | 1.4247 | 0 | 0.33988 | 1.068 | 0.016785 | 0.0032644 | 0 | 0 | 0 | 0.0032644 | 1.4214 | 0 | 0.33988 | 1.068 | 0.013521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.2309 | 1.1872 |  | 0.28323 | 0.89 | 0.013988 | 0.89272 | 0 | 0 | 0.89 | 0.0027203 | 0.2945 | 0 | 1.1732 | -0.89 | 0.011267 | 0 | 0 | -0.89 | 0.89 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 10.8324 | 0.97422 | 0.25081 | 0 | 0 | 0.7234 | 0.46498 | 0.25081 | 0 | 0 | 0.21417 | 0.24794 | 0 | 0 | 0 | 0.24794 | 0.26129 | 0 | 0 | 0 | 0.26129 | [5 empty] | 8.8238 | 0.60284 |  |  |  | 0.60284 | 0.17848 | 0 | 0 | 0 | 0.17848 | 0.20662 | 0 | 0 | 0 | 0.20662 | 0.21774 | 0 | 0 | 0 | 0.21774
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (1 Этап) | I_ЦА-3/18 | 1.0842 | 0.069573 | 0 | 0.060106 | 0 | 0.009467 | 0.069573 | 0 | 0.060106 | 0 | 0.009467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.008 | 0.0078892 |  |  |  | 0.0078892 | 0.0078892 | 0 | 0 | 0 | 0.0078892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31041 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-26/18 | 0.81985 | 0.073658 | 0 | 0.064097 | 0 | 0.0095609 | 0.36202 | 0 | 0.064097 | 0.28836 | 0.0095609 | -0.28836 | 0 | 0 | -0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.022255 | 0.0079674 |  |  |  | 0.0079674 | 0.0079674 | 0 | 0 | 0 | 0.0079674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260972 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Сидоровское с | I_ОД-44/18 | 0.51062 | 0.039504 | 0 | 0.034294 | 0 | 0.0052108 | 0.039504 | 0 | 0.034294 | 0 | 0.0052108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.0043423 |  |  |  | 0.0043423 | 0.0043423 | 0 | 0 | 0 | 0.0043423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510529 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Чикина ул | I_ОД-45/18 | 0.11528 | 1.3609 | 0 | 0.48614 | 0.8544 | 0.020343 | 1.145 | 0 | 0 | 1.1428 | 0.0022793 | 0.21585 | 0 | 0.48614 | -0.28836 | 0.018064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.124 | 1.1341 |  | 0.40512 | 0.712 | 0.016953 | 0.7139 | 0 | 0 | 0.712 | 0.0018994 | 0.42017 | 0 | 1.1171 | -0.712 | 0.015053 | 0 | 0 | -0.712 | 0.712 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310311 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-43/18 | 0.45192 | 0.10021 | 0 | 0.08082 | 0 | 0.019392 | 0.019392 | 0 | 0 | 0 | 0.019392 | 0.08082 | 0 | 0.08082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.01616 |  |  |  | 0.01616 | 0.01616 | 0 | 0 | 0 | 0.01616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.1953 | 1.9782 | 0 | 0 | 1.8984 | 0.079823 | 0.87803 | 0 | 0 | 0.8544 | 0.023632 | 0.027359 | 0 | 0 | 0 | 0.027359 | 1.0728 | 0 | 0 | 1.044 | 0.028832 | [5 empty] | 1.1305 | 0.066519 |  |  |  | 0.066519 | 0.019694 | 0 | 0 | 0 | 0.019694 | 0.022799 | 0 | 0 | 0 | 0.022799 | 0.024027 | 0 | 0 | 0 | 0.024027
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560826 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Яскино ул | I_ОД-48/18 | 1.4851 | 0.46107 | 0 | 0.42732 | 0 | 0.033754 | 0.37561 | 0 | 0.34185 | 0 | 0.033754 | 0.085463 | 0 | 0.085463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.028128 |  |  |  | 0.028128 | 0.028128 | 0 | 0 | 0 | 0.028128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260908 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул | I_ОД-85/18 | 0.5753 | 0.11225 | 0 | 0.092481 | 0 | 0.019767 | 0.019767 | 0 | 0 | 0 | 0.019767 | 0.092481 | 0 | 0.092481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.016472 |  |  |  | 0.016472 | 0.016472 | 0 | 0 | 0 | 0.016472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-560725-оп.№138 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с. | I_5301/18 | 3.8604 | 0.2578 | 0 | 0 | 0 | 0.2578 | 0.076325 | 0 | 0 | 0 | 0.076325 | 0.08836 | 0 | 0 | 0 | 0.08836 | 0.093118 | 0 | 0 | 0 | 0.093118 | [5 empty] | 3.217 | 0.21484 |  |  |  | 0.21484 | 0.063604 | 0 | 0 | 0 | 0.063604 | 0.073633 | 0 | 0 | 0 | 0.073633 | 0.077598 | 0 | 0 | 0 | 0.077598
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310333 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, ж.д. станция Жаворонки | I_ОД-64/18 | 0.40701 | 0.83951 | 0 | 0.82308 | 0 | 0.016436 | 0.0080471 | 0 | 0 | 0 | 0.0080471 | 0.83147 | 0 | 0.82308 | 0 | 0.0083888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.38558 | 0.69959 |  | 0.3299 | 0.356 | 0.013697 | 0.36271 | 0 | 0 | 0.356 | 0.0067059 | 0.33689 | 0 | 0.6859 | -0.356 | 0.0069907 | 0 | 0 | -0.356 | 0.356 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-210852 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, жд станция Голицыно | I_ОД-65/18 | 0.06 | 0.6205 | 0 | 0.18658 | 0.4272 | 0.0067199 | 0.42839 | 0 | 0 | 0.4272 | 0.0011863 | 0.19212 | 0 | 0.18658 | 0 | 0.0055336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.48112 | 0.51709 |  | 0.15549 | 0.356 | 0.0055999 | 0.51247 | 0 | 0.15549 | 0.356 | 0.00098857 | 0.0046113 | 0 | 0.356 | -0.356 | 0.0046113 | 0 | 0 | -0.356 | 0.356 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 0.92558 | 0.90762 | 0.84581 | 0 | 0 | 0.061812 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0.0183 | 0.021186 | 0 | 0 | 0 | 0.021186 | 0.86814 | 0.84581 | 0 | 0 | 0.022326 | [5 empty] | 6.8991 | 0.75635 | 0.70484 |  |  | 0.05151 | 0.01525 | 0 | 0 | 0 | 0.01525 | 0.017655 | 0 | 0 | 0 | 0.017655 | 0.72345 | 0.70484 | 0 | 0 | 0.018605
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 0.59917 | 0.040014 | 0 | 0 | 0 | 0.040014 | 0.011846 | 0 | 0 | 0 | 0.011846 | 0.013714 | 0 | 0 | 0 | 0.013714 | 0.014453 | 0 | 0 | 0 | 0.014453 | [5 empty] | 1.2484 | 0.033345 |  |  |  | 0.033345 | 0.009872 | 0 | 0 | 0 | 0.009872 | 0.011429 | 0 | 0 | 0 | 0.011429 | 0.012044 | 0 | 0 | 0 | 0.012044
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-313160 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 6-я Советская ул | I_ОД-82/18 | 1.0696 | 1.4423 | 0.32076 | 1.0696 | 0 | 0.051905 | 1.2284 | 0.32076 | 0.85571 | 0 | 0.051905 | 0.21393 | 0 | 0.21393 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.17893 | 0.043255 |  |  |  | 0.043255 | 0.043255 | 0 | 0 | 0 | 0.043255 | -7.6328e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6328e-17
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414076 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Акулово с., Центральная ул. | I_ОД-88/18 | 0.68394 | 0.64056 | 0 | 0.18975 | 0.4272 | 0.023608 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0.013522 | 0.62704 | 0 | 0.18975 | 0.4272 | 0.010085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.56995 | 0.5338 |  | 0.15813 | 0.356 | 0.019673 | 0.52539 | 0 | 0.15813 | 0.356 | 0.011269 | 0.0084045 | 0 | 0.356 | -0.356 | 0.0084045 | 0 | 0 | -0.356 | 0.356 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560653 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. | I_ОД-90/18 | 1.3799 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0.027282 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.0499 | 0.74852 |  | 0.013781 | 0.712 | 0.022735 | 0.74852 | 0 | 0.013781 | 0.712 | 0.022735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260966, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-260966 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Малые Вяземы д, уч. №25-Л (1 Этап) | I_ОД-75/18 | 0.30017 | 0.13828 | 0 | 0.12636 | 0 | 0.011912 | 0.0059347 | 0 | 0 | 0 | 0.0059347 | 0.13234 | 0 | 0.12636 | 0 | 0.0059776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.26472 | 0.30213 |  | 0.1053 | 0.1869 | 0.0099269 | 0.29715 | 0 | 0.1053 | 0.1869 | 0.0049456 | 0.0049813 | 0 | 0.1869 | -0.1869 | 0.0049813 | 0 | 0 | -0.1869 | 0.1869 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н,с. Немчиновка | I_5344/18 | 0.08592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016987 | 0 | 0 | 0 | 0.0016987 | 0.0019666 | 0 | 0 | 0 | 0.0019666 | -0.0036654 | 0 | 0 | 0 | -0.0036654 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0014156 | 0 | 0 | 0 | 0.0014156 | 0.0016388 | 0 | 0 | 0 | 0.0016388 | -0.0030545 | 0 | 0 | 0 | -0.0030545
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-310314 (хоз.способ) по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 30 лет Октября ул | I_ОД-74/18 | 0.024 | 0.068432 | 0.068432 | 0 | 0 | 0 | 0.068432 | 0.068432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.015457 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515033 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамонтово, Лохино д | I_ЦА-6/18 | 0.4186 | 0.91227 | 0 | 0 | 0.8544 | 0.057871 | 0.0082762 | 0 | 0 | 0 | 0.0082762 | 0.90021 | 0 | 0 | 0.8544 | 0.045813 | 0.0037812 | 0 | 0 | 0 | 0.0037812 | [5 empty] | 0.98114 | 0.91916 |  | 0.90113 |  | 0.018032 | 0.0068968 | 0 | 0 | 0 | 0.0068968 | 0.85175 | 0 | 0.84377 | 0 | 0.0079843 | 0.060508 | 0 | 0.057357 | 0 | 0.003151
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Можайское ш., дом №121 | I_ЦА-7/18 | 0.56413 | 6.6221 | 0.46275 | 6.1164 | 0 | 0.042966 | 0.011154 | 0 | 0 | 0 | 0.011154 | 6.611 | 0.46275 | 6.1164 | 0 | 0.031812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.2744 | 5.5184 | 0.38562 | 5.097 |  | 0.035805 | 0.0092947 | 0 | 0 | 0 | 0.0092947 | 5.5091 | 0.38562 | 5.097 | 0 | 0.02651 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0408e-16
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410439 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Зеленая | I_ОД-96/18 | 0.50996 | 0.010083 | 0 | 0 | 0 | 0.010083 | 0.010083 | 0 | 0 | 0 | 0.010083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.39626 | 0.25688 |  | 0.0081793 | 0.2403 | 0.0084022 | 0.25688 | 0 | 0.0081793 | 0.2403 | 0.0084022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510506 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-46/18 | 4.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.4237 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РУ-10 кВ РТП по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково | I_4468/18 | 1.6743 | 0.11181 | 0 | 0 | 0 | 0.11181 | 0.033103 | 0 | 0 | 0 | 0.033103 | 0.038323 | 0 | 0 | 0 | 0.038323 | 0.040386 | 0 | 0 | 0 | 0.040386 | [5 empty] | 1.7822 | 0.093177 |  |  |  | 0.093177 | 0.027586 | 0 | 0 | 0 | 0.027586 | 0.031936 | 0 | 0 | 0 | 0.031936 | 0.033655 | 0 | 0 | 0 | 0.033655
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | G_ЦА-9/17 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | G_4057/17 | 3.7668 | 9.5003 | 3.0597 | 5.7086 | 0 | 0.732 | 9.5003 | 3.0597 | 5.7086 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.61 | 0.64669 | 0.036686 |  |  | 0.61 | 0.64669 | 0.036686 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6613e-16 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | G_ТЗ-03-14-277 | 1.6318 | 0.88582 | 0.77684 | 0 | 0 | 0.10897 | 0.8091 | 0.77684 | 0 | 0 | 0.032263 | 0.03735 | 0 | 0 | 0 | 0.03735 | 0.039361 | 0 | 0 | 0 | 0.039361 | [5 empty] | 4.5308 | 0.090812 |  |  |  | 0.090812 | 0.026886 | 0 | 0 | 0 | 0.026886 | 0.031125 | 0 | 0 | 0 | 0.031125 | 0.032801 | 0 | 0 | 0 | 0.032801
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 0.84516 | 0.056441 | 0 | 0 | 0 | 0.056441 | 0.01671 | 0 | 0 | 0 | 0.01671 | 0.019345 | 0 | 0 | 0 | 0.019345 | 0.020386 | 0 | 0 | 0 | 0.020386 | [5 empty] | 6.394 | 0.047034 |  |  |  | 0.047034 | 0.013925 | 0 | 0 | 0 | 0.013925 | 0.016121 | 0 | 0 | 0 | 0.016121 | 0.016989 | 0 | 0 | 0 | 0.016989
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510620 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Можайское ш. кадастровый квартал 50:20:0010336 | I_ОД-77/17 | 0 | 0.069952 | 0 | 0.069952 | 0 | 0 | 0.069952 | 0 | 0.069952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3 | G_ОД-44/16 | 0 | 0.49863 | 0 | 0.49863 | 0 | 0 | 0.49863 | 0 | 0.49863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313185 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д. | I_ОД-75/17 | 0 | 0.22428 | 0 | 0 | 0.22428 | 0 | 0.22428 | 0 | 0 | 0.22428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510521 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова | I_ОД-37/18 | 0 | 2.8458 | 0.15993 | 2.6373 | 0 | 0.048525 | 1.0818 | 0.15993 | 0.92191 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 1.7154 | 0 | 0.048525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.3584 | 1.2779 |  | 1.2375 |  | 0.040437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 1.2375 | 0 | 0.040437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310335 до опоры № 1-1 по адресу: Московская область, Одинцовский район, х. Рожновка | J_ОД-123/18 | 0 | 0.14184 | 0.033569 | 0 | 0.084401 | 0.023873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0.033569 | 0 | 0.084401 | 0.023873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.24132 | 0.027974 | 0.21334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027974 | 0.027974 | 0 | 0 | 0 | 0.21334 | 0 | 0.21334 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313229 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Горышкино | J_ОД-132/18 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.24983 |  | 0.0095285 | 0.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24983 | 0 | 0.0095285 | 0.2403 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Северная ул, дом № 11 | J_ОД-135/18 | 0 | 0.11196 | 0.11196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080478 | 0.080478 | 0 | 0 | 0 | 0.031478 | 0.031478 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.80318 | 0.20981 | 0.093297 | 0.11651 |  | 0 | 0.067065 | 0.067065 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.040742 | 0.026232 | 0.11651 | 0 | -0.102
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560800 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Переделки | J_ОД-119/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.24544 |  | 0.005137 | 0.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24544 | 0 | 0.24544 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2403 | 0.2403 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 |  | 0.13918 | 0.13918 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.13918 | 0.13918 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.26168 | 0.11598 | 0.1457 |  | 0 | [10 empty] | 0.26168 | 0.11598 | 0.1457 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-210811 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Голицино, мкр. Северный | J_ОД-7/19 | 0 | 0.11983 | 0.11983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11983 | 0.11983 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.099857 | 0.099857 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099857 | 0.099857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260973 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д. | J_ОД-08/19 |  | 0.23268 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | [10 empty] | 0.23268 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | [6 empty] | 0.19804 |  | 0.0041383 | 0.1939 | 0 | [10 empty] | 0.19804 | 0 | 0.0041383 | 0.1939 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово | J_ОД-129/18 |  | 1.5248 | 0 | 0 | 1.5248 | 0 | [10 empty] | 1.5248 | 0 | 0 | 1.5248 | 0 | [6 empty] | 1.3431 |  | 0.0070906 | 1.336 | 0 | [10 empty] | 1.3431 | 0 | 0.0070906 | 1.336 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 |  | 1.175 | 0 | 0.13108 | 1.044 | 0 | [10 empty] | 1.175 | 0 | 0.13108 | 1.044 | 0 | [6 empty] | 0.83684 |  | 0.0090003 | 0.82784 | 0 | [10 empty] | 0.83684 | 0 | 0.0090003 | 0.82784 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 |  | 0.37531 | 0 | 0 | 0.37531 | 0 | [10 empty] | 0.37531 | 0 | 0 | 0.37531 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515170 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Переделки д, дом № 1 | J_ЦА-2/19 |  | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | [10 empty] | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510677, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцово г, Можайское ш | J_ЦА-2/18 |  | 9.4093 | 0.49121 | 8.739 | 0 | 0.17899 | [10 empty] | 9.4093 | 0.49121 | 8.739 | 0 | 0.17899 | [6 empty] | 7.9949 | 0.5632 | 7.2825 |  | 0.14916 | [10 empty] | 7.9949 | 0.5632 | 7.2825 | 0 | 0.14916
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 |  | 0.31822 | 0.31822 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.31822 | 0.31822 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.26518 | 0.26518 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.26518 | 0.26518 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.31582 |  | 0.0050489 | 0.31077 | 0 | [10 empty] | 0.31582 | 0 | 0.0050489 | 0.31077 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 |  | 0.2466 | 0.2466 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.2466 | 0.2466 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.2055 | 0.2055 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.2055 | 0.2055 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 15.4503 | 1.2267 | 0.19491 | 0 | 0 | 1.0318 | 0.30547 | 0 | 0 | 0 | 0.30547 | 0.54855 | 0.19491 | 0 | 0 | 0.35364 | 0.37268 | 0 | 0 | 0 | 0.37268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3671 | 1.0223 | 0.16243 | 0 | 0 | 0.85983 | 0.25456 | 0 | 0 | 0 | 0.25456 | 0.45713 | 0.16243 | 0 | 0 | 0.2947 | 0.31057 | 0 | 0 | 0 | 0.31057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 0.90421 | 0.060385 | 0 | 0 | 0 | 0.060385 | 0.017877 | 0 | 0 | 0 | 0.017877 | 0.020696 | 0 | 0 | 0 | 0.020696 | 0.021811 | 0 | 0 | 0 | 0.021811 | [5 empty] | 0.52531 | 0.050321 |  |  |  | 0.050321 | 0.014898 | 0 | 0 | 0 | 0.014898 | 0.017247 | 0 | 0 | 0 | 0.017247 | 0.018176 | 0 | 0 | 0 | 0.018176
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 7.6143 | 0.70341 | 0.19491 | 0 | 0 | 0.5085 | 0.15055 | 0 | 0 | 0 | 0.15055 | 0.3692 | 0.19491 | 0 | 0 | 0.17428 | 0.18367 | 0 | 0 | 0 | 0.18367 | [5 empty] | 6.3053 | 0.58618 | 0.16243 |  |  | 0.42375 | 0.12545 | 0 | 0 | 0 | 0.12545 | 0.30766 | 0.16243 | 0 | 0 | 0.14524 | 0.15306 | 0 | 0 | 0 | 0.15306
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 6.9318 | 0.46291 | 0 | 0 | 0 | 0.46291 | 0.13705 | 0 | 0 | 0 | 0.13705 | 0.15866 | 0 | 0 | 0 | 0.15866 | 0.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.1672 | [5 empty] | 2.5365 | 0.38576 |  |  |  | 0.38576 | 0.11421 | 0 | 0 | 0 | 0.11421 | 0.13222 | 0 | 0 | 0 | 0.13222 | 0.13934 | 0 | 0 | 0 | 0.13934
| Щелковский муниципальный район |  | 14.8248 | 3.4028 | 0.89208 | 1.9132 | 0.28836 | 0.30923 | 0.96578 | 0.26333 | 0.18378 | 0.28836 | 0.23032 | 1.7488 | 0.21785 | 1.495 | 0 | 0.035959 | 0.68827 | 0.4109 | 0.23442 | 0 | 0.042954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7094 | 2.3584 | 0.79517 | 1.3055 | 0 | 0.25769 | 0.45109 | 0.1531 | 0.10607 | 0 | 0.19193 | 1.2512 | 0.31952 | 0.77058 | 0 | 0.16114 | 0.65607 | 0.32256 | 0.42889 | 0 | -0.095378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 0.93214 | 0.06225 | 0 | 0 | 0 | 0.06225 | 0.01843 | 0 | 0 | 0 | 0.01843 | 0.021336 | 0 | 0 | 0 | 0.021336 | 0.022484 | 0 | 0 | 0 | 0.022484 | [5 empty] | 0.96533 | 0.051875 |  |  |  | 0.051875 | 0.015358 | 0 | 0 | 0 | 0.015358 | 0.01778 | 0 | 0 | 0 | 0.01778 | 0.018737 | 0 | 0 | 0 | 0.018737
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково (1 Этап) | H_3976/17 | 2.8513 | 0.65059 | 0 | 0.57027 | 0 | 0.080326 | 0.080326 | 0 | 0 | 0 | 0.080326 | 0.57027 | 0 | 0.57027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.06669 | 0.066938 |  |  |  | 0.066938 | 0.066938 | 0 | 0 | 0 | 0.066938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радужная (1 Этап) | I_5258/18 | 0.37363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0015117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Лесная | I_5131/18 | 0.87019 | 0.091178 | 0.079614 | 0 | 0 | 0.011564 | 0.091178 | 0.079614 | 0 | 0 | 0.011564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.31793 | 0.1157 |  | 0.10607 |  | 0.0096367 | 0.1157 | 0 | 0.10607 | 0 | 0.0096367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4051 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Беляева | I_5259/18 | 0.29602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.033917 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский район, ОНТ «Набережная», уч.18 (1 Этап) | I_4576/18 | 2.5312 | 1.3265 | 0.30111 | 0.92469 | 0 | 0.10065 | 0.23376 | 0.18372 | 0 | 0 | 0.050046 | 1.0927 | 0.1174 | 0.92469 | 0 | 0.050606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.30659 | 1.1054 | 0.25093 | 0.77058 |  | 0.083876 | 0.1948 | 0.1531 | 0 | 0 | 0.041705 | 0.91058 | 0.096319 | 0.77058 | 0 | 0.043683 | 0 | 0.0015116 | 0 | 0 | -0.0015116
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Старохотовская, д. 3 (1 Этап) | I_5017/18 | 0.29602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.49879 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-218, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, Соколовская промзона (1 Этап) | I_5021/18 | 0.20172 | 0.30424 | 0.053989 | 0.23442 | 0 | 0.015831 | 0.0039883 | 0 | 0 | 0 | 0.0039883 | 0.058606 | 0.053989 | 0 | 0 | 0.0046171 | 0.24164 | 0 | 0.23442 | 0 | 0.0072257 | [5 empty] | 0.17764 | 0.25353 | 0.044991 | 0.19535 |  | 0.013193 | 0.0033236 | 0 | 0 | 0 | 0.0033236 | 0.048839 | 0.044991 | 0 | 0 | 0.0038476 | 0.20137 | 0 | 0.19535 | 0 | 0.0060214
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, д.Васильевское | I_4575/18 | 0.36 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0072135 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (1 Этап) | I_5334/18 | 1.7211 | 0.18572 | 0 | 0.18378 | 0 | 0.0019404 | 0.18572 | 0 | 0.18378 | 0 | 0.0019404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.001617 |  |  |  | 0.001617 | 0.001617 | 0 | 0 | 0 | 0.001617 | 3.7297e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7297e-17
1.2.1.1 | Реконструкция РП-530, строительство ЛЭП-10кВ по адресу: 141102, Московская обл., Щелковский р-н (1 Этап) | I_5089/18 | 2.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053166 | 0 | 0 | 0 | 0.053166 | -0.053166 | 0 | 0 | 0 | -0.053166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.0953 | 0 |  |  |  | 0 | 0.044305 | 0 | 0 | 0 | 0.044305 | -0.044305 | 0 | 0 | 0 | -0.044305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-382 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, д. Байбаки | I_5132/18 | 0.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0010026 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Космодемьянская ул, дом №13А | I_5526/18 | 0.61266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.025477 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 0.54904 | 0.036666 | 0 | 0 | 0 | 0.036666 | 0.010855 | 0 | 0 | 0 | 0.010855 | 0.012567 | 0 | 0 | 0 | 0.012567 | 0.013244 | 0 | 0 | 0 | 0.013244 | [5 empty] | 5.212 | 0.030555 |  |  |  | 0.030555 | 0.0090461 | 0 | 0 | 0 | 0.0090461 | 0.010472 | 0 | 0 | 0 | 0.010472 | 0.011036 | 0 | 0 | 0 | 0.011036
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, ОНТ «Набережная» | J_5805/18 |  | 0.072109 | 0.072109 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.046463 | 0.046463 |  |  |  | 0.025645 | 0.025645 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16397 | 0.060091 | 0.10388 |  | 0 | [5 empty] | 0.060091 | 0.060091 |  |  |  | 0.10388 | 1.3878e-17 | 0.10388 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-94 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-ый Технотканный проезд | J_5136/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.24778 | 0.11812 | 0.12966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24778 | 0.11812 | 0 | 0 | 0.12966 | 0 | 0 | 0.12966 | 0 | -0.12966
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 |  | 0.38525 | 0.38525 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.38525 | 0.38525 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.32104 | 0.32104 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.32104 | 0.32104 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 7.0949 | 0.47381 | 0 | 0 | 0 | 0.47381 | 0.14027 | 0 | 0 | 0 | 0.14027 | 0.16239 | 0 | 0 | 0 | 0.16239 | 0.17114 | 0 | 0 | 0 | 0.17114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39484 | 0 | 0 | 0 | 0.39484 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.13533 | 0 | 0 | 0 | 0.13533 | 0.14261 | 0 | 0 | 0 | 0.14261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 7.0949 | 0.47381 | 0 | 0 | 0 | 0.47381 | 0.14027 | 0 | 0 | 0 | 0.14027 | 0.16239 | 0 | 0 | 0 | 0.16239 | 0.17114 | 0 | 0 | 0 | 0.17114 | [5 empty] | 0 | 0.39484 |  |  |  | 0.39484 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.13533 | 0 | 0 | 0 | 0.13533 | 0.14261 | 0 | 0 | 0 | 0.14261
| Городской округ Ступино |  | 10.6699 | 8.2779 | 3.9327 | 3.7629 | 0 | 0.5823 | 2.0147 | 0 | 1.6524 | 0 | 0.36233 | 1.0524 | 0.90453 | 0 | 0 | 0.14789 | 5.2107 | 3.0281 | 2.1105 | 0 | 0.072082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 5.5909 | 3.3468 | 1.7588 | 0 | 0.48525 | 1.0557 | 0.75378 | 0 | 0 | 0.30194 | 0.3122 | 0.11934 | 0.069623 | 0 | 0.12324 | 4.2229 | 2.4737 | 1.6891 | 0 | 0.060068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | G_4004/17 | 0.46942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул (1 Этап) | I_4925/18 | 0.51551 | 0.54931 | 0 | 0.54607 | 0 | 0.0032391 | 0.54931 | 0 | 0.54607 | 0 | 0.0032391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0026993 |  |  |  | 0.0026993 | 0.0026993 | 0 | 0 | 0 | 0.0026993 | 2.0513e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0513e-16
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:142840, Московская область, Ступинский район, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники (1 Этап) | I_4083/17 | 2.0877 | 0.59101 | 0 | 0.45121 | 0 | 0.1398 | 0.59101 | 0 | 0.45121 | 0 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.24552 | 0.1165 |  |  |  | 0.1165 | 0.1165 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 1.249e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249e-16
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-10В до ТП-2В ф.7 и ф.11 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Первомайская – ул. Куйбышева | I_5109/18 | 5.8954 | 3.3386 | 0.90453 | 2.1105 | 0 | 0.32358 | 0.11656 | 0 | 0 | 0 | 0.11656 | 1.0395 | 0.90453 | 0 | 0 | 0.13494 | 2.1826 | 0 | 2.1105 | 0 | 0.072082 | [5 empty] | 4.985 | 2.7822 | 0.75378 | 1.7588 |  | 0.26965 | 0.85091 | 0.75378 | 0 | 0 | 0.097134 | 0.11245 | 0 | 0 | 0 | 0.11245 | 1.8188 | 2.2204e-16 | 1.7588 | 0 | 0.060068
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142842, Московская обл, Ступинский р-н, Октябрьский п., Заводская ул | I_5499/18 | 0.86834 | 0.17333 | 0.14321 | 0 | 0 | 0.030119 | 0.017168 | 0 | 0 | 0 | 0.017168 | 0.012951 | 0 | 0 | 0 | 0.012951 | 0.14321 | 0.14321 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.52014 | 0.21406 | 0.18896 |  |  | 0.025099 | 0.014307 | 0 | 0 | 0 | 0.014307 | 0.19975 | 0.11934 | 0.069623 | 0 | 0.010792 | 0 | 0.069623 | -0.069623 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | I_4010/17 | 0.83354 | 0.74067 | 0 | 0.6551 | 0 | 0.085563 | 0.74067 | 0 | 0.6551 | 0 | 0.085563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.038341 | 0.071303 |  |  |  | 0.071303 | 0.071303 | 0 | 0 | 0 | 0.071303 | -1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9429e-16
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 |  | 2.8849 | 2.8849 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2.8849 | 2.8849 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.4041 | 2.4041 |  |  | 0 | [10 empty] | 2.4041 | 2.4041 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 11.0277 | 16.7371 | 0.13298 | 15.3037 | 0.85892 | 0.44148 | 0.22579 | 0 | 0 | 0 | 0.22579 | 15.1271 | 0 | 14.9138 | 0.1083 | 0.10502 | 1.3841 | 0.13298 | 0.38986 | 0.75062 | 0.11068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5648 | 14.1394 | 0.11082 | 13.6607 | 0 | 0.3679 | 12.6163 | 0 | 12.4282 | 0 | 0.18816 | 0.17359 | 0 | 0.086076 | 0 | 0.087517 | 1.3495 | 0.11082 | 1.1465 | 0 | 0.092229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 | I_4063/17 | 4.6828 | 15.0489 | 0 | 14.9138 | 0 | 0.13507 | 0.13507 | 0 | 0 | 0 | 0.13507 | 14.9138 | 0 | 14.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.9273 | 12.5407 |  | 12.4282 |  | 0.11256 | 12.5407 | 0 | 12.4282 | 0 | 0.11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-«Сады» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Хлебникова ул., СНТ «Башмачок-2 | I_5322/18 | 0.55846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138, строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д № 1 Г (1 Этап) | I_5588/18 | 0.68077 | 0.5683 | 0.13298 | 0.38986 | 0 | 0.045463 | 0.01346 | 0 | 0 | 0 | 0.01346 | 0.015582 | 0 | 0 | 0 | 0.015582 | 0.53926 | 0.13298 | 0.38986 | 0 | 0.016421 | [5 empty] | 0.54568 | 0.5548 | 0.11082 | 0.4061 |  | 0.037886 | 0.011216 | 0 | 0 | 0 | 0.011216 | 0.012985 | 0 | 0 | 0 | 0.012985 | 0.5306 | 0.11082 | 0.4061 | 0 | 0.013684
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 2.3112 | 0.15434 | 0 | 0 | 0 | 0.15434 | 0.045695 | 0 | 0 | 0 | 0.045695 | 0.0529 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0.055749 | 0 | 0 | 0 | 0.055749 | [5 empty] | 1.7629 | 0.12862 |  |  |  | 0.12862 | 0.038079 | 0 | 0 | 0 | 0.038079 | 0.044084 | 0 | 0 | 0 | 0.044084 | 0.046457 | 0 | 0 | 0 | 0.046457
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 1.5963 | 0.1066 | 0 | 0 | 0 | 0.1066 | 0.031561 | 0 | 0 | 0 | 0.031561 | 0.036537 | 0 | 0 | 0 | 0.036537 | 0.038505 | 0 | 0 | 0 | 0.038505 | [5 empty] | 1.3089 | 0.088836 |  |  |  | 0.088836 | 0.026301 | 0 | 0 | 0 | 0.026301 | 0.030448 | 0 | 0 | 0 | 0.030448 | 0.032087 | 0 | 0 | 0 | 0.032087
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-1-КРУН-1 фабрики ф.4. КЛ-6 кВ ТП-143-КРУН-2 фабрики, К-6 кВ ТП-146-ТП-2 фабрики по адресу:Московская обл., Егорьевский г.о., п. Шувое, ул. Лесная, ул. Фабричная | I_5328/18 | 1.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 |  | 0.75062 | 0 | 0 | 0.75062 | 0 | [10 empty] | 0.75062 | 0 | 0 | 0.75062 | 0 | [6 empty] | 0.63665 |  | 0.63665 |  | 0 | [10 empty] | 0.63665 | 0 | 0.63665 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Радио, дом №25 | J_5859/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.086076 |  | 0.086076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086076 | 0 | 0.086076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | J_5775/19 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.10369 |  | 0.10369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10369 | 0 | 0.10369 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 23.8579 | 15.6999 | 5.6334 | 8.1906 | 0.3738 | 1.5021 | 1.0397 | 0.13684 | 0.0801 | 0.3738 | 0.44894 | 0.53302 | 0.039905 | 0 | 0 | 0.49311 | 14.1272 | 5.4566 | 8.1105 | 0 | 0.56009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9999 | 13.4063 | 4.6945 | 7.46 | 0 | 1.2518 | 0.63212 | 0.11404 | 0.14397 | 0 | 0.37412 | 0.69415 | 0.033254 | 0.24997 | 0 | 0.41092 | 12.08 | 4.5472 | 7.0661 | 0 | 0.46674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 1.0787 | 0.74415 | 0.67211 | 0 | 0 | 0.072039 | 0.021328 | 0 | 0 | 0 | 0.021328 | 0.024691 | 0 | 0 | 0 | 0.024691 | 0.69813 | 0.67211 | 0 | 0 | 0.02602 | [5 empty] | 1.7999 | 0.62012 | 0.56009 |  |  | 0.060033 | 0.017773 | 0 | 0 | 0 | 0.017773 | 0.020576 | 0 | 0 | 0 | 0.020576 | 0.58177 | 0.56009 | 0 | 0 | 0.021684
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.7851 | 0.25278 | 0 | 0 | 0 | 0.25278 | 0.074837 | 0 | 0 | 0 | 0.074837 | 0.086637 | 0 | 0 | 0 | 0.086637 | 0.091302 | 0 | 0 | 0 | 0.091302 | [5 empty] | 3.1543 | 0.21065 |  |  |  | 0.21065 | 0.062364 | 0 | 0 | 0 | 0.062364 | 0.072198 | 0 | 0 | 0 | 0.072198 | 0.076085 | 0 | 0 | 0 | 0.076085
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: 142121, Московская область, г. Подольск, ул. 43-й Армии | I_4701/18 | 0.70083 | 0.094809 | 0 | 0.0801 | 0 | 0.014709 | 0.094809 | 0 | 0.0801 | 0 | 0.014709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012258 | 0.012258 |  |  |  | 0.012258 | 0.012258 | 0 | 0 | 0 | 0.012258 | 2.4286e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4286e-17
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142115, Московская обл, Подольск г, Молодежная ул, дом №13а | I_4933/18 | 0.98995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00068233 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-158, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-158 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Розы Люксенбург ул, дом №2А (1 Этап) | I_5535/18 | 1.1632 | 1.2496 | 0.050736 | 1.1154 | 0 | 0.083494 | 0.022998 | 0 | 0 | 0 | 0.022998 | 0.026625 | 0 | 0 | 0 | 0.026625 | 1.2 | 0.050736 | 1.1154 | 0 | 0.033871 | [5 empty] | 0.96934 | 1.0649 | 0.04228 | 0.95308 |  | 0.069578 | 0.019165 | 0 | 0 | 0 | 0.019165 | 0.022187 | 0 | 0 | 0 | 0.022187 | 1.0236 | 0.04228 | 0.95308 | 0 | 0.028226
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-439 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Калинина ул, дом №55-А (1 Этап) | I_5534/18 | 1.2242 | 1.2061 | 0.065417 | 1.0501 | 0 | 0.09065 | 0.024205 | 0 | 0 | 0 | 0.024205 | 0.028021 | 0 | 0 | 0 | 0.028021 | 1.1539 | 0.065417 | 1.0501 | 0 | 0.038425 | [5 empty] | 1.0202 | 1.0051 | 0.054514 | 0.87506 |  | 0.075542 | 0.020171 | 0 | 0 | 0 | 0.020171 | 0.023351 | 0 | 0 | 0 | 0.023351 | 0.9616 | 0.054514 | 0.87506 | 0 | 0.032021
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, Больничный проезд, д. № 1 | I_5570/18 | 2.6424 | 2.5646 | 0.37667 | 1.9701 | 0 | 0.21779 | 0.18909 | 0.13684 | 0 | 0 | 0.052244 | 0.10039 | 0.039905 | 0 | 0 | 0.060481 | 2.2751 | 0.19992 | 1.9701 | 0 | 0.10507 | [5 empty] | 2.109 | 2.1371 | 0.31389 | 1.6417 |  | 0.18149 | 0.15757 | 0.11404 | 0 | 0 | 0.043536 | 0.083655 | 0.033254 | 0 | 0 | 0.050401 | 1.8959 | 0.1666 | 1.6417 | 0 | 0.087557
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-87, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, вл. № 17/1 (1 Этап) | I_5274/18 | 0.21517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042543 | 0 | 0 | 0 | 0.0042543 | 0.004925 | 0 | 0 | 0 | 0.004925 | -0.0091793 | 0 | 0 | 0 | -0.0091793 | [5 empty] | 0.095192 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0035452 | 0 | 0 | 0 | 0.0035452 | 0.0041042 | 0 | 0 | 0 | 0.0041042 | -0.0076494 | 0 | 0 | 0 | -0.0076494
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-54. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-54 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Первомайская | I_5210/18 | 2.2986 | 1.4548 | 0.23645 | 1.0662 | 0 | 0.15222 | 0.045447 | 0 | 0 | 0 | 0.045447 | 0.052613 | 0 | 0 | 0 | 0.052613 | 1.3568 | 0.23645 | 1.0662 | 0 | 0.054155 | [5 empty] | 1.9251 | 1.2461 | 0.19704 | 0.92226 |  | 0.12685 | 0.037873 | 0 | 0 | 0 | 0.037873 | 0.043844 | 0 | 0 | 0 | 0.043844 | 1.1644 | 0.19704 | 0.92226 | 0 | 0.045129
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-57 и ВЛ-0,23 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, дом № 1-А (1 Этап) | I_5221/18 | 0.81028 | 0.034567 | 0 | 0 | 0 | 0.034567 | 0.01602 | 0 | 0 | 0 | 0.01602 | 0.018546 | 0 | 0 | 0 | 0.018546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.47922 | 0.27878 |  | 0.24997 |  | 0.028805 | 0.01335 | 0 | 0 | 0 | 0.01335 | 0.26543 | 0 | 0.24997 | 0 | 0.015455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-555 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом № 1б | I_5451/18 | 0.62342 | 0.38208 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.0082847 | 0.38208 | 0 | 0 | 0.3738 | 0.0082847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.0069039 |  |  |  | 0.0069039 | 0.0069039 | 0 | 0 | 0 | 0.0069039 | -4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2501e-17
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 0.98101 | 0.065513 | 0 | 0 | 0 | 0.065513 | 0.019396 | 0 | 0 | 0 | 0.019396 | 0.022454 | 0 | 0 | 0 | 0.022454 | 0.023663 | 0 | 0 | 0 | 0.023663 | [5 empty] | 2.1495 | 0.054595 |  |  |  | 0.054595 | 0.016163 | 0 | 0 | 0 | 0.016163 | 0.018712 | 0 | 0 | 0 | 0.018712 | 0.019719 | 0 | 0 | 0 | 0.019719
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 5.518 | 1.1585 | 0.79 | 0 | 0 | 0.3685 | 0.1091 | 0 | 0 | 0 | 0.1091 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 0.1263 | 0.9231 | 0.79 | 0 | 0 | 0.1331 | [5 empty] | 0.96498 | 0.96542 | 0.65833 |  |  | 0.30708 | 0.090915 | 0 | 0 | 0 | 0.090915 | 0.10525 | 0 | 0 | 0 | 0.10525 | 0.76925 | 0.65833 | 0 | 0 | 0.11092
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-631-ТП-661 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова | I_4485/18 | 1.8269 | 1.4939 | 0.28129 | 1.0808 | 0 | 0.13184 | 0.036121 | 0 | 0 | 0 | 0.036121 | 0.041816 | 0 | 0 | 0 | 0.041816 | 1.416 | 0.28129 | 1.0808 | 0 | 0.053902 | [5 empty] | 1.7221 | 1.2449 | 0.23441 | 0.90067 |  | 0.10987 | 0.0301 | 0 | 0 | 0 | 0.0301 | 0.034847 | 0 | 0 | 0 | 0.034847 | 1.18 | 0.23441 | 0.90067 | 0 | 0.044918
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 |  | 1.2734 | 1.2734 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.2734 | 1.2734 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.0611 | 1.0611 |  |  | 0 | [10 empty] | 1.0611 | 1.0611 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 |  | 1.3554 | 1.3554 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.3554 | 1.3554 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.1295 | 1.1295 |  |  | 0 | [10 empty] | 1.1295 | 1.1295 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, проспект 50-летия Октября | J_5458/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.55569 | 0.11149 |  | 0.11149 |  | 0 | 0.11149 | 0 | 0.11149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛИ-0,22 кВ по адресу: 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул. | J_5559/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.032478 | 0.032478 |  | 0.032478 |  | 0 | 0.032478 | 0 | 0.032478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Климовск, Железнодорожная ул. д. №1 | J_5801/18 |  | 1.5073 | 0.40605 | 1.1012 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5073 | 0.40605 | 1.1012 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4855 | 0.33837 | 1.1471 |  | 0 | [10 empty] | 1.4855 | 0.33837 | 1.1471 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723 по адресу: 142181, Московская обл., г. Подольск, Климовск, ул. Заводская, д № 24А | J_5568/18 |  | 0.86239 | 0.12585 | 0.72678 | 0 | 0.0097612 | [10 empty] | 0.86239 | 0.12585 | 0.72678 | 0 | 0.0097612 | [6 empty] | 0.73917 | 0.10488 | 0.62615 |  | 0.0081344 | [10 empty] | 0.73917 | 0.10488 | 0.62615 | 0 | 0.0081344
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 39.7496 | 22.9421 | 4.5134 | 13.8495 | 2.3505 | 2.2287 | 1.8637 | 0.29556 | 0 | 0.8544 | 0.71378 | 3.9684 | 1.9438 | 0.96172 | 0.28836 | 0.7746 | 17.1099 | 2.2741 | 12.8878 | 1.2077 | 0.74027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0645 | 19.6127 | 4.1692 | 13.5864 | 0 | 1.8572 | 3.0535 | 0.12005 | 2.3387 | 0 | 0.59482 | 3.5223 | 1.7513 | 1.1255 | 0 | 0.6455 | 13.0369 | 2.2978 | 10.1222 | 0 | 0.61689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 2.1898 | 0.82355 | 0.67732 | 0 | 0 | 0.14624 | 0.043295 | 0 | 0 | 0 | 0.043295 | 0.72744 | 0.67732 | 0 | 0 | 0.050122 | 0.052821 | 0 | 0 | 0 | 0.052821 | [5 empty] | 1.6428 | 0.6863 | 0.56443 |  |  | 0.12187 | 0.036079 | 0 | 0 | 0 | 0.036079 | 0.6062 | 0.56443 | 0 | 0 | 0.041768 | 0.044018 | 0 | 0 | 0 | 0.044018
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-55 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Зубачево д, дом №47 | I_5538/18 | 0.68077 | 0.72063 | 0.067697 | 0.61457 | 0 | 0.038364 | 0.01346 | 0 | 0 | 0 | 0.01346 | 0.015582 | 0 | 0 | 0 | 0.015582 | 0.69159 | 0.067697 | 0.61457 | 0 | 0.0093223 | [5 empty] | 0.056731 | 0.60053 | 0.056415 | 0.51214 |  | 0.03197 | 0.011216 | 0 | 0 | 0 | 0.011216 | 0.012985 | 0 | 0 | 0 | 0.012985 | 0.57633 | 0.056415 | 0.51214 | 0 | 0.0077686
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 10.1431 | 0.67737 | 0 | 0 | 0 | 0.67737 | 0.20054 | 0 | 0 | 0 | 0.20054 | 0.23216 | 0 | 0 | 0 | 0.23216 | 0.24467 | 0 | 0 | 0 | 0.24467 | [5 empty] | 8.188 | 0.56448 |  |  |  | 0.56448 | 0.16712 | 0 | 0 | 0 | 0.16712 | 0.19347 | 0 | 0 | 0 | 0.19347 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 0.20389
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-284 для присоединения заявителя по адресу: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, с.Глинково, ул. Кинельская, уч.2 | I_4958/18 | 0.12 | 0.0051192 | 0 | 0 | 0 | 0.0051192 | 0.0023726 | 0 | 0 | 0 | 0.0023726 | 0.0027467 | 0 | 0 | 0 | 0.0027467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.005 | 0.020305 |  | 0.016039 |  | 0.004266 | 0.0019771 | 0 | 0 | 0 | 0.0019771 | 0.018328 | 0 | 0.016039 | 0 | 0.0022889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РТП-500 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Бабушкина ул | I_5292/18 | 0.096 | 0.00057049 | 0 | 0 | 0 | 0.00057049 | 0.00057049 | 0 | 0 | 0 | 0.00057049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.00047541 |  |  |  | 0.00047541 | 0.00047541 | 0 | 0 | 0 | 0.00047541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 для присоединения заявителя по адресу: 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, Бревново д., уч.22 | I_5288/18 | 0.3738 | 0.0022214 | 0 | 0 | 0 | 0.0022214 | 0.0022214 | 0 | 0 | 0 | 0.0022214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.016732 | 0.0018512 |  |  |  | 0.0018512 | 0.0018512 | 0 | 0 | 0 | 0.0018512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Попова, д.12/1 | I_5514/18 | 1.4893 | 1.4347 | 0.15778 | 1.1992 | 0 | 0.077714 | 0.029445 | 0 | 0 | 0 | 0.029445 | 0.034088 | 0 | 0 | 0 | 0.034088 | 1.3712 | 0.15778 | 1.1992 | 0 | 0.01418 | [5 empty] | 0.13187 | 1.1956 | 0.13148 | 0.99935 |  | 0.064761 | 0.024538 | 0 | 0 | 0 | 0.024538 | 0.028407 | 0 | 0 | 0 | 0.028407 | 1.1426 | 0.13148 | 0.99935 | 0 | 0.011817
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-246 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Гольково | I_5512/18 | 1.3185 | 0.12828 | 0.07203 | 0 | 0 | 0.056247 | 0.098099 | 0.07203 | 0 | 0 | 0.026069 | 0.030179 | 0 | 0 | 0 | 0.030179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.43198 | 0.13895 | 0.060025 | 0.032054 |  | 0.046873 | 0.09758 | 0.060025 | 0.015831 | 0 | 0.021724 | 0.041372 | 0 | 0.016223 | 0 | 0.025149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-346 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Посадская | I_5513/18 | 1.3185 | 0.12828 | 0.07203 | 0 | 0 | 0.056247 | 0.098099 | 0.07203 | 0 | 0 | 0.026069 | 0.030179 | 0 | 0 | 0 | 0.030179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.43097 | 0.1445 | 0.060025 | 0.037603 |  | 0.046873 | 0.10189 | 0.060025 | 0.020143 | 0 | 0.021724 | 0.042609 | 0 | 0.01746 | 0 | 0.025149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Троицкий б-р, д.1 | I_5515/18 | 1.4893 | 0.97167 | 0.15778 | 0.74117 | 0 | 0.072725 | 0.029445 | 0 | 0 | 0 | 0.029445 | 0.034088 | 0 | 0 | 0 | 0.034088 | 0.90814 | 0.15778 | 0.74117 | 0 | 0.0091918 | [5 empty] | 0.11366 | 0.80973 | 0.13148 | 0.61764 |  | 0.060605 | 0.024538 | 0 | 0 | 0 | 0.024538 | 0.77753 | 0.13148 | 0.61764 | 0 | 0.028407 | 0.0076598 | 0 | 0 | 0 | 0.0076598
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0.48741 | 0.0028965 | 0 | 0 | 0 | 0.0028965 | 0.0028965 | 0 | 0 | 0 | 0.0028965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.10501 | 0.0024138 |  |  |  | 0.0024138 | 0.0024138 | 0 | 0 | 0 | 0.0024138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Горького ул, дом №4г | I_5349/18 | 0.20066 | 0.0085604 | 0 | 0 | 0 | 0.0085604 | 0.0039674 | 0 | 0 | 0 | 0.0039674 | 0.004593 | 0 | 0 | 0 | 0.004593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00134 | 0.022448 |  | 0.015314 |  | 0.0071337 | 0.0033062 | 0 | 0 | 0 | 0.0033062 | 0.019141 | 0 | 0.015314 | 0 | 0.0038275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 для присоединения заявителя по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Семашко ул. | I_5439/18 | 0.33669 | 0.014363 | 0 | 0 | 0 | 0.014363 | 0.0066568 | 0 | 0 | 0 | 0.0066568 | 0.0077064 | 0 | 0 | 0 | 0.0077064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.036838 | 0.3713 |  | 0.35933 |  | 0.011969 | 0.0055473 | 0 | 0 | 0 | 0.0055473 | 0.36575 | 0 | 0.35933 | 0 | 0.006422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-272 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г | I_5397/18 | 0.24407 | 0.0014504 | 0 | 0 | 0 | 0.0014504 | 0.0014504 | 0 | 0 | 0 | 0.0014504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0085773 | 0.0012087 |  |  |  | 0.0012087 | 0.0012087 | 0 | 0 | 0 | 0.0012087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-443 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Тураковский с.о.,Чарково д., уч.13 | I_5398/18 | 0.20094 | 0.0011941 | 0 | 0 | 0 | 0.0011941 | 0.0011941 | 0 | 0 | 0 | 0.0011941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0091299 | 0.00099511 |  |  |  | 0.00099511 | 0.00099511 | 0 | 0 | 0 | 0.00099511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-380 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. 1-я Тверская, д.15 | I_5399/18 | 0.32073 | 0.001906 | 0 | 0 | 0 | 0.001906 | 0.001906 | 0 | 0 | 0 | 0.001906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.013599 | 0.0015884 |  |  |  | 0.0015884 | 0.0015884 | 0 | 0 | 0 | 0.0015884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-469 по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 2-я Благовещенская | I_5387/18 | 0.23546 | 0.0013993 | 0 | 0 | 0 | 0.0013993 | 0.0013993 | 0 | 0 | 0 | 0.0013993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01771 | 0.0011661 |  |  |  | 0.0011661 | 0.0011661 | 0 | 0 | 0 | 0.0011661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-538, строительство ТП-проект. (1810882), строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-проект. (1810882) до врезки в КЛ-10 кВ РТП-500 – ТП-501 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №225/2 (1 Этап) | I_5323/18 | 0.18682 | 0.0079696 | 0 | 0 | 0 | 0.0079696 | 0.0036936 | 0 | 0 | 0 | 0.0036936 | 0.004276 | 0 | 0 | 0 | 0.004276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012586 | 0.023792 |  | 0.017151 |  | 0.0066413 | 0.003078 | 0 | 0 | 0 | 0.003078 | 0.020714 | 0 | 0.017151 | 0 | 0.0035633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-125, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Гайдара ул., уч.21м (1 Этап) | I_5385/18 | 0.42894 | 0.0025491 | 0 | 0 | 0 | 0.0025491 | 0.0025491 | 0 | 0 | 0 | 0.0025491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.031265 | 0.0021242 |  |  |  | 0.0021242 | 0.0021242 | 0 | 0 | 0 | 0.0021242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Щорса, д.7 | I_5386/18 | 0.20785 | 0.008867 | 0 | 0 | 0 | 0.008867 | 0.0041095 | 0 | 0 | 0 | 0.0041095 | 0.0047575 | 0 | 0 | 0 | 0.0047575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.014957 | 0.023955 |  | 0.016565 |  | 0.0073892 | 0.0034246 | 0 | 0 | 0 | 0.0034246 | 0.02053 | 0 | 0.016565 | 0 | 0.0039646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.6365 | 0.042507 | 0 | 0 | 0 | 0.042507 | 0.012585 | 0 | 0 | 0 | 0.012585 | 0.014569 | 0 | 0 | 0 | 0.014569 | 0.015353 | 0 | 0 | 0 | 0.015353 | [5 empty] | 0.049496 | 0.035422 |  |  |  | 0.035422 | 0.010487 | 0 | 0 | 0 | 0.010487 | 0.012141 | 0 | 0 | 0 | 0.012141 | 0.012794 | 0 | 0 | 0 | 0.012794
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 3.0778 | 0.95106 | 0.74552 | 0 | 0 | 0.20554 | 0.060852 | 0 | 0 | 0 | 0.060852 | 0.070447 | 0 | 0 | 0 | 0.070447 | 0.81976 | 0.74552 | 0 | 0 | 0.07424 | [5 empty] | 2.5744 | 0.79255 | 0.62127 |  |  | 0.17128 | 0.05071 | 0 | 0 | 0 | 0.05071 | 0.058706 | 0 | 0 | 0 | 0.058706 | 0.68313 | 0.62127 | 0 | 0 | 0.061867
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-206 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Ярославское шоссе, д.№1в, помещение 2 | I_5195/18 | 0.29602 | 0.0017592 | 0 | 0 | 0 | 0.0017592 | 0.0017592 | 0 | 0 | 0 | 0.0017592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.012694 | 0.001466 |  |  |  | 0.001466 | 0.001466 | 0 | 0 | 0 | 0.001466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 для электроснабжения заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра | I_4961/18 | 0.87827 | 9.7519 | 0.45676 | 9.1568 | 0 | 0.13832 | 0.017365 | 0 | 0 | 0 | 0.017365 | 0.47686 | 0.45676 | 0 | 0 | 0.020103 | 9.2576 | 0 | 9.1568 | 0 | 0.10085 | [5 empty] | 8.3601 | 8.1265 | 0.38063 | 7.6306 |  | 0.11527 | 0.01447 | 0 | 0 | 0 | 0.01447 | 0.39739 | 0.38063 | 0 | 0 | 0.016752 | 7.7147 | 0 | 7.6306 | 0 | 0.084045
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-484 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Глинково с | I_5285/18 | 0.18 | 0.0076788 | 0 | 0 | 0 | 0.0076788 | 0.0035588 | 0 | 0 | 0 | 0.0035588 | 0.00412 | 0 | 0 | 0 | 0.00412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.022964 |  | 0.016565 |  | 0.006399 | 0.0029657 | 0 | 0 | 0 | 0.0029657 | 0.019999 | 0 | 0.016565 | 0 | 0.0034333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Карбушинская ул | I_5283/18 | 0.2521 | 0.0014982 | 0 | 0 | 0 | 0.0014982 | 0.0014982 | 0 | 0 | 0 | 0.0014982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.014843 | 0.0012485 |  |  |  | 0.0012485 | 0.0012485 | 0 | 0 | 0 | 0.0012485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г (1 Этап) | I_5287/18 | 0.2521 | 0.010755 | 0 | 0 | 0 | 0.010755 | 0.0049844 | 0 | 0 | 0 | 0.0049844 | 0.0057703 | 0 | 0 | 0 | 0.0057703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.025002 |  | 0.01604 |  | 0.0089623 | 0.0041537 | 0 | 0 | 0 | 0.0041537 | 0.020849 | 0 | 0.01604 | 0 | 0.0048086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 2.2735 | 0.73056 | 0.57873 | 0 | 0 | 0.15183 | 0.044951 | 0 | 0 | 0 | 0.044951 | 0.63076 | 0.57873 | 0 | 0 | 0.052039 | 0.054841 | 0 | 0 | 0 | 0.054841 | [5 empty] | 2.0792 | 0.6088 | 0.48227 |  |  | 0.12653 | 0.037459 | 0 | 0 | 0 | 0.037459 | 0.52564 | 0.48227 | 0 | 0 | 0.043366 | 0.045701 | 0 | 0 | 0 | 0.045701
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 1.3882 | 1.1546 | 0.1515 | 0.96172 | 0 | 0.041361 | 0.17894 | 0.1515 | 0 | 0 | 0.027446 | 0.97563 | 0 | 0.96172 | 0 | 0.013915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.1368 | 1.0363 |  | 1.0018 |  | 0.034468 | 1.0247 | 0 | 1.0018 | 0 | 0.022872 | 0.011596 | 0 | 0 | 0 | 0.011596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-575 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д.19А | I_5440/18 | 0.33669 | 0.0020009 | 0 | 0 | 0 | 0.0020009 | 0.0020009 | 0 | 0 | 0 | 0.0020009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.025675 | 0.0016674 |  |  |  | 0.0016674 | 0.0016674 | 0 | 0 | 0 | 0.0016674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 для присоединения заявителя по адресу: 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 2-я Лесная, д.19А | I_5441/18 | 0.33669 | 0.0020009 | 0 | 0 | 0 | 0.0020009 | 0.0020009 | 0 | 0 | 0 | 0.0020009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.014903 | 0.0016674 |  |  |  | 0.0016674 | 0.0016674 | 0 | 0 | 0 | 0.0016674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 0.98472 | 0.43672 | 0.37095 | 0 | 0 | 0.065761 | 0.019469 | 0 | 0 | 0 | 0.019469 | 0.022539 | 0 | 0 | 0 | 0.022539 | 0.39471 | 0.37095 | 0 | 0 | 0.023753 | [5 empty] | 3.4344 | 0.36393 | 0.30913 |  |  | 0.054801 | 0.016224 | 0 | 0 | 0 | 0.016224 | 0.018783 | 0 | 0 | 0 | 0.018783 | 0.32892 | 0.30913 | 0 | 0 | 0.019794
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-298. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад (1 Этап) | I_5431/18 | 0.96656 | 0.86014 | 0 | 0 | 0.8544 | 0.005744 | 0.86014 | 0 | 0 | 0.8544 | 0.005744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.015 | 0.0047867 |  |  |  | 0.0047867 | 0.0047867 | 0 | 0 | 0 | 0.0047867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-166, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., с.Благовещенье (1 Этап) | I_5443/18 | 0.20066 | 0.0011925 | 0 | 0 | 0 | 0.0011925 | 0.0011925 | 0 | 0 | 0 | 0.0011925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0067154 | 0.00099375 |  |  |  | 0.00099375 | 0.00099375 | 0 | 0 | 0 | 0.00099375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-155 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Благовещенье | I_5444/18 | 0.25221 | 0.0014988 | 0 | 0 | 0 | 0.0014988 | 0.0014988 | 0 | 0 | 0 | 0.0014988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.014954 | 0.001249 |  |  |  | 0.001249 | 0.001249 | 0 | 0 | 0 | 0.001249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 0.97856 | 0.043753 | 0 | 0 | 0 | 0.043753 | 0.019348 | 0 | 0 | 0 | 0.019348 | 0.024406 | 0 | 0 | 0 | 0.024406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.296 | 1.301 |  | 1.2645 |  | 0.036461 | 1.2807 | 0 | 1.2645 | 0 | 0.016123 | 0.020338 | 0 | 0 | 0 | 0.020338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП363 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 4.012 | 0.26792 | 0 | 0 | 0 | 0.26792 | 0.079322 | 0 | 0 | 0 | 0.079322 | 0.091829 | 0 | 0 | 0 | 0.091829 | 0.096774 | 0 | 0 | 0 | 0.096774 | [5 empty] | 2.5266 | 0.61102 | 0.38775 |  |  | 0.22327 | 0.066102 | 0 | 0 | 0 | 0.066102 | 0.076524 | 0 | 0 | 0 | 0.076524 | 0.4684 | 0.38775 | 0 | 0 | 0.080645
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Семхоз мкр.,Суворова ул, д.2 | I_5396/18 | 0.19156 | 0.0081718 | 0 | 0 | 0 | 0.0081718 | 0.0037873 | 0 | 0 | 0 | 0.0037873 | 0.0043845 | 0 | 0 | 0 | 0.0043845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.010676 | 0.023961 |  | 0.017152 |  | 0.0068098 | 0.0031561 | 0 | 0 | 0 | 0.0031561 | 0.020805 | 0 | 0.017152 | 0 | 0.0036537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рабочий пос., помещение 3 | I_5198/18 | 0.18682 | 0.0011102 | 0 | 0 | 0 | 0.0011102 | 0.0011102 | 0 | 0 | 0 | 0.0011102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0074245 | 0.00092517 |  |  |  | 0.00092517 | 0.00092517 | 0 | 0 | 0 | 0.00092517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, в районе Новоугличского шоссе, ГСК Мечта | J_5617/18 | 0 | 0.019458 | 0.019458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019458 | 0.019458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.1958 | 0.052581 | 0.016215 | 0.036366 |  | 0 | 0.036366 | 0 | 0.036366 | 0 | 0 | 0.016215 | 0.016215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0 | 0.99431 | 0.15415 | 0 | 0.84016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15415 | 0.15415 | 0 | 0 | 0 | 0.84016 | 0 | 0 | 0.84016 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.12846 | 0.12846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12846 | 0.12846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Хотьковская ул, здание АТС, 1-ый этаж, ком. № 2, 3, 5-14, 19, 20, 21,23 ½, 24-27, 2-ой этаж, ком. № 1-7 | J_5648/18 | 0 | 0.42492 | 0.057348 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057348 | 0.057348 | 0 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | 0 | 0.36757 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.04779 | 0.04779 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04779 | 0.04779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-575 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиево-Посад г, ул. Осипенко | J_5616/18 |  | 1.9948 | 0.77438 | 1.1761 | 0 | 0.044271 | [10 empty] | 1.9948 | 0.77438 | 1.1761 | 0 | 0.044271 | [6 empty] | 1.6623 | 0.64531 | 0.98009 |  | 0.036892 | [10 empty] | 1.6623 | 0.64531 | 0.98009 | 0 | 0.036892
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.14647 | 0.14647 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.14647 | 0.14647 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0.25472 | 0.034178 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034178 | 0.034178 | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22641 | 0.028482 | 0.19793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028482 | 0.028482 | 0 | 0 | 0 | 0.19793 | 0 | 0.19793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-818 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141932, Московская обл, Талдомский р-н, Новоникольское с., за р. Рудонкой | J_5830/19 | 0 | 0.25472 | 0.034178 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034178 | 0.034178 | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | 0.22054 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.22641 | 0.028482 | 0.19793 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028482 | 0.028482 | 0 | 0 | 0 | 0.19793 | 0 | 0.19793 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 3.6905 | 29.3393 | 2.9098 | 25.1143 | 0.372 | 0.9432 | 0.12015 | 0 | 0 | 0 | 0.12015 | 15.5623 | 1.3221 | 14.1557 | 0 | 0.084471 | 13.6569 | 1.5877 | 10.9586 | 0.372 | 0.73858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.705 | 25.0536 | 2.5231 | 21.8428 | 0 | 0.68771 | 0.060805 | 0 | 0 | 0 | 0.060805 | 17.9743 | 1.3225 | 16.5814 | 0 | 0.070393 | 7.0185 | 1.2006 | 5.2613 | 0 | 0.55651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1 | G_4155/17 | 0.012 | 5.2714 | 0 | 5.2288 | 0 | 0.042581 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 5.2709 | 0 | 5.2288 | 0 | 0.042069 | [5 empty] | 0.46709 | 5.2968 |  | 5.2613 |  | 0.035484 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 5.2964 | 0 | 5.2613 | 0 | 0.035058
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-407, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, дом №91 | I_5343/18 | 2.5123 | 2.7649 | 0.39429 | 2.1908 | 0 | 0.17975 | 0.049671 | 0 | 0 | 0 | 0.049671 | 0.18688 | 0.12938 | 0 | 0 | 0.057503 | 2.5283 | 0.26491 | 2.1908 | 0 | 0.072573 | [5 empty] | 2.2121 | 2.304 | 0.32857 | 1.8257 |  | 0.14979 | 0.041392 | 0 | 0 | 0 | 0.041392 | 2.2022 | 0.32857 | 1.8257 | 0 | 0.047919 | 0.060477 | 0 | 0 | 0 | 0.060477
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 0.62614 | 0.041814 | 0 | 0 | 0 | 0.041814 | 0.01238 | 0 | 0 | 0 | 0.01238 | 0.014332 | 0 | 0 | 0 | 0.014332 | 0.015103 | 0 | 0 | 0 | 0.015103 | [5 empty] | 0.57565 | 0.034845 |  |  |  | 0.034845 | 0.010316 | 0 | 0 | 0 | 0.010316 | 0.011943 | 0 | 0 | 0 | 0.011943 | 0.012586 | 0 | 0 | 0 | 0.012586
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-269 – КТП-276, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, д. Боброво | I_5529/18 | 0.54011 | 20.8892 | 2.5155 | 17.6947 | 0 | 0.67906 | 0.057858 | 0 | 0 | 0 | 0.057858 | 15.3608 | 1.1927 | 14.1557 | 0 | 0.012362 | 5.4705 | 1.3228 | 3.5389 | 0 | 0.60883 | [5 empty] | 17.4501 | 17.4077 | 2.1945 | 14.7456 |  | 0.46759 | 0.0088989 | 0 | 0 | 0 | 0.0088989 | 15.7498 | 0.99394 | 14.7456 | 0 | 0.010302 | 1.649 | 1.2006 | 0 | 0 | 0.44839
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г. | J_5620/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.010203 |  | 0.010203 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010203 | 0 | 0.010203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 |  | 0.372 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | [10 empty] | 0.372 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство |  | 430.2284 | 409.067 | 40.1658 | 333.4027 | 0.98705 | 34.5114 | 35.6794 | 3.1713 | 21.4855 | 0.46507 | 10.5575 | 137.2811 | 11.3808 | 113.9757 | 0 | 11.9246 | 236.1065 | 25.6137 | 197.9415 | 0.52198 | 12.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.9469 | 348.3124 | 39.6078 | 278.1392 | 0 | 30.5655 | 55.4184 | 2.82 | 43.4371 | 0 | 9.1612 | 95.1763 | 9.7005 | 75.5387 | 0 | 9.9372 | 197.7177 | 27.0873 | 159.1634 | 0 | 11.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 19.4644 | 36.2713 | 1.5806 | 33.2784 | 0 | 1.4123 | 0.40251 | 0 | 0 | 0 | 0.40251 | 6.901 | 1.5324 | 4.9513 | 0 | 0.41732 | 28.9677 | 0.04816 | 28.327 | 0 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1517 | 33.7413 | 1.6081 | 30.9562 | 0 | 1.1769 | 1.387 | 0.12727 | 0.92426 | 0 | 0.33543 | 5.6653 | 0 | 5.3176 | 0 | 0.34776 | 26.689 | 1.4808 | 24.7144 | 0 | 0.49375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | G_333/12 | 8.0337 | 16.1618 | 1.3797 | 14.2456 | 0 | 0.5365 | 0.15884 | 0 | 0 | 0 | 0.15884 | 1.5636 | 1.3797 | 0 | 0 | 0.18388 | 14.4394 | 0 | 14.2456 | 0 | 0.19378 | [5 empty] | 18.424 | 16.7269 | 1.4407 | 14.8392 |  | 0.44708 | 0.13236 | 0 | 0 | 0 | 0.13236 | 1.303 | 0 | 1.1497 | 0 | 0.15323 | 15.2916 | 1.4407 | 13.6894 | 0 | 0.16149
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | G_2430/15 | 2.7633 | 2.3971 | 0 | 2.2 | 0 | 0.19709 | 0.054633 | 0 | 0 | 0 | 0.054633 | 0.063248 | 0 | 0 | 0 | 0.063248 | 2.2792 | 0 | 2.2 | 0 | 0.079208 | [5 empty] | 2.1378 | 1.9976 |  | 1.8333 |  | 0.16424 | 0.045528 | 0 | 0 | 0 | 0.045528 | 0.052706 | 0 | 0 | 0 | 0.052706 | 1.8993 | 0 | 1.8333 | 0 | 0.066006
1.4 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | G_326/12 | 1.2321 | 1.1512 | 0 | 1.1091 | 0 | 0.042036 | 0.042036 | 0 | 0 | 0 | 0.042036 | 1.1091 | 0 | 1.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.1319 | 0.95929 |  | 0.92426 |  | 0.03503 | 0.95929 | 0 | 0.92426 | 0 | 0.03503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 1.1551 | 0.077137 | 0 | 0 | 0 | 0.077137 | 0.022837 | 0 | 0 | 0 | 0.022837 | 0.026438 | 0 | 0 | 0 | 0.026438 | 0.027862 | 0 | 0 | 0 | 0.027862 | [5 empty] | 1.3441 | 0.064281 |  |  |  | 0.064281 | 0.019031 | 0 | 0 | 0 | 0.019031 | 0.022032 | 0 | 0 | 0 | 0.022032 | 0.023218 | 0 | 0 | 0 | 0.023218
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | G_332/12 | 1.1907 | 11.0995 | 0 | 10.9209 | 0 | 0.1786 | 0.023541 | 0 | 0 | 0 | 0.023541 | 0.027253 | 0 | 0 | 0 | 0.027253 | 11.0487 | 0 | 10.9209 | 0 | 0.12781 | [5 empty] | 10.8034 | 9.2932 |  | 9.1443 |  | 0.14884 | 0.019618 | 0 | 0 | 0 | 0.019618 | 0.022711 | 0 | 0 | 0 | 0.022711 | 9.2508 | 0 | 9.1443 | 0 | 0.10651
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 1.1907 | 0.079514 | 0 | 0 | 0 | 0.079514 | 0.023541 | 0 | 0 | 0 | 0.023541 | 0.027253 | 0 | 0 | 0 | 0.027253 | 0.02872 | 0 | 0 | 0 | 0.02872 | [5 empty] | 0.66691 | 0.066262 |  |  |  | 0.066262 | 0.019618 | 0 | 0 | 0 | 0.019618 | 0.022711 | 0 | 0 | 0 | 0.022711 | 0.023934 | 0 | 0 | 0 | 0.023934
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 1.0088 | 0.22009 | 0.15272 | 0 | 0 | 0.067369 | 0.019945 | 0 | 0 | 0 | 0.019945 | 0.17581 | 0.15272 | 0 | 0 | 0.02309 | 0.024334 | 0 | 0 | 0 | 0.024334 | [5 empty] | 1.1687 | 0.18341 | 0.12727 |  |  | 0.056141 | 0.14389 | 0.12727 | 0 | 0 | 0.016621 | 0.019242 | 0 | 0 | 0 | 0.019242 | 0.020278 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0.020278
1.4 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | G_1387/14 | 2.8902 | 5.0368 | 0 | 4.8028 | 0 | 0.23408 | 0.057143 | 0 | 0 | 0 | 0.057143 | 3.9084 | 0 | 3.8422 | 0 | 0.066153 | 1.0713 | 0 | 0.96055 | 0 | 0.11079 | [5 empty] | 4.4748 | 4.4102 |  | 4.2152 |  | 0.19507 | 0.047619 | 0 | 0 | 0 | 0.047619 | 4.223 | 0 | 4.1678 | 0 | 0.055128 | 0.13963 | 0 | 0.047305 | 0 | 0.092322
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п. , д.Новое | I_4907/18 |  | 0.04816 | 0.04816 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.04816 | 0.04816 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.040134 | 0.040134 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.040134 | 0.040134 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 36.0883 | 34.4922 | 3.2494 | 28.6567 | 0 | 2.5861 | 0.71351 | 0 | 0 | 0 | 0.71351 | 1.1898 | 0.36373 | 0 | 0 | 0.82602 | 32.589 | 2.8857 | 28.6567 | 0 | 1.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3454 | 32.9497 | 2.7079 | 28.0868 | 0 | 2.1551 | 0.73686 | 0.14226 | 0 | 0 | 0.59459 | 1.2814 | 0.59305 | 0 | 0 | 0.68835 | 30.9315 | 1.9726 | 28.0868 | 0 | 0.87212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_537/12 | 5.9171 | 23.038 | 2.453 | 20.1898 | 0 | 0.39515 | 0.11699 | 0 | 0 | 0 | 0.11699 | 0.49917 | 0.36373 | 0 | 0 | 0.13544 | 22.4219 | 2.0893 | 20.1898 | 0 | 0.14273 | [5 empty] | 2.2801 | 23.4046 | 2.0442 | 21.0311 |  | 0.32929 | 0.23975 | 0.14226 | 0 | 0 | 0.097491 | 0.27371 | 0.16085 | 0 | 0 | 0.11286 | 22.8911 | 1.7411 | 21.0311 | 0 | 0.11894
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 10.588 | 0.84278 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.70708 | 0.20934 | 0 | 0 | 0 | 0.20934 | 0.24235 | 0 | 0 | 0 | 0.24235 | 0.39109 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.2554 | [5 empty] | 1.0382 | 0.70231 | 0.11308 |  |  | 0.58923 | 0.17445 | 0 | 0 | 0 | 0.17445 | 0.20196 | 0 | 0 | 0 | 0.20196 | 0.32591 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.21283
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 3.8655 | 0.2979 | 0.039755 | 0 | 0 | 0.25814 | 0.076425 | 0 | 0 | 0 | 0.076425 | 0.088476 | 0 | 0 | 0 | 0.088476 | 0.13299 | 0.039755 | 0 | 0 | 0.09324 | [5 empty] | 1.3468 | 0.24825 | 0.033129 |  |  | 0.21512 | 0.063688 | 0 | 0 | 0 | 0.063688 | 0.07373 | 0 | 0 | 0 | 0.07373 | 0.11083 | 0.033129 | 0 | 0 | 0.0777
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 0.911 | 0.57948 | 0.51864 | 0 | 0 | 0.060838 | 0.018012 | 0 | 0 | 0 | 0.018012 | 0.020852 | 0 | 0 | 0 | 0.020852 | 0.54062 | 0.51864 | 0 | 0 | 0.021975 | [5 empty] | 35.167 | 0.4829 | 0.4322 |  |  | 0.050698 | 0.01501 | 0 | 0 | 0 | 0.01501 | 0.44958 | 0.4322 | 0 | 0 | 0.017376 | 0.018312 | 0 | 0 | 0 | 0.018312
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | G_72/13 | 11.1448 | 9.3872 | 0 | 8.4668 | 0 | 0.92032 | 0.22035 | 0 | 0 | 0 | 0.22035 | 0.25509 | 0 | 0 | 0 | 0.25509 | 8.9117 | 0 | 8.4668 | 0 | 0.44488 | [5 empty] | 12.8042 | 7.8226 |  | 7.0557 |  | 0.76693 | 0.18362 | 0 | 0 | 0 | 0.18362 | 0.21258 | 0 | 0 | 0 | 0.21258 | 7.4264 | 0 | 7.0557 | 0 | 0.37073
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, в районе СНТ «Рубин» | I_4564/18 | 3.6619 | 0.34688 | 0.10233 | 0 | 0 | 0.24455 | 0.072401 | 0 | 0 | 0 | 0.072401 | 0.083818 | 0 | 0 | 0 | 0.083818 | 0.19066 | 0.10233 | 0 | 0 | 0.088331 | [5 empty] | 2.709 | 0.28907 | 0.085278 |  |  | 0.20379 | 0.060335 | 0 | 0 | 0 | 0.060335 | 0.069848 | 0 | 0 | 0 | 0.069848 | 0.15889 | 0.085278 | 0 | 0 | 0.073609
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0.07032 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07032 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 0 | 0.07032 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07032 | 0.07032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0586 | 0.0586 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 |  | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | [10 empty] | 0.038163 | 0 | 0 | 0 | 0.038163 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0.22731 | 0.22731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22731 | 0.22731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18942 | 0.18942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18942 | 0.18942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 |  | 0.22731 | 0.22731 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.22731 | 0.22731 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.18942 | 0.18942 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.18942 | 0.18942 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 8.5192 | 6.6308 | 0.89529 | 5.1871 | 0 | 0.54847 | 0.16844 | 0 | 0 | 0 | 0.16844 | 0.19499 | 0 | 0 | 0 | 0.19499 | 6.2674 | 0.89529 | 5.1871 | 0 | 0.18504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8952 | 5.5257 | 0.74607 | 4.3226 | 0 | 0.45706 | 0.14036 | 0 | 0 | 0 | 0.14036 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 5.2228 | 0.74607 | 4.3226 | 0 | 0.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 0.81 | 0.54903 | 0.49494 | 0 | 0 | 0.054093 | 0.016015 | 0 | 0 | 0 | 0.016015 | 0.01854 | 0 | 0 | 0 | 0.01854 | 0.51448 | 0.49494 | 0 | 0 | 0.019538 | [5 empty] | 0.67132 | 0.45753 | 0.41245 |  |  | 0.045078 | 0.013346 | 0 | 0 | 0 | 0.013346 | 0.01545 | 0 | 0 | 0 | 0.01545 | 0.42873 | 0.41245 | 0 | 0 | 0.016282
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н | I_4910/18 | 7.7092 | 6.0818 | 0.40034 | 5.1871 | 0 | 0.49438 | 0.15242 | 0 | 0 | 0 | 0.15242 | 0.17645 | 0 | 0 | 0 | 0.17645 | 5.7529 | 0.40034 | 5.1871 | 0 | 0.1655 | [5 empty] | 5.2239 | 5.0682 | 0.33362 | 4.3226 |  | 0.41198 | 0.12702 | 0 | 0 | 0 | 0.12702 | 0.14705 | 0 | 0 | 0 | 0.14705 | 4.7941 | 0.33362 | 4.3226 | 0 | 0.13792
| Городской округ Рошаль |  | 10.2251 | 5.673 | 1.4425 | 3.7216 | 0 | 0.50894 | 3.9956 | 0.81743 | 2.9773 | 0 | 0.20084 | 1.3101 | 0.41573 | 0.74432 | 0 | 0.15001 | 0.36741 | 0.20932 | 0 | 0 | 0.15808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5204 | 4.4422 | 0.91672 | 3.1013 | 0 | 0.42411 | 3.4954 | 0.2267 | 3.1013 | 0 | 0.16737 | 0.53045 | 0.40545 | 0 | 0 | 0.12501 | 0.41631 | 0.28457 | -4.4409e-16 | 0 | 0.13174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 0.29328 | 0.090391 | 0.070806 | 0 | 0 | 0.019586 | 0.0057986 | 0 | 0 | 0 | 0.0057986 | 0.0067129 | 0 | 0 | 0 | 0.0067129 | 0.07788 | 0.070806 | 0 | 0 | 0.0070743 | [5 empty] | 0.80449 | 0.075326 | 0.059005 |  |  | 0.016321 | 0.0048321 | 0 | 0 | 0 | 0.0048321 | 0.064599 | 0.059005 | 0 | 0 | 0.0055941 | 0.0058953 | 0 | 0 | 0 | 0.0058953
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | G_2042/15 | 3.6714 | 4.3383 | 0.54538 | 3.7216 | 0 | 0.071267 | 3.5939 | 0.54538 | 2.9773 | 0 | 0.071267 | 0.74432 | 0 | 0.74432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.1213 | 3.1607 |  | 3.1013 |  | 0.059389 | 3.1607 | 0 | 3.1013 | 0 | 0.059389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 4.7389 | 1.0042 | 0.68777 | 0 | 0 | 0.31647 | 0.36574 | 0.27204 | 0 | 0 | 0.093695 | 0.5242 | 0.41573 | 0 | 0 | 0.10847 | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | [5 empty] | 1.475 | 0.83687 | 0.57314 |  |  | 0.26373 | 0.30478 | 0.2267 | 0 | 0 | 0.078079 | 0.43683 | 0.34644 | 0 | 0 | 0.09039 | 0.095257 | 0 | 0 | 0 | 0.095257
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 0.65839 | 0.043968 | 0 | 0 | 0 | 0.043968 | 0.013017 | 0 | 0 | 0 | 0.013017 | 0.01507 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.015881 | 0 | 0 | 0 | 0.015881 | [5 empty] | 0.043121 | 0.03664 |  |  |  | 0.03664 | 0.010848 | 0 | 0 | 0 | 0.010848 | 0.012558 | 0 | 0 | 0 | 0.012558 | 0.013234 | 0 | 0 | 0 | 0.013234
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 0.86316 | 0.057643 | 0 | 0 | 0 | 0.057643 | 0.017066 | 0 | 0 | 0 | 0.017066 | 0.019757 | 0 | 0 | 0 | 0.019757 | 0.020821 | 0 | 0 | 0 | 0.020821 | [5 empty] | 0.076408 | 0.048036 |  |  |  | 0.048036 | 0.014222 | 0 | 0 | 0 | 0.014222 | 0.016464 | 0 | 0 | 0 | 0.016464 | 0.01735 | 0 | 0 | 0 | 0.01735
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16914 | 0.16914 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.16914 | 0.16914 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 |  | 0.13852 | 0.13852 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.13852 | 0.13852 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.11543 | 0.11543 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.11543 | 0.11543 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.69354 | 12.0238 | 1.1719 | 6.7679 | 0 | 4.0841 | 1.4138 | 0 | 0 | 0 | 1.4138 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 9.1941 | 1.1719 | 6.7679 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1668 | 10.1039 | 1.0662 | 5.6399 | 0 | 3.3978 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 1.1799 | 7.7458 | 1.0662 | 5.6399 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 0.69354 | 4.0443 | 0 | 0 | 0 | 4.0443 | 1.4138 | 0 | 0 | 0 | 1.4138 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 1.4159 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | [5 empty] | 2.1668 | 3.3646 |  |  |  | 3.3646 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 1.1799 | 1.0066 | 0 | 0 | 0 | 1.0066
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 |  | 0.41112 | 0.41112 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.41112 | 0.41112 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.3426 | 0.3426 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.3426 | 0.3426 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | I_2531/15 |  | 7.2904 | 0.48273 | 6.7679 | 0 | 0.039824 | [10 empty] | 7.2904 | 0.48273 | 6.7679 | 0 | 0.039824 | [6 empty] | 6.165 | 0.49194 | 5.6399 |  | 0.033186 | [10 empty] | 6.165 | 0.49194 | 5.6399 | 0 | 0.033186
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 |  | 0.27801 | 0.27801 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.27801 | 0.27801 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.23167 | 0.23167 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.23167 | 0.23167 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 6.6716 | 2.9615 | 1.4072 | 1.1088 | 0 | 0.44554 | 0.32682 | 0.19491 | 0 | 0 | 0.13191 | 0.4984 | 0.3457 | 0 | 0 | 0.15271 | 2.1363 | 0.86659 | 1.1088 | 0 | 0.16093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | 2.3221 | 0.66834 | 1.155 | 0 | 0.49876 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0.84518 | 0.71793 | 0 | 0 | 0.12725 | 1.3669 | -0.049588 | 1.155 | 0 | 0.26158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 5.2145 | 0.75851 | 0.41028 | 0 | 0 | 0.34823 | 0.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.1031 | 0.27232 | 0.15297 | 0 | 0 | 0.11935 | 0.38309 | 0.25731 | 0 | 0 | 0.12578 | [5 empty] | 1.2023 | 0.41767 |  |  |  | 0.41767 | 0.085915 | 0 | 0 | 0 | 0.085915 | 0.22694 | 0.12747 | 0 | 0 | 0.099462 | 0.10482 | -0.12747 | 0 | 0 | 0.23229
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 1.4571 | 0.097309 | 0 | 0 | 0 | 0.097309 | 0.028809 | 0 | 0 | 0 | 0.028809 | 0.033352 | 0 | 0 | 0 | 0.033352 | 0.035148 | 0 | 0 | 0 | 0.035148 | [5 empty] | 0.42134 | 0.081091 |  |  |  | 0.081091 | 0.024008 | 0 | 0 | 0 | 0.024008 | 0.027793 | 0 | 0 | 0 | 0.027793 | 0.02929 | 0 | 0 | 0 | 0.02929
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122 по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Центральная, ул. Кржижановского | G_401/12 | 0 | 1.8619 | 0.75314 | 1.1088 | 0 | 0 | 0.19491 | 0.19491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.55822 | 1.1088 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.42985 | 1.6201 | 0.46518 | 1.155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42985 | 0.42985 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0.035334 | 1.155 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 0 | 0.24379 | 0.24379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19273 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0.051062 | 0.051062 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.20316 | 0.20316 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16061 | 0.16061 | 0 | 0 | 0 | 0.042552 | 0.042552 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0.25172 | 0.44795 | 0.25411 | 0 | 0 | 0.19385 | 0.13084 | 0 | 0 | 0 | 0.13084 | 0.056936 | 0 | 0 | 0 | 0.056936 | 0.26018 | 0.25411 | 0 | 0 | 0.0060719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41954 | 0.54042 | 0.21176 | 0 | 0 | 0.32866 | 0.10903 | 0 | 0 | 0 | 0.10903 | 0.047446 | 0 | 0 | 0 | 0.047446 | 0.38394 | 0.21176 | 0 | 0 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 0.25172 | 0.19385 | 0 | 0 | 0 | 0.19385 | 0.13084 | 0 | 0 | 0 | 0.13084 | 0.056936 | 0 | 0 | 0 | 0.056936 | 0.0060719 | 0 | 0 | 0 | 0.0060719 | [5 empty] | 0.41954 | 0.32866 |  |  |  | 0.32866 | 0.10903 | 0 | 0 | 0 | 0.10903 | 0.047446 | 0 | 0 | 0 | 0.047446 | 0.17218 | 0 | 0 | 0 | 0.17218
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 |  | 0.25411 | 0.25411 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.25411 | 0.25411 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.21176 | 0.21176 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.21176 | 0.21176 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 18.73 | 16.9425 | 0 | 15.62 | 0 | 1.3225 | 9.1344 | 0 | 8.4117 | 0 | 0.72268 | 7.8082 | 0 | 7.2083 | 0 | 0.59985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9196 | 5.9772 | 0 | 4.8751 | 0 | 1.1021 | 0.60223 | 0 | 0 | 0 | 0.60223 | 5.375 | 0 | 4.8751 | 0 | 0.49988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | I_4082/17 | 4.9509 | 3.4303 | 0 | 2.98 | 0 | 0.45025 | 3.4303 | 0 | 2.98 | 0 | 0.45025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.37521 |  |  |  | 0.37521 | 0.37521 | 0 | 0 | 0 | 0.37521 | 1.0547e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547e-15
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км) | G_29/13 | 13.7792 | 13.5123 | 0 | 12.64 | 0 | 0.87228 | 5.7041 | 0 | 5.4317 | 0 | 0.27243 | 7.8082 | 0 | 7.2083 | 0 | 0.59985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.9196 | 5.602 |  | 4.8751 |  | 0.7269 | 0.22703 | 0 | 0 | 0 | 0.22703 | 5.375 | 0 | 4.8751 | 0 | 0.49988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 35.5432 | 14.7425 | 2.7876 | 9.6568 | 0 | 2.2981 | 0.7425 | 0.039761 | 0 | 0 | 0.70274 | 3.2418 | 0.80946 | 1.62 | 0 | 0.81236 | 10.7582 | 1.9384 | 8.0368 | 0 | 0.78302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6537 | 13.9597 | 2.323 | 9.7216 | 0 | 1.9151 | 0.61875 | 0.033134 | 0 | 0 | 0.58561 | 2.7015 | 0.67455 | 1.35 | 0 | 0.67697 | 10.6395 | 1.6153 | 8.3716 | 0 | 0.65252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 1.4869 | 0.099298 | 0 | 0 | 0 | 0.099298 | 0.029398 | 0 | 0 | 0 | 0.029398 | 0.034034 | 0 | 0 | 0 | 0.034034 | 0.035866 | 0 | 0 | 0 | 0.035866 | [5 empty] | 1.2629 | 0.082748 |  |  |  | 0.082748 | 0.024498 | 0 | 0 | 0 | 0.024498 | 0.028361 | 0 | 0 | 0 | 0.028361 | 0.029889 | 0 | 0 | 0 | 0.029889
1.4 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Съяново | I_4453/17 | 3.0816 | 1.7503 | 0 | 1.62 | 0 | 0.13028 | 0.060927 | 0 | 0 | 0 | 0.060927 | 1.6894 | 0 | 1.62 | 0 | 0.069354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.7468 | 1.4586 |  | 1.35 |  | 0.10857 | 0.050773 | 0 | 0 | 0 | 0.050773 | 1.4078 | 0 | 1.35 | 0 | 0.057795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-8 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 15 | I_4607/18 | 5.1978 | 2.8418 | 0.39841 | 2.0963 | 0 | 0.34712 | 0.10277 | 0 | 0 | 0 | 0.10277 | 0.11897 | 0 | 0 | 0 | 0.11897 | 2.6201 | 0.39841 | 2.0963 | 0 | 0.12538 | [5 empty] | 4.048 | 2.8049 | 0.33201 | 2.1837 |  | 0.28927 | 0.08564 | 0 | 0 | 0 | 0.08564 | 0.099143 | 0 | 0 | 0 | 0.099143 | 2.6202 | 0.33201 | 2.1837 | 0 | 0.10448
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 5.1978 | 0.97013 | 0.62301 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.14253 | 0.039761 | 0 | 0 | 0.10277 | 0.11897 | 0 | 0 | 0 | 0.11897 | 0.70863 | 0.58325 | 0 | 0 | 0.12538 | [5 empty] | 0.4265 | 0.80844 | 0.51918 |  |  | 0.28927 | 0.11877 | 0.033134 | 0 | 0 | 0.08564 | 0.099144 | 0 | 0 | 0 | 0.099143 | 0.59052 | 0.48604 | 0 | 0 | 0.10448
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-45 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 34 | I_4609/18 | 5.1978 | 2.9788 | 0.37064 | 2.2611 | 0 | 0.34712 | 0.10277 | 0 | 0 | 0 | 0.10277 | 0.11897 | 0 | 0 | 0 | 0.11897 | 2.7571 | 0.37064 | 2.2611 | 0 | 0.12538 | [5 empty] | 3.8544 | 2.9534 | 0.30887 | 2.3553 |  | 0.28927 | 0.08564 | 0 | 0 | 0 | 0.08564 | 0.099143 | 0 | 0 | 0 | 0.099143 | 2.7686 | 0.30887 | 2.3553 | 0 | 0.10448
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 72 | I_4610/18 | 4.9856 | 2.5745 | 0.34176 | 1.8998 | 0 | 0.33295 | 0.098572 | 0 | 0 | 0 | 0.098572 | 0.11411 | 0 | 0 | 0 | 0.11411 | 2.3619 | 0.34176 | 1.8998 | 0 | 0.12026 | [5 empty] | 3.6048 | 2.5413 | 0.2848 | 1.979 |  | 0.27746 | 0.082144 | 0 | 0 | 0 | 0.082144 | 0.095096 | 0 | 0 | 0 | 0.095096 | 2.364 | 0.2848 | 1.979 | 0 | 0.10022
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-13 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 30 | I_4611/18 | 5.1978 | 2.1666 | 0.039916 | 1.7796 | 0 | 0.34712 | 0.10277 | 0 | 0 | 0 | 0.10277 | 0.11897 | 0 | 0 | 0 | 0.11897 | 1.9448 | 0.039916 | 1.7796 | 0 | 0.12538 | [5 empty] | 3.8544 | 2.1762 | 0.033264 | 1.8537 |  | 0.28927 | 0.08564 | 0 | 0 | 0 | 0.08564 | 0.099143 | 0 | 0 | 0 | 0.099143 | 1.9914 | 0.033264 | 1.8537 | 0 | 0.10448
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 5.1978 | 1.1566 | 0.80946 | 0 | 0 | 0.34712 | 0.10277 | 0 | 0 | 0 | 0.10277 | 0.92843 | 0.80946 | 0 | 0 | 0.11897 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0.12538 | [5 empty] | 0.85602 | 0.96381 | 0.67455 |  |  | 0.28927 | 0.08564 | 0 | 0 | 0 | 0.08564 | 0.77369 | 0.67455 | 0 | 0 | 0.099144 | 0.10448 | 0 | 0 | 0 | 0.10448
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 |  | 0.20439 | 0.20439 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.20439 | 0.20439 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.17033 | 0.17033 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.17033 | 0.17033 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 1.2597 | 0.084124 | 0 | 0 | 0 | 0.084124 | 0.024906 | 0 | 0 | 0 | 0.024906 | 0.028833 | 0 | 0 | 0 | 0.028833 | 0.030385 | 0 | 0 | 0 | 0.030385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096103 | 0.070103 | 0 | 0 | 0 | 0.070103 | 0.020755 | 0 | 0 | 0 | 0.020755 | 0.024027 | 0 | 0 | 0 | 0.024027 | 0.025321 | 0 | 0 | 0 | 0.025321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.2597 | 0.084124 | 0 | 0 | 0 | 0.084124 | 0.024906 | 0 | 0 | 0 | 0.024906 | 0.028833 | 0 | 0 | 0 | 0.028833 | 0.030385 | 0 | 0 | 0 | 0.030385 | [5 empty] | 0.096103 | 0.070103 |  |  |  | 0.070103 | 0.020755 | 0 | 0 | 0 | 0.020755 | 0.024027 | 0 | 0 | 0 | 0.024027 | 0.025321 | 0 | 0 | 0 | 0.025321
| Люберецкий муниципальный район |  | 10.51 | 89.3339 | 5.1476 | 82.3146 | 0 | 1.8718 | 0.39186 | 0.18406 | 0 | 0 | 0.2078 | 41.6008 | 0.7455 | 40.6147 | 0 | 0.24056 | 47.3413 | 4.218 | 41.6999 | 0 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7725 | 79.3147 | 5.2572 | 72.4977 | 0 | 1.5598 | 0.47994 | 0.30677 | 0 | 0 | 0.17316 | 43.354 | 0.84657 | 42.307 | 0 | 0.20047 | 35.4808 | 4.1039 | 30.1907 | 0 | 1.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | I_5450/18 | 0.94421 | 27.1377 | 1.9749 | 24.4867 | 0 | 0.67605 | 0.018668 | 0 | 0 | 0 | 0.018668 | 6.4708 | 0.7455 | 5.7037 | 0 | 0.021612 | 20.6482 | 1.2294 | 18.7831 | 0 | 0.63577 | [5 empty] | 3.3397 | 24.6172 | 2.4599 | 21.5939 |  | 0.56337 | 0.015557 | 0 | 0 | 0 | 0.015557 | 6.5806 | 0.62125 | 5.9413 | 0 | 0.01801 | 18.021 | 1.8387 | 15.6525 | 0 | 0.52981
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-478, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7 | I_5316/18 | 0.53154 | 13.7528 | 0.6906 | 13.0267 | 0 | 0.035497 | 0.010509 | 0 | 0 | 0 | 0.010509 | 9.5989 | 0 | 9.5868 | 0 | 0.012166 | 4.1434 | 0.6906 | 3.44 | 0 | 0.012821 | [5 empty] | 13.8235 | 14.1746 | 0.5755 | 13.5695 |  | 0.029581 | 0.0087577 | 0 | 0 | 0 | 0.0087577 | 10.0789 | 0.082547 | 9.9862 | 0 | 0.010139 | 4.087 | 0.49295 | 3.5833 | 0 | 0.010685
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-333, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октабрьский пр-т, д. 352Б | I_5317/18 | 4.562 | 15.6658 | 0.71564 | 14.489 | 0 | 0.46116 | 0.090196 | 0 | 0 | 0 | 0.090196 | 8.2225 | 0 | 8.1181 | 0 | 0.10442 | 7.3531 | 0.71564 | 6.3709 | 0 | 0.26655 | [5 empty] | 12.3182 | 13.0549 | 0.59637 | 12.0742 |  | 0.3843 | 0.075163 | 0 | 0 | 0 | 0.075163 | 8.6166 | 0.073213 | 8.4564 | 0 | 0.087015 | 4.3631 | 0.52315 | 3.6178 | 0 | 0.22212
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-377, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380Е | I_5318/18 | 0.8164 | 16.5051 | 0.71109 | 15.48 | 0 | 0.31407 | 0.016141 | 0 | 0 | 0 | 0.016141 | 8.1291 | 0 | 8.1104 | 0 | 0.018686 | 8.3599 | 0.71109 | 7.3696 | 0 | 0.27924 | [5 empty] | 12.8814 | 13.7543 | 0.59257 | 12.9 |  | 0.26173 | 0.013451 | 0 | 0 | 0 | 0.013451 | 8.5335 | 0.06956 | 8.4484 | 0 | 0.015572 | 5.2074 | 0.52301 | 4.4516 | 0 | 0.2327
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-390, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15 | I_5319/18 | 3.6558 | 15.8778 | 0.66075 | 14.8321 | 0 | 0.385 | 0.072281 | 0 | 0 | 0 | 0.072281 | 9.1794 | 0 | 9.0957 | 0 | 0.083678 | 6.6262 | 0.66075 | 5.7364 | 0 | 0.22904 | [5 empty] | 12.3998 | 13.2315 | 0.55062 | 12.3601 |  | 0.32083 | 0.060234 | 0 | 0 | 0 | 0.060234 | 9.5444 | 0 | 9.4747 | 0 | 0.069732 | 3.6269 | 0.55062 | 2.8854 | 0 | 0.19087
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 0 | 0.18406 | 0.18406 | 0 | 0 | 0 | 0.18406 | 0.18406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.30677 | 0.30677 |  |  | 0 | 0.30677 | 0.30677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 |  | 0.21055 | 0.21055 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.21055 | 0.21055 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.17546 | 0.17546 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.17546 | 0.17546 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 6.3635 | 11.087 | 4.0678e-08 | 10.1547 | 0.46507 | 0.46718 | 0.73145 | 4.0678e-08 | 0.1433 | 0.46507 | 0.12308 | 0.02912 | -6.7797e-10 | 0 | 0 | 0.02912 | 10.3264 | 6.7797e-10 | 10.0114 | 0 | 0.31498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4612 | 8.9274 | 0.19521 | 8.3429 | 0 | 0.38932 | 0.10257 | 0 | 0 | 0 | 0.10257 | 0.024266 | 0 | 0 | 0 | 0.024266 | 8.8005 | 0.19521 | 8.3429 | 0 | 0.26249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | G_250/10 | 2.9826 | 0.16424 | 0 | 0.1433 | 0 | 0.020937 | 0.16424 | 0 | 0.1433 | 0 | 0.020937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.017448 | 0.017448 |  |  |  | 0.017448 | 0.017448 | 0 | 0 | 0 | 0.017448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | G_509/12 | 1.2722 | 10.3807 | 4.0678e-08 | 10.0114 | 0 | 0.36926 | 0.025153 | 4.0678e-08 | 0 | 0 | 0.025153 | 0.02912 | -6.7797e-10 | 0 | 0 | 0.02912 | 10.3264 | 6.7797e-10 | 10.0114 | 0 | 0.31498 | [5 empty] | 8.3796 | 8.6506 |  | 8.3429 |  | 0.30771 | 0.020961 | 0 | 0 | 0 | 0.020961 | 0.024266 | 0 | 0 | 0 | 0.024266 | 8.6053 | 0 | 8.3429 | 0 | 0.26249
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.19521 | 0.19521 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.19521 | 0.19521 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | G_511/12 | 2.1087 | 0.54206 | 0 | 0 | 0.46507 | 0.076988 | 0.54206 | 0 | 0 | 0.46507 | 0.076988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.064157 | 0.064157 |  |  |  | 0.064157 | 0.064157 | 0 | 0 | 0 | 0.064157 | 1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 12.3523 | 1.0219 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.8249 | 0.24422 | 0 | 0 | 0 | 0.24422 | 0.4797 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.28273 | 0.29795 | 0 | 0 | 0 | 0.29795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6158 | 0.85156 | 0.16414 | 0 | 0 | 0.68742 | 0.20352 | 0 | 0 | 0 | 0.20352 | 0.39975 | 0.16414 | 0 | 0 | 0.23561 | 0.24829 | 0 | 0 | 0 | 0.24829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 2.7305 | 0.37932 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.18235 | 0.053986 | 0 | 0 | 0 | 0.053986 | 0.25947 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.062499 | 0.065864 | 0 | 0 | 0 | 0.065864 | [5 empty] | 3.0542 | 0.3161 | 0.16414 |  |  | 0.15196 | 0.044989 | 0 | 0 | 0 | 0.044989 | 0.21622 | 0.16414 | 0 | 0 | 0.052082 | 0.054887 | 0 | 0 | 0 | 0.054887
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2245/15 | 7.4731 | 0.49906 | 0 | 0 | 0 | 0.49906 | 0.14775 | 0 | 0 | 0 | 0.14775 | 0.17105 | 0 | 0 | 0 | 0.17105 | 0.18026 | 0 | 0 | 0 | 0.18026 | [5 empty] | 0.56159 | 0.41589 |  |  |  | 0.41589 | 0.12313 | 0 | 0 | 0 | 0.12313 | 0.14254 | 0 | 0 | 0 | 0.14254 | 0.15022 | 0 | 0 | 0 | 0.15022
1.4 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2246/15 | 2.1486 | 0.14349 | 0 | 0 | 0 | 0.14349 | 0.042481 | 0 | 0 | 0 | 0.042481 | 0.04918 | 0 | 0 | 0 | 0.04918 | 0.051828 | 0 | 0 | 0 | 0.051828 | [5 empty] | 0 | 0.11957 |  |  |  | 0.11957 | 0.035401 | 0 | 0 | 0 | 0.035401 | 0.040983 | 0 | 0 | 0 | 0.040983 | 0.04319 | 0 | 0 | 0 | 0.04319
| Рузский муниципальный район |  | 0.40563 | 0.027089 | 0 | 0 | 0 | 0.027089 | 0.0080198 | 0 | 0 | 0 | 0.0080198 | 0.0092844 | 0 | 0 | 0 | 0.0092844 | 0.0097843 | 0 | 0 | 0 | 0.0097843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1517 | 0.022574 | 0 | 0 | 0 | 0.022574 | 0.0066832 | 0 | 0 | 0 | 0.0066832 | 0.007737 | 0 | 0 | 0 | 0.007737 | 0.0081536 | 0 | 0 | 0 | 0.0081536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 0.40563 | 0.027089 | 0 | 0 | 0 | 0.027089 | 0.0080198 | 0 | 0 | 0 | 0.0080198 | 0.0092844 | 0 | 0 | 0 | 0.0092844 | 0.0097843 | 0 | 0 | 0 | 0.0097843 | [5 empty] | 6.1517 | 0.022574 |  |  |  | 0.022574 | 0.0066832 | 0 | 0 | 0 | 0.0066832 | 0.007737 | 0 | 0 | 0 | 0.007737 | 0.0081536 | 0 | 0 | 0 | 0.0081536
| Волоколамский муниципальный район |  | 1.2 | 0.080138 | 0 | 0 | 0 | 0.080138 | 0.023726 | 0 | 0 | 0 | 0.023726 | 0.027467 | 0 | 0 | 0 | 0.027467 | 0.028946 | 0 | 0 | 0 | 0.028946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.066782 | 0 | 0 | 0 | 0.066782 | 0.019771 | 0 | 0 | 0 | 0.019771 | 0.022889 | 0 | 0 | 0 | 0.022889 | 0.024121 | 0 | 0 | 0 | 0.024121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 1.2 | 0.080138 | 0 | 0 | 0 | 0.080138 | 0.023726 | 0 | 0 | 0 | 0.023726 | 0.027467 | 0 | 0 | 0 | 0.027467 | 0.028946 | 0 | 0 | 0 | 0.028946 | [5 empty] | 7.5 | 0.066782 |  |  |  | 0.066782 | 0.019771 | 0 | 0 | 0 | 0.019771 | 0.022889 | 0 | 0 | 0 | 0.022889 | 0.024121 | 0 | 0 | 0 | 0.024121
| Клинский муниципальный район |  | 8.6691 | 0.79288 | 0.21715 | 0 | 0 | 0.57573 | 0.17045 | 0 | 0 | 0 | 0.17045 | 0.31307 | 0.11574 | 0 | 0 | 0.19733 | 0.30937 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.20795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9489 | 0.69606 | 0.21628 | 0 | 0 | 0.47978 | 0.14204 | 0 | 0 | 0 | 0.14204 | 0.26089 | 0.096448 | 0 | 0 | 0.16444 | 0.29313 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.17329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.36101 | 0.024109 | 0 | 0 | 0 | 0.024109 | 0.0071376 | 0 | 0 | 0 | 0.0071376 | 0.0082631 | 0 | 0 | 0 | 0.0082631 | 0.008708 | 0 | 0 | 0 | 0.008708 | [5 empty] | 0.19117 | 0.020091 |  |  |  | 0.020091 | 0.005948 | 0 | 0 | 0 | 0.005948 | 0.0068859 | 0 | 0 | 0 | 0.0068859 | 0.0072567 | 0 | 0 | 0 | 0.0072567
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0.28088 | 0.018758 | 0 | 0 | 0 | 0.018758 | 0.0055534 | 0 | 0 | 0 | 0.0055534 | 0.0064291 | 0 | 0 | 0 | 0.0064291 | 0.0067753 | 0 | 0 | 0 | 0.0067753 | [5 empty] | 0.51784 | 0.015632 |  |  |  | 0.015632 | 0.0046279 | 0 | 0 | 0 | 0.0046279 | 0.0053576 | 0 | 0 | 0 | 0.0053576 | 0.0056461 | 0 | 0 | 0 | 0.0056461
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 0.78024 | 0.15352 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.052106 | 0.015426 | 0 | 0 | 0 | 0.015426 | 0.017859 | 0 | 0 | 0 | 0.017859 | 0.12023 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.01882 | [5 empty] | 1.2071 | 0.12793 | 0.084512 |  |  | 0.043421 | 0.012855 | 0 | 0 | 0 | 0.012855 | 0.014882 | 0 | 0 | 0 | 0.014882 | 0.1002 | 0.084512 | 0 | 0 | 0.015684
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.50701 | 0.033859 | 0 | 0 | 0 | 0.033859 | 0.010024 | 0 | 0 | 0 | 0.010024 | 0.011605 | 0 | 0 | 0 | 0.011605 | 0.01223 | 0 | 0 | 0 | 0.01223 | [5 empty] | 0.26362 | 0.028216 |  |  |  | 0.028216 | 0.0083536 | 0 | 0 | 0 | 0.0083536 | 0.0096708 | 0 | 0 | 0 | 0.0096708 | 0.010192 | 0 | 0 | 0 | 0.010192
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.692 | 0.56264 | 0.11574 | 0 | 0 | 0.4469 | 0.13231 | 0 | 0 | 0 | 0.13231 | 0.26891 | 0.11574 | 0 | 0 | 0.15317 | 0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0.16142 | [5 empty] | 0.76916 | 0.50419 | 0.13177 |  |  | 0.37242 | 0.11026 | 0 | 0 | 0 | 0.11026 | 0.22409 | 0.096448 | 0 | 0 | 0.12764 | 0.16984 | 0.035324 | 0 | 0 | 0.13452
| Талдомский муниципальный район |  | 0.29158 | 0.53545 | 0.51598 | 0 | 0 | 0.019472 | 0.0057648 | 0 | 0 | 0 | 0.0057648 | 0.0066739 | 0 | 0 | 0 | 0.0066739 | 0.52301 | 0.51598 | 0 | 0 | 0.0070332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0.44621 | 0.42998 | 0 | 0 | 0.016227 | 0.004804 | 0 | 0 | 0 | 0.004804 | 0.0055616 | 0 | 0 | 0 | 0.0055616 | 0.43584 | 0.42998 | 0 | 0 | 0.005861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 0.27958 | 0.018671 | 0 | 0 | 0 | 0.018671 | 0.0055276 | 0 | 0 | 0 | 0.0055276 | 0.0063992 | 0 | 0 | 0 | 0.0063992 | 0.0067437 | 0 | 0 | 0 | 0.0067437 | [5 empty] | 0.47199 | 0.015559 |  |  |  | 0.015559 | 0.0046063 | 0 | 0 | 0 | 0.0046063 | 0.0053327 | 0 | 0 | 0 | 0.0053327 | 0.0056198 | 0 | 0 | 0 | 0.0056198
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 0.012 | 0.51678 | 0.51598 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.51627 | 0.51598 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 1.1893 | 0.43065 | 0.42998 |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.43022 | 0.42998 | 0 | 0 | 0.00024121
| Истринский муниципальный район |  | 3.5629 | 0.97641 | 0.76579 | 0 | 0 | 0.21062 | 0.062356 | 0 | 0 | 0 | 0.062356 | 0.072189 | 0 | 0 | 0 | 0.072189 | 0.84187 | 0.76579 | 0 | 0 | 0.076076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5149 | 0.81368 | 0.63816 | 0 | 0 | 0.17552 | 0.051964 | 0 | 0 | 0 | 0.051964 | 0.060157 | 0 | 0 | 0 | 0.060157 | 0.70156 | 0.63816 | 0 | 0 | 0.063396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 0.40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА, строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-проект. до врезки в КЛ-6 кВ ТП-55 - ТП-98 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Снегири п, Горького ул | I_4917/18 | 3.1539 | 0.4128 | 0.20218 | 0 | 0 | 0.21062 | 0.062356 | 0 | 0 | 0 | 0.062356 | 0.072189 | 0 | 0 | 0 | 0.072189 | 0.27825 | 0.20218 | 0 | 0 | 0.076076 | [5 empty] | 2.5149 | 0.344 | 0.16848 |  |  | 0.17552 | 0.051964 | 0 | 0 | 0 | 0.051964 | 0.060157 | 0 | 0 | 0 | 0.060157 | 0.23188 | 0.16848 | 0 | 0 | 0.063396
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 |  | 0.16738 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.16738 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13948 | 0.13948 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.13948 | 0.13948 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 |  | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 |  | 0.31262 | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.31262 | 0.31262 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.26052 | 0.26052 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.26052 | 0.26052 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 32.2177 | 23.5598 | 0.85974 | 19.9469 | 0 | 2.7531 | 10.1409 | 0 | 9.5039 | 0 | 0.63699 | 12.7068 | 0.61917 | 10.443 | 0 | 1.6446 | 0.71213 | 0.24057 | 0 | 0 | 0.47156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2224 | 9.3652 | 0.68263 | 6.3883 | 0 | 2.2943 | 3.5715 | 0 | 3.0407 | 0 | 0.53082 | 5.234 | 0.51598 | 3.3476 | 0 | 1.3705 | 0.55962 | 0.16665 | 0 | 0 | 0.39297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 2.9737 | 0.81776 | 0.61917 | 0 | 0 | 0.19859 | 0.058794 | 0 | 0 | 0 | 0.058794 | 0.68724 | 0.61917 | 0 | 0 | 0.068065 | 0.07173 | 0 | 0 | 0 | 0.07173 | [5 empty] | 6.055 | 0.68147 | 0.51598 |  |  | 0.16549 | 0.048995 | 0 | 0 | 0 | 0.048995 | 0.5727 | 0.51598 | 0 | 0 | 0.056721 | 0.059775 | 0 | 0 | 0 | 0.059775
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 1.1695 | 0.0781 | 0 | 0 | 0 | 0.0781 | 0.023122 | 0 | 0 | 0 | 0.023122 | 0.026768 | 0 | 0 | 0 | 0.026768 | 0.02821 | 0 | 0 | 0 | 0.02821 | [5 empty] | 1.5805 | 0.065084 |  |  |  | 0.065084 | 0.019269 | 0 | 0 | 0 | 0.019269 | 0.022307 | 0 | 0 | 0 | 0.022307 | 0.023508 | 0 | 0 | 0 | 0.023508
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | H_277/10 | 12.6681 | 21.3945 | 0 | 19.9469 | 0 | 1.4476 | 9.7544 | 0 | 9.5039 | 0 | 0.25047 | 11.6401 | 0 | 10.443 | 0 | 1.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.5166 | 7.5946 |  | 6.3883 |  | 1.2063 | 3.2494 | 0 | 3.0407 | 0 | 0.20872 | 4.3452 | 0 | 3.3476 | 0 | 0.99757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 0.5374 | 0.035888 | 0 | 0 | 0 | 0.035888 | 0.010625 | 0 | 0 | 0 | 0.010625 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | 0.012963 | 0 | 0 | 0 | 0.012963 | [5 empty] | 1.05 | 0.029907 |  |  |  | 0.029907 | 0.0088542 | 0 | 0 | 0 | 0.0088542 | 0.01025 | 0 | 0 | 0 | 0.01025 | 0.010802 | 0 | 0 | 0 | 0.010802
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 14.869 | 0.99297 | 0 | 0 | 0 | 0.99297 | 0.29398 | 0 | 0 | 0 | 0.29398 | 0.34033 | 0 | 0 | 0 | 0.34033 | 0.35866 | 0 | 0 | 0 | 0.35866 | [5 empty] | 5.0203 | 0.82748 |  |  |  | 0.82748 | 0.24498 | 0 | 0 | 0 | 0.24498 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 0.28361 | 0.29888 | 0 | 0 | 0 | 0.29888
1.4 | Строительство РТП в районе РП-1529 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Кощейково | J_433/12 |  | 0.040582 | 0.040582 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.040582 | 0.040582 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 |  | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 |  | 0.11637 | 0.11637 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.11637 | 0.11637 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.096974 | 0.096974 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.096974 | 0.096974 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 3.0292 | 3.1457 | 0.4608 | 2.48 | 0 | 0.20494 | 0.099802 | 0.03991 | 0 | 0 | 0.059892 | 0.49023 | 0.42089 | 0 | 0 | 0.069336 | 2.5557 | 0 | 2.48 | 0 | 0.075716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 2.5882 | 0.35074 | 2.0667 | 0 | 0.17079 | 0.04991 | 0 | 0 | 0 | 0.04991 | 0.40852 | 0.35074 | 0 | 0 | 0.05778 | 2.1298 | 0 | 2.0667 | 0 | 0.063097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | G_19/10 | 3.0292 | 3.1457 | 0.4608 | 2.48 | 0 | 0.20494 | 0.099802 | 0.03991 | 0 | 0 | 0.059892 | 0.49023 | 0.42089 | 0 | 0 | 0.069336 | 2.5557 | 0 | 2.48 | 0 | 0.075716 | [5 empty] | 2.393 | 2.5882 | 0.35074 | 2.0667 |  | 0.17079 | 0.04991 | 0 | 0 | 0 | 0.04991 | 0.40852 | 0.35074 | 0 | 0 | 0.05778 | 2.1298 | 0 | 2.0667 | 0 | 0.063097
| Городской округ Мытищи |  | 11.1373 | 10.7 | 1.4445 | 7.9239 | 0.52198 | 0.80961 | 0.2202 | 0 | 0 | 0 | 0.2202 | 0.38463 | 0.063864 | 0 | 0 | 0.32076 | 10.0952 | 1.3807 | 7.9239 | 0.52198 | 0.26865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.499 | 12.0483 | 1.2038 | 10.1699 | 0 | 0.67468 | 0.1835 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0.3902 | 0.1229 | 0 | 0 | 0.2673 | 11.4746 | 1.0809 | 10.1699 | 0 | 0.22387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 9.4472 | 0.79856 | 0.16766 | 0 | 0 | 0.6309 | 0.18678 | 0 | 0 | 0 | 0.18678 | 0.21624 | 0 | 0 | 0 | 0.21624 | 0.39554 | 0.16766 | 0 | 0 | 0.22788 | [5 empty] | 5.3657 | 0.66547 | 0.13972 |  |  | 0.52575 | 0.15565 | 0 | 0 | 0 | 0.15565 | 0.1802 | 0 | 0 | 0 | 0.1802 | 0.32962 | 0.13972 | 0 | 0 | 0.1899
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 0.90008 | 8.8012 | 0.7514 | 7.9239 | 0 | 0.12595 | 0.017796 | 0 | 0 | 0 | 0.017796 | 0.15031 | 0.063864 | 0 | 0 | 0.086444 | 8.6331 | 0.68754 | 7.9239 | 0 | 0.021711 | [5 empty] | 8.5716 | 8.9852 | 0.62617 | 8.254 |  | 0.10496 | 0.01483 | 0 | 0 | 0 | 0.01483 | 0.12526 | 0.05322 | 0 | 0 | 0.072037 | 8.8451 | 0.57295 | 8.254 | 0 | 0.018093
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 0.79001 | 0.052758 | 0 | 0 | 0 | 0.052758 | 0.01562 | 0 | 0 | 0 | 0.01562 | 0.018082 | 0 | 0 | 0 | 0.018082 | 0.019056 | 0 | 0 | 0 | 0.019056 | [5 empty] | 0.56166 | 0.043965 |  |  |  | 0.043965 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0.013016 | 0.015069 | 0 | 0 | 0 | 0.015069 | 0.01588 | 0 | 0 | 0 | 0.01588
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 0 | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., вблизи ул. Южная | J_5993/19 |  | 0.96384 | 0.44186 | 0 | 0.52198 | 0 | [10 empty] | 0.96384 | 0.44186 | 0 | 0.52198 | 0 | [6 empty] | 2.2841 | 0.36822 | 1.9159 |  | 0 | [10 empty] | 2.2841 | 0.36822 | 1.9159 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 9.5662 | 13.6944 | 1.2133 | 11.5171 | 0 | 0.96398 | 0.47094 | 0.038963 | 0 | 0 | 0.43198 | 3.1823 | 1.1346 | 1.8287 | 0 | 0.21896 | 10.0412 | 0.039781 | 9.6884 | 0 | 0.31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6696 | 13.7525 | 1.6024 | 11.3468 | 0 | 0.80332 | 0.39245 | 0.032469 | 0 | 0 | 0.35998 | 3.066 | 0.97863 | 1.9049 | 0 | 0.18247 | 10.294 | 0.59127 | 9.4419 | 0 | 0.26087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | G_515/12 | 4.5701 | 3.6871 | 0.038963 | 3.2606 | 0 | 0.38749 | 0.12932 | 0.038963 | 0 | 0 | 0.090357 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0.1046 | 3.4532 | 0 | 3.2606 | 0 | 0.19253 | [5 empty] | 0.15565 | 3.1017 | 0.032469 | 2.7464 |  | 0.32291 | 0.10777 | 0.032469 | 0 | 0 | 0.075298 | 0.08717 | 0 | 0 | 0 | 0.08717 | 2.9068 | -2.9143e-16 | 2.7464 | 0 | 0.16044
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 0.74898 | 1.2244 | 1.1744 | 0 | 0 | 0.050018 | 0.014808 | 0 | 0 | 0 | 0.014808 | 1.1517 | 1.1346 | 0 | 0 | 0.017143 | 0.057847 | 0.039781 | 0 | 0 | 0.018066 | [5 empty] | 1.3472 | 1.0203 | 0.97863 |  |  | 0.041682 | 0.01234 | 0 | 0 | 0 | 0.01234 | 0.99292 | 0.97863 | 0 | 0 | 0.014286 | 0.015055 | 0 | 0 | 0 | 0.015055
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 1.0145 | 0.067747 | 0 | 0 | 0 | 0.067747 | 0.020057 | 0 | 0 | 0 | 0.020057 | 0.02322 | 0 | 0 | 0 | 0.02322 | 0.02447 | 0 | 0 | 0 | 0.02447 | [5 empty] | 0.26204 | 0.056456 |  |  |  | 0.056456 | 0.016714 | 0 | 0 | 0 | 0.016714 | 0.01935 | 0 | 0 | 0 | 0.01935 | 0.020392 | 0 | 0 | 0 | 0.020392
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.59127 | 0.59127 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.59127 | 0.59127 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 3.2327 | 8.7152 | 0 | 8.2565 | 0 | 0.45873 | 0.30676 | 0 | 0 | 0 | 0.30676 | 1.9027 | 0 | 1.8287 | 0 | 0.073992 | 6.5057 | 0 | 6.4277 | 0 | 0.077976 | [5 empty] | 22.9047 | 8.9828 |  | 8.6005 |  | 0.38227 | 0.25563 | 0 | 0 | 0 | 0.25563 | 1.9666 | 0 | 1.9049 | 0 | 0.06166 | 6.7605 | 0 | 6.6955 | 0 | 0.06498
| Щелковский муниципальный район |  | 1.2953 | 3.343 | 0.72182 | 2.4767 | 0 | 0.14443 | 0.02561 | 0 | 0 | 0 | 0.02561 | 0.029648 | 0 | 0 | 0 | 0.029648 | 3.2877 | 0.72182 | 2.4767 | 0 | 0.089171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 3.1545 | 0.97018 | 2.0639 | 0 | 0.12036 | 0.021341 | 0 | 0 | 0 | 0.021341 | 0.024706 | 0 | 0 | 0 | 0.024706 | 3.1084 | 0.97018 | 2.0639 | 0 | 0.07431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Загорянский дп, Льва Толстого ул (1 Этап) | I_5348/18 | 1.2953 | 0.29706 | 0.21056 | 0 | 0 | 0.086502 | 0.02561 | 0 | 0 | 0 | 0.02561 | 0.029648 | 0 | 0 | 0 | 0.029648 | 0.24181 | 0.21056 | 0 | 0 | 0.031244 | [5 empty] | 1.0694 | 0.24755 | 0.17547 |  |  | 0.072085 | 0.021341 | 0 | 0 | 0 | 0.021341 | 0.024706 | 0 | 0 | 0 | 0.024706 | 0.20151 | 0.17547 | 0 | 0 | 0.026037
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная | J_4579/18 |  | 1.7258 | 0.11956 | 1.5614 | 0 | 0.044833 | [10 empty] | 1.7258 | 0.11956 | 1.5614 | 0 | 0.044833 | [6 empty] | 1.6311 | 0.29256 | 1.3011 |  | 0.037361 | [10 empty] | 1.6311 | 0.29256 | 1.3011 | 0 | 0.037361
1.4 | Строительство СТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, вблизи ДРСУ | J_5712/18 |  | 1.0858 | 0.1573 | 0.91538 | 0 | 0.013094 | [10 empty] | 1.0858 | 0.1573 | 0.91538 | 0 | 0.013094 | [6 empty] | 0.97489 | 0.20117 | 0.76282 |  | 0.010912 | [10 empty] | 0.97489 | 0.20117 | 0.76282 | 0 | 0.010912
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.10565 | 0.10565 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.10565 | 0.10565 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 |  | 0.23439 | 0.23439 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.23439 | 0.23439 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.19533 | 0.19533 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.19533 | 0.19533 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 46.1192 | 8.3345 | 2.9601 | 2.5074 | 0 | 2.867 | 0.8913 | 0 | 0 | 0 | 0.8913 | 1.3318 | 0.34977 | 0 | 0 | 0.98201 | 6.1114 | 2.6103 | 2.5074 | 0 | 0.99372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1032 | 8.2679 | 2.6851 | 2.0895 | 0 | 3.4933 | 1.3976 | 0.29148 | 0 | 0 | 1.1061 | 3.0698 | 0.16201 | 2.0895 | 0 | 0.81834 | 3.8005 | 2.2316 | 0 | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 6.2377 | 0.41656 | 0 | 0 | 0 | 0.41656 | 0.12333 | 0 | 0 | 0 | 0.12333 | 0.14277 | 0 | 0 | 0 | 0.14277 | 0.15046 | 0 | 0 | 0 | 0.15046 | [5 empty] | 0.86867 | 0.34714 |  |  |  | 0.34714 | 0.10277 | 0 | 0 | 0 | 0.10277 | 0.11898 | 0 | 0 | 0 | 0.11898 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0.12538
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-313113 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Лапино, СНТ «Учитель» | I_ЦА-8/18 | 2.4352 | 0.69692 | 0.5343 | 0 | 0 | 0.16263 | 0.048147 | 0 | 0 | 0 | 0.048147 | 0.055739 | 0 | 0 | 0 | 0.055739 | 0.59304 | 0.5343 | 0 | 0 | 0.05874 | [5 empty] | 2.0293 | 0.67954 | 0.54401 |  |  | 0.13552 | 0.040123 | 0 | 0 | 0 | 0.040123 | 0.046449 | 0 | 0 | 0 | 0.046449 | 0.59296 | 0.54401 | 0 | 0 | 0.04895
1.4 | Строительство КТП по адресу: 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково | I_ОД-05/18 | 0.52307 | 0.03876 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0.03876 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.031953 | 0.0323 |  |  |  | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8858e-16
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-515169 до ТП-515057 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н | I_4964/18 | 0.59039 | 0.86887 | 0.82945 | 0 | 0 | 0.039427 | 0.011673 | 0 | 0 | 0 | 0.011673 | 0.013513 | 0 | 0 | 0 | 0.013513 | 0.84369 | 0.82945 | 0 | 0 | 0.014241 | [5 empty] | 1.046 | 0.72406 | 0.69121 |  |  | 0.032856 | 0.0097273 | 0 | 0 | 0 | 0.0097273 | 0.011261 | 0 | 0 | 0 | 0.011261 | 0.70307 | 0.69121 | 0 | 0 | 0.011867
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, ГП уч.1 | I_ОД-91/18 | 3.2356 | 0.65801 | 0.44193 | 0 | 0 | 0.21608 | 0.063973 | 0 | 0 | 0 | 0.063973 | 0.07406 | 0 | 0 | 0 | 0.07406 | 0.51998 | 0.44193 | 0 | 0 | 0.078048 | [5 empty] | 2.6963 | 0.54834 | 0.36828 |  |  | 0.18007 | 0.05331 | 0 | 0 | 0 | 0.05331 | 0.061716 | 0 | 0 | 0 | 0.061716 | 0.43332 | 0.36828 | 0 | 0 | 0.06504
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.9863 | 0.19943 | 0 | 0 | 0 | 0.19943 | 0.059043 | 0 | 0 | 0 | 0.059043 | 0.068353 | 0 | 0 | 0 | 0.068353 | 0.072034 | 0 | 0 | 0 | 0.072034 | [5 empty] | 2.311 | 0.16619 |  |  |  | 0.16619 | 0.049203 | 0 | 0 | 0 | 0.049203 | 0.056961 | 0 | 0 | 0 | 0.056961 | 0.060028 | 0 | 0 | 0 | 0.060028
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 0.69498 | 0.046412 | 0 | 0 | 0 | 0.046412 | 0.013741 | 0 | 0 | 0 | 0.013741 | 0.015907 | 0 | 0 | 0 | 0.015907 | 0.016764 | 0 | 0 | 0 | 0.016764 | [5 empty] | 1.2399 | 0.038676 |  |  |  | 0.038676 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | 0.013256 | 0 | 0 | 0 | 0.013256 | 0.01397 | 0 | 0 | 0 | 0.01397
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6/0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (гп Одинцово) с, Центральная ул | I_ОД-67/18 | 4.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-410446 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Юдино с, Линейная | I_ОД-58/18 | 4.2471 | 2.9774 | 0.19442 | 2.5074 | 0 | 0.27559 | 0.083971 | 0 | 0 | 0 | 0.083971 | 0.097212 | 0 | 0 | 0 | 0.097212 | 2.7962 | 0.19442 | 2.5074 | 0 | 0.094406 | [5 empty] | 3.5493 | 2.5593 | 0.24013 | 2.0895 |  | 0.22966 | 0.069976 | 0 | 0 | 0 | 0.069976 | 2.3325 | 0.16201 | 2.0895 | 0 | 0.08101 | 0.15679 | 0.078114 | 0 | 0 | 0.078672
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-414002 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солманово д, Минская ул. | I_ОД-103/18 | 2.6894 | 0.62244 | 0.44283 | 0 | 0 | 0.1796 | 0.053174 | 0 | 0 | 0 | 0.053174 | 0.061558 | 0 | 0 | 0 | 0.061558 | 0.50771 | 0.44283 | 0 | 0 | 0.064873 | [5 empty] | 2.2412 | 0.56017 | 0.4105 |  |  | 0.14967 | 0.044311 | 0 | 0 | 0 | 0.044311 | 0.051298 | 0 | 0 | 0 | 0.051298 | 0.46456 | 0.4105 | 0 | 0 | 0.054061
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 2.1756 | 0.49507 | 0.34977 | 0 | 0 | 0.14529 | 0.043015 | 0 | 0 | 0 | 0.043015 | 0.39957 | 0.34977 | 0 | 0 | 0.049798 | 0.052479 | 0 | 0 | 0 | 0.052479 | [5 empty] | 4.7194 | 0.41255 | 0.29148 |  |  | 0.12108 | 0.32732 | 0.29148 | 0 | 0 | 0.035846 | 0.041498 | 0 | 0 | 0 | 0.041498 | 0.043732 | 0 | 0 | 0 | 0.043732
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 16.2375 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0.35247 | 0 | 0 | 0 | 0.35247 | 0.40309 | 0 | 0 | 0 | 0.40309 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0.39167 | [5 empty] | 3.3701 | 2.0602 |  |  |  | 2.0602 | 0.65707 | 0 | 0 | 0 | 0.65707 | 0.33591 | 0 | 0 | 0 | 0.33591 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 1.0672
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 |  | 0.16738 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.16738 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13948 | 0.13948 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.13948 | 0.13948 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 32.5113 | 14.5057 | 1.318 | 11.5623 | 0 | 1.6253 | 0.61332 | 0 | 0 | 0 | 0.61332 | 13.4631 | 1.2784 | 11.5623 | 0 | 0.62246 | 0.42922 | 0.03967 | 0 | 0 | 0.38955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4032 | 12.055 | 1.0653 | 9.6353 | 0 | 1.3544 | 0.6233 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.5111 | 11.1071 | 0.95311 | 9.6353 | 0 | 0.51871 | 0.32463 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0.32463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 11.8902 | 0.79404 | 0 | 0 | 0 | 0.79404 | 0.23508 | 0 | 0 | 0 | 0.23508 | 0.27215 | 0 | 0 | 0 | 0.27215 | 0.28681 | 0 | 0 | 0 | 0.28681 | [5 empty] | 11.5487 | 0.6617 |  |  |  | 0.6617 | 0.1959 | 0 | 0 | 0 | 0.1959 | 0.22679 | 0 | 0 | 0 | 0.22679 | 0.23901 | 0 | 0 | 0 | 0.23901
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.64638 | 0.1778 | 0.13463 | 0 | 0 | 0.043166 | 0.01278 | 0 | 0 | 0 | 0.01278 | 0.14943 | 0.13463 | 0 | 0 | 0.014795 | 0.015592 | 0 | 0 | 0 | 0.015592 | [5 empty] | 0.53865 | 0.14816 | 0.11219 |  |  | 0.035972 | 0.12284 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.01065 | 0.012329 | 0 | 0 | 0 | 0.012329 | 0.012993 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0.012993
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 1.7874 | 0.11937 | 0 | 0 | 0 | 0.11937 | 0.03534 | 0 | 0 | 0 | 0.03534 | 0.040912 | 0 | 0 | 0 | 0.040912 | 0.043115 | 0 | 0 | 0 | 0.043115 | [5 empty] | 2.1323 | 0.099472 |  |  |  | 0.099472 | 0.02945 | 0 | 0 | 0 | 0.02945 | 0.034093 | 0 | 0 | 0 | 0.034093 | 0.035929 | 0 | 0 | 0 | 0.035929
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | I_ОД-84/17 | 1.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 1.8137 | 0.12112 | 0 | 0 | 0 | 0.12112 | 0.03586 | 0 | 0 | 0 | 0.03586 | 0.041514 | 0 | 0 | 0 | 0.041514 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0.04375 | [5 empty] | 12.9126 | 0.10094 |  |  |  | 0.10094 | 0.029883 | 0 | 0 | 0 | 0.029883 | 0.034595 | 0 | 0 | 0 | 0.034595 | 0.036458 | 0 | 0 | 0 | 0.036458
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 0.012 | 0.040471 | 0.03967 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.039959 | 0.03967 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 2.3054 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-160134 по адресу: Московская обл, г. Звенигород, ул. Некрасова | I_5326/18 | 14.8711 | 13.2529 | 1.1437 | 11.5623 | 0 | 0.54683 | 0.29402 | 0 | 0 | 0 | 0.29402 | 12.9589 | 1.1437 | 11.5623 | 0 | 0.25281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.9655 | 11.0441 | 0.95311 | 9.6353 |  | 0.45569 | 0.24502 | 0 | 0 | 0 | 0.24502 | 10.799 | 0.95311 | 9.6353 | 0 | 0.21067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 19.2624 | 1.3909 | 0.10456 | 0 | 0 | 1.2864 | 0.38084 | 0 | 0 | 0 | 0.38084 | 0.44089 | 0 | 0 | 0 | 0.44089 | 0.56919 | 0.10456 | 0 | 0 | 0.46463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4346 | 1.1591 | 0.087131 | 0 | 0 | 1.072 | 0.31737 | 0 | 0 | 0 | 0.31737 | 0.36741 | 0 | 0 | 0 | 0.36741 | 0.47433 | 0.087131 | 0 | 0 | 0.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 19.2624 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 0.38084 | 0 | 0 | 0 | 0.38084 | 0.44089 | 0 | 0 | 0 | 0.44089 | 0.46463 | 0 | 0 | 0 | 0.46463 | [5 empty] | 2.4346 | 1.072 |  |  |  | 1.072 | 0.31737 | 0 | 0 | 0 | 0.31737 | 0.36741 | 0 | 0 | 0 | 0.36741 | 0.3872 | 0 | 0 | 0 | 0.3872
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 |  | 0.10456 | 0.10456 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.10456 | 0.10456 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.087131 | 0.087131 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.087131 | 0.087131 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 21.2635 | 57.4347 | 1.3295 | 54.6544 | 0 | 1.4507 | 0.42041 | 0 | 0 | 0 | 0.42041 | 35.5668 | 0.095508 | 35.003 | 0 | 0.46827 | 21.4475 | 1.234 | 19.6514 | 0 | 0.56204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1666 | 48.439 | 1.5894 | 45.6407 | 0 | 1.2089 | 36.8008 | 0.07959 | 36.3708 | 0 | 0.35034 | 0.63098 | 0.14545 | 0.095306 | 0 | 0.39023 | 11.0073 | 1.3644 | 9.1745 | 0 | 0.46837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП-105 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинский туп, дом №11 (1 Этап) | I_4931/18 | 0.41604 | 0.53876 | 0.095508 | 0.43503 | 0 | 0.0082257 | 0.0082257 | 0 | 0 | 0 | 0.0082257 | 0.53054 | 0.095508 | 0.43503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.39375 | 0.44897 | 0.07959 | 0.36252 |  | 0.0068547 | 0.44897 | 0.07959 | 0.36252 | 0 | 0.0068547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 5.5511e-17 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 3.8333 | 0.25599 | 0 | 0 | 0 | 0.25599 | 0.075789 | 0 | 0 | 0 | 0.075789 | 0.087739 | 0 | 0 | 0 | 0.087739 | 0.092464 | 0 | 0 | 0 | 0.092464 | [5 empty] | 0.1 | 0.21333 |  |  |  | 0.21333 | 0.063157 | 0 | 0 | 0 | 0.063157 | 0.073116 | 0 | 0 | 0 | 0.073116 | 0.077053 | 0 | 0 | 0 | 0.077053
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 0.8985 | 0.38784 | 0.32784 | 0 | 0 | 0.060003 | 0.017765 | 0 | 0 | 0 | 0.017765 | 0.020566 | 0 | 0 | 0 | 0.020566 | 0.34951 | 0.32784 | 0 | 0 | 0.021673 | [5 empty] | 0.48162 | 0.3232 | 0.2732 |  |  | 0.050003 | 0.014804 | 0 | 0 | 0 | 0.014804 | 0.017138 | 0 | 0 | 0 | 0.017138 | 0.29126 | 0.2732 | 0 | 0 | 0.018061
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 1.1162 | 0.038717 | 0 | 0 | 0 | 0.038717 | 0.022069 | 0 | 0 | 0 | 0.022069 | 0.016648 | 0 | 0 | 0 | 0.016648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.57855 | 0.27302 | 0.14545 | 0.095306 |  | 0.032264 | 0.018391 | 0 | 0 | 0 | 0.018391 | 0.25463 | 0.14545 | 0.095306 | 0 | 0.013873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Степановское | I_5214/18 | 14.9995 | 55.3072 | 0 | 54.2194 | 0 | 1.0878 | 0.29656 | 0 | 0 | 0 | 0.29656 | 34.9113 | 0 | 34.568 | 0 | 0.34332 | 20.0993 | 0 | 19.6514 | 0 | 0.4479 | [5 empty] | 42.6127 | 46.0893 |  | 45.1828 |  | 0.90649 | 36.2554 | 0 | 36.0083 | 0 | 0.24713 | 0.2861 | 0 | 0 | 0 | 0.2861 | 9.5478 | 0 | 9.1745 | 0 | 0.37325
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 |  | 0.67176 | 0.67176 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.67176 | 0.67176 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.89584 | 0.89584 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.89584 | 0.89584 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 |  | 0.23439 | 0.23439 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.23439 | 0.23439 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.19533 | 0.19533 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.19533 | 0.19533 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 7.2657 | 7.0903 | 1.9133 | 4.7229 | 0 | 0.45408 | 0.14365 | 0 | 0 | 0 | 0.14365 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 6.7803 | 1.9133 | 4.7229 | 0 | 0.14413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9836 | 10.125 | 5.8108 | 3.9357 | 0 | 0.3784 | 0.11971 | 0 | 0 | 0 | 0.11971 | 0.13859 | 0 | 0 | 0 | 0.13859 | 9.8667 | 5.8108 | 3.9357 | 0 | 0.12011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д.Мещеры | I_5393/18 | 6.121 | 5.8086 | 0.70805 | 4.7229 | 0 | 0.37764 | 0.12102 | 0 | 0 | 0 | 0.12102 | 0.1401 | 0 | 0 | 0 | 0.1401 | 5.5475 | 0.70805 | 4.7229 | 0 | 0.11652 | [5 empty] | 5.1104 | 4.8405 | 0.59004 | 3.9357 |  | 0.3147 | 0.10085 | 0 | 0 | 0 | 0.10085 | 0.11675 | 0 | 0 | 0 | 0.11675 | 4.6229 | 0.59004 | 3.9357 | 0 | 0.097098
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 1.1447 | 0.076442 | 0 | 0 | 0 | 0.076442 | 0.022632 | 0 | 0 | 0 | 0.022632 | 0.0262 | 0 | 0 | 0 | 0.0262 | 0.027611 | 0 | 0 | 0 | 0.027611 | [5 empty] | 9.8732 | 0.063702 |  |  |  | 0.063702 | 0.01886 | 0 | 0 | 0 | 0.01886 | 0.021833 | 0 | 0 | 0 | 0.021833 | 0.023009 | 0 | 0 | 0 | 0.023009
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 |  | 0.082706 | 0.082706 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.082706 | 0.082706 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.068922 | 0.068922 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.068922 | 0.068922 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 |  | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 |  | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 |  | 0.10418 | 0.10418 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.10418 | 0.10418 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.086814 | 0.086814 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.086814 | 0.086814 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 |  | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 |  | 0.4543 | 0.4543 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.4543 | 0.4543 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.37858 | 0.37858 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.37858 | 0.37858 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 |  | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 |  | 0.10831 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.10831 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.090255 | 0.090255 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.090255 | 0.090255 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.0873 | 4.0873 |  |  | 0 | [10 empty] | 4.0873 | 4.0873 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.041396 | 0.041396 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.041396 | 0.041396 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.087739 | 0.087739 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.087739 | 0.087739 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ РТП-17–ТП-462) по адресу: Московская обл, Раменский район, Фенино д. | J_5979/19 |  | 0.12131 | 0.12131 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.12131 | 0.12131 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.10109 | 0.10109 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.10109 | 0.10109 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 12.5056 | 1.7163 | 0.88112 | 0 | 0 | 0.83514 | 0.24725 | 0 | 0 | 0 | 0.24725 | 0.95809 | 0.67186 | 0 | 0 | 0.28624 | 0.51092 | 0.20926 | 0 | 0 | 0.30165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 1.4302 | 0.73427 | 0 | 0 | 0.69595 | 0.20604 | 0 | 0 | 0 | 0.20604 | 0.9728 | 0.73427 | 0 | 0 | 0.23853 | 0.25138 | 0 | 0 | 0 | 0.25138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 11.4929 | 1.4394 | 0.67186 | 0 | 0 | 0.76751 | 0.22723 | 0 | 0 | 0 | 0.22723 | 0.93492 | 0.67186 | 0 | 0 | 0.26306 | 0.27722 | 0 | 0 | 0 | 0.27722 | [5 empty] | 1.3219 | 1.1995 | 0.55988 |  |  | 0.63959 | 0.18936 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 0.7791 | 0.55988 | 0 | 0 | 0.21922 | 0.23102 | 0 | 0 | 0 | 0.23102
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 1.0127 | 0.067628 | 0 | 0 | 0 | 0.067628 | 0.020022 | 0 | 0 | 0 | 0.020022 | 0.023179 | 0 | 0 | 0 | 0.023179 | 0.024427 | 0 | 0 | 0 | 0.024427 | [5 empty] | 0.8439 | 0.056357 |  |  |  | 0.056357 | 0.016685 | 0 | 0 | 0 | 0.016685 | 0.019316 | 0 | 0 | 0 | 0.019316 | 0.020356 | 0 | 0 | 0 | 0.020356
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0 | 0.20926 | 0.20926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20926 | 0.20926 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.17439 | 0.17439 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17439 | 0.17439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 2.4998 | 3.9619 | 0.24385 | 3.471 | 0 | 0.24708 | 0.049424 | 0 | 0 | 0 | 0.049424 | 0.17794 | 0.12072 | 0 | 0 | 0.057217 | 3.7346 | 0.12313 | 3.471 | 0 | 0.14044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2204 | 3.3016 | 0.20321 | 2.8925 | 0 | 0.2059 | 0.14179 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.041186 | 0.047681 | 0 | 0 | 0 | 0.047681 | 3.1121 | 0.10261 | 2.8925 | 0 | 0.11703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | I_4032/17 | 2.4998 | 3.7181 | 0 | 3.471 | 0 | 0.24708 | 0.049424 | 0 | 0 | 0 | 0.049424 | 0.057217 | 0 | 0 | 0 | 0.057217 | 3.6114 | 0 | 3.471 | 0 | 0.14044 | [5 empty] | 3.2189 | 3.0984 |  | 2.8925 |  | 0.2059 | 0.041186 | 0 | 0 | 0 | 0.041186 | 0.047681 | 0 | 0 | 0 | 0.047681 | 3.0095 | 0 | 2.8925 | 0 | 0.11703
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 0 | 0.16052 | 0.16052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12072 | 0.12072 | 0 | 0 | 0 | 0.039801 | 0.039801 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.0015 | 0.13377 | 0.13377 |  |  | 0 | 0.1006 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033167 | 0.033167 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 |  | 0.083328 | 0.083328 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.083328 | 0.083328 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.06944 | 0.06944 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.06944 | 0.06944 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 14.16 | 4.3113 | 0.85064 | 2.515 | 0 | 0.94563 | 0.49519 | 0.21523 | 0 | 0 | 0.27996 | 0.67177 | 0.34767 | 0 | 0 | 0.32411 | 3.1443 | 0.28775 | 2.515 | 0 | 0.34156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4642 | 4.1167 | 0.28002 | 2.6198 | 0 | 1.2169 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0.87439 | 0.6043 | 0 | 0 | 0.27009 | 3.009 | -0.32428 | 2.6198 | 0 | 0.71348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 14.16 | 1.4602 | 0.51461 | 0 | 0 | 0.94563 | 0.49519 | 0.21523 | 0 | 0 | 0.27996 | 0.62349 | 0.29939 | 0 | 0 | 0.32411 | 0.34156 | 0 | 0 | 0 | 0.34156 | [5 empty] | 27.4642 | 1.2169 |  |  |  | 1.2169 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0.69893 | 0.42884 | 0 | 0 | 0.27009 | 0.28463 | -0.42884 | 0 | 0 | 0.71348
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0 | 2.8511 | 0.33603 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048282 | 0.048282 | 0 | 0 | 0 | 2.8028 | 0.28775 | 2.515 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2.8999 | 0.28002 | 2.6198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17546 | 0.17546 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 0.10456 | 2.6198 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 24.9445 | 7.6832 | 1.1625 | 5.1312 | 0 | 1.3895 | 0.39377 | 0 | 0 | 0 | 0.39377 | 1.3868 | 0.93396 | 0 | 0 | 0.45287 | 5.9026 | 0.2285 | 5.1312 | 0 | 0.54284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3012 | 6.4185 | 0.96871 | 4.276 | 0 | 1.1737 | 0.32814 | 0 | 0 | 0 | 0.32814 | 1.1911 | 0.81366 | 0 | 0 | 0.37739 | 4.8993 | 0.15505 | 4.276 | 0 | 0.46818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 – ул. Комарова | I_4062/17 | 5.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 12.5058 | 0.87312 | 0 | 0 | 0 | 0.87312 | 0.26624 | 0 | 0 | 0 | 0.26624 | 0.30523 | 0 | 0 | 0 | 0.30523 | 0.30166 | 0 | 0 | 0 | 0.30166 | [5 empty] | 7.0211 | 0.74342 |  |  |  | 0.74342 | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | 0.22187 | 0.25436 | 0 | 0 | 0 | 0.25436 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 0.2672
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электрофикации земельных участков по адресу : Московская обл, г.о. Егорьевск, п. Шувое | I_5345/18 | 6.4504 | 6.8101 | 1.1625 | 5.1312 | 0 | 0.51636 | 0.12753 | 0 | 0 | 0 | 0.12753 | 1.0816 | 0.93396 | 0 | 0 | 0.14764 | 5.6009 | 0.2285 | 5.1312 | 0 | 0.24118 | [5 empty] | 5.2801 | 5.675 | 0.96871 | 4.276 |  | 0.4303 | 0.10628 | 0 | 0 | 0 | 0.10628 | 0.93669 | 0.81366 | 0 | 0 | 0.12304 | 4.6321 | 0.15505 | 4.276 | 0 | 0.20098
| Городской округ Подольск |  | 3.9451 | 2.6448 | 0.36783 | 2.0383 | 0 | 0.23867 | 0.078001 | 0 | 0 | 0 | 0.078001 | 0.0903 | 0 | 0 | 0 | 0.0903 | 2.4765 | 0.36783 | 2.0383 | 0 | 0.070372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1344 | 2.204 | 0.30653 | 1.6986 | 0 | 0.19889 | 0.065001 | 0 | 0 | 0 | 0.065001 | 0.14417 | 0.068922 | 0 | 0 | 0.07525 | 1.9948 | 0.2376 | 1.6986 | 0 | 0.058643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Кленово-Чегодаевский ВЗУ | I_4479/18 | 2.8326 | 2.4454 | 0.24274 | 2.0383 | 0 | 0.16437 | 0.056004 | 0 | 0 | 0 | 0.056004 | 0.064834 | 0 | 0 | 0 | 0.064834 | 2.3245 | 0.24274 | 2.0383 | 0 | 0.043535 | [5 empty] | 2.3837 | 2.0378 | 0.20228 | 1.6986 |  | 0.13698 | 0.04667 | 0 | 0 | 0 | 0.04667 | 0.054029 | 0 | 0 | 0 | 0.054029 | 1.9371 | 0.20228 | 1.6986 | 0 | 0.036279
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 1.1126 | 0.19939 | 0.12509 | 0 | 0 | 0.074299 | 0.021997 | 0 | 0 | 0 | 0.021997 | 0.025465 | 0 | 0 | 0 | 0.025465 | 0.15193 | 0.12509 | 0 | 0 | 0.026837 | [5 empty] | 1.7507 | 0.16616 | 0.10425 |  |  | 0.061916 | 0.018331 | 0 | 0 | 0 | 0.018331 | 0.090143 | 0.068922 | 0 | 0 | 0.021221 | 0.057688 | 0.035324 | 0 | 0 | 0.022364
| Городской округ Черноголовка |  | 7.217 | 6.7703 | 0.74889 | 5.5397 | 0 | 0.48168 | 0.14269 | 0 | 0 | 0 | 0.14269 | 0.91408 | 0.74889 | 0 | 0 | 0.16519 | 5.7135 | 0 | 5.5397 | 0 | 0.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8342 | 5.6419 | 0.62408 | 4.6164 | 0 | 0.4014 | 0.11891 | 0 | 0 | 0 | 0.11891 | 5.3782 | 0.62408 | 4.6164 | 0 | 0.13766 | 0.14483 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0.14483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ направлением на РТП-4-РТП-13 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, проезд Строителей | I_4617/18 | 7.217 | 6.7703 | 0.74889 | 5.5397 | 0 | 0.48168 | 0.14269 | 0 | 0 | 0 | 0.14269 | 0.91408 | 0.74889 | 0 | 0 | 0.16519 | 5.7135 | 0 | 5.5397 | 0 | 0.1738 | [5 empty] | 5.8342 | 5.6419 | 0.62408 | 4.6164 |  | 0.4014 | 0.11891 | 0 | 0 | 0 | 0.11891 | 5.3782 | 0.62408 | 4.6164 | 0 | 0.13766 | 0.14483 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0.14483
| Городской округ Ступино |  | 0.48673 | 0.46878 | 0 | 0.44933 | 0 | 0.01945 | 0.46878 | 0 | 0.44933 | 0 | 0.01945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022503 | 0.016209 | 0 | 0 | 0 | 0.016209 | 0.016209 | 0 | 0 | 0 | 0.016209 | -2.047e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.047e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Вальцово | I_5223/18 | 0.48673 | 0.46878 | 0 | 0.44933 | 0 | 0.01945 | 0.46878 | 0 | 0.44933 | 0 | 0.01945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.022503 | 0.016209 |  |  |  | 0.016209 | 0.016209 | 0 | 0 | 0 | 0.016209 | -2.047e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.047e-16
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0.19549 | 0 | 0 | 0 | 0.19549 | 0.065165 | 0 | 0 | 0 | 0.065165 | 0.065165 | 0 | 0 | 0 | 0.065165 | 0.065165 | 0 | 0 | 0 | 0.065165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.16291 | 0 | 0 | 0 | 0.16291 | 0.054304 | 0 | 0 | 0 | 0.054304 | 0.054304 | 0 | 0 | 0 | 0.054304 | 0.054304 | 0 | 0 | 0 | 0.054304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10кВ по адресу: Московская обл., г.о.Дубна | J_5844/19 | 0 | 0.19549 | 0 | 0 | 0 | 0.19549 | 0.065165 | 0 | 0 | 0 | 0.065165 | 0.065165 | 0 | 0 | 0 | 0.065165 | 0.065165 | 0 | 0 | 0 | 0.065165 | [5 empty] | 0.6 | 0.16291 |  |  |  | 0.16291 | 0.054304 | 0 | 0 | 0 | 0.054304 | 0.054304 | 0 | 0 | 0 | 0.054304 | 0.054304 | 0 | 0 | 0 | 0.054304
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 1.2853 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 |  | 1.2017 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.2017 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.0014 | 1.0014 |  |  | 0 | [10 empty] | 1.0014 | 1.0014 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 0 | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083615 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.069679 | 0.069679 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069679 | 0.069679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 1.6411 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | 1.3675 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 0 | 1.6411 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.4117 | 1.3675 | 1.3675 |  |  | 0 | 1.3675 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0.72934 | 0.72934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72934 | 0.72934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60779 | 0.60779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60779 | 0.60779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 |  | 0.72934 | 0.72934 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.72934 | 0.72934 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.60779 | 0.60779 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.60779 | 0.60779 | 0 | 0 | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 1592.7235 | 599.2076 | 39.6277 | 475.162 | 0 | 84.4179 | 323.2324 | 28.2406 | 269.774 | 0 | 25.2178 | 227.6364 | 11.2514 | 189.0174 | 0 | 27.3675 | 48.3389 | 0.13569 | 16.3706 | 0 | 31.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.0111 | 501.0404 | 22.8435 | 403.7521 | 0 | 74.4447 | 90.7077 | 5.5034 | 64.1894 | 0 | 21.0148 | 152.3066 | 5.3579 | 123.0465 | 0 | 23.9023 | 258.0261 | 11.9822 | 216.5162 | 0 | 29.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 35.0851 | 26.0871 | 0.31935 | 25.3738 | 0 | 0.39394 | 5.3004 | 0.31935 | 4.5565 | 0 | 0.42458 | 6.645 | 0 | 6.7465 | 0 | -0.10151 | 14.1416 | 0 | 14.0707 | 0 | 0.070872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78104 | 12.2895 | 0 | 11.9612 | 0 | 0.32828 | 0.58944 | 0 | 0.23563 | 0 | 0.35382 | 11.641 | 0 | 11.7256 | 0 | -0.084596 | 0.05906 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0.05906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 2.9261 | 0.19541 | 0 | 0 | 0 | 0.19541 | 0.057854 | 0 | 0 | 0 | 0.057854 | 0.066976 | 0 | 0 | 0 | 0.066976 | 0.070582 | 0 | 0 | 0 | 0.070582 | [5 empty] | 0.01449 | 0.16284 |  |  |  | 0.16284 | 0.048211 | 0 | 0 | 0 | 0.048211 | 0.055813 | 0 | 0 | 0 | 0.055813 | 0.058819 | 0 | 0 | 0 | 0.058819
1.1.2.1 | Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28 | E_142675(1385/14) | 6.7975 | 6.7465 | 0 | 6.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7465 | 0 | 6.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-63. строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл.. Г. Электросталь, ул. Советская, д №26А 2 этап | I_1700315(4245/17) | 2.0211 | 1.7148 | 0.28573 | 1.4291 | 0 | 0 | 1.7148 | 0.28573 | 1.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) (1,2 Этапы) | F_131562-Р131563-Р (1065/14) | 4.792 | 3.1274 | 0 | 3.1274 | 0 | 0 | 3.1274 | 0 | 3.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | F_143944-Р (1422/14) | 0.46338 | 0.016073 | 0 | 0 | 0 | 0.016073 | 0.0091616 | 0 | 0 | 0 | 0.0091616 | 0.0069111 | 0 | 0 | 0 | 0.0069111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.38615 | 0.17716 |  | 0.16377 |  | 0.013394 | 0.17141 | 0 | 0.16377 | 0 | 0.0076347 | 0.0057593 | 0 | 0 | 0 | 0.0057593 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | -3.296e-17
1.1.2.1 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | D_121784-Р(153/13) | 0.012 | 14.2524 | 0 | 14.0707 | 0 | 0.18165 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.18141 | 0 | 0 | 0 | 0.18141 | 14.0707 | 0 | 14.0707 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 11.877 |  | 11.7256 |  | 0.15138 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 11.8768 | 0 | 11.7256 | 0 | 0.15118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | E_131766-Р(539/13) | 18.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35709 | 0 | 0 | 0 | 0.35709 | -0.35709 | 0 | 0 | 0 | -0.35709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.08944 | 0 |  |  |  | 0 | 0.29758 | 0 | 0 | 0 | 0.29758 | -0.29758 | 0 | 0 | 0 | -0.29758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС) | H_143847(1396/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.27096 | 0.071855 |  | 0.071855 |  | 0 | 0.071855 | 0 | 0.071855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | G_156428(2765/15) | 0 | 0.033622 | 0.033622 | 0 | 0 | 0 | 0.033622 | 0.033622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 11.864 | 1.9838 | 0.10474 | 1.0484 | 0 | 0.83069 | 1.0526 | 0 | 0.83874 | 0 | 0.21384 | 0.58865 | 0.10474 | 0.20968 | 0 | 0.27423 | 0.34262 | 0 | 0 | 0 | 0.34262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1849 | 10.0003 | 1.2618 | 8.0463 | 0 | 0.69224 | 0.1782 | 0 | 0 | 0 | 0.1782 | 0.82156 | 0 | 0.59304 | 0 | 0.22852 | 9.0006 | 1.2618 | 7.4532 | 0 | 0.28551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | G_158699(2908/15) | 1.0484 | 1.0484 | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | 0.83874 | 0 | 0.83874 | 0 | 0 | 0.20968 | 0 | 0.20968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 5.7499 | 0.44506 | 0 | 0 | 0 | 0.44506 | 0.11368 | 0 | 0 | 0 | 0.11368 | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0.13161 | 0.19977 | 0 | 0 | 0 | 0.19977 | [5 empty] | 4.8006 | 5.1537 | 0.76403 | 4.0187 |  | 0.37088 | 0.094736 | 0 | 0 | 0 | 0.094736 | 0.10967 | 0 | 0 | 0 | 0.10967 | 4.9492 | 0.76403 | 4.0187 | 0 | 0.16647
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 5.0537 | 0.35815 | 0 | 0 | 0 | 0.35815 | 0.099919 | 0 | 0 | 0 | 0.099919 | 0.11567 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | 0.14256 | 0 | 0 | 0 | 0.14256 | [5 empty] | 4.3743 | 4.2308 | 0.49781 | 3.4345 |  | 0.29846 | 0.083266 | 0 | 0 | 0 | 0.083266 | 0.096395 | 0 | 0 | 0 | 0.096395 | 4.0511 | 0.49781 | 3.4345 | 0 | 0.1188
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 | 0.13141 | 0.10474 | 0 | 0 | 0.026672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13141 | 0.10474 | 0 | 0 | 0.026672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.61527 |  | 0.59304 |  | 0.022227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61527 | 0 | 0.59304 | 0 | 0.022227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3267e-17
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 4.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | F_145326(1568/15) | 4.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.41103 | 0.027449 | 0 | 0 | 0 | 0.027449 | 0.0081265 | 0 | 0 | 0 | 0.0081265 | 0.0094079 | 0 | 0 | 0 | 0.0094079 | 0.0099145 | 0 | 0 | 0 | 0.0099145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.022874 | 0 | 0 | 0 | 0.022874 | 0.0067721 | 0 | 0 | 0 | 0.0067721 | 0.0078399 | 0 | 0 | 0 | 0.0078399 | 0.0082621 | 0 | 0 | 0 | 0.0082621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.41103 | 0.027449 | 0 | 0 | 0 | 0.027449 | 0.0081265 | 0 | 0 | 0 | 0.0081265 | 0.0094079 | 0 | 0 | 0 | 0.0094079 | 0.0099145 | 0 | 0 | 0 | 0.0099145 | [5 empty] | 0.01 | 0.022874 |  |  |  | 0.022874 | 0.0067721 | 0 | 0 | 0 | 0.0067721 | 0.0078399 | 0 | 0 | 0 | 0.0078399 | 0.0082621 | 0 | 0 | 0 | 0.0082621
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0.10524 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14239 | 0.12086 | 0.12086 | 0 | 0 | 0 | 0.087698 | 0.087698 | 0 | 0 | 0 | 0.033158 | 0.033158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 0 | 0.10524 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.14239 | 0.12086 | 0.12086 |  |  | 0 | 0.087698 | 0.087698 | 0 | 0 | 0 | 0.033158 | 0.033158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 25.9754 | 7.191 | 0.44093 | 5.1225 | 0 | 1.6276 | 0.51357 | 0 | 0 | 0 | 0.51357 | 3.8454 | 0.44093 | 2.8226 | 0 | 0.58181 | 2.8321 | 0 | 2.2999 | 0 | 0.53225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 4.664 | 0.36744 | 2.9402 | 0 | 1.3564 | 0.42797 | 0 | 0 | 0 | 0.42797 | 3.7925 | 0.36744 | 2.9402 | 0 | 0.48484 | 0.44354 | 0 | 0 | 0 | 0.44354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 22.0655 | 3.7734 | 0 | 2.2999 | 0 | 1.4736 | 0.43626 | 0 | 0 | 0 | 0.43626 | 0.50505 | 0 | 0 | 0 | 0.50505 | 2.8321 | 0 | 2.2999 | 0 | 0.53225 | [5 empty] | 0.2 | 1.228 |  |  |  | 1.228 | 0.36355 | 0 | 0 | 0 | 0.36355 | 0.42088 | 0 | 0 | 0 | 0.42088 | 0.44354 | 0 | 0 | 0 | 0.44354
1.1.2.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул. (2 Этап) | I_1802141 (4925/18) | 3.9099 | 3.4176 | 0.44093 | 2.8226 | 0 | 0.15406 | 0.077303 | 0 | 0 | 0 | 0.077303 | 3.3403 | 0.44093 | 2.8226 | 0 | 0.076756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.4667 | 3.436 | 0.36744 | 2.9402 |  | 0.12838 | 0.064419 | 0 | 0 | 0 | 0.064419 | 3.3716 | 0.36744 | 2.9402 | 0 | 0.063964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 20.2436 | 1.4985 | 0.040746 | 0 | 0 | 1.4577 | 0.44099 | 0.040746 | 0 | 0 | 0.40024 | 0.46335 | 0 | 0 | 0 | 0.46335 | 0.59411 | 0 | 0 | 0 | 0.59411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8405 | 1.7973 | 0.17302 | 0.40951 | 0 | 1.2148 | 0.33354 | 0 | 0 | 0 | 0.33354 | 0.38613 | 0 | 0 | 0 | 0.38613 | 1.0776 | 0.17302 | 0.40951 | 0 | 0.49509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.7397 | 0.58365 | 0 | 0 | 0 | 0.58365 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 0.20004 | 0 | 0 | 0 | 0.20004 | 0.21081 | 0 | 0 | 0 | 0.21081 | [5 empty] | 1.1163 | 0.65939 | 0.17302 |  |  | 0.48638 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 | 0.3487 | 0.17302 | 0 | 0 | 0.17568
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 1.9971 | 0.39687 | 0 | 0 | 0 | 0.39687 | 0.039485 | 0 | 0 | 0 | 0.039485 | 0.045711 | 0 | 0 | 0 | 0.045711 | 0.31167 | 0 | 0 | 0 | 0.31167 | [5 empty] | 0.01 | 0.74023 |  | 0.40951 |  | 0.33072 | 0.032904 | 0 | 0 | 0 | 0.032904 | 0.038092 | 0 | 0 | 0 | 0.038092 | 0.66924 | 0 | 0.40951 | 0 | 0.25973
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.1455 | 0.51793 | 0.040746 | 0 | 0 | 0.47719 | 0.18202 | 0.040746 | 0 | 0 | 0.14128 | 0.16355 | 0 | 0 | 0 | 0.16355 | 0.17236 | 0 | 0 | 0 | 0.17236 | [5 empty] | 6.7025 | 0.39766 |  |  |  | 0.39766 | 0.11773 | 0 | 0 | 0 | 0.11773 | 0.13629 | 0 | 0 | 0 | 0.13629 | 0.14363 | 0 | 0 | 0 | 0.14363
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 2.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046686 | 0 | 0 | 0 | 0.046686 | 0.054048 | 0 | 0 | 0 | 0.054048 | -0.10073 | 0 | 0 | 0 | -0.10073 | [5 empty] | 0.011694 | 0 |  |  |  | 0 | 0.038905 | 0 | 0 | 0 | 0.038905 | 0.04504 | 0 | 0 | 0 | 0.04504 | -0.083945 | 0 | 0 | 0 | -0.083945
| Люберецкий муниципальный район |  | 111.804 | 87.0661 | 5.0568 | 78.0292 | 0 | 3.9802 | 66.0573 | 4.1806 | 60.7754 | 0 | 1.1012 | 19.4048 | 0.87615 | 17.2538 | 0 | 1.2749 | 1.604 | 0 | -1.6949e-09 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0682 | 56.4466 | 1.9518 | 48.1776 | 0 | 6.3173 | 1.125 | 0.20732 | 0 | 0 | 0.91769 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 54.2592 | 1.7445 | 48.1776 | 0 | 4.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 2.4967 | 0.39469 | 0.23805 | 0 | 0 | 0.15664 | 0.049363 | 0 | 0 | 0 | 0.049363 | 0.2952 | 0.23805 | 0 | 0 | 0.057147 | 0.050127 | 0 | 0 | 0 | 0.050127 | [5 empty] | 1.9015 | 4.802 |  | 4.6715 |  | 0.13053 | 0.041136 | 0 | 0 | 0 | 0.041136 | 0.047623 | 0 | 0 | 0 | 0.047623 | 4.7133 | 0 | 4.6715 | 0 | 0.041773
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | I_1608851-Р (3858/17) | 51.1074 | 60.1017 | 1.9025 | 58.1992 | 0 | 0 | 44.3941 | 1.9025 | 42.4916 | 0 | 0 | 15.7076 | 0 | 15.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.44741 | 0.029879 | 0 | 0 | 0 | 0.029879 | 0.008846 | 0 | 0 | 0 | 0.008846 | 0.010241 | 0 | 0 | 0 | 0.010241 | 0.010792 | 0 | 0 | 0 | 0.010792 | [5 empty] | 0.21268 | 0.024899 |  |  |  | 0.024899 | 0.0073716 | 0 | 0 | 0 | 0.0073716 | 0.008534 | 0 | 0 | 0 | 0.008534 | 0.0089935 | 0 | 0 | 0 | 0.0089935
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | E_121737-Р(48/13) | 2.2669 | 1.6101 | 0 | 1.6101 | 0 | 0 | 1.6101 | 0 | 1.6101 | 0 | 0 | -1.0169e-07 | 0 | -1e-07 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -1.6949e-09 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | G_1606152-Р (3464/16) | 0.56605 | 1.2724 | 0 | 1.2724 | 0 | 0 | 1.2724 | 0 | 1.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.47171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом №39/1 | I_1703498 (4031/17) | 1.5175 | 1.4734 | 0.26793 | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4734 | 0.26793 | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | F_122015-Р (261/13) | 0.52618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 0.012 | 0.16079 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.044346 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.11672 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.043835 | 0 | 0 | 0 | 0.043835 | [5 empty] | 1.5378 | 1.4997 | 0.20109 | 1.2616 |  | 0.036955 | 0.097234 | 0.097037 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 1.4022 | 0.10405 | 1.2616 | 0 | 0.036529
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 41.0371 | 18.9296 | 2.1506 | 14.0384 | 0 | 2.7405 | 17.0004 | 2.1506 | 14.0384 | 0 | 0.81136 | 0.93929 | 0 | 0 | 0 | 0.93929 | 0.98987 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0.98987 | [5 empty] | 23.1955 | 21.101 |  | 15.8168 |  | 5.2842 | 0.67613 | 0 | 0 | 0 | 0.67613 | 0.78274 | 0 | 0 | 0 | 0.78274 | 19.6421 | 0 | 15.8168 | 0 | 3.8254
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 4.467 | 0.52539 | 0 | 0 | 0 | 0.52539 | 0.088319 | 0 | 0 | 0 | 0.088319 | 0.10225 | 0 | 0 | 0 | 0.10225 | 0.33483 | 0 | 0 | 0 | 0.33483 | [5 empty] | 1.4261 | 28.4727 | 1.6072 | 26.4277 |  | 0.43783 | 0.073599 | 0 | 0 | 0 | 0.073599 | 0.085204 | 0 | 0 | 0 | 0.085204 | 28.3139 | 1.6072 | 26.4277 | 0 | 0.27902
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | G_154369(2495/15) | 0.12138 | 1.9526 | 0.24887 | 1.7038 | 0 | 0 | 1.4905 | 0.12748 | 1.363 | 0 | 0 | 0.46214 | 0.12138 | 0.34076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.10115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 7.1782 | 0.61171 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.47937 | 0.14192 | 0 | 0 | 0 | 0.14192 | 0.29664 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.1643 | 0.17315 | 0 | 0 | 0 | 0.17315 | [5 empty] | 6.0718 | 0.54293 | 0.14346 |  |  | 0.39948 | 0.22855 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.11827 | 0.13692 | 0 | 0 | 0 | 0.13692 | 0.17746 | 0.033174 | 0 | 0 | 0.14429
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | G_155801(2891/15) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
| Городской округ Дзержинский |  | 11.4182 | 1.7459 | 0.98337 | 0 | 0 | 0.76252 | 1.1896 | 0.96387 | 0 | 0 | 0.22575 | 0.28085 | 0.019504 | 0 | 0 | 0.26135 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0.27542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2507 | 4.4937 | 0.76495 | 3.0933 | 0 | 0.63543 | 0.18813 | 0 | 0 | 0 | 0.18813 | 0.21779 | 0 | 0 | 0 | 0.21779 | 4.0877 | 0.76495 | 3.0933 | 0 | 0.22952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 6.7932 | 0.45366 | 0 | 0 | 0 | 0.45366 | 0.13431 | 0 | 0 | 0 | 0.13431 | 0.15549 | 0 | 0 | 0 | 0.15549 | 0.16386 | 0 | 0 | 0 | 0.16386 | [5 empty] | 6.4023 | 0.37805 |  |  |  | 0.37805 | 0.11192 | 0 | 0 | 0 | 0.11192 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0.12957 | 0.13655 | 0 | 0 | 0 | 0.13655
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 3.6113 | 1.205 | 0.96387 | 0 | 0 | 0.24117 | 1.0353 | 0.96387 | 0 | 0 | 0.0714 | 0.082658 | 0 | 0 | 0 | 0.082658 | 0.087109 | 0 | 0 | 0 | 0.087109 | [5 empty] | 2.8284 | 4.0592 | 0.76495 | 3.0933 |  | 0.20097 | 0.0595 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | 0.068882 | 0 | 0 | 0 | 0.068882 | 3.9308 | 0.76495 | 3.0933 | 0 | 0.072591
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 1.0137 | 0.067696 | 0 | 0 | 0 | 0.067696 | 0.020042 | 0 | 0 | 0 | 0.020042 | 0.023202 | 0 | 0 | 0 | 0.023202 | 0.024452 | 0 | 0 | 0 | 0.024452 | [5 empty] | 0.02 | 0.056414 |  |  |  | 0.056414 | 0.016702 | 0 | 0 | 0 | 0.016702 | 0.019335 | 0 | 0 | 0 | 0.019335 | 0.020377 | 0 | 0 | 0 | 0.020377
1.1.2.1 | Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Лесная | F_142944(1386/14) | 0 | 0.019504 | 0.019504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019504 | 0.019504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 24.5543 | 6.7169 | 1.4145 | 3.9311 | 0 | 1.3712 | 5.7516 | 1.4145 | 3.9311 | 0 | 0.40596 | 0.46998 | 0 | 0 | 0 | 0.46998 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0566 | 1.1427 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | 0.3383 | 0 | 0 | 0 | 0.3383 | 0.39165 | 0 | 0 | 0 | 0.39165 | 0.41274 | 0 | 0 | 0 | 0.41274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 20.533 | 1.3712 | 0 | 0 | 0 | 1.3712 | 0.40596 | 0 | 0 | 0 | 0.40596 | 0.46998 | 0 | 0 | 0 | 0.46998 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0.49528 | [5 empty] | 1.0566 | 1.1427 |  |  |  | 1.1427 | 0.3383 | 0 | 0 | 0 | 0.3383 | 0.39165 | 0 | 0 | 0 | 0.39165 | 0.41274 | 0 | 0 | 0 | 0.41274
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. №34 | I_1809378 (5029/18) | 1.3822 | 1.5732 | 0.28119 | 1.292 | 0 | 0 | 1.5732 | 0.28119 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | H_1613403-Р (3900/17) | 2.6391 | 3.7725 | 1.1334 | 2.6391 | 0 | 0 | 3.7725 | 1.1334 | 2.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.012 | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | F_133497(1022/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | H_1610736-Р (3726/16) | 0 | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0 | 0 | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
| Клинский муниципальный район |  | 19.5991 | 15.2915 | 1.3725 | 13.4205 | 0 | 0.49849 | 14.9406 | 1.3725 | 13.4205 | 0 | 0.14758 | 0.17085 | 0 | 0 | 0 | 0.17085 | 0.18005 | 0 | 0 | 0 | 0.18005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0469 | 0.41541 | 0 | 0 | 0 | 0.41541 | 0.12299 | 0 | 0 | 0 | 0.12299 | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | I_1707722 (4034/17) | 8.4004 | 9.759 | 1.234 | 8.525 | 0 | 0 | 9.759 | 1.234 | 8.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | G_1509309-Р (3346/16) | 2.1795 | 2.3179 | 0.13843 | 2.1795 | 0 | 0 | 2.3179 | 0.13843 | 2.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, Клин г., Советская пл. | H_1706575(4196/17) | 1.5548 | 2.7161 | 0 | 2.7161 | 0 | 0 | 2.7161 | 0 | 2.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 2.0444 | 0.13653 | 0 | 0 | 0 | 0.13653 | 0.04042 | 0 | 0 | 0 | 0.04042 | 0.046793 | 0 | 0 | 0 | 0.046793 | 0.049313 | 0 | 0 | 0 | 0.049313 | [5 empty] | 0.01012 | 0.11377 |  |  |  | 0.11377 | 0.033683 | 0 | 0 | 0 | 0.033683 | 0.038995 | 0 | 0 | 0 | 0.038995 | 0.041094 | 0 | 0 | 0 | 0.041094
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 5.4081 | 0.36116 | 0 | 0 | 0 | 0.36116 | 0.10693 | 0 | 0 | 0 | 0.10693 | 0.12378 | 0 | 0 | 0 | 0.12378 | 0.13045 | 0 | 0 | 0 | 0.13045 | [5 empty] | 0.02678 | 0.30097 |  |  |  | 0.30097 | 0.089104 | 0 | 0 | 0 | 0.089104 | 0.10315 | 0 | 0 | 0 | 0.10315 | 0.10871 | 0 | 0 | 0 | 0.10871
| Пушкинский муниципальный район |  | 123.9517 | 64.6685 | 1.8097 | 56.9341 | 0 | 5.9247 | 30.8402 | 1.2894 | 27.7938 | 0 | 1.757 | 31.6907 | 0.5203 | 29.1403 | 0 | 2.0301 | 2.1376 | 0 | 0 | 0 | 2.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5417 | 28.8908 | 0 | 23.9536 | 0 | 4.9373 | 18.2433 | 0 | 16.7792 | 0 | 1.4642 | 8.8662 | 0 | 7.1744 | 0 | 1.6918 | 1.7813 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 1.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | E_141542-Р141572-Р(1111/14) | 24.9287 | 25.0921 | 0 | 25.0921 | 0 | 0 | 5.0184 | 0 | 5.0184 | 0 | 0 | 20.0737 | 0 | 20.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 17.8523 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0.35296 | 0 | 0 | 0 | 0.35296 | 0.40862 | 0 | 0 | 0 | 0.40862 | 0.43062 | 0 | 0 | 0 | 0.43062 | [5 empty] | 0.08841 | 0.9935 |  |  |  | 0.9935 | 0.29414 | 0 | 0 | 0 | 0.29414 | 0.34052 | 0 | 0 | 0 | 0.34052 | 0.35885 | 0 | 0 | 0 | 0.35885
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 42.7791 | 26.3169 | 0 | 23.4534 | 0 | 2.8636 | 18.1008 | 0 | 17.255 | 0 | 0.8458 | 7.1842 | 0 | 6.1983 | 0 | 0.98586 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | [5 empty] | 21.3454 | 20.0485 |  | 17.6622 |  | 2.3863 | 11.1926 | 0 | 10.4878 | 0 | 0.70483 | 7.996 | 0 | 7.1744 | 0 | 0.82155 | 0.85991 | 0 | 0 | 0 | 0.85991
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 10.1441 | 5.5204 | 0 | 5.5204 | 0 | 0 | 5.5204 | 0 | 5.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.5459 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0.10324 | 0.030565 | 0 | 0 | 0 | 0.030565 | 0.035385 | 0 | 0 | 0 | 0.035385 | 0.03729 | 0 | 0 | 0 | 0.03729 | [5 empty] | 0.01 | 0.086033 |  |  |  | 0.086033 | 0.025471 | 0 | 0 | 0 | 0.025471 | 0.029487 | 0 | 0 | 0 | 0.029487 | 0.031075 | 0 | 0 | 0 | 0.031075
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 9.1576 | 4.5858 | 1.1059 | 2.8683 | 0 | 0.61156 | 1.287 | 1.1059 | 0 | 0 | 0.18106 | 3.0779 | 0 | 2.8683 | 0 | 0.20961 | 0.22089 | 0 | 0 | 0 | 0.22089 | [5 empty] | 6.9829 | 6.801 |  | 6.2914 |  | 0.50963 | 6.4422 | 0 | 6.2914 | 0 | 0.15088 | 0.17467 | 0 | 0 | 0 | 0.17467 | 0.18408 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0.18408
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 5.0569 | 1.0414 | 0.70373 | 0 | 0 | 0.33771 | 0.28342 | 0.18344 | 0 | 0 | 0.099982 | 0.63604 | 0.5203 | 0 | 0 | 0.11575 | 0.12198 | 0 | 0 | 0 | 0.12198 | [5 empty] | 0.01 | 0.28142 |  |  |  | 0.28142 | 0.083318 | 0 | 0 | 0 | 0.083318 | 0.096456 | 0 | 0 | 0 | 0.096456 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0.10165
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 12.2018 | 0.81486 | 0 | 0 | 0 | 0.81486 | 0.24125 | 0 | 0 | 0 | 0.24125 | 0.27929 | 0 | 0 | 0 | 0.27929 | 0.29432 | 0 | 0 | 0 | 0.29432 | [5 empty] | 0.06043 | 0.67905 |  |  |  | 0.67905 | 0.20104 | 0 | 0 | 0 | 0.20104 | 0.23274 | 0 | 0 | 0 | 0.23274 | 0.24527 | 0 | 0 | 0 | 0.24527
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | E_122273-Р (1305/14) | 0.24918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049267 | 0 | 0 | 0 | 0.0049267 | -0.0049267 | 0 | 0 | 0 | -0.0049267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.024503 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0041056 | 0 | 0 | 0 | 0.0041056 | -0.0041056 | 0 | 0 | 0 | -0.0041056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | E_142890-Р(1383/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 12.6989 | 9.4517 | 0.95964 | 8.1649 | 0 | 0.32719 | 7.8847 | 0.79516 | 6.996 | 0 | 0.093588 | 1.4528 | 0.16448 | 1.1689 | 0 | 0.11942 | 0.11418 | 0 | 0 | 0 | 0.11418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.31032 | 0 | 0.037663 | 0 | 0.27265 | 0.07799 | 0 | 0 | 0 | 0.07799 | 0.13718 | 0 | 0.037663 | 0 | 0.099514 | 0.09515 | 0 | 0 | 0 | 0.09515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | G_155427-Р (3378/16) | 3.5244 | 4.905 | 0.36219 | 4.5428 | 0 | 0 | 4.905 | 0.36219 | 4.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.426 | 0.22879 | 0 | 0 | 0 | 0.22879 | 0.067736 | 0 | 0 | 0 | 0.067736 | 0.078417 | 0 | 0 | 0 | 0.078417 | 0.082639 | 0 | 0 | 0 | 0.082639 | [5 empty] | 0.025 | 0.19066 |  |  |  | 0.19066 | 0.056447 | 0 | 0 | 0 | 0.056447 | 0.065347 | 0 | 0 | 0 | 0.065347 | 0.068866 | 0 | 0 | 0 | 0.068866
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.3076 | 0.087321 | 0 | 0 | 0 | 0.087321 | 0.025852 | 0 | 0 | 0 | 0.025852 | 0.029928 | 0 | 0 | 0 | 0.029928 | 0.03154 | 0 | 0 | 0 | 0.03154 | [5 empty] | 0.01 | 0.072767 |  |  |  | 0.072767 | 0.021543 | 0 | 0 | 0 | 0.021543 | 0.02494 | 0 | 0 | 0 | 0.02494 | 0.026283 | 0 | 0 | 0 | 0.026283
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143980, Московская обл., г. Балашиха, ул. Керамическая | H_1704547 (4209/17) | 1.1073 | 0.72006 | 0.16448 | 0.55558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72006 | 0.16448 | 0.55558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (2 Этап) | H_1701632 (3978/17) | 3.3337 | 3.4995 | 0.43298 | 3.0665 | 0 | 0 | 2.8862 | 0.43298 | 2.4532 | 0 | 0 | 0.6133 | 0 | 0.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | I_153279 (2499/15) | 0 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.04689 |  | 0.037663 |  | 0.0092266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04689 | 0 | 0.037663 | 0 | 0.0092266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 89.5873 | 17.403 | 1.0905 | 10.677 | 0 | 5.6355 | 8.3205 | 1.0599 | 5.5922 | 0 | 1.6685 | 7.0469 | 0.03065 | 5.0847 | 0 | 1.9315 | 2.0355 | 0 | 0 | 0 | 2.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.173 | 4.7307 | 0 | 0.034428 | 0 | 4.6963 | 1.4248 | 0 | 0.034428 | 0 | 1.3904 | 1.6096 | 0 | 0 | 0 | 1.6096 | 1.6963 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 1.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 7.3224 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.14477 | 0 | 0 | 0 | 0.14477 | 0.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | 0.17663 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | [5 empty] | 0.03626 | 0.44193 |  | 0.034428 |  | 0.4075 | 0.15507 | 0 | 0.034428 | 0 | 0.12064 | 0.13967 | 0 | 0 | 0 | 0.13967 | 0.14719 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0.14719
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | F_152587/Р/1/ЦА(2242/15) | 5.1998 | 0.53813 | 0.03065 | 0.50748 | 0 | 0 | 0.50748 | 0 | 0.50748 | 0 | 0 | 0.03065 | 0.03065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.014016 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 77.0651 | 16.3759 | 1.0599 | 10.1695 | 0 | 5.1465 | 7.6683 | 1.0599 | 5.0847 | 0 | 1.5237 | 6.8487 | 0 | 5.0847 | 0 | 1.7639 | 1.8589 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | [5 empty] | 47.1227 | 4.2888 |  |  |  | 4.2888 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 1.2697 | 1.4699 | 0 | 0 | 0 | 1.4699 | 1.5491 | 0 | 0 | 0 | 1.5491
| Красногорский муниципальный район |  | 96.9979 | 14.9917 | 2.231 | 6.1047 | 0 | 6.656 | 9.0539 | 1.141 | 6.1047 | 0 | 1.8082 | 3.2855 | 1.09 | 0 | 0 | 2.1955 | 2.6523 | 0 | 0 | 0 | 2.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4916 | 79.9953 | 4.3175 | 70.1311 | 0 | 5.5467 | 2.4151 | 0.90833 | 0 | 0 | 1.5068 | 12.7855 | -1.7764e-15 | 10.9559 | 0 | 1.8296 | 64.7946 | 3.4092 | 59.1752 | 0 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 3.6921 | 0.24656 | 0 | 0 | 0 | 0.24656 | 0.072998 | 0 | 0 | 0 | 0.072998 | 0.084508 | 0 | 0 | 0 | 0.084508 | 0.089059 | 0 | 0 | 0 | 0.089059 | [5 empty] | 0.01828 | 0.20547 |  |  |  | 0.20547 | 0.060832 | 0 | 0 | 0 | 0.060832 | 0.070423 | 0 | 0 | 0 | 0.070423 | 0.074216 | 0 | 0 | 0 | 0.074216
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая | G_1609893-Р (3730/16) | 1.0889 | 5.0637 | 0.718 | 4.3457 | 0 | 0 | 5.0637 | 0.718 | 4.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 52.5314 | 4.1881 | 0 | 0 | 0 | 4.1881 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 1.9471 | [5 empty] | 1.0702 | 66.0744 | 3.4092 | 59.1752 |  | 3.4901 | 0.86551 | 0 | 0 | 0 | 0.86551 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 64.2069 | 3.4092 | 59.1752 | 0 | 1.6226
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 7.9939 | 0.53385 | 0 | 0 | 0 | 0.53385 | 0.15805 | 0 | 0 | 0 | 0.15805 | 0.18297 | 0 | 0 | 0 | 0.18297 | 0.19282 | 0 | 0 | 0 | 0.19282 | [5 empty] | 2.6032 | 0.44487 |  |  |  | 0.44487 | 0.13171 | 0 | 0 | 0 | 0.13171 | 0.15248 | 0 | 0 | 0 | 0.15248 | 0.16069 | 0 | 0 | 0 | 0.16069
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143404, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13 | H_1703297 (4191/17) | 3.1076 | 0.95539 | 0 | 0.95539 | 0 | 0 | 0.95539 | 0 | 0.95539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Центральная, дом № 36, строение 1 | I_1709891(4054/17) | 1.3481 | 1.0463 | 0.24274 | 0.80354 | 0 | 0 | 1.0463 | 0.24274 | 0.80354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 4.6478 | 0.31039 | 0 | 0 | 0 | 0.31039 | 0.091893 | 0 | 0 | 0 | 0.091893 | 0.10638 | 0 | 0 | 0 | 0.10638 | 0.11211 | 0 | 0 | 0 | 0.11211 | [5 empty] | 0.4946 | 0.25865 |  |  |  | 0.25865 | 0.076577 | 0 | 0 | 0 | 0.076577 | 0.088652 | 0 | 0 | 0 | 0.088652 | 0.093425 | 0 | 0 | 0 | 0.093425
1.1.2.1 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | I_1709976 (4268/17) | 9.6854 | 1.6054 | 1.09 | 0 | 0 | 0.51544 | 0.19149 | 0 | 0 | 0 | 0.19149 | 1.4139 | 1.09 | 0 | 0 | 0.32395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.7708 | 12.2938 | 0.90833 | 10.9559 |  | 0.42954 | 1.0679 | 0.90833 | 0 | 0 | 0.15958 | 11.2259 | -1.7764e-15 | 10.9559 | 0 | 0.26996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | I_1705654 (3945/17) | 12.8907 | 0.86086 | 0 | 0 | 0 | 0.86086 | 0.25487 | 0 | 0 | 0 | 0.25487 | 0.29505 | 0 | 0 | 0 | 0.29505 | 0.31094 | 0 | 0 | 0 | 0.31094 | [5 empty] | 10.5245 | 0.71738 |  |  |  | 0.71738 | 0.21239 | 0 | 0 | 0 | 0.21239 | 0.24588 | 0 | 0 | 0 | 0.24588 | 0.25912 | 0 | 0 | 0 | 0.25912
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | G_155341(2762/15) | 0 | 0.18029 | 0.18029 | 0 | 0 | 0 | 0.18029 | 0.18029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 3.143 | 3.7637 | 0.63198 | 3.131 | 0 | 0.00080137 | 3.7632 | 0.63198 | 3.131 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00066781 | 0 | 0 | 0 | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.012 | 0.00080137 | 0 | 0 | 0 | 0.00080137 | 0.00023725 | 0 | 0 | 0 | 0.00023725 | 0.00027467 | 0 | 0 | 0 | 0.00027467 | 0.00028945 | 0 | 0 | 0 | 0.00028945 | [5 empty] | 0.01 | 0.00066781 |  |  |  | 0.00066781 | 0.00019771 | 0 | 0 | 0 | 0.00019771 | 0.00022889 | 0 | 0 | 0 | 0.00022889 | 0.00024121 | 0 | 0 | 0 | 0.00024121
1.1.2.1 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | G_1602565-Р (3362/16) | 3.131 | 3.7629 | 0.63198 | 3.131 | 0 | 0 | 3.7629 | 0.63198 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 3.7887 | 1.109 | 0.82283 | 0 | 0 | 0.28616 | 0.074908 | 0 | 0 | 0 | 0.074908 | 0.90955 | 0.82283 | 0 | 0 | 0.08672 | 0.12453 | 0 | 0 | 0 | 0.12453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32993 | 5.2859 | 0.68569 | 4.3617 | 0 | 0.23847 | 0.74811 | 0.68569 | 0 | 0 | 0.062424 | 0.072266 | 0 | 0 | 0 | 0.072266 | 4.4655 | 0 | 4.3617 | 0 | 0.10378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 3.7887 | 1.109 | 0.82283 | 0 | 0 | 0.28616 | 0.074908 | 0 | 0 | 0 | 0.074908 | 0.90955 | 0.82283 | 0 | 0 | 0.08672 | 0.12453 | 0 | 0 | 0 | 0.12453 | [5 empty] | 0.32993 | 5.2859 | 0.68569 | 4.3617 |  | 0.23847 | 0.74811 | 0.68569 | 0 | 0 | 0.062424 | 0.072266 | 0 | 0 | 0 | 0.072266 | 4.4655 | 0 | 4.3617 | 0 | 0.10378
| Одинцовский муниципальный район |  | 447.4632 | 194.2265 | 10.3639 | 156.8955 | 0 | 26.9671 | 94.5023 | 6.6593 | 80.0293 | 0 | 7.8137 | 88.6293 | 3.7045 | 76.8663 | 0 | 8.0586 | 11.0949 | 0 | 0 | 0 | 11.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3202 | 145.6492 | 0.29218 | 122.8844 | 0 | 22.4726 | 15.8884 | 0.17533 | 9.2016 | 0 | 6.5114 | 68.0988 | 0 | 61.3833 | 0 | 6.7155 | 61.662 | 0.11685 | 52.2995 | 0 | 9.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 28.346 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0.56044 | 0 | 0 | 0 | 0.56044 | 0.64881 | 0 | 0 | 0 | 0.64881 | 0.68374 | 0 | 0 | 0 | 0.68374 | [5 empty] | 7.5378 | 1.5775 |  |  |  | 1.5775 | 0.46703 | 0 | 0 | 0 | 0.46703 | 0.54067 | 0 | 0 | 0 | 0.54067 | 0.56979 | 0 | 0 | 0 | 0.56979
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 60.2073 | 7.6627 | 3.6419 | 0 | 0 | 4.0207 | 4.8323 | 3.6419 | 0 | 0 | 1.1904 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 1.4523 | 0 | 0 | 0 | 1.4523 | [5 empty] | 0.29816 | 64.7339 |  | 61.3833 |  | 3.3506 | 0.99198 | 0 | 0 | 0 | 0.99198 | 62.5317 | 0 | 61.3833 | 0 | 1.1484 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 1.2102
1.1.2.1 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | F_ТУкТЗ-05-15-36 | 3.1283 | 3.3523 | 0 | 3.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3523 | 0 | 3.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Московская область | F_ТУкТЗ-04-14-7 | 7.1373 | 8.9216 | 0 | 8.9216 | 0 | 0 | 8.9216 | 0 | 8.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | H_1613175-Р (ЦА-5/17) | 7.1287 | 7.1287 | 0 | 7.1287 | 0 | 0 | 7.1287 | 0 | 7.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | H_1701994 (ЦА-13/17) | 24.2721 | 24.2721 | 0 | 24.2721 | 0 | 0 | 24.2721 | 0 | 24.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 118.2811 | 46.9175 | 3.3104 | 35.7081 | 0 | 7.899 | 23.7472 | 2.4828 | 18.9258 | 0 | 2.3386 | 20.3172 | 0.82754 | 16.7823 | 0 | 2.7073 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 2.8531 | [5 empty] | 7.6103 | 6.5825 |  |  |  | 6.5825 | 1.9488 | 0 | 0 | 0 | 1.9488 | 2.2561 | 0 | 0 | 0 | 2.2561 | 2.3776 | 0 | 0 | 0 | 2.3776
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 18.7215 | 1.4606 | 0.2104 | 0 | 0 | 1.2502 | 0.58055 | 0.2104 | 0 | 0 | 0.37015 | 0.42851 | 0 | 0 | 0 | 0.42851 | 0.45159 | 0 | 0 | 0 | 0.45159 | [5 empty] | 0.83425 | 1.2172 | 0.17533 |  |  | 1.0419 | 0.48379 | 0.17533 | 0 | 0 | 0.30846 | 0.35709 | 0 | 0 | 0 | 0.35709 | 0.37632 | 1.6653e-16 | 0 | 0 | 0.37632
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 35.8661 | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 2.3952 | 0.70912 | 0 | 0 | 0 | 0.70912 | 0.82093 | 0 | 0 | 0 | 0.82093 | 0.86514 | 0 | 0 | 0 | 0.86514 | [5 empty] | 30.6628 | 1.996 |  |  |  | 1.996 | 0.59093 | 0 | 0 | 0 | 0.59093 | 0.68411 | 0 | 0 | 0 | 0.68411 | 0.72095 | 0 | 0 | 0 | 0.72095
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 31.1337 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0.61555 | 0 | 0 | 0 | 0.61555 | 0.71261 | 0 | 0 | 0 | 0.71261 | 0.75099 | 0 | 0 | 0 | 0.75099 | [5 empty] | 26.4907 | 1.7326 |  |  |  | 1.7326 | 0.51296 | 0 | 0 | 0 | 0.51296 | 0.59385 | 0 | 0 | 0 | 0.59385 | 0.62582 | 0 | 0 | 0 | 0.62582
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 20.3289 | 1.3576 | 0 | 0 | 0 | 1.3576 | 0.40193 | 0 | 0 | 0 | 0.40193 | 0.4653 | 0 | 0 | 0 | 0.4653 | 0.49036 | 0 | 0 | 0 | 0.49036 | [5 empty] | 1.7324 | 1.1313 |  |  |  | 1.1313 | 0.33494 | 0 | 0 | 0 | 0.33494 | 0.38775 | 0 | 0 | 0 | 0.38775 | 0.40863 | 0 | 0 | 0 | 0.40863
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 5.4766 | 0.36573 | 0 | 0 | 0 | 0.36573 | 0.10828 | 0 | 0 | 0 | 0.10828 | 0.12535 | 0 | 0 | 0 | 0.12535 | 0.1321 | 0 | 0 | 0 | 0.1321 | [5 empty] | 4.8355 | 0.30478 |  |  |  | 0.30478 | 0.090233 | 0 | 0 | 0 | 0.090233 | 0.10446 | 0 | 0 | 0 | 0.10446 | 0.11009 | 0 | 0 | 0 | 0.11009
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 3.7745 | 0.25207 | 0 | 0 | 0 | 0.25207 | 0.074627 | 0 | 0 | 0 | 0.074627 | 0.086394 | 0 | 0 | 0 | 0.086394 | 0.091046 | 0 | 0 | 0 | 0.091046 | [5 empty] | 0.05 | 0.21005 |  |  |  | 0.21005 | 0.062189 | 0 | 0 | 0 | 0.062189 | 0.071995 | 0 | 0 | 0 | 0.071995 | 0.075871 | 0 | 0 | 0 | 0.075871
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Вырубово | I_1708204(ЦА-1/18) | 44.4139 | 49.5861 | 2.877 | 46.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5861 | 2.877 | 46.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", комплектация РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 0.12 | 11.8947 | 0 | 11.042 | 0 | 0.85272 | 4.8527 | 0 | 4 | 0 | 0.85272 | 7.042 | 0 | 7.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.2668 | 9.9122 |  | 9.2016 |  | 0.7106 | 9.9122 | 0 | 9.2016 | 0 | 0.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 2.0524 | 2.7395 | 0 | 0 | 0 | 2.7395 | 0.040579 | 0 | 0 | 0 | 0.040579 | 0.046977 | 0 | 0 | 0 | 0.046977 | 2.6519 | 0 | 0 | 0 | 2.6519 | [5 empty] | 18.8126 | 47.7143 |  | 45.4314 |  | 2.2829 | 0.033816 | 0 | 0 | 0 | 0.033816 | 0.039148 | 0 | 0 | 0 | 0.039148 | 47.6414 | 0 | 45.4314 | 0 | 2.2099
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 17.049 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 0.33708 | 0 | 0 | 0 | 0.33708 | 0.39023 | 0 | 0 | 0 | 0.39023 | 0.41124 | 0 | 0 | 0 | 0.41124 | [5 empty] | 0.1 | 0.9488 |  |  |  | 0.9488 | 0.2809 | 0 | 0 | 0 | 0.2809 | 0.32519 | 0 | 0 | 0 | 0.32519 | 0.3427 | 0 | 0 | 0 | 0.3427
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ до ТП-проект. заявителя по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, Зайцево д | H_1705090 (ЦА-15/17) | 0.43181 | 0.2622 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 0.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | F_ТУкТЗ-04-15-88 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | H_1616835-Р (ЦА-4/17) | 8.3712 | 6.6831 | 0.32418 | 6.3589 | 0 | 0 | 6.6831 | 0.32418 | 6.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.082006 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.60978 | 0.040722 | 0 | 0 | 0 | 0.040722 | 0.012056 | 0 | 0 | 0 | 0.012056 | 0.013957 | 0 | 0 | 0 | 0.013957 | 0.014709 | 0 | 0 | 0 | 0.014709 | [5 empty] | 0.63926 | 0.033935 |  |  |  | 0.033935 | 0.010047 | 0 | 0 | 0 | 0.010047 | 0.011631 | 0 | 0 | 0 | 0.011631 | 0.012257 | 0 | 0 | 0 | 0.012257
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, дом №171 | I_1707510 (ЦА-14/17) | 0.33859 | 0.33859 | 0 | 0.33859 | 0 | 0 | 0.33859 | 0 | 0.33859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.20702 | 0.013825 | 0 | 0 | 0 | 0.013825 | 0.0040931 | 0 | 0 | 0 | 0.0040931 | 0.0047385 | 0 | 0 | 0 | 0.0047385 | 0.0049937 | 0 | 0 | 0 | 0.0049937 | [5 empty] | 0.33142 | 0.011521 |  |  |  | 0.011521 | 0.0034109 | 0 | 0 | 0 | 0.0034109 | 0.0039488 | 0 | 0 | 0 | 0.0039488 | 0.0041614 | 0 | 0 | 0 | 0.0041614
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | E_ТУкТЗ-05-13-109 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 10.0195 | 0.66912 | 0 | 0 | 0 | 0.66912 | 0.1981 | 0 | 0 | 0 | 0.1981 | 0.22933 | 0 | 0 | 0 | 0.22933 | 0.24168 | 0 | 0 | 0 | 0.24168 | [5 empty] | 0.026059 | 0.5576 |  |  |  | 0.5576 | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0.16508 | 0.19111 | 0 | 0 | 0 | 0.19111 | 0.2014 | 0 | 0 | 0 | 0.2014
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862 (ЦА-9/18) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.9849 | 0.11685 | 6.868 |  | 0 | [10 empty] | 6.9849 | 0.11685 | 6.868 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | H_1615357(ЦА-8/17) | 0 | 12.8018 | 0 | 12.8018 | 0 | 0 | 10.0835 | 0 | 10.0835 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 82.11 | 5.7931 | 0.28659 | 0 | 0 | 5.5065 | 1.6234 | 0 | 0 | 0 | 1.6234 | 2.2377 | 0.28659 | 0 | 0 | 1.9512 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4921 | 21.5362 | 2.4856 | 14.4619 | 0 | 4.5888 | 1.5917 | 0.23882 | 0 | 0 | 1.3529 | 17.8571 | 1.7693 | 14.4619 | 0 | 1.626 | 2.0874 | 0.47748 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 16.2207 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 0.3207 | 0 | 0 | 0 | 0.3207 | 0.37127 | 0 | 0 | 0 | 0.37127 | 0.39126 | 0 | 0 | 0 | 0.39126 | [5 empty] | 0.46244 | 13.923 | 1.6231 | 11.3972 |  | 0.9027 | 0.26725 | 0 | 0 | 0 | 0.26725 | 13.3297 | 1.6231 | 11.3972 | 0 | 0.30939 | 0.32605 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0.32605
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 1.8812 | 0.12563 | 0 | 0 | 0 | 0.12563 | 0.037194 | 0 | 0 | 0 | 0.037194 | 0.043059 | 0 | 0 | 0 | 0.043059 | 0.045377 | 0 | 0 | 0 | 0.045377 | [5 empty] | 0.01 | 0.10469 |  |  |  | 0.10469 | 0.030995 | 0 | 0 | 0 | 0.030995 | 0.035882 | 0 | 0 | 0 | 0.035882 | 0.037815 | 0 | 0 | 0 | 0.037815
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 6.7091 | 0.44805 | 0 | 0 | 0 | 0.44805 | 0.13265 | 0 | 0 | 0 | 0.13265 | 0.15356 | 0 | 0 | 0 | 0.15356 | 0.16183 | 0 | 0 | 0 | 0.16183 | [5 empty] | 0.18593 | 0.51951 | 0.14614 |  |  | 0.37337 | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0.11054 | 0.27411 | 0.14614 | 0 | 0 | 0.12797 | 0.13486 | 0 | 0 | 0 | 0.13486
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 2.1341 | 0.14252 | 0 | 0 | 0 | 0.14252 | 0.042195 | 0 | 0 | 0 | 0.042195 | 0.048848 | 0 | 0 | 0 | 0.048848 | 0.051478 | 0 | 0 | 0 | 0.051478 | [5 empty] | 0.01 | 0.11877 |  |  |  | 0.11877 | 0.035162 | 0 | 0 | 0 | 0.035162 | 0.040707 | 0 | 0 | 0 | 0.040707 | 0.042899 | 0 | 0 | 0 | 0.042899
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 12 | H_1705099 (4154/17) | 2.0172 | 0.44439 | 0.28659 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.039883 | 0 | 0 | 0 | 0.039883 | 0.40451 | 0.28659 | 0 | 0 | 0.11792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.0619 | 3.435 | 0.23882 | 3.0647 |  | 0.1315 | 0.27206 | 0.23882 | 0 | 0 | 0.033236 | 3.163 | 3.8858e-16 | 3.0647 | 0 | 0.098266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 8.772 | 0.58581 | 0 | 0 | 0 | 0.58581 | 0.17343 | 0 | 0 | 0 | 0.17343 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0.20078 | 0.21159 | 0 | 0 | 0 | 0.21159 | [5 empty] | 0.043439 | 0.48817 |  |  |  | 0.48817 | 0.14453 | 0 | 0 | 0 | 0.14453 | 0.16732 | 0 | 0 | 0 | 0.16732 | 0.17633 | 0 | 0 | 0 | 0.17633
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.47748 | 0.47748 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.47748 | 0.47748 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 44.3757 | 2.9635 | 0 | 0 | 0 | 2.9635 | 0.87737 | 0 | 0 | 0 | 0.87737 | 1.0157 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 1.0704 | [5 empty] | 37.7183 | 2.4696 |  |  |  | 2.4696 | 0.73114 | 0 | 0 | 0 | 0.73114 | 0.84642 | 0 | 0 | 0 | 0.84642 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0.892
| Городской округ Мытищи |  | 181.6851 | 36.936 | 5.0509 | 20.908 | 0 | 10.9772 | 16.7381 | 3.1911 | 10.2761 | 0 | 3.2709 | 16.0996 | 1.7241 | 10.6319 | 0 | 3.7437 | 4.0983 | 0.13569 | 0 | 0 | 3.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3518 | 53.3757 | 3.7849 | 40.4431 | 0 | 9.1477 | 11.9574 | 0.44498 | 8.7867 | 0 | 2.7257 | 10.4333 | 2.1058 | 5.2078 | 0 | 3.1197 | 30.985 | 1.2341 | 26.4486 | 0 | 3.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 79.4832 | 6.9249 | 1.6169 | 0 | 0 | 5.308 | 3.1884 | 1.6169 | 0 | 0 | 1.5715 | 1.8193 | 0 | 0 | 0 | 1.8193 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | [5 empty] | 7.7603 | 4.4566 | 0.033234 |  |  | 4.4233 | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 1.3096 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 1.6309 | 0.033234 | 0 | 0 | 1.5977
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | H_1702147 (4152/17) | 7.3988 | 4.557 | 0.96395 | 3.5931 | 0 | 0 | 4.557 | 0.96395 | 3.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 15.3899 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0.30428 | 0 | 0 | 0 | 0.30428 | 0.35226 | 0 | 0 | 0 | 0.35226 | 0.37122 | 0 | 0 | 0 | 0.37122 | [5 empty] | 2.3818 | 0.85647 |  |  |  | 0.85647 | 0.25357 | 0 | 0 | 0 | 0.25357 | 0.29355 | 0 | 0 | 0 | 0.29355 | 0.30935 | 0 | 0 | 0 | 0.30935
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.8995 | 0.19363 | 0 | 0 | 0 | 0.19363 | 0.057327 | 0 | 0 | 0 | 0.057327 | 0.066367 | 0 | 0 | 0 | 0.066367 | 0.06994 | 0 | 0 | 0 | 0.06994 | [5 empty] | 0.21489 | 0.22895 | 0.067585 |  |  | 0.16136 | 0.047773 | 0 | 0 | 0 | 0.047773 | 0.055305 | 0 | 0 | 0 | 0.055305 | 0.12587 | 0.067585 | 0 | 0 | 0.058283
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 25 | H_ТУ-209 (4230/17) | 10.6433 | 0.6382 | 0.15508 | 0 | 0 | 0.48311 | 0.21043 | 0 | 0 | 0 | 0.21043 | 0.42776 | 0.15508 | 0 | 0 | 0.27268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.417 | 3.7375 | 0.41528 | 2.9196 |  | 0.40259 | 0.17536 | 0 | 0 | 0 | 0.17536 | 3.5621 | 0.41528 | 2.9196 | 0 | 0.22723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе | H_1604513 (4037/17) | 0.73028 | 0.68809 | 0.11601 | 0.57208 | 0 | 0 | 0.68809 | 0.11601 | 0.57208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.60857 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 1.3888 | 0.092748 | 0 | 0 | 0 | 0.092748 | 0.027459 | 0 | 0 | 0 | 0.027459 | 0.031789 | 0 | 0 | 0 | 0.031789 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | [5 empty] | 0.0687 | 0.07729 |  |  |  | 0.07729 | 0.022883 | 0 | 0 | 0 | 0.022883 | 0.026491 | 0 | 0 | 0 | 0.026491 | 0.027917 | 0 | 0 | 0 | 0.027917
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141011, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 4-я Парковая ул., д. № 23 | H_1612499-Р (3791/16) | 0.16589 | 0.79482 | 0.2346 | 0.53262 | 0 | 0.027607 | 0.0032798 | 0 | 0 | 0 | 0.0032798 | 0.79154 | 0.2346 | 0.53262 | 0 | 0.024327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.7626 | 0.77331 | 0.1955 | 0.55481 |  | 0.023006 | 0.0027332 | 0 | 0 | 0 | 0.0027332 | 0.77058 | 0.1955 | 0.55481 | 0 | 0.020272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 7.5106 | 0.50157 | 0 | 0 | 0 | 0.50157 | 0.1485 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 | 0.17191 | 0 | 0 | 0 | 0.17191 | 0.18117 | 0 | 0 | 0 | 0.18117 | [5 empty] | 0.03719 | 0.41798 |  |  |  | 0.41798 | 0.12375 | 0 | 0 | 0 | 0.12375 | 0.14326 | 0 | 0 | 0 | 0.14326 | 0.15097 | 0 | 0 | 0 | 0.15097
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 0.12 | 1.0018 | 0.99376 | 0 | 0 | 0.0080138 | 0.0023726 | 0 | 0 | 0 | 0.0023726 | 0.99651 | 0.99376 | 0 | 0 | 0.0027467 | 0.0028946 | 0 | 0 | 0 | 0.0028946 | [5 empty] | 0.1 | 0.83481 | 0.82814 |  |  | 0.0066782 | 0.0019771 | 0 | 0 | 0 | 0.0019771 | 0.83042 | 0.82814 | 0 | 0 | 0.0022889 | 0.0024121 | 0 | 0 | 0 | 0.0024121
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 7.988 | 0.53345 | 0 | 0 | 0 | 0.53345 | 0.15793 | 0 | 0 | 0 | 0.15793 | 0.18284 | 0 | 0 | 0 | 0.18284 | 0.19268 | 0 | 0 | 0 | 0.19268 | [5 empty] | 0.26274 | 0.44454 |  |  |  | 0.44454 | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0.13161 | 0.15236 | 0 | 0 | 0 | 0.15236 | 0.16057 | 0 | 0 | 0 | 0.16057
1.1.2.1 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | G_ТУ-84 | 3.3358 | 4.0022 | 0 | 4.0022 | 0 | 0 | 4.0022 | 0 | 4.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.06007 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 0.13084 | 0.0087374 | 0 | 0 | 0 | 0.0087374 | 0.0025868 | 0 | 0 | 0 | 0.0025868 | 0.0029947 | 0 | 0 | 0 | 0.0029947 | 0.0031559 | 0 | 0 | 0 | 0.0031559 | [5 empty] | 0.10903 | 0.0072812 |  |  |  | 0.0072812 | 0.0021557 | 0 | 0 | 0 | 0.0021557 | 0.0024956 | 0 | 0 | 0 | 0.0024956 | 0.0026299 | 0 | 0 | 0 | 0.0026299
1.1.2.1 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | G_1604068-Р (3376/16) | 11.6851 | 11.1746 | 0.49422 | 10.544 | 0 | 0.13644 | 2.7395 | 0.49422 | 2.1088 | 0 | 0.13644 | 8.4352 | 0 | 8.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.2994 | 9.3122 | 0.41185 | 8.7867 |  | 0.1137 | 9.3122 | 0.41185 | 8.7867 | 0 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 8.6664 | 1.1235 | 0.17545 | 0 | 0 | 0.94808 | 0.17135 | 0 | 0 | 0 | 0.17135 | 0.23812 | 0.039752 | 0 | 0 | 0.19836 | 0.71406 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.57837 | [5 empty] | 0.29328 | 20.6911 | 0.63837 | 19.2627 |  | 0.79006 | 0.17591 | 0.033127 | 0 | 0 | 0.14279 | 0.58145 | 0.41615 | 0 | 0 | 0.1653 | 19.9338 | 0.18909 | 19.2627 | 0 | 0.48197
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 12.0191 | 0.83263 | 0 | 0 | 0 | 0.83263 | 0.23763 | 0 | 0 | 0 | 0.23763 | 0.2751 | 0 | 0 | 0 | 0.2751 | 0.31989 | 0 | 0 | 0 | 0.31989 | [5 empty] | 11.9762 | 8.5789 | 0.69911 | 7.1859 |  | 0.69386 | 0.19803 | 0 | 0 | 0 | 0.19803 | 0.22925 | 0 | 0 | 0 | 0.22925 | 8.1516 | 0.69911 | 7.1859 | 0 | 0.26658
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 12.1294 | 0.81002 | 0 | 0 | 0 | 0.81002 | 0.23982 | 0 | 0 | 0 | 0.23982 | 0.27763 | 0 | 0 | 0 | 0.27763 | 0.29258 | 0 | 0 | 0 | 0.29258 | [5 empty] | 0 | 0.67502 |  |  |  | 0.67502 | 0.19985 | 0 | 0 | 0 | 0.19985 | 0.23136 | 0 | 0 | 0 | 0.23136 | 0.24382 | 0 | 0 | 0 | 0.24382
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.24511 | 0.24511 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.24511 | 0.24511 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | J_1610742 (3733/16 ) | 0 | 2.0303 | 0.30087 | 1.664 | 0 | 0.06539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0.30087 | 1.664 | 0 | 0.06539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2.0386 | 0.25073 | 1.7334 |  | 0.054492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0.25073 | 1.7334 | 0 | 0.054492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 88.9093 | 58.5224 | 3.7979 | 52.038 | 0 | 2.6865 | 23.7455 | 3.4565 | 19.1907 | 0 | 1.0984 | 34.0947 | 0.34144 | 32.8473 | 0 | 0.90596 | 0.68222 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0.68222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3029 | 40.4362 | 2.6545 | 35.543 | 0 | 2.2388 | 31.9976 | 1.9304 | 29.1519 | 0 | 0.9153 | 6.5431 | 0.7241 | 5.064 | 0 | 0.75497 | 1.8956 | 3.3862e-15 | 1.3271 | 0 | 0.56851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | H_1615453-Р (3901/17) | 10.2344 | 5.9376 | 0.60165 | 4.8615 | 0 | 0.47453 | 0.804 | 0.60165 | 0 | 0 | 0.20235 | 5.1336 | 0 | 4.8615 | 0 | 0.27219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.4878 | 5.4595 |  | 5.064 |  | 0.39545 | 0.16862 | 0 | 0 | 0 | 0.16862 | 5.2908 | 0 | 5.064 | 0 | 0.22682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6613e-16
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 1.7102 | 0.46996 | 0.34144 | 0 | 0 | 0.12852 | 0.033812 | 0 | 0 | 0 | 0.033812 | 0.38059 | 0.34144 | 0 | 0 | 0.039144 | 0.055566 | 0 | 0 | 0 | 0.055566 | [5 empty] | 1.6204 | 1.7187 | 0.28454 | 1.3271 |  | 0.1071 | 0.31271 | 0.28454 | 0 | 0 | 0.028177 | 0.03262 | 0 | 0 | 0 | 0.03262 | 1.3734 | -1.6653e-16 | 1.3271 | 0 | 0.046305
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (2 Этап) | I_1805724 (5334/18) | 43.5495 | 37.3059 | 1.975 | 34.9823 | 0 | 0.34856 | 9.32 | 1.975 | 6.9965 | 0 | 0.34856 | 27.9858 | 0 | 27.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 30.7977 | 31.0882 | 1.6459 | 29.1519 |  | 0.29047 | 31.0882 | 1.6459 | 29.1519 | 0 | 0.29047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (2 Этап) | H_ТУ-82 (3718/17) | 1.4775 | 4.5626 | 0.43909 | 4.1235 | 0 | 0 | 4.5626 | 0.43909 | 4.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РТП-20 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Чкаловкая ул., западнее дома 10 | I_1705661 (3935/17) | 0.4574 | 2.8143 | 0.39621 | 2.4181 | 0 | 0 | 2.8143 | 0.39621 | 2.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково (2 Этап) | I_1618257-Р (3976/17) | 5.5013 | 5.2204 | 0.044468 | 5.176 | 0 | 0 | 5.2204 | 0.044468 | 5.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш. | I_1711905 (5192/18) | 25.979 | 1.7349 | 0 | 0 | 0 | 1.7349 | 0.51364 | 0 | 0 | 0 | 0.51364 | 0.59463 | 0 | 0 | 0 | 0.59463 | 0.62665 | 0 | 0 | 0 | 0.62665 | [5 empty] | 0.39697 | 2.1699 | 0.7241 |  |  | 1.4458 | 0.42803 | 0 | 0 | 0 | 0.42803 | 1.2196 | 0.7241 | 0 | 0 | 0.49552 | 0.52221 | 0 | 0 | 0 | 0.52221
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу:141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, мкрн. Солнечный | H_ТУ-52 (4160/17) | 0 | 0.47673 | 0 | 0.47673 | 0 | 0 | 0.47673 | 0 | 0.47673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 19.0294 | 2.586 | 0 | 1.3152 | 0 | 1.2708 | 0.37624 | 0 | 0 | 0 | 0.37624 | 1.7508 | 0 | 1.3152 | 0 | 0.43556 | 0.45901 | 0 | 0 | 0 | 0.45901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90119 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0.31353 | 0 | 0 | 0 | 0.31353 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0.38251 | 0 | 0 | 0 | 0.38251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 5.6643 | 1.6935 | 0 | 1.3152 | 0 | 0.37827 | 0.11199 | 0 | 0 | 0 | 0.11199 | 1.4449 | 0 | 1.3152 | 0 | 0.12965 | 0.13663 | 0 | 0 | 0 | 0.13663 | [5 empty] | 0.5332 | 1.4112 |  |  |  | 1.4112 | 0.093325 | 0 | 0 | 0 | 0.093325 | 1.2041 | 0 | 0 | 0 | 1.2041 | 0.11386 | 0 | 0 | 0 | 0.11386
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 13.3651 | 0.89254 | 0 | 0 | 0 | 0.89254 | 0.26425 | 0 | 0 | 0 | 0.26425 | 0.30591 | 0 | 0 | 0 | 0.30591 | 0.32239 | 0 | 0 | 0 | 0.32239 | [5 empty] | 0.368 | 0.74379 |  |  |  | 0.74379 | 0.22021 | 0 | 0 | 0 | 0.22021 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0.25493 | 0.26865 | 0 | 0 | 0 | 0.26865
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 10.8803 | 0.86919 | 0.14258 | 0 | 0 | 0.7266 | 0.3577 | 0.14258 | 0 | 0 | 0.21512 | 0.24904 | 0 | 0 | 0 | 0.24904 | 0.26245 | 0 | 0 | 0 | 0.26245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4972 | 0.68475 | 0.079245 | 0 | 0 | 0.6055 | 0.17927 | 0 | 0 | 0 | 0.17927 | 0.20753 | 0 | 0 | 0 | 0.20753 | 0.29795 | 0.079245 | 0 | 0 | 0.21871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 3.2291 | 0.35823 | 0.14258 | 0 | 0 | 0.21564 | 0.20643 | 0.14258 | 0 | 0 | 0.063843 | 0.073909 | 0 | 0 | 0 | 0.073909 | 0.077889 | 0 | 0 | 0 | 0.077889 | [5 empty] | 0.05 | 0.1797 |  |  |  | 0.1797 | 0.053202 | 0 | 0 | 0 | 0.053202 | 0.061591 | 0 | 0 | 0 | 0.061591 | 0.064908 | 0 | 0 | 0 | 0.064908
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (2 Этап) | I_1805372 (5382/18) | 7.6513 | 0.51096 | 0 | 0 | 0 | 0.51096 | 0.15128 | 0 | 0 | 0 | 0.15128 | 0.17513 | 0 | 0 | 0 | 0.17513 | 0.18456 | 0 | 0 | 0 | 0.18456 | [5 empty] | 6.4472 | 0.50505 | 0.079245 |  |  | 0.4258 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0.12606 | 0.14594 | 0 | 0 | 0 | 0.14594 | 0.23304 | 0.079245 | 0 | 0 | 0.1538
| Городской округ Ивантеевка |  | 32.7111 | 2.1845 | 0 | 0 | 0 | 2.1845 | 0.64674 | 0 | 0 | 0 | 0.64674 | 0.74872 | 0 | 0 | 0 | 0.74872 | 0.78904 | 0 | 0 | 0 | 0.78904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 2.2434 | 0.42298 | 0 | 0 | 1.8204 | 0.53895 | 0 | 0 | 0 | 0.53895 | 0.62393 | 0 | 0 | 0 | 0.62393 | 1.0805 | 0.42298 | 0 | 0 | 0.65753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 21.2205 | 1.4171 | 0 | 0 | 0 | 1.4171 | 0.41956 | 0 | 0 | 0 | 0.41956 | 0.48571 | 0 | 0 | 0 | 0.48571 | 0.51187 | 0 | 0 | 0 | 0.51187 | [5 empty] | 1.2488 | 1.1809 |  |  |  | 1.1809 | 0.34963 | 0 | 0 | 0 | 0.34963 | 0.40476 | 0 | 0 | 0 | 0.40476 | 0.42656 | 0 | 0 | 0 | 0.42656
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 11.4906 | 0.76736 | 0 | 0 | 0 | 0.76736 | 0.22718 | 0 | 0 | 0 | 0.22718 | 0.26301 | 0 | 0 | 0 | 0.26301 | 0.27717 | 0 | 0 | 0 | 0.27717 | [5 empty] | 9.5845 | 1.0624 | 0.42298 |  |  | 0.63947 | 0.18932 | 0 | 0 | 0 | 0.18932 | 0.21917 | 0 | 0 | 0 | 0.21917 | 0.65395 | 0.42298 | 0 | 0 | 0.23097
| Городской округ Электрогорск |  | 1.7409 | 0.16596 | 0 | 0 | 0 | 0.16596 | 0.034419 | 0 | 0 | 0 | 0.034419 | 0.039846 | 0 | 0 | 0 | 0.039846 | 0.091695 | 0 | 0 | 0 | 0.091695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 2.1378 | 0.20234 | 1.7971 | 0 | 0.1383 | 0.028683 | 0 | 0 | 0 | 0.028683 | 0.033205 | 0 | 0 | 0 | 0.033205 | 2.0759 | 0.20234 | 1.7971 | 0 | 0.076413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 1.3916 | 0.14264 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 0.027514 | 0 | 0 | 0 | 0.027514 | 0.031852 | 0 | 0 | 0 | 0.031852 | 0.083271 | 0 | 0 | 0 | 0.083271 | [5 empty] | 1.1687 | 2.1183 | 0.20234 | 1.7971 |  | 0.11886 | 0.022928 | 0 | 0 | 0 | 0.022928 | 0.026543 | 0 | 0 | 0 | 0.026543 | 2.0688 | 0.20234 | 1.7971 | 0 | 0.069392
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.34926 | 0.023324 | 0 | 0 | 0 | 0.023324 | 0.0069053 | 0 | 0 | 0 | 0.0069053 | 0.0079941 | 0 | 0 | 0 | 0.0079941 | 0.0084246 | 0 | 0 | 0 | 0.0084246 | [5 empty] | 0.01 | 0.019437 |  |  |  | 0.019437 | 0.0057544 | 0 | 0 | 0 | 0.0057544 | 0.0066618 | 0 | 0 | 0 | 0.0066618 | 0.0070205 | 0 | 0 | 0 | 0.0070205
| Серпуховский муниципальный район |  | 9.4263 | 3.3558 | 0.97049 | 1.8361 | 0 | 0.54928 | 0.3436 | 0.15723 | 0 | 0 | 0.18637 | 2.8763 | 0.81326 | 1.8361 | 0 | 0.22699 | 0.13592 | 0 | 0 | 0 | 0.13592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3149 | 3.7787 | 1.4084 | 1.9126 | 0 | 0.45773 | 0.86615 | 0.71084 | 0 | 0 | 0.15531 | 2.1348 | 0.033129 | 1.9126 | 0 | 0.18916 | 0.77774 | 0.66447 | 0 | 0 | 0.11327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (2 Этап) | I_1717984 (4963/18) | 3.7915 | 2.7846 | 0.77557 | 1.8361 | 0 | 0.17298 | 0.2322 | 0.15723 | 0 | 0 | 0.074963 | 2.5524 | 0.61834 | 1.8361 | 0 | 0.098013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.9807 | 2.6051 | 0.54841 | 1.9126 |  | 0.14415 | 0.61088 | 0.54841 | 0 | 0 | 0.062469 | 1.9942 | 0 | 1.9126 | 0 | 0.081678 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 5.6348 | 0.57122 | 0.19491 | 0 | 0 | 0.3763 | 0.11141 | 0 | 0 | 0 | 0.11141 | 0.32389 | 0.19491 | 0 | 0 | 0.12897 | 0.13592 | 0 | 0 | 0 | 0.13592 | [5 empty] | 4.3243 | 0.9807 | 0.66712 |  |  | 0.31358 | 0.25527 | 0.16243 | 0 | 0 | 0.09284 | 0.14061 | 0.033129 | 0 | 0 | 0.10748 | 0.58483 | 0.47156 | 0 | 0 | 0.11327
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763 (5863/19 ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.19291 | 0.19291 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.19291 | 0.19291 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.4671 | 0.097974 | 0 | 0 | 0 | 0.097974 | 0.029006 | 0 | 0 | 0 | 0.029006 | 0.03358 | 0 | 0 | 0 | 0.03358 | 0.035388 | 0 | 0 | 0 | 0.035388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3424 | 1.274 | 0.095329 | 1.097 | 0 | 0.081645 | 0.024172 | 0 | 0 | 0 | 0.024172 | 0.027983 | 0 | 0 | 0 | 0.027983 | 1.2219 | 0.095329 | 1.097 | 0 | 0.02949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.4671 | 0.097974 | 0 | 0 | 0 | 0.097974 | 0.029006 | 0 | 0 | 0 | 0.029006 | 0.03358 | 0 | 0 | 0 | 0.03358 | 0.035388 | 0 | 0 | 0 | 0.035388 | [5 empty] | 1.3424 | 1.274 | 0.095329 | 1.097 |  | 0.081645 | 0.024172 | 0 | 0 | 0 | 0.024172 | 0.027983 | 0 | 0 | 0 | 0.027983 | 1.2219 | 0.095329 | 1.097 | 0 | 0.02949
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.4287 | 0.4326 | 0.13684 | 0 | 0 | 0.29576 | 0.2244 | 0.13684 | 0 | 0 | 0.087561 | 0.10137 | 0 | 0 | 0 | 0.10137 | 0.10683 | 0 | 0 | 0 | 0.10683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6675 | 0.39362 | 0.14716 | 0 | 0 | 0.24646 | 0.187 | 0.11404 | 0 | 0 | 0.072968 | 0.1176 | 0.033125 | 0 | 0 | 0.084473 | 0.089022 | 0 | 0 | 0 | 0.089022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 (4749/18) | 4.4287 | 0.4326 | 0.13684 | 0 | 0 | 0.29576 | 0.2244 | 0.13684 | 0 | 0 | 0.087561 | 0.10137 | 0 | 0 | 0 | 0.10137 | 0.10683 | 0 | 0 | 0 | 0.10683 | [5 empty] | 3.6675 | 0.39362 | 0.14716 |  |  | 0.24646 | 0.187 | 0.11404 | 0 | 0 | 0.072968 | 0.1176 | 0.033125 | 0 | 0 | 0.084473 | 0.089022 | 0 | 0 | 0 | 0.089022
| Городской округ Подольск |  | 45.3221 | 5.4817 | 0.67112 | 2.1289 | 0 | 2.6817 | 1.9034 | 0.4644 | 0.60247 | 0 | 0.83652 | 2.6574 | 0.20672 | 1.5264 | 0 | 0.92425 | 0.92095 | 0 | 0 | 0 | 0.92095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9547 | 15.5279 | 0.82666 | 12.4665 | 0 | 2.2348 | 0.6971 | 0 | 0 | 0 | 0.6971 | 2.6521 | 0.29188 | 1.59 | 0 | 0.77021 | 12.1787 | 0.53478 | 10.8764 | 0 | 0.76745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 3.1218 | 0.20848 | 0 | 0 | 0 | 0.20848 | 0.061723 | 0 | 0 | 0 | 0.061723 | 0.071455 | 0 | 0 | 0 | 0.071455 | 0.075303 | 0 | 0 | 0 | 0.075303 | [5 empty] | 0.22366 | 0.17373 |  |  |  | 0.17373 | 0.051436 | 0 | 0 | 0 | 0.051436 | 0.059546 | 0 | 0 | 0 | 0.059546 | 0.062753 | 0 | 0 | 0 | 0.062753
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 13.1351 | 0.87718 | 0 | 0 | 0 | 0.87718 | 0.2597 | 0 | 0 | 0 | 0.2597 | 0.30065 | 0 | 0 | 0 | 0.30065 | 0.31684 | 0 | 0 | 0 | 0.31684 | [5 empty] | 0.84007 | 0.73099 |  |  |  | 0.73099 | 0.21642 | 0 | 0 | 0 | 0.21642 | 0.25054 | 0 | 0 | 0 | 0.25054 | 0.26403 | 0 | 0 | 0 | 0.26403
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 14.6484 | 0.97824 | 0 | 0 | 0 | 0.97824 | 0.28962 | 0 | 0 | 0 | 0.28962 | 0.33528 | 0 | 0 | 0 | 0.33528 | 0.35334 | 0 | 0 | 0 | 0.35334 | [5 empty] | 12.207 | 12.346 | 0.6544 | 10.8764 |  | 0.8152 | 0.24135 | 0 | 0 | 0 | 0.24135 | 0.39902 | 0.11962 | 0 | 0 | 0.2794 | 11.7057 | 0.53478 | 10.8764 | 0 | 0.29445
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №4б (2 Этап) | H_1616833 (4019/17) | 3.0123 | 1.0669 | 0.4644 | 0.60247 | 0 | 0 | 1.0669 | 0.4644 | 0.60247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1.26/2-258 (5342/18) | 7.2743 | 0.48579 | 0 | 0 | 0 | 0.48579 | 0.14382 | 0 | 0 | 0 | 0.14382 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0.17547 | 0 | 0 | 0 | 0.17547 | [5 empty] | 2.2332 | 0.40482 |  |  |  | 0.40482 | 0.11985 | 0 | 0 | 0 | 0.11985 | 0.13875 | 0 | 0 | 0 | 0.13875 | 0.14622 | 0 | 0 | 0 | 0.14622
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 4.1301 | 1.8652 | 0.20672 | 1.5264 | 0 | 0.13202 | 0.081658 | 0 | 0 | 0 | 0.081658 | 1.7835 | 0.20672 | 1.5264 | 0 | 0.050365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.4507 | 1.8723 | 0.17227 | 1.59 |  | 0.11002 | 0.068048 | 0 | 0 | 0 | 0.068048 | 1.8043 | 0.17227 | 1.59 | 0 | 0.041971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 3.5707 | 0.41847 | 0.18001 | 0 | 0 | 0.23846 | 0.2506 | 0.18001 | 0 | 0 | 0.070598 | 0.08173 | 0 | 0 | 0 | 0.08173 | 0.086131 | 0 | 0 | 0 | 0.086131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12586 | 0.19872 | 0 | 0 | 0 | 0.19872 | 0.058832 | 0 | 0 | 0 | 0.058832 | 0.068108 | 0 | 0 | 0 | 0.068108 | 0.071776 | 0 | 0 | 0 | 0.071776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.5707 | 0.23846 | 0 | 0 | 0 | 0.23846 | 0.070598 | 0 | 0 | 0 | 0.070598 | 0.08173 | 0 | 0 | 0 | 0.08173 | 0.086131 | 0 | 0 | 0 | 0.086131 | [5 empty] | 0.11586 | 0.19872 |  |  |  | 0.19872 | 0.058832 | 0 | 0 | 0 | 0.058832 | 0.068108 | 0 | 0 | 0 | 0.068108 | 0.071776 | 0 | 0 | 0 | 0.071776
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0 | 0.18001 | 0.18001 | 0 | 0 | 0 | 0.18001 | 0.18001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 24.6643 | 9.0858 | 0 | 9.0609 | 0 | 0.024866 | 9.0683 | 0 | 9.0609 | 0 | 0.0073617 | 0.0085225 | 0 | 0 | 0 | 0.0085225 | 0.0089814 | 0 | 0 | 0 | 0.0089814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1251 | 0.10438 | 0 | 0 | 0.020721 | 0.0061348 | 0 | 0 | 0 | 0.0061348 | 0.0071021 | 0 | 0 | 0 | 0.0071021 | 0.11187 | 0.10438 | 0 | 0 | 0.0074845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_1801269 (5164/18) | 8.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Коммунаров | H_1700662 (4020/17) | 3.2867 | 3.2867 | 0 | 3.2867 | 0 | 0 | 3.2867 | 0 | 3.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная | H_1700663 (4021/17) | 12.628 | 5.7743 | 0 | 5.7743 | 0 | 0 | 5.7743 | 0 | 5.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.10438 | 0.10438 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.10438 | 0.10438 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.37234 | 0.024866 | 0 | 0 | 0 | 0.024866 | 0.0073617 | 0 | 0 | 0 | 0.0073617 | 0.0085225 | 0 | 0 | 0 | 0.0085225 | 0.0089814 | 0 | 0 | 0 | 0.0089814 | [5 empty] | 0.01 | 0.020721 |  |  |  | 0.020721 | 0.0061348 | 0 | 0 | 0 | 0.0061348 | 0.0071021 | 0 | 0 | 0 | 0.0071021 | 0.0074845 | 0 | 0 | 0 | 0.0074845
| Городской округ Долгопрудный |  | 3.9476 | 0.26363 | 0 | 0 | 0 | 0.26363 | 0.07805 | 0 | 0 | 0 | 0.07805 | 0.090357 | 0 | 0 | 0 | 0.090357 | 0.095222 | 0 | 0 | 0 | 0.095222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0692 | 0.70691 | 0.48722 | 0 | 0 | 0.21969 | 0.065041 | 0 | 0 | 0 | 0.065041 | 0.075297 | 0 | 0 | 0 | 0.075297 | 0.56657 | 0.48722 | 0 | 0 | 0.079352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 3.9476 | 0.26363 | 0 | 0 | 0 | 0.26363 | 0.07805 | 0 | 0 | 0 | 0.07805 | 0.090357 | 0 | 0 | 0 | 0.090357 | 0.095222 | 0 | 0 | 0 | 0.095222 | [5 empty] | 3.0692 | 0.70691 | 0.48722 |  |  | 0.21969 | 0.065041 | 0 | 0 | 0 | 0.065041 | 0.075297 | 0 | 0 | 0 | 0.075297 | 0.56657 | 0.48722 | 0 | 0 | 0.079352
| Истринский муниципальный район |  | 1.1488 | 1.2339 | 0.085173 | 1.1488 | 0 | 0 | 1.2339 | 0.085173 | 1.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | H_1613662-Р(3727/16) | 1.1488 | 1.2339 | 0.085173 | 1.1488 | 0 | 0 | 1.2339 | 0.085173 | 1.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 28.7977 | 7.622 | 0.55848 | 7.0635 | 0 | 0 | 6.0542 | 0.55848 | 5.4957 | 0 | 0 | 1.5678 | 0 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 1.3342 | 1.3508 | 0 | 1.3508 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | G_153638(2498/15) | 12.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | F_145937/Р/1/ЦА(1499/15) | 14.7916 | 6.2712 | 0.55848 | 5.7127 | 0 | 0 | 4.7034 | 0.55848 | 4.1449 | 0 | 0 | 1.5678 | 0 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 5.1772 | 5.1604 | 0 | 5.1604 | 0 | 0 | 5.1604 | 0 | 5.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-271 для электроснабжения заявителя по адресу: 141982, Московская область, Дубна г., Университетская ул., дом №19, строение 13 | I_1705136 (4261/17) | 5.1772 | 5.1604 | 0 | 5.1604 | 0 | 0 | 5.1604 | 0 | 5.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 4.6641 | 5.4109 | 0 | 5.4109 | 0 | 0 | 5.4109 | 0 | 5.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20957 | 0.20957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20957 | 0.20957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34 | H_1611163-Р (3725/16) | 4.6641 | 5.4109 | 0 | 5.4109 | 0 | 0 | 5.4109 | 0 | 5.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.056453 | 0.056453 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.056453 | 0.056453 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.15312 | 0.15312 |  |  | 0 | [10 empty] | 0.15312 | 0.15312 | 0 | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  | 755.0603 | 404.2835 | 0 | 0 | 38.2407 | 366.0428 | 106.8541 | 0 | 19.3159 | 18.8882 | 68.6499 | 120.0429 | 0 | 18.6395 | 12.5688 | 88.8346 | 177.3865 | 0 | -37.9554 | 6.7837 | 208.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.0182 | 344.5389 | 0 | 0 | 26.0427 | 318.4962 | 88.2101 | 0 | 0 | 0.258 | 87.9521 | 96.0324 | 0 | 0 | 3.974 | 92.0584 | 160.2965 | 0 | 0 | 21.8107 | 138.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение АИИС КУЭ |  | 108 | 76.8781 | 0 | 0 | 0 | 76.8781 | 16.251 | 0 | 11.1864 | 5.0646 | 0 | 21.5618 | 0 | 13.584 | 7.9778 | 0 | 39.0652 | 0 | -24.7704 | -13.0424 | 76.8781 | [5 empty] | 83.3333 | 79.2037 |  |  |  | 79.2037 | 11.5131 | 0 | 0 | 0 | 11.5131 | 12.8644 | 0 | 0 | 0 | 12.8644 | 54.8262 | 0 | 0 | 0 | 54.8262
1.6 | Внедрение новых информационных технологий |  | 120 | 36.837 | 0 | 0 | 0 | 36.837 | 5.4773 | 0 | 0.40678 | 5.0705 | 0 | 11.5369 | 0 | 4.2124 | 2.329 | 4.9956 | 19.8228 | 0 | -4.6191 | -7.3995 | 31.8414 | [5 empty] | 66.2662 | 30.1999 |  |  |  | 30.1999 | 4.482 | 0 | 0 | 0 | 4.482 | 6.4631 | 0 | 0 | 0 | 6.4631 | 19.2547 | 0 | 0 | 0 | 19.2547
1.6 | АСУ ТП |  | 57.84 | 33.0245 | 0 | 0 | 0 | 33.0245 | 7.7226 | 0 | 7.7226 | 0 | 0 | 0.84312 | 0 | 0.84312 | 0 | 0 | 24.4587 | 0 | -8.5658 | 0 | 33.0245 | [5 empty] | 62.1347 | 20.9648 |  |  |  | 20.9648 | 6.6863 | 0 | 0 | 0 | 6.6863 | 4.1758 | 0 | 0 | 0 | 4.1758 | 10.1027 | 0 | 0 | 0 | 10.1027
1.6 | Закупка спецтехники |  | 216 | 188.9656 | 0 | 0 | 0 | 188.9656 | 57.9787 | 0 | 0 | 0 | 57.9787 | 82.4539 | 0 | 0 | 0 | 82.4539 | 48.533 | 0 | 0 | 0 | 48.533 | [5 empty] | 179.2039 | 165.1975 |  |  |  | 165.1975 | 59.5592 | 0 | 0 | 0 | 59.5592 | 53.0538 | 0 | 0 | 0 | 53.0538 | 52.5845 | 0 | 0 | 0 | 52.5845
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 60 | 38.2407 | 0 | 0 | 38.2407 | 0 | 8.7531 | 0 | 0 | 8.7531 | 0 | 2.2621 | 0 | 0 | 2.2621 | 0 | 27.2255 | 0 | 0 | 27.2255 | 0 | [5 empty] | 50 | 26.0427 |  |  | 26.0427 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 3.974 | 0 | 0 | 3.974 | 0 | 21.8107 | 0 | 0 | 21.8107 | 0
1.6 | Приобретение сетевых активов |  | 180 | 22.3641 | 0 | 0 | 0 | 22.3641 | 3.756 | 0 | 0 | 0 | 3.756 | 0.84405 | 0 | 0 | 0 | 0.84405 | 17.764 | 0 | 0 | 0 | 17.764 | [5 empty] | 86.98 | 15.6237 |  |  |  | 15.6237 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 15.0503 | 0 | 0 | 0 | 15.0503 | 0.35333 | 0 | 0 | 0 | 0.35333
1.6 | Приобретение электрозарядных станций |  | 13.2203 | 7.9736 | 0 | 0 | 0 | 7.9736 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 6.9153 | 0.54102 | 0 | 0 | 0 | 0.54102 | 0.51729 | 0 | 0 | 0 | 0.51729 | [5 empty] | 32.1 | 7.3068 |  |  |  | 7.3068 | 5.4915 | 0 | 0 | 0 | 5.4915 | 0.45085 | 0 | 0 | 0 | 0.45085 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 1.3644
2: Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  |  |  | В.Н. Мельничук

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[21 empty] | за год | 3 квартал 2019
[19 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[22 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[20 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказ Минэнерго МО № 63 от 31.10.2018
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План, мва | Факт, мва | План, мва | Факт, мва | План, км | Факт | План, км | Факт | План,мва | Факт | План,км | Факт | План | Факт | План, мва | Факт, мва | План, км | Факт, км | План | Факт | План, мва | Факт, мва | План,км | Факт,км | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |  |  | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
| ВСЕГО, |  | 83.479 | 74.022 | 33.31 | 39.74 | 76.0134 | 37.0203 | 124.801 | 58.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 38.73 | 28.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44 | 32.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 71.073 | 66.263 | 0 | 13.15 | 8.725 | 6.598 | 0 | 7.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 33.43 | 23.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.24 | 27.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-66 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская | G_2576/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл., Электросталь г., Победы ул., дом №3, корпус 1 (1 Этап) | I_4558/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144001, Московская обл, Электросталь г, Строительный пер, дом №9а | I_5422/18 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (1 Этап) | I_4734/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Спортивная | G_2571/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ЦРП-215 - РП-216 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная | G_504/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.3 | 2.244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС-216 Губино ПАО «МОЭСК» до ТП-46, строительство КРУН по адресу: Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Губино | G_37/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.46 | 6.584 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-318, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142620, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г, Советская ул, дом №105 (1 Этап) | I_4916/18 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фидер № 22 от ПС-240 до ТП-3 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея | G_2439/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (1 Этап) | I_5426/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 по адресу: 142600, Московская обл., Орехово- Зуевский р-н, Верейский сельский округ, пос. Старый Снопок | J_5990/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от БКТП-301 по адресу: г.Электрогорск | G_535/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (1 Этап) | I_5254/18 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-128 по адресу: 142507, Московская область, Павловский Посад, ул. Орджоникидзе | I_4091/17 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 142541, Московская обл., г.о. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Энгельса, д. № 11а | J_5901/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 1.31 | 0.5 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-286 для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Черусти рп | I_5509/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-6 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140700, Московская обл, Шатурский р-н, Долгуша п. | I_4939/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Ильича пр-кт, дом №66 | I_4926/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 140700, Московская обл., Шатурский р-н, г. Шатура, Черноозерский проезд, д.3 1 этап | G_3760/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-72 и КТП-76 Московская область, п. Черусти | G_33/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.04 | 6.905
1.2.1.1 | Вывод ТП-Ш-8 из схемы электроснабжения 6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г.о. Шатура, ул. Советская | J_5613/18
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-5 по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г.о Шатура, Шатура г, Радовицкий п | J_5862/19
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-090692 по адресу: Московская область, Шатурский район, г. Шатура, ул. Пионерская | G_2898/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-9-ТП-35 по адресу: г.Рошаль | G_130/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.308 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения ВЛ-0,4кВ от ТП-5, ТП-8,ТП-11, ТП-16 , РП-1, ТП-23, ТП-35, ТП-39,ТП-58, ТП-59, ТП-60, по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | I_4911/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Лесная ул. | I_4524/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Мира ул. | I_4553/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г., Садовая ул. | I_4554/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ с ТП-36 на проектируемую КТП (1801269) по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_5275/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 по адресу: г.Рошаль, 1 фид. Ул. Урицкого; 2 фид. Ул. К.Маркса | G_220/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.41 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-проект 145944, строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-проект 145944 до границ участков заявителей по адресу: 140500,МО, Луховицкий р-он, Луховицы г., СНТ «Южное» (1 Этап) | I_4923/18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-102 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, ул. Куйбышева 128км | I_5579/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-100 и 125, г. Кашира-2, ул. Масленникова, Металлистов | G_136/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ направлением ПС-384-РП-71 по адресу: Московская обл, г.Чехов | I_5518/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10-68 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Офицерский поселок ул, участок №46/2. | I_4969/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.53 | 1.191
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-40. Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП 10-40 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, Чехов г, Водопроводная ул. (1 Этап) | I_4449/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 0.941
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по адресу:Московская область, Чеховский район, д. Кулаково | G_3630/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.97 | 3.115
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Полевая ул | I_4984/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.201
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Малая Почтовая ул | I_4919/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.43 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, Садовый проезд ул | I_4527/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.73 | 1.498
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 КВ ТП-526 до границы земельного участка Заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Угловая ул, дом №20 | I_4530/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.24 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 10-41 до существующей опоры. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от существующей опоры от ТП 10-41 до границы участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Центральная ул, дом №1 (1 Этап) | I_5260/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.21 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-523. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Московская ул, дом №8А (1 Этап) | I_5502/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.08
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-525 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Колхозная ул, дом №9 | I_5454/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142305, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Сосновая ул | I_4946/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 0.55
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-702 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142360, Московская обл, Чеховский р-н, Мещерское с, территория б-цы им. Яковенко около гаражей | I_5424/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.105
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-52 по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская | G_1619/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 по адресу: 142306, Московская обл., Чеховский р-н, Советская ул | I_3897/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.207
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: 142306, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пушкина ул, дом № 48/1 | J_5634/18 | [23 empty] | 0.14
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Калинина ул, дом №10 (1 Этап) | J_5581/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.332
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-338 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Д», в районе жилого дома №1 | G_2540/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-324 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, дом № 2/2 | J_5633/18 |  | 0.63
| Серпуховский муниципальный район |  | 5.53 | 5.63 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1045, строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-1045 до границы участка заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, Лужки д (1 Этап) | I_4948/18 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от КТП-401 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142204, Московская обл, Серпуховский р-н, Судимля д, дом №177 | I_5536/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.15 | 0.098
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Фирсова ул, дом №9 | I_5329/18 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-4 – ТП-51, ТП-51-РП-18, реконструкция ТП-51 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4316/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ кВ ТП-6 по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, п. Кирпичного завода | I_5255/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Советская ул, дом №83 | I_5330/18 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (1 Этап) | I_4963/18 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Гавшино (1 Этап) | I_5219/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Пионерская ул, дом №61-а | I_4319/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.27
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-114 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142200, Московская обл, Серпухов г, Джона Рида ул | I_5427/18 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-122 по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Звёздная, дом №4а | I_4070/17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-12 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская, д.40а | I_4304/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-103 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Дачная | I_4615/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-6 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное ш. | J_5242/18 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-226. Строительство КТП-1712825. ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 142207, Московская обл, Серпуховский р-н, в районе д. Лужки (1 этап) | I_4990/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Серпухов г., Нижняя ул., з/у 2а (1 этап) | J_4321/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.631
| Люберецкий муниципальный район |  | 1.26 | 2.06 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Маяковского, д №18Б | G_3573/16 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439 по адресу: 140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт | I_4922/18 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-207 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Малаховка рп, Касимовское ш | I_5325/18 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.93 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. Аллея спорта, Березовая аллея, Перекопский пер | I_4535/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 2.586
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | I_б/нВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-8 до РП-12 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Южная | G_2363/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.23 | 0.313 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-17 до ТП-581 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, СНТ «Зенино» | G_2387/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2.2417 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_6080/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-528 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., Транспортная ул. | J_5628/18 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-387 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького | I_4962/18 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323, ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец (Тарасково) , д № 2 | I_4238/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10кВ по адресу: 143380, Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово | I_4210/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 4.709 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Карла Маркса 2-й пер, участок № 12 | J_ОД-35/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 по адресу: 143131, Московская обл., Рузский р-н, Тучково рп, ул. Сосновая | J_ОД-15/19
| Клинский муниципальный район |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.3 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область Клинский р-н, Клин г., Физкультурная ул | I_4522/17 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-48. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141600, Московская область, Клинский район, г. Клин, Ленинградское шоссе (1 Этап) | I_4736/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-113 по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дурыманова, д № 20 | I_5551/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-507А. Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-507А для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141601, Московская обл, Клинский р-н, Решетниково рп, Лесная ул. | I_4547/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-93. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-93 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Клинский район, ул. Отдыха ( 1 этап) | J_5580/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 4.54 | 1.8 | 0 | 0 | 3.12 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-9 – РТП-11 по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе – ул. Павшинская | G_3885/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-153, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский р-н, Гольево д, Центральная ул. (1 Этап) | I_4921/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, д. Воронки | I_5205/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-32893, ТП-32896, ТП-32879 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4965/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Ново-Никольская | I_5231/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция уличного освещения по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, музей-усадьба Архангельское | I_4966/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-2 по адресу: Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха | I_5351/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310318 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Щедрино д | I_ОД-66/18 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13592, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Счастливая, д 38 (1 Этап) | I_4231/17 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково | I_4089/17 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-45 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Гаврилково д, Отрадненское с/п | J_5857/19 |  | 0.1
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19
| Истринский муниципальный район |  | 0.25 | 0.65 | 0 | 0 | 0.4 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-18, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, с/т Трансмаш (1 Этап) | I_5590/18 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-30, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-30 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамская 1-я ул, дом №44 | I_4936/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.4 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область Истринский р-н, Истра г (1 Этап) | H_3859/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19
| Пушкинский муниципальный район |  | 1.843 | 2.313 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-565 по адресу: 141290, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д № 23 | I_5252/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1021, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141260, Московская обл., Пушкинский р-н., р.п. Правдинский, ул. Ленина, вл. № 20б (1 Этап) | I_5094/18 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1705 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково | I_4628/18 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1242, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141254, Московская обл., г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, уч. № 33 (1 Этап) | I_5589/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1086 по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Охотничья | I_4623/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1492, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Кощейково участок № 13 (1 Этап) | I_4626/18 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Л.225» по адресу: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе | I_3654/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.62 | 0.686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г.п. Зеленоградский, ул. Динамо | J_4633/18 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1457 по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, ул. Печати | J_5909/19 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Новая | J_5705/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1274 по адресу: 141254, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича | J_5900/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | [23 empty] | 0.2
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1343, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, с. Братовщина (1 этап) | J_5974/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-554 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейск, СНТ "Память Мичурина", дом №39 | J_5866/19 | [23 empty] | 0.13
1.2.1.1 | Реконструкция БКТП-1268, по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Зеленоградский, ул. Печати | J_4642/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 3.52 | 1.26 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-384 по адресу: 141007, Московская область, Мытищинский р-н., г. Мытищи, ул. Проезжая, д № 6 | I_4205/17 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-35 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.74 | I_3933/17 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-339 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт., д №13 | J_5746/18 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Кирпичная | J_5753/18 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-221 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д.2 корп.1 | J_5861/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-199 по адресу: Московская обл., Мытищи г.о., д. Болтино | J_5495/19 | [23 empty] | 0.185
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-646 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная | J_5755/18 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 1.26 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-790 по адресу: Московская область, г. Балашиха | I_5233/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 ТП-481.Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-481 до границы участка заявителя по адресу: Московская область Балашиха г., Пехра-Покровская ул (1 Этап) | I_4297/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-42 по адресу: 143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д № 29 | I_4222/17 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-789. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-789 до ВРУ объекта заявителя по адресу: 143922, Московская обл, Балашиха г., Заря мкр., Маршала Батицкого ул. (1 Этап) | I_5478/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (1,3 Этап) | H_3978/17
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-47 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г, Парковая ул. | J_5625/18 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143130, Московская область, г. Балашиха, Вишняковское ш., д. № 2а | J_5804/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, западнее животноводческого товарищества «Содружество» (2 Этап) | H_3638/16 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, Первая ул. | I_4616/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160291 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Лесной микрорайон | I_ОД-83/18 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160185 по адресу: Московская обл., Звенигород г., Нахабинское ш | I_ОД-105/18 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160121 по адресу: Московская обл., Звенигород г., пос. Поречье | I_ОД-89/18 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-160126 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Садовая | J_ОД-55/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160162 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина | J_ОД-120/18 |  | 1.26
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-49–КТП-68 (отпайка к КТП-104) по адресу: Московская область Раменский р-н, Литвинова д | I_4259/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0.4514 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Рекнструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Параллельная 2-я, дом № 6а | H_4213/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.55 | 0.499
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1716768 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Вялковское, д. Осеченки | J_5828/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово рп, Интернатская ул, дом № 5-а | I_5336/18 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-35 по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Московская | J_5600/18 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 2.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-172 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр, Заборье ул, дом №56а | I_4945/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.14 | 0.13
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мичурина | I_5232/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4487/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 0.248
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4489/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.65 | 0.717
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-627 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Повадинского, с. Вельяминово | I_4490/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 1.207
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4492/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.50694
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-486 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4493/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-416 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4494/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный | I_4495/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный | I_4496/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1020 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4497/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-420 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы | I_4498/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-987 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Краснопутьского, д. Житнево | I_4499/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-544 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4702/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-437 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный | I_4703/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-492 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4704/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-498 по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный | I_4705/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-32 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, с. Ильинское | I_4706/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-259 по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, а.о. Лобановского, д. Гальчино | I_4707/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0.25 | 1.05 | 0 | 0 | 0.59 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-226 до опоры №9, строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №9 по адресу: Московская область, г. Коломна, СТ Коммунальник-3 (1 Этап) | I_5266/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.38 | 0.494
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, д. 67а | I_5264/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.502
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-159 по адресу: Московская область, г.о.Коломна, Щурово | I_3927/17 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20. Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Ямки | I_4033/17 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.59 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Зайцева, д. № 13 | J_5989/19 | [23 empty] | 0.097
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП-32-ТП645 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Ленина, ул. Колхозная | H_3181/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.276 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РТП-24, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Лыткарино г, квартал 3а, дом №3 (1 Этап) | I_5533/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.164
| Городской округ Ивантеевка |  | 0.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1392 по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д № 52 в | I_4200/17 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ РП-17 по адресу: Московская область, г.о. Химки, ул. Тюкова | H_3186/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19
| Одинцовский муниципальный район |  | 12.78 | 15.3 | 0 | 7.02 | 0.3 | 0.844 | 0 | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410425 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество | I_ОД-112/18 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515017 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, с. Немчиновка, 2-й Просек ул. | I_ОД-78/17 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560720 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Немчиновка п, 1-й просек | I_ОД-9/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310314 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Суворова ул | I_ОД-12/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510723 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский Ромашково с, Каширина ул | I_ОД-69/18 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51055 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-33/18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (1 Этап) | I_ЦА-3/18 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31041 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-26/18 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260972 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Сидоровское с | I_ОД-44/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510529 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово, Чикина ул | I_ОД-45/18 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310311 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с, Советская 3-я ул. | I_ОД-43/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560826 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Яскино ул | I_ОД-48/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260908 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул | I_ОД-85/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-560725-оп.№138 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с. | I_5301/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-310333 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, ж.д. станция Жаворонки | I_ОД-64/18 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-210852 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, жд станция Голицыно | I_ОД-65/18 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-313160 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 6-я Советская ул | I_ОД-82/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.43 | 1.193
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414076 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Акулово с., Центральная ул. | I_ОД-88/18 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560653 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. | I_ОД-90/18 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260966, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-260966 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Малые Вяземы д, уч. №25-Л (1 Этап) | I_ОД-75/18 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н,с. Немчиновка | I_5344/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-310314 (хоз.способ) по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, 30 лет Октября ул | I_ОД-74/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515033 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамонтово, Лохино д | I_ЦА-6/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510506 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Можайское ш., дом №121 | I_ЦА-7/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410439 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Лесной Городок, ул. Зеленая | I_ОД-96/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510506 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово, Можайское шоссе | I_ОД-46/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение РУ-10 кВ РТП по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково | I_4468/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон №2, корпус 15/2 | G_ЦА-9/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей 6 кВ ПС 117 "Голицыно" на 10 кВ ПС 117 "Голицыно" по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно | G_4057/17 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Техническое перевооружению сетей 10 кВ от РП-31042 (ГИ) по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Митькино | G_ТЗ-03-14-277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510620 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Можайское ш. кадастровый квартал 50:20:0010336 | I_ОД-77/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-56066 по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маковского, дом №3 | G_ОД-44/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313185 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Солослово д. | I_ОД-75/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510521 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. М. Жукова | I_ОД-37/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310335 до опоры № 1-1 по адресу: Московская область, Одинцовский район, х. Рожновка | J_ОД-123/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313229 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Горышкино | J_ОД-132/18 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонки с, Северная ул, дом № 11 | J_ОД-135/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560800 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Переделки | J_ОД-119/18 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-210811 по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Голицино, мкр. Северный | J_ОД-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260973 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д. | J_ОД-08/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560629 по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово | J_ОД-129/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515170 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Переделки д, дом № 1 | J_ЦА-2/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510677, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл, Одинцово г, Можайское ш | J_ЦА-2/18 |  | 1.26 |  |  |  | 0.744
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково (1 Этап) | H_3976/17 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139. Строительство ЛЭП-0,4 кВ до ВРУ Заявителя по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Радужная (1 Этап) | I_5258/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-113 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Лесная | I_5131/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.202
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-4051 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Беляева | I_5259/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-78, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский район, ОНТ «Набережная», уч.18 (1 Этап) | I_4576/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-170, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Старохотовская, д. 3 (1 Этап) | I_5017/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-218, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, Соколовская промзона (1 Этап) | I_5021/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, д.Васильевское | I_4575/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (1 Этап) | I_5334/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-530, строительство ЛЭП-10кВ по адресу: 141102, Московская обл., Щелковский р-н (1 Этап) | I_5089/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от КТП-382 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, д. Байбаки | I_5132/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.09
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-251 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Космодемьянская ул, дом №13А | I_5526/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.19
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н., г. Щелково, ОНТ «Набережная» | J_5805/18
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-94 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-ый Технотканный проезд | J_5136/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.263
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-59 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Осипенко | G_4004/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул (1 Этап) | I_4925/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-428. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу:142840, Московская область, Ступинский район, рп. Михнево, ул. Сельхозтехники (1 Этап) | I_4083/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.665
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ТП-10В до ТП-2В ф.7 и ф.11 по адресу: Московская область, г.о. Ступино, ул. Первомайская – ул. Куйбышева | I_5109/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.47 | 0.305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-201 для электроснабжения Заявителя по адресу: 142842, Московская обл, Ступинский р-н, Октябрьский п., Заводская ул | I_5499/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.135
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-10В до ТП-2В по адресу: Московская область, г. Ступино | I_4010/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17
| Городской округ Егорьевск |  | 1.26 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-172 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 | I_4063/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-«Сады» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Хлебникова ул., СНТ «Башмачок-2 | I_5322/18 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138, строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д № 1 Г (1 Этап) | I_5588/18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ФП-1-КРУН-1 фабрики ф.4. КЛ-6 кВ ТП-143-КРУН-2 фабрики, К-6 кВ ТП-146-ТП-2 фабрики по адресу:Московская обл., Егорьевский г.о., п. Шувое, ул. Лесная, ул. Фабричная | I_5328/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.07 | 0.061 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,23 кВ по адресу: Московская обл, Егорьевский г.о., Радио, дом №25 | J_5859/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-146 по адресу: Московская область, г. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | J_5775/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 2.81 | 3.44 | 0 | 0 | 0.3 | 0.11 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: 142121, Московская область, г. Подольск, ул. 43-й Армии | I_4701/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.135
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142115, Московская обл, Подольск г, Молодежная ул, дом №13а | I_4933/18 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-158, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-158 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Розы Люксенбург ул, дом №2А (1 Этап) | I_5535/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-439, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-439 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г, Калинина ул, дом №55-А (1 Этап) | I_5534/18 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, Больничный проезд, д. № 1 | I_5570/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.43
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-87, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, вл. № 17/1 (1 Этап) | I_5274/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-54. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-54 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Первомайская | I_5210/18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-57 и ВЛ-0,23 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, дом № 1-А (1 Этап) | I_5221/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-555 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, дом № 1б | I_5451/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-631-ТП-661 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова | I_4485/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Климовск, проспект 50-летия Октября | J_5458/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛИ-0,22 кВ по адресу: 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул. | J_5559/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Климовск, Железнодорожная ул. д. №1 | J_5801/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723 по адресу: 142181, Московская обл., г. Подольск, Климовск, ул. Заводская, д № 24А | J_5568/18 |  | 0.63
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 19.8 | 13.23 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-55 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141321, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Зубачево д, дом №47 | I_5538/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-284 для присоединения заявителя по адресу: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, с.Глинково, ул. Кинельская, уч.2 | I_4958/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РТП-500 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Бабушкина ул | I_5292/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.15 | 0.118
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 для присоединения заявителя по адресу: 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, Бревново д., уч.22 | I_5288/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Попова, д.12/1 | I_5514/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-246 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, д.Гольково | I_5512/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-346 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул.Посадская | I_5513/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-350 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Троицкий б-р, д.1 | I_5515/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0.4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Горького ул, дом №4г | I_5349/18 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-475 для присоединения заявителя по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Семашко ул. | I_5439/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-272 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г | I_5397/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-443 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Тураковский с.о.,Чарково д., уч.13 | I_5398/18 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-380 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. 1-я Тверская, д.15 | I_5399/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-469 по адресу: 141309, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. 2-я Благовещенская | I_5387/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-538, строительство ТП-проект. (1810882), строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-проект. (1810882) до врезки в КЛ-10 кВ РТП-500 – ТП-501 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №225/2 (1 Этап) | I_5323/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-125, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Гайдара ул., уч.21м (1 Этап) | I_5385/18 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, ул. Щорса, д.7 | I_5386/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-206 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Ярославское шоссе, д.№1в, помещение 2 | I_5195/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-7 для электроснабжения заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра | I_4961/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-484 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Глинково с | I_5285/18 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-21 для присоединения заявителей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Карбушинская ул | I_5283/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-33, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г (1 Этап) | I_5287/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-575 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д.19А | I_5440/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-140 для присоединения заявителя по адресу: 141308, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. 2-я Лесная, д.19А | I_5441/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-298. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-298 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад (1 Этап) | I_5431/18 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-166, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., с.Благовещенье (1 Этап) | I_5443/18 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-155 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.Благовещенье | I_5444/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП363 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Семхоз мкр.,Суворова ул, д.2 | I_5396/18 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-401 для присоединения нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рабочий пос., помещение 3 | I_5198/18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-249 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, в районе Новоугличского шоссе, ГСК Мечта | J_5617/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-174 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Хотьковская ул, здание АТС, 1-ый этаж, ком. № 2, 3, 5-14, 19, 20, 21,23 ½, 24-27, 2-ой этаж, ком. № 1-7 | J_5648/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-575 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу:141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиево-Посад г, ул. Осипенко | J_5616/18 | [17 empty] | 0.127
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-818 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141932, Московская обл, Талдомский р-н, Новоникольское с., за р. Рудонкой | J_5830/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0.8 | 3.3 | 0 | 1.26 | 0.24 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-435 по адресу: 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Березовая, д. 1 | G_4155/17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-407, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142703, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Школьная ул, дом №91 | I_5343/18 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.24 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ТП-269 – КТП-276, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, д. Боброво | I_5529/18 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г. | J_5620/18 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19
| Новое строительство |  | 12.406 | 7.759 | 0 | 0.25 | 67.2884 | 27.5433 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.376 | 1.176 | 0 | 0 | 1.1364 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-199 ВЭС ПАО «МОЭСК» до ТП-290, Орехово-Зуевский район, военгородок д. Малая Дубна | G_333/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1382 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Ильинский Погост, ул. Садовая | G_2430/15 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0.3864 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МТП-47 по адресу: Орехово-Зуевский район, п. Фокино | G_326/12 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0.3 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-290 по адресу: Орехово-Зуевский район, военгородок, д. Малая Дубна | G_332/12 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский р-н, п. Прокудино | G_1387/14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.45 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-1282 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское с/п. , д.Новое | I_4907/18
| Городской округ Электрогорск |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от ГРЭС-3 до проектируемой ТП (в районе ТП-306) по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_537/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой РТП (в районе ТП-306) до жилых домов по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона, ул. Пушкина, ул. Невского, пер. Невского | G_72/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.2 | 4.185
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, в районе СНТ «Рубин» | I_4564/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская обл., Шатурский р-н | I_4910/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.212
| Городской округ Рошаль |  | 0.65 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-5 по адресу: Московская область г.о.Рошаль, ул. Урицкого, 42 | G_2042/15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19
1.4 | Установка 3 реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. «Автохозяйство» по адресу: Московская область, г. Луховицы | I_2531/15 | [23 empty] | 0.161
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15
| Городской округ Кашира |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-115 до РУ-10кВ ТП-122 по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Центральная, ул. Кржижановского | G_401/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.312 | 3.312 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Пущино, ул. Грызловская | I_4082/17 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-22 до РП-27, ТП-301, ТП-315, от ТП-301 до ТП-302, от ТП-317 до ТП-312, ТП-315, от ТП-315 до ТП-334 (2,5 км) | G_29/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПСС-СУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Съяново | I_4453/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-8 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Железнодорожная, д. 15 | I_4607/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-45 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. 2-я Московская, д. 34 | I_4609/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 72 | I_4610/18 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-13 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Школьная, д. 30 | I_4611/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.15 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Марусино (1, 2 Этапы) | I_5450/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-478, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Волковская, д. 7 | I_5316/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-333, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октабрьский пр-т, д. 352Б | I_5317/18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.55 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-377, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380Е | I_5318/18 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-390, встроенной в жилой дом по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15 | I_5319/18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-4А, по адресу: г. Держинский, пл. Святителя Николая | G_250/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6А до ж/ домов №23, 26, 24, 27, 28, 25, 22, 21, 18 ул. Бондарева; №9, 11 ул. Спортивная; №9, 11, 13, 15 ул. Дзержинская по адресу: г. Дзержинский | G_509/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-9 до жилых домов по ул.Спортивная д.3, 5, 7 и школы №1, по адресу: г.Дзержинский | G_511/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-3 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2245/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство спаренных 2КЛ-10 кВ от ПС-308 до РП-4 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск | G_2246/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 до места врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП с трансформатором 250 кВА, строительство двух КЛ-6 кВ от ТП-проект. до врезки в КЛ-6 кВ ТП-55 - ТП-98 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Снегири п, Горького ул | I_4917/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ фидеров №№ 14, 34 от ПС-239 "Пушкино" до РП-1530 по адресу: г. Пушкино, старое Ярославское шоссе, микрорайон "Серебрянка" | H_277/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе РП-1529 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Кощейково | J_433/12
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-145 к ж/домам №2,4 ул. Тимирязевская, по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково | G_19/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., вблизи ул. Южная | J_5993/19 | [17 empty] | 0.613
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ж/дома по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул.Кирова, д. 5 | G_515/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.12 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Загорянский дп, Льва Толстого ул (1 Этап) | I_5348/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-236 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная | J_4579/18 | [23 empty] | 0.362
1.4 | Строительство СТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, вблизи ДРСУ | J_5712/18 |  | 0.063 |  |  |  | 0.056
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18
| Одинцовский муниципальный район |  | 2.96 | 1.03 | 0 | 0 | 2.14 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-313113 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, в районе д. Лапино, СНТ «Учитель» | I_ЦА-8/18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Перхушково | I_ОД-05/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ТП-515169 до ТП-515057 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н | I_4964/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-310317 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, ГП уч.1 | I_ОД-91/18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6/0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Акулово (гп Одинцово) с, Центральная ул | I_ОД-67/18 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-410446 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Юдино с, Линейная | I_ОД-58/18 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.3 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-414002 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солманово д, Минская ул. | I_ОД-103/18 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19
| Городской округ Звенигород |  | 3.26 | 2 | 0 | 0 | 5.445 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-149 до ТП-243 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ и комплектация РУ-6/0,4 кВ проектируемой ТП-2 по адресу: Московская область, г. Звенигород, Нахабинское ш. | I_ОД-84/17 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-221 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-160134 по адресу: Московская обл, г. Звенигород, ул. Некрасова | I_5326/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.875 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15
| Красногорский муниципальный район |  | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 2.22 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП-105 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143405, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Ильинский туп, дом №11 (1 Этап) | I_4931/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Степановское | I_5214/18 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 1.2 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19
| Раменский муниципальный район |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1.2 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, д.Мещеры | I_5393/18 | 0.25 | 0.25 | 0 |  | 1.2 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ РТП-17–ТП-462) по адресу: Московская обл, Раменский район, Фенино д. | J_5979/19
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-349 до ТП-298 по адресу: Московская область, г. Коломна, в районе ул. Гагарина | I_4032/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19
| Ленинский муниципальный район |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 2.7 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-172 до ТП (ул. Комарова) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, 6 мкр., строение 3 – ул. Комарова | I_4062/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и ЛЭП-0,4 кВ для электрофикации земельных участков по адресу : Московская обл, г.о. Егорьевск, п. Шувое | I_5345/18 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 1.5 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.2 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, Кленово-Чегодаевский ВЗУ | I_4479/18 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0.2 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10кВ направлением на РТП-4-РТП-13 по адресу: Московская обл., г.Черноголовка, проезд Строителей | I_4617/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Вальцово | I_5223/18 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10кВ по адресу: Московская обл., г.о.Дубна | J_5844/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19
| Объекты технологического присоединения |  | 0 | 0 | 33.31 | 26.34 | 0 | 2.879 | 124.801 | 47.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП-142675, КЛ-6кВ вблизи границы земельного участка Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Трудовая, д. 28 | E_142675(1385/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-63. строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 144000, Московская обл.. Г. Электросталь, ул. Советская, д №26А 2 этап | I_1700315(4245/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, Строительство 2 КЛ-10 кВ от разных секции 2БКТП проектируемой по ТЗ № 906/14 от 05.03.2014г. до проектируемой 2БКТП, Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций проектируемой 2БКТП до каждого ВРУ жилых домов заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, 25-26 ( строит. ) (1,2 Этапы) | F_131562-Р131563-Р (1065/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-33 до ВРУ Заявителя по адресу: 144001, Московская область, Электросталь г, Лесная ул. | F_143944-Р (1422/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Установка ячеек КСО в ЦРП-215. Строительство 2БКТП-1, 2БКТП-2, КЛ-6 кВ для электроснабжения заяв по адресу:Московская область, г. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина с запада от дома №04 | D_121784-Р(153/13) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП 76. Строительство ТП. Строительство ЛЭП 6 кВ от РП 76 до проектируемой ТП по адресу: Московская область, г. Электросталь, Ногинское шоссе (2 Этап) | E_131766-Р(539/13) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-99 до границ уч. Заяв. МО, г. Электросталь, ул. Мира (в районе ЭГУС) | H_143847(1396/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-185 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.1 | G_156428(2765/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская | G_158699(2908/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.5 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Плюс Девелопмент» по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н, Павлово-Посадский г,Большой железнодорожный проезд | F_145326(1568/15) | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0.1 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-5, строительство ЛЭП-10 кВ от РП-5, ТП-проект. 1802141 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Горького ул. (2 Этап) | I_1802141 (4925/18) | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0.1 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.261 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.76 | 3.3 | 0 | 1.352 | 3.76 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, пос. Котельники, карьер ЛКСМиК | I_1608851-Р (3858/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ 6 кВ РП-27. Строительство 2БКТП с силовыми трансформаторами 2х630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РП-27 до проектируемой 2БКТП. Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры существующей ВЛ-6 кВ РТП-15 - ТП-355 до проектируемой 2БКТП. Строительство КЛ - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемой 2БКТП до ВРУ жилого комплекса по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, д. Марусино | E_121737-Р(48/13) | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы г., Л.Толстого | G_1606152-Р (3464/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 140070, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, ул. Гоголя, дом №39/1 | I_1703498 (4031/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Монтаж ячейки 10 кВ в ТП-279. Строительство ТП-400кВА с силовым трансформатором 160 кВА. Монтаж АИИСКУЭ в проектируемой ТП. Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой ТП до ВРУ жилого дома. По адресу: Московская область, Люберецкий район, рп Малаховка, ул. Южная, д.53А | F_122015-Р (261/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140052, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, Егорьевское шоссе, д. №6 | G_154369(2495/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ от ТП-99 по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Первомайская, дом № 22б | G_155801(2891/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Замена силового трансформатора 400 кВА в ТП-4Д на силовой трансформатор 630 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Лесная | F_142944(1386/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, д. №34 | I_1809378 (5029/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-17, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Апрелевка г, Куйбышевский проезд, ул. Дзержинского, ул. Пролетарская, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Дружбы (2 Этап) | H_1613403-Р (3900/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5А до ВРУ пожарного депо Заявителя по адресу: Московская область, Рузский р-н, Покровское с, в/ч "Ольховка" | F_133497(1022/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143131, Московская область, Рузский р-н, Тучково рп, Восточная ул., участок №7/1 | H_1610736-Р (3726/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.9 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Большевистская | I_1707722 (4034/17) | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.85 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-136 по адресу: 141601, Московская область, Клинский р-н.. г. Клин, ул. Чайковского, д.60 Б | G_1509309-Р (3346/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141601, Московская обл., Клинский р-н, Клин г., Советская пл. | H_1706575(4196/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 20.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ПС-685 "Мамонтовская" ПАО «МОЭСК» до проектируемой РТП-141542, расположенной по адресу: 141200, Московская оласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Лесная 22. Строительство двух КЛ-6 кВ от проектируемой РТП-141542до проектируемой ТП -141572, расположенной по адресу: 141200, Московская область Пушкинский р-н, г. Пушкино, 1-й Некрасовский пр-д 11 (1, 2 Этапы) | E_141542-Р141572-Р(1111/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л.800 и Л.799. до РУ-6 кВ ТП-122273 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н. | E_122273-Р (1305/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство СКТП-142890, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л. 831 по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкрн. Звягино, ул.Школьная | E_142890-Р(1383/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.649 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 143912, Московская область, Балашихинский р-н, Балашиха г., Фадеева ул., дом №2 (2 Этап) | G_155427-Р (3378/16) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжения ООО "Корбис-К" по адресу: Московская область Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км. автодороги М-7 "Волга" (правая сторона) | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до ВРУ нежилого здания Заявителя по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143980, Московская обл., г. Балашиха, ул. Керамическая | H_1704547 (4209/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-423 по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Кудаковского, д № 1 (2 Этап) | H_1701632 (3978/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: 143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов в районе ул. Западная | I_153279 (2499/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, г. Звенигород, мкрн. Лесной | F_152587/Р/1/ЦА(2242/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.62 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: 143433, Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Новая | G_1609893-Р (3730/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 143404, Московская область, Красногорский р-н., г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13 | H_1703297 (4191/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Центральная, дом № 36, строение 1 | I_1709891(4054/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1709976, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143403, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, мкр.1, Лесная ул. | I_1709976 (4268/17) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РТП-530 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, Нахабино рп. | I_1705654 (3945/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10кВ от ТП-379034 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино | G_155341(2762/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1602565, КВЛ-10 кВ для электроснабжения Заявителя по адресу: 140142, Московская область, Раменский р-н, Вялки д. | G_1602565-Р (3362/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 0 | 0 | 7.95 | 9.6 | 0 | 0 | 36.109 | 25.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТП-1519) Стр-во ТП, КЛ-10 кВ ТЗ-05-15-36 ЗАО "Строительно-монтажное управление-6 Новоивановское" | F_ТУкТЗ-05-15-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТП-1363) Стр-во ТП, КЛ-10/0,4 кВ ТЗ-04-14-7 с. Юдино Администрация Одинцовского мун.р-на Московская область | F_ТУкТЗ-04-14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Одинцово г., Верхне-Пролетарская ул. (2 Этап) | H_1613175-Р (ЦА-5/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, вблизи Лайково с. | H_1701994 (ЦА-13/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Вырубово | I_1708204(ЦА-1/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", комплектация РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строительство РП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ до ТП-проект. заявителя по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, Зайцево д | H_1705090 (ЦА-15/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 04-15-88 Новое строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-460466, Одинцовский р-н, д. Юдино | F_ТУкТЗ-04-15-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Железнодорожная | H_1616835-Р (ЦА-4/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, дом №171 | I_1707510 (ЦА-14/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТУ к ТЗ № 05-13-109 Новое строит-во ТП, ВКЛ-6 кВ АОА "Трест Мособлстрой№6" г. Одинцово, Яскино | E_ТУкТЗ-05-13-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862 (ЦА-9/18)
1.1.2.1 | Строительство РТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, 39 км Минского шоссе | H_1615357(ЦА-8/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.418 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Первомайская, д. 12 | H_1705099 (4154/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 )
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 0 | 6.7 | 6 | 0 | 0 | 4.424 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141033, Московская область, Мытищинский р-н, Коргашинский с.о., д. Болтино | H_1702147 (4152/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, мкрн. 17, корп. 25 | H_ТУ-209 (4230/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе | H_1604513 (4037/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141011, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, 4-я Парковая ул., д. № 23 | H_1612499-Р (3791/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Электроснабжение ВРУ административно-бытового здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.61 (земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101303:0072) | G_ТУ-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-1604068, 2КЛ-6 кВ от ТП-1604068 до места врезки в КЛ-6 кВ направлением ТП-36 – ТП-69 по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Коминтерна | G_1604068-Р (3376/16) | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19)
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141001, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Шоссейная, д. 5 | J_1610742 (3733/16 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 8.298 | 3.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н, Щелково г, Московская ул, дом №77Б (2 Этап) | H_1615453-Р (3901/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-432, строительство РП-проект. и 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141100, Московская обл, Щелковский р-н (2 Этап) | I_1805724 (5334/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Краснознаменская (2 Этап) | H_ТУ-82 (3718/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РТП-20 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Чкаловкая ул., западнее дома 10 | I_1705661 (3935/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3002, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково (2 Этап) | I_1618257-Р (3976/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш. | I_1711905 (5192/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу:141100, Московская область, Щелковский р-н, г. Щелково, мкрн. Солнечный | H_ТУ-52 (4160/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (2 Этап) | I_1805372 (5382/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-118. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-118 до ВРУ заявителя по адресу: 142205, Московская обл, г. Серпухов, ул. Дзержинского (2 Этап) | I_1717984 (4963/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763 (5863/19 )
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 (4749/18) | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом №4б (2 Этап) | H_1616833 (4019/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1.26/2-258 (5342/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д.28А | I_1801269 (5164/18) | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Коммунаров | H_1700662 (4020/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Лесная | H_1700663 (4021/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18)
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РП-84 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г., Волоколамская 1-я ул., дом №74а | H_1613662-Р(3727/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, жилой квартал «Петровский парк | G_153638(2498/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский | F_145937/Р/1/ЦА(1499/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-271 для электроснабжения заявителя по адресу: 141982, Московская область, Дубна г., Университетская ул., дом №19, строение 13 | I_1705136 (4261/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 140477, Московская обл, Коломенский р-н, Пески рп, Почтовая ул., дом №34 | H_1611163-Р (3725/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19)
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19)
| Прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение АИИС КУЭ
1.6 | Внедрение новых информационных технологий
1.6 | АСУ ТП
1.6 | Закупка спецтехники
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек
1.6 | Приобретение сетевых активов
1.6 | Приобретение электрозарядных станций
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [10 empty] | В.Н. Мельничук

## 20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Московская область
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2019 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Минэнерго МО от 31.10.2018 № 63
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2019 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План 2019 г. | Факт 9 месяцев | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 19117.0673; 5: 13052.0472
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 17947.8511; 5: 12479.2764
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 639.0751; 5: 216.1482
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
1.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 530.141; 5: 356.6226
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 18392.7737; 5: 12704.368
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 17657.0628; 5: 12173.869
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 275.8916; 5: 243.471
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 459.8193; 5: 287.028
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5922.3978; 5: 3486.4609
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4919.3335; 5: 3124.1024
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4919.3335; 5: 3124.1024
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4919.3335; 5: 3124.1024
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 683.3223; 5: 362.3585
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 319.742; 5: 0
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1885.2619; 5: 1505.0279
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 322.0824; 5: 236.9916
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1563.1796; 5: 1268.0363
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5343.0495; 5: 3783.1702
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 2332.6451; 5: 1771.5899
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 228.9438; 5: 412.2022
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 218.633; 5: 405.0251
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 10.3108; 5: 7.1771
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 2899.1088; 5: 2150.9418
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 514.742; 5: 921.0698
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1615.1455; 5: 1152.5885
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 769.2213; 5: 77.2834
II.VII | Иные сведения: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1360; 5: 1148.7052
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 724.2936; 5: 0.55309
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 290.7883; 5: 305.4074
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 363.1835; 5: -27.3228
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
3.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 70.3217; 5: 69.5946
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: -452.2328; 5: -89.1058
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 50.976; 5: 588.5657
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
4.1.2 | проценты к получению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 9.968
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 230.2899
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 230.2899
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 50.976; 5: 348.3078
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 503.2088; 5: 677.6714
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 58.7998; 5: 35.6177
4.2.2 | проценты к уплате |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 350; 5: 282.6267
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 211.6015
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 211.6015
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 94.409; 5: 147.8256
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 53.4278; 5: 0.11496
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -146.722
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -50.547
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 53.4278; 5: 50.818
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 10.6856; 5: 17.173
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
6.9 | Прочая деятельность; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 10.6856; 5: 17.173
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 42.7422; 5: -163.489
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -146.598
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -50.541
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
7.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 42.7422; 5: 33.65
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
15.2 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 23; 5: 22.412
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 17; 5: 7.13
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 2658.5622; 5: 1920.8125
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: -3308.9068; 5: -2454.6228
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: -3308.9068; 5: -2454.6228
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 468.3448; 5: 452.4496
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 500; 5: 457
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: -31.655; 5: -4.5504
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: -181.9999; 5: -81.3606
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 310.191; 5: 310.191
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 128.1911; 5: 228.8304
XXIII | Иные сведения: |  |  |  |  | 3: -; 4: 0; 5: 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 2460.8413; 5: 2619.84
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1200; 5: 1739.1166
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 150; 5: 143.38
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.9 | прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1110.8413; 5: 737.3434
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 3951; 5: 5249.78
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 380; 5: 462.85
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 180; 5: 154.29
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 452; 5: 464.08
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1678; 5: 1712.77
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 669; 5: 64.93
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 592; 5: 2390.86
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | bar: 3 to 5; 7 to 8
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  |  |  | 3: МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | 3: Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  |  |  | 3: МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  |  |  | 3: Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | bar: 3 to 5; 7 to 8
24.6.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | bar: 3 to 5; 7 to 8
24.7.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности |  |  |  |  | 3: МВт
24.7.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | bar: 3 to 5; 7 to 8
24.8.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | bar: 3 to 5; 7 to 8
24.9.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности |  |  |  |  | 3: МВт
24.9.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | bar: 3 to 5; 7 to 8
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | 3: МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | 3: МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  |  |  | 3: у.е.
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | bar: 3 to 5; 7 to 8
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |  |  | 3: Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  |  |  | 3: млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | bar: 3 to 5; 7 to 8
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | 3: МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  |  |  | 3: МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  |  |  | 3: МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  |  |  | 3: МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  | 3: чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2019 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | 3: млн. рублей; 4: 2945.4696; 5: 1627.7933
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 2945.4696; 5: 1627.7933
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1327.2696; 5: 499.3397
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1327.2696; 5: 499.3397
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1327.2696; 5: 499.3397
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 32.216; 5: 13.2758
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1618.2; 5: 1128.4536
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1618.2; 5: 1128.4536
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1618.2; 5: 1128.4536
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 595.5371; 5: 328.1276
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | 3: млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.3 | Вексели |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 3: млн. рублей
III | Иные сведения: | bar: 3
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | bar: 3
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | 3: млн. рублей
IX | Иные сведения: | bar: 3
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4559.6855; 5: 4559.6855
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5059.685; 5: 5016.6855
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | bar: 3
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 22821.2943; 5: 15716.2645
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 21440.9029; 5: 14964.3883
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 764.038; 5: 281.3545
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 616.3534; 5: 470.5217
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 20162.7321; 5: 13795.452
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 208.4897; 5: 135.0763
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5903.2; 5: 3798.174
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5903.2; 5: 3798.174
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 386.4988; 5: 268.5164
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4202.1691; 5: 3081.648
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1203.9541; 5: 822.9046
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1748.6658; 5: 1500.5754
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 72.6; 5: 69.7487
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1150; 5: 429
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1903.1509; 5: 1356.7416
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1571.1755; 5: 1159.3532
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 395; 5: 285.2725
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1490.4282; 5: 888.4411
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 25; 5: 17.0371
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | 3: млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 25; 5: 17.0371
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 3333.9068; 5: 2471.6599
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | bar: 3
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | 3: млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 9215.345; 5: 5670.9996
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8.345; 5: 9.9685
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 9207; 5: 5646
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 9207; 5: 5646
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 15.0311
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8747; 5: 5218.55
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8707; 5: 5189
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8707; 5: 5189
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | 3: млн. рублей
IX | Иные сведения: | bar: 3
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4559.6855; 5: 4559.6855
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5059.685; 5: 5016.6855
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | bar: 3
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 22821.2943; 5: 15716.2645
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 21440.9029; 5: 14964.3883
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 764.038; 5: 281.3545
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 616.3534; 5: 470.5217
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 20162.7321; 5: 13795.452
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 208.4897; 5: 135.0763
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5903.2; 5: 3798.174
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5903.2; 5: 3798.174
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 386.4988; 5: 268.5164
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4202.1691; 5: 3081.648
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1203.9541; 5: 822.9046
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1748.6658; 5: 1500.5754
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 72.6; 5: 69.7487
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1150; 5: 429
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1903.1509; 5: 1356.7416
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1571.1755; 5: 1159.3532
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 395; 5: 285.2725
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1490.4282; 5: 888.4411
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 25; 5: 17.0371
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 25; 5: 17.0371
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 3333.9068; 5: 2471.6599
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | 3: -; 5: 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 9215.345; 5: 5670.9996
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8.345; 5: 9.9685
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 9207; 5: 5646
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 9207; 5: 5646
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 15.0311
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8747; 5: 5218.55
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8707; 5: 5189
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8707; 5: 5189
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [5 empty] | 7: В.Н. Мельничук