## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | полугодие |  |  | 2020 |  | года
АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | распоряжение Минэнерго МО от 18.12.2019 №105
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 г в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО, |  | 12114.6889 | 541.6057 | 11573.0833 | 3659.2827 | 2205.9561 | 591.4183 | 578.1174 | 846.7701 | 789.9207 | 964.0361 | 837.9179 | 1257.0582 | 0 | 1453.3266 | 1453.3266 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2817.87 | 126.1881 | 2691.6819 | 723.2406 | 499.4945 | 90.7637 | 76.4776 | 130.9883 | 188.3776 | 307.6932 | 234.6394 | 193.7953 | 0 | 223.746 | 223.746 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8019 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 2.5491 | 0 | 0 | -2.8019 | -2.8019 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0.01875 | 0 |  | -0.27157 | -0.27157
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | K_6388/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018986 |  |  | -0.018986 | -0.018986
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 |  | -2.5114 | -2.5114
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 14.424 | 0.83116 | 13.5928 | 3.898 | 9.7347 | 0.49204 | 3.2899 | 0.003 | 3.7013 | 0.003 | 2.7434 | 3.4 | 0 | -5.8366 | -5.8366 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.88709 | 0 | 0.88709 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 10.0629 | 0.83116 | 9.2317 | 0.42397 | 6.8366 | 0.42397 | 3.2219 | 0 | 3.6148 | 0 | 0 | 0 |  | -6.4126 | -6.4126
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 3.474 | 0 | 3.474 | 3.462 | 2.8797 | 0.067828 | 0.067828 | 0 | 0.08625 | 0 | 2.7256 | 3.3942 |  | 0.58233 | 0.58233
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | J_5893/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017495 | 0 |  | -0.017495 | -0.017495
| Городской округ Электрогорск |  | 4.8004 | 0 | 4.8004 | 4.7764 | 4.273 | 0.09358 | 0.09358 | 4.6829 | 4.1598 | 0 | 0.019591 | 0 | 0 | 0.50344 | 0.50344 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 2.0573 | 0 | 2.0573 | 2.0453 | 1.9551 | 0.040072 | 0.040072 | 2.0053 | 1.915 | 0 | 0 | 0 |  | 0.09023 | 0.09023
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | K_6484/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019591 |  |  | -0.019591 | -0.019591
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.7431 | 0 | 2.7431 | 2.7311 | 2.2983 | 0.053508 | 0.053508 | 2.6776 | 2.2448 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4328 | 0.4328
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 74.6362 | 0 | 74.6362 | 5.8032 | 2.5121 | 0.10324 | 0.10324 | 1.7221 | 0.13127 | 1.1882 | 2.2776 | 2.7897 | 0 | 3.291 | 3.291 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 2.7871 | 0 | 2.7871 | 0.51652 | 2.1741 | 0.01012 | 0.01012 | 0 | 0.012868 | 0 | 2.1511 | 0.5064 |  | -1.6576 | -1.6576
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 64.1625 | 0 | 64.1625 | 3.6 | 0.25604 | 0.070531 | 0.070531 | 0.9 | 0.089687 | 0.9 | 0.095817 | 1.7295 |  | 3.344 | 3.344
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 7.1528 | 0 | 7.1528 | 1.1528 | 0.081989 | 0.022586 | 0.022586 | 0.2882 | 0.02872 | 0.2882 | 0.030683 | 0.55382 |  | 1.0708 | 1.0708
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0.21443 | 0 | 0.21443 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.21443 | 0.21443
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0.1223 | 0 | 0.1223 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1223 | 0.1223
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19712 | 0.19712
| Шатурский муниципальный район |  | 4.7475 | 0.23461 | 4.5128 | 3.4296 | 2.205 | 1.536 | 1.9354 | 1.3641 | 0.19583 | 0.52942 | 0.073754 | 0 | 0 | 1.2246 | 1.2246 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.40573 | 0 | 0.40573 | 0.1404 | 0.4565 | 0.1404 | 0.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31611 | -0.31611
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.81769 | 0.23461 | 0.58309 | 0.012 | 0.095213 | 0.012 | 0.095213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.083213 | -0.083213
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 1.2424 | 0.90884 | 0.71301 | 0.71301 | 0 | 0.19583 | 0.52942 | 0 | 0 |  | 0.33359 | 0.33359
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 1.5664 | 0 | 1.5664 | 1.5664 | 0.36792 | 0.36792 | 0.36792 | 1.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1985 | 1.1985
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.46832 | 0.31467 | 0.30272 | 0.30272 | 0.1656 | 0 | 0 | 0.011944 | 0 |  | 0.15366 | 0.15366
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | K_6401/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 |  |  | -0.032474 | -0.032474
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029336 | 0 |  | -0.029336 | -0.029336
| Городской округ Рошаль |  | 62.5239 | 6.9686 | 55.5553 | 10.6404 | 24.5025 | 5.3864 | 0.81623 | 0.64551 | 10.0166 | 4.4324 | 13.6697 | 0.17616 | 0 | -13.8621 | -13.8621 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 27.7091 | 1.4926 | 26.2164 | 4.4274 | 12.099 | 0.086743 | 0.086743 | 0 | 0.1103 | 4.3407 | 11.902 | 0 |  | -7.6716 | -7.6716
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 1.9786 | 0 | 1.9786 | 0.36668 | 1.7302 | 0.0071841 | 0.0071841 | 0.091671 | 0.023145 | 0.091671 | 1.6999 | 0.17616 |  | -1.3635 | -1.3635
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 30.8365 | 5.476 | 25.3605 | 4.6066 | 10.3816 | 4.6066 | 0.49846 | 0 | 9.8832 | 0 | 0 | 0 |  | -5.775 | -5.775
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 1.0759 | 0 | 1.0759 | 0.77768 | 0.22385 | 0.22385 | 0.22385 | 0.55384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55384 | 0.55384
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0.92389 | 0 | 0.92389 | 0.46195 | 0 | 0.46195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.46195 | 0.46195
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | J_6256/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067779 | 0 |  | -0.067779 | -0.067779
| Городской округ Кашира |  | 66.3536 | 15.7807 | 50.5729 | 3.6551 | 9.5862 | 1.3021 | 0.054184 | 1.4765 | 9.4705 | 0.3 | 0.061578 | 0.57649 | 0 | -5.9311 | -5.9311 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 40.5289 | 14.0732 | 26.4557 | 1.2 | 0.085345 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 0.031939 | 0.57649 |  | 1.1147 | 1.1147
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 24.4541 | 1.7074 | 22.7466 | 1.2 | 9.4641 | 0.02351 | 0.02351 | 1.1765 | 9.4406 | 0 | 0 | 0 |  | -8.2641 | -8.2641
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | K_6566/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | K_6488/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029639 |  |  | -0.029639 | -0.029639
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 1.3706 | 0 | 1.3706 | 1.2551 | 0.0071635 | 1.2551 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | -8.6736e-19 | 0 |  | 1.248 | 1.248
| Городской округ Озеры |  | 44.6496 | 12.5465 | 32.1031 | 2.1031 | 25.7842 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0.052394 | 0 | 25.6906 | 2.0619 | 0 | -23.6811 | -23.6811 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 44.6496 | 12.5465 | 32.1031 | 2.1031 | 25.1834 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0.052394 | 0 | 25.0898 | 2.0619 |  | -23.0803 | -23.0803
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | K_6394/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 |  |  | -0.36792 | -0.36792
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | J_6264/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23284 | 0 |  | -0.23284 | -0.23284
| Чеховский муниципальный район |  | 319.6367 | 18.4977 | 301.139 | 101.1264 | 53.1993 | 5.706 | 2.6749 | 2.5629 | 38.7355 | 88.5135 | 11.7888 | 4.344 | 0 | 47.9272 | 47.9272 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 7.5585 | 0 | 7.5585 | 4.9531 | 0.35227 | 0.097041 | 0.097041 | 1.2383 | 0.1234 | 1.2383 | 0.13183 | 2.3795 |  | 4.6008 | 4.6008
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0.58874 | 0 | 0.58874 | 0.18 | 0 | 0.0023919 | 0.0023919 | 0.045 | -0.0023919 | 0.045 | 0 | 0.087608 |  | 0.18 | 0.18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0.27055 | 0.0015441 | 0.27055 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26901 | 0.26901
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 125.4668 | 11.6684 | 113.7984 | 87.5075 | 51.4333 | 1.7145 | 1.7145 | 0 | 38.254 | 85.793 | 11.4649 | 0 |  | 36.0742 | 36.0742
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.8094 | 0 | 3.8094 | 3.3602 | 0.56124 | 3.3602 | 0.56124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.799 | 2.799
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0.82445 | 0 | 0.82445 | 0.82445 | 0 | 0 | 0 | 0.20611 | 0.082926 | 0.20611 | -0.082926 | 0.41222 |  | 0.82445 | 0.82445
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 168.3799 | 6.8293 | 161.5505 | 2.664 | 0.18947 | 0.052193 | 0.052193 | 0.666 | 0.066368 | 0.666 | 0.070905 | 1.2798 |  | 2.4745 | 2.4745
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0.23641 | 0 | 0.23641 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15568 | 0.15568
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0.23641 | 0 | 0.23641 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15568 | 0.15568
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 11.1847 | 0 | 11.1847 | 0.38472 | 0.11029 | 0.0075375 | 0.0075375 | 0.09618 | 0.0095845 | 0.09618 | 0.093166 | 0.18482 |  | 0.27443 | 0.27443
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0.19226 | 0 | 0.19226 | 0.19226 | 0 | 0.19226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19226 | 0.19226
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.47833 | 0 | 0.47833 | 0.47833 | 0.26063 | 0.0093715 | 0.0093715 | 0 | 0.20166 | 0.46896 | 0.0496 | 0 |  | 0.2177 | 0.2177
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074191 | 0 | 0.074191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.074191 | -0.074191
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061374 | 0 |  | -0.061374 | -0.061374
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.15497 | -0.15497
| Городской округ Пущино |  | 4.7903 | 0 | 4.7903 | 4.5116 | 2.0262 | 0.088392 | 0.088392 | 2.4727 | 0.94868 | 1.9505 | 0.98918 | 0 | 0 | 2.4854 | 2.4854 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.6422 | 0 | 2.6422 | 2.5222 | 1.8848 | 0.049414 | 0.049414 | 2.4727 | 0.89911 | 0 | 0.93622 | 0 |  | 0.63741 | 0.63741
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 2.1481 | 0 | 2.1481 | 1.9895 | 0.14149 | 0.038978 | 0.038978 | 0 | 0.049564 | 1.9505 | 0.052952 | 0 |  | 1.848 | 1.848
| Серпуховский муниципальный район |  | 205.7739 | 3.2117 | 202.5621 | 12.7229 | 21.4586 | 0.24927 | 0.50318 | 1.0156 | 19.972 | 7.352 | 0.9835 | 4.1061 | 0 | -8.7357 | -8.7357 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 63.0447 | 0 | 63.0447 | 4.0502 | 3.8585 | 0.079352 | 0.079352 | 1.0126 | 3.6714 | 1.0126 | 0.1078 | 1.9458 |  | 0.19168 | 0.19168
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 4.8935 | 0.039345 | 4.8541 | 3.7714 | 4.8651 | 0.073889 | 0.073889 | 0 | 4.7912 | 3.6975 | 0 | 0 |  | -1.0937 | -1.0937
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 33.4136 | 3.1724 | 30.2412 | 2.6917 | 10.7809 | 0.052736 | 0.052736 | 0 | 10.7282 | 2.639 | 0 | 0 |  | -8.0892 | -8.0892
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 53.9796 | 0 | 53.9796 | 2.1976 | 0.1563 | 0.043056 | 0.043056 | 0 | 0.054749 | 0 | 0.058492 | 2.1546 |  | 2.0413 | 2.0413
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 50.4426 | 0 | 50.4426 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.25391 | -0.25391
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | K_6208/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76352 | 0 | 0 | 0 | 0.72613 | 0 | 0.037389 | 0 |  | -0.76352 | -0.76352
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | K_6362/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0 |  | -0.17119 | -0.17119
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | K_6355/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090465 |  |  | -0.090465 | -0.090465
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | J_6275/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | K_6490/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4315/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51785 |  |  | -0.51785 | -0.51785
| Люберецкий муниципальный район |  | 116.9933 | 29.6591 | 87.3342 | 16.5473 | 28.7605 | 4.6105 | 1.7839 | 7.2889 | 2.5851 | 3.4409 | 24.3915 | 1.2069 | 0 | -12.2132 | -12.2132 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 23.7218 | 8.8762 | 14.8456 | 1.6693 | 4.0279 | 0.032705 | 0.032705 | 0.41732 | 0.041587 | 0.41732 | 3.9536 | 0.80193 |  | -2.3586 | -2.3586
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 25.2284 | 5.8736 | 19.3548 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012 | 0.012
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 7.3811 | 2.7636 | 4.6175 | 3.1383 | 2.2073 | 0.061487 | 0.061487 | 3.0768 | 0.078185 | 0 | 2.0677 | 0 |  | 0.93101 | 0.93101
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 4.5032 | 0 | 4.5032 | 3.6898 | 0.89973 | 3.6898 | 0.89973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.79 | 2.79
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 15.3644 | 6.4031 | 8.9612 | 0.66 | 4.7745 | 0.012931 | 0.012931 | 0.64707 | 0.016443 | 0 | 4.7451 | 0 |  | -4.1145 | -4.1145
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 16.3855 | 5.7426 | 10.6429 | 0.012 | 5.9008 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.011765 | 0.00029893 | 0 | 5.9002 | 0 |  | -5.8888 | -5.8888
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 4.2972 | 0 | 4.2972 | 3.169 | 4.1109 | 0.3479 | 0.3479 | 0 | 0.07895 | 2.8211 | 3.6841 | 0 |  | -0.94187 | -0.94187
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 4.0078 | 0 | 4.0078 | 0.55807 | 0.03969 | 0.010934 | 0.010934 | 0.54714 | 0.013903 | 0 | 0.014854 | 0 |  | 0.51838 | 0.51838
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0.80993 | 0 | 0.80993 | 0.79793 | 0 | 0 | 0 | 0.19948 | 0 | 0.19948 | 0 | 0.39896 |  | 0.79793 | 0.79793
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.9261 | 0 | 1.9261 | 1.9141 | 1.8076 | 0.037502 | 0.037502 | 1.8766 | 1.7701 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1065 | 0.1065
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 12.2277 | 0 | 12.2277 | 0.012 | 0.37644 | 0.012 | 6.8484e-05 | 0 | 0.37637 | 0 | 0 | 0 |  | -0.36444 | -0.36444
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.25013 | 0 | 0.25013 | 0.024708 | 0.12927 | 0.024708 | 0 | 0 | 0.12927 | 0 | 0 | 0 |  | -0.10456 | -0.10456
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.3056 | 0 | 0.3056 | 0.3056 | 0.027489 | 0.0017442 | 0.0017442 | 0.30386 | 0.025745 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27812 | 0.27812
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.44667 | 0.37865 | 0.37865 | 0.20582 | 0.054234 | 0 | 0.013783 | 0 |  | 0.13781 | 0.13781
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | J_6209/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 |  |  | -3.4474 | -3.4474
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | K_6554/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 |  |  | -0.26286 | -0.26286
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | J_6190/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30195 | 0 |  | -0.30195 | -0.30195
| Городской округ Дзержинский |  | 43.4402 | 0.0016232 | 43.4386 | 5.1022 | 5.2755 | 2.113 | 2.1298 | 1.1404 | 0.096049 | 1.7336 | 3.0496 | 0.11522 | 0 | -0.17324 | -0.17324 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0.24244 | 0.0016232 | 0.24081 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0.057609 | 0 | 0.057609 | 0 | 0.11522 |  | 0.23044 | 0.23044
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 28.0296 | 0 | 28.0296 | 1.4652 | 0.10421 | 0.028707 | 0.028707 | 0 | 0.036504 | 1.4365 | 0.038999 | 0 |  | 1.361 | 1.361
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 3.3614 | 0 | 3.3614 | 1.0164 | 1.0332 | 1.0164 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 |  | -0.0168 | -0.0168
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 3.7396 | 0 | 3.7396 | 0.66434 | 2.9942 | 0.013016 | 0.013016 | 0.65133 | 0.016551 | 0 | 2.9646 | 0 |  | -2.3299 | -2.3299
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 8.0672 | 0 | 8.0672 | 1.7258 | 1.1438 | 1.0549 | 1.0549 | 0.43145 | 0.042995 | 0.23943 | 0.045934 | 0 |  | 0.58195 | 0.58195
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 48.9236 | 0.086321 | 48.8373 | 6.3206 | 2.6156 | 0.095463 | 0.095463 | 1.6485 | 0.077869 | 2.3386 | 2.4423 | 2.238 | 0 | 3.705 | 3.705 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 1.3616 | 0 | 1.3616 | 0.58694 | 0.020727 | 0.011499 | 0.011499 | 0 | 0.0092279 | 0.57544 | 0 | 0 |  | 0.56622 | 0.56622
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.86729 | 0.086321 | 0.78097 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 | 0.00031939 | 0 |  | 0.011147 | 0.011147
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 3.1105 | 0 | 3.1105 | 0.56146 | 2.4323 | 0.045057 | 0.045057 | 0.5164 | 0.013988 | 0 | 2.3732 | 0 |  | -1.8708 | -1.8708
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 39.7421 | 0 | 39.7421 | 1.3421 | 0.095453 | 0.026295 | 0.026295 | 0.33553 | 0.033436 | 0.33553 | 0.035722 | 0.64477 |  | 1.2467 | 1.2467
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.64368 | 0 | 0.64368 | 0.63168 | 0.066306 | 0.012376 | 0.012376 | 0 | 0.020919 | 0.6193 | 0.033011 | 0 |  | 0.56537 | 0.56537
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 3.1984 | 0 | 3.1984 | 3.1864 | 0 | 0 | 0 | 0.7966 | 0 | 0.7966 | 0 | 1.5932 |  | 3.1864 | 3.1864
| Рузский муниципальный район |  | 21.7749 | 4.6863 | 17.0886 | 0.65395 | 4.5624 | 0.051977 | 0.28661 | 0 | 4.2364 | 0.60198 | 0.039351 | 0 | 0 | -3.9084 | -3.9084 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 21.1329 | 4.6863 | 16.4467 | 0.012 | 4.1509 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 4.1504 | 0.011765 | 0.00031939 | 0 |  | -4.1389 | -4.1389
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.32099 | 0 | 0.32099 | 0.32099 | 0.04924 | 0.011398 | 0.011398 | 0 | 0.0079968 | 0.30959 | 0.029845 | 0 |  | 0.27175 | 0.27175
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0.32096 | 0 | 0.32096 | 0.32096 | 0.057527 | 0.040344 | 0.040344 | 0 | 0.0079962 | 0.28062 | 0.0091863 | 0 |  | 0.26344 | 0.26344
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | J_ОД-112/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035025 | 0 | 0 | 0 | 0.035025 | 0 | 0 | 0 |  | -0.035025 | -0.035025
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26966 | 0 | 0.23463 | 0 | 0.035035 | 0 | 0 | 0 |  | -0.26966 | -0.26966
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83455 | 0 | 0.64348 | 0 | 0.0051818 | 0 | 0.18589 | 0 | 0 | -0.83455 | -0.83455 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19434 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.0051818 | 0 | -0.038869 | 0 |  | -0.19434 | -0.19434
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21094 | 0 | 0.19412 | 0 | 0 | 0 | 0.016813 | 0 |  | -0.21094 | -0.21094
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22065 | 0 | 0.21622 | 0 | 0 | 0 | 0.0044375 | 0 |  | -0.22065 | -0.22065
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | K_ОД-60/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20436 |  |  | -0.20436 | -0.20436
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042573 | 0 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0 | -0.00085146 | 0 |  | -0.0042573 | -0.0042573
| Клинский муниципальный район |  | 30.8821 | 0 | 30.8821 | 2.1946 | 0.15608 | 0.042996 | 0.042996 | 0.51281 | 0.054673 | 0.65332 | 0.058411 | 0.98544 | 0 | 2.0385 | 2.0385 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 19.3781 | 0 | 19.3781 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 2.1701 | 0 | 2.1701 | 0.14332 | 0.010193 | 0.0028079 | 0.0028079 | 0 | 0.0035704 | 0.14051 | 0.0038145 | 0 |  | 0.13312 | 0.13312
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 9.3339 | 0 | 9.3339 | 2.0393 | 0.14503 | 0.039953 | 0.039953 | 0.50981 | 0.050804 | 0.50981 | 0.054277 | 0.97967 |  | 1.8942 | 1.8942
| Талдомский муниципальный район |  | 7.2637 | 0 | 7.2637 | 2.2747 | 0.30755 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0.056669 | 0 | 0.20631 | 2.2301 | 0 | 1.9671 | 1.9671 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 7.2637 | 0 | 7.2637 | 2.2747 | 0.30755 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0.056669 | 0 | 0.20631 | 2.2301 |  | 1.9671 | 1.9671
| Красногорский муниципальный район |  | 225.3652 | 5.5932 | 219.772 | 72.3746 | 22.3319 | 3.2891 | 11.3403 | 17.7312 | 3.6308 | 18.7619 | 7.3608 | 32.5924 | 0 | 50.0427 | 50.0427 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0.29497 | 0.020978 | 0.005779 | 0.005779 | 0 | 0.0073485 | 0.28919 | 0.0078508 | 0 |  | 0.27399 | 0.27399
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.82049 | 0 | 0.82049 | 0.012 | 0.24328 | 0.012 | 0.23268 | 0 | -0.00336 | 0 | 0.013957 | 0 |  | -0.23128 | -0.23128
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 47.2542 | 0 | 47.2542 | 1.2104 | 9.0167 | 1.2104 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 |  | -7.8064 | -7.8064
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 44.3927 | 0 | 44.3927 | 1.4414 | 0.24828 | 0.02824 | 0.02824 | 0.36035 | 0.035909 | 0.36035 | 0.18413 | 0.69245 |  | 1.1931 | 1.1931
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 19.6029 | 0 | 19.6029 | 1.4719 | 0.10468 | 0.028837 | 0.028837 | 0.36797 | 0.036669 | 0.36797 | 0.039175 | 0.7071 |  | 1.3672 | 1.3672
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 87.3994 | 5.5932 | 81.8061 | 62.6794 | 4.4578 | 1.228 | 1.228 | 15.6698 | 1.5615 | 15.6698 | 1.6683 | 30.1117 |  | 58.2216 | 58.2216
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 5.1074 | 0 | 5.1074 | 0.65772 | 0.93988 | 0.012886 | 0.012886 | 0 | 0.927 | 0.64483 | 0 | 0 |  | -0.28216 | -0.28216
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 2.1701 | 0 | 2.1701 | 0.06 | 0.00034243 | 0.06 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.059658 | 0.059658
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0.91502 | 0 | 0.91502 | 0.14551 | 0 | 0.14551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14551 | 0.14551
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 0.45559 | 0.024722 | 0.0089259 | 0.0089259 | 0 | 0.01135 | 0.44666 | 0.0044465 | 0 |  | 0.43086 | 0.43086
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.42887 | 0.027407 | 0.0084024 | 0.0084024 | 0 | 0.0067426 | 0.42047 | 0.012261 | 0 |  | 0.40146 | 0.40146
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.24121 | 0 | 0.24121 | 0.23521 | 0.15141 | 0.12221 | 0.12221 | 0.113 | 0.029199 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083804 | 0.083804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0.39024 | 0.37381 | 0.37381 | 0.65737 | 0 | 0 | 0.016435 | 0 |  | 0.64093 | 0.64093
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 14.2506 | 0 | 14.2506 | 2.2506 | 0.16006 | 0.044093 | 0.044093 | 0.56264 | 0.056068 | 0.56264 | 0.059901 | 1.0812 |  | 2.0905 | 2.0905
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | J_6301/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67193 | 0 | 0 | 0 | 0.29604 | 0 | 0.37589 | 0 |  | -0.67193 | -0.67193
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | J_6276/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74216 | 0 | 0 | 0 | 0.66299 | 0 | 0.079173 | 0 |  | -0.74216 | -0.74216
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 0 | 0.22932 | 0 | 0.00336 | 0 | 0.014516 | 0 |  | -0.2472 | -0.2472
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028628 |  |  | -0.028628 | -0.028628
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | K_6533/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | J_6315/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | J_6254/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 |  |  | -4.8562 | -4.8562
| Истринский муниципальный район |  | 59.5639 | 0 | 59.5639 | 44.2075 | 20.5155 | 9.3756 | 5.0211 | 5.6156 | 4.6301 | 14.4046 | 10.8642 | 14.8117 | 0 | 23.6921 | 23.6921 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 4.8445 | 0 | 4.8445 | 3.6985 | 0.26304 | 0.072462 | 0.072462 | 0 | 0.092141 | 3.6261 | 0.09844 | 0 |  | 3.4355 | 3.4355
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 0.06546 | 0.0046556 | 0.0012825 | 0.0012825 | 0 | 0.0016308 | 0.064178 | 0.0017423 | 0 |  | 0.060804 | 0.060804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.91571 | 0 | 0.91571 | 0.068136 | 0.0048459 | 0.0013349 | 0.0013349 | 0 | 0.0016975 | 0.066801 | 0.0018135 | 0 |  | 0.06329 | 0.06329
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 3.3983 | 0 | 3.3983 | 3.1121 | 2.1196 | 3.1121 | 1.7066 | 0 | 0.41298 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99248 | 0.99248
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 6.8091 | 0 | 6.8091 | 4.4027 | 0.31312 | 0.086258 | 0.086258 | 0 | 0.10968 | 0 | 0.11718 | 4.3164 |  | 4.0896 | 4.0896
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 5.5295 | 0 | 5.5295 | 5.4691 | 4.5851 | 0.10715 | 0.10715 | 5.362 | 0.13625 | 0 | 4.3416 | 0 |  | 0.88407 | 0.88407
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 2.0573 | 0 | 2.0573 | 1.8823 | 1.6892 | 0.036879 | 0.036879 | 0 | 0.046894 | 0 | 1.6055 | 1.8455 |  | 0.19311 | 0.19311
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 9.1942 | 0 | 9.1942 | 8.3255 | 0.59212 | 0.16311 | 0.16311 | 0 | 0.20741 | 0 | 0.22159 | 8.1624 |  | 7.7334 | 7.7334
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 4.6221 | 0 | 4.6221 | 3.8056 | 0.85655 | 3.8056 | 0.85655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9491 | 2.9491
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 2.9034 | 0 | 2.9034 | 2.8022 | 1.0647 | 0.20314 | 0.20314 | 0 | 0.11343 | 2.599 | 0.74811 | 0 |  | 1.7375 | 1.7375
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 3.3021 | 0 | 3.3021 | 3.2901 | 2.71 | 0.24243 | 0.24243 | 0 | 0.081967 | 3.0477 | 2.3856 | 0 |  | 0.58017 | 0.58017
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 3.2949 | 0 | 3.2949 | 3.2829 | 3.1707 | 0.064319 | 0.064319 | 0 | 3.1064 | 3.2186 | 0 | 0 |  | 0.11215 | 0.11215
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.8193 | 0 | 1.8193 | 1.8193 | 1.1173 | 1.0688 | 1.0688 | 0 | 0.012405 | 0.75048 | 0.036043 | 0 |  | 0.70203 | 0.70203
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.36527 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0.014561 | 0.57302 | 0.33926 | 0 |  | 0.2192 | 0.2192
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.40949 | 0.37937 | 0.37937 | 0 | 0.014561 | 0.2051 | 0.015556 | 0 |  | 0.17498 | 0.17498
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 8.215 | 0 | 8.215 | 1.0146 | 0.072157 | 0.019877 | 0.019877 | 0.25364 | 0.025276 | 0.25364 | 0.027004 | 0.4874 |  | 0.94241 | 0.94241
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 1 | K_6359/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92482 |  |  | -0.92482 | -0.92482
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | K_6326/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 |  | -0.25282 | -0.25282
| Пушкинский муниципальный район |  | 57.8283 | 13.6619 | 44.1664 | 20.4415 | 5.5768 | 2.7195 | 1.6659 | 2.4678 | 1.0339 | 14.6639 | 2.877 | 0.59027 | 0 | 14.8647 | 14.8647 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 36.6181 | 13.6591 | 22.959 | 3.132 | 0.22682 | 0.063803 | 0.063803 | 0 | 0.080468 | 3.0682 | 0.082547 | 0 |  | 2.9052 | 2.9052
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0.5385 | 0 | 0.5385 | 0.027552 | 0 | 0 | 0 | 0.006888 | 0 | 0.006888 | 0 | 0.013776 |  | 0.027552 | 0.027552
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 2.4082 | 0 | 2.4082 | 1.2 | 0.25349 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 0.20009 | 0.57649 |  | 0.94651 | 0.94651
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 4.0674 | 0 | 4.0674 | 2.8748 | 0.2481 | 0.056324 | 0.056324 | 0 | 0.071621 | 2.8185 | 0.12016 | 0 |  | 2.6267 | 2.6267
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 4.5406 | 0 | 4.5406 | 4.5286 | 0.32208 | 0.088725 | 0.088725 | 0 | 0.11282 | 4.4399 | 0.12053 | 0 |  | 4.2065 | 4.2065
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 1.7173 | 0.0027801 | 1.7145 | 1.7053 | 0.26365 | 0.03341 | 0.03341 | 0 | 0.042484 | 1.6719 | 0.18776 | 0 |  | 1.4416 | 1.4416
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 2.7148 | 0 | 2.7148 | 2.2653 | 0.16111 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0.056436 | 2.2209 | 0.060294 | 0 |  | 2.1042 | 2.1042
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 1.0315 | 0 | 1.0315 | 1.0315 | 0.073362 | 0.020209 | 0.020209 | 1.0113 | 0.025698 | 0 | 0.027455 | 0 |  | 0.95815 | 0.95815
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | K_6327/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42629 |  |  | -0.42629 | -0.42629
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 1.6029 | 0 | 1.6029 | 1.6029 | 0.74499 | 1.6029 | 0.74499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.85792 | 0.85792
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.40165 | 0 | 0.40165 | 0.40165 | 0.0022924 | 0.40165 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39936 | 0.39936
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 1.1562 | 0 | 1.1562 | 1.1562 | 0.042308 | 0.0065988 | 0.0065988 | 1.1496 | 0 | 0 | 0.03571 | 0 |  | 1.1139 | 1.1139
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 0.51559 | 0.38154 | 0.37802 | 0.37802 | 0 | 0.0035156 | 0.13756 | 0 | 0 |  | 0.13405 | 0.13405
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23325 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0.029612 | 0 |  | -0.23325 | -0.23325
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | J_6317/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26038 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.056742 | 0 |  | -0.26038 | -0.26038
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | K_6331/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22687 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.023232 | 0 |  | -0.22687 | -0.22687
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | K_6337/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22787 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.024225 | 0 |  | -0.22787 | -0.22787
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | K_6365/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029939 | 0 |  | -0.029939 | -0.029939
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6369/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 |  | -0.52572 | -0.52572
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | K_6407/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027507 |  |  | -0.027507 | -0.027507
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6370/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 |  |  | -0.89918 | -0.89918
| Городской округ Долгопрудный |  | 4.6485 | 0 | 4.6485 | 0.012 | 0.25857 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.25804 | 0.0057649 | 0 | -0.24657 | -0.24657 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 4.6485 | 0 | 4.6485 | 0.012 | 0.25857 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.25804 | 0.0057649 |  | -0.24657 | -0.24657
| Городской округ Мытищи |  | 2.8053 | 0 | 2.8053 | 1.3421 | 4.3265 | 0.026294 | 1.6877 | 0.3048 | 1.929 | 1.011 | 0.70978 | 0 | 0 | -2.9844 | -2.9844 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.7741 | 0 | 1.7741 | 0.3109 | 1.6031 | 0.0060911 | 0.0060911 | 0.3048 | 1.4839 | 0 | 0.11316 | 0 |  | -1.2922 | -1.2922
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0.32101 | 0.020203 | 0.020203 | 0 | 0.27851 | 1.011 | 0.022291 | 0 |  | 0.71017 | 0.71017
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33647 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0.057568 | 0 |  | -0.33647 | -0.33647
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | К_6382/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26276 |  |  | -0.26276 | -0.26276
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | 1.3825 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.254 | 0 |  | -1.8031 | -1.8031
| Городской округ Балашиха |  | 74.931 | 0.0012032 | 74.9298 | 30.2605 | 18.0413 | 6.0523 | 1.507 | 11.8151 | 3.5581 | 2.6876 | 12.9762 | 9.7055 | 0 | 12.2192 | 12.2192 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 4.8967 | 0 | 4.8967 | 4.2625 | 0.82411 | 4.2625 | 0.82411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4384 | 3.4384
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 7.953 | 0 | 7.953 | 5.5861 | 4.8662 | 0.10944 | 0.10944 | 0 | 0.37167 | 0 | 4.3851 | 5.4766 |  | 0.71988 | 0.71988
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 4.8716 | 0 | 4.8716 | 0.89245 | 3.5549 | 0.017485 | 0.017485 | 0.87497 | 0.022234 | 0 | 3.5152 | 0 |  | -2.6625 | -2.6625
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 20.364 | 0 | 20.364 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.8245 | 0.0012032 | 3.8233 | 3.5078 | 2.9092 | 0.068725 | 0.068725 | 3.4391 | 0.087389 | 0 | 2.7531 | 0 |  | 0.59862 | 0.59862
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.7022 | 0 | 2.7022 | 0.45568 | 0 | 0.45568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45568 | 0.45568
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0192 | 0.057347 | 1.0192 | 0 | 0 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 |  | 0.96183 | 0.96183
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.9417 | 0 | 2.9417 | 2.9217 | 2.3774 | 0.057243 | 0.057243 | 2.8645 | 2.3202 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54428 | 0.54428
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.6001 | 0 | 2.6001 | 2.5724 | 1.981 | 0.050398 | 0.050398 | 2.522 | 0.064086 | 0 | 1.8665 | 0 |  | 0.5914 | 0.5914
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 16.775 | 0 | 16.775 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 0 | 1.2329 | 0 | 2.4658 |  | 4.9315 | 4.9315
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 6.3867 | 0 | 6.3867 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 0.87868 | 0 | 0.87868 | 0 | 1.7574 |  | 3.5147 | 3.5147
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.41902 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0.071908 | 0.57302 | 0.33567 | 0 |  | 0.16545 | 0.16545
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | K_6313/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60919 | 0 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | 0.10355 | 0 |  | -0.60919 | -0.60919
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44209 | 0 | 0.36792 | 0 | 0.057347 | 0 | 0.016828 | 0 |  | -0.44209 | -0.44209
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 5.3498 | 0.079692 | 5.2701 | 2.8047 | 2.8856 | 0.13897 | 0.53204 | 2.6657 | 0.35732 | 0 | 1.9962 | 0 | 0 | -0.0809 | -0.0809 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.5876 | 0.079692 | 1.5079 | 0.079697 | 0.60278 | 0.079697 | 0.47877 | 0 | 0.11943 | 0 | 0.0045816 | 0 |  | -0.52309 | -0.52309
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.731 | 0 | 2.731 | 2.719 | 2.2828 | 0.05327 | 0.05327 | 2.6657 | 0.23789 | 0 | 1.9916 | 0 |  | 0.43619 | 0.43619
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.006 | 0.006
| Городской округ Черноголовка |  | 3.7851 | 0 | 3.7851 | 3.1498 | 2.662 | 3.1498 | 0.044437 | 0 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48782 | 0.48782 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.7851 | 0 | 3.7851 | 3.1498 | 2.662 | 3.1498 | 0.044437 | 0 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48782 | 0.48782
| Городской округ Фрязино |  | 45.8727 | 0.0012032 | 45.8715 | 4.659 | 4.0668 | 0.069498 | 0.069498 | 2.0457 | 3.9941 | 0.86322 | 0.0031939 | 1.6806 | 0 | 0.59224 | 0.59224 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 37.8035 | 0 | 37.8035 | 0.12 | 0.052051 | 0.045868 | 0.045868 | 0.03 | 0.0029896 | 0.03 | 0.0031939 | 0.014132 |  | 0.067949 | 0.067949
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 4.4308 | 0.0012032 | 4.4296 | 1.2061 | 4.0147 | 0.02363 | 0.02363 | 1.1825 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8086 | -2.8086
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 3.6383 | 0 | 3.6383 | 3.3329 | 0 | 0 | 0 | 0.83322 | 0 | 0.83322 | 0 | 1.6664 |  | 3.3329 | 3.3329
| Городской округ Звенигород |  | 36.1506 | 0 | 36.1506 | 7.1814 | 2.4011 | 0.26058 | 0.13993 | 1.7648 | 0.17586 | 1.7648 | 2.0854 | 3.3912 | 0 | 4.7802 | 4.7802 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 28.6713 | 0 | 28.6713 | 6.4726 | 0.46034 | 0.12681 | 0.12681 | 1.6181 | 0.16125 | 1.6181 | 0.17227 | 3.1095 |  | 6.0122 | 6.0122
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 7.2596 | 0 | 7.2596 | 0.5865 | 0.041712 | 0.011491 | 0.011491 | 0.14663 | 0.014611 | 0.14663 | 0.01561 | 0.28176 |  | 0.54479 | 0.54479
1.2.1.1 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | K_ЦА-3/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6474 |  |  | -0.6474 | -0.6474
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | K_ЦА-10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2501 |  |  | -1.2501 | -1.2501
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.21977 | 0 | 0.21977 | 0.12228 | 0.0016249 | 0.12228 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 0 |  | 0.12066 | 0.12066
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | -1.3717 | -1.3717 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | K_6345/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 |  |  | -1.3717 | -1.3717
| Раменский муниципальный район |  | 163.3204 | 0 | 163.3204 | 39.4796 | 11.8319 | 1.2107 | 1.0648 | 9.6672 | 2.2017 | 11.179 | 8.5654 | 17.4227 | 0 | 27.6476 | 27.6476 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 9.5272 | 0 | 9.5272 | 0.012 | 0.64816 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.64763 | 0.0057649 |  | -0.63616 | -0.63616
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 28.0039 | 0 | 28.0039 | 0.012 | 1.756 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 1.7555 | 0.0057649 |  | -1.744 | -1.744
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 11.6916 | 0 | 11.6916 | 10.505 | 5.0221 | 0.20582 | 0.20582 | 2.6263 | 0.26171 | 2.6263 | 4.5546 | 5.0467 |  | 5.4829 | 5.4829
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 48.0156 | 0 | 48.0156 | 12.0025 | 0.85363 | 0.23515 | 0.23515 | 3.0006 | 0.29902 | 3.0006 | 0.31946 | 5.7661 |  | 11.1489 | 11.1489
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 9.0769 | 0 | 9.0769 | 7.9186 | 0.56318 | 0.15514 | 0.15514 | 1.9796 | 0.19727 | 1.9796 | 0.21076 | 3.8041 |  | 7.3554 | 7.3554
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 45.9993 | 0 | 45.9993 | 0.012 | 0.48303 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.48247 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | -0.47103 | -0.47103
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.44596 | 0.30005 | 0.44596 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14591 | 0.14591
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.85908 | 0 | 0.85908 | 0.61259 | 0.6353 | 0.012002 | 0.012002 | 0.60059 | 0.6233 | 0 | 0 | 0 |  | -0.022715 | -0.022715
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 7.5239 | 0 | 7.5239 | 5.8043 | 1.052 | 0.11372 | 0.11372 | 1.4511 | 0.1446 | 1.4511 | 0.79366 | 2.7884 |  | 4.7523 | 4.7523
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 2.1546 | 0 | 2.1546 | 2.1546 | 0.25562 | 0.042214 | 0.042214 | 0 | 0.19273 | 2.1124 | 0.020672 | 0 |  | 1.899 | 1.899
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | K_6424/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 |  |  | -0.26286 | -0.26286
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | K_6360/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24 | K_6408/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | K_6357/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.802 | 0 | 1.802 | 1.79 | 3.0885 | 0.025895 | 0.7735 | 0.46832 | 0.42353 | 1.2958 | 1.8915 | 0 | 0 | -1.2985 | -1.2985 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.3337 | 0 | 1.3337 | 1.3217 | 1.1006 | 0.025895 | 0.025895 | 0 | 0.032927 | 1.2958 | 1.0418 | 0 |  | 0.22111 | 0.22111
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.46832 | 0.022802 | 0 | 0 | 0.46832 | 0 | 0 | 0.022802 | 0 |  | 0.44552 | 0.44552
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.7476 | 0 | 0.3906 | 0 | 0.019771 | 0 |  | -1.158 | -1.158
1.2.1.1 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | K_6569/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 |  |  | -0.52572 | -0.52572
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | J_6283/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28145 |  |  | -0.28145 | -0.28145
| Городской округ Домодедово |  | 10.3502 | 0 | 10.3502 | 8.3563 | 10.6201 | 0.33532 | 0.33532 | 3.5703 | 2.4865 | 2.5049 | 7.7982 | 1.9458 | 0 | -2.2637 | -2.2637 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 2.956 | 0 | 2.956 | 2.73 | 0.53555 | 0.22509 | 0.22509 | 0 | 0.068012 | 2.5049 | 0.24245 | 0 |  | 2.1944 | 2.1944
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.6887 | 0 | 2.6887 | 2.6553 | 2.4587 | 0.052022 | 0.052022 | 2.6032 | 2.1097 | 0 | 0.29695 | 0 |  | 0.1966 | 0.1966
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 1.9847 | 0.14115 | 0.038884 | 0.038884 | 0 | 0.049444 | 0 | 0.052824 | 1.9458 |  | 1.8435 | 1.8435
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 2.7208 | 0 | 2.7208 | 0.9864 | 1.3931 | 0.019326 | 0.019326 | 0.96707 | 0.024574 | 0 | 1.3492 | 0 |  | -0.40674 | -0.40674
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | K_6462/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  |  | -0.39 | -0.39
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | J_6261/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 0.23478 | 0 | 0.93847 | 0 |  | -1.1733 | -1.1733
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4486/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 |  |  | -1.1047 | -1.1047
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | K_6615/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 |  |  | -0.26286 | -0.26286
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5059/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 |  | -3.1608 | -3.1608
| Коломенский муниципальный район |  | 110.6297 | 0 | 110.6297 | 50.1495 | 45.4675 | 5.4236 | 5.2528 | 1.239 | 39.4031 | 41.4692 | 0.81158 | 2.0177 | 0 | 4.682 | 4.682 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0.7695 | 0 | 0.7695 | 0.66217 | 0.58508 | 0.012973 | 0.012973 | 0 | 0.43086 | 0.6492 | 0.14125 | 0 |  | 0.077092 | 0.077092
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 64.5608 | 0 | 64.5608 | 4.2 | 0.29871 | 0.082287 | 0.082287 | 1.05 | 0.10463 | 1.05 | 0.11179 | 2.0177 |  | 3.9013 | 3.9013
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 44.3471 | 0 | 44.3471 | 44.3471 | 43.1125 | 4.577 | 4.577 | 0 | 38.5354 | 39.77 | 0 | 0 |  | 1.2346 | 1.2346
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.7695 | 0 | 0.7695 | 0.7695 | 0.58706 | 0.58053 | 0.58053 | 0.18897 | 0 | 0 | 0.0065279 | 0 |  | 0.18244 | 0.18244
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0.18276 | 0 | 0.18276 | 0.17076 | 0 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17076 | 0.17076
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048676 | 0 |  | -0.048676 | -0.048676
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022718 | 0 |  | -0.022718 | -0.022718
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | K_6526/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34719 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0.015053 | 0 |  | -0.34719 | -0.34719
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | K_6413/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | 0 |  | -0.026725 | -0.026725
1.2.2.1 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | K_6340/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43884 | 0 |  | -0.43884 | -0.43884
| Городской округ Ивантеевка |  | 65.9791 | 0.96672 | 65.0124 | 11.7547 | 2.6101 | 0.19267 | 0.19267 | 3.9463 | 0.75064 | 2.5938 | 1.6668 | 5.022 | 0 | 9.1446 | 9.1446 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 35.2919 | 0.0016795 | 35.2902 | 1.5561 | 0.11067 | 0.030487 | 0.030487 | 0.38903 | 0.038767 | 0.38903 | 0.041417 | 0.74757 |  | 1.4454 | 1.4454
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.4888 | 0 | 1.4888 | 1.3796 | 1.0105 | 0.027028 | 0.027028 | 1.3525 | 0.034369 | 0 | 0.94909 | 0 |  | 0.36907 | 0.36907
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 2.779 | 0 | 2.779 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.96039 |  | 1.9208 | 1.9208
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 16.27 | 0.96504 | 15.305 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 10.1494 | 0 | 10.1494 | 6.8863 | 0.48976 | 0.13492 | 0.13492 | 1.7216 | 0.17156 | 1.7216 | 0.18329 | 3.3082 |  | 6.3965 | 6.3965
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | J_6047/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55337 | 0 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | 0.047725 | 0 |  | -0.55337 | -0.55337
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046499 | 0 |  | -0.046499 | -0.046499
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | K_6330/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047725 |  |  | -0.047725 | -0.047725
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | K_6456/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35073 |  |  | -0.35073 | -0.35073
| Городской округ Химки |  | 125.9861 | 5.0937 | 120.8924 | 12.2025 | 17.6559 | 2.2637 | 0.84077 | 2.0709 | 0.20851 | 2.0709 | 16.6067 | 5.7971 | 0 | -5.4534 | -5.4534 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 2.6655 | 0 | 2.6655 | 1.1573 | 0 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1573 | 1.1573
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0.43328 | 0 | 0.43328 | 0 | 0.86656 |  | 1.7331 | 1.7331
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 61.6557 | 4.5092 | 57.1465 | 0.012 | 15.6928 | 0.00023999 | 0.00023999 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 15.6922 | 0.00576 |  | -15.6808 | -15.6808
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 55.6869 | 0.58448 | 55.1025 | 6.5383 | 0.46501 | 0.1281 | 0.1281 | 1.6346 | 0.16289 | 1.6346 | 0.17402 | 3.1411 |  | 6.0733 | 6.0733
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 1.8193 | 0 | 1.8193 | 1.8193 | 0.5922 | 0.035644 | 0.035644 | 0 | 0.045325 | 0 | 0.51123 | 1.7837 |  | 1.2271 | 1.2271
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 2.266 | 0 | 2.266 | 0.94243 | 0.74776 | 0.94243 | 0.67679 | 0 | 0 | 0 | 0.070966 | 0 |  | 0.19468 | 0.19468
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023706 | 0 |  | -0.023706 | -0.023706
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | K_6551/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093006 |  |  | -0.093006 | -0.093006
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 |  | -0.041501 | -0.041501
| Одинцовский муниципальный район |  | 342.943 | 0.48888 | 342.4541 | 105.6296 | 40.6042 | 7.9447 | 8.2327 | 21.2766 | 9.3455 | 38.8631 | 23.0259 | 37.5452 | 0 | 65.0254 | 65.0254 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 6.9675 | 0.29981 | 6.6677 | 3.503 | 4.2133 | 0.068632 | 0.068632 | 3.4344 | 0.087271 | 0 | 4.0574 | 0 |  | -0.7103 | -0.7103
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 41.8824 | 0 | 41.8824 | 2.2359 | 0.15902 | 0.043805 | 0.043805 | 0.55897 | 0.055702 | 0.55897 | 0.05951 | 1.0741 |  | 2.0768 | 2.0768
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 31.0057 | 0 | 31.0057 | 2.6097 | 0.18561 | 0.05113 | 0.05113 | 0.65243 | 0.065016 | 0.65243 | 0.06946 | 1.2537 |  | 2.4241 | 2.4241
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 53.9161 | 0 | 53.9161 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 1.9786 | 0 | 1.9786 | 0.083568 | 0 | 0.083568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083568 | 0.083568
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 7.9601 | 0 | 7.9601 | 7.2548 | 0.51597 | 0.14214 | 0.14214 | 0 | 0.18074 | 0 | 0.19309 | 7.1126 |  | 6.7388 | 6.7388
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 4.2149 | 0 | 4.2149 | 4.2029 | 2.3159 | 0.082344 | 0.082344 | 0 | 0.10471 | 4.1206 | 2.1288 | 0 |  | 1.887 | 1.887
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.50996 | 0 | 0.50996 | 0.003744 | 0 | 0 | 0 | 0.000936 | 0 | 0.000936 | 0 | 0.001872 |  | 0.003744 | 0.003744
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 22.1972 | 0.00092362 | 22.1963 | 9.0383 | 6.4439 | 0.17708 | 0.17708 | 0 | 0.22517 | 8.8612 | 6.0416 | 0 |  | 2.5944 | 2.5944
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.7346 | 0.18814 | 1.5464 | 0.012 | 0.48659 | 0.012 | 0.48659 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 |  | -0.47459 | -0.47459
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 73.967 | 0 | 73.967 | 1.8 | 0.12802 | 0.035266 | 0.035266 | 0.45 | 0.044843 | 0.45 | 0.047909 | 0.86473 |  | 1.672 | 1.672
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 13.8772 | 0 | 13.8772 | 2.7792 | 1.0715 | 0.92834 | 0.92834 | 0.69479 | 0.069238 | 0.69479 | 0.07397 | 0.46125 |  | 1.7076 | 1.7076
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 9.8775 | 0 | 9.8775 | 2.1756 | 0.15473 | 0.042625 | 0.042625 | 0.5439 | 0.054201 | 0.5439 | 0.057906 | 1.0452 |  | 2.0209 | 2.0209
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0.26365 | 0.0069633 | 0.0051655 | 0.0051655 | 0 | 0.0017978 | 0.25849 | 0 | 0 |  | 0.25669 | 0.25669
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0.25757 | 0 | 0.25757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25757 | 0.25757
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 1.2148 | 0 | 1.2148 | 1.0945 | 0 | 0.021443 | 0.021443 | 0 | 0.027267 | 1.073 | -0.04871 | 0 |  | 1.0945 | 1.0945
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 1.9222 | 0 | 1.9222 | 1.5282 | 0.10869 | 0.02994 | 0.02994 | 0.38204 | 0.038071 | 0.38204 | 0.040674 | 0.73415 |  | 1.4195 | 1.4195
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.55358 | 0 | 0.55358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55358 | 0.55358
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.8193 | 0 | 1.8193 | 1.6498 | 1.2649 | 1.0655 | 1.0655 | 0 | 0.041102 | 0.5843 | 0.15827 | 0 |  | 0.38493 | 0.38493
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 3.2223 | 0 | 3.2223 | 3.2103 | 2.2071 | 1.7768 | 1.7768 | 1.4335 | 0.4303 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0032 | 1.0032
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.7695 | 0 | 0.7695 | 0.70468 | 0.066917 | 0.013806 | 0.013806 | 0 | 0.017556 | 0.69087 | 0.035555 | 0 |  | 0.63776 | 0.63776
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0.012 | 0.068767 | 0.012 | 0.034312 | 0 | 0.00029893 | 0 | 0.034155 | 0 |  | -0.056767 | -0.056767
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.46832 | 0 | 0.30005 | 0.30005 | 0.11708 | -0.30005 | 0.051195 | 0 | 0 |  | 0.46832 | 0.46832
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 52.034 | 0 | 52.034 | 52.022 | 3.6999 | 1.0192 | 1.0192 | 13.0055 | 1.296 | 13.0055 | 1.3846 | 24.9918 |  | 48.3222 | 48.3222
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.57247 | 0.40541 | 0.38653 | 0.38653 | 0 | 0.0090004 | 0.18594 | 0.0098847 | 0 |  | 0.16706 | 0.16706
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 2.7141 | 0 | 2.7141 | 2.7141 | 2.8821 | 0.053174 | 0.053174 | 0 | 0.14793 | 2.6609 | 2.681 | 0 |  | -0.16802 | -0.16802
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 1.4574 | 0 | 1.4574 | 1.4574 | 0.70375 | 0.62865 | 0.62865 | 0 | 0.036308 | 0.82874 | 0.03879 | 0 |  | 0.75364 | 0.75364
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 3.1733 | 0 | 3.1733 | 3.1613 | 3.0444 | 0.061937 | 0.061937 | 0 | 2.9824 | 3.0994 | 0 | 0 |  | 0.11694 | 0.11694
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.24906 | 0 | 0.24906 | 0.24906 | 0.1103 | 0.092212 | 0.092212 | 0 | 0.011459 | 0.15685 | 0.006629 | 0 |  | 0.13876 | 0.13876
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | K_ОД-35/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 |  |  | -0.3237 | -0.3237
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15887 | 0 | 0.15362 | 0 | 0.005254 | 0 | 0 | 0 |  | -0.15887 | -0.15887
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042574 | 0 | 0.0051089 | 0 | 0 | 0 | -0.00085149 | 0 |  | -0.0042574 | -0.0042574
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042579 | 0 | 0.0051094 | 0 | 0 | 0 | -0.00085157 | 0 |  | -0.0042579 | -0.0042579
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1617 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 | 0.021034 | 0 |  | -3.1617 | -3.1617
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 0 | 0 |  | -0.16079 | -0.16079
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10565 | 0 | 0 | 0 | 0.11205 | 0 | -0.0064015 | 0 |  | -0.10565 | -0.10565
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52848 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0 | 0.0065046 | 0 |  | -0.52848 | -0.52848
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | K_ОД-59/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 |  | -0.30005 | -0.30005
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | J_ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99427 | 0 |  | -0.99427 | -0.99427
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | K_ОД-26/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 |  |  | -0.3237 | -0.3237
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | K_ОД-61/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16099 |  |  | -0.16099 | -0.16099
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | K_ОД-73/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 |  |  | -0.36792 | -0.36792
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (1 этап) | K_ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 |  |  | -0.25282 | -0.25282
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | J_5896/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5122 |  |  | -3.5122 | -3.5122
| Солнечногорский муниципальный район |  | 34.2874 | 0.33422 | 33.9531 | 9.1369 | 6.3693 | 1.3875 | 2.8835 | 4.2819 | 3.392 | 1.2875 | 0.093834 | 2.18 | 0 | 2.7676 | 2.7676 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 1.4014 | 0.33422 | 1.0672 | 0.15608 | 0.030374 | 0.003058 | 0.003058 | 0 | 0.0038885 | 0.15303 | 0.023427 | 0 |  | 0.12571 | 0.12571
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 7.6263 | 0 | 7.6263 | 1.2327 | 3.5343 | 1.2327 | 2.7286 | 0 | 0.8057 | 0 | 0 | 0 |  | -2.3017 | -2.3017
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 20.1448 | 0 | 20.1448 | 2.6453 | 0.18814 | 0.051827 | 0.051827 | 0.66132 | 0.065902 | 0.66132 | 0.070407 | 1.2708 |  | 2.4572 | 2.4572
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 3.2223 | 0 | 3.2223 | 3.2103 | 2.6165 | 0.062896 | 0.062896 | 3.1474 | 2.5536 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5938 | 0.5938
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 1.8925 | 0 | 0.037079 | 0.037079 | 0.47314 | -0.037079 | 0.47314 | 0 | 0.90919 |  | 1.8925 | 1.8925
| Щелковский муниципальный район |  | 92.9445 | 5.4725 | 87.472 | 5.4621 | 17.0066 | 2.8311 | 2.2389 | 0.83394 | 0.51097 | 1.2325 | 14.2568 | 0.56452 | 0 | -11.5445 | -11.5445 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 22.5578 | 0.94556 | 21.6122 | 0.4466 | 13.6717 | 0.048682 | 0.048682 | 0.11165 | 0.011126 | 0.11165 | 13.6119 | 0.17462 |  | -13.2251 | -13.2251
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 0.2189 | 0.21015 | 0.2189 | 0.21015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0087542 | 0.0087542
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 65.1882 | 4.5269 | 60.6613 | 1.2 | 0.27194 | 0.2101 | 0.2101 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 0.031939 | 0.3899 |  | 0.92806 | 0.92806
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.7695 | 0 | 0.7695 | 0.7695 | 0.43731 | 0.34721 | 0.34721 | 0.42229 | 0.083336 | 0 | 0.0067687 | 0 |  | 0.33219 | 0.33219
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0.3056 | 0 | 0.3056 | 0.27986 | 0 | 0.27986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27986 | 0.27986
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 0.9443 | 0.41799 | 0.9443 | 0.38786 | 0 | 0 | 0 | 0.030131 | 0 |  | 0.52631 | 0.52631
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 1.6029 | 0 | 1.6029 | 1.6029 | 0.90882 | 0.78203 | 0.78203 | 0 | 0.12562 | 0.82088 | 0.0011649 | 0 |  | 0.6941 | 0.6941
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30897 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.057347 | 0 | -0.0011995 | 0 |  | -0.30897 | -0.30897
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | K_6356/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25741 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.053765 | 0 |  | -0.25741 | -0.25741
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | K_6400/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 |  |  | -0.52235 | -0.52235
| Городской округ Дубна |  | 11.0635 | 1.8477 | 9.2158 | 2.2813 | 2.477 | 2.0836 | 2.3872 | 0 | 0.014561 | 0.19771 | 0.075303 | 0 | 0 | -0.19574 | -0.19574 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 10.479 | 1.8477 | 8.6313 | 1.6968 | 2.0004 | 1.6968 | 2.0004 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 |  | -0.30359 | -0.30359
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.47663 | 0.38676 | 0.38676 | 0 | 0.014561 | 0.19771 | 0.075303 | 0 |  | 0.10784 | 0.10784
| Городской округ Ступино |  | 20.7509 | 0 | 20.7509 | 4.0723 | 10.7815 | 0.079785 | 0.079785 | 0.62426 | 1.9932 | 0.62426 | 8.7085 | 2.744 | 0 | -6.7092 | -6.7092 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 2.6945 | 0 | 2.6945 | 1.8686 | 2.1609 | 0.036609 | 0.036609 | 0.46715 | 1.9383 | 0.46715 | 0.18597 | 0.89768 |  | -0.2923 | -0.2923
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0.62848 | 0 | 0.62848 | 0.62848 | 0.044698 | 0.012313 | 0.012313 | 0.15712 | 0.015657 | 0.15712 | 0.016727 | 0.30192 |  | 0.58378 | 0.58378
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 17.428 | 0 | 17.428 | 1.5752 | 7.6686 | 0.030862 | 0.030862 | 0 | 0.039244 | 0 | 7.5985 | 1.5444 |  | -6.0933 | -6.0933
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | J_6273/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0 |  | -0.0087329 | -0.0087329
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | J_6272/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | K_6321/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | K_6376/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | I_4009/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89855 |  |  | -0.89855 | -0.89855
| Городской округ Егорьевск |  | 4.5014 | 0.14277 | 4.3586 | 2.9681 | 2.4168 | 0.10971 | 0.049562 | 1.0609 | 1.787 | 1.7975 | 0.58022 | 0 | 0 | 0.55133 | 0.55133 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.9692 | 0.10245 | 1.8668 | 1.8334 | 1.8056 | 0.03592 | 0.03592 | 0 | 1.7697 | 1.7975 | 0 | 0 |  | 0.027827 | 0.027827
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.79229 | 0.040315 | 0.75197 | 0.69628 | 0.57142 | 0.013642 | 0.013642 | 0.68263 | 0.017346 | 0 | 0.54043 | 0 |  | 0.12486 | 0.12486
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 1.3616 | 0 | 1.3616 | 0.060144 | 0 | 0.060144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.060144 | 0.060144
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0.11776 | 0 | 0.11776 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11776 | 0.11776
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0.26053 | 0 | 0.26053 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26053 | 0.26053
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | K_6409/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016928 | 0 |  | -0.016928 | -0.016928
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | K_6423/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086341 |  |  | -0.0086341 | -0.0086341
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | K_6487/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 |  | -0.014227 | -0.014227
| Городской округ Подольск |  | 111.9831 | 0 | 111.9831 | 29.4777 | 12.1961 | 6.1822 | 2.0569 | 2.0218 | 0.7662 | 1.6896 | 9.373 | 19.5842 | 0 | 17.2817 | 17.2817 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 28.6787 | 0 | 28.6787 | 7.7026 | 0.54782 | 0.15091 | 0.15091 | 0 | 0.1919 | 0 | 0.20501 | 7.5517 |  | 7.1548 | 7.1548
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 4.632 | 0 | 4.632 | 4.1439 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 | 0 | 2.0719 |  | 4.1439 | 4.1439
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.7851 | 0 | 3.7851 | 3.4663 | 0.24652 | 0.067911 | 0.067911 | 0 | 0.086355 | 0 | 0.092258 | 3.3984 |  | 3.2197 | 3.2197
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 45.8835 | 0 | 45.8835 | 5.4122 | 0.38492 | 0.10604 | 0.10604 | 0 | 0.13483 | 0 | 0.14405 | 5.3062 |  | 5.0273 | 5.0273
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 6.4563 | 0 | 6.4563 | 4.9863 | 0.91223 | 4.9863 | 0.91223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0741 | 4.0741
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 10.2381 | 0 | 10.2381 | 1.2 | 4.3771 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 4.3237 | 0.57649 |  | -3.1771 | -3.1771
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 10.8396 | 0 | 10.8396 | 1.2 | 4.4549 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 4.4015 | 0.57649 |  | -3.2549 | -3.2549
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.43025 | 0 | 0.43025 | 0.33886 | 0.035373 | 0.0066389 | 0.0066389 | 0.33222 | 0.0084419 | 0 | 0.020292 | 0 |  | 0.30348 | 0.30348
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.82511 | 0 | 0.82511 | 0.81311 | 0.074333 | 0.81311 | 0.074333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.73877 | 0.73877
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0.21443 | 0 | 0.21443 | 0.21443 | 0 | 0.0042011 | 0.0042011 | 0.053607 | -0.0042011 | 0.053607 | 0 | 0.10301 |  | 0.21443 | 0.21443
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 |  | -0.4863 | -0.4863
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | 0.20128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.20128 | -0.20128
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | J_6187/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32655 | 0 | 0 | 0 | 0.28908 | 0 | 0.037469 | 0 |  | -0.32655 | -0.32655
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | K_6320/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032911 | 0 |  | -0.032911 | -0.032911
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | K_6473/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005719 |  |  | -0.005719 | -0.005719
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | J_6237/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0 |  | -0.11006 | -0.11006
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 106.8926 | 0 | 106.8926 | 50.0392 | 26.2107 | 13.3546 | 12.9015 | 6.5913 | 7.8073 | 22.1243 | 5.5019 | 7.9689 | 0 | 23.8285 | 23.8285 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 5.6382 | 0 | 5.6382 | 4.8083 | 0.3408 | 0.094204 | 0.094204 | 0 | 0.11979 | 4.714 | 0.1268 | 0 |  | 4.4675 | 4.4675
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | K_6386/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32451 |  |  | -0.32451 | -0.32451
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 1.9786 | 0 | 1.9786 | 0.08892 | 0.30265 | 0.08892 | 0.30265 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 |  | -0.21373 | -0.21373
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 4.6855 | 0 | 4.6855 | 2.9849 | 0.21229 | 0.05848 | 0.05848 | 2.9264 | 0.074362 | 0 | 0.079445 | 0 |  | 2.7726 | 2.7726
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 10.2508 | 0 | 10.2508 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0.32874 | 0 | 0.32874 | 0 | 0.65749 |  | 1.315 | 1.315
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 7.1223 | 0 | 7.1223 | 6.4777 | 0.4607 | 0.12691 | 0.12691 | 0 | 0.16138 | 6.3508 | 0.17241 | 0 |  | 6.017 | 6.017
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 13.0795 | 0 | 13.0795 | 3.4675 | 0.56734 | 0.067935 | 0.067935 | 0 | 0.086386 | 0 | 0.41302 | 3.3996 |  | 2.9002 | 2.9002
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 13.9789 | 0 | 13.9789 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0.66326 | 0 | 0.66326 | 0 | 1.3265 |  | 2.653 | 2.653
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 4.0107 | 0 | 4.0107 | 3.6637 | 0.26056 | 0.071779 | 0.071779 | 0.91592 | 0.091273 | 0.91592 | 0.097512 | 1.7601 |  | 3.4031 | 3.4031
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 10.1431 | 0 | 10.1431 | 1.718 | 0.80252 | 0.033659 | 0.033659 | 0.4295 | 0.0428 | 0.4295 | 0.72606 | 0.82533 |  | 0.91546 | 0.91546
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.6485 | 0 | 0.6485 | 0.56041 | 0.11197 | 0.56041 | 0.11197 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 |  | 0.44844 | 0.44844
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 4.4927 | 0 | 4.4927 | 3.5304 | 2.6126 | 0.091814 | 0.091814 | 0 | 2.5208 | 3.4385 | 0 | 0 |  | 0.91775 | 0.91775
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 1.0039 | 0 | 1.0039 | 1.0039 | 0.31331 | 0.18915 | 0.18915 | 0 | 0.025011 | 0.81478 | 0.099148 | 0 |  | 0.69063 | 0.69063
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 3.8346 | 0 | 3.8346 | 3.1223 | 0.25766 | 0.061172 | 0.061172 | 0 | 0.077785 | 3.0611 | 0.1187 | 0 |  | 2.8646 | 2.8646
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 15.3967 | 0 | 15.3967 | 9.0199 | 10.995 | 9.0199 | 8.8804 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 |  | -1.9751 | -1.9751
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 4.2244 | 0 | 4.2244 | 0.012 | 0.93687 | 0.012 | 0.93687 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 |  | -0.92487 | -0.92487
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.35044 | 0.26427 | 0.26427 | 0 | 0.063797 | 0.3202 | 0.022369 | 0 |  | 0.23403 | 0.23403
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.14396 | 0.039456 | 0.14396 | 0 | 0 | 0.039456 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1045 | 0.1045
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.7695 | 0 | 0.7695 | 0.7695 | 0.60649 | 0.52198 | 0.52198 | 0.24752 | 0.064824 | 0 | 0.019685 | 0 |  | 0.16301 | 0.16301
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.5701 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.5701 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 |  | 0.52086 | 0.52086
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.37378 | 0 | 0.37378 | 0.37378 | 0.051173 | 0 | 0 | 0.37378 | 0.031488 | 0 | 0.019685 | 0 |  | 0.3226 | 0.3226
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.91196 | 0 | 0.91196 | 0.89996 | 0.77031 | 0.017632 | 0.017632 | 0 | 0.022421 | 0.88233 | 0.73025 | 0 |  | 0.12966 | 0.12966
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.53524 | 0.049236 | 0.53524 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 |  | 0.486 | 0.486
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.243 | 0.049236 | 0.243 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19376 | 0.19376
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.53524 | 0.049236 | 0.53524 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 |  | 0.486 | 0.486
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.37378 | 0 | 0.37378 | 0.37378 | 0.28882 | 0.23765 | 0.23765 | 0.13613 | 0.031488 | 0 | 0.019685 | 0 |  | 0.084956 | 0.084956
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.46856 | 0.37937 | 0.37937 | 0 | 0.014561 | 0.2051 | 0.074626 | 0 |  | 0.11591 | 0.11591
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14512 | 0 | 0.0096204 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0 |  | -0.14512 | -0.14512
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28041 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0.076772 | 0 |  | -0.28041 | -0.28041
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.24043 | -0.24043
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | J_6258/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33086 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0.051965 | 0 |  | -0.33086 | -0.33086
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | J_6316/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33006 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.077242 | 0 |  | -0.33006 | -0.33006
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | K_6402/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0.66427 | 0 | 0.50467 | 0 |  | -1.1689 | -1.1689
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -0.5
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | J_5898/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56711 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0.23498 | 0 |  | -0.56711 | -0.56711
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | J_6318/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049984 | 0 |  | -0.049984 | -0.049984
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | K_6354/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47536 | 0 |  | -0.47536 | -0.47536
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | K_6527/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 |  |  | -0.26286 | -0.26286
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | K_6495/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5166 |  |  | -0.5166 | -0.5166
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07203 |  |  | -0.07203 | -0.07203
| Ленинский муниципальный район |  | 26.522 | 0 | 26.522 | 18.2475 | 5.1248 | 0.29982 | 0.29982 | 2.3862 | 0.86387 | 11.5657 | 3.9611 | 3.9959 | 0 | 13.1227 | 13.1227 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 12.0677 | 0 | 12.0677 | 5.1706 | 0.043615 | 0.043615 | 0.043615 | 1.2927 | 0 | 1.2927 | -6.9389e-18 | 2.5417 |  | 5.127 | 5.127
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.6483 | 0 | 3.6483 | 3.0269 | 0.44174 | 0.059304 | 0.059304 | 0.75673 | 0.07541 | 0.75673 | 0.30703 | 1.4542 |  | 2.5852 | 2.5852
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.7507 | 0 | 2.7507 | 2.7387 | 2.5591 | 0.053657 | 0.053657 | 0 | 0.087793 | 2.685 | 2.4177 | 0 |  | 0.17956 | 0.17956
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 6.9798 | 0 | 6.9798 | 6.9678 | 0.49556 | 0.13651 | 0.13651 | 0 | 0.17359 | 6.8313 | 0.18545 | 0 |  | 6.4722 | 6.4722
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 1.0755 | 0 | 1.0755 | 0.34352 | 0.54972 | 0.0067304 | 0.0067304 | 0.33679 | 0.52708 | 0 | 0.015918 | 0 |  | -0.2062 | -0.2062
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | J_6230/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 |  | -0.89918 | -0.89918
1.2.1.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | K_6367/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13584 | 0 |  | -0.13584 | -0.13584
| Новое строительство |  | 5674.9833 | 159.1618 | 5515.8216 | 1043.8794 | 632.353 | 102.8738 | 101.7452 | 311.6282 | 244.613 | 278.4121 | 285.9948 | 350.9654 | 0 | 411.5264 | 411.5264 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 15.0566 | 0.0016697 | 15.055 | 1.0316 | 5.9099 | 0.020211 | 0.020211 | 0.25489 | 2.8522 | 0.25489 | 3.0375 | 0.50157 | 0 | -4.8783 | -4.8783 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 3.2371 | 0.0016697 | 3.2354 | 0.012 | 1.6009 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0 | 1.6004 | 0.011765 |  | -1.5889 | -1.5889
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 11.8196 | 0 | 11.8196 | 1.0196 | 0.072513 | 0.019975 | 0.019975 | 0.25489 | 0.0254 | 0.25489 | 0.027137 | 0.48981 |  | 0.94706 | 0.94706
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | G_1774/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 0.18752 | 0 |  | -1.1937 | -1.1937
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | G_1775/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2918 | 0 | 0 | 0 | 0.24034 | 0 | 1.0515 | 0 |  | -1.2918 | -1.2918
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | K_6368/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | G_1776/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0.17095 | 0 |  | -1.751 | -1.751
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 50.6358 | 4.6514 | 45.9844 | 16.2301 | 18.3914 | 0.37096 | 1.9471 | 8.6316 | 13.8809 | 3.5567 | 2.5635 | 3.6708 | 0 | -2.1613 | -2.1613 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 2.9097 | 0 | 2.9097 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.011765 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 |  | 0.011147 | 0.011147
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 13.5253 | 1.0685 | 12.4568 | 1.2652 | 6.887 | 0.024788 | 0.024788 | 1.2404 | 6.2954 | 0 | 0.56679 | 0 |  | -5.6218 | -5.6218
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 15.5905 | 2.488 | 13.1025 | 2.8035 | 0 | 0 | 0 | 0.70089 | 0 | 0.70089 | 0 | 1.4018 |  | 2.8035 | 2.8035
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 8.9657 | 1.0889 | 7.8768 | 3.4749 | 5.2657 | 0.06808 | 0.06808 | 3.4068 | 3.9885 | 0 | 1.2091 | 0 |  | -1.7908 | -1.7908
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 1.3313 | 0 | 1.3313 | 1.0368 | 0.82924 | 0.12822 | 0.12822 | 0.25919 | 0.11438 | 0.25919 | 0.58663 | 0.39016 |  | 0.20753 | 0.20753
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.72012 | 0.0059132 | 0.71421 | 0.05652 | 0.0040198 | 0.0011073 | 0.0011073 | 0 | 0.0014081 | 0.055413 | 0.0015043 | 0 |  | 0.0525 | 0.0525
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 1.9723 | 0 | 1.9723 | 1.9723 | 0.14028 | 0.038642 | 0.038642 | 0.49309 | 0.049137 | 0.49309 | 0.052496 | 0.94753 |  | 1.8321 | 1.8321
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.44651 | 0 | 0.44651 | 0.44651 | 0.015549 | 0.008748 | 0.008748 | 0.43776 | 0.0030446 | 0 | 0.0037565 | 0 |  | 0.43096 | 0.43096
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 1.5947 | 0 | 1.5947 | 1.5947 | 0.11342 | 0.031244 | 0.031244 | 0 | 0.039729 | 1.5635 | 0.042445 | 0 |  | 1.4813 | 1.4813
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 1.9386 | 0 | 1.9386 | 1.9386 | 0.13787 | 0.03798 | 0.03798 | 0.48464 | 0.048295 | 0.48464 | 0.051597 | 0.9313 |  | 1.8007 | 1.8007
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 1.641 | 0 | 1.641 | 1.629 | 0.11586 | 0.031916 | 0.031916 | 1.5971 | 0.040584 | 0 | 0.043359 | 0 |  | 1.5132 | 1.5132
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 |  | -1.5761 | -1.5761
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | J_6286/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3055 | 0 | 0 | 0 | 3.3001 | 0 | 0.0054206 | 0 |  | -3.3055 | -3.3055
| Городской округ Электрогорск |  | 75.3716 | 18.4608 | 56.9107 | 22.5644 | 8.5176 | 4.9018 | 3.7895 | 8.6369 | 4.5156 | 3.0514 | 0.21252 | 5.9744 | 0 | 14.0468 | 14.0468 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 2.4704 | 0 | 2.4704 | 2.4704 | 0.1757 | 0.048401 | 0.048401 | 0.6176 | 0.061545 | 0.6176 | 0.065752 | 1.1868 |  | 2.2947 | 2.2947
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 1.828 | 0 | 1.828 | 1.828 | 0 | 0.035814 | 0.035814 | 0.45699 | 0.04554 | 0.45699 | -0.081354 | 0.87817 |  | 1.828 | 1.828
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 11.6466 | 3.3878 | 8.2588 | 2.2588 | 0.32865 | 0.044254 | 0.044254 | 0.5647 | 0.056273 | 0.5647 | 0.22813 | 1.0851 |  | 1.9301 | 1.9301
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 7.3133 | 0 | 7.3133 | 5.6971 | 3.6102 | 0.11162 | 0.11162 | 5.5855 | 3.4986 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0869 | 2.0869
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 46.8385 | 15.0731 | 31.7654 | 5.6485 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 | 0 | 1.4121 | 0 | 2.8242 |  | 5.6485 | 5.6485
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 5.2749 | 0 | 5.2749 | 4.6617 | 4.403 | 4.6617 | 3.5494 | 0 | 0.8536 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25867 | 0.25867
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 96.3199 | 0 | 96.3199 | 30.1306 | 46.6074 | 0.51768 | 0.51768 | 6.3416 | 20.8586 | 8.946 | 25.2312 | 14.3254 | 0 | -16.4768 | -16.4768 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 15.3075 | 0 | 15.3075 | 0.012 | 9.1432 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 9.1427 | 0.0057649 |  | -9.1312 | -9.1312
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 2.0734 | 0 | 2.0734 | 2.0734 | 0.14746 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 | 0.055186 | 2.0328 |  | 1.9259 | 1.9259
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 2.0734 | 0 | 2.0734 | 2.0734 | 0.14746 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 | 0.055186 | 2.0328 |  | 1.9259 | 1.9259
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 2.0734 | 0 | 2.0734 | 2.0734 | 0.14746 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 | 0.055186 | 2.0328 |  | 1.9259 | 1.9259
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 11.6207 | 0 | 11.6207 | 3.96 | 5 | 0.077584 | 0.077584 | 0 | 0.098655 | 0 | 4.8238 | 3.8824 |  | -1.04 | -1.04
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.8637 | 0 | 1.8637 | 1.8517 | 1.2103 | 0.036278 | 0.036278 | 0 | 0.046131 | 0 | 1.1279 | 1.8154 |  | 0.64139 | 0.64139
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 1.9708 | 0.14017 | 0.038612 | 0.038612 | 0 | 0.049099 | 1.9322 | 0.052455 | 0 |  | 1.8306 | 1.8306
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 1.3212 | 0 | 1.3212 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 0 | 0.3303 | 0 | 0.6606 |  | 1.3212 | 1.3212
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 1.221 | 0 | 1.221 | 1.221 | 0.08684 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0.030419 | 1.1971 | 0.032498 | 0 |  | 1.1342 | 1.1342
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 1.4788 | 0 | 1.4788 | 1.4668 | 0 | 0.028738 | 0.028738 | 0 | 0.036542 | 1.4381 | -0.06528 | 0 |  | 1.4668 | 1.4668
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 1.1402 | 0 | 1.1402 | 1.1282 | 0.080236 | 0.022103 | 0.022103 | 0 | 0.028106 | 1.1061 | 0.030027 | 0 |  | 1.0479 | 1.0479
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.94668 | 0 | 0.94668 | 0.93468 | 0.066475 | 0.018312 | 0.018312 | 0 | 0.023286 | 0.91637 | 0.024877 | 0 |  | 0.8682 | 0.8682
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0.99504 | 0 | 0.99504 | 0.99504 | 0 | 0 | 0 | 0.24876 | 0 | 0.24876 | 0 | 0.49752 |  | 0.99504 | 0.99504
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0.67296 | 0 | 0.67296 | 0.67296 | 0 | 0 | 0 | 0.16824 | 0 | 0.16824 | 0 | 0.33648 |  | 0.67296 | 0.67296
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0.71858 | 0 | 0.71858 | 0.71858 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0.17965 | 0 | 0.35929 |  | 0.71858 | 0.71858
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 28.0583 | 0 | 28.0583 | 5.1644 | 8.8511 | 0.10118 | 0.10118 | 5.0632 | 1.1325 | 0 | 7.6174 | 0 |  | -3.6867 | -3.6867
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 12.8962 | 0 | 12.8962 | 1.0994 | 11.2812 | 0.02154 | 0.02154 | 0 | 11.2597 | 1.0779 | 0 | 0 |  | -10.1818 | -10.1818
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 9.7937 | 0 | 9.7937 | 1.3937 | 9.1039 | 0.027306 | 0.027306 | 0.34843 | 7.9989 | 0.34843 | 1.0777 | 0.66955 |  | -7.7102 | -7.7102
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | K_6332/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 |  |  | -1.2016 | -1.2016
| Шатурский муниципальный район |  | 17.4212 | 0 | 17.4212 | 13.4942 | 2.235 | 0.69413 | 0.69413 | 4.6989 | 0.27632 | 2.7728 | 1.2645 | 5.3283 | 0 | 11.2592 | 11.2592 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 3.021 | 0 | 3.021 | 2.985 | 0.2559 | 0.058482 | 0.058482 | 0.74624 | 0.074365 | 0.74624 | 0.12305 | 1.434 |  | 2.7291 | 2.7291
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 3.021 | 0 | 3.021 | 2.985 | 0.25592 | 0.058482 | 0.058482 | 0.74624 | 0.074365 | 0.74624 | 0.12308 | 1.434 |  | 2.7291 | 2.7291
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 2.0893 | 0 | 2.0893 | 2.0773 | 0.47966 | 0.040698 | 0.040698 | 0.51932 | 0.051751 | 0.51932 | 0.38721 | 0.99794 |  | 1.5976 | 1.5976
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 6.2303 | 0 | 6.2303 | 3.044 | 0.2165 | 0.059639 | 0.059639 | 0.76101 | 0.075836 | 0.76101 | 0.08102 | 1.4624 |  | 2.8275 | 2.8275
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 3.0597 | 0 | 3.0597 | 2.4029 | 0.47683 | 0.47683 | 0.47683 | 1.9261 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 |  | 1.9261 | 1.9261
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | G_2146/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 |  |  | -0.55016 | -0.55016
| Городской округ Рошаль |  | 120.6855 | 14.7216 | 105.9639 | 12.4345 | 18.8887 | 0.17027 | 0.19038 | 2.7315 | 4.0045 | 2.7315 | 14.6939 | 6.8014 | 0 | -6.4542 | -6.4542 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 4.3478 | 0 | 4.3478 | 0.012 | 3.6891 | 0.012 | 0.032106 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0 |  | -3.6771 | -3.6771
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 6.4226 | 0 | 6.4226 | 4.0022 | 4.7306 | 0.078411 | 0.078411 | 1.0005 | 0.099706 | 1.0005 | 4.5525 | 1.9227 |  | -0.72848 | -0.72848
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 5.7513 | 0 | 5.7513 | 0.012 | 2.8628 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 2.8623 | 0.0057649 |  | -2.8508 | -2.8508
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 4.7174 | 2.9473 | 1.77 | 1.4967 | 0.20613 | 0.029324 | 0.029324 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.039837 | 1.4674 |  | 1.2906 | 1.2906
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 3.8685 | 0.96912 | 2.8994 | 0.012 | 2.1329 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 2.1324 | 0.0057649 |  | -2.1209 | -2.1209
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 32.0751 | 1.9796 | 30.0955 | 2.5316 | 0.18005 | 0.049599 | 0.049599 | 0.63289 | 0.063069 | 0.63289 | 0.06738 | 1.2162 |  | 2.3515 | 2.3515
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 39.6332 | 8.8089 | 30.8243 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 3.8655 | 0.012 | 3.8535 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 20.0041 | 0.0046755 | 19.9994 | 4.3441 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 2.172 |  | 4.3441 | 4.3441
1.4 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | G_423/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0854 | 0 | 0 | 0 | 0.046537 | 0 | 5.0388 | 0 |  | -5.0854 | -5.0854
| Луховицкий муниципальный район |  | 421.887 | 22.5837 | 399.3033 | 12.6966 | 13.1146 | 0.80909 | 1.4285 | 6.7307 | 11.2173 | 5.1568 | 0.46875 | 0 | 0 | -0.41802 | -0.41802 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.913 | 0 | 2.913 | 2.1803 | 2.2558 | 0.042716 | 0.042716 | 0 | 2.155 | 2.1376 | 0.058031 | 0 |  | -0.075493 | -0.075493
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 408.5264 | 22.5837 | 385.9427 | 1.1664 | 2.7607 | 0.58319 | 1.2026 | 0.2916 | 1.2118 | 0.2916 | 0.34624 | 0 |  | -1.5943 | -1.5943
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 7.6654 | 0 | 7.6654 | 6.5678 | 6.3963 | 0.12868 | 0.12868 | 6.4391 | 6.2676 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17148 | 0.17148
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 2.7821 | 0 | 2.7821 | 2.7821 | 1.7019 | 0.054507 | 0.054507 | 0 | 1.5829 | 2.7276 | 0.064479 | 0 |  | 1.0803 | 1.0803
| Городской округ Кашира |  | 21.2636 | 0.46878 | 20.7949 | 16.0696 | 4.2626 | 0.31484 | 0.31484 | 4.5876 | 0.98482 | 2.5092 | 2.9629 | 8.6579 | 0 | 11.807 | 11.807 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 2.3877 | 0 | 2.3877 | 2.1199 | 0.48457 | 0.041534 | 0.041534 | 2.0784 | 0.44303 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6354 | 1.6354
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 8.1228 | 0.46878 | 7.654 | 3.9128 | 0.27828 | 0.07666 | 0.07666 | 0 | 0.09748 | 0 | 0.10414 | 3.8362 |  | 3.6345 | 3.6345
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 10.7531 | 0 | 10.7531 | 10.0368 | 0.71383 | 0.19664 | 0.19664 | 2.5092 | 0.25005 | 2.5092 | 0.26714 | 4.8218 |  | 9.323 | 9.323
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7859 | 0 | 0 | 0 | 0.19426 | 0 | 2.5916 | 0 |  | -2.7859 | -2.7859
| Городской округ Озеры |  | 37.8256 | 3.279 | 34.5466 | 8.0999 | 7.4621 | 4.3805 | 1.0488 | 0.95939 | 2.1867 | 0.95939 | 4.2266 | 1.8006 | 0 | 0.63775 | 0.63775 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 2.6416 | 0 | 2.6416 | 1.9933 | 2.1316 | 1.9933 | 0.040504 | 0 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 |  | -0.13826 | -0.13826
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 3.3825 | 0 | 3.3825 | 2.269 | 0.89012 | 2.269 | 0.89012 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 |  | 1.3789 | 1.3789
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 4.98 | 0 | 4.98 | 3.3701 | 4.4072 | 0.10905 | 0.10905 | 0.84253 | 0.08396 | 0.84253 | 4.2142 | 1.576 |  | -1.0371 | -1.0371
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 26.8215 | 3.279 | 23.5425 | 0.46745 | 0.033245 | 0.0091582 | 0.0091582 | 0.11686 | 0.011646 | 0.11686 | 0.012442 | 0.22457 |  | 0.4342 | 0.4342
| Зарайский муниципальный район |  | 5.1989 | 0 | 5.1989 | 4.2282 | 0.9992 | 0.10089 | 0.10089 | 1.0571 | 0.10534 | 1.0571 | 0.79297 | 2.0132 | 0 | 3.229 | 3.229 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 2.3467 | 0 | 2.3467 | 2.0849 | 0.16633 | 0.058899 | 0.058899 | 0.52123 | 0.051941 | 0.52123 | 0.055492 | 0.98355 |  | 1.9186 | 1.9186
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 2.8522 | 0 | 2.8522 | 2.1433 | 0.83287 | 0.041992 | 0.041992 | 0.53583 | 0.053396 | 0.53583 | 0.73748 | 1.0297 |  | 1.3105 | 1.3105
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086189 | -0.086189 | 0
1.4 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | J_5689/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 |  | -0.086189 | -0.086189
| Чеховский муниципальный район |  | 17.271 | 0 | 17.271 | 11.818 | 8.803 | 0.23154 | 0.23154 | 2.9545 | 6.9676 | 2.9545 | 1.6039 | 5.6774 | 0 | 3.0149 | 3.0149 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 9.7997 | 0 | 9.7997 | 6.7772 | 1.048 | 0.13278 | 0.13278 | 1.6943 | 0.73481 | 1.6943 | 0.18038 | 3.2558 |  | 5.7292 | 5.7292
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 7.4713 | 0 | 7.4713 | 5.0408 | 6.3316 | 0.09876 | 0.09876 | 1.2602 | 6.2328 | 1.2602 | 0 | 2.4216 |  | -1.2908 | -1.2908
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4235 | 0 |  | -1.4235 | -1.4235
| Городской округ Пущино |  | 15.1678 | 0 | 15.1678 | 14.29 | 8.2411 | 0.27997 | 0.27997 | 3.5725 | 0.91546 | 3.5725 | 7.0457 | 6.865 | 0 | 6.0489 | 6.0489 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.76976 | 0 | 0.76976 | 0.75776 | 0.33663 | 0.014846 | 0.014846 | 0.18944 | 0.018878 | 0.18944 | 0.3029 | 0.36404 |  | 0.42114 | 0.42114
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.44621 | 0 | 0.44621 | 0.43421 | 0.25312 | 0.008507 | 0.008507 | 0.10855 | 0.010817 | 0.10855 | 0.23379 | 0.2086 |  | 0.18109 | 0.18109
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.44621 | 0 | 0.44621 | 0.43421 | 0.21147 | 0.008507 | 0.008507 | 0.10855 | 0.010817 | 0.10855 | 0.19214 | 0.2086 |  | 0.22274 | 0.22274
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.8184 | 0 | 0.8184 | 0.8064 | 0.32438 | 0.015799 | 0.015799 | 0.2016 | 0.02009 | 0.2016 | 0.28849 | 0.3874 |  | 0.48202 | 0.48202
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.91566 | 0 | 0.91566 | 0.82386 | 0.29576 | 0.016141 | 0.016141 | 0.20597 | 0.020525 | 0.20597 | 0.25909 | 0.39579 |  | 0.5281 | 0.5281
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.49201 | 0 | 0.49201 | 0.42332 | 0.21665 | 0.0082937 | 0.0082937 | 0.10583 | 0.010546 | 0.10583 | 0.19781 | 0.20337 |  | 0.20667 | 0.20667
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.8184 | 0 | 0.8184 | 0.73252 | 0.27983 | 0.014351 | 0.014351 | 0.18313 | 0.018249 | 0.18313 | 0.24723 | 0.35191 |  | 0.45268 | 0.45268
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 1.2562 | 0 | 1.2562 | 1.1377 | 0.080912 | 0.022289 | 0.022289 | 0.28442 | 0.028343 | 0.28442 | 0.03028 | 0.54654 |  | 1.0567 | 1.0567
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.96433 | 0 | 0.96433 | 0.86955 | 0.34459 | 0.017036 | 0.017036 | 0.21739 | 0.021663 | 0.21739 | 0.30589 | 0.41774 |  | 0.52497 | 0.52497
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.76976 | 0 | 0.76976 | 0.68685 | 0.30802 | 0.013457 | 0.013457 | 0.17171 | 0.017111 | 0.17171 | 0.27745 | 0.32997 |  | 0.37883 | 0.37883
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.58364 | 0 | 0.58364 | 0.51046 | 0.2719 | 0.010001 | 0.010001 | 0.12761 | 0.012717 | 0.12761 | 0.24918 | 0.24523 |  | 0.23856 | 0.23856
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.72109 | 0 | 0.72109 | 0.64116 | 0.28119 | 0.012562 | 0.012562 | 0.16029 | 0.015973 | 0.16029 | 0.25266 | 0.30802 |  | 0.35996 | 0.35996
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.40038 | 0 | 0.40038 | 0.3362 | 0.21008 | 0.0065868 | 0.0065868 | 0.084049 | 0.0083756 | 0.084049 | 0.19512 | 0.16151 |  | 0.12611 | 0.12611
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.71838 | 0 | 0.71838 | 0.64849 | 0.31315 | 0.012705 | 0.012705 | 0.16212 | 0.016156 | 0.16212 | 0.28429 | 0.31154 |  | 0.33534 | 0.33534
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.55094 | 0 | 0.55094 | 0.55094 | 0.22667 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.082085 | 0.13774 | 0.13379 | 0.26468 |  | 0.32428 | 0.32428
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.55094 | 0 | 0.55094 | 0.55094 | 0.22667 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.082085 | 0.13774 | 0.13379 | 0.26468 |  | 0.32428 | 0.32428
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.38638 | 0 | 0.38638 | 0.38638 | 0.1891 | 0.0075699 | 0.0075699 | 0.096594 | 0.063479 | 0.096594 | 0.11805 | 0.18562 |  | 0.19728 | 0.19728
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.63323 | 0 | 0.63323 | 0.63323 | 0.25192 | 0.012406 | 0.012406 | 0.15831 | 0.095013 | 0.15831 | 0.1445 | 0.30421 |  | 0.38131 | 0.38131
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.55094 | 0 | 0.55094 | 0.55094 | 0.22097 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.013726 | 0.13774 | 0.19645 | 0.26468 |  | 0.32998 | 0.32998
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.67438 | 0 | 0.67438 | 0.67438 | 0.26131 | 0.013212 | 0.013212 | 0.16859 | 0.099665 | 0.16859 | 0.14843 | 0.32398 |  | 0.41307 | 0.41307
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.93822 | 0 | 0.93822 | 0.93822 | 0.32129 | 0.018382 | 0.018382 | 0.23455 | 0.12676 | 0.23455 | 0.17614 | 0.45073 |  | 0.61693 | 0.61693
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.76235 | 0 | 0.76235 | 0.76234 | 0.30878 | 0.014936 | 0.014936 | 0.19059 | 0.12238 | 0.19059 | 0.17146 | 0.36624 |  | 0.45357 | 0.45357
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | G_23/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5068 |  |  | -2.5068 | -2.5068
| Серпуховский муниципальный район |  | 33.6369 | 0.30232 | 33.3346 | 27.641 | 12.2539 | 11.2879 | 1.7313 | 4.6748 | 6.0077 | 8.3472 | 4.5149 | 3.3311 | 0 | 15.3871 | 15.3871 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.7883 | 0 | 3.7883 | 3.0001 | 2.5538 | 0.058778 | 0.058778 | 2.9413 | 2.3877 | 0 | 0.10737 | 0 |  | 0.44625 | 0.44625
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 5.3736 | 0 | 5.3736 | 4.6573 | 0.55345 | 4.6573 | 0.55345 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 |  | 4.1039 | 4.1039
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 9.3041 | 0 | 9.3041 | 6.934 | 0.49315 | 0.13585 | 0.13585 | 1.7335 | 0.17275 | 1.7335 | 0.18455 | 3.3311 |  | 6.4408 | 6.4408
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 7.2682 | 0.30232 | 6.9659 | 6.3037 | 0.85104 | 6.3037 | 0.85104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4527 | 5.4527
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 4.1669 | 0 | 4.1669 | 3.016 | 3.1358 | 0.059089 | 0.059089 | 0 | 0.13348 | 2.9569 | 2.9432 | 0 |  | -0.11977 | -0.11977
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.7359 | 0 | 3.7359 | 3.7299 | 3.3868 | 0.073076 | 0.073076 | 0 | 3.3137 | 3.6568 | 0 | 0 |  | 0.34308 | 0.34308
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | J_5683/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 |  |  | -1.2798 | -1.2798
| Городской округ Домодедово |  | 1.3896 | 0 | 1.3896 | 1.1444 | 0.081389 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0.02851 | 1.1219 | 0.030458 | 0 | 0 | 1.063 | 1.063 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.3896 | 0 | 1.3896 | 1.1444 | 0.081389 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0.02851 | 1.1219 | 0.030458 | 0 |  | 1.063 | 1.063
| Люберецкий муниципальный район |  | 80.4457 | 2.1873 | 78.2584 | 3.3669 | 18.932 | 0.19679 | 3.4348 | 3.1614 | 1.4925 | 0.003 | 14.0047 | 0.0057649 | 0 | -15.5651 | -15.5651 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 3.4635 | 0 | 3.4635 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | -0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.012 | 0.012
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 73.3337 | 2.1873 | 71.1464 | 0.012 | 17.2015 | 0.012 | 3.2501 | 0 | 0.00029893 | 0 | 13.9512 | 0 |  | -17.1895 | -17.1895
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.8632 | 0 | 1.8632 | 1.5696 | 1.2012 | 0.030752 | 0.030752 | 1.5389 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36844 | 0.36844
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 1.7853 | 0 | 1.7853 | 1.7733 | 0.52908 | 0.15381 | 0.15381 | 1.6195 | 0.32178 | 0 | 0.053497 | 0 |  | 1.2443 | 1.2443
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | K_6403/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 |  | -0.00023512 | -0.00023512
| Городской округ Дзержинский |  | 34.5553 | 1.0162 | 33.5391 | 29.9221 | 5.8802 | 6.0935 | 1.5641 | 7.8461 | 0.2929 | 8.0877 | 4.0232 | 7.8948 | 0 | 24.0419 | 24.0419 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 6.043 | 0 | 6.043 | 5.6749 | 1.1455 | 5.6749 | 1.1455 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 |  | 4.5294 | 4.5294
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 1.0583 | 0 | 1.0583 | 1.0583 | 0.18356 | 0.020735 | 0.020735 | 1.0376 | 0.026366 | 0 | 0.13646 | 0 |  | 0.87476 | 0.87476
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 4.1708 | 0 | 4.1708 | 3.6722 | 0.74187 | 0.071945 | 0.071945 | 0.91804 | 0.091484 | 0.91804 | 0.57844 | 1.7641 |  | 2.9303 | 2.9303
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 2.9557 | 0 | 2.9557 | 2.7903 | 1.3767 | 0.054667 | 0.054667 | 2.7356 | 0.076743 | 0 | 1.2453 | 0 |  | 1.4135 | 1.4135
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 1.4922 | 0 | 1.4922 | 1.4802 | 0 | 0.028999 | 0.028999 | 0.37004 | -0.028999 | 0.37004 | 0 | 0.71108 |  | 1.4802 | 1.4802
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 1.7099 | 0 | 1.7099 | 1.6979 | 0 | 0 | 0 | 0.42447 | 0 | 0.42447 | 0 | 0.84895 |  | 1.6979 | 1.6979
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 1.0207 | 0 | 1.0207 | 1.0207 | 0 | 0.019997 | 0.019997 | 0.25517 | -0.019997 | 0.25517 | 0 | 0.49034 |  | 1.0207 | 1.0207
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 2.4891 | 0 | 2.4891 | 2.4771 | 0 | 0.048532 | 0.048532 | 0.61929 | -0.048532 | 0.61929 | 0 | 1.19 |  | 2.4771 | 2.4771
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0.56326 | 1.2e-05 | 0.56324 | 0.56324 | 0 | 0.011036 | 0.011036 | 0.14081 | -0.011036 | 0.14081 | 0 | 0.27059 |  | 0.56324 | 0.56324
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 1.8185 | 0.93832 | 0.88019 | 0.67212 | 0.18355 | 0.013168 | 0.013168 | 0 | 0.016744 | 0.65895 | 0.15364 | 0 |  | 0.48857 | 0.48857
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 2.4438 | 0.023561 | 2.4203 | 2.3848 | 0.16961 | 0.046724 | 0.046724 | 0.59621 | 0.059413 | 0.59621 | 0.063475 | 1.1457 |  | 2.2152 | 2.2152
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 1.1992 | 0.015408 | 1.1838 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0 | 0.59179 |  | 1.1836 | 1.1836
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 2.2204 | 0 | 2.2204 | 0.012 | 1.3785 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0 | 1.3779 | 0.011765 |  | -1.3665 | -1.3665
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 1.3927 | 0.016483 | 1.3762 | 1.3562 | 0.096451 | 0.02657 | 0.02657 | 0 | 0.033786 | 1.3296 | 0.036095 | 0 |  | 1.2597 | 1.2597
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 1.898 | 0.02245 | 1.8755 | 1.8119 | 0.12887 | 0.035499 | 0.035499 | 0.45298 | 0.045141 | 0.45298 | 0.048226 | 0.87046 |  | 1.6831 | 1.6831
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.85877 | 0 | 0.85877 | 0.84575 | 0.17188 | 0.01657 | 0.01657 | 0 | 0.021071 | 0.82918 | 0.13424 | 0 |  | 0.67387 | 0.67387
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 1.221 | 0 | 1.221 | 1.221 | 0.30364 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0.030419 | 1.1971 | 0.2493 | 0 |  | 0.91737 | 0.91737
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 43.1538 | 0 | 43.1538 | 25.7244 | 11.4282 | 0.504 | 3.9519 | 6.2433 | 1.6785 | 7.3691 | 5.7978 | 11.608 | 0 | 14.2963 | 14.2963 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 2.2841 | 0 | 2.2841 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 5.2377 | 0 | 5.2377 | 0.012 | 0.43154 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.431 | 0.0057649 |  | -0.41954 | -0.41954
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 2.2841 | 0 | 2.2841 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 2.8861 | 0 | 2.8861 | 0.2066 | 2.4125 | 0.0040478 | 0.0040478 | 0.20256 | 0.021773 | 0 | 2.3867 | 0 |  | -2.2059 | -2.2059
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.8861 | 0 | 2.8861 | 2.0572 | 2.4381 | 0.040306 | 0.040306 | 0.51431 | 0.051252 | 0.51431 | 2.3466 | 0.98832 |  | -0.38089 | -0.38089
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 18.4321 | 0 | 18.4321 | 16.065 | 1.1426 | 0.31475 | 0.31475 | 4.0163 | 0.40023 | 4.0163 | 0.42759 | 7.7178 |  | 14.9225 | 14.9225
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.6258 | 0 | 1.6258 | 1.355 | 1.1268 | 0.026547 | 0.026547 | 0 | 1.0548 | 1.3284 | 0.045503 | 0 |  | 0.22815 | 0.22815
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 7.5178 | 0 | 7.5178 | 6.0046 | 0.42705 | 0.11764 | 0.11764 | 1.5012 | 0.14959 | 1.5012 | 0.15982 | 2.8847 |  | 5.5776 | 5.5776
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 |  | -3.4479 | -3.4479
| Дмитровский муниципальный округ |  | 35.1624 | 0 | 35.1624 | 14.6806 | 10.8066 | 0.28762 | 0.28762 | 3.6702 | 0.36574 | 3.6702 | 10.1532 | 7.0527 | 0 | 3.8741 | 3.8741 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 13.1035 | 0 | 13.1035 | 0.012 | 0.31865 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.31812 | 0.0057649 |  | -0.30665 | -0.30665
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 22.059 | 0 | 22.059 | 14.6686 | 10.4879 | 0.28739 | 0.28739 | 3.6672 | 0.36544 | 3.6672 | 9.8351 | 7.0469 |  | 4.1807 | 4.1807
| Рузский муниципальный район |  | 57.6166 | 5.6546 | 51.962 | 13.2742 | 3.0206 | 0.16991 | 0.16991 | 5.3588 | 2.5337 | 2.6202 | 0.31702 | 5.1253 | 0 | 10.2536 | 10.2536 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 4.1599 | 0 | 4.1599 | 2.7933 | 2.5163 | 0.054726 | 0.054726 | 2.7385 | 2.3872 | 0 | 0.074345 | 0 |  | 0.27699 | 0.27699
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 5.2215 | 0 | 5.2215 | 4.6017 | 0 | 0 | 0 | 1.1504 | 0 | 1.1504 | 0 | 2.3008 |  | 4.6017 | 4.6017
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 48.2352 | 5.6546 | 42.5806 | 5.8793 | 0.41814 | 0.11519 | 0.11519 | 1.4698 | 0.14647 | 1.4698 | 0.15648 | 2.8245 |  | 5.4612 | 5.4612
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | J_6287/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 |  | -0.086189 | -0.086189
| Волоколамский муниципальный район |  | 104.6209 | 0 | 104.6209 | 88.3631 | 13.6801 | 1.7312 | 1.7312 | 28.9911 | 9.6328 | 19.729 | 2.316 | 37.9118 | 0 | 74.6831 | 74.6831 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 4.1026 | 0 | 4.1026 | 1.9444 | 0.13829 | 0.038095 | 0.038095 | 0.4861 | 0.048441 | 0.4861 | 0.051752 | 0.93411 |  | 1.8061 | 1.8061
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 85.9595 | 0 | 85.9595 | 76.9595 | 5.4734 | 1.5078 | 1.5078 | 19.2399 | 1.9173 | 19.2399 | 2.0483 | 36.972 |  | 71.4861 | 71.4861
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 4.1026 | 0 | 4.1026 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 10.4562 | 0 | 10.4562 | 9.4472 | 8.0675 | 0.18509 | 0.18509 | 9.2621 | 7.6668 | 0 | 0.2156 | 0 |  | 1.3797 | 1.3797
| Клинский муниципальный район |  | 68.249 | 0.044951 | 68.2041 | 27.3236 | 3.5555 | 0.51307 | 0.64209 | 3.5526 | 0.51943 | 16.345 | 2.3939 | 6.913 | 0 | 23.7682 | 23.7682 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 3.2488 | 0 | 3.2488 | 2.5895 | 0.18416 | 0.050733 | 0.050733 | 0.64736 | 0.064511 | 0.64736 | 0.068921 | 1.244 |  | 2.4053 | 2.4053
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.29251 | 0.0041846 | 0.28833 | 0.2717 | 0.019324 | 0.0053232 | 0.0053232 | 0 | 0.0067689 | 0.26638 | 0.0072316 | 0 |  | 0.25238 | 0.25238
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.3364 | 0.0084033 | 1.328 | 1.3032 | 0.092687 | 0.025533 | 0.025533 | 0.32581 | 0.032467 | 0.32581 | 0.034687 | 0.62608 |  | 1.2105 | 1.2105
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 1.1668 | 0.0076584 | 1.1591 | 1.1349 | 0.080713 | 0.022234 | 0.022234 | 0 | 0.028273 | 1.1126 | 0.030205 | 0 |  | 1.0542 | 1.0542
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.7604 | 0.010266 | 1.7501 | 1.7212 | 0.12241 | 0.033722 | 0.033722 | 0.4303 | 0.04288 | 0.4303 | 0.045811 | 0.82687 |  | 1.5988 | 1.5988
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.31418 | 0.0039109 | 0.31027 | 0.19398 | 0.53343 | 0.0038005 | 0.0038005 | 0 | 0.029677 | 0.19018 | 0.49995 | 0 |  | -0.33945 | -0.33945
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.644 | 0.0059159 | 1.6381 | 0.99359 | 1.0271 | 0.019466 | 0.019466 | 0 | 0.13506 | 0.97412 | 0.87255 | 0 |  | -0.033489 | -0.033489
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.7144 | 0.0046123 | 0.70978 | 0.52531 | 0.45918 | 0.010292 | 0.010292 | 0 | 0.013087 | 0.51502 | 0.4358 | 0 |  | 0.066133 | 0.066133
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 7.3243 | 0 | 7.3243 | 6.4049 | 0.45552 | 0.12548 | 0.12548 | 0 | 0.15956 | 6.2794 | 0.17047 | 0 |  | 5.9494 | 5.9494
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 41.5975 | 0 | 41.5975 | 4.3975 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 1.0994 | 0 | 2.1988 |  | 4.3975 | 4.3975
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 5.2488 | 0 | 5.2488 | 4.1991 | 0 | 0.082268 | 0.082268 | 1.0498 | -0.082268 | 1.0498 | 0 | 2.0173 |  | 4.1991 | 4.1991
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 3.6008 | 0 | 3.6008 | 3.5888 | 0.31914 | 0.13421 | 0.13421 | 0 | 0.089409 | 3.4546 | 0.09552 | 0 |  | 3.2697 | 3.2697
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.12902 | -0.12902
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_6295/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 |  |  | -0.1328 | -0.1328
| Талдомский муниципальный район |  | 25.543 | 1.0663 | 24.4767 | 12.8939 | 11.9567 | 2.6795 | 11.6468 | 1.0862 | 0.14981 | 6.9559 | 0.16005 | 2.1724 | 0 | 0.93726 | 0.93726 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 3.5603 | 1.0663 | 2.494 | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0.48678 | 0 | 0.48678 | 0 | 0.97357 |  | 1.9471 | 1.9471
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 12.8962 | 0 | 12.8962 | 2.5358 | 11.5031 | 2.5358 | 11.5031 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 |  | -8.9673 | -8.9673
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 2.8755 | 0 | 2.8755 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0.59939 | 0 | 0.59939 | 0 | 1.1988 |  | 2.3976 | 2.3976
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 3.696 | 0 | 3.696 | 3.4984 | 0.27469 | 0.094416 | 0.094416 | 0 | 0.087157 | 3.404 | 0.093114 | 0 |  | 3.2238 | 3.2238
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.515 | 0 | 2.515 | 2.515 | 0.17887 | 0.049274 | 0.049274 | 0 | 0.062655 | 2.4657 | 0.066938 | 0 |  | 2.3361 | 2.3361
| Истринский муниципальный район |  | 135.4048 | 0 | 135.4048 | 27.0593 | 19.2872 | 0.48958 | 0.48958 | 5.1206 | 2.2292 | 11.5251 | 16.5684 | 9.924 | 0 | 7.7721 | 7.7721 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 8.5414 | 0 | 8.5414 | 4.2963 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 1.0741 | 0 | 2.1482 |  | 4.2963 | 4.2963
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.9973 | 0 | 1.9973 | 1.5488 | 0.11015 | 0.030344 | 0.030344 | 0 | 0.038585 | 1.5184 | 0.041223 | 0 |  | 1.4386 | 1.4386
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 5.2759 | 0 | 5.2759 | 2.2258 | 3.4659 | 0.043607 | 0.043607 | 0.55644 | 0.055451 | 0.55644 | 3.3669 | 1.0693 |  | -1.2402 | -1.2402
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 37.8381 | 0 | 37.8381 | 3.3381 | 0.94421 | 0.065401 | 0.065401 | 0.83453 | 0.083163 | 0.83453 | 0.79564 | 1.6037 |  | 2.3939 | 2.3939
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 4.2163 | 0 | 4.2163 | 2.5248 | 0.17957 | 0.049467 | 0.049467 | 0.63121 | 0.062902 | 0.63121 | 0.067201 | 1.213 |  | 2.3453 | 2.3453
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 67.4394 | 0 | 67.4394 | 4.0569 | 6.5968 | 0.079484 | 0.079484 | 1.0142 | 0.10107 | 1.0142 | 6.4163 | 1.949 |  | -2.5399 | -2.5399
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.6109 | 0 | 3.6109 | 3.5989 | 2.8668 | 0.11412 | 0.11412 | 0 | 0.089658 | 3.4847 | 2.663 | 0 |  | 0.7321 | 0.7321
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 1.4354 | 0 | 1.4354 | 1.4294 | 1.7637 | 0.028004 | 0.028004 | 0 | 1.6977 | 1.4014 | 0.037977 | 0 |  | -0.3343 | -0.3343
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 5.0503 | 0 | 5.0503 | 4.0403 | 3.3601 | 0.079157 | 0.079157 | 1.0101 | 0.10065 | 1.0101 | 3.1803 | 1.941 |  | 0.68015 | 0.68015
| Пушкинский муниципальный район |  | 209.055 | 8.013 | 201.042 | 81.1958 | 23.4027 | 5.4343 | 5.0197 | 24.8352 | 7.5962 | 24.6039 | 10.7868 | 26.3223 | 0 | 57.7931 | 57.7931 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 2.2555 | 0 | 2.2555 | 2.2555 | 0.16041 | 0.04419 | 0.04419 | 0 | 0.056192 | 0 | 0.060033 | 2.2113 |  | 2.0951 | 2.0951
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 34.4261 | 0 | 34.4261 | 8.3416 | 0.59326 | 0.16343 | 0.16343 | 2.0854 | 0.20781 | 2.0854 | 0.22202 | 4.0074 |  | 7.7483 | 7.7483
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 23.167 | 3.2121 | 19.9549 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 10.6089 | 0 | 10.6089 | 0.012 | 0.15795 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.15742 | 0.0057649 |  | -0.14595 | -0.14595
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 2.7916 | 0 | 2.7916 | 2.7796 | 0.19769 | 0.054457 | 0.054457 | 0 | 0.069247 | 2.7251 | 0.073981 | 0 |  | 2.5819 | 2.5819
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 2.6943 | 0 | 2.6943 | 2.1604 | 0.55852 | 0.042327 | 0.042327 | 0 | 0.053823 | 2.1181 | 0.46237 | 0 |  | 1.6019 | 1.6019
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 2.9386 | 0 | 2.9386 | 2.9326 | 0.37656 | 0.057456 | 0.057456 | 0.73316 | 0.073061 | 0.73316 | 0.24604 | 1.4089 |  | 2.5561 | 2.5561
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 13.087 | 2.2983 | 10.7887 | 8.724 | 0.62046 | 0.17092 | 0.17092 | 8.5531 | 0.21734 | 0 | 0.2322 | 0 |  | 8.1036 | 8.1036
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 3.8245 | 0 | 3.8245 | 1.0993 | 0.68474 | 1.0993 | 0.68474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.41457 | 0.41457
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 2.1887 | 0 | 2.1887 | 2.1767 | 0 | 0.042646 | 0.042646 | 0.54417 | -0.042646 | 0.54417 | 0 | 1.0457 |  | 2.1767 | 2.1767
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 4.1745 | 0.17544 | 3.9991 | 3.4822 | 0.41961 | 0.068224 | 0.068224 | 0 | 0.023744 | 3.414 | 0.32764 | 0 |  | 3.0626 | 3.0626
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 58.8093 | 2.3271 | 56.4821 | 7.2659 | 3.4605 | 2.9081 | 2.9081 | 0 | 0.35906 | 0 | 0.19339 | 4.3578 |  | 3.8054 | 3.8054
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 6.8478 | 0 | 6.8478 | 6.0783 | 3.7031 | 0.11909 | 0.11909 | 5.9592 | 0.15143 | 0 | 3.4326 | 0 |  | 2.3752 | 2.3752
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 7.6851 | 0 | 7.6851 | 7.0615 | 4.3033 | 0.13835 | 0.13835 | 0 | 4.1649 | 6.9231 | 0 | 0 |  | 2.7582 | 2.7582
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 4.9925 | 0 | 4.9925 | 3.7265 | 0.59224 | 0.073009 | 0.073009 | 0.93161 | 0.42005 | 0.93161 | 0.099183 | 1.7902 |  | 3.1342 | 3.1342
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 6.0323 | 0 | 6.0323 | 4.4223 | 0.35834 | 0.086642 | 0.086642 | 1.1056 | 0.11017 | 1.1056 | 0.16152 | 2.1245 |  | 4.064 | 4.064
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 5.658 | 0 | 5.658 | 4.4345 | 1.4202 | 0.08688 | 0.08688 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 4.3476 |  | 3.0143 | 3.0143
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 4.5767 | 0 | 4.5767 | 3.6553 | 3.5406 | 0.071615 | 0.071615 | 0.91383 | 0.13469 | 0.91383 | 3.3343 | 1.756 |  | 0.11468 | 0.11468
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 1.4468 | 0 | 1.4468 | 1.4348 | 0.10204 | 0.028111 | 0.028111 | 0 | 0.035745 | 1.4067 | 0.038188 | 0 |  | 1.3327 | 1.3327
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 2.3521 | 0 | 2.3521 | 2.3521 | 1.565 | 0.046082 | 0.046082 | 2.306 | 0.058597 | 0 | 1.4603 | 0 |  | 0.78711 | 0.78711
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 8.4979 | 0 | 8.4979 | 6.7887 | 0.48282 | 0.13301 | 0.13301 | 1.6972 | 0.16913 | 1.6972 | 0.18069 | 3.2614 |  | 6.3059 | 6.3059
1.4 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | K_6336/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 |  |  | -0.10457 | -0.10457
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.27818 | 0 | 0.27818 | 0.17108 | 0.012168 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0.0042622 | 0.16773 | 0.0045535 | 0 | 0 | 0.15892 | 0.15892 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.27818 | 0 | 0.27818 | 0.17108 | 0.012168 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0.0042622 | 0.16773 | 0.0045535 | 0 |  | 0.15892 | 0.15892
| Городской округ Мытищи |  | 47.5534 | 0 | 47.5534 | 24.3546 | 16.0998 | 0.74732 | 0.74732 | 7.0299 | 0.55796 | 6.3296 | 14.7946 | 10.2478 | 0 | 8.2548 | 8.2548 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 2.1405 | 0 | 2.1405 | 2.1405 | 0.15223 | 0.041937 | 0.041937 | 0 | 0.053326 | 2.0986 | 0.056971 | 0 |  | 1.9883 | 1.9883
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 9.4592 | 0 | 9.4592 | 1.5697 | 6.2306 | 0.030754 | 0.030754 | 1.539 | 0.039106 | 0 | 6.1607 | 0 |  | -4.6609 | -4.6609
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 9.6857 | 0 | 9.6857 | 0.6517 | 0 | 0 | 0 | 0.16292 | 0 | 0.16292 | 0 | 0.32585 |  | 0.6517 | 0.6517
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 5.3008 | 0 | 5.3008 | 4.6268 | 0.32906 | 0.090648 | 0.090648 | 0 | 0.11527 | 0 | 0.12315 | 4.5361 |  | 4.2977 | 4.2977
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 4.7808 | 0 | 4.7808 | 4.4123 | 3.7408 | 0.086447 | 0.086447 | 0 | 0.10992 | 0 | 3.5444 | 4.3259 |  | 0.67154 | 0.67154
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.4065 | 0 | 0.4065 | 0.4065 | 0.028911 | 0.0079642 | 0.0079642 | 0 | 0.010127 | 0.39854 | 0.010819 | 0 |  | 0.37759 | 0.37759
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 3.3046 | 0 | 3.3046 | 0.012 | 2.0467 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 | 2.0462 | 0 |  | -2.0347 | -2.0347
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 1.3813 | 0 | 1.3813 | 1.3187 | 0.1374 | 0.025837 | 0.025837 | 0 | 0.032854 | 1.2929 | 0.07871 | 0 |  | 1.1813 | 1.1813
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 6.4626 | 0 | 6.4626 | 5.1605 | 0.48005 | 0.38404 | 0.38404 | 4.7764 | 0.09601 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6804 | 4.6804
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 1.8616 | 0 | 1.8616 | 1.8496 | 0.24945 | 0.036237 | 0.036237 | 0 | 0.046078 | 1.8133 | 0.16714 | 0 |  | 1.6001 | 1.6001
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 2.7699 | 0 | 2.7699 | 2.2063 | 0.15692 | 0.043226 | 0.043226 | 0.55158 | 0.054966 | 0.55158 | 0.058723 | 1.0599 |  | 2.0494 | 2.0494
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | K_6299/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 |  |  | -1.1807 | -1.1807
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | J_6207/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 |  |  | -1.367 | -1.367
| Городской округ Балашиха |  | 15.6184 | 0 | 15.6184 | 2.572 | 1.6308 | 0.050391 | 0.050391 | 0.26005 | 0.11962 | 0.26005 | 1.4608 | 2.0015 | 0 | 0.94124 | 0.94124 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 2.4746 | 0 | 2.4746 | 1.5318 | 0.52122 | 0.030012 | 0.030012 | 0 | 0.093709 | 0 | 0.3975 | 1.5018 |  | 1.0106 | 1.0106
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 13.1438 | 0 | 13.1438 | 1.0402 | 1.1096 | 0.02038 | 0.02038 | 0.26005 | 0.025914 | 0.26005 | 1.0633 | 0.49972 |  | -0.069365 | -0.069365
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 108.3776 | 17.861 | 90.5166 | 50.2184 | 33.5679 | 6.2919 | 2.1243 | 16.26 | 29.3192 | 23.6907 | 2.1244 | 3.9757 | 0 | 16.6504 | 16.6504 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 2.5481 | 0 | 2.5481 | 2.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.58698 | 0 | 0.58698 | 0 | 1.174 |  | 2.3479 | 2.3479
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.8173 | 0 | 1.8173 | 1.6807 | 0.27424 | 0.032929 | 0.032929 | 0 | 0.041872 | 1.6478 | 0.19944 | 0 |  | 1.4065 | 1.4065
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 2.4621 | 0 | 2.4621 | 2.2997 | 0.40781 | 0.045055 | 0.045055 | 0 | 0.057291 | 2.2546 | 0.30547 | 0 |  | 1.8918 | 1.8918
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 2.1746 | 0 | 2.1746 | 1.9744 | 1.8076 | 0.038683 | 0.038683 | 0 | 0.27791 | 1.9358 | 1.491 | 0 |  | 0.16682 | 0.16682
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 5.8912 | 0 | 5.8912 | 4.827 | 0.3433 | 0.094572 | 0.094572 | 1.2068 | 0.12026 | 1.2068 | 0.12848 | 2.3189 |  | 4.4837 | 4.4837
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 19.7531 | 1.6167 | 18.1364 | 14.5091 | 8.1401 | 0.28426 | 0.28426 | 14.2248 | 7.8559 | 0 | 0 | 0 |  | 6.369 | 6.369
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 8.1958 | 1.5974 | 6.5984 | 5.4804 | 1.3128 | 5.4804 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1676 | 4.1676
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 64.3485 | 14.6386 | 49.7099 | 16.1335 | 21.2821 | 0.31609 | 0.31609 | 0 | 20.966 | 15.8174 | 0 | 0 |  | -5.1486 | -5.1486
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 1.1869 | 0.0083678 | 1.1785 | 0.96568 | 0 | 0 | 0 | 0.24142 | 0 | 0.24142 | 0 | 0.48284 |  | 0.96568 | 0.96568
| Городской округ Фрязино |  | 5.34 | 0 | 5.34 | 5.1701 | 0.5908 | 0.078694 | 0.078694 | 0.28836 | 0.10007 | 2.4061 | 0.41204 | 2.3969 | 0 | 4.5792 | 4.5792 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 1.1894 | 0 | 1.1894 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.57671 |  | 1.1534 | 1.1534
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 1.8685 | 0 | 1.8685 | 1.8565 | 0.13204 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0.046251 | 0 | 0.049413 | 1.8201 |  | 1.7245 | 1.7245
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 1.6248 | 0 | 1.6248 | 1.5028 | 0.31911 | 0.029443 | 0.029443 | 0 | 0.03744 | 1.4734 | 0.25223 | 0 |  | 1.1837 | 1.1837
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.65729 | 0 | 0.65729 | 0.65729 | 0.13966 | 0.012878 | 0.012878 | 0 | 0.016375 | 0.64441 | 0.1104 | 0 |  | 0.51763 | 0.51763
| Щелковский муниципальный район |  | 49.4176 | 0 | 49.4176 | 30.6801 | 13.8441 | 2.1235 | 1.8524 | 18.9415 | 5.9461 | 6.2031 | 6.0455 | 3.4121 | 0 | 16.836 | 16.836 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 4.3724 | 0 | 4.3724 | 2.8708 | 0.20417 | 0.056244 | 0.056244 | 0.71769 | 0.071519 | 0.71769 | 0.076408 | 1.3791 |  | 2.6666 | 2.6666
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.7304 | 0 | 1.7304 | 1.4657 | 1.1946 | 1.4657 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 |  | 0.27103 | 0.27103
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 12.0133 | 0 | 12.0133 | 6.0013 | 0.42682 | 0.11758 | 0.11758 | 5.8837 | 0.14951 | 0 | 0.15973 | 0 |  | 5.5745 | 5.5745
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 8.1941 | 0 | 8.1941 | 0.9821 | 0.069848 | 0.019241 | 0.019241 | 0.24553 | 0.024467 | 0.24553 | 0.02614 | 0.47181 |  | 0.91226 | 0.91226
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 4.5159 | 0 | 4.5159 | 4.5159 | 0.47122 | 0.088477 | 0.088477 | 0 | 0.26254 | 4.4275 | 0.1202 | 0 |  | 4.0447 | 4.0447
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 4.062 | 0 | 4.062 | 3.2496 | 0.23111 | 0.063666 | 0.063666 | 0.8124 | 0.080957 | 0.8124 | 0.086491 | 1.5611 |  | 3.0185 | 3.0185
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.8288 | 0 | 2.8288 | 2.2535 | 1.7913 | 0.04415 | 0.04415 | 2.2093 | 0.056141 | 0 | 1.691 | 0 |  | 0.46219 | 0.46219
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 4.9775 | 0 | 4.9775 | 3.9724 | 3.9893 | 0.16326 | 0.16326 | 3.8091 | 0.14336 | 0 | 3.6827 | 0 |  | -0.016912 | -0.016912
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 6.7231 | 0 | 6.7231 | 5.3689 | 5.4657 | 0.10519 | 0.10519 | 5.2637 | 5.1576 | 0 | 0.20289 | 0 |  | -0.096817 | -0.096817
| Одинцовский муниципальный район |  | 944.5646 | 36.1333 | 908.4312 | 65.8242 | 56.3287 | 8.0261 | 4.7789 | 20.27 | 22.7037 | 15.4734 | 28.8461 | 22.0547 | 0 | 9.4955 | 9.4955 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 6.6531 | 0.45661 | 6.1965 | 0.42 | 4.5166 | 0.0082287 | 0.0082287 | 0.105 | 0.010463 | 0.105 | 4.4979 | 0.20177 |  | -4.0966 | -4.0966
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 4.149 | 0 | 4.149 | 3.4851 | 3.2273 | 0.11129 | 0.11129 | 3.3738 | 0.086824 | 0 | 3.0292 | 0 |  | 0.25773 | 0.25773
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.9863 | 0 | 2.9863 | 0.42613 | 0.83129 | 0.42613 | 0.36649 | 0 | 0.46479 | 0 | 0 | 0 |  | -0.40515 | -0.40515
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 54.6906 | 0.026995 | 54.6636 | 8.5434 | 0.60762 | 0.16738 | 0.16738 | 2.1359 | 0.21284 | 2.1359 | 0.22739 | 4.1043 |  | 7.9358 | 7.9358
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 48.6608 | 0 | 48.6608 | 4.1159 | 0.29273 | 0.080639 | 0.080639 | 1.029 | 0.10254 | 1.029 | 0.10955 | 1.9773 |  | 3.8232 | 3.8232
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 2.3455 | 0 | 2.3455 | 2.3455 | 0 | 0 | 0 | 0.58638 | 0 | 0.58638 | 0 | 1.1728 |  | 2.3455 | 2.3455
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 6.3916 | 0 | 6.3916 | 1.5831 | 6.3725 | 0.65375 | 0.65375 | 0.92933 | 0.30326 | 0 | 5.4155 | 0 |  | -4.7894 | -4.7894
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 665.0838 | 35.6497 | 629.434 | 1.2 | 0.13774 | 0.054949 | 0.054949 | 0.3 | 0.061334 | 0.3 | 0.02146 | 0.54505 |  | 1.0623 | 1.0623
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 10.0295 | 0 | 10.0295 | 7.3301 | 0.52132 | 0.14361 | 0.14361 | 1.8325 | 0.18261 | 1.8325 | 0.1951 | 3.5214 |  | 6.8087 | 6.8087
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 6.5698 | 0 | 6.5698 | 4.3005 | 1.1129 | 4.3005 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 |  | 3.1876 | 3.1876
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 16.0174 | 0 | 16.0174 | 2.3521 | 0.16728 | 0.046083 | 0.046083 | 0.58803 | 0.058598 | 0.58803 | 0.062604 | 1.13 |  | 2.1848 | 2.1848
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 1.5143 | 0 | 1.5143 | 0.293 | 2.0722 | 0.0057406 | 0.0057406 | 0 | 1.9741 | 0.28726 | 0.092322 | 0 |  | -1.7792 | -1.7792
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | J_5967/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5089 |  |  | -1.5089 | -1.5089
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 16.5463 | 0 | 16.5463 | 4.5463 | 19.0484 | 1.5403 | 1.5403 | 3.006 | 15.781 | 0 | 1.7271 | 0 |  | -14.5021 | -14.5021
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 2.286 | 0 | 2.286 | 1.6055 | 0.11419 | 0.031456 | 0.031456 | 0.40139 | 0.039999 | 0.40139 | 0.042733 | 0.77132 |  | 1.4914 | 1.4914
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 52.2065 | 0 | 52.2065 | 4.2065 | 0.29917 | 0.082413 | 0.082413 | 1.0516 | 0.1048 | 1.0516 | 0.11196 | 2.0208 |  | 3.9073 | 3.9073
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.8078 | 0 | 1.8078 | 1.5212 | 1.4536 | 0.029803 | 0.029803 | 1.4914 | 0.037897 | 0 | 1.3859 | 0 |  | 0.067585 | 0.067585
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 19.6046 | 0 | 19.6046 | 4.8007 | 0.52091 | 0.094056 | 0.094056 | 1.2002 | 0.1196 | 1.2002 | 0.30726 | 2.3063 |  | 4.2798 | 4.2798
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 8.0113 | 0 | 8.0113 | 6.3874 | 0 | 0.12514 | 0.12514 | 1.5969 | 0.15913 | 1.5969 | -0.28427 | 3.0686 |  | 6.3874 | 6.3874
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 15.2075 | 0 | 15.2075 | 2.571 | 1.8536 | 0.050371 | 0.050371 | 0.64274 | 0.46339 | 0.64274 | 1.3398 | 1.2351 |  | 0.71737 | 0.71737
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 3.8029 | 0 | 3.8029 | 3.7909 | 2.6148 | 0.074272 | 0.074272 | 0 | 2.5405 | 3.7167 | 0 | 0 |  | 1.1761 | 1.1761
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | K_ОД-5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 |  |  | -2.7083 | -2.7083
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | J_6206/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1205 |  |  | -3.1205 | -3.1205
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | J_6292/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 |  |  | -0.04577 | -0.04577
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | K_ОД-29/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 |  |  | -0.04577 | -0.04577
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | K_6296/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 |  |  | -3.1353 | -3.1353
| Городской округ Звенигород |  | 173.6532 | 3.4637 | 170.1895 | 28.4268 | 28.4459 | 1.3193 | 1.3193 | 10.0102 | 27.0945 | 5.7327 | 0.032186 | 11.3646 | 0 | -0.019166 | -0.019166 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 15.69 | 1.7917 | 13.8983 | 2.852 | 13.5074 | 0.68479 | 0.68479 | 2.1672 | 12.9274 | 0 | -0.10482 | 0 |  | -10.6554 | -10.6554
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 20.4005 | 0 | 20.4005 | 3.0393 | 0.21616 | 0.059546 | 0.059546 | 0.75982 | 0.075718 | 0.75982 | 0.080894 | 1.4601 |  | 2.8231 | 2.8231
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.64638 | 0 | 0.64638 | 0.31984 | 0.022747 | 0.0062662 | 0.0062662 | 0.079959 | 0.0079681 | 0.079959 | 0.0085127 | 0.15365 |  | 0.29709 | 0.29709
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 81.0114 | 0 | 81.0114 | 12.1429 | 0 | 0 | 0 | 3.0357 | 0 | 3.0357 | 0 | 6.0715 |  | 12.1429 | 12.1429
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 17.2069 | 1.672 | 15.5349 | 2.644 | 14.5725 | 0.53366 | 0.53366 | 2.1103 | 14.0388 | 0 | 0 | 0 |  | -11.9285 | -11.9285
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 17.4731 | 0 | 17.4731 | 1.2 | 0.085345 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 0.031939 | 0.57649 |  | 1.1147 | 1.1147
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 3.5844 | 0 | 3.5844 | 0.58831 | 0.041841 | 0.011526 | 0.011526 | 0.14708 | 0.014657 | 0.14708 | 0.015658 | 0.28263 |  | 0.54647 | 0.54647
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 17.6404 | 0 | 17.6404 | 5.6404 | 0 | 0 | 0 | 1.4101 | 0 | 1.4101 | 0 | 2.8202 |  | 5.6404 | 5.6404
| Краснознаменский муниципальный район |  | 25.8997 | 1.1222 | 24.7774 | 4.9782 | 43.4993 | 4.9782 | 20.5652 | 0 | 5.0855 | 0 | 17.8486 | 0 | 0 | -38.5212 | -38.5212 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 25.8997 | 1.1222 | 24.7774 | 4.9782 | 23.2562 | 4.9782 | 18.1707 | 0 | 5.0855 | 0 | 0 | 0 |  | -18.278 | -18.278
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2432 | 0 | 2.3946 | 0 | 0 | 0 | 17.8486 | 0 |  | -20.2432 | -20.2432
| Красногорский муниципальный район |  | 49.8481 | 0 | 49.8481 | 17.9611 | 16.2575 | 9.0799 | 1.8309 | 6.4487 | 9.5682 | 0.98826 | 4.8583 | 1.4443 | 0 | 1.7037 | 1.7037 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 4.9621 | 0 | 4.9621 | 3.2154 | 0.92906 | 3.2154 | 0.13131 | 0 | 0.79775 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2863 | 2.2863
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 4.2613 | 0 | 4.2613 | 3.7069 | 1.6066 | 0.072626 | 0.072626 | 3.6343 | 1.534 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1003 | 2.1003
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 8.2839 | 0 | 8.2839 | 5.657 | 1.4032 | 5.657 | 1.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2539 | 4.2539
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 1.661 | 0 | 1.661 | 0.24139 | 0.017168 | 0.0047294 | 0.0047294 | 0 | 0.0060138 | 0.23666 | 0.0064249 | 0 |  | 0.22422 | 0.22422
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 4.6295 | 0 | 4.6295 | 0.717 | 3.2738 | 0.014048 | 0.014048 | 0.70295 | 0.017863 | 0 | 3.2419 | 0 |  | -2.5568 | -2.5568
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 10.8751 | 0 | 10.8751 | 1.2603 | 7.1239 | 0.024692 | 0.024692 | 0.31508 | 6.5707 | 0.31508 | 0.52852 | 0.60546 |  | -5.8636 | -5.8636
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.429 | 0 | 1.429 | 1.417 | 1.1274 | 0.057114 | 0.057114 | 1.3599 | 0.035302 | 0 | 1.035 | 0 |  | 0.28957 | 0.28957
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 13.7461 | 0 | 13.7461 | 1.7461 | 0.12418 | 0.034209 | 0.034209 | 0.43652 | 0.0435 | 0.43652 | 0.046473 | 0.83883 |  | 1.6219 | 1.6219
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65212 | 0 | 0.08906 | 0 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 |  | -0.65212 | -0.65212
| Раменский муниципальный район |  | 375.552 | 0 | 375.552 | 159.8015 | 77.2738 | 20.7665 | 19.9412 | 40.3257 | 27.3785 | 37.1809 | 29.954 | 61.5284 | 0 | 82.5278 | 82.5278 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 8.9834 | 0 | 8.9834 | 6.0872 | 7.3208 | 0.11926 | 0.11926 | 5.9679 | 7.2016 | 0 | 0 | 0 |  | -1.2336 | -1.2336
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 7.9368 | 0 | 7.9368 | 1.2538 | 0.089169 | 0.024564 | 0.024564 | 0.31344 | 0.031235 | 0.31344 | 0.03337 | 0.60232 |  | 1.1646 | 1.1646
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 117.9587 | 0 | 117.9587 | 112.9996 | 8.0366 | 2.2139 | 2.2139 | 28.2499 | 2.8152 | 28.2499 | 3.0076 | 54.2859 |  | 104.963 | 104.963
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 3.5565 | 0 | 3.5565 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012 | 0.012
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 5.9824 | 0 | 5.9824 | 4.7763 | 0.94626 | 4.7763 | 0.94626 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 |  | 3.8301 | 3.8301
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 142.0975 | 0 | 142.0975 | 12 | 3.9655 | 3.3471 | 3.3471 | 3 | 0.29896 | 3 | 0.31939 | 2.6529 |  | 8.0345 | 8.0345
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 2.5053 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 2.5013 | 0 | 0 | 0 |  | -2.3011 | -2.3011
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 0.49823 | 0.20422 | 0.49823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.29401 | -0.29401
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 2.2543 | 0.20422 | 2.2543 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 |  | -2.0501 | -2.0501
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 3.1045 | 0 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49268 | 0.20422 | 0.49268 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 |  | -0.28846 | -0.28846
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 3.1045 | 0 | 3.1045 | 0.1593 | 0.01133 | 0.003121 | 0.003121 | 0 | 0.0039686 | 0 | 0.0042399 | 0.15618 |  | 0.14797 | 0.14797
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 3.1045 | 0 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49321 | 0.20422 | 0.49321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28899 | -0.28899
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 3.0739 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0.48167 | 0 | 2.5883 | 0 |  | -2.8697 | -2.8697
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 2.3164 | 0.20422 | 1.8565 | 0 | 0.45991 | 0 | 0 | 0 |  | -2.1122 | -2.1122
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 2.294 | 0.20422 | 1.8386 | 0 | 0.45541 | 0 | 0 | 0 |  | -2.0897 | -2.0897
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 2.3043 | 0.20422 | 1.8464 | 0 | 0.45797 | 0 | 0 | 0 |  | -2.1001 | -2.1001
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 2.1121 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0.0050876 | 0 | 2.103 | 0 |  | -1.9079 | -1.9079
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 2.1269 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 2.1229 | 0 | 0 | 0 |  | -1.9227 | -1.9227
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 3.1045 | 0 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49303 | 0.20422 | 0.49303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28881 | -0.28881
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 3.1045 | 0 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49476 | 0.20422 | 0.49476 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 |  | -0.29054 | -0.29054
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 1.6487 | 0 | 1.6487 | 1.5446 | 0.29723 | 1.5446 | 0.29723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2474 | 1.2474
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 13.3513 | 0 | 13.3513 | 1.3513 | 1.5733 | 0.026475 | 0.026475 | 0.33783 | 0.033665 | 0.33783 | 1.5132 | 0.64918 |  | -0.22204 | -0.22204
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 1.2346 | 0 | 1.2346 | 0.28054 | 0.19807 | 0.28054 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.082464 | 0.082464
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 1.365 | 0 | 1.365 | 1.1442 | 0.25666 | 1.1442 | 0.25666 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 |  | 0.88759 | 0.88759
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 2.3942 | 0 | 2.3942 | 1.6203 | 1.9295 | 1.6203 | 1.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.30923 | -0.30923
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 3.6162 | 0 | 3.6162 | 3.6102 | 2.5694 | 3.6102 | 0.093481 | 0 | 2.4759 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0407 | 1.0407
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.6964 | 0 | 3.6964 | 3.6964 | 2.7408 | 0.072421 | 0.072421 | 0 | 0.092089 | 3.624 | 2.5763 | 0 |  | 0.95564 | 0.95564
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 8.2757 | 0 | 8.2757 | 6.611 | 7.8392 | 0.12952 | 0.12952 | 1.6527 | 7.7097 | 1.6527 | 0 | 3.176 |  | -1.2282 | -1.2282
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | J_6289/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9485 |  |  | -2.9485 | -2.9485
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | J_6291/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8418 |  |  | -3.8418 | -3.8418
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | K_6335/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 |  |  | -1.0085 | -1.0085
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | G_2592/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 0.17449 | 0 | 0.35634 | 0 |  | -0.53083 | -0.53083
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6288/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50715 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0.44965 | 0 |  | -0.50715 | -0.50715
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | G_1718/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0 |  | -0.27136 | -0.27136
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | J_6270/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 |  | -1.7181 | -1.7181
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | J_6174/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43149 |  |  | -0.43149 | -0.43149
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | J_6290/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 |  |  | -0.13148 | -0.13148
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | K_6298/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8978 |  |  | -2.8978 | -2.8978
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | K_6450/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 |  |  | -1.1752 | -1.1752
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | K_6377/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесна | K_6334/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5785 |  |  | -2.5785 | -2.5785
| Воскресенский муниципальный район |  | 65.9701 | 7.3677 | 58.6024 | 19.8834 | 3.6389 | 0.39532 | 0.81997 | 9.513 | 1.4317 | 3.4162 | 1.3872 | 6.5589 | 0 | 16.2446 | 16.2446 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 6.1474 | 0 | 6.1474 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 4.7196 | 0 | 4.7196 | 3.2316 | 1.0878 | 0.063314 | 0.063314 | 0.8079 | 0.080509 | 0.8079 | 0.94397 | 1.5525 |  | 2.1438 | 2.1438
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 3.112 | 0 | 3.112 | 0.012 | 0.54426 | 0.006 | 0.43065 | 0.003 | 0.1133 | 0.003 | 0.00031939 | 0 |  | -0.53226 | -0.53226
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 2.8995 | 0 | 2.8995 | 2.2716 | 0.16156 | 0.044506 | 0.044506 | 0.56791 | 0.056593 | 0.56791 | 0.060462 | 1.0913 |  | 2.1101 | 2.1101
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 7.6019 | 1.3832 | 6.2187 | 6.2187 | 0.44228 | 0.12184 | 0.12184 | 6.0969 | 0.15493 | 0 | 0.16552 | 0 |  | 5.7764 | 5.7764
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 41.4897 | 5.9845 | 35.5053 | 8.1375 | 0.57875 | 0.15943 | 0.15943 | 2.0344 | 0.20273 | 2.0344 | 0.21659 | 3.9093 |  | 7.5587 | 7.5587
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | G_2012/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82339 | 0 | 0 | 0 | 0.82339 | 0 | 0 | 0 |  | -0.82339 | -0.82339
| Коломенский муниципальный район |  | 10.0677 | 0 | 10.0677 | 8.8539 | 10.0895 | 1.349 | 1.349 | 3.8 | 0.22058 | 3.7049 | 8.5199 | 0 | 0 | -1.2356 | -1.2356 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 6.1797 | 0 | 6.1797 | 4.978 | 9.8139 | 1.2731 | 1.2731 | 0 | 0.12402 | 3.7049 | 8.4168 | 0 |  | -4.8359 | -4.8359
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 3.8879 | 0 | 3.8879 | 3.8759 | 0.27566 | 0.075937 | 0.075937 | 3.8 | 0.09656 | 0 | 0.10316 | 0 |  | 3.6002 | 3.6002
| Городской округ Химки |  | 1.6454 | 0 | 1.6454 | 0.26911 | 0.1489 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0.13646 | 0 | 0.0071627 | 0.26384 | 0 | 0.12022 | 0.12022 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 1.6454 | 0 | 1.6454 | 0.26911 | 0.01914 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0.0067044 | 0 | 0.0071627 | 0.26384 |  | 0.24997 | 0.24997
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | K_5339/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12976 | 0 | 0 | 0 | 0.12976 | 0 | 0 | 0 |  | -0.12976 | -0.12976
| Ленинский муниципальный район |  | 128.4874 | 10.1051 | 118.3822 | 37.5231 | 33.9568 | 3.9615 | 3.5279 | 6.5614 | 1.1366 | 14.8621 | 29.2923 | 12.1381 | 0 | 3.5663 | 3.5663 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 31.7292 | 0 | 31.7292 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 6.5733 | 0 | 6.5733 | 0.5301 | 0.69163 | 0.5301 | 0.69163 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 |  | -0.16153 | -0.16153
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 53.2261 | 10.1051 | 43.1209 | 8.4666 | 0.60215 | 0.16588 | 0.16588 | 0 | 0.21093 | 8.3007 | 0.22535 | 0 |  | 7.8644 | 7.8644
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 12.5409 | 0 | 12.5409 | 10.0231 | 0.71285 | 0.19637 | 0.19637 | 2.5058 | 0.24971 | 2.5058 | 0.26677 | 4.8152 |  | 9.3103 | 9.3103
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 4.1189 | 0 | 4.1189 | 2.2809 | 0.71974 | 2.2809 | 0.71974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5611 | 1.5611
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 9.9255 | 0 | 9.9255 | 7.9308 | 7.1946 | 0.54963 | 0.54963 | 1.9827 | 0.19758 | 1.9827 | 6.4474 | 3.4158 |  | 0.73621 | 0.73621
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 4.0237 | 0 | 4.0237 | 3.2093 | 3.7902 | 0.13906 | 0.13906 | 0.80234 | 0.35178 | 0.80234 | 3.2994 | 1.4656 |  | -0.58089 | -0.58089
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 6.3498 | 0 | 6.3498 | 5.0703 | 5.1312 | 0.099337 | 0.099337 | 1.2676 | 0.12632 | 1.2676 | 4.9056 | 2.4358 |  | -0.060975 | -0.060975
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.256 | -0.256
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8575 | 0 | 0.70998 | 0 | 0 | 0 | 14.1475 | 0 |  | -14.8575 | -14.8575
| Городской округ Дубна |  | 1768.1006 | 0 | 1768.1006 | 1.2411 | 0.088504 | 0.024458 | 0.024458 | 0.31026 | 0.031062 | 0.31026 | 0.032984 | 0.59607 | 0 | 1.1525 | 1.1525 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 1768.1006 | 0 | 1768.1006 | 1.2411 | 0.088504 | 0.024458 | 0.024458 | 0.31026 | 0.031062 | 0.31026 | 0.032984 | 0.59607 |  | 1.1525 | 1.1525
| Городской округ Егорьевск |  | 108.5058 | 0.65694 | 107.8489 | 19.5353 | 1.3914 | 0.38394 | 0.38394 | 4.8838 | 0.48789 | 4.8838 | 0.51955 | 9.3837 | 0 | 18.1439 | 18.1439 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 108.5058 | 0.65694 | 107.8489 | 19.5353 | 1.3914 | 0.38394 | 0.38394 | 4.8838 | 0.48789 | 4.8838 | 0.51955 | 9.3837 |  | 18.1439 | 18.1439
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 45.6562 | 0 | 45.6562 | 29.1323 | 5.5256 | 0.66423 | 0.66423 | 7.6891 | 0.54917 | 2.2165 | 4.3122 | 18.5625 | 0 | 23.6067 | 23.6067 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 10.7093 | 0 | 10.7093 | 7.0886 | 0 | 0 | 0 | 1.7722 | 0 | 1.7722 | 0 | 3.5443 |  | 7.0886 | 7.0886
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 2.3281 | 0 | 2.3281 | 1.5855 | 1.6992 | 0.031063 | 0.031063 | 0 | 0.039499 | 0 | 1.6287 | 1.5544 |  | -0.11374 | -0.11374
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 10.1772 | 0 | 10.1772 | 1.7772 | 0.1264 | 0.03482 | 0.03482 | 0.44431 | 0.044276 | 0.44431 | 0.047303 | 0.8538 |  | 1.6508 | 1.6508
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 15.2555 | 0 | 15.2555 | 11.5248 | 1.052 | 0.45814 | 0.45814 | 0 | 0.28712 | 0 | 0.30674 | 11.0667 |  | 10.4728 | 10.4728
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 3.4609 | 0 | 3.4609 | 3.4549 | 0.57117 | 0.067689 | 0.067689 | 3.3872 | 0.086072 | 0 | 0.41741 | 0 |  | 2.8837 | 2.8837
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 1.5861 | 0 | 1.5861 | 1.5741 | 0.21753 | 0.030841 | 0.030841 | 0 | 0.039216 | 0 | 0.14747 | 1.5433 |  | 1.3566 | 1.3566
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 2.1391 | 0 | 2.1391 | 2.1271 | 1.7732 | 0.041674 | 0.041674 | 2.0854 | 0.052992 | 0 | 1.6786 | 0 |  | 0.35385 | 0.35385
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | J_6293/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086063 |  |  | -0.086063 | -0.086063
| Городской округ Подольск |  | 15.5246 | 0 | 15.5246 | 10.739 | 0.84996 | 0.2104 | 0.2104 | 2.6847 | 0.26754 | 2.6847 | 0.37202 | 5.1591 | 0 | 9.889 | 9.889 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 15.5246 | 0 | 15.5246 | 10.739 | 0.76377 | 0.2104 | 0.2104 | 2.6847 | 0.26754 | 2.6847 | 0.28583 | 5.1591 |  | 9.9752 | 9.9752
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | J_6285/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 |  | -0.086189 | -0.086189
| Городской округ Ступино |  | 8.0286 | 0 | 8.0286 | 6.9227 | 7.7606 | 0.13563 | 0.13563 | 6.787 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83796 | -0.83796 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 8.0286 | 0 | 8.0286 | 6.9227 | 7.7606 | 0.13563 | 0.13563 | 6.787 | 7.625 | 0 | 0 | 0 |  | -0.83796 | -0.83796
| Городской округ Лыткарино |  | 3.9565 | 0 | 3.9565 | 3.9445 | 3.5481 | 0.077281 | 0.077281 | 3.8672 | 3.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39634 | 0.39634 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.9565 | 0 | 3.9565 | 3.9445 | 3.5481 | 0.077281 | 0.077281 | 3.8672 | 3.4709 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39634 | 0.39634
| Объекты технологического присоединения |  | 2631.9556 | 256.2558 | 2375.6997 | 902.2827 | 456.2415 | 174.3411 | 176.4549 | 182.7624 | 181.6292 | 200.2047 | 98.1574 | 344.9746 | 0 | 446.0412 | 446.0412 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 15.5639 | 0.83829 | 14.7256 | 10.1031 | 0.63046 | 0.19794 | 0.19794 | 1.8117 | 0.43188 | 4.6121 | 0.00063878 | 3.4814 | 0 | 9.4727 | 9.4727 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 4.2705 | 0.72642 | 3.544 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 7.8118 | 0 | 7.8118 | 7.2227 | 0.49551 | 0.14151 | 0.14151 | 1.8057 | 0.354 | 1.8057 | 0 | 3.4699 |  | 6.7272 | 6.7272
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 3.0803 | 0 | 3.0803 | 2.8564 | 0.13324 | 0.055963 | 0.055963 | 0 | 0.077279 | 2.8004 | 0 | 0 |  | 2.7232 | 2.7232
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.40132 | 0.11186 | 0.28945 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.3614 | 0.26111 | 1.1003 | 0.012 | 10.5619 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 10.5614 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 | 0 | -10.5499 | -10.5499 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 1.3614 | 0.26111 | 1.1003 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 |  | -0.14233 | -0.14233
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |  | -5.7 | -5.7
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7188 | 0 | 0 | 0 | 4.7188 | 0 | 0 | 0 |  | -4.7188 | -4.7188
| Городской округ Электрогорск |  | 3.419 | 0.201 | 3.218 | 1.7233 | 2.1574 | 1.7115 | 2.1568 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 | 0 | -0.43412 | -0.43412 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.57306 | 0.1998 | 0.37326 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 2.846 | 0.0012032 | 2.8448 | 1.7113 | 2.1565 | 1.7113 | 2.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.44527 | -0.44527
| Шатурский муниципальный район |  | 0.47494 | 0.062588 | 0.41235 | 0.40502 | 0.028806 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.10126 | 0.01009 | 0.10126 | 0.01078 | 0.19458 | 0 | 0.37622 | 0.37622 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.47494 | 0.062588 | 0.41235 | 0.40502 | 0.028806 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.10126 | 0.01009 | 0.10126 | 0.01078 | 0.19458 |  | 0.37622 | 0.37622
| Луховицкий муниципальный район |  | 5.009 | 0 | 5.009 | 3.8787 | 4.5385 | 3.8787 | 0.1879 | 0 | 4.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65978 | -0.65978 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 5.009 | 0 | 5.009 | 3.8787 | 4.5385 | 3.8787 | 0.1879 | 0 | 4.3506 | 0 | 0 | 0 |  | -0.65978 | -0.65978
| Городской округ Кашира |  | 17.5459 | 0 | 17.5459 | 17.1141 | 1.4189 | 0.53703 | 0.53703 | 4.2785 | 0.42636 | 4.2785 | 0.45551 | 8.02 | 0 | 15.6952 | 15.6952 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 17.5459 | 0 | 17.5459 | 17.1141 | 1.4189 | 0.53703 | 0.53703 | 4.2785 | 0.42636 | 4.2785 | 0.45551 | 8.02 |  | 15.6952 | 15.6952
| Чеховский муниципальный район |  | 31.7387 | 10.9541 | 20.7846 | 17.8608 | 3.8356 | 0.47821 | 0.47821 | 2.3746 | 2.3929 | 10.4064 | 0.96441 | 4.6016 | 0 | 14.0252 | 14.0252 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 13.3457 | 10.3567 | 2.989 | 1.9709 | 2.4552 | 0 | 0 | 0.49274 | 1.9971 | 0.49274 | 0.45812 | 0.98547 |  | -0.48425 | -0.48425
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 8.594 | 0.40392 | 8.1901 | 7.5273 | 0.53535 | 0.14747 | 0.14747 | 1.8818 | 0.18753 | 1.8818 | 0.20035 | 3.6162 |  | 6.9919 | 6.9919
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 9.799 | 0.19352 | 9.6055 | 8.3626 | 0.76165 | 0.33074 | 0.33074 | 0 | 0.20834 | 8.0318 | 0.22258 | 0 |  | 7.6009 | 7.6009
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083366 |  |  | -0.083366 | -0.083366
1.1.2.1 | Люберецкий муниципальный район |  | 162.156 | 8.9202 | 153.2358 | 54.475 | 70.0017 | 29.9391 | 24.9568 | 4.9151 | 43.6336 | 4.9151 | 1.4112 | 14.7057 | 0 | -15.5267 | -15.5267 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 35.3851 | 0 | 35.3851 | 4.6833 | 33.6419 | 0 | 0 | 1.1708 | 33.6419 | 1.1708 | 0 | 2.3416 |  | -28.9586 | -28.9586
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 7.2982 | 0.012031 | 7.2862 | 6.6146 | 1.3672 | 0.1694 | 0.1694 | 1.6537 | 0.16479 | 1.6537 | 1.033 | 3.1379 |  | 5.2474 | 5.2474
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 4.6937 | 0.0022473 | 4.6915 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.63188 | 0.10712 | 0.52476 | 0.4177 | 0 | 0 | 0 | 0.10442 | 0 | 0.10442 | 0 | 0.20885 |  | 0.4177 | 0.4177
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 3.5016 | 0.26147 | 3.2401 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 2.0546 | 0.17277 | 1.8819 | 1.4604 | 0.30279 | 0.30279 | 0.30279 | 0.36509 | 0 | 0.36509 | 0 | 0.4274 |  | 1.1576 | 1.1576
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 92.0246 | 7.7199 | 84.3047 | 29.0148 | 27.9482 | 29.0148 | 18.4267 | 0 | 9.5215 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0666 | 1.0666
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.67487 | 0.04242 | 0.63245 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 3.6191 | 0.60223 | 3.0168 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | -0.00053405 | 0.0057649 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144 (5969/19) | 6.4484 | 0 | 6.4484 | 6.4364 | 0.45776 | 0.1261 | 0.1261 | 1.6091 | 0.16035 | 1.6091 | 0.17131 | 3.0921 |  | 5.9787 | 5.9787
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792 (5869/19) | 3.1864 | 0 | 3.1864 | 3.1744 | 0.49046 | 0.27415 | 0.27415 | 0 | 0.079083 | 0 | 0.13723 | 2.9002 |  | 2.6839 | 2.6839
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 2.6375 | 0 | 2.6375 | 2.6255 | 0.18673 | 0.051438 | 0.051438 | 0 | 0.065408 | 0 | 0.069879 | 2.574 |  | 2.4387 | 2.4387
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 |  | -5.6058 | -5.6058
1.1.2.1 | Городской округ Дзержинский |  | 22.429 | 0.24114 | 22.1879 | 11.5421 | 0.9674 | 0.22613 | 0.22613 | 1.0157 | 0.28701 | 8.1573 | 0.45426 | 2.1429 | 0 | 10.5747 | 10.5747 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 12.3733 | 0.064594 | 12.3087 | 4.0509 | 0.2881 | 0.079365 | 0.079365 | 1.0127 | 0.10092 | 1.0127 | 0.10782 | 1.9461 |  | 3.7628 | 3.7628
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 8.0895 | 0.099215 | 7.9903 | 7.2843 | 0.66544 | 0.14272 | 0.14272 | 0 | 0.18147 | 7.1416 | 0.34125 | 0 |  | 6.6189 | 6.6189
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 1.103 | 0.077328 | 1.0257 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | -0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.86316 | 0 | 0.86316 | 0.19486 | 0.013858 | 0.0038176 | 0.0038176 | 0 | 0.0048544 | 0 | 0.0051863 | 0.19104 |  | 0.181 | 0.181
1.1.2.1 | Наро-Фоминский муниципальный район |  | 21.8874 | 0.48068 | 21.4067 | 7.4787 | 0.53189 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0.18632 | 7.3321 | 0.19905 | 0 | 0 | 6.9468 | 6.9468 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 21.8874 | 0.48068 | 21.4067 | 7.4787 | 0.53189 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0.18632 | 7.3321 | 0.19905 | 0 |  | 6.9468 | 6.9468
1.1.2.1 | Волоколамский муниципальный район |  | 9.4207 | 0.0022473 | 9.4184 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 9.4207 | 0.0022473 | 9.4184 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Клинский муниципальный район |  | 16.0003 | 1.8371 | 14.1633 | 2.926 | 2.1157 | 2.1144 | 2.1144 | 0.73149 | 0.00059786 | 0.062524 | 0.00063878 | 0.01753 | 0 | 0.81031 | 0.81031 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 2.2521 | 0.18976 | 2.0624 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 3.6347 | 0.88851 | 2.7462 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 3.2516 | 0 | 3.2516 | 2.89 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 0.72249 | 0 | 0.053524 | 4.4409e-16 | 0 |  | 0.77602 | 0.77602
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 6.8619 | 0.75878 | 6.1031 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Пушкинский муниципальный район |  | 162.2636 | 28.405 | 133.8586 | 18.1544 | 4.279 | 1.0601 | 3.4596 | 13.1752 | 0.56212 | 1.3183 | 0.25733 | 2.6008 | 0 | 13.8753 | 13.8753 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 10.6959 | 1.32 | 9.376 | 0.78743 | 3.4155 | 0.78743 | 3.1869 | 0 | 0.019617 | 0 | 0.20906 | 0 |  | -2.6281 | -2.6281
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 9.2912 | 1.1245 | 8.1666 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | -0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 20.8143 | 1.6783 | 19.136 | 0.012 | 0.0010886 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00053405 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.010911 | 0.010911
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 65.9691 | 3.1342 | 62.8349 | 0.23178 | 0.016484 | 0.004541 | 0.004541 | 0.057945 | 0.0057743 | 0.057945 | 0.0061691 | 0.11135 |  | 0.2153 | 0.2153
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 27.4329 | 13.5215 | 13.9114 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 0.86185 | 0 | 0.86185 | 0 | 1.7237 |  | 3.4474 | 3.4474
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 6.0579 | 0.36195 | 5.6959 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 18.5205 | 6.4267 | 12.0938 | 12.0938 | 0.73426 | 0.23694 | 0.23694 | 11.8569 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 |  | 11.3596 | 11.3596
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 2.1125 | 0.56658 | 1.5459 | 1.5459 | 0.10995 | 0.030288 | 0.030288 | 0.38648 | 0.038514 | 0.38648 | 0.041147 | 0.74268 |  | 1.436 | 1.436
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 1.3693 | 0.27139 | 1.0979 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 | 0 | -6.296 | -6.296 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 |  | -6.296 | -6.296
1.1.2.1 | Городской округ Балашиха |  | 42.8111 | 0.86329 | 41.9478 | 8.6595 | 1.248 | 1.5645 | 0.35749 | 0.032445 | 0.18029 | 3.3325 | 0.71024 | 3.7301 | 0 | 7.4115 | 7.4115 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 29.102 | 0 | 29.102 | 3.7411 | 0.78369 | 0.073295 | 0.073295 | 0 | 0.093201 | 0 | 0.6172 | 3.6678 |  | 2.9574 | 2.9574
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.68 | 0.22161 | 1.4584 | 0.12978 | 0.0092301 | 0.0025426 | 0.0025426 | 0.032445 | 0.0032332 | 0.032445 | 0.0034542 | 0.062347 |  | 0.12055 | 0.12055
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 4.0077 | 0.64168 | 3.366 | 3.366 | 0.23939 | 0.065947 | 0.065947 | 0 | 0.083857 | 3.3 | 0.089589 | 0 |  | 3.1266 | 3.1266
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 8.0214 | 0 | 8.0214 | 1.4227 | 0.2157 | 1.4227 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.207 | 1.207
1.1.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | K_2005060 6481/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Лосино-Петровский |  | 16.6678 | 7.6474 | 9.0204 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 16.6678 | 7.6474 | 9.0204 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Городской округ Звенигород |  | 94.9431 | 6.371 | 88.572 | 38.7893 | 2.7587 | 0.75996 | 0.75996 | 9.6973 | 0.96636 | 9.6973 | 1.0324 | 18.6347 | 0 | 36.0306 | 36.0306 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 83.8188 | 6.2332 | 77.5856 | 31.4849 | 2.2392 | 0.61686 | 0.61686 | 7.8712 | 0.78438 | 7.8712 | 0.838 | 15.1256 |  | 29.2457 | 29.2457
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 11.1243 | 0.13781 | 10.9865 | 7.3044 | 0.5195 | 0.14311 | 0.14311 | 1.8261 | 0.18197 | 1.8261 | 0.19441 | 3.5091 |  | 6.7849 | 6.7849
1.1.2.1 | Красногорский муниципальный район |  | 156.4293 | 16.791 | 139.6383 | 35.2306 | 47.5138 | 19.8614 | 31.9569 | 6.0486 | 15.3282 | 6.584 | 0.22871 | 2.7367 | 0 | -12.2832 | -12.2832 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 20.5673 | 16.7543 | 3.813 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 6.0269 | 0.032017 | 5.9949 | 5.672 | 0.4034 | 0.11113 | 0.11113 | 1.418 | 0.14131 | 1.418 | 0.15097 | 2.7249 |  | 5.2686 | 5.2686
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 5.2003 | 0.0022473 | 5.1981 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 35.7817 | 0.0012032 | 35.7805 | 4.717 | 1.2624 | 0.092415 | 0.092415 | 4.6245 | 1.1699 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4546 | 3.4546
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 83.5455 | 0.0012032 | 83.5443 | 19.5545 | 45.202 | 19.5545 | 31.65 | 0 | 13.552 | 0 | 0 | 0 |  | -25.6475 | -25.6475
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 5.3075 | 0 | 5.3075 | 5.2631 | 0.3006 | 0.10312 | 0.10312 | 0 | 0.19748 | 5.16 | 0 | 0 |  | 4.9625 | 4.9625
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | J_1823492 (6254/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077425 |  |  | -0.077425 | -0.077425
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | J_1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 |  | -0.26715 | -0.26715
1.1.2.1 | Раменский муниципальный район |  | 22.2638 | 0.0022473 | 22.2615 | 2.4269 | 0.49817 | 0.047547 | 0.047547 | 0.60671 | 0.06046 | 0.60671 | 0.39016 | 1.1659 | 0 | 1.9287 | 1.9287 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.46391 | 0.0022473 | 0.46166 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 21.7999 | 0 | 21.7999 | 2.4149 | 0.49731 | 0.047312 | 0.047312 | 0.60371 | 0.060161 | 0.60371 | 0.38984 | 1.1601 |  | 1.9175 | 1.9175
1.1.2.1 | Воскресенский муниципальный район |  | 6.5563 | 0.44728 | 6.1091 | 0.012 | 5.234 | 0 | 0 | 0.003 | 5.234 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | -5.222 | -5.222 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 6.5563 | 0.44728 | 6.1091 | 0.012 | 5.234 | 0 | 0 | 0.003 | 5.234 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | -5.222 | -5.222
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Одинцовский муниципальный район |  | 703.7102 | 85.8473 | 617.8629 | 246.6963 | 93.4218 | 40.584 | 35.694 | 57.9198 | 20.8312 | 69.2909 | 36.8967 | 78.9016 | 0 | 153.2745 | 153.2745 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 33.2405 | 3.772 | 29.4685 | 2.2957 | 0.16327 | 0.044977 | 0.044977 | 0.57392 | 0.057193 | 0.57392 | 0.061102 | 1.1029 |  | 2.1324 | 2.1324
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 97.8984 | 1.8842 | 96.0142 | 84.6059 | 36.0173 | 6.6576 | 6.6576 | 21.1515 | 2.1078 | 21.1515 | 27.2519 | 35.6454 |  | 48.5887 | 48.5887
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 198.5748 | 9.429 | 189.1458 | 8.7016 | 3.8115 | 8.7016 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8901 | 4.8901
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.41896 | 0.021249 | 0.39771 | 0.32832 | 0.02335 | 0.0064325 | 0.0064325 | 0.08208 | 0.0081794 | 0.08208 | 0.0087385 | 0.15773 |  | 0.30497 | 0.30497
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 18.8415 | 0.012031 | 18.8294 | 16.9982 | 0.79344 | 0.33303 | 0.33303 | 0 | 0.46041 | 16.6652 | 0 | 0 |  | 16.2048 | 16.2048
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 36.8989 | 0.10355 | 36.7953 | 3.8788 | 0.27587 | 0.075994 | 0.075994 | 0.96971 | 0.096633 | 0.96971 | 0.10324 | 1.8634 |  | 3.603 | 3.603
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 32.0332 | 0.073144 | 31.96 | 3.6946 | 0.26276 | 0.072384 | 0.072384 | 0.92364 | 0.092042 | 0.92364 | 0.098334 | 1.7749 |  | 3.4318 | 3.4318
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 5.839 | 0.036334 | 5.8026 | 5.4726 | 0.38922 | 0.10722 | 0.10722 | 1.3682 | 0.13634 | 1.3682 | 0.14566 | 2.6291 |  | 5.0834 | 5.0834
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.78464 | 0.017532 | 0.76711 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 20.6761 | 0.034814 | 20.6413 | 19.4413 | 1.3827 | 0.3809 | 0.3809 | 4.8603 | 0.48434 | 4.8603 | 0.51745 | 9.3397 |  | 18.0586 | 18.0586
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 22.2022 | 12.6112 | 9.591 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 74.0909 | 0 | 74.0909 | 46.8779 | 10.0675 | 7.652 | 7.652 | 11.7195 | 1.1679 | 11.7195 | 1.2477 | 15.787 |  | 36.8104 | 36.8104
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 117.6993 | 56.4261 | 61.2732 | 28.6861 | 22.9243 | 16.0484 | 16.0484 | 7.1715 | 0 | 5.4662 | 6.8759 | 0 |  | 5.7619 | 5.7619
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 17.7435 | 1.0253 | 16.7182 | 16.7182 | 1.189 | 0.32754 | 0.32754 | 4.1796 | 0.4165 | 4.1796 | 0.44497 | 8.0316 |  | 15.5292 | 15.5292
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 13.2882 | 0.044947 | 13.2433 | 4.4803 | 0.31864 | 0.087778 | 0.087778 | 1.1201 | 0.11162 | 1.1201 | 0.11925 | 2.1524 |  | 4.1617 | 4.1617
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 11.0299 | 0.35588 | 10.674 | 3.6605 | 0.3125 | 0.071716 | 0.071716 | 3.5888 | 0.24078 | 0 | 0 | 0 |  | 3.348 | 3.348
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.43024 | 0 | 0.43024 | 0.41824 | 0.029745 | 0.0081941 | 0.0081941 | 0.10456 | 0.01042 | 0.10456 | 0.011132 | 0.20092 |  | 0.38849 | 0.38849
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 2.0201 | 0 | 2.0201 | 0.41394 | 0.02944 | 0.0081099 | 0.0081099 | 0.10348 | 0.010312 | 0.10348 | 0.011017 | 0.19886 |  | 0.3845 | 0.3845
1.1.2.1 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4305 | 0 | 0 | 0 | 15.4305 | 0 | 0 | 0 |  | -15.4305 | -15.4305
1.1.2.1 | Городской округ Химки |  | 194.3744 | 6.6096 | 187.7649 | 60.6415 | 5.4927 | 1.8405 | 2.3571 | 14.5525 | 1.4079 | 16.9245 | 1.7277 | 27.324 | 0 | 55.1488 | 55.1488 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 18.9539 | 0.056774 | 18.8971 | 0.13549 | 0.035426 | 0.035426 | 0.035426 | 0.033873 | 0 | 0.033873 | 0 | 0.03232 |  | 0.10007 | 0.10007
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 9.6779 | 0.87805 | 8.7998 | 1.326 | 0.094303 | 0.025978 | 0.025978 | 0.33149 | 0.033033 | 0.33149 | 0.035291 | 0.637 |  | 1.2316 | 1.2316
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 7.0967 | 0.45662 | 6.6401 | 0.56165 | 0.21662 | 0.011004 | 0.011004 | 0 | 0.013992 | 0.55064 | 0.19162 | 0 |  | 0.34503 | 0.34503
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 47.487 | 2.2535 | 45.2336 | 40.699 | 2.9376 | 0.79738 | 0.79738 | 10.1748 | 1.057 | 10.1748 | 1.0832 | 19.5521 |  | 37.7614 | 37.7614
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 1.1021 | 0 | 1.1021 | 1.0238 | 0 | 0.020058 | 0.020058 | 0.25594 | -0.020058 | 0.25594 | 0 | 0.49183 |  | 1.0238 | 1.0238
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 4.2595 | 1.2748 | 2.9847 | 0.012 | 0.52865 | 0.012 | 0.52865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.51665 | -0.51665
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 5.5688 | 1.6899 | 3.8789 | 3.8678 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.96695 | 0 | 0.96695 | -1.1102e-16 | 1.2501 |  | 3.184 | 3.184
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 27.5557 | 0 | 27.5557 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012 | 0.012
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) | 26.7466 | 0 | 26.7466 | 2.5483 | 0.18124 | 0.049926 | 0.049926 | 0.63707 | 0.063486 | 0.63707 | 0.067825 | 1.2242 |  | 2.3671 | 2.3671
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 1.8698 | 0 | 1.8698 | 1.8578 | 0.13213 | 0.036397 | 0.036397 | 0 | 0.046282 | 1.8214 | 0.049446 | 0 |  | 1.7256 | 1.7256
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 35.9229 | 0 | 35.9229 | 3.7706 | 0.26817 | 0.073875 | 0.073875 | 0.94266 | 0.093938 | 0.94266 | 0.10036 | 1.8114 |  | 3.5025 | 3.5025
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 4.3133 | 0 | 4.3133 | 4.3013 | 0.37737 | 0.084271 | 0.084271 | 1.0753 | 0.10716 | 1.0753 | 0.18594 | 2.0664 |  | 3.9239 | 3.9239
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 3.8202 | 0 | 3.8202 | 0.52583 | 0.037397 | 0.010302 | 0.010302 | 0.13146 | 0.0131 | 0.13146 | 0.013995 | 0.25261 |  | 0.48843 | 0.48843
1.1.2.1 | Городской округ Мытищи |  | 361.4852 | 17.6336 | 343.8516 | 158.1282 | 56.719 | 16.6566 | 15.7136 | 27.4135 | 36.2892 | 22.3611 | 4.7162 | 91.697 | 0 | 101.4092 | 101.4092 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 8.2708 | 0.028357 | 8.2425 | 1.117 | 0.17404 | 1.117 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.94295 | 0.94295
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 16.0075 | 0 | 16.0075 | 15.1467 | 0.57975 | 0.29676 | 0.29676 | 14.8499 | 0.283 | 0 | 0 | 0 |  | 14.5669 | 14.5669
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 13.3189 | 0.0012032 | 13.3177 | 11.916 | 0.84748 | 0.23346 | 0.23346 | 0 | 0.29686 | 11.6826 | 0.31716 | 0 |  | 11.0685 | 11.0685
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.9115 | 0.0012032 | 2.9103 | 2.7352 | 0.19748 | 0.13469 | 0.13469 | 0.6838 | 0.062786 | 0.6838 | 0 | 1.2329 |  | 2.5377 | 2.5377
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 146.2029 | 3.3239 | 142.879 | 75.4523 | 19.8391 | 1.5181 | 1.5181 | 0 | 16.3127 | 0 | 2.0082 | 73.9342 |  | 55.6133 | 55.6133
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 20.7446 | 1.5056 | 19.239 | 0.012 | 0.18828 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 | 0.18775 | 0 |  | -0.17628 | -0.17628
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 98.0138 | 6.8048 | 91.209 | 5.2817 | 18.5989 | 0.14406 | 0.14406 | 1.3204 | 18.2252 | 1.3204 | 0.22962 | 2.4968 |  | -13.3172 | -13.3172
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 2.0152 | 0.45556 | 1.5596 | 0.11773 | 0.31103 | 0.0023066 | 0.0023066 | 0.11543 | 0.30872 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1933 | -0.1933
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 18.2966 | 2.8472 | 15.4495 | 14.2514 | 3.7246 | 2.6 | 2.6 | 3.5629 | 0 | 3.5629 | 1.1246 | 4.5257 |  | 10.5268 | 10.5268
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 4.732 | 0.51431 | 4.2177 | 4.2177 | 0.29997 | 0.082633 | 0.082633 | 1.0544 | 0.10508 | 1.0544 | 0.11226 | 2.0262 |  | 3.9177 | 3.9177
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 12.426 | 0.72661 | 11.6994 | 11.6994 | 10.5208 | 9.918 | 9.918 | 1.7814 | 0.29147 | 0 | 0.31139 | 0 |  | 1.1785 | 1.1785
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 8.0926 | 1.425 | 6.6676 | 5.8151 | 0.70636 | 0.40621 | 0.40621 | 1.4538 | 0.14487 | 1.4538 | 0.15528 | 2.5014 |  | 5.1088 | 5.1088
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 10.0812 | 0 | 10.0812 | 10.0064 | 0.71167 | 0.19605 | 0.19605 | 2.5016 | 0.24929 | 2.5016 | 0.26633 | 4.8072 |  | 9.2947 | 9.2947
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.37152 | 0 | 0.37152 | 0.35952 | 0.019509 | 0.0070437 | 0.0070437 | 0.08988 | 0.0089567 | 0.08988 | 0.0035089 | 0.17272 |  | 0.34001 | 0.34001
1.1.2.1 | Щелковский муниципальный район |  | 50.6114 | 0.048017 | 50.5634 | 23.2563 | 45.9579 | 4.149 | 4.149 | 5.8141 | 0.31849 | 5.8141 | 41.4904 | 7.4791 | 0 | -22.7016 | -22.7016 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 50.6114 | 0.048017 | 50.5634 | 23.2563 | 45.6394 | 4.149 | 4.149 | 5.8141 | 0 | 5.8141 | 41.4904 | 7.4791 |  | -22.3831 | -22.3831
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | J_1825232 (5659/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31849 | -0.31849
1.1.2.1 | Городской округ Рошаль |  | 0.5007 | 0.033326 | 0.46737 | 0.31888 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.079719 | 0.1791 | 0.079719 | 0 | 0.15944 | 0 | 0.13977 | 0.13977 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.5007 | 0.033326 | 0.46737 | 0.31888 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.079719 | 0.1791 | 0.079719 | 0 | 0.15944 |  | 0.13977 | 0.13977
1.1.2.1 | Городской округ Лыткарино |  | 60.5406 | 2.4325 | 58.1081 | 40.4263 | 30.3222 | 30.2609 | 30.2609 | 9.402 | 0.029635 | 0.29738 | 0.03166 | 0.46604 | 0 | 10.1042 | 10.1042 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 15.0269 | 2.3065 | 12.7204 | 1.1895 | 0.19001 | 0.12872 | 0.12872 | 0.29738 | 0.029635 | 0.29738 | 0.03166 | 0.46604 |  | 0.99951 | 0.99951
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 45.5137 | 0.12598 | 45.3877 | 39.2368 | 30.1322 | 30.1322 | 30.1322 | 9.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1046 | 9.1046
1.1.2.1 | Коломенский муниципальный район |  | 4.152 | 0 | 4.152 | 3.9536 | 1.7863 | 1.7456 | 1.7456 | 0.9884 | 0 | 0.89461 | 0.040652 | 0.32494 | 0 | 2.1673 | 2.1673 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 3.4901 | 0 | 3.4901 | 3.3037 | 1.7456 | 1.7456 | 1.7456 | 0.82593 | 0 | 0.73214 | -2.2204e-16 | 0 |  | 1.5581 | 1.5581
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0.66188 | 0 | 0.66188 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0.16247 | 0 | 0.16247 | 0 | 0.32494 |  | 0.64988 | 0.64988
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | J_1903116 (6176/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 |  |  | -0.040652 | -0.040652
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | J_1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Пущино |  | 1.1739 | 0 | 1.1739 | 1.1619 | 0.082636 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0.028947 | 1.1391 | 0.030925 | 0 | 0 | 1.0793 | 1.0793 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 1.1739 | 0 | 1.1739 | 1.1619 | 0.082636 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0.028947 | 1.1391 | 0.030925 | 0 |  | 1.0793 | 1.0793
1.1.2.1 | Городской округ Подольск |  | 141.5229 | 0.10697 | 141.4159 | 44.4248 | 35.0276 | 4.5175 | 5.067 | 7.8785 | 29.4979 | 7.76 | 0.4627 | 24.2688 | 0 | 9.3973 | 9.3973 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 14.6484 | 0 | 14.6484 | 12.5665 | 13.0517 | 0 | 0 | 3.1416 | 13.0517 | 3.1416 | 0 | 6.2833 |  | -0.48522 | -0.48522
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 95.9711 | 0 | 95.9711 | 13.735 | 16.9768 | 0.2691 | 0.2691 | 0 | 16.3422 | 0 | 0.36557 | 13.4659 |  | -3.2418 | -3.2418
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 3.15 | 0.0028202 | 3.1472 | 2.9493 | 3.1172 | 2.9493 | 3.1172 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 |  | -0.16785 | -0.16785
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 11.2824 | 0 | 11.2824 | 11 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2173 | 2.75 | 0 | 2.75 | -2.2204e-16 | 4.2827 |  | 9.7827 | 9.7827
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 14.1739 | 0.10415 | 14.0698 | 1.9009 | 0.13519 | 0.037242 | 0.037242 | 1.8636 | 0.047356 | 0 | 0.050593 | 0 |  | 1.7657 | 1.7657
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0.5052 | 0 | 0.5052 | 0.4932 | 0.035077 | 0.0096628 | 0.0096628 | 0.1233 | 0.012287 | 0.1233 | 0.013127 | 0.23694 |  | 0.45812 | 0.45812
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19 ) | 1.7919 | 0 | 1.7919 | 1.7799 | 0.11263 | 0.034872 | 0.034872 | 0 | 0.044343 | 1.745 | 0.033411 | 0 |  | 1.6673 | 1.6673
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 |  | -0.38161 | -0.38161
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | J_5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Серпуховский муниципальный район |  | 10.6349 | 0.30229 | 10.3326 | 8.9677 | 4.5267 | 4.3817 | 4.3817 | 0.60578 | 0.14467 | 0.003 | 0.00031939 | 3.9772 | 0 | 4.441 | 4.441 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 5.6348 | 0 | 5.6348 | 4.9049 | 4.3021 | 4.3021 | 4.3021 | 0.60278 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 |  | 0.60278 | 0.60278
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.93726 | 0.30229 | 0.63497 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.011147 | 0.011147
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 4.0628 | 0 | 4.0628 | 4.0508 | 0.22373 | 0.079364 | 0.079364 | 0 | 0.14437 | 0 | 0 | 3.9715 |  | 3.8271 | 3.8271
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 28.1891 | 0 | 28.1891 | 6.1132 | 0.43478 | 0.11977 | 0.11977 | 1.5283 | 0.1523 | 1.5283 | 0.16271 | 2.9368 | 0 | 5.6784 | 5.6784 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 28.1891 | 0 | 28.1891 | 6.1132 | 0.43478 | 0.11977 | 0.11977 | 1.5283 | 0.1523 | 1.5283 | 0.16271 | 2.9368 |  | 5.6784 | 5.6784
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 68.5423 | 19.4434 | 49.0989 | 15.6298 | 1.3975 | 3.6108 | 1.0265 | 3.1152 | 0.23793 | 3.1152 | 0.13305 | 5.7887 | 0 | 14.2323 | 14.2323 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 24.8297 | 19.4339 | 5.3958 | 3.1691 | 0.58482 | 3.1691 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5842 | 2.5842
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 27.0814 | 0 | 27.0814 | 3.0728 | 0.21854 | 0.060202 | 0.060202 | 0.76819 | 0.076552 | 0.76819 | 0.081785 | 1.4762 |  | 2.8542 | 2.8542
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 7.1875 | 0 | 7.1875 | 0.68564 | 0 | 0.013433 | 0.013433 | 0.17141 | -0.013433 | 0.17141 | 0 | 0.32939 |  | 0.68564 | 0.68564
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 7.7461 | 0.0095085 | 7.7366 | 7.0167 | 0.59413 | 0.23257 | 0.23257 | 1.7542 | 0.17481 | 1.7542 | 0.18676 | 3.2758 |  | 6.4226 | 6.4226
1.1.2.1 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | K_1904870 (5681/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | J_1915599 6300/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 1.6976 | 0 | 1.6976 | 1.6856 | 0 | 0.1355 | 0.1355 | 0.4214 | 0 | 0.4214 | -0.1355 | 0.70731 |  | 1.6856 | 1.6856
| Городской округ Ивантеевка |  | 44.7364 | 0.013235 | 44.7232 | 33.1387 | 11.9957 | 2.2281 | 6.0483 | 1.0112 | 5.8263 | 5.7991 | 0.12107 | 24.1003 | 0 | 21.143 | 21.143 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 21.3405 | 0.012031 | 21.3285 | 20.0331 | 0.98166 | 0.39249 | 0.39249 | 0 | 0.58917 | 0 | 0 | 19.6406 |  | 19.0514 | 19.0514
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 11.5026 | 0.0012032 | 11.5014 | 1.6104 | 10.4306 | 1.6104 | 5.4306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | -8.8202 | -8.8202
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438 (5658/19) | 4.6088 | 0 | 4.6088 | 4.5488 | 0.32352 | 0.089121 | 0.089121 | 0 | 0.11332 | 0 | 0.12107 | 4.4597 |  | 4.2253 | 4.2253
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 1.0756 | 0 | 1.0756 | 1.0314 | 0.048664 | 0.020208 | 0.020208 | 1.0112 | 0.028456 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98276 | 0.98276
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 6.2089 | 0 | 6.2089 | 5.915 | 0.21128 | 0.11589 | 0.11589 | 0 | 0.095391 | 5.7991 | 0 | 0 |  | 5.7037 | 5.7037
| Городской округ Ступино |  | 66.4368 | 39.3151 | 27.1218 | 1.5163 | 0.10784 | 0.029708 | 0.029708 | 0.37908 | 0.037776 | 0.37908 | 0.040358 | 0.72845 | 0 | 1.4085 | 1.4085 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 66.4368 | 39.3151 | 27.1218 | 1.5163 | 0.10784 | 0.029708 | 0.029708 | 0.37908 | 0.037776 | 0.37908 | 0.040358 | 0.72845 |  | 1.4085 | 1.4085
| Краснознаменский муниципальный район |  | 6.8072 | 0 | 6.8072 | 3.9484 | 0.1804 | 0.077358 | 0.077358 | 3.8711 | 0.10305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 3.768 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 6.8072 | 0 | 6.8072 | 3.9484 | 0.1804 | 0.077358 | 0.077358 | 3.8711 | 0.10305 | 0 | 0 | 0 |  | 3.768 | 3.768
| Городской округ Егорьевск |  | 1.6269 | 0.016028 | 1.6109 | 1.1911 | 1.2917 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00023851 | 0.029674 | 0 | 0.07114 | 0 | 0 | -0.10058 | -0.10058 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.6269 | 0.016028 | 1.6109 | 1.1911 | 1.2917 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00023851 | 0.029674 | 0 | 0.07114 | 0 |  | -0.10058 | -0.10058
| Домодедовский муниципальный район |  | 10.4567 | 0 | 10.4567 | 10.1693 | 2.0643 | 0.16372 | 0.16372 | 0.45321 | 1.7114 | 0.45321 | 0.18924 | 9.0992 | 0 | 8.105 | 8.105 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 2.0883 | 0 | 2.0883 | 1.8128 | 1.5032 | 0 | 0 | 0.45321 | 1.5032 | 0.45321 | 0 | 0.90642 |  | 0.30966 | 0.30966
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 8.3685 | 0 | 8.3685 | 8.3565 | 0.56114 | 0.16372 | 0.16372 | 0 | 0.20818 | 0 | 0.18924 | 8.1928 |  | 7.7953 | 7.7953
| Ленинский муниципальный район |  | 4.4193 | 0.12875 | 4.2906 | 3.8807 | 0.034651 | 0.076031 | 0.076031 | 0.97018 | -0.054348 | 0.97018 | 0.012968 | 1.8643 | 0 | 3.8461 | 3.8461 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.6509 | 0.0080418 | 3.6429 | 3.3935 | 0 | 0.066486 | 0.066486 | 0.84838 | -0.066486 | 0.84838 | 0 | 1.6303 |  | 3.3935 | 3.3935
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.76837 | 0.12071 | 0.64766 | 0.48721 | 0.034651 | 0.0095455 | 0.0095455 | 0.1218 | 0.012138 | 0.1218 | 0.012968 | 0.23406 |  | 0.45256 | 0.45256
| Солнечногорский муниципальный район |  | 63.0932 | 0 | 63.0932 | 7.9041 | 0.60266 | 0.15486 | 0.15486 | 1.976 | 0.24553 | 1.976 | 0.20227 | 3.7972 | 0 | 7.3014 | 7.3014 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 63.0932 | 0 | 63.0932 | 7.9041 | 0.60266 | 0.15486 | 0.15486 | 1.976 | 0.24553 | 1.976 | 0.20227 | 3.7972 |  | 7.3014 | 7.3014
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | K_2000221 (6394/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  | 989.88 | 0 | 989.88 | 989.88 | 617.8671 | 223.4397 | 223.4397 | 221.3912 | 175.301 | 177.7261 | 219.1264 | 367.323 | 0 | 372.0129 | 372.0129 | 0
1.6. | Внедрение и модернизация АСУЭ |  | 120 | 0 | 120 | 120 | 126.1792 | 46.5868 | 46.5868 | 53.9204 | 52.6052 | 18 | 26.9873 | 1.4929 |  | -6.1792 | -6.1792
1.6. | Внедрение новых информационных технологий |  | 132 | 0 | 132 | 132 | 97.3729 | 47.2072 | 47.2072 | 29.2059 | 9.006 | 51.7188 | 41.1597 | 3.8681 |  | 34.6271 | 34.6271
1.6. | АСУ ТП |  | 84 | 0 | 84 | 84 | 62.1809 | 24.0647 | 24.0647 | 29.021 | 28.9647 | 12.8658 | 9.1514 | 18.0484 |  | 21.8191 | 21.8191
1.6. | Закупка спецтехники |  | 300 | 0 | 300 | 300 | 223.0136 | 83.9645 | 83.9645 | 66.389 | 66.389 | 69.584 | 72.6601 | 80.0626 |  | 76.9864 | 76.9864
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 84 | 0 | 84 | 84 | 76.2687 | 20.8131 | 20.8131 | 28.6583 | 18.3362 | 25.5575 | 37.1194 | 8.971 |  | 7.7313 | 7.7313
1.6. | Приобретение сетевых активов |  | 254.88 | 0 | 254.88 | 254.88 | 28.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.741 | 254.88 |  | 226.139 | 226.139
1.6. | Приобретение электрозарядных станций |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 4.1109 | 0.80339 | 0.80339 | 14.1966 | 0 | 0 | 3.3075 | 0 |  | 10.8891 | 10.8891

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 9 месяцев |  |  | 2020 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | распоряжение Минэнерго МО от 18.12.2019 № 105
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2020 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО, |  | 3659.2827 | 0 | 0 | 2742 | 917.2827 | 2205.9561 | 0 | 0 | 1745.6037 | 4.1109 | 1453.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.3963 | 0 | 913.1718 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 723.2406 | 0 | 0 | 723.2406 | 0 | 499.4945 | 0 | 0 | 499.4945 | 0 | 223.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.746 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8019 | 0 | 0 | 2.8019 | 0 | -2.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8019 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0 | 0 | 0.27157 | 0 | -0.27157 |  | 0 |  | 0 |  | -0.27157 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | K_6388/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018986 | 0 | 0 | 0.018986 | 0 | -0.018986 |  | 0 |  | 0 |  | -0.018986 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | -2.5114 |  | 0 |  | 0 |  | -2.5114 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 3.898 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 9.7347 | 0 | 0 | 9.7347 | 0 | -5.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8366 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 0.42397 | 0 | 0 | 0.42397 | 0 | 6.8366 | 0 | 0 | 6.8366 | 0 | -6.4126 |  | 0 |  | 0 |  | -6.4126 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 3.462 | 0 | 0 | 3.462 | 0 | 2.8797 | 0 | 0 | 2.8797 | 0 | 0.58233 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58233 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | J_5893/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017495 | 0 | 0 | 0.017495 | 0 | -0.017495 |  | 0 |  | 0 |  | -0.017495 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 4.7764 | 0 | 0 | 4.7764 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | 4.273 | 0 | 0.50344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50344 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 2.0453 | 0 | 0 | 2.0453 | 0 | 1.9551 | 0 | 0 | 1.9551 | 0 | 0.09023 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09023 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | K_6484/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019591 | 0 | 0 | 0.019591 | 0 | -0.019591 |  | 0 |  | 0 |  | -0.019591 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.7311 | 0 | 0 | 2.7311 | 0 | 2.2983 | 0 | 0 | 2.2983 | 0 | 0.4328 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4328 |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 5.8032 | 0 | 0 | 5.8032 | 0 | 2.5121 | 0 | 0 | 2.5121 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 0.51652 | 0 | 0 | 0.51652 | 0 | 2.1741 | 0 | 0 | 2.1741 | 0 | -1.6576 |  | 0 |  | 0 |  | -1.6576 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0.25604 | 0 | 0 | 0.25604 | 0 | 3.344 |  | 0 |  | 0 |  | 3.344 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 1.1528 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0.081989 | 0 | 0 | 0.081989 | 0 | 1.0708 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0708 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0.21443 | 0 | 0 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21443 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0.1223 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1223 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0.19712 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19712 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 3.4296 | 0 | 0 | 3.4296 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0.4565 | 0 | 0 | 0.4565 | 0 | -0.31611 |  | 0 |  | 0 |  | -0.31611 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.095213 | 0 | 0 | 0.095213 | 0 | -0.083213 |  | 0 |  | 0 |  | -0.083213 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.2424 | 0 | 0 | 1.2424 | 0 | 0.90884 | 0 | 0 | 0.90884 | 0 | 0.33359 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33359 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 1.5664 | 0 | 0 | 1.5664 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 1.1985 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1985 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.46832 | 0 | 0 | 0.46832 | 0 | 0.31467 | 0 | 0 | 0.31467 | 0 | 0.15366 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15366 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | K_6401/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 | 0 | 0 | 0.032474 | 0 | -0.032474 |  | 0 |  | 0 |  | -0.032474 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029336 | 0 | 0 | 0.029336 | 0 | -0.029336 |  | 0 |  | 0 |  | -0.029336 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 10.6404 | 0 | 0 | 10.6404 | 0 | 24.5025 | 0 | 0 | 24.5025 | 0 | -13.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8621 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 4.4274 | 0 | 0 | 4.4274 | 0 | 12.099 | 0 | 0 | 12.099 | 0 | -7.6716 |  | 0 |  | 0 |  | -7.6716 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 0.36668 | 0 | 0 | 0.36668 | 0 | 1.7302 | 0 | 0 | 1.7302 | 0 | -1.3635 |  | 0 |  | 0 |  | -1.3635 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 0 | 10.3816 | 0 | 0 | 10.3816 | 0 | -5.775 |  | 0 |  | 0 |  | -5.775 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 0.77768 | 0 | 0 | 0.77768 | 0 | 0.22385 | 0 | 0 | 0.22385 | 0 | 0.55384 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55384 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0.46195 | 0 | 0 | 0.46195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46195 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46195 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | J_6256/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067779 | 0 | 0 | 0.067779 | 0 | -0.067779 |  | 0 |  | 0 |  | -0.067779 |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 3.6551 | 0 | 0 | 3.6551 | 0 | 9.5862 | 0 | 0 | 9.5862 | 0 | -5.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.085345 | 0 | 0 | 0.085345 | 0 | 1.1147 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1147 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 9.4641 | 0 | 0 | 9.4641 | 0 | -8.2641 |  | 0 |  | 0 |  | -8.2641 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | K_6566/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | K_6488/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029639 | 0 | 0 | 0.029639 | 0 | -0.029639 |  | 0 |  | 0 |  | -0.029639 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 1.2551 | 0 | 0 | 1.2551 | 0 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0.0071635 | 0 | 1.248 |  | 0 |  | 0 |  | 1.248 |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 2.1031 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 25.7842 | 0 | 0 | 25.7842 | 0 | -23.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6811 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 2.1031 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 25.1834 | 0 | 0 | 25.1834 | 0 | -23.0803 |  | 0 |  | 0 |  | -23.0803 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | K_6394/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | -0.36792 |  | 0 |  | 0 |  | -0.36792 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | J_6264/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23284 | 0 | 0 | 0.23284 | 0 | -0.23284 |  | 0 |  | 0 |  | -0.23284 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 101.1264 | 0 | 0 | 101.1264 | 0 | 53.1993 | 0 | 0 | 53.1993 | 0 | 47.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9272 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 4.9531 | 0 | 0 | 4.9531 | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0.35227 | 0 | 4.6008 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6008 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.27055 | 0 | 0 | 0.27055 | 0 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0.0015441 | 0 | 0.26901 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26901 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 87.5075 | 0 | 0 | 87.5075 | 0 | 51.4333 | 0 | 0 | 51.4333 | 0 | 36.0742 |  | 0 |  | 0 |  | 36.0742 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.3602 | 0 | 0 | 3.3602 | 0 | 0.56124 | 0 | 0 | 0.56124 | 0 | 2.799 |  | 0 |  | 0 |  | 2.799 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0.82445 | 0 | 0 | 0.82445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82445 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82445 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 2.664 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0.18947 | 0 | 0 | 0.18947 | 0 | 2.4745 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4745 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0.15568 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15568 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0.15568 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15568 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 0.38472 | 0 | 0 | 0.38472 | 0 | 0.11029 | 0 | 0 | 0.11029 | 0 | 0.27443 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27443 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0.19226 | 0 | 0 | 0.19226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19226 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19226 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.47833 | 0 | 0 | 0.47833 | 0 | 0.26063 | 0 | 0 | 0.26063 | 0 | 0.2177 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2177 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074191 | 0 | 0 | 0.074191 | 0 | -0.074191 |  | 0 |  | 0 |  | -0.074191 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061374 | 0 | 0 | 0.061374 | 0 | -0.061374 |  | 0 |  | 0 |  | -0.061374 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | -0.15497 |  | 0 |  | 0 |  | -0.15497 |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 4.5116 | 0 | 0 | 4.5116 | 0 | 2.0262 | 0 | 0 | 2.0262 | 0 | 2.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4854 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.5222 | 0 | 0 | 2.5222 | 0 | 1.8848 | 0 | 0 | 1.8848 | 0 | 0.63741 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63741 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 1.9895 | 0 | 0 | 1.9895 | 0 | 0.14149 | 0 | 0 | 0.14149 | 0 | 1.848 |  | 0 |  | 0 |  | 1.848 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 12.7229 | 0 | 0 | 12.7229 | 0 | 21.4586 | 0 | 0 | 21.4586 | 0 | -8.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7357 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 4.0502 | 0 | 0 | 4.0502 | 0 | 3.8585 | 0 | 0 | 3.8585 | 0 | 0.19168 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19168 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 3.7714 | 0 | 0 | 3.7714 | 0 | 4.8651 | 0 | 0 | 4.8651 | 0 | -1.0937 |  | 0 |  | 0 |  | -1.0937 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 2.6917 | 0 | 0 | 2.6917 | 0 | 10.7809 | 0 | 0 | 10.7809 | 0 | -8.0892 |  | 0 |  | 0 |  | -8.0892 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 2.1976 | 0 | 0 | 2.1976 | 0 | 0.1563 | 0 | 0 | 0.1563 | 0 | 2.0413 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0413 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | -0.25391 |  | 0 |  | 0 |  | -0.25391 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | K_6208/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76352 | 0 | 0 | 0.76352 | 0 | -0.76352 |  | 0 |  | 0 |  | -0.76352 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | K_6362/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0 | 0 | 0.17119 | 0 | -0.17119 |  | 0 |  | 0 |  | -0.17119 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | K_6355/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090465 | 0 | 0 | 0.090465 | 0 | -0.090465 |  | 0 |  | 0 |  | -0.090465 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | J_6275/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | K_6490/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4315/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51785 | 0 | 0 | 0.51785 | 0 | -0.51785 |  | 0 |  | 0 |  | -0.51785 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 16.5473 | 0 | 0 | 16.5473 | 0 | 28.7605 | 0 | 0 | 28.7605 | 0 | -12.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2132 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 1.6693 | 0 | 0 | 1.6693 | 0 | 4.0279 | 0 | 0 | 4.0279 | 0 | -2.3586 |  | 0 |  | 0 |  | -2.3586 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 3.1383 | 0 | 0 | 3.1383 | 0 | 2.2073 | 0 | 0 | 2.2073 | 0 | 0.93101 |  | 0 |  | 0 |  | 0.93101 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 3.6898 | 0 | 0 | 3.6898 | 0 | 0.89973 | 0 | 0 | 0.89973 | 0 | 2.79 |  | 0 |  | 0 |  | 2.79 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 4.7745 | 0 | 0 | 4.7745 | 0 | -4.1145 |  | 0 |  | 0 |  | -4.1145 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 5.9008 | 0 | 0 | 5.9008 | 0 | -5.8888 |  | 0 |  | 0 |  | -5.8888 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.169 | 0 | 0 | 3.169 | 0 | 4.1109 | 0 | 0 | 4.1109 | 0 | -0.94187 |  | 0 |  | 0 |  | -0.94187 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 0.55807 | 0 | 0 | 0.55807 | 0 | 0.03969 | 0 | 0 | 0.03969 | 0 | 0.51838 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51838 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0.79793 | 0 | 0 | 0.79793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79793 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79793 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.9141 | 0 | 0 | 1.9141 | 0 | 1.8076 | 0 | 0 | 1.8076 | 0 | 0.1065 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1065 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.37644 | 0 | 0 | 0.37644 | 0 | -0.36444 |  | 0 |  | 0 |  | -0.36444 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.024708 | 0 | 0 | 0.024708 | 0 | 0.12927 | 0 | 0 | 0.12927 | 0 | -0.10456 |  | 0 |  | 0 |  | -0.10456 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.3056 | 0 | 0 | 0.3056 | 0 | 0.027489 | 0 | 0 | 0.027489 | 0 | 0.27812 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27812 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0.58447 | 0 | 0.44667 | 0 | 0 | 0.44667 | 0 | 0.13781 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13781 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | J_6209/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 | -3.4474 |  | 0 |  | 0 |  | -3.4474 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | K_6554/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | -0.26286 |  | 0 |  | 0 |  | -0.26286 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | J_6190/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30195 | 0 | 0 | 0.30195 | 0 | -0.30195 |  | 0 |  | 0 |  | -0.30195 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 5.1022 | 0 | 0 | 5.1022 | 0 | 5.2755 | 0 | 0 | 5.2755 | 0 | -0.17324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17324 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0.23044 | 0 | 0 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23044 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 1.4652 | 0 | 0 | 1.4652 | 0 | 0.10421 | 0 | 0 | 0.10421 | 0 | 1.361 |  | 0 |  | 0 |  | 1.361 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 1.0164 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | -0.0168 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0168 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 0.66434 | 0 | 0 | 0.66434 | 0 | 2.9942 | 0 | 0 | 2.9942 | 0 | -2.3299 |  | 0 |  | 0 |  | -2.3299 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 1.7258 | 0 | 0 | 1.7258 | 0 | 1.1438 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | 0.58195 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58195 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 6.3206 | 0 | 0 | 6.3206 | 0 | 2.6156 | 0 | 0 | 2.6156 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 0.58694 | 0 | 0 | 0.58694 | 0 | 0.020727 | 0 | 0 | 0.020727 | 0 | 0.56622 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56622 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 0.56146 | 0 | 0 | 0.56146 | 0 | 2.4323 | 0 | 0 | 2.4323 | 0 | -1.8708 |  | 0 |  | 0 |  | -1.8708 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 1.3421 | 0 | 0 | 1.3421 | 0 | 0.095453 | 0 | 0 | 0.095453 | 0 | 1.2467 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2467 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.63168 | 0 | 0 | 0.63168 | 0 | 0.066306 | 0 | 0 | 0.066306 | 0 | 0.56537 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56537 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 3.1864 | 0 | 0 | 3.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1864 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1864 |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.65395 | 0 | 0 | 0.65395 | 0 | 4.5624 | 0 | 0 | 4.5624 | 0 | -3.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9084 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 4.1509 | 0 | 0 | 4.1509 | 0 | -4.1389 |  | 0 |  | 0 |  | -4.1389 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.32099 | 0 | 0 | 0.32099 | 0 | 0.04924 | 0 | 0 | 0.04924 | 0 | 0.27175 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27175 |  | 0
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0.32096 | 0 | 0 | 0.32096 | 0 | 0.057527 | 0 | 0 | 0.057527 | 0 | 0.26344 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26344 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | J_ОД-112/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035025 | 0 | 0 | 0.035025 | 0 | -0.035025 |  | 0 |  | 0 |  | -0.035025 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26966 | 0 | 0 | 0.26966 | 0 | -0.26966 |  | 0 |  | 0 |  | -0.26966 |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83455 | 0 | 0 | 0.83455 | 0 | -0.83455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83455 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19434 | 0 | 0 | 0.19434 | 0 | -0.19434 |  | 0 |  | 0 |  | -0.19434 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21094 | 0 | 0 | 0.21094 | 0 | -0.21094 |  | 0 |  | 0 |  | -0.21094 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22065 | 0 | 0 | 0.22065 | 0 | -0.22065 |  | 0 |  | 0 |  | -0.22065 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | K_ОД-60/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | -0.20436 |  | 0 |  | 0 |  | -0.20436 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042573 | 0 | 0 | 0.0042573 | 0 | -0.0042573 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0042573 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 2.1946 | 0 | 0 | 2.1946 | 0 | 0.15608 | 0 | 0 | 0.15608 | 0 | 2.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0385 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 0.14332 | 0 | 0 | 0.14332 | 0 | 0.010193 | 0 | 0 | 0.010193 | 0 | 0.13312 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13312 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 2.0393 | 0 | 0 | 2.0393 | 0 | 0.14503 | 0 | 0 | 0.14503 | 0 | 1.8942 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8942 |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 2.2747 | 0 | 0 | 2.2747 | 0 | 0.30755 | 0 | 0 | 0.30755 | 0 | 1.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9671 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 2.2747 | 0 | 0 | 2.2747 | 0 | 0.30755 | 0 | 0 | 0.30755 | 0 | 1.9671 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9671 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 72.3746 | 0 | 0 | 72.3746 | 0 | 22.3319 | 0 | 0 | 22.3319 | 0 | 50.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0427 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.29497 | 0 | 0 | 0.29497 | 0 | 0.020978 | 0 | 0 | 0.020978 | 0 | 0.27399 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27399 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.24328 | 0 | 0 | 0.24328 | 0 | -0.23128 |  | 0 |  | 0 |  | -0.23128 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 1.2104 | 0 | 0 | 1.2104 | 0 | 9.0167 | 0 | 0 | 9.0167 | 0 | -7.8064 |  | 0 |  | 0 |  | -7.8064 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 1.4414 | 0 | 0 | 1.4414 | 0 | 0.24828 | 0 | 0 | 0.24828 | 0 | 1.1931 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1931 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 1.4719 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0.10468 | 0 | 0 | 0.10468 | 0 | 1.3672 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3672 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 62.6794 | 0 | 0 | 62.6794 | 0 | 4.4578 | 0 | 0 | 4.4578 | 0 | 58.2216 |  | 0 |  | 0 |  | 58.2216 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 0.65772 | 0 | 0 | 0.65772 | 0 | 0.93988 | 0 | 0 | 0.93988 | 0 | -0.28216 |  | 0 |  | 0 |  | -0.28216 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0.00034243 | 0 | 0.059658 |  | 0 |  | 0 |  | 0.059658 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0.14551 | 0 | 0 | 0.14551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14551 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14551 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0.45559 | 0 | 0 | 0.45559 | 0 | 0.024722 | 0 | 0 | 0.024722 | 0 | 0.43086 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43086 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.42887 | 0 | 0 | 0.42887 | 0 | 0.027407 | 0 | 0 | 0.027407 | 0 | 0.40146 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40146 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.23521 | 0 | 0 | 0.23521 | 0 | 0.15141 | 0 | 0 | 0.15141 | 0 | 0.083804 |  | 0 |  | 0 |  | 0.083804 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 1.0312 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0.39024 | 0 | 0 | 0.39024 | 0 | 0.64093 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64093 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 2.2506 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 0.16006 | 0 | 0 | 0.16006 | 0 | 2.0905 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0905 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | J_6301/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67193 | 0 | 0 | 0.67193 | 0 | -0.67193 |  | 0 |  | 0 |  | -0.67193 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | J_6276/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74216 | 0 | 0 | 0.74216 | 0 | -0.74216 |  | 0 |  | 0 |  | -0.74216 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 0 | 0 | 0.2472 | 0 | -0.2472 |  | 0 |  | 0 |  | -0.2472 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028628 | 0 | 0 | 0.028628 | 0 | -0.028628 |  | 0 |  | 0 |  | -0.028628 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | K_6533/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | J_6315/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | J_6254/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 0 | 0 | 4.8562 | 0 | -4.8562 |  | 0 |  | 0 |  | -4.8562 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 44.2075 | 0 | 0 | 44.2075 | 0 | 20.5155 | 0 | 0 | 20.5155 | 0 | 23.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6921 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 3.6985 | 0 | 0 | 3.6985 | 0 | 0.26304 | 0 | 0 | 0.26304 | 0 | 3.4355 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4355 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 0.06546 | 0 | 0 | 0.06546 | 0 | 0.0046556 | 0 | 0 | 0.0046556 | 0 | 0.060804 |  | 0 |  | 0 |  | 0.060804 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.068136 | 0 | 0 | 0.068136 | 0 | 0.0048459 | 0 | 0 | 0.0048459 | 0 | 0.06329 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06329 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 3.1121 | 0 | 0 | 3.1121 | 0 | 2.1196 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | 0.99248 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99248 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 4.4027 | 0 | 0 | 4.4027 | 0 | 0.31312 | 0 | 0 | 0.31312 | 0 | 4.0896 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0896 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 5.4691 | 0 | 0 | 5.4691 | 0 | 4.5851 | 0 | 0 | 4.5851 | 0 | 0.88407 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88407 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 1.8823 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 1.6892 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 0.19311 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19311 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 8.3255 | 0 | 0 | 8.3255 | 0 | 0.59212 | 0 | 0 | 0.59212 | 0 | 7.7334 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7334 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 3.8056 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 0.85655 | 0 | 0 | 0.85655 | 0 | 2.9491 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9491 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 2.8022 | 0 | 0 | 2.8022 | 0 | 1.0647 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 1.7375 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7375 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 3.2901 | 0 | 0 | 3.2901 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0.58017 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58017 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 3.2829 | 0 | 0 | 3.2829 | 0 | 3.1707 | 0 | 0 | 3.1707 | 0 | 0.11215 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11215 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.8193 | 0 | 0 | 1.8193 | 0 | 1.1173 | 0 | 0 | 1.1173 | 0 | 0.70203 |  | 0 |  | 0 |  | 0.70203 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0.58447 | 0 | 0.36527 | 0 | 0 | 0.36527 | 0 | 0.2192 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2192 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0.58447 | 0 | 0.40949 | 0 | 0 | 0.40949 | 0 | 0.17498 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17498 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 1.0146 | 0 | 0 | 1.0146 | 0 | 0.072157 | 0 | 0 | 0.072157 | 0 | 0.94241 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94241 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 1 | K_6359/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92482 | 0 | 0 | 0.92482 | 0 | -0.92482 |  | 0 |  | 0 |  | -0.92482 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | K_6326/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | -0.25282 |  | 0 |  | 0 |  | -0.25282 |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 20.4415 | 0 | 0 | 20.4415 | 0 | 5.5768 | 0 | 0 | 5.5768 | 0 | 14.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8647 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 3.132 | 0 | 0 | 3.132 | 0 | 0.22682 | 0 | 0 | 0.22682 | 0 | 2.9052 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9052 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0.027552 | 0 | 0 | 0.027552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027552 |  | 0 |  | 0 |  | 0.027552 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.25349 | 0 | 0 | 0.25349 | 0 | 0.94651 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94651 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 2.8748 | 0 | 0 | 2.8748 | 0 | 0.2481 | 0 | 0 | 0.2481 | 0 | 2.6267 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6267 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 4.5286 | 0 | 0 | 4.5286 | 0 | 0.32208 | 0 | 0 | 0.32208 | 0 | 4.2065 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2065 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 1.7053 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 0.26365 | 0 | 0 | 0.26365 | 0 | 1.4416 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4416 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 2.2653 | 0 | 0 | 2.2653 | 0 | 0.16111 | 0 | 0 | 0.16111 | 0 | 2.1042 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1042 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 1.0315 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0.073362 | 0 | 0 | 0.073362 | 0 | 0.95815 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95815 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | K_6327/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | -0.42629 |  | 0 |  | 0 |  | -0.42629 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 1.6029 | 0 | 0 | 1.6029 | 0 | 0.74499 | 0 | 0 | 0.74499 | 0 | 0.85792 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85792 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.40165 | 0 | 0 | 0.40165 | 0 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0.0022924 | 0 | 0.39936 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39936 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 1.1562 | 0 | 0 | 1.1562 | 0 | 0.042308 | 0 | 0 | 0.042308 | 0 | 1.1139 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1139 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 0.51559 | 0 | 0 | 0.51559 | 0 | 0.38154 | 0 | 0 | 0.38154 | 0 | 0.13405 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13405 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23325 | 0 | 0 | 0.23325 | 0 | -0.23325 |  | 0 |  | 0 |  | -0.23325 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | J_6317/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26038 | 0 | 0 | 0.26038 | 0 | -0.26038 |  | 0 |  | 0 |  | -0.26038 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | K_6331/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22687 | 0 | 0 | 0.22687 | 0 | -0.22687 |  | 0 |  | 0 |  | -0.22687 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | K_6337/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22787 | 0 | 0 | 0.22787 | 0 | -0.22787 |  | 0 |  | 0 |  | -0.22787 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | K_6365/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029939 | 0 | 0 | 0.029939 | 0 | -0.029939 |  | 0 |  | 0 |  | -0.029939 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6369/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | -0.52572 |  | 0 |  | 0 |  | -0.52572 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | K_6407/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027507 | 0 | 0 | 0.027507 | 0 | -0.027507 |  | 0 |  | 0 |  | -0.027507 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6370/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | -0.89918 |  | 0 |  | 0 |  | -0.89918 |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.25857 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | -0.24657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24657 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.25857 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | -0.24657 |  | 0 |  | 0 |  | -0.24657 |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 1.3421 | 0 | 0 | 1.3421 | 0 | 4.3265 | 0 | 0 | 4.3265 | 0 | -2.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9844 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 0.3109 | 0 | 0 | 0.3109 | 0 | 1.6031 | 0 | 0 | 1.6031 | 0 | -1.2922 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2922 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 1.0312 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0.32101 | 0 | 0 | 0.32101 | 0 | 0.71017 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71017 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33647 | 0 | 0 | 0.33647 | 0 | -0.33647 |  | 0 |  | 0 |  | -0.33647 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | К_6382/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | -0.26276 |  | 0 |  | 0 |  | -0.26276 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | -1.8031 |  | 0 |  | 0 |  | -1.8031 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 30.2605 | 0 | 0 | 30.2605 | 0 | 18.0413 | 0 | 0 | 18.0413 | 0 | 12.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2192 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 4.2625 | 0 | 0 | 4.2625 | 0 | 0.82411 | 0 | 0 | 0.82411 | 0 | 3.4384 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4384 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 5.5861 | 0 | 0 | 5.5861 | 0 | 4.8662 | 0 | 0 | 4.8662 | 0 | 0.71988 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71988 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 0.89245 | 0 | 0 | 0.89245 | 0 | 3.5549 | 0 | 0 | 3.5549 | 0 | -2.6625 |  | 0 |  | 0 |  | -2.6625 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.5078 | 0 | 0 | 3.5078 | 0 | 2.9092 | 0 | 0 | 2.9092 | 0 | 0.59862 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59862 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 0.45568 | 0 | 0 | 0.45568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45568 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45568 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 1.0192 | 0 | 0 | 1.0192 | 0 | 0.057347 | 0 | 0 | 0.057347 | 0 | 0.96183 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96183 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.9217 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 2.3774 | 0 | 0 | 2.3774 | 0 | 0.54428 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54428 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.5724 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0.5914 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5914 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 4.9315 | 0 | 0 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9315 |  | 0 |  | 0 |  | 4.9315 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 3.5147 | 0 | 0 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5147 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5147 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0.58447 | 0 | 0.41902 | 0 | 0 | 0.41902 | 0 | 0.16545 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16545 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | K_6313/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60919 | 0 | 0 | 0.60919 | 0 | -0.60919 |  | 0 |  | 0 |  | -0.60919 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44209 | 0 | 0 | 0.44209 | 0 | -0.44209 |  | 0 |  | 0 |  | -0.44209 |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 2.8047 | 0 | 0 | 2.8047 | 0 | 2.8856 | 0 | 0 | 2.8856 | 0 | -0.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0809 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 0.079697 | 0 | 0 | 0.079697 | 0 | 0.60278 | 0 | 0 | 0.60278 | 0 | -0.52309 |  | 0 |  | 0 |  | -0.52309 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.719 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 2.2828 | 0 | 0 | 2.2828 | 0 | 0.43619 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43619 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0 |  | 0 |  | 0.006 |  | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 3.1498 | 0 | 0 | 3.1498 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0.48782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48782 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.1498 | 0 | 0 | 3.1498 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0.48782 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48782 |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 4.659 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 4.0668 | 0 | 0 | 4.0668 | 0 | 0.59224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59224 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.052051 | 0 | 0 | 0.052051 | 0 | 0.067949 |  | 0 |  | 0 |  | 0.067949 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 1.2061 | 0 | 0 | 1.2061 | 0 | 4.0147 | 0 | 0 | 4.0147 | 0 | -2.8086 |  | 0 |  | 0 |  | -2.8086 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 3.3329 | 0 | 0 | 3.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3329 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 7.1814 | 0 | 0 | 7.1814 | 0 | 2.4011 | 0 | 0 | 2.4011 | 0 | 4.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7802 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 6.4726 | 0 | 0 | 6.4726 | 0 | 0.46034 | 0 | 0 | 0.46034 | 0 | 6.0122 |  | 0 |  | 0 |  | 6.0122 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 0.5865 | 0 | 0 | 0.5865 | 0 | 0.041712 | 0 | 0 | 0.041712 | 0 | 0.54479 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54479 |  | 0
1.2.1.1 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | K_ЦА-3/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 | -0.6474 |  | 0 |  | 0 |  | -0.6474 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | K_ЦА-10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2501 | 0 | 0 | 1.2501 | 0 | -1.2501 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2501 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.12228 | 0 | 0 | 0.12228 | 0 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0.0016249 | 0 | 0.12066 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12066 |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | -1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | K_6345/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | -1.3717 |  | 0 |  | 0 |  | -1.3717 |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 39.4796 | 0 | 0 | 39.4796 | 0 | 11.8319 | 0 | 0 | 11.8319 | 0 | 27.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6476 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.64816 | 0 | 0 | 0.64816 | 0 | -0.63616 |  | 0 |  | 0 |  | -0.63616 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | -1.744 |  | 0 |  | 0 |  | -1.744 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 10.505 | 0 | 0 | 10.505 | 0 | 5.0221 | 0 | 0 | 5.0221 | 0 | 5.4829 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4829 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 12.0025 | 0 | 0 | 12.0025 | 0 | 0.85363 | 0 | 0 | 0.85363 | 0 | 11.1489 |  | 0 |  | 0 |  | 11.1489 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 7.9186 | 0 | 0 | 7.9186 | 0 | 0.56318 | 0 | 0 | 0.56318 | 0 | 7.3554 |  | 0 |  | 0 |  | 7.3554 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.48303 | 0 | 0 | 0.48303 | 0 | -0.47103 |  | 0 |  | 0 |  | -0.47103 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.44596 | 0 | 0 | 0.44596 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0.14591 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14591 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.61259 | 0 | 0 | 0.61259 | 0 | 0.6353 | 0 | 0 | 0.6353 | 0 | -0.022715 |  | 0 |  | 0 |  | -0.022715 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 5.8043 | 0 | 0 | 5.8043 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 4.7523 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7523 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 2.1546 | 0 | 0 | 2.1546 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 1.899 |  | 0 |  | 0 |  | 1.899 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | K_6424/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | -0.26286 |  | 0 |  | 0 |  | -0.26286 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | K_6360/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24 | K_6408/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | K_6357/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 3.0885 | 0 | 0 | 3.0885 | 0 | -1.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2985 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.3217 | 0 | 0 | 1.3217 | 0 | 1.1006 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0.22111 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22111 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0.46832 | 0 | 0 | 0.46832 | 0 | 0.022802 | 0 | 0 | 0.022802 | 0 | 0.44552 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44552 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | -1.158 |  | 0 |  | 0 |  | -1.158 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | K_6569/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | -0.52572 |  | 0 |  | 0 |  | -0.52572 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | J_6283/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28145 | 0 | 0 | 0.28145 | 0 | -0.28145 |  | 0 |  | 0 |  | -0.28145 |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 8.3563 | 0 | 0 | 8.3563 | 0 | 10.6201 | 0 | 0 | 10.6201 | 0 | -2.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2637 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 2.73 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0.53555 | 0 | 0 | 0.53555 | 0 | 2.1944 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1944 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.6553 | 0 | 0 | 2.6553 | 0 | 2.4587 | 0 | 0 | 2.4587 | 0 | 0.1966 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1966 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 1.9847 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0.14115 | 0 | 0 | 0.14115 | 0 | 1.8435 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8435 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 0.9864 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 1.3931 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | -0.40674 |  | 0 |  | 0 |  | -0.40674 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | K_6462/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | -0.39 |  | 0 |  | 0 |  | -0.39 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | J_6261/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | -1.1733 |  | 0 |  | 0 |  | -1.1733 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4486/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | -1.1047 |  | 0 |  | 0 |  | -1.1047 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | K_6615/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | -0.26286 |  | 0 |  | 0 |  | -0.26286 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5059/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | -3.1608 |  | 0 |  | 0 |  | -3.1608 |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 50.1495 | 0 | 0 | 50.1495 | 0 | 45.4675 | 0 | 0 | 45.4675 | 0 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0.66217 | 0 | 0 | 0.66217 | 0 | 0.58508 | 0 | 0 | 0.58508 | 0 | 0.077092 |  | 0 |  | 0 |  | 0.077092 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0.29871 | 0 | 0 | 0.29871 | 0 | 3.9013 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9013 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 44.3471 | 0 | 0 | 44.3471 | 0 | 43.1125 | 0 | 0 | 43.1125 | 0 | 1.2346 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2346 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.7695 | 0 | 0 | 0.7695 | 0 | 0.58706 | 0 | 0 | 0.58706 | 0 | 0.18244 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18244 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0.17076 | 0 | 0 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17076 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17076 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048676 | 0 | 0 | 0.048676 | 0 | -0.048676 |  | 0 |  | 0 |  | -0.048676 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022718 | 0 | 0 | 0.022718 | 0 | -0.022718 |  | 0 |  | 0 |  | -0.022718 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | K_6526/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34719 | 0 | 0 | 0.34719 | 0 | -0.34719 |  | 0 |  | 0 |  | -0.34719 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | K_6413/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | 0 | 0 | 0.026725 | 0 | -0.026725 |  | 0 |  | 0 |  | -0.026725 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | K_6340/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43884 | 0 | 0 | 0.43884 | 0 | -0.43884 |  | 0 |  | 0 |  | -0.43884 |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 11.7547 | 0 | 0 | 11.7547 | 0 | 2.6101 | 0 | 0 | 2.6101 | 0 | 9.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1446 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 1.5561 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 0.11067 | 0 | 0 | 0.11067 | 0 | 1.4454 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4454 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.3796 | 0 | 0 | 1.3796 | 0 | 1.0105 | 0 | 0 | 1.0105 | 0 | 0.36907 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36907 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 1.9208 | 0 | 0 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9208 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 6.8863 | 0 | 0 | 6.8863 | 0 | 0.48976 | 0 | 0 | 0.48976 | 0 | 6.3965 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3965 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | J_6047/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55337 | 0 | 0 | 0.55337 | 0 | -0.55337 |  | 0 |  | 0 |  | -0.55337 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046499 | 0 | 0 | 0.046499 | 0 | -0.046499 |  | 0 |  | 0 |  | -0.046499 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | K_6330/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047725 | 0 | 0 | 0.047725 | 0 | -0.047725 |  | 0 |  | 0 |  | -0.047725 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | K_6456/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35073 | 0 | 0 | 0.35073 | 0 | -0.35073 |  | 0 |  | 0 |  | -0.35073 |  | 0
| Городской округ Химки |  | 12.2025 | 0 | 0 | 12.2025 | 0 | 17.6559 | 0 | 0 | 17.6559 | 0 | -5.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4534 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 1.1573 | 0 | 0 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1573 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 1.7331 | 0 | 0 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7331 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7331 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 15.6928 | 0 | 0 | 15.6928 | 0 | -15.6808 |  | 0 |  | 0 |  | -15.6808 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 6.5383 | 0 | 0 | 6.5383 | 0 | 0.46501 | 0 | 0 | 0.46501 | 0 | 6.0733 |  | 0 |  | 0 |  | 6.0733 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 1.8193 | 0 | 0 | 1.8193 | 0 | 0.5922 | 0 | 0 | 0.5922 | 0 | 1.2271 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2271 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 0.94243 | 0 | 0 | 0.94243 | 0 | 0.74776 | 0 | 0 | 0.74776 | 0 | 0.19468 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19468 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023706 | 0 | 0 | 0.023706 | 0 | -0.023706 |  | 0 |  | 0 |  | -0.023706 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | K_6551/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093006 | 0 | 0 | 0.093006 | 0 | -0.093006 |  | 0 |  | 0 |  | -0.093006 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 | -0.041501 |  | 0 |  | 0 |  | -0.041501 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 105.6296 | 0 | 0 | 105.6296 | 0 | 40.6042 | 0 | 0 | 40.6042 | 0 | 65.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0254 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 3.503 | 0 | 0 | 3.503 | 0 | 4.2133 | 0 | 0 | 4.2133 | 0 | -0.7103 |  | 0 |  | 0 |  | -0.7103 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 2.2359 | 0 | 0 | 2.2359 | 0 | 0.15902 | 0 | 0 | 0.15902 | 0 | 2.0768 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0768 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 2.6097 | 0 | 0 | 2.6097 | 0 | 0.18561 | 0 | 0 | 0.18561 | 0 | 2.4241 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4241 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 0.083568 | 0 | 0 | 0.083568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083568 |  | 0 |  | 0 |  | 0.083568 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 7.2548 | 0 | 0 | 7.2548 | 0 | 0.51597 | 0 | 0 | 0.51597 | 0 | 6.7388 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7388 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 4.2029 | 0 | 0 | 4.2029 | 0 | 2.3159 | 0 | 0 | 2.3159 | 0 | 1.887 |  | 0 |  | 0 |  | 1.887 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.003744 | 0 | 0 | 0.003744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003744 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003744 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 9.0383 | 0 | 0 | 9.0383 | 0 | 6.4439 | 0 | 0 | 6.4439 | 0 | 2.5944 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5944 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.48659 | 0 | 0 | 0.48659 | 0 | -0.47459 |  | 0 |  | 0 |  | -0.47459 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.12802 | 0 | 0 | 0.12802 | 0 | 1.672 |  | 0 |  | 0 |  | 1.672 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 2.7792 | 0 | 0 | 2.7792 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 1.7076 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7076 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 2.1756 | 0 | 0 | 2.1756 | 0 | 0.15473 | 0 | 0 | 0.15473 | 0 | 2.0209 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0209 |  | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.26365 | 0 | 0 | 0.26365 | 0 | 0.0069633 | 0 | 0 | 0.0069633 | 0 | 0.25669 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25669 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0.25757 | 0 | 0 | 0.25757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25757 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25757 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 1.0945 | 0 | 0 | 1.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0945 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 1.5282 | 0 | 0 | 1.5282 | 0 | 0.10869 | 0 | 0 | 0.10869 | 0 | 1.4195 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4195 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0.55358 | 0 | 0 | 0.55358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55358 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55358 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.6498 | 0 | 0 | 1.6498 | 0 | 1.2649 | 0 | 0 | 1.2649 | 0 | 0.38493 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38493 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 3.2103 | 0 | 0 | 3.2103 | 0 | 2.2071 | 0 | 0 | 2.2071 | 0 | 1.0032 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0032 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.70468 | 0 | 0 | 0.70468 | 0 | 0.066917 | 0 | 0 | 0.066917 | 0 | 0.63776 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63776 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.068767 | 0 | 0 | 0.068767 | 0 | -0.056767 |  | 0 |  | 0 |  | -0.056767 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0.46832 | 0 | 0 | 0.46832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46832 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46832 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 52.022 | 0 | 0 | 52.022 | 0 | 3.6999 | 0 | 0 | 3.6999 | 0 | 48.3222 |  | 0 |  | 0 |  | 48.3222 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.57247 | 0 | 0 | 0.57247 | 0 | 0.40541 | 0 | 0 | 0.40541 | 0 | 0.16706 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16706 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 2.7141 | 0 | 0 | 2.7141 | 0 | 2.8821 | 0 | 0 | 2.8821 | 0 | -0.16802 |  | 0 |  | 0 |  | -0.16802 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 1.4574 | 0 | 0 | 1.4574 | 0 | 0.70375 | 0 | 0 | 0.70375 | 0 | 0.75364 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75364 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 3.1613 | 0 | 0 | 3.1613 | 0 | 3.0444 | 0 | 0 | 3.0444 | 0 | 0.11694 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11694 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.24906 | 0 | 0 | 0.24906 | 0 | 0.1103 | 0 | 0 | 0.1103 | 0 | 0.13876 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13876 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | K_ОД-35/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | -0.3237 |  | 0 |  | 0 |  | -0.3237 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15887 | 0 | 0 | 0.15887 | 0 | -0.15887 |  | 0 |  | 0 |  | -0.15887 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042574 | 0 | 0 | 0.0042574 | 0 | -0.0042574 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0042574 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042579 | 0 | 0 | 0.0042579 | 0 | -0.0042579 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0042579 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1617 | 0 | 0 | 3.1617 | 0 | -3.1617 |  | 0 |  | 0 |  | -3.1617 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | -0.16079 |  | 0 |  | 0 |  | -0.16079 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10565 | 0 | 0 | 0.10565 | 0 | -0.10565 |  | 0 |  | 0 |  | -0.10565 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52848 | 0 | 0 | 0.52848 | 0 | -0.52848 |  | 0 |  | 0 |  | -0.52848 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | K_ОД-59/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | -0.30005 |  | 0 |  | 0 |  | -0.30005 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | J_ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99427 | 0 | 0 | 0.99427 | 0 | -0.99427 |  | 0 |  | 0 |  | -0.99427 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | K_ОД-26/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | -0.3237 |  | 0 |  | 0 |  | -0.3237 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | K_ОД-61/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | -0.16099 |  | 0 |  | 0 |  | -0.16099 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | K_ОД-73/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | -0.36792 |  | 0 |  | 0 |  | -0.36792 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (1 этап) | K_ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | -0.25282 |  | 0 |  | 0 |  | -0.25282 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | J_5896/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5122 | 0 | 0 | 3.5122 | 0 | -3.5122 |  | 0 |  | 0 |  | -3.5122 |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 9.1369 | 0 | 0 | 9.1369 | 0 | 6.3693 | 0 | 0 | 6.3693 | 0 | 2.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7676 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 0.15608 | 0 | 0 | 0.15608 | 0 | 0.030374 | 0 | 0 | 0.030374 | 0 | 0.12571 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12571 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 1.2327 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 3.5343 | 0 | 0 | 3.5343 | 0 | -2.3017 |  | 0 |  | 0 |  | -2.3017 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 2.6453 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 | 0.18814 | 0 | 0 | 0.18814 | 0 | 2.4572 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4572 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 3.2103 | 0 | 0 | 3.2103 | 0 | 2.6165 | 0 | 0 | 2.6165 | 0 | 0.5938 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5938 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 1.8925 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8925 |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 5.4621 | 0 | 0 | 5.4621 | 0 | 17.0066 | 0 | 0 | 17.0066 | 0 | -11.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5445 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 0.4466 | 0 | 0 | 0.4466 | 0 | 13.6717 | 0 | 0 | 13.6717 | 0 | -13.2251 |  | 0 |  | 0 |  | -13.2251 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 0.2189 | 0 | 0 | 0.2189 | 0 | 0.21015 | 0 | 0 | 0.21015 | 0 | 0.0087542 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0087542 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.27194 | 0 | 0 | 0.27194 | 0 | 0.92806 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92806 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.7695 | 0 | 0 | 0.7695 | 0 | 0.43731 | 0 | 0 | 0.43731 | 0 | 0.33219 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33219 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0.27986 | 0 | 0 | 0.27986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27986 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27986 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 0.9443 | 0 | 0 | 0.9443 | 0 | 0.41799 | 0 | 0 | 0.41799 | 0 | 0.52631 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52631 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 1.6029 | 0 | 0 | 1.6029 | 0 | 0.90882 | 0 | 0 | 0.90882 | 0 | 0.6941 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6941 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30897 | 0 | 0 | 0.30897 | 0 | -0.30897 |  | 0 |  | 0 |  | -0.30897 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | K_6356/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25741 | 0 | 0 | 0.25741 | 0 | -0.25741 |  | 0 |  | 0 |  | -0.25741 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | K_6400/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0 | 0 | 0.52235 | 0 | -0.52235 |  | 0 |  | 0 |  | -0.52235 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 2.2813 | 0 | 0 | 2.2813 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | -0.19574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19574 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 1.6968 | 0 | 0 | 1.6968 | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 2.0004 | 0 | -0.30359 |  | 0 |  | 0 |  | -0.30359 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0.58447 | 0 | 0.47663 | 0 | 0 | 0.47663 | 0 | 0.10784 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10784 |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 4.0723 | 0 | 0 | 4.0723 | 0 | 10.7815 | 0 | 0 | 10.7815 | 0 | -6.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7092 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 1.8686 | 0 | 0 | 1.8686 | 0 | 2.1609 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | -0.2923 |  | 0 |  | 0 |  | -0.2923 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0.62848 | 0 | 0 | 0.62848 | 0 | 0.044698 | 0 | 0 | 0.044698 | 0 | 0.58378 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58378 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 1.5752 | 0 | 0 | 1.5752 | 0 | 7.6686 | 0 | 0 | 7.6686 | 0 | -6.0933 |  | 0 |  | 0 |  | -6.0933 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | J_6273/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0 | -0.0087329 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0087329 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | J_6272/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | K_6321/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | K_6376/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | I_4009/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89855 | 0 | 0 | 0.89855 | 0 | -0.89855 |  | 0 |  | 0 |  | -0.89855 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 2.9681 | 0 | 0 | 2.9681 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 2.4168 | 0 | 0.55133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55133 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.8334 | 0 | 0 | 1.8334 | 0 | 1.8056 | 0 | 0 | 1.8056 | 0 | 0.027827 |  | 0 |  | 0 |  | 0.027827 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.69628 | 0 | 0 | 0.69628 | 0 | 0.57142 | 0 | 0 | 0.57142 | 0 | 0.12486 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12486 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 0.060144 | 0 | 0 | 0.060144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060144 |  | 0 |  | 0 |  | 0.060144 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11776 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0.26053 | 0 | 0 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26053 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26053 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | K_6409/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016928 | 0 | 0 | 0.016928 | 0 | -0.016928 |  | 0 |  | 0 |  | -0.016928 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | K_6423/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086341 | 0 | 0 | 0.0086341 | 0 | -0.0086341 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0086341 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | K_6487/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 | -0.014227 |  | 0 |  | 0 |  | -0.014227 |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 29.4777 | 0 | 0 | 29.4777 | 0 | 12.1961 | 0 | 0 | 12.1961 | 0 | 17.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 7.7026 | 0 | 0 | 7.7026 | 0 | 0.54782 | 0 | 0 | 0.54782 | 0 | 7.1548 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1548 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 4.1439 | 0 | 0 | 4.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1439 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1439 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.4663 | 0 | 0 | 3.4663 | 0 | 0.24652 | 0 | 0 | 0.24652 | 0 | 3.2197 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2197 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 5.4122 | 0 | 0 | 5.4122 | 0 | 0.38492 | 0 | 0 | 0.38492 | 0 | 5.0273 |  | 0 |  | 0 |  | 5.0273 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 4.9863 | 0 | 0 | 4.9863 | 0 | 0.91223 | 0 | 0 | 0.91223 | 0 | 4.0741 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0741 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.3771 | 0 | 0 | 4.3771 | 0 | -3.1771 |  | 0 |  | 0 |  | -3.1771 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4.4549 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | -3.2549 |  | 0 |  | 0 |  | -3.2549 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.33886 | 0 | 0 | 0.33886 | 0 | 0.035373 | 0 | 0 | 0.035373 | 0 | 0.30348 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30348 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.81311 | 0 | 0 | 0.81311 | 0 | 0.074333 | 0 | 0 | 0.074333 | 0 | 0.73877 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73877 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0.21443 | 0 | 0 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21443 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | -0.4863 |  | 0 |  | 0 |  | -0.4863 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | -0.20128 |  | 0 |  | 0 |  | -0.20128 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | J_6187/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32655 | 0 | 0 | 0.32655 | 0 | -0.32655 |  | 0 |  | 0 |  | -0.32655 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | K_6320/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032911 | 0 | 0 | 0.032911 | 0 | -0.032911 |  | 0 |  | 0 |  | -0.032911 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | K_6473/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005719 | 0 | 0 | 0.005719 | 0 | -0.005719 |  | 0 |  | 0 |  | -0.005719 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | J_6237/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0 | 0 | 0.11006 | 0 | -0.11006 |  | 0 |  | 0 |  | -0.11006 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 50.0392 | 0 | 0 | 50.0392 | 0 | 26.2107 | 0 | 0 | 26.2107 | 0 | 23.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8285 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 4.8083 | 0 | 0 | 4.8083 | 0 | 0.3408 | 0 | 0 | 0.3408 | 0 | 4.4675 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4675 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | K_6386/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32451 | 0 | 0 | 0.32451 | 0 | -0.32451 |  | 0 |  | 0 |  | -0.32451 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0.08892 | 0 | 0 | 0.08892 | 0 | 0.30265 | 0 | 0 | 0.30265 | 0 | -0.21373 |  | 0 |  | 0 |  | -0.21373 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 2.9849 | 0 | 0 | 2.9849 | 0 | 0.21229 | 0 | 0 | 0.21229 | 0 | 2.7726 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7726 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 1.315 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 |  | 0 |  | 0 |  | 1.315 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 6.4777 | 0 | 0 | 6.4777 | 0 | 0.4607 | 0 | 0 | 0.4607 | 0 | 6.017 |  | 0 |  | 0 |  | 6.017 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 3.4675 | 0 | 0 | 3.4675 | 0 | 0.56734 | 0 | 0 | 0.56734 | 0 | 2.9002 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9002 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 2.653 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 |  | 0 |  | 0 |  | 2.653 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 3.6637 | 0 | 0 | 3.6637 | 0 | 0.26056 | 0 | 0 | 0.26056 | 0 | 3.4031 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4031 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 1.718 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0.80252 | 0 | 0 | 0.80252 | 0 | 0.91546 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91546 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.56041 | 0 | 0 | 0.56041 | 0 | 0.11197 | 0 | 0 | 0.11197 | 0 | 0.44844 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44844 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 3.5304 | 0 | 0 | 3.5304 | 0 | 2.6126 | 0 | 0 | 2.6126 | 0 | 0.91775 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91775 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 1.0039 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0.31331 | 0 | 0 | 0.31331 | 0 | 0.69063 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69063 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 3.1223 | 0 | 0 | 3.1223 | 0 | 0.25766 | 0 | 0 | 0.25766 | 0 | 2.8646 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8646 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 9.0199 | 0 | 0 | 9.0199 | 0 | 10.995 | 0 | 0 | 10.995 | 0 | -1.9751 |  | 0 |  | 0 |  | -1.9751 |  | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.93687 | 0 | 0 | 0.93687 | 0 | -0.92487 |  | 0 |  | 0 |  | -0.92487 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0.58447 | 0 | 0.35044 | 0 | 0 | 0.35044 | 0 | 0.23403 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23403 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.14396 | 0 | 0 | 0.14396 | 0 | 0.039456 | 0 | 0 | 0.039456 | 0 | 0.1045 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1045 |  | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.7695 | 0 | 0 | 0.7695 | 0 | 0.60649 | 0 | 0 | 0.60649 | 0 | 0.16301 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16301 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.5701 | 0 | 0 | 0.5701 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0.52086 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52086 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.37378 | 0 | 0 | 0.37378 | 0 | 0.051173 | 0 | 0 | 0.051173 | 0 | 0.3226 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3226 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.89996 | 0 | 0 | 0.89996 | 0 | 0.77031 | 0 | 0 | 0.77031 | 0 | 0.12966 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12966 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.53524 | 0 | 0 | 0.53524 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0.486 |  | 0 |  | 0 |  | 0.486 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0.19376 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19376 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.53524 | 0 | 0 | 0.53524 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0.486 |  | 0 |  | 0 |  | 0.486 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.37378 | 0 | 0 | 0.37378 | 0 | 0.28882 | 0 | 0 | 0.28882 | 0 | 0.084956 |  | 0 |  | 0 |  | 0.084956 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0.58447 | 0 | 0.46856 | 0 | 0 | 0.46856 | 0 | 0.11591 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11591 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14512 | 0 | 0 | 0.14512 | 0 | -0.14512 |  | 0 |  | 0 |  | -0.14512 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28041 | 0 | 0 | 0.28041 | 0 | -0.28041 |  | 0 |  | 0 |  | -0.28041 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | -0.24043 |  | 0 |  | 0 |  | -0.24043 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | J_6258/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33086 | 0 | 0 | 0.33086 | 0 | -0.33086 |  | 0 |  | 0 |  | -0.33086 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | J_6316/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33006 | 0 | 0 | 0.33006 | 0 | -0.33006 |  | 0 |  | 0 |  | -0.33006 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | K_6402/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | -1.1689 |  | 0 |  | 0 |  | -1.1689 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 |  | 0 |  | 0 |  | -0.5 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | J_5898/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56711 | 0 | 0 | 0.56711 | 0 | -0.56711 |  | 0 |  | 0 |  | -0.56711 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | J_6318/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049984 | 0 | 0 | 0.049984 | 0 | -0.049984 |  | 0 |  | 0 |  | -0.049984 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | K_6354/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47536 | 0 | 0 | 0.47536 | 0 | -0.47536 |  | 0 |  | 0 |  | -0.47536 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | K_6527/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | -0.26286 |  | 0 |  | 0 |  | -0.26286 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | K_6495/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | -0.5166 |  | 0 |  | 0 |  | -0.5166 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07203 | 0 | 0 | 0.07203 | 0 | -0.07203 |  | 0 |  | 0 |  | -0.07203 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 18.2475 | 0 | 0 | 18.2475 | 0 | 5.1248 | 0 | 0 | 5.1248 | 0 | 13.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1227 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 5.1706 | 0 | 0 | 5.1706 | 0 | 0.043615 | 0 | 0 | 0.043615 | 0 | 5.127 |  | 0 |  | 0 |  | 5.127 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.0269 | 0 | 0 | 3.0269 | 0 | 0.44174 | 0 | 0 | 0.44174 | 0 | 2.5852 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5852 |  | 0
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.7387 | 0 | 0 | 2.7387 | 0 | 2.5591 | 0 | 0 | 2.5591 | 0 | 0.17956 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17956 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 6.9678 | 0 | 0 | 6.9678 | 0 | 0.49556 | 0 | 0 | 0.49556 | 0 | 6.4722 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4722 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0.34352 | 0 | 0 | 0.34352 | 0 | 0.54972 | 0 | 0 | 0.54972 | 0 | -0.2062 |  | 0 |  | 0 |  | -0.2062 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | J_6230/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | -0.89918 |  | 0 |  | 0 |  | -0.89918 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | K_6367/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13584 | 0 | 0 | 0.13584 | 0 | -0.13584 |  | 0 |  | 0 |  | -0.13584 |  | 0
| Новое строительство |  | 1043.8794 | 0 | 0 | 1043.8794 | 0 | 632.353 | 0 | 0 | 632.353 | 0 | 411.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 1.0316 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 5.9099 | 0 | 0 | 5.9099 | 0 | -4.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8783 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | 1.6009 | 0 | -1.5889 |  | 0 |  | 0 |  | -1.5889 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0.072513 | 0 | 0 | 0.072513 | 0 | 0.94706 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94706 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | G_1774/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | 1.1937 | 0 | -1.1937 |  | 0 |  | 0 |  | -1.1937 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | G_1775/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2918 | 0 | 0 | 1.2918 | 0 | -1.2918 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2918 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | K_6368/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | G_1776/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | -1.751 |  | 0 |  | 0 |  | -1.751 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 16.2301 | 0 | 0 | 16.2301 | 0 | 18.3914 | 0 | 0 | 18.3914 | 0 | -2.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1613 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 1.2652 | 0 | 0 | 1.2652 | 0 | 6.887 | 0 | 0 | 6.887 | 0 | -5.6218 |  | 0 |  | 0 |  | -5.6218 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 2.8035 | 0 | 0 | 2.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8035 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8035 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 3.4749 | 0 | 0 | 3.4749 | 0 | 5.2657 | 0 | 0 | 5.2657 | 0 | -1.7908 |  | 0 |  | 0 |  | -1.7908 |  | 0
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 1.0368 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 0.82924 | 0 | 0 | 0.82924 | 0 | 0.20753 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20753 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.05652 | 0 | 0 | 0.05652 | 0 | 0.0040198 | 0 | 0 | 0.0040198 | 0 | 0.0525 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0525 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 1.9723 | 0 | 0 | 1.9723 | 0 | 0.14028 | 0 | 0 | 0.14028 | 0 | 1.8321 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8321 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.44651 | 0 | 0 | 0.44651 | 0 | 0.015549 | 0 | 0 | 0.015549 | 0 | 0.43096 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43096 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 1.5947 | 0 | 0 | 1.5947 | 0 | 0.11342 | 0 | 0 | 0.11342 | 0 | 1.4813 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4813 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 1.9386 | 0 | 0 | 1.9386 | 0 | 0.13787 | 0 | 0 | 0.13787 | 0 | 1.8007 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8007 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 1.629 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0.11586 | 0 | 0 | 0.11586 | 0 | 1.5132 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5132 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | -1.5761 |  | 0 |  | 0 |  | -1.5761 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | J_6286/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3055 | 0 | 0 | 3.3055 | 0 | -3.3055 |  | 0 |  | 0 |  | -3.3055 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 22.5644 | 0 | 0 | 22.5644 | 0 | 8.5176 | 0 | 0 | 8.5176 | 0 | 14.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0468 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 2.4704 | 0 | 0 | 2.4704 | 0 | 0.1757 | 0 | 0 | 0.1757 | 0 | 2.2947 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2947 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 1.828 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 |  | 0 |  | 0 |  | 1.828 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 2.2588 | 0 | 0 | 2.2588 | 0 | 0.32865 | 0 | 0 | 0.32865 | 0 | 1.9301 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9301 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 5.6971 | 0 | 0 | 5.6971 | 0 | 3.6102 | 0 | 0 | 3.6102 | 0 | 2.0869 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0869 |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 5.6485 | 0 | 0 | 5.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6485 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6485 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 4.6617 | 0 | 0 | 4.6617 | 0 | 4.403 | 0 | 0 | 4.403 | 0 | 0.25867 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25867 |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 30.1306 | 0 | 0 | 30.1306 | 0 | 46.6074 | 0 | 0 | 46.6074 | 0 | -16.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4768 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 9.1432 | 0 | 0 | 9.1432 | 0 | -9.1312 |  | 0 |  | 0 |  | -9.1312 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 2.0734 | 0 | 0 | 2.0734 | 0 | 0.14746 | 0 | 0 | 0.14746 | 0 | 1.9259 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9259 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 2.0734 | 0 | 0 | 2.0734 | 0 | 0.14746 | 0 | 0 | 0.14746 | 0 | 1.9259 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9259 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 2.0734 | 0 | 0 | 2.0734 | 0 | 0.14746 | 0 | 0 | 0.14746 | 0 | 1.9259 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9259 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1.04 |  | 0 |  | 0 |  | -1.04 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.8517 | 0 | 0 | 1.8517 | 0 | 1.2103 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 0.64139 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64139 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 1.9708 | 0 | 0 | 1.9708 | 0 | 0.14017 | 0 | 0 | 0.14017 | 0 | 1.8306 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8306 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 1.3212 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3212 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 1.221 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0.08684 | 0 | 0 | 0.08684 | 0 | 1.1342 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1342 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 1.4668 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4668 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 1.1282 | 0 | 0 | 1.1282 | 0 | 0.080236 | 0 | 0 | 0.080236 | 0 | 1.0479 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0479 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.93468 | 0 | 0 | 0.93468 | 0 | 0.066475 | 0 | 0 | 0.066475 | 0 | 0.8682 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8682 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0.99504 | 0 | 0 | 0.99504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99504 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99504 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0.67296 | 0 | 0 | 0.67296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67296 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67296 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0.71858 | 0 | 0 | 0.71858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71858 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71858 |  | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 5.1644 | 0 | 0 | 5.1644 | 0 | 8.8511 | 0 | 0 | 8.8511 | 0 | -3.6867 |  | 0 |  | 0 |  | -3.6867 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 1.0994 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 11.2812 | 0 | 0 | 11.2812 | 0 | -10.1818 |  | 0 |  | 0 |  | -10.1818 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 1.3937 | 0 | 0 | 1.3937 | 0 | 9.1039 | 0 | 0 | 9.1039 | 0 | -7.7102 |  | 0 |  | 0 |  | -7.7102 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | K_6332/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | 0 | 0 | 1.2016 | 0 | -1.2016 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2016 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 13.4942 | 0 | 0 | 13.4942 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 2.985 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0.2559 | 0 | 0 | 0.2559 | 0 | 2.7291 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7291 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 2.985 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0.25592 | 0 | 0 | 0.25592 | 0 | 2.7291 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7291 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 2.0773 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0.47966 | 0 | 0 | 0.47966 | 0 | 1.5976 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5976 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 3.044 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0.2165 | 0 | 0 | 0.2165 | 0 | 2.8275 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8275 |  | 0
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 2.4029 | 0 | 0 | 2.4029 | 0 | 0.47683 | 0 | 0 | 0.47683 | 0 | 1.9261 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9261 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | G_2146/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0 | 0 | 0.55016 | 0 | -0.55016 |  | 0 |  | 0 |  | -0.55016 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 12.4345 | 0 | 0 | 12.4345 | 0 | 18.8887 | 0 | 0 | 18.8887 | 0 | -6.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4542 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 3.6891 | 0 | 0 | 3.6891 | 0 | -3.6771 |  | 0 |  | 0 |  | -3.6771 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 4.0022 | 0 | 0 | 4.0022 | 0 | 4.7306 | 0 | 0 | 4.7306 | 0 | -0.72848 |  | 0 |  | 0 |  | -0.72848 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 2.8628 | 0 | 0 | 2.8628 | 0 | -2.8508 |  | 0 |  | 0 |  | -2.8508 |  | 0
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 1.4967 | 0 | 0 | 1.4967 | 0 | 0.20613 | 0 | 0 | 0.20613 | 0 | 1.2906 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2906 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 2.1329 | 0 | 0 | 2.1329 | 0 | -2.1209 |  | 0 |  | 0 |  | -2.1209 |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 2.5316 | 0 | 0 | 2.5316 | 0 | 0.18005 | 0 | 0 | 0.18005 | 0 | 2.3515 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3515 |  | 0
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 4.3441 | 0 | 0 | 4.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3441 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3441 |  | 0
1.4 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | G_423/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0854 | 0 | 0 | 5.0854 | 0 | -5.0854 |  | 0 |  | 0 |  | -5.0854 |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 12.6966 | 0 | 0 | 12.6966 | 0 | 13.1146 | 0 | 0 | 13.1146 | 0 | -0.41802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41802 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.1803 | 0 | 0 | 2.1803 | 0 | 2.2558 | 0 | 0 | 2.2558 | 0 | -0.075493 |  | 0 |  | 0 |  | -0.075493 |  | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 1.1664 | 0 | 0 | 1.1664 | 0 | 2.7607 | 0 | 0 | 2.7607 | 0 | -1.5943 |  | 0 |  | 0 |  | -1.5943 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 6.5678 | 0 | 0 | 6.5678 | 0 | 6.3963 | 0 | 0 | 6.3963 | 0 | 0.17148 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17148 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 2.7821 | 0 | 0 | 2.7821 | 0 | 1.7019 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 1.0803 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0803 |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 16.0696 | 0 | 0 | 16.0696 | 0 | 4.2626 | 0 | 0 | 4.2626 | 0 | 11.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.807 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 2.1199 | 0 | 0 | 2.1199 | 0 | 0.48457 | 0 | 0 | 0.48457 | 0 | 1.6354 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6354 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 3.9128 | 0 | 0 | 3.9128 | 0 | 0.27828 | 0 | 0 | 0.27828 | 0 | 3.6345 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6345 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 10.0368 | 0 | 0 | 10.0368 | 0 | 0.71383 | 0 | 0 | 0.71383 | 0 | 9.323 |  | 0 |  | 0 |  | 9.323 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7859 | 0 | 0 | 2.7859 | 0 | -2.7859 |  | 0 |  | 0 |  | -2.7859 |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 8.0999 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 0.63775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63775 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 1.9933 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 2.1316 | 0 | 0 | 2.1316 | 0 | -0.13826 |  | 0 |  | 0 |  | -0.13826 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 2.269 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0.89012 | 0 | 0 | 0.89012 | 0 | 1.3789 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3789 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 3.3701 | 0 | 0 | 3.3701 | 0 | 4.4072 | 0 | 0 | 4.4072 | 0 | -1.0371 |  | 0 |  | 0 |  | -1.0371 |  | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 0.46745 | 0 | 0 | 0.46745 | 0 | 0.033245 | 0 | 0 | 0.033245 | 0 | 0.4342 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4342 |  | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 4.2282 | 0 | 0 | 4.2282 | 0 | 0.9992 | 0 | 0 | 0.9992 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 2.0849 | 0 | 0 | 2.0849 | 0 | 0.16633 | 0 | 0 | 0.16633 | 0 | 1.9186 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9186 |  | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 2.1433 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0.83287 | 0 | 0 | 0.83287 | 0 | 1.3105 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3105 |  | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | -0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | J_5689/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | -0.086189 |  | 0 |  | 0 |  | -0.086189 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 11.818 | 0 | 0 | 11.818 | 0 | 8.803 | 0 | 0 | 8.803 | 0 | 3.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0149 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 6.7772 | 0 | 0 | 6.7772 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 5.7292 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7292 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 5.0408 | 0 | 0 | 5.0408 | 0 | 6.3316 | 0 | 0 | 6.3316 | 0 | -1.2908 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2908 |  | 0
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4235 | 0 | 0 | 1.4235 | 0 | -1.4235 |  | 0 |  | 0 |  | -1.4235 |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 14.29 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 8.2411 | 0 | 0 | 8.2411 | 0 | 6.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.75776 | 0 | 0 | 0.75776 | 0 | 0.33663 | 0 | 0 | 0.33663 | 0 | 0.42114 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42114 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.43421 | 0 | 0 | 0.43421 | 0 | 0.25312 | 0 | 0 | 0.25312 | 0 | 0.18109 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18109 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.43421 | 0 | 0 | 0.43421 | 0 | 0.21147 | 0 | 0 | 0.21147 | 0 | 0.22274 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22274 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.8064 | 0 | 0 | 0.8064 | 0 | 0.32438 | 0 | 0 | 0.32438 | 0 | 0.48202 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48202 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.82386 | 0 | 0 | 0.82386 | 0 | 0.29576 | 0 | 0 | 0.29576 | 0 | 0.5281 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5281 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.42332 | 0 | 0 | 0.42332 | 0 | 0.21665 | 0 | 0 | 0.21665 | 0 | 0.20667 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20667 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.73252 | 0 | 0 | 0.73252 | 0 | 0.27983 | 0 | 0 | 0.27983 | 0 | 0.45268 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45268 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 1.1377 | 0 | 0 | 1.1377 | 0 | 0.080912 | 0 | 0 | 0.080912 | 0 | 1.0567 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0567 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.86955 | 0 | 0 | 0.86955 | 0 | 0.34459 | 0 | 0 | 0.34459 | 0 | 0.52497 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52497 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.68685 | 0 | 0 | 0.68685 | 0 | 0.30802 | 0 | 0 | 0.30802 | 0 | 0.37883 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37883 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.51046 | 0 | 0 | 0.51046 | 0 | 0.2719 | 0 | 0 | 0.2719 | 0 | 0.23856 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23856 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.64116 | 0 | 0 | 0.64116 | 0 | 0.28119 | 0 | 0 | 0.28119 | 0 | 0.35996 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35996 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.3362 | 0 | 0 | 0.3362 | 0 | 0.21008 | 0 | 0 | 0.21008 | 0 | 0.12611 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12611 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.64849 | 0 | 0 | 0.64849 | 0 | 0.31315 | 0 | 0 | 0.31315 | 0 | 0.33534 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33534 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.55094 | 0 | 0 | 0.55094 | 0 | 0.22667 | 0 | 0 | 0.22667 | 0 | 0.32428 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32428 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.55094 | 0 | 0 | 0.55094 | 0 | 0.22667 | 0 | 0 | 0.22667 | 0 | 0.32428 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32428 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.38638 | 0 | 0 | 0.38638 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0.19728 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19728 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.63323 | 0 | 0 | 0.63323 | 0 | 0.25192 | 0 | 0 | 0.25192 | 0 | 0.38131 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38131 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.55094 | 0 | 0 | 0.55094 | 0 | 0.22097 | 0 | 0 | 0.22097 | 0 | 0.32998 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32998 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.67438 | 0 | 0 | 0.67438 | 0 | 0.26131 | 0 | 0 | 0.26131 | 0 | 0.41307 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41307 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.93822 | 0 | 0 | 0.93822 | 0 | 0.32129 | 0 | 0 | 0.32129 | 0 | 0.61693 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61693 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.76234 | 0 | 0 | 0.76234 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 0.30878 | 0 | 0.45357 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45357 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | G_23/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 | -2.5068 |  | 0 |  | 0 |  | -2.5068 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 27.641 | 0 | 0 | 27.641 | 0 | 12.2539 | 0 | 0 | 12.2539 | 0 | 15.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3871 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.0001 | 0 | 0 | 3.0001 | 0 | 2.5538 | 0 | 0 | 2.5538 | 0 | 0.44625 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44625 |  | 0
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 4.6573 | 0 | 0 | 4.6573 | 0 | 0.55345 | 0 | 0 | 0.55345 | 0 | 4.1039 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1039 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 6.934 | 0 | 0 | 6.934 | 0 | 0.49315 | 0 | 0 | 0.49315 | 0 | 6.4408 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4408 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 6.3037 | 0 | 0 | 6.3037 | 0 | 0.85104 | 0 | 0 | 0.85104 | 0 | 5.4527 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4527 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 3.016 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 3.1358 | 0 | 0 | 3.1358 | 0 | -0.11977 |  | 0 |  | 0 |  | -0.11977 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.7299 | 0 | 0 | 3.7299 | 0 | 3.3868 | 0 | 0 | 3.3868 | 0 | 0.34308 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34308 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | J_5683/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | -1.2798 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2798 |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 1.1444 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0.081389 | 0 | 0 | 0.081389 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.1444 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0.081389 | 0 | 0 | 0.081389 | 0 | 1.063 |  | 0 |  | 0 |  | 1.063 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 3.3669 | 0 | 0 | 3.3669 | 0 | 18.932 | 0 | 0 | 18.932 | 0 | -15.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5651 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 17.2015 | 0 | 0 | 17.2015 | 0 | -17.1895 |  | 0 |  | 0 |  | -17.1895 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.5696 | 0 | 0 | 1.5696 | 0 | 1.2012 | 0 | 0 | 1.2012 | 0 | 0.36844 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36844 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 1.7733 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 0.52908 | 0 | 0 | 0.52908 | 0 | 1.2443 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2443 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | K_6403/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | -0.00023512 |  | 0 |  | 0 |  | -0.00023512 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 29.9221 | 0 | 0 | 29.9221 | 0 | 5.8802 | 0 | 0 | 5.8802 | 0 | 24.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0419 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 5.6749 | 0 | 0 | 5.6749 | 0 | 1.1455 | 0 | 0 | 1.1455 | 0 | 4.5294 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5294 |  | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 1.0583 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0.18356 | 0 | 0 | 0.18356 | 0 | 0.87476 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87476 |  | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 3.6722 | 0 | 0 | 3.6722 | 0 | 0.74187 | 0 | 0 | 0.74187 | 0 | 2.9303 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9303 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 2.7903 | 0 | 0 | 2.7903 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 1.4135 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4135 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 1.4802 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4802 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 1.6979 | 0 | 0 | 1.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6979 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6979 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 1.0207 | 0 | 0 | 1.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0207 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0207 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 2.4771 | 0 | 0 | 2.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4771 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4771 |  | 0
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0.56324 | 0 | 0 | 0.56324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56324 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56324 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 0.67212 | 0 | 0 | 0.67212 | 0 | 0.18355 | 0 | 0 | 0.18355 | 0 | 0.48857 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48857 |  | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 2.3848 | 0 | 0 | 2.3848 | 0 | 0.16961 | 0 | 0 | 0.16961 | 0 | 2.2152 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2152 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 1.1836 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1836 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | -1.3665 |  | 0 |  | 0 |  | -1.3665 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 1.3562 | 0 | 0 | 1.3562 | 0 | 0.096451 | 0 | 0 | 0.096451 | 0 | 1.2597 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2597 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 1.8119 | 0 | 0 | 1.8119 | 0 | 0.12887 | 0 | 0 | 0.12887 | 0 | 1.6831 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6831 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.84575 | 0 | 0 | 0.84575 | 0 | 0.17188 | 0 | 0 | 0.17188 | 0 | 0.67387 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67387 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 1.221 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0.30364 | 0 | 0 | 0.30364 | 0 | 0.91737 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91737 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 25.7244 | 0 | 0 | 25.7244 | 0 | 11.4282 | 0 | 0 | 11.4282 | 0 | 14.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2963 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.43154 | 0 | 0 | 0.43154 | 0 | -0.41954 |  | 0 |  | 0 |  | -0.41954 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 0.2066 | 0 | 0 | 0.2066 | 0 | 2.4125 | 0 | 0 | 2.4125 | 0 | -2.2059 |  | 0 |  | 0 |  | -2.2059 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.0572 | 0 | 0 | 2.0572 | 0 | 2.4381 | 0 | 0 | 2.4381 | 0 | -0.38089 |  | 0 |  | 0 |  | -0.38089 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 16.065 | 0 | 0 | 16.065 | 0 | 1.1426 | 0 | 0 | 1.1426 | 0 | 14.9225 |  | 0 |  | 0 |  | 14.9225 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.355 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 1.1268 | 0 | 0 | 1.1268 | 0 | 0.22815 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22815 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 6.0046 | 0 | 0 | 6.0046 | 0 | 0.42705 | 0 | 0 | 0.42705 | 0 | 5.5776 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5776 |  | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | -3.4479 |  | 0 |  | 0 |  | -3.4479 |  | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 14.6806 | 0 | 0 | 14.6806 | 0 | 10.8066 | 0 | 0 | 10.8066 | 0 | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.31865 | 0 | 0 | 0.31865 | 0 | -0.30665 |  | 0 |  | 0 |  | -0.30665 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 14.6686 | 0 | 0 | 14.6686 | 0 | 10.4879 | 0 | 0 | 10.4879 | 0 | 4.1807 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1807 |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 13.2742 | 0 | 0 | 13.2742 | 0 | 3.0206 | 0 | 0 | 3.0206 | 0 | 10.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2536 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 2.7933 | 0 | 0 | 2.7933 | 0 | 2.5163 | 0 | 0 | 2.5163 | 0 | 0.27699 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27699 |  | 0
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 4.6017 | 0 | 0 | 4.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6017 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6017 |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 5.8793 | 0 | 0 | 5.8793 | 0 | 0.41814 | 0 | 0 | 0.41814 | 0 | 5.4612 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4612 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | J_6287/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | -0.086189 |  | 0 |  | 0 |  | -0.086189 |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 88.3631 | 0 | 0 | 88.3631 | 0 | 13.6801 | 0 | 0 | 13.6801 | 0 | 74.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6831 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 1.9444 | 0 | 0 | 1.9444 | 0 | 0.13829 | 0 | 0 | 0.13829 | 0 | 1.8061 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8061 |  | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 76.9595 | 0 | 0 | 76.9595 | 0 | 5.4734 | 0 | 0 | 5.4734 | 0 | 71.4861 |  | 0 |  | 0 |  | 71.4861 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 9.4472 | 0 | 0 | 9.4472 | 0 | 8.0675 | 0 | 0 | 8.0675 | 0 | 1.3797 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3797 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 27.3236 | 0 | 0 | 27.3236 | 0 | 3.5555 | 0 | 0 | 3.5555 | 0 | 23.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7682 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 2.5895 | 0 | 0 | 2.5895 | 0 | 0.18416 | 0 | 0 | 0.18416 | 0 | 2.4053 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4053 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.2717 | 0 | 0 | 0.2717 | 0 | 0.019324 | 0 | 0 | 0.019324 | 0 | 0.25238 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25238 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.3032 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 0.092687 | 0 | 0 | 0.092687 | 0 | 1.2105 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2105 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 1.1349 | 0 | 0 | 1.1349 | 0 | 0.080713 | 0 | 0 | 0.080713 | 0 | 1.0542 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0542 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.7212 | 0 | 0 | 1.7212 | 0 | 0.12241 | 0 | 0 | 0.12241 | 0 | 1.5988 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5988 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.19398 | 0 | 0 | 0.19398 | 0 | 0.53343 | 0 | 0 | 0.53343 | 0 | -0.33945 |  | 0 |  | 0 |  | -0.33945 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 0.99359 | 0 | 0 | 0.99359 | 0 | 1.0271 | 0 | 0 | 1.0271 | 0 | -0.033489 |  | 0 |  | 0 |  | -0.033489 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.52531 | 0 | 0 | 0.52531 | 0 | 0.45918 | 0 | 0 | 0.45918 | 0 | 0.066133 |  | 0 |  | 0 |  | 0.066133 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.4049 | 0 | 0 | 6.4049 | 0 | 0.45552 | 0 | 0 | 0.45552 | 0 | 5.9494 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9494 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 4.3975 | 0 | 0 | 4.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3975 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3975 |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 4.1991 | 0 | 0 | 4.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1991 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 3.5888 | 0 | 0 | 3.5888 | 0 | 0.31914 | 0 | 0 | 0.31914 | 0 | 3.2697 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2697 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | -0.12902 |  | 0 |  | 0 |  | -0.12902 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_6295/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0 | 0 | 0.1328 | 0 | -0.1328 |  | 0 |  | 0 |  | -0.1328 |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 12.8939 | 0 | 0 | 12.8939 | 0 | 11.9567 | 0 | 0 | 11.9567 | 0 | 0.93726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93726 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 1.9471 | 0 | 0 | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9471 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9471 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 2.5358 | 0 | 0 | 2.5358 | 0 | 11.5031 | 0 | 0 | 11.5031 | 0 | -8.9673 |  | 0 |  | 0 |  | -8.9673 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 2.3976 | 0 | 0 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3976 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3976 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 3.4984 | 0 | 0 | 3.4984 | 0 | 0.27469 | 0 | 0 | 0.27469 | 0 | 3.2238 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2238 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.515 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0.17887 | 0 | 0 | 0.17887 | 0 | 2.3361 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3361 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 27.0593 | 0 | 0 | 27.0593 | 0 | 19.2872 | 0 | 0 | 19.2872 | 0 | 7.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7721 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 4.2963 | 0 | 0 | 4.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2963 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2963 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.5488 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0.11015 | 0 | 0 | 0.11015 | 0 | 1.4386 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4386 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 2.2258 | 0 | 0 | 2.2258 | 0 | 3.4659 | 0 | 0 | 3.4659 | 0 | -1.2402 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2402 |  | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 3.3381 | 0 | 0 | 3.3381 | 0 | 0.94421 | 0 | 0 | 0.94421 | 0 | 2.3939 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3939 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 2.5248 | 0 | 0 | 2.5248 | 0 | 0.17957 | 0 | 0 | 0.17957 | 0 | 2.3453 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3453 |  | 0
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 4.0569 | 0 | 0 | 4.0569 | 0 | 6.5968 | 0 | 0 | 6.5968 | 0 | -2.5399 |  | 0 |  | 0 |  | -2.5399 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.5989 | 0 | 0 | 3.5989 | 0 | 2.8668 | 0 | 0 | 2.8668 | 0 | 0.7321 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7321 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 1.4294 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 1.7637 | 0 | 0 | 1.7637 | 0 | -0.3343 |  | 0 |  | 0 |  | -0.3343 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 4.0403 | 0 | 0 | 4.0403 | 0 | 3.3601 | 0 | 0 | 3.3601 | 0 | 0.68015 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68015 |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 81.1958 | 0 | 0 | 81.1958 | 0 | 23.4027 | 0 | 0 | 23.4027 | 0 | 57.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7931 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 2.2555 | 0 | 0 | 2.2555 | 0 | 0.16041 | 0 | 0 | 0.16041 | 0 | 2.0951 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0951 |  | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 8.3416 | 0 | 0 | 8.3416 | 0 | 0.59326 | 0 | 0 | 0.59326 | 0 | 7.7483 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7483 |  | 0
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.15795 | 0 | 0 | 0.15795 | 0 | -0.14595 |  | 0 |  | 0 |  | -0.14595 |  | 0
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 2.7796 | 0 | 0 | 2.7796 | 0 | 0.19769 | 0 | 0 | 0.19769 | 0 | 2.5819 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5819 |  | 0
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 2.1604 | 0 | 0 | 2.1604 | 0 | 0.55852 | 0 | 0 | 0.55852 | 0 | 1.6019 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6019 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 2.9326 | 0 | 0 | 2.9326 | 0 | 0.37656 | 0 | 0 | 0.37656 | 0 | 2.5561 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5561 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 8.724 | 0 | 0 | 8.724 | 0 | 0.62046 | 0 | 0 | 0.62046 | 0 | 8.1036 |  | 0 |  | 0 |  | 8.1036 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 1.0993 | 0 | 0 | 1.0993 | 0 | 0.68474 | 0 | 0 | 0.68474 | 0 | 0.41457 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41457 |  | 0
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 2.1767 | 0 | 0 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1767 |  | 0
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 3.4822 | 0 | 0 | 3.4822 | 0 | 0.41961 | 0 | 0 | 0.41961 | 0 | 3.0626 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0626 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 7.2659 | 0 | 0 | 7.2659 | 0 | 3.4605 | 0 | 0 | 3.4605 | 0 | 3.8054 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8054 |  | 0
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 6.0783 | 0 | 0 | 6.0783 | 0 | 3.7031 | 0 | 0 | 3.7031 | 0 | 2.3752 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3752 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 7.0615 | 0 | 0 | 7.0615 | 0 | 4.3033 | 0 | 0 | 4.3033 | 0 | 2.7582 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7582 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 3.7265 | 0 | 0 | 3.7265 | 0 | 0.59224 | 0 | 0 | 0.59224 | 0 | 3.1342 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1342 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 4.4223 | 0 | 0 | 4.4223 | 0 | 0.35834 | 0 | 0 | 0.35834 | 0 | 4.064 |  | 0 |  | 0 |  | 4.064 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 4.4345 | 0 | 0 | 4.4345 | 0 | 1.4202 | 0 | 0 | 1.4202 | 0 | 3.0143 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0143 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 3.6553 | 0 | 0 | 3.6553 | 0 | 3.5406 | 0 | 0 | 3.5406 | 0 | 0.11468 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11468 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 1.4348 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 0.10204 | 0 | 0 | 0.10204 | 0 | 1.3327 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3327 |  | 0
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 2.3521 | 0 | 0 | 2.3521 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0.78711 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78711 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 6.7887 | 0 | 0 | 6.7887 | 0 | 0.48282 | 0 | 0 | 0.48282 | 0 | 6.3059 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3059 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | K_6336/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | -0.10457 |  | 0 |  | 0 |  | -0.10457 |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.17108 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0.012168 | 0 | 0 | 0.012168 | 0 | 0.15892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15892 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.17108 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0.012168 | 0 | 0 | 0.012168 | 0 | 0.15892 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15892 |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 24.3546 | 0 | 0 | 24.3546 | 0 | 16.0998 | 0 | 0 | 16.0998 | 0 | 8.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2548 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 2.1405 | 0 | 0 | 2.1405 | 0 | 0.15223 | 0 | 0 | 0.15223 | 0 | 1.9883 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9883 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 1.5697 | 0 | 0 | 1.5697 | 0 | 6.2306 | 0 | 0 | 6.2306 | 0 | -4.6609 |  | 0 |  | 0 |  | -4.6609 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 0.6517 | 0 | 0 | 0.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6517 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6517 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 4.6268 | 0 | 0 | 4.6268 | 0 | 0.32906 | 0 | 0 | 0.32906 | 0 | 4.2977 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2977 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 4.4123 | 0 | 0 | 4.4123 | 0 | 3.7408 | 0 | 0 | 3.7408 | 0 | 0.67154 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67154 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.4065 | 0 | 0 | 0.4065 | 0 | 0.028911 | 0 | 0 | 0.028911 | 0 | 0.37759 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37759 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 2.0467 | 0 | 0 | 2.0467 | 0 | -2.0347 |  | 0 |  | 0 |  | -2.0347 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 1.3187 | 0 | 0 | 1.3187 | 0 | 0.1374 | 0 | 0 | 0.1374 | 0 | 1.1813 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1813 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 5.1605 | 0 | 0 | 5.1605 | 0 | 0.48005 | 0 | 0 | 0.48005 | 0 | 4.6804 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6804 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 1.8496 | 0 | 0 | 1.8496 | 0 | 0.24945 | 0 | 0 | 0.24945 | 0 | 1.6001 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6001 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 2.2063 | 0 | 0 | 2.2063 | 0 | 0.15692 | 0 | 0 | 0.15692 | 0 | 2.0494 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0494 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | K_6299/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 | -1.1807 |  | 0 |  | 0 |  | -1.1807 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | J_6207/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | -1.367 |  | 0 |  | 0 |  | -1.367 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 2.572 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 1.6308 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0.94124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94124 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 1.5318 | 0 | 0 | 1.5318 | 0 | 0.52122 | 0 | 0 | 0.52122 | 0 | 1.0106 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0106 |  | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.1096 | 0 | 0 | 1.1096 | 0 | -0.069365 |  | 0 |  | 0 |  | -0.069365 |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 50.2184 | 0 | 0 | 50.2184 | 0 | 33.5679 | 0 | 0 | 33.5679 | 0 | 16.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6504 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 2.3479 | 0 | 0 | 2.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3479 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3479 |  | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.6807 | 0 | 0 | 1.6807 | 0 | 0.27424 | 0 | 0 | 0.27424 | 0 | 1.4065 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4065 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 2.2997 | 0 | 0 | 2.2997 | 0 | 0.40781 | 0 | 0 | 0.40781 | 0 | 1.8918 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8918 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 1.9744 | 0 | 0 | 1.9744 | 0 | 1.8076 | 0 | 0 | 1.8076 | 0 | 0.16682 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16682 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 4.827 | 0 | 0 | 4.827 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 4.4837 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4837 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 14.5091 | 0 | 0 | 14.5091 | 0 | 8.1401 | 0 | 0 | 8.1401 | 0 | 6.369 |  | 0 |  | 0 |  | 6.369 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 5.4804 | 0 | 0 | 5.4804 | 0 | 1.3128 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 4.1676 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1676 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 16.1335 | 0 | 0 | 16.1335 | 0 | 21.2821 | 0 | 0 | 21.2821 | 0 | -5.1486 |  | 0 |  | 0 |  | -5.1486 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 0.96568 | 0 | 0 | 0.96568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96568 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96568 |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 5.1701 | 0 | 0 | 5.1701 | 0 | 0.5908 | 0 | 0 | 0.5908 | 0 | 4.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 1.1534 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1534 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 1.8565 | 0 | 0 | 1.8565 | 0 | 0.13204 | 0 | 0 | 0.13204 | 0 | 1.7245 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7245 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 1.5028 | 0 | 0 | 1.5028 | 0 | 0.31911 | 0 | 0 | 0.31911 | 0 | 1.1837 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1837 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.65729 | 0 | 0 | 0.65729 | 0 | 0.13966 | 0 | 0 | 0.13966 | 0 | 0.51763 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51763 |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 30.6801 | 0 | 0 | 30.6801 | 0 | 13.8441 | 0 | 0 | 13.8441 | 0 | 16.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.836 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 2.8708 | 0 | 0 | 2.8708 | 0 | 0.20417 | 0 | 0 | 0.20417 | 0 | 2.6666 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6666 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.4657 | 0 | 0 | 1.4657 | 0 | 1.1946 | 0 | 0 | 1.1946 | 0 | 0.27103 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27103 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 6.0013 | 0 | 0 | 6.0013 | 0 | 0.42682 | 0 | 0 | 0.42682 | 0 | 5.5745 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5745 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 0.9821 | 0 | 0 | 0.9821 | 0 | 0.069848 | 0 | 0 | 0.069848 | 0 | 0.91226 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91226 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 4.5159 | 0 | 0 | 4.5159 | 0 | 0.47122 | 0 | 0 | 0.47122 | 0 | 4.0447 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0447 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 3.2496 | 0 | 0 | 3.2496 | 0 | 0.23111 | 0 | 0 | 0.23111 | 0 | 3.0185 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0185 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.2535 | 0 | 0 | 2.2535 | 0 | 1.7913 | 0 | 0 | 1.7913 | 0 | 0.46219 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46219 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 3.9724 | 0 | 0 | 3.9724 | 0 | 3.9893 | 0 | 0 | 3.9893 | 0 | -0.016912 |  | 0 |  | 0 |  | -0.016912 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 5.3689 | 0 | 0 | 5.3689 | 0 | 5.4657 | 0 | 0 | 5.4657 | 0 | -0.096817 |  | 0 |  | 0 |  | -0.096817 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 65.8242 | 0 | 0 | 65.8242 | 0 | 56.3287 | 0 | 0 | 56.3287 | 0 | 9.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4955 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 4.5166 | 0 | 0 | 4.5166 | 0 | -4.0966 |  | 0 |  | 0 |  | -4.0966 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 3.4851 | 0 | 0 | 3.4851 | 0 | 3.2273 | 0 | 0 | 3.2273 | 0 | 0.25773 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25773 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 0.42613 | 0 | 0 | 0.42613 | 0 | 0.83129 | 0 | 0 | 0.83129 | 0 | -0.40515 |  | 0 |  | 0 |  | -0.40515 |  | 0
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 8.5434 | 0 | 0 | 8.5434 | 0 | 0.60762 | 0 | 0 | 0.60762 | 0 | 7.9358 |  | 0 |  | 0 |  | 7.9358 |  | 0
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 4.1159 | 0 | 0 | 4.1159 | 0 | 0.29273 | 0 | 0 | 0.29273 | 0 | 3.8232 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8232 |  | 0
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 2.3455 | 0 | 0 | 2.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3455 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3455 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 1.5831 | 0 | 0 | 1.5831 | 0 | 6.3725 | 0 | 0 | 6.3725 | 0 | -4.7894 |  | 0 |  | 0 |  | -4.7894 |  | 0
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.13774 | 0 | 0 | 0.13774 | 0 | 1.0623 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0623 |  | 0
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 7.3301 | 0 | 0 | 7.3301 | 0 | 0.52132 | 0 | 0 | 0.52132 | 0 | 6.8087 |  | 0 |  | 0 |  | 6.8087 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 4.3005 | 0 | 0 | 4.3005 | 0 | 1.1129 | 0 | 0 | 1.1129 | 0 | 3.1876 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1876 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 2.3521 | 0 | 0 | 2.3521 | 0 | 0.16728 | 0 | 0 | 0.16728 | 0 | 2.1848 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1848 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 0.293 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 2.0722 | 0 | 0 | 2.0722 | 0 | -1.7792 |  | 0 |  | 0 |  | -1.7792 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | J_5967/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5089 | 0 | 0 | 1.5089 | 0 | -1.5089 |  | 0 |  | 0 |  | -1.5089 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 4.5463 | 0 | 0 | 4.5463 | 0 | 19.0484 | 0 | 0 | 19.0484 | 0 | -14.5021 |  | 0 |  | 0 |  | -14.5021 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 1.6055 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 0.11419 | 0 | 0 | 0.11419 | 0 | 1.4914 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4914 |  | 0
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 4.2065 | 0 | 0 | 4.2065 | 0 | 0.29917 | 0 | 0 | 0.29917 | 0 | 3.9073 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9073 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.5212 | 0 | 0 | 1.5212 | 0 | 1.4536 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0.067585 |  | 0 |  | 0 |  | 0.067585 |  | 0
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 4.8007 | 0 | 0 | 4.8007 | 0 | 0.52091 | 0 | 0 | 0.52091 | 0 | 4.2798 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2798 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 6.3874 | 0 | 0 | 6.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3874 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3874 |  | 0
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 2.571 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 1.8536 | 0 | 0 | 1.8536 | 0 | 0.71737 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71737 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 3.7909 | 0 | 0 | 3.7909 | 0 | 2.6148 | 0 | 0 | 2.6148 | 0 | 1.1761 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1761 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | K_ОД-5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 | -2.7083 |  | 0 |  | 0 |  | -2.7083 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | J_6206/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1205 | 0 | 0 | 3.1205 | 0 | -3.1205 |  | 0 |  | 0 |  | -3.1205 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | J_6292/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 | 0 | 0 | 0.04577 | 0 | -0.04577 |  | 0 |  | 0 |  | -0.04577 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | K_ОД-29/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 | 0 | 0 | 0.04577 | 0 | -0.04577 |  | 0 |  | 0 |  | -0.04577 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | K_6296/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 | 0 | 0 | 3.1353 | 0 | -3.1353 |  | 0 |  | 0 |  | -3.1353 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 28.4268 | 0 | 0 | 28.4268 | 0 | 28.4459 | 0 | 0 | 28.4459 | 0 | -0.019166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019166 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 2.852 | 0 | 0 | 2.852 | 0 | 13.5074 | 0 | 0 | 13.5074 | 0 | -10.6554 |  | 0 |  | 0 |  | -10.6554 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 3.0393 | 0 | 0 | 3.0393 | 0 | 0.21616 | 0 | 0 | 0.21616 | 0 | 2.8231 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8231 |  | 0
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.31984 | 0 | 0 | 0.31984 | 0 | 0.022747 | 0 | 0 | 0.022747 | 0 | 0.29709 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29709 |  | 0
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 12.1429 | 0 | 0 | 12.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1429 |  | 0 |  | 0 |  | 12.1429 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 2.644 | 0 | 0 | 2.644 | 0 | 14.5725 | 0 | 0 | 14.5725 | 0 | -11.9285 |  | 0 |  | 0 |  | -11.9285 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.085345 | 0 | 0 | 0.085345 | 0 | 1.1147 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1147 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 0.58831 | 0 | 0 | 0.58831 | 0 | 0.041841 | 0 | 0 | 0.041841 | 0 | 0.54647 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54647 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 5.6404 | 0 | 0 | 5.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6404 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6404 |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.9782 | 0 | 0 | 4.9782 | 0 | 43.4993 | 0 | 0 | 43.4993 | 0 | -38.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5212 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 4.9782 | 0 | 0 | 4.9782 | 0 | 23.2562 | 0 | 0 | 23.2562 | 0 | -18.278 |  | 0 |  | 0 |  | -18.278 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2432 | 0 | 0 | 20.2432 | 0 | -20.2432 |  | 0 |  | 0 |  | -20.2432 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 17.9611 | 0 | 0 | 17.9611 | 0 | 16.2575 | 0 | 0 | 16.2575 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 3.2154 | 0 | 0 | 3.2154 | 0 | 0.92906 | 0 | 0 | 0.92906 | 0 | 2.2863 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2863 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 3.7069 | 0 | 0 | 3.7069 | 0 | 1.6066 | 0 | 0 | 1.6066 | 0 | 2.1003 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1003 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 5.657 | 0 | 0 | 5.657 | 0 | 1.4032 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | 4.2539 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2539 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 0.24139 | 0 | 0 | 0.24139 | 0 | 0.017168 | 0 | 0 | 0.017168 | 0 | 0.22422 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22422 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 0.717 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 3.2738 | 0 | 0 | 3.2738 | 0 | -2.5568 |  | 0 |  | 0 |  | -2.5568 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 1.2603 | 0 | 0 | 1.2603 | 0 | 7.1239 | 0 | 0 | 7.1239 | 0 | -5.8636 |  | 0 |  | 0 |  | -5.8636 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.417 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 1.1274 | 0 | 0 | 1.1274 | 0 | 0.28957 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28957 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 1.7461 | 0 | 0 | 1.7461 | 0 | 0.12418 | 0 | 0 | 0.12418 | 0 | 1.6219 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6219 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65212 | 0 | 0 | 0.65212 | 0 | -0.65212 |  | 0 |  | 0 |  | -0.65212 |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 159.8015 | 0 | 0 | 159.8015 | 0 | 77.2738 | 0 | 0 | 77.2738 | 0 | 82.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 6.0872 | 0 | 0 | 6.0872 | 0 | 7.3208 | 0 | 0 | 7.3208 | 0 | -1.2336 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2336 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 1.2538 | 0 | 0 | 1.2538 | 0 | 0.089169 | 0 | 0 | 0.089169 | 0 | 1.1646 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1646 |  | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 112.9996 | 0 | 0 | 112.9996 | 0 | 8.0366 | 0 | 0 | 8.0366 | 0 | 104.963 |  | 0 |  | 0 |  | 104.963 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 4.7763 | 0 | 0 | 4.7763 | 0 | 0.94626 | 0 | 0 | 0.94626 | 0 | 3.8301 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8301 |  | 0
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.9655 | 0 | 0 | 3.9655 | 0 | 8.0345 |  | 0 |  | 0 |  | 8.0345 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 2.5053 | 0 | 0 | 2.5053 | 0 | -2.3011 |  | 0 |  | 0 |  | -2.3011 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 0.49823 | 0 | 0 | 0.49823 | 0 | -0.29401 |  | 0 |  | 0 |  | -0.29401 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 2.2543 | 0 | 0 | 2.2543 | 0 | -2.0501 |  | 0 |  | 0 |  | -2.0501 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 0.49268 | 0 | 0 | 0.49268 | 0 | -0.28846 |  | 0 |  | 0 |  | -0.28846 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 0.1593 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0.01133 | 0 | 0 | 0.01133 | 0 | 0.14797 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14797 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 0.49321 | 0 | 0 | 0.49321 | 0 | -0.28899 |  | 0 |  | 0 |  | -0.28899 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 3.0739 | 0 | 0 | 3.0739 | 0 | -2.8697 |  | 0 |  | 0 |  | -2.8697 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 2.3164 | 0 | 0 | 2.3164 | 0 | -2.1122 |  | 0 |  | 0 |  | -2.1122 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | -2.0897 |  | 0 |  | 0 |  | -2.0897 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 2.3043 | 0 | 0 | 2.3043 | 0 | -2.1001 |  | 0 |  | 0 |  | -2.1001 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 2.1121 | 0 | 0 | 2.1121 | 0 | -1.9079 |  | 0 |  | 0 |  | -1.9079 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 2.1269 | 0 | 0 | 2.1269 | 0 | -1.9227 |  | 0 |  | 0 |  | -1.9227 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 0.49303 | 0 | 0 | 0.49303 | 0 | -0.28881 |  | 0 |  | 0 |  | -0.28881 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 0.20422 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 0.49476 | 0 | 0 | 0.49476 | 0 | -0.29054 |  | 0 |  | 0 |  | -0.29054 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 1.5446 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 0.29723 | 0 | 0 | 0.29723 | 0 | 1.2474 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2474 |  | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 1.3513 | 0 | 0 | 1.3513 | 0 | 1.5733 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | -0.22204 |  | 0 |  | 0 |  | -0.22204 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 0.28054 | 0 | 0 | 0.28054 | 0 | 0.19807 | 0 | 0 | 0.19807 | 0 | 0.082464 |  | 0 |  | 0 |  | 0.082464 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 1.1442 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0.25666 | 0 | 0 | 0.25666 | 0 | 0.88759 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88759 |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 1.6203 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 1.9295 | 0 | 0 | 1.9295 | 0 | -0.30923 |  | 0 |  | 0 |  | -0.30923 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 3.6102 | 0 | 0 | 3.6102 | 0 | 2.5694 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | 1.0407 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0407 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.6964 | 0 | 0 | 3.6964 | 0 | 2.7408 | 0 | 0 | 2.7408 | 0 | 0.95564 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95564 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 6.611 | 0 | 0 | 6.611 | 0 | 7.8392 | 0 | 0 | 7.8392 | 0 | -1.2282 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2282 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | J_6289/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9485 | 0 | 0 | 2.9485 | 0 | -2.9485 |  | 0 |  | 0 |  | -2.9485 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | J_6291/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8418 | 0 | 0 | 3.8418 | 0 | -3.8418 |  | 0 |  | 0 |  | -3.8418 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | K_6335/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | -1.0085 |  | 0 |  | 0 |  | -1.0085 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | G_2592/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53083 | 0 | 0 | 0.53083 | 0 | -0.53083 |  | 0 |  | 0 |  | -0.53083 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6288/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50715 | 0 | 0 | 0.50715 | 0 | -0.50715 |  | 0 |  | 0 |  | -0.50715 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | G_1718/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0 | 0 | 0.27136 | 0 | -0.27136 |  | 0 |  | 0 |  | -0.27136 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | J_6270/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | -1.7181 |  | 0 |  | 0 |  | -1.7181 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | J_6174/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43149 | 0 | 0 | 0.43149 | 0 | -0.43149 |  | 0 |  | 0 |  | -0.43149 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | J_6290/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0 | 0 | 0.13148 | 0 | -0.13148 |  | 0 |  | 0 |  | -0.13148 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | K_6298/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8978 | 0 | 0 | 2.8978 | 0 | -2.8978 |  | 0 |  | 0 |  | -2.8978 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | K_6450/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 | 0 | 0 | 1.1752 | 0 | -1.1752 |  | 0 |  | 0 |  | -1.1752 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | K_6377/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесна | K_6334/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5785 | 0 | 0 | 2.5785 | 0 | -2.5785 |  | 0 |  | 0 |  | -2.5785 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 19.8834 | 0 | 0 | 19.8834 | 0 | 3.6389 | 0 | 0 | 3.6389 | 0 | 16.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2446 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 3.2316 | 0 | 0 | 3.2316 | 0 | 1.0878 | 0 | 0 | 1.0878 | 0 | 2.1438 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1438 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.54426 | 0 | 0 | 0.54426 | 0 | -0.53226 |  | 0 |  | 0 |  | -0.53226 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 2.2716 | 0 | 0 | 2.2716 | 0 | 0.16156 | 0 | 0 | 0.16156 | 0 | 2.1101 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1101 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 6.2187 | 0 | 0 | 6.2187 | 0 | 0.44228 | 0 | 0 | 0.44228 | 0 | 5.7764 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7764 |  | 0
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 8.1375 | 0 | 0 | 8.1375 | 0 | 0.57875 | 0 | 0 | 0.57875 | 0 | 7.5587 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5587 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | G_2012/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82339 | 0 | 0 | 0.82339 | 0 | -0.82339 |  | 0 |  | 0 |  | -0.82339 |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 8.8539 | 0 | 0 | 8.8539 | 0 | 10.0895 | 0 | 0 | 10.0895 | 0 | -1.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 4.978 | 0 | 0 | 4.978 | 0 | 9.8139 | 0 | 0 | 9.8139 | 0 | -4.8359 |  | 0 |  | 0 |  | -4.8359 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 3.8759 | 0 | 0 | 3.8759 | 0 | 0.27566 | 0 | 0 | 0.27566 | 0 | 3.6002 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6002 |  | 0
| Городской округ Химки |  | 0.26911 | 0 | 0 | 0.26911 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0.12022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12022 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 0.26911 | 0 | 0 | 0.26911 | 0 | 0.01914 | 0 | 0 | 0.01914 | 0 | 0.24997 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24997 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | K_5339/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12976 | 0 | 0 | 0.12976 | 0 | -0.12976 |  | 0 |  | 0 |  | -0.12976 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 37.5231 | 0 | 0 | 37.5231 | 0 | 33.9568 | 0 | 0 | 33.9568 | 0 | 3.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5663 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011147 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0.5301 | 0 | 0 | 0.5301 | 0 | 0.69163 | 0 | 0 | 0.69163 | 0 | -0.16153 |  | 0 |  | 0 |  | -0.16153 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 8.4666 | 0 | 0 | 8.4666 | 0 | 0.60215 | 0 | 0 | 0.60215 | 0 | 7.8644 |  | 0 |  | 0 |  | 7.8644 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 10.0231 | 0 | 0 | 10.0231 | 0 | 0.71285 | 0 | 0 | 0.71285 | 0 | 9.3103 |  | 0 |  | 0 |  | 9.3103 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 2.2809 | 0 | 0 | 2.2809 | 0 | 0.71974 | 0 | 0 | 0.71974 | 0 | 1.5611 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5611 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 7.9308 | 0 | 0 | 7.9308 | 0 | 7.1946 | 0 | 0 | 7.1946 | 0 | 0.73621 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73621 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 3.2093 | 0 | 0 | 3.2093 | 0 | 3.7902 | 0 | 0 | 3.7902 | 0 | -0.58089 |  | 0 |  | 0 |  | -0.58089 |  | 0
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 5.0703 | 0 | 0 | 5.0703 | 0 | 5.1312 | 0 | 0 | 5.1312 | 0 | -0.060975 |  | 0 |  | 0 |  | -0.060975 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | -0.256 |  | 0 |  | 0 |  | -0.256 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8575 | 0 | 0 | 14.8575 | 0 | -14.8575 |  | 0 |  | 0 |  | -14.8575 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 1.2411 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 0.088504 | 0 | 0 | 0.088504 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 1.2411 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 0.088504 | 0 | 0 | 0.088504 | 0 | 1.1525 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1525 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 19.5353 | 0 | 0 | 19.5353 | 0 | 1.3914 | 0 | 0 | 1.3914 | 0 | 18.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1439 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 19.5353 | 0 | 0 | 19.5353 | 0 | 1.3914 | 0 | 0 | 1.3914 | 0 | 18.1439 |  | 0 |  | 0 |  | 18.1439 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 29.1323 | 0 | 0 | 29.1323 | 0 | 5.5256 | 0 | 0 | 5.5256 | 0 | 23.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 7.0886 | 0 | 0 | 7.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0886 |  | 0 |  | 0 |  | 7.0886 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 1.5855 | 0 | 0 | 1.5855 | 0 | 1.6992 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | -0.11374 |  | 0 |  | 0 |  | -0.11374 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 1.7772 | 0 | 0 | 1.7772 | 0 | 0.1264 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | 1.6508 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6508 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 11.5248 | 0 | 0 | 11.5248 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 10.4728 |  | 0 |  | 0 |  | 10.4728 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 3.4549 | 0 | 0 | 3.4549 | 0 | 0.57117 | 0 | 0 | 0.57117 | 0 | 2.8837 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8837 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 1.5741 | 0 | 0 | 1.5741 | 0 | 0.21753 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 1.3566 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3566 |  | 0
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 2.1271 | 0 | 0 | 2.1271 | 0 | 1.7732 | 0 | 0 | 1.7732 | 0 | 0.35385 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35385 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | J_6293/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086063 | 0 | 0 | 0.086063 | 0 | -0.086063 |  | 0 |  | 0 |  | -0.086063 |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 10.739 | 0 | 0 | 10.739 | 0 | 0.84996 | 0 | 0 | 0.84996 | 0 | 9.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 10.739 | 0 | 0 | 10.739 | 0 | 0.76377 | 0 | 0 | 0.76377 | 0 | 9.9752 |  | 0 |  | 0 |  | 9.9752 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | J_6285/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | -0.086189 |  | 0 |  | 0 |  | -0.086189 |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 6.9227 | 0 | 0 | 6.9227 | 0 | 7.7606 | 0 | 0 | 7.7606 | 0 | -0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 6.9227 | 0 | 0 | 6.9227 | 0 | 7.7606 | 0 | 0 | 7.7606 | 0 | -0.83796 |  | 0 |  | 0 |  | -0.83796 |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 3.9445 | 0 | 0 | 3.9445 | 0 | 3.5481 | 0 | 0 | 3.5481 | 0 | 0.39634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39634 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.9445 | 0 | 0 | 3.9445 | 0 | 3.5481 | 0 | 0 | 3.5481 | 0 | 0.39634 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39634 |  | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 902.2827 | 0 | 0 | 0 | 902.2827 | 456.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.2827 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 10.1031 | 0 | 0 | 0 | 10.1031 | 0.63046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1031 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 7.2227 | 0 | 0 | 0 | 7.2227 | 0.49551 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.2227
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 2.8564 | 0 | 0 | 0 | 2.8564 | 0.13324 | 0 | 0 |  | 0 | 2.7232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8564
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 10.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 |  | 0 | -0.14233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 |  | 0 | -5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7188 | 0 | 0 |  | 0 | -4.7188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 2.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 1.7113 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 2.1565 | 0 | 0 |  | 0 | -0.44527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7113
| Шатурский муниципальный район |  | 0.40502 | 0 | 0 | 0 | 0.40502 | 0.028806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40502 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.40502 | 0 | 0 | 0 | 0.40502 | 0.028806 | 0 | 0 |  | 0 | 0.37622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40502
| Луховицкий муниципальный район |  | 3.8787 | 0 | 0 | 0 | 3.8787 | 4.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8787 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 3.8787 | 0 | 0 | 0 | 3.8787 | 4.5385 | 0 | 0 |  | 0 | -0.65978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8787
| Городской округ Кашира |  | 17.1141 | 0 | 0 | 0 | 17.1141 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1141 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 17.1141 | 0 | 0 | 0 | 17.1141 | 1.4189 | 0 | 0 |  | 0 | 15.6952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.1141
| Чеховский муниципальный район |  | 17.8608 | 0 | 0 | 0 | 17.8608 | 3.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8608 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 1.9709 | 0 | 0 | 0 | 1.9709 | 2.4552 | 0 | 0 |  | 0 | -0.48425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9709
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.5273 | 0 | 0 | 0 | 7.5273 | 0.53535 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5273
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.3626 | 0 | 0 | 0 | 8.3626 | 0.76165 | 0 | 0 |  | 0 | 7.6009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3626
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083366 | 0 | 0 |  | 0 | -0.083366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Люберецкий муниципальный район |  | 54.475 | 0 | 0 | 0 | 54.475 | 70.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.475 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 33.6419 | 0 | 0 |  | 0 | -28.9586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6833
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 6.6146 | 0 | 0 | 0 | 6.6146 | 1.3672 | 0 | 0 |  | 0 | 5.2474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.6146
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.4177 | 0 | 0 | 0 | 0.4177 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4177
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 1.4604 | 0 | 0 | 0 | 1.4604 | 0.30279 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4604
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 29.0148 | 0 | 0 | 0 | 29.0148 | 27.9482 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.0148
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144 (5969/19) | 6.4364 | 0 | 0 | 0 | 6.4364 | 0.45776 | 0 | 0 |  | 0 | 5.9787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4364
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792 (5869/19) | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 3.1744 | 0.49046 | 0 | 0 |  | 0 | 2.6839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1744
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 2.6255 | 0 | 0 | 0 | 2.6255 | 0.18673 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6255
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 |  | 0 | -5.6058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Дзержинский |  | 11.5421 | 0 | 0 | 0 | 11.5421 | 0.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5421 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 4.0509 | 0 | 0 | 0 | 4.0509 | 0.2881 | 0 | 0 |  | 0 | 3.7628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0509
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 7.2843 | 0 | 0 | 0 | 7.2843 | 0.66544 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.2843
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.19486 | 0 | 0 | 0 | 0.19486 | 0.013858 | 0 | 0 |  | 0 | 0.181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19486
1.1.2.1 | Наро-Фоминский муниципальный район |  | 7.4787 | 0 | 0 | 0 | 7.4787 | 0.53189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4787 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 7.4787 | 0 | 0 | 0 | 7.4787 | 0.53189 | 0 | 0 |  | 0 | 6.9468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.4787
1.1.2.1 | Волоколамский муниципальный район |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Клинский муниципальный район |  | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 2.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2.114 | 0 | 0 |  | 0 | 0.77602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.89
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Пушкинский муниципальный район |  | 18.1544 | 0 | 0 | 0 | 18.1544 | 4.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1544 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 0.78743 | 0 | 0 | 0 | 0.78743 | 3.4155 | 0 | 0 |  | 0 | -2.6281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78743
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0010886 | 0 | 0 |  | 0 | 0.010911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 0.23178 | 0 | 0 | 0 | 0.23178 | 0.016484 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23178
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4474
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 12.0938 | 0 | 0 | 0 | 12.0938 | 0.73426 | 0 | 0 |  | 0 | 11.3596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.0938
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.5459 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 0.10995 | 0 | 0 |  | 0 | 1.436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5459
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 0 |  | 0 | -6.296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Балашиха |  | 8.6595 | 0 | 0 | 0 | 8.6595 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6595 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 3.7411 | 0 | 0 | 0 | 3.7411 | 0.78369 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7411
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 0.12978 | 0 | 0 | 0 | 0.12978 | 0.0092301 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12978
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0.23939 | 0 | 0 |  | 0 | 3.1266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.366
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 1.4227 | 0 | 0 | 0 | 1.4227 | 0.2157 | 0 | 0 |  | 0 | 1.207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4227
1.1.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | K_2005060 6481/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Городской округ Звенигород |  | 38.7893 | 0 | 0 | 0 | 38.7893 | 2.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7893 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 31.4849 | 0 | 0 | 0 | 31.4849 | 2.2392 | 0 | 0 |  | 0 | 29.2457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.4849
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 7.3044 | 0 | 0 | 0 | 7.3044 | 0.5195 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.3044
1.1.2.1 | Красногорский муниципальный район |  | 35.2306 | 0 | 0 | 0 | 35.2306 | 47.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2306 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 5.672 | 0 | 0 | 0 | 5.672 | 0.4034 | 0 | 0 |  | 0 | 5.2686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.672
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 4.717 | 0 | 0 | 0 | 4.717 | 1.2624 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.717
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 19.5545 | 0 | 0 | 0 | 19.5545 | 45.202 | 0 | 0 |  | 0 | -25.6475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.5545
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 5.2631 | 0 | 0 | 0 | 5.2631 | 0.3006 | 0 | 0 |  | 0 | 4.9625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.2631
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | J_1823492 (6254/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077425 | 0 | 0 |  | 0 | -0.077425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | J_1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 |  | 0 | -0.26715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Раменский муниципальный район |  | 2.4269 | 0 | 0 | 0 | 2.4269 | 0.49817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4269 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 2.4149 | 0 | 0 | 0 | 2.4149 | 0.49731 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4149
1.1.2.1 | Воскресенский муниципальный район |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 5.234 | 0 | 0 |  | 0 | -5.222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Одинцовский муниципальный район |  | 246.6963 | 0 | 0 | 0 | 246.6963 | 93.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6963 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 2.2957 | 0 | 0 | 0 | 2.2957 | 0.16327 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2957
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 84.6059 | 0 | 0 | 0 | 84.6059 | 36.0173 | 0 | 0 |  | 0 | 48.5887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84.6059
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 8.7016 | 0 | 0 | 0 | 8.7016 | 3.8115 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.7016
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.32832 | 0 | 0 | 0 | 0.32832 | 0.02335 | 0 | 0 |  | 0 | 0.30497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32832
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 16.9982 | 0 | 0 | 0 | 16.9982 | 0.79344 | 0 | 0 |  | 0 | 16.2048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.9982
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 3.8788 | 0 | 0 | 0 | 3.8788 | 0.27587 | 0 | 0 |  | 0 | 3.603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8788
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 3.6946 | 0 | 0 | 0 | 3.6946 | 0.26276 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6946
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 5.4726 | 0 | 0 | 0 | 5.4726 | 0.38922 | 0 | 0 |  | 0 | 5.0834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4726
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 19.4413 | 0 | 0 | 0 | 19.4413 | 1.3827 | 0 | 0 |  | 0 | 18.0586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.4413
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 46.8779 | 0 | 0 | 0 | 46.8779 | 10.0675 | 0 | 0 |  | 0 | 36.8104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 46.8779
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 28.6861 | 0 | 0 | 0 | 28.6861 | 22.9243 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.6861
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 16.7182 | 0 | 0 | 0 | 16.7182 | 1.189 | 0 | 0 |  | 0 | 15.5292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.7182
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 4.4803 | 0 | 0 | 0 | 4.4803 | 0.31864 | 0 | 0 |  | 0 | 4.1617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4803
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 3.6605 | 0 | 0 | 0 | 3.6605 | 0.3125 | 0 | 0 |  | 0 | 3.348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6605
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.41824 | 0 | 0 | 0 | 0.41824 | 0.029745 | 0 | 0 |  | 0 | 0.38849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41824
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 0.41394 | 0 | 0 | 0 | 0.41394 | 0.02944 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41394
1.1.2.1 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4305 | 0 | 0 |  | 0 | -15.4305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Химки |  | 60.6415 | 0 | 0 | 0 | 60.6415 | 5.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6415 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 0.13549 | 0 | 0 | 0 | 0.13549 | 0.035426 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13549
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0.094303 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.326
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 0.56165 | 0 | 0 | 0 | 0.56165 | 0.21662 | 0 | 0 |  | 0 | 0.34503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56165
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 40.699 | 0 | 0 | 0 | 40.699 | 2.9376 | 0 | 0 |  | 0 | 37.7614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.699
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0238
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.52865 | 0 | 0 |  | 0 | -0.51665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 3.8678 | 0 | 0 | 0 | 3.8678 | 0.68384 | 0 | 0 |  | 0 | 3.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8678
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0.18124 | 0 | 0 |  | 0 | 2.3671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5483
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 1.8578 | 0.13213 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8578
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 3.7706 | 0 | 0 | 0 | 3.7706 | 0.26817 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7706
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 4.3013 | 0 | 0 | 0 | 4.3013 | 0.37737 | 0 | 0 |  | 0 | 3.9239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3013
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 0.52583 | 0 | 0 | 0 | 0.52583 | 0.037397 | 0 | 0 |  | 0 | 0.48843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52583
1.1.2.1 | Городской округ Мытищи |  | 158.1282 | 0 | 0 | 0 | 158.1282 | 56.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1282 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0.17404 | 0 | 0 |  | 0 | 0.94295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.117
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 15.1467 | 0 | 0 | 0 | 15.1467 | 0.57975 | 0 | 0 |  | 0 | 14.5669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.1467
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 11.916 | 0 | 0 | 0 | 11.916 | 0.84748 | 0 | 0 |  | 0 | 11.0685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.916
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.7352 | 0 | 0 | 0 | 2.7352 | 0.19748 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7352
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 75.4523 | 0 | 0 | 0 | 75.4523 | 19.8391 | 0 | 0 |  | 0 | 55.6133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75.4523
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.18828 | 0 | 0 |  | 0 | -0.17628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 5.2817 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 18.5989 | 0 | 0 |  | 0 | -13.3172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.2817
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 0.11773 | 0 | 0 | 0 | 0.11773 | 0.31103 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11773
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 14.2514 | 0 | 0 | 0 | 14.2514 | 3.7246 | 0 | 0 |  | 0 | 10.5268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.2514
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 4.2177 | 0 | 0 | 0 | 4.2177 | 0.29997 | 0 | 0 |  | 0 | 3.9177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2177
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 11.6994 | 0 | 0 | 0 | 11.6994 | 10.5208 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.6994
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 5.8151 | 0 | 0 | 0 | 5.8151 | 0.70636 | 0 | 0 |  | 0 | 5.1088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.8151
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 10.0064 | 0 | 0 | 0 | 10.0064 | 0.71167 | 0 | 0 |  | 0 | 9.2947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.0064
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.35952 | 0 | 0 | 0 | 0.35952 | 0.019509 | 0 | 0 |  | 0 | 0.34001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35952
1.1.2.1 | Щелковский муниципальный район |  | 23.2563 | 0 | 0 | 0 | 23.2563 | 45.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2563 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 23.2563 | 0 | 0 | 0 | 23.2563 | 45.6394 | 0 | 0 |  | 0 | -22.3831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.2563
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | J_1825232 (5659/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 |  | 0 | -0.31849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Рошаль |  | 0.31888 | 0 | 0 | 0 | 0.31888 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31888 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.31888 | 0 | 0 | 0 | 0.31888 | 0.1791 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31888
1.1.2.1 | Городской округ Лыткарино |  | 40.4263 | 0 | 0 | 0 | 40.4263 | 30.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4263 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 1.1895 | 0 | 0 | 0 | 1.1895 | 0.19001 | 0 | 0 |  | 0 | 0.99951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1895
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 39.2368 | 0 | 0 | 0 | 39.2368 | 30.1322 | 0 | 0 |  | 0 | 9.1046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39.2368
1.1.2.1 | Коломенский муниципальный район |  | 3.9536 | 0 | 0 | 0 | 3.9536 | 1.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9536 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 3.3037 | 0 | 0 | 0 | 3.3037 | 1.7456 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3037
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.64988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64988
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | J_1903116 (6176/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 |  | 0 | -0.040652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | J_1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Пущино |  | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0.082636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0.082636 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0793 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1619
1.1.2.1 | Городской округ Подольск |  | 44.4248 | 0 | 0 | 0 | 44.4248 | 35.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4248 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.5665 | 0 | 0 | 0 | 12.5665 | 13.0517 | 0 | 0 |  | 0 | -0.48522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.5665
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 13.735 | 0 | 0 | 0 | 13.735 | 16.9768 | 0 | 0 |  | 0 | -3.2418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.735
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 2.9493 | 0 | 0 | 0 | 2.9493 | 3.1172 | 0 | 0 |  | 0 | -0.16785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9493
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.2173 | 0 | 0 |  | 0 | 9.7827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 1.9009 | 0 | 0 | 0 | 1.9009 | 0.13519 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9009
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0.4932 | 0 | 0 | 0 | 0.4932 | 0.035077 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4932
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19 ) | 1.7799 | 0 | 0 | 0 | 1.7799 | 0.11263 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7799
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 |  | 0 | -0.38161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | J_5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Серпуховский муниципальный район |  | 8.9677 | 0 | 0 | 0 | 8.9677 | 4.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9677 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 4.9049 | 0 | 0 | 0 | 4.9049 | 4.3021 | 0 | 0 |  | 0 | 0.60278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.9049
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 4.0508 | 0 | 0 | 0 | 4.0508 | 0.22373 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0508
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 6.1132 | 0 | 0 | 0 | 6.1132 | 0.43478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1132 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 6.1132 | 0 | 0 | 0 | 6.1132 | 0.43478 | 0 | 0 |  | 0 | 5.6784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.1132
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 15.6298 | 0 | 0 | 0 | 15.6298 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6298 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 3.1691 | 0 | 0 | 0 | 3.1691 | 0.58482 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1691
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 3.0728 | 0 | 0 | 0 | 3.0728 | 0.21854 | 0 | 0 |  | 0 | 2.8542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0728
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 0.68564 | 0 | 0 | 0 | 0.68564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.68564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68564
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 0.59413 | 0 | 0 |  | 0 | 6.4226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.0167
1.1.2.1 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | K_1904870 (5681/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | J_1915599 6300/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6856
| Городской округ Ивантеевка |  | 33.1387 | 0 | 0 | 0 | 33.1387 | 11.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1387 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 20.0331 | 0 | 0 | 0 | 20.0331 | 0.98166 | 0 | 0 |  | 0 | 19.0514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20.0331
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 1.6104 | 0 | 0 | 0 | 1.6104 | 10.4306 | 0 | 0 |  | 0 | -8.8202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6104
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438 (5658/19) | 4.5488 | 0 | 0 | 0 | 4.5488 | 0.32352 | 0 | 0 |  | 0 | 4.2253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5488
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0.048664 | 0 | 0 |  | 0 | 0.98276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0314
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 0.21128 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.915
| Городской округ Ступино |  | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 0.10784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 0.10784 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5163
| Краснознаменский муниципальный район |  | 3.9484 | 0 | 0 | 0 | 3.9484 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9484 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 3.9484 | 0 | 0 | 0 | 3.9484 | 0.1804 | 0 | 0 |  | 0 | 3.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9484
| Городской округ Егорьевск |  | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 1.2917 | 0 | 0 |  | 0 | -0.10058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1911
| Домодедовский муниципальный район |  | 10.1693 | 0 | 0 | 0 | 10.1693 | 2.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1693 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 1.5032 | 0 | 0 |  | 0 | 0.30966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8128
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 8.3565 | 0 | 0 | 0 | 8.3565 | 0.56114 | 0 | 0 |  | 0 | 7.7953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3565
| Ленинский муниципальный район |  | 3.8807 | 0 | 0 | 0 | 3.8807 | 0.034651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8807 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.3935 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3935
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.48721 | 0 | 0 | 0 | 0.48721 | 0.034651 | 0 | 0 |  | 0 | 0.45256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48721
| Солнечногорский муниципальный район |  | 7.9041 | 0 | 0 | 0 | 7.9041 | 0.60266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9041 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 7.9041 | 0 | 0 | 0 | 7.9041 | 0.60266 | 0 | 0 |  | 0 | 7.3014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.9041
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | K_2000221 (6394/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Прочие мероприятия |  | 989.88 | 0 | 0 | 974.88 | 15 | 617.8671 | 0 | 0 | 613.7562 | 4.1109 | 372.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.1238 | 0 | 10.8891 | 0 | 0
1.6. | Внедрение и модернизация АСУЭ |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 126.1792 | 0 | 0 | 126.1792 | 0 | -6.1792 |  | 0 |  | 0 |  | -6.1792 |  | 0
1.6. | Внедрение новых информационных технологий |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 97.3729 | 0 | 0 | 97.3729 | 0 | 34.6271 |  | 0 |  | 0 |  | 34.6271 |  | 0 | 0 | 0
1.6. | АСУ ТП |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 62.1809 | 0 | 0 | 62.1809 | 0 | 21.8191 |  | 0 |  | 0 |  | 21.8191 |  | 0 | 0 | 0
1.6. | Закупка спецтехники |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 223.0136 | 0 | 0 | 223.0136 | 0 | 76.9864 |  | 0 |  | 0 |  | 76.9864 |  | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 76.2687 | 0 | 0 | 76.2687 | 0 | 7.7313 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7313 |  | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение сетевых активов |  | 254.88 | 0 | 0 | 254.88 | 0 | 28.741 | 0 | 0 | 28.741 | 0 | 226.139 |  | 0 |  | 0 |  | 226.139 |  | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение электрозарядных станций |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.1109 | 0 | 0 | 0 | 4.1109 | 10.8891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.8891 | 0 | 0

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 9 месяцев |  | 2020 | года
АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказ Минэнерго МО от 18.12.2019 № 105
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2020г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО, |  | 10095.5741 | 1483.2078 | 8612.3663 | 8612.3663 | 2383.6253 | 1876.3388 | 277.5837 | 455.2098 | 647.5602 | 673.3756 | 583.4114 | 747.7534 | 875.0701 | 0 | 507.2865 | 507.2865 | 507.2865 | 507.2865
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2348.225 | 365.3522 | 1982.8729 | 1982.8729 | 788.0868 | 442.6674 | 84.4602 | 75.2757 | 160.2029 | 178.0558 | 210.9874 | 189.3359 | 332.4363 | 0 | 345.4194 | 345.4194 | 345.4194 | 345.4194
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9359 | 0 | 0 | 0 | 2.6325 | 0 | 0.30344 | 0 | 0 | -2.9359 | -2.9359 | -2.9359 | -2.9359
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22856 | 0 | 0 | 0 | 0.22856 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22856 | -0.22856 | -0.22856 | -0.22856
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | K_6388/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24661 | 0 | 0 | -0.24661 | -0.24661 | -0.24661 | -0.24661
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0 | 0.056831 | 0 | 0 | -2.4608 | -2.4608 | -2.4608 | -2.4608
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 12.02 | 5.5159 | 6.5041 | 6.5041 | 9.5667 | 5.4691 | 0.063642 | 0.063642 | 2.5113 | 5.3244 | 5.013 | 0.081078 | 1.9788 | 0 | 4.0976 | 4.0976 | 4.0976 | 4.0976
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.73924 | 0 | 0.73924 | 0.73924 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 8.3857 | 5.5157 | 2.87 | 2.87 | 6.6607 | 2.3497 | 0.0069221 | 0.0069221 | 2.5088 | 2.3428 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 4.3109 | 4.3109 | 4.3109 | 4.3109
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 2.895 | 0.00024167 | 2.8948 | 2.8948 | 2.895 | 2.8934 | 0.056524 | 0.056524 | 0 | 2.7561 | 0.86551 | 0.080812 | 1.973 | 0 | 0.001633 | 0.001633 | 0.001633 | 0.001633
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | J_5893/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22526 | 0 | 0 | 0 | 0.22526 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22526 | -0.22526 | -0.22526 | -0.22526
| Городской округ Электрогорск |  | 4.0004 | 0.00048334 | 3.9999 | 3.9999 | 3.9804 | 3.5917 | 0.077984 | 0.077984 | 3.9024 | 3.4665 | 0 | 0.047168 | 0 | 0 | 0.38869 | 0.38869 | 0.38869 | 0.38869
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 1.7144 | 0.00024167 | 1.7142 | 1.7142 | 1.7044 | 1.6292 | 0.033394 | 0.033394 | 1.671 | 1.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075192 | 0.075192 | 0.075192 | 0.075192
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | K_6484/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047168 | 0 | 0 | -0.047168 | -0.047168 | -0.047168 | -0.047168
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.2859 | 0.00024167 | 2.2857 | 2.2857 | 2.2759 | 1.9153 | 0.04459 | 0.04459 | 2.2313 | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36067 | 0.36067 | 0.36067 | 0.36067
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 62.1969 | 1.487 | 60.7099 | 60.7099 | 5.2751 | 2.4903 | 0.086031 | 0.086031 | 1.435 | 0.1094 | 1.1193 | 2.2948 | 2.6347 | 0 | 2.7848 | 2.7848 | 2.7848 | 2.7848
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 2.3226 | 0.0076178 | 2.315 | 2.315 | 0.47347 | 2.2086 | 0.008433 | 0.008433 | 0 | 0.010723 | 0.12913 | 2.1894 | 0.33591 | 0 | -1.7351 | -1.7351 | -1.7351 | -1.7351
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 53.4687 | 1.4112 | 52.0575 | 52.0575 | 3.3 | 0.21336 | 0.058776 | 0.058776 | 0.75 | 0.074739 | 0.75 | 0.079848 | 1.7412 | 0 | 3.0866 | 3.0866 | 3.0866 | 3.0866
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 5.9607 | 0 | 5.9607 | 5.9607 | 1.0567 | 0.068324 | 0.018822 | 0.018822 | 0.24017 | 0.023933 | 0.24017 | 0.025569 | 0.55758 | 0 | 0.98841 | 0.98841 | 0.98841 | 0.98841
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0.17869 | 0.039428 | 0.13926 | 0.13926 | 0.17869 | 0 | 0 | 0 | 0.17869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17869 | 0.17869 | 0.17869 | 0.17869
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0.10192 | 0.010994 | 0.090926 | 0.090926 | 0.10192 | 0 | 0 | 0 | 0.10192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0.16427 | 0.017736 | 0.14653 | 0.14653 | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.16427 | 0.16427 | 0.16427
| Шатурский муниципальный район |  | 3.9562 | 1.4707 | 2.4855 | 2.4855 | 2.8714 | 1.8512 | 1.0015 | 1.0675 | 1.5628 | 0.019718 | 0.16732 | 0.76392 | 0.1397 | 0 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.33811 | 0.20941 | 0.1287 | 0.1287 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1287 | 0 | 0.1287 | 0.1287 | 0.1287 | 0.1287
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.68141 | 0.67041 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.2411 | 0.19101 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0361 | 0.75737 | 0.73765 | 0.73765 | 0.13111 | 0.019718 | 0.16732 | 0 | 0 | 0 | 0.27871 | 0.27871 | 0.27871 | 0.27871
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 1.3053 | 0.3999 | 0.90544 | 0.90544 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 1.3053 | 1.3053 | 1.3053
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.39027 | 0 | 0.39027 | 0.39027 | 0.39027 | 0.26389 | 0.26389 | 0.26389 | 0.12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12638 | 0.12638 | 0.12638 | 0.12638
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | K_6401/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76392 | 0 | 0 | -0.76392 | -0.76392 | -0.76392 | -0.76392
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065987 | 0 | 0.065987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065987 | -0.065987 | -0.065987 | -0.065987
| Городской округ Рошаль |  | 52.1032 | 17.9967 | 34.1065 | 34.1065 | 7.594 | 22.8738 | 4.4876 | 8.9162 | 1.0337 | 1.5843 | 1.8955 | 12.3734 | 0.17736 | 0 | -15.2798 | -15.2798 | -15.2798 | -15.2798
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 23.0909 | 2.8601 | 20.2308 | 20.2308 | 1.9636 | 12.5376 | 0.072286 | 0.072286 | 0.072286 | 0.091917 | 1.8191 | 12.3734 | 0 | 0 | -10.5739 | -10.5739 | -10.5739 | -10.5739
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 1.6488 | 0.0061089 | 1.6427 | 1.6427 | 0.33613 | 1.4418 | 0.0059867 | 0.0059867 | 0.076393 | 1.4359 | 0.076393 | 0 | 0.17736 | 0 | -1.1057 | -1.1057 | -1.1057 | -1.1057
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 25.6971 | 14.4347 | 11.2624 | 11.2624 | 4.2227 | 8.6514 | 4.2227 | 8.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4286 | -4.4286 | -4.4286 | -4.4286
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 0.89655 | 0.3616 | 0.53495 | 0.53495 | 0.64807 | 0.18654 | 0.18654 | 0.18654 | 0.46153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153 | 0.46153
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0.76991 | 0.33417 | 0.43574 | 0.43574 | 0.42345 | 0 | 0 | 0 | 0.42345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42345 | 0.42345 | 0.42345 | 0.42345
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | J_6256/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056483 | 0 | 0 | 0 | 0.056483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056483 | -0.056483 | -0.056483 | -0.056483
| Городской округ Кашира |  | 55.2946 | 26.7656 | 28.529 | 28.529 | 3.2459 | 8.0416 | 0.045154 | 0.045154 | 2.3704 | 7.8921 | 0.25 | 0.1044 | 0.58041 | 0 | -4.7957 | -4.7957 | -4.7957 | -4.7957
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 33.7741 | 15.0362 | 18.7379 | 18.7379 | 1.1 | 0.071121 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 | 0.024913 | 0.25 | 0.026616 | 0.58041 | 0 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 20.3784 | 11.1338 | 9.2446 | 9.2446 | 1.1 | 7.8867 | 0.019592 | 0.019592 | 1.0804 | 7.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7867 | -6.7867 | -6.7867 | -6.7867
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | K_6566/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | K_6488/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077785 | 0 | 0 | -0.077785 | -0.077785 | -0.077785 | -0.077785
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 1.1421 | 0.59566 | 0.54649 | 0.54649 | 1.0459 | 0.0059695 | 0.0059695 | 0.0059695 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
| Городской округ Озеры |  | 37.208 | 6.578 | 30.6299 | 30.6299 | 1.9278 | 26.23 | 0.034336 | 0.034336 | 0 | 0.072144 | 0.52577 | 26.1235 | 1.3677 | 0 | -24.3022 | -24.3022 | -24.3022 | -24.3022
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 37.208 | 6.578 | 30.6299 | 30.6299 | 1.9278 | 26.2015 | 0.034336 | 0.034336 | 0 | 0.043662 | 0.52577 | 26.1235 | 1.3677 | 0 | -24.2737 | -24.2737 | -24.2737 | -24.2737
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | K_6394/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | J_6264/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028482 | 0 | 0 | 0 | 0.028482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028482 | -0.028482 | -0.028482 | -0.028482
| Чеховский муниципальный район |  | 266.3639 | 33.2057 | 233.1582 | 233.1582 | 82.0949 | 58.856 | 18.3423 | 15.4675 | 18.6835 | 26.1895 | 40.8345 | 17.199 | 4.2347 | 0 | 23.2389 | 23.2389 | 23.2389 | 23.2389
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 6.2988 | 0.0048877 | 6.2939 | 6.2939 | 4.5403 | 2.6186 | 0.080867 | 0.080867 | 1.0319 | 0.10283 | 1.0319 | 2.4349 | 2.3957 | 0 | 1.9217 | 1.9217 | 1.9217 | 1.9217
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0.49062 | 0.038852 | 0.45177 | 0.45177 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.09 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.56731 | 0.32207 | 0.24524 | 0.24524 | 0.24801 | 0.0012868 | 0.24801 | 0.0012868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24672 | 0.24672 | 0.24672 | 0.24672
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 104.5556 | 21.3591 | 83.1966 | 83.1966 | 70.2053 | 52.2797 | 14.8798 | 14.8798 | 16.4869 | 25.9426 | 38.8386 | 11.4573 | 0 | 0 | 17.9255 | 17.9255 | 17.9255 | 17.9255
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.1745 | 2.5951 | 0.57938 | 0.57938 | 2.8002 | 0.020954 | 2.8002 | 0.020954 | 0 | 1.3184e-16 | 0 | -1.3184e-16 | 0 | 0 | 2.7792 | 2.7792 | 2.7792 | 2.7792
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0.68704 | 0 | 0.68704 | 0.68704 | 0.68704 | 0 | 0.069105 | 0.069105 | 0.17176 | 0.078049 | 0.17176 | -0.14715 | 0.27441 | 0 | 0.68704 | 0.68704 | 0.68704 | 0.68704
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 140.3165 | 8.5807 | 131.7358 | 131.7358 | 2.442 | 0.15789 | 0.043494 | 0.043494 | 0.555 | 0.055307 | 0.555 | 0.059087 | 1.2885 | 0 | 2.2841 | 2.2841 | 2.2841 | 2.2841
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0.19701 | 0.061059 | 0.13595 | 0.13595 | 0.09553 | 0 | 0 | 0 | 0.09553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09553 | 0.09553 | 0.09553 | 0.09553
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0.19701 | 0 | 0.19701 | 0.19701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 9.3206 | 0 | 9.3206 | 9.3206 | 0.35266 | 3.4091 | 0.0062812 | 0.0062812 | 0.08015 | 0.0079871 | 0.08015 | 3.3949 | 0.18608 | 0 | -3.0565 | -3.0565 | -3.0565 | -3.0565
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0.16022 | 0.094847 | 0.065373 | 0.065373 | 0.16022 | 0 | 0 | 0 | 0.16022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16022 | 0.16022 | 0.16022 | 0.16022
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.39861 | 0.14901 | 0.2496 | 0.2496 | 0.39861 | 0.21719 | 0.21448 | 0.21448 | 0.064551 | 0.002718 | 0.11958 | 0 | 0 | 0 | 0.18142 | 0.18142 | 0.18142 | 0.18142
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 0 | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15119 | -0.15119 | -0.15119 | -0.15119
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 3.9919 | 0.23051 | 3.7614 | 3.7614 | 3.9919 | 2.0438 | 0.07366 | 0.07366 | 2.6652 | 0.96479 | 1.2531 | 1.0054 | 0 | 0 | 1.9481 | 1.9481 | 1.9481 | 1.9481
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.2018 | 0.23051 | 1.9713 | 1.9713 | 2.2018 | 1.9259 | 0.041179 | 0.041179 | 2.1606 | 0.92349 | 0 | 0.96125 | 0 | 0 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589 | 0.27589
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 1.7901 | 0 | 1.7901 | 1.7901 | 1.7901 | 0.11791 | 0.032482 | 0.032482 | 0.50454 | 0.041303 | 1.2531 | 0.044127 | 0 | 0 | 1.6722 | 1.6722 | 1.6722 | 1.6722
| Серпуховский муниципальный район |  | 171.4782 | 25.606 | 145.8723 | 145.8723 | 11.4451 | 15.7942 | 3.1397 | 3.1397 | 1.1643 | 10.5025 | 4.9915 | 2.1519 | 2.1496 | 0 | -4.349 | -4.349 | -4.349 | -4.349
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 52.5373 | 0 | 52.5373 | 52.5373 | 3.7127 | 3.2154 | 2.9981 | 2.9981 | 0 | 0.12747 | 0 | 0.089834 | 0.71456 | 0 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725 | 0.49725
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 4.0779 | 0.89636 | 3.1815 | 3.1815 | 3.2396 | 4.0543 | 0.061575 | 0.061575 | 1.1618 | 3.9927 | 2.0162 | 0 | 0 | 0 | -0.81472 | -0.81472 | -0.81472 | -0.81472
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 27.8447 | 19.0791 | 8.7655 | 8.7655 | 2.4674 | 5.8572 | 0.043947 | 0.043947 | 0 | 5.8132 | 2.4235 | 0 | 0 | 0 | -3.3898 | -3.3898 | -3.3898 | -3.3898
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 44.983 | 3.22 | 41.763 | 41.763 | 2.0145 | 0.13025 | 0.03588 | 0.03588 | 0 | 0.045624 | 0.5494 | 0.048743 | 1.4292 | 0 | 1.8842 | 1.8842 | 1.8842 | 1.8842
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 42.0355 | 2.4106 | 39.6249 | 39.6249 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | K_6208/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 0.36761 | 0 | 0.096291 | 0 | 0 | -0.4639 | -0.4639 | -0.4639 | -0.4639
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | K_6362/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28483 | 0 | 0 | 0 | 0.15564 | 0 | 0.12919 | 0 | 0 | -0.28483 | -0.28483 | -0.28483 | -0.28483
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | K_6355/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090465 | 0 | 0 | -0.090465 | -0.090465 | -0.090465 | -0.090465
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | J_6275/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0 | -1.2656 | -1.2656 | -1.2656 | -1.2656
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | K_6490/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4315/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43154 | 0 | 0 | -0.43154 | -0.43154 | -0.43154 | -0.43154
| Люберецкий муниципальный район |  | 97.4944 | 41.3603 | 56.1341 | 56.1341 | 9.8097 | 26.6858 | 3.535 | 1.2073 | 5.7674 | 1.9179 | 0.16874 | 23.5606 | 0.33847 | 0 | -16.8761 | -16.8761 | -16.8761 | -16.8761
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 19.7682 | 19.7409 | 0.027254 | 0.027254 | 0 | 4.4106 | 0 | 0.027254 | 0 | 0.034655 | 0 | 4.3487 | 0 | 0 | -4.4106 | -4.4106 | -4.4106 | -4.4106
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 21.0236 | 0 | 21.0236 | 21.0236 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 6.1509 | 3.651 | 2.4999 | 2.4999 | 2.6981 | 2.2528 | 0.051239 | 0.051239 | 2.6468 | 0.065154 | 0 | 2.1364 | 0 | 0 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528 | 0.44528
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 3.7527 | 3.3862 | 0.36643 | 0.36643 | 3.0748 | 0.12719 | 3.0748 | 0.12719 | 0 | -3.8858e-16 | 0 | 3.8858e-16 | 0 | 0 | 2.9476 | 2.9476 | 2.9476 | 2.9476
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 12.8036 | 4.4972 | 8.3064 | 8.3064 | 0.605 | 4.9637 | 0.010776 | 0.010776 | 0.59422 | 0.013702 | 0 | 4.9392 | 0 | 0 | -4.3587 | -4.3587 | -4.3587 | -4.3587
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 13.6546 | 4.9564 | 8.6982 | 8.6982 | 0.011 | 6.1464 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.010804 | 0.00024911 | 0 | 6.146 | 0 | 0 | -6.1354 | -6.1354 | -6.1354 | -6.1354
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.581 | 0.25595 | 3.325 | 3.325 | 0 | 3.4258 | 0 | 0.28991 | 0 | 0.065792 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | -3.4258 | -3.4258 | -3.4258 | -3.4258
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 3.3398 | 2.7922 | 0.54761 | 0.54761 | 0.39704 | 0.033075 | 0.0091115 | 0.0091115 | 0.38793 | 0.011586 | 0 | 0.012378 | 0 | 0 | 0.36396 | 0.36396 | 0.36396 | 0.36396
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0.67494 | 0.00024167 | 0.6747 | 0.6747 | 0.66494 | 0 | 0 | 0 | 0.16624 | 0 | 0.16624 | 0 | 0.33247 | 0 | 0.66494 | 0.66494 | 0.66494 | 0.66494
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.6051 | 0.00024167 | 1.6049 | 1.6049 | 1.5951 | 1.5064 | 0.031252 | 0.031252 | 1.5639 | 1.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088748 | 0.088748 | 0.088748 | 0.088748
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 10.1898 | 1.698 | 8.4918 | 8.4918 | 0.011 | 0.3137 | 0.011 | 0.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3027 | -0.3027 | -0.3027 | -0.3027
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.20844 | 0.17866 | 0.029776 | 0.029776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.25467 | 0.15808 | 0.096586 | 0.096586 | 0.25467 | 0.0014535 | 0.0014535 | 0.0014535 | 0.25322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25322 | 0.25322 | 0.25322 | 0.25322
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.48706 | 0.045195 | 0.44186 | 0.44186 | 0.48706 | 0.34522 | 0.34522 | 0.34522 | 0.14184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184 | 0.14184
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | J_6209/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8728 | 0 | 0 | -2.8728 | -2.8728 | -2.8728 | -2.8728
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | K_6554/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03511 | 0 | 0 | -0.03511 | -0.03511 | -0.03511 | -0.03511
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | J_6190/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25163 | 0 | 0 | 0 | 0.25163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25163 | -0.25163 | -0.25163 | -0.25163
| Городской округ Дзержинский |  | 36.2002 | 1.6888 | 34.5113 | 34.5113 | 28.3995 | 4.0725 | 0.99257 | 0.99257 | 8.8421 | 2.9686 | 18.4701 | 0.11125 | 0.094639 | 0 | 24.327 | 24.327 | 24.327 | 24.327
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0.20203 | 0.0016172 | 0.20041 | 0.20041 | 0.19065 | 0 | 0 | 0 | 0.048008 | 0 | 0.048008 | 0 | 0.094639 | 0 | 0.19065 | 0.19065 | 0.19065 | 0.19065
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 23.358 | 0.3171 | 23.0409 | 23.0409 | 21.23 | 0.086842 | 0.023923 | 0.023923 | 6.9835 | 0.03042 | 14.2226 | 0.032499 | 0 | 0 | 21.1432 | 21.1432 | 21.1432 | 21.1432
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 2.8011 | 1.0336 | 1.7675 | 1.7675 | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9317
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 3.1164 | 0.011814 | 3.1046 | 3.1046 | 0.60898 | 3.0324 | 0.089561 | 0.089561 | 0.51942 | 2.9024 | 0 | 0.040475 | 0 | 0 | -2.4234 | -2.4234 | -2.4234 | -2.4234
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 6.7226 | 0.32463 | 6.398 | 6.398 | 5.4382 | 0.9532 | 0.87909 | 0.87909 | 0.35954 | 0.035829 | 4.1995 | 0.038278 | 0 | 0 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 40.7696 | 1.389 | 39.3807 | 39.3807 | 36.8582 | 2.7792 | 0.041809 | 0.14424 | 1.4249 | 2.4781 | 1.5166 | 0.1569 | 33.875 | 0 | 34.079 | 34.079 | 34.079 | 34.079
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 1.1346 | 0.68631 | 0.44833 | 0.44833 | 0.53803 | 0.017273 | 0.0095829 | 0.0095829 | 0.33081 | 0.0076899 | 0.19764 | 0 | 0 | 0 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076 | 0.52076
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.72274 | 0.52761 | 0.19513 | 0.19513 | 0 | 0.0007112 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0.00024911 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | -0.0007112 | -0.0007112 | -0.0007112 | -0.0007112
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 2.5921 | 0.17481 | 2.4173 | 2.4173 | 0 | 2.5395 | 0 | 0.10223 | 0 | 2.4249 | 0 | 0.012453 | 0 | 0 | -2.5395 | -2.5395 | -2.5395 | -2.5395
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 33.1184 | 0 | 33.1184 | 33.1184 | 33.1184 | 0.079545 | 0.021913 | 0.021913 | 0.27961 | 0.027864 | 0.27961 | 0.029768 | 32.5373 | 0 | 33.0389 | 33.0389 | 33.0389 | 33.0389
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.5364 | 0 | 0.5364 | 0.5364 | 0.5364 | 0.14216 | 0.010313 | 0.010313 | 0.15061 | 0.017432 | 0.37548 | 0.11441 | 0 | 0 | 0.39424 | 0.39424 | 0.39424 | 0.39424
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 2.6653 | 0.00024167 | 2.6651 | 2.6651 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 0.66383 | 0 | 0.66383 | 0 | 1.3377 | 0 | 2.6653 | 2.6653 | 2.6653 | 2.6653
| Рузский муниципальный район |  | 18.1457 | 10.1197 | 8.026 | 8.026 | 0.54596 | 4.8883 | 0.12184 | 0.31737 | 0.070837 | 4.5564 | 0.35328 | 0.014505 | 0 | 0 | -4.3423 | -4.3423 | -4.3423 | -4.3423
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 17.6108 | 10.0315 | 7.5793 | 7.5793 | 0.011 | 4.3237 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 4.3232 | 0.010804 | 0.00026616 | 0 | 0 | -4.3127 | -4.3127 | -4.3127 | -4.3127
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.26749 | 0.088242 | 0.17925 | 0.17925 | 0.26749 | 0.13019 | 0.11641 | 0.11641 | 0.070837 | 0.006664 | 0.080247 | 0.0071195 | 0 | 0 | 0.1373 | 0.1373 | 0.1373 | 0.1373
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0.26747 | 0 | 0.26747 | 0.26747 | 0.26747 | 0.2097 | 0.0052403 | 0.0052403 | 0 | 0.19735 | 0.26223 | 0.007119 | 0 | 0 | 0.057765 | 0.057765 | 0.057765 | 0.057765
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | J_ОД-112/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22472 | 0 | 0.19552 | 0 | 0.029196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22472 | -0.22472 | -0.22472 | -0.22472
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68092 | 0 | 0.61822 | 0 | 0.062705 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68092 | -0.68092 | -0.68092 | -0.68092
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043181 | 0 | 0 | 0 | 0.0043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0043181 | -0.0043181 | -0.0043181 | -0.0043181
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32846 | 0 | 0.29927 | 0 | 0.029192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32846 | -0.32846 | -0.32846 | -0.32846
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | 0 | 0.31895 | 0 | 0.029194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34814 | -0.34814 | -0.34814 | -0.34814
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | K_ОД-60/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 25.7351 | 4.2481 | 21.4869 | 21.4869 | 7.0166 | 0.13007 | 0.03583 | 0.03583 | 0.42735 | 0.045561 | 0.54444 | 0.048675 | 6.009 | 0 | 6.8866 | 6.8866 | 6.8866 | 6.8866
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 16.1484 | 1.7303 | 14.4182 | 14.4182 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 1.8084 | 1.7165 | 0.091883 | 0.091883 | 0.11943 | 0.008494 | 0.0023399 | 0.0023399 | 0 | 0.0029754 | 0.11709 | 0.0031787 | 0 | 0 | 0.11094 | 0.11094 | 0.11094 | 0.11094
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 7.7783 | 0.80139 | 6.9769 | 6.9769 | 6.8862 | 0.12086 | 0.033294 | 0.033294 | 0.42485 | 0.042337 | 0.42485 | 0.045231 | 6.0032 | 0 | 6.7653 | 6.7653 | 6.7653 | 6.7653
| Талдомский муниципальный район |  | 6.0531 | 0.00024167 | 6.0529 | 6.0529 | 2.0851 | 0.25629 | 0.037138 | 0.037138 | 0 | 0.047225 | 0.56867 | 0.17193 | 1.4793 | 0 | 1.8288 | 1.8288 | 1.8288 | 1.8288
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 6.0531 | 0.00024167 | 6.0529 | 6.0529 | 2.0851 | 0.25629 | 0.037138 | 0.037138 | 0 | 0.047225 | 0.56867 | 0.17193 | 1.4793 | 0 | 1.8288 | 1.8288 | 1.8288 | 1.8288
| Красногорский муниципальный район |  | 187.8044 | 50.4903 | 137.3141 | 137.3141 | 22.4249 | 13.6145 | 2.9199 | 3.2216 | 2.1613 | 1.8058 | 1.599 | 8.5871 | 15.7447 | 0 | 8.8104 | 8.8104 | 8.8104 | 8.8104
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.56731 | 0.0077696 | 0.55954 | 0.55954 | 0.27039 | 0.017482 | 0.0048158 | 0.0048158 | 0.16538 | 0.0061237 | 0.10019 | 0.0065423 | 0 | 0 | 0.2529 | 0.2529 | 0.2529 | 0.2529
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.68374 | 0.0010317 | 0.68271 | 0.68271 | 0.011 | 0.20603 | 0.011 | 0.20603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19503 | -0.19503 | -0.19503 | -0.19503
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 39.3785 | 36.3519 | 3.0266 | 3.0266 | 1.1095 | 1.0519 | 1.1095 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05763 | 0.05763 | 0.05763 | 0.05763
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 36.9939 | 1.8626 | 35.1314 | 35.1314 | 1.3213 | 0.2069 | 0.023533 | 0.023533 | 0.30029 | 0.029924 | 0.30029 | 0.15345 | 0.69716 | 0 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 16.3357 | 0.60323 | 15.7325 | 15.7325 | 13.5764 | 0.087234 | 0.024031 | 0.024031 | 0.30664 | 0.030557 | 0.30664 | 0.032646 | 12.9391 | 0 | 13.4891 | 13.4891 | 13.4891 | 13.4891
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 72.8328 | 6.1516 | 66.6812 | 66.6812 | 2.0432 | 3.7148 | 1.0233 | 1.0233 | 0 | 1.3013 | 0 | 1.3902 | 1.0199 | 0 | -1.6716 | -1.6716 | -1.6716 | -1.6716
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 4.2561 | 4.2454 | 0.010738 | 0.010738 | 0 | 0.059586 | 0 | 0.010738 | 0 | 0.048847 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | -0.059586 | -0.059586 | -0.059586 | -0.059586
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 1.8084 | 0.67606 | 1.1323 | 1.1323 | 0.055 | 0.00028536 | 0.055 | 0.00028536 | 0 | -5.421e-19 | 0 | 5.421e-19 | 0 | 0 | 0.054715 | 0.054715 | 0.054715 | 0.054715
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0.76252 | 0.25894 | 0.50358 | 0.50358 | 0.13339 | 0 | 0 | 0 | 0.13339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13339 | 0.13339 | 0.13339 | 0.13339
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0.85931 | 0.29733 | 0.56198 | 0.56198 | 0.41762 | 0.068391 | 0.0074382 | 0.0074382 | 0.25035 | 0.0094583 | 0.15983 | 0.051494 | 0 | 0 | 0.34923 | 0.34923 | 0.34923 | 0.34923
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.39027 | 0.00079459 | 0.38948 | 0.38948 | 0.38027 | 0.2698 | 0.007002 | 0.007002 | 0.11008 | 0.26279 | 0.26319 | 0 | 0 | 0 | 0.11047 | 0.11047 | 0.11047 | 0.11047
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.20101 | 0.033704 | 0.16731 | 0.16731 | 0.18452 | 0.12617 | 0.12617 | 0.12617 | 0.058346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058346 | 0.058346 | 0.058346 | 0.058346
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.36797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36797 | 0.36797 | 0.36797 | 0.36797
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 11.8755 | 0 | 11.8755 | 11.8755 | 2.063 | 0.13339 | 0.036744 | 0.036744 | 0.46887 | 0.046724 | 0.46887 | 0.049917 | 1.0885 | 0 | 1.9296 | 1.9296 | 1.9296 | 1.9296
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | J_6301/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | -1.3044 | -1.3044 | -1.3044 | -1.3044
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | J_6276/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52797 | 0 | 0 | 0 | 0.070135 | 0 | 0.45783 | 0 | 0 | -0.52797 | -0.52797 | -0.52797 | -0.52797
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20822 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20822 | -0.20822 | -0.20822 | -0.20822
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | K_6533/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | J_6315/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1873 | 0 | 0 | -0.1873 | -0.1873 | -0.1873 | -0.1873
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | J_6254/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9533 | 0 | 0 | -4.9533 | -4.9533 | -4.9533 | -4.9533
| Истринский муниципальный район |  | 49.6366 | 6.1323 | 43.5043 | 43.5043 | 37.5427 | 15.5375 | 7.539 | 1.9402 | 8.2121 | 3.3036 | 12.5139 | 10.2937 | 9.2777 | 0 | 22.0052 | 22.0052 | 22.0052 | 22.0052
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 4.0371 | 0 | 4.0371 | 4.0371 | 3.0821 | 0.2192 | 0.060385 | 0.060385 | 1.1507 | 0.076785 | 1.871 | 0.082033 | 0 | 0 | 2.8629 | 2.8629 | 2.8629 | 2.8629
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 1.2411 | 0.0078858 | 1.2332 | 1.2332 | 0.060005 | 0.0038797 | 0.0010687 | 0.0010687 | 0 | 0.001359 | 0.058936 | 0.0014519 | 0 | 0 | 0.056125 | 0.056125 | 0.056125 | 0.056125
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.76309 | 0.0078858 | 0.7552 | 0.7552 | 0.062458 | 0.0040383 | 0.0011124 | 0.0011124 | 0 | 0.0014146 | 0.061346 | 0.0015113 | 0 | 0 | 0.05842 | 0.05842 | 0.05842 | 0.05842
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 2.8319 | 2.1894 | 0.64251 | 0.64251 | 2.5934 | 0.045564 | 2.5934 | 0.045564 | 0 | 9.7145e-17 | 0 | -9.7145e-17 | 0 | 0 | 2.5478 | 2.5478 | 2.5478 | 2.5478
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 5.6743 | 0 | 5.6743 | 5.6743 | 4.0358 | 0.26094 | 0.071882 | 0.071882 | 0 | 0.091404 | 1.1007 | 0.097652 | 2.8633 | 0 | 3.7749 | 3.7749 | 3.7749 | 3.7749
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 4.6079 | 0.00072499 | 4.6072 | 4.6072 | 4.5779 | 4.5859 | 0.089293 | 0.089293 | 4.4886 | 0.11354 | 0 | 4.383 | 0 | 0 | -0.0079343 | -0.0079343 | -0.0079343 | -0.0079343
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 1.7144 | 0.00024167 | 1.7142 | 1.7142 | 1.7044 | 1.7002 | 0.030732 | 0.030732 | 0 | 0.039079 | 0.47058 | 1.6304 | 1.2031 | 0 | 0.0042321 | 0.0042321 | 0.0042321 | 0.0042321
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 7.6618 | 0.57486 | 7.087 | 7.087 | 6.9379 | 0.49343 | 0.13593 | 0.13593 | 0 | 0.17284 | 2.0814 | 0.18466 | 4.7206 | 0 | 6.4445 | 6.4445 | 6.4445 | 6.4445
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 3.8518 | 3.3505 | 0.50122 | 0.50122 | 3.1714 | 0.12043 | 3.1714 | 0.12043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0509 | 3.0509 | 3.0509 | 3.0509
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 2.4195 | 0.00024167 | 2.4193 | 2.4193 | 2.4095 | 0.88723 | 0.16928 | 0.16928 | 0.55657 | 0.094523 | 1.6837 | 0.62343 | 0 | 0 | 1.5223 | 1.5223 | 1.5223 | 1.5223
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 2.7518 | 0.00024167 | 2.7515 | 2.7515 | 2.7418 | 2.6187 | 0.20203 | 0.20203 | 0.62351 | 0.068306 | 1.9163 | 2.3483 | 0 | 0 | 0.12314 | 0.12314 | 0.12314 | 0.12314
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 2.7457 | 0.00024167 | 2.7455 | 2.7455 | 2.7457 | 2.6423 | 0.053599 | 0.053599 | 0.77012 | 2.5887 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | 0.10346 | 0.10346 | 0.10346
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.5161 | 0 | 1.5161 | 1.5161 | 1.5161 | 0.93362 | 0.92328 | 0.92328 | 0.13799 | 0.010338 | 0.45483 | 0 | 0 | 0 | 0.58248 | 0.58248 | 0.58248 | 0.58248
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.03464 | 0.0095425 | 0.0095425 | 0.13658 | 0.012134 | 0.34094 | 0.012964 | 0 | 0 | 0.45242 | 0.45242 | 0.45242 | 0.45242
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.03464 | 0.0095425 | 0.0095425 | 0.13658 | 0.012134 | 0.34094 | 0.012964 | 0 | 0 | 0.45242 | 0.45242 | 0.45242 | 0.45242
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 6.8459 | 0 | 6.8459 | 6.8459 | 0.93002 | 0.060131 | 0.016565 | 0.016565 | 0.21137 | 0.021063 | 0.21137 | 0.022503 | 0.49072 | 0 | 0.86989 | 0.86989 | 0.86989 | 0.86989
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 1 | K_6359/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89279 | 0 | 0 | -0.89279 | -0.89279 | -0.89279 | -0.89279
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | K_6326/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 48.1902 | 31.5132 | 16.677 | 16.677 | 17.8645 | 3.0472 | 2.42 | 0.75904 | 4.9175 | 1.2822 | 9.9328 | 1.006 | 0.59418 | 0 | 14.8172 | 14.8172 | 14.8172 | 14.8172
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 30.515 | 30.113 | 0.40205 | 0.40205 | 2.871 | 0.19173 | 0.053169 | 0.053169 | 0 | 0.067057 | 2.8178 | 0.071502 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.6793 | 2.6793 | 2.6793
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0.44875 | 0 | 0.44875 | 0.44875 | 0.025256 | 0 | 0 | 0 | 0.00574 | 0 | 0.00574 | 0 | 0.013776 | 0 | 0.025256 | 0.025256 | 0.025256 | 0.025256
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 2.0068 | 0.089149 | 1.9177 | 1.9177 | 1.1 | 0.21124 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 | 0.16504 | 0.25 | 0.026616 | 0.58041 | 0 | 0.88876 | 0.88876 | 0.88876 | 0.88876
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 3.3895 | 0.2075 | 3.182 | 3.182 | 2.6353 | 0.20675 | 0.046937 | 0.046937 | 0.96991 | 0.059684 | 1.6184 | 0.10013 | 0 | 0 | 2.4285 | 2.4285 | 2.4285 | 2.4285
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 3.7838 | 0.00024167 | 3.7836 | 3.7836 | 3.7738 | 0.2684 | 0.073938 | 0.073938 | 1.0612 | 0.094018 | 2.6387 | 0.10044 | 0 | 0 | 3.5055 | 3.5055 | 3.5055 | 3.5055
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 1.4311 | 0.0025977 | 1.4285 | 1.4285 | 1.4187 | 0.21971 | 0.027842 | 0.027842 | 0.40148 | 0.15404 | 0.98939 | 0.037823 | 0 | 0 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 2.2623 | 0.00024167 | 2.2621 | 2.2621 | 2.0765 | 0.13426 | 0.036985 | 0.036985 | 0.6417 | 0.04703 | 1.3979 | 0.050245 | 0 | 0 | 1.9423 | 1.9423 | 1.9423 | 1.9423
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 0.85959 | 0.0023561 | 0.85723 | 0.85723 | 0.85723 | 0.061135 | 0.016841 | 0.016841 | 0.84039 | 0.021415 | 0 | 0.022879 | 0 | 0 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7961
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | K_6327/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35549 | 0 | 0 | -0.35549 | -0.35549 | -0.35549 | -0.35549
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 1.3358 | 0.64882 | 0.68694 | 0.68694 | 1.3358 | 0.0076236 | 1.3358 | 0.0076236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 1.3281 | 1.3281 | 1.3281
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.33471 | 0.089916 | 0.24479 | 0.24479 | 0.33471 | 0.0019103 | 0.33471 | 0.0019103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3328 | 0.3328 | 0.3328 | 0.3328
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 0.96349 | 0 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.46579 | 0.46579 | 0.46579 | 0.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4977
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 0.85931 | 0.35939 | 0.49992 | 0.49992 | 0.47262 | 0.011348 | 0.0084178 | 0.0084178 | 0.24938 | 0.0029297 | 0.21483 | 0 | 0 | 0 | 0.46127 | 0.46127 | 0.46127 | 0.46127
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19701 | 0 | 0 | 0 | 0.19701 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19701 | -0.19701 | -0.19701 | -0.19701
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | J_6317/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22366 | 0 | 0 | 0 | 0.22366 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22366 | -0.22366 | -0.22366 | -0.22366
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | K_6331/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18989 | 0 | 0 | 0 | 0.18989 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18989 | -0.18989 | -0.18989 | -0.18989
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | K_6337/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19347 | 0 | 0 | -0.19347 | -0.19347 | -0.19347 | -0.19347
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | K_6365/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060449 | 0 | 0 | 0 | 0.060449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060449 | -0.060449 | -0.060449 | -0.060449
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6369/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | K_6407/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047378 | 0 | 0 | -0.047378 | -0.047378 | -0.047378 | -0.047378
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6370/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 3.8737 | 0.00024167 | 3.8735 | 3.8735 | 0.011 | 0.21548 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.21501 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | -0.20448 | -0.20448 | -0.20448 | -0.20448
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 3.8737 | 0.00024167 | 3.8735 | 3.8735 | 0.011 | 0.21548 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.21501 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | -0.20448 | -0.20448 | -0.20448 | -0.20448
| Городской округ Мытищи |  | 2.3377 | 0.12645 | 2.2113 | 2.2113 | 1.1443 | 3.2406 | 0.021912 | 0.45669 | 0.27991 | 2.0153 | 0.84247 | 0.76865 | 0 | 0 | -2.0963 | -2.0963 | -2.0963 | -2.0963
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.4784 | 0.12645 | 1.352 | 1.352 | 0.28499 | 1.3359 | 0.0050759 | 0.0050759 | 0.27991 | 1.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0509 | -1.0509 | -1.0509 | -1.0509
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.26979 | 0.016836 | 0.016836 | 0 | 0.021408 | 0.84247 | 0.23155 | 0 | 0 | 0.58952 | 0.58952 | 0.58952 | 0.58952
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29589 | -0.29589 | -0.29589 | -0.29589
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | К_6382/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0.13889 | 0 | 0.66304 | 0 | 0.5371 | 0 | 0 | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339
| Городской округ Балашиха |  | 62.4425 | 6.7792 | 55.6633 | 55.6633 | 23.4531 | 16.916 | 4.0402 | 0.7317 | 9.8089 | 9.2852 | 2.4722 | 6.8991 | 7.1318 | 0 | 6.537 | 6.537 | 6.537 | 6.537
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 4.0806 | 3.7649 | 0.31563 | 0.31563 | 3.7299 | 0.042025 | 3.7299 | 0.042025 | 0 | 1.1796e-16 | 0 | -1.1796e-16 | 0 | 0 | 3.6879 | 3.6879 | 3.6879 | 3.6879
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 6.6275 | 0.00089803 | 6.6266 | 6.6266 | 5.1206 | 4.9781 | 0.091202 | 0.091202 | 0 | 0.30972 | 1.3965 | 4.5772 | 3.6329 | 0 | 0.14245 | 0.14245 | 0.14245 | 0.14245
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 4.0597 | 0.17134 | 3.8883 | 3.8883 | 0.81808 | 3.6824 | 0.014571 | 0.014571 | 0.80351 | 3.6184 | 0 | 0.04942 | 0 | 0 | -2.8643 | -2.8643 | -2.8643 | -2.8643
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 16.97 | 0.46297 | 16.507 | 16.507 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.1871 | 0.29439 | 2.8927 | 2.8927 | 2.7166 | 2.976 | 0.057271 | 0.057271 | 2.6593 | 2.8312 | 0 | 0.087547 | 0 | 0 | -0.2594 | -0.2594 | -0.2594 | -0.2594
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.2519 | 1.1941 | 1.0577 | 1.0577 | 0.15481 | 0 | 0 | 0 | 0.15481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15481 | 0.15481 | 0.15481 | 0.15481
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 0.85931 | 0.32445 | 0.53486 | 0.53486 | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.4514 | 0.27941 | 2.172 | 2.172 | 2.4414 | 1.9812 | 0.047702 | 0.047702 | 2.3937 | 1.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021 | 0.46021
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.1667 | 0.28202 | 1.8847 | 1.8847 | 2.1567 | 1.989 | 0.041999 | 0.041999 | 2.1147 | 0.053405 | 0 | 1.8936 | 0 | 0 | 0.16773 | 0.16773 | 0.16773 | 0.16773
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 13.9792 | 0 | 13.9792 | 13.9792 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 1.7358 | 1.7358 | 1.7358 | 1.7358
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 5.3222 | 0.0046743 | 5.3175 | 5.3175 | 3.2218 | 0 | 0 | 0 | 0.73223 | 0 | 0.73223 | 0 | 1.7574 | 0 | 3.2218 | 3.2218 | 3.2218 | 3.2218
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.36059 | 0.057332 | 0.057332 | 0.088786 | 0.012134 | 0.34094 | 0.29113 | 0 | 0 | 0.12647 | 0.12647 | 0.12647 | 0.12647
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | K_6313/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5266 | 0 | 0 | 0 | 0.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5266 | -0.5266 | -0.5266 | -0.5266
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37941 | 0 | 0.37941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37941 | -0.37941 | -0.37941 | -0.37941
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 4.4581 | 1.0575 | 3.4007 | 3.4007 | 2.3544 | 3.5035 | 0.11745 | 1.2999 | 2.2369 | 0.19824 | 0 | 2.0053 | 0 | 0 | -1.1491 | -1.1491 | -1.1491 | -1.1491
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.323 | 0.63012 | 0.69291 | 0.69291 | 0.073055 | 1.2555 | 0.073055 | 1.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1825 | -1.1825 | -1.1825 | -1.1825
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.2758 | 0.00024167 | 2.2756 | 2.2756 | 2.2758 | 2.248 | 0.044392 | 0.044392 | 2.2314 | 0.19824 | 0 | 2.0053 | 0 | 0 | 0.027852 | 0.027852 | 0.027852 | 0.027852
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0.85931 | 0.42711 | 0.4322 | 0.4322 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055 | 0.0055
| Городской округ Черноголовка |  | 3.1543 | 0.42287 | 2.7314 | 2.7314 | 2.7356 | 2.7636 | 2.7356 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028055 | -0.028055 | -0.028055 | -0.028055
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.1543 | 0.42287 | 2.7314 | 2.7314 | 2.7356 | 2.7636 | 2.7356 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028055 | -0.028055 | -0.028055 | -0.028055
| Городской округ Фрязино |  | 38.2272 | 3.8935 | 34.3337 | 34.3337 | 4.2376 | 3.389 | 0.057915 | 0.057915 | 1.8053 | 3.3284 | 0.71935 | 0.0026616 | 1.655 | 0 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859 | 0.84859
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 31.5029 | 3.6511 | 27.8518 | 27.8518 | 0.11 | 0.043376 | 0.038223 | 0.038223 | 0.025 | 0.0024913 | 0.025 | 0.0026616 | 0.021777 | 0 | 0.066624 | 0.066624 | 0.066624 | 0.066624
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 3.6923 | 0.24213 | 3.4502 | 3.4502 | 1.1056 | 3.3456 | 0.019692 | 0.019692 | 1.0859 | 3.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.24 | -2.24 | -2.24 | -2.24
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 3.0319 | 0.00024167 | 3.0317 | 3.0317 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0.69435 | 0 | 0.69435 | 0 | 1.6332 | 0 | 3.022 | 3.022 | 3.022 | 3.022
| Городской округ Звенигород |  | 30.1255 | 0.41903 | 29.7065 | 29.7065 | 21.0435 | 1.6541 | 0.22734 | 0.11661 | 1.4706 | 0.14655 | 1.4706 | 1.3909 | 17.8749 | 0 | 19.3895 | 19.3895 | 19.3895 | 19.3895
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 23.8927 | 0.25238 | 23.6404 | 23.6404 | 20.3938 | 0.38361 | 0.10568 | 0.10568 | 1.3485 | 0.13438 | 1.3485 | 0.14356 | 17.5912 | 0 | 20.0102 | 20.0102 | 20.0102 | 20.0102
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 6.0496 | 0 | 6.0496 | 6.0496 | 0.53763 | 0.03476 | 0.0095756 | 0.0095756 | 0.12219 | 0.012176 | 0.12219 | 0.013009 | 0.28367 | 0 | 0.50286 | 0.50286 | 0.50286 | 0.50286
1.2.1.1 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | K_ЦА-3/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | K_ЦА-10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2343 | 0 | 0 | -1.2343 | -1.2343 | -1.2343 | -1.2343
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.18314 | 0.16665 | 0.016488 | 0.016488 | 0.11209 | 0.0013541 | 0.11209 | 0.0013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11074 | 0.11074 | 0.11074 | 0.11074
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4048 | 0 | 0 | -1.4048 | -1.4048 | -1.4048 | -1.4048
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | K_6345/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4048 | 0 | 0 | -1.4048 | -1.4048 | -1.4048 | -1.4048
| Раменский муниципальный район |  | 136.1003 | 5.0697 | 131.0306 | 131.0306 | 62.7283 | 11.2061 | 1.2752 | 1.6662 | 8.5634 | 3.9395 | 8.0917 | 5.6004 | 44.798 | 0 | 51.5221 | 51.5221 | 51.5221 | 51.5221
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 7.9394 | 0.00024167 | 7.9391 | 7.9391 | 0.011 | 0.54014 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.53967 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | -0.52914 | -0.52914 | -0.52914 | -0.52914
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 23.3366 | 0.00024167 | 23.3363 | 23.3363 | 0.011 | 1.4633 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 1.4629 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | -1.4523 | -1.4523 | -1.4523 | -1.4523
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 9.743 | 0.32257 | 9.4204 | 9.4204 | 8.7542 | 5.0757 | 0.17151 | 0.17151 | 2.1885 | 0.21809 | 2.1885 | 4.6861 | 4.2056 | 0 | 3.6785 | 3.6785 | 3.6785 | 3.6785
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 40.013 | 1.9241 | 38.0889 | 38.0889 | 40.003 | 0.71136 | 0.19596 | 0.19596 | 2.5005 | 0.24918 | 2.5005 | 0.26622 | 34.806 | 0 | 39.2916 | 39.2916 | 39.2916 | 39.2916
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 7.5641 | 0.59683 | 6.9672 | 6.9672 | 6.8792 | 0.46931 | 0.12928 | 0.12928 | 1.6497 | 0.1644 | 1.6497 | 0.17563 | 3.4505 | 0 | 6.4099 | 6.4099 | 6.4099 | 6.4099
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 38.3328 | 1.7693 | 36.5635 | 36.5635 | 0.011 | 0.40252 | 0.011 | 0.40201 | 0 | 0.00024911 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | -0.39152 | -0.39152 | -0.39152 | -0.39152
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.39027 | 0.29011 | 0.10016 | 0.10016 | 0.37163 | 0 | 0 | 0 | 0.37163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37163 | 0.37163 | 0.37163 | 0.37163
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.7159 | 0.13176 | 0.58414 | 0.58414 | 0.05417 | 0.52942 | 0.046488 | 0.046488 | 0.0076822 | 0.48293 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47525 | -0.47525 | -0.47525 | -0.47525
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 6.2699 | 0.034614 | 6.2353 | 6.2353 | 4.8376 | 0.87665 | 0.094765 | 0.094765 | 1.2092 | 0.65315 | 1.2092 | 0.12874 | 2.3244 | 0 | 3.9609 | 3.9609 | 3.9609 | 3.9609
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 1.7955 | 0 | 1.7955 | 1.7955 | 1.7955 | 0.65403 | 0.6258 | 0.6258 | 0.63107 | 0.028229 | 0.53866 | 0 | 0 | 0 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1415
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | K_6424/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03511 | 0 | 0 | -0.03511 | -0.03511 | -0.03511 | -0.03511
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | K_6360/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15267 | 0 | 0 | -0.15267 | -0.15267 | -0.15267 | -0.15267
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24 | K_6408/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15511 | 0 | 0 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511 | -0.15511
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | K_6357/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14076 | 0 | 0 | 0 | 0.14076 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14076 | -0.14076 | -0.14076 | -0.14076
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.5017 | 0.036969 | 1.4647 | 1.4647 | 1.4917 | 2.3895 | 0.28088 | 0.35033 | 0.44281 | 0.027439 | 0.76799 | 2.0117 | 0 | 0 | -0.89783 | -0.89783 | -0.89783 | -0.89783
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.1114 | 0.00024167 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1014 | 1.1043 | 0.021579 | 0.021579 | 0.31184 | 0.027439 | 0.76799 | 1.0553 | 0 | 0 | -0.00289 | -0.00289 | -0.00289 | -0.00289
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0.39027 | 0.036728 | 0.35354 | 0.35354 | 0.39027 | 0.2593 | 0.2593 | 0.2593 | 0.13097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13097 | 0.13097 | 0.13097 | 0.13097
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0045 | 0 | 0.069447 | 0 | 0 | 0 | 0.93501 | 0 | 0 | -1.0045 | -1.0045 | -1.0045 | -1.0045
1.2.1.1 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | K_6569/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | J_6283/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02145 | 0 | 0 | -0.02145 | -0.02145 | -0.02145 | -0.02145
| Городской округ Домодедово |  | 8.6251 | 0.21731 | 8.4078 | 8.4078 | 7.252 | 9.1161 | 0.27943 | 0.27943 | 3.6367 | 2.8765 | 2.2105 | 5.9602 | 1.1253 | 0 | -1.8641 | -1.8641 | -1.8641 | -1.8641
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 2.4633 | 0.0045506 | 2.4587 | 2.4587 | 2.4533 | 0.44629 | 0.18757 | 0.18757 | 0.55142 | 0.056677 | 1.7143 | 0.20205 | 0 | 0 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 2.007
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.2406 | 0.00024167 | 2.2403 | 2.2403 | 2.2406 | 2.0601 | 0.043352 | 0.043352 | 2.1972 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18051 | 0.18051 | 0.18051 | 0.18051
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 1.6539 | 0 | 1.6539 | 1.6539 | 1.6539 | 0.11763 | 0.032403 | 0.032403 | 0 | 0.041204 | 0.49617 | 0.04402 | 1.1253 | 0 | 1.5363 | 1.5363 | 1.5363 | 1.5363
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 2.2674 | 0.21251 | 2.0548 | 2.0548 | 0.9042 | 1.4338 | 0.016105 | 0.016105 | 0.8881 | 0.020478 | 0 | 1.3972 | 0 | 0 | -0.52963 | -0.52963 | -0.52963 | -0.52963
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | K_6462/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | J_6261/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0.19565 | 0 | 0.78768 | 0 | 0 | -0.98333 | -0.98333 | -0.98333 | -0.98333
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4486/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92057 | 0 | 0 | -0.92057 | -0.92057 | -0.92057 | -0.92057
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | K_6615/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5059/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1544 | 0 | 0 | 0 | 0.54575 | 0 | 2.6086 | 0 | 0 | -3.1544 | -3.1544 | -3.1544 | -3.1544
| Коломенский муниципальный район |  | 92.1914 | 3.6213 | 88.5701 | 88.5701 | 42.1867 | 37.8233 | 4.2822 | 4.4468 | 8.9906 | 32.6171 | 26.8825 | 0.7594 | 2.0314 | 0 | 4.3634 | 4.3634 | 4.3634 | 4.3634
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0.64125 | 0.07136 | 0.56989 | 0.56989 | 0.58723 | 0.64459 | 0.26508 | 0.26508 | 0.1838 | 0.37951 | 0.13836 | 0 | 0 | 0 | -0.057358 | -0.057358 | -0.057358 | -0.057358
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 53.8007 | 3.0018 | 50.7988 | 50.7988 | 3.85 | 0.24892 | 0.068572 | 0.068572 | 0.875 | 0.087195 | 0.875 | 0.093156 | 2.0314 | 0 | 3.6011 | 3.6011 | 3.6011 | 3.6011
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 36.9559 | 0 | 36.9559 | 36.9559 | 36.9559 | 35.9271 | 3.8142 | 3.8142 | 7.2726 | 32.1129 | 25.8691 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.64125 | 0.51375 | 0.1275 | 0.1275 | 0.64125 | 0.13435 | 0.13435 | 0.13435 | 0.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5069 | 0.5069 | 0.5069 | 0.5069
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0.1523 | 0.034392 | 0.11791 | 0.11791 | 0.1523 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 | 0.1523 | 0.1523 | 0.1523
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1154 | 0 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1154 | -0.1154 | -0.1154 | -0.1154
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049178 | 0 | 0.049178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049178 | -0.049178 | -0.049178 | -0.049178
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | K_6526/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | 0 | -0.29282 | -0.29282 | -0.29282 | -0.29282
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | K_6413/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037506 | 0 | 0 | 0 | 0.037506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037506 | -0.037506 | -0.037506 | -0.037506
1.2.2.1 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | K_6340/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37342 | 0 | 0 | -0.37342 | -0.37342 | -0.37342 | -0.37342
| Городской округ Ивантеевка |  | 54.9826 | 4.0746 | 50.908 | 50.908 | 10.6802 | 2.8538 | 0.16056 | 0.6699 | 3.3086 | 1.5976 | 2.1615 | 0.58631 | 5.0496 | 0 | 7.8264 | 7.8264 | 7.8264 | 7.8264
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 29.4099 | 1.953 | 27.4569 | 27.4569 | 1.4264 | 0.092227 | 0.025406 | 0.025406 | 0.32419 | 0.032306 | 0.32419 | 0.034514 | 0.75265 | 0 | 1.3342 | 1.3342 | 1.3342 | 1.3342
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.2407 | 0.10581 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1696 | 1.0101 | 0.022524 | 0.022524 | 1.1471 | 0.95804 | 0 | 0.029548 | 0 | 0 | 0.15952 | 0.15952 | 0.15952 | 0.15952
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 2.3158 | 0.00024167 | 2.3156 | 2.3156 | 1.7607 | 0 | 0 | 0 | 0.40016 | 0 | 0.40016 | 0 | 0.96039 | 0 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607 | 1.7607
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 13.5584 | 0.87324 | 12.6851 | 12.6851 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 8.4578 | 1.1423 | 7.3155 | 7.3155 | 6.3124 | 0.40813 | 0.11243 | 0.11243 | 1.4346 | 0.14297 | 1.4346 | 0.15274 | 3.3307 | 0 | 5.9043 | 5.9043 | 5.9043 | 5.9043
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | J_6047/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46403 | 0 | 0 | 0 | 0.46403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46403 | -0.46403 | -0.46403 | -0.46403
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50935 | 0 | 0.50935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50935 | -0.50935 | -0.50935 | -0.50935
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | K_6330/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073565 | 0 | 0 | -0.073565 | -0.073565 | -0.073565 | -0.073565
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | K_6456/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29568 | 0 | 0 | -0.29568 | -0.29568 | -0.29568 | -0.29568
| Городской округ Химки |  | 104.9884 | 7.269 | 97.7194 | 97.7194 | 11.0125 | 18.1177 | 1.0005 | 0.88559 | 2.7866 | 6.9601 | 2.1806 | 10.272 | 5.0448 | 0 | -7.1052 | -7.1052 | -7.1052 | -7.1052
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 2.2213 | 1.1429 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 1.5771 | 0.00024167 | 1.5769 | 1.5769 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0.36107 | 0 | 0.36107 | 0 | 0.84498 | 0 | 1.5671 | 1.5671 | 1.5671 | 1.5671
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 51.3798 | 3.8361 | 47.5437 | 47.5437 | 0.011 | 16.3464 | 0.0001968 | 0.0001968 | 0.0025 | 6.7866 | 0.0025 | 9.5597 | 0.0058032 | 0 | -16.3354 | -16.3354 | -16.3354 | -16.3354
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 46.4058 | 2.2895 | 44.1163 | 44.1163 | 5.9935 | 0.38751 | 0.10675 | 0.10675 | 1.3622 | 0.13574 | 1.3622 | 0.14502 | 3.1624 | 0 | 5.606 | 5.606 | 5.606 | 5.606
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 1.5161 | 0 | 1.5161 | 1.5161 | 1.5161 | 0.4935 | 0.029704 | 0.029704 | 0 | 0.037771 | 0.45483 | 0.42602 | 1.0316 | 0 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 1.8884 | 0.00024167 | 1.8881 | 1.8881 | 0.8639 | 0.63049 | 0.8639 | 0.63049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23341 | 0.23341 | 0.23341 | 0.23341
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049121 | 0 | 0.049121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049121 | -0.049121 | -0.049121 | -0.049121
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | K_6551/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0 | 0 | -0.1413 | -0.1413 | -0.1413 | -0.1413
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069336 | 0 | 0.069336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069336 | -0.069336 | -0.069336 | -0.069336
| Одинцовский муниципальный район |  | 285.7858 | 12.3216 | 273.4642 | 273.4642 | 134.1189 | 36.8031 | 4.1797 | 7.1137 | 26.2261 | 10.9714 | 31.9558 | 18.718 | 71.7574 | 0 | 97.3158 | 97.3158 | 97.3158 | 97.3158
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 5.8063 | 1.3707 | 4.4356 | 4.4356 | 3.2111 | 4.337 | 0.057193 | 0.057193 | 3.1539 | 0.072726 | 0 | 4.2071 | 0 | 0 | -1.1259 | -1.1259 | -1.1259 | -1.1259
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 34.902 | 0.00024167 | 34.9018 | 34.9018 | 34.892 | 0.13251 | 0.036504 | 0.036504 | 0.46581 | 0.046418 | 0.46581 | 0.049591 | 33.9239 | 0 | 34.7595 | 34.7595 | 34.7595 | 34.7595
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 25.8381 | 0 | 25.8381 | 25.8381 | 2.3922 | 0.15467 | 0.042608 | 0.042608 | 0.54369 | 0.05418 | 0.54369 | 0.057883 | 1.2622 | 0 | 2.2376 | 2.2376 | 2.2376 | 2.2376
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 44.9301 | 0.00024167 | 44.9298 | 44.9298 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 1.6488 | 1.4264 | 0.22246 | 0.22246 | 0.076604 | 0 | 0 | 0 | 0.076604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076604 | 0.076604 | 0.076604 | 0.076604
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 6.6334 | 0.00025642 | 6.6331 | 6.6331 | 6.6228 | 0.42997 | 0.11845 | 0.11845 | 0 | 0.15061 | 1.8137 | 0.16091 | 4.6906 | 0 | 6.1928 | 6.1928 | 6.1928 | 6.1928
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 3.5124 | 0.00024167 | 3.5122 | 3.5122 | 3.5024 | 2.3263 | 0.06862 | 0.06862 | 0.98511 | 2.1645 | 2.4487 | 0.093221 | 0 | 0 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1761
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.42497 | 0 | 0.42497 | 0.42497 | 0.003432 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0 | 0.00078 | 0 | 0.001872 | 0 | 0.003432 | 0.003432 | 0.003432 | 0.003432
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 18.4977 | 5.0617 | 13.436 | 13.436 | 13.8476 | 6.5693 | 0.14757 | 0.14757 | 5.4017 | 0.18764 | 8.2983 | 6.2341 | 0 | 0 | 7.2783 | 7.2783 | 7.2783 | 7.2783
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.4455 | 1.4345 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 61.6392 | 0.78865 | 60.8505 | 60.8505 | 1.65 | 0.10668 | 0.029388 | 0.029388 | 0.375 | 0.037369 | 0.375 | 0.039924 | 0.87061 | 0 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5433
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 11.5644 | 0.072292 | 11.4921 | 11.4921 | 10.316 | 0.89296 | 0.77362 | 0.77362 | 0.57899 | 0.057698 | 0.57899 | 0.061642 | 8.3844 | 0 | 9.423 | 9.423 | 9.423 | 9.423
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 8.2312 | 0.062034 | 8.1692 | 8.1692 | 1.9943 | 0.12894 | 0.03552 | 0.03552 | 0.45325 | 0.045167 | 0.45325 | 0.048255 | 1.0523 | 0 | 1.8654 | 1.8654 | 1.8654 | 1.8654
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.56731 | 0.33636 | 0.23095 | 0.23095 | 0.24168 | 0.0058027 | 0.0043046 | 0.0043046 | 0.16589 | 0.0014981 | 0.071488 | 0 | 0 | 0 | 0.23588 | 0.23588 | 0.23588 | 0.23588
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0.56731 | 0.31608 | 0.25123 | 0.25123 | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2361 | 0.2361 | 0.2361 | 0.2361
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 1.0123 | 0.0024234 | 1.0099 | 1.0099 | 0.91206 | 0 | 0.017869 | 0.017869 | 0.28583 | 0.022722 | 0.60836 | -0.040591 | 0 | 0 | 0.91206 | 0.91206 | 0.91206 | 0.91206
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 1.6018 | 0.00024167 | 1.6016 | 1.6016 | 1.4008 | 0.090571 | 0.02495 | 0.02495 | 0.31837 | 0.031726 | 0.31837 | 0.033895 | 0.73914 | 0 | 1.3103 | 1.3103 | 1.3103 | 1.3103
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0.48706 | 0.31508 | 0.17198 | 0.17198 | 0.46132 | 0 | 0 | 0 | 0.46132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46132 | 0.46132 | 0.46132 | 0.46132
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.5161 | 0.0034135 | 1.5127 | 1.5127 | 1.3748 | 1.1429 | 1.0721 | 1.0721 | 0 | 0.034252 | 0.30279 | 0.036593 | 0 | 0 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195 | 0.23195
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 2.6852 | 0.46028 | 2.225 | 2.225 | 0.18705 | 1.8392 | 0.18705 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6522 | -1.6522 | -1.6522 | -1.6522
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.64125 | 0.0013055 | 0.63994 | 0.63994 | 0.21625 | 0.50351 | 0.21625 | 0.47325 | 0 | 0.01463 | 0 | 0.01563 | 0 | 0 | -0.28726 | -0.28726 | -0.28726 | -0.28726
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 1.0662 | 0.58357 | 0.48265 | 0.48265 | 0.011 | 0.2609 | 0.011 | 0.26039 | 0 | 0.00024911 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | -0.2499 | -0.2499 | -0.2499 | -0.2499
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0.39027 | 0 | 0.39027 | 0.39027 | 0.39027 | 0 | 0 | 0 | 0.097568 | 0 | 0.2927 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.39027 | 0.39027 | 0.39027
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 43.3617 | 0.00024167 | 43.3615 | 43.3615 | 43.3517 | 3.0832 | 0.84935 | 0.84935 | 10.8379 | 1.08 | 10.8379 | 1.1538 | 20.8265 | 0 | 40.2685 | 40.2685 | 40.2685 | 40.2685
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.48706 | 0.00024167 | 0.48682 | 0.48682 | 0.47706 | 0.37092 | 0.36342 | 0.36342 | 0 | 0.0075003 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0.10614 | 0.10614 | 0.10614 | 0.10614
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 2.2617 | 0 | 2.2617 | 2.2617 | 2.2617 | 2.947 | 0.044312 | 0.044312 | 0.63421 | 0.12327 | 1.5832 | 2.7794 | 0 | 0 | -0.68529 | -0.68529 | -0.68529 | -0.68529
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 1.2145 | 0.012206 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2145 | 0.086376 | 0.023794 | 0.023794 | 0.34055 | 0.030257 | 0.85014 | 0.032325 | 0 | 0 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1281
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 2.6444 | 0.00024167 | 2.6442 | 2.6442 | 2.6444 | 2.537 | 0.051614 | 0.051614 | 0.74172 | 2.4854 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 0.10745 | 0.10745 | 0.10745 | 0.10745
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.20755 | 0.072777 | 0.13477 | 0.13477 | 0.20755 | 0.019139 | 0.0040663 | 0.0040663 | 0.058199 | 0.0095488 | 0.14529 | 0.0055241 | 0 | 0 | 0.18841 | 0.18841 | 0.18841 | 0.18841
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | K_ОД-35/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13239 | 0 | 0.12801 | 0 | 0.0043783 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13239 | -0.13239 | -0.13239 | -0.13239
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2726 | 0 | 0 | 0 | 3.2551 | 0 | 0.017528 | 0 | 0 | -3.2726 | -3.2726 | -3.2726 | -3.2726
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13399 | 0 | 0.10447 | 0 | 0.029522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13399 | -0.13399 | -0.13399 | -0.13399
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18072 | 0 | 0.088946 | 0 | 0.0044284 | 0 | 0.087347 | 0 | 0 | -0.18072 | -0.18072 | -0.18072 | -0.18072
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45404 | 0 | 0.45404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45404 | -0.45404 | -0.45404 | -0.45404
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | K_ОД-59/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | J_ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0.0021361 | 0 | 0 | -1.0225 | -1.0225 | -1.0225 | -1.0225
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | K_ОД-26/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | K_ОД-61/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | K_ОД-73/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (1 этап) | K_ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | J_5896/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6412 | 0 | 0 | -3.6412 | -3.6412 | -3.6412 | -3.6412
| Солнечногорский муниципальный район |  | 28.5728 | 6.529 | 22.0438 | 22.0438 | 19.8057 | 2.6579 | 0.14917 | 0.14917 | 3.352 | 2.4466 | 1.1158 | 0.062134 | 15.1887 | 0 | 17.1478 | 17.1478 | 17.1478 | 17.1478
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 1.1678 | 0.35164 | 0.81621 | 0.81621 | 0.14308 | 0.19258 | 0.0025483 | 0.0025483 | 0 | 0.18657 | 0.14053 | 0.0034619 | 0 | 0 | -0.0495 | -0.0495 | -0.0495 | -0.0495
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 6.3553 | 4.3378 | 2.0175 | 2.0175 | 0.05 | 0.12811 | 0.020125 | 0.020125 | 0 | 0.10798 | 0.029875 | -4.996e-16 | 0 | 0 | -0.078108 | -0.078108 | -0.078108 | -0.078108
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 16.7873 | 1.4436 | 15.3437 | 15.3437 | 15.5765 | 0.15678 | 0.043189 | 0.043189 | 0.5511 | 0.054918 | 0.5511 | 0.058672 | 14.4311 | 0 | 15.4197 | 15.4197 | 15.4197 | 15.4197
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 2.6852 | 0.39599 | 2.2892 | 2.2892 | 2.459 | 2.1804 | 0.052414 | 0.052414 | 2.4066 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27863 | 0.27863 | 0.27863 | 0.27863
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 1.5771 | 0 | 1.5771 | 1.5771 | 1.5771 | 0 | 0.030899 | 0.030899 | 0.39428 | -0.030899 | 0.39428 | 0 | 0.75766 | 0 | 1.5771 | 1.5771 | 1.5771 | 1.5771
| Щелковский муниципальный район |  | 77.4538 | 6.8064 | 70.6473 | 70.6473 | 4.689 | 17.4473 | 1.517 | 0.9883 | 1.0975 | 1.4799 | 1.2781 | 14.9792 | 0.79642 | 0 | -12.7584 | -12.7584 | -12.7584 | -12.7584
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 18.7982 | 1.689 | 17.1092 | 17.1092 | 0.40939 | 14.1931 | 0.0072916 | 0.0072916 | 0.093043 | 0.0092719 | 0.093043 | 14.1766 | 0.21601 | 0 | -13.7837 | -13.7837 | -13.7837 | -13.7837
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 1.2411 | 1.155 | 0.086107 | 0.086107 | 0.18242 | 0.013456 | 0.18242 | 0.013456 | 0 | -1.6653e-16 | 0 | 1.6653e-16 | 0 | 0 | 0.16897 | 0.16897 | 0.16897 | 0.16897
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 54.3235 | 3.8132 | 50.5103 | 50.5103 | 1.1 | 0.071121 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 | 0.024913 | 0.25 | 0.026616 | 0.58041 | 0 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.64125 | 0 | 0.64125 | 0.64125 | 0.64125 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.25913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25913 | 0.25913 | 0.25913 | 0.25913
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0.25467 | 0.099734 | 0.15494 | 0.15494 | 0.23322 | 0 | 0 | 0 | 0.23322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23322 | 0.23322 | 0.23322 | 0.23322
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 0.85931 | 0.049539 | 0.80977 | 0.80977 | 0.78692 | 0.4272 | 0.78692 | 0.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972 | 0.35972
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 1.3358 | 0 | 1.3358 | 1.3358 | 1.3358 | 1.0657 | 0.13865 | 0.13865 | 0.26208 | 0.92703 | 0.93503 | 0 | 0 | 0 | 0.27008 | 0.27008 | 0.27008 | 0.27008
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29528 | -0.29528 | -0.29528 | -0.29528
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | K_6356/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22338 | 0 | 0 | 0 | 0.22338 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22338 | -0.22338 | -0.22338 | -0.22338
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | K_6400/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77598 | 0 | 0 | -0.77598 | -0.77598 | -0.77598 | -0.77598
| Городской округ Дубна |  | 9.2196 | 8.4699 | 0.74969 | 0.74969 | 0.48706 | 0.66367 | 0.34313 | 0.60576 | 0 | 0.053164 | 0.14393 | 0.0047537 | 0 | 0 | -0.17661 | -0.17661 | -0.17661 | -0.17661
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 8.7325 | 8.4699 | 0.26263 | 0.26263 | 0 | 0.26263 | 0 | 0.26263 | 0 | -7.7716e-16 | 0 | 7.7716e-16 | 0 | 0 | -0.26263 | -0.26263 | -0.26263 | -0.26263
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.40105 | 0.34313 | 0.34313 | 0 | 0.053164 | 0.14393 | 0.0047537 | 0 | 0 | 0.086015 | 0.086015 | 0.086015 | 0.086015
| Городской округ Ступино |  | 17.2924 | 2.7287 | 14.5637 | 14.5637 | 3.6806 | 11.017 | 0.066487 | 0.066487 | 0.52022 | 10.0296 | 0.91403 | 0.92098 | 2.1798 | 0 | -7.3365 | -7.3365 | -7.3365 | -7.3365
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 2.2454 | 0.00024167 | 2.2451 | 2.2451 | 1.7129 | 2.1387 | 0.030508 | 0.030508 | 0.38929 | 2.0668 | 0.38929 | 0.041445 | 0.90378 | 0 | -0.42587 | -0.42587 | -0.42587 | -0.42587
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0.52373 | 0 | 0.52373 | 0.52373 | 0.52373 | 0.037248 | 0.010261 | 0.010261 | 0.13093 | 0.013048 | 0.13093 | 0.01394 | 0.2516 | 0 | 0.48648 | 0.48648 | 0.48648 | 0.48648
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 14.5233 | 2.7284 | 11.7949 | 11.7949 | 1.444 | 7.9648 | 0.025719 | 0.025719 | 0 | 7.9041 | 0.39381 | 0.034939 | 1.0244 | 0 | -6.5208 | -6.5208 | -6.5208 | -6.5208
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | J_6273/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045608 | 0 | 0 | 0 | 0.045608 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045608 | -0.045608 | -0.045608 | -0.045608
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | J_6272/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018261 | 0 | 0 | -0.018261 | -0.018261 | -0.018261 | -0.018261
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | K_6321/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | -0.031726 | -0.031726 | -0.031726 | -0.031726
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | K_6376/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031882 | 0 | 0 | -0.031882 | -0.031882 | -0.031882 | -0.031882
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | I_4009/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74879 | 0 | 0 | -0.74879 | -0.74879 | -0.74879 | -0.74879
| Городской округ Егорьевск |  | 3.7511 | 1.1345 | 2.6166 | 2.6166 | 2.3727 | 2.2359 | 0.041302 | 0.041302 | 1.368 | 1.5736 | 0.96334 | 0.62103 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.641 | 0.2506 | 1.3904 | 1.3904 | 1.4557 | 1.5047 | 0.029934 | 0.029934 | 0.46238 | 1.4747 | 0.96334 | 0 | 0 | 0 | -0.049008 | -0.049008 | -0.049008 | -0.049008
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.66024 | 0.14771 | 0.51253 | 0.51253 | 0.54664 | 0.58337 | 0.011368 | 0.011368 | 0.53528 | 0.014455 | 0 | 0.55754 | 0 | 0 | -0.036721 | -0.036721 | -0.036721 | -0.036721
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 1.1346 | 0.65213 | 0.48251 | 0.48251 | 0.055132 | 0 | 0 | 0 | 0.055132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055132 | 0.055132 | 0.055132 | 0.055132
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0.09813 | 0.020947 | 0.077183 | 0.077183 | 0.09813 | 0 | 0 | 0 | 0.09813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09813 | 0.09813 | 0.09813 | 0.09813
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0.21711 | 0.063158 | 0.15395 | 0.15395 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0.21711 | 0.21711 | 0.21711
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | K_6409/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043416 | -0.043416 | -0.043416 | -0.043416
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | K_6423/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063491 | 0 | 0 | -0.063491 | -0.063491 | -0.063491 | -0.063491
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | K_6487/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041017 | 0 | 0 | 0 | 0.041017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041017 | -0.041017 | -0.041017 | -0.041017
| Городской округ Подольск |  | 93.3193 | 10.1236 | 83.1957 | 83.1957 | 72.2814 | 11.4269 | 5.4118 | 0.43887 | 1.6848 | 5.4203 | 5.5533 | 5.5677 | 59.6316 | 0 | 60.8545 | 60.8545 | 60.8545 | 60.8545
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 23.8989 | 0.67943 | 23.2195 | 23.2195 | 22.099 | 0.45652 | 0.12576 | 0.12576 | 0 | 0.15991 | 1.9257 | 0.17084 | 20.0476 | 0 | 21.6425 | 21.6425 | 21.6425 | 21.6425
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 3.86 | 0 | 3.86 | 3.86 | 3.4533 | 0 | 0 | 0 | 0.86331 | 0 | 0.86331 | 0 | 1.7266 | 0 | 3.4533 | 3.4533 | 3.4533 | 3.4533
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.1543 | 0.33786 | 2.8164 | 2.8164 | 2.8886 | 0.20544 | 0.056593 | 0.056593 | 0 | 0.071963 | 0.86657 | 0.076882 | 1.9654 | 0 | 2.6831 | 2.6831 | 2.6831 | 2.6831
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 38.2362 | 2.0637 | 36.1726 | 36.1726 | 36.0867 | 0.32077 | 0.088364 | 0.088364 | 0 | 0.11236 | 1.353 | 0.12004 | 34.6453 | 0 | 35.7659 | 35.7659 | 35.7659 | 35.7659
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 5.3803 | 4.3233 | 1.057 | 1.057 | 4.4153 | 0.10939 | 4.4153 | 0.10939 | 0 | -4.5797e-16 | 0 | 4.5797e-16 | 0 | 0 | 4.3059 | 4.3059 | 4.3059 | 4.3059
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 8.5318 | 1.0978 | 7.4339 | 7.4339 | 1.1 | 4.5417 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 | 0.024913 | 0.25 | 4.4972 | 0.58041 | 0 | -3.4417 | -3.4417 | -3.4417 | -3.4417
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 9.033 | 1.1683 | 7.8647 | 7.8647 | 1.1 | 4.5791 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 | 4.3584 | 0.25 | 0.20112 | 0.58041 | 0 | -3.4791 | -3.4791 | -3.4791 | -3.4791
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.35854 | 0.0018405 | 0.3567 | 0.3567 | 0.28238 | 0.48046 | 0.0055324 | 0.0055324 | 0.27685 | 0.007035 | 0 | 0.46789 | 0 | 0 | -0.19808 | -0.19808 | -0.19808 | -0.19808
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.68759 | 0.4514 | 0.23619 | 0.23619 | 0.67759 | 0.010542 | 0.67759 | 0.010542 | 0 | -1.7347e-17 | 0 | 1.7347e-17 | 0 | 0 | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705 | 0.66705
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0.17869 | 0 | 0.17869 | 0.17869 | 0.17869 | 0 | 0.0035009 | 0.0035009 | 0.044672 | -0.0035009 | 0.044672 | 0 | 0.085844 | 0 | 0.17869 | 0.17869 | 0.17869 | 0.17869
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | J_6187/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47706 | 0 | 0 | 0 | 0.47706 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47706 | -0.47706 | -0.47706 | -0.47706
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | K_6320/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.12047 | 0 | 0.016493 | 0 | 0 | -0.13697 | -0.13697 | -0.13697 | -0.13697
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | K_6473/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017237 | 0 | 0 | -0.017237 | -0.017237 | -0.017237 | -0.017237
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | J_6237/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091719 | 0 | 0 | 0 | 0.091719 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091719 | -0.091719 | -0.091719 | -0.091719
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 89.0772 | 18.2926 | 70.7846 | 70.7846 | 49.8523 | 20.1686 | 13.0273 | 13.6521 | 11.1782 | 2.533 | 12.17 | 3.9835 | 13.4768 | 0 | 29.6837 | 29.6837 | 29.6837 | 29.6837
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 4.6985 | 4.472 | 0.22653 | 0.22653 | 4.0546 | 0.284 | 0.078503 | 0.078503 | 1.3311 | 0.099823 | 2.645 | 0.10567 | 0 | 0 | 3.7706 | 3.7706 | 3.7706 | 3.7706
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | K_6386/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28573 | 0 | 0 | -0.28573 | -0.28573 | -0.28573 | -0.28573
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 1.6488 | 1.5673 | 0.08151 | 0.08151 | 0.08151 | 0 | 0 | 0 | 0.08151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08151 | 0.08151 | 0.08151 | 0.08151
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 3.9046 | 0.28919 | 3.6154 | 3.6154 | 2.7361 | 0.17691 | 0.048733 | 0.048733 | 2.6874 | 0.061969 | 0 | 0.066204 | 0 | 0 | 2.5592 | 2.5592 | 2.5592 | 2.5592
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 8.5423 | 0.17358 | 8.3687 | 8.3687 | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 0.27395 | 0 | 0.27395 | 0 | 0.65749 | 0 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2054
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 5.9352 | 0.012981 | 5.9222 | 5.9222 | 5.3981 | 0.38392 | 0.10576 | 0.10576 | 1.6748 | 0.13448 | 3.6175 | 0.14367 | 0 | 0 | 5.0142 | 5.0142 | 5.0142 | 5.0142
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 10.8996 | 0.00024167 | 10.8993 | 10.8993 | 10.8896 | 0.20551 | 0.056613 | 0.056613 | 0 | 0.071988 | 0.86687 | 0.076909 | 9.9661 | 0 | 10.6841 | 10.6841 | 10.6841 | 10.6841
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 11.6491 | 0.22055 | 11.4285 | 11.4285 | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 0.55271 | 0 | 0.55271 | 0 | 1.3265 | 0 | 2.4319 | 2.4319 | 2.4319 | 2.4319
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 3.3422 | 0.0069883 | 3.3352 | 3.3352 | 3.0531 | 0.21714 | 0.059816 | 0.059816 | 0.76326 | 0.076061 | 0.76326 | 0.08126 | 1.4667 | 0 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359 | 2.8359
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 8.4526 | 0.88063 | 7.5719 | 7.5719 | 0.08804 | 0.66876 | 0.028049 | 0.028049 | 0 | 0.035667 | 0 | 0.60505 | 0.059991 | 0 | -0.58072 | -0.58072 | -0.58072 | -0.58072
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.54042 | 0.53894 | 0.001484 | 0.001484 | 0.46701 | 0.0071317 | 0.46701 | 0.0071317 | 0 | 9.541e-18 | 0 | -9.541e-18 | 0 | 0 | 0.45988 | 0.45988 | 0.45988 | 0.45988
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 3.7439 | 1.2781 | 2.4658 | 2.4658 | 2.9896 | 2.093 | 1.9562 | 1.9562 | 0.66455 | 0.13675 | 0.36887 | 0 | 0 | 0 | 0.89668 | 0.89668 | 0.89668 | 0.89668
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 0.83661 | 0 | 0.83661 | 0.83661 | 0.83661 | 0.26109 | 0.15762 | 0.15762 | 0.09336 | 0.081198 | 0.58563 | 0.022267 | 0 | 0 | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 3.1955 | 3.0479 | 0.14756 | 0.14756 | 2.6604 | 0.21471 | 0.050976 | 0.050976 | 0.90767 | 0.064821 | 1.7018 | 0.098916 | 0 | 0 | 2.4457 | 2.4457 | 2.4457 | 2.4457
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 12.8306 | 1.7603 | 11.0703 | 11.0703 | 8.2682 | 9.1625 | 8.2682 | 9.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89428 | -0.89428 | -0.89428 | -0.89428
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 3.5204 | 2.361 | 1.1593 | 1.1593 | 0.011 | 0.056851 | 0.011 | 0.056851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045851 | -0.045851 | -0.045851 | -0.045851
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.29348 | 0.2766 | 0.2766 | 0.064346 | 0.012134 | 0.14612 | 0.0047537 | 0 | 0 | 0.19358 | 0.19358 | 0.19358 | 0.19358
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.39027 | 0.32661 | 0.06366 | 0.06366 | 0.13196 | 0.03288 | 0.13196 | 0.03288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099082 | 0.099082 | 0.099082 | 0.099082
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.64125 | 0 | 0.64125 | 0.64125 | 0.64125 | 0.58572 | 0.58572 | 0.58572 | 0.055531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055531 | 0.055531 | 0.055531 | 0.055531
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.48706 | 0.37773 | 0.10933 | 0.10933 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0.44603 | 0.44603 | 0.44603
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.31148 | 0 | 0.31148 | 0.31148 | 0.31148 | 0.12801 | 0.12801 | 0.12801 | 0.18347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18347 | 0.18347 | 0.18347 | 0.18347
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.75997 | 0.00024167 | 0.75973 | 0.75973 | 0.74997 | 0.73707 | 0.014693 | 0.014693 | 0.2133 | 0.11383 | 0.52198 | 0.60854 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.012902 | 0.012902 | 0.012902
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.48706 | 0.37491 | 0.11215 | 0.11215 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0.44603 | 0.44603 | 0.44603
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.48706 | 0.39093 | 0.096128 | 0.096128 | 0.22275 | 0 | 0 | 0 | 0.22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275 | 0.22275
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.48706 | 0.21239 | 0.27467 | 0.27467 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0.44603 | 0.44603 | 0.44603
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.31148 | 0 | 0.31148 | 0.31148 | 0.31148 | 0.24109 | 0.24109 | 0.24109 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0.070392 | 0.070392 | 0.070392
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.48706 | 0.48706 | 0.41867 | 0.36075 | 0.36075 | 0 | 0.012134 | 0.12631 | 0.045784 | 0 | 0 | 0.068394 | 0.068394 | 0.068394 | 0.068394
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008017 | 0 | 0.008017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008017 | -0.008017 | -0.008017 | -0.008017
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26842 | 0 | 0.23554 | 0 | 0.03288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26842 | -0.26842 | -0.26842 | -0.26842
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | J_6258/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27739 | 0 | 0 | 0 | 0.27739 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27739 | -0.27739 | -0.27739 | -0.27739
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | J_6316/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3324 | -0.3324 | -0.3324 | -0.3324
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | K_6402/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5902 | 0 | 0 | 0 | 0.5823 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | -1.5902 | -1.5902 | -1.5902 | -1.5902
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | J_5898/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48408 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0 | 0.37105 | 0 | 0 | -0.48408 | -0.48408 | -0.48408 | -0.48408
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | J_6318/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32707 | 0 | 0 | 0 | 0.29419 | 0 | 0.03288 | 0 | 0 | -0.32707 | -0.32707 | -0.32707 | -0.32707
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | K_6354/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42688 | 0 | 0 | -0.42688 | -0.42688 | -0.42688 | -0.42688
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | K_6527/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | K_6495/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 22.1016 | 0.15946 | 21.9422 | 21.9422 | 15.928 | 3.7834 | 0.24985 | 0.24985 | 4.2913 | 3.1155 | 7.3739 | 0.41802 | 4.013 | 0 | 12.1447 | 12.1447 | 12.1447 | 12.1447
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 10.0564 | 0.098754 | 9.9577 | 9.9577 | 4.7397 | 0.036346 | 0.036346 | 0.036346 | 1.0772 | 0 | 1.0772 | 0 | 2.549 | 0 | 4.7034 | 4.7034 | 4.7034 | 4.7034
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.0402 | 0.045485 | 2.9947 | 2.9947 | 2.7747 | 0.36812 | 0.04942 | 0.04942 | 0.63061 | 0.062841 | 0.63061 | 0.25586 | 1.464 | 0 | 2.4066 | 2.4066 | 2.4066 | 2.4066
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.2923 | 0.00024167 | 2.292 | 2.292 | 2.2822 | 2.1396 | 0.044714 | 0.044714 | 0.64296 | 2.0949 | 1.5946 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 0.14264 | 0.14264 | 0.14264
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 5.8165 | 0.00024167 | 5.8162 | 5.8162 | 5.8165 | 0.41296 | 0.11376 | 0.11376 | 1.6312 | 0.14466 | 4.0715 | 0.15454 | 0 | 0 | 5.4035 | 5.4035 | 5.4035 | 5.4035
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0.89627 | 0.014742 | 0.88153 | 0.88153 | 0.3149 | 0.63025 | 0.0056086 | 0.0056086 | 0.30929 | 0.61703 | 0 | 0.0076193 | 0 | 0 | -0.31536 | -0.31536 | -0.31536 | -0.31536
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | J_6230/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | K_6367/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19609 | 0 | 0 | 0 | 0.19609 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19609 | -0.19609 | -0.19609 | -0.19609
| Новое строительство |  | 4729.1528 | 681.0938 | 4048.059 | 4048.059 | 978.7516 | 560.5318 | 98.3306 | 64.5262 | 306.3889 | 239.2308 | 232.3839 | 256.7748 | 341.6482 | 0 | 418.2198 | 418.2198 | 418.2198 | 418.2198
| Городской округ Электросталь |  | 12.5472 | 0.0016567 | 12.5455 | 12.5455 | 0.9456 | 5.3208 | 0.016842 | 0.016842 | 0.21241 | 2.6756 | 0.21541 | 2.6284 | 0.50094 | 0 | -4.3752 | -4.3752 | -4.3752 | -4.3752
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 2.6976 | 0.0016567 | 2.6959 | 2.6959 | 0.011 | 1.5484 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0.00024911 | 0.003 | 1.548 | 0.0078041 | 0 | -1.5374 | -1.5374 | -1.5374 | -1.5374
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 9.8496 | 0 | 9.8496 | 9.8496 | 0.9346 | 0.060427 | 0.016646 | 0.016646 | 0.21241 | 0.021167 | 0.21241 | 0.022614 | 0.49314 | 0 | 0.87418 | 0.87418 | 0.87418 | 0.87418
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | G_1774/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99473 | 0 | 0 | 0 | 0.99473 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99473 | -0.99473 | -0.99473 | -0.99473
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | G_1775/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0.20028 | 0 | 1.0578 | 0 | 0 | -1.2581 | -1.2581 | -1.2581 | -1.2581
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | K_6368/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | G_1776/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4591 | 0 | 0 | 0 | 1.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4591 | -1.4591 | -1.4591 | -1.4591
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 42.1965 | 3.9697 | 38.2268 | 38.2268 | 11.766 | 16.6515 | 0.30913 | 0.33891 | 7.3747 | 14.3282 | 2.0058 | 1.9844 | 2.0764 | 0 | -4.8855 | -4.8855 | -4.8855 | -4.8855
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 2.4247 | 0.14964 | 2.2751 | 2.2751 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.010804 | 0.00024911 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 11.2711 | 1.95 | 9.3211 | 9.3211 | 1.1598 | 7.1334 | 0.020657 | 0.020657 | 1.1391 | 6.5511 | 0 | 0.56161 | 0 | 0 | -5.9736 | -5.9736 | -5.9736 | -5.9736
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 12.9921 | 0 | 12.9921 | 12.9921 | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1145 | 0 | 0.1145 | 0.1145 | 0.1145 | 0.1145
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 7.4714 | 1.8339 | 5.6375 | 5.6375 | 3.1853 | 5.4219 | 0.056733 | 0.056733 | 3.1286 | 4.1366 | 0 | 1.2286 | 0 | 0 | -2.2366 | -2.2366 | -2.2366 | -2.2366
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 1.1094 | 0.001415 | 1.108 | 1.108 | 0.95037 | 0.80463 | 0.10685 | 0.10685 | 0.21599 | 0.66334 | 0.21599 | 0.034446 | 0.41153 | 0 | 0.14573 | 0.14573 | 0.14573 | 0.14573
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.6001 | 0.010211 | 0.58989 | 0.58989 | 0.05181 | 0.0033498 | 0.00092279 | 0.00092279 | 0 | 0.0011734 | 0.050887 | 0.0012536 | 0 | 0 | 0.04846 | 0.04846 | 0.04846 | 0.04846
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 1.6436 | 0.0084566 | 1.6352 | 1.6352 | 1.6352 | 0.1169 | 0.032202 | 0.032202 | 0.41091 | 0.040947 | 0.41091 | 0.043746 | 0.78115 | 0 | 1.5183 | 1.5183 | 1.5183 | 1.5183
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.37209 | 0.0029528 | 0.36914 | 0.36914 | 0.36914 | 0.08025 | 0.00729 | 0.00729 | 0.36185 | 0.07296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 1.3289 | 0.0060536 | 1.3229 | 1.3229 | 1.3229 | 0.094515 | 0.026036 | 0.026036 | 0.37264 | 0.033108 | 0.9242 | 0.035371 | 0 | 0 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2284
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 1.6155 | 0.0068884 | 1.6086 | 1.6086 | 1.6086 | 0.11489 | 0.03165 | 0.03165 | 0.40387 | 0.040246 | 0.40387 | 0.042997 | 0.7692 | 0 | 1.4937 | 1.4937 | 1.4937 | 1.4937
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 1.3675 | 0.00024167 | 1.3673 | 1.3673 | 1.3575 | 0.09655 | 0.026597 | 0.026597 | 1.3309 | 0.03382 | 0 | 0.036132 | 0 | 0 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029779 | 0 | 0.029779 | 0 | 1.4919e-16 | 0 | -1.4919e-16 | 0 | 0 | -0.029779 | -0.029779 | -0.029779 | -0.029779
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | J_6286/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7546 | -2.7546 | -2.7546 | -2.7546
| Городской округ Электрогорск |  | 62.8097 | 4.9699 | 57.8398 | 57.8398 | 19.1199 | 7.1967 | 4.253 | 3.8692 | 6.6864 | 3.2903 | 2.5428 | 0.037099 | 5.6376 | 0 | 11.9232 | 11.9232 | 11.9232 | 11.9232
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 2.0587 | 0 | 2.0587 | 2.0587 | 2.0587 | 0.14642 | 0.040334 | 0.040334 | 0.51467 | 0.051288 | 0.51467 | 0.054794 | 0.98901 | 0 | 1.9123 | 1.9123 | 1.9123 | 1.9123
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 1.5233 | 0 | 1.5233 | 1.5233 | 1.5233 | 0 | 0.029845 | 0.029845 | 0.38083 | 0.03795 | 0.38083 | -0.067795 | 0.73181 | 0 | 1.5233 | 1.5233 | 1.5233 | 1.5233
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 9.7055 | 2.4954 | 7.21 | 7.21 | 2.0706 | 0.27388 | 0.036879 | 0.036879 | 0.47058 | 0.1869 | 0.47058 | 0.0501 | 1.0925 | 0 | 1.7967 | 1.7967 | 1.7967 | 1.7967
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 6.0944 | 2.003 | 4.0914 | 4.0914 | 4.2366 | 3.1072 | 0.093015 | 0.093015 | 4.1436 | 3.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1294
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 39.0321 | 0 | 39.0321 | 39.0321 | 5.1778 | 0 | 0 | 0 | 1.1768 | 0 | 1.1768 | 0 | 2.8242 | 0 | 5.1778 | 5.1778 | 5.1778 | 5.1778
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 4.3957 | 0.47146 | 3.9243 | 3.9243 | 4.053 | 3.6692 | 4.053 | 3.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38379 | 0.38379 | 0.38379 | 0.38379
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 80.2666 | 1.1202 | 79.1463 | 79.1463 | 35.8956 | 44.8776 | 0.4314 | 0.4314 | 10.2577 | 18.2803 | 15.8296 | 26.1659 | 9.377 | 0 | -8.9819 | -8.9819 | -8.9819 | -8.9819
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 12.7562 | 0.084186 | 12.672 | 12.672 | 0.011 | 9.3803 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 9.3798 | 0.0058041 | 0 | -9.3693 | -9.3693 | -9.3693 | -9.3693
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 1.7278 | 0 | 1.7278 | 1.7278 | 1.7278 | 0.12289 | 0.033852 | 0.033852 | 0 | 0.043046 | 0.51835 | 0.045988 | 1.1756 | 0 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 1.7278 | 0 | 1.7278 | 1.7278 | 1.7278 | 0.12289 | 0.033852 | 0.033852 | 0 | 0.043046 | 0.51835 | 0.045988 | 1.1756 | 0 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 1.7278 | 0 | 1.7278 | 1.7278 | 1.7278 | 0.12289 | 0.033852 | 0.033852 | 0 | 0.043046 | 0.51835 | 0.045988 | 1.1756 | 0 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 9.6839 | 0.052187 | 9.6317 | 9.6317 | 3.63 | 5.0449 | 0.064653 | 0.064653 | 0 | 0.082212 | 0.98999 | 4.8981 | 2.5753 | 0 | -1.415 | -1.415 | -1.415 | -1.415
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.5531 | 0.049646 | 1.5034 | 1.5034 | 1.5431 | 1.1897 | 0.030232 | 0.030232 | 0 | 0.038442 | 0.46292 | 1.1211 | 1.0499 | 0 | 0.35333 | 0.35333 | 0.35333 | 0.35333
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 1.7209 | 0.060499 | 1.6604 | 1.6604 | 1.7009 | 1.5728 | 0.032177 | 0.032177 | 0.48411 | 0.040916 | 1.1847 | 1.4997 | 0 | 0 | 0.12814 | 0.12814 | 0.12814 | 0.12814
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 1.101 | 0 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0.27525 | 0 | 0.27525 | 0 | 0.5505 | 0 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 1.0175 | 0 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 0.072366 | 0.019935 | 0.019935 | 0.28532 | 0.025349 | 0.71226 | 0.027082 | 0 | 0 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 1.2323 | 0 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2323 | 0 | 0.023948 | 0.023948 | 0.34575 | 0.030452 | 0.86263 | -0.0544 | 0 | 0 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2323 | 1.2323
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 0.95014 | 0 | 0.95014 | 0.95014 | 0.95014 | 0.066864 | 0.018419 | 0.018419 | 0 | 0.023422 | 0.93172 | 0.025023 | 0 | 0 | 0.88328 | 0.88328 | 0.88328 | 0.88328
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.7889 | 0 | 0.7889 | 0.7889 | 0.7889 | 0.055396 | 0.01526 | 0.01526 | 0.22141 | 0.019405 | 0.55223 | 0.020731 | 0 | 0 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7335
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0.8292 | 0 | 0.8292 | 0.8292 | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 0.2073 | 0 | 0.2073 | 0 | 0.4146 | 0 | 0.8292 | 0.8292 | 0.8292 | 0.8292
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0.5608 | 0 | 0.5608 | 0.5608 | 0.5608 | 0 | 0 | 0 | 0.1402 | 0 | 0.1402 | 0 | 0.2804 | 0 | 0.5608 | 0.5608 | 0.5608 | 0.5608
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0.59882 | 0 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0 | 0 | 0 | 0.14971 | 0 | 0.14971 | 0 | 0.29941 | 0 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 23.3819 | 0.20913 | 23.1728 | 23.1728 | 4.734 | 8.9342 | 0.084317 | 0.084317 | 4.6497 | 0.94379 | 0 | 7.9061 | 0 | 0 | -4.2002 | -4.2002 | -4.2002 | -4.2002
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 10.7469 | 0.6646 | 10.0823 | 10.0823 | 10.7369 | 9.401 | 0.01795 | 0.01795 | 3.2061 | 9.383 | 7.5128 | 0 | 0 | 0 | 1.3359 | 1.3359 | 1.3359 | 1.3359
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 8.1614 | 0 | 8.1614 | 8.1614 | 1.2776 | 7.5866 | 0.022755 | 0.022755 | 0.29036 | 7.5638 | 0.29036 | 0 | 0.6741 | 0 | -6.309 | -6.309 | -6.309 | -6.309
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | K_6332/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2047 | 0 | 0 | -1.2047 | -1.2047 | -1.2047 | -1.2047
| Шатурский муниципальный район |  | 14.5176 | 0.6157 | 13.9019 | 13.9019 | 11.7091 | 1.4945 | 0.21049 | 0.21049 | 4.484 | 0.23026 | 2.3107 | 1.0538 | 4.704 | 0 | 10.2146 | 10.2146 | 10.2146 | 10.2146
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 2.5175 | 0.060542 | 2.4569 | 2.4569 | 2.4875 | 0.21325 | 0.048735 | 0.048735 | 0.62187 | 0.061971 | 0.62187 | 0.10254 | 1.195 | 0 | 2.2742 | 2.2742 | 2.2742 | 2.2742
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 2.5175 | 0.068329 | 2.4492 | 2.4492 | 2.4875 | 0.21327 | 0.048735 | 0.048735 | 0.62187 | 0.061971 | 0.62187 | 0.10256 | 1.195 | 0 | 2.2742 | 2.2742 | 2.2742 | 2.2742
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 1.7411 | 0.00024167 | 1.7408 | 1.7408 | 1.7411 | 0.39972 | 0.033915 | 0.033915 | 0.43277 | 0.043126 | 0.43277 | 0.32268 | 0.84162 | 0 | 1.3414 | 1.3414 | 1.3414 | 1.3414
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 5.1919 | 0.48659 | 4.7053 | 4.7053 | 2.7904 | 0.18041 | 0.049699 | 0.049699 | 0.63417 | 0.063197 | 0.63417 | 0.067517 | 1.4723 | 0 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 2.5497 | 0 | 2.5497 | 2.5497 | 2.2027 | 0.029407 | 0.029407 | 0.029407 | 2.1733 | -9.3675e-17 | 0 | 9.3675e-17 | 0 | 0 | 2.1733 | 2.1733 | 2.1733 | 2.1733
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | G_2146/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45847 | 0 | 0 | -0.45847 | -0.45847 | -0.45847 | -0.45847
| Городской округ Рошаль |  | 100.5712 | 15.6087 | 84.9626 | 84.9626 | 24.0324 | 17.6151 | 0.14289 | 3.2062 | 2.2762 | 4.5717 | 2.6504 | 9.8373 | 18.9629 | 0 | 6.4173 | 6.4173 | 6.4173 | 6.4173
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 3.6231 | 0.14242 | 3.4807 | 3.4807 | 0.011 | 3.0743 | 0.011 | 3.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0633 | -3.0633 | -3.0633 | -3.0633
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 5.3522 | 0.61249 | 4.7397 | 4.7397 | 3.6686 | 4.8685 | 0.065342 | 0.065342 | 0.83378 | 0.083088 | 0.83378 | 4.72 | 1.9357 | 0 | -1.1998 | -1.1998 | -1.1998 | -1.1998
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 4.7927 | 0.12643 | 4.6663 | 4.6663 | 0.011 | 2.9165 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 2.916 | 0.0058041 | 0 | -2.9055 | -2.9055 | -2.9055 | -2.9055
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 3.9311 | 2.7456 | 1.1856 | 1.1856 | 1.372 | 0.25484 | 0.024437 | 0.024437 | 0 | 0.19721 | 0.37418 | 0.033197 | 0.97338 | 0 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 3.2238 | 0.90925 | 2.3145 | 2.3145 | 0.011 | 2.1118 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 2.1113 | 0.0058041 | 0 | -2.1008 | -2.1008 | -2.1008 | -2.1008
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 26.7292 | 1.9064 | 24.8228 | 24.8228 | 2.3206 | 0.15004 | 0.041332 | 0.041332 | 0.52741 | 0.052557 | 0.52741 | 0.05615 | 1.2245 | 0 | 2.1706 | 2.1706 | 2.1706 | 2.1706
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 33.0277 | 8.0745 | 24.9532 | 24.9532 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 3.2213 | 0.91736 | 2.3039 | 2.3039 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 16.6701 | 0.17424 | 16.4958 | 16.4958 | 16.6162 | 0 | 0 | 0 | 0.90502 | 0 | 0.90502 | 0 | 14.8061 | 0 | 16.6162 | 16.6162 | 16.6162 | 16.6162
1.4 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | G_423/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2378 | 0 | 0 | 0 | 4.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2378 | -4.2378 | -4.2378 | -4.2378
| Луховицкий муниципальный район |  | 351.5725 | 156.9081 | 194.6644 | 194.6644 | 11.1268 | 11.9009 | 1.1904 | 1.1904 | 7.127 | 10.0113 | 2.8094 | 0.69919 | 0 | 0 | -0.77409 | -0.77409 | -0.77409 | -0.77409
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.4275 | 0.38408 | 2.0434 | 2.0434 | 1.8169 | 2.3175 | 0.035597 | 0.035597 | 0.69265 | 2.2335 | 1.0887 | 0.048359 | 0 | 0 | -0.50056 | -0.50056 | -0.50056 | -0.50056
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 340.4387 | 155.7547 | 184.684 | 184.684 | 1.1 | 2.6091 | 1.0022 | 1.0022 | 0 | 1.0098 | 0.097805 | 0.5971 | 0 | 0 | -1.5091 | -1.5091 | -1.5091 | -1.5091
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 6.3879 | 0.76928 | 5.6186 | 5.6186 | 5.8915 | 5.3302 | 0.10723 | 0.10723 | 5.7843 | 5.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126 | 0.56126
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 2.3184 | 0 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184 | 1.6441 | 0.045423 | 0.045423 | 0.65011 | 1.5449 | 1.6229 | 0.053733 | 0 | 0 | 0.67434 | 0.67434 | 0.67434 | 0.67434
| Городской округ Кашира |  | 17.7197 | 3.2108 | 14.5089 | 14.5089 | 13.898 | 3.6988 | 0.26236 | 0.3874 | 3.828 | 0.42385 | 3.0692 | 2.8876 | 6.7384 | 0 | 10.1992 | 10.1992 | 10.1992 | 10.1992
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 1.9898 | 1.7944 | 0.1954 | 0.1954 | 1.7716 | 0.08664 | 0.034612 | 0.034612 | 1.737 | 0.052029 | 0 | 1.6653e-16 | 0 | 0 | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 1.685
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 6.769 | 1.3038 | 5.4652 | 5.4652 | 3.5867 | 0.27727 | 0.063883 | 0.063883 | 0 | 0.1266 | 0.9782 | 0.086786 | 2.5447 | 0 | 3.3095 | 3.3095 | 3.3095 | 3.3095
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 8.9609 | 0.11262 | 8.8483 | 8.8483 | 8.5396 | 0.59486 | 0.16387 | 0.16387 | 2.091 | 0.20837 | 2.091 | 0.22262 | 4.1937 | 0 | 7.9447 | 7.9447 | 7.9447 | 7.9447
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0.12503 | 0 | 0.036853 | 0 | 2.5782 | 0 | 0 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74
| Городской округ Озеры |  | 31.5214 | 5.2102 | 26.3112 | 26.3112 | 7.4249 | 6.5822 | 4.0056 | 2.2504 | 0.79949 | 0.079671 | 0.79949 | 4.2522 | 1.8203 | 0 | 0.84267 | 0.84267 | 0.84267 | 0.84267
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 2.2014 | 0.18013 | 2.0212 | 2.0212 | 1.8272 | 1.7763 | 1.8272 | 1.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050891 | 0.050891 | 0.050891 | 0.050891
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 2.8187 | 2.1854 | 0.6333 | 0.6333 | 2.0799 | 0.37559 | 2.0799 | 0.37559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7043 | 1.7043 | 1.7043 | 1.7043
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 4.15 | 0.15428 | 3.9957 | 3.9957 | 3.0893 | 4.4026 | 0.090872 | 0.090872 | 0.70211 | 0.069966 | 0.70211 | 4.2418 | 1.5942 | 0 | -1.3133 | -1.3133 | -1.3133 | -1.3133
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 22.3513 | 2.6904 | 19.6609 | 19.6609 | 0.42849 | 0.027704 | 0.0076319 | 0.0076319 | 0.097385 | 0.0097046 | 0.097385 | 0.010368 | 0.22609 | 0 | 0.40079 | 0.40079 | 0.40079 | 0.40079
| Зарайский муниципальный район |  | 4.3324 | 0.33055 | 4.0019 | 4.0019 | 3.6045 | 0.81762 | 0.069033 | 0.069033 | 0.88088 | 0.61696 | 0.88088 | 0.13163 | 1.7737 | 0 | 2.7869 | 2.7869 | 2.7869 | 2.7869
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 1.9556 | 0.12881 | 1.8268 | 1.8268 | 1.7374 | 0.12357 | 0.03404 | 0.03404 | 0.43435 | 0.043284 | 0.43435 | 0.046243 | 0.83468 | 0 | 1.6139 | 1.6139 | 1.6139 | 1.6139
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 2.3768 | 0.20174 | 2.1751 | 2.1751 | 1.8671 | 0.69405 | 0.034993 | 0.034993 | 0.44653 | 0.57368 | 0.44653 | 0.085386 | 0.93906 | 0 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071824 | -0.071824 | -0.071824 | -0.071824
1.4 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | J_5689/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071824 | -0.071824 | -0.071824 | -0.071824
| Чеховский муниципальный район |  | 14.3925 | 0.62885 | 13.7637 | 13.7637 | 10.8331 | 9.2407 | 0.19295 | 0.91148 | 2.4621 | 8.0005 | 2.4621 | 0.32869 | 5.716 | 0 | 1.5925 | 1.5925 | 1.5925 | 1.5925
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 8.1664 | 0.00024167 | 8.1662 | 8.1662 | 6.2124 | 0.8733 | 0.11065 | 0.11065 | 1.4119 | 0.61234 | 1.4119 | 0.15032 | 3.2779 | 0 | 5.3391 | 5.3391 | 5.3391 | 5.3391
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 6.2261 | 0.6286 | 5.5975 | 5.5975 | 4.6207 | 5.2763 | 0.0823 | 0.0823 | 1.0502 | 5.194 | 1.0502 | 0 | 2.4381 | 0 | -0.65558 | -0.65558 | -0.65558 | -0.65558
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0.71853 | 0 | 2.1941 | 0 | 0.17838 | 0 | 0 | -3.091 | -3.091 | -3.091 | -3.091
| Городской округ Пущино |  | 12.6398 | 0 | 12.6398 | 12.6398 | 12.5159 | 7.6645 | 0.69952 | 0.69952 | 2.9771 | 0.58485 | 2.9771 | 6.3801 | 5.8622 | 0 | 4.8514 | 4.8514 | 4.8514 | 4.8514
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.64147 | 0 | 0.64147 | 0.64147 | 0.64147 | 0.28052 | 0.012372 | 0.012372 | 0.15787 | 0.015732 | 0.15787 | 0.25242 | 0.31336 | 0 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095 | 0.36095
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.37184 | 0 | 0.37184 | 0.37184 | 0.37184 | 0.21093 | 0.0070892 | 0.0070892 | 0.09046 | 0.0090145 | 0.09046 | 0.19483 | 0.18383 | 0 | 0.16091 | 0.16091 | 0.16091 | 0.16091
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.37184 | 0 | 0.37184 | 0.37184 | 0.37184 | 0.17622 | 0.0070892 | 0.0070892 | 0.09046 | 0.0090145 | 0.09046 | 0.16012 | 0.18383 | 0 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562 | 0.19562
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.682 | 0 | 0.682 | 0.682 | 0.682 | 0.27032 | 0.013166 | 0.013166 | 0.168 | 0.016742 | 0.168 | 0.24041 | 0.33283 | 0 | 0.41168 | 0.41168 | 0.41168 | 0.41168
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.76305 | 0 | 0.76305 | 0.76305 | 0.75521 | 0.24647 | 0.013451 | 0.013451 | 0.17164 | 0.017104 | 0.17164 | 0.21591 | 0.39848 | 0 | 0.50874 | 0.50874 | 0.50874 | 0.50874
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.41001 | 0 | 0.41001 | 0.41001 | 0.38804 | 0.18054 | 0.0069114 | 0.0069114 | 0.088192 | 0.0087885 | 0.088192 | 0.16484 | 0.20475 | 0 | 0.2075 | 0.2075 | 0.2075 | 0.2075
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.682 | 0 | 0.682 | 0.682 | 0.67147 | 0.23319 | 0.01196 | 0.01196 | 0.15261 | 0.015208 | 0.15261 | 0.20603 | 0.3543 | 0 | 0.43828 | 0.43828 | 0.43828 | 0.43828
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 1.0468 | 0 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0429 | 0.067426 | 0.018574 | 0.018574 | 0.23701 | 0.023619 | 0.23701 | 0.025233 | 0.55026 | 0 | 0.97543 | 0.97543 | 0.97543 | 0.97543
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.80361 | 0 | 0.80361 | 0.80361 | 0.79709 | 0.28716 | 0.014197 | 0.014197 | 0.18116 | 0.018053 | 0.18116 | 0.25491 | 0.42058 | 0 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994 | 0.50994
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.64147 | 0 | 0.64147 | 0.64147 | 0.62961 | 0.25668 | 0.011214 | 0.011214 | 0.14309 | 0.01426 | 0.14309 | 0.23121 | 0.33221 | 0 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293 | 0.37293
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.48637 | 0 | 0.48637 | 0.48637 | 0.46792 | 0.22658 | 0.0083341 | 0.0083341 | 0.10635 | 0.010598 | 0.10635 | 0.20765 | 0.24689 | 0 | 0.24134 | 0.24134 | 0.24134 | 0.24134
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.60091 | 0 | 0.60091 | 0.60091 | 0.58773 | 0.23433 | 0.010468 | 0.010468 | 0.13357 | 0.013311 | 0.13357 | 0.21055 | 0.31011 | 0 | 0.3534 | 0.3534 | 0.3534 | 0.3534
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.33365 | 0 | 0.33365 | 0.33365 | 0.30818 | 0.17507 | 0.005489 | 0.005489 | 0.070041 | 0.0069797 | 0.070041 | 0.1626 | 0.16261 | 0 | 0.13311 | 0.13311 | 0.13311 | 0.13311
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.59865 | 0 | 0.59865 | 0.59865 | 0.59445 | 0.26096 | 0.010588 | 0.010588 | 0.1351 | 0.013463 | 0.1351 | 0.23691 | 0.31366 | 0 | 0.33349 | 0.33349 | 0.33349 | 0.33349
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.45912 | 0 | 0.45912 | 0.45912 | 0.45912 | 0.22014 | 0.065961 | 0.065961 | 0.11478 | 0.04062 | 0.11478 | 0.11355 | 0.1636 | 0 | 0.23898 | 0.23898 | 0.23898 | 0.23898
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.45912 | 0 | 0.45912 | 0.45912 | 0.45912 | 0.22014 | 0.065961 | 0.065961 | 0.11478 | 0.04062 | 0.11478 | 0.11355 | 0.1636 | 0 | 0.23898 | 0.23898 | 0.23898 | 0.23898
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.32198 | 0 | 0.32198 | 0.32198 | 0.32198 | 0.18452 | 0.051186 | 0.051186 | 0.080495 | 0.037202 | 0.080495 | 0.09613 | 0.1098 | 0 | 0.13746 | 0.13746 | 0.13746 | 0.13746
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.52769 | 0 | 0.52769 | 0.52769 | 0.52769 | 0.24441 | 0.07637 | 0.07637 | 0.13192 | 0.04233 | 0.13192 | 0.12571 | 0.18747 | 0 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328 | 0.28328
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.45912 | 0 | 0.45912 | 0.45912 | 0.45912 | 0.21444 | 0.0089951 | 0.0089951 | 0.11478 | 0.095332 | 0.11478 | 0.11011 | 0.22056 | 0 | 0.24468 | 0.24468 | 0.24468 | 0.24468
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.56198 | 0 | 0.56198 | 0.56198 | 0.56198 | 0.25331 | 0.080064 | 0.080064 | 0.1405 | 0.043184 | 0.1405 | 0.13007 | 0.20093 | 0 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867 | 0.30867
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.78185 | 0 | 0.78185 | 0.78185 | 0.78185 | 0.31016 | 0.10147 | 0.10147 | 0.19546 | 0.048664 | 0.19546 | 0.16003 | 0.28945 | 0 | 0.47169 | 0.47169 | 0.47169 | 0.47169
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.63529 | 0 | 0.63529 | 0.63529 | 0.63529 | 0.29974 | 0.098603 | 0.098603 | 0.15882 | 0.045013 | 0.15882 | 0.15612 | 0.21904 | 0 | 0.33555 | 0.33555 | 0.33555 | 0.33555
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | G_23/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6112 | 0 | 0 | -2.6112 | -2.6112 | -2.6112 | -2.6112
| Серпуховский муниципальный район |  | 28.0308 | 8.608 | 19.4227 | 19.4227 | 23.5929 | 9.6119 | 9.3632 | 0.36122 | 5.8496 | 7.9409 | 5.0264 | 1.3098 | 3.3538 | 0 | 13.981 | 13.981 | 13.981 | 13.981
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.1569 | 0.43819 | 2.7187 | 2.7187 | 2.5884 | 2.6101 | 0.048982 | 0.048982 | 2.5394 | 2.4716 | 0 | 0.089473 | 0 | 0 | -0.02165 | -0.02165 | -0.02165 | -0.02165
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 4.478 | 2.4191 | 2.059 | 2.059 | 3.8811 | 0.030524 | 3.8811 | 0.030524 | 0 | -1.1449e-16 | 0 | 1.1449e-16 | 0 | 0 | 3.8506 | 3.8506 | 3.8506 | 3.8506
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 7.7534 | 0.13505 | 7.6183 | 7.6183 | 6.3562 | 0.41096 | 0.11321 | 0.11321 | 1.4446 | 0.14396 | 1.4446 | 0.1538 | 3.3538 | 0 | 5.9452 | 5.9452 | 5.9452 | 5.9452
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 6.0568 | 4.4102 | 1.6467 | 1.6467 | 5.2097 | 0.058364 | 5.2097 | 0.058364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1514 | 5.1514 | 5.1514 | 5.1514
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 3.4724 | 1.0631 | 2.4093 | 2.4093 | 2.574 | 2.6131 | 0.049241 | 0.049241 | 0.99248 | 2.5639 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | -0.039178 | -0.039178 | -0.039178 | -0.039178
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.1132 | 0.14244 | 2.9708 | 2.9708 | 2.9836 | 2.8224 | 0.060897 | 0.060897 | 0.87308 | 2.7615 | 2.0496 | 0 | 0 | 0 | 0.16123 | 0.16123 | 0.16123 | 0.16123
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | J_5683/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 0 | 0 | -1.0665 | -1.0665 | -1.0665 | -1.0665
| Городской округ Домодедово |  | 1.158 | 0.092467 | 1.0655 | 1.0655 | 1.049 | 0.067824 | 0.018684 | 0.018684 | 0.32872 | 0.023758 | 0.7016 | 0.025382 | 0 | 0 | 0.98118 | 0.98118 | 0.98118 | 0.98118
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.158 | 0.092467 | 1.0655 | 1.0655 | 1.049 | 0.067824 | 0.018684 | 0.018684 | 0.32872 | 0.023758 | 0.7016 | 0.025382 | 0 | 0 | 0.98118 | 0.98118 | 0.98118 | 0.98118
| Люберецкий муниципальный район |  | 67.0381 | 13.2699 | 53.7681 | 53.7681 | 2.8178 | 16.7544 | 0.15419 | 0.15419 | 2.6445 | 2.0677 | 0.0025 | 14.5324 | 0.016608 | 0 | -13.9366 | -13.9366 | -13.9366 | -13.9366
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 2.8862 | 0.18502 | 2.7012 | 2.7012 | 0.011 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | -0.00019593 | 0.0025 | 0 | 0.0058041 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 61.1114 | 12.9152 | 48.1962 | 48.1962 | 0.011 | 14.5329 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0.00024911 | 0 | 14.5324 | 0.010804 | 0 | -14.5219 | -14.5219 | -14.5219 | -14.5219
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.5527 | 0.16947 | 1.3832 | 1.3832 | 1.308 | 1.001 | 0.025627 | 0.025627 | 1.2824 | 0.97535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30704 | 0.30704 | 0.30704 | 0.30704
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 1.4878 | 0.00024167 | 1.4875 | 1.4875 | 1.4878 | 1.2203 | 0.12817 | 0.12817 | 1.3596 | 1.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26746 | 0.26746 | 0.26746 | 0.26746
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | K_6403/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00019593 | -0.00019593 | -0.00019593 | -0.00019593
| Городской округ Дзержинский |  | 28.7961 | 5.7988 | 22.9973 | 22.9973 | 25.5208 | 4.5552 | 5.0779 | 0.51126 | 7.9321 | 3.4774 | 5.5125 | 0.56659 | 6.9983 | 0 | 20.9656 | 20.9656 | 20.9656 | 20.9656
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 5.0358 | 4.7787 | 0.25706 | 0.25706 | 4.7291 | 0.16243 | 4.7291 | 0.16243 | 0 | -6.1062e-16 | 0 | 6.1062e-16 | 0 | 0 | 4.5666 | 4.5666 | 4.5666 | 4.5666
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 0.88194 | 0 | 0.88194 | 0.88194 | 0.88194 | 0.22931 | 0.017279 | 0.017279 | 0.86466 | 0.087414 | 0 | 0.12462 | 0 | 0 | 0.65263 | 0.65263 | 0.65263 | 0.65263
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 3.4756 | 0 | 3.4756 | 3.4756 | 3.3661 | 0.61823 | 0.059954 | 0.059954 | 0.76503 | 0.47683 | 0.76503 | 0.081448 | 1.7761 | 0 | 2.7479 | 2.7479 | 2.7479 | 2.7479
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 2.4631 | 0.00024167 | 2.4628 | 2.4628 | 2.4631 | 1.1473 | 0.045556 | 0.045556 | 2.4175 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3158
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 1.2435 | 0 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2435 | 0 | 0.024166 | 0.024166 | 0.30837 | -0.024166 | 0.30837 | 0 | 0.60256 | 0 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2435
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 1.4249 | 0 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0.35373 | 0 | 0.71746 | 0 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4249 | 1.4249
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 0.85056 | 0 | 0.85056 | 0.85056 | 0.85056 | 0 | 0.016664 | 0.016664 | 0.21264 | -0.016664 | 0.21264 | 0 | 0.40862 | 0 | 0.85056 | 0.85056 | 0.85056 | 0.85056
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 2.0743 | 0 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 0 | 0.040444 | 0.040444 | 0.51607 | -0.040444 | 0.51607 | 0 | 1.0017 | 0 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0.46938 | 0.0096937 | 0.45969 | 0.45969 | 0.45969 | 0 | 0.0091963 | 0.0091963 | 0.11734 | -0.0091963 | 0.11734 | 0 | 0.2158 | 0 | 0.45969 | 0.45969 | 0.45969 | 0.45969
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 1.5154 | 0.95532 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5601 | 0.2218 | 0.010974 | 0.010974 | 0.44365 | 0.10227 | 0.10548 | 0.10855 | 0 | 0 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383 | 0.3383
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 2.0365 | 0.019967 | 2.0166 | 2.0166 | 2.0166 | 0.14134 | 0.038936 | 0.038936 | 0.49684 | 0.049511 | 0.49684 | 0.052895 | 0.98396 | 0 | 1.8752 | 1.8752 | 1.8752 | 1.8752
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 0.99937 | 0 | 0.99937 | 0.99937 | 0.99937 | 0 | 0 | 0 | 0.24658 | 0 | 0.24658 | 0 | 0.50622 | 0 | 0.99937 | 0.99937 | 0.99937 | 0.99937
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 1.8503 | 0.00012083 | 1.8502 | 1.8502 | 0.011 | 1.406 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 1.3924 | 0.003 | 0.013392 | 0.0078041 | 0 | -1.395 | -1.395 | -1.395 | -1.395
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 1.1606 | 0.013968 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1466 | 0.080376 | 0.022142 | 0.022142 | 0.32604 | 0.028155 | 0.79846 | 0.030079 | 0 | 0 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 1.5816 | 0.019026 | 1.5626 | 1.5626 | 1.5626 | 0.10739 | 0.029583 | 0.029583 | 0.37749 | 0.037617 | 0.37749 | 0.040188 | 0.77805 | 0 | 1.4552 | 1.4552 | 1.4552 | 1.4552
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.71564 | 0.00094311 | 0.7147 | 0.7147 | 0.7147 | 0.188 | 0.013808 | 0.013808 | 0.20088 | 0.085861 | 0.5 | 0.088331 | 0 | 0 | 0.5267 | 0.5267 | 0.5267 | 0.5267
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 1.0175 | 0.00081096 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 0.25303 | 0.019935 | 0.019935 | 0.28532 | 0.20602 | 0.71145 | 0.027082 | 0 | 0 | 0.76367 | 0.76367 | 0.76367 | 0.76367
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 35.9615 | 0.49767 | 35.4639 | 35.4639 | 22.1119 | 7.1939 | 0.42 | 0.42 | 5.5871 | 3.5713 | 5.7566 | 3.2026 | 10.3482 | 0 | 14.918 | 14.918 | 14.918 | 14.918
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 1.9034 | 0.0051547 | 1.8983 | 1.8983 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 4.3648 | 0.18928 | 4.1755 | 4.1755 | 0.011 | 0.35961 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.35917 | 0.0058041 | 0 | -0.34861 | -0.34861 | -0.34861 | -0.34861
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 1.9034 | 0.0051538 | 1.8983 | 1.8983 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 2.4051 | 0.10895 | 2.2961 | 2.2961 | 0.17217 | 2.0104 | 0.0033732 | 0.0033732 | 0.1688 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8382 | -1.8382 | -1.8382 | -1.8382
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.4051 | 0.0063348 | 2.3988 | 2.3988 | 1.8858 | 2.3918 | 0.033588 | 0.033588 | 0.42859 | 0.04271 | 0.42859 | 2.3155 | 0.99503 | 0 | -0.50602 | -0.50602 | -0.50602 | -0.50602
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 15.3601 | 0.047671 | 15.3124 | 15.3124 | 13.3875 | 0.95213 | 0.26229 | 0.26229 | 3.3469 | 0.33352 | 3.3469 | 0.35632 | 6.4315 | 0 | 12.4354 | 12.4354 | 12.4354 | 12.4354
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.3548 | 0.13488 | 1.2199 | 1.2199 | 1.1291 | 1.1226 | 0.022122 | 0.022122 | 0.38432 | 1.0626 | 0.72269 | 0.037919 | 0 | 0 | 0.0065224 | 0.0065224 | 0.0065224 | 0.0065224
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 6.2648 | 0.00024167 | 6.2646 | 6.2646 | 5.5042 | 0.35588 | 0.098036 | 0.098036 | 1.251 | 0.12466 | 1.251 | 0.13318 | 2.9043 | 0 | 5.1484 | 5.1484 | 5.1484 | 5.1484
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 29.302 | 2.4296 | 26.8724 | 26.8724 | 13.4573 | 23.1964 | 0.23969 | 0.23969 | 3.0585 | 12.5281 | 3.0585 | 10.4286 | 7.1006 | 0 | -9.7392 | -9.7392 | -9.7392 | -9.7392
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 10.9195 | 0.00024167 | 10.9193 | 10.9193 | 0.011 | 12.4889 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 12.2236 | 0.0025 | 0.2651 | 0.0058041 | 0 | -12.4779 | -12.4779 | -12.4779 | -12.4779
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 18.3825 | 2.4294 | 15.9531 | 15.9531 | 13.4463 | 10.7076 | 0.23949 | 0.23949 | 3.056 | 0.30453 | 3.056 | 10.1635 | 7.0948 | 0 | 2.7387 | 2.7387 | 2.7387 | 2.7387
| Рузский муниципальный район |  | 48.0139 | 5.2975 | 42.7164 | 42.7164 | 11.7846 | 2.5172 | 0.14159 | 0.14159 | 4.6984 | 2.1832 | 2.1835 | 0.19236 | 4.761 | 0 | 9.2674 | 9.2674 | 9.2674 | 9.2674
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 3.4666 | 0.31301 | 3.1536 | 3.1536 | 2.5605 | 2.0969 | 0.045605 | 0.045605 | 2.5149 | 1.9893 | 0 | 0.061954 | 0 | 0 | 0.46359 | 0.46359 | 0.46359 | 0.46359
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 4.3512 | 0 | 4.3512 | 4.3512 | 3.8347 | 0 | 0 | 0 | 0.95868 | 0 | 0.95868 | 0 | 1.9174 | 0 | 3.8347 | 3.8347 | 3.8347 | 3.8347
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 40.196 | 4.9845 | 35.2116 | 35.2116 | 5.3894 | 0.34845 | 0.09599 | 0.09599 | 1.2249 | 0.12206 | 1.2249 | 0.1304 | 2.8437 | 0 | 5.0409 | 5.0409 | 5.0409 | 5.0409
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | J_6287/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071824 | -0.071824 | -0.071824 | -0.071824
| Волоколамский муниципальный район |  | 87.1841 | 8.0429 | 79.1413 | 79.1413 | 74.4934 | 12.873 | 1.4427 | 1.4427 | 24.8537 | 9.5003 | 16.4408 | 1.93 | 31.7562 | 0 | 61.6204 | 61.6204 | 61.6204 | 61.6204
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 3.4189 | 0.010275 | 3.4086 | 3.4086 | 1.7824 | 0.11524 | 0.031746 | 0.031746 | 0.40509 | 0.040368 | 0.40509 | 0.043127 | 0.94046 | 0 | 1.6671 | 1.6671 | 1.6671 | 1.6671
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 71.6329 | 8.0197 | 63.6132 | 63.6132 | 64.1329 | 4.5612 | 1.2565 | 1.2565 | 16.0332 | 1.5977 | 16.0332 | 1.707 | 30.81 | 0 | 59.5717 | 59.5717 | 59.5717 | 59.5717
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 3.4189 | 0.0093088 | 3.4096 | 3.4096 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 8.7135 | 0.0035361 | 8.7099 | 8.7099 | 8.5671 | 8.1959 | 0.15424 | 0.15424 | 8.4129 | 7.862 | 0 | 0.17966 | 0 | 0 | 0.37126 | 0.37126 | 0.37126 | 0.37126
| Клинский муниципальный район |  | 56.8742 | 5.3485 | 51.5257 | 51.5257 | 23.8704 | 3.7684 | 0.60761 | 0.96334 | 6.3462 | 1.0812 | 10.1791 | 1.7238 | 6.7375 | 0 | 20.102 | 20.102 | 20.102 | 20.102
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 2.7074 | 0.12377 | 2.5836 | 2.5836 | 2.3737 | 0.15347 | 0.042277 | 0.042277 | 0.53947 | 0.053759 | 0.53947 | 0.057434 | 1.2524 | 0 | 2.2202 | 2.2202 | 2.2202 | 2.2202
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.24376 | 0.0035462 | 0.24021 | 0.24021 | 0.24021 | 0.10238 | 0.004436 | 0.004436 | 0.068692 | 0.0056408 | 0.16709 | 0.092303 | 0 | 0 | 0.13783 | 0.13783 | 0.13783 | 0.13783
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.1137 | 0.0071214 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1065 | 0.07724 | 0.021278 | 0.021278 | 0.27151 | 0.027056 | 0.27151 | 0.028906 | 0.54225 | 0 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0.97232 | 0.0064902 | 0.96583 | 0.96583 | 0.96583 | 0.28331 | 0.018529 | 0.018529 | 0.27317 | 0.023561 | 0.67413 | 0.24122 | 0 | 0 | 0.68252 | 0.68252 | 0.68252 | 0.68252
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.467 | 0.0086997 | 1.4583 | 1.4583 | 1.4583 | 0.10201 | 0.028101 | 0.028101 | 0.35858 | 0.035733 | 0.35858 | 0.038176 | 0.71304 | 0 | 1.3563 | 1.3563 | 1.3563 | 1.3563
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.26182 | 0.19761 | 0.06421 | 0.06421 | 0.14739 | 0.71235 | 0.14739 | 0.50312 | 0 | 0.20923 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56496 | -0.56496 | -0.56496 | -0.56496
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.37 | 0.15346 | 1.2166 | 1.2166 | 0.91079 | 1.0322 | 0.052061 | 0.052061 | 0.35895 | 0.076715 | 0.49978 | 0.90339 | 0 | 0 | -0.12138 | -0.12138 | -0.12138 | -0.12138
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.59533 | 0.21098 | 0.38435 | 0.38435 | 0.41391 | 0.54921 | 0.0085766 | 0.0085766 | 0.17002 | 0.5106 | 0.23531 | 0.030035 | 0 | 0 | -0.1353 | -0.1353 | -0.1353 | -0.1353
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.1036 | 4.6365 | 1.467 | 1.467 | 5.3728 | 0.3796 | 0.10457 | 0.10457 | 1.7265 | 0.13297 | 3.5417 | 0.14206 | 0 | 0 | 4.9932 | 4.9932 | 4.9932 | 4.9932
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 34.6646 | 0 | 34.6646 | 34.6646 | 4.0311 | 0 | 0 | 0 | 0.91615 | 0 | 0.91615 | 0 | 2.1988 | 0 | 4.0311 | 4.0311 | 4.0311 | 4.0311
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 4.374 | 0 | 4.374 | 4.374 | 3.8491 | 0 | 0.068557 | 0.068557 | 0.8748 | -0.068557 | 0.8748 | 0 | 2.031 | 0 | 3.8491 | 3.8491 | 3.8491 | 3.8491
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 3.0007 | 0.00024167 | 3.0005 | 3.0005 | 3.0007 | 0.26595 | 0.11184 | 0.11184 | 0.78837 | 0.074507 | 2.1005 | 0.0796 | 0 | 0 | 2.7348 | 2.7348 | 2.7348 | 2.7348
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_6295/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11067 | 0 | 0 | -0.11067 | -0.11067 | -0.11067 | -0.11067
| Талдомский муниципальный район |  | 21.2859 | 10.7029 | 10.5829 | 10.5829 | 13.9643 | 0.43238 | 5.0902 | 0.17416 | 2.3382 | 0.12484 | 4.3636 | 0.13338 | 2.1724 | 0 | 13.5319 | 13.5319 | 13.5319 | 13.5319
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 2.9669 | 0.43227 | 2.5347 | 2.5347 | 1.7849 | 0 | 0 | 0 | 0.40565 | 0 | 0.40565 | 0 | 0.97357 | 0 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 10.7469 | 10.1173 | 0.62956 | 0.62956 | 4.9704 | 0.05442 | 4.9704 | 0.05442 | 0 | 8.9512e-16 | 0 | -8.9512e-16 | 0 | 0 | 4.916 | 4.916 | 4.916 | 4.916
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 2.3962 | 0 | 2.3962 | 2.3962 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 0.49949 | 0 | 0.49949 | 0 | 1.1988 | 0 | 2.1978 | 2.1978 | 2.1978 | 2.1978
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 3.08 | 0.15338 | 2.9267 | 2.9267 | 2.9154 | 0.22891 | 0.07868 | 0.07868 | 0.84533 | 0.072631 | 1.9914 | 0.077595 | 0 | 0 | 2.6865 | 2.6865 | 2.6865 | 2.6865
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.0958 | 0 | 2.0958 | 2.0958 | 2.0958 | 0.14906 | 0.041061 | 0.041061 | 0.58768 | 0.052213 | 1.4671 | 0.055782 | 0 | 0 | 1.9468 | 1.9468 | 1.9468 | 1.9468
| Истринский муниципальный район |  | 112.8374 | 2.4889 | 110.3485 | 110.3485 | 24.1899 | 18.1032 | 0.40799 | 0.40799 | 5.8843 | 2.6379 | 8.1312 | 15.0574 | 9.7665 | 0 | 6.0867 | 6.0867 | 6.0867 | 6.0867
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 7.1178 | 0 | 7.1178 | 7.1178 | 3.9383 | 0 | 0 | 0 | 0.89507 | 0 | 0.89507 | 0 | 2.1482 | 0 | 3.9383 | 3.9383 | 3.9383 | 3.9383
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.6644 | 0 | 1.6644 | 1.6644 | 1.4197 | 0.091793 | 0.025287 | 0.025287 | 0.47403 | 0.032154 | 0.92041 | 0.034352 | 0 | 0 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3279 | 1.3279
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 4.3966 | 0.53447 | 3.8621 | 3.8621 | 2.0403 | 3.5774 | 0.03634 | 0.03634 | 0.4637 | 0.046209 | 0.4637 | 3.4948 | 1.0765 | 0 | -1.5371 | -1.5371 | -1.5371 | -1.5371
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 31.5317 | 0.0088617 | 31.5228 | 31.5228 | 3.06 | 0.78684 | 0.054501 | 0.054501 | 0.69545 | 0.53682 | 0.69545 | 0.19552 | 1.6146 | 0 | 2.2731 | 2.2731 | 2.2731 | 2.2731
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 3.5136 | 0.75979 | 2.7538 | 2.7538 | 2.104 | 0.14964 | 0.041222 | 0.041222 | 0.52601 | 0.052418 | 0.52601 | 0.056001 | 1.0108 | 0 | 1.9544 | 1.9544 | 1.9544 | 1.9544
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 56.1995 | 0.76318 | 55.4363 | 55.4363 | 3.7189 | 5.4973 | 0.066236 | 0.066236 | 0.84519 | 0.084225 | 0.84519 | 5.3469 | 1.9622 | 0 | -1.7785 | -1.7785 | -1.7785 | -1.7785
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.0091 | 0.10608 | 2.903 | 2.903 | 3.0091 | 2.8698 | 0.095099 | 0.095099 | 0.80762 | 0.074715 | 2.1063 | 2.7 | 0 | 0 | 0.13921 | 0.13921 | 0.13921 | 0.13921
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 1.1961 | 0.31652 | 0.87962 | 0.87962 | 1.1961 | 1.7824 | 0.023337 | 0.023337 | 0.33551 | 1.7275 | 0.8373 | 0.031648 | 0 | 0 | -0.5863 | -0.5863 | -0.5863 | -0.5863
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 4.2086 | 0 | 4.2086 | 4.2086 | 3.7036 | 3.3479 | 0.065964 | 0.065964 | 0.84172 | 0.083879 | 0.84172 | 3.1981 | 1.9542 | 0 | 0.35562 | 0.35562 | 0.35562 | 0.35562
| Пушкинский муниципальный район |  | 174.2125 | 23.3677 | 150.8448 | 150.8448 | 85.5865 | 17.0216 | 1.703 | 1.3602 | 20.8789 | 9.1841 | 18.8746 | 6.4773 | 44.13 | 0 | 68.5648 | 68.5648 | 68.5648 | 68.5648
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 1.8796 | 0 | 1.8796 | 1.8796 | 1.8796 | 0.13368 | 0.036825 | 0.036825 | 0 | 0.046826 | 0.56388 | 0.050027 | 1.2789 | 0 | 1.7459 | 1.7459 | 1.7459 | 1.7459
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 28.6884 | 0.74678 | 27.9416 | 27.9416 | 27.7888 | 0.49438 | 0.13619 | 0.13619 | 1.7378 | 0.17318 | 1.7378 | 0.18502 | 24.1769 | 0 | 27.2944 | 27.2944 | 27.2944 | 27.2944
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 19.3058 | 2.7614 | 16.5444 | 16.5444 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 8.8408 | 0.00024167 | 8.8405 | 8.8405 | 0.011 | 0.13163 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.13117 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | -0.12063 | -0.12063 | -0.12063 | -0.12063
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 2.3263 | 0.00024167 | 2.3261 | 2.3261 | 2.3163 | 0.16474 | 0.045381 | 0.045381 | 0.65251 | 0.057706 | 1.6184 | 0.06165 | 0 | 0 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 2.2452 | 0.13372 | 2.1115 | 2.1115 | 1.8004 | 0.46543 | 0.035273 | 0.035273 | 0.6383 | 0.044852 | 1.1268 | 0.38531 | 0 | 0 | 1.3349 | 1.3349 | 1.3349 | 1.3349
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 2.4489 | 0.00012083 | 2.4487 | 2.4487 | 2.4489 | 0.3138 | 0.04788 | 0.04788 | 0.61096 | 0.20087 | 0.61096 | 0.065046 | 1.179 | 0 | 2.1351 | 2.1351 | 2.1351 | 2.1351
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 10.9058 | 2.2485 | 8.6573 | 8.6573 | 7.997 | 0.51705 | 0.14244 | 0.14244 | 7.8546 | 0.18112 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 3.1871 | 2.7518 | 0.43521 | 0.43521 | 0.43521 | 0.052522 | 0.43521 | 0.052522 | 0 | -1.9429e-16 | 0 | 1.9429e-16 | 0 | 0 | 0.38268 | 0.38268 | 0.38268 | 0.38268
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 1.8239 | 0.00024167 | 1.8237 | 1.8237 | 1.8239 | 0 | 0.035538 | 0.035538 | 0.45348 | -0.035538 | 0.45348 | 0 | 0.88141 | 0 | 1.8239 | 1.8239 | 1.8239 | 1.8239
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 3.4788 | 0.70975 | 2.769 | 2.769 | 2.206 | 0.34967 | 0.056853 | 0.056853 | 0.98677 | 0.29282 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 1.8564 | 1.8564 | 1.8564
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 49.0077 | 8.9977 | 40.01 | 40.01 | 6.6604 | 0.43063 | 0.11863 | 0.11863 | 0 | 0.15085 | 1.8165 | 0.16116 | 4.7253 | 0 | 6.2298 | 6.2298 | 6.2298 | 6.2298
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 5.7065 | 0.42253 | 5.2839 | 5.2839 | 0.05934 | 3.7673 | 0.05934 | 0.099238 | 0 | 3.5333 | 0 | 0.13482 | 0 | 0 | -3.708 | -3.708 | -3.708 | -3.708
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 6.4042 | 0.22462 | 6.1796 | 6.1796 | 5.8846 | 3.586 | 0.11529 | 0.11529 | 1.806 | 3.4708 | 3.9633 | 0 | 0 | 0 | 2.2985 | 2.2985 | 2.2985 | 2.2985
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 4.1604 | 0.18112 | 3.9793 | 3.9793 | 3.4159 | 0.22086 | 0.060841 | 0.060841 | 0.77634 | 0.077364 | 0.77634 | 0.082652 | 1.8024 | 0 | 3.1951 | 3.1951 | 3.1951 | 3.1951
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 5.0269 | 0.30192 | 4.725 | 4.725 | 4.0538 | 0.29862 | 0.072202 | 0.072202 | 0.92132 | 0.091811 | 0.92132 | 0.1346 | 2.139 | 0 | 3.7552 | 3.7552 | 3.7552 | 3.7552
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 4.715 | 3.692 | 1.023 | 1.023 | 4.0649 | 0.50738 | 0.0724 | 0.0724 | 0 | 0.43498 | 1.1086 | 0 | 2.8839 | 0 | 3.5576 | 3.5576 | 3.5576 | 3.5576
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 3.8139 | 0.19445 | 3.6194 | 3.6194 | 3.3507 | 3.4769 | 0.059679 | 0.059679 | 0.76153 | 0.11224 | 0.76153 | 3.3049 | 1.768 | 0 | -0.12615 | -0.12615 | -0.12615 | -0.12615
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 1.2057 | 0.00024167 | 1.2054 | 1.2054 | 1.1957 | 0.085036 | 0.023425 | 0.023425 | 0.33827 | 0.029787 | 0.83396 | 0.031824 | 0 | 0 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1106
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 1.9601 | 0 | 1.9601 | 1.9601 | 1.9601 | 1.5357 | 0.038402 | 0.038402 | 1.9217 | 0.048831 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 0.42432 | 0.42432 | 0.42432 | 0.42432
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 7.0816 | 0.00024167 | 7.0814 | 7.0814 | 6.223 | 0.40235 | 0.11084 | 0.11084 | 1.4143 | 0.14094 | 1.4143 | 0.15057 | 3.2835 | 0 | 5.8207 | 5.8207 | 5.8207 | 5.8207
1.4 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | K_6336/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087142 | 0 | 0 | -0.087142 | -0.087142 | -0.087142 | -0.087142
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.23182 | 0.0008692 | 0.23095 | 0.23095 | 0.15683 | 0.01014 | 0.0027932 | 0.0027932 | 0.066753 | 0.0035518 | 0.087281 | 0.0037946 | 0 | 0 | 0.14669 | 0.14669 | 0.14669 | 0.14669
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.23182 | 0.0008692 | 0.23095 | 0.23095 | 0.15683 | 0.01014 | 0.0027932 | 0.0027932 | 0.066753 | 0.0035518 | 0.087281 | 0.0037946 | 0 | 0 | 0.14669 | 0.14669 | 0.14669 | 0.14669
| Городской округ Мытищи |  | 39.6278 | 4.2281 | 35.3998 | 35.3998 | 19.9628 | 15.7691 | 0.30274 | 0.30274 | 7.0357 | 3.3091 | 6.0442 | 12.1572 | 6.5801 | 0 | 4.1937 | 4.1937 | 4.1937 | 4.1937
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 1.7837 | 0 | 1.7837 | 1.7837 | 1.7837 | 0.12686 | 0.034947 | 0.034947 | 0.50018 | 0.044439 | 1.2486 | 0.047476 | 0 | 0 | 1.6569 | 1.6569 | 1.6569 | 1.6569
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 7.8827 | 1.1695 | 6.7132 | 6.7132 | 0.51703 | 6.4669 | 0.025628 | 0.025628 | 0.4914 | 0.032588 | 0 | 6.4087 | 0 | 0 | -5.9499 | -5.9499 | -5.9499 | -5.9499
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 8.0714 | 0 | 8.0714 | 8.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 4.4173 | 0.061949 | 4.3554 | 4.3554 | 4.1521 | 0.27422 | 0.07554 | 0.07554 | 0 | 0.096055 | 1.1567 | 0.10262 | 2.9198 | 0 | 3.8779 | 3.8779 | 3.8779 | 3.8779
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 3.984 | 0.11544 | 3.8685 | 3.8685 | 3.7683 | 3.7756 | 0.072039 | 0.072039 | 0 | 2.9862 | 1.1031 | 0.71733 | 2.5931 | 0 | -0.0073312 | -0.0073312 | -0.0073312 | -0.0073312
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.33875 | 0.011273 | 0.32748 | 0.32748 | 0.32748 | 0.024092 | 0.0066368 | 0.0066368 | 0.094988 | 0.0084393 | 0.22585 | 0.0090162 | 0 | 0 | 0.30338 | 0.30338 | 0.30338 | 0.30338
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 2.7538 | 0.43865 | 2.3152 | 2.3152 | 0.011 | 2.1525 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0.029797 | 0.010804 | 2.1225 | 0 | 0 | -2.1415 | -2.1415 | -2.1415 | -2.1415
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 1.1511 | 0.040929 | 1.1102 | 1.1102 | 1.099 | 0.1145 | 0.021531 | 0.021531 | 0.3238 | 0.027378 | 0.75362 | 0.065592 | 0 | 0 | 0.98445 | 0.98445 | 0.98445 | 0.98445
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 5.3855 | 2.3899 | 2.9957 | 2.9957 | 4.7304 | 0 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7304 | 4.7304 | 4.7304 | 4.7304
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 1.5513 | 0.00024167 | 1.5511 | 1.5511 | 1.5513 | 0.10962 | 0.030197 | 0.030197 | 0.43519 | 0.038398 | 1.0859 | 0.041023 | 0 | 0 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4417
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 2.3083 | 0.00024167 | 2.308 | 2.308 | 2.0225 | 0.13076 | 0.036022 | 0.036022 | 0.45965 | 0.045805 | 0.45965 | 0.048936 | 1.0671 | 0 | 1.8917 | 1.8917 | 1.8917 | 1.8917
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | K_6299/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 0 | 0 | -1.1701 | -1.1701 | -1.1701 | -1.1701
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | J_6207/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | -1.424 | -1.424 | -1.424 | -1.424
| Городской округ Балашиха |  | 13.0154 | 1.873 | 11.1423 | 11.1423 | 2.3577 | 7.8623 | 0.041993 | 0.041993 | 0.21671 | 0.099686 | 0.59966 | 7.7206 | 1.4993 | 0 | -5.5046 | -5.5046 | -5.5046 | -5.5046
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 2.0622 | 1.8709 | 0.19128 | 0.19128 | 1.4042 | 0.1031 | 0.02501 | 0.02501 | 0 | 0.078091 | 0.38296 | 1.9429e-16 | 0.99621 | 0 | 1.3011 | 1.3011 | 1.3011 | 1.3011
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 10.9532 | 0.0020863 | 10.9511 | 10.9511 | 0.95351 | 7.7592 | 0.016983 | 0.016983 | 0.21671 | 0.021595 | 0.21671 | 7.7206 | 0.50312 | 0 | -6.8057 | -6.8057 | -6.8057 | -6.8057
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 90.3147 | 63.468 | 26.8467 | 26.8467 | 43.3327 | 19.7649 | 3.4208 | 0.76863 | 16.2754 | 17.3072 | 19.8196 | 1.689 | 3.817 | 0 | 23.5678 | 23.5678 | 23.5678 | 23.5678
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 2.1234 | 0 | 2.1234 | 2.1234 | 2.1234 | 0 | 0 | 0 | 0.48915 | 0 | 0.48915 | 0 | 1.1451 | 0 | 2.1234 | 2.1234 | 2.1234 | 2.1234
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.5144 | 0 | 1.5144 | 1.5144 | 1.5144 | 0.25432 | 0.027441 | 0.027441 | 0.42688 | 0.1896 | 1.0601 | 0.037279 | 0 | 0 | 1.2601 | 1.2601 | 1.2601 | 1.2601
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 2.0517 | 0 | 2.0517 | 2.0517 | 2.0517 | 0.38055 | 0.037546 | 0.037546 | 0.57797 | 0.292 | 1.4362 | 0.051006 | 0 | 0 | 1.6712 | 1.6712 | 1.6712 | 1.6712
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 1.8122 | 0.004031 | 1.8081 | 1.8081 | 1.6454 | 1.7575 | 0.032236 | 0.032236 | 0.51141 | 0.23159 | 1.1017 | 1.4936 | 0 | 0 | -0.1121 | -0.1121 | -0.1121 | -0.1121
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 4.9094 | 0.6065 | 4.3029 | 4.3029 | 4.279 | 0.28609 | 0.07881 | 0.07881 | 1.0056 | 0.10021 | 1.0056 | 0.10706 | 2.189 | 0 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 16.4609 | 15.1387 | 1.3222 | 1.3222 | 13.3 | 4.297 | 0.23689 | 0.23689 | 13.0631 | 4.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.003 | 9.003 | 9.003 | 9.003
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 6.8298 | 6.4576 | 0.37223 | 0.37223 | 2.7445 | 0.092303 | 2.7445 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6522 | 2.6522 | 2.6522 | 2.6522
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 53.6238 | 41.2612 | 12.3626 | 12.3626 | 14.789 | 12.6971 | 0.26341 | 0.26341 | 0 | 12.4337 | 14.5256 | 0 | 0 | 0 | 2.0919 | 2.0919 | 2.0919 | 2.0919
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 0.98908 | 0 | 0.98908 | 0.98908 | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0.20118 | 0 | 0.20118 | 0 | 0.48284 | 0 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8852
| Городской округ Фрязино |  | 4.45 | 0 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0.54319 | 0.065578 | 0.065578 | 0.77555 | 0.38853 | 2.0356 | 0.089088 | 1.5733 | 0 | 3.9068 | 3.9068 | 3.9068 | 3.9068
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 0.99119 | 0 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0 | 0 | 0 | 0.2403 | 0 | 0.2403 | 0 | 0.5106 | 0 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 1.5571 | 0 | 1.5571 | 1.5571 | 1.5571 | 0.11003 | 0.030311 | 0.030311 | 0 | 0.038543 | 0.46413 | 0.041178 | 1.0627 | 0 | 1.4471 | 1.4471 | 1.4471 | 1.4471
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 1.354 | 0 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 0.3013 | 0.024536 | 0.024536 | 0.38166 | 0.24343 | 0.9478 | 0.033332 | 0 | 0 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.54774 | 0 | 0.54774 | 0.54774 | 0.54774 | 0.13186 | 0.010731 | 0.010731 | 0.15359 | 0.10655 | 0.38342 | 0.014579 | 0 | 0 | 0.41588 | 0.41588 | 0.41588 | 0.41588
| Щелковский муниципальный район |  | 41.1813 | 0.92046 | 40.2609 | 40.2609 | 31.9532 | 13.447 | 1.8946 | 1.6687 | 21.5791 | 7.5772 | 5.0442 | 4.2011 | 3.4353 | 0 | 18.5061 | 18.5061 | 18.5061 | 18.5061
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 3.6437 | 0.23909 | 3.4046 | 3.4046 | 2.6315 | 0.17014 | 0.04687 | 0.04687 | 0.59808 | 0.059599 | 0.59808 | 0.063673 | 1.3885 | 0 | 2.4614 | 2.4614 | 2.4614 | 2.4614
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.442 | 0.2358 | 1.2062 | 1.2062 | 1.2214 | 0.99553 | 1.2214 | 0.99553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22586 | 0.22586 | 0.22586 | 0.22586
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 10.0111 | 0.00024167 | 10.0108 | 10.0108 | 9.8294 | 0.35568 | 0.097981 | 0.097981 | 9.7314 | 0.12459 | 0 | 0.13311 | 0 | 0 | 9.4737 | 9.4737 | 9.4737 | 9.4737
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 6.8284 | 0.4446 | 6.3838 | 6.3838 | 0.90026 | 0.058207 | 0.016035 | 0.016035 | 0.2046 | 0.020389 | 0.2046 | 0.021783 | 0.47502 | 0 | 0.84206 | 0.84206 | 0.84206 | 0.84206
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 3.7633 | 0 | 3.7633 | 3.7633 | 3.7633 | 0.39268 | 0.19876 | 0.19876 | 0 | 0.093755 | 3.5645 | 0.10016 | 0 | 0 | 3.3706 | 3.3706 | 3.3706 | 3.3706
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 3.385 | 0 | 3.385 | 3.385 | 2.9788 | 0.1926 | 0.053055 | 0.053055 | 0.677 | 0.067464 | 0.677 | 0.072076 | 1.5717 | 0 | 2.7862 | 2.7862 | 2.7862 | 2.7862
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.3574 | 0.00024167 | 2.3571 | 2.3571 | 2.0657 | 1.7553 | 0.036792 | 0.036792 | 2.0289 | 1.664 | 0 | 0.054438 | 0 | 0 | 0.3104 | 0.3104 | 0.3104 | 0.3104
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 4.1479 | 0.00024167 | 4.1476 | 4.1476 | 3.6413 | 4.0241 | 0.13605 | 0.13605 | 3.5053 | 0.30134 | 0 | 3.5867 | 0 | 0 | -0.38279 | -0.38279 | -0.38279 | -0.38279
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 5.6026 | 0.00024167 | 5.6024 | 5.6024 | 4.9215 | 5.5028 | 0.087657 | 0.087657 | 4.8338 | 5.2461 | 0 | 0.16908 | 0 | 0 | -0.5813 | -0.5813 | -0.5813 | -0.5813
| Одинцовский муниципальный район |  | 787.1371 | 251.5892 | 535.5479 | 535.5479 | 55.9234 | 56.0454 | 5.7967 | 3.2617 | 16.9945 | 22.086 | 12.1751 | 30.6977 | 20.957 | 0 | -0.12205 | -0.12205 | -0.12205 | -0.12205
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 5.5443 | 0.8269 | 4.7174 | 4.7174 | 0.385 | 4.5723 | 0.0068572 | 0.0068572 | 0.0875 | 0.0087195 | 0.0875 | 4.5567 | 0.20314 | 0 | -4.1873 | -4.1873 | -4.1873 | -4.1873
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 3.4575 | 0.14683 | 3.3107 | 3.3107 | 3.1537 | 3.233 | 0.092738 | 0.092738 | 3.0609 | 0.072353 | 0 | 3.0679 | 0 | 0 | -0.079329 | -0.079329 | -0.079329 | -0.079329
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.4886 | 2.4742 | 0.014429 | 0.014429 | 0 | 0.029392 | 0 | 0.029392 | 0 | -4.1286e-16 | 0 | 4.1286e-16 | 0 | 0 | -0.029392 | -0.029392 | -0.029392 | -0.029392
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 45.5755 | 0.63645 | 44.939 | 44.939 | 7.8315 | 0.50635 | 0.13949 | 0.13949 | 1.7799 | 0.17737 | 1.7799 | 0.18949 | 4.1322 | 0 | 7.3251 | 7.3251 | 7.3251 | 7.3251
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 40.5507 | 0.47644 | 40.0742 | 40.0742 | 3.7729 | 0.24394 | 0.067199 | 0.067199 | 0.85748 | 0.085449 | 0.85748 | 0.09129 | 1.9907 | 0 | 3.529 | 3.529 | 3.529 | 3.529
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 1.9546 | 0 | 1.9546 | 1.9546 | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 0.48865 | 0 | 0.48865 | 0 | 0.9773 | 0 | 1.9546 | 1.9546 | 1.9546 | 1.9546
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 5.3264 | 0.022689 | 5.3037 | 5.3037 | 4.3875 | 6.4299 | 0.76465 | 0.76465 | 3.6229 | 0.032866 | 0 | 5.6324 | 0 | 0 | -2.0424 | -2.0424 | -2.0424 | -2.0424
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 554.2365 | 241.687 | 312.5495 | 312.5495 | 1.1 | 0.14972 | 0.04579 | 0.04579 | 0.25 | 0.051111 | 0.25 | 0.052814 | 0.55421 | 0 | 0.95028 | 0.95028 | 0.95028 | 0.95028
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 8.3579 | 0.070196 | 8.2877 | 8.2877 | 6.7192 | 0.43443 | 0.11968 | 0.11968 | 1.5271 | 0.15218 | 1.5271 | 0.16258 | 3.5454 | 0 | 6.2848 | 6.2848 | 6.2848 | 6.2848
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 5.4748 | 4.948 | 0.52684 | 0.52684 | 3.9421 | 0.08933 | 3.9421 | 0.08933 | 0 | 1.3878e-16 | 0 | -1.3878e-16 | 0 | 0 | 3.8528 | 3.8528 | 3.8528 | 3.8528
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 13.3479 | 0.26336 | 13.0845 | 13.0845 | 0.3 | 0.1394 | 0.038402 | 0.038402 | 0 | 0.048832 | 0 | 0.05217 | 0.2616 | 0 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1606 | 0.1606
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 1.2619 | 0.024595 | 1.2373 | 1.2373 | 0 | 2.0798 | 0 | 0.0047838 | 0 | 2.0685 | 0 | 0.0064988 | 0 | 0 | -2.0798 | -2.0798 | -2.0798 | -2.0798
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | J_5967/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | -1.5718 | -1.5718 | -1.5718 | -1.5718
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 13.7885 | 0.00024167 | 13.7883 | 13.7883 | 0 | 19.4232 | 0 | 1.2836 | 0 | 16.415 | 0 | 1.7246 | 0 | 0 | -19.4232 | -19.4232 | -19.4232 | -19.4232
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 1.905 | 0.0056192 | 1.8993 | 1.8993 | 1.4717 | 0.095156 | 0.026213 | 0.026213 | 0.33449 | 0.033332 | 0.33449 | 0.035611 | 0.77656 | 0 | 1.3766 | 1.3766 | 1.3766 | 1.3766
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 43.5054 | 0.00024167 | 43.5051 | 43.5051 | 3.8559 | 0.24931 | 0.068678 | 0.068678 | 0.87635 | 0.087329 | 0.87635 | 0.093299 | 2.0346 | 0 | 3.6066 | 3.6066 | 3.6066 | 3.6066
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.5065 | 0.0057729 | 1.5007 | 1.5007 | 1.2676 | 1.4451 | 0.024835 | 0.024835 | 1.2428 | 0.21759 | 0 | 1.2027 | 0 | 0 | -0.17747 | -0.17747 | -0.17747 | -0.17747
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 16.3372 | 0 | 16.3372 | 16.3372 | 4.4006 | 0.53744 | 0.07838 | 0.07838 | 1.0001 | 0.1731 | 1.0001 | 0.28596 | 2.322 | 0 | 3.8632 | 3.8632 | 3.8632 | 3.8632
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 6.6761 | 0.00024167 | 6.6758 | 6.6758 | 5.8551 | 0 | 0.10429 | 0.10429 | 1.3307 | 0.13261 | 1.3307 | -0.23689 | 3.0894 | 0 | 5.8551 | 5.8551 | 5.8551 | 5.8551
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 12.6729 | 0.00024167 | 12.6727 | 12.6727 | 2.3567 | 3.4972 | 0.21552 | 0.21552 | 0.53562 | 0.21262 | 0.53562 | 3.069 | 1.07 | 0 | -1.1404 | -1.1404 | -1.1404 | -1.1404
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 3.1691 | 0.00024167 | 3.1689 | 3.1689 | 3.1691 | 2.179 | 0.061894 | 0.061894 | 0 | 2.1171 | 3.1072 | 0 | 0 | 0 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | K_ОД-5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7281 | 0 | 0 | -2.7281 | -2.7281 | -2.7281 | -2.7281
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | J_6206/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1694 | 0 | 0 | -3.1694 | -3.1694 | -3.1694 | -3.1694
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | J_6292/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038141 | 0 | 0 | -0.038141 | -0.038141 | -0.038141 | -0.038141
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | K_ОД-29/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038141 | 0 | 0 | -0.038141 | -0.038141 | -0.038141 | -0.038141
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | K_6296/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1659 | 0 | 0 | -3.1659 | -3.1659 | -3.1659 | -3.1659
| Городской округ Звенигород |  | 144.711 | 6.4143 | 138.2967 | 138.2967 | 44.127 | 22.8667 | 0.16417 | 0.17377 | 28.2113 | 22.5787 | 4.6547 | 0.11417 | 11.0968 | 0 | 21.2603 | 21.2603 | 21.2603 | 21.2603
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 13.075 | 2.8679 | 10.2071 | 10.2071 | 11.4098 | 10.8194 | 0.046563 | 0.046563 | 11.3632 | 10.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59042 | 0.59042 | 0.59042 | 0.59042
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 17.0004 | 0 | 17.0004 | 17.0004 | 2.786 | 0.18013 | 0.049622 | 0.049622 | 0.63319 | 0.063098 | 0.63319 | 0.067412 | 1.47 | 0 | 2.6059 | 2.6059 | 2.6059 | 2.6059
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.53865 | 0.16421 | 0.37444 | 0.37444 | 0.29318 | 0.018956 | 0.0052219 | 0.0052219 | 0.066632 | 0.00664 | 0.066632 | 0.0070939 | 0.1547 | 0 | 0.27423 | 0.27423 | 0.27423 | 0.27423
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 67.5095 | 1.318 | 66.1915 | 66.1915 | 11.131 | 0 | 0 | 0 | 2.5298 | 0 | 2.5298 | 0 | 6.0715 | 0 | 11.131 | 11.131 | 11.131 | 11.131
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 14.3391 | 1.9395 | 12.3996 | 12.3996 | 12.2365 | 11.7422 | 0.043168 | 0.043168 | 12.1934 | 11.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49433 | 0.49433 | 0.49433 | 0.49433
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 14.5609 | 0.064316 | 14.4966 | 14.4966 | 1.1 | 0.071121 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 | 0.024913 | 0.25 | 0.026616 | 0.58041 | 0 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 2.987 | 0.060338 | 2.9267 | 2.9267 | 0 | 0.034868 | 0 | 0.0096052 | 0 | 0.012214 | 0 | 0.013049 | 0 | 0 | -0.034868 | -0.034868 | -0.034868 | -0.034868
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 14.7004 | 0 | 14.7004 | 14.7004 | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 1.1751 | 0 | 2.8202 | 0 | 5.1704 | 5.1704 | 5.1704 | 5.1704
| Краснознаменский муниципальный район |  | 21.5831 | 3.3481 | 18.2349 | 18.2349 | 18.2133 | 37.0057 | 17.699 | 17.699 | 0 | 0.71438 | 0.51425 | 18.5923 | 0 | 0 | -18.7924 | -18.7924 | -18.7924 | -18.7924
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 21.5831 | 3.3481 | 18.2349 | 18.2349 | 18.2133 | 18.4134 | 17.699 | 17.699 | 0 | 0.71438 | 0.51425 | 0 | 0 | 0 | -0.20013 | -0.20013 | -0.20013 | -0.20013
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5923 | 0 | 0 | -18.5923 | -18.5923 | -18.5923 | -18.5923
| Красногорский муниципальный район |  | 41.5401 | 8.1168 | 33.4233 | 33.4233 | 15.194 | 14.5184 | 8.2903 | 1.4686 | 4.8233 | 8.0502 | 0.62633 | 4.9996 | 1.4541 | 0 | 0.67561 | 0.67561 | 0.67561 | 0.67561
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 4.1351 | 1.1876 | 2.9474 | 2.9474 | 2.9474 | 0.10943 | 2.9474 | 0.10943 | 0 | -3.4694e-16 | 0 | 3.4694e-16 | 0 | 0 | 2.838 | 2.838 | 2.838 | 2.838
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 3.5511 | 0.32885 | 3.2223 | 3.2223 | 3.1242 | 1.3388 | 0.060521 | 0.060521 | 3.0637 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7853 | 1.7853 | 1.7853 | 1.7853
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 6.9033 | 6.1208 | 0.78253 | 0.78253 | 5.1856 | 0.12919 | 5.1856 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0564 | 5.0564 | 5.0564 | 5.0564
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 1.3842 | 0.02859 | 1.3556 | 1.3556 | 0 | 0.014307 | 0 | 0.0039412 | 0 | 0.0050115 | 0 | 0.0053541 | 0 | 0 | -0.014307 | -0.014307 | -0.014307 | -0.014307
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 3.8579 | 0.27412 | 3.5838 | 3.5838 | 0 | 3.3409 | 0 | 0.011706 | 0 | 0.014886 | 0 | 3.3143 | 0 | 0 | -3.3409 | -3.3409 | -3.3409 | -3.3409
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 9.0626 | 0.12123 | 8.9414 | 8.9414 | 1.1553 | 7.3062 | 0.020577 | 0.020577 | 0.26256 | 6.6863 | 0.26256 | 0.59938 | 0.60958 | 0 | -6.1509 | -6.1509 | -6.1509 | -6.1509
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.1908 | 0.055566 | 1.1353 | 1.1353 | 1.1808 | 1.1189 | 0.047595 | 0.047595 | 1.1333 | 0.029418 | 0 | 1.0419 | 0 | 0 | 0.061971 | 0.061971 | 0.061971 | 0.061971
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 11.4551 | 0 | 11.4551 | 11.4551 | 1.6006 | 0.10349 | 0.028508 | 0.028508 | 0.36377 | 0.03625 | 0.36377 | 0.038728 | 0.84453 | 0 | 1.4971 | 1.4971 | 1.4971 | 1.4971
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0571 | -1.0571 | -1.0571 | -1.0571
| Раменский муниципальный район |  | 312.96 | 29.0761 | 283.884 | 283.884 | 136.3619 | 60.9427 | 17.8835 | 14.5466 | 34.1801 | 21.8372 | 31.0239 | 24.5588 | 53.2744 | 0 | 75.4193 | 75.4193 | 75.4193 | 75.4193
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 7.4862 | 1.0722 | 6.4139 | 6.4139 | 5.5799 | 6.1007 | 0.099384 | 0.099384 | 5.4805 | 6.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52077 | -0.52077 | -0.52077 | -0.52077
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 6.614 | 0.45455 | 6.1595 | 6.1595 | 1.1493 | 0.074307 | 0.02047 | 0.02047 | 0.2612 | 0.026029 | 0.2612 | 0.027808 | 0.60641 | 0 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 98.2989 | 4.1836 | 94.1153 | 94.1153 | 94.3115 | 6.6972 | 1.8449 | 1.8449 | 23.5416 | 2.346 | 23.5416 | 2.5063 | 45.3834 | 0 | 87.6143 | 87.6143 | 87.6143 | 87.6143
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 2.9637 | 0 | 2.9637 | 2.9637 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 4.9854 | 3.9185 | 1.0668 | 1.0668 | 4.3783 | 0.060941 | 4.3783 | 0.060941 | 0 | 6.245e-17 | 0 | -6.245e-17 | 0 | 0 | 4.3174 | 4.3174 | 4.3174 | 4.3174
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 118.4146 | 0.16378 | 118.2508 | 118.2508 | 11 | 3.3046 | 2.6762 | 2.6762 | 2.5 | 0.36221 | 2.5 | 0.26616 | 3.3238 | 0 | 7.6954 | 7.6954 | 7.6954 | 7.6954
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 3.5122 | 0.30095 | 3.2113 | 3.2113 | 0.1872 | 2.0877 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.18386 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9005 | -1.9005 | -1.9005 | -1.9005
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 3.5122 | 2.3146 | 1.1977 | 1.1977 | 0.1872 | 0.0093617 | 0.1872 | 0.0093617 | 0 | -2.2378e-16 | 0 | 2.2378e-16 | 0 | 0 | 0.17784 | 0.17784 | 0.17784 | 0.17784
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 3.5122 | 2.2527 | 1.2596 | 1.2596 | 0.1872 | 0.017454 | 0.1872 | 0.017454 | 0 | -6.9389e-17 | 0 | 6.9389e-17 | 0 | 0 | 0.16974 | 0.16974 | 0.16974 | 0.16974
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 2.5871 | 2.2675 | 0.31958 | 0.31958 | 0.1872 | 0.010653 | 0.1872 | 0.010653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17655 | 0.17655 | 0.17655 | 0.17655
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 2.5871 | 0.00090456 | 2.5862 | 2.5862 | 0.14603 | 0.0094413 | 0.0026008 | 0.0026008 | 0 | 0.0033072 | 0.039825 | 0.0035333 | 0.1036 | 0 | 0.13658 | 0.13658 | 0.13658 | 0.13658
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 2.5871 | 2.2676 | 0.31946 | 0.31946 | 0.1872 | 0.010887 | 0.1872 | 0.010887 | 0 | 7.4593e-17 | 0 | -7.4593e-17 | 0 | 0 | 0.17631 | 0.17631 | 0.17631 | 0.17631
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 3.5122 | 0.077544 | 3.4347 | 3.4347 | 0.1872 | 2.5616 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.18386 | 0.40139 | 0 | 2.1569 | 0 | 0 | -2.3744 | -2.3744 | -2.3744 | -2.3744
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 3.5122 | 0.29554 | 3.2167 | 3.2167 | 0.1872 | 1.9303 | 0.1872 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7431 | -1.7431 | -1.7431 | -1.7431
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 3.5122 | 0.38619 | 3.126 | 3.126 | 0.1872 | 1.9116 | 0.1872 | 1.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7244 | -1.7244 | -1.7244 | -1.7244
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 3.5122 | 0.38478 | 3.1275 | 3.1275 | 0.1872 | 1.9203 | 0.1872 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7331 | -1.7331 | -1.7331 | -1.7331
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 3.5122 | 0.29666 | 3.2156 | 3.2156 | 0.1872 | 1.7601 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.18386 | 0.0042397 | 0 | 1.7525 | 0 | 0 | -1.5729 | -1.5729 | -1.5729 | -1.5729
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 3.5122 | 0.26214 | 3.2501 | 3.2501 | 0.1872 | 1.7724 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.18386 | 1.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5852 | -1.5852 | -1.5852 | -1.5852
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 2.5871 | 2.271 | 0.31612 | 0.31612 | 0.1872 | 0.010966 | 0.1872 | 0.010966 | 0 | 1.6653e-16 | 0 | -1.6653e-16 | 0 | 0 | 0.17623 | 0.17623 | 0.17623 | 0.17623
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 2.5871 | 2.268 | 0.31911 | 0.31911 | 0.1872 | 0.011579 | 0.1872 | 0.011579 | 0 | -1.7347e-17 | 0 | 1.7347e-17 | 0 | 0 | 0.17562 | 0.17562 | 0.17562 | 0.17562
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 1.374 | 1.2636 | 0.11036 | 0.11036 | 1.2872 | 0.018515 | 1.2872 | 0.018515 | 0 | 1.2143e-16 | 0 | -1.2143e-16 | 0 | 0 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2686
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 11.1261 | 0 | 11.1261 | 11.1261 | 1.2387 | 1.3111 | 0.022062 | 0.022062 | 0.28152 | 0.2539 | 0.28152 | 1.0352 | 0.65359 | 0 | -0.072424 | -0.072424 | -0.072424 | -0.072424
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 1.0288 | 0.94246 | 0.086338 | 0.086338 | 0.23378 | 0.013572 | 0.23378 | 0.013572 | 0 | 1.9082e-17 | 0 | -1.9082e-17 | 0 | 0 | 0.22021 | 0.22021 | 0.22021 | 0.22021
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 1.1375 | 1.0437 | 0.093794 | 0.093794 | 0.95354 | 0.024108 | 0.95354 | 0.024108 | 0 | -4.5103e-17 | 0 | 4.5103e-17 | 0 | 0 | 0.92943 | 0.92943 | 0.92943 | 0.92943
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 1.9952 | 0.24497 | 1.7502 | 1.7502 | 1.4852 | 1.6079 | 1.4852 | 1.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12267 | -0.12267 | -0.12267 | -0.12267
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 3.0135 | 0.14244 | 2.871 | 2.871 | 3.0135 | 2.1412 | 3.0135 | 2.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87229 | 0.87229 | 0.87229 | 0.87229
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.0804 | 0 | 3.0804 | 3.0804 | 3.0804 | 2.7048 | 0.060351 | 0.060351 | 0 | 0.076741 | 3.02 | 2.5677 | 0 | 0 | 0.37558 | 0.37558 | 0.37558 | 0.37558
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 6.8964 | 0.00024167 | 6.8962 | 6.8962 | 6.0601 | 6.5327 | 0.10794 | 0.10794 | 1.3773 | 6.4247 | 1.3773 | 0 | 3.1976 | 0 | -0.4726 | -0.4726 | -0.4726 | -0.4726
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | J_6289/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4571 | 0 | 0 | -2.4571 | -2.4571 | -2.4571 | -2.4571
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | J_6291/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2015 | 0 | 0 | -3.2015 | -3.2015 | -3.2015 | -3.2015
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | K_6335/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84039 | 0 | 0 | -0.84039 | -0.84039 | -0.84039 | -0.84039
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | G_2592/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44236 | 0 | 0 | 0 | 0.44236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44236 | -0.44236 | -0.44236 | -0.44236
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6288/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37471 | 0 | 0 | -0.37471 | -0.37471 | -0.37471 | -0.37471
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | G_1718/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22613 | 0 | 0 | 0 | 0.22613 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22613 | -0.22613 | -0.22613 | -0.22613
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | J_6270/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 0 | 0.016297 | 0 | 0 | -1.4317 | -1.4317 | -1.4317 | -1.4317
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | J_6174/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35957 | 0 | 0 | -0.35957 | -0.35957 | -0.35957 | -0.35957
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | J_6290/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0 | 0 | -0.10957 | -0.10957 | -0.10957 | -0.10957
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | K_6298/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9254 | 0 | 0 | -2.9254 | -2.9254 | -2.9254 | -2.9254
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | K_6450/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 0 | 0 | -1.1721 | -1.1721 | -1.1721 | -1.1721
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | K_6377/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20748 | 0 | 0 | -0.20748 | -0.20748 | -0.20748 | -0.20748
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесна | K_6334/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5785 | 0 | 0 | -2.5785 | -2.5785 | -2.5785 | -2.5785
| Воскресенский муниципальный район |  | 54.9751 | 8.213 | 46.7621 | 46.7621 | 17.3496 | 3.0324 | 0.33544 | 0.68331 | 7.5664 | 1.1931 | 2.8443 | 1.156 | 6.6035 | 0 | 14.3172 | 14.3172 | 14.3172 | 14.3172
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 5.1228 | 0.82914 | 4.2937 | 4.2937 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 3.933 | 0.086593 | 3.8464 | 3.8464 | 2.9623 | 0.9065 | 0.052762 | 0.052762 | 0.67325 | 0.067091 | 0.67325 | 0.78664 | 1.563 | 0 | 2.0558 | 2.0558 | 2.0558 | 2.0558
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 2.5933 | 0.0062923 | 2.587 | 2.587 | 0.011 | 0.45355 | 0.011 | 0.35887 | 0 | 0.094413 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | -0.44255 | -0.44255 | -0.44255 | -0.44255
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 2.4163 | 0.0012078 | 2.4151 | 2.4151 | 2.0823 | 0.13463 | 0.037088 | 0.037088 | 0.47326 | 0.047161 | 0.47326 | 0.050385 | 1.0987 | 0 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 6.3349 | 2.2298 | 4.1051 | 4.1051 | 4.8236 | 0.36857 | 0.10153 | 0.10153 | 4.7221 | 0.12911 | 0 | 0.13793 | 0 | 0 | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 34.5748 | 5.0599 | 29.5148 | 29.5148 | 7.4594 | 0.48229 | 0.13286 | 0.13286 | 1.6953 | 0.16894 | 1.6953 | 0.18049 | 3.9359 | 0 | 6.9771 | 6.9771 | 6.9771 | 6.9771
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | G_2012/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68615 | 0 | 0 | 0 | 0.68615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68615 | -0.68615 | -0.68615 | -0.68615
| Коломенский муниципальный район |  | 8.3897 | 0.14968 | 8.24 | 8.24 | 7.7314 | 10.1 | 1.1242 | 1.1242 | 3.6507 | 0.18381 | 2.9565 | 8.792 | 0 | 0 | -2.3686 | -2.3686 | -2.3686 | -2.3686
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 5.1498 | 0.14944 | 5.0004 | 5.0004 | 4.5014 | 9.8702 | 1.0609 | 1.0609 | 0.48402 | 0.10335 | 2.9565 | 8.706 | 0 | 0 | -5.3688 | -5.3688 | -5.3688 | -5.3688
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 3.2399 | 0.00024167 | 3.2397 | 3.2397 | 3.2299 | 0.22972 | 0.063281 | 0.063281 | 3.1666 | 0.080467 | 0 | 0.085967 | 0 | 0 | 3.0002 | 3.0002 | 3.0002 | 3.0002
| Городской округ Химки |  | 1.3711 | 0.027716 | 1.3434 | 1.3434 | 0.03 | 0.12408 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0 | 0.11372 | 0 | 0.0059689 | 0.025606 | 0 | -0.094079 | -0.094079 | -0.094079 | -0.094079
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 1.3711 | 0.027716 | 1.3434 | 1.3434 | 0.03 | 0.01595 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0 | 0.005587 | 0 | 0.0059689 | 0.025606 | 0 | 0.01405 | 0.01405 | 0.01405 | 0.01405
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | K_5339/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10813 | -0.10813 | -0.10813 | -0.10813
| Ленинский муниципальный район |  | 107.0728 | 22.4794 | 84.5934 | 84.5934 | 34.3962 | 32.6423 | 3.5355 | 1.6193 | 5.4678 | 4.0509 | 13.0906 | 26.9721 | 12.3022 | 0 | 1.7539 | 1.7539 | 1.7539 | 1.7539
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 26.441 | 0.00024167 | 26.4408 | 26.4408 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 5.4777 | 2.959 | 2.5188 | 2.5188 | 0.48592 | 0.052394 | 0.48592 | 0.052394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43353 | 0.43353 | 0.43353 | 0.43353
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 44.3551 | 16.3686 | 27.9864 | 27.9864 | 7.761 | 0.50179 | 0.13823 | 0.13823 | 0 | 0.17577 | 7.6228 | 0.18779 | 0 | 0 | 7.2592 | 7.2592 | 7.2592 | 7.2592
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 10.4507 | 0.00024167 | 10.4505 | 10.4505 | 9.1879 | 0.59405 | 0.16364 | 0.16364 | 2.0882 | 0.20809 | 2.0882 | 0.22231 | 4.8479 | 0 | 8.5938 | 8.5938 | 8.5938 | 8.5938
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 3.4324 | 3.1506 | 0.28184 | 0.28184 | 2.0908 | 0.016492 | 2.0908 | 0.016492 | 0 | -1.4919e-16 | 0 | 1.4919e-16 | 0 | 0 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 8.2713 | 0.00024167 | 8.271 | 8.271 | 7.2699 | 7.2062 | 0.45803 | 0.45803 | 1.6523 | 0.51883 | 1.6523 | 6.2293 | 3.5074 | 0 | 0.063721 | 0.063721 | 0.063721 | 0.063721
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 3.3531 | 0.00024167 | 3.3528 | 3.3528 | 2.9419 | 3.1585 | 0.11588 | 0.11588 | 0.66861 | 3.0426 | 0.66861 | 0 | 1.4888 | 0 | -0.21663 | -0.21663 | -0.21663 | -0.21663
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 5.2915 | 0.00024167 | 5.2913 | 5.2913 | 4.6477 | 5.1451 | 0.082781 | 0.082781 | 1.0563 | 0.10526 | 1.0563 | 4.9571 | 2.4523 | 0 | -0.49739 | -0.49739 | -0.49739 | -0.49739
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.967 | 0 | 0.59165 | 0 | 0 | 0 | 15.3754 | 0 | 0 | -15.967 | -15.967 | -15.967 | -15.967
| Городской округ Дубна |  | 1473.4172 | 0.22728 | 1473.1899 | 1473.1899 | 1.1376 | 0.073912 | 0.020382 | 0.020382 | 0.25855 | 0.025885 | 0.25855 | 0.027646 | 0.60014 | 0 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 1473.4172 | 0.22728 | 1473.1899 | 1473.1899 | 1.1376 | 0.073912 | 0.020382 | 0.020382 | 0.25855 | 0.025885 | 0.25855 | 0.027646 | 0.60014 | 0 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0637
| Городской округ Егорьевск |  | 90.4215 | 1.5394 | 88.8821 | 88.8821 | 17.9073 | 1.1608 | 0.31995 | 0.31995 | 4.0698 | 0.40657 | 4.0698 | 0.43429 | 9.4477 | 0 | 16.7465 | 16.7465 | 16.7465 | 16.7465
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 90.4215 | 1.5394 | 88.8821 | 88.8821 | 17.9073 | 1.1608 | 0.31995 | 0.31995 | 4.0698 | 0.40657 | 4.0698 | 0.43429 | 9.4477 | 0 | 16.7465 | 16.7465 | 16.7465 | 16.7465
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 38.0469 | 0.68571 | 37.3612 | 37.3612 | 23.3695 | 5.2625 | 0.55352 | 0.55352 | 3.8204 | 2.3496 | 5.5182 | 2.3594 | 13.4774 | 0 | 18.107 | 18.107 | 18.107 | 18.107
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 8.9244 | 0 | 8.9244 | 8.9244 | 6.4979 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 1.4768 | 0 | 3.5443 | 0 | 6.4979 | 6.4979 | 6.4979 | 6.4979
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 1.9401 | 0.32408 | 1.616 | 1.616 | 1.4533 | 1.7436 | 0.025885 | 0.025885 | 0 | 0.032916 | 0.39637 | 1.6848 | 1.0311 | 0 | -0.29028 | -0.29028 | -0.29028 | -0.29028
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 8.481 | 0 | 8.481 | 8.481 | 1.6291 | 0.10533 | 0.029016 | 0.029016 | 0.37026 | 0.036897 | 0.37026 | 0.039419 | 0.8596 | 0 | 1.5238 | 1.5238 | 1.5238 | 1.5238
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 12.7129 | 0.017107 | 12.6958 | 12.6958 | 10.5644 | 0.87667 | 0.38178 | 0.38178 | 0 | 0.23926 | 2.8812 | 0.25562 | 7.3014 | 0 | 9.6877 | 9.6877 | 9.6877 | 9.6877
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 2.8841 | 0.34415 | 2.5399 | 2.5399 | 0.29193 | 0.50125 | 0.056407 | 0.056407 | 0.23552 | 0.22334 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | -0.20932 | -0.20932 | -0.20932 | -0.20932
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 1.3218 | 0.00012083 | 1.3217 | 1.3217 | 1.1602 | 0.18127 | 0.0257 | 0.0257 | 0 | 0.12066 | 0.39353 | 0.034914 | 0.74093 | 0 | 0.97889 | 0.97889 | 0.97889 | 0.97889
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 1.7826 | 0.00024167 | 1.7823 | 1.7823 | 1.7726 | 1.7826 | 0.034728 | 0.034728 | 1.7378 | 1.6965 | 0 | 0.051414 | 0 | 0 | -0.010073 | -0.010073 | -0.010073 | -0.010073
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | J_6293/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071719 | 0 | 0 | -0.071719 | -0.071719 | -0.071719 | -0.071719
| Городской округ Подольск |  | 12.9371 | 0.21475 | 12.7224 | 12.7224 | 9.8441 | 0.7083 | 0.17533 | 0.17533 | 2.2373 | 0.29477 | 2.2373 | 0.23819 | 5.1942 | 0 | 9.1358 | 9.1358 | 9.1358 | 9.1358
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 12.9371 | 0.21475 | 12.7224 | 12.7224 | 9.8441 | 0.63647 | 0.17533 | 0.17533 | 2.2373 | 0.22295 | 2.2373 | 0.23819 | 5.1942 | 0 | 9.2076 | 9.2076 | 9.2076 | 9.2076
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | J_6285/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071824 | -0.071824 | -0.071824 | -0.071824
| Городской округ Ступино |  | 6.6905 | 0.0026001 | 6.6879 | 6.6879 | 6.3458 | 6.4672 | 0.11302 | 0.11302 | 6.2327 | 6.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12141 | -0.12141 | -0.12141 | -0.12141
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 6.6905 | 0.0026001 | 6.6879 | 6.6879 | 6.3458 | 6.4672 | 0.11302 | 0.11302 | 6.2327 | 6.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12141 | -0.12141 | -0.12141 | -0.12141
| Городской округ Лыткарино |  | 3.2971 | 0.00024167 | 3.2968 | 3.2968 | 3.2971 | 2.9568 | 0.13622 | 0.13622 | 3.1608 | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34029 | 0.34029 | 0.34029 | 0.34029
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.2971 | 0.00024167 | 3.2968 | 3.2968 | 3.2971 | 2.9568 | 0.13622 | 0.13622 | 3.1608 | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34029 | 0.34029 | 0.34029 | 0.34029
| Объекты технологического присоединения |  | 2193.2963 | 436.7618 | 1756.5345 | 1756.5345 | 616.787 | 466.3589 | 94.7929 | 200.6534 | 180.9684 | 144.8708 | 140.0401 | 120.8347 | 200.9856 | 0 | 150.4281 | 150.4281 | 150.4281 | 150.4281
| Городской округ Электросталь |  | 12.9699 | 1.129 | 11.8409 | 11.8409 | 2.3422 | 13.7065 | 0.047028 | 0.16495 | 0.72844 | 13.541 | 1.5552 | 0.00053232 | 0.011608 | 0 | -11.3642 | -11.3642 | -11.3642 | -11.3642
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 3.5587 | 1.0183 | 2.5404 | 2.5404 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 6.5099 | 0.011864 | 6.498 | 6.498 | 0 | 11.2461 | 0 | 0.11792 | 0 | 11.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2461 | -11.2461 | -11.2461 | -11.2461
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 2.5669 | 0.0045093 | 2.5624 | 2.5624 | 2.3202 | 2.4589 | 0.046636 | 0.046636 | 0.72344 | 2.4123 | 1.5502 | 0 | 0 | 0 | -0.13865 | -0.13865 | -0.13865 | -0.13865
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.33443 | 0.094306 | 0.24013 | 0.24013 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.1345 | 0.28158 | 0.85294 | 0.85294 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 1.1345 | 0.28158 | 0.85294 | 0.85294 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 2.8492 | 0.2598 | 2.5894 | 2.5894 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.47755 | 0.2598 | 0.21775 | 0.21775 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 2.3716 | 0 | 2.3716 | 2.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.39578 | 0.17907 | 0.21671 | 0.21671 | 0.2265 | 0.024005 | 0.0066127 | 0.0066127 | 0.08438 | 0.0084086 | 0.08438 | 0.0089834 | 0.051126 | 0 | 0.20249 | 0.20249 | 0.20249 | 0.20249
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.39578 | 0.17907 | 0.21671 | 0.21671 | 0.2265 | 0.024005 | 0.0066127 | 0.0066127 | 0.08438 | 0.0084086 | 0.08438 | 0.0089834 | 0.051126 | 0 | 0.20249 | 0.20249 | 0.20249 | 0.20249
| Луховицкий муниципальный район |  | 4.1742 | 0.79692 | 3.3773 | 3.3773 | 3.3961 | 3.7821 | 3.3961 | 3.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38603 | -0.38603 | -0.38603 | -0.38603
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 4.1742 | 0.79692 | 3.3773 | 3.3773 | 3.3961 | 3.7821 | 3.3961 | 3.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38603 | -0.38603 | -0.38603 | -0.38603
| Городской округ Кашира |  | 14.6216 | 0.0086973 | 14.6129 | 14.6129 | 14.2585 | 1.1824 | 0.44752 | 0.44752 | 3.5654 | 0.3553 | 3.5654 | 0.37959 | 6.6802 | 0 | 13.0761 | 13.0761 | 13.0761 | 13.0761
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 14.6216 | 0.0086973 | 14.6129 | 14.6129 | 14.2585 | 1.1824 | 0.44752 | 0.44752 | 3.5654 | 0.3553 | 3.5654 | 0.37959 | 6.6802 | 0 | 13.0761 | 13.0761 | 13.0761 | 13.0761
| Чеховский муниципальный район |  | 26.4489 | 1.8458 | 24.6032 | 24.6032 | 13.5345 | 1.1056 | 0.25943 | 0.25943 | 3.8814 | 0.32989 | 6.0045 | 0.51626 | 3.3892 | 0 | 12.4289 | 12.4289 | 12.4289 | 12.4289
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 11.1214 | 0 | 11.1214 | 11.1214 | 0.74062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74062 | 0 | 0.74062 | 0.74062 | 0.74062 | 0.74062
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.1617 | 0.88229 | 6.2794 | 6.2794 | 5.9079 | 0.60995 | 0.1229 | 0.1229 | 1.5682 | 0.15627 | 1.5682 | 0.33078 | 2.6486 | 0 | 5.2979 | 5.2979 | 5.2979 | 5.2979
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.1658 | 0.96347 | 7.2024 | 7.2024 | 6.886 | 0.49563 | 0.13653 | 0.13653 | 2.3132 | 0.17361 | 4.4363 | 0.18548 | 0 | 0 | 6.3904 | 6.3904 | 6.3904 | 6.3904
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Люберецкий муниципальный район |  | 135.13 | 47.6466 | 87.4834 | 87.4834 | 42.9993 | 15.4783 | 23.1708 | 10.4512 | 3.7917 | 0.73415 | 5.2416 | 4.2929 | 10.7952 | 0 | 27.521 | 27.521 | 27.521 | 27.521
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 29.4876 | 0.0016172 | 29.486 | 29.486 | 4.293 | 0 | 0 | 0 | 0.97568 | 0 | 0.97568 | 0 | 2.3416 | 0 | 4.293 | 4.293 | 4.293 | 4.293
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 6.0819 | 0.66953 | 5.4123 | 5.4123 | 5.6061 | 0.39266 | 0.108 | 0.108 | 1.378 | 0.13732 | 1.378 | 0.14734 | 2.742 | 0 | 5.2134 | 5.2134 | 5.2134 | 5.2134
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 3.9114 | 0.24582 | 3.6656 | 3.6656 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.52657 | 0.12126 | 0.40531 | 0.40531 | 0.38289 | 0 | 0 | 0 | 0.08702 | 0 | 0.08702 | 0 | 0.20885 | 0 | 0.38289 | 0.38289 | 0.38289 | 0.38289
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 2.918 | 0.21898 | 2.699 | 2.699 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 1.7122 | 0 | 1.7122 | 1.7122 | 0.030399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030399 | 0 | 0.030399 | 0.030399 | 0.030399 | 0.030399
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 76.6872 | 45.1169 | 31.5703 | 31.5703 | 22.7546 | 10.035 | 22.7546 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7196 | 12.7196 | 12.7196 | 12.7196
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.56239 | 0.10459 | 0.4578 | 0.4578 | 0.011 | 0.064685 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.064223 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | -0.053685 | -0.053685 | -0.053685 | -0.053685
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 3.0159 | 0.99055 | 2.0254 | 2.0254 | 0.011 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | -0.00044504 | 0.0058041 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144 (5969/19) | 5.3737 | 0.00024167 | 5.3734 | 5.3734 | 5.0552 | 0.38147 | 0.10509 | 0.10509 | 1.3409 | 0.13363 | 1.3409 | 0.14276 | 2.2682 | 0 | 4.6737 | 4.6737 | 4.6737 | 4.6737
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792 (5869/19) | 2.6553 | 0.17687 | 2.4784 | 2.4784 | 2.6453 | 2.4583 | 0.051827 | 0.051827 | 0 | 0.10239 | 0.79359 | 2.3041 | 1.7999 | 0 | 0.18696 | 0.18696 | 0.18696 | 0.18696
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 2.1979 | 0.00024167 | 2.1976 | 2.1976 | 2.1879 | 2.1461 | 0.1509 | 0.1509 | 0 | 0.29634 | 0.65637 | 1.6989 | 1.3806 | 0 | 0.041775 | 0.041775 | 0.041775 | 0.041775
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Дзержинский |  | 18.6908 | 6.5116 | 12.1793 | 12.1793 | 9.2721 | 6.2016 | 0.18844 | 0.18844 | 2.7499 | 0.23918 | 4.2419 | 5.7739 | 2.0918 | 0 | 3.0705 | 3.0705 | 3.0705 | 3.0705
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 10.311 | 5.7047 | 4.6063 | 4.6063 | 3.7133 | 0.24008 | 0.066137 | 0.066137 | 0.84393 | 0.084099 | 0.84393 | 0.089848 | 1.9593 | 0 | 3.4732 | 3.4732 | 3.4732 | 3.4732
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 6.7413 | 0.56854 | 6.1728 | 6.1728 | 5.3691 | 5.9499 | 0.11893 | 0.11893 | 1.9035 | 0.15123 | 3.3468 | 5.6798 | 0 | 0 | -0.58077 | -0.58077 | -0.58077 | -0.58077
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0.91919 | 0.23805 | 0.68114 | 0.68114 | 0.011 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | -0.00019593 | 0.0025 | 0 | 0.0058041 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.7193 | 0.00024167 | 0.71906 | 0.71906 | 0.17862 | 0.011549 | 0.0031814 | 0.0031814 | 0 | 0.0040453 | 0.048714 | 0.0043219 | 0.12672 | 0 | 0.16707 | 0.16707 | 0.16707 | 0.16707
1.1.2.1 | Наро-Фоминский муниципальный район |  | 18.2395 | 1.9726 | 16.2669 | 16.2669 | 6.8554 | 0.44324 | 0.1221 | 0.1221 | 5.3498 | 0.15526 | 1.3836 | 0.16588 | 0 | 0 | 6.4122 | 6.4122 | 6.4122 | 6.4122
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 18.2395 | 1.9726 | 16.2669 | 16.2669 | 6.8554 | 0.44324 | 0.1221 | 0.1221 | 5.3498 | 0.15526 | 1.3836 | 0.16588 | 0 | 0 | 6.4122 | 6.4122 | 6.4122 | 6.4122
1.1.2.1 | Волоколамский муниципальный район |  | 7.8506 | 0 | 7.8506 | 7.8506 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 7.8506 | 0 | 7.8506 | 7.8506 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0 | 0.39322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39322 | -0.39322 | -0.39322 | -0.39322
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0 | 0.39322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39322 | -0.39322 | -0.39322 | -0.39322
1.1.2.1 | Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0 | 0 | -0.071193 | -0.071193 | -0.071193 | -0.071193
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0 | 0 | -0.071193 | -0.071193 | -0.071193 | -0.071193
1.1.2.1 | Клинский муниципальный район |  | 13.3336 | 1.7606 | 11.573 | 11.573 | 2.2344 | 0.0014224 | 0.00039186 | 0.00039186 | 0.60958 | 0.00049822 | 1.6068 | 0.00053232 | 0.017608 | 0 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 1.8768 | 0 | 1.8768 | 1.8768 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 3.0289 | 0.74151 | 2.2874 | 2.2874 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 2.7096 | 0 | 2.7096 | 2.7096 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0.60208 | 0 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 2.2014 | 2.2014 | 2.2014 | 2.2014
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 5.7182 | 1.0191 | 4.6991 | 4.6991 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Пушкинский муниципальный район |  | 135.2196 | 71.8977 | 63.3219 | 63.3219 | 10.6647 | 8.9641 | 0.24012 | 0.24012 | 9.3346 | 8.0064 | 0.38036 | 0.71755 | 0.70966 | 0 | 1.7006 | 1.7006 | 1.7006 | 1.7006
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 8.9133 | 8.6385 | 0.27478 | 0.27478 | 0.27478 | 0.70653 | 0.012856 | 0.012856 | 0 | 0.016348 | 0 | 0.67732 | 0.26192 | 0 | -0.43175 | -0.43175 | -0.43175 | -0.43175
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 7.7426 | 1.5349 | 6.2077 | 6.2077 | 0.011 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | -0.00019593 | 0.0025 | 0 | 0.0058041 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 17.3452 | 3.021 | 14.3243 | 14.3243 | 0.011 | 0.00090713 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00044504 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010093 | 0.010093 | 0.010093 | 0.010093
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 54.9742 | 49.5509 | 5.4233 | 5.4233 | 0.21247 | 0.013737 | 0.0037842 | 0.0037842 | 0.048288 | 0.0048119 | 0.048288 | 0.0051409 | 0.11211 | 0 | 0.19873 | 0.19873 | 0.19873 | 0.19873
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 22.8607 | 0 | 22.8607 | 22.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 5.0482 | 1.5295 | 3.5188 | 3.5188 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 15.4337 | 6.6075 | 8.8263 | 8.8263 | 9.1517 | 8.1499 | 0.19745 | 0.19745 | 8.9542 | 7.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.7604 | 0.81256 | 0.94787 | 0.94787 | 0.9818 | 0.091624 | 0.02524 | 0.02524 | 0.32207 | 0.032095 | 0.32207 | 0.034289 | 0.31242 | 0 | 0.89018 | 0.89018 | 0.89018 | 0.89018
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 1.1411 | 0.20289 | 0.93821 | 0.93821 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Балашиха |  | 35.6759 | 1.832 | 33.8439 | 33.8439 | 6.9416 | 33.1804 | 1.4223 | 6.4429 | 0.974 | 0.84612 | 2.0496 | 25.8914 | 2.4957 | 0 | -26.2388 | -26.2388 | -26.2388 | -26.2388
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 24.2517 | 0.023078 | 24.2286 | 24.2286 | 3.4293 | 25.6164 | 0.061079 | 0.061079 | 0 | 0.077667 | 0.93527 | 25.4777 | 2.433 | 0 | -22.1871 | -22.1871 | -22.1871 | -22.1871
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.4 | 0.4749 | 0.9251 | 0.9251 | 0.11897 | 0.0076917 | 0.0021189 | 0.0021189 | 0.027038 | 0.0026943 | 0.027038 | 0.0028785 | 0.062771 | 0 | 0.11127 | 0.11127 | 0.11127 | 0.11127
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.3397 | 1.3337 | 2.006 | 2.006 | 2.0892 | 0.19949 | 0.054956 | 0.054956 | 0.94696 | 0.069881 | 1.0873 | 0.074657 | 0 | 0 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897 | 1.8897
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 6.6845 | 0.00024167 | 6.6842 | 6.6842 | 1.3042 | 6.3247 | 1.3042 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0206 | -5.0206 | -5.0206 | -5.0206
1.1.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | K_2005060 6481/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0.69588 | 0 | 0.33617 | 0 | 0 | -1.032 | -1.032 | -1.032 | -1.032
1.1.2.1 | Городской округ Лосино-Петровский |  | 13.8899 | 0 | 13.8899 | 13.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 13.8899 | 0 | 13.8899 | 13.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Звенигород |  | 79.1192 | 30.622 | 48.4972 | 48.4972 | 35.5569 | 2.2989 | 0.6333 | 0.6333 | 8.0811 | 0.8053 | 8.0811 | 0.86035 | 18.7614 | 0 | 33.2579 | 33.2579 | 33.2579 | 33.2579
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 69.849 | 28.9121 | 40.9369 | 40.9369 | 28.8612 | 1.866 | 0.51405 | 0.51405 | 6.5594 | 0.65365 | 6.5594 | 0.69833 | 15.2284 | 0 | 26.9952 | 26.9952 | 26.9952 | 26.9952
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 9.2702 | 1.71 | 7.5603 | 7.5603 | 6.6957 | 0.43291 | 0.11926 | 0.11926 | 1.5217 | 0.15165 | 1.5217 | 0.16201 | 3.5329 | 0 | 6.2628 | 6.2628 | 6.2628 | 6.2628
1.1.2.1 | Красногорский муниципальный район |  | 130.3578 | 18.0635 | 112.2943 | 112.2943 | 14.4107 | 46.4323 | 0.25574 | 0.25574 | 6.6745 | 43.7061 | 4.2457 | 2.4705 | 3.2347 | 0 | -32.0216 | -32.0216 | -32.0216 | -32.0216
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 17.1394 | 17.1284 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 5.0224 | 0.35912 | 4.6633 | 4.6633 | 4.4404 | 0.33617 | 0.092606 | 0.092606 | 1.1817 | 0.11776 | 1.1817 | 0.12581 | 1.9844 | 0 | 4.1042 | 4.1042 | 4.1042 | 4.1042
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 4.3336 | 0 | 4.3336 | 4.3336 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 29.8181 | 0.57508 | 29.243 | 29.243 | 4.3239 | 31.8391 | 0.077012 | 0.077012 | 4.2469 | 31.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.5152 | -27.5152 | -27.5152 | -27.5152
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 69.6213 | 0 | 69.6213 | 69.6213 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2385
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 4.4229 | 0.0008944 | 4.422 | 4.422 | 4.3859 | 3.8849 | 0.085929 | 0.085929 | 1.241 | 3.7989 | 3.059 | 0 | 0 | 0 | 0.50107 | 0.50107 | 0.50107 | 0.50107
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | J_1823492 (6254/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0 | 0 | -2.3444 | -2.3444 | -2.3444 | -2.3444
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | J_1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0271 | 0 | 0 | 0 | 8.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0271 | -8.0271 | -8.0271 | -8.0271
1.1.2.1 | Раменский муниципальный район |  | 18.5532 | 0.058725 | 18.4944 | 18.4944 | 2.2244 | 16.0985 | 0.039427 | 0.039427 | 0.5056 | 0.050384 | 0.5056 | 16.0087 | 1.1738 | 0 | -13.8741 | -13.8741 | -13.8741 | -13.8741
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.38659 | 0.058484 | 0.32811 | 0.32811 | 0.010804 | 0.7112 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.71095 | 0.0058041 | 0 | -0.7004 | -0.7004 | -0.7004 | -0.7004
1.1.2.1 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 18.1666 | 0.00024167 | 18.1663 | 18.1663 | 2.2136 | 15.3873 | 0.039427 | 0.039427 | 0.5031 | 0.050134 | 0.5031 | 15.2978 | 1.168 | 0 | -13.1737 | -13.1737 | -13.1737 | -13.1737
1.1.2.1 | Воскресенский муниципальный район |  | 5.4636 | 0 | 5.4636 | 5.4636 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 5.4636 | 0 | 5.4636 | 5.4636 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Одинцовский муниципальный район |  | 586.4252 | 138.7779 | 447.6473 | 447.6473 | 126.4092 | 167.61 | 12.5723 | 111.8993 | 35.3781 | 29.8964 | 34.7597 | 25.8143 | 43.6991 | 0 | -41.2008 | -41.2008 | -41.2008 | -41.2008
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 27.7004 | 5.1702 | 22.5303 | 22.5303 | 2.1044 | 0.13606 | 0.037481 | 0.037481 | 0.47827 | 0.047661 | 0.47827 | 0.050918 | 1.1104 | 0 | 1.9683 | 1.9683 | 1.9683 | 1.9683
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 81.582 | 71.2585 | 10.3235 | 10.3235 | 1.9785 | 14.9201 | 1.9785 | 11.2871 | 0 | 1.7565 | 0 | 1.8766 | 0 | 0 | -12.9416 | -12.9416 | -12.9416 | -12.9416
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 165.479 | 24.1925 | 141.2865 | 141.2865 | 7.9765 | 97.9949 | 7.9765 | 97.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.0185 | -90.0185 | -90.0185 | -90.0185
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.34913 | 0.033659 | 0.31547 | 0.31547 | 0.14497 | 0.019459 | 0.0053604 | 0.0053604 | 0.0684 | 0.0068162 | 0.0684 | 0.0072821 | 0.0028123 | 0 | 0.12551 | 0.12551 | 0.12551 | 0.12551
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 15.7012 | 1.5282 | 14.173 | 14.173 | 14.6159 | 14.7754 | 0.27753 | 0.27753 | 4.4328 | 14.4979 | 9.9055 | 0 | 0 | 0 | -0.15953 | -0.15953 | -0.15953 | -0.15953
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 30.7491 | 2.6579 | 28.0911 | 28.0911 | 3.5556 | 0.80698 | 0.64042 | 0.64042 | 0.80809 | 0.080528 | 0.80809 | 0.086032 | 1.299 | 0 | 2.7486 | 2.7486 | 2.7486 | 2.7486
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 26.6943 | 2.2868 | 24.4075 | 24.4075 | 3.3867 | 0.22335 | 0.064699 | 0.064699 | 0.7697 | 0.076702 | 0.7697 | 0.081945 | 1.7826 | 0 | 3.1633 | 3.1633 | 3.1633 | 3.1633
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 4.8658 | 0.42194 | 4.4439 | 4.4439 | 4.5855 | 0.32435 | 0.08935 | 0.08935 | 1.1401 | 0.11362 | 1.1401 | 0.12138 | 2.2159 | 0 | 4.2612 | 4.2612 | 4.2612 | 4.2612
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.65387 | 0.058446 | 0.59542 | 0.59542 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 17.2301 | 1.4824 | 15.7477 | 15.7477 | 16.2011 | 1.1522 | 0.31741 | 0.31741 | 4.0503 | 0.40362 | 4.0503 | 0.43121 | 7.7831 | 0 | 15.0488 | 15.0488 | 15.0488 | 15.0488
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 18.5018 | 17.1498 | 1.3521 | 1.3521 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 61.7424 | 7.1198 | 54.6226 | 54.6226 | 42.9714 | 24.4087 | 0.76536 | 0.76536 | 9.7662 | 0.97322 | 9.7662 | 22.6701 | 22.6736 | 0 | 18.5627 | 18.5627 | 18.5627 | 18.5627
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 98.0827 | 0 | 98.0827 | 98.0827 | 9.1541 | 0 | 0 | 0 | 5.9763 | 0 | 3.1779 | 0 | 0 | 0 | 9.1541 | 9.1541 | 9.1541 | 9.1541
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 14.7863 | 3.7289 | 11.0574 | 11.0574 | 11.5222 | 0.99085 | 0.27295 | 0.27295 | 3.483 | 0.34708 | 3.483 | 0.37081 | 4.2833 | 0 | 10.5313 | 10.5313 | 10.5313 | 10.5313
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 11.0735 | 0.94549 | 10.1281 | 10.1281 | 4.1069 | 0.26554 | 0.073149 | 0.073149 | 0.93339 | 0.093015 | 0.93339 | 0.099373 | 2.167 | 0 | 3.8414 | 3.8414 | 3.8414 | 3.8414
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 9.1916 | 0.74294 | 8.4486 | 8.4486 | 3.3554 | 11.542 | 0.059764 | 0.059764 | 3.2957 | 11.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1866 | -8.1866 | -8.1866 | -8.1866
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.35853 | 0.00024167 | 0.35829 | 0.35829 | 0.34853 | 0.024788 | 0.0068284 | 0.0068284 | 0.087132 | 0.0086829 | 0.087132 | 0.0092765 | 0.16744 | 0 | 0.32374 | 0.32374 | 0.32374 | 0.32374
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 1.6834 | 0.00024167 | 1.6832 | 1.6832 | 0.37944 | 0.024533 | 0.0067583 | 0.0067583 | 0.086237 | 0.0085937 | 0.086237 | 0.0091812 | 0.20021 | 0 | 0.35491 | 0.35491 | 0.35491 | 0.35491
1.1.2.1 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Химки |  | 161.9787 | 7.9607 | 154.018 | 154.018 | 49.4181 | 13.3829 | 0.96018 | 0.96018 | 12.5642 | 2.8981 | 13.7135 | 9.5246 | 22.1802 | 0 | 36.0352 | 36.0352 | 36.0352 | 36.0352
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 15.7949 | 0 | 15.7949 | 15.7949 | 0.1242 | 0 | 0 | 0 | 0.028227 | 0 | 0.028227 | 0 | 0.067746 | 0 | 0.1242 | 0.1242 | 0.1242 | 0.1242
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 8.0649 | 1.36 | 6.7049 | 6.7049 | 1.2155 | 0.078586 | 0.021648 | 0.021648 | 0.27624 | 0.027528 | 0.27624 | 0.02941 | 0.64133 | 0 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1369
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 5.9139 | 1.0088 | 4.9051 | 4.9051 | 0.51484 | 5.7032 | 0.0091699 | 0.0091699 | 0 | 0.81917 | 0.50567 | 4.8749 | 0 | 0 | -5.1884 | -5.1884 | -5.1884 | -5.1884
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 39.5725 | 5.1114 | 34.4612 | 34.4612 | 32.3231 | 2.448 | 0.70034 | 0.70034 | 8.479 | 0.84494 | 8.479 | 0.9027 | 14.6648 | 0 | 29.8751 | 29.8751 | 29.8751 | 29.8751
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 0.91838 | 0.0015766 | 0.9168 | 0.9168 | 0.68103 | 0 | 0.016715 | 0.016715 | 0.21329 | -0.016715 | 0.21329 | 0 | 0.23775 | 0 | 0.68103 | 0.68103 | 0.68103 | 0.68103
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 3.5496 | 0 | 3.5496 | 3.5496 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 4.6407 | 0 | 4.6407 | 4.6407 | 3.1305 | 0 | 0 | 0 | 0.80579 | 0 | 0.80579 | 0 | 1.5189 | 0 | 3.1305 | 3.1305 | 3.1305 | 3.1305
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 22.9631 | 0.00024167 | 22.9629 | 22.9629 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) | 22.2888 | 0.47772 | 21.8111 | 21.8111 | 2.3359 | 0.15103 | 0.041605 | 0.041605 | 0.5309 | 0.052905 | 0.5309 | 0.056521 | 1.2325 | 0 | 2.1849 | 2.1849 | 2.1849 | 2.1849
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 1.5581 | 0.00024167 | 1.5579 | 1.5579 | 1.5481 | 0.18287 | 0.030331 | 0.030331 | 0.43711 | 0.038569 | 1.0807 | 0.11397 | 0 | 0 | 1.3653 | 1.3653 | 1.3653 | 1.3653
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 29.9358 | 0.00024167 | 29.9355 | 29.9355 | 3.4564 | 1.1767 | 0.061562 | 0.061562 | 0.78555 | 1.0315 | 0.78555 | 0.083633 | 1.8238 | 0 | 2.2798 | 2.2798 | 2.2798 | 2.2798
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 3.5944 | 0.00024167 | 3.5942 | 3.5942 | 3.5844 | 3.6114 | 0.070226 | 0.070226 | 0.89611 | 0.089299 | 0.89611 | 3.4519 | 1.722 | 0 | -0.026965 | -0.026965 | -0.026965 | -0.026965
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 3.1835 | 0.00024167 | 3.1833 | 3.1833 | 0.48201 | 0.031164 | 0.008585 | 0.008585 | 0.10955 | 0.010917 | 0.10955 | 0.011663 | 0.25433 | 0 | 0.45084 | 0.45084 | 0.45084 | 0.45084
1.1.2.1 | Городской округ Мытищи |  | 301.2377 | 23.3505 | 277.8872 | 277.8872 | 100.169 | 91.4523 | 47.8108 | 61.4147 | 20.9714 | 16.0956 | 15.5001 | 13.9419 | 15.8868 | 0 | 8.7168 | 8.7168 | 8.7168 | 8.7168
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 6.8924 | 0.59425 | 6.2981 | 6.2981 | 1.0239 | 6.3958 | 1.0239 | 6.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3718 | -5.3718 | -5.3718 | -5.3718
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 13.3396 | 0.017336 | 13.3223 | 13.3223 | 0.53581 | 10.267 | 0.2473 | 0.2473 | 0.28851 | 10.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7312 | -9.7312 | -9.7312 | -9.7312
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 11.0991 | 1.1112 | 9.9879 | 9.9879 | 9.93 | 0.73193 | 0.19455 | 0.19455 | 3.1352 | 0.27308 | 6.6003 | 0.2643 | 0 | 0 | 9.1981 | 9.1981 | 9.1981 | 9.1981
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.4263 | 0.27596 | 2.1503 | 2.1503 | 2.2894 | 2.1857 | 0.044657 | 0.044657 | 0.56984 | 2.141 | 0.56984 | 0 | 1.105 | 0 | 0.10365 | 0.10365 | 0.10365 | 0.10365
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 121.8357 | 10.0037 | 111.832 | 111.832 | 45.688 | 57.16 | 45.688 | 53.92 | 0 | 1.5665 | 0 | 1.6735 | 0 | 0 | -11.4721 | -11.4721 | -11.4721 | -11.4721
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 17.2872 | 3.3521 | 13.9351 | 13.9351 | 0.011 | 10.771 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0.083582 | 0.010804 | 10.6872 | 0 | 0 | -10.76 | -10.76 | -10.76 | -10.76
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 81.6782 | 1.1865 | 80.4917 | 80.4917 | 4.8416 | 0.31303 | 0.086233 | 0.086233 | 1.1004 | 0.10965 | 1.1004 | 0.11715 | 2.5546 | 0 | 4.5285 | 4.5285 | 4.5285 | 4.5285
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 1.6793 | 0.4792 | 1.2001 | 1.2001 | 0.10792 | 1.2377 | 0.0019222 | 0.0019222 | 0.106 | 1.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1298 | -1.1298 | -1.1298 | -1.1298
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 15.2472 | 0 | 15.2472 | 15.2472 | 12.0467 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 0 | 2.969 | 0 | 6.1086 | 0 | 12.0467 | 12.0467 | 12.0467 | 12.0467
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 3.9433 | 0.61308 | 3.3303 | 3.3303 | 3.3297 | 0.24997 | 0.068861 | 0.068861 | 0.87869 | 0.087563 | 0.87869 | 0.093548 | 1.5035 | 0 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 10.355 | 1.6112 | 8.7437 | 8.7437 | 8.7437 | 0.69339 | 0.19101 | 0.19101 | 8.5527 | 0.24289 | 0 | 0.25949 | 0 | 0 | 8.0503 | 8.0503 | 8.0503 | 8.0503
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 6.7438 | 3.7607 | 2.9831 | 2.9831 | 2.9831 | 0.75484 | 0.094942 | 0.094942 | 1.2115 | 0.12073 | 1.2115 | 0.53917 | 0.46522 | 0 | 2.2283 | 2.2283 | 2.2283 | 2.2283
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 8.401 | 0.24661 | 8.1544 | 8.1544 | 8.3387 | 0.59306 | 0.16337 | 0.16337 | 2.0847 | 0.20774 | 2.0847 | 0.22194 | 4.006 | 0 | 7.7456 | 7.7456 | 7.7456 | 7.7456
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.3096 | 0.098686 | 0.21091 | 0.21091 | 0.2996 | 0.09896 | 0.0058698 | 0.0058698 | 0.0749 | 0.0074639 | 0.0749 | 0.085626 | 0.14393 | 0 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064
1.1.2.1 | Щелковский муниципальный район |  | 42.1761 | 0.0020281 | 42.1741 | 42.1741 | 20.6727 | 0.83308 | 0 | 0.31815 | 4.8451 | 0 | 4.8451 | 0.51493 | 10.9826 | 0 | 19.8396 | 19.8396 | 19.8396 | 19.8396
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 42.1761 | 0 | 42.1761 | 42.1761 | 20.6727 | 0 | 0 | 0 | 4.8451 | 0 | 4.8451 | 0 | 10.9826 | 0 | 20.6727 | 20.6727 | 20.6727 | 20.6727
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 | 0.0020281 | -0.0020281 | -0.0020281 | 0 | 0.049265 | 0 | 0.049265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049265 | -0.049265 | -0.049265 | -0.049265
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26889 | 0 | 0.26889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26889 | -0.26889 | -0.26889 | -0.26889
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | J_1825232 (5659/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51493 | 0 | 0 | -0.51493 | -0.51493 | -0.51493 | -0.51493
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Рошаль |  | 0.41725 | 0 | 0.41725 | 0.41725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.41725 | 0 | 0.41725 | 0.41725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Лыткарино |  | 50.4505 | 3.5161 | 46.9344 | 46.9344 | 36.4395 | 0.0705 | 0.019421 | 0.019421 | 35.5969 | 0.024696 | 0.24782 | 0.026384 | 0.57534 | 0 | 36.369 | 36.369 | 36.369 | 36.369
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 12.5224 | 3.5161 | 9.0064 | 9.0064 | 1.0904 | 0.0705 | 0.019421 | 0.019421 | 0.24782 | 0.024696 | 0.24782 | 0.026384 | 0.57534 | 0 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 37.9281 | 0 | 37.9281 | 37.9281 | 35.3491 | 0 | 0 | 0 | 35.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3491 | 35.3491 | 35.3491 | 35.3491
1.1.2.1 | Коломенский муниципальный район |  | 3.46 | 0.056695 | 3.4033 | 3.4033 | 3.351 | 6.1908 | 0 | 0.12144 | 0.82367 | 0.079085 | 2.2565 | 5.9903 | 0.27078 | 0 | -2.8398 | -2.8398 | -2.8398 | -2.8398
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 2.9084 | 0 | 2.9084 | 2.9084 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0.68827 | 0 | 2.1211 | 0 | 0 | 0 | 2.8094 | 2.8094 | 2.8094 | 2.8094
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0.55157 | 0.056695 | 0.49488 | 0.49488 | 0.54157 | 0 | 0 | 0 | 0.13539 | 0 | 0.13539 | 0 | 0.27078 | 0 | 0.54157 | 0.54157 | 0.54157 | 0.54157
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0 | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12144 | -0.12144 | -0.12144 | -0.12144
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | J_1903116 (6176/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9903 | 0 | 0 | -5.9903 | -5.9903 | -5.9903 | -5.9903
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | J_1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079085 | 0 | 0 | 0 | 0.079085 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079085 | -0.079085 | -0.079085 | -0.079085
1.1.2.1 | Городской округ Пущино |  | 0.97826 | 0.00024167 | 0.97802 | 0.97802 | 0.96826 | 0.068864 | 0.01897 | 0.01897 | 0.27451 | 0.024122 | 0.67478 | 0.025771 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8994 | 0.8994 | 0.8994
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 0.97826 | 0.00024167 | 0.97802 | 0.97802 | 0.96826 | 0.068864 | 0.01897 | 0.01897 | 0.27451 | 0.024122 | 0.67478 | 0.025771 | 0 | 0 | 0.8994 | 0.8994 | 0.8994 | 0.8994
1.1.2.1 | Городской округ Подольск |  | 117.9357 | 1.8063 | 116.1294 | 116.1294 | 38.0973 | 1.5922 | 0.2924 | 0.2924 | 7.1428 | 0.65443 | 9.4815 | 0.64539 | 21.1806 | 0 | 36.5051 | 36.5051 | 36.5051 | 36.5051
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.207 | 0 | 12.207 | 12.207 | 10.4329 | 0 | 0 | 0 | 2.618 | 0 | 2.618 | 0 | 5.1969 | 0 | 10.4329 | 10.4329 | 10.4329 | 10.4329
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 79.9759 | 0.55097 | 79.4249 | 79.4249 | 12.5904 | 0.81404 | 0.22425 | 0.22425 | 0 | 0.28515 | 3.4338 | 0.30464 | 8.9324 | 0 | 11.7764 | 11.7764 | 11.7764 | 11.7764
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 2.625 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 0 | 2.2745 | 2.2745 | 2.2745 | 2.2745
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 9.402 | 0 | 9.402 | 9.402 | 9.1627 | 0 | 0 | 0 | 2.2917 | 0 | 2.2917 | 0 | 4.5794 | 0 | 9.1627 | 9.1627 | 9.1627 | 9.1627
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 11.8116 | 1.0263 | 10.7853 | 10.7853 | 1.7425 | 0.11266 | 0.031035 | 0.031035 | 1.7114 | 0.039463 | 0 | 0.042161 | 0 | 0 | 1.6298 | 1.6298 | 1.6298 | 1.6298
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0.421 | 0.00024167 | 0.42076 | 0.42076 | 0.411 | 0.029231 | 0.0080523 | 0.0080523 | 0.10275 | 0.010239 | 0.10275 | 0.010939 | 0.19745 | 0 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19 ) | 1.4932 | 0.22881 | 1.2644 | 1.2644 | 1.4832 | 0.49073 | 0.02906 | 0.02906 | 0.41892 | 0.17403 | 1.0353 | 0.28765 | 0 | 0 | 0.99252 | 0.99252 | 0.99252 | 0.99252
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | J_5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14555 | -0.14555 | -0.14555 | -0.14555
1.1.2.1 | Серпуховский муниципальный район |  | 8.8624 | 0.54665 | 8.3158 | 8.3158 | 7.5441 | 3.2017 | 0.066333 | 0.066333 | 4.1599 | 3.012 | 1.0152 | 0.12338 | 2.3027 | 0 | 4.3423 | 4.3423 | 4.3423 | 4.3423
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 4.6957 | 0 | 4.6957 | 4.6957 | 4.1574 | 0 | 0 | 0 | 4.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1574 | 4.1574 | 4.1574 | 4.1574
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.78105 | 0.3535 | 0.42755 | 0.42755 | 0.011 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0.00024911 | 0.0025 | 0.00026616 | 0.0058041 | 0 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289 | 0.010289
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 3.3857 | 0.19315 | 3.1925 | 3.1925 | 3.3757 | 3.0779 | 0.066137 | 0.066137 | 0 | 3.0118 | 1.0127 | 0 | 2.2968 | 0 | 0.29778 | 0.29778 | 0.29778 | 0.29778
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0 | 0 | -0.12311 | -0.12311 | -0.12311 | -0.12311
| Городской округ Дубна |  | 23.4909 | 0.010229 | 23.4807 | 23.4807 | 5.6038 | 0.36289 | 0.099809 | 0.099809 | 1.2736 | 0.12692 | 1.2736 | 0.13616 | 2.9568 | 0 | 5.2409 | 5.2409 | 5.2409 | 5.2409
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 23.4909 | 0.010229 | 23.4807 | 23.4807 | 5.6038 | 0.36289 | 0.099809 | 0.099809 | 1.2736 | 0.12692 | 1.2736 | 0.13616 | 2.9568 | 0 | 5.2409 | 5.2409 | 5.2409 | 5.2409
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 57.1186 | 19.8998 | 37.2188 | 37.2188 | 12.4726 | 2.5189 | 1.7903 | 1.0626 | 2.596 | 0.19827 | 2.596 | 1.2581 | 5.4903 | 0 | 9.9537 | 9.9537 | 9.9537 | 9.9537
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 20.6914 | 19.1419 | 1.5495 | 1.5495 | 1.6143 | 0.88665 | 1.6143 | 0.88665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7277 | 0.7277
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 22.5678 | 0.0067614 | 22.5611 | 22.5611 | 2.8167 | 0.18212 | 0.050168 | 0.050168 | 0.64016 | 0.063793 | 0.64016 | 0.068154 | 1.4862 | 0 | 2.6346 | 2.6346 | 2.6346 | 2.6346
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 5.9896 | 0.002256 | 5.9873 | 5.9873 | 0.62851 | 0 | 0.011194 | 0.011194 | 0.14284 | -0.011194 | 0.14284 | 0 | 0.33163 | 0 | 0.62851 | 0.62851 | 0.62851 | 0.62851
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 6.4551 | 0.63568 | 5.8194 | 5.8194 | 6.0083 | 0.92889 | 0.11456 | 0.11456 | 1.4618 | 0.14567 | 1.4618 | 0.66866 | 2.9701 | 0 | 5.0794 | 5.0794 | 5.0794 | 5.0794
1.1.2.1 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | K_1904870 (5681/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37757 | 0 | 0 | -0.37757 | -0.37757 | -0.37757 | -0.37757
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | J_1915599 6300/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | -0.14368 | -0.14368 | -0.14368 | -0.14368
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 1.4147 | 0.11316 | 1.3015 | 1.3015 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0.35117 | 0 | 0.35117 | 0 | 0.70234 | 0 | 1.4047 | 1.4047 | 1.4047 | 1.4047
| Городской округ Ивантеевка |  | 37.2803 | 1.6369 | 35.6434 | 35.6434 | 26.6682 | 20.0591 | 0.51475 | 0.51475 | 2.2983 | 19.4435 | 9.4829 | 0.10089 | 14.3723 | 0 | 6.6091 | 6.6091 | 6.6091 | 6.6091
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 17.7838 | 1.6289 | 16.1549 | 16.1549 | 15.6522 | 16.738 | 0.32708 | 0.32708 | 0 | 16.4109 | 5.0083 | 0 | 10.3168 | 0 | -1.0858 | -1.0858 | -1.0858 | -1.0858
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 9.5855 | 0 | 9.5855 | 9.5855 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 1.4762 | 1.4762 | 1.4762 | 1.4762
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438 (5658/19) | 3.8407 | 0.0012083 | 3.8395 | 3.8395 | 3.7907 | 0.2696 | 0.074267 | 0.074267 | 0 | 0.094437 | 1.1372 | 0.10089 | 2.5792 | 0 | 3.5211 | 3.5211 | 3.5211 | 3.5211
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 0.89631 | 0.0008891 | 0.89542 | 0.89542 | 0.85952 | 0.83788 | 0.01684 | 0.01684 | 0.84268 | 0.82104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021637 | 0.021637 | 0.021637 | 0.021637
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 5.1741 | 0.0059189 | 5.1681 | 5.1681 | 4.8896 | 2.2137 | 0.096572 | 0.096572 | 1.4556 | 2.1171 | 3.3374 | 0 | 0 | 0 | 2.6759 | 2.6759 | 2.6759 | 2.6759
| Городской округ Ступино |  | 55.364 | 52.0257 | 3.3383 | 3.3383 | 1.39 | 0.089868 | 0.024757 | 0.024757 | 0.3159 | 0.03148 | 0.3159 | 0.033632 | 0.7334 | 0 | 1.3001 | 1.3001 | 1.3001 | 1.3001
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 55.364 | 52.0257 | 3.3383 | 3.3383 | 1.39 | 0.089868 | 0.024757 | 0.024757 | 0.3159 | 0.03148 | 0.3159 | 0.033632 | 0.7334 | 0 | 1.3001 | 1.3001 | 1.3001 | 1.3001
| Краснознаменский муниципальный район |  | 5.6727 | 0.46863 | 5.2041 | 5.2041 | 3.6194 | 3.3454 | 0.064465 | 0.064465 | 3.5549 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27395 | 0.27395 | 0.27395 | 0.27395
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 5.6727 | 0.46863 | 5.2041 | 5.2041 | 3.6194 | 3.3454 | 0.064465 | 0.064465 | 3.5549 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27395 | 0.27395 | 0.27395 | 0.27395
| Городской округ Егорьевск |  | 1.3558 | 1.3173 | 0.038479 | 0.038479 | 0 | 0.10346 | 0 | 0.019447 | 0 | 0.024729 | 0 | 0.059284 | 0 | 0 | -0.10346 | -0.10346 | -0.10346 | -0.10346
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.3558 | 1.3173 | 0.038479 | 0.038479 | 0 | 0.10346 | 0 | 0.019447 | 0 | 0.024729 | 0 | 0.059284 | 0 | 0 | -0.10346 | -0.10346 | -0.10346 | -0.10346
| Домодедовский муниципальный район |  | 8.7139 | 0.00024167 | 8.7137 | 8.7137 | 8.5519 | 5.2799 | 0.13643 | 0.13643 | 0.37768 | 0.17349 | 2.4668 | 4.97 | 5.571 | 0 | 3.272 | 3.272 | 3.272 | 3.272
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 1.7402 | 0 | 1.7402 | 1.7402 | 1.5882 | 0 | 0 | 0 | 0.37768 | 0 | 0.37768 | 0 | 0.83284 | 0 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 6.9737 | 0.00024167 | 6.9735 | 6.9735 | 6.9637 | 5.2799 | 0.13643 | 0.13643 | 0 | 0.17349 | 2.0891 | 4.97 | 4.7382 | 0 | 1.6838 | 1.6838 | 1.6838 | 1.6838
| Ленинский муниципальный район |  | 3.6828 | 0.51958 | 3.1632 | 3.1632 | 3.2053 | 0.028876 | 0.06336 | 0.06336 | 0.80848 | -0.04529 | 0.80848 | 0.010806 | 1.525 | 0 | 3.1764 | 3.1764 | 3.1764 | 3.1764
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.0424 | 0.26276 | 2.7797 | 2.7797 | 2.8279 | 0 | 0.055405 | 0.055405 | 0.70698 | -0.055405 | 0.70698 | 0 | 1.3586 | 0 | 2.8279 | 2.8279 | 2.8279 | 2.8279
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.64031 | 0.25682 | 0.38349 | 0.38349 | 0.37735 | 0.028876 | 0.0079546 | 0.0079546 | 0.1015 | 0.010115 | 0.1015 | 0.010806 | 0.1664 | 0 | 0.34848 | 0.34848 | 0.34848 | 0.34848
| Солнечногорский муниципальный район |  | 52.5777 | 0.00024167 | 52.5774 | 52.5774 | 7.2454 | 0.48151 | 0.12905 | 0.12905 | 1.6467 | 0.17377 | 1.6467 | 0.17869 | 3.823 | 0 | 6.7639 | 6.7639 | 6.7639 | 6.7639
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 52.5777 | 0.00024167 | 52.5774 | 52.5774 | 7.2454 | 0.48151 | 0.12905 | 0.12905 | 1.6467 | 0.17377 | 1.6467 | 0.17869 | 3.823 | 0 | 6.7639 | 6.7639 | 6.7639 | 6.7639
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0 | 0 | -0.32139 | -0.32139 | -0.32139 | -0.32139
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | K_2000221 (6394/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0 | 0 | -0.32139 | -0.32139 | -0.32139 | -0.32139
| Прочие мероприятия |  | 824.9 | 0 | 824.9 | 824.9 | 0 | 406.7808 | 0 | 114.7546 | 0 | 111.2181 | 0 | 180.808 | 0 | 0 | -406.7808 | -406.7808 | -406.7808 | -406.7808
1.6. | Внедрение и модернизация АСУЭ |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 52.6124 | 0 | 19.3327 | 0 | 15.7985 | 0 | 17.4812 |  |  | -52.6124 | -52.6124 | -52.6124 | -52.6124
1.6. | Внедрение новых информационных технологий |  | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 67.5395 | 0 | 24.5619 | 0 | 1.8256 | 0 | 41.152 |  |  | -67.5395 | -67.5395 | -67.5395 | -67.5395
1.6. | АСУ ТП |  | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 40.7461 | 0 | 0 | 0 | 13.3328 | 0 | 27.4132 |  |  | -40.7461 | -40.7461 | -40.7461 | -40.7461
1.6. | Закупка спецтехники |  | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 191.2346 | 0 | 63.9334 | 0 | 61.9792 | 0 | 65.322 |  |  | -191.2346 | -191.2346 | -191.2346 | -191.2346
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 53.9787 | 0 | 6.2571 | 0 | 18.282 | 0 | 29.4397 |  |  | -53.9787 | -53.9787 | -53.9787 | -53.9787
1.6. | Приобретение сетевых активов |  | 212.4 | 0 | 212.4 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение электрозарядных станций |  | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0.66949 | 0 | 0.66949 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.66949 | -0.66949 | -0.66949 | -0.66949

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 9 месяцев |  | месяцев |  | 2020 | года
[8 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
1000
[10 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | приказом Минэнерго МО № 105 от 18.12.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2020 | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО, |  | 10095.5741 | 0 | 3086.7086 | 138.696 | 0 | 225.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.7086 | 138.696 | 0 | 225.5209 | 0 | 0 | 0 | 1327.559 | 113.066 | 0 | 146.2617 | 0 | 0 | 0 | 477.4993 | 38.6 | 0 | 56.0725 | 0 | 0 | 0 | 525.4301 | 30.816 | 0 | 62.9933 | 0 | 0 | 0 | 324.6296 | 43.65 | 0 | 27.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2348.225 | 0 | 1178.6547 | 80.62 | 0 | 53.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.6547 | 80.62 | 0 | 53.9979 | 0 | 0 | 0 | 377.8084 | 75.36 | 0 | 45.2766 | 0 | 0 | 0 | 139.0941 | 29.56 | 0 | 20.8016 | 0 | 0 | 0 | 145.2178 | 16.36 | 0 | 18.084 | 0 | 0 | 0 | 93.4965 | 29.44 | 0 | 6.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8799 | 0.4 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22856 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6514 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.22856 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.22856 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | K_6388/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.6514 | 0 |  | 0.055 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6514 | 0 |  | 0.055
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 12.02 | 0 | 11.2808 | 1.26 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2808 | 1.26 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 10.9843 | 1.26 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0907 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 2.8936 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.73924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 8.3857 | 0 | 8.3857 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3857 | 0 |  | 1.045 |  |  |  | 7.8654 | 0 |  | 1.251 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.8654 | 0 |  | 1.251 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 2.895 | 0 | 2.895 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.8936 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8936 | 1.26 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | J_5893/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.22526 | 0 |  | 0.575 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.22526 | 0 |  | 0.575 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 4.0004 | 0 | 4.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5922 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047168 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 1.7144 | 0 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7144 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6295 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6295 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | K_6484/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.047168 | 0 |  | 0.015 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.047168 | 0 |  | 0.015
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.2859 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9155 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9155 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 62.1969 | 0 | 2.7675 | 1.26 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 1.26 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 2.2844 | 1.26 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.068158 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2162 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 2.3226 | 0 | 2.3226 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3226 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.2162 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2162 | 1.26 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 53.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 5.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0.17869 | 0 | 0.17869 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17869 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0.039428 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0.039428 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0.10192 | 0 | 0.10192 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10192 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0.010994 | 0 |  | 0.074 |  |  |  | 0.010994 | 0 |  | 0.074 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0.16427 | 0 | 0.16427 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0.017736 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.017736 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 3.9562 | 0 | 3.9562 | 1.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9562 | 1.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 2.72 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.8407 | 1.06 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.76392 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.33811 | 0 | 0.33811 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33811 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.44229 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.44229 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.68141 | 0 | 0.68141 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68141 | 0.25 |  | 0.01 |  |  |  | 0.73462 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.73462 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.2411 | 0 | 1.2411 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.94838 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.94838 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 1.3053 | 0 | 1.3053 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 0.4 |  | 0.15 |  |  |  | 0.3999 | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  | 0.3999 | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.39027 | 0 | 0.39027 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.26389 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.26389 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | K_6401/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.76392 | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.76392 | 1.26 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.065987 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.065987 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 52.1032 | 0 | 26.4062 | 2.16 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4062 | 2.16 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 25.4163 | 1.76 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 0 | 23.9684 | 0.5 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 0 | 1.4479 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 23.0909 | 0 | 23.0909 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0909 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 1.6488 | 0 | 1.6488 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6488 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.4479 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4479 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 25.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 23.0861 | 0 |  | 6.858 |  |  |  | 23.0861 | 0 |  | 6.858 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 0.89655 | 0 | 0.89655 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89655 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0.54813 | 0 |  | 0.616 |  |  |  | 0.54813 | 0 |  | 0.616 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0.76991 | 0 | 0.76991 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76991 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0.33417 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0.33417 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | J_6256/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 55.2946 | 0 | 1.1422 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6999 | 0.5 | 0 | 4.992 | 0 | 0 | 0 | 0.60163 | 0.5 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 19.0205 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 0.077785 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 33.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 20.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.0205 | 0 |  | 4.819 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.0205 | 0 |  | 4.819 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | K_6566/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | K_6488/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.077785 | 0 |  | 0.158 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.077785 | 0 |  | 0.158
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 1.1421 | 0 | 1.1422 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0.60163 | 0.5 |  | 0.015 |  |  |  | 0.60163 | 0.5 |  | 0.015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 37.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 37.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | K_6394/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | J_6264/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 266.3639 | 0 | 110.428 | 0.4 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.428 | 0.4 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 3.7206 | 0.4 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 3.2032 | 0.4 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0.51739 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 6.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0.49062 | 0 | 0.49062 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49062 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.56731 | 0 | 0.56731 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56731 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.32336 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.32336 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 104.5556 | 0 | 104.5556 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5556 | 0 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.1745 | 0 | 3.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1745 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6161 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6161 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0.68704 | 0 | 0.68704 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68704 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 140.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0.19701 | 0 | 0.19701 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19701 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.061059 | 0 |  | 0.246 |  |  |  | 0.061059 | 0 |  | 0.246 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0.19701 | 0 | 0.19701 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19701 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.10787 | 0 |  | 0.306 |  |  |  | 0.10787 | 0 |  | 0.306 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 9.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0.16022 | 0 | 0.16022 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16022 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0.094847 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.094847 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.39861 | 0 | 0.39861 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39861 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.36621 | 0 |  | 0.375 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36621 | 0 |  | 0.375 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.15119 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15119 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 3.9919 | 0 | 3.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.2018 | 0 | 2.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 1.7901 | 0 | 1.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7901 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 171.4782 | 0 | 76.9055 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9055 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 30.3508 | 0.63 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8869 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0.4639 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 52.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 4.0779 | 0 | 4.0779 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0779 | 0 |  | 0.271 |  |  |  | 4.9506 | 0 |  | 0.271 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.9506 | 0 |  | 0.271 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 27.8447 | 0 | 27.8447 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8447 | 0 |  | 0.195 |  |  |  | 24.9363 | 0 |  | 0.061 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.9363 | 0 |  | 0.061 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 44.983 | 0 | 44.983 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.983 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 42.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | K_6208/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4639 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4639 | 0.63 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | K_6362/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | K_6355/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | J_6275/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | K_6490/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4315/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 97.4944 | 0 | 39.8228 | 6.45 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8228 | 6.45 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 39.2838 | 8.13 | 0 | 3.9042 | 0 | 0 | 0 | 6.2537 | 0.4 | 0 | 3.4732 | 0 | 0 | 0 | 1.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5235 | 7.73 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 19.7682 | 0 | 19.7682 | 5.73 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7682 | 5.73 |  | 0.3 |  |  |  | 24.969 | 5.23 |  | 0.363 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.969 | 5.23 |  | 0.363
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 21.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 6.1509 | 0 | 6.1509 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1509 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 3.7527 | 0 | 3.7527 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7527 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 3.5134 | 0 |  | 0.5712 |  |  |  | 3.5134 | 0 |  | 0.5712 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 12.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 13.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.581 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 3.6817 | 0 |  | 0.068 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6817 | 0 |  | 0.068
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 3.3398 | 0 | 3.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3398 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0.67494 | 0 | 0.67494 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67494 | 0.32 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.6051 | 0 | 1.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6051 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5066 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 10.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0117 | 0 |  | 2.767 |  |  |  | 2.0117 | 0 |  | 2.767 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.20844 | 0 | 0.20844 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20844 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.17866 | 0 |  | 0.135 |  |  |  | 0.17866 | 0 |  | 0.135 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.25467 | 0 | 0.25467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25467 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15954 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15954 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.39041 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.39041 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | J_6209/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.8728 | 2.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8728 | 2.5 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | K_6554/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | J_6190/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 36.2002 | 0 | 36.2002 | 2.26 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2002 | 2.26 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 4.0779 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0.20203 | 0 | 0.20203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20203 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 23.358 | 0 | 23.358 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.358 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 2.8011 | 0 | 2.8011 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8011 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.0336 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.0336 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 3.1164 | 0 | 3.1164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1164 | 1 |  | 0 |  |  |  | 3.0442 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.0442 | 1 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 6.7226 | 0 | 6.7226 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7226 | 0 |  | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 40.7696 | 0 | 40.7697 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7697 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.70358 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70358 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 1.1346 | 0 | 1.1346 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.70358 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.70358 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.72274 | 0 | 0.72274 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72274 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 2.5921 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 33.1184 | 0 | 33.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1184 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.5364 | 0 | 0.5364 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5364 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 2.6653 | 0 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6653 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 18.1457 | 0 | 0.53496 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53496 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 17.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.26749 | 0 | 0.26749 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26749 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0.26747 | 0 | 0.26747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26747 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | J_ОД-112/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | K_ОД-60/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 25.7351 | 0 | 9.5867 | 0.8 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5867 | 0.8 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 16.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 7.7783 | 0 | 7.7783 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7783 | 0 |  | 1.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 6.0531 | 0 | 6.0531 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0531 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 6.0531 | 0 | 6.0531 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0531 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 187.8044 | 0 | 138.935 | 4.88 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.935 | 4.88 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 0 | 45.0574 | 4.58 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 39.4055 | 3.03 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 4.7582 | 1.05 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.89368 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.56731 | 0 | 0.56731 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56731 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.68374 | 0 | 0.68374 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68374 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.20706 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.20706 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 39.3785 | 0 | 39.3785 | 1.26 | 0 | 4.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3785 | 1.26 |  | 4.6199 |  |  |  | 37.4037 | 1.26 |  | 1.526 |  |  |  | 37.4037 | 1.26 |  | 1.526 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 36.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 16.3357 | 0 | 16.3357 | 0.16 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3357 | 0.16 |  | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 72.8328 | 0 | 72.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8328 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 4.2561 | 0 | 4.2561 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2561 | 0.8 |  | 0.1 |  |  |  | 4.4876 | 0.8 |  | 0.096 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.4876 | 0.8 |  | 0.096 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 1.8084 | 0 | 1.8084 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.67635 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.67635 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0.76252 | 0 | 0.76252 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76252 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.25894 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.25894 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.36572 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36572 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.39027 | 0 | 0.39027 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.27059 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.27059 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.20101 | 0 | 0.20101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20101 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15988 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15988 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.49134 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.49134 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 11.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | J_6301/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | J_6276/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.52797 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.52797 | 0.1 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.20822 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.20822 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | K_6533/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | J_6315/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | J_6254/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 49.6366 | 0 | 42.7907 | 4.12 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7907 | 4.12 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 9.2821 | 2.52 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 5.706 | 1.26 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 3.5761 | 1.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 4.0371 | 0 | 4.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0371 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 1.2411 | 0 | 1.2411 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.76309 | 0 | 0.76309 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76309 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 2.8319 | 0 | 2.8319 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8319 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.235 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.235 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 5.6743 | 0 | 5.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6743 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 4.6079 | 0 | 4.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6079 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 1.7144 | 0 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7144 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 7.6618 | 0 | 7.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6618 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 3.8518 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8518 | 0 |  | 0.55 |  |  |  | 3.471 | 0 |  | 0.63 |  |  |  | 3.471 | 0 |  | 0.63 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 2.4195 | 0 | 2.4195 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4195 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 2.7518 | 0 | 2.7518 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7518 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 2.7457 | 0 | 2.7457 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7457 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 2.6425 | 0 |  | 0.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6425 | 0 |  | 0.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.5161 | 0 | 1.5161 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0.93362 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.93362 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 6.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 1 | K_6359/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | K_6326/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 48.1902 | 0 | 17.2264 | 3.51 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2264 | 3.51 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 2.2558 | 2.75 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2141 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.79141 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25034 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 30.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0.44875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 2.0068 | 0 | 2.0068 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0068 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 3.3895 | 0 | 3.3895 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3895 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 3.7838 | 0 | 3.7838 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7838 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 1.4311 | 0 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4311 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 2.2623 | 0 | 2.2623 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2623 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 0.85959 | 0 | 0.85959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85959 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | K_6327/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 1.3358 | 0 | 1.3358 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.65644 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.65644 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.33471 | 0 | 0.33471 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33471 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.091826 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.091826 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 0.96349 | 0 | 0.96349 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96349 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.46579 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.46579 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37074 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.37074 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.19701 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.19701 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | J_6317/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.22366 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.22366 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | K_6331/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.18989 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.18989 | 0.25 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | K_6337/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | K_6365/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.060449 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.060449 | 0 |  | 0.2
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6369/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | K_6407/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6370/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 3.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 3.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 2.3377 | 0 | 2.3377 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3671 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6088 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.4784 | 0 | 1.4784 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4784 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1.4624 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4624 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.26979 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.26979 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.29589 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.29589 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | К_6382/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.339 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.339 | 1.26 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 62.4425 | 0 | 45.4726 | 6.18 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4726 | 6.18 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 18.2479 | 6.12 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 5.3255 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0.4 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 10.2823 | 3.26 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 4.0806 | 0 | 4.0806 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0806 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 3.807 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 3.807 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 6.6275 | 0 | 6.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6275 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 4.0597 | 0 | 4.0597 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0597 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 3.8537 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.8537 | 0.8 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.1871 | 0 | 3.1871 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1871 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 3.2704 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2704 | 1.26 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.2519 | 0 | 2.2518 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2518 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.1941 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.1941 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.32445 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.32445 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.4514 | 0 | 2.4514 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4514 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 2.2606 | 0 |  | 0.615 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2606 | 0 |  | 0.615 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 2.271 | 0 |  | 0.878 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.271 | 0 |  | 0.878
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 13.9792 | 0 | 13.9792 | 1.26 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9792 | 1.26 |  | 0.477 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 5.3222 | 0 | 5.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3222 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.36059 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36059 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | K_6313/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.5266 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.5266 | 0.8 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.37941 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.37941 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 4.4581 | 0 | 4.4581 | 0.4 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4581 | 0.4 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 4.561 | 0.4 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 2.3128 | 0.4 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2482 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.323 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 1.8857 | 0 |  | 0.184 |  |  |  | 1.8857 | 0 |  | 0.184 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.2758 | 0 | 2.2758 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2758 | 0 |  | 0.47 |  |  |  | 2.2482 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2482 | 0 |  | 0.5
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.42711 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.42711 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 3.1543 | 0 | 3.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.1543 | 0 | 3.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1543 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1865 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1865 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 38.2272 | 0 | 6.7243 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7243 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5877 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5877 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 31.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 3.6923 | 0 | 3.6923 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6923 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 3.5877 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.5877 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 3.0319 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 30.1255 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.16801 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.16801 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 23.8927 | 0 | 23.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8927 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 6.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | K_ЦА-3/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | K_ЦА-10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.18314 | 0 | 0.18314 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18314 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0.16801 | 0 |  | 0.142 |  |  |  | 0.16801 | 0 |  | 0.142 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | K_6345/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 136.1003 | 0 | 66.4916 | 0.65 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4916 | 0.65 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 1.6053 | 0.25 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.29011 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3152 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 7.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 23.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 9.743 | 0 | 9.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.743 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 40.013 | 0 | 40.013 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.013 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 7.5641 | 0 | 7.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5641 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 38.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.39027 | 0 | 0.39027 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.29011 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.29011 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.7159 | 0 | 0.7159 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7159 | 0 |  | 0.56 |  |  |  | 0.66118 | 0 |  | 0.293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.66118 | 0 |  | 0.293 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 6.2699 | 0 | 6.2699 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2699 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 1.7955 | 0 | 1.7955 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7955 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.65403 | 0 |  | 0.044 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.65403 | 0 |  | 0.044 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | K_6424/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | K_6360/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24 | K_6408/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | K_6357/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.5017 | 0 | 1.5017 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5017 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3005 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29603 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0045 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.1114 | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0.39027 | 0 | 0.39027 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.29603 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.29603 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.0045 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0045 | 1.26 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | K_6569/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | J_6283/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 8.6251 | 0 | 8.6251 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6251 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8444 | 2.52 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0603 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 5.7841 | 2.52 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 2.4633 | 0 | 2.4633 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4633 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.2406 | 0 | 2.2406 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2406 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 2.0603 | 0 |  | 0.951 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0603 | 0 |  | 0.951 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 1.6539 | 0 | 1.6539 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6539 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 2.2674 | 0 | 2.2674 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2674 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.6463 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6463 | 1.26 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | K_6462/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | J_6261/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.98333 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.98333 | 1.26 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4486/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | K_6615/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5059/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.1544 | 0 |  | 1.183 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1544 | 0 |  | 1.183
| Коломенский муниципальный район |  | 92.1914 | 0 | 38.3907 | 1.26 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3907 | 1.26 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 37.9577 | 1.66 | 0 | 6.655 | 0 | 0 | 0 | 0.84707 | 0.63 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 36.6997 | 0.63 | 0 | 6.031 | 0 | 0 | 0 | 0.41093 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0.64125 | 0 | 0.64125 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64125 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.77264 | 0.63 |  | 0.015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.77264 | 0.63 |  | 0.015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 53.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 36.9559 | 0 | 36.9559 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9559 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 35.9271 | 0 |  | 6.016 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 35.9271 | 0 |  | 6.016 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.64125 | 0 | 0.64125 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64125 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.6481 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.6481 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0.1523 | 0 | 0.1523 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0.034392 | 0 |  | 0.108 |  |  |  | 0.034392 | 0 |  | 0.108 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1154 | 0 |  | 0.224 |  |  |  | 0.1154 | 0 |  | 0.224 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.049178 | 0 |  | 0.132 |  |  |  | 0.049178 | 0 |  | 0.132 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | K_6526/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | K_6413/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.037506 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.037506 | 0 |  | 0.16
1.2.2.1 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | K_6340/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.37342 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.37342 | 0.4 |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 54.9826 | 0 | 1.2407 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2407 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 1.2 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97338 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1895 | 0.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 29.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.2407 | 0 | 1.2407 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2407 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 1.1159 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1159 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 2.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 13.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 8.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | J_6047/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.46403 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.46403 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.50935 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.50935 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | K_6330/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.073565 | 0 |  | 0.23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.073565 | 0 |  | 0.23
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | K_6456/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Химки |  | 104.9884 | 0 | 53.6086 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6086 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8921 | 2.52 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 2.52 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.049121 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 2.2213 | 0 | 2.2213 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.1429 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.1429 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 1.5771 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5771 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 51.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 46.4058 | 0 | 46.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4058 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 1.5161 | 0 | 1.5161 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 1.8884 | 0 | 1.8884 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8884 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0.63073 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0.63073 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.049121 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.049121 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | K_6551/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.069336 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.069336 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 285.7858 | 0 | 151.7767 | 11.66 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7767 | 11.66 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 16.8516 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8485 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7046 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 5.8063 | 0 | 5.8063 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8063 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 34.902 | 0 | 34.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.902 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 25.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 44.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 1.6488 | 0 | 1.6488 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6488 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.4264 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.4264 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 6.6334 | 0 | 6.6334 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6334 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 3.5124 | 0 | 3.5124 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5124 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.42497 | 0 | 0.42497 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42497 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 18.4977 | 0 | 18.4977 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4977 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.4455 | 0 | 1.4455 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4455 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.4915 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.4915 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 61.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 11.5644 | 0 | 11.5643 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5643 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 8.2312 | 0 | 8.2312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2312 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.56731 | 0 | 0.56731 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56731 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.34217 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.34217 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0.56731 | 0 | 0.56731 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56731 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.31608 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.31608 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 1.0123 | 0 | 1.0123 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 1.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 | [5 empty] | 0.31508 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.31508 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.5161 | 0 | 1.5161 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 2.6852 | 0 | 2.6852 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6852 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2.2995 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2.2995 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.64125 | 0 | 0.64125 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64125 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 1.0662 | 0 | 1.0662 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0.39027 | 0 | 0.39027 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 43.3617 | 0 | 43.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3617 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37116 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.37116 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 2.2617 | 0 | 2.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2617 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.947 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.947 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 1.2145 | 0 | 1.2145 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 2.6444 | 0 | 2.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5372 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5372 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.20755 | 0 | 0.20755 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20755 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | K_ОД-35/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.329 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.329 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.45404 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.45404 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | K_ОД-59/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | J_ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.0225 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0225 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | K_ОД-26/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | K_ОД-61/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | K_ОД-73/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (1 этап) | K_ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | J_5896/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 28.5728 | 0 | 28.5728 | 2 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5728 | 2 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 7.0423 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0423 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 1.1678 | 0 | 1.1679 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0 |  | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 6.3553 | 0 | 6.3553 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3553 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 4.4659 | 0 |  | 0.67 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.4659 | 0 |  | 0.67 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 16.7873 | 0 | 16.7873 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7873 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 2.6852 | 0 | 2.6852 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6852 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2.5764 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5764 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 1.5771 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5771 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 77.4538 | 0 | 4.3321 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3321 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4873 | 3.13 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7449 | 0.8 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.9665 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77598 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 18.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 1.2411 | 0 | 1.2411 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 1.1684 | 0.4 |  | 0.03 |  |  |  | 1.1684 | 0.4 |  | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 54.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.64125 | 0 | 0.64125 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64125 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.38212 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.38212 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0.25467 | 0 | 0.25467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25467 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.099734 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.099734 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.47674 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.47674 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 1.3358 | 0 | 1.3358 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 1.0657 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0657 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.29528 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.29528 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | K_6356/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.22338 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.22338 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | K_6400/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.77598 | 0.25 |  | 0.27 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.77598 | 0.25 |  | 0.27
| Городской округ Дубна |  | 9.2196 | 0 | 9.2196 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2196 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8651 | 0.4 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40105 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 8.7325 | 0 | 8.7325 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7325 | 0 |  | 2 |  |  |  | 9.464 | 0 |  | 3.261 |  |  |  | 9.464 | 0 |  | 3.261 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.40105 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.40105 | 0.4 |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 17.2924 | 0 | 0.52373 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52373 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 2.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0.52373 | 0 | 0.52373 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52373 | 0 |  | 0.19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 14.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | J_6273/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.045608 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.045608 | 0 |  | 0.16
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | J_6272/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.018261 | 0 |  | 0.11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.018261 | 0 |  | 0.11
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | K_6321/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.031726 | 0 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.031726 | 0 |  | 0.22
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | K_6376/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.031882 | 0 |  | 0.125 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.031882 | 0 |  | 0.125
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | I_4009/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 3.7511 | 0 | 3.7511 | 1.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7511 | 1.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 3.3705 | 1.4 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0.73624 | 0.8 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 1.7553 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0.1 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.641 | 0 | 1.641 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 1.7553 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7553 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.66024 | 0 | 0.66024 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66024 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0.73107 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.73107 | 0.1 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 1.1346 | 0 | 1.1346 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.65213 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.65213 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0.09813 | 0 | 0.09813 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09813 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0.020947 | 0 |  | 0.049 |  |  |  | 0.020947 | 0 |  | 0.049 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0.21711 | 0 | 0.21711 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.063158 | 0 |  | 0.279 |  |  |  | 0.063158 | 0 |  | 0.279 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | K_6409/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.043416 | 0 |  | 0.163 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.043416 | 0 |  | 0.163
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | K_6423/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.063491 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.063491 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | K_6487/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.041017 | 0 |  | 0.153 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.041017 | 0 |  | 0.153
| Городской округ Подольск |  | 93.3193 | 0 | 75.7545 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7545 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 11.8539 | 0.4 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 4.9929 | 0.4 | 0 | 0.6028 | 0 | 0 | 0 | 0.47706 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 6.3839 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 23.8989 | 0 | 23.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8989 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 3.86 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.1543 | 0 | 3.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1543 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 38.2362 | 0 | 38.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2362 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 5.3803 | 0 | 5.3803 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3803 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 4.4327 | 0 |  | 0.5478 |  |  |  | 4.4327 | 0 |  | 0.5478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 8.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 9.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.7474 | 0 |  | 1.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.7474 | 0 |  | 1.18
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.35854 | 0 | 0.35854 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35854 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.4823 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.4823 | 0 |  | 0.2
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.68759 | 0 | 0.68759 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68759 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.46194 | 0 |  | 0.055 |  |  |  | 0.46194 | 0 |  | 0.055 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0.17869 | 0 | 0.17869 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17869 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.098297 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.098297 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | J_6187/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.47706 | 0 |  | 0.39 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.47706 | 0 |  | 0.39 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | K_6320/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.13697 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.13697 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | K_6473/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.017237 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.017237 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | J_6237/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 89.0772 | 0 | 63.7997 | 13.66 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7997 | 13.66 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 31.7852 | 11.42 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 0 | 18.7434 | 5.72 | 0 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 3.7652 | 0.4 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 9.2766 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 4.6985 | 0 | 4.6985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6985 | 2 |  | 0 |  |  |  | 4.756 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.756 | 2 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | K_6386/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 1.6488 | 0 | 1.6488 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6488 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.1864 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.1864 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 3.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 8.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 5.9352 | 0 | 5.9352 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9352 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 10.8996 | 0 | 10.8996 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8996 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 11.6491 | 0 | 11.6491 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6491 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 3.3422 | 0 | 3.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3422 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 8.4526 | 0 | 8.4526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4526 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.54042 | 0 | 0.54042 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54042 | 0.4 | [5 empty] | 0.54607 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.54607 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 3.7439 | 0 | 3.7439 | 0.4 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7439 | 0.4 |  | 0.26 |  |  |  | 3.7652 | 0.4 |  | 0.232 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.7652 | 0.4 |  | 0.232 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 0.83661 | 0 | 0.83661 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83661 | 0 |  | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 3.1955 | 0 | 3.1955 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1955 | 2 |  | 0.06 |  |  |  | 3.2626 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2626 | 2 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 12.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.9228 | 1.26 |  | 0.9826 |  |  |  | 10.9228 | 1.26 |  | 0.9826 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 3.5204 | 0 | 3.5204 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5204 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 2.4179 | 0 |  | 0.163 |  |  |  | 2.4179 | 0 |  | 0.163 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.29348 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.29348 | 0.4 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.39027 | 0 | 0.39027 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.35949 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.35949 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.64125 | 0 | 0.64125 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64125 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.58572 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.58572 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37773 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37773 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.31148 | 0 | 0.31148 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31148 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.12801 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.12801 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.75997 | 0 | 0.75997 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75997 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37491 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37491 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.39093 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.39093 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.21239 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.21239 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.31148 | 0 | 0.31148 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31148 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.24109 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.24109 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.41867 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.41867 | 0.4 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.26842 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.26842 | 0.25 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | J_6258/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.27739 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.27739 | 0.25 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | J_6316/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | K_6402/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | J_5898/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | J_6318/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | K_6354/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | K_6527/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | K_6495/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 22.1016 | 0 | 12.0452 | 2.4 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0452 | 2.4 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2.3359 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3359 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 10.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.0402 | 0 | 3.0402 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0402 | 0 |  | 0.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.2923 | 0 | 2.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1399 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1399 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 5.8165 | 0 | 5.8165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8165 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0.89627 | 0 | 0.89627 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89627 | 0.4 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | J_6230/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | K_6367/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.19609 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.19609 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Новое строительство |  | 4729.1528 | 0 | 900.392 | 27.846 | 0 | 91.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.392 | 27.846 | 0 | 91.734 | 0 | 0 | 0 | 452.6975 | 20.886 | 0 | 51.2095 | 0 | 0 | 0 | 116.9373 | 6.52 | 0 | 8.6008 | 0 | 0 | 0 | 230.7883 | 6.476 | 0 | 31.9424 | 0 | 0 | 0 | 104.972 | 7.89 | 0 | 10.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 12.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0068 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4567 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 1.5501 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 2.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5501 | 0 |  | 0.316 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5501 | 0 |  | 0.316
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 9.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | G_1774/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.99615 | 0 |  | 0.296 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.99615 | 0 |  | 0.296 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | G_1775/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | K_6368/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | G_1776/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4605 | 0 |  | 0.369 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4605 | 0 |  | 0.369 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 42.1965 | 0 | 32.3004 | 2.6 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3004 | 2.6 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 26.7544 | 1.7 | 0 | 2.3084 | 0 | 0 | 0 | 6.7713 | 0 | 0 | 0.09267 | 0 | 0 | 0 | 2.8378 | 0.1 | 0 | 0.4623 | 0 | 0 | 0 | 17.1452 | 1.6 | 0 | 1.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 2.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 11.2711 | 0 | 11.2711 | 0.8 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2711 | 0.8 |  | 1.25 |  |  |  | 9.0834 | 0.8 |  | 1.091 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.0834 | 0.8 |  | 1.091
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 12.9921 | 0 | 12.9921 | 0.8 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9921 | 0.8 |  | 0.713 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 7.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.2558 | 0.8 |  | 0.41142 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.2558 | 0.8 |  | 0.41142
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 1.1094 | 0 | 1.1094 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.80605 | 0 |  | 0.251 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.80605 | 0 |  | 0.251
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.6001 | 0 | 0.6001 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6001 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 1.6436 | 0 | 1.6436 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6436 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.37209 | 0 | 0.37209 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37209 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.083203 | 0 |  | 0.099 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.083203 | 0 |  | 0.099 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 1.3289 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3289 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 1.6155 | 0 | 1.6155 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6155 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 1.3675 | 0 | 1.3675 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 1 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.7713 | 0 |  | 0.09267 |  |  |  | 6.7713 | 0 |  | 0.09267 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | J_6286/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.7546 | 0.1 |  | 0.3633 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.7546 | 0.1 |  | 0.3633 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 62.8097 | 0 | 62.8097 | 1.15 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8097 | 1.15 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 9.2509 | 0.65 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 4.1406 | 0.4 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 5.1102 | 0.25 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 2.0587 | 0 | 2.0587 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 1.5233 | 0 | 1.5233 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 9.7055 | 0 | 9.7055 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7055 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 6.0944 | 0 | 6.0944 | 0.25 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0944 | 0.25 |  | 0.529 |  |  |  | 5.1102 | 0.25 |  | 0.195 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1102 | 0.25 |  | 0.195 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 39.0321 | 0 | 39.0321 | 0.5 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0321 | 0.5 |  | 0.39 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 4.3957 | 0 | 4.3957 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3957 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 4.1406 | 0.4 |  | 0.361 |  |  |  | 4.1406 | 0.4 |  | 0.361 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 80.2666 | 0 | 59.3489 | 1.41 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3489 | 1.41 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 18.8569 | 0.35 | 0 | 3.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6522 | 0.25 | 0 | 3.4227 | 0 | 0 | 0 | 1.2047 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 12.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 1.7278 | 0 | 1.7278 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 1.7278 | 0 | 1.7278 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 1.7278 | 0 | 1.7278 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 9.6839 | 0 | 9.6839 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6839 | 0.25 |  | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.5531 | 0 | 1.5531 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5531 | 0.16 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 1.7209 | 0 | 1.7209 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7209 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 1.101 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 1.0175 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 1.2323 | 0 | 1.2323 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2323 | 0 |  | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 0.95014 | 0 | 0.95014 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95014 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.7889 | 0 | 0.7889 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7889 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0.8292 | 0 | 0.8292 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8292 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0.5608 | 0 | 0.5608 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5608 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0.59882 | 0 | 0.59882 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59882 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 23.3819 | 0 | 23.3819 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3819 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 10.7469 | 0 | 10.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7469 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.0656 | 0 |  | 0.1107 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.0656 | 0 |  | 0.1107 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 8.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.5866 | 0.25 |  | 3.312 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.5866 | 0.25 |  | 3.312 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | K_6332/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.2047 | 0.1 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2047 | 0.1 |  | 0.02
| Шатурский муниципальный район |  | 14.5176 | 0 | 11.9679 | 0.32 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9679 | 0.32 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 2.3176 | 0.1 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 2.3176 | 0.1 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 2.5175 | 0 | 2.5175 | 0.16 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5175 | 0.16 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 2.5175 | 0 | 2.5175 | 0.16 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5175 | 0.16 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 1.7411 | 0 | 1.7411 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 5.1919 | 0 | 5.1919 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1919 | 0 |  | 1.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 2.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3176 | 0.1 |  | 0.269 |  |  |  | 2.3176 | 0.1 |  | 0.269 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | G_2146/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 100.5712 | 0 | 20.6012 | 0.25 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6012 | 0.25 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 15.6441 | 1.3 | 0 | 0.58866 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 6.1892 | 0.5 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 6.2382 | 0.4 | 0 | 0.38366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 3.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2167 | 0.4 |  | 0.079 |  |  |  | 3.2167 | 0.4 |  | 0.079 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 5.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 4.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.0429 | 0.4 |  | 0.17166 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.0429 | 0.4 |  | 0.17166
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 3.9311 | 0 | 3.9311 | 0.25 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9311 | 0.25 |  | 0.045 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 3.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1953 | 0 |  | 0.212 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1953 | 0 |  | 0.212
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 26.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 33.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 3.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 16.6701 | 0 | 16.6701 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6701 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | G_423/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.1892 | 0.5 |  | 0.126 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.1892 | 0.5 |  | 0.126 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 351.5725 | 0 | 11.1338 | 0.66 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1338 | 0.66 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7.7436 | 0.41 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0995 | 0.25 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 1.6441 | 0.16 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.4275 | 0 | 2.4275 | 0.25 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 340.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 6.3879 | 0 | 6.3879 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3879 | 0.25 |  | 0.9 |  |  |  | 6.0995 | 0.25 |  | 1.017 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.0995 | 0.25 |  | 1.017 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 2.3184 | 0 | 2.3184 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3184 | 0.16 |  | 0.1 |  |  |  | 1.6441 | 0.16 |  | 0.048 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6441 | 0.16 |  | 0.048
| Городской округ Кашира |  | 17.7197 | 0 | 17.7197 | 1.21 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7197 | 1.21 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0.16 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0.16 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 1.9898 | 0 | 1.9898 | 0.16 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9898 | 0.16 |  | 0.085 |  |  |  | 1.881 | 0.16 |  | 0.101 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.881 | 0.16 |  | 0.101 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 6.769 | 0 | 6.769 | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.769 | 0.25 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 8.9609 | 0 | 8.9609 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9609 | 0.8 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 31.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5175 | 0.5 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 4.5175 | 0.5 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9564 | 0.25 |  | 0.0923 |  |  |  | 1.9564 | 0.25 |  | 0.0923 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 2.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.561 | 0.25 |  | 0.183 |  |  |  | 2.561 | 0.25 |  | 0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 22.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 4.3324 | 0 | 4.3324 | 0.32 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3324 | 0.32 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 1.9556 | 0 | 1.9556 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9556 | 0.16 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 2.3768 | 0 | 2.3768 | 0.16 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3768 | 0.16 |  | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | J_5689/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 14.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1167 | 1.28 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9049 | 0.25 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 3.2118 | 1.03 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 8.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 6.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.9049 | 0.25 |  | 0.77 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.9049 | 0.25 |  | 0.77 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.2118 | 1.03 |  | 0.797 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2118 | 1.03 |  | 0.797
| Городской округ Пущино |  | 12.6398 | 0 | 12.6398 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6398 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.64147 | 0 | 0.64147 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64147 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.37184 | 0 | 0.37184 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37184 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.37184 | 0 | 0.37184 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37184 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.682 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.76305 | 0 | 0.76305 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76305 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.41001 | 0 | 0.41001 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41001 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.682 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 1.0468 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 |  | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.80361 | 0 | 0.80361 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80361 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.64147 | 0 | 0.64147 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64147 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.48637 | 0 | 0.48637 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48637 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.60091 | 0 | 0.60091 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60091 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.33365 | 0 | 0.33365 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33365 | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.59865 | 0 | 0.59865 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59865 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.45912 | 0 | 0.45912 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.45912 | 0 | 0.45912 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.32198 | 0 | 0.32198 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32198 | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.52769 | 0 | 0.52769 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52769 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.45912 | 0 | 0.45912 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.56198 | 0 | 0.56198 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56198 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.78185 | 0 | 0.78185 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78185 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.63529 | 0 | 0.63529 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63529 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | G_23/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 28.0308 | 0 | 28.0308 | 1.8 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0308 | 1.8 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 16.6074 | 1.3 | 0 | 0.60786 | 0 | 0 | 0 | 6.9181 | 0.25 | 0 | 0.16736 | 0 | 0 | 0 | 6.6411 | 0.8 | 0 | 0.3655 | 0 | 0 | 0 | 3.0483 | 0.25 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.1569 | 0 | 3.1569 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1569 | 0.25 |  | 0.3 |  |  |  | 3.0483 | 0.25 |  | 0.075 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.0483 | 0.25 |  | 0.075
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 4.478 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4496 | 0 |  | 0.03966 |  |  |  | 2.4496 | 0 |  | 0.03966 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 7.7534 | 0 | 7.7534 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7534 | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 6.0568 | 0 | 6.0568 | 0.25 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0568 | 0.25 |  | 0.194 |  |  |  | 4.4685 | 0.25 |  | 0.1277 |  |  |  | 4.4685 | 0.25 |  | 0.1277 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 3.4724 | 0 | 3.4724 | 0.4 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4724 | 0.4 |  | 0.358 |  |  |  | 3.6763 | 0.4 |  | 0.2315 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6763 | 0.4 |  | 0.2315 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.1132 | 0 | 3.1132 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1132 | 0.4 |  | 0.1 |  |  |  | 2.9648 | 0.4 |  | 0.134 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.9648 | 0.4 |  | 0.134 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | J_5683/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 67.0381 | 0 | 3.0404 | 0.266 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0404 | 0.266 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0.266 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0.266 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 2.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 61.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.5527 | 0 | 1.5527 | 0.016 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5527 | 0.016 |  | 0.06 |  |  |  | 1.1704 | 0.016 |  | 0.084 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1704 | 0.016 |  | 0.084 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 1.4878 | 0 | 1.4878 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0.25 |  | 0.06 |  |  |  | 1.2206 | 0.25 |  | 0.091 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2206 | 0.25 |  | 0.091 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | K_6403/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 28.7961 | 0 | 26.9458 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9458 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 7.4948 | 0.25 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 4.9412 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0.25 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 5.0358 | 0 | 5.0358 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0358 | 0 |  | 1.04 |  |  |  | 4.9412 | 0 |  | 1.22 |  |  |  | 4.9412 | 0 |  | 1.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 0.88194 | 0 | 0.88194 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88194 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 3.4756 | 0 | 3.4756 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4756 | 0 |  | 0.68 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 2.4631 | 0 | 2.4631 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4631 | 0 |  | 0.43 |  |  |  | 1.1475 | 0 |  | 0.367 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1475 | 0 |  | 0.367 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 1.2435 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 1.4249 | 0 | 1.4249 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4249 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 0.85056 | 0 | 0.85056 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 2.0743 | 0 | 2.0743 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0743 | 0 |  | 0.17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0.46938 | 0 | 0.46938 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46938 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 1.5154 | 0 | 1.5154 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5154 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 2.0365 | 0 | 2.0365 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0365 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 0.99937 | 0 | 0.99937 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99937 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 1.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4061 | 0.25 |  | 0.036 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4061 | 0.25 |  | 0.036
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 1.1606 | 0 | 1.1606 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 |  | 0.19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 1.5816 | 0 | 1.5816 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5816 | 0 |  | 0.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.71564 | 0 | 0.71564 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71564 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 1.0175 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 35.9615 | 0 | 19.12 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0.35 | 0 | 0.60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1194 | 0 | 0 | 0.09594 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 0.35 | 0 | 0.50627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 1.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 4.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 1.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 2.4051 | 0 | 2.4051 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4051 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 2.1194 | 0 |  | 0.09594 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1194 | 0 |  | 0.09594 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3982 | 0.25 |  | 0.402 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3982 | 0.25 |  | 0.402
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 15.3601 | 0 | 15.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3601 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.3548 | 0 | 1.3548 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3548 | 0.1 |  | 0.07 |  |  |  | 1.2575 | 0.1 |  | 0.10427 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2575 | 0.1 |  | 0.10427
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 6.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 29.302 | 0 | 10.9195 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9195 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 12.4891 | 0.25 | 0 | 2.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4891 | 0.25 | 0 | 2.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 10.9195 | 0 | 10.9195 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9195 | 0.4 |  | 1.5 |  |  |  | 12.4891 | 0.25 |  | 2.3284 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.4891 | 0.25 |  | 2.3284
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 18.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 48.0139 | 0 | 4.3512 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3512 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 3.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 4.3512 | 0 | 4.3512 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3512 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 40.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | J_6287/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 87.1841 | 0 | 80.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1994 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1994 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 3.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 71.6329 | 0 | 71.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6329 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 3.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 8.7135 | 0 | 8.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7135 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.1994 | 0 |  | 0.229 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.1994 | 0 |  | 0.229
| Клинский муниципальный район |  | 56.8742 | 0 | 15.1282 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1282 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.6702 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90996 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0.76019 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 2.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.24376 | 0 | 0.24376 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24376 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.1137 | 0 | 1.1137 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0.97232 | 0 | 0.97232 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97232 | 0 |  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.467 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.26182 | 0 | 0.26182 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26182 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.90996 | 0 |  | 0.227 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.90996 | 0 |  | 0.227 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.59533 | 0 | 0.59533 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59533 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0.76019 | 0 |  | 0.263 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.76019 | 0 |  | 0.263
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.1036 | 0 | 6.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1036 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 34.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 4.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 3.0007 | 0 | 3.0007 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0007 | 0.4 |  | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_6295/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 21.2859 | 0 | 18.3189 | 0.36 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3189 | 0.36 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.1717 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 10.1717 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 2.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 10.7469 | 0 | 10.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7469 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.1717 | 0 |  | 0.36 |  |  |  | 10.1717 | 0 |  | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 2.3962 | 0 | 2.3962 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3962 | 0.1 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0.16 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.0958 | 0 | 2.0958 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0958 | 0.1 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 112.8374 | 0 | 40.9149 | 0.81 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9149 | 0.81 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0.25 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0.25 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 7.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.6644 | 0 | 1.6644 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 4.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 31.5317 | 0 | 31.5317 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5317 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 3.5136 | 0 | 3.5136 | 0.16 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5136 | 0.16 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 56.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.0091 | 0 | 3.0091 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0091 | 0.4 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 1.1961 | 0 | 1.1961 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0.25 |  | 0.04 |  |  |  | 2.099 | 0.25 |  | 0.035 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.099 | 0.25 |  | 0.035
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 4.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 174.2125 | 0 | 72.2603 | 2.06 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2603 | 2.06 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 13.913 | 1.61 | 0 | 1.6385 | 0 | 0 | 0 | 3.3077 | 0.4 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 9.0695 | 0.96 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 1.5357 | 0.25 | 0 | 0.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 1.8796 | 0 | 1.8796 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8796 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 28.6884 | 0 | 28.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6884 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 19.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 8.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 2.3263 | 0 | 2.3263 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3263 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 2.2452 | 0 | 2.2452 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2452 | 0.25 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 2.4489 | 0 | 2.4489 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 |  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 10.9058 | 0 | 10.9058 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9058 | 0.4 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 3.1871 | 0 | 3.1871 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1871 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 3.3077 | 0.4 |  | 0.33 |  |  |  | 3.3077 | 0.4 |  | 0.33 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 1.8239 | 0 | 1.8239 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0.25 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 3.4788 | 0 | 3.4788 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4788 | 0.1 |  | 0.7 |  |  |  | 1.0594 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0594 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 49.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 5.7065 | 0 | 5.7065 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7065 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 6.4042 | 0 | 6.4042 | 0.16 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4042 | 0.16 |  | 0.99 |  |  |  | 3.8107 | 0.16 |  | 0.531 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.8107 | 0.16 |  | 0.531 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 4.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 5.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1994 | 0.8 |  | 0.082 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1994 | 0.8 |  | 0.082 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 3.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 1.2057 | 0 | 1.2057 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.25 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 1.9601 | 0 | 1.9601 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9601 | 0.25 |  | 0.15 |  |  |  | 1.5357 | 0.25 |  | 0.0955 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.5357 | 0.25 |  | 0.0955
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 7.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | K_6336/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.23182 | 0 | 0.23182 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23182 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.23182 | 0 | 0.23182 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23182 | 0 |  | 0.035 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 39.6278 | 0 | 31.9341 | 4.67 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9341 | 4.67 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.3899 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2.3899 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 1.7837 | 0 | 1.7837 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 7.8827 | 0 | 7.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8827 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 8.0714 | 0 | 8.0714 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0714 | 2 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 4.4173 | 0 | 4.4173 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4173 | 1 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 3.984 | 0 | 3.984 | 0.63 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0.63 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.33875 | 0 | 0.33875 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33875 | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 2.7538 | 0 | 2.7538 | 0.63 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7538 | 0.63 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 1.1511 | 0 | 1.1511 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 0.25 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 5.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3899 | 0.63 |  | 0.31 |  |  |  | 2.3899 | 0.63 |  | 0.31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 1.5513 | 0 | 1.5513 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5513 | 0.16 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | K_6299/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | J_6207/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 13.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0.25 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0.25 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.974 | 0.25 |  | 0.204 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.974 | 0.25 |  | 0.204 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 10.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 90.3147 | 0 | 20.23 | 0.5 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 0.5 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 81.7054 | 1 | 0 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 6.5499 | 0.5 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 73.394 | 0.5 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 1.7615 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 2.1234 | 0 | 2.1234 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1234 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.5144 | 0 | 1.5144 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5144 | 0 |  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 2.0517 | 0 | 2.0517 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0 |  | 0.33 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 1.8122 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 |  | 0.37 |  |  |  | 1.7615 | 0 |  | 0.46 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7615 | 0 |  | 0.46
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 4.9094 | 0 | 4.9094 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9094 | 0 |  | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 16.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.4357 | 0.5 |  | 0.838 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.4357 | 0.5 |  | 0.838 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 6.8298 | 0 | 6.8298 | 0.5 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8298 | 0.5 |  | 0.628 |  |  |  | 6.5499 | 0.5 |  | 0.632 |  |  |  | 6.5499 | 0.5 |  | 0.632 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 53.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 53.9583 | 0 |  | 5.992 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 53.9583 | 0 |  | 5.992 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 0.98908 | 0 | 0.98908 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98908 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 0.99119 | 0 | 0.99119 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99119 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 1.5571 | 0 | 1.5571 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5571 | 0 |  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 1.354 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 |  | 0.29 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.54774 | 0 | 0.54774 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54774 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 41.1813 | 0 | 15.2164 | 1.52 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2164 | 1.52 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 8.4899 | 0.42 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 1.2313 | 0.1 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2586 | 0.32 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 3.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.442 | 0 | 1.442 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0.1 |  | 0.03 |  |  |  | 1.2313 | 0.1 |  | 0.033 |  |  |  | 1.2313 | 0.1 |  | 0.033 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 10.0111 | 0 | 10.0111 | 1.26 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0111 | 1.26 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 6.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 3.7633 | 0 | 3.7633 | 0.16 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7633 | 0.16 |  | 0.62 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7555 | 0.16 |  | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7555 | 0.16 |  | 0.017
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 4.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 5.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.503 | 0.16 |  | 0.565 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.503 | 0.16 |  | 0.565
| Одинцовский муниципальный район |  | 787.1371 | 0 | 19.1646 | 1.25 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1646 | 1.25 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 15.828 | 1.55 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 7.5409 | 0.5 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0.25 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 6.1079 | 0.8 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 5.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 3.4575 | 0 | 3.4575 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4575 | 0.4 |  | 0.6 |  |  |  | 3.3798 | 0.4 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3798 | 0.4 |  | 0.45
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.4886 | 0 | 2.4886 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4886 | 0.25 |  | 0.2 |  |  |  | 2.5036 | 0.25 |  | 0.326 |  |  |  | 2.5036 | 0.25 |  | 0.326 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 45.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 40.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 1.9546 | 0 | 1.9546 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 5.3264 | 0 | 5.3263 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3263 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 554.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 8.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 5.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.0373 | 0.25 |  | 0.58 |  |  |  | 5.0373 | 0.25 |  | 0.58 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 13.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 1.2619 | 0 | 1.2619 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2619 | 0.25 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | J_5967/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 13.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 43.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.5065 | 0 | 1.5065 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5065 | 0.1 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 16.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 6.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 12.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 3.1691 | 0 | 3.1691 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1691 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 2.1792 | 0.25 |  | 0.041 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1792 | 0.25 |  | 0.041 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | K_ОД-5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.7281 | 0.4 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.7281 | 0.4 |  | 0.14
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | J_6206/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | J_6292/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | K_ОД-29/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | K_6296/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 144.711 | 0 | 30.9398 | 0.1 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9398 | 0.1 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 28.687 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.687 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 13.075 | 0 | 13.075 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.075 | 0 |  | 1.75 |  |  |  | 13.6873 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.6873 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 17.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.53865 | 0 | 0.53865 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53865 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 67.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 14.3391 | 0 | 14.3391 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3391 | 0 |  | 2.03 |  |  |  | 14.9997 | 0 |  | 2.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.9997 | 0 |  | 2.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 14.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 2.987 | 0 | 2.987 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | 0.1 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 14.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 21.5831 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 21.7616 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7616 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 21.5831 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5831 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 21.7616 | 0 |  | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.7616 | 0 |  | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 41.5401 | 0 | 9.9841 | 1.13 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9841 | 1.13 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 16.4493 | 0.5 | 0 | 1.8855 | 0 | 0 | 0 | 14.7816 | 0.5 | 0 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 1.6677 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 4.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.2509 | 0.25 |  | 0.467 |  |  |  | 4.2509 | 0.25 |  | 0.467 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 3.5511 | 0 | 3.5511 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5511 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 1.6677 | 0 |  | 0.478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6677 | 0 |  | 0.478 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 6.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.25 | 0.25 |  | 0.773 |  |  |  | 6.25 | 0.25 |  | 0.773 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 1.3842 | 0 | 1.3842 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0.25 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 3.8579 | 0 | 3.8579 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8579 | 0.63 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 9.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.1908 | 0 | 1.1908 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1908 | 0.25 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 11.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.2808 | 0 |  | 0.1675 |  |  |  | 4.2808 | 0 |  | 0.1675 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 312.96 | 0 | 107.933 | 0.91 | 0 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.933 | 0.91 | 0 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 61.8782 | 2.46 | 0 | 7.005 | 0 | 0 | 0 | 31.9628 | 1.21 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 18.1291 | 0.65 | 0 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 11.7862 | 0.6 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 7.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.1729 | 0.25 |  | 1.725 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.1729 | 0.25 |  | 1.725 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 6.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 98.2989 | 0 | 98.2989 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2989 | 0 |  | 14.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 2.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 4.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.9795 | 0.25 |  | 0.84 |  |  |  | 3.9795 | 0.25 |  | 0.84 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 118.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3887 | 0 |  | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3887 | 0 |  | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3239 | 0 |  | 0.066 |  |  |  | 2.3239 | 0 |  | 0.066 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2701 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 2.2701 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 2.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2781 | 0 |  | 0.0527 |  |  |  | 2.2781 | 0 |  | 0.0527 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 2.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 2.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2785 | 0 |  | 0.063 |  |  |  | 2.2785 | 0 |  | 0.063 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6392 | 0 |  | 0.044 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6392 | 0 |  | 0.044
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2259 | 0 |  | 0.032 |  |  |  | 2.2259 | 0 |  | 0.032 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2978 | 0 |  | 0.032 |  |  |  | 2.2978 | 0 |  | 0.032 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3051 | 0 |  | 0.032 |  |  |  | 2.3051 | 0 |  | 0.032 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0568 | 0 |  | 0.074 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0568 | 0 |  | 0.074
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0346 | 0 |  | 0.014 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0346 | 0 |  | 0.014 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 2.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2819 | 0 |  | 0.0423 |  |  |  | 2.2819 | 0 |  | 0.0423 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 2.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2795 | 0 |  | 0.0756 |  |  |  | 2.2795 | 0 |  | 0.0756 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 1.374 | 0 | 1.374 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0.25 |  | 0.05 |  |  |  | 1.2821 | 0.25 |  | 0.055 |  |  |  | 1.2821 | 0.25 |  | 0.055 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 11.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 1.0288 | 0 | 1.0288 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0.1 |  | 0.07 |  |  |  | 0.95603 | 0.1 |  | 0.04 |  |  |  | 0.95603 | 0.1 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 1.1375 | 0 | 1.1375 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1375 | 0.16 |  | 0.05 |  |  |  | 1.0678 | 0.16 |  | 0.126 |  |  |  | 1.0678 | 0.16 |  | 0.126 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 1.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8529 | 0.2 |  | 0.10058 |  |  |  | 1.8529 | 0.2 |  | 0.10058 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 3.0135 | 0 | 3.0135 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0135 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 2.2836 | 0.25 |  | 0.18784 |  |  |  | 2.2836 | 0.25 |  | 0.18784 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.0804 | 0 | 3.0804 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0804 | 0.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 6.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.5329 | 0.4 |  | 2.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.5329 | 0.4 |  | 2.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | J_6289/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.4571 | 0.25 |  | 0.032 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4571 | 0.25 |  | 0.032
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | J_6291/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.2015 | 0.1 |  | 1.027 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2015 | 0.1 |  | 1.027
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | K_6335/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | G_2592/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6288/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | G_1718/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | J_6270/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4317 | 0.25 |  | 0.027 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4317 | 0.25 |  | 0.027
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | J_6174/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | J_6290/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | K_6298/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | K_6450/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | K_6377/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесна | K_6334/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 54.9751 | 0 | 6.3349 | 0.32 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3349 | 0.32 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 5.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 2.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 6.3349 | 0 | 6.3349 | 0.32 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3349 | 0.32 |  | 0.177 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 34.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | G_2012/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 8.3897 | 0 | 8.3897 | 0.4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3897 | 0.4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 10.0197 | 0.4 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0197 | 0.4 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 5.1498 | 0 | 5.1498 | 0.4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1498 | 0.4 |  | 0.64 |  |  |  | 10.0197 | 0.4 |  | 0.888 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.0197 | 0.4 |  | 0.888
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 3.2399 | 0 | 3.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2399 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Химки |  | 1.3711 | 0 | 1.3711 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 1.3711 | 0 | 1.3711 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 0.25 |  | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | K_5339/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 107.0728 | 0 | 53.2652 | 1.04 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2652 | 1.04 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 9.3372 | 1.66 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 6.1784 | 1.03 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 3.1588 | 0.63 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 26.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 5.4777 | 0 | 5.4777 | 0.63 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4777 | 0.63 |  | 0.26 |  |  |  | 3.0114 | 0.63 |  | 0.262 |  |  |  | 3.0114 | 0.63 |  | 0.262 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 44.3551 | 0 | 44.3551 | 0.25 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3551 | 0.25 |  | 17.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 10.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 3.4324 | 0 | 3.4324 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4324 | 0.16 |  | 0.1 |  |  |  | 3.1671 | 0.4 |  | 0.071 |  |  |  | 3.1671 | 0.4 |  | 0.071 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 8.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 3.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1588 | 0.63 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1588 | 0.63 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 5.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 1473.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 1473.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 90.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 90.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 38.0469 | 0 | 5.9884 | 0.98 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9884 | 0.98 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.8506 | 0.88 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8506 | 0.88 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 8.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 1.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0677 | 0.25 |  | 0.056 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0677 | 0.25 |  | 0.056
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 8.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 12.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 2.8841 | 0 | 2.8841 | 0.1 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8841 | 0.1 |  | 0.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 1.3218 | 0 | 1.3218 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3218 | 0.25 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 1.7826 | 0 | 1.7826 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7826 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 1.7829 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7829 | 0.63 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | J_6293/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 12.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 12.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | J_6285/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 6.6905 | 0 | 6.6905 | 0.16 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6905 | 0.16 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4698 | 0.16 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4698 | 0.16 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 6.6905 | 0 | 6.6905 | 0.16 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6905 | 0.16 |  | 1.2 |  |  |  | 6.4698 | 0.16 |  | 1.252 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.4698 | 0.16 |  | 1.252 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 3.2971 | 0 | 3.2971 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2971 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0.25 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0.25 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.2971 | 0 | 3.2971 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2971 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 2.957 | 0.25 |  | 0.039 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.957 | 0.25 |  | 0.039 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 2193.2963 | 0 | 1007.6619 | 30.23 | 0 | 79.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.6619 | 30.23 | 0 | 79.789 | 0 | 0 | 0 | 471.6705 | 16.82 | 0 | 49.7756 | 0 | 0 | 0 | 215.6333 | 2.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 145.038 | 7.98 | 0 | 12.9669 | 0 | 0 | 0 | 110.9992 | 6.32 | 0 | 10.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 12.9699 | 0 | 2.5669 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 13.7214 | 1.26 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7214 | 1.26 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 3.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 6.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.258 | 1.26 |  | 1.188 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.258 | 1.26 |  | 1.188 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 2.5669 | 0 | 2.5669 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 2.4634 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4634 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.33443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.47755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 2.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.39578 | 0 | 0.39578 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39578 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.39578 | 0 | 0.39578 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39578 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 4.1742 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.579 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 4.579 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 4.1742 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 0 |  | 1 |  |  |  | 4.579 | 0 |  | 1.09 |  |  |  | 4.579 | 0 |  | 1.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 14.6216 | 0 | 14.6216 | 1.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6216 | 1.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 14.6216 | 0 | 14.6216 | 1.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6216 | 1.26 |  | 0.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 26.4489 | 0 | 15.3275 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3275 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 11.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.1617 | 0 | 7.1617 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1617 | 0 |  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.1658 | 0 | 8.1658 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1658 | 0 |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Люберецкий муниципальный район |  | 135.13 | 0 | 16.8353 | 0.5 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8353 | 0.5 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 57.7871 | 0 | 0 | 7.767 | 0 | 0 | 0 | 55.1519 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6352 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 29.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 6.0819 | 0 | 6.0819 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0819 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 3.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.52657 | 0 | 0.52657 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52657 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 76.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 55.1519 | 0 |  | 7.107 |  |  |  | 55.1519 | 0 |  | 7.107 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.56239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 3.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144 (5969/19) | 5.3737 | 0 | 5.3737 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3737 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792 (5869/19) | 2.6553 | 0 | 2.6553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6553 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 2.6352 | 0 |  | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6352 | 0 |  | 0.66
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 2.1979 | 0 | 2.1979 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Дзержинский |  | 18.6908 | 0 | 17.0523 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0523 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 6.5185 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5185 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 10.311 | 0 | 10.311 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.311 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 6.7413 | 0 | 6.7413 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7413 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 6.5185 | 0 |  | 1.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.5185 | 0 |  | 1.01
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0.91919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Наро-Фоминский муниципальный район |  | 18.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 18.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Волоколамский муниципальный район |  | 7.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 7.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40151 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40151 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.40151 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.40151 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Клинский муниципальный район |  | 13.3336 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 1.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 3.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 2.7096 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 5.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Пушкинский муниципальный район |  | 135.2196 | 0 | 26.1075 | 0.5 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1075 | 0.5 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 24.6028 | 0.5 | 0 | 3.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7573 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 9.8455 | 0.5 | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 8.9133 | 0 | 8.9133 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9133 | 0.5 |  | 1.4 |  |  |  | 9.8455 | 0.5 |  | 1.2528 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.8455 | 0.5 |  | 1.2528
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 7.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 17.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 54.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 22.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 5.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 15.4337 | 0 | 15.4337 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4337 | 0 |  | 1.928 |  |  |  | 14.7573 | 0 |  | 2.033 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.7573 | 0 |  | 2.033 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.7604 | 0 | 1.7604 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7604 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Балашиха |  | 35.6759 | 0 | 3.3397 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3397 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 32.9965 | 3.26 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 1.26 | 0 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6715 | 2 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 24.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.6395 | 2 |  | 3.052 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.6395 | 2 |  | 3.052
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.3397 | 0 | 3.3397 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3397 | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 6.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.325 | 1.26 |  | 0.777 |  |  |  | 6.325 | 1.26 |  | 2.331 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.554
1.1.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | K_2005060 6481/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.032 | 0 |  | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.032 | 0 |  | 0.36
1.1.2.1 | Городской округ Лосино-Петровский |  | 13.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 13.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Звенигород |  | 79.1192 | 0 | 79.1192 | 0.8 | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1192 | 0.8 | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 69.849 | 0 | 69.849 | 0 | 0 | 12.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.849 | 0 |  | 12.154 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 9.2702 | 0 | 9.2702 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2702 | 0.8 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Красногорский муниципальный район |  | 130.3578 | 0 | 9.4454 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4454 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 46.6714 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.327 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 17.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 5.0224 | 0 | 5.0224 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0224 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 4.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 29.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.4142 | 0 |  | 2.845 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.4142 | 0 |  | 2.845 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 69.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 4.4229 | 0 | 4.4229 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4229 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 3.8858 | 0 |  | 0.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.8858 | 0 |  | 0.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | J_1823492 (6254/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.3444 | 0 |  | 0.58 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3444 | 0 |  | 0.58
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | J_1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8.0271 | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.0271 | 0 |  | 1.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Раменский муниципальный район |  | 18.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3876 | 0.8 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3876 | 0.8 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.38659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 18.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.3876 | 0.8 |  | 1.966 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.3876 | 0.8 |  | 1.966
1.1.2.1 | Воскресенский муниципальный район |  | 5.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 5.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.32015 | 0 |  | 0.17 |  |  |  | 0.32015 | 0 |  | 0.17 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Одинцовский муниципальный район |  | 586.4252 | 0 | 400.8614 | 14.85 | 0 | 26.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.8614 | 14.85 | 0 | 26.159 | 0 | 0 | 0 | 150.7761 | 2.52 | 0 | 13.2544 | 0 | 0 | 0 | 122.1874 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 28.5886 | 2.52 | 0 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 27.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 81.582 | 0 | 81.582 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.582 | 0 |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 165.479 | 0 | 165.479 | 0 | 0 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.479 | 0 |  | 11.06 |  |  |  | 122.1874 | 0 |  | 11.68 |  |  |  | 122.1874 | 0 |  | 11.68 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.34913 | 0 | 0.34913 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34913 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 15.7012 | 0 | 15.7012 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7012 | 1.26 |  | 1.4 |  |  |  | 16.3036 | 1.26 |  | 0.64 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.3036 | 1.26 |  | 0.64 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 30.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 26.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 4.8658 | 0 | 4.8658 | 1.26 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8658 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.65387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 17.2301 | 0 | 17.2301 | 2.63 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2301 | 2.63 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 18.5018 | 0 | 18.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5018 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 61.7424 | 0 | 61.7424 | 8.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7424 | 8.9 |  | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 98.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 14.7863 | 0 | 14.7863 | 0.8 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7863 | 0.8 |  | 0.799 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 11.0735 | 0 | 11.0735 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0735 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 9.1916 | 0 | 9.1916 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1916 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 12.285 | 1.26 |  | 0.9344 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.285 | 1.26 |  | 0.9344 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.35853 | 0 | 0.35853 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35853 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 1.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Химки |  | 161.9787 | 0 | 50.2841 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2841 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 0 | 0 | 10.3237 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3237 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 15.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 8.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 5.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.7121 | 0 |  | 0.5485 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.7121 | 0 |  | 0.5485
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 39.5725 | 0 | 39.5725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5725 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 0.91838 | 0 | 0.91838 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91838 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 3.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 4.6407 | 0 | 4.6407 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6407 | 0 |  | 0.468 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 22.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) | 22.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 1.5581 | 0 | 1.5581 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 29.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 3.5944 | 0 | 3.5944 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5944 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 3.6116 | 0 |  | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6116 | 0 |  | 0.28
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 3.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Мытищи |  | 301.2377 | 0 | 188.6361 | 8.2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6361 | 8.2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 44.6449 | 5.16 | 0 | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 1.26 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 14.4629 | 2.14 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 23.192 | 1.76 | 0 | 1.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 6.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.99 | 1.26 |  | 0.85 |  |  |  | 6.99 | 1.26 |  | 0.85 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 13.3396 | 0 | 13.3396 | 1.26 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3396 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 10.2843 | 1.26 |  | 0.163 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.2843 | 1.26 |  | 0.163 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 11.0991 | 0 | 11.0991 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0991 | 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.4263 | 0 | 2.4263 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4263 | 0.63 |  | 0.1 |  |  |  | 2.4617 | 0.63 |  | 0.026 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4617 | 0.63 |  | 0.026 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 121.8357 | 0 | 121.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8357 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 17.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.123 | 1.26 |  | 0.893 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.123 | 1.26 |  | 0.893
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 81.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 1.6793 | 0 | 1.6793 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6793 | 0.25 |  | 0.15 |  |  |  | 1.7169 | 0.25 |  | 0.112 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7169 | 0.25 |  | 0.112 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 15.2472 | 0 | 15.2472 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2472 | 2 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 3.9433 | 0 | 3.9433 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9433 | 0 |  | 0.94 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 10.355 | 0 | 10.355 | 1.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.355 | 1.26 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 6.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.9698 | 0.5 |  | 0.1854 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.9698 | 0.5 |  | 0.1854
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 8.401 | 0 | 8.401 | 0.8 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.401 | 0.8 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.3096 | 0 | 0.3096 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3096 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0.099201 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.099201 | 0 |  | 0.05
1.1.2.1 | Щелковский муниципальный район |  | 42.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99036 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.051293 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.26889 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.67018 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 42.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.051293 | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.051293 | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.26889 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.26889 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | J_1825232 (5659/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.67018 | 0 |  | 0.24 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.67018 | 0 |  | 0.24
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Рошаль |  | 0.41725 | 0 | 0.41725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.41725 | 0 | 0.41725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41725 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Лыткарино |  | 50.4505 | 0 | 37.9281 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9281 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 12.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 37.9281 | 0 | 37.9281 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9281 | 0 |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Коломенский муниципальный район |  | 3.46 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 5.9903 | 1.26 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9903 | 1.26 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 2.9084 | 0 | 2.9084 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9084 | 0 |  | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0.55157 | 0 | 0.55157 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55157 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | J_1903116 (6176/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5.9903 | 1.26 |  | 0.072 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.9903 | 1.26 |  | 0.072
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | J_1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Пущино |  | 0.97826 | 0 | 0.97826 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97826 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 0.97826 | 0 | 0.97826 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97826 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Городской округ Подольск |  | 117.9357 | 0 | 26.1483 | 1.26 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1483 | 1.26 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0.71954 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71954 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.207 | 0 | 12.207 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.207 | 1.26 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 79.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 2.625 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 9.402 | 0 | 9.402 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.402 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 11.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0.421 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19 ) | 1.4932 | 0 | 1.4932 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4932 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0.71954 | 0 |  | 0.165 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.71954 | 0 |  | 0.165
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | J_5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Серпуховский муниципальный район |  | 8.8624 | 0 | 8.0814 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0814 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2711 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2711 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 4.6957 | 0 | 4.6957 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6957 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.78105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 3.3857 | 0 | 3.3857 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 3.2711 | 0 |  | 0.527 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2711 | 0 |  | 0.527 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 23.4909 | 0 | 23.4909 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4909 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 23.4909 | 0 | 23.4909 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4909 | 0 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 57.1186 | 0 | 28.5612 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5612 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 20.0286 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 20.0286 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 20.6914 | 0 | 20.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6914 | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.0286 | 0 |  | 3.422 |  |  |  | 20.0286 | 0 |  | 3.422 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 22.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 5.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 6.4551 | 0 | 6.4551 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4551 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | K_1904870 (5681/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | J_1915599 6300/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 1.4147 | 0 | 1.4147 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4147 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 37.2803 | 0 | 27.6948 | 2.06 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6948 | 2.06 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 21.4252 | 1.26 | 0 | 2.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4252 | 1.26 | 0 | 2.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 17.7838 | 0 | 17.7838 | 1.26 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7838 | 1.26 |  | 1.64 |  |  |  | 18.3669 | 1.26 |  | 1.644 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.3669 | 1.26 |  | 1.644 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 9.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438 (5658/19) | 3.8407 | 0 | 3.8407 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8407 | 0.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 0.89631 | 0 | 0.89631 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89631 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.83877 | 0 |  | 0.391 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.83877 | 0 |  | 0.391 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 5.1741 | 0 | 5.1741 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1741 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 2.2196 | 0 |  | 0.1935 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2196 | 0 |  | 0.1935 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 55.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 55.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 5.6727 | 0 | 5.6727 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6727 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.8141 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8141 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 5.6727 | 0 | 5.6727 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6727 | 0.8 |  | 0.5 |  |  |  | 3.8141 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.8141 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.3558 | 0 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.3558 | 0 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4208 | 0 |  | 0.338 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4208 | 0 |  | 0.338
| Домодедовский муниципальный район |  | 8.7139 | 0 | 8.7139 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7139 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2801 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2801 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 1.7402 | 0 | 1.7402 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7402 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 6.9737 | 0 | 6.9737 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9737 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 5.2801 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.2801 | 0 |  | 0.04
| Ленинский муниципальный район |  | 3.6828 | 0 | 3.6828 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6828 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.0424 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0424 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.64031 | 0 | 0.64031 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64031 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 52.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 52.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | K_2000221 (6394/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Прочие мероприятия |  | 824.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Внедрение и модернизация АСУЭ |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 25.3826 | [6 empty] | 5.8347 | [6 empty] | 4.386 | [6 empty] | 15.1619
1.6. | Внедрение новых информационных технологий |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АСУ ТП |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Закупка спецтехники |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение сетевых активов |  | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение электрозарядных станций |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 9 месяцев |  |  |  | 2020 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[25 empty] | 2020 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  | приказом Минэнерго МО № 105 от 18.12.2019
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Финансирование капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
| ВСЕГО, |  | 3659.2827 | 2205.9556 | 140.991 | 1240.0583 | 134.1261 | 690.4379 | 578.1174 | 37.1833 | 245.1645 | 37.8905 | 257.8792 | 789.9207 | 37.7047 | 507.9507 | 79.5044 | 218.9825 | 837.9179 | 66.103 | 486.9431 | 16.9761 | 213.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.6255 | 1876.3388 | 121.0631 | 1159.3749 | 61.4713 | 534.4295 | 455.21 | 28.8915 | 265.9852 | 6.2571 | 154.0763 | 673.3756 | 42.9476 | 466.916 | 18.282 | 145.23 | 747.7532 | 49.224 | 426.4737 | 36.9322 | 235.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 723.2406 | 499.2497 | 35.875 | 376.796 | 35.9187 | 50.66 | 76.4776 | 8.5222 | 35.6744 | 16.8213 | 15.4596 | 188.3776 | 9.6032 | 154.6919 | 17.1358 | 17.1358 | 234.6394 | 17.7496 | 186.4298 | 2.2064 | 18.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.0868 | 442.6674 | 30.8339 | 337.5854 | 6.1154 | 68.1327 | 75.2757 | 11.4323 | 52.3933 | 0 | 11.4501 | 178.0558 | 10.0967 | 153.6772 | 0 | 14.2818 | 189.3359 | 9.3048 | 131.5149 | 6.1154 | 42.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 2.8019 | 0.67705 | 1.7661 | 0.25282 | 0.10593 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5491 | 0.67705 | 1.7661 | 0 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9359 | 0.56421 | 1.8397 | 0.21069 | 0.32132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6325 | 0.56421 | 2.0683 | 0 | 0 | 0.30344 | 0 | -0.22856 | 0.21069 | 0.32132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 | 0.27157 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.01875 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0.01875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22856 | 0 | 0 | 0.21069 | 0.017876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22856 | 0 | 0.22856 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22856 | 0.21069 | 0.017876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | K_6388/20 | 0 | 0.018986 | 0 | 0 | 0 | 0.018986 | [10 empty] | 0.018986 | 0 | 0 | 0 | 0.018986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24661 | 0 | 0 | 0 | 0.24661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24661 | 0 | 0 | 0 | 0.24661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 | 2.5114 | 0.67705 | 1.7661 | 0 | 0.068197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0.67705 | 1.7661 | 0 | 0.068197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 0.56421 | 1.8397 | 0 | 0.056831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0.56421 | 1.8397 | 0 | 0 | 0.056831 | 0 | 0 | 0 | 0.056831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 3.898 | 9.7347 | 0.25915 | 9.0284 | 0 | 0.44713 | 3.2899 | 0 | 3.2135 | 0 | 0.07637 | 3.7013 | 0 | 3.4453 | 0.25597 | 0.25597 | 2.7434 | 0.25915 | 2.3695 | -0.25597 | 0.11479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 5.4691 | 0.21596 | 4.6698 | 0 | 0.58329 | 0.063642 | 0 | 0 | 0 | 0.063642 | 5.3244 | 0.21596 | 4.8951 | 0 | 0.21331 | 0.081078 | -3.0531e-16 | -0.22526 | 0 | 0.30634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 0.42397 | 6.8366 | 0 | 6.6589 | 0 | 0.17773 | 3.2219 | 0 | 3.2135 | 0 | 0.0083065 | 3.6148 | 0 | 3.4453 | 0.16942 | 0.16942 | 0 | 0 | 0 | -0.16942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6607 | 2.3497 | 0 | 2.2016 | 0 | 0.14811 | 0.0069221 | 0 | 0 | 0 | 0.0069221 | 2.3428 | 0 | 2.2016 | 0 | 0.14118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 3.462 | 2.8797 | 0.25915 | 2.3695 | 0 | 0.25105 | 0.067828 | 0 | 0 | 0 | 0.067828 | 0.08625 | 0 | 0 | 0.08625 | 0.08625 | 2.7256 | 0.25915 | 2.3695 | -0.08625 | 0.096974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 2.8934 | 0.21596 | 2.4682 | 0 | 0.20921 | 0.056524 | 0 | 0 | 0 | 0.056524 | 2.7561 | 0.21596 | 2.4682 | 0 | 0.071875 | 0.080812 | -3.0531e-16 | 0 | 0 | 0.080812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | J_5893/19 | 0 | 0.017495 | 0 | 0 | 0 | 0.017495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017495 | 0 | 0 | 0 | 0.017495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22526 | 0 | 0 | 0 | 0.22526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22526 | 0 | 0.22526 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22526 | 0 | 0.22526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 4.7764 | 4.273 | 0.51412 | 3.5467 | 0 | 0.21216 | 0.09358 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 4.1598 | 0.51412 | 3.5467 | 0.098986 | 0.098986 | 0.019591 | 0 | 0 | -0.098986 | 0.019591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9804 | 3.5917 | 0.42843 | 2.9556 | 0 | 0.20764 | 0.077984 | 0 | 0 | 0 | 0.077984 | 3.4665 | 0.42843 | 2.9556 | 0 | 0.082488 | 0.047168 | 0 | 0 | 0 | 0.047168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 2.0453 | 1.9551 | 0.24128 | 1.6271 | 0 | 0.086698 | 0.040072 | 0 | 0 | 0 | 0.040072 | 1.915 | 0.24128 | 1.6271 | 0.046626 | 0.046626 | 0 | 0 | 0 | -0.046626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 1.6292 | 0.20106 | 1.3559 | 0 | 0.072248 | 0.033394 | 0 | 0 | 0 | 0.033394 | 1.5959 | 0.20106 | 1.3559 | 0 | 0.038855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | K_6484/20 | 0 | 0.019591 | 0 | 0 | 0 | 0.019591 | [10 empty] | 0.019591 | 0 | 0 | 0 | 0.019591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.047168 | 0 | 0 | 0 | 0.047168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047168 | 0 | 0 | 0 | 0.047168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.7311 | 2.2983 | 0.27284 | 1.9196 | 0 | 0.10587 | 0.053508 | 0 | 0 | 0 | 0.053508 | 2.2448 | 0.27284 | 1.9196 | 0.05236 | 0.05236 | 0 | 0 | 0 | -0.05236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2759 | 1.9153 | 0.22737 | 1.5997 | 0 | 0.088223 | 0.04459 | 0 | 0 | 0 | 0.04459 | 1.8707 | 0.22737 | 1.5997 | 0 | 0.043633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 5.8032 | 2.5121 | 0.20161 | 1.9048 | 0 | 0.40574 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0.10324 | 0.13127 | 0 | 0 | 0.13127 | 0.13127 | 2.2776 | 0.20161 | 1.9048 | -0.13127 | 0.17123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2751 | 2.4903 | 0.16801 | 1.9841 | 0 | 0.33812 | 0.086031 | 0 | 0 | 0 | 0.086031 | 0.1094 | 0 | 0 | 0 | 0.1094 | 2.2948 | 0.16801 | 1.9841 | 0 | 0.14269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 0.51652 | 2.1741 | 0.20161 | 1.9048 | 0 | 0.067717 | 0.01012 | 0 | 0 | 0 | 0.01012 | 0.012868 | 0 | 0 | 0.012868 | 0.012868 | 2.1511 | 0.20161 | 1.9048 | -0.012868 | 0.04473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47347 | 2.2086 | 0.16801 | 1.9841 | 0 | 0.056431 | 0.008433 | 0 | 0 | 0 | 0.008433 | 0.010723 | 0 | 0 | 0 | 0.010723 | 2.1894 | 0.16801 | 1.9841 | 0 | 0.037275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 3.6 | 0.25604 | 0 | 0 | 0 | 0.25604 | 0.070531 | 0 | 0 | 0 | 0.070531 | 0.089687 | 0 | 0 | 0.089687 | 0.089687 | 0.095817 | 0 | 0 | -0.089687 | 0.095817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.21336 | 0 | 0 | 0 | 0.21336 | 0.058776 | 0 | 0 | 0 | 0.058776 | 0.074739 | 0 | 0 | 0 | 0.074739 | 0.079848 | 0 | 0 | 0 | 0.079848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 1.1528 | 0.081989 | 0 | 0 | 0 | 0.081989 | 0.022586 | 0 | 0 | 0 | 0.022586 | 0.02872 | 0 | 0 | 0.02872 | 0.02872 | 0.030683 | 0 | 0 | -0.02872 | 0.030683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0567 | 0.068324 | 0 | 0 | 0 | 0.068324 | 0.018822 | 0 | 0 | 0 | 0.018822 | 0.023933 | 0 | 0 | 0 | 0.023933 | 0.025569 | 0 | 0 | 0 | 0.025569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 3.4296 | 2.205 | 0 | 1.4126 | 0.66797 | 0.12443 | 1.9354 | 0 | 1.2404 | 0.66797 | 0.027015 | 0.19583 | 0 | 0.17217 | 0.023662 | 0.023662 | 0.073754 | 0 | 0 | -0.023662 | 0.073754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8714 | 1.8512 | 0 | 0.71736 | 0 | 1.1338 | 1.0675 | 0 | 1.0472 | 0 | 0.020285 | 0.019718 | 0 | 0 | 0 | 0.019718 | 0.76392 | 0 | -0.32988 | 0 | 1.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.1404 | 0.4565 | 0 | 0.4565 | 0 | 0 | 0.4565 | 0 | 0.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.012 | 0.095213 | 0 | 0.095213 | 0 | 0 | 0.095213 | 0 | 0.095213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.2424 | 0.90884 | 0 | 0.86084 | 0 | 0.048004 | 0.71301 | 0 | 0.68867 | 0 | 0.024342 | 0.19583 | 0 | 0.17217 | 0.023662 | 0.023662 | 0 | 0 | 0 | -0.023662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0361 | 0.75737 | 0 | 0.71736 | 0 | 0.040003 | 0.73765 | 0 | 0.71736 | 0 | 0.020285 | 0.019718 | 0 | 0 | 0 | 0.019718 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1225e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 1.5664 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.46832 | 0.31467 | 0 | 0 | 0.30005 | 0.014617 | 0.30272 | 0 | 0 | 0.30005 | 0.0026729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.26389 | 0 | 0 | 0 | 0.26389 | 0.26389 | 0 | 0.26389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26389 | 0 | 0.26389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | K_6401/20 | 0 | 0.032474 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 | [10 empty] | 0.032474 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76392 | 0 | 0 | 0 | 0.76392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76392 | 0 | 0 | 0 | 0.76392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 | 0.029336 | 0 | 0 | 0 | 0.029336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029336 | 0 | 0 | 0 | 0.029336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065987 | 0 | 0 | 0 | 0.065987 | 0.065987 | 0 | 0.065987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | -0.065987 | 0 | 0.065987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 10.6404 | 24.5025 | 0.42301 | 23.2358 | 0 | 0.84367 | 0.81623 | 0.22385 | 0 | 0 | 0.59239 | 10.0166 | 0 | 9.8832 | 0.13345 | 0.13345 | 13.6697 | 0.19916 | 13.3527 | -0.13345 | 0.11784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.594 | 22.8738 | 0.35251 | 21.8182 | 0 | 0.70306 | 8.9162 | 0.18654 | 8.236 | 0 | 0.49366 | 1.5843 | 0.16597 | 1.3071 | 0 | 0.1112 | 12.3734 | 0 | 12.2752 | 0 | 0.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 4.4274 | 12.099 | 0 | 11.7842 | 0 | 0.31488 | 0.086743 | 0 | 0 | 0 | 0.086743 | 0.1103 | 0 | 0 | 0.1103 | 0.1103 | 11.902 | 0 | 11.7842 | -0.1103 | 0.11784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9636 | 12.5376 | 0 | 12.2752 | 0 | 0.2624 | 0.072286 | 0 | 0 | 0 | 0.072286 | 0.091917 | 0 | 0 | 0 | 0.091917 | 12.3734 | 0 | 12.2752 | 0 | 0.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 0.36668 | 1.7302 | 0.13138 | 1.5685 | 0 | 0.030329 | 0.0071841 | 0 | 0 | 0 | 0.0071841 | 0.023145 | 0 | 0 | 0.023145 | 0.023145 | 1.6999 | 0.13138 | 1.5685 | -0.023145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33613 | 1.4418 | 0.10949 | 1.3071 | 0 | 0.025274 | 0.0059867 | 0 | 0 | 0 | 0.0059867 | 1.4359 | 0.10949 | 1.3071 | 0 | 0.019287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 4.6066 | 10.3816 | 0 | 9.8832 | 0 | 0.49846 | 0.49846 | 0 | 0 | 0 | 0.49846 | 9.8832 | 0 | 9.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2227 | 8.6514 | 0 | 8.236 | 0 | 0.41538 | 8.6514 | 0 | 8.236 | 0 | 0.41538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | -8.3267e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 0.77768 | 0.22385 | 0.22385 | 0 | 0 | 0 | 0.22385 | 0.22385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64807 | 0.18654 | 0.18654 | 0 | 0 | 0 | 0.18654 | 0.18654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0.46195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | J_6256/19 | 0 | 0.067779 | 0.067779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067779 | 0.067779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056483 | 0.056483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056483 | 0.056483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 3.6551 | 9.5862 | 0 | 9.1214 | 0 | 0.46487 | 0.054184 | 0 | 0 | 0 | 0.054184 | 9.4705 | 0 | 9.1214 | 0.34911 | 0.34911 | 0.061578 | 0 | 0 | -0.34911 | 0.061578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2459 | 8.0416 | 0 | 7.6011 | 0 | 0.44048 | 0.045154 | 0 | 0 | 0 | 0.045154 | 7.8921 | 0 | 7.6011 | 0 | 0.29092 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 1.2 | 0.085345 | 0 | 0 | 0 | 0.085345 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.029896 | 0 | 0 | 0.029896 | 0.029896 | 0.031939 | 0 | 0 | -0.029896 | 0.031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.071121 | 0 | 0 | 0 | 0.071121 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.024913 | 0 | 0 | 0 | 0.024913 | 0.026616 | 0 | 0 | 0 | 0.026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 1.2 | 9.4641 | 0 | 9.1214 | 0 | 0.34272 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 9.4406 | 0 | 9.1214 | 0.31921 | 0.31921 | 0 | 0 | 0 | -0.31921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.8867 | 0 | 7.6011 | 0 | 0.2856 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 7.8671 | 0 | 7.6011 | 0 | 0.26601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | K_6566/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | K_6488/20 | 0 | 0.029639 | 0 | 0 | 0 | 0.029639 | [10 empty] | 0.029639 | 0 | 0 | 0 | 0.029639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.077785 | 0 | 0 | 0 | 0.077785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077785 | 0 | 0 | 0 | 0.077785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 1.2551 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | 0.0071635 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6736e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0459 | 0.0059695 | 0 | 0 | 0 | 0.0059695 | 0.0059695 | 0 | 0 | 0 | 0.0059696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6736e-19 | 0 | 0 | 0 | -4.3368e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 2.1031 | 25.7842 | 0.028482 | 25.0338 | 0.57228 | 0.14957 | 0.041204 | 0 | 0 | 0 | 0.041204 | 0.052394 | 0 | 0 | 0.052394 | 0.052394 | 25.6906 | 0.028482 | 25.0338 | 0.51989 | 0.055976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 26.23 | 0.028482 | 26.0769 | 0 | 0.12464 | 0.034336 | 0 | 0 | 0 | 0.034336 | 0.072144 | 0.028482 | 0 | 0 | 0.043662 | 26.1235 | 0 | 26.0769 | 0 | 0.046646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 2.1031 | 25.1834 | 0 | 25.0338 | 0 | 0.14957 | 0.041204 | 0 | 0 | 0 | 0.041204 | 0.052394 | 0 | 0 | 0.052394 | 0.052394 | 25.0898 | 0 | 25.0338 | -0.052394 | 0.055976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 26.2015 | 0 | 26.0769 | 0 | 0.12464 | 0.034336 | 0 | 0 | 0 | 0.034336 | 0.043662 | 0 | 0 | 0 | 0.043662 | 26.1235 | 0 | 26.0769 | 0 | 0.046646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | K_6394/20 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | [10 empty] | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | J_6264/19 | 0 | 0.23284 | 0.028482 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23284 | 0.028482 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028482 | 0.028482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028482 | 0.028482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 101.1264 | 53.1993 | 0.31209 | 45.9938 | 0 | 6.8934 | 2.6749 | 0.22916 | 0.53609 | 0 | 1.9097 | 38.7355 | 0.082926 | 36.2723 | 2.3803 | 2.3803 | 11.7888 | 0 | 9.1854 | -2.3803 | 2.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0949 | 58.856 | 0.40176 | 52.6097 | 0 | 5.8445 | 15.4675 | 0.069105 | 15.2377 | 0 | 0.16069 | 26.1895 | 0.078049 | 24.1259 | 0 | 1.9856 | 17.199 | 0.2546 | 13.2461 | 0 | 3.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 4.9531 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0.097041 | 0 | 0 | 0 | 0.097041 | 0.1234 | 0 | 0 | 0.1234 | 0.1234 | 0.13183 | 0 | 0 | -0.1234 | 0.13183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5403 | 2.6186 | 0 | 2.325 | 0 | 0.29356 | 0.080867 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 0.10283 | 0 | 0 | 0 | 0.10283 | 2.4349 | 0 | 2.325 | 0 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023919 | 0 | 0 | 0 | 0.0023919 | -0.0023919 | 0 | 0 | -0.0023919 | -0.0023919 | 0 | 0 | 0 | 0.0023919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.27055 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0.0015441 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24801 | 0.0012868 | 0 | 0 | 0 | 0.0012868 | 0.0012868 | 0 | 0 | 0 | 0.0012868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 87.5075 | 51.4333 | 0 | 45.2097 | 0 | 6.2236 | 1.7145 | 0 | 0 | 0 | 1.7145 | 38.254 | 0 | 36.0739 | 2.1801 | 2.1801 | 11.4649 | 0 | 9.1358 | -2.1801 | 2.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2053 | 52.2797 | 0 | 47.0934 | 0 | 5.1863 | 14.8798 | 0 | 14.8798 | 0 | 0 | 25.9426 | 0 | 24.1259 | 0 | 1.8167 | 11.4573 | 0 | 8.0877 | 0 | 3.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.3602 | 0.56124 | 0 | 0.53609 | 0 | 0.025145 | 0.56124 | 0 | 0.53609 | 0 | 0.025145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8002 | 0.020954 | 0 | 0 | 0 | 0.020954 | 0.020954 | 0 | 0 | 0 | 0.020954 | 1.3184e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0.82445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082926 | 0.082926 | 0 | 0 | 0 | -0.082926 | -0.082926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069105 | 0.069105 | 0 | 0 | 0 | 0.078049 | 0.078049 | 0 | 0 | 0 | -0.14715 | -0.14715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 2.664 | 0.18947 | 0 | 0 | 0 | 0.18947 | 0.052193 | 0 | 0 | 0 | 0.052193 | 0.066368 | 0 | 0 | 0.066368 | 0.066368 | 0.070905 | 0 | 0 | -0.066368 | 0.070905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0.15789 | 0 | 0 | 0 | 0.15789 | 0.043494 | 0 | 0 | 0 | 0.043494 | 0.055307 | 0 | 0 | 0 | 0.055307 | 0.059087 | 0 | 0 | 0 | 0.059087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 0.38472 | 0.11029 | 0.082926 | 0 | 0 | 0.027362 | 0.0075375 | 0 | 0 | 0 | 0.0075375 | 0.0095845 | 0 | 0 | 0.0095845 | 0.0095845 | 0.093166 | 0.082926 | 0 | -0.0095845 | 0.01024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35266 | 3.4091 | 0.40176 | 2.9846 | 0 | 0.022801 | 0.0062812 | 0 | 0 | 0 | 0.0062812 | 0.0079871 | 0 | 0 | 0 | 0.0079871 | 3.3949 | 0.40176 | 2.9846 | 0 | 0.0085331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0.19226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.47833 | 0.26063 | 0 | 0.248 | 0 | 0.012633 | 0.0093715 | 0 | 0 | 0 | 0.0093715 | 0.20166 | 0 | 0.1984 | 0.0032616 | 0.0032616 | 0.0496 | 0 | 0.0496 | -0.0032616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39861 | 0.21719 | 0 | 0.20667 | 0 | 0.010528 | 0.21448 | 0 | 0.20667 | 0 | 0.0078096 | 0.002718 | 0 | 0 | 0 | 0.002718 | -2.7756e-17 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | -3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 | 0.074191 | 0.074191 | 0 | 0 | 0 | 0.074191 | 0.074191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 | 0.061374 | 0 | 0 | 0 | 0.061374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061374 | 0 | 0 | 0 | 0.061374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 0.15119 | 0 | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15119 | 0 | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0.15497 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0.15497 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 4.5116 | 2.0262 | 0 | 1.7054 | 0 | 0.32087 | 0.088392 | 0 | 0 | 0 | 0.088392 | 0.94868 | 0 | 0.83628 | 0.1124 | 0.1124 | 0.98918 | 0 | 0.86909 | -0.1124 | 0.12008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9919 | 2.0438 | 0 | 1.7764 | 0 | 0.26739 | 0.07366 | 0 | 0 | 0 | 0.07366 | 0.96479 | 0 | 0.87112 | 0 | 0.093665 | 1.0054 | 0 | 0.90531 | 0 | 0.10007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.5222 | 1.8848 | 0 | 1.7054 | 0 | 0.17938 | 0.049414 | 0 | 0 | 0 | 0.049414 | 0.89911 | 0 | 0.83628 | 0.062835 | 0.062835 | 0.93622 | 0 | 0.86909 | -0.062835 | 0.06713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 1.9259 | 0 | 1.7764 | 0 | 0.14948 | 0.041179 | 0 | 0 | 0 | 0.041179 | 0.92349 | 0 | 0.87112 | 0 | 0.052362 | 0.96125 | 0 | 0.90531 | 0 | 0.055941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 1.9895 | 0.14149 | 0 | 0 | 0 | 0.14149 | 0.038978 | 0 | 0 | 0 | 0.038978 | 0.049564 | 0 | 0 | 0.049564 | 0.049564 | 0.052952 | 0 | 0 | -0.049564 | 0.052952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7901 | 0.11791 | 0 | 0 | 0 | 0.11791 | 0.032482 | 0 | 0 | 0 | 0.032482 | 0.041303 | 0 | 0 | 0 | 0.041303 | 0.044127 | 0 | 0 | 0 | 0.044127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 12.7229 | 21.4586 | 4.3344 | 15.2139 | 0.72613 | 1.1842 | 0.50318 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.24927 | 19.972 | 3.5705 | 14.9599 | 0.71541 | 0.71541 | 0.9835 | 0.76395 | 0 | 0.010728 | 0.21955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4451 | 15.7942 | 3.7435 | 10.5148 | 0 | 1.5358 | 3.1397 | 2.932 | 0 | 0 | 0.20772 | 10.5025 | 0.19903 | 9.7073 | 0 | 0.59617 | 2.1519 | 0.61245 | 0.80753 | 0 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 4.0502 | 3.8585 | 3.5705 | 0 | 0 | 0.28806 | 0.079352 | 0 | 0 | 0 | 0.079352 | 3.6714 | 3.5705 | 0 | 0.1009 | 0.1009 | 0.1078 | 0 | 0 | -0.1009 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7127 | 3.2154 | 2.9754 | 0 | 0 | 0.24005 | 2.9981 | 2.932 | 0 | 0 | 0.066127 | 0.12747 | 0.043389 | 0 | 0 | 0.084086 | 0.089834 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0.089834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 3.7714 | 4.8651 | 0 | 4.5842 | 0 | 0.2809 | 0.073889 | 0 | 0 | 0 | 0.073889 | 4.7912 | 0 | 4.5842 | 0.20701 | 0.20701 | 0 | 0 | 0 | -0.20701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2396 | 4.0543 | 0 | 3.8202 | 0 | 0.23408 | 0.061575 | 0 | 0 | 0 | 0.061575 | 3.9927 | 0 | 3.8202 | 0 | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 2.6917 | 10.7809 | 0 | 10.3757 | 0 | 0.40518 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0.052736 | 10.7282 | 0 | 10.3757 | 0.35244 | 0.35244 | 0 | 0 | 0 | -0.35244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4674 | 5.8572 | 0 | 5.5195 | 0 | 0.33765 | 0.043947 | 0 | 0 | 0 | 0.043947 | 5.8132 | 0 | 5.5195 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 2.1976 | 0.1563 | 0 | 0 | 0 | 0.1563 | 0.043056 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | 0.054749 | 0 | 0 | 0.054749 | 0.054749 | 0.058492 | 0 | 0 | -0.054749 | 0.058492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0145 | 0.13025 | 0 | 0 | 0 | 0.13025 | 0.03588 | 0 | 0 | 0 | 0.03588 | 0.045624 | 0 | 0 | 0 | 0.045624 | 0.048743 | 0 | 0 | 0 | 0.048743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | K_6208/19 | 0 | 0.76352 | 0 | 0 | 0.72613 | 0.037389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037389 | 0 | 0 | 0.72613 | 0.037389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36761 | 0 | 0.36761 | 0 | 0 | 0.096291 | 0 | -0.36761 | 0 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | K_6362/20 | 0 | 0.17119 | 0.15564 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0.15564 | 0 | 0 | 0.015552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28483 | 0.15564 | 0 | 0 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15564 | 0.15564 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | K_6355/20 | 0 | 0.090465 | 0.090465 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.090465 | 0.090465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.090465 | 0.090465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090465 | 0.090465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | J_6275/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2656 | 0.090443 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0.090443 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | K_6490/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4315/18 | 0 | 0.51785 | 0.51785 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.51785 | 0.51785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.43154 | 0.43154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43154 | 0.43154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 16.5473 | 28.7605 | 1.5228 | 25.4336 | 0.63817 | 1.1658 | 1.7839 | 0.28581 | 0.7471 | 0.37531 | 0.37566 | 2.5851 | 0.78453 | 1.5369 | 0.2637 | 0.2637 | 24.3915 | 0.45251 | 23.1497 | -0.00083926 | 0.52648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8097 | 26.6858 | 1.1298 | 20.1219 | 0 | 5.4342 | 1.2073 | 0.55181 | 0.34244 | 0 | 0.31305 | 1.9179 | 0.41739 | 1.2807 | 0 | 0.21975 | 23.5606 | 0.16057 | 18.4987 | 0 | 4.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 1.6693 | 4.0279 | 0 | 3.6932 | 0 | 0.33471 | 0.032705 | 0 | 0 | 0 | 0.032705 | 0.041587 | 0 | 0 | 0.041587 | 0.041587 | 3.9536 | 0 | 3.6932 | -0.041587 | 0.26042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4106 | 0 | 0 | 0 | 4.4106 | 0.027254 | 0 | 0 | 0 | 0.027254 | 0.034655 | 0 | 0 | 0 | 0.034655 | 4.3487 | 0 | 0 | 0 | 4.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 3.1383 | 2.2073 | 0 | 1.9841 | 0 | 0.2232 | 0.061487 | 0 | 0 | 0 | 0.061487 | 0.078185 | 0 | 0 | 0.078185 | 0.078185 | 2.0677 | 0 | 1.9841 | -0.078185 | 0.08353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6981 | 2.2528 | 0 | 2.0668 | 0 | 0.186 | 0.051239 | 0 | 0 | 0 | 0.051239 | 0.065154 | 0 | 0 | 0 | 0.065154 | 2.1364 | 0 | 2.0668 | 0 | 0.069608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 3.6898 | 0.89973 | 0 | 0.7471 | 0 | 0.15263 | 0.89973 | 0 | 0.7471 | 0 | 0.15263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0748 | 0.12719 | 0 | 0 | 0 | 0.12719 | 0.12719 | 0 | 0 | 0 | 0.12719 | -3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 0.66 | 4.7745 | 0 | 4.7276 | 0 | 0.04694 | 0.012931 | 0 | 0 | 0 | 0.012931 | 0.016443 | 0 | 0 | 0.016443 | 0.016443 | 4.7451 | 0 | 4.7276 | -0.016443 | 0.017567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 4.9637 | 0 | 4.9245 | 0 | 0.039117 | 0.010776 | 0 | 0 | 0 | 0.010776 | 0.013702 | 0 | 0 | 0 | 0.013702 | 4.9392 | 0 | 4.9245 | 0 | 0.014639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 0.012 | 5.9008 | 0 | 5.8999 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 5.9002 | 0 | 5.8999 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 6.1464 | 0 | 6.1457 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 6.146 | 0 | 6.1457 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.169 | 4.1109 | 0.28581 | 3.5713 | 0 | 0.25375 | 0.3479 | 0.28581 | 0 | 0 | 0.062088 | 0.07895 | 0 | 0 | 0.07895 | 0.07895 | 3.6841 | 0 | 3.5713 | -0.07895 | 0.11271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4258 | 0.23817 | 2.9761 | 0 | 0.21145 | 0.28991 | 0.23817 | 0 | 0 | 0.05174 | 0.065792 | 0 | 0 | 0 | 0.065792 | 3.07 | 2.7756e-17 | 2.9761 | 0 | 0.093923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 0.55807 | 0.03969 | 0 | 0 | 0 | 0.03969 | 0.010934 | 0 | 0 | 0 | 0.010934 | 0.013903 | 0 | 0 | 0.013903 | 0.013903 | 0.014854 | 0 | 0 | -0.013903 | 0.014854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39704 | 0.033075 | 0 | 0 | 0 | 0.033075 | 0.0091115 | 0 | 0 | 0 | 0.0091115 | 0.011586 | 0 | 0 | 0 | 0.011586 | 0.012378 | 0 | 0 | 0 | 0.012378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0.79793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.9141 | 1.8076 | 0.19891 | 1.5369 | 0 | 0.071835 | 0.037502 | 0 | 0 | 0 | 0.037502 | 1.7701 | 0.19891 | 1.5369 | 0.034333 | 0.034333 | 0 | 0 | 0 | -0.034333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5951 | 1.5064 | 0.16576 | 1.2807 | 0 | 0.059862 | 0.031252 | 0 | 0 | 0 | 0.031252 | 1.4751 | 0.16576 | 1.2807 | 0 | 0.028611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 0.012 | 0.37644 | 0.37637 | 0 | 0 | 6.8484e-05 | 6.8484e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.8484e-05 | 0.37637 | 0.37637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.3137 | 0.31364 | 0 | 0 | 5.707e-05 | 0.3137 | 0.31364 | 0 | 0 | 5.707e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 7.5962e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.024708 | 0.12927 | 0.12927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12927 | 0.12927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.3056 | 0.027489 | 0.025745 | 0 | 0 | 0.0017442 | 0.0017442 | 0 | 0 | 0 | 0.0017442 | 0.025745 | 0.025745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25467 | 0.0014535 | 0 | 0 | 0 | 0.0014535 | 0.0014535 | 0 | 0 | 0 | 0.0014535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.58447 | 0.44667 | 0.054234 | 0 | 0.37531 | 0.017119 | 0.37865 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.0033358 | 0.054234 | 0.054234 | 0 | 0 | 0 | 0.013783 | 0 | 0 | 0 | 0.013783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.34522 | 0 | 0 | 0 | 0.34522 | 0.34522 | 0 | 0.34244 | 0 | 0.0027798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | -0.34244 | 0 | 0.34244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | J_6209/19 | 0 | 3.4474 | 0.15055 | 3.2735 | 0 | 0.023305 | [10 empty] | 3.4474 | 0.15055 | 3.2735 | 0 | 0.023305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8728 | 0.12546 | 2.7279 | 0 | 0.019421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8728 | 0.12546 | 2.7279 | 0 | 0.019421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | K_6554/20 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | [10 empty] | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03511 | 0.03511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03511 | 0.03511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | J_6190/19 | 0 | 0.30195 | 0.30195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30195 | 0.30195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25163 | 0.25163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25163 | 0.25163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 5.1022 | 5.2755 | 1.6315 | 2.2847 | 1.0332 | 0.32603 | 2.1298 | 1.0211 | 0 | 1.0332 | 0.075535 | 0.096049 | 0 | 0 | 0.096049 | 0.096049 | 3.0496 | 0.61041 | 2.2847 | -0.096049 | 0.15445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3995 | 4.0725 | 1.3596 | 2.3799 | 0 | 0.33295 | 0.99257 | 0.85091 | 0.078715 | 0 | 0.062946 | 2.9686 | 0.50867 | 2.3799 | 0 | 0.080041 | 0.11125 | 0 | -0.078715 | 0 | 0.18997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 1.4652 | 0.10421 | 0 | 0 | 0 | 0.10421 | 0.028707 | 0 | 0 | 0 | 0.028707 | 0.036504 | 0 | 0 | 0.036504 | 0.036504 | 0.038999 | 0 | 0 | -0.036504 | 0.038999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 0.086842 | 0 | 0 | 0 | 0.086842 | 0.023923 | 0 | 0 | 0 | 0.023923 | 0.03042 | 0 | 0 | 0 | 0.03042 | 0.032499 | 0 | 0 | 0 | 0.032499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 1.0164 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 0.66434 | 2.9942 | 0.61041 | 2.2847 | 0 | 0.099083 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0.013016 | 0.016551 | 0 | 0 | 0.016551 | 0.016551 | 2.9646 | 0.61041 | 2.2847 | -0.016551 | 0.069516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60898 | 3.0324 | 0.50867 | 2.3799 | 0 | 0.14383 | 0.089561 | 0 | 0.078715 | 0 | 0.010847 | 2.9024 | 0.50867 | 2.3799 | 0 | 0.013792 | 0.040475 | 0 | -0.078715 | 0 | 0.11919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 1.7258 | 1.1438 | 1.0211 | 0 | 0 | 0.12274 | 1.0549 | 1.0211 | 0 | 0 | 0.033812 | 0.042995 | 0 | 0 | 0.042995 | 0.042995 | 0.045934 | 0 | 0 | -0.042995 | 0.045934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4382 | 0.9532 | 0.85091 | 0 | 0 | 0.10228 | 0.87909 | 0.85091 | 0 | 0 | 0.028177 | 0.035829 | 0 | 0 | 0 | 0.035829 | 0.038278 | 0 | 0 | 0 | 0.038278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 6.3206 | 2.6156 | 0.25731 | 2.1275 | 0 | 0.23077 | 0.095463 | 0.034057 | 0 | 0 | 0.061406 | 0.077869 | 0.0051815 | 0 | 0.072688 | 0.072688 | 2.4423 | 0.21808 | 2.1275 | -0.072688 | 0.096677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8582 | 2.7792 | 0.1915 | 2.2162 | 0 | 0.37156 | 0.14424 | 0 | 0.093066 | 0 | 0.051171 | 2.4781 | 0.1915 | 2.226 | 0 | 0.060573 | 0.1569 | 0 | -0.10291 | 0 | 0.25982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 0.58694 | 0.020727 | 0 | 0 | 0 | 0.020727 | 0.011499 | 0 | 0 | 0 | 0.011499 | 0.0092279 | 0 | 0 | 0.0092279 | 0.0092279 | 0 | 0 | 0 | -0.0092279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53803 | 0.017273 | 0 | 0 | 0 | 0.017273 | 0.0095829 | 0 | 0 | 0 | 0.0095829 | 0.0076899 | 0 | 0 | 0 | 0.0076899 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 0.56146 | 2.4323 | 0.253 | 2.1275 | 0 | 0.051748 | 0.045057 | 0.034057 | 0 | 0 | 0.011 | 0.013988 | 0 | 0 | 0.013988 | 0.013988 | 2.3732 | 0.21894 | 2.1275 | -0.013988 | 0.026761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5395 | 0.18718 | 2.2162 | 0 | 0.13619 | 0.10223 | 0 | 0.093066 | 0 | 0.0091667 | 2.4249 | 0.18718 | 2.226 | 0 | 0.011656 | 0.012453 | 0 | -0.10291 | 0 | 0.11537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 1.3421 | 0.095453 | 0 | 0 | 0 | 0.095453 | 0.026295 | 0 | 0 | 0 | 0.026295 | 0.033436 | 0 | 0 | 0.033436 | 0.033436 | 0.035722 | 0 | 0 | -0.033436 | 0.035722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1184 | 0.079545 | 0 | 0 | 0 | 0.079545 | 0.021913 | 0 | 0 | 0 | 0.021913 | 0.027864 | 0 | 0 | 0 | 0.027864 | 0.029768 | 0 | 0 | 0 | 0.029768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.63168 | 0.066306 | 0.0043179 | 0 | 0 | 0.061988 | 0.012376 | 0 | 0 | 0 | 0.012376 | 0.020919 | 0.0051815 | 0 | 0.015737 | 0.015737 | 0.033011 | -0.00086359 | 0 | -0.015737 | 0.033875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5364 | 0.14216 | 0.0043179 | 0 | 0 | 0.13784 | 0.010313 | 0 | 0 | 0 | 0.010313 | 0.017432 | 0.0043179 | 0 | 0 | 0.013114 | 0.11441 | 0 | 0 | 0 | 0.11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 3.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.65395 | 4.5624 | 0.33733 | 4.1501 | 0 | 0.074983 | 0.28661 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.012812 | 4.2364 | 0.070059 | 4.1501 | 0.016292 | 0.016292 | 0.039351 | -0.0065274 | 0 | -0.016292 | 0.045878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54596 | 4.8883 | 0.22898 | 4.4735 | 0 | 0.18586 | 0.31737 | 0.19978 | 0.10691 | 0 | 0.010677 | 4.5564 | 0.029196 | 4.5137 | 0 | 0.013577 | 0.014505 | 2.7756e-17 | -0.1471 | 0 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 0.012 | 4.1509 | 0 | 4.1501 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 4.1504 | 0 | 4.1501 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 4.3237 | 0 | 4.323 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 4.3232 | 0 | 4.323 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.32099 | 0.04924 | 0.0042573 | 0 | 0 | 0.044982 | 0.011398 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0.0062888 | 0.0079968 | 0 | 0 | 0.0079968 | 0.0079968 | 0.029845 | -0.00085146 | 0 | -0.0079968 | 0.030697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26749 | 0.13019 | 0.0042573 | 0 | 0 | 0.12593 | 0.11641 | 0.0042573 | 0.10691 | 0 | 0.0052407 | 0.006664 | 0 | 0 | 0 | 0.006664 | 0.0071195 | 0 | -0.10691 | 0 | 0.11403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0.32096 | 0.057527 | 0.02838 | 0 | 0 | 0.029147 | 0.040344 | 0.034056 | 0 | 0 | 0.0062883 | 0.0079962 | 0 | 0 | 0.0079962 | 0.0079962 | 0.0091863 | -0.005676 | 0 | -0.0079962 | 0.014862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26747 | 0.2097 | 0 | 0.15049 | 0 | 0.059213 | 0.0052403 | 0 | 0 | 0 | 0.0052403 | 0.19735 | 0 | 0.19068 | 0 | 0.0066635 | 0.007119 | 0 | -0.04019 | 0 | 0.047309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | J_ОД-112/19 | 0 | 0.035025 | 0.035025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035025 | 0.035025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 | 0.26966 | 0.26966 | 0 | 0 | 0 | 0.23463 | 0.23463 | 0 | 0 | 0 | 0.035035 | 0.035035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22472 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | 0.19552 | 0.19552 | 0 | 0 | 0 | 0.029196 | 0.029196 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0.83455 | 0.59894 | 0 | 0.20436 | 0.031254 | 0.64348 | 0.64348 | 0 | 0 | 0 | 0.0051818 | 0.0051818 | 0 | 0 | 0 | 0.18589 | -0.049724 | 0 | 0.20436 | 0.031254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68092 | 0.40465 | 0 | 0 | 0.27627 | 0.61822 | 0.34195 | 0.27627 | 0 | 0 | 0.062705 | 0.062705 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | -0.27627 | 0 | 0.27627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 | 0.19434 | 0.19434 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0.22803 | 0 | 0 | 0 | 0.0051818 | 0.0051818 | 0 | 0 | 0 | -0.038869 | -0.038869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043181 | 0.0043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043181 | 0.0043181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 | 0.21094 | 0.19096 | 0 | 0 | 0.019975 | 0.19412 | 0.19412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016813 | -0.0031614 | 0 | 0 | 0.019975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32846 | 0.19096 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.29927 | 0.16177 | 0.1375 | 0 | 0 | 0.029192 | 0.029192 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | -2.7756e-17 | -0.1375 | 0 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 | 0.22065 | 0.20938 | 0 | 0 | 0.01128 | 0.21622 | 0.21622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044375 | -0.006842 | 0 | 0 | 0.01128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | 0.20938 | 0 | 0 | 0.13877 | 0.31895 | 0.18018 | 0.13877 | 0 | 0 | 0.029194 | 0.029194 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | -2.7756e-17 | -0.13877 | 0 | 0.13877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | K_ОД-60/20 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | [10 empty] | 0.20436 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 | 0.0042573 | 0.0042573 | 0 | 0 | 0 | 0.0051088 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00085146 | -0.00085146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 2.1946 | 0.15608 | 0 | 0 | 0 | 0.15608 | 0.042996 | 0 | 0 | 0 | 0.042996 | 0.054673 | 0 | 0 | 0.054673 | 0.054673 | 0.058411 | 0 | 0 | -0.054673 | 0.058411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0166 | 0.13007 | 0 | 0 | 0 | 0.13007 | 0.03583 | 0 | 0 | 0 | 0.03583 | 0.045561 | 0 | 0 | 0 | 0.045561 | 0.048675 | 0 | 0 | 0 | 0.048675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 0.14332 | 0.010193 | 0 | 0 | 0 | 0.010193 | 0.0028079 | 0 | 0 | 0 | 0.0028079 | 0.0035704 | 0 | 0 | 0.0035704 | 0.0035704 | 0.0038145 | 0 | 0 | -0.0035704 | 0.0038145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11943 | 0.008494 | 0 | 0 | 0 | 0.008494 | 0.0023399 | 0 | 0 | 0 | 0.0023399 | 0.0029754 | 0 | 0 | 0 | 0.0029754 | 0.0031787 | 0 | 0 | 0 | 0.0031787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 2.0393 | 0.14503 | 0 | 0 | 0 | 0.14503 | 0.039953 | 0 | 0 | 0 | 0.039953 | 0.050804 | 0 | 0 | 0.050804 | 0.050804 | 0.054277 | 0 | 0 | -0.050804 | 0.054277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8862 | 0.12086 | 0 | 0 | 0 | 0.12086 | 0.033294 | 0 | 0 | 0 | 0.033294 | 0.042337 | 0 | 0 | 0 | 0.042337 | 0.045231 | 0 | 0 | 0 | 0.045231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 2.2747 | 0.30755 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.16178 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0.044566 | 0.056669 | 0 | 0 | 0.056669 | 0.056669 | 0.20631 | 0.14577 | 0 | -0.056669 | 0.060543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0851 | 0.25629 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.13482 | 0.037138 | 0 | 0 | 0 | 0.037138 | 0.047225 | 0 | 0 | 0 | 0.047225 | 0.17193 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.050453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 2.2747 | 0.30755 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.16178 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0.044566 | 0.056669 | 0 | 0 | 0.056669 | 0.056669 | 0.20631 | 0.14577 | 0 | -0.056669 | 0.060543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0851 | 0.25629 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.13482 | 0.037138 | 0 | 0 | 0 | 0.037138 | 0.047225 | 0 | 0 | 0 | 0.047225 | 0.17193 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.050453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 72.3746 | 22.3319 | 0.67947 | 13.1199 | 1.5441 | 6.7435 | 11.3403 | 0 | 7.8713 | 0.82992 | 2.6391 | 3.6308 | 0 | 0.89758 | 1.7742 | 1.7742 | 7.3608 | 0.67947 | 4.3511 | -0.81521 | 2.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4249 | 13.6145 | 1.2624 | 4.6541 | 0 | 7.698 | 3.2216 | 0.15734 | 0.86501 | 0 | 2.1992 | 1.8058 | 0 | 0.32731 | 0 | 1.4785 | 8.5871 | 1.1051 | 3.4617 | 0 | 4.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.29497 | 0.020978 | 0 | 0 | 0 | 0.020978 | 0.005779 | 0 | 0 | 0 | 0.005779 | 0.0073485 | 0 | 0 | 0.0073485 | 0.0073485 | 0.0078508 | 0 | 0 | -0.0073485 | 0.0078508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27039 | 0.017482 | 0 | 0 | 0 | 0.017482 | 0.0048158 | 0 | 0 | 0 | 0.0048158 | 0.0061237 | 0 | 0 | 0 | 0.0061237 | 0.0065423 | 0 | 0 | 0 | 0.0065423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.012 | 0.24328 | 0 | 0 | 0.22932 | 0.013957 | 0.23268 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | -0.00336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013957 | 0 | 0 | -0.00336 | 0.013957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.20603 | 0 | 0 | 0 | 0.20603 | 0.20603 | 0 | 0.20603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20603 | 0 | 0.20603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 1.2104 | 9.0167 | 0 | 7.7545 | 0 | 1.2622 | 9.0167 | 0 | 7.7545 | 0 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1095 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 1.4414 | 0.24828 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.10251 | 0.02824 | 0 | 0 | 0 | 0.02824 | 0.035909 | 0 | 0 | 0.035909 | 0.035909 | 0.18413 | 0.14577 | 0 | -0.035909 | 0.038364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3213 | 0.2069 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.085427 | 0.023533 | 0 | 0 | 0 | 0.023533 | 0.029924 | 0 | 0 | 0 | 0.029924 | 0.15345 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.03197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 1.4719 | 0.10468 | 0 | 0 | 0 | 0.10468 | 0.028837 | 0 | 0 | 0 | 0.028837 | 0.036669 | 0 | 0 | 0.036669 | 0.036669 | 0.039175 | 0 | 0 | -0.036669 | 0.039175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5764 | 0.087234 | 0 | 0 | 0 | 0.087234 | 0.024031 | 0 | 0 | 0 | 0.024031 | 0.030557 | 0 | 0 | 0 | 0.030557 | 0.032646 | 0 | 0 | 0 | 0.032646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 62.6794 | 4.4578 | 0 | 0 | 0 | 4.4578 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 1.5615 | 0 | 0 | 1.5615 | 1.5615 | 1.6683 | 0 | 0 | -1.5615 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0432 | 3.7148 | 0 | 0 | 0 | 3.7148 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 1.3013 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 0.65772 | 0.93988 | 0 | 0.86838 | 0 | 0.071503 | 0.012886 | 0 | 0 | 0 | 0.012886 | 0.927 | 0 | 0.86838 | 0.058617 | 0.058617 | 0 | 0 | 0 | -0.058617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059586 | 0 | 0 | 0 | 0.059586 | 0.010738 | 0 | 0 | 0 | 0.010738 | 0.048847 | 0 | 0 | 0 | 0.048847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 0.06 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0.00034243 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.00028536 | 0 | 0 | 0 | 0.00028536 | 0.00028536 | 0 | 0 | 0 | 0.00028536 | -5.421e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.421e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0.14551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0.45559 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0.024722 | 0.0089259 | 0 | 0 | 0 | 0.0089259 | 0.01135 | 0 | 0 | 0.01135 | 0.01135 | 0.0044465 | 0 | 0 | -0.01135 | 0.0044465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41762 | 0.068391 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.020602 | 0.0074382 | 0 | 0 | 0 | 0.0074382 | 0.0094583 | 0 | 0 | 0 | 0.0094583 | 0.051494 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.0037054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.42887 | 0.027407 | 0 | 0 | 0 | 0.027407 | 0.0084024 | 0 | 0 | 0 | 0.0084024 | 0.0067426 | 0 | 0 | 0.0067426 | 0.0067426 | 0.012261 | 0 | 0 | -0.0067426 | 0.012261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38027 | 0.2698 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 | 0.007002 | 0 | 0 | 0 | 0.007002 | 0.26279 | 0 | 0.25718 | 0 | 0.0056189 | 0 | 0 | -0.25718 | 0 | 0.25718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.23521 | 0.15141 | 0 | 0.14599 | 0 | 0.0054136 | 0.12221 | 0 | 0.1168 | 0 | 0.0054136 | 0.029199 | 0 | 0.029199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18452 | 0.12617 | 0 | 0.12166 | 0 | 0.0045113 | 0.12617 | 0 | 0.12166 | 0 | 0.0045113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | -3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 1.0312 | 0.39024 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.02232 | 0.37381 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.0058853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016435 | 0 | 0 | 0 | 0.016435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0.49134 | 0.15734 | 0 | 0 | 0.33401 | 0.49134 | 0.15734 | 0.3291 | 0 | 0.0049044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | -0.3291 | 0 | 0.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 2.2506 | 0.16006 | 0 | 0 | 0 | 0.16006 | 0.044093 | 0 | 0 | 0 | 0.044093 | 0.056068 | 0 | 0 | 0.056068 | 0.056068 | 0.059901 | 0 | 0 | -0.056068 | 0.059901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0.13339 | 0 | 0 | 0 | 0.13339 | 0.036744 | 0 | 0 | 0 | 0.036744 | 0.046724 | 0 | 0 | 0 | 0.046724 | 0.049917 | 0 | 0 | 0 | 0.049917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | J_6301/19 | 0 | 0.67193 | 0 | 0 | 0.29604 | 0.37589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37589 | 0 | 0 | 0.29604 | 0.37589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0.32765 | 0 | 0 | 0.97673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0.32765 | 0 | 0 | 0.97673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | J_6276/19 | 0 | 0.74216 | 0 | 0 | 0.66299 | 0.079173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079173 | 0 | 0 | 0.66299 | 0.079173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52797 | 0 | 0 | 0 | 0.52797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070135 | 0 | 0.070135 | 0 | 0 | 0.45783 | 0 | -0.070135 | 0 | 0.52797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 | 0.2472 | 0 | 0 | 0.23268 | 0.014516 | 0.22932 | 0 | 0 | 0.22932 | 0 | 0.00336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014516 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.014516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0.20822 | 0.20822 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20822 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 | 0.028628 | 0.028628 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.028628 | 0.028628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | K_6533/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | J_6315/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1873 | 0.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1873 | 0.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | J_6254/19 | 0 | 4.8562 | 0.50507 | 4.3511 | 0 | 0 | [10 empty] | 4.8562 | 0.50507 | 4.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9533 | 0.42089 | 4.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9533 | 0.42089 | 4.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 44.2075 | 20.5155 | 3.2296 | 12.5544 | 1.9776 | 2.7538 | 5.0211 | 0.32621 | 2.364 | 1.4011 | 0.92978 | 4.6301 | 0.6474 | 2.7986 | 0.9313 | 0.9313 | 10.8642 | 2.256 | 7.3918 | -0.35477 | 0.89275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5427 | 15.5375 | 2.6913 | 9.6878 | 0 | 3.1584 | 1.9402 | 0.27184 | 0.89357 | 0 | 0.77481 | 3.3036 | 0.5395 | 1.988 | 0 | 0.77608 | 10.2937 | 1.88 | 6.8062 | 0 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 3.6985 | 0.26304 | 0 | 0 | 0 | 0.26304 | 0.072462 | 0 | 0 | 0 | 0.072462 | 0.092141 | 0 | 0 | 0.092141 | 0.092141 | 0.09844 | 0 | 0 | -0.092141 | 0.09844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0821 | 0.2192 | 0 | 0 | 0 | 0.2192 | 0.060385 | 0 | 0 | 0 | 0.060385 | 0.076785 | 0 | 0 | 0 | 0.076785 | 0.082033 | 0 | 0 | 0 | 0.082033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 0.06546 | 0.0046556 | 0 | 0 | 0 | 0.0046556 | 0.0012825 | 0 | 0 | 0 | 0.0012825 | 0.0016308 | 0 | 0 | 0.0016308 | 0.0016308 | 0.0017423 | 0 | 0 | -0.0016308 | 0.0017423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060005 | 0.0038797 | 0 | 0 | 0 | 0.0038797 | 0.0010687 | 0 | 0 | 0 | 0.0010687 | 0.001359 | 0 | 0 | 0 | 0.001359 | 0.0014519 | 0 | 0 | 0 | 0.0014519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.068136 | 0.0048459 | 0 | 0 | 0 | 0.0048459 | 0.0013349 | 0 | 0 | 0 | 0.0013349 | 0.0016975 | 0 | 0 | 0.0016975 | 0.0016975 | 0.0018135 | 0 | 0 | -0.0016975 | 0.0018135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062458 | 0.0040383 | 0 | 0 | 0 | 0.0040383 | 0.0011124 | 0 | 0 | 0 | 0.0011124 | 0.0014146 | 0 | 0 | 0 | 0.0014146 | 0.0015112 | 0 | 0 | 0 | 0.0015113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 3.1121 | 2.1196 | 0 | 2.0649 | 0 | 0.054676 | 1.7066 | 0 | 1.6519 | 0 | 0.054676 | 0.41298 | 0 | 0.41298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5934 | 0.045564 | 0 | 0 | 0 | 0.045564 | 0.045564 | 0 | 0 | 0 | 0.045564 | 9.7145e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 9.7145e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 4.4027 | 0.31312 | 0 | 0 | 0 | 0.31312 | 0.086258 | 0 | 0 | 0 | 0.086258 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.10968 | 0.10968 | 0.11718 | 0 | 0 | -0.10968 | 0.11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0358 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | 0.071882 | 0 | 0 | 0 | 0.071882 | 0.091404 | 0 | 0 | 0 | 0.091404 | 0.097652 | 0 | 0 | 0 | 0.097652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 5.4691 | 4.5851 | 0.5241 | 3.672 | 0 | 0.38897 | 0.10715 | 0 | 0 | 0 | 0.10715 | 0.13625 | 0 | 0 | 0.13625 | 0.13625 | 4.3416 | 0.5241 | 3.672 | -0.13625 | 0.14557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5779 | 4.5859 | 0.43675 | 3.825 | 0 | 0.32414 | 0.089293 | 0 | 0 | 0 | 0.089293 | 0.11354 | 0 | 0 | 0 | 0.11354 | 4.383 | 0.43675 | 3.825 | 0 | 0.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 1.8823 | 1.6892 | 0.15126 | 1.4041 | 0 | 0.13387 | 0.036879 | 0 | 0 | 0 | 0.036879 | 0.046894 | 0 | 0 | 0.046894 | 0.046894 | 1.6055 | 0.15126 | 1.4041 | -0.046894 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 1.7002 | 0.12605 | 1.4626 | 0 | 0.11156 | 0.030732 | 0 | 0 | 0 | 0.030732 | 0.039079 | 0 | 0 | 0 | 0.039079 | 1.6304 | 0.12605 | 1.4626 | 0 | 0.04175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 8.3255 | 0.59212 | 0 | 0 | 0 | 0.59212 | 0.16311 | 0 | 0 | 0 | 0.16311 | 0.20741 | 0 | 0 | 0.20741 | 0.20741 | 0.22159 | 0 | 0 | -0.20741 | 0.22159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9379 | 0.49343 | 0 | 0 | 0 | 0.49343 | 0.13593 | 0 | 0 | 0 | 0.13593 | 0.17284 | 0 | 0 | 0 | 0.17284 | 0.18466 | 0 | 0 | 0 | 0.18466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 3.8056 | 0.85655 | 0 | 0.71204 | 0 | 0.14451 | 0.85655 | 0 | 0.71204 | 0 | 0.14451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1714 | 0.12043 | 0 | 0 | 0 | 0.12043 | 0.12043 | 0 | 0 | 0 | 0.12043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 2.8022 | 1.0647 | 0.86539 | 0 | 0 | 0.19929 | 0.20314 | 0.14824 | 0 | 0 | 0.054901 | 0.11343 | 0.043617 | 0 | 0.069811 | 0.069811 | 0.74811 | 0.67353 | 0 | -0.069811 | 0.074583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4095 | 0.88723 | 0.72115 | 0 | 0 | 0.16608 | 0.16928 | 0.12353 | 0 | 0 | 0.04575 | 0.094523 | 0.036348 | 0 | 0 | 0.058176 | 0.62343 | 0.56127 | 0 | 0 | 0.062152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 3.2901 | 2.71 | 0.74637 | 1.7296 | 0 | 0.234 | 0.24243 | 0.17797 | 0 | 0 | 0.064461 | 0.081967 | 0 | 0 | 0.081967 | 0.081967 | 2.3856 | 0.5684 | 1.7296 | -0.081967 | 0.08757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7418 | 2.6187 | 0.62198 | 1.8017 | 0 | 0.195 | 0.20203 | 0.14831 | 0 | 0 | 0.053717 | 0.068306 | 0 | 0 | 0 | 0.068306 | 2.3483 | 0.47366 | 1.8017 | 0 | 0.072975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 3.2829 | 3.1707 | 0.60378 | 2.3856 | 0 | 0.18132 | 0.064319 | 0 | 0 | 0 | 0.064319 | 3.1064 | 0.60378 | 2.3856 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | -0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7457 | 2.6423 | 0.50315 | 1.988 | 0 | 0.1511 | 0.053599 | 0 | 0 | 0 | 0.053599 | 2.5887 | 0.50315 | 1.988 | 0 | 0.097501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.8193 | 1.1173 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.084093 | 1.0688 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.035644 | 0.012405 | 0 | 0 | 0.012405 | 0.012405 | 0.036043 | 0 | 0 | -0.012405 | 0.036043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0.93362 | 0 | 0 | 0 | 0.93362 | 0.92328 | 0 | 0.89357 | 0 | 0.029704 | 0.010338 | 0 | 0 | 0 | 0.010338 | 0 | 0 | -0.89357 | 0 | 0.89357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.58447 | 0.36527 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.041568 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | 0.014561 | 0 | 0 | 0.014561 | 0.014561 | 0.33926 | 0 | 0 | 0.30914 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.03464 | 0 | 0 | 0 | 0.03464 | 0.0095425 | 0 | 0 | 0 | 0.0095425 | 0.012134 | 0 | 0 | 0 | 0.012134 | 0.012964 | 0 | 0 | 0 | 0.012964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.58447 | 0.40949 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.041568 | 0.37937 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.011451 | 0.014561 | 0 | 0 | 0.014561 | 0.014561 | 0.015556 | 0 | 0 | -0.014561 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.03464 | 0 | 0 | 0 | 0.03464 | 0.0095425 | 0 | 0 | 0 | 0.0095425 | 0.012134 | 0 | 0 | 0 | 0.012134 | 0.012964 | 0 | 0 | 0 | 0.012964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 1.0146 | 0.072157 | 0 | 0 | 0 | 0.072157 | 0.019877 | 0 | 0 | 0 | 0.019877 | 0.025276 | 0 | 0 | 0.025276 | 0.025276 | 0.027004 | 0 | 0 | -0.025276 | 0.027004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93002 | 0.060131 | 0 | 0 | 0 | 0.060131 | 0.016565 | 0 | 0 | 0 | 0.016565 | 0.021063 | 0 | 0 | 0 | 0.021063 | 0.022503 | 0 | 0 | 0 | 0.022503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 1 | K_6359/20 | 0 | 0.92482 | 0.33871 | 0.58611 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.92482 | 0.33871 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.89279 | 0.28226 | 0.61053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89279 | 0.28226 | 0.61053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | K_6326/20 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 20.4415 | 5.5768 | 0.35416 | 0 | 3.741 | 1.4816 | 1.6659 | 0 | 0 | 1.3074 | 0.35851 | 1.0339 | 0 | 0 | 0.42294 | 0.42294 | 2.877 | 0.35416 | 0 | 2.0107 | 0.70013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8645 | 3.0472 | 0.29513 | 0 | 1.4377 | 1.3144 | 0.75904 | 0 | 0.46029 | 0 | 0.29875 | 1.2822 | 0.25876 | 0.671 | 0 | 0.35245 | 1.006 | 0.036366 | -1.1313 | 1.4377 | 0.66323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 3.132 | 0.22682 | 0 | 0 | 0 | 0.22682 | 0.063803 | 0 | 0 | 0 | 0.063803 | 0.080468 | 0 | 0 | 0.080468 | 0.080468 | 0.082547 | 0 | 0 | -0.080468 | 0.082547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0.19173 | 0.053169 | 0 | 0 | 0 | 0.053169 | 0.067057 | 0 | 0 | 0 | 0.067057 | 0.071502 | 0 | 0 | 0 | 0.071502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0.027552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.236e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 1.2 | 0.25349 | 0.16815 | 0 | 0 | 0.085345 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.029896 | 0 | 0 | 0.029896 | 0.029896 | 0.20009 | 0.16815 | 0 | -0.029896 | 0.031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.21124 | 0.14012 | 0 | 0 | 0.071121 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.16504 | 0.14012 | 0 | 0 | 0.024913 | 0.026616 | 0 | 0 | 0 | 0.026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 2.8748 | 0.2481 | 0.04364 | 0 | 0 | 0.20446 | 0.056324 | 0 | 0 | 0 | 0.056324 | 0.071621 | 0 | 0 | 0.071621 | 0.071621 | 0.12016 | 0.04364 | 0 | -0.071621 | 0.076517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6353 | 0.20675 | 0.036366 | 0 | 0 | 0.17038 | 0.046937 | 0 | 0 | 0 | 0.046937 | 0.059684 | 0 | 0 | 0 | 0.059684 | 0.10013 | 0.036366 | 0 | 0 | 0.063764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 4.5286 | 0.32208 | 0 | 0 | 0 | 0.32208 | 0.088725 | 0 | 0 | 0 | 0.088725 | 0.11282 | 0 | 0 | 0.11282 | 0.11282 | 0.12053 | 0 | 0 | -0.11282 | 0.12053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7738 | 0.2684 | 0 | 0 | 0 | 0.2684 | 0.073938 | 0 | 0 | 0 | 0.073938 | 0.094018 | 0 | 0 | 0 | 0.094018 | 0.10044 | 0 | 0 | 0 | 0.10044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 1.7053 | 0.26365 | 0.14237 | 0 | 0 | 0.12128 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0.03341 | 0.042484 | 0 | 0 | 0.042484 | 0.042484 | 0.18776 | 0.14237 | 0 | -0.042484 | 0.045388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4187 | 0.21971 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.10107 | 0.027842 | 0 | 0 | 0 | 0.027842 | 0.15404 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.035403 | 0.037823 | 0 | 0 | 0 | 0.037823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 2.2653 | 0.16111 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 0.044382 | 0 | 0 | 0 | 0.044382 | 0.056436 | 0 | 0 | 0.056436 | 0.056436 | 0.060294 | 0 | 0 | -0.056436 | 0.060294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 0.13426 | 0 | 0 | 0 | 0.13426 | 0.036985 | 0 | 0 | 0 | 0.036985 | 0.04703 | 0 | 0 | 0 | 0.04703 | 0.050245 | 0 | 0 | 0 | 0.050245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 1.0315 | 0.073362 | 0 | 0 | 0 | 0.073362 | 0.020209 | 0 | 0 | 0 | 0.020209 | 0.025698 | 0 | 0 | 0.025698 | 0.025698 | 0.027455 | 0 | 0 | -0.025698 | 0.027455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85723 | 0.061135 | 0 | 0 | 0 | 0.061135 | 0.016841 | 0 | 0 | 0 | 0.016841 | 0.021415 | 0 | 0 | 0 | 0.021415 | 0.022879 | 0 | 0 | 0 | 0.022879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | K_6327/20 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 | 0.3978 | 0.028493 | [10 empty] | 0.42629 | 0 | 0 | 0.3978 | 0.028493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35549 | 0 | 0 | 0.3315 | 0.023985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35549 | 0 | 0 | 0.3315 | 0.023985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 1.6029 | 0.74499 | 0 | 0 | 0.73584 | 0.0091484 | 0.74499 | 0 | 0 | 0.73584 | 0.0091484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 | 0.0076236 | 0 | 0 | 0 | 0.0076236 | 0.0076236 | 0 | 0 | 0 | 0.0076236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.40165 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0.0022924 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33471 | 0.0019103 | 0 | 0 | 0 | 0.0019103 | 0.0019103 | 0 | 0 | 0 | 0.0019103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5179e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 1.1562 | 0.042308 | 0 | 0 | 0 | 0.042308 | 0.0065988 | 0 | 0 | 0 | 0.0065988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03571 | 0 | 0 | 0 | 0.03571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96349 | 0.46579 | 0 | 0 | 0.42737 | 0.038417 | 0.46579 | 0 | 0.46029 | 0 | 0.005499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46029 | 0.42737 | 0.032918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 0.51559 | 0.38154 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.013617 | 0.37802 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.010101 | 0.0035156 | 0 | 0 | 0.0035156 | 0.0035156 | 0 | 0 | 0 | -0.0035156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47262 | 0.011348 | 0 | 0 | 0 | 0.011348 | 0.0084178 | 0 | 0 | 0 | 0.0084178 | 0.0029297 | 0 | 0 | 0 | 0.0029297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 | 0.23325 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.029612 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029612 | 0 | 0 | 0 | 0.029612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19701 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.027307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19701 | 0 | 0.19701 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19701 | 0.1697 | 0.027307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | J_6317/19 | 0 | 0.26038 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.056742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056742 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.056742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22366 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.05396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22366 | 0 | 0.22366 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22366 | 0.1697 | 0.05396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | K_6331/20 | 0 | 0.22687 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.023232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023232 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.023232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18989 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.020185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18989 | 0 | 0.18989 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18989 | 0.1697 | 0.020185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | K_6337/20 | 0 | 0.22787 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.024225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024225 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.024225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19347 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.023772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19347 | 0 | 0 | 0.1697 | 0.023772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | K_6365/20 | 0 | 0.029939 | 0 | 0 | 0 | 0.029939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029939 | 0 | 0 | 0 | 0.029939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060449 | 0 | 0 | 0 | 0.060449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060449 | 0 | 0.060449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060449 | 0 | 0.060449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6369/20 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | K_6407/20 | 0 | 0.027507 | 0 | 0 | 0 | 0.027507 | [10 empty] | 0.027507 | 0 | 0 | 0 | 0.027507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.047378 | 0 | 0 | 0 | 0.047378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047378 | 0 | 0 | 0 | 0.047378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6370/20 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | [10 empty] | 0.89918 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.012 | 0.25857 | 0.25772 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.25804 | 0.25772 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.21548 | 0.21477 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.21501 | 0.21477 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 0.012 | 0.25857 | 0.25772 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.25804 | 0.25772 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.21548 | 0.21477 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.21501 | 0.21477 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 1.3421 | 4.3265 | 0.27983 | 1.4646 | 2.177 | 0.40512 | 1.6877 | 0 | 0 | 1.6614 | 0.026294 | 1.929 | 0.16667 | 1.4646 | 0.044963 | 0.044963 | 0.70978 | 0.11316 | 0 | 0.47062 | 0.33386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1443 | 3.2406 | 0.23319 | 1.2205 | 1.0326 | 0.75436 | 0.45669 | 0.13889 | 0.29589 | 0 | 0.021912 | 2.0153 | 0.094297 | 1.8835 | 0 | 0.037469 | 0.76865 | 0 | -0.95892 | 1.0326 | 0.69498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 0.3109 | 1.6031 | 0.11316 | 1.4646 | 0 | 0.025365 | 0.0060911 | 0 | 0 | 0 | 0.0060911 | 1.4839 | 0 | 1.4646 | 0.019273 | 0.019273 | 0.11316 | 0.11316 | 0 | -0.019273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28499 | 1.3359 | 0.094297 | 1.2205 | 0 | 0.021137 | 0.0050759 | 0 | 0 | 0 | 0.0050759 | 1.3309 | 0.094297 | 1.2205 | 0 | 0.016061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 1.0312 | 0.32101 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.068183 | 0.020203 | 0 | 0 | 0 | 0.020203 | 0.27851 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.02569 | 0.022291 | 0 | 0 | 0.22713 | 0.022291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.21069 | 0.059106 | 0.016836 | 0 | 0 | 0 | 0.016836 | 0.021408 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.23155 | 0 | 0 | 0.21069 | 0.020862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 | 0.33647 | 0 | 0 | 0.2789 | 0.057568 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057568 | 0 | 0 | 0 | 0.057568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29589 | 0 | 0 | 0.23242 | 0.06347 | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29589 | 0.23242 | 0.06347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | К_6382/20 | 0 | 0.26276 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | [10 empty] | 0.26276 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 | 1.8031 | 0.16667 | 0 | 1.3825 | 0.254 | 1.3825 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0.13889 | 0 | 0.58949 | 0.61065 | 0.13889 | 0.13889 | 0 | 0 | 0 | 0.66304 | 0 | 0.66304 | 0 | 0 | 0.5371 | 0 | -0.66304 | 0.58949 | 0.61065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 30.2605 | 18.0413 | 0.67449 | 14.8844 | 1.1973 | 1.2852 | 1.507 | 0 | 0.77368 | 0.36792 | 0.36541 | 3.5581 | 0.53077 | 2.1084 | 0.41327 | 0.41327 | 12.9762 | 0.14372 | 12.0023 | 0.41607 | 0.50652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4531 | 16.916 | 0.57604 | 14.2594 | 0 | 2.0806 | 0.7317 | 0.095578 | 0.33162 | 0 | 0.30451 | 9.2852 | 0.29895 | 8.6418 | 0 | 0.3444 | 6.8991 | 0.18151 | 5.2859 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 4.2625 | 0.82411 | 0 | 0.77368 | 0 | 0.05043 | 0.82411 | 0 | 0.77368 | 0 | 0.05043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7299 | 0.042025 | 0 | 0 | 0 | 0.042025 | 0.042025 | 0 | 0 | 0 | 0.042025 | 1.1796e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 5.5861 | 4.8662 | 0.19375 | 4.2752 | 0 | 0.39729 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | 0.37167 | 0.2325 | 0 | 0.13917 | 0.13917 | 4.3851 | -0.03875 | 4.2752 | -0.13917 | 0.14868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1206 | 4.9781 | 0.19375 | 4.4533 | 0 | 0.33107 | 0.091202 | 0 | 0 | 0 | 0.091202 | 0.30972 | 0.19375 | 0 | 0 | 0.11597 | 4.5772 | 0 | 4.4533 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 0.89245 | 3.5549 | 0 | 3.4559 | 0 | 0.099022 | 0.017485 | 0 | 0 | 0 | 0.017485 | 0.022234 | 0 | 0 | 0.022234 | 0.022234 | 3.5152 | 0 | 3.4559 | -0.022234 | 0.059304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81808 | 3.6824 | 0 | 3.5999 | 0 | 0.082519 | 0.014571 | 0 | 0 | 0 | 0.014571 | 3.6184 | 0 | 3.5999 | 0 | 0.018528 | 0.04942 | 0 | 0 | 0 | 0.04942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.5078 | 2.9092 | 0 | 2.648 | 0 | 0.26117 | 0.068725 | 0 | 0 | 0 | 0.068725 | 0.087389 | 0 | 0 | 0.087389 | 0.087389 | 2.7531 | 0 | 2.648 | -0.087389 | 0.10506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7166 | 2.976 | 0 | 2.7583 | 0 | 0.21764 | 0.057271 | 0 | 0 | 0 | 0.057271 | 2.8312 | 0 | 2.7583 | 0 | 0.072825 | 0.087547 | 0 | 0 | 0 | 0.087547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 0.45568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 1.0192 | 0.057347 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057347 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.9217 | 2.3774 | 0.12623 | 2.1084 | 0 | 0.14278 | 0.057243 | 0 | 0 | 0 | 0.057243 | 2.3202 | 0.12623 | 2.1084 | 0.08554 | 0.08554 | 0 | 0 | 0 | -0.08554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4414 | 1.9812 | 0.10519 | 1.757 | 0 | 0.11899 | 0.047702 | 0 | 0 | 0 | 0.047702 | 1.9335 | 0.10519 | 1.757 | 0 | 0.071283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.5724 | 1.981 | 0.12043 | 1.6232 | 0 | 0.23735 | 0.050398 | 0 | 0 | 0 | 0.050398 | 0.064086 | 0 | 0 | 0.064086 | 0.064086 | 1.8665 | 0.12043 | 1.6232 | -0.064086 | 0.12286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1567 | 1.989 | 0.10035 | 1.6908 | 0 | 0.19779 | 0.041999 | 0 | 0 | 0 | 0.041999 | 0.053405 | 0 | 0 | 0 | 0.053405 | 1.8936 | 0.10035 | 1.6908 | 0 | 0.10239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.58447 | 0.41902 | 0.047789 | 0 | 0.3237 | 0.047536 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | 0.071908 | 0.057347 | 0 | 0.014561 | 0.014561 | 0.33567 | -0.0095578 | 0 | 0.30914 | 0.021524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.36059 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.3128 | 0.057332 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.0095425 | 0.012134 | 0 | 0 | 0 | 0.012134 | 0.29113 | 0 | 0 | 0 | 0.29113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | K_6313/20 | 0 | 0.60919 | 0.08116 | 0 | 0.50565 | 0.022388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10355 | 0.08116 | 0 | 0.50565 | 0.022388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5266 | 0.08116 | 0 | 0 | 0.44544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5266 | 0 | 0.5266 | 0 | 0 | 0 | 0.08116 | -0.5266 | 0 | 0.44544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 | 0.44209 | 0.047789 | 0 | 0.36792 | 0.026385 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0.057347 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 | 0.016828 | -0.0095578 | 0 | 0 | 0.026385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37941 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.33162 | 0.37941 | 0.047789 | 0.33162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33162 | 0 | 0.33162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 2.8047 | 2.8856 | 0.35506 | 2.1567 | 0 | 0.37383 | 0.53204 | 0 | 0.47771 | 0 | 0.054329 | 0.35732 | 0.17015 | 0.11943 | 0.067738 | 0.067738 | 1.9962 | 0.18491 | 1.5595 | -0.067738 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3544 | 3.5035 | 0.29588 | 2.2258 | 0 | 0.98181 | 1.2999 | 0 | 1.2547 | 0 | 0.045274 | 0.19824 | 0.14179 | 0 | 0 | 0.056448 | 2.0053 | 0.15409 | 0.97114 | 0 | 0.88009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 0.079697 | 0.60278 | 0 | 0.49762 | 0 | 0.10516 | 0.47877 | 0 | 0.47771 | 0 | 0.001059 | 0.11943 | 0 | 0.11943 | 0 | 0 | 0.0045816 | 0 | -0.099524 | 0 | 0.10411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073055 | 1.2555 | 0 | 0.49762 | 0 | 0.75792 | 1.2555 | 0 | 1.2547 | 0 | 0.00088253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75704 | 0 | 0.75704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.719 | 2.2828 | 0.35506 | 1.6591 | 0 | 0.26867 | 0.05327 | 0 | 0 | 0 | 0.05327 | 0.23789 | 0.17015 | 0 | 0.067738 | 0.067738 | 1.9916 | 0.18491 | 1.6591 | -0.067738 | 0.14766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2758 | 2.248 | 0.29588 | 1.7282 | 0 | 0.22389 | 0.044392 | 0 | 0 | 0 | 0.044392 | 0.19824 | 0.14179 | 0 | 0 | 0.056448 | 2.0053 | 0.15409 | 1.7282 | 0 | 0.12305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 3.1498 | 2.662 | 0 | 2.6175 | 0 | 0.044437 | 0.044437 | 0 | 0 | 0 | 0.044437 | 2.6175 | 0 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.1498 | 2.662 | 0 | 2.6175 | 0 | 0.044437 | 0.044437 | 0 | 0 | 0 | 0.044437 | 2.6175 | 0 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8041e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 4.659 | 4.0668 | 0.043517 | 3.9625 | 0 | 0.060754 | 0.069498 | 0.043517 | 0 | 0 | 0.025981 | 3.9941 | 0 | 3.9625 | 0.031578 | 0.031578 | 0.0031939 | 0 | 0 | -0.031578 | 0.0031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2376 | 3.389 | 0.036264 | 3.3021 | 0 | 0.050628 | 0.057915 | 0.036264 | 0 | 0 | 0.021651 | 3.3284 | 0 | 3.3021 | 0 | 0.026315 | 0.0026616 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0.0026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 0.12 | 0.052051 | 0.043517 | 0 | 0 | 0.0085345 | 0.045868 | 0.043517 | 0 | 0 | 0.002351 | 0.0029896 | 0 | 0 | 0.0029896 | 0.0029896 | 0.0031939 | 0 | 0 | -0.0029896 | 0.0031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.043376 | 0.036264 | 0 | 0 | 0.0071121 | 0.038223 | 0.036264 | 0 | 0 | 0.0019592 | 0.0024913 | 0 | 0 | 0 | 0.0024913 | 0.0026616 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0.0026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 1.2061 | 4.0147 | 0 | 3.9625 | 0 | 0.052219 | 0.02363 | 0 | 0 | 0 | 0.02363 | 3.9911 | 0 | 3.9625 | 0.028589 | 0.028589 | 0 | 0 | 0 | -0.028589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 3.3456 | 0 | 3.3021 | 0 | 0.043516 | 0.019692 | 0 | 0 | 0 | 0.019692 | 3.3259 | 0 | 3.3021 | 0 | 0.023824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 3.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 7.1814 | 2.4011 | 0.32556 | 0.92451 | 0.6474 | 0.50367 | 0.13993 | 0 | 0 | 0 | 0.13993 | 0.17586 | 0 | 0 | 0.17586 | 0.17586 | 2.0854 | 0.32556 | 0.92451 | 0.47154 | 0.18788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0435 | 1.6541 | 0.2713 | 0.96303 | 0 | 0.41973 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0.11661 | 0.14655 | 0 | 0 | 0 | 0.14655 | 1.3909 | 0.2713 | 0.96303 | 0 | 0.15657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 6.4726 | 0.46034 | 0 | 0 | 0 | 0.46034 | 0.12681 | 0 | 0 | 0 | 0.12681 | 0.16125 | 0 | 0 | 0.16125 | 0.16125 | 0.17227 | 0 | 0 | -0.16125 | 0.17227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3938 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 0.10568 | 0 | 0 | 0 | 0.10568 | 0.13438 | 0 | 0 | 0 | 0.13438 | 0.14356 | 0 | 0 | 0 | 0.14356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 0.5865 | 0.041712 | 0 | 0 | 0 | 0.041712 | 0.011491 | 0 | 0 | 0 | 0.011491 | 0.014611 | 0 | 0 | 0.014611 | 0.014611 | 0.01561 | 0 | 0 | -0.014611 | 0.01561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53763 | 0.03476 | 0 | 0 | 0 | 0.03476 | 0.0095756 | 0 | 0 | 0 | 0.0095756 | 0.012176 | 0 | 0 | 0 | 0.012176 | 0.013009 | 0 | 0 | 0 | 0.013009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | K_ЦА-3/20 | 0 | 0.6474 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 | [10 empty] | 0.6474 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | K_ЦА-10/19 | 0 | 1.2501 | 0.32556 | 0.92451 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.2501 | 0.32556 | 0.92451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2343 | 0.2713 | 0.96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2343 | 0.2713 | 0.96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.12228 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 0.0016249 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0.0013541 | 0 | 0 | 0 | 0.0013541 | 0.0013541 | 0 | 0 | 0 | 0.0013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368e-19 | 0 | 0 | 0 | -1.2577e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 1.3717 | 0.11534 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0.11534 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4048 | 0.096115 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4048 | 0.096115 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | K_6345/20 | 0 | 1.3717 | 0.11534 | 1.2564 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.3717 | 0.11534 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4048 | 0.096115 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4048 | 0.096115 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 39.4796 | 11.8319 | 3.7971 | 4.7589 | 0.56291 | 2.713 | 1.0648 | 0 | 0 | 0.30005 | 0.76475 | 2.2017 | 0.75542 | 0.48396 | 0.96233 | 0.96233 | 8.5654 | 3.0416 | 4.275 | -0.69947 | 0.98594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7283 | 11.2061 | 3.6479 | 4.8564 | 0 | 2.7019 | 1.6662 | 0.57068 | 0.45825 | 0 | 0.63729 | 3.9395 | 2.7343 | 0.4033 | 0 | 0.80194 | 5.6004 | 0.34289 | 3.9949 | 0 | 1.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 0.012 | 0.64816 | 0.64731 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.64763 | 0.64731 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.54014 | 0.53942 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.53967 | 0.53942 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 0.012 | 1.756 | 1.7552 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 1.7555 | 1.7552 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 1.4633 | 1.4626 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 1.4629 | 1.4626 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 10.505 | 5.0221 | 0 | 4.275 | 0 | 0.74713 | 0.20582 | 0 | 0 | 0 | 0.20582 | 0.26171 | 0 | 0 | 0.26171 | 0.26171 | 4.5546 | 0 | 4.275 | -0.26171 | 0.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7542 | 5.0757 | 0 | 4.4531 | 0 | 0.62261 | 0.17151 | 0 | 0 | 0 | 0.17151 | 0.21809 | 0 | 0 | 0 | 0.21809 | 4.6861 | 0 | 4.4531 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 12.0025 | 0.85363 | 0 | 0 | 0 | 0.85363 | 0.23515 | 0 | 0 | 0 | 0.23515 | 0.29902 | 0 | 0 | 0.29902 | 0.29902 | 0.31946 | 0 | 0 | -0.29902 | 0.31946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.003 | 0.71136 | 0 | 0 | 0 | 0.71136 | 0.19596 | 0 | 0 | 0 | 0.19596 | 0.24918 | 0 | 0 | 0 | 0.24918 | 0.26622 | 0 | 0 | 0 | 0.26622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 7.9186 | 0.56318 | 0 | 0 | 0 | 0.56318 | 0.15514 | 0 | 0 | 0 | 0.15514 | 0.19727 | 0 | 0 | 0.19727 | 0.19727 | 0.21076 | 0 | 0 | -0.19727 | 0.21076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8792 | 0.46931 | 0 | 0 | 0 | 0.46931 | 0.12928 | 0 | 0 | 0 | 0.12928 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0.17563 | 0 | 0 | 0 | 0.17563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 0.012 | 0.48303 | 0.48217 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.48247 | 0.48217 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.40252 | 0.40181 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.40201 | 0.40181 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.44596 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.61259 | 0.6353 | 0.11439 | 0.48396 | 0 | 0.036956 | 0.012002 | 0 | 0 | 0 | 0.012002 | 0.6233 | 0.11439 | 0.48396 | 0.024954 | 0.024954 | 0 | 0 | 0 | -0.024954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05417 | 0.52942 | 0.095325 | 0.4033 | 0 | 0.030797 | 0.046488 | 0.036486 | 0 | 0 | 0.010002 | 0.48293 | 0.058839 | 0.4033 | 0 | 0.020795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 5.8043 | 1.052 | 0.63918 | 0 | 0 | 0.41281 | 0.11372 | 0 | 0 | 0 | 0.11372 | 0.1446 | 0 | 0 | 0.1446 | 0.1446 | 0.79366 | 0.63918 | 0 | -0.1446 | 0.15449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8376 | 0.87665 | 0.53265 | 0 | 0 | 0.34401 | 0.094765 | 0 | 0 | 0 | 0.094765 | 0.65315 | 0.53265 | 0 | 0 | 0.1205 | 0.12874 | 0 | 0 | 0 | 0.12874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 2.1546 | 0.25562 | 0.15886 | 0 | 0 | 0.09676 | 0.042214 | 0 | 0 | 0 | 0.042214 | 0.19273 | 0.15886 | 0 | 0.033875 | 0.033875 | 0.020672 | 0 | 0 | -0.033875 | 0.020672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7955 | 0.65403 | 0.13238 | 0 | 0 | 0.52165 | 0.6258 | 0.13238 | 0.45825 | 0 | 0.035178 | 0.028229 | 0 | 0 | 0 | 0.028229 | -1.1102e-16 | 0 | -0.45825 | 0 | 0.45825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | K_6424/20 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | [10 empty] | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03511 | 0.03511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03511 | 0.03511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | K_6360/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15267 | 0.15267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15267 | 0.15267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24 | K_6408/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15511 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15511 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | K_6357/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14076 | 0.14076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14076 | 0.14076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.79 | 3.0885 | 0.19914 | 0.89833 | 1.8406 | 0.15046 | 0.7735 | 0.083336 | 0 | 0.66427 | 0.025895 | 0.42353 | 0 | 0 | 0.032927 | 0.032927 | 1.8915 | 0.11581 | 0.89833 | 1.1434 | 0.09164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 2.3895 | 0.1811 | 0.93576 | 0 | 1.2726 | 0.35033 | 0.069447 | 0.2593 | 0 | 0.021579 | 0.027439 | 0 | 0 | 0 | 0.027439 | 2.0117 | 0.11166 | 0.67646 | 0 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.3217 | 1.1006 | 0.10825 | 0.89833 | 0 | 0.094 | 0.025895 | 0 | 0 | 0 | 0.025895 | 0.032927 | 0 | 0 | 0.032927 | 0.032927 | 1.0418 | 0.10825 | 0.89833 | -0.032927 | 0.035178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 1.1043 | 0.090205 | 0.93576 | 0 | 0.078333 | 0.021579 | 0 | 0 | 0 | 0.021579 | 0.027439 | 0 | 0 | 0 | 0.027439 | 1.0553 | 0.090205 | 0.93576 | 0 | 0.029315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0.46832 | 0.022802 | 0 | 0 | 0 | 0.022802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022802 | 0 | 0 | 0 | 0.022802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.2593 | 0 | 0 | 0 | 0.2593 | 0.2593 | 0 | 0.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2593 | 0 | 0.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 | 1.158 | 0.069447 | 0 | 1.0549 | 0.03366 | 0.7476 | 0.083336 | 0 | 0.66427 | 0 | 0.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019771 | -0.013889 | 0 | 0.3906 | 0.03366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0045 | 0.069447 | 0 | 0 | 0.93501 | 0.069447 | 0.069447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93501 | 0 | 0 | 0 | 0.93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | K_6569/20 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | [10 empty] | 0.52572 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | J_6283/19 | 0 | 0.28145 | 0.02145 | 0 | 0.26 | 0 | [10 empty] | 0.28145 | 0.02145 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02145 | 0.02145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02145 | 0.02145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 8.3563 | 10.6201 | 2.6988 | 5.6874 | 1.552 | 0.6818 | 0.33532 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.16372 | 2.4865 | 0.30087 | 1.9468 | 0.23887 | 0.23887 | 7.7982 | 2.2263 | 3.7407 | 1.3132 | 0.27922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.252 | 9.1161 | 2.249 | 5.5188 | 0.74932 | 0.59896 | 0.27943 | 0.143 | 0 | 0 | 0.13643 | 2.8765 | 1.0551 | 1.6223 | 0 | 0.19906 | 5.9602 | 1.0509 | 3.8965 | 0.74932 | 0.26347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 2.73 | 0.53555 | 0.34139 | 0 | 0 | 0.19416 | 0.22509 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.053486 | 0.068012 | 0 | 0 | 0.068012 | 0.068012 | 0.24245 | 0.16979 | 0 | -0.068012 | 0.072661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 0.44629 | 0.28449 | 0 | 0 | 0.1618 | 0.18757 | 0.143 | 0 | 0 | 0.044572 | 0.056677 | 0 | 0 | 0 | 0.056677 | 0.20205 | 0.14149 | 0 | 0 | 0.060551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.6553 | 2.4587 | 0.36304 | 1.9468 | 0 | 0.14886 | 0.052022 | 0 | 0 | 0 | 0.052022 | 2.1097 | 0.06609 | 1.9468 | 0.096836 | 0.096836 | 0.29695 | 0.29695 | 0 | -0.096836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2406 | 2.0601 | 0.30253 | 1.6223 | 0 | 0.13523 | 0.043352 | 0 | 0 | 0 | 0.043352 | 2.0167 | 0.31372 | 1.6223 | 0 | 0.080697 | 0 | -0.011186 | 0 | 0 | 0.011186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 1.9847 | 0.14115 | 0 | 0 | 0 | 0.14115 | 0.038884 | 0 | 0 | 0 | 0.038884 | 0.049444 | 0 | 0 | 0.049444 | 0.049444 | 0.052824 | 0 | 0 | -0.049444 | 0.052824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6539 | 0.11763 | 0 | 0 | 0 | 0.11763 | 0.032403 | 0 | 0 | 0 | 0.032403 | 0.041204 | 0 | 0 | 0 | 0.041204 | 0.04402 | 0 | 0 | 0 | 0.04402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 0.9864 | 1.3931 | 0 | 1.3098 | 0 | 0.083289 | 0.019326 | 0 | 0 | 0 | 0.019326 | 0.024574 | 0 | 0 | 0.024574 | 0.024574 | 1.3492 | 0 | 1.3098 | -0.024574 | 0.039389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9042 | 1.4338 | 0 | 1.3644 | 0 | 0.069407 | 0.016105 | 0 | 0 | 0 | 0.016105 | 0.020478 | 0 | 0 | 0 | 0.020478 | 1.3972 | 0 | 1.3644 | 0 | 0.032824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | K_6462/20 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | [10 empty] | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | J_6261/19 | 0 | 1.1733 | 0.23478 | 0 | 0.89918 | 0.03929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23478 | 0.23478 | 0 | 0 | 0 | 0.93847 | 0 | 0 | 0.89918 | 0.03929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0.19565 | 0 | 0.74932 | 0.038364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19565 | 0.19565 | 0 | 0 | 0 | 0.78768 | 0 | 0 | 0.74932 | 0.038364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4486/18 | 0 | 1.1047 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.1047 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.92057 | 0.92057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92057 | 0.92057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | K_6615/20 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | [10 empty] | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5059/18 | 0 | 3.1608 | 0.6549 | 2.4308 | 0 | 0.075051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0.6549 | 2.4308 | 0 | 0.075051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1544 | 0.54575 | 2.5321 | 0 | 0.076525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54575 | 0.54575 | 0 | 0 | 0 | 2.6086 | 0 | 2.5321 | 0 | 0.076525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 50.1495 | 45.4675 | 3.8186 | 36.4932 | 1.6407 | 3.5149 | 5.2528 | 3.7915 | 0 | 0.49721 | 0.96411 | 39.4031 | 0 | 36.4932 | 2.1514 | 2.1514 | 0.81158 | 0.027113 | 0 | -1.0079 | 0.39946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1867 | 37.8233 | 3.2006 | 30.411 | 0 | 4.2116 | 4.4468 | 3.2161 | 0.42731 | 0 | 0.80343 | 32.6171 | -3.5527e-15 | 30.8243 | 0 | 1.7928 | 0.7594 | -0.015453 | -0.84056 | 0 | 1.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0.66217 | 0.58508 | 0 | 0 | 0.42634 | 0.15874 | 0.012973 | 0 | 0 | 0 | 0.012973 | 0.43086 | 0 | 0 | 0.0045152 | 0.0045152 | 0.14125 | 0 | 0 | 0.42183 | 0.14125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58723 | 0.64459 | 0 | 0 | 0 | 0.64459 | 0.26508 | 0.056453 | 0.19781 | 0 | 0.010811 | 0.37951 | 0 | 0.37575 | 0 | 0.0037626 | 0 | -0.056453 | -0.57356 | 0 | 0.63001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 4.2 | 0.29871 | 0 | 0 | 0 | 0.29871 | 0.082287 | 0 | 0 | 0 | 0.082287 | 0.10463 | 0 | 0 | 0.10463 | 0.10463 | 0.11179 | 0 | 0 | -0.10463 | 0.11179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0.24892 | 0 | 0 | 0 | 0.24892 | 0.068572 | 0 | 0 | 0 | 0.068572 | 0.087195 | 0 | 0 | 0 | 0.087195 | 0.093156 | 0 | 0 | 0 | 0.093156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 44.3471 | 43.1125 | 3.7082 | 36.4932 | 0 | 2.9111 | 4.577 | 3.7082 | 0 | 0 | 0.86885 | 38.5354 | 0 | 36.4932 | 2.0422 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | -2.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9559 | 35.9271 | 3.0902 | 30.411 | 0 | 2.4259 | 3.8142 | 3.0902 | 0 | 0 | 0.72404 | 32.1129 | -3.5527e-15 | 30.411 | 0 | 1.7018 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.7695 | 0.58706 | 0.069436 | 0 | 0.49721 | 0.020415 | 0.58053 | 0.083323 | 0 | 0.49721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065279 | -0.013887 | 0 | 0 | 0.020415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64125 | 0.13435 | 0.069436 | 0 | 0 | 0.064915 | 0.13435 | 0.069436 | 0.064915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064915 | 0 | 0.064915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 | 0.048676 | 0 | 0 | 0 | 0.048676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048676 | 0 | 0 | 0 | 0.048676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0.1154 | 0.1154 | 0 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1154 | 0 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 | 0.022718 | 0 | 0 | 0 | 0.022718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022718 | 0 | 0 | 0 | 0.022718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049178 | 0 | 0 | 0 | 0.049178 | 0.049178 | 0 | 0.049178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049178 | 0 | 0.049178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | K_6526/20 | 0 | 0.34719 | 0 | 0 | 0.33213 | 0.015053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015053 | 0 | 0 | 0.33213 | 0.015053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | K_6413/20 | 0 | 0.026725 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037506 | 0 | 0 | 0 | 0.037506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037506 | 0 | 0.037506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037506 | 0 | 0.037506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | K_6340/20 | 0 | 0.43884 | 0.041 | 0 | 0.385 | 0.012837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43884 | 0.041 | 0 | 0.385 | 0.012837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37342 | 0.041 | 0 | 0 | 0.33242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37342 | 0.041 | 0 | 0 | 0.33242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 11.7547 | 2.6101 | 0.10705 | 0.80659 | 0.82935 | 0.86712 | 0.19267 | 0 | 0 | 0 | 0.19267 | 0.75064 | 0 | 0 | 0.24499 | 0.24499 | 1.6668 | 0.10705 | 0.80659 | 0.58435 | 0.42946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6802 | 2.8538 | 0.089205 | 0.84019 | 0.69112 | 1.2333 | 0.6699 | 0 | 0.50935 | 0 | 0.16056 | 1.5976 | 0.089205 | 1.3042 | 0 | 0.20416 | 0.58631 | 0 | -0.97338 | 0.69112 | 0.86857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 1.5561 | 0.11067 | 0 | 0 | 0 | 0.11067 | 0.030487 | 0 | 0 | 0 | 0.030487 | 0.038767 | 0 | 0 | 0.038767 | 0.038767 | 0.041417 | 0 | 0 | -0.038767 | 0.041417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 0.092227 | 0 | 0 | 0 | 0.092227 | 0.025406 | 0 | 0 | 0 | 0.025406 | 0.032306 | 0 | 0 | 0 | 0.032306 | 0.034514 | 0 | 0 | 0 | 0.034514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.3796 | 1.0105 | 0.10705 | 0.80659 | 0 | 0.096855 | 0.027028 | 0 | 0 | 0 | 0.027028 | 0.034369 | 0 | 0 | 0.034369 | 0.034369 | 0.94909 | 0.10705 | 0.80659 | -0.034369 | 0.035458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 | 1.0101 | 0.089205 | 0.84019 | 0 | 0.080713 | 0.022524 | 0 | 0 | 0 | 0.022524 | 0.95804 | 0.089205 | 0.84019 | 0 | 0.028641 | 0.029548 | 0 | 0 | 0 | 0.029548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 6.8863 | 0.48976 | 0 | 0 | 0 | 0.48976 | 0.13492 | 0 | 0 | 0 | 0.13492 | 0.17156 | 0 | 0 | 0.17156 | 0.17156 | 0.18329 | 0 | 0 | -0.17156 | 0.18329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3124 | 0.40813 | 0 | 0 | 0 | 0.40813 | 0.11243 | 0 | 0 | 0 | 0.11243 | 0.14297 | 0 | 0 | 0 | 0.14297 | 0.15274 | 0 | 0 | 0 | 0.15274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | J_6047/19 | 0 | 0.55337 | 0 | 0 | 0.50565 | 0.047725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047725 | 0 | 0 | 0.50565 | 0.047725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46403 | 0 | 0 | 0.42137 | 0.042661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46403 | 0 | 0.46403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46403 | 0.42137 | 0.042661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 | 0.046499 | 0 | 0 | 0 | 0.046499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046499 | 0 | 0 | 0 | 0.046499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50935 | 0 | 0 | 0 | 0.50935 | 0.50935 | 0 | 0.50935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50935 | 0 | 0.50935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | K_6330/20 | 0 | 0.047725 | 0 | 0 | 0 | 0.047725 | [10 empty] | 0.047725 | 0 | 0 | 0 | 0.047725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.073565 | 0 | 0 | 0 | 0.073565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073565 | 0 | 0 | 0 | 0.073565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | K_6456/20 | 0 | 0.35073 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.027035 | [10 empty] | 0.35073 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.027035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29568 | 0 | 0 | 0.26975 | 0.025932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29568 | 0 | 0 | 0.26975 | 0.025932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 12.2025 | 17.6559 | 0.46281 | 15.6919 | 0.66427 | 0.83697 | 0.84077 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.17651 | 0.20851 | 0 | 0 | 0.20851 | 0.20851 | 16.6067 | 0.46281 | 15.6919 | -0.20851 | 0.45195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0125 | 18.1177 | 0.38567 | 16.3457 | 0 | 1.3863 | 0.88559 | 0 | 0.73851 | 0 | 0.14709 | 6.9601 | 0 | 6.7863 | 0 | 0.17376 | 10.272 | 0.38567 | 8.8209 | 0 | 1.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 0.012 | 15.6928 | 0 | 15.6919 | 0 | 0.00085831 | 0.00023999 | 0 | 0 | 0 | 0.00023999 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 15.6922 | 0 | 15.6919 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 16.3464 | 0 | 16.3457 | 0 | 0.00071417 | 0.0001968 | 0 | 0 | 0 | 0.0001968 | 6.7866 | 0 | 6.7863 | 0 | 0.00024824 | 9.5597 | 0 | 9.5594 | 0 | 0.00026913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 6.5383 | 0.46501 | 0 | 0 | 0 | 0.46501 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0.16289 | 0 | 0 | 0.16289 | 0.16289 | 0.17402 | 0 | 0 | -0.16289 | 0.17402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9935 | 0.38751 | 0 | 0 | 0 | 0.38751 | 0.10675 | 0 | 0 | 0 | 0.10675 | 0.13574 | 0 | 0 | 0 | 0.13574 | 0.14502 | 0 | 0 | 0 | 0.14502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 1.8193 | 0.5922 | 0.46281 | 0 | 0 | 0.12939 | 0.035644 | 0 | 0 | 0 | 0.035644 | 0.045325 | 0 | 0 | 0.045325 | 0.045325 | 0.51123 | 0.46281 | 0 | -0.045325 | 0.048423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0.4935 | 0.38567 | 0 | 0 | 0.10783 | 0.029704 | 0 | 0 | 0 | 0.029704 | 0.037771 | 0 | 0 | 0 | 0.037771 | 0.42602 | 0.38567 | 0 | 0 | 0.040352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 0.94243 | 0.74776 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.08349 | 0.67679 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.012523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070966 | 0 | 0 | 0 | 0.070966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8639 | 0.63049 | 0 | 0 | 0 | 0.63049 | 0.63049 | 0 | 0.62005 | 0 | 0.010436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62005 | 0 | 0.62005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 | 0.023706 | 0 | 0 | 0 | 0.023706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023706 | 0 | 0 | 0 | 0.023706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049121 | 0 | 0 | 0 | 0.049121 | 0.049121 | 0 | 0.049121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049121 | 0 | 0.049121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | K_6551/20 | 0 | 0.093006 | 0 | 0 | 0 | 0.093006 | [10 empty] | 0.093006 | 0 | 0 | 0 | 0.093006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 | 0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069336 | 0 | 0 | 0 | 0.069336 | 0.069336 | 0 | 0.069336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069336 | 0 | 0.069336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 105.6296 | 40.6042 | 1.2433 | 27.8771 | 4.2598 | 7.2241 | 8.2327 | 0.46092 | 2.906 | 2.8306 | 2.0352 | 9.3455 | 0.50647 | 6.3696 | 2.4695 | 2.4695 | 23.0259 | 0.27587 | 18.6015 | -1.0404 | 2.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1189 | 36.8031 | 1.5583 | 26.7567 | 1.9941 | 6.494 | 7.1137 | 1.0781 | 4.3397 | 0 | 1.696 | 10.9714 | 0.37444 | 8.539 | 0 | 2.0579 | 18.718 | 0.10581 | 13.878 | 1.9941 | 2.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 3.503 | 4.2133 | 0 | 3.9642 | 0 | 0.24914 | 0.068632 | 0 | 0 | 0 | 0.068632 | 0.087271 | 0 | 0 | 0.087271 | 0.087271 | 4.0574 | 0 | 3.9642 | -0.087271 | 0.093237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2111 | 4.337 | 0 | 4.1294 | 0 | 0.20762 | 0.057193 | 0 | 0 | 0 | 0.057193 | 0.072726 | 0 | 0 | 0 | 0.072726 | 4.2071 | 0 | 4.1294 | 0 | 0.077697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 2.2359 | 0.15902 | 0 | 0 | 0 | 0.15902 | 0.043805 | 0 | 0 | 0 | 0.043805 | 0.055702 | 0 | 0 | 0.055702 | 0.055702 | 0.05951 | 0 | 0 | -0.055702 | 0.05951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.892 | 0.13251 | 0 | 0 | 0 | 0.13251 | 0.036504 | 0 | 0 | 0 | 0.036504 | 0.046418 | 0 | 0 | 0 | 0.046418 | 0.049591 | 0 | 0 | 0 | 0.049591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 2.6097 | 0.18561 | 0 | 0 | 0 | 0.18561 | 0.05113 | 0 | 0 | 0 | 0.05113 | 0.065016 | 0 | 0 | 0.065016 | 0.065016 | 0.06946 | 0 | 0 | -0.065016 | 0.06946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3922 | 0.15467 | 0 | 0 | 0 | 0.15467 | 0.042608 | 0 | 0 | 0 | 0.042608 | 0.05418 | 0 | 0 | 0 | 0.05418 | 0.057883 | 0 | 0 | 0 | 0.057883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 0.083568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 7.2548 | 0.51597 | 0 | 0 | 0 | 0.51597 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | 0.18074 | 0 | 0 | 0.18074 | 0.18074 | 0.19309 | 0 | 0 | -0.18074 | 0.19309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | 0.42997 | 0 | 0 | 0 | 0.42997 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0.11845 | 0.15061 | 0 | 0 | 0 | 0.15061 | 0.16091 | 0 | 0 | 0 | 0.16091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 4.2029 | 2.3159 | 0.11405 | 1.9029 | 0 | 0.29892 | 0.082344 | 0 | 0 | 0 | 0.082344 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.10471 | 0.10471 | 2.1288 | 0.11405 | 1.9029 | -0.10471 | 0.11186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5024 | 2.3263 | 0.095045 | 1.9822 | 0 | 0.2491 | 0.06862 | 0 | 0 | 0 | 0.06862 | 2.1645 | 0.095045 | 1.9822 | 0 | 0.087256 | 0.093221 | 0 | 0 | 0 | 0.093221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.003744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 9.0383 | 6.4439 | 0.043749 | 5.7573 | 0 | 0.64281 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0.17708 | 0.22517 | 0 | 0 | 0.22517 | 0.22517 | 6.0416 | 0.043749 | 5.7573 | -0.22517 | 0.24056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8476 | 6.5693 | 0.036458 | 5.9972 | 0 | 0.53568 | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0.18764 | 6.2341 | 0.036458 | 5.9972 | 0 | 0.20047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 0.012 | 0.48659 | 0 | 0.48659 | 0 | 0 | 0.48659 | 0 | 0.48659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 1.8 | 0.12802 | 0 | 0 | 0 | 0.12802 | 0.035266 | 0 | 0 | 0 | 0.035266 | 0.044843 | 0 | 0 | 0.044843 | 0.044843 | 0.047909 | 0 | 0 | -0.044843 | 0.047909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.10668 | 0 | 0 | 0 | 0.10668 | 0.029388 | 0 | 0 | 0 | 0.029388 | 0.037369 | 0 | 0 | 0 | 0.037369 | 0.039924 | 0 | 0 | 0 | 0.039924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 2.7792 | 1.0715 | 0.17568 | 0.69821 | 0 | 0.19766 | 0.92834 | 0.17568 | 0.69821 | 0 | 0.05445 | 0.069238 | 0 | 0 | 0.069238 | 0.069238 | 0.07397 | 0 | 0 | -0.069238 | 0.07397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 0.89296 | 0.72824 | 0 | 0 | 0.16471 | 0.77362 | 0.72824 | 0 | 0 | 0.045375 | 0.057698 | 0 | 0 | 0 | 0.057698 | 0.061642 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0.061642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 2.1756 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0.15473 | 0.042625 | 0 | 0 | 0 | 0.042625 | 0.054201 | 0 | 0 | 0.054201 | 0.054201 | 0.057906 | 0 | 0 | -0.054201 | 0.057906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9943 | 0.12894 | 0 | 0 | 0 | 0.12894 | 0.03552 | 0 | 0 | 0 | 0.03552 | 0.045167 | 0 | 0 | 0 | 0.045167 | 0.048255 | 0 | 0 | 0 | 0.048255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.26365 | 0.0069633 | 0 | 0 | 0 | 0.0069633 | 0.0051655 | 0 | 0 | 0 | 0.0051655 | 0.0017978 | 0 | 0 | 0.0017978 | 0.0017978 | 0 | 0 | 0 | -0.0017978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24168 | 0.0058027 | 0 | 0 | 0 | 0.0058027 | 0.0043046 | 0 | 0 | 0 | 0.0043046 | 0.0014981 | 0 | 0 | 0 | 0.0014981 | -1.7347e-18 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0.25757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 1.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021443 | 0 | 0 | 0 | 0.021443 | 0.027267 | 0 | 0 | 0.027267 | 0.027267 | -0.04871 | 0 | 0 | -0.027267 | -0.04871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017869 | 0 | 0 | 0 | 0.017869 | 0.022722 | 0 | 0 | 0 | 0.022722 | -0.040591 | 0 | 0 | 0 | -0.040591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 1.5282 | 0.10869 | 0 | 0 | 0 | 0.10869 | 0.02994 | 0 | 0 | 0 | 0.02994 | 0.038071 | 0 | 0 | 0.038071 | 0.038071 | 0.040674 | 0 | 0 | -0.038071 | 0.040674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4008 | 0.090571 | 0 | 0 | 0 | 0.090571 | 0.02495 | 0 | 0 | 0 | 0.02495 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0.031726 | 0.033895 | 0 | 0 | 0 | 0.033895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0.55358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.6498 | 1.2649 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.23169 | 1.0655 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.032323 | 0.041102 | 0 | 0 | 0.041102 | 0.041102 | 0.15827 | 0 | 0 | -0.041102 | 0.15827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3748 | 1.1429 | 0 | 0 | 0.81133 | 0.33157 | 1.0721 | 0 | 1.0451 | 0 | 0.026936 | 0.034252 | 0 | 0 | 0 | 0.034252 | 0.036593 | 0 | -1.0451 | 0.81133 | 0.27038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 3.2103 | 2.2071 | 0 | 2.1515 | 0 | 0.055566 | 1.7768 | 0 | 1.7212 | 0 | 0.055566 | 0.4303 | 0 | 0.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18705 | 1.8392 | 0 | 1.7929 | 0 | 0.046305 | 1.8392 | 0 | 1.7929 | 0 | 0.046305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -9.0206e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.70468 | 0.066917 | 0 | 0 | 0 | 0.066917 | 0.013806 | 0 | 0 | 0 | 0.013806 | 0.017556 | 0 | 0 | 0.017556 | 0.017556 | 0.035555 | 0 | 0 | -0.017556 | 0.035555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21625 | 0.50351 | 0 | 0 | 0.43498 | 0.068529 | 0.47325 | 0 | 0.46174 | 0 | 0.011505 | 0.01463 | 0 | 0 | 0 | 0.01463 | 0.01563 | 0 | -0.46174 | 0.43498 | 0.042394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 0.012 | 0.068767 | 0.028398 | 0 | 0 | 0.040369 | 0.034312 | 0.034077 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.034155 | -0.0056796 | 0 | -0.00029893 | 0.039835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.2609 | 0.028398 | 0 | 0 | 0.23251 | 0.26039 | 0.028398 | 0.2318 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | -3.4694e-18 | -0.2318 | 0 | 0.23206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0.46832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | -0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 52.022 | 3.6999 | 0 | 0 | 0 | 3.6999 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 1.296 | 0 | 0 | 1.296 | 1.296 | 1.3846 | 0 | 0 | -1.296 | 1.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3517 | 3.0832 | 0 | 0 | 0 | 3.0832 | 0.84935 | 0 | 0 | 0 | 0.84935 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1.1538 | 0 | 0 | 0 | 1.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.57247 | 0.40541 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.030101 | 0.38653 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.011216 | 0.0090004 | 0 | 0 | 0.0090004 | 0.0090004 | 0.0098847 | 0 | 0 | -0.0090004 | 0.0098847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47706 | 0.37092 | 0 | 0 | 0.31276 | 0.058157 | 0.36342 | 0 | 0.35407 | 0 | 0.0093466 | 0.0075003 | 0 | 0 | 0 | 0.0075003 | 0 | 0 | -0.35407 | 0.31276 | 0.04131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 2.7141 | 2.8821 | 0.080314 | 2.6173 | 0 | 0.18444 | 0.053174 | 0 | 0 | 0 | 0.053174 | 0.14793 | 0.080314 | 0 | 0.067616 | 0.067616 | 2.681 | 0 | 2.6173 | -0.067616 | 0.06365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2617 | 2.947 | 0.066928 | 2.7264 | 0 | 0.1537 | 0.044312 | 0 | 0 | 0 | 0.044312 | 0.12327 | 0.066928 | 0 | 0 | 0.056346 | 2.7794 | 0 | 2.7264 | 0 | 0.053041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 1.4574 | 0.70375 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.10365 | 0.62865 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.028553 | 0.036308 | 0 | 0 | 0.036308 | 0.036308 | 0.03879 | 0 | 0 | -0.036308 | 0.03879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0.086376 | 0 | 0 | 0 | 0.086376 | 0.023794 | 0 | 0 | 0 | 0.023794 | 0.030257 | 0 | 0 | 0 | 0.030257 | 0.032325 | 0 | 0 | 0 | 0.032325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 3.1613 | 3.0444 | 0.063625 | 2.8777 | 0 | 0.10301 | 0.061937 | 0 | 0 | 0 | 0.061937 | 2.9824 | 0.063625 | 2.8777 | 0.041077 | 0.041077 | 0 | 0 | 0 | -0.041077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 2.537 | 0.053021 | 2.3981 | 0 | 0.085845 | 0.051614 | 0 | 0 | 0 | 0.051614 | 2.4854 | 0.053021 | 2.3981 | 0 | 0.034231 | 0 | 2.0123e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.24906 | 0.1103 | 0.092586 | 0 | 0 | 0.017713 | 0.092212 | 0.087332 | 0 | 0 | 0.0048796 | 0.011459 | 0.0052537 | 0 | 0.0062048 | 0.0062048 | 0.006629 | 0 | 0 | -0.0062048 | 0.006629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20755 | 0.019139 | 0.0043781 | 0 | 0 | 0.014761 | 0.0040663 | 0 | 0 | 0 | 0.0040663 | 0.0095488 | 0.0043781 | 0 | 0 | 0.0051707 | 0.0055241 | 0 | 0 | 0 | 0.0055241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | K_ОД-35/20 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | [10 empty] | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 | 0.15887 | 0.15887 | 0 | 0 | 0 | 0.15362 | 0.15362 | 0 | 0 | 0 | 0.005254 | 0.005254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13239 | 0.13239 | 0 | 0 | 0 | 0.12801 | 0.12801 | 0 | 0 | 0 | 0.0043783 | 0.0043783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 | 0.0042574 | 0.0042574 | 0 | 0 | 0 | 0.0051089 | 0.0051089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00085149 | -0.00085149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 | 0.0042579 | 0.0042579 | 0 | 0 | 0 | 0.0051094 | 0.0051094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00085157 | -0.00085157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 | 3.1617 | 0.079185 | 3.0615 | 0 | 0.021034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0.079185 | 3.0615 | 0 | 0 | 0.021034 | 0 | 0 | 0 | 0.021034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2726 | 0.065988 | 3.1891 | 0 | 0.017528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2551 | 0.065988 | 3.1891 | 0 | 0 | 0.017528 | 0 | 0 | 0 | 0.017528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 | 0.16079 | 0.16079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16079 | 0.16079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13399 | 0.13399 | 0 | 0 | 0 | 0.10447 | 0.10447 | 0 | 0 | 0 | 0.029522 | 0.029522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 | 0.10565 | 0.093374 | 0 | 0 | 0.012273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11205 | 0.11205 | 0 | 0 | 0 | -0.0064015 | -0.018675 | 0 | 0 | 0.012273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18072 | 0.093374 | 0 | 0 | 0.087347 | 0.088946 | 0.088946 | 0 | 0 | 0 | 0.0044284 | 0.0044284 | 0 | 0 | 0 | 0.087347 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0.087347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 | 0.52848 | 0 | 0 | 0.52198 | 0.0065046 | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065046 | 0 | 0 | 0 | 0.0065046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45404 | 0 | 0 | 0.43498 | 0.01906 | 0.45404 | 0 | 0.45404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45404 | 0.43498 | 0.01906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | K_ОД-59/20 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | J_ЦА-7/19 | 0 | 0.99427 | 0.060896 | 0.93081 | 0 | 0.0025633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99427 | 0.060896 | 0.93081 | 0 | 0.0025633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0.050747 | 0.96959 | 0 | 0.0021361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0.050747 | 0.96959 | 0 | 0 | 0.0021361 | 0 | 0 | 0 | 0.0021361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | K_ОД-26/20 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | [10 empty] | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | K_ОД-61/20 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | [10 empty] | 0.16099 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | K_ОД-73/20 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | [10 empty] | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (1 этап) | K_ЦА-9/20 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | [10 empty] | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | J_5896/19 | 0 | 3.5122 | 0.083223 | 3.429 | 0 | 0 | [10 empty] | 3.5122 | 0.083223 | 3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6412 | 0.069353 | 3.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6412 | 0.069353 | 3.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 9.1369 | 6.3693 | 0 | 5.8799 | 0 | 0.48945 | 2.8835 | 0 | 2.7045 | 0 | 0.17901 | 3.392 | 0 | 3.1754 | 0.2166 | 0.2166 | 0.093834 | 0 | 0 | -0.2166 | 0.093834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8057 | 2.6579 | 0 | 2.0827 | 0 | 0.57514 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0.14917 | 2.4466 | 0 | 2.2661 | 0 | 0.1805 | 0.062134 | 0 | -0.18333 | 0 | 0.24546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 0.15608 | 0.030374 | 0 | 0 | 0 | 0.030374 | 0.003058 | 0 | 0 | 0 | 0.003058 | 0.0038885 | 0 | 0 | 0.0038885 | 0.0038885 | 0.023427 | 0 | 0 | -0.0038885 | 0.023427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14308 | 0.19258 | 0 | 0 | 0 | 0.19258 | 0.0025483 | 0 | 0 | 0 | 0.0025483 | 0.18657 | 0 | 0.18333 | 0 | 0.0032404 | 0.0034619 | 0 | -0.18333 | 0 | 0.18679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 1.2327 | 3.5343 | 0 | 3.3806 | 0 | 0.15373 | 2.7286 | 0 | 2.7045 | 0 | 0.02415 | 0.8057 | 0 | 0.67612 | 0.12958 | 0.12958 | 0 | 0 | 0 | -0.12958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.12811 | 0 | 0 | 0 | 0.12811 | 0.020125 | 0 | 0 | 0 | 0.020125 | 0.10798 | 0 | 0 | 0 | 0.10798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 2.6453 | 0.18814 | 0 | 0 | 0 | 0.18814 | 0.051827 | 0 | 0 | 0 | 0.051827 | 0.065902 | 0 | 0 | 0.065902 | 0.065902 | 0.070407 | 0 | 0 | -0.065902 | 0.070407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5765 | 0.15678 | 0 | 0 | 0 | 0.15678 | 0.043189 | 0 | 0 | 0 | 0.043189 | 0.054918 | 0 | 0 | 0 | 0.054918 | 0.058672 | 0 | 0 | 0 | 0.058672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 3.2103 | 2.6165 | 0 | 2.4993 | 0 | 0.11721 | 0.062896 | 0 | 0 | 0 | 0.062896 | 2.5536 | 0 | 2.4993 | 0.05431 | 0.05431 | 0 | 0 | 0 | -0.05431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 2.1804 | 0 | 2.0827 | 0 | 0.097672 | 0.052414 | 0 | 0 | 0 | 0.052414 | 2.128 | 0 | 2.0827 | 0 | 0.045258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037079 | 0 | 0 | 0 | 0.037079 | -0.037079 | 0 | 0 | -0.037079 | -0.037079 | 0 | 0 | 0 | 0.037079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030899 | 0 | 0 | 0 | 0.030899 | -0.030899 | 0 | 0 | 0 | -0.030899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 5.4621 | 17.0066 | 0.62526 | 13.794 | 2.1774 | 0.40998 | 2.2389 | 0.22653 | 0.194 | 1.7109 | 0.10744 | 0.51097 | 0.25538 | 0 | 0.051952 | 0.051952 | 14.2568 | 0.14336 | 13.6 | 0.41455 | 0.25059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 17.4473 | 0.39874 | 14.1667 | 0 | 2.8819 | 0.9883 | 0.16503 | 0.73375 | 0 | 0.08953 | 1.4799 | -0.062698 | 1.4993 | 0 | 0.043293 | 14.9792 | 0.29641 | 11.9336 | 0 | 2.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 0.4466 | 13.6717 | 0.039932 | 13.6 | 0 | 0.031763 | 0.048682 | 0.039932 | 0 | 0 | 0.0087499 | 0.011126 | 0 | 0 | 0.011126 | 0.011126 | 13.6119 | 0 | 13.6 | -0.011126 | 0.011887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40939 | 14.1931 | 0 | 14.1667 | 0 | 0.026469 | 0.0072916 | 0 | 0 | 0 | 0.0072916 | 0.0092719 | 0 | 0 | 0 | 0.0092719 | 14.1766 | 0 | 14.1667 | 0 | 0.0099057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 0.2189 | 0.21015 | 0 | 0.194 | 0 | 0.016147 | 0.21015 | 0 | 0.194 | 0 | 0.016147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18242 | 0.013456 | 0 | 0 | 0 | 0.013456 | 0.013456 | 0 | 0 | 0 | 0.013456 | -1.6653e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.648e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 1.2 | 0.27194 | 0.18659 | 0 | 0 | 0.085345 | 0.2101 | 0.18659 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.029896 | 0 | 0 | 0.029896 | 0.029896 | 0.031939 | 0 | 0 | -0.029896 | 0.031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.071121 | 0 | 0 | 0 | 0.071121 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.024913 | 0 | 0 | 0 | 0.024913 | 0.026616 | 0 | 0 | 0 | 0.026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.7695 | 0.43731 | 0.069447 | 0 | 0.33213 | 0.035734 | 0.34721 | 0 | 0 | 0.33213 | 0.015076 | 0.083336 | 0.083336 | 0 | 0 | 0 | 0.0067687 | -0.013889 | 0 | 0 | 0.020658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64125 | 0.38212 | 0.069447 | 0 | 0 | 0.31267 | 0.38212 | 0.069447 | 0.30011 | 0 | 0.012563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 1.3878e-17 | -0.30011 | 0 | 0.30011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0.27986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 0.9443 | 0.41799 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.042679 | 0.38786 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.012548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030131 | 0 | 0 | 0 | 0.030131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78692 | 0.4272 | 0 | 0 | 0 | 0.4272 | 0.4272 | 0 | 0.41674 | 0 | 0.010457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | -0.41674 | 0 | 0.41674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 1.6029 | 0.90882 | 0.095578 | 0 | 0.75062 | 0.062615 | 0.78203 | 0 | 0 | 0.75062 | 0.031404 | 0.12562 | 0.11469 | 0 | 0.01093 | 0.01093 | 0.0011649 | -0.019116 | 0 | -0.01093 | 0.02028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 | 1.0657 | 0.095578 | 0 | 0 | 0.9701 | 0.13865 | 0.095578 | 0.0169 | 0 | 0.02617 | 0.92703 | -0.095578 | 1.0135 | 0 | 0.0091081 | 0 | 0.095578 | -1.0304 | 0 | 0.93482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 | 0.30897 | 0.047789 | 0 | 0.25282 | 0.0083583 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.057347 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 | -0.0011995 | -0.0095578 | 0 | 0 | 0.0083583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29528 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29528 | 0 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 0.047789 | -0.29528 | 0 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | K_6356/20 | 0 | 0.25741 | 0.03288 | 0 | 0.20364 | 0.020885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053765 | 0.03288 | 0 | 0.20364 | 0.020885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22338 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22338 | 0.03288 | 0.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1905 | 0 | 0.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | K_6400/20 | 0 | 0.52235 | 0.15304 | 0 | 0.26286 | 0.10645 | [10 empty] | 0.52235 | 0.15304 | 0 | 0.26286 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.77598 | 0.15304 | 0 | 0 | 0.62294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77598 | 0.15304 | 0 | 0 | 0.62294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 2.2813 | 2.477 | 0.049236 | 1.6852 | 0.37531 | 0.36723 | 2.3872 | 0 | 1.6852 | 0.37531 | 0.3266 | 0.014561 | 0 | 0 | 0.014561 | 0.014561 | 0.075303 | 0.049236 | 0 | -0.014561 | 0.026067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.66367 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.62264 | 0.60576 | 0 | 0.33358 | 0 | 0.27217 | 0.053164 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.012134 | 0.0047537 | 0 | -0.33358 | 0 | 0.33834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 1.6968 | 2.0004 | 0 | 1.6852 | 0 | 0.31515 | 2.0004 | 0 | 1.6852 | 0 | 0.31515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26263 | 0 | 0 | 0 | 0.26263 | 0.26263 | 0 | 0 | 0 | 0.26263 | -7.7716e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7716e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.58447 | 0.47663 | 0.049236 | 0 | 0.37531 | 0.052079 | 0.38676 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.011451 | 0.014561 | 0 | 0 | 0.014561 | 0.014561 | 0.075303 | 0.049236 | 0 | -0.014561 | 0.026067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.40105 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.36002 | 0.34313 | 0 | 0.33358 | 0 | 0.0095425 | 0.053164 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.012134 | 0.0047537 | 0 | -0.33358 | 0 | 0.33834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 4.0723 | 10.7815 | 1.3041 | 9.1789 | 0 | 0.29836 | 0.079785 | 0 | 0 | 0 | 0.079785 | 1.9932 | 0.26936 | 1.6224 | 0.10145 | 0.10145 | 8.7085 | 1.0348 | 7.5566 | -0.10145 | 0.11712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6806 | 11.017 | 1.0868 | 9.5614 | 0 | 0.36883 | 0.066487 | 0 | 0 | 0 | 0.066487 | 10.0296 | 0.338 | 9.607 | 0 | 0.084544 | 0.92098 | 0.74879 | -0.045608 | 0 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 1.8686 | 2.1609 | 0.4056 | 1.6224 | 0 | 0.1329 | 0.036609 | 0 | 0 | 0 | 0.036609 | 1.9383 | 0.26936 | 1.6224 | 0.046552 | 0.046552 | 0.18597 | 0.13624 | 0 | -0.046552 | 0.049734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7129 | 2.1387 | 0.338 | 1.69 | 0 | 0.11075 | 0.030508 | 0 | 0 | 0 | 0.030508 | 2.0668 | 0.338 | 1.69 | 0 | 0.038793 | 0.041445 | 4.996e-16 | 0 | 0 | 0.041445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0.62848 | 0.044698 | 0 | 0 | 0 | 0.044698 | 0.012313 | 0 | 0 | 0 | 0.012313 | 0.015657 | 0 | 0 | 0.015657 | 0.015657 | 0.016727 | 0 | 0 | -0.015657 | 0.016727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52373 | 0.037248 | 0 | 0 | 0 | 0.037248 | 0.010261 | 0 | 0 | 0 | 0.010261 | 0.013048 | 0 | 0 | 0 | 0.013048 | 0.01394 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 1.5752 | 7.6686 | 0 | 7.5566 | 0 | 0.11203 | 0.030862 | 0 | 0 | 0 | 0.030862 | 0.039244 | 0 | 0 | 0.039244 | 0.039244 | 7.5985 | 0 | 7.5566 | -0.039244 | 0.041926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 7.9648 | 0 | 7.8714 | 0 | 0.093361 | 0.025719 | 0 | 0 | 0 | 0.025719 | 7.9041 | 0 | 7.8714 | 0 | 0.032703 | 0.034939 | 0 | 0 | 0 | 0.034939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | J_6273/19 | 0 | 0.0087329 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045608 | 0 | 0 | 0 | 0.045608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045608 | 0 | 0.045608 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045608 | 0 | 0.045608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | J_6272/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018261 | 0 | 0 | 0 | 0.018261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018261 | 0 | 0 | 0 | 0.018261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | K_6321/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | K_6376/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.031882 | 0 | 0 | 0 | 0.031882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031882 | 0 | 0 | 0 | 0.031882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | I_4009/17 | 0 | 0.89855 | 0.89855 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.89855 | 0.89855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.74879 | 0.74879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74879 | 0.74879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 2.9681 | 2.4168 | 0 | 2.2508 | 0 | 0.16599 | 0.049562 | 0 | 0 | 0 | 0.049562 | 1.787 | 0 | 1.7363 | 0.050679 | 0.050679 | 0.58022 | 0 | 0.51447 | -0.050679 | 0.065748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3727 | 2.2359 | 0 | 1.9829 | 0 | 0.25309 | 0.041302 | 0 | 0 | 0 | 0.041302 | 1.5736 | 0 | 1.5314 | 0 | 0.042232 | 0.62103 | 0 | 0.45148 | 0 | 0.16956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.8334 | 1.8056 | 0 | 1.7363 | 0 | 0.069253 | 0.03592 | 0 | 0 | 0 | 0.03592 | 1.7697 | 0 | 1.7363 | 0.033332 | 0.033332 | 0 | 0 | 0 | -0.033332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4557 | 1.5047 | 0 | 1.4469 | 0 | 0.057711 | 0.029934 | 0 | 0 | 0 | 0.029934 | 1.4747 | 0 | 1.4469 | 0 | 0.027777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.69628 | 0.57142 | 0 | 0.51447 | 0 | 0.056946 | 0.013642 | 0 | 0 | 0 | 0.013642 | 0.017346 | 0 | 0 | 0.017346 | 0.017346 | 0.54043 | 0 | 0.51447 | -0.017346 | 0.025959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54664 | 0.58337 | 0 | 0.53591 | 0 | 0.047455 | 0.011368 | 0 | 0 | 0 | 0.011368 | 0.014455 | 0 | 0 | 0 | 0.014455 | 0.55754 | 0 | 0.53591 | 0 | 0.021632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 0.060144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | K_6409/20 | 0 | 0.016928 | 0 | 0 | 0 | 0.016928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016928 | 0 | 0 | 0 | 0.016928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043416 | 0 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043416 | 0 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | K_6423/20 | 0 | 0.0086341 | 0 | 0 | 0 | 0.0086341 | [10 empty] | 0.0086341 | 0 | 0 | 0 | 0.0086341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.063491 | 0 | 0 | 0 | 0.063491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063491 | 0 | 0 | 0 | 0.063491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | K_6487/20 | 0 | 0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041017 | 0 | 0 | 0 | 0.041017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041017 | 0 | 0.041017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041017 | 0 | 0.041017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 29.4777 | 12.1961 | 0.44788 | 9.9532 | 0 | 1.795 | 2.0569 | 0.028944 | 1.5013 | 0 | 0.52664 | 0.7662 | 0.28908 | 0 | 0.47712 | 0.47712 | 9.373 | 0.12985 | 8.4519 | -0.47712 | 0.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2814 | 11.4269 | 0.46619 | 8.9346 | 0 | 2.0261 | 0.43887 | 0 | 0 | 0 | 0.43887 | 5.4203 | 0.33262 | 4.6901 | 0 | 0.3976 | 5.5677 | 0.13357 | 4.2445 | 0 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 7.7026 | 0.54782 | 0 | 0 | 0 | 0.54782 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | 0.1919 | 0 | 0 | 0.1919 | 0.1919 | 0.20501 | 0 | 0 | -0.1919 | 0.20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.099 | 0.45652 | 0 | 0 | 0 | 0.45652 | 0.12576 | 0 | 0 | 0 | 0.12576 | 0.15991 | 0 | 0 | 0 | 0.15991 | 0.17084 | 0 | 0 | 0 | 0.17084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 4.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.4663 | 0.24652 | 0 | 0 | 0 | 0.24652 | 0.067911 | 0 | 0 | 0 | 0.067911 | 0.086355 | 0 | 0 | 0.086355 | 0.086355 | 0.092258 | 0 | 0 | -0.086355 | 0.092258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0.20544 | 0 | 0 | 0 | 0.20544 | 0.056593 | 0 | 0 | 0 | 0.056593 | 0.071963 | 0 | 0 | 0 | 0.071963 | 0.076882 | 0 | 0 | 0 | 0.076882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 5.4122 | 0.38492 | 0 | 0 | 0 | 0.38492 | 0.10604 | 0 | 0 | 0 | 0.10604 | 0.13483 | 0 | 0 | 0.13483 | 0.13483 | 0.14405 | 0 | 0 | -0.13483 | 0.14405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0867 | 0.32077 | 0 | 0 | 0 | 0.32077 | 0.088364 | 0 | 0 | 0 | 0.088364 | 0.11236 | 0 | 0 | 0 | 0.11236 | 0.12004 | 0 | 0 | 0 | 0.12004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 4.9863 | 0.91223 | 0 | 0.78096 | 0 | 0.13127 | 0.91223 | 0 | 0.78096 | 0 | 0.13127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4153 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0.10939 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0.10939 | -4.5797e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5797e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 1.2 | 4.3771 | 0 | 4.2918 | 0 | 0.085345 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.029896 | 0 | 0 | 0.029896 | 0.029896 | 4.3237 | 0 | 4.2918 | -0.029896 | 0.031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.5417 | 0 | 4.4706 | 0 | 0.071121 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.024913 | 0 | 0 | 0 | 0.024913 | 4.4972 | 0 | 4.4706 | 0 | 0.026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 1.2 | 4.4549 | 0 | 4.1602 | 0 | 0.29475 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.029896 | 0 | 0 | 0.029896 | 0.029896 | 4.4015 | 0 | 4.1602 | -0.029896 | 0.24134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4.5791 | 0 | 4.3335 | 0 | 0.24562 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 4.3584 | 0 | 4.3335 | 0 | 0.024913 | 0.20112 | 0 | 0 | 0 | 0.20112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.33886 | 0.035373 | 0 | 0 | 0 | 0.035373 | 0.0066389 | 0 | 0 | 0 | 0.0066389 | 0.0084419 | 0 | 0 | 0.0084419 | 0.0084419 | 0.020292 | 0 | 0 | -0.0084419 | 0.020292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28238 | 0.48046 | 0.11708 | 0.13053 | 0 | 0.23284 | 0.0055324 | 0 | 0 | 0 | 0.0055324 | 0.007035 | 0 | 0 | 0 | 0.007035 | 0.46789 | 0.11708 | 0.13053 | 0 | 0.22028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.81311 | 0.074333 | 0 | 0.061683 | 0 | 0.01265 | 0.074333 | 0 | 0.061683 | 0 | 0.01265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67759 | 0.010542 | 0 | 0 | 0 | 0.010542 | 0.010542 | 0 | 0 | 0 | 0.010542 | -1.7347e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2143e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042011 | 0 | 0 | 0 | 0.0042011 | -0.0042011 | 0 | 0 | -0.0042011 | -0.0042011 | 0 | 0 | 0 | 0.0042011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035009 | 0 | 0 | 0 | 0.0035009 | -0.0035009 | 0 | 0 | 0 | -0.0035009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.301e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 | 0.20128 | 0.028944 | 0.17234 | 0 | 0 | 0.20128 | 0.028944 | 0.17234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | J_6187/19 | 0 | 0.32655 | 0.28908 | 0 | 0 | 0.037469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0.037469 | 0 | 0 | 0 | 0.037469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47706 | 0.2409 | 0 | 0 | 0.23616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47706 | 0.2409 | 0.23616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23616 | 0 | 0.23616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | K_6320/20 | 0 | 0.032911 | 0.019791 | 0 | 0 | 0.01312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032911 | 0.019791 | 0 | 0 | 0.01312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.016493 | 0 | 0 | 0.12047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12047 | 0 | 0.12047 | 0 | 0 | 0.016493 | 0.016493 | -0.12047 | 0 | 0.12047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | K_6473/20 | 0 | 0.005719 | 0 | 0 | 0 | 0.005719 | [10 empty] | 0.005719 | 0 | 0 | 0 | 0.005719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.017237 | 0 | 0 | 0 | 0.017237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017237 | 0 | 0 | 0 | 0.017237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | J_6237/19 | 0 | 0.11006 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091719 | 0.091719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091719 | 0.091719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 50.0392 | 26.2107 | 2.8351 | 14.6338 | 5.485 | 3.2568 | 12.9015 | 0.63478 | 9.2057 | 1.8817 | 1.1793 | 7.8073 | 0.41344 | 4.9713 | 0.89442 | 0.89442 | 5.5019 | 1.7869 | 0.45671 | 2.7089 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8523 | 20.1686 | 1.6113 | 11.1664 | 0 | 7.3909 | 13.6521 | 0.32164 | 12.3476 | 0 | 0.98279 | 2.533 | 0.37532 | 1.4124 | 0 | 0.74535 | 3.9835 | 0.91429 | -2.5936 | 0 | 5.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 4.8083 | 0.3408 | 0 | 0 | 0 | 0.3408 | 0.094204 | 0 | 0 | 0 | 0.094204 | 0.11979 | 0 | 0 | 0.11979 | 0.11979 | 0.1268 | 0 | 0 | -0.11979 | 0.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0546 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.078503 | 0 | 0 | 0 | 0.078503 | 0.099823 | 0 | 0 | 0 | 0.099823 | 0.10567 | 0 | 0 | 0 | 0.10567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | K_6386/20 | 0 | 0.32451 | 0.039456 | 0 | 0.26286 | 0.022191 | [10 empty] | 0.32451 | 0.039456 | 0 | 0.26286 | 0.022191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28573 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.25285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28573 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.25285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0.08892 | 0.30265 | 0 | 0 | 0.30265 | 0 | 0.30265 | 0 | 0 | 0.30265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 2.9849 | 0.21229 | 0 | 0 | 0 | 0.21229 | 0.05848 | 0 | 0 | 0 | 0.05848 | 0.074362 | 0 | 0 | 0.074362 | 0.074362 | 0.079445 | 0 | 0 | -0.074362 | 0.079445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7361 | 0.17691 | 0 | 0 | 0 | 0.17691 | 0.048733 | 0 | 0 | 0 | 0.048733 | 0.061969 | 0 | 0 | 0 | 0.061969 | 0.066204 | 0 | 0 | 0 | 0.066204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 6.4777 | 0.4607 | 0 | 0 | 0 | 0.4607 | 0.12691 | 0 | 0 | 0 | 0.12691 | 0.16138 | 0 | 0 | 0.16138 | 0.16138 | 0.17241 | 0 | 0 | -0.16138 | 0.17241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3981 | 0.38392 | 0 | 0 | 0 | 0.38392 | 0.10576 | 0 | 0 | 0 | 0.10576 | 0.13448 | 0 | 0 | 0 | 0.13448 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 3.4675 | 0.56734 | 0.32073 | 0 | 0 | 0.24661 | 0.067935 | 0 | 0 | 0 | 0.067935 | 0.086386 | 0 | 0 | 0.086386 | 0.086386 | 0.41302 | 0.32073 | 0 | -0.086386 | 0.092291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8896 | 0.20551 | 0 | 0 | 0 | 0.20551 | 0.056613 | 0 | 0 | 0 | 0.056613 | 0.071988 | 0 | 0 | 0 | 0.071988 | 0.076909 | 0 | 0 | 0 | 0.076909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 3.6637 | 0.26056 | 0 | 0 | 0 | 0.26056 | 0.071779 | 0 | 0 | 0 | 0.071779 | 0.091273 | 0 | 0 | 0.091273 | 0.091273 | 0.097512 | 0 | 0 | -0.091273 | 0.097512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0531 | 0.21714 | 0 | 0 | 0 | 0.21714 | 0.059816 | 0 | 0 | 0 | 0.059816 | 0.076061 | 0 | 0 | 0 | 0.076061 | 0.08126 | 0 | 0 | 0 | 0.08126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 1.718 | 0.80252 | 0.68033 | 0 | 0 | 0.12218 | 0.033659 | 0 | 0 | 0 | 0.033659 | 0.0428 | 0 | 0 | 0.0428 | 0.0428 | 0.72606 | 0.68033 | 0 | -0.0428 | 0.045726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08804 | 0.66876 | 0.56694 | 0 | 0 | 0.10182 | 0.028049 | 0 | 0 | 0 | 0.028049 | 0.035667 | 0 | 0 | 0 | 0.035667 | 0.60505 | 0.56694 | 0 | 0 | 0.038105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.56041 | 0.11197 | 0 | 0.10341 | 0 | 0.0085581 | 0.11197 | 0 | 0.10341 | 0 | 0.0085581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46701 | 0.0071317 | 0 | 0 | 0 | 0.0071317 | 0.0071317 | 0 | 0 | 0 | 0.0071317 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.541e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 3.5304 | 2.6126 | 0 | 2.3567 | 0 | 0.25591 | 0.091814 | 0 | 0 | 0 | 0.091814 | 2.5208 | 0 | 2.3567 | 0.1641 | 0.1641 | 0 | 0 | 0 | -0.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9896 | 2.093 | 0 | 1.8797 | 0 | 0.21326 | 1.9562 | 0 | 1.8797 | 0 | 0.076511 | 0.13675 | 0 | 0 | 0 | 0.13675 | 4.4409e-16 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 1.0039 | 0.31331 | 0.24191 | 0 | 0 | 0.071401 | 0.18915 | 0.16948 | 0 | 0 | 0.019669 | 0.025011 | 0 | 0 | 0.025011 | 0.025011 | 0.099148 | 0.072427 | 0 | -0.025011 | 0.026721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83661 | 0.26109 | 0.20159 | 0 | 0 | 0.059501 | 0.15762 | 0.14123 | 0 | 0 | 0.016391 | 0.081198 | 0.060356 | 0 | 0 | 0.020842 | 0.022267 | 0 | 0 | 0 | 0.022267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 3.1223 | 0.25766 | 0 | 0 | 0 | 0.25766 | 0.061172 | 0 | 0 | 0 | 0.061172 | 0.077785 | 0 | 0 | 0.077785 | 0.077785 | 0.1187 | 0 | 0 | -0.077785 | 0.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6604 | 0.21471 | 0 | 0 | 0 | 0.21471 | 0.050976 | 0 | 0 | 0 | 0.050976 | 0.064821 | 0 | 0 | 0 | 0.064821 | 0.098916 | 0 | 0 | 0 | 0.098916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 9.0199 | 10.995 | 0 | 10.5732 | 0 | 0.42182 | 8.8804 | 0 | 8.4585 | 0 | 0.42182 | 2.1146 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2682 | 9.1625 | 0 | 8.811 | 0 | 0.35152 | 9.1625 | 0 | 8.811 | 0 | 0.35152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 6.1062e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 0.012 | 0.93687 | 0.4653 | 0.40334 | 0 | 0.068221 | 0.93687 | 0.4653 | 0.40334 | 0 | 0.068221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.056851 | 0 | 0 | 0 | 0.056851 | 0.056851 | 0 | 0 | 0 | 0.056851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-17 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.58447 | 0.35044 | 0.049236 | 0 | 0.25282 | 0.048381 | 0.26427 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.011451 | 0.063797 | 0.049236 | 0 | 0.014561 | 0.014561 | 0.022369 | 0 | 0 | -0.014561 | 0.022369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.29348 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.25245 | 0.2766 | 0.04103 | 0.22602 | 0 | 0.0095425 | 0.012134 | 0 | 0 | 0 | 0.012134 | 0.0047537 | 6.9389e-18 | -0.22602 | 0 | 0.23078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.14396 | 0.039456 | 0.039456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039456 | 0.039456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13196 | 0.03288 | 0.03288 | 0 | 0 | 0 | 0.03288 | 0.03288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.7695 | 0.60649 | 0.064824 | 0 | 0.52198 | 0.019685 | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | 0.064824 | 0.064824 | 0 | 0 | 0 | 0.019685 | 0 | 0 | 0 | 0.019685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64125 | 0.58572 | 0.05402 | 0 | 0 | 0.5317 | 0.58572 | 0.05402 | 0.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-18 | -0.5317 | 0 | 0.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.5701 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.37378 | 0.051173 | 0.031488 | 0 | 0 | 0.019685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031488 | 0.031488 | 0 | 0 | 0 | 0.019685 | 0 | 0 | 0 | 0.019685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31148 | 0.12801 | 0.02624 | 0 | 0 | 0.10177 | 0.12801 | 0.02624 | 0.10177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 0 | -0.10177 | 0 | 0.10177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.89996 | 0.77031 | 0.24959 | 0.45671 | 0 | 0.064006 | 0.017632 | 0 | 0 | 0 | 0.017632 | 0.022421 | 0 | 0 | 0.022421 | 0.022421 | 0.73025 | 0.24959 | 0.45671 | -0.022421 | 0.023953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74997 | 0.73707 | 0.20799 | 0.47574 | 0 | 0.053339 | 0.014693 | 0 | 0 | 0 | 0.014693 | 0.11383 | 0.095148 | 0 | 0 | 0.018684 | 0.60854 | 0.11285 | 0.47574 | 0 | 0.019961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.53524 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.243 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.53524 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.37378 | 0.28882 | 0.031488 | 0 | 0.23268 | 0.024652 | 0.23765 | 0 | 0 | 0.23268 | 0.0049668 | 0.031488 | 0.031488 | 0 | 0 | 0 | 0.019685 | 0 | 0 | 0 | 0.019685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31148 | 0.24109 | 0.02624 | 0 | 0 | 0.21485 | 0.24109 | 0.02624 | 0.21071 | 0 | 0.004139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21071 | 0 | 0.21071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.58447 | 0.46856 | 0.049236 | 0 | 0.36792 | 0.051402 | 0.37937 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.011451 | 0.014561 | 0 | 0 | 0.014561 | 0.014561 | 0.074626 | 0.049236 | 0 | -0.014561 | 0.02539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.41867 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.37764 | 0.36075 | 0 | 0.35121 | 0 | 0.0095425 | 0.012134 | 0 | 0 | 0 | 0.012134 | 0.045784 | 0.04103 | -0.35121 | 0 | 0.35596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 | 0.14512 | 0.1355 | 0 | 0 | 0.0096204 | 0.0096204 | 0 | 0 | 0 | 0.0096204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008017 | 0 | 0 | 0 | 0.008017 | 0.008017 | 0 | 0 | 0 | 0.008017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 | 0.28041 | 0.039456 | 0 | 0.20364 | 0.037316 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076772 | 0.039456 | 0 | 0 | 0.037316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26842 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.23554 | 0.23554 | 0 | 0.23554 | 0 | 0 | 0.03288 | 0.03288 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | -0.23554 | 0 | 0.23554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | J_6258/19 | 0 | 0.33086 | 0.039456 | 0 | 0.2789 | 0.012509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051965 | 0.039456 | 0 | 0.2789 | 0.012509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27739 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.24451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27739 | 0.03288 | 0.24451 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24451 | 0 | 0.24451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | J_6316/19 | 0 | 0.33006 | 0.049236 | 0 | 0.25282 | 0.028006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077242 | 0.049236 | 0 | 0.25282 | 0.028006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0.04103 | 0 | 0 | 0.29137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0.04103 | 0.29137 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29137 | 0 | 0.29137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | K_6402/20 | 0 | 1.1689 | 0 | 0 | 1.031 | 0.13792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50467 | 0 | 0 | 1.031 | 0.13792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5902 | 0.12771 | 0 | 0 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5823 | 0 | 0.5823 | 0 | 0 | 1.0079 | 0.12771 | -0.5823 | 0 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | J_5898/19 | 0 | 0.56711 | 0 | 0 | 0.5487 | 0.018417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23498 | 0 | 0 | 0.5487 | 0.018417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48408 | 0.11303 | 0 | 0 | 0.37105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0.37105 | 0 | 0 | 0 | 0.37105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | J_6318/19 | 0 | 0.049984 | 0.039456 | 0 | 0 | 0.010528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049984 | 0.039456 | 0 | 0 | 0.010528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32707 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.29419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29419 | 0 | 0.29419 | 0 | 0 | 0.03288 | 0.03288 | -0.29419 | 0 | 0.29419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | K_6354/20 | 0 | 0.47536 | 0 | 0 | 0.44959 | 0.025771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47536 | 0 | 0 | 0.44959 | 0.025771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42688 | 0 | 0 | 0 | 0.42688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42688 | 0 | 0 | 0 | 0.42688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | K_6527/20 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | [10 empty] | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | K_6495/20 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | [10 empty] | 0.5166 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0 | 0.07203 | 0.07203 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.07203 | 0.07203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 18.2475 | 5.1248 | 0.72821 | 2.3072 | 1.152 | 0.93734 | 0.29982 | 0.043615 | 0 | 0 | 0.2562 | 0.86387 | 0.26569 | 0 | 0.34535 | 0.34535 | 3.9611 | 0.4189 | 2.3072 | 0.80666 | 0.33578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.928 | 3.7834 | 0.60684 | 1.9227 | 0 | 1.2538 | 0.24985 | 0.036346 | 0 | 0 | 0.2135 | 3.1155 | 0.38178 | 2.4459 | 0 | 0.28779 | 0.41802 | 0.18872 | -0.52323 | 0 | 0.75253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 5.1706 | 0.043615 | 0.043615 | 0 | 0 | 0 | 0.043615 | 0.043615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7397 | 0.036346 | 0.036346 | 0 | 0 | 0 | 0.036346 | 0.036346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.0269 | 0.44174 | 0.22647 | 0 | 0 | 0.21528 | 0.059304 | 0 | 0 | 0 | 0.059304 | 0.07541 | 0 | 0 | 0.07541 | 0.07541 | 0.30703 | 0.22647 | 0 | -0.07541 | 0.080564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 0.36812 | 0.18872 | 0 | 0 | 0.1794 | 0.04942 | 0 | 0 | 0 | 0.04942 | 0.062841 | 0 | 0 | 0 | 0.062841 | 0.25586 | 0.18872 | 0 | 0 | 0.067137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.7387 | 2.5591 | 0.11044 | 2.3072 | 0 | 0.14145 | 0.053657 | 0 | 0 | 0 | 0.053657 | 0.087793 | 0 | 0 | 0.087793 | 0.087793 | 2.4177 | 0.11044 | 2.3072 | -0.087793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2822 | 2.1396 | 0.092037 | 1.9227 | 0 | 0.12487 | 0.044714 | 0 | 0 | 0 | 0.044714 | 2.0949 | 0.092036 | 1.9297 | 0 | 0.073161 | 0 | 0 | -0.006992 | 0 | 0.006992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 6.9678 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 0.49556 | 0.13651 | 0 | 0 | 0 | 0.13651 | 0.17359 | 0 | 0 | 0.17359 | 0.17359 | 0.18545 | 0 | 0 | -0.17359 | 0.18545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8165 | 0.41296 | 0 | 0 | 0 | 0.41296 | 0.11376 | 0 | 0 | 0 | 0.11376 | 0.14466 | 0 | 0 | 0 | 0.14466 | 0.15454 | 0 | 0 | 0 | 0.15454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0.34352 | 0.54972 | 0.26569 | 0 | 0.25282 | 0.031207 | 0.0067304 | 0 | 0 | 0 | 0.0067304 | 0.52708 | 0.26569 | 0 | 0.0085582 | 0.0085582 | 0.015918 | 0 | 0 | 0.24426 | 0.015918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3149 | 0.63025 | 0.22141 | 0 | 0 | 0.40884 | 0.0056086 | 0 | 0 | 0 | 0.0056086 | 0.61703 | 0.22141 | 0.38848 | 0 | 0.0071318 | 0.0076193 | 0 | -0.38848 | 0 | 0.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | J_6230/19 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | K_6367/20 | 0 | 0.13584 | 0.081992 | 0 | 0 | 0.053847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13584 | 0.081992 | 0 | 0 | 0.053847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19609 | 0.068327 | 0 | 0 | 0.12776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19609 | 0.068327 | 0.12776 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12776 | 0 | 0.12776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство |  | 1043.8794 | 632.353 | 86.856 | 476.2335 | 0.50882 | 68.7547 | 101.7452 | 18.8838 | 61.8462 | 0.256 | 20.7592 | 244.613 | 19.5635 | 198.5985 | 26.4511 | 26.4511 | 285.9948 | 48.4087 | 215.7889 | -26.1982 | 21.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.7516 | 560.5318 | 59.3216 | 436.7265 | 1.3771 | 63.1065 | 64.5262 | 8.9748 | 37.2841 | 0 | 18.2672 | 239.2308 | 19.9878 | 196.5592 | 0 | 22.6838 | 256.7748 | 30.3589 | 202.8832 | 1.3771 | 22.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 1.0316 | 5.9099 | 1.5744 | 4.069 | 0 | 0.26646 | 0.020211 | 0 | 0 | 0 | 0.020211 | 2.8522 | 0.55583 | 2.1688 | 0.12761 | 0.12761 | 3.0375 | 1.0186 | 1.9003 | -0.12761 | 0.11864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9456 | 5.3208 | 1.312 | 3.7868 | 0 | 0.22205 | 0.016842 | 0 | 0 | 0 | 0.016842 | 2.6756 | 0.76192 | 1.8073 | 0 | 0.10634 | 2.6284 | 0.55008 | 1.9795 | 0 | 0.098868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 0.012 | 1.6009 | 0.48007 | 1.0288 | 0 | 0.092038 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 1.6004 | 0.48007 | 1.0288 | -0.00029893 | 0.091504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 1.5484 | 0.40006 | 1.0717 | 0 | 0.076699 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 1.548 | 0.40006 | 1.0717 | 0 | 0.076254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 1.0196 | 0.072513 | 0 | 0 | 0 | 0.072513 | 0.019975 | 0 | 0 | 0 | 0.019975 | 0.0254 | 0 | 0 | 0.0254 | 0.0254 | 0.027137 | 0 | 0 | -0.0254 | 0.027137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9346 | 0.060427 | 0 | 0 | 0 | 0.060427 | 0.016646 | 0 | 0 | 0 | 0.016646 | 0.021167 | 0 | 0 | 0 | 0.021167 | 0.022614 | 0 | 0 | 0 | 0.022614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | G_1774/15 | 0 | 1.1937 | 0.3293 | 0.82565 | 0 | 0.038733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 0.14178 | 0.82565 | 0.038733 | 0.038733 | 0.18752 | 0.18752 | 0 | -0.038733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99473 | 0.27442 | 0.68804 | 0 | 0.032277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99473 | 0.27442 | 0.68804 | 0 | 0.032277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | G_1775/15 | 0 | 1.2918 | 0.42036 | 0.87146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24034 | 0.24034 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | 0.18002 | 0.87146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0.3503 | 0.90777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20028 | 0.20028 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0.15002 | 0.90777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | K_6368/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | G_1776/15 | 0 | 1.751 | 0.34467 | 1.3431 | 0 | 0.063176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.17371 | 1.3431 | 0.063176 | 0.063176 | 0.17095 | 0.17095 | 0 | -0.063176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4591 | 0.28722 | 1.1193 | 0 | 0.052647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4591 | 0.28722 | 1.1193 | 0 | 0.052647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 16.2301 | 18.3914 | 0.49721 | 16.6831 | 0 | 1.2111 | 1.9471 | 0.10791 | 1.5404 | 0 | 0.29879 | 13.8809 | 0.38389 | 13.1083 | 0.38872 | 0.38872 | 2.5635 | 0.0054206 | 2.0345 | -0.38872 | 0.52357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.766 | 16.6515 | 0.41434 | 15.1607 | 0 | 1.0765 | 0.33891 | 0.089923 | 0 | 0 | 0.24899 | 14.3282 | 0.32442 | 13.6799 | 0 | 0.32393 | 1.9844 | 1.1102e-16 | 1.4808 | 0 | 0.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 1.2652 | 6.887 | 0 | 6.6925 | 0 | 0.1945 | 0.024788 | 0 | 0 | 0 | 0.024788 | 6.2954 | 0 | 6.2639 | 0.03152 | 0.03152 | 0.56679 | 0 | 0.42859 | -0.03152 | 0.13819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1598 | 7.1334 | 0 | 6.9713 | 0 | 0.16208 | 0.020657 | 0 | 0 | 0 | 0.020657 | 6.5511 | 0 | 6.5249 | 0 | 0.026267 | 0.56161 | 0 | 0.44645 | 0 | 0.11516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 2.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 3.4749 | 5.2657 | 0 | 4.9625 | 0 | 0.30321 | 0.06808 | 0 | 0 | 0 | 0.06808 | 3.9885 | 0 | 3.9019 | 0.086569 | 0.086569 | 1.2091 | 0 | 1.0606 | -0.086569 | 0.14857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1853 | 5.4219 | 0 | 5.1692 | 0 | 0.25268 | 0.056733 | 0 | 0 | 0 | 0.056733 | 4.1366 | 0 | 4.0645 | 0 | 0.072141 | 1.2286 | 0 | 1.1048 | 0 | 0.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 1.0368 | 0.82924 | 0.19646 | 0.5453 | 0 | 0.087476 | 0.12822 | 0.10791 | 0 | 0 | 0.020312 | 0.11438 | 0.088556 | 0 | 0.025829 | 0.025829 | 0.58663 | 0 | 0.5453 | -0.025829 | 0.041335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95037 | 0.80463 | 0.16372 | 0.56802 | 0 | 0.072897 | 0.10685 | 0.089923 | 0 | 0 | 0.016927 | 0.66334 | 0.073796 | 0.56802 | 0 | 0.021524 | 0.034446 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0.034446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.05652 | 0.0040198 | 0 | 0 | 0 | 0.0040198 | 0.0011073 | 0 | 0 | 0 | 0.0011073 | 0.0014081 | 0 | 0 | 0.0014081 | 0.0014081 | 0.0015043 | 0 | 0 | -0.0014081 | 0.0015043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05181 | 0.0033498 | 0 | 0 | 0 | 0.0033498 | 0.00092279 | 0 | 0 | 0 | 0.00092279 | 0.0011734 | 0 | 0 | 0 | 0.0011734 | 0.0012536 | 0 | 0 | 0 | 0.0012536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 1.9723 | 0.14028 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 0.038642 | 0 | 0 | 0 | 0.038642 | 0.049137 | 0 | 0 | 0.049137 | 0.049137 | 0.052496 | 0 | 0 | -0.049137 | 0.052496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6352 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.032202 | 0 | 0 | 0 | 0.032202 | 0.040947 | 0 | 0 | 0 | 0.040947 | 0.043746 | 0 | 0 | 0 | 0.043746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.44651 | 0.015549 | 0 | 0 | 0 | 0.015549 | 0.008748 | 0 | 0 | 0 | 0.008748 | 0.0030446 | 0 | 0 | 0.0030446 | 0.0030446 | 0.0037565 | 0 | 0 | -0.0030446 | 0.0037565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36914 | 0.08025 | 0 | 0 | 0 | 0.08025 | 0.00729 | 0 | 0 | 0 | 0.00729 | 0.07296 | 0 | 0.070423 | 0 | 0.0025372 | 0 | 0 | -0.070423 | 0 | 0.070423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 1.5947 | 0.11342 | 0 | 0 | 0 | 0.11342 | 0.031244 | 0 | 0 | 0 | 0.031244 | 0.039729 | 0 | 0 | 0.039729 | 0.039729 | 0.042445 | 0 | 0 | -0.039729 | 0.042445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3229 | 0.094515 | 0 | 0 | 0 | 0.094515 | 0.026036 | 0 | 0 | 0 | 0.026036 | 0.033108 | 0 | 0 | 0 | 0.033108 | 0.035371 | 0 | 0 | 0 | 0.035371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 1.9386 | 0.13787 | 0 | 0 | 0 | 0.13787 | 0.03798 | 0 | 0 | 0 | 0.03798 | 0.048295 | 0 | 0 | 0.048295 | 0.048295 | 0.051597 | 0 | 0 | -0.048295 | 0.051597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 0.11489 | 0 | 0 | 0 | 0.11489 | 0.03165 | 0 | 0 | 0 | 0.03165 | 0.040246 | 0 | 0 | 0 | 0.040246 | 0.042997 | 0 | 0 | 0 | 0.042997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 1.629 | 0.11586 | 0 | 0 | 0 | 0.11586 | 0.031916 | 0 | 0 | 0 | 0.031916 | 0.040584 | 0 | 0 | 0.040584 | 0.040584 | 0.043359 | 0 | 0 | -0.040584 | 0.043359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0.09655 | 0 | 0 | 0 | 0.09655 | 0.026597 | 0 | 0 | 0 | 0.026597 | 0.03382 | 0 | 0 | 0 | 0.03382 | 0.036132 | 0 | 0 | 0 | 0.036132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 | 1.5761 | 0 | 1.5404 | 0 | 0.035735 | 1.5761 | 0 | 1.5404 | 0 | 0.035735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0.029779 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0.029779 | 1.4919e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4572e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | J_6286/19 | 0 | 3.3055 | 0.30075 | 2.9425 | 0 | 0.062306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3001 | 0.29533 | 2.9425 | 0.062306 | 0.062306 | 0.0054206 | 0.0054206 | 0 | -0.062306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7546 | 0.25063 | 2.4521 | 0 | 0.051922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7546 | 0.25063 | 2.4521 | 0 | 0.051922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 22.5644 | 8.5176 | 0.16801 | 7.5355 | 0 | 0.81402 | 3.7895 | 0 | 3.4144 | 0 | 0.37507 | 4.5156 | 0 | 4.1211 | 0.39443 | 0.39443 | 0.21252 | 0.16801 | 0 | -0.39443 | 0.044518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1199 | 7.1967 | 0.14001 | 6.2796 | 0 | 0.77706 | 3.8692 | 0 | 3.5567 | 0 | 0.31256 | 3.2903 | 0.14001 | 2.8217 | 0 | 0.32869 | 0.037099 | 0 | -0.09871 | 0 | 0.13581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 2.4704 | 0.1757 | 0 | 0 | 0 | 0.1757 | 0.048401 | 0 | 0 | 0 | 0.048401 | 0.061545 | 0 | 0 | 0.061545 | 0.061545 | 0.065752 | 0 | 0 | -0.061545 | 0.065752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | 0.14642 | 0 | 0 | 0 | 0.14642 | 0.040334 | 0 | 0 | 0 | 0.040334 | 0.051288 | 0 | 0 | 0 | 0.051288 | 0.054794 | 0 | 0 | 0 | 0.054794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035814 | 0 | 0 | 0 | 0.035814 | 0.04554 | 0 | 0 | 0.04554 | 0.04554 | -0.081354 | 0 | 0 | -0.04554 | -0.081354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029845 | 0 | 0 | 0 | 0.029845 | 0.03795 | 0 | 0 | 0 | 0.03795 | -0.067795 | 0 | 0 | 0 | -0.067795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 2.2588 | 0.32865 | 0.16801 | 0 | 0 | 0.16065 | 0.044254 | 0 | 0 | 0 | 0.044254 | 0.056273 | 0 | 0 | 0.056273 | 0.056273 | 0.22813 | 0.16801 | 0 | -0.056273 | 0.06012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0706 | 0.27388 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.13387 | 0.036879 | 0 | 0 | 0 | 0.036879 | 0.1869 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.046894 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 5.6971 | 3.6102 | 0 | 3.2675 | 0 | 0.34269 | 0.11162 | 0 | 0 | 0 | 0.11162 | 3.4986 | 0 | 3.2675 | 0.23107 | 0.23107 | 0 | 0 | 0 | -0.23107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2366 | 3.1072 | 0 | 2.7229 | 0 | 0.38428 | 0.093015 | 0 | 0 | 0 | 0.093015 | 3.0142 | 0 | 2.8217 | 0 | 0.19256 | 0 | 0 | -0.09871 | 0 | 0.09871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 5.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 4.6617 | 4.403 | 0 | 4.268 | 0 | 0.13499 | 3.5494 | 0 | 3.4144 | 0 | 0.13499 | 0.8536 | 0 | 0.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 3.6692 | 0 | 3.5567 | 0 | 0.11249 | 3.6692 | 0 | 3.5567 | 0 | 0.11249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 30.1306 | 46.6074 | 3.9869 | 40.6434 | 0 | 1.9772 | 0.51768 | 0 | 0 | 0 | 0.51768 | 20.8586 | 1.3046 | 18.6497 | 0.90433 | 0.90433 | 25.2312 | 2.6823 | 21.9938 | -0.90433 | 0.55514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8956 | 44.8776 | 3.4858 | 39.7441 | 0 | 1.6476 | 0.4314 | 0 | 0 | 0 | 0.4314 | 18.2803 | 1.9853 | 15.5414 | 0 | 0.75361 | 26.1659 | 1.5006 | 24.2027 | 0 | 0.46262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 0.012 | 9.1432 | 0.68999 | 8.4524 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 9.1427 | 0.68999 | 8.4524 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 9.3803 | 0.57499 | 8.8046 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 9.3798 | 0.57499 | 8.8046 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 2.0734 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 0.14746 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | 0.051655 | 0 | 0 | 0.051655 | 0.051655 | 0.055186 | 0 | 0 | -0.051655 | 0.055186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0.12289 | 0 | 0 | 0 | 0.12289 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0.033852 | 0.043046 | 0 | 0 | 0 | 0.043046 | 0.045988 | 0 | 0 | 0 | 0.045988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 2.0734 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 0.14746 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | 0.051655 | 0 | 0 | 0.051655 | 0.051655 | 0.055186 | 0 | 0 | -0.051655 | 0.055186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0.12289 | 0 | 0 | 0 | 0.12289 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0.033852 | 0.043046 | 0 | 0 | 0 | 0.043046 | 0.045988 | 0 | 0 | 0 | 0.045988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 2.0734 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 0.14746 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | 0.051655 | 0 | 0 | 0.051655 | 0.051655 | 0.055186 | 0 | 0 | -0.051655 | 0.055186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0.12289 | 0 | 0 | 0 | 0.12289 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0.033852 | 0.043046 | 0 | 0 | 0 | 0.043046 | 0.045988 | 0 | 0 | 0 | 0.045988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 3.96 | 5 | 0.5027 | 4.2157 | 0 | 0.28164 | 0.077584 | 0 | 0 | 0 | 0.077584 | 0.098655 | 0 | 0 | 0.098655 | 0.098655 | 4.8238 | 0.5027 | 4.2157 | -0.098655 | 0.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 5.0449 | 0.41892 | 4.3913 | 0 | 0.2347 | 0.064653 | 0 | 0 | 0 | 0.064653 | 0.082212 | 0 | 0 | 0 | 0.082212 | 4.8981 | 0.41892 | 4.3913 | 0 | 0.087832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.8517 | 1.2103 | 0.20902 | 0.86959 | 0 | 0.13169 | 0.036278 | 0 | 0 | 0 | 0.036278 | 0.046131 | 0 | 0 | 0.046131 | 0.046131 | 1.1279 | 0.20902 | 0.86959 | -0.046131 | 0.049284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5431 | 1.1897 | 0.17418 | 0.90582 | 0 | 0.10974 | 0.030232 | 0 | 0 | 0 | 0.030232 | 0.038442 | 0 | 0 | 0 | 0.038442 | 1.1211 | 0.17418 | 0.90582 | 0 | 0.04107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 1.9708 | 0.14017 | 0 | 0 | 0 | 0.14017 | 0.038612 | 0 | 0 | 0 | 0.038612 | 0.049099 | 0 | 0 | 0.049099 | 0.049099 | 0.052455 | 0 | 0 | -0.049099 | 0.052455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7009 | 1.5728 | 0.16345 | 1.2925 | 0 | 0.1168 | 0.032177 | 0 | 0 | 0 | 0.032177 | 0.040916 | 0 | 0 | 0 | 0.040916 | 1.4997 | 0.16345 | 1.2925 | 0 | 0.043712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 1.221 | 0.08684 | 0 | 0 | 0 | 0.08684 | 0.023922 | 0 | 0 | 0 | 0.023922 | 0.030419 | 0 | 0 | 0.030419 | 0.030419 | 0.032498 | 0 | 0 | -0.030419 | 0.032498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0.072366 | 0 | 0 | 0 | 0.072366 | 0.019935 | 0 | 0 | 0 | 0.019935 | 0.025349 | 0 | 0 | 0 | 0.025349 | 0.027082 | 0 | 0 | 0 | 0.027082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028738 | 0 | 0 | 0 | 0.028738 | 0.036542 | 0 | 0 | 0.036542 | 0.036542 | -0.06528 | 0 | 0 | -0.036542 | -0.06528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023948 | 0 | 0 | 0 | 0.023948 | 0.030452 | 0 | 0 | 0 | 0.030452 | -0.0544 | 0 | 0 | 0 | -0.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 1.1282 | 0.080236 | 0 | 0 | 0 | 0.080236 | 0.022103 | 0 | 0 | 0 | 0.022103 | 0.028106 | 0 | 0 | 0.028106 | 0.028106 | 0.030027 | 0 | 0 | -0.028106 | 0.030027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95014 | 0.066864 | 0 | 0 | 0 | 0.066864 | 0.018419 | 0 | 0 | 0 | 0.018419 | 0.023422 | 0 | 0 | 0 | 0.023422 | 0.025023 | 0 | 0 | 0 | 0.025023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.93468 | 0.066475 | 0 | 0 | 0 | 0.066475 | 0.018312 | 0 | 0 | 0 | 0.018312 | 0.023286 | 0 | 0 | 0.023286 | 0.023286 | 0.024877 | 0 | 0 | -0.023286 | 0.024877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7889 | 0.055396 | 0 | 0 | 0 | 0.055396 | 0.01526 | 0 | 0 | 0 | 0.01526 | 0.019405 | 0 | 0 | 0 | 0.019405 | 0.020731 | 0 | 0 | 0 | 0.020731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0.99504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0.67296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0.71858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 5.1644 | 8.8511 | 1.0039 | 7.4799 | 0 | 0.36729 | 0.10118 | 0 | 0 | 0 | 0.10118 | 1.1325 | 1.0039 | 0 | 0.12866 | 0.12866 | 7.6174 | 0 | 7.4799 | -0.12866 | 0.13745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 8.9342 | 0.83657 | 7.7916 | 0 | 0.30608 | 0.084317 | 0 | 0 | 0 | 0.084317 | 0.94379 | 0.83657 | 0 | 0 | 0.10722 | 7.9061 | 0 | 7.7916 | 0 | 0.11455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 1.0994 | 11.2812 | 0 | 11.1991 | 0 | 0.082056 | 0.02154 | 0 | 0 | 0 | 0.02154 | 11.2597 | 0 | 11.1991 | 0.060516 | 0.060516 | 0 | 0 | 0 | -0.060516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7369 | 9.401 | 0 | 9.3326 | 0 | 0.06838 | 0.01795 | 0 | 0 | 0 | 0.01795 | 9.383 | 0 | 9.3326 | 0 | 0.05043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 1.3937 | 9.1039 | 1.3784 | 7.4505 | 0 | 0.27496 | 0.027306 | 0 | 0 | 0 | 0.027306 | 7.9989 | 0.30068 | 7.4505 | 0.24766 | 0.24766 | 1.0777 | 1.0777 | 0 | -0.24766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2776 | 7.5866 | 1.1487 | 6.2088 | 0 | 0.22914 | 0.022755 | 0 | 0 | 0 | 0.022755 | 7.5638 | 1.1487 | 6.2088 | 0 | 0.20638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | K_6332/20 | 0 | 1.2016 | 0.20287 | 0.97615 | 0 | 0.022551 | [10 empty] | 1.2016 | 0.20287 | 0.97615 | 0 | 0.022551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2047 | 0.16905 | 1.0168 | 0 | 0.018793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2047 | 0.16905 | 1.0168 | 0 | 0.018793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 13.4942 | 2.235 | 0.96932 | 0.44154 | 0 | 0.82411 | 0.69413 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.25259 | 0.27632 | 0 | 0 | 0.27632 | 0.27632 | 1.2645 | 0.96932 | 0 | -0.27632 | 0.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7091 | 1.4945 | 0.80777 | 0 | 0 | 0.68676 | 0.21049 | 0 | 0 | 0 | 0.21049 | 0.23026 | 0 | 0 | 0 | 0.23026 | 1.0538 | 0.80777 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 2.985 | 0.2559 | 0.043605 | 0 | 0 | 0.21229 | 0.058482 | 0 | 0 | 0 | 0.058482 | 0.074365 | 0 | 0 | 0.074365 | 0.074365 | 0.12305 | 0.043605 | 0 | -0.074365 | 0.079448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0.21325 | 0.036337 | 0 | 0 | 0.17691 | 0.048735 | 0 | 0 | 0 | 0.048735 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0.10254 | 0.036337 | 0 | 0 | 0.066207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 2.985 | 0.25592 | 0.043629 | 0 | 0 | 0.21229 | 0.058482 | 0 | 0 | 0 | 0.058482 | 0.074365 | 0 | 0 | 0.074365 | 0.074365 | 0.12308 | 0.043629 | 0 | -0.074365 | 0.079448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0.21327 | 0.036358 | 0 | 0 | 0.17691 | 0.048735 | 0 | 0 | 0 | 0.048735 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0.10256 | 0.036358 | 0 | 0 | 0.066207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 2.0773 | 0.47966 | 0.33192 | 0 | 0 | 0.14774 | 0.040698 | 0 | 0 | 0 | 0.040698 | 0.051751 | 0 | 0 | 0.051751 | 0.051751 | 0.38721 | 0.33192 | 0 | -0.051751 | 0.055289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7411 | 0.39972 | 0.2766 | 0 | 0 | 0.12312 | 0.033915 | 0 | 0 | 0 | 0.033915 | 0.043126 | 0 | 0 | 0 | 0.043126 | 0.32268 | 0.2766 | 0 | 0 | 0.046074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 3.044 | 0.2165 | 0 | 0 | 0 | 0.2165 | 0.059639 | 0 | 0 | 0 | 0.059639 | 0.075836 | 0 | 0 | 0.075836 | 0.075836 | 0.08102 | 0 | 0 | -0.075836 | 0.08102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7904 | 0.18041 | 0 | 0 | 0 | 0.18041 | 0.049699 | 0 | 0 | 0 | 0.049699 | 0.063197 | 0 | 0 | 0 | 0.063197 | 0.067517 | 0 | 0 | 0 | 0.067517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 2.4029 | 0.47683 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.035288 | 0.47683 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.035288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2027 | 0.029407 | 0 | 0 | 0 | 0.029407 | 0.029407 | 0 | 0 | 0 | 0.029407 | -9.3675e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0206e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | G_2146/15 | 0 | 0.55016 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.55016 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45847 | 0.45847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45847 | 0.45847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 12.4345 | 18.8887 | 1.6736 | 16.4566 | 0 | 0.75852 | 0.19038 | 0 | 0 | 0 | 0.19038 | 4.0045 | 0.33707 | 3.4196 | 0.2478 | 0.2478 | 14.6939 | 1.3366 | 13.037 | -0.2478 | 0.32034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0324 | 17.6151 | 1.4778 | 15.5052 | 0 | 0.6321 | 3.2062 | 0.19783 | 2.8497 | 0 | 0.15865 | 4.5717 | 0.66663 | 3.6985 | 0 | 0.2065 | 9.8373 | 0.6133 | 8.957 | 0 | 0.26695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 0.012 | 3.6891 | 0.23739 | 3.4196 | 0 | 0.032106 | 0.032106 | 0 | 0 | 0 | 0.032106 | 3.657 | 0.23739 | 3.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 3.0743 | 0.19783 | 2.8497 | 0 | 0.026755 | 3.0743 | 0.19783 | 2.8497 | 0 | 0.026755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | -1.4225e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 4.0022 | 4.7306 | 0 | 4.446 | 0 | 0.28464 | 0.078411 | 0 | 0 | 0 | 0.078411 | 0.099706 | 0 | 0 | 0.099706 | 0.099706 | 4.5525 | 0 | 4.446 | -0.099706 | 0.10652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6686 | 4.8685 | 0 | 4.6313 | 0 | 0.2372 | 0.065342 | 0 | 0 | 0 | 0.065342 | 0.083088 | 0 | 0 | 0 | 0.083088 | 4.72 | 0 | 4.6313 | 0 | 0.088768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 0.012 | 2.8628 | 0.24665 | 2.5479 | 0 | 0.068285 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 2.8623 | 0.24665 | 2.5479 | -0.00029893 | 0.067751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 2.9165 | 0.20554 | 2.654 | 0 | 0.056904 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 2.916 | 0.20554 | 2.654 | 0 | 0.056459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 1.4967 | 0.20613 | 0.09968 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.029324 | 0 | 0 | 0 | 0.029324 | 0.13697 | 0.09968 | 0 | 0.037288 | 0.037288 | 0.039837 | 0 | 0 | -0.037288 | 0.039837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0.25484 | 0.16613 | 0 | 0 | 0.088707 | 0.024437 | 0 | 0 | 0 | 0.024437 | 0.19721 | 0.16613 | 0 | 0 | 0.031073 | 0.033197 | 0 | 0 | 0 | 0.033197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 0.012 | 2.1329 | 0.4893 | 1.6049 | 0 | 0.038748 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 2.1324 | 0.4893 | 1.6049 | -0.00029893 | 0.038214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 2.1118 | 0.40775 | 1.6717 | 0 | 0.03229 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 2.1113 | 0.40775 | 1.6717 | 0 | 0.031845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 2.5316 | 0.18005 | 0 | 0 | 0 | 0.18005 | 0.049599 | 0 | 0 | 0 | 0.049599 | 0.063069 | 0 | 0 | 0.063069 | 0.063069 | 0.06738 | 0 | 0 | -0.063069 | 0.06738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3206 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0.15004 | 0.041332 | 0 | 0 | 0 | 0.041332 | 0.052557 | 0 | 0 | 0 | 0.052557 | 0.05615 | 0 | 0 | 0 | 0.05615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 4.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | G_423/12 | 0 | 5.0854 | 0.6006 | 4.4382 | 0 | 0.046537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046537 | 0 | 0 | 0.046537 | 0.046537 | 5.0388 | 0.6006 | 4.4382 | -0.046537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2378 | 0.5005 | 3.6985 | 0 | 0.038781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2378 | 0.5005 | 3.6985 | 0 | 0.038781 | 0 | 9.992e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 12.6966 | 13.1146 | 0.42933 | 9.2267 | 0 | 3.4585 | 1.4285 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 11.2173 | 0.42933 | 9.2267 | 1.5613 | 1.5613 | 0.46875 | 0 | 0 | -1.5613 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1268 | 11.9009 | 0.35777 | 8.3525 | 0 | 3.1907 | 1.1904 | 0 | 0 | 0 | 1.1904 | 10.0113 | 0.35777 | 8.3525 | 0 | 1.3011 | 0.69919 | 0 | 0 | 0 | 0.69919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.1803 | 2.2558 | 0 | 2.1007 | 0 | 0.15506 | 0.042716 | 0 | 0 | 0 | 0.042716 | 2.155 | 0 | 2.1007 | 0.054318 | 0.054318 | 0.058031 | 0 | 0 | -0.054318 | 0.05803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 2.3175 | 0 | 2.1883 | 0 | 0.12922 | 0.035597 | 0 | 0 | 0 | 0.035597 | 2.2335 | 0 | 2.1883 | 0 | 0.045265 | 0.048359 | 0 | 0 | 0 | 0.048359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 1.1664 | 2.7607 | 0 | 0 | 0 | 2.7607 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 | 1.2118 | 0 | 0 | 1.2118 | 1.2118 | 0.34624 | 0 | 0 | -1.2118 | 0.34624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6091 | 0 | 0 | 0 | 2.6091 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0.5971 | 0 | 0 | 0 | 0.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 6.5678 | 6.3963 | 0 | 6.0418 | 0 | 0.35452 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | 6.2676 | 0 | 6.0418 | 0.22585 | 0.22585 | 0 | 0 | 0 | -0.22585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8915 | 5.3302 | 0 | 5.0348 | 0 | 0.29544 | 0.10723 | 0 | 0 | 0 | 0.10723 | 5.223 | 0 | 5.0348 | 0 | 0.18821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 2.7821 | 1.7019 | 0.42933 | 1.0842 | 0 | 0.1883 | 0.054507 | 0 | 0 | 0 | 0.054507 | 1.5829 | 0.42933 | 1.0842 | 0.069311 | 0.069311 | 0.064479 | 0 | 0 | -0.069311 | 0.064479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3184 | 1.6441 | 0.35777 | 1.1294 | 0 | 0.15691 | 0.045423 | 0 | 0 | 0 | 0.045423 | 1.5449 | 0.35777 | 1.1294 | 0 | 0.057759 | 0.053733 | 0 | 0 | 0 | 0.053733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 16.0696 | 4.2626 | 0.7773 | 2.3892 | 0 | 1.0961 | 0.31484 | 0 | 0 | 0 | 0.31484 | 0.98482 | 0.19426 | 0.3806 | 0.40996 | 0.40996 | 2.9629 | 0.58304 | 2.0086 | -0.40996 | 0.37128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.898 | 3.6988 | 0.64775 | 2.0923 | 0 | 0.95877 | 0.3874 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.42385 | 0.036853 | 0 | 0 | 0.387 | 2.8876 | 0.48587 | 2.0923 | 0 | 0.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 2.1199 | 0.48457 | 0 | 0.3806 | 0 | 0.10397 | 0.041534 | 0 | 0 | 0 | 0.041534 | 0.44303 | 0 | 0.3806 | 0.062434 | 0.062434 | 0 | 0 | 0 | -0.062434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7716 | 0.08664 | 0 | 0 | 0 | 0.08664 | 0.034612 | 0 | 0 | 0 | 0.034612 | 0.052029 | 0 | 0 | 0 | 0.052029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 3.9128 | 0.27828 | 0 | 0 | 0 | 0.27828 | 0.07666 | 0 | 0 | 0 | 0.07666 | 0.09748 | 0 | 0 | 0.09748 | 0.09748 | 0.10414 | 0 | 0 | -0.09748 | 0.10414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5867 | 0.27727 | 0 | 0 | 0 | 0.27727 | 0.063883 | 0 | 0 | 0 | 0.063883 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0.1266 | 0.086786 | 0 | 0 | 0 | 0.086786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 10.0368 | 0.71383 | 0 | 0 | 0 | 0.71383 | 0.19664 | 0 | 0 | 0 | 0.19664 | 0.25005 | 0 | 0 | 0.25005 | 0.25005 | 0.26714 | 0 | 0 | -0.25005 | 0.26714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5396 | 0.59486 | 0 | 0 | 0 | 0.59486 | 0.16387 | 0 | 0 | 0 | 0.16387 | 0.20837 | 0 | 0 | 0 | 0.20837 | 0.22262 | 0 | 0 | 0 | 0.22262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 | 2.7859 | 0.7773 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19426 | 0.19426 | 0 | 0 | 0 | 2.5916 | 0.58304 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0.64775 | 2.0923 | 0 | 0 | 0.12503 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0.036853 | 0.036853 | 0 | 0 | 0 | 2.5782 | 0.48587 | 2.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 8.0999 | 7.4621 | 0.78303 | 6.3283 | 0 | 0.35086 | 1.0488 | 0.043019 | 0.8527 | 0 | 0.15311 | 2.1867 | 0.11932 | 1.9718 | 0.095605 | 0.095605 | 4.2266 | 0.6207 | 3.5038 | -0.095605 | 0.10214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4249 | 6.5822 | 0.65253 | 5.6373 | 0 | 0.29238 | 2.2504 | 0.13528 | 1.9875 | 0 | 0.12759 | 0.079671 | 0 | 0 | 0 | 0.079671 | 4.2522 | 0.51725 | 3.6498 | 0 | 0.085117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 1.9933 | 2.1316 | 0.11932 | 1.9718 | 0 | 0.040504 | 0.040504 | 0 | 0 | 0 | 0.040504 | 2.0911 | 0.11932 | 1.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8272 | 1.7763 | 0.09943 | 1.6431 | 0 | 0.033753 | 1.7763 | 0.09943 | 1.6431 | 0 | 0.033753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | -1.7347e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 2.269 | 0.89012 | 0 | 0.8527 | 0 | 0.037423 | 0.89012 | 0 | 0.8527 | 0 | 0.037423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0799 | 0.37559 | 0 | 0.34441 | 0 | 0.031186 | 0.37559 | 0 | 0.34441 | 0 | 0.031186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3307e-16 | 0 | 3.3307e-16 | 0 | -6.9389e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 3.3701 | 4.4072 | 0.66372 | 3.5038 | 0 | 0.23969 | 0.10905 | 0.043019 | 0 | 0 | 0.066028 | 0.08396 | 0 | 0 | 0.08396 | 0.08396 | 4.2142 | 0.6207 | 3.5038 | -0.08396 | 0.089699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0893 | 4.4026 | 0.5531 | 3.6498 | 0 | 0.19974 | 0.090872 | 0.035849 | 0 | 0 | 0.055023 | 0.069966 | 0 | 0 | 0 | 0.069966 | 4.2418 | 0.51725 | 3.6498 | 0 | 0.074749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 0.46745 | 0.033245 | 0 | 0 | 0 | 0.033245 | 0.0091582 | 0 | 0 | 0 | 0.0091582 | 0.011646 | 0 | 0 | 0.011646 | 0.011646 | 0.012442 | 0 | 0 | -0.011646 | 0.012442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0.027704 | 0 | 0 | 0 | 0.027704 | 0.0076319 | 0 | 0 | 0 | 0.0076319 | 0.0097046 | 0 | 0 | 0 | 0.0097046 | 0.010368 | 0 | 0 | 0 | 0.010368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 4.2282 | 0.9992 | 0.68043 | 0 | 0 | 0.31877 | 0.10089 | 0 | 0 | 0 | 0.10089 | 0.10534 | 0 | 0 | 0.10534 | 0.10534 | 0.79297 | 0.68043 | 0 | -0.10534 | 0.11254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6045 | 0.81762 | 0.56703 | 0 | 0 | 0.2506 | 0.069033 | 0 | 0 | 0 | 0.069033 | 0.61696 | 0.52918 | 0 | 0 | 0.087781 | 0.13163 | 0.037847 | 0 | 0 | 0.093782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 2.0849 | 0.16633 | 0 | 0 | 0 | 0.16633 | 0.058899 | 0 | 0 | 0 | 0.058899 | 0.051941 | 0 | 0 | 0.051941 | 0.051941 | 0.055492 | 0 | 0 | -0.051941 | 0.055492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7374 | 0.12357 | 0 | 0 | 0 | 0.12357 | 0.03404 | 0 | 0 | 0 | 0.03404 | 0.043284 | 0 | 0 | 0 | 0.043284 | 0.046243 | 0 | 0 | 0 | 0.046243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 2.1433 | 0.83287 | 0.68043 | 0 | 0 | 0.15244 | 0.041992 | 0 | 0 | 0 | 0.041992 | 0.053396 | 0 | 0 | 0.053396 | 0.053396 | 0.73748 | 0.68043 | 0 | -0.053396 | 0.057046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8671 | 0.69405 | 0.56703 | 0 | 0 | 0.12703 | 0.034993 | 0 | 0 | 0 | 0.034993 | 0.57368 | 0.52918 | 0 | 0 | 0.044497 | 0.085386 | 0.037847 | 0 | 0 | 0.047539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | J_5689/19 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 11.818 | 8.803 | 1.8869 | 5.5168 | 0.25282 | 1.1465 | 0.23154 | 0 | 0 | 0 | 0.23154 | 6.9676 | 1.0852 | 5.5168 | 0.36568 | 0.36568 | 1.6039 | 0.80175 | 0 | -0.11286 | 0.54931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8331 | 9.2407 | 1.5724 | 4.5973 | 1.3771 | 1.6938 | 0.91148 | 0 | 0.71853 | 0 | 0.19295 | 8.0005 | 1.5724 | 6.1233 | 0 | 0.30473 | 0.32869 | 0 | -2.2445 | 1.3771 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 6.7772 | 1.048 | 0.56597 | 0 | 0 | 0.482 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 0.13278 | 0.73481 | 0.56597 | 0 | 0.16884 | 0.16884 | 0.18038 | 0 | 0 | -0.16884 | 0.18038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2124 | 0.8733 | 0.47164 | 0 | 0 | 0.40167 | 0.11065 | 0 | 0 | 0 | 0.11065 | 0.61234 | 0.47164 | 0 | 0 | 0.1407 | 0.15032 | 0 | 0 | 0 | 0.15032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 5.0408 | 6.3316 | 0.5192 | 5.5168 | 0 | 0.2956 | 0.09876 | 0 | 0 | 0 | 0.09876 | 6.2328 | 0.5192 | 5.5168 | 0.19684 | 0.19684 | 0 | 0 | 0 | -0.19684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6207 | 5.2763 | 0.43266 | 4.5973 | 0 | 0.24633 | 0.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.0823 | 5.194 | 0.43266 | 4.5973 | 0 | 0.16403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 | 1.4235 | 0.80175 | 0 | 0.25282 | 0.36893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4235 | 0.80175 | 0 | 0.25282 | 0.36893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 0.66813 | 0 | 1.3771 | 1.0458 | 0.71853 | 0 | 0.71853 | 0 | 0 | 2.1941 | 0.66813 | 1.526 | 0 | 0 | 0.17838 | 0 | -2.2445 | 1.3771 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 14.29 | 8.2411 | 7.2248 | 0 | 0 | 1.0163 | 0.27997 | 0 | 0 | 0 | 0.27997 | 0.91546 | 0.55945 | 0 | 0.35601 | 0.35601 | 7.0457 | 6.6653 | 0 | -0.35601 | 0.38034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5159 | 7.6645 | 4.2063 | 2.6112 | 0 | 0.84693 | 0.69952 | 0.46621 | 0 | 0 | 0.23331 | 0.58485 | 0.28818 | 0 | 0 | 0.29667 | 6.3801 | 3.4519 | 2.6112 | 0 | 0.31695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.75776 | 0.33663 | 0.28273 | 0 | 0 | 0.053893 | 0.014846 | 0 | 0 | 0 | 0.014846 | 0.018878 | 0 | 0 | 0.018878 | 0.018878 | 0.3029 | 0.28273 | 0 | -0.018878 | 0.020169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64147 | 0.28052 | 0.23561 | 0 | 0 | 0.044911 | 0.012372 | 0 | 0 | 0 | 0.012372 | 0.015732 | 0 | 0 | 0 | 0.015732 | 0.25242 | 0.23561 | 0 | 0 | 0.016807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.43421 | 0.25312 | 0.22223 | 0 | 0 | 0.030881 | 0.008507 | 0 | 0 | 0 | 0.008507 | 0.010817 | 0 | 0 | 0.010817 | 0.010817 | 0.23379 | 0.22223 | 0 | -0.010817 | 0.011557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37184 | 0.21093 | 0.18519 | 0 | 0 | 0.025734 | 0.0070892 | 0 | 0 | 0 | 0.0070892 | 0.0090145 | 0 | 0 | 0 | 0.0090145 | 0.19483 | 0.18519 | 0 | 0 | 0.0096307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.43421 | 0.21147 | 0.18058 | 0 | 0 | 0.030881 | 0.008507 | 0 | 0 | 0 | 0.008507 | 0.010817 | 0 | 0 | 0.010817 | 0.010817 | 0.19214 | 0.18058 | 0 | -0.010817 | 0.011557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37184 | 0.17622 | 0.15049 | 0 | 0 | 0.025734 | 0.0070892 | 0 | 0 | 0 | 0.0070892 | 0.0090145 | 0 | 0 | 0 | 0.0090145 | 0.16012 | 0.15049 | 0 | 0 | 0.0096307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.8064 | 0.32438 | 0.26703 | 0 | 0 | 0.057352 | 0.015799 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0.02009 | 0 | 0 | 0.02009 | 0.02009 | 0.28849 | 0.26703 | 0 | -0.02009 | 0.021463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0.27032 | 0.22252 | 0 | 0 | 0.047793 | 0.013166 | 0 | 0 | 0 | 0.013166 | 0.016742 | 0 | 0 | 0 | 0.016742 | 0.24041 | 0.22252 | 0 | 0 | 0.017886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.82386 | 0.29576 | 0.23716 | 0 | 0 | 0.058594 | 0.016141 | 0 | 0 | 0 | 0.016141 | 0.020525 | 0 | 0 | 0.020525 | 0.020525 | 0.25909 | 0.23716 | 0 | -0.020525 | 0.021928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75521 | 0.24647 | 0.19764 | 0 | 0 | 0.048828 | 0.013451 | 0 | 0 | 0 | 0.013451 | 0.017104 | 0 | 0 | 0 | 0.017104 | 0.21591 | 0.19764 | 0 | 0 | 0.018273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.42332 | 0.21665 | 0.18655 | 0 | 0 | 0.030107 | 0.0082937 | 0 | 0 | 0 | 0.0082937 | 0.010546 | 0 | 0 | 0.010546 | 0.010546 | 0.19781 | 0.18655 | 0 | -0.010546 | 0.011267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38804 | 0.18054 | 0.15546 | 0 | 0 | 0.025089 | 0.0069114 | 0 | 0 | 0 | 0.0069114 | 0.0087885 | 0 | 0 | 0 | 0.0087885 | 0.16484 | 0.15546 | 0 | 0 | 0.0093892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.73252 | 0.27983 | 0.22773 | 0 | 0 | 0.052097 | 0.014351 | 0 | 0 | 0 | 0.014351 | 0.018249 | 0 | 0 | 0.018249 | 0.018249 | 0.24723 | 0.22773 | 0 | -0.018249 | 0.019497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67147 | 0.23319 | 0.18978 | 0 | 0 | 0.043414 | 0.01196 | 0 | 0 | 0 | 0.01196 | 0.015208 | 0 | 0 | 0 | 0.015208 | 0.20603 | 0.18978 | 0 | 0 | 0.016247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 1.1377 | 0.080912 | 0 | 0 | 0 | 0.080912 | 0.022289 | 0 | 0 | 0 | 0.022289 | 0.028343 | 0 | 0 | 0.028343 | 0.028343 | 0.03028 | 0 | 0 | -0.028343 | 0.03028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 0.067426 | 0 | 0 | 0 | 0.067426 | 0.018574 | 0 | 0 | 0 | 0.018574 | 0.023619 | 0 | 0 | 0 | 0.023619 | 0.025233 | 0 | 0 | 0 | 0.025233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.86955 | 0.34459 | 0.28274 | 0 | 0 | 0.061844 | 0.017036 | 0 | 0 | 0 | 0.017036 | 0.021663 | 0 | 0 | 0.021663 | 0.021663 | 0.30589 | 0.28274 | 0 | -0.021663 | 0.023144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79709 | 0.28716 | 0.23562 | 0 | 0 | 0.051536 | 0.014197 | 0 | 0 | 0 | 0.014197 | 0.018053 | 0 | 0 | 0 | 0.018053 | 0.25491 | 0.23562 | 0 | 0 | 0.019287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.68685 | 0.30802 | 0.25917 | 0 | 0 | 0.048849 | 0.013457 | 0 | 0 | 0 | 0.013457 | 0.017111 | 0 | 0 | 0.017111 | 0.017111 | 0.27745 | 0.25917 | 0 | -0.017111 | 0.018281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62961 | 0.25668 | 0.21597 | 0 | 0 | 0.040708 | 0.011214 | 0 | 0 | 0 | 0.011214 | 0.01426 | 0 | 0 | 0 | 0.01426 | 0.23121 | 0.21597 | 0 | 0 | 0.015234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.51046 | 0.2719 | 0.23559 | 0 | 0 | 0.036304 | 0.010001 | 0 | 0 | 0 | 0.010001 | 0.012717 | 0 | 0 | 0.012717 | 0.012717 | 0.24918 | 0.23559 | 0 | -0.012717 | 0.013586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46792 | 0.22658 | 0.19633 | 0 | 0 | 0.030253 | 0.0083341 | 0 | 0 | 0 | 0.0083341 | 0.010598 | 0 | 0 | 0 | 0.010598 | 0.20765 | 0.19633 | 0 | 0 | 0.011322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.64116 | 0.28119 | 0.23559 | 0 | 0 | 0.0456 | 0.012562 | 0 | 0 | 0 | 0.012562 | 0.015973 | 0 | 0 | 0.015973 | 0.015973 | 0.25266 | 0.23559 | 0 | -0.015973 | 0.017065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58773 | 0.23433 | 0.19633 | 0 | 0 | 0.038 | 0.010468 | 0 | 0 | 0 | 0.010468 | 0.013311 | 0 | 0 | 0 | 0.013311 | 0.21055 | 0.19633 | 0 | 0 | 0.014221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.3362 | 0.21008 | 0.18617 | 0 | 0 | 0.023911 | 0.0065868 | 0 | 0 | 0 | 0.0065868 | 0.0083756 | 0 | 0 | 0.0083756 | 0.0083756 | 0.19512 | 0.18617 | 0 | -0.0083756 | 0.0089482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30818 | 0.17507 | 0.15514 | 0 | 0 | 0.019925 | 0.005489 | 0 | 0 | 0 | 0.005489 | 0.0069797 | 0 | 0 | 0 | 0.0069797 | 0.1626 | 0.15514 | 0 | 0 | 0.0074568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.64849 | 0.31315 | 0.26703 | 0 | 0 | 0.046121 | 0.012705 | 0 | 0 | 0 | 0.012705 | 0.016156 | 0 | 0 | 0.016156 | 0.016156 | 0.28429 | 0.26703 | 0 | -0.016156 | 0.01726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59445 | 0.26096 | 0.22252 | 0 | 0 | 0.038434 | 0.010588 | 0 | 0 | 0 | 0.010588 | 0.013463 | 0 | 0 | 0 | 0.013463 | 0.23691 | 0.22252 | 0 | 0 | 0.014383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.55094 | 0.22667 | 0.18748 | 0 | 0 | 0.039184 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0.010794 | 0.082085 | 0.068359 | 0 | 0.013726 | 0.013726 | 0.13379 | 0.11912 | 0 | -0.013726 | 0.014664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | 0.22014 | 0.18748 | 0 | 0 | 0.032653 | 0.065961 | 0.056966 | 0 | 0 | 0.0089951 | 0.04062 | 0.029182 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.11355 | 0.10133 | 0 | 0 | 0.01222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.55094 | 0.22667 | 0.18748 | 0 | 0 | 0.039184 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0.010794 | 0.082085 | 0.068359 | 0 | 0.013726 | 0.013726 | 0.13379 | 0.11912 | 0 | -0.013726 | 0.014664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | 0.22014 | 0.18748 | 0 | 0 | 0.032653 | 0.065961 | 0.056966 | 0 | 0 | 0.0089951 | 0.04062 | 0.029182 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.11355 | 0.10133 | 0 | 0 | 0.01222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.38638 | 0.1891 | 0.16162 | 0 | 0 | 0.027479 | 0.0075699 | 0 | 0 | 0 | 0.0075699 | 0.063479 | 0.053854 | 0 | 0.0096258 | 0.0096258 | 0.11805 | 0.10777 | 0 | -0.0096258 | 0.010284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32198 | 0.18452 | 0.16162 | 0 | 0 | 0.0229 | 0.051186 | 0.044878 | 0 | 0 | 0.0063083 | 0.037202 | 0.029181 | 0 | 0 | 0.0080215 | 0.09613 | 0.08756 | 0 | 0 | 0.0085698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.63323 | 0.25192 | 0.20688 | 0 | 0 | 0.045036 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0.012406 | 0.095013 | 0.079238 | 0 | 0.015776 | 0.015776 | 0.1445 | 0.12764 | 0 | -0.015776 | 0.016854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52769 | 0.24441 | 0.20688 | 0 | 0 | 0.03753 | 0.07637 | 0.066032 | 0 | 0 | 0.010339 | 0.04233 | 0.029183 | 0 | 0 | 0.013146 | 0.12571 | 0.11167 | 0 | 0 | 0.014045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.55094 | 0.22097 | 0.18178 | 0 | 0 | 0.039184 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0.010794 | 0.013726 | 0 | 0 | 0.013726 | 0.013726 | 0.19645 | 0.18178 | 0 | -0.013726 | 0.014664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45912 | 0.21444 | 0.18178 | 0 | 0 | 0.032653 | 0.0089951 | 0 | 0 | 0 | 0.0089951 | 0.095332 | 0.083894 | 0 | 0 | 0.011438 | 0.11011 | 0.097891 | 0 | 0 | 0.01222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.67438 | 0.26131 | 0.21335 | 0 | 0 | 0.047962 | 0.013212 | 0 | 0 | 0 | 0.013212 | 0.099665 | 0.082864 | 0 | 0.016801 | 0.016801 | 0.14843 | 0.13048 | 0 | -0.016801 | 0.017949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56198 | 0.25331 | 0.21335 | 0 | 0 | 0.039969 | 0.080064 | 0.069054 | 0 | 0 | 0.01101 | 0.043184 | 0.029184 | 0 | 0 | 0.014001 | 0.13007 | 0.11511 | 0 | 0 | 0.014958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.93822 | 0.32129 | 0.25456 | 0 | 0 | 0.066727 | 0.018382 | 0 | 0 | 0 | 0.018382 | 0.12676 | 0.10339 | 0 | 0.023374 | 0.023374 | 0.17614 | 0.15117 | 0 | -0.023374 | 0.024972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78185 | 0.31016 | 0.25456 | 0 | 0 | 0.055606 | 0.10147 | 0.086156 | 0 | 0 | 0.015318 | 0.048664 | 0.029186 | 0 | 0 | 0.019478 | 0.16003 | 0.13922 | 0 | 0 | 0.02081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.76234 | 0.30878 | 0.25456 | 0 | 0 | 0.054219 | 0.014936 | 0 | 0 | 0 | 0.014936 | 0.12238 | 0.10339 | 0 | 0.018992 | 0.018992 | 0.17146 | 0.15117 | 0 | -0.018992 | 0.02029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63529 | 0.29974 | 0.25456 | 0 | 0 | 0.045182 | 0.098603 | 0.086156 | 0 | 0 | 0.012447 | 0.045013 | 0.029186 | 0 | 0 | 0.015827 | 0.15612 | 0.13922 | 0 | 0 | 0.016909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | G_23/13 | 0 | 2.5068 | 2.5068 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2.5068 | 2.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6112 | 0 | 2.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6112 | 0 | 2.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 27.641 | 12.2539 | 1.5686 | 9.5163 | 0 | 1.169 | 1.7313 | 0 | 1.2978 | 0 | 0.43346 | 6.0077 | 0.28877 | 5.2753 | 0.44364 | 0.44364 | 4.5149 | 1.2798 | 2.9432 | -0.44364 | 0.29192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5929 | 9.6119 | 1.3072 | 7.3306 | 0 | 0.97418 | 0.36122 | 0 | 0 | 0 | 0.36122 | 7.9409 | 0.24064 | 7.3306 | 0 | 0.3697 | 1.3098 | 1.0665 | 0 | 0 | 0.24327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.0001 | 2.5538 | 0 | 2.313 | 0 | 0.24089 | 0.058778 | 0 | 0 | 0 | 0.058778 | 2.3877 | 0 | 2.313 | 0.074741 | 0.074741 | 0.10737 | 0 | 0 | -0.074741 | 0.10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5884 | 2.6101 | 0 | 2.4093 | 0 | 0.20074 | 0.048982 | 0 | 0 | 0 | 0.048982 | 2.4716 | 0 | 2.4093 | 0 | 0.062284 | 0.089473 | 0 | 0 | 0 | 0.089473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 4.6573 | 0.55345 | 0 | 0.51682 | 0 | 0.036628 | 0.55345 | 0 | 0.51682 | 0 | 0.036628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8811 | 0.030524 | 0 | 0 | 0 | 0.030524 | 0.030524 | 0 | 0 | 0 | 0.030524 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 6.934 | 0.49315 | 0 | 0 | 0 | 0.49315 | 0.13585 | 0 | 0 | 0 | 0.13585 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.17275 | 0.17275 | 0.18455 | 0 | 0 | -0.17275 | 0.18455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3562 | 0.41096 | 0 | 0 | 0 | 0.41096 | 0.11321 | 0 | 0 | 0 | 0.11321 | 0.14396 | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.1538 | 0 | 0 | 0 | 0.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 6.3037 | 0.85104 | 0 | 0.78101 | 0 | 0.070037 | 0.85104 | 0 | 0.78101 | 0 | 0.070037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2097 | 0.058364 | 0 | 0 | 0 | 0.058364 | 0.058364 | 0 | 0 | 0 | 0.058364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 3.016 | 3.1358 | 0 | 2.9432 | 0 | 0.19257 | 0.059089 | 0 | 0 | 0 | 0.059089 | 0.13348 | 0 | 0 | 0.13348 | 0.13348 | 2.9432 | 0 | 2.9432 | -0.13348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 2.6131 | 0 | 2.4527 | 0 | 0.16047 | 0.049241 | 0 | 0 | 0 | 0.049241 | 2.5639 | 0 | 2.4527 | 0 | 0.11123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.7299 | 3.3868 | 0.28877 | 2.9623 | 0 | 0.13575 | 0.073076 | 0 | 0 | 0 | 0.073076 | 3.3137 | 0.28877 | 2.9623 | 0.062671 | 0.062671 | 0 | 0 | 0 | -0.062671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9836 | 2.8224 | 0.24064 | 2.4686 | 0 | 0.11312 | 0.060897 | 0 | 0 | 0 | 0.060897 | 2.7615 | 0.24064 | 2.4686 | 0 | 0.052226 | 0 | 4.7184e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | J_5683/19 | 0 | 1.2798 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.2798 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0665 | 1.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 1.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 1.1444 | 0.081389 | 0 | 0 | 0 | 0.081389 | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0.022421 | 0.02851 | 0 | 0 | 0.02851 | 0.02851 | 0.030458 | 0 | 0 | -0.02851 | 0.030458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 0.067824 | 0.018684 | 0 | 0 | 0 | 0.018684 | 0.023758 | 0 | 0 | 0 | 0.023758 | 0.025382 | 0 | 0 | 0 | 0.025382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.1444 | 0.081389 | 0 | 0 | 0 | 0.081389 | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0.022421 | 0.02851 | 0 | 0 | 0.02851 | 0.02851 | 0.030458 | 0 | 0 | -0.02851 | 0.030458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 0.067824 | 0.018684 | 0 | 0 | 0 | 0.018684 | 0.023758 | 0 | 0 | 0 | 0.023758 | 0.025382 | 0 | 0 | 0 | 0.025382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 3.3669 | 18.932 | 3.8217 | 14.912 | 0 | 0.1984 | 3.4348 | 3.3689 | 0 | 0 | 0.065966 | 1.4925 | 0.45278 | 0.9611 | 0.078618 | 0.078618 | 14.0047 | 0 | 13.9509 | -0.078618 | 0.053816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8178 | 16.7544 | 0.47653 | 15.3331 | 0 | 0.94475 | 0.15419 | 0.09922 | 0 | 0 | 0.054971 | 2.0677 | 0.37732 | 1.6249 | 0 | 0.065515 | 14.5324 | 0 | 13.7082 | 0 | 0.82426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | -0.00023512 | 0 | 0 | -0.00023512 | -0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | -0.00019593 | 0 | 0 | 0 | -0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 0.012 | 17.2015 | 3.2498 | 13.9509 | 0 | 0.00085344 | 3.2501 | 3.2498 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 13.9512 | 0 | 13.9509 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 14.5329 | 0 | 14.5322 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 14.5324 | 0 | 14.5322 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.5696 | 1.2012 | 0.18317 | 0.9611 | 0 | 0.056901 | 0.030752 | 0 | 0 | 0 | 0.030752 | 1.1704 | 0.18317 | 0.9611 | 0.026149 | 0.026149 | 0 | 0 | 0 | -0.026149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 1.001 | 0.15264 | 0.80091 | 0 | 0.047418 | 0.025627 | 0 | 0 | 0 | 0.025627 | 0.97535 | 0.15264 | 0.80091 | 0 | 0.021791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 1.7733 | 0.52908 | 0.38867 | 0 | 0 | 0.14041 | 0.15381 | 0.11906 | 0 | 0 | 0.034743 | 0.32178 | 0.26961 | 0 | 0.05217 | 0.05217 | 0.053497 | 0 | 0 | -0.05217 | 0.053497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 1.2203 | 0.32389 | 0 | 0 | 0.89642 | 0.12817 | 0.09922 | 0 | 0 | 0.028953 | 1.0921 | 0.22467 | 0.824 | 0 | 0.043475 | 0 | 0 | -0.824 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | K_6403/20 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | -0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 2.9816e-19 | 0 | 0 | 0 | 2.9816e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 29.9221 | 5.8802 | 1.4545 | 3.1566 | 0 | 1.2691 | 1.5641 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.61352 | 0.2929 | 0 | 0 | 0.2929 | 0.2929 | 4.0232 | 1.4545 | 2.206 | -0.2929 | 0.36267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5208 | 4.5552 | 1.402 | 2.0956 | 0 | 1.0576 | 0.51126 | 0 | 0 | 0 | 0.51126 | 3.4774 | 1.1377 | 2.0956 | 0 | 0.24409 | 0.56659 | 0.26436 | 0 | 0 | 0.30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 5.6749 | 1.1455 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.19492 | 1.1455 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.19492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7291 | 0.16243 | 0 | 0 | 0 | 0.16243 | 0.16243 | 0 | 0 | 0 | 0.16243 | -6.1062e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1062e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 1.0583 | 0.18356 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.075269 | 0.020735 | 0 | 0 | 0 | 0.020735 | 0.026366 | 0 | 0 | 0.026366 | 0.026366 | 0.13646 | 0.1083 | 0 | -0.026366 | 0.028168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88194 | 0.22931 | 0.16659 | 0 | 0 | 0.062724 | 0.017279 | 0 | 0 | 0 | 0.017279 | 0.087414 | 0.065442 | 0 | 0 | 0.021972 | 0.12462 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.023474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 3.6722 | 0.74187 | 0.48071 | 0 | 0 | 0.26117 | 0.071945 | 0 | 0 | 0 | 0.071945 | 0.091484 | 0 | 0 | 0.091484 | 0.091484 | 0.57844 | 0.48071 | 0 | -0.091484 | 0.097738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3661 | 0.61823 | 0.40059 | 0 | 0 | 0.21764 | 0.059954 | 0 | 0 | 0 | 0.059954 | 0.47683 | 0.40059 | 0 | 0 | 0.076237 | 0.081448 | 0 | 0 | 0 | 0.081448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 2.7903 | 1.3767 | 0.27429 | 0.97105 | 0 | 0.13141 | 0.054667 | 0 | 0 | 0 | 0.054667 | 0.076743 | 0 | 0 | 0.076743 | 0.076743 | 1.2453 | 0.27429 | 0.97105 | -0.076743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4631 | 1.1473 | 0.22857 | 0.80921 | 0 | 0.10951 | 0.045556 | 0 | 0 | 0 | 0.045556 | 1.1017 | 0.22857 | 0.80921 | 0 | 0.063952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 1.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028999 | 0 | 0 | 0 | 0.028999 | -0.028999 | 0 | 0 | -0.028999 | -0.028999 | 0 | 0 | 0 | 0.028999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024166 | 0 | 0 | 0 | 0.024166 | -0.024166 | 0 | 0 | 0 | -0.024166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 1.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 1.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019997 | 0 | 0 | 0 | 0.019997 | -0.019997 | 0 | 0 | -0.019997 | -0.019997 | 0 | 0 | 0 | 0.019997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016664 | 0 | 0 | 0 | 0.016664 | -0.016664 | 0 | 0 | 0 | -0.016664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 2.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048532 | 0 | 0 | 0 | 0.048532 | -0.048532 | 0 | 0 | -0.048532 | -0.048532 | 0 | 0 | 0 | 0.048532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040444 | 0 | 0 | 0 | 0.040444 | -0.040444 | 0 | 0 | 0 | -0.040444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0.56324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011036 | 0 | 0 | 0 | 0.011036 | -0.011036 | 0 | 0 | -0.011036 | -0.011036 | 0 | 0 | 0 | 0.011036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091963 | 0 | 0 | 0 | 0.0091963 | -0.0091963 | 0 | 0 | 0 | -0.0091963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 0.67212 | 0.18355 | 0.13575 | 0 | 0 | 0.047802 | 0.013168 | 0 | 0 | 0 | 0.013168 | 0.016744 | 0 | 0 | 0.016744 | 0.016744 | 0.15364 | 0.13575 | 0 | -0.016744 | 0.017889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5601 | 0.2218 | 0.18197 | 0 | 0 | 0.039835 | 0.010974 | 0 | 0 | 0 | 0.010974 | 0.10227 | 0.08832 | 0 | 0 | 0.013954 | 0.10855 | 0.093646 | 0 | 0 | 0.014908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 2.3848 | 0.16961 | 0 | 0 | 0 | 0.16961 | 0.046724 | 0 | 0 | 0 | 0.046724 | 0.059413 | 0 | 0 | 0.059413 | 0.059413 | 0.063475 | 0 | 0 | -0.059413 | 0.063475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0166 | 0.14134 | 0 | 0 | 0 | 0.14134 | 0.038936 | 0 | 0 | 0 | 0.038936 | 0.049511 | 0 | 0 | 0 | 0.049511 | 0.052895 | 0 | 0 | 0 | 0.052895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 0.012 | 1.3785 | 0.12692 | 1.235 | 0 | 0.016605 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 1.3779 | 0.12692 | 1.235 | -0.00029893 | 0.016071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 1.406 | 0.10577 | 1.2864 | 0 | 0.013837 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 1.3924 | 0.10577 | 1.2864 | 0 | 0.00024911 | 0.013392 | -2.7756e-16 | 0 | 0 | 0.013392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 1.3562 | 0.096451 | 0 | 0 | 0 | 0.096451 | 0.02657 | 0 | 0 | 0 | 0.02657 | 0.033786 | 0 | 0 | 0.033786 | 0.033786 | 0.036095 | 0 | 0 | -0.033786 | 0.036095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1466 | 0.080376 | 0 | 0 | 0 | 0.080376 | 0.022142 | 0 | 0 | 0 | 0.022142 | 0.028155 | 0 | 0 | 0 | 0.028155 | 0.030079 | 0 | 0 | 0 | 0.030079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 1.8119 | 0.12887 | 0 | 0 | 0 | 0.12887 | 0.035499 | 0 | 0 | 0 | 0.035499 | 0.045141 | 0 | 0 | 0.045141 | 0.045141 | 0.048226 | 0 | 0 | -0.045141 | 0.048226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | 0.10739 | 0 | 0 | 0 | 0.10739 | 0.029583 | 0 | 0 | 0 | 0.029583 | 0.037617 | 0 | 0 | 0 | 0.037617 | 0.040188 | 0 | 0 | 0 | 0.040188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.84575 | 0.17188 | 0.11173 | 0 | 0 | 0.060152 | 0.01657 | 0 | 0 | 0 | 0.01657 | 0.021071 | 0 | 0 | 0.021071 | 0.021071 | 0.13424 | 0.11173 | 0 | -0.021071 | 0.022511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7147 | 0.188 | 0.13787 | 0 | 0 | 0.050127 | 0.013808 | 0 | 0 | 0 | 0.013808 | 0.085861 | 0.068302 | 0 | 0 | 0.01756 | 0.088331 | 0.069572 | 0 | 0 | 0.018759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 1.221 | 0.30364 | 0.2168 | 0 | 0 | 0.08684 | 0.023922 | 0 | 0 | 0 | 0.023922 | 0.030419 | 0 | 0 | 0.030419 | 0.030419 | 0.2493 | 0.2168 | 0 | -0.030419 | 0.032498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.25303 | 0.18067 | 0 | 0 | 0.072366 | 0.019935 | 0 | 0 | 0 | 0.019935 | 0.20602 | 0.18067 | 0 | 0 | 0.025349 | 0.027082 | 0 | 0 | 0 | 0.027082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 25.7244 | 11.4282 | 1.2727 | 8.2286 | 0 | 1.9269 | 3.9519 | 0 | 3.4479 | 0 | 0.504 | 1.6785 | 0.1397 | 0.88131 | 0.6575 | 0.6575 | 5.7978 | 1.133 | 3.8994 | -0.6575 | 0.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1119 | 7.1939 | 1.0606 | 4.5276 | 0 | 1.6057 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.5713 | 0.29603 | 2.7273 | 0 | 0.54792 | 3.2026 | 0.76458 | 1.8002 | 0 | 0.63783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 0.012 | 0.43154 | 0.43068 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.431 | 0.43068 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.35961 | 0.3589 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.35917 | 0.3589 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 0.2066 | 2.4125 | 0.21554 | 2.1711 | 0 | 0.02582 | 0.0040478 | 0 | 0 | 0 | 0.0040478 | 0.021773 | 0 | 0 | 0.021773 | 0.021773 | 2.3867 | 0.21554 | 2.1711 | -0.021773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17217 | 2.0104 | 0.17962 | 1.8093 | 0 | 0.021517 | 0.0033732 | 0 | 0 | 0 | 0.0033732 | 2.007 | 0.17962 | 1.8093 | 0 | 0.018144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.0572 | 2.4381 | 0.48681 | 1.7282 | 0 | 0.22309 | 0.040306 | 0 | 0 | 0 | 0.040306 | 0.051252 | 0 | 0 | 0.051252 | 0.051252 | 2.3466 | 0.48681 | 1.7282 | -0.051252 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8858 | 2.3918 | 0.40568 | 1.8002 | 0 | 0.18591 | 0.033588 | 0 | 0 | 0 | 0.033588 | 0.04271 | 0 | 0 | 0 | 0.04271 | 2.3155 | 0.40568 | 1.8002 | 0 | 0.10961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 16.065 | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 1.1426 | 0.31475 | 0 | 0 | 0 | 0.31475 | 0.40023 | 0 | 0 | 0.40023 | 0.40023 | 0.42759 | 0 | 0 | -0.40023 | 0.42759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3875 | 0.95213 | 0 | 0 | 0 | 0.95213 | 0.26229 | 0 | 0 | 0 | 0.26229 | 0.33352 | 0 | 0 | 0 | 0.33352 | 0.35632 | 0 | 0 | 0 | 0.35632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.355 | 1.1268 | 0.1397 | 0.88131 | 0 | 0.10581 | 0.026547 | 0 | 0 | 0 | 0.026547 | 1.0548 | 0.1397 | 0.88131 | 0.033756 | 0.033756 | 0.045503 | 0 | 0 | -0.033756 | 0.045503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 1.1226 | 0.11642 | 0.91803 | 0 | 0.088171 | 0.022122 | 0 | 0 | 0 | 0.022122 | 1.0626 | 0.11642 | 0.91803 | 0 | 0.02813 | 0.037919 | -2.498e-16 | 0 | 0 | 0.037919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 6.0046 | 0.42705 | 0 | 0 | 0 | 0.42705 | 0.11764 | 0 | 0 | 0 | 0.11764 | 0.14959 | 0 | 0 | 0.14959 | 0.14959 | 0.15982 | 0 | 0 | -0.14959 | 0.15982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5042 | 0.35588 | 0 | 0 | 0 | 0.35588 | 0.098036 | 0 | 0 | 0 | 0.098036 | 0.12466 | 0 | 0 | 0 | 0.12466 | 0.13318 | 0 | 0 | 0 | 0.13318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 14.6806 | 10.8066 | 0 | 9.4447 | 0 | 1.3619 | 0.28762 | 0 | 0 | 0 | 0.28762 | 0.36574 | 0 | 0 | 0.36574 | 0.36574 | 10.1532 | 0 | 9.4447 | -0.36574 | 0.70854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4573 | 23.1964 | 0.99832 | 21.0632 | 0 | 1.1349 | 0.23969 | 0 | 0 | 0 | 0.23969 | 12.5281 | 0.99832 | 11.225 | 0 | 0.30478 | 10.4286 | 2.1094e-15 | 9.8382 | 0 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 0.012 | 0.31865 | 0 | 0 | 0 | 0.31865 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.31812 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.31812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 12.4889 | 0.99832 | 11.225 | 0 | 0.26554 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 12.2236 | 0.99832 | 11.225 | 0 | 0.00024911 | 0.2651 | 2.1094e-15 | 0 | 0 | 0.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 14.6686 | 10.4879 | 0 | 9.4447 | 0 | 1.0432 | 0.28739 | 0 | 0 | 0 | 0.28739 | 0.36544 | 0 | 0 | 0.36544 | 0.36544 | 9.8351 | 0 | 9.4447 | -0.36544 | 0.39042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4463 | 10.7076 | 0 | 9.8382 | 0 | 0.86937 | 0.23949 | 0 | 0 | 0 | 0.23949 | 0.30453 | 0 | 0 | 0 | 0.30453 | 10.1635 | 0 | 9.8382 | 0 | 0.32535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 13.2742 | 3.0206 | 0.086189 | 2.3176 | 0 | 0.6168 | 0.16991 | 0 | 0 | 0 | 0.16991 | 2.5337 | 0 | 2.3176 | 0.21606 | 0.21606 | 0.31702 | 0.086189 | 0 | -0.21606 | 0.23083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7846 | 2.5172 | 0.071824 | 1.9313 | 0 | 0.514 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0.14159 | 2.1832 | 0.071824 | 1.9313 | 0 | 0.18005 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 2.7933 | 2.5163 | 0 | 2.3176 | 0 | 0.19866 | 0.054726 | 0 | 0 | 0 | 0.054726 | 2.3872 | 0 | 2.3176 | 0.069588 | 0.069588 | 0.074345 | 0 | 0 | -0.069588 | 0.074345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5605 | 2.0969 | 0 | 1.9313 | 0 | 0.16555 | 0.045605 | 0 | 0 | 0 | 0.045605 | 1.9893 | 0 | 1.9313 | 0 | 0.05799 | 0.061954 | 0 | 0 | 0 | 0.061954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 4.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 5.8793 | 0.41814 | 0 | 0 | 0 | 0.41814 | 0.11519 | 0 | 0 | 0 | 0.11519 | 0.14647 | 0 | 0 | 0.14647 | 0.14647 | 0.15648 | 0 | 0 | -0.14647 | 0.15648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3894 | 0.34845 | 0 | 0 | 0 | 0.34845 | 0.09599 | 0 | 0 | 0 | 0.09599 | 0.12206 | 0 | 0 | 0 | 0.12206 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | J_6287/19 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 88.3631 | 13.6801 | 0.36122 | 7.0702 | 0 | 6.2486 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 9.6328 | 0.36122 | 7.0702 | 2.2014 | 2.2014 | 2.316 | 0 | 0 | -2.2014 | 2.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4934 | 12.873 | 0.30102 | 7.3648 | 0 | 5.2072 | 1.4427 | 0 | 0 | 0 | 1.4427 | 9.5003 | 0.30102 | 7.3648 | 0 | 1.8345 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 1.9444 | 0.13829 | 0 | 0 | 0 | 0.13829 | 0.038095 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0.048441 | 0 | 0 | 0.048441 | 0.048441 | 0.051752 | 0 | 0 | -0.048441 | 0.051752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7824 | 0.11524 | 0 | 0 | 0 | 0.11524 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.040368 | 0 | 0 | 0 | 0.040368 | 0.043127 | 0 | 0 | 0 | 0.043127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 76.9595 | 5.4734 | 0 | 0 | 0 | 5.4734 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 1.9173 | 0 | 0 | 1.9173 | 1.9173 | 2.0483 | 0 | 0 | -1.9173 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1329 | 4.5612 | 0 | 0 | 0 | 4.5612 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | 1.5977 | 0 | 0 | 0 | 1.5977 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 9.4472 | 8.0675 | 0.36122 | 7.0702 | 0 | 0.63605 | 0.18509 | 0 | 0 | 0 | 0.18509 | 7.6668 | 0.36122 | 7.0702 | 0.23536 | 0.23536 | 0.2156 | 0 | 0 | -0.23536 | 0.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5671 | 8.1959 | 0.30102 | 7.3648 | 0 | 0.53004 | 0.15424 | 0 | 0 | 0 | 0.15424 | 7.862 | 0.30102 | 7.3648 | 0 | 0.19613 | 0.17966 | 0 | 0 | 0 | 0.17966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 27.3236 | 3.5555 | 0.30701 | 1.8748 | 0 | 1.3736 | 0.64209 | 0.063896 | 0.12902 | 0 | 0.44917 | 0.51943 | 0.11031 | 0 | 0.40912 | 0.40912 | 2.3939 | 0.1328 | 1.7458 | -0.40912 | 0.51534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8704 | 3.7684 | 0.55816 | 1.881 | 0 | 1.3292 | 0.96334 | 0.089085 | 0.49995 | 0 | 0.37431 | 1.0812 | 0.056088 | 0.6842 | 0 | 0.34094 | 1.7238 | 0.41299 | 0.69685 | 0 | 0.61395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 2.5895 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0.18416 | 0.050733 | 0 | 0 | 0 | 0.050733 | 0.064511 | 0 | 0 | 0.064511 | 0.064511 | 0.068921 | 0 | 0 | -0.064511 | 0.068921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3737 | 0.15347 | 0 | 0 | 0 | 0.15347 | 0.042277 | 0 | 0 | 0 | 0.042277 | 0.053759 | 0 | 0 | 0 | 0.053759 | 0.057434 | 0 | 0 | 0 | 0.057434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.2717 | 0.019324 | 0 | 0 | 0 | 0.019324 | 0.0053232 | 0 | 0 | 0 | 0.0053232 | 0.0067689 | 0 | 0 | 0.0067689 | 0.0067689 | 0.0072316 | 0 | 0 | -0.0067689 | 0.0072316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24021 | 0.10238 | 0.086276 | 0 | 0 | 0.016103 | 0.004436 | 0 | 0 | 0 | 0.004436 | 0.0056408 | 0 | 0 | 0 | 0.0056408 | 0.092303 | 0.086276 | 0 | 0 | 0.0060264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.3032 | 0.092687 | 0 | 0 | 0 | 0.092687 | 0.025533 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0.032467 | 0 | 0 | 0.032467 | 0.032467 | 0.034687 | 0 | 0 | -0.032467 | 0.034687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1065 | 0.07724 | 0 | 0 | 0 | 0.07724 | 0.021278 | 0 | 0 | 0 | 0.021278 | 0.027056 | 0 | 0 | 0 | 0.027056 | 0.028906 | 0 | 0 | 0 | 0.028906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 1.1349 | 0.080713 | 0 | 0 | 0 | 0.080713 | 0.022234 | 0 | 0 | 0 | 0.022234 | 0.028273 | 0 | 0 | 0.028273 | 0.028273 | 0.030205 | 0 | 0 | -0.028273 | 0.030205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0.28331 | 0.21605 | 0 | 0 | 0.067261 | 0.018529 | 0 | 0 | 0 | 0.018529 | 0.023561 | 0 | 0 | 0 | 0.023561 | 0.24122 | 0.21605 | 0 | 0 | 0.025171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.7212 | 0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.033722 | 0 | 0 | 0 | 0.033722 | 0.04288 | 0 | 0 | 0.04288 | 0.04288 | 0.045811 | 0 | 0 | -0.04288 | 0.045811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.028101 | 0 | 0 | 0 | 0.028101 | 0.035733 | 0 | 0 | 0 | 0.035733 | 0.038176 | 0 | 0 | 0 | 0.038176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.19398 | 0.53343 | 0 | 0.49995 | 0 | 0.033477 | 0.0038005 | 0 | 0 | 0 | 0.0038005 | 0.029677 | 0 | 0 | 0.029677 | 0.029677 | 0.49995 | 0 | 0.49995 | -0.029677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14739 | 0.71235 | 0 | 0.49995 | 0 | 0.2124 | 0.50312 | 0 | 0.49995 | 0 | 0.0031671 | 0.20923 | 0 | 0.1845 | 0 | 0.024731 | 0 | 0 | -0.1845 | 0 | 0.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 0.99359 | 1.0271 | 0.11031 | 0.8461 | 0 | 0.070665 | 0.019466 | 0 | 0 | 0 | 0.019466 | 0.13506 | 0.11031 | 0 | 0.024753 | 0.024753 | 0.87255 | 0 | 0.8461 | -0.024753 | 0.026445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91079 | 1.0322 | 0.091926 | 0.88135 | 0 | 0.058887 | 0.052061 | 0.035838 | 0 | 0 | 0.016222 | 0.076715 | 0.056088 | 0 | 0 | 0.020628 | 0.90339 | 0 | 0.88135 | 0 | 0.022038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.52531 | 0.45918 | 0 | 0.39976 | 0 | 0.059421 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0.010292 | 0.013087 | 0 | 0 | 0.013087 | 0.013087 | 0.4358 | 0 | 0.39976 | -0.013087 | 0.036042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41391 | 0.54921 | 0 | 0.4997 | 0 | 0.049518 | 0.0085766 | 0 | 0 | 0 | 0.0085766 | 0.5106 | 0 | 0.4997 | 0 | 0.010906 | 0.030035 | 0 | 0 | 0 | 0.030035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.4049 | 0.45552 | 0 | 0 | 0 | 0.45552 | 0.12548 | 0 | 0 | 0 | 0.12548 | 0.15956 | 0 | 0 | 0.15956 | 0.15956 | 0.17047 | 0 | 0 | -0.15956 | 0.17047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3728 | 0.3796 | 0 | 0 | 0 | 0.3796 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0.13297 | 0 | 0 | 0 | 0.13297 | 0.14206 | 0 | 0 | 0 | 0.14206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 4.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 4.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082268 | 0 | 0 | 0 | 0.082268 | -0.082268 | 0 | 0 | -0.082268 | -0.082268 | 0 | 0 | 0 | 0.082268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068557 | 0 | 0 | 0 | 0.068557 | -0.068557 | 0 | 0 | 0 | -0.068557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 3.5888 | 0.31914 | 0.063896 | 0 | 0 | 0.25524 | 0.13421 | 0.063896 | 0 | 0 | 0.070313 | 0.089409 | 0 | 0 | 0.089409 | 0.089409 | 0.09552 | 0 | 0 | -0.089409 | 0.09552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0007 | 0.26595 | 0.053247 | 0 | 0 | 0.2127 | 0.11184 | 0.053247 | 0 | 0 | 0.058594 | 0.074507 | 0 | 0 | 0 | 0.074507 | 0.0796 | 0 | 0 | 0 | 0.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_6295/19 | 0 | 0.1328 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.1328 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11067 | 0.11067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11067 | 0.11067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 12.8939 | 11.9567 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.51886 | 11.6468 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.20899 | 0.14981 | 0 | 0 | 0.14981 | 0.14981 | 0.16005 | 0 | 0 | -0.14981 | 0.16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9643 | 0.43238 | 0 | 0 | 0 | 0.43238 | 0.17416 | 0 | 0 | 0 | 0.17416 | 0.12484 | 0 | 0 | 0 | 0.12484 | 0.13338 | 0 | 0 | 0 | 0.13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 2.5358 | 11.5031 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.065304 | 11.5031 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.065304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9704 | 0.05442 | 0 | 0 | 0 | 0.05442 | 0.05442 | 0 | 0 | 0 | 0.05442 | 8.9512e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9512e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 3.4984 | 0.27469 | 0 | 0 | 0 | 0.27469 | 0.094416 | 0 | 0 | 0 | 0.094416 | 0.087157 | 0 | 0 | 0.087157 | 0.087157 | 0.093114 | 0 | 0 | -0.087157 | 0.093114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9154 | 0.22891 | 0 | 0 | 0 | 0.22891 | 0.07868 | 0 | 0 | 0 | 0.07868 | 0.072631 | 0 | 0 | 0 | 0.072631 | 0.077595 | 0 | 0 | 0 | 0.077595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.515 | 0.17887 | 0 | 0 | 0 | 0.17887 | 0.049274 | 0 | 0 | 0 | 0.049274 | 0.062655 | 0 | 0 | 0.062655 | 0.062655 | 0.066938 | 0 | 0 | -0.062655 | 0.066938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0958 | 0.14906 | 0 | 0 | 0 | 0.14906 | 0.041061 | 0 | 0 | 0 | 0.041061 | 0.052213 | 0 | 0 | 0 | 0.052213 | 0.055782 | 0 | 0 | 0 | 0.055782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 27.0593 | 19.2872 | 7.9217 | 9.7466 | 0 | 1.6189 | 0.48958 | 0.04361 | 0 | 0 | 0.44597 | 2.2292 | 0.16105 | 1.501 | 0.56709 | 0.56709 | 16.5684 | 7.7171 | 8.2456 | -0.56709 | 0.60579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1899 | 18.1032 | 6.6014 | 10.1527 | 0 | 1.349 | 0.40799 | 0.036342 | 0 | 0 | 0.37164 | 2.6379 | 0.60173 | 1.5636 | 0 | 0.47258 | 15.0574 | 5.9634 | 8.5892 | 0 | 0.50483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 4.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.5488 | 0.11015 | 0 | 0 | 0 | 0.11015 | 0.030344 | 0 | 0 | 0 | 0.030344 | 0.038585 | 0 | 0 | 0.038585 | 0.038585 | 0.041223 | 0 | 0 | -0.038585 | 0.041223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4197 | 0.091793 | 0 | 0 | 0 | 0.091793 | 0.025287 | 0 | 0 | 0 | 0.025287 | 0.032154 | 0 | 0 | 0 | 0.032154 | 0.034352 | 0 | 0 | 0 | 0.034352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 2.2258 | 3.4659 | 0 | 3.3076 | 0 | 0.1583 | 0.043607 | 0 | 0 | 0 | 0.043607 | 0.055451 | 0 | 0 | 0.055451 | 0.055451 | 3.3669 | 0 | 3.3076 | -0.055451 | 0.059241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0403 | 3.5774 | 0 | 3.4455 | 0 | 0.13192 | 0.03634 | 0 | 0 | 0 | 0.03634 | 0.046209 | 0 | 0 | 0 | 0.046209 | 3.4948 | 0 | 3.4455 | 0 | 0.049367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 3.3381 | 0.94421 | 0.7068 | 0 | 0 | 0.23741 | 0.065401 | 0 | 0 | 0 | 0.065401 | 0.083163 | 0 | 0 | 0.083163 | 0.083163 | 0.79564 | 0.7068 | 0 | -0.083163 | 0.088848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0.78684 | 0.589 | 0 | 0 | 0.19784 | 0.054501 | 0 | 0 | 0 | 0.054501 | 0.53682 | 0.46752 | 0 | 0 | 0.069302 | 0.19552 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.07404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 2.5248 | 0.17957 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 0.049467 | 0 | 0 | 0 | 0.049467 | 0.062902 | 0 | 0 | 0.062902 | 0.062902 | 0.067201 | 0 | 0 | -0.062902 | 0.067201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0.14964 | 0 | 0 | 0 | 0.14964 | 0.041222 | 0 | 0 | 0 | 0.041222 | 0.052418 | 0 | 0 | 0 | 0.052418 | 0.056001 | 0 | 0 | 0 | 0.056001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 4.0569 | 6.5968 | 6.3083 | 0 | 0 | 0.28853 | 0.079484 | 0 | 0 | 0 | 0.079484 | 0.10107 | 0 | 0 | 0.10107 | 0.10107 | 6.4163 | 6.3083 | 0 | -0.10107 | 0.10798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7189 | 5.4973 | 5.2569 | 0 | 0 | 0.24044 | 0.066236 | 0 | 0 | 0 | 0.066236 | 0.084225 | 0 | 0 | 0 | 0.084225 | 5.3469 | 5.2569 | 0 | 0 | 0.089983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.5989 | 2.8668 | 0.30259 | 2.3082 | 0 | 0.25595 | 0.11412 | 0.04361 | 0 | 0 | 0.070509 | 0.089658 | 0 | 0 | 0.089658 | 0.089658 | 2.663 | 0.25898 | 2.3082 | -0.089658 | 0.095787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0091 | 2.8698 | 0.25216 | 2.4044 | 0 | 0.2133 | 0.095099 | 0.036342 | 0 | 0 | 0.058758 | 0.074715 | 0 | 0 | 0 | 0.074715 | 2.7 | 0.21582 | 2.4044 | 0 | 0.079823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 1.4294 | 1.7637 | 0.16105 | 1.501 | 0 | 0.10159 | 0.028004 | 0 | 0 | 0 | 0.028004 | 1.6977 | 0.16105 | 1.501 | 0.03561 | 0.03561 | 0.037977 | 0 | 0 | -0.03561 | 0.037977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 1.7824 | 0.13421 | 1.5636 | 0 | 0.08466 | 0.023337 | 0 | 0 | 0 | 0.023337 | 1.7275 | 0.13421 | 1.5636 | 0 | 0.029675 | 0.031648 | 3.3307e-16 | 0 | 0 | 0.031648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 4.0403 | 3.3601 | 0.44301 | 2.6297 | 0 | 0.28735 | 0.079157 | 0 | 0 | 0 | 0.079157 | 0.10065 | 0 | 0 | 0.10065 | 0.10065 | 3.1803 | 0.44301 | 2.6297 | -0.10065 | 0.10754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7036 | 3.3479 | 0.36918 | 2.7393 | 0 | 0.23946 | 0.065964 | 0 | 0 | 0 | 0.065964 | 0.083879 | 0 | 0 | 0 | 0.083879 | 3.1981 | 0.36918 | 2.7393 | 0 | 0.089613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 81.1958 | 23.4027 | 5.9051 | 12.484 | 0 | 5.0136 | 5.0197 | 2.7657 | 0.62171 | 0 | 1.6323 | 7.5962 | 0.93009 | 4.9534 | 1.7127 | 1.7127 | 10.7868 | 2.2093 | 6.9089 | -1.7127 | 1.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5865 | 17.0216 | 2.1951 | 10.6485 | 0 | 4.178 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 1.3602 | 9.1841 | 0.89797 | 6.8588 | 0 | 1.4273 | 6.4773 | 1.2972 | 3.7897 | 0 | 1.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 2.2555 | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0.16041 | 0.04419 | 0 | 0 | 0 | 0.04419 | 0.056192 | 0 | 0 | 0.056192 | 0.056192 | 0.060033 | 0 | 0 | -0.056192 | 0.060033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8796 | 0.13368 | 0 | 0 | 0 | 0.13368 | 0.036825 | 0 | 0 | 0 | 0.036825 | 0.046826 | 0 | 0 | 0 | 0.046826 | 0.050027 | 0 | 0 | 0 | 0.050027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 8.3416 | 0.59326 | 0 | 0 | 0 | 0.59326 | 0.16343 | 0 | 0 | 0 | 0.16343 | 0.20781 | 0 | 0 | 0.20781 | 0.20781 | 0.22202 | 0 | 0 | -0.20781 | 0.22202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7888 | 0.49438 | 0 | 0 | 0 | 0.49438 | 0.13619 | 0 | 0 | 0 | 0.13619 | 0.17318 | 0 | 0 | 0 | 0.17318 | 0.18502 | 0 | 0 | 0 | 0.18502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 0.012 | 0.15795 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.15742 | 0.1571 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.13163 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.13117 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 2.7796 | 0.19769 | 0 | 0 | 0 | 0.19769 | 0.054457 | 0 | 0 | 0 | 0.054457 | 0.069247 | 0 | 0 | 0.069247 | 0.069247 | 0.073981 | 0 | 0 | -0.069247 | 0.073981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3163 | 0.16474 | 0 | 0 | 0 | 0.16474 | 0.045381 | 0 | 0 | 0 | 0.045381 | 0.057706 | 0 | 0 | 0 | 0.057706 | 0.06165 | 0 | 0 | 0 | 0.06165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 2.1604 | 0.55852 | 0.40486 | 0 | 0 | 0.15365 | 0.042327 | 0 | 0 | 0 | 0.042327 | 0.053823 | 0 | 0 | 0.053823 | 0.053823 | 0.46237 | 0.40486 | 0 | -0.053823 | 0.057502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8004 | 0.46543 | 0.33739 | 0 | 0 | 0.12804 | 0.035273 | 0 | 0 | 0 | 0.035273 | 0.044852 | 0 | 0 | 0 | 0.044852 | 0.38531 | 0.33739 | 0 | 0 | 0.047918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 2.9326 | 0.37656 | 0.16799 | 0 | 0 | 0.20857 | 0.057456 | 0 | 0 | 0 | 0.057456 | 0.073061 | 0 | 0 | 0.073061 | 0.073061 | 0.24604 | 0.16799 | 0 | -0.073061 | 0.078055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 | 0.3138 | 0.13999 | 0 | 0 | 0.17381 | 0.04788 | 0 | 0 | 0 | 0.04788 | 0.20087 | 0.13999 | 0 | 0 | 0.060884 | 0.065046 | 0 | 0 | 0 | 0.065046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 8.724 | 0.62046 | 0 | 0 | 0 | 0.62046 | 0.17092 | 0 | 0 | 0 | 0.17092 | 0.21734 | 0 | 0 | 0.21734 | 0.21734 | 0.2322 | 0 | 0 | -0.21734 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.997 | 0.51705 | 0 | 0 | 0 | 0.51705 | 0.14244 | 0 | 0 | 0 | 0.14244 | 0.18112 | 0 | 0 | 0 | 0.18112 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 1.0993 | 0.68474 | 0 | 0.62171 | 0 | 0.063026 | 0.68474 | 0 | 0.62171 | 0 | 0.063026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43521 | 0.052522 | 0 | 0 | 0 | 0.052522 | 0.052522 | 0 | 0 | 0 | 0.052522 | -1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042646 | 0 | 0 | 0 | 0.042646 | -0.042646 | 0 | 0 | -0.042646 | -0.042646 | 0 | 0 | 0 | 0.042646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035538 | 0 | 0 | 0 | 0.035538 | -0.035538 | 0 | 0 | 0 | -0.035538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 3.4822 | 0.41961 | 0.32764 | 0 | 0 | 0.091968 | 0.068224 | 0 | 0 | 0 | 0.068224 | 0.023744 | 0 | 0 | 0.023744 | 0.023744 | 0.32764 | 0.32764 | 0 | -0.023744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0.34967 | 0.27303 | 0 | 0 | 0.07664 | 0.056853 | 0 | 0 | 0 | 0.056853 | 0.29282 | 0.27303 | 0 | 0 | 0.019787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 7.2659 | 3.4605 | 2.9438 | 0 | 0 | 0.51676 | 2.9081 | 2.7657 | 0 | 0 | 0.14235 | 0.35906 | 0.17804 | 0 | 0.18102 | 0.18102 | 0.19339 | 0 | 0 | -0.18102 | 0.19339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6604 | 0.43063 | 0 | 0 | 0 | 0.43063 | 0.11863 | 0 | 0 | 0 | 0.11863 | 0.15085 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | 0.16116 | 0 | 0 | 0 | 0.16116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 6.0783 | 3.7031 | 0 | 3.2708 | 0 | 0.43229 | 0.11909 | 0 | 0 | 0 | 0.11909 | 0.15143 | 0 | 0 | 0.15143 | 0.15143 | 3.4326 | 0 | 3.2708 | -0.15143 | 0.16178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05934 | 3.7673 | 0 | 3.4071 | 0 | 0.36024 | 0.099238 | 0 | 0 | 0 | 0.099238 | 3.5333 | 0 | 3.4071 | 0 | 0.12619 | 0.13482 | 0 | 0 | 0 | 0.13482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 7.0615 | 4.3033 | 0.38122 | 3.6919 | 0 | 0.23018 | 0.13835 | 0 | 0 | 0 | 0.13835 | 4.1649 | 0.38122 | 3.6919 | 0.09183 | 0.09183 | 0 | 0 | 0 | -0.09183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8846 | 3.586 | 0.31769 | 3.0765 | 0 | 0.19182 | 0.11529 | 0 | 0 | 0 | 0.11529 | 3.4708 | 0.31769 | 3.0765 | 0 | 0.076525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 3.7265 | 0.59224 | 0.32721 | 0 | 0 | 0.26503 | 0.073009 | 0 | 0 | 0 | 0.073009 | 0.42005 | 0.32721 | 0 | 0.092837 | 0.092837 | 0.099183 | 0 | 0 | -0.092837 | 0.099183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4159 | 0.22086 | 0 | 0 | 0 | 0.22086 | 0.060841 | 0 | 0 | 0 | 0.060841 | 0.077364 | 0 | 0 | 0 | 0.077364 | 0.082652 | 0 | 0 | 0 | 0.082652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 4.4223 | 0.35834 | 0.04382 | 0 | 0 | 0.31452 | 0.086642 | 0 | 0 | 0 | 0.086642 | 0.11017 | 0 | 0 | 0.11017 | 0.11017 | 0.16152 | 0.04382 | 0 | -0.11017 | 0.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0538 | 0.29862 | 0.036517 | 0 | 0 | 0.2621 | 0.072202 | 0 | 0 | 0 | 0.072202 | 0.091811 | 0 | 0 | 0 | 0.091811 | 0.1346 | 0.036517 | 0 | 0 | 0.098087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 4.4345 | 1.4202 | 0 | 1.2616 | 0 | 0.1586 | 0.08688 | 0 | 0 | 0 | 0.08688 | 1.3333 | 0 | 1.2616 | 0.071717 | 0.071717 | 0 | 0 | 0 | -0.071717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0649 | 0.50738 | 0 | 0.37521 | 0 | 0.13216 | 0.0724 | 0 | 0 | 0 | 0.0724 | 0.43498 | 0 | 0.37521 | 0 | 0.059765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 3.6553 | 3.5406 | 0.75427 | 2.5264 | 0 | 0.25997 | 0.071615 | 0 | 0 | 0 | 0.071615 | 0.13469 | 0.04362 | 0 | 0.091065 | 0.091065 | 3.3343 | 0.71065 | 2.5264 | -0.091065 | 0.09729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3507 | 3.4769 | 0.62855 | 2.6317 | 0 | 0.21664 | 0.059679 | 0 | 0 | 0 | 0.059679 | 0.11224 | 0.03635 | 0 | 0 | 0.075887 | 3.3049 | 0.5922 | 2.6317 | 0 | 0.081075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 1.4348 | 0.10204 | 0 | 0 | 0 | 0.10204 | 0.028111 | 0 | 0 | 0 | 0.028111 | 0.035745 | 0 | 0 | 0.035745 | 0.035745 | 0.038188 | 0 | 0 | -0.035745 | 0.038188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1957 | 0.085036 | 0 | 0 | 0 | 0.085036 | 0.023425 | 0 | 0 | 0 | 0.023425 | 0.029787 | 0 | 0 | 0 | 0.029787 | 0.031824 | 0 | 0 | 0 | 0.031824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 2.3521 | 1.565 | 0.29268 | 1.1117 | 0 | 0.1606 | 0.046082 | 0 | 0 | 0 | 0.046082 | 0.058597 | 0 | 0 | 0.058597 | 0.058597 | 1.4603 | 0.29268 | 1.1117 | -0.058597 | 0.055917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9601 | 1.5357 | 0.2439 | 1.158 | 0 | 0.13383 | 0.038402 | 0 | 0 | 0 | 0.038402 | 0.048831 | 0 | 0 | 0 | 0.048831 | 1.4485 | 0.2439 | 1.158 | 0 | 0.046598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 6.7887 | 0.48282 | 0 | 0 | 0 | 0.48282 | 0.13301 | 0 | 0 | 0 | 0.13301 | 0.16913 | 0 | 0 | 0.16913 | 0.16913 | 0.18069 | 0 | 0 | -0.16913 | 0.18069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.223 | 0.40235 | 0 | 0 | 0 | 0.40235 | 0.11084 | 0 | 0 | 0 | 0.11084 | 0.14094 | 0 | 0 | 0 | 0.14094 | 0.15057 | 0 | 0 | 0 | 0.15057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | K_6336/20 | 0 | 0.10457 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.10457 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.087142 | 0.087142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087142 | 0.087142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.17108 | 0.012168 | 0 | 0 | 0 | 0.012168 | 0.0033519 | 0 | 0 | 0 | 0.0033519 | 0.0042622 | 0 | 0 | 0.0042622 | 0.0042622 | 0.0045535 | 0 | 0 | -0.0042622 | 0.0045535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15683 | 0.01014 | 0 | 0 | 0 | 0.01014 | 0.0027932 | 0 | 0 | 0 | 0.0027932 | 0.0035518 | 0 | 0 | 0 | 0.0035518 | 0.0037946 | 0 | 0 | 0 | 0.0037946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.17108 | 0.012168 | 0 | 0 | 0 | 0.012168 | 0.0033519 | 0 | 0 | 0 | 0.0033519 | 0.0042622 | 0 | 0 | 0.0042622 | 0.0042622 | 0.0045535 | 0 | 0 | -0.0042622 | 0.0045535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15683 | 0.01014 | 0 | 0 | 0 | 0.01014 | 0.0027932 | 0 | 0 | 0 | 0.0027932 | 0.0035518 | 0 | 0 | 0 | 0.0035518 | 0.0037946 | 0 | 0 | 0 | 0.0037946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 24.3546 | 16.0998 | 0.71619 | 14.0564 | 0 | 1.3273 | 0.74732 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.36328 | 0.55796 | 0 | 0.09601 | 0.46195 | 0.46195 | 14.7946 | 0.71619 | 13.5763 | -0.46195 | 0.50203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9628 | 15.7691 | 0.49857 | 14.142 | 0 | 1.1285 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0.30274 | 3.3091 | 0.22275 | 2.7014 | 0 | 0.38496 | 12.1572 | 0.27582 | 11.4406 | 0 | 0.44082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 2.1405 | 0.15223 | 0 | 0 | 0 | 0.15223 | 0.041937 | 0 | 0 | 0 | 0.041937 | 0.053326 | 0 | 0 | 0.053326 | 0.053326 | 0.056971 | 0 | 0 | -0.053326 | 0.056971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 | 0.12686 | 0 | 0 | 0 | 0.12686 | 0.034947 | 0 | 0 | 0 | 0.034947 | 0.044439 | 0 | 0 | 0 | 0.044439 | 0.047476 | 0 | 0 | 0 | 0.047476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 1.5697 | 6.2306 | 0 | 6.119 | 0 | 0.11164 | 0.030754 | 0 | 0 | 0 | 0.030754 | 0.039106 | 0 | 0 | 0.039106 | 0.039106 | 6.1607 | 0 | 6.119 | -0.039106 | 0.041779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51703 | 6.4669 | 0 | 6.3739 | 0 | 0.093033 | 0.025628 | 0 | 0 | 0 | 0.025628 | 0.032588 | 0 | 0 | 0 | 0.032588 | 6.4087 | 0 | 6.3739 | 0 | 0.034816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 0.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 4.6268 | 0.32906 | 0 | 0 | 0 | 0.32906 | 0.090648 | 0 | 0 | 0 | 0.090648 | 0.11527 | 0 | 0 | 0.11527 | 0.11527 | 0.12315 | 0 | 0 | -0.11527 | 0.12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1521 | 0.27422 | 0 | 0 | 0 | 0.27422 | 0.07554 | 0 | 0 | 0 | 0.07554 | 0.096055 | 0 | 0 | 0 | 0.096055 | 0.10262 | 0 | 0 | 0 | 0.10262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 4.4123 | 3.7408 | 0.2673 | 3.1597 | 0 | 0.31381 | 0.086447 | 0 | 0 | 0 | 0.086447 | 0.10992 | 0 | 0 | 0.10992 | 0.10992 | 3.5444 | 0.2673 | 3.1597 | -0.10992 | 0.11744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | 3.7756 | 0.22275 | 3.2913 | 0 | 0.26151 | 0.072039 | 0 | 0 | 0 | 0.072039 | 2.9862 | 0.22275 | 2.6719 | 0 | 0.091604 | 0.71733 | 4.7184e-16 | 0.61946 | 0 | 0.097865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.4065 | 0.028911 | 0 | 0 | 0 | 0.028911 | 0.0079642 | 0 | 0 | 0 | 0.0079642 | 0.010127 | 0 | 0 | 0.010127 | 0.010127 | 0.010819 | 0 | 0 | -0.010127 | 0.010819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32748 | 0.024092 | 0 | 0 | 0 | 0.024092 | 0.0066368 | 0 | 0 | 0 | 0.0066368 | 0.0084393 | 0 | 0 | 0 | 0.0084393 | 0.0090162 | 0 | 0 | 0 | 0.0090162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 0.012 | 2.0467 | 0 | 2.0373 | 0 | 0.009357 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 2.0462 | 0 | 2.0373 | -0.00029893 | 0.008823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 2.1525 | 0 | 2.1222 | 0 | 0.030259 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.029797 | 0 | 0.029548 | 0 | 0.00024911 | 2.1225 | 0 | 2.0927 | 0 | 0.029814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 1.3187 | 0.1374 | 0.043611 | 0 | 0 | 0.09379 | 0.025837 | 0 | 0 | 0 | 0.025837 | 0.032854 | 0 | 0 | 0.032854 | 0.032854 | 0.07871 | 0.043611 | 0 | -0.032854 | 0.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0.1145 | 0.036342 | 0 | 0 | 0.078158 | 0.021531 | 0 | 0 | 0 | 0.021531 | 0.027378 | 0 | 0 | 0 | 0.027378 | 0.065592 | 0.036342 | 0 | 0 | 0.02925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 5.1605 | 0.48005 | 0 | 0.48005 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.09601 | 0 | 0.09601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 1.8496 | 0.24945 | 0.11791 | 0 | 0 | 0.13154 | 0.036237 | 0 | 0 | 0 | 0.036237 | 0.046078 | 0 | 0 | 0.046078 | 0.046078 | 0.16714 | 0.11791 | 0 | -0.046078 | 0.049228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5513 | 0.10962 | 0 | 0 | 0 | 0.10962 | 0.030197 | 0 | 0 | 0 | 0.030197 | 0.038398 | 0 | 0 | 0 | 0.038398 | 0.041023 | 0 | 0 | 0 | 0.041023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 2.2063 | 0.15692 | 0 | 0 | 0 | 0.15692 | 0.043226 | 0 | 0 | 0 | 0.043226 | 0.054966 | 0 | 0 | 0.054966 | 0.054966 | 0.058723 | 0 | 0 | -0.054966 | 0.058723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 0.13076 | 0 | 0 | 0 | 0.13076 | 0.036022 | 0 | 0 | 0 | 0.036022 | 0.045805 | 0 | 0 | 0 | 0.045805 | 0.048936 | 0 | 0 | 0 | 0.048936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | K_6299/20 | 0 | 1.1807 | 0.28737 | 0.89336 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.1807 | 0.28737 | 0.89336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1701 | 0.23947 | 0.93058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 0.23947 | 0.93058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | J_6207/19 | 0 | 1.367 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.367 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 2.572 | 1.6308 | 1.0356 | 0.3975 | 0 | 0.1977 | 0.050391 | 0 | 0 | 0 | 0.050391 | 0.11962 | 0 | 0 | 0.11962 | 0.11962 | 1.4608 | 1.0356 | 0.3975 | -0.11962 | 0.027686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3577 | 7.8623 | 0.86298 | 6.8346 | 0 | 0.16475 | 0.041993 | 0 | 0 | 0 | 0.041993 | 0.099686 | 0 | 0 | 0 | 0.099686 | 7.7206 | 0.86298 | 6.8346 | 0 | 0.023072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 1.5318 | 0.52122 | 0 | 0.3975 | 0 | 0.12372 | 0.030012 | 0 | 0 | 0 | 0.030012 | 0.093709 | 0 | 0 | 0.093709 | 0.093709 | 0.3975 | 0 | 0.3975 | -0.093709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.1031 | 0.02501 | 0 | 0 | 0 | 0.02501 | 0.078091 | 0 | 0 | 0 | 0.078091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 1.0402 | 1.1096 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.07398 | 0.02038 | 0 | 0 | 0 | 0.02038 | 0.025914 | 0 | 0 | 0.025914 | 0.025914 | 1.0633 | 1.0356 | 0 | -0.025914 | 0.027686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95351 | 7.7592 | 0.86298 | 6.8346 | 0 | 0.06165 | 0.016983 | 0 | 0 | 0 | 0.016983 | 0.021595 | 0 | 0 | 0 | 0.021595 | 7.7206 | 0.86298 | 6.8346 | 0 | 0.023072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 50.2184 | 33.5679 | 0.81656 | 29.5167 | 0 | 3.2347 | 2.1243 | 0 | 1.202 | 0 | 0.92235 | 29.3192 | 0.22872 | 27.1094 | 1.9811 | 1.9811 | 2.1244 | 0.58783 | 1.2054 | -1.9811 | 0.33123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3327 | 19.7649 | 0.74696 | 15.9129 | 0 | 3.105 | 0.76863 | 0 | 0 | 0 | 0.76863 | 17.3072 | 0.58957 | 14.6574 | 0 | 2.0603 | 1.689 | 0.15739 | 1.2556 | 0 | 0.27602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 2.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.6807 | 0.27424 | 0.15471 | 0 | 0 | 0.11954 | 0.032929 | 0 | 0 | 0 | 0.032929 | 0.041872 | 0 | 0 | 0.041872 | 0.041872 | 0.19944 | 0.15471 | 0 | -0.041872 | 0.044734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5144 | 0.25432 | 0.15471 | 0 | 0 | 0.099613 | 0.027441 | 0 | 0 | 0 | 0.027441 | 0.1896 | 0.15471 | 0 | 0 | 0.034893 | 0.037279 | 0 | 0 | 0 | 0.037279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 2.2997 | 0.40781 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.16355 | 0.045055 | 0 | 0 | 0 | 0.045055 | 0.057291 | 0 | 0 | 0.057291 | 0.057291 | 0.30547 | 0.24426 | 0 | -0.057291 | 0.061207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0.38055 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.13629 | 0.037546 | 0 | 0 | 0 | 0.037546 | 0.292 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.047743 | 0.051006 | 0 | 0 | 0 | 0.051006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 1.9744 | 1.8076 | 0.41759 | 1.2054 | 0 | 0.18468 | 0.038683 | 0 | 0 | 0 | 0.038683 | 0.27791 | 0.22872 | 0 | 0.049189 | 0.049189 | 1.491 | 0.18887 | 1.2054 | -0.049189 | 0.096808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 1.7575 | 0.34799 | 1.2556 | 0 | 0.1539 | 0.032236 | 0 | 0 | 0 | 0.032236 | 0.23159 | 0.1906 | 0 | 0 | 0.040991 | 1.4936 | 0.15739 | 1.2556 | 0 | 0.080673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 4.827 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 0.094572 | 0 | 0 | 0 | 0.094572 | 0.12026 | 0 | 0 | 0.12026 | 0.12026 | 0.12848 | 0 | 0 | -0.12026 | 0.12848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.279 | 0.28609 | 0 | 0 | 0 | 0.28609 | 0.07881 | 0 | 0 | 0 | 0.07881 | 0.10021 | 0 | 0 | 0 | 0.10021 | 0.10706 | 0 | 0 | 0 | 0.10706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 14.5091 | 8.1401 | 0 | 7.4382 | 0 | 0.70195 | 0.28426 | 0 | 0 | 0 | 0.28426 | 7.8559 | 0 | 7.4382 | 0.41769 | 0.41769 | 0 | 0 | 0 | -0.41769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 4.297 | 0 | 3.7121 | 0 | 0.58496 | 0.23689 | 0 | 0 | 0 | 0.23689 | 4.0601 | 0 | 3.7121 | 0 | 0.34807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 5.4804 | 1.3128 | 0 | 1.202 | 0 | 0.11076 | 1.3128 | 0 | 1.202 | 0 | 0.11076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7445 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0.092303 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-17 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 16.1335 | 21.2821 | 0 | 19.6712 | 0 | 1.6109 | 0.31609 | 0 | 0 | 0 | 0.31609 | 20.966 | 0 | 19.6712 | 1.2948 | 1.2948 | 0 | 0 | 0 | -1.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.789 | 12.6971 | 0 | 10.9453 | 0 | 1.7518 | 0.26341 | 0 | 0 | 0 | 0.26341 | 12.4337 | 0 | 10.9453 | 0 | 1.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 0.96568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 5.1701 | 0.5908 | 0.30514 | 0 | 0 | 0.28567 | 0.078694 | 0 | 0 | 0 | 0.078694 | 0.10007 | 0 | 0 | 0.10007 | 0.10007 | 0.41204 | 0.30514 | 0 | -0.10007 | 0.10691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0.54319 | 0.30514 | 0 | 0 | 0.23806 | 0.065578 | 0 | 0 | 0 | 0.065578 | 0.38853 | 0.30514 | 0 | 0 | 0.083388 | 0.089088 | 0 | 0 | 0 | 0.089088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 1.8565 | 0.13204 | 0 | 0 | 0 | 0.13204 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0.036373 | 0.046251 | 0 | 0 | 0.046251 | 0.046251 | 0.049413 | 0 | 0 | -0.046251 | 0.049413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5571 | 0.11003 | 0 | 0 | 0 | 0.11003 | 0.030311 | 0 | 0 | 0 | 0.030311 | 0.038543 | 0 | 0 | 0 | 0.038543 | 0.041178 | 0 | 0 | 0 | 0.041178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 1.5028 | 0.31911 | 0.21223 | 0 | 0 | 0.10688 | 0.029443 | 0 | 0 | 0 | 0.029443 | 0.03744 | 0 | 0 | 0.03744 | 0.03744 | 0.25223 | 0.21223 | 0 | -0.03744 | 0.039999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0.3013 | 0.21223 | 0 | 0 | 0.089068 | 0.024536 | 0 | 0 | 0 | 0.024536 | 0.24343 | 0.21223 | 0 | 0 | 0.0312 | 0.033332 | 0 | 0 | 0 | 0.033332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.65729 | 0.13966 | 0.092908 | 0 | 0 | 0.046747 | 0.012878 | 0 | 0 | 0 | 0.012878 | 0.016375 | 0 | 0 | 0.016375 | 0.016375 | 0.1104 | 0.092908 | 0 | -0.016375 | 0.017494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54774 | 0.13186 | 0.092908 | 0 | 0 | 0.038956 | 0.010731 | 0 | 0 | 0 | 0.010731 | 0.10655 | 0.092908 | 0 | 0 | 0.013646 | 0.014579 | 0 | 0 | 0 | 0.014579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 30.6801 | 13.8441 | 1.3369 | 10.3363 | 0 | 2.1709 | 1.8524 | 0.085432 | 1.1668 | 0 | 0.6002 | 5.9461 | 0.66779 | 4.5505 | 0.72782 | 0.72782 | 6.0455 | 0.58367 | 4.6189 | -0.72782 | 0.84291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9532 | 13.447 | 1.1141 | 10.5239 | 0 | 1.8091 | 1.6687 | 0.19623 | 0.97234 | 0 | 0.50017 | 7.5772 | 0.91785 | 6.0529 | 0 | 0.60652 | 4.2011 | 0 | 3.4986 | 0 | 0.70243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 2.8708 | 0.20417 | 0 | 0 | 0 | 0.20417 | 0.056244 | 0 | 0 | 0 | 0.056244 | 0.071519 | 0 | 0 | 0.071519 | 0.071519 | 0.076408 | 0 | 0 | -0.071519 | 0.076408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.17014 | 0 | 0 | 0 | 0.17014 | 0.04687 | 0 | 0 | 0 | 0.04687 | 0.059599 | 0 | 0 | 0 | 0.059599 | 0.063673 | 0 | 0 | 0 | 0.063673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.4657 | 1.1946 | 0 | 1.1668 | 0 | 0.027831 | 1.1946 | 0 | 1.1668 | 0 | 0.027831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 0.99553 | 0 | 0.97234 | 0 | 0.023192 | 0.99553 | 0 | 0.97234 | 0 | 0.023192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1225e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 6.0013 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0.42682 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0.11758 | 0.14951 | 0 | 0 | 0.14951 | 0.14951 | 0.15973 | 0 | 0 | -0.14951 | 0.15973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8294 | 0.35568 | 0 | 0 | 0 | 0.35568 | 0.097981 | 0 | 0 | 0 | 0.097981 | 0.12459 | 0 | 0 | 0 | 0.12459 | 0.13311 | 0 | 0 | 0 | 0.13311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 0.9821 | 0.069848 | 0 | 0 | 0 | 0.069848 | 0.019241 | 0 | 0 | 0 | 0.019241 | 0.024467 | 0 | 0 | 0.024467 | 0.024467 | 0.02614 | 0 | 0 | -0.024467 | 0.02614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90026 | 0.058207 | 0 | 0 | 0 | 0.058207 | 0.016035 | 0 | 0 | 0 | 0.016035 | 0.020389 | 0 | 0 | 0 | 0.020389 | 0.021783 | 0 | 0 | 0 | 0.021783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 4.5159 | 0.47122 | 0.15004 | 0 | 0 | 0.32118 | 0.088477 | 0 | 0 | 0 | 0.088477 | 0.26254 | 0.15004 | 0 | 0.11251 | 0.11251 | 0.1202 | 0 | 0 | -0.11251 | 0.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7633 | 0.39268 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.26765 | 0.19876 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.07373 | 0.093755 | 0 | 0 | 0 | 0.093755 | 0.10016 | 0 | 0 | 0 | 0.10016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 3.2496 | 0.23111 | 0 | 0 | 0 | 0.23111 | 0.063666 | 0 | 0 | 0 | 0.063666 | 0.080957 | 0 | 0 | 0.080957 | 0.080957 | 0.086491 | 0 | 0 | -0.080957 | 0.086491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9788 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.053055 | 0 | 0 | 0 | 0.053055 | 0.067464 | 0 | 0 | 0 | 0.067464 | 0.072076 | 0 | 0 | 0 | 0.072076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.2535 | 1.7913 | 0.36542 | 1.2602 | 0 | 0.16562 | 0.04415 | 0 | 0 | 0 | 0.04415 | 0.056141 | 0 | 0 | 0.056141 | 0.056141 | 1.691 | 0.36542 | 1.2602 | -0.056141 | 0.065326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0657 | 1.7553 | 0.30452 | 1.3127 | 0 | 0.13801 | 0.036792 | 0 | 0 | 0 | 0.036792 | 1.664 | 0.30452 | 1.3127 | 0 | 0.046784 | 0.054438 | 0 | 0 | 0 | 0.054438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 3.9724 | 3.9893 | 0.34807 | 3.3587 | 0 | 0.28252 | 0.16326 | 0.085432 | 0 | 0 | 0.077827 | 0.14336 | 0.044396 | 0 | 0.098964 | 0.098964 | 3.6827 | 0.21825 | 3.3587 | -0.098964 | 0.10573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6413 | 4.0241 | 0.29006 | 3.4986 | 0 | 0.23543 | 0.13605 | 0.071193 | 0 | 0 | 0.064856 | 0.30134 | 0.21887 | 0 | 0 | 0.08247 | 3.5867 | 0 | 3.4986 | 0 | 0.088107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 5.3689 | 5.4657 | 0.47335 | 4.5505 | 0 | 0.44184 | 0.10519 | 0 | 0 | 0 | 0.10519 | 5.1576 | 0.47335 | 4.5505 | 0.13376 | 0.13376 | 0.20289 | 0 | 0 | -0.13376 | 0.20289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9215 | 5.5028 | 0.39446 | 4.7401 | 0 | 0.3682 | 0.087657 | 0 | 0 | 0 | 0.087657 | 5.2461 | 0.39446 | 4.7401 | 0 | 0.11146 | 0.16908 | 0 | 0 | 0 | 0.16908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 65.8242 | 56.3287 | 8.3419 | 44.1776 | 0 | 3.8093 | 4.7789 | 2.4482 | 1.0057 | 0 | 1.325 | 22.7037 | 1.2659 | 19.9985 | 1.4393 | 1.4393 | 28.8461 | 4.6277 | 23.1734 | -1.4393 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9234 | 56.0454 | 6.7054 | 44.0338 | 0 | 5.3061 | 3.2617 | 2.1575 | 0 | 0 | 1.1041 | 22.086 | 0.91798 | 19.8951 | 0 | 1.2729 | 30.6977 | 3.6299 | 24.1387 | 0 | 2.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 0.42 | 4.5166 | 0.60574 | 3.8809 | 0 | 0.029871 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0 | 0.0082287 | 0.010463 | 0 | 0 | 0.010463 | 0.010463 | 4.4979 | 0.60574 | 3.8809 | -0.010463 | 0.011179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 4.5723 | 0.50478 | 4.0426 | 0 | 0.024892 | 0.0068572 | 0 | 0 | 0 | 0.0068572 | 0.0087195 | 0 | 0 | 0 | 0.0087195 | 4.5567 | 0.50478 | 4.0426 | 0 | 0.0093156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 3.4851 | 3.2273 | 0.3485 | 2.609 | 0 | 0.26987 | 0.11129 | 0.043005 | 0 | 0 | 0.06828 | 0.086824 | 0 | 0 | 0.086824 | 0.086824 | 3.0292 | 0.3055 | 2.609 | -0.086824 | 0.11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1537 | 3.233 | 0.29042 | 2.7177 | 0 | 0.22489 | 0.092738 | 0.035838 | 0 | 0 | 0.0569 | 0.072353 | 0 | 0 | 0 | 0.072353 | 3.0679 | 0.25458 | 2.7177 | 0 | 0.095641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 0.42613 | 0.83129 | 0.33122 | 0.46479 | 0 | 0.03527 | 0.36649 | 0.33122 | 0 | 0 | 0.03527 | 0.46479 | 0 | 0.46479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029392 | 0 | 0 | 0 | 0.029392 | 0.029392 | 0 | 0 | 0 | 0.029392 | -4.1286e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0939e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 8.5434 | 0.60762 | 0 | 0 | 0 | 0.60762 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | 0.16738 | 0.21284 | 0 | 0 | 0.21284 | 0.21284 | 0.22739 | 0 | 0 | -0.21284 | 0.22739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8315 | 0.50635 | 0 | 0 | 0 | 0.50635 | 0.13949 | 0 | 0 | 0 | 0.13949 | 0.17737 | 0 | 0 | 0 | 0.17737 | 0.18949 | 0 | 0 | 0 | 0.18949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 4.1159 | 0.29273 | 0 | 0 | 0 | 0.29273 | 0.080639 | 0 | 0 | 0 | 0.080639 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.10254 | 0.10254 | 0.10955 | 0 | 0 | -0.10254 | 0.10955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7729 | 0.24394 | 0 | 0 | 0 | 0.24394 | 0.067199 | 0 | 0 | 0 | 0.067199 | 0.085449 | 0 | 0 | 0 | 0.085449 | 0.09129 | 0 | 0 | 0 | 0.09129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 2.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 1.5831 | 6.3725 | 0.88656 | 5.3734 | 0 | 0.11259 | 0.65375 | 0.62273 | 0 | 0 | 0.031016 | 0.30326 | 0.26382 | 0 | 0.039439 | 0.039439 | 5.4155 | 0 | 5.3734 | -0.039439 | 0.042135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3875 | 6.4299 | 0.7388 | 5.5973 | 0 | 0.093825 | 0.76465 | 0.7388 | 0 | 0 | 0.025846 | 0.032866 | 0 | 0 | 0 | 0.032866 | 5.6324 | 0 | 5.5973 | 0 | 0.035113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 1.2 | 0.13774 | 0 | 0 | 0 | 0.13774 | 0.054949 | 0 | 0 | 0 | 0.054949 | 0.061334 | 0 | 0 | 0.061334 | 0.061334 | 0.02146 | 0 | 0 | -0.061334 | 0.02146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.14972 | 0 | 0 | 0 | 0.14972 | 0.04579 | 0 | 0 | 0 | 0.04579 | 0.051111 | 0 | 0 | 0 | 0.051111 | 0.052814 | 0 | 0 | 0 | 0.052814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 7.3301 | 0.52132 | 0 | 0 | 0 | 0.52132 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0.14361 | 0.18261 | 0 | 0 | 0.18261 | 0.18261 | 0.1951 | 0 | 0 | -0.18261 | 0.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7192 | 0.43443 | 0 | 0 | 0 | 0.43443 | 0.11968 | 0 | 0 | 0 | 0.11968 | 0.15218 | 0 | 0 | 0 | 0.15218 | 0.16258 | 0 | 0 | 0 | 0.16258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 4.3005 | 1.1129 | 0 | 1.0057 | 0 | 0.1072 | 1.1129 | 0 | 1.0057 | 0 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9421 | 0.08933 | 0 | 0 | 0 | 0.08933 | 0.08933 | 0 | 0 | 0 | 0.08933 | 1.3878e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 2.3521 | 0.16728 | 0 | 0 | 0 | 0.16728 | 0.046083 | 0 | 0 | 0 | 0.046083 | 0.058598 | 0 | 0 | 0.058598 | 0.058598 | 0.062604 | 0 | 0 | -0.058598 | 0.062604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1394 | 0 | 0 | 0 | 0.1394 | 0.038402 | 0 | 0 | 0 | 0.038402 | 0.048832 | 0 | 0 | 0 | 0.048832 | 0.05217 | 0 | 0 | 0 | 0.05217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 0.293 | 2.0722 | 0.35718 | 1.6941 | 0 | 0.020839 | 0.0057406 | 0 | 0 | 0 | 0.0057406 | 1.9741 | 0.27266 | 1.6941 | 0.0072996 | 0.0072996 | 0.092322 | 0.084523 | 0 | -0.0072996 | 0.0077986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0798 | 0.29765 | 1.7647 | 0 | 0.017366 | 0.0047838 | 0 | 0 | 0 | 0.0047838 | 2.0685 | 0.29765 | 1.7647 | 0 | 0.006083 | 0.0064988 | 0 | 0 | 0 | 0.0064988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | J_5967/19 | 0 | 1.5089 | 0 | 1.5089 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.5089 | 0 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5718 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 4.5463 | 19.0484 | 2.8245 | 15.9006 | 0 | 0.32333 | 1.5403 | 1.4512 | 0 | 0 | 0.089071 | 15.781 | 0 | 15.6678 | 0.11326 | 0.11326 | 1.7271 | 1.3732 | 0.23282 | -0.11326 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4232 | 2.3537 | 16.5629 | 0 | 0.50658 | 1.2836 | 1.2094 | 0 | 0 | 0.074226 | 16.415 | -3.5527e-15 | 16.3206 | 0 | 0.094384 | 1.7246 | 1.1444 | 0.24228 | 0 | 0.33797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 1.6055 | 0.11419 | 0 | 0 | 0 | 0.11419 | 0.031456 | 0 | 0 | 0 | 0.031456 | 0.039999 | 0 | 0 | 0.039999 | 0.039999 | 0.042733 | 0 | 0 | -0.039999 | 0.042733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4717 | 0.095156 | 0 | 0 | 0 | 0.095156 | 0.026213 | 0 | 0 | 0 | 0.026213 | 0.033332 | 0 | 0 | 0 | 0.033332 | 0.035611 | 0 | 0 | 0 | 0.035611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 4.2065 | 0.29917 | 0 | 0 | 0 | 0.29917 | 0.082413 | 0 | 0 | 0 | 0.082413 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.1048 | 0.1048 | 0.11196 | 0 | 0 | -0.1048 | 0.11196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8559 | 0.24931 | 0 | 0 | 0 | 0.24931 | 0.068678 | 0 | 0 | 0 | 0.068678 | 0.087329 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 0.093299 | 0 | 0 | 0 | 0.093299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.5212 | 1.4536 | 0.22321 | 1.1222 | 0 | 0.10819 | 0.029803 | 0 | 0 | 0 | 0.029803 | 0.037897 | 0 | 0 | 0.037897 | 0.037897 | 1.3859 | 0.22321 | 1.1222 | -0.037897 | 0.040487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2676 | 1.4451 | 0.18601 | 1.1689 | 0 | 0.090155 | 0.024835 | 0 | 0 | 0 | 0.024835 | 0.21759 | 0.18601 | 0 | 0 | 0.03158 | 1.2027 | 0 | 1.1689 | 0 | 0.033739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 4.8007 | 0.52091 | 0.17948 | 0 | 0 | 0.34143 | 0.094056 | 0 | 0 | 0 | 0.094056 | 0.1196 | 0 | 0 | 0.1196 | 0.1196 | 0.30726 | 0.17948 | 0 | -0.1196 | 0.12778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4006 | 0.53744 | 0.17948 | 0 | 0 | 0.35796 | 0.07838 | 0 | 0 | 0 | 0.07838 | 0.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.1731 | 0.28596 | 0.17948 | 0 | 0 | 0.10648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 6.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0.12514 | 0.15913 | 0 | 0 | 0.15913 | 0.15913 | -0.28427 | 0 | 0 | -0.15913 | -0.28427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10429 | 0 | 0 | 0 | 0.10429 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0.13261 | -0.23689 | 0 | 0 | 0 | -0.23689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 2.571 | 1.8536 | 0.87267 | 0.79808 | 0 | 0.18285 | 0.050371 | 0 | 0 | 0 | 0.050371 | 0.46339 | 0.39934 | 0 | 0.064051 | 0.064051 | 1.3398 | 0.47333 | 0.79808 | -0.064051 | 0.068429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 3.4972 | 0.72723 | 0.83133 | 0 | 1.9386 | 0.21552 | 0.17355 | 0 | 0 | 0.041976 | 0.21262 | 0.15924 | 0 | 0 | 0.053376 | 3.069 | 0.39444 | 0.83133 | 0 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 3.7909 | 2.6148 | 0.3301 | 2.1718 | 0 | 0.11291 | 0.074272 | 0 | 0 | 0 | 0.074272 | 2.5405 | 0.3301 | 2.1718 | 0.038639 | 0.038639 | 0 | 0 | 0 | -0.038639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1691 | 2.179 | 0.27508 | 1.8098 | 0 | 0.094092 | 0.061894 | 0 | 0 | 0 | 0.061894 | 2.1171 | 0.27508 | 1.8098 | 0 | 0.032199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | K_ОД-5/20 | 0 | 2.7083 | 0.42168 | 2.2617 | 0 | 0.024901 | [10 empty] | 2.7083 | 0.42168 | 2.2617 | 0 | 0.024901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7281 | 0.3514 | 2.356 | 0 | 0.020751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7281 | 0.3514 | 2.356 | 0 | 0.020751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | J_6206/19 | 0 | 3.1205 | 0.38951 | 2.731 | 0 | 0 | [10 empty] | 3.1205 | 0.38951 | 2.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1694 | 0.32459 | 2.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1694 | 0.32459 | 2.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | J_6292/19 | 0 | 0.04577 | 0.04577 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.04577 | 0.04577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038141 | 0.038141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038141 | 0.038141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | K_ОД-29/20 | 0 | 0.04577 | 0.04577 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.04577 | 0.04577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.038141 | 0.038141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038141 | 0.038141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | K_6296/20 | 0 | 3.1353 | 0.48 | 2.6553 | 0 | 0 | [10 empty] | 3.1353 | 0.48 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1659 | 0.4 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1659 | 0.4 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 28.4268 | 28.4459 | 0 | 27.0265 | 0 | 1.4194 | 1.3193 | 0 | 1.1108 | 0 | 0.20853 | 27.0945 | 0 | 26.0205 | 1.0739 | 1.0739 | 0.032186 | 0 | -0.10482 | -1.0739 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.127 | 22.8667 | 0 | 21.6838 | 0 | 1.1829 | 0.17377 | 0 | 0 | 0 | 0.17377 | 22.5787 | 0 | 21.6838 | 0 | 0.89493 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 2.852 | 13.5074 | 0 | 13.0019 | 0 | 0.50549 | 0.68479 | 0 | 0.62891 | 0 | 0.055876 | 12.9274 | 0 | 12.4778 | 0.44961 | 0.44961 | -0.10482 | 0 | -0.10482 | -0.44961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4098 | 10.8194 | 0 | 10.3982 | 0 | 0.42124 | 0.046563 | 0 | 0 | 0 | 0.046563 | 10.7728 | 0 | 10.3982 | 0 | 0.37468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 3.0393 | 0.21616 | 0 | 0 | 0 | 0.21616 | 0.059546 | 0 | 0 | 0 | 0.059546 | 0.075718 | 0 | 0 | 0.075718 | 0.075718 | 0.080894 | 0 | 0 | -0.075718 | 0.080894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 0.18013 | 0 | 0 | 0 | 0.18013 | 0.049622 | 0 | 0 | 0 | 0.049622 | 0.063098 | 0 | 0 | 0 | 0.063098 | 0.067412 | 0 | 0 | 0 | 0.067412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.31984 | 0.022747 | 0 | 0 | 0 | 0.022747 | 0.0062662 | 0 | 0 | 0 | 0.0062662 | 0.0079681 | 0 | 0 | 0.0079681 | 0.0079681 | 0.0085127 | 0 | 0 | -0.0079681 | 0.0085127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29318 | 0.018956 | 0 | 0 | 0 | 0.018956 | 0.0052219 | 0 | 0 | 0 | 0.0052219 | 0.0066401 | 0 | 0 | 0 | 0.0066401 | 0.0070939 | 0 | 0 | 0 | 0.0070939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 12.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 2.644 | 14.5725 | 0 | 14.0246 | 0 | 0.54786 | 0.53366 | 0 | 0.48186 | 0 | 0.051802 | 14.0388 | 0 | 13.5428 | 0.49606 | 0.49606 | 0 | 0 | 0 | -0.49606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2365 | 11.7422 | 0 | 11.2856 | 0 | 0.45655 | 0.043168 | 0 | 0 | 0 | 0.043168 | 11.699 | 0 | 11.2856 | 0 | 0.41338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 1.2 | 0.085345 | 0 | 0 | 0 | 0.085345 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.029896 | 0 | 0 | 0.029896 | 0.029896 | 0.031939 | 0 | 0 | -0.029896 | 0.031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.071121 | 0 | 0 | 0 | 0.071121 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.024913 | 0 | 0 | 0 | 0.024913 | 0.026616 | 0 | 0 | 0 | 0.026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 0.58831 | 0.041841 | 0 | 0 | 0 | 0.041841 | 0.011526 | 0 | 0 | 0 | 0.011526 | 0.014657 | 0 | 0 | 0.014657 | 0.014657 | 0.015658 | 0 | 0 | -0.014657 | 0.015658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034868 | 0 | 0 | 0 | 0.034868 | 0.0096052 | 0 | 0 | 0 | 0.0096052 | 0.012214 | 0 | 0 | 0 | 0.012214 | 0.013049 | 0 | 0 | 0 | 0.013049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 5.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.9782 | 43.4993 | 3.5547 | 38.9899 | 0 | 0.95479 | 20.5652 | 3.5547 | 16.913 | 0 | 0.097533 | 5.0855 | 0 | 4.2283 | 0.85726 | 0.85726 | 17.8486 | 0 | 17.8486 | -0.85726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2133 | 37.0057 | 0 | 36.21 | 0 | 0.79566 | 17.699 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.081277 | 0.71438 | 0 | 0 | 0 | 0.71438 | 18.5923 | 0 | 18.5923 | 0 | -1.6653e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 4.9782 | 23.2562 | 1.1601 | 21.1413 | 0 | 0.95479 | 18.1707 | 1.1601 | 16.913 | 0 | 0.097533 | 5.0855 | 0 | 4.2283 | 0.85726 | 0.85726 | 0 | 0 | 0 | -0.85726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2133 | 18.4134 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.79566 | 17.699 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.081277 | 0.71438 | 0 | 0 | 0 | 0.71438 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6653e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 | 20.2432 | 2.3946 | 17.8486 | 0 | 0 | 2.3946 | 2.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8486 | 0 | 17.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5923 | 0 | 18.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5923 | 0 | 18.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 17.9611 | 16.2575 | 1.1757 | 14.1469 | 0 | 0.93487 | 1.8309 | 0.029351 | 1.2481 | 0 | 0.55347 | 9.5682 | 0.7281 | 8.6019 | 0.23816 | 0.23816 | 4.8583 | 0.41825 | 4.2968 | -0.23816 | 0.14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.194 | 14.5184 | 0.97975 | 11.7208 | 0 | 1.8178 | 1.4686 | 0.024459 | 0 | 0 | 1.4441 | 8.0502 | 0.60675 | 7.2449 | 0 | 0.19847 | 4.9996 | 0.34854 | 4.4759 | 0 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 3.2154 | 0.92906 | 0 | 0.79775 | 0 | 0.13131 | 0.13131 | 0 | 0 | 0 | 0.13131 | 0.79775 | 0 | 0.79775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9474 | 0.10943 | 0 | 0 | 0 | 0.10943 | 0.10943 | 0 | 0 | 0 | 0.10943 | -3.4694e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 3.7069 | 1.6066 | 0 | 1.4299 | 0 | 0.17671 | 0.072626 | 0 | 0 | 0 | 0.072626 | 1.534 | 0 | 1.4299 | 0.10408 | 0.10408 | 0 | 0 | 0 | -0.10408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1242 | 1.3388 | 0 | 1.1916 | 0 | 0.14726 | 0.060521 | 0 | 0 | 0 | 0.060521 | 1.2783 | 0 | 1.1916 | 0 | 0.086736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 5.657 | 1.4032 | 0 | 1.2481 | 0 | 0.15503 | 1.4032 | 0 | 1.2481 | 0 | 0.15503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1856 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 0.24139 | 0.017168 | 0 | 0 | 0 | 0.017168 | 0.0047294 | 0 | 0 | 0 | 0.0047294 | 0.0060138 | 0 | 0 | 0.0060138 | 0.0060138 | 0.0064249 | 0 | 0 | -0.0060138 | 0.0064249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014307 | 0 | 0 | 0 | 0.014307 | 0.0039412 | 0 | 0 | 0 | 0.0039412 | 0.0050115 | 0 | 0 | 0 | 0.0050115 | 0.0053541 | 0 | 0 | 0 | 0.0053541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 0.717 | 3.2738 | 0.28177 | 2.941 | 0 | 0.050994 | 0.014048 | 0 | 0 | 0 | 0.014048 | 0.017863 | 0 | 0 | 0.017863 | 0.017863 | 3.2419 | 0.28177 | 2.941 | -0.017863 | 0.019084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3409 | 0.23481 | 3.0636 | 0 | 0.042495 | 0.011706 | 0 | 0 | 0 | 0.011706 | 0.014886 | 0 | 0 | 0 | 0.014886 | 3.3143 | 0.23481 | 3.0636 | 0 | 0.015903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 1.2603 | 7.1239 | 0.7281 | 6.3062 | 0 | 0.089635 | 0.024692 | 0 | 0 | 0 | 0.024692 | 6.5707 | 0.7281 | 5.8112 | 0.031398 | 0.031398 | 0.52852 | 0 | 0.49497 | -0.031398 | 0.033544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 7.3062 | 0.60675 | 6.569 | 0 | 0.13052 | 0.020577 | 0 | 0 | 0 | 0.020577 | 6.6863 | 0.60675 | 6.0534 | 0 | 0.026165 | 0.59938 | 0 | 0.5156 | 0 | 0.083782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.417 | 1.1274 | 0.16583 | 0.86083 | 0 | 0.10078 | 0.057114 | 0.029351 | 0 | 0 | 0.027762 | 0.035302 | 0 | 0 | 0.035302 | 0.035302 | 1.035 | 0.13648 | 0.86083 | -0.035302 | 0.037715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 1.1189 | 0.13819 | 0.8967 | 0 | 0.083983 | 0.047595 | 0.024459 | 0 | 0 | 0.023135 | 0.029418 | 0 | 0 | 0 | 0.029418 | 1.0419 | 0.11373 | 0.8967 | 0 | 0.031429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 1.7461 | 0.12418 | 0 | 0 | 0 | 0.12418 | 0.034209 | 0 | 0 | 0 | 0.034209 | 0.0435 | 0 | 0 | 0.0435 | 0.0435 | 0.046473 | 0 | 0 | -0.0435 | 0.046473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 0.10349 | 0 | 0 | 0 | 0.10349 | 0.028508 | 0 | 0 | 0 | 0.028508 | 0.03625 | 0 | 0 | 0 | 0.03625 | 0.038728 | 0 | 0 | 0 | 0.038728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 | 0.65212 | 0 | 0.56306 | 0 | 0.08906 | 0.08906 | 0 | 0 | 0 | 0.08906 | 0.56306 | 0 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 159.8015 | 77.2738 | 17.7164 | 48.898 | 0 | 10.6594 | 19.9412 | 3.112 | 13.5955 | 0 | 3.2336 | 27.3785 | 7.292 | 16.2963 | 3.7902 | 3.7902 | 29.954 | 7.3124 | 19.0061 | -3.7902 | 3.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3619 | 60.9427 | 10.3753 | 41.6845 | 0 | 8.8828 | 14.5466 | 2.7703 | 9.0817 | 0 | 2.6947 | 21.8372 | 2.3443 | 16.2214 | 0 | 3.2716 | 24.5588 | 5.2608 | 16.3815 | 0 | 2.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 6.0872 | 7.3208 | 0 | 6.9119 | 0 | 0.40893 | 0.11926 | 0 | 0 | 0 | 0.11926 | 7.2016 | 0 | 6.9119 | 0.28967 | 0.28967 | 0 | 0 | 0 | -0.28967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5799 | 6.1007 | 0 | 5.7599 | 0 | 0.34078 | 0.099384 | 0 | 0 | 0 | 0.099384 | 6.0013 | 0 | 5.7599 | 0 | 0.24139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 1.2538 | 0.089169 | 0 | 0 | 0 | 0.089169 | 0.024564 | 0 | 0 | 0 | 0.024564 | 0.031235 | 0 | 0 | 0.031235 | 0.031235 | 0.03337 | 0 | 0 | -0.031235 | 0.03337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 0.074307 | 0 | 0 | 0 | 0.074307 | 0.02047 | 0 | 0 | 0 | 0.02047 | 0.026029 | 0 | 0 | 0 | 0.026029 | 0.027808 | 0 | 0 | 0 | 0.027808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 112.9996 | 8.0366 | 0 | 0 | 0 | 8.0366 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | 2.8152 | 0 | 0 | 2.8152 | 2.8152 | 3.0076 | 0 | 0 | -2.8152 | 3.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3115 | 6.6972 | 0 | 0 | 0 | 6.6972 | 1.8449 | 0 | 0 | 0 | 1.8449 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 2.5063 | 0 | 0 | 0 | 2.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 4.7763 | 0.94626 | 0 | 0.87313 | 0 | 0.073129 | 0.94626 | 0 | 0.87313 | 0 | 0.073129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3783 | 0.060941 | 0 | 0 | 0 | 0.060941 | 0.060941 | 0 | 0 | 0 | 0.060941 | 6.245e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.245e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 12 | 3.9655 | 3.112 | 0 | 0 | 0.85345 | 3.3471 | 3.112 | 0 | 0 | 0.2351 | 0.29896 | 0 | 0 | 0.29896 | 0.29896 | 0.31939 | 0 | 0 | -0.29896 | 0.31939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.3046 | 2.5934 | 0 | 0 | 0.71121 | 2.6762 | 2.4803 | 0 | 0 | 0.19592 | 0.36221 | 0 | 0 | 0 | 0.36221 | 0.26616 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.15308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 0.20422 | 2.5053 | 0 | 2.4874 | 0 | 0.017883 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | 2.5013 | 0 | 2.4874 | 0.013882 | 0.013882 | 0 | 0 | 0 | -0.013882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 2.0877 | 0 | 2.0728 | 0 | 0.014903 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342 | 2.0844 | 0 | 2.0728 | 0 | 0.011568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 0.20422 | 0.49823 | 0 | 0.487 | 0 | 0.011234 | 0.49823 | 0 | 0.487 | 0 | 0.011234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0.0093617 | 0 | 0 | 0 | 0.0093617 | 0.0093617 | 0 | 0 | 0 | 0.0093617 | -2.2378e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3072e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 0.20422 | 2.2543 | 0 | 2.2334 | 0 | 0.020945 | 2.2543 | 0 | 2.2334 | 0 | 0.020945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0.017454 | 0 | 0 | 0 | 0.017454 | 0.017454 | 0 | 0 | 0 | 0.017454 | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9389e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 0.20422 | 0.49268 | 0 | 0.4799 | 0 | 0.012783 | 0.49268 | 0 | 0.4799 | 0 | 0.012783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0.010653 | 0 | 0 | 0 | 0.010653 | 0.010653 | 0 | 0 | 0 | 0.010652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2042e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 0.1593 | 0.01133 | 0 | 0 | 0 | 0.01133 | 0.003121 | 0 | 0 | 0 | 0.003121 | 0.0039686 | 0 | 0 | 0.0039686 | 0.0039686 | 0.0042399 | 0 | 0 | -0.0039686 | 0.0042399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14603 | 0.0094413 | 0 | 0 | 0 | 0.0094413 | 0.0026008 | 0 | 0 | 0 | 0.0026008 | 0.0033072 | 0 | 0 | 0 | 0.0033072 | 0.0035333 | 0 | 0 | 0 | 0.0035333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 0.20422 | 0.49321 | 0 | 0.48014 | 0 | 0.013064 | 0.49321 | 0 | 0.48014 | 0 | 0.013064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0.010887 | 0 | 0 | 0 | 0.010887 | 0.010887 | 0 | 0 | 0 | 0.010887 | 7.4593e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 0.20422 | 3.0739 | 0.47658 | 2.5668 | 0 | 0.030539 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | 0.48167 | 0.47658 | 0 | 0.0050876 | 0.0050876 | 2.5883 | 0 | 2.5668 | -0.0050876 | 0.02145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 2.5616 | 0.39715 | 2.139 | 0 | 0.025449 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342 | 0.40139 | 0.39715 | 0 | 0 | 0.0042397 | 2.1569 | 0 | 2.139 | 0 | 0.017875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 0.20422 | 2.3164 | 0 | 2.2996 | 0 | 0.01683 | 1.8565 | 0 | 1.8397 | 0 | 0.01683 | 0.45991 | 0 | 0.45991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 1.9303 | 0 | 1.9163 | 0 | 0.014025 | 1.9303 | 0 | 1.9163 | 0 | 0.014025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -4.8572e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 0.20422 | 2.294 | 0 | 2.277 | 0 | 0.016922 | 1.8386 | 0 | 1.8216 | 0 | 0.016922 | 0.45541 | 0 | 0.45541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 1.9116 | 0 | 1.8975 | 0 | 0.014102 | 1.9116 | 0 | 1.8975 | 0 | 0.014102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | -8.8471e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 0.20422 | 2.3043 | 0 | 2.2898 | 0 | 0.01451 | 1.8464 | 0 | 1.8319 | 0 | 0.01451 | 0.45797 | 0 | 0.45797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 1.9203 | 0 | 1.9082 | 0 | 0.012092 | 1.9203 | 0 | 1.9082 | 0 | 0.012092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 6.5919e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 0.20422 | 2.1121 | 0 | 2.0858 | 0 | 0.026334 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | 0.0050876 | 0 | 0 | 0.0050876 | 0.0050876 | 2.103 | 0 | 2.0858 | -0.0050876 | 0.017245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 1.7601 | 0 | 1.7381 | 0 | 0.021945 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342 | 0.0042397 | 0 | 0 | 0 | 0.0042397 | 1.7525 | 0 | 1.7381 | 0 | 0.014371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 0.20422 | 2.1269 | 0 | 2.1072 | 0 | 0.019749 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | 2.1229 | 0 | 2.1072 | 0.015748 | 0.015748 | 0 | 0 | 0 | -0.015748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 1.7724 | 0 | 1.756 | 0 | 0.016457 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342 | 1.7691 | 0 | 1.756 | 0 | 0.013123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 0.20422 | 0.49303 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.013159 | 0.49303 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.013159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0.010966 | 0 | 0 | 0 | 0.010966 | 0.010966 | 0 | 0 | 0 | 0.010966 | 1.6653e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 0.20422 | 0.49476 | 0 | 0.48087 | 0 | 0.013894 | 0.49476 | 0 | 0.48087 | 0 | 0.013894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0.011579 | 0 | 0 | 0 | 0.011579 | 0.011579 | 0 | 0 | 0 | 0.011579 | -1.7347e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0817e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 1.5446 | 0.29723 | 0 | 0.27501 | 0 | 0.022218 | 0.29723 | 0 | 0.27501 | 0 | 0.022218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2872 | 0.018515 | 0 | 0 | 0 | 0.018515 | 0.018515 | 0 | 0 | 0 | 0.018515 | 1.2143e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2143e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 1.3513 | 1.5733 | 1.4772 | 0 | 0 | 0.096106 | 0.026475 | 0 | 0 | 0 | 0.026475 | 0.033665 | 0 | 0 | 0.033665 | 0.033665 | 1.5132 | 1.4772 | 0 | -0.033665 | 0.035966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 1.3111 | 1.231 | 0 | 0 | 0.080089 | 0.022062 | 0 | 0 | 0 | 0.022062 | 0.2539 | 0.22584 | 0 | 0 | 0.028054 | 1.0352 | 1.0052 | 0 | 0 | 0.029972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 0.28054 | 0.19807 | 0 | 0.18179 | 0 | 0.016287 | 0.19807 | 0 | 0.18179 | 0 | 0.016287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23378 | 0.013572 | 0 | 0 | 0 | 0.013572 | 0.013572 | 0 | 0 | 0 | 0.013572 | 1.9082e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5613e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 1.1442 | 0.25666 | 0 | 0.22773 | 0 | 0.028929 | 0.25666 | 0 | 0.22773 | 0 | 0.028929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95354 | 0.024108 | 0 | 0 | 0 | 0.024108 | 0.024108 | 0 | 0 | 0 | 0.024108 | -4.5103e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8164e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 1.6203 | 1.9295 | 0 | 1.9036 | 0 | 0.025895 | 1.9295 | 0 | 1.9036 | 0 | 0.025895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4852 | 1.6079 | 0 | 1.5863 | 0 | 0.021579 | 1.6079 | 0 | 1.5863 | 0 | 0.021579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 3.6102 | 2.5694 | 0.34797 | 2.128 | 0 | 0.093481 | 0.093481 | 0 | 0 | 0 | 0.093481 | 2.4759 | 0.34797 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0135 | 2.1412 | 0.28998 | 1.7733 | 0 | 0.077901 | 2.1412 | 0.28998 | 1.7733 | 0 | 0.077901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.6964 | 2.7408 | 0.4581 | 2.0198 | 0 | 0.26289 | 0.072421 | 0 | 0 | 0 | 0.072421 | 0.092089 | 0 | 0 | 0.092089 | 0.092089 | 2.5763 | 0.4581 | 2.0198 | -0.092089 | 0.098384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0804 | 2.7048 | 0.38175 | 2.104 | 0 | 0.21908 | 0.060351 | 0 | 0 | 0 | 0.060351 | 0.076741 | 0 | 0 | 0 | 0.076741 | 2.5677 | 0.38175 | 2.104 | 0 | 0.081987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 6.611 | 7.8392 | 6.2355 | 1.2886 | 0 | 0.31519 | 0.12952 | 0 | 0 | 0 | 0.12952 | 7.7097 | 6.2355 | 1.2886 | 0.18567 | 0.18567 | 0 | 0 | 0 | -0.18567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0601 | 6.5327 | 0.90104 | 5.369 | 0 | 0.26266 | 0.10794 | 0 | 0 | 0 | 0.10794 | 6.4247 | 0.90104 | 5.369 | 0 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | J_6289/19 | 0 | 2.9485 | 0.35016 | 2.5777 | 0 | 0.020569 | [10 empty] | 2.9485 | 0.35016 | 2.5777 | 0 | 0.020569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4571 | 0.2918 | 2.1481 | 0 | 0.017141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4571 | 0.2918 | 2.1481 | 0 | 0.017141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | J_6291/19 | 0 | 3.8418 | 0.68041 | 3.1037 | 0 | 0.057741 | [10 empty] | 3.8418 | 0.68041 | 3.1037 | 0 | 0.057741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2015 | 0.567 | 2.5864 | 0 | 0.048118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2015 | 0.567 | 2.5864 | 0 | 0.048118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | K_6335/20 | 0 | 1.0085 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.0085 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84039 | 0.84039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84039 | 0.84039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | G_2592/15 | 0 | 0.53083 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17449 | 0.17449 | 0 | 0 | 0 | 0.35634 | 0.35634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44236 | 0.44236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44236 | 0.44236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6288/19 | 0 | 0.50715 | 0.50715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0.44965 | 0.44965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37471 | 0.37471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37471 | 0.37471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | G_1718/15 | 0 | 0.27136 | 0.27136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0.27136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22613 | 0.22613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22613 | 0.22613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | J_6270/19 | 0 | 1.7181 | 0.48539 | 1.2131 | 0 | 0.019556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0.48539 | 1.2131 | 0 | 0.019556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0.15176 | 1.2637 | 0 | 0.016297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 0.15176 | 1.2637 | 0 | 0 | 0.016297 | 0 | 0 | 0 | 0.016297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | J_6174/19 | 0 | 0.43149 | 0.43149 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.43149 | 0.43149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35957 | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35957 | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | J_6290/19 | 0 | 0.13148 | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.13148 | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10957 | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | K_6298/20 | 0 | 2.8978 | 0.4469 | 2.4509 | 0 | 0 | [10 empty] | 2.8978 | 0.4469 | 2.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9254 | 0.37242 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9254 | 0.37242 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | K_6450/20 | 0 | 1.1752 | 0.24998 | 0.92527 | 0 | 0 | [10 empty] | 1.1752 | 0.24998 | 0.92527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1721 | 0.20831 | 0.96382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 0.20831 | 0.96382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | K_6377/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20748 | 0.20748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20748 | 0.20748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесна | K_6334/20 | 0 | 2.5785 | 0.51543 | 2.063 | 0 | 0 | [10 empty] | 2.5785 | 0.51543 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5785 | 0.42952 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5785 | 0.42952 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 19.8834 | 3.6389 | 2.2248 | 0 | 0 | 1.4141 | 0.81997 | 0.43041 | 0 | 0 | 0.38956 | 1.4317 | 0.93638 | 0 | 0.49536 | 0.49536 | 1.3872 | 0.85796 | 0 | -0.49536 | 0.52922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3496 | 3.0324 | 1.854 | 0 | 0 | 1.1784 | 0.68331 | 0.35868 | 0 | 0 | 0.32463 | 1.1931 | 0.78032 | 0 | 0 | 0.4128 | 1.156 | 0.71497 | 0 | 0 | 0.44101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 3.2316 | 1.0878 | 0.85796 | 0 | 0 | 0.22983 | 0.063314 | 0 | 0 | 0 | 0.063314 | 0.080509 | 0 | 0 | 0.080509 | 0.080509 | 0.94397 | 0.85796 | 0 | -0.080509 | 0.086012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9623 | 0.9065 | 0.71497 | 0 | 0 | 0.19153 | 0.052762 | 0 | 0 | 0 | 0.052762 | 0.067091 | 0 | 0 | 0 | 0.067091 | 0.78664 | 0.71497 | 0 | 0 | 0.071677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 0.012 | 0.54426 | 0.54341 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.43065 | 0.43041 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.1133 | 0.113 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.45355 | 0.45284 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.35887 | 0.35868 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.094413 | 0.094164 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 2.2716 | 0.16156 | 0 | 0 | 0 | 0.16156 | 0.044506 | 0 | 0 | 0 | 0.044506 | 0.056593 | 0 | 0 | 0.056593 | 0.056593 | 0.060462 | 0 | 0 | -0.056593 | 0.060462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0823 | 0.13463 | 0 | 0 | 0 | 0.13463 | 0.037088 | 0 | 0 | 0 | 0.037088 | 0.047161 | 0 | 0 | 0 | 0.047161 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0.050385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 6.2187 | 0.44228 | 0 | 0 | 0 | 0.44228 | 0.12184 | 0 | 0 | 0 | 0.12184 | 0.15493 | 0 | 0 | 0.15493 | 0.15493 | 0.16552 | 0 | 0 | -0.15493 | 0.16552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8236 | 0.36857 | 0 | 0 | 0 | 0.36857 | 0.10153 | 0 | 0 | 0 | 0.10153 | 0.12911 | 0 | 0 | 0 | 0.12911 | 0.13793 | 0 | 0 | 0 | 0.13793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 8.1375 | 0.57875 | 0 | 0 | 0 | 0.57875 | 0.15943 | 0 | 0 | 0 | 0.15943 | 0.20273 | 0 | 0 | 0.20273 | 0.20273 | 0.21659 | 0 | 0 | -0.20273 | 0.21659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4594 | 0.48229 | 0 | 0 | 0 | 0.48229 | 0.13286 | 0 | 0 | 0 | 0.13286 | 0.16894 | 0 | 0 | 0 | 0.16894 | 0.18049 | 0 | 0 | 0 | 0.18049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | G_2012/15 | 0 | 0.82339 | 0.82339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82339 | 0.82339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68615 | 0.68615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68615 | 0.68615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 8.8539 | 10.0895 | 1.1756 | 8.1216 | 0 | 0.79233 | 1.349 | 1.1756 | 0 | 0 | 0.17347 | 0.22058 | 0 | 0 | 0.22058 | 0.22058 | 8.5199 | 0 | 8.1216 | -0.22058 | 0.39828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7314 | 10.1 | 0.97964 | 8.46 | 0 | 0.66027 | 1.1242 | 0.97964 | 0 | 0 | 0.14456 | 0.18381 | 0 | 0 | 0 | 0.18381 | 8.792 | -1.1102e-16 | 8.46 | 0 | 0.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 4.978 | 9.8139 | 1.1756 | 8.1216 | 0 | 0.51667 | 1.2731 | 1.1756 | 0 | 0 | 0.097529 | 0.12402 | 0 | 0 | 0.12402 | 0.12402 | 8.4168 | 0 | 8.1216 | -0.12402 | 0.29512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5014 | 9.8702 | 0.97964 | 8.46 | 0 | 0.43056 | 1.0609 | 0.97964 | 0 | 0 | 0.081274 | 0.10335 | 0 | 0 | 0 | 0.10335 | 8.706 | -1.1102e-16 | 8.46 | 0 | 0.24594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 3.8759 | 0.27566 | 0 | 0 | 0 | 0.27566 | 0.075937 | 0 | 0 | 0 | 0.075937 | 0.09656 | 0 | 0 | 0.09656 | 0.09656 | 0.10316 | 0 | 0 | -0.09656 | 0.10316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2299 | 0.22972 | 0 | 0 | 0 | 0.22972 | 0.063281 | 0 | 0 | 0 | 0.063281 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0.080467 | 0.085967 | 0 | 0 | 0 | 0.085967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0.26911 | 0.1489 | 0.12976 | 0 | 0 | 0.01914 | 0.0052725 | 0 | 0 | 0 | 0.0052725 | 0.13646 | 0.12976 | 0 | 0.0067044 | 0.0067044 | 0.0071627 | 0 | 0 | -0.0067044 | 0.0071627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.12408 | 0.10813 | 0 | 0 | 0.01595 | 0.0043937 | 0 | 0 | 0 | 0.0043937 | 0.11372 | 0.10813 | 0 | 0 | 0.005587 | 0.0059689 | 0 | 0 | 0 | 0.0059689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 0.26911 | 0.01914 | 0 | 0 | 0 | 0.01914 | 0.0052725 | 0 | 0 | 0 | 0.0052725 | 0.0067044 | 0 | 0 | 0.0067044 | 0.0067044 | 0.0071627 | 0 | 0 | -0.0067044 | 0.0071627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 0.01595 | 0.0043937 | 0 | 0 | 0 | 0.0043937 | 0.005587 | 0 | 0 | 0 | 0.005587 | 0.0059689 | 0 | 0 | 0 | 0.0059689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | K_5339/18 | 0 | 0.12976 | 0.12976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12976 | 0.12976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10813 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10813 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 37.5231 | 33.9568 | 2.9954 | 28.2464 | 0.256 | 2.4589 | 3.5279 | 1.1804 | 1.3287 | 0.256 | 0.76275 | 1.1366 | 0 | 0.27891 | 0.8577 | 0.8577 | 29.2923 | 1.815 | 26.6388 | -0.8577 | 0.83848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3962 | 32.6423 | 2.7286 | 27.8646 | 0 | 2.0491 | 1.6193 | 0.98368 | 0 | 0 | 0.63562 | 4.0509 | 0.58661 | 2.7495 | 0 | 0.71475 | 26.9721 | 1.1583 | 25.1151 | 0 | 0.69873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0.5301 | 0.69163 | 0 | 0.62876 | 0 | 0.062873 | 0.69163 | 0 | 0.62876 | 0 | 0.062873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48592 | 0.052394 | 0 | 0 | 0 | 0.052394 | 0.052394 | 0 | 0 | 0 | 0.052394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 4.1633e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 8.4666 | 0.60215 | 0 | 0 | 0 | 0.60215 | 0.16588 | 0 | 0 | 0 | 0.16588 | 0.21093 | 0 | 0 | 0.21093 | 0.21093 | 0.22535 | 0 | 0 | -0.21093 | 0.22535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 0.50179 | 0 | 0 | 0 | 0.50179 | 0.13823 | 0 | 0 | 0 | 0.13823 | 0.17577 | 0 | 0 | 0 | 0.17577 | 0.18779 | 0 | 0 | 0 | 0.18779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 10.0231 | 0.71285 | 0 | 0 | 0 | 0.71285 | 0.19637 | 0 | 0 | 0 | 0.19637 | 0.24971 | 0 | 0 | 0.24971 | 0.24971 | 0.26677 | 0 | 0 | -0.24971 | 0.26677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1879 | 0.59405 | 0 | 0 | 0 | 0.59405 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0.16364 | 0.20809 | 0 | 0 | 0 | 0.20809 | 0.22231 | 0 | 0 | 0 | 0.22231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 2.2809 | 0.71974 | 0 | 0.69995 | 0 | 0.019791 | 0.71974 | 0 | 0.69995 | 0 | 0.019791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 0.016492 | 0 | 0 | 0 | 0.016492 | 0.016492 | 0 | 0 | 0 | 0.016492 | -1.4919e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4572e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 7.9308 | 7.1946 | 0.81928 | 5.8113 | 0 | 0.56405 | 0.54963 | 0.39425 | 0 | 0 | 0.15538 | 0.19758 | 0 | 0 | 0.19758 | 0.19758 | 6.4474 | 0.42502 | 5.8113 | -0.19758 | 0.21109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2699 | 7.2062 | 0.68273 | 6.0534 | 0 | 0.47004 | 0.45803 | 0.32854 | 0 | 0 | 0.12948 | 0.51883 | 0.35418 | 0 | 0 | 0.16465 | 6.2293 | 0 | 6.0534 | 0 | 0.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 3.2093 | 3.7902 | 0.076183 | 3.5783 | 0 | 0.13575 | 0.13906 | 0.076183 | 0 | 0 | 0.062878 | 0.35178 | 0 | 0.27891 | 0.072869 | 0.072869 | 3.2994 | 0 | 3.2994 | -0.072869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9419 | 3.1585 | 0.29591 | 2.7495 | 0 | 0.11312 | 0.11588 | 0.063486 | 0 | 0 | 0.052398 | 3.0426 | 0.23242 | 2.7495 | 0 | 0.060725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 5.0703 | 5.1312 | 0.59896 | 4.1717 | 0 | 0.3606 | 0.099337 | 0 | 0 | 0 | 0.099337 | 0.12632 | 0 | 0 | 0.12632 | 0.12632 | 4.9056 | 0.59896 | 4.1717 | -0.12632 | 0.13495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6477 | 5.1451 | 0.49913 | 4.3455 | 0 | 0.3005 | 0.082781 | 0 | 0 | 0 | 0.082781 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | 4.9571 | 0.49913 | 4.3455 | 0 | 0.11246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4694e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 | 14.8575 | 1.501 | 13.3565 | 0 | 0 | 0.70998 | 0.70998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1475 | 0.79103 | 13.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.967 | 1.2508 | 14.7162 | 0 | 0 | 0.59165 | 0.59165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3754 | 0.65919 | 14.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 1.2411 | 0.088504 | 0 | 0 | 0 | 0.088504 | 0.024458 | 0 | 0 | 0 | 0.024458 | 0.031062 | 0 | 0 | 0.031062 | 0.031062 | 0.032984 | 0 | 0 | -0.031062 | 0.032984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0.073912 | 0 | 0 | 0 | 0.073912 | 0.020382 | 0 | 0 | 0 | 0.020382 | 0.025885 | 0 | 0 | 0 | 0.025885 | 0.027646 | 0 | 0 | 0 | 0.027646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 1.2411 | 0.088504 | 0 | 0 | 0 | 0.088504 | 0.024458 | 0 | 0 | 0 | 0.024458 | 0.031062 | 0 | 0 | 0.031062 | 0.031062 | 0.032984 | 0 | 0 | -0.031062 | 0.032984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0.073912 | 0 | 0 | 0 | 0.073912 | 0.020382 | 0 | 0 | 0 | 0.020382 | 0.025885 | 0 | 0 | 0 | 0.025885 | 0.027646 | 0 | 0 | 0 | 0.027646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 19.5353 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 1.3914 | 0.38394 | 0 | 0 | 0 | 0.38394 | 0.48789 | 0 | 0 | 0.48789 | 0.48789 | 0.51955 | 0 | 0 | -0.48789 | 0.51955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9073 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0.40657 | 0 | 0 | 0 | 0.40657 | 0.43429 | 0 | 0 | 0 | 0.43429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 19.5353 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 1.3914 | 0.38394 | 0 | 0 | 0 | 0.38394 | 0.48789 | 0 | 0 | 0.48789 | 0.48789 | 0.51955 | 0 | 0 | -0.48789 | 0.51955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9073 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0.40657 | 0 | 0 | 0 | 0.40657 | 0.43429 | 0 | 0 | 0 | 0.43429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 29.1323 | 5.5256 | 0.75093 | 3.1879 | 0 | 1.5867 | 0.66423 | 0.23234 | 0 | 0 | 0.43188 | 0.54917 | 0 | 0 | 0.54917 | 0.54917 | 4.3122 | 0.51859 | 3.1879 | -0.54917 | 0.60569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3695 | 5.2625 | 0.62578 | 3.3144 | 0 | 1.3223 | 0.55352 | 0.19362 | 0 | 0 | 0.3599 | 2.3496 | 0.21557 | 1.6764 | 0 | 0.45764 | 2.3594 | 0.21659 | 1.6381 | 0 | 0.50474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 7.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 1.5855 | 1.6992 | 0 | 1.5726 | 0 | 0.12665 | 0.031063 | 0 | 0 | 0 | 0.031063 | 0.039499 | 0 | 0 | 0.039499 | 0.039499 | 1.6287 | 0 | 1.5726 | -0.039499 | 0.056092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4533 | 1.7436 | 0 | 1.6381 | 0 | 0.10554 | 0.025885 | 0 | 0 | 0 | 0.025886 | 0.032916 | 0 | 0 | 0 | 0.032916 | 1.6848 | 0 | 1.6381 | 0 | 0.046743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 1.7772 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0.03482 | 0 | 0 | 0 | 0.03482 | 0.044276 | 0 | 0 | 0.044276 | 0.044276 | 0.047303 | 0 | 0 | -0.044276 | 0.047303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 0.10533 | 0 | 0 | 0 | 0.10533 | 0.029016 | 0 | 0 | 0 | 0.029016 | 0.036897 | 0 | 0 | 0 | 0.036897 | 0.039419 | 0 | 0 | 0 | 0.039419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 11.5248 | 1.052 | 0.23234 | 0 | 0 | 0.81966 | 0.45814 | 0.23234 | 0 | 0 | 0.22579 | 0.28712 | 0 | 0 | 0.28712 | 0.28712 | 0.30674 | 0 | 0 | -0.28712 | 0.30674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5644 | 0.87667 | 0.19362 | 0 | 0 | 0.68305 | 0.38178 | 0.19362 | 0 | 0 | 0.18816 | 0.23926 | 0 | 0 | 0 | 0.23926 | 0.25562 | 0 | 0 | 0 | 0.25562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 3.4549 | 0.57117 | 0.17384 | 0.15162 | 0 | 0.24572 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0.086072 | 0 | 0 | 0.086072 | 0.086072 | 0.41741 | 0.17384 | 0.15162 | -0.086072 | 0.091955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29193 | 0.50125 | 0.14487 | 0.15162 | 0 | 0.20476 | 0.056407 | 0 | 0 | 0 | 0.056407 | 0.22334 | 0 | 0.15162 | 0 | 0.071726 | 0.2215 | 0.14487 | 0 | 0 | 0.076629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 1.5741 | 0.21753 | 0.10557 | 0 | 0 | 0.11195 | 0.030841 | 0 | 0 | 0 | 0.030841 | 0.039216 | 0 | 0 | 0.039216 | 0.039216 | 0.14747 | 0.10557 | 0 | -0.039216 | 0.041897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1602 | 0.18127 | 0.087979 | 0 | 0 | 0.093295 | 0.0257 | 0 | 0 | 0 | 0.0257 | 0.12066 | 0.087979 | 0 | 0 | 0.03268 | 0.034914 | 0 | 0 | 0 | 0.034914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 2.1271 | 1.7732 | 0.15311 | 1.4638 | 0 | 0.15636 | 0.041674 | 0 | 0 | 0 | 0.041674 | 0.052992 | 0 | 0 | 0.052992 | 0.052992 | 1.6786 | 0.15311 | 1.4638 | -0.052992 | 0.061697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7726 | 1.7826 | 0.12759 | 1.5247 | 0 | 0.1303 | 0.034728 | 0 | 0 | 0 | 0.034728 | 1.6965 | 0.12759 | 1.5247 | 0 | 0.04416 | 0.051414 | -2.498e-16 | 0 | 0 | 0.051414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | J_6293/19 | 0 | 0.086063 | 0.086063 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.086063 | 0.086063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.071719 | 0.071719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071719 | 0.071719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 10.739 | 0.84996 | 0.086189 | 0 | 0 | 0.76377 | 0.2104 | 0 | 0 | 0 | 0.2104 | 0.26754 | 0 | 0 | 0.26754 | 0.26754 | 0.37202 | 0.086189 | 0 | -0.26754 | 0.28583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8441 | 0.7083 | 0.071824 | 0 | 0 | 0.63647 | 0.17533 | 0 | 0 | 0 | 0.17533 | 0.29477 | 0.071824 | 0 | 0 | 0.22295 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 10.739 | 0.76377 | 0 | 0 | 0 | 0.76377 | 0.2104 | 0 | 0 | 0 | 0.2104 | 0.26754 | 0 | 0 | 0.26754 | 0.26754 | 0.28583 | 0 | 0 | -0.26754 | 0.28583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8441 | 0.63647 | 0 | 0 | 0 | 0.63647 | 0.17533 | 0 | 0 | 0 | 0.17533 | 0.22295 | 0 | 0 | 0 | 0.22295 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0.23819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | J_6285/19 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 6.9227 | 7.7606 | 0.50222 | 6.8133 | 0 | 0.44513 | 0.13563 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | 7.625 | 0.50222 | 6.8133 | 0.3095 | 0.3095 | 0 | 0 | 0 | -0.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3458 | 6.4672 | 0.41852 | 5.6777 | 0 | 0.37094 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0.11302 | 6.3542 | 0.41852 | 5.6777 | 0 | 0.25792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 6.9227 | 7.7606 | 0.50222 | 6.8133 | 0 | 0.44513 | 0.13563 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | 7.625 | 0.50222 | 6.8133 | 0.3095 | 0.3095 | 0 | 0 | 0 | -0.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3458 | 6.4672 | 0.41852 | 5.6777 | 0 | 0.37094 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0.11302 | 6.3542 | 0.41852 | 5.6777 | 0 | 0.25792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 3.9445 | 3.5481 | 0.31357 | 3.0816 | 0 | 0.15301 | 0.077281 | 0 | 0 | 0 | 0.077281 | 3.4709 | 0.31357 | 3.0816 | 0.075727 | 0.075727 | 0 | 0 | 0 | -0.075727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2971 | 2.9568 | 0.26131 | 2.568 | 0 | 0.12751 | 0.13622 | 0.071824 | 0 | 0 | 0.064401 | 2.8206 | 0.18949 | 2.568 | 0 | 0.063106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.9445 | 3.5481 | 0.31357 | 3.0816 | 0 | 0.15301 | 0.077281 | 0 | 0 | 0 | 0.077281 | 3.4709 | 0.31357 | 3.0816 | 0.075727 | 0.075727 | 0 | 0 | 0 | -0.075727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2971 | 2.9568 | 0.26131 | 2.568 | 0 | 0.12751 | 0.13622 | 0.071824 | 0 | 0 | 0.064401 | 2.8206 | 0.18949 | 2.568 | 0 | 0.063106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 902.2827 | 456.2415 | 18.26 | 383.0568 | 0 | 54.9246 | 176.4549 | 9.7773 | 147.6439 | 0 | 19.0337 | 181.6292 | 8.538 | 154.6604 | 17.5814 | 18.4308 | 98.1574 | -0.055265 | 80.7526 | -17.5814 | 17.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.7872 | 466.3589 | 30.9076 | 385.063 | 0 | 50.3882 | 200.6535 | 8.4843 | 176.3078 | 0 | 15.8614 | 144.8708 | 12.863 | 116.6796 | 0 | 15.3282 | 120.8345 | 9.5603 | 92.0757 | 0 | 19.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 10.1031 | 0.63046 | 0 | 0 | 0 | 0.63046 | 0.19794 | 0 | 0 | 0 | 0.19794 | 0.43188 | 0 | 0 | 0.43188 | 0.43188 | 0.00063878 | 0 | 0 | -0.43188 | 0.00063878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3422 | 13.7065 | 1.6639 | 11.4697 | 0 | 0.57294 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0.16495 | 13.541 | 1.7114 | 11.4697 | 0 | 0.3599 | 0.00053232 | -0.04756 | 0 | 0 | 0.048093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 7.2227 | 0.49551 | 0 | 0 | 0 | 0.49551 | 0.14151 | 0 | 0 | 0 | 0.14151 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | -0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2461 | 1.3563 | 9.4463 | 0 | 0.44353 | 0.11792 | 0 | 0 | 0 | 0.11792 | 11.1282 | 1.3869 | 9.4463 | 0 | 0.295 | 0 | -0.030609 | 0 | 0 | 0.030609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 2.8564 | 0.13324 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 0.055963 | 0 | 0 | 0 | 0.055963 | 0.077279 | 0 | 0 | 0.077279 | 0.077279 | 0 | 0 | 0 | -0.077279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3202 | 2.4589 | 0.30759 | 2.0233 | 0 | 0.12799 | 0.046636 | 0 | 0 | 0 | 0.046636 | 2.4123 | 0.32455 | 2.0233 | 0 | 0.064399 | 0 | -0.016952 | 0 | 0 | 0.016952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.012 | 10.5619 | 1.4749 | 9.0862 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 10.5614 | 1.4749 | 9.0862 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 | 0.14233 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 0 | 5.7 | 0.87751 | 4.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.87751 | 4.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 0 | 4.7188 | 0.59737 | 4.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7188 | 0.59737 | 4.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 1.7233 | 2.1574 | 0 | 2.1565 | 0 | 0.00085344 | 2.1568 | 0 | 2.1565 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 1.7113 | 2.1565 | 0 | 2.1565 | 0 | 0 | 2.1565 | 0 | 2.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.40502 | 0.028806 | 0 | 0 | 0 | 0.028806 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0.0079353 | 0.01009 | 0 | 0 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01078 | 0 | 0 | -0.01009 | 0.01078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2265 | 0.024005 | 0 | 0 | 0 | 0.024005 | 0.0066127 | 0 | 0 | 0 | 0.0066127 | 0.0084086 | 0 | 0 | 0 | 0.0084086 | 0.0089834 | 0 | 0 | 0 | 0.0089834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.40502 | 0.028806 | 0 | 0 | 0 | 0.028806 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0.0079353 | 0.01009 | 0 | 0 | 0.01009 | 0.01009 | 0.01078 | 0 | 0 | -0.01009 | 0.01078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2265 | 0.024005 | 0 | 0 | 0 | 0.024005 | 0.0066127 | 0 | 0 | 0 | 0.0066127 | 0.0084086 | 0 | 0 | 0 | 0.0084086 | 0.0089834 | 0 | 0 | 0 | 0.0089834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 3.8787 | 4.5385 | 0.34694 | 4.0037 | 0 | 0.1879 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.1879 | 4.3506 | 0.34694 | 4.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3961 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 5.5511e-17 | 4.4409e-16 | 0 | -8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 3.8787 | 4.5385 | 0.34694 | 4.0037 | 0 | 0.1879 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.1879 | 4.3506 | 0.34694 | 4.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3961 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 5.5511e-17 | 4.4409e-16 | 0 | -8.3267e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 17.1141 | 1.4189 | 0.20173 | 0 | 0 | 1.2172 | 0.53703 | 0.20173 | 0 | 0 | 0.3353 | 0.42636 | 0 | 0 | 0.42636 | 0.42636 | 0.45551 | 0 | 0 | -0.42636 | 0.45551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2585 | 1.1824 | 0.1681 | 0 | 0 | 1.0143 | 0.44752 | 0.1681 | 0 | 0 | 0.27942 | 0.3553 | 0 | 0 | 0 | 0.3553 | 0.37959 | 0 | 0 | 0 | 0.37959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 17.1141 | 1.4189 | 0.20173 | 0 | 0 | 1.2172 | 0.53703 | 0.20173 | 0 | 0 | 0.3353 | 0.42636 | 0 | 0 | 0.42636 | 0.42636 | 0.45551 | 0 | 0 | -0.42636 | 0.45551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2585 | 1.1824 | 0.1681 | 0 | 0 | 1.0143 | 0.44752 | 0.1681 | 0 | 0 | 0.27942 | 0.3553 | 0 | 0 | 0 | 0.3553 | 0.37959 | 0 | 0 | 0 | 0.37959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 17.8608 | 3.8356 | 0.43522 | 2.2702 | 0 | 1.1301 | 0.47821 | 0.1669 | 0 | 0 | 0.31132 | 2.3929 | 0.1881 | 1.809 | 0.20834 | 0.39586 | 0.96441 | 0.080231 | 0.46126 | -0.20834 | 0.42292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5345 | 1.1056 | 0.16382 | 0 | 0 | 0.94175 | 0.25943 | 0 | 0 | 0 | 0.25943 | 0.32989 | 0 | 0 | 0 | 0.32989 | 0.51626 | 0.16382 | 0 | 0 | 0.35244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 1.9709 | 2.4552 | 0.18496 | 2.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9971 | 0.1881 | 1.809 | 0 | 0 | 0.45812 | -0.0031349 | 0.46126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.5273 | 0.53535 | 0 | 0 | 0 | 0.53535 | 0.14747 | 0 | 0 | 0 | 0.14747 | 0.18753 | 0 | 0 | 0 | 0.18753 | 0.20035 | 0 | 0 | 0 | 0.20035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9079 | 0.60995 | 0.16382 | 0 | 0 | 0.44612 | 0.1229 | 0 | 0 | 0 | 0.1229 | 0.15627 | 0 | 0 | 0 | 0.15627 | 0.33078 | 0.16382 | 0 | 0 | 0.16695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.3626 | 0.76165 | 0.1669 | 0 | 0 | 0.59476 | 0.33074 | 0.1669 | 0 | 0 | 0.16384 | 0.20834 | 0 | 0 | 0.20834 | 0.20834 | 0.22258 | 0 | 0 | -0.20834 | 0.22258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.886 | 0.49563 | 0 | 0 | 0 | 0.49563 | 0.13653 | 0 | 0 | 0 | 0.13653 | 0.17361 | 0 | 0 | 0 | 0.17361 | 0.18548 | 0 | 0 | 0 | 0.18548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 | 0.083366 | 0.083366 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.083366 | 0.083366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Люберецкий муниципальный район |  | 54.475 | 70.0017 | 2.5517 | 64.2361 | 0 | 3.2139 | 24.9568 | 0.54877 | 23.0756 | 0 | 1.3325 | 43.6336 | 2.0029 | 41.1604 | 0.47023 | 0.47023 | 1.4112 | 0 | 0 | -0.47023 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9993 | 15.4783 | 1.1661 | 12.3474 | 0 | 1.9648 | 10.4512 | 0.41742 | 8.9234 | 0 | 1.1104 | 0.73415 | 0.34229 | 0 | 0 | 0.39186 | 4.2929 | 0.40638 | 3.424 | 0 | 0.46251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 4.6833 | 33.6419 | 1.9287 | 31.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6419 | 1.9287 | 31.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 6.6146 | 1.3672 | 0.039809 | 0 | 0 | 1.3274 | 0.1694 | 0.039809 | 0 | 0 | 0.12959 | 0.16479 | 0 | 0 | 0.16479 | 0.16479 | 1.033 | 0 | 0 | -0.16479 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6061 | 0.39266 | 0 | 0 | 0 | 0.39266 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.13732 | 0 | 0 | 0 | 0.13732 | 0.14734 | 0 | 0 | 0 | 0.14734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 1.4604 | 0.30279 | 0 | 0.30279 | 0 | 0 | 0.30279 | 0 | 0.30279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.030399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 29.0148 | 27.9482 | 0.37126 | 26.6143 | 0 | 0.96267 | 18.4267 | 0.29701 | 17.167 | 0 | 0.96267 | 9.5215 | 0.074252 | 9.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7546 | 10.035 | 0.30938 | 8.9234 | 0 | 0.80223 | 10.035 | 0.30938 | 8.9234 | 0 | 0.80223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-15 | -5.5511e-17 | -8.8818e-15 | 0 | -1.1102e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.064685 | 0.063974 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.064223 | 0.063974 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | -0.00053405 | 0 | 0 | -0.00029893 | -0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | -0.00044504 | 0 | 0 | 0 | -0.00044504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144 (5969/19) | 6.4364 | 0.45776 | 0 | 0 | 0 | 0.45776 | 0.1261 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | 0.16035 | 0 | 0 | 0.16035 | 0.16035 | 0.17131 | 0 | 0 | -0.16035 | 0.17131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0552 | 0.38147 | 0 | 0 | 0 | 0.38147 | 0.10509 | 0 | 0 | 0 | 0.10509 | 0.13363 | 0 | 0 | 0 | 0.13363 | 0.14276 | 0 | 0 | 0 | 0.14276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792 (5869/19) | 3.1744 | 0.49046 | 0.21196 | 0 | 0 | 0.2785 | 0.27415 | 0.21196 | 0 | 0 | 0.062192 | 0.079083 | 0 | 0 | 0.079083 | 0.079083 | 0.13723 | 0 | 0 | -0.079083 | 0.13723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 2.4583 | 0.44287 | 1.7834 | 0 | 0.23208 | 0.051827 | 0 | 0 | 0 | 0.051827 | 0.10239 | 0.036486 | 0 | 0 | 0.065902 | 2.3041 | 0.40638 | 1.7834 | 0 | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 2.6255 | 0.18673 | 0 | 0 | 0 | 0.18673 | 0.051438 | 0 | 0 | 0 | 0.051438 | 0.065408 | 0 | 0 | 0.065408 | 0.065408 | 0.069879 | 0 | 0 | -0.065408 | 0.069879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1879 | 2.1461 | 0.34987 | 1.6406 | 0 | 0.1556 | 0.1509 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.042865 | 0.29634 | 0.24183 | 0 | 0 | 0.054507 | 1.6989 | 0 | 1.6406 | 0 | 0.058233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Дзержинский |  | 11.5421 | 0.9674 | 0 | 0 | 0 | 0.9674 | 0.22613 | 0 | 0 | 0 | 0.22613 | 0.28701 | 0 | 0 | 0.28701 | 0.28701 | 0.45426 | 0 | 0 | -0.28701 | 0.45426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2721 | 6.2016 | 0.97242 | 4.4065 | 0 | 0.8226 | 0.18844 | 0 | 0 | 0 | 0.18844 | 0.23918 | 0 | 0 | 0 | 0.23918 | 5.7739 | 0.97242 | 4.4065 | 0 | 0.39498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 4.0509 | 0.2881 | 0 | 0 | 0 | 0.2881 | 0.079365 | 0 | 0 | 0 | 0.079365 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.10092 | 0.10092 | 0.10782 | 0 | 0 | -0.10092 | 0.10782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7133 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | 0.066137 | 0 | 0 | 0 | 0.066137 | 0.084099 | 0 | 0 | 0 | 0.084099 | 0.089848 | 0 | 0 | 0 | 0.089848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 7.2843 | 0.66544 | 0 | 0 | 0 | 0.66544 | 0.14272 | 0 | 0 | 0 | 0.14272 | 0.18147 | 0 | 0 | 0.18147 | 0.18147 | 0.34125 | 0 | 0 | -0.18147 | 0.34125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3691 | 5.9499 | 0.97242 | 4.4065 | 0 | 0.57097 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0.11893 | 0.15123 | 0 | 0 | 0 | 0.15123 | 5.6798 | 0.97242 | 4.4065 | 0 | 0.30081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | -0.00023512 | 0 | 0 | -0.00023512 | -0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | -0.00019593 | 0 | 0 | 0 | -0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.19486 | 0.013858 | 0 | 0 | 0 | 0.013858 | 0.0038176 | 0 | 0 | 0 | 0.0038176 | 0.0048544 | 0 | 0 | 0.0048544 | 0.0048544 | 0.0051863 | 0 | 0 | -0.0048544 | 0.0051863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17862 | 0.011549 | 0 | 0 | 0 | 0.011549 | 0.0031814 | 0 | 0 | 0 | 0.0031814 | 0.0040453 | 0 | 0 | 0 | 0.0040453 | 0.0043219 | 0 | 0 | 0 | 0.0043219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наро-Фоминский муниципальный район |  | 7.4787 | 0.53189 | 0 | 0 | 0 | 0.53189 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0.14652 | 0.18632 | 0 | 0 | 0.18632 | 0.18632 | 0.19905 | 0 | 0 | -0.18632 | 0.19905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8554 | 0.44324 | 0 | 0 | 0 | 0.44324 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0.15526 | 0 | 0 | 0 | 0.15526 | 0.16588 | 0 | 0 | 0 | 0.16588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 7.4787 | 0.53189 | 0 | 0 | 0 | 0.53189 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0.14652 | 0.18632 | 0 | 0 | 0.18632 | 0.18632 | 0.19905 | 0 | 0 | -0.18632 | 0.19905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8554 | 0.44324 | 0 | 0 | 0 | 0.44324 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0.15526 | 0 | 0 | 0 | 0.15526 | 0.16588 | 0 | 0 | 0 | 0.16588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Волоколамский муниципальный район |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Клинский муниципальный район |  | 2.926 | 2.1157 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0.0017069 | 2.1144 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0.00047023 | 0.00059786 | 0 | 0 | 0.00059786 | 0.00059786 | 0.00063878 | 0 | 0 | -0.00059786 | 0.00063878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2344 | 0.0014224 | 0 | 0 | 0 | 0.0014224 | 0.00039186 | 0 | 0 | 0 | 0.00039186 | 0.00049822 | 0 | 0 | 0 | 0.00049822 | 0.00053232 | 0 | 0 | 0 | 0.00053232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 2.89 | 2.114 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0 | 2.114 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Пушкинский муниципальный район |  | 18.1544 | 4.279 | 0 | 3.1714 | 0 | 1.1076 | 3.4596 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.28814 | 0.56212 | 0 | 0 | 0.56212 | 0.56212 | 0.25733 | 0 | 0 | -0.56212 | 0.25733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6647 | 8.9641 | 0 | 4.2055 | 0 | 4.7586 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0.24012 | 8.0064 | 0 | 7.538 | 0 | 0.46844 | 0.71755 | 0 | -3.3325 | 0 | 4.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 0.78743 | 3.4155 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.2441 | 3.1869 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.015427 | 0.019617 | 0 | 0 | 0.019617 | 0.019617 | 0.20906 | 0 | 0 | -0.019617 | 0.20906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27478 | 0.70653 | 0 | 0.358 | 0 | 0.34853 | 0.012856 | 0 | 0 | 0 | 0.012856 | 0.016348 | 0 | 0 | 0 | 0.016348 | 0.67732 | 0 | 0.358 | 0 | 0.31932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | -0.00023512 | 0 | 0 | -0.00023512 | -0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | -0.00019593 | 0 | 0 | 0 | -0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 0.012 | 0.0010886 | 0 | 0 | 0 | 0.0010886 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.00053405 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00053405 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.00090713 | 0 | 0 | 0 | 0.00090713 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00044504 | 0 | 0 | 0 | 0.00044504 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 0.23178 | 0.016484 | 0 | 0 | 0 | 0.016484 | 0.004541 | 0 | 0 | 0 | 0.004541 | 0.0057743 | 0 | 0 | 0.0057743 | 0.0057743 | 0.0061691 | 0 | 0 | -0.0057743 | 0.0061691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21247 | 0.013737 | 0 | 0 | 0 | 0.013737 | 0.0037842 | 0 | 0 | 0 | 0.0037842 | 0.0048119 | 0 | 0 | 0 | 0.0048119 | 0.0051409 | 0 | 0 | 0 | 0.0051409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 12.0938 | 0.73426 | 0 | 0 | 0 | 0.73426 | 0.23694 | 0 | 0 | 0 | 0.23694 | 0.49732 | 0 | 0 | 0.49732 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 | -0.49732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1517 | 8.1499 | 0 | 3.8475 | 0 | 4.3024 | 0.19745 | 0 | 0 | 0 | 0.19745 | 7.9524 | 0 | 7.538 | 0 | 0.41443 | 0 | 0 | -3.6905 | 0 | 3.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.5459 | 0.10995 | 0 | 0 | 0 | 0.10995 | 0.030288 | 0 | 0 | 0 | 0.030288 | 0.038514 | 0 | 0 | 0.038514 | 0.038514 | 0.041147 | 0 | 0 | -0.038514 | 0.041147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9818 | 0.091624 | 0 | 0 | 0 | 0.091624 | 0.02524 | 0 | 0 | 0 | 0.02524 | 0.032095 | 0 | 0 | 0 | 0.032095 | 0.034289 | 0 | 0 | 0 | 0.034289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 6.296 | 0.58467 | 5.7114 | 0 | 0 | 0.58467 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 | 5.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 | 6.296 | 0.58467 | 5.7114 | 0 | 0 | 0.58467 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 | 5.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Балашиха |  | 8.6595 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0.35749 | 0 | 0 | 0 | 0.35749 | 0.18029 | 0 | 0 | 0.08709 | 0.18029 | 0.71024 | 0 | 0 | -0.08709 | 0.71024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9416 | 33.1804 | 2.4252 | 29.5165 | 0 | 1.2387 | 6.4429 | 0.48326 | 5.6617 | 0 | 0.29791 | 0.84612 | 0 | 0.69588 | 0 | 0.15024 | 25.8914 | 1.9419 | 23.159 | 0 | 0.79054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 3.7411 | 0.78369 | 0 | 0 | 0 | 0.78369 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0.073295 | 0.093201 | 0 | 0 | 0 | 0.093201 | 0.6172 | 0 | 0 | 0 | 0.6172 | [5 empty] | 3.4293 | 25.6164 | 1.9419 | 23.0215 | 0 | 0.65308 | 0.061079 | 0 | 0 | 0 | 0.061079 | 0.077667 | 0 | 0 | 0 | 0.077667 | 25.4777 | 1.9419 | 23.0215 | 0 | 0.51433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 0.12978 | 0.0092301 | 0 | 0 | 0 | 0.0092301 | 0.0025426 | 0 | 0 | 0 | 0.0025426 | 0.0032332 | 0 | 0 | 0.0032332 | 0.0032332 | 0.0034542 | 0 | 0 | -0.0032332 | 0.0034542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11897 | 0.0076917 | 0 | 0 | 0 | 0.0076917 | 0.0021189 | 0 | 0 | 0 | 0.0021189 | 0.0026943 | 0 | 0 | 0 | 0.0026943 | 0.0028785 | 0 | 0 | 0 | 0.0028785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.366 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0.23939 | 0.065947 | 0 | 0 | 0 | 0.065947 | 0.083857 | 0 | 0 | 0.083857 | 0.083857 | 0.089589 | 0 | 0 | -0.083857 | 0.089589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0892 | 0.19949 | 0 | 0 | 0 | 0.19949 | 0.054956 | 0 | 0 | 0 | 0.054956 | 0.069881 | 0 | 0 | 0 | 0.069881 | 0.074657 | 0 | 0 | 0 | 0.074657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 1.4227 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0.2157 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 6.3247 | 0.48326 | 5.6617 | 0 | 0.17975 | 6.3247 | 0.48326 | 5.6617 | 0 | 0.17975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | -1.9429e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | K_2005060 6481/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0.83338 | 0 | 0.19867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69588 | 0 | 0.69588 | 0 | 0 | 0.33617 | 0 | 0.1375 | 0 | 0.19867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Звенигород |  | 38.7893 | 2.7587 | 0 | 0 | 0 | 2.7587 | 0.75996 | 0 | 0 | 0 | 0.75996 | 0.96636 | 0 | 0 | 0.96636 | 0.96636 | 1.0324 | 0 | 0 | -0.96636 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5569 | 2.2989 | 0 | 0 | 0 | 2.2989 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 0.6333 | 0.8053 | 0 | 0 | 0 | 0.8053 | 0.86035 | 0 | 0 | 0 | 0.86035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 31.4849 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 2.2392 | 0.61686 | 0 | 0 | 0 | 0.61686 | 0.78438 | 0 | 0 | 0.78438 | 0.78438 | 0.838 | 0 | 0 | -0.78438 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8612 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0.51405 | 0 | 0 | 0 | 0.51405 | 0.65365 | 0 | 0 | 0 | 0.65365 | 0.69833 | 0 | 0 | 0 | 0.69833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 7.3044 | 0.5195 | 0 | 0 | 0 | 0.5195 | 0.14311 | 0 | 0 | 0 | 0.14311 | 0.18197 | 0 | 0 | 0.18197 | 0.18197 | 0.19441 | 0 | 0 | -0.18197 | 0.19441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6957 | 0.43291 | 0 | 0 | 0 | 0.43291 | 0.11926 | 0 | 0 | 0 | 0.11926 | 0.15165 | 0 | 0 | 0 | 0.15165 | 0.16201 | 0 | 0 | 0 | 0.16201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Красногорский муниципальный район |  | 35.2306 | 47.5138 | 0 | 45.202 | 0 | 2.3118 | 31.9569 | 0 | 31.65 | 0 | 0.30689 | 15.3282 | 0 | 13.552 | 1.7759 | 1.7762 | 0.22871 | 0 | 0 | -1.7759 | 0.22871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4107 | 46.4323 | 4.2803 | 40.2255 | 0 | 1.9265 | 0.25574 | 0 | 0 | 0 | 0.25574 | 43.7061 | 4.007 | 38.2189 | 0 | 1.4801 | 2.4705 | 0.27328 | 2.0066 | 0 | 0.19059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0.00031939 | [5 empty] | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 5.672 | 0.4034 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 0.11113 | 0 | 0 | 0 | 0.11113 | 0.14131 | 0 | 0 | 0.14131 | 0.14131 | 0.15097 | 0 | 0 | -0.14131 | 0.15097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4404 | 0.33617 | 0 | 0 | 0 | 0.33617 | 0.092606 | 0 | 0 | 0 | 0.092606 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0.12581 | 0 | 0 | 0 | 0.12581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 4.717 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 0.092415 | 0 | 0 | 0 | 0.092415 | 1.1699 | 0 | 0 | 1.1699 | 1.1699 | 0 | 0 | 0 | -1.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3239 | 31.8391 | 2.3259 | 28.4613 | 0 | 1.052 | 0.077012 | 0 | 0 | 0 | 0.077012 | 31.7621 | 2.3259 | 28.4613 | 0 | 0.97495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 19.5545 | 45.202 | 0 | 45.202 | 0 | 0 | 31.65 | 0 | 31.65 | 0 | 0 | 13.552 | 0 | 13.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 5.2631 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 0.10312 | 0 | 0 | 0 | 0.10312 | 0.19748 | 0 | 0 | 0.19748 | 0.19748 | 0 | 0 | 0 | -0.19748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3859 | 3.8849 | 0.70145 | 2.9329 | 0 | 0.2505 | 0.085929 | 0 | 0 | 0 | 0.085929 | 3.7989 | 0.70145 | 2.9329 | 0 | 0.16457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | J_1823492 (6254/19) | 0 | 0.077425 | 0 | 0 | 0 | 0.077425 | [10 empty] | 0.077425 | 0 | 0 | 0 | 0.077425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3444 | 0.27328 | 2.0066 | 0 | 0.06452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0.27328 | 2.0066 | 0 | 0.06452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | J_1917609 (6284/19) | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 0.26715 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | -0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0271 | 0.97968 | 6.8248 | 0 | 0.22262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0271 | 0.97968 | 6.8248 | 0 | 0.22262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Раменский муниципальный район |  | 2.4269 | 0.49817 | 0 | 0 | 0 | 0.49817 | 0.047547 | 0 | 0 | 0 | 0.047547 | 0.06046 | 0 | 0 | 0.06046 | 0.06046 | 0.39016 | 0 | 0 | -0.06046 | 0.39016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2246 | 16.0985 | 1.2859 | 13.687 | 0 | 1.1256 | 0.039623 | 0 | 0 | 0 | 0.039623 | 0.050384 | 0 | 0 | 0 | 0.050384 | 16.0085 | 1.2859 | 13.687 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.7112 | 0 | 0 | 0 | 0.7112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.71075 | 0 | 0 | 0 | 0.71075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 2.4149 | 0.49731 | 0 | 0 | 0 | 0.49731 | 0.047312 | 0 | 0 | 0 | 0.047312 | 0.060161 | 0 | 0 | 0.060161 | 0.060161 | 0.38984 | 0 | 0 | -0.060161 | 0.38984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2136 | 15.3873 | 1.2859 | 13.687 | 0 | 0.41443 | 0.039427 | 0 | 0 | 0 | 0.039427 | 0.050134 | 0 | 0 | 0 | 0.050134 | 15.2978 | 1.2859 | 13.687 | 0 | 0.32487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Воскресенский муниципальный район |  | 0.012 | 5.234 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.234 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 0.012 | 5.234 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.234 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Одинцовский муниципальный район |  | 246.6963 | 93.4218 | 0.14022 | 74.948 | 0 | 18.3336 | 35.694 | 0.14022 | 27.6417 | 0 | 7.9121 | 20.8312 | 0 | 15.4305 | 5.2469 | 5.4007 | 36.8967 | 0 | 31.8759 | -5.2469 | 5.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4092 | 167.61 | 5.1143 | 147.2177 | 0 | 15.278 | 111.8993 | 2.89 | 102.4158 | 0 | 6.5934 | 29.8964 | 0.65682 | 24.739 | 0 | 4.5006 | 25.8143 | 1.5675 | 20.0629 | 0 | 4.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 2.2957 | 0.16327 | 0 | 0 | 0 | 0.16327 | 0.044977 | 0 | 0 | 0 | 0.044977 | 0.057193 | 0 | 0 | 0 | 0.057193 | 0.061102 | 0 | 0 | 0 | 0.061102 | [5 empty] | 2.1044 | 0.13606 | 0 | 0 | 0 | 0.13606 | 0.037481 | 0 | 0 | 0 | 0.037481 | 0.047661 | 0 | 0 | 0 | 0.047661 | 0.050918 | 0 | 0 | 0 | 0.050918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 84.6059 | 36.0173 | 0 | 30 | 0 | 6.0173 | 6.6576 | 0 | 5 | 0 | 1.6576 | 2.1078 | 0 | 0 | 2.1078 | 2.1078 | 27.2519 | 0 | 25 | -2.1078 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9785 | 14.9201 | 0 | 9.9057 | 0 | 5.0144 | 11.2871 | 0 | 9.9057 | 0 | 1.3813 | 1.7565 | 0 | 0 | 0 | 1.7565 | 1.8766 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 1.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 8.7016 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 3.8115 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9765 | 97.9949 | 2.3085 | 92.5101 | 0 | 3.1763 | 97.9949 | 2.3085 | 92.5101 | 0 | 3.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | -6.2172e-15 | 0 | 0 | -3.1086e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.32832 | 0.02335 | 0 | 0 | 0 | 0.02335 | 0.0064325 | 0 | 0 | 0 | 0.0064325 | 0.0081794 | 0 | 0 | 0.0081794 | 0.0081794 | 0.0087385 | 0 | 0 | -0.0081794 | 0.0087385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14497 | 0.019459 | 0 | 0 | 0 | 0.019459 | 0.0053604 | 0 | 0 | 0 | 0.0053604 | 0.0068162 | 0 | 0 | 0 | 0.0068162 | 0.0072821 | 0 | 0 | 0 | 0.0072821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 16.9982 | 0.79344 | 0 | 0 | 0 | 0.79344 | 0.33303 | 0 | 0 | 0 | 0.33303 | 0.46041 | 0 | 0 | 0.46041 | 0.46041 | 0 | 0 | 0 | -0.46041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6159 | 14.7754 | 0.65682 | 13.4574 | 0 | 0.6612 | 0.27753 | 0 | 0 | 0 | 0.27753 | 14.4979 | 0.65682 | 13.4574 | 0 | 0.38368 | 0 | -2.2204e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 3.8788 | 0.27587 | 0 | 0 | 0 | 0.27587 | 0.075994 | 0 | 0 | 0 | 0.075994 | 0.096633 | 0 | 0 | 0 | 0.096633 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0.10324 | [5 empty] | 3.5556 | 0.80698 | 0.57709 | 0 | 0 | 0.22989 | 0.64042 | 0.57709 | 0 | 0 | 0.063329 | 0.080528 | 0 | 0 | 0 | 0.080528 | 0.086032 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0.086032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 3.6946 | 0.26276 | 0 | 0 | 0 | 0.26276 | 0.072384 | 0 | 0 | 0 | 0.072384 | 0.092042 | 0 | 0 | 0.092042 | 0.092042 | 0.098334 | 0 | 0 | -0.092042 | 0.098334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3867 | 0.22335 | 0.0043793 | 0 | 0 | 0.21897 | 0.064699 | 0.0043793 | 0 | 0 | 0.06032 | 0.076702 | 2.0817e-17 | 0 | 0 | 0.076702 | 0.081945 | -2.6021e-18 | 0 | 0 | 0.081945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 5.4726 | 0.38922 | 0 | 0 | 0 | 0.38922 | 0.10722 | 0 | 0 | 0 | 0.10722 | 0.13634 | 0 | 0 | 0.13634 | 0.13634 | 0.14566 | 0 | 0 | -0.13634 | 0.14566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5855 | 0.32435 | 0 | 0 | 0 | 0.32435 | 0.08935 | 0 | 0 | 0 | 0.08935 | 0.11362 | 0 | 0 | 0 | 0.11362 | 0.12138 | 0 | 0 | 0 | 0.12138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 19.4413 | 1.3827 | 0 | 0 | 0 | 1.3827 | 0.3809 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 | 0.48434 | 0 | 0 | 0.48434 | 0.48434 | 0.51745 | 0 | 0 | -0.48434 | 0.51745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2011 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0.31741 | 0 | 0 | 0 | 0.31741 | 0.40362 | 0 | 0 | 0 | 0.40362 | 0.43121 | 0 | 0 | 0 | 0.43121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 46.8779 | 10.0675 | 0.14022 | 6.5933 | 0 | 3.334 | 7.652 | 0.14022 | 6.5933 | 0 | 0.91844 | 1.1679 | 0 | 0 | 1.1679 | 1.1679 | 1.2477 | 0 | 0 | -1.1679 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9714 | 24.4087 | 1.5675 | 20.0629 | 0 | 2.7783 | 0.76536 | 0 | 0 | 0 | 0.76536 | 0.97322 | 0 | 0 | 0 | 0.97322 | 22.6701 | 1.5675 | 20.0629 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 28.6861 | 22.9243 | 0 | 22.9243 | 0 | 0 | 16.0484 | 0 | 16.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8759 | 0 | 6.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 16.7182 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0.32754 | 0 | 0 | 0 | 0.32754 | 0.4165 | 0 | 0 | 0.4165 | 0.4165 | 0.44497 | 0 | 0 | -0.4165 | 0.44497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5222 | 0.99085 | 0 | 0 | 0 | 0.99085 | 0.27295 | 0 | 0 | 0 | 0.27295 | 0.34708 | 0 | 0 | 0 | 0.34708 | 0.37081 | 0 | 0 | 0 | 0.37081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 4.4803 | 0.31864 | 0 | 0 | 0 | 0.31864 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0.087778 | 0.11162 | 0 | 0 | 0.11162 | 0.11162 | 0.11925 | 0 | 0 | -0.11162 | 0.11925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1069 | 0.26554 | 0 | 0 | 0 | 0.26554 | 0.073149 | 0 | 0 | 0 | 0.073149 | 0.093015 | 0 | 0 | 0 | 0.093015 | 0.099373 | 0 | 0 | 0 | 0.099373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 3.6605 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 0.071716 | 0 | 0 | 0 | 0.071716 | 0.24078 | 0 | 0 | 0.24078 | 0.24078 | 0 | 0 | 0 | -0.24078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3554 | 11.542 | 0 | 11.2816 | 0 | 0.26041 | 0.059764 | 0 | 0 | 0 | 0.059764 | 11.4823 | 0 | 11.2816 | 0 | 0.20065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.41824 | 0.029745 | 0 | 0 | 0 | 0.029745 | 0.0081941 | 0 | 0 | 0 | 0.0081941 | 0.01042 | 0 | 0 | 0.01042 | 0.01042 | 0.011132 | 0 | 0 | -0.01042 | 0.011132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34853 | 0.024788 | 0 | 0 | 0 | 0.024788 | 0.0068284 | 0 | 0 | 0 | 0.0068284 | 0.0086829 | 0 | 0 | 0 | 0.0086829 | 0.0092765 | 0 | 0 | 0 | 0.0092765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 0.41394 | 0.02944 | 0 | 0 | 0 | 0.02944 | 0.0081099 | 0 | 0 | 0 | 0.0081099 | 0.010312 | 0 | 0 | 0.010312 | 0.010312 | 0.011017 | 0 | 0 | -0.010312 | 0.011017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37944 | 0.024533 | 0 | 0 | 0 | 0.024533 | 0.0067583 | 0 | 0 | 0 | 0.0067583 | 0.0085937 | 0 | 0 | 0 | 0.0085937 | 0.0091812 | 0 | 0 | 0 | 0.0091812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 0 | 15.4305 | 0 | 15.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4305 | 0 | 15.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Химки |  | 60.6415 | 5.4927 | 0.043029 | 1.2479 | 0 | 4.2018 | 2.3571 | 0 | 1.2479 | 0 | 1.1092 | 1.4079 | 0.043029 | 0 | 1.3649 | 1.3649 | 1.7277 | 0 | 0 | -1.3649 | 1.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4181 | 13.3829 | 2.4237 | 7.4577 | 0 | 3.5015 | 0.96018 | 0.035858 | 0 | 0 | 0.92432 | 2.8981 | 1.7607 | 0 | 0 | 1.1374 | 9.5246 | 0.62719 | 7.4577 | 0 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 0.13549 | 0.035426 | 0 | 0.035426 | 0 | 0 | 0.035426 | 0 | 0.035426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 1.326 | 0.094303 | 0 | 0 | 0 | 0.094303 | 0.025978 | 0 | 0 | 0 | 0.025978 | 0.033033 | 0 | 0 | 0.033033 | 0.033033 | 0.035291 | 0 | 0 | -0.033033 | 0.035291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0.078586 | 0 | 0 | 0 | 0.078586 | 0.021648 | 0 | 0 | 0 | 0.021648 | 0.027528 | 0 | 0 | 0 | 0.027528 | 0.02941 | 0 | 0 | 0 | 0.02941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 0.56165 | 0.21662 | 0 | 0 | 0 | 0.21662 | 0.011004 | 0 | 0 | 0 | 0.011004 | 0.013992 | 0 | 0 | 0.013992 | 0.013992 | 0.19162 | 0 | 0 | -0.013992 | 0.19162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51484 | 5.7032 | 0.80751 | 4.7152 | 0 | 0.18051 | 0.0091699 | 0 | 0 | 0 | 0.0091699 | 0.81917 | 0.80751 | 0 | 0 | 0.01166 | 4.8749 | 0 | 4.7152 | 0 | 0.15968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 40.699 | 2.9376 | 0.043029 | 0 | 0 | 2.8946 | 0.79738 | 0 | 0 | 0 | 0.79738 | 1.057 | 0.043029 | 0 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0832 | 0 | 0 | -1.0139 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3231 | 2.448 | 0.035858 | 0 | 0 | 2.4121 | 0.70034 | 0.035858 | 0 | 0 | 0.66448 | 0.84494 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0.84494 | 0.9027 | 0 | 0 | 0 | 0.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020058 | 0 | 0 | 0 | 0.020058 | -0.020058 | 0 | 0 | -0.020058 | -0.020058 | 0 | 0 | 0 | 0.020058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016715 | 0 | 0 | 0 | 0.016715 | -0.016715 | 0 | 0 | 0 | -0.016715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 0.012 | 0.52865 | 0 | 0.52865 | 0 | 0 | 0.52865 | 0 | 0.52865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 3.8678 | 0.68384 | 0 | 0.68384 | 0 | 0 | 0.68384 | 0 | 0.68384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) | 2.5483 | 0.18124 | 0 | 0 | 0 | 0.18124 | 0.049926 | 0 | 0 | 0 | 0.049926 | 0.063486 | 0 | 0 | 0.063486 | 0.063486 | 0.067825 | 0 | 0 | -0.063486 | 0.067825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3359 | 0.15103 | 0 | 0 | 0 | 0.15103 | 0.041605 | 0 | 0 | 0 | 0.041605 | 0.052905 | 0 | 0 | 0 | 0.052905 | 0.056521 | 0 | 0 | 0 | 0.056521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 1.8578 | 0.13213 | 0 | 0 | 0 | 0.13213 | 0.036397 | 0 | 0 | 0 | 0.036397 | 0.046282 | 0 | 0 | 0.046282 | 0.046282 | 0.049446 | 0 | 0 | -0.046282 | 0.049446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 0.18287 | 0.072769 | 0 | 0 | 0.1101 | 0.030331 | 0 | 0 | 0 | 0.030331 | 0.038569 | 0 | 0 | 0 | 0.038569 | 0.11397 | 0.072769 | 0 | 0 | 0.041205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 3.7706 | 0.26817 | 0 | 0 | 0 | 0.26817 | 0.073875 | 0 | 0 | 0 | 0.073875 | 0.093938 | 0 | 0 | 0.093938 | 0.093938 | 0.10036 | 0 | 0 | -0.093938 | 0.10036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4564 | 1.1767 | 0.95318 | 0 | 0 | 0.22348 | 0.061562 | 0 | 0 | 0 | 0.061562 | 1.0315 | 0.95318 | 0 | 0 | 0.078282 | 0.083633 | 0 | 0 | 0 | 0.083633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 4.3013 | 0.37737 | 0 | 0 | 0 | 0.37737 | 0.084271 | 0 | 0 | 0 | 0.084271 | 0.10716 | 0 | 0 | 0.10716 | 0.10716 | 0.18594 | 0 | 0 | -0.10716 | 0.18594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5844 | 3.6114 | 0.55442 | 2.7425 | 0 | 0.31447 | 0.070226 | 0 | 0 | 0 | 0.070226 | 0.089299 | 0 | 0 | 0 | 0.089299 | 3.4519 | 0.55442 | 2.7425 | 0 | 0.15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 0.52583 | 0.037397 | 0 | 0 | 0 | 0.037397 | 0.010302 | 0 | 0 | 0 | 0.010302 | 0.0131 | 0 | 0 | 0.0131 | 0.0131 | 0.013995 | 0 | 0 | -0.0131 | 0.013995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48201 | 0.031164 | 0 | 0 | 0 | 0.031164 | 0.008585 | 0 | 0 | 0 | 0.008585 | 0.010917 | 0 | 0 | 0 | 0.010917 | 0.011663 | 0 | 0 | 0 | 0.011663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Мытищи |  | 158.1282 | 56.719 | 4.7282 | 42.0423 | 0 | 9.9485 | 15.7136 | 0.45384 | 12.2888 | 0 | 2.971 | 36.2892 | 4.2743 | 28.5399 | 3.0604 | 3.475 | 4.7162 | 0 | 1.2137 | -3.0604 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.169 | 91.4523 | 5.0508 | 78.1016 | 0 | 8.2998 | 61.4147 | 3.8874 | 55.0515 | 0 | 2.4758 | 16.0956 | 1.0644 | 12.1354 | 0 | 2.8958 | 13.9419 | 0.09896 | 10.9148 | 0 | 2.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 1.117 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0.17404 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 6.3958 | 0.56516 | 5.6856 | 0 | 0.14504 | 6.3958 | 0.56516 | 5.6856 | 0 | 0.14504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 1.5543e-15 | 0 | 0 | -3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 15.1467 | 0.57975 | 0 | 0 | 0 | 0.57975 | 0.29676 | 0 | 0 | 0 | 0.29676 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.53581 | 10.267 | 0.53136 | 9.2525 | 0 | 0.48313 | 0.2473 | 0 | 0 | 0 | 0.2473 | 10.0197 | 0.53136 | 9.2525 | 0 | 0.23583 | 0 | 9.992e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 11.916 | 0.84748 | 0 | 0 | 0 | 0.84748 | 0.23346 | 0 | 0 | 0 | 0.23346 | 0.29686 | 0 | 0 | 0.29686 | 0.29686 | 0.31716 | 0 | 0 | -0.29686 | 0.31716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0.73193 | 0 | 0 | 0 | 0.73193 | 0.19455 | 0 | 0 | 0 | 0.19455 | 0.27308 | 0 | 0.025695 | 0 | 0.24739 | 0.2643 | 0 | -0.025695 | 0 | 0.28999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.7352 | 0.19748 | 0.081102 | 0 | 0 | 0.11637 | 0.13469 | 0.081102 | 0 | 0 | 0.053589 | 0.062786 | 0 | 0 | 0.062786 | 0.062786 | 0 | 0 | 0 | -0.062786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2894 | 2.1857 | 0.21002 | 1.8787 | 0 | 0.096979 | 0.044657 | 0 | 0 | 0 | 0.044657 | 2.141 | 0.21002 | 1.8787 | 0 | 0.052322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 75.4523 | 19.8391 | 4.0266 | 10.4463 | 0 | 5.3662 | 1.5181 | 0.039881 | 0 | 0 | 1.4783 | 16.3127 | 3.9867 | 10.4463 | 1.8797 | 1.8797 | 2.0082 | 0 | 0 | -1.8797 | 2.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.688 | 57.16 | 3.3222 | 49.3659 | 0 | 4.4719 | 53.92 | 3.3222 | 49.3659 | 0 | 1.2319 | 1.5665 | -7.9936e-15 | 0 | 0 | 1.5665 | 1.6735 | 7.5495e-15 | 0 | 0 | 1.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 0.012 | 0.18828 | 0 | 0 | 0 | 0.18828 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.18775 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.18775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 10.771 | 0.083333 | 10.5307 | 0 | 0.1569 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.083582 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.00024911 | 10.6872 | 0 | 10.5307 | 0 | 0.15646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 5.2817 | 18.5989 | 0.040582 | 18.1826 | 0 | 0.37564 | 0.14406 | 0.040582 | 0 | 0 | 0.10348 | 18.2252 | 0 | 18.0936 | 0 | 0.13158 | 0.22962 | 0 | 0.089043 | 0 | 0.14058 | [5 empty] | 4.8416 | 0.31303 | 0 | 0 | 0 | 0.31303 | 0.086233 | 0 | 0 | 0 | 0.086233 | 0.10965 | 0 | 0 | 0 | 0.10965 | 0.11715 | 0 | 0 | 0 | 0.11715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 0.11773 | 0.31103 | 0.28765 | 0 | 0 | 0.023379 | 0.0023066 | 0 | 0 | 0 | 0.0023066 | 0.30872 | 0.28765 | 0 | 0.021073 | 0.021073 | 0 | 0 | 0 | -0.021073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10792 | 1.2377 | 0.23971 | 0.97849 | 0 | 0.019483 | 0.0019222 | 0 | 0 | 0 | 0.0019222 | 1.2358 | 0.23971 | 0.97849 | 0 | 0.01756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 14.2514 | 3.7246 | 0 | 3.7246 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 0 | 1.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 4.2177 | 0.29997 | 0 | 0 | 0 | 0.29997 | 0.082633 | 0 | 0 | 0 | 0.082633 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.10508 | 0.10508 | 0.11226 | 0 | 0 | -0.10508 | 0.11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3297 | 0.24997 | 0 | 0 | 0 | 0.24997 | 0.068861 | 0 | 0 | 0 | 0.068861 | 0.087563 | 0 | 0 | 0 | 0.087563 | 0.093548 | 0 | 0 | 0 | 0.093548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 11.6994 | 10.5208 | 0 | 9.6888 | 0 | 0.83207 | 9.918 | 0 | 9.6888 | 0 | 0.22921 | 0.29147 | 0 | 0 | 0.29147 | 0.29147 | 0.31139 | 0 | 0 | -0.29147 | 0.31139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7437 | 0.69339 | 0 | 0 | 0 | 0.69339 | 0.19101 | 0 | 0 | 0 | 0.19101 | 0.24289 | 0 | 0 | 0 | 0.24289 | 0.25949 | 0 | 0 | 0 | 0.25949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 5.8151 | 0.70636 | 0.29228 | 0 | 0 | 0.41409 | 0.40621 | 0.29228 | 0 | 0 | 0.11393 | 0.14487 | 0 | 0 | 0.14487 | 0.14487 | 0.15528 | 0 | 0 | -0.14487 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9831 | 0.75484 | 0 | 0.40977 | 0 | 0.34507 | 0.094942 | 0 | 0 | 0 | 0.094942 | 0.12073 | 0 | 0 | 0 | 0.12073 | 0.53917 | 0 | 0.40977 | 0 | 0.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 10.0064 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0.71167 | 0.19605 | 0 | 0 | 0 | 0.19605 | 0.24929 | 0 | 0 | 0.24929 | 0.24929 | 0.26633 | 0 | 0 | -0.24929 | 0.26633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3387 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 0.59306 | 0.16337 | 0 | 0 | 0 | 0.16337 | 0.20774 | 0 | 0 | 0 | 0.20774 | 0.22194 | 0 | 0 | 0 | 0.22194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.35952 | 0.019509 | 0 | 0 | 0 | 0.019509 | 0.0070437 | 0 | 0 | 0 | 0.0070437 | 0.0089567 | 0 | 0 | 0.0089567 | 0.0089567 | 0.0035089 | 0 | 0 | -0.0089567 | 0.0035089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2996 | 0.09896 | 0.09896 | 0 | 0 | 0 | 0.0058698 | 0 | 0 | 0 | 0.0058698 | 0.0074639 | 0 | 0 | 0 | 0.0074639 | 0.085626 | 0.09896 | 0 | 0 | -0.013334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Щелковский муниципальный район |  | 23.2563 | 45.9579 | 4.149 | 41.8089 | 0 | 0 | 4.149 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 0.31849 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | 41.4904 | 0 | 41.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6727 | 0.83308 | 0.068175 | 0.23172 | 0 | 0.53319 | 0.31815 | 0.068175 | 0.24998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51493 | -1.3878e-17 | -0.018252 | 0 | 0.53319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 23.2563 | 45.6394 | 4.149 | 41.4904 | 0 | 0 | 4.149 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4904 | 0 | 41.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049265 | 0 | 0 | 0 | 0.049265 | 0.049265 | 0 | 0.049265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049265 | 0 | 0.049265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26889 | 0.068175 | 0 | 0 | 0.20071 | 0.26889 | 0.068175 | 0.20071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | -0.20071 | 0 | 0.20071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | J_1825232 (5659/19) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.51493 | 0 | 0.23172 | 0 | 0.28321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51493 | 0 | 0.23172 | 0 | 0.28321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 0 | 0.31849 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31849 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Рошаль |  | 0.31888 | 0.1791 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1791 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.31888 | 0.1791 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1791 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Лыткарино |  | 40.4263 | 30.3222 | 0.10541 | 30.1322 | 0 | 0.0846 | 30.2609 | 0.10541 | 30.1322 | 0 | 0.023305 | 0.029635 | 0 | 0 | 0.029635 | 0.029635 | 0.03166 | 0 | 0 | -0.029635 | 0.03166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4395 | 0.0705 | 0 | 0 | 0 | 0.0705 | 0.019421 | 0 | 0 | 0 | 0.019421 | 0.024696 | 0 | 0 | 0 | 0.024696 | 0.026384 | 0 | 0 | 0 | 0.026384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 1.1895 | 0.19001 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.0846 | 0.12872 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.023305 | 0.029635 | 0 | 0 | 0.029635 | 0.029635 | 0.03166 | 0 | 0 | -0.029635 | 0.03166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0904 | 0.0705 | 0 | 0 | 0 | 0.0705 | 0.019421 | 0 | 0 | 0 | 0.019421 | 0.024696 | 0 | 0 | 0 | 0.024696 | 0.026384 | 0 | 0 | 0 | 0.026384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 39.2368 | 30.1322 | 0 | 30.1322 | 0 | 0 | 30.1322 | 0 | 30.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Коломенский муниципальный район |  | 3.9536 | 1.7863 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0.040652 | 1.7456 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 6.1908 | 0.74388 | 5.4131 | 0 | 0.033877 | 0.12144 | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | 0.079085 | 0.079085 | 0 | 0 | 0 | 5.9903 | 0.54335 | 5.4131 | 0 | 0.033877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 3.3037 | 1.7456 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0 | 1.7456 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | J_1903116 (6176/19) | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | [10 empty] | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.9903 | 0.54335 | 5.4131 | 0 | 0.033877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9903 | 0.54335 | 5.4131 | 0 | 0.033877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | J_1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079085 | 0.079085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079085 | 0.079085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Пущино |  | 1.1619 | 0.082636 | 0 | 0 | 0 | 0.082636 | 0.022764 | 0 | 0 | 0 | 0.022764 | 0.028947 | 0 | 0 | 0.028947 | 0.028947 | 0.030925 | 0 | 0 | -0.028947 | 0.030925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96826 | 0.068864 | 0 | 0 | 0 | 0.068864 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0.01897 | 0.024122 | 0 | 0 | 0 | 0.024122 | 0.025771 | 0 | 0 | 0 | 0.025771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 1.1619 | 0.082636 | 0 | 0 | 0 | 0.082636 | 0.022764 | 0 | 0 | 0 | 0.022764 | 0.028947 | 0 | 0 | 0.028947 | 0.028947 | 0.030925 | 0 | 0 | -0.028947 | 0.030925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96826 | 0.068864 | 0 | 0 | 0 | 0.068864 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0.01897 | 0.024122 | 0 | 0 | 0 | 0.024122 | 0.025771 | 0 | 0 | 0 | 0.025771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Подольск |  | 44.4248 | 35.0276 | 1.0556 | 32.7122 | 0 | 1.2597 | 5.067 | 1.0556 | 3.6605 | 0 | 0.35087 | 29.4979 | 0 | 29.0517 | 0.44617 | 0.44617 | 0.4627 | 0 | 0 | -0.44617 | 0.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0973 | 1.5922 | 0.28263 | 0.2598 | 0 | 1.0498 | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 0.2924 | 0.65443 | 0.28263 | 0 | 0 | 0.37181 | 0.64539 | 0 | 0.2598 | 0 | 0.38559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.5665 | 13.0517 | 0 | 13.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0517 | 0 | 13.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 13.735 | 16.9768 | 0 | 16 | 0 | 0.97685 | 0.2691 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 | 16.3422 | 0 | 16 | 0.34218 | 0.34218 | 0.36557 | 0 | 0 | -0.34218 | 0.36557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5904 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0.81404 | 0.22425 | 0 | 0 | 0 | 0.22425 | 0.28515 | 0 | 0 | 0 | 0.28515 | 0.30464 | 0 | 0 | 0 | 0.30464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 2.9493 | 3.1172 | 0.84244 | 2.2748 | 0 | 0 | 3.1172 | 0.84244 | 2.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 11 | 1.2173 | 0.21313 | 1.0042 | 0 | 0 | 1.2173 | 0.21313 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 1.9009 | 0.13519 | 0 | 0 | 0 | 0.13519 | 0.037242 | 0 | 0 | 0 | 0.037242 | 0.047356 | 0 | 0 | 0.047356 | 0.047356 | 0.050593 | 0 | 0 | -0.047356 | 0.050593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0.11266 | 0 | 0 | 0 | 0.11266 | 0.031035 | 0 | 0 | 0 | 0.031035 | 0.039463 | 0 | 0 | 0 | 0.039463 | 0.042161 | 0 | 0 | 0 | 0.042161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0.4932 | 0.035077 | 0 | 0 | 0 | 0.035077 | 0.0096628 | 0 | 0 | 0 | 0.0096628 | 0.012287 | 0 | 0 | 0.012287 | 0.012287 | 0.013127 | 0 | 0 | -0.012287 | 0.013127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.029231 | 0 | 0 | 0 | 0.029231 | 0.0080523 | 0 | 0 | 0 | 0.0080523 | 0.010239 | 0 | 0 | 0 | 0.010239 | 0.010939 | 0 | 0 | 0 | 0.010939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19 ) | 1.7799 | 0.11263 | 0 | 0 | 0 | 0.11263 | 0.034872 | 0 | 0 | 0 | 0.034872 | 0.044343 | 0 | 0 | 0.044343 | 0.044343 | 0.033411 | 0 | 0 | -0.044343 | 0.033411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4832 | 0.49073 | 0.13708 | 0.2598 | 0 | 0.093855 | 0.02906 | 0 | 0 | 0 | 0.02906 | 0.17403 | 0.13708 | 0 | 0 | 0.036952 | 0.28765 | 0 | 0.2598 | 0 | 0.027843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | J_5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.14555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.14555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Серпуховский муниципальный район |  | 8.9677 | 4.5267 | 0 | 4.3021 | 0 | 0.22459 | 4.3817 | 0 | 4.3021 | 0 | 0.079599 | 0.14467 | 0 | 0 | 0.14467 | 0.14467 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.14467 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5441 | 3.2017 | 0.56423 | 2.4504 | 0 | 0.18715 | 0.066333 | 0 | 0 | 0 | 0.066333 | 3.012 | 0.44112 | 2.4504 | 0 | 0.12056 | 0.12338 | 0.12311 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 4.9049 | 4.3021 | 0 | 4.3021 | 0 | 0 | 4.3021 | 0 | 4.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00029893 | 0 | 0 | 0.00029893 | 0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.00031939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0 | 0.00024911 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0.00026616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 4.0508 | 0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0.22373 | 0.079364 | 0 | 0 | 0 | 0.079364 | 0.14437 | 0 | 0 | 0.14437 | 0.14437 | 0 | 0 | 0 | -0.14437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3757 | 3.0779 | 0.44112 | 2.4504 | 0 | 0.18644 | 0.066137 | 0 | 0 | 0 | 0.066137 | 3.0118 | 0.44112 | 2.4504 | 0 | 0.12031 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12311 | 0.12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0.12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 6.1132 | 0.43478 | 0 | 0 | 0 | 0.43478 | 0.11977 | 0 | 0 | 0 | 0.11977 | 0.1523 | 0 | 0 | 0.1523 | 0.1523 | 0.16271 | 0 | 0 | -0.1523 | 0.16271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6038 | 0.36289 | 0 | 0 | 0 | 0.36289 | 0.099809 | 0 | 0 | 0 | 0.099809 | 0.12692 | 0 | 0 | 0 | 0.12692 | 0.13616 | 0 | 0 | 0 | 0.13616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 6.1132 | 0.43478 | 0 | 0 | 0 | 0.43478 | 0.11977 | 0 | 0 | 0 | 0.11977 | 0.1523 | 0 | 0 | 0.1523 | 0.1523 | 0.16271 | 0 | 0 | -0.1523 | 0.16271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6038 | 0.36289 | 0 | 0 | 0 | 0.36289 | 0.099809 | 0 | 0 | 0 | 0.099809 | 0.12692 | 0 | 0 | 0 | 0.12692 | 0.13616 | 0 | 0 | 0 | 0.13616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 15.6298 | 1.3975 | 0.095093 | 0 | 0 | 1.3024 | 1.0265 | 0.23059 | 0 | 0 | 0.79593 | 0.23793 | 0 | 0 | 0.23793 | 0.23793 | 0.13305 | -0.1355 | 0 | -0.23793 | 0.26854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4726 | 2.5189 | 1.0343 | 0.3993 | 0 | 1.0853 | 1.0626 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.66327 | 0.19827 | 0 | 0 | 0 | 0.19827 | 1.2581 | 1.0343 | 4.4409e-16 | 0 | 0.22378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 3.1691 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0.58482 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6143 | 0.88665 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.48735 | 0.88665 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.48735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 3.0728 | 0.21854 | 0 | 0 | 0 | 0.21854 | 0.060202 | 0 | 0 | 0 | 0.060202 | 0.076552 | 0 | 0 | 0.076552 | 0.076552 | 0.081785 | 0 | 0 | -0.076552 | 0.081785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0.18212 | 0 | 0 | 0 | 0.18212 | 0.050168 | 0 | 0 | 0 | 0.050168 | 0.063793 | 0 | 0 | 0 | 0.063793 | 0.068154 | 0 | 0 | 0 | 0.068154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 0.68564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013433 | 0 | 0 | 0 | 0.013433 | -0.013433 | 0 | 0 | -0.013433 | -0.013433 | 0 | 0 | 0 | 0.013433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011194 | 0 | 0 | 0 | 0.011194 | -0.011194 | 0 | 0 | 0 | -0.011194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 7.0167 | 0.59413 | 0.095093 | 0 | 0 | 0.49904 | 0.23257 | 0.095093 | 0 | 0 | 0.13747 | 0.17481 | 0 | 0 | 0.17481 | 0.17481 | 0.18676 | 0 | 0 | -0.17481 | 0.18676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0083 | 0.92889 | 0.51302 | 0 | 0 | 0.41586 | 0.11456 | 0 | 0 | 0 | 0.11456 | 0.14567 | 0 | 0 | 0 | 0.14567 | 0.66866 | 0.51302 | 0 | 0 | 0.15563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | K_1904870 (5681/19) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37757 | 0.37757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37757 | 0.37757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | J_1915599 6300/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14368 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1355 | -0.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 33.1387 | 11.9957 | 1.2683 | 9.1623 | 0 | 1.5651 | 6.0483 | 1.2683 | 4.1623 | 0 | 0.61771 | 5.8263 | 0 | 5 | 0.82634 | 0.82634 | 0.12107 | 0 | 0 | -0.82634 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6682 | 20.0591 | 2.1466 | 16.6083 | 0 | 1.3043 | 0.51475 | 0 | 0 | 0 | 0.51475 | 19.4435 | 2.1466 | 16.6083 | 0 | 0.68862 | 0.10089 | 2.2204e-15 | 0 | 0 | 0.10089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 20.0331 | 0.98166 | 0 | 0 | 0 | 0.98166 | 0.39249 | 0 | 0 | 0 | 0.39249 | 0.58917 | 0 | 0 | 0.58917 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | -0.58917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6522 | 16.738 | 1.3961 | 14.5238 | 0 | 0.81805 | 0.32708 | 0 | 0 | 0 | 0.32708 | 16.4109 | 1.3961 | 14.5238 | 0 | 0.49098 | 0 | 2.2204e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 1.6104 | 10.4306 | 1.2683 | 9.1623 | 0 | 0 | 5.4306 | 1.2683 | 4.1623 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438 (5658/19) | 4.5488 | 0.32352 | 0 | 0 | 0 | 0.32352 | 0.089121 | 0 | 0 | 0 | 0.089121 | 0.11332 | 0 | 0 | 0.11332 | 0.11332 | 0.12107 | 0 | 0 | -0.11332 | 0.12107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7907 | 0.2696 | 0 | 0 | 0 | 0.2696 | 0.074267 | 0 | 0 | 0 | 0.074267 | 0.094437 | 0 | 0 | 0 | 0.094437 | 0.10089 | 0 | 0 | 0 | 0.10089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 1.0314 | 0.048664 | 0 | 0 | 0 | 0.048664 | 0.020208 | 0 | 0 | 0 | 0.020208 | 0.028456 | 0 | 0 | 0.028456 | 0.028456 | 0 | 0 | 0 | -0.028456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85952 | 0.83788 | 0.22942 | 0.56791 | 0 | 0.040553 | 0.01684 | 0 | 0 | 0 | 0.01684 | 0.82104 | 0.22942 | 0.56791 | 0 | 0.023713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 5.915 | 0.21128 | 0 | 0 | 0 | 0.21128 | 0.11589 | 0 | 0 | 0 | 0.11589 | 0.095391 | 0 | 0 | 0.095391 | 0.095391 | 0 | 0 | 0 | -0.095391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8896 | 2.2137 | 0.52105 | 1.5165 | 0 | 0.17606 | 0.096572 | 0 | 0 | 0 | 0.096572 | 2.1171 | 0.52105 | 1.5165 | 0 | 0.079493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 1.5163 | 0.10784 | 0 | 0 | 0 | 0.10784 | 0.029708 | 0 | 0 | 0 | 0.029708 | 0.037776 | 0 | 0 | 0.037776 | 0.037776 | 0.040358 | 0 | 0 | -0.037776 | 0.040358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.089868 | 0 | 0 | 0 | 0.089868 | 0.024757 | 0 | 0 | 0 | 0.024757 | 0.03148 | 0 | 0 | 0 | 0.03148 | 0.033632 | 0 | 0 | 0 | 0.033632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 1.5163 | 0.10784 | 0 | 0 | 0 | 0.10784 | 0.029708 | 0 | 0 | 0 | 0.029708 | 0.037776 | 0 | 0 | 0.037776 | 0.037776 | 0.040358 | 0 | 0 | -0.037776 | 0.040358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.089868 | 0 | 0 | 0 | 0.089868 | 0.024757 | 0 | 0 | 0 | 0.024757 | 0.03148 | 0 | 0 | 0 | 0.03148 | 0.033632 | 0 | 0 | 0 | 0.033632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 3.9484 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 0.077358 | 0 | 0 | 0 | 0.077358 | 0.10305 | 0 | 0 | 0.10305 | 0.10305 | 0 | 0 | 0 | -0.10305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6194 | 3.3454 | 0.37095 | 2.8241 | 0 | 0.15034 | 0.064465 | 0 | 0 | 0 | 0.064465 | 3.281 | 0.37095 | 2.8241 | 0 | 0.085871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 3.9484 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 0.077358 | 0 | 0 | 0 | 0.077358 | 0.10305 | 0 | 0 | 0.10305 | 0.10305 | 0 | 0 | 0 | -0.10305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6194 | 3.3454 | 0.37095 | 2.8241 | 0 | 0.15034 | 0.064465 | 0 | 0 | 0 | 0.064465 | 3.281 | 0.37095 | 2.8241 | 0 | 0.085871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.1911 | 1.2917 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.12415 | 1.1909 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.023337 | 0.029674 | 0 | 0 | 0.029674 | 0.029674 | 0.07114 | 0 | 0 | -0.029674 | 0.07114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | 0.019447 | 0 | 0 | 0 | 0.019447 | 0.024729 | 0 | 0 | 0 | 0.024729 | 0.059284 | 0 | 0 | 0 | 0.059284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.1911 | 1.2917 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.12415 | 1.1909 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.023337 | 0.029674 | 0 | 0 | 0.029674 | 0.029674 | 0.07114 | 0 | 0 | -0.029674 | 0.07114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | 0.019447 | 0 | 0 | 0 | 0.019447 | 0.024729 | 0 | 0 | 0 | 0.024729 | 0.059284 | 0 | 0 | 0 | 0.059284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Домодедовский муниципальный район |  | 10.1693 | 2.0643 | 0.20783 | 1.2953 | 0 | 0.56114 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0.16372 | 1.7114 | 0.20783 | 1.2953 | 0.20818 | 0.20818 | 0.18924 | 0 | 0 | -0.20818 | 0.18924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5519 | 5.2799 | 0.17713 | 4.6351 | 0 | 0.46762 | 0.13643 | 0 | 0 | 0 | 0.13643 | 0.17349 | 0 | 0 | 0 | 0.17349 | 4.97 | 0.17713 | 4.6351 | 0 | 0.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 1.8128 | 1.5032 | 0.20783 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5032 | 0.20783 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 8.3565 | 0.56114 | 0 | 0 | 0 | 0.56114 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0.16372 | 0.20818 | 0 | 0 | 0.20818 | 0.20818 | 0.18924 | 0 | 0 | -0.20818 | 0.18924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9637 | 5.2799 | 0.17713 | 4.6351 | 0 | 0.46762 | 0.13643 | 0 | 0 | 0 | 0.13643 | 0.17349 | 0 | 0 | 0 | 0.17349 | 4.97 | 0.17713 | 4.6351 | 0 | 0.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 3.8807 | 0.034651 | 0 | 0 | 0 | 0.034651 | 0.076031 | 0 | 0 | 0 | 0.076031 | -0.054348 | 0 | 0 | -0.054348 | -0.054348 | 0.012968 | 0 | 0 | 0.054348 | 0.012968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2053 | 0.028876 | 0 | 0 | 0 | 0.028876 | 0.06336 | 0 | 0 | 0 | 0.06336 | -0.04529 | 0 | 0 | 0 | -0.04529 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066486 | 0 | 0 | 0 | 0.066486 | -0.066486 | 0 | 0 | -0.066486 | -0.066486 | 0 | 0 | 0 | 0.066486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055405 | 0 | 0 | 0 | 0.055405 | -0.055405 | 0 | 0 | 0 | -0.055405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.48721 | 0.034651 | 0 | 0 | 0 | 0.034651 | 0.0095455 | 0 | 0 | 0 | 0.0095455 | 0.012138 | 0 | 0 | 0.012138 | 0.012138 | 0.012968 | 0 | 0 | -0.012138 | 0.012968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37735 | 0.028876 | 0 | 0 | 0 | 0.028876 | 0.0079546 | 0 | 0 | 0 | 0.0079546 | 0.010115 | 0 | 0 | 0 | 0.010115 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 7.9041 | 0.60266 | 0 | 0 | 0 | 0.60266 | 0.15486 | 0 | 0 | 0 | 0.15486 | 0.24553 | 0 | 0 | 0.24553 | 0.24553 | 0.20227 | 0 | 0 | -0.24553 | 0.20227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2454 | 0.48151 | 0 | 0 | 0 | 0.48151 | 0.12905 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 | 0.17377 | 0 | 0 | 0 | 0.17377 | 0.17869 | 0 | 0 | 0 | 0.17869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 7.9041 | 0.60266 | 0 | 0 | 0 | 0.60266 | 0.15486 | 0 | 0 | 0 | 0.15486 | 0.24553 | 0 | 0 | 0.24553 | 0.24553 | 0.20227 | 0 | 0 | -0.24553 | 0.20227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2454 | 0.48151 | 0 | 0 | 0 | 0.48151 | 0.12905 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 | 0.17377 | 0 | 0 | 0 | 0.17377 | 0.17869 | 0 | 0 | 0 | 0.17869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | K_2000221 (6394/20) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32139 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  | 989.88 | 617.8671 | 0 | 3.9719 | 97.6986 | 516.0986 | 223.4397 | 0 | 0 | 20.8131 | 202.6266 | 175.301 | 0 | 0 | 18.3362 | 156.9648 | 219.1264 | 0 | 3.9719 | 58.5493 | 156.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.7808 | 0 | 0 | 53.9787 | 352.8021 | 114.7546 | 0 | 0 | 6.2571 | 108.4975 | 111.2181 | 0 | 0 | 18.282 | 92.9362 | 180.808 | 0 | 0 | 29.4397 | 151.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Внедрение и модернизация АСУЭ |  | 120 | 126.1792 | 0 | 3.9719 | 35.5329 | 86.6744 | 46.5868 | 0 | 0 | 0 | 46.5868 | 52.6052 | 0 | 0 | 0 | 52.6052 | 26.9873 | 0 | 3.9719 | 35.5329 | -12.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.6124 | 0 | 0 | 0 | 52.6124 | 19.3327 | 0 | 0 | 0 | 19.3327 | 15.7985 | 0 | 0 | 0 | 15.7985 | 17.4812 | 0 | 0 | 0 | 17.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Внедрение новых информационных технологий |  | 132 | 97.3729 | 0 | 0 | 0 | 97.3729 | 47.2072 | 0 | 0 | 0 | 47.2072 | 9.006 | 0 | 0 | 0 | 9.006 | 41.1597 | 0 | 0 | 0 | 41.1597 | [6 empty] | 67.5395 | 0 | 0 | 0 | 67.5395 | 24.5619 | 0 | 0 | 0 | 24.5619 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 41.152 | 0 | 0 | 0 | 41.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АСУ ТП |  | 84 | 62.1809 | 0 | 0 | 0 | 62.1809 | 24.0647 | 0 | 0 | 0 | 24.0647 | 28.9647 | 0 | 0 | 0 | 28.9647 | 9.1514 | 0 | 0 | 0 | 9.1514 | [6 empty] | 40.7461 | 0 | 0 | 0 | 40.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3328 | 0 | 0 | 0 | 13.3328 | 27.4132 | 0 | 0 | 0 | 27.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Закупка спецтехники |  | 300 | 223.0136 | 0 | 0 | 0 | 223.0136 | 83.9645 | 0 | 0 | 0 | 83.9645 | 66.389 | 0 | 0 | 0 | 66.389 | 72.6601 | 0 | 0 | 0 | 72.6601 | [6 empty] | 191.2346 | 0 | 0 | 0 | 191.2346 | 63.9334 | 0 | 0 | 0 | 63.9334 | 61.9792 | 0 | 0 | 0 | 61.9792 | 65.322 | 0 | 0 | 0 | 65.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 84 | 76.2687 | 0 | 0 | 62.1657 | 14.005 | 20.8131 | 0 | 0 | 20.8131 | 0 | 18.3362 | 0 | 0 | 18.3362 | 0 | 37.1194 | 0 | 0 | 23.0164 | 14.005 | [6 empty] | 53.9787 | 0 | 0 | 53.9787 | 0 | 6.2571 | 0 | 0 | 6.2571 | 0 | 18.282 | 0 | 0 | 18.282 | 0 | 29.4397 | 0 | 0 | 29.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение сетевых активов |  | 254.88 | 28.741 | 0 | 0 | 0 | 28.741 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.741 | 0 | 0 | 0 | 28.741 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение электрозарядных станций |  | 15 | 4.1109 | 0 | 0 | 0 | 4.1109 | 0.80339 | 0 | 0 | 0 | 0.80339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3075 | 0 | 0 | 0 | 3.3075 | [6 empty] | 0.66949 | 0 | 0 | 0 | 0.66949 | 0.66949 | 0 | 0 | 0 | 0.66949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[21 empty] | за год | полугодие 2020
[19 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[22 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[20 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказ Минэнерго МО № 105 от 18.12.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План, мва | Факт, мва | План,мва | Факт, мва | План, км | Факт | План,км | Факт | План,мва | Факт, мва | План,км | Факт | План | Факт | План, мва | Факт, мва | План, км | Факт, км | План | Факт | План, мва | Факт, мва | План,км | Факт,км | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |  |  | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
| ВСЕГО, |  | 0.8 | 71.056 | 0 | 0 | 1.259 | 96.6333 | 0 | 0 | 81.88 | 27.52 | 59.3179 | 0 | 0 | 0 | 56.016 | 6.18 | 164.944 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 48.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 15.2076 | 0 | 0 | 80.62 | 27.52 | 53.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 29.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | K_6388/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | J_5893/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | K_6484/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.46 | 1.06 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | K_6401/20 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | J_6256/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | K_6566/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | K_6488/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | K_6394/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | J_6264/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | K_6208/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | K_6362/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | K_6355/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | J_6275/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | K_6490/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4315/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0.4 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 3.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | J_6209/19 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | K_6554/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | J_6190/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 1.26 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | J_ОД-112/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | K_ОД-60/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 4.88 | 3.51 | 7.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 4.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | J_6301/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | J_6276/19 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | J_5629/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | K_6533/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | J_6315/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | J_6254/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.26 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 1 | K_6359/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | K_6326/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3.51 | 1.6 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | K_6327/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | J_6317/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | K_6331/20 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | K_6337/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | K_6365/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6369/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | K_6407/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | K_6370/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | К_6382/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 6.18 | 2.46 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | K_6313/20 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | K_ЦА-3/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | K_ЦА-10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | K_6345/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.65 | 0.25 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | K_6424/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | K_6360/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24 | K_6408/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | K_6357/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | K_6569/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | J_6283/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | K_6462/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | J_6261/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | I_4486/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | K_6615/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5059/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 1.26 | 0.63 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | K_6526/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | K_6413/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | K_6340/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | J_6047/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | K_6330/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | K_6456/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 3.78 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | K_6551/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 4.06 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | K_ОД-35/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | K_ОД-59/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | J_ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | K_ОД-26/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | K_ОД-61/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | K_ОД-73/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (1 этап) | K_ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | J_5896/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.23 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | K_6356/20 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | K_6400/20 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | J_6273/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | J_6272/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | K_6321/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | K_6376/20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | I_4009/17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | K_6409/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | K_6423/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | K_6487/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | J_6187/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | K_6320/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | K_6473/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | J_6237/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 13.66 | 6.12 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | K_6386/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9826 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | J_6258/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | J_6316/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | K_6402/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | I_5332/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | J_5898/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | J_6318/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | K_6354/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | K_6527/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | K_6495/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | I_5448/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | J_6230/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | K_6367/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство |  | 0 | 20.886 | 0 | 0 | 0 | 31.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.846 | 0 | 91.734 | 0.74693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | G_1774/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | G_1775/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | K_6368/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | G_1776/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3.663 | 0.09267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.41142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | J_6286/19 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 3.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | K_6332/20 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | G_2146/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.58866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | G_423/12 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | J_5689/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | G_23/13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.952 | 0.03966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | J_5683/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | K_6403/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.60221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.10427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | J_6287/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_6295/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | K_6336/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | K_6299/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | J_6207/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.628 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | J_5967/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | K_ОД-5/20 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | J_6206/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | J_6292/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | K_ОД-29/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | K_6296/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | I_5302/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 6.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 14.93 | 0.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.18784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | J_6289/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | J_6291/19 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | K_6335/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | G_2592/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6288/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | G_1718/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | J_6270/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | J_6174/19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | J_6290/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | K_6298/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | K_6450/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | K_6377/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесна | K_6334/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | G_2012/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | K_5339/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | J_6293/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | J_6285/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 0.8 | 16.82 | 0 | 0 | 1.259 | 49.7756 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 0 | 73.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | H_1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | I_1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | I_1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144 (5969/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792 (5869/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Балашиха |  | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | K_2005060 6481/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | J_1823492 (6254/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | J_1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Раменский муниципальный район |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Одинцовский муниципальный район |  | 0.8 | 2.52 | 0 | 0 | 1.259 | 13.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 24.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.22 | 0.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | F_ТУкТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397 (5960/19 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Мытищи |  | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Щелковский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | J_1825232 (5659/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | I_1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Коломенский муниципальный район |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | J_1903116 (6176/19) | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | J_1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | J_5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | K_1904870 (5681/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | J_1915599 6300/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438 (5658/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Домодедовский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | K_2000221 (6394/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Внедрение и модернизация АСУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Внедрение новых информационных технологий |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | АСУ ТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Закупка спецтехники |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение сетевых активов |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение электрозарядных станций |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
|  | Субъект Российской Федерации: | Московская область
|  |  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2020 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением Минэнерго МО от 18.12.2019 № 105
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Ед. изм. | Отчетный год 2020 |  |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | План 2020 | План 1 полугодие 2020 | Факт 9 месяцев 2020 | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 18333.6129; 4: 8946.7322; 5: 13894.5795
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 17129.0718; 4: 8510.9525; 5: 13106.1049
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0; 5: -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 640.4557; 4: 210.4226; 5: 396.0629
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -
1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: -
1.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 564.0855; 4: 225.3571; 5: 392.4117
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 18262.9886; 4: 8866.0447; 5: 12897.6891
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 17532.4691; 4: 8511.4029; 5: 12389.7369
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0; 5: 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 346.9968; 4: 168.4548; 5: 243.6341
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 383.5228; 4: 186.1869; 5: 264.3181
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5571.091; 4: 2613.4594; 5: 3561.5936
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5049.1698; 4: 2366.2469; 5: 3184.671
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5049.1698; 4: 2366.2469; 5: 3184.671
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5049.1698; 4: 2366.2469; 5: 3184.671
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0; 5: 0
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0; 5: 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 521.9212; 4: 247.2126; 5: 376.9226
2.1.4 | прочие материальные расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1838.2858; 4: 752.8515; 5: 394.9298
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 257.4261; 4: 126.3996; 5: 198.7126
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций ***** |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.2.5 | прочие услуги производственного характера |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1580.8598; 4: 626.4519; 5: 196.2172
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5525.2697; 4: 2757.4386; 5: 4033.2972
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 2645.0002; 4: 1295.5024; 5: 1973.9953
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 100.2831; 4: 50.0568; 5: 63.3972
2.5.1 | налог на имущество организации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 90; 4: 45; 5: 55.0673
2.5.2 | прочие налоги и сборы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 10.2831; 4: 5.0568; 5: 8.3298
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 2673.0587; 4: 1441.736; 5: 1914.7357
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1084.4462; 4: 624.9434; 5: 675.7709
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1294.041; 4: 681.0327; 5: 1056.4859
2.6.3 | иные прочие расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 294.5716; 4: 135.7599; 5: 182.4789
II.VII | Иные сведения: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.7.1 | Расходы на ремонт |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1360; 4: 533.892; 5: 955.7403
2.7.2 | Коммерческие расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
2.7.3 | Управленческие расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 70.6243; 4: 80.6875; 5: 996.89
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: -403.3973; 4: -0.45036; 5: 716.368
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 293.4589; 4: 41.9677; 5: 152.428
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0
3.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 180.5627; 4: 39.1701; 5: 128.094
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 902.962; 4: -128.972; 5: -767.741
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 903.512; 4: 97.548; 5: 384.9779
4.1.1 | доходы от участия в других организациях |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0.024
4.1.2 | проценты к получению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8; 4: 4; 5: 11.1787
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0; 5: 40.7463
4.1.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 4: 0; 5: 40.7463
4.1.4 | прочие внереализационные доходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 895.512; 4: 93.548; 5: 333.0289
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0.55; 4: 226.52; 5: 1152.7181
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
4.2.2 | проценты к уплате |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 550; 4: 226.52; 5: 293.2097
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 458.9584
4.2.3.1 | по сомнительным долгам |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 458.9584
4.2.4 | прочие внереализационные расходы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 348.2333; 4: 121.9739; 5: 400.55
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 75.903; 4: -215.258; 5: 345.094
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 265.214
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 30.305
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
5.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 49.575
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 15.1806; 4: 0; 5: 245.604
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 188.923
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 21.587
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
6.9 | Прочая деятельность; |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 35.314
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 60.7224; 4: -215.2584; 5: 45.499
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 1.3278
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 23.5881
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0
7.9 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 20.5835
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 25; 4: 23; 5: 23.619
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 17
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 2303.3602; 4: 2658.5622; 5: 3039.9137
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: -4022.5396; 4: -3308.9068; 5: -2542.9792
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: -4022.5396; 4: -3308.9068; 5: -2542.9792
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1638; 4: 468.3448; 5: -527.3935
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1650; 4: 500; 5: -529.3205
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: -12; 4: -31.655; 5: 25.546
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: -81.1794; 4: -181.9999; 5: -30.459
XXI | Остаток денежных средств на начало периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 187.5973; 4: 310.191; 5: 187.5973
XXII | Остаток денежных средств на конец периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 106.4179; 4: 128.1911; 5: 157.1383
XXIII | Иные сведения: |  |  |  |  | 3: -; 4: 0; 5: 0
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 2718.1747; 4: 2460.8413; 5: 2140.239
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1482.0167; 4: 1200; 5: 885.66
23.1.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 166.8857; 4: 150; 5: 126.447
23.1.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.1.9 | прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1069.2724; 4: 1110.8413; 5: 1128.132
23.1.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4252.4; 4: 3951; 5: 8906.864
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 344.1887; 4: 380; 5: 176.991
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.2.2 | на розничных рынках |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.3.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.4.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 180.96; 4: 180; 5: 161.884
23.2.5.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 507.708; 4: 452; 5: 448.814
23.2.6.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1451; 4: 1678; 5: 1699
23.2.7.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 200; 4: 669; 5: 733.2432
23.2.8.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1568.5433; 4: 592; 5: 5686.9318
23.2.9.а | из нее просроченная |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 0; 5: 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: %; 4: 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | bar: 3; 4 to 5; 7 to 8
24.1 | Установленная электрическая мощность |  |  |  |  | 3: МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | 3: Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность |  |  |  |  | 3: МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность |  |  |  |  | 3: Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | bar: 3; 4 to 5; 7 to 8
24.6.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | bar: 3; 4 to 5; 7 to 8
24.7.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности |  |  |  |  | 3: МВт
24.7.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | bar: 3; 4 to 5; 7 to 8
24.8.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | bar: 3; 4 to 5; 7 to 8
24.9.1 | электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности |  |  |  |  | 3: МВт
24.9.3 | тепловой энергии |  |  |  |  | 3: тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | bar: 3; 4 to 5; 7 to 8
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации |  |  |  |  | 3: МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями |  |  |  |  | 3: МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования |  |  |  |  | 3: у.е.
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | bar: 3; 4 to 5; 7 to 8
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям |  |  |  |  | 3: Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче |  |  |  |  | 3: млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | bar: 3; 4 to 5; 7 to 8
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | 3: МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке |  |  |  |  | 3: МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке |  |  |  |  | 3: МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке |  |  |  |  | 3: МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России |  |  |  |  | 3: млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников |  |  |  |  | 3: чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | 3: Ед. изм.; 4: Отчетный год 2020; 6: Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода; 8: Причины отклонений
[7 empty] | План 2020 | План 2020 | Факт 9 месяцев 2020 | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе: | [5 empty] | 3: млн. рублей; 4: 3049.4023; 4: 3049.4023; 5: 1821.1524
I | Собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 3036.9023; 4: 3036.9023; 5: 1817.7267
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1394.3022; 4: 1394.3022; 5: 702.5945
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 751.9022; 4: 751.9022; 5: 380.2365
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 751.9022; 4: 751.9022; 5: 380.2365
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 642.4; 4: 642.4; 5: 322.358
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1642.6; 4: 1642.6; 5: 1115.1322
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1642.6; 4: 1642.6; 5: 1115.1322
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1642.6; 4: 1642.6; 5: 1115.1322
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость **** |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 609.8804; 4: 609.8804; 5: 364.2305
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций |  |  |  |  | 3: млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  | 3: млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 12.5; 4: 12.5; 5: 3.4257
2.1 | Кредиты |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 12.5; 4: 12.5; 5: 3.4257
2.2 | Облигационные займы |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.3 | Вексели |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.4 | Займы организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.6 | Использование лизинга |  |  |  |  | 3: млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 3: млн. рублей
III | Иные сведения: | bar: 3
3.1 | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.1.3 | кредитов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | bar: 3
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | 3: млн. рублей
IX | Иные сведения: | bar: 3
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5359.6855; 4: 4559.6855; 5: 5359.6855
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 7009.6855; 4: 5059.685; 5: 4830.365
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | bar: 3
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 21653.3012; 4: 22821.2943; 5: 16453.5009
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 20525.156; 4: 21440.9029; 5: 15550.2255
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 508.3733; 4: 764.038; 5: 430.3705
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 619.7719; 4: 616.3534; 5: 472.9049
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 19349.941; 4: 20162.7321; 5: 13413.5872
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 197.35; 4: 208.4897; 5: 134.264
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5751.521; 4: 5903.2; 5: 3855.8331
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5751.521; 4: 5903.2; 5: 3855.8331
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 307.8041; 4: 386.4988; 5: 238.3547
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4333.2366; 4: 4202.1691; 5: 3259.2972
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1228.4808; 4: 1203.9541; 5: 865.4454
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1611.0426; 4: 1748.6658; 5: 1324.6806
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 298.852; 4: 72.6; 5: 352.6581
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 789.619; 4: 1150; 5: 544.101
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1733.3849; 4: 1903.1509; 5: 1134.8728
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1374.0753; 4: 1571.1755; 5: 892.4716
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 547.73; 4: 395; 5: 298.6581
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1475.6966; 4: 1490.4282; 5: 865.6089
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 66; 4: 25; 5: 21.386
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | 3: млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 66; 4: 25; 5: 21.386
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4088.5396; 4: 3333.9068; 5: 2564.3652
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | bar: 3
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | 3: млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8413; 4: 9215.345; 5: 3349.611
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 13; 4: 8.345; 5: 11.166
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8400; 4: 9207; 5: 3324.065
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8400; 4: 9207; 5: 3324.065
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | 3: млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 14.38
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 6775; 4: 8747; 5: 3877.0045
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 6750; 4: 8707; 5: 3853.3855
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 6750; 4: 8707; 5: 3853.3855
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.1 | На инвестиции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.2 | Резервный фонд |  |  |  |  | 3: млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 25; 5: 23.619
8.4 | Остаток на развитие |  |  |  |  | 3: млн. рублей
IX | Иные сведения: | bar: 3
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV) |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5359.6855; 4: 4559.6855; 5: 5359.6855
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 7009.6855; 4: 5059.685; 5: 4830.365
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода |  |  |  |  | 3: млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | bar: 3
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 21653.3012; 4: 22821.2943; 5: 16453.5009
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 20525.156; 4: 21440.9029; 5: 15550.2255
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 508.3733; 4: 764.038; 5: 430.3705
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
10.10 | Прочая деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 619.7719; 4: 616.3534; 5: 472.9049
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 19349.941; 4: 20162.7321; 5: 13413.5872
11.1 | Оплата поставщикам топлива |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 197.35; 4: 208.4897; 5: 134.264
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5751.521; 4: 5903.2; 5: 3855.8331
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
11.2.3 | на компенсацию потерь |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 5751.521; 4: 5903.2; 5: 3855.8331
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 307.8041; 4: 386.4988; 5: 238.3547
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
11.6 | Оплата труда |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4333.2366; 4: 4202.1691; 5: 3259.2972
11.7 | Страховые взносы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1228.4808; 4: 1203.9541; 5: 865.4454
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1611.0426; 4: 1748.6658; 5: 1324.6806
11.8.1 | налог на прибыль |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 298.852; 4: 72.6; 5: 352.6581
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 789.619; 4: 1150; 5: 544.101
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1733.3849; 4: 1903.1509; 5: 1134.8728
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1374.0753; 4: 1571.1755; 5: 892.4716
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 547.73; 4: 395; 5: 298.6581
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 1475.6966; 4: 1490.4282; 5: 865.6089
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 66; 4: 25; 5: 21.386
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 66; 4: 25; 5: 21.386
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 4088.5396; 4: 3333.9068; 5: 2564.3652
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.2 | новое строительство и расширение |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
13.4 | Иные сведения: |  |  |  |  | 3: -; 5: 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8413; 4: 9215.345; 5: 3349.611
14.1 | Процентные поступления |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 13; 4: 8.345; 5: 11.166
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8400; 4: 9207; 5: 3324.065
14.2.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 8400; 4: 9207; 5: 3324.065
14.2.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций ** |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.4.1 | облигационные займы |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.4.2 | вексели |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.5 | Поступления от займов организаций |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 5: 14.38
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 6775; 4: 8747; 5: 3877.0045
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 6750; 4: 8707; 5: 3853.3855
15.1.1 | на текущую деятельность |  |  |  |  | 3: млн. рублей; 4: 6750; 4: 8707; 5: 3853.3855
15.1.2 | на инвестиционные операции |  |  |  |  | 3: млн. рублей
Примечание:
* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).
** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.
*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.
**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том
числе связанного с капитальными вложениями.
***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [5 empty] | 7: В.Н. Мельничук