## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | 1 квартал |  | квартал | 2020 |  | года
АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | распоряжение Минэнерго МО от 18.12.2019 №105
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 г в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО, |  | 12114.6889 | 541.6057 | 11573.0833 | 3659.2827 | 578.2022 | 591.4183 | 578.2022 | 846.7701 | 0 | 964.0361 | 0 | 1257.0582 | 0 | 3081.0805 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2817.87 | 126.1881 | 2691.6819 | 723.2406 | 76.4776 | 90.7637 | 76.4776 | 130.9883 | 0 | 307.6932 | 0 | 193.7953 | 0 | 646.763 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25282 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.25282
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 14.424 | 0.83116 | 13.5928 | 3.898 | 3.2899 | 0.49204 | 3.2899 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 3.4 | 0 | 0.60809 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.88709 | 0 | 0.88709 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 10.0629 | 0.83116 | 9.2317 | 0.42397 | 3.2219 | 0.42397 | 3.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7979
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 3.474 | 0 | 3.474 | 3.462 | 0.067828 | 0.067828 | 0.067828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3942 |  | 3.3942
| Городской округ Электрогорск |  | 4.8004 | 0 | 4.8004 | 4.7764 | 0.09358 | 0.09358 | 0.09358 | 4.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6829 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 2.0573 | 0 | 2.0573 | 2.0453 | 0.040072 | 0.040072 | 0.040072 | 2.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0053
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.7431 | 0 | 2.7431 | 2.7311 | 0.053508 | 0.053508 | 0.053508 | 2.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6776
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 74.6362 | 0 | 74.6362 | 5.8032 | 0.10324 | 0.10324 | 0.10324 | 1.7221 | 0 | 1.1882 | 0 | 2.7897 | 0 | 5.6999 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 2.7871 | 0 | 2.7871 | 0.51652 | 0.01012 | 0.01012 | 0.01012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5064 |  | 0.5064
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 64.1625 | 0 | 64.1625 | 3.6 | 0.070531 | 0.070531 | 0.070531 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1.7295 |  | 3.5295
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 7.1528 | 0 | 7.1528 | 1.1528 | 0.022586 | 0.022586 | 0.022586 | 0.2882 | 0 | 0.2882 | 0 | 0.55382 |  | 1.1302
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0.21443 | 0 | 0.21443 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.21443
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0.1223 | 0 | 0.1223 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1223
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0.19712 | 0 | 0.19712 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19712
| Шатурский муниципальный район |  | 4.7475 | 0.23461 | 4.5128 | 3.4296 | 1.9354 | 1.536 | 1.9354 | 1.3641 | 0 | 0.52942 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.40573 | 0 | 0.40573 | 0.1404 | 0.4565 | 0.1404 | 0.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.31611
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.81769 | 0.23461 | 0.58309 | 0.012 | 0.095213 | 0.012 | 0.095213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.083213
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 1.2424 | 0.71301 | 0.71301 | 0.71301 | 0 | 0 | 0.52942 | 0 | 0 |  | 0.52942
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 1.5664 | 0 | 1.5664 | 1.5664 | 0.36792 | 0.36792 | 0.36792 | 1.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1985
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.46832 | 0.30272 | 0.30272 | 0.30272 | 0.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1656
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 62.5239 | 6.9686 | 55.5553 | 10.6404 | 0.81623 | 5.3864 | 0.81623 | 0.64551 | 0 | 4.4324 | 0 | 0.17616 | 0 | 9.8241 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 27.7091 | 1.4926 | 26.2164 | 4.4274 | 0.086743 | 0.086743 | 0.086743 | 0 | 0 | 4.3407 | 0 | 0 |  | 4.3407
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 1.9786 | 0 | 1.9786 | 0.36668 | 0.0071841 | 0.0071841 | 0.0071841 | 0.091671 | 0 | 0.091671 | 0 | 0.17616 |  | 0.3595
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 30.8365 | 5.476 | 25.3605 | 4.6066 | 0.49846 | 4.6066 | 0.49846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1082
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 1.0759 | 0 | 1.0759 | 0.77768 | 0.22385 | 0.22385 | 0.22385 | 0.55384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55384
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0.92389 | 0 | 0.92389 | 0.46195 | 0 | 0.46195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.46195
| Городской округ Кашира |  | 66.3536 | 15.7807 | 50.5729 | 3.6551 | 0.054184 | 1.3021 | 0.054184 | 1.4765 | 0 | 0.3 | 0 | 0.57649 | 0 | 3.6009 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 40.5289 | 14.0732 | 26.4557 | 1.2 | 0.02351 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.57649 |  | 1.1765
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 24.4541 | 1.7074 | 22.7466 | 1.2 | 0.02351 | 0.02351 | 0.02351 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1765
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 1.3706 | 0 | 1.3706 | 1.2551 | 0.0071635 | 1.2551 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.248
| Городской округ Озеры |  | 44.6496 | 12.5465 | 32.1031 | 2.1031 | 0.041204 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0619 | 0 | 2.0619 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 44.6496 | 12.5465 | 32.1031 | 2.1031 | 0.041204 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0619 |  | 2.0619
| Чеховский муниципальный район |  | 319.6367 | 18.4977 | 301.139 | 101.1264 | 2.6749 | 5.706 | 2.6749 | 2.5629 | 0 | 88.5135 | 0 | 4.344 | 0 | 98.4515 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 7.5585 | 0 | 7.5585 | 4.9531 | 0.097041 | 0.097041 | 0.097041 | 1.2383 | 0 | 1.2383 | 0 | 2.3795 |  | 4.856
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0.58874 | 0 | 0.58874 | 0.18 | 0.0023919 | 0.0023919 | 0.0023919 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0.087608 |  | 0.17761
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0.27055 | 0.0015441 | 0.27055 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26901
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 125.4668 | 11.6684 | 113.7984 | 87.5075 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 0 | 0 | 85.793 | 0 | 0 |  | 85.793
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.8094 | 0 | 3.8094 | 3.3602 | 0.56124 | 3.3602 | 0.56124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.799
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0.82445 | 0 | 0.82445 | 0.82445 | 0 | 0 | 0 | 0.20611 | 0 | 0.20611 | 0 | 0.41222 |  | 0.82445
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 168.3799 | 6.8293 | 161.5505 | 2.664 | 0.052193 | 0.052193 | 0.052193 | 0.666 | 0 | 0.666 | 0 | 1.2798 |  | 2.6118
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0.23641 | 0 | 0.23641 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15568
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0.23641 | 0 | 0.23641 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15568
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 11.1847 | 0 | 11.1847 | 0.38472 | 0.0075375 | 0.0075375 | 0.0075375 | 0.09618 | 0 | 0.09618 | 0 | 0.18482 |  | 0.37718
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0.19226 | 0 | 0.19226 | 0.19226 | 0 | 0.19226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19226
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.47833 | 0 | 0.47833 | 0.47833 | 0.0093715 | 0.0093715 | 0.0093715 | 0 | 0 | 0.46896 | 0 | 0 |  | 0.46896
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074191 | 0 | 0.074191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.074191
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.15497
| Городской округ Пущино |  | 4.7903 | 0 | 4.7903 | 4.5116 | 0.088392 | 0.088392 | 0.088392 | 2.4727 | 0 | 1.9505 | 0 | 0 | 0 | 4.4232 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.6422 | 0 | 2.6422 | 2.5222 | 0.049414 | 0.049414 | 0.049414 | 2.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4727
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 2.1481 | 0 | 2.1481 | 1.9895 | 0.038978 | 0.038978 | 0.038978 | 0 | 0 | 1.9505 | 0 | 0 |  | 1.9505
| Серпуховский муниципальный район |  | 205.7739 | 3.2117 | 202.5621 | 12.7229 | 0.50318 | 0.24927 | 0.50318 | 1.0156 | 0 | 7.352 | 0 | 4.1061 | 0 | 12.2198 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 63.0447 | 0 | 63.0447 | 4.0502 | 0.079352 | 0.079352 | 0.079352 | 1.0126 | 0 | 1.0126 | 0 | 1.9458 |  | 3.9709
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 4.8935 | 0.039345 | 4.8541 | 3.7714 | 0.073889 | 0.073889 | 0.073889 | 0 | 0 | 3.6975 | 0 | 0 |  | 3.6975
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 33.4136 | 3.1724 | 30.2412 | 2.6917 | 0.052736 | 0.052736 | 0.052736 | 0 | 0 | 2.639 | 0 | 0 |  | 2.639
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 53.9796 | 0 | 53.9796 | 2.1976 | 0.043056 | 0.043056 | 0.043056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1546 |  | 2.1546
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 50.4426 | 0 | 50.4426 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.25391
| Люберецкий муниципальный район |  | 116.9933 | 29.6591 | 87.3342 | 16.5473 | 1.7839 | 4.6105 | 1.7839 | 7.2889 | 0 | 3.4409 | 0 | 1.2069 | 0 | 14.7634 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 23.7218 | 8.8762 | 14.8456 | 1.6693 | 0.032705 | 0.032705 | 0.032705 | 0.41732 | 0 | 0.41732 | 0 | 0.80193 |  | 1.6366
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 25.2284 | 5.8736 | 19.3548 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 7.3811 | 2.7636 | 4.6175 | 3.1383 | 0.061487 | 0.061487 | 0.061487 | 3.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0768
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 4.5032 | 0 | 4.5032 | 3.6898 | 0.89973 | 3.6898 | 0.89973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.79
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 15.3644 | 6.4031 | 8.9612 | 0.66 | 0.012931 | 0.012931 | 0.012931 | 0.64707 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.64707
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 16.3855 | 5.7426 | 10.6429 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.011765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 4.2972 | 0 | 4.2972 | 3.169 | 0.3479 | 0.3479 | 0.3479 | 0 | 0 | 2.8211 | 0 | 0 |  | 2.8211
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 4.0078 | 0 | 4.0078 | 0.55807 | 0.010934 | 0.010934 | 0.010934 | 0.54714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54714
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0.80993 | 0 | 0.80993 | 0.79793 | 0 | 0 | 0 | 0.19948 | 0 | 0.19948 | 0 | 0.39896 |  | 0.79793
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.9261 | 0 | 1.9261 | 1.9141 | 0.037502 | 0.037502 | 0.037502 | 1.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8766
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 12.2277 | 0 | 12.2277 | 0.012 | 6.8484e-05 | 0.012 | 6.8484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.011932
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.25013 | 0 | 0.25013 | 0.024708 | 0 | 0.024708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.024708
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.3056 | 0 | 0.3056 | 0.3056 | 0.0017442 | 0.0017442 | 0.0017442 | 0.30386 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.30386
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.37865 | 0.37865 | 0.37865 | 0.20582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20582
| Городской округ Дзержинский |  | 43.4402 | 0.0016232 | 43.4386 | 5.1022 | 2.1298 | 2.113 | 2.1298 | 1.1404 | 0 | 1.7336 | 0 | 0.11522 | 0 | 2.9724 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0.24244 | 0.0016232 | 0.24081 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0.057609 | 0 | 0.057609 | 0 | 0.11522 |  | 0.23044
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 28.0296 | 0 | 28.0296 | 1.4652 | 0.028707 | 0.028707 | 0.028707 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 0 |  | 1.4365
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 3.3614 | 0 | 3.3614 | 1.0164 | 1.0332 | 1.0164 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0168
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 3.7396 | 0 | 3.7396 | 0.66434 | 0.013016 | 0.013016 | 0.013016 | 0.65133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.65133
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 8.0672 | 0 | 8.0672 | 1.7258 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0549 | 0.43145 | 0 | 0.23943 | 0 | 0 |  | 0.67088
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 48.9236 | 0.086321 | 48.8373 | 6.3206 | 0.095463 | 0.095463 | 0.095463 | 1.6485 | 0 | 2.3386 | 0 | 2.238 | 0 | 6.2251 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 1.3616 | 0 | 1.3616 | 0.58694 | 0.011499 | 0.011499 | 0.011499 | 0 | 0 | 0.57544 | 0 | 0 |  | 0.57544
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.86729 | 0.086321 | 0.78097 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0.011765 | 0 | 0 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 3.1105 | 0 | 3.1105 | 0.56146 | 0.045057 | 0.045057 | 0.045057 | 0.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5164
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 39.7421 | 0 | 39.7421 | 1.3421 | 0.026295 | 0.026295 | 0.026295 | 0.33553 | 0 | 0.33553 | 0 | 0.64477 |  | 1.3158
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.64368 | 0 | 0.64368 | 0.63168 | 0.012376 | 0.012376 | 0.012376 | 0 | 0 | 0.6193 | 0 | 0 |  | 0.6193
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 3.1984 | 0 | 3.1984 | 3.1864 | 0 | 0 | 0 | 0.7966 | 0 | 0.7966 | 0 | 1.5932 |  | 3.1864
| Рузский муниципальный район |  | 21.7749 | 4.6863 | 17.0886 | 0.65395 | 0.28661 | 0.051977 | 0.28661 | 0 | 0 | 0.60198 | 0 | 0 | 0 | 0.36735 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 21.1329 | 4.6863 | 16.4467 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0.011765 | 0 | 0 |  | 0.011765
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.32099 | 0 | 0.32099 | 0.32099 | 0.011398 | 0.011398 | 0.011398 | 0 | 0 | 0.30959 | 0 | 0 |  | 0.30959
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0.32096 | 0 | 0.32096 | 0.32096 | 0.040344 | 0.040344 | 0.040344 | 0 | 0 | 0.28062 | 0 | 0 |  | 0.28062
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23463 | 0 | 0.23463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.23463
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64348 | 0 | 0.64348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64348 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.22803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.22803
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19412 | 0 | 0.19412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.19412
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21622 | 0 | 0.21622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.21622
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051088 | 0 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0051088
| Клинский муниципальный район |  | 30.8821 | 0 | 30.8821 | 2.1946 | 0.042996 | 0.042996 | 0.042996 | 0.51281 | 0 | 0.65332 | 0 | 0.98544 | 0 | 2.1516 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 19.3781 | 0 | 19.3781 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 2.1701 | 0 | 2.1701 | 0.14332 | 0.0028079 | 0.0028079 | 0.0028079 | 0 | 0 | 0.14051 | 0 | 0 |  | 0.14051
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 9.3339 | 0 | 9.3339 | 2.0393 | 0.039953 | 0.039953 | 0.039953 | 0.50981 | 0 | 0.50981 | 0 | 0.97967 |  | 1.9993
| Талдомский муниципальный район |  | 7.2637 | 0 | 7.2637 | 2.2747 | 0.044566 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 2.2301 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 7.2637 | 0 | 7.2637 | 2.2747 | 0.044566 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2301 |  | 2.2301
| Красногорский муниципальный район |  | 225.3652 | 5.5932 | 219.772 | 72.3746 | 11.3403 | 3.2891 | 11.3403 | 17.7312 | 0 | 18.7619 | 0 | 32.5924 | 0 | 61.0343 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0.29497 | 0.005779 | 0.005779 | 0.005779 | 0 | 0 | 0.28919 | 0 | 0 |  | 0.28919
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.82049 | 0 | 0.82049 | 0.012 | 0.23268 | 0.012 | 0.23268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.22068
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 47.2542 | 0 | 47.2542 | 1.2104 | 9.0167 | 1.2104 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.8064
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 44.3927 | 0 | 44.3927 | 1.4414 | 0.02824 | 0.02824 | 0.02824 | 0.36035 | 0 | 0.36035 | 0 | 0.69245 |  | 1.4131
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 19.6029 | 0 | 19.6029 | 1.4719 | 0.028837 | 0.028837 | 0.028837 | 0.36797 | 0 | 0.36797 | 0 | 0.7071 |  | 1.443
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 87.3994 | 5.5932 | 81.8061 | 62.6794 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 15.6698 | 0 | 15.6698 | 0 | 30.1117 |  | 61.4514
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 5.1074 | 0 | 5.1074 | 0.65772 | 0.012886 | 0.012886 | 0.012886 | 0 | 0 | 0.64483 | 0 | 0 |  | 0.64483
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 2.1701 | 0 | 2.1701 | 0.06 | 0.00034243 | 0.06 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.059658
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0.91502 | 0 | 0.91502 | 0.14551 | 0 | 0.14551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14551
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 0.45559 | 0.0089259 | 0.0089259 | 0.0089259 | 0 | 0 | 0.44666 | 0 | 0 |  | 0.44666
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.42887 | 0.0084024 | 0.0084024 | 0.0084024 | 0 | 0 | 0.42047 | 0 | 0 |  | 0.42047
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.24121 | 0 | 0.24121 | 0.23521 | 0.12221 | 0.12221 | 0.12221 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.113
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0.37381 | 0.37381 | 0.37381 | 0.65737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.65737
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 14.2506 | 0 | 14.2506 | 2.2506 | 0.044093 | 0.044093 | 0.044093 | 0.56264 | 0 | 0.56264 | 0 | 1.0812 |  | 2.2065
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22932 | 0 | 0.22932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.22932
| Истринский муниципальный район |  | 59.5639 | 0 | 59.5639 | 44.2075 | 5.0211 | 9.3756 | 5.0211 | 5.6156 | 0 | 14.4046 | 0 | 14.8117 | 0 | 39.1865 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 4.8445 | 0 | 4.8445 | 3.6985 | 0.072462 | 0.072462 | 0.072462 | 0 | 0 | 3.6261 | 0 | 0 |  | 3.6261
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 0.06546 | 0.0012825 | 0.0012825 | 0.0012825 | 0 | 0 | 0.064178 | 0 | 0 |  | 0.064178
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.91571 | 0 | 0.91571 | 0.068136 | 0.0013349 | 0.0013349 | 0.0013349 | 0 | 0 | 0.066801 | 0 | 0 |  | 0.066801
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 3.3983 | 0 | 3.3983 | 3.1121 | 1.7066 | 3.1121 | 1.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4055
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 6.8091 | 0 | 6.8091 | 4.4027 | 0.086258 | 0.086258 | 0.086258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3164 |  | 4.3164
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 5.5295 | 0 | 5.5295 | 5.4691 | 0.10715 | 0.10715 | 0.10715 | 5.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.362
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 2.0573 | 0 | 2.0573 | 1.8823 | 0.036879 | 0.036879 | 0.036879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8455 |  | 1.8455
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 9.1942 | 0 | 9.1942 | 8.3255 | 0.16311 | 0.16311 | 0.16311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1624 |  | 8.1624
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 4.6221 | 0 | 4.6221 | 3.8056 | 0.85655 | 3.8056 | 0.85655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9491
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 2.9034 | 0 | 2.9034 | 2.8022 | 0.20314 | 0.20314 | 0.20314 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 0 |  | 2.599
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 3.3021 | 0 | 3.3021 | 3.2901 | 0.24243 | 0.24243 | 0.24243 | 0 | 0 | 3.0477 | 0 | 0 |  | 3.0477
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 3.2949 | 0 | 3.2949 | 3.2829 | 0.064319 | 0.064319 | 0.064319 | 0 | 0 | 3.2186 | 0 | 0 |  | 3.2186
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.8193 | 0 | 1.8193 | 1.8193 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 0 | 0 | 0.75048 | 0 | 0 |  | 0.75048
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.011451 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0 | 0.57302 | 0 | 0 |  | 0.57302
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0 | 0 | 0.2051 | 0 | 0 |  | 0.2051
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 8.215 | 0 | 8.215 | 1.0146 | 0.019877 | 0.019877 | 0.019877 | 0.25364 | 0 | 0.25364 | 0 | 0.4874 |  | 0.99469
| Пушкинский муниципальный район |  | 57.8283 | 13.6619 | 44.1664 | 20.4415 | 1.6659 | 2.7195 | 1.6659 | 2.4678 | 0 | 14.6639 | 0 | 0.59027 | 0 | 18.7756 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 36.6181 | 13.6591 | 22.959 | 3.132 | 0.063803 | 0.063803 | 0.063803 | 0 | 0 | 3.0682 | 0 | 0 |  | 3.0682
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0.5385 | 0 | 0.5385 | 0.027552 | 0 | 0 | 0 | 0.006888 | 0 | 0.006888 | 0 | 0.013776 |  | 0.027552
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 2.4082 | 0 | 2.4082 | 1.2 | 0.02351 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.57649 |  | 1.1765
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 4.0674 | 0 | 4.0674 | 2.8748 | 0.056324 | 0.056324 | 0.056324 | 0 | 0 | 2.8185 | 0 | 0 |  | 2.8185
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 4.5406 | 0 | 4.5406 | 4.5286 | 0.088725 | 0.088725 | 0.088725 | 0 | 0 | 4.4399 | 0 | 0 |  | 4.4399
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 1.7173 | 0.0027801 | 1.7145 | 1.7053 | 0.03341 | 0.03341 | 0.03341 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0 |  | 1.6719
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 2.7148 | 0 | 2.7148 | 2.2653 | 0.044382 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0 | 2.2209 | 0 | 0 |  | 2.2209
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 1.0315 | 0 | 1.0315 | 1.0315 | 0.020209 | 0.020209 | 0.020209 | 1.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0113
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 1.6029 | 0 | 1.6029 | 1.6029 | 0.74499 | 1.6029 | 0.74499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.85792
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.40165 | 0 | 0.40165 | 0.40165 | 0.0022924 | 0.40165 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39936
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 1.1562 | 0 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0065988 | 0.0065988 | 0.0065988 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1496
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 0.51559 | 0.37802 | 0.37802 | 0.37802 | 0 | 0 | 0.13756 | 0 | 0 |  | 0.13756
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.20364
| Городской округ Долгопрудный |  | 4.6485 | 0 | 4.6485 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0.011765 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 4.6485 | 0 | 4.6485 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
| Городской округ Мытищи |  | 2.8053 | 0 | 2.8053 | 1.3421 | 1.6877 | 0.026294 | 1.6877 | 0.3048 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | -0.3456 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.7741 | 0 | 1.7741 | 0.3109 | 0.0060911 | 0.0060911 | 0.0060911 | 0.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3048
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0312 | 0.020203 | 0.020203 | 0.020203 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 |  | 1.011
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2789
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.3825
| Городской округ Балашиха |  | 74.931 | 0.0012032 | 74.9298 | 30.2605 | 1.507 | 6.0523 | 1.507 | 11.8151 | 0 | 2.6876 | 0 | 9.7055 | 0 | 28.7535 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 4.8967 | 0 | 4.8967 | 4.2625 | 0.82411 | 4.2625 | 0.82411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4384
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 7.953 | 0 | 7.953 | 5.5861 | 0.10944 | 0.10944 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4766 |  | 5.4766
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 4.8716 | 0 | 4.8716 | 0.89245 | 0.017485 | 0.017485 | 0.017485 | 0.87497 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.87497
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 20.364 | 0 | 20.364 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.8245 | 0.0012032 | 3.8233 | 3.5078 | 0.068725 | 0.068725 | 0.068725 | 3.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4391
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.7022 | 0 | 2.7022 | 0.45568 | 0 | 0.45568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.45568
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 1.0192 | 0 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0192
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.9417 | 0 | 2.9417 | 2.9217 | 0.057243 | 0.057243 | 0.057243 | 2.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8645
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.6001 | 0 | 2.6001 | 2.5724 | 0.050398 | 0.050398 | 0.050398 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.522
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 16.775 | 0 | 16.775 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 0 | 1.2329 | 0 | 2.4658 |  | 4.9315
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 6.3867 | 0 | 6.3867 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 0.87868 | 0 | 0.87868 | 0 | 1.7574 |  | 3.5147
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.011451 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0 | 0.57302 | 0 | 0 |  | 0.57302
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.36792
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 5.3498 | 0.079692 | 5.2701 | 2.8047 | 0.53204 | 0.13897 | 0.53204 | 2.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.5876 | 0.079692 | 1.5079 | 0.079697 | 0.47877 | 0.079697 | 0.47877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.39908
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.731 | 0 | 2.731 | 2.719 | 0.05327 | 0.05327 | 0.05327 | 2.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6657
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.006
| Городской округ Черноголовка |  | 3.7851 | 0 | 3.7851 | 3.1498 | 0.044437 | 3.1498 | 0.044437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1053 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.7851 | 0 | 3.7851 | 3.1498 | 0.044437 | 3.1498 | 0.044437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1053
| Городской округ Фрязино |  | 45.8727 | 0.0012032 | 45.8715 | 4.659 | 0.069498 | 0.069498 | 0.069498 | 2.0457 | 0 | 0.86322 | 0 | 1.6806 | 0 | 4.5895 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 37.8035 | 0 | 37.8035 | 0.12 | 0.045868 | 0.045868 | 0.045868 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.014132 |  | 0.074132
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 4.4308 | 0.0012032 | 4.4296 | 1.2061 | 0.02363 | 0.02363 | 0.02363 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1825
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 3.6383 | 0 | 3.6383 | 3.3329 | 0 | 0 | 0 | 0.83322 | 0 | 0.83322 | 0 | 1.6664 |  | 3.3329
| Городской округ Звенигород |  | 36.1506 | 0 | 36.1506 | 7.1814 | 0.13993 | 0.26058 | 0.13993 | 1.7648 | 0 | 1.7648 | 0 | 3.3912 | 0 | 7.0414 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 28.6713 | 0 | 28.6713 | 6.4726 | 0.12681 | 0.12681 | 0.12681 | 1.6181 | 0 | 1.6181 | 0 | 3.1095 |  | 6.3458
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 7.2596 | 0 | 7.2596 | 0.5865 | 0.011491 | 0.011491 | 0.011491 | 0.14663 | 0 | 0.14663 | 0 | 0.28176 |  | 0.57501
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.21977 | 0 | 0.21977 | 0.12228 | 0.0016249 | 0.12228 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12066
| Раменский муниципальный район |  | 163.3204 | 0 | 163.3204 | 39.4796 | 1.0648 | 1.2107 | 1.0648 | 9.6672 | 0 | 11.179 | 0 | 17.4227 | 0 | 38.4148 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 9.5272 | 0 | 9.5272 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 28.0039 | 0 | 28.0039 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 11.6916 | 0 | 11.6916 | 10.505 | 0.20582 | 0.20582 | 0.20582 | 2.6263 | 0 | 2.6263 | 0 | 5.0467 |  | 10.2992
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 48.0156 | 0 | 48.0156 | 12.0025 | 0.23515 | 0.23515 | 0.23515 | 3.0006 | 0 | 3.0006 | 0 | 5.7661 |  | 11.7674
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 9.0769 | 0 | 9.0769 | 7.9186 | 0.15514 | 0.15514 | 0.15514 | 1.9796 | 0 | 1.9796 | 0 | 3.8041 |  | 7.7634
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 45.9993 | 0 | 45.9993 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.44596 | 0.30005 | 0.44596 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14591
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.85908 | 0 | 0.85908 | 0.61259 | 0.012002 | 0.012002 | 0.012002 | 0.60059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.60059
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 7.5239 | 0 | 7.5239 | 5.8043 | 0.11372 | 0.11372 | 0.11372 | 1.4511 | 0 | 1.4511 | 0 | 2.7884 |  | 5.6906
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 2.1546 | 0 | 2.1546 | 2.1546 | 0.042214 | 0.042214 | 0.042214 | 0 | 0 | 2.1124 | 0 | 0 |  | 2.1124
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.802 | 0 | 1.802 | 1.79 | 0.7735 | 0.025895 | 0.7735 | 0.46832 | 0 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.3337 | 0 | 1.3337 | 1.3217 | 0.025895 | 0.025895 | 0.025895 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 0 |  | 1.2958
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.46832 | 0 | 0 | 0 | 0.46832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.46832
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 0.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.7476
| Городской округ Домодедово |  | 10.3502 | 0 | 10.3502 | 8.3563 | 0.33532 | 0.33532 | 0.33532 | 3.5703 | 0 | 2.5049 | 0 | 1.9458 | 0 | 8.021 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 2.956 | 0 | 2.956 | 2.73 | 0.22509 | 0.22509 | 0.22509 | 0 | 0 | 2.5049 | 0 | 0 |  | 2.5049
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.6887 | 0 | 2.6887 | 2.6553 | 0.052022 | 0.052022 | 0.052022 | 2.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6032
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 1.9847 | 0.038884 | 0.038884 | 0.038884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 |  | 1.9458
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 2.7208 | 0 | 2.7208 | 0.9864 | 0.019326 | 0.019326 | 0.019326 | 0.96707 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.96707
| Коломенский муниципальный район |  | 110.6297 | 0 | 110.6297 | 50.1495 | 5.2528 | 5.4236 | 5.2528 | 1.239 | 0 | 41.4692 | 0 | 2.0177 | 0 | 44.8967 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0.7695 | 0 | 0.7695 | 0.66217 | 0.012973 | 0.012973 | 0.012973 | 0 | 0 | 0.6492 | 0 | 0 |  | 0.6492
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 64.5608 | 0 | 64.5608 | 4.2 | 0.082287 | 0.082287 | 0.082287 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 2.0177 |  | 4.1177
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 44.3471 | 0 | 44.3471 | 44.3471 | 4.577 | 4.577 | 4.577 | 0 | 0 | 39.77 | 0 | 0 |  | 39.77
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.7695 | 0 | 0.7695 | 0.7695 | 0.58053 | 0.58053 | 0.58053 | 0.18897 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18897
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0.18276 | 0 | 0.18276 | 0.17076 | 0 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17076
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 65.9791 | 0.96672 | 65.0124 | 11.7547 | 0.19267 | 0.19267 | 0.19267 | 3.9463 | 0 | 2.5938 | 0 | 5.022 | 0 | 11.5621 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 35.2919 | 0.0016795 | 35.2902 | 1.5561 | 0.030487 | 0.030487 | 0.030487 | 0.38903 | 0 | 0.38903 | 0 | 0.74757 |  | 1.5256
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.4888 | 0 | 1.4888 | 1.3796 | 0.027028 | 0.027028 | 0.027028 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3525
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 2.779 | 0 | 2.779 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.96039 |  | 1.9208
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 16.27 | 0.96504 | 15.305 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 10.1494 | 0 | 10.1494 | 6.8863 | 0.13492 | 0.13492 | 0.13492 | 1.7216 | 0 | 1.7216 | 0 | 3.3082 |  | 6.7514
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Химки |  | 125.9861 | 5.0937 | 120.8924 | 12.2025 | 0.84077 | 2.2637 | 0.84077 | 2.0709 | 0 | 2.0709 | 0 | 5.7971 | 0 | 11.3618 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 2.6655 | 0 | 2.6655 | 1.1573 | 0 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1573
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0.43328 | 0 | 0.43328 | 0 | 0.86656 |  | 1.7331
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 61.6557 | 4.5092 | 57.1465 | 0.012 | 0.00023999 | 0.00023999 | 0.00023999 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.00576 |  | 0.01176
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 55.6869 | 0.58448 | 55.1025 | 6.5383 | 0.1281 | 0.1281 | 0.1281 | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 3.1411 |  | 6.4102
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 1.8193 | 0 | 1.8193 | 1.8193 | 0.035644 | 0.035644 | 0.035644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7837 |  | 1.7837
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 2.266 | 0 | 2.266 | 0.94243 | 0.67679 | 0.94243 | 0.67679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26564
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 342.943 | 0.48888 | 342.4541 | 105.6296 | 8.2327 | 7.9447 | 8.2327 | 21.2766 | 0 | 38.8631 | 0 | 37.5452 | 0 | 97.3969 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 6.9675 | 0.29981 | 6.6677 | 3.503 | 0.068632 | 0.068632 | 0.068632 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4344
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 41.8824 | 0 | 41.8824 | 2.2359 | 0.043805 | 0.043805 | 0.043805 | 0.55897 | 0 | 0.55897 | 0 | 1.0741 |  | 2.1921
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 31.0057 | 0 | 31.0057 | 2.6097 | 0.05113 | 0.05113 | 0.05113 | 0.65243 | 0 | 0.65243 | 0 | 1.2537 |  | 2.5586
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 53.9161 | 0 | 53.9161 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 1.9786 | 0 | 1.9786 | 0.083568 | 0 | 0.083568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083568
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 7.9601 | 0 | 7.9601 | 7.2548 | 0.14214 | 0.14214 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1126 |  | 7.1126
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 4.2149 | 0 | 4.2149 | 4.2029 | 0.082344 | 0.082344 | 0.082344 | 0 | 0 | 4.1206 | 0 | 0 |  | 4.1206
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.50996 | 0 | 0.50996 | 0.003744 | 0 | 0 | 0 | 0.000936 | 0 | 0.000936 | 0 | 0.001872 |  | 0.003744
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 22.1972 | 0.00092362 | 22.1963 | 9.0383 | 0.17708 | 0.17708 | 0.17708 | 0 | 0 | 8.8612 | 0 | 0 |  | 8.8612
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.7346 | 0.18814 | 1.5464 | 0.012 | 0.48659 | 0.012 | 0.48659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.47459
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 73.967 | 0 | 73.967 | 1.8 | 0.035266 | 0.035266 | 0.035266 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.86473 |  | 1.7647
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 13.8772 | 0 | 13.8772 | 2.7792 | 0.92834 | 0.92834 | 0.92834 | 0.69479 | 0 | 0.69479 | 0 | 0.46125 |  | 1.8508
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 9.8775 | 0 | 9.8775 | 2.1756 | 0.042625 | 0.042625 | 0.042625 | 0.5439 | 0 | 0.5439 | 0 | 1.0452 |  | 2.133
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0.26365 | 0.0051655 | 0.0051655 | 0.0051655 | 0 | 0 | 0.25849 | 0 | 0 |  | 0.25849
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0.68077 | 0 | 0.68077 | 0.25757 | 0 | 0.25757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25757
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 1.2148 | 0 | 1.2148 | 1.0945 | 0.021443 | 0.021443 | 0.021443 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 |  | 1.073
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 1.9222 | 0 | 1.9222 | 1.5282 | 0.02994 | 0.02994 | 0.02994 | 0.38204 | 0 | 0.38204 | 0 | 0.73415 |  | 1.4982
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.55358 | 0 | 0.55358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55358
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.8193 | 0 | 1.8193 | 1.6498 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 0 | 0 | 0.5843 | 0 | 0 |  | 0.5843
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 3.2223 | 0 | 3.2223 | 3.2103 | 1.7768 | 1.7768 | 1.7768 | 1.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4335
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.7695 | 0 | 0.7695 | 0.70468 | 0.013806 | 0.013806 | 0.013806 | 0 | 0 | 0.69087 | 0 | 0 |  | 0.69087
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 1.2795 | 0 | 1.2795 | 0.012 | 0.034312 | 0.012 | 0.034312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.022312
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.46832 | 0.30005 | 0.30005 | 0.30005 | 0.11708 | 0 | 0.051195 | 0 | 0 |  | 0.16828
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 52.034 | 0 | 52.034 | 52.022 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 13.0055 | 0 | 13.0055 | 0 | 24.9918 |  | 51.0028
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.57247 | 0.38653 | 0.38653 | 0.38653 | 0 | 0 | 0.18594 | 0 | 0 |  | 0.18594
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 2.7141 | 0 | 2.7141 | 2.7141 | 0.053174 | 0.053174 | 0.053174 | 0 | 0 | 2.6609 | 0 | 0 |  | 2.6609
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 1.4574 | 0 | 1.4574 | 1.4574 | 0.62865 | 0.62865 | 0.62865 | 0 | 0 | 0.82874 | 0 | 0 |  | 0.82874
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 3.1733 | 0 | 3.1733 | 3.1613 | 0.061937 | 0.061937 | 0.061937 | 0 | 0 | 3.0994 | 0 | 0 |  | 3.0994
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.24906 | 0 | 0.24906 | 0.24906 | 0.092212 | 0.092212 | 0.092212 | 0 | 0 | 0.15685 | 0 | 0 |  | 0.15685
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15362 | 0 | 0.15362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.15362
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051089 | 0 | 0.0051089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0051089
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051094 | 0 | 0.0051094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0051094
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.52198
| Солнечногорский муниципальный район |  | 34.2874 | 0.33422 | 33.9531 | 9.1369 | 2.8835 | 1.3875 | 2.8835 | 4.2819 | 0 | 1.2875 | 0 | 2.18 | 0 | 6.2534 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 1.4014 | 0.33422 | 1.0672 | 0.15608 | 0.003058 | 0.003058 | 0.003058 | 0 | 0 | 0.15303 | 0 | 0 |  | 0.15303
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 7.6263 | 0 | 7.6263 | 1.2327 | 2.7286 | 1.2327 | 2.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.496
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 20.1448 | 0 | 20.1448 | 2.6453 | 0.051827 | 0.051827 | 0.051827 | 0.66132 | 0 | 0.66132 | 0 | 1.2708 |  | 2.5935
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 3.2223 | 0 | 3.2223 | 3.2103 | 0.062896 | 0.062896 | 0.062896 | 3.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1474
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 1.8925 | 0 | 1.8925 | 1.8925 | 0.037079 | 0.037079 | 0.037079 | 0.47314 | 0 | 0.47314 | 0 | 0.90919 |  | 1.8555
| Щелковский муниципальный район |  | 92.9445 | 5.4725 | 87.472 | 5.4621 | 2.2389 | 2.8311 | 2.2389 | 0.83394 | 0 | 1.2325 | 0 | 0.56452 | 0 | 3.2232 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 22.5578 | 0.94556 | 21.6122 | 0.4466 | 0.048682 | 0.048682 | 0.048682 | 0.11165 | 0 | 0.11165 | 0 | 0.17462 |  | 0.39792
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 0.2189 | 0.21015 | 0.2189 | 0.21015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0087542
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 65.1882 | 4.5269 | 60.6613 | 1.2 | 0.2101 | 0.2101 | 0.2101 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3899 |  | 0.9899
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.7695 | 0 | 0.7695 | 0.7695 | 0.34721 | 0.34721 | 0.34721 | 0.42229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42229
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0.3056 | 0 | 0.3056 | 0.27986 | 0 | 0.27986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27986
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 1.0312 | 0 | 1.0312 | 0.9443 | 0.38786 | 0.9443 | 0.38786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.55644
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 1.6029 | 0 | 1.6029 | 1.6029 | 0.78203 | 0.78203 | 0.78203 | 0 | 0 | 0.82088 | 0 | 0 |  | 0.82088
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.25282
| Городской округ Дубна |  | 11.0635 | 1.8477 | 9.2158 | 2.2813 | 2.3872 | 2.0836 | 2.3872 | 0 | 0 | 0.19771 | 0 | 0 | 0 | -0.10588 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 10.479 | 1.8477 | 8.6313 | 1.6968 | 2.0004 | 1.6968 | 2.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.30359
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.38676 | 0.38676 | 0.38676 | 0 | 0 | 0.19771 | 0 | 0 |  | 0.19771
| Городской округ Ступино |  | 20.7509 | 0 | 20.7509 | 4.0723 | 0.079785 | 0.079785 | 0.079785 | 0.62426 | 0 | 0.62426 | 0 | 2.744 | 0 | 3.9925 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 2.6945 | 0 | 2.6945 | 1.8686 | 0.036609 | 0.036609 | 0.036609 | 0.46715 | 0 | 0.46715 | 0 | 0.89768 |  | 1.832
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0.62848 | 0 | 0.62848 | 0.62848 | 0.012313 | 0.012313 | 0.012313 | 0.15712 | 0 | 0.15712 | 0 | 0.30192 |  | 0.61616
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 17.428 | 0 | 17.428 | 1.5752 | 0.030862 | 0.030862 | 0.030862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 |  | 1.5444
| Городской округ Егорьевск |  | 4.5014 | 0.14277 | 4.3586 | 2.9681 | 0.049562 | 0.10971 | 0.049562 | 1.0609 | 0 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 2.9186 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.9692 | 0.10245 | 1.8668 | 1.8334 | 0.03592 | 0.03592 | 0.03592 | 0 | 0 | 1.7975 | 0 | 0 |  | 1.7975
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.79229 | 0.040315 | 0.75197 | 0.69628 | 0.013642 | 0.013642 | 0.013642 | 0.68263 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.68263
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 1.3616 | 0 | 1.3616 | 0.060144 | 0 | 0.060144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.060144
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0.11776 | 0 | 0.11776 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11776
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0.26053 | 0 | 0.26053 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26053
| Городской округ Подольск |  | 111.9831 | 0 | 111.9831 | 29.4777 | 2.0569 | 6.1822 | 2.0569 | 2.0218 | 0 | 1.6896 | 0 | 19.5842 | 0 | 27.4209 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 28.6787 | 0 | 28.6787 | 7.7026 | 0.15091 | 0.15091 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5517 |  | 7.5517
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 4.632 | 0 | 4.632 | 4.1439 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 | 0 | 2.072 |  | 4.1439
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.7851 | 0 | 3.7851 | 3.4663 | 0.067911 | 0.067911 | 0.067911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3984 |  | 3.3984
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 45.8835 | 0 | 45.8835 | 5.4122 | 0.10604 | 0.10604 | 0.10604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3062 |  | 5.3062
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 6.4563 | 0 | 6.4563 | 4.9863 | 0.91223 | 4.9863 | 0.91223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.0741
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 10.2381 | 0 | 10.2381 | 1.2 | 0.02351 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.57649 |  | 1.1765
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 10.8396 | 0 | 10.8396 | 1.2 | 0.02351 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.57649 |  | 1.1765
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.43025 | 0 | 0.43025 | 0.33886 | 0.0066389 | 0.0066389 | 0.0066389 | 0.33222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33222
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.82511 | 0 | 0.82511 | 0.81311 | 0.074333 | 0.81311 | 0.074333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.73877
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0.21443 | 0 | 0.21443 | 0.21443 | 0.0042011 | 0.0042011 | 0.0042011 | 0.053607 | 0 | 0.053607 | 0 | 0.10301 |  | 0.21023
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4863
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | 0.20128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.20128
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 106.8926 | 0 | 106.8926 | 50.0392 | 12.9015 | 13.3546 | 12.9015 | 6.5913 | 0 | 22.1243 | 0 | 7.9689 | 0 | 37.1377 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 5.6382 | 0 | 5.6382 | 4.8083 | 0.094204 | 0.094204 | 0.094204 | 0 | 0 | 4.714 | 0 | 0 |  | 4.714
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 1.9786 | 0 | 1.9786 | 0.08892 | 0.30265 | 0.08892 | 0.30265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.21373
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 4.6855 | 0 | 4.6855 | 2.9849 | 0.05848 | 0.05848 | 0.05848 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9264
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 10.2508 | 0 | 10.2508 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0.32874 | 0 | 0.32874 | 0 | 0.65749 |  | 1.315
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 7.1223 | 0 | 7.1223 | 6.4777 | 0.12691 | 0.12691 | 0.12691 | 0 | 0 | 6.3508 | 0 | 0 |  | 6.3508
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 13.0795 | 0 | 13.0795 | 3.4675 | 0.067935 | 0.067935 | 0.067935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3996 |  | 3.3996
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 13.9789 | 0 | 13.9789 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0.66325 | 0 | 0.66325 | 0 | 1.3265 |  | 2.653
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 4.0107 | 0 | 4.0107 | 3.6637 | 0.071779 | 0.071779 | 0.071779 | 0.91592 | 0 | 0.91592 | 0 | 1.7601 |  | 3.5919
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 10.1431 | 0 | 10.1431 | 1.718 | 0.033659 | 0.033659 | 0.033659 | 0.4295 | 0 | 0.4295 | 0 | 0.82533 |  | 1.6843
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.6485 | 0 | 0.6485 | 0.56041 | 0.11197 | 0.56041 | 0.11197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44844
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 4.4927 | 0 | 4.4927 | 3.5304 | 0.091814 | 0.091814 | 0.091814 | 0 | 0 | 3.4385 | 0 | 0 |  | 3.4385
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 1.0039 | 0 | 1.0039 | 1.0039 | 0.18915 | 0.18915 | 0.18915 | 0 | 0 | 0.81478 | 0 | 0 |  | 0.81478
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 3.8346 | 0 | 3.8346 | 3.1223 | 0.061172 | 0.061172 | 0.061172 | 0 | 0 | 3.0611 | 0 | 0 |  | 3.0611
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 15.3967 | 0 | 15.3967 | 9.0199 | 8.8804 | 9.0199 | 8.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13952
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 4.2244 | 0 | 4.2244 | 0.012 | 0.93687 | 0.012 | 0.93687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.92487
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.26427 | 0.26427 | 0.26427 | 0 | 0 | 0.3202 | 0 | 0 |  | 0.3202
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.46832 | 0 | 0.46832 | 0.14396 | 0 | 0.14396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14396
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.7695 | 0 | 0.7695 | 0.7695 | 0.52198 | 0.52198 | 0.52198 | 0.24752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24752
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.5701 | 0 | 0 | 0 | 0.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5701
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.37378 | 0 | 0.37378 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37378
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.91196 | 0 | 0.91196 | 0.89996 | 0.017632 | 0.017632 | 0.017632 | 0 | 0 | 0.88233 | 0 | 0 |  | 0.88233
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.53524 | 0 | 0.53524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53524
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.243 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.243
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.53524 | 0 | 0.53524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53524
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.37378 | 0 | 0.37378 | 0.37378 | 0.23765 | 0.23765 | 0.23765 | 0.13613 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13613
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.58447 | 0 | 0.58447 | 0.58447 | 0.37937 | 0.37937 | 0.37937 | 0 | 0 | 0.2051 | 0 | 0 |  | 0.2051
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096204 | 0 | 0.0096204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.0096204
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.20364
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.24043
| Ленинский муниципальный район |  | 26.522 | 0 | 26.522 | 18.2475 | 0.29982 | 0.29982 | 0.29982 | 2.3862 | 0 | 11.5657 | 0 | 3.9959 | 0 | 17.9477 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 12.0677 | 0 | 12.0677 | 5.1706 | 0.043615 | 0.043615 | 0.043615 | 1.2927 | 0 | 1.2927 | 0 | 2.5417 |  | 5.127
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.6483 | 0 | 3.6483 | 3.0269 | 0.059304 | 0.059304 | 0.059304 | 0.75673 | 0 | 0.75673 | 0 | 1.4542 |  | 2.9676
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.7507 | 0 | 2.7507 | 2.7387 | 0.053657 | 0.053657 | 0.053657 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 |  | 2.685
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 6.9798 | 0 | 6.9798 | 6.9678 | 0.13651 | 0.13651 | 0.13651 | 0 | 0 | 6.8313 | 0 | 0 |  | 6.8313
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 1.0755 | 0 | 1.0755 | 0.34352 | 0.0067304 | 0.0067304 | 0.0067304 | 0.33679 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33679
| Новое строительство |  | 5674.9833 | 159.1618 | 5515.8216 | 1043.8794 | 101.7452 | 102.8738 | 101.7452 | 311.6282 | 0 | 278.4121 | 0 | 350.9654 | 0 | 942.1342 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 15.0566 | 0.0016697 | 15.055 | 1.0316 | 0.020211 | 0.020211 | 0.020211 | 0.25489 | 0 | 0.25489 | 0 | 0.50157 | 0 | 1.0114 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 3.2371 | 0.0016697 | 3.2354 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011765 |  | 0.011765
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 11.8196 | 0 | 11.8196 | 1.0196 | 0.019975 | 0.019975 | 0.019975 | 0.25489 | 0 | 0.25489 | 0 | 0.48981 |  | 0.99959
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 50.6358 | 4.6514 | 45.9844 | 16.2301 | 1.9471 | 0.37096 | 1.9471 | 8.6316 | 0 | 3.5567 | 0 | 3.6708 | 0 | 14.283 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 2.9097 | 0 | 2.9097 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.011765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.011765
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 13.5253 | 1.0685 | 12.4568 | 1.2652 | 0.024788 | 0.024788 | 0.024788 | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2404
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 15.5905 | 2.488 | 13.1025 | 2.8035 | 0 | 0 | 0 | 0.70089 | 0 | 0.70089 | 0 | 1.4018 |  | 2.8035
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 8.9657 | 1.0889 | 7.8768 | 3.4749 | 0.06808 | 0.06808 | 0.06808 | 3.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4068
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 1.3313 | 0 | 1.3313 | 1.0368 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.25919 | 0 | 0.25919 | 0 | 0.39016 |  | 0.90854
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.72012 | 0.0059132 | 0.71421 | 0.05652 | 0.0011073 | 0.0011073 | 0.0011073 | 0 | 0 | 0.055413 | 0 | 0 |  | 0.055413
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 1.9723 | 0 | 1.9723 | 1.9723 | 0.038642 | 0.038642 | 0.038642 | 0.49309 | 0 | 0.49309 | 0 | 0.94753 |  | 1.9337
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.44651 | 0 | 0.44651 | 0.44651 | 0.008748 | 0.008748 | 0.008748 | 0.43776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.43776
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 1.5947 | 0 | 1.5947 | 1.5947 | 0.031244 | 0.031244 | 0.031244 | 0 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 |  | 1.5635
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 1.9386 | 0 | 1.9386 | 1.9386 | 0.03798 | 0.03798 | 0.03798 | 0.48464 | 0 | 0.48464 | 0 | 0.9313 |  | 1.9006
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 1.641 | 0 | 1.641 | 1.629 | 0.031916 | 0.031916 | 0.031916 | 1.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5971
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.5761
| Городской округ Электрогорск |  | 75.3716 | 18.4608 | 56.9107 | 22.5644 | 3.7895 | 4.9018 | 3.7895 | 8.6369 | 0 | 3.0514 | 0 | 5.9744 | 0 | 18.7749 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 2.4704 | 0 | 2.4704 | 2.4704 | 0.048401 | 0.048401 | 0.048401 | 0.6176 | 0 | 0.6176 | 0 | 1.1868 |  | 2.422
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 1.828 | 0 | 1.828 | 1.828 | 0.035814 | 0.035814 | 0.035814 | 0.45699 | 0 | 0.45699 | 0 | 0.87817 |  | 1.7922
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 11.6466 | 3.3878 | 8.2588 | 2.2588 | 0.044254 | 0.044254 | 0.044254 | 0.5647 | 0 | 0.5647 | 0 | 1.0851 |  | 2.2145
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 7.3133 | 0 | 7.3133 | 5.6971 | 0.11162 | 0.11162 | 0.11162 | 5.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5855
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 46.8385 | 15.0731 | 31.7654 | 5.6485 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 | 0 | 1.4121 | 0 | 2.8242 |  | 5.6485
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 5.2749 | 0 | 5.2749 | 4.6617 | 3.5494 | 4.6617 | 3.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1123
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 96.3199 | 0 | 96.3199 | 30.1306 | 0.51768 | 0.51768 | 0.51768 | 6.3416 | 0 | 8.946 | 0 | 14.3254 | 0 | 29.6129 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 15.3075 | 0 | 15.3075 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 2.0734 | 0 | 2.0734 | 2.0734 | 0.040622 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0328 |  | 2.0328
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 2.0734 | 0 | 2.0734 | 2.0734 | 0.040622 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0328 |  | 2.0328
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 2.0734 | 0 | 2.0734 | 2.0734 | 0.040622 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0328 |  | 2.0328
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 11.6207 | 0 | 11.6207 | 3.96 | 0.077584 | 0.077584 | 0.077584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8824 |  | 3.8824
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.8637 | 0 | 1.8637 | 1.8517 | 0.036278 | 0.036278 | 0.036278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8154 |  | 1.8154
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 2.0651 | 0 | 2.0651 | 1.9708 | 0.038612 | 0.038612 | 0.038612 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 |  | 1.9322
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 1.3212 | 0 | 1.3212 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 0 | 0.3303 | 0 | 0.6606 |  | 1.3212
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 1.221 | 0 | 1.221 | 1.221 | 0.023922 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0 | 1.1971 | 0 | 0 |  | 1.1971
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 1.4788 | 0 | 1.4788 | 1.4668 | 0.028738 | 0.028738 | 0.028738 | 0 | 0 | 1.4381 | 0 | 0 |  | 1.4381
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 1.1402 | 0 | 1.1402 | 1.1282 | 0.022103 | 0.022103 | 0.022103 | 0 | 0 | 1.1061 | 0 | 0 |  | 1.1061
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.94668 | 0 | 0.94668 | 0.93468 | 0.018312 | 0.018312 | 0.018312 | 0 | 0 | 0.91637 | 0 | 0 |  | 0.91637
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0.99504 | 0 | 0.99504 | 0.99504 | 0 | 0 | 0 | 0.24876 | 0 | 0.24876 | 0 | 0.49752 |  | 0.99504
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0.67296 | 0 | 0.67296 | 0.67296 | 0 | 0 | 0 | 0.16824 | 0 | 0.16824 | 0 | 0.33648 |  | 0.67296
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0.71858 | 0 | 0.71858 | 0.71858 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0.17965 | 0 | 0.35929 |  | 0.71858
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 28.0583 | 0 | 28.0583 | 5.1644 | 0.10118 | 0.10118 | 0.10118 | 5.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.0632
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 12.8962 | 0 | 12.8962 | 1.0994 | 0.02154 | 0.02154 | 0.02154 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 |  | 1.0779
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 9.7937 | 0 | 9.7937 | 1.3937 | 0.027306 | 0.027306 | 0.027306 | 0.34843 | 0 | 0.34843 | 0 | 0.66955 |  | 1.3664
| Шатурский муниципальный район |  | 17.4212 | 0 | 17.4212 | 13.4942 | 0.69413 | 0.69413 | 0.69413 | 4.6989 | 0 | 2.7728 | 0 | 5.3283 | 0 | 12.8001 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 3.021 | 0 | 3.021 | 2.985 | 0.058482 | 0.058482 | 0.058482 | 0.74624 | 0 | 0.74624 | 0 | 1.434 |  | 2.9265
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 3.021 | 0 | 3.021 | 2.985 | 0.058482 | 0.058482 | 0.058482 | 0.74624 | 0 | 0.74624 | 0 | 1.434 |  | 2.9265
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 2.0893 | 0 | 2.0893 | 2.0773 | 0.040698 | 0.040698 | 0.040698 | 0.51932 | 0 | 0.51932 | 0 | 0.99794 |  | 2.0366
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 6.2303 | 0 | 6.2303 | 3.044 | 0.059639 | 0.059639 | 0.059639 | 0.76101 | 0 | 0.76101 | 0 | 1.4624 |  | 2.9844
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 3.0597 | 0 | 3.0597 | 2.4029 | 0.47683 | 0.47683 | 0.47683 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9261
| Городской округ Рошаль |  | 120.6855 | 14.7216 | 105.9639 | 12.4345 | 0.19038 | 0.17027 | 0.19038 | 2.7315 | 0 | 2.7315 | 0 | 6.8014 | 0 | 12.2442 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 4.3478 | 0 | 4.3478 | 0.012 | 0.032106 | 0.012 | 0.032106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.020106
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 6.4226 | 0 | 6.4226 | 4.0022 | 0.078411 | 0.078411 | 0.078411 | 1.0005 | 0 | 1.0005 | 0 | 1.9227 |  | 3.9238
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 5.7513 | 0 | 5.7513 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 4.7174 | 2.9473 | 1.77 | 1.4967 | 0.029324 | 0.029324 | 0.029324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4674 |  | 1.4674
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 3.8685 | 0.96912 | 2.8994 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 32.0751 | 1.9796 | 30.0955 | 2.5316 | 0.049599 | 0.049599 | 0.049599 | 0.63289 | 0 | 0.63289 | 0 | 1.2162 |  | 2.482
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 39.6332 | 8.8089 | 30.8243 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 3.8655 | 0.012 | 3.8535 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 20.0041 | 0.0046755 | 19.9994 | 4.3441 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 2.172 |  | 4.3441
| Луховицкий муниципальный район |  | 421.887 | 22.5837 | 399.3033 | 12.6966 | 1.4285 | 0.80909 | 1.4285 | 6.7307 | 0 | 5.1568 | 0 | 0 | 0 | 11.268 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.913 | 0 | 2.913 | 2.1803 | 0.042716 | 0.042716 | 0.042716 | 0 | 0 | 2.1376 | 0 | 0 |  | 2.1376
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 408.5264 | 22.5837 | 385.9427 | 1.1664 | 1.2026 | 0.58319 | 1.2026 | 0.2916 | 0 | 0.2916 | 0 | 0 |  | -0.036246
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 7.6654 | 0 | 7.6654 | 6.5678 | 0.12868 | 0.12868 | 0.12868 | 6.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4391
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 2.7821 | 0 | 2.7821 | 2.7821 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0 | 0 | 2.7276 | 0 | 0 |  | 2.7276
| Городской округ Кашира |  | 21.2636 | 0.46878 | 20.7949 | 16.0696 | 0.31484 | 0.31484 | 0.31484 | 4.5876 | 0 | 2.5092 | 0 | 8.6579 | 0 | 15.7547 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 2.3877 | 0 | 2.3877 | 2.1199 | 0.041534 | 0.041534 | 0.041534 | 2.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0784
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 8.1228 | 0.46878 | 7.654 | 3.9128 | 0.07666 | 0.07666 | 0.07666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8362 |  | 3.8362
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 10.7531 | 0 | 10.7531 | 10.0368 | 0.19664 | 0.19664 | 0.19664 | 2.5092 | 0 | 2.5092 | 0 | 4.8218 |  | 9.8401
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 37.8256 | 3.279 | 34.5466 | 8.0999 | 1.0488 | 4.3805 | 1.0488 | 0.95939 | 0 | 0.95939 | 0 | 1.8006 | 0 | 7.0511 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 2.6416 | 0 | 2.6416 | 1.9933 | 0.040504 | 1.9933 | 0.040504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9528
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 3.3825 | 0 | 3.3825 | 2.269 | 0.89012 | 2.269 | 0.89012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3789
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 4.98 | 0 | 4.98 | 3.3701 | 0.10905 | 0.10905 | 0.10905 | 0.84253 | 0 | 0.84253 | 0 | 1.576 |  | 3.2611
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 26.8215 | 3.279 | 23.5425 | 0.46745 | 0.0091582 | 0.0091582 | 0.0091582 | 0.11686 | 0 | 0.11686 | 0 | 0.22457 |  | 0.45829
| Зарайский муниципальный район |  | 5.1989 | 0 | 5.1989 | 4.2282 | 0.10089 | 0.10089 | 0.10089 | 1.0571 | 0 | 1.0571 | 0 | 2.0132 | 0 | 4.1273 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 2.3467 | 0 | 2.3467 | 2.0849 | 0.058899 | 0.058899 | 0.058899 | 0.52123 | 0 | 0.52123 | 0 | 0.98355 |  | 2.026
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 2.8522 | 0 | 2.8522 | 2.1433 | 0.041992 | 0.041992 | 0.041992 | 0.53583 | 0 | 0.53583 | 0 | 1.0297 |  | 2.1013
| Чеховский муниципальный район |  | 17.271 | 0 | 17.271 | 11.818 | 0.23154 | 0.23154 | 0.23154 | 2.9545 | 0 | 2.9545 | 0 | 5.6774 | 0 | 11.5864 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 9.7997 | 0 | 9.7997 | 6.7772 | 0.13278 | 0.13278 | 0.13278 | 1.6943 | 0 | 1.6943 | 0 | 3.2558 |  | 6.6444
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 7.4713 | 0 | 7.4713 | 5.0408 | 0.09876 | 0.09876 | 0.09876 | 1.2602 | 0 | 1.2602 | 0 | 2.4216 |  | 4.942
| Городской округ Пущино |  | 15.1678 | 0 | 15.1678 | 14.29 | 0.27997 | 0.27997 | 0.27997 | 3.5725 | 0 | 3.5725 | 0 | 6.865 | 0 | 14.01 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.76976 | 0 | 0.76976 | 0.75776 | 0.014846 | 0.014846 | 0.014846 | 0.18944 | 0 | 0.18944 | 0 | 0.36404 |  | 0.74292
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.44621 | 0 | 0.44621 | 0.43421 | 0.008507 | 0.008507 | 0.008507 | 0.10855 | 0 | 0.10855 | 0 | 0.2086 |  | 0.4257
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.44621 | 0 | 0.44621 | 0.43421 | 0.008507 | 0.008507 | 0.008507 | 0.10855 | 0 | 0.10855 | 0 | 0.2086 |  | 0.4257
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.8184 | 0 | 0.8184 | 0.8064 | 0.015799 | 0.015799 | 0.015799 | 0.2016 | 0 | 0.2016 | 0 | 0.3874 |  | 0.7906
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.91566 | 0 | 0.91566 | 0.82386 | 0.016141 | 0.016141 | 0.016141 | 0.20597 | 0 | 0.20597 | 0 | 0.39579 |  | 0.80772
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.49201 | 0 | 0.49201 | 0.42332 | 0.0082937 | 0.0082937 | 0.0082937 | 0.10583 | 0 | 0.10583 | 0 | 0.20337 |  | 0.41503
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.8184 | 0 | 0.8184 | 0.73252 | 0.014351 | 0.014351 | 0.014351 | 0.18313 | 0 | 0.18313 | 0 | 0.35191 |  | 0.71816
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 1.2562 | 0 | 1.2562 | 1.1377 | 0.022289 | 0.022289 | 0.022289 | 0.28442 | 0 | 0.28442 | 0 | 0.54654 |  | 1.1154
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.96433 | 0 | 0.96433 | 0.86955 | 0.017036 | 0.017036 | 0.017036 | 0.21739 | 0 | 0.21739 | 0 | 0.41774 |  | 0.85252
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.76976 | 0 | 0.76976 | 0.68685 | 0.013457 | 0.013457 | 0.013457 | 0.17171 | 0 | 0.17171 | 0 | 0.32997 |  | 0.67339
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.58364 | 0 | 0.58364 | 0.51046 | 0.010001 | 0.010001 | 0.010001 | 0.12761 | 0 | 0.12761 | 0 | 0.24523 |  | 0.50046
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.72109 | 0 | 0.72109 | 0.64116 | 0.012562 | 0.012562 | 0.012562 | 0.16029 | 0 | 0.16029 | 0 | 0.30802 |  | 0.62859
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.40038 | 0 | 0.40038 | 0.3362 | 0.0065868 | 0.0065868 | 0.0065868 | 0.084049 | 0 | 0.084049 | 0 | 0.16151 |  | 0.32961
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.71838 | 0 | 0.71838 | 0.64849 | 0.012705 | 0.012705 | 0.012705 | 0.16212 | 0 | 0.16212 | 0 | 0.31154 |  | 0.63578
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.55094 | 0 | 0.55094 | 0.55094 | 0.010794 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0 | 0.13774 | 0 | 0.26468 |  | 0.54015
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.55094 | 0 | 0.55094 | 0.55094 | 0.010794 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0 | 0.13774 | 0 | 0.26468 |  | 0.54015
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.38638 | 0 | 0.38638 | 0.38638 | 0.0075699 | 0.0075699 | 0.0075699 | 0.096594 | 0 | 0.096594 | 0 | 0.18562 |  | 0.37881
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.63323 | 0 | 0.63323 | 0.63323 | 0.012406 | 0.012406 | 0.012406 | 0.15831 | 0 | 0.15831 | 0 | 0.30421 |  | 0.62082
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.55094 | 0 | 0.55094 | 0.55094 | 0.010794 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0 | 0.13774 | 0 | 0.26468 |  | 0.54015
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.67438 | 0 | 0.67438 | 0.67438 | 0.013212 | 0.013212 | 0.013212 | 0.16859 | 0 | 0.16859 | 0 | 0.32398 |  | 0.66116
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.93822 | 0 | 0.93822 | 0.93822 | 0.018382 | 0.018382 | 0.018382 | 0.23455 | 0 | 0.23455 | 0 | 0.45073 |  | 0.91984
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.76235 | 0 | 0.76235 | 0.76234 | 0.014936 | 0.014936 | 0.014936 | 0.19059 | 0 | 0.19059 | 0 | 0.36624 |  | 0.74741
| Серпуховский муниципальный район |  | 33.6369 | 0.30232 | 33.3346 | 27.641 | 1.7313 | 11.2879 | 1.7313 | 4.6748 | 0 | 8.3472 | 0 | 3.3311 | 0 | 25.9097 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.7883 | 0 | 3.7883 | 3.0001 | 0.058778 | 0.058778 | 0.058778 | 2.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9413
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 5.3736 | 0 | 5.3736 | 4.6573 | 0.55345 | 4.6573 | 0.55345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1039
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 9.3041 | 0 | 9.3041 | 6.934 | 0.13585 | 0.13585 | 0.13585 | 1.7335 | 0 | 1.7335 | 0 | 3.3311 |  | 6.7981
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 7.2682 | 0.30232 | 6.9659 | 6.3037 | 0.85104 | 6.3037 | 0.85104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4527
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 4.1669 | 0 | 4.1669 | 3.016 | 0.059089 | 0.059089 | 0.059089 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 |  | 2.9569
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.7359 | 0 | 3.7359 | 3.7299 | 0.073076 | 0.073076 | 0.073076 | 0 | 0 | 3.6568 | 0 | 0 |  | 3.6568
| Городской округ Домодедово |  | 1.3896 | 0 | 1.3896 | 1.1444 | 0.022421 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.3896 | 0 | 1.3896 | 1.1444 | 0.022421 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 |  | 1.1219
| Люберецкий муниципальный район |  | 80.4457 | 2.1873 | 78.2584 | 3.3669 | 3.4348 | 0.19679 | 3.4348 | 3.1614 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 | 0 | -0.067896 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 3.4635 | 0 | 3.4635 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 73.3337 | 2.1873 | 71.1464 | 0.012 | 3.2501 | 0.012 | 3.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.2381
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.8632 | 0 | 1.8632 | 1.5696 | 0.030752 | 0.030752 | 0.030752 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5389
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 1.7853 | 0 | 1.7853 | 1.7733 | 0.15381 | 0.15381 | 0.15381 | 1.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6195
| Городской округ Дзержинский |  | 34.5553 | 1.0162 | 33.5391 | 29.9221 | 1.5641 | 6.0935 | 1.5641 | 7.8461 | 0 | 8.0877 | 0 | 7.8948 | 0 | 28.358 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 6.043 | 0 | 6.043 | 5.6749 | 1.1455 | 5.6749 | 1.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5294
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 1.0583 | 0 | 1.0583 | 1.0583 | 0.020735 | 0.020735 | 0.020735 | 1.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0376
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 4.1708 | 0 | 4.1708 | 3.6722 | 0.071945 | 0.071945 | 0.071945 | 0.91804 | 0 | 0.91804 | 0 | 1.7641 |  | 3.6002
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 2.9557 | 0 | 2.9557 | 2.7903 | 0.054667 | 0.054667 | 0.054667 | 2.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7356
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 1.4922 | 0 | 1.4922 | 1.4802 | 0.028999 | 0.028999 | 0.028999 | 0.37004 | 0 | 0.37004 | 0 | 0.71108 |  | 1.4512
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 1.7099 | 0 | 1.7099 | 1.6979 | 0 | 0 | 0 | 0.42447 | 0 | 0.42447 | 0 | 0.84895 |  | 1.6979
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 1.0207 | 0 | 1.0207 | 1.0207 | 0.019997 | 0.019997 | 0.019997 | 0.25517 | 0 | 0.25517 | 0 | 0.49034 |  | 1.0007
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 2.4891 | 0 | 2.4891 | 2.4771 | 0.048532 | 0.048532 | 0.048532 | 0.61929 | 0 | 0.61929 | 0 | 1.19 |  | 2.4286
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0.56326 | 1.2e-05 | 0.56324 | 0.56324 | 0.011036 | 0.011036 | 0.011036 | 0.14081 | 0 | 0.14081 | 0 | 0.27059 |  | 0.55221
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 1.8185 | 0.93832 | 0.88019 | 0.67212 | 0.013168 | 0.013168 | 0.013168 | 0 | 0 | 0.65895 | 0 | 0 |  | 0.65895
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 2.4438 | 0.023561 | 2.4203 | 2.3848 | 0.046724 | 0.046724 | 0.046724 | 0.59621 | 0 | 0.59621 | 0 | 1.1457 |  | 2.3381
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 1.1992 | 0.015408 | 1.1838 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0 | 0.59179 |  | 1.1836
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 2.2204 | 0 | 2.2204 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011765 |  | 0.011765
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 1.3927 | 0.016483 | 1.3762 | 1.3562 | 0.02657 | 0.02657 | 0.02657 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0 |  | 1.3296
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 1.898 | 0.02245 | 1.8755 | 1.8119 | 0.035499 | 0.035499 | 0.035499 | 0.45298 | 0 | 0.45298 | 0 | 0.87046 |  | 1.7764
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.85877 | 0 | 0.85877 | 0.84575 | 0.01657 | 0.01657 | 0.01657 | 0 | 0 | 0.82918 | 0 | 0 |  | 0.82918
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 1.221 | 0 | 1.221 | 1.221 | 0.023922 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0 | 1.1971 | 0 | 0 |  | 1.1971
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 43.1538 | 0 | 43.1538 | 25.7244 | 3.9519 | 0.504 | 3.9519 | 6.2433 | 0 | 7.3691 | 0 | 11.608 | 0 | 21.7726 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 2.2841 | 0 | 2.2841 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 5.2377 | 0 | 5.2377 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 2.2841 | 0 | 2.2841 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 2.8861 | 0 | 2.8861 | 0.2066 | 0.0040478 | 0.0040478 | 0.0040478 | 0.20256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20256
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.8861 | 0 | 2.8861 | 2.0572 | 0.040306 | 0.040306 | 0.040306 | 0.51431 | 0 | 0.51431 | 0 | 0.98832 |  | 2.0169
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 18.4321 | 0 | 18.4321 | 16.065 | 0.31475 | 0.31475 | 0.31475 | 4.0163 | 0 | 4.0163 | 0 | 7.7178 |  | 15.7503
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.6258 | 0 | 1.6258 | 1.355 | 0.026547 | 0.026547 | 0.026547 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 |  | 1.3284
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 7.5178 | 0 | 7.5178 | 6.0046 | 0.11764 | 0.11764 | 0.11764 | 1.5012 | 0 | 1.5012 | 0 | 2.8847 |  | 5.887
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4479
| Дмитровский муниципальный округ |  | 35.1624 | 0 | 35.1624 | 14.6806 | 0.28762 | 0.28762 | 0.28762 | 3.6702 | 0 | 3.6702 | 0 | 7.0527 | 0 | 14.393 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 13.1035 | 0 | 13.1035 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 22.059 | 0 | 22.059 | 14.6686 | 0.28739 | 0.28739 | 0.28739 | 3.6672 | 0 | 3.6672 | 0 | 7.0469 |  | 14.3813
| Рузский муниципальный район |  | 57.6166 | 5.6546 | 51.962 | 13.2742 | 0.16991 | 0.16991 | 0.16991 | 5.3588 | 0 | 2.6202 | 0 | 5.1253 | 0 | 13.1043 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 4.1599 | 0 | 4.1599 | 2.7933 | 0.054726 | 0.054726 | 0.054726 | 2.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7385
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 5.2215 | 0 | 5.2215 | 4.6017 | 0 | 0 | 0 | 1.1504 | 0 | 1.1504 | 0 | 2.3008 |  | 4.6017
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 48.2352 | 5.6546 | 42.5806 | 5.8793 | 0.11519 | 0.11519 | 0.11519 | 1.4698 | 0 | 1.4698 | 0 | 2.8245 |  | 5.7641
| Волоколамский муниципальный район |  | 104.6209 | 0 | 104.6209 | 88.3631 | 1.7312 | 1.7312 | 1.7312 | 28.9911 | 0 | 19.729 | 0 | 37.9118 | 0 | 86.6319 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 4.1026 | 0 | 4.1026 | 1.9444 | 0.038095 | 0.038095 | 0.038095 | 0.4861 | 0 | 0.4861 | 0 | 0.93411 |  | 1.9063
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 85.9595 | 0 | 85.9595 | 76.9595 | 1.5078 | 1.5078 | 1.5078 | 19.2399 | 0 | 19.2399 | 0 | 36.972 |  | 75.4517
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 4.1026 | 0 | 4.1026 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 10.4562 | 0 | 10.4562 | 9.4472 | 0.18509 | 0.18509 | 0.18509 | 9.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.2621
| Клинский муниципальный район |  | 68.249 | 0.044951 | 68.2041 | 27.3236 | 0.64209 | 0.51307 | 0.64209 | 3.5526 | 0 | 16.345 | 0 | 6.913 | 0 | 26.6816 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 3.2488 | 0 | 3.2488 | 2.5895 | 0.050733 | 0.050733 | 0.050733 | 0.64736 | 0 | 0.64736 | 0 | 1.244 |  | 2.5387
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.29251 | 0.0041846 | 0.28833 | 0.2717 | 0.0053232 | 0.0053232 | 0.0053232 | 0 | 0 | 0.26638 | 0 | 0 |  | 0.26638
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.3364 | 0.0084033 | 1.328 | 1.3032 | 0.025533 | 0.025533 | 0.025533 | 0.32581 | 0 | 0.32581 | 0 | 0.62608 |  | 1.2777
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 1.1668 | 0.0076584 | 1.1591 | 1.1349 | 0.022234 | 0.022234 | 0.022234 | 0 | 0 | 1.1126 | 0 | 0 |  | 1.1126
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.7604 | 0.010266 | 1.7501 | 1.7212 | 0.033722 | 0.033722 | 0.033722 | 0.4303 | 0 | 0.4303 | 0 | 0.82687 |  | 1.6875
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.31418 | 0.0039109 | 0.31027 | 0.19398 | 0.0038005 | 0.0038005 | 0.0038005 | 0 | 0 | 0.19018 | 0 | 0 |  | 0.19018
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.644 | 0.0059159 | 1.6381 | 0.99359 | 0.019466 | 0.019466 | 0.019466 | 0 | 0 | 0.97412 | 0 | 0 |  | 0.97412
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.7144 | 0.0046123 | 0.70978 | 0.52531 | 0.010292 | 0.010292 | 0.010292 | 0 | 0 | 0.51502 | 0 | 0 |  | 0.51502
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 7.3243 | 0 | 7.3243 | 6.4049 | 0.12548 | 0.12548 | 0.12548 | 0 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 |  | 6.2794
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 41.5975 | 0 | 41.5975 | 4.3975 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 1.0994 | 0 | 2.1988 |  | 4.3975
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 5.2488 | 0 | 5.2488 | 4.1991 | 0.082268 | 0.082268 | 0.082268 | 1.0498 | 0 | 1.0498 | 0 | 2.0173 |  | 4.1168
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 3.6008 | 0 | 3.6008 | 3.5888 | 0.13421 | 0.13421 | 0.13421 | 0 | 0 | 3.4546 | 0 | 0 |  | 3.4546
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.12902
| Талдомский муниципальный район |  | 25.543 | 1.0663 | 24.4767 | 12.8939 | 11.6468 | 2.6795 | 11.6468 | 1.0862 | 0 | 6.9559 | 0 | 2.1724 | 0 | 1.2471 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 3.5603 | 1.0663 | 2.494 | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0.48678 | 0 | 0.48678 | 0 | 0.97357 |  | 1.9471
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 12.8962 | 0 | 12.8962 | 2.5358 | 11.5031 | 2.5358 | 11.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.9673
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 2.8755 | 0 | 2.8755 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0.59939 | 0 | 0.59939 | 0 | 1.1988 |  | 2.3976
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 3.696 | 0 | 3.696 | 3.4984 | 0.094416 | 0.094416 | 0.094416 | 0 | 0 | 3.404 | 0 | 0 |  | 3.404
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.515 | 0 | 2.515 | 2.515 | 0.049274 | 0.049274 | 0.049274 | 0 | 0 | 2.4657 | 0 | 0 |  | 2.4657
| Истринский муниципальный район |  | 135.4048 | 0 | 135.4048 | 27.0593 | 0.48958 | 0.48958 | 0.48958 | 5.1206 | 0 | 11.5251 | 0 | 9.924 | 0 | 26.5697 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 8.5414 | 0 | 8.5414 | 4.2963 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 1.0741 | 0 | 2.1482 |  | 4.2963
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.9973 | 0 | 1.9973 | 1.5488 | 0.030344 | 0.030344 | 0.030344 | 0 | 0 | 1.5184 | 0 | 0 |  | 1.5184
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 5.2759 | 0 | 5.2759 | 2.2258 | 0.043607 | 0.043607 | 0.043607 | 0.55644 | 0 | 0.55644 | 0 | 1.0693 |  | 2.1822
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 37.8381 | 0 | 37.8381 | 3.3381 | 0.065401 | 0.065401 | 0.065401 | 0.83453 | 0 | 0.83453 | 0 | 1.6037 |  | 3.2727
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 4.2163 | 0 | 4.2163 | 2.5248 | 0.049467 | 0.049467 | 0.049467 | 0.63121 | 0 | 0.63121 | 0 | 1.213 |  | 2.4754
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 67.4394 | 0 | 67.4394 | 4.0569 | 0.079484 | 0.079484 | 0.079484 | 1.0142 | 0 | 1.0142 | 0 | 1.949 |  | 3.9775
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.6109 | 0 | 3.6109 | 3.5989 | 0.11412 | 0.11412 | 0.11412 | 0 | 0 | 3.4847 | 0 | 0 |  | 3.4847
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 1.4354 | 0 | 1.4354 | 1.4294 | 0.028004 | 0.028004 | 0.028004 | 0 | 0 | 1.4014 | 0 | 0 |  | 1.4014
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 5.0503 | 0 | 5.0503 | 4.0403 | 0.079157 | 0.079157 | 0.079157 | 1.0101 | 0 | 1.0101 | 0 | 1.941 |  | 3.9611
| Пушкинский муниципальный район |  | 209.055 | 8.013 | 201.042 | 81.1958 | 5.0197 | 5.4343 | 5.0197 | 24.8352 | 0 | 24.6039 | 0 | 26.3223 | 0 | 76.1761 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 2.2555 | 0 | 2.2555 | 2.2555 | 0.04419 | 0.04419 | 0.04419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2113 |  | 2.2113
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 34.4261 | 0 | 34.4261 | 8.3416 | 0.16343 | 0.16343 | 0.16343 | 2.0854 | 0 | 2.0854 | 0 | 4.0074 |  | 8.1781
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 23.167 | 3.2121 | 19.9549 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 10.6089 | 0 | 10.6089 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 2.7916 | 0 | 2.7916 | 2.7796 | 0.054457 | 0.054457 | 0.054457 | 0 | 0 | 2.7251 | 0 | 0 |  | 2.7251
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 2.6943 | 0 | 2.6943 | 2.1604 | 0.042327 | 0.042327 | 0.042327 | 0 | 0 | 2.1181 | 0 | 0 |  | 2.1181
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 2.9386 | 0 | 2.9386 | 2.9326 | 0.057456 | 0.057456 | 0.057456 | 0.73316 | 0 | 0.73316 | 0 | 1.4089 |  | 2.8752
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 13.087 | 2.2983 | 10.7887 | 8.724 | 0.17092 | 0.17092 | 0.17092 | 8.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5531
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 3.8245 | 0 | 3.8245 | 1.0993 | 0.68474 | 1.0993 | 0.68474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.41457
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 2.1887 | 0 | 2.1887 | 2.1767 | 0.042646 | 0.042646 | 0.042646 | 0.54417 | 0 | 0.54417 | 0 | 1.0457 |  | 2.134
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 4.1745 | 0.17544 | 3.9991 | 3.4822 | 0.068224 | 0.068224 | 0.068224 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 |  | 3.414
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 58.8093 | 2.3271 | 56.4821 | 7.2659 | 2.9081 | 2.9081 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3578 |  | 4.3578
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 6.8478 | 0 | 6.8478 | 6.0783 | 0.11909 | 0.11909 | 0.11909 | 5.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.9592
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 7.6851 | 0 | 7.6851 | 7.0615 | 0.13835 | 0.13835 | 0.13835 | 0 | 0 | 6.9231 | 0 | 0 |  | 6.9231
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 4.9925 | 0 | 4.9925 | 3.7265 | 0.073009 | 0.073009 | 0.073009 | 0.93161 | 0 | 0.93161 | 0 | 1.7902 |  | 3.6534
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 6.0323 | 0 | 6.0323 | 4.4223 | 0.086642 | 0.086642 | 0.086642 | 1.1056 | 0 | 1.1056 | 0 | 2.1245 |  | 4.3357
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 5.658 | 0 | 5.658 | 4.4345 | 0.08688 | 0.08688 | 0.08688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3476 |  | 4.3476
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 4.5767 | 0 | 4.5767 | 3.6553 | 0.071615 | 0.071615 | 0.071615 | 0.91383 | 0 | 0.91383 | 0 | 1.756 |  | 3.5837
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 1.4468 | 0 | 1.4468 | 1.4348 | 0.028111 | 0.028111 | 0.028111 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0 |  | 1.4067
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 2.3521 | 0 | 2.3521 | 2.3521 | 0.046082 | 0.046082 | 0.046082 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.306
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 8.4979 | 0 | 8.4979 | 6.7887 | 0.13301 | 0.13301 | 0.13301 | 1.6972 | 0 | 1.6972 | 0 | 3.2614 |  | 6.6557
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.27818 | 0 | 0.27818 | 0.17108 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0 | 0.16773 | 0 | 0 | 0 | 0.16773 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.27818 | 0 | 0.27818 | 0.17108 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0 | 0.16773 | 0 | 0 |  | 0.16773
| Городской округ Мытищи |  | 47.5534 | 0 | 47.5534 | 24.3546 | 0.74732 | 0.74732 | 0.74732 | 7.0299 | 0 | 6.3296 | 0 | 10.2478 | 0 | 23.6073 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 2.1405 | 0 | 2.1405 | 2.1405 | 0.041937 | 0.041937 | 0.041937 | 0 | 0 | 2.0986 | 0 | 0 |  | 2.0986
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 9.4592 | 0 | 9.4592 | 1.5697 | 0.030754 | 0.030754 | 0.030754 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.539
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 9.6857 | 0 | 9.6857 | 0.6517 | 0 | 0 | 0 | 0.16292 | 0 | 0.16292 | 0 | 0.32585 |  | 0.6517
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 5.3008 | 0 | 5.3008 | 4.6268 | 0.090648 | 0.090648 | 0.090648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5361 |  | 4.5361
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 4.7808 | 0 | 4.7808 | 4.4123 | 0.086447 | 0.086447 | 0.086447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3259 |  | 4.3259
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.4065 | 0 | 0.4065 | 0.4065 | 0.0079642 | 0.0079642 | 0.0079642 | 0 | 0 | 0.39854 | 0 | 0 |  | 0.39854
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 3.3046 | 0 | 3.3046 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0.011765 | 0 | 0 |  | 0.011765
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 1.3813 | 0 | 1.3813 | 1.3187 | 0.025837 | 0.025837 | 0.025837 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | 0 |  | 1.2929
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 6.4626 | 0 | 6.4626 | 5.1605 | 0.38404 | 0.38404 | 0.38404 | 4.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7764
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 1.8616 | 0 | 1.8616 | 1.8496 | 0.036237 | 0.036237 | 0.036237 | 0 | 0 | 1.8133 | 0 | 0 |  | 1.8133
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 2.7699 | 0 | 2.7699 | 2.2063 | 0.043226 | 0.043226 | 0.043226 | 0.55158 | 0 | 0.55158 | 0 | 1.0599 |  | 2.1631
| Городской округ Балашиха |  | 15.6184 | 0 | 15.6184 | 2.572 | 0.050391 | 0.050391 | 0.050391 | 0.26005 | 0 | 0.26005 | 0 | 2.0015 | 0 | 2.5216 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 2.4746 | 0 | 2.4746 | 1.5318 | 0.030012 | 0.030012 | 0.030012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5018 |  | 1.5018
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 13.1438 | 0 | 13.1438 | 1.0402 | 0.02038 | 0.02038 | 0.02038 | 0.26005 | 0 | 0.26005 | 0 | 0.49972 |  | 1.0198
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 108.3776 | 17.861 | 90.5166 | 50.2184 | 2.1243 | 6.2919 | 2.1243 | 16.26 | 0 | 23.6907 | 0 | 3.9757 | 0 | 48.094 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 2.5481 | 0 | 2.5481 | 2.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.58698 | 0 | 0.58698 | 0 | 1.174 |  | 2.3479
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.8173 | 0 | 1.8173 | 1.6807 | 0.032929 | 0.032929 | 0.032929 | 0 | 0 | 1.6478 | 0 | 0 |  | 1.6478
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 2.4621 | 0 | 2.4621 | 2.2997 | 0.045055 | 0.045055 | 0.045055 | 0 | 0 | 2.2546 | 0 | 0 |  | 2.2546
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 2.1746 | 0 | 2.1746 | 1.9744 | 0.038683 | 0.038683 | 0.038683 | 0 | 0 | 1.9358 | 0 | 0 |  | 1.9358
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 5.8912 | 0 | 5.8912 | 4.827 | 0.094572 | 0.094572 | 0.094572 | 1.2068 | 0 | 1.2068 | 0 | 2.3189 |  | 4.7325
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 19.7531 | 1.6167 | 18.1364 | 14.5091 | 0.28426 | 0.28426 | 0.28426 | 14.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.2248
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 8.1958 | 1.5974 | 6.5984 | 5.4804 | 1.3128 | 5.4804 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1676
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 64.3485 | 14.6386 | 49.7099 | 16.1335 | 0.31609 | 0.31609 | 0.31609 | 0 | 0 | 15.8174 | 0 | 0 |  | 15.8174
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 1.1869 | 0.0083678 | 1.1785 | 0.96568 | 0 | 0 | 0 | 0.24142 | 0 | 0.24142 | 0 | 0.48284 |  | 0.96568
| Городской округ Фрязино |  | 5.34 | 0 | 5.34 | 5.1701 | 0.078694 | 0.078694 | 0.078694 | 0.28836 | 0 | 2.4061 | 0 | 2.3969 | 0 | 5.0914 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 1.1894 | 0 | 1.1894 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.57671 |  | 1.1534
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 1.8685 | 0 | 1.8685 | 1.8565 | 0.036373 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8201 |  | 1.8201
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 1.6248 | 0 | 1.6248 | 1.5028 | 0.029443 | 0.029443 | 0.029443 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 0 |  | 1.4734
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.65729 | 0 | 0.65729 | 0.65729 | 0.012878 | 0.012878 | 0.012878 | 0 | 0 | 0.64441 | 0 | 0 |  | 0.64441
| Щелковский муниципальный район |  | 49.4176 | 0 | 49.4176 | 30.6801 | 1.8524 | 2.1235 | 1.8524 | 18.9415 | 0 | 6.2031 | 0 | 3.4121 | 0 | 28.8277 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 4.3724 | 0 | 4.3724 | 2.8708 | 0.056244 | 0.056244 | 0.056244 | 0.71769 | 0 | 0.71769 | 0 | 1.3791 |  | 2.8145
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.7304 | 0 | 1.7304 | 1.4657 | 1.1946 | 1.4657 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27103
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 12.0133 | 0 | 12.0133 | 6.0013 | 0.11758 | 0.11758 | 0.11758 | 5.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8837
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 8.1941 | 0 | 8.1941 | 0.9821 | 0.019241 | 0.019241 | 0.019241 | 0.24553 | 0 | 0.24553 | 0 | 0.47181 |  | 0.96286
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 4.5159 | 0 | 4.5159 | 4.5159 | 0.088477 | 0.088477 | 0.088477 | 0 | 0 | 4.4275 | 0 | 0 |  | 4.4275
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 4.062 | 0 | 4.062 | 3.2496 | 0.063666 | 0.063666 | 0.063666 | 0.8124 | 0 | 0.8124 | 0 | 1.5611 |  | 3.1859
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.8288 | 0 | 2.8288 | 2.2535 | 0.04415 | 0.04415 | 0.04415 | 2.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2093
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 4.9775 | 0 | 4.9775 | 3.9724 | 0.16326 | 0.16326 | 0.16326 | 3.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8091
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 6.7231 | 0 | 6.7231 | 5.3689 | 0.10519 | 0.10519 | 0.10519 | 5.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.2637
| Одинцовский муниципальный район |  | 944.5646 | 36.1333 | 908.4312 | 65.8242 | 4.7789 | 8.0261 | 4.7789 | 20.27 | 0 | 15.4734 | 0 | 22.0547 | 0 | 61.0453 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 6.6531 | 0.45661 | 6.1965 | 0.42 | 0.0082287 | 0.0082287 | 0.0082287 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0.20177 |  | 0.41177
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 4.149 | 0 | 4.149 | 3.4851 | 0.11129 | 0.11129 | 0.11129 | 3.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3738
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.9863 | 0 | 2.9863 | 0.42613 | 0.36649 | 0.42613 | 0.36649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.059638
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 54.6906 | 0.026995 | 54.6636 | 8.5434 | 0.16738 | 0.16738 | 0.16738 | 2.1359 | 0 | 2.1359 | 0 | 4.1043 |  | 8.376
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 48.6608 | 0 | 48.6608 | 4.1159 | 0.080639 | 0.080639 | 0.080639 | 1.029 | 0 | 1.029 | 0 | 1.9773 |  | 4.0352
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 2.3455 | 0 | 2.3455 | 2.3455 | 0 | 0 | 0 | 0.58638 | 0 | 0.58638 | 0 | 1.1728 |  | 2.3455
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 6.3916 | 0 | 6.3916 | 1.5831 | 0.65375 | 0.65375 | 0.65375 | 0.92933 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.92933
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 665.0838 | 35.6497 | 629.434 | 1.2 | 0.054949 | 0.054949 | 0.054949 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.54505 |  | 1.1451
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 10.0295 | 0 | 10.0295 | 7.3301 | 0.14361 | 0.14361 | 0.14361 | 1.8325 | 0 | 1.8325 | 0 | 3.5214 |  | 7.1865
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 6.5698 | 0 | 6.5698 | 4.3005 | 1.1129 | 4.3005 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1876
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 16.0174 | 0 | 16.0174 | 2.3521 | 0.046083 | 0.046083 | 0.046083 | 0.58803 | 0 | 0.58803 | 0 | 1.13 |  | 2.306
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 1.5143 | 0 | 1.5143 | 0.293 | 0.0057406 | 0.0057406 | 0.0057406 | 0 | 0 | 0.28726 | 0 | 0 |  | 0.28726
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 16.5463 | 0 | 16.5463 | 4.5463 | 1.5403 | 1.5403 | 1.5403 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.006
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 2.286 | 0 | 2.286 | 1.6055 | 0.031456 | 0.031456 | 0.031456 | 0.40139 | 0 | 0.40139 | 0 | 0.77132 |  | 1.5741
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 52.2065 | 0 | 52.2065 | 4.2065 | 0.082413 | 0.082413 | 0.082413 | 1.0516 | 0 | 1.0516 | 0 | 2.0208 |  | 4.124
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.8078 | 0 | 1.8078 | 1.5212 | 0.029803 | 0.029803 | 0.029803 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4914
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 19.6046 | 0 | 19.6046 | 4.8007 | 0.094056 | 0.094056 | 0.094056 | 1.2002 | 0 | 1.2002 | 0 | 2.3063 |  | 4.7066
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 8.0113 | 0 | 8.0113 | 6.3874 | 0.12514 | 0.12514 | 0.12514 | 1.5969 | 0 | 1.5969 | 0 | 3.0686 |  | 6.2623
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 15.2075 | 0 | 15.2075 | 2.571 | 0.050371 | 0.050371 | 0.050371 | 0.64274 | 0 | 0.64274 | 0 | 1.2351 |  | 2.5206
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 3.8029 | 0 | 3.8029 | 3.7909 | 0.074272 | 0.074272 | 0.074272 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0 |  | 3.7167
| Городской округ Звенигород |  | 173.6532 | 3.4637 | 170.1895 | 28.4268 | 1.3193 | 1.3193 | 1.3193 | 10.0102 | 0 | 5.7327 | 0 | 11.3646 | 0 | 27.1075 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 15.69 | 1.7917 | 13.8983 | 2.852 | 0.68479 | 0.68479 | 0.68479 | 2.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1672
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 20.4005 | 0 | 20.4005 | 3.0393 | 0.059546 | 0.059546 | 0.059546 | 0.75982 | 0 | 0.75982 | 0 | 1.4601 |  | 2.9798
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.64638 | 0 | 0.64638 | 0.31984 | 0.0062662 | 0.0062662 | 0.0062662 | 0.079959 | 0 | 0.079959 | 0 | 0.15365 |  | 0.31357
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 81.0114 | 0 | 81.0114 | 12.1429 | 0 | 0 | 0 | 3.0357 | 0 | 3.0357 | 0 | 6.0715 |  | 12.1429
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 17.2069 | 1.672 | 15.5349 | 2.644 | 0.53366 | 0.53366 | 0.53366 | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1103
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 17.4731 | 0 | 17.4731 | 1.2 | 0.02351 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.57649 |  | 1.1765
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 3.5844 | 0 | 3.5844 | 0.58831 | 0.011526 | 0.011526 | 0.011526 | 0.14708 | 0 | 0.14708 | 0 | 0.28263 |  | 0.57679
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 17.6404 | 0 | 17.6404 | 5.6404 | 0 | 0 | 0 | 1.4101 | 0 | 1.4101 | 0 | 2.8202 |  | 5.6404
| Краснознаменский муниципальный район |  | 25.8997 | 1.1222 | 24.7774 | 4.9782 | 20.5652 | 4.9782 | 20.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5871 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 25.8997 | 1.1222 | 24.7774 | 4.9782 | 18.1707 | 4.9782 | 18.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -13.1925
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3946 | 0 | 2.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.3946
| Красногорский муниципальный район |  | 49.8481 | 0 | 49.8481 | 17.9611 | 1.8309 | 9.0799 | 1.8309 | 6.4487 | 0 | 0.98826 | 0 | 1.4443 | 0 | 16.1302 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 4.9621 | 0 | 4.9621 | 3.2154 | 0.13131 | 3.2154 | 0.13131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0841
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 4.2613 | 0 | 4.2613 | 3.7069 | 0.072626 | 0.072626 | 0.072626 | 3.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6343
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 8.2839 | 0 | 8.2839 | 5.657 | 1.4032 | 5.657 | 1.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2539
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 1.661 | 0 | 1.661 | 0.24139 | 0.0047294 | 0.0047294 | 0.0047294 | 0 | 0 | 0.23666 | 0 | 0 |  | 0.23666
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 4.6295 | 0 | 4.6295 | 0.717 | 0.014048 | 0.014048 | 0.014048 | 0.70295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.70295
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 10.8751 | 0 | 10.8751 | 1.2603 | 0.024692 | 0.024692 | 0.024692 | 0.31508 | 0 | 0.31508 | 0 | 0.60546 |  | 1.2356
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.429 | 0 | 1.429 | 1.417 | 0.057114 | 0.057114 | 0.057114 | 1.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3599
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 13.7461 | 0 | 13.7461 | 1.7461 | 0.034209 | 0.034209 | 0.034209 | 0.43652 | 0 | 0.43652 | 0 | 0.83883 |  | 1.7119
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08906 | 0 | 0.08906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.08906
| Раменский муниципальный район |  | 375.552 | 0 | 375.552 | 159.8015 | 19.9412 | 20.7665 | 19.9412 | 40.3257 | 0 | 37.1809 | 0 | 61.5284 | 0 | 139.8603 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 8.9834 | 0 | 8.9834 | 6.0872 | 0.11926 | 0.11926 | 0.11926 | 5.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.9679
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 7.9368 | 0 | 7.9368 | 1.2538 | 0.024564 | 0.024564 | 0.024564 | 0.31344 | 0 | 0.31344 | 0 | 0.60232 |  | 1.2292
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 117.9587 | 0 | 117.9587 | 112.9996 | 2.2139 | 2.2139 | 2.2139 | 28.2499 | 0 | 28.2499 | 0 | 54.2859 |  | 110.7857
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 3.5565 | 0 | 3.5565 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 5.9824 | 0 | 5.9824 | 4.7763 | 0.94626 | 4.7763 | 0.94626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8301
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 142.0975 | 0 | 142.0975 | 12 | 3.3471 | 3.3471 | 3.3471 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.6529 |  | 8.6529
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 0.004001 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20021
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 0.49823 | 0.20422 | 0.49823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.29401
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 2.2543 | 0.20422 | 2.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.0501
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 3.1045 | 0 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49268 | 0.20422 | 0.49268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28846
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 3.1045 | 0 | 3.1045 | 0.1593 | 0.003121 | 0.003121 | 0.003121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15618 |  | 0.15618
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 3.1045 | 0 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49321 | 0.20422 | 0.49321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28899
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 0.004001 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20021
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 1.8565 | 0.20422 | 1.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.6523
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 1.8386 | 0.20422 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.6343
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 1.8464 | 0.20422 | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.6422
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 0.004001 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20021
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 4.2147 | 0 | 4.2147 | 0.20422 | 0.004001 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20021
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 3.1045 | 0 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49303 | 0.20422 | 0.49303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.28881
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 3.1045 | 0 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49476 | 0.20422 | 0.49476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.29054
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 1.6487 | 0 | 1.6487 | 1.5446 | 0.29723 | 1.5446 | 0.29723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2474
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 13.3513 | 0 | 13.3513 | 1.3513 | 0.026475 | 0.026475 | 0.026475 | 0.33783 | 0 | 0.33783 | 0 | 0.64918 |  | 1.3248
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 1.2346 | 0 | 1.2346 | 0.28054 | 0.19807 | 0.28054 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.082464
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 1.365 | 0 | 1.365 | 1.1442 | 0.25666 | 1.1442 | 0.25666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88759
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 2.3942 | 0 | 2.3942 | 1.6203 | 1.9295 | 1.6203 | 1.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.30923
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 3.6162 | 0 | 3.6162 | 3.6102 | 0.093481 | 3.6102 | 0.093481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5167
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.6964 | 0 | 3.6964 | 3.6964 | 0.072421 | 0.072421 | 0.072421 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 0 |  | 3.624
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 8.2757 | 0 | 8.2757 | 6.611 | 0.12952 | 0.12952 | 0.12952 | 1.6527 | 0 | 1.6527 | 0 | 3.176 |  | 6.4815
| Воскресенский муниципальный район |  | 65.9701 | 7.3677 | 58.6024 | 19.8834 | 0.81997 | 0.39532 | 0.81997 | 9.513 | 0 | 3.4162 | 0 | 6.5589 | 0 | 19.0635 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 6.1474 | 0 | 6.1474 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 4.7196 | 0 | 4.7196 | 3.2316 | 0.063314 | 0.063314 | 0.063314 | 0.8079 | 0 | 0.8079 | 0 | 1.5525 |  | 3.1683
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 3.112 | 0 | 3.112 | 0.012 | 0.43065 | 0.006 | 0.43065 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  | -0.41865
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 2.8995 | 0 | 2.8995 | 2.2716 | 0.044506 | 0.044506 | 0.044506 | 0.56791 | 0 | 0.56791 | 0 | 1.0913 |  | 2.2271
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 7.6019 | 1.3832 | 6.2187 | 6.2187 | 0.12184 | 0.12184 | 0.12184 | 6.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.0969
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 41.4897 | 5.9845 | 35.5053 | 8.1375 | 0.15943 | 0.15943 | 0.15943 | 2.0344 | 0 | 2.0344 | 0 | 3.9093 |  | 7.9781
| Коломенский муниципальный район |  | 10.0677 | 0 | 10.0677 | 8.8539 | 1.349 | 1.349 | 1.349 | 3.8 | 0 | 3.7049 | 0 | 0 | 0 | 7.5049 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 6.1797 | 0 | 6.1797 | 4.978 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2731 | 0 | 0 | 3.7049 | 0 | 0 |  | 3.7049
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 3.8879 | 0 | 3.8879 | 3.8759 | 0.075937 | 0.075937 | 0.075937 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8
| Городской округ Химки |  | 1.6454 | 0 | 1.6454 | 0.26911 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26384 | 0 | 0.26384 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 1.6454 | 0 | 1.6454 | 0.26911 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26384 |  | 0.26384
| Ленинский муниципальный район |  | 128.4874 | 10.1051 | 118.3822 | 37.5231 | 3.5279 | 3.9615 | 3.5279 | 6.5614 | 0 | 14.8621 | 0 | 12.1381 | 0 | 33.9952 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 31.7292 | 0 | 31.7292 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 6.5733 | 0 | 6.5733 | 0.5301 | 0.69163 | 0.5301 | 0.69163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.16153
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 53.2261 | 10.1051 | 43.1209 | 8.4666 | 0.16588 | 0.16588 | 0.16588 | 0 | 0 | 8.3007 | 0 | 0 |  | 8.3007
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 12.5409 | 0 | 12.5409 | 10.0231 | 0.19637 | 0.19637 | 0.19637 | 2.5058 | 0 | 2.5058 | 0 | 4.8152 |  | 9.8267
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 4.1189 | 0 | 4.1189 | 2.2809 | 0.71974 | 2.2809 | 0.71974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5611
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 9.9255 | 0 | 9.9255 | 7.9308 | 0.54963 | 0.54963 | 0.54963 | 1.9827 | 0 | 1.9827 | 0 | 3.4158 |  | 7.3812
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 4.0237 | 0 | 4.0237 | 3.2093 | 0.13906 | 0.13906 | 0.13906 | 0.80234 | 0 | 0.80234 | 0 | 1.4656 |  | 3.0703
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 6.3498 | 0 | 6.3498 | 5.0703 | 0.099337 | 0.099337 | 0.099337 | 1.2676 | 0 | 1.2676 | 0 | 2.4358 |  | 4.9709
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.256
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70998 | 0 | 0.70998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.70998
| Городской округ Дубна |  | 1768.1006 | 0 | 1768.1006 | 1.2411 | 0.024458 | 0.024458 | 0.024458 | 0.31026 | 0 | 0.31026 | 0 | 0.59607 | 0 | 1.2166 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 1768.1006 | 0 | 1768.1006 | 1.2411 | 0.024458 | 0.024458 | 0.024458 | 0.31026 | 0 | 0.31026 | 0 | 0.59607 |  | 1.2166
| Городской округ Егорьевск |  | 108.5058 | 0.65694 | 107.8489 | 19.5353 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 4.8838 | 0 | 4.8838 | 0 | 9.3837 | 0 | 19.1513 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 108.5058 | 0.65694 | 107.8489 | 19.5353 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 4.8838 | 0 | 4.8838 | 0 | 9.3837 |  | 19.1513
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 45.6562 | 0 | 45.6562 | 29.1323 | 0.66423 | 0.66423 | 0.66423 | 7.6891 | 0 | 2.2165 | 0 | 18.5625 | 0 | 28.468 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 10.7093 | 0 | 10.7093 | 7.0886 | 0 | 0 | 0 | 1.7722 | 0 | 1.7722 | 0 | 3.5443 |  | 7.0886
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 2.3281 | 0 | 2.3281 | 1.5855 | 0.031063 | 0.031063 | 0.031063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 |  | 1.5544
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 10.1772 | 0 | 10.1772 | 1.7772 | 0.03482 | 0.03482 | 0.03482 | 0.44431 | 0 | 0.44431 | 0 | 0.8538 |  | 1.7424
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 15.2555 | 0 | 15.2555 | 11.5248 | 0.45814 | 0.45814 | 0.45814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 |  | 11.0667
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 3.4609 | 0 | 3.4609 | 3.4549 | 0.067689 | 0.067689 | 0.067689 | 3.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3872
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 1.5861 | 0 | 1.5861 | 1.5741 | 0.030841 | 0.030841 | 0.030841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 |  | 1.5433
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 2.1391 | 0 | 2.1391 | 2.1271 | 0.041674 | 0.041674 | 0.041674 | 2.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0854
| Городской округ Подольск |  | 15.5246 | 0 | 15.5246 | 10.739 | 0.2104 | 0.2104 | 0.2104 | 2.6847 | 0 | 2.6847 | 0 | 5.1591 | 0 | 10.5286 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 15.5246 | 0 | 15.5246 | 10.739 | 0.2104 | 0.2104 | 0.2104 | 2.6847 | 0 | 2.6847 | 0 | 5.1591 |  | 10.5286
| Городской округ Ступино |  | 8.0286 | 0 | 8.0286 | 6.9227 | 0.13563 | 0.13563 | 0.13563 | 6.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.787 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 8.0286 | 0 | 8.0286 | 6.9227 | 0.13563 | 0.13563 | 0.13563 | 6.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.787
| Городской округ Лыткарино |  | 3.9565 | 0 | 3.9565 | 3.9445 | 0.077281 | 0.077281 | 0.077281 | 3.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8672 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.9565 | 0 | 3.9565 | 3.9445 | 0.077281 | 0.077281 | 0.077281 | 3.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8672
| Объекты технологического присоединения |  | 2631.9556 | 256.2558 | 2375.6997 | 902.2827 | 176.5397 | 174.3411 | 176.5397 | 182.7624 | 0 | 200.2047 | 0 | 344.9746 | 0 | 725.743 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 15.5639 | 0.83829 | 14.7256 | 10.1031 | 0.19794 | 0.19794 | 0.19794 | 1.8117 | 0 | 4.6121 | 0 | 3.4814 | 0 | 9.9052 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 4.2705 | 0.72642 | 3.544 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 7.8118 | 0 | 7.8118 | 7.2227 | 0.14151 | 0.14151 | 0.14151 | 1.8057 | 0 | 1.8057 | 0 | 3.4699 |  | 7.0812
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 3.0803 | 0 | 3.0803 | 2.8564 | 0.055963 | 0.055963 | 0.055963 | 0 | 0 | 2.8004 | 0 | 0 |  | 2.8004
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.40132 | 0.11186 | 0.28945 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.3614 | 0.26111 | 1.1003 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0.011765 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 1.3614 | 0.26111 | 1.1003 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
| Городской округ Электрогорск |  | 3.419 | 0.201 | 3.218 | 1.7233 | 2.1568 | 1.7115 | 2.1568 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 | 0 | -0.4335 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.57306 | 0.1998 | 0.37326 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 2.846 | 0.0012032 | 2.8448 | 1.7113 | 2.1565 | 1.7113 | 2.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.44527
| Шатурский муниципальный район |  | 0.47494 | 0.062588 | 0.41235 | 0.40502 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.10126 | 0 | 0.10126 | 0 | 0.19458 | 0 | 0.39709 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.47494 | 0.062588 | 0.41235 | 0.40502 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.10126 | 0 | 0.10126 | 0 | 0.19458 |  | 0.39709
| Луховицкий муниципальный район |  | 5.009 | 0 | 5.009 | 3.8787 | 0.1879 | 3.8787 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6908 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 5.009 | 0 | 5.009 | 3.8787 | 0.1879 | 3.8787 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6908
| Городской округ Кашира |  | 17.5459 | 0 | 17.5459 | 17.1141 | 0.53703 | 0.53703 | 0.53703 | 4.2785 | 0 | 4.2785 | 0 | 8.02 | 0 | 16.5771 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 17.5459 | 0 | 17.5459 | 17.1141 | 0.53703 | 0.53703 | 0.53703 | 4.2785 | 0 | 4.2785 | 0 | 8.02 |  | 16.5771
| Чеховский муниципальный район |  | 31.7387 | 10.9541 | 20.7846 | 17.8608 | 0.56299 | 0.47821 | 0.56299 | 2.3746 | 0 | 10.4064 | 0 | 4.6016 | 0 | 17.2978 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 13.3457 | 10.3567 | 2.989 | 1.9709 | 0 | 0 | 0 | 0.49273 | 0 | 0.49273 | 0 | 0.98547 |  | 1.9709
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 8.594 | 0.40392 | 8.1901 | 7.5273 | 0.14747 | 0.14747 | 0.14747 | 1.8818 | 0 | 1.8818 | 0 | 3.6162 |  | 7.3798
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 9.799 | 0.19352 | 9.6055 | 8.3626 | 0.33074 | 0.33074 | 0.33074 | 0 | 0 | 8.0318 | 0 | 0 |  | 8.0318
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084779 | 0 | 0.084779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.084779
| Люберецкий муниципальный район |  | 162.156 | 8.9202 | 153.2358 | 54.475 | 24.9568 | 29.9391 | 24.9568 | 4.9151 | 0 | 4.9151 | 0 | 14.7057 | 0 | 29.5181 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 35.3851 | 0 | 35.3851 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 1.1708 | 0 | 2.3416 |  | 4.6833
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 7.2982 | 0.012031 | 7.2862 | 6.6146 | 0.1694 | 0.1694 | 0.1694 | 1.6537 | 0 | 1.6537 | 0 | 3.1379 |  | 6.4452
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 4.6937 | 0.0022473 | 4.6915 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.63188 | 0.10712 | 0.52476 | 0.4177 | 0 | 0 | 0 | 0.10442 | 0 | 0.10442 | 0 | 0.20885 |  | 0.4177
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 3.5016 | 0.26147 | 3.2401 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 2.0546 | 0.17277 | 1.8819 | 1.4604 | 0.30279 | 0.30279 | 0.30279 | 0.36509 | 0 | 0.36509 | 0 | 0.4274 |  | 1.1576
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 92.0246 | 7.7199 | 84.3047 | 29.0148 | 18.4267 | 29.0148 | 18.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.5881
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.67487 | 0.04242 | 0.63245 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 3.6191 | 0.60223 | 3.0168 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144(5969/19) | 6.4484 | 0 | 6.4484 | 6.4364 | 0.1261 | 0.1261 | 0.1261 | 1.6091 | 0 | 1.6091 | 0 | 3.0921 |  | 6.3103
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792(5869/19) | 3.1864 | 0 | 3.1864 | 3.1744 | 0.27415 | 0.27415 | 0.27415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9002 |  | 2.9002
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 2.6375 | 0 | 2.6375 | 2.6255 | 0.051438 | 0.051438 | 0.051438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.574 |  | 2.574
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6058
| Городской округ Дзержинский |  | 22.429 | 0.24114 | 22.1879 | 11.5421 | 0.22613 | 0.22613 | 0.22613 | 1.0157 | 0 | 8.1573 | 0 | 2.1429 | 0 | 11.3159 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 12.3733 | 0.064594 | 12.3087 | 4.0509 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 1.0127 | 0 | 1.0127 | 0 | 1.9461 |  | 3.9715
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 8.0895 | 0.099215 | 7.9903 | 7.2843 | 0.14272 | 0.14272 | 0.14272 | 0 | 0 | 7.1416 | 0 | 0 |  | 7.1416
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 1.103 | 0.077328 | 1.0257 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.86316 | 0 | 0.86316 | 0.19486 | 0.0038176 | 0.0038176 | 0.0038176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19104 |  | 0.19104
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 21.8874 | 0.48068 | 21.4067 | 7.4787 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0 | 7.3321 | 0 | 0 | 0 | 7.3321 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 21.8874 | 0.48068 | 21.4067 | 7.4787 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0 | 7.3321 | 0 | 0 |  | 7.3321
| Волоколамский муниципальный район |  | 9.4207 | 0.0022473 | 9.4184 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 9.4207 | 0.0022473 | 9.4184 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 16.0003 | 1.8371 | 14.1633 | 2.926 | 2.1144 | 2.1144 | 2.1144 | 0.73149 | 0 | 0.062524 | 0 | 0.01753 | 0 | 0.81155 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 2.2521 | 0.18976 | 2.0624 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 3.6347 | 0.88851 | 2.7462 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 3.2516 | 0 | 3.2516 | 2.89 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 0.72249 | 0 | 0.053524 | 0 | 0 |  | 0.77602
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 6.8619 | 0.75878 | 6.1031 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
| Пушкинский муниципальный район |  | 162.2636 | 28.405 | 133.8586 | 18.1544 | 3.4596 | 1.0601 | 3.4596 | 13.1752 | 0 | 1.3183 | 0 | 2.6008 | 0 | 14.6948 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 10.6959 | 1.32 | 9.376 | 0.78743 | 3.1869 | 0.78743 | 3.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.3994
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 9.2912 | 1.1245 | 8.1666 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 20.8143 | 1.6783 | 19.136 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 65.9691 | 3.1342 | 62.8349 | 0.23178 | 0.004541 | 0.004541 | 0.004541 | 0.057945 | 0 | 0.057945 | 0 | 0.11135 |  | 0.22724
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 27.4329 | 13.5215 | 13.9114 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 0.86185 | 0 | 0.86185 | 0 | 1.7237 |  | 3.4474
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 6.0579 | 0.36195 | 5.6959 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 18.5205 | 6.4267 | 12.0938 | 12.0938 | 0.23694 | 0.23694 | 0.23694 | 11.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.8569
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 2.1125 | 0.56658 | 1.5459 | 1.5459 | 0.030288 | 0.030288 | 0.030288 | 0.38648 | 0 | 0.38648 | 0 | 0.74268 |  | 1.5156
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 1.3693 | 0.27139 | 1.0979 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58467 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58467 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58467 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.58467
| Городской округ Балашиха |  | 42.8111 | 0.86329 | 41.9478 | 8.6595 | 0.35749 | 1.5645 | 0.35749 | 0.032445 | 0 | 3.3325 | 0 | 3.7301 | 0 | 8.3021 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 29.102 | 0 | 29.102 | 3.7411 | 0.073295 | 0.073295 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6678 |  | 3.6678
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.68 | 0.22161 | 1.4584 | 0.12978 | 0.0025426 | 0.0025426 | 0.0025426 | 0.032445 | 0 | 0.032445 | 0 | 0.062347 |  | 0.12724
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 4.0077 | 0.64168 | 3.366 | 3.366 | 0.065947 | 0.065947 | 0.065947 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |  | 3.3
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 8.0214 | 0 | 8.0214 | 1.4227 | 0.2157 | 1.4227 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.207
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 16.6678 | 7.6474 | 9.0204 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 16.6678 | 7.6474 | 9.0204 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012
| Городской округ Звенигород |  | 94.9431 | 6.371 | 88.572 | 38.7893 | 0.75996 | 0.75996 | 0.75996 | 9.6973 | 0 | 9.6973 | 0 | 18.6347 | 0 | 38.0294 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 83.8188 | 6.2332 | 77.5856 | 31.4849 | 0.61686 | 0.61686 | 0.61686 | 7.8712 | 0 | 7.8712 | 0 | 15.1256 |  | 30.8681
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 11.1243 | 0.13781 | 10.9865 | 7.3044 | 0.14311 | 0.14311 | 0.14311 | 1.8261 | 0 | 1.8261 | 0 | 3.5091 |  | 7.1613
| Красногорский муниципальный район |  | 156.4293 | 16.791 | 139.6383 | 35.2306 | 31.9569 | 19.8614 | 31.9569 | 6.0486 | 0 | 6.584 | 0 | 2.7367 | 0 | 3.2737 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 20.5673 | 16.7543 | 3.813 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 6.0269 | 0.032017 | 5.9949 | 5.672 | 0.11113 | 0.11113 | 0.11113 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 2.7249 |  | 5.5609
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 5.2003 | 0.0022473 | 5.1981 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 35.7817 | 0.0012032 | 35.7805 | 4.717 | 0.092415 | 0.092415 | 0.092415 | 4.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.6245
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 83.5455 | 0.0012032 | 83.5443 | 19.5545 | 31.65 | 19.5545 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -12.0955
1.1.2.1. | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 5.3075 | 0 | 5.3075 | 5.2631 | 0.10312 | 0.10312 | 0.10312 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 |  | 5.16
| Раменский муниципальный район |  | 22.2638 | 0.0022473 | 22.2615 | 2.4269 | 0.047547 | 0.047547 | 0.047547 | 0.60671 | 0 | 0.60671 | 0 | 1.1659 | 0 | 2.3793 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.46391 | 0.0022473 | 0.46166 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1. | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 21.7999 | 0 | 21.7999 | 2.4149 | 0.047312 | 0.047312 | 0.047312 | 0.60371 | 0 | 0.60371 | 0 | 1.1601 |  | 2.3675
| Воскресенский муниципальный район |  | 6.5563 | 0.44728 | 6.1091 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 6.5563 | 0.44728 | 6.1091 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 703.7102 | 85.8473 | 617.8629 | 246.6963 | 35.694 | 40.584 | 35.694 | 57.9198 | 0 | 69.2909 | 0 | 78.9016 | 0 | 211.0023 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 33.2405 | 3.772 | 29.4685 | 2.2957 | 0.044977 | 0.044977 | 0.044977 | 0.57392 | 0 | 0.57392 | 0 | 1.1029 |  | 2.2507
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 97.8984 | 1.8842 | 96.0142 | 84.6059 | 6.6576 | 6.6576 | 6.6576 | 21.1515 | 0 | 21.1515 | 0 | 35.6454 |  | 77.9483
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 198.5748 | 9.429 | 189.1458 | 8.7016 | 3.8115 | 8.7016 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8901
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.41896 | 0.021249 | 0.39771 | 0.32832 | 0.0064325 | 0.0064325 | 0.0064325 | 0.08208 | 0 | 0.08208 | 0 | 0.15773 |  | 0.32189
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 18.8415 | 0.012031 | 18.8294 | 16.9982 | 0.33303 | 0.33303 | 0.33303 | 0 | 0 | 16.6652 | 0 | 0 |  | 16.6652
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 36.8989 | 0.10355 | 36.7953 | 3.8788 | 0.075994 | 0.075994 | 0.075994 | 0.96971 | 0 | 0.96971 | 0 | 1.8634 |  | 3.8028
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 32.0332 | 0.073144 | 31.96 | 3.6946 | 0.072384 | 0.072384 | 0.072384 | 0.92364 | 0 | 0.92364 | 0 | 1.7749 |  | 3.6222
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 5.839 | 0.036334 | 5.8026 | 5.4726 | 0.10722 | 0.10722 | 0.10722 | 1.3682 | 0 | 1.3682 | 0 | 2.6291 |  | 5.3654
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.78464 | 0.017532 | 0.76711 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 20.6761 | 0.034814 | 20.6413 | 19.4413 | 0.3809 | 0.3809 | 0.3809 | 4.8603 | 0 | 4.8603 | 0 | 9.3397 |  | 19.0604
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 22.2022 | 12.6112 | 9.591 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 74.0909 | 0 | 74.0909 | 46.8779 | 7.652 | 7.652 | 7.652 | 11.7195 | 0 | 11.7195 | 0 | 15.787 |  | 39.226
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 117.6993 | 56.4261 | 61.2732 | 28.6861 | 16.0484 | 16.0484 | 16.0484 | 7.1715 | 0 | 5.4662 | 0 | 0 |  | 12.6378
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 17.7435 | 1.0253 | 16.7182 | 16.7182 | 0.32754 | 0.32754 | 0.32754 | 4.1796 | 0 | 4.1796 | 0 | 8.0316 |  | 16.3907
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 13.2882 | 0.044947 | 13.2433 | 4.4803 | 0.087778 | 0.087778 | 0.087778 | 1.1201 | 0 | 1.1201 | 0 | 2.1524 |  | 4.3925
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 11.0299 | 0.35588 | 10.674 | 3.6605 | 0.071716 | 0.071716 | 0.071716 | 3.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5888
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.43024 | 0 | 0.43024 | 0.41824 | 0.0081941 | 0.0081941 | 0.0081941 | 0.10456 | 0 | 0.10456 | 0 | 0.20092 |  | 0.41004
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 2.0201 | 0 | 2.0201 | 0.41394 | 0.0081099 | 0.0081099 | 0.0081099 | 0.10348 | 0 | 0.10348 | 0 | 0.19886 |  | 0.40583
| Городской округ Химки |  | 194.3744 | 6.6096 | 187.7649 | 60.6415 | 2.3571 | 1.8405 | 2.3571 | 14.5525 | 0 | 16.9245 | 0 | 27.324 | 0 | 58.2844 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 18.9539 | 0.056774 | 18.8971 | 0.13549 | 0.035426 | 0.035426 | 0.035426 | 0.033873 | 0 | 0.033873 | 0 | 0.03232 |  | 0.10007
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 9.6779 | 0.87805 | 8.7998 | 1.326 | 0.025978 | 0.025978 | 0.025978 | 0.33149 | 0 | 0.33149 | 0 | 0.637 |  | 1.3
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 7.0967 | 0.45662 | 6.6401 | 0.56165 | 0.011004 | 0.011004 | 0.011004 | 0 | 0 | 0.55064 | 0 | 0 |  | 0.55064
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 47.487 | 2.2535 | 45.2336 | 40.699 | 0.79738 | 0.79738 | 0.79738 | 10.1748 | 0 | 10.1748 | 0 | 19.5521 |  | 39.9016
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 1.1021 | 0 | 1.1021 | 1.0238 | 0.020058 | 0.020058 | 0.020058 | 0.25594 | 0 | 0.25594 | 0 | 0.49183 |  | 1.0037
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 4.2595 | 1.2748 | 2.9847 | 0.012 | 0.52865 | 0.012 | 0.52865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.51665
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 5.5688 | 1.6899 | 3.8789 | 3.8678 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.96695 | 0 | 0.96695 | 0 | 1.2501 |  | 3.184
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 27.5557 | 0 | 27.5557 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0.012
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397(5960/19) | 26.7466 | 0 | 26.7466 | 2.5483 | 0.049926 | 0.049926 | 0.049926 | 0.63707 | 0 | 0.63707 | 0 | 1.2242 |  | 2.4984
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 1.8698 | 0 | 1.8698 | 1.8578 | 0.036397 | 0.036397 | 0.036397 | 0 | 0 | 1.8214 | 0 | 0 |  | 1.8214
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 35.9229 | 0 | 35.9229 | 3.7706 | 0.073875 | 0.073875 | 0.073875 | 0.94266 | 0 | 0.94266 | 0 | 1.8114 |  | 3.6968
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 4.3133 | 0 | 4.3133 | 4.3013 | 0.084271 | 0.084271 | 0.084271 | 1.0753 | 0 | 1.0753 | 0 | 2.0664 |  | 4.217
1.2.1.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 3.8202 | 0 | 3.8202 | 0.52583 | 0.010302 | 0.010302 | 0.010302 | 0.13146 | 0 | 0.13146 | 0 | 0.25261 |  | 0.51553
| Городской округ Мытищи |  | 361.4852 | 17.6336 | 343.8516 | 158.1282 | 15.7136 | 16.6566 | 15.7136 | 27.4135 | 0 | 22.3611 | 0 | 91.697 | 0 | 142.4146 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 8.2708 | 0.028357 | 8.2425 | 1.117 | 0.17404 | 1.117 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.94295
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 16.0075 | 0 | 16.0075 | 15.1467 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 14.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.8499
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 13.3189 | 0.0012032 | 13.3177 | 11.916 | 0.23346 | 0.23346 | 0.23346 | 0 | 0 | 11.6826 | 0 | 0 |  | 11.6826
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.9115 | 0.0012032 | 2.9103 | 2.7352 | 0.13469 | 0.13469 | 0.13469 | 0.6838 | 0 | 0.6838 | 0 | 1.2329 |  | 2.6005
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 146.2029 | 3.3239 | 142.879 | 75.4523 | 1.5181 | 1.5181 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9342 |  | 73.9342
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 20.7446 | 1.5056 | 19.239 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0.011765 | 0 | 0 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 98.0138 | 6.8048 | 91.209 | 5.2817 | 0.14406 | 0.14406 | 0.14406 | 1.3204 | 0 | 1.3204 | 0 | 2.4968 |  | 5.1376
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 2.0152 | 0.45556 | 1.5596 | 0.11773 | 0.0023066 | 0.0023066 | 0.0023066 | 0.11543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11543
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 18.2966 | 2.8472 | 15.4495 | 14.2514 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5629 | 0 | 3.5629 | 0 | 4.5257 |  | 11.6514
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 4.732 | 0.51431 | 4.2177 | 4.2177 | 0.082633 | 0.082633 | 0.082633 | 1.0544 | 0 | 1.0544 | 0 | 2.0262 |  | 4.1351
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 12.426 | 0.72661 | 11.6994 | 11.6994 | 9.918 | 9.918 | 9.918 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7814
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 8.0926 | 1.425 | 6.6676 | 5.8151 | 0.40621 | 0.40621 | 0.40621 | 1.4538 | 0 | 1.4538 | 0 | 2.5014 |  | 5.4089
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 10.0812 | 0 | 10.0812 | 10.0064 | 0.19605 | 0.19605 | 0.19605 | 2.5016 | 0 | 2.5016 | 0 | 4.8072 |  | 9.8104
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.37152 | 0 | 0.37152 | 0.35952 | 0.0070437 | 0.0070437 | 0.0070437 | 0.08988 | 0 | 0.08988 | 0 | 0.17272 |  | 0.35248
| Щелковский муниципальный район |  | 50.6114 | 0.048017 | 50.5634 | 23.2563 | 4.149 | 4.149 | 4.149 | 5.8141 | 0 | 5.8141 | 0 | 7.4791 | 0 | 19.1072 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 50.6114 | 0.048017 | 50.5634 | 23.2563 | 4.149 | 4.149 | 4.149 | 5.8141 | 0 | 5.8141 | 0 | 7.4791 |  | 19.1072
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.5007 | 0.033326 | 0.46737 | 0.31888 | 0 | 0 | 0 | 0.079719 | 0 | 0.079719 | 0 | 0.15944 | 0 | 0.31888 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.5007 | 0.033326 | 0.46737 | 0.31888 | 0 | 0 | 0 | 0.079719 | 0 | 0.079719 | 0 | 0.15944 |  | 0.31888
| Городской округ Лыткарино |  | 60.5406 | 2.4325 | 58.1081 | 40.4263 | 30.2609 | 30.2609 | 30.2609 | 9.402 | 0 | 0.29738 | 0 | 0.46604 | 0 | 10.1655 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 15.0269 | 2.3065 | 12.7204 | 1.1895 | 0.12872 | 0.12872 | 0.12872 | 0.29738 | 0 | 0.29738 | 0 | 0.46604 |  | 1.0608
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 45.5137 | 0.12598 | 45.3877 | 39.2368 | 30.1322 | 30.1322 | 30.1322 | 9.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1046
| Коломенский муниципальный район |  | 4.152 | 0 | 4.152 | 3.9536 | 1.7456 | 1.7456 | 1.7456 | 0.9884 | 0 | 0.89461 | 0 | 0.32494 | 0 | 2.2079 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 3.4901 | 0 | 3.4901 | 3.3037 | 1.7456 | 1.7456 | 1.7456 | 0.82593 | 0 | 0.73214 | 0 | 0 |  | 1.5581
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0.66188 | 0 | 0.66188 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0.16247 | 0 | 0.16247 | 0 | 0.32494 |  | 0.64988
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 1.1739 | 0 | 1.1739 | 1.1619 | 0.022764 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 1.1739 | 0 | 1.1739 | 1.1619 | 0.022764 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 |  | 1.1391
| Городской округ Подольск |  | 141.5229 | 0.10697 | 141.4159 | 44.4248 | 5.067 | 4.5175 | 5.067 | 7.8785 | 0 | 7.76 | 0 | 24.2688 | 0 | 39.3579 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 14.6484 | 0 | 14.6484 | 12.5665 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 3.1416 | 0 | 6.2833 |  | 12.5665
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 95.9711 | 0 | 95.9711 | 13.735 | 0.2691 | 0.2691 | 0.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4659 |  | 13.4659
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 3.15 | 0.0028202 | 3.1472 | 2.9493 | 3.1172 | 2.9493 | 3.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.16785
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 11.2824 | 0 | 11.2824 | 11 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2173 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 4.2827 |  | 9.7827
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 14.1739 | 0.10415 | 14.0698 | 1.9009 | 0.037242 | 0.037242 | 0.037242 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8636
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0.5052 | 0 | 0.5052 | 0.4932 | 0.0096628 | 0.0096628 | 0.0096628 | 0.1233 | 0 | 0.1233 | 0 | 0.23694 |  | 0.48354
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19) | 1.7919 | 0 | 1.7919 | 1.7799 | 0.034872 | 0.034872 | 0.034872 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0 |  | 1.745
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.38161
| Серпуховский муниципальный район |  | 10.6349 | 0.30229 | 10.3326 | 8.9677 | 4.3817 | 4.3817 | 4.3817 | 0.60578 | 0 | 0.003 | 0 | 3.9772 | 0 | 4.586 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 5.6348 | 0 | 5.6348 | 4.9049 | 4.3021 | 4.3021 | 4.3021 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.60278
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.93726 | 0.30229 | 0.63497 | 0.012 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0.011765
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763(5863/19) | 4.0628 | 0 | 4.0628 | 4.0508 | 0.079364 | 0.079364 | 0.079364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9715 |  | 3.9715
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 28.1891 | 0 | 28.1891 | 6.1132 | 0.11977 | 0.11977 | 0.11977 | 1.5283 | 0 | 1.5283 | 0 | 2.9368 | 0 | 5.9934 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 28.1891 | 0 | 28.1891 | 6.1132 | 0.11977 | 0.11977 | 0.11977 | 1.5283 | 0 | 1.5283 | 0 | 2.9368 |  | 5.9934
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 68.5423 | 19.4434 | 49.0989 | 15.6298 | 1.0265 | 3.6108 | 1.0265 | 3.1152 | 0 | 3.1152 | 0 | 5.7887 | 0 | 14.6033 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 24.8297 | 19.4339 | 5.3958 | 3.1691 | 0.58482 | 3.1691 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5842
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 27.0814 | 0 | 27.0814 | 3.0728 | 0.060202 | 0.060202 | 0.060202 | 0.76819 | 0 | 0.76819 | 0 | 1.4762 |  | 3.0126
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 7.1875 | 0 | 7.1875 | 0.68564 | 0.013433 | 0.013433 | 0.013433 | 0.17141 | 0 | 0.17141 | 0 | 0.32939 |  | 0.67221
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 7.7461 | 0.0095085 | 7.7366 | 7.0167 | 0.23257 | 0.23257 | 0.23257 | 1.7542 | 0 | 1.7542 | 0 | 3.2758 |  | 6.7842
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 1.6976 | 0 | 1.6976 | 1.6856 | 0.1355 | 0.1355 | 0.1355 | 0.4214 | 0 | 0.4214 | 0 | 0.70731 |  | 1.5501
| Городской округ Ивантеевка |  | 44.7364 | 0.013235 | 44.7232 | 33.1387 | 6.0483 | 2.2281 | 6.0483 | 1.0112 | 0 | 5.7991 | 0 | 24.1003 | 0 | 27.0904 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 21.3405 | 0.012031 | 21.3285 | 20.0331 | 0.39249 | 0.39249 | 0.39249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6406 |  | 19.6406
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 11.5026 | 0.0012032 | 11.5014 | 1.6104 | 5.4306 | 1.6104 | 5.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.8202
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438(5658/19) | 4.6088 | 0 | 4.6088 | 4.5488 | 0.089121 | 0.089121 | 0.089121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4597 |  | 4.4597
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 1.0756 | 0 | 1.0756 | 1.0314 | 0.020208 | 0.020208 | 0.020208 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0112
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 6.2089 | 0 | 6.2089 | 5.915 | 0.11589 | 0.11589 | 0.11589 | 0 | 0 | 5.7991 | 0 | 0 |  | 5.7991
| Городской округ Ступино |  | 66.4368 | 39.3151 | 27.1218 | 1.5163 | 0.029708 | 0.029708 | 0.029708 | 0.37908 | 0 | 0.37908 | 0 | 0.72845 | 0 | 1.4866 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 66.4368 | 39.3151 | 27.1218 | 1.5163 | 0.029708 | 0.029708 | 0.029708 | 0.37908 | 0 | 0.37908 | 0 | 0.72845 |  | 1.4866
| Краснознаменский муниципальный район |  | 6.8072 | 0 | 6.8072 | 3.9484 | 0.077358 | 0.077358 | 0.077358 | 3.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8711 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 6.8072 | 0 | 6.8072 | 3.9484 | 0.077358 | 0.077358 | 0.077358 | 3.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8711
| Городской округ Егорьевск |  | 1.6269 | 0.016028 | 1.6109 | 1.1911 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00023851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023851 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.6269 | 0.016028 | 1.6109 | 1.1911 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00023851 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00023851
| Домодедовский муниципальный район |  | 10.4567 | 0 | 10.4567 | 10.1693 | 0.16372 | 0.16372 | 0.16372 | 0.45321 | 0 | 0.45321 | 0 | 9.0992 | 0 | 10.0056 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 2.0883 | 0 | 2.0883 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 0.45321 | 0 | 0.45321 | 0 | 0.90642 |  | 1.8128
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 8.3685 | 0 | 8.3685 | 8.3565 | 0.16372 | 0.16372 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1928 |  | 8.1928
| Ленинский муниципальный район |  | 4.4193 | 0.12875 | 4.2906 | 3.8807 | 0.076031 | 0.076031 | 0.076031 | 0.97018 | 0 | 0.97018 | 0 | 1.8643 | 0 | 3.8047 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.6509 | 0.0080418 | 3.6429 | 3.3935 | 0.066486 | 0.066486 | 0.066486 | 0.84838 | 0 | 0.84838 | 0 | 1.6303 |  | 3.327
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.76837 | 0.12071 | 0.64766 | 0.48721 | 0.0095455 | 0.0095455 | 0.0095455 | 0.1218 | 0 | 0.1218 | 0 | 0.23406 |  | 0.47767
| Солнечногорский муниципальный район |  | 63.0932 | 0 | 63.0932 | 7.9041 | 0.15486 | 0.15486 | 0.15486 | 1.976 | 0 | 1.976 | 0 | 3.7972 | 0 | 7.7493 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 63.0932 | 0 | 63.0932 | 7.9041 | 0.15486 | 0.15486 | 0.15486 | 1.976 | 0 | 1.976 | 0 | 3.7972 |  | 7.7493
| Прочие мероприятия |  | 989.88 | 0 | 989.88 | 989.88 | 223.4397 | 223.4397 | 223.4397 | 221.3912 | 0 | 177.7261 | 0 | 367.323 | 0 | 766.4403 | 0 | 0
1.6. | Внедрение АИИС КУЭ |  | 120 | 0 | 120 | 120 | 46.5868 | 46.5868 | 46.5868 | 53.9204 | 0 | 18 | 0 | 1.4929 |  | 73.4132
1.6. | Внедрение новых информационных технологий |  | 132 | 0 | 132 | 132 | 47.2072 | 47.2072 | 47.2072 | 29.2059 | 0 | 51.7188 | 0 | 3.8681 |  | 84.7928
1.6. | АСУ ТП |  | 84 | 0 | 84 | 84 | 24.0647 | 24.0647 | 24.0647 | 29.021 | 0 | 12.8658 | 0 | 18.0484 |  | 59.9353
1.6. | Закупка спецтехники |  | 300 | 0 | 300 | 300 | 83.9645 | 83.9645 | 83.9645 | 66.389 | 0 | 69.584 | 0 | 80.0626 |  | 216.0355
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 84 | 0 | 84 | 84 | 20.8131 | 20.8131 | 20.8131 | 28.6583 | 0 | 25.5575 | 0 | 8.971 |  | 63.1869
1.6. | Приобретение сетевых активов |  | 254.88 | 0 | 254.88 | 254.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.88 |  | 254.88
1.6. | Приобретение электрозарядных станций |  | 15 | 0 | 15 | 15 | 0.80339 | 0.80339 | 0.80339 | 14.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.1966

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 1 квартал |  | квартал | 2020 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | распоряжение Минэнерго МО от 18.12.2019 № 105
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего за 2020 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО, |  | 3659.2827 | 0 | 0 | 3644.2827 | 15 | 578.2022 | 0 | 0 | 577.3988 | 0.80339 | 3081.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066.8839 | 0 | 14.1966 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 723.2406 | 0 | 0 | 723.2406 | 0 | 76.4776 | 0 | 0 | 76.4776 | 0 | 646.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.763 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.25282 |  |  | 0.25282 |  | -0.25282 |  | 0 |  | 0 |  | -0.25282 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 3.898 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 3.2899 | 0 | 0 | 3.2899 | 0 | 0.60809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60809 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 0.42397 |  |  | 0.42397 |  | 3.2219 |  |  | 3.2219 |  | -2.7979 |  | 0 |  | 0 |  | -2.7979 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 3.462 |  |  | 3.462 |  | 0.067828 |  |  | 0.067828 |  | 3.3942 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3942 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 4.7764 | 0 | 0 | 4.7764 | 0 | 0.09358 | 0 | 0 | 0.09358 | 0 | 4.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6829 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 2.0453 |  |  | 2.0453 |  | 0.040072 |  |  | 0.040072 |  | 2.0053 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0053 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.7311 |  |  | 2.7311 |  | 0.053508 |  |  | 0.053508 |  | 2.6776 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6776 |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 5.8032 | 0 | 0 | 5.8032 | 0 | 0.10324 | 0 | 0 | 0.10324 | 0 | 5.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6999 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 0.51652 |  |  | 0.51652 |  | 0.01012 |  |  | 0.01012 |  | 0.5064 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5064 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 0.070531 |  |  | 0.070531 |  | 3.5295 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5295 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 1.1528 |  |  | 1.1528 |  | 0.022586 |  |  | 0.022586 |  | 1.1302 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1302 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0.21443 |  |  | 0.21443 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.21443 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21443 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0.1223 |  |  | 0.1223 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1223 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1223 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0.19712 |  |  | 0.19712 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.19712 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19712 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 3.4296 | 0 | 0 | 3.4296 | 0 | 1.9354 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4942 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.1404 |  |  | 0.1404 |  | 0.4565 |  |  | 0.4565 |  | -0.31611 |  | 0 |  | 0 |  | -0.31611 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.095213 |  |  | 0.095213 |  | -0.083213 |  | 0 |  | 0 |  | -0.083213 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.2424 |  |  | 1.2424 |  | 0.71301 |  |  | 0.71301 |  | 0.52942 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52942 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 1.5664 |  |  | 1.5664 |  | 0.36792 |  |  | 0.36792 |  | 1.1985 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1985 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.46832 |  |  | 0.46832 |  | 0.30272 |  |  | 0.30272 |  | 0.1656 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1656 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 10.6404 | 0 | 0 | 10.6404 | 0 | 0.81623 | 0 | 0 | 0.81623 | 0 | 9.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8241 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 4.4274 |  |  | 4.4274 |  | 0.086743 |  |  | 0.086743 |  | 4.3407 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3407 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 0.36668 |  |  | 0.36668 |  | 0.0071841 |  |  | 0.0071841 |  | 0.3595 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3595 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 4.6066 |  |  | 4.6066 |  | 0.49846 |  |  | 0.49846 |  | 4.1082 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1082 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 0.77768 |  |  | 0.77768 |  | 0.22385 |  |  | 0.22385 |  | 0.55384 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55384 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0.46195 |  |  | 0.46195 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.46195 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46195 |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 3.6551 | 0 | 0 | 3.6551 | 0 | 0.054184 | 0 | 0 | 0.054184 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.02351 |  |  | 0.02351 |  | 1.1765 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1765 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.02351 |  |  | 0.02351 |  | 1.1765 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 1.2551 |  |  | 1.2551 |  | 0.0071635 |  |  | 0.0071635 |  | 1.248 |  | 0 |  | 0 |  | 1.248 |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 2.1031 | 0 | 0 | 2.1031 | 0 | 0.041204 | 0 | 0 | 0.041204 | 0 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0619 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 2.1031 |  |  | 2.1031 |  | 0.041204 |  |  | 0.041204 |  | 2.0619 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0619 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 101.1264 | 0 | 0 | 101.1264 | 0 | 2.6749 | 0 | 0 | 2.6749 | 0 | 98.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4515 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 4.9531 |  |  | 4.9531 |  | 0.097041 |  |  | 0.097041 |  | 4.856 |  | 0 |  | 0 |  | 4.856 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0.18 |  |  | 0.18 |  | 0.0023919 |  |  | 0.0023919 |  | 0.17761 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17761 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.27055 |  |  | 0.27055 |  | 0.0015441 |  |  | 0.0015441 |  | 0.26901 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26901 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 87.5075 |  |  | 87.5075 |  | 1.7145 |  |  | 1.7145 |  | 85.793 |  | 0 |  | 0 |  | 85.793 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.3602 |  |  | 3.3602 |  | 0.56124 |  |  | 0.56124 |  | 2.799 |  | 0 |  | 0 |  | 2.799 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0.82445 |  |  | 0.82445 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.82445 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82445 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 2.664 |  |  | 2.664 |  | 0.052193 |  |  | 0.052193 |  | 2.6118 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6118 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0.15568 |  |  | 0.15568 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.15568 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15568 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0.15568 |  |  | 0.15568 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.15568 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15568 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 0.38472 |  |  | 0.38472 |  | 0.0075375 |  |  | 0.0075375 |  | 0.37718 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37718 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0.19226 |  |  | 0.19226 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.19226 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19226 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.47833 |  |  | 0.47833 |  | 0.0093715 |  |  | 0.0093715 |  | 0.46896 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46896 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.074191 |  |  | 0.074191 |  | -0.074191 |  | 0 |  | 0 |  | -0.074191 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.15497 |  |  | 0.15497 |  | -0.15497 |  | 0 |  | 0 |  | -0.15497 |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 4.5116 | 0 | 0 | 4.5116 | 0 | 0.088392 | 0 | 0 | 0.088392 | 0 | 4.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4232 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.5222 |  |  | 2.5222 |  | 0.049414 |  |  | 0.049414 |  | 2.4727 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4727 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 1.9895 |  |  | 1.9895 |  | 0.038978 |  |  | 0.038978 |  | 1.9505 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9505 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 12.7229 | 0 | 0 | 12.7229 | 0 | 0.50318 | 0 | 0 | 0.50318 | 0 | 12.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2198 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 4.0502 |  |  | 4.0502 |  | 0.079352 |  |  | 0.079352 |  | 3.9709 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9709 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 3.7714 |  |  | 3.7714 |  | 0.073889 |  |  | 0.073889 |  | 3.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6975 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 2.6917 |  |  | 2.6917 |  | 0.052736 |  |  | 0.052736 |  | 2.639 |  | 0 |  | 0 |  | 2.639 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 2.1976 |  |  | 2.1976 |  | 0.043056 |  |  | 0.043056 |  | 2.1546 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1546 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.25391 |  |  | 0.25391 |  | -0.25391 |  | 0 |  | 0 |  | -0.25391 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 16.5473 | 0 | 0 | 16.5473 | 0 | 1.7839 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 14.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7634 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 1.6693 |  |  | 1.6693 |  | 0.032705 |  |  | 0.032705 |  | 1.6366 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6366 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 3.1383 |  |  | 3.1383 |  | 0.061487 |  |  | 0.061487 |  | 3.0768 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0768 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 3.6898 |  |  | 3.6898 |  | 0.89973 |  |  | 0.89973 |  | 2.79 |  | 0 |  | 0 |  | 2.79 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 0.66 |  |  | 0.66 |  | 0.012931 |  |  | 0.012931 |  | 0.64707 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64707 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.169 |  |  | 3.169 |  | 0.3479 |  |  | 0.3479 |  | 2.8211 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8211 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 0.55807 |  |  | 0.55807 |  | 0.010934 |  |  | 0.010934 |  | 0.54714 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54714 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0.79793 |  |  | 0.79793 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.79793 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79793 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.9141 |  |  | 1.9141 |  | 0.037502 |  |  | 0.037502 |  | 1.8766 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8766 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 6.8484e-05 |  |  | 6.8484e-05 |  | 0.011932 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011932 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.024708 |  |  | 0.024708 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.024708 |  | 0 |  | 0 |  | 0.024708 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.3056 |  |  | 0.3056 |  | 0.0017442 |  |  | 0.0017442 |  | 0.30386 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30386 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.58447 |  |  | 0.58447 |  | 0.37865 |  |  | 0.37865 |  | 0.20582 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20582 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 5.1022 | 0 | 0 | 5.1022 | 0 | 2.1298 | 0 | 0 | 2.1298 | 0 | 2.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9724 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0.23044 |  |  | 0.23044 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.23044 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23044 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 1.4652 |  |  | 1.4652 |  | 0.028707 |  |  | 0.028707 |  | 1.4365 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4365 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 1.0164 |  |  | 1.0164 |  | 1.0332 |  |  | 1.0332 |  | -0.0168 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0168 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 0.66434 |  |  | 0.66434 |  | 0.013016 |  |  | 0.013016 |  | 0.65133 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65133 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 1.7258 |  |  | 1.7258 |  | 1.0549 |  |  | 1.0549 |  | 0.67088 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67088 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 6.3206 | 0 | 0 | 6.3206 | 0 | 0.095463 | 0 | 0 | 0.095463 | 0 | 6.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2251 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 0.58694 |  |  | 0.58694 |  | 0.011499 |  |  | 0.011499 |  | 0.57544 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57544 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 0.56146 |  |  | 0.56146 |  | 0.045057 |  |  | 0.045057 |  | 0.5164 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5164 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 1.3421 |  |  | 1.3421 |  | 0.026295 |  |  | 0.026295 |  | 1.3158 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3158 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.63168 |  |  | 0.63168 |  | 0.012376 |  |  | 0.012376 |  | 0.6193 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6193 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 3.1864 |  |  | 3.1864 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.1864 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1864 |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.65395 | 0 | 0 | 0.65395 | 0 | 0.28661 | 0 | 0 | 0.28661 | 0 | 0.36735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36735 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.32099 |  |  | 0.32099 |  | 0.011398 |  |  | 0.011398 |  | 0.30959 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30959 |  | 0
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0.32096 |  |  | 0.32096 |  | 0.040344 |  |  | 0.040344 |  | 0.28062 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28062 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.23463 |  |  | 0.23463 |  | -0.23463 |  | 0 |  | 0 |  | -0.23463 |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64348 | 0 | 0 | 0.64348 | 0 | -0.64348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64348 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.22803 |  |  | 0.22803 |  | -0.22803 |  | 0 |  | 0 |  | -0.22803 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.19412 |  |  | 0.19412 |  | -0.19412 |  | 0 |  | 0 |  | -0.19412 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 |  |  | 0 |  | 0.21622 |  |  | 0.21622 |  | -0.21622 |  | 0 |  | 0 |  | -0.21622 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.0051088 |  |  | 0.0051088 |  | -0.0051088 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0051088 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 2.1946 | 0 | 0 | 2.1946 | 0 | 0.042996 | 0 | 0 | 0.042996 | 0 | 2.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1516 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 0.14332 |  |  | 0.14332 |  | 0.0028079 |  |  | 0.0028079 |  | 0.14051 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14051 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 2.0393 |  |  | 2.0393 |  | 0.039953 |  |  | 0.039953 |  | 1.9993 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9993 |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 2.2747 | 0 | 0 | 2.2747 | 0 | 0.044566 | 0 | 0 | 0.044566 | 0 | 2.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 2.2747 |  |  | 2.2747 |  | 0.044566 |  |  | 0.044566 |  | 2.2301 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2301 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 72.3746 | 0 | 0 | 72.3746 | 0 | 11.3403 | 0 | 0 | 11.3403 | 0 | 61.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0343 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.29497 |  |  | 0.29497 |  | 0.005779 |  |  | 0.005779 |  | 0.28919 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28919 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.23268 |  |  | 0.23268 |  | -0.22068 |  | 0 |  | 0 |  | -0.22068 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 1.2104 |  |  | 1.2104 |  | 9.0167 |  |  | 9.0167 |  | -7.8064 |  | 0 |  | 0 |  | -7.8064 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 1.4414 |  |  | 1.4414 |  | 0.02824 |  |  | 0.02824 |  | 1.4131 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4131 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 1.4719 |  |  | 1.4719 |  | 0.028837 |  |  | 0.028837 |  | 1.443 |  | 0 |  | 0 |  | 1.443 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 62.6794 |  |  | 62.6794 |  | 1.228 |  |  | 1.228 |  | 61.4514 |  | 0 |  | 0 |  | 61.4514 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 0.65772 |  |  | 0.65772 |  | 0.012886 |  |  | 0.012886 |  | 0.64483 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64483 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 0.06 |  |  | 0.06 |  | 0.00034243 |  |  | 0.00034243 |  | 0.059658 |  | 0 |  | 0 |  | 0.059658 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0.14551 |  |  | 0.14551 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.14551 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14551 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0.45559 |  |  | 0.45559 |  | 0.0089259 |  |  | 0.0089259 |  | 0.44666 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44666 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.42887 |  |  | 0.42887 |  | 0.0084024 |  |  | 0.0084024 |  | 0.42047 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42047 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.23521 |  |  | 0.23521 |  | 0.12221 |  |  | 0.12221 |  | 0.113 |  | 0 |  | 0 |  | 0.113 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 1.0312 |  |  | 1.0312 |  | 0.37381 |  |  | 0.37381 |  | 0.65737 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65737 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 2.2506 |  |  | 2.2506 |  | 0.044093 |  |  | 0.044093 |  | 2.2065 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2065 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.22932 |  |  | 0.22932 |  | -0.22932 |  | 0 |  | 0 |  | -0.22932 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 44.2075 | 0 | 0 | 44.2075 | 0 | 5.0211 | 0 | 0 | 5.0211 | 0 | 39.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1865 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 3.6985 |  |  | 3.6985 |  | 0.072462 |  |  | 0.072462 |  | 3.6261 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6261 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 0.06546 |  |  | 0.06546 |  | 0.0012825 |  |  | 0.0012825 |  | 0.064178 |  | 0 |  | 0 |  | 0.064178 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.068136 |  |  | 0.068136 |  | 0.0013349 |  |  | 0.0013349 |  | 0.066801 |  | 0 |  | 0 |  | 0.066801 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 3.1121 |  |  | 3.1121 |  | 1.7066 |  |  | 1.7066 |  | 1.4055 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4055 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 4.4027 |  |  | 4.4027 |  | 0.086258 |  |  | 0.086258 |  | 4.3164 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3164 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 5.4691 |  |  | 5.4691 |  | 0.10715 |  |  | 0.10715 |  | 5.362 |  | 0 |  | 0 |  | 5.362 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 1.8823 |  |  | 1.8823 |  | 0.036879 |  |  | 0.036879 |  | 1.8455 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8455 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 8.3255 |  |  | 8.3255 |  | 0.16311 |  |  | 0.16311 |  | 8.1624 |  | 0 |  | 0 |  | 8.1624 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 3.8056 |  |  | 3.8056 |  | 0.85655 |  |  | 0.85655 |  | 2.9491 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9491 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 2.8022 |  |  | 2.8022 |  | 0.20314 |  |  | 0.20314 |  | 2.599 |  | 0 |  | 0 |  | 2.599 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 3.2901 |  |  | 3.2901 |  | 0.24243 |  |  | 0.24243 |  | 3.0477 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0477 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 3.2829 |  |  | 3.2829 |  | 0.064319 |  |  | 0.064319 |  | 3.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2186 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.8193 |  |  | 1.8193 |  | 1.0688 |  |  | 1.0688 |  | 0.75048 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75048 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.58447 |  |  | 0.58447 |  | 0.011451 |  |  | 0.011451 |  | 0.57302 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57302 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.58447 |  |  | 0.58447 |  | 0.37937 |  |  | 0.37937 |  | 0.2051 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2051 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 1.0146 |  |  | 1.0146 |  | 0.019877 |  |  | 0.019877 |  | 0.99469 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99469 |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 20.4415 | 0 | 0 | 20.4415 | 0 | 1.6659 | 0 | 0 | 1.6659 | 0 | 18.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7756 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 3.132 |  |  | 3.132 |  | 0.063803 |  |  | 0.063803 |  | 3.0682 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0682 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0.027552 |  |  | 0.027552 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.027552 |  | 0 |  | 0 |  | 0.027552 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.02351 |  |  | 0.02351 |  | 1.1765 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1765 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 2.8748 |  |  | 2.8748 |  | 0.056324 |  |  | 0.056324 |  | 2.8185 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8185 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 4.5286 |  |  | 4.5286 |  | 0.088725 |  |  | 0.088725 |  | 4.4399 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4399 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 1.7053 |  |  | 1.7053 |  | 0.03341 |  |  | 0.03341 |  | 1.6719 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6719 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 2.2653 |  |  | 2.2653 |  | 0.044382 |  |  | 0.044382 |  | 2.2209 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2209 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 1.0315 |  |  | 1.0315 |  | 0.020209 |  |  | 0.020209 |  | 1.0113 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0113 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 1.6029 |  |  | 1.6029 |  | 0.74499 |  |  | 0.74499 |  | 0.85792 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85792 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.40165 |  |  | 0.40165 |  | 0.0022924 |  |  | 0.0022924 |  | 0.39936 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39936 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 1.1562 |  |  | 1.1562 |  | 0.0065988 |  |  | 0.0065988 |  | 1.1496 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1496 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 0.51559 |  |  | 0.51559 |  | 0.37802 |  |  | 0.37802 |  | 0.13756 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13756 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.20364 |  |  | 0.20364 |  | -0.20364 |  | 0 |  | 0 |  | -0.20364 |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0.011765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011765 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 1.3421 | 0 | 0 | 1.3421 | 0 | 1.6877 | 0 | 0 | 1.6877 | 0 | -0.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3456 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 0.3109 |  |  | 0.3109 |  | 0.0060911 |  |  | 0.0060911 |  | 0.3048 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3048 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 1.0312 |  |  | 1.0312 |  | 0.020203 |  |  | 0.020203 |  | 1.011 |  | 0 |  | 0 |  | 1.011 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 |  |  | 0 |  | 0.2789 |  |  | 0.2789 |  | -0.2789 |  | 0 |  | 0 |  | -0.2789 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 |  |  | 0 |  | 1.3825 |  |  | 1.3825 |  | -1.3825 |  | 0 |  | 0 |  | -1.3825 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 30.2605 | 0 | 0 | 30.2605 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 28.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7535 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 4.2625 |  |  | 4.2625 |  | 0.82411 |  |  | 0.82411 |  | 3.4384 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4384 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 5.5861 |  |  | 5.5861 |  | 0.10944 |  |  | 0.10944 |  | 5.4766 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4766 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 0.89245 |  |  | 0.89245 |  | 0.017485 |  |  | 0.017485 |  | 0.87497 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87497 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.5078 |  |  | 3.5078 |  | 0.068725 |  |  | 0.068725 |  | 3.4391 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4391 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 0.45568 |  |  | 0.45568 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.45568 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45568 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 1.0192 |  |  | 1.0192 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.0192 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0192 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.9217 |  |  | 2.9217 |  | 0.057243 |  |  | 0.057243 |  | 2.8645 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8645 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.5724 |  |  | 2.5724 |  | 0.050398 |  |  | 0.050398 |  | 2.522 |  | 0 |  | 0 |  | 2.522 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 4.9315 |  |  | 4.9315 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.9315 |  | 0 |  | 0 |  | 4.9315 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 3.5147 |  |  | 3.5147 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.5147 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5147 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.58447 |  |  | 0.58447 |  | 0.011451 |  |  | 0.011451 |  | 0.57302 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57302 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.36792 |  |  | 0.36792 |  | -0.36792 |  | 0 |  | 0 |  | -0.36792 |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 2.8047 | 0 | 0 | 2.8047 | 0 | 0.53204 | 0 | 0 | 0.53204 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2726 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 0.079697 |  |  | 0.079697 |  | 0.47877 |  |  | 0.47877 |  | -0.39908 |  | 0 |  | 0 |  | -0.39908 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.719 |  |  | 2.719 |  | 0.05327 |  |  | 0.05327 |  | 2.6657 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6657 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0.006 |  |  | 0.006 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.006 |  | 0 |  | 0 |  | 0.006 |  | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 3.1498 | 0 | 0 | 3.1498 | 0 | 0.044437 | 0 | 0 | 0.044437 | 0 | 3.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1053 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.1498 |  |  | 3.1498 |  | 0.044437 |  |  | 0.044437 |  | 3.1053 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1053 |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 4.659 | 0 | 0 | 4.659 | 0 | 0.069498 | 0 | 0 | 0.069498 | 0 | 4.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5895 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.045868 |  |  | 0.045868 |  | 0.074132 |  | 0 |  | 0 |  | 0.074132 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 1.2061 |  |  | 1.2061 |  | 0.02363 |  |  | 0.02363 |  | 1.1825 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1825 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 3.3329 |  |  | 3.3329 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.3329 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3329 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 7.1814 | 0 | 0 | 7.1814 | 0 | 0.13993 | 0 | 0 | 0.13993 | 0 | 7.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0414 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 6.4726 |  |  | 6.4726 |  | 0.12681 |  |  | 0.12681 |  | 6.3458 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3458 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 0.5865 |  |  | 0.5865 |  | 0.011491 |  |  | 0.011491 |  | 0.57501 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57501 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.12228 |  |  | 0.12228 |  | 0.0016249 |  |  | 0.0016249 |  | 0.12066 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12066 |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 39.4796 | 0 | 0 | 39.4796 | 0 | 1.0648 | 0 | 0 | 1.0648 | 0 | 38.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4148 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 10.505 |  |  | 10.505 |  | 0.20582 |  |  | 0.20582 |  | 10.2992 |  | 0 |  | 0 |  | 10.2992 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 12.0025 |  |  | 12.0025 |  | 0.23515 |  |  | 0.23515 |  | 11.7674 |  | 0 |  | 0 |  | 11.7674 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 7.9186 |  |  | 7.9186 |  | 0.15514 |  |  | 0.15514 |  | 7.7634 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7634 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.44596 |  |  | 0.44596 |  | 0.30005 |  |  | 0.30005 |  | 0.14591 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14591 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.61259 |  |  | 0.61259 |  | 0.012002 |  |  | 0.012002 |  | 0.60059 |  | 0 |  | 0 |  | 0.60059 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 5.8043 |  |  | 5.8043 |  | 0.11372 |  |  | 0.11372 |  | 5.6906 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6906 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 2.1546 |  |  | 2.1546 |  | 0.042214 |  |  | 0.042214 |  | 2.1124 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1124 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0.7735 | 0 | 0 | 0.7735 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.3217 |  |  | 1.3217 |  | 0.025895 |  |  | 0.025895 |  | 1.2958 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2958 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0.46832 |  |  | 0.46832 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.46832 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46832 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.7476 |  |  | 0.7476 |  | -0.7476 |  | 0 |  | 0 |  | -0.7476 |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 8.3563 | 0 | 0 | 8.3563 | 0 | 0.33532 | 0 | 0 | 0.33532 | 0 | 8.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.021 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 2.73 |  |  | 2.73 |  | 0.22509 |  |  | 0.22509 |  | 2.5049 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5049 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.6553 |  |  | 2.6553 |  | 0.052022 |  |  | 0.052022 |  | 2.6032 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6032 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 1.9847 |  |  | 1.9847 |  | 0.038884 |  |  | 0.038884 |  | 1.9458 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9458 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 0.9864 |  |  | 0.9864 |  | 0.019326 |  |  | 0.019326 |  | 0.96707 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96707 |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 50.1495 | 0 | 0 | 50.1495 | 0 | 5.2528 | 0 | 0 | 5.2528 | 0 | 44.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8967 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0.66217 |  |  | 0.66217 |  | 0.012973 |  |  | 0.012973 |  | 0.6492 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6492 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 0.082287 |  |  | 0.082287 |  | 4.1177 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1177 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 44.3471 |  |  | 44.3471 |  | 4.577 |  |  | 4.577 |  | 39.77 |  | 0 |  | 0 |  | 39.77 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.7695 |  |  | 0.7695 |  | 0.58053 |  |  | 0.58053 |  | 0.18897 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18897 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0.17076 |  |  | 0.17076 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.17076 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17076 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 11.7547 | 0 | 0 | 11.7547 | 0 | 0.19267 | 0 | 0 | 0.19267 | 0 | 11.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5621 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 1.5561 |  |  | 1.5561 |  | 0.030487 |  |  | 0.030487 |  | 1.5256 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5256 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.3796 |  |  | 1.3796 |  | 0.027028 |  |  | 0.027028 |  | 1.3525 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3525 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 1.9208 |  |  | 1.9208 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.9208 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9208 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 6.8863 |  |  | 6.8863 |  | 0.13492 |  |  | 0.13492 |  | 6.7514 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7514 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Химки |  | 12.2025 | 0 | 0 | 12.2025 | 0 | 0.84077 | 0 | 0 | 0.84077 | 0 | 11.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3618 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 1.1573 |  |  | 1.1573 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.1573 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1573 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 1.7331 |  |  | 1.7331 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.7331 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7331 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023999 |  |  | 0.00023999 |  | 0.01176 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01176 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 6.5383 |  |  | 6.5383 |  | 0.1281 |  |  | 0.1281 |  | 6.4102 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4102 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 1.8193 |  |  | 1.8193 |  | 0.035644 |  |  | 0.035644 |  | 1.7837 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7837 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 0.94243 |  |  | 0.94243 |  | 0.67679 |  |  | 0.67679 |  | 0.26564 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26564 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 105.6296 | 0 | 0 | 105.6296 | 0 | 8.2327 | 0 | 0 | 8.2327 | 0 | 97.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3969 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 3.503 |  |  | 3.503 |  | 0.068632 |  |  | 0.068632 |  | 3.4344 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4344 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 2.2359 |  |  | 2.2359 |  | 0.043805 |  |  | 0.043805 |  | 2.1921 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1921 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 2.6097 |  |  | 2.6097 |  | 0.05113 |  |  | 0.05113 |  | 2.5586 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5586 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 0.083568 |  |  | 0.083568 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.083568 |  | 0 |  | 0 |  | 0.083568 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 7.2548 |  |  | 7.2548 |  | 0.14214 |  |  | 0.14214 |  | 7.1126 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1126 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 4.2029 |  |  | 4.2029 |  | 0.082344 |  |  | 0.082344 |  | 4.1206 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1206 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.003744 |  |  | 0.003744 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.003744 |  | 0 |  | 0 |  | 0.003744 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 9.0383 |  |  | 9.0383 |  | 0.17708 |  |  | 0.17708 |  | 8.8612 |  | 0 |  | 0 |  | 8.8612 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.48659 |  |  | 0.48659 |  | -0.47459 |  | 0 |  | 0 |  | -0.47459 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 0.035266 |  |  | 0.035266 |  | 1.7647 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7647 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 2.7792 |  |  | 2.7792 |  | 0.92834 |  |  | 0.92834 |  | 1.8508 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8508 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 2.1756 |  |  | 2.1756 |  | 0.042625 |  |  | 0.042625 |  | 2.133 |  | 0 |  | 0 |  | 2.133 |  | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.26365 |  |  | 0.26365 |  | 0.0051655 |  |  | 0.0051655 |  | 0.25849 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25849 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0.25757 |  |  | 0.25757 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.25757 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25757 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 1.0945 |  |  | 1.0945 |  | 0.021443 |  |  | 0.021443 |  | 1.073 |  | 0 |  | 0 |  | 1.073 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 1.5282 |  |  | 1.5282 |  | 0.02994 |  |  | 0.02994 |  | 1.4982 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4982 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0.55358 |  |  | 0.55358 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.55358 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55358 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.6498 |  |  | 1.6498 |  | 1.0655 |  |  | 1.0655 |  | 0.5843 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5843 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 3.2103 |  |  | 3.2103 |  | 1.7768 |  |  | 1.7768 |  | 1.4335 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4335 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.70468 |  |  | 0.70468 |  | 0.013806 |  |  | 0.013806 |  | 0.69087 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69087 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.034312 |  |  | 0.034312 |  | -0.022312 |  | 0 |  | 0 |  | -0.022312 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0.46832 |  |  | 0.46832 |  | 0.30005 |  |  | 0.30005 |  | 0.16828 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16828 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 52.022 |  |  | 52.022 |  | 1.0192 |  |  | 1.0192 |  | 51.0028 |  | 0 |  | 0 |  | 51.0028 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.57247 |  |  | 0.57247 |  | 0.38653 |  |  | 0.38653 |  | 0.18594 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18594 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 2.7141 |  |  | 2.7141 |  | 0.053174 |  |  | 0.053174 |  | 2.6609 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6609 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 1.4574 |  |  | 1.4574 |  | 0.62865 |  |  | 0.62865 |  | 0.82874 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82874 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 3.1613 |  |  | 3.1613 |  | 0.061937 |  |  | 0.061937 |  | 3.0994 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0994 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.24906 |  |  | 0.24906 |  | 0.092212 |  |  | 0.092212 |  | 0.15685 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15685 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 |  |  | 0 |  | 0.15362 |  |  | 0.15362 |  | -0.15362 |  | 0 |  | 0 |  | -0.15362 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.0051089 |  |  | 0.0051089 |  | -0.0051089 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0051089 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.0051094 |  |  | 0.0051094 |  | -0.0051094 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0051094 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.52198 |  |  | 0.52198 |  | -0.52198 |  | 0 |  | 0 |  | -0.52198 |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 9.1369 | 0 | 0 | 9.1369 | 0 | 2.8835 | 0 | 0 | 2.8835 | 0 | 6.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2534 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 0.15608 |  |  | 0.15608 |  | 0.003058 |  |  | 0.003058 |  | 0.15303 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15303 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 1.2327 |  |  | 1.2327 |  | 2.7286 |  |  | 2.7286 |  | -1.496 |  | 0 |  | 0 |  | -1.496 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 2.6453 |  |  | 2.6453 |  | 0.051827 |  |  | 0.051827 |  | 2.5935 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5935 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 3.2103 |  |  | 3.2103 |  | 0.062896 |  |  | 0.062896 |  | 3.1474 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1474 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 1.8925 |  |  | 1.8925 |  | 0.037079 |  |  | 0.037079 |  | 1.8555 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8555 |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 5.4621 | 0 | 0 | 5.4621 | 0 | 2.2389 | 0 | 0 | 2.2389 | 0 | 3.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2232 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 0.4466 |  |  | 0.4466 |  | 0.048682 |  |  | 0.048682 |  | 0.39792 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39792 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 0.2189 |  |  | 0.2189 |  | 0.21015 |  |  | 0.21015 |  | 0.0087542 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0087542 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.2101 |  |  | 0.2101 |  | 0.9899 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9899 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.7695 |  |  | 0.7695 |  | 0.34721 |  |  | 0.34721 |  | 0.42229 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42229 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0.27986 |  |  | 0.27986 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.27986 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27986 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 0.9443 |  |  | 0.9443 |  | 0.38786 |  |  | 0.38786 |  | 0.55644 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55644 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 1.6029 |  |  | 1.6029 |  | 0.78203 |  |  | 0.78203 |  | 0.82088 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82088 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.25282 |  |  | 0.25282 |  | -0.25282 |  | 0 |  | 0 |  | -0.25282 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 2.2813 | 0 | 0 | 2.2813 | 0 | 2.3872 | 0 | 0 | 2.3872 | 0 | -0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10588 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 1.6968 |  |  | 1.6968 |  | 2.0004 |  |  | 2.0004 |  | -0.30359 |  | 0 |  | 0 |  | -0.30359 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.58447 |  |  | 0.58447 |  | 0.38676 |  |  | 0.38676 |  | 0.19771 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19771 |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 4.0723 | 0 | 0 | 4.0723 | 0 | 0.079785 | 0 | 0 | 0.079785 | 0 | 3.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9925 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 1.8686 |  |  | 1.8686 |  | 0.036609 |  |  | 0.036609 |  | 1.832 |  | 0 |  | 0 |  | 1.832 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0.62848 |  |  | 0.62848 |  | 0.012313 |  |  | 0.012313 |  | 0.61616 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61616 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 1.5752 |  |  | 1.5752 |  | 0.030862 |  |  | 0.030862 |  | 1.5444 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5444 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 2.9681 | 0 | 0 | 2.9681 | 0 | 0.049562 | 0 | 0 | 0.049562 | 0 | 2.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9186 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.8334 |  |  | 1.8334 |  | 0.03592 |  |  | 0.03592 |  | 1.7975 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7975 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.69628 |  |  | 0.69628 |  | 0.013642 |  |  | 0.013642 |  | 0.68263 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68263 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 0.060144 |  |  | 0.060144 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.060144 |  | 0 |  | 0 |  | 0.060144 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0.11776 |  |  | 0.11776 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.11776 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11776 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0.26053 |  |  | 0.26053 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.26053 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26053 |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 29.4777 | 0 | 0 | 29.4777 | 0 | 2.0569 | 0 | 0 | 2.0569 | 0 | 27.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4209 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 7.7026 |  |  | 7.7026 |  | 0.15091 |  |  | 0.15091 |  | 7.5517 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5517 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 4.1439 |  |  | 4.1439 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.1439 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1439 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.4663 |  |  | 3.4663 |  | 0.067911 |  |  | 0.067911 |  | 3.3984 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3984 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 5.4122 |  |  | 5.4122 |  | 0.10604 |  |  | 0.10604 |  | 5.3062 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3062 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 4.9863 |  |  | 4.9863 |  | 0.91223 |  |  | 0.91223 |  | 4.0741 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0741 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.02351 |  |  | 0.02351 |  | 1.1765 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1765 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.02351 |  |  | 0.02351 |  | 1.1765 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1765 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.33886 |  |  | 0.33886 |  | 0.0066389 |  |  | 0.0066389 |  | 0.33222 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33222 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.81311 |  |  | 0.81311 |  | 0.074333 |  |  | 0.074333 |  | 0.73877 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73877 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0.21443 |  |  | 0.21443 |  | 0.0042011 |  |  | 0.0042011 |  | 0.21023 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21023 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.4863 |  |  | 0.4863 |  | -0.4863 |  | 0 |  | 0 |  | -0.4863 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.20128 |  |  | 0.20128 |  | -0.20128 |  | 0 |  | 0 |  | -0.20128 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 50.0392 | 0 | 0 | 50.0392 | 0 | 12.9015 | 0 | 0 | 12.9015 | 0 | 37.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1377 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 4.8083 |  |  | 4.8083 |  | 0.094204 |  |  | 0.094204 |  | 4.714 |  | 0 |  | 0 |  | 4.714 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 0.08892 |  |  | 0.08892 |  | 0.30265 |  |  | 0.30265 |  | -0.21373 |  | 0 |  | 0 |  | -0.21373 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 2.9849 |  |  | 2.9849 |  | 0.05848 |  |  | 0.05848 |  | 2.9264 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9264 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 1.315 |  |  | 1.315 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.315 |  | 0 |  | 0 |  | 1.315 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 6.4777 |  |  | 6.4777 |  | 0.12691 |  |  | 0.12691 |  | 6.3508 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3508 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 3.4675 |  |  | 3.4675 |  | 0.067935 |  |  | 0.067935 |  | 3.3996 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3996 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 2.653 |  |  | 2.653 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.653 |  | 0 |  | 0 |  | 2.653 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 3.6637 |  |  | 3.6637 |  | 0.071779 |  |  | 0.071779 |  | 3.5919 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5919 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 1.718 |  |  | 1.718 |  | 0.033659 |  |  | 0.033659 |  | 1.6843 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6843 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.56041 |  |  | 0.56041 |  | 0.11197 |  |  | 0.11197 |  | 0.44844 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44844 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 3.5304 |  |  | 3.5304 |  | 0.091814 |  |  | 0.091814 |  | 3.4385 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4385 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 1.0039 |  |  | 1.0039 |  | 0.18915 |  |  | 0.18915 |  | 0.81478 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81478 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 3.1223 |  |  | 3.1223 |  | 0.061172 |  |  | 0.061172 |  | 3.0611 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0611 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 9.0199 |  |  | 9.0199 |  | 8.8804 |  |  | 8.8804 |  | 0.13952 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13952 |  | 0
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.93687 |  |  | 0.93687 |  | -0.92487 |  | 0 |  | 0 |  | -0.92487 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.58447 |  |  | 0.58447 |  | 0.26427 |  |  | 0.26427 |  | 0.3202 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3202 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.14396 |  |  | 0.14396 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.14396 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14396 |  | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.7695 |  |  | 0.7695 |  | 0.52198 |  |  | 0.52198 |  | 0.24752 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24752 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.5701 |  |  | 0.5701 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.5701 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5701 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.37378 |  |  | 0.37378 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.37378 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37378 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.89996 |  |  | 0.89996 |  | 0.017632 |  |  | 0.017632 |  | 0.88233 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88233 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.53524 |  |  | 0.53524 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.53524 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53524 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.243 |  |  | 0.243 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.243 |  | 0 |  | 0 |  | 0.243 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.53524 |  |  | 0.53524 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.53524 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53524 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.37378 |  |  | 0.37378 |  | 0.23765 |  |  | 0.23765 |  | 0.13613 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13613 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.58447 |  |  | 0.58447 |  | 0.37937 |  |  | 0.37937 |  | 0.2051 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2051 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.0096204 |  |  | 0.0096204 |  | -0.0096204 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0096204 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.20364 |  |  | 0.20364 |  | -0.20364 |  | 0 |  | 0 |  | -0.20364 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.24043 |  |  | 0.24043 |  | -0.24043 |  | 0 |  | 0 |  | -0.24043 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 18.2475 | 0 | 0 | 18.2475 | 0 | 0.29982 | 0 | 0 | 0.29982 | 0 | 17.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9477 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 5.1706 |  |  | 5.1706 |  | 0.043615 |  |  | 0.043615 |  | 5.127 |  | 0 |  | 0 |  | 5.127 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.0269 |  |  | 3.0269 |  | 0.059304 |  |  | 0.059304 |  | 2.9676 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9676 |  | 0
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.7387 |  |  | 2.7387 |  | 0.053657 |  |  | 0.053657 |  | 2.685 |  | 0 |  | 0 |  | 2.685 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 6.9678 |  |  | 6.9678 |  | 0.13651 |  |  | 0.13651 |  | 6.8313 |  | 0 |  | 0 |  | 6.8313 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0.34352 |  |  | 0.34352 |  | 0.0067304 |  |  | 0.0067304 |  | 0.33679 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33679 |  | 0
| Новое строительство |  | 1043.8794 | 0 | 0 | 1043.8794 | 0 | 101.7452 | 0 | 0 | 101.7452 | 0 | 942.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.1342 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 1.0316 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0.020211 | 0 | 0 | 0.020211 | 0 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 1.0196 |  |  | 1.0196 |  | 0.019975 |  |  | 0.019975 |  | 0.99959 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99959 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 16.2301 | 0 | 0 | 16.2301 | 0 | 1.9471 | 0 | 0 | 1.9471 | 0 | 14.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.283 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 1.2652 |  |  | 1.2652 |  | 0.024788 |  |  | 0.024788 |  | 1.2404 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2404 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 2.8035 |  |  | 2.8035 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.8035 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8035 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 3.4749 |  |  | 3.4749 |  | 0.06808 |  |  | 0.06808 |  | 3.4068 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4068 |  | 0
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 1.0368 |  |  | 1.0368 |  | 0.12822 |  |  | 0.12822 |  | 0.90854 |  | 0 |  | 0 |  | 0.90854 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.05652 |  |  | 0.05652 |  | 0.0011073 |  |  | 0.0011073 |  | 0.055413 |  | 0 |  | 0 |  | 0.055413 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 1.9723 |  |  | 1.9723 |  | 0.038642 |  |  | 0.038642 |  | 1.9337 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9337 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.44651 |  |  | 0.44651 |  | 0.008748 |  |  | 0.008748 |  | 0.43776 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43776 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 1.5947 |  |  | 1.5947 |  | 0.031244 |  |  | 0.031244 |  | 1.5635 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5635 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 1.9386 |  |  | 1.9386 |  | 0.03798 |  |  | 0.03798 |  | 1.9006 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9006 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 1.629 |  |  | 1.629 |  | 0.031916 |  |  | 0.031916 |  | 1.5971 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5971 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 |  |  | 0 |  | 1.5761 |  |  | 1.5761 |  | -1.5761 |  | 0 |  | 0 |  | -1.5761 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 22.5644 | 0 | 0 | 22.5644 | 0 | 3.7895 | 0 | 0 | 3.7895 | 0 | 18.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7749 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 2.4704 |  |  | 2.4704 |  | 0.048401 |  |  | 0.048401 |  | 2.422 |  | 0 |  | 0 |  | 2.422 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 1.828 |  |  | 1.828 |  | 0.035814 |  |  | 0.035814 |  | 1.7922 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7922 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 2.2588 |  |  | 2.2588 |  | 0.044254 |  |  | 0.044254 |  | 2.2145 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2145 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 5.6971 |  |  | 5.6971 |  | 0.11162 |  |  | 0.11162 |  | 5.5855 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5855 |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 5.6485 |  |  | 5.6485 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.6485 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6485 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 4.6617 |  |  | 4.6617 |  | 3.5494 |  |  | 3.5494 |  | 1.1123 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1123 |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 30.1306 | 0 | 0 | 30.1306 | 0 | 0.51768 | 0 | 0 | 0.51768 | 0 | 29.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6129 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 2.0734 |  |  | 2.0734 |  | 0.040622 |  |  | 0.040622 |  | 2.0328 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0328 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 2.0734 |  |  | 2.0734 |  | 0.040622 |  |  | 0.040622 |  | 2.0328 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0328 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 2.0734 |  |  | 2.0734 |  | 0.040622 |  |  | 0.040622 |  | 2.0328 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0328 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 3.96 |  |  | 3.96 |  | 0.077584 |  |  | 0.077584 |  | 3.8824 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8824 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.8517 |  |  | 1.8517 |  | 0.036278 |  |  | 0.036278 |  | 1.8154 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8154 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 1.9708 |  |  | 1.9708 |  | 0.038612 |  |  | 0.038612 |  | 1.9322 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9322 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 1.3212 |  |  | 1.3212 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.3212 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3212 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 1.221 |  |  | 1.221 |  | 0.023922 |  |  | 0.023922 |  | 1.1971 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1971 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 1.4668 |  |  | 1.4668 |  | 0.028738 |  |  | 0.028738 |  | 1.4381 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4381 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 1.1282 |  |  | 1.1282 |  | 0.022103 |  |  | 0.022103 |  | 1.1061 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1061 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.93468 |  |  | 0.93468 |  | 0.018312 |  |  | 0.018312 |  | 0.91637 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91637 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0.99504 |  |  | 0.99504 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.99504 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99504 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0.67296 |  |  | 0.67296 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.67296 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67296 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0.71858 |  |  | 0.71858 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.71858 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71858 |  | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 5.1644 |  |  | 5.1644 |  | 0.10118 |  |  | 0.10118 |  | 5.0632 |  | 0 |  | 0 |  | 5.0632 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 1.0994 |  |  | 1.0994 |  | 0.02154 |  |  | 0.02154 |  | 1.0779 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0779 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 1.3937 |  |  | 1.3937 |  | 0.027306 |  |  | 0.027306 |  | 1.3664 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3664 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 13.4942 | 0 | 0 | 13.4942 | 0 | 0.69413 | 0 | 0 | 0.69413 | 0 | 12.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8001 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 2.985 |  |  | 2.985 |  | 0.058482 |  |  | 0.058482 |  | 2.9265 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9265 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 2.985 |  |  | 2.985 |  | 0.058482 |  |  | 0.058482 |  | 2.9265 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9265 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 2.0773 |  |  | 2.0773 |  | 0.040698 |  |  | 0.040698 |  | 2.0366 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0366 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 3.044 |  |  | 3.044 |  | 0.059639 |  |  | 0.059639 |  | 2.9844 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9844 |  | 0
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 2.4029 |  |  | 2.4029 |  | 0.47683 |  |  | 0.47683 |  | 1.9261 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9261 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 12.4345 | 0 | 0 | 12.4345 | 0 | 0.19038 | 0 | 0 | 0.19038 | 0 | 12.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2442 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.032106 |  |  | 0.032106 |  | -0.020106 |  | 0 |  | 0 |  | -0.020106 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 4.0022 |  |  | 4.0022 |  | 0.078411 |  |  | 0.078411 |  | 3.9238 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9238 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 1.4967 |  |  | 1.4967 |  | 0.029324 |  |  | 0.029324 |  | 1.4674 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4674 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 2.5316 |  |  | 2.5316 |  | 0.049599 |  |  | 0.049599 |  | 2.482 |  | 0 |  | 0 |  | 2.482 |  | 0
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 4.3441 |  |  | 4.3441 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.3441 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3441 |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 12.6966 | 0 | 0 | 12.6966 | 0 | 1.4285 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | 11.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.268 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.1803 |  |  | 2.1803 |  | 0.042716 |  |  | 0.042716 |  | 2.1376 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1376 |  | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 1.1664 |  |  | 1.1664 |  | 1.2026 |  |  | 1.2026 |  | -0.036246 |  | 0 |  | 0 |  | -0.036246 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 6.5678 |  |  | 6.5678 |  | 0.12868 |  |  | 0.12868 |  | 6.4391 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4391 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 2.7821 |  |  | 2.7821 |  | 0.054507 |  |  | 0.054507 |  | 2.7276 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7276 |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 16.0696 | 0 | 0 | 16.0696 | 0 | 0.31484 | 0 | 0 | 0.31484 | 0 | 15.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7547 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 2.1199 |  |  | 2.1199 |  | 0.041534 |  |  | 0.041534 |  | 2.0784 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0784 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 3.9128 |  |  | 3.9128 |  | 0.07666 |  |  | 0.07666 |  | 3.8362 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8362 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 10.0368 |  |  | 10.0368 |  | 0.19664 |  |  | 0.19664 |  | 9.8401 |  | 0 |  | 0 |  | 9.8401 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 8.0999 | 0 | 0 | 8.0999 | 0 | 1.0488 | 0 | 0 | 1.0488 | 0 | 7.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0511 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 1.9933 |  |  | 1.9933 |  | 0.040504 |  |  | 0.040504 |  | 1.9528 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9528 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 2.269 |  |  | 2.269 |  | 0.89012 |  |  | 0.89012 |  | 1.3789 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3789 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 3.3701 |  |  | 3.3701 |  | 0.10905 |  |  | 0.10905 |  | 3.2611 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2611 |  | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 0.46745 |  |  | 0.46745 |  | 0.0091582 |  |  | 0.0091582 |  | 0.45829 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45829 |  | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 4.2282 | 0 | 0 | 4.2282 | 0 | 0.10089 | 0 | 0 | 0.10089 | 0 | 4.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1273 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 2.0849 |  |  | 2.0849 |  | 0.058899 |  |  | 0.058899 |  | 2.026 |  | 0 |  | 0 |  | 2.026 |  | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 2.1433 |  |  | 2.1433 |  | 0.041992 |  |  | 0.041992 |  | 2.1013 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1013 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 11.818 | 0 | 0 | 11.818 | 0 | 0.23154 | 0 | 0 | 0.23154 | 0 | 11.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5864 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 6.7772 |  |  | 6.7772 |  | 0.13278 |  |  | 0.13278 |  | 6.6444 |  | 0 |  | 0 |  | 6.6444 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 5.0408 |  |  | 5.0408 |  | 0.09876 |  |  | 0.09876 |  | 4.942 |  | 0 |  | 0 |  | 4.942 |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 14.29 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 0.27997 | 0 | 0 | 0.27997 | 0 | 14.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.75776 |  |  | 0.75776 |  | 0.014846 |  |  | 0.014846 |  | 0.74292 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74292 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.43421 |  |  | 0.43421 |  | 0.008507 |  |  | 0.008507 |  | 0.4257 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4257 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.43421 |  |  | 0.43421 |  | 0.008507 |  |  | 0.008507 |  | 0.4257 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4257 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.8064 |  |  | 0.8064 |  | 0.015799 |  |  | 0.015799 |  | 0.7906 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7906 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.82386 |  |  | 0.82386 |  | 0.016141 |  |  | 0.016141 |  | 0.80772 |  | 0 |  | 0 |  | 0.80772 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.42332 |  |  | 0.42332 |  | 0.0082937 |  |  | 0.0082937 |  | 0.41503 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41503 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.73252 |  |  | 0.73252 |  | 0.014351 |  |  | 0.014351 |  | 0.71816 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71816 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 1.1377 |  |  | 1.1377 |  | 0.022289 |  |  | 0.022289 |  | 1.1154 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1154 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.86955 |  |  | 0.86955 |  | 0.017036 |  |  | 0.017036 |  | 0.85252 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85252 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.68685 |  |  | 0.68685 |  | 0.013457 |  |  | 0.013457 |  | 0.67339 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67339 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.51046 |  |  | 0.51046 |  | 0.010001 |  |  | 0.010001 |  | 0.50046 |  | 0 |  | 0 |  | 0.50046 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.64116 |  |  | 0.64116 |  | 0.012562 |  |  | 0.012562 |  | 0.62859 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62859 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.3362 |  |  | 0.3362 |  | 0.0065868 |  |  | 0.0065868 |  | 0.32961 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32961 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.64849 |  |  | 0.64849 |  | 0.012705 |  |  | 0.012705 |  | 0.63578 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63578 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.55094 |  |  | 0.55094 |  | 0.010794 |  |  | 0.010794 |  | 0.54015 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54015 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.55094 |  |  | 0.55094 |  | 0.010794 |  |  | 0.010794 |  | 0.54015 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54015 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.38638 |  |  | 0.38638 |  | 0.0075699 |  |  | 0.0075699 |  | 0.37881 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37881 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.63323 |  |  | 0.63323 |  | 0.012406 |  |  | 0.012406 |  | 0.62082 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62082 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.55094 |  |  | 0.55094 |  | 0.010794 |  |  | 0.010794 |  | 0.54015 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54015 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.67438 |  |  | 0.67438 |  | 0.013212 |  |  | 0.013212 |  | 0.66116 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66116 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.93822 |  |  | 0.93822 |  | 0.018382 |  |  | 0.018382 |  | 0.91984 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91984 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.76234 |  |  | 0.76234 |  | 0.014936 |  |  | 0.014936 |  | 0.74741 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74741 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 27.641 | 0 | 0 | 27.641 | 0 | 1.7313 | 0 | 0 | 1.7313 | 0 | 25.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9097 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.0001 |  |  | 3.0001 |  | 0.058778 |  |  | 0.058778 |  | 2.9413 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9413 |  | 0
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 4.6573 |  |  | 4.6573 |  | 0.55345 |  |  | 0.55345 |  | 4.1039 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1039 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 6.934 |  |  | 6.934 |  | 0.13585 |  |  | 0.13585 |  | 6.7981 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7981 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 6.3037 |  |  | 6.3037 |  | 0.85104 |  |  | 0.85104 |  | 5.4527 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4527 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 3.016 |  |  | 3.016 |  | 0.059089 |  |  | 0.059089 |  | 2.9569 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9569 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.7299 |  |  | 3.7299 |  | 0.073076 |  |  | 0.073076 |  | 3.6568 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6568 |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 1.1444 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0.022421 | 0 | 0 | 0.022421 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.1444 |  |  | 1.1444 |  | 0.022421 |  |  | 0.022421 |  | 1.1219 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1219 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 3.3669 | 0 | 0 | 3.3669 | 0 | 3.4348 | 0 | 0 | 3.4348 | 0 | -0.067896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067896 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 3.2501 |  |  | 3.2501 |  | -3.2381 |  | 0 |  | 0 |  | -3.2381 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.5696 |  |  | 1.5696 |  | 0.030752 |  |  | 0.030752 |  | 1.5389 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5389 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 1.7733 |  |  | 1.7733 |  | 0.15381 |  |  | 0.15381 |  | 1.6195 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6195 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 29.9221 | 0 | 0 | 29.9221 | 0 | 1.5641 | 0 | 0 | 1.5641 | 0 | 28.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.358 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 5.6749 |  |  | 5.6749 |  | 1.1455 |  |  | 1.1455 |  | 4.5294 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5294 |  | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 1.0583 |  |  | 1.0583 |  | 0.020735 |  |  | 0.020735 |  | 1.0376 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0376 |  | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 3.6722 |  |  | 3.6722 |  | 0.071945 |  |  | 0.071945 |  | 3.6002 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6002 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 2.7903 |  |  | 2.7903 |  | 0.054667 |  |  | 0.054667 |  | 2.7356 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7356 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 1.4802 |  |  | 1.4802 |  | 0.028999 |  |  | 0.028999 |  | 1.4512 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4512 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 1.6979 |  |  | 1.6979 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.6979 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6979 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 1.0207 |  |  | 1.0207 |  | 0.019997 |  |  | 0.019997 |  | 1.0007 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0007 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 2.4771 |  |  | 2.4771 |  | 0.048532 |  |  | 0.048532 |  | 2.4286 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4286 |  | 0
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0.56324 |  |  | 0.56324 |  | 0.011036 |  |  | 0.011036 |  | 0.55221 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55221 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 0.67212 |  |  | 0.67212 |  | 0.013168 |  |  | 0.013168 |  | 0.65895 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65895 |  | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 2.3848 |  |  | 2.3848 |  | 0.046724 |  |  | 0.046724 |  | 2.3381 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3381 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 1.1836 |  |  | 1.1836 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.1836 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1836 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 1.3562 |  |  | 1.3562 |  | 0.02657 |  |  | 0.02657 |  | 1.3296 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3296 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 1.8119 |  |  | 1.8119 |  | 0.035499 |  |  | 0.035499 |  | 1.7764 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7764 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.84575 |  |  | 0.84575 |  | 0.01657 |  |  | 0.01657 |  | 0.82918 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82918 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 1.221 |  |  | 1.221 |  | 0.023922 |  |  | 0.023922 |  | 1.1971 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1971 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 25.7244 | 0 | 0 | 25.7244 | 0 | 3.9519 | 0 | 0 | 3.9519 | 0 | 21.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7726 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 0.2066 |  |  | 0.2066 |  | 0.0040478 |  |  | 0.0040478 |  | 0.20256 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20256 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.0572 |  |  | 2.0572 |  | 0.040306 |  |  | 0.040306 |  | 2.0169 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0169 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 16.065 |  |  | 16.065 |  | 0.31475 |  |  | 0.31475 |  | 15.7503 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7503 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.355 |  |  | 1.355 |  | 0.026547 |  |  | 0.026547 |  | 1.3284 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3284 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 6.0046 |  |  | 6.0046 |  | 0.11764 |  |  | 0.11764 |  | 5.887 |  | 0 |  | 0 |  | 5.887 |  | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 |  |  | 0 |  | 3.4479 |  |  | 3.4479 |  | -3.4479 |  | 0 |  | 0 |  | -3.4479 |  | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 14.6806 | 0 | 0 | 14.6806 | 0 | 0.28762 | 0 | 0 | 0.28762 | 0 | 14.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.393 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 14.6686 |  |  | 14.6686 |  | 0.28739 |  |  | 0.28739 |  | 14.3813 |  | 0 |  | 0 |  | 14.3813 |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 13.2742 | 0 | 0 | 13.2742 | 0 | 0.16991 | 0 | 0 | 0.16991 | 0 | 13.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1043 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 2.7933 |  |  | 2.7933 |  | 0.054726 |  |  | 0.054726 |  | 2.7385 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7385 |  | 0
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 4.6017 |  |  | 4.6017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.6017 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6017 |  | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 5.8793 |  |  | 5.8793 |  | 0.11519 |  |  | 0.11519 |  | 5.7641 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7641 |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 88.3631 | 0 | 0 | 88.3631 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 86.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6319 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 1.9444 |  |  | 1.9444 |  | 0.038095 |  |  | 0.038095 |  | 1.9063 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9063 |  | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 76.9595 |  |  | 76.9595 |  | 1.5078 |  |  | 1.5078 |  | 75.4517 |  | 0 |  | 0 |  | 75.4517 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 9.4472 |  |  | 9.4472 |  | 0.18509 |  |  | 0.18509 |  | 9.2621 |  | 0 |  | 0 |  | 9.2621 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 27.3236 | 0 | 0 | 27.3236 | 0 | 0.64209 | 0 | 0 | 0.64209 | 0 | 26.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6816 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 2.5895 |  |  | 2.5895 |  | 0.050733 |  |  | 0.050733 |  | 2.5387 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5387 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.2717 |  |  | 0.2717 |  | 0.0053232 |  |  | 0.0053232 |  | 0.26638 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26638 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.3032 |  |  | 1.3032 |  | 0.025533 |  |  | 0.025533 |  | 1.2777 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2777 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 1.1349 |  |  | 1.1349 |  | 0.022234 |  |  | 0.022234 |  | 1.1126 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1126 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.7212 |  |  | 1.7212 |  | 0.033722 |  |  | 0.033722 |  | 1.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6875 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.19398 |  |  | 0.19398 |  | 0.0038005 |  |  | 0.0038005 |  | 0.19018 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19018 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 0.99359 |  |  | 0.99359 |  | 0.019466 |  |  | 0.019466 |  | 0.97412 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97412 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.52531 |  |  | 0.52531 |  | 0.010292 |  |  | 0.010292 |  | 0.51502 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51502 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.4049 |  |  | 6.4049 |  | 0.12548 |  |  | 0.12548 |  | 6.2794 |  | 0 |  | 0 |  | 6.2794 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 4.3975 |  |  | 4.3975 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.3975 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3975 |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 4.1991 |  |  | 4.1991 |  | 0.082268 |  |  | 0.082268 |  | 4.1168 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1168 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 3.5888 |  |  | 3.5888 |  | 0.13421 |  |  | 0.13421 |  | 3.4546 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4546 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 |  |  | 0 |  | 0.12902 |  |  | 0.12902 |  | -0.12902 |  | 0 |  | 0 |  | -0.12902 |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 12.8939 | 0 | 0 | 12.8939 | 0 | 11.6468 | 0 | 0 | 11.6468 | 0 | 1.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2471 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 1.9471 |  |  | 1.9471 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.9471 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9471 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 2.5358 |  |  | 2.5358 |  | 11.5031 |  |  | 11.5031 |  | -8.9673 |  | 0 |  | 0 |  | -8.9673 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 2.3976 |  |  | 2.3976 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.3976 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3976 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 3.4984 |  |  | 3.4984 |  | 0.094416 |  |  | 0.094416 |  | 3.404 |  | 0 |  | 0 |  | 3.404 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.515 |  |  | 2.515 |  | 0.049274 |  |  | 0.049274 |  | 2.4657 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4657 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 27.0593 | 0 | 0 | 27.0593 | 0 | 0.48958 | 0 | 0 | 0.48958 | 0 | 26.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5697 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 4.2963 |  |  | 4.2963 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.2963 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2963 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.5488 |  |  | 1.5488 |  | 0.030344 |  |  | 0.030344 |  | 1.5184 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5184 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 2.2258 |  |  | 2.2258 |  | 0.043607 |  |  | 0.043607 |  | 2.1822 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1822 |  | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 3.3381 |  |  | 3.3381 |  | 0.065401 |  |  | 0.065401 |  | 3.2727 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2727 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 2.5248 |  |  | 2.5248 |  | 0.049467 |  |  | 0.049467 |  | 2.4754 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4754 |  | 0
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 4.0569 |  |  | 4.0569 |  | 0.079484 |  |  | 0.079484 |  | 3.9775 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9775 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.5989 |  |  | 3.5989 |  | 0.11412 |  |  | 0.11412 |  | 3.4847 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4847 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 1.4294 |  |  | 1.4294 |  | 0.028004 |  |  | 0.028004 |  | 1.4014 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4014 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 4.0403 |  |  | 4.0403 |  | 0.079157 |  |  | 0.079157 |  | 3.9611 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9611 |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 81.1958 | 0 | 0 | 81.1958 | 0 | 5.0197 | 0 | 0 | 5.0197 | 0 | 76.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1761 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 2.2555 |  |  | 2.2555 |  | 0.04419 |  |  | 0.04419 |  | 2.2113 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2113 |  | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 8.3416 |  |  | 8.3416 |  | 0.16343 |  |  | 0.16343 |  | 8.1781 |  | 0 |  | 0 |  | 8.1781 |  | 0
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 2.7796 |  |  | 2.7796 |  | 0.054457 |  |  | 0.054457 |  | 2.7251 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7251 |  | 0
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 2.1604 |  |  | 2.1604 |  | 0.042327 |  |  | 0.042327 |  | 2.1181 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1181 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 2.9326 |  |  | 2.9326 |  | 0.057456 |  |  | 0.057456 |  | 2.8752 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8752 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 8.724 |  |  | 8.724 |  | 0.17092 |  |  | 0.17092 |  | 8.5531 |  | 0 |  | 0 |  | 8.5531 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 1.0993 |  |  | 1.0993 |  | 0.68474 |  |  | 0.68474 |  | 0.41457 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41457 |  | 0
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 2.1767 |  |  | 2.1767 |  | 0.042646 |  |  | 0.042646 |  | 2.134 |  | 0 |  | 0 |  | 2.134 |  | 0
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 3.4822 |  |  | 3.4822 |  | 0.068224 |  |  | 0.068224 |  | 3.414 |  | 0 |  | 0 |  | 3.414 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 7.2659 |  |  | 7.2659 |  | 2.9081 |  |  | 2.9081 |  | 4.3578 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3578 |  | 0
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 6.0783 |  |  | 6.0783 |  | 0.11909 |  |  | 0.11909 |  | 5.9592 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9592 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 7.0615 |  |  | 7.0615 |  | 0.13835 |  |  | 0.13835 |  | 6.9231 |  | 0 |  | 0 |  | 6.9231 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 3.7265 |  |  | 3.7265 |  | 0.073009 |  |  | 0.073009 |  | 3.6534 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6534 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 4.4223 |  |  | 4.4223 |  | 0.086642 |  |  | 0.086642 |  | 4.3357 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3357 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 4.4345 |  |  | 4.4345 |  | 0.08688 |  |  | 0.08688 |  | 4.3476 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3476 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 3.6553 |  |  | 3.6553 |  | 0.071615 |  |  | 0.071615 |  | 3.5837 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5837 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 1.4348 |  |  | 1.4348 |  | 0.028111 |  |  | 0.028111 |  | 1.4067 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4067 |  | 0
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 2.3521 |  |  | 2.3521 |  | 0.046082 |  |  | 0.046082 |  | 2.306 |  | 0 |  | 0 |  | 2.306 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 6.7887 |  |  | 6.7887 |  | 0.13301 |  |  | 0.13301 |  | 6.6557 |  | 0 |  | 0 |  | 6.6557 |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.17108 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0.0033519 | 0 | 0 | 0.0033519 | 0 | 0.16773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16773 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.17108 |  |  | 0.17108 |  | 0.0033519 |  |  | 0.0033519 |  | 0.16773 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16773 |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 24.3546 | 0 | 0 | 24.3546 | 0 | 0.74732 | 0 | 0 | 0.74732 | 0 | 23.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6073 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 2.1405 |  |  | 2.1405 |  | 0.041937 |  |  | 0.041937 |  | 2.0986 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0986 |  | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 1.5697 |  |  | 1.5697 |  | 0.030754 |  |  | 0.030754 |  | 1.539 |  | 0 |  | 0 |  | 1.539 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 0.6517 |  |  | 0.6517 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.6517 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6517 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 4.6268 |  |  | 4.6268 |  | 0.090648 |  |  | 0.090648 |  | 4.5361 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5361 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 4.4123 |  |  | 4.4123 |  | 0.086447 |  |  | 0.086447 |  | 4.3259 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3259 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.4065 |  |  | 0.4065 |  | 0.0079642 |  |  | 0.0079642 |  | 0.39854 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39854 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 1.3187 |  |  | 1.3187 |  | 0.025837 |  |  | 0.025837 |  | 1.2929 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2929 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 5.1605 |  |  | 5.1605 |  | 0.38404 |  |  | 0.38404 |  | 4.7764 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7764 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 1.8496 |  |  | 1.8496 |  | 0.036237 |  |  | 0.036237 |  | 1.8133 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8133 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 2.2063 |  |  | 2.2063 |  | 0.043226 |  |  | 0.043226 |  | 2.1631 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1631 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 2.572 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0.050391 | 0 | 0 | 0.050391 | 0 | 2.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5216 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 1.5318 |  |  | 1.5318 |  | 0.030012 |  |  | 0.030012 |  | 1.5018 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5018 |  | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 1.0402 |  |  | 1.0402 |  | 0.02038 |  |  | 0.02038 |  | 1.0198 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0198 |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 50.2184 | 0 | 0 | 50.2184 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | 48.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.094 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 2.3479 |  |  | 2.3479 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.3479 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3479 |  | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.6807 |  |  | 1.6807 |  | 0.032929 |  |  | 0.032929 |  | 1.6478 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6478 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 2.2997 |  |  | 2.2997 |  | 0.045055 |  |  | 0.045055 |  | 2.2546 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2546 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 1.9744 |  |  | 1.9744 |  | 0.038683 |  |  | 0.038683 |  | 1.9358 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9358 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 4.827 |  |  | 4.827 |  | 0.094572 |  |  | 0.094572 |  | 4.7325 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7325 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 14.5091 |  |  | 14.5091 |  | 0.28426 |  |  | 0.28426 |  | 14.2248 |  | 0 |  | 0 |  | 14.2248 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 5.4804 |  |  | 5.4804 |  | 1.3128 |  |  | 1.3128 |  | 4.1676 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1676 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 16.1335 |  |  | 16.1335 |  | 0.31609 |  |  | 0.31609 |  | 15.8174 |  | 0 |  | 0 |  | 15.8174 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 0.96568 |  |  | 0.96568 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.96568 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96568 |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 5.1701 | 0 | 0 | 5.1701 | 0 | 0.078694 | 0 | 0 | 0.078694 | 0 | 5.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0914 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 1.1534 |  |  | 1.1534 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.1534 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1534 |  | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 1.8565 |  |  | 1.8565 |  | 0.036373 |  |  | 0.036373 |  | 1.8201 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8201 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 1.5028 |  |  | 1.5028 |  | 0.029443 |  |  | 0.029443 |  | 1.4734 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4734 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.65729 |  |  | 0.65729 |  | 0.012878 |  |  | 0.012878 |  | 0.64441 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64441 |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 30.6801 | 0 | 0 | 30.6801 | 0 | 1.8524 | 0 | 0 | 1.8524 | 0 | 28.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8277 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 2.8708 |  |  | 2.8708 |  | 0.056244 |  |  | 0.056244 |  | 2.8145 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8145 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.4657 |  |  | 1.4657 |  | 1.1946 |  |  | 1.1946 |  | 0.27103 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27103 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 6.0013 |  |  | 6.0013 |  | 0.11758 |  |  | 0.11758 |  | 5.8837 |  | 0 |  | 0 |  | 5.8837 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 0.9821 |  |  | 0.9821 |  | 0.019241 |  |  | 0.019241 |  | 0.96286 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96286 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 4.5159 |  |  | 4.5159 |  | 0.088477 |  |  | 0.088477 |  | 4.4275 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4275 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 3.2496 |  |  | 3.2496 |  | 0.063666 |  |  | 0.063666 |  | 3.1859 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1859 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.2535 |  |  | 2.2535 |  | 0.04415 |  |  | 0.04415 |  | 2.2093 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2093 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 3.9724 |  |  | 3.9724 |  | 0.16326 |  |  | 0.16326 |  | 3.8091 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8091 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 5.3689 |  |  | 5.3689 |  | 0.10519 |  |  | 0.10519 |  | 5.2637 |  | 0 |  | 0 |  | 5.2637 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 65.8242 | 0 | 0 | 65.8242 | 0 | 4.7789 | 0 | 0 | 4.7789 | 0 | 61.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0453 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 0.42 |  |  | 0.42 |  | 0.0082287 |  |  | 0.0082287 |  | 0.41177 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41177 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 3.4851 |  |  | 3.4851 |  | 0.11129 |  |  | 0.11129 |  | 3.3738 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3738 |  | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 0.42613 |  |  | 0.42613 |  | 0.36649 |  |  | 0.36649 |  | 0.059638 |  | 0 |  | 0 |  | 0.059638 |  | 0
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 8.5434 |  |  | 8.5434 |  | 0.16738 |  |  | 0.16738 |  | 8.376 |  | 0 |  | 0 |  | 8.376 |  | 0
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 4.1159 |  |  | 4.1159 |  | 0.080639 |  |  | 0.080639 |  | 4.0352 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0352 |  | 0
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 2.3455 |  |  | 2.3455 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.3455 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3455 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 1.5831 |  |  | 1.5831 |  | 0.65375 |  |  | 0.65375 |  | 0.92933 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92933 |  | 0
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.054949 |  |  | 0.054949 |  | 1.1451 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1451 |  | 0
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 7.3301 |  |  | 7.3301 |  | 0.14361 |  |  | 0.14361 |  | 7.1865 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1865 |  | 0
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 4.3005 |  |  | 4.3005 |  | 1.1129 |  |  | 1.1129 |  | 3.1876 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1876 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 2.3521 |  |  | 2.3521 |  | 0.046083 |  |  | 0.046083 |  | 2.306 |  | 0 |  | 0 |  | 2.306 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 0.293 |  |  | 0.293 |  | 0.0057406 |  |  | 0.0057406 |  | 0.28726 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28726 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 4.5463 |  |  | 4.5463 |  | 1.5403 |  |  | 1.5403 |  | 3.006 |  | 0 |  | 0 |  | 3.006 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 1.6055 |  |  | 1.6055 |  | 0.031456 |  |  | 0.031456 |  | 1.5741 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5741 |  | 0
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 4.2065 |  |  | 4.2065 |  | 0.082413 |  |  | 0.082413 |  | 4.124 |  | 0 |  | 0 |  | 4.124 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.5212 |  |  | 1.5212 |  | 0.029803 |  |  | 0.029803 |  | 1.4914 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4914 |  | 0
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 4.8007 |  |  | 4.8007 |  | 0.094056 |  |  | 0.094056 |  | 4.7066 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7066 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 6.3874 |  |  | 6.3874 |  | 0.12514 |  |  | 0.12514 |  | 6.2623 |  | 0 |  | 0 |  | 6.2623 |  | 0
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 2.571 |  |  | 2.571 |  | 0.050371 |  |  | 0.050371 |  | 2.5206 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5206 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 3.7909 |  |  | 3.7909 |  | 0.074272 |  |  | 0.074272 |  | 3.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7167 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 28.4268 | 0 | 0 | 28.4268 | 0 | 1.3193 | 0 | 0 | 1.3193 | 0 | 27.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1075 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 2.852 |  |  | 2.852 |  | 0.68479 |  |  | 0.68479 |  | 2.1672 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1672 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 3.0393 |  |  | 3.0393 |  | 0.059546 |  |  | 0.059546 |  | 2.9798 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9798 |  | 0
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.31984 |  |  | 0.31984 |  | 0.0062662 |  |  | 0.0062662 |  | 0.31357 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31357 |  | 0
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 12.1429 |  |  | 12.1429 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.1429 |  | 0 |  | 0 |  | 12.1429 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 2.644 |  |  | 2.644 |  | 0.53366 |  |  | 0.53366 |  | 2.1103 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1103 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 0.02351 |  |  | 0.02351 |  | 1.1765 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1765 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 0.58831 |  |  | 0.58831 |  | 0.011526 |  |  | 0.011526 |  | 0.57679 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57679 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 5.6404 |  |  | 5.6404 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.6404 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6404 |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.9782 | 0 | 0 | 4.9782 | 0 | 20.5652 | 0 | 0 | 20.5652 | 0 | -15.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5871 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 4.9782 |  |  | 4.9782 |  | 18.1707 |  |  | 18.1707 |  | -13.1925 |  | 0 |  | 0 |  | -13.1925 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 |  |  | 0 |  | 2.3946 |  |  | 2.3946 |  | -2.3946 |  | 0 |  | 0 |  | -2.3946 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 17.9611 | 0 | 0 | 17.9611 | 0 | 1.8309 | 0 | 0 | 1.8309 | 0 | 16.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1302 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 3.2154 |  |  | 3.2154 |  | 0.13131 |  |  | 0.13131 |  | 3.0841 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0841 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 3.7069 |  |  | 3.7069 |  | 0.072626 |  |  | 0.072626 |  | 3.6343 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6343 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 5.657 |  |  | 5.657 |  | 1.4032 |  |  | 1.4032 |  | 4.2539 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2539 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 0.24139 |  |  | 0.24139 |  | 0.0047294 |  |  | 0.0047294 |  | 0.23666 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23666 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 0.717 |  |  | 0.717 |  | 0.014048 |  |  | 0.014048 |  | 0.70295 |  | 0 |  | 0 |  | 0.70295 |  | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 1.2603 |  |  | 1.2603 |  | 0.024692 |  |  | 0.024692 |  | 1.2356 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2356 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.417 |  |  | 1.417 |  | 0.057114 |  |  | 0.057114 |  | 1.3599 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3599 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 1.7461 |  |  | 1.7461 |  | 0.034209 |  |  | 0.034209 |  | 1.7119 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7119 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 |  |  | 0 |  | 0.08906 |  |  | 0.08906 |  | -0.08906 |  | 0 |  | 0 |  | -0.08906 |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 159.8015 | 0 | 0 | 159.8015 | 0 | 19.9412 | 0 | 0 | 19.9412 | 0 | 139.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8603 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 6.0872 |  |  | 6.0872 |  | 0.11926 |  |  | 0.11926 |  | 5.9679 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9679 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 1.2538 |  |  | 1.2538 |  | 0.024564 |  |  | 0.024564 |  | 1.2292 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2292 |  | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 112.9996 |  |  | 112.9996 |  | 2.2139 |  |  | 2.2139 |  | 110.7857 |  | 0 |  | 0 |  | 110.7857 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 4.7763 |  |  | 4.7763 |  | 0.94626 |  |  | 0.94626 |  | 3.8301 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8301 |  | 0
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 12 |  |  | 12 |  | 3.3471 |  |  | 3.3471 |  | 8.6529 |  | 0 |  | 0 |  | 8.6529 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 0.004001 |  |  | 0.004001 |  | 0.20021 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20021 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 0.49823 |  |  | 0.49823 |  | -0.29401 |  | 0 |  | 0 |  | -0.29401 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 2.2543 |  |  | 2.2543 |  | -2.0501 |  | 0 |  | 0 |  | -2.0501 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 0.49268 |  |  | 0.49268 |  | -0.28846 |  | 0 |  | 0 |  | -0.28846 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 0.1593 |  |  | 0.1593 |  | 0.003121 |  |  | 0.003121 |  | 0.15618 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15618 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 0.49321 |  |  | 0.49321 |  | -0.28899 |  | 0 |  | 0 |  | -0.28899 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 0.004001 |  |  | 0.004001 |  | 0.20021 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20021 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 1.8565 |  |  | 1.8565 |  | -1.6523 |  | 0 |  | 0 |  | -1.6523 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 1.8386 |  |  | 1.8386 |  | -1.6343 |  | 0 |  | 0 |  | -1.6343 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 1.8464 |  |  | 1.8464 |  | -1.6422 |  | 0 |  | 0 |  | -1.6422 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 0.004001 |  |  | 0.004001 |  | 0.20021 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20021 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 0.004001 |  |  | 0.004001 |  | 0.20021 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20021 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 0.49303 |  |  | 0.49303 |  | -0.28881 |  | 0 |  | 0 |  | -0.28881 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 0.20422 |  |  | 0.20422 |  | 0.49476 |  |  | 0.49476 |  | -0.29054 |  | 0 |  | 0 |  | -0.29054 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 1.5446 |  |  | 1.5446 |  | 0.29723 |  |  | 0.29723 |  | 1.2474 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2474 |  | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 1.3513 |  |  | 1.3513 |  | 0.026475 |  |  | 0.026475 |  | 1.3248 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3248 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 0.28054 |  |  | 0.28054 |  | 0.19807 |  |  | 0.19807 |  | 0.082464 |  | 0 |  | 0 |  | 0.082464 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 1.1442 |  |  | 1.1442 |  | 0.25666 |  |  | 0.25666 |  | 0.88759 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88759 |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 1.6203 |  |  | 1.6203 |  | 1.9295 |  |  | 1.9295 |  | -0.30923 |  | 0 |  | 0 |  | -0.30923 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 3.6102 |  |  | 3.6102 |  | 0.093481 |  |  | 0.093481 |  | 3.5167 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5167 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.6964 |  |  | 3.6964 |  | 0.072421 |  |  | 0.072421 |  | 3.624 |  | 0 |  | 0 |  | 3.624 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 6.611 |  |  | 6.611 |  | 0.12952 |  |  | 0.12952 |  | 6.4815 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4815 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 19.8834 | 0 | 0 | 19.8834 | 0 | 0.81997 | 0 | 0 | 0.81997 | 0 | 19.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0635 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 3.2316 |  |  | 3.2316 |  | 0.063314 |  |  | 0.063314 |  | 3.1683 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1683 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.43065 |  |  | 0.43065 |  | -0.41865 |  | 0 |  | 0 |  | -0.41865 |  | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 2.2716 |  |  | 2.2716 |  | 0.044506 |  |  | 0.044506 |  | 2.2271 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2271 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 6.2187 |  |  | 6.2187 |  | 0.12184 |  |  | 0.12184 |  | 6.0969 |  | 0 |  | 0 |  | 6.0969 |  | 0
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 8.1375 |  |  | 8.1375 |  | 0.15943 |  |  | 0.15943 |  | 7.9781 |  | 0 |  | 0 |  | 7.9781 |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 8.8539 | 0 | 0 | 8.8539 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 1.349 | 0 | 7.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5049 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 4.978 |  |  | 4.978 |  | 1.2731 |  |  | 1.2731 |  | 3.7049 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7049 |  | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 3.8759 |  |  | 3.8759 |  | 0.075937 |  |  | 0.075937 |  | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8 |  | 0
| Городской округ Химки |  | 0.26911 | 0 | 0 | 0.26911 | 0 | 0.0052725 | 0 | 0 | 0.0052725 | 0 | 0.26384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26384 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 0.26911 |  |  | 0.26911 |  | 0.0052725 |  |  | 0.0052725 |  | 0.26384 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26384 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 37.5231 | 0 | 0 | 37.5231 | 0 | 3.5279 | 0 | 0 | 3.5279 | 0 | 33.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9952 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 0.5301 |  |  | 0.5301 |  | 0.69163 |  |  | 0.69163 |  | -0.16153 |  | 0 |  | 0 |  | -0.16153 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 8.4666 |  |  | 8.4666 |  | 0.16588 |  |  | 0.16588 |  | 8.3007 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3007 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 10.0231 |  |  | 10.0231 |  | 0.19637 |  |  | 0.19637 |  | 9.8267 |  | 0 |  | 0 |  | 9.8267 |  | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 2.2809 |  |  | 2.2809 |  | 0.71974 |  |  | 0.71974 |  | 1.5611 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5611 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 7.9308 |  |  | 7.9308 |  | 0.54963 |  |  | 0.54963 |  | 7.3812 |  | 0 |  | 0 |  | 7.3812 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 3.2093 |  |  | 3.2093 |  | 0.13906 |  |  | 0.13906 |  | 3.0703 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0703 |  | 0
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 5.0703 |  |  | 5.0703 |  | 0.099337 |  |  | 0.099337 |  | 4.9709 |  | 0 |  | 0 |  | 4.9709 |  | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 |  |  | 0 |  | 0.256 |  |  | 0.256 |  | -0.256 |  | 0 |  | 0 |  | -0.256 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 |  |  | 0 |  | 0.70998 |  |  | 0.70998 |  | -0.70998 |  | 0 |  | 0 |  | -0.70998 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 1.2411 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 0.024458 | 0 | 0 | 0.024458 | 0 | 1.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2166 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 1.2411 |  |  | 1.2411 |  | 0.024458 |  |  | 0.024458 |  | 1.2166 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2166 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 19.5353 | 0 | 0 | 19.5353 | 0 | 0.38394 | 0 | 0 | 0.38394 | 0 | 19.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1513 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 19.5353 |  |  | 19.5353 |  | 0.38394 |  |  | 0.38394 |  | 19.1513 |  | 0 |  | 0 |  | 19.1513 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 29.1323 | 0 | 0 | 29.1323 | 0 | 0.66423 | 0 | 0 | 0.66423 | 0 | 28.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.468 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 7.0886 |  |  | 7.0886 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.0886 |  | 0 |  | 0 |  | 7.0886 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 1.5855 |  |  | 1.5855 |  | 0.031063 |  |  | 0.031063 |  | 1.5544 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5544 |  | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 1.7772 |  |  | 1.7772 |  | 0.03482 |  |  | 0.03482 |  | 1.7424 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7424 |  | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 11.5248 |  |  | 11.5248 |  | 0.45814 |  |  | 0.45814 |  | 11.0667 |  | 0 |  | 0 |  | 11.0667 |  | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 3.4549 |  |  | 3.4549 |  | 0.067689 |  |  | 0.067689 |  | 3.3872 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3872 |  | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 1.5741 |  |  | 1.5741 |  | 0.030841 |  |  | 0.030841 |  | 1.5433 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5433 |  | 0
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 2.1271 |  |  | 2.1271 |  | 0.041674 |  |  | 0.041674 |  | 2.0854 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0854 |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 10.739 | 0 | 0 | 10.739 | 0 | 0.2104 | 0 | 0 | 0.2104 | 0 | 10.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5286 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 10.739 |  |  | 10.739 |  | 0.2104 |  |  | 0.2104 |  | 10.5286 |  | 0 |  | 0 |  | 10.5286 |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 6.9227 | 0 | 0 | 6.9227 | 0 | 0.13563 | 0 | 0 | 0.13563 | 0 | 6.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.787 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 6.9227 |  |  | 6.9227 |  | 0.13563 |  |  | 0.13563 |  | 6.787 |  | 0 |  | 0 |  | 6.787 |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 3.9445 | 0 | 0 | 3.9445 | 0 | 0.077281 | 0 | 0 | 0.077281 | 0 | 3.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8672 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.9445 |  |  | 3.9445 |  | 0.077281 |  |  | 0.077281 |  | 3.8672 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8672 |  | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 902.2827 | 0 | 0 | 902.2827 | 0 | 176.5397 | 0 | 0 | 176.5397 | 0 | 725.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.743 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 10.1031 | 0 | 0 | 10.1031 | 0 | 0.19794 | 0 | 0 | 0.19794 | 0 | 9.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9052 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 7.2227 |  |  | 7.2227 |  | 0.14151 |  |  | 0.14151 |  | 7.0812 |  | 0 |  | 0 |  | 7.0812 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 2.8564 |  |  | 2.8564 |  | 0.055963 |  |  | 0.055963 |  | 2.8004 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8004 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0.011765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011765 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 1.7233 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 2.1568 | 0 | -0.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4335 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 1.7113 |  |  | 1.7113 |  | 2.1565 |  |  | 2.1565 |  | -0.44527 |  | 0 |  | 0 |  | -0.44527 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.40502 | 0 | 0 | 0.40502 | 0 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0.0079353 | 0 | 0.39709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39709 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.40502 |  |  | 0.40502 |  | 0.0079353 |  |  | 0.0079353 |  | 0.39709 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39709 |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 3.8787 | 0 | 0 | 3.8787 | 0 | 0.1879 | 0 | 0 | 0.1879 | 0 | 3.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6908 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 3.8787 |  |  | 3.8787 |  | 0.1879 |  |  | 0.1879 |  | 3.6908 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6908 |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 17.1141 | 0 | 0 | 17.1141 | 0 | 0.53703 | 0 | 0 | 0.53703 | 0 | 16.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5771 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 17.1141 |  |  | 17.1141 |  | 0.53703 |  |  | 0.53703 |  | 16.5771 |  | 0 |  | 0 |  | 16.5771 |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 17.8608 | 0 | 0 | 17.8608 | 0 | 0.56299 | 0 | 0 | 0.56299 | 0 | 17.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2978 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 1.9709 |  |  | 1.9709 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.9709 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9709 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.5273 |  |  | 7.5273 |  | 0.14747 |  |  | 0.14747 |  | 7.3798 |  | 0 |  | 0 |  | 7.3798 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.3626 |  |  | 8.3626 |  | 0.33074 |  |  | 0.33074 |  | 8.0318 |  | 0 |  | 0 |  | 8.0318 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 |  |  | 0 |  | 0.084779 |  |  | 0.084779 |  | -0.084779 |  | 0 |  | 0 |  | -0.084779 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 54.475 | 0 | 0 | 54.475 | 0 | 24.9568 | 0 | 0 | 24.9568 | 0 | 29.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5181 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 4.6833 |  |  | 4.6833 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.6833 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6833 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 6.6146 |  |  | 6.6146 |  | 0.1694 |  |  | 0.1694 |  | 6.4452 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4452 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.4177 |  |  | 0.4177 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.4177 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4177 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 1.4604 |  |  | 1.4604 |  | 0.30279 |  |  | 0.30279 |  | 1.1576 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1576 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 29.0148 |  |  | 29.0148 |  | 18.4267 |  |  | 18.4267 |  | 10.5881 |  | 0 |  | 0 |  | 10.5881 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144(5969/19) | 6.4364 |  |  | 6.4364 |  | 0.1261 |  |  | 0.1261 |  | 6.3103 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3103 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792(5869/19) | 3.1744 |  |  | 3.1744 |  | 0.27415 |  |  | 0.27415 |  | 2.9002 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9002 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 2.6255 |  |  | 2.6255 |  | 0.051438 |  |  | 0.051438 |  | 2.574 |  | 0 |  | 0 |  | 2.574 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 |  |  | 0 |  | 5.6058 |  |  | 5.6058 |  | -5.6058 |  | 0 |  | 0 |  | -5.6058 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 11.5421 | 0 | 0 | 11.5421 | 0 | 0.22613 | 0 | 0 | 0.22613 | 0 | 11.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3159 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 4.0509 |  |  | 4.0509 |  | 0.079365 |  |  | 0.079365 |  | 3.9715 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9715 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 7.2843 |  |  | 7.2843 |  | 0.14272 |  |  | 0.14272 |  | 7.1416 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1416 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.19486 |  |  | 0.19486 |  | 0.0038176 |  |  | 0.0038176 |  | 0.19104 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19104 |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 7.4787 | 0 | 0 | 7.4787 | 0 | 0.14652 | 0 | 0 | 0.14652 | 0 | 7.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3321 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 7.4787 |  |  | 7.4787 |  | 0.14652 |  |  | 0.14652 |  | 7.3321 |  | 0 |  | 0 |  | 7.3321 |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 2.926 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 2.1144 | 0 | 0 | 2.1144 | 0 | 0.81155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81155 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 2.89 |  |  | 2.89 |  | 2.114 |  |  | 2.114 |  | 0.77602 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77602 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 18.1544 | 0 | 0 | 18.1544 | 0 | 3.4596 | 0 | 0 | 3.4596 | 0 | 14.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6948 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 0.78743 |  |  | 0.78743 |  | 3.1869 |  |  | 3.1869 |  | -2.3994 |  | 0 |  | 0 |  | -2.3994 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 0.23178 |  |  | 0.23178 |  | 0.004541 |  |  | 0.004541 |  | 0.22724 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22724 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 3.4474 |  |  | 3.4474 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.4474 |  | 0 |  | 0 |  | 3.4474 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 12.0938 |  |  | 12.0938 |  | 0.23694 |  |  | 0.23694 |  | 11.8569 |  | 0 |  | 0 |  | 11.8569 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.5459 |  |  | 1.5459 |  | 0.030288 |  |  | 0.030288 |  | 1.5156 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5156 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0.58467 | 0 | -0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58467 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 |  |  | 0 |  | 0.58467 |  |  | 0.58467 |  | -0.58467 |  | 0 |  | 0 |  | -0.58467 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 8.6595 | 0 | 0 | 8.6595 | 0 | 0.35749 | 0 | 0 | 0.35749 | 0 | 8.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3021 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 3.7411 |  |  | 3.7411 |  | 0.073295 |  |  | 0.073295 |  | 3.6678 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6678 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 0.12978 |  |  | 0.12978 |  | 0.0025426 |  |  | 0.0025426 |  | 0.12724 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12724 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.366 |  |  | 3.366 |  | 0.065947 |  |  | 0.065947 |  | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 1.4227 |  |  | 1.4227 |  | 0.2157 |  |  | 0.2157 |  | 1.207 |  | 0 |  | 0 |  | 1.207 |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 38.7893 | 0 | 0 | 38.7893 | 0 | 0.75996 | 0 | 0 | 0.75996 | 0 | 38.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0294 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 31.4849 |  |  | 31.4849 |  | 0.61686 |  |  | 0.61686 |  | 30.8681 |  | 0 |  | 0 |  | 30.8681 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 7.3044 |  |  | 7.3044 |  | 0.14311 |  |  | 0.14311 |  | 7.1613 |  | 0 |  | 0 |  | 7.1613 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 35.2306 | 0 | 0 | 35.2306 | 0 | 31.9569 | 0 | 0 | 31.9569 | 0 | 3.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2737 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 5.672 |  |  | 5.672 |  | 0.11113 |  |  | 0.11113 |  | 5.5609 |  | 0 |  | 0 |  | 5.5609 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 4.717 |  |  | 4.717 |  | 0.092415 |  |  | 0.092415 |  | 4.6245 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6245 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 19.5545 |  |  | 19.5545 |  | 31.65 |  |  | 31.65 |  | -12.0955 |  | 0 |  | 0 |  | -12.0955 |  | 0
1.1.2.1. | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 5.2631 |  |  | 5.2631 |  | 0.10312 |  |  | 0.10312 |  | 5.16 |  | 0 |  | 0 |  | 5.16 |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 2.4269 | 0 | 0 | 2.4269 | 0 | 0.047547 | 0 | 0 | 0.047547 | 0 | 2.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3793 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1. | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 2.4149 |  |  | 2.4149 |  | 0.047312 |  |  | 0.047312 |  | 2.3675 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3675 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 246.6963 | 0 | 0 | 246.6963 | 0 | 35.694 | 0 | 0 | 35.694 | 0 | 211.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0023 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 2.2957 |  |  | 2.2957 |  | 0.044977 |  |  | 0.044977 |  | 2.2507 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2507 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 84.6059 |  |  | 84.6059 |  | 6.6576 |  |  | 6.6576 |  | 77.9483 |  | 0 |  | 0 |  | 77.9483 |  | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 8.7016 |  |  | 8.7016 |  | 3.8115 |  |  | 3.8115 |  | 4.8901 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8901 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.32832 |  |  | 0.32832 |  | 0.0064325 |  |  | 0.0064325 |  | 0.32189 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32189 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 16.9982 |  |  | 16.9982 |  | 0.33303 |  |  | 0.33303 |  | 16.6652 |  | 0 |  | 0 |  | 16.6652 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 3.8788 |  |  | 3.8788 |  | 0.075994 |  |  | 0.075994 |  | 3.8028 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8028 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 3.6946 |  |  | 3.6946 |  | 0.072384 |  |  | 0.072384 |  | 3.6222 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6222 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 5.4726 |  |  | 5.4726 |  | 0.10722 |  |  | 0.10722 |  | 5.3654 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3654 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 19.4413 |  |  | 19.4413 |  | 0.3809 |  |  | 0.3809 |  | 19.0604 |  | 0 |  | 0 |  | 19.0604 |  | 0
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 46.8779 |  |  | 46.8779 |  | 7.652 |  |  | 7.652 |  | 39.226 |  | 0 |  | 0 |  | 39.226 |  | 0
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 28.6861 |  |  | 28.6861 |  | 16.0484 |  |  | 16.0484 |  | 12.6378 |  | 0 |  | 0 |  | 12.6378 |  | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 16.7182 |  |  | 16.7182 |  | 0.32754 |  |  | 0.32754 |  | 16.3907 |  | 0 |  | 0 |  | 16.3907 |  | 0
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 4.4803 |  |  | 4.4803 |  | 0.087778 |  |  | 0.087778 |  | 4.3925 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3925 |  | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 3.6605 |  |  | 3.6605 |  | 0.071716 |  |  | 0.071716 |  | 3.5888 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5888 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.41824 |  |  | 0.41824 |  | 0.0081941 |  |  | 0.0081941 |  | 0.41004 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41004 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 0.41394 |  |  | 0.41394 |  | 0.0081099 |  |  | 0.0081099 |  | 0.40583 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40583 |  | 0
| Городской округ Химки |  | 60.6415 | 0 | 0 | 60.6415 | 0 | 2.3571 | 0 | 0 | 2.3571 | 0 | 58.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2844 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 0.13549 |  |  | 0.13549 |  | 0.035426 |  |  | 0.035426 |  | 0.10007 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10007 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 1.326 |  |  | 1.326 |  | 0.025978 |  |  | 0.025978 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 0.56165 |  |  | 0.56165 |  | 0.011004 |  |  | 0.011004 |  | 0.55064 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55064 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 40.699 |  |  | 40.699 |  | 0.79738 |  |  | 0.79738 |  | 39.9016 |  | 0 |  | 0 |  | 39.9016 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 1.0238 |  |  | 1.0238 |  | 0.020058 |  |  | 0.020058 |  | 1.0037 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0037 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.52865 |  |  | 0.52865 |  | -0.51665 |  | 0 |  | 0 |  | -0.51665 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 3.8678 |  |  | 3.8678 |  | 0.68384 |  |  | 0.68384 |  | 3.184 |  | 0 |  | 0 |  | 3.184 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0.012 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397(5960/19) | 2.5483 |  |  | 2.5483 |  | 0.049926 |  |  | 0.049926 |  | 2.4984 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4984 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 1.8578 |  |  | 1.8578 |  | 0.036397 |  |  | 0.036397 |  | 1.8214 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8214 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 3.7706 |  |  | 3.7706 |  | 0.073875 |  |  | 0.073875 |  | 3.6968 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6968 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 4.3013 |  |  | 4.3013 |  | 0.084271 |  |  | 0.084271 |  | 4.217 |  | 0 |  | 0 |  | 4.217 |  | 0
1.2.1.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 0.52583 |  |  | 0.52583 |  | 0.010302 |  |  | 0.010302 |  | 0.51553 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51553 |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 158.1282 | 0 | 0 | 158.1282 | 0 | 15.7136 | 0 | 0 | 15.7136 | 0 | 142.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4146 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 1.117 |  |  | 1.117 |  | 0.17404 |  |  | 0.17404 |  | 0.94295 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94295 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 15.1467 |  |  | 15.1467 |  | 0.29676 |  |  | 0.29676 |  | 14.8499 |  | 0 |  | 0 |  | 14.8499 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 11.916 |  |  | 11.916 |  | 0.23346 |  |  | 0.23346 |  | 11.6826 |  | 0 |  | 0 |  | 11.6826 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.7352 |  |  | 2.7352 |  | 0.13469 |  |  | 0.13469 |  | 2.6005 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6005 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 75.4523 |  |  | 75.4523 |  | 1.5181 |  |  | 1.5181 |  | 73.9342 |  | 0 |  | 0 |  | 73.9342 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 5.2817 |  |  | 5.2817 |  | 0.14406 |  |  | 0.14406 |  | 5.1376 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1376 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 0.11773 |  |  | 0.11773 |  | 0.0023066 |  |  | 0.0023066 |  | 0.11543 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11543 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 14.2514 |  |  | 14.2514 |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  | 11.6514 |  | 0 |  | 0 |  | 11.6514 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 4.2177 |  |  | 4.2177 |  | 0.082633 |  |  | 0.082633 |  | 4.1351 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1351 |  | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 11.6994 |  |  | 11.6994 |  | 9.918 |  |  | 9.918 |  | 1.7814 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7814 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 5.8151 |  |  | 5.8151 |  | 0.40621 |  |  | 0.40621 |  | 5.4089 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4089 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 10.0064 |  |  | 10.0064 |  | 0.19605 |  |  | 0.19605 |  | 9.8104 |  | 0 |  | 0 |  | 9.8104 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.35952 |  |  | 0.35952 |  | 0.0070437 |  |  | 0.0070437 |  | 0.35248 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35248 |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 23.2563 | 0 | 0 | 23.2563 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 19.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1072 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 23.2563 |  |  | 23.2563 |  | 4.149 |  |  | 4.149 |  | 19.1072 |  | 0 |  | 0 |  | 19.1072 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.31888 | 0 | 0 | 0.31888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31888 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.31888 |  |  | 0.31888 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.31888 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31888 |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 40.4263 | 0 | 0 | 40.4263 | 0 | 30.2609 | 0 | 0 | 30.2609 | 0 | 10.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1655 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 1.1895 |  |  | 1.1895 |  | 0.12872 |  |  | 0.12872 |  | 1.0608 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0608 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 39.2368 |  |  | 39.2368 |  | 30.1322 |  |  | 30.1322 |  | 9.1046 |  | 0 |  | 0 |  | 9.1046 |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 3.9536 | 0 | 0 | 3.9536 | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | 2.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2079 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 3.3037 |  |  | 3.3037 |  | 1.7456 |  |  | 1.7456 |  | 1.5581 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5581 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0.64988 |  |  | 0.64988 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.64988 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64988 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 1.1619 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0.022764 | 0 | 0 | 0.022764 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 1.1619 |  |  | 1.1619 |  | 0.022764 |  |  | 0.022764 |  | 1.1391 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1391 |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 44.4248 | 0 | 0 | 44.4248 | 0 | 5.067 | 0 | 0 | 5.067 | 0 | 39.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3579 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.5665 |  |  | 12.5665 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.5665 |  | 0 |  | 0 |  | 12.5665 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 13.735 |  |  | 13.735 |  | 0.2691 |  |  | 0.2691 |  | 13.4659 |  | 0 |  | 0 |  | 13.4659 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 2.9493 |  |  | 2.9493 |  | 3.1172 |  |  | 3.1172 |  | -0.16785 |  | 0 |  | 0 |  | -0.16785 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 11 |  |  | 11 |  | 1.2173 |  |  | 1.2173 |  | 9.7827 |  | 0 |  | 0 |  | 9.7827 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 1.9009 |  |  | 1.9009 |  | 0.037242 |  |  | 0.037242 |  | 1.8636 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8636 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0.4932 |  |  | 0.4932 |  | 0.0096628 |  |  | 0.0096628 |  | 0.48354 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48354 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19) | 1.7799 |  |  | 1.7799 |  | 0.034872 |  |  | 0.034872 |  | 1.745 |  | 0 |  | 0 |  | 1.745 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 |  |  | 0 |  | 0.38161 |  |  | 0.38161 |  | -0.38161 |  | 0 |  | 0 |  | -0.38161 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 8.9677 | 0 | 0 | 8.9677 | 0 | 4.3817 | 0 | 0 | 4.3817 | 0 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 4.9049 |  |  | 4.9049 |  | 4.3021 |  |  | 4.3021 |  | 0.60278 |  | 0 |  | 0 |  | 0.60278 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.012 |  |  | 0.012 |  | 0.00023512 |  |  | 0.00023512 |  | 0.011765 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011765 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763(5863/19) | 4.0508 |  |  | 4.0508 |  | 0.079364 |  |  | 0.079364 |  | 3.9715 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9715 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 6.1132 | 0 | 0 | 6.1132 | 0 | 0.11977 | 0 | 0 | 0.11977 | 0 | 5.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9934 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 6.1132 |  |  | 6.1132 |  | 0.11977 |  |  | 0.11977 |  | 5.9934 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9934 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 15.6298 | 0 | 0 | 15.6298 | 0 | 1.0265 | 0 | 0 | 1.0265 | 0 | 14.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6033 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 3.1691 |  |  | 3.1691 |  | 0.58482 |  |  | 0.58482 |  | 2.5842 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5842 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 3.0728 |  |  | 3.0728 |  | 0.060202 |  |  | 0.060202 |  | 3.0126 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0126 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 0.68564 |  |  | 0.68564 |  | 0.013433 |  |  | 0.013433 |  | 0.67221 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67221 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 7.0167 |  |  | 7.0167 |  | 0.23257 |  |  | 0.23257 |  | 6.7842 |  | 0 |  | 0 |  | 6.7842 |  | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 1.6856 |  |  | 1.6856 |  | 0.1355 |  |  | 0.1355 |  | 1.5501 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5501 |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 33.1387 | 0 | 0 | 33.1387 | 0 | 6.0483 | 0 | 0 | 6.0483 | 0 | 27.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0904 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 20.0331 |  |  | 20.0331 |  | 0.39249 |  |  | 0.39249 |  | 19.6406 |  | 0 |  | 0 |  | 19.6406 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 1.6104 |  |  | 1.6104 |  | 5.4306 |  |  | 5.4306 |  | -3.8202 |  | 0 |  | 0 |  | -3.8202 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438(5658/19) | 4.5488 |  |  | 4.5488 |  | 0.089121 |  |  | 0.089121 |  | 4.4597 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4597 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 1.0314 |  |  | 1.0314 |  | 0.020208 |  |  | 0.020208 |  | 1.0112 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0112 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 5.915 |  |  | 5.915 |  | 0.11589 |  |  | 0.11589 |  | 5.7991 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7991 |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 1.5163 | 0 | 0 | 1.5163 | 0 | 0.029708 | 0 | 0 | 0.029708 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 1.5163 |  |  | 1.5163 |  | 0.029708 |  |  | 0.029708 |  | 1.4866 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4866 |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 3.9484 | 0 | 0 | 3.9484 | 0 | 0.077358 | 0 | 0 | 0.077358 | 0 | 3.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8711 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 3.9484 |  |  | 3.9484 |  | 0.077358 |  |  | 0.077358 |  | 3.8711 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8711 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.1911 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 1.1909 | 0 | 0 | 1.1909 | 0 | 0.00023851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023851 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.1911 |  |  | 1.1911 |  | 1.1909 |  |  | 1.1909 |  | 0.00023851 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00023851 |  | 0
| Домодедовский муниципальный район |  | 10.1693 | 0 | 0 | 10.1693 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0.16372 | 0 | 10.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0056 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 1.8128 |  |  | 1.8128 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.8128 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8128 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 8.3565 |  |  | 8.3565 |  | 0.16372 |  |  | 0.16372 |  | 8.1928 |  | 0 |  | 0 |  | 8.1928 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 3.8807 | 0 | 0 | 3.8807 | 0 | 0.076031 | 0 | 0 | 0.076031 | 0 | 3.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8047 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.3935 |  |  | 3.3935 |  | 0.066486 |  |  | 0.066486 |  | 3.327 |  | 0 |  | 0 |  | 3.327 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.48721 |  |  | 0.48721 |  | 0.0095455 |  |  | 0.0095455 |  | 0.47767 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47767 |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 7.9041 | 0 | 0 | 7.9041 | 0 | 0.15486 | 0 | 0 | 0.15486 | 0 | 7.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7493 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 7.9041 |  |  | 7.9041 |  | 0.15486 |  |  | 0.15486 |  | 7.7493 |  | 0 |  | 0 |  | 7.7493 |  | 0
| Прочие мероприятия |  | 989.88 | 0 | 0 | 974.88 | 15 | 223.4397 | 0 | 0 | 222.6363 | 0.80339 | 766.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.2437 | 0 | 14.1966 | 0
1.6. | Внедрение АИИС КУЭ |  | 120 |  |  | 120 |  | 46.5868 |  |  | 46.5868 |  | 73.4132 |  | 0 |  | 0 |  | 73.4132 |  | 0
1.6. | Внедрение новых информационных технологий |  | 132 |  |  | 132 |  | 47.2072 |  |  | 47.2072 |  | 84.7928 |  | 0 |  | 0 |  | 84.7928 |  | 0
1.6. | АСУ ТП |  | 84 |  |  | 84 |  | 24.0647 |  |  | 24.0647 |  | 59.9353 |  | 0 |  | 0 |  | 59.9353 |  | 0
1.6. | Закупка спецтехники |  | 300 |  |  | 300 |  | 83.9645 |  |  | 83.9645 |  | 216.0355 |  | 0 |  | 0 |  | 216.0355 |  | 0
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 84 |  |  | 84 |  | 20.8131 |  |  | 20.8131 |  | 63.1869 |  | 0 |  | 0 |  | 63.1869 |  | 0
1.6. | Приобретение сетевых активов |  | 254.88 |  |  | 254.88 |  | 0 |  |  | 0 |  | 254.88 |  | 0 |  | 0 |  | 254.88 |  | 0
1.6. | Приобретение электрозарядных станций |  | 15 |  |  |  | 15 | 0.80339 |  |  | 0 | 0.80339 | 14.1966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.1966

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 квартал |  | 2020 | года
АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказ Минэнерго МО от 18.12.2019 № 105
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2020г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2020 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО, |  | 10095.5741 | 1483.2078 | 8612.3663 | 0 | 2383.6255 | 455.3673 | 277.5839 | 455.3673 | 647.5602 | 0 | 583.4114 | 0 | 875.0701 | 0 | 1928.2582 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2348.225 | 365.3522 | 1982.8729 | 0 | 788.0868 | 75.9942 | 84.4602 | 75.9942 | 160.2029 | 0 | 210.9874 | 0 | 332.4363 | 0 | 712.0926 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 12.02 | 5.5159 | 6.5041 | 0 | 9.5667 | 0.063642 | 0.063642 | 0.063642 | 2.5113 | 0 | 5.013 | 0 | 1.9788 | 0 | 9.5031 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.73924 | 0 | 0.73924 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 8.3857 | 5.5157 | 2.87 |  | 6.6607 | 0.0069221 | 0.0069221 | 0.0069221 | 2.5088 |  | 4.145 |  | 0 |  | 6.6538
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 2.895 | 0.00024167 | 2.8948 |  | 2.895 | 0.056524 | 0.056524 | 0.056524 | 0 |  | 0.86551 |  | 1.973 |  | 2.8385
| Городской округ Электрогорск |  | 4.0004 | 0.00048334 | 3.9999 | 0 | 3.9804 | 0.077984 | 0.077984 | 0.077984 | 3.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9024 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 1.7144 | 0.00024167 | 1.7142 |  | 1.7044 | 0.033394 | 0.033394 | 0.033394 | 1.671 |  | 0 |  | 0 |  | 1.671
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.2859 | 0.00024167 | 2.2857 |  | 2.2759 | 0.04459 | 0.04459 | 0.04459 | 2.2313 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2313
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 62.1969 | 1.487 | 60.7099 | 0 | 5.2751 | 0.086031 | 0.086031 | 0.086031 | 1.435 | 0 | 1.1193 | 0 | 2.6347 | 0 | 5.1891 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 2.3226 | 0.0076178 | 2.315 |  | 0.47347 | 0.008433 | 0.008433 | 0.008433 | 0 |  | 0.12913 |  | 0.33591 |  | 0.46504
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 53.4687 | 1.4112 | 52.0575 |  | 3.3 | 0.058776 | 0.058776 | 0.058776 | 0.75 |  | 0.75 |  | 1.7412 |  | 3.2412
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 5.9607 | 0 | 5.9607 |  | 1.0567 | 0.018822 | 0.018822 | 0.018822 | 0.24017 |  | 0.24017 |  | 0.55758 |  | 1.0379
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0.17869 | 0.039428 | 0.13926 |  | 0.17869 | 0 | 0 | 0 | 0.17869 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17869
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0.10192 | 0.010994 | 0.090926 |  | 0.10192 | 0 | 0 | 0 | 0.10192 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10192
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0.16427 | 0.017736 | 0.14653 |  | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16427
| Шатурский муниципальный район |  | 3.9562 | 1.4707 | 2.4855 | 0 | 2.8714 | 1.0675 | 1.0015 | 1.0675 | 1.5628 | 0 | 0.16732 | 0 | 0.1397 | 0 | 1.8039 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.33811 | 0.20941 | 0.1287 |  | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1287 |  | 0.1287
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.68141 | 0.67041 | 0.011 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.011 |  | 0.011
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.2411 | 0.19101 | 1.0501 |  | 1.0361 | 0.73765 | 0.73765 | 0.73765 | 0.13111 |  | 0.16732 |  | 0 |  | 0.29843
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 1.3053 | 0.3999 | 0.90544 |  | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3053
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.39027 | 0 | 0.39027 |  | 0.39027 | 0.26389 | 0.26389 | 0.26389 | 0.12638 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12638
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.065987 | 0 | 0.065987 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.065987
| Городской округ Рошаль |  | 52.1032 | 17.9967 | 34.1065 | 0 | 7.594 | 8.9162 | 4.4876 | 8.9162 | 1.0337 | 0 | 1.8955 | 0 | 0.17736 | 0 | -1.3222 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 23.0909 | 2.8601 | 20.2308 |  | 1.9636 | 0.072286 | 0.072286 | 0.072286 | 0.072286 |  | 1.8191 |  | 0 |  | 1.8913
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 1.6488 | 0.0061089 | 1.6427 |  | 0.33613 | 0.0059867 | 0.0059867 | 0.0059867 | 0.076393 |  | 0.076393 |  | 0.17736 |  | 0.33014
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 25.6971 | 14.4347 | 11.2624 |  | 4.2227 | 8.6514 | 4.2227 | 8.6514 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -4.4286
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 0.89655 | 0.3616 | 0.53495 |  | 0.64807 | 0.18654 | 0.18654 | 0.18654 | 0.46153 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46153
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0.76991 | 0.33417 | 0.43574 |  | 0.42345 | 0 | 0 | 0 | 0.42345 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42345
| Городской округ Кашира |  | 55.2946 | 26.7656 | 28.529 | 0 | 3.2459 | 0.045154 | 0.045154 | 0.045154 | 2.3704 | 0 | 0.25 | 0 | 0.58041 | 0 | 3.2008 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 33.7741 | 15.0362 | 18.7379 |  | 1.1 | 0.019592 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.58041 |  | 1.0804
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 20.3784 | 11.1338 | 9.2446 |  | 1.1 | 0.019592 | 0.019592 | 0.019592 | 1.0804 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 1.1421 | 0.59566 | 0.54649 |  | 1.0459 | 0.0059695 | 0.0059695 | 0.0059695 | 1.04 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04
| Городской округ Озеры |  | 37.208 | 6.578 | 30.6299 | 0 | 1.9278 | 0.034336 | 0.034336 | 0.034336 | 0 | 0 | 0.52577 | 0 | 1.3677 | 0 | 1.8935 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 37.208 | 6.578 | 30.6299 |  | 1.9278 | 0.034336 | 0.034336 | 0.034336 | 0 |  | 0.52577 |  | 1.3677 |  | 1.8935
| Чеховский муниципальный район |  | 266.3639 | 33.2057 | 233.1582 | 0 | 82.0949 | 16.186 | 18.3423 | 16.186 | 18.6835 | 0 | 40.8345 | 0 | 4.2347 | 0 | 65.9088 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 6.2988 | 0.0048877 | 6.2939 |  | 4.5403 | 0.080867 | 0.080867 | 0.080867 | 1.0319 |  | 1.0319 |  | 2.3957 |  | 4.4594
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0.49062 | 0.038852 | 0.45177 |  | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 |  | 0.0375 |  | 0.09 |  | 0.165
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.56731 | 0.32207 | 0.24524 |  | 0.24801 | 0.0012868 | 0.24801 | 0.0012868 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24672
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 104.5556 | 21.3591 | 83.1966 |  | 70.2053 | 14.8798 | 14.8798 | 14.8798 | 16.4869 |  | 38.8386 |  | 0 |  | 55.3255
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.1745 | 2.5951 | 0.57938 |  | 2.8002 | 0.020954 | 2.8002 | 0.020954 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7792
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0.68704 | 0 | 0.68704 |  | 0.68704 | 0.069105 | 0.069105 | 0.069105 | 0.17176 |  | 0.17176 |  | 0.27441 |  | 0.61793
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 140.3165 | 8.5807 | 131.7358 |  | 2.442 | 0.043494 | 0.043494 | 0.043494 | 0.555 |  | 0.555 |  | 1.2885 |  | 2.3985
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0.19701 | 0.061059 | 0.13595 |  | 0.09553 | 0 | 0 | 0 | 0.09553 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09553
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0.19701 | 0 | 0.19701 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 9.3206 | 0 | 9.3206 |  | 0.35266 | 0.0062812 | 0.0062812 | 0.0062812 | 0.08015 |  | 0.08015 |  | 0.18608 |  | 0.34638
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0.16022 | 0.094847 | 0.065373 |  | 0.16022 | 0 | 0 | 0 | 0.16022 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16022
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.39861 | 0.14901 | 0.2496 |  | 0.39861 | 0.21448 | 0.21448 | 0.21448 | 0.064551 |  | 0.11958 |  | 0 |  | 0.18413
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15119 | 0 | 0.15119 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.15119
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.71853 | 0 | 0.71853 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.71853
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 3.9919 | 0.23051 | 3.7614 | 0 | 3.9919 | 0.07366 | 0.07366 | 0.07366 | 2.6652 | 0 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 3.9182 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.2018 | 0.23051 | 1.9713 |  | 2.2018 | 0.041179 | 0.041179 | 0.041179 | 2.1606 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1606
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 1.7901 | 0 | 1.7901 |  | 1.7901 | 0.032482 | 0.032482 | 0.032482 | 0.50454 |  | 1.2531 |  | 0 |  | 1.7576
| Серпуховский муниципальный район |  | 171.4782 | 25.606 | 145.8723 | 0 | 11.4451 | 3.1397 | 3.1397 | 3.1397 | 1.1643 | 0 | 4.9915 | 0 | 2.1496 | 0 | 8.3054 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 52.5373 | 0 | 52.5373 |  | 3.7127 | 2.9981 | 2.9981 | 2.9981 | 0 |  | 0 |  | 0.71456 |  | 0.71456
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 4.0779 | 0.89636 | 3.1815 |  | 3.2396 | 0.061575 | 0.061575 | 0.061575 | 1.1618 |  | 2.0162 |  | 0 |  | 3.178
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 27.8447 | 19.0791 | 8.7655 |  | 2.4674 | 0.043947 | 0.043947 | 0.043947 | 0 |  | 2.4235 |  | 0 |  | 2.4235
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 44.983 | 3.22 | 41.763 |  | 2.0145 | 0.03588 | 0.03588 | 0.03588 | 0 |  | 0.5494 |  | 1.4292 |  | 1.9786
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 42.0355 | 2.4106 | 39.6249 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 97.4944 | 41.3603 | 56.1341 | 0 | 9.8097 | 1.2073 | 3.535 | 1.2073 | 5.7674 | 0 | 0.16874 | 0 | 0.33847 | 0 | 8.6024 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 19.7682 | 19.7409 | 0.027254 |  | 0 | 0.027254 | 0 | 0.027254 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.027254
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 21.0236 | 0 | 21.0236 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.006 |  | 0.011
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 6.1509 | 3.651 | 2.4999 |  | 2.6981 | 0.051239 | 0.051239 | 0.051239 | 2.6468 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6468
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 3.7527 | 3.3862 | 0.36643 |  | 3.0748 | 0.12719 | 3.0748 | 0.12719 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.9476
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 12.8036 | 4.4972 | 8.3064 |  | 0.605 | 0.010776 | 0.010776 | 0.010776 | 0.59422 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59422
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 13.6546 | 4.9564 | 8.6982 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.010804 |  | 0 |  | 0 |  | 0.010804
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.581 | 0.25595 | 3.325 |  | 0 | 0.28991 | 0 | 0.28991 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.28991
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 3.3398 | 2.7922 | 0.54761 |  | 0.39704 | 0.0091115 | 0.0091115 | 0.0091115 | 0.38793 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38793
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0.67494 | 0.00024167 | 0.6747 |  | 0.66494 | 0 | 0 | 0 | 0.16624 |  | 0.16624 |  | 0.33247 |  | 0.66494
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.6051 | 0.00024167 | 1.6049 |  | 1.5951 | 0.031252 | 0.031252 | 0.031252 | 1.5639 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5639
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 10.1898 | 1.698 | 8.4918 |  | 0.011 | 0.3137 | 0.011 | 0.3137 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.3027
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.20844 | 0.17866 | 0.029776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.25467 | 0.15808 | 0.096586 |  | 0.25467 | 0.0014535 | 0.0014535 | 0.0014535 | 0.25322 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25322
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.48706 | 0.045195 | 0.44186 |  | 0.48706 | 0.34522 | 0.34522 | 0.34522 | 0.14184 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14184
| Городской округ Дзержинский |  | 36.2002 | 1.6888 | 34.5113 | 0 | 28.3995 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257 | 8.8421 | 0 | 18.4701 | 0 | 0.094639 | 0 | 27.4069 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0.20203 | 0.0016172 | 0.20041 |  | 0.19065 | 0 | 0 | 0 | 0.048008 |  | 0.048008 |  | 0.094639 |  | 0.19065
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 23.358 | 0.3171 | 23.0409 |  | 21.23 | 0.023923 | 0.023923 | 0.023923 | 6.9835 |  | 14.2226 |  | 0 |  | 21.2061
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 2.8011 | 1.0336 | 1.7675 |  | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 0.9317 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9317
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 3.1164 | 0.011814 | 3.1046 |  | 0.60898 | 0.089561 | 0.089561 | 0.089561 | 0.51942 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51942
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 6.7226 | 0.32463 | 6.398 |  | 5.4382 | 0.87909 | 0.87909 | 0.87909 | 0.35954 |  | 4.1995 |  | 0 |  | 4.5591
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 40.7696 | 1.389 | 39.3807 | 0 | 36.8582 | 0.14424 | 0.041809 | 0.14424 | 1.4249 | 0 | 1.5166 | 0 | 33.875 | 0 | 36.714 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 1.1346 | 0.68631 | 0.44833 |  | 0.53803 | 0.0095829 | 0.0095829 | 0.0095829 | 0.33081 |  | 0.19764 |  | 0 |  | 0.52845
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.72274 | 0.52761 | 0.19513 |  | 0 | 0.00019593 | 0 | 0.00019593 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 2.5921 | 0.17481 | 2.4173 |  | 0 | 0.10223 | 0 | 0.10223 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.10223
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 33.1184 | 0 | 33.1184 |  | 33.1184 | 0.021913 | 0.021913 | 0.021913 | 0.27961 |  | 0.27961 |  | 32.5373 |  | 33.0965
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.5364 | 0 | 0.5364 |  | 0.5364 | 0.010313 | 0.010313 | 0.010313 | 0.15061 |  | 0.37548 |  | 0 |  | 0.52609
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 2.6653 | 0.00024167 | 2.6651 |  | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 0.66383 |  | 0.66383 |  | 1.3377 |  | 2.6653
| Рузский муниципальный район |  | 18.1457 | 10.1197 | 8.026 | 0 | 0.54596 | 0.31737 | 0.12184 | 0.31737 | 0.070837 | 0 | 0.35328 | 0 | 0 | 0 | 0.22859 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 17.6108 | 10.0315 | 7.5793 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 |  | 0.010804 |  | 0 |  | 0.010804
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.26749 | 0.088242 | 0.17925 |  | 0.26749 | 0.11641 | 0.11641 | 0.11641 | 0.070837 |  | 0.080247 |  | 0 |  | 0.15108
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0.26747 | 0 | 0.26747 |  | 0.26747 | 0.0052403 | 0.0052403 | 0.0052403 | 0 |  | 0.26223 |  | 0 |  | 0.26223
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.19552 | 0 | 0.19552 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.19552
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61822 | 0 | 0.61822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61822 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.29927 | 0 | 0.29927 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.29927
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.31895 | 0 | 0.31895 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.31895
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 25.7351 | 4.2481 | 21.4869 | 0 | 7.0166 | 0.03583 | 0.03583 | 0.03583 | 0.42735 | 0 | 0.54444 | 0 | 6.009 | 0 | 6.9808 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 16.1484 | 1.7303 | 14.4182 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 1.8084 | 1.7165 | 0.091883 |  | 0.11943 | 0.0023399 | 0.0023399 | 0.0023399 | 0 |  | 0.11709 |  | 0 |  | 0.11709
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 7.7783 | 0.80139 | 6.9769 |  | 6.8862 | 0.033294 | 0.033294 | 0.033294 | 0.42485 |  | 0.42485 |  | 6.0032 |  | 6.8529
| Талдомский муниципальный район |  | 6.0531 | 0.00024167 | 6.0529 | 0 | 2.0851 | 0.037138 | 0.037138 | 0.037138 | 0 | 0 | 0.56867 | 0 | 1.4793 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 6.0531 | 0.00024167 | 6.0529 |  | 2.0851 | 0.037138 | 0.037138 | 0.037138 | 0 |  | 0.56867 |  | 1.4793 |  | 2.048
| Красногорский муниципальный район |  | 187.8044 | 50.4903 | 137.3141 | 0 | 22.4249 | 3.2216 | 2.9199 | 3.2216 | 2.1613 | 0 | 1.599 | 0 | 15.7447 | 0 | 19.2033 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.56731 | 0.0077696 | 0.55954 |  | 0.27039 | 0.0048158 | 0.0048158 | 0.0048158 | 0.16538 |  | 0.10019 |  | 0 |  | 0.26557
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.68374 | 0.0010317 | 0.68271 |  | 0.011 | 0.20603 | 0.011 | 0.20603 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.19503
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 39.3785 | 36.3519 | 3.0266 |  | 1.1095 | 1.0519 | 1.1095 | 1.0519 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05763
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 36.9939 | 1.8626 | 35.1314 |  | 1.3213 | 0.023533 | 0.023533 | 0.023533 | 0.30029 |  | 0.30029 |  | 0.69716 |  | 1.2977
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 16.3357 | 0.60323 | 15.7325 |  | 13.5764 | 0.024031 | 0.024031 | 0.024031 | 0.30664 |  | 0.30664 |  | 12.9391 |  | 13.5523
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 72.8328 | 6.1516 | 66.6812 |  | 2.0433 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0233 | 0 |  | 0 |  | 1.0199 |  | 1.0199
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 4.2561 | 4.2454 | 0.010738 |  | 0 | 0.010738 | 0 | 0.010738 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.010738
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 1.8084 | 0.67606 | 1.1323 |  | 0.055 | 0.00028536 | 0.055 | 0.00028536 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.054715
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0.76252 | 0.25894 | 0.50358 |  | 0.13339 | 0 | 0 | 0 | 0.13339 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13339
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0.85931 | 0.29733 | 0.56198 |  | 0.41762 | 0.0074382 | 0.0074382 | 0.0074382 | 0.25035 |  | 0.15983 |  | 0 |  | 0.41018
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.39027 | 0.00079459 | 0.38948 |  | 0.38027 | 0.007002 | 0.007002 | 0.007002 | 0.11008 |  | 0.26319 |  | 0 |  | 0.37327
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.20101 | 0.033704 | 0.16731 |  | 0.18452 | 0.12617 | 0.12617 | 0.12617 | 0.058346 |  | 0 |  | 0 |  | 0.058346
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 |  | 0.85931 | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0.36797 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36797
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 11.8755 | 0 | 11.8755 |  | 2.063 | 0.036744 | 0.036744 | 0.036744 | 0.46887 |  | 0.46887 |  | 1.0885 |  | 2.0263
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.20822 | 0 | 0.20822 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.20822
| Истринский муниципальный район |  | 49.6366 | 6.1323 | 43.5043 | 0 | 37.5427 | 1.9402 | 7.539 | 1.9402 | 8.2121 | 0 | 12.5139 | 0 | 9.2777 | 0 | 35.6025 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 4.0371 | 0 | 4.0371 |  | 3.0821 | 0.060385 | 0.060385 | 0.060385 | 1.1507 |  | 1.871 |  | 0 |  | 3.0217
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 1.2411 | 0.0078858 | 1.2332 |  | 0.060005 | 0.0010687 | 0.0010687 | 0.0010687 | 0 |  | 0.058936 |  | 0 |  | 0.058936
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.76309 | 0.0078858 | 0.7552 |  | 0.062458 | 0.0011124 | 0.0011124 | 0.0011124 | 0 |  | 0.061346 |  | 0 |  | 0.061346
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 2.8319 | 2.1894 | 0.64251 |  | 2.5934 | 0.045564 | 2.5934 | 0.045564 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5478
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 5.6743 | 0 | 5.6743 |  | 4.0358 | 0.071882 | 0.071882 | 0.071882 | 0 |  | 1.1007 |  | 2.8633 |  | 3.9639
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 4.6079 | 0.00072499 | 4.6072 |  | 4.5779 | 0.089293 | 0.089293 | 0.089293 | 4.4886 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4886
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 1.7144 | 0.00024167 | 1.7142 |  | 1.7044 | 0.030732 | 0.030732 | 0.030732 | 0 |  | 0.47058 |  | 1.2031 |  | 1.6737
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 7.6618 | 0.57486 | 7.087 |  | 6.9379 | 0.13593 | 0.13593 | 0.13593 | 0 |  | 2.0814 |  | 4.7206 |  | 6.802
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 3.8518 | 3.3505 | 0.50122 |  | 3.1714 | 0.12043 | 3.1714 | 0.12043 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0509
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 2.4195 | 0.00024167 | 2.4193 |  | 2.4095 | 0.16928 | 0.16928 | 0.16928 | 0.55657 |  | 1.6837 |  | 0 |  | 2.2402
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 2.7518 | 0.00024167 | 2.7515 |  | 2.7418 | 0.20203 | 0.20203 | 0.20203 | 0.62351 |  | 1.9163 |  | 0 |  | 2.5398
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 2.7457 | 0.00024167 | 2.7455 |  | 2.7457 | 0.053599 | 0.053599 | 0.053599 | 0.77012 |  | 1.922 |  | 0 |  | 2.6921
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.5161 | 0 | 1.5161 |  | 1.5161 | 0.92328 | 0.92328 | 0.92328 | 0.13799 |  | 0.45483 |  | 0 |  | 0.59282
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.0095425 | 0.0095425 | 0.0095425 | 0.13658 |  | 0.34094 |  | 0 |  | 0.47752
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.0095425 | 0.0095425 | 0.0095425 | 0.13658 |  | 0.34094 |  | 0 |  | 0.47752
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 6.8459 | 0 | 6.8459 |  | 0.93002 | 0.016565 | 0.016565 | 0.016565 | 0.21137 |  | 0.21137 |  | 0.49072 |  | 0.91345
| Пушкинский муниципальный район |  | 48.1902 | 31.5132 | 16.677 | 0 | 17.8645 | 0.75904 | 2.42 | 0.75904 | 4.9175 | 0 | 9.9328 | 0 | 0.59418 | 0 | 17.1054 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 30.515 | 30.113 | 0.40205 |  | 2.871 | 0.053169 | 0.053169 | 0.053169 | 0 |  | 2.8178 |  | 0 |  | 2.8178
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0.44875 | 0 | 0.44875 |  | 0.025256 | 0 | 0 | 0 | 0.00574 |  | 0.00574 |  | 0.013776 |  | 0.025256
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 2.0068 | 0.089149 | 1.9177 |  | 1.1 | 0.019592 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.58041 |  | 1.0804
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 3.3895 | 0.2075 | 3.182 |  | 2.6353 | 0.046937 | 0.046937 | 0.046937 | 0.96991 |  | 1.6184 |  | 0 |  | 2.5883
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 3.7838 | 0.00024167 | 3.7836 |  | 3.7738 | 0.073938 | 0.073938 | 0.073938 | 1.0612 |  | 2.6387 |  | 0 |  | 3.6999
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 1.4311 | 0.0025977 | 1.4285 |  | 1.4187 | 0.027842 | 0.027842 | 0.027842 | 0.40148 |  | 0.98939 |  | 0 |  | 1.3909
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 2.2623 | 0.00024167 | 2.2621 |  | 2.0765 | 0.036985 | 0.036985 | 0.036985 | 0.6417 |  | 1.3979 |  | 0 |  | 2.0396
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 0.85959 | 0.0023561 | 0.85723 |  | 0.85723 | 0.016841 | 0.016841 | 0.016841 | 0.84039 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84039
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 1.3358 | 0.64882 | 0.68694 |  | 1.3358 | 0.0076236 | 1.3358 | 0.0076236 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3281
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.33471 | 0.089916 | 0.24479 |  | 0.33471 | 0.0019103 | 0.33471 | 0.0019103 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3328
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 0.96349 | 0 | 0.96349 |  | 0.96349 | 0.46579 | 0.46579 | 0.46579 | 0.4977 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4977
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 0.85931 | 0.35939 | 0.49992 |  | 0.47262 | 0.0084178 | 0.0084178 | 0.0084178 | 0.24938 |  | 0.21483 |  | 0 |  | 0.4642
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 3.8737 | 0.00024167 | 3.8735 | 0 | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0058041 | 0 | 0.010804 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 3.8737 | 0.00024167 | 3.8735 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
| Городской округ Мытищи |  | 2.3377 | 0.12645 | 2.2113 | 0 | 1.1443 | 0.45669 | 0.021912 | 0.45669 | 0.27991 | 0 | 0.84247 | 0 | 0 | 0 | 0.68761 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.4784 | 0.12645 | 1.352 |  | 0.28499 | 0.0050759 | 0.0050759 | 0.0050759 | 0.27991 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27991
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 0.85931 | 0 | 0.85931 |  | 0.85931 | 0.016836 | 0.016836 | 0.016836 | 0 |  | 0.84247 |  | 0 |  | 0.84247
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.29589
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13889 | 0 | 0.13889 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.13889
| Городской округ Балашиха |  | 62.4425 | 6.7792 | 55.6633 | 0 | 23.4531 | 0.7317 | 4.0402 | 0.7317 | 9.8089 | 0 | 2.4722 | 0 | 7.1318 | 0 | 22.7214 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 4.0806 | 3.7649 | 0.31563 |  | 3.7299 | 0.042025 | 3.7299 | 0.042025 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6879
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 6.6275 | 0.00089803 | 6.6266 |  | 5.1206 | 0.091202 | 0.091202 | 0.091202 | 0 |  | 1.3965 |  | 3.6329 |  | 5.0294
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 4.0597 | 0.17134 | 3.8883 |  | 0.81808 | 0.014571 | 0.014571 | 0.014571 | 0.80351 |  | 0 |  | 0 |  | 0.80351
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 16.97 | 0.46297 | 16.507 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.1871 | 0.29439 | 2.8927 |  | 2.7166 | 0.057271 | 0.057271 | 0.057271 | 2.6593 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6593
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.2519 | 1.1941 | 1.0577 |  | 0.15481 | 0 | 0 | 0 | 0.15481 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15481
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 0.85931 | 0.32445 | 0.53486 |  | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0.85931 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85931
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.4514 | 0.27941 | 2.172 |  | 2.4414 | 0.047702 | 0.047702 | 0.047702 | 2.3937 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3937
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.1667 | 0.28202 | 1.8847 |  | 2.1567 | 0.041999 | 0.041999 | 0.041999 | 2.1147 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1147
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 13.9792 | 0 | 13.9792 |  | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.7358 |  | 1.7358
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 5.3222 | 0.0046743 | 5.3175 |  | 3.2218 | 0 | 0 | 0 | 0.73223 |  | 0.73223 |  | 1.7574 |  | 3.2218
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.057332 | 0.057332 | 0.057332 | 0.088786 |  | 0.34094 |  | 0 |  | 0.42973
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.37941 | 0 | 0.37941 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.37941
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 4.4581 | 1.0575 | 3.4007 | 0 | 2.3544 | 1.2999 | 0.11745 | 1.2999 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.323 | 0.63012 | 0.69291 |  | 0.073055 | 1.2555 | 0.073055 | 1.2555 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.1825
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.2758 | 0.00024167 | 2.2756 |  | 2.2758 | 0.044392 | 0.044392 | 0.044392 | 2.2314 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2314
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0.85931 | 0.42711 | 0.4322 |  | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0055
| Городской округ Черноголовка |  | 3.1543 | 0.42287 | 2.7314 | 0 | 2.7356 | 2.7636 | 2.7356 | 2.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028055 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.1543 | 0.42287 | 2.7314 |  | 2.7356 | 2.7636 | 2.7356 | 2.7636 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.028055
| Городской округ Фрязино |  | 38.2272 | 3.8935 | 34.3337 | 0 | 4.2376 | 0.057915 | 0.057915 | 0.057915 | 1.8053 | 0 | 0.71935 | 0 | 1.655 | 0 | 4.1796 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 31.5029 | 3.6511 | 27.8518 |  | 0.11 | 0.038223 | 0.038223 | 0.038223 | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.021777 |  | 0.071777
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 3.6923 | 0.24213 | 3.4502 |  | 1.1056 | 0.019692 | 0.019692 | 0.019692 | 1.0859 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0859
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 3.0319 | 0.00024167 | 3.0317 |  | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0.69435 |  | 0.69435 |  | 1.6332 |  | 3.022
| Городской округ Звенигород |  | 30.1255 | 0.41903 | 29.7065 | 0 | 21.0435 | 0.11661 | 0.22734 | 0.11661 | 1.4706 | 0 | 1.4706 | 0 | 17.8749 | 0 | 20.9269 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 23.8927 | 0.25238 | 23.6404 |  | 20.3938 | 0.10568 | 0.10568 | 0.10568 | 1.3485 |  | 1.3485 |  | 17.5912 |  | 20.2881
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 6.0496 | 0 | 6.0496 |  | 0.53763 | 0.0095756 | 0.0095756 | 0.0095756 | 0.12219 |  | 0.12219 |  | 0.28367 |  | 0.52805
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.18314 | 0.16665 | 0.016488 |  | 0.11209 | 0.0013541 | 0.11209 | 0.0013541 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11074
| Раменский муниципальный район |  | 136.1003 | 5.0697 | 131.0306 | 0 | 62.7283 | 1.6662 | 1.2752 | 1.6662 | 8.5634 | 0 | 8.0917 | 0 | 44.798 | 0 | 61.0621 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 7.9394 | 0.00024167 | 7.9391 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 23.3366 | 0.00024167 | 23.3363 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 9.743 | 0.32257 | 9.4204 |  | 8.7542 | 0.17151 | 0.17151 | 0.17151 | 2.1885 |  | 2.1885 |  | 4.2056 |  | 8.5827
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 40.013 | 1.9241 | 38.0889 |  | 40.003 | 0.19596 | 0.19596 | 0.19596 | 2.5005 |  | 2.5005 |  | 34.806 |  | 39.807
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 7.5641 | 0.59683 | 6.9672 |  | 6.8792 | 0.12928 | 0.12928 | 0.12928 | 1.6497 |  | 1.6497 |  | 3.4505 |  | 6.7499
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 38.3328 | 1.7693 | 36.5635 |  | 0.011 | 0.40201 | 0.011 | 0.40201 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.39101
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.39027 | 0.29011 | 0.10016 |  | 0.37163 | 0 | 0 | 0 | 0.37163 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37163
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.7159 | 0.13176 | 0.58414 |  | 0.05417 | 0.046488 | 0.046488 | 0.046488 | 0.0076822 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0076822
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 6.2699 | 0.034614 | 6.2353 |  | 4.8376 | 0.094765 | 0.094765 | 0.094765 | 1.2092 |  | 1.2092 |  | 2.3244 |  | 4.7428
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 1.7955 | 0 | 1.7955 |  | 1.7955 | 0.6258 | 0.6258 | 0.6258 | 0.63107 |  | 0.53866 |  | 0 |  | 1.1697
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.5017 | 0.036969 | 1.4647 | 0 | 1.4917 | 0.35033 | 0.28088 | 0.35033 | 0.44281 | 0 | 0.76799 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.1114 | 0.00024167 | 1.1112 |  | 1.1014 | 0.021579 | 0.021579 | 0.021579 | 0.31184 |  | 0.76799 |  | 0 |  | 1.0798
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0.39027 | 0.036728 | 0.35354 |  | 0.39027 | 0.2593 | 0.2593 | 0.2593 | 0.13097 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13097
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.069447 | 0 | 0.069447 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.069447
| Городской округ Домодедово |  | 8.6251 | 0.21731 | 8.4078 | 0 | 7.252 | 0.27943 | 0.27943 | 0.27943 | 3.6367 | 0 | 2.2105 | 0 | 1.1253 | 0 | 6.9725 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 2.4633 | 0.0045506 | 2.4587 |  | 2.4533 | 0.18757 | 0.18757 | 0.18757 | 0.55142 |  | 1.7143 |  | 0 |  | 2.2657
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.2406 | 0.00024167 | 2.2403 |  | 2.2406 | 0.043352 | 0.043352 | 0.043352 | 2.1972 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1972
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 1.6539 | 0 | 1.6539 |  | 1.6539 | 0.032403 | 0.032403 | 0.032403 | 0 |  | 0.49617 |  | 1.1253 |  | 1.6215
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 2.2674 | 0.21251 | 2.0548 |  | 0.9042 | 0.016105 | 0.016105 | 0.016105 | 0.8881 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8881
| Коломенский муниципальный район |  | 92.1914 | 3.6213 | 88.5701 | 0 | 42.1867 | 4.4468 | 4.2822 | 4.4468 | 8.9906 | 0 | 26.8825 | 0 | 2.0314 | 0 | 37.7399 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0.64125 | 0.07136 | 0.56989 |  | 0.58723 | 0.26508 | 0.26508 | 0.26508 | 0.1838 |  | 0.13836 |  | 0 |  | 0.32215
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 53.8007 | 3.0018 | 50.7988 |  | 3.85 | 0.068572 | 0.068572 | 0.068572 | 0.875 |  | 0.875 |  | 2.0314 |  | 3.7814
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 36.9559 | 0 | 36.9559 |  | 36.9559 | 3.8142 | 3.8142 | 3.8142 | 7.2726 |  | 25.8691 |  | 0 |  | 33.1417
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.64125 | 0.51375 | 0.1275 |  | 0.64125 | 0.13435 | 0.13435 | 0.13435 | 0.5069 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5069
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0.1523 | 0.034392 | 0.11791 |  | 0.1523 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1523
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1154 | 0 | 0.1154 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.1154
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.049178 | 0 | 0.049178 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.049178
| Городской округ Ивантеевка |  | 54.9826 | 4.0746 | 50.908 | 0 | 10.6802 | 0.6699 | 0.16056 | 0.6699 | 3.3086 | 0 | 2.1615 | 0 | 5.0496 | 0 | 10.0103 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 29.4099 | 1.953 | 27.4569 |  | 1.4264 | 0.025406 | 0.025406 | 0.025406 | 0.32419 |  | 0.32419 |  | 0.75265 |  | 1.401
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.2407 | 0.10581 | 1.1349 |  | 1.1696 | 0.022524 | 0.022524 | 0.022524 | 1.1471 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1471
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 2.3158 | 0.00024167 | 2.3156 |  | 1.7607 | 0 | 0 | 0 | 0.40016 |  | 0.40016 |  | 0.96039 |  | 1.7607
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 13.5584 | 0.87324 | 12.6851 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 8.4578 | 1.1423 | 7.3155 |  | 6.3124 | 0.11243 | 0.11243 | 0.11243 | 1.4346 |  | 1.4346 |  | 3.3307 |  | 6.2
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.50935 | 0 | 0.50935 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.50935
| Городской округ Химки |  | 104.9884 | 7.269 | 97.7194 | 0 | 11.0125 | 0.88559 | 1.0005 | 0.88559 | 2.7866 | 0 | 2.1806 | 0 | 5.0448 | 0 | 10.1269 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 2.2213 | 1.1429 | 1.0784 |  | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0609
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 1.5771 | 0.00024167 | 1.5769 |  | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0.36107 |  | 0.36107 |  | 0.84498 |  | 1.5671
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 51.3798 | 3.8361 | 47.5437 |  | 0.011 | 0.0001968 | 0.0001968 | 0.0001968 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058032 |  | 0.010803
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 46.4058 | 2.2895 | 44.1163 |  | 5.9935 | 0.10675 | 0.10675 | 0.10675 | 1.3622 |  | 1.3622 |  | 3.1624 |  | 5.8867
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 1.5161 | 0 | 1.5161 |  | 1.5161 | 0.029704 | 0.029704 | 0.029704 | 0 |  | 0.45483 |  | 1.0316 |  | 1.4864
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 1.8884 | 0.00024167 | 1.8881 |  | 0.8639 | 0.63049 | 0.8639 | 0.63049 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23341
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.049121 | 0 | 0.049121 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.049121
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.069336 | 0 | 0.069336 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.069336
| Одинцовский муниципальный район |  | 285.7858 | 12.3216 | 273.4642 | 0 | 134.1189 | 7.1137 | 4.1797 | 7.1137 | 26.2261 | 0 | 31.9558 | 0 | 71.7574 | 0 | 127.0052 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 5.8063 | 1.3707 | 4.4356 |  | 3.2111 | 0.057193 | 0.057193 | 0.057193 | 3.1539 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1539
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 34.902 | 0.00024167 | 34.9018 |  | 34.892 | 0.036504 | 0.036504 | 0.036504 | 0.46581 |  | 0.46581 |  | 33.9239 |  | 34.8555
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 25.8381 | 0 | 25.8381 |  | 2.3922 | 0.042608 | 0.042608 | 0.042608 | 0.54369 |  | 0.54369 |  | 1.2622 |  | 2.3496
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 44.9301 | 0.00024167 | 44.9298 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 1.6488 | 1.4264 | 0.22246 |  | 0.076604 | 0 | 0 | 0 | 0.076604 |  | 0 |  | 0 |  | 0.076604
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 6.6334 | 0.00025642 | 6.6331 |  | 6.6228 | 0.11845 | 0.11845 | 0.11845 | 0 |  | 1.8137 |  | 4.6906 |  | 6.5043
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 3.5124 | 0.00024167 | 3.5122 |  | 3.5024 | 0.06862 | 0.06862 | 0.06862 | 0.98511 |  | 2.4487 |  | 0 |  | 3.4338
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.42497 | 0 | 0.42497 |  | 0.003432 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 |  | 0.00078 |  | 0.001872 |  | 0.003432
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 18.4977 | 5.0617 | 13.436 |  | 13.8476 | 0.14757 | 0.14757 | 0.14757 | 5.4017 |  | 8.2983 |  | 0 |  | 13.7001
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.4455 | 1.4345 | 0.011 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  | 0 |  | 0 |  | 0.011
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 61.6392 | 0.78865 | 60.8505 |  | 1.65 | 0.029388 | 0.029388 | 0.029388 | 0.375 |  | 0.375 |  | 0.87061 |  | 1.6206
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 11.5644 | 0.072292 | 11.4921 |  | 10.316 | 0.77362 | 0.77362 | 0.77362 | 0.57899 |  | 0.57899 |  | 8.3844 |  | 9.5424
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 8.2312 | 0.062034 | 8.1692 |  | 1.9943 | 0.03552 | 0.03552 | 0.03552 | 0.45325 |  | 0.45325 |  | 1.0523 |  | 1.9588
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.56731 | 0.33636 | 0.23095 |  | 0.24168 | 0.0043046 | 0.0043046 | 0.0043046 | 0.16589 |  | 0.071488 |  | 0 |  | 0.23738
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0.56731 | 0.31608 | 0.25123 |  | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0.2361 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2361
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 1.0123 | 0.0024234 | 1.0099 |  | 0.91206 | 0.017869 | 0.017869 | 0.017869 | 0.28583 |  | 0.60836 |  | 0 |  | 0.89419
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 1.6018 | 0.00024167 | 1.6016 |  | 1.4008 | 0.02495 | 0.02495 | 0.02495 | 0.31837 |  | 0.31837 |  | 0.73914 |  | 1.3759
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0.48706 | 0.31508 | 0.17198 |  | 0.46132 | 0 | 0 | 0 | 0.46132 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46132
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.5161 | 0.0034135 | 1.5127 |  | 1.3748 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0721 | 0 |  | 0.30279 |  | 0 |  | 0.30279
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 2.6852 | 0.46028 | 2.225 |  | 0.18705 | 1.8392 | 0.18705 | 1.8392 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.6522
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.64125 | 0.0013055 | 0.63994 |  | 0.21625 | 0.47325 | 0.21625 | 0.47325 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.257
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 1.0662 | 0.58357 | 0.48265 |  | 0.011 | 0.26039 | 0.011 | 0.26039 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.24939
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0.39027 | 0 | 0.39027 |  | 0.39027 | 0 | 0 | 0 | 0.097568 |  | 0.2927 |  | 0 |  | 0.39027
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 43.3617 | 0.00024167 | 43.3615 |  | 43.3517 | 0.84935 | 0.84935 | 0.84935 | 10.8379 |  | 10.8379 |  | 20.8265 |  | 42.5024
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.48706 | 0.00024167 | 0.48682 |  | 0.47706 | 0.36342 | 0.36342 | 0.36342 | 0 |  | 0.11364 |  | 0 |  | 0.11364
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 2.2617 | 0 | 2.2617 |  | 2.2617 | 0.044312 | 0.044312 | 0.044312 | 0.63421 |  | 1.5832 |  | 0 |  | 2.2174
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 1.2145 | 0.012206 | 1.2023 |  | 1.2145 | 0.023794 | 0.023794 | 0.023794 | 0.34055 |  | 0.85014 |  | 0 |  | 1.1907
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 2.6444 | 0.00024167 | 2.6442 |  | 2.6444 | 0.051614 | 0.051614 | 0.051614 | 0.74172 |  | 1.8511 |  | 0 |  | 2.5928
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.20755 | 0.072777 | 0.13477 |  | 0.20755 | 0.0040663 | 0.0040663 | 0.0040663 | 0.058199 |  | 0.14529 |  | 0 |  | 0.20348
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12801 | 0 | 0.12801 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.12801
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.10447 | 0 | 0.10447 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.10447
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.088946 | 0 | 0.088946 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.088946
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.45404 | 0 | 0.45404 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.45404
| Солнечногорский муниципальный район |  | 28.5728 | 6.529 | 22.0438 | 0 | 19.8057 | 0.14917 | 0.14917 | 0.14917 | 3.352 | 0 | 1.1158 | 0 | 15.1887 | 0 | 19.6565 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 1.1678 | 0.35164 | 0.81621 |  | 0.14308 | 0.0025483 | 0.0025483 | 0.0025483 | 0 |  | 0.14053 |  | 0 |  | 0.14053
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 6.3553 | 4.3378 | 2.0175 |  | 0.05 | 0.020125 | 0.020125 | 0.020125 | 0 |  | 0.029875 |  | 0 |  | 0.029875
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 16.7873 | 1.4436 | 15.3437 |  | 15.5765 | 0.043189 | 0.043189 | 0.043189 | 0.5511 |  | 0.5511 |  | 14.4311 |  | 15.5333
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 2.6852 | 0.39599 | 2.2892 |  | 2.459 | 0.052414 | 0.052414 | 0.052414 | 2.4066 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4066
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 1.5771 | 0 | 1.5771 |  | 1.5771 | 0.030899 | 0.030899 | 0.030899 | 0.39428 |  | 0.39428 |  | 0.75766 |  | 1.5462
| Щелковский муниципальный район |  | 77.4538 | 6.8064 | 70.6473 | 0 | 4.689 | 0.9883 | 1.517 | 0.9883 | 1.0975 | 0 | 1.2781 | 0 | 0.79642 | 0 | 3.7007 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 18.7982 | 1.689 | 17.1092 |  | 0.40939 | 0.0072916 | 0.0072916 | 0.0072916 | 0.093043 |  | 0.093043 |  | 0.21601 |  | 0.4021
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 1.2411 | 1.155 | 0.086107 |  | 0.18242 | 0.013456 | 0.18242 | 0.013456 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16897
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 54.3235 | 3.8132 | 50.5103 |  | 1.1 | 0.019592 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.58041 |  | 1.0804
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.64125 | 0 | 0.64125 |  | 0.64125 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.25913 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25913
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0.25467 | 0.099734 | 0.15494 |  | 0.23322 | 0 | 0 | 0 | 0.23322 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23322
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 0.85931 | 0.049539 | 0.80977 |  | 0.78692 | 0.4272 | 0.78692 | 0.4272 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35972
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 1.3358 | 0 | 1.3358 |  | 1.3358 | 0.13865 | 0.13865 | 0.13865 | 0.26208 |  | 0.93503 |  | 0 |  | 1.1971
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 9.2196 | 8.4699 | 0.74969 | 0 | 0.48706 | 0.60576 | 0.34313 | 0.60576 | 0 | 0 | 0.14393 | 0 | 0 | 0 | -0.1187 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 8.7325 | 8.4699 | 0.26263 |  | 0 | 0.26263 | 0 | 0.26263 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.26263
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.34313 | 0.34313 | 0.34313 | 0 |  | 0.14393 |  | 0 |  | 0.14393
| Городской округ Ступино |  | 17.2924 | 2.7287 | 14.5637 | 0 | 3.6806 | 0.066487 | 0.066487 | 0.066487 | 0.52022 | 0 | 0.91403 | 0 | 2.1798 | 0 | 3.6141 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 2.2454 | 0.00024167 | 2.2451 |  | 1.7129 | 0.030508 | 0.030508 | 0.030508 | 0.38929 |  | 0.38929 |  | 0.90378 |  | 1.6824
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0.52373 | 0 | 0.52373 |  | 0.52373 | 0.010261 | 0.010261 | 0.010261 | 0.13093 |  | 0.13093 |  | 0.2516 |  | 0.51347
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 14.5233 | 2.7284 | 11.7949 |  | 1.444 | 0.025719 | 0.025719 | 0.025719 | 0 |  | 0.39381 |  | 1.0244 |  | 1.4183
| Городской округ Егорьевск |  | 3.7511 | 1.1345 | 2.6166 | 0 | 2.3727 | 0.041302 | 0.041302 | 0.041302 | 1.368 | 0 | 0.96334 | 0 | 0 | 0 | 2.3314 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.641 | 0.2506 | 1.3904 |  | 1.4557 | 0.029934 | 0.029934 | 0.029934 | 0.46238 |  | 0.96334 |  | 0 |  | 1.4257
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.66024 | 0.14771 | 0.51253 |  | 0.54664 | 0.011368 | 0.011368 | 0.011368 | 0.53528 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53528
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 1.1346 | 0.65213 | 0.48251 |  | 0.055132 | 0 | 0 | 0 | 0.055132 |  | 0 |  | 0 |  | 0.055132
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0.09813 | 0.020947 | 0.077183 |  | 0.09813 | 0 | 0 | 0 | 0.09813 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09813
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0.21711 | 0.063158 | 0.15395 |  | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21711
| Городской округ Подольск |  | 93.3193 | 10.1236 | 83.1957 | 0 | 72.2814 | 0.43887 | 5.4118 | 0.43887 | 1.6848 | 0 | 5.5533 | 0 | 59.6316 | 0 | 71.8426 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 23.8989 | 0.67943 | 23.2195 |  | 22.099 | 0.12576 | 0.12576 | 0.12576 | 0 |  | 1.9257 |  | 20.0476 |  | 21.9732
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 3.86 | 0 | 3.86 |  | 3.4532 | 0 | 0 | 0 | 0.86331 |  | 0.86331 |  | 1.7266 |  | 3.4532
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.1543 | 0.33786 | 2.8164 |  | 2.8886 | 0.056593 | 0.056593 | 0.056593 | 0 |  | 0.86657 |  | 1.9654 |  | 2.832
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 38.2362 | 2.0637 | 36.1726 |  | 36.0867 | 0.088364 | 0.088364 | 0.088364 | 0 |  | 1.353 |  | 34.6453 |  | 35.9983
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 5.3803 | 4.3233 | 1.057 |  | 4.4153 | 0.10939 | 4.4153 | 0.10939 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3059
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 8.5318 | 1.0978 | 7.4339 |  | 1.1 | 0.019592 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.58041 |  | 1.0804
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 9.033 | 1.1683 | 7.8647 |  | 1.1 | 0.019592 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.58041 |  | 1.0804
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.35854 | 0.0018405 | 0.3567 |  | 0.28238 | 0.0055324 | 0.0055324 | 0.0055324 | 0.27685 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27685
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.68759 | 0.4514 | 0.23619 |  | 0.67759 | 0.010542 | 0.67759 | 0.010542 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66705
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0.17869 | 0 | 0.17869 |  | 0.17869 | 0.0035009 | 0.0035009 | 0.0035009 | 0.044672 |  | 0.044672 |  | 0.085844 |  | 0.17519
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 89.0772 | 18.2926 | 70.7846 | 0 | 49.8523 | 13.6521 | 13.0273 | 13.6521 | 11.1782 | 0 | 12.17 | 0 | 13.4768 | 0 | 36.2003 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 4.6985 | 4.472 | 0.22653 |  | 4.0546 | 0.078503 | 0.078503 | 0.078503 | 1.3311 |  | 2.645 |  | 0 |  | 3.9761
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 1.6488 | 1.5673 | 0.08151 |  | 0.08151 | 0 | 0 | 0 | 0.08151 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08151
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 3.9046 | 0.28919 | 3.6154 |  | 2.7361 | 0.048733 | 0.048733 | 0.048733 | 2.6874 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6874
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 8.5423 | 0.17358 | 8.3687 |  | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 0.27395 |  | 0.27395 |  | 0.65749 |  | 1.2054
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 5.9352 | 0.012981 | 5.9222 |  | 5.3981 | 0.10576 | 0.10576 | 0.10576 | 1.6748 |  | 3.6175 |  | 0 |  | 5.2923
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 10.8996 | 0.00024167 | 10.8993 |  | 10.8896 | 0.056613 | 0.056613 | 0.056613 | 0 |  | 0.86687 |  | 9.9661 |  | 10.833
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 11.6491 | 0.22055 | 11.4285 |  | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 0.55271 |  | 0.55271 |  | 1.3265 |  | 2.4319
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 3.3422 | 0.0069883 | 3.3352 |  | 3.0531 | 0.059816 | 0.059816 | 0.059816 | 0.76326 |  | 0.76326 |  | 1.4667 |  | 2.9932
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 8.4526 | 0.88063 | 7.5719 |  | 0.08804 | 0.028049 | 0.028049 | 0.028049 | 0 |  | 0 |  | 0.059991 |  | 0.059991
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.54042 | 0.53894 | 0.001484 |  | 0.46701 | 0.0071317 | 0.46701 | 0.0071317 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45988
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 3.7439 | 1.2781 | 2.4658 |  | 2.9896 | 1.9562 | 1.9562 | 1.9562 | 0.66455 |  | 0.36887 |  | 0 |  | 1.0334
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 0.83661 | 0 | 0.83661 |  | 0.83661 | 0.15762 | 0.15762 | 0.15762 | 0.09336 |  | 0.58563 |  | 0 |  | 0.67899
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 3.1955 | 3.0479 | 0.14756 |  | 2.6604 | 0.050976 | 0.050976 | 0.050976 | 0.90767 |  | 1.7018 |  | 0 |  | 2.6094
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 12.8306 | 1.7603 | 11.0703 |  | 8.2682 | 9.1625 | 8.2682 | 9.1625 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.89428
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 3.5204 | 2.361 | 1.1593 |  | 0.011 | 0.056851 | 0.011 | 0.056851 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.045851
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.2766 | 0.2766 | 0.2766 | 0.064346 |  | 0.14612 |  | 0 |  | 0.21046
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.39027 | 0.32661 | 0.06366 |  | 0.13196 | 0.03288 | 0.13196 | 0.03288 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.099082
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.64125 | 0 | 0.64125 |  | 0.64125 | 0.58572 | 0.58572 | 0.58572 | 0.055531 |  | 0 |  | 0 |  | 0.055531
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.48706 | 0.37773 | 0.10933 |  | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44603
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.31148 | 0 | 0.31148 |  | 0.31148 | 0.12801 | 0.12801 | 0.12801 | 0.18347 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18347
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.75997 | 0.00024167 | 0.75973 |  | 0.74997 | 0.014693 | 0.014693 | 0.014693 | 0.2133 |  | 0.52198 |  | 0 |  | 0.73528
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.48706 | 0.37491 | 0.11215 |  | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44603
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.48706 | 0.39093 | 0.096128 |  | 0.22275 | 0 | 0 | 0 | 0.22275 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22275
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.48706 | 0.21239 | 0.27467 |  | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44603
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.31148 | 0 | 0.31148 |  | 0.31148 | 0.24109 | 0.24109 | 0.24109 | 0.070392 |  | 0 |  | 0 |  | 0.070392
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.48706 | 0 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.36075 | 0.36075 | 0.36075 | 0 |  | 0.12631 |  | 0 |  | 0.12631
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.008017 | 0 | 0.008017 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.008017
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23554 | 0 | 0.23554 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.23554
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 22.1016 | 0.15946 | 21.9422 | 0 | 15.928 | 0.24985 | 0.24985 | 0.24985 | 4.2913 | 0 | 7.3739 | 0 | 4.013 | 0 | 15.6782 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 10.0564 | 0.098754 | 9.9577 |  | 4.7397 | 0.036346 | 0.036346 | 0.036346 | 1.0772 |  | 1.0772 |  | 2.549 |  | 4.7034
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.0402 | 0.045485 | 2.9947 |  | 2.7747 | 0.04942 | 0.04942 | 0.04942 | 0.63061 |  | 0.63061 |  | 1.464 |  | 2.7253
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.2923 | 0.00024167 | 2.292 |  | 2.2822 | 0.044714 | 0.044714 | 0.044714 | 0.64296 |  | 1.5946 |  | 0 |  | 2.2375
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 5.8165 | 0.00024167 | 5.8162 |  | 5.8165 | 0.11376 | 0.11376 | 0.11376 | 1.6312 |  | 4.0715 |  | 0 |  | 5.7027
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0.89627 | 0.014742 | 0.88153 |  | 0.3149 | 0.0056086 | 0.0056086 | 0.0056086 | 0.30929 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30929
| Новое строительство |  | 4729.1528 | 681.0938 | 4048.059 | 0 | 978.7516 | 63.8076 | 98.3306 | 63.8076 | 306.3889 | 0 | 232.3839 | 0 | 341.6482 | 0 | 914.944 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 12.5472 | 0.0016567 | 12.5455 | 0 | 0.9456 | 0.016842 | 0.016842 | 0.016842 | 0.21241 | 0 | 0.21541 | 0 | 0.50094 | 0 | 0.92876 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 2.6976 | 0.0016567 | 2.6959 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 |  | 0.003 |  | 0.0078041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 9.8496 | 0 | 9.8496 |  | 0.9346 | 0.016646 | 0.016646 | 0.016646 | 0.21241 |  | 0.21241 |  | 0.49314 |  | 0.91796
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 42.1965 | 3.9697 | 38.2268 | 0 | 11.766 | 0.33891 | 0.30913 | 0.33891 | 7.3747 | 0 | 2.0058 | 0 | 2.0764 | 0 | 11.4271 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 2.4247 | 0.14964 | 2.2751 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.010804 |  | 0 |  | 0 |  | 0.010804
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 11.2711 | 1.95 | 9.3211 |  | 1.1598 | 0.020657 | 0.020657 | 0.020657 | 1.1391 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1391
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 12.9921 | 0 | 12.9921 |  | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1145 |  | 0.1145
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 7.4714 | 1.8339 | 5.6375 |  | 3.1853 | 0.056733 | 0.056733 | 0.056733 | 3.1286 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1286
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 1.1094 | 0.001415 | 1.108 |  | 0.95037 | 0.10685 | 0.10685 | 0.10685 | 0.21599 |  | 0.21599 |  | 0.41153 |  | 0.84352
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.6001 | 0.010211 | 0.58989 |  | 0.05181 | 0.00092279 | 0.00092279 | 0.00092279 | 0 |  | 0.050887 |  | 0 |  | 0.050887
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 1.6436 | 0.0084566 | 1.6352 |  | 1.6352 | 0.032202 | 0.032202 | 0.032202 | 0.41091 |  | 0.41091 |  | 0.78115 |  | 1.603
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.37209 | 0.0029528 | 0.36914 |  | 0.36914 | 0.00729 | 0.00729 | 0.00729 | 0.36185 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36185
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 1.3289 | 0.0060536 | 1.3229 |  | 1.3229 | 0.026036 | 0.026036 | 0.026036 | 0.37264 |  | 0.9242 |  | 0 |  | 1.2968
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 1.6155 | 0.0068884 | 1.6086 |  | 1.6086 | 0.03165 | 0.03165 | 0.03165 | 0.40387 |  | 0.40387 |  | 0.7692 |  | 1.5769
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 1.3675 | 0.00024167 | 1.3673 |  | 1.3575 | 0.026597 | 0.026597 | 0.026597 | 1.3309 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3309
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.029779 | 0 | 0.029779 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.029779
| Городской округ Электрогорск |  | 62.8097 | 4.9699 | 57.8398 | 0 | 19.1199 | 3.8692 | 4.253 | 3.8692 | 6.6864 | 0 | 2.5428 | 0 | 5.6376 | 0 | 15.2506 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 2.0587 | 0 | 2.0587 |  | 2.0587 | 0.040334 | 0.040334 | 0.040334 | 0.51467 |  | 0.51467 |  | 0.98901 |  | 2.0183
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 1.5233 | 0 | 1.5233 |  | 1.5233 | 0.029845 | 0.029845 | 0.029845 | 0.38083 |  | 0.38083 |  | 0.73181 |  | 1.4935
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 9.7055 | 2.4954 | 7.21 |  | 2.0706 | 0.036879 | 0.036879 | 0.036879 | 0.47058 |  | 0.47058 |  | 1.0925 |  | 2.0337
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 6.0944 | 2.003 | 4.0914 |  | 4.2366 | 0.093015 | 0.093015 | 0.093015 | 4.1436 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1436
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 39.0321 | 0 | 39.0321 |  | 5.1778 | 0 | 0 | 0 | 1.1768 |  | 1.1768 |  | 2.8242 |  | 5.1778
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 4.3957 | 0.47146 | 3.9243 |  | 4.053 | 3.6692 | 4.053 | 3.6692 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38379
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 80.2666 | 1.1202 | 79.1463 | 0 | 35.8956 | 0.4314 | 0.4314 | 0.4314 | 10.2577 | 0 | 15.8296 | 0 | 9.377 | 0 | 35.4642 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 12.7562 | 0.084186 | 12.672 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 1.7278 | 0 | 1.7278 |  | 1.7278 | 0.033852 | 0.033852 | 0.033852 | 0 |  | 0.51835 |  | 1.1756 |  | 1.694
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 1.7278 | 0 | 1.7278 |  | 1.7278 | 0.033852 | 0.033852 | 0.033852 | 0 |  | 0.51835 |  | 1.1756 |  | 1.694
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 1.7278 | 0 | 1.7278 |  | 1.7278 | 0.033852 | 0.033852 | 0.033852 | 0 |  | 0.51835 |  | 1.1756 |  | 1.694
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 9.6839 | 0.052187 | 9.6317 |  | 3.63 | 0.064653 | 0.064653 | 0.064653 | 0 |  | 0.98999 |  | 2.5753 |  | 3.5653
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.5531 | 0.049646 | 1.5034 |  | 1.5431 | 0.030232 | 0.030232 | 0.030232 | 0 |  | 0.46292 |  | 1.0499 |  | 1.5128
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 1.7209 | 0.060499 | 1.6604 |  | 1.7009 | 0.032177 | 0.032177 | 0.032177 | 0.48411 |  | 1.1847 |  | 0 |  | 1.6688
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 1.101 | 0 | 1.101 |  | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0.27525 |  | 0.27525 |  | 0.5505 |  | 1.101
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 1.0175 | 0 | 1.0175 |  | 1.0175 | 0.019935 | 0.019935 | 0.019935 | 0.28532 |  | 0.71226 |  | 0 |  | 0.99757
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 1.2323 | 0 | 1.2323 |  | 1.2323 | 0.023948 | 0.023948 | 0.023948 | 0.34575 |  | 0.86263 |  | 0 |  | 1.2084
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 0.95014 | 0 | 0.95014 |  | 0.95014 | 0.018419 | 0.018419 | 0.018419 | 0 |  | 0.93172 |  | 0 |  | 0.93172
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.7889 | 0 | 0.7889 |  | 0.7889 | 0.01526 | 0.01526 | 0.01526 | 0.22141 |  | 0.55223 |  | 0 |  | 0.77364
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0.8292 | 0 | 0.8292 |  | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 0.2073 |  | 0.2073 |  | 0.4146 |  | 0.8292
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0.5608 | 0 | 0.5608 |  | 0.5608 | 0 | 0 | 0 | 0.1402 |  | 0.1402 |  | 0.2804 |  | 0.5608
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0.59882 | 0 | 0.59882 |  | 0.59882 | 0 | 0 | 0 | 0.14971 |  | 0.14971 |  | 0.29941 |  | 0.59882
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 23.3819 | 0.20913 | 23.1728 |  | 4.734 | 0.084317 | 0.084317 | 0.084317 | 4.6497 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6497
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 10.7469 | 0.6646 | 10.0823 |  | 10.7369 | 0.01795 | 0.01795 | 0.01795 | 3.2061 |  | 7.5128 |  | 0 |  | 10.7189
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 8.1614 | 0 | 8.1614 |  | 1.2776 | 0.022755 | 0.022755 | 0.022755 | 0.29036 |  | 0.29036 |  | 0.6741 |  | 1.2548
| Шатурский муниципальный район |  | 14.5176 | 0.6157 | 13.9019 | 0 | 11.7091 | 0.21049 | 0.21049 | 0.21049 | 4.484 | 0 | 2.3107 | 0 | 4.704 | 0 | 11.4986 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 2.5175 | 0.060542 | 2.4569 |  | 2.4875 | 0.048735 | 0.048735 | 0.048735 | 0.62187 |  | 0.62187 |  | 1.195 |  | 2.4387
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 2.5175 | 0.068329 | 2.4492 |  | 2.4875 | 0.048735 | 0.048735 | 0.048735 | 0.62187 |  | 0.62187 |  | 1.195 |  | 2.4387
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 1.7411 | 0.00024167 | 1.7408 |  | 1.7411 | 0.033915 | 0.033915 | 0.033915 | 0.43277 |  | 0.43277 |  | 0.84162 |  | 1.7072
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 5.1919 | 0.48659 | 4.7053 |  | 2.7904 | 0.049699 | 0.049699 | 0.049699 | 0.63417 |  | 0.63417 |  | 1.4723 |  | 2.7407
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 2.5497 | 0 | 2.5497 |  | 2.2027 | 0.029407 | 0.029407 | 0.029407 | 2.1733 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1733
| Городской округ Рошаль |  | 100.5712 | 15.6087 | 84.9626 | 0 | 24.0324 | 3.2062 | 0.14289 | 3.2062 | 2.2762 | 0 | 2.6504 | 0 | 18.9629 | 0 | 20.8263 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 3.6231 | 0.14242 | 3.4807 |  | 0.011 | 3.0743 | 0.011 | 3.0743 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -3.0633
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 5.3522 | 0.61249 | 4.7397 |  | 3.6686 | 0.065342 | 0.065342 | 0.065342 | 0.83378 |  | 0.83378 |  | 1.9357 |  | 3.6033
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 4.7927 | 0.12643 | 4.6663 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 3.9311 | 2.7456 | 1.1856 |  | 1.372 | 0.024437 | 0.024437 | 0.024437 | 0 |  | 0.37418 |  | 0.97338 |  | 1.3476
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 3.2238 | 0.90925 | 2.3145 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 26.7292 | 1.9064 | 24.8228 |  | 2.3206 | 0.041332 | 0.041332 | 0.041332 | 0.52741 |  | 0.52741 |  | 1.2245 |  | 2.2793
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 33.0277 | 8.0745 | 24.9532 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 3.2213 | 0.91736 | 2.3039 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 16.6701 | 0.17424 | 16.4958 |  | 16.6162 | 0 | 0 | 0 | 0.90502 |  | 0.90502 |  | 14.8061 |  | 16.6162
| Луховицкий муниципальный район |  | 351.5725 | 156.9081 | 194.6644 | 0 | 11.1268 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1904 | 7.127 | 0 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 9.9364 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.4275 | 0.38408 | 2.0434 |  | 1.8169 | 0.035597 | 0.035597 | 0.035597 | 0.69265 |  | 1.0887 |  | 0 |  | 1.7813
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 340.4387 | 155.7547 | 184.684 |  | 1.1 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0 |  | 0.097805 |  | 0 |  | 0.097805
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 6.3879 | 0.76928 | 5.6186 |  | 5.8915 | 0.10723 | 0.10723 | 0.10723 | 5.7843 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7843
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 2.3184 | 0 | 2.3184 |  | 2.3184 | 0.045423 | 0.045423 | 0.045423 | 0.65011 |  | 1.6229 |  | 0 |  | 2.273
| Городской округ Кашира |  | 17.7197 | 3.2108 | 14.5089 | 0 | 13.898 | 0.3874 | 0.26236 | 0.3874 | 3.828 | 0 | 3.0692 | 0 | 6.7384 | 0 | 13.5106 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 1.9898 | 1.7944 | 0.1954 |  | 1.7716 | 0.034612 | 0.034612 | 0.034612 | 1.737 |  | 0 |  | 0 |  | 1.737
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 6.769 | 1.3038 | 5.4652 |  | 3.5867 | 0.063883 | 0.063883 | 0.063883 | 0 |  | 0.9782 |  | 2.5447 |  | 3.5229
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 8.9609 | 0.11262 | 8.8483 |  | 8.5396 | 0.16387 | 0.16387 | 0.16387 | 2.091 |  | 2.091 |  | 4.1937 |  | 8.3757
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12503 | 0 | 0.12503 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.12503
| Городской округ Озеры |  | 31.5214 | 5.2102 | 26.3112 | 0 | 7.4249 | 2.2504 | 4.0056 | 2.2504 | 0.79949 | 0 | 0.79949 | 0 | 1.8203 | 0 | 5.1745 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 2.2014 | 0.18013 | 2.0212 |  | 1.8272 | 1.7763 | 1.8272 | 1.7763 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.050891
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 2.8187 | 2.1854 | 0.6333 |  | 2.0799 | 0.37559 | 2.0799 | 0.37559 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7043
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 4.15 | 0.15428 | 3.9957 |  | 3.0893 | 0.090872 | 0.090872 | 0.090872 | 0.70211 |  | 0.70211 |  | 1.5942 |  | 2.9984
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 22.3513 | 2.6904 | 19.6609 |  | 0.42849 | 0.0076319 | 0.0076319 | 0.0076319 | 0.097385 |  | 0.097385 |  | 0.22609 |  | 0.42086
| Зарайский муниципальный район |  | 4.3324 | 0.33055 | 4.0019 | 0 | 3.6045 | 0.069033 | 0.069033 | 0.069033 | 0.88088 | 0 | 0.88088 | 0 | 1.7737 | 0 | 3.5355 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 1.9556 | 0.12881 | 1.8268 |  | 1.7374 | 0.03404 | 0.03404 | 0.03404 | 0.43435 |  | 0.43435 |  | 0.83468 |  | 1.7034
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 2.3768 | 0.20174 | 2.1751 |  | 1.8671 | 0.034993 | 0.034993 | 0.034993 | 0.44653 |  | 0.44653 |  | 0.93906 |  | 1.8321
| Чеховский муниципальный район |  | 14.3925 | 0.62885 | 13.7637 | 0 | 10.8331 | 0.19295 | 0.19295 | 0.19295 | 2.4621 | 0 | 2.4621 | 0 | 5.716 | 0 | 10.6402 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 8.1664 | 0.00024167 | 8.1662 |  | 6.2124 | 0.11065 | 0.11065 | 0.11065 | 1.4119 |  | 1.4119 |  | 3.2779 |  | 6.1018
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 6.2261 | 0.6286 | 5.5975 |  | 4.6207 | 0.0823 | 0.0823 | 0.0823 | 1.0502 |  | 1.0502 |  | 2.4381 |  | 4.5384
| Городской округ Пущино |  | 12.6398 | 0 | 12.6398 | 0 | 12.5159 | 0.69952 | 0.69952 | 0.69952 | 2.9771 | 0 | 2.9771 | 0 | 5.8622 | 0 | 11.8163 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.64147 | 0 | 0.64147 |  | 0.64147 | 0.012372 | 0.012372 | 0.012372 | 0.15787 |  | 0.15787 |  | 0.31336 |  | 0.6291
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.37184 | 0 | 0.37184 |  | 0.37184 | 0.0070892 | 0.0070892 | 0.0070892 | 0.09046 |  | 0.09046 |  | 0.18383 |  | 0.36475
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.37184 | 0 | 0.37184 |  | 0.37184 | 0.0070892 | 0.0070892 | 0.0070892 | 0.09046 |  | 0.09046 |  | 0.18383 |  | 0.36475
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.682 | 0 | 0.682 |  | 0.682 | 0.013166 | 0.013166 | 0.013166 | 0.168 |  | 0.168 |  | 0.33283 |  | 0.66883
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.76305 | 0 | 0.76305 |  | 0.75521 | 0.013451 | 0.013451 | 0.013451 | 0.17164 |  | 0.17164 |  | 0.39848 |  | 0.74176
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.41001 | 0 | 0.41001 |  | 0.38804 | 0.0069114 | 0.0069114 | 0.0069114 | 0.088192 |  | 0.088192 |  | 0.20475 |  | 0.38113
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.682 | 0 | 0.682 |  | 0.67147 | 0.01196 | 0.01196 | 0.01196 | 0.15261 |  | 0.15261 |  | 0.3543 |  | 0.65951
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 1.0468 | 0 | 1.0468 |  | 1.0429 | 0.018574 | 0.018574 | 0.018574 | 0.23701 |  | 0.23701 |  | 0.55026 |  | 1.0243
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.80361 | 0 | 0.80361 |  | 0.79709 | 0.014197 | 0.014197 | 0.014197 | 0.18116 |  | 0.18116 |  | 0.42058 |  | 0.78289
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.64147 | 0 | 0.64147 |  | 0.62961 | 0.011214 | 0.011214 | 0.011214 | 0.14309 |  | 0.14309 |  | 0.33221 |  | 0.6184
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.48637 | 0 | 0.48637 |  | 0.46792 | 0.0083341 | 0.0083341 | 0.0083341 | 0.10635 |  | 0.10635 |  | 0.24689 |  | 0.45958
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.60091 | 0 | 0.60091 |  | 0.58773 | 0.010468 | 0.010468 | 0.010468 | 0.13357 |  | 0.13357 |  | 0.31011 |  | 0.57726
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.33365 | 0 | 0.33365 |  | 0.30818 | 0.005489 | 0.005489 | 0.005489 | 0.070041 |  | 0.070041 |  | 0.16261 |  | 0.30269
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.59865 | 0 | 0.59865 |  | 0.59445 | 0.010588 | 0.010588 | 0.010588 | 0.1351 |  | 0.1351 |  | 0.31366 |  | 0.58386
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.45912 | 0 | 0.45912 |  | 0.45912 | 0.065961 | 0.065961 | 0.065961 | 0.11478 |  | 0.11478 |  | 0.1636 |  | 0.39316
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.45912 | 0 | 0.45912 |  | 0.45912 | 0.065961 | 0.065961 | 0.065961 | 0.11478 |  | 0.11478 |  | 0.1636 |  | 0.39316
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.32198 | 0 | 0.32198 |  | 0.32198 | 0.051186 | 0.051186 | 0.051186 | 0.080495 |  | 0.080495 |  | 0.1098 |  | 0.27079
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.52769 | 0 | 0.52769 |  | 0.52769 | 0.07637 | 0.07637 | 0.07637 | 0.13192 |  | 0.13192 |  | 0.18747 |  | 0.45132
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.45912 | 0 | 0.45912 |  | 0.45912 | 0.0089951 | 0.0089951 | 0.0089951 | 0.11478 |  | 0.11478 |  | 0.22056 |  | 0.45012
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.56198 | 0 | 0.56198 |  | 0.56198 | 0.080064 | 0.080064 | 0.080064 | 0.1405 |  | 0.1405 |  | 0.20093 |  | 0.48192
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.78185 | 0 | 0.78185 |  | 0.78185 | 0.10147 | 0.10147 | 0.10147 | 0.19546 |  | 0.19546 |  | 0.28945 |  | 0.68038
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.63529 | 0 | 0.63529 |  | 0.63529 | 0.098603 | 0.098603 | 0.098603 | 0.15882 |  | 0.15882 |  | 0.21904 |  | 0.53669
| Серпуховский муниципальный район |  | 28.0308 | 8.608 | 19.4227 | 0 | 23.5929 | 0.36122 | 9.3632 | 0.36122 | 5.8496 | 0 | 5.0264 | 0 | 3.3538 | 0 | 23.2317 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.1569 | 0.43819 | 2.7187 |  | 2.5884 | 0.048982 | 0.048982 | 0.048982 | 2.5394 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5394
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 4.478 | 2.4191 | 2.059 |  | 3.8811 | 0.030524 | 3.8811 | 0.030524 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8506
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 7.7534 | 0.13505 | 7.6183 |  | 6.3562 | 0.11321 | 0.11321 | 0.11321 | 1.4446 |  | 1.4446 |  | 3.3538 |  | 6.2429
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 6.0568 | 4.4102 | 1.6467 |  | 5.2097 | 0.058364 | 5.2097 | 0.058364 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1514
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 3.4724 | 1.0631 | 2.4093 |  | 2.574 | 0.049241 | 0.049241 | 0.049241 | 0.99248 |  | 1.5322 |  | 0 |  | 2.5247
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.1132 | 0.14244 | 2.9708 |  | 2.9836 | 0.060897 | 0.060897 | 0.060897 | 0.87308 |  | 2.0496 |  | 0 |  | 2.9227
| Городской округ Домодедово |  | 1.158 | 0.092467 | 1.0655 | 0 | 1.049 | 0.018684 | 0.018684 | 0.018684 | 0.32872 | 0 | 0.7016 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.158 | 0.092467 | 1.0655 |  | 1.049 | 0.018684 | 0.018684 | 0.018684 | 0.32872 |  | 0.7016 |  | 0 |  | 1.0303
| Люберецкий муниципальный район |  | 67.0381 | 13.2699 | 53.7681 | 0 | 2.8178 | 0.15419 | 0.15419 | 0.15419 | 2.6445 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.016608 | 0 | 2.6636 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 2.8862 | 0.18502 | 2.7012 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 61.1114 | 12.9152 | 48.1962 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 |  | 0 |  | 0.010804 |  | 0.010804
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.5527 | 0.16947 | 1.3832 |  | 1.308 | 0.025627 | 0.025627 | 0.025627 | 1.2824 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2824
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 1.4878 | 0.00024167 | 1.4875 |  | 1.4878 | 0.12817 | 0.12817 | 0.12817 | 1.3596 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3596
| Городской округ Дзержинский |  | 28.7961 | 5.7988 | 22.9973 | 0 | 25.5208 | 0.51126 | 5.0779 | 0.51126 | 7.9321 | 0 | 5.5125 | 0 | 6.9983 | 0 | 25.0095 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 5.0358 | 4.7787 | 0.25706 |  | 4.7291 | 0.16243 | 4.7291 | 0.16243 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5666
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 0.88194 | 0 | 0.88194 |  | 0.88194 | 0.017279 | 0.017279 | 0.017279 | 0.86466 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86466
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 3.4756 | 0 | 3.4756 |  | 3.3661 | 0.059954 | 0.059954 | 0.059954 | 0.76503 |  | 0.76503 |  | 1.7761 |  | 3.3062
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 2.4631 | 0.00024167 | 2.4628 |  | 2.4631 | 0.045556 | 0.045556 | 0.045556 | 2.4175 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4175
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 1.2435 | 0 | 1.2435 |  | 1.2435 | 0.024166 | 0.024166 | 0.024166 | 0.30837 |  | 0.30837 |  | 0.60256 |  | 1.2193
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 1.4249 | 0 | 1.4249 |  | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 |  | 0.35373 |  | 0.71746 |  | 1.4249
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 0.85056 | 0 | 0.85056 |  | 0.85056 | 0.016664 | 0.016664 | 0.016664 | 0.21264 |  | 0.21264 |  | 0.40862 |  | 0.8339
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 2.0743 | 0 | 2.0743 |  | 2.0743 | 0.040444 | 0.040444 | 0.040444 | 0.51607 |  | 0.51607 |  | 1.0017 |  | 2.0338
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0.46938 | 0.0096937 | 0.45969 |  | 0.45969 | 0.0091963 | 0.0091963 | 0.0091963 | 0.11734 |  | 0.11734 |  | 0.2158 |  | 0.45049
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 1.5154 | 0.95532 | 0.5601 |  | 0.5601 | 0.010974 | 0.010974 | 0.010974 | 0.44365 |  | 0.10548 |  | 0 |  | 0.54913
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 2.0365 | 0.019967 | 2.0166 |  | 2.0166 | 0.038936 | 0.038936 | 0.038936 | 0.49684 |  | 0.49684 |  | 0.98396 |  | 1.9776
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 0.99937 | 0 | 0.99937 |  | 0.99937 | 0 | 0 | 0 | 0.24658 |  | 0.24658 |  | 0.50622 |  | 0.99937
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 1.8503 | 0.00012083 | 1.8502 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 |  | 0.003 |  | 0.0078041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 1.1606 | 0.013968 | 1.1466 |  | 1.1466 | 0.022142 | 0.022142 | 0.022142 | 0.32604 |  | 0.79846 |  | 0 |  | 1.1245
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 1.5816 | 0.019026 | 1.5626 |  | 1.5626 | 0.029583 | 0.029583 | 0.029583 | 0.37749 |  | 0.37749 |  | 0.77805 |  | 1.533
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.71564 | 0.00094311 | 0.7147 |  | 0.7147 | 0.013808 | 0.013808 | 0.013808 | 0.20088 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0.70089
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 1.0175 | 0.00081096 | 1.0167 |  | 1.0167 | 0.019935 | 0.019935 | 0.019935 | 0.28532 |  | 0.71145 |  | 0 |  | 0.99676
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 35.9615 | 0.49767 | 35.4639 | 0 | 22.1119 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 5.5871 | 0 | 5.7566 | 0 | 10.3482 | 0 | 21.6919 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 1.9034 | 0.0051547 | 1.8983 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 4.3648 | 0.18928 | 4.1755 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 1.9034 | 0.0051538 | 1.8983 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 2.4051 | 0.10895 | 2.2961 |  | 0.17217 | 0.0033732 | 0.0033732 | 0.0033732 | 0.1688 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1688
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.4051 | 0.0063348 | 2.3988 |  | 1.8858 | 0.033588 | 0.033588 | 0.033588 | 0.42859 |  | 0.42859 |  | 0.99503 |  | 1.8522
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 15.3601 | 0.047671 | 15.3124 |  | 13.3875 | 0.26229 | 0.26229 | 0.26229 | 3.3469 |  | 3.3469 |  | 6.4315 |  | 13.1252
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.3548 | 0.13488 | 1.2199 |  | 1.1291 | 0.022122 | 0.022122 | 0.022122 | 0.38432 |  | 0.72269 |  | 0 |  | 1.107
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 6.2648 | 0.00024167 | 6.2646 |  | 5.5042 | 0.098036 | 0.098036 | 0.098036 | 1.251 |  | 1.251 |  | 2.9043 |  | 5.4062
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 29.302 | 2.4296 | 26.8724 | 0 | 13.4573 | 0.23969 | 0.23969 | 0.23969 | 3.0585 | 0 | 3.0585 | 0 | 7.1006 | 0 | 13.2176 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 10.9195 | 0.00024167 | 10.9193 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 18.3825 | 2.4294 | 15.9531 |  | 13.4463 | 0.23949 | 0.23949 | 0.23949 | 3.056 |  | 3.056 |  | 7.0948 |  | 13.2068
| Рузский муниципальный район |  | 48.0139 | 5.2975 | 42.7164 | 0 | 11.7846 | 0.14159 | 0.14159 | 0.14159 | 4.6984 | 0 | 2.1835 | 0 | 4.761 | 0 | 11.643 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 3.4666 | 0.31301 | 3.1536 |  | 2.5605 | 0.045605 | 0.045605 | 0.045605 | 2.5149 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5149
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 4.3512 | 0 | 4.3512 |  | 3.8347 | 0 | 0 | 0 | 0.95868 |  | 0.95868 |  | 1.9174 |  | 3.8347
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 40.196 | 4.9845 | 35.2116 |  | 5.3894 | 0.09599 | 0.09599 | 0.09599 | 1.2249 |  | 1.2249 |  | 2.8437 |  | 5.2934
| Волоколамский муниципальный район |  | 87.1841 | 8.0429 | 79.1413 | 0 | 74.4934 | 1.4427 | 1.4427 | 1.4427 | 24.8537 | 0 | 16.4408 | 0 | 31.7562 | 0 | 73.0507 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 3.4189 | 0.010275 | 3.4086 |  | 1.7824 | 0.031746 | 0.031746 | 0.031746 | 0.40509 |  | 0.40509 |  | 0.94046 |  | 1.7506
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 71.6329 | 8.0197 | 63.6132 |  | 64.1329 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2565 | 16.0332 |  | 16.0332 |  | 30.81 |  | 62.8764
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 3.4189 | 0.0093088 | 3.4096 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 8.7135 | 0.0035361 | 8.7099 |  | 8.5671 | 0.15424 | 0.15424 | 0.15424 | 8.4129 |  | 0 |  | 0 |  | 8.4129
| Клинский муниципальный район |  | 56.8742 | 5.3485 | 51.5257 | 0 | 23.8704 | 0.96334 | 0.60761 | 0.96334 | 6.3462 | 0 | 10.1791 | 0 | 6.7375 | 0 | 22.907 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 2.7074 | 0.12377 | 2.5836 |  | 2.3737 | 0.042277 | 0.042277 | 0.042277 | 0.53947 |  | 0.53947 |  | 1.2524 |  | 2.3314
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.24376 | 0.0035462 | 0.24021 |  | 0.24021 | 0.004436 | 0.004436 | 0.004436 | 0.068692 |  | 0.16709 |  | 0 |  | 0.23578
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.1137 | 0.0071214 | 1.1065 |  | 1.1065 | 0.021278 | 0.021278 | 0.021278 | 0.27151 |  | 0.27151 |  | 0.54225 |  | 1.0853
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0.97232 | 0.0064902 | 0.96583 |  | 0.96583 | 0.018529 | 0.018529 | 0.018529 | 0.27317 |  | 0.67413 |  | 0 |  | 0.9473
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.467 | 0.0086997 | 1.4583 |  | 1.4583 | 0.028101 | 0.028101 | 0.028101 | 0.35858 |  | 0.35858 |  | 0.71304 |  | 1.4302
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.26182 | 0.19761 | 0.06421 |  | 0.14739 | 0.50312 | 0.14739 | 0.50312 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.35573
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.37 | 0.15346 | 1.2166 |  | 0.91079 | 0.052061 | 0.052061 | 0.052061 | 0.35895 |  | 0.49978 |  | 0 |  | 0.85873
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.59533 | 0.21098 | 0.38435 |  | 0.41391 | 0.0085766 | 0.0085766 | 0.0085766 | 0.17002 |  | 0.23531 |  | 0 |  | 0.40534
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.1036 | 4.6365 | 1.467 |  | 5.3728 | 0.10457 | 0.10457 | 0.10457 | 1.7265 |  | 3.5417 |  | 0 |  | 5.2682
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 34.6646 | 0 | 34.6646 |  | 4.0311 | 0 | 0 | 0 | 0.91615 |  | 0.91615 |  | 2.1988 |  | 4.0311
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 4.374 | 0 | 4.374 |  | 3.8491 | 0.068557 | 0.068557 | 0.068557 | 0.8748 |  | 0.8748 |  | 2.031 |  | 3.7806
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 3.0007 | 0.00024167 | 3.0005 |  | 3.0007 | 0.11184 | 0.11184 | 0.11184 | 0.78837 |  | 2.1005 |  | 0 |  | 2.8889
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 21.2859 | 10.7029 | 10.5829 | 0 | 13.9643 | 0.17416 | 5.0902 | 0.17416 | 2.3382 | 0 | 4.3636 | 0 | 2.1724 | 0 | 13.7901 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 2.9669 | 0.43227 | 2.5347 |  | 1.7849 | 0 | 0 | 0 | 0.40565 |  | 0.40565 |  | 0.97357 |  | 1.7849
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 10.7469 | 10.1173 | 0.62956 |  | 4.9704 | 0.05442 | 4.9704 | 0.05442 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.916
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 2.3962 | 0 | 2.3962 |  | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 0.49949 |  | 0.49949 |  | 1.1988 |  | 2.1978
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 3.08 | 0.15338 | 2.9267 |  | 2.9154 | 0.07868 | 0.07868 | 0.07868 | 0.84533 |  | 1.9914 |  | 0 |  | 2.8367
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.0958 | 0 | 2.0958 |  | 2.0958 | 0.041061 | 0.041061 | 0.041061 | 0.58768 |  | 1.4671 |  | 0 |  | 2.0547
| Истринский муниципальный район |  | 112.8374 | 2.4889 | 110.3485 | 0 | 24.1899 | 0.40799 | 0.40799 | 0.40799 | 5.8843 | 0 | 8.1312 | 0 | 9.7665 | 0 | 23.7819 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 7.1178 | 0 | 7.1178 |  | 3.9383 | 0 | 0 | 0 | 0.89507 |  | 0.89507 |  | 2.1482 |  | 3.9383
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.6644 | 0 | 1.6644 |  | 1.4197 | 0.025287 | 0.025287 | 0.025287 | 0.47403 |  | 0.92041 |  | 0 |  | 1.3944
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 4.3966 | 0.53447 | 3.8621 |  | 2.0403 | 0.03634 | 0.03634 | 0.03634 | 0.4637 |  | 0.4637 |  | 1.0765 |  | 2.0039
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 31.5317 | 0.0088617 | 31.5228 |  | 3.06 | 0.054501 | 0.054501 | 0.054501 | 0.69545 |  | 0.69545 |  | 1.6146 |  | 3.0055
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 3.5136 | 0.75979 | 2.7538 |  | 2.104 | 0.041222 | 0.041222 | 0.041222 | 0.52601 |  | 0.52601 |  | 1.0108 |  | 2.0628
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 56.1995 | 0.76318 | 55.4363 |  | 3.7189 | 0.066236 | 0.066236 | 0.066236 | 0.84519 |  | 0.84519 |  | 1.9622 |  | 3.6526
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.0091 | 0.10608 | 2.903 |  | 3.0091 | 0.095099 | 0.095099 | 0.095099 | 0.80762 |  | 2.1063 |  | 0 |  | 2.914
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 1.1961 | 0.31652 | 0.87962 |  | 1.1961 | 0.023337 | 0.023337 | 0.023337 | 0.33551 |  | 0.8373 |  | 0 |  | 1.1728
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 4.2086 | 0 | 4.2086 |  | 3.7036 | 0.065964 | 0.065964 | 0.065964 | 0.84172 |  | 0.84172 |  | 1.9542 |  | 3.6376
| Пушкинский муниципальный район |  | 174.2125 | 23.3677 | 150.8448 | 0 | 85.5865 | 1.3602 | 1.703 | 1.3602 | 20.8789 | 0 | 18.8746 | 0 | 44.13 | 0 | 84.2262 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 1.8796 | 0 | 1.8796 |  | 1.8796 | 0.036825 | 0.036825 | 0.036825 | 0 |  | 0.56388 |  | 1.2789 |  | 1.8428
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 28.6884 | 0.74678 | 27.9416 |  | 27.7888 | 0.13619 | 0.13619 | 0.13619 | 1.7378 |  | 1.7378 |  | 24.1769 |  | 27.6526
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 19.3058 | 2.7614 | 16.5444 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 8.8408 | 0.00024167 | 8.8405 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 2.3263 | 0.00024167 | 2.3261 |  | 2.3163 | 0.045381 | 0.045381 | 0.045381 | 0.65251 |  | 1.6184 |  | 0 |  | 2.2709
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 2.2452 | 0.13372 | 2.1115 |  | 1.8004 | 0.035273 | 0.035273 | 0.035273 | 0.6383 |  | 1.1268 |  | 0 |  | 1.7651
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 2.4489 | 0.00012083 | 2.4487 |  | 2.4489 | 0.04788 | 0.04788 | 0.04788 | 0.61096 |  | 0.61096 |  | 1.179 |  | 2.401
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 10.9058 | 2.2485 | 8.6573 |  | 7.997 | 0.14244 | 0.14244 | 0.14244 | 7.8546 |  | 0 |  | 0 |  | 7.8546
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 3.1871 | 2.7518 | 0.43521 |  | 0.43521 | 0.052522 | 0.43521 | 0.052522 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38268
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 1.8239 | 0.00024167 | 1.8237 |  | 1.8239 | 0.035538 | 0.035538 | 0.035538 | 0.45348 |  | 0.45348 |  | 0.88141 |  | 1.7884
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 3.4788 | 0.70975 | 2.769 |  | 2.206 | 0.056853 | 0.056853 | 0.056853 | 0.98677 |  | 1.1624 |  | 0 |  | 2.1492
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 49.0077 | 8.9977 | 40.01 |  | 6.6604 | 0.11863 | 0.11863 | 0.11863 | 0 |  | 1.8165 |  | 4.7253 |  | 6.5418
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 5.7065 | 0.42253 | 5.2839 |  | 0.05934 | 0.099238 | 0.05934 | 0.099238 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.039898
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 6.4042 | 0.22462 | 6.1796 |  | 5.8846 | 0.11529 | 0.11529 | 0.11529 | 1.806 |  | 3.9633 |  | 0 |  | 5.7693
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 4.1604 | 0.18112 | 3.9793 |  | 3.4159 | 0.060841 | 0.060841 | 0.060841 | 0.77634 |  | 0.77634 |  | 1.8024 |  | 3.3551
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 5.0269 | 0.30192 | 4.725 |  | 4.0538 | 0.072202 | 0.072202 | 0.072202 | 0.92132 |  | 0.92132 |  | 2.139 |  | 3.9816
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 4.715 | 3.692 | 1.023 |  | 4.0649 | 0.0724 | 0.0724 | 0.0724 | 0 |  | 1.1086 |  | 2.8839 |  | 3.9925
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 3.8139 | 0.19445 | 3.6194 |  | 3.3507 | 0.059679 | 0.059679 | 0.059679 | 0.76153 |  | 0.76153 |  | 1.768 |  | 3.291
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 1.2057 | 0.00024167 | 1.2054 |  | 1.1957 | 0.023425 | 0.023425 | 0.023425 | 0.33827 |  | 0.83396 |  | 0 |  | 1.1722
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 1.9601 | 0 | 1.9601 |  | 1.9601 | 0.038402 | 0.038402 | 0.038402 | 1.9217 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9217
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 7.0816 | 0.00024167 | 7.0814 |  | 6.223 | 0.11084 | 0.11084 | 0.11084 | 1.4143 |  | 1.4143 |  | 3.2835 |  | 6.1122
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.23182 | 0.0008692 | 0.23095 | 0 | 0.15683 | 0.0027932 | 0.0027932 | 0.0027932 | 0.066753 | 0 | 0.087281 | 0 | 0 | 0 | 0.15403 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.23182 | 0.0008692 | 0.23095 |  | 0.15683 | 0.0027932 | 0.0027932 | 0.0027932 | 0.066753 |  | 0.087281 |  | 0 |  | 0.15403
| Городской округ Мытищи |  | 39.6278 | 4.2281 | 35.3998 | 0 | 19.9628 | 0.30274 | 0.30274 | 0.30274 | 7.0357 | 0 | 6.0442 | 0 | 6.5801 | 0 | 19.66 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 1.7837 | 0 | 1.7837 |  | 1.7837 | 0.034947 | 0.034947 | 0.034947 | 0.50018 |  | 1.2486 |  | 0 |  | 1.7488
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 7.8827 | 1.1695 | 6.7132 |  | 0.51703 | 0.025628 | 0.025628 | 0.025628 | 0.4914 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4914
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 8.0714 | 0 | 8.0714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 4.4173 | 0.061949 | 4.3554 |  | 4.1521 | 0.07554 | 0.07554 | 0.07554 | 0 |  | 1.1567 |  | 2.9198 |  | 4.0765
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 3.984 | 0.11544 | 3.8685 |  | 3.7683 | 0.072039 | 0.072039 | 0.072039 | 0 |  | 1.1031 |  | 2.5931 |  | 3.6962
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.33875 | 0.011273 | 0.32748 |  | 0.32748 | 0.0066368 | 0.0066368 | 0.0066368 | 0.094988 |  | 0.22585 |  | 0 |  | 0.32084
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 2.7538 | 0.43865 | 2.3152 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 |  | 0.010804 |  | 0 |  | 0.010804
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 1.1511 | 0.040929 | 1.1102 |  | 1.099 | 0.021531 | 0.021531 | 0.021531 | 0.3238 |  | 0.75362 |  | 0 |  | 1.0774
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 5.3855 | 2.3899 | 2.9957 |  | 4.7304 | 0 | 0 | 0 | 4.7304 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7304
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 1.5513 | 0.00024167 | 1.5511 |  | 1.5513 | 0.030197 | 0.030197 | 0.030197 | 0.43519 |  | 1.0859 |  | 0 |  | 1.5211
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 2.3083 | 0.00024167 | 2.308 |  | 2.0225 | 0.036022 | 0.036022 | 0.036022 | 0.45965 |  | 0.45965 |  | 1.0671 |  | 1.9864
| Городской округ Балашиха |  | 13.0154 | 1.873 | 11.1423 | 0 | 2.3577 | 0.041993 | 0.041993 | 0.041993 | 0.21671 | 0 | 0.59966 | 0 | 1.4993 | 0 | 2.3157 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 2.0622 | 1.8709 | 0.19128 |  | 1.4042 | 0.02501 | 0.02501 | 0.02501 | 0 |  | 0.38296 |  | 0.99621 |  | 1.3792
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 10.9532 | 0.0020863 | 10.9511 |  | 0.95351 | 0.016983 | 0.016983 | 0.016983 | 0.21671 |  | 0.21671 |  | 0.50312 |  | 0.93653
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 90.3147 | 63.468 | 26.8467 | 0 | 43.3327 | 0.76863 | 3.4208 | 0.76863 | 16.2754 | 0 | 19.8196 | 0 | 3.817 | 0 | 42.5641 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 2.1234 | 0 | 2.1234 |  | 2.1234 | 0 | 0 | 0 | 0.48915 |  | 0.48915 |  | 1.1451 |  | 2.1234
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.5144 | 0 | 1.5144 |  | 1.5144 | 0.027441 | 0.027441 | 0.027441 | 0.42688 |  | 1.0601 |  | 0 |  | 1.487
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 2.0517 | 0 | 2.0517 |  | 2.0517 | 0.037546 | 0.037546 | 0.037546 | 0.57797 |  | 1.4362 |  | 0 |  | 2.0142
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 1.8122 | 0.004031 | 1.8081 |  | 1.6454 | 0.032236 | 0.032236 | 0.032236 | 0.51141 |  | 1.1017 |  | 0 |  | 1.6131
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 4.9094 | 0.6065 | 4.3029 |  | 4.279 | 0.07881 | 0.07881 | 0.07881 | 1.0056 |  | 1.0056 |  | 2.189 |  | 4.2002
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 16.4609 | 15.1387 | 1.3222 |  | 13.3 | 0.23689 | 0.23689 | 0.23689 | 13.0631 |  | 0 |  | 0 |  | 13.0631
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 6.8298 | 6.4576 | 0.37223 |  | 2.7445 | 0.092303 | 2.7445 | 0.092303 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6522
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 53.6238 | 41.2612 | 12.3626 |  | 14.789 | 0.26341 | 0.26341 | 0.26341 | 0 |  | 14.5256 |  | 0 |  | 14.5256
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 0.98908 | 0 | 0.98908 |  | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0.20118 |  | 0.20118 |  | 0.48284 |  | 0.8852
| Городской округ Фрязино |  | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 4.45 | 0.065578 | 0.065578 | 0.065578 | 0.77555 | 0 | 2.0356 | 0 | 1.5733 | 0 | 4.3845 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 0.99119 | 0 | 0.99119 |  | 0.99119 | 0 | 0 | 0 | 0.2403 |  | 0.2403 |  | 0.5106 |  | 0.99119
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 1.5571 | 0 | 1.5571 |  | 1.5571 | 0.030311 | 0.030311 | 0.030311 | 0 |  | 0.46413 |  | 1.0627 |  | 1.5268
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 1.354 | 0 | 1.354 |  | 1.354 | 0.024536 | 0.024536 | 0.024536 | 0.38166 |  | 0.9478 |  | 0 |  | 1.3295
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.54774 | 0 | 0.54774 |  | 0.54774 | 0.010731 | 0.010731 | 0.010731 | 0.15359 |  | 0.38342 |  | 0 |  | 0.53701
| Щелковский муниципальный район |  | 41.1813 | 0.92046 | 40.2609 | 0 | 31.9532 | 1.6687 | 1.8946 | 1.6687 | 21.5791 | 0 | 5.0442 | 0 | 3.4353 | 0 | 30.2844 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 3.6437 | 0.23909 | 3.4046 |  | 2.6315 | 0.04687 | 0.04687 | 0.04687 | 0.59808 |  | 0.59808 |  | 1.3885 |  | 2.5847
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.442 | 0.2358 | 1.2062 |  | 1.2214 | 0.99553 | 1.2214 | 0.99553 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22586
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 10.0111 | 0.00024167 | 10.0108 |  | 9.8294 | 0.097981 | 0.097981 | 0.097981 | 9.7314 |  | 0 |  | 0 |  | 9.7314
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 6.8284 | 0.4446 | 6.3838 |  | 0.90026 | 0.016035 | 0.016035 | 0.016035 | 0.2046 |  | 0.2046 |  | 0.47502 |  | 0.88423
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 3.7633 | 0 | 3.7633 |  | 3.7633 | 0.19876 | 0.19876 | 0.19876 | 0 |  | 3.5645 |  | 0 |  | 3.5645
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 3.385 | 0 | 3.385 |  | 2.9788 | 0.053055 | 0.053055 | 0.053055 | 0.677 |  | 0.677 |  | 1.5717 |  | 2.9257
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.3574 | 0.00024167 | 2.3571 |  | 2.0657 | 0.036792 | 0.036792 | 0.036792 | 2.0289 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0289
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 4.1479 | 0.00024167 | 4.1476 |  | 3.6413 | 0.13605 | 0.13605 | 0.13605 | 3.5053 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5053
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 5.6026 | 0.00024167 | 5.6024 |  | 4.9215 | 0.087657 | 0.087657 | 0.087657 | 4.8338 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8338
| Одинцовский муниципальный район |  | 787.1371 | 251.5892 | 535.5479 | 0 | 55.9234 | 3.2617 | 5.7967 | 3.2617 | 16.9945 | 0 | 12.1751 | 0 | 20.957 | 0 | 52.6617 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 5.5443 | 0.8269 | 4.7174 |  | 0.385 | 0.0068572 | 0.0068572 | 0.0068572 | 0.0875 |  | 0.0875 |  | 0.20314 |  | 0.37814
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 3.4575 | 0.14683 | 3.3107 |  | 3.1537 | 0.092738 | 0.092738 | 0.092738 | 3.0609 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0609
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.4886 | 2.4742 | 0.014429 |  | 0 | 0.029392 | 0 | 0.029392 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.029392
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 45.5755 | 0.63645 | 44.939 |  | 7.8315 | 0.13949 | 0.13949 | 0.13949 | 1.7799 |  | 1.7799 |  | 4.1322 |  | 7.692
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 40.5507 | 0.47644 | 40.0742 |  | 3.7729 | 0.067199 | 0.067199 | 0.067199 | 0.85748 |  | 0.85748 |  | 1.9907 |  | 3.7057
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 1.9546 | 0 | 1.9546 |  | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 0.48865 |  | 0.48865 |  | 0.9773 |  | 1.9546
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 5.3264 | 0.022689 | 5.3037 |  | 4.3875 | 0.76465 | 0.76465 | 0.76465 | 3.6229 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6229
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 554.2365 | 241.687 | 312.5495 |  | 1.1 | 0.04579 | 0.04579 | 0.04579 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.55421 |  | 1.0542
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 8.3579 | 0.070196 | 8.2877 |  | 6.7192 | 0.11968 | 0.11968 | 0.11968 | 1.5271 |  | 1.5271 |  | 3.5454 |  | 6.5996
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 5.4748 | 4.948 | 0.52684 |  | 3.9421 | 0.08933 | 3.9421 | 0.08933 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8528
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 13.3479 | 0.26336 | 13.0845 |  | 0.3 | 0.038402 | 0.038402 | 0.038402 | 0 |  | 0 |  | 0.2616 |  | 0.2616
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 1.2619 | 0.024595 | 1.2373 |  | 0 | 0.0047838 | 0 | 0.0047838 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0047838
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 13.7885 | 0.00024167 | 13.7883 |  | 0 | 1.2836 | 0 | 1.2836 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.2836
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 1.905 | 0.0056192 | 1.8993 |  | 1.4717 | 0.026213 | 0.026213 | 0.026213 | 0.33449 |  | 0.33449 |  | 0.77656 |  | 1.4455
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 43.5054 | 0.00024167 | 43.5051 |  | 3.8559 | 0.068678 | 0.068678 | 0.068678 | 0.87635 |  | 0.87635 |  | 2.0346 |  | 3.7872
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.5065 | 0.0057729 | 1.5007 |  | 1.2676 | 0.024835 | 0.024835 | 0.024835 | 1.2428 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2428
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 16.3372 | 0 | 16.3372 |  | 4.4006 | 0.07838 | 0.07838 | 0.07838 | 1.0001 |  | 1.0001 |  | 2.322 |  | 4.3223
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 6.6761 | 0.00024167 | 6.6758 |  | 5.8551 | 0.10429 | 0.10429 | 0.10429 | 1.3307 |  | 1.3307 |  | 3.0894 |  | 5.7508
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 12.6729 | 0.00024167 | 12.6727 |  | 2.3567 | 0.21552 | 0.21552 | 0.21552 | 0.53562 |  | 0.53562 |  | 1.07 |  | 2.1412
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 3.1691 | 0.00024167 | 3.1689 |  | 3.1691 | 0.061894 | 0.061894 | 0.061894 | 0 |  | 3.1072 |  | 0 |  | 3.1072
| Городской округ Звенигород |  | 144.711 | 6.4143 | 138.2967 | 0 | 44.127 | 0.17377 | 0.16417 | 0.17377 | 28.2113 | 0 | 4.6547 | 0 | 11.0968 | 0 | 43.9532 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 13.075 | 2.8679 | 10.2071 |  | 11.4098 | 0.046563 | 0.046563 | 0.046563 | 11.3632 |  | 0 |  | 0 |  | 11.3632
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 17.0004 | 0 | 17.0004 |  | 2.786 | 0.049622 | 0.049622 | 0.049622 | 0.63319 |  | 0.63319 |  | 1.47 |  | 2.7364
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.53865 | 0.16421 | 0.37444 |  | 0.29318 | 0.0052219 | 0.0052219 | 0.0052219 | 0.066632 |  | 0.066632 |  | 0.1547 |  | 0.28796
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 67.5095 | 1.318 | 66.1915 |  | 11.131 | 0 | 0 | 0 | 2.5298 |  | 2.5298 |  | 6.0715 |  | 11.131
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 14.3391 | 1.9395 | 12.3996 |  | 12.2365 | 0.043168 | 0.043168 | 0.043168 | 12.1934 |  | 0 |  | 0 |  | 12.1934
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 14.5609 | 0.064316 | 14.4966 |  | 1.1 | 0.019592 | 0.019592 | 0.019592 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.58041 |  | 1.0804
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 2.987 | 0.060338 | 2.9267 |  | 0 | 0.0096052 | 0 | 0.0096052 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0096052
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 14.7004 | 0 | 14.7004 |  | 5.1704 | 0 | 0 | 0 | 1.1751 |  | 1.1751 |  | 2.8202 |  | 5.1704
| Краснознаменский муниципальный район |  | 21.5831 | 3.3481 | 18.2349 | 0 | 18.2133 | 17.699 | 17.699 | 17.699 | 0 | 0 | 0.51425 | 0 | 0 | 0 | 0.51425 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 21.5831 | 3.3481 | 18.2349 |  | 18.2133 | 17.699 | 17.699 | 17.699 | 0 |  | 0.51425 |  | 0 |  | 0.51425
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 41.5401 | 8.1168 | 33.4233 | 0 | 15.194 | 1.4686 | 8.2903 | 1.4686 | 4.8233 | 0 | 0.62633 | 0 | 1.4541 | 0 | 13.7254 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 4.1351 | 1.1876 | 2.9474 |  | 2.9474 | 0.10943 | 2.9474 | 0.10943 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.838
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 3.5511 | 0.32885 | 3.2223 |  | 3.1242 | 0.060521 | 0.060521 | 0.060521 | 3.0637 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0637
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 6.9033 | 6.1208 | 0.78253 |  | 5.1856 | 0.12919 | 5.1856 | 0.12919 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.0564
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 1.3842 | 0.02859 | 1.3556 |  | 0 | 0.0039412 | 0 | 0.0039412 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.0039412
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 3.8579 | 0.27412 | 3.5838 |  | 0 | 0.011706 | 0 | 0.011706 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.011706
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 9.0626 | 0.12123 | 8.9414 |  | 1.1553 | 0.020577 | 0.020577 | 0.020577 | 0.26256 |  | 0.26256 |  | 0.60958 |  | 1.1347
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.1908 | 0.055566 | 1.1353 |  | 1.1808 | 0.047595 | 0.047595 | 0.047595 | 1.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1333
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 11.4551 | 0 | 11.4551 |  | 1.6006 | 0.028508 | 0.028508 | 0.028508 | 0.36377 |  | 0.36377 |  | 0.84453 |  | 1.5721
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0571 | 0 | 1.0571 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.0571
| Раменский муниципальный район |  | 312.96 | 29.0761 | 283.884 | 0 | 136.3619 | 14.5466 | 17.8835 | 14.5466 | 34.1801 | 0 | 31.0239 | 0 | 53.2744 | 0 | 121.8153 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 7.4862 | 1.0722 | 6.4139 |  | 5.5799 | 0.099384 | 0.099384 | 0.099384 | 5.4805 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4805
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 6.614 | 0.45455 | 6.1595 |  | 1.1493 | 0.02047 | 0.02047 | 0.02047 | 0.2612 |  | 0.2612 |  | 0.60641 |  | 1.1288
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 98.2989 | 4.1836 | 94.1153 |  | 94.3115 | 1.8449 | 1.8449 | 1.8449 | 23.5416 |  | 23.5416 |  | 45.3834 |  | 92.4666
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 2.9637 | 0 | 2.9637 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.006 |  | 0.011
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 4.9854 | 3.9185 | 1.0668 |  | 4.3783 | 0.060941 | 4.3783 | 0.060941 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3174
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 118.4146 | 0.16378 | 118.2508 |  | 11 | 2.6762 | 2.6762 | 2.6762 | 2.5 |  | 2.5 |  | 3.3238 |  | 8.3238
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 3.5122 | 0.30095 | 3.2113 |  | 0.1872 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.18386 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18386
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 3.5122 | 2.3146 | 1.1977 |  | 0.1872 | 0.0093617 | 0.1872 | 0.0093617 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17784
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 3.5122 | 2.2527 | 1.2596 |  | 0.1872 | 0.017454 | 0.1872 | 0.017454 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16974
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 2.5871 | 2.2675 | 0.31958 |  | 0.1872 | 0.010653 | 0.1872 | 0.010653 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17655
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 2.5871 | 0.00090456 | 2.5862 |  | 0.14603 | 0.0026008 | 0.0026008 | 0.0026008 | 0 |  | 0.039825 |  | 0.1036 |  | 0.14342
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 2.5871 | 2.2676 | 0.31946 |  | 0.1872 | 0.010887 | 0.1872 | 0.010887 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17631
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 3.5122 | 0.077544 | 3.4347 |  | 0.1872 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.18386 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18386
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 3.5122 | 0.29554 | 3.2167 |  | 0.1872 | 1.9303 | 0.1872 | 1.9303 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.7431
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 3.5122 | 0.38619 | 3.126 |  | 0.1872 | 1.9116 | 0.1872 | 1.9116 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.7244
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 3.5122 | 0.38478 | 3.1275 |  | 0.1872 | 1.9203 | 0.1872 | 1.9203 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.7331
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 3.5122 | 0.29666 | 3.2156 |  | 0.1872 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.18386 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18386
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 3.5122 | 0.26214 | 3.2501 |  | 0.1872 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0.18386 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18386
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 2.5871 | 2.271 | 0.31612 |  | 0.1872 | 0.010966 | 0.1872 | 0.010966 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17623
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 2.5871 | 2.268 | 0.31911 |  | 0.1872 | 0.011579 | 0.1872 | 0.011579 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17562
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 1.374 | 1.2636 | 0.11036 |  | 1.2872 | 0.018515 | 1.2872 | 0.018515 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2686
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 11.1261 | 0 | 11.1261 |  | 1.2387 | 0.022062 | 0.022062 | 0.022062 | 0.28152 |  | 0.28152 |  | 0.65359 |  | 1.2166
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 1.0288 | 0.94246 | 0.086338 |  | 0.23378 | 0.013572 | 0.23378 | 0.013572 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22021
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 1.1375 | 1.0437 | 0.093794 |  | 0.95354 | 0.024108 | 0.95354 | 0.024108 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92943
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 1.9952 | 0.24497 | 1.7502 |  | 1.4852 | 1.6079 | 1.4852 | 1.6079 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.12267
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 3.0135 | 0.14244 | 2.871 |  | 3.0135 | 2.1412 | 3.0135 | 2.1412 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87229
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.0804 | 0 | 3.0804 |  | 3.0804 | 0.060351 | 0.060351 | 0.060351 | 0 |  | 3.02 |  | 0 |  | 3.02
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 6.8964 | 0.00024167 | 6.8962 |  | 6.0601 | 0.10794 | 0.10794 | 0.10794 | 1.3773 |  | 1.3773 |  | 3.1976 |  | 5.9521
| Воскресенский муниципальный район |  | 54.9751 | 8.213 | 46.7621 | 0 | 17.3496 | 0.68331 | 0.33544 | 0.68331 | 7.5664 | 0 | 2.8443 | 0 | 6.6035 | 0 | 16.6663 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 5.1228 | 0.82914 | 4.2937 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 3.933 | 0.086593 | 3.8464 |  | 2.9623 | 0.052762 | 0.052762 | 0.052762 | 0.67325 |  | 0.67325 |  | 1.563 |  | 2.9095
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 2.5933 | 0.0062923 | 2.587 |  | 0.011 | 0.35887 | 0.011 | 0.35887 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.34787
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 2.4163 | 0.0012078 | 2.4151 |  | 2.0823 | 0.037088 | 0.037088 | 0.037088 | 0.47326 |  | 0.47326 |  | 1.0987 |  | 2.0452
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 6.3349 | 2.2298 | 4.1051 |  | 4.8236 | 0.10153 | 0.10153 | 0.10153 | 4.7221 |  | 0 |  | 0 |  | 4.7221
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 34.5748 | 5.0599 | 29.5148 |  | 7.4594 | 0.13286 | 0.13286 | 0.13286 | 1.6953 |  | 1.6953 |  | 3.9359 |  | 7.3265
| Коломенский муниципальный район |  | 8.3897 | 0.14968 | 8.24 | 0 | 7.7314 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1242 | 3.6507 | 0 | 2.9565 | 0 | 0 | 0 | 6.6072 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 5.1498 | 0.14944 | 5.0004 |  | 4.5014 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 0.48402 |  | 2.9565 |  | 0 |  | 3.4405
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 3.2399 | 0.00024167 | 3.2397 |  | 3.2299 | 0.063281 | 0.063281 | 0.063281 | 3.1666 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1666
| Городской округ Химки |  | 1.3711 | 0.027716 | 1.3434 | 0 | 0.03 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025606 | 0 | 0.025606 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 1.3711 | 0.027716 | 1.3434 |  | 0.03 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0 |  | 0 |  | 0.025606 |  | 0.025606
| Ленинский муниципальный район |  | 107.0728 | 22.4794 | 84.5934 | 0 | 34.3962 | 1.6193 | 3.5355 | 1.6193 | 5.4678 | 0 | 13.0906 | 0 | 12.3022 | 0 | 32.7769 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 26.441 | 0.00024167 | 26.4408 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 5.4777 | 2.959 | 2.5188 |  | 0.48592 | 0.052394 | 0.48592 | 0.052394 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43353
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 44.3551 | 16.3686 | 27.9864 |  | 7.761 | 0.13823 | 0.13823 | 0.13823 | 0 |  | 7.6228 |  | 0 |  | 7.6228
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 10.4507 | 0.00024167 | 10.4505 |  | 9.1879 | 0.16364 | 0.16364 | 0.16364 | 2.0882 |  | 2.0882 |  | 4.8479 |  | 9.0242
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 3.4324 | 3.1506 | 0.28184 |  | 2.0908 | 0.016492 | 2.0908 | 0.016492 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0743
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 8.2713 | 0.00024167 | 8.271 |  | 7.2699 | 0.45803 | 0.45803 | 0.45803 | 1.6523 |  | 1.6523 |  | 3.5074 |  | 6.8119
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 3.3531 | 0.00024167 | 3.3528 |  | 2.9419 | 0.11588 | 0.11588 | 0.11588 | 0.66861 |  | 0.66861 |  | 1.4888 |  | 2.826
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 5.2915 | 0.00024167 | 5.2913 |  | 4.6477 | 0.082781 | 0.082781 | 0.082781 | 1.0563 |  | 1.0563 |  | 2.4523 |  | 4.565
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.59165 | 0 | 0.59165 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.59165
| Городской округ Дубна |  | 1473.4172 | 0.22728 | 1473.1899 | 0 | 1.1376 | 0.020382 | 0.020382 | 0.020382 | 0.25855 | 0 | 0.25855 | 0 | 0.60014 | 0 | 1.1172 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 1473.4172 | 0.22728 | 1473.1899 |  | 1.1376 | 0.020382 | 0.020382 | 0.020382 | 0.25855 |  | 0.25855 |  | 0.60014 |  | 1.1172
| Городской округ Егорьевск |  | 90.4215 | 1.5394 | 88.8821 | 0 | 17.9073 | 0.31995 | 0.31995 | 0.31995 | 4.0698 | 0 | 4.0698 | 0 | 9.4477 | 0 | 17.5874 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 90.4215 | 1.5394 | 88.8821 |  | 17.9073 | 0.31995 | 0.31995 | 0.31995 | 4.0698 |  | 4.0698 |  | 9.4477 |  | 17.5874
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 38.0469 | 0.68571 | 37.3612 | 0 | 23.3695 | 0.55352 | 0.55352 | 0.55352 | 3.8204 | 0 | 5.5182 | 0 | 13.4774 | 0 | 22.8159 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 8.9244 | 0 | 8.9244 |  | 6.4979 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 |  | 1.4768 |  | 3.5443 |  | 6.4979
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 1.9401 | 0.32408 | 1.616 |  | 1.4533 | 0.025885 | 0.025885 | 0.025885 | 0 |  | 0.39637 |  | 1.0311 |  | 1.4275
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 8.481 | 0 | 8.481 |  | 1.6291 | 0.029016 | 0.029016 | 0.029016 | 0.37026 |  | 0.37026 |  | 0.8596 |  | 1.6001
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 12.7129 | 0.017107 | 12.6958 |  | 10.5644 | 0.38178 | 0.38178 | 0.38178 | 0 |  | 2.8812 |  | 7.3014 |  | 10.1826
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 2.8841 | 0.34415 | 2.5399 |  | 0.29193 | 0.056407 | 0.056407 | 0.056407 | 0.23552 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23552
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 1.3218 | 0.00012083 | 1.3217 |  | 1.1602 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | 0 |  | 0.39353 |  | 0.74093 |  | 1.1345
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 1.7826 | 0.00024167 | 1.7823 |  | 1.7726 | 0.034728 | 0.034728 | 0.034728 | 1.7378 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7378
| Городской округ Подольск |  | 12.9371 | 0.21475 | 12.7224 | 0 | 9.8441 | 0.17533 | 0.17533 | 0.17533 | 2.2373 | 0 | 2.2373 | 0 | 5.1942 | 0 | 9.6687 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 12.9371 | 0.21475 | 12.7224 |  | 9.8441 | 0.17533 | 0.17533 | 0.17533 | 2.2373 |  | 2.2373 |  | 5.1942 |  | 9.6687
| Городской округ Ступино |  | 6.6905 | 0.0026001 | 6.6879 | 0 | 6.3458 | 0.11302 | 0.11302 | 0.11302 | 6.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2327 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 6.6905 | 0.0026001 | 6.6879 |  | 6.3458 | 0.11302 | 0.11302 | 0.11302 | 6.2327 |  | 0 |  | 0 |  | 6.2327
| Городской округ Лыткарино |  | 3.2971 | 0.00024167 | 3.2968 | 0 | 3.2971 | 0.13622 | 0.13622 | 0.13622 | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.2971 | 0.00024167 | 3.2968 |  | 3.2971 | 0.13622 | 0.13622 | 0.13622 | 3.1608 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1608
| Объекты технологического присоединения |  | 2193.2963 | 436.7618 | 1756.5345 | 0 | 616.7872 | 200.8109 | 94.7931 | 200.8109 | 180.9684 | 0 | 140.0401 | 0 | 200.9856 | 0 | 415.9763 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 12.9699 | 1.129 | 11.8409 | 0 | 2.3422 | 0.16495 | 0.047028 | 0.16495 | 0.72844 | 0 | 1.5552 | 0 | 0.011608 | 0 | 2.1773 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 3.5587 | 1.0183 | 2.5404 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 6.5099 | 0.011864 | 6.498 |  | 0 | 0.11792 | 0 | 0.11792 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.11792
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 2.5669 | 0.0045093 | 2.5624 |  | 2.3202 | 0.046636 | 0.046636 | 0.046636 | 0.72344 |  | 1.5502 |  | 0 |  | 2.2736
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.33443 | 0.094306 | 0.24013 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.1345 | 0.28158 | 0.85294 | 0 | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0058041 | 0 | 0.010804 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 1.1345 | 0.28158 | 0.85294 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
| Городской округ Электрогорск |  | 2.8492 | 0.2598 | 2.5894 | 0 | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0058041 | 0 | 0.010804 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.47755 | 0.2598 | 0.21775 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 2.3716 | 0 | 2.3716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.39578 | 0.17907 | 0.21671 | 0 | 0.2265 | 0.0066127 | 0.0066127 | 0.0066127 | 0.08438 | 0 | 0.08438 | 0 | 0.051126 | 0 | 0.21989 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.39578 | 0.17907 | 0.21671 |  | 0.2265 | 0.0066127 | 0.0066127 | 0.0066127 | 0.08438 |  | 0.08438 |  | 0.051126 |  | 0.21989
| Луховицкий муниципальный район |  | 4.1742 | 0.79692 | 3.3773 | 0 | 3.3961 | 3.7821 | 3.3961 | 3.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38603 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 4.1742 | 0.79692 | 3.3773 |  | 3.3961 | 3.7821 | 3.3961 | 3.7821 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.38603
| Городской округ Кашира |  | 14.6216 | 0.0086973 | 14.6129 | 0 | 14.2585 | 0.44752 | 0.44752 | 0.44752 | 3.5654 | 0 | 3.5654 | 0 | 6.6802 | 0 | 13.811 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 14.6216 | 0.0086973 | 14.6129 |  | 14.2585 | 0.44752 | 0.44752 | 0.44752 | 3.5654 |  | 3.5654 |  | 6.6802 |  | 13.811
| Чеховский муниципальный район |  | 26.4489 | 1.8458 | 24.6032 | 0 | 13.5345 | 0.25943 | 0.25943 | 0.25943 | 3.8814 | 0 | 6.0045 | 0 | 3.3892 | 0 | 13.2751 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 11.1214 | 0 | 11.1214 |  | 0.74062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.74062 |  | 0.74062
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.1617 | 0.88229 | 6.2794 |  | 5.9079 | 0.1229 | 0.1229 | 0.1229 | 1.5682 |  | 1.5682 |  | 2.6486 |  | 5.785
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.1658 | 0.96347 | 7.2024 |  | 6.886 | 0.13653 | 0.13653 | 0.13653 | 2.3132 |  | 4.4363 |  | 0 |  | 6.7495
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 135.13 | 47.6466 | 87.4834 | 0 | 42.9993 | 10.4512 | 23.1708 | 10.4512 | 3.7917 | 0 | 5.2416 | 0 | 10.7952 | 0 | 32.5481 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 29.4876 | 0.0016172 | 29.486 |  | 4.293 | 0 | 0 | 0 | 0.97568 |  | 0.97568 |  | 2.3416 |  | 4.293
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 6.0819 | 0.66953 | 5.4123 |  | 5.6061 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 1.378 |  | 1.378 |  | 2.742 |  | 5.4981
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 3.9114 | 0.24582 | 3.6656 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.006 |  | 0.011
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.52657 | 0.12126 | 0.40531 |  | 0.38289 | 0 | 0 | 0 | 0.08702 |  | 0.08702 |  | 0.20885 |  | 0.38289
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 2.918 | 0.21898 | 2.699 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.006 |  | 0.011
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 1.7122 | 0 | 1.7122 |  | 0.030399 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.030399 |  | 0.030399
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 76.6872 | 45.1169 | 31.5703 |  | 22.7546 | 10.035 | 22.7546 | 10.035 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.7196
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.56239 | 0.10459 | 0.4578 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 3.0159 | 0.99055 | 2.0254 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144(5969/19) | 5.3737 | 0.00024167 | 5.3734 |  | 5.0552 | 0.10509 | 0.10509 | 0.10509 | 1.3409 |  | 1.3409 |  | 2.2682 |  | 4.9501
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792(5869/19) | 2.6553 | 0.17687 | 2.4784 |  | 2.6453 | 0.051827 | 0.051827 | 0.051827 | 0 |  | 0.79359 |  | 1.7999 |  | 2.5935
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 2.1979 | 0.00024167 | 2.1976 |  | 2.1879 | 0.1509 | 0.1509 | 0.1509 | 0 |  | 0.65637 |  | 1.3806 |  | 2.037
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 18.6908 | 6.5116 | 12.1793 | 0 | 9.2721 | 0.18844 | 0.18844 | 0.18844 | 2.7499 | 0 | 4.2419 | 0 | 2.0918 | 0 | 9.0836 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 10.311 | 5.7047 | 4.6063 |  | 3.7133 | 0.066137 | 0.066137 | 0.066137 | 0.84393 |  | 0.84393 |  | 1.9593 |  | 3.6472
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 6.7413 | 0.56854 | 6.1728 |  | 5.3691 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11893 | 1.9035 |  | 3.3468 |  | 0 |  | 5.2502
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0.91919 | 0.23805 | 0.68114 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.7193 | 0.00024167 | 0.71906 |  | 0.17862 | 0.0031814 | 0.0031814 | 0.0031814 | 0 |  | 0.048714 |  | 0.12672 |  | 0.17544
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 18.2395 | 1.9726 | 16.2669 | 0 | 6.8554 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 5.3498 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 6.7333 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 18.2395 | 1.9726 | 16.2669 |  | 6.8554 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 5.3498 |  | 1.3836 |  | 0 |  | 6.7333
| Волоколамский муниципальный район |  | 7.8506 | 0 | 7.8506 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 7.8506 | 0 | 7.8506 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.006 |  | 0.011
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0 | 0.39322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39322 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39322 | 0 | 0.39322 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.39322
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071193 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.071193 | 0 | 0.071193 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.071193
| Клинский муниципальный район |  | 13.3336 | 1.7606 | 11.573 | 0 | 2.2344 | 0.00039186 | 0.00039186 | 0.00039186 | 0.60958 | 0 | 1.6068 | 0 | 0.017608 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 1.8768 | 0 | 1.8768 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.006 |  | 0.011
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 3.0289 | 0.74151 | 2.2874 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 2.7096 | 0 | 2.7096 |  | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0.60208 |  | 1.5993 |  | 0 |  | 2.2014
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 5.7182 | 1.0191 | 4.6991 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
| Пушкинский муниципальный район |  | 135.2196 | 71.8977 | 63.3219 | 0 | 10.6647 | 0.24012 | 0.24012 | 0.24012 | 9.3346 | 0 | 0.38036 | 0 | 0.70966 | 0 | 10.4246 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 8.9133 | 8.6385 | 0.27478 |  | 0.27478 | 0.012856 | 0.012856 | 0.012856 | 0 |  | 0 |  | 0.26192 |  | 0.26192
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 7.7426 | 1.5349 | 6.2077 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 17.3452 | 3.021 | 14.3243 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 54.9742 | 49.5509 | 5.4233 |  | 0.21247 | 0.0037842 | 0.0037842 | 0.0037842 | 0.048288 |  | 0.048288 |  | 0.11211 |  | 0.20868
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 22.8607 | 0 | 22.8607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 5.0482 | 1.5295 | 3.5188 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 15.4337 | 6.6075 | 8.8263 |  | 9.1517 | 0.19745 | 0.19745 | 0.19745 | 8.9542 |  | 0 |  | 0 |  | 8.9542
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.7604 | 0.81256 | 0.94787 |  | 0.9818 | 0.02524 | 0.02524 | 0.02524 | 0.32207 |  | 0.32207 |  | 0.31242 |  | 0.95656
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 1.1411 | 0.20289 | 0.93821 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 35.6759 | 1.832 | 33.8439 | 0 | 6.9416 | 6.4429 | 1.4223 | 6.4429 | 0.974 | 0 | 2.0496 | 0 | 2.4957 | 0 | 0.49873 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 24.2517 | 0.023078 | 24.2286 |  | 3.4293 | 0.061079 | 0.061079 | 0.061079 | 0 |  | 0.93527 |  | 2.433 |  | 3.3682
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.4 | 0.4749 | 0.9251 |  | 0.11897 | 0.0021189 | 0.0021189 | 0.0021189 | 0.027038 |  | 0.027038 |  | 0.062771 |  | 0.11685
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.3397 | 1.3337 | 2.006 |  | 2.0892 | 0.054956 | 0.054956 | 0.054956 | 0.94696 |  | 1.0873 |  | 0 |  | 2.0342
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 6.6845 | 0.00024167 | 6.6842 |  | 1.3042 | 6.3247 | 1.3042 | 6.3247 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -5.0206
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 13.8899 | 0 | 13.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 13.8899 | 0 | 13.8899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 79.1192 | 30.622 | 48.4972 | 0 | 35.5569 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6333 | 8.0811 | 0 | 8.0811 | 0 | 18.7614 | 0 | 34.9236 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 69.849 | 28.9121 | 40.9369 |  | 28.8612 | 0.51405 | 0.51405 | 0.51405 | 6.5594 |  | 6.5594 |  | 15.2284 |  | 28.3471
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 9.2702 | 1.71 | 7.5603 |  | 6.6957 | 0.11926 | 0.11926 | 0.11926 | 1.5217 |  | 1.5217 |  | 3.5329 |  | 6.5764
| Красногорский муниципальный район |  | 130.3578 | 18.0635 | 112.2943 | 0 | 14.4107 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 6.6745 | 0 | 4.2457 | 0 | 3.2347 | 0 | 14.155 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 17.1394 | 17.1284 | 0.011 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 5.0224 | 0.35912 | 4.6633 |  | 4.4404 | 0.092606 | 0.092606 | 0.092606 | 1.1817 |  | 1.1817 |  | 1.9844 |  | 4.3478
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 4.3336 | 0 | 4.3336 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.006 |  | 0.011
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 29.8181 | 0.57508 | 29.243 |  | 4.3239 | 0.077012 | 0.077012 | 0.077012 | 4.2469 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2469
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 69.6213 | 0 | 69.6213 |  | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.2385 |  | 1.2385
1.1.2.1. | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 4.4229 | 0.0008944 | 4.422 |  | 4.3859 | 0.085929 | 0.085929 | 0.085929 | 1.241 |  | 3.059 |  | 0 |  | 4.3
| Раменский муниципальный район |  | 18.5532 | 0.058725 | 18.4944 | 0 | 2.2246 | 0.039623 | 0.039623 | 0.039623 | 0.5056 | 0 | 0.5056 | 0 | 1.1738 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.38659 | 0.058484 | 0.32811 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1. | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 18.1666 | 0.00024167 | 18.1663 |  | 2.2136 | 0.039427 | 0.039427 | 0.039427 | 0.5031 |  | 0.5031 |  | 1.168 |  | 2.1742
| Воскресенский муниципальный район |  | 5.4636 | 0 | 5.4636 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 5.4636 | 0 | 5.4636 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.006 |  | 0.011
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 586.4252 | 138.7779 | 447.6473 | 0 | 126.4092 | 111.8993 | 12.5723 | 111.8993 | 35.3781 | 0 | 34.7597 | 0 | 43.6991 | 0 | 14.5099 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 27.7004 | 5.1702 | 22.5303 |  | 2.1044 | 0.037481 | 0.037481 | 0.037481 | 0.47827 |  | 0.47827 |  | 1.1104 |  | 2.0669
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 81.582 | 71.2585 | 10.3235 |  | 1.9785 | 11.2871 | 1.9785 | 11.2871 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -9.3086
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 165.479 | 24.1925 | 141.2865 |  | 7.9765 | 97.9949 | 7.9765 | 97.9949 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -90.0185
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.34913 | 0.033659 | 0.31547 |  | 0.14497 | 0.0053604 | 0.0053604 | 0.0053604 | 0.0684 |  | 0.0684 |  | 0.0028123 |  | 0.13961
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 15.7012 | 1.5282 | 14.173 |  | 14.6159 | 0.27753 | 0.27753 | 0.27753 | 4.4328 |  | 9.9055 |  | 0 |  | 14.3383
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 30.7491 | 2.6579 | 28.0911 |  | 3.5556 | 0.64042 | 0.64042 | 0.64042 | 0.80809 |  | 0.80809 |  | 1.299 |  | 2.9152
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 26.6943 | 2.2868 | 24.4075 |  | 3.3867 | 0.064699 | 0.064699 | 0.064699 | 0.7697 |  | 0.7697 |  | 1.7826 |  | 3.322
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 4.8658 | 0.42194 | 4.4439 |  | 4.5855 | 0.08935 | 0.08935 | 0.08935 | 1.1401 |  | 1.1401 |  | 2.2159 |  | 4.4962
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.65387 | 0.058446 | 0.59542 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 17.2301 | 1.4824 | 15.7477 |  | 16.2011 | 0.31741 | 0.31741 | 0.31741 | 4.0503 |  | 4.0503 |  | 7.7831 |  | 15.8837
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 18.5018 | 17.1498 | 1.3521 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.011
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 61.7424 | 7.1198 | 54.6226 |  | 42.9714 | 0.76536 | 0.76536 | 0.76536 | 9.7662 |  | 9.7662 |  | 22.6736 |  | 42.2061
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 98.0827 | 0 | 98.0827 |  | 9.1541 | 0 | 0 | 0 | 5.9763 |  | 3.1779 |  | 0 |  | 9.1541
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 14.7863 | 3.7289 | 11.0574 |  | 11.5222 | 0.27295 | 0.27295 | 0.27295 | 3.483 |  | 3.483 |  | 4.2833 |  | 11.2492
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 11.0735 | 0.94549 | 10.1281 |  | 4.1069 | 0.073149 | 0.073149 | 0.073149 | 0.93339 |  | 0.93339 |  | 2.167 |  | 4.0338
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 9.1916 | 0.74294 | 8.4486 |  | 3.3554 | 0.059764 | 0.059764 | 0.059764 | 3.2957 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2957
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.35853 | 0.00024167 | 0.35829 |  | 0.34853 | 0.0068284 | 0.0068284 | 0.0068284 | 0.087132 |  | 0.087132 |  | 0.16744 |  | 0.3417
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 1.6834 | 0.00024167 | 1.6832 |  | 0.37944 | 0.0067583 | 0.0067583 | 0.0067583 | 0.086237 |  | 0.086237 |  | 0.20021 |  | 0.37269
| Городской округ Химки |  | 161.9787 | 7.9607 | 154.018 | 0 | 49.4181 | 0.96018 | 0.96018 | 0.96018 | 12.5642 | 0 | 13.7135 | 0 | 22.1802 | 0 | 48.4579 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 15.7949 | 0 | 15.7949 |  | 0.1242 | 0 | 0 | 0 | 0.028227 |  | 0.028227 |  | 0.067746 |  | 0.1242
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 8.0649 | 1.36 | 6.7049 |  | 1.2155 | 0.021648 | 0.021648 | 0.021648 | 0.27624 |  | 0.27624 |  | 0.64133 |  | 1.1938
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 5.9139 | 1.0088 | 4.9051 |  | 0.51484 | 0.0091699 | 0.0091699 | 0.0091699 | 0 |  | 0.50567 |  | 0 |  | 0.50567
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 39.5725 | 5.1114 | 34.4612 |  | 32.3231 | 0.70034 | 0.70034 | 0.70034 | 8.479 |  | 8.479 |  | 14.6648 |  | 31.6228
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 0.91838 | 0.0015766 | 0.9168 |  | 0.68103 | 0.016715 | 0.016715 | 0.016715 | 0.21329 |  | 0.21329 |  | 0.23775 |  | 0.66432
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 3.5496 | 0 | 3.5496 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.011 |  | 0.011
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 4.6407 | 0 | 4.6407 |  | 3.1305 | 0 | 0 | 0 | 0.80579 |  | 0.80579 |  | 1.5189 |  | 3.1305
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 22.9631 | 0.00024167 | 22.9629 |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.006 |  | 0.011
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397(5960/19) | 22.2888 | 0.47772 | 21.8111 |  | 2.3359 | 0.041605 | 0.041605 | 0.041605 | 0.5309 |  | 0.5309 |  | 1.2325 |  | 2.2943
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 1.5581 | 0.00024167 | 1.5579 |  | 1.5481 | 0.030331 | 0.030331 | 0.030331 | 0.43711 |  | 1.0807 |  | 0 |  | 1.5178
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 29.9358 | 0.00024167 | 29.9355 |  | 3.4564 | 0.061562 | 0.061562 | 0.061562 | 0.78555 |  | 0.78555 |  | 1.8238 |  | 3.3949
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 3.5944 | 0.00024167 | 3.5942 |  | 3.5844 | 0.070226 | 0.070226 | 0.070226 | 0.89611 |  | 0.89611 |  | 1.722 |  | 3.5142
1.2.1.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 3.1835 | 0.00024167 | 3.1833 |  | 0.48201 | 0.008585 | 0.008585 | 0.008585 | 0.10955 |  | 0.10955 |  | 0.25433 |  | 0.47342
| Городской округ Мытищи |  | 301.2377 | 23.3505 | 277.8872 | 0 | 100.169 | 61.4147 | 47.8108 | 61.4147 | 20.9714 | 0 | 15.5001 | 0 | 15.8868 | 0 | 38.7543 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 6.8924 | 0.59425 | 6.2981 |  | 1.0239 | 6.3958 | 1.0239 | 6.3958 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -5.3718
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 13.3396 | 0.017336 | 13.3223 |  | 0.53581 | 0.2473 | 0.2473 | 0.2473 | 0.28851 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28851
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 11.0991 | 1.1112 | 9.9879 |  | 9.93 | 0.19455 | 0.19455 | 0.19455 | 3.1352 |  | 6.6003 |  | 0 |  | 9.7355
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.4263 | 0.27596 | 2.1503 |  | 2.2894 | 0.044657 | 0.044657 | 0.044657 | 0.56984 |  | 0.56984 |  | 1.105 |  | 2.2447
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 121.8357 | 10.0037 | 111.832 |  | 45.688 | 53.92 | 45.688 | 53.92 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -8.2321
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 17.2872 | 3.3521 | 13.9351 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 |  | 0.010804 |  | 0 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 81.6782 | 1.1865 | 80.4917 |  | 4.8416 | 0.086233 | 0.086233 | 0.086233 | 1.1004 |  | 1.1004 |  | 2.5546 |  | 4.7553
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 1.6793 | 0.4792 | 1.2001 |  | 0.10792 | 0.0019222 | 0.0019222 | 0.0019222 | 0.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0.106
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 15.2472 | 0 | 15.2472 |  | 12.0467 | 0 | 0 | 0 | 2.969 |  | 2.969 |  | 6.1086 |  | 12.0467
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 3.9433 | 0.61308 | 3.3303 |  | 3.3297 | 0.068861 | 0.068861 | 0.068861 | 0.87869 |  | 0.87869 |  | 1.5035 |  | 3.2608
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 10.355 | 1.6112 | 8.7437 | 0 | 8.7437 | 0.19101 | 0.19101 | 0.19101 | 8.5527 |  | 0 |  | 0 |  | 8.5527
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 6.7438 | 3.7607 | 2.9831 | 0 | 2.9831 | 0.094942 | 0.094942 | 0.094942 | 1.2115 |  | 1.2115 |  | 0.46522 |  | 2.8882
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 8.401 | 0.24661 | 8.1544 |  | 8.3387 | 0.16337 | 0.16337 | 0.16337 | 2.0847 |  | 2.0847 |  | 4.006 |  | 8.1753
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.3096 | 0.098686 | 0.21091 |  | 0.2996 | 0.0058698 | 0.0058698 | 0.0058698 | 0.0749 |  | 0.0749 |  | 0.14393 |  | 0.29373
| Щелковский муниципальный район |  | 42.1761 | 0.0020281 | 42.1741 | 0 | 20.6727 | 0.31815 | 0 | 0.31815 | 4.8451 | 0 | 4.8451 | 0 | 10.9826 | 0 | 20.3546 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 42.1761 | 0 | 42.1761 |  | 20.6727 | 0 | 0 | 0 | 4.8451 |  | 4.8451 |  | 10.9826 |  | 20.6727
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 | 0.0020281 | -0.0020281 |  |  | 0.049265 | 0 | 0.049265 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.049265
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26889 | 0 | 0.26889 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.26889
| Городской округ Рошаль |  | 0.41725 | 0 | 0.41725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.41725 | 0 | 0.41725 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 50.4505 | 3.5161 | 46.9344 | 0 | 36.4395 | 0.019421 | 0.019421 | 0.019421 | 35.5969 | 0 | 0.24782 | 0 | 0.57534 | 0 | 36.4201 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 12.5224 | 3.5161 | 9.0064 |  | 1.0904 | 0.019421 | 0.019421 | 0.019421 | 0.24782 |  | 0.24782 |  | 0.57534 |  | 1.071
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 37.9281 | 0 | 37.9281 |  | 35.3491 | 0 | 0 | 0 | 35.3491 |  | 0 |  | 0 |  | 35.3491
| Коломенский муниципальный район |  | 3.46 | 0.056695 | 3.4033 | 0 | 3.351 | 0.12144 | 0 | 0.12144 | 0.82367 | 0 | 2.2565 | 0 | 0.27078 | 0 | 3.2295 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 2.9084 | 0 | 2.9084 |  | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0.68827 |  | 2.1211 |  | 0 |  | 2.8094
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0.55157 | 0.056695 | 0.49488 |  | 0.54157 | 0 | 0 | 0 | 0.13539 |  | 0.13539 |  | 0.27078 |  | 0.54157
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12144 | 0 | 0.12144 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.12144
| Городской округ Пущино |  | 0.97826 | 0.00024167 | 0.97802 | 0 | 0.96826 | 0.01897 | 0.01897 | 0.01897 | 0.27451 | 0 | 0.67478 | 0 | 0 | 0 | 0.94929 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 0.97826 | 0.00024167 | 0.97802 |  | 0.96826 | 0.01897 | 0.01897 | 0.01897 | 0.27451 |  | 0.67478 |  | 0 |  | 0.94929
| Городской округ Подольск |  | 117.9357 | 1.8063 | 116.1294 | 0 | 38.0973 | 0.2924 | 0.2924 | 0.2924 | 7.1428 | 0 | 9.4815 | 0 | 21.1806 | 0 | 37.8049 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.207 | 0 | 12.207 |  | 10.4329 | 0 | 0 | 0 | 2.618 |  | 2.618 |  | 5.1969 |  | 10.4329
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 79.9759 | 0.55097 | 79.4249 |  | 12.5904 | 0.22425 | 0.22425 | 0.22425 | 0 |  | 3.4338 |  | 8.9324 |  | 12.3662
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 2.625 | 0 | 2.625 |  | 2.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.2745 |  | 2.2745
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 9.402 | 0 | 9.402 |  | 9.1627 | 0 | 0 | 0 | 2.2917 |  | 2.2917 |  | 4.5794 |  | 9.1627
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 11.8116 | 1.0263 | 10.7853 |  | 1.7425 | 0.031035 | 0.031035 | 0.031035 | 1.7114 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7114
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0.421 | 0.00024167 | 0.42076 |  | 0.411 | 0.0080523 | 0.0080523 | 0.0080523 | 0.10275 |  | 0.10275 |  | 0.19745 |  | 0.40295
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19) | 1.4932 | 0.22881 | 1.2644 |  | 1.4832 | 0.02906 | 0.02906 | 0.02906 | 0.41892 |  | 1.0353 |  | 0 |  | 1.4542
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 8.8624 | 0.54665 | 8.3158 | 0 | 7.5441 | 0.15245 | 0.066333 | 0.15245 | 4.1599 | 0 | 1.0152 | 0 | 2.3027 | 0 | 7.3916 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 4.6957 | 0 | 4.6957 |  | 4.1574 | 0 | 0 | 0 | 4.1574 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1574
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.78105 | 0.3535 | 0.42755 |  | 0.011 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0.0025 |  | 0.0025 |  | 0.0058041 |  | 0.010804
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763(5863/19) | 3.3857 | 0.19315 | 3.1925 |  | 3.3757 | 0.066137 | 0.066137 | 0.066137 | 0 |  | 1.0127 |  | 2.2968 |  | 3.3096
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.086118 | 0 | 0.086118 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.086118
| Городской округ Дубна |  | 23.4909 | 0.010229 | 23.4807 | 0 | 5.6038 | 0.099809 | 0.099809 | 0.099809 | 1.2736 | 0 | 1.2736 | 0 | 2.9568 | 0 | 5.504 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 23.4909 | 0.010229 | 23.4807 |  | 5.6038 | 0.099809 | 0.099809 | 0.099809 | 1.2736 |  | 1.2736 |  | 2.9568 |  | 5.504
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 57.1186 | 19.8998 | 37.2188 | 0 | 12.4726 | 1.0626 | 1.7903 | 1.0626 | 2.596 | 0 | 2.596 | 0 | 5.4903 | 0 | 11.41 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 20.6914 | 19.1419 | 1.5495 |  | 1.6143 | 0.88665 | 1.6143 | 0.88665 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7277
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 22.5678 | 0.0067614 | 22.5611 |  | 2.8167 | 0.050168 | 0.050168 | 0.050168 | 0.64016 |  | 0.64016 |  | 1.4862 |  | 2.7665
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 5.9896 | 0.002256 | 5.9873 |  | 0.62851 | 0.011194 | 0.011194 | 0.011194 | 0.14284 |  | 0.14284 |  | 0.33163 |  | 0.61731
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 6.4551 | 0.63568 | 5.8194 |  | 6.0083 | 0.11456 | 0.11456 | 0.11456 | 1.4618 |  | 1.4618 |  | 2.9701 |  | 5.8938
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 1.4147 | 0.11316 | 1.3015 |  | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0.35117 |  | 0.35117 |  | 0.70234 |  | 1.4047
| Городской округ Ивантеевка |  | 37.2803 | 1.6369 | 35.6434 | 0 | 26.6682 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 2.2983 | 0 | 9.4829 | 0 | 14.3723 | 0 | 26.1535 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 17.7838 | 1.6289 | 16.1549 |  | 15.6522 | 0.32708 | 0.32708 | 0.32708 | 0 |  | 5.0083 |  | 10.3168 |  | 15.3251
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 9.5855 | 0 | 9.5855 |  | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.4762 |  | 1.4762
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438(5658/19) | 3.8407 | 0.0012083 | 3.8395 |  | 3.7907 | 0.074267 | 0.074267 | 0.074267 | 0 |  | 1.1372 |  | 2.5792 |  | 3.7164
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 0.89631 | 0.0008891 | 0.89542 |  | 0.85952 | 0.01684 | 0.01684 | 0.01684 | 0.84268 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84268
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 5.1741 | 0.0059189 | 5.1681 |  | 4.8896 | 0.096572 | 0.096572 | 0.096572 | 1.4556 |  | 3.3374 |  | 0 |  | 4.793
| Городской округ Ступино |  | 55.364 | 52.0257 | 3.3383 | 0 | 1.39 | 0.024757 | 0.024757 | 0.024757 | 0.3159 | 0 | 0.3159 | 0 | 0.7334 | 0 | 1.3652 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 55.364 | 52.0257 | 3.3383 |  | 1.39 | 0.024757 | 0.024757 | 0.024757 | 0.3159 |  | 0.3159 |  | 0.7334 |  | 1.3652
| Краснознаменский муниципальный район |  | 5.6727 | 0.46863 | 5.2041 | 0 | 3.6194 | 0.064465 | 0.064465 | 0.064465 | 3.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5549 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 5.6727 | 0.46863 | 5.2041 |  | 3.6194 | 0.064465 | 0.064465 | 0.064465 | 3.5549 |  | 0 |  | 0 |  | 3.5549
| Городской округ Егорьевск |  | 1.3558 | 1.3173 | 0.038479 | 0 | 0 | 0.019447 | 0 | 0.019447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019447 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.3558 | 1.3173 | 0.038479 |  | 0 | 0.019447 | 0 | 0.019447 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -0.019447
| Домодедовский муниципальный район |  | 8.7139 | 0.00024167 | 8.7137 | 0 | 8.5519 | 0.13643 | 0.13643 | 0.13643 | 0.37768 | 0 | 2.4668 | 0 | 5.571 | 0 | 8.4155 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 1.7402 | 0 | 1.7402 |  | 1.5882 | 0 | 0 | 0 | 0.37768 |  | 0.37768 |  | 0.83284 |  | 1.5882
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 6.9737 | 0.00024167 | 6.9735 |  | 6.9637 | 0.13643 | 0.13643 | 0.13643 | 0 |  | 2.0891 |  | 4.7382 |  | 6.8273
| Ленинский муниципальный район |  | 3.6828 | 0.51958 | 3.1632 | 0 | 3.2053 | 0.06336 | 0.06336 | 0.06336 | 0.80848 | 0 | 0.80848 | 0 | 1.525 | 0 | 3.1419 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.0424 | 0.26276 | 2.7797 |  | 2.8279 | 0.055405 | 0.055405 | 0.055405 | 0.70698 |  | 0.70698 |  | 1.3586 |  | 2.7725
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.64031 | 0.25682 | 0.38349 |  | 0.37735 | 0.0079546 | 0.0079546 | 0.0079546 | 0.1015 |  | 0.1015 |  | 0.1664 |  | 0.3694
| Солнечногорский муниципальный район |  | 52.5777 | 0.00024167 | 52.5774 | 0 | 7.2454 | 0.12905 | 0.12905 | 0.12905 | 1.6467 | 0 | 1.6467 | 0 | 3.823 | 0 | 7.1164 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 52.5777 | 0.00024167 | 52.5774 |  | 7.2454 | 0.12905 | 0.12905 | 0.12905 | 1.6467 |  | 1.6467 |  | 3.823 |  | 7.1164
| Прочие мероприятия |  | 824.9 | 0 | 824.9 | 0 | 0 | 114.7546 | 0 | 114.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.7546 | 0 | 0 | 0
1.6. | Внедрение АИИС КУЭ |  | 100 |  | 100 |  |  | 19.3327 |  | 19.3327 | [6 empty] | -19.3327
1.6. | Внедрение новых информационных технологий |  | 110 |  | 110 |  |  | 24.5619 |  | 24.5619 | [6 empty] | -24.5619
1.6. | АСУ ТП |  | 70 |  | 70 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
1.6. | Закупка спецтехники |  | 250 |  | 250 |  |  | 63.9334 |  | 63.9334 | [6 empty] | -63.9334
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 70 |  | 70 |  |  | 6.2571 |  | 6.2571 | [6 empty] | -6.2571
1.6. | Приобретение сетевых активов |  | 212.4 |  | 212.4 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
1.6. | Приобретение электрозарядных станций |  | 12.5 |  | 12.5 |  |  | 0.66949 |  | 0.66949 | [6 empty] | -0.66949

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 1 квартал |  | месяцев |  | 2020 | года
[8 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
[10 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | приказом Минэнерго МО № 105 от 18.12.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2020 | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО: |  | 10095.5741 | 0 | 3086.7086 | 138.696 | 0 | 225.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.7086 | 138.696 | 0 | 225.5209 | 0 | 0 | 0 | 477.4993 | 38.6 | 0 | 56.0725 | 0 | 0 | 0 | 477.4993 | 38.6 | 0 | 56.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.044 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2348.225 | 0 | 1178.6547 | 80.62 | 0 | 53.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.6547 | 80.62 | 0 | 53.9979 | 0 | 0 | 0 | 139.0941 | 29.56 | 0 | 20.8016 | 0 | 0 | 0 | 139.0941 | 29.56 | 0 | 20.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5606 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [28 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [28 empty] | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 12.02 | 0 | 11.2808 | 1.26 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2808 | 1.26 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2808 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.73924 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 8.3857 |  | 8.3857 | 0 |  | 1.045 | [24 empty] | 8.3857 | 0 |  | 1.045 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 8.3857
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 2.895 |  | 2.895 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 2.895 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.895
| Городской округ Электрогорск |  | 4.0004 | 0 | 4.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0004 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 1.7144 |  | 1.7144 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 1.7144 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7144
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.2859 |  | 2.2859 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 2.2859 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.2859
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 62.1969 | 0 | 2.7675 | 1.26 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 1.26 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.068158 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.068158 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6993 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 2.3226 |  | 2.3226 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 2.3226 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.3226
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 53.4687 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 5.9607 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0.17869 |  | 0.17869 | 0 |  | 0.13 | [24 empty] | 0.17869 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0.039428 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0.039428 | 0 |  | 0.14 | [25 empty] | 0.13926
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0.10192 |  | 0.10192 | 0 |  | 0.07 | [24 empty] | 0.10192 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0.010994 | 0 |  | 0.074 |  |  |  | 0.010994 | 0 |  | 0.074 | [25 empty] | 0.090926
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0.16427 |  | 0.16427 | 0 |  | 0.12 | [24 empty] | 0.16427 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0.017736 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0.017736 | 0 |  | 0.05 | [25 empty] | 0.14653
| Шатурский муниципальный район |  | 3.9562 | 0 | 3.9562 | 1.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9562 | 1.46 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.8407 | 1.06 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8407 | 1.06 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1155 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.33811 |  | 0.33811 | 0.16 |  | 0 | [24 empty] | 0.33811 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.44229 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.44229 | 0.16 |  | 0 | [25 empty] | -0.10418
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.68141 |  | 0.68141 | 0.25 |  | 0.01 | [24 empty] | 0.68141 | 0.25 |  | 0.01 |  |  |  | 0.73462 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.73462 | 0.25 |  | 0 | [25 empty] | -0.053211
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.2411 |  | 1.2411 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 1.2411 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.2411
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 1.3053 |  | 1.3053 | 0.4 |  | 0.15 | [24 empty] | 1.3053 | 0.4 |  | 0.15 |  |  |  | 0.3999 | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  | 0.3999 | 0.4 |  | 0.2 | [25 empty] | 0.90544
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.39027 |  | 0.39027 | 0.25 |  | 0 | [24 empty] | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.26389 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.26389 | 0.25 |  | 0 | [25 empty] | 0.12638
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Рошаль |  | 52.1032 | 0 | 26.4062 | 2.16 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4062 | 2.16 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 23.9684 | 0.5 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 0 | 23.9684 | 0.5 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4378 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 23.0909 |  | 23.0909 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 23.0909 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 23.0909
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 1.6488 |  | 1.6488 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 1.6488 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.6488
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 25.6971 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 23.0861 | 0 |  | 6.858 |  |  |  | 23.0861 | 0 |  | 6.858 | [25 empty] | -23.0861
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 0.89655 |  | 0.89655 | 0 |  | 0.45 | [24 empty] | 0.89655 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0.54813 | 0 |  | 0.616 |  |  |  | 0.54813 | 0 |  | 0.616 | [25 empty] | 0.34842
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0.76991 |  | 0.76991 | 0.5 |  | 0 | [24 empty] | 0.76991 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0.33417 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0.33417 | 0.5 |  | 0 | [25 empty] | 0.43574
| Городской округ Кашира |  | 55.2946 | 0 | 1.1422 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60163 | 0.5 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.60163 | 0.5 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54052 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 33.7741 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 20.3784 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 1.1421 |  | 1.1422 | 0.5 |  | 0 | [24 empty] | 1.1422 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0.60163 | 0.5 |  | 0.015 |  |  |  | 0.60163 | 0.5 |  | 0.015 | [25 empty] | 0.54052
| Городской округ Озеры |  | 37.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 37.208 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 266.3639 | 0 | 110.428 | 0.4 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.428 | 0.4 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 3.2032 | 0.4 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 3.2032 | 0.4 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2247 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 6.2988 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0.49062 |  | 0.49062 | 0 |  | 0.18 | [24 empty] | 0.49062 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.49062
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.56731 |  | 0.56731 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.56731 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.32336 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.32336 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.24395
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 104.5556 |  | 104.5556 | 0 |  | 8 | [24 empty] | 104.5556 | 0 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 104.5556
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.1745 |  | 3.1745 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 3.1745 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6161 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6161 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.55843
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0.68704 |  | 0.68704 | 0 |  | 0.25 | [24 empty] | 0.68704 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.68704
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 140.3165 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0.19701 |  | 0.19701 | 0 |  | 0.15 | [24 empty] | 0.19701 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.061059 | 0 |  | 0.246 |  |  |  | 0.061059 | 0 |  | 0.246 | [25 empty] | 0.13595
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0.19701 |  | 0.19701 | 0 |  | 0.15 | [24 empty] | 0.19701 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.10787 | 0 |  | 0.306 |  |  |  | 0.10787 | 0 |  | 0.306 | [25 empty] | 0.089139
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 9.3206 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0.16022 |  | 0.16022 | 0 |  | 0.12 | [24 empty] | 0.16022 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0.094847 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.094847 | 0 |  | 0.16 | [25 empty] | 0.065373
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.39861 |  | 0.39861 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 0.39861 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.39861
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Пущино |  | 3.9919 | 0 | 3.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9919 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.2018 |  | 2.2018 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 2.2018 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.2018
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 1.7901 |  | 1.7901 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 1.7901 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7901
| Серпуховский муниципальный район |  | 171.4782 | 0 | 76.9055 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9055 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9055 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 52.5373 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 4.0779 |  | 4.0779 | 0 |  | 0.271 | [24 empty] | 4.0779 | 0 |  | 0.271 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.0779
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 27.8447 |  | 27.8447 | 0 |  | 0.195 | [24 empty] | 27.8447 | 0 |  | 0.195 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 27.8447
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 44.983 |  | 44.983 | 0 |  | 0.3 | [24 empty] | 44.983 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 44.983
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 42.0355 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 97.4944 | 0 | 39.8228 | 6.45 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8228 | 6.45 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 6.2537 | 0.4 | 0 | 3.4732 | 0 | 0 | 0 | 6.2537 | 0.4 | 0 | 3.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5691 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 19.7682 |  | 19.7682 | 5.73 |  | 0.3 | [24 empty] | 19.7682 | 5.73 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 19.7682
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 21.0236 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 6.1509 |  | 6.1509 | 0 |  | 1.1 | [24 empty] | 6.1509 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.1509
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 3.7527 |  | 3.7527 | 0 |  | 0.5 | [24 empty] | 3.7527 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 3.5134 | 0 |  | 0.5712 |  |  |  | 3.5134 | 0 |  | 0.5712 | [25 empty] | 0.23924
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 12.8036 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 13.6546 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 3.581 |  | 3.581 | 0 |  | 0.1 | [24 empty] | 3.581 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.581
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 3.3398 |  | 3.3398 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 3.3398 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.3398
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0.67494 |  | 0.67494 | 0.32 |  | 0 | [24 empty] | 0.67494 | 0.32 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.67494
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.6051 |  | 1.6051 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 1.6051 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.6051
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 10.1898 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.0117 | 0 |  | 2.767 |  |  |  | 2.0117 | 0 |  | 2.767 | [25 empty] | -2.0117
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.20844 |  | 0.20844 | 0 |  | 0.16 | [24 empty] | 0.20844 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.17866 | 0 |  | 0.135 |  |  |  | 0.17866 | 0 |  | 0.135 | [25 empty] | 0.029776
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.25467 |  | 0.25467 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0.25467 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15954 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15954 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.095133
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.39041 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.39041 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.096646
| Городской округ Дзержинский |  | 36.2002 | 0 | 36.2002 | 2.26 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2002 | 2.26 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1665 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0.20203 |  | 0.20203 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0.20203 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.20203
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 23.358 |  | 23.358 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 23.358 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 23.358
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 2.8011 |  | 2.8011 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 2.8011 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.0336 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.0336 | 1.26 |  | 0 | [25 empty] | 1.7675
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 3.1164 |  | 3.1164 | 1 |  | 0 | [24 empty] | 3.1164 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.1164
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 6.7226 |  | 6.7226 | 0 |  | 0.95 | [24 empty] | 6.7226 | 0 |  | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.7226
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 40.7696 | 0 | 40.7697 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7697 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7697 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 1.1346 |  | 1.1346 | 0.8 |  | 0 | [24 empty] | 1.1346 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.1346
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.72274 |  | 0.72274 | 0.63 |  | 0 | [24 empty] | 0.72274 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.72274
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 2.5921 |  | 2.5921 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 2.5921 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.5921
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 33.1184 |  | 33.1184 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 33.1184 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 33.1184
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.5364 |  | 0.5364 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 0.5364 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.5364
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 2.6653 |  | 2.6653 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 2.6653 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.6653
| Рузский муниципальный район |  | 18.1457 | 0 | 0.53496 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53496 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53496 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 17.6108 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.26749 |  | 0.26749 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 0.26749 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.26749
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0.26747 |  | 0.26747 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 0.26747 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.26747
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Клинский муниципальный район |  | 25.7351 | 0 | 9.5867 | 0.8 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5867 | 0.8 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5867 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 16.1484 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 1.8084 |  | 1.8084 | 0.8 |  | 0 | [24 empty] | 1.8084 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.8084
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 7.7783 |  | 7.7783 | 0 |  | 1.55 | [24 empty] | 7.7783 | 0 |  | 1.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 7.7783
| Талдомский муниципальный район |  | 6.0531 | 0 | 6.0531 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0531 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0531 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 6.0531 |  | 6.0531 | 0 |  | 0.1 | [24 empty] | 6.0531 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.0531
| Красногорский муниципальный район |  | 187.8044 | 0 | 138.935 | 4.88 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.935 | 4.88 | 0 | 7.4199 | 0 | 0 | 0 | 39.4055 | 3.03 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 39.4055 | 3.03 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5295 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.56731 |  | 0.56731 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.56731 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.56731
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.68374 |  | 0.68374 | 0.16 |  | 0 | [24 empty] | 0.68374 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.20706 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.20706 | 0.16 |  | 0 | [25 empty] | 0.47668
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 39.3785 |  | 39.3785 | 1.26 |  | 4.6199 | [24 empty] | 39.3785 | 1.26 |  | 4.6199 |  |  |  | 37.4037 | 1.26 |  | 1.526 |  |  |  | 37.4037 | 1.26 |  | 1.526 | [25 empty] | 1.9747
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 36.9939 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 16.3357 |  | 16.3357 | 0.16 |  | 2.7 | [24 empty] | 16.3357 | 0.16 |  | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 16.3357
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 72.8328 |  | 72.8328 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 72.8328 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 72.8328
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 4.2561 |  | 4.2561 | 0.8 |  | 0.1 | [24 empty] | 4.2561 | 0.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.2561
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 1.8084 |  | 1.8084 | 0.8 |  | 0 | [24 empty] | 1.8084 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.67635 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.67635 | 0.8 |  | 0 | [25 empty] | 1.132
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0.76252 |  | 0.76252 | 0.25 |  | 0 | [24 empty] | 0.76252 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.25894 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.25894 | 0.25 |  | 0 | [25 empty] | 0.50358
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 0.85931 |  | 0.85931 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.85931
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.39027 |  | 0.39027 | 0.25 |  | 0 | [24 empty] | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.39027
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.20101 |  | 0.20101 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0.20101 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15988 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15988 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.041132
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 0.85931 |  | 0.85931 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.49134 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.49134 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.36797
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 11.8755 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0.20822 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.20822 | 0.16 |  | 0 | [25 empty] | -0.20822
| Истринский муниципальный район |  | 49.6366 | 0 | 42.7907 | 4.12 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7907 | 4.12 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 5.706 | 1.26 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5.706 | 1.26 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0847 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 4.0371 |  | 4.0371 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 4.0371 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.0371
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 1.2411 |  | 1.2411 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 1.2411 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.2411
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.76309 |  | 0.76309 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.76309 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.76309
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 2.8319 |  | 2.8319 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 2.8319 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.235 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.235 | 1.26 |  | 0 | [25 empty] | 0.59695
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 5.6743 |  | 5.6743 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 5.6743 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.6743
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 4.6079 |  | 4.6079 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 4.6079 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.6079
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 1.7144 |  | 1.7144 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 1.7144 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7144
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 7.6618 |  | 7.6618 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 7.6618 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 7.6618
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 3.8518 |  | 3.8518 | 0 |  | 0.55 | [24 empty] | 3.8518 | 0 |  | 0.55 |  |  |  | 3.471 | 0 |  | 0.63 |  |  |  | 3.471 | 0 |  | 0.63 | [25 empty] | 0.38079
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 2.4195 |  | 2.4195 | 0 |  | 0.25 | [24 empty] | 2.4195 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.4195
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 2.7518 |  | 2.7518 | 0 |  | 0.32 | [24 empty] | 2.7518 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.7518
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 2.7457 |  | 2.7457 | 0 |  | 0.32 | [24 empty] | 2.7457 | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.7457
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.5161 |  | 1.5161 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 1.5161 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5161
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.48706
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.48706
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 6.8459 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 48.1902 | 0 | 17.2264 | 3.51 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2264 | 3.51 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.2141 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2141 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0124 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 30.515 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0.44875 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 2.0068 |  | 2.0068 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 2.0068 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.0068
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 3.3895 |  | 3.3895 | 0 |  | 0.7 | [24 empty] | 3.3895 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.3895
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 3.7838 |  | 3.7838 | 0.25 |  | 0 | [24 empty] | 3.7838 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.7838
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 1.4311 |  | 1.4311 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 1.4311 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.4311
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 2.2623 |  | 2.2623 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 2.2623 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.2623
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 0.85959 |  | 0.85959 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0.85959 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.85959
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 1.3358 |  | 1.3358 | 0.8 |  | 0 | [24 empty] | 1.3358 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.65644 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.65644 | 0.8 |  | 0 | [25 empty] | 0.67932
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.33471 |  | 0.33471 | 0 |  | 0.25 | [24 empty] | 0.33471 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.091826 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.091826 | 0 |  | 0.2 | [25 empty] | 0.24288
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 0.96349 |  | 0.96349 | 0.8 |  | 0 | [24 empty] | 0.96349 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.46579 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.46579 | 0.8 |  | 0 | [25 empty] | 0.4977
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 0.85931 |  | 0.85931 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.85931
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 3.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 3.8737 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Мытищи |  | 2.3377 | 0 | 2.3377 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3377 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.4784 |  | 1.4784 | 1 |  | 0 | [24 empty] | 1.4784 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.4784
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 0.85931 |  | 0.85931 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.85931
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Балашиха |  | 62.4425 | 0 | 45.4726 | 6.18 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4726 | 6.18 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 5.3255 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3255 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.147 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 4.0806 |  | 4.0806 | 0.8 |  | 0 | [24 empty] | 4.0806 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 3.807 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 3.807 | 0.8 |  | 0 | [25 empty] | 0.2736
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 6.6275 |  | 6.6275 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 6.6275 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.6275
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 4.0597 |  | 4.0597 | 0.8 |  | 0 | [24 empty] | 4.0597 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.0597
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 16.97 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.1871 |  | 3.1871 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 3.1871 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.1871
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.2519 |  | 2.2518 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 2.2518 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.1941 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.1941 | 1.26 |  | 0 | [25 empty] | 1.0577
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 0.85931 |  | 0.85931 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.32445 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.32445 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.53486
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.4514 |  | 2.4514 | 0 |  | 0.8 | [24 empty] | 2.4514 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.4514
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.1667 |  | 2.1667 | 0 |  | 0.8 | [24 empty] | 2.1667 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.1667
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 13.9792 |  | 13.9792 | 1.26 |  | 0.477 | [24 empty] | 13.9792 | 1.26 |  | 0.477 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 13.9792
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 5.3222 |  | 5.3222 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 5.3222 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.3222
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.48706
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 4.4581 | 0 | 4.4581 | 0.4 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4581 | 0.4 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2.3128 | 0.4 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 2.3128 | 0.4 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1454 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.323 |  | 1.323 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 1.323 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 1.8857 | 0 |  | 0.184 |  |  |  | 1.8857 | 0 |  | 0.184 | [25 empty] | -0.56263
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.2758 |  | 2.2758 | 0 |  | 0.47 | [24 empty] | 2.2758 | 0 |  | 0.47 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.2758
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 0.85931 |  | 0.85931 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.42711 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.42711 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.4322
| Городской округ Черноголовка |  | 3.1543 | 0 | 3.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032217 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.1543 |  | 3.1543 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 3.1543 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1865 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1865 | 0 |  | 0 | [25 empty] | -0.032217
| Городской округ Фрязино |  | 38.2272 | 0 | 6.7243 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7243 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7243 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 31.5029 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 3.6923 |  | 3.6923 | 0.8 |  | 0 | [24 empty] | 3.6923 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.6923
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 3.0319 |  | 3.032 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 3.032 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.032
| Городской округ Звенигород |  | 30.1255 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0759 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.16801 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.16801 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9079 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 23.8927 |  | 23.8927 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 23.8927 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 23.8927
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 6.0496 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.18314 |  | 0.18314 | 0 |  | 0.14 | [24 empty] | 0.18314 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0.16801 | 0 |  | 0.142 |  |  |  | 0.16801 | 0 |  | 0.142 | [25 empty] | 0.015134
| Раменский муниципальный район |  | 136.1003 | 0 | 66.4916 | 0.65 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4916 | 0.65 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0.29011 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29011 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2015 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 7.9394 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 23.3366 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 9.743 |  | 9.743 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 9.743 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 9.743
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 40.013 |  | 40.013 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 40.013 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 40.013
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 7.5641 |  | 7.5641 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 7.5641 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 7.5641
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 38.3328 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.39027 |  | 0.39027 | 0.25 |  | 0 | [24 empty] | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.29011 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.29011 | 0.25 |  | 0 | [25 empty] | 0.10016
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.7159 |  | 0.7159 | 0 |  | 0.56 | [24 empty] | 0.7159 | 0 |  | 0.56 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.7159
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 6.2699 |  | 6.2699 | 0 |  | 1.3 | [24 empty] | 6.2699 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.2699
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 1.7955 |  | 1.7955 | 0 |  | 0.05 | [24 empty] | 1.7955 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7955
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.5017 | 0 | 1.5017 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5017 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29603 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29603 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.1114 |  | 1.1114 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 1.1114 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.1114
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0.39027 |  | 0.39027 | 0.25 |  | 0 | [24 empty] | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.29603 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.29603 | 0.25 |  | 0 | [25 empty] | 0.094241
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Домодедово |  | 8.6251 | 0 | 8.6251 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6251 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6251 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 2.4633 |  | 2.4633 | 0 |  | 0.6 | [24 empty] | 2.4633 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.4633
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.2406 |  | 2.2406 | 0 |  | 0.8 | [24 empty] | 2.2406 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.2406
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 1.6539 |  | 1.6539 | 0 |  | 0.6 | [24 empty] | 1.6539 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.6539
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 2.2674 |  | 2.2674 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 2.2674 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.2674
| Коломенский муниципальный район |  | 92.1914 | 0 | 38.3907 | 1.26 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3907 | 1.26 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0.84707 | 0.63 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0.84707 | 0.63 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5436 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0.64125 |  | 0.64125 | 0.63 |  | 0 | [24 empty] | 0.64125 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.64125
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 53.8007 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 36.9559 |  | 36.9559 | 0 |  | 3.1 | [24 empty] | 36.9559 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 36.9559
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.64125 |  | 0.64125 | 0.63 |  | 0 | [24 empty] | 0.64125 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.6481 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.6481 | 0.63 |  | 0 | [25 empty] | -0.0068541
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0.1523 |  | 0.1523 | 0 |  | 0.11 | [24 empty] | 0.1523 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0.034392 | 0 |  | 0.108 |  |  |  | 0.034392 | 0 |  | 0.108 | [25 empty] | 0.11791
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0.1154 | 0 |  | 0.224 |  |  |  | 0.1154 | 0 |  | 0.224 | [25 empty] | -0.1154
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0.049178 | 0 |  | 0.132 |  |  |  | 0.049178 | 0 |  | 0.132 | [25 empty] | -0.049178
| Городской округ Ивантеевка |  | 54.9826 | 0 | 1.2407 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2407 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2407 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 29.4099 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.2407 |  | 1.2407 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 1.2407 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.2407
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 2.3158 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 13.5584 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 8.4578 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Химки |  | 104.9884 | 0 | 53.6086 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6086 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 2.52 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1.843 | 2.52 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7657 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 2.2213 |  | 2.2213 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 2.2213 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.1429 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.1429 | 1.26 |  | 0 | [25 empty] | 1.0784
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 1.5771 |  | 1.5771 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 1.5771 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5771
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 51.3798 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 46.4058 |  | 46.4058 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 46.4058 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 46.4058
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 1.5161 |  | 1.5161 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 1.5161 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5161
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 1.8884 |  | 1.8884 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 1.8884 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0.63073 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0.63073 | 1.26 |  | 0 | [25 empty] | 1.2576
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0.069336 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0.069336 | 0 |  | 0.15 | [25 empty] | -0.069336
| Одинцовский муниципальный район |  | 285.7858 | 0 | 151.7767 | 11.66 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7767 | 11.66 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5.8485 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8485 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.9282 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 5.8063 |  | 5.8063 | 0 |  | 1.5 | [24 empty] | 5.8063 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.8063
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 34.902 |  | 34.902 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 34.902 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 34.902
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 25.8381 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 44.9301 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 1.6488 |  | 1.6488 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 1.6488 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.4264 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.4264 | 1.26 |  | 0 | [25 empty] | 0.22246
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 6.6334 |  | 6.6334 | 0 |  | 0.35 | [24 empty] | 6.6334 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.6334
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 3.5124 |  | 3.5124 | 0 |  | 0.1 | [24 empty] | 3.5124 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.5124
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.42497 |  | 0.42497 | 0.25 |  | 0 | [24 empty] | 0.42497 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.42497
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 18.4977 |  | 18.4977 | 0 |  | 1 | [24 empty] | 18.4977 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 18.4977
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.4455 |  | 1.4455 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 1.4455 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.4915 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 1.4915 | 1.26 |  | 0 | [25 empty] | -0.046026
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 61.6392 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 11.5644 |  | 11.5643 | 0 |  | 1 | [24 empty] | 11.5643 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 11.5643
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 8.2312 |  | 8.2312 | 2 |  | 0 | [24 empty] | 8.2312 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 8.2312
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.56731 |  | 0.56731 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.56731 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.56731
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0.56731 |  | 0.56731 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.56731 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.31608 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.31608 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.25123
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 1.0123 |  | 1.0123 | 0.25 |  | 0 | [24 empty] | 1.0123 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.0123
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 1.6018 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 | [5 empty] | 0.31508 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.31508 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.17198
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.5161 |  | 1.5161 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 1.5161 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5161
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 2.6852 |  | 2.6852 | 2 |  | 0 | [24 empty] | 2.6852 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2.2995 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2.2995 | 2 |  | 0 | [25 empty] | 0.38573
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.64125 |  | 0.64125 | 0.63 |  | 0 | [24 empty] | 0.64125 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.64125
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 1.0662 |  | 1.0662 | 0 |  | 0.8 | [24 empty] | 1.0662 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.0662
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0.39027 |  | 0.39027 | 0.25 |  | 0 | [24 empty] | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.39027
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 43.3617 |  | 43.3617 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 43.3617 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 43.3617
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.48706
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 2.2617 |  | 2.2617 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 2.2617 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.2617
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 1.2145 |  | 1.2145 | 0.9 |  | 0 | [24 empty] | 1.2145 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.2145
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 2.6444 |  | 2.6444 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 2.6444 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.6444
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.20755 |  | 0.20755 | 0 |  | 0.15 | [24 empty] | 0.20755 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.20755
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 28.5728 | 0 | 28.5728 | 2 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5728 | 2 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5728 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 1.1678 |  | 1.1679 | 0 |  | 0.34 | [24 empty] | 1.1679 | 0 |  | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.1679
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 6.3553 |  | 6.3553 | 0 |  | 0.8 | [24 empty] | 6.3553 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.3553
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 16.7873 |  | 16.7873 | 0 |  | 3.4 | [24 empty] | 16.7873 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 16.7873
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 2.6852 |  | 2.6852 | 2 |  | 0 | [24 empty] | 2.6852 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.6852
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 1.5771 |  | 1.5771 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 1.5771 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5771
| Щелковский муниципальный район |  | 77.4538 | 0 | 4.3321 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3321 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7449 | 0.8 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7449 | 0.8 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5872 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 18.7982 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 1.2411 |  | 1.2411 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 1.2411 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 1.1684 | 0.4 |  | 0.03 |  |  |  | 1.1684 | 0.4 |  | 0.03 | [25 empty] | 0.072651
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 54.3235 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.64125 |  | 0.64125 | 0.63 |  | 0 | [24 empty] | 0.64125 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.64125
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0.25467 |  | 0.25467 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0.25467 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.099734 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.099734 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.15494
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 0.85931 |  | 0.85931 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.85931 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.47674 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.47674 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.38257
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 1.3358 |  | 1.3358 | 0.8 |  | 0 | [24 empty] | 1.3358 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.3358
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Дубна |  | 9.2196 | 0 | 9.2196 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2196 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 9.464 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24446 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 8.7325 |  | 8.7325 | 0 |  | 2 | [24 empty] | 8.7325 | 0 |  | 2 |  |  |  | 9.464 | 0 |  | 3.261 |  |  |  | 9.464 | 0 |  | 3.261 | [25 empty] | -0.73152
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.48706
| Городской округ Ступино |  | 17.2924 | 0 | 0.52373 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52373 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52373 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 2.2454 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0.52373 |  | 0.52373 | 0 |  | 0.19 | [24 empty] | 0.52373 | 0 |  | 0.19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.52373
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 14.5233 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 3.7511 | 0 | 3.7511 | 1.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7511 | 1.4 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.73624 | 0.8 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0.73624 | 0.8 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0149 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.641 |  | 1.641 | 0.5 |  | 0 | [24 empty] | 1.641 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.641
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.66024 |  | 0.66024 | 0.1 |  | 0 | [24 empty] | 0.66024 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.66024
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 1.1346 |  | 1.1346 | 0.8 |  | 0 | [24 empty] | 1.1346 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.65213 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 0.65213 | 0.8 |  | 0 | [25 empty] | 0.48251
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0.09813 |  | 0.09813 | 0 |  | 0.07 | [24 empty] | 0.09813 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0.020947 | 0 |  | 0.049 |  |  |  | 0.020947 | 0 |  | 0.049 | [25 empty] | 0.077183
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0.21711 |  | 0.21711 | 0 |  | 0.16 | [24 empty] | 0.21711 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.063158 | 0 |  | 0.279 |  |  |  | 0.063158 | 0 |  | 0.279 | [25 empty] | 0.15395
| Городской округ Подольск |  | 93.3193 | 0 | 75.7545 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7545 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 4.9929 | 0.4 | 0 | 0.6028 | 0 | 0 | 0 | 4.9929 | 0.4 | 0 | 0.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7616 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 23.8989 |  | 23.8989 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 23.8989 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 23.8989
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 3.86 |  | 3.86 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 3.86 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.86
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.1543 |  | 3.1543 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 3.1543 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.1543
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 38.2362 |  | 38.2362 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 38.2362 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 38.2362
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 5.3803 |  | 5.3803 | 0 |  | 0.6 | [24 empty] | 5.3803 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 4.4327 | 0 |  | 0.5478 |  |  |  | 4.4327 | 0 |  | 0.5478 | [25 empty] | 0.94757
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 8.5318 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 9.033 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.35854 |  | 0.35854 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 0.35854 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.35854
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.68759 |  | 0.68759 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 0.68759 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0.46194 | 0 |  | 0.055 |  |  |  | 0.46194 | 0 |  | 0.055 | [25 empty] | 0.22565
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0.17869 |  | 0.17869 | 0 |  | 0.13 | [24 empty] | 0.17869 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.17869
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0.098297 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.098297 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | -0.098297
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 89.0772 | 0 | 63.7997 | 13.66 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7997 | 13.66 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 18.7434 | 5.72 | 0 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 18.7434 | 5.72 | 0 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0562 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 4.6985 |  | 4.6985 | 2 |  | 0 | [24 empty] | 4.6985 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.6985
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 1.6488 |  | 1.6488 | 1.26 |  | 0 | [24 empty] | 1.6488 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.1864 | 1.26 |  | 0 |  |  |  | 2.1864 | 1.26 |  | 0 | [25 empty] | -0.53761
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 3.9046 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 8.5423 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 5.9352 |  | 5.9352 | 2 |  | 0 | [24 empty] | 5.9352 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.9352
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 10.8996 |  | 10.8996 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 10.8996 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 10.8996
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 11.6491 |  | 11.6491 | 0 |  | 0.5 | [24 empty] | 11.6491 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 11.6491
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 3.3422 |  | 3.3422 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 3.3422 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.3422
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 8.4526 |  | 8.4526 | 2 |  | 0 | [24 empty] | 8.4526 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 8.4526
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.54042 |  | 0.54042 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.54042 | 0.4 | [5 empty] | 0.54607 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.54607 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | -0.0056477
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 3.7439 |  | 3.7439 | 0.4 |  | 0.26 | [24 empty] | 3.7439 | 0.4 |  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.7439
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 0.83661 |  | 0.83661 | 0 |  | 0.36 | [24 empty] | 0.83661 | 0 |  | 0.36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.83661
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 3.1955 |  | 3.1955 | 2 |  | 0.06 | [24 empty] | 3.1955 | 2 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.1955
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 12.8306 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.9228 | 1.26 |  | 0.9826 |  |  |  | 10.9228 | 1.26 |  | 0.9826 | [25 empty] | -10.9228
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 3.5204 |  | 3.5204 | 0 |  | 0.18 | [24 empty] | 3.5204 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 2.4179 | 0 |  | 0.163 |  |  |  | 2.4179 | 0 |  | 0.163 | [25 empty] | 1.1025
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.48706
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.39027 |  | 0.39027 | 0.25 |  | 0 | [24 empty] | 0.39027 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.35949 | 0.25 |  | 0 |  |  |  | 0.35949 | 0.25 |  | 0 | [25 empty] | 0.03078
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.64125 |  | 0.64125 | 0.63 |  | 0 | [24 empty] | 0.64125 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.58572 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0.58572 | 0.63 |  | 0 | [25 empty] | 0.055531
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37773 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37773 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.10933
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.31148 |  | 0.31148 | 0.16 |  | 0 | [24 empty] | 0.31148 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.12801 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.12801 | 0.16 |  | 0 | [25 empty] | 0.18347
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.75997 |  | 0.75997 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 0.75997 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.75997
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37491 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.37491 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.11215
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.39093 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.39093 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.096128
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.21239 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0.21239 | 0.4 |  | 0 | [25 empty] | 0.27467
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.31148 |  | 0.31148 | 0.16 |  | 0 | [24 empty] | 0.31148 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.24109 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 0.24109 | 0.16 |  | 0 | [25 empty] | 0.070392
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.48706 |  | 0.48706 | 0.4 |  | 0 | [24 empty] | 0.48706 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.48706
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 22.1016 | 0 | 12.0452 | 2.4 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0452 | 2.4 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0452 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 10.0564 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.0402 |  | 3.0402 | 0 |  | 0.72 | [24 empty] | 3.0402 | 0 |  | 0.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.0402
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.2923 |  | 2.2922 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 2.2922 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.2922
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 5.8165 |  | 5.8165 | 2 |  | 0 | [24 empty] | 5.8165 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.8165
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 0.89627 |  | 0.89627 | 0.4 |  | 0.16 | [24 empty] | 0.89627 | 0.4 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.89627
| Новое строительство |  | 4729.1528 | 0 | 900.392 | 27.846 | 0 | 91.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.392 | 27.846 | 0 | 91.734 | 0 | 0 | 0 | 116.9373 | 6.52 | 0 | 8.6008 | 0 | 0 | 0 | 116.9373 | 6.52 | 0 | 8.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.4547 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 12.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 2.6976 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 9.8496 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 42.1965 | 0 | 32.3004 | 2.6 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3004 | 2.6 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 6.7713 | 0 | 0 | 0.09267 | 0 | 0 | 0 | 6.7713 | 0 | 0 | 0.09267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.529 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 2.4247 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 11.2711 |  | 11.2711 | 0.8 |  | 1.25 | [24 empty] | 11.2711 | 0.8 |  | 1.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 11.2711
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 12.9921 |  | 12.9921 | 0.8 |  | 0.713 | [24 empty] | 12.9921 | 0.8 |  | 0.713 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 12.9921
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 7.4714 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 1.1094 |  | 1.1094 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 1.1094 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.1094
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.6001 |  | 0.6001 | 0 |  | 0.1 | [24 empty] | 0.6001 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.6001
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 1.6436 |  | 1.6436 | 0 |  | 0.35 | [24 empty] | 1.6436 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.6436
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.37209 |  | 0.37209 | 0 |  | 0.1 | [24 empty] | 0.37209 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.37209
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 1.3289 |  | 1.3289 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 1.3289 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.3289
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 1.6155 |  | 1.6155 | 0 |  | 0.5 | [24 empty] | 1.6155 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.6155
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 1.3675 |  | 1.3675 | 1 |  | 0.05 | [24 empty] | 1.3675 | 1 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.3675
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 6.7713 | 0 |  | 0.09267 |  |  |  | 6.7713 | 0 |  | 0.09267 | [25 empty] | -6.7713
| Городской округ Электрогорск |  | 62.8097 | 0 | 62.8097 | 1.15 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8097 | 1.15 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 4.1406 | 0.4 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 4.1406 | 0.4 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.669 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 2.0587 |  | 2.0587 | 0 |  | 0.35 | [24 empty] | 2.0587 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.0587
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 1.5233 |  | 1.5233 | 0 |  | 0.25 | [24 empty] | 1.5233 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5233
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 9.7055 |  | 9.7055 | 0 |  | 1.4 | [24 empty] | 9.7055 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 9.7055
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 6.0944 |  | 6.0944 | 0.25 |  | 0.529 | [24 empty] | 6.0944 | 0.25 |  | 0.529 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.0944
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 39.0321 |  | 39.0321 | 0.5 |  | 0.39 | [24 empty] | 39.0321 | 0.5 |  | 0.39 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 39.0321
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 4.3957 |  | 4.3957 | 0.4 |  | 0.4 | [24 empty] | 4.3957 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 4.1406 | 0.4 |  | 0.361 |  |  |  | 4.1406 | 0.4 |  | 0.361 | [25 empty] | 0.25512
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 80.2666 | 0 | 59.3489 | 1.41 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3489 | 1.41 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3489 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 12.7562 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 1.7278 |  | 1.7278 | 0.25 |  | 0.1 | [24 empty] | 1.7278 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7278
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 1.7278 |  | 1.7278 | 0.25 |  | 0.1 | [24 empty] | 1.7278 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7278
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 1.7278 |  | 1.7278 | 0.25 |  | 0.1 | [24 empty] | 1.7278 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7278
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 9.6839 |  | 9.6839 | 0.25 |  | 0.21 | [24 empty] | 9.6839 | 0.25 |  | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 9.6839
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.5531 |  | 1.5531 | 0.16 |  | 0.1 | [24 empty] | 1.5531 | 0.16 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5531
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 1.7209 |  | 1.7209 | 0.25 |  | 0.1 | [24 empty] | 1.7209 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7209
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 1.101 |  | 1.101 | 0 |  | 0.22 | [24 empty] | 1.101 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.101
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 1.0175 |  | 1.0175 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 1.0175 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.0175
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 1.2323 |  | 1.2323 | 0 |  | 0.21 | [24 empty] | 1.2323 | 0 |  | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.2323
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 0.95014 |  | 0.95014 | 0 |  | 0.14 | [24 empty] | 0.95014 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.95014
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.7889 |  | 0.7889 | 0 |  | 0.1 | [24 empty] | 0.7889 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.7889
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0.8292 |  | 0.8292 | 0 |  | 0.11 | [24 empty] | 0.8292 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.8292
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0.5608 |  | 0.5608 | 0 |  | 0.04 | [24 empty] | 0.5608 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.5608
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0.59882 |  | 0.59882 | 0 |  | 0.05 | [24 empty] | 0.59882 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.59882
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 23.3819 |  | 23.3819 | 0 |  | 1.5 | [24 empty] | 23.3819 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 23.3819
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 10.7469 |  | 10.7469 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 10.7469 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 10.7469
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 8.1614 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 14.5176 | 0 | 11.9679 | 0.32 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9679 | 0.32 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 2.3176 | 0.1 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 2.3176 | 0.1 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6503 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 2.5175 |  | 2.5175 | 0.16 |  | 0.4 | [24 empty] | 2.5175 | 0.16 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.5175
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 2.5175 |  | 2.5175 | 0.16 |  | 0.4 | [24 empty] | 2.5175 | 0.16 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.5175
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 1.7411 |  | 1.7411 | 0 |  | 0.74 | [24 empty] | 1.7411 | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7411
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 5.1919 |  | 5.1919 | 0 |  | 1.35 | [24 empty] | 5.1919 | 0 |  | 1.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.1919
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 2.5497 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3176 | 0.1 |  | 0.269 |  |  |  | 2.3176 | 0.1 |  | 0.269 | [25 empty] | -2.3176
| Городской округ Рошаль |  | 100.5712 | 0 | 20.6012 | 0.25 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6012 | 0.25 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0.4 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3845 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 3.6231 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2167 | 0.4 |  | 0.079 |  |  |  | 3.2167 | 0.4 |  | 0.079 | [25 empty] | -3.2167
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 5.3522 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 4.7927 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 3.9311 |  | 3.9311 | 0.25 |  | 0.045 | [24 empty] | 3.9311 | 0.25 |  | 0.045 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.9311
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 3.2238 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 26.7292 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 33.0277 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 3.2213 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 16.6701 |  | 16.6701 | 0 |  | 0.05 | [24 empty] | 16.6701 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 16.6701
| Луховицкий муниципальный район |  | 351.5725 | 0 | 11.1338 | 0.66 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1338 | 0.66 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1338 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.4275 |  | 2.4275 | 0.25 |  | 0.6 | [24 empty] | 2.4275 | 0.25 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.4275
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 340.4387 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 6.3879 |  | 6.3879 | 0.25 |  | 0.9 | [24 empty] | 6.3879 | 0.25 |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.3879
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 2.3184 |  | 2.3184 | 0.16 |  | 0.1 | [24 empty] | 2.3184 | 0.16 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.3184
| Городской округ Кашира |  | 17.7197 | 0 | 17.7197 | 1.21 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7197 | 1.21 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7197 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 1.9898 |  | 1.9898 | 0.16 |  | 0.085 | [24 empty] | 1.9898 | 0.16 |  | 0.085 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.9898
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 6.769 |  | 6.769 | 0.25 |  | 0.7 | [24 empty] | 6.769 | 0.25 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.769
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 8.9609 |  | 8.9609 | 0.8 |  | 0.5 | [24 empty] | 8.9609 | 0.8 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 8.9609
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Озеры |  | 31.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5175 | 0.5 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 4.5175 | 0.5 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5175 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 2.2014 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.9564 | 0.25 |  | 0.0923 |  |  |  | 1.9564 | 0.25 |  | 0.0923 | [25 empty] | -1.9564
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 2.8187 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.561 | 0.25 |  | 0.183 |  |  |  | 2.561 | 0.25 |  | 0.183 | [25 empty] | -2.561
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 4.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 22.3513 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 4.3324 | 0 | 4.3324 | 0.32 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3324 | 0.32 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3324 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 1.9556 |  | 1.9556 | 0.16 |  | 0.25 | [24 empty] | 1.9556 | 0.16 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.9556
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 2.3768 |  | 2.3768 | 0.16 |  | 0.34 | [24 empty] | 2.3768 | 0.16 |  | 0.34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.3768
| Чеховский муниципальный район |  | 14.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 8.1664 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 6.2261 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Пущино |  | 12.6398 | 0 | 12.6398 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6398 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6398 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.64147 |  | 0.64147 | 0 |  | 0.11 | [24 empty] | 0.64147 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.64147
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.37184 |  | 0.37184 | 0 |  | 0.04 | [24 empty] | 0.37184 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.37184
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.37184 |  | 0.37184 | 0 |  | 0.04 | [24 empty] | 0.37184 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.37184
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.682 |  | 0.682 | 0 |  | 0.12 | [24 empty] | 0.682 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.682
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.76305 |  | 0.76305 | 0 |  | 0.14 | [24 empty] | 0.76305 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.76305
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.41001 |  | 0.41001 | 0 |  | 0.05 | [24 empty] | 0.41001 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.41001
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.682 |  | 0.682 | 0 |  | 0.12 | [24 empty] | 0.682 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.682
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 1.0468 |  | 1.0468 | 0 |  | 0.21 | [24 empty] | 1.0468 | 0 |  | 0.21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.0468
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.80361 |  | 0.80361 | 0 |  | 0.15 | [24 empty] | 0.80361 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.80361
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.64147 |  | 0.64147 | 0 |  | 0.11 | [24 empty] | 0.64147 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.64147
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.48637 |  | 0.48637 | 0 |  | 0.07 | [24 empty] | 0.48637 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.48637
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.60091 |  | 0.60091 | 0 |  | 0.1 | [24 empty] | 0.60091 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.60091
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.33365 |  | 0.33365 | 0 |  | 0.03 | [24 empty] | 0.33365 | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.33365
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.59865 |  | 0.59865 | 0 |  | 0.11 | [24 empty] | 0.59865 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.59865
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.45912 |  | 0.45912 | 0 |  | 0.07 | [24 empty] | 0.45912 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.45912
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.45912 |  | 0.45912 | 0 |  | 0.07 | [24 empty] | 0.45912 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.45912
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.32198 |  | 0.32198 | 0 |  | 0.03 | [24 empty] | 0.32198 | 0 |  | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.32198
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.52769 |  | 0.52769 | 0 |  | 0.09 | [24 empty] | 0.52769 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.52769
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.45912 |  | 0.45912 | 0 |  | 0.07 | [24 empty] | 0.45912 | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.45912
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.56198 |  | 0.56198 | 0 |  | 0.1 | [24 empty] | 0.56198 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.56198
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.78185 |  | 0.78185 | 0 |  | 0.16 | [24 empty] | 0.78185 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.78185
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.63529 |  | 0.63529 | 0 |  | 0.12 | [24 empty] | 0.63529 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.63529
| Серпуховский муниципальный район |  | 28.0308 | 0 | 28.0308 | 1.8 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0308 | 1.8 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 6.9181 | 0.25 | 0 | 0.16736 | 0 | 0 | 0 | 6.9181 | 0.25 | 0 | 0.16736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1127 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.1569 |  | 3.1569 | 0.25 |  | 0.3 | [24 empty] | 3.1569 | 0.25 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.1569
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 4.478 |  | 4.478 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 4.478 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4496 | 0 |  | 0.03966 |  |  |  | 2.4496 | 0 |  | 0.03966 | [25 empty] | 2.0284
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 7.7534 |  | 7.7534 | 0.5 |  | 1 | [24 empty] | 7.7534 | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 7.7534
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 6.0568 |  | 6.0568 | 0.25 |  | 0.194 | [24 empty] | 6.0568 | 0.25 |  | 0.194 |  |  |  | 4.4685 | 0.25 |  | 0.1277 |  |  |  | 4.4685 | 0.25 |  | 0.1277 | [25 empty] | 1.5883
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 3.4724 |  | 3.4724 | 0.4 |  | 0.358 | [24 empty] | 3.4724 | 0.4 |  | 0.358 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.4724
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.1132 |  | 3.1132 | 0.4 |  | 0.1 | [24 empty] | 3.1132 | 0.4 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.1132
| Городской округ Домодедово |  | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.158 |  | 1.158 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 1.158 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.158
| Люберецкий муниципальный район |  | 67.0381 | 0 | 3.0404 | 0.266 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0404 | 0.266 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0404 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 2.8862 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 61.1114 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.5527 |  | 1.5527 | 0.016 |  | 0.06 | [24 empty] | 1.5527 | 0.016 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5527
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 1.4878 |  | 1.4878 | 0.25 |  | 0.06 | [24 empty] | 1.4878 | 0.25 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.4878
| Городской округ Дзержинский |  | 28.7961 | 0 | 26.9458 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9458 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9412 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 4.9412 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0046 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 5.0358 |  | 5.0358 | 0 |  | 1.04 | [24 empty] | 5.0358 | 0 |  | 1.04 |  |  |  | 4.9412 | 0 |  | 1.22 |  |  |  | 4.9412 | 0 |  | 1.22 | [25 empty] | 0.094633
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 0.88194 |  | 0.88194 | 0 |  | 0.24 | [24 empty] | 0.88194 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.88194
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 3.4756 |  | 3.4756 | 0 |  | 0.68 | [24 empty] | 3.4756 | 0 |  | 0.68 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.4756
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 2.4631 |  | 2.4631 | 0 |  | 0.43 | [24 empty] | 2.4631 | 0 |  | 0.43 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.4631
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 1.2435 |  | 1.2435 | 0 |  | 0.16 | [24 empty] | 1.2435 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.2435
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 1.4249 |  | 1.4249 | 0 |  | 0.18 | [24 empty] | 1.4249 | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.4249
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 0.85056 |  | 0.85056 | 0 |  | 0.16 | [24 empty] | 0.85056 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.85056
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 2.0743 |  | 2.0743 | 0 |  | 0.17 | [24 empty] | 2.0743 | 0 |  | 0.17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.0743
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0.46938 |  | 0.46938 | 0 |  | 0.05 | [24 empty] | 0.46938 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.46938
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 1.5154 |  | 1.5154 | 0 |  | 0.08 | [24 empty] | 1.5154 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5154
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 2.0365 |  | 2.0365 | 0 |  | 0.5 | [24 empty] | 2.0365 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.0365
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 0.99937 |  | 0.99937 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 0.99937 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.99937
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 1.8503 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 1.1606 |  | 1.1606 | 0 |  | 0.19 | [24 empty] | 1.1606 | 0 |  | 0.19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.1606
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 1.5816 |  | 1.5816 | 0 |  | 0.42 | [24 empty] | 1.5816 | 0 |  | 0.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5816
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.71564 |  | 0.71564 | 0 |  | 0.13 | [24 empty] | 0.71564 | 0 |  | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.71564
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 1.0175 |  | 1.0175 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 1.0175 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.0175
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 35.9615 | 0 | 19.12 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 1.9034 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 4.3648 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 1.9034 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 2.4051 |  | 2.4051 | 0.25 |  | 0.25 | [24 empty] | 2.4051 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.4051
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.4051 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 15.3601 |  | 15.3601 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 15.3601 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 15.3601
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.3548 |  | 1.3548 | 0.1 |  | 0.07 | [24 empty] | 1.3548 | 0.1 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.3548
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 6.2648 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 29.302 | 0 | 10.9195 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9195 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9195 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 10.9195 |  | 10.9195 | 0.4 |  | 1.5 | [24 empty] | 10.9195 | 0.4 |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 10.9195
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 18.3825 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Рузский муниципальный район |  | 48.0139 | 0 | 4.3512 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3512 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3512 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 3.4666 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 4.3512 |  | 4.3512 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 4.3512 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.3512
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 40.196 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 87.1841 | 0 | 80.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3464 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 3.4189 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 71.6329 |  | 71.6329 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 71.6329 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 71.6329
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 3.4189 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 8.7135 |  | 8.7135 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 8.7135 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 8.7135
| Клинский муниципальный район |  | 56.8742 | 0 | 15.1282 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1282 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1282 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 2.7074 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.24376 |  | 0.24376 | 0 |  | 0.05 | [24 empty] | 0.24376 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.24376
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.1137 |  | 1.1137 | 0 |  | 0.3 | [24 empty] | 1.1137 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.1137
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 0.97232 |  | 0.97232 | 0 |  | 0.26 | [24 empty] | 0.97232 | 0 |  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.97232
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.467 |  | 1.467 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 1.467 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.467
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.26182 |  | 0.26182 | 0 |  | 0.15 | [24 empty] | 0.26182 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.26182
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.37 |  | 1.37 | 0 |  | 0.35 | [24 empty] | 1.37 | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.37
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.59533 |  | 0.59533 | 0 |  | 0.22 | [24 empty] | 0.59533 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.59533
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 6.1036 |  | 6.1036 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 6.1036 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.1036
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 34.6646 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 4.374 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 3.0007 |  | 3.0007 | 0.4 |  | 0.02 | [24 empty] | 3.0007 | 0.4 |  | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.0007
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 21.2859 | 0 | 18.3189 | 0.36 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3189 | 0.36 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.1717 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 10.1717 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1472 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 2.9669 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 10.7469 |  | 10.7469 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 10.7469 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.1717 | 0 |  | 0.36 |  |  |  | 10.1717 | 0 |  | 0.36 | [25 empty] | 0.57514
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 2.3962 |  | 2.3962 | 0.1 |  | 0.3 | [24 empty] | 2.3962 | 0.1 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.3962
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 3.08 |  | 3.08 | 0.16 |  | 0.25 | [24 empty] | 3.08 | 0.16 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.08
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.0958 |  | 2.0958 | 0.1 |  | 0.05 | [24 empty] | 2.0958 | 0.1 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.0958
| Истринский муниципальный район |  | 112.8374 | 0 | 40.9149 | 0.81 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9149 | 0.81 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9149 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 7.1178 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.6644 |  | 1.6644 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 1.6644 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.6644
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 4.3966 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 31.5317 |  | 31.5317 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 31.5317 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 31.5317
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 3.5136 |  | 3.5136 | 0.16 |  | 0.4 | [24 empty] | 3.5136 | 0.16 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.5136
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 56.1995 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.0091 |  | 3.0091 | 0.4 |  | 0.15 | [24 empty] | 3.0091 | 0.4 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.0091
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 1.1961 |  | 1.1961 | 0.25 |  | 0.04 | [24 empty] | 1.1961 | 0.25 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.1961
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 4.2086 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 174.2125 | 0 | 72.2603 | 2.06 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2603 | 2.06 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 3.3077 | 0.4 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 3.3077 | 0.4 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9526 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 1.8796 |  | 1.8796 | 0 |  | 0.3 | [24 empty] | 1.8796 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.8796
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 28.6884 |  | 28.6884 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 28.6884 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 28.6884
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 19.3058 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 8.8408 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 2.3263 |  | 2.3263 | 0 |  | 0.05 | [24 empty] | 2.3263 | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.3263
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 2.2452 |  | 2.2452 | 0.25 |  | 0.15 | [24 empty] | 2.2452 | 0.25 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.2452
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 2.4489 |  | 2.4489 | 0 |  | 0.55 | [24 empty] | 2.4489 | 0 |  | 0.55 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.4489
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 10.9058 |  | 10.9058 | 0.4 |  | 0.8 | [24 empty] | 10.9058 | 0.4 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 10.9058
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 3.1871 |  | 3.1871 | 0.4 |  | 0.4 | [24 empty] | 3.1871 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 3.3077 | 0.4 |  | 0.33 |  |  |  | 3.3077 | 0.4 |  | 0.33 | [25 empty] | -0.1207
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 1.8239 |  | 1.8239 | 0.25 |  | 0.06 | [24 empty] | 1.8239 | 0.25 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.8239
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 3.4788 |  | 3.4788 | 0.1 |  | 0.7 | [24 empty] | 3.4788 | 0.1 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.4788
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 49.0077 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 5.7065 |  | 5.7065 | 0 |  | 0.12 | [24 empty] | 5.7065 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.7065
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 6.4042 |  | 6.4042 | 0.16 |  | 0.99 | [24 empty] | 6.4042 | 0.16 |  | 0.99 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.4042
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 4.1604 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 5.0269 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 4.715 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 3.8139 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 1.2057 |  | 1.2057 | 0.25 |  | 0.05 | [24 empty] | 1.2057 | 0.25 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.2057
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 1.9601 |  | 1.9601 | 0.25 |  | 0.15 | [24 empty] | 1.9601 | 0.25 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.9601
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 7.0816 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.23182 | 0 | 0.23182 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23182 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23182 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.23182 |  | 0.23182 | 0 |  | 0.035 | [24 empty] | 0.23182 | 0 |  | 0.035 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.23182
| Городской округ Мытищи |  | 39.6278 | 0 | 31.9341 | 4.67 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9341 | 4.67 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.3899 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2.3899 | 0.63 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5442 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 1.7837 |  | 1.7837 | 0 |  | 0.02 | [24 empty] | 1.7837 | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7837
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 7.8827 |  | 7.8827 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 7.8827 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 7.8827
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 8.0714 |  | 8.0714 | 2 |  | 0.5 | [24 empty] | 8.0714 | 2 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 8.0714
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 4.4173 |  | 4.4173 | 1 |  | 0.4 | [24 empty] | 4.4173 | 1 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.4173
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 3.984 |  | 3.984 | 0.63 |  | 0.5 | [24 empty] | 3.984 | 0.63 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.984
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.33875 |  | 0.33875 | 0 |  | 0.06 | [24 empty] | 0.33875 | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.33875
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 2.7538 |  | 2.7538 | 0.63 |  | 0.12 | [24 empty] | 2.7538 | 0.63 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.7538
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 1.1511 |  | 1.1511 | 0.25 |  | 0.04 | [24 empty] | 1.1511 | 0.25 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.1511
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 5.3855 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3899 | 0.63 |  | 0.31 |  |  |  | 2.3899 | 0.63 |  | 0.31 | [25 empty] | -2.3899
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 1.5513 |  | 1.5513 | 0.16 |  | 0.06 | [24 empty] | 1.5513 | 0.16 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5513
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 2.3083 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Балашиха |  | 13.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 2.0622 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 10.9532 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 90.3147 | 0 | 20.23 | 0.5 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 0.5 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 6.5499 | 0.5 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 6.5499 | 0.5 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6801 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 2.1234 |  | 2.1234 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 2.1234 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.1234
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.5144 |  | 1.5144 | 0 |  | 0.26 | [24 empty] | 1.5144 | 0 |  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5144
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 2.0517 |  | 2.0517 | 0 |  | 0.33 | [24 empty] | 2.0517 | 0 |  | 0.33 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.0517
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 1.8122 |  | 1.8122 | 0 |  | 0.37 | [24 empty] | 1.8122 | 0 |  | 0.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.8122
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 4.9094 |  | 4.9094 | 0 |  | 0.95 | [24 empty] | 4.9094 | 0 |  | 0.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.9094
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 16.4609 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 6.8298 |  | 6.8298 | 0.5 |  | 0.628 | [24 empty] | 6.8298 | 0.5 |  | 0.628 |  |  |  | 6.5499 | 0.5 |  | 0.632 |  |  |  | 6.5499 | 0.5 |  | 0.632 | [25 empty] | 0.27993
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 53.6238 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 0.98908 |  | 0.98908 | 0 |  | 0.14 | [24 empty] | 0.98908 | 0 |  | 0.14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.98908
| Городской округ Фрязино |  | 4.45 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 0.99119 |  | 0.99119 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 0.99119 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.99119
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 1.5571 |  | 1.5571 | 0 |  | 0.44 | [24 empty] | 1.5571 | 0 |  | 0.44 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5571
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 1.354 |  | 1.354 | 0 |  | 0.29 | [24 empty] | 1.354 | 0 |  | 0.29 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.354
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.54774 |  | 0.54774 | 0 |  | 0.09 | [24 empty] | 0.54774 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.54774
| Щелковский муниципальный район |  | 41.1813 | 0 | 15.2164 | 1.52 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2164 | 1.52 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 1.2313 | 0.1 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 1.2313 | 0.1 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.985 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 3.6437 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.442 |  | 1.442 | 0.1 |  | 0.03 | [24 empty] | 1.442 | 0.1 |  | 0.03 |  |  |  | 1.2313 | 0.1 |  | 0.033 |  |  |  | 1.2313 | 0.1 |  | 0.033 | [25 empty] | 0.2107
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 10.0111 |  | 10.0111 | 1.26 |  | 0.3 | [24 empty] | 10.0111 | 1.26 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 10.0111
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 6.8284 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 3.7633 |  | 3.7633 | 0.16 |  | 0.62 | [24 empty] | 3.7633 | 0.16 |  | 0.62 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.7633
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 3.385 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.3574 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 4.1479 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 5.6026 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 787.1371 | 0 | 19.1646 | 1.25 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1646 | 1.25 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 7.5409 | 0.5 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 7.5409 | 0.5 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6237 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 5.5443 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 3.4575 |  | 3.4575 | 0.4 |  | 0.6 | [24 empty] | 3.4575 | 0.4 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.4575
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.4886 |  | 2.4886 | 0.25 |  | 0.2 | [24 empty] | 2.4886 | 0.25 |  | 0.2 |  |  |  | 2.5036 | 0.25 |  | 0.326 |  |  |  | 2.5036 | 0.25 |  | 0.326 | [25 empty] | -0.014963
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 45.5755 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 40.5507 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 1.9546 |  | 1.9546 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 1.9546 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.9546
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 5.3264 |  | 5.3263 | 0 |  | 1.1 | [24 empty] | 5.3263 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.3263
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 554.2365 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 8.3579 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 5.4748 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.0373 | 0.25 |  | 0.58 |  |  |  | 5.0373 | 0.25 |  | 0.58 | [25 empty] | -5.0373
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 13.3479 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 1.2619 |  | 1.2619 | 0.25 |  | 0.05 | [24 empty] | 1.2619 | 0.25 |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.2619
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 13.7885 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 1.905 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 43.5054 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.5065 |  | 1.5065 | 0.1 |  | 0.12 | [24 empty] | 1.5065 | 0.1 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5065
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 16.3372 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 6.6761 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 12.6729 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 3.1691 |  | 3.1691 | 0.25 |  | 0.1 | [24 empty] | 3.1691 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.1691
| Городской округ Звенигород |  | 144.711 | 0 | 30.9398 | 0.1 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9398 | 0.1 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9398 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 13.075 |  | 13.075 | 0 |  | 1.75 | [24 empty] | 13.075 | 0 |  | 1.75 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 13.075
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 17.0004 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.53865 |  | 0.53865 | 0 |  | 0.45 | [24 empty] | 0.53865 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.53865
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 67.5095 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 14.3391 |  | 14.3391 | 0 |  | 2.03 | [24 empty] | 14.3391 | 0 |  | 2.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 14.3391
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 14.5609 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 2.987 |  | 2.987 | 0.1 |  | 0.5 | [24 empty] | 2.987 | 0.1 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.987
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 14.7004 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 21.5831 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5831 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5831 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 21.5831 |  | 21.5831 | 0 |  | 5.6 | [24 empty] | 21.5831 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 21.5831
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 41.5401 | 0 | 9.9841 | 1.13 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9841 | 1.13 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 14.7816 | 0.5 | 0 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 14.7816 | 0.5 | 0 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7975 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 4.1351 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.2509 | 0.25 |  | 0.467 |  |  |  | 4.2509 | 0.25 |  | 0.467 | [25 empty] | -4.2509
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 3.5511 |  | 3.5511 | 0 |  | 0.45 | [24 empty] | 3.5511 | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.5511
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 6.9033 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.25 | 0.25 |  | 0.773 |  |  |  | 6.25 | 0.25 |  | 0.773 | [25 empty] | -6.25
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 1.3842 |  | 1.3842 | 0.25 |  | 0.07 | [24 empty] | 1.3842 | 0.25 |  | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.3842
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 3.8579 |  | 3.8579 | 0.63 |  | 0.3 | [24 empty] | 3.8579 | 0.63 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.8579
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 9.0626 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.1908 |  | 1.1908 | 0.25 |  | 0.04 | [24 empty] | 1.1908 | 0.25 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.1908
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 11.4551 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 4.2808 | 0 |  | 0.1675 |  |  |  | 4.2808 | 0 |  | 0.1675 | [25 empty] | -4.2808
| Раменский муниципальный район |  | 312.96 | 0 | 107.933 | 0.91 | 0 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.933 | 0.91 | 0 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 31.9628 | 1.21 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 31.9628 | 1.21 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9701 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 7.4862 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 6.614 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 98.2989 |  | 98.2989 | 0 |  | 14.5 | [24 empty] | 98.2989 | 0 |  | 14.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 98.2989
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 2.9637 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 4.9854 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.9795 | 0.25 |  | 0.84 |  |  |  | 3.9795 | 0.25 |  | 0.84 | [25 empty] | -3.9795
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 118.4146 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 3.5122 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 3.5122 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3239 | 0 |  | 0.066 |  |  |  | 2.3239 | 0 |  | 0.066 | [25 empty] | -2.3239
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 3.5122 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2701 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 2.2701 | 0 |  | 0.08 | [25 empty] | -2.2701
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 2.5871 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2781 | 0 |  | 0.0527 |  |  |  | 2.2781 | 0 |  | 0.0527 | [25 empty] | -2.2781
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 2.5871 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 2.5871 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2785 | 0 |  | 0.063 |  |  |  | 2.2785 | 0 |  | 0.063 | [25 empty] | -2.2785
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 3.5122 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 3.5122 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2259 | 0 |  | 0.032 |  |  |  | 2.2259 | 0 |  | 0.032 | [25 empty] | -2.2259
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 3.5122 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2978 | 0 |  | 0.032 |  |  |  | 2.2978 | 0 |  | 0.032 | [25 empty] | -2.2978
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 3.5122 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.3051 | 0 |  | 0.032 |  |  |  | 2.3051 | 0 |  | 0.032 | [25 empty] | -2.3051
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 3.5122 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 3.5122 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 2.5871 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2819 | 0 |  | 0.0423 |  |  |  | 2.2819 | 0 |  | 0.0423 | [25 empty] | -2.2819
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 2.5871 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2795 | 0 |  | 0.0756 |  |  |  | 2.2795 | 0 |  | 0.0756 | [25 empty] | -2.2795
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 1.374 |  | 1.374 | 0.25 |  | 0.05 | [24 empty] | 1.374 | 0.25 |  | 0.05 |  |  |  | 1.2821 | 0.25 |  | 0.055 |  |  |  | 1.2821 | 0.25 |  | 0.055 | [25 empty] | 0.091847
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 11.1261 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 1.0288 |  | 1.0288 | 0.1 |  | 0.07 | [24 empty] | 1.0288 | 0.1 |  | 0.07 |  |  |  | 0.95603 | 0.1 |  | 0.04 |  |  |  | 0.95603 | 0.1 |  | 0.04 | [25 empty] | 0.072765
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 1.1375 |  | 1.1375 | 0.16 |  | 0.05 | [24 empty] | 1.1375 | 0.16 |  | 0.05 |  |  |  | 1.0678 | 0.16 |  | 0.126 |  |  |  | 1.0678 | 0.16 |  | 0.126 | [25 empty] | 0.069686
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 1.9952 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8529 | 0.2 |  | 0.10058 |  |  |  | 1.8529 | 0.2 |  | 0.10058 | [25 empty] | -1.8529
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 3.0135 |  | 3.0135 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 3.0135 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 2.2836 | 0.25 |  | 0.18784 |  |  |  | 2.2836 | 0.25 |  | 0.18784 | [25 empty] | 0.72985
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.0804 |  | 3.0804 | 0.4 |  | 0.06 | [24 empty] | 3.0804 | 0.4 |  | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.0804
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 6.8964 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 54.9751 | 0 | 6.3349 | 0.32 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3349 | 0.32 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3349 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 5.1228 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 3.933 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 2.5933 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 2.4163 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 6.3349 |  | 6.3349 | 0.32 |  | 0.177 | [24 empty] | 6.3349 | 0.32 |  | 0.177 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.3349
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 34.5748 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 8.3897 | 0 | 8.3897 | 0.4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3897 | 0.4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3897 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 5.1498 |  | 5.1498 | 0.4 |  | 0.64 | [24 empty] | 5.1498 | 0.4 |  | 0.64 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.1498
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 3.2399 |  | 3.2399 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 3.2399 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.2399
| Городской округ Химки |  | 1.3711 | 0 | 1.3711 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 1.3711 |  | 1.3711 | 0.25 |  | 0.01 | [24 empty] | 1.3711 | 0.25 |  | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.3711
| Ленинский муниципальный район |  | 107.0728 | 0 | 53.2652 | 1.04 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2652 | 1.04 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 6.1784 | 1.03 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 6.1784 | 1.03 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0868 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 26.441 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 5.4777 |  | 5.4777 | 0.63 |  | 0.26 | [24 empty] | 5.4777 | 0.63 |  | 0.26 |  |  |  | 3.0114 | 0.63 |  | 0.262 |  |  |  | 3.0114 | 0.63 |  | 0.262 | [25 empty] | 2.4664
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 44.3551 |  | 44.3551 | 0.25 |  | 17.66 | [24 empty] | 44.3551 | 0.25 |  | 17.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 44.3551
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 10.4507 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 3.4324 |  | 3.4324 | 0.16 |  | 0.1 | [24 empty] | 3.4324 | 0.16 |  | 0.1 |  |  |  | 3.1671 | 0.4 |  | 0.071 |  |  |  | 3.1671 | 0.4 |  | 0.071 | [25 empty] | 0.26535
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 8.2713 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 3.3531 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 5.2915 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Дубна |  | 1473.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 1473.4172 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 90.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 90.4215 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 38.0469 | 0 | 5.9884 | 0.98 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9884 | 0.98 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9884 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 8.9244 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 1.9401 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 8.481 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 12.7129 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 2.8841 |  | 2.8841 | 0.1 |  | 0.42 | [24 empty] | 2.8841 | 0.1 |  | 0.42 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.8841
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 1.3218 |  | 1.3218 | 0.25 |  | 0.08 | [24 empty] | 1.3218 | 0.25 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.3218
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 1.7826 |  | 1.7826 | 0.63 |  | 0 | [24 empty] | 1.7826 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7826
| Городской округ Подольск |  | 12.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 12.9371 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Ступино |  | 6.6905 | 0 | 6.6905 | 0.16 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6905 | 0.16 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6905 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 6.6905 |  | 6.6905 | 0.16 |  | 1.2 | [24 empty] | 6.6905 | 0.16 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.6905
| Городской округ Лыткарино |  | 3.2971 | 0 | 3.2971 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2971 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2971 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.2971 |  | 3.2971 | 0.25 |  | 0.1 | [24 empty] | 3.2971 | 0.25 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.2971
| Объекты технологического присоединения |  | 2193.2963 | 0 | 1007.6619 | 30.23 | 0 | 79.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.6619 | 30.23 | 0 | 79.789 | 0 | 0 | 0 | 215.6333 | 2.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 215.6333 | 2.52 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.0286 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 12.9699 | 0 | 2.5669 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 3.5587 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 6.5099 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 2.5669 |  | 2.5669 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 2.5669 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.5669
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.33443 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 1.1345 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.47755 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 2.3716 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.39578 | 0 | 0.39578 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39578 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39578 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.39578 |  | 0.39578 | 0 |  | 0.1 | [24 empty] | 0.39578 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.39578
| Луховицкий муниципальный район |  | 4.1742 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.579 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 4.579 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40484 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 4.1742 |  | 4.1742 | 0 |  | 1 | [24 empty] | 4.1742 | 0 |  | 1 |  |  |  | 4.579 | 0 |  | 1.09 |  |  |  | 4.579 | 0 |  | 1.09 | [25 empty] | -0.40484
| Городской округ Кашира |  | 14.6216 | 0 | 14.6216 | 1.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6216 | 1.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6216 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 14.6216 |  | 14.6216 | 1.26 |  | 0.37 | [24 empty] | 14.6216 | 1.26 |  | 0.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 14.6216
| Чеховский муниципальный район |  | 26.4489 | 0 | 15.3275 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3275 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3275 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 11.1214 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 7.1617 |  | 7.1617 | 0 |  | 0.26 | [24 empty] | 7.1617 | 0 |  | 0.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 7.1617
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 8.1658 |  | 8.1658 | 0 |  | 0.52 | [24 empty] | 8.1658 | 0 |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 8.1658
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 135.13 | 0 | 16.8353 | 0.5 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8353 | 0.5 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 55.1519 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 55.1519 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.3166 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 29.4876 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 6.0819 |  | 6.0819 | 0.5 |  | 0.5 | [24 empty] | 6.0819 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.0819
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 3.9114 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.52657 |  | 0.52657 | 0 |  | 0.09 | [24 empty] | 0.52657 | 0 |  | 0.09 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.52657
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 2.918 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 1.7122 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 76.6872 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 55.1519 | 0 |  | 7.107 |  |  |  | 55.1519 | 0 |  | 7.107 | [25 empty] | -55.1519
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.56239 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 3.0159 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144(5969/19) | 5.3737 |  | 5.3737 | 0 |  | 0.08 | [24 empty] | 5.3737 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.3737
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792(5869/19) | 2.6553 |  | 2.6553 | 0 |  | 0.6 | [24 empty] | 2.6553 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.6553
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 2.1979 |  | 2.1979 | 0 |  | 0.04 | [24 empty] | 2.1979 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.1979
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 18.6908 | 0 | 17.0523 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0523 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0523 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 10.311 |  | 10.311 | 0 |  | 0.7 | [24 empty] | 10.311 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 10.311
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 6.7413 |  | 6.7413 | 0 |  | 1.4 | [24 empty] | 6.7413 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.7413
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 0.91919 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.7193 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 18.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 18.2395 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 7.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 7.8506 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Клинский муниципальный район |  | 13.3336 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 1.8768 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 3.0289 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 2.7096 |  | 2.7097 | 0 |  | 0.3 | [24 empty] | 2.7097 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.7097
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 5.7182 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 135.2196 | 0 | 26.1075 | 0.5 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1075 | 0.5 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1075 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 8.9133 |  | 8.9133 | 0.5 |  | 1.4 | [24 empty] | 8.9133 | 0.5 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 8.9133
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 7.7426 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 17.3452 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 54.9742 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 22.8607 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 5.0482 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 15.4337 |  | 15.4337 | 0 |  | 1.928 | [24 empty] | 15.4337 | 0 |  | 1.928 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 15.4337
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 1.7604 |  | 1.7604 | 0 |  | 0.6 | [24 empty] | 1.7604 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7604
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 1.1411 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Балашиха |  | 35.6759 | 0 | 3.3397 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3397 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 1.26 | 0 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 1.26 | 0 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9853 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 24.2517 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.3397 |  | 3.3397 | 0 |  | 0.74 | [24 empty] | 3.3397 | 0 |  | 0.74 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.3397
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 6.6845 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.325 | 1.26 |  | 2.331 |  |  |  | 6.325 | 1.26 |  | 2.331 | [25 empty] | -6.325
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 13.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 13.8899 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Звенигород |  | 79.1192 | 0 | 79.1192 | 0.8 | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1192 | 0.8 | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1192 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 69.849 |  | 69.849 | 0 |  | 12.154 | [24 empty] | 69.849 | 0 |  | 12.154 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 69.849
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 9.2702 |  | 9.2702 | 0.8 |  | 0.4 | [24 empty] | 9.2702 | 0.8 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 9.2702
| Красногорский муниципальный район |  | 130.3578 | 0 | 9.4454 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4454 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4454 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 17.1394 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 5.0224 |  | 5.0224 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 5.0224 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.0224
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 4.3336 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 29.8181 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 69.6213 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1. | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 4.4229 |  | 4.4229 | 0 |  | 0.7 | [24 empty] | 4.4229 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.4229
| Раменский муниципальный район |  | 18.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.38659 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1. | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 18.1666 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 5.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32015 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 5.4636 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0.32015 | 0 |  | 0.17 |  |  |  | 0.32015 | 0 |  | 0.17 | [25 empty] | -0.32015
| Одинцовский муниципальный район |  | 586.4252 | 0 | 400.8614 | 14.85 | 0 | 26.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.8614 | 14.85 | 0 | 26.159 | 0 | 0 | 0 | 122.1874 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 122.1874 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6739 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 27.7004 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 81.582 |  | 81.582 | 0 |  | 8.4 | [24 empty] | 81.582 | 0 |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 81.582
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 165.479 |  | 165.479 | 0 |  | 11.06 | [24 empty] | 165.479 | 0 |  | 11.06 |  |  |  | 122.1874 | 0 |  | 11.68 |  |  |  | 122.1874 | 0 |  | 11.68 | [25 empty] | 43.2916
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.34913 |  | 0.34913 | 0 |  | 0.04 | [24 empty] | 0.34913 | 0 |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.34913
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 15.7012 |  | 15.7012 | 1.26 |  | 1.4 | [24 empty] | 15.7012 | 1.26 |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 15.7012
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 30.7491 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 26.6943 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 4.8658 |  | 4.8658 | 1.26 |  | 0.4 | [24 empty] | 4.8658 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.8658
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.65387 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 17.2301 |  | 17.2301 | 2.63 |  | 0.7 | [24 empty] | 17.2301 | 2.63 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 17.2301
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 18.5018 |  | 18.5018 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 18.5018 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 18.5018
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 61.7424 |  | 61.7424 | 8.9 |  | 2.7 | [24 empty] | 61.7424 | 8.9 |  | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 61.7424
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 98.0827 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 14.7863 |  | 14.7863 | 0.8 |  | 0.799 | [24 empty] | 14.7863 | 0.8 |  | 0.799 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 14.7863
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 11.0735 |  | 11.0735 | 0 |  | 0.24 | [24 empty] | 11.0735 | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 11.0735
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 9.1916 |  | 9.1916 | 0 |  | 0.22 | [24 empty] | 9.1916 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 9.1916
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.35853 |  | 0.35853 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 0.35853 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.35853
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 1.6834 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Химки |  | 161.9787 | 0 | 50.2841 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2841 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2841 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 15.7949 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 8.0649 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 5.9139 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 39.5725 |  | 39.5725 | 0 |  | 2 | [24 empty] | 39.5725 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 39.5725
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 0.91838 |  | 0.91838 | 0 |  | 0.16 | [24 empty] | 0.91838 | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.91838
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 3.5496 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 4.6407 |  | 4.6407 | 0 |  | 0.468 | [24 empty] | 4.6407 | 0 |  | 0.468 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.6407
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 22.9631 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397(5960/19) | 22.2888 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 1.5581 |  | 1.5581 | 0 |  | 0.8 | [24 empty] | 1.5581 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.5581
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 29.9358 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 3.5944 |  | 3.5944 | 0 |  | 0.6 | [24 empty] | 3.5944 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.5944
1.2.1.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 3.1835 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Городской округ Мытищи |  | 301.2377 | 0 | 188.6361 | 8.2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6361 | 8.2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 1.26 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 1.26 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6461 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 6.8924 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.99 | 1.26 |  | 0.85 |  |  |  | 6.99 | 1.26 |  | 0.85 | [25 empty] | -6.99
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 13.3396 |  | 13.3396 | 1.26 |  | 0.4 | [24 empty] | 13.3396 | 1.26 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 13.3396
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 11.0991 |  | 11.0991 | 2 |  | 0.4 | [24 empty] | 11.0991 | 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 11.0991
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.4263 |  | 2.4263 | 0.63 |  | 0.1 | [24 empty] | 2.4263 | 0.63 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.4263
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 121.8357 |  | 121.8357 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 121.8357 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 121.8357
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 17.2872 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 81.6782 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 1.6793 |  | 1.6793 | 0.25 |  | 0.15 | [24 empty] | 1.6793 | 0.25 |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.6793
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 15.2472 |  | 15.2472 | 2 |  | 1.2 | [24 empty] | 15.2472 | 2 |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 15.2472
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 3.9433 |  | 3.9433 | 0 |  | 0.94 | [24 empty] | 3.9433 | 0 |  | 0.94 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.9433
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 10.355 |  | 10.355 | 1.26 |  | 0.12 | [24 empty] | 10.355 | 1.26 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 10.355
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 6.7438 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 8.401 |  | 8.401 | 0.8 |  | 0.32 | [24 empty] | 8.401 | 0.8 |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 8.401
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.3096 |  | 0.3096 | 0 |  | 0.12 | [24 empty] | 0.3096 | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.3096
| Щелковский муниципальный район |  | 42.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051293 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.051293 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051293 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 42.1761 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0.051293 | 0 |  | 0.02 |  |  |  | 0.051293 | 0 |  | 0.02 | [25 empty] | -0.051293
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.41725 | 0 | 0.41725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41725 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.41725 |  | 0.41725 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0.41725 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.41725
| Городской округ Лыткарино |  | 50.4505 | 0 | 37.9281 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9281 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9281 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 12.5224 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 37.9281 |  | 37.9281 | 0 |  | 7.6 | [24 empty] | 37.9281 | 0 |  | 7.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 37.9281
| Коломенский муниципальный район |  | 3.46 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 2.9084 |  | 2.9084 | 0 |  | 0.28 | [24 empty] | 2.9084 | 0 |  | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.9084
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0.55157 |  | 0.55157 | 0 |  | 0.2 | [24 empty] | 0.55157 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.55157
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Пущино |  | 0.97826 | 0 | 0.97826 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97826 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97826 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 0.97826 |  | 0.97826 | 0 |  | 0.6 | [24 empty] | 0.97826 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.97826
| Городской округ Подольск |  | 117.9357 | 0 | 26.1483 | 1.26 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1483 | 1.26 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1483 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.207 |  | 12.207 | 1.26 |  | 0.1 | [24 empty] | 12.207 | 1.26 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 12.207
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 79.9759 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 2.625 |  | 2.625 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 2.625 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 2.625
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 9.402 |  | 9.402 | 0 |  | 0.6 | [24 empty] | 9.402 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 9.402
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 11.8116 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0.421 |  | 0.421 | 0 |  | 0.25 | [24 empty] | 0.421 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.421
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19) | 1.4932 |  | 1.4932 | 0 |  | 0.6 | [24 empty] | 1.4932 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.4932
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 8.8624 | 0 | 8.0814 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0814 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0814 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 4.6957 |  | 4.6957 | 0 |  | 0.8 | [24 empty] | 4.6957 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 4.6957
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.78105 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763(5863/19) | 3.3857 |  | 3.3857 | 0 |  | 0.7 | [24 empty] | 3.3857 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.3857
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [28 empty] | 0
| Городской округ Дубна |  | 23.4909 | 0 | 23.4909 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4909 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4909 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 23.4909 |  | 23.4909 | 0 |  | 4 | [24 empty] | 23.4909 | 0 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 23.4909
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 57.1186 | 0 | 28.5612 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5612 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 20.0286 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 20.0286 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5326 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 20.6914 |  | 20.6914 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 20.6914 | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.0286 | 0 |  | 3.422 |  |  |  | 20.0286 | 0 |  | 3.422 | [25 empty] | 0.66283
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 22.5678 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 5.9896 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 6.4551 |  | 6.4551 | 0 |  | 0.5 | [24 empty] | 6.4551 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.4551
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 1.4147 |  | 1.4147 | 0 |  | 0.22 | [24 empty] | 1.4147 | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.4147
| Городской округ Ивантеевка |  | 37.2803 | 0 | 27.6948 | 2.06 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6948 | 2.06 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6948 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 17.7838 |  | 17.7838 | 1.26 |  | 1.64 | [24 empty] | 17.7838 | 1.26 |  | 1.64 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 17.7838
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 9.5855 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438(5658/19) | 3.8407 |  | 3.8407 | 0.8 |  | 0.1 | [24 empty] | 3.8407 | 0.8 |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.8407
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 0.89631 |  | 0.89631 | 0 |  | 0.5 | [24 empty] | 0.89631 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.89631
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 5.1741 |  | 5.1741 | 0 |  | 0.6 | [24 empty] | 5.1741 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.1741
| Городской округ Ступино |  | 55.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 55.364 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 5.6727 | 0 | 5.6727 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6727 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6727 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 5.6727 |  | 5.6727 | 0.8 |  | 0.5 | [24 empty] | 5.6727 | 0.8 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 5.6727
| Городской округ Егорьевск |  | 1.3558 | 0 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.3558 |  | 1.3558 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 1.3558 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.3558
| Домодедовский муниципальный район |  | 8.7139 | 0 | 8.7139 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7139 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7139 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 1.7402 |  | 1.7402 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 1.7402 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 1.7402
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 6.9737 |  | 6.9737 | 0 |  | 0.4 | [24 empty] | 6.9737 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 6.9737
| Ленинский муниципальный район |  | 3.6828 | 0 | 3.6828 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6828 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6828 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.0424 |  | 3.0424 | 0 |  | 0.5 | [24 empty] | 3.0424 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 3.0424
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.64031 |  | 0.64031 | 0 |  | 0.08 | [24 empty] | 0.64031 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0.64031
| Солнечногорский муниципальный район |  | 52.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 52.5777 |  | 0 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
| Прочие мероприятия |  | 824.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.6.; 2: Внедрение АИИС КУЭ; 4: 100; 5.2: 0; 5.3: 0; 5.5: 0 | [29 empty] | 5.8347 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.8347
1: 1.6.; 2: Внедрение новых информационных технологий; 4: 110; 5.2: 0; 5.3: 0; 5.5: 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1: 1.6.; 2: АСУ ТП; 4: 70; 5.2: 0; 5.3: 0; 5.5: 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1: 1.6.; 2: Закупка спецтехники; 4: 250; 5.2: 0; 5.3: 0; 5.5: 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1: 1.6.; 2: Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек; 4: 70; 5.2: 0; 5.3: 0; 5.5: 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1: 1.6.; 2: Приобретение сетевых активов; 4: 212.4; 5.2: 0; 5.3: 0; 5.5: 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1: 1.6.; 2: Приобретение электрозарядных станций; 4: 12.5; 5.2: 0; 5.3: 0; 5.5: 0 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 1 квартал |  | квартал |  | 2020 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[25 empty] | 2020 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с |  |  |  | приказом Минэнерго МО № 105 от 18.12.2019
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Финансирование капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
| ВСЕГО, |  | 12114.6889 | 578.2022 | 37.2681 | 245.1645 | 37.8905 | 257.8792 | 578.2022 | 37.2681 | 245.1645 | 37.8905 | 257.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.6255 | 455.3673 | 29.0488 | 264.5543 | 6.2571 | 155.5072 | 455.3673 | 29.0488 | 264.5543 | 6.2571 | 155.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2817.87 | 76.4776 | 8.5222 | 35.6744 | 16.8213 | 15.4596 | 76.4776 | 8.5222 | 35.6744 | 16.8213 | 15.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.0868 | 75.9942 | 11.4323 | 51.6809 | 0 | 12.881 | 75.9942 | 11.4323 | 51.6809 | 0 | 12.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 14.424 | 3.2899 | 0 | 3.2135 | 0 | 0.07637 | 3.2899 | 0 | 3.2135 | 0 | 0.07637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0.063642 | 0 | 0 | 0 | 0.063642 | 0.063642 | 0 | 0 | 0 | 0.063642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17 | 0.88709 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | 10.0629 | 3.2219 | 0 | 3.2135 | 0 | 0.0083065 | 3.2219 | 0 | 3.2135 | 0 | 0.0083065 | [15 empty] | 6.6607 | 0.0069221 | 0 | 0 | 0 | 0.0069221 | 0.0069221 | 0 | 0 | 0 | 0.0069221
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | 3.474 | 0.067828 | 0 | 0 | 0 | 0.067828 | 0.067828 | 0 | 0 | 0 | 0.067828 | [15 empty] | 2.895 | 0.056524 | 0 | 0 | 0 | 0.056524 | 0.056524 | 0 | 0 | 0 | 0.056524
| Городской округ Электрогорск |  | 4.8004 | 0.09358 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.09358 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9804 | 0.077984 | 0 | 0 | 0 | 0.077984 | 0.077984 | 0 | 0 | 0 | 0.077984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15 | 2.0573 | 0.040072 | 0 | 0 | 0 | 0.040072 | 0.040072 | 0 | 0 | 0 | 0.040072 | [15 empty] | 1.7044 | 0.033394 | 0 | 0 | 0 | 0.033394 | 0.033394 | 0 | 0 | 0 | 0.033394
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15 | 2.7431 | 0.053508 | 0 | 0 | 0 | 0.053508 | 0.053508 | 0 | 0 | 0 | 0.053508 | [15 empty] | 2.2759 | 0.04459 | 0 | 0 | 0 | 0.04459 | 0.04459 | 0 | 0 | 0 | 0.04459
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 74.6362 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0.10324 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2751 | 0.086031 | 0 | 0 | 0 | 0.086031 | 0.086031 | 0 | 0 | 0 | 0.086031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | 2.7871 | 0.01012 | 0 | 0 | 0 | 0.01012 | 0.01012 | 0 | 0 | 0 | 0.01012 | [15 empty] | 0.47347 | 0.008433 | 0 | 0 | 0 | 0.008433 | 0.008433 | 0 | 0 | 0 | 0.008433
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19 | 64.1625 | 0.070531 | 0 | 0 | 0 | 0.070531 | 0.070531 | 0 | 0 | 0 | 0.070531 | [15 empty] | 3.3 | 0.058776 | 0 | 0 | 0 | 0.058776 | 0.058776 | 0 | 0 | 0 | 0.058776
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19 | 7.1528 | 0.022586 | 0 | 0 | 0 | 0.022586 | 0.022586 | 0 | 0 | 0 | 0.022586 | [15 empty] | 1.0567 | 0.018822 | 0 | 0 | 0 | 0.018822 | 0.018822 | 0 | 0 | 0 | 0.018822
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.17869 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.10192 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.16427 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 4.7475 | 1.9354 | 0 | 1.2404 | 0.66797 | 0.027015 | 1.9354 | 0 | 1.2404 | 0.66797 | 0.027015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8714 | 1.0675 | 0 | 1.045 | 0 | 0.022512 | 1.0675 | 0 | 1.045 | 0 | 0.022512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | 0.40573 | 0.4565 | 0 | 0.4565 | 0 | 0 | 0.4565 | 0 | 0.4565 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | 0.81769 | 0.095213 | 0 | 0.095213 | 0 | 0 | 0.095213 | 0 | 0.095213 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | 1.4893 | 0.71301 | 0 | 0.68867 | 0 | 0.024342 | 0.71301 | 0 | 0.68867 | 0 | 0.024342 | [15 empty] | 1.0361 | 0.73765 | 0 | 0.71736 | 0 | 0.020285 | 0.73765 | 0 | 0.71736 | 0 | 0.020285
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | 1.5664 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | [15 empty] | 1.3053 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | 0.46832 | 0.30272 | 0 | 0 | 0.30005 | 0.0026729 | 0.30272 | 0 | 0 | 0.30005 | 0.0026729 | [15 empty] | 0.39027 | 0.26389 |  | 0.26167 |  | 0.0022274 | 0.26389 |  | 0.26167 |  | 0.0022274
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.065987 | 0 | 0.065987 | 0 | 0 | 0.065987 | 0 | 0.065987 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 62.5239 | 0.81623 | 0.22385 | 0 | 0 | 0.59239 | 0.81623 | 0.22385 | 0 | 0 | 0.59239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.594 | 8.9162 | 0.18654 | 8.236 | 0 | 0.49366 | 8.9162 | 0.18654 | 8.236 | 0 | 0.49366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | 27.7091 | 0.086743 | 0 | 0 | 0 | 0.086743 | 0.086743 | 0 | 0 | 0 | 0.086743 | [15 empty] | 1.9636 | 0.072286 | 0 | 0 | 0 | 0.072286 | 0.072286 | 0 | 0 | 0 | 0.072286
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | 1.9786 | 0.0071841 | 0 | 0 | 0 | 0.0071841 | 0.0071841 | 0 | 0 | 0 | 0.0071841 | [15 empty] | 0.33613 | 0.0059867 | 0 | 0 | 0 | 0.0059867 | 0.0059867 | 0 | 0 | 0 | 0.0059867
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | 30.8365 | 0.49846 | 0 | 0 | 0 | 0.49846 | 0.49846 | 0 | 0 | 0 | 0.49846 | [15 empty] | 4.2227 | 8.6514 | 0 | 8.236 | 0 | 0.41538 | 8.6514 | 0 | 8.236 | 0 | 0.41538
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | 1.0759 | 0.22385 | 0.22385 | 0 | 0 | 0 | 0.22385 | 0.22385 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.64807 | 0.18654 | 0.18654 |  |  | 0 | 0.18654 | 0.18654 |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.42345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 66.3536 | 0.054184 | 0 | 0 | 0 | 0.054184 | 0.054184 | 0 | 0 | 0 | 0.054184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2459 | 0.045154 | 0 | 0 | 0 | 0.045154 | 0.045154 | 0 | 0 | 0 | 0.045154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08 | 40.5289 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | [15 empty] | 1.1 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10 | 24.4541 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | [15 empty] | 1.1 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | 1.3706 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | 0.0071635 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | 0.0071635 | [15 empty] | 1.0459 | 0.0059695 | 0 | 0 | 0 | 0.0059695 | 0.0059695 | 0 | 0 | 0 | 0.0059695
| Городской округ Озеры |  | 44.6496 | 0.041204 | 0 | 0 | 0 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0 | 0 | 0.041204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0.034336 | 0 | 0 | 0 | 0.034336 | 0.034336 | 0 | 0 | 0 | 0.034336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11 | 44.6496 | 0.041204 | 0 | 0 | 0 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0 | 0 | 0.041204 | [15 empty] | 1.9278 | 0.034336 | 0 | 0 | 0 | 0.034336 | 0.034336 | 0 | 0 | 0 | 0.034336
| Чеховский муниципальный район |  | 319.6367 | 2.6749 | 0.22916 | 0.53609 | 0 | 1.9097 | 2.6749 | 0.22916 | 0.53609 | 0 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0949 | 16.186 | 0.069105 | 14.5275 | 0 | 1.5894 | 16.186 | 0.069105 | 14.5275 | 0 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15 | 7.5585 | 0.097041 | 0 | 0 | 0 | 0.097041 | 0.097041 | 0 | 0 | 0 | 0.097041 | [15 empty] | 4.5403 | 0.080867 | 0 | 0 | 0 | 0.080867 | 0.080867 | 0 | 0 | 0 | 0.080867
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | 0.58874 | 0.0023919 | 0 | 0 | 0 | 0.0023919 | 0.0023919 | 0 | 0 | 0 | 0.0023919 | [15 empty] | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | 0.68077 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0.0015441 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0.0015441 | [15 empty] | 0.24801 | 0.0012868 | 0 | 0 | 0 | 0.0012868 | 0.0012868 | 0 | 0 | 0 | 0.0012868
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | 125.4668 | 1.7145 | 0 | 0 | 0 | 1.7145 | 1.7145 | 0 | 0 | 0 | 1.7145 | [15 empty] | 70.2053 | 14.8798 | 0 | 13.4511 | 0 | 1.4287 | 14.8798 | 0 | 13.4511 | 0 | 1.4287
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18 | 3.8094 | 0.56124 | 0 | 0.53609 | 0 | 0.025145 | 0.56124 | 0 | 0.53609 | 0 | 0.025145 | [15 empty] | 2.8002 | 0.020954 | 0 | 0 | 0 | 0.020954 | 0.020954 | 0 | 0 | 0 | 0.020954
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | 0.82445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.68704 | 0.069105 | 0.069105 | 0 | 0 | 0 | 0.069105 | 0.069105 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15 | 168.3799 | 0.052193 | 0 | 0 | 0 | 0.052193 | 0.052193 | 0 | 0 | 0 | 0.052193 | [15 empty] | 2.442 | 0.043494 | 0 | 0 | 0 | 0.043494 | 0.043494 | 0 | 0 | 0 | 0.043494
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | 0.23641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.09553 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | 0.23641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19 | 11.1847 | 0.0075375 | 0 | 0 | 0 | 0.0075375 | 0.0075375 | 0 | 0 | 0 | 0.0075375 | [15 empty] | 0.35266 | 0.0062812 |  |  |  | 0.0062812 | 0.0062812 |  |  |  | 0.0062812
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | 0.19226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.16022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | 0.47833 | 0.0093715 | 0 | 0 | 0 | 0.0093715 | 0.0093715 | 0 | 0 | 0 | 0.0093715 | [15 empty] | 0.39861 | 0.21448 |  | 0.20667 |  | 0.0078096 | 0.21448 |  | 0.20667 |  | 0.0078096
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18 | 0 | 0.074191 | 0.074191 | 0 | 0 | 0 | 0.074191 | 0.074191 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.15119 | 0 | 0.15119 | 0 | 0 | 0.15119 | 0 | 0.15119 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.71853 | 0 | 0.71853 | 0 | 0 | 0.71853 | 0 | 0.71853 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18 | 0 | 0.15497 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0.15497 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 4.7903 | 0.088392 | 0 | 0 | 0 | 0.088392 | 0.088392 | 0 | 0 | 0 | 0.088392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9919 | 0.07366 | 0 | 0 | 0 | 0.07366 | 0.07366 | 0 | 0 | 0 | 0.07366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15 | 2.6422 | 0.049414 | 0 | 0 | 0 | 0.049414 | 0.049414 | 0 | 0 | 0 | 0.049414 | [15 empty] | 2.2018 | 0.041179 | 0 | 0 | 0 | 0.041179 | 0.041179 | 0 | 0 | 0 | 0.041179
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15 | 2.1481 | 0.038978 | 0 | 0 | 0 | 0.038978 | 0.038978 | 0 | 0 | 0 | 0.038978 | [15 empty] | 1.7901 | 0.032482 | 0 | 0 | 0 | 0.032482 | 0.032482 | 0 | 0 | 0 | 0.032482
| Серпуховский муниципальный район |  | 205.7739 | 0.50318 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.24927 | 0.50318 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.24927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4451 | 3.1397 | 2.932 | 0 | 0 | 0.20772 | 3.1397 | 2.932 | 0 | 0 | 0.20772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15 | 63.0447 | 0.079352 | 0 | 0 | 0 | 0.079352 | 0.079352 | 0 | 0 | 0 | 0.079352 | [15 empty] | 3.7127 | 2.9981 | 2.932 | 0 | 0 | 0.066127 | 2.9981 | 2.932 | 0 | 0 | 0.066127
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | 4.8935 | 0.073889 | 0 | 0 | 0 | 0.073889 | 0.073889 | 0 | 0 | 0 | 0.073889 | [15 empty] | 3.2396 | 0.061575 | 0 | 0 | 0 | 0.061575 | 0.061575 | 0 | 0 | 0 | 0.061575
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | 33.4136 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0.052736 | 0.052736 | 0 | 0 | 0 | 0.052736 | [15 empty] | 2.4674 | 0.043947 | 0 | 0 | 0 | 0.043947 | 0.043947 | 0 | 0 | 0 | 0.043947
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | 53.9796 | 0.043056 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | 0.043056 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | [15 empty] | 2.0145 | 0.03588 | 0 | 0 | 0 | 0.03588 | 0.03588 | 0 | 0 | 0 | 0.03588
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18 | 50.4426 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 116.9933 | 1.7839 | 0.28581 | 0.7471 | 0.37531 | 0.37566 | 1.7839 | 0.28581 | 0.7471 | 0.37531 | 0.37566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8097 | 1.2073 | 0.55181 | 0.34244 | 0 | 0.31305 | 1.2073 | 0.55181 | 0.34244 | 0 | 0.31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | 23.7218 | 0.032705 | 0 | 0 | 0 | 0.032705 | 0.032705 | 0 | 0 | 0 | 0.032705 | [15 empty] | 0 | 0.027254 | 0 | 0 | 0 | 0.027254 | 0.027254 | 0 | 0 | 0 | 0.027254
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10 | 25.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | 7.3811 | 0.061487 | 0 | 0 | 0 | 0.061487 | 0.061487 | 0 | 0 | 0 | 0.061487 | [15 empty] | 2.6981 | 0.051239 | 0 | 0 | 0 | 0.051239 | 0.051239 | 0 | 0 | 0 | 0.051239
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | 4.5032 | 0.89973 | 0 | 0.7471 | 0 | 0.15263 | 0.89973 | 0 | 0.7471 | 0 | 0.15263 | [15 empty] | 3.0748 | 0.12719 | 0 | 0 | 0 | 0.12719 | 0.12719 | 0 | 0 | 0 | 0.12719
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08 | 15.3644 | 0.012931 | 0 | 0 | 0 | 0.012931 | 0.012931 | 0 | 0 | 0 | 0.012931 | [15 empty] | 0.605 | 0.010776 | 0 | 0 | 0 | 0.010776 | 0.010776 | 0 | 0 | 0 | 0.010776
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10 | 16.3855 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | 4.2972 | 0.3479 | 0.28581 | 0 | 0 | 0.062088 | 0.3479 | 0.28581 | 0 | 0 | 0.062088 | [15 empty] | 0 | 0.28991 | 0.23817 | 0 | 0 | 0.05174 | 0.28991 | 0.23817 | 0 | 0 | 0.05174
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18 | 4.0078 | 0.010934 | 0 | 0 | 0 | 0.010934 | 0.010934 | 0 | 0 | 0 | 0.010934 | [15 empty] | 0.39704 | 0.0091115 | 0 | 0 | 0 | 0.0091115 | 0.0091115 | 0 | 0 | 0 | 0.0091115
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | 0.80993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.66494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15 | 1.9261 | 0.037502 | 0 | 0 | 0 | 0.037502 | 0.037502 | 0 | 0 | 0 | 0.037502 | [15 empty] | 1.5951 | 0.031252 | 0 | 0 | 0 | 0.031252 | 0.031252 | 0 | 0 | 0 | 0.031252
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | 12.2277 | 6.8484e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.8484e-05 | 6.8484e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.8484e-05 | [15 empty] | 0.011 | 0.3137 | 0.31364 | 0 | 0 | 5.707e-05 | 0.3137 | 0.31364 | 0 | 0 | 5.707e-05
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | 0.25013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19 | 0.3056 | 0.0017442 | 0 | 0 | 0 | 0.0017442 | 0.0017442 | 0 | 0 | 0 | 0.0017442 | [15 empty] | 0.25467 | 0.0014535 |  |  |  | 0.0014535 | 0.0014535 |  |  |  | 0.0014535
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | 0.58447 | 0.37865 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.0033358 | 0.37865 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.0033358 | [15 empty] | 0.48706 | 0.34522 |  | 0.34244 |  | 0.0027798 | 0.34522 |  | 0.34244 |  | 0.0027798
| Городской округ Дзержинский |  | 43.4402 | 2.1298 | 1.0211 | 0 | 1.0332 | 0.075535 | 2.1298 | 1.0211 | 0 | 1.0332 | 0.075535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3995 | 0.99257 | 0.85091 | 0.078715 | 0 | 0.062946 | 0.99257 | 0.85091 | 0.078715 | 0 | 0.062946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15 | 0.24244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.19065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | 28.0296 | 0.028707 | 0 | 0 | 0 | 0.028707 | 0.028707 | 0 | 0 | 0 | 0.028707 | [15 empty] | 21.23 | 0.023923 | 0 | 0 | 0 | 0.023923 | 0.023923 | 0 | 0 | 0 | 0.023923
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | 3.3614 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | [15 empty] | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | 3.7396 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0.013016 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0.013016 | [15 empty] | 0.60898 | 0.089561 | 0 | 0.078715 | 0 | 0.010847 | 0.089561 | 0 | 0.078715 | 0 | 0.010847
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | 8.0672 | 1.0549 | 1.0211 | 0 | 0 | 0.033812 | 1.0549 | 1.0211 | 0 | 0 | 0.033812 | [15 empty] | 5.4382 | 0.87909 | 0.85091 | 0 | 0 | 0.028177 | 0.87909 | 0.85091 | 0 | 0 | 0.028177
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 48.9236 | 0.095463 | 0.034057 | 0 | 0 | 0.061406 | 0.095463 | 0.034057 | 0 | 0 | 0.061406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8582 | 0.14424 | 0 | 0.093066 | 0 | 0.051171 | 0.14424 | 0 | 0.093066 | 0 | 0.051171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | 1.3616 | 0.011499 | 0 | 0 | 0 | 0.011499 | 0.011499 | 0 | 0 | 0 | 0.011499 | [15 empty] | 0.53803 | 0.0095829 | 0 | 0 | 0 | 0.0095829 | 0.0095829 | 0 | 0 | 0 | 0.0095829
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | 0.86729 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19 | 3.1105 | 0.045057 | 0.034057 | 0 | 0 | 0.011 | 0.045057 | 0.034057 | 0 | 0 | 0.011 | [15 empty] | 0 | 0.10223 | 0 | 0.093066 | 0 | 0.0091667 | 0.10223 | 0 | 0.093066 | 0 | 0.0091667
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19 | 39.7421 | 0.026295 | 0 | 0 | 0 | 0.026295 | 0.026295 | 0 | 0 | 0 | 0.026295 | [15 empty] | 33.1184 | 0.021913 |  |  |  | 0.021913 | 0.021913 |  |  |  | 0.021913
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | 0.64368 | 0.012376 | 0 | 0 | 0 | 0.012376 | 0.012376 | 0 | 0 | 0 | 0.012376 | [15 empty] | 0.5364 | 0.010313 |  |  |  | 0.010313 | 0.010313 |  |  |  | 0.010313
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19 | 3.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.6653 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 21.7749 | 0.28661 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.012812 | 0.28661 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.012812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54596 | 0.31737 | 0.19978 | 0.10691 | 0 | 0.010677 | 0.31737 | 0.19978 | 0.10691 | 0 | 0.010677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15 | 21.1329 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | 0.32099 | 0.011398 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0.0062888 | 0.011398 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0.0062888 | [15 empty] | 0.26749 | 0.11641 | 0.0042573 | 0.10691 |  | 0.0052407 | 0.11641 | 0.0042573 | 0.10691 |  | 0.0052407
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | 0.32096 | 0.040344 | 0.034056 | 0 | 0 | 0.0062883 | 0.040344 | 0.034056 | 0 | 0 | 0.0062883 | [15 empty] | 0.26747 | 0.0052403 |  |  |  | 0.0052403 | 0.0052403 |  |  |  | 0.0052403
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19 | 0 | 0.23463 | 0.23463 | 0 | 0 | 0 | 0.23463 | 0.23463 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.19552 | 0.19552 | 0 | 0 | 0 | 0.19552 | 0.19552 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0.64348 | 0.64348 | 0 | 0 | 0 | 0.64348 | 0.64348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61822 | 0.34195 | 0.27627 | 0 | 0 | 0.61822 | 0.34195 | 0.27627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19 | 0 | 0.22803 | 0.22803 | 0 | 0 | 0 | 0.22803 | 0.22803 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19 | 0 | 0.19412 | 0.19412 | 0 | 0 | 0 | 0.19412 | 0.19412 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.29927 | 0.16177 | 0.1375 | 0 | 0 | 0.29927 | 0.16177 | 0.1375 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20 | 0 | 0.21622 | 0.21622 | 0 | 0 | 0 | 0.21622 | 0.21622 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.31895 | 0.18018 | 0.13877 | 0 | 0 | 0.31895 | 0.18018 | 0.13877 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19 | 0 | 0.0051088 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0 | 0.0051088 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 30.8821 | 0.042996 | 0 | 0 | 0 | 0.042996 | 0.042996 | 0 | 0 | 0 | 0.042996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0166 | 0.03583 | 0 | 0 | 0 | 0.03583 | 0.03583 | 0 | 0 | 0 | 0.03583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15 | 19.3781 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | 2.1701 | 0.0028079 | 0 | 0 | 0 | 0.0028079 | 0.0028079 | 0 | 0 | 0 | 0.0028079 | [15 empty] | 0.11943 | 0.0023399 | 0 | 0 | 0 | 0.0023399 | 0.0023399 | 0 | 0 | 0 | 0.0023399
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | 9.3339 | 0.039953 | 0 | 0 | 0 | 0.039953 | 0.039953 | 0 | 0 | 0 | 0.039953 | [15 empty] | 6.8862 | 0.033294 | 0 | 0 | 0 | 0.033294 | 0.033294 | 0 | 0 | 0 | 0.033294
| Талдомский муниципальный район |  | 7.2637 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0851 | 0.037138 | 0 | 0 | 0 | 0.037138 | 0.037138 | 0 | 0 | 0 | 0.037138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | 7.2637 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0.044566 | [15 empty] | 2.0851 | 0.037138 | 0 | 0 | 0 | 0.037138 | 0.037138 | 0 | 0 | 0 | 0.037138
| Красногорский муниципальный район |  | 225.3652 | 11.3403 | 0 | 7.8713 | 0.82992 | 2.6391 | 11.3403 | 0 | 7.8713 | 0.82992 | 2.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4249 | 3.2216 | 0.15734 | 0.86501 | 0 | 2.1992 | 3.2216 | 0.15734 | 0.86501 | 0 | 2.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | 0.68077 | 0.005779 | 0 | 0 | 0 | 0.005779 | 0.005779 | 0 | 0 | 0 | 0.005779 | [15 empty] | 0.27039 | 0.0048158 | 0 | 0 | 0 | 0.0048158 | 0.0048158 | 0 | 0 | 0 | 0.0048158
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | 0.82049 | 0.23268 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | 0.23268 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0.20603 | 0 | 0.20603 | 0 | 0 | 0.20603 | 0 | 0.20603 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | 47.2542 | 9.0167 | 0 | 7.7545 | 0 | 1.2622 | 9.0167 | 0 | 7.7545 | 0 | 1.2622 | [15 empty] | 1.1095 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 1.0519
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18 | 44.3927 | 0.02824 | 0 | 0 | 0 | 0.02824 | 0.02824 | 0 | 0 | 0 | 0.02824 | [15 empty] | 1.3213 | 0.023533 | 0 | 0 | 0 | 0.023533 | 0.023533 | 0 | 0 | 0 | 0.023533
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | 19.6029 | 0.028837 | 0 | 0 | 0 | 0.028837 | 0.028837 | 0 | 0 | 0 | 0.028837 | [15 empty] | 13.5764 | 0.024031 | 0 | 0 | 0 | 0.024031 | 0.024031 | 0 | 0 | 0 | 0.024031
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17 | 87.3994 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | [15 empty] | 2.0433 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 1.0233
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | 5.1074 | 0.012886 | 0 | 0 | 0 | 0.012886 | 0.012886 | 0 | 0 | 0 | 0.012886 | [15 empty] | 0 | 0.010738 | 0 | 0 | 0 | 0.010738 | 0.010738 | 0 | 0 | 0 | 0.010738
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | 2.1701 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0.00034243 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0.00034243 | [15 empty] | 0.055 | 0.00028536 | 0 | 0 | 0 | 0.00028536 | 0.00028536 | 0 | 0 | 0 | 0.00028536
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | 0.91502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.13339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | 1.0312 | 0.0089259 | 0 | 0 | 0 | 0.0089259 | 0.0089259 | 0 | 0 | 0 | 0.0089259 | [15 empty] | 0.41762 | 0.0074382 | 0 | 0 | 0 | 0.0074382 | 0.0074382 | 0 | 0 | 0 | 0.0074382
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | 0.46832 | 0.0084024 | 0 | 0 | 0 | 0.0084024 | 0.0084024 | 0 | 0 | 0 | 0.0084024 | [15 empty] | 0.38027 | 0.007002 |  |  |  | 0.007002 | 0.007002 |  |  |  | 0.007002
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19 | 0.24121 | 0.12221 | 0 | 0.1168 | 0 | 0.0054136 | 0.12221 | 0 | 0.1168 | 0 | 0.0054136 | [15 empty] | 0.18452 | 0.12617 |  | 0.12166 |  | 0.0045113 | 0.12617 |  | 0.12166 |  | 0.0045113
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | 1.0312 | 0.37381 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.0058853 | 0.37381 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.0058853 | [15 empty] | 0.85931 | 0.49134 | 0.15734 | 0.3291 |  | 0.0049044 | 0.49134 | 0.15734 | 0.3291 |  | 0.0049044
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19 | 14.2506 | 0.044093 | 0 | 0 | 0 | 0.044093 | 0.044093 | 0 | 0 | 0 | 0.044093 | [15 empty] | 2.063 | 0.036744 |  |  |  | 0.036744 | 0.036744 |  |  |  | 0.036744
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 | 0 | 0.22932 | 0 | 0 | 0.22932 | 0 | 0.22932 | 0 | 0 | 0.22932 | 0 | [16 empty] | 0.20822 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | 0.20822 | 0 | 0.20822 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 59.5639 | 5.0211 | 0.32621 | 2.364 | 1.4011 | 0.92978 | 5.0211 | 0.32621 | 2.364 | 1.4011 | 0.92978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5427 | 1.9402 | 0.27184 | 0.89357 | 0 | 0.77481 | 1.9402 | 0.27184 | 0.89357 | 0 | 0.77481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15 | 4.8445 | 0.072462 | 0 | 0 | 0 | 0.072462 | 0.072462 | 0 | 0 | 0 | 0.072462 | [15 empty] | 3.0821 | 0.060385 | 0 | 0 | 0 | 0.060385 | 0.060385 | 0 | 0 | 0 | 0.060385
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | 1.4893 | 0.0012825 | 0 | 0 | 0 | 0.0012825 | 0.0012825 | 0 | 0 | 0 | 0.0012825 | [15 empty] | 0.060005 | 0.0010687 | 0 | 0 | 0 | 0.0010687 | 0.0010687 | 0 | 0 | 0 | 0.0010687
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | 0.91571 | 0.0013349 | 0 | 0 | 0 | 0.0013349 | 0.0013349 | 0 | 0 | 0 | 0.0013349 | [15 empty] | 0.062458 | 0.0011124 | 0 | 0 | 0 | 0.0011124 | 0.0011124 | 0 | 0 | 0 | 0.0011124
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | 3.3983 | 1.7066 | 0 | 1.6519 | 0 | 0.054676 | 1.7066 | 0 | 1.6519 | 0 | 0.054676 | [15 empty] | 2.5934 | 0.045564 | 0 | 0 | 0 | 0.045564 | 0.045564 | 0 | 0 | 0 | 0.045564
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15 | 6.8091 | 0.086258 | 0 | 0 | 0 | 0.086258 | 0.086258 | 0 | 0 | 0 | 0.086258 | [15 empty] | 4.0358 | 0.071882 | 0 | 0 | 0 | 0.071882 | 0.071882 | 0 | 0 | 0 | 0.071882
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15 | 5.5295 | 0.10715 | 0 | 0 | 0 | 0.10715 | 0.10715 | 0 | 0 | 0 | 0.10715 | [15 empty] | 4.5779 | 0.089293 | 0 | 0 | 0 | 0.089293 | 0.089293 | 0 | 0 | 0 | 0.089293
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15 | 2.0573 | 0.036879 | 0 | 0 | 0 | 0.036879 | 0.036879 | 0 | 0 | 0 | 0.036879 | [15 empty] | 1.7044 | 0.030732 | 0 | 0 | 0 | 0.030732 | 0.030732 | 0 | 0 | 0 | 0.030732
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15 | 9.1942 | 0.16311 | 0 | 0 | 0 | 0.16311 | 0.16311 | 0 | 0 | 0 | 0.16311 | [15 empty] | 6.9379 | 0.13593 | 0 | 0 | 0 | 0.13593 | 0.13593 | 0 | 0 | 0 | 0.13593
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | 4.6221 | 0.85655 | 0 | 0.71204 | 0 | 0.14451 | 0.85655 | 0 | 0.71204 | 0 | 0.14451 | [15 empty] | 3.1714 | 0.12043 | 0 | 0 | 0 | 0.12043 | 0.12043 | 0 | 0 | 0 | 0.12043
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | 2.9034 | 0.20314 | 0.14824 | 0 | 0 | 0.054901 | 0.20314 | 0.14824 | 0 | 0 | 0.054901 | [15 empty] | 2.4095 | 0.16928 | 0.12353 | 0 | 0 | 0.04575 | 0.16928 | 0.12353 | 0 | 0 | 0.04575
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | 3.3021 | 0.24243 | 0.17797 | 0 | 0 | 0.064461 | 0.24243 | 0.17797 | 0 | 0 | 0.064461 | [15 empty] | 2.7418 | 0.20203 | 0.14831 | 0 | 0 | 0.053717 | 0.20203 | 0.14831 | 0 | 0 | 0.053717
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | 3.2949 | 0.064319 | 0 | 0 | 0 | 0.064319 | 0.064319 | 0 | 0 | 0 | 0.064319 | [15 empty] | 2.7457 | 0.053599 | 0 | 0 | 0 | 0.053599 | 0.053599 | 0 | 0 | 0 | 0.053599
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | 1.8193 | 1.0688 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.035644 | 1.0688 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.035644 | [15 empty] | 1.5161 | 0.92328 |  | 0.89357 |  | 0.029704 | 0.92328 |  | 0.89357 |  | 0.029704
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | 0.58447 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | [15 empty] | 0.48706 | 0.0095425 |  |  |  | 0.0095425 | 0.0095425 |  |  |  | 0.0095425
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | 0.58447 | 0.37937 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.011451 | 0.37937 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.011451 | [15 empty] | 0.48706 | 0.0095425 |  |  |  | 0.0095425 | 0.0095425 |  |  |  | 0.0095425
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19 | 8.215 | 0.019877 | 0 | 0 | 0 | 0.019877 | 0.019877 | 0 | 0 | 0 | 0.019877 | [15 empty] | 0.93002 | 0.016565 | 0 | 0 | 0 | 0.016565 | 0.016565 | 0 | 0 | 0 | 0.016565
| Пушкинский муниципальный район |  | 57.8283 | 1.6659 | 0 | 0 | 1.3074 | 0.35851 | 1.6659 | 0 | 0 | 1.3074 | 0.35851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8645 | 0.75904 | 0 | 0.46029 | 0 | 0.29875 | 0.75904 | 0 | 0.46029 | 0 | 0.29875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12 | 36.6181 | 0.063803 | 0 | 0 | 0 | 0.063803 | 0.063803 | 0 | 0 | 0 | 0.063803 | [15 empty] | 2.871 | 0.053169 | 0 | 0 | 0 | 0.053169 | 0.053169 | 0 | 0 | 0 | 0.053169
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19 | 0.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.025256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | 2.4082 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | [15 empty] | 1.1 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | 4.0674 | 0.056324 | 0 | 0 | 0 | 0.056324 | 0.056324 | 0 | 0 | 0 | 0.056324 | [15 empty] | 2.6353 | 0.046937 | 0 | 0 | 0 | 0.046937 | 0.046937 | 0 | 0 | 0 | 0.046937
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | 4.5406 | 0.088725 | 0 | 0 | 0 | 0.088725 | 0.088725 | 0 | 0 | 0 | 0.088725 | [15 empty] | 3.7738 | 0.073938 | 0 | 0 | 0 | 0.073938 | 0.073938 | 0 | 0 | 0 | 0.073938
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15 | 1.7173 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0.03341 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0.03341 | [15 empty] | 1.4187 | 0.027842 | 0 | 0 | 0 | 0.027842 | 0.027842 | 0 | 0 | 0 | 0.027842
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | 2.7148 | 0.044382 | 0 | 0 | 0 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0 | 0 | 0.044382 | [15 empty] | 2.0765 | 0.036985 | 0 | 0 | 0 | 0.036985 | 0.036985 | 0 | 0 | 0 | 0.036985
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15 | 1.0315 | 0.020209 | 0 | 0 | 0 | 0.020209 | 0.020209 | 0 | 0 | 0 | 0.020209 | [15 empty] | 0.85723 | 0.016841 | 0 | 0 | 0 | 0.016841 | 0.016841 | 0 | 0 | 0 | 0.016841
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | 1.6029 | 0.74499 | 0 | 0 | 0.73584 | 0.0091484 | 0.74499 | 0 | 0 | 0.73584 | 0.0091484 | [15 empty] | 1.3358 | 0.0076236 | 0 | 0 | 0 | 0.0076236 | 0.0076236 | 0 | 0 | 0 | 0.0076236
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | 0.40165 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0.0022924 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0.0022924 | [15 empty] | 0.33471 | 0.0019103 | 0 | 0 | 0 | 0.0019103 | 0.0019103 | 0 | 0 | 0 | 0.0019103
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | 1.1562 | 0.0065988 | 0 | 0 | 0 | 0.0065988 | 0.0065988 | 0 | 0 | 0 | 0.0065988 | [15 empty] | 0.96349 | 0.46579 |  | 0.46029 |  | 0.005499 | 0.46579 |  | 0.46029 |  | 0.005499
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | 1.0312 | 0.37802 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.010101 | 0.37802 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.010101 | [15 empty] | 0.47262 | 0.0084178 | 0 | 0 | 0 | 0.0084178 | 0.0084178 | 0 | 0 | 0 | 0.0084178
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 4.6485 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15 | 4.6485 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
| Городской округ Мытищи |  | 2.8053 | 1.6877 | 0 | 0 | 1.6614 | 0.026294 | 1.6877 | 0 | 0 | 1.6614 | 0.026294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1443 | 0.45669 | 0.13889 | 0.29589 | 0 | 0.021912 | 0.45669 | 0.13889 | 0.29589 | 0 | 0.021912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | 1.7741 | 0.0060911 | 0 | 0 | 0 | 0.0060911 | 0.0060911 | 0 | 0 | 0 | 0.0060911 | [15 empty] | 0.28499 | 0.0050759 | 0 | 0 | 0 | 0.0050759 | 0.0050759 | 0 | 0 | 0 | 0.0050759
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | 1.0312 | 0.020203 | 0 | 0 | 0 | 0.020203 | 0.020203 | 0 | 0 | 0 | 0.020203 | [15 empty] | 0.85931 | 0.016836 |  |  |  | 0.016836 | 0.016836 |  |  |  | 0.016836
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | [16 empty] | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0 | 0 | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19 | 0 | 1.3825 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 1.3825 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | [16 empty] | 0.13889 | 0.13889 | 0 | 0 | 0 | 0.13889 | 0.13889 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 74.931 | 1.507 | 0 | 0.77368 | 0.36792 | 0.36541 | 1.507 | 0 | 0.77368 | 0.36792 | 0.36541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4531 | 0.7317 | 0.095578 | 0.33162 | 0 | 0.30451 | 0.7317 | 0.095578 | 0.33162 | 0 | 0.30451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | 4.8967 | 0.82411 | 0 | 0.77368 | 0 | 0.05043 | 0.82411 | 0 | 0.77368 | 0 | 0.05043 | [15 empty] | 3.7299 | 0.042025 | 0 | 0 | 0 | 0.042025 | 0.042025 | 0 | 0 | 0 | 0.042025
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18 | 7.953 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | [15 empty] | 5.1206 | 0.091202 | 0 | 0 | 0 | 0.091202 | 0.091202 | 0 | 0 | 0 | 0.091202
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | 4.8716 | 0.017485 | 0 | 0 | 0 | 0.017485 | 0.017485 | 0 | 0 | 0 | 0.017485 | [15 empty] | 0.81808 | 0.014571 | 0 | 0 | 0 | 0.014571 | 0.014571 | 0 | 0 | 0 | 0.014571
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18 | 20.364 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | 3.8245 | 0.068725 | 0 | 0 | 0 | 0.068725 | 0.068725 | 0 | 0 | 0 | 0.068725 | [15 empty] | 2.7166 | 0.057271 | 0 | 0 | 0 | 0.057271 | 0.057271 | 0 | 0 | 0 | 0.057271
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | 2.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.15481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | 2.9417 | 0.057243 | 0 | 0 | 0 | 0.057243 | 0.057243 | 0 | 0 | 0 | 0.057243 | [15 empty] | 2.4414 | 0.047702 | 0 | 0 | 0 | 0.047702 | 0.047702 | 0 | 0 | 0 | 0.047702
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | 2.6001 | 0.050398 | 0 | 0 | 0 | 0.050398 | 0.050398 | 0 | 0 | 0 | 0.050398 | [15 empty] | 2.1567 | 0.041999 | 0 | 0 | 0 | 0.041999 | 0.041999 | 0 | 0 | 0 | 0.041999
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | 16.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15 | 6.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | 0.58447 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | [15 empty] | 0.48706 | 0.057332 | 0.047789 |  |  | 0.0095425 | 0.057332 | 0.047789 |  |  | 0.0095425
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | [16 empty] | 0.37941 | 0.047789 | 0.33162 | 0 | 0 | 0.37941 | 0.047789 | 0.33162 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 5.3498 | 0.53204 | 0 | 0.47771 | 0 | 0.054329 | 0.53204 | 0 | 0.47771 | 0 | 0.054329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3544 | 1.2999 | 0 | 1.2547 | 0 | 0.045274 | 1.2999 | 0 | 1.2547 | 0 | 0.045274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | 1.5876 | 0.47877 | 0 | 0.47771 | 0 | 0.001059 | 0.47877 | 0 | 0.47771 | 0 | 0.001059 | [15 empty] | 0.073055 | 1.2555 | 0 | 1.2547 | 0 | 0.00088253 | 1.2555 | 0 | 1.2547 | 0 | 0.00088253
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | 2.731 | 0.05327 | 0 | 0 | 0 | 0.05327 | 0.05327 | 0 | 0 | 0 | 0.05327 | [15 empty] | 2.2758 | 0.044392 | 0 | 0 | 0 | 0.044392 | 0.044392 | 0 | 0 | 0 | 0.044392
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 3.7851 | 0.044437 | 0 | 0 | 0 | 0.044437 | 0.044437 | 0 | 0 | 0 | 0.044437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18 | 3.7851 | 0.044437 | 0 | 0 | 0 | 0.044437 | 0.044437 | 0 | 0 | 0 | 0.044437 | [15 empty] | 2.7356 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031
| Городской округ Фрязино |  | 45.8727 | 0.069498 | 0.043517 | 0 | 0 | 0.025981 | 0.069498 | 0.043517 | 0 | 0 | 0.025981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2376 | 0.057915 | 0.036264 | 0 | 0 | 0.021651 | 0.057915 | 0.036264 | 0 | 0 | 0.021651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18 | 37.8035 | 0.045868 | 0.043517 | 0 | 0 | 0.002351 | 0.045868 | 0.043517 | 0 | 0 | 0.002351 | [15 empty] | 0.11 | 0.038223 | 0.036264 | 0 | 0 | 0.0019592 | 0.038223 | 0.036264 | 0 | 0 | 0.0019592
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | 4.4308 | 0.02363 | 0 | 0 | 0 | 0.02363 | 0.02363 | 0 | 0 | 0 | 0.02363 | [15 empty] | 1.1056 | 0.019692 | 0 | 0 | 0 | 0.019692 | 0.019692 | 0 | 0 | 0 | 0.019692
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15 | 3.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 36.1506 | 0.13993 | 0 | 0 | 0 | 0.13993 | 0.13993 | 0 | 0 | 0 | 0.13993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0435 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0.11661 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0.11661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17 | 28.6713 | 0.12681 | 0 | 0 | 0 | 0.12681 | 0.12681 | 0 | 0 | 0 | 0.12681 | [15 empty] | 20.3938 | 0.10568 | 0 | 0 | 0 | 0.10568 | 0.10568 | 0 | 0 | 0 | 0.10568
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18 | 7.2596 | 0.011491 | 0 | 0 | 0 | 0.011491 | 0.011491 | 0 | 0 | 0 | 0.011491 | [15 empty] | 0.53763 | 0.0095756 | 0 | 0 | 0 | 0.0095756 | 0.0095756 | 0 | 0 | 0 | 0.0095756
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | 0.21977 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 0.0016249 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 0.0016249 | [15 empty] | 0.11209 | 0.0013541 | 0 | 0 | 0 | 0.0013541 | 0.0013541 | 0 | 0 | 0 | 0.0013541
| Раменский муниципальный район |  | 163.3204 | 1.0648 | 0 | 0 | 0.30005 | 0.76475 | 1.0648 | 0 | 0 | 0.30005 | 0.76475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7283 | 1.6662 | 0.57068 | 0.45825 | 0 | 0.63729 | 1.6662 | 0.57068 | 0.45825 | 0 | 0.63729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18 | 9.5272 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18 | 28.0039 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18 | 11.6916 | 0.20582 | 0 | 0 | 0 | 0.20582 | 0.20582 | 0 | 0 | 0 | 0.20582 | [15 empty] | 8.7542 | 0.17151 | 0 | 0 | 0 | 0.17151 | 0.17151 | 0 | 0 | 0 | 0.17151
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | 48.0156 | 0.23515 | 0 | 0 | 0 | 0.23515 | 0.23515 | 0 | 0 | 0 | 0.23515 | [15 empty] | 40.003 | 0.19596 | 0 | 0 | 0 | 0.19596 | 0.19596 | 0 | 0 | 0 | 0.19596
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15 | 9.0769 | 0.15514 | 0 | 0 | 0 | 0.15514 | 0.15514 | 0 | 0 | 0 | 0.15514 | [15 empty] | 6.8792 | 0.12928 | 0 | 0 | 0 | 0.12928 | 0.12928 | 0 | 0 | 0 | 0.12928
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18 | 45.9993 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.40201 | 0.40181 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.40201 | 0.40181 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | 0.46832 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | [15 empty] | 0.37163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | 0.85908 | 0.012002 | 0 | 0 | 0 | 0.012002 | 0.012002 | 0 | 0 | 0 | 0.012002 | [15 empty] | 0.05417 | 0.046488 | 0.036486 |  |  | 0.010002 | 0.046488 | 0.036486 |  |  | 0.010002
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | 7.5239 | 0.11372 | 0 | 0 | 0 | 0.11372 | 0.11372 | 0 | 0 | 0 | 0.11372 | [15 empty] | 4.8376 | 0.094765 | 0 | 0 | 0 | 0.094765 | 0.094765 | 0 | 0 | 0 | 0.094765
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | 2.1546 | 0.042214 | 0 | 0 | 0 | 0.042214 | 0.042214 | 0 | 0 | 0 | 0.042214 | [15 empty] | 1.7955 | 0.6258 | 0.13238 | 0.45825 |  | 0.035178 | 0.6258 | 0.13238 | 0.45825 |  | 0.035178
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.802 | 0.7735 | 0.083336 | 0 | 0.66427 | 0.025895 | 0.7735 | 0.083336 | 0 | 0.66427 | 0.025895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 0.35033 | 0.069447 | 0.2593 | 0 | 0.021579 | 0.35033 | 0.069447 | 0.2593 | 0 | 0.021579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18 | 1.3337 | 0.025895 | 0 | 0 | 0 | 0.025895 | 0.025895 | 0 | 0 | 0 | 0.025895 | [15 empty] | 1.1014 | 0.021579 | 0 | 0 | 0 | 0.021579 | 0.021579 | 0 | 0 | 0 | 0.021579
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | 0.46832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.39027 | 0.2593 |  | 0.2593 |  | 0 | 0.2593 |  | 0.2593 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19 | 0 | 0.7476 | 0.083336 | 0 | 0.66427 | 0 | 0.7476 | 0.083336 | 0 | 0.66427 | 0 | [16 empty] | 0.069447 | 0.069447 | 0 | 0 | 0 | 0.069447 | 0.069447 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 10.3502 | 0.33532 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.16372 | 0.33532 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.252 | 0.27943 | 0.143 | 0 | 0 | 0.13643 | 0.27943 | 0.143 | 0 | 0 | 0.13643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | 2.956 | 0.22509 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.053486 | 0.22509 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.053486 | [15 empty] | 2.4533 | 0.18757 | 0.143 |  |  | 0.044572 | 0.18757 | 0.143 |  |  | 0.044572
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | 2.6887 | 0.052022 | 0 | 0 | 0 | 0.052022 | 0.052022 | 0 | 0 | 0 | 0.052022 | [15 empty] | 2.2406 | 0.043352 | 0 | 0 | 0 | 0.043352 | 0.043352 | 0 | 0 | 0 | 0.043352
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | 1.9847 | 0.038884 | 0 | 0 | 0 | 0.038884 | 0.038884 | 0 | 0 | 0 | 0.038884 | [15 empty] | 1.6539 | 0.032403 | 0 | 0 | 0 | 0.032403 | 0.032403 | 0 | 0 | 0 | 0.032403
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | 2.7208 | 0.019326 | 0 | 0 | 0 | 0.019326 | 0.019326 | 0 | 0 | 0 | 0.019326 | [15 empty] | 0.9042 | 0.016105 | 0 | 0 | 0 | 0.016105 | 0.016105 | 0 | 0 | 0 | 0.016105
| Коломенский муниципальный район |  | 110.6297 | 5.2528 | 3.7915 | 0 | 0.49721 | 0.96411 | 5.2528 | 3.7915 | 0 | 0.49721 | 0.96411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1867 | 4.4468 | 3.2161 | 0.42731 | 0 | 0.80343 | 4.4468 | 3.2161 | 0.42731 | 0 | 0.80343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | 0.7695 | 0.012973 | 0 | 0 | 0 | 0.012973 | 0.012973 | 0 | 0 | 0 | 0.012973 | [15 empty] | 0.58723 | 0.26508 | 0.056453 | 0.19781 | 0 | 0.010811 | 0.26508 | 0.056453 | 0.19781 | 0 | 0.010811
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19 | 64.5608 | 0.082287 | 0 | 0 | 0 | 0.082287 | 0.082287 | 0 | 0 | 0 | 0.082287 | [15 empty] | 3.85 | 0.068572 | 0 | 0 | 0 | 0.068572 | 0.068572 | 0 | 0 | 0 | 0.068572
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | 44.3471 | 4.577 | 3.7082 | 0 | 0 | 0.86885 | 4.577 | 3.7082 | 0 | 0 | 0.86885 | [15 empty] | 36.9559 | 3.8142 | 3.0902 |  |  | 0.72404 | 3.8142 | 3.0902 |  |  | 0.72404
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | 0.7695 | 0.58053 | 0.083323 | 0 | 0.49721 | 0 | 0.58053 | 0.083323 | 0 | 0.49721 | 0 | [15 empty] | 0.64125 | 0.13435 | 0.069436 | 0.064915 |  | 0 | 0.13435 | 0.069436 | 0.064915 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | 0.18276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.1154 | 0 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.1154 | 0 | 0.1154 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.049178 | 0 | 0.049178 | 0 | 0 | 0.049178 | 0 | 0.049178 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 65.9791 | 0.19267 | 0 | 0 | 0 | 0.19267 | 0.19267 | 0 | 0 | 0 | 0.19267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6802 | 0.6699 | 0 | 0.50935 | 0 | 0.16056 | 0.6699 | 0 | 0.50935 | 0 | 0.16056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02 | 35.2919 | 0.030487 | 0 | 0 | 0 | 0.030487 | 0.030487 | 0 | 0 | 0 | 0.030487 | [15 empty] | 1.4264 | 0.025406 | 0 | 0 | 0 | 0.025406 | 0.025406 | 0 | 0 | 0 | 0.025406
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | 1.4888 | 0.027028 | 0 | 0 | 0 | 0.027028 | 0.027028 | 0 | 0 | 0 | 0.027028 | [15 empty] | 1.1696 | 0.022524 | 0 | 0 | 0 | 0.022524 | 0.022524 | 0 | 0 | 0 | 0.022524
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16 | 16.27 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18 | 10.1494 | 0.13492 | 0 | 0 | 0 | 0.13492 | 0.13492 | 0 | 0 | 0 | 0.13492 | [15 empty] | 6.3124 | 0.11243 | 0 | 0 | 0 | 0.11243 | 0.11243 | 0 | 0 | 0 | 0.11243
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.50935 | 0 | 0.50935 | 0 | 0 | 0.50935 | 0 | 0.50935 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 125.9861 | 0.84077 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.17651 | 0.84077 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.17651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0125 | 0.88559 | 0 | 0.73851 | 0 | 0.14709 | 0.88559 | 0 | 0.73851 | 0 | 0.14709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16 | 61.6557 | 0.00023999 | 0 | 0 | 0 | 0.00023999 | 0.00023999 | 0 | 0 | 0 | 0.00023999 | [15 empty] | 0.011 | 0.0001968 | 0 | 0 | 0 | 0.0001968 | 0.0001968 | 0 | 0 | 0 | 0.0001968
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16 | 55.6869 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | [15 empty] | 5.9935 | 0.10675 | 0 | 0 | 0 | 0.10675 | 0.10675 | 0 | 0 | 0 | 0.10675
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | 1.8193 | 0.035644 | 0 | 0 | 0 | 0.035644 | 0.035644 | 0 | 0 | 0 | 0.035644 | [15 empty] | 1.5161 | 0.029704 |  |  |  | 0.029704 | 0.029704 |  |  |  | 0.029704
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | 2.266 | 0.67679 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.012523 | 0.67679 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.012523 | [15 empty] | 0.8639 | 0.63049 | 0 | 0.62005 | 0 | 0.010436 | 0.63049 | 0 | 0.62005 | 0 | 0.010436
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.049121 | 0 | 0.049121 | 0 | 0 | 0.049121 | 0 | 0.049121 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.069336 | 0 | 0.069336 | 0 | 0 | 0.069336 | 0 | 0.069336 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 342.943 | 8.2327 | 0.46092 | 2.906 | 2.8306 | 2.0352 | 8.2327 | 0.46092 | 2.906 | 2.8306 | 2.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1189 | 7.1137 | 1.0781 | 4.3397 | 0 | 1.696 | 7.1137 | 1.0781 | 4.3397 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | 6.9675 | 0.068632 | 0 | 0 | 0 | 0.068632 | 0.068632 | 0 | 0 | 0 | 0.068632 | [15 empty] | 3.2111 | 0.057193 | 0 | 0 | 0 | 0.057193 | 0.057193 | 0 | 0 | 0 | 0.057193
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18 | 41.8824 | 0.043805 | 0 | 0 | 0 | 0.043805 | 0.043805 | 0 | 0 | 0 | 0.043805 | [15 empty] | 34.892 | 0.036504 | 0 | 0 | 0 | 0.036504 | 0.036504 | 0 | 0 | 0 | 0.036504
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18 | 31.0057 | 0.05113 | 0 | 0 | 0 | 0.05113 | 0.05113 | 0 | 0 | 0 | 0.05113 | [15 empty] | 2.3922 | 0.042608 | 0 | 0 | 0 | 0.042608 | 0.042608 | 0 | 0 | 0 | 0.042608
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18 | 53.9161 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.076604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | 7.9601 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | 0.14214 | 0 | 0 | 0 | 0.14214 | [15 empty] | 6.6228 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0.11845 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0.11845
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | 4.2149 | 0.082344 | 0 | 0 | 0 | 0.082344 | 0.082344 | 0 | 0 | 0 | 0.082344 | [15 empty] | 3.5024 | 0.06862 | 0 | 0 | 0 | 0.06862 | 0.06862 | 0 | 0 | 0 | 0.06862
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | 0.50996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.003432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | 22.1972 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0.17708 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0.17708 | [15 empty] | 13.8476 | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0.14757
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | 1.7346 | 0.48659 | 0 | 0.48659 | 0 | 0 | 0.48659 | 0 | 0.48659 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18 | 73.967 | 0.035266 | 0 | 0 | 0 | 0.035266 | 0.035266 | 0 | 0 | 0 | 0.035266 | [15 empty] | 1.65 | 0.029388 | 0 | 0 | 0 | 0.029388 | 0.029388 | 0 | 0 | 0 | 0.029388
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | 13.8772 | 0.92834 | 0.17568 | 0.69821 | 0 | 0.05445 | 0.92834 | 0.17568 | 0.69821 | 0 | 0.05445 | [15 empty] | 10.316 | 0.77362 | 0.72824 | 0 | 0 | 0.045375 | 0.77362 | 0.72824 | 0 | 0 | 0.045375
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | 9.8775 | 0.042625 | 0 | 0 | 0 | 0.042625 | 0.042625 | 0 | 0 | 0 | 0.042625 | [15 empty] | 1.9943 | 0.03552 | 0 | 0 | 0 | 0.03552 | 0.03552 | 0 | 0 | 0 | 0.03552
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | 0.68077 | 0.0051655 | 0 | 0 | 0 | 0.0051655 | 0.0051655 | 0 | 0 | 0 | 0.0051655 | [15 empty] | 0.24168 | 0.0043046 | 0 | 0 | 0 | 0.0043046 | 0.0043046 | 0 | 0 | 0 | 0.0043046
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | 0.68077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | 1.2148 | 0.021443 | 0 | 0 | 0 | 0.021443 | 0.021443 | 0 | 0 | 0 | 0.021443 | [15 empty] | 0.91206 | 0.017869 | 0 | 0 | 0 | 0.017869 | 0.017869 | 0 | 0 | 0 | 0.017869
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19 | 1.9222 | 0.02994 | 0 | 0 | 0 | 0.02994 | 0.02994 | 0 | 0 | 0 | 0.02994 | [15 empty] | 1.4008 | 0.02495 | 0 | 0 | 0 | 0.02495 | 0.02495 | 0 | 0 | 0 | 0.02495
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.46132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | 1.8193 | 1.0655 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.032323 | 1.0655 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.032323 | [15 empty] | 1.3748 | 1.0721 | 0 | 1.0451 | 0 | 0.026936 | 1.0721 | 0 | 1.0451 | 0 | 0.026936
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | 3.2223 | 1.7768 | 0 | 1.7212 | 0 | 0.055566 | 1.7768 | 0 | 1.7212 | 0 | 0.055566 | [15 empty] | 0.18705 | 1.8392 |  | 1.7929 |  | 0.046305 | 1.8392 |  | 1.7929 |  | 0.046305
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | 0.7695 | 0.013806 | 0 | 0 | 0 | 0.013806 | 0.013806 | 0 | 0 | 0 | 0.013806 | [15 empty] | 0.21625 | 0.47325 |  | 0.46174 |  | 0.011505 | 0.47325 |  | 0.46174 |  | 0.011505
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | 1.2795 | 0.034312 | 0.034077 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.034312 | 0.034077 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.26039 | 0.028398 | 0.2318 | 0 | 0.00019593 | 0.26039 | 0.028398 | 0.2318 | 0 | 0.00019593
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | 0.46832 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | [15 empty] | 0.39027 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19 | 52.034 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | [15 empty] | 43.3517 | 0.84935 | 0 | 0 | 0 | 0.84935 | 0.84935 | 0 | 0 | 0 | 0.84935
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | 0.58447 | 0.38653 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.011216 | 0.38653 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.011216 | [15 empty] | 0.47706 | 0.36342 | 0 | 0.35407 | 0 | 0.0093466 | 0.36342 | 0 | 0.35407 | 0 | 0.0093466
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19 | 2.7141 | 0.053174 | 0 | 0 | 0 | 0.053174 | 0.053174 | 0 | 0 | 0 | 0.053174 | [15 empty] | 2.2617 | 0.044312 |  |  |  | 0.044312 | 0.044312 |  |  |  | 0.044312
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | 1.4574 | 0.62865 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.028553 | 0.62865 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.028553 | [15 empty] | 1.2145 | 0.023794 |  |  |  | 0.023794 | 0.023794 |  |  |  | 0.023794
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19 | 3.1733 | 0.061937 | 0 | 0 | 0 | 0.061937 | 0.061937 | 0 | 0 | 0 | 0.061937 | [15 empty] | 2.6444 | 0.051614 |  |  |  | 0.051614 | 0.051614 |  |  |  | 0.051614
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | 0.24906 | 0.092212 | 0.087332 | 0 | 0 | 0.0048796 | 0.092212 | 0.087332 | 0 | 0 | 0.0048796 | [15 empty] | 0.20755 | 0.0040663 |  |  |  | 0.0040663 | 0.0040663 |  |  |  | 0.0040663
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20 | 0 | 0.15362 | 0.15362 | 0 | 0 | 0 | 0.15362 | 0.15362 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.12801 | 0.12801 | 0 | 0 | 0 | 0.12801 | 0.12801 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19 | 0 | 0.0051089 | 0.0051089 | 0 | 0 | 0 | 0.0051089 | 0.0051089 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19 | 0 | 0.0051094 | 0.0051094 | 0 | 0 | 0 | 0.0051094 | 0.0051094 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.10447 | 0.10447 | 0 | 0 | 0 | 0.10447 | 0.10447 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.088946 | 0.088946 | 0 | 0 | 0 | 0.088946 | 0.088946 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | [16 empty] | 0.45404 | 0 | 0.45404 | 0 | 0 | 0.45404 | 0 | 0.45404 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 34.2874 | 2.8835 | 0 | 2.7045 | 0 | 0.17901 | 2.8835 | 0 | 2.7045 | 0 | 0.17901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8057 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0.14917 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | 1.4014 | 0.003058 | 0 | 0 | 0 | 0.003058 | 0.003058 | 0 | 0 | 0 | 0.003058 | [15 empty] | 0.14308 | 0.0025483 | 0 | 0 | 0 | 0.0025483 | 0.0025483 | 0 | 0 | 0 | 0.0025483
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | 7.6263 | 2.7286 | 0 | 2.7045 | 0 | 0.02415 | 2.7286 | 0 | 2.7045 | 0 | 0.02415 | [15 empty] | 0.05 | 0.020125 | 0 | 0 | 0 | 0.020125 | 0.020125 | 0 | 0 | 0 | 0.020125
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | 20.1448 | 0.051827 | 0 | 0 | 0 | 0.051827 | 0.051827 | 0 | 0 | 0 | 0.051827 | [15 empty] | 15.5765 | 0.043189 | 0 | 0 | 0 | 0.043189 | 0.043189 | 0 | 0 | 0 | 0.043189
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | 3.2223 | 0.062896 | 0 | 0 | 0 | 0.062896 | 0.062896 | 0 | 0 | 0 | 0.062896 | [15 empty] | 2.459 | 0.052414 |  |  |  | 0.052414 | 0.052414 |  |  |  | 0.052414
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19 | 1.8925 | 0.037079 | 0 | 0 | 0 | 0.037079 | 0.037079 | 0 | 0 | 0 | 0.037079 | [15 empty] | 1.5771 | 0.030899 |  |  |  | 0.030899 | 0.030899 |  |  |  | 0.030899
| Щелковский муниципальный район |  | 92.9445 | 2.2389 | 0.22653 | 0.194 | 1.7109 | 0.10744 | 2.2389 | 0.22653 | 0.194 | 1.7109 | 0.10744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0.9883 | 0.16503 | 0.73375 | 0 | 0.08953 | 0.9883 | 0.16503 | 0.73375 | 0 | 0.08953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17 | 22.5578 | 0.048682 | 0.039932 | 0 | 0 | 0.0087499 | 0.048682 | 0.039932 | 0 | 0 | 0.0087499 | [15 empty] | 0.40939 | 0.0072916 | 0 | 0 | 0 | 0.0072916 | 0.0072916 | 0 | 0 | 0 | 0.0072916
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | 1.4893 | 0.21015 | 0 | 0.194 | 0 | 0.016147 | 0.21015 | 0 | 0.194 | 0 | 0.016147 | [15 empty] | 0.18242 | 0.013456 | 0 | 0 | 0 | 0.013456 | 0.013456 | 0 | 0 | 0 | 0.013456
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17 | 65.1882 | 0.2101 | 0.18659 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.2101 | 0.18659 | 0 | 0 | 0.02351 | [15 empty] | 1.1 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | 0.7695 | 0.34721 | 0 | 0 | 0.33213 | 0.015076 | 0.34721 | 0 | 0 | 0.33213 | 0.015076 | [15 empty] | 0.64125 | 0.38212 | 0.069447 | 0.30011 |  | 0.012563 | 0.38212 | 0.069447 | 0.30011 |  | 0.012563
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19 | 0.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.23322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | 1.0312 | 0.38786 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.012548 | 0.38786 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.012548 | [15 empty] | 0.78692 | 0.4272 | 0 | 0.41674 | 0 | 0.010457 | 0.4272 | 0 | 0.41674 | 0 | 0.010457
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | 1.6029 | 0.78203 | 0 | 0 | 0.75062 | 0.031404 | 0.78203 | 0 | 0 | 0.75062 | 0.031404 | [15 empty] | 1.3358 | 0.13865 | 0.095578 | 0.0169 |  | 0.02617 | 0.13865 | 0.095578 | 0.0169 |  | 0.02617
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 11.0635 | 2.3872 | 0 | 1.6852 | 0.37531 | 0.3266 | 2.3872 | 0 | 1.6852 | 0.37531 | 0.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48706 | 0.60576 | 0 | 0.33358 | 0 | 0.27217 | 0.60576 | 0 | 0.33358 | 0 | 0.27217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | 10.479 | 2.0004 | 0 | 1.6852 | 0 | 0.31515 | 2.0004 | 0 | 1.6852 | 0 | 0.31515 | [15 empty] | 0 | 0.26263 | 0 | 0 | 0 | 0.26263 | 0.26263 | 0 | 0 | 0 | 0.26263
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | 0.58447 | 0.38676 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.011451 | 0.38676 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.011451 | [15 empty] | 0.48706 | 0.34313 |  | 0.33358 |  | 0.0095425 | 0.34313 |  | 0.33358 |  | 0.0095425
| Городской округ Ступино |  | 20.7509 | 0.079785 | 0 | 0 | 0 | 0.079785 | 0.079785 | 0 | 0 | 0 | 0.079785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6806 | 0.066487 | 0 | 0 | 0 | 0.066487 | 0.066487 | 0 | 0 | 0 | 0.066487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17 | 2.6945 | 0.036609 | 0 | 0 | 0 | 0.036609 | 0.036609 | 0 | 0 | 0 | 0.036609 | [15 empty] | 1.7129 | 0.030508 | 0 | 0 | 0 | 0.030508 | 0.030508 | 0 | 0 | 0 | 0.030508
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | 0.62848 | 0.012313 | 0 | 0 | 0 | 0.012313 | 0.012313 | 0 | 0 | 0 | 0.012313 | [15 empty] | 0.52373 | 0.010261 | 0 | 0 | 0 | 0.010261 | 0.010261 | 0 | 0 | 0 | 0.010261
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17 | 17.428 | 0.030862 | 0 | 0 | 0 | 0.030862 | 0.030862 | 0 | 0 | 0 | 0.030862 | [15 empty] | 1.444 | 0.025719 | 0 | 0 | 0 | 0.025719 | 0.025719 | 0 | 0 | 0 | 0.025719
| Городской округ Егорьевск |  | 4.5014 | 0.049562 | 0 | 0 | 0 | 0.049562 | 0.049562 | 0 | 0 | 0 | 0.049562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3727 | 0.041302 | 0 | 0 | 0 | 0.041302 | 0.041302 | 0 | 0 | 0 | 0.041302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | 1.9692 | 0.03592 | 0 | 0 | 0 | 0.03592 | 0.03592 | 0 | 0 | 0 | 0.03592 | [15 empty] | 1.4557 | 0.029934 | 0 | 0 | 0 | 0.029934 | 0.029934 | 0 | 0 | 0 | 0.029934
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | 0.79229 | 0.013642 | 0 | 0 | 0 | 0.013642 | 0.013642 | 0 | 0 | 0 | 0.013642 | [15 empty] | 0.54664 | 0.011368 | 0 | 0 | 0 | 0.011368 | 0.011368 | 0 | 0 | 0 | 0.011368
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | 1.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.055132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.09813 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.21711 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 111.9831 | 2.0569 | 0.028944 | 1.5013 | 0 | 0.52664 | 2.0569 | 0.028944 | 1.5013 | 0 | 0.52664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2814 | 0.43887 | 0 | 0 | 0 | 0.43887 | 0.43887 | 0 | 0 | 0 | 0.43887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18 | 28.6787 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | [15 empty] | 22.099 | 0.12576 | 0 | 0 | 0 | 0.12576 | 0.12576 | 0 | 0 | 0 | 0.12576
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18 | 4.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18 | 3.7851 | 0.067911 | 0 | 0 | 0 | 0.067911 | 0.067911 | 0 | 0 | 0 | 0.067911 | [15 empty] | 2.8886 | 0.056593 | 0 | 0 | 0 | 0.056593 | 0.056593 | 0 | 0 | 0 | 0.056593
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18 | 45.8835 | 0.10604 | 0 | 0 | 0 | 0.10604 | 0.10604 | 0 | 0 | 0 | 0.10604 | [15 empty] | 36.0867 | 0.088364 | 0 | 0 | 0 | 0.088364 | 0.088364 | 0 | 0 | 0 | 0.088364
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | 6.4563 | 0.91223 | 0 | 0.78096 | 0 | 0.13127 | 0.91223 | 0 | 0.78096 | 0 | 0.13127 | [15 empty] | 4.4153 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0.10939 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0.10939
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18 | 10.2381 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | [15 empty] | 1.1 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18 | 10.8396 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | [15 empty] | 1.1 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | 0.43025 | 0.0066389 | 0 | 0 | 0 | 0.0066389 | 0.0066389 | 0 | 0 | 0 | 0.0066389 | [15 empty] | 0.28238 | 0.0055324 | 0 | 0 | 0 | 0.0055324 | 0.0055324 | 0 | 0 | 0 | 0.0055324
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | 0.82511 | 0.074333 | 0 | 0.061683 | 0 | 0.01265 | 0.074333 | 0 | 0.061683 | 0 | 0.01265 | [15 empty] | 0.67759 | 0.010542 | 0 | 0 | 0 | 0.010542 | 0.010542 | 0 | 0 | 0 | 0.010542
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | 0.21443 | 0.0042011 | 0 | 0 | 0 | 0.0042011 | 0.0042011 | 0 | 0 | 0 | 0.0042011 | [15 empty] | 0.17869 | 0.0035009 |  |  |  | 0.0035009 | 0.0035009 |  |  |  | 0.0035009
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19 | 0 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18 | 0 | 0.20128 | 0.028944 | 0.17234 | 0 | 0 | 0.20128 | 0.028944 | 0.17234 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 106.8926 | 12.9015 | 0.63478 | 9.2057 | 1.8817 | 1.1793 | 12.9015 | 0.63478 | 9.2057 | 1.8817 | 1.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8523 | 13.6521 | 0.32164 | 12.3476 | 0 | 0.98279 | 13.6521 | 0.32164 | 12.3476 | 0 | 0.98279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | 5.6382 | 0.094204 | 0 | 0 | 0 | 0.094204 | 0.094204 | 0 | 0 | 0 | 0.094204 | [15 empty] | 4.0546 | 0.078503 | 0 | 0 | 0 | 0.078503 | 0.078503 | 0 | 0 | 0 | 0.078503
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | 1.9786 | 0.30265 | 0 | 0 | 0.30265 | 0 | 0.30265 | 0 | 0 | 0.30265 | 0 | [15 empty] | 0.08151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18 | 4.6855 | 0.05848 | 0 | 0 | 0 | 0.05848 | 0.05848 | 0 | 0 | 0 | 0.05848 | [15 empty] | 2.7361 | 0.048733 | 0 | 0 | 0 | 0.048733 | 0.048733 | 0 | 0 | 0 | 0.048733
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18 | 10.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | 7.1223 | 0.12691 | 0 | 0 | 0 | 0.12691 | 0.12691 | 0 | 0 | 0 | 0.12691 | [15 empty] | 5.3981 | 0.10576 | 0 | 0 | 0 | 0.10576 | 0.10576 | 0 | 0 | 0 | 0.10576
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | 13.0795 | 0.067935 | 0 | 0 | 0 | 0.067935 | 0.067935 | 0 | 0 | 0 | 0.067935 | [15 empty] | 10.8896 | 0.056613 | 0 | 0 | 0 | 0.056613 | 0.056613 | 0 | 0 | 0 | 0.056613
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | 13.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19 | 4.0107 | 0.071779 | 0 | 0 | 0 | 0.071779 | 0.071779 | 0 | 0 | 0 | 0.071779 | [15 empty] | 3.0531 | 0.059816 | 0 | 0 | 0 | 0.059816 | 0.059816 | 0 | 0 | 0 | 0.059816
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | 10.1431 | 0.033659 | 0 | 0 | 0 | 0.033659 | 0.033659 | 0 | 0 | 0 | 0.033659 | [15 empty] | 0.08804 | 0.028049 | 0 | 0 | 0 | 0.028049 | 0.028049 | 0 | 0 | 0 | 0.028049
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | 0.6485 | 0.11197 | 0 | 0.10341 | 0 | 0.0085581 | 0.11197 | 0 | 0.10341 | 0 | 0.0085581 | [15 empty] | 0.46701 | 0.0071317 | 0 | 0 | 0 | 0.0071317 | 0.0071317 | 0 | 0 | 0 | 0.0071317
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | 4.4927 | 0.091814 | 0 | 0 | 0 | 0.091814 | 0.091814 | 0 | 0 | 0 | 0.091814 | [15 empty] | 2.9896 | 1.9562 | 0 | 1.8797 | 0 | 0.076511 | 1.9562 | 0 | 1.8797 | 0 | 0.076511
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | 1.0039 | 0.18915 | 0.16948 | 0 | 0 | 0.019669 | 0.18915 | 0.16948 | 0 | 0 | 0.019669 | [15 empty] | 0.83661 | 0.15762 | 0.14123 | 0 | 0 | 0.016391 | 0.15762 | 0.14123 | 0 | 0 | 0.016391
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | 3.8346 | 0.061172 | 0 | 0 | 0 | 0.061172 | 0.061172 | 0 | 0 | 0 | 0.061172 | [15 empty] | 2.6604 | 0.050976 | 0 | 0 | 0 | 0.050976 | 0.050976 | 0 | 0 | 0 | 0.050976
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | 15.3967 | 8.8804 | 0 | 8.4585 | 0 | 0.42182 | 8.8804 | 0 | 8.4585 | 0 | 0.42182 | [15 empty] | 8.2682 | 9.1625 | 0 | 8.811 | 0 | 0.35152 | 9.1625 | 0 | 8.811 | 0 | 0.35152
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | 4.2244 | 0.93687 | 0.4653 | 0.40334 | 0 | 0.068221 | 0.93687 | 0.4653 | 0.40334 | 0 | 0.068221 | [15 empty] | 0.011 | 0.056851 | 0 | 0 | 0 | 0.056851 | 0.056851 | 0 | 0 | 0 | 0.056851
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | 0.58447 | 0.26427 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.011451 | 0.26427 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.011451 | [15 empty] | 0.48706 | 0.2766 | 0.04103 | 0.22602 |  | 0.0095425 | 0.2766 | 0.04103 | 0.22602 |  | 0.0095425
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | 0.46832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.13196 | 0.03288 | 0.03288 | 0 | 0 | 0 | 0.03288 | 0.03288 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | 0.7695 | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | [15 empty] | 0.64125 | 0.58572 | 0.05402 | 0.5317 |  | 0 | 0.58572 | 0.05402 | 0.5317 |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.44603 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | 0.37378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.31148 | 0.12801 | 0.02624 | 0.10177 |  | 0 | 0.12801 | 0.02624 | 0.10177 |  | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | 0.91196 | 0.017632 | 0 | 0 | 0 | 0.017632 | 0.017632 | 0 | 0 | 0 | 0.017632 | [15 empty] | 0.74997 | 0.014693 | 0 | 0 | 0 | 0.014693 | 0.014693 | 0 | 0 | 0 | 0.014693
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | 0.58447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | 0.37378 | 0.23765 | 0 | 0 | 0.23268 | 0.0049668 | 0.23765 | 0 | 0 | 0.23268 | 0.0049668 | [15 empty] | 0.31148 | 0.24109 | 0.02624 | 0.21071 |  | 0.004139 | 0.24109 | 0.02624 | 0.21071 |  | 0.004139
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | 0.58447 | 0.37937 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.011451 | 0.37937 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.011451 | [15 empty] | 0.48706 | 0.36075 |  | 0.35121 |  | 0.0095425 | 0.36075 |  | 0.35121 |  | 0.0095425
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19 | 0 | 0.0096204 | 0 | 0 | 0 | 0.0096204 | 0.0096204 | 0 | 0 | 0 | 0.0096204 | [16 empty] | 0.008017 | 0 | 0 | 0 | 0.008017 | 0.008017 | 0 | 0 | 0 | 0.008017
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | [16 empty] | 0.23554 | 0 | 0.23554 | 0 | 0 | 0.23554 | 0 | 0.23554 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 26.522 | 0.29982 | 0.043615 | 0 | 0 | 0.2562 | 0.29982 | 0.043615 | 0 | 0 | 0.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.928 | 0.24985 | 0.036346 | 0 | 0 | 0.2135 | 0.24985 | 0.036346 | 0 | 0 | 0.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18 | 12.0677 | 0.043615 | 0.043615 | 0 | 0 | 0 | 0.043615 | 0.043615 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 4.7397 | 0.036346 | 0.036346 | 0 | 0 | 0 | 0.036346 | 0.036346 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | 3.6483 | 0.059304 | 0 | 0 | 0 | 0.059304 | 0.059304 | 0 | 0 | 0 | 0.059304 | [15 empty] | 2.7747 | 0.04942 | 0 | 0 | 0 | 0.04942 | 0.04942 | 0 | 0 | 0 | 0.04942
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18 | 2.7507 | 0.053657 | 0 | 0 | 0 | 0.053657 | 0.053657 | 0 | 0 | 0 | 0.053657 | [15 empty] | 2.2822 | 0.044714 | 0 | 0 | 0 | 0.044714 | 0.044714 | 0 | 0 | 0 | 0.044714
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | 6.9798 | 0.13651 | 0 | 0 | 0 | 0.13651 | 0.13651 | 0 | 0 | 0 | 0.13651 | [15 empty] | 5.8165 | 0.11376 | 0 | 0 | 0 | 0.11376 | 0.11376 | 0 | 0 | 0 | 0.11376
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | 1.0755 | 0.0067304 | 0 | 0 | 0 | 0.0067304 | 0.0067304 | 0 | 0 | 0 | 0.0067304 | [15 empty] | 0.3149 | 0.0056086 | 0 | 0 | 0 | 0.0056086 | 0.0056086 | 0 | 0 | 0 | 0.0056086
| Новое строительство |  | 5674.9833 | 101.7452 | 18.8838 | 61.8462 | 0.256 | 20.7592 | 101.7452 | 18.8838 | 61.8462 | 0.256 | 20.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.7516 | 63.8076 | 8.9748 | 36.5656 | 0 | 18.2672 | 63.8076 | 8.9748 | 36.5656 | 0 | 18.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 15.0566 | 0.020211 | 0 | 0 | 0 | 0.020211 | 0.020211 | 0 | 0 | 0 | 0.020211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9456 | 0.016842 | 0 | 0 | 0 | 0.016842 | 0.016842 | 0 | 0 | 0 | 0.016842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15 | 3.2371 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19 | 11.8196 | 0.019975 | 0 | 0 | 0 | 0.019975 | 0.019975 | 0 | 0 | 0 | 0.019975 | [15 empty] | 0.9346 | 0.016646 |  |  |  | 0.016646 | 0.016646 |  |  |  | 0.016646
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 50.6358 | 1.9471 | 0.10791 | 1.5404 | 0 | 0.29879 | 1.9471 | 0.10791 | 1.5404 | 0 | 0.29879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.766 | 0.33891 | 0.089923 | 0 | 0 | 0.24899 | 0.33891 | 0.089923 | 0 | 0 | 0.24899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15 | 2.9097 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | 13.5253 | 0.024788 | 0 | 0 | 0 | 0.024788 | 0.024788 | 0 | 0 | 0 | 0.024788 | [15 empty] | 1.1598 | 0.020657 | 0 | 0 | 0 | 0.020657 | 0.020657 | 0 | 0 | 0 | 0.020657
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | 15.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12 | 8.9657 | 0.06808 | 0 | 0 | 0 | 0.06808 | 0.06808 | 0 | 0 | 0 | 0.06808 | [15 empty] | 3.1853 | 0.056733 | 0 | 0 | 0 | 0.056733 | 0.056733 | 0 | 0 | 0 | 0.056733
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | 1.3313 | 0.12822 | 0.10791 | 0 | 0 | 0.020312 | 0.12822 | 0.10791 | 0 | 0 | 0.020312 | [15 empty] | 0.95037 | 0.10685 | 0.089923 | 0 | 0 | 0.016927 | 0.10685 | 0.089923 | 0 | 0 | 0.016927
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | 0.72012 | 0.0011073 | 0 | 0 | 0 | 0.0011073 | 0.0011073 | 0 | 0 | 0 | 0.0011073 | [15 empty] | 0.05181 | 0.00092279 | 0 | 0 | 0 | 0.00092279 | 0.00092279 | 0 | 0 | 0 | 0.00092279
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | 1.9723 | 0.038642 | 0 | 0 | 0 | 0.038642 | 0.038642 | 0 | 0 | 0 | 0.038642 | [15 empty] | 1.6352 | 0.032202 | 0 | 0 | 0 | 0.032202 | 0.032202 | 0 | 0 | 0 | 0.032202
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | 0.44651 | 0.008748 | 0 | 0 | 0 | 0.008748 | 0.008748 | 0 | 0 | 0 | 0.008748 | [15 empty] | 0.36914 | 0.00729 | 0 | 0 | 0 | 0.00729 | 0.00729 | 0 | 0 | 0 | 0.00729
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | 1.5947 | 0.031244 | 0 | 0 | 0 | 0.031244 | 0.031244 | 0 | 0 | 0 | 0.031244 | [15 empty] | 1.3229 | 0.026036 | 0 | 0 | 0 | 0.026036 | 0.026036 | 0 | 0 | 0 | 0.026036
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | 1.9386 | 0.03798 | 0 | 0 | 0 | 0.03798 | 0.03798 | 0 | 0 | 0 | 0.03798 | [15 empty] | 1.6086 | 0.03165 | 0 | 0 | 0 | 0.03165 | 0.03165 | 0 | 0 | 0 | 0.03165
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | 1.641 | 0.031916 | 0 | 0 | 0 | 0.031916 | 0.031916 | 0 | 0 | 0 | 0.031916 | [15 empty] | 1.3575 | 0.026597 | 0 | 0 | 0 | 0.026597 | 0.026597 | 0 | 0 | 0 | 0.026597
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | 0 | 1.5761 | 0 | 1.5404 | 0 | 0.035735 | 1.5761 | 0 | 1.5404 | 0 | 0.035735 | [15 empty] | 0 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0.029779 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0.029779
| Городской округ Электрогорск |  | 75.3716 | 3.7895 | 0 | 3.4144 | 0 | 0.37507 | 3.7895 | 0 | 3.4144 | 0 | 0.37507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1199 | 3.8692 | 0 | 3.5567 | 0 | 0.31256 | 3.8692 | 0 | 3.5567 | 0 | 0.31256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | 2.4704 | 0.048401 | 0 | 0 | 0 | 0.048401 | 0.048401 | 0 | 0 | 0 | 0.048401 | [15 empty] | 2.0587 | 0.040334 | 0 | 0 | 0 | 0.040334 | 0.040334 | 0 | 0 | 0 | 0.040334
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | 1.828 | 0.035814 | 0 | 0 | 0 | 0.035814 | 0.035814 | 0 | 0 | 0 | 0.035814 | [15 empty] | 1.5233 | 0.029845 | 0 | 0 | 0 | 0.029845 | 0.029845 | 0 | 0 | 0 | 0.029845
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | 11.6466 | 0.044254 | 0 | 0 | 0 | 0.044254 | 0.044254 | 0 | 0 | 0 | 0.044254 | [15 empty] | 2.0706 | 0.036879 | 0 | 0 | 0 | 0.036879 | 0.036879 | 0 | 0 | 0 | 0.036879
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | 7.3133 | 0.11162 | 0 | 0 | 0 | 0.11162 | 0.11162 | 0 | 0 | 0 | 0.11162 | [15 empty] | 4.2366 | 0.093015 | 0 | 0 | 0 | 0.093015 | 0.093015 | 0 | 0 | 0 | 0.093015
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | 46.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 5.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | 5.2749 | 3.5494 | 0 | 3.4144 | 0 | 0.13499 | 3.5494 | 0 | 3.4144 | 0 | 0.13499 | [15 empty] | 4.053 | 3.6692 | 0 | 3.5567 | 0 | 0.11249 | 3.6692 | 0 | 3.5567 | 0 | 0.11249
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 96.3199 | 0.51768 | 0 | 0 | 0 | 0.51768 | 0.51768 | 0 | 0 | 0 | 0.51768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8956 | 0.4314 | 0 | 0 | 0 | 0.4314 | 0.4314 | 0 | 0 | 0 | 0.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15 | 15.3075 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | 2.0734 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | [15 empty] | 1.7278 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0.033852 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0.033852
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | 2.0734 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | [15 empty] | 1.7278 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0.033852 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0.033852
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | 2.0734 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | [15 empty] | 1.7278 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0.033852 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0.033852
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | 11.6207 | 0.077584 | 0 | 0 | 0 | 0.077584 | 0.077584 | 0 | 0 | 0 | 0.077584 | [15 empty] | 3.63 | 0.064653 | 0 | 0 | 0 | 0.064653 | 0.064653 | 0 | 0 | 0 | 0.064653
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | 1.8637 | 0.036278 | 0 | 0 | 0 | 0.036278 | 0.036278 | 0 | 0 | 0 | 0.036278 | [15 empty] | 1.5431 | 0.030232 | 0 | 0 | 0 | 0.030232 | 0.030232 | 0 | 0 | 0 | 0.030232
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | 2.0651 | 0.038612 | 0 | 0 | 0 | 0.038612 | 0.038612 | 0 | 0 | 0 | 0.038612 | [15 empty] | 1.7009 | 0.032177 | 0 | 0 | 0 | 0.032177 | 0.032177 | 0 | 0 | 0 | 0.032177
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | 1.221 | 0.023922 | 0 | 0 | 0 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0 | 0 | 0.023922 | [15 empty] | 1.0175 | 0.019935 | 0 | 0 | 0 | 0.019935 | 0.019935 | 0 | 0 | 0 | 0.019935
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | 1.4788 | 0.028738 | 0 | 0 | 0 | 0.028738 | 0.028738 | 0 | 0 | 0 | 0.028738 | [15 empty] | 1.2323 | 0.023948 | 0 | 0 | 0 | 0.023948 | 0.023948 | 0 | 0 | 0 | 0.023948
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | 1.1402 | 0.022103 | 0 | 0 | 0 | 0.022103 | 0.022103 | 0 | 0 | 0 | 0.022103 | [15 empty] | 0.95014 | 0.018419 | 0 | 0 | 0 | 0.018419 | 0.018419 | 0 | 0 | 0 | 0.018419
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | 0.94668 | 0.018312 | 0 | 0 | 0 | 0.018312 | 0.018312 | 0 | 0 | 0 | 0.018312 | [15 empty] | 0.7889 | 0.01526 | 0 | 0 | 0 | 0.01526 | 0.01526 | 0 | 0 | 0 | 0.01526
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | 0.99504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | 0.67296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | 0.71858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.59882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | 28.0583 | 0.10118 | 0 | 0 | 0 | 0.10118 | 0.10118 | 0 | 0 | 0 | 0.10118 | [15 empty] | 4.734 | 0.084317 | 0 | 0 | 0 | 0.084317 | 0.084317 | 0 | 0 | 0 | 0.084317
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18 | 12.8962 | 0.02154 | 0 | 0 | 0 | 0.02154 | 0.02154 | 0 | 0 | 0 | 0.02154 | [15 empty] | 10.7369 | 0.01795 | 0 | 0 | 0 | 0.01795 | 0.01795 | 0 | 0 | 0 | 0.01795
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19 | 9.7937 | 0.027306 | 0 | 0 | 0 | 0.027306 | 0.027306 | 0 | 0 | 0 | 0.027306 | [15 empty] | 1.2776 | 0.022755 |  |  |  | 0.022755 | 0.022755 |  |  |  | 0.022755
| Шатурский муниципальный район |  | 17.4212 | 0.69413 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.25259 | 0.69413 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.25259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7091 | 0.21049 | 0 | 0 | 0 | 0.21049 | 0.21049 | 0 | 0 | 0 | 0.21049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | 3.021 | 0.058482 | 0 | 0 | 0 | 0.058482 | 0.058482 | 0 | 0 | 0 | 0.058482 | [15 empty] | 2.4875 | 0.048735 | 0 | 0 | 0 | 0.048735 | 0.048735 | 0 | 0 | 0 | 0.048735
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | 3.021 | 0.058482 | 0 | 0 | 0 | 0.058482 | 0.058482 | 0 | 0 | 0 | 0.058482 | [15 empty] | 2.4875 | 0.048735 | 0 | 0 | 0 | 0.048735 | 0.048735 | 0 | 0 | 0 | 0.048735
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | 2.0893 | 0.040698 | 0 | 0 | 0 | 0.040698 | 0.040698 | 0 | 0 | 0 | 0.040698 | [15 empty] | 1.7411 | 0.033915 | 0 | 0 | 0 | 0.033915 | 0.033915 | 0 | 0 | 0 | 0.033915
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | 6.2303 | 0.059639 | 0 | 0 | 0 | 0.059639 | 0.059639 | 0 | 0 | 0 | 0.059639 | [15 empty] | 2.7904 | 0.049699 | 0 | 0 | 0 | 0.049699 | 0.049699 | 0 | 0 | 0 | 0.049699
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | 3.0597 | 0.47683 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.035288 | 0.47683 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.035288 | [15 empty] | 2.2027 | 0.029407 |  |  |  | 0.029407 | 0.029407 |  |  |  | 0.029407
| Городской округ Рошаль |  | 120.6855 | 0.19038 | 0 | 0 | 0 | 0.19038 | 0.19038 | 0 | 0 | 0 | 0.19038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0324 | 3.2062 | 0.19783 | 2.8497 | 0 | 0.15865 | 3.2062 | 0.19783 | 2.8497 | 0 | 0.15865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | 4.3478 | 0.032106 | 0 | 0 | 0 | 0.032106 | 0.032106 | 0 | 0 | 0 | 0.032106 | [15 empty] | 0.011 | 3.0743 | 0.19783 | 2.8497 | 0 | 0.026755 | 3.0743 | 0.19783 | 2.8497 | 0 | 0.026755
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17 | 6.4226 | 0.078411 | 0 | 0 | 0 | 0.078411 | 0.078411 | 0 | 0 | 0 | 0.078411 | [15 empty] | 3.6686 | 0.065342 | 0 | 0 | 0 | 0.065342 | 0.065342 | 0 | 0 | 0 | 0.065342
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15 | 5.7513 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | 4.7174 | 0.029324 | 0 | 0 | 0 | 0.029324 | 0.029324 | 0 | 0 | 0 | 0.029324 | [15 empty] | 1.372 | 0.024437 | 0 | 0 | 0 | 0.024437 | 0.024437 | 0 | 0 | 0 | 0.024437
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11 | 3.8685 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13 | 32.0751 | 0.049599 | 0 | 0 | 0 | 0.049599 | 0.049599 | 0 | 0 | 0 | 0.049599 | [15 empty] | 2.3206 | 0.041332 | 0 | 0 | 0 | 0.041332 | 0.041332 | 0 | 0 | 0 | 0.041332
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13 | 39.6332 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11 | 3.8655 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | 20.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 16.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 421.887 | 1.4285 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 1.4285 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1268 | 1.1904 | 0 | 0 | 0 | 1.1904 | 1.1904 | 0 | 0 | 0 | 1.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | 2.913 | 0.042716 | 0 | 0 | 0 | 0.042716 | 0.042716 | 0 | 0 | 0 | 0.042716 | [15 empty] | 1.8169 | 0.035597 | 0 | 0 | 0 | 0.035597 | 0.035597 | 0 | 0 | 0 | 0.035597
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15 | 408.5264 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 | 1.2026 | 0 | 0 | 0 | 1.2026 | [15 empty] | 1.1 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 1.0022
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | 7.6654 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | [15 empty] | 5.8915 | 0.10723 | 0 | 0 | 0 | 0.10723 | 0.10723 | 0 | 0 | 0 | 0.10723
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | 2.7821 | 0.054507 | 0 | 0 | 0 | 0.054507 | 0.054507 | 0 | 0 | 0 | 0.054507 | [15 empty] | 2.3184 | 0.045423 |  |  |  | 0.045423 | 0.045423 |  |  |  | 0.045423
| Городской округ Кашира |  | 21.2636 | 0.31484 | 0 | 0 | 0 | 0.31484 | 0.31484 | 0 | 0 | 0 | 0.31484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.898 | 0.3874 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.3874 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.26236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | 2.3877 | 0.041534 | 0 | 0 | 0 | 0.041534 | 0.041534 | 0 | 0 | 0 | 0.041534 | [15 empty] | 1.7716 | 0.034612 | 0 | 0 | 0 | 0.034612 | 0.034612 | 0 | 0 | 0 | 0.034612
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | 8.1228 | 0.07666 | 0 | 0 | 0 | 0.07666 | 0.07666 | 0 | 0 | 0 | 0.07666 | [15 empty] | 3.5867 | 0.063883 | 0 | 0 | 0 | 0.063883 | 0.063883 | 0 | 0 | 0 | 0.063883
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | 10.7531 | 0.19664 | 0 | 0 | 0 | 0.19664 | 0.19664 | 0 | 0 | 0 | 0.19664 | [15 empty] | 8.5396 | 0.16387 | 0 | 0 | 0 | 0.16387 | 0.16387 | 0 | 0 | 0 | 0.16387
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.12503 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 0.12503 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 37.8256 | 1.0488 | 0.043019 | 0.8527 | 0 | 0.15311 | 1.0488 | 0.043019 | 0.8527 | 0 | 0.15311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4249 | 2.2504 | 0.13528 | 1.9875 | 0 | 0.12759 | 2.2504 | 0.13528 | 1.9875 | 0 | 0.12759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | 2.6416 | 0.040504 | 0 | 0 | 0 | 0.040504 | 0.040504 | 0 | 0 | 0 | 0.040504 | [15 empty] | 1.8272 | 1.7763 | 0.09943 | 1.6431 | 0 | 0.033753 | 1.7763 | 0.09943 | 1.6431 | 0 | 0.033753
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | 3.3825 | 0.89012 | 0 | 0.8527 | 0 | 0.037423 | 0.89012 | 0 | 0.8527 | 0 | 0.037423 | [15 empty] | 2.0799 | 0.37559 | 0 | 0.34441 | 0 | 0.031186 | 0.37559 | 0 | 0.34441 | 0 | 0.031186
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15 | 4.98 | 0.10905 | 0.043019 | 0 | 0 | 0.066028 | 0.10905 | 0.043019 | 0 | 0 | 0.066028 | [15 empty] | 3.0893 | 0.090872 | 0.035849 | 0 | 0 | 0.055023 | 0.090872 | 0.035849 | 0 | 0 | 0.055023
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13 | 26.8215 | 0.0091582 | 0 | 0 | 0 | 0.0091582 | 0.0091582 | 0 | 0 | 0 | 0.0091582 | [15 empty] | 0.42849 | 0.0076319 | 0 | 0 | 0 | 0.0076319 | 0.0076319 | 0 | 0 | 0 | 0.0076319
| Зарайский муниципальный район |  | 5.1989 | 0.10089 | 0 | 0 | 0 | 0.10089 | 0.10089 | 0 | 0 | 0 | 0.10089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6045 | 0.069033 | 0 | 0 | 0 | 0.069033 | 0.069033 | 0 | 0 | 0 | 0.069033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | 2.3467 | 0.058899 | 0 | 0 | 0 | 0.058899 | 0.058899 | 0 | 0 | 0 | 0.058899 | [15 empty] | 1.7374 | 0.03404 | 0 | 0 | 0 | 0.03404 | 0.03404 | 0 | 0 | 0 | 0.03404
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | 2.8522 | 0.041992 | 0 | 0 | 0 | 0.041992 | 0.041992 | 0 | 0 | 0 | 0.041992 | [15 empty] | 1.8671 | 0.034993 | 0 | 0 | 0 | 0.034993 | 0.034993 | 0 | 0 | 0 | 0.034993
| Чеховский муниципальный район |  | 17.271 | 0.23154 | 0 | 0 | 0 | 0.23154 | 0.23154 | 0 | 0 | 0 | 0.23154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8331 | 0.19295 | 0 | 0 | 0 | 0.19295 | 0.19295 | 0 | 0 | 0 | 0.19295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19 | 9.7997 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 0.13278 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 0.13278 | [15 empty] | 6.2124 | 0.11065 | 0 | 0 | 0 | 0.11065 | 0.11065 | 0 | 0 | 0 | 0.11065
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19 | 7.4713 | 0.09876 | 0 | 0 | 0 | 0.09876 | 0.09876 | 0 | 0 | 0 | 0.09876 | [15 empty] | 4.6207 | 0.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.0823 | 0.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.0823
| Городской округ Пущино |  | 15.1678 | 0.27997 | 0 | 0 | 0 | 0.27997 | 0.27997 | 0 | 0 | 0 | 0.27997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5159 | 0.69952 | 0.46621 | 0 | 0 | 0.23331 | 0.69952 | 0.46621 | 0 | 0 | 0.23331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | 0.76976 | 0.014846 | 0 | 0 | 0 | 0.014846 | 0.014846 | 0 | 0 | 0 | 0.014846 | [15 empty] | 0.64147 | 0.012372 | 0 | 0 | 0 | 0.012372 | 0.012372 | 0 | 0 | 0 | 0.012372
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | 0.44621 | 0.008507 | 0 | 0 | 0 | 0.008507 | 0.008507 | 0 | 0 | 0 | 0.008507 | [15 empty] | 0.37184 | 0.0070892 | 0 | 0 | 0 | 0.0070892 | 0.0070892 | 0 | 0 | 0 | 0.0070892
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | 0.44621 | 0.008507 | 0 | 0 | 0 | 0.008507 | 0.008507 | 0 | 0 | 0 | 0.008507 | [15 empty] | 0.37184 | 0.0070892 | 0 | 0 | 0 | 0.0070892 | 0.0070892 | 0 | 0 | 0 | 0.0070892
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | 0.8184 | 0.015799 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | 0.015799 | 0 | 0 | 0 | 0.015799 | [15 empty] | 0.682 | 0.013166 | 0 | 0 | 0 | 0.013166 | 0.013166 | 0 | 0 | 0 | 0.013166
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | 0.91566 | 0.016141 | 0 | 0 | 0 | 0.016141 | 0.016141 | 0 | 0 | 0 | 0.016141 | [15 empty] | 0.75521 | 0.013451 | 0 | 0 | 0 | 0.013451 | 0.013451 | 0 | 0 | 0 | 0.013451
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | 0.49201 | 0.0082937 | 0 | 0 | 0 | 0.0082937 | 0.0082937 | 0 | 0 | 0 | 0.0082937 | [15 empty] | 0.38804 | 0.0069114 | 0 | 0 | 0 | 0.0069114 | 0.0069114 | 0 | 0 | 0 | 0.0069114
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | 0.8184 | 0.014351 | 0 | 0 | 0 | 0.014351 | 0.014351 | 0 | 0 | 0 | 0.014351 | [15 empty] | 0.67147 | 0.01196 | 0 | 0 | 0 | 0.01196 | 0.01196 | 0 | 0 | 0 | 0.01196
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | 1.2562 | 0.022289 | 0 | 0 | 0 | 0.022289 | 0.022289 | 0 | 0 | 0 | 0.022289 | [15 empty] | 1.0429 | 0.018574 | 0 | 0 | 0 | 0.018574 | 0.018574 | 0 | 0 | 0 | 0.018574
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | 0.96433 | 0.017036 | 0 | 0 | 0 | 0.017036 | 0.017036 | 0 | 0 | 0 | 0.017036 | [15 empty] | 0.79709 | 0.014197 | 0 | 0 | 0 | 0.014197 | 0.014197 | 0 | 0 | 0 | 0.014197
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | 0.76976 | 0.013457 | 0 | 0 | 0 | 0.013457 | 0.013457 | 0 | 0 | 0 | 0.013457 | [15 empty] | 0.62961 | 0.011214 | 0 | 0 | 0 | 0.011214 | 0.011214 | 0 | 0 | 0 | 0.011214
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | 0.58364 | 0.010001 | 0 | 0 | 0 | 0.010001 | 0.010001 | 0 | 0 | 0 | 0.010001 | [15 empty] | 0.46792 | 0.0083341 | 0 | 0 | 0 | 0.0083341 | 0.0083341 | 0 | 0 | 0 | 0.0083341
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | 0.72109 | 0.012562 | 0 | 0 | 0 | 0.012562 | 0.012562 | 0 | 0 | 0 | 0.012562 | [15 empty] | 0.58773 | 0.010468 | 0 | 0 | 0 | 0.010468 | 0.010468 | 0 | 0 | 0 | 0.010468
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | 0.40038 | 0.0065868 | 0 | 0 | 0 | 0.0065868 | 0.0065868 | 0 | 0 | 0 | 0.0065868 | [15 empty] | 0.30818 | 0.005489 | 0 | 0 | 0 | 0.005489 | 0.005489 | 0 | 0 | 0 | 0.005489
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | 0.71838 | 0.012705 | 0 | 0 | 0 | 0.012705 | 0.012705 | 0 | 0 | 0 | 0.012705 | [15 empty] | 0.59445 | 0.010588 | 0 | 0 | 0 | 0.010588 | 0.010588 | 0 | 0 | 0 | 0.010588
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | 0.55094 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0.010794 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0.010794 | [15 empty] | 0.45912 | 0.065961 | 0.056966 | 0 | 0 | 0.0089951 | 0.065961 | 0.056966 | 0 | 0 | 0.0089951
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | 0.55094 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0.010794 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0.010794 | [15 empty] | 0.45912 | 0.065961 | 0.056966 | 0 | 0 | 0.0089951 | 0.065961 | 0.056966 | 0 | 0 | 0.0089951
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | 0.38638 | 0.0075699 | 0 | 0 | 0 | 0.0075699 | 0.0075699 | 0 | 0 | 0 | 0.0075699 | [15 empty] | 0.32198 | 0.051186 | 0.044878 | 0 | 0 | 0.0063083 | 0.051186 | 0.044878 | 0 | 0 | 0.0063083
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | 0.63323 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0.012406 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0.012406 | [15 empty] | 0.52769 | 0.07637 | 0.066032 | 0 | 0 | 0.010339 | 0.07637 | 0.066032 | 0 | 0 | 0.010339
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | 0.55094 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0.010794 | 0.010794 | 0 | 0 | 0 | 0.010794 | [15 empty] | 0.45912 | 0.0089951 | 0 | 0 | 0 | 0.0089951 | 0.0089951 | 0 | 0 | 0 | 0.0089951
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | 0.67438 | 0.013212 | 0 | 0 | 0 | 0.013212 | 0.013212 | 0 | 0 | 0 | 0.013212 | [15 empty] | 0.56198 | 0.080064 | 0.069054 | 0 | 0 | 0.01101 | 0.080064 | 0.069054 | 0 | 0 | 0.01101
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | 0.93822 | 0.018382 | 0 | 0 | 0 | 0.018382 | 0.018382 | 0 | 0 | 0 | 0.018382 | [15 empty] | 0.78185 | 0.10147 | 0.086156 | 0 | 0 | 0.015318 | 0.10147 | 0.086156 | 0 | 0 | 0.015318
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | 0.76235 | 0.014936 | 0 | 0 | 0 | 0.014936 | 0.014936 | 0 | 0 | 0 | 0.014936 | [15 empty] | 0.63529 | 0.098603 | 0.086156 | 0 | 0 | 0.012447 | 0.098603 | 0.086156 | 0 | 0 | 0.012447
| Серпуховский муниципальный район |  | 33.6369 | 1.7313 | 0 | 1.2978 | 0 | 0.43346 | 1.7313 | 0 | 1.2978 | 0 | 0.43346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5929 | 0.36122 | 0 | 0 | 0 | 0.36122 | 0.36122 | 0 | 0 | 0 | 0.36122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | 3.7883 | 0.058778 | 0 | 0 | 0 | 0.058778 | 0.058778 | 0 | 0 | 0 | 0.058778 | [15 empty] | 2.5884 | 0.048982 | 0 | 0 | 0 | 0.048982 | 0.048982 | 0 | 0 | 0 | 0.048982
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | 5.3736 | 0.55345 | 0 | 0.51682 | 0 | 0.036628 | 0.55345 | 0 | 0.51682 | 0 | 0.036628 | [15 empty] | 3.8811 | 0.030524 | 0 | 0 | 0 | 0.030524 | 0.030524 | 0 | 0 | 0 | 0.030524
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | 9.3041 | 0.13585 | 0 | 0 | 0 | 0.13585 | 0.13585 | 0 | 0 | 0 | 0.13585 | [15 empty] | 6.3562 | 0.11321 | 0 | 0 | 0 | 0.11321 | 0.11321 | 0 | 0 | 0 | 0.11321
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | 7.2682 | 0.85104 | 0 | 0.78101 | 0 | 0.070037 | 0.85104 | 0 | 0.78101 | 0 | 0.070037 | [15 empty] | 5.2097 | 0.058364 | 0 | 0 | 0 | 0.058364 | 0.058364 | 0 | 0 | 0 | 0.058364
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | 4.1669 | 0.059089 | 0 | 0 | 0 | 0.059089 | 0.059089 | 0 | 0 | 0 | 0.059089 | [15 empty] | 2.574 | 0.049241 | 0 | 0 | 0 | 0.049241 | 0.049241 | 0 | 0 | 0 | 0.049241
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | 3.7359 | 0.073076 | 0 | 0 | 0 | 0.073076 | 0.073076 | 0 | 0 | 0 | 0.073076 | [15 empty] | 2.9836 | 0.060897 |  |  |  | 0.060897 | 0.060897 |  |  |  | 0.060897
| Городской округ Домодедово |  | 1.3896 | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 0.018684 | 0 | 0 | 0 | 0.018684 | 0.018684 | 0 | 0 | 0 | 0.018684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18 | 1.3896 | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0.022421 | [15 empty] | 1.049 | 0.018684 | 0 | 0 | 0 | 0.018684 | 0.018684 | 0 | 0 | 0 | 0.018684
| Люберецкий муниципальный район |  | 80.4457 | 3.4348 | 3.3689 | 0 | 0 | 0.065966 | 3.4348 | 3.3689 | 0 | 0 | 0.065966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8178 | 0.15419 | 0.09922 | 0 | 0 | 0.054971 | 0.15419 | 0.09922 | 0 | 0 | 0.054971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15 | 3.4635 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15 | 73.3337 | 3.2501 | 3.2498 | 0 | 0 | 0.00023512 | 3.2501 | 3.2498 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | 1.8632 | 0.030752 | 0 | 0 | 0 | 0.030752 | 0.030752 | 0 | 0 | 0 | 0.030752 | [15 empty] | 1.308 | 0.025627 | 0 | 0 | 0 | 0.025627 | 0.025627 | 0 | 0 | 0 | 0.025627
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | 1.7853 | 0.15381 | 0.11906 | 0 | 0 | 0.034743 | 0.15381 | 0.11906 | 0 | 0 | 0.034743 | [15 empty] | 1.4878 | 0.12817 | 0.09922 |  |  | 0.028953 | 0.12817 | 0.09922 |  |  | 0.028953
| Городской округ Дзержинский |  | 34.5553 | 1.5641 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.61352 | 1.5641 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.61352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5208 | 0.51126 | 0 | 0 | 0 | 0.51126 | 0.51126 | 0 | 0 | 0 | 0.51126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | 6.043 | 1.1455 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.19492 | 1.1455 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.19492 | [15 empty] | 4.7291 | 0.16243 | 0 | 0 | 0 | 0.16243 | 0.16243 | 0 | 0 | 0 | 0.16243
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | 1.0583 | 0.020735 | 0 | 0 | 0 | 0.020735 | 0.020735 | 0 | 0 | 0 | 0.020735 | [15 empty] | 0.88194 | 0.017279 | 0 | 0 | 0 | 0.017279 | 0.017279 | 0 | 0 | 0 | 0.017279
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | 4.1708 | 0.071945 | 0 | 0 | 0 | 0.071945 | 0.071945 | 0 | 0 | 0 | 0.071945 | [15 empty] | 3.3661 | 0.059954 | 0 | 0 | 0 | 0.059954 | 0.059954 | 0 | 0 | 0 | 0.059954
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | 2.9557 | 0.054667 | 0 | 0 | 0 | 0.054667 | 0.054667 | 0 | 0 | 0 | 0.054667 | [15 empty] | 2.4631 | 0.045556 | 0 | 0 | 0 | 0.045556 | 0.045556 | 0 | 0 | 0 | 0.045556
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | 1.4922 | 0.028999 | 0 | 0 | 0 | 0.028999 | 0.028999 | 0 | 0 | 0 | 0.028999 | [15 empty] | 1.2435 | 0.024166 | 0 | 0 | 0 | 0.024166 | 0.024166 | 0 | 0 | 0 | 0.024166
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | 1.0207 | 0.019997 | 0 | 0 | 0 | 0.019997 | 0.019997 | 0 | 0 | 0 | 0.019997 | [15 empty] | 0.85056 | 0.016664 | 0 | 0 | 0 | 0.016664 | 0.016664 | 0 | 0 | 0 | 0.016664
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | 2.4891 | 0.048532 | 0 | 0 | 0 | 0.048532 | 0.048532 | 0 | 0 | 0 | 0.048532 | [15 empty] | 2.0743 | 0.040444 | 0 | 0 | 0 | 0.040444 | 0.040444 | 0 | 0 | 0 | 0.040444
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | 0.56326 | 0.011036 | 0 | 0 | 0 | 0.011036 | 0.011036 | 0 | 0 | 0 | 0.011036 | [15 empty] | 0.45969 | 0.0091963 | 0 | 0 | 0 | 0.0091963 | 0.0091963 | 0 | 0 | 0 | 0.0091963
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | 1.8185 | 0.013168 | 0 | 0 | 0 | 0.013168 | 0.013168 | 0 | 0 | 0 | 0.013168 | [15 empty] | 0.5601 | 0.010974 | 0 | 0 | 0 | 0.010974 | 0.010974 | 0 | 0 | 0 | 0.010974
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | 2.4438 | 0.046724 | 0 | 0 | 0 | 0.046724 | 0.046724 | 0 | 0 | 0 | 0.046724 | [15 empty] | 2.0166 | 0.038936 | 0 | 0 | 0 | 0.038936 | 0.038936 | 0 | 0 | 0 | 0.038936
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.99937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18 | 2.2204 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | 1.3927 | 0.02657 | 0 | 0 | 0 | 0.02657 | 0.02657 | 0 | 0 | 0 | 0.02657 | [15 empty] | 1.1466 | 0.022142 | 0 | 0 | 0 | 0.022142 | 0.022142 | 0 | 0 | 0 | 0.022142
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | 1.898 | 0.035499 | 0 | 0 | 0 | 0.035499 | 0.035499 | 0 | 0 | 0 | 0.035499 | [15 empty] | 1.5626 | 0.029583 | 0 | 0 | 0 | 0.029583 | 0.029583 | 0 | 0 | 0 | 0.029583
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | 0.85877 | 0.01657 | 0 | 0 | 0 | 0.01657 | 0.01657 | 0 | 0 | 0 | 0.01657 | [15 empty] | 0.7147 | 0.013808 | 0 | 0 | 0 | 0.013808 | 0.013808 | 0 | 0 | 0 | 0.013808
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | 1.221 | 0.023922 | 0 | 0 | 0 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0 | 0 | 0.023922 | [15 empty] | 1.0167 | 0.019935 | 0 | 0 | 0 | 0.019935 | 0.019935 | 0 | 0 | 0 | 0.019935
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 43.1538 | 3.9519 | 0 | 3.4479 | 0 | 0.504 | 3.9519 | 0 | 3.4479 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1119 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15 | 2.2841 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17 | 5.2377 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15 | 2.2841 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | 2.8861 | 0.0040478 | 0 | 0 | 0 | 0.0040478 | 0.0040478 | 0 | 0 | 0 | 0.0040478 | [15 empty] | 0.17217 | 0.0033732 | 0 | 0 | 0 | 0.0033732 | 0.0033732 | 0 | 0 | 0 | 0.0033732
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15 | 2.8861 | 0.040306 | 0 | 0 | 0 | 0.040306 | 0.040306 | 0 | 0 | 0 | 0.040306 | [15 empty] | 1.8858 | 0.033588 | 0 | 0 | 0 | 0.033588 | 0.033588 | 0 | 0 | 0 | 0.033588
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19 | 18.4321 | 0.31475 | 0 | 0 | 0 | 0.31475 | 0.31475 | 0 | 0 | 0 | 0.31475 | [15 empty] | 13.3875 | 0.26229 | 0 | 0 | 0 | 0.26229 | 0.26229 | 0 | 0 | 0 | 0.26229
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | 1.6258 | 0.026547 | 0 | 0 | 0 | 0.026547 | 0.026547 | 0 | 0 | 0 | 0.026547 | [15 empty] | 1.1291 | 0.022122 |  |  |  | 0.022122 | 0.022122 |  |  |  | 0.022122
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19 | 7.5178 | 0.11764 | 0 | 0 | 0 | 0.11764 | 0.11764 | 0 | 0 | 0 | 0.11764 | [15 empty] | 5.5042 | 0.098036 | 0 | 0 | 0 | 0.098036 | 0.098036 | 0 | 0 | 0 | 0.098036
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17 | 0 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 35.1624 | 0.28762 | 0 | 0 | 0 | 0.28762 | 0.28762 | 0 | 0 | 0 | 0.28762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4573 | 0.23969 | 0 | 0 | 0 | 0.23969 | 0.23969 | 0 | 0 | 0 | 0.23969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | 13.1035 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17 | 22.059 | 0.28739 | 0 | 0 | 0 | 0.28739 | 0.28739 | 0 | 0 | 0 | 0.28739 | [15 empty] | 13.4463 | 0.23949 | 0 | 0 | 0 | 0.23949 | 0.23949 | 0 | 0 | 0 | 0.23949
| Рузский муниципальный район |  | 57.6166 | 0.16991 | 0 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.16991 | 0 | 0 | 0 | 0.16991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7846 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0.14159 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0.14159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15 | 4.1599 | 0.054726 | 0 | 0 | 0 | 0.054726 | 0.054726 | 0 | 0 | 0 | 0.054726 | [15 empty] | 2.5605 | 0.045605 | 0 | 0 | 0 | 0.045605 | 0.045605 | 0 | 0 | 0 | 0.045605
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | 5.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12 | 48.2352 | 0.11519 | 0 | 0 | 0 | 0.11519 | 0.11519 | 0 | 0 | 0 | 0.11519 | [15 empty] | 5.3894 | 0.09599 | 0 | 0 | 0 | 0.09599 | 0.09599 | 0 | 0 | 0 | 0.09599
| Волоколамский муниципальный район |  | 104.6209 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4934 | 1.4427 | 0 | 0 | 0 | 1.4427 | 1.4427 | 0 | 0 | 0 | 1.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15 | 4.1026 | 0.038095 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | 0.038095 | 0 | 0 | 0 | 0.038095 | [15 empty] | 1.7824 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0.031746 | 0.031746 | 0 | 0 | 0 | 0.031746
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17 | 85.9595 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | [15 empty] | 64.1329 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 1.2565
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15 | 4.1026 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18 | 10.4562 | 0.18509 | 0 | 0 | 0 | 0.18509 | 0.18509 | 0 | 0 | 0 | 0.18509 | [15 empty] | 8.5671 | 0.15424 | 0 | 0 | 0 | 0.15424 | 0.15424 | 0 | 0 | 0 | 0.15424
| Клинский муниципальный район |  | 68.249 | 0.64209 | 0.063896 | 0.12902 | 0 | 0.44917 | 0.64209 | 0.063896 | 0.12902 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8704 | 0.96334 | 0.089085 | 0.49995 | 0 | 0.37431 | 0.96334 | 0.089085 | 0.49995 | 0 | 0.37431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15 | 3.2488 | 0.050733 | 0 | 0 | 0 | 0.050733 | 0.050733 | 0 | 0 | 0 | 0.050733 | [15 empty] | 2.3737 | 0.042277 | 0 | 0 | 0 | 0.042277 | 0.042277 | 0 | 0 | 0 | 0.042277
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | 0.29251 | 0.0053232 | 0 | 0 | 0 | 0.0053232 | 0.0053232 | 0 | 0 | 0 | 0.0053232 | [15 empty] | 0.24021 | 0.004436 | 0 | 0 | 0 | 0.004436 | 0.004436 | 0 | 0 | 0 | 0.004436
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | 1.3364 | 0.025533 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | 0.025533 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | [15 empty] | 1.1065 | 0.021278 | 0 | 0 | 0 | 0.021278 | 0.021278 | 0 | 0 | 0 | 0.021278
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | 1.1668 | 0.022234 | 0 | 0 | 0 | 0.022234 | 0.022234 | 0 | 0 | 0 | 0.022234 | [15 empty] | 0.96583 | 0.018529 | 0 | 0 | 0 | 0.018529 | 0.018529 | 0 | 0 | 0 | 0.018529
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | 1.7604 | 0.033722 | 0 | 0 | 0 | 0.033722 | 0.033722 | 0 | 0 | 0 | 0.033722 | [15 empty] | 1.4583 | 0.028101 | 0 | 0 | 0 | 0.028101 | 0.028101 | 0 | 0 | 0 | 0.028101
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | 0.31418 | 0.0038005 | 0 | 0 | 0 | 0.0038005 | 0.0038005 | 0 | 0 | 0 | 0.0038005 | [15 empty] | 0.14739 | 0.50312 | 0 | 0.49995 | 0 | 0.003167 | 0.50312 | 0 | 0.49995 | 0 | 0.003167
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | 1.644 | 0.019466 | 0 | 0 | 0 | 0.019466 | 0.019466 | 0 | 0 | 0 | 0.019466 | [15 empty] | 0.91079 | 0.052061 | 0.035838 | 0 | 0 | 0.016222 | 0.052061 | 0.035838 | 0 | 0 | 0.016222
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | 0.7144 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0.010292 | 0.010292 | 0 | 0 | 0 | 0.010292 | [15 empty] | 0.41391 | 0.0085766 | 0 | 0 | 0 | 0.0085766 | 0.0085766 | 0 | 0 | 0 | 0.0085766
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18 | 7.3243 | 0.12548 | 0 | 0 | 0 | 0.12548 | 0.12548 | 0 | 0 | 0 | 0.12548 | [15 empty] | 5.3728 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | 0.10457
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19 | 41.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 4.0311 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19 | 5.2488 | 0.082268 | 0 | 0 | 0 | 0.082268 | 0.082268 | 0 | 0 | 0 | 0.082268 | [15 empty] | 3.8491 | 0.068557 |  |  |  | 0.068557 | 0.068557 |  |  |  | 0.068557
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | 3.6008 | 0.13421 | 0.063896 | 0 | 0 | 0.070313 | 0.13421 | 0.063896 | 0 | 0 | 0.070313 | [15 empty] | 3.0007 | 0.11184 | 0.053247 |  |  | 0.058594 | 0.11184 | 0.053247 |  |  | 0.058594
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15 | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 25.543 | 11.6468 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.20899 | 11.6468 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.20899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9643 | 0.17416 | 0 | 0 | 0 | 0.17416 | 0.17416 | 0 | 0 | 0 | 0.17416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13 | 3.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | 12.8962 | 11.5031 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.065304 | 11.5031 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.065304 | [15 empty] | 4.9704 | 0.05442 | 0 | 0 | 0 | 0.05442 | 0.05442 | 0 | 0 | 0 | 0.05442
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | 2.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | 3.696 | 0.094416 | 0 | 0 | 0 | 0.094416 | 0.094416 | 0 | 0 | 0 | 0.094416 | [15 empty] | 2.9154 | 0.07868 | 0 | 0 | 0 | 0.07868 | 0.07868 | 0 | 0 | 0 | 0.07868
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | 2.515 | 0.049274 | 0 | 0 | 0 | 0.049274 | 0.049274 | 0 | 0 | 0 | 0.049274 | [15 empty] | 2.0958 | 0.041061 |  |  |  | 0.041061 | 0.041061 |  |  |  | 0.041061
| Истринский муниципальный район |  | 135.4048 | 0.48958 | 0.04361 | 0 | 0 | 0.44597 | 0.48958 | 0.04361 | 0 | 0 | 0.44597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1899 | 0.40799 | 0.036342 | 0 | 0 | 0.37164 | 0.40799 | 0.036342 | 0 | 0 | 0.37164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15 | 8.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | 1.9973 | 0.030344 | 0 | 0 | 0 | 0.030344 | 0.030344 | 0 | 0 | 0 | 0.030344 | [15 empty] | 1.4197 | 0.025287 | 0 | 0 | 0 | 0.025287 | 0.025287 | 0 | 0 | 0 | 0.025287
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15 | 5.2759 | 0.043607 | 0 | 0 | 0 | 0.043607 | 0.043607 | 0 | 0 | 0 | 0.043607 | [15 empty] | 2.0403 | 0.03634 | 0 | 0 | 0 | 0.03634 | 0.03634 | 0 | 0 | 0 | 0.03634
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | 37.8381 | 0.065401 | 0 | 0 | 0 | 0.065401 | 0.065401 | 0 | 0 | 0 | 0.065401 | [15 empty] | 3.06 | 0.054501 | 0 | 0 | 0 | 0.054501 | 0.054501 | 0 | 0 | 0 | 0.054501
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | 4.2163 | 0.049467 | 0 | 0 | 0 | 0.049467 | 0.049467 | 0 | 0 | 0 | 0.049467 | [15 empty] | 2.104 | 0.041222 | 0 | 0 | 0 | 0.041223 | 0.041222 | 0 | 0 | 0 | 0.041223
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19 | 67.4394 | 0.079484 | 0 | 0 | 0 | 0.079484 | 0.079484 | 0 | 0 | 0 | 0.079484 | [15 empty] | 3.7189 | 0.066236 | 0 | 0 | 0 | 0.066236 | 0.066236 | 0 | 0 | 0 | 0.066236
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | 3.6109 | 0.11412 | 0.04361 | 0 | 0 | 0.070509 | 0.11412 | 0.04361 | 0 | 0 | 0.070509 | [15 empty] | 3.0091 | 0.095099 | 0.036342 |  |  | 0.058758 | 0.095099 | 0.036342 |  |  | 0.058758
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | 1.4354 | 0.028004 | 0 | 0 | 0 | 0.028004 | 0.028004 | 0 | 0 | 0 | 0.028004 | [15 empty] | 1.1961 | 0.023337 |  |  |  | 0.023337 | 0.023337 |  |  |  | 0.023337
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19 | 5.0503 | 0.079157 | 0 | 0 | 0 | 0.079157 | 0.079157 | 0 | 0 | 0 | 0.079157 | [15 empty] | 3.7036 | 0.065964 |  |  |  | 0.065964 | 0.065964 |  |  |  | 0.065964
| Пушкинский муниципальный район |  | 209.055 | 5.0197 | 2.7657 | 0.62171 | 0 | 1.6323 | 5.0197 | 2.7657 | 0.62171 | 0 | 1.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5865 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 1.3602 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | 2.2555 | 0.04419 | 0 | 0 | 0 | 0.04419 | 0.04419 | 0 | 0 | 0 | 0.04419 | [15 empty] | 1.8796 | 0.036825 | 0 | 0 | 0 | 0.036825 | 0.036825 | 0 | 0 | 0 | 0.036825
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18 | 34.4261 | 0.16343 | 0 | 0 | 0 | 0.16343 | 0.16343 | 0 | 0 | 0 | 0.16343 | [15 empty] | 27.7888 | 0.13619 | 0 | 0 | 0 | 0.13619 | 0.13619 | 0 | 0 | 0 | 0.13619
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16 | 23.167 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15 | 10.6089 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | 2.7916 | 0.054457 | 0 | 0 | 0 | 0.054457 | 0.054457 | 0 | 0 | 0 | 0.054457 | [15 empty] | 2.3163 | 0.045381 | 0 | 0 | 0 | 0.045381 | 0.045381 | 0 | 0 | 0 | 0.045381
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | 2.6943 | 0.042327 | 0 | 0 | 0 | 0.042327 | 0.042327 | 0 | 0 | 0 | 0.042327 | [15 empty] | 1.8004 | 0.035273 | 0 | 0 | 0 | 0.035273 | 0.035273 | 0 | 0 | 0 | 0.035273
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | 2.9386 | 0.057456 | 0 | 0 | 0 | 0.057456 | 0.057456 | 0 | 0 | 0 | 0.057456 | [15 empty] | 2.4489 | 0.04788 | 0 | 0 | 0 | 0.04788 | 0.04788 | 0 | 0 | 0 | 0.04788
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | 13.087 | 0.17092 | 0 | 0 | 0 | 0.17092 | 0.17092 | 0 | 0 | 0 | 0.17092 | [15 empty] | 7.997 | 0.14244 | 0 | 0 | 0 | 0.14244 | 0.14244 | 0 | 0 | 0 | 0.14244
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | 3.8245 | 0.68474 | 0 | 0.62171 | 0 | 0.063026 | 0.68474 | 0 | 0.62171 | 0 | 0.063026 | [15 empty] | 0.43521 | 0.052522 | 0 | 0 | 0 | 0.052522 | 0.052522 | 0 | 0 | 0 | 0.052522
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | 2.1887 | 0.042646 | 0 | 0 | 0 | 0.042646 | 0.042646 | 0 | 0 | 0 | 0.042646 | [15 empty] | 1.8239 | 0.035538 | 0 | 0 | 0 | 0.035538 | 0.035538 | 0 | 0 | 0 | 0.035538
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | 4.1745 | 0.068224 | 0 | 0 | 0 | 0.068224 | 0.068224 | 0 | 0 | 0 | 0.068224 | [15 empty] | 2.206 | 0.056853 | 0 | 0 | 0 | 0.056853 | 0.056853 | 0 | 0 | 0 | 0.056853
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18 | 58.8093 | 2.9081 | 2.7657 | 0 | 0 | 0.14235 | 2.9081 | 2.7657 | 0 | 0 | 0.14235 | [15 empty] | 6.6604 | 0.11863 | 0 | 0 | 0 | 0.11863 | 0.11863 | 0 | 0 | 0 | 0.11863
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | 6.8478 | 0.11909 | 0 | 0 | 0 | 0.11909 | 0.11909 | 0 | 0 | 0 | 0.11909 | [15 empty] | 0.05934 | 0.099238 | 0 | 0 | 0 | 0.099238 | 0.099238 | 0 | 0 | 0 | 0.099238
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | 7.6851 | 0.13835 | 0 | 0 | 0 | 0.13835 | 0.13835 | 0 | 0 | 0 | 0.13835 | [15 empty] | 5.8846 | 0.11529 | 0 | 0 | 0 | 0.11529 | 0.11529 | 0 | 0 | 0 | 0.11529
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19 | 4.9925 | 0.073009 | 0 | 0 | 0 | 0.073009 | 0.073009 | 0 | 0 | 0 | 0.073009 | [15 empty] | 3.4159 | 0.060841 | 0 | 0 | 0 | 0.060841 | 0.060841 | 0 | 0 | 0 | 0.060841
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19 | 6.0323 | 0.086642 | 0 | 0 | 0 | 0.086642 | 0.086642 | 0 | 0 | 0 | 0.086642 | [15 empty] | 4.0538 | 0.072202 | 0 | 0 | 0 | 0.072202 | 0.072202 | 0 | 0 | 0 | 0.072202
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19 | 5.658 | 0.08688 | 0 | 0 | 0 | 0.08688 | 0.08688 | 0 | 0 | 0 | 0.08688 | [15 empty] | 4.0649 | 0.0724 |  |  |  | 0.0724 | 0.0724 |  |  |  | 0.0724
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19 | 4.5767 | 0.071615 | 0 | 0 | 0 | 0.071615 | 0.071615 | 0 | 0 | 0 | 0.071615 | [15 empty] | 3.3507 | 0.059679 |  |  |  | 0.059679 | 0.059679 |  |  |  | 0.059679
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | 1.4468 | 0.028111 | 0 | 0 | 0 | 0.028111 | 0.028111 | 0 | 0 | 0 | 0.028111 | [15 empty] | 1.1957 | 0.023425 | 0 | 0 | 0 | 0.023425 | 0.023425 | 0 | 0 | 0 | 0.023425
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | 2.3521 | 0.046082 | 0 | 0 | 0 | 0.046082 | 0.046082 | 0 | 0 | 0 | 0.046082 | [15 empty] | 1.9601 | 0.038402 |  |  |  | 0.038402 | 0.038402 |  |  |  | 0.038402
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19 | 8.4979 | 0.13301 | 0 | 0 | 0 | 0.13301 | 0.13301 | 0 | 0 | 0 | 0.13301 | [15 empty] | 6.223 | 0.11084 |  |  |  | 0.11084 | 0.11084 |  |  |  | 0.11084
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.27818 | 0.0033519 | 0 | 0 | 0 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0 | 0 | 0.0033519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15683 | 0.0027932 | 0 | 0 | 0 | 0.0027932 | 0.0027932 | 0 | 0 | 0 | 0.0027932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | 0.27818 | 0.0033519 | 0 | 0 | 0 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0 | 0 | 0.0033519 | [15 empty] | 0.15683 | 0.0027932 | 0 | 0 | 0 | 0.0027932 | 0.0027932 | 0 | 0 | 0 | 0.0027932
| Городской округ Мытищи |  | 47.5534 | 0.74732 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.36328 | 0.74732 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.36328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9628 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0.30274 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | 2.1405 | 0.041937 | 0 | 0 | 0 | 0.041937 | 0.041937 | 0 | 0 | 0 | 0.041937 | [15 empty] | 1.7837 | 0.034947 | 0 | 0 | 0 | 0.034947 | 0.034947 | 0 | 0 | 0 | 0.034947
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18 | 9.4592 | 0.030754 | 0 | 0 | 0 | 0.030754 | 0.030754 | 0 | 0 | 0 | 0.030754 | [15 empty] | 0.51703 | 0.025628 | 0 | 0 | 0 | 0.025628 | 0.025628 | 0 | 0 | 0 | 0.025628
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | 9.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | 5.3008 | 0.090648 | 0 | 0 | 0 | 0.090648 | 0.090648 | 0 | 0 | 0 | 0.090648 | [15 empty] | 4.1521 | 0.07554 | 0 | 0 | 0 | 0.07554 | 0.07554 | 0 | 0 | 0 | 0.07554
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | 4.7808 | 0.086447 | 0 | 0 | 0 | 0.086447 | 0.086447 | 0 | 0 | 0 | 0.086447 | [15 empty] | 3.7683 | 0.072039 | 0 | 0 | 0 | 0.072039 | 0.072039 | 0 | 0 | 0 | 0.072039
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | 0.4065 | 0.0079642 | 0 | 0 | 0 | 0.0079642 | 0.0079642 | 0 | 0 | 0 | 0.0079642 | [15 empty] | 0.32748 | 0.0066368 | 0 | 0 | 0 | 0.0066368 | 0.0066368 | 0 | 0 | 0 | 0.0066368
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | 3.3046 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | 1.3813 | 0.025837 | 0 | 0 | 0 | 0.025837 | 0.025837 | 0 | 0 | 0 | 0.025837 | [15 empty] | 1.099 | 0.021531 | 0 | 0 | 0 | 0.021531 | 0.021531 | 0 | 0 | 0 | 0.021531
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | 6.4626 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | 0.38404 | 0 | 0.38404 | 0 | 0 | [15 empty] | 4.7304 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | 1.8616 | 0.036237 | 0 | 0 | 0 | 0.036237 | 0.036237 | 0 | 0 | 0 | 0.036237 | [15 empty] | 1.5513 | 0.030197 |  |  |  | 0.030197 | 0.030197 |  |  |  | 0.030197
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19 | 2.7699 | 0.043226 | 0 | 0 | 0 | 0.043226 | 0.043226 | 0 | 0 | 0 | 0.043226 | [15 empty] | 2.0225 | 0.036022 |  |  |  | 0.036022 | 0.036022 |  |  |  | 0.036022
| Городской округ Балашиха |  | 15.6184 | 0.050391 | 0 | 0 | 0 | 0.050391 | 0.050391 | 0 | 0 | 0 | 0.050391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3577 | 0.041993 | 0 | 0 | 0 | 0.041993 | 0.041993 | 0 | 0 | 0 | 0.041993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19 | 2.4746 | 0.030012 | 0 | 0 | 0 | 0.030012 | 0.030012 | 0 | 0 | 0 | 0.030012 | [15 empty] | 1.4042 | 0.02501 | 0 | 0 | 0 | 0.02501 | 0.02501 | 0 | 0 | 0 | 0.02501
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19 | 13.1438 | 0.02038 | 0 | 0 | 0 | 0.02038 | 0.02038 | 0 | 0 | 0 | 0.02038 | [15 empty] | 0.95351 | 0.016983 | 0 | 0 | 0 | 0.016983 | 0.016983 | 0 | 0 | 0 | 0.016983
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 108.3776 | 2.1243 | 0 | 1.202 | 0 | 0.92235 | 2.1243 | 0 | 1.202 | 0 | 0.92235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3327 | 0.76863 | 0 | 0 | 0 | 0.76863 | 0.76863 | 0 | 0 | 0 | 0.76863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | 1.8173 | 0.032929 | 0 | 0 | 0 | 0.032929 | 0.032929 | 0 | 0 | 0 | 0.032929 | [15 empty] | 1.5144 | 0.027441 | 0 | 0 | 0 | 0.027441 | 0.027441 | 0 | 0 | 0 | 0.027441
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | 2.4621 | 0.045055 | 0 | 0 | 0 | 0.045055 | 0.045055 | 0 | 0 | 0 | 0.045055 | [15 empty] | 2.0517 | 0.037546 | 0 | 0 | 0 | 0.037546 | 0.037546 | 0 | 0 | 0 | 0.037546
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | 2.1746 | 0.038683 | 0 | 0 | 0 | 0.038683 | 0.038683 | 0 | 0 | 0 | 0.038683 | [15 empty] | 1.6454 | 0.032236 | 0 | 0 | 0 | 0.032236 | 0.032236 | 0 | 0 | 0 | 0.032236
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | 5.8912 | 0.094572 | 0 | 0 | 0 | 0.094572 | 0.094572 | 0 | 0 | 0 | 0.094572 | [15 empty] | 4.279 | 0.07881 | 0 | 0 | 0 | 0.07881 | 0.07881 | 0 | 0 | 0 | 0.07881
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12 | 19.7531 | 0.28426 | 0 | 0 | 0 | 0.28426 | 0.28426 | 0 | 0 | 0 | 0.28426 | [15 empty] | 13.3 | 0.23689 | 0 | 0 | 0 | 0.23689 | 0.23689 | 0 | 0 | 0 | 0.23689
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | 8.1958 | 1.3128 | 0 | 1.202 | 0 | 0.11076 | 1.3128 | 0 | 1.202 | 0 | 0.11076 | [15 empty] | 2.7445 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0.092303 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0.092303
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15 | 64.3485 | 0.31609 | 0 | 0 | 0 | 0.31609 | 0.31609 | 0 | 0 | 0 | 0.31609 | [15 empty] | 14.789 | 0.26341 | 0 | 0 | 0 | 0.26341 | 0.26341 | 0 | 0 | 0 | 0.26341
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 5.34 | 0.078694 | 0 | 0 | 0 | 0.078694 | 0.078694 | 0 | 0 | 0 | 0.078694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0.065578 | 0 | 0 | 0 | 0.065578 | 0.065578 | 0 | 0 | 0 | 0.065578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.99119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | 1.8685 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0 | 0 | 0.036373 | [15 empty] | 1.5571 | 0.030311 | 0 | 0 | 0 | 0.030311 | 0.030311 | 0 | 0 | 0 | 0.030311
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | 1.6248 | 0.029443 | 0 | 0 | 0 | 0.029443 | 0.029443 | 0 | 0 | 0 | 0.029443 | [15 empty] | 1.354 | 0.024536 | 0 | 0 | 0 | 0.024536 | 0.024536 | 0 | 0 | 0 | 0.024536
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | 0.65729 | 0.012878 | 0 | 0 | 0 | 0.012878 | 0.012878 | 0 | 0 | 0 | 0.012878 | [15 empty] | 0.54774 | 0.010731 | 0 | 0 | 0 | 0.010731 | 0.010731 | 0 | 0 | 0 | 0.010731
| Щелковский муниципальный район |  | 49.4176 | 1.8524 | 0.085432 | 1.1668 | 0 | 0.6002 | 1.8524 | 0.085432 | 1.1668 | 0 | 0.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9532 | 1.6687 | 0.19623 | 0.97234 | 0 | 0.50017 | 1.6687 | 0.19623 | 0.97234 | 0 | 0.50017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18 | 4.3724 | 0.056244 | 0 | 0 | 0 | 0.056244 | 0.056244 | 0 | 0 | 0 | 0.056244 | [15 empty] | 2.6315 | 0.04687 | 0 | 0 | 0 | 0.04687 | 0.04687 | 0 | 0 | 0 | 0.04687
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | 1.7304 | 1.1946 | 0 | 1.1668 | 0 | 0.027831 | 1.1946 | 0 | 1.1668 | 0 | 0.027831 | [15 empty] | 1.2214 | 0.99553 | 0 | 0.97234 | 0 | 0.023192 | 0.99553 | 0 | 0.97234 | 0 | 0.023192
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | 12.0133 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0.11758 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0.11758 | [15 empty] | 9.8294 | 0.097981 |  |  |  | 0.097981 | 0.097981 |  |  |  | 0.097981
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19 | 8.1941 | 0.019241 | 0 | 0 | 0 | 0.019241 | 0.019241 | 0 | 0 | 0 | 0.019241 | [15 empty] | 0.90026 | 0.016035 |  |  |  | 0.016035 | 0.016035 |  |  |  | 0.016035
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | 4.5159 | 0.088477 | 0 | 0 | 0 | 0.088477 | 0.088477 | 0 | 0 | 0 | 0.088477 | [15 empty] | 3.7633 | 0.19876 | 0.12503 |  |  | 0.07373 | 0.19876 | 0.12503 |  |  | 0.07373
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19 | 4.062 | 0.063666 | 0 | 0 | 0 | 0.063666 | 0.063666 | 0 | 0 | 0 | 0.063666 | [15 empty] | 2.9788 | 0.053055 |  |  |  | 0.053055 | 0.053055 |  |  |  | 0.053055
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19 | 2.8288 | 0.04415 | 0 | 0 | 0 | 0.04415 | 0.04415 | 0 | 0 | 0 | 0.04415 | [15 empty] | 2.0657 | 0.036792 |  |  |  | 0.036792 | 0.036792 |  |  |  | 0.036792
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19 | 4.9775 | 0.16326 | 0.085432 | 0 | 0 | 0.077827 | 0.16326 | 0.085432 | 0 | 0 | 0.077827 | [15 empty] | 3.6413 | 0.13605 | 0.071193 |  |  | 0.064856 | 0.13605 | 0.071193 |  |  | 0.064856
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19 | 6.7231 | 0.10519 | 0 | 0 | 0 | 0.10519 | 0.10519 | 0 | 0 | 0 | 0.10519 | [15 empty] | 4.9215 | 0.087657 | 0 | 0 | 0 | 0.087657 | 0.087657 | 0 | 0 | 0 | 0.087657
| Одинцовский муниципальный район |  | 944.5646 | 4.7789 | 2.4482 | 1.0057 | 0 | 1.325 | 4.7789 | 2.4482 | 1.0057 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9234 | 3.2617 | 2.1575 | 0 | 0 | 1.1041 | 3.2617 | 2.1575 | 0 | 0 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17 | 6.6531 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0 | 0.0082287 | 0.0082287 | 0 | 0 | 0 | 0.0082287 | [15 empty] | 0.385 | 0.0068572 | 0 | 0 | 0 | 0.0068573 | 0.0068572 | 0 | 0 | 0 | 0.0068573
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | 4.149 | 0.11129 | 0.043005 | 0 | 0 | 0.06828 | 0.11129 | 0.043005 | 0 | 0 | 0.06828 | [15 empty] | 3.1537 | 0.092738 | 0.035838 | 0 | 0 | 0.0569 | 0.092738 | 0.035838 | 0 | 0 | 0.0569
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | 2.9863 | 0.36649 | 0.33122 | 0 | 0 | 0.03527 | 0.36649 | 0.33122 | 0 | 0 | 0.03527 | [15 empty] | 0 | 0.029392 | 0 | 0 | 0 | 0.029392 | 0.029392 | 0 | 0 | 0 | 0.029392
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 54.6906 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | 0.16738 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | 0.16738 | [15 empty] | 7.8315 | 0.13949 | 0 | 0 | 0 | 0.13949 | 0.13949 | 0 | 0 | 0 | 0.13949
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18 | 48.6608 | 0.080639 | 0 | 0 | 0 | 0.080639 | 0.080639 | 0 | 0 | 0 | 0.080639 | [15 empty] | 3.7729 | 0.067199 | 0 | 0 | 0 | 0.067199 | 0.067199 | 0 | 0 | 0 | 0.067199
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | 2.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | 6.3916 | 0.65375 | 0.62273 | 0 | 0 | 0.031016 | 0.65375 | 0.62273 | 0 | 0 | 0.031016 | [15 empty] | 4.3875 | 0.76465 | 0.7388 | 0 | 0 | 0.025846 | 0.76465 | 0.7388 | 0 | 0 | 0.025846
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16 | 665.0838 | 0.054949 | 0 | 0 | 0 | 0.054949 | 0.054949 | 0 | 0 | 0 | 0.054949 | [15 empty] | 1.1 | 0.04579 | 0 | 0 | 0 | 0.04579 | 0.04579 | 0 | 0 | 0 | 0.04579
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19 | 10.0295 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0.14361 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0.14361 | [15 empty] | 6.7192 | 0.11968 | 0 | 0 | 0 | 0.11968 | 0.11968 | 0 | 0 | 0 | 0.11968
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | 6.5698 | 1.1129 | 0 | 1.0057 | 0 | 0.1072 | 1.1129 | 0 | 1.0057 | 0 | 0.1072 | [15 empty] | 3.9421 | 0.08933 | 0 | 0 | 0 | 0.08933 | 0.08933 | 0 | 0 | 0 | 0.08933
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19 | 16.0174 | 0.046083 | 0 | 0 | 0 | 0.046083 | 0.046083 | 0 | 0 | 0 | 0.046083 | [15 empty] | 0.3 | 0.038402 | 0 | 0 | 0 | 0.038402 | 0.038402 | 0 | 0 | 0 | 0.038402
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | 1.5143 | 0.0057406 | 0 | 0 | 0 | 0.0057406 | 0.0057406 | 0 | 0 | 0 | 0.0057406 | [15 empty] | 0 | 0.0047838 | 0 | 0 | 0 | 0.0047838 | 0.0047838 | 0 | 0 | 0 | 0.0047838
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19 | 16.5463 | 1.5403 | 1.4512 | 0 | 0 | 0.089071 | 1.5403 | 1.4512 | 0 | 0 | 0.089071 | [15 empty] | 0 | 1.2836 | 1.2094 |  |  | 0.074226 | 1.2836 | 1.2094 |  |  | 0.074226
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19 | 2.286 | 0.031456 | 0 | 0 | 0 | 0.031456 | 0.031456 | 0 | 0 | 0 | 0.031456 | [15 empty] | 1.4717 | 0.026213 |  |  |  | 0.026213 | 0.026213 |  |  |  | 0.026213
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19 | 52.2065 | 0.082413 | 0 | 0 | 0 | 0.082413 | 0.082413 | 0 | 0 | 0 | 0.082413 | [15 empty] | 3.8559 | 0.068678 |  |  |  | 0.068678 | 0.068678 |  |  |  | 0.068678
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | 1.8078 | 0.029803 | 0 | 0 | 0 | 0.029803 | 0.029803 | 0 | 0 | 0 | 0.029803 | [15 empty] | 1.2676 | 0.024835 | 0 | 0 | 0 | 0.024835 | 0.024835 | 0 | 0 | 0 | 0.024835
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19 | 19.6046 | 0.094056 | 0 | 0 | 0 | 0.094056 | 0.094056 | 0 | 0 | 0 | 0.094056 | [15 empty] | 4.4006 | 0.07838 |  |  |  | 0.07838 | 0.07838 |  |  |  | 0.07838
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19 | 8.0113 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0.12514 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0.12514 | [15 empty] | 5.8551 | 0.10429 | 0 | 0 | 0 | 0.10429 | 0.10429 | 0 | 0 | 0 | 0.10429
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19 | 15.2075 | 0.050371 | 0 | 0 | 0 | 0.050371 | 0.050371 | 0 | 0 | 0 | 0.050371 | [15 empty] | 2.3567 | 0.21552 | 0.17355 |  |  | 0.041976 | 0.21552 | 0.17355 |  |  | 0.041976
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | 3.8029 | 0.074272 | 0 | 0 | 0 | 0.074272 | 0.074272 | 0 | 0 | 0 | 0.074272 | [15 empty] | 3.1691 | 0.061894 | 0 | 0 | 0 | 0.061894 | 0.061894 | 0 | 0 | 0 | 0.061894
| Городской округ Звенигород |  | 173.6532 | 1.3193 | 0 | 1.1108 | 0 | 0.20853 | 1.3193 | 0 | 1.1108 | 0 | 0.20853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.127 | 0.17377 | 0 | 0 | 0 | 0.17377 | 0.17377 | 0 | 0 | 0 | 0.17377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | 15.69 | 0.68479 | 0 | 0.62891 | 0 | 0.055876 | 0.68479 | 0 | 0.62891 | 0 | 0.055876 | [15 empty] | 11.4098 | 0.046563 | 0 | 0 | 0 | 0.046563 | 0.046563 | 0 | 0 | 0 | 0.046563
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18 | 20.4005 | 0.059546 | 0 | 0 | 0 | 0.059546 | 0.059546 | 0 | 0 | 0 | 0.059546 | [15 empty] | 2.786 | 0.049622 | 0 | 0 | 0 | 0.049622 | 0.049622 | 0 | 0 | 0 | 0.049622
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | 0.64638 | 0.0062662 | 0 | 0 | 0 | 0.0062662 | 0.0062662 | 0 | 0 | 0 | 0.0062662 | [15 empty] | 0.29318 | 0.0052219 | 0 | 0 | 0 | 0.0052219 | 0.0052219 | 0 | 0 | 0 | 0.0052219
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17 | 81.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 11.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | 17.2069 | 0.53366 | 0 | 0.48186 | 0 | 0.051802 | 0.53366 | 0 | 0.48186 | 0 | 0.051802 | [15 empty] | 12.2365 | 0.043168 | 0 | 0 | 0 | 0.043168 | 0.043168 | 0 | 0 | 0 | 0.043168
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15 | 17.4731 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | 0.02351 | 0 | 0 | 0 | 0.02351 | [15 empty] | 1.1 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592 | 0.019592 | 0 | 0 | 0 | 0.019592
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | 3.5844 | 0.011526 | 0 | 0 | 0 | 0.011526 | 0.011526 | 0 | 0 | 0 | 0.011526 | [15 empty] | 0 | 0.0096052 | 0 | 0 | 0 | 0.0096052 | 0.0096052 | 0 | 0 | 0 | 0.0096052
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19 | 17.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 5.1704 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 25.8997 | 20.5652 | 3.5547 | 16.913 | 0 | 0.097533 | 20.5652 | 3.5547 | 16.913 | 0 | 0.097533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2133 | 17.699 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.081277 | 17.699 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.081277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | 25.8997 | 18.1707 | 1.1601 | 16.913 | 0 | 0.097533 | 18.1707 | 1.1601 | 16.913 | 0 | 0.097533 | [15 empty] | 18.2133 | 17.699 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.081277 | 17.699 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.081277
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18 | 0 | 2.3946 | 2.3946 | 0 | 0 | 0 | 2.3946 | 2.3946 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 49.8481 | 1.8309 | 0.029351 | 1.2481 | 0 | 0.55347 | 1.8309 | 0.029351 | 1.2481 | 0 | 0.55347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.194 | 1.4686 | 0.024459 | 0 | 0 | 1.4441 | 1.4686 | 0.024459 | 0 | 0 | 1.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | 4.9621 | 0.13131 | 0 | 0 | 0 | 0.13131 | 0.13131 | 0 | 0 | 0 | 0.13131 | [15 empty] | 2.9474 | 0.10943 | 0 | 0 | 0 | 0.10943 | 0.10943 | 0 | 0 | 0 | 0.10943
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | 4.2613 | 0.072626 | 0 | 0 | 0 | 0.072626 | 0.072626 | 0 | 0 | 0 | 0.072626 | [15 empty] | 3.1242 | 0.060521 | 0 | 0 | 0 | 0.060521 | 0.060521 | 0 | 0 | 0 | 0.060521
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | 8.2839 | 1.4032 | 0 | 1.2481 | 0 | 0.15503 | 1.4032 | 0 | 1.2481 | 0 | 0.15503 | [15 empty] | 5.1856 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0.12919
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | 1.661 | 0.0047294 | 0 | 0 | 0 | 0.0047294 | 0.0047294 | 0 | 0 | 0 | 0.0047294 | [15 empty] | 0 | 0.0039412 | 0 | 0 | 0 | 0.0039412 | 0.0039412 | 0 | 0 | 0 | 0.0039412
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | 4.6295 | 0.014048 | 0 | 0 | 0 | 0.014048 | 0.014048 | 0 | 0 | 0 | 0.014048 | [15 empty] | 0 | 0.011706 | 0 | 0 | 0 | 0.011706 | 0.011706 | 0 | 0 | 0 | 0.011706
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19 | 10.8751 | 0.024692 | 0 | 0 | 0 | 0.024692 | 0.024692 | 0 | 0 | 0 | 0.024692 | [15 empty] | 1.1553 | 0.020577 |  |  |  | 0.020577 | 0.020577 |  |  |  | 0.020577
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | 1.429 | 0.057114 | 0.029351 | 0 | 0 | 0.027762 | 0.057114 | 0.029351 | 0 | 0 | 0.027762 | [15 empty] | 1.1808 | 0.047595 | 0.024459 | 0 | 0 | 0.023135 | 0.047595 | 0.024459 | 0 | 0 | 0.023135
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19 | 13.7461 | 0.034209 | 0 | 0 | 0 | 0.034209 | 0.034209 | 0 | 0 | 0 | 0.034209 | [15 empty] | 1.6006 | 0.028508 |  |  |  | 0.028508 | 0.028508 |  |  |  | 0.028508
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | 0 | 0.08906 | 0 | 0 | 0 | 0.08906 | 0.08906 | 0 | 0 | 0 | 0.08906 | [16 empty] | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 1.0571
| Раменский муниципальный район |  | 375.552 | 19.9412 | 3.112 | 13.5955 | 0 | 3.2336 | 19.9412 | 3.112 | 13.5955 | 0 | 3.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3619 | 14.5466 | 2.7703 | 9.0817 | 0 | 2.6947 | 14.5466 | 2.7703 | 9.0817 | 0 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19 | 8.9834 | 0.11926 | 0 | 0 | 0 | 0.11926 | 0.11926 | 0 | 0 | 0 | 0.11926 | [15 empty] | 5.5799 | 0.099384 | 0 | 0 | 0 | 0.099384 | 0.099384 | 0 | 0 | 0 | 0.099384
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19 | 7.9368 | 0.024564 | 0 | 0 | 0 | 0.024564 | 0.024564 | 0 | 0 | 0 | 0.024564 | [15 empty] | 1.1493 | 0.02047 | 0 | 0 | 0 | 0.02047 | 0.02047 | 0 | 0 | 0 | 0.02047
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | 117.9587 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 2.2139 | [15 empty] | 94.3115 | 1.8449 | 0 | 0 | 0 | 1.8449 | 1.8449 | 0 | 0 | 0 | 1.8449
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18 | 3.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | 5.9824 | 0.94626 | 0 | 0.87313 | 0 | 0.073129 | 0.94626 | 0 | 0.87313 | 0 | 0.073129 | [15 empty] | 4.3783 | 0.060941 | 0 | 0 | 0 | 0.060941 | 0.060941 | 0 | 0 | 0 | 0.060941
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15 | 142.0975 | 3.3471 | 3.112 | 0 | 0 | 0.2351 | 3.3471 | 3.112 | 0 | 0 | 0.2351 | [15 empty] | 11 | 2.6762 | 2.4803 | 0 | 0 | 0.19592 | 2.6762 | 2.4803 | 0 | 0 | 0.19592
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18 | 4.2147 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | [15 empty] | 0.1872 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | 4.2147 | 0.49823 | 0 | 0.487 | 0 | 0.011234 | 0.49823 | 0 | 0.487 | 0 | 0.011234 | [15 empty] | 0.1872 | 0.0093617 | 0 | 0 | 0 | 0.0093617 | 0.0093617 | 0 | 0 | 0 | 0.0093617
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | 4.2147 | 2.2543 | 0 | 2.2334 | 0 | 0.020945 | 2.2543 | 0 | 2.2334 | 0 | 0.020945 | [15 empty] | 0.1872 | 0.017454 | 0 | 0 | 0 | 0.017454 | 0.017454 | 0 | 0 | 0 | 0.017454
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | 3.1045 | 0.49268 | 0 | 0.4799 | 0 | 0.012783 | 0.49268 | 0 | 0.4799 | 0 | 0.012783 | [15 empty] | 0.1872 | 0.010653 | 0 | 0 | 0 | 0.010653 | 0.010653 | 0 | 0 | 0 | 0.010653
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18 | 3.1045 | 0.003121 | 0 | 0 | 0 | 0.003121 | 0.003121 | 0 | 0 | 0 | 0.003121 | [15 empty] | 0.14603 | 0.0026008 | 0 | 0 | 0 | 0.0026008 | 0.0026008 | 0 | 0 | 0 | 0.0026008
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | 3.1045 | 0.49321 | 0 | 0.48014 | 0 | 0.013064 | 0.49321 | 0 | 0.48014 | 0 | 0.013064 | [15 empty] | 0.1872 | 0.010887 | 0 | 0 | 0 | 0.010887 | 0.010887 | 0 | 0 | 0 | 0.010887
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18 | 4.2147 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | [15 empty] | 0.1872 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | 4.2147 | 1.8565 | 0 | 1.8397 | 0 | 0.01683 | 1.8565 | 0 | 1.8397 | 0 | 0.01683 | [15 empty] | 0.1872 | 1.9303 | 0 | 1.9163 | 0 | 0.014025 | 1.9303 | 0 | 1.9163 | 0 | 0.014025
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | 4.2147 | 1.8386 | 0 | 1.8216 | 0 | 0.016922 | 1.8386 | 0 | 1.8216 | 0 | 0.016922 | [15 empty] | 0.1872 | 1.9116 | 0 | 1.8975 | 0 | 0.014102 | 1.9116 | 0 | 1.8975 | 0 | 0.014102
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | 4.2147 | 1.8464 | 0 | 1.8319 | 0 | 0.01451 | 1.8464 | 0 | 1.8319 | 0 | 0.01451 | [15 empty] | 0.1872 | 1.9203 | 0 | 1.9082 | 0 | 0.012092 | 1.9203 | 0 | 1.9082 | 0 | 0.012092
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18 | 4.2147 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | [15 empty] | 0.1872 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18 | 4.2147 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | 0.004001 | 0 | 0 | 0 | 0.004001 | [15 empty] | 0.1872 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342 | 0.0033342 | 0 | 0 | 0 | 0.0033342
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | 3.1045 | 0.49303 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.013159 | 0.49303 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.013159 | [15 empty] | 0.1872 | 0.010966 | 0 | 0 | 0 | 0.010966 | 0.010966 | 0 | 0 | 0 | 0.010966
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | 3.1045 | 0.49476 | 0 | 0.48087 | 0 | 0.013894 | 0.49476 | 0 | 0.48087 | 0 | 0.013894 | [15 empty] | 0.1872 | 0.011579 | 0 | 0 | 0 | 0.011579 | 0.011579 | 0 | 0 | 0 | 0.011579
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | 1.6487 | 0.29723 | 0 | 0.27501 | 0 | 0.022218 | 0.29723 | 0 | 0.27501 | 0 | 0.022218 | [15 empty] | 1.2872 | 0.018515 | 0 | 0 | 0 | 0.018515 | 0.018515 | 0 | 0 | 0 | 0.018515
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19 | 13.3513 | 0.026475 | 0 | 0 | 0 | 0.026475 | 0.026475 | 0 | 0 | 0 | 0.026475 | [15 empty] | 1.2387 | 0.022062 | 0 | 0 | 0 | 0.022062 | 0.022062 | 0 | 0 | 0 | 0.022062
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | 1.2346 | 0.19807 | 0 | 0.18179 | 0 | 0.016287 | 0.19807 | 0 | 0.18179 | 0 | 0.016287 | [15 empty] | 0.23378 | 0.013572 | 0 | 0 | 0 | 0.013572 | 0.013572 | 0 | 0 | 0 | 0.013572
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | 1.365 | 0.25666 | 0 | 0.22773 | 0 | 0.028929 | 0.25666 | 0 | 0.22773 | 0 | 0.028929 | [15 empty] | 0.95354 | 0.024108 | 0 | 0 | 0 | 0.024108 | 0.024108 | 0 | 0 | 0 | 0.024108
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | 2.3942 | 1.9295 | 0 | 1.9036 | 0 | 0.025895 | 1.9295 | 0 | 1.9036 | 0 | 0.025895 | [15 empty] | 1.4852 | 1.6079 | 0 | 1.5863 | 0 | 0.021579 | 1.6079 | 0 | 1.5863 | 0 | 0.021579
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | 3.6162 | 0.093481 | 0 | 0 | 0 | 0.093481 | 0.093481 | 0 | 0 | 0 | 0.093481 | [15 empty] | 3.0135 | 2.1412 | 0.28998 | 1.7733 | 0 | 0.077901 | 2.1412 | 0.28998 | 1.7733 | 0 | 0.077901
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | 3.6964 | 0.072421 | 0 | 0 | 0 | 0.072421 | 0.072421 | 0 | 0 | 0 | 0.072421 | [15 empty] | 3.0804 | 0.060351 |  |  |  | 0.060351 | 0.060351 |  |  |  | 0.060351
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19 | 8.2757 | 0.12952 | 0 | 0 | 0 | 0.12952 | 0.12952 | 0 | 0 | 0 | 0.12952 | [15 empty] | 6.0601 | 0.10794 |  |  |  | 0.10794 | 0.10794 |  |  |  | 0.10794
| Воскресенский муниципальный район |  | 65.9701 | 0.81997 | 0.43041 | 0 | 0 | 0.38956 | 0.81997 | 0.43041 | 0 | 0 | 0.38956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3496 | 0.68331 | 0.35868 | 0 | 0 | 0.32463 | 0.68331 | 0.35868 | 0 | 0 | 0.32463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15 | 6.1474 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15 | 4.7196 | 0.063314 | 0 | 0 | 0 | 0.063314 | 0.063314 | 0 | 0 | 0 | 0.063314 | [15 empty] | 2.9623 | 0.052762 | 0 | 0 | 0 | 0.052762 | 0.052762 | 0 | 0 | 0 | 0.052762
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15 | 3.112 | 0.43065 | 0.43041 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.43065 | 0.43041 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.35887 | 0.35868 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.35887 | 0.35868 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15 | 2.8995 | 0.044506 | 0 | 0 | 0 | 0.044506 | 0.044506 | 0 | 0 | 0 | 0.044506 | [15 empty] | 2.0823 | 0.037088 | 0 | 0 | 0 | 0.037088 | 0.037088 | 0 | 0 | 0 | 0.037088
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | 7.6019 | 0.12184 | 0 | 0 | 0 | 0.12184 | 0.12184 | 0 | 0 | 0 | 0.12184 | [15 empty] | 4.8236 | 0.10153 | 0 | 0 | 0 | 0.10153 | 0.10153 | 0 | 0 | 0 | 0.10153
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12 | 41.4897 | 0.15943 | 0 | 0 | 0 | 0.15943 | 0.15943 | 0 | 0 | 0 | 0.15943 | [15 empty] | 7.4594 | 0.13286 | 0 | 0 | 0 | 0.13286 | 0.13286 | 0 | 0 | 0 | 0.13286
| Коломенский муниципальный район |  | 10.0677 | 1.349 | 1.1756 | 0 | 0 | 0.17347 | 1.349 | 1.1756 | 0 | 0 | 0.17347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7314 | 1.1242 | 0.97964 | 0 | 0 | 0.14456 | 1.1242 | 0.97964 | 0 | 0 | 0.14456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | 6.1797 | 1.2731 | 1.1756 | 0 | 0 | 0.097529 | 1.2731 | 1.1756 | 0 | 0 | 0.097529 | [15 empty] | 4.5014 | 1.0609 | 0.97964 | 0 | 0 | 0.081274 | 1.0609 | 0.97964 | 0 | 0 | 0.081274
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18 | 3.8879 | 0.075937 | 0 | 0 | 0 | 0.075937 | 0.075937 | 0 | 0 | 0 | 0.075937 | [15 empty] | 3.2299 | 0.063281 | 0 | 0 | 0 | 0.063281 | 0.063281 | 0 | 0 | 0 | 0.063281
| Городской округ Химки |  | 1.6454 | 0.0052725 | 0 | 0 | 0 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0 | 0 | 0.0052725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0043937 | 0 | 0 | 0 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0 | 0 | 0 | 0.0043937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | 1.6454 | 0.0052725 | 0 | 0 | 0 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0 | 0 | 0.0052725 | [15 empty] | 0.03 | 0.0043937 | 0 | 0 | 0 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0 | 0 | 0 | 0.0043937
| Ленинский муниципальный район |  | 128.4874 | 3.5279 | 1.1804 | 1.3287 | 0.256 | 0.76275 | 3.5279 | 1.1804 | 1.3287 | 0.256 | 0.76275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3962 | 1.6193 | 0.98368 | 0 | 0 | 0.63562 | 1.6193 | 0.98368 | 0 | 0 | 0.63562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16 | 31.7292 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | 6.5733 | 0.69163 | 0 | 0.62876 | 0 | 0.062873 | 0.69163 | 0 | 0.62876 | 0 | 0.062873 | [15 empty] | 0.48592 | 0.052394 | 0 | 0 | 0 | 0.052394 | 0.052394 | 0 | 0 | 0 | 0.052394
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | 53.2261 | 0.16588 | 0 | 0 | 0 | 0.16588 | 0.16588 | 0 | 0 | 0 | 0.16588 | [15 empty] | 7.761 | 0.13823 | 0 | 0 | 0 | 0.13823 | 0.13823 | 0 | 0 | 0 | 0.13823
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19 | 12.5409 | 0.19637 | 0 | 0 | 0 | 0.19637 | 0.19637 | 0 | 0 | 0 | 0.19637 | [15 empty] | 9.1879 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0.16364 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0.16364
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | 4.1189 | 0.71974 | 0 | 0.69995 | 0 | 0.019791 | 0.71974 | 0 | 0.69995 | 0 | 0.019791 | [15 empty] | 2.0908 | 0.016492 | 0 | 0 | 0 | 0.016492 | 0.016492 | 0 | 0 | 0 | 0.016492
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19 | 9.9255 | 0.54963 | 0.39425 | 0 | 0 | 0.15538 | 0.54963 | 0.39425 | 0 | 0 | 0.15538 | [15 empty] | 7.2699 | 0.45803 | 0.32854 | 0 | 0 | 0.12948 | 0.45803 | 0.32854 | 0 | 0 | 0.12948
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19 | 4.0237 | 0.13906 | 0.076183 | 0 | 0 | 0.062878 | 0.13906 | 0.076183 | 0 | 0 | 0.062878 | [15 empty] | 2.9419 | 0.11588 | 0.063486 | 0 | 0 | 0.052398 | 0.11588 | 0.063486 | 0 | 0 | 0.052398
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19 | 6.3498 | 0.099337 | 0 | 0 | 0 | 0.099337 | 0.099337 | 0 | 0 | 0 | 0.099337 | [15 empty] | 4.6477 | 0.082781 | 0 | 0 | 0 | 0.082781 | 0.082781 | 0 | 0 | 0 | 0.082781
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19 | 0 | 0.70998 | 0.70998 | 0 | 0 | 0 | 0.70998 | 0.70998 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.59165 | 0.59165 | 0 | 0 | 0 | 0.59165 | 0.59165 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 1768.1006 | 0.024458 | 0 | 0 | 0 | 0.024458 | 0.024458 | 0 | 0 | 0 | 0.024458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0.020382 | 0 | 0 | 0 | 0.020382 | 0.020382 | 0 | 0 | 0 | 0.020382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19 | 1768.1006 | 0.024458 | 0 | 0 | 0 | 0.024458 | 0.024458 | 0 | 0 | 0 | 0.024458 | [15 empty] | 1.1376 | 0.020382 | 0 | 0 | 0 | 0.020382 | 0.020382 | 0 | 0 | 0 | 0.020382
| Городской округ Егорьевск |  | 108.5058 | 0.38394 | 0 | 0 | 0 | 0.38394 | 0.38394 | 0 | 0 | 0 | 0.38394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9073 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18 | 108.5058 | 0.38394 | 0 | 0 | 0 | 0.38394 | 0.38394 | 0 | 0 | 0 | 0.38394 | [15 empty] | 17.9073 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0.31995
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 45.6562 | 0.66423 | 0.23234 | 0 | 0 | 0.43188 | 0.66423 | 0.23234 | 0 | 0 | 0.43188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3695 | 0.55352 | 0.19362 | 0 | 0 | 0.3599 | 0.55352 | 0.19362 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18 | 10.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 6.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19 | 2.3281 | 0.031063 | 0 | 0 | 0 | 0.031063 | 0.031063 | 0 | 0 | 0 | 0.031063 | [15 empty] | 1.4533 | 0.025885 | 0 | 0 | 0 | 0.025885 | 0.025885 | 0 | 0 | 0 | 0.025885
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19 | 10.1772 | 0.03482 | 0 | 0 | 0 | 0.03482 | 0.03482 | 0 | 0 | 0 | 0.03482 | [15 empty] | 1.6291 | 0.029016 | 0 | 0 | 0 | 0.029016 | 0.029016 | 0 | 0 | 0 | 0.029016
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19 | 15.2555 | 0.45814 | 0.23234 | 0 | 0 | 0.22579 | 0.45814 | 0.23234 | 0 | 0 | 0.22579 | [15 empty] | 10.5644 | 0.38178 | 0.19362 | 0 | 0 | 0.18816 | 0.38178 | 0.19362 | 0 | 0 | 0.18816
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | 3.4609 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | 0.067689 | 0 | 0 | 0 | 0.067689 | [15 empty] | 0.29193 | 0.056407 |  |  |  | 0.056407 | 0.056407 |  |  |  | 0.056407
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | 1.5861 | 0.030841 | 0 | 0 | 0 | 0.030841 | 0.030841 | 0 | 0 | 0 | 0.030841 | [15 empty] | 1.1602 | 0.0257 | 0 | 0 | 0 | 0.0257 | 0.0257 | 0 | 0 | 0 | 0.0257
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | 2.1391 | 0.041674 | 0 | 0 | 0 | 0.041674 | 0.041674 | 0 | 0 | 0 | 0.041674 | [15 empty] | 1.7726 | 0.034728 | 0 | 0 | 0 | 0.034728 | 0.034728 | 0 | 0 | 0 | 0.034728
| Городской округ Подольск |  | 15.5246 | 0.2104 | 0 | 0 | 0 | 0.2104 | 0.2104 | 0 | 0 | 0 | 0.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8441 | 0.17533 | 0 | 0 | 0 | 0.17533 | 0.17533 | 0 | 0 | 0 | 0.17533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18 | 15.5246 | 0.2104 | 0 | 0 | 0 | 0.2104 | 0.2104 | 0 | 0 | 0 | 0.2104 | [15 empty] | 9.8441 | 0.17533 | 0 | 0 | 0 | 0.17533 | 0.17533 | 0 | 0 | 0 | 0.17533
| Городской округ Ступино |  | 8.0286 | 0.13563 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | 0.13563 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3458 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0.11302 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | 8.0286 | 0.13563 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | 0.13563 | 0 | 0 | 0 | 0.13563 | [15 empty] | 6.3458 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0.11302 | 0.11302 | 0 | 0 | 0 | 0.11302
| Городской округ Лыткарино |  | 3.9565 | 0.077281 | 0 | 0 | 0 | 0.077281 | 0.077281 | 0 | 0 | 0 | 0.077281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2971 | 0.13622 | 0.071824 | 0 | 0 | 0.064401 | 0.13622 | 0.071824 | 0 | 0 | 0.064401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | 3.9565 | 0.077281 | 0 | 0 | 0 | 0.077281 | 0.077281 | 0 | 0 | 0 | 0.077281 | [15 empty] | 3.2971 | 0.13622 | 0.071824 |  |  | 0.064401 | 0.13622 | 0.071824 |  |  | 0.064401
| Объекты технологического присоединения |  | 2631.9556 | 176.5397 | 9.8621 | 147.6439 | 0 | 19.0337 | 176.5397 | 9.8621 | 147.6439 | 0 | 19.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.7872 | 200.8109 | 8.6416 | 176.3078 | 0 | 15.8614 | 200.8109 | 8.6416 | 176.3078 | 0 | 15.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 15.5639 | 0.19794 | 0 | 0 | 0 | 0.19794 | 0.19794 | 0 | 0 | 0 | 0.19794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3422 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0.16495 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14) | 4.2705 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18) | 7.8118 | 0.14151 | 0 | 0 | 0 | 0.14151 | 0.14151 | 0 | 0 | 0 | 0.14151 | [15 empty] | 0 | 0.11792 | 0 | 0 | 0 | 0.11792 | 0.11792 | 0 | 0 | 0 | 0.11792
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | 3.0803 | 0.055963 | 0 | 0 | 0 | 0.055963 | 0.055963 | 0 | 0 | 0 | 0.055963 | [15 empty] | 2.3202 | 0.046636 | 0 | 0 | 0 | 0.046636 | 0.046636 | 0 | 0 | 0 | 0.046636
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14) | 0.40132 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.3614 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14) | 1.3614 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
| Городской округ Электрогорск |  | 3.419 | 2.1568 | 0 | 2.1565 | 0 | 0.00023512 | 2.1568 | 0 | 2.1565 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14) | 0.57306 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18) | 2.846 | 2.1565 | 0 | 2.1565 | 0 | 0 | 2.1565 | 0 | 2.1565 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.47494 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2265 | 0.0066127 | 0 | 0 | 0 | 0.0066127 | 0.0066127 | 0 | 0 | 0 | 0.0066127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | 0.47494 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0 | 0 | 0 | 0.0079353 | [15 empty] | 0.2265 | 0.0066127 | 0 | 0 | 0 | 0.0066127 | 0.0066127 | 0 | 0 | 0 | 0.0066127
| Луховицкий муниципальный район |  | 5.009 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.1879 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3961 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | 5.009 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.1879 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.1879 | [15 empty] | 3.3961 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658
| Городской округ Кашира |  | 17.5459 | 0.53703 | 0.20173 | 0 | 0 | 0.3353 | 0.53703 | 0.20173 | 0 | 0 | 0.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2585 | 0.44752 | 0.1681 | 0 | 0 | 0.27942 | 0.44752 | 0.1681 | 0 | 0 | 0.27942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | 17.5459 | 0.53703 | 0.20173 | 0 | 0 | 0.3353 | 0.53703 | 0.20173 | 0 | 0 | 0.3353 | [15 empty] | 14.2585 | 0.44752 | 0.1681 | 0 | 0 | 0.27942 | 0.44752 | 0.1681 | 0 | 0 | 0.27942
| Чеховский муниципальный район |  | 31.7387 | 0.56299 | 0.25168 | 0 | 0 | 0.31132 | 0.56299 | 0.25168 | 0 | 0 | 0.31132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5345 | 0.25943 | 0 | 0 | 0 | 0.25943 | 0.25943 | 0 | 0 | 0 | 0.25943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16) | 13.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.74062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | 8.594 | 0.14747 | 0 | 0 | 0 | 0.14747 | 0.14747 | 0 | 0 | 0 | 0.14747 | [15 empty] | 5.9079 | 0.1229 | 0 | 0 | 0 | 0.1229 | 0.1229 | 0 | 0 | 0 | 0.1229
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | 9.799 | 0.33074 | 0.1669 | 0 | 0 | 0.16384 | 0.33074 | 0.1669 | 0 | 0 | 0.16384 | [15 empty] | 6.886 | 0.13653 | 0 | 0 | 0 | 0.13653 | 0.13653 | 0 | 0 | 0 | 0.13653
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15) | 0 | 0.084779 | 0.084779 | 0 | 0 | 0 | 0.084779 | 0.084779 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 162.156 | 24.9568 | 0.54877 | 23.0756 | 0 | 1.3325 | 24.9568 | 0.54877 | 23.0756 | 0 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9993 | 10.4512 | 0.41742 | 8.9234 | 0 | 1.1104 | 10.4512 | 0.41742 | 8.9234 | 0 | 1.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18) | 35.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 4.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | 7.2982 | 0.1694 | 0.039809 | 0 | 0 | 0.12959 | 0.1694 | 0.039809 | 0 | 0 | 0.12959 | [15 empty] | 5.6061 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14) | 4.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | 0.63188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.38289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14) | 3.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15) | 2.0546 | 0.30279 | 0 | 0.30279 | 0 | 0 | 0.30279 | 0 | 0.30279 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.030399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) | 92.0246 | 18.4267 | 0.29701 | 17.167 | 0 | 0.96267 | 18.4267 | 0.29701 | 17.167 | 0 | 0.96267 | [15 empty] | 22.7546 | 10.035 | 0.30938 | 8.9234 | 0 | 0.80223 | 10.035 | 0.30938 | 8.9234 | 0 | 0.80223
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15) | 0.67487 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14) | 3.6191 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144(5969/19) | 6.4484 | 0.1261 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | 0.1261 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | [15 empty] | 5.0552 | 0.10509 | 0 | 0 | 0 | 0.10509 | 0.10509 | 0 | 0 | 0 | 0.10509
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792(5869/19) | 3.1864 | 0.27415 | 0.21196 | 0 | 0 | 0.062192 | 0.27415 | 0.21196 | 0 | 0 | 0.062192 | [15 empty] | 2.6453 | 0.051827 | 0 | 0 | 0 | 0.051827 | 0.051827 | 0 | 0 | 0 | 0.051827
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | 2.6375 | 0.051438 | 0 | 0 | 0 | 0.051438 | 0.051438 | 0 | 0 | 0 | 0.051438 | [15 empty] | 2.1879 | 0.1509 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.042865 | 0.1509 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.042865
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17) | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 22.429 | 0.22613 | 0 | 0 | 0 | 0.22613 | 0.22613 | 0 | 0 | 0 | 0.22613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2721 | 0.18844 | 0 | 0 | 0 | 0.18844 | 0.18844 | 0 | 0 | 0 | 0.18844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | 12.3733 | 0.079365 | 0 | 0 | 0 | 0.079365 | 0.079365 | 0 | 0 | 0 | 0.079365 | [15 empty] | 3.7133 | 0.066137 | 0 | 0 | 0 | 0.066137 | 0.066137 | 0 | 0 | 0 | 0.066137
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | 8.0895 | 0.14272 | 0 | 0 | 0 | 0.14272 | 0.14272 | 0 | 0 | 0 | 0.14272 | [15 empty] | 5.3691 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0.11893 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0.11893
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15) | 1.103 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19) | 0.86316 | 0.0038176 | 0 | 0 | 0 | 0.0038176 | 0.0038176 | 0 | 0 | 0 | 0.0038176 | [15 empty] | 0.17862 | 0.0031814 | 0 | 0 | 0 | 0.0031814 | 0.0031814 | 0 | 0 | 0 | 0.0031814
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 21.8874 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8554 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17) | 21.8874 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0.14652 | [15 empty] | 6.8554 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.1221
| Волоколамский муниципальный район |  | 9.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14) | 9.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 16.0003 | 2.1144 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0.00047023 | 2.1144 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0.00047023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2344 | 0.00039186 | 0 | 0 | 0 | 0.00039186 | 0.00039186 | 0 | 0 | 0 | 0.00039186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14) | 2.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14) | 3.6347 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | 3.2516 | 2.114 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0 | 2.114 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14) | 6.8619 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
| Пушкинский муниципальный район |  | 162.2636 | 3.4596 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.28814 | 3.4596 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6647 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0.24012 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | 10.6959 | 3.1869 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.015427 | 3.1869 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.015427 | [15 empty] | 0.27478 | 0.012856 | 0 | 0 | 0 | 0.012856 | 0.012856 | 0 | 0 | 0 | 0.012856
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14) | 9.2912 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14) | 20.8143 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15) | 65.9691 | 0.004541 | 0 | 0 | 0 | 0.004541 | 0.004541 | 0 | 0 | 0 | 0.004541 | [15 empty] | 0.21247 | 0.0037842 | 0 | 0 | 0 | 0.0037842 | 0.0037842 | 0 | 0 | 0 | 0.0037842
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13) | 27.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14) | 6.0579 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | 18.5205 | 0.23694 | 0 | 0 | 0 | 0.23694 | 0.23694 | 0 | 0 | 0 | 0.23694 | [15 empty] | 9.1517 | 0.19745 | 0 | 0 | 0 | 0.19745 | 0.19745 | 0 | 0 | 0 | 0.19745
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | 2.1125 | 0.030288 | 0 | 0 | 0 | 0.030288 | 0.030288 | 0 | 0 | 0 | 0.030288 | [15 empty] | 0.9818 | 0.02524 | 0 | 0 | 0 | 0.02524 | 0.02524 | 0 | 0 | 0 | 0.02524
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14) | 1.3693 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0.58467 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0.58467 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17) | 0 | 0.58467 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0.58467 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 42.8111 | 0.35749 | 0 | 0 | 0 | 0.35749 | 0.35749 | 0 | 0 | 0 | 0.35749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9416 | 6.4429 | 0.48326 | 5.6617 | 0 | 0.29791 | 6.4429 | 0.48326 | 5.6617 | 0 | 0.29791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17) | 29.102 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0.073295 | 0.073295 | 0 | 0 | 0 | 0.073295 | [15 empty] | 3.4293 | 0.061079 | 0 | 0 | 0 | 0.061079 | 0.061079 | 0 | 0 | 0 | 0.061079
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.68 | 0.0025426 | 0 | 0 | 0 | 0.0025426 | 0.0025426 | 0 | 0 | 0 | 0.0025426 | [15 empty] | 0.11897 | 0.0021189 | 0 | 0 | 0 | 0.0021189 | 0.0021189 | 0 | 0 | 0 | 0.0021189
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 4.0077 | 0.065947 | 0 | 0 | 0 | 0.065947 | 0.065947 | 0 | 0 | 0 | 0.065947 | [15 empty] | 2.0892 | 0.054956 | 0 | 0 | 0 | 0.054956 | 0.054956 | 0 | 0 | 0 | 0.054956
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | 8.0214 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0.2157 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0.2157 | [15 empty] | 1.3042 | 6.3247 | 0.48326 | 5.6617 | 0 | 0.17975 | 6.3247 | 0.48326 | 5.6617 | 0 | 0.17975
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 16.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14) | 16.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 94.9431 | 0.75996 | 0 | 0 | 0 | 0.75996 | 0.75996 | 0 | 0 | 0 | 0.75996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5569 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 0.6333 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | 83.8188 | 0.61686 | 0 | 0 | 0 | 0.61686 | 0.61686 | 0 | 0 | 0 | 0.61686 | [15 empty] | 28.8612 | 0.51405 | 0 | 0 | 0 | 0.51405 | 0.51405 | 0 | 0 | 0 | 0.51405
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | 11.1243 | 0.14311 | 0 | 0 | 0 | 0.14311 | 0.14311 | 0 | 0 | 0 | 0.14311 | [15 empty] | 6.6957 | 0.11926 | 0 | 0 | 0 | 0.11926 | 0.11926 | 0 | 0 | 0 | 0.11926
| Красногорский муниципальный район |  | 156.4293 | 31.9569 | 0 | 31.65 | 0 | 0.30689 | 31.9569 | 0 | 31.65 | 0 | 0.30689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4107 | 0.25574 | 0 | 0 | 0 | 0.25574 | 0.25574 | 0 | 0 | 0 | 0.25574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15) | 20.5673 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | 6.0269 | 0.11113 | 0 | 0 | 0 | 0.11113 | 0.11113 | 0 | 0 | 0 | 0.11113 | [15 empty] | 4.4404 | 0.092606 | 0 | 0 | 0 | 0.092606 | 0.092606 | 0 | 0 | 0 | 0.092606
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15) | 5.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18) | 35.7817 | 0.092415 | 0 | 0 | 0 | 0.092415 | 0.092415 | 0 | 0 | 0 | 0.092415 | [15 empty] | 4.3239 | 0.077012 | 0 | 0 | 0 | 0.077012 | 0.077012 | 0 | 0 | 0 | 0.077012
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18) | 83.5455 | 31.65 | 0 | 31.65 | 0 | 0 | 31.65 | 0 | 31.65 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | 5.3075 | 0.10312 | 0 | 0 | 0 | 0.10312 | 0.10312 | 0 | 0 | 0 | 0.10312 | [15 empty] | 4.3859 | 0.085929 | 0 | 0 | 0 | 0.085929 | 0.085929 | 0 | 0 | 0 | 0.085929
| Раменский муниципальный район |  | 22.2638 | 0.047547 | 0 | 0 | 0 | 0.047547 | 0.047547 | 0 | 0 | 0 | 0.047547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2246 | 0.039623 | 0 | 0 | 0 | 0.039623 | 0.039623 | 0 | 0 | 0 | 0.039623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15) | 0.46391 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1. | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18) | 21.7999 | 0.047312 | 0 | 0 | 0 | 0.047312 | 0.047312 | 0 | 0 | 0 | 0.047312 | [15 empty] | 2.2136 | 0.039427 | 0 | 0 | 0 | 0.039427 | 0.039427 | 0 | 0 | 0 | 0.039427
| Воскресенский муниципальный район |  | 6.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15) | 6.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 703.7102 | 35.694 | 0.14022 | 27.6417 | 0 | 7.9121 | 35.694 | 0.14022 | 27.6417 | 0 | 7.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4092 | 111.8993 | 2.89 | 102.4158 | 0 | 6.5934 | 111.8993 | 2.89 | 102.4158 | 0 | 6.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 33.2405 | 0.044977 | 0 | 0 | 0 | 0.044977 | 0.044977 | 0 | 0 | 0 | 0.044977 | [15 empty] | 2.1044 | 0.037481 | 0 | 0 | 0 | 0.037481 | 0.037481 | 0 | 0 | 0 | 0.037481
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 97.8984 | 6.6576 | 0 | 5 | 0 | 1.6576 | 6.6576 | 0 | 5 | 0 | 1.6576 | [15 empty] | 1.9785 | 11.2871 | 0 | 9.9057 | 0 | 1.3813 | 11.2871 | 0 | 9.9057 | 0 | 1.3813
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 198.5748 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 3.8115 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 3.8115 | [15 empty] | 7.9765 | 97.9949 | 2.3085 | 92.5101 | 0 | 3.1763 | 97.9949 | 2.3085 | 92.5101 | 0 | 3.1763
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | 0.41896 | 0.0064325 | 0 | 0 | 0 | 0.0064325 | 0.0064325 | 0 | 0 | 0 | 0.0064325 | [15 empty] | 0.14497 | 0.0053604 | 0 | 0 | 0 | 0.0053604 | 0.0053604 | 0 | 0 | 0 | 0.0053604
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | 18.8415 | 0.33303 | 0 | 0 | 0 | 0.33303 | 0.33303 | 0 | 0 | 0 | 0.33303 | [15 empty] | 14.6159 | 0.27753 | 0 | 0 | 0 | 0.27753 | 0.27753 | 0 | 0 | 0 | 0.27753
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 36.8989 | 0.075994 | 0 | 0 | 0 | 0.075994 | 0.075994 | 0 | 0 | 0 | 0.075994 | [15 empty] | 3.5556 | 0.64042 | 0.57709 | 0 | 0 | 0.063329 | 0.64042 | 0.57709 | 0 | 0 | 0.063329
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 32.0332 | 0.072384 | 0 | 0 | 0 | 0.072384 | 0.072384 | 0 | 0 | 0 | 0.072384 | [15 empty] | 3.3867 | 0.064699 | 0.0043793 | 0 | 0 | 0.06032 | 0.064699 | 0.0043793 | 0 | 0 | 0.06032
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | 5.839 | 0.10722 | 0 | 0 | 0 | 0.10722 | 0.10722 | 0 | 0 | 0 | 0.10722 | [15 empty] | 4.5855 | 0.08935 | 0 | 0 | 0 | 0.08935 | 0.08935 | 0 | 0 | 0 | 0.08935
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17) | 0.78464 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | 20.6761 | 0.3809 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 | 0.3809 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 | [15 empty] | 16.2011 | 0.31741 | 0 | 0 | 0 | 0.31741 | 0.31741 | 0 | 0 | 0 | 0.31741
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103 | 22.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | 74.0909 | 7.652 | 0.14022 | 6.5933 | 0 | 0.91844 | 7.652 | 0.14022 | 6.5933 | 0 | 0.91844 | [15 empty] | 42.9714 | 0.76536 | 0 | 0 | 0 | 0.76536 | 0.76536 | 0 | 0 | 0 | 0.76536
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147 | 117.6993 | 16.0484 | 0 | 16.0484 | 0 | 0 | 16.0484 | 0 | 16.0484 | 0 | 0 | [15 empty] | 9.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 17.7435 | 0.32754 | 0 | 0 | 0 | 0.32754 | 0.32754 | 0 | 0 | 0 | 0.32754 | [15 empty] | 11.5222 | 0.27295 | 0 | 0 | 0 | 0.27295 | 0.27295 | 0 | 0 | 0 | 0.27295
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 13.2882 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0.087778 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0.087778 | [15 empty] | 4.1069 | 0.073149 | 0 | 0 | 0 | 0.073149 | 0.073149 | 0 | 0 | 0 | 0.073149
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 11.0299 | 0.071716 | 0 | 0 | 0 | 0.071716 | 0.071716 | 0 | 0 | 0 | 0.071716 | [15 empty] | 3.3554 | 0.059764 | 0 | 0 | 0 | 0.059764 | 0.059764 | 0 | 0 | 0 | 0.059764
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | 0.43024 | 0.0081941 | 0 | 0 | 0 | 0.0081941 | 0.0081941 | 0 | 0 | 0 | 0.0081941 | [15 empty] | 0.34853 | 0.0068284 | 0 | 0 | 0 | 0.0068284 | 0.0068284 | 0 | 0 | 0 | 0.0068284
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19) | 2.0201 | 0.0081099 | 0 | 0 | 0 | 0.0081099 | 0.0081099 | 0 | 0 | 0 | 0.0081099 | [15 empty] | 0.37944 | 0.0067583 | 0 | 0 | 0 | 0.0067583 | 0.0067583 | 0 | 0 | 0 | 0.0067583
| Городской округ Химки |  | 194.3744 | 2.3571 | 0 | 1.2479 | 0 | 1.1092 | 2.3571 | 0 | 1.2479 | 0 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4181 | 0.96018 | 0.035858 | 0 | 0 | 0.92432 | 0.96018 | 0.035858 | 0 | 0 | 0.92432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17) | 18.9539 | 0.035426 | 0 | 0.035426 | 0 | 0 | 0.035426 | 0 | 0.035426 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17) | 9.6779 | 0.025978 | 0 | 0 | 0 | 0.025978 | 0.025978 | 0 | 0 | 0 | 0.025978 | [15 empty] | 1.2155 | 0.021648 | 0 | 0 | 0 | 0.021648 | 0.021648 | 0 | 0 | 0 | 0.021648
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17) | 7.0967 | 0.011004 | 0 | 0 | 0 | 0.011004 | 0.011004 | 0 | 0 | 0 | 0.011004 | [15 empty] | 0.51484 | 0.0091699 | 0 | 0 | 0 | 0.0091699 | 0.0091699 | 0 | 0 | 0 | 0.0091699
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | 47.487 | 0.79738 | 0 | 0 | 0 | 0.79738 | 0.79738 | 0 | 0 | 0 | 0.79738 | [15 empty] | 32.3231 | 0.70034 | 0.035858 | 0 | 0 | 0.66448 | 0.70034 | 0.035858 | 0 | 0 | 0.66448
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | 1.1021 | 0.020058 | 0 | 0 | 0 | 0.020058 | 0.020058 | 0 | 0 | 0 | 0.020058 | [15 empty] | 0.68103 | 0.016715 | 0 | 0 | 0 | 0.016715 | 0.016715 | 0 | 0 | 0 | 0.016715
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16) | 4.2595 | 0.52865 | 0 | 0.52865 | 0 | 0 | 0.52865 | 0 | 0.52865 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | 5.5688 | 0.68384 | 0 | 0.68384 | 0 | 0 | 0.68384 | 0 | 0.68384 | 0 | 0 | [15 empty] | 3.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19) | 27.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397(5960/19) | 26.7466 | 0.049926 | 0 | 0 | 0 | 0.049926 | 0.049926 | 0 | 0 | 0 | 0.049926 | [15 empty] | 2.3359 | 0.041605 | 0 | 0 | 0 | 0.041605 | 0.041605 | 0 | 0 | 0 | 0.041605
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | 1.8698 | 0.036397 | 0 | 0 | 0 | 0.036397 | 0.036397 | 0 | 0 | 0 | 0.036397 | [15 empty] | 1.5481 | 0.030331 | 0 | 0 | 0 | 0.030331 | 0.030331 | 0 | 0 | 0 | 0.030331
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19) | 35.9229 | 0.073875 | 0 | 0 | 0 | 0.073875 | 0.073875 | 0 | 0 | 0 | 0.073875 | [15 empty] | 3.4564 | 0.061562 | 0 | 0 | 0 | 0.061562 | 0.061562 | 0 | 0 | 0 | 0.061562
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | 4.3133 | 0.084271 | 0 | 0 | 0 | 0.084271 | 0.084271 | 0 | 0 | 0 | 0.084271 | [15 empty] | 3.5844 | 0.070226 | 0 | 0 | 0 | 0.070226 | 0.070226 | 0 | 0 | 0 | 0.070226
1.2.1.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19) | 3.8202 | 0.010302 | 0 | 0 | 0 | 0.010302 | 0.010302 | 0 | 0 | 0 | 0.010302 | [15 empty] | 0.48201 | 0.008585 | 0 | 0 | 0 | 0.008585 | 0.008585 | 0 | 0 | 0 | 0.008585
| Городской округ Мытищи |  | 361.4852 | 15.7136 | 0.45384 | 12.2888 | 0 | 2.971 | 15.7136 | 0.45384 | 12.2888 | 0 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.169 | 61.4147 | 3.8874 | 55.0515 | 0 | 2.4758 | 61.4147 | 3.8874 | 55.0515 | 0 | 2.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | 8.2708 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0.17404 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0.17404 | [15 empty] | 1.0239 | 6.3958 | 0.56516 | 5.6856 | 0 | 0.14504 | 6.3958 | 0.56516 | 5.6856 | 0 | 0.14504
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | 16.0075 | 0.29676 | 0 | 0 | 0 | 0.29676 | 0.29676 | 0 | 0 | 0 | 0.29676 | [15 empty] | 0.53581 | 0.2473 | 0 | 0 | 0 | 0.2473 | 0.2473 | 0 | 0 | 0 | 0.2473
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | 13.3189 | 0.23346 | 0 | 0 | 0 | 0.23346 | 0.23346 | 0 | 0 | 0 | 0.23346 | [15 empty] | 9.93 | 0.19455 | 0 | 0 | 0 | 0.19455 | 0.19455 | 0 | 0 | 0 | 0.19455
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | 2.9115 | 0.13469 | 0.081102 | 0 | 0 | 0.053589 | 0.13469 | 0.081102 | 0 | 0 | 0.053589 | [15 empty] | 2.2894 | 0.044657 | 0 | 0 | 0 | 0.044657 | 0.044657 | 0 | 0 | 0 | 0.044657
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 146.2029 | 1.5181 | 0.039881 | 0 | 0 | 1.4783 | 1.5181 | 0.039881 | 0 | 0 | 1.4783 | [15 empty] | 45.688 | 53.92 | 3.3222 | 49.3659 | 0 | 1.2319 | 53.92 | 3.3222 | 49.3659 | 0 | 1.2319
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16) | 20.7446 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16) | 98.0138 | 0.14406 | 0.040582 | 0 | 0 | 0.10348 | 0.14406 | 0.040582 | 0 | 0 | 0.10348 | [15 empty] | 4.8416 | 0.086233 | 0 | 0 | 0 | 0.086233 | 0.086233 | 0 | 0 | 0 | 0.086233
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | 2.0152 | 0.0023066 | 0 | 0 | 0 | 0.0023066 | 0.0023066 | 0 | 0 | 0 | 0.0023066 | [15 empty] | 0.10792 | 0.0019222 | 0 | 0 | 0 | 0.0019222 | 0.0019222 | 0 | 0 | 0 | 0.0019222
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | 18.2966 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | [15 empty] | 12.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | 4.732 | 0.082633 | 0 | 0 | 0 | 0.082633 | 0.082633 | 0 | 0 | 0 | 0.082633 | [15 empty] | 3.3297 | 0.068861 | 0 | 0 | 0 | 0.068861 | 0.068861 | 0 | 0 | 0 | 0.068861
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | 12.426 | 9.918 | 0 | 9.6888 | 0 | 0.22921 | 9.918 | 0 | 9.6888 | 0 | 0.22921 | [15 empty] | 8.7437 | 0.19101 | 0 | 0 | 0 | 0.19101 | 0.19101 | 0 | 0 | 0 | 0.19101
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17) | 8.0926 | 0.40621 | 0.29228 | 0 | 0 | 0.11393 | 0.40621 | 0.29228 | 0 | 0 | 0.11393 | [15 empty] | 2.9831 | 0.094942 | 0 | 0 | 0 | 0.094942 | 0.094942 | 0 | 0 | 0 | 0.094942
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | 10.0812 | 0.19605 | 0 | 0 | 0 | 0.19605 | 0.19605 | 0 | 0 | 0 | 0.19605 | [15 empty] | 8.3387 | 0.16337 | 0 | 0 | 0 | 0.16337 | 0.16337 | 0 | 0 | 0 | 0.16337
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | 0.37152 | 0.0070437 | 0 | 0 | 0 | 0.0070437 | 0.0070437 | 0 | 0 | 0 | 0.0070437 | [15 empty] | 0.2996 | 0.0058698 | 0 | 0 | 0 | 0.0058698 | 0.0058698 | 0 | 0 | 0 | 0.0058698
| Щелковский муниципальный район |  | 50.6114 | 4.149 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 4.149 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6727 | 0.31815 | 0.068175 | 0.24998 | 0 | 0 | 0.31815 | 0.068175 | 0.24998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18) | 50.6114 | 4.149 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 4.149 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 20.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.049265 | 0 | 0.049265 | 0 | 0 | 0.049265 | 0 | 0.049265 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.26889 | 0.068175 | 0.20071 | 0 | 0 | 0.26889 | 0.068175 | 0.20071 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14) | 0.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 60.5406 | 30.2609 | 0.10541 | 30.1322 | 0 | 0.023305 | 30.2609 | 0.10541 | 30.1322 | 0 | 0.023305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4395 | 0.019421 | 0 | 0 | 0 | 0.019421 | 0.019421 | 0 | 0 | 0 | 0.019421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16) | 15.0269 | 0.12872 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.023305 | 0.12872 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.023305 | [15 empty] | 1.0904 | 0.019421 | 0 | 0 | 0 | 0.019421 | 0.019421 | 0 | 0 | 0 | 0.019421
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | 45.5137 | 30.1322 | 0 | 30.1322 | 0 | 0 | 30.1322 | 0 | 30.1322 | 0 | 0 | [15 empty] | 35.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 4.152 | 1.7456 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0 | 1.7456 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 0.12144 | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | 3.4901 | 1.7456 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0 | 1.7456 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | 0.66188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0.54157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.12144 | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0.12144 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 1.1739 | 0.022764 | 0 | 0 | 0 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0 | 0 | 0.022764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96826 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0.01897 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | 1.1739 | 0.022764 | 0 | 0 | 0 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0 | 0 | 0.022764 | [15 empty] | 0.96826 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0.01897 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0.01897
| Городской округ Подольск |  | 141.5229 | 5.067 | 1.0556 | 3.6605 | 0 | 0.35087 | 5.067 | 1.0556 | 3.6605 | 0 | 0.35087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0973 | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 0.2924 | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 14.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 10.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18) | 95.9711 | 0.2691 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 | 0.2691 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 | [15 empty] | 12.5904 | 0.22425 | 0 | 0 | 0 | 0.22425 | 0.22425 | 0 | 0 | 0 | 0.22425
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | 3.15 | 3.1172 | 0.84244 | 2.2748 | 0 | 0 | 3.1172 | 0.84244 | 2.2748 | 0 | 0 | [15 empty] | 2.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | 11.2824 | 1.2173 | 0.21313 | 1.0042 | 0 | 0 | 1.2173 | 0.21313 | 1.0042 | 0 | 0 | [15 empty] | 9.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18) | 14.1739 | 0.037242 | 0 | 0 | 0 | 0.037242 | 0.037242 | 0 | 0 | 0 | 0.037242 | [15 empty] | 1.7425 | 0.031035 | 0 | 0 | 0 | 0.031035 | 0.031035 | 0 | 0 | 0 | 0.031035
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | 0.5052 | 0.0096628 | 0 | 0 | 0 | 0.0096628 | 0.0096628 | 0 | 0 | 0 | 0.0096628 | [15 empty] | 0.411 | 0.0080523 | 0 | 0 | 0 | 0.0080523 | 0.0080523 | 0 | 0 | 0 | 0.0080523
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19) | 1.7919 | 0.034872 | 0 | 0 | 0 | 0.034872 | 0.034872 | 0 | 0 | 0 | 0.034872 | [15 empty] | 1.4832 | 0.02906 | 0 | 0 | 0 | 0.02906 | 0.02906 | 0 | 0 | 0 | 0.02906
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18) | 0 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 10.6349 | 4.3817 | 0 | 4.3021 | 0 | 0.079599 | 4.3817 | 0 | 4.3021 | 0 | 0.079599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5441 | 0.15245 | 0.086118 | 0 | 0 | 0.066333 | 0.15245 | 0.086118 | 0 | 0 | 0.066333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | 5.6348 | 4.3021 | 0 | 4.3021 | 0 | 0 | 4.3021 | 0 | 4.3021 | 0 | 0 | [15 empty] | 4.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17) | 0.93726 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | [15 empty] | 0.011 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763(5863/19) | 4.0628 | 0.079364 | 0 | 0 | 0 | 0.079364 | 0.079364 | 0 | 0 | 0 | 0.079364 | [15 empty] | 3.3757 | 0.066137 | 0 | 0 | 0 | 0.066137 | 0.066137 | 0 | 0 | 0 | 0.066137
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.086118 | 0.086118 | 0 | 0 | 0 | 0.086118 | 0.086118 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 28.1891 | 0.11977 | 0 | 0 | 0 | 0.11977 | 0.11977 | 0 | 0 | 0 | 0.11977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6038 | 0.099809 | 0 | 0 | 0 | 0.099809 | 0.099809 | 0 | 0 | 0 | 0.099809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | 28.1891 | 0.11977 | 0 | 0 | 0 | 0.11977 | 0.11977 | 0 | 0 | 0 | 0.11977 | [15 empty] | 5.6038 | 0.099809 | 0 | 0 | 0 | 0.099809 | 0.099809 | 0 | 0 | 0 | 0.099809
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 68.5423 | 1.0265 | 0.23059 | 0 | 0 | 0.79593 | 1.0265 | 0.23059 | 0 | 0 | 0.79593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4726 | 1.0626 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.66327 | 1.0626 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.66327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 24.8297 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0.58482 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0.58482 | [15 empty] | 1.6143 | 0.88665 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.48735 | 0.88665 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.48735
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18) | 27.0814 | 0.060202 | 0 | 0 | 0 | 0.060202 | 0.060202 | 0 | 0 | 0 | 0.060202 | [15 empty] | 2.8167 | 0.050168 | 0 | 0 | 0 | 0.050168 | 0.050168 | 0 | 0 | 0 | 0.050168
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18) | 7.1875 | 0.013433 | 0 | 0 | 0 | 0.013433 | 0.013433 | 0 | 0 | 0 | 0.013433 | [15 empty] | 0.62851 | 0.011194 | 0 | 0 | 0 | 0.011194 | 0.011194 | 0 | 0 | 0 | 0.011194
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | 7.7461 | 0.23257 | 0.095093 | 0 | 0 | 0.13747 | 0.23257 | 0.095093 | 0 | 0 | 0.13747 | [15 empty] | 6.0083 | 0.11456 | 0 | 0 | 0 | 0.11456 | 0.11456 | 0 | 0 | 0 | 0.11456
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | 1.6976 | 0.1355 | 0.1355 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.1355 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 44.7364 | 6.0483 | 1.2683 | 4.1623 | 0 | 0.61771 | 6.0483 | 1.2683 | 4.1623 | 0 | 0.61771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6682 | 0.51475 | 0 | 0 | 0 | 0.51475 | 0.51475 | 0 | 0 | 0 | 0.51475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | 21.3405 | 0.39249 | 0 | 0 | 0 | 0.39249 | 0.39249 | 0 | 0 | 0 | 0.39249 | [15 empty] | 15.6522 | 0.32708 | 0 | 0 | 0 | 0.32708 | 0.32708 | 0 | 0 | 0 | 0.32708
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17) | 11.5026 | 5.4306 | 1.2683 | 4.1623 | 0 | 0 | 5.4306 | 1.2683 | 4.1623 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438(5658/19) | 4.6088 | 0.089121 | 0 | 0 | 0 | 0.089121 | 0.089121 | 0 | 0 | 0 | 0.089121 | [15 empty] | 3.7907 | 0.074267 | 0 | 0 | 0 | 0.074267 | 0.074267 | 0 | 0 | 0 | 0.074267
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | 1.0756 | 0.020208 | 0 | 0 | 0 | 0.020208 | 0.020208 | 0 | 0 | 0 | 0.020208 | [15 empty] | 0.85952 | 0.01684 | 0 | 0 | 0 | 0.01684 | 0.01684 | 0 | 0 | 0 | 0.01684
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | 6.2089 | 0.11589 | 0 | 0 | 0 | 0.11589 | 0.11589 | 0 | 0 | 0 | 0.11589 | [15 empty] | 4.8896 | 0.096572 | 0 | 0 | 0 | 0.096572 | 0.096572 | 0 | 0 | 0 | 0.096572
| Городской округ Ступино |  | 66.4368 | 0.029708 | 0 | 0 | 0 | 0.029708 | 0.029708 | 0 | 0 | 0 | 0.029708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.024757 | 0 | 0 | 0 | 0.024757 | 0.024757 | 0 | 0 | 0 | 0.024757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13) | 66.4368 | 0.029708 | 0 | 0 | 0 | 0.029708 | 0.029708 | 0 | 0 | 0 | 0.029708 | [15 empty] | 1.39 | 0.024757 | 0 | 0 | 0 | 0.024757 | 0.024757 | 0 | 0 | 0 | 0.024757
| Краснознаменский муниципальный район |  | 6.8072 | 0.077358 | 0 | 0 | 0 | 0.077358 | 0.077358 | 0 | 0 | 0 | 0.077358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6194 | 0.064465 | 0 | 0 | 0 | 0.064465 | 0.064465 | 0 | 0 | 0 | 0.064465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 6.8072 | 0.077358 | 0 | 0 | 0 | 0.077358 | 0.077358 | 0 | 0 | 0 | 0.077358 | [15 empty] | 3.6194 | 0.064465 | 0 | 0 | 0 | 0.064465 | 0.064465 | 0 | 0 | 0 | 0.064465
| Городской округ Егорьевск |  | 1.6269 | 1.1909 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.023337 | 1.1909 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.023337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019447 | 0 | 0 | 0 | 0.019447 | 0.019447 | 0 | 0 | 0 | 0.019447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18) | 1.6269 | 1.1909 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.023337 | 1.1909 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.023337 | [15 empty] | 0 | 0.019447 | 0 | 0 | 0 | 0.019447 | 0.019447 | 0 | 0 | 0 | 0.019447
| Домодедовский муниципальный район |  | 10.4567 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0.16372 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5519 | 0.13643 | 0 | 0 | 0 | 0.13643 | 0.13643 | 0 | 0 | 0 | 0.13643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | 8.3685 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0.16372 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0.16372 | [15 empty] | 6.9637 | 0.13643 | 0 | 0 | 0 | 0.13643 | 0.13643 | 0 | 0 | 0 | 0.13643
| Ленинский муниципальный район |  | 4.4193 | 0.076031 | 0 | 0 | 0 | 0.076031 | 0.076031 | 0 | 0 | 0 | 0.076031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2053 | 0.06336 | 0 | 0 | 0 | 0.06336 | 0.06336 | 0 | 0 | 0 | 0.06336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | 3.6509 | 0.066486 | 0 | 0 | 0 | 0.066486 | 0.066486 | 0 | 0 | 0 | 0.066486 | [15 empty] | 2.8279 | 0.055405 | 0 | 0 | 0 | 0.055405 | 0.055405 | 0 | 0 | 0 | 0.055405
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | 0.76837 | 0.0095455 | 0 | 0 | 0 | 0.0095455 | 0.0095455 | 0 | 0 | 0 | 0.0095455 | [15 empty] | 0.37735 | 0.0079546 | 0 | 0 | 0 | 0.0079546 | 0.0079546 | 0 | 0 | 0 | 0.0079546
| Солнечногорский муниципальный район |  | 63.0932 | 0.15486 | 0 | 0 | 0 | 0.15486 | 0.15486 | 0 | 0 | 0 | 0.15486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2454 | 0.12905 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 | 0.12905 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19) | 63.0932 | 0.15486 | 0 | 0 | 0 | 0.15486 | 0.15486 | 0 | 0 | 0 | 0.15486 | [15 empty] | 7.2454 | 0.12905 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 | 0.12905 | 0 | 0 | 0 | 0.12905
| Прочие мероприятия |  | 989.88 | 223.4397 | 0 | 0 | 20.8131 | 202.6266 | 223.4397 | 0 | 0 | 20.8131 | 202.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7546 | 0 | 0 | 6.2571 | 108.4975 | 114.7546 | 0 | 0 | 6.2571 | 108.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Внедрение АИИС КУЭ |  | 120 | 46.5868 | 0 | 0 | 0 | 46.5868 | 46.5868 | 0 | 0 | 0 | 46.5868 | [16 empty] | 19.3327 | 0 | 0 | 0 | 19.3327 | 19.3327 | 0 | 0 | 0 | 19.3327
1.6. | Внедрение новых информационных технологий |  | 132 | 47.2072 | 0 | 0 | 0 | 47.2072 | 47.2072 | 0 | 0 | 0 | 47.2072 | [16 empty] | 24.5619 | 0 | 0 | 0 | 24.5619 | 24.5619 | 0 | 0 | 0 | 24.5619
1.6. | АСУ ТП |  | 84 | 24.0647 | 0 | 0 | 0 | 24.0647 | 24.0647 | 0 | 0 | 0 | 24.0647 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Закупка спецтехники |  | 300 | 83.9645 | 0 | 0 | 0 | 83.9645 | 83.9645 | 0 | 0 | 0 | 83.9645 | [16 empty] | 63.9334 | 0 | 0 | 0 | 63.9334 | 63.9334 | 0 | 0 | 0 | 63.9334
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 84 | 20.8131 | 0 | 0 | 20.8131 | 0 | 20.8131 | 0 | 0 | 20.8131 | 0 | [16 empty] | 6.2571 | 0 | 0 | 6.2571 |  | 6.2571 | 0 | 0 | 6.2571
1: 1.6.; 2: Приобретение сетевых активов; 4: 254.88 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение электрозарядных станций |  | 15 | 0.80339 | 0 | 0 | 0 | 0.80339 | 0.80339 | 0 | 0 | 0 | 0.80339 | [16 empty] | 0.66949 | 0 | 0 | 0 | 0.66949 | 0.66949 | 0 | 0 | 0 | 0.66949

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[21 empty] | за год | 1 квартал 2020
[19 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Мособлэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[22 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[20 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказ Минэнерго МО № 105 от 18.12.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План, мва | Факт, мва | План,мва | Факт, мва | План, км | Факт | План,км | Факт | План,мва | Факт, мва | План,км | Факт | План | Факт | План, мва | Факт, мва | План, км | Факт, км | План | Факт | План, мва | Факт, мва | План,км | Факт,км | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |  |  | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5. … | 5. … | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
| ВСЕГО, |  | 0.8 | 0.56 | 0 | 0 | 1.259 | 11.075 | 0 | 0 | 81.88 | 29 | 59.3179 | 11.5459 | 0 | 0 | 56.016 | 9.04 | 164.944 | 23.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 80.62 | 29 | 53.9979 | 10.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | J_6257/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | J_6191/19
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | I_4216/17
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | I_4140/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.045 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | J_6051/19 | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | G_2473/15
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | I_2476/15
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.32 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | J_5591/18 | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | J_5773/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | J_6032/19
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | J_6122/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.13 | 0.14
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | J_6121/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.07 | 0.074
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | J_6164/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.12 | 0.05
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.06 | 0.16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | I_5576/18 | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | I_4505/18 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | I_5554/18 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | J_6101/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.2
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | J_6126/19 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | J_6186/19
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0.5 | 0.45 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | G_492/12 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | J_5619/18 | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | G_224/11 | [23 empty] | 6.858
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | J_6028/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.45 | 0.616
1.2.1.1 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | J_6168/19 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | G_136/08
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | G_46/10
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | J_6080/19 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.015
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | G_235/11
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 9.25 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | G_1874/15
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | J_5367/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | J_5834/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | G_4029/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 8 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | I_5532/18
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | I_5026/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | G_1882/15
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | J_6026/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.15 | 0.246
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | J_6027/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.15 | 0.306
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | J_5796/19
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | J_6069/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.12 | 0.16
1.2.2.1 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | J_6165/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | I_5304/18
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | J_6241/19
1.4 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | J_6233/19
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | J_5623/18
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | G_2541/15
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | G_2550/15
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | I_2223/15
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | I_4302/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.271 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | I_4303/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.195 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | I_4614/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | I_4613/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_5863/19
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0.4 | 2.16 | 0.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | G_1306/14 | [8 empty] | 5.73 | 0 | 0.3 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | G_140/10
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | G_125/10 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | I_5433/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0.5712
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | G_95/08
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | G_148/10
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | I_4299/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | I_5204/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | G_2396/15 | [8 empty] | 0.32 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | G_2403/15
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | J_5837/19 | [23 empty] | 2.767
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | J_5797/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 0.135
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | J_6097/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | J_5889/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 1.26 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_1730/15
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | I_4746/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | J_5906/19 | [8 empty] | 1.26 | 1.26 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | J_5907/19 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2283/15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.95 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | J_5853/19 | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | I_5211/18 | [8 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | J_ОД-44/19
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | J_5679/19
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | J_ОД-92/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | J_ОД-95/19
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | G_1563/15
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | J_ОД-86/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.2.2.1 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | J_ОД-78/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | J_ОД-121/19
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | J_ОД-117/19
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | J_ОД-130/19
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | K_ОД-6/20
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | J_ОД-93/19
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | G_2289/15
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | J_5593/18 | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | J_5856/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.55 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | G_2353/15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 2.87 | 7.4199 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | J_5904/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | J_5908/19 | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | I_5453/18 | [8 empty] | 1.26 | 1.26 | 4.6199 | 1.526
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_5213/18
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | I_5216/18 | [8 empty] | 0.16 | 0 | 2.7 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | G_3915/17
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | I_4089/17 | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0.1 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | J_5806/19 | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | J_5784/19 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | J_5868/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | J_5671/19 | [8 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | J_6058/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | J_6151/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | J_6181/19
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | J_6064/19 |  | 0.16 |  |  |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.26 | 1.44 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | G_2150/15
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | J_5852/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | J_5759/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | J_5808/19 | [8 empty] | 1.26 | 1.26 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | G_2117/15
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | G_2118/15
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | I_2152/15
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | I_2168/15
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2169/15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.55 | 0.63
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | I_2170/15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | I_2171/15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.32 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | I_2172/15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.32 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | J_5788/19 | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | J_5887/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | J_5886/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | J_6179/19
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 1.6 | 1.35 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | G_461/12
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | J_5971/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | I_5313/18 | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | G_2208/15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | G_2259/15 | [8 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | G_1804/15
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | I_3653/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | G_1801/15
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6052/19 | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | J_6086/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 0.2
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | J_6166/19 | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | J_6134/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | J_6262/19
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | G_2346/15
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | I_5312/18 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | J_6100/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | K_6310/20
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | J_6269/19
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 2.46 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | J_5703/18 | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | J_5549/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | J_5810/19 | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | I_5257/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | I_5315/18 | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | I_5338/18 | [8 empty] | 1.26 | 1.26 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | J_6066/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4276/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | I_4277/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | I_4295/18 | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0.477 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | I_1839/15
1.1.2.1 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | J_5884/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | J_6184/19
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.67 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | I_3941/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0.184
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | I_2418/15 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.47 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | J_5905/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | I_5425/18
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | I_5363/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | I_5308/18 | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | G_2132/15
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | I_4455/17
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | J_5237/18
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | J_ОД-45/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 0.142
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.25 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | I_5181/18
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | I_5182/18
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | I_5183/18
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | I_5186/18 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | G_2583/15
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | I_4598/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | J_5870/19 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | J_5873/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.56 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | J_5682/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | J_6158/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | I_5327/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | J_6089/19 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | J_6242/19
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | J_5585/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | I_5060/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | I_5061/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | I_5309/18 | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 1.26 | 0.63 | 3.21 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | J_5874/19 | [8 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | J_5772/19
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | J_5685/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 3.1 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | J_6154/19 | [8 empty] | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | J_6232/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.11 | 0.108
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | J_6185/19 |  | 0 |  |  |  | 0.224
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | J_6255/19 |  | 0 |  |  |  | 0.132
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | H_51П/12-02
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | I_5314/18 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | J_4071/17
1.2.2.1 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | H_3029/16
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | J_5800/18
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | J_5897/19
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | J_5851/19 | [8 empty] | 1.26 | 1.26 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | J_5770/19
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3187/16
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | G_3189/16
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | J_5794/19 | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | J_4240/17 | [8 empty] | 1.26 | 1.26 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | J_6243/19
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | J_6274/19 | [21 empty] | 0 |  | 0.15
| Одинцовский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 5.32 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | I_4476/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | J_5545/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | J_5238/18
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | J_5246/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | J_ОД-131/18 | [8 empty] | 1.26 | 1.26 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | J_5774/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.35 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | J_5776/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | I_ОД-15/18 | [8 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | I_05-14-138 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | I_ОД-56/18 | [8 empty] | 1.26 | 1.26 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5207/18
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | I_5212/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | I_ОД-21/18 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | J_ОД-134/18 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | J_ОД-136/18 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | J_ОД-17/19 | [8 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | J_5991/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | J_ОД-43/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | J_ЦА-1/19 | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | J_ЦА-4/18 | [8 empty] | 2 | 2 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | J_ОД-56/19 | [8 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | J_ОД-60/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | J_ОД-65/19 | [8 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | J_5680/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | J_ОД-75/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | J_ОД-79/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | J_6109/19 | [8 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | J_ОД-94/19
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | J_ОД-102/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.15 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | K_ОД-4/20
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | J_ОД-6/19
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | J_ОД-9/19
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | J_ОД-48/19
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | K_ОД-8/20
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | K_ОД-18/20
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | J_ОД-104/19
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | G_4001/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.34 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | I_5324/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | I_4464/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 3.4 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | J_6025/19 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | J_5881/19
| Щелковский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0.8 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3856/17
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | J_5594/18 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.03
1.2.2.1 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | G_3857/17
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | J_5781/19 | [8 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | J_5984/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | J_6081/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | J_6085/19 | [8 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | J_6267/19
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | G_3903/17 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 3.261
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | J_6092/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | G_4005/17
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | I_5008/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.19 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | I_4008/17
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.23 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | I_5310/18 | [8 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | I_5311/18 | [8 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | J_5655/18 | [8 empty] | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | J_6091/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.07 | 0.049
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | J_6157/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 0.279
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | I_4477/18
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | J_5230/18
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | I_5540/18
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | I_4478/18
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | I_4481/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0.5478
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | I_4482/18
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | I_4483/18
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | J_6041/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | J_6050/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0.055
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | J_6120/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.13 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | J_5738/19
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | J_5563/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | J_6068/19 |  | 0.4 |  |  |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 5.72 | 2.16 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | I_5193/18 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | J_5647/18 | [8 empty] | 1.26 | 1.26 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | J_5643/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | J_5537/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | J_5543/18 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5945/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5946/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | J_5947/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | I_5382/18 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | I_5291/18 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | I_5290/18 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0.26 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | I_5092/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.36 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | I_5117/18 | [8 empty] | 2 | 0 | 0.06 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | I_5430/18 | [9 empty] | 1.26 |  | 0.9826
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | I_С-П-491/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0.163
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | J_5961/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | J_5663/19 | [8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | J_5871/19 | [8 empty] | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | J_5876/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | J_5875/19 | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | J_5872/19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | J_5792/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | J_5878/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | J_5879/19 | [8 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | J_6104/19 | [8 empty] | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | J_6105/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_5895/19
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | J_6236/19
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | I_5284/18
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | I_5438/18
1.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | I_4747/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.72 | 0
1.2.1.1 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | I_4745/18
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | J_6183/19 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | J_5669/19 | [8 empty] | 0.4 | 0 | 0.16 | 0
| Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87526 | 0 | 0 | 27.846 | 6.52 | 91.734 | 7.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | G_1771/15
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | J_5405/19
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3.663 | 0.09267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | G_2433/15
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | G_331/12 | [14 empty] | 0.8 | 0 | 1.25 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | G_524/12 | [14 empty] | 0.8 | 0 | 0.713 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | G_522/12
1.4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | G_1753/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | G_1751/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | G_1752/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.35 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | G_1755/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1757/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | G_1758/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | J_6031/19 | [14 empty] | 1 | 0 | 0.05 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | I_4556/18 | [15 empty] | 0 |  | 0.09267
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.4 | 3.319 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2474/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.35 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | I_2475/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | G_538/12 | [14 empty] | 0 | 0 | 1.4 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | G_533/12 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.529 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | G_71/13 | [14 empty] | 0.5 | 0 | 0.39 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | J_5962/19 | [14 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.361
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | G_1777/15
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | G_2316/15 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.1 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | G_2317/15 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.1 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | G_2318/15 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.1 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | G_2319/15 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.21 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2320/15 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.1 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | I_2321/15 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.1 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | G_2336/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.22 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | G_2339/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | G_2340/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.21 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | G_2341/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | G_2342/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | I_2343/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.11 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | I_2344/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.04 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | I_2345/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0
1.4 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | I_5084/18 | [14 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | I_4560/18
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | J_6175/19
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.1 | 2.89 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | G_2142/15 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.4 | 0
1.4 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | G_2143/15 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.4 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | I_2144/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.74 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | I_4980/18 | [14 empty] | 0 | 0 | 1.35 | 0
1.4 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | J_5410/19 | [15 empty] | 0.1 |  | 0.269
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.095 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | G_1326/15 | [15 empty] | 0.4 |  | 0.079
1.4 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | I_4255/17
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | G_1338/15
1.4 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | G_215/11 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.045 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | G_212/11
1.4 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_174/13
1.4 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | G_175/13
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | G_216/11
1.4 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | G_1298/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | G_2521/15 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.6 | 0
1.4 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | G_2813/15
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | J_5994/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.9 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | J_6155/19 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.1 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | G_1329/15 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.085 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | G_3972/17 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.7 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | I_5307/18 | [14 empty] | 0.8 | 0 | 0.5 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | J_6205/19
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | G_1993/15 | [15 empty] | 0.25 |  | 0.0923
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | G_1994/15 | [15 empty] | 0.25 |  | 0.183
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | I_1995/15
1.4 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | G_98/13
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | G_2091/15 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.25 | 0
1.4 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | I_2093/15 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.34 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | J_5777/19
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | J_5785/19
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | G_2542/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.11 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | G_2543/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.04 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | G_2544/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.04 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | G_2545/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.12 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | G_2546/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | G_2547/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | G_2548/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.12 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | G_2549/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.21 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | G_2551/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.15 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | G_2552/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.11 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | G_2553/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.07 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | G_2554/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | G_2555/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.03 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | G_2556/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.11 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | I_2558/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.07 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | I_2559/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.07 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | I_2560/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.03 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | I_2561/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.09 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | I_2562/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.07 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | I_2563/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | I_2564/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | I_2565/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.12 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03966 | 0 | 0 | 1.8 | 0.25 | 1.952 | 0.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | J_5544/18 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.3 | 0
1.4 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | J_5758/19 | [9 empty] | 0 |  | 0.03966
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | I_4714/18 | [14 empty] | 0.5 | 0 | 1 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | I_4608/18 | [14 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.194 | 0.1277
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | I_4612/18 | [14 empty] | 0.4 | 0 | 0.358 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | J_5665/19 | [14 empty] | 0.4 | 0 | 0.1 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | I_5524/18
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | G_2356/15
1.4 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | G_2360/15
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | J_6053/19 | [14 empty] | 0.016 | 0 | 0.06 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | J_6202/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.06 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | G_2274/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 1.04 | 1.22
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | G_2278/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.24 | 0
1.4 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | I_2281/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.68 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | I_2282/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.43 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2284/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | I_2285/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | G_2290/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | I_2293/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.17 | 0
1.4 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | G_2295/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | G_510/12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.08 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | G_2271/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | G_2275/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | J_5757/18
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | G_2277/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.19 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | G_2286/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.42 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | G_2291/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.13 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | G_1729/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | G_1984/15
1.4 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | G_4016/17
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | G_1985/15
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | I_1986/15 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | G_1988/15
1.4 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | J_5657/19
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | J_6045/19 | [14 empty] | 0.1 | 0 | 0.07 | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | J_5987/19
1.4 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | I_4013/17
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | J_5826/19 | [14 empty] | 0.4 | 0 | 1.5 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | I_4047/17
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | G_2233/15
1.4 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | G_2234/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.4 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | G_136/12
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | I_2096/15
1.4 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | I_4078/17
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | I_2098/15
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | I_4974/18
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | G_2215/15
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | G_1766/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | G_1765/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | G_1764/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.26 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | G_1763/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | G_1762/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.15 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | G_1760/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.35 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | G_1759/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.22 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | I_4903/18
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | J_6128/19
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | J_5883/19
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | J_6167/19 | [14 empty] | 0.4 | 0 | 0.02 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | G_1761/15
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | G_40/13
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | I_4902/18 | [9 empty] | 0 |  | 0.36
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | J_5839/19 | [14 empty] | 0.1 | 0 | 0.3 | 0
1.4 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | J_6055/19 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.25 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | J_6102/19 | [14 empty] | 0.1 | 0 | 0.05 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | I_2154/15
1.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | I_2158/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | G_2163/15
1.4 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | I_2165/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | G_2174/15 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.4 | 0
1.4 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | J_5771/19
1.4 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | J_6044/19 | [14 empty] | 0.4 | 0 | 0.15 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | J_5678/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.04 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | J_6093/19
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0.4 | 4.32 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | I_2251/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.4 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | I_4723/18
1.4 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | H_3365/16
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | G_2253/15
1.4 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | G_2254/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0
1.4 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | G_2261/15 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.15 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | G_2262/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.55 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | G_526/12 | [14 empty] | 0.4 | 0 | 0.8 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | J_5754/18 | [14 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33
1.4 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | G_3141/16 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.06 | 0
1.4 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | G_2260/15 | [14 empty] | 0.1 | 0 | 0.7 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | I_4640/18
1.4 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_5847/19 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.12 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | J_5978/19 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.99 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | J_5985/19
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | J_5986/19
1.4 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | J_5982/19
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | J_5672/19
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | J_6083/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.05 | 0
1.4 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | J_6106/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.15 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | J_6160/19
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | G_1726/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.035 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0.63 | 1.7 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | G_3190/16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.02 | 0
1.4 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | I_4641/18
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | I_4739/18 | [14 empty] | 2 | 0 | 0.5 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | I_4465/17 | [14 empty] | 1 | 0 | 0.4 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | J_5832/19 | [14 empty] | 0.63 | 0 | 0.5 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | G_1727/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.06 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | J_5855/19 | [14 empty] | 0.63 | 0 | 0.12 | 0
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | J_5963/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.04 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | J_6103/19 | [15 empty] | 0.63 |  | 0.31
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | J_6173/19 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.06 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | J_№6169/19
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | J_5997/19
1.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | J_5789/19
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.078 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2409/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.4 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | G_2410/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.26 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | G_2417/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.33 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | I_2420/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.37 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | I_2421/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.95 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | G_513/12
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | G_410/12 | [14 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.628 | 0.632
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | G_758/15
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | G_1790/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.14 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2124/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | G_2125/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.44 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2126/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.29 | 0
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | G_2127/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.09 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.1 | 0.95 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | J_5823/18
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | J_5980/19 | [14 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.033
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | J_5787/19 | [14 empty] | 1.26 | 0 | 0.3 | 0
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | J_6057/19
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | J_5676/19 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 0.62 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | J_6129/19
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | J_6161/19
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | J_6171/19
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | J_6200/19
| Одинцовский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.5 | 2.57 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | G_4076/17
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | J_5972/19 | [14 empty] | 0.4 | 0 | 0.6 | 0
1.4 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | I_ОД-86/18 | [14 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.326
1.4 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_5208/18(быв.ТЗ-05-09-81)
1.4 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | I_4718/18
1.4 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | I_4720/18 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | I_4719/18 | [14 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 0
1.4 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | G_3717/16
1.4 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | J_5992/19
1.4 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | J_5996/19 | [15 empty] | 0.25 |  | 0.58
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | J_6023/19
1.4 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | J_6024/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.05 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | J_5664/19
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | J_6043/19
1.4 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | J_5670/19
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | J_6046/19 | [14 empty] | 0.1 | 0 | 0.12 | 0
1.4 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | J_5684/19
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | J_ЦА-5/19
1.4 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | J_5688/19
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | J_6201/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.1 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | G_2300/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 1.75 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | J_5239/18
1.4 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | I_5476/18 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.45 | 0
1.4 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | G_4077/17
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | I_2301/15 | [14 empty] | 0 | 0 | 2.03 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | I_2303/15
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | J_5988/19 | [14 empty] | 0.1 | 0 | 0.5 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | J_6163/19
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4587/18 | [14 empty] | 0 | 0 | 5.6 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | I_4588/18
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.5 | 0.86 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | I_4729/18 | [15 empty] | 0.25 |  | 0.467
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | I_4585/18 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.45 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | J_5825/19 | [15 empty] | 0.25 |  | 0.773
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | J_5983/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.07 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | I_5848/19 | [14 empty] | 0.63 | 0 | 0.3 | 0
1.4 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | J_5668/19
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | J_6084/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.04 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | J_6090/19
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | I_4459/17 | [21 empty] | 0 |  | 0.1675
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4756 | 0 | 0 | 0.91 | 1.21 | 14.93 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | J_5833/19
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | J_5836/19
1.4 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | J_5838/19 | [14 empty] | 0 | 0 | 14.5 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | I_5280/18
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | G_2618/15 | [15 empty] | 0.25 |  | 0.84
1.4 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | G_2814/15
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | I_4684/18
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | I_4685/18 | [9 empty] | 0 |  | 0.066
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | I_4686/18 | [9 empty] | 0 |  | 0.08
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | I_4687/18 | [9 empty] | 0 |  | 0.0527
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | I_4689/18
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | I_4690/18 | [9 empty] | 0 |  | 0.063
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | I_4691/18
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | I_4692/18 | [9 empty] | 0 |  | 0.032
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | I_4693/18 | [9 empty] | 0 |  | 0.032
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | I_4694/18 | [9 empty] | 0 |  | 0.032
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | I_4695/18
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | I_4696/18
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | I_4697/18 | [9 empty] | 0 |  | 0.0423
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | I_4698/18 | [9 empty] | 0 |  | 0.0756
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | J_5849/19 | [14 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.055
1.4 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | J_5880/19
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | J_5958/19 | [14 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.04
1.4 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | J_5981/19 | [14 empty] | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.126
1.4 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | J_5860/19 | [15 empty] | 0.2 |  | 0.10058
1.4 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | J_6059/19 | [14 empty] | 0 | 0.25 | 0.2 | 0.18784
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | J_6088/19 | [14 empty] | 0.4 | 0 | 0.06 | 0
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | J_6172/19
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | G_2013/15
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | G_2061/15
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | I_2069/15
1.4 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | I_2071/15
1.4 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | G_117/11 | [14 empty] | 0.32 | 0 | 0.177 | 0
1.4 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | G_210/12
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | I_3928/17 | [14 empty] | 0.4 | 0 | 0.64 | 0
1.4 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | I_4808/18
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | J_5995/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.01 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.03 | 18.02 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | G_3462/16
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | J_5752/18 | [14 empty] | 0.63 | 0.63 | 0.26 | 0.262
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | H_3830/16 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 17.66 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | J_6049/19
1.4 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | J_6056/19 | [14 empty] | 0.16 | 0.4 | 0.1 | 0.071
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | J_5965/19
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | J_5966/19
1.2.1.1 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | J_5795/19
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | J_5615/18
1.4 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | J_6246/19
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | J_5844/19
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | I_4743/18
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | J_5822/18
1.4 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | J_5835/19
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | J_5957/19
1.4 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | J_5968/19
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | J_5666/19 | [14 empty] | 0.1 | 0 | 0.42 | 0
1.4 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | J_6054/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.08 | 0
1.4 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | J_5677/19 | [14 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | I_5523/18
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | J_5769/19 | [14 empty] | 0.16 | 0 | 1.2 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | J_6170/19 | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.1 | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 10.719 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 2.52 | 73.21 | 15.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | E_132407-Р(863/14)
1.1.2.1 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | I_1802700(4734/18)
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | J_1823828(5809/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | E_140053-Р (1028/14)
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | F_143498(1420/14)
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | F_141866-Р (1362/14)
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | I_1805881 (5254/18)
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | E_143078-Р(1155/14) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | J_1816704(5575/18) | [14 empty] | 0 | 0 | 1 | 1.09
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | J_1814327(5548/18) | [14 empty] | 1.26 | 0 | 0.37 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | G_1510475-Р (3522/16)
1.1.2.1 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | I_1713946 1714724 (4431/17) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.26 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | I_1616348(4260/17) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.52 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | F_145545-Р (1611/15)
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | I_1717308 (5384/18)
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | I_1801949 (4733/18) | [14 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | E_131828-Р(770/14)
1.1.2.1 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | E_131829-Р (902/14) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.09 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | F_140099-Р (1104/14)
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | F_150642-Р (1638/15)
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | F_151210-Р (1981/15) |  | 0 |  |  |  | 7.107
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | G_131425(2972/15)
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | F_143365-Р(1464/14)
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | J_1905144(5969/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.08 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | J_1824792(5869/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | J_1909924 (6125/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.04 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | H_1700492-Р (3919/17)
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | I_1704897 (4251/17) | [8 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | I_1712379(4454/17) | [8 empty] | 0 | 0 | 1.4 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | G_153676(2729/15)
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | J_1908262 (6124/19)
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | I_1704109 (3929/17)
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | E_131045-Р(806/14)
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | J_1824242(5903/19)
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | J_1906267(6098/19)
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | F_141107-Р (1196/14)
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | F_141657-Р (1257/14)
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | J_1821266(5802/18) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | F_141180-Р (1466/14)
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | I_1700656(4225/17) | [14 empty] | 0.5 | 0 | 1.4 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | H_143295-Р(1347/14)
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | E_143907-Р(1427/14)
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | F_145837-Р(1645/15)
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | E_130245-Р(603/13)
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | E_142384-Р142389-Р (1181/14)
1.1.2.1 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | E_131279-Р (1144/14) | [14 empty] | 0 | 0 | 1.928 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | F_146274-Р (1623/15) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | E_122455(1447/14)
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | I_1704475 (3934/17)
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.74 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | J_1703471/Р/1/ЦА(3938/17)
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | F_144258/Р/1/ЦА(1492/14)
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | F_145116/Р/1/ЦА(1493/14) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.74 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | J_1900605 (5778/19) | [15 empty] | 1.26 |  | 2.331
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | G_141146 (1106/14)
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | G_1612254 ЦА-4/16 | [14 empty] | 0 | 0 | 12.154 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | G_152171,1612107(2952/16) | [14 empty] | 0.8 | 0 | 0.4 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | G_143586(2951/15)
1.1.2.1 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | H_1714772 (4086/17) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | F_153362-Р(2486/15)
1.1.2.1 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1804735 (4728/18)
1.1.2.1 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | I_1710860 (4731/18)
1.1.2.1. | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | J_1906306 (6058/19) | [8 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | F_144679(1534/15)
1.1.2.1. | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | J_1814201 (5621/18)
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | F_150145-Р(1784/15)
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | J_1824406(6153/19) |  | 0 |  |  |  | 0.17
| Одинцовский муниципальный район |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 24.66 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | G_1605081 ТУ-82 ЦА-3/16
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | H_ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | [14 empty] | 0 | 0 | 8.4 | 0
1.1.2.1 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | H_ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | [14 empty] | 0 | 0 | 11.06 | 11.68
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | I_1717853 (ЦА-3/18) | [8 empty] | 0 | 0 | 0.04 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | I_1716959 (ЦА-5/18) | [14 empty] | 1.26 | 0 | 1.4 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | I_ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | H_1601851 (ЦА-17/17) | [14 empty] | 1.26 | 0 | 0.4 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | I_1701962 (ЦА-21/17)
1.1.2.1 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | I_1601878 (ЦА-22/17) | [14 empty] | 2.63 | 0 | 0.7 | 0
1.1.2.1 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | I_ТУ-05-13-103
1.1.2.1 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | J_1601862(ЦА-9/18) | [14 empty] | 8.9 | 0 | 2.7 | 0
1.1.2.1 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | F_ТУкТЗ-02-15-147
1.1.2.1 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | G_ТУкТЗ-05-13-171 | 0.8 | 0 |  |  | 0.799 | 0
1.1.2.1 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | G_ТУкТЗ-04-14-276 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 0
1.1.2.1 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | G_ТУкТЗ-04-15-35 | 0 | 0 |  |  | 0.22 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | J_1804310 (ЦА-4/18) | [8 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | J_1908420 (ЦА-3/19)
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | I_1615214 (4280/17)
1.1.2.1 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | H_1708806 (3948/17)
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | H_1701597-Р (4022/17)
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | H_1608336 (3921/17) | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | J_1822505(5803/18) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.16 | 0
1.1.2.1 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | H_1605935 (3560/16)
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | G_1605960 (3637/16) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.468 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | J_1823495(5770/19)
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | J_1823397(5960/19)
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | J_1901453 (5790/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | J_1902736(5675/19)
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | J_1901957 (5794/19) | [8 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.2.1.1 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | J_1908788 (6108/19)
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1.26 | 3.75 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | H_1710734 1710730 (4266/17) | [15 empty] | 1.26 |  | 0.85
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | J_1805835(5249/18) | [14 empty] | 1.26 | 0 | 0.4 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | I_1613952 1613957 (4525/18) | [14 empty] | 2 | 0 | 0.4 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | I_1800253 (4732/18) | [14 empty] | 0.63 | 0 | 0.1 | 0
1.1.2.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | H_ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17)
1.1.2.1 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | G_1613091-Р (3701/16)
1.1.2.1 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | G_1600708-Р (3556/16)
1.1.2.1 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | H_1605106-Р (3639/16) | [14 empty] | 0.25 | 0 | 0.15 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | H_1610766-Р (3700/16) | [14 empty] | 2 | 0 | 1.2 | 0
1.1.2.1 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | G_ТУ-72 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.94 | 0
1.1.2.1 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | F_ТУ-79 | [14 empty] | 1.26 | 0 | 0.12 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | H_ТУ-10 (3940/17)
1.1.2.1 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | J_1901591 (5667/19) | [14 empty] | 0.8 | 0 | 0.32 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | J_1903531 (6042/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.12 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | I_1711905 (5192/18)
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | J_1902742 (6022/19) |  | 0 |  |  |  | 0.02
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | J_ТУ-307 1907865 (5798/19)
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | E_133441(976/14)
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | I_1613377-Р (3792/16)
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | H_1702506 (3946/17) | [14 empty] | 0 | 0 | 7.6 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | J_1903729 (5864/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.28 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | J_1906436 (5874/19) | [8 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | J_1903158 (6152/19)
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | J_1904068 (5999/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | I_1817121 1817143 1817341 (5540/18) | [8 empty] | 1.26 | 0 | 0.1 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | I_1814737 (5342/18)
1.1.2.1 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | I_ТУ№31/17 (5215/18) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | J_1801870-Р 5230/18 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | I_ТУ№681/17 (5224/18)
1.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | J_1823369(6021/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | J_1903588 (6107/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | I_1804200 (5383/18)
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | I_1803119 (5025/18) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | I_1707635 (4039/17)
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | J_1822763(5863/19) | [8 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | J_1900967(5998/19)
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | J_1811061 (5542/18) | [14 empty] | 0 | 0 | 4 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | F_144545/Р/1/ЦА (1344/14) |  | 0 |  |  |  | 3.422
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | J_ТУ-1812113ПТО-17-1057(5503/18)
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | J_ТУ-1808231ПТО-17-860(5821/18)
1.1.2.1 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | I_1805372 (5382/18) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | J_1906243 (5877/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.22 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | I_1705219 (4212/17) | [14 empty] | 1.26 | 0 | 1.64 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | I_1712551 (4067/17)
1.1.2.1 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | J_1901438(5658/19) | [14 empty] | 0.8 | 0 | 0.1 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | J_1819577 (5975/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | J_1819498 (5976/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | D_131485-Р(43/13)
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | I_1802933 1803128 1905933 (4749/18) | [14 empty] | 0.8 | 0 | 0.5 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | I_1717395 (4727/18)
| Домодедовский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | J_1806059(5627/18) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
1.1.2.1 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | J_1905761 (6067/19) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | I_1610085 (3917/17) | [14 empty] | 0 | 0 | 0.5 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | I_1617629 (3908/17) | [8 empty] | 0 | 0 | 0.08 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | J_1909479 (5881/19)
| Прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Внедрение АИИС КУЭ
1.6. | Внедрение новых информационных технологий
1.6. | АСУ ТП
1.6. | Закупка спецтехники
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек
1.6. | Приобретение сетевых активов
1.6. | Приобретение электрозарядных станций