## 7.1
Приложение № 7.1 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"_________________ 2020 г.
_______________________ В.Н. Мельничук
М.П.
№№ | Наименование объекта | ТЗ/ТУ исх | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования за 2020 год, с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей без НДС |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО, |  | 11573.0833 | 3659.2827 | 2205.9561 | 591.4183 | 578.1174 | 846.7701 | 789.9207 | 964.0361 | 837.9179 | 1257.0582 | 0 | 1876.3395 | 1876.3395 | 1327.559 | 324.6296 | 1453.3266 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2691.6819 | 723.2406 | 499.4945 | 90.7637 | 76.4776 | 130.9883 | 188.3776 | 307.6932 | 234.6394 | 193.7953 | 0 | 442.6674 | 442.6674 | 377.8084 | 93.4965 | 223.746 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 2.8019 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 2.5491 | 0 | 0 | 2.9359 | 2.9359 | 3.8799 | 3.6514 | -2.8019 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 0 | 0 | 0.27157 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0.01875 | 0 |  | 0.22856 | 0.22856 | 0.22856 | 0 | -0.27157
2 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | 6388/20 | 0 | 0 | 0.018986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018986 | 0 |  | 0.24661 | 0.24661 | 0 | 0 | -0.018986
3 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | 6191/19 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 |  | 2.4608 | 2.4608 | 3.6514 | 3.6514 | -2.5114
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 13.5928 | 3.898 | 9.7347 | 0.49204 | 3.2899 | 0.003 | 3.7013 | 0.003 | 2.7434 | 3.4 | 0 | 5.4691 | 5.4691 | 10.9843 | 2.8936 | -5.8366 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0.88709 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
5 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 9.2317 | 0.42397 | 6.8366 | 0.42397 | 3.2219 | 0 | 3.6148 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3497 | 2.3497 | 7.8654 | 0 | -6.4126
6 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 3.474 | 3.462 | 2.8797 | 0.067828 | 0.067828 | 0 | 0.08625 | 0 | 2.7256 | 3.3942 |  | 2.8934 | 2.8934 | 2.8936 | 2.8936 | 0.58233
7 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 | 0 | 0 | 0.017495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017495 | 0 |  | 0.22526 | 0.22526 | 0.22526 | 0 | -0.017495
| Городской округ Электрогорск |  | 4.8004 | 4.7764 | 4.273 | 0.09358 | 0.09358 | 4.6829 | 4.1598 | 0 | 0.019591 | 0 | 0 | 3.5917 | 3.5917 | 3.5922 | 0.047168 | 0.50344 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 2.0573 | 2.0453 | 1.9551 | 0.040072 | 0.040072 | 2.0053 | 1.915 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6292 | 1.6292 | 1.6295 | 0 | 0.09023
9 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | 6484/20 | 0 | 0 | 0.019591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019591 | 0 |  | 0.047168 | 0.047168 | 0.047168 | 0.047168 | -0.019591
10 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 2.7431 | 2.7311 | 2.2983 | 0.053508 | 0.053508 | 2.6776 | 2.2448 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9153 | 1.9153 | 1.9155 | 0 | 0.4328
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 74.6362 | 5.8032 | 2.5121 | 0.10324 | 0.10324 | 1.7221 | 0.13127 | 1.1882 | 2.2776 | 2.7897 | 0 | 2.4903 | 2.4903 | 2.2844 | 2.2162 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 2.7871 | 0.51652 | 2.1741 | 0.01012 | 0.01012 | 0 | 0.012868 | 0 | 2.1511 | 0.5064 |  | 2.2086 | 2.2086 | 2.2162 | 2.2162 | -1.6576
12 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 64.1625 | 3.6 | 0.25604 | 0.070531 | 0.070531 | 0.9 | 0.089687 | 0.9 | 0.095817 | 1.7295 |  | 0.21336 | 0.21336 | 0 | 0 | 3.344
13 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 7.1528 | 1.1528 | 0.081989 | 0.022586 | 0.022586 | 0.2882 | 0.02872 | 0.2882 | 0.030683 | 0.55382 |  | 0.068324 | 0.068324 | 0 | 0 | 1.0708
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 0.21443 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.039428 | 0 | 0.21443
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 0.1223 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.010994 | 0 | 0.1223
16 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 0.19712 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.017736 | 0 | 0.19712
| Шатурский муниципальный район |  | 4.5128 | 3.4296 | 2.205 | 1.536 | 1.9354 | 1.3641 | 0.19583 | 0.52942 | 0.073754 | 0 | 0 | 1.8512 | 1.8512 | 3.619 | 0.76392 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0.40573 | 0.1404 | 0.4565 | 0.1404 | 0.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.44229 | 0 | -0.31611
18 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0.58309 | 0.012 | 0.095213 | 0.012 | 0.095213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.73462 | 0 | -0.083213
19 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 1.4893 | 1.2424 | 0.90884 | 0.71301 | 0.71301 | 0 | 0.19583 | 0.52942 | 0 | 0 |  | 0.75737 | 0.75737 | 0.94838 | 0 | 0.33359
20 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 1.5664 | 1.5664 | 0.36792 | 0.36792 | 0.36792 | 1.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3999 | 0 | 1.1985
21 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 0.46832 | 0.46832 | 0.31467 | 0.30272 | 0.30272 | 0.1656 | 0 | 0 | 0.011944 | 0 |  | 0.26389 | 0.26389 | 0.26389 | 0 | 0.15366
22 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | 6401/20 | 0 | 0 | 0.032474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 | 0 |  | 0.76392 | 0.76392 | 0.76392 | 0.76392 | -0.032474
23 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 0 | 0 | 0.029336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029336 | 0 |  | 0.065987 | 0.065987 | 0.065987 | 0 | -0.029336
| Городской округ Рошаль |  | 55.5553 | 10.6404 | 24.5025 | 5.3864 | 0.81623 | 0.64551 | 10.0166 | 4.4324 | 13.6697 | 0.17616 | 0 | 22.8738 | 22.8738 | 25.4163 | 0 | -13.8621 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 26.2164 | 4.4274 | 12.099 | 0.086743 | 0.086743 | 0 | 0.1103 | 4.3407 | 11.902 | 0 |  | 12.5376 | 12.5376 | 0 | 0 | -7.6716
25 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 1.9786 | 0.36668 | 1.7302 | 0.0071841 | 0.0071841 | 0.091671 | 0.023145 | 0.091671 | 1.6999 | 0.17616 |  | 1.4418 | 1.4418 | 1.4479 | 0 | -1.3635
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 25.3605 | 4.6066 | 10.3816 | 4.6066 | 0.49846 | 0 | 9.8832 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6514 | 8.6514 | 23.0861 | 0 | -5.775
27 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 1.0759 | 0.77768 | 0.22385 | 0.22385 | 0.22385 | 0.55384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18654 | 0.18654 | 0.54813 | 0 | 0.55384
28 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 0.92389 | 0.46195 | 0 | 0.46195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.33417 | 0 | 0.46195
29 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 | 0 | 0 | 0.067779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067779 | 0 |  | 0.056483 | 0.056483 | 0 | 0 | -0.067779
| Городской округ Кашира |  | 50.5729 | 3.6551 | 9.5862 | 1.3021 | 0.054184 | 1.4765 | 9.4705 | 0.3 | 0.061578 | 0.57649 | 0 | 8.0416 | 8.0416 | 19.6999 | 0.077785 | -5.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 26.4557 | 1.2 | 0.085345 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 0.031939 | 0.57649 |  | 0.071121 | 0.071121 | 0 | 0 | 1.1147
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 22.7466 | 1.2 | 9.4641 | 0.02351 | 0.02351 | 1.1765 | 9.4406 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8867 | 7.8867 | 19.0205 | 0 | -8.2641
32 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | 6566/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | 6488/20 | 0 | 0 | 0.029639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029639 | 0 |  | 0.077785 | 0.077785 | 0.077785 | 0.077785 | -0.029639
34 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 1.3706 | 1.2551 | 0.0071635 | 1.2551 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | -8.6736e-19 | 0 |  | 0.0059695 | 0.0059695 | 0.60163 | 0 | 1.248
| Городской округ Озеры |  | 32.1031 | 2.1031 | 25.7842 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0.052394 | 0 | 25.6906 | 2.0619 | 0 | 26.23 | 26.23 | 0 | 0 | -23.6811 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 32.1031 | 2.1031 | 25.1834 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0.052394 | 0 | 25.0898 | 2.0619 |  | 26.2015 | 26.2015 | 0 | 0 | -23.0803
36 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | 6394/20 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36792
37 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 | 0 | 0 | 0.23284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23284 | 0 |  | 0.028482 | 0.028482 | 0 | 0 | -0.23284
| Чеховский муниципальный район |  | 301.139 | 101.1264 | 53.1993 | 5.706 | 2.6749 | 2.5629 | 38.7355 | 88.5135 | 11.7888 | 4.344 | 0 | 58.856 | 58.856 | 3.7206 | 0 | 47.9272 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 7.5585 | 4.9531 | 0.35227 | 0.097041 | 0.097041 | 1.2383 | 0.1234 | 1.2383 | 0.13183 | 2.3795 |  | 2.6186 | 2.6186 | 0 | 0 | 4.6008
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 | 0.58874 | 0.18 | 0 | 0.0023919 | 0.0023919 | 0.045 | -0.0023919 | 0.045 | 0 | 0.087608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
40 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 0.68077 | 0.27055 | 0.0015441 | 0.27055 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012868 | 0.0012868 | 0.32336 | 0 | 0.26901
41 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 113.7984 | 87.5075 | 51.4333 | 1.7145 | 1.7145 | 0 | 38.254 | 85.793 | 11.4649 | 0 |  | 52.2797 | 52.2797 | 0 | 0 | 36.0742
42 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 3.8094 | 3.3602 | 0.56124 | 3.3602 | 0.56124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.020954 | 0.020954 | 2.6161 | 0 | 2.799
43 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | 5026/18 | 0.82445 | 0.82445 | 0 | 0 | 0 | 0.20611 | 0.082926 | 0.20611 | -0.082926 | 0.41222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82445
44 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 161.5505 | 2.664 | 0.18947 | 0.052193 | 0.052193 | 0.666 | 0.066368 | 0.666 | 0.070905 | 1.2798 |  | 0.15789 | 0.15789 | 0 | 0 | 2.4745
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 0.23641 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.061059 | 0 | 0.15568
46 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 0.23641 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.10787 | 0 | 0.15568
47 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 11.1847 | 0.38472 | 0.11029 | 0.0075375 | 0.0075375 | 0.09618 | 0.0095845 | 0.09618 | 0.093166 | 0.18482 |  | 3.4091 | 3.4091 | 0 | 0 | 0.27443
48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 0.19226 | 0.19226 | 0 | 0.19226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.094847 | 0 | 0.19226
49 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 0.47833 | 0.47833 | 0.26063 | 0.0093715 | 0.0093715 | 0 | 0.20166 | 0.46896 | 0.0496 | 0 |  | 0.21719 | 0.21719 | 0.36621 | 0 | 0.2177
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0 | 0 | 0.074191 | 0 | 0.074191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074191
51 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 0 | 0 | 0.061374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061374 | 0 |  | 0.15119 | 0.15119 | 0.15119 | 0 | -0.061374
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15497
| Городской округ Пущино |  | 4.7903 | 4.5116 | 2.0262 | 0.088392 | 0.088392 | 2.4727 | 0.94868 | 1.9505 | 0.98918 | 0 | 0 | 2.0438 | 2.0438 | 0 | 0 | 2.4854 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 2.6422 | 2.5222 | 1.8848 | 0.049414 | 0.049414 | 2.4727 | 0.89911 | 0 | 0.93622 | 0 |  | 1.9259 | 1.9259 | 0 | 0 | 0.63741
54 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 2.1481 | 1.9895 | 0.14149 | 0.038978 | 0.038978 | 0 | 0.049564 | 1.9505 | 0.052952 | 0 |  | 0.11791 | 0.11791 | 0 | 0 | 1.848
| Серпуховский муниципальный район |  | 202.5621 | 12.7229 | 21.4586 | 0.24927 | 0.50318 | 1.0156 | 19.972 | 7.352 | 0.9835 | 4.1061 | 0 | 15.7942 | 15.7942 | 30.3508 | 0.4639 | -8.7357 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 63.0447 | 4.0502 | 3.8585 | 0.079352 | 0.079352 | 1.0126 | 3.6714 | 1.0126 | 0.1078 | 1.9458 |  | 3.2154 | 3.2154 | 0 | 0 | 0.19168
56 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 4.8541 | 3.7714 | 4.8651 | 0.073889 | 0.073889 | 0 | 4.7912 | 3.6975 | 0 | 0 |  | 4.0543 | 4.0543 | 4.9506 | 0 | -1.0937
57 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 30.2412 | 2.6917 | 10.7809 | 0.052736 | 0.052736 | 0 | 10.7282 | 2.639 | 0 | 0 |  | 5.8572 | 5.8572 | 24.9363 | 0 | -8.0892
58 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 53.9796 | 2.1976 | 0.1563 | 0.043056 | 0.043056 | 0 | 0.054749 | 0 | 0.058492 | 2.1546 |  | 0.13025 | 0.13025 | 0 | 0 | 2.0413
59 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 50.4426 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
60 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 5863/19 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25391
61 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 | 0 | 0 | 0.76352 | 0 | 0 | 0 | 0.72613 | 0 | 0.037389 | 0 |  | 0.4639 | 0.4639 | 0.4639 | 0.4639 | -0.76352
62 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 | 0 | 0 | 0.17119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0 |  | 0.28483 | 0.28483 | 0 | 0 | -0.17119
63 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | 6355/20 | 0 | 0 | 0.090465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090465 | 0 |  | 0.090465 | 0.090465 | 0 | 0 | -0.090465
64 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | 6275/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2656 | 1.2656 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | 6490/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4315/18 | 0 | 0 | 0.51785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51785 | 0 |  | 0.43154 | 0.43154 | 0 | 0 | -0.51785
| Люберецкий муниципальный район |  | 87.3342 | 16.5473 | 28.7605 | 4.6105 | 1.7839 | 7.2889 | 2.5851 | 3.4409 | 24.3915 | 1.2069 | 0 | 26.6858 | 26.6858 | 39.2838 | 31.5235 | -12.2132 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 14.8456 | 1.6693 | 4.0279 | 0.032705 | 0.032705 | 0.41732 | 0.041587 | 0.41732 | 3.9536 | 0.80193 |  | 4.4106 | 4.4106 | 24.969 | 24.969 | -2.3586
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 19.3548 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 4.6175 | 3.1383 | 2.2073 | 0.061487 | 0.061487 | 3.0768 | 0.078185 | 0 | 2.0677 | 0 |  | 2.2528 | 2.2528 | 0 | 0 | 0.93101
70 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 4.5032 | 3.6898 | 0.89973 | 3.6898 | 0.89973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12719 | 0.12719 | 3.5134 | 0 | 2.79
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 8.9612 | 0.66 | 4.7745 | 0.012931 | 0.012931 | 0.64707 | 0.016443 | 0 | 4.7451 | 0 |  | 4.9637 | 4.9637 | 0 | 0 | -4.1145
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 10.6429 | 0.012 | 5.9008 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.011765 | 0.00029893 | 0 | 5.9002 | 0 |  | 6.1464 | 6.1464 | 0 | 0 | -5.8888
73 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 4.2972 | 3.169 | 4.1109 | 0.3479 | 0.3479 | 0 | 0.07895 | 2.8211 | 3.6841 | 0 |  | 3.4258 | 3.4258 | 3.6817 | 3.6817 | -0.94187
74 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 4.0078 | 0.55807 | 0.03969 | 0.010934 | 0.010934 | 0.54714 | 0.013903 | 0 | 0.014854 | 0 |  | 0.033075 | 0.033075 | 0 | 0 | 0.51838
75 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 | 0.80993 | 0.79793 | 0 | 0 | 0 | 0.19948 | 0 | 0.19948 | 0 | 0.39896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79793
76 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 1.9261 | 1.9141 | 1.8076 | 0.037502 | 0.037502 | 1.8766 | 1.7701 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5064 | 1.5064 | 1.5066 | 0 | 0.1065
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 12.2277 | 0.012 | 0.37644 | 0.012 | 6.8484e-05 | 0 | 0.37637 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3137 | 0.3137 | 2.0117 | 0 | -0.36444
78 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 0.25013 | 0.024708 | 0.12927 | 0.024708 | 0 | 0 | 0.12927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.17866 | 0 | -0.10456
79 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 0.3056 | 0.3056 | 0.027489 | 0.0017442 | 0.0017442 | 0.30386 | 0.025745 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0014535 | 0.0014535 | 0.15954 | 0 | 0.27812
80 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.44667 | 0.37865 | 0.37865 | 0.20582 | 0.054234 | 0 | 0.013783 | 0 |  | 0.34522 | 0.34522 | 0.39041 | 0 | 0.13781
81 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | 6209/19 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 |  | 2.8728 | 2.8728 | 2.8728 | 2.8728 | -3.4474
82 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | 6554/20 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 |  | 0.03511 | 0.03511 | 0 | 0 | -0.26286
83 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 | 0 | 0 | 0.30195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30195 | 0 |  | 0.25163 | 0.25163 | 0 | 0 | -0.30195
| Городской округ Дзержинский |  | 43.4386 | 5.1022 | 5.2755 | 2.113 | 2.1298 | 1.1404 | 0.096049 | 1.7336 | 3.0496 | 0.11522 | 0 | 4.0725 | 4.0725 | 4.0779 | 3.0442 | -0.17324 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 | 0.24081 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0.057609 | 0 | 0.057609 | 0 | 0.11522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044
85 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 28.0296 | 1.4652 | 0.10421 | 0.028707 | 0.028707 | 0 | 0.036504 | 1.4365 | 0.038999 | 0 |  | 0.086842 | 0.086842 | 0 | 0 | 1.361
86 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 3.3614 | 1.0164 | 1.0332 | 1.0164 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | -0.0168
87 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 3.7396 | 0.66434 | 2.9942 | 0.013016 | 0.013016 | 0.65133 | 0.016551 | 0 | 2.9646 | 0 |  | 3.0324 | 3.0324 | 3.0442 | 3.0442 | -2.3299
88 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 8.0672 | 1.7258 | 1.1438 | 1.0549 | 1.0549 | 0.43145 | 0.042995 | 0.23943 | 0.045934 | 0 |  | 0.9532 | 0.9532 | 0 | 0 | 0.58195
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 48.8373 | 6.3206 | 2.6156 | 0.095463 | 0.095463 | 1.6485 | 0.077869 | 2.3386 | 2.4423 | 2.238 | 0 | 2.7792 | 2.7792 | 0.70358 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 1.3616 | 0.58694 | 0.020727 | 0.011499 | 0.011499 | 0 | 0.0092279 | 0.57544 | 0 | 0 |  | 0.017273 | 0.017273 | 0.70358 | 0 | 0.56622
90 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0.78097 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 | 0.00031939 | 0 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
91 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | ОД-44/19 | 3.1105 | 0.56146 | 2.4323 | 0.045057 | 0.045057 | 0.5164 | 0.013988 | 0 | 2.3732 | 0 |  | 2.5395 | 2.5395 | 0 | 0 | -1.8708
92 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 39.7421 | 1.3421 | 0.095453 | 0.026295 | 0.026295 | 0.33553 | 0.033436 | 0.33553 | 0.035722 | 0.64477 |  | 0.079545 | 0.079545 | 0 | 0 | 1.2467
93 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 0.64368 | 0.63168 | 0.066306 | 0.012376 | 0.012376 | 0 | 0.020919 | 0.6193 | 0.033011 | 0 |  | 0.14216 | 0.14216 | 0 | 0 | 0.56537
94 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | ОД-95/19 | 3.1984 | 3.1864 | 0 | 0 | 0 | 0.7966 | 0 | 0.7966 | 0 | 1.5932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1864
| Рузский муниципальный район |  | 17.0886 | 0.65395 | 4.5624 | 0.051977 | 0.28661 | 0 | 4.2364 | 0.60198 | 0.039351 | 0 | 0 | 4.8883 | 4.8883 | 0 | 0 | -3.9084 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 16.4467 | 0.012 | 4.1509 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 4.1504 | 0.011765 | 0.00031939 | 0 |  | 4.3237 | 4.3237 | 0 | 0 | -4.1389
96 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 0.32099 | 0.32099 | 0.04924 | 0.011398 | 0.011398 | 0 | 0.0079968 | 0.30959 | 0.029845 | 0 |  | 0.13019 | 0.13019 | 0 | 0 | 0.27175
97 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | ОД-78/19 | 0.32096 | 0.32096 | 0.057527 | 0.040344 | 0.040344 | 0 | 0.0079962 | 0.28062 | 0.0091863 | 0 |  | 0.2097 | 0.2097 | 0 | 0 | 0.26344
98 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 | 0 | 0 | 0.035025 | 0 | 0 | 0 | 0.035025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035025
99 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 0 | 0 | 0.26966 | 0 | 0.23463 | 0 | 0.035035 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22472 | 0.22472 | 0 | 0 | -0.26966
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.83455 | 0 | 0.64348 | 0 | 0.0051818 | 0 | 0.18589 | 0 | 0 | 0.68092 | 0.68092 | 0 | 0 | -0.83455 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 0 | 0 | 0.19434 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.0051818 | 0 | -0.038869 | 0 |  | 0.0043181 | 0.0043181 | 0 | 0 | -0.19434
101 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 0 | 0 | 0.21094 | 0 | 0.19412 | 0 | 0 | 0 | 0.016813 | 0 |  | 0.32846 | 0.32846 | 0 | 0 | -0.21094
102 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 0 | 0 | 0.22065 | 0 | 0.21622 | 0 | 0 | 0 | 0.0044375 | 0 |  | 0.34814 | 0.34814 | 0 | 0 | -0.22065
103 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | ОД-60/20 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20436
104 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 0 | 0 | 0.0042573 | 0 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0 | -0.00085146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0042573
| Клинский муниципальный район |  | 30.8821 | 2.1946 | 0.15608 | 0.042996 | 0.042996 | 0.51281 | 0.054673 | 0.65332 | 0.058411 | 0.98544 | 0 | 0.13007 | 0.13007 | 0 | 0 | 2.0385 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 19.3781 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
106 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 2.1701 | 0.14332 | 0.010193 | 0.0028079 | 0.0028079 | 0 | 0.0035704 | 0.14051 | 0.0038145 | 0 |  | 0.008494 | 0.008494 | 0 | 0 | 0.13312
107 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 9.3339 | 2.0393 | 0.14503 | 0.039953 | 0.039953 | 0.50981 | 0.050804 | 0.50981 | 0.054277 | 0.97967 |  | 0.12086 | 0.12086 | 0 | 0 | 1.8942
| Талдомский муниципальный район |  | 7.2637 | 2.2747 | 0.30755 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0.056669 | 0 | 0.20631 | 2.2301 | 0 | 0.25629 | 0.25629 | 0 | 0 | 1.9671 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 7.2637 | 2.2747 | 0.30755 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0.056669 | 0 | 0.20631 | 2.2301 |  | 0.25629 | 0.25629 | 0 | 0 | 1.9671
| Красногорский муниципальный район |  | 219.772 | 72.3746 | 22.3319 | 3.2891 | 11.3403 | 17.7312 | 3.6308 | 18.7619 | 7.3608 | 32.5924 | 0 | 13.6145 | 13.6145 | 45.0574 | 0.89368 | 50.0427 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0.68077 | 0.29497 | 0.020978 | 0.005779 | 0.005779 | 0 | 0.0073485 | 0.28919 | 0.0078508 | 0 |  | 0.017482 | 0.017482 | 0 | 0 | 0.27399
110 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 0.82049 | 0.012 | 0.24328 | 0.012 | 0.23268 | 0 | -0.00336 | 0 | 0.013957 | 0 |  | 0.20603 | 0.20603 | 0.20706 | 0 | -0.23128
111 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 47.2542 | 1.2104 | 9.0167 | 1.2104 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 |  | 1.0519 | 1.0519 | 37.4037 | 0 | -7.8064
112 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 44.3927 | 1.4414 | 0.24828 | 0.02824 | 0.02824 | 0.36035 | 0.035909 | 0.36035 | 0.18413 | 0.69245 |  | 0.2069 | 0.2069 | 0 | 0 | 1.1931
113 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 19.6029 | 1.4719 | 0.10468 | 0.028837 | 0.028837 | 0.36797 | 0.036669 | 0.36797 | 0.039175 | 0.7071 |  | 0.087234 | 0.087234 | 0 | 0 | 1.3672
114 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 81.8061 | 62.6794 | 4.4578 | 1.228 | 1.228 | 15.6698 | 1.5615 | 15.6698 | 1.6683 | 30.1117 |  | 3.7148 | 3.7148 | 0 | 0 | 58.2216
115 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 5.1074 | 0.65772 | 0.93988 | 0.012886 | 0.012886 | 0 | 0.927 | 0.64483 | 0 | 0 |  | 0.059586 | 0.059586 | 4.4876 | 0 | -0.28216
116 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 2.1701 | 0.06 | 0.00034243 | 0.06 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00028536 | 0.00028536 | 0.67635 | 0 | 0.059658
117 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0.91502 | 0.14551 | 0 | 0.14551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25894 | 0 | 0.14551
118 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 1.0312 | 0.45559 | 0.024722 | 0.0089259 | 0.0089259 | 0 | 0.01135 | 0.44666 | 0.0044465 | 0 |  | 0.068391 | 0.068391 | 0.36572 | 0.36572 | 0.43086
119 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 0.46832 | 0.42887 | 0.027407 | 0.0084024 | 0.0084024 | 0 | 0.0067426 | 0.42047 | 0.012261 | 0 |  | 0.2698 | 0.2698 | 0.27059 | 0 | 0.40146
120 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 0.24121 | 0.23521 | 0.15141 | 0.12221 | 0.12221 | 0.113 | 0.029199 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12617 | 0.12617 | 0.15988 | 0 | 0.083804
121 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 1.0312 | 1.0312 | 0.39024 | 0.37381 | 0.37381 | 0.65737 | 0 | 0 | 0.016435 | 0 |  | 0.49134 | 0.49134 | 0.49134 | 0 | 0.64093
122 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 14.2506 | 2.2506 | 0.16006 | 0.044093 | 0.044093 | 0.56264 | 0.056068 | 0.56264 | 0.059901 | 1.0812 |  | 0.13339 | 0.13339 | 0 | 0 | 2.0905
123 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 | 0 | 0 | 0.67193 | 0 | 0 | 0 | 0.29604 | 0 | 0.37589 | 0 |  | 1.3044 | 1.3044 | 0 | 0 | -0.67193
124 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 | 0 | 0 | 0.74216 | 0 | 0 | 0 | 0.66299 | 0 | 0.079173 | 0 |  | 0.52797 | 0.52797 | 0.52797 | 0.52797 | -0.74216
125 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 0 | 0 | 0.2472 | 0 | 0.22932 | 0 | 0.00336 | 0 | 0.014516 | 0 |  | 0.20822 | 0.20822 | 0.20822 | 0 | -0.2472
126 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 0 | 0 | 0.028628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028628 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028628
127 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | 6533/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | 6315/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1873 | 0.1873 | 0 | 0 | 0
129 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | 6254/19 | 0 | 0 | 4.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 0 |  | 4.9533 | 4.9533 | 0 | 0 | -4.8562
| Истринский муниципальный район |  | 59.5639 | 44.2075 | 20.5155 | 9.3756 | 5.0211 | 5.6156 | 4.6301 | 14.4046 | 10.8642 | 14.8117 | 0 | 15.5375 | 15.5375 | 9.2821 | 0 | 23.6921 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 4.8445 | 3.6985 | 0.26304 | 0.072462 | 0.072462 | 0 | 0.092141 | 3.6261 | 0.09844 | 0 |  | 0.2192 | 0.2192 | 0 | 0 | 3.4355
131 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 1.4893 | 0.06546 | 0.0046556 | 0.0012825 | 0.0012825 | 0 | 0.0016308 | 0.064178 | 0.0017423 | 0 |  | 0.0038797 | 0.0038797 | 0 | 0 | 0.060804
132 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 0.91571 | 0.068136 | 0.0048459 | 0.0013349 | 0.0013349 | 0 | 0.0016975 | 0.066801 | 0.0018135 | 0 |  | 0.0040383 | 0.0040383 | 0 | 0 | 0.06329
133 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 3.3983 | 3.1121 | 2.1196 | 3.1121 | 1.7066 | 0 | 0.41298 | 0 | 0 | 0 |  | 0.045564 | 0.045564 | 2.235 | 0 | 0.99248
134 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 6.8091 | 4.4027 | 0.31312 | 0.086258 | 0.086258 | 0 | 0.10968 | 0 | 0.11718 | 4.3164 |  | 0.26094 | 0.26094 | 0 | 0 | 4.0896
135 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 5.5295 | 5.4691 | 4.5851 | 0.10715 | 0.10715 | 5.362 | 0.13625 | 0 | 4.3416 | 0 |  | 4.5859 | 4.5859 | 0 | 0 | 0.88407
136 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 2.0573 | 1.8823 | 1.6892 | 0.036879 | 0.036879 | 0 | 0.046894 | 0 | 1.6055 | 1.8455 |  | 1.7002 | 1.7002 | 0 | 0 | 0.19311
137 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 9.1942 | 8.3255 | 0.59212 | 0.16311 | 0.16311 | 0 | 0.20741 | 0 | 0.22159 | 8.1624 |  | 0.49343 | 0.49343 | 0 | 0 | 7.7334
138 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 4.6221 | 3.8056 | 0.85655 | 3.8056 | 0.85655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12043 | 0.12043 | 3.471 | 0 | 2.9491
139 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 2.9034 | 2.8022 | 1.0647 | 0.20314 | 0.20314 | 0 | 0.11343 | 2.599 | 0.74811 | 0 |  | 0.88723 | 0.88723 | 0 | 0 | 1.7375
140 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 3.3021 | 3.2901 | 2.71 | 0.24243 | 0.24243 | 0 | 0.081967 | 3.0477 | 2.3856 | 0 |  | 2.6187 | 2.6187 | 0 | 0 | 0.58017
141 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 3.2949 | 3.2829 | 3.1707 | 0.064319 | 0.064319 | 0 | 3.1064 | 3.2186 | 0 | 0 |  | 2.6423 | 2.6423 | 2.6425 | 0 | 0.11215
142 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 1.8193 | 1.8193 | 1.1173 | 1.0688 | 1.0688 | 0 | 0.012405 | 0.75048 | 0.036043 | 0 |  | 0.93362 | 0.93362 | 0.93362 | 0 | 0.70203
143 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.36527 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0.014561 | 0.57302 | 0.33926 | 0 |  | 0.03464 | 0.03464 | 0 | 0 | 0.2192
144 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.40949 | 0.37937 | 0.37937 | 0 | 0.014561 | 0.2051 | 0.015556 | 0 |  | 0.03464 | 0.03464 | 0 | 0 | 0.17498
145 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 8.215 | 1.0146 | 0.072157 | 0.019877 | 0.019877 | 0.25364 | 0.025276 | 0.25364 | 0.027004 | 0.4874 |  | 0.060131 | 0.060131 | 0 | 0 | 0.94241
146 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 1 | 6359/20 | 0 | 0 | 0.92482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92482 | 0 |  | 0.89279 | 0.89279 | 0 | 0 | -0.92482
147 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25282
| Пушкинский муниципальный район |  | 44.1664 | 20.4415 | 5.5768 | 2.7195 | 1.6659 | 2.4678 | 1.0339 | 14.6639 | 2.877 | 0.59027 | 0 | 3.0472 | 3.0472 | 2.2558 | 0.25034 | 14.8647 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 22.959 | 3.132 | 0.22682 | 0.063803 | 0.063803 | 0 | 0.080468 | 3.0682 | 0.082547 | 0 |  | 0.19173 | 0.19173 | 0 | 0 | 2.9052
149 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 | 0.5385 | 0.027552 | 0 | 0 | 0 | 0.006888 | 0 | 0.006888 | 0 | 0.013776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027552
150 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 2.4082 | 1.2 | 0.25349 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 0.20009 | 0.57649 |  | 0.21124 | 0.21124 | 0 | 0 | 0.94651
151 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 4.0674 | 2.8748 | 0.2481 | 0.056324 | 0.056324 | 0 | 0.071621 | 2.8185 | 0.12016 | 0 |  | 0.20675 | 0.20675 | 0 | 0 | 2.6267
152 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 4.5406 | 4.5286 | 0.32208 | 0.088725 | 0.088725 | 0 | 0.11282 | 4.4399 | 0.12053 | 0 |  | 0.2684 | 0.2684 | 0 | 0 | 4.2065
153 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 1.7145 | 1.7053 | 0.26365 | 0.03341 | 0.03341 | 0 | 0.042484 | 1.6719 | 0.18776 | 0 |  | 0.21971 | 0.21971 | 0 | 0 | 1.4416
154 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 2.7148 | 2.2653 | 0.16111 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0.056436 | 2.2209 | 0.060294 | 0 |  | 0.13426 | 0.13426 | 0 | 0 | 2.1042
155 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 1.0315 | 1.0315 | 0.073362 | 0.020209 | 0.020209 | 1.0113 | 0.025698 | 0 | 0.027455 | 0 |  | 0.061135 | 0.061135 | 0 | 0 | 0.95815
156 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | 6327/20 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 |  | 0.35549 | 0.35549 | 0 | 0 | -0.42629
157 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 1.6029 | 1.6029 | 0.74499 | 1.6029 | 0.74499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0076236 | 0.0076236 | 0.65644 | 0 | 0.85792
158 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 0.40165 | 0.40165 | 0.0022924 | 0.40165 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0019103 | 0.0019103 | 0.091826 | 0 | 0.39936
159 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 1.1562 | 1.1562 | 0.042308 | 0.0065988 | 0.0065988 | 1.1496 | 0 | 0 | 0.03571 | 0 |  | 0.46579 | 0.46579 | 0.46579 | 0 | 1.1139
160 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 1.0312 | 0.51559 | 0.38154 | 0.37802 | 0.37802 | 0 | 0.0035156 | 0.13756 | 0 | 0 |  | 0.011348 | 0.011348 | 0.37074 | 0 | 0.13405
161 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 0 | 0 | 0.23325 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0.029612 | 0 |  | 0.19701 | 0.19701 | 0.19701 | 0 | -0.23325
162 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 0 | 0 | 0.26038 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.056742 | 0 |  | 0.22366 | 0.22366 | 0.22366 | 0 | -0.26038
163 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 | 0 | 0 | 0.22687 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.023232 | 0 |  | 0.18989 | 0.18989 | 0.18989 | 0.18989 | -0.22687
164 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 | 0 | 0 | 0.22787 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.024225 | 0 |  | 0.19347 | 0.19347 | 0 | 0 | -0.22787
165 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 | 0 | 0 | 0.029939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029939 | 0 |  | 0.060449 | 0.060449 | 0.060449 | 0.060449 | -0.029939
166 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52572
167 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | 6407/20 | 0 | 0 | 0.027507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027507 | 0 |  | 0.047378 | 0.047378 | 0 | 0 | -0.027507
168 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6370/20 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89918
| Городской округ Долгопрудный |  | 4.6485 | 0.012 | 0.25857 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.25804 | 0.0057649 | 0 | 0.21548 | 0.21548 | 0 | 0 | -0.24657 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 4.6485 | 0.012 | 0.25857 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.25804 | 0.0057649 |  | 0.21548 | 0.21548 | 0 | 0 | -0.24657
| Городской округ Мытищи |  | 2.8053 | 1.3421 | 4.3265 | 0.026294 | 1.6877 | 0.3048 | 1.929 | 1.011 | 0.70978 | 0 | 0 | 3.2406 | 3.2406 | 3.3671 | 1.6088 | -2.9844 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 1.7741 | 0.3109 | 1.6031 | 0.0060911 | 0.0060911 | 0.3048 | 1.4839 | 0 | 0.11316 | 0 |  | 1.3359 | 1.3359 | 1.4624 | 0 | -1.2922
171 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 1.0312 | 1.0312 | 0.32101 | 0.020203 | 0.020203 | 0 | 0.27851 | 1.011 | 0.022291 | 0 |  | 0.26979 | 0.26979 | 0.26979 | 0.26979 | 0.71017
172 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 0 | 0 | 0.33647 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0.057568 | 0 |  | 0.29589 | 0.29589 | 0.29589 | 0 | -0.33647
173 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 6382/20 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26276
174 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | 1.3825 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.254 | 0 |  | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | -1.8031
| Городской округ Балашиха |  | 74.9298 | 30.2605 | 18.0413 | 6.0523 | 1.507 | 11.8151 | 3.5581 | 2.6876 | 12.9762 | 9.7055 | 0 | 16.916 | 16.916 | 18.2479 | 10.2823 | 12.2192 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 4.8967 | 4.2625 | 0.82411 | 4.2625 | 0.82411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.042025 | 0.042025 | 3.807 | 0 | 3.4384
176 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 7.953 | 5.5861 | 4.8662 | 0.10944 | 0.10944 | 0 | 0.37167 | 0 | 4.3851 | 5.4766 |  | 4.9781 | 4.9781 | 0 | 0 | 0.71988
177 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 4.8716 | 0.89245 | 3.5549 | 0.017485 | 0.017485 | 0.87497 | 0.022234 | 0 | 3.5152 | 0 |  | 3.6824 | 3.6824 | 3.8537 | 3.8537 | -2.6625
178 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 20.364 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
179 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 3.8233 | 3.5078 | 2.9092 | 0.068725 | 0.068725 | 3.4391 | 0.087389 | 0 | 2.7531 | 0 |  | 2.976 | 2.976 | 3.2704 | 3.2704 | 0.59862
180 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 2.7022 | 0.45568 | 0 | 0.45568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1941 | 0 | 0.45568
181 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 1.0312 | 1.0192 | 0.057347 | 1.0192 | 0 | 0 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.32445 | 0 | 0.96183
182 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 2.9417 | 2.9217 | 2.3774 | 0.057243 | 0.057243 | 2.8645 | 2.3202 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9812 | 1.9812 | 2.2606 | 0 | 0.54428
183 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 2.6001 | 2.5724 | 1.981 | 0.050398 | 0.050398 | 2.522 | 0.064086 | 0 | 1.8665 | 0 |  | 1.989 | 1.989 | 2.271 | 2.271 | 0.5914
184 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 16.775 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 0 | 1.2329 | 0 | 2.4658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9315
185 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | 1839/15 | 6.3867 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 0.87868 | 0 | 0.87868 | 0 | 1.7574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5147
186 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.41902 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0.071908 | 0.57302 | 0.33567 | 0 |  | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.36059 | 0.16545
187 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 | 0 | 0 | 0.60919 | 0 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | 0.10355 | 0 |  | 0.5266 | 0.5266 | 0.5266 | 0.5266 | -0.60919
188 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 0 | 0 | 0.44209 | 0 | 0.36792 | 0 | 0.057347 | 0 | 0.016828 | 0 |  | 0.37941 | 0.37941 | 0.37941 | 0 | -0.44209
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 5.2701 | 2.8047 | 2.8856 | 0.13897 | 0.53204 | 2.6657 | 0.35732 | 0 | 1.9962 | 0 | 0 | 3.5035 | 3.5035 | 4.561 | 2.2482 | -0.0809 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 1.5079 | 0.079697 | 0.60278 | 0.079697 | 0.47877 | 0 | 0.11943 | 0 | 0.0045816 | 0 |  | 1.2555 | 1.2555 | 1.8857 | 0 | -0.52309
190 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 2.731 | 2.719 | 2.2828 | 0.05327 | 0.05327 | 2.6657 | 0.23789 | 0 | 1.9916 | 0 |  | 2.248 | 2.248 | 2.2482 | 2.2482 | 0.43619
191 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 1.0312 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.42711 | 0 | 0.006
| Городской округ Черноголовка |  | 3.7851 | 3.1498 | 2.662 | 3.1498 | 0.044437 | 0 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7636 | 2.7636 | 3.1865 | 0 | 0.48782 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 3.7851 | 3.1498 | 2.662 | 3.1498 | 0.044437 | 0 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7636 | 2.7636 | 3.1865 | 0 | 0.48782
| Городской округ Фрязино |  | 45.8715 | 4.659 | 4.0668 | 0.069498 | 0.069498 | 2.0457 | 3.9941 | 0.86322 | 0.0031939 | 1.6806 | 0 | 3.389 | 3.389 | 3.5877 | 0 | 0.59224 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 37.8035 | 0.12 | 0.052051 | 0.045868 | 0.045868 | 0.03 | 0.0029896 | 0.03 | 0.0031939 | 0.014132 |  | 0.043376 | 0.043376 | 0 | 0 | 0.067949
194 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 4.4296 | 1.2061 | 4.0147 | 0.02363 | 0.02363 | 1.1825 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3456 | 3.3456 | 3.5877 | 0 | -2.8086
195 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 | 3.6383 | 3.3329 | 0 | 0 | 0 | 0.83322 | 0 | 0.83322 | 0 | 1.6664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329
| Городской округ Звенигород |  | 36.1506 | 7.1814 | 2.4011 | 0.26058 | 0.13993 | 1.7648 | 0.17586 | 1.7648 | 2.0854 | 3.3912 | 0 | 1.6541 | 1.6541 | 0.16801 | 0 | 4.7802 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 28.6713 | 6.4726 | 0.46034 | 0.12681 | 0.12681 | 1.6181 | 0.16125 | 1.6181 | 0.17227 | 3.1095 |  | 0.38361 | 0.38361 | 0 | 0 | 6.0122
197 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 7.2596 | 0.5865 | 0.041712 | 0.011491 | 0.011491 | 0.14663 | 0.014611 | 0.14663 | 0.01561 | 0.28176 |  | 0.03476 | 0.03476 | 0 | 0 | 0.54479
198 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | ЦА-3/20 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6474
199 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | ЦА-10/19 | 0 | 0 | 1.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2501 | 0 |  | 1.2343 | 1.2343 | 0 | 0 | -1.2501
200 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 0.21977 | 0.12228 | 0.0016249 | 0.12228 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 2.1684e-19 | 0 |  | 0.0013541 | 0.0013541 | 0.16801 | 0 | 0.12066
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 1.4048 | 1.4048 | 0 | 0 | -1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | 6345/20 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 |  | 1.4048 | 1.4048 | 0 | 0 | -1.3717
| Раменский муниципальный район |  | 163.3204 | 39.4796 | 11.8319 | 1.2107 | 1.0648 | 9.6672 | 2.2017 | 11.179 | 8.5654 | 17.4227 | 0 | 11.2061 | 11.2061 | 1.6053 | 0 | 27.6476 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 9.5272 | 0.012 | 0.64816 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.64763 | 0.0057649 |  | 0.54014 | 0.54014 | 0 | 0 | -0.63616
203 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 28.0039 | 0.012 | 1.756 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 1.7555 | 0.0057649 |  | 1.4633 | 1.4633 | 0 | 0 | -1.744
204 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 11.6916 | 10.505 | 5.0221 | 0.20582 | 0.20582 | 2.6263 | 0.26171 | 2.6263 | 4.5546 | 5.0467 |  | 5.0757 | 5.0757 | 0 | 0 | 5.4829
205 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 48.0156 | 12.0025 | 0.85363 | 0.23515 | 0.23515 | 3.0006 | 0.29902 | 3.0006 | 0.31946 | 5.7661 |  | 0.71136 | 0.71136 | 0 | 0 | 11.1489
206 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 9.0769 | 7.9186 | 0.56318 | 0.15514 | 0.15514 | 1.9796 | 0.19727 | 1.9796 | 0.21076 | 3.8041 |  | 0.46931 | 0.46931 | 0 | 0 | 7.3554
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 45.9993 | 0.012 | 0.48303 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.48247 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.40252 | 0.40252 | 0 | 0 | -0.47103
208 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 0.46832 | 0.44596 | 0.30005 | 0.44596 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.29011 | 0 | 0.14591
209 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 0.85908 | 0.61259 | 0.6353 | 0.012002 | 0.012002 | 0.60059 | 0.6233 | 0 | 0 | 0 |  | 0.52942 | 0.52942 | 0.66118 | 0 | -0.022715
210 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 7.5239 | 5.8043 | 1.052 | 0.11372 | 0.11372 | 1.4511 | 0.1446 | 1.4511 | 0.79366 | 2.7884 |  | 0.87665 | 0.87665 | 0 | 0 | 4.7523
211 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 2.1546 | 2.1546 | 0.25562 | 0.042214 | 0.042214 | 0 | 0.19273 | 2.1124 | 0.020672 | 0 |  | 0.65403 | 0.65403 | 0.65403 | 0 | 1.899
212 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | 6424/20 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 |  | 0.03511 | 0.03511 | 0 | 0 | -0.26286
213 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | 6360/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15267 | 0.15267 | 0 | 0 | 0
214 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24 | 6408/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15511 | 0.15511 | 0 | 0 | 0
215 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14076 | 0.14076 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.802 | 1.79 | 3.0885 | 0.025895 | 0.7735 | 0.46832 | 0.42353 | 1.2958 | 1.8915 | 0 | 0 | 2.3895 | 2.3895 | 1.3005 | 1.0045 | -1.2985 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 1.3337 | 1.3217 | 1.1006 | 0.025895 | 0.025895 | 0 | 0.032927 | 1.2958 | 1.0418 | 0 |  | 1.1043 | 1.1043 | 0 | 0 | 0.22111
217 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 0.46832 | 0.46832 | 0.022802 | 0 | 0 | 0.46832 | 0 | 0 | 0.022802 | 0 |  | 0.2593 | 0.2593 | 0.29603 | 0 | 0.44552
218 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.7476 | 0 | 0.3906 | 0 | 0.019771 | 0 |  | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | -1.158
219 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | 6569/20 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52572
220 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | 6283/19 | 0 | 0 | 0.28145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28145 | 0 |  | 0.02145 | 0.02145 | 0 | 0 | -0.28145
| Городской округ Домодедово |  | 10.3502 | 8.3563 | 10.6201 | 0.33532 | 0.33532 | 3.5703 | 2.4865 | 2.5049 | 7.7982 | 1.9458 | 0 | 9.1161 | 9.1161 | 7.8444 | 5.7841 | -2.2637 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 2.956 | 2.73 | 0.53555 | 0.22509 | 0.22509 | 0 | 0.068012 | 2.5049 | 0.24245 | 0 |  | 0.44629 | 0.44629 | 0 | 0 | 2.1944
222 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 2.6887 | 2.6553 | 2.4587 | 0.052022 | 0.052022 | 2.6032 | 2.1097 | 0 | 0.29695 | 0 |  | 2.0601 | 2.0601 | 2.0603 | 0 | 0.1966
223 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 1.9847 | 1.9847 | 0.14115 | 0.038884 | 0.038884 | 0 | 0.049444 | 0 | 0.052824 | 1.9458 |  | 0.11763 | 0.11763 | 0 | 0 | 1.8435
224 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 2.7208 | 0.9864 | 1.3931 | 0.019326 | 0.019326 | 0.96707 | 0.024574 | 0 | 1.3492 | 0 |  | 1.4338 | 1.4338 | 1.6463 | 1.6463 | -0.40674
225 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | 6462/20 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39
226 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 0.23478 | 0 | 0.93847 | 0 |  | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | -1.1733
227 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4486/18 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 |  | 0.92057 | 0.92057 | 0 | 0 | -1.1047
228 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | 6615/20 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26286
229 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 |  | 3.1544 | 3.1544 | 3.1544 | 3.1544 | -3.1608
| Коломенский муниципальный район |  | 110.6297 | 50.1495 | 45.4675 | 5.4236 | 5.2528 | 1.239 | 39.4031 | 41.4692 | 0.81158 | 2.0177 | 0 | 37.8233 | 37.8233 | 37.9577 | 0.41093 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 | 0.7695 | 0.66217 | 0.58508 | 0.012973 | 0.012973 | 0 | 0.43086 | 0.6492 | 0.14125 | 0 |  | 0.64459 | 0.64459 | 0.77264 | 0 | 0.077092
231 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 64.5608 | 4.2 | 0.29871 | 0.082287 | 0.082287 | 1.05 | 0.10463 | 1.05 | 0.11179 | 2.0177 |  | 0.24892 | 0.24892 | 0 | 0 | 3.9013
232 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 44.3471 | 44.3471 | 43.1125 | 4.577 | 4.577 | 0 | 38.5354 | 39.77 | 0 | 0 |  | 35.9271 | 35.9271 | 35.9271 | 0 | 1.2346
233 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 0.7695 | 0.7695 | 0.58706 | 0.58053 | 0.58053 | 0.18897 | 0 | 0 | 0.0065279 | 0 |  | 0.13435 | 0.13435 | 0.6481 | 0 | 0.18244
234 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 0.18276 | 0.17076 | 0 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.034392 | 0 | 0.17076
235 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 0 | 0 | 0.048676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048676 | 0 |  | 0.1154 | 0.1154 | 0.1154 | 0 | -0.048676
236 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 0 | 0 | 0.022718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022718 | 0 |  | 0.049178 | 0.049178 | 0.049178 | 0 | -0.022718
237 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 | 0 | 0 | 0.34719 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0.015053 | 0 |  | 0.29282 | 0.29282 | 0 | 0 | -0.34719
238 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | 6413/20 | 0 | 0 | 0.026725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | 0 |  | 0.037506 | 0.037506 | 0.037506 | 0.037506 | -0.026725
239 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 | 0 | 0 | 0.43884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43884 | 0 |  | 0.37342 | 0.37342 | 0.37342 | 0.37342 | -0.43884
| Городской округ Ивантеевка |  | 65.0124 | 11.7547 | 2.6101 | 0.19267 | 0.19267 | 3.9463 | 0.75064 | 2.5938 | 1.6668 | 5.022 | 0 | 2.8538 | 2.8538 | 2.1629 | 1.1895 | 9.1446 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 35.2902 | 1.5561 | 0.11067 | 0.030487 | 0.030487 | 0.38903 | 0.038767 | 0.38903 | 0.041417 | 0.74757 |  | 0.092227 | 0.092227 | 0 | 0 | 1.4454
241 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 1.4888 | 1.3796 | 1.0105 | 0.027028 | 0.027028 | 1.3525 | 0.034369 | 0 | 0.94909 | 0 |  | 1.0101 | 1.0101 | 1.1159 | 1.1159 | 0.36907
242 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | 4071/17 | 2.779 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.96039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208
243 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 15.305 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
244 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 10.1494 | 6.8863 | 0.48976 | 0.13492 | 0.13492 | 1.7216 | 0.17156 | 1.7216 | 0.18329 | 3.3082 |  | 0.40813 | 0.40813 | 0 | 0 | 6.3965
245 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 0 | 0 | 0.55337 | 0 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | 0.047725 | 0 |  | 0.46403 | 0.46403 | 0.46403 | 0 | -0.55337
246 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 0 | 0 | 0.046499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046499 | 0 |  | 0.50935 | 0.50935 | 0.50935 | 0 | -0.046499
247 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | 6330/20 | 0 | 0 | 0.047725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047725 | 0 |  | 0.073565 | 0.073565 | 0.073565 | 0.073565 | -0.047725
248 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | 6456/20 | 0 | 0 | 0.35073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35073 | 0 |  | 0.29568 | 0.29568 | 0 | 0 | -0.35073
| Городской округ Химки |  | 120.8924 | 12.2025 | 17.6559 | 2.2637 | 0.84077 | 2.0709 | 0.20851 | 2.0709 | 16.6067 | 5.7971 | 0 | 18.1177 | 18.1177 | 1.8921 | 0 | -5.4534 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 2.6655 | 1.1573 | 0 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 1.1573
250 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | 5770/19 | 1.8925 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0.43328 | 0 | 0.43328 | 0 | 0.86656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7331
251 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 57.1465 | 0.012 | 15.6928 | 0.00023999 | 0.00023999 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 15.6922 | 0.00576 |  | 16.3464 | 16.3464 | 0 | 0 | -15.6808
252 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 55.1025 | 6.5383 | 0.46501 | 0.1281 | 0.1281 | 1.6346 | 0.16289 | 1.6346 | 0.17402 | 3.1411 |  | 0.38751 | 0.38751 | 0 | 0 | 6.0733
253 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 1.8193 | 1.8193 | 0.5922 | 0.035644 | 0.035644 | 0 | 0.045325 | 0 | 0.51123 | 1.7837 |  | 0.4935 | 0.4935 | 0 | 0 | 1.2271
254 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 2.266 | 0.94243 | 0.74776 | 0.94243 | 0.67679 | 0 | 0 | 0 | 0.070966 | 0 |  | 0.63049 | 0.63049 | 0.63073 | 0 | 0.19468
255 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 0 | 0 | 0.023706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023706 | 0 |  | 0.049121 | 0.049121 | 0.049121 | 0 | -0.023706
256 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | 6551/20 | 0 | 0 | 0.093006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093006 | 0 |  | 0.1413 | 0.1413 | 0 | 0 | -0.093006
257 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 |  | 0.069336 | 0.069336 | 0.069336 | 0 | -0.041501
| Одинцовский муниципальный район |  | 342.4541 | 105.6296 | 40.6042 | 7.9447 | 8.2327 | 21.2766 | 9.3455 | 38.8631 | 23.0259 | 37.5452 | 0 | 36.8031 | 36.8031 | 16.8516 | 7.2985 | 65.0254 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 6.6677 | 3.503 | 4.2133 | 0.068632 | 0.068632 | 3.4344 | 0.087271 | 0 | 4.0574 | 0 |  | 4.337 | 4.337 | 0 | 0 | -0.7103
259 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 41.8824 | 2.2359 | 0.15902 | 0.043805 | 0.043805 | 0.55897 | 0.055702 | 0.55897 | 0.05951 | 1.0741 |  | 0.13251 | 0.13251 | 0 | 0 | 2.0768
260 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 31.0057 | 2.6097 | 0.18561 | 0.05113 | 0.05113 | 0.65243 | 0.065016 | 0.65243 | 0.06946 | 1.2537 |  | 0.15467 | 0.15467 | 0 | 0 | 2.4241
261 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 53.9161 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
262 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 1.9786 | 0.083568 | 0 | 0.083568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4264 | 0 | 0.083568
263 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 7.9601 | 7.2548 | 0.51597 | 0.14214 | 0.14214 | 0 | 0.18074 | 0 | 0.19309 | 7.1126 |  | 0.42997 | 0.42997 | 0 | 0 | 6.7388
264 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 4.2149 | 4.2029 | 2.3159 | 0.082344 | 0.082344 | 0 | 0.10471 | 4.1206 | 2.1288 | 0 |  | 2.3263 | 2.3263 | 0 | 0 | 1.887
265 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 0.50996 | 0.003744 | 0 | 0 | 0 | 0.000936 | 0 | 0.000936 | 0 | 0.001872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003744
266 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 22.1963 | 9.0383 | 6.4439 | 0.17708 | 0.17708 | 0 | 0.22517 | 8.8612 | 6.0416 | 0 |  | 6.5693 | 6.5693 | 0 | 0 | 2.5944
267 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 1.5464 | 0.012 | 0.48659 | 0.012 | 0.48659 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | -0.47459
268 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 73.967 | 1.8 | 0.12802 | 0.035266 | 0.035266 | 0.45 | 0.044843 | 0.45 | 0.047909 | 0.86473 |  | 0.10668 | 0.10668 | 0 | 0 | 1.672
269 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 13.8772 | 2.7792 | 1.0715 | 0.92834 | 0.92834 | 0.69479 | 0.069238 | 0.69479 | 0.07397 | 0.46125 |  | 0.89296 | 0.89296 | 0 | 0 | 1.7076
270 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 9.8775 | 2.1756 | 0.15473 | 0.042625 | 0.042625 | 0.5439 | 0.054201 | 0.5439 | 0.057906 | 1.0452 |  | 0.12894 | 0.12894 | 0 | 0 | 2.0209
271 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 0.68077 | 0.26365 | 0.0069633 | 0.0051655 | 0.0051655 | 0 | 0.0017978 | 0.25849 | 0 | 0 |  | 0.0058027 | 0.0058027 | 0.34217 | 0 | 0.25669
272 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 0.68077 | 0.25757 | 0 | 0.25757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31608 | 0 | 0.25757
273 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | ОД-17/19 | 1.2148 | 1.0945 | 0 | 0.021443 | 0.021443 | 0 | 0.027267 | 1.073 | -0.04871 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945
274 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 1.9222 | 1.5282 | 0.10869 | 0.02994 | 0.02994 | 0.38204 | 0.038071 | 0.38204 | 0.040674 | 0.73415 |  | 0.090571 | 0.090571 | 0 | 0 | 1.4195
275 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 0.58447 | 0.55358 | 0 | 0.55358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.31508 | 0 | 0.55358
276 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 1.8193 | 1.6498 | 1.2649 | 1.0655 | 1.0655 | 0 | 0.041102 | 0.5843 | 0.15827 | 0 |  | 1.1429 | 1.1429 | 0 | 0 | 0.38493
277 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 3.2223 | 3.2103 | 2.2071 | 1.7768 | 1.7768 | 1.4335 | 0.4303 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8392 | 1.8392 | 2.2995 | 0 | 1.0032
278 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 0.7695 | 0.70468 | 0.066917 | 0.013806 | 0.013806 | 0 | 0.017556 | 0.69087 | 0.035555 | 0 |  | 0.50351 | 0.50351 | 0 | 0 | 0.63776
279 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 1.2795 | 0.012 | 0.068767 | 0.012 | 0.034312 | 0 | 0.00029893 | 0 | 0.034155 | 0 |  | 0.2609 | 0.2609 | 0 | 0 | -0.056767
280 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | ОД-65/19 | 0.46832 | 0.46832 | 0 | 0.30005 | 0.30005 | 0.11708 | -0.30005 | 0.051195 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46832
281 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 52.034 | 52.022 | 3.6999 | 1.0192 | 1.0192 | 13.0055 | 1.296 | 13.0055 | 1.3846 | 24.9918 |  | 3.0832 | 3.0832 | 0 | 0 | 48.3222
282 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 0.58447 | 0.57247 | 0.40541 | 0.38653 | 0.38653 | 0 | 0.0090004 | 0.18594 | 0.0098847 | 0 |  | 0.37092 | 0.37092 | 0.37116 | 0 | 0.16706
283 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 2.7141 | 2.7141 | 2.8821 | 0.053174 | 0.053174 | 0 | 0.14793 | 2.6609 | 2.681 | 0 |  | 2.947 | 2.947 | 2.947 | 2.947 | -0.16802
284 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 1.4574 | 1.4574 | 0.70375 | 0.62865 | 0.62865 | 0 | 0.036308 | 0.82874 | 0.03879 | 0 |  | 0.086376 | 0.086376 | 0 | 0 | 0.75364
285 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 3.1733 | 3.1613 | 3.0444 | 0.061937 | 0.061937 | 0 | 2.9824 | 3.0994 | 0 | 0 |  | 2.537 | 2.537 | 2.5372 | 0 | 0.11694
286 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 0.24906 | 0.24906 | 0.1103 | 0.092212 | 0.092212 | 0 | 0.011459 | 0.15685 | 0.006629 | 0 |  | 0.019139 | 0.019139 | 0 | 0 | 0.13876
287 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | ОД-35/20 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3237
288 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 0 | 0 | 0.15887 | 0 | 0.15362 | 0 | 0.005254 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13239 | 0.13239 | 0 | 0 | -0.15887
289 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 0 | 0 | 0.0042574 | 0 | 0.0051089 | 0 | 0 | 0 | -0.00085149 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0042574
290 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 0 | 0 | 0.0042579 | 0 | 0.0051094 | 0 | 0 | 0 | -0.00085157 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0042579
291 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 0 | 0 | 3.1617 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 | 0.021034 | 0 |  | 3.2726 | 3.2726 | 3.329 | 3.329 | -3.1617
292 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13399 | 0.13399 | 0 | 0 | -0.16079
293 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 0 | 0 | 0.10565 | 0 | 0 | 0 | 0.11205 | 0 | -0.0064015 | 0 |  | 0.18072 | 0.18072 | 0 | 0 | -0.10565
294 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 0 | 0 | 0.52848 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0 | 0.0065046 | 0 |  | 0.45404 | 0.45404 | 0.45404 | 0 | -0.52848
295 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30005
296 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0.99427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99427 | 0 |  | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | -0.99427
297 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | ОД-26/20 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3237
298 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | ОД-61/20 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16099
299 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | ОД-73/20 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36792
300 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (1 этап) | ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25282
301 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 5896/19 | 0 | 0 | 3.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5122 | 0 |  | 3.6412 | 3.6412 | 0 | 0 | -3.5122
| Солнечногорский муниципальный район |  | 33.9531 | 9.1369 | 6.3693 | 1.3875 | 2.8835 | 4.2819 | 3.392 | 1.2875 | 0.093834 | 2.18 | 0 | 2.6579 | 2.6579 | 7.0423 | 0 | 2.7676 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 1.0672 | 0.15608 | 0.030374 | 0.003058 | 0.003058 | 0 | 0.0038885 | 0.15303 | 0.023427 | 0 |  | 0.19258 | 0.19258 | 0 | 0 | 0.12571
303 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 7.6263 | 1.2327 | 3.5343 | 1.2327 | 2.7286 | 0 | 0.8057 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12811 | 0.12811 | 4.4659 | 0 | -2.3017
304 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 20.1448 | 2.6453 | 0.18814 | 0.051827 | 0.051827 | 0.66132 | 0.065902 | 0.66132 | 0.070407 | 1.2708 |  | 0.15678 | 0.15678 | 0 | 0 | 2.4572
305 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | 6025/19 | 3.2223 | 3.2103 | 2.6165 | 0.062896 | 0.062896 | 3.1474 | 2.5536 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1804 | 2.1804 | 2.5764 | 0 | 0.5938
306 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | 5881/19 | 1.8925 | 1.8925 | 0 | 0.037079 | 0.037079 | 0.47314 | -0.037079 | 0.47314 | 0 | 0.90919 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8925
| Щелковский муниципальный район |  | 87.472 | 5.4621 | 17.0066 | 2.8311 | 2.2389 | 0.83394 | 0.51097 | 1.2325 | 14.2568 | 0.56452 | 0 | 17.4473 | 17.4473 | 4.4873 | 0.77598 | -11.5445 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 21.6122 | 0.4466 | 13.6717 | 0.048682 | 0.048682 | 0.11165 | 0.011126 | 0.11165 | 13.6119 | 0.17462 |  | 14.1931 | 14.1931 | 0 | 0 | -13.2251
308 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 1.4893 | 0.2189 | 0.21015 | 0.2189 | 0.21015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.013456 | 0.013456 | 1.1684 | 0 | 0.0087542
309 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 60.6613 | 1.2 | 0.27194 | 0.2101 | 0.2101 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 0.031939 | 0.3899 |  | 0.071121 | 0.071121 | 0 | 0 | 0.92806
310 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 0.7695 | 0.7695 | 0.43731 | 0.34721 | 0.34721 | 0.42229 | 0.083336 | 0 | 0.0067687 | 0 |  | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0 | 0.33219
311 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 0.3056 | 0.27986 | 0 | 0.27986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.099734 | 0 | 0.27986
312 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 1.0312 | 0.9443 | 0.41799 | 0.9443 | 0.38786 | 0 | 0 | 0 | 0.030131 | 0 |  | 0.4272 | 0.4272 | 0.47674 | 0 | 0.52631
313 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 1.6029 | 1.6029 | 0.90882 | 0.78203 | 0.78203 | 0 | 0.12562 | 0.82088 | 0.0011649 | 0 |  | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 0 | 0.6941
314 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 0 | 0 | 0.30897 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.057347 | 0 | -0.0011995 | 0 |  | 0.29528 | 0.29528 | 0.29528 | 0 | -0.30897
315 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 0 | 0 | 0.25741 | 0 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.053765 | 0 |  | 0.22338 | 0.22338 | 0.22338 | 0 | -0.25741
316 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | 6400/20 | 0 | 0 | 0.52235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0 |  | 0.77598 | 0.77598 | 0.77598 | 0.77598 | -0.52235
| Городской округ Дубна |  | 9.2158 | 2.2813 | 2.477 | 2.0836 | 2.3872 | 0 | 0.014561 | 0.19771 | 0.075303 | 0 | 0 | 0.66367 | 0.66367 | 9.8651 | 0.40105 | -0.19574 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 8.6313 | 1.6968 | 2.0004 | 1.6968 | 2.0004 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 |  | 0.26263 | 0.26263 | 9.464 | 0 | -0.30359
318 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.47663 | 0.38676 | 0.38676 | 0 | 0.014561 | 0.19771 | 0.075303 | 0 |  | 0.40105 | 0.40105 | 0.40105 | 0.40105 | 0.10784
| Городской округ Ступино |  | 20.7509 | 4.0723 | 10.7815 | 0.079785 | 0.079785 | 0.62426 | 1.9932 | 0.62426 | 8.7085 | 2.744 | 0 | 11.017 | 11.017 | 0.12748 | 0.12748 | -6.7092 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 2.6945 | 1.8686 | 2.1609 | 0.036609 | 0.036609 | 0.46715 | 1.9383 | 0.46715 | 0.18597 | 0.89768 |  | 2.1387 | 2.1387 | 0 | 0 | -0.2923
320 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | 5008/18 | 0.62848 | 0.62848 | 0.044698 | 0.012313 | 0.012313 | 0.15712 | 0.015657 | 0.15712 | 0.016727 | 0.30192 |  | 0.037248 | 0.037248 | 0 | 0 | 0.58378
321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 17.428 | 1.5752 | 7.6686 | 0.030862 | 0.030862 | 0 | 0.039244 | 0 | 7.5985 | 1.5444 |  | 7.9648 | 7.9648 | 0 | 0 | -6.0933
322 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0 |  | 0.045608 | 0.045608 | 0.045608 | 0.045608 | -0.0087329
323 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | 6272/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018261 | 0.018261 | 0.018261 | 0.018261 | 0
324 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | 6321/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.031726 | 0.031726 | 0.031726 | 0.031726 | 0
325 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | 6376/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.031882 | 0.031882 | 0.031882 | 0.031882 | 0
326 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | 4009/17 | 0 | 0 | 0.89855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89855 | 0 |  | 0.74879 | 0.74879 | 0 | 0 | -0.89855
| Городской округ Егорьевск |  | 4.3586 | 2.9681 | 2.4168 | 0.10971 | 0.049562 | 1.0609 | 1.787 | 1.7975 | 0.58022 | 0 | 0 | 2.2359 | 2.2359 | 3.3705 | 0.879 | 0.55133 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 1.8668 | 1.8334 | 1.8056 | 0.03592 | 0.03592 | 0 | 1.7697 | 1.7975 | 0 | 0 |  | 1.5047 | 1.5047 | 1.7553 | 0 | 0.027827
328 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 0.75197 | 0.69628 | 0.57142 | 0.013642 | 0.013642 | 0.68263 | 0.017346 | 0 | 0.54043 | 0 |  | 0.58337 | 0.58337 | 0.73107 | 0.73107 | 0.12486
329 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 1.3616 | 0.060144 | 0 | 0.060144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.65213 | 0 | 0.060144
330 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 0.11776 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.020947 | 0 | 0.11776
331 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 0.26053 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.063158 | 0 | 0.26053
332 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 | 0 | 0 | 0.016928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016928 | 0 |  | 0.043416 | 0.043416 | 0.043416 | 0.043416 | -0.016928
333 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | 6423/20 | 0 | 0 | 0.0086341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086341 | 0 |  | 0.063491 | 0.063491 | 0.063491 | 0.063491 | -0.0086341
334 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 |  | 0.041017 | 0.041017 | 0.041017 | 0.041017 | -0.014227
| Городской округ Подольск |  | 111.9831 | 29.4777 | 12.1961 | 6.1822 | 2.0569 | 2.0218 | 0.7662 | 1.6896 | 9.373 | 19.5842 | 0 | 11.4269 | 11.4269 | 11.8539 | 6.3839 | 17.2817 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 28.6787 | 7.7026 | 0.54782 | 0.15091 | 0.15091 | 0 | 0.1919 | 0 | 0.20501 | 7.5517 |  | 0.45652 | 0.45652 | 0 | 0 | 7.1548
336 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | 5230/18 | 4.632 | 4.1439 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 | 0 | 2.0719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1439
337 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 3.7851 | 3.4663 | 0.24652 | 0.067911 | 0.067911 | 0 | 0.086355 | 0 | 0.092258 | 3.3984 |  | 0.20544 | 0.20544 | 0 | 0 | 3.2197
338 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 45.8835 | 5.4122 | 0.38492 | 0.10604 | 0.10604 | 0 | 0.13483 | 0 | 0.14405 | 5.3062 |  | 0.32077 | 0.32077 | 0 | 0 | 5.0273
339 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 6.4563 | 4.9863 | 0.91223 | 4.9863 | 0.91223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10939 | 0.10939 | 4.4327 | 0 | 4.0741
340 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 10.2381 | 1.2 | 4.3771 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 4.3237 | 0.57649 |  | 4.5417 | 4.5417 | 0 | 0 | -3.1771
341 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 10.8396 | 1.2 | 4.4549 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 4.4015 | 0.57649 |  | 4.5791 | 4.5791 | 5.7474 | 5.7474 | -3.2549
342 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 0.43025 | 0.33886 | 0.035373 | 0.0066389 | 0.0066389 | 0.33222 | 0.0084419 | 0 | 0.020292 | 0 |  | 0.48046 | 0.48046 | 0.4823 | 0.4823 | 0.30348
343 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 0.82511 | 0.81311 | 0.074333 | 0.81311 | 0.074333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.010542 | 0.010542 | 0.46194 | 0 | 0.73877
344 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | 6120/19 | 0.21443 | 0.21443 | 0 | 0.0042011 | 0.0042011 | 0.053607 | -0.0042011 | 0.053607 | 0 | 0.10301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21443
345 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4863
346 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | 0.20128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20128
347 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.098297 | 0 | 0
348 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 | 0 | 0 | 0.32655 | 0 | 0 | 0 | 0.28908 | 0 | 0.037469 | 0 |  | 0.47706 | 0.47706 | 0.47706 | 0 | -0.32655
349 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 | 0 | 0 | 0.032911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032911 | 0 |  | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | -0.032911
350 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | 6473/20 | 0 | 0 | 0.005719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005719 | 0 |  | 0.017237 | 0.017237 | 0.017237 | 0.017237 | -0.005719
351 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 | 0 | 0 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0 |  | 0.091719 | 0.091719 | 0 | 0 | -0.11006
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 106.8926 | 50.0392 | 26.2107 | 13.3546 | 12.9015 | 6.5913 | 7.8073 | 22.1243 | 5.5019 | 7.9689 | 0 | 20.1686 | 20.1686 | 31.7852 | 9.2766 | 23.8285 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 5.6382 | 4.8083 | 0.3408 | 0.094204 | 0.094204 | 0 | 0.11979 | 4.714 | 0.1268 | 0 |  | 0.284 | 0.284 | 4.756 | 4.756 | 4.4675
353 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | 6386/20 | 0 | 0 | 0.32451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32451 | 0 |  | 0.28573 | 0.28573 | 0 | 0 | -0.32451
354 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 1.9786 | 0.08892 | 0.30265 | 0.08892 | 0.30265 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 |  | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | -0.21373
355 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 4.6855 | 2.9849 | 0.21229 | 0.05848 | 0.05848 | 2.9264 | 0.074362 | 0 | 0.079445 | 0 |  | 0.17691 | 0.17691 | 0 | 0 | 2.7726
356 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 | 10.2508 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0.32874 | 0 | 0.32874 | 0 | 0.65749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315
357 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 7.1223 | 6.4777 | 0.4607 | 0.12691 | 0.12691 | 0 | 0.16138 | 6.3508 | 0.17241 | 0 |  | 0.38392 | 0.38392 | 0 | 0 | 6.017
358 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 13.0795 | 3.4675 | 0.56734 | 0.067935 | 0.067935 | 0 | 0.086386 | 0 | 0.41302 | 3.3996 |  | 0.20551 | 0.20551 | 0 | 0 | 2.9002
359 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5946/19 | 13.9789 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0.66326 | 0 | 0.66326 | 0 | 1.3265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653
360 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 4.0107 | 3.6637 | 0.26056 | 0.071779 | 0.071779 | 0.91592 | 0.091273 | 0.91592 | 0.097512 | 1.7601 |  | 0.21714 | 0.21714 | 0 | 0 | 3.4031
361 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 10.1431 | 1.718 | 0.80252 | 0.033659 | 0.033659 | 0.4295 | 0.0428 | 0.4295 | 0.72606 | 0.82533 |  | 0.66876 | 0.66876 | 0 | 0 | 0.91546
362 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0.6485 | 0.56041 | 0.11197 | 0.56041 | 0.11197 | 0 | 0 | 0 | 1.3878e-17 | 0 |  | 0.0071317 | 0.0071317 | 0.54607 | 0 | 0.44844
363 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 4.4927 | 3.5304 | 2.6126 | 0.091814 | 0.091814 | 0 | 2.5208 | 3.4385 | 0 | 0 |  | 2.093 | 2.093 | 3.7652 | 0 | 0.91775
364 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.31331 | 0.18915 | 0.18915 | 0 | 0.025011 | 0.81478 | 0.099148 | 0 |  | 0.26109 | 0.26109 | 0 | 0 | 0.69063
365 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 3.8346 | 3.1223 | 0.25766 | 0.061172 | 0.061172 | 0 | 0.077785 | 3.0611 | 0.1187 | 0 |  | 0.21471 | 0.21471 | 3.2626 | 3.2626 | 2.8646
366 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 15.3967 | 9.0199 | 10.995 | 9.0199 | 8.8804 | 0 | 2.1146 | 0 | 0 | 0 |  | 9.1625 | 9.1625 | 10.9228 | 0 | -1.9751
367 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 4.2244 | 0.012 | 0.93687 | 0.012 | 0.93687 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 |  | 0.056851 | 0.056851 | 2.4179 | 0 | -0.92487
368 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.35044 | 0.26427 | 0.26427 | 0 | 0.063797 | 0.3202 | 0.022369 | 0 |  | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.29348 | 0.23403
369 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0.46832 | 0.14396 | 0.039456 | 0.14396 | 0 | 0 | 0.039456 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03288 | 0.03288 | 0.35949 | 0 | 0.1045
370 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 0.7695 | 0.7695 | 0.60649 | 0.52198 | 0.52198 | 0.24752 | 0.064824 | 0 | 0.019685 | 0 |  | 0.58572 | 0.58572 | 0.58572 | 0 | 0.16301
371 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 0.58447 | 0.5701 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.5701 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.37773 | 0 | 0.52086
372 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 0.37378 | 0.37378 | 0.051173 | 0 | 0 | 0.37378 | 0.031488 | 0 | 0.019685 | 0 |  | 0.12801 | 0.12801 | 0.12801 | 0 | 0.3226
373 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 0.91196 | 0.89996 | 0.77031 | 0.017632 | 0.017632 | 0 | 0.022421 | 0.88233 | 0.73025 | 0 |  | 0.73707 | 0.73707 | 0 | 0 | 0.12966
374 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 0.58447 | 0.53524 | 0.049236 | 0.53524 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.37491 | 0 | 0.486
375 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 0.58447 | 0.243 | 0.049236 | 0.243 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.39093 | 0 | 0.19376
376 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 0.58447 | 0.53524 | 0.049236 | 0.53524 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.21239 | 0 | 0.486
377 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 0.37378 | 0.37378 | 0.28882 | 0.23765 | 0.23765 | 0.13613 | 0.031488 | 0 | 0.019685 | 0 |  | 0.24109 | 0.24109 | 0.24109 | 0 | 0.084956
378 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.46856 | 0.37937 | 0.37937 | 0 | 0.014561 | 0.2051 | 0.074626 | 0 |  | 0.41867 | 0.41867 | 0.41867 | 0.41867 | 0.11591
379 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 0 | 0 | 0.14512 | 0 | 0.0096204 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0 |  | 0.008017 | 0.008017 | 0 | 0 | -0.14512
380 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 0 | 0 | 0.28041 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0.076772 | 0 |  | 0.26842 | 0.26842 | 0.26842 | 0.26842 | -0.28041
381 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24043
382 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 | 0 | 0 | 0.33086 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0.051965 | 0 |  | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | 0.27739 | -0.33086
383 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 | 0 | 0 | 0.33006 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.077242 | 0 |  | 0.3324 | 0.3324 | 0 | 0 | -0.33006
384 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | 6402/20 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0.66427 | 0 | 0.50467 | 0 |  | 1.5902 | 1.5902 | 0 | 0 | -1.1689
385 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
386 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 | 0 | 0 | 0.56711 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 0.23498 | 0 |  | 0.48408 | 0.48408 | 0 | 0 | -0.56711
387 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 | 0 | 0 | 0.049984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049984 | 0 |  | 0.32707 | 0.32707 | 0 | 0 | -0.049984
388 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 | 0 | 0 | 0.47536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47536 | 0 |  | 0.42688 | 0.42688 | 0 | 0 | -0.47536
389 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | 6527/20 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26286
390 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | 6495/20 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5166
391 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 0 | 0 | 0.07203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07203 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07203
| Ленинский муниципальный район |  | 26.522 | 18.2475 | 5.1248 | 0.29982 | 0.29982 | 2.3862 | 0.86387 | 11.5657 | 3.9611 | 3.9959 | 0 | 3.7834 | 3.7834 | 2.3359 | 0 | 13.1227 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 12.0677 | 5.1706 | 0.043615 | 0.043615 | 0.043615 | 1.2927 | 0 | 1.2927 | -6.9389e-18 | 2.5417 |  | 0.036346 | 0.036346 | 0 | 0 | 5.127
393 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 3.6483 | 3.0269 | 0.44174 | 0.059304 | 0.059304 | 0.75673 | 0.07541 | 0.75673 | 0.30703 | 1.4542 |  | 0.36812 | 0.36812 | 0 | 0 | 2.5852
394 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 2.7507 | 2.7387 | 2.5591 | 0.053657 | 0.053657 | 0 | 0.087793 | 2.685 | 2.4177 | 0 |  | 2.1396 | 2.1396 | 2.1399 | 0 | 0.17956
395 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 6.9798 | 6.9678 | 0.49556 | 0.13651 | 0.13651 | 0 | 0.17359 | 6.8313 | 0.18545 | 0 |  | 0.41296 | 0.41296 | 0 | 0 | 6.4722
396 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 1.0755 | 0.34352 | 0.54972 | 0.0067304 | 0.0067304 | 0.33679 | 0.52708 | 0 | 0.015918 | 0 |  | 0.63025 | 0.63025 | 0 | 0 | -0.2062
397 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89918
398 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 | 0 | 0 | 0.13584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13584 | 0 |  | 0.19609 | 0.19609 | 0.19609 | 0 | -0.13584
| Новое строительство |  | 5515.8216 | 1043.8794 | 632.353 | 102.8738 | 101.7452 | 311.6282 | 244.613 | 278.4121 | 285.9948 | 350.9654 | 0 | 560.5318 | 560.5318 | 452.6975 | 104.972 | 411.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 15.055 | 1.0316 | 5.9099 | 0.020211 | 0.020211 | 0.25489 | 2.8522 | 0.25489 | 3.0375 | 0.50157 | 0 | 5.3208 | 5.3208 | 4.0068 | 1.5501 | -4.8783 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 3.2354 | 0.012 | 1.6009 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0 | 1.6004 | 0.011765 |  | 1.5484 | 1.5484 | 1.5501 | 1.5501 | -1.5889
400 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 11.8196 | 1.0196 | 0.072513 | 0.019975 | 0.019975 | 0.25489 | 0.0254 | 0.25489 | 0.027137 | 0.48981 |  | 0.060427 | 0.060427 | 0 | 0 | 0.94706
401 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 0 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 0.18752 | 0 |  | 0.99473 | 0.99473 | 0.99615 | 0 | -1.1937
402 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 0 | 0 | 1.2918 | 0 | 0 | 0 | 0.24034 | 0 | 1.0515 | 0 |  | 1.2581 | 1.2581 | 0 | 0 | -1.2918
403 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | 6368/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0.17095 | 0 |  | 1.4591 | 1.4591 | 1.4605 | 0 | -1.751
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 45.9844 | 16.2301 | 18.3914 | 0.37096 | 1.9471 | 8.6316 | 13.8809 | 3.5567 | 2.5635 | 3.6708 | 0 | 16.6515 | 16.6515 | 26.7544 | 17.1452 | -2.1613 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 2.9097 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.011765 | 0.00029893 | 0 | 0.00031939 | 0 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
406 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 12.4568 | 1.2652 | 6.887 | 0.024788 | 0.024788 | 1.2404 | 6.2954 | 0 | 0.56679 | 0 |  | 7.1334 | 7.1334 | 9.0834 | 9.0834 | -5.6218
407 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 13.1025 | 2.8035 | 0 | 0 | 0 | 0.70089 | 0 | 0.70089 | 0 | 1.4018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8035
408 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 7.8768 | 3.4749 | 5.2657 | 0.06808 | 0.06808 | 3.4068 | 3.9885 | 0 | 1.2091 | 0 |  | 5.4219 | 5.4219 | 7.2558 | 7.2558 | -1.7908
409 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 1.3313 | 1.0368 | 0.82924 | 0.12822 | 0.12822 | 0.25919 | 0.11438 | 0.25919 | 0.58663 | 0.39016 |  | 0.80463 | 0.80463 | 0.80605 | 0.80605 | 0.20753
410 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 0.71421 | 0.05652 | 0.0040198 | 0.0011073 | 0.0011073 | 0 | 0.0014081 | 0.055413 | 0.0015043 | 0 |  | 0.0033498 | 0.0033498 | 0 | 0 | 0.0525
411 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 1.9723 | 1.9723 | 0.14028 | 0.038642 | 0.038642 | 0.49309 | 0.049137 | 0.49309 | 0.052496 | 0.94753 |  | 0.1169 | 0.1169 | 0 | 0 | 1.8321
412 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 0.44651 | 0.44651 | 0.015549 | 0.008748 | 0.008748 | 0.43776 | 0.0030446 | 0 | 0.0037565 | 0 |  | 0.08025 | 0.08025 | 0.083203 | 0 | 0.43096
413 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 1.5947 | 1.5947 | 0.11342 | 0.031244 | 0.031244 | 0 | 0.039729 | 1.5635 | 0.042445 | 0 |  | 0.094515 | 0.094515 | 0 | 0 | 1.4813
414 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 1.9386 | 1.9386 | 0.13787 | 0.03798 | 0.03798 | 0.48464 | 0.048295 | 0.48464 | 0.051597 | 0.9313 |  | 0.11489 | 0.11489 | 0 | 0 | 1.8007
415 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 1.641 | 1.629 | 0.11586 | 0.031916 | 0.031916 | 1.5971 | 0.040584 | 0 | 0.043359 | 0 |  | 0.09655 | 0.09655 | 0 | 0 | 1.5132
416 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 |  | 0.029779 | 0.029779 | 6.7713 | 0 | -1.5761
417 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 0 | 0 | 3.3055 | 0 | 0 | 0 | 3.3001 | 0 | 0.0054206 | 0 |  | 2.7546 | 2.7546 | 2.7546 | 0 | -3.3055
| Городской округ Электрогорск |  | 56.9107 | 22.5644 | 8.5176 | 4.9018 | 3.7895 | 8.6369 | 4.5156 | 3.0514 | 0.21252 | 5.9744 | 0 | 7.1967 | 7.1967 | 9.2509 | 0 | 14.0468 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 2.4704 | 2.4704 | 0.1757 | 0.048401 | 0.048401 | 0.6176 | 0.061545 | 0.6176 | 0.065752 | 1.1868 |  | 0.14642 | 0.14642 | 0 | 0 | 2.2947
419 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 | 1.828 | 1.828 | 0 | 0.035814 | 0.035814 | 0.45699 | 0.04554 | 0.45699 | -0.081354 | 0.87817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828
420 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 8.2588 | 2.2588 | 0.32865 | 0.044254 | 0.044254 | 0.5647 | 0.056273 | 0.5647 | 0.22813 | 1.0851 |  | 0.27388 | 0.27388 | 0 | 0 | 1.9301
421 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 7.3133 | 5.6971 | 3.6102 | 0.11162 | 0.11162 | 5.5855 | 3.4986 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1072 | 3.1072 | 5.1102 | 0 | 2.0869
422 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 31.7654 | 5.6485 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 | 0 | 1.4121 | 0 | 2.8242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6485
423 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 5.2749 | 4.6617 | 4.403 | 4.6617 | 3.5494 | 0 | 0.8536 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6692 | 3.6692 | 4.1406 | 0 | 0.25867
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 96.3199 | 30.1306 | 46.6074 | 0.51768 | 0.51768 | 6.3416 | 20.8586 | 8.946 | 25.2312 | 14.3254 | 0 | 44.8776 | 44.8776 | 18.8569 | 1.2047 | -16.4768 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 15.3075 | 0.012 | 9.1432 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 9.1427 | 0.0057649 |  | 9.3803 | 9.3803 | 0 | 0 | -9.1312
425 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 2.0734 | 2.0734 | 0.14746 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 | 0.055186 | 2.0328 |  | 0.12289 | 0.12289 | 0 | 0 | 1.9259
426 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 2.0734 | 2.0734 | 0.14746 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 | 0.055186 | 2.0328 |  | 0.12289 | 0.12289 | 0 | 0 | 1.9259
427 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 2.0734 | 2.0734 | 0.14746 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 | 0.055186 | 2.0328 |  | 0.12289 | 0.12289 | 0 | 0 | 1.9259
428 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 11.6207 | 3.96 | 5 | 0.077584 | 0.077584 | 0 | 0.098655 | 0 | 4.8238 | 3.8824 |  | 5.0449 | 5.0449 | 0 | 0 | -1.04
429 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 1.8637 | 1.8517 | 1.2103 | 0.036278 | 0.036278 | 0 | 0.046131 | 0 | 1.1279 | 1.8154 |  | 1.1897 | 1.1897 | 0 | 0 | 0.64139
430 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 2.0651 | 1.9708 | 0.14017 | 0.038612 | 0.038612 | 0 | 0.049099 | 1.9322 | 0.052455 | 0 |  | 1.5728 | 1.5728 | 0 | 0 | 1.8306
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 | 1.3212 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 0 | 0.3303 | 0 | 0.6606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212
432 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 1.221 | 1.221 | 0.08684 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0.030419 | 1.1971 | 0.032498 | 0 |  | 0.072366 | 0.072366 | 0 | 0 | 1.1342
433 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 | 1.4788 | 1.4668 | 0 | 0.028738 | 0.028738 | 0 | 0.036542 | 1.4381 | -0.06528 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668
434 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 1.1402 | 1.1282 | 0.080236 | 0.022103 | 0.022103 | 0 | 0.028106 | 1.1061 | 0.030027 | 0 |  | 0.066864 | 0.066864 | 0 | 0 | 1.0479
435 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 0.94668 | 0.93468 | 0.066475 | 0.018312 | 0.018312 | 0 | 0.023286 | 0.91637 | 0.024877 | 0 |  | 0.055396 | 0.055396 | 0 | 0 | 0.8682
436 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 | 0.99504 | 0.99504 | 0 | 0 | 0 | 0.24876 | 0 | 0.24876 | 0 | 0.49752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99504
437 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 | 0.67296 | 0.67296 | 0 | 0 | 0 | 0.16824 | 0 | 0.16824 | 0 | 0.33648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67296
438 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | 2345/15 | 0.71858 | 0.71858 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0.17965 | 0 | 0.35929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71858
439 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 28.0583 | 5.1644 | 8.8511 | 0.10118 | 0.10118 | 5.0632 | 1.1325 | 0 | 7.6174 | 0 |  | 8.9342 | 8.9342 | 0 | 0 | -3.6867
440 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 12.8962 | 1.0994 | 11.2812 | 0.02154 | 0.02154 | 0 | 11.2597 | 1.0779 | 0 | 0 |  | 9.401 | 9.401 | 10.0656 | 0 | -10.1818
441 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 9.7937 | 1.3937 | 9.1039 | 0.027306 | 0.027306 | 0.34843 | 7.9989 | 0.34843 | 1.0777 | 0.66955 |  | 7.5866 | 7.5866 | 7.5866 | 0 | -7.7102
442 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | 6332/20 | 0 | 0 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | 0 |  | 1.2047 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2047 | -1.2016
| Шатурский муниципальный район |  | 17.4212 | 13.4942 | 2.235 | 0.69413 | 0.69413 | 4.6989 | 0.27632 | 2.7728 | 1.2645 | 5.3283 | 0 | 1.4945 | 1.4945 | 2.3176 | 0 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 3.021 | 2.985 | 0.2559 | 0.058482 | 0.058482 | 0.74624 | 0.074365 | 0.74624 | 0.12305 | 1.434 |  | 0.21325 | 0.21325 | 0 | 0 | 2.7291
444 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 3.021 | 2.985 | 0.25592 | 0.058482 | 0.058482 | 0.74624 | 0.074365 | 0.74624 | 0.12308 | 1.434 |  | 0.21327 | 0.21327 | 0 | 0 | 2.7291
445 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 2.0893 | 2.0773 | 0.47966 | 0.040698 | 0.040698 | 0.51932 | 0.051751 | 0.51932 | 0.38721 | 0.99794 |  | 0.39972 | 0.39972 | 0 | 0 | 1.5976
446 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 6.2303 | 3.044 | 0.2165 | 0.059639 | 0.059639 | 0.76101 | 0.075836 | 0.76101 | 0.08102 | 1.4624 |  | 0.18041 | 0.18041 | 0 | 0 | 2.8275
447 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 3.0597 | 2.4029 | 0.47683 | 0.47683 | 0.47683 | 1.9261 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 |  | 0.029407 | 0.029407 | 2.3176 | 0 | 1.9261
448 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | 0 | 0 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0 |  | 0.45847 | 0.45847 | 0 | 0 | -0.55016
| Городской округ Рошаль |  | 105.9639 | 12.4345 | 18.8887 | 0.17027 | 0.19038 | 2.7315 | 4.0045 | 2.7315 | 14.6939 | 6.8014 | 0 | 17.6151 | 17.6151 | 15.6441 | 6.2382 | -6.4542 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 4.3478 | 0.012 | 3.6891 | 0.012 | 0.032106 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0 |  | 3.0743 | 3.0743 | 3.2167 | 0 | -3.6771
450 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 6.4226 | 4.0022 | 4.7306 | 0.078411 | 0.078411 | 1.0005 | 0.099706 | 1.0005 | 4.5525 | 1.9227 |  | 4.8685 | 4.8685 | 0 | 0 | -0.72848
451 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 5.7513 | 0.012 | 2.8628 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 2.8623 | 0.0057649 |  | 2.9165 | 2.9165 | 3.0429 | 3.0429 | -2.8508
452 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 1.77 | 1.4967 | 0.20613 | 0.029324 | 0.029324 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.039837 | 1.4674 |  | 0.25484 | 0.25484 | 0 | 0 | 1.2906
453 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 2.8994 | 0.012 | 2.1329 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 2.1324 | 0.0057649 |  | 2.1118 | 2.1118 | 3.1953 | 3.1953 | -2.1209
454 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 30.0955 | 2.5316 | 0.18005 | 0.049599 | 0.049599 | 0.63289 | 0.063069 | 0.63289 | 0.06738 | 1.2162 |  | 0.15004 | 0.15004 | 0 | 0 | 2.3515
455 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 30.8243 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
456 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 3.8535 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
457 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | 19.9994 | 4.3441 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 2.172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3441
458 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 0 | 0 | 5.0854 | 0 | 0 | 0 | 0.046537 | 0 | 5.0388 | 0 |  | 4.2378 | 4.2378 | 6.1892 | 0 | -5.0854
| Луховицкий муниципальный район |  | 399.3033 | 12.6966 | 13.1146 | 0.80909 | 1.4285 | 6.7307 | 11.2173 | 5.1568 | 0.46875 | 0 | 0 | 11.9009 | 11.9009 | 7.7436 | 1.6441 | -0.41802 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 2.913 | 2.1803 | 2.2558 | 0.042716 | 0.042716 | 0 | 2.155 | 2.1376 | 0.058031 | 0 |  | 2.3175 | 2.3175 | 0 | 0 | -0.075493
460 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 385.9427 | 1.1664 | 2.7607 | 0.58319 | 1.2026 | 0.2916 | 1.2118 | 0.2916 | 0.34624 | 0 |  | 2.6091 | 2.6091 | 0 | 0 | -1.5943
461 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 7.6654 | 6.5678 | 6.3963 | 0.12868 | 0.12868 | 6.4391 | 6.2676 | 0 | 0 | 0 |  | 5.3302 | 5.3302 | 6.0995 | 0 | 0.17148
462 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 2.7821 | 2.7821 | 1.7019 | 0.054507 | 0.054507 | 0 | 1.5829 | 2.7276 | 0.064479 | 0 |  | 1.6441 | 1.6441 | 1.6441 | 1.6441 | 1.0803
| Городской округ Кашира |  | 20.7949 | 16.0696 | 4.2626 | 0.31484 | 0.31484 | 4.5876 | 0.98482 | 2.5092 | 2.9629 | 8.6579 | 0 | 3.6988 | 3.6988 | 1.881 | 0 | 11.807 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 2.3877 | 2.1199 | 0.48457 | 0.041534 | 0.041534 | 2.0784 | 0.44303 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08664 | 0.08664 | 1.881 | 0 | 1.6354
464 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 7.654 | 3.9128 | 0.27828 | 0.07666 | 0.07666 | 0 | 0.09748 | 0 | 0.10414 | 3.8362 |  | 0.27727 | 0.27727 | 0 | 0 | 3.6345
465 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 10.7531 | 10.0368 | 0.71383 | 0.19664 | 0.19664 | 2.5092 | 0.25005 | 2.5092 | 0.26714 | 4.8218 |  | 0.59486 | 0.59486 | 0 | 0 | 9.323
466 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 0 | 0 | 2.7859 | 0 | 0 | 0 | 0.19426 | 0 | 2.5916 | 0 |  | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | -2.7859
| Городской округ Озеры |  | 34.5466 | 8.0999 | 7.4621 | 4.3805 | 1.0488 | 0.95939 | 2.1867 | 0.95939 | 4.2266 | 1.8006 | 0 | 6.5822 | 6.5822 | 4.5175 | 0 | 0.63775 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 2.6416 | 1.9933 | 2.1316 | 1.9933 | 0.040504 | 0 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7763 | 1.7763 | 1.9564 | 0 | -0.13826
468 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 3.3825 | 2.269 | 0.89012 | 2.269 | 0.89012 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 |  | 0.37559 | 0.37559 | 2.561 | 0 | 1.3789
469 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 4.98 | 3.3701 | 4.4072 | 0.10905 | 0.10905 | 0.84253 | 0.08396 | 0.84253 | 4.2142 | 1.576 |  | 4.4026 | 4.4026 | 0 | 0 | -1.0371
470 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 23.5425 | 0.46745 | 0.033245 | 0.0091582 | 0.0091582 | 0.11686 | 0.011646 | 0.11686 | 0.012442 | 0.22457 |  | 0.027704 | 0.027704 | 0 | 0 | 0.4342
| Зарайский муниципальный район |  | 5.1989 | 4.2282 | 0.9992 | 0.10089 | 0.10089 | 1.0571 | 0.10534 | 1.0571 | 0.79297 | 2.0132 | 0 | 0.81762 | 0.81762 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 2.3467 | 2.0849 | 0.16633 | 0.058899 | 0.058899 | 0.52123 | 0.051941 | 0.52123 | 0.055492 | 0.98355 |  | 0.12357 | 0.12357 | 0 | 0 | 1.9186
472 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 2.8522 | 2.1433 | 0.83287 | 0.041992 | 0.041992 | 0.53583 | 0.053396 | 0.53583 | 0.73748 | 1.0297 |  | 0.69405 | 0.69405 | 0 | 0 | 1.3105
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | -0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 |  | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | -0.086189
| Чеховский муниципальный район |  | 17.271 | 11.818 | 8.803 | 0.23154 | 0.23154 | 2.9545 | 6.9676 | 2.9545 | 1.6039 | 5.6774 | 0 | 9.2407 | 9.2407 | 9.1167 | 3.2118 | 3.0149 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 9.7997 | 6.7772 | 1.048 | 0.13278 | 0.13278 | 1.6943 | 0.73481 | 1.6943 | 0.18038 | 3.2558 |  | 0.8733 | 0.8733 | 0 | 0 | 5.7292
475 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 7.4713 | 5.0408 | 6.3316 | 0.09876 | 0.09876 | 1.2602 | 6.2328 | 1.2602 | 0 | 2.4216 |  | 5.2763 | 5.2763 | 5.9049 | 0 | -1.2908
476 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 0 | 0 | 1.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4235 | 0 |  | 3.091 | 3.091 | 3.2118 | 3.2118 | -1.4235
| Городской округ Пущино |  | 15.1678 | 14.29 | 8.2411 | 0.27997 | 0.27997 | 3.5725 | 0.91546 | 3.5725 | 7.0457 | 6.865 | 0 | 7.6645 | 7.6645 | 0 | 0 | 6.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 0.76976 | 0.75776 | 0.33663 | 0.014846 | 0.014846 | 0.18944 | 0.018878 | 0.18944 | 0.3029 | 0.36404 |  | 0.28052 | 0.28052 | 0 | 0 | 0.42114
478 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 0.44621 | 0.43421 | 0.25312 | 0.008507 | 0.008507 | 0.10855 | 0.010817 | 0.10855 | 0.23379 | 0.2086 |  | 0.21093 | 0.21093 | 0 | 0 | 0.18109
479 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 0.44621 | 0.43421 | 0.21147 | 0.008507 | 0.008507 | 0.10855 | 0.010817 | 0.10855 | 0.19214 | 0.2086 |  | 0.17622 | 0.17622 | 0 | 0 | 0.22274
480 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 0.8184 | 0.8064 | 0.32438 | 0.015799 | 0.015799 | 0.2016 | 0.02009 | 0.2016 | 0.28849 | 0.3874 |  | 0.27032 | 0.27032 | 0 | 0 | 0.48202
481 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 0.91566 | 0.82386 | 0.29576 | 0.016141 | 0.016141 | 0.20597 | 0.020525 | 0.20597 | 0.25909 | 0.39579 |  | 0.24647 | 0.24647 | 0 | 0 | 0.5281
482 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 0.49201 | 0.42332 | 0.21665 | 0.0082937 | 0.0082937 | 0.10583 | 0.010546 | 0.10583 | 0.19781 | 0.20337 |  | 0.18054 | 0.18054 | 0 | 0 | 0.20667
483 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 0.8184 | 0.73252 | 0.27983 | 0.014351 | 0.014351 | 0.18313 | 0.018249 | 0.18313 | 0.24723 | 0.35191 |  | 0.23319 | 0.23319 | 0 | 0 | 0.45268
484 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 1.2562 | 1.1377 | 0.080912 | 0.022289 | 0.022289 | 0.28442 | 0.028343 | 0.28442 | 0.03028 | 0.54654 |  | 0.067426 | 0.067426 | 0 | 0 | 1.0567
485 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 0.96433 | 0.86955 | 0.34459 | 0.017036 | 0.017036 | 0.21739 | 0.021663 | 0.21739 | 0.30589 | 0.41774 |  | 0.28716 | 0.28716 | 0 | 0 | 0.52497
486 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 0.76976 | 0.68685 | 0.30802 | 0.013457 | 0.013457 | 0.17171 | 0.017111 | 0.17171 | 0.27745 | 0.32997 |  | 0.25668 | 0.25668 | 0 | 0 | 0.37883
487 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 0.58364 | 0.51046 | 0.2719 | 0.010001 | 0.010001 | 0.12761 | 0.012717 | 0.12761 | 0.24918 | 0.24523 |  | 0.22658 | 0.22658 | 0 | 0 | 0.23856
488 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 0.72109 | 0.64116 | 0.28119 | 0.012562 | 0.012562 | 0.16029 | 0.015973 | 0.16029 | 0.25266 | 0.30802 |  | 0.23433 | 0.23433 | 0 | 0 | 0.35996
489 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 0.40038 | 0.3362 | 0.21008 | 0.0065868 | 0.0065868 | 0.084049 | 0.0083756 | 0.084049 | 0.19512 | 0.16151 |  | 0.17507 | 0.17507 | 0 | 0 | 0.12611
490 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 0.71838 | 0.64849 | 0.31315 | 0.012705 | 0.012705 | 0.16212 | 0.016156 | 0.16212 | 0.28429 | 0.31154 |  | 0.26096 | 0.26096 | 0 | 0 | 0.33534
491 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 0.55094 | 0.55094 | 0.22667 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.082085 | 0.13774 | 0.13379 | 0.26468 |  | 0.22014 | 0.22014 | 0 | 0 | 0.32428
492 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 0.55094 | 0.55094 | 0.22667 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.082085 | 0.13774 | 0.13379 | 0.26468 |  | 0.22014 | 0.22014 | 0 | 0 | 0.32428
493 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 0.38638 | 0.38638 | 0.1891 | 0.0075699 | 0.0075699 | 0.096594 | 0.063479 | 0.096594 | 0.11805 | 0.18562 |  | 0.18452 | 0.18452 | 0 | 0 | 0.19728
494 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 0.63323 | 0.63323 | 0.25192 | 0.012406 | 0.012406 | 0.15831 | 0.095013 | 0.15831 | 0.1445 | 0.30421 |  | 0.24441 | 0.24441 | 0 | 0 | 0.38131
495 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 0.55094 | 0.55094 | 0.22097 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.013726 | 0.13774 | 0.19645 | 0.26468 |  | 0.21444 | 0.21444 | 0 | 0 | 0.32998
496 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 0.67438 | 0.67438 | 0.26131 | 0.013212 | 0.013212 | 0.16859 | 0.099665 | 0.16859 | 0.14843 | 0.32398 |  | 0.25331 | 0.25331 | 0 | 0 | 0.41307
497 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 0.93822 | 0.93822 | 0.32129 | 0.018382 | 0.018382 | 0.23455 | 0.12676 | 0.23455 | 0.17614 | 0.45073 |  | 0.31016 | 0.31016 | 0 | 0 | 0.61693
498 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 0.76235 | 0.76234 | 0.30878 | 0.014936 | 0.014936 | 0.19059 | 0.12238 | 0.19059 | 0.17146 | 0.36624 |  | 0.29974 | 0.29974 | 0 | 0 | 0.45357
499 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 |  | 2.6112 | 2.6112 | 0 | 0 | -2.5068
| Серпуховский муниципальный район |  | 33.3346 | 27.641 | 12.2539 | 11.2879 | 1.7313 | 4.6748 | 6.0077 | 8.3472 | 4.5149 | 3.3311 | 0 | 9.6119 | 9.6119 | 16.6074 | 3.0483 | 15.3871 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 3.7883 | 3.0001 | 2.5538 | 0.058778 | 0.058778 | 2.9413 | 2.3877 | 0 | 0.10737 | 0 |  | 2.6101 | 2.6101 | 3.0483 | 3.0483 | 0.44625
501 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 5.3736 | 4.6573 | 0.55345 | 4.6573 | 0.55345 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 |  | 0.030524 | 0.030524 | 2.4496 | 0 | 4.1039
502 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 9.3041 | 6.934 | 0.49315 | 0.13585 | 0.13585 | 1.7335 | 0.17275 | 1.7335 | 0.18455 | 3.3311 |  | 0.41096 | 0.41096 | 0 | 0 | 6.4408
503 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 6.9659 | 6.3037 | 0.85104 | 6.3037 | 0.85104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.058364 | 0.058364 | 4.4685 | 0 | 5.4527
504 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 4.1669 | 3.016 | 3.1358 | 0.059089 | 0.059089 | 0 | 0.13348 | 2.9569 | 2.9432 | 0 |  | 2.6131 | 2.6131 | 3.6763 | 0 | -0.11977
505 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 3.7359 | 3.7299 | 3.3868 | 0.073076 | 0.073076 | 0 | 3.3137 | 3.6568 | 0 | 0 |  | 2.8224 | 2.8224 | 2.9648 | 0 | 0.34308
506 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | 5683/19 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 |  | 1.0665 | 1.0665 | 0 | 0 | -1.2798
| Городской округ Домодедово |  | 1.3896 | 1.1444 | 0.081389 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0.02851 | 1.1219 | 0.030458 | 0 | 0 | 0.067824 | 0.067824 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 1.3896 | 1.1444 | 0.081389 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0.02851 | 1.1219 | 0.030458 | 0 |  | 0.067824 | 0.067824 | 0 | 0 | 1.063
| Люберецкий муниципальный район |  | 78.2584 | 3.3669 | 18.932 | 0.19679 | 3.4348 | 3.1614 | 1.4925 | 0.003 | 14.0047 | 0.0057649 | 0 | 16.7544 | 16.7544 | 2.391 | 0 | -15.5651 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | 3.4635 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | -0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
509 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 71.1464 | 0.012 | 17.2015 | 0.012 | 3.2501 | 0 | 0.00029893 | 0 | 13.9512 | 0 |  | 14.5329 | 14.5329 | 0 | 0 | -17.1895
510 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 1.8632 | 1.5696 | 1.2012 | 0.030752 | 0.030752 | 1.5389 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 |  | 1.001 | 1.001 | 1.1704 | 0 | 0.36844
511 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 1.7853 | 1.7733 | 0.52908 | 0.15381 | 0.15381 | 1.6195 | 0.32178 | 0 | 0.053497 | 0 |  | 1.2203 | 1.2203 | 1.2206 | 0 | 1.2443
512 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | -0.00023512
| Городской округ Дзержинский |  | 33.5391 | 29.9221 | 5.8802 | 6.0935 | 1.5641 | 7.8461 | 0.2929 | 8.0877 | 4.0232 | 7.8948 | 0 | 4.5552 | 4.5552 | 7.4948 | 1.4061 | 24.0419 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 6.043 | 5.6749 | 1.1455 | 5.6749 | 1.1455 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 |  | 0.16243 | 0.16243 | 4.9412 | 0 | 4.5294
514 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 1.0583 | 1.0583 | 0.18356 | 0.020735 | 0.020735 | 1.0376 | 0.026366 | 0 | 0.13646 | 0 |  | 0.22931 | 0.22931 | 0 | 0 | 0.87476
515 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 4.1708 | 3.6722 | 0.74187 | 0.071945 | 0.071945 | 0.91804 | 0.091484 | 0.91804 | 0.57844 | 1.7641 |  | 0.61823 | 0.61823 | 0 | 0 | 2.9303
516 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 2.9557 | 2.7903 | 1.3767 | 0.054667 | 0.054667 | 2.7356 | 0.076743 | 0 | 1.2453 | 0 |  | 1.1473 | 1.1473 | 1.1475 | 0 | 1.4135
517 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 | 1.4922 | 1.4802 | 0 | 0.028999 | 0.028999 | 0.37004 | -0.028999 | 0.37004 | 0 | 0.71108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802
518 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 | 1.7099 | 1.6979 | 0 | 0 | 0 | 0.42447 | 0 | 0.42447 | 0 | 0.84895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6979
519 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 | 1.0207 | 1.0207 | 0 | 0.019997 | 0.019997 | 0.25517 | -0.019997 | 0.25517 | 0 | 0.49034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0207
520 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 | 2.4891 | 2.4771 | 0 | 0.048532 | 0.048532 | 0.61929 | -0.048532 | 0.61929 | 0 | 1.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4771
521 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 | 0.56324 | 0.56324 | 0 | 0.011036 | 0.011036 | 0.14081 | -0.011036 | 0.14081 | 0 | 0.27059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56324
522 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 0.88019 | 0.67212 | 0.18355 | 0.013168 | 0.013168 | 0 | 0.016744 | 0.65895 | 0.15364 | 0 |  | 0.2218 | 0.2218 | 0 | 0 | 0.48857
523 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 2.4203 | 2.3848 | 0.16961 | 0.046724 | 0.046724 | 0.59621 | 0.059413 | 0.59621 | 0.063475 | 1.1457 |  | 0.14134 | 0.14134 | 0 | 0 | 2.2152
524 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 | 1.1838 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0 | 0.59179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836
525 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 2.2204 | 0.012 | 1.3785 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0 | 1.3779 | 0.011765 |  | 1.406 | 1.406 | 1.4061 | 1.4061 | -1.3665
526 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 1.3762 | 1.3562 | 0.096451 | 0.02657 | 0.02657 | 0 | 0.033786 | 1.3296 | 0.036095 | 0 |  | 0.080376 | 0.080376 | 0 | 0 | 1.2597
527 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 1.8755 | 1.8119 | 0.12887 | 0.035499 | 0.035499 | 0.45298 | 0.045141 | 0.45298 | 0.048226 | 0.87046 |  | 0.10739 | 0.10739 | 0 | 0 | 1.6831
528 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 0.85877 | 0.84575 | 0.17188 | 0.01657 | 0.01657 | 0 | 0.021071 | 0.82918 | 0.13424 | 0 |  | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0.67387
529 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 1.221 | 1.221 | 0.30364 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0.030419 | 1.1971 | 0.2493 | 0 |  | 0.25303 | 0.25303 | 0 | 0 | 0.91737
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 43.1538 | 25.7244 | 11.4282 | 0.504 | 3.9519 | 6.2433 | 1.6785 | 7.3691 | 5.7978 | 11.608 | 0 | 7.1939 | 7.1939 | 5.775 | 3.6557 | 14.2963 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 2.2841 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
531 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 5.2377 | 0.012 | 0.43154 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.431 | 0.0057649 |  | 0.35961 | 0.35961 | 0 | 0 | -0.41954
532 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 2.2841 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
533 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 2.8861 | 0.2066 | 2.4125 | 0.0040478 | 0.0040478 | 0.20256 | 0.021773 | 0 | 2.3867 | 0 |  | 2.0104 | 2.0104 | 2.1194 | 0 | -2.2059
534 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 2.8861 | 2.0572 | 2.4381 | 0.040306 | 0.040306 | 0.51431 | 0.051252 | 0.51431 | 2.3466 | 0.98832 |  | 2.3918 | 2.3918 | 2.3982 | 2.3982 | -0.38089
535 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 18.4321 | 16.065 | 1.1426 | 0.31475 | 0.31475 | 4.0163 | 0.40023 | 4.0163 | 0.42759 | 7.7178 |  | 0.95213 | 0.95213 | 0 | 0 | 14.9225
536 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 1.6258 | 1.355 | 1.1268 | 0.026547 | 0.026547 | 0 | 1.0548 | 1.3284 | 0.045503 | 0 |  | 1.1226 | 1.1226 | 1.2575 | 1.2575 | 0.22815
537 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 7.5178 | 6.0046 | 0.42705 | 0.11764 | 0.11764 | 1.5012 | 0.14959 | 1.5012 | 0.15982 | 2.8847 |  | 0.35588 | 0.35588 | 0 | 0 | 5.5776
538 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4479
| Дмитровский муниципальный округ |  | 35.1624 | 14.6806 | 10.8066 | 0.28762 | 0.28762 | 3.6702 | 0.36574 | 3.6702 | 10.1532 | 7.0527 | 0 | 23.1964 | 23.1964 | 12.4891 | 12.4891 | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 13.1035 | 0.012 | 0.31865 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.31812 | 0.0057649 |  | 12.4889 | 12.4889 | 12.4891 | 12.4891 | -0.30665
540 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 22.059 | 14.6686 | 10.4879 | 0.28739 | 0.28739 | 3.6672 | 0.36544 | 3.6672 | 9.8351 | 7.0469 |  | 10.7076 | 10.7076 | 0 | 0 | 4.1807
| Рузский муниципальный район |  | 51.962 | 13.2742 | 3.0206 | 0.16991 | 0.16991 | 5.3588 | 2.5337 | 2.6202 | 0.31702 | 5.1253 | 0 | 2.5172 | 2.5172 | 0 | 0 | 10.2536 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 4.1599 | 2.7933 | 2.5163 | 0.054726 | 0.054726 | 2.7385 | 2.3872 | 0 | 0.074345 | 0 |  | 2.0969 | 2.0969 | 0 | 0 | 0.27699
542 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 | 5.2215 | 4.6017 | 0 | 0 | 0 | 1.1504 | 0 | 1.1504 | 0 | 2.3008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6017
543 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 42.5806 | 5.8793 | 0.41814 | 0.11519 | 0.11519 | 1.4698 | 0.14647 | 1.4698 | 0.15648 | 2.8245 |  | 0.34845 | 0.34845 | 0 | 0 | 5.4612
544 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 |  | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | -0.086189
| Волоколамский муниципальный район |  | 104.6209 | 88.3631 | 13.6801 | 1.7312 | 1.7312 | 28.9911 | 9.6328 | 19.729 | 2.316 | 37.9118 | 0 | 12.873 | 12.873 | 8.1994 | 8.1994 | 74.6831 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 4.1026 | 1.9444 | 0.13829 | 0.038095 | 0.038095 | 0.4861 | 0.048441 | 0.4861 | 0.051752 | 0.93411 |  | 0.11524 | 0.11524 | 0 | 0 | 1.8061
546 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 85.9595 | 76.9595 | 5.4734 | 1.5078 | 1.5078 | 19.2399 | 1.9173 | 19.2399 | 2.0483 | 36.972 |  | 4.5612 | 4.5612 | 0 | 0 | 71.4861
547 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 4.1026 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
548 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 10.4562 | 9.4472 | 8.0675 | 0.18509 | 0.18509 | 9.2621 | 7.6668 | 0 | 0.2156 | 0 |  | 8.1959 | 8.1959 | 8.1994 | 8.1994 | 1.3797
| Клинский муниципальный район |  | 68.2041 | 27.3236 | 3.5555 | 0.51307 | 0.64209 | 3.5526 | 0.51943 | 16.345 | 2.3939 | 6.913 | 0 | 3.7684 | 3.7684 | 1.6702 | 0.76019 | 23.7682 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 3.2488 | 2.5895 | 0.18416 | 0.050733 | 0.050733 | 0.64736 | 0.064511 | 0.64736 | 0.068921 | 1.244 |  | 0.15347 | 0.15347 | 0 | 0 | 2.4053
550 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0.28833 | 0.2717 | 0.019324 | 0.0053232 | 0.0053232 | 0 | 0.0067689 | 0.26638 | 0.0072316 | 0 |  | 0.10238 | 0.10238 | 0 | 0 | 0.25238
551 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 1.328 | 1.3032 | 0.092687 | 0.025533 | 0.025533 | 0.32581 | 0.032467 | 0.32581 | 0.034687 | 0.62608 |  | 0.07724 | 0.07724 | 0 | 0 | 1.2105
552 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 1.1591 | 1.1349 | 0.080713 | 0.022234 | 0.022234 | 0 | 0.028273 | 1.1126 | 0.030205 | 0 |  | 0.28331 | 0.28331 | 0 | 0 | 1.0542
553 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 1.7501 | 1.7212 | 0.12241 | 0.033722 | 0.033722 | 0.4303 | 0.04288 | 0.4303 | 0.045811 | 0.82687 |  | 0.10201 | 0.10201 | 0 | 0 | 1.5988
554 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0.31027 | 0.19398 | 0.53343 | 0.0038005 | 0.0038005 | 0 | 0.029677 | 0.19018 | 0.49995 | 0 |  | 0.71235 | 0.71235 | 0.90996 | 0 | -0.33945
555 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 1.6381 | 0.99359 | 1.0271 | 0.019466 | 0.019466 | 0 | 0.13506 | 0.97412 | 0.87255 | 0 |  | 1.0322 | 1.0322 | 0 | 0 | -0.033489
556 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0.70978 | 0.52531 | 0.45918 | 0.010292 | 0.010292 | 0 | 0.013087 | 0.51502 | 0.4358 | 0 |  | 0.54921 | 0.54921 | 0.76019 | 0.76019 | 0.066133
557 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 7.3243 | 6.4049 | 0.45552 | 0.12548 | 0.12548 | 0 | 0.15956 | 6.2794 | 0.17047 | 0 |  | 0.3796 | 0.3796 | 0 | 0 | 5.9494
558 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | 6128/19 | 41.5975 | 4.3975 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 1.0994 | 0 | 2.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3975
559 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | 5883/19 | 5.2488 | 4.1991 | 0 | 0.082268 | 0.082268 | 1.0498 | -0.082268 | 1.0498 | 0 | 2.0173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991
560 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 3.6008 | 3.5888 | 0.31914 | 0.13421 | 0.13421 | 0 | 0.089409 | 3.4546 | 0.09552 | 0 |  | 0.26595 | 0.26595 | 0 | 0 | 3.2697
561 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12902
562 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 6295/19 | 0 | 0 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0 |  | 0.11067 | 0.11067 | 0 | 0 | -0.1328
| Талдомский муниципальный район |  | 24.4767 | 12.8939 | 11.9567 | 2.6795 | 11.6468 | 1.0862 | 0.14981 | 6.9559 | 0.16005 | 2.1724 | 0 | 0.43238 | 0.43238 | 10.1717 | 0 | 0.93726 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 2.494 | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0.48678 | 0 | 0.48678 | 0 | 0.97357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9471
564 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 12.8962 | 2.5358 | 11.5031 | 2.5358 | 11.5031 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 |  | 0.05442 | 0.05442 | 10.1717 | 0 | -8.9673
565 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | 5839/19 | 2.8755 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0.59939 | 0 | 0.59939 | 0 | 1.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3976
566 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 3.696 | 3.4984 | 0.27469 | 0.094416 | 0.094416 | 0 | 0.087157 | 3.404 | 0.093114 | 0 |  | 0.22891 | 0.22891 | 0 | 0 | 3.2238
567 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 2.515 | 2.515 | 0.17887 | 0.049274 | 0.049274 | 0 | 0.062655 | 2.4657 | 0.066938 | 0 |  | 0.14906 | 0.14906 | 0 | 0 | 2.3361
| Истринский муниципальный район |  | 135.4048 | 27.0593 | 19.2872 | 0.48958 | 0.48958 | 5.1206 | 2.2292 | 11.5251 | 16.5684 | 9.924 | 0 | 18.1032 | 18.1032 | 2.099 | 2.099 | 7.7721 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | 8.5414 | 4.2963 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 1.0741 | 0 | 2.1482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2963
569 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 1.9973 | 1.5488 | 0.11015 | 0.030344 | 0.030344 | 0 | 0.038585 | 1.5184 | 0.041223 | 0 |  | 0.091793 | 0.091793 | 0 | 0 | 1.4386
570 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 5.2759 | 2.2258 | 3.4659 | 0.043607 | 0.043607 | 0.55644 | 0.055451 | 0.55644 | 3.3669 | 1.0693 |  | 3.5774 | 3.5774 | 0 | 0 | -1.2402
571 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 37.8381 | 3.3381 | 0.94421 | 0.065401 | 0.065401 | 0.83453 | 0.083163 | 0.83453 | 0.79564 | 1.6037 |  | 0.78684 | 0.78684 | 0 | 0 | 2.3939
572 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 4.2163 | 2.5248 | 0.17957 | 0.049467 | 0.049467 | 0.63121 | 0.062902 | 0.63121 | 0.067201 | 1.213 |  | 0.14964 | 0.14964 | 0 | 0 | 2.3453
573 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 67.4394 | 4.0569 | 6.5968 | 0.079484 | 0.079484 | 1.0142 | 0.10107 | 1.0142 | 6.4163 | 1.949 |  | 5.4973 | 5.4973 | 0 | 0 | -2.5399
574 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 3.6109 | 3.5989 | 2.8668 | 0.11412 | 0.11412 | 0 | 0.089658 | 3.4847 | 2.663 | 0 |  | 2.8698 | 2.8698 | 0 | 0 | 0.7321
575 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 1.4354 | 1.4294 | 1.7637 | 0.028004 | 0.028004 | 0 | 1.6977 | 1.4014 | 0.037977 | 0 |  | 1.7824 | 1.7824 | 2.099 | 2.099 | -0.3343
576 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 5.0503 | 4.0403 | 3.3601 | 0.079157 | 0.079157 | 1.0101 | 0.10065 | 1.0101 | 3.1803 | 1.941 |  | 3.3479 | 3.3479 | 0 | 0 | 0.68015
| Пушкинский муниципальный район |  | 201.042 | 81.1958 | 23.4027 | 5.4343 | 5.0197 | 24.8352 | 7.5962 | 24.6039 | 10.7868 | 26.3223 | 0 | 17.0216 | 17.0216 | 13.913 | 1.5357 | 57.7931 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 2.2555 | 2.2555 | 0.16041 | 0.04419 | 0.04419 | 0 | 0.056192 | 0 | 0.060033 | 2.2113 |  | 0.13368 | 0.13368 | 0 | 0 | 2.0951
578 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 34.4261 | 8.3416 | 0.59326 | 0.16343 | 0.16343 | 2.0854 | 0.20781 | 2.0854 | 0.22202 | 4.0074 |  | 0.49438 | 0.49438 | 0 | 0 | 7.7483
579 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 19.9549 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
580 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 | 10.6089 | 0.012 | 0.15795 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.15742 | 0.0057649 |  | 0.13163 | 0.13163 | 0 | 0 | -0.14595
581 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 2.7916 | 2.7796 | 0.19769 | 0.054457 | 0.054457 | 0 | 0.069247 | 2.7251 | 0.073981 | 0 |  | 0.16474 | 0.16474 | 0 | 0 | 2.5819
582 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 2.6943 | 2.1604 | 0.55852 | 0.042327 | 0.042327 | 0 | 0.053823 | 2.1181 | 0.46237 | 0 |  | 0.46543 | 0.46543 | 0 | 0 | 1.6019
583 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 2.9386 | 2.9326 | 0.37656 | 0.057456 | 0.057456 | 0.73316 | 0.073061 | 0.73316 | 0.24604 | 1.4089 |  | 0.3138 | 0.3138 | 0 | 0 | 2.5561
584 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 10.7887 | 8.724 | 0.62046 | 0.17092 | 0.17092 | 8.5531 | 0.21734 | 0 | 0.2322 | 0 |  | 0.51705 | 0.51705 | 0 | 0 | 8.1036
585 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 3.8245 | 1.0993 | 0.68474 | 1.0993 | 0.68474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.052522 | 0.052522 | 3.3077 | 0 | 0.41457
586 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 | 2.1887 | 2.1767 | 0 | 0.042646 | 0.042646 | 0.54417 | -0.042646 | 0.54417 | 0 | 1.0457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1767
587 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 3.9991 | 3.4822 | 0.41961 | 0.068224 | 0.068224 | 0 | 0.023744 | 3.414 | 0.32764 | 0 |  | 0.34967 | 0.34967 | 1.0594 | 0 | 3.0626
588 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 56.4821 | 7.2659 | 3.4605 | 2.9081 | 2.9081 | 0 | 0.35906 | 0 | 0.19339 | 4.3578 |  | 0.43063 | 0.43063 | 0 | 0 | 3.8054
589 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 6.8478 | 6.0783 | 3.7031 | 0.11909 | 0.11909 | 5.9592 | 0.15143 | 0 | 3.4326 | 0 |  | 3.7673 | 3.7673 | 0 | 0 | 2.3752
590 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 7.6851 | 7.0615 | 4.3033 | 0.13835 | 0.13835 | 0 | 4.1649 | 6.9231 | 0 | 0 |  | 3.586 | 3.586 | 3.8107 | 0 | 2.7582
591 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 4.9925 | 3.7265 | 0.59224 | 0.073009 | 0.073009 | 0.93161 | 0.42005 | 0.93161 | 0.099183 | 1.7902 |  | 0.22086 | 0.22086 | 0 | 0 | 3.1342
592 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 6.0323 | 4.4223 | 0.35834 | 0.086642 | 0.086642 | 1.1056 | 0.11017 | 1.1056 | 0.16152 | 2.1245 |  | 0.29862 | 0.29862 | 0 | 0 | 4.064
593 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 5.658 | 4.4345 | 1.4202 | 0.08688 | 0.08688 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 4.3476 |  | 0.50738 | 0.50738 | 4.1994 | 0 | 3.0143
594 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 4.5767 | 3.6553 | 3.5406 | 0.071615 | 0.071615 | 0.91383 | 0.13469 | 0.91383 | 3.3343 | 1.756 |  | 3.4769 | 3.4769 | 0 | 0 | 0.11468
595 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 1.4468 | 1.4348 | 0.10204 | 0.028111 | 0.028111 | 0 | 0.035745 | 1.4067 | 0.038188 | 0 |  | 0.085036 | 0.085036 | 0 | 0 | 1.3327
596 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 2.3521 | 2.3521 | 1.565 | 0.046082 | 0.046082 | 2.306 | 0.058597 | 0 | 1.4603 | 0 |  | 1.5357 | 1.5357 | 1.5357 | 1.5357 | 0.78711
597 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 8.4979 | 6.7887 | 0.48282 | 0.13301 | 0.13301 | 1.6972 | 0.16913 | 1.6972 | 0.18069 | 3.2614 |  | 0.40235 | 0.40235 | 0 | 0 | 6.3059
598 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | 6336/20 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 |  | 0.087142 | 0.087142 | 0 | 0 | -0.10457
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.27818 | 0.17108 | 0.012168 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0.0042622 | 0.16773 | 0.0045535 | 0 | 0 | 0.01014 | 0.01014 | 0 | 0 | 0.15892 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 0.27818 | 0.17108 | 0.012168 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0.0042622 | 0.16773 | 0.0045535 | 0 |  | 0.01014 | 0.01014 | 0 | 0 | 0.15892
| Городской округ Мытищи |  | 47.5534 | 24.3546 | 16.0998 | 0.74732 | 0.74732 | 7.0299 | 0.55796 | 6.3296 | 14.7946 | 10.2478 | 0 | 15.7691 | 15.7691 | 2.3899 | 0 | 8.2548 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 2.1405 | 2.1405 | 0.15223 | 0.041937 | 0.041937 | 0 | 0.053326 | 2.0986 | 0.056971 | 0 |  | 0.12686 | 0.12686 | 0 | 0 | 1.9883
601 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 9.4592 | 1.5697 | 6.2306 | 0.030754 | 0.030754 | 1.539 | 0.039106 | 0 | 6.1607 | 0 |  | 6.4669 | 6.4669 | 0 | 0 | -4.6609
602 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 9.6857 | 0.6517 | 0 | 0 | 0 | 0.16292 | 0 | 0.16292 | 0 | 0.32585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6517
603 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 5.3008 | 4.6268 | 0.32906 | 0.090648 | 0.090648 | 0 | 0.11527 | 0 | 0.12315 | 4.5361 |  | 0.27422 | 0.27422 | 0 | 0 | 4.2977
604 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 4.7808 | 4.4123 | 3.7408 | 0.086447 | 0.086447 | 0 | 0.10992 | 0 | 3.5444 | 4.3259 |  | 3.7756 | 3.7756 | 0 | 0 | 0.67154
605 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 0.4065 | 0.4065 | 0.028911 | 0.0079642 | 0.0079642 | 0 | 0.010127 | 0.39854 | 0.010819 | 0 |  | 0.024092 | 0.024092 | 0 | 0 | 0.37759
606 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 3.3046 | 0.012 | 2.0467 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 | 2.0462 | 0 |  | 2.1525 | 2.1525 | 0 | 0 | -2.0347
607 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 1.3813 | 1.3187 | 0.1374 | 0.025837 | 0.025837 | 0 | 0.032854 | 1.2929 | 0.07871 | 0 |  | 0.1145 | 0.1145 | 0 | 0 | 1.1813
608 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 6.4626 | 5.1605 | 0.48005 | 0.38404 | 0.38404 | 4.7764 | 0.09601 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3899 | 0 | 4.6804
609 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 1.8616 | 1.8496 | 0.24945 | 0.036237 | 0.036237 | 0 | 0.046078 | 1.8133 | 0.16714 | 0 |  | 0.10962 | 0.10962 | 0 | 0 | 1.6001
610 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 2.7699 | 2.2063 | 0.15692 | 0.043226 | 0.043226 | 0.55158 | 0.054966 | 0.55158 | 0.058723 | 1.0599 |  | 0.13076 | 0.13076 | 0 | 0 | 2.0494
611 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6299/20 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 |  | 1.1701 | 1.1701 | 0 | 0 | -1.1807
612 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | 6207/19 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 |  | 1.424 | 1.424 | 0 | 0 | -1.367
| Городской округ Балашиха |  | 15.6184 | 2.572 | 1.6308 | 0.050391 | 0.050391 | 0.26005 | 0.11962 | 0.26005 | 1.4608 | 2.0015 | 0 | 7.8623 | 7.8623 | 1.974 | 0 | 0.94124 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 2.4746 | 1.5318 | 0.52122 | 0.030012 | 0.030012 | 0 | 0.093709 | 0 | 0.3975 | 1.5018 |  | 0.1031 | 0.1031 | 1.974 | 0 | 1.0106
614 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 13.1438 | 1.0402 | 1.1096 | 0.02038 | 0.02038 | 0.26005 | 0.025914 | 0.26005 | 1.0633 | 0.49972 |  | 7.7592 | 7.7592 | 0 | 0 | -0.069365
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 90.5166 | 50.2184 | 33.5679 | 6.2919 | 2.1243 | 16.26 | 29.3192 | 23.6907 | 2.1244 | 3.9757 | 0 | 19.7649 | 19.7649 | 81.7054 | 1.7615 | 16.6504 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 | 2.5481 | 2.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.58698 | 0 | 0.58698 | 0 | 1.174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3479
616 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 1.8173 | 1.6807 | 0.27424 | 0.032929 | 0.032929 | 0 | 0.041872 | 1.6478 | 0.19944 | 0 |  | 0.25432 | 0.25432 | 0 | 0 | 1.4065
617 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 2.4621 | 2.2997 | 0.40781 | 0.045055 | 0.045055 | 0 | 0.057291 | 2.2546 | 0.30547 | 0 |  | 0.38055 | 0.38055 | 0 | 0 | 1.8918
618 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 2.1746 | 1.9744 | 1.8076 | 0.038683 | 0.038683 | 0 | 0.27791 | 1.9358 | 1.491 | 0 |  | 1.7575 | 1.7575 | 1.7615 | 1.7615 | 0.16682
619 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 5.8912 | 4.827 | 0.3433 | 0.094572 | 0.094572 | 1.2068 | 0.12026 | 1.2068 | 0.12848 | 2.3189 |  | 0.28609 | 0.28609 | 0 | 0 | 4.4837
620 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 18.1364 | 14.5091 | 8.1401 | 0.28426 | 0.28426 | 14.2248 | 7.8559 | 0 | 0 | 0 |  | 4.297 | 4.297 | 19.4357 | 0 | 6.369
621 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 6.5984 | 5.4804 | 1.3128 | 5.4804 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.092303 | 0.092303 | 6.5499 | 0 | 4.1676
622 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 49.7099 | 16.1335 | 21.2821 | 0.31609 | 0.31609 | 0 | 20.966 | 15.8174 | 0 | 0 |  | 12.6971 | 12.6971 | 53.9583 | 0 | -5.1486
623 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 | 1.1785 | 0.96568 | 0 | 0 | 0 | 0.24142 | 0 | 0.24142 | 0 | 0.48284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96568
| Городской округ Фрязино |  | 5.34 | 5.1701 | 0.5908 | 0.078694 | 0.078694 | 0.28836 | 0.10007 | 2.4061 | 0.41204 | 2.3969 | 0 | 0.54319 | 0.54319 | 0 | 0 | 4.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 | 1.1894 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.57671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534
625 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 1.8685 | 1.8565 | 0.13204 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0.046251 | 0 | 0.049413 | 1.8201 |  | 0.11003 | 0.11003 | 0 | 0 | 1.7245
626 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 1.6248 | 1.5028 | 0.31911 | 0.029443 | 0.029443 | 0 | 0.03744 | 1.4734 | 0.25223 | 0 |  | 0.3013 | 0.3013 | 0 | 0 | 1.1837
627 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 0.65729 | 0.65729 | 0.13966 | 0.012878 | 0.012878 | 0 | 0.016375 | 0.64441 | 0.1104 | 0 |  | 0.13186 | 0.13186 | 0 | 0 | 0.51763
| Щелковский муниципальный район |  | 49.4176 | 30.6801 | 13.8441 | 2.1235 | 1.8524 | 18.9415 | 5.9461 | 6.2031 | 6.0455 | 3.4121 | 0 | 13.447 | 13.447 | 8.4899 | 7.2586 | 16.836 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 4.3724 | 2.8708 | 0.20417 | 0.056244 | 0.056244 | 0.71769 | 0.071519 | 0.71769 | 0.076408 | 1.3791 |  | 0.17014 | 0.17014 | 0 | 0 | 2.6666
629 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 1.7304 | 1.4657 | 1.1946 | 1.4657 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 |  | 0.99553 | 0.99553 | 1.2313 | 0 | 0.27103
630 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 12.0133 | 6.0013 | 0.42682 | 0.11758 | 0.11758 | 5.8837 | 0.14951 | 0 | 0.15973 | 0 |  | 0.35568 | 0.35568 | 0 | 0 | 5.5745
631 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | 6057/19 | 8.1941 | 0.9821 | 0.069848 | 0.019241 | 0.019241 | 0.24553 | 0.024467 | 0.24553 | 0.02614 | 0.47181 |  | 0.058207 | 0.058207 | 0 | 0 | 0.91226
632 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 4.5159 | 4.5159 | 0.47122 | 0.088477 | 0.088477 | 0 | 0.26254 | 4.4275 | 0.1202 | 0 |  | 0.39268 | 0.39268 | 0 | 0 | 4.0447
633 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 4.062 | 3.2496 | 0.23111 | 0.063666 | 0.063666 | 0.8124 | 0.080957 | 0.8124 | 0.086491 | 1.5611 |  | 0.1926 | 0.1926 | 0 | 0 | 3.0185
634 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 2.8288 | 2.2535 | 1.7913 | 0.04415 | 0.04415 | 2.2093 | 0.056141 | 0 | 1.691 | 0 |  | 1.7553 | 1.7553 | 1.7555 | 1.7555 | 0.46219
635 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 4.9775 | 3.9724 | 3.9893 | 0.16326 | 0.16326 | 3.8091 | 0.14336 | 0 | 3.6827 | 0 |  | 4.0241 | 4.0241 | 0 | 0 | -0.016912
636 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 6.7231 | 5.3689 | 5.4657 | 0.10519 | 0.10519 | 5.2637 | 5.1576 | 0 | 0.20289 | 0 |  | 5.5028 | 5.5028 | 5.503 | 5.503 | -0.096817
| Одинцовский муниципальный район |  | 908.4312 | 65.8242 | 56.3287 | 8.0261 | 4.7789 | 20.27 | 22.7037 | 15.4734 | 28.8461 | 22.0547 | 0 | 56.0454 | 56.0454 | 15.828 | 6.1079 | 9.4955 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 6.1965 | 0.42 | 4.5166 | 0.0082287 | 0.0082287 | 0.105 | 0.010463 | 0.105 | 4.4979 | 0.20177 |  | 4.5723 | 4.5723 | 0 | 0 | -4.0966
638 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 4.149 | 3.4851 | 3.2273 | 0.11129 | 0.11129 | 3.3738 | 0.086824 | 0 | 3.0292 | 0 |  | 3.233 | 3.233 | 3.3798 | 3.3798 | 0.25773
639 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 2.9863 | 0.42613 | 0.83129 | 0.42613 | 0.36649 | 0 | 0.46479 | 0 | 0 | 0 |  | 0.029392 | 0.029392 | 2.5036 | 0 | -0.40515
640 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 54.6636 | 8.5434 | 0.60762 | 0.16738 | 0.16738 | 2.1359 | 0.21284 | 2.1359 | 0.22739 | 4.1043 |  | 0.50635 | 0.50635 | 0 | 0 | 7.9358
641 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 48.6608 | 4.1159 | 0.29273 | 0.080639 | 0.080639 | 1.029 | 0.10254 | 1.029 | 0.10955 | 1.9773 |  | 0.24394 | 0.24394 | 0 | 0 | 3.8232
642 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | 4720/18 | 2.3455 | 2.3455 | 0 | 0 | 0 | 0.58638 | 0 | 0.58638 | 0 | 1.1728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3455
643 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 6.3916 | 1.5831 | 6.3725 | 0.65375 | 0.65375 | 0.92933 | 0.30326 | 0 | 5.4155 | 0 |  | 6.4299 | 6.4299 | 0 | 0 | -4.7894
644 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 629.434 | 1.2 | 0.13774 | 0.054949 | 0.054949 | 0.3 | 0.061334 | 0.3 | 0.02146 | 0.54505 |  | 0.14972 | 0.14972 | 0 | 0 | 1.0623
645 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 10.0295 | 7.3301 | 0.52132 | 0.14361 | 0.14361 | 1.8325 | 0.18261 | 1.8325 | 0.1951 | 3.5214 |  | 0.43443 | 0.43443 | 0 | 0 | 6.8087
646 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 6.5698 | 4.3005 | 1.1129 | 4.3005 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 |  | 0.08933 | 0.08933 | 5.0373 | 0 | 3.1876
647 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 16.0174 | 2.3521 | 0.16728 | 0.046083 | 0.046083 | 0.58803 | 0.058598 | 0.58803 | 0.062604 | 1.13 |  | 0.1394 | 0.1394 | 0 | 0 | 2.1848
648 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 1.5143 | 0.293 | 2.0722 | 0.0057406 | 0.0057406 | 0 | 1.9741 | 0.28726 | 0.092322 | 0 |  | 2.0798 | 2.0798 | 0 | 0 | -1.7792
649 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | 5967/19 | 0 | 0 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5089 | 0 |  | 1.5718 | 1.5718 | 0 | 0 | -1.5089
650 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 16.5463 | 4.5463 | 19.0484 | 1.5403 | 1.5403 | 3.006 | 15.781 | 0 | 1.7271 | 0 |  | 19.4232 | 19.4232 | 0 | 0 | -14.5021
651 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 2.286 | 1.6055 | 0.11419 | 0.031456 | 0.031456 | 0.40139 | 0.039999 | 0.40139 | 0.042733 | 0.77132 |  | 0.095156 | 0.095156 | 0 | 0 | 1.4914
652 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 52.2065 | 4.2065 | 0.29917 | 0.082413 | 0.082413 | 1.0516 | 0.1048 | 1.0516 | 0.11196 | 2.0208 |  | 0.24931 | 0.24931 | 0 | 0 | 3.9073
653 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 1.8078 | 1.5212 | 1.4536 | 0.029803 | 0.029803 | 1.4914 | 0.037897 | 0 | 1.3859 | 0 |  | 1.4451 | 1.4451 | 0 | 0 | 0.067585
654 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 19.6046 | 4.8007 | 0.52091 | 0.094056 | 0.094056 | 1.2002 | 0.1196 | 1.2002 | 0.30726 | 2.3063 |  | 0.53744 | 0.53744 | 0 | 0 | 4.2798
655 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | ЦА-5/19 | 8.0113 | 6.3874 | 0 | 0.12514 | 0.12514 | 1.5969 | 0.15913 | 1.5969 | -0.28427 | 3.0686 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3874
656 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | 5688/19 | 15.2075 | 2.571 | 1.8536 | 0.050371 | 0.050371 | 0.64274 | 0.46339 | 0.64274 | 1.3398 | 1.2351 |  | 3.4972 | 3.4972 | 0 | 0 | 0.71737
657 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 3.8029 | 3.7909 | 2.6148 | 0.074272 | 0.074272 | 0 | 2.5405 | 3.7167 | 0 | 0 |  | 2.179 | 2.179 | 2.1792 | 0 | 1.1761
658 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | ОД-5/20 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 |  | 2.7281 | 2.7281 | 2.7281 | 2.7281 | -2.7083
659 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | 6206/19 | 0 | 0 | 3.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1205 | 0 |  | 3.1694 | 3.1694 | 0 | 0 | -3.1205
660 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | 6292/19 | 0 | 0 | 0.04577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 | 0 |  | 0.038141 | 0.038141 | 0 | 0 | -0.04577
661 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | ОД-29/20 | 0 | 0 | 0.04577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 | 0 |  | 0.038141 | 0.038141 | 0 | 0 | -0.04577
662 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | 6296/20 | 0 | 0 | 3.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 | 0 |  | 3.1659 | 3.1659 | 0 | 0 | -3.1353
| Городской округ Звенигород |  | 170.1895 | 28.4268 | 28.4459 | 1.3193 | 1.3193 | 10.0102 | 27.0945 | 5.7327 | 0.032186 | 11.3646 | 0 | 22.8667 | 22.8667 | 28.687 | 0 | -0.019166 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 13.8983 | 2.852 | 13.5074 | 0.68479 | 0.68479 | 2.1672 | 12.9274 | 0 | -0.10482 | 0 |  | 10.8194 | 10.8194 | 13.6873 | 0 | -10.6554
664 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 20.4005 | 3.0393 | 0.21616 | 0.059546 | 0.059546 | 0.75982 | 0.075718 | 0.75982 | 0.080894 | 1.4601 |  | 0.18013 | 0.18013 | 0 | 0 | 2.8231
665 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 0.64638 | 0.31984 | 0.022747 | 0.0062662 | 0.0062662 | 0.079959 | 0.0079681 | 0.079959 | 0.0085127 | 0.15365 |  | 0.018956 | 0.018956 | 0 | 0 | 0.29709
666 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 81.0114 | 12.1429 | 0 | 0 | 0 | 3.0357 | 0 | 3.0357 | 0 | 6.0715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1429
667 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 15.5349 | 2.644 | 14.5725 | 0.53366 | 0.53366 | 2.1103 | 14.0388 | 0 | 0 | 0 |  | 11.7422 | 11.7422 | 14.9997 | 0 | -11.9285
668 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 17.4731 | 1.2 | 0.085345 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 | 0.031939 | 0.57649 |  | 0.071121 | 0.071121 | 0 | 0 | 1.1147
669 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 3.5844 | 0.58831 | 0.041841 | 0.011526 | 0.011526 | 0.14708 | 0.014657 | 0.14708 | 0.015658 | 0.28263 |  | 0.034868 | 0.034868 | 0 | 0 | 0.54647
670 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | 6163/19 | 17.6404 | 5.6404 | 0 | 0 | 0 | 1.4101 | 0 | 1.4101 | 0 | 2.8202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6404
| Краснознаменский муниципальный район |  | 24.7774 | 4.9782 | 43.4993 | 4.9782 | 20.5652 | 0 | 5.0855 | 0 | 17.8486 | 0 | 0 | 37.0057 | 37.0057 | 21.7616 | 0 | -38.5212 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 24.7774 | 4.9782 | 23.2562 | 4.9782 | 18.1707 | 0 | 5.0855 | 0 | 0 | 0 |  | 18.4134 | 18.4134 | 21.7616 | 0 | -18.278
672 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 0 | 0 | 20.2432 | 0 | 2.3946 | 0 | 0 | 0 | 17.8486 | 0 |  | 18.5923 | 18.5923 | 0 | 0 | -20.2432
| Красногорский муниципальный район |  | 49.8481 | 17.9611 | 16.2575 | 9.0799 | 1.8309 | 6.4487 | 9.5682 | 0.98826 | 4.8583 | 1.4443 | 0 | 14.5184 | 14.5184 | 16.4493 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 4.9621 | 3.2154 | 0.92906 | 3.2154 | 0.13131 | 0 | 0.79775 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10943 | 0.10943 | 4.2509 | 0 | 2.2863
674 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 4.2613 | 3.7069 | 1.6066 | 0.072626 | 0.072626 | 3.6343 | 1.534 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3388 | 1.3388 | 1.6677 | 0 | 2.1003
675 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 8.2839 | 5.657 | 1.4032 | 5.657 | 1.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12919 | 0.12919 | 6.25 | 0 | 4.2539
676 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 1.661 | 0.24139 | 0.017168 | 0.0047294 | 0.0047294 | 0 | 0.0060138 | 0.23666 | 0.0064249 | 0 |  | 0.014307 | 0.014307 | 0 | 0 | 0.22422
677 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 4.6295 | 0.717 | 3.2738 | 0.014048 | 0.014048 | 0.70295 | 0.017863 | 0 | 3.2419 | 0 |  | 3.3409 | 3.3409 | 0 | 0 | -2.5568
678 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 10.8751 | 1.2603 | 7.1239 | 0.024692 | 0.024692 | 0.31508 | 6.5707 | 0.31508 | 0.52852 | 0.60546 |  | 7.3062 | 7.3062 | 0 | 0 | -5.8636
679 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 1.429 | 1.417 | 1.1274 | 0.057114 | 0.057114 | 1.3599 | 0.035302 | 0 | 1.035 | 0 |  | 1.1189 | 1.1189 | 0 | 0 | 0.28957
680 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 13.7461 | 1.7461 | 0.12418 | 0.034209 | 0.034209 | 0.43652 | 0.0435 | 0.43652 | 0.046473 | 0.83883 |  | 0.10349 | 0.10349 | 0 | 0 | 1.6219
681 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0 | 0 | 0.65212 | 0 | 0.08906 | 0 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0571 | 1.0571 | 4.2808 | 0 | -0.65212
| Раменский муниципальный район |  | 375.552 | 159.8015 | 77.2738 | 20.7665 | 19.9412 | 40.3257 | 27.3785 | 37.1809 | 29.954 | 61.5284 | 0 | 60.9427 | 60.9427 | 61.8782 | 11.7862 | 82.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 8.9834 | 6.0872 | 7.3208 | 0.11926 | 0.11926 | 5.9679 | 7.2016 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1007 | 6.1007 | 7.1729 | 0 | -1.2336
684 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 7.9368 | 1.2538 | 0.089169 | 0.024564 | 0.024564 | 0.31344 | 0.031235 | 0.31344 | 0.03337 | 0.60232 |  | 0.074307 | 0.074307 | 0 | 0 | 1.1646
685 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 117.9587 | 112.9996 | 8.0366 | 2.2139 | 2.2139 | 28.2499 | 2.8152 | 28.2499 | 3.0076 | 54.2859 |  | 6.6972 | 6.6972 | 0 | 0 | 104.963
686 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | 5280/18 | 3.5565 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
687 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 5.9824 | 4.7763 | 0.94626 | 4.7763 | 0.94626 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 |  | 0.060941 | 0.060941 | 3.9795 | 0 | 3.8301
688 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 142.0975 | 12 | 3.9655 | 3.3471 | 3.3471 | 3 | 0.29896 | 3 | 0.31939 | 2.6529 |  | 3.3046 | 3.3046 | 0 | 0 | 8.0345
689 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.5053 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 2.5013 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0877 | 2.0877 | 2.3887 | 0 | -2.3011
690 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 4.2147 | 0.20422 | 0.49823 | 0.20422 | 0.49823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0093617 | 0.0093617 | 2.3239 | 0 | -0.29401
691 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.2543 | 0.20422 | 2.2543 | 0 | 0 | 0 | -4.4409e-16 | 0 |  | 0.017454 | 0.017454 | 2.2701 | 0 | -2.0501
692 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49268 | 0.20422 | 0.49268 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 |  | 0.010653 | 0.010653 | 2.2781 | 0 | -0.28846
693 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 3.1045 | 0.1593 | 0.01133 | 0.003121 | 0.003121 | 0 | 0.0039686 | 0 | 0.0042399 | 0.15618 |  | 0.0094413 | 0.0094413 | 0 | 0 | 0.14797
694 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49321 | 0.20422 | 0.49321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.010887 | 0.010887 | 2.2785 | 0 | -0.28899
695 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 4.2147 | 0.20422 | 3.0739 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0.48167 | 0 | 2.5883 | 0 |  | 2.5616 | 2.5616 | 2.6392 | 2.6392 | -2.8697
696 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.3164 | 0.20422 | 1.8565 | 0 | 0.45991 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9303 | 1.9303 | 2.2259 | 0 | -2.1122
697 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.294 | 0.20422 | 1.8386 | 0 | 0.45541 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9116 | 1.9116 | 2.2978 | 0 | -2.0897
698 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.3043 | 0.20422 | 1.8464 | 0 | 0.45797 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9203 | 1.9203 | 2.3051 | 0 | -2.1001
699 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.1121 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0.0050876 | 0 | 2.103 | 0 |  | 1.7601 | 1.7601 | 2.0568 | 2.0568 | -1.9079
700 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.1269 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 2.1229 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7724 | 1.7724 | 2.0346 | 0 | -1.9227
701 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49303 | 0.20422 | 0.49303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.010966 | 0.010966 | 2.2819 | 0 | -0.28881
702 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49476 | 0.20422 | 0.49476 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 |  | 0.011579 | 0.011579 | 2.2795 | 0 | -0.29054
703 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 1.6487 | 1.5446 | 0.29723 | 1.5446 | 0.29723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018515 | 0.018515 | 1.2821 | 0 | 1.2474
704 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 13.3513 | 1.3513 | 1.5733 | 0.026475 | 0.026475 | 0.33783 | 0.033665 | 0.33783 | 1.5132 | 0.64918 |  | 1.3111 | 1.3111 | 0 | 0 | -0.22204
705 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 1.2346 | 0.28054 | 0.19807 | 0.28054 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.013572 | 0.013572 | 0.95603 | 0 | 0.082464
706 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 1.365 | 1.1442 | 0.25666 | 1.1442 | 0.25666 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 |  | 0.024108 | 0.024108 | 1.0678 | 0 | 0.88759
707 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 | 2.3942 | 1.6203 | 1.9295 | 1.6203 | 1.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6079 | 1.6079 | 1.8529 | 0 | -0.30923
708 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 3.6162 | 3.6102 | 2.5694 | 3.6102 | 0.093481 | 0 | 2.4759 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1412 | 2.1412 | 2.2836 | 0 | 1.0407
709 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 3.6964 | 3.6964 | 2.7408 | 0.072421 | 0.072421 | 0 | 0.092089 | 3.624 | 2.5763 | 0 |  | 2.7048 | 2.7048 | 0 | 0 | 0.95564
710 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 8.2757 | 6.611 | 7.8392 | 0.12952 | 0.12952 | 1.6527 | 7.7097 | 1.6527 | 0 | 3.176 |  | 6.5327 | 6.5327 | 6.5329 | 0 | -1.2282
711 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | 6289/19 | 0 | 0 | 2.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9485 | 0 |  | 2.4571 | 2.4571 | 2.4571 | 2.4571 | -2.9485
712 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | 6291/19 | 0 | 0 | 3.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8418 | 0 |  | 3.2015 | 3.2015 | 3.2015 | 3.2015 | -3.8418
713 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | 6335/20 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 |  | 0.84039 | 0.84039 | 0 | 0 | -1.0085
714 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 0 | 0 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 0.17449 | 0 | 0.35634 | 0 |  | 0.44236 | 0.44236 | 0 | 0 | -0.53083
715 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 0 | 0 | 0.50715 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0.44965 | 0 |  | 0.37471 | 0.37471 | 0 | 0 | -0.50715
716 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 0 | 0 | 0.27136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0 |  | 0.22613 | 0.22613 | 0 | 0 | -0.27136
717 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 |  | 1.4317 | 1.4317 | 1.4317 | 1.4317 | -1.7181
718 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | 6174/19 | 0 | 0 | 0.43149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43149 | 0 |  | 0.35957 | 0.35957 | 0 | 0 | -0.43149
719 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | 6290/19 | 0 | 0 | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0 |  | 0.10957 | 0.10957 | 0 | 0 | -0.13148
720 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6298/20 | 0 | 0 | 2.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8978 | 0 |  | 2.9254 | 2.9254 | 0 | 0 | -2.8978
721 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | 6450/20 | 0 | 0 | 1.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 | 0 |  | 1.1721 | 1.1721 | 0 | 0 | -1.1752
722 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | 6377/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20748 | 0.20748 | 0 | 0 | 0
723 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесна | 6334/20 | 0 | 0 | 2.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5785 | 0 |  | 2.5785 | 2.5785 | 0 | 0 | -2.5785
| Воскресенский муниципальный район |  | 58.6024 | 19.8834 | 3.6389 | 0.39532 | 0.81997 | 9.513 | 1.4317 | 3.4162 | 1.3872 | 6.5589 | 0 | 3.0324 | 3.0324 | 0 | 0 | 16.2446 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 6.1474 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
725 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 4.7196 | 3.2316 | 1.0878 | 0.063314 | 0.063314 | 0.8079 | 0.080509 | 0.8079 | 0.94397 | 1.5525 |  | 0.9065 | 0.9065 | 0 | 0 | 2.1438
726 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 3.112 | 0.012 | 0.54426 | 0.006 | 0.43065 | 0.003 | 0.1133 | 0.003 | 0.00031939 | 0 |  | 0.45355 | 0.45355 | 0 | 0 | -0.53226
727 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 2.8995 | 2.2716 | 0.16156 | 0.044506 | 0.044506 | 0.56791 | 0.056593 | 0.56791 | 0.060462 | 1.0913 |  | 0.13463 | 0.13463 | 0 | 0 | 2.1101
728 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 6.2187 | 6.2187 | 0.44228 | 0.12184 | 0.12184 | 6.0969 | 0.15493 | 0 | 0.16552 | 0 |  | 0.36857 | 0.36857 | 0 | 0 | 5.7764
729 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 35.5053 | 8.1375 | 0.57875 | 0.15943 | 0.15943 | 2.0344 | 0.20273 | 2.0344 | 0.21659 | 3.9093 |  | 0.48229 | 0.48229 | 0 | 0 | 7.5587
730 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 0 | 0 | 0.82339 | 0 | 0 | 0 | 0.82339 | 0 | 0 | 0 |  | 0.68615 | 0.68615 | 0 | 0 | -0.82339
| Коломенский муниципальный район |  | 10.0677 | 8.8539 | 10.0895 | 1.349 | 1.349 | 3.8 | 0.22058 | 3.7049 | 8.5199 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 10.0197 | 10.0197 | -1.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 6.1797 | 4.978 | 9.8139 | 1.2731 | 1.2731 | 0 | 0.12402 | 3.7049 | 8.4168 | 0 |  | 9.8702 | 9.8702 | 10.0197 | 10.0197 | -4.8359
732 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 3.8879 | 3.8759 | 0.27566 | 0.075937 | 0.075937 | 3.8 | 0.09656 | 0 | 0.10316 | 0 |  | 0.22972 | 0.22972 | 0 | 0 | 3.6002
| Городской округ Химки |  | 1.6454 | 0.26911 | 0.1489 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0.13646 | 0 | 0.0071627 | 0.26384 | 0 | 0.12408 | 0.12408 | 0 | 0 | 0.12022 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 1.6454 | 0.26911 | 0.01914 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0.0067044 | 0 | 0.0071627 | 0.26384 |  | 0.01595 | 0.01595 | 0 | 0 | 0.24997
734 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 | 0 | 0 | 0.12976 | 0 | 0 | 0 | 0.12976 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10813 | 0.10813 | 0 | 0 | -0.12976
| Ленинский муниципальный район |  | 118.3822 | 37.5231 | 33.9568 | 3.9615 | 3.5279 | 6.5614 | 1.1366 | 14.8621 | 29.2923 | 12.1381 | 0 | 32.6423 | 32.6423 | 9.3372 | 0 | 3.5663 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 31.7292 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
736 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 6.5733 | 0.5301 | 0.69163 | 0.5301 | 0.69163 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 |  | 0.052394 | 0.052394 | 3.0114 | 0 | -0.16153
737 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 43.1209 | 8.4666 | 0.60215 | 0.16588 | 0.16588 | 0 | 0.21093 | 8.3007 | 0.22535 | 0 |  | 0.50179 | 0.50179 | 0 | 0 | 7.8644
738 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 12.5409 | 10.0231 | 0.71285 | 0.19637 | 0.19637 | 2.5058 | 0.24971 | 2.5058 | 0.26677 | 4.8152 |  | 0.59405 | 0.59405 | 0 | 0 | 9.3103
739 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 4.1189 | 2.2809 | 0.71974 | 2.2809 | 0.71974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.016492 | 0.016492 | 3.1671 | 0 | 1.5611
740 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 9.9255 | 7.9308 | 7.1946 | 0.54963 | 0.54963 | 1.9827 | 0.19758 | 1.9827 | 6.4474 | 3.4158 |  | 7.2062 | 7.2062 | 0 | 0 | 0.73621
741 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 4.0237 | 3.2093 | 3.7902 | 0.13906 | 0.13906 | 0.80234 | 0.35178 | 0.80234 | 3.2994 | 1.4656 |  | 3.1585 | 3.1585 | 3.1588 | 0 | -0.58089
742 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 6.3498 | 5.0703 | 5.1312 | 0.099337 | 0.099337 | 1.2676 | 0.12632 | 1.2676 | 4.9056 | 2.4358 |  | 5.1451 | 5.1451 | 0 | 0 | -0.060975
743 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.256
744 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 0 | 0 | 14.8575 | 0 | 0.70998 | 0 | 0 | 0 | 14.1475 | 0 |  | 15.967 | 15.967 | 0 | 0 | -14.8575
| Городской округ Дубна |  | 1768.1006 | 1.2411 | 0.088504 | 0.024458 | 0.024458 | 0.31026 | 0.031062 | 0.31026 | 0.032984 | 0.59607 | 0 | 0.073912 | 0.073912 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | 5844/19 | 1768.1006 | 1.2411 | 0.088504 | 0.024458 | 0.024458 | 0.31026 | 0.031062 | 0.31026 | 0.032984 | 0.59607 |  | 0.073912 | 0.073912 | 0 | 0 | 1.1525
| Городской округ Егорьевск |  | 107.8489 | 19.5353 | 1.3914 | 0.38394 | 0.38394 | 4.8838 | 0.48789 | 4.8838 | 0.51955 | 9.3837 | 0 | 1.1608 | 1.1608 | 0 | 0 | 18.1439 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 107.8489 | 19.5353 | 1.3914 | 0.38394 | 0.38394 | 4.8838 | 0.48789 | 4.8838 | 0.51955 | 9.3837 |  | 1.1608 | 1.1608 | 0 | 0 | 18.1439
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 45.6562 | 29.1323 | 5.5256 | 0.66423 | 0.66423 | 7.6891 | 0.54917 | 2.2165 | 4.3122 | 18.5625 | 0 | 5.2625 | 5.2625 | 3.8506 | 3.8506 | 23.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 | 10.7093 | 7.0886 | 0 | 0 | 0 | 1.7722 | 0 | 1.7722 | 0 | 3.5443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0886
748 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 2.3281 | 1.5855 | 1.6992 | 0.031063 | 0.031063 | 0 | 0.039499 | 0 | 1.6287 | 1.5544 |  | 1.7436 | 1.7436 | 2.0677 | 2.0677 | -0.11374
749 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 10.1772 | 1.7772 | 0.1264 | 0.03482 | 0.03482 | 0.44431 | 0.044276 | 0.44431 | 0.047303 | 0.8538 |  | 0.10533 | 0.10533 | 0 | 0 | 1.6508
750 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 15.2555 | 11.5248 | 1.052 | 0.45814 | 0.45814 | 0 | 0.28712 | 0 | 0.30674 | 11.0667 |  | 0.87667 | 0.87667 | 0 | 0 | 10.4728
751 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 3.4609 | 3.4549 | 0.57117 | 0.067689 | 0.067689 | 3.3872 | 0.086072 | 0 | 0.41741 | 0 |  | 0.50125 | 0.50125 | 0 | 0 | 2.8837
752 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 1.5861 | 1.5741 | 0.21753 | 0.030841 | 0.030841 | 0 | 0.039216 | 0 | 0.14747 | 1.5433 |  | 0.18127 | 0.18127 | 0 | 0 | 1.3566
753 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 2.1391 | 2.1271 | 1.7732 | 0.041674 | 0.041674 | 2.0854 | 0.052992 | 0 | 1.6786 | 0 |  | 1.7826 | 1.7826 | 1.7829 | 1.7829 | 0.35385
754 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | 6293/19 | 0 | 0 | 0.086063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086063 | 0 |  | 0.071719 | 0.071719 | 0 | 0 | -0.086063
| Городской округ Подольск |  | 15.5246 | 10.739 | 0.84996 | 0.2104 | 0.2104 | 2.6847 | 0.26754 | 2.6847 | 0.37202 | 5.1591 | 0 | 0.7083 | 0.7083 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 15.5246 | 10.739 | 0.76377 | 0.2104 | 0.2104 | 2.6847 | 0.26754 | 2.6847 | 0.28583 | 5.1591 |  | 0.63647 | 0.63647 | 0 | 0 | 9.9752
756 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 |  | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | -0.086189
| Городской округ Ступино |  | 8.0286 | 6.9227 | 7.7606 | 0.13563 | 0.13563 | 6.787 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4672 | 6.4672 | 6.4698 | 0 | -0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 8.0286 | 6.9227 | 7.7606 | 0.13563 | 0.13563 | 6.787 | 7.625 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4672 | 6.4672 | 6.4698 | 0 | -0.83796
| Городской округ Лыткарино |  | 3.9565 | 3.9445 | 3.5481 | 0.077281 | 0.077281 | 3.8672 | 3.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9568 | 2.9568 | 2.957 | 0 | 0.39634 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 3.9565 | 3.9445 | 3.5481 | 0.077281 | 0.077281 | 3.8672 | 3.4709 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9568 | 2.9568 | 2.957 | 0 | 0.39634
| Объекты технологического присоединения |  | 2375.6997 | 902.2827 | 456.2415 | 174.3411 | 176.4549 | 182.7624 | 181.6292 | 200.2047 | 98.1574 | 344.9746 | 0 | 466.3589 | 466.3589 | 471.6705 | 110.9992 | 446.0412 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 14.7256 | 10.1031 | 0.63046 | 0.19794 | 0.19794 | 1.8117 | 0.43188 | 4.6121 | 0.00063878 | 3.4814 | 0 | 13.7065 | 13.7065 | 13.7214 | 0 | 9.4727 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р(863/14) | 3.544 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
760 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 7.8118 | 7.2227 | 0.49551 | 0.14151 | 0.14151 | 1.8057 | 0.354 | 1.8057 | 0 | 3.4699 |  | 11.2461 | 11.2461 | 11.258 | 0 | 6.7272
761 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828(5809/19) | 3.0803 | 2.8564 | 0.13324 | 0.055963 | 0.055963 | 0 | 0.077279 | 2.8004 | 0 | 0 |  | 2.4589 | 2.4589 | 2.4634 | 0 | 2.7232
762 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0.28945 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.1003 | 0.012 | 10.5619 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 10.5614 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 | 0 | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | -10.5499 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498(1420/14) | 1.1003 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
764 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14233
765 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7
766 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 4.7188 | 0 | 0 | 0 | 4.7188 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7188
| Городской округ Электрогорск |  | 3.218 | 1.7233 | 2.1574 | 1.7115 | 2.1568 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 | 0 | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | -0.43412 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0.37326 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
768 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 2.8448 | 1.7113 | 2.1565 | 1.7113 | 2.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44527
| Шатурский муниципальный район |  | 0.41235 | 0.40502 | 0.028806 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.10126 | 0.01009 | 0.10126 | 0.01078 | 0.19458 | 0 | 0.024005 | 0.024005 | 0 | 0 | 0.37622 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0.41235 | 0.40502 | 0.028806 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.10126 | 0.01009 | 0.10126 | 0.01078 | 0.19458 |  | 0.024005 | 0.024005 | 0 | 0 | 0.37622
| Луховицкий муниципальный район |  | 5.009 | 3.8787 | 4.5385 | 3.8787 | 0.1879 | 0 | 4.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7821 | 3.7821 | 4.579 | 0 | -0.65978 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704(5575/18) | 5.009 | 3.8787 | 4.5385 | 3.8787 | 0.1879 | 0 | 4.3506 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7821 | 3.7821 | 4.579 | 0 | -0.65978
| Городской округ Кашира |  | 17.5459 | 17.1141 | 1.4189 | 0.53703 | 0.53703 | 4.2785 | 0.42636 | 4.2785 | 0.45551 | 8.02 | 0 | 1.1824 | 1.1824 | 0 | 0 | 15.6952 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327(5548/18) | 17.5459 | 17.1141 | 1.4189 | 0.53703 | 0.53703 | 4.2785 | 0.42636 | 4.2785 | 0.45551 | 8.02 |  | 1.1824 | 1.1824 | 0 | 0 | 15.6952
| Чеховский муниципальный район |  | 20.7846 | 17.8608 | 3.8356 | 0.47821 | 0.47821 | 2.3746 | 2.3929 | 10.4064 | 0.96441 | 4.6016 | 0 | 1.1056 | 1.1056 | 0 | 0 | 14.0252 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 2.989 | 1.9709 | 2.4552 | 0 | 0 | 0.49274 | 1.9971 | 0.49274 | 0.45812 | 0.98547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48425
773 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 (4431/17) | 8.1901 | 7.5273 | 0.53535 | 0.14747 | 0.14747 | 1.8818 | 0.18753 | 1.8818 | 0.20035 | 3.6162 |  | 0.60995 | 0.60995 | 0 | 0 | 6.9919
774 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348(4260/17) | 9.6055 | 8.3626 | 0.76165 | 0.33074 | 0.33074 | 0 | 0.20834 | 8.0318 | 0.22258 | 0 |  | 0.49563 | 0.49563 | 0 | 0 | 7.6009
775 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545(1611/15) | 0 | 0 | 0.083366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083366
| Люберецкий муниципальный район |  | 153.2358 | 54.475 | 70.0017 | 29.9391 | 24.9568 | 4.9151 | 43.6336 | 4.9151 | 1.4112 | 14.7057 | 0 | 15.4783 | 15.4783 | 57.7871 | 2.6352 | -15.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 35.3851 | 4.6833 | 33.6419 | 0 | 0 | 1.1708 | 33.6419 | 1.1708 | 0 | 2.3416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.9586
777 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 7.2862 | 6.6146 | 1.3672 | 0.1694 | 0.1694 | 1.6537 | 0.16479 | 1.6537 | 1.033 | 3.1379 |  | 0.39266 | 0.39266 | 0 | 0 | 5.2474
778 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р(770/14) | 4.6915 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
779 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 0.52476 | 0.4177 | 0 | 0 | 0 | 0.10442 | 0 | 0.10442 | 0 | 0.20885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4177
780 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 3.2401 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
781 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р 150978-Р (1638/15) | 1.8819 | 1.4604 | 0.30279 | 0.30279 | 0.30279 | 0.36509 | 0 | 0.36509 | 0 | 0.4274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1576
782 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 84.3047 | 29.0148 | 27.9482 | 29.0148 | 18.4267 | 0 | 9.5215 | 0 | 0 | 0 |  | 10.035 | 10.035 | 55.1519 | 0 | 1.0666
783 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425(2972/15) | 0.63245 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.064685 | 0.064685 | 0 | 0 | 0.011147
784 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р(1464/14) | 3.0168 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | -0.00053405 | 0.0057649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
785 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144(5969/19) | 6.4484 | 6.4364 | 0.45776 | 0.1261 | 0.1261 | 1.6091 | 0.16035 | 1.6091 | 0.17131 | 3.0921 |  | 0.38147 | 0.38147 | 0 | 0 | 5.9787
786 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792(5869/19) | 3.1864 | 3.1744 | 0.49046 | 0.27415 | 0.27415 | 0 | 0.079083 | 0 | 0.13723 | 2.9002 |  | 2.4583 | 2.4583 | 2.6352 | 2.6352 | 2.6839
787 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 2.6375 | 2.6255 | 0.18673 | 0.051438 | 0.051438 | 0 | 0.065408 | 0 | 0.069879 | 2.574 |  | 2.1461 | 2.1461 | 0 | 0 | 2.4387
788 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6058
| Городской округ Дзержинский |  | 22.1879 | 11.5421 | 0.9674 | 0.22613 | 0.22613 | 1.0157 | 0.28701 | 8.1573 | 0.45426 | 2.1429 | 0 | 6.2016 | 6.2016 | 6.5185 | 6.5185 | 10.5747 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 12.3087 | 4.0509 | 0.2881 | 0.079365 | 0.079365 | 1.0127 | 0.10092 | 1.0127 | 0.10782 | 1.9461 |  | 0.24008 | 0.24008 | 0 | 0 | 3.7628
790 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379(4454/17) | 7.9903 | 7.2843 | 0.66544 | 0.14272 | 0.14272 | 0 | 0.18147 | 7.1416 | 0.34125 | 0 |  | 5.9499 | 5.9499 | 6.5185 | 6.5185 | 6.6189
791 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676(2729/15) | 1.0257 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | -0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
792 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 0.86316 | 0.19486 | 0.013858 | 0.0038176 | 0.0038176 | 0 | 0.0048544 | 0 | 0.0051863 | 0.19104 |  | 0.011549 | 0.011549 | 0 | 0 | 0.181
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 21.4067 | 7.4787 | 0.53189 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0.18632 | 7.3321 | 0.19905 | 0 | 0 | 0.44324 | 0.44324 | 0 | 0 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 21.4067 | 7.4787 | 0.53189 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0.18632 | 7.3321 | 0.19905 | 0 |  | 0.44324 | 0.44324 | 0 | 0 | 6.9468
| Волоколамский муниципальный район |  | 9.4184 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р(806/14) | 9.4184 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.39322 | 0.40151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39322 | 0.39322 | 0.40151 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 14.1633 | 2.926 | 2.1157 | 2.1144 | 2.1144 | 0.73149 | 0.00059786 | 0.062524 | 0.00063878 | 0.01753 | 0 | 0.0014224 | 0.0014224 | 0 | 0 | 0.81031 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 2.0624 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
798 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 2.7462 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
799 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266(5802/18) | 3.2516 | 2.89 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 0.72249 | 0 | 0.053524 | 4.4409e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77602
800 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 6.1031 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
| Пушкинский муниципальный район |  | 133.8586 | 18.1544 | 4.279 | 1.0601 | 3.4596 | 13.1752 | 0.56212 | 1.3183 | 0.25733 | 2.6008 | 0 | 8.9641 | 8.9641 | 24.6028 | 9.8455 | 13.8753 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656(4225/17) | 9.376 | 0.78743 | 3.4155 | 0.78743 | 3.1869 | 0 | 0.019617 | 0 | 0.20906 | 0 |  | 0.70653 | 0.70653 | 9.8455 | 9.8455 | -2.6281
802 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р(1347/14) | 8.1666 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | -0.00023512 | 0.003 | 0 | 0.0057649 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
803 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р(1427/14) | 19.136 | 0.012 | 0.0010886 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00053405 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.00090713 | 0.00090713 | 0 | 0 | 0.010911
804 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р(1645/15) | 62.8349 | 0.23178 | 0.016484 | 0.004541 | 0.004541 | 0.057945 | 0.0057743 | 0.057945 | 0.0061691 | 0.11135 |  | 0.013737 | 0.013737 | 0 | 0 | 0.2153
805 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р(603/13) | 13.9114 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 0.86185 | 0 | 0.86185 | 0 | 1.7237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474
806 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 5.6959 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
807 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 12.0938 | 12.0938 | 0.73426 | 0.23694 | 0.23694 | 11.8569 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1499 | 8.1499 | 14.7573 | 0 | 11.3596
808 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 1.5459 | 1.5459 | 0.10995 | 0.030288 | 0.030288 | 0.38648 | 0.038514 | 0.38648 | 0.041147 | 0.74268 |  | 0.091624 | 0.091624 | 0 | 0 | 1.436
809 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455(1447/14) | 1.0979 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.296 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.296
| Городской округ Балашиха |  | 41.9478 | 8.6595 | 1.248 | 1.5645 | 0.35749 | 0.032445 | 0.18029 | 3.3325 | 0.71024 | 3.7301 | 0 | 33.1804 | 33.1804 | 32.9965 | 26.6715 | 7.4115 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 29.102 | 3.7411 | 0.78369 | 0.073295 | 0.073295 | 0 | 0.093201 | 0 | 0.6172 | 3.6678 |  | 25.6164 | 25.6164 | 25.6395 | 25.6395 | 2.9574
812 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 1.4584 | 0.12978 | 0.0092301 | 0.0025426 | 0.0025426 | 0.032445 | 0.0032332 | 0.032445 | 0.0034542 | 0.062347 |  | 0.0076917 | 0.0076917 | 0 | 0 | 0.12055
813 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.366 | 3.366 | 0.23939 | 0.065947 | 0.065947 | 0 | 0.083857 | 3.3 | 0.089589 | 0 |  | 0.19949 | 0.19949 | 0 | 0 | 3.1266
814 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 8.0214 | 1.4227 | 0.2157 | 1.4227 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3247 | 6.3247 | 6.325 | 0 | 1.207
815 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 9.0204 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 9.0204 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
| Городской округ Звенигород |  | 88.572 | 38.7893 | 2.7587 | 0.75996 | 0.75996 | 9.6973 | 0.96636 | 9.6973 | 1.0324 | 18.6347 | 0 | 2.2989 | 2.2989 | 0 | 0 | 36.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 77.5856 | 31.4849 | 2.2392 | 0.61686 | 0.61686 | 7.8712 | 0.78438 | 7.8712 | 0.838 | 15.1256 |  | 1.866 | 1.866 | 0 | 0 | 29.2457
818 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171,1612107(2952/16) | 10.9865 | 7.3044 | 0.5195 | 0.14311 | 0.14311 | 1.8261 | 0.18197 | 1.8261 | 0.19441 | 3.5091 |  | 0.43291 | 0.43291 | 0 | 0 | 6.7849
| Красногорский муниципальный район |  | 139.6383 | 35.2306 | 47.5138 | 19.8614 | 31.9569 | 6.0486 | 15.3282 | 6.584 | 0.22871 | 2.7367 | 0 | 46.4323 | 46.4323 | 46.6714 | 2.3444 | -12.2832 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 3.813 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
820 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 5.9949 | 5.672 | 0.4034 | 0.11113 | 0.11113 | 1.418 | 0.14131 | 1.418 | 0.15097 | 2.7249 |  | 0.33617 | 0.33617 | 0 | 0 | 5.2686
821 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р(2486/15) | 5.1981 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
822 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 35.7805 | 4.717 | 1.2624 | 0.092415 | 0.092415 | 4.6245 | 1.1699 | 0 | 0 | 0 |  | 31.8391 | 31.8391 | 32.4142 | 0 | 3.4546
823 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 83.5443 | 19.5545 | 45.202 | 19.5545 | 31.65 | 0 | 13.552 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.6475
824 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 5.3075 | 5.2631 | 0.3006 | 0.10312 | 0.10312 | 0 | 0.19748 | 5.16 | 0 | 0 |  | 3.8849 | 3.8849 | 3.8858 | 0 | 4.9625
825 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | 1823492 (6254/19) | 0 | 0 | 0.077425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077425 | 0 |  | 2.3444 | 2.3444 | 2.3444 | 2.3444 | -0.077425
826 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 |  | 8.0271 | 8.0271 | 8.0271 | 0 | -0.26715
| Раменский муниципальный район |  | 22.2615 | 2.4269 | 0.49817 | 0.047547 | 0.047547 | 0.60671 | 0.06046 | 0.60671 | 0.39016 | 1.1659 | 0 | 16.0985 | 16.0985 | 15.3876 | 15.3876 | 1.9287 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679(1534/15) | 0.46166 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.7112 | 0.7112 | 0 | 0 | 0.011147
828 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18) | 21.7999 | 2.4149 | 0.49731 | 0.047312 | 0.047312 | 0.60371 | 0.060161 | 0.60371 | 0.38984 | 1.1601 |  | 15.3873 | 15.3873 | 15.3876 | 15.3876 | 1.9175
| Воскресенский муниципальный район |  | 6.1091 | 0.012 | 5.234 | 0 | 0 | 0.003 | 5.234 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | -5.222 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р(1784/15) | 6.1091 | 0.012 | 5.234 | 0 | 0 | 0.003 | 5.234 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.222
830 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 617.8629 | 246.6963 | 93.4218 | 40.584 | 35.694 | 57.9198 | 20.8312 | 69.2909 | 36.8967 | 78.9016 | 0 | 167.61 | 167.61 | 150.7761 | 0 | 153.2745 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 (ЦА-3/16) | 29.4685 | 2.2957 | 0.16327 | 0.044977 | 0.044977 | 0.57392 | 0.057193 | 0.57392 | 0.061102 | 1.1029 |  | 0.13606 | 0.13606 | 0 | 0 | 2.1324
832 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 96.0142 | 84.6059 | 36.0173 | 6.6576 | 6.6576 | 21.1515 | 2.1078 | 21.1515 | 27.2519 | 35.6454 |  | 14.9201 | 14.9201 | 0 | 0 | 48.5887
833 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 189.1458 | 8.7016 | 3.8115 | 8.7016 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97.9949 | 97.9949 | 122.1874 | 0 | 4.8901
834 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0.39771 | 0.32832 | 0.02335 | 0.0064325 | 0.0064325 | 0.08208 | 0.0081794 | 0.08208 | 0.0087385 | 0.15773 |  | 0.019459 | 0.019459 | 0 | 0 | 0.30497
835 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 18.8294 | 16.9982 | 0.79344 | 0.33303 | 0.33303 | 0 | 0.46041 | 16.6652 | 0 | 0 |  | 14.7754 | 14.7754 | 16.3036 | 0 | 16.2048
836 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252ТЗ05-13-103-2 | 36.7953 | 3.8788 | 0.27587 | 0.075994 | 0.075994 | 0.96971 | 0.096633 | 0.96971 | 0.10324 | 1.8634 |  | 0.80698 | 0.80698 | 0 | 0 | 3.603
837 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 31.96 | 3.6946 | 0.26276 | 0.072384 | 0.072384 | 0.92364 | 0.092042 | 0.92364 | 0.098334 | 1.7749 |  | 0.22335 | 0.22335 | 0 | 0 | 3.4318
838 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 5.8026 | 5.4726 | 0.38922 | 0.10722 | 0.10722 | 1.3682 | 0.13634 | 1.3682 | 0.14566 | 2.6291 |  | 0.32435 | 0.32435 | 0 | 0 | 5.0834
839 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0.76711 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
840 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 20.6413 | 19.4413 | 1.3827 | 0.3809 | 0.3809 | 4.8603 | 0.48434 | 4.8603 | 0.51745 | 9.3397 |  | 1.1522 | 1.1522 | 0 | 0 | 18.0586
841 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | ТУ-05-13-103 | 9.591 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
842 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 74.0909 | 46.8779 | 10.0675 | 7.652 | 7.652 | 11.7195 | 1.1679 | 11.7195 | 1.2477 | 15.787 |  | 24.4087 | 24.4087 | 0 | 0 | 36.8104
843 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУкТЗ-02-15-147 | 61.2732 | 28.6861 | 22.9243 | 16.0484 | 16.0484 | 7.1715 | 0 | 5.4662 | 6.8759 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7619
844 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУкТЗ-05-13-171 | 16.7182 | 16.7182 | 1.189 | 0.32754 | 0.32754 | 4.1796 | 0.4165 | 4.1796 | 0.44497 | 8.0316 |  | 0.99085 | 0.99085 | 0 | 0 | 15.5292
845 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУкТЗ-04-14-276 | 13.2433 | 4.4803 | 0.31864 | 0.087778 | 0.087778 | 1.1201 | 0.11162 | 1.1201 | 0.11925 | 2.1524 |  | 0.26554 | 0.26554 | 0 | 0 | 4.1617
846 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУкТЗ-04-15-35 | 10.674 | 3.6605 | 0.3125 | 0.071716 | 0.071716 | 3.5888 | 0.24078 | 0 | 0 | 0 |  | 11.542 | 11.542 | 12.285 | 0 | 3.348
847 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 0.43024 | 0.41824 | 0.029745 | 0.0081941 | 0.0081941 | 0.10456 | 0.01042 | 0.10456 | 0.011132 | 0.20092 |  | 0.024788 | 0.024788 | 0 | 0 | 0.38849
848 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19) | 2.0201 | 0.41394 | 0.02944 | 0.0081099 | 0.0081099 | 0.10348 | 0.010312 | 0.10348 | 0.011017 | 0.19886 |  | 0.024533 | 0.024533 | 0 | 0 | 0.3845
849 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУкТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 15.4305 | 0 | 0 | 0 | 15.4305 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4305
| Городской округ Химки |  | 187.7649 | 60.6415 | 5.4927 | 1.8405 | 2.3571 | 14.5525 | 1.4079 | 16.9245 | 1.7277 | 27.324 | 0 | 13.3829 | 13.3829 | 10.3237 | 10.3237 | 55.1488 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 18.8971 | 0.13549 | 0.035426 | 0.035426 | 0.035426 | 0.033873 | 0 | 0.033873 | 0 | 0.03232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10007
851 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 8.7998 | 1.326 | 0.094303 | 0.025978 | 0.025978 | 0.33149 | 0.033033 | 0.33149 | 0.035291 | 0.637 |  | 0.078586 | 0.078586 | 0 | 0 | 1.2316
852 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 6.6401 | 0.56165 | 0.21662 | 0.011004 | 0.011004 | 0 | 0.013992 | 0.55064 | 0.19162 | 0 |  | 5.7032 | 5.7032 | 6.7121 | 6.7121 | 0.34503
853 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 45.2336 | 40.699 | 2.9376 | 0.79738 | 0.79738 | 10.1748 | 1.057 | 10.1748 | 1.0832 | 19.5521 |  | 2.448 | 2.448 | 0 | 0 | 37.7614
854 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | 1822505(5803/18) | 1.1021 | 1.0238 | 0 | 0.020058 | 0.020058 | 0.25594 | -0.020058 | 0.25594 | 0 | 0.49183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0238
855 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 2.9847 | 0.012 | 0.52865 | 0.012 | 0.52865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51665
856 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 3.8789 | 3.8678 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.96695 | 0 | 0.96695 | -1.1102e-16 | 1.2501 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184
857 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | 1823495(5770/19) | 27.5557 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
858 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19) | 26.7466 | 2.5483 | 0.18124 | 0.049926 | 0.049926 | 0.63707 | 0.063486 | 0.63707 | 0.067825 | 1.2242 |  | 0.15103 | 0.15103 | 0 | 0 | 2.3671
859 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 1.8698 | 1.8578 | 0.13213 | 0.036397 | 0.036397 | 0 | 0.046282 | 1.8214 | 0.049446 | 0 |  | 0.18287 | 0.18287 | 0 | 0 | 1.7256
860 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736(5675/19) | 35.9229 | 3.7706 | 0.26817 | 0.073875 | 0.073875 | 0.94266 | 0.093938 | 0.94266 | 0.10036 | 1.8114 |  | 1.1767 | 1.1767 | 0 | 0 | 3.5025
861 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 4.3133 | 4.3013 | 0.37737 | 0.084271 | 0.084271 | 1.0753 | 0.10716 | 1.0753 | 0.18594 | 2.0664 |  | 3.6114 | 3.6114 | 3.6116 | 3.6116 | 3.9239
862 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19) | 3.8202 | 0.52583 | 0.037397 | 0.010302 | 0.010302 | 0.13146 | 0.0131 | 0.13146 | 0.013995 | 0.25261 |  | 0.031164 | 0.031164 | 0 | 0 | 0.48843
| Городской округ Мытищи |  | 343.8516 | 158.1282 | 56.719 | 16.6566 | 15.7136 | 27.4135 | 36.2892 | 22.3611 | 4.7162 | 91.697 | 0 | 91.4523 | 91.4523 | 44.6449 | 23.192 | 101.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 8.2425 | 1.117 | 0.17404 | 1.117 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.3958 | 6.3958 | 6.99 | 0 | 0.94295
864 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 16.0075 | 15.1467 | 0.57975 | 0.29676 | 0.29676 | 14.8499 | 0.283 | 0 | 0 | 0 |  | 10.267 | 10.267 | 10.2843 | 0 | 14.5669
865 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 13.3177 | 11.916 | 0.84748 | 0.23346 | 0.23346 | 0 | 0.29686 | 11.6826 | 0.31716 | 0 |  | 0.73193 | 0.73193 | 0 | 0 | 11.0685
866 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 2.9103 | 2.7352 | 0.19748 | 0.13469 | 0.13469 | 0.6838 | 0.062786 | 0.6838 | 0 | 1.2329 |  | 2.1857 | 2.1857 | 2.4617 | 0 | 2.5377
867 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 142.879 | 75.4523 | 19.8391 | 1.5181 | 1.5181 | 0 | 16.3127 | 0 | 2.0082 | 73.9342 |  | 57.16 | 57.16 | 0 | 0 | 55.6133
868 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 19.239 | 0.012 | 0.18828 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 | 0.18775 | 0 |  | 10.771 | 10.771 | 14.123 | 14.123 | -0.17628
869 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708 1904175 (3556/16) | 91.209 | 5.2817 | 18.5989 | 0.14406 | 0.14406 | 1.3204 | 18.2252 | 1.3204 | 0.22962 | 2.4968 |  | 0.31303 | 0.31303 | 0 | 0 | -13.3172
870 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 1.5596 | 0.11773 | 0.31103 | 0.0023066 | 0.0023066 | 0.11543 | 0.30872 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2377 | 1.2377 | 1.7169 | 0 | -0.1933
871 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 15.4495 | 14.2514 | 3.7246 | 2.6 | 2.6 | 3.5629 | 0 | 3.5629 | 1.1246 | 4.5257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5268
872 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 4.2177 | 4.2177 | 0.29997 | 0.082633 | 0.082633 | 1.0544 | 0.10508 | 1.0544 | 0.11226 | 2.0262 |  | 0.24997 | 0.24997 | 0 | 0 | 3.9177
873 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 11.6994 | 11.6994 | 10.5208 | 9.918 | 9.918 | 1.7814 | 0.29147 | 0 | 0.31139 | 0 |  | 0.69339 | 0.69339 | 0 | 0 | 1.1785
874 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 6.6676 | 5.8151 | 0.70636 | 0.40621 | 0.40621 | 1.4538 | 0.14487 | 1.4538 | 0.15528 | 2.5014 |  | 0.75484 | 0.75484 | 8.9698 | 8.9698 | 5.1088
875 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 10.0812 | 10.0064 | 0.71167 | 0.19605 | 0.19605 | 2.5016 | 0.24929 | 2.5016 | 0.26633 | 4.8072 |  | 0.59306 | 0.59306 | 0 | 0 | 9.2947
876 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 0.37152 | 0.35952 | 0.019509 | 0.0070437 | 0.0070437 | 0.08988 | 0.0089567 | 0.08988 | 0.0035089 | 0.17272 |  | 0.09896 | 0.09896 | 0.099201 | 0.099201 | 0.34001
| Щелковский муниципальный район |  | 50.5634 | 23.2563 | 45.9579 | 4.149 | 4.149 | 5.8141 | 0.31849 | 5.8141 | 41.4904 | 7.4791 | 0 | 0.83308 | 0.83308 | 0.99036 | 0.67018 | -22.7016 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 50.5634 | 23.2563 | 45.6394 | 4.149 | 4.149 | 5.8141 | 0 | 5.8141 | 41.4904 | 7.4791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3831
878 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.049265 | 0.049265 | 0.051293 | 0 | 0
879 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26889 | 0.26889 | 0.26889 | 0 | 0
880 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | 1825232 (5659/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.51493 | 0.51493 | 0.67018 | 0.67018 | 0
881 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31849
| Городской округ Рошаль |  | 0.46737 | 0.31888 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.079719 | 0.1791 | 0.079719 | 0 | 0.15944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13977 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 0.46737 | 0.31888 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.079719 | 0.1791 | 0.079719 | 0 | 0.15944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13977
| Городской округ Лыткарино |  | 58.1081 | 40.4263 | 30.3222 | 30.2609 | 30.2609 | 9.402 | 0.029635 | 0.29738 | 0.03166 | 0.46604 | 0 | 0.0705 | 0.0705 | 0 | 0 | 10.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 12.7204 | 1.1895 | 0.19001 | 0.12872 | 0.12872 | 0.29738 | 0.029635 | 0.29738 | 0.03166 | 0.46604 |  | 0.0705 | 0.0705 | 0 | 0 | 0.99951
884 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 45.3877 | 39.2368 | 30.1322 | 30.1322 | 30.1322 | 9.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1046
| Коломенский муниципальный район |  | 4.152 | 3.9536 | 1.7863 | 1.7456 | 1.7456 | 0.9884 | 0 | 0.89461 | 0.040652 | 0.32494 | 0 | 6.1908 | 6.1908 | 5.9903 | 5.9903 | 2.1673 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 3.4901 | 3.3037 | 1.7456 | 1.7456 | 1.7456 | 0.82593 | 0 | 0.73214 | -2.2204e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581
886 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) | 0.66188 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0.16247 | 0 | 0.16247 | 0 | 0.32494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988
887 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12144 | 0.12144 | 0 | 0 | 0
888 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | 1903116 (6176/19) | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 |  | 5.9903 | 5.9903 | 5.9903 | 5.9903 | -0.040652
889 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.079085 | 0.079085 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 1.1739 | 1.1619 | 0.082636 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0.028947 | 1.1391 | 0.030925 | 0 | 0 | 0.068864 | 0.068864 | 0 | 0 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19) | 1.1739 | 1.1619 | 0.082636 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0.028947 | 1.1391 | 0.030925 | 0 |  | 0.068864 | 0.068864 | 0 | 0 | 1.0793
| Городской округ Подольск |  | 141.4159 | 44.4248 | 35.0276 | 4.5175 | 5.067 | 7.8785 | 29.4979 | 7.76 | 0.4627 | 24.2688 | 0 | 1.5922 | 1.5922 | 0.71954 | 0.71954 | 9.3973 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 14.6484 | 12.5665 | 13.0517 | 0 | 0 | 3.1416 | 13.0517 | 3.1416 | 0 | 6.2833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48522
892 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 95.9711 | 13.735 | 16.9768 | 0.2691 | 0.2691 | 0 | 16.3422 | 0 | 0.36557 | 13.4659 |  | 0.81404 | 0.81404 | 0 | 0 | -3.2418
893 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 3.1472 | 2.9493 | 3.1172 | 2.9493 | 3.1172 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16785
894 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 11.2824 | 11 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2173 | 2.75 | 0 | 2.75 | -2.2204e-16 | 4.2827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7827
895 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 14.0698 | 1.9009 | 0.13519 | 0.037242 | 0.037242 | 1.8636 | 0.047356 | 0 | 0.050593 | 0 |  | 0.11266 | 0.11266 | 0 | 0 | 1.7657
896 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | 1823369(6021/19) | 0.5052 | 0.4932 | 0.035077 | 0.0096628 | 0.0096628 | 0.1233 | 0.012287 | 0.1233 | 0.013127 | 0.23694 |  | 0.029231 | 0.029231 | 0 | 0 | 0.45812
897 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19) | 1.7919 | 1.7799 | 0.11263 | 0.034872 | 0.034872 | 0 | 0.044343 | 1.745 | 0.033411 | 0 |  | 0.49073 | 0.49073 | 0.71954 | 0.71954 | 1.6673
898 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38161
899 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2(1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14555 | 0.14555 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 10.3326 | 8.9677 | 4.5267 | 4.3817 | 4.3817 | 0.60578 | 0.14467 | 0.003 | 0.00031939 | 3.9772 | 0 | 3.2017 | 3.2017 | 3.2711 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 5.6348 | 4.9049 | 4.3021 | 4.3021 | 4.3021 | 0.60278 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60278
901 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0.63497 | 0.012 | 0.00085344 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0.00031939 | 0.0057649 |  | 0.0007112 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0.011147
902 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763(5863/19) | 4.0628 | 4.0508 | 0.22373 | 0.079364 | 0.079364 | 0 | 0.14437 | 0 | 0 | 3.9715 |  | 3.0779 | 3.0779 | 3.2711 | 0 | 3.8271
903 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12311 | 0.12311 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 28.1891 | 6.1132 | 0.43478 | 0.11977 | 0.11977 | 1.5283 | 0.1523 | 1.5283 | 0.16271 | 2.9368 | 0 | 0.36289 | 0.36289 | 0 | 0 | 5.6784 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 28.1891 | 6.1132 | 0.43478 | 0.11977 | 0.11977 | 1.5283 | 0.1523 | 1.5283 | 0.16271 | 2.9368 |  | 0.36289 | 0.36289 | 0 | 0 | 5.6784
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 49.0989 | 15.6298 | 1.3975 | 3.6108 | 1.0265 | 3.1152 | 0.23793 | 3.1152 | 0.13305 | 5.7887 | 0 | 2.5189 | 2.5189 | 20.0286 | 0 | 14.2323 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 5.3958 | 3.1691 | 0.58482 | 3.1691 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88665 | 0.88665 | 20.0286 | 0 | 2.5842
906 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113ПТО-17-1057 (5503/18) | 27.0814 | 3.0728 | 0.21854 | 0.060202 | 0.060202 | 0.76819 | 0.076552 | 0.76819 | 0.081785 | 1.4762 |  | 0.18212 | 0.18212 | 0 | 0 | 2.8542
907 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | 1808231(5821/18) | 7.1875 | 0.68564 | 0 | 0.013433 | 0.013433 | 0.17141 | -0.013433 | 0.17141 | 0 | 0.32939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68564
908 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 7.7366 | 7.0167 | 0.59413 | 0.23257 | 0.23257 | 1.7542 | 0.17481 | 1.7542 | 0.18676 | 3.2758 |  | 0.92889 | 0.92889 | 0 | 0 | 6.4226
909 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | 1904870 (5681/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.37757 | 0.37757 | 0 | 0 | 0
910 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | 1915599 (6300/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14368 | 0.14368 | 0 | 0 | 0
911 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 1906243 (5877/19) | 1.6976 | 1.6856 | 0 | 0.1355 | 0.1355 | 0.4214 | 0 | 0.4214 | -0.1355 | 0.70731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6856
| Городской округ Ивантеевка |  | 44.7232 | 33.1387 | 11.9957 | 2.2281 | 6.0483 | 1.0112 | 5.8263 | 5.7991 | 0.12107 | 24.1003 | 0 | 20.0591 | 20.0591 | 21.4252 | 0 | 21.143 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 21.3285 | 20.0331 | 0.98166 | 0.39249 | 0.39249 | 0 | 0.58917 | 0 | 0 | 19.6406 |  | 16.738 | 16.738 | 18.3669 | 0 | 19.0514
913 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 11.5014 | 1.6104 | 10.4306 | 1.6104 | 5.4306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8202
914 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438(5658/19) | 4.6088 | 4.5488 | 0.32352 | 0.089121 | 0.089121 | 0 | 0.11332 | 0 | 0.12107 | 4.4597 |  | 0.2696 | 0.2696 | 0 | 0 | 4.2253
915 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19) | 1.0756 | 1.0314 | 0.048664 | 0.020208 | 0.020208 | 1.0112 | 0.028456 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83788 | 0.83788 | 0.83877 | 0 | 0.98276
916 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19) | 6.2089 | 5.915 | 0.21128 | 0.11589 | 0.11589 | 0 | 0.095391 | 5.7991 | 0 | 0 |  | 2.2137 | 2.2137 | 2.2196 | 0 | 5.7037
| Городской округ Ступино |  | 27.1218 | 1.5163 | 0.10784 | 0.029708 | 0.029708 | 0.37908 | 0.037776 | 0.37908 | 0.040358 | 0.72845 | 0 | 0.089868 | 0.089868 | 0 | 0 | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 27.1218 | 1.5163 | 0.10784 | 0.029708 | 0.029708 | 0.37908 | 0.037776 | 0.37908 | 0.040358 | 0.72845 |  | 0.089868 | 0.089868 | 0 | 0 | 1.4085
| Краснознаменский муниципальный район |  | 6.8072 | 3.9484 | 0.1804 | 0.077358 | 0.077358 | 3.8711 | 0.10305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3454 | 3.3454 | 3.8141 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 6.8072 | 3.9484 | 0.1804 | 0.077358 | 0.077358 | 3.8711 | 0.10305 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3454 | 3.3454 | 3.8141 | 0 | 3.768
| Городской округ Егорьевск |  | 1.6109 | 1.1911 | 1.2917 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00023851 | 0.029674 | 0 | 0.07114 | 0 | 0 | 0.10346 | 0.10346 | 1.4208 | 1.4208 | -0.10058 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 1.6109 | 1.1911 | 1.2917 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00023851 | 0.029674 | 0 | 0.07114 | 0 |  | 0.10346 | 0.10346 | 1.4208 | 1.4208 | -0.10058
| Домодедовский муниципальный район |  | 10.4567 | 10.1693 | 2.0643 | 0.16372 | 0.16372 | 0.45321 | 1.7114 | 0.45321 | 0.18924 | 9.0992 | 0 | 5.2799 | 5.2799 | 5.2801 | 5.2801 | 8.105 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059(5627/18) | 2.0883 | 1.8128 | 1.5032 | 0 | 0 | 0.45321 | 1.5032 | 0.45321 | 0 | 0.90642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30966
921 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 8.3685 | 8.3565 | 0.56114 | 0.16372 | 0.16372 | 0 | 0.20818 | 0 | 0.18924 | 8.1928 |  | 5.2799 | 5.2799 | 5.2801 | 5.2801 | 7.7953
| Ленинский муниципальный район |  | 4.2906 | 3.8807 | 0.034651 | 0.076031 | 0.076031 | 0.97018 | -0.054348 | 0.97018 | 0.012968 | 1.8643 | 0 | 0.028876 | 0.028876 | 0 | 0 | 3.8461 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 3.6429 | 3.3935 | 0 | 0.066486 | 0.066486 | 0.84838 | -0.066486 | 0.84838 | 0 | 1.6303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3935
923 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0.64766 | 0.48721 | 0.034651 | 0.0095455 | 0.0095455 | 0.1218 | 0.012138 | 0.1218 | 0.012968 | 0.23406 |  | 0.028876 | 0.028876 | 0 | 0 | 0.45256
| Солнечногорский муниципальный район |  | 63.0932 | 7.9041 | 0.60266 | 0.15486 | 0.15486 | 1.976 | 0.24553 | 1.976 | 0.20227 | 3.7972 | 0 | 0.48151 | 0.48151 | 0 | 0 | 7.3014 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | 1909479 (5881/19) | 63.0932 | 7.9041 | 0.60266 | 0.15486 | 0.15486 | 1.976 | 0.24553 | 1.976 | 0.20227 | 3.7972 |  | 0.48151 | 0.48151 | 0 | 0 | 7.3014
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | 2000221 (6394/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32139 | 0.32139 | 0 | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  | 989.88 | 989.88 | 617.8671 | 223.4397 | 223.4397 | 221.3912 | 175.301 | 177.7261 | 219.1264 | 367.323 | 0 | 406.7814 | 406.7814 | 25.3826 | 15.1619 | 372.0129 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | Внедрение и модернизация АСУЭ | - | 120 | 120 | 126.1792 | 46.5868 | 46.5868 | 53.9204 | 52.6052 | 18 | 26.9873 | 1.4929 |  | 52.6124 | 52.6124 | 25.3826 | 15.1619 | -6.1792
927 | Внедрение новых информационных технологий | - | 132 | 132 | 97.3729 | 47.2072 | 47.2072 | 29.2059 | 9.006 | 51.7188 | 41.1597 | 3.8681 |  | 67.5395 | 67.5395 | 0 | 0 | 34.6271
928 | АСУ ТП | - | 84 | 84 | 62.1809 | 24.0647 | 24.0647 | 29.021 | 28.9647 | 12.8658 | 9.1514 | 18.0484 |  | 40.7461 | 40.7461 | 0 | 0 | 21.8191
929 | Закупка спецтехники | - | 300 | 300 | 223.0136 | 83.9645 | 83.9645 | 66.389 | 66.389 | 69.584 | 72.6601 | 80.0626 |  | 191.2346 | 191.2346 | 0 | 0 | 76.9864
930 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - | 84 | 84 | 76.2687 | 20.8131 | 20.8131 | 28.6583 | 18.3362 | 25.5575 | 37.1194 | 8.971 |  | 53.9787 | 53.9787 | 0 | 0 | 7.7313
931 | Приобретение сетевых активов | - | 254.88 | 254.88 | 28.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.741 | 254.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.139
932 | Приобретение электрозарядных станций | - | 15 | 15 | 4.1109 | 0.80339 | 0.80339 | 14.1966 | 0 | 0 | 3.3075 | 0 |  | 0.67016 | 0.67016 | 0 | 0 | 10.8891
Note on C684: Логунова Юлия Александровна: Была с/з СЭ-ТР-586/20 от 02.06.2020 об анулировании ТЗ. Финансирование по ПИР будет перенесено на другой объект

## 7.2
Приложение № 7.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 9 месяцев2020 (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"_____"______________2020 г.
___________________ В.Н. Мельничук
[33 empty] | М.П. |  |  | М.П.
№/№ | Наименование объекта * | ТЗ / ТУ исх | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО, |  | 3659.2827 | 160.1642 | 2242.2983 | 84 | 1172.8203 | 2205.9561 | 140.991 | 1240.0583 | 134.469 | 690.4379 | 1453.3266 | 19.1732 | 1002.24 | -50.371 | 482.3824 | 1876.3395 | 121.0631 | 1159.3749 | 61.4713 | 534.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 113.066 |  |  |  |  | 146.2617 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 723.2406 | 43.3944 | 607.5221 | 0 | 72.3241 | 499.2497 | 35.875 | 376.796 | 35.9187 | 50.66 | 223.746 | 7.5195 | 230.7261 | -36.1635 | 21.664 | 442.6674 | 30.8339 | 359.2754 | 6.1154 | 46.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 75.36 |  |  |  |  | 45.2766 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8019 | 0.67705 | 1.7661 | 0.25282 | 0.10593 | -2.8019 | -0.67705 | -1.7661 | -0.25282 | -0.10593 | 2.9359 | 0.56421 | 2.0728 | 0.21069 | 0.088277 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.055 | 0
1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.01875 | -0.27157 | 0 | 0 | -0.25282 | -0.01875 | 0.22856 | 0 | 0.0022509 | 0.21069 | 0.015625 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
2 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | 6388/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018986 | 0 | 0 | 0 | 0.018986 | -0.018986 | 0 | 0 | 0 | -0.018986 | 0.24661 | 0 | 0.23079 | 0 | 0.015821 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | 6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0.67705 | 1.7661 | 0 | 0.068197 | -2.5114 | -0.67705 | -1.7661 | 0 | -0.068197 | 2.4608 | 0.56421 | 1.8397 | 0 | 0.056831 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.055
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 3.898 | 0.23388 | 3.2743 | 0 | 0.3898 | 9.7347 | 0.25915 | 9.0284 | 0 | 0.44713 | -5.8366 | -0.025269 | -5.7541 | 0 | -0.057327 | 5.4691 | 0.21596 | 4.8805 | 0 | 0.37261 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 1.826 | 0
4 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 0.42397 | 0.025438 | 0.35614 | 0 | 0.042397 | 6.8366 | 0 | 6.6589 | 0 | 0.17773 | -6.4126 | 0.025438 | -6.3027 | 0 | -0.13533 | 2.3497 | 0 | 2.2016 | 0 | 0.14811 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.251
6 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 3.462 | 0.20772 | 2.9081 | 0 | 0.3462 | 2.8797 | 0.25915 | 2.3695 | 0 | 0.25105 | 0.58233 | -0.051427 | 0.53861 | 0 | 0.095151 | 2.8934 | 0.21596 | 2.4682 | 0 | 0.20921 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
7 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017495 | 0 | 0 | 0 | 0.017495 | -0.017495 | 0 | 0 | 0 | -0.017495 | 0.22526 | 0 | 0.21069 | 0 | 0.014579 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.575
| Городской округ Электрогорск |  | 4.7764 | 0.28659 | 4.0122 | 0 | 0.47764 | 4.273 | 0.51412 | 3.5467 | 0 | 0.21216 | 0.50344 | -0.22753 | 0.46549 | 0 | 0.26549 | 3.5917 | 0.42843 | 2.9864 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.015 | 0
8 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 2.0453 | 0.12272 | 1.7181 | 0 | 0.20453 | 1.9551 | 0.24128 | 1.6271 | 0 | 0.086698 | 0.09023 | -0.11856 | 0.090951 | 0 | 0.11783 | 1.6292 | 0.20106 | 1.3559 | 0 | 0.072248 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | 6484/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019591 | 0 | 0 | 0 | 0.019591 | -0.019591 | 0 | 0 | 0 | -0.019591 | 0.047168 | 0 | 0.030842 | 0 | 0.016326 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.015
10 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 2.7311 | 0.16387 | 2.2941 | 0 | 0.27311 | 2.2983 | 0.27284 | 1.9196 | 0 | 0.10587 | 0.4328 | -0.10898 | 0.37453 | 0 | 0.16724 | 1.9153 | 0.22737 | 1.5997 | 0 | 0.088223 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 5.8032 | 0.34819 | 4.8747 | 0 | 0.58032 | 2.5121 | 0.20161 | 1.9048 | 0 | 0.40574 | 3.291 | 0.14658 | 2.9699 | 0 | 0.17458 | 2.4903 | 0.16801 | 1.9841 | 0 | 0.33812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 0.264 | 0
11 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 0.51652 | 0.030991 | 0.43387 | 0 | 0.051652 | 2.1741 | 0.20161 | 1.9048 | 0 | 0.067717 | -1.6576 | -0.17062 | -1.4709 | 0 | -0.016066 | 2.2086 | 0.16801 | 1.9841 | 0 | 0.056431 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
12 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 3.6 | 0.216 | 3.024 | 0 | 0.36 | 0.25604 | 0 | 0 | 0 | 0.25604 | 3.344 | 0.216 | 3.024 | 0 | 0.10396 | 0.21336 | 0 | 0 | 0 | 0.21336 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 1.1528 | 0.069168 | 0.96836 | 0 | 0.11528 | 0.081989 | 0 | 0 | 0 | 0.081989 | 1.0708 | 0.069168 | 0.96836 | 0 | 0.033292 | 0.068324 | 0 | 0 | 0 | 0.068324 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 0.21443 | 0.012866 | 0.18012 | 0 | 0.021443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 | 0.012866 | 0.18012 | 0 | 0.021443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.14
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 0.1223 | 0.0073382 | 0.10274 | 0 | 0.01223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0.0073382 | 0.10274 | 0 | 0.01223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.074
16 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 0.19712 | 0.011827 | 0.16558 | 0 | 0.019712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.011827 | 0.16558 | 0 | 0.019712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.05
| Шатурский муниципальный район |  | 3.4296 | 0.20577 | 2.8808 | 0 | 0.34296 | 2.205 | 0 | 1.4126 | 0.66797 | 0.12443 | 1.2246 | 0.20577 | 1.4683 | -0.66797 | 0.21853 | 1.8512 | 0 | 1.7475 | 0 | 0.10369 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.72 |  |  |  |  | 0.31 | 0
17 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0.1404 | 0.0084237 | 0.11793 | 0 | 0.01404 | 0.4565 | 0 | 0.4565 | 0 | 0 | -0.31611 | 0.0084237 | -0.33857 | 0 | 0.01404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
18 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.095213 | 0 | 0.095213 | 0 | 0 | -0.083213 | 0.00072 | -0.085133 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
19 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 1.2424 | 0.074546 | 1.0436 | 0 | 0.12424 | 0.90884 | 0 | 0.86084 | 0 | 0.048004 | 0.33359 | 0.074546 | 0.18281 | 0 | 0.076239 | 0.75737 | 0 | 0.71736 | 0 | 0.040003 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
20 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 1.5664 | 0.093984 | 1.3158 | 0 | 0.15664 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 1.1985 | 0.093984 | 1.3158 | -0.36792 | 0.15664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2
21 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 0.46832 | 0.028099 | 0.39339 | 0 | 0.046832 | 0.31467 | 0 | 0 | 0.30005 | 0.014617 | 0.15366 | 0.028099 | 0.39339 | -0.30005 | 0.032215 | 0.26389 | 0 | 0.25171 | 0 | 0.012181 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
22 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | 6401/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 | 0 | 0 | 0 | 0.032474 | -0.032474 | 0 | 0 | 0 | -0.032474 | 0.76392 | 0 | 0.73686 | 0 | 0.027062 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
23 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029336 | 0 | 0 | 0 | 0.029336 | -0.029336 | 0 | 0 | 0 | -0.029336 | 0.065987 | 0 | 0.04154 | 0 | 0.024446 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.11
| Городской округ Рошаль |  | 10.6404 | 0.63842 | 8.9379 | 0 | 1.064 | 24.5025 | 0.42301 | 23.2358 | 0 | 0.84367 | -13.8621 | 0.21541 | -14.2979 | 0 | 0.22037 | 22.8738 | 0.35251 | 21.8182 | 0 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.76 |  |  |  |  | 7.474 | 0
24 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 4.4274 | 0.26565 | 3.719 | 0 | 0.44274 | 12.099 | 0 | 11.7842 | 0 | 0.31488 | -7.6716 | 0.26565 | -8.0651 | 0 | 0.12786 | 12.5376 | 0 | 12.2752 | 0 | 0.2624 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 0.36668 | 0.022001 | 0.30801 | 0 | 0.036668 | 1.7302 | 0.13138 | 1.5685 | 0 | 0.030329 | -1.3635 | -0.10938 | -1.2605 | 0 | 0.0063397 | 1.4418 | 0.10949 | 1.3071 | 0 | 0.025274 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 4.6066 | 0.2764 | 3.8696 | 0 | 0.46066 | 10.3816 | 0 | 9.8832 | 0 | 0.49846 | -5.775 | 0.2764 | -6.0136 | 0 | -0.037797 | 8.6514 | 0 | 8.236 | 0 | 0.41538 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 6.858
27 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 0.77768 | 0.046661 | 0.65325 | 0 | 0.077768 | 0.22385 | 0.22385 | 0 | 0 | 0 | 0.55384 | -0.17718 | 0.65325 | 0 | 0.077768 | 0.18654 | 0.18654 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.616
28 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 0.46195 | 0.027717 | 0.38803 | 0 | 0.046195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46195 | 0.027717 | 0.38803 | 0 | 0.046195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 |  |  |  |  | 0
29 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067779 | 0.067779 | 0 | 0 | 0 | -0.067779 | -0.067779 | 0 | 0 | 0 | 0.056483 | 0.056483 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 3.6551 | 0.21931 | 3.0703 | 0 | 0.36551 | 9.5862 | 0 | 9.1214 | 0 | 0.46487 | -5.9311 | 0.21931 | -6.051 | 0 | -0.099357 | 8.0416 | 0 | 7.6542 | 0 | 0.38739 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 4.992 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 1.2 | 0.072 | 1.008 | 0 | 0.12 | 0.085345 | 0 | 0 | 0 | 0.085345 | 1.1147 | 0.072 | 1.008 | 0 | 0.034655 | 0.071121 | 0 | 0 | 0 | 0.071121 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 1.2 | 0.072 | 1.008 | 0 | 0.12 | 9.4641 | 0 | 9.1214 | 0 | 0.34272 | -8.2641 | 0.072 | -8.1134 | 0 | -0.22272 | 7.8867 | 0 | 7.6011 | 0 | 0.2856 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 4.819
32 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | 6566/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | 6488/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029639 | 0 | 0 | 0 | 0.029639 | -0.029639 | 0 | 0 | 0 | -0.029639 | 0.077785 | 0 | 0.053085 | 0 | 0.024699 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.158
34 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 1.2551 | 0.075308 | 1.0543 | 0 | 0.12551 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | 0.0071635 | 1.248 | 0.075308 | 1.0543 | 0 | 0.11835 | 0.0059695 | 0 | 0 | 0 | 0.0059695 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.015
| Городской округ Озеры |  | 2.1031 | 0.12619 | 1.7666 | 0 | 0.21031 | 25.7842 | 0.028482 | 25.0338 | 0.57228 | 0.14957 | -23.6811 | 0.097703 | -23.2672 | -0.57228 | 0.060735 | 26.23 | 0.028482 | 26.0769 | 0 | 0.12464 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 2.1031 | 0.12619 | 1.7666 | 0 | 0.21031 | 25.1834 | 0 | 25.0338 | 0 | 0.14957 | -23.0803 | 0.12619 | -23.2672 | 0 | 0.060735 | 26.2015 | 0 | 26.0769 | 0 | 0.12464 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | 6394/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | -0.36792 | 0 | 0 | -0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23284 | 0.028482 | 0 | 0.20436 | 0 | -0.23284 | -0.028482 | 0 | -0.20436 | 0 | 0.028482 | 0.028482 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 101.1264 | 6.0676 | 84.9462 | 0 | 10.1126 | 53.1993 | 0.31209 | 45.9938 | 0 | 6.8934 | 47.9272 | 5.7555 | 38.9525 | 0 | 3.2192 | 58.856 | 0.40176 | 52.7097 | 0 | 5.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 1.227 | 0
38 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 4.9531 | 0.29718 | 4.1606 | 0 | 0.49531 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 4.6008 | 0.29718 | 4.1606 | 0 | 0.14304 | 2.6186 | 0 | 2.325 | 0 | 0.29356 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 | 0.18 | 0.0108 | 0.1512 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0108 | 0.1512 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
40 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 0.27055 | 0.016233 | 0.22726 | 0 | 0.027055 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0.0015441 | 0.26901 | 0.016233 | 0.22726 | 0 | 0.025511 | 0.0012868 | 0 | 0 | 0 | 0.0012868 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
41 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 87.5075 | 5.2504 | 73.5063 | 0 | 8.7507 | 51.4333 | 0 | 45.2097 | 0 | 6.2236 | 36.0742 | 5.2504 | 28.2966 | 0 | 2.5271 | 52.2797 | 0 | 47.0934 | 0 | 5.1863 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 3.3602 | 0.20161 | 2.8226 | 0 | 0.33602 | 0.56124 | 0 | 0.53609 | 0 | 0.025145 | 2.799 | 0.20161 | 2.2865 | 0 | 0.31088 | 0.020954 | 0 | 0 | 0 | 0.020954 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | 5026/18 | 0.82445 | 0.049467 | 0.69254 | 0 | 0.082445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82445 | 0.049467 | 0.69254 | 0 | 0.082445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 2.664 | 0.15984 | 2.2378 | 0 | 0.2664 | 0.18947 | 0 | 0 | 0 | 0.18947 | 2.4745 | 0.15984 | 2.2378 | 0 | 0.076934 | 0.15789 | 0 | 0 | 0 | 0.15789 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 0.15568 | 0.0093406 | 0.13077 | 0 | 0.015568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0.0093406 | 0.13077 | 0 | 0.015568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.246
46 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 0.15568 | 0.0093406 | 0.13077 | 0 | 0.015568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0.0093406 | 0.13077 | 0 | 0.015568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.306
47 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 0.38472 | 0.023083 | 0.32316 | 0 | 0.038472 | 0.11029 | 0.082926 | 0 | 0 | 0.027362 | 0.27443 | -0.059843 | 0.32316 | 0 | 0.01111 | 3.4091 | 0.40176 | 2.9846 | 0 | 0.022801 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 0.19226 | 0.011536 | 0.1615 | 0 | 0.019226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19226 | 0.011536 | 0.1615 | 0 | 0.019226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
49 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 0.47833 | 0.0287 | 0.4018 | 0 | 0.047833 | 0.26063 | 0 | 0.248 | 0 | 0.012633 | 0.2177 | 0.0287 | 0.1538 | 0 | 0.0352 | 0.21719 | 0 | 0.20667 | 0 | 0.010528 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.375
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074191 | 0.074191 | 0 | 0 | 0 | -0.074191 | -0.074191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061374 | 0 | 0 | 0 | 0.061374 | -0.061374 | 0 | 0 | 0 | -0.061374 | 0.15119 | 0 | 0.10004 | 0 | 0.051145 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.14
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15497 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | -0.15497 | -0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 4.5116 | 0.2707 | 3.7898 | 0 | 0.45116 | 2.0262 | 0 | 1.7054 | 0 | 0.32087 | 2.4854 | 0.2707 | 2.0844 | 0 | 0.13029 | 2.0438 | 0 | 1.7764 | 0 | 0.26739 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 2.5222 | 0.15133 | 2.1186 | 0 | 0.25222 | 1.8848 | 0 | 1.7054 | 0 | 0.17938 | 0.63741 | 0.15133 | 0.41324 | 0 | 0.072838 | 1.9259 | 0 | 1.7764 | 0 | 0.14948 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 1.9895 | 0.11937 | 1.6712 | 0 | 0.19895 | 0.14149 | 0 | 0 | 0 | 0.14149 | 1.848 | 0.11937 | 1.6712 | 0 | 0.057454 | 0.11791 | 0 | 0 | 0 | 0.11791 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 12.7229 | 0.76338 | 10.6873 | 0 | 1.2723 | 21.4586 | 4.3344 | 15.2139 | 0.72613 | 1.1842 | -8.7357 | -3.5711 | -4.5266 | -0.72613 | 0.088068 | 15.7942 | 3.7435 | 11.0638 | 0 | 0.98686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.332 | 0
55 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 4.0502 | 0.24301 | 3.4022 | 0 | 0.40502 | 3.8585 | 3.5705 | 0 | 0 | 0.28806 | 0.19168 | -3.3275 | 3.4022 | 0 | 0.11697 | 3.2154 | 2.9754 | 0 | 0 | 0.24005 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 3.7714 | 0.22628 | 3.168 | 0 | 0.37714 | 4.8651 | 0 | 4.5842 | 0 | 0.2809 | -1.0937 | 0.22628 | -1.4162 | 0 | 0.096241 | 4.0543 | 0 | 3.8202 | 0 | 0.23408 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.271
57 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 2.6917 | 0.1615 | 2.261 | 0 | 0.26917 | 10.7809 | 0 | 10.3757 | 0 | 0.40518 | -8.0892 | 0.1615 | -8.1147 | 0 | -0.13601 | 5.8572 | 0 | 5.5195 | 0 | 0.33765 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.061
58 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 2.1976 | 0.13186 | 1.846 | 0 | 0.21976 | 0.1563 | 0 | 0 | 0 | 0.1563 | 2.0413 | 0.13186 | 1.846 | 0 | 0.063465 | 0.13025 | 0 | 0 | 0 | 0.13025 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 5863/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | -0.25391 | 0 | -0.25391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76352 | 0 | 0 | 0.72613 | 0.037389 | -0.76352 | 0 | 0 | -0.72613 | -0.037389 | 0.4639 | 0 | 0.43274 | 0 | 0.031157 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
62 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0.15564 | 0 | 0 | 0.015552 | -0.17119 | -0.15564 | 0 | 0 | -0.015552 | 0.28483 | 0.15564 | 0.11623 | 0 | 0.01296 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
63 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | 6355/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090465 | 0.090465 | 0 | 0 | 0 | -0.090465 | -0.090465 | 0 | 0 | 0 | 0.090465 | 0.090465 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
64 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | 6275/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0.090443 | 1.1751 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
65 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | 6490/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
66 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4315/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51785 | 0.51785 | 0 | 0 | 0 | -0.51785 | -0.51785 | 0 | 0 | 0 | 0.43154 | 0.43154 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 16.5473 | 0.99284 | 13.8997 | 0 | 1.6547 | 28.7605 | 1.5228 | 25.4336 | 0.63817 | 1.1658 | -12.2132 | -0.53 | -11.5339 | -0.63817 | 0.48889 | 26.6858 | 1.1298 | 20.4518 | 0 | 5.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.13 |  |  |  |  | 3.9042 | 0
67 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 1.6693 | 0.10016 | 1.4022 | 0 | 0.16693 | 4.0279 | 0 | 3.6932 | 0 | 0.33471 | -2.3586 | 0.10016 | -2.291 | 0 | -0.16778 | 4.4106 | 0 | 0 | 0 | 4.4106 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 5.23 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.363
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 3.1383 | 0.1883 | 2.6362 | 0 | 0.31383 | 2.2073 | 0 | 1.9841 | 0 | 0.2232 | 0.93101 | 0.1883 | 0.65208 | 0 | 0.090632 | 2.2528 | 0 | 2.0668 | 0 | 0.186 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
70 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 3.6898 | 0.22139 | 3.0994 | 0 | 0.36898 | 0.89973 | 0 | 0.7471 | 0 | 0.15263 | 2.79 | 0.22139 | 2.3523 | 0 | 0.21634 | 0.12719 | 0 | 0 | 0 | 0.12719 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5712
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 0.66 | 0.0396 | 0.5544 | 0 | 0.066 | 4.7745 | 0 | 4.7276 | 0 | 0.04694 | -4.1145 | 0.0396 | -4.1732 | 0 | 0.01906 | 4.9637 | 0 | 4.9245 | 0 | 0.039117 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 5.9008 | 0 | 5.8999 | 0 | 0.00085344 | -5.8888 | 0.00072 | -5.8898 | 0 | 0.00034656 | 6.1464 | 0 | 6.1457 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 3.169 | 0.19014 | 2.662 | 0 | 0.3169 | 4.1109 | 0.28581 | 3.5713 | 0 | 0.25375 | -0.94187 | -0.095665 | -0.90936 | 0 | 0.063158 | 3.4258 | 0.23817 | 2.9761 | 0 | 0.21145 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.068
74 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 0.55807 | 0.033484 | 0.46878 | 0 | 0.055807 | 0.03969 | 0 | 0 | 0 | 0.03969 | 0.51838 | 0.033484 | 0.46878 | 0 | 0.016117 | 0.033075 | 0 | 0 | 0 | 0.033075 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
75 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 | 0.79793 | 0.047876 | 0.67026 | 0 | 0.079793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79793 | 0.047876 | 0.67026 | 0 | 0.079793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
76 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 1.9141 | 0.11485 | 1.6079 | 0 | 0.19141 | 1.8076 | 0.19891 | 1.5369 | 0 | 0.071835 | 0.1065 | -0.084061 | 0.07098 | 0 | 0.11958 | 1.5064 | 0.16576 | 1.2807 | 0 | 0.059862 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.37644 | 0.37637 | 0 | 0 | 6.8484e-05 | -0.36444 | -0.37565 | 0.01008 | 0 | 0.0011315 | 0.3137 | 0.31364 | 0 | 0 | 5.707e-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.767
78 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 0.024708 | 0.0014825 | 0.020755 | 0 | 0.0024708 | 0.12927 | 0.12927 | 0 | 0 | 0 | -0.10456 | -0.12779 | 0.020755 | 0 | 0.0024708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.135
79 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 0.3056 | 0.018336 | 0.25671 | 0 | 0.03056 | 0.027489 | 0.025745 | 0 | 0 | 0.0017442 | 0.27812 | -0.0074086 | 0.25671 | 0 | 0.028816 | 0.0014535 | 0 | 0 | 0 | 0.0014535 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
80 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 0.58447 | 0.035068 | 0.49096 | 0 | 0.058447 | 0.44667 | 0.054234 | 0 | 0.37531 | 0.017119 | 0.13781 | -0.019166 | 0.49096 | -0.37531 | 0.041328 | 0.34522 | 0 | 0.3299 | 0 | 0.015315 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
81 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | 6209/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0.15055 | 3.2735 | 0 | 0.023305 | -3.4474 | -0.15055 | -3.2735 | 0 | -0.023305 | 2.8728 | 0.12546 | 2.7279 | 0 | 0.019421 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2.5 |  |  |  |  | 0
82 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | 6554/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | -0.26286 | 0 | 0 | -0.26286 | 0 | 0.03511 | 0.03511 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
83 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30195 | 0.30195 | 0 | 0 | 0 | -0.30195 | -0.30195 | 0 | 0 | 0 | 0.25163 | 0.25163 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 5.1022 | 0.30613 | 4.2859 | 0 | 0.51022 | 5.2755 | 1.6315 | 2.2847 | 1.0332 | 0.32603 | -0.17324 | -1.3254 | 2.0011 | -1.0332 | 0.18419 | 4.0725 | 1.3596 | 2.4412 | 0 | 0.27169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.26 |  |  |  |  | 0 | 0
84 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 | 0.23044 | 0.013826 | 0.19357 | 0 | 0.023044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044 | 0.013826 | 0.19357 | 0 | 0.023044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
85 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 1.4652 | 0.087915 | 1.2308 | 0 | 0.14652 | 0.10421 | 0 | 0 | 0 | 0.10421 | 1.361 | 0.087915 | 1.2308 | 0 | 0.042315 | 0.086842 | 0 | 0 | 0 | 0.086842 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
86 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 1.0164 | 0.060984 | 0.85378 | 0 | 0.10164 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | -0.0168 | 0.060984 | 0.85378 | -1.0332 | 0.10164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
87 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 0.66434 | 0.039861 | 0.55805 | 0 | 0.066434 | 2.9942 | 0.61041 | 2.2847 | 0 | 0.099083 | -2.3299 | -0.57055 | -1.7267 | 0 | -0.032648 | 3.0324 | 0.50867 | 2.4412 | 0 | 0.082569 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1 |  |  |  |  | 0
88 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 1.7258 | 0.10355 | 1.4497 | 0 | 0.17258 | 1.1438 | 1.0211 | 0 | 0 | 0.12274 | 0.58195 | -0.91755 | 1.4497 | 0 | 0.049839 | 0.9532 | 0.85091 | 0 | 0 | 0.10228 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 6.3206 | 0.37924 | 5.3093 | 0 | 0.63206 | 2.6156 | 0.25731 | 2.1275 | 0 | 0.23077 | 3.705 | 0.12192 | 3.1818 | 0 | 0.40129 | 2.7792 | 0.1915 | 2.3954 | 0 | 0.19231 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0
89 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 0.58694 | 0.035217 | 0.49303 | 0 | 0.058694 | 0.020727 | 0 | 0 | 0 | 0.020727 | 0.56622 | 0.035217 | 0.49303 | 0 | 0.037967 | 0.017273 | 0 | 0 | 0 | 0.017273 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
90 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
91 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | ОД-44/19 | 0.56146 | 0.033687 | 0.47162 | 0 | 0.056146 | 2.4323 | 0.253 | 2.1275 | 0 | 0.051748 | -1.8708 | -0.21931 | -1.6559 | 0 | 0.0043972 | 2.5395 | 0.18718 | 2.3092 | 0 | 0.043124 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
92 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 1.3421 | 0.080528 | 1.1274 | 0 | 0.13421 | 0.095453 | 0 | 0 | 0 | 0.095453 | 1.2467 | 0.080528 | 1.1274 | 0 | 0.038759 | 0.079545 | 0 | 0 | 0 | 0.079545 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
93 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 0.63168 | 0.037901 | 0.53061 | 0 | 0.063168 | 0.066306 | 0.0043179 | 0 | 0 | 0.061988 | 0.56537 | 0.033583 | 0.53061 | 0 | 0.00118 | 0.14216 | 0.0043179 | 0.086185 | 0 | 0.051657 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
94 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | ОД-95/19 | 3.1864 | 0.19118 | 2.6766 | 0 | 0.31864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1864 | 0.19118 | 2.6766 | 0 | 0.31864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.65395 | 0.039237 | 0.54932 | 0 | 0.065395 | 4.5624 | 0.33733 | 4.1501 | 0 | 0.074983 | -3.9084 | -0.29809 | -3.6007 | 0 | -0.0095873 | 4.8883 | 0.22898 | 4.5968 | 0 | 0.062485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
95 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 4.1509 | 0 | 4.1501 | 0 | 0.00085344 | -4.1389 | 0.00072 | -4.14 | 0 | 0.00034656 | 4.3237 | 0 | 4.323 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
96 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 0.32099 | 0.019259 | 0.26963 | 0 | 0.032099 | 0.04924 | 0.0042573 | 0 | 0 | 0.044982 | 0.27175 | 0.015002 | 0.26963 | 0 | -0.012883 | 0.13019 | 0.0042573 | 0.088446 | 0 | 0.037485 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
97 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | ОД-78/19 | 0.32096 | 0.019258 | 0.26961 | 0 | 0.032096 | 0.057527 | 0.02838 | 0 | 0 | 0.029147 | 0.26344 | -0.009122 | 0.26961 | 0 | 0.0029496 | 0.2097 | 0 | 0.18542 | 0 | 0.024289 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
98 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035025 | 0.035025 | 0 | 0 | 0 | -0.035025 | -0.035025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
99 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26966 | 0.26966 | 0 | 0 | 0 | -0.26966 | -0.26966 | 0 | 0 | 0 | 0.22472 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83455 | 0.59894 | 0 | 0.20436 | 0.031254 | -0.83455 | -0.59894 | 0 | -0.20436 | -0.031254 | 0.68092 | 0.40465 | 0.25022 | 0 | 0.026045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
100 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19434 | 0.19434 | 0 | 0 | 0 | -0.19434 | -0.19434 | 0 | 0 | 0 | 0.0043181 | 0.0043181 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
101 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21094 | 0.19096 | 0 | 0 | 0.019975 | -0.21094 | -0.19096 | 0 | 0 | -0.019975 | 0.32846 | 0.19096 | 0.12086 | 0 | 0.016646 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
102 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22065 | 0.20938 | 0 | 0 | 0.01128 | -0.22065 | -0.20938 | 0 | 0 | -0.01128 | 0.34814 | 0.20938 | 0.12937 | 0 | 0.0093996 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
103 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | ОД-60/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | -0.20436 | 0 | 0 | -0.20436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
104 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042573 | 0.0042573 | 0 | 0 | 0 | -0.0042573 | -0.0042573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 2.1946 | 0.13167 | 1.8434 | 0 | 0.21946 | 0.15608 | 0 | 0 | 0 | 0.15608 | 2.0385 | 0.13167 | 1.8434 | 0 | 0.063377 | 0.13007 | 0 | 0 | 0 | 0.13007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
105 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
106 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 0.14332 | 0.008599 | 0.12039 | 0 | 0.014332 | 0.010193 | 0 | 0 | 0 | 0.010193 | 0.13312 | 0.008599 | 0.12039 | 0 | 0.0041388 | 0.008494 | 0 | 0 | 0 | 0.008494 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
107 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 2.0393 | 0.12236 | 1.713 | 0 | 0.20393 | 0.14503 | 0 | 0 | 0 | 0.14503 | 1.8942 | 0.12236 | 1.713 | 0 | 0.058892 | 0.12086 | 0 | 0 | 0 | 0.12086 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 2.2747 | 0.13648 | 1.9107 | 0 | 0.22747 | 0.30755 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.16178 | 1.9671 | -0.0092893 | 1.9107 | 0 | 0.065691 | 0.25629 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.13482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
108 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 2.2747 | 0.13648 | 1.9107 | 0 | 0.22747 | 0.30755 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.16178 | 1.9671 | -0.0092893 | 1.9107 | 0 | 0.065691 | 0.25629 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.13482 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 72.3746 | 4.3425 | 60.7947 | 0 | 7.2375 | 22.3319 | 0.67947 | 13.1199 | 1.7889 | 6.7435 | 50.0427 | 3.663 | 47.6747 | -1.7889 | 0.49392 | 13.6145 | 1.2624 | 6.6876 | 0 | 5.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  | 1.622 | 0
109 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0.29497 | 0.017698 | 0.24777 | 0 | 0.029497 | 0.020978 | 0 | 0 | 0 | 0.020978 | 0.27399 | 0.017698 | 0.24777 | 0 | 0.0085183 | 0.017482 | 0 | 0 | 0 | 0.017482 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
110 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.24328 | 0 | 0 | 0.22932 | 0.013957 | -0.23128 | 0.00072 | 0.01008 | -0.22932 | -0.012757 | 0.20603 | 0 | 0.1911 | 0 | 0.014928 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
111 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 1.2104 | 0.072621 | 1.0167 | 0 | 0.12104 | 9.0167 | 0 | 7.7545 | 0 | 1.2622 | -7.8064 | 0.072621 | -6.7378 | 0 | -1.1412 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.526
112 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 1.4414 | 0.086483 | 1.2108 | 0 | 0.14414 | 0.24828 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.10251 | 1.1931 | -0.059288 | 1.2108 | 0 | 0.041626 | 0.2069 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.085427 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
113 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 1.4719 | 0.088312 | 1.2364 | 0 | 0.14719 | 0.10468 | 0 | 0 | 0 | 0.10468 | 1.3672 | 0.088312 | 1.2364 | 0 | 0.042506 | 0.087234 | 0 | 0 | 0 | 0.087234 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
114 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 62.6794 | 3.7608 | 52.6507 | 0 | 6.2679 | 4.4578 | 0 | 0 | 0 | 4.4578 | 58.2216 | 3.7608 | 52.6507 | 0 | 1.8101 | 3.7148 | 0 | 0 | 0 | 3.7148 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
115 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 0.65772 | 0.039463 | 0.55248 | 0 | 0.065772 | 0.93988 | 0 | 0.86838 | 0 | 0.071503 | -0.28216 | 0.039463 | -0.3159 | 0 | -0.0057307 | 0.059586 | 0 | 0 | 0 | 0.059586 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.096
116 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 0.06 | 0.0036 | 0.0504 | 0 | 0.006 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0.00034243 | 0.059658 | 0.0036 | 0.0504 | 0 | 0.0056576 | 0.00028536 | 0 | 0 | 0 | 0.00028536 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
117 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0.14551 | 0.0087307 | 0.12223 | 0 | 0.014551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14551 | 0.0087307 | 0.12223 | 0 | 0.014551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
118 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 0.45559 | 0.027335 | 0.38269 | 0 | 0.045559 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0.024722 | 0.43086 | 0.027335 | 0.38269 | 0 | 0.020836 | 0.068391 | 0.047789 | 0 | 0 | 0.020602 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
119 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 0.42887 | 0.025732 | 0.36025 | 0 | 0.042887 | 0.027407 | 0 | 0 | 0 | 0.027407 | 0.40146 | 0.025732 | 0.36025 | 0 | 0.01548 | 0.2698 | 0 | 0.24627 | 0 | 0.023527 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
120 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 0.23521 | 0.014113 | 0.19758 | 0 | 0.023521 | 0.15141 | 0 | 0.14599 | 0 | 0.0054136 | 0.083804 | 0.014113 | 0.051583 | 0 | 0.018108 | 0.12617 | 0 | 0.12166 | 0 | 0.0045113 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
121 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 1.0312 | 0.06187 | 0.86618 | 0 | 0.10312 | 0.39024 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.02232 | 0.64093 | 0.06187 | 0.86618 | -0.36792 | 0.080797 | 0.49134 | 0.15734 | 0.31292 | 0 | 0.021089 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
122 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 2.2506 | 0.13503 | 1.8905 | 0 | 0.22506 | 0.16006 | 0 | 0 | 0 | 0.16006 | 2.0905 | 0.13503 | 1.8905 | 0 | 0.064994 | 0.13339 | 0 | 0 | 0 | 0.13339 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
123 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67193 | 0 | 0 | 0.29604 | 0.37589 | -0.67193 | 0 | 0 | -0.29604 | -0.37589 | 1.3044 | 0.32765 | 0.62734 | 0 | 0.34939 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
124 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74216 | 0 | 0 | 0.66299 | 0.079173 | -0.74216 | 0 | 0 | -0.66299 | -0.079173 | 0.52797 | 0 | 0.46199 | 0 | 0.065978 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 |  |  |  |  | 0
125 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 0 | 0 | 0.23268 | 0.014516 | -0.2472 | 0 | 0 | -0.23268 | -0.014516 | 0.20822 | 0 | 0.1939 | 0 | 0.014316 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
126 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028628 | 0.028628 | 0 | 0 | 0 | -0.028628 | -0.028628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
127 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | 6533/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
128 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | 6315/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1873 | 0.1873 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
129 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | 6254/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 0.50507 | 4.3511 | 0 | 0 | -4.8562 | -0.50507 | -4.3511 | 0 | 0 | 4.9533 | 0.42089 | 4.5324 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 44.2075 | 2.6525 | 37.1343 | 0 | 4.4208 | 20.5155 | 3.2296 | 12.5544 | 1.9776 | 2.7538 | 23.6921 | -0.57715 | 24.5799 | -1.9776 | 1.6669 | 15.5375 | 2.6913 | 10.5514 | 0 | 2.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  | 1.01 | 0
130 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 3.6985 | 0.22191 | 3.1068 | 0 | 0.36985 | 0.26304 | 0 | 0 | 0 | 0.26304 | 3.4355 | 0.22191 | 3.1068 | 0 | 0.10681 | 0.2192 | 0 | 0 | 0 | 0.2192 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
131 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 0.06546 | 0.0039276 | 0.054986 | 0 | 0.006546 | 0.0046556 | 0 | 0 | 0 | 0.0046556 | 0.060804 | 0.0039276 | 0.054986 | 0 | 0.0018904 | 0.0038797 | 0 | 0 | 0 | 0.0038797 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
132 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 0.068136 | 0.0040882 | 0.057234 | 0 | 0.0068136 | 0.0048459 | 0 | 0 | 0 | 0.0048459 | 0.06329 | 0.0040882 | 0.057234 | 0 | 0.0019677 | 0.0040383 | 0 | 0 | 0 | 0.0040383 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
133 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 3.1121 | 0.18672 | 2.6141 | 0 | 0.31121 | 2.1196 | 0 | 2.0649 | 0 | 0.054676 | 0.99248 | 0.18672 | 0.54922 | 0 | 0.25653 | 0.045564 | 0 | 0 | 0 | 0.045564 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
134 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 4.4027 | 0.26416 | 3.6983 | 0 | 0.44027 | 0.31312 | 0 | 0 | 0 | 0.31312 | 4.0896 | 0.26416 | 3.6983 | 0 | 0.12715 | 0.26094 | 0 | 0 | 0 | 0.26094 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
135 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 5.4691 | 0.32815 | 4.5941 | 0 | 0.54691 | 4.5851 | 0.5241 | 3.672 | 0 | 0.38897 | 0.88407 | -0.19595 | 0.92207 | 0 | 0.15794 | 4.5859 | 0.43675 | 3.825 | 0 | 0.32414 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
136 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 1.8823 | 0.11294 | 1.5812 | 0 | 0.18823 | 1.6892 | 0.15126 | 1.4041 | 0 | 0.13387 | 0.19311 | -0.038317 | 0.17706 | 0 | 0.05436 | 1.7002 | 0.12605 | 1.4626 | 0 | 0.11156 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
137 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 8.3255 | 0.49953 | 6.9934 | 0 | 0.83255 | 0.59212 | 0 | 0 | 0 | 0.59212 | 7.7334 | 0.49953 | 6.9934 | 0 | 0.24043 | 0.49343 | 0 | 0 | 0 | 0.49343 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
138 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 3.8056 | 0.22834 | 3.1967 | 0 | 0.38056 | 0.85655 | 0 | 0.71204 | 0 | 0.14451 | 2.9491 | 0.22834 | 2.4847 | 0 | 0.23605 | 0.12043 | 0 | 0 | 0 | 0.12043 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
139 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 2.8022 | 0.16813 | 2.3538 | 0 | 0.28022 | 1.0647 | 0.86539 | 0 | 0 | 0.19929 | 1.7375 | -0.69725 | 2.3538 | 0 | 0.080924 | 0.88723 | 0.72115 | 0 | 0 | 0.16608 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
140 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 3.2901 | 0.19741 | 2.7637 | 0 | 0.32901 | 2.71 | 0.74637 | 1.7296 | 0 | 0.234 | 0.58017 | -0.54896 | 1.0341 | 0 | 0.095016 | 2.6187 | 0.62198 | 1.8017 | 0 | 0.195 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
141 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 3.2829 | 0.19697 | 2.7576 | 0 | 0.32829 | 3.1707 | 0.60378 | 2.3856 | 0 | 0.18132 | 0.11215 | -0.40681 | 0.37199 | 0 | 0.14697 | 2.6423 | 0.50315 | 1.988 | 0 | 0.1511 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.38
142 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 1.8193 | 0.10916 | 1.5282 | 0 | 0.18193 | 1.1173 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.084093 | 0.70203 | 0.10916 | 1.5282 | -1.0332 | 0.097839 | 0.93362 | 0 | 0.86354 | 0 | 0.070077 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
143 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 0.58447 | 0.035068 | 0.49096 | 0 | 0.058447 | 0.36527 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.041568 | 0.2192 | 0.035068 | 0.49096 | -0.3237 | 0.016879 | 0.03464 | 0 | 0 | 0 | 0.03464 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
144 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 0.58447 | 0.035068 | 0.49096 | 0 | 0.058447 | 0.40949 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.041568 | 0.17498 | 0.035068 | 0.49096 | -0.36792 | 0.016879 | 0.03464 | 0 | 0 | 0 | 0.03464 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
145 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 1.0146 | 0.060874 | 0.85223 | 0 | 0.10146 | 0.072157 | 0 | 0 | 0 | 0.072157 | 0.94241 | 0.060874 | 0.85223 | 0 | 0.0293 | 0.060131 | 0 | 0 | 0 | 0.060131 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
146 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 1 | 6359/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92482 | 0.33871 | 0.58611 | 0 | 0 | -0.92482 | -0.33871 | -0.58611 | 0 | 0 | 0.89279 | 0.28226 | 0.61053 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
147 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 20.4415 | 1.2265 | 17.1708 | 0 | 2.0441 | 5.5768 | 0.35416 | 0 | 3.741 | 1.4816 | 14.8647 | 0.87233 | 17.1708 | -3.741 | 0.56257 | 3.0472 | 0.29513 | 0.077071 | 1.4377 | 1.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 0.4 | 0
148 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 3.132 | 0.18792 | 2.6309 | 0 | 0.3132 | 0.22682 | 0 | 0 | 0 | 0.22682 | 2.9052 | 0.18792 | 2.6309 | 0 | 0.086381 | 0.19173 | 0 | 0 | 0 | 0.19173 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
149 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 | 0.027552 | 0.0016531 | 0.023144 | 0 | 0.0027552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027552 | 0.0016531 | 0.023144 | 0 | 0.0027552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
150 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 1.2 | 0.072 | 1.008 | 0 | 0.12 | 0.25349 | 0.16815 | 0 | 0 | 0.085345 | 0.94651 | -0.096149 | 1.008 | 0 | 0.034655 | 0.21124 | 0.14012 | 0 | 0 | 0.071121 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
151 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 2.8748 | 0.17249 | 2.4149 | 0 | 0.28748 | 0.2481 | 0.04364 | 0 | 0 | 0.20446 | 2.6267 | 0.12885 | 2.4149 | 0 | 0.083023 | 0.20675 | 0.036366 | 0 | 0 | 0.17038 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
152 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 4.5286 | 0.27172 | 3.804 | 0 | 0.45286 | 0.32208 | 0 | 0 | 0 | 0.32208 | 4.2065 | 0.27172 | 3.804 | 0 | 0.13078 | 0.2684 | 0 | 0 | 0 | 0.2684 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
153 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 1.7053 | 0.10232 | 1.4324 | 0 | 0.17053 | 0.26365 | 0.14237 | 0 | 0 | 0.12128 | 1.4416 | -0.040051 | 1.4324 | 0 | 0.049247 | 0.21971 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.10107 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
154 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 2.2653 | 0.13592 | 1.9029 | 0 | 0.22653 | 0.16111 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 2.1042 | 0.13592 | 1.9029 | 0 | 0.06542 | 0.13426 | 0 | 0 | 0 | 0.13426 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
155 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 1.0315 | 0.06189 | 0.86647 | 0 | 0.10315 | 0.073362 | 0 | 0 | 0 | 0.073362 | 0.95815 | 0.06189 | 0.86647 | 0 | 0.029789 | 0.061135 | 0 | 0 | 0 | 0.061135 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
156 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | 6327/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42629 | 0 | 0 | 0.3978 | 0.028493 | -0.42629 | 0 | 0 | -0.3978 | -0.028493 | 0.35549 | 0 | 0.00024125 | 0.3315 | 0.023744 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
157 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 1.6029 | 0.096175 | 1.3464 | 0 | 0.16029 | 0.74499 | 0 | 0 | 0.73584 | 0.0091484 | 0.85792 | 0.096175 | 1.3464 | -0.73584 | 0.15114 | 0.0076236 | 0 | 0 | 0 | 0.0076236 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
158 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 0.40165 | 0.024099 | 0.33739 | 0 | 0.040165 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0.0022924 | 0.39936 | 0.024099 | 0.33739 | 0 | 0.037873 | 0.0019103 | 0 | 0 | 0 | 0.0019103 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2
159 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 1.1562 | 0.069371 | 0.9712 | 0 | 0.11562 | 0.042308 | 0 | 0 | 0 | 0.042308 | 1.1139 | 0.069371 | 0.9712 | 0 | 0.07331 | 0.46579 | 0 | 0.0031602 | 0.42737 | 0.035257 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
160 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 0.51559 | 0.030935 | 0.43309 | 0 | 0.051559 | 0.38154 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.013617 | 0.13405 | 0.030935 | 0.43309 | -0.36792 | 0.037942 | 0.011348 | 0 | 0 | 0 | 0.011348 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
161 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23325 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.029612 | -0.23325 | 0 | 0 | -0.20364 | -0.029612 | 0.19701 | 0 | 0.0026295 | 0.1697 | 0.024677 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
162 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26038 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.056742 | -0.26038 | 0 | 0 | -0.20364 | -0.056742 | 0.22366 | 0 | 0.0066749 | 0.1697 | 0.047285 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
163 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22687 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.023232 | -0.22687 | 0 | 0 | -0.20364 | -0.023232 | 0.18989 | 0 | 0.00082484 | 0.1697 | 0.01936 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
164 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22787 | 0 | 0 | 0.20364 | 0.024225 | -0.22787 | 0 | 0 | -0.20364 | -0.024225 | 0.19347 | 0 | 0.0035847 | 0.1697 | 0.020187 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
165 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029939 | 0 | 0 | 0 | 0.029939 | -0.029939 | 0 | 0 | 0 | -0.029939 | 0.060449 | 0 | 0.0355 | 0 | 0.024949 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2
166 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | -0.52572 | 0 | 0 | -0.52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
167 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | 6407/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027507 | 0 | 0 | 0 | 0.027507 | -0.027507 | 0 | 0 | 0 | -0.027507 | 0.047378 | 0 | 0.024456 | 0 | 0.022922 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
168 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6370/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | -0.89918 | 0 | 0 | -0.89918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.25857 | 0.25772 | 0 | 0 | 0.00085344 | -0.24657 | -0.257 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.21548 | 0.21477 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
169 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.25857 | 0.25772 | 0 | 0 | 0.00085344 | -0.24657 | -0.257 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.21548 | 0.21477 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 1.3421 | 0.080524 | 1.1273 | 0 | 0.13421 | 4.3265 | 0.27983 | 1.4646 | 2.177 | 0.40512 | -2.9844 | -0.1993 | -0.33725 | -2.177 | -0.27091 | 3.2406 | 0.23319 | 1.6373 | 1.0326 | 0.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.91 |  |  |  |  | 0 | 0
170 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 0.3109 | 0.018654 | 0.26115 | 0 | 0.03109 | 1.6031 | 0.11316 | 1.4646 | 0 | 0.025365 | -1.2922 | -0.094503 | -1.2034 | 0 | 0.005725 | 1.3359 | 0.094297 | 1.2205 | 0 | 0.021137 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1 |  |  |  |  | 0
171 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 1.0312 | 0.06187 | 0.86618 | 0 | 0.10312 | 0.32101 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.068183 | 0.71017 | 0.06187 | 0.86618 | -0.25282 | 0.034934 | 0.26979 | 0 | 0.0022867 | 0.21069 | 0.056819 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
172 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33647 | 0 | 0 | 0.2789 | 0.057568 | -0.33647 | 0 | 0 | -0.2789 | -0.057568 | 0.29589 | 0 | 0.015496 | 0.23242 | 0.047973 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
173 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 6382/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | 0 | 0.26276 | 0 | -0.26276 | 0 | 0 | -0.26276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
174 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0.16667 | 0 | 1.3825 | 0.254 | -1.8031 | -0.16667 | 0 | -1.3825 | -0.254 | 1.339 | 0.13889 | 0.39898 | 0.58949 | 0.21167 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 30.2605 | 1.8156 | 25.4188 | 0 | 3.026 | 18.0413 | 0.67449 | 14.8844 | 1.1973 | 1.2852 | 12.2192 | 1.1411 | 10.5344 | -1.1973 | 1.7408 | 16.916 | 0.57604 | 15.2615 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.12 |  |  |  |  | 1.493 | 0
175 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 4.2625 | 0.25575 | 3.5805 | 0 | 0.42625 | 0.82411 | 0 | 0.77368 | 0 | 0.05043 | 3.4384 | 0.25575 | 2.8068 | 0 | 0.37582 | 0.042025 | 0 | 0 | 0 | 0.042025 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
176 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 5.5861 | 0.33517 | 4.6923 | 0 | 0.55861 | 4.8662 | 0.19375 | 4.2752 | 0 | 0.39729 | 0.71988 | 0.14141 | 0.41714 | 0 | 0.16132 | 4.9781 | 0.19375 | 4.4533 | 0 | 0.33107 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
177 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 0.89245 | 0.053547 | 0.74966 | 0 | 0.089245 | 3.5549 | 0 | 3.4559 | 0 | 0.099022 | -2.6625 | 0.053547 | -2.7062 | 0 | -0.0097772 | 3.6824 | 0 | 3.5999 | 0 | 0.082519 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
178 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
179 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 3.5078 | 0.21047 | 2.9465 | 0 | 0.35078 | 2.9092 | 0 | 2.648 | 0 | 0.26117 | 0.59862 | 0.21047 | 0.29854 | 0 | 0.089608 | 2.976 | 0 | 2.7583 | 0 | 0.21764 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
180 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 0.45568 | 0.027341 | 0.38277 | 0 | 0.045568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45568 | 0.027341 | 0.38277 | 0 | 0.045568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
181 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 1.0192 | 0.06115 | 0.8561 | 0 | 0.10192 | 0.057347 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 | 0.96183 | 0.0038035 | 0.8561 | 0 | 0.10192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
182 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 2.9217 | 0.1753 | 2.4542 | 0 | 0.29217 | 2.3774 | 0.12623 | 2.1084 | 0 | 0.14278 | 0.54428 | 0.049071 | 0.34582 | 0 | 0.14939 | 1.9812 | 0.10519 | 1.757 | 0 | 0.11899 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.615
183 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 2.5724 | 0.15434 | 2.1608 | 0 | 0.25724 | 1.981 | 0.12043 | 1.6232 | 0 | 0.23735 | 0.5914 | 0.033917 | 0.53759 | 0 | 0.019891 | 1.989 | 0.10035 | 1.6908 | 0 | 0.19779 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.878
184 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 4.9315 | 0.29589 | 4.1425 | 0 | 0.49315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9315 | 0.29589 | 4.1425 | 0 | 0.49315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
185 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | 1839/15 | 3.5147 | 0.21088 | 2.9524 | 0 | 0.35147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5147 | 0.21088 | 2.9524 | 0 | 0.35147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
186 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 0.58447 | 0.035068 | 0.49096 | 0 | 0.058447 | 0.41902 | 0.047789 | 0 | 0.3237 | 0.047536 | 0.16545 | -0.012721 | 0.49096 | -0.3237 | 0.010911 | 0.36059 | 0.047789 | 0.27119 | 0 | 0.041619 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
187 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60919 | 0.08116 | 0 | 0.50565 | 0.022388 | -0.60919 | -0.08116 | 0 | -0.50565 | -0.022388 | 0.5266 | 0.08116 | 0.42424 | 0 | 0.021202 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
188 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44209 | 0.047789 | 0 | 0.36792 | 0.026385 | -0.44209 | -0.047789 | 0 | -0.36792 | -0.026385 | 0.37941 | 0.047789 | 0.30674 | 0 | 0.024875 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 2.8047 | 0.16828 | 2.3559 | 0 | 0.28047 | 2.8856 | 0.35506 | 2.1567 | 0 | 0.37383 | -0.0809 | -0.18678 | 0.19925 | 0 | -0.093367 | 3.5035 | 0.29588 | 2.895 | 0 | 0.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.684 | 0
189 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 0.079697 | 0.0047818 | 0.066945 | 0 | 0.0079697 | 0.60278 | 0 | 0.49762 | 0 | 0.10516 | -0.52309 | 0.0047818 | -0.43067 | 0 | -0.097195 | 1.2555 | 0 | 1.1668 | 0 | 0.088709 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.184
190 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 2.719 | 0.16314 | 2.2839 | 0 | 0.2719 | 2.2828 | 0.35506 | 1.6591 | 0 | 0.26867 | 0.43619 | -0.19192 | 0.62488 | 0 | 0.003228 | 2.248 | 0.29588 | 1.7282 | 0 | 0.22389 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5
191 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 0.006 | 0.00036 | 0.00504 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.00036 | 0.00504 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 3.1498 | 0.18899 | 2.6458 | 0 | 0.31498 | 2.662 | 0 | 2.6175 | 0 | 0.044437 | 0.48782 | 0.18899 | 0.028294 | 0 | 0.27054 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
192 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 3.1498 | 0.18899 | 2.6458 | 0 | 0.31498 | 2.662 | 0 | 2.6175 | 0 | 0.044437 | 0.48782 | 0.18899 | 0.028294 | 0 | 0.27054 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 4.659 | 0.27954 | 3.9136 | 0 | 0.4659 | 4.0668 | 0.043517 | 3.9625 | 0 | 0.060754 | 0.59224 | 0.23602 | -0.048929 | 0 | 0.40515 | 3.389 | 0.036264 | 3.3021 | 0 | 0.050628 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0
193 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 0.12 | 0.0072 | 0.1008 | 0 | 0.012 | 0.052051 | 0.043517 | 0 | 0 | 0.0085345 | 0.067949 | -0.036317 | 0.1008 | 0 | 0.0034655 | 0.043376 | 0.036264 | 0 | 0 | 0.0071121 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
194 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 1.2061 | 0.072367 | 1.0131 | 0 | 0.12061 | 4.0147 | 0 | 3.9625 | 0 | 0.052219 | -2.8086 | 0.072367 | -2.9494 | 0 | 0.068393 | 3.3456 | 0 | 3.3021 | 0 | 0.043516 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
195 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 | 3.3329 | 0.19997 | 2.7996 | 0 | 0.33329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329 | 0.19997 | 2.7996 | 0 | 0.33329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 7.1814 | 0.43088 | 6.0323 | 0 | 0.71814 | 2.4011 | 0.32556 | 0.92451 | 0.6474 | 0.50367 | 4.7802 | 0.10533 | 5.1078 | -0.6474 | 0.21446 | 1.6541 | 0.2713 | 0.96303 | 0 | 0.41973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.142 | 0
196 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 6.4726 | 0.38835 | 5.437 | 0 | 0.64726 | 0.46034 | 0 | 0 | 0 | 0.46034 | 6.0122 | 0.38835 | 5.437 | 0 | 0.18692 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
197 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 0.5865 | 0.03519 | 0.49266 | 0 | 0.05865 | 0.041712 | 0 | 0 | 0 | 0.041712 | 0.54479 | 0.03519 | 0.49266 | 0 | 0.016938 | 0.03476 | 0 | 0 | 0 | 0.03476 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
198 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | ЦА-3/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 | 0 | 0.6474 | 0 | -0.6474 | 0 | 0 | -0.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
199 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | ЦА-10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2501 | 0.32556 | 0.92451 | 0 | 0 | -1.2501 | -0.32556 | -0.92451 | 0 | 0 | 1.2343 | 0.2713 | 0.96303 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
200 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 0.12228 | 0.0073368 | 0.10272 | 0 | 0.012228 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 0.0016249 | 0.12066 | 0.0073368 | 0.10272 | 0 | 0.010603 | 0.0013541 | 0 | 0 | 0 | 0.0013541 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.142
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0.11534 | 1.2564 | 0 | 0 | -1.3717 | -0.11534 | -1.2564 | 0 | 0 | 1.4048 | 0.096115 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
201 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | 6345/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0.11534 | 1.2564 | 0 | 0 | -1.3717 | -0.11534 | -1.2564 | 0 | 0 | 1.4048 | 0.096115 | 1.3087 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Раменский муниципальный район |  | 39.4796 | 2.3688 | 33.1628 | 0 | 3.948 | 11.8319 | 3.7971 | 4.7589 | 0.56291 | 2.713 | 27.6476 | -1.4283 | 28.4039 | -0.56291 | 1.2349 | 11.2061 | 3.6479 | 5.2972 | 0 | 2.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.337 | 0
202 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.64816 | 0.64731 | 0 | 0 | 0.00085344 | -0.63616 | -0.64659 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.54014 | 0.53942 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
203 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 1.756 | 1.7552 | 0 | 0 | 0.00085344 | -1.744 | -1.7544 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 1.4633 | 1.4626 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
204 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 10.505 | 0.6303 | 8.8242 | 0 | 1.0505 | 5.0221 | 0 | 4.275 | 0 | 0.74713 | 5.4829 | 0.6303 | 4.5492 | 0 | 0.30337 | 5.0757 | 0 | 4.4531 | 0 | 0.62261 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
205 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 12.0025 | 0.72015 | 10.0821 | 0 | 1.2003 | 0.85363 | 0 | 0 | 0 | 0.85363 | 11.1489 | 0.72015 | 10.0821 | 0 | 0.34662 | 0.71136 | 0 | 0 | 0 | 0.71136 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
206 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 7.9186 | 0.47511 | 6.6516 | 0 | 0.79186 | 0.56318 | 0 | 0 | 0 | 0.56318 | 7.3554 | 0.47511 | 6.6516 | 0 | 0.22868 | 0.46931 | 0 | 0 | 0 | 0.46931 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.48303 | 0.48217 | 0 | 0 | 0.00085344 | -0.47103 | -0.48145 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.40252 | 0.40181 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
208 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 0.44596 | 0.026757 | 0.3746 | 0 | 0.044596 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0.14591 | 0.026757 | 0.3746 | -0.30005 | 0.044596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
209 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 0.61259 | 0.036755 | 0.51457 | 0 | 0.061259 | 0.6353 | 0.11439 | 0.48396 | 0 | 0.036956 | -0.022715 | -0.077635 | 0.030617 | 0 | 0.024303 | 0.52942 | 0.095325 | 0.4033 | 0 | 0.030797 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.293
210 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 5.8043 | 0.34826 | 4.8756 | 0 | 0.58043 | 1.052 | 0.63918 | 0 | 0 | 0.41281 | 4.7523 | -0.29092 | 4.8756 | 0 | 0.16762 | 0.87665 | 0.53265 | 0 | 0 | 0.34401 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
211 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 2.1546 | 0.12928 | 1.8099 | 0 | 0.21546 | 0.25562 | 0.15886 | 0 | 0 | 0.09676 | 1.899 | -0.029578 | 1.8099 | 0 | 0.1187 | 0.65403 | 0.13238 | 0.44078 | 0 | 0.080874 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.044
212 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | 6424/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | -0.26286 | 0 | 0 | -0.26286 | 0 | 0.03511 | 0.03511 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
213 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | 6360/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15267 | 0.15267 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
214 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24 | 6408/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15511 | 0.15511 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
215 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14076 | 0.14076 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.79 | 0.1074 | 1.5036 | 0 | 0.179 | 3.0885 | 0.19914 | 0.89833 | 1.8406 | 0.15046 | -1.2985 | -0.091743 | 0.60528 | -1.8406 | 0.02854 | 2.3895 | 0.1811 | 2.083 | 0 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  | 0 | 0
216 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 1.3217 | 0.079302 | 1.1102 | 0 | 0.13217 | 1.1006 | 0.10825 | 0.89833 | 0 | 0.094 | 0.22111 | -0.028945 | 0.21189 | 0 | 0.038169 | 1.1043 | 0.090205 | 0.93576 | 0 | 0.078333 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
217 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 0.46832 | 0.028099 | 0.39339 | 0 | 0.046832 | 0.022802 | 0 | 0 | 0 | 0.022802 | 0.44552 | 0.028099 | 0.39339 | 0 | 0.024031 | 0.2593 | 0 | 0.2403 | 0 | 0.019001 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
218 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0.069447 | 0 | 1.0549 | 0.03366 | -1.158 | -0.069447 | 0 | -1.0549 | -0.03366 | 1.0045 | 0.069447 | 0.90696 | 0 | 0.02805 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
219 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | 6569/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | 0 | 0.52572 | 0 | -0.52572 | 0 | 0 | -0.52572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
220 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | 6283/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28145 | 0.02145 | 0 | 0.26 | 0 | -0.28145 | -0.02145 | 0 | -0.26 | 0 | 0.02145 | 0.02145 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 8.3563 | 0.50138 | 7.0193 | 0 | 0.83563 | 10.6201 | 2.6988 | 5.6874 | 1.552 | 0.6818 | -2.2637 | -2.1974 | 1.3319 | -1.552 | 0.15383 | 9.1161 | 2.249 | 5.5496 | 0.74932 | 0.56817 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  | 2.134 | 0
221 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 2.73 | 0.1638 | 2.2932 | 0 | 0.273 | 0.53555 | 0.34139 | 0 | 0 | 0.19416 | 2.1944 | -0.17759 | 2.2932 | 0 | 0.07884 | 0.44629 | 0.28449 | 0 | 0 | 0.1618 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
222 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 2.6553 | 0.15932 | 2.2304 | 0 | 0.26553 | 2.4587 | 0.36304 | 1.9468 | 0 | 0.14886 | 0.1966 | -0.20372 | 0.28365 | 0 | 0.11667 | 2.0601 | 0.30253 | 1.6335 | 0 | 0.12405 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.951
223 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 1.9847 | 0.11908 | 1.6671 | 0 | 0.19847 | 0.14115 | 0 | 0 | 0 | 0.14115 | 1.8435 | 0.11908 | 1.6671 | 0 | 0.057316 | 0.11763 | 0 | 0 | 0 | 0.11763 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
224 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 0.9864 | 0.059184 | 0.82858 | 0 | 0.09864 | 1.3931 | 0 | 1.3098 | 0 | 0.083289 | -0.40674 | 0.059184 | -0.48127 | 0 | 0.015351 | 1.4338 | 0 | 1.3644 | 0 | 0.069407 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
225 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | 6462/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | -0.39 | 0 | 0 | -0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
226 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0.23478 | 0 | 0.89918 | 0.03929 | -1.1733 | -0.23478 | 0 | -0.89918 | -0.03929 | 0.98333 | 0.19565 | 0.0056224 | 0.74932 | 0.032742 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
227 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4486/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | -1.1047 | -1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0.92057 | 0.92057 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
228 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | 6615/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | -0.26286 | 0 | 0 | -0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
229 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0.6549 | 2.4308 | 0 | 0.075051 | -3.1608 | -0.6549 | -2.4308 | 0 | -0.075051 | 3.1544 | 0.54575 | 2.5461 | 0 | 0.062542 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.183
| Коломенский муниципальный район |  | 50.1495 | 3.009 | 42.1256 | 0 | 5.015 | 45.4675 | 3.8186 | 36.4932 | 1.6407 | 3.5149 | 4.682 | -0.80966 | 5.6324 | -1.6407 | 1.5 | 37.8233 | 3.2006 | 31.6935 | 0 | 2.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.66 |  |  |  |  | 6.655 | 0
230 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 | 0.66217 | 0.03973 | 0.55622 | 0 | 0.066217 | 0.58508 | 0 | 0 | 0.42634 | 0.15874 | 0.077092 | 0.03973 | 0.55622 | -0.42634 | -0.092523 | 0.64459 | 0 | 0.5123 | 0 | 0.13228 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.015
231 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 4.2 | 0.252 | 3.528 | 0 | 0.42 | 0.29871 | 0 | 0 | 0 | 0.29871 | 3.9013 | 0.252 | 3.528 | 0 | 0.12129 | 0.24892 | 0 | 0 | 0 | 0.24892 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
232 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 44.3471 | 2.6608 | 37.2516 | 0 | 4.4347 | 43.1125 | 3.7082 | 36.4932 | 0 | 2.9111 | 1.2346 | -1.0474 | 0.75833 | 0 | 1.5236 | 35.9271 | 3.0902 | 30.411 | 0 | 2.4259 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 6.016
233 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 0.7695 | 0.04617 | 0.64638 | 0 | 0.07695 | 0.58706 | 0.069436 | 0 | 0.49721 | 0.020415 | 0.18244 | -0.023266 | 0.64638 | -0.49721 | 0.056535 | 0.13435 | 0.069436 | 0.047903 | 0 | 0.017013 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
234 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 0.17076 | 0.010246 | 0.14344 | 0 | 0.017076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17076 | 0.010246 | 0.14344 | 0 | 0.017076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.108
235 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048676 | 0 | 0 | 0 | 0.048676 | -0.048676 | 0 | 0 | 0 | -0.048676 | 0.1154 | 0 | 0.074837 | 0 | 0.040564 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.224
236 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022718 | 0 | 0 | 0 | 0.022718 | -0.022718 | 0 | 0 | 0 | -0.022718 | 0.049178 | 0 | 0.030246 | 0 | 0.018931 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.132
237 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34719 | 0 | 0 | 0.33213 | 0.015053 | -0.34719 | 0 | 0 | -0.33213 | -0.015053 | 0.29282 | 0 | 0.28028 | 0 | 0.012544 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
238 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | 6413/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | 0 | 0 | 0 | 0.026725 | -0.026725 | 0 | 0 | 0 | -0.026725 | 0.037506 | 0 | 0.015235 | 0 | 0.022271 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
239 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43884 | 0.041 | 0 | 0.385 | 0.012837 | -0.43884 | -0.041 | 0 | -0.385 | -0.012837 | 0.37342 | 0.041 | 0.32172 | 0 | 0.010698 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 11.7547 | 0.70528 | 9.874 | 0 | 1.1755 | 2.6101 | 0.10705 | 0.80659 | 0.82935 | 0.86712 | 9.1446 | 0.59824 | 9.0674 | -0.82935 | 0.30835 | 2.8538 | 0.089205 | 1.3726 | 0.69112 | 0.70092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0.53 | 0
240 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 1.5561 | 0.093367 | 1.3071 | 0 | 0.15561 | 0.11067 | 0 | 0 | 0 | 0.11067 | 1.4454 | 0.093367 | 1.3071 | 0 | 0.044939 | 0.092227 | 0 | 0 | 0 | 0.092227 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
241 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 1.3796 | 0.082773 | 1.1588 | 0 | 0.13796 | 1.0105 | 0.10705 | 0.80659 | 0 | 0.096855 | 0.36907 | -0.024273 | 0.35224 | 0 | 0.0411 | 1.0101 | 0.089205 | 0.84019 | 0 | 0.080713 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
242 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | 4071/17 | 1.9208 | 0.11525 | 1.6135 | 0 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208 | 0.11525 | 1.6135 | 0 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
243 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
244 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 6.8863 | 0.41318 | 5.7845 | 0 | 0.68863 | 0.48976 | 0 | 0 | 0 | 0.48976 | 6.3965 | 0.41318 | 5.7845 | 0 | 0.19887 | 0.40813 | 0 | 0 | 0 | 0.40813 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
245 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55337 | 0 | 0 | 0.50565 | 0.047725 | -0.55337 | 0 | 0 | -0.50565 | -0.047725 | 0.46403 | 0 | 0.0028902 | 0.42137 | 0.039771 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
246 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046499 | 0 | 0 | 0 | 0.046499 | -0.046499 | 0 | 0 | 0 | -0.046499 | 0.50935 | 0 | 0.4706 | 0 | 0.038749 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.3
247 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | 6330/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047725 | 0 | 0 | 0 | 0.047725 | -0.047725 | 0 | 0 | 0 | -0.047725 | 0.073565 | 0 | 0.055477 | 0 | 0.018088 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.23
248 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | 6456/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35073 | 0 | 0 | 0.3237 | 0.027035 | -0.35073 | 0 | 0 | -0.3237 | -0.027035 | 0.29568 | 0 | 0.0034033 | 0.26975 | 0.022529 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Химки |  | 12.2025 | 0.73215 | 10.2501 | 0 | 1.2203 | 17.6559 | 0.46281 | 15.6919 | 0.66427 | 0.83697 | -5.4534 | 0.26934 | -5.4418 | -0.66427 | 0.38329 | 18.1177 | 0.38567 | 17.0113 | 0 | 0.72072 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  | 0.28 | 0
249 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 1.1573 | 0.069438 | 0.97214 | 0 | 0.11573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | 0.069438 | 0.97214 | 0 | 0.11573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
250 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | 5770/19 | 1.7331 | 0.10399 | 1.4558 | 0 | 0.17331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7331 | 0.10399 | 1.4558 | 0 | 0.17331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
251 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 15.6928 | 0 | 15.6919 | 0 | 0.00085831 | -15.6808 | 0.00072 | -15.6818 | 0 | 0.00034169 | 16.3464 | 0 | 16.3457 | 0 | 0.00071417 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
252 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 6.5383 | 0.3923 | 5.4922 | 0 | 0.65383 | 0.46501 | 0 | 0 | 0 | 0.46501 | 6.0733 | 0.3923 | 5.4922 | 0 | 0.18882 | 0.38751 | 0 | 0 | 0 | 0.38751 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
253 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 1.8193 | 0.10916 | 1.5282 | 0 | 0.18193 | 0.5922 | 0.46281 | 0 | 0 | 0.12939 | 1.2271 | -0.35365 | 1.5282 | 0 | 0.05254 | 0.4935 | 0.38567 | 0 | 0 | 0.10783 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
254 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 0.94243 | 0.056546 | 0.79164 | 0 | 0.094243 | 0.74776 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.08349 | 0.19468 | 0.056546 | 0.79164 | -0.66427 | 0.010754 | 0.63049 | 0 | 0.55355 | 0 | 0.076931 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
255 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023706 | 0 | 0 | 0 | 0.023706 | -0.023706 | 0 | 0 | 0 | -0.023706 | 0.049121 | 0 | 0.027872 | 0 | 0.021248 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.13
256 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | 6551/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093006 | 0 | 0 | 0 | 0.093006 | -0.093006 | 0 | 0 | 0 | -0.093006 | 0.1413 | 0 | 0.051847 | 0 | 0.089456 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
257 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0.041501 | -0.041501 | 0 | 0 | 0 | -0.041501 | 0.069336 | 0 | 0.032307 | 0 | 0.037029 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.15
| Одинцовский муниципальный район |  | 105.6296 | 6.3378 | 88.7289 | 0 | 10.563 | 40.6042 | 1.2433 | 27.8771 | 4.2598 | 7.2241 | 65.0254 | 5.0945 | 60.8517 | -4.2598 | 3.3389 | 36.8031 | 1.5583 | 27.2307 | 1.9941 | 6.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.75 |  |  |  |  | 0 | 0
258 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 3.503 | 0.21018 | 2.9426 | 0 | 0.3503 | 4.2133 | 0 | 3.9642 | 0 | 0.24914 | -0.7103 | 0.21018 | -1.0216 | 0 | 0.10116 | 4.337 | 0 | 4.1294 | 0 | 0.20762 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
259 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 2.2359 | 0.13415 | 1.8781 | 0 | 0.22359 | 0.15902 | 0 | 0 | 0 | 0.15902 | 2.0768 | 0.13415 | 1.8781 | 0 | 0.06457 | 0.13251 | 0 | 0 | 0 | 0.13251 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
260 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 2.6097 | 0.15658 | 2.1922 | 0 | 0.26097 | 0.18561 | 0 | 0 | 0 | 0.18561 | 2.4241 | 0.15658 | 2.1922 | 0 | 0.075366 | 0.15467 | 0 | 0 | 0 | 0.15467 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
261 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
262 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 0.083568 | 0.0050141 | 0.070197 | 0 | 0.0083568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083568 | 0.0050141 | 0.070197 | 0 | 0.0083568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
263 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 7.2548 | 0.43529 | 6.094 | 0 | 0.72548 | 0.51597 | 0 | 0 | 0 | 0.51597 | 6.7388 | 0.43529 | 6.094 | 0 | 0.20951 | 0.42997 | 0 | 0 | 0 | 0.42997 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
264 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 4.2029 | 0.25218 | 3.5305 | 0 | 0.42029 | 2.3159 | 0.11405 | 1.9029 | 0 | 0.29892 | 1.887 | 0.13812 | 1.6275 | 0 | 0.12138 | 2.3263 | 0.095045 | 1.9822 | 0 | 0.2491 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
265 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 0.003744 | 0.00022464 | 0.003145 | 0 | 0.0003744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003744 | 0.00022464 | 0.003145 | 0 | 0.0003744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
266 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 9.0383 | 0.5423 | 7.5922 | 0 | 0.90383 | 6.4439 | 0.043749 | 5.7573 | 0 | 0.64281 | 2.5944 | 0.49855 | 1.8349 | 0 | 0.26102 | 6.5693 | 0.036458 | 5.9972 | 0 | 0.53568 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
267 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.48659 | 0 | 0.48659 | 0 | 0 | -0.47459 | 0.00072 | -0.47651 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
268 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 1.8 | 0.108 | 1.512 | 0 | 0.18 | 0.12802 | 0 | 0 | 0 | 0.12802 | 1.672 | 0.108 | 1.512 | 0 | 0.051982 | 0.10668 | 0 | 0 | 0 | 0.10668 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
269 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 2.7792 | 0.16675 | 2.3345 | 0 | 0.27792 | 1.0715 | 0.17568 | 0.69821 | 0 | 0.19766 | 1.7076 | -0.0089253 | 1.6363 | 0 | 0.08026 | 0.89296 | 0.72824 | 0 | 0 | 0.16471 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
270 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 2.1756 | 0.13054 | 1.8275 | 0 | 0.21756 | 0.15473 | 0 | 0 | 0 | 0.15473 | 2.0209 | 0.13054 | 1.8275 | 0 | 0.062829 | 0.12894 | 0 | 0 | 0 | 0.12894 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
271 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 0.26365 | 0.015819 | 0.22147 | 0 | 0.026365 | 0.0069633 | 0 | 0 | 0 | 0.0069633 | 0.25669 | 0.015819 | 0.22147 | 0 | 0.019402 | 0.0058027 | 0 | 0 | 0 | 0.0058027 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
272 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 0.25757 | 0.015454 | 0.21636 | 0 | 0.025757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25757 | 0.015454 | 0.21636 | 0 | 0.025757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
273 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | ОД-17/19 | 1.0945 | 0.065668 | 0.91936 | 0 | 0.10945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 0.065668 | 0.91936 | 0 | 0.10945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
274 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 1.5282 | 0.091691 | 1.2837 | 0 | 0.15282 | 0.10869 | 0 | 0 | 0 | 0.10869 | 1.4195 | 0.091691 | 1.2837 | 0 | 0.044132 | 0.090571 | 0 | 0 | 0 | 0.090571 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
275 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 0.55358 | 0.033215 | 0.46501 | 0 | 0.055358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55358 | 0.033215 | 0.46501 | 0 | 0.055358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
276 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 1.6498 | 0.098989 | 1.3858 | 0 | 0.16498 | 1.2649 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.23169 | 0.38493 | 0.098989 | 1.3858 | -1.0332 | -0.066711 | 1.1429 | 0 | 0.13849 | 0.81133 | 0.19308 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
277 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 3.2103 | 0.19262 | 2.6966 | 0 | 0.32103 | 2.2071 | 0 | 2.1515 | 0 | 0.055566 | 1.0032 | 0.19262 | 0.54513 | 0 | 0.26546 | 1.8392 | 0 | 1.7929 | 0 | 0.046305 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 |  |  |  |  | 0
278 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 0.70468 | 0.042281 | 0.59193 | 0 | 0.070468 | 0.066917 | 0 | 0 | 0 | 0.066917 | 0.63776 | 0.042281 | 0.59193 | 0 | 0.0035505 | 0.50351 | 0 | 0.012765 | 0.43498 | 0.055764 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
279 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.068767 | 0.028398 | 0 | 0 | 0.040369 | -0.056767 | -0.027678 | 0.01008 | 0 | -0.039169 | 0.2609 | 0.028398 | 0.19887 | 0 | 0.033641 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
280 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | ОД-65/19 | 0.46832 | 0.028099 | 0.39339 | 0 | 0.046832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46832 | 0.028099 | 0.39339 | 0 | 0.046832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
281 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 52.022 | 3.1213 | 43.6985 | 0 | 5.2022 | 3.6999 | 0 | 0 | 0 | 3.6999 | 48.3222 | 3.1213 | 43.6985 | 0 | 1.5023 | 3.0832 | 0 | 0 | 0 | 3.0832 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
282 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 0.57247 | 0.034348 | 0.48088 | 0 | 0.057247 | 0.40541 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.030101 | 0.16706 | 0.034348 | 0.48088 | -0.37531 | 0.027146 | 0.37092 | 0 | 0.033073 | 0.31276 | 0.025084 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
283 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 2.7141 | 0.16284 | 2.2798 | 0 | 0.27141 | 2.8821 | 0.080314 | 2.6173 | 0 | 0.18444 | -0.16802 | 0.082531 | -0.33752 | 0 | 0.086968 | 2.947 | 0.066928 | 2.7264 | 0 | 0.1537 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
284 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 1.4574 | 0.087443 | 1.2242 | 0 | 0.14574 | 0.70375 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.10365 | 0.75364 | 0.087443 | 1.2242 | -0.6001 | 0.042088 | 0.086376 | 0 | 0 | 0 | 0.086376 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
285 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 3.1613 | 0.18968 | 2.6555 | 0 | 0.31613 | 3.0444 | 0.063625 | 2.8777 | 0 | 0.10301 | 0.11694 | 0.12605 | -0.22223 | 0 | 0.21312 | 2.537 | 0.053021 | 2.3981 | 0 | 0.085845 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
286 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 0.24906 | 0.014944 | 0.20921 | 0 | 0.024906 | 0.1103 | 0.092586 | 0 | 0 | 0.017713 | 0.13876 | -0.077642 | 0.20921 | 0 | 0.0071926 | 0.019139 | 0.0043781 | 0 | 0 | 0.014761 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
287 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | ОД-35/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | -0.3237 | 0 | 0 | -0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
288 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15887 | 0.15887 | 0 | 0 | 0 | -0.15887 | -0.15887 | 0 | 0 | 0 | 0.13239 | 0.13239 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
289 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042574 | 0.0042574 | 0 | 0 | 0 | -0.0042574 | -0.0042574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
290 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042579 | 0.0042579 | 0 | 0 | 0 | -0.0042579 | -0.0042579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
291 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1617 | 0.079185 | 3.0615 | 0 | 0.021034 | -3.1617 | -0.079185 | -3.0615 | 0 | -0.021034 | 3.2726 | 0.065988 | 3.1891 | 0 | 0.017528 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
292 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16079 | 0.16079 | 0 | 0 | 0 | -0.16079 | -0.16079 | 0 | 0 | 0 | 0.13399 | 0.13399 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
293 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10565 | 0.093374 | 0 | 0 | 0.012273 | -0.10565 | -0.093374 | 0 | 0 | -0.012273 | 0.18072 | 0.093374 | 0.077119 | 0 | 0.010228 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
294 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52848 | 0 | 0 | 0.52198 | 0.0065046 | -0.52848 | 0 | 0 | -0.52198 | -0.0065046 | 0.45404 | 0 | 0.013639 | 0.43498 | 0.0054205 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
295 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | -0.30005 | 0 | 0 | -0.30005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
296 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99427 | 0.060896 | 0.93081 | 0 | 0.0025633 | -0.99427 | -0.060896 | -0.93081 | 0 | -0.0025633 | 1.0225 | 0.050747 | 0.96959 | 0 | 0.0021361 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
297 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | ОД-26/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | -0.3237 | 0 | 0 | -0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
298 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | ОД-61/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | 0 | 0.16099 | 0 | -0.16099 | 0 | 0 | -0.16099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
299 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | ОД-73/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | -0.36792 | 0 | 0 | -0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
300 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (1 этап) | ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
301 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 5896/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5122 | 0.083223 | 3.429 | 0 | 0 | -3.5122 | -0.083223 | -3.429 | 0 | 0 | 3.6412 | 0.069353 | 3.5718 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 9.1369 | 0.54821 | 7.675 | 0 | 0.91369 | 6.3693 | 0 | 5.8799 | 0 | 0.48945 | 2.7676 | 0.54821 | 1.7951 | 0 | 0.42424 | 2.6579 | 0 | 2.25 | 0 | 0.40787 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.67 | 0
302 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 0.15608 | 0.009365 | 0.13111 | 0 | 0.015608 | 0.030374 | 0 | 0 | 0 | 0.030374 | 0.12571 | 0.009365 | 0.13111 | 0 | -0.014765 | 0.19258 | 0 | 0.16727 | 0 | 0.025311 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
303 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 1.2327 | 0.073959 | 1.0354 | 0 | 0.12327 | 3.5343 | 0 | 3.3806 | 0 | 0.15373 | -2.3017 | 0.073959 | -2.3451 | 0 | -0.030465 | 0.12811 | 0 | 0 | 0 | 0.12811 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.67
304 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 2.6453 | 0.15872 | 2.222 | 0 | 0.26453 | 0.18814 | 0 | 0 | 0 | 0.18814 | 2.4572 | 0.15872 | 2.222 | 0 | 0.076393 | 0.15678 | 0 | 0 | 0 | 0.15678 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
305 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | 6025/19 | 3.2103 | 0.19262 | 2.6966 | 0 | 0.32103 | 2.6165 | 0 | 2.4993 | 0 | 0.11721 | 0.5938 | 0.19262 | 0.19736 | 0 | 0.20382 | 2.1804 | 0 | 2.0827 | 0 | 0.097672 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 |  |  |  |  | 0
306 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | 5881/19 | 1.8925 | 0.11355 | 1.5897 | 0 | 0.18925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0.11355 | 1.5897 | 0 | 0.18925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 5.4621 | 0.32773 | 4.5882 | 0 | 0.54621 | 17.0066 | 0.62526 | 13.794 | 2.1774 | 0.40998 | -11.5445 | -0.29754 | -9.2058 | -2.1774 | 0.13623 | 17.4473 | 0.39874 | 16.6883 | 0 | 0.36029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.13 |  |  |  |  | 0.3 | 0
307 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 0.4466 | 0.026796 | 0.37515 | 0 | 0.04466 | 13.6717 | 0.039932 | 13.6 | 0 | 0.031763 | -13.2251 | -0.013136 | -13.2249 | 0 | 0.012897 | 14.1931 | 0 | 14.1667 | 0 | 0.026469 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
308 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 0.2189 | 0.013134 | 0.18388 | 0 | 0.02189 | 0.21015 | 0 | 0.194 | 0 | 0.016147 | 0.0087542 | 0.013134 | -0.010123 | 0 | 0.005743 | 0.013456 | 0 | 0 | 0 | 0.013456 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.03
309 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 1.2 | 0.072 | 1.008 | 0 | 0.12 | 0.27194 | 0.18659 | 0 | 0 | 0.085345 | 0.92806 | -0.11459 | 1.008 | 0 | 0.034655 | 0.071121 | 0 | 0 | 0 | 0.071121 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
310 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 0.7695 | 0.04617 | 0.64638 | 0 | 0.07695 | 0.43731 | 0.069447 | 0 | 0.33213 | 0.035734 | 0.33219 | -0.023277 | 0.64638 | -0.33213 | 0.041216 | 0.38212 | 0.069447 | 0.28054 | 0 | 0.032136 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
311 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 0.27986 | 0.016792 | 0.23509 | 0 | 0.027986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27986 | 0.016792 | 0.23509 | 0 | 0.027986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
312 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 0.9443 | 0.056658 | 0.79322 | 0 | 0.09443 | 0.41799 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.042679 | 0.52631 | 0.056658 | 0.79322 | -0.37531 | 0.051751 | 0.4272 | 0 | 0.38839 | 0 | 0.038805 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
313 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 1.6029 | 0.096175 | 1.3464 | 0 | 0.16029 | 0.90882 | 0.095578 | 0 | 0.75062 | 0.062615 | 0.6941 | 0.00059652 | 1.3464 | -0.75062 | 0.097677 | 1.0657 | 0.095578 | 0.91792 | 0 | 0.052179 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
314 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30897 | 0.047789 | 0 | 0.25282 | 0.0083583 | -0.30897 | -0.047789 | 0 | -0.25282 | -0.0083583 | 0.29528 | 0.047789 | 0.24004 | 0 | 0.0074532 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
315 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25741 | 0.03288 | 0 | 0.20364 | 0.020885 | -0.25741 | -0.03288 | 0 | -0.20364 | -0.020885 | 0.22338 | 0.03288 | 0.17196 | 0 | 0.018538 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
316 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | 6400/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0.15304 | 0 | 0.26286 | 0.10645 | -0.52235 | -0.15304 | 0 | -0.26286 | -0.10645 | 0.77598 | 0.15304 | 0.52281 | 0 | 0.10013 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.27
| Городской округ Дубна |  | 2.2813 | 0.13688 | 1.9163 | 0 | 0.22813 | 2.477 | 0.049236 | 1.6852 | 0.37531 | 0.36723 | -0.19574 | 0.08764 | 0.23103 | -0.37531 | -0.13911 | 0.66367 | 0.04103 | 0.31322 | 0 | 0.30943 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 3.261 | 0
317 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 1.6968 | 0.10181 | 1.4253 | 0 | 0.16968 | 2.0004 | 0 | 1.6852 | 0 | 0.31515 | -0.30359 | 0.10181 | -0.25992 | 0 | -0.14547 | 0.26263 | 0 | 0 | 0 | 0.26263 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.261
318 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 0.58447 | 0.035068 | 0.49096 | 0 | 0.058447 | 0.47663 | 0.049236 | 0 | 0.37531 | 0.052079 | 0.10784 | -0.014168 | 0.49096 | -0.37531 | 0.0063679 | 0.40105 | 0.04103 | 0.31322 | 0 | 0.046799 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 4.0723 | 0.24434 | 3.4207 | 0 | 0.40723 | 10.7815 | 1.3041 | 9.1789 | 0 | 0.29836 | -6.7092 | -1.0598 | -5.7582 | 0 | 0.10887 | 11.017 | 1.0868 | 9.6683 | 0 | 0.26198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.615 | 0
319 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 1.8686 | 0.11211 | 1.5696 | 0 | 0.18686 | 2.1609 | 0.4056 | 1.6224 | 0 | 0.1329 | -0.2923 | -0.29348 | -0.052785 | 0 | 0.053963 | 2.1387 | 0.338 | 1.69 | 0 | 0.11075 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
320 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | 5008/18 | 0.62848 | 0.037709 | 0.52792 | 0 | 0.062848 | 0.044698 | 0 | 0 | 0 | 0.044698 | 0.58378 | 0.037709 | 0.52792 | 0 | 0.01815 | 0.037248 | 0 | 0 | 0 | 0.037248 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 1.5752 | 0.094514 | 1.3232 | 0 | 0.15752 | 7.6686 | 0 | 7.5566 | 0 | 0.11203 | -6.0933 | 0.094514 | -6.2334 | 0 | 0.045491 | 7.9648 | 0 | 7.8714 | 0 | 0.093361 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
322 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | -0.0087329 | 0 | 0 | 0 | -0.0087329 | 0.045608 | 0 | 0.038331 | 0 | 0.0072774 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
323 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | 6272/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018261 | 0 | 0.012342 | 0 | 0.0059185 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.11
324 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | 6321/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031726 | 0 | 0.028785 | 0 | 0.0029411 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.22
325 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | 6376/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031882 | 0 | 0.027395 | 0 | 0.0044865 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.125
326 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | 4009/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89855 | 0.89855 | 0 | 0 | 0 | -0.89855 | -0.89855 | 0 | 0 | 0 | 0.74879 | 0.74879 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 2.9681 | 0.17809 | 2.4932 | 0 | 0.29681 | 2.4168 | 0 | 2.2508 | 0 | 0.16599 | 0.55133 | 0.17809 | 0.24241 | 0 | 0.13082 | 2.2359 | 0 | 2.0976 | 0 | 0.13832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 0.644 | 0
327 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 1.8334 | 0.11001 | 1.5401 | 0 | 0.18334 | 1.8056 | 0 | 1.7363 | 0 | 0.069253 | 0.027827 | 0.11001 | -0.19627 | 0 | 0.11409 | 1.5047 | 0 | 1.4469 | 0 | 0.057711 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 |  |  |  |  | 0
328 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 0.69628 | 0.041777 | 0.58487 | 0 | 0.069628 | 0.57142 | 0 | 0.51447 | 0 | 0.056946 | 0.12486 | 0.041777 | 0.070398 | 0 | 0.012681 | 0.58337 | 0 | 0.53591 | 0 | 0.047455 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 |  |  |  |  | 0
329 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 0.060144 | 0.0036086 | 0.050521 | 0 | 0.0060144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060144 | 0.0036086 | 0.050521 | 0 | 0.0060144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
330 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 0.11776 | 0.0070654 | 0.098915 | 0 | 0.011776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0.0070654 | 0.098915 | 0 | 0.011776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.049
331 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 0.26053 | 0.015632 | 0.21885 | 0 | 0.026053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26053 | 0.015632 | 0.21885 | 0 | 0.026053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.279
332 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016928 | 0 | 0 | 0 | 0.016928 | -0.016928 | 0 | 0 | 0 | -0.016928 | 0.043416 | 0 | 0.029309 | 0 | 0.014107 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.163
333 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | 6423/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086341 | 0 | 0 | 0 | 0.0086341 | -0.0086341 | 0 | 0 | 0 | -0.0086341 | 0.063491 | 0 | 0.056296 | 0 | 0.0071951 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
334 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | -0.014227 | 0 | 0 | 0 | -0.014227 | 0.041017 | 0 | 0.029161 | 0 | 0.011856 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.153
| Городской округ Подольск |  | 29.4777 | 1.7687 | 24.7613 | 0 | 2.9478 | 12.1961 | 0.44788 | 9.9532 | 0 | 1.795 | 17.2817 | 1.3208 | 14.8081 | 0 | 1.1528 | 11.4269 | 0.46619 | 9.465 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 2.3728 | 0
335 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 7.7026 | 0.46216 | 6.4702 | 0 | 0.77026 | 0.54782 | 0 | 0 | 0 | 0.54782 | 7.1548 | 0.46216 | 6.4702 | 0 | 0.22244 | 0.45652 | 0 | 0 | 0 | 0.45652 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
336 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | 5230/18 | 4.1439 | 0.24863 | 3.4809 | 0 | 0.41439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1439 | 0.24863 | 3.4809 | 0 | 0.41439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
337 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 3.4663 | 0.20798 | 2.9117 | 0 | 0.34663 | 0.24652 | 0 | 0 | 0 | 0.24652 | 3.2197 | 0.20798 | 2.9117 | 0 | 0.1001 | 0.20544 | 0 | 0 | 0 | 0.20544 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
338 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 5.4122 | 0.32473 | 4.5462 | 0 | 0.54122 | 0.38492 | 0 | 0 | 0 | 0.38492 | 5.0273 | 0.32473 | 4.5462 | 0 | 0.1563 | 0.32077 | 0 | 0 | 0 | 0.32077 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
339 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 4.9863 | 0.29918 | 4.1885 | 0 | 0.49863 | 0.91223 | 0 | 0.78096 | 0 | 0.13127 | 4.0741 | 0.29918 | 3.4076 | 0 | 0.36736 | 0.10939 | 0 | 0 | 0 | 0.10939 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5478
340 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 1.2 | 0.072 | 1.008 | 0 | 0.12 | 4.3771 | 0 | 4.2918 | 0 | 0.085345 | -3.1771 | 0.072 | -3.2838 | 0 | 0.034655 | 4.5417 | 0 | 4.4706 | 0 | 0.071121 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
341 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 1.2 | 0.072 | 1.008 | 0 | 0.12 | 4.4549 | 0 | 4.1602 | 0 | 0.29475 | -3.2549 | 0.072 | -3.1522 | 0 | -0.17475 | 4.5791 | 0 | 4.3335 | 0 | 0.24562 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.18
342 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 0.33886 | 0.020331 | 0.28464 | 0 | 0.033886 | 0.035373 | 0 | 0 | 0 | 0.035373 | 0.30348 | 0.020331 | 0.28464 | 0 | -0.0014877 | 0.48046 | 0.11708 | 0.3339 | 0 | 0.029478 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2
343 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 0.81311 | 0.048786 | 0.68301 | 0 | 0.081311 | 0.074333 | 0 | 0.061683 | 0 | 0.01265 | 0.73877 | 0.048786 | 0.62133 | 0 | 0.068661 | 0.010542 | 0 | 0 | 0 | 0.010542 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.055
344 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | 6120/19 | 0.21443 | 0.012866 | 0.18012 | 0 | 0.021443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 | 0.012866 | 0.18012 | 0 | 0.021443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
345 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | -0.4863 | 0 | -0.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
346 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20128 | 0.028944 | 0.17234 | 0 | 0 | -0.20128 | -0.028944 | -0.17234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
347 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
348 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32655 | 0.28908 | 0 | 0 | 0.037469 | -0.32655 | -0.28908 | 0 | 0 | -0.037469 | 0.47706 | 0.2409 | 0.20493 | 0 | 0.031224 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.39
349 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032911 | 0.019791 | 0 | 0 | 0.01312 | -0.032911 | -0.019791 | 0 | 0 | -0.01312 | 0.13697 | 0.016493 | 0.10954 | 0 | 0.010933 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
350 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | 6473/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005719 | 0 | 0 | 0 | 0.005719 | -0.005719 | 0 | 0 | 0 | -0.005719 | 0.017237 | 0 | 0.012471 | 0 | 0.0047659 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
351 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0.11006 | 0 | 0 | 0 | -0.11006 | -0.11006 | 0 | 0 | 0 | 0.091719 | 0.091719 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 50.0392 | 3.0024 | 42.0329 | 0 | 5.0039 | 26.2107 | 2.8351 | 14.6338 | 5.485 | 3.2568 | 23.8285 | 0.16723 | 27.3992 | -5.485 | 1.7471 | 20.1686 | 1.6113 | 15.8433 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.42 |  |  |  |  | 1.3776 | 0
352 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 4.8083 | 0.2885 | 4.0389 | 0 | 0.48083 | 0.3408 | 0 | 0 | 0 | 0.3408 | 4.4675 | 0.2885 | 4.0389 | 0 | 0.14003 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.284 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 |  |  |  |  | 0
353 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | 6386/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32451 | 0.039456 | 0 | 0.26286 | 0.022191 | -0.32451 | -0.039456 | 0 | -0.26286 | -0.022191 | 0.28573 | 0.03288 | 0.23436 | 0 | 0.018493 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
354 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 0.08892 | 0.0053352 | 0.074693 | 0 | 0.008892 | 0.30265 | 0 | 0 | 0.30265 | 0 | -0.21373 | 0.0053352 | 0.074693 | -0.30265 | 0.008892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
355 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 2.9849 | 0.17909 | 2.5073 | 0 | 0.29849 | 0.21229 | 0 | 0 | 0 | 0.21229 | 2.7726 | 0.17909 | 2.5073 | 0 | 0.0862 | 0.17691 | 0 | 0 | 0 | 0.17691 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
356 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 | 1.315 | 0.078899 | 1.1046 | 0 | 0.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0.078899 | 1.1046 | 0 | 0.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
357 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 6.4777 | 0.38866 | 5.4413 | 0 | 0.64777 | 0.4607 | 0 | 0 | 0 | 0.4607 | 6.017 | 0.38866 | 5.4413 | 0 | 0.18707 | 0.38392 | 0 | 0 | 0 | 0.38392 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
358 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 3.4675 | 0.20805 | 2.9127 | 0 | 0.34675 | 0.56734 | 0.32073 | 0 | 0 | 0.24661 | 2.9002 | -0.11268 | 2.9127 | 0 | 0.10014 | 0.20551 | 0 | 0 | 0 | 0.20551 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
359 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5946/19 | 2.653 | 0.15918 | 2.2285 | 0 | 0.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0.15918 | 2.2285 | 0 | 0.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
360 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 3.6637 | 0.21982 | 3.0775 | 0 | 0.36637 | 0.26056 | 0 | 0 | 0 | 0.26056 | 3.4031 | 0.21982 | 3.0775 | 0 | 0.1058 | 0.21714 | 0 | 0 | 0 | 0.21714 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
361 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 1.718 | 0.10308 | 1.4431 | 0 | 0.1718 | 0.80252 | 0.68033 | 0 | 0 | 0.12218 | 0.91546 | -0.57725 | 1.4431 | 0 | 0.049614 | 0.66876 | 0.56694 | 0 | 0 | 0.10182 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
362 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0.56041 | 0.033625 | 0.47075 | 0 | 0.056041 | 0.11197 | 0 | 0.10341 | 0 | 0.0085581 | 0.44844 | 0.033625 | 0.36734 | 0 | 0.047483 | 0.0071317 | 0 | 0 | 0 | 0.0071317 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
363 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 3.5304 | 0.21182 | 2.9655 | 0 | 0.35304 | 2.6126 | 0 | 2.3567 | 0 | 0.25591 | 0.91775 | 0.21182 | 0.60881 | 0 | 0.097126 | 2.093 | 0 | 1.8797 | 0 | 0.21326 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.232
364 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 1.0039 | 0.060236 | 0.8433 | 0 | 0.10039 | 0.31331 | 0.24191 | 0 | 0 | 0.071401 | 0.69063 | -0.18167 | 0.8433 | 0 | 0.028993 | 0.26109 | 0.20159 | 0 | 0 | 0.059501 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
365 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 3.1223 | 0.18734 | 2.6227 | 0 | 0.31223 | 0.25766 | 0 | 0 | 0 | 0.25766 | 2.8646 | 0.18734 | 2.6227 | 0 | 0.054571 | 0.21471 | 0 | 0 | 0 | 0.21471 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 |  |  |  |  | 0
366 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 9.0199 | 0.54119 | 7.5767 | 0 | 0.90199 | 10.995 | 0 | 10.5732 | 0 | 0.42182 | -1.9751 | 0.54119 | -2.9965 | 0 | 0.48017 | 9.1625 | 0 | 8.811 | 0 | 0.35152 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.9826
367 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.93687 | 0.4653 | 0.40334 | 0 | 0.068221 | -0.92487 | -0.46458 | -0.39326 | 0 | -0.067021 | 0.056851 | 0 | 0 | 0 | 0.056851 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.163
368 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 0.58447 | 0.035068 | 0.49096 | 0 | 0.058447 | 0.35044 | 0.049236 | 0 | 0.25282 | 0.048381 | 0.23403 | -0.014168 | 0.49096 | -0.25282 | 0.010066 | 0.29348 | 0.04103 | 0.21214 | 0 | 0.040318 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
369 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0.14396 | 0.0086375 | 0.12092 | 0 | 0.014396 | 0.039456 | 0.039456 | 0 | 0 | 0 | 0.1045 | -0.030819 | 0.12092 | 0 | 0.014396 | 0.03288 | 0.03288 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
370 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 0.7695 | 0.04617 | 0.64638 | 0 | 0.07695 | 0.60649 | 0.064824 | 0 | 0.52198 | 0.019685 | 0.16301 | -0.018654 | 0.64638 | -0.52198 | 0.057265 | 0.58572 | 0.05402 | 0.5153 | 0 | 0.016404 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
371 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 0.5701 | 0.034206 | 0.47888 | 0 | 0.05701 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0.52086 | -0.01503 | 0.47888 | 0 | 0.05701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
372 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 0.37378 | 0.022427 | 0.31397 | 0 | 0.037378 | 0.051173 | 0.031488 | 0 | 0 | 0.019685 | 0.3226 | -0.0090614 | 0.31397 | 0 | 0.017692 | 0.12801 | 0.02624 | 0.085365 | 0 | 0.016404 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
373 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 0.89996 | 0.053998 | 0.75597 | 0 | 0.089996 | 0.77031 | 0.24959 | 0.45671 | 0 | 0.064006 | 0.12966 | -0.1956 | 0.29926 | 0 | 0.02599 | 0.73707 | 0.20799 | 0.47574 | 0 | 0.053339 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
374 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 0.53524 | 0.032114 | 0.4496 | 0 | 0.053524 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | -0.017122 | 0.4496 | 0 | 0.053524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
375 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 0.243 | 0.01458 | 0.20412 | 0 | 0.0243 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0.19376 | -0.034656 | 0.20412 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
376 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 0.53524 | 0.032114 | 0.4496 | 0 | 0.053524 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | -0.017122 | 0.4496 | 0 | 0.053524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
377 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 0.37378 | 0.022427 | 0.31397 | 0 | 0.037378 | 0.28882 | 0.031488 | 0 | 0.23268 | 0.024652 | 0.084956 | -0.0090614 | 0.31397 | -0.23268 | 0.012725 | 0.24109 | 0.02624 | 0.1943 | 0 | 0.020543 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 |  |  |  |  | 0
378 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 0.58447 | 0.035068 | 0.49096 | 0 | 0.058447 | 0.46856 | 0.049236 | 0 | 0.36792 | 0.051402 | 0.11591 | -0.014168 | 0.49096 | -0.36792 | 0.0070454 | 0.41867 | 0.04103 | 0.3348 | 0 | 0.042835 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 |  |  |  |  | 0
379 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14512 | 0.1355 | 0 | 0 | 0.0096204 | -0.14512 | -0.1355 | 0 | 0 | -0.0096204 | 0.008017 | 0 | 0 | 0 | 0.008017 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
380 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28041 | 0.039456 | 0 | 0.20364 | 0.037316 | -0.28041 | -0.039456 | 0 | -0.20364 | -0.037316 | 0.26842 | 0.03288 | 0.20444 | 0 | 0.031097 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
381 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | -0.24043 | 0 | -0.24043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
382 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33086 | 0.039456 | 0 | 0.2789 | 0.012509 | -0.33086 | -0.039456 | 0 | -0.2789 | -0.012509 | 0.27739 | 0.03288 | 0.23409 | 0 | 0.010424 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 |  |  |  |  | 0
383 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33006 | 0.049236 | 0 | 0.25282 | 0.028006 | -0.33006 | -0.049236 | 0 | -0.25282 | -0.028006 | 0.3324 | 0.04103 | 0.26803 | 0 | 0.023338 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
384 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | 6402/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0 | 1.031 | 0.13792 | -1.1689 | 0 | 0 | -1.031 | -0.13792 | 1.5902 | 0.12771 | 1.3476 | 0 | 0.11493 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
385 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
386 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56711 | 0 | 0 | 0.5487 | 0.018417 | -0.56711 | 0 | 0 | -0.5487 | -0.018417 | 0.48408 | 0.11303 | 0.35571 | 0 | 0.015348 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
387 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049984 | 0.039456 | 0 | 0 | 0.010528 | -0.049984 | -0.039456 | 0 | 0 | -0.010528 | 0.32707 | 0.03288 | 0.28542 | 0 | 0.0087731 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
388 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47536 | 0 | 0 | 0.44959 | 0.025771 | -0.47536 | 0 | 0 | -0.44959 | -0.025771 | 0.42688 | 0 | 0.4054 | 0 | 0.021476 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
389 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | 6527/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | 0 | 0.26286 | 0 | -0.26286 | 0 | 0 | -0.26286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
390 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | 6495/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 | 0.5166 | 0 | -0.5166 | 0 | 0 | -0.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
391 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07203 | 0.07203 | 0 | 0 | 0 | -0.07203 | -0.07203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 18.2475 | 1.0949 | 15.3279 | 0 | 1.8248 | 5.1248 | 0.72821 | 2.3072 | 1.152 | 0.93734 | 13.1227 | 0.36664 | 13.0207 | -1.152 | 0.88742 | 3.7834 | 0.60684 | 2.3954 | 0 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.35 | 0
392 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 5.1706 | 0.31024 | 4.3433 | 0 | 0.51706 | 0.043615 | 0.043615 | 0 | 0 | 0 | 5.127 | 0.26662 | 4.3433 | 0 | 0.51706 | 0.036346 | 0.036346 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
393 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 3.0269 | 0.18161 | 2.5426 | 0 | 0.30269 | 0.44174 | 0.22647 | 0 | 0 | 0.21528 | 2.5852 | -0.044852 | 2.5426 | 0 | 0.087414 | 0.36812 | 0.18872 | 0 | 0 | 0.1794 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
394 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 2.7387 | 0.16432 | 2.3005 | 0 | 0.27387 | 2.5591 | 0.11044 | 2.3072 | 0 | 0.14145 | 0.17956 | 0.053878 | -0.0067417 | 0 | 0.13242 | 2.1396 | 0.092037 | 1.9297 | 0 | 0.11787 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
395 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 6.9678 | 0.41807 | 5.8529 | 0 | 0.69678 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 0.49556 | 6.4722 | 0.41807 | 5.8529 | 0 | 0.20122 | 0.41296 | 0 | 0 | 0 | 0.41296 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
396 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 0.34352 | 0.020611 | 0.28856 | 0 | 0.034352 | 0.54972 | 0.26569 | 0 | 0.25282 | 0.031207 | -0.2062 | -0.24508 | 0.28856 | -0.25282 | 0.0031458 | 0.63025 | 0.22141 | 0.38284 | 0 | 0.026006 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
397 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | 0 | 0.89918 | 0 | -0.89918 | 0 | 0 | -0.89918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
398 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13584 | 0.081992 | 0 | 0 | 0.053847 | -0.13584 | -0.081992 | 0 | 0 | -0.053847 | 0.19609 | 0.068327 | 0.082887 | 0 | 0.044872 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.35
| Новое строительство |  | 1043.8794 | 62.6328 | 876.8587 | 0 | 104.3879 | 632.353 | 86.856 | 476.2335 | 0.50882 | 68.7547 | 411.5264 | -24.2232 | 400.6252 | -0.50882 | 35.6333 | 560.5318 | 59.3216 | 440.4578 | 1.3771 | 59.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.886 |  |  |  |  | 51.2095 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 1.0316 | 0.061894 | 0.86652 | 0 | 0.10316 | 5.9099 | 1.5744 | 4.069 | 0 | 0.26646 | -4.8783 | -1.5125 | -3.2025 | 0 | -0.1633 | 5.3208 | 1.312 | 3.7868 | 0 | 0.22205 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.981 | 0
399 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 1.6009 | 0.48007 | 1.0288 | 0 | 0.092038 | -1.5889 | -0.47935 | -1.0187 | 0 | -0.090838 | 1.5484 | 0.40006 | 1.0717 | 0 | 0.076699 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.316
400 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 1.0196 | 0.061174 | 0.85644 | 0 | 0.10196 | 0.072513 | 0 | 0 | 0 | 0.072513 | 0.94706 | 0.061174 | 0.85644 | 0 | 0.029444 | 0.060427 | 0 | 0 | 0 | 0.060427 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
401 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 0.3293 | 0.82565 | 0 | 0.038733 | -1.1937 | -0.3293 | -0.82565 | 0 | -0.038733 | 0.99473 | 0.27442 | 0.68804 | 0 | 0.032277 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.296
402 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2918 | 0.42036 | 0.87146 | 0 | 0 | -1.2918 | -0.42036 | -0.87146 | 0 | 0 | 1.2581 | 0.3503 | 0.90777 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
403 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | 6368/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
404 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0.34467 | 1.3431 | 0 | 0.063176 | -1.751 | -0.34467 | -1.3431 | 0 | -0.063176 | 1.4591 | 0.28722 | 1.1193 | 0 | 0.052647 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.369
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 16.2301 | 0.9738 | 13.6333 | 0 | 1.623 | 18.3914 | 0.49721 | 16.6831 | 0 | 1.2111 | -2.1613 | 0.47659 | -3.0498 | 0 | 0.41193 | 16.6515 | 0.41434 | 15.228 | 0 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 2.3084 | 0
405 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
406 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 1.2652 | 0.075912 | 1.0628 | 0 | 0.12652 | 6.887 | 0 | 6.6925 | 0 | 0.1945 | -5.6218 | 0.075912 | -5.6297 | 0 | -0.067982 | 7.1334 | 0 | 6.9713 | 0 | 0.16208 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.091
407 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 2.8035 | 0.16821 | 2.355 | 0 | 0.28035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8035 | 0.16821 | 2.355 | 0 | 0.28035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
408 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 3.4749 | 0.20849 | 2.9189 | 0 | 0.34749 | 5.2657 | 0 | 4.9625 | 0 | 0.30321 | -1.7908 | 0.20849 | -2.0436 | 0 | 0.044272 | 5.4219 | 0 | 5.1692 | 0 | 0.25268 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.41142
409 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 1.0368 | 0.062206 | 0.87088 | 0 | 0.10368 | 0.82924 | 0.19646 | 0.5453 | 0 | 0.087476 | 0.20753 | -0.13426 | 0.32558 | 0 | 0.0162 | 0.80463 | 0.16372 | 0.56802 | 0 | 0.072897 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.251
410 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 0.05652 | 0.0033912 | 0.047477 | 0 | 0.005652 | 0.0040198 | 0 | 0 | 0 | 0.0040198 | 0.0525 | 0.0033912 | 0.047477 | 0 | 0.0016322 | 0.0033498 | 0 | 0 | 0 | 0.0033498 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
411 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 1.9723 | 0.11834 | 1.6568 | 0 | 0.19723 | 0.14028 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 1.8321 | 0.11834 | 1.6568 | 0 | 0.056959 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
412 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 0.44651 | 0.02679 | 0.37507 | 0 | 0.044651 | 0.015549 | 0 | 0 | 0 | 0.015549 | 0.43096 | 0.02679 | 0.37507 | 0 | 0.029102 | 0.08025 | 0 | 0.067293 | 0 | 0.012958 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.099
413 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 1.5947 | 0.095683 | 1.3396 | 0 | 0.15947 | 0.11342 | 0 | 0 | 0 | 0.11342 | 1.4813 | 0.095683 | 1.3396 | 0 | 0.046054 | 0.094515 | 0 | 0 | 0 | 0.094515 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
414 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 1.9386 | 0.11631 | 1.6284 | 0 | 0.19386 | 0.13787 | 0 | 0 | 0 | 0.13787 | 1.8007 | 0.11631 | 1.6284 | 0 | 0.055984 | 0.11489 | 0 | 0 | 0 | 0.11489 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
415 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 1.629 | 0.097743 | 1.3684 | 0 | 0.1629 | 0.11586 | 0 | 0 | 0 | 0.11586 | 1.5132 | 0.097743 | 1.3684 | 0 | 0.047045 | 0.09655 | 0 | 0 | 0 | 0.09655 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
416 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 1.5404 | 0 | 0.035735 | -1.5761 | 0 | -1.5404 | 0 | -0.035735 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0.029779 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09267
417 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3055 | 0.30075 | 2.9425 | 0 | 0.062306 | -3.3055 | -0.30075 | -2.9425 | 0 | -0.062306 | 2.7546 | 0.25063 | 2.4521 | 0 | 0.051922 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.3633
| Городской округ Электрогорск |  | 22.5644 | 1.3539 | 18.9541 | 0 | 2.2564 | 8.5176 | 0.16801 | 7.5355 | 0 | 0.81402 | 14.0468 | 1.1859 | 11.4186 | 0 | 1.4424 | 7.1967 | 0.14001 | 6.3783 | 0 | 0.67835 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.556 | 0
418 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 2.4704 | 0.14822 | 2.0751 | 0 | 0.24704 | 0.1757 | 0 | 0 | 0 | 0.1757 | 2.2947 | 0.14822 | 2.0751 | 0 | 0.071343 | 0.14642 | 0 | 0 | 0 | 0.14642 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
419 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 | 1.828 | 0.10968 | 1.5355 | 0 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0.10968 | 1.5355 | 0 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
420 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 2.2588 | 0.13553 | 1.8974 | 0 | 0.22588 | 0.32865 | 0.16801 | 0 | 0 | 0.16065 | 1.9301 | -0.032478 | 1.8974 | 0 | 0.065232 | 0.27388 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.13387 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
421 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 5.6971 | 0.34182 | 4.7855 | 0 | 0.56971 | 3.6102 | 0 | 3.2675 | 0 | 0.34269 | 2.0869 | 0.34182 | 1.518 | 0 | 0.22702 | 3.1072 | 0 | 2.8217 | 0 | 0.28557 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.195
422 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 5.6485 | 0.33891 | 4.7447 | 0 | 0.56485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6485 | 0.33891 | 4.7447 | 0 | 0.56485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
423 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 4.6617 | 0.2797 | 3.9158 | 0 | 0.46617 | 4.403 | 0 | 4.268 | 0 | 0.13499 | 0.25867 | 0.2797 | -0.35221 | 0 | 0.33118 | 3.6692 | 0 | 3.5567 | 0 | 0.11249 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.361
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 30.1306 | 1.8078 | 25.3097 | 0 | 3.0131 | 46.6074 | 3.9869 | 40.6434 | 0 | 1.9772 | -16.4768 | -2.179 | -15.3337 | 0 | 1.0359 | 44.8776 | 3.4858 | 39.7441 | 0 | 1.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 3.4427 | 0
424 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 9.1432 | 0.68999 | 8.4524 | 0 | 0.00085344 | -9.1312 | -0.68927 | -8.4423 | 0 | 0.00034656 | 9.3803 | 0.57499 | 8.8046 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
425 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 2.0734 | 0.1244 | 1.7417 | 0 | 0.20734 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 0.14746 | 1.9259 | 0.1244 | 1.7417 | 0 | 0.059878 | 0.12289 | 0 | 0 | 0 | 0.12289 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
426 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 2.0734 | 0.1244 | 1.7417 | 0 | 0.20734 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 0.14746 | 1.9259 | 0.1244 | 1.7417 | 0 | 0.059878 | 0.12289 | 0 | 0 | 0 | 0.12289 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
427 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 2.0734 | 0.1244 | 1.7417 | 0 | 0.20734 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 0.14746 | 1.9259 | 0.1244 | 1.7417 | 0 | 0.059878 | 0.12289 | 0 | 0 | 0 | 0.12289 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
428 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 3.96 | 0.2376 | 3.3264 | 0 | 0.396 | 5 | 0.5027 | 4.2157 | 0 | 0.28164 | -1.04 | -0.2651 | -0.8893 | 0 | 0.11436 | 5.0449 | 0.41892 | 4.3913 | 0 | 0.2347 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
429 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 1.8517 | 0.1111 | 1.5554 | 0 | 0.18517 | 1.2103 | 0.20902 | 0.86959 | 0 | 0.13169 | 0.64139 | -0.097916 | 0.68583 | 0 | 0.053475 | 1.1897 | 0.17418 | 0.90582 | 0 | 0.10974 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
430 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 1.9708 | 0.11825 | 1.6555 | 0 | 0.19708 | 0.14017 | 0 | 0 | 0 | 0.14017 | 1.8306 | 0.11825 | 1.6555 | 0 | 0.056915 | 1.5728 | 0.16345 | 1.2925 | 0 | 0.1168 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 | 1.3212 | 0.079272 | 1.1098 | 0 | 0.13212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0.079272 | 1.1098 | 0 | 0.13212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
432 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 1.221 | 0.073261 | 1.0257 | 0 | 0.1221 | 0.08684 | 0 | 0 | 0 | 0.08684 | 1.1342 | 0.073261 | 1.0257 | 0 | 0.035262 | 0.072366 | 0 | 0 | 0 | 0.072366 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
433 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 | 1.4668 | 0.088008 | 1.2321 | 0 | 0.14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4668 | 0.088008 | 1.2321 | 0 | 0.14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
434 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 1.1282 | 0.06769 | 0.94766 | 0 | 0.11282 | 0.080236 | 0 | 0 | 0 | 0.080236 | 1.0479 | 0.06769 | 0.94766 | 0 | 0.03258 | 0.066864 | 0 | 0 | 0 | 0.066864 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
435 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 0.93468 | 0.056081 | 0.78513 | 0 | 0.093468 | 0.066475 | 0 | 0 | 0 | 0.066475 | 0.8682 | 0.056081 | 0.78513 | 0 | 0.026993 | 0.055396 | 0 | 0 | 0 | 0.055396 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
436 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 | 0.99504 | 0.059702 | 0.83583 | 0 | 0.099504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99504 | 0.059702 | 0.83583 | 0 | 0.099504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
437 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 | 0.67296 | 0.040378 | 0.56529 | 0 | 0.067296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67296 | 0.040378 | 0.56529 | 0 | 0.067296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
438 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | 2345/15 | 0.71858 | 0.043115 | 0.60361 | 0 | 0.071858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71858 | 0.043115 | 0.60361 | 0 | 0.071858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
439 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 5.1644 | 0.30986 | 4.3381 | 0 | 0.51644 | 8.8511 | 1.0039 | 7.4799 | 0 | 0.36729 | -3.6867 | -0.69402 | -3.1419 | 0 | 0.14914 | 8.9342 | 0.83657 | 7.7916 | 0 | 0.30608 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
440 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 1.0994 | 0.065964 | 0.9235 | 0 | 0.10994 | 11.2812 | 0 | 11.1991 | 0 | 0.082056 | -10.1818 | 0.065964 | -10.2756 | 0 | 0.027884 | 9.401 | 0 | 9.3326 | 0 | 0.06838 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1107
441 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 1.3937 | 0.083623 | 1.1707 | 0 | 0.13937 | 9.1039 | 1.3784 | 7.4505 | 0 | 0.27496 | -7.7102 | -1.2948 | -6.2798 | 0 | -0.13559 | 7.5866 | 1.1487 | 6.2088 | 0 | 0.22914 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.312
442 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | 6332/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | 0.20287 | 0.97615 | 0 | 0.022551 | -1.2016 | -0.20287 | -0.97615 | 0 | -0.022551 | 1.2047 | 0.16905 | 1.0168 | 0 | 0.018793 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.02
| Шатурский муниципальный район |  | 13.4942 | 0.80965 | 11.3351 | 0 | 1.3494 | 2.235 | 0.96932 | 0.44154 | 0 | 0.82411 | 11.2592 | -0.15967 | 10.8936 | 0 | 0.52531 | 1.4945 | 0.80777 | 0 | 0 | 0.68676 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.269 | 0
443 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 2.985 | 0.1791 | 2.5074 | 0 | 0.2985 | 0.2559 | 0.043605 | 0 | 0 | 0.21229 | 2.7291 | 0.13549 | 2.5074 | 0 | 0.086203 | 0.21325 | 0.036337 | 0 | 0 | 0.17691 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
444 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 2.985 | 0.1791 | 2.5074 | 0 | 0.2985 | 0.25592 | 0.043629 | 0 | 0 | 0.21229 | 2.7291 | 0.13547 | 2.5074 | 0 | 0.086203 | 0.21327 | 0.036358 | 0 | 0 | 0.17691 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
445 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 2.0773 | 0.12464 | 1.7449 | 0 | 0.20773 | 0.47966 | 0.33192 | 0 | 0 | 0.14774 | 1.5976 | -0.20729 | 1.7449 | 0 | 0.05999 | 0.39972 | 0.2766 | 0 | 0 | 0.12312 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
446 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 3.044 | 0.18264 | 2.557 | 0 | 0.3044 | 0.2165 | 0 | 0 | 0 | 0.2165 | 2.8275 | 0.18264 | 2.557 | 0 | 0.087909 | 0.18041 | 0 | 0 | 0 | 0.18041 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
447 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 2.4029 | 0.14418 | 2.0185 | 0 | 0.24029 | 0.47683 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.035288 | 1.9261 | 0.14418 | 1.5769 | 0 | 0.20501 | 0.029407 | 0 | 0 | 0 | 0.029407 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.269
448 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55016 | 0.55016 | 0 | 0 | 0 | -0.55016 | -0.55016 | 0 | 0 | 0 | 0.45847 | 0.45847 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 12.4345 | 0.74607 | 10.445 | 0 | 1.2435 | 18.8887 | 1.6736 | 16.4566 | 0 | 0.75852 | -6.4542 | -0.92756 | -6.0116 | 0 | 0.48494 | 17.6151 | 1.4778 | 15.5052 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.58866 | 0
449 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 3.6891 | 0.23739 | 3.4196 | 0 | 0.032106 | -3.6771 | -0.23667 | -3.4095 | 0 | -0.030906 | 3.0743 | 0.19783 | 2.8497 | 0 | 0.026755 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.079
450 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 4.0022 | 0.24013 | 3.3618 | 0 | 0.40022 | 4.7306 | 0 | 4.446 | 0 | 0.28464 | -0.72848 | 0.24013 | -1.0842 | 0 | 0.11558 | 4.8685 | 0 | 4.6313 | 0 | 0.2372 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
451 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 2.8628 | 0.24665 | 2.5479 | 0 | 0.068285 | -2.8508 | -0.24593 | -2.5378 | 0 | -0.067085 | 2.9165 | 0.20554 | 2.654 | 0 | 0.056904 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.17166
452 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 1.4967 | 0.089803 | 1.2572 | 0 | 0.14967 | 0.20613 | 0.09968 | 0 | 0 | 0.10645 | 1.2906 | -0.0098764 | 1.2572 | 0 | 0.043224 | 0.25484 | 0.16613 | 0 | 0 | 0.088707 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
453 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 2.1329 | 0.4893 | 1.6049 | 0 | 0.038748 | -2.1209 | -0.48858 | -1.5948 | 0 | -0.037548 | 2.1118 | 0.40775 | 1.6717 | 0 | 0.03229 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.212
454 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 2.5316 | 0.15189 | 2.1265 | 0 | 0.25316 | 0.18005 | 0 | 0 | 0 | 0.18005 | 2.3515 | 0.15189 | 2.1265 | 0 | 0.073109 | 0.15004 | 0 | 0 | 0 | 0.15004 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
455 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
456 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
457 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | 4.3441 | 0.26065 | 3.649 | 0 | 0.43441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3441 | 0.26065 | 3.649 | 0 | 0.43441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
458 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0854 | 0.6006 | 4.4382 | 0 | 0.046537 | -5.0854 | -0.6006 | -4.4382 | 0 | -0.046537 | 4.2378 | 0.5005 | 3.6985 | 0 | 0.038781 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.126
| Луховицкий муниципальный район |  | 12.6966 | 0.76179 | 10.6651 | 0 | 1.2697 | 13.1146 | 0.42933 | 9.2267 | 0 | 3.4585 | -0.41802 | 0.33247 | 1.4384 | 0 | -2.1889 | 11.9009 | 0.35777 | 8.3525 | 0 | 3.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 1.065 | 0
459 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 2.1803 | 0.13082 | 1.8314 | 0 | 0.21803 | 2.2558 | 0 | 2.1007 | 0 | 0.15506 | -0.075493 | 0.13082 | -0.26928 | 0 | 0.062965 | 2.3175 | 0 | 2.1883 | 0 | 0.12922 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
460 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 1.1664 | 0.069983 | 0.97977 | 0 | 0.11664 | 2.7607 | 0 | 0 | 0 | 2.7607 | -1.5943 | 0.069983 | 0.97977 | 0 | -2.644 | 2.6091 | 0 | 0 | 0 | 2.6091 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
461 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 6.5678 | 0.39407 | 5.5169 | 0 | 0.65678 | 6.3963 | 0 | 6.0418 | 0 | 0.35452 | 0.17148 | 0.39407 | -0.52484 | 0 | 0.30225 | 5.3302 | 0 | 5.0348 | 0 | 0.29544 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.017
462 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 2.7821 | 0.16693 | 2.337 | 0 | 0.27821 | 1.7019 | 0.42933 | 1.0842 | 0 | 0.1883 | 1.0803 | -0.2624 | 1.2527 | 0 | 0.089914 | 1.6441 | 0.35777 | 1.1294 | 0 | 0.15691 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.048
| Городской округ Кашира |  | 16.0696 | 0.96417 | 13.4984 | 0 | 1.607 | 4.2626 | 0.7773 | 2.3892 | 0 | 1.0961 | 11.807 | 0.18687 | 11.1092 | 0 | 0.51088 | 3.6988 | 0.64775 | 2.0923 | 0 | 0.95877 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.101 | 0
463 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 2.1199 | 0.1272 | 1.7808 | 0 | 0.21199 | 0.48457 | 0 | 0.3806 | 0 | 0.10397 | 1.6354 | 0.1272 | 1.4002 | 0 | 0.10803 | 0.08664 | 0 | 0 | 0 | 0.08664 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.101
464 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 3.9128 | 0.23477 | 3.2868 | 0 | 0.39128 | 0.27828 | 0 | 0 | 0 | 0.27828 | 3.6345 | 0.23477 | 3.2868 | 0 | 0.113 | 0.27727 | 0 | 0 | 0 | 0.27727 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
465 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 10.0368 | 0.60221 | 8.4309 | 0 | 1.0037 | 0.71383 | 0 | 0 | 0 | 0.71383 | 9.323 | 0.60221 | 8.4309 | 0 | 0.28985 | 0.59486 | 0 | 0 | 0 | 0.59486 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
466 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7859 | 0.7773 | 2.0086 | 0 | 0 | -2.7859 | -0.7773 | -2.0086 | 0 | 0 | 2.74 | 0.64775 | 2.0923 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 8.0999 | 0.48599 | 6.8039 | 0 | 0.80999 | 7.4621 | 0.78303 | 6.3283 | 0 | 0.35086 | 0.63775 | -0.29704 | 0.47566 | 0 | 0.45913 | 6.5822 | 0.65253 | 5.6373 | 0 | 0.29238 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.2753 | 0
467 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 1.9933 | 0.1196 | 1.6744 | 0 | 0.19933 | 2.1316 | 0.11932 | 1.9718 | 0 | 0.040504 | -0.13826 | 0.00028309 | -0.29737 | 0 | 0.15883 | 1.7763 | 0.09943 | 1.6431 | 0 | 0.033753 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0923
468 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 2.269 | 0.13614 | 1.906 | 0 | 0.2269 | 0.89012 | 0 | 0.8527 | 0 | 0.037423 | 1.3789 | 0.13614 | 1.0533 | 0 | 0.18948 | 0.37559 | 0 | 0.34441 | 0 | 0.031186 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.183
469 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 3.3701 | 0.20221 | 2.8309 | 0 | 0.33701 | 4.4072 | 0.66372 | 3.5038 | 0 | 0.23969 | -1.0371 | -0.46151 | -0.6729 | 0 | 0.097326 | 4.4026 | 0.5531 | 3.6498 | 0 | 0.19974 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
470 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 0.46745 | 0.028047 | 0.39266 | 0 | 0.046745 | 0.033245 | 0 | 0 | 0 | 0.033245 | 0.4342 | 0.028047 | 0.39266 | 0 | 0.013499 | 0.027704 | 0 | 0 | 0 | 0.027704 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 4.2282 | 0.25369 | 3.5517 | 0 | 0.42282 | 0.9992 | 0.68043 | 0 | 0 | 0.31877 | 3.229 | -0.42674 | 3.5517 | 0 | 0.10406 | 0.81762 | 0.56703 | 0 | 0 | 0.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
471 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 2.0849 | 0.12509 | 1.7513 | 0 | 0.20849 | 0.16633 | 0 | 0 | 0 | 0.16633 | 1.9186 | 0.12509 | 1.7513 | 0 | 0.042158 | 0.12357 | 0 | 0 | 0 | 0.12357 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
472 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 2.1433 | 0.1286 | 1.8004 | 0 | 0.21433 | 0.83287 | 0.68043 | 0 | 0 | 0.15244 | 1.3105 | -0.55183 | 1.8004 | 0 | 0.061897 | 0.69405 | 0.56703 | 0 | 0 | 0.12703 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | -0.086189 | -0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
473 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | -0.086189 | -0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 11.818 | 0.70908 | 9.9271 | 0 | 1.1818 | 8.803 | 1.8869 | 5.5168 | 0.25282 | 1.1465 | 3.0149 | -1.1778 | 4.4103 | -0.25282 | 0.035268 | 9.2407 | 1.5724 | 5.3356 | 1.3771 | 0.95544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | 1.567 | 0
474 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 6.7772 | 0.40663 | 5.6928 | 0 | 0.67772 | 1.048 | 0.56597 | 0 | 0 | 0.482 | 5.7292 | -0.15934 | 5.6928 | 0 | 0.19572 | 0.8733 | 0.47164 | 0 | 0 | 0.40167 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
475 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 5.0408 | 0.30245 | 4.2343 | 0 | 0.50408 | 6.3316 | 0.5192 | 5.5168 | 0 | 0.2956 | -1.2908 | -0.21675 | -1.2825 | 0 | 0.20848 | 5.2763 | 0.43266 | 4.5973 | 0 | 0.24633 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.77
476 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4235 | 0.80175 | 0 | 0.25282 | 0.36893 | -1.4235 | -0.80175 | 0 | -0.25282 | -0.36893 | 3.091 | 0.66813 | 0.73834 | 1.3771 | 0.30744 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.03 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.797
| Городской округ Пущино |  | 14.29 | 0.8574 | 12.0036 | 0 | 1.429 | 8.2411 | 7.2248 | 0 | 0 | 1.0163 | 6.0489 | -6.3674 | 12.0036 | 0 | 0.41268 | 7.6645 | 4.2063 | 2.6112 | 0 | 0.84693 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
477 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 0.75776 | 0.045466 | 0.63652 | 0 | 0.075776 | 0.33663 | 0.28273 | 0 | 0 | 0.053893 | 0.42114 | -0.23727 | 0.63652 | 0 | 0.021883 | 0.28052 | 0.23561 | 0 | 0 | 0.044911 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
478 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 0.43421 | 0.026052 | 0.36473 | 0 | 0.043421 | 0.25312 | 0.22223 | 0 | 0 | 0.030881 | 0.18109 | -0.19618 | 0.36473 | 0 | 0.01254 | 0.21093 | 0.18519 | 0 | 0 | 0.025734 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
479 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 0.43421 | 0.026052 | 0.36473 | 0 | 0.043421 | 0.21147 | 0.18058 | 0 | 0 | 0.030881 | 0.22274 | -0.15453 | 0.36473 | 0 | 0.01254 | 0.17622 | 0.15049 | 0 | 0 | 0.025734 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
480 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 0.8064 | 0.048384 | 0.67738 | 0 | 0.08064 | 0.32438 | 0.26703 | 0 | 0 | 0.057352 | 0.48202 | -0.21864 | 0.67738 | 0 | 0.023288 | 0.27032 | 0.22252 | 0 | 0 | 0.047793 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
481 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 0.82386 | 0.049432 | 0.69204 | 0 | 0.082386 | 0.29576 | 0.23716 | 0 | 0 | 0.058594 | 0.5281 | -0.18773 | 0.69204 | 0 | 0.023792 | 0.24647 | 0.19764 | 0 | 0 | 0.048828 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
482 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 0.42332 | 0.025399 | 0.35559 | 0 | 0.042332 | 0.21665 | 0.18655 | 0 | 0 | 0.030107 | 0.20667 | -0.16115 | 0.35559 | 0 | 0.012225 | 0.18054 | 0.15546 | 0 | 0 | 0.025089 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
483 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 0.73252 | 0.043951 | 0.61531 | 0 | 0.073252 | 0.27983 | 0.22773 | 0 | 0 | 0.052097 | 0.45268 | -0.18378 | 0.61531 | 0 | 0.021154 | 0.23319 | 0.18978 | 0 | 0 | 0.043414 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
484 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 1.1377 | 0.06826 | 0.95564 | 0 | 0.11377 | 0.080912 | 0 | 0 | 0 | 0.080912 | 1.0567 | 0.06826 | 0.95564 | 0 | 0.032854 | 0.067426 | 0 | 0 | 0 | 0.067426 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
485 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 0.86955 | 0.052173 | 0.73043 | 0 | 0.086955 | 0.34459 | 0.28274 | 0 | 0 | 0.061844 | 0.52497 | -0.23057 | 0.73043 | 0 | 0.025112 | 0.28716 | 0.23562 | 0 | 0 | 0.051536 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
486 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 0.68685 | 0.041211 | 0.57695 | 0 | 0.068685 | 0.30802 | 0.25917 | 0 | 0 | 0.048849 | 0.37883 | -0.21796 | 0.57695 | 0 | 0.019835 | 0.25668 | 0.21597 | 0 | 0 | 0.040708 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
487 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 0.51046 | 0.030627 | 0.42878 | 0 | 0.051046 | 0.2719 | 0.23559 | 0 | 0 | 0.036304 | 0.23856 | -0.20497 | 0.42878 | 0 | 0.014742 | 0.22658 | 0.19633 | 0 | 0 | 0.030253 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
488 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 0.64116 | 0.038469 | 0.53857 | 0 | 0.064116 | 0.28119 | 0.23559 | 0 | 0 | 0.0456 | 0.35996 | -0.19712 | 0.53857 | 0 | 0.018516 | 0.23433 | 0.19633 | 0 | 0 | 0.038 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
489 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 0.3362 | 0.020172 | 0.2824 | 0 | 0.03362 | 0.21008 | 0.18617 | 0 | 0 | 0.023911 | 0.12611 | -0.166 | 0.2824 | 0 | 0.009709 | 0.17507 | 0.15514 | 0 | 0 | 0.019925 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
490 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 0.64849 | 0.038909 | 0.54473 | 0 | 0.064849 | 0.31315 | 0.26703 | 0 | 0 | 0.046121 | 0.33534 | -0.22812 | 0.54473 | 0 | 0.018728 | 0.26096 | 0.22252 | 0 | 0 | 0.038434 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
491 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 0.55094 | 0.033057 | 0.46279 | 0 | 0.055094 | 0.22667 | 0.18748 | 0 | 0 | 0.039184 | 0.32428 | -0.15443 | 0.46279 | 0 | 0.015911 | 0.22014 | 0.18748 | 0 | 0 | 0.032653 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
492 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 0.55094 | 0.033057 | 0.46279 | 0 | 0.055094 | 0.22667 | 0.18748 | 0 | 0 | 0.039184 | 0.32428 | -0.15443 | 0.46279 | 0 | 0.015911 | 0.22014 | 0.18748 | 0 | 0 | 0.032653 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
493 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 0.38638 | 0.023183 | 0.32456 | 0 | 0.038638 | 0.1891 | 0.16162 | 0 | 0 | 0.027479 | 0.19728 | -0.13844 | 0.32456 | 0 | 0.011158 | 0.18452 | 0.16162 | 0 | 0 | 0.0229 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
494 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 0.63323 | 0.037994 | 0.53191 | 0 | 0.063323 | 0.25192 | 0.20688 | 0 | 0 | 0.045036 | 0.38131 | -0.16889 | 0.53191 | 0 | 0.018287 | 0.24441 | 0.20688 | 0 | 0 | 0.03753 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
495 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 0.55094 | 0.033057 | 0.46279 | 0 | 0.055094 | 0.22097 | 0.18178 | 0 | 0 | 0.039184 | 0.32998 | -0.14873 | 0.46279 | 0 | 0.015911 | 0.21444 | 0.18178 | 0 | 0 | 0.032653 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
496 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 0.67438 | 0.040463 | 0.56648 | 0 | 0.067438 | 0.26131 | 0.21335 | 0 | 0 | 0.047962 | 0.41307 | -0.17288 | 0.56648 | 0 | 0.019475 | 0.25331 | 0.21335 | 0 | 0 | 0.039969 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
497 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 0.93822 | 0.056293 | 0.7881 | 0 | 0.093822 | 0.32129 | 0.25456 | 0 | 0 | 0.066727 | 0.61693 | -0.19827 | 0.7881 | 0 | 0.027095 | 0.31016 | 0.25456 | 0 | 0 | 0.055606 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
498 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 0.76234 | 0.045741 | 0.64037 | 0 | 0.076234 | 0.30878 | 0.25456 | 0 | 0 | 0.054219 | 0.45357 | -0.20882 | 0.64037 | 0 | 0.022016 | 0.29974 | 0.25456 | 0 | 0 | 0.045182 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
499 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5068 | 2.5068 | 0 | 0 | 0 | -2.5068 | -2.5068 | 0 | 0 | 0 | 2.6112 | 0 | 2.6112 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 27.641 | 1.6585 | 23.2185 | 0 | 2.7641 | 12.2539 | 1.5686 | 9.5163 | 0 | 1.169 | 15.3871 | 0.089857 | 13.7022 | 0 | 1.5951 | 9.6119 | 1.3072 | 7.3306 | 0 | 0.97418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 0.60786 | 0
500 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 3.0001 | 0.18001 | 2.5201 | 0 | 0.30001 | 2.5538 | 0 | 2.313 | 0 | 0.24089 | 0.44625 | 0.18001 | 0.20712 | 0 | 0.059123 | 2.6101 | 0 | 2.4093 | 0 | 0.20074 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.075
501 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 4.6573 | 0.27944 | 3.9122 | 0 | 0.46573 | 0.55345 | 0 | 0.51682 | 0 | 0.036628 | 4.1039 | 0.27944 | 3.3953 | 0 | 0.4291 | 0.030524 | 0 | 0 | 0 | 0.030524 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.03966
502 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 6.934 | 0.41604 | 5.8245 | 0 | 0.6934 | 0.49315 | 0 | 0 | 0 | 0.49315 | 6.4408 | 0.41604 | 5.8245 | 0 | 0.20025 | 0.41096 | 0 | 0 | 0 | 0.41096 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
503 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 6.3037 | 0.37822 | 5.2951 | 0 | 0.63037 | 0.85104 | 0 | 0.78101 | 0 | 0.070037 | 5.4527 | 0.37822 | 4.5141 | 0 | 0.56034 | 0.058364 | 0 | 0 | 0 | 0.058364 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1277
504 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 3.016 | 0.18096 | 2.5334 | 0 | 0.3016 | 3.1358 | 0 | 2.9432 | 0 | 0.19257 | -0.11977 | 0.18096 | -0.40976 | 0 | 0.10903 | 2.6131 | 0 | 2.4527 | 0 | 0.16047 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2315
505 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 3.7299 | 0.22379 | 3.1331 | 0 | 0.37299 | 3.3868 | 0.28877 | 2.9623 | 0 | 0.13575 | 0.34308 | -0.064973 | 0.17081 | 0 | 0.23724 | 2.8224 | 0.24064 | 2.4686 | 0 | 0.11312 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.134
506 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | 5683/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2798 | 1.2798 | 0 | 0 | 0 | -1.2798 | -1.2798 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 1.0665 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 1.1444 | 0.068662 | 0.96127 | 0 | 0.11444 | 0.081389 | 0 | 0 | 0 | 0.081389 | 1.063 | 0.068662 | 0.96127 | 0 | 0.033048 | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
507 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 1.1444 | 0.068662 | 0.96127 | 0 | 0.11444 | 0.081389 | 0 | 0 | 0 | 0.081389 | 1.063 | 0.068662 | 0.96127 | 0 | 0.033048 | 0.067824 | 0 | 0 | 0 | 0.067824 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 3.3669 | 0.20202 | 2.8282 | 0 | 0.33669 | 18.932 | 3.8217 | 14.912 | 0 | 0.1984 | -15.5651 | -3.6196 | -12.0837 | 0 | 0.13829 | 16.7544 | 0.47653 | 16.111 | 0 | 0.16682 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.266 |  |  |  |  | 0.175 | 0
508 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
509 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 17.2015 | 3.2498 | 13.9509 | 0 | 0.00085344 | -17.1895 | -3.2491 | -13.9408 | 0 | 0.00034656 | 14.5329 | 0 | 14.5322 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
510 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 1.5696 | 0.094177 | 1.3185 | 0 | 0.15696 | 1.2012 | 0.18317 | 0.9611 | 0 | 0.056901 | 0.36844 | -0.088994 | 0.35738 | 0 | 0.10006 | 1.001 | 0.15264 | 0.80091 | 0 | 0.047418 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.016 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.084
511 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 1.7733 | 0.1064 | 1.4896 | 0 | 0.17733 | 0.52908 | 0.38867 | 0 | 0 | 0.14041 | 1.2443 | -0.28227 | 1.4896 | 0 | 0.036923 | 1.2203 | 0.32389 | 0.77793 | 0 | 0.11849 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.091
512 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | -0.00023512 | 0 | 0 | 0 | -0.00023512 | 0.00019593 | 0 | 0 | 0 | 0.00019593 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 29.9221 | 1.7953 | 25.1346 | 0 | 2.9922 | 5.8802 | 1.4545 | 3.1566 | 0 | 1.2691 | 24.0419 | 0.34084 | 21.978 | 0 | 1.7231 | 4.5552 | 1.402 | 2.0956 | 0 | 1.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 1.623 | 0
513 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 5.6749 | 0.34049 | 4.7669 | 0 | 0.56749 | 1.1455 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.19492 | 4.5294 | 0.34049 | 3.8163 | 0 | 0.37257 | 0.16243 | 0 | 0 | 0 | 0.16243 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.22
514 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 1.0583 | 0.0635 | 0.889 | 0 | 0.10583 | 0.18356 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.075269 | 0.87476 | -0.044796 | 0.889 | 0 | 0.030563 | 0.22931 | 0.16659 | 0 | 0 | 0.062724 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
515 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 3.6722 | 0.22033 | 3.0846 | 0 | 0.36722 | 0.74187 | 0.48071 | 0 | 0 | 0.26117 | 2.9303 | -0.26038 | 3.0846 | 0 | 0.10605 | 0.61823 | 0.40059 | 0 | 0 | 0.21764 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
516 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 2.7903 | 0.16742 | 2.3438 | 0 | 0.27903 | 1.3767 | 0.27429 | 0.97105 | 0 | 0.13141 | 1.4135 | -0.10687 | 1.3728 | 0 | 0.14762 | 1.1473 | 0.22857 | 0.80921 | 0 | 0.10951 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.367
517 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 | 1.4802 | 0.088809 | 1.2433 | 0 | 0.14802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0.088809 | 1.2433 | 0 | 0.14802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
518 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 | 1.6979 | 0.10187 | 1.4262 | 0 | 0.16979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6979 | 0.10187 | 1.4262 | 0 | 0.16979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
519 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 | 1.0207 | 0.06124 | 0.85736 | 0 | 0.10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0207 | 0.06124 | 0.85736 | 0 | 0.10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
520 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 | 2.4771 | 0.14863 | 2.0808 | 0 | 0.24771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4771 | 0.14863 | 2.0808 | 0 | 0.24771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
521 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 | 0.56324 | 0.033795 | 0.47312 | 0 | 0.056324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56324 | 0.033795 | 0.47312 | 0 | 0.056324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
522 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 0.67212 | 0.040327 | 0.56458 | 0 | 0.067212 | 0.18355 | 0.13575 | 0 | 0 | 0.047802 | 0.48857 | -0.095425 | 0.56458 | 0 | 0.01941 | 0.2218 | 0.18197 | 0 | 0 | 0.039835 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
523 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 2.3848 | 0.14309 | 2.0033 | 0 | 0.23848 | 0.16961 | 0 | 0 | 0 | 0.16961 | 2.2152 | 0.14309 | 2.0033 | 0 | 0.068872 | 0.14134 | 0 | 0 | 0 | 0.14134 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
524 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 | 1.1836 | 0.071014 | 0.9942 | 0 | 0.11836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0.071014 | 0.9942 | 0 | 0.11836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
525 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 1.3785 | 0.12692 | 1.235 | 0 | 0.016605 | -1.3665 | -0.1262 | -1.2249 | 0 | -0.015405 | 1.406 | 0.10577 | 1.2864 | 0 | 0.013837 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.036
526 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 1.3562 | 0.081369 | 1.1392 | 0 | 0.13562 | 0.096451 | 0 | 0 | 0 | 0.096451 | 1.2597 | 0.081369 | 1.1392 | 0 | 0.039164 | 0.080376 | 0 | 0 | 0 | 0.080376 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
527 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 1.8119 | 0.10872 | 1.522 | 0 | 0.18119 | 0.12887 | 0 | 0 | 0 | 0.12887 | 1.6831 | 0.10872 | 1.522 | 0 | 0.052327 | 0.10739 | 0 | 0 | 0 | 0.10739 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
528 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 0.84575 | 0.050745 | 0.71043 | 0 | 0.084575 | 0.17188 | 0.11173 | 0 | 0 | 0.060152 | 0.67387 | -0.060983 | 0.71043 | 0 | 0.024423 | 0.188 | 0.13787 | 0 | 0 | 0.050127 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
529 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 1.221 | 0.073261 | 1.0257 | 0 | 0.1221 | 0.30364 | 0.2168 | 0 | 0 | 0.08684 | 0.91737 | -0.14354 | 1.0257 | 0 | 0.035262 | 0.25303 | 0.18067 | 0 | 0 | 0.072366 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 25.7244 | 1.5435 | 21.6085 | 0 | 2.5724 | 11.4282 | 1.2727 | 8.2286 | 0 | 1.9269 | 14.2963 | 0.27074 | 13.38 | 0 | 0.64555 | 7.1939 | 1.0606 | 4.5276 | 0 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0.60221 | 0
530 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
531 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.43154 | 0.43068 | 0 | 0 | 0.00085344 | -0.41954 | -0.42996 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.35961 | 0.3589 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
532 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
533 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 0.2066 | 0.012396 | 0.17355 | 0 | 0.02066 | 2.4125 | 0.21554 | 2.1711 | 0 | 0.02582 | -2.2059 | -0.20314 | -1.9976 | 0 | -0.00516 | 2.0104 | 0.17962 | 1.8093 | 0 | 0.021517 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09594
534 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 2.0572 | 0.12343 | 1.7281 | 0 | 0.20572 | 2.4381 | 0.48681 | 1.7282 | 0 | 0.22309 | -0.38089 | -0.36338 | -0.00014361 | 0 | -0.017367 | 2.3918 | 0.40568 | 1.8002 | 0 | 0.18591 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.402
535 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 16.065 | 0.9639 | 13.4946 | 0 | 1.6065 | 1.1426 | 0 | 0 | 0 | 1.1426 | 14.9225 | 0.9639 | 13.4946 | 0 | 0.46394 | 0.95213 | 0 | 0 | 0 | 0.95213 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
536 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 1.355 | 0.081298 | 1.1382 | 0 | 0.1355 | 1.1268 | 0.1397 | 0.88131 | 0 | 0.10581 | 0.22815 | -0.0584 | 0.25686 | 0 | 0.029691 | 1.1226 | 0.11642 | 0.91803 | 0 | 0.088171 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.10427
537 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 6.0046 | 0.36028 | 5.0439 | 0 | 0.60046 | 0.42705 | 0 | 0 | 0 | 0.42705 | 5.5776 | 0.36028 | 5.0439 | 0 | 0.17341 | 0.35588 | 0 | 0 | 0 | 0.35588 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
538 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | -3.4479 | 0 | -3.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 14.6806 | 0.88084 | 12.3317 | 0 | 1.4681 | 10.8066 | 0 | 9.4447 | 0 | 1.3619 | 3.8741 | 0.88084 | 2.8871 | 0 | 0.10616 | 23.1964 | 0.99832 | 21.0632 | 0 | 1.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 2.3284 | 0
539 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.31865 | 0 | 0 | 0 | 0.31865 | -0.30665 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | -0.31745 | 12.4889 | 0.99832 | 11.225 | 0 | 0.26554 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.3284
540 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 14.6686 | 0.88012 | 12.3217 | 0 | 1.4669 | 10.4879 | 0 | 9.4447 | 0 | 1.0432 | 4.1807 | 0.88012 | 2.877 | 0 | 0.42362 | 10.7076 | 0 | 9.8382 | 0 | 0.86937 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 13.2742 | 0.79645 | 11.1503 | 0 | 1.3274 | 3.0206 | 0.086189 | 2.3176 | 0 | 0.6168 | 10.2536 | 0.71026 | 8.8327 | 0 | 0.71062 | 2.5172 | 0.071824 | 1.9313 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
541 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 2.7933 | 0.1676 | 2.3463 | 0 | 0.27933 | 2.5163 | 0 | 2.3176 | 0 | 0.19866 | 0.27699 | 0.1676 | 0.028725 | 0 | 0.080666 | 2.0969 | 0 | 1.9313 | 0 | 0.16555 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
542 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 | 4.6017 | 0.2761 | 3.8654 | 0 | 0.46017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6017 | 0.2761 | 3.8654 | 0 | 0.46017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
543 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 5.8793 | 0.35276 | 4.9386 | 0 | 0.58793 | 0.41814 | 0 | 0 | 0 | 0.41814 | 5.4612 | 0.35276 | 4.9386 | 0 | 0.16979 | 0.34845 | 0 | 0 | 0 | 0.34845 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
544 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | -0.086189 | -0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 88.3631 | 5.3018 | 74.225 | 0 | 8.8363 | 13.6801 | 0.36122 | 7.0702 | 0 | 6.2486 | 74.6831 | 4.9406 | 67.1548 | 0 | 2.5877 | 12.873 | 0.30102 | 7.3648 | 0 | 5.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.229 | 0
545 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 1.9444 | 0.11666 | 1.6333 | 0 | 0.19444 | 0.13829 | 0 | 0 | 0 | 0.13829 | 1.8061 | 0.11666 | 1.6333 | 0 | 0.056153 | 0.11524 | 0 | 0 | 0 | 0.11524 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
546 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 76.9595 | 4.6176 | 64.646 | 0 | 7.6959 | 5.4734 | 0 | 0 | 0 | 5.4734 | 71.4861 | 4.6176 | 64.646 | 0 | 2.2225 | 4.5612 | 0 | 0 | 0 | 4.5612 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
547 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
548 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 9.4472 | 0.56683 | 7.9357 | 0 | 0.94472 | 8.0675 | 0.36122 | 7.0702 | 0 | 0.63605 | 1.3797 | 0.20561 | 0.86545 | 0 | 0.30868 | 8.1959 | 0.30102 | 7.3648 | 0 | 0.53004 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.229
| Клинский муниципальный район |  | 27.3236 | 1.6394 | 22.9519 | 0 | 2.7324 | 3.5555 | 0.30701 | 1.8748 | 0 | 1.3736 | 23.7682 | 1.3324 | 21.077 | 0 | 1.3587 | 3.7684 | 0.55816 | 2.0655 | 0 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.49 | 0
549 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 2.5895 | 0.15537 | 2.1751 | 0 | 0.25895 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0.18416 | 2.4053 | 0.15537 | 2.1751 | 0 | 0.074781 | 0.15347 | 0 | 0 | 0 | 0.15347 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
550 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0.2717 | 0.016302 | 0.22823 | 0 | 0.02717 | 0.019324 | 0 | 0 | 0 | 0.019324 | 0.25238 | 0.016302 | 0.22823 | 0 | 0.0078466 | 0.10238 | 0.086276 | 0 | 0 | 0.016103 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
551 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 1.3032 | 0.078194 | 1.0947 | 0 | 0.13032 | 0.092687 | 0 | 0 | 0 | 0.092687 | 1.2105 | 0.078194 | 1.0947 | 0 | 0.037636 | 0.07724 | 0 | 0 | 0 | 0.07724 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
552 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 1.1349 | 0.068092 | 0.95329 | 0 | 0.11349 | 0.080713 | 0 | 0 | 0 | 0.080713 | 1.0542 | 0.068092 | 0.95329 | 0 | 0.032774 | 0.28331 | 0.21605 | 0 | 0 | 0.067261 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
553 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 1.7212 | 0.10327 | 1.4458 | 0 | 0.17212 | 0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 1.5988 | 0.10327 | 1.4458 | 0 | 0.049706 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0.10201 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
554 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0.19398 | 0.011639 | 0.16294 | 0 | 0.019398 | 0.53343 | 0 | 0.49995 | 0 | 0.033477 | -0.33945 | 0.011639 | -0.33701 | 0 | -0.014079 | 0.71235 | 0 | 0.68445 | 0 | 0.027898 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.227
555 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 0.99359 | 0.059615 | 0.83461 | 0 | 0.099359 | 1.0271 | 0.11031 | 0.8461 | 0 | 0.070665 | -0.033489 | -0.050696 | -0.011487 | 0 | 0.028694 | 1.0322 | 0.091926 | 0.88135 | 0 | 0.058887 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
556 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0.52531 | 0.031519 | 0.44126 | 0 | 0.052531 | 0.45918 | 0 | 0.39976 | 0 | 0.059421 | 0.066133 | 0.031519 | 0.041504 | 0 | -0.00689 | 0.54921 | 0 | 0.4997 | 0 | 0.049518 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.263
557 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 6.4049 | 0.38429 | 5.3801 | 0 | 0.64049 | 0.45552 | 0 | 0 | 0 | 0.45552 | 5.9494 | 0.38429 | 5.3801 | 0 | 0.18497 | 0.3796 | 0 | 0 | 0 | 0.3796 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
558 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | 6128/19 | 4.3975 | 0.26385 | 3.6939 | 0 | 0.43975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3975 | 0.26385 | 3.6939 | 0 | 0.43975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
559 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | 5883/19 | 4.1991 | 0.25194 | 3.5272 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0.25194 | 3.5272 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
560 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 3.5888 | 0.21533 | 3.0146 | 0 | 0.35888 | 0.31914 | 0.063896 | 0 | 0 | 0.25524 | 3.2697 | 0.15143 | 3.0146 | 0 | 0.10364 | 0.26595 | 0.053247 | 0 | 0 | 0.2127 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
561 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | -0.12902 | 0 | -0.12902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
562 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 6295/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | -0.1328 | -0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0.11067 | 0.11067 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 12.8939 | 0.77364 | 10.8309 | 0 | 1.2894 | 11.9567 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.51886 | 0.93726 | 0.53126 | -0.36454 | 0 | 0.77053 | 0.43238 | 0 | 0 | 0 | 0.43238 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 0
563 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 1.9471 | 0.11683 | 1.6356 | 0 | 0.19471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9471 | 0.11683 | 1.6356 | 0 | 0.19471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
564 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 2.5358 | 0.15215 | 2.1301 | 0 | 0.25358 | 11.5031 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.065304 | -8.9673 | -0.090223 | -9.0654 | 0 | 0.18828 | 0.05442 | 0 | 0 | 0 | 0.05442 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.36
565 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | 5839/19 | 2.3976 | 0.14385 | 2.014 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3976 | 0.14385 | 2.014 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
566 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 3.4984 | 0.20991 | 2.9387 | 0 | 0.34984 | 0.27469 | 0 | 0 | 0 | 0.27469 | 3.2238 | 0.20991 | 2.9387 | 0 | 0.075158 | 0.22891 | 0 | 0 | 0 | 0.22891 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
567 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 2.515 | 0.1509 | 2.1126 | 0 | 0.2515 | 0.17887 | 0 | 0 | 0 | 0.17887 | 2.3361 | 0.1509 | 2.1126 | 0 | 0.07263 | 0.14906 | 0 | 0 | 0 | 0.14906 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 27.0593 | 1.6236 | 22.7298 | 0 | 2.7059 | 19.2872 | 7.9217 | 9.7466 | 0 | 1.6189 | 7.7721 | -6.2982 | 12.9832 | 0 | 1.0871 | 18.1032 | 6.6014 | 10.1527 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.035 | 0
568 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | 4.2963 | 0.25778 | 3.6089 | 0 | 0.42963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2963 | 0.25778 | 3.6089 | 0 | 0.42963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
569 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 1.5488 | 0.092928 | 1.301 | 0 | 0.15488 | 0.11015 | 0 | 0 | 0 | 0.11015 | 1.4386 | 0.092928 | 1.301 | 0 | 0.044728 | 0.091793 | 0 | 0 | 0 | 0.091793 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
570 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 2.2258 | 0.13355 | 1.8696 | 0 | 0.22258 | 3.4659 | 0 | 3.3076 | 0 | 0.1583 | -1.2402 | 0.13355 | -1.438 | 0 | 0.064278 | 3.5774 | 0 | 3.4455 | 0 | 0.13192 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
571 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 3.3381 | 0.20029 | 2.804 | 0 | 0.33381 | 0.94421 | 0.7068 | 0 | 0 | 0.23741 | 2.3939 | -0.50651 | 2.804 | 0 | 0.096402 | 0.78684 | 0.589 | 0 | 0 | 0.19784 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
572 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 2.5248 | 0.15149 | 2.1209 | 0 | 0.25248 | 0.17957 | 0 | 0 | 0 | 0.17957 | 2.3453 | 0.15149 | 2.1209 | 0 | 0.072915 | 0.14964 | 0 | 0 | 0 | 0.14964 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
573 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 4.0569 | 0.24342 | 3.4078 | 0 | 0.40569 | 6.5968 | 6.3083 | 0 | 0 | 0.28853 | -2.5399 | -6.0649 | 3.4078 | 0 | 0.11716 | 5.4973 | 5.2569 | 0 | 0 | 0.24044 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
574 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 3.5989 | 0.21593 | 3.023 | 0 | 0.35989 | 2.8668 | 0.30259 | 2.3082 | 0 | 0.25595 | 0.7321 | -0.086661 | 0.71483 | 0 | 0.10393 | 2.8698 | 0.25216 | 2.4044 | 0 | 0.2133 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
575 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 1.4294 | 0.085762 | 1.2007 | 0 | 0.14294 | 1.7637 | 0.16105 | 1.501 | 0 | 0.10159 | -0.3343 | -0.075285 | -0.30036 | 0 | 0.041345 | 1.7824 | 0.13421 | 1.5636 | 0 | 0.08466 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.035
576 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 4.0403 | 0.24242 | 3.3938 | 0 | 0.40403 | 3.3601 | 0.44301 | 2.6297 | 0 | 0.28735 | 0.68015 | -0.2006 | 0.76407 | 0 | 0.11668 | 3.3479 | 0.36918 | 2.7393 | 0 | 0.23946 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 81.1958 | 4.8717 | 68.2044 | 0 | 8.1196 | 23.4027 | 5.9051 | 12.484 | 0 | 5.0136 | 57.7931 | -1.0334 | 55.7204 | 0 | 3.106 | 17.0216 | 2.1951 | 10.6485 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.61 |  |  |  |  | 1.6385 | 0
577 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 2.2555 | 0.13533 | 1.8946 | 0 | 0.22555 | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0.16041 | 2.0951 | 0.13533 | 1.8946 | 0 | 0.065137 | 0.13368 | 0 | 0 | 0 | 0.13368 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
578 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 8.3416 | 0.50049 | 7.0069 | 0 | 0.83416 | 0.59326 | 0 | 0 | 0 | 0.59326 | 7.7483 | 0.50049 | 7.0069 | 0 | 0.2409 | 0.49438 | 0 | 0 | 0 | 0.49438 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
579 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
580 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.15795 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.00085344 | -0.14595 | -0.15638 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.13163 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
581 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 2.7796 | 0.16677 | 2.3348 | 0 | 0.27796 | 0.19769 | 0 | 0 | 0 | 0.19769 | 2.5819 | 0.16677 | 2.3348 | 0 | 0.080271 | 0.16474 | 0 | 0 | 0 | 0.16474 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
582 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 2.1604 | 0.12963 | 1.8148 | 0 | 0.21604 | 0.55852 | 0.40486 | 0 | 0 | 0.15365 | 1.6019 | -0.27524 | 1.8148 | 0 | 0.062391 | 0.46543 | 0.33739 | 0 | 0 | 0.12804 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
583 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 2.9326 | 0.17596 | 2.4634 | 0 | 0.29326 | 0.37656 | 0.16799 | 0 | 0 | 0.20857 | 2.5561 | 0.0079717 | 2.4634 | 0 | 0.084692 | 0.3138 | 0.13999 | 0 | 0 | 0.17381 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
584 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 8.724 | 0.52344 | 7.3282 | 0 | 0.8724 | 0.62046 | 0 | 0 | 0 | 0.62046 | 8.1036 | 0.52344 | 7.3282 | 0 | 0.25194 | 0.51705 | 0 | 0 | 0 | 0.51705 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
585 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 1.0993 | 0.065958 | 0.92342 | 0 | 0.10993 | 0.68474 | 0 | 0.62171 | 0 | 0.063026 | 0.41457 | 0.065958 | 0.30171 | 0 | 0.046904 | 0.052522 | 0 | 0 | 0 | 0.052522 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.33
586 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 | 2.1767 | 0.1306 | 1.8284 | 0 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0.1306 | 1.8284 | 0 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
587 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 3.4822 | 0.20893 | 2.9251 | 0 | 0.34822 | 0.41961 | 0.32764 | 0 | 0 | 0.091968 | 3.0626 | -0.11871 | 2.9251 | 0 | 0.25625 | 0.34967 | 0.27303 | 0 | 0 | 0.07664 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.6
588 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 7.2659 | 0.43595 | 6.1034 | 0 | 0.72659 | 3.4605 | 2.9438 | 0 | 0 | 0.51676 | 3.8054 | -2.5078 | 6.1034 | 0 | 0.20983 | 0.43063 | 0 | 0 | 0 | 0.43063 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
589 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 6.0783 | 0.3647 | 5.1057 | 0 | 0.60783 | 3.7031 | 0 | 3.2708 | 0 | 0.43229 | 2.3752 | 0.3647 | 1.8349 | 0 | 0.17553 | 3.7673 | 0 | 3.4071 | 0 | 0.36024 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
590 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 7.0615 | 0.42369 | 5.9316 | 0 | 0.70615 | 4.3033 | 0.38122 | 3.6919 | 0 | 0.23018 | 2.7582 | 0.042465 | 2.2398 | 0 | 0.47597 | 3.586 | 0.31769 | 3.0765 | 0 | 0.19182 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.531
591 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 3.7265 | 0.22359 | 3.1302 | 0 | 0.37265 | 0.59224 | 0.32721 | 0 | 0 | 0.26503 | 3.1342 | -0.10362 | 3.1302 | 0 | 0.10762 | 0.22086 | 0 | 0 | 0 | 0.22086 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
592 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 4.4223 | 0.26534 | 3.7147 | 0 | 0.44223 | 0.35834 | 0.04382 | 0 | 0 | 0.31452 | 4.064 | 0.22152 | 3.7147 | 0 | 0.12771 | 0.29862 | 0.036517 | 0 | 0 | 0.2621 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
593 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 4.4345 | 0.26607 | 3.725 | 0 | 0.44345 | 1.4202 | 0 | 1.2616 | 0 | 0.1586 | 3.0143 | 0.26607 | 2.4634 | 0 | 0.28485 | 0.50738 | 0 | 0.37521 | 0 | 0.13216 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.082
594 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 3.6553 | 0.21932 | 3.0705 | 0 | 0.36553 | 3.5406 | 0.75427 | 2.5264 | 0 | 0.25997 | 0.11468 | -0.53495 | 0.54407 | 0 | 0.10556 | 3.4769 | 0.62855 | 2.6317 | 0 | 0.21664 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
595 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 1.4348 | 0.086088 | 1.2052 | 0 | 0.14348 | 0.10204 | 0 | 0 | 0 | 0.10204 | 1.3327 | 0.086088 | 1.2052 | 0 | 0.041435 | 0.085036 | 0 | 0 | 0 | 0.085036 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
596 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 2.3521 | 0.14112 | 1.9757 | 0 | 0.23521 | 1.565 | 0.29268 | 1.1117 | 0 | 0.1606 | 0.78711 | -0.15156 | 0.86405 | 0 | 0.074611 | 1.5357 | 0.2439 | 1.158 | 0 | 0.13383 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0955
597 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 6.7887 | 0.40732 | 5.7025 | 0 | 0.67887 | 0.48282 | 0 | 0 | 0 | 0.48282 | 6.3059 | 0.40732 | 5.7025 | 0 | 0.19605 | 0.40235 | 0 | 0 | 0 | 0.40235 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
598 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | 6336/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0.10457 | 0 | 0 | 0 | -0.10457 | -0.10457 | 0 | 0 | 0 | 0.087142 | 0.087142 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.17108 | 0.010265 | 0.14371 | 0 | 0.017108 | 0.012168 | 0 | 0 | 0 | 0.012168 | 0.15892 | 0.010265 | 0.14371 | 0 | 0.0049408 | 0.01014 | 0 | 0 | 0 | 0.01014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
599 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 0.17108 | 0.010265 | 0.14371 | 0 | 0.017108 | 0.012168 | 0 | 0 | 0 | 0.012168 | 0.15892 | 0.010265 | 0.14371 | 0 | 0.0049408 | 0.01014 | 0 | 0 | 0 | 0.01014 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 24.3546 | 1.4613 | 20.4579 | 0 | 2.4355 | 16.0998 | 0.71619 | 14.0564 | 0 | 1.3273 | 8.2548 | 0.74509 | 6.4015 | 0 | 1.1082 | 15.7691 | 0.49857 | 14.1645 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.31 | 0
600 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 2.1405 | 0.12843 | 1.798 | 0 | 0.21405 | 0.15223 | 0 | 0 | 0 | 0.15223 | 1.9883 | 0.12843 | 1.798 | 0 | 0.061816 | 0.12686 | 0 | 0 | 0 | 0.12686 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
601 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 1.5697 | 0.094182 | 1.3186 | 0 | 0.15697 | 6.2306 | 0 | 6.119 | 0 | 0.11164 | -4.6609 | 0.094182 | -4.8004 | 0 | 0.045332 | 6.4669 | 0 | 6.3739 | 0 | 0.093033 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
602 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 0.6517 | 0.039102 | 0.54742 | 0 | 0.06517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6517 | 0.039102 | 0.54742 | 0 | 0.06517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
603 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 4.6268 | 0.27761 | 3.8865 | 0 | 0.46268 | 0.32906 | 0 | 0 | 0 | 0.32906 | 4.2977 | 0.27761 | 3.8865 | 0 | 0.13362 | 0.27422 | 0 | 0 | 0 | 0.27422 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
604 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 4.4123 | 0.26474 | 3.7064 | 0 | 0.44123 | 3.7408 | 0.2673 | 3.1597 | 0 | 0.31381 | 0.67154 | -0.0025638 | 0.54668 | 0 | 0.12742 | 3.7756 | 0.22275 | 3.2913 | 0 | 0.26151 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
605 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 0.4065 | 0.02439 | 0.34146 | 0 | 0.04065 | 0.028911 | 0 | 0 | 0 | 0.028911 | 0.37759 | 0.02439 | 0.34146 | 0 | 0.011739 | 0.024092 | 0 | 0 | 0 | 0.024092 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
606 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 2.0467 | 0 | 2.0373 | 0 | 0.009357 | -2.0347 | 0.00072 | -2.0273 | 0 | -0.008157 | 2.1525 | 0 | 2.1447 | 0 | 0.0077975 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
607 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 1.3187 | 0.079124 | 1.1077 | 0 | 0.13187 | 0.1374 | 0.043611 | 0 | 0 | 0.09379 | 1.1813 | 0.035514 | 1.1077 | 0 | 0.038084 | 0.1145 | 0.036342 | 0 | 0 | 0.078158 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
608 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 5.1605 | 0.30963 | 4.3348 | 0 | 0.51605 | 0.48005 | 0 | 0.48005 | 0 | 0 | 4.6804 | 0.30963 | 3.8548 | 0 | 0.51605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.31
609 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 1.8496 | 0.11097 | 1.5536 | 0 | 0.18496 | 0.24945 | 0.11791 | 0 | 0 | 0.13154 | 1.6001 | -0.0069343 | 1.5536 | 0 | 0.053413 | 0.10962 | 0 | 0 | 0 | 0.10962 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
610 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 2.2063 | 0.13238 | 1.8533 | 0 | 0.22063 | 0.15692 | 0 | 0 | 0 | 0.15692 | 2.0494 | 0.13238 | 1.8533 | 0 | 0.063716 | 0.13076 | 0 | 0 | 0 | 0.13076 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
611 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6299/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 0.28737 | 0.89336 | 0 | 0 | -1.1807 | -0.28737 | -0.89336 | 0 | 0 | 1.1701 | 0.23947 | 0.93058 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
612 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | 6207/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | -1.367 | 0 | -1.367 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 2.572 | 0.15432 | 2.1605 | 0 | 0.2572 | 1.6308 | 1.0356 | 0.3975 | 0 | 0.1977 | 0.94124 | -0.88126 | 1.763 | 0 | 0.059502 | 7.8623 | 0.86298 | 6.8346 | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.204 | 0
613 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 1.5318 | 0.091909 | 1.2867 | 0 | 0.15318 | 0.52122 | 0 | 0.3975 | 0 | 0.12372 | 1.0106 | 0.091909 | 0.88923 | 0 | 0.029462 | 0.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.1031 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.204
614 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 1.0402 | 0.062412 | 0.87376 | 0 | 0.10402 | 1.1096 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.07398 | -0.069365 | -0.97317 | 0.87376 | 0 | 0.03004 | 7.7592 | 0.86298 | 6.8346 | 0 | 0.06165 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 50.2184 | 3.0131 | 42.1834 | 0 | 5.0218 | 33.5679 | 0.81656 | 29.5167 | 0 | 3.2347 | 16.6504 | 2.1965 | 12.6667 | 0 | 1.7872 | 19.7649 | 0.74696 | 15.9129 | 0 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7.922 | 0
615 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 | 2.3479 | 0.14087 | 1.9722 | 0 | 0.23479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3479 | 0.14087 | 1.9722 | 0 | 0.23479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
616 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 1.6807 | 0.10084 | 1.4118 | 0 | 0.16807 | 0.27424 | 0.15471 | 0 | 0 | 0.11954 | 1.4065 | -0.053861 | 1.4118 | 0 | 0.048538 | 0.25432 | 0.15471 | 0 | 0 | 0.099613 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
617 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 2.2997 | 0.13798 | 1.9317 | 0 | 0.22997 | 0.40781 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.16355 | 1.8918 | -0.10628 | 1.9317 | 0 | 0.066412 | 0.38055 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.13629 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
618 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 1.9744 | 0.11847 | 1.6585 | 0 | 0.19744 | 1.8076 | 0.41759 | 1.2054 | 0 | 0.18468 | 0.16682 | -0.29912 | 0.45318 | 0 | 0.012764 | 1.7575 | 0.34799 | 1.2556 | 0 | 0.1539 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.46
619 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 4.827 | 0.28962 | 4.0547 | 0 | 0.4827 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 4.4837 | 0.28962 | 4.0547 | 0 | 0.1394 | 0.28609 | 0 | 0 | 0 | 0.28609 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
620 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 14.5091 | 0.87055 | 12.1877 | 0 | 1.4509 | 8.1401 | 0 | 7.4382 | 0 | 0.70195 | 6.369 | 0.87055 | 4.7495 | 0 | 0.74896 | 4.297 | 0 | 3.7121 | 0 | 0.58496 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.838
621 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 5.4804 | 0.32882 | 4.6035 | 0 | 0.54804 | 1.3128 | 0 | 1.202 | 0 | 0.11076 | 4.1676 | 0.32882 | 3.4015 | 0 | 0.43727 | 0.092303 | 0 | 0 | 0 | 0.092303 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.632
622 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 16.1335 | 0.96801 | 13.5521 | 0 | 1.6133 | 21.2821 | 0 | 19.6712 | 0 | 1.6109 | -5.1486 | 0.96801 | -6.1191 | 0 | 0.0024684 | 12.6971 | 0 | 10.9453 | 0 | 1.7518 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 5.992
623 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 | 0.96568 | 0.057941 | 0.81117 | 0 | 0.096568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96568 | 0.057941 | 0.81117 | 0 | 0.096568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 5.1701 | 0.3102 | 4.3428 | 0 | 0.51701 | 0.5908 | 0.30514 | 0 | 0 | 0.28567 | 4.5792 | 0.0050654 | 4.3428 | 0 | 0.23134 | 0.54319 | 0.30514 | 0 | 0 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
624 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 | 1.1534 | 0.069206 | 0.96888 | 0 | 0.11534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0.069206 | 0.96888 | 0 | 0.11534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
625 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 1.8565 | 0.11139 | 1.5595 | 0 | 0.18565 | 0.13204 | 0 | 0 | 0 | 0.13204 | 1.7245 | 0.11139 | 1.5595 | 0 | 0.053614 | 0.11003 | 0 | 0 | 0 | 0.11003 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
626 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 1.5028 | 0.090169 | 1.2624 | 0 | 0.15028 | 0.31911 | 0.21223 | 0 | 0 | 0.10688 | 1.1837 | -0.12206 | 1.2624 | 0 | 0.0434 | 0.3013 | 0.21223 | 0 | 0 | 0.089068 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
627 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 0.65729 | 0.039437 | 0.55212 | 0 | 0.065729 | 0.13966 | 0.092908 | 0 | 0 | 0.046747 | 0.51763 | -0.053471 | 0.55212 | 0 | 0.018982 | 0.13186 | 0.092908 | 0 | 0 | 0.038956 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 30.6801 | 1.8408 | 25.7713 | 0 | 3.068 | 13.8441 | 1.3369 | 10.3363 | 0 | 2.1709 | 16.836 | 0.50391 | 15.435 | 0 | 0.89708 | 13.447 | 1.1141 | 10.5239 | 0 | 1.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 0.615 | 0
628 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 2.8708 | 0.17225 | 2.4114 | 0 | 0.28708 | 0.20417 | 0 | 0 | 0 | 0.20417 | 2.6666 | 0.17225 | 2.4114 | 0 | 0.082905 | 0.17014 | 0 | 0 | 0 | 0.17014 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
629 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 1.4657 | 0.08794 | 1.2312 | 0 | 0.14657 | 1.1946 | 0 | 1.1668 | 0 | 0.027831 | 0.27103 | 0.08794 | 0.064359 | 0 | 0.11874 | 0.99553 | 0 | 0.97234 | 0 | 0.023192 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.033
630 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 6.0013 | 0.36008 | 5.0411 | 0 | 0.60013 | 0.42682 | 0 | 0 | 0 | 0.42682 | 5.5745 | 0.36008 | 5.0411 | 0 | 0.17331 | 0.35568 | 0 | 0 | 0 | 0.35568 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
631 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | 6057/19 | 0.9821 | 0.058926 | 0.82497 | 0 | 0.09821 | 0.069848 | 0 | 0 | 0 | 0.069848 | 0.91226 | 0.058926 | 0.82497 | 0 | 0.028362 | 0.058207 | 0 | 0 | 0 | 0.058207 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
632 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 4.5159 | 0.27096 | 3.7934 | 0 | 0.45159 | 0.47122 | 0.15004 | 0 | 0 | 0.32118 | 4.0447 | 0.12092 | 3.7934 | 0 | 0.13042 | 0.39268 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.26765 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
633 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 3.2496 | 0.19498 | 2.7297 | 0 | 0.32496 | 0.23111 | 0 | 0 | 0 | 0.23111 | 3.0185 | 0.19498 | 2.7297 | 0 | 0.093845 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
634 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 2.2535 | 0.13521 | 1.8929 | 0 | 0.22535 | 1.7913 | 0.36542 | 1.2602 | 0 | 0.16562 | 0.46219 | -0.23022 | 0.63268 | 0 | 0.05973 | 1.7553 | 0.30452 | 1.3127 | 0 | 0.13801 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.017
635 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 3.9724 | 0.23834 | 3.3368 | 0 | 0.39724 | 3.9893 | 0.34807 | 3.3587 | 0 | 0.28252 | -0.016912 | -0.10973 | -0.021898 | 0 | 0.11472 | 4.0241 | 0.29006 | 3.4986 | 0 | 0.23543 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
636 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 5.3689 | 0.32213 | 4.5099 | 0 | 0.53689 | 5.4657 | 0.47335 | 4.5505 | 0 | 0.44184 | -0.096817 | -0.15122 | -0.040653 | 0 | 0.095055 | 5.5028 | 0.39446 | 4.7401 | 0 | 0.3682 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.565
| Одинцовский муниципальный район |  | 65.8242 | 3.9495 | 55.2923 | 0 | 6.5824 | 56.3287 | 8.3419 | 44.1776 | 0 | 3.8093 | 9.4955 | -4.3924 | 11.1148 | 0 | 2.7731 | 56.0454 | 6.7054 | 45.8201 | 0 | 3.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.55 |  |  |  |  | 1.537 | 0
637 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 0.42 | 0.0252 | 0.3528 | 0 | 0.042 | 4.5166 | 0.60574 | 3.8809 | 0 | 0.029871 | -4.0966 | -0.58054 | -3.5281 | 0 | 0.012129 | 4.5723 | 0.50478 | 4.0426 | 0 | 0.024892 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
638 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 3.4851 | 0.2091 | 2.9275 | 0 | 0.34851 | 3.2273 | 0.3485 | 2.609 | 0 | 0.26987 | 0.25773 | -0.1394 | 0.31849 | 0 | 0.078635 | 3.233 | 0.29042 | 2.7177 | 0 | 0.22489 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.45
639 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 0.42613 | 0.025568 | 0.35795 | 0 | 0.042613 | 0.83129 | 0.33122 | 0.46479 | 0 | 0.03527 | -0.40515 | -0.30566 | -0.10684 | 0 | 0.0073429 | 0.029392 | 0 | 0 | 0 | 0.029392 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.326
640 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 8.5434 | 0.51261 | 7.1765 | 0 | 0.85434 | 0.60762 | 0 | 0 | 0 | 0.60762 | 7.9358 | 0.51261 | 7.1765 | 0 | 0.24673 | 0.50635 | 0 | 0 | 0 | 0.50635 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
641 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 4.1159 | 0.24695 | 3.4573 | 0 | 0.41159 | 0.29273 | 0 | 0 | 0 | 0.29273 | 3.8232 | 0.24695 | 3.4573 | 0 | 0.11886 | 0.24394 | 0 | 0 | 0 | 0.24394 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
642 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | 4720/18 | 2.3455 | 0.14073 | 1.9702 | 0 | 0.23455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3455 | 0.14073 | 1.9702 | 0 | 0.23455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
643 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 1.5831 | 0.094985 | 1.3298 | 0 | 0.15831 | 6.3725 | 0.88656 | 5.3734 | 0 | 0.11259 | -4.7894 | -0.79157 | -4.0436 | 0 | 0.045718 | 6.4299 | 0.7388 | 5.5973 | 0 | 0.093825 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
644 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 1.2 | 0.072 | 1.008 | 0 | 0.12 | 0.13774 | 0 | 0 | 0 | 0.13774 | 1.0623 | 0.072 | 1.008 | 0 | -0.017742 | 0.14972 | 0 | 0 | 0 | 0.14972 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
645 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 7.3301 | 0.4398 | 6.1573 | 0 | 0.73301 | 0.52132 | 0 | 0 | 0 | 0.52132 | 6.8087 | 0.4398 | 6.1573 | 0 | 0.21169 | 0.43443 | 0 | 0 | 0 | 0.43443 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
646 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 4.3005 | 0.25803 | 3.6124 | 0 | 0.43005 | 1.1129 | 0 | 1.0057 | 0 | 0.1072 | 3.1876 | 0.25803 | 2.6067 | 0 | 0.32285 | 0.08933 | 0 | 0 | 0 | 0.08933 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.58
647 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 2.3521 | 0.14113 | 1.9758 | 0 | 0.23521 | 0.16728 | 0 | 0 | 0 | 0.16728 | 2.1848 | 0.14113 | 1.9758 | 0 | 0.067927 | 0.1394 | 0 | 0 | 0 | 0.1394 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
648 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 0.293 | 0.01758 | 0.24612 | 0 | 0.0293 | 2.0722 | 0.35718 | 1.6941 | 0 | 0.020839 | -1.7792 | -0.3396 | -1.448 | 0 | 0.0084617 | 2.0798 | 0.29765 | 1.7647 | 0 | 0.017366 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
649 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | 5967/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5089 | 0 | 1.5089 | 0 | 0 | -1.5089 | 0 | -1.5089 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
650 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 4.5463 | 0.27278 | 3.8189 | 0 | 0.45463 | 19.0484 | 2.8245 | 15.9006 | 0 | 0.32333 | -14.5021 | -2.5517 | -12.0817 | 0 | 0.13129 | 19.4232 | 2.3537 | 16.5629 | 0 | 0.50658 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
651 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 1.6055 | 0.096333 | 1.3487 | 0 | 0.16055 | 0.11419 | 0 | 0 | 0 | 0.11419 | 1.4914 | 0.096333 | 1.3487 | 0 | 0.046366 | 0.095156 | 0 | 0 | 0 | 0.095156 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
652 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 4.2065 | 0.25239 | 3.5334 | 0 | 0.42065 | 0.29917 | 0 | 0 | 0 | 0.29917 | 3.9073 | 0.25239 | 3.5334 | 0 | 0.12148 | 0.24931 | 0 | 0 | 0 | 0.24931 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
653 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 1.5212 | 0.091269 | 1.2778 | 0 | 0.15212 | 1.4536 | 0.22321 | 1.1222 | 0 | 0.10819 | 0.067585 | -0.13194 | 0.1556 | 0 | 0.04393 | 1.4451 | 0.18601 | 1.1689 | 0 | 0.090155 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
654 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 4.8007 | 0.28804 | 4.0326 | 0 | 0.48007 | 0.52091 | 0.17948 | 0 | 0 | 0.34143 | 4.2798 | 0.10856 | 4.0326 | 0 | 0.13864 | 0.53744 | 0.17948 | 0 | 0 | 0.35796 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
655 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | ЦА-5/19 | 6.3874 | 0.38324 | 5.3654 | 0 | 0.63874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3874 | 0.38324 | 5.3654 | 0 | 0.63874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
656 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | 5688/19 | 2.571 | 0.15426 | 2.1596 | 0 | 0.2571 | 1.8536 | 0.87267 | 0.79808 | 0 | 0.18285 | 0.71737 | -0.71841 | 1.3615 | 0 | 0.074247 | 3.4972 | 0.72723 | 2.6176 | 0 | 0.15238 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
657 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 3.7909 | 0.22746 | 3.1844 | 0 | 0.37909 | 2.6148 | 0.3301 | 2.1718 | 0 | 0.11291 | 1.1761 | -0.10265 | 1.0126 | 0 | 0.26618 | 2.179 | 0.27508 | 1.8098 | 0 | 0.094092 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.041
658 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | ОД-5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 | 0.42168 | 2.2617 | 0 | 0.024901 | -2.7083 | -0.42168 | -2.2617 | 0 | -0.024901 | 2.7281 | 0.3514 | 2.356 | 0 | 0.020751 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.14
659 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | 6206/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1205 | 0.38951 | 2.731 | 0 | 0 | -3.1205 | -0.38951 | -2.731 | 0 | 0 | 3.1694 | 0.32459 | 2.8448 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
660 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | 6292/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 | 0.04577 | 0 | 0 | 0 | -0.04577 | -0.04577 | 0 | 0 | 0 | 0.038141 | 0.038141 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
661 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | ОД-29/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04577 | 0.04577 | 0 | 0 | 0 | -0.04577 | -0.04577 | 0 | 0 | 0 | 0.038141 | 0.038141 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
662 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | 6296/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1353 | 0.48 | 2.6553 | 0 | 0 | -3.1353 | -0.48 | -2.6553 | 0 | 0 | 3.1659 | 0.4 | 2.766 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 28.4268 | 1.7056 | 23.8785 | 0 | 2.8427 | 28.4459 | 0 | 27.0265 | 0 | 1.4194 | -0.019166 | 1.7056 | -3.148 | 0 | 1.4232 | 22.8667 | 0 | 21.6838 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.03 | 0
663 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 2.852 | 0.17112 | 2.3956 | 0 | 0.2852 | 13.5074 | 0 | 13.0019 | 0 | 0.50549 | -10.6554 | 0.17112 | -10.6062 | 0 | -0.22029 | 10.8194 | 0 | 10.3982 | 0 | 0.42124 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
664 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 3.0393 | 0.18236 | 2.553 | 0 | 0.30393 | 0.21616 | 0 | 0 | 0 | 0.21616 | 2.8231 | 0.18236 | 2.553 | 0 | 0.087772 | 0.18013 | 0 | 0 | 0 | 0.18013 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
665 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 0.31984 | 0.01919 | 0.26866 | 0 | 0.031984 | 0.022747 | 0 | 0 | 0 | 0.022747 | 0.29709 | 0.01919 | 0.26866 | 0 | 0.0092366 | 0.018956 | 0 | 0 | 0 | 0.018956 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
666 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 12.1429 | 0.72858 | 10.2001 | 0 | 1.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1429 | 0.72858 | 10.2001 | 0 | 1.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
667 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 2.644 | 0.15864 | 2.221 | 0 | 0.2644 | 14.5725 | 0 | 14.0246 | 0 | 0.54786 | -11.9285 | 0.15864 | -11.8037 | 0 | -0.28346 | 11.7422 | 0 | 11.2856 | 0 | 0.45655 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.03
668 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 1.2 | 0.072 | 1.008 | 0 | 0.12 | 0.085345 | 0 | 0 | 0 | 0.085345 | 1.1147 | 0.072 | 1.008 | 0 | 0.034655 | 0.071121 | 0 | 0 | 0 | 0.071121 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
669 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 0.58831 | 0.035299 | 0.49418 | 0 | 0.058831 | 0.041841 | 0 | 0 | 0 | 0.041841 | 0.54647 | 0.035299 | 0.49418 | 0 | 0.01699 | 0.034868 | 0 | 0 | 0 | 0.034868 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
670 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | 6163/19 | 5.6404 | 0.33843 | 4.738 | 0 | 0.56404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6404 | 0.33843 | 4.738 | 0 | 0.56404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.9782 | 0.29869 | 4.1817 | 0 | 0.49782 | 43.4993 | 3.5547 | 38.9899 | 0 | 0.95479 | -38.5212 | -3.256 | -34.8082 | 0 | -0.45698 | 37.0057 | 0 | 36.21 | 0 | 0.79566 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 0
671 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 4.9782 | 0.29869 | 4.1817 | 0 | 0.49782 | 23.2562 | 1.1601 | 21.1413 | 0 | 0.95479 | -18.278 | -0.86139 | -16.9596 | 0 | -0.45698 | 18.4134 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.79566 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 5.8
672 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2432 | 2.3946 | 17.8486 | 0 | 0 | -20.2432 | -2.3946 | -17.8486 | 0 | 0 | 18.5923 | 0 | 18.5923 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 17.9611 | 1.0777 | 15.0873 | 0 | 1.7961 | 16.2575 | 1.1757 | 14.1469 | 0 | 0.93487 | 1.7037 | -0.098033 | 0.94045 | 0 | 0.86124 | 14.5184 | 0.97975 | 11.7766 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.8855 | 0
673 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 3.2154 | 0.19292 | 2.7009 | 0 | 0.32154 | 0.92906 | 0 | 0.79775 | 0 | 0.13131 | 2.2863 | 0.19292 | 1.9032 | 0 | 0.19023 | 0.10943 | 0 | 0 | 0 | 0.10943 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.467
674 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 3.7069 | 0.22241 | 3.1138 | 0 | 0.37069 | 1.6066 | 0 | 1.4299 | 0 | 0.17671 | 2.1003 | 0.22241 | 1.6839 | 0 | 0.19398 | 1.3388 | 0 | 1.1916 | 0 | 0.14726 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.478
675 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 5.657 | 0.33942 | 4.7519 | 0 | 0.5657 | 1.4032 | 0 | 1.2481 | 0 | 0.15503 | 4.2539 | 0.33942 | 3.5038 | 0 | 0.41067 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.773
676 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 0.24139 | 0.014484 | 0.20277 | 0 | 0.024139 | 0.017168 | 0 | 0 | 0 | 0.017168 | 0.22422 | 0.014484 | 0.20277 | 0 | 0.0069711 | 0.014307 | 0 | 0 | 0 | 0.014307 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
677 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 0.717 | 0.04302 | 0.60228 | 0 | 0.0717 | 3.2738 | 0.28177 | 2.941 | 0 | 0.050994 | -2.5568 | -0.23875 | -2.3387 | 0 | 0.020706 | 3.3409 | 0.23481 | 3.0636 | 0 | 0.042495 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
678 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 1.2603 | 0.075619 | 1.0587 | 0 | 0.12603 | 7.1239 | 0.7281 | 6.3062 | 0 | 0.089635 | -5.8636 | -0.65248 | -5.2475 | 0 | 0.036397 | 7.3062 | 0.60675 | 6.6248 | 0 | 0.074696 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
679 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 1.417 | 0.085021 | 1.1903 | 0 | 0.1417 | 1.1274 | 0.16583 | 0.86083 | 0 | 0.10078 | 0.28957 | -0.08081 | 0.32946 | 0 | 0.040922 | 1.1189 | 0.13819 | 0.8967 | 0 | 0.083983 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
680 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 1.7461 | 0.10476 | 1.4667 | 0 | 0.17461 | 0.12418 | 0 | 0 | 0 | 0.12418 | 1.6219 | 0.10476 | 1.4667 | 0 | 0.050425 | 0.10349 | 0 | 0 | 0 | 0.10349 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
681 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
682 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65212 | 0 | 0.56306 | 0 | 0.08906 | -0.65212 | 0 | -0.56306 | 0 | -0.08906 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1675
| Раменский муниципальный район |  | 159.8015 | 9.5881 | 134.2333 | 0 | 15.9802 | 77.2738 | 17.7164 | 48.898 | 0 | 10.6594 | 82.5278 | -8.1283 | 85.3353 | 0 | 5.3208 | 60.9427 | 10.3753 | 41.6845 | 0 | 8.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.46 |  |  |  |  | 7.005 | 0
683 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 6.0872 | 0.36523 | 5.1132 | 0 | 0.60872 | 7.3208 | 0 | 6.9119 | 0 | 0.40893 | -1.2336 | 0.36523 | -1.7987 | 0 | 0.19979 | 6.1007 | 0 | 5.7599 | 0 | 0.34078 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.725
684 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 1.2538 | 0.075226 | 1.0532 | 0 | 0.12538 | 0.089169 | 0 | 0 | 0 | 0.089169 | 1.1646 | 0.075226 | 1.0532 | 0 | 0.036208 | 0.074307 | 0 | 0 | 0 | 0.074307 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
685 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 112.9996 | 6.78 | 94.9197 | 0 | 11.3 | 8.0366 | 0 | 0 | 0 | 8.0366 | 104.963 | 6.78 | 94.9197 | 0 | 3.2633 | 6.6972 | 0 | 0 | 0 | 6.6972 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
686 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | 5280/18 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
687 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 4.7763 | 0.28658 | 4.0121 | 0 | 0.47763 | 0.94626 | 0 | 0.87313 | 0 | 0.073129 | 3.8301 | 0.28658 | 3.139 | 0 | 0.4045 | 0.060941 | 0 | 0 | 0 | 0.060941 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.84
688 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 12 | 0.72 | 10.08 | 0 | 1.2 | 3.9655 | 3.112 | 0 | 0 | 0.85345 | 8.0345 | -2.392 | 10.08 | 0 | 0.34655 | 3.3046 | 2.5934 | 0 | 0 | 0.71121 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
689 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 2.5053 | 0 | 2.4874 | 0 | 0.017883 | -2.3011 | 0.012253 | -2.3158 | 0 | 0.0025384 | 2.0877 | 0 | 2.0728 | 0 | 0.014903 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.007
690 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 0.49823 | 0 | 0.487 | 0 | 0.011234 | -0.29401 | 0.012253 | -0.31545 | 0 | 0.0091875 | 0.0093617 | 0 | 0 | 0 | 0.0093617 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.066
691 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 2.2543 | 0 | 2.2334 | 0 | 0.020945 | -2.0501 | 0.012253 | -2.0618 | 0 | -0.000523 | 0.017454 | 0 | 0 | 0 | 0.017454 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.08
692 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 0.49268 | 0 | 0.4799 | 0 | 0.012783 | -0.28846 | 0.012253 | -0.30835 | 0 | 0.0076386 | 0.010653 | 0 | 0 | 0 | 0.010653 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0527
693 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 0.1593 | 0.009558 | 0.13381 | 0 | 0.01593 | 0.01133 | 0 | 0 | 0 | 0.01133 | 0.14797 | 0.009558 | 0.13381 | 0 | 0.0046005 | 0.0094413 | 0 | 0 | 0 | 0.0094413 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
694 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 0.49321 | 0 | 0.48014 | 0 | 0.013064 | -0.28899 | 0.012253 | -0.3086 | 0 | 0.0073576 | 0.010887 | 0 | 0 | 0 | 0.010887 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.063
695 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 3.0739 | 0.47658 | 2.5668 | 0 | 0.030539 | -2.8697 | -0.46433 | -2.3953 | 0 | -0.010117 | 2.5616 | 0.39715 | 2.139 | 0 | 0.025449 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.044
696 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 2.3164 | 0 | 2.2996 | 0 | 0.01683 | -2.1122 | 0.012253 | -2.128 | 0 | 0.0035912 | 1.9303 | 0 | 1.9163 | 0 | 0.014025 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
697 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 2.294 | 0 | 2.277 | 0 | 0.016922 | -2.0897 | 0.012253 | -2.1055 | 0 | 0.0034998 | 1.9116 | 0 | 1.8975 | 0 | 0.014102 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
698 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 2.3043 | 0 | 2.2898 | 0 | 0.01451 | -2.1001 | 0.012253 | -2.1183 | 0 | 0.0059115 | 1.9203 | 0 | 1.9082 | 0 | 0.012092 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
699 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 2.1121 | 0 | 2.0858 | 0 | 0.026334 | -1.9079 | 0.012253 | -1.9142 | 0 | -0.0059122 | 1.7601 | 0 | 1.7381 | 0 | 0.021945 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.074
700 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 2.1269 | 0 | 2.1072 | 0 | 0.019749 | -1.9227 | 0.012253 | -1.9356 | 0 | 0.00067272 | 1.7724 | 0 | 1.756 | 0 | 0.016457 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.014
701 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 0.49303 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.013159 | -0.28881 | 0.012253 | -0.30833 | 0 | 0.0072629 | 0.010966 | 0 | 0 | 0 | 0.010966 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0423
702 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 0.20422 | 0.012253 | 0.17154 | 0 | 0.020422 | 0.49476 | 0 | 0.48087 | 0 | 0.013894 | -0.29054 | 0.012253 | -0.30932 | 0 | 0.0065274 | 0.011579 | 0 | 0 | 0 | 0.011579 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0756
703 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 1.5446 | 0.092675 | 1.2974 | 0 | 0.15446 | 0.29723 | 0 | 0.27501 | 0 | 0.022218 | 1.2474 | 0.092675 | 1.0224 | 0 | 0.13224 | 0.018515 | 0 | 0 | 0 | 0.018515 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.055
704 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 1.3513 | 0.081078 | 1.1351 | 0 | 0.13513 | 1.5733 | 1.4772 | 0 | 0 | 0.096106 | -0.22204 | -1.3962 | 1.1351 | 0 | 0.039024 | 1.3111 | 1.231 | 0 | 0 | 0.080089 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
705 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 0.28054 | 0.016832 | 0.23565 | 0 | 0.028054 | 0.19807 | 0 | 0.18179 | 0 | 0.016287 | 0.082464 | 0.016832 | 0.053865 | 0 | 0.011767 | 0.013572 | 0 | 0 | 0 | 0.013572 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.04
706 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 1.1442 | 0.068655 | 0.96117 | 0 | 0.11442 | 0.25666 | 0 | 0.22773 | 0 | 0.028929 | 0.88759 | 0.068655 | 0.73344 | 0 | 0.085495 | 0.024108 | 0 | 0 | 0 | 0.024108 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.126
707 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 | 1.6203 | 0.097216 | 1.361 | 0 | 0.16203 | 1.9295 | 0 | 1.9036 | 0 | 0.025895 | -0.30923 | 0.097216 | -0.54257 | 0 | 0.13613 | 1.6079 | 0 | 1.5863 | 0 | 0.021579 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.2 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.10058
708 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 3.6102 | 0.21661 | 3.0325 | 0 | 0.36102 | 2.5694 | 0.34797 | 2.128 | 0 | 0.093481 | 1.0407 | -0.13136 | 0.90458 | 0 | 0.26754 | 2.1412 | 0.28998 | 1.7733 | 0 | 0.077901 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.18784
709 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 3.6964 | 0.22179 | 3.105 | 0 | 0.36964 | 2.7408 | 0.4581 | 2.0198 | 0 | 0.26289 | 0.95564 | -0.23631 | 1.0852 | 0 | 0.10675 | 2.7048 | 0.38175 | 2.104 | 0 | 0.21908 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
710 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 6.611 | 0.39666 | 5.5532 | 0 | 0.6611 | 7.8392 | 6.2355 | 1.2886 | 0 | 0.31519 | -1.2282 | -5.8388 | 4.2647 | 0 | 0.34591 | 6.5327 | 0.90104 | 5.369 | 0 | 0.26266 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.23
711 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | 6289/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9485 | 0.35016 | 2.5777 | 0 | 0.020569 | -2.9485 | -0.35016 | -2.5777 | 0 | -0.020569 | 2.4571 | 0.2918 | 2.1481 | 0 | 0.017141 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
712 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | 6291/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8418 | 0.68041 | 3.1037 | 0 | 0.057741 | -3.8418 | -0.68041 | -3.1037 | 0 | -0.057741 | 3.2015 | 0.567 | 2.5864 | 0 | 0.048118 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.027
713 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | 6335/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | -1.0085 | -1.0085 | 0 | 0 | 0 | 0.84039 | 0.84039 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
714 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53083 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | -0.53083 | -0.53083 | 0 | 0 | 0 | 0.44236 | 0.44236 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
715 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50715 | 0.50715 | 0 | 0 | 0 | -0.50715 | -0.50715 | 0 | 0 | 0 | 0.37471 | 0.37471 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
716 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0.27136 | 0 | 0 | 0 | -0.27136 | -0.27136 | 0 | 0 | 0 | 0.22613 | 0.22613 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
717 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0.48539 | 1.2131 | 0 | 0.019556 | -1.7181 | -0.48539 | -1.2131 | 0 | -0.019556 | 1.4317 | 0.15176 | 1.2637 | 0 | 0.016297 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.027
718 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | 6174/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43149 | 0.43149 | 0 | 0 | 0 | -0.43149 | -0.43149 | 0 | 0 | 0 | 0.35957 | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
719 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | 6290/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | -0.13148 | -0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
720 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6298/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8978 | 0.4469 | 2.4509 | 0 | 0 | -2.8978 | -0.4469 | -2.4509 | 0 | 0 | 2.9254 | 0.37242 | 2.553 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
721 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | 6450/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 | 0.24998 | 0.92527 | 0 | 0 | -1.1752 | -0.24998 | -0.92527 | 0 | 0 | 1.1721 | 0.20831 | 0.96382 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
722 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | 6377/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20748 | 0.20748 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
723 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесна | 6334/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5785 | 0.51543 | 2.063 | 0 | 0 | -2.5785 | -0.51543 | -2.063 | 0 | 0 | 2.5785 | 0.42952 | 2.149 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 19.8834 | 1.193 | 16.7021 | 0 | 1.9883 | 3.6389 | 2.2248 | 0 | 0 | 1.4141 | 16.2446 | -1.0317 | 16.7021 | 0 | 0.57421 | 3.0324 | 1.854 | 0 | 0 | 1.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
724 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
725 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 3.2316 | 0.1939 | 2.7145 | 0 | 0.32316 | 1.0878 | 0.85796 | 0 | 0 | 0.22983 | 2.1438 | -0.66406 | 2.7145 | 0 | 0.093326 | 0.9065 | 0.71497 | 0 | 0 | 0.19153 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
726 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.54426 | 0.54341 | 0 | 0 | 0.00085344 | -0.53226 | -0.54269 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.45355 | 0.45284 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
727 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 2.2716 | 0.1363 | 1.9082 | 0 | 0.22716 | 0.16156 | 0 | 0 | 0 | 0.16156 | 2.1101 | 0.1363 | 1.9082 | 0 | 0.065603 | 0.13463 | 0 | 0 | 0 | 0.13463 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
728 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 6.2187 | 0.37312 | 5.2237 | 0 | 0.62187 | 0.44228 | 0 | 0 | 0 | 0.44228 | 5.7764 | 0.37312 | 5.2237 | 0 | 0.17959 | 0.36857 | 0 | 0 | 0 | 0.36857 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
729 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 8.1375 | 0.48825 | 6.8355 | 0 | 0.81375 | 0.57875 | 0 | 0 | 0 | 0.57875 | 7.5587 | 0.48825 | 6.8355 | 0 | 0.235 | 0.48229 | 0 | 0 | 0 | 0.48229 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
730 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82339 | 0.82339 | 0 | 0 | 0 | -0.82339 | -0.82339 | 0 | 0 | 0 | 0.68615 | 0.68615 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 8.8539 | 0.53123 | 7.4373 | 0 | 0.88539 | 10.0895 | 1.1756 | 8.1216 | 0 | 0.79233 | -1.2356 | -0.64433 | -0.68437 | 0 | 0.093063 | 10.1 | 0.97964 | 8.46 | 0 | 0.66027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.888 | 0
731 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 4.978 | 0.29868 | 4.1815 | 0 | 0.4978 | 9.8139 | 1.1756 | 8.1216 | 0 | 0.51667 | -4.8359 | -0.87689 | -3.9401 | 0 | -0.01887 | 9.8702 | 0.97964 | 8.46 | 0 | 0.43056 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.888
732 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 3.8759 | 0.23255 | 3.2558 | 0 | 0.38759 | 0.27566 | 0 | 0 | 0 | 0.27566 | 3.6002 | 0.23255 | 3.2558 | 0 | 0.11193 | 0.22972 | 0 | 0 | 0 | 0.22972 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Химки |  | 0.26911 | 0.016147 | 0.22605 | 0 | 0.026911 | 0.1489 | 0.12976 | 0 | 0 | 0.01914 | 0.12022 | -0.11361 | 0.22605 | 0 | 0.0077717 | 0.12408 | 0.10813 | 0 | 0 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
733 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 0.26911 | 0.016147 | 0.22605 | 0 | 0.026911 | 0.01914 | 0 | 0 | 0 | 0.01914 | 0.24997 | 0.016147 | 0.22605 | 0 | 0.0077717 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 0.01595 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
734 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12976 | 0.12976 | 0 | 0 | 0 | -0.12976 | -0.12976 | 0 | 0 | 0 | 0.10813 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 37.5231 | 2.2514 | 31.5194 | 0 | 3.7523 | 33.9568 | 2.9954 | 28.2464 | 0.256 | 2.4589 | 3.5663 | -0.74404 | 3.273 | -0.256 | 1.2934 | 32.6423 | 2.7286 | 27.8646 | 0 | 2.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.66 |  |  |  |  | 0.423 | 0
735 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
736 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 0.5301 | 0.031806 | 0.44528 | 0 | 0.05301 | 0.69163 | 0 | 0.62876 | 0 | 0.062873 | -0.16153 | 0.031806 | -0.18348 | 0 | -0.0098628 | 0.052394 | 0 | 0 | 0 | 0.052394 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.262
737 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 8.4666 | 0.50799 | 7.1119 | 0 | 0.84666 | 0.60215 | 0 | 0 | 0 | 0.60215 | 7.8644 | 0.50799 | 7.1119 | 0 | 0.24451 | 0.50179 | 0 | 0 | 0 | 0.50179 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
738 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 10.0231 | 0.60139 | 8.4194 | 0 | 1.0023 | 0.71285 | 0 | 0 | 0 | 0.71285 | 9.3103 | 0.60139 | 8.4194 | 0 | 0.28946 | 0.59405 | 0 | 0 | 0 | 0.59405 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
739 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 2.2809 | 0.13685 | 1.9159 | 0 | 0.22809 | 0.71974 | 0 | 0.69995 | 0 | 0.019791 | 1.5611 | 0.13685 | 1.216 | 0 | 0.2083 | 0.016492 | 0 | 0 | 0 | 0.016492 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.071
740 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 7.9308 | 0.47585 | 6.6619 | 0 | 0.79308 | 7.1946 | 0.81928 | 5.8113 | 0 | 0.56405 | 0.73621 | -0.34343 | 0.8506 | 0 | 0.22903 | 7.2062 | 0.68273 | 6.0534 | 0 | 0.47004 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
741 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 3.2093 | 0.19256 | 2.6959 | 0 | 0.32093 | 3.7902 | 0.076183 | 3.5783 | 0 | 0.13575 | -0.58089 | 0.11638 | -0.88245 | 0 | 0.18519 | 3.1585 | 0.29591 | 2.7495 | 0 | 0.11312 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09
742 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 5.0703 | 0.30422 | 4.259 | 0 | 0.50703 | 5.1312 | 0.59896 | 4.1717 | 0 | 0.3606 | -0.060975 | -0.29474 | 0.087342 | 0 | 0.14642 | 5.1451 | 0.49913 | 4.3455 | 0 | 0.3005 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
743 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | -0.256 | 0 | 0 | -0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
744 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8575 | 1.501 | 13.3565 | 0 | 0 | -14.8575 | -1.501 | -13.3565 | 0 | 0 | 15.967 | 1.2508 | 14.7162 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 1.2411 | 0.074463 | 1.0425 | 0 | 0.12411 | 0.088504 | 0 | 0 | 0 | 0.088504 | 1.1525 | 0.074463 | 1.0425 | 0 | 0.035602 | 0.073912 | 0 | 0 | 0 | 0.073912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
745 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | 5844/19 | 1.2411 | 0.074463 | 1.0425 | 0 | 0.12411 | 0.088504 | 0 | 0 | 0 | 0.088504 | 1.1525 | 0.074463 | 1.0425 | 0 | 0.035602 | 0.073912 | 0 | 0 | 0 | 0.073912 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 19.5353 | 1.1721 | 16.4096 | 0 | 1.9535 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 1.3914 | 18.1439 | 1.1721 | 16.4096 | 0 | 0.56215 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
746 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 19.5353 | 1.1721 | 16.4096 | 0 | 1.9535 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 1.3914 | 18.1439 | 1.1721 | 16.4096 | 0 | 0.56215 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 29.1323 | 1.7479 | 24.4711 | 0 | 2.9132 | 5.5256 | 0.75093 | 3.1879 | 0 | 1.5867 | 23.6067 | 0.997 | 21.2832 | 0 | 1.3265 | 5.2625 | 0.62578 | 3.3144 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  | 0.056 | 0
747 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 | 7.0886 | 0.42532 | 5.9545 | 0 | 0.70886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0886 | 0.42532 | 5.9545 | 0 | 0.70886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
748 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 1.5855 | 0.095128 | 1.3318 | 0 | 0.15855 | 1.6992 | 0 | 1.5726 | 0 | 0.12665 | -0.11374 | 0.095128 | -0.24077 | 0 | 0.031894 | 1.7436 | 0 | 1.6381 | 0 | 0.10554 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.056
749 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 1.7772 | 0.10663 | 1.4929 | 0 | 0.17772 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 1.6508 | 0.10663 | 1.4929 | 0 | 0.051325 | 0.10533 | 0 | 0 | 0 | 0.10533 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
750 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 11.5248 | 0.69149 | 9.6808 | 0 | 1.1525 | 1.052 | 0.23234 | 0 | 0 | 0.81966 | 10.4728 | 0.45914 | 9.6808 | 0 | 0.33283 | 0.87667 | 0.19362 | 0 | 0 | 0.68305 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
751 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 3.4549 | 0.20729 | 2.9021 | 0 | 0.34549 | 0.57117 | 0.17384 | 0.15162 | 0 | 0.24572 | 2.8837 | 0.033454 | 2.7505 | 0 | 0.099774 | 0.50125 | 0.14487 | 0.15162 | 0 | 0.20476 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
752 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 1.5741 | 0.094448 | 1.3223 | 0 | 0.15741 | 0.21753 | 0.10557 | 0 | 0 | 0.11195 | 1.3566 | -0.011127 | 1.3223 | 0 | 0.04546 | 0.18127 | 0.087979 | 0 | 0 | 0.093295 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
753 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 2.1271 | 0.12763 | 1.7868 | 0 | 0.21271 | 1.7732 | 0.15311 | 1.4638 | 0 | 0.15636 | 0.35385 | -0.025484 | 0.32299 | 0 | 0.056345 | 1.7826 | 0.12759 | 1.5247 | 0 | 0.1303 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 |  |  |  |  | 0
754 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | 6293/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086063 | 0.086063 | 0 | 0 | 0 | -0.086063 | -0.086063 | 0 | 0 | 0 | 0.071719 | 0.071719 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 10.739 | 0.64434 | 9.0208 | 0 | 1.0739 | 0.84996 | 0.086189 | 0 | 0 | 0.76377 | 9.889 | 0.55815 | 9.0208 | 0 | 0.31013 | 0.7083 | 0.071824 | 0 | 0 | 0.63647 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
755 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 10.739 | 0.64434 | 9.0208 | 0 | 1.0739 | 0.76377 | 0 | 0 | 0 | 0.76377 | 9.9752 | 0.64434 | 9.0208 | 0 | 0.31013 | 0.63647 | 0 | 0 | 0 | 0.63647 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
756 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | -0.086189 | -0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 6.9227 | 0.41536 | 5.815 | 0 | 0.69227 | 7.7606 | 0.50222 | 6.8133 | 0 | 0.44513 | -0.83796 | -0.086865 | -0.99823 | 0 | 0.24713 | 6.4672 | 0.41852 | 5.6777 | 0 | 0.37094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 1.252 | 0
757 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 6.9227 | 0.41536 | 5.815 | 0 | 0.69227 | 7.7606 | 0.50222 | 6.8133 | 0 | 0.44513 | -0.83796 | -0.086865 | -0.99823 | 0 | 0.24713 | 6.4672 | 0.41852 | 5.6777 | 0 | 0.37094 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.252
| Городской округ Лыткарино |  | 3.9445 | 0.23667 | 3.3134 | 0 | 0.39445 | 3.5481 | 0.31357 | 3.0816 | 0 | 0.15301 | 0.39634 | -0.076903 | 0.23181 | 0 | 0.24144 | 2.9568 | 0.26131 | 2.568 | 0 | 0.12751 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.039 | 0
758 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 3.9445 | 0.23667 | 3.3134 | 0 | 0.39445 | 3.5481 | 0.31357 | 3.0816 | 0 | 0.15301 | 0.39634 | -0.076903 | 0.23181 | 0 | 0.24144 | 2.9568 | 0.26131 | 2.568 | 0 | 0.12751 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.039
| Объекты технологического присоединения |  | 902.2827 | 54.137 | 757.9175 | 0 | 90.2283 | 456.2415 | 18.26 | 383.0568 | 0 | 54.9246 | 446.0412 | 35.8769 | 374.8606 | 0 | 35.3037 | 465.1327 | 30.9076 | 389.0813 | 0 | 45.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.82 |  |  |  |  | 49.7756 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 10.1031 | 0.60619 | 8.4866 | 0 | 1.0103 | 0.63046 | 0 | 0 | 0 | 0.63046 | 9.4727 | 0.60619 | 8.4866 | 0 | 0.37986 | 13.7065 | 1.6639 | 11.5172 | 0 | 0.52538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 1.428 | 0
759 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р(863/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
760 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 7.2227 | 0.43336 | 6.0671 | 0 | 0.72227 | 0.49551 | 0 | 0 | 0 | 0.49551 | 6.7272 | 0.43336 | 6.0671 | 0 | 0.22676 | 11.2461 | 1.3563 | 9.477 | 0 | 0.41292 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.188
761 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828(5809/19) | 2.8564 | 0.17138 | 2.3994 | 0 | 0.28564 | 0.13324 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 2.7232 | 0.17138 | 2.3994 | 0 | 0.1524 | 2.4589 | 0.30759 | 2.0403 | 0 | 0.11104 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.24
762 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 10.5619 | 1.4749 | 9.0862 | 0 | 0.00085344 | -10.5499 | -1.4742 | -9.0761 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
763 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498(1420/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
764 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | -0.14233 | 0 | -0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
765 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.87751 | 4.8225 | 0 | 0 | -5.7 | -0.87751 | -4.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
766 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7188 | 0.59737 | 4.1214 | 0 | 0 | -4.7188 | -0.59737 | -4.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 1.7233 | 0.1034 | 1.4475 | 0 | 0.17233 | 2.1574 | 0 | 2.1565 | 0 | 0.00085344 | -0.43412 | 0.1034 | -0.70899 | 0 | 0.17147 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
767 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
768 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 1.7113 | 0.10268 | 1.4375 | 0 | 0.17113 | 2.1565 | 0 | 2.1565 | 0 | 0 | -0.44527 | 0.10268 | -0.71907 | 0 | 0.17113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.40502 | 0.024301 | 0.34022 | 0 | 0.040502 | 0.028806 | 0 | 0 | 0 | 0.028806 | 0.37622 | 0.024301 | 0.34022 | 0 | 0.011697 | 0.024005 | 0 | 0 | 0 | 0.024005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
769 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0.40502 | 0.024301 | 0.34022 | 0 | 0.040502 | 0.028806 | 0 | 0 | 0 | 0.028806 | 0.37622 | 0.024301 | 0.34022 | 0 | 0.011697 | 0.024005 | 0 | 0 | 0 | 0.024005 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 3.8787 | 0.23272 | 3.2581 | 0 | 0.38787 | 4.5385 | 0.34694 | 4.0037 | 0 | 0.1879 | -0.65978 | -0.11422 | -0.74553 | 0 | 0.19997 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.09 | 0
770 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704(5575/18) | 3.8787 | 0.23272 | 3.2581 | 0 | 0.38787 | 4.5385 | 0.34694 | 4.0037 | 0 | 0.1879 | -0.65978 | -0.11422 | -0.74553 | 0 | 0.19997 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.09
| Городской округ Кашира |  | 17.1141 | 1.0268 | 14.3758 | 0 | 1.7114 | 1.4189 | 0.20173 | 0 | 0 | 1.2172 | 15.6952 | 0.82512 | 14.3758 | 0 | 0.49424 | 1.1824 | 0.1681 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
771 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327(5548/18) | 17.1141 | 1.0268 | 14.3758 | 0 | 1.7114 | 1.4189 | 0.20173 | 0 | 0 | 1.2172 | 15.6952 | 0.82512 | 14.3758 | 0 | 0.49424 | 1.1824 | 0.1681 | 0 | 0 | 1.0143 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 17.8608 | 1.0716 | 15.0031 | 0 | 1.7861 | 3.8356 | 0.43522 | 2.2702 | 0 | 1.1301 | 14.0252 | 0.63642 | 12.7328 | 0 | 0.65598 | 1.1056 | 0.16382 | 0 | 0 | 0.94175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
772 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 1.9709 | 0.11826 | 1.6556 | 0 | 0.19709 | 2.4552 | 0.18496 | 2.2702 | 0 | 0 | -0.48425 | -0.066705 | -0.61464 | 0 | 0.19709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
773 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 (4431/17) | 7.5273 | 0.45164 | 6.3229 | 0 | 0.75273 | 0.53535 | 0 | 0 | 0 | 0.53535 | 6.9919 | 0.45164 | 6.3229 | 0 | 0.21738 | 0.60995 | 0.16382 | 0 | 0 | 0.44612 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
774 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348(4260/17) | 8.3626 | 0.50176 | 7.0246 | 0 | 0.83626 | 0.76165 | 0.1669 | 0 | 0 | 0.59476 | 7.6009 | 0.33486 | 7.0246 | 0 | 0.2415 | 0.49563 | 0 | 0 | 0 | 0.49563 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
775 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545(1611/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083366 | 0.083366 | 0 | 0 | 0 | -0.083366 | -0.083366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 54.475 | 3.2685 | 45.759 | 0 | 5.4475 | 70.0017 | 2.5517 | 64.2361 | 0 | 3.2139 | -15.5267 | 0.71679 | -18.4771 | 0 | 2.2336 | 15.4783 | 1.1661 | 12.3474 | 0 | 1.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.767 | 0
776 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 4.6833 | 0.281 | 3.9339 | 0 | 0.46833 | 33.6419 | 1.9287 | 31.7132 | 0 | 0 | -28.9586 | -1.6477 | -27.7793 | 0 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
777 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 6.6146 | 0.39688 | 5.5563 | 0 | 0.66146 | 1.3672 | 0.039809 | 0 | 0 | 1.3274 | 5.2474 | 0.35707 | 5.5563 | 0 | -0.66597 | 0.39266 | 0 | 0 | 0 | 0.39266 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
778 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р(770/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
779 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 0.4177 | 0.025062 | 0.35086 | 0 | 0.04177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4177 | 0.025062 | 0.35086 | 0 | 0.04177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
780 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
781 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р 150978-Р (1638/15) | 1.4604 | 0.087623 | 1.2267 | 0 | 0.14604 | 0.30279 | 0 | 0.30279 | 0 | 0 | 1.1576 | 0.087623 | 0.92393 | 0 | 0.14604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
782 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 29.0148 | 1.7409 | 24.3724 | 0 | 2.9015 | 27.9482 | 0.37126 | 26.6143 | 0 | 0.96267 | 1.0666 | 1.3696 | -2.2419 | 0 | 1.9388 | 10.035 | 0.30938 | 8.9234 | 0 | 0.80223 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 7.107
783 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425(2972/15) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.064685 | 0.063974 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
784 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р(1464/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
785 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144(5969/19) | 6.4364 | 0.38618 | 5.4066 | 0 | 0.64364 | 0.45776 | 0 | 0 | 0 | 0.45776 | 5.9787 | 0.38618 | 5.4066 | 0 | 0.18588 | 0.38147 | 0 | 0 | 0 | 0.38147 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
786 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792(5869/19) | 3.1744 | 0.19046 | 2.6665 | 0 | 0.31744 | 0.49046 | 0.21196 | 0 | 0 | 0.2785 | 2.6839 | -0.021494 | 2.6665 | 0 | 0.038935 | 2.4583 | 0.44287 | 1.7834 | 0 | 0.23208 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.66
787 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 2.6255 | 0.15753 | 2.2054 | 0 | 0.26255 | 0.18673 | 0 | 0 | 0 | 0.18673 | 2.4387 | 0.15753 | 2.2054 | 0 | 0.075821 | 2.1461 | 0.34987 | 1.6406 | 0 | 0.1556 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
788 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | -5.6058 | 0 | -5.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 11.5421 | 0.69252 | 9.6953 | 0 | 1.1542 | 0.9674 | 0 | 0 | 0 | 0.9674 | 10.5747 | 0.69252 | 9.6953 | 0 | 0.1868 | 6.2016 | 0.97242 | 4.423 | 0 | 0.80617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.01 | 0
789 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 4.0509 | 0.24305 | 3.4027 | 0 | 0.40509 | 0.2881 | 0 | 0 | 0 | 0.2881 | 3.7628 | 0.24305 | 3.4027 | 0 | 0.11698 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
790 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379(4454/17) | 7.2843 | 0.43706 | 6.1189 | 0 | 0.72843 | 0.66544 | 0 | 0 | 0 | 0.66544 | 6.6189 | 0.43706 | 6.1189 | 0 | 0.06299 | 5.9499 | 0.97242 | 4.423 | 0 | 0.55454 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.01
791 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676(2729/15) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
792 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 0.19486 | 0.011691 | 0.16368 | 0 | 0.019486 | 0.013858 | 0 | 0 | 0 | 0.013858 | 0.181 | 0.011691 | 0.16368 | 0 | 0.0056273 | 0.011549 | 0 | 0 | 0 | 0.011549 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 7.4787 | 0.44872 | 6.2821 | 0 | 0.74787 | 0.53189 | 0 | 0 | 0 | 0.53189 | 6.9468 | 0.44872 | 6.2821 | 0 | 0.21598 | 0.44324 | 0 | 0 | 0 | 0.44324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
793 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 7.4787 | 0.44872 | 6.2821 | 0 | 0.74787 | 0.53189 | 0 | 0 | 0 | 0.53189 | 6.9468 | 0.44872 | 6.2821 | 0 | 0.21598 | 0.44324 | 0 | 0 | 0 | 0.44324 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
794 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р(806/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.09 | 0
795 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
796 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267(6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 2.926 | 0.17556 | 2.4578 | 0 | 0.2926 | 2.1157 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0.0017069 | 0.81031 | -0.40782 | 0.92724 | 0 | 0.29089 | 0.0014224 | 0 | 0 | 0 | 0.0014224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
797 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
798 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
799 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266(5802/18) | 2.89 | 0.1734 | 2.4276 | 0 | 0.289 | 2.114 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0 | 0.77602 | -0.40998 | 0.897 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
800 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 18.1544 | 1.0893 | 15.2497 | 0 | 1.8154 | 4.279 | 0 | 3.1714 | 0 | 1.1076 | 13.8753 | 1.0893 | 12.0782 | 0 | 0.70784 | 8.9641 | 0 | 8.0319 | 0 | 0.93221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 3.2858 | 0
801 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656(4225/17) | 0.78743 | 0.047246 | 0.66144 | 0 | 0.078743 | 3.4155 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.2441 | -2.6281 | 0.047246 | -2.51 | 0 | -0.16536 | 0.70653 | 0 | 0.49389 | 0 | 0.21263 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.2528
802 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р(1347/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
803 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р(1427/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.0010886 | 0 | 0 | 0 | 0.0010886 | 0.010911 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00011144 | 0.00090713 | 0 | 0 | 0 | 0.00090713 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
804 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р(1645/15) | 0.23178 | 0.013907 | 0.1947 | 0 | 0.023178 | 0.016484 | 0 | 0 | 0 | 0.016484 | 0.2153 | 0.013907 | 0.1947 | 0 | 0.0066936 | 0.013737 | 0 | 0 | 0 | 0.013737 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
805 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р(603/13) | 3.4474 | 0.20684 | 2.8958 | 0 | 0.34474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0.20684 | 2.8958 | 0 | 0.34474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
806 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
807 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 12.0938 | 0.72563 | 10.1588 | 0 | 1.2094 | 0.73426 | 0 | 0 | 0 | 0.73426 | 11.3596 | 0.72563 | 10.1588 | 0 | 0.47512 | 8.1499 | 0 | 7.538 | 0 | 0.61189 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.033
808 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 1.5459 | 0.092756 | 1.2986 | 0 | 0.15459 | 0.10995 | 0 | 0 | 0 | 0.10995 | 1.436 | 0.092756 | 1.2986 | 0 | 0.044645 | 0.091624 | 0 | 0 | 0 | 0.091624 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
809 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455(1447/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0.58467 | 5.7114 | 0 | 0 | -6.296 | -0.58467 | -5.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
810 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0.58467 | 5.7114 | 0 | 0 | -6.296 | -0.58467 | -5.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 8.6595 | 0.51957 | 7.274 | 0 | 0.86595 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 7.4115 | 0.51957 | 7.274 | 0 | -0.38206 | 33.1804 | 2.4252 | 29.6642 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.26 |  |  |  |  | 4.189 | 0
811 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 3.7411 | 0.22446 | 3.1425 | 0 | 0.37411 | 0.78369 | 0 | 0 | 0 | 0.78369 | 2.9574 | 0.22446 | 3.1425 | 0 | -0.40959 | 25.6164 | 1.9419 | 23.0215 | 0 | 0.65308 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 2 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.052
812 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА(1492/14) | 0.12978 | 0.0077868 | 0.10902 | 0 | 0.012978 | 0.0092301 | 0 | 0 | 0 | 0.0092301 | 0.12055 | 0.0077868 | 0.10902 | 0 | 0.0037479 | 0.0076917 | 0 | 0 | 0 | 0.0076917 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
813 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.366 | 0.20196 | 2.8274 | 0 | 0.3366 | 0.23939 | 0 | 0 | 0 | 0.23939 | 3.1266 | 0.20196 | 2.8274 | 0 | 0.097206 | 0.19949 | 0 | 0 | 0 | 0.19949 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
814 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 1.4227 | 0.085363 | 1.1951 | 0 | 0.14227 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0.2157 | 1.207 | 0.085363 | 1.1951 | 0 | -0.07343 | 6.3247 | 0.48326 | 5.6617 | 0 | 0.17975 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.777
815 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0.98105 | 0 | 0.050991 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.36
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
816 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 38.7893 | 2.3274 | 32.583 | 0 | 3.8789 | 2.7587 | 0 | 0 | 0 | 2.7587 | 36.0306 | 2.3274 | 32.583 | 0 | 1.1202 | 2.2989 | 0 | 0 | 0 | 2.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
817 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 31.4849 | 1.8891 | 26.4473 | 0 | 3.1485 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 2.2392 | 29.2457 | 1.8891 | 26.4473 | 0 | 0.90925 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
818 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171,1612107(2952/16) | 7.3044 | 0.43826 | 6.1357 | 0 | 0.73044 | 0.5195 | 0 | 0 | 0 | 0.5195 | 6.7849 | 0.43826 | 6.1357 | 0 | 0.21094 | 0.43291 | 0 | 0 | 0 | 0.43291 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 35.2306 | 2.1138 | 29.5937 | 0 | 3.5231 | 47.5138 | 0 | 45.202 | 0 | 2.3118 | -12.2832 | 2.1138 | -15.6083 | 0 | 1.2113 | 46.4323 | 4.2803 | 40.2255 | 0 | 1.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.265 | 0
819 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
820 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 5.672 | 0.34032 | 4.7645 | 0 | 0.5672 | 0.4034 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 5.2686 | 0.34032 | 4.7645 | 0 | 0.1638 | 0.33617 | 0 | 0 | 0 | 0.33617 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
821 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р(2486/15) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
822 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 4.717 | 0.28302 | 3.9622 | 0 | 0.4717 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 3.4546 | 0.28302 | 3.9622 | 0 | -0.79066 | 31.8391 | 2.3259 | 28.4613 | 0 | 1.052 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.845
823 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 19.5545 | 1.1733 | 16.4258 | 0 | 1.9555 | 45.202 | 0 | 45.202 | 0 | 0 | -25.6475 | 1.1733 | -28.7763 | 0 | 1.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
824 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 5.2631 | 0.31579 | 4.421 | 0 | 0.52631 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 4.9625 | 0.31579 | 4.421 | 0 | 0.22572 | 3.8849 | 0.70145 | 2.9329 | 0 | 0.2505 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.72
825 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | 1823492 (6254/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077425 | 0 | 0 | 0 | 0.077425 | -0.077425 | 0 | 0 | 0 | -0.077425 | 2.3444 | 0.27328 | 2.0066 | 0 | 0.06452 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.58
826 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | -0.26715 | 0 | 0 | 0 | -0.26715 | 8.0271 | 0.97968 | 6.8248 | 0 | 0.22262 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.12
| Раменский муниципальный район |  | 2.4269 | 0.14561 | 2.0386 | 0 | 0.24269 | 0.49817 | 0 | 0 | 0 | 0.49817 | 1.9287 | 0.14561 | 2.0386 | 0 | -0.25548 | 16.0985 | 1.2859 | 13.687 | 0 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 1.966 | 0
827 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679(1534/15) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.7112 | 0 | 0 | 0 | 0.7112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
828 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18) | 2.4149 | 0.14489 | 2.0285 | 0 | 0.24149 | 0.49731 | 0 | 0 | 0 | 0.49731 | 1.9175 | 0.14489 | 2.0285 | 0 | -0.25583 | 15.3873 | 1.2859 | 13.687 | 0 | 0.41443 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.966
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 5.234 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | -5.222 | 0.00072 | -5.224 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.17 | 0
829 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р(1784/15) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 5.234 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | -5.222 | 0.00072 | -5.224 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
830 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406(6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.17
| Одинцовский муниципальный район |  | 246.6963 | 14.8018 | 207.2249 | 0 | 24.6696 | 93.4218 | 0.14022 | 74.948 | 0 | 18.3336 | 153.2745 | 14.6616 | 132.2769 | 0 | 6.336 | 167.61 | 5.1143 | 147.2177 | 0 | 15.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  | 13.2544 | 0
831 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 (ЦА-3/16) | 2.2957 | 0.13774 | 1.9284 | 0 | 0.22957 | 0.16327 | 0 | 0 | 0 | 0.16327 | 2.1324 | 0.13774 | 1.9284 | 0 | 0.066297 | 0.13606 | 0 | 0 | 0 | 0.13606 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
832 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 84.6059 | 5.0764 | 71.069 | 0 | 8.4606 | 36.0173 | 0 | 30 | 0 | 6.0173 | 48.5887 | 5.0764 | 41.069 | 0 | 2.4433 | 14.9201 | 0 | 9.9057 | 0 | 5.0144 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
833 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 8.7016 | 0.5221 | 7.3093 | 0 | 0.87016 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 3.8115 | 4.8901 | 0.5221 | 7.3093 | 0 | -2.9414 | 97.9949 | 2.3085 | 92.5101 | 0 | 3.1763 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 11.68
834 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0.32832 | 0.019699 | 0.27579 | 0 | 0.032832 | 0.02335 | 0 | 0 | 0 | 0.02335 | 0.30497 | 0.019699 | 0.27579 | 0 | 0.0094815 | 0.019459 | 0 | 0 | 0 | 0.019459 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
835 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 16.9982 | 1.0199 | 14.2785 | 0 | 1.6998 | 0.79344 | 0 | 0 | 0 | 0.79344 | 16.2048 | 1.0199 | 14.2785 | 0 | 0.90638 | 14.7754 | 0.65682 | 13.4574 | 0 | 0.6612 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.64
836 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252ТЗ05-13-103-2 | 3.8788 | 0.23273 | 3.2582 | 0 | 0.38788 | 0.27587 | 0 | 0 | 0 | 0.27587 | 3.603 | 0.23273 | 3.2582 | 0 | 0.11202 | 0.80698 | 0.57709 | 0 | 0 | 0.22989 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
837 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 3.6946 | 0.22167 | 3.1034 | 0 | 0.36946 | 0.26276 | 0 | 0 | 0 | 0.26276 | 3.4318 | 0.22167 | 3.1034 | 0 | 0.1067 | 0.22335 | 0.0043793 | 0 | 0 | 0.21897 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
838 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 5.4726 | 0.32836 | 4.597 | 0 | 0.54726 | 0.38922 | 0 | 0 | 0 | 0.38922 | 5.0834 | 0.32836 | 4.597 | 0 | 0.15804 | 0.32435 | 0 | 0 | 0 | 0.32435 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
839 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
840 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 19.4413 | 1.1665 | 16.3307 | 0 | 1.9441 | 1.3827 | 0 | 0 | 0 | 1.3827 | 18.0586 | 1.1665 | 16.3307 | 0 | 0.56145 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
841 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | ТУ-05-13-103 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
842 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 46.8779 | 2.8127 | 39.3775 | 0 | 4.6878 | 10.0675 | 0.14022 | 6.5933 | 0 | 3.334 | 36.8104 | 2.6725 | 32.7842 | 0 | 1.3538 | 24.4087 | 1.5675 | 20.0629 | 0 | 2.7783 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
843 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУкТЗ-02-15-147 | 28.6861 | 1.7212 | 24.0964 | 0 | 2.8686 | 22.9243 | 0 | 22.9243 | 0 | 0 | 5.7619 | 1.7212 | 1.1721 | 0 | 2.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
844 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУкТЗ-05-13-171 | 16.7182 | 1.0031 | 14.0433 | 0 | 1.6718 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 15.5292 | 1.0031 | 14.0433 | 0 | 0.48281 | 0.99085 | 0 | 0 | 0 | 0.99085 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
845 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУкТЗ-04-14-276 | 4.4803 | 0.26882 | 3.7634 | 0 | 0.44803 | 0.31864 | 0 | 0 | 0 | 0.31864 | 4.1617 | 0.26882 | 3.7634 | 0 | 0.12939 | 0.26554 | 0 | 0 | 0 | 0.26554 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
846 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУкТЗ-04-15-35 | 3.6605 | 0.21963 | 3.0748 | 0 | 0.36605 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 3.348 | 0.21963 | 3.0748 | 0 | 0.053551 | 11.542 | 0 | 11.2816 | 0 | 0.26041 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.9344
847 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 0.41824 | 0.025094 | 0.35132 | 0 | 0.041824 | 0.029745 | 0 | 0 | 0 | 0.029745 | 0.38849 | 0.025094 | 0.35132 | 0 | 0.012078 | 0.024788 | 0 | 0 | 0 | 0.024788 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
848 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19) | 0.41394 | 0.024836 | 0.34771 | 0 | 0.041394 | 0.02944 | 0 | 0 | 0 | 0.02944 | 0.3845 | 0.024836 | 0.34771 | 0 | 0.011954 | 0.024533 | 0 | 0 | 0 | 0.024533 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
849 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУкТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4305 | 0 | 15.4305 | 0 | 0 | -15.4305 | 0 | -15.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Химки |  | 60.6415 | 3.6385 | 50.9389 | 0 | 6.0642 | 5.4927 | 0.043029 | 1.2479 | 0 | 4.2018 | 55.1488 | 3.5955 | 49.6909 | 0 | 1.8624 | 13.3829 | 2.4237 | 7.4577 | 0 | 3.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.8285 | 0
850 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 0.13549 | 0.0081295 | 0.11381 | 0 | 0.013549 | 0.035426 | 0 | 0.035426 | 0 | 0 | 0.10007 | 0.0081295 | 0.078387 | 0 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
851 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 1.326 | 0.079557 | 1.1138 | 0 | 0.1326 | 0.094303 | 0 | 0 | 0 | 0.094303 | 1.2316 | 0.079557 | 1.1138 | 0 | 0.038292 | 0.078586 | 0 | 0 | 0 | 0.078586 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
852 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 0.56165 | 0.033699 | 0.47178 | 0 | 0.056165 | 0.21662 | 0 | 0 | 0 | 0.21662 | 0.34503 | 0.033699 | 0.47178 | 0 | -0.16045 | 5.7032 | 0.80751 | 4.7152 | 0 | 0.18051 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5485
853 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 40.699 | 2.4419 | 34.1872 | 0 | 4.0699 | 2.9376 | 0.043029 | 0 | 0 | 2.8946 | 37.7614 | 2.3989 | 34.1872 | 0 | 1.1753 | 2.448 | 0.035858 | 0 | 0 | 2.4121 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
854 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | 1822505(5803/18) | 1.0238 | 0.061426 | 0.85997 | 0 | 0.10238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.061426 | 0.85997 | 0 | 0.10238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
855 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.52865 | 0 | 0.52865 | 0 | 0 | -0.51665 | 0.00072 | -0.51857 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
856 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 3.8678 | 0.23207 | 3.249 | 0 | 0.38678 | 0.68384 | 0 | 0.68384 | 0 | 0 | 3.184 | 0.23207 | 2.5651 | 0 | 0.38678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
857 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | 1823495(5770/19) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
858 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19) | 2.5483 | 0.1529 | 2.1406 | 0 | 0.25483 | 0.18124 | 0 | 0 | 0 | 0.18124 | 2.3671 | 0.1529 | 2.1406 | 0 | 0.073592 | 0.15103 | 0 | 0 | 0 | 0.15103 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
859 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 1.8578 | 0.11147 | 1.5605 | 0 | 0.18578 | 0.13213 | 0 | 0 | 0 | 0.13213 | 1.7256 | 0.11147 | 1.5605 | 0 | 0.05365 | 0.18287 | 0.072769 | 0 | 0 | 0.1101 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
860 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736(5675/19) | 3.7706 | 0.22624 | 3.1673 | 0 | 0.37706 | 0.26817 | 0 | 0 | 0 | 0.26817 | 3.5025 | 0.22624 | 3.1673 | 0 | 0.10889 | 1.1767 | 0.95318 | 0 | 0 | 0.22348 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
861 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 4.3013 | 0.25808 | 3.6131 | 0 | 0.43013 | 0.37737 | 0 | 0 | 0 | 0.37737 | 3.9239 | 0.25808 | 3.6131 | 0 | 0.05276 | 3.6114 | 0.55442 | 2.7425 | 0 | 0.31447 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.28
862 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19) | 0.52583 | 0.03155 | 0.4417 | 0 | 0.052583 | 0.037397 | 0 | 0 | 0 | 0.037397 | 0.48843 | 0.03155 | 0.4417 | 0 | 0.015185 | 0.031164 | 0 | 0 | 0 | 0.031164 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Мытищи |  | 158.1282 | 9.4877 | 132.8277 | 0 | 15.8128 | 56.719 | 4.7282 | 42.0423 | 0 | 9.9485 | 101.4092 | 4.7595 | 90.7854 | 0 | 5.8643 | 91.4523 | 5.0508 | 78.1072 | 0 | 8.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  | 2.2794 | 0
863 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 1.117 | 0.06702 | 0.93828 | 0 | 0.1117 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0.17404 | 0.94295 | 0.06702 | 0.93828 | 0 | -0.062345 | 6.3958 | 0.56516 | 5.6856 | 0 | 0.14504 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.85
864 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 15.1467 | 0.9088 | 12.7232 | 0 | 1.5147 | 0.57975 | 0 | 0 | 0 | 0.57975 | 14.5669 | 0.9088 | 12.7232 | 0 | 0.93492 | 10.267 | 0.53136 | 9.2525 | 0 | 0.48313 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.163
865 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 11.916 | 0.71496 | 10.0095 | 0 | 1.1916 | 0.84748 | 0 | 0 | 0 | 0.84748 | 11.0685 | 0.71496 | 10.0095 | 0 | 0.34412 | 0.73193 | 0 | 0.0055067 | 0 | 0.72642 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
866 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 2.7352 | 0.16411 | 2.2976 | 0 | 0.27352 | 0.19748 | 0.081102 | 0 | 0 | 0.11637 | 2.5377 | 0.083011 | 2.2976 | 0 | 0.15715 | 2.1857 | 0.21002 | 1.8787 | 0 | 0.096979 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.026
867 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 75.4523 | 4.5271 | 63.38 | 0 | 7.5452 | 19.8391 | 4.0266 | 10.4463 | 0 | 5.3662 | 55.6133 | 0.50059 | 52.9337 | 0 | 2.179 | 57.16 | 3.3222 | 49.3659 | 0 | 4.4719 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
868 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.18828 | 0 | 0 | 0 | 0.18828 | -0.17628 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | -0.18708 | 10.771 | 0.083333 | 10.5307 | 0 | 0.1569 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.893
869 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708 1904175 (3556/16) | 5.2817 | 0.3169 | 4.4366 | 0 | 0.52817 | 18.5989 | 0.040582 | 18.1826 | 0 | 0.37564 | -13.3172 | 0.27632 | -13.746 | 0 | 0.15253 | 0.31303 | 0 | 0 | 0 | 0.31303 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
870 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 0.11773 | 0.0070639 | 0.098895 | 0 | 0.011773 | 0.31103 | 0.28765 | 0 | 0 | 0.023379 | -0.1933 | -0.28059 | 0.098895 | 0 | -0.011606 | 1.2377 | 0.23971 | 0.97849 | 0 | 0.019483 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.112
871 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 14.2514 | 0.85508 | 11.9712 | 0 | 1.4251 | 3.7246 | 0 | 3.7246 | 0 | 0 | 10.5268 | 0.85508 | 8.2466 | 0 | 1.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
872 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 4.2177 | 0.25306 | 3.5429 | 0 | 0.42177 | 0.29997 | 0 | 0 | 0 | 0.29997 | 3.9177 | 0.25306 | 3.5429 | 0 | 0.1218 | 0.24997 | 0 | 0 | 0 | 0.24997 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
873 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 11.6994 | 0.70196 | 9.8275 | 0 | 1.1699 | 10.5208 | 0 | 9.6888 | 0 | 0.83207 | 1.1785 | 0.70196 | 0.1387 | 0 | 0.33787 | 0.69339 | 0 | 0 | 0 | 0.69339 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
874 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 5.8151 | 0.34891 | 4.8847 | 0 | 0.58151 | 0.70636 | 0.29228 | 0 | 0 | 0.41409 | 5.1088 | 0.056631 | 4.8847 | 0 | 0.16743 | 0.75484 | 0 | 0.40977 | 0 | 0.34507 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1854
875 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 10.0064 | 0.60038 | 8.4054 | 0 | 1.0006 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0.71167 | 9.2947 | 0.60038 | 8.4054 | 0 | 0.28898 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 0.59306 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
876 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 0.35952 | 0.021571 | 0.302 | 0 | 0.035952 | 0.019509 | 0 | 0 | 0 | 0.019509 | 0.34001 | 0.021571 | 0.302 | 0 | 0.016443 | 0.09896 | 0.09896 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.05
| Щелковский муниципальный район |  | 23.2563 | 1.3954 | 19.5353 | 0 | 2.3256 | 45.9579 | 4.149 | 41.8089 | 0 | 0 | -22.7016 | -2.7537 | -22.2736 | 0 | 2.3256 | 0.83308 | 0.068175 | 0.43816 | 0 | 0.32675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 0
877 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 23.2563 | 1.3954 | 19.5353 | 0 | 2.3256 | 45.6394 | 4.149 | 41.4904 | 0 | 0 | -22.3831 | -2.7537 | -21.9551 | 0 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
878 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049265 | 0 | 0.020889 | 0 | 0.028376 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.02
879 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26889 | 0.068175 | 0.18555 | 0 | 0.015161 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1
880 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | 1825232 (5659/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51493 | 0 | 0.23172 | 0 | 0.28321 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.24
881 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31849 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | -0.31849 | 0 | -0.31849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.31888 | 0.019133 | 0.26786 | 0 | 0.031888 | 0.1791 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.13977 | 0.019133 | 0.088754 | 0 | 0.031888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
882 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 0.31888 | 0.019133 | 0.26786 | 0 | 0.031888 | 0.1791 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.13977 | 0.019133 | 0.088754 | 0 | 0.031888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 40.4263 | 2.4256 | 33.9581 | 0 | 4.0426 | 30.3222 | 0.10541 | 30.1322 | 0 | 0.0846 | 10.1042 | 2.3202 | 3.826 | 0 | 3.958 | 0.0705 | 0 | 0 | 0 | 0.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
883 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 1.1895 | 0.071371 | 0.9992 | 0 | 0.11895 | 0.19001 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.0846 | 0.99951 | -0.034042 | 0.9992 | 0 | 0.034352 | 0.0705 | 0 | 0 | 0 | 0.0705 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
884 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 39.2368 | 2.3542 | 32.9589 | 0 | 3.9237 | 30.1322 | 0 | 30.1322 | 0 | 0 | 9.1046 | 2.3542 | 2.8268 | 0 | 3.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 3.9536 | 0.23722 | 3.321 | 0 | 0.39536 | 1.7863 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0.040652 | 2.1673 | 0.062741 | 1.7498 | 0 | 0.35471 | 6.1908 | 0.74388 | 5.4131 | 0 | 0.033877 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 0.072 | 0
885 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 3.3037 | 0.19822 | 2.7751 | 0 | 0.33037 | 1.7456 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0 | 1.5581 | 0.023748 | 1.2039 | 0 | 0.33037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
886 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) | 0.64988 | 0.038993 | 0.5459 | 0 | 0.064988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0.038993 | 0.5459 | 0 | 0.064988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
887 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
888 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | 1903116 (6176/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | -0.040652 | 0 | 0 | 0 | -0.040652 | 5.9903 | 0.54335 | 5.4131 | 0 | 0.033877 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.072
889 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079085 | 0.079085 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 1.1619 | 0.069715 | 0.97601 | 0 | 0.11619 | 0.082636 | 0 | 0 | 0 | 0.082636 | 1.0793 | 0.069715 | 0.97601 | 0 | 0.033555 | 0.068864 | 0 | 0 | 0 | 0.068864 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
890 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19) | 1.1619 | 0.069715 | 0.97601 | 0 | 0.11619 | 0.082636 | 0 | 0 | 0 | 0.082636 | 1.0793 | 0.069715 | 0.97601 | 0 | 0.033555 | 0.068864 | 0 | 0 | 0 | 0.068864 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 44.4248 | 2.6655 | 37.3169 | 0 | 4.4425 | 35.0276 | 1.0556 | 32.7122 | 0 | 1.2597 | 9.3973 | 1.6099 | 4.6046 | 0 | 3.1827 | 1.5922 | 0.28263 | 0.2598 | 0 | 1.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.165 | 0
891 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.5665 | 0.75399 | 10.5559 | 0 | 1.2567 | 13.0517 | 0 | 13.0517 | 0 | 0 | -0.48522 | 0.75399 | -2.4959 | 0 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
892 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 13.735 | 0.8241 | 11.5374 | 0 | 1.3735 | 16.9768 | 0 | 16 | 0 | 0.97685 | -3.2418 | 0.8241 | -4.4626 | 0 | 0.39665 | 0.81404 | 0 | 0 | 0 | 0.81404 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
893 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 2.9493 | 0.17696 | 2.4775 | 0 | 0.29493 | 3.1172 | 0.84244 | 2.2748 | 0 | 0 | -0.16785 | -0.66548 | 0.20269 | 0 | 0.29493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
894 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 11 | 0.66 | 9.24 | 0 | 1.1 | 1.2173 | 0.21313 | 1.0042 | 0 | 0 | 9.7827 | 0.44687 | 8.2358 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
895 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 1.9009 | 0.11405 | 1.5967 | 0 | 0.19009 | 0.13519 | 0 | 0 | 0 | 0.13519 | 1.7657 | 0.11405 | 1.5967 | 0 | 0.054895 | 0.11266 | 0 | 0 | 0 | 0.11266 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
896 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | 1823369(6021/19) | 0.4932 | 0.029592 | 0.41429 | 0 | 0.04932 | 0.035077 | 0 | 0 | 0 | 0.035077 | 0.45812 | 0.029592 | 0.41429 | 0 | 0.014243 | 0.029231 | 0 | 0 | 0 | 0.029231 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
897 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19) | 1.7799 | 0.10679 | 1.4951 | 0 | 0.17799 | 0.11263 | 0 | 0 | 0 | 0.11263 | 1.6673 | 0.10679 | 1.4951 | 0 | 0.065364 | 0.49073 | 0.13708 | 0.2598 | 0 | 0.093855 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.165
898 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | -0.38161 | 0 | -0.38161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
899 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2(1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.14555 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 8.9677 | 0.53806 | 7.5329 | 0 | 0.89677 | 4.5267 | 0 | 4.3021 | 0 | 0.22459 | 4.441 | 0.53806 | 3.2308 | 0 | 0.67218 | 3.2017 | 0.56423 | 2.4504 | 0 | 0.18715 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.527 | 0
900 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 4.9049 | 0.29429 | 4.1201 | 0 | 0.49049 | 4.3021 | 0 | 4.3021 | 0 | 0 | 0.60278 | 0.29429 | -0.18199 | 0 | 0.49049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
901 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0.012 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.0012 | 0.00085344 | 0 | 0 | 0 | 0.00085344 | 0.011147 | 0.00072 | 0.01008 | 0 | 0.00034656 | 0.0007112 | 0 | 0 | 0 | 0.0007112 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
902 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763(5863/19) | 4.0508 | 0.24305 | 3.4027 | 0 | 0.40508 | 0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0.22373 | 3.8271 | 0.24305 | 3.4027 | 0 | 0.18135 | 3.0779 | 0.44112 | 2.4504 | 0 | 0.18644 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.527
903 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967(5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0.12311 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 6.1132 | 0.36679 | 5.1351 | 0 | 0.61132 | 0.43478 | 0 | 0 | 0 | 0.43478 | 5.6784 | 0.36679 | 5.1351 | 0 | 0.17654 | 0.36289 | 0 | 0 | 0 | 0.36289 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
904 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 6.1132 | 0.36679 | 5.1351 | 0 | 0.61132 | 0.43478 | 0 | 0 | 0 | 0.43478 | 5.6784 | 0.36679 | 5.1351 | 0 | 0.17654 | 0.36289 | 0 | 0 | 0 | 0.36289 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 15.6298 | 0.93779 | 13.129 | 0 | 1.563 | 1.3975 | 0.095093 | 0 | 0 | 1.3024 | 14.2323 | 0.8427 | 13.129 | 0 | 0.26059 | 2.5189 | 1.0343 | 0.3993 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.422 | 0
905 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 3.1691 | 0.19014 | 2.662 | 0 | 0.31691 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0.58482 | 2.5842 | 0.19014 | 2.662 | 0 | -0.26791 | 0.88665 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.48735 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.422
906 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113ПТО-17-1057 (5503/18) | 3.0728 | 0.18437 | 2.5811 | 0 | 0.30728 | 0.21854 | 0 | 0 | 0 | 0.21854 | 2.8542 | 0.18437 | 2.5811 | 0 | 0.088739 | 0.18212 | 0 | 0 | 0 | 0.18212 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
907 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | 1808231(5821/18) | 0.68564 | 0.041139 | 0.57594 | 0 | 0.068564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68564 | 0.041139 | 0.57594 | 0 | 0.068564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
908 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 7.0167 | 0.421 | 5.8941 | 0 | 0.70167 | 0.59413 | 0.095093 | 0 | 0 | 0.49904 | 6.4226 | 0.32591 | 5.8941 | 0 | 0.20264 | 0.92889 | 0.51302 | 0 | 0 | 0.41586 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
909 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | 1904870 (5681/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37757 | 0.37757 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
910 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | 1915599 (6300/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0.14368 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
911 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 1906243 (5877/19) | 1.6856 | 0.10114 | 1.4159 | 0 | 0.16856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0.10114 | 1.4159 | 0 | 0.16856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 33.1387 | 1.9883 | 27.8365 | 0 | 3.3139 | 11.9957 | 1.2683 | 9.1623 | 0 | 1.5651 | 21.143 | 0.72003 | 18.6742 | 0 | 1.7488 | 20.0591 | 2.1466 | 16.6083 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 2.2285 | 0
912 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 20.0331 | 1.202 | 16.8278 | 0 | 2.0033 | 0.98166 | 0 | 0 | 0 | 0.98166 | 19.0514 | 1.202 | 16.8278 | 0 | 1.0216 | 16.738 | 1.3961 | 14.5238 | 0 | 0.81805 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.644
913 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 1.6104 | 0.096625 | 1.3527 | 0 | 0.16104 | 10.4306 | 1.2683 | 9.1623 | 0 | 0 | -8.8202 | -1.1717 | -7.8096 | 0 | 0.16104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
914 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438(5658/19) | 4.5488 | 0.27293 | 3.821 | 0 | 0.45488 | 0.32352 | 0 | 0 | 0 | 0.32352 | 4.2253 | 0.27293 | 3.821 | 0 | 0.13137 | 0.2696 | 0 | 0 | 0 | 0.2696 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
915 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19) | 1.0314 | 0.061885 | 0.8664 | 0 | 0.10314 | 0.048664 | 0 | 0 | 0 | 0.048664 | 0.98276 | 0.061885 | 0.8664 | 0 | 0.054479 | 0.83788 | 0.22942 | 0.56791 | 0 | 0.040553 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.391
916 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19) | 5.915 | 0.3549 | 4.9686 | 0 | 0.5915 | 0.21128 | 0 | 0 | 0 | 0.21128 | 5.7037 | 0.3549 | 4.9686 | 0 | 0.38022 | 2.2137 | 0.52105 | 1.5165 | 0 | 0.17606 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1935
| Городской округ Ступино |  | 1.5163 | 0.090979 | 1.2737 | 0 | 0.15163 | 0.10784 | 0 | 0 | 0 | 0.10784 | 1.4085 | 0.090979 | 1.2737 | 0 | 0.04379 | 0.089868 | 0 | 0 | 0 | 0.089868 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
917 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 1.5163 | 0.090979 | 1.2737 | 0 | 0.15163 | 0.10784 | 0 | 0 | 0 | 0.10784 | 1.4085 | 0.090979 | 1.2737 | 0 | 0.04379 | 0.089868 | 0 | 0 | 0 | 0.089868 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 3.9484 | 0.2369 | 3.3167 | 0 | 0.39484 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 3.768 | 0.2369 | 3.3167 | 0 | 0.21444 | 3.3454 | 0.37095 | 2.8241 | 0 | 0.15034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0
918 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 3.9484 | 0.2369 | 3.3167 | 0 | 0.39484 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 3.768 | 0.2369 | 3.3167 | 0 | 0.21444 | 3.3454 | 0.37095 | 2.8241 | 0 | 0.15034 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.8 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 1.1911 | 0.071467 | 1.0005 | 0 | 0.11911 | 1.2917 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.12415 | -0.10058 | -0.042927 | -0.05261 | 0 | -0.0050393 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.338 | 0
919 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 1.1911 | 0.071467 | 1.0005 | 0 | 0.11911 | 1.2917 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.12415 | -0.10058 | -0.042927 | -0.05261 | 0 | -0.0050393 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.338
| Домодедовский муниципальный район |  | 10.1693 | 0.61016 | 8.5422 | 0 | 1.0169 | 2.0643 | 0.20783 | 1.2953 | 0 | 0.56114 | 8.105 | 0.40233 | 7.2469 | 0 | 0.45579 | 5.2799 | 0.17713 | 4.6351 | 0 | 0.46762 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.04 | 0
920 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059(5627/18) | 1.8128 | 0.10877 | 1.5228 | 0 | 0.18128 | 1.5032 | 0.20783 | 1.2953 | 0 | 0 | 0.30966 | -0.099059 | 0.22744 | 0 | 0.18128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
921 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 8.3565 | 0.50139 | 7.0194 | 0 | 0.83565 | 0.56114 | 0 | 0 | 0 | 0.56114 | 7.7953 | 0.50139 | 7.0194 | 0 | 0.27451 | 5.2799 | 0.17713 | 4.6351 | 0 | 0.46762 | [7 empty] | 0 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.04
| Ленинский муниципальный район |  | 3.8807 | 0.23284 | 3.2598 | 0 | 0.38807 | 0.034651 | 0 | 0 | 0 | 0.034651 | 3.8461 | 0.23284 | 3.2598 | 0 | 0.35342 | 0.028876 | 0 | 0 | 0 | 0.028876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
922 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 3.3935 | 0.20361 | 2.8506 | 0 | 0.33935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | 0.20361 | 2.8506 | 0 | 0.33935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
923 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0.48721 | 0.029233 | 0.40926 | 0 | 0.048721 | 0.034651 | 0 | 0 | 0 | 0.034651 | 0.45256 | 0.029233 | 0.40926 | 0 | 0.01407 | 0.028876 | 0 | 0 | 0 | 0.028876 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 7.9041 | 0.47425 | 6.6395 | 0 | 0.79041 | 0.60266 | 0 | 0 | 0 | 0.60266 | 7.3014 | 0.47425 | 6.6395 | 0 | 0.18775 | 0.48151 | 0 | 0 | 0 | 0.48151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
924 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | 1909479 (5881/19) | 7.9041 | 0.47425 | 6.6395 | 0 | 0.79041 | 0.60266 | 0 | 0 | 0 | 0.60266 | 7.3014 | 0.47425 | 6.6395 | 0 | 0.18775 | 0.48151 | 0 | 0 | 0 | 0.48151 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
925 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | 2000221 (6394/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Прочие мероприятия |  | 989.88 | 0 | 0 | 84 | 905.88 | 617.8671 | 0 | 3.9719 | 97.6986 | 516.0986 | 372.0129 | 0 | -3.9719 | -13.6986 | 389.7814 | 406.7808 | 0 | 0 | 53.9787 | 352.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | Внедрение и модернизация АСУЭ | - | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 126.1792 | 0 | 3.9719 | 35.5329 | 86.6744 | -6.1792 | 0 | -3.9719 | -35.5329 | 33.3256 | 52.6124 | 0 | 0 | 0 | 52.6124
927 | Внедрение новых информационных технологий |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 97.3729 | 0 | 0 | 0 | 97.3729 | 34.6271 | 0 | 0 | 0 | 34.6271 | 67.5395 | 0 | 0 | 0 | 67.5395
928 | АСУ ТП |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 62.1809 | 0 | 0 | 0 | 62.1809 | 21.8191 | 0 | 0 | 0 | 21.8191 | 40.7461 | 0 | 0 | 0 | 40.7461
929 | Закупка спецтехники |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 223.0136 | 0 | 0 | 0 | 223.0136 | 76.9864 | 0 | 0 | 0 | 76.9864 | 191.2346 | 0 | 0 | 0 | 191.2346
930 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 76.2687 | 0 | 0 | 62.1657 | 14.005 | 7.7313 | 0 | 0 | 21.8343 | -14.005 | 53.9787 | 0 | 0 | 53.9787 | 0
931 | Приобретение сетевых активов |  | 254.88 | 0 | 0 | 0 | 254.88 | 28.741 | 0 | 0 | 0 | 28.741 | 226.139 | 0 | 0 | 0 | 226.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | Приобретение электрозарядных станций |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.1109 | 0 | 0 | 0 | 4.1109 | 10.8891 | 0 | 0 | 0 | 10.8891 | 0.66949 | 0 | 0 | 0 | 0.66949
Note on C683: Логунова Юлия Александровна: Была с/з СЭ-ТР-586/20 от 02.06.2020 об анулировании ТЗ. Финансирование по ПИР будет перенесено на другой объект

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "Мособлэнерго" за 1 квартал 2020 года
|  |  |  | (представляется ежеквартально) | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
__________________ В.Н. Мельничук
"_____" ________________ 2020 г.
в млн. руб. с НДС
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 3049.4023 | 1821.1524 | 492.8486 | 481.8352 | 705.6418 | 658.2673 | 803.3634 | 681.05 | 1047.5485 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1394.3022 | 702.5945 | 274.6479 | 276.4801 | 256.1485 | 238.3241 | 278.6444 | 187.7903 | 584.8614 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 751.9022 | 380.2365 | 145.2843 | 147.1164 | 152.302 | 151.3577 | 166.8372 | 81.7624 | 287.4788 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 751.9022 | 380.2365 | 145.2843 | 147.1164 | 152.302 | 151.3577 | 166.8372 | 81.7624 | 287.4788 | 0
1.1.4. | Прибыль | 642.4 | 322.358 | 129.3637 | 129.3637 | 103.8466 | 86.9664 | 111.8072 | 106.0279 | 297.3826 | 0
1.2. | Амортизация | 1642.6 | 1115.1322 | 217.5311 | 204.6856 | 437.6627 | 419.9432 | 524.719 | 490.5034 | 462.6871 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1642.6 | 1115.1322 | 217.5311 | 204.6856 | 437.6627 | 419.9432 | 524.719 | 490.5034 | 462.6871 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 609.8804 | 364.2305 | 98.5697 | 96.367 | 141.1284 | 131.6535 | 160.6727 | 136.21 | 209.5097 | 0
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 12.5 | 3.4257 | 0.66949 | 0.66949 | 11.8305 | 0 | 0 | 2.7563 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 12.5 | 3.4257 | 0.66949 | 0.66949 | 11.8305 | 0 | 0 | 2.7563 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 9
Приложение № 9 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"________________ 2020г.
________________________ В.Н. Мельничук
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№№ | Наименование объекта | ТЗ / ТУ | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | Факт I кв. |  | Факт II кв. |  | Факт III кв. |  | Факт IV кв. |  | 2020год |  | Факт I кв. |  | Факт II кв. |  | Факт III кв. |  | Факт IV кв. |  | 2020 год
|  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО, |  | 56.0725 | 38.6 | 62.9933 | 30.816 | 27.1959 | 43.65 | 0 | 0 | 146.2617 | 113.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 20.8016 | 29.56 | 18.084 | 16.36 | 6.391 | 29.44 | 0 | 0 | 45.2766 | 75.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | 6388/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | 6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.826 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | 6484/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.264 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.2 | 1.06 | 0.11 | 0.4 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0.31 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | 6401/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 7.474 | 0.5 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.474 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 6.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0.015 | 0.5 | 4.819 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 4.992 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 0 | 0 | 4.819 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | 6566/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | 6488/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 0.015 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | 6394/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0.712 | 0.4 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | 5026/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.332 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 5863/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | 6355/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | 6275/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | 6490/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4315/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 3.4732 | 0.4 | 0 | 0 | 0.431 | 7.73 | 0 | 0 | 3.9042 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 5.23 |  |  | 0.363 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 0.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 |  |  | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | 6209/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | 6554/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | ОД-44/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | ОД-95/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | ОД-78/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | ОД-60/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 1.526 | 3.03 | 0.096 | 1.05 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.622 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 1.526 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.526 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 0 | 0 | 0.096 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0.096 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | 6533/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | 6315/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | 6254/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0.63 | 1.26 | 0.38 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 1 | 6359/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.4 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | 6327/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | 6407/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6370/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 6382/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 2.46 | 0.615 | 0.4 | 0.878 | 3.26 | 0 | 0 | 1.493 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0 |  |  | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | 1839/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.184 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | ЦА-3/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | ЦА-10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | 6345/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0.25 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | 6424/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | 6360/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24 | 6408/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | 6569/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | 6283/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 1.183 | 2.52 | 0 | 0 | 2.134 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | 6462/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4486/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | 6615/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 |  |  | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0.464 | 0.63 | 6.031 | 0.63 | 0.16 | 0.4 | 0 | 0 | 6.655 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 | 0 | 0 | 0.015 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 0 | 0 | 6.016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | 6413/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.23 | 0.4 | 0 | 0 | 0.53 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | 4071/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | 6330/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |  |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | 6456/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0.15 | 2.52 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | 5770/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | 6551/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 0 | 5.32 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | ОД-17/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | ОД-65/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | ОД-35/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | ОД-26/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | ОД-61/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | ОД-73/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (1 этап) | ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 5896/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | 6025/19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | 5881/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0.03 | 0.8 | 0 | 2.08 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 | 0.3 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | 6400/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.25 |  |  | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.261 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | 5008/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | 6272/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |  |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | 6321/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |  |  | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | 6376/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 |  |  | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | 4009/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0.328 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.316 | 0.1 | 0 | 0 | 0.644 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 |  |  | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | 6423/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 |  |  | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0.6028 | 0.4 | 0.39 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 2.3728 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | 5230/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 0.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | 6120/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | 6473/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 1.1456 | 5.72 | 0.232 | 0.4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 1.3776 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | 6386/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5946/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 0 | 0 | 0.232 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0.232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 0.9826 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9826 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | 6402/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | 6527/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | 6495/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство |  | 8.6008 | 6.52 | 31.9424 | 6.476 | 10.6662 | 7.89 | 0 | 0 | 51.2095 | 20.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 |  |  | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | 6368/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.09267 | 0 | 0.4623 | 0.1 | 1.7534 | 1.6 | 0 | 0 | 2.3084 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0.8 | 0 | 0 | 1.091 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41142 | 0.8 |  |  | 0.41142 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 |  |  | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 0.09267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 0 | 0 | 0.3633 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.3633 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0.361 | 0.4 | 0.195 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 0 | 0 | 0.195 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.195 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 0.361 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 3.4227 | 0.25 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 3.4427 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | 2345/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 0 | 0 | 3.312 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 3.312 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | 6332/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 |  |  | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 0.269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.079 | 0.4 | 0.126 | 0.5 | 0.38366 | 0.4 | 0 | 0 | 0.58866 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 0.079 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 0.4 |  |  | 0.17166 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 |  |  | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 0 | 0 | 0.126 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.017 | 0.25 | 0.048 | 0.16 | 0 | 0 | 1.065 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 0 | 0 | 1.017 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 1.017 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.16 |  |  | 0.048 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0.101 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 0 | 0 | 0.101 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.101 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0.2753 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 0.0923 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0923 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 0.183 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.183 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 0.797 | 1.03 | 0 | 0 | 1.567 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.77 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 1.03 | 0 | 0 | 0.797 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0.16736 | 0.25 | 0.3655 | 0.8 | 0.075 | 0.25 | 0 | 0 | 0.60786 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.25 |  |  | 0.075 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 0.03966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 0.1277 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1277 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0.2315 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 0 | 0 | 0.134 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | 5683/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.175 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 0 | 0 | 0.084 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0.084 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 0 | 0 | 0.091 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 1.22 | 0 | 0.367 | 0 | 0.036 | 0.25 | 0 | 0 | 1.623 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.25 |  |  | 0.036 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.09594 | 0 | 0.50627 | 0.35 | 0 | 0 | 0.60221 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 0 | 0 | 0.09594 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.25 |  |  | 0.402 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10427 | 0.1 |  |  | 0.10427 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3284 | 0.25 | 0 | 0 | 2.3284 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3284 | 0.25 |  |  | 2.3284 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 |  |  | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 |  |  | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | 6128/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | 5883/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 6295/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | 5839/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.25 | 0 | 0 | 0.035 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.25 |  |  | 0.035 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0.33 | 0.4 | 1.213 | 0.96 | 0.0955 | 0.25 | 0 | 0 | 1.6385 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 0.33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 0 | 0 | 0.531 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.531 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 0 | 0 | 0.082 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0955 | 0.25 |  |  | 0.0955 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | 6336/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6299/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | 6207/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0.204 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 0 | 0 | 0.204 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.204 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.632 | 0.5 | 6.83 | 0.5 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 7.922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |  |  | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 0 | 0 | 0.838 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0.838 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 0.632 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.632 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0.033 | 0.1 | 0 | 0 | 0.582 | 0.32 | 0 | 0 | 0.615 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 0.033 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.033 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | 6057/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.16 |  |  | 0.017 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.16 |  |  | 0.565 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 0.906 | 0.5 | 0.041 | 0.25 | 0.59 | 0.8 | 0 | 0 | 1.537 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.4 |  |  | 0.45 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 0.326 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.326 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | 4720/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 0.58 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.58 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | 5967/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | ЦА-5/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | 5688/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 0 | 0 | 0.041 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | ОД-5/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.4 |  |  | 0.14 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | 6206/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | 6292/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | ОД-29/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | 6296/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | 6163/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 1.4075 | 0.5 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8855 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 0.467 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 0.773 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 1.825 | 1.21 | 3.976 | 0.65 | 1.204 | 0.6 | 0 | 0 | 7.005 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 0 | 0 | 1.725 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 1.725 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | 5280/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 0.84 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 |  |  | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 0.055 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 0.126 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.126 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 | 0.10058 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10058 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 0.18784 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18784 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 0 | 0 | 2.23 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 2.23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | 6289/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.25 |  |  | 0.032 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | 6291/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0.1 |  |  | 1.027 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | 6335/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.25 |  |  | 0.027 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | 6174/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | 6290/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6298/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | 6450/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | 6377/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесна | 6334/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.4 | 0 | 0 | 0.888 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.4 | 0 | 0 | 0.888 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0.333 | 1.03 | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 0.262 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.262 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 0.071 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.071 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 0 | 0 | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | 5844/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.88 | 0 | 0 | 0.056 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.25 |  |  | 0.056 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | 6293/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.039 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты технологического присоединения |  | 26.67 | 2.52 | 12.9669 | 7.98 | 10.1387 | 6.32 | 0 | 0 | 49.7756 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 1.428 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 0 | 0 | 1.188 | 1.26 | 0 | 0 |  |  | 1.188 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828 (5809/19) | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704 (5575/18) | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327 (5548/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 (4431/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545 (1611/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 7.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р (770/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р 150978-Р (1638/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р (1464/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144 (5969/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792 (5869/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 |  |  | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379 (4454/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 |  |  | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676 (2729/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р (806/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267 (6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266 (5802/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 1.2528 | 0.5 | 0 | 0 | 3.2858 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656 (4225/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0.5 |  |  | 1.2528 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р (1347/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455 (1447/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Балашиха |  | 2.331 | 1.26 | 0 | 0 | 1.858 | 2 | 0 | 0 | 4.189 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 2 | 0 | 0 | 3.052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА (1493/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 2.331 | 1.26 | 0 | 0 | -1.554 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171, 1612107 (2952/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р (2486/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | 1823492 (6254/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |  |  | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0.8 | 0 | 0 | 1.966 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679 (1534/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0.8 |  |  | 1.966 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406 (6153/19) | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 11.68 | 0 | 1.5744 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2544 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 (ЦА-3/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 0 | 0 | 0.64 | 1.26 | 0 | 0 |  |  | 0.64 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252ТЗ 05-13-103-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252 ТЗ 05-13-103-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | ТУ-05-13-103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУ к ТЗ-02-15-147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ к ТЗ-05-13-171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ к ТЗ-04-14-276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ к ТЗ-04-15-35 | 0 | 0 | 0.9344 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9344 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУ к ТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5485 | 0 | 0 | 0 | 0.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | 1822505 (5803/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | 1823495 (5770/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736 (5675/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 |  |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Мытищи |  | 0.85 | 1.26 | 0.301 | 2.14 | 1.1284 | 1.76 | 0 | 0 | 2.2794 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 0.85 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 0 | 0 | 0.163 | 1.26 | 0 | 0 |  |  | 0.163 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 0 | 0 | 0.026 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ №12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 1.26 |  |  | 0.893 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708 1904175 (3556/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 0 | 0 | 0.112 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0.112 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0.5 |  |  | 0.1854 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | 1825232 (5659/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |  |  | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 1.26 | 0 | 0 | 0.072 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | 1903116 (6176/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 1.26 |  |  | 0.072 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | 1823369 (6021/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 |  |  | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967 (5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113 ПТО-17-1057 (5503/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | 1808231 (5821/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | 1904870 (5681/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | 1915599 (6300/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 1906243 (5877/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 2.2285 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 0 | 0 | 1.644 | 1.26 | 0 | 0 |  |  | 1.644 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438 (5658/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19) | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19) | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 |  |  | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Домодедовский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059 (5627/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  |  | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | 1909479 (5881/19 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | 2000221 (6394/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | Внедрение и модернизация АСУЭ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | Внедрение новых информационных технологий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | АСУ ТП | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | Закупка спецтехники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | Приобретение сетевых активов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | Приобретение электрозарядных станций | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C686: Логунова Юлия Александровна: Была с/з СЭ-ТР-586/20 от 02.06.2020 об анулировании ТЗ. Финансирование по ПИР будет перенесено на другой объект

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
|  |  |  | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 1 полугодие | 2020 |  | года |  |  |  | ]
Утверждаю Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго" В.Н. Мельничук
(подпись)
[8 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
тыс. руб.
Наименование показателя
место учета |  |  |  |  | на конец отчетного периода/за отчетный период |  |  |  |  | на конец 2019 года/ за 2019 год
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
| Выручка |  |  |  | 13894579.4514 |  |  |  |  | 18084637.3
| Чистая прибыль |  |  |  | 45499 |  |  |  |  | 98684.8
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA |  |  |  | 3642678.115 |  |  |  |  | 3054090
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 2140239 |  |  |  |  | 2450338
|  | покупатели и заказчики |  |  | 1404722 |  |  |  |  | 1448978
|  | авансы выданные |  |  | 212942 |  |  |  |  | 287980
| Собственный капитал |  |  |  | 21894010 |  |  |  |  | 21877923
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: |  |  |  | 4840246 |  |  |  |  | 4423271
|  | кредиты |  |  | 4830365 |  |  |  |  | 4409685
облигационные займы
займы организаций
|  | прочее |  |  | 9881 |  |  |  |  | 13586
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  |  |  | 9330435 |  |  |  |  | 6138090
|  | кредиты и займы* |  |  | 4707 |  |  |  |  | 960155
|  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  | 8906864 |  |  |  |  | 4993206
|  |  | по строительству |  | 1012935 |  |  |  |  | 740353.548
|  |  | по ремонтам |  | 401183 |  |  |  |  | 263003
|  |  | по поставкам топлива |  | 19026 |  |  |  |  | 19444
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам |  |  |  | 298658 |  |  |  |  | 388210
Оценка обеспеченности инвестиционных программ 2020 г
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы |  |  |  | 3049402.25
| Профинансировано на отчетную дату |  |  |  | 1821152.4283
| Обеспеченность источниками финансирования |  |  |  | 3049402.25
| Дефицит финансирования |  |  |  | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала

## 13
Приложение № 13 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Согласовано:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"_____________________ 2020г.
_____________________ В.Н. Мельничук
№№ | Наименование объекта | № ТЗ/ТУ | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно - разрешительной документации
|  |  | Мощность МВт, МВА | Выработка, млн. кВт/ч | Длина ВЛ, км | год начала сроительства | год окончания строительства | утвержденная проектносметная документация (+;-) | заключение Главгосэкспертизы России (+;-) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ВСЕГО, |  | 113.066 | 0 | 146.2617
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 75.36 | 0 | 45.2766
| Городской округ Электросталь |  | 0.4 | 0 | 0.055
1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
2 | Реконструкция КТП-349 по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Будённого | 6388/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
3 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы» | 6191/19 | 0 | 0 | 0.055 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.26 | 0 | 1.826
4 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
5 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 0 | 0 | 1.251 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
6 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 1.26 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
7 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 | 0 | 0 | 0.575 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0.015
8 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
9 | Реконструкция ТП-305, строительство КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Семашко, дом № 1 | 6484/20 | 0 | 0 | 0.015 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
10 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 1.26 | 0 | 0.264
11 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 1.26 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
12 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
13 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 0 | 0 | 0.14 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 0 | 0 | 0.074 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
16 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 0 | 0 | 0.05 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Шатурский муниципальный район |  | 2.72 | 0 | 0.31
17 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0.16 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
18 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0.25 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
19 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 0.4 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
20 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 0.4 | 0 | 0.2 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
21 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 0.25 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
22 | Реконструкция КТП-46 по адресу: Московская обл., Шатурсккий р-н, Шатура г, 1 Мая ул | 6401/20 | 1.26 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
23 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 0 | 0 | 0.11 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Рошаль |  | 1.76 | 0 | 7.474
24 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
25 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 1.26 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 0 | 0 | 6.858 | 2011 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
27 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 0 | 0 | 0.616 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
28 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 0.5 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
29 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Кашира |  | 0.5 | 0 | 4.992
30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 0 | 0 | 4.819 | 2010 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
32 | Реконструкция ТП-41, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, г. Кашира, ул. Меженинова (1 этап) | 6566/20 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
33 | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от ЗТП-194 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142918, Московская обл., г. Кашира, д. Базарово, ул. Центральная, дом № 23 | 6488/20 | 0 | 0 | 0.158 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
34 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 0.5 | 0 | 0.015 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0
35 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
36 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (1 этап) | 6394/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
37 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Чеховский муниципальный район |  | 0.4 | 0 | 1.227
38 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
40 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
41 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
42 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
43 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | 5026/18 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
44 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 0 | 0 | 0.246 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
46 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 0 | 0 | 0.306 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
47 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 0 | 0 | 0.16 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
49 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 0 | 0 | 0.375 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
51 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 0 | 0 | 0.14 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
54 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Серпуховский муниципальный район |  | 0.63 | 0 | 0.332
55 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
56 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 0 | 0 | 0.271 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
57 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 0 | 0 | 0.061 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
58 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
59 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
60 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 5863/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
61 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 | 0.63 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
62 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
63 | Реконструкция ТП-27, реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: 142200, Московская обл., Серпуховский р-н, д. Волохово | 6355/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
64 | Реконструкция ТП-104 по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, п. Пограничный | 6275/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
65 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10-57 по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов | 6490/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
66 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-44 до РП 10-3 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4315/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
| Люберецкий муниципальный район |  | 8.13 | 0 | 3.9042
67 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 5.23 | 0 | 0.363 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
69 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
70 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 0 | 0 | 0.5712 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
73 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 0 | 0 | 0.068 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
74 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
75 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
76 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
77 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 0 | 0 | 2.767 | 2019 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
78 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 0 | 0 | 0.135 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
79 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
80 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
81 | Реконструкция ТП-521 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта | 6209/19 | 2.5 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
82 | Реконструкция ТП-36 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н | 6554/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
83 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Дзержинский |  | 2.26 | 0 | 0
84 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
85 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
86 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 1.26 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
87 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
88 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0.8 | 0 | 0
89 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 0.8 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
90 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
91 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | ОД-44/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
92 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
93 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
94 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | ОД-95/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2025 | + | не требуется | + | не требуется
96 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
97 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | ОД-78/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
98 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
99 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
100 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
101 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
102 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
103 | Реконструкция ТП-1861 и ЛЭП-0,4 кВ. Строительство ЛЭП-0,4 кВпо адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Стремоухово ( 1 этап) | ОД-60/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
104 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
105 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2025 | - | не требуется | + | не требуется
106 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
107 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
108 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Красногорский муниципальный район |  | 4.58 | 0 | 1.622
109 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
110 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 0.16 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
111 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 1.26 | 0 | 1.526 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
112 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
113 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
114 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
115 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 0.8 | 0 | 0.096 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
116 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 0.8 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
117 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0.25 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
118 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
119 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 0.25 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
120 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
121 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
122 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
123 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
124 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 | 0.1 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
125 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 0.16 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
126 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Отрадненское с.п., Путилково д. | 5629/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
127 | Реконструкция ТП-299. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино (1 этап) | 6533/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
128 | Реконструкция КЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., п. Архангельское, в/г 79/1а | 6315/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
129 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (1 этап) | 6254/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Истринский муниципальный район |  | 2.52 | 0 | 1.01
130 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
131 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
132 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
133 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 1.26 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
134 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
135 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
136 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
137 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
138 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 0 | 0 | 0.63 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
139 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
140 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
141 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 0 | 0 | 0.38 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
142 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 1.26 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
143 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
144 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
145 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
146 | Реконструкция ТП-163 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Железнодорожная, дом № 1 | 6359/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
147 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Пушкинский муниципальный район |  | 2.75 | 0 | 0.4
148 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
149 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
150 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий «Пушкино | 5313/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
151 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
152 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
153 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
154 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
155 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
156 | Реконструкция ТП-1145 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский | 6327/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
157 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 0.8 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
158 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 0 | 0 | 0.2 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
159 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 0.8 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
160 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
161 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 0.25 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
162 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 0.25 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
163 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 | 0.25 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
164 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
165 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 | 0 | 0 | 0.2 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
166 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
167 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Правдинский п, Труда ул, дом № 1 | 6407/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
168 | Реконструкция ТП-1364 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6370/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0
169 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Мытищи |  | 2.91 | 0 | 0
170 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
171 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
172 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 0.25 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
173 | Реконструкция ТП-77 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 6382/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
174 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 1.26 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Балашиха |  | 6.12 | 0 | 1.493
175 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 0.8 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
176 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
177 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 0.8 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
178 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
179 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 1.26 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
180 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 1.26 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
181 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
182 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 0 | 0 | 0.615 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
183 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 0 | 0 | 0.878 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
184 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
185 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | 1839/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
186 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
187 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 | 0.8 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
188 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.4 | 0 | 0.684
189 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 0 | 0 | 0.184 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
190 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 0 | 0 | 0.5 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
191 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0
192 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Фрязино |  | 0.8 | 0 | 0
193 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2023 | + | не требуется | + | не требуется
194 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 0.8 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
195 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0.142
196 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
197 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
198 | Ренконструкция ТП-160222 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Звенигород г, Почтовая ул., дом №36 | ЦА-3/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
199 | Реконструкция ТП-160176 по адресу: 143180, Московская обл., г. Звенигород, Верхний Посад | ЦА-10/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
200 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 0 | 0 | 0.142 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
201 | Реконструкция ТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная | 6345/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Раменский муниципальный район |  | 0.25 | 0 | 0.337
202 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
203 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
204 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
205 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
206 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2025 | + | не требуется | + | не требуется
208 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 0.25 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
209 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 0 | 0 | 0.293 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
210 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
211 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 0 | 0 | 0.044 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
212 | Реконструкция ТП-720, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с. Речицы, ул. Садовая (1 этап) | 6424/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
213 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-318 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140120 Московская обл., Раменский р-н, рп Ильинский, ул. Ленинская, д. 66А | 6360/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
214 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24 | 6408/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
215 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.51 | 0 | 0
216 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
217 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 0.25 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
218 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 1.26 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
219 | Реконструкция РП-18 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск, ул. Советская, дом № 2л | 6569/20 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
220 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-496 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Воскресенский р-н, д. Потаповская | 6283/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Домодедово |  | 2.52 | 0 | 2.134
221 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
222 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 0 | 0 | 0.951 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
223 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
224 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 1.26 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
225 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-414 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. № 100А | 6462/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
226 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 | 1.26 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
227 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 по адресу: Московская область, г. Домодедово | 4486/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
228 | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | 6615/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
229 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 | 0 | 0 | 1.183 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Коломенский муниципальный район |  | 1.66 | 0 | 6.655
230 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 | 0.63 | 0 | 0.015 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
231 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
232 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 0 | 0 | 6.016 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
233 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 0.63 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
234 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 0 | 0 | 0.108 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
235 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 0 | 0 | 0.224 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
236 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 0 | 0 | 0.132 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
237 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
238 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | 6413/20 | 0 | 0 | 0.16 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
239 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 | 0.4 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Ивантеевка |  | 1.2 | 0 | 0.53
240 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
241 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 0.4 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
242 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | 4071/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
243 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
244 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
245 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 0.8 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
246 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 0 | 0 | 0.3 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
247 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, С/Т «Лесное | 6330/20 | 0 | 0 | 0.23 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
248 | Реконструкция ТП-1057 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Огорхоз, дом № 3 | 6456/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Химки |  | 2.52 | 0 | 0.28
249 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 1.26 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
250 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | 5770/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
251 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
252 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
253 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
254 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 1.26 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
255 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 0 | 0 | 0.13 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
256 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-311 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Кирова (1 этап) | 6551/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
257 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 0 | 0 | 0.15 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Одинцовский муниципальный район |  | 6.75 | 0 | 0
258 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
259 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
260 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
261 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
262 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 1.26 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
263 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
264 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
265 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
266 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
267 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 1.26 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
268 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2025 | - | не требуется | + | не требуется
269 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
270 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
271 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
272 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
273 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | ОД-17/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
274 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
275 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
276 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
277 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
278 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
279 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
280 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | ОД-65/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
281 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
282 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
283 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
284 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
285 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
286 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
287 | Реконструкция ТП-260995, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Советская ул, участок № 1б (1 этап) | ОД-35/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
288 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
289 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
290 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
291 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
292 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
293 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
294 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 0.63 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
295 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
296 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
297 | Реконструкция ТП-360303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино, д. Таганьково | ОД-26/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
298 | Реконструкция ТП-260976 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, рп Большие Вяземы, ул. Ямская | ОД-61/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
299 | Реконструкция ТП-464090 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 27 | ОД-73/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
300 | Реконструкция ТП-313238 по адресу: 143020, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Жаворонки, ул. 30 лет октября (1 этап) | ЦА-9/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
301 | Реконструкция РТП-31045 по адресу: Московская обл., Одинцовский район, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы | 5896/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Солнечногорский муниципальный район |  | 2 | 0 | 0.67
302 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
303 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 0 | 0 | 0.67 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
304 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
305 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | 6025/19 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
306 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | 5881/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Щелковский муниципальный район |  | 3.13 | 0 | 0.3
307 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
308 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 0.4 | 0 | 0.03 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
309 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
310 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 0.63 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
311 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
312 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
313 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 0.8 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
314 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
315 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 0.25 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
316 | Реконструкция ТП-473, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Первомайская ул, участок № 20В (1 этап) | 6400/20 | 0.25 | 0 | 0.27 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Дубна |  | 0.4 | 0 | 3.261
317 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 0 | 0 | 3.261 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
318 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0.615
319 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
320 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | 5008/18 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
322 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 | 0 | 0 | 0.16 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
323 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., д. Астафьево | 6272/19 | 0 | 0 | 0.11 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
324 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-20 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, Ступино, д. Соколова Пустынь, ул. Горловская, д. № 50 | 6321/20 | 0 | 0 | 0.22 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
325 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Белопесоцкая | 6376/20 | 0 | 0 | 0.125 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
326 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-236 до МТП-119 по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево | 4009/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2023 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Егорьевск |  | 1.4 | 0 | 0.644
327 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 0.5 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
328 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 0.1 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
329 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 0.8 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
330 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 0 | 0 | 0.049 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
331 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 0 | 0 | 0.279 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
332 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 | 0 | 0 | 0.163 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
333 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 2А (1 этап) | 6423/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
334 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 | 0 | 0 | 0.153 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Подольск |  | 0.4 | 0 | 2.3728
335 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
336 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | 5230/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
337 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
338 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
339 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 0 | 0 | 0.5478 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
340 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
341 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 0 | 0 | 1.18 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
342 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 0 | 0 | 0.2 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
343 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 0 | 0 | 0.055 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
344 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | 6120/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
345 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
346 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
347 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
348 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 | 0 | 0 | 0.39 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
349 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
350 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РТП-40, строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-40 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Подольский р-н, Дубровицкое сп, п. Дубровицы (1 этап) | 6473/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
351 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 11.42 | 0 | 1.3776
352 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 2 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
353 | Реконструкция ТП-539 (заявка №1810882). Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии (1 этап) | 6386/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
354 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 1.26 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
355 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
356 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
357 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
358 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
359 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5946/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
360 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
361 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
362 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0.4 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
363 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 0.4 | 0 | 0.232 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
364 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
365 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 2 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
366 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 1.26 | 0 | 0.9826 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
367 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 0 | 0 | 0.163 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
368 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
369 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0.25 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
370 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 0.63 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
371 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
372 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 0.16 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
373 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
374 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
375 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
376 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
377 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 0.16 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
378 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 0.4 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
379 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
380 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 0.25 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
381 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
382 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 | 0.25 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
383 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
384 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | 6402/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
385 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
386 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
387 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
388 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
389 | Реконструкция РТП-6000 по адресу:Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Михеенко | 6527/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
390 | Реконструкция ТП-188 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Преображенская, д. № 31 | 6495/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
391 | Реконструкция ТП-404 для присоединения заявителя по адресу: 141303, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Ярославское ш | 5448/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.35
392 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
393 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
394 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
395 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
396 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
397 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
398 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 | 0 | 0 | 0.35 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Новое строительство |  | 20.886 | 0 | 51.2095
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0.981
399 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 0 | 0 | 0.316 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
400 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
401 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 0 | 0 | 0.296 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
402 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
403 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-126 и ТП-127 до д/сада № 35 по адресу: Московская область, г. Электросталь, Южный пр-кт | 6368/19 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | - | не требуется | - | -
404 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 0 | 0 | 0.369 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.7 | 0 | 2.3084
405 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | +
406 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 0.8 | 0 | 1.091 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
407 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
408 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 0.8 | 0 | 0.41142 | 2013 | 2021 | + | не требуется | + | +
409 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 0 | 0 | 0.251 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
410 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
411 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
412 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 0 | 0 | 0.099 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
413 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
414 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
415 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
416 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 0 | 0 | 0.09267 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
417 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 0.1 | 0 | 0.3633 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Электрогорск |  | 0.65 | 0 | 0.556
418 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
419 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
420 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | - | не требуется | + | +
421 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 0.25 | 0 | 0.195 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
422 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | + | не требуется | - | -
423 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 0.4 | 0 | 0.361 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.35 | 0 | 3.4427
424 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | + | не требуется | + | +
425 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
426 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
427 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
428 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
429 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
430 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
432 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
433 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
434 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
435 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
436 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
437 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
438 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | 2345/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
439 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
440 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 0 | 0 | 0.1107 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
441 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 0.25 | 0 | 3.312 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
442 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142500, Московская область, Павлово-Посадский р-н | 6332/20 | 0.1 | 0 | 0.02 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Шатурский муниципальный район |  | 0.1 | 0 | 0.269
443 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
444 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
445 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | -
446 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
447 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 0.1 | 0 | 0.269 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
448 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2146/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Рошаль |  | 1.3 | 0 | 0.58866
449 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 0.4 | 0 | 0.079 | 2016 | 2022 | + | не требуется | + | +
450 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
451 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 0.4 | 0 | 0.17166 | 2016 | 2022 | + | не требуется | + | +
452 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2020 | + | не требуется | + | +
453 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 0 | 0 | 0.212 | 2013 | 2024 | + | не требуется | + | +
454 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2021 | - | не требуется | + | +
455 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2025 | - | не требуется | + | +
456 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2022 | - | не требуется | - | -
457 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | - | не требуется | + | +
458 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 0.5 | 0 | 0.126 | 2012 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.41 | 0 | 1.065
459 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
460 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2025 | - | не требуется | - | -
461 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 0.25 | 0 | 1.017 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
462 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 0.16 | 0 | 0.048 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Кашира |  | 0.16 | 0 | 0.101
463 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 0.16 | 0 | 0.101 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
464 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
465 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
466 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Озеры |  | 0.5 | 0 | 0.2753
467 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 0.25 | 0 | 0.0923 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
468 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 0.25 | 0 | 0.183 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
469 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
470 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2025 | - | не требуется | - | -
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
471 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
472 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0
473 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Чеховский муниципальный район |  | 1.28 | 0 | 1.567
474 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
475 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 0.25 | 0 | 0.77 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
476 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 1.03 | 0 | 0.797 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0
477 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
478 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
479 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
480 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
481 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
482 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
483 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
484 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
485 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
486 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
487 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
488 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
489 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
490 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
491 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
492 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
493 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
494 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
495 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
496 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
497 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
498 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
499 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-447 фидера №1, 14 до РП-31 по адресу: г. Пущино | 23/13 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Серпуховский муниципальный район |  | 1.3 | 0 | 0.60786
500 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 0.25 | 0 | 0.075 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
501 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 0 | 0 | 0.03966 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
502 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
503 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 0.25 | 0 | 0.1277 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
504 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 0.4 | 0 | 0.2315 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
505 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 0.4 | 0 | 0.134 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
506 | Строительство ЛЭП-6 кВ, строительство КТП взамен ТП-79 по адресу: Московская обл, г.о. Серпухов, д. Фенино | 5683/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0
507 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Люберецкий муниципальный район |  | 0.266 | 0 | 0.175
508 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | +
509 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2025 | + | не требуется | + | +
510 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 0.016 | 0 | 0.084 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
511 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 0.25 | 0 | 0.091 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
512 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Дзержинский |  | 0.25 | 0 | 1.623
513 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 0 | 0 | 1.22 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
514 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
515 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
516 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 0 | 0 | 0.367 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
517 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
518 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
519 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
520 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
521 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
522 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | - | не требуется | + | +
523 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
524 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
525 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 0.25 | 0 | 0.036 | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
526 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
527 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
528 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
529 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0.35 | 0 | 0.60221
530 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | -
531 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
532 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | -
533 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 0 | 0 | 0.09594 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
534 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 0.25 | 0 | 0.402 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
535 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
536 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 0.1 | 0 | 0.10427 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
537 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
538 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0.25 | 0 | 2.3284
539 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 0.25 | 0 | 2.3284 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
540 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
541 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
542 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
543 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | - | не требуется | + | +
544 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.229
545 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
546 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
547 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | -
548 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 0 | 0 | 0.229 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.49
549 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | +
550 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
551 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
552 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
553 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
554 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0 | 0 | 0.227 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
555 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
556 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0 | 0 | 0.263 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
557 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
558 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | 6128/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
559 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | 5883/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
560 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
561 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
562 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 6295/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.36
563 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2021 | - | не требуется | - | -
564 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 0 | 0 | 0.36 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
565 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | 5839/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
566 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
567 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Истринский муниципальный район |  | 0.25 | 0 | 0.035
568 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
569 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
570 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
571 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
572 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
573 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | -
574 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
575 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 0.25 | 0 | 0.035 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
576 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | -
| Пушкинский муниципальный район |  | 1.61 | 0 | 1.6385
577 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
578 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
579 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
580 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2025 | - | не требуется | + | +
581 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
582 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
583 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | + | +
584 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | - | не требуется | - | -
585 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 0.4 | 0 | 0.33 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
586 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
587 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 0 | 0 | 0.6 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
588 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
589 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
590 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 0.16 | 0 | 0.531 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
591 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
592 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
593 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 0.8 | 0 | 0.082 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
594 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | -
595 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
596 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 0.25 | 0 | 0.0955 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
597 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
598 | Строительство КТП, реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский | 6336/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0
599 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Мытищи |  | 0.63 | 0 | 0.31
600 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
601 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | -
602 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
603 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
604 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
605 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
606 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
607 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
608 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 0.63 | 0 | 0.31 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
609 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
610 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
611 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи | 6299/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
612 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 141031, Московская область, г.о Мытищи, д. Сгонники | 6207/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Балашиха |  | 0.25 | 0 | 0.204
613 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 0.25 | 0 | 0.204 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
614 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | -
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 1 | 0 | 7.922
615 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
616 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
617 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
618 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 0 | 0 | 0.46 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
619 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
620 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 0.5 | 0 | 0.838 | 2013 | 2021 | + | не требуется | + | +
621 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 0.5 | 0 | 0.632 | 2012 | 2020 | + | не требуется | + | +
622 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 0 | 0 | 5.992 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
623 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0
624 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
625 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
626 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
627 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Щелковский муниципальный район |  | 0.42 | 0 | 0.615
628 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
629 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 0.1 | 0 | 0.033 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
630 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
631 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ «Флора-2 | 6057/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
632 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
633 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
634 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 0.16 | 0 | 0.017 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
635 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
636 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 0.16 | 0 | 0.565 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Одинцовский муниципальный район |  | 1.55 | 0 | 1.537
637 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2023 | + | не требуется | + | +
638 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 0.4 | 0 | 0.45 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
639 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 0.25 | 0 | 0.326 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
640 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
641 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
642 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | 4720/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
643 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
644 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2024 | + | не требуется | + | +
645 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
646 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 0.25 | 0 | 0.58 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
647 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
648 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
649 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ от ТП-310342 по адресу: по адресу:Московская область, Одинцовский р-н, Назарьево д | 5967/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
650 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | + | не требуется | - | -
651 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
652 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
653 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
654 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
655 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | ЦА-5/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
656 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | 5688/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
657 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 0.25 | 0 | 0.041 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
658 | Строительство ТП взамен ТП-260955 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Захарово | ОД-5/20 | 0.4 | 0 | 0.14 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
659 | Строительство ТП взамен ТП-310353, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143081 Московская обл., Одинцовский р-н, с.о. Назарьевский, дер. Новодарьино РАН | 6206/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
660 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Митькино | 6292/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
661 | Строительство ТП взамен ТП-560730 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка, Советский пр-кт | ОД-29/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
662 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: 143302, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Дзержинского | 6296/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 4.03
663 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
664 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2023 | - | не требуется | - | -
665 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
666 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | + | +
667 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 0 | 0 | 2.03 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
668 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | -
669 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
670 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | 6163/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 5.8
671 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 0 | 0 | 5.8 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
672 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | -
| Красногорский муниципальный район |  | 0.5 | 0 | 1.8855
673 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 0.25 | 0 | 0.467 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
674 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 0 | 0 | 0.478 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
675 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 0.25 | 0 | 0.773 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
676 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
677 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
678 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | - | не требуется | - | -
679 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
680 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
681 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143421, Московская обл, Красногорский р-н, Ильинское с/п, Архангельское п | 5302/18 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
682 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0 | 0 | 0.1675 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Раменский муниципальный район |  | 2.46 | 0 | 7.005
683 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 0.25 | 0 | 1.725 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
684 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
685 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
686 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | 5280/18 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
687 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 0.25 | 0 | 0.84 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
688 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2025 | - | не требуется | + | +
689 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 0 | 0 | 0.007 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
690 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 0 | 0 | 0.066 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
691 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 0 | 0 | 0.08 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
692 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 0 | 0 | 0.0527 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
693 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
694 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 0 | 0 | 0.063 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
695 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 0 | 0 | 0.044 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
696 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 0 | 0 | 0.032 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
697 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 0 | 0 | 0.032 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
698 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 0 | 0 | 0.032 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
699 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 0 | 0 | 0.074 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
700 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 0 | 0 | 0.014 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
701 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 0 | 0 | 0.0423 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
702 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 0 | 0 | 0.0756 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
703 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 0.25 | 0 | 0.055 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
704 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
705 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 0.1 | 0 | 0.04 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
706 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 0.16 | 0 | 0.126 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
707 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 | 0.2 | 0 | 0.10058 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
708 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 0.25 | 0 | 0.18784 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
709 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
710 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 0.4 | 0 | 2.23 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
711 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Сафоновское | 6289/19 | 0.25 | 0 | 0.032 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
712 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, Славянская | 6291/19 | 0.1 | 0 | 1.027 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
713 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | 6335/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
714 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
715 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
716 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
717 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 0.25 | 0 | 0.027 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
718 | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | 6174/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
719 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Железнодорожная | 6290/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
720 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6298/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | - | -
721 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, г. Раменское | 6450/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
722 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Комбината Стройматериалов-2 | 6377/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
723 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Шмеленки, ул. Лесна | 6334/20 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
724 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | + | не требуется | + | +
725 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
726 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | + | не требуется | + | +
727 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
728 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | + | не требуется | + | +
729 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | + | не требуется | + | +
730 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Коломенский муниципальный район |  | 0.4 | 0 | 0.888
731 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 0.4 | 0 | 0.888 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
732 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0
733 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
734 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Ленинский муниципальный район |  | 1.66 | 0 | 0.423
735 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2023 | - | не требуется | - | -
736 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 0.63 | 0 | 0.262 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
737 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
738 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
739 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 0.4 | 0 | 0.071 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
740 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
741 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 0.63 | 0 | 0.09 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
742 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | -
743 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
744 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0
745 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | 5844/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2025 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0
746 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | - | не требуется | + | +
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0.88 | 0 | 0.056
747 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
748 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 0.25 | 0 | 0.056 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
749 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
750 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
751 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | -
752 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
753 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 0.63 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
754 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: 141362, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, п. Заречный | 6293/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0
755 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
756 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Ступино |  | 0.16 | 0 | 1.252
757 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 0.16 | 0 | 1.252 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Лыткарино |  | 0.25 | 0 | 0.039
758 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 0.25 | 0 | 0.039 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Объекты технологического присоединения |  | 16.82 | 0 | 49.7756
| Городской округ Электросталь |  | 1.26 | 0 | 1.428
759 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | - | не требуется | - | -
760 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 1.26 | 0 | 1.188 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
761 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828 (5809/19) | 0 | 0 | 0.24 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
762 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | - | не требуется | - | -
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
763 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | - | не требуется | - | -
764 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
765 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
766 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0
767 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | - | не требуется | - | -
768 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
769 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.09
770 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704 (5575/18) | 0 | 0 | 1.09 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0
771 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327 (5548/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
772 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
773 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 (4431/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
774 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
775 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545 (1611/15) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 7.767
776 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
777 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
778 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р (770/14) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | - | не требуется | - | -
779 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | - | не требуется | - | -
780 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
781 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р 150978-Р (1638/15) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
782 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 0 | 0 | 7.107 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
783 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | +
784 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р (1464/14) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | + | не требуется | - | -
785 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144 (5969/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
786 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792 (5869/19) | 0 | 0 | 0.66 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
787 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
788 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 1.01
789 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
790 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379 (4454/17) | 0 | 0 | 1.01 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
791 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676 (2729/15) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | - | не требуется | - | -
792 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
793 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | -
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
794 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р (806/14) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | - | не требуется | - | -
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.09
795 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 0 | 0 | 0.09 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0
796 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267 (6098/19) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
797 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | - | не требуется | - | -
798 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | + | не требуется | - | -
799 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266 (5802/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
800 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | + | не требуется | - | -
| Пушкинский муниципальный район |  | 0.5 | 0 | 3.2858
801 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656 (4225/17) | 0.5 | 0 | 1.2528 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
802 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р (1347/14) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | -
803 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | + | не требуется | + | +
804 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | - | -
805 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | - | не требуется | - | -
806 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | - | не требуется | - | -
807 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 0 | 0 | 2.033 | 2014 | 2020 | + | не требуется | + | +
808 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
809 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455 (1447/14) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0
810 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Балашиха |  | 3.26 | 0 | 4.189
811 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 2 | 0 | 3.052 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
812 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
813 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА (1493/14) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
814 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 1.26 | 0 | 0.777 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
815 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) | 0 | 0 | 0.36 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0
816 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0
817 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
818 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171, 1612107 (2952/16) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 5.265
819 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
820 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
821 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р (2486/15) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
822 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 0 | 0 | 2.845 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
823 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
824 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 0 | 0 | 0.72 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
825 | Реконструкция ТП-3775, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, рп Нахабино, ул. Молодежная (2 этап) | 1823492 (6254/19) | 0 | 0 | 0.58 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
826 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 1.12 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Раменский муниципальный район |  | 0.8 | 0 | 1.966
827 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679 (1534/15) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
828 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18) | 0.8 | 0 | 1.966 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.17
829 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
830 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406 (6153/19) | 0 | 0 | 0.17 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Одинцовский муниципальный район |  | 2.52 | 0 | 13.2544
831 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 (ЦА-3/16) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
832 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
833 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 0 | 0 | 11.68 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
834 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
835 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 1.26 | 0 | 0.64 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
836 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252ТЗ 05-13-103-2 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
837 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ 05-13-252 ТЗ 05-13-103-3 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
838 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
839 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
840 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
841 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВУправляющаякомпанияООО"АФИРУС"г.Одинцово1этап | ТУ-05-13-103 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
842 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | -
843 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУ к ТЗ-02-15-147 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
844 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ к ТЗ-05-13-171 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
845 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ к ТЗ-04-14-276 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
846 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ к ТЗ-04-15-35 | 1.26 | 0 | 0.9344 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
847 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
848 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
849 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУ к ТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0.8285
850 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
851 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
852 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 0 | 0 | 0.5485 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
853 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | + | +
854 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | 1822505 (5803/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
855 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
856 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
857 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | 1823495 (5770/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
858 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
859 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
860 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736 (5675/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
861 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 0 | 0 | 0.28 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
862 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Мытищи |  | 5.16 | 0 | 2.2794
863 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 1.26 | 0 | 0.85 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
864 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 1.26 | 0 | 0.163 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
865 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
866 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 0.63 | 0 | 0.026 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
867 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ №12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
868 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 1.26 | 0 | 0.893 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
869 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708 1904175 (3556/16) | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
870 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 0.25 | 0 | 0.112 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
871 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
872 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мбельной фабрики | ТУ-72 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
873 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | + | не требуется | - | -
874 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 0.5 | 0 | 0.1854 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
875 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
876 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 0 | 0 | 0.05 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Щелковский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.36
877 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
878 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0.02 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
879 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0.1 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
880 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-390 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г, Пролетарский пр-кт, у д. №3 | 1825232 (5659/19) | 0 | 0 | 0.24 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
881 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0
882 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0
883 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | + | не требуется | - | -
884 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Коломенский муниципальный район |  | 1.26 | 0 | 0.072
885 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
886 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
887 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
888 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Калинина | 1903116 (6176/19) | 1.26 | 0 | 0.072 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
889 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0
890 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0.165
891 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
892 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
893 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
894 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
895 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
896 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | 1823369 (6021/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
897 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19) | 0 | 0 | 0.165 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
898 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
899 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2 (1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.527
900 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
901 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | - | не требуется | + | +
902 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | 0 | 0 | 0.527 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
903 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967 (5998/19) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0
904 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 3.422
905 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 0 | 0 | 3.422 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
906 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113 ПТО-17-1057 (5503/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
907 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | 1808231 (5821/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
908 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
909 | Реконструкция РКТП-5105, строительство ТП-проект., 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РКТП-5105 до РУ-10 кВ ТП-проект. для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, в районе д. Зубачево (2 этап) | 1904870 (5681/19) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
910 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул, дом № 25/10 | 1915599 (6300/19) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
911 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 1906243 (5877/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Ивантеевка |  | 1.26 | 0 | 2.2285
912 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 1.26 | 0 | 1.644 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
913 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
914 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438 (5658/19) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
915 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19) | 0 | 0 | 0.391 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
916 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19) | 0 | 0 | 0.1935 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0
917 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0.8 | 0 | 0
918 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 0.8 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0.338
919 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 0 | 0 | 0.338 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Домодедовский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.04
920 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059 (5627/18) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
921 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 0 | 0 | 0.04 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
922 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
923 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
924 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | 1909479 (5881/19 ) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0
925 | Реконструкция ТП-103. Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Озёрский г.о., г. Озёры, нп Микрорайон-1 (2 этап) | 2000221 (6394/20) | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
Note on H519: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12
Note on J522: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12
Note on L522: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12