## 7.1
Приложение № 7.1 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"_________________ 2020 г.
_______________________ В.Н. Мельничук
М.П.
№№ | Наименование объекта | ТЗ/ТУ исх | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования за 2020 год, с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей без НДС |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО, |  | 11573.0833 | 3659.2827 | 1368.123 | 591.4183 | 578.2022 | 846.7701 | 789.9207 | 964.0361 | 0 | 1257.0582 | 0 | 1128.7799 | 673.4126 | 1002.9294 | 525.4301 | 2291.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2691.6819 | 723.2406 | 264.8552 | 90.7637 | 76.4776 | 130.9883 | 188.3776 | 307.6932 | 0 | 193.7953 | 0 | 253.3315 | 178.0558 | 284.3119 | 145.2178 | 458.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6325 | 2.6325 | 0.22856 | 0.22856 | -0.25282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.22856 | 0.22856 | 0.22856 | 0.22856 | -0.25282
2 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы | 6191/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.4039 | 2.4039 | 0 | 0 | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 13.5928 | 3.898 | 6.9912 | 0.49204 | 3.2899 | 0.003 | 3.7013 | 0.003 | 0 | 3.4 | 0 | 5.388 | 5.3244 | 8.0907 | 8.0907 | -3.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0.88709 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
4 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 9.2317 | 0.42397 | 6.8366 | 0.42397 | 3.2219 | 0 | 3.6148 | 0 |  | 0 |  | 2.3497 | 2.3428 | 7.8654 | 7.8654 | -6.4126
5 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 3.474 | 3.462 | 0.15408 | 0.067828 | 0.067828 | 0 | 0.08625 | 0 |  | 3.3942 |  | 2.8126 | 2.7561 | 0 | 0 | 3.308
6 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.22526 | 0.22526 | 0.22526 | 0.22526 | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 4.8004 | 4.7764 | 4.2534 | 0.09358 | 0.09358 | 4.6829 | 4.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5445 | 3.4665 | 3.545 | 3.545 | 0.52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 2.0573 | 2.0453 | 1.9551 | 0.040072 | 0.040072 | 2.0053 | 1.915 | 0 |  | 0 |  | 1.6292 | 1.5959 | 1.6295 | 1.6295 | 0.09023
8 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 2.7431 | 2.7311 | 2.2983 | 0.053508 | 0.053508 | 2.6776 | 2.2448 | 0 |  | 0 |  | 1.9153 | 1.8707 | 1.9155 | 1.9155 | 0.4328
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 74.6362 | 5.8032 | 0.23451 | 0.10324 | 0.10324 | 1.7221 | 0.13127 | 1.1882 | 0 | 2.7897 | 0 | 0.19543 | 0.1094 | 0.068158 | 0 | 5.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 2.7871 | 0.51652 | 0.022988 | 0.01012 | 0.01012 | 0 | 0.012868 | 0 |  | 0.5064 |  | 0.019156 | 0.010723 | 0 | 0 | 0.49353
10 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 64.1625 | 3.6 | 0.16022 | 0.070531 | 0.070531 | 0.9 | 0.089687 | 0.9 |  | 1.7295 |  | 0.13352 | 0.074739 | 0 | 0 | 3.4398
11 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 7.1528 | 1.1528 | 0.051306 | 0.022586 | 0.022586 | 0.2882 | 0.02872 | 0.2882 |  | 0.55382 |  | 0.042755 | 0.023933 | 0 | 0 | 1.1015
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 0.21443 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.039428 | 0 | 0.21443
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 0.1223 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.010994 | 0 | 0.1223
14 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 0.19712 | 0.19712 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.017736 | 0 | 0.19712
| Шатурский муниципальный район |  | 4.5128 | 3.4296 | 2.1312 | 1.536 | 1.9354 | 1.3641 | 0.19583 | 0.52942 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 0.019718 | 2.8551 | 1.0144 | 1.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0.40573 | 0.1404 | 0.4565 | 0.1404 | 0.4565 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.44229 | 0 | -0.31611
16 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0.58309 | 0.012 | 0.095213 | 0.012 | 0.095213 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.73462 | 0 | -0.083213
17 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 1.4893 | 1.2424 | 0.90884 | 0.71301 | 0.71301 | 0 | 0.19583 | 0.52942 |  | 0 |  | 0.75737 | 0.019718 | 0.94838 | 0.94838 | 0.33359
18 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 1.5664 | 1.5664 | 0.36792 | 0.36792 | 0.36792 | 1.1985 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.3999 | 0 | 1.1985
19 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 0.46832 | 0.46832 | 0.30272 | 0.30272 | 0.30272 | 0.1656 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.26389 | 0 | 0.26389 | 0 | 0.1656
20 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.065987 | 0 | 0.065987 | 0.065987 | 0
| Городской округ Рошаль |  | 55.5553 | 10.6404 | 10.8329 | 5.3864 | 0.81623 | 0.64551 | 10.0166 | 4.4324 | 0 | 0.17616 | 0 | 10.5004 | 1.5843 | 25.4163 | 1.4479 | -0.19248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 26.2164 | 4.4274 | 0.19704 | 0.086743 | 0.086743 | 0 | 0.1103 | 4.3407 |  | 0 |  | 0.1642 | 0.091917 | 0 | 0 | 4.2304
22 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 1.9786 | 0.36668 | 0.030329 | 0.0071841 | 0.0071841 | 0.091671 | 0.023145 | 0.091671 |  | 0.17616 |  | 1.4418 | 1.4359 | 1.4479 | 1.4479 | 0.33636
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 25.3605 | 4.6066 | 10.3816 | 4.6066 | 0.49846 | 0 | 9.8832 | 0 |  | 0 |  | 8.6514 | 0 | 23.0861 | 0 | -5.775
24 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 1.0759 | 0.77768 | 0.22385 | 0.22385 | 0.22385 | 0.55384 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.18654 | 0 | 0.54813 | 0 | 0.55384
25 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 0.92389 | 0.46195 | 0 | 0.46195 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.33417 | 0 | 0.46195
26 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.056483 | 0.056483 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Кашира |  | 50.5729 | 3.6551 | 9.5246 | 1.3021 | 0.054184 | 1.4765 | 9.4705 | 0.3 | 0 | 0.57649 | 0 | 7.9372 | 7.8921 | 19.6221 | 19.0205 | -5.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 26.4557 | 1.2 | 0.053406 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 |  | 0.57649 |  | 0.044505 | 0.024913 | 0 | 0 | 1.1466
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 22.7466 | 1.2 | 9.4641 | 0.02351 | 0.02351 | 1.1765 | 9.4406 | 0 |  | 0 |  | 7.8867 | 7.8671 | 19.0205 | 19.0205 | -8.2641
29 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 1.3706 | 1.2551 | 0.0071635 | 1.2551 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0059695 | 0 | 0.60163 | 0 | 1.248
| Городской округ Озеры |  | 32.1031 | 2.1031 | 0.093598 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0.052394 | 0 | 0 | 2.0619 | 0 | 0.10648 | 0.072144 | 0 | 0 | 2.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 32.1031 | 2.1031 | 0.093598 | 0.041204 | 0.041204 | 0 | 0.052394 | 0 |  | 2.0619 |  | 0.077998 | 0.043662 | 0 | 0 | 2.0095
31 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.028482 | 0.028482 | 0 | 0 | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 301.139 | 101.1264 | 41.4104 | 5.706 | 2.6749 | 2.5629 | 38.7355 | 88.5135 | 0 | 4.344 | 0 | 41.657 | 26.1895 | 3.7206 | 0.51739 | 59.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 7.5585 | 4.9531 | 0.22044 | 0.097041 | 0.097041 | 1.2383 | 0.1234 | 1.2383 |  | 2.3795 |  | 0.1837 | 0.10283 | 0 | 0 | 4.7326
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 | 0.58874 | 0.18 | 0 | 0.0023919 | 0.0023919 | 0.045 | -0.0023919 | 0.045 |  | 0.087608 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
34 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 0.68077 | 0.27055 | 0.0015441 | 0.27055 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0012868 | 0 | 0.32336 | 0 | 0.26901
35 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 113.7984 | 87.5075 | 39.9684 | 1.7145 | 1.7145 | 0 | 38.254 | 85.793 |  | 0 |  | 40.8224 | 25.9426 | 0 | 0 | 47.5391
36 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 3.8094 | 3.3602 | 0.56124 | 3.3602 | 0.56124 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.020954 | 1.3184e-16 | 2.6161 | 0 | 2.799
37 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | 5026/18 | 0.82445 | 0.82445 | 0.082926 | 0 | 0 | 0.20611 | 0.082926 | 0.20611 |  | 0.41222 |  | 0.14715 | 0.078049 | 0 | 0 | 0.74152
38 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 161.5505 | 2.664 | 0.11856 | 0.052193 | 0.052193 | 0.666 | 0.066368 | 0.666 |  | 1.2798 |  | 0.098801 | 0.055307 | 0 | 0 | 2.5454
39 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 0.23641 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.061059 | 0 | 0.15568
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 0.23641 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.10787 | 0 | 0.15568
41 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 11.1847 | 0.38472 | 0.017122 | 0.0075375 | 0.0075375 | 0.09618 | 0.0095845 | 0.09618 |  | 0.18482 |  | 0.014268 | 0.0079871 | 0 | 0 | 0.3676
42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 0.19226 | 0.19226 | 0 | 0.19226 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.094847 | 0 | 0.19226
43 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 0.47833 | 0.47833 | 0.21103 | 0.0093715 | 0.0093715 | 0 | 0.20166 | 0.46896 |  | 0 |  | 0.21719 | 0.002718 | 0.36621 | 0.36621 | 0.2673
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0 | 0 | 0.074191 | 0 | 0.074191 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074191
45 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.15119 | 0 | 0.15119 | 0.15119 | 0
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 | 0 | 0.15497 | 0 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15497
| Городской округ Пущино |  | 4.7903 | 4.5116 | 1.0371 | 0.088392 | 0.088392 | 2.4727 | 0.94868 | 1.9505 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | 0.96479 | 0 | 0 | 3.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 2.6422 | 2.5222 | 0.94853 | 0.049414 | 0.049414 | 2.4727 | 0.89911 | 0 |  | 0 |  | 0.96466 | 0.92349 | 0 | 0 | 1.5736
48 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 2.1481 | 1.9895 | 0.088542 | 0.038978 | 0.038978 | 0 | 0.049564 | 1.9505 |  | 0 |  | 0.073785 | 0.041303 | 0 | 0 | 1.9009
| Серпуховский муниципальный район |  | 202.5621 | 12.7229 | 20.4751 | 0.24927 | 0.50318 | 1.0156 | 19.972 | 7.352 | 0 | 4.1061 | 0 | 13.6423 | 10.5025 | 29.8869 | 29.8869 | -7.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 63.0447 | 4.0502 | 3.7507 | 0.079352 | 0.079352 | 1.0126 | 3.6714 | 1.0126 |  | 1.9458 |  | 3.1256 | 0.12747 | 0 | 0 | 0.29948
50 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 4.8541 | 3.7714 | 4.8651 | 0.073889 | 0.073889 | 0 | 4.7912 | 3.6975 |  | 0 |  | 4.0543 | 3.9927 | 4.9506 | 4.9506 | -1.0937
51 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 30.2412 | 2.6917 | 10.7809 | 0.052736 | 0.052736 | 0 | 10.7282 | 2.639 |  | 0 |  | 5.8572 | 5.8132 | 24.9363 | 24.9363 | -8.0892
52 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 53.9796 | 2.1976 | 0.097805 | 0.043056 | 0.043056 | 0 | 0.054749 | 0 |  | 2.1546 |  | 0.081504 | 0.045624 | 0 | 0 | 2.0998
53 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 50.4426 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
54 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 5863/19 | 0 | 0 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25391
55 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 |  | 0 | 0.72613 |  |  |  | 0.72613 |  |  |  |  | 0.36761 | 0.36761 | 0 | 0 | -0.72613
56 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.15564 | 0.15564 | 0 | 0 | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 87.3342 | 16.5473 | 4.369 | 4.6105 | 1.7839 | 7.2889 | 2.5851 | 3.4409 | 0 | 1.2069 | 0 | 3.1252 | 1.9179 | 7.7603 | 1.5066 | 12.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 14.8456 | 1.6693 | 0.074291 | 0.032705 | 0.032705 | 0.41732 | 0.041587 | 0.41732 |  | 0.80193 |  | 0.061909 | 0.034655 | 0 | 0 | 1.595
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 19.3548 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 4.6175 | 3.1383 | 0.13967 | 0.061487 | 0.061487 | 3.0768 | 0.078185 | 0 |  | 0 |  | 0.11639 | 0.065154 | 0 | 0 | 2.9987
60 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 4.5032 | 3.6898 | 0.89973 | 3.6898 | 0.89973 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.12719 | -3.8858e-16 | 3.5134 | 0 | 2.79
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 8.9612 | 0.66 | 0.029373 | 0.012931 | 0.012931 | 0.64707 | 0.016443 | 0 |  | 0 |  | 0.024478 | 0.013702 | 0 | 0 | 0.63063
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 10.6429 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.011765 | 0.00029893 | 0 |  | 0 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
63 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 4.2972 | 3.169 | 0.42685 | 0.3479 | 0.3479 | 0 | 0.07895 | 2.8211 |  | 0 |  | 0.3557 | 0.065792 | 0 | 0 | 2.7422
64 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 4.0078 | 0.55807 | 0.024837 | 0.010934 | 0.010934 | 0.54714 | 0.013903 | 0 |  | 0 |  | 0.020697 | 0.011586 | 0 | 0 | 0.53323
65 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 | 0.80993 | 0.79793 | 0 | 0 | 0 | 0.19948 | 0 | 0.19948 |  | 0.39896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79793
66 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 1.9261 | 1.9141 | 1.8076 | 0.037502 | 0.037502 | 1.8766 | 1.7701 | 0 |  | 0 |  | 1.5064 | 1.4751 | 1.5066 | 1.5066 | 0.1065
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 12.2277 | 0.012 | 0.37644 | 0.012 | 6.8484e-05 | 0 | 0.37637 | 0 |  | 0 |  | 0.3137 | 0 | 2.0117 | 0 | -0.36444
68 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 0.25013 | 0.024708 | 0.12927 | 0.024708 | 0 | 0 | 0.12927 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.17866 | 0 | -0.10456
69 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 0.3056 | 0.3056 | 0.027489 | 0.0017442 | 0.0017442 | 0.30386 | 0.025745 | 0 |  | 0 |  | 0.0014535 | 0 | 0.15954 | 0 | 0.27812
70 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.43288 | 0.37865 | 0.37865 | 0.20582 | 0.054234 | 0 |  | 0 |  | 0.34522 | 0 | 0.39041 | 0 | 0.15159
71 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.25163 | 0.25163 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 43.4386 | 5.1022 | 2.2259 | 2.113 | 2.1298 | 1.1404 | 0.096049 | 1.7336 | 0 | 0.11522 | 0 | 3.9612 | 2.9686 | 1.0336 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 | 0.24081 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0.057609 | 0 | 0.057609 |  | 0.11522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044
73 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 28.0296 | 1.4652 | 0.065211 | 0.028707 | 0.028707 | 0 | 0.036504 | 1.4365 |  | 0 |  | 0.054342 | 0.03042 | 0 | 0 | 1.4
74 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 3.3614 | 1.0164 | 1.0332 | 1.0164 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | -0.0168
75 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 3.7396 | 0.66434 | 0.029567 | 0.013016 | 0.013016 | 0.65133 | 0.016551 | 0 |  | 0 |  | 2.9919 | 2.9024 | 0 | 0 | 0.63478
76 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 8.0672 | 1.7258 | 1.0979 | 1.0549 | 1.0549 | 0.43145 | 0.042995 | 0.23943 |  | 0 |  | 0.91492 | 0.035829 | 0 | 0 | 0.62789
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 48.8373 | 6.3206 | 0.17333 | 0.095463 | 0.095463 | 1.6485 | 0.077869 | 2.3386 | 0 | 2.238 | 0 | 2.6223 | 2.4781 | 0.70358 | 0.70358 | 6.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 1.3616 | 0.58694 | 0.020727 | 0.011499 | 0.011499 | 0 | 0.0092279 | 0.57544 |  | 0 |  | 0.017273 | 0.0076899 | 0.70358 | 0.70358 | 0.56622
78 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0.78097 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 |  | 0 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
79 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | ОД-44/19 | 3.1105 | 0.56146 | 0.059045 | 0.045057 | 0.045057 | 0.5164 | 0.013988 | 0 |  | 0 |  | 2.5271 | 2.4249 | 0 | 0 | 0.50241
80 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 39.7421 | 1.3421 | 0.059731 | 0.026295 | 0.026295 | 0.33553 | 0.033436 | 0.33553 |  | 0.64477 |  | 0.049776 | 0.027864 | 0 | 0 | 1.2824
81 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 0.64368 | 0.63168 | 0.033294 | 0.012376 | 0.012376 | 0 | 0.020919 | 0.6193 |  | 0 |  | 0.027745 | 0.017432 | 0 | 0 | 0.59839
82 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | ОД-95/19 | 3.1984 | 3.1864 | 0 | 0 | 0 | 0.7966 | 0 | 0.7966 |  | 1.5932 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1864
| Рузский муниципальный район |  | 17.0886 | 0.65395 | 4.523 | 0.051977 | 0.28661 | 0 | 4.2364 | 0.60198 | 0 | 0 | 0 | 4.8738 | 4.5564 | 0 | 0 | -3.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 16.4467 | 0.012 | 4.1506 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 4.1504 | 0.011765 |  | 0 |  | 4.3234 | 4.3232 | 0 | 0 | -4.1386
84 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 0.32099 | 0.32099 | 0.019394 | 0.011398 | 0.011398 | 0 | 0.0079968 | 0.30959 |  | 0 |  | 0.12307 | 0.006664 | 0 | 0 | 0.30159
85 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | ОД-78/19 | 0.32096 | 0.32096 | 0.04834 | 0.040344 | 0.040344 | 0 | 0.0079962 | 0.28062 |  | 0 |  | 0.20259 | 0.19735 | 0 | 0 | 0.27262
86 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 |  | 0 | 0.035025 |  |  |  | 0.035025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035025
87 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 0 | 0 | 0.26966 | 0 | 0.23463 | 0 | 0.035035 | 0 |  | 0 |  | 0.22472 | 0.029196 | 0 | 0 | -0.26966
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.64866 | 0 | 0.64348 | 0 | 0.0051818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68092 | 0.062705 | 0 | 0 | -0.64866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 0 | 0 | 0.23321 | 0 | 0.22803 | 0 | 0.0051818 | 0 |  | 0 |  | 0.0043181 | 0.0043181 | 0 | 0 | -0.23321
89 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 0 | 0 | 0.19412 | 0 | 0.19412 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.32846 | 0.029192 | 0 | 0 | -0.19412
90 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 0 | 0 | 0.21622 | 0 | 0.21622 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.34814 | 0.029194 | 0 | 0 | -0.21622
91 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 0 | 0 | 0.0051088 | 0 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051088
| Клинский муниципальный район |  | 30.8821 | 2.1946 | 0.09767 | 0.042996 | 0.042996 | 0.51281 | 0.054673 | 0.65332 | 0 | 0.98544 | 0 | 0.081391 | 0.045561 | 0 | 0 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 19.3781 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
93 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 2.1701 | 0.14332 | 0.0063783 | 0.0028079 | 0.0028079 | 0 | 0.0035704 | 0.14051 |  | 0 |  | 0.0053152 | 0.0029754 | 0 | 0 | 0.13694
94 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 9.3339 | 2.0393 | 0.090757 | 0.039953 | 0.039953 | 0.50981 | 0.050804 | 0.50981 |  | 0.97967 |  | 0.075631 | 0.042337 | 0 | 0 | 1.9485
| Талдомский муниципальный район |  | 7.2637 | 2.2747 | 0.10124 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0.056669 | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 0.084363 | 0.047225 | 0 | 0 | 2.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 7.2637 | 2.2747 | 0.10124 | 0.044566 | 0.044566 | 0 | 0.056669 | 0 |  | 2.2301 |  | 0.084363 | 0.047225 | 0 | 0 | 2.1735
| Красногорский муниципальный район |  | 219.772 | 72.3746 | 14.9711 | 3.2891 | 11.3403 | 17.7312 | 3.6308 | 18.7619 | 0 | 32.5924 | 0 | 5.0274 | 1.8058 | 44.1637 | 4.7582 | 57.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0.68077 | 0.29497 | 0.013127 | 0.005779 | 0.005779 | 0 | 0.0073485 | 0.28919 |  | 0 |  | 0.01094 | 0.0061237 | 0 | 0 | 0.28184
97 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 0.82049 | 0.012 | 0.22932 | 0.012 | 0.23268 | 0 | -0.00336 | 0 |  | 0 |  | 0.20603 | 0 | 0.20706 | 0 | -0.21732
98 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 47.2542 | 1.2104 | 9.0167 | 1.2104 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.0519 | 0 | 37.4037 | 0 | -7.8064
99 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 44.3927 | 1.4414 | 0.064149 | 0.02824 | 0.02824 | 0.36035 | 0.035909 | 0.36035 |  | 0.69245 |  | 0.053457 | 0.029924 | 0 | 0 | 1.3772
100 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 19.6029 | 1.4719 | 0.065506 | 0.028837 | 0.028837 | 0.36797 | 0.036669 | 0.36797 |  | 0.7071 |  | 0.054588 | 0.030557 | 0 | 0 | 1.4064
101 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 81.8061 | 62.6794 | 2.7895 | 1.228 | 1.228 | 15.6698 | 1.5615 | 15.6698 |  | 30.1117 |  | 2.3246 | 1.3013 | 0 | 0 | 59.8898
102 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 5.1074 | 0.65772 | 0.93988 | 0.012886 | 0.012886 | 0 | 0.927 | 0.64483 |  | 0 |  | 0.059586 | 0.048847 | 4.4876 | 4.4876 | -0.28216
103 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 2.1701 | 0.06 | 0.00034243 | 0.06 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.00028536 | -5.421e-19 | 0.67635 | 0 | 0.059658
104 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0.91502 | 0.14551 | 0 | 0.14551 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.25894 | 0 | 0.14551
105 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 1.0312 | 0.45559 | 0.020276 | 0.0089259 | 0.0089259 | 0 | 0.01135 | 0.44666 |  | 0 |  | 0.016897 | 0.0094583 | 0 | 0 | 0.43531
106 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 0.46832 | 0.42887 | 0.015145 | 0.0084024 | 0.0084024 | 0 | 0.0067426 | 0.42047 |  | 0 |  | 0.2698 | 0.26279 | 0.27059 | 0.27059 | 0.41372
107 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 0.24121 | 0.23521 | 0.15141 | 0.12221 | 0.12221 | 0.113 | 0.029199 | 0 |  | 0 |  | 0.12617 | 0 | 0.15988 | 0 | 0.083804
108 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 1.0312 | 1.0312 | 0.37381 | 0.37381 | 0.37381 | 0.65737 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.49134 | 0 | 0.49134 | 0 | 0.65737
109 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 14.2506 | 2.2506 | 0.10016 | 0.044093 | 0.044093 | 0.56264 | 0.056068 | 0.56264 |  | 1.0812 |  | 0.083468 | 0.046724 | 0 | 0 | 2.1504
110 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 |  | 0 | 0.29604 |  |  |  | 0.29604 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29604
111 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 |  | 0 | 0.66299 |  |  |  | 0.66299 |  |  |  |  | 0.070135 | 0.070135 | 0 | 0 | -0.66299
112 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | 0.22932 | 0 | 0.00336 | 0 |  | 0 |  | 0.20822 | 0 | 0.20822 | 0 | -0.23268
| Истринский муниципальный район |  | 59.5639 | 44.2075 | 9.6512 | 9.3756 | 5.0211 | 5.6156 | 4.6301 | 14.4046 | 0 | 14.8117 | 0 | 5.2438 | 3.3036 | 9.2821 | 3.5761 | 34.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 4.8445 | 3.6985 | 0.1646 | 0.072462 | 0.072462 | 0 | 0.092141 | 3.6261 |  | 0 |  | 0.13717 | 0.076785 | 0 | 0 | 3.5339
114 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 1.4893 | 0.06546 | 0.0029133 | 0.0012825 | 0.0012825 | 0 | 0.0016308 | 0.064178 |  | 0 |  | 0.0024278 | 0.001359 | 0 | 0 | 0.062547
115 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 0.91571 | 0.068136 | 0.0030324 | 0.0013349 | 0.0013349 | 0 | 0.0016975 | 0.066801 |  | 0 |  | 0.002527 | 0.0014146 | 0 | 0 | 0.065104
116 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 3.3983 | 3.1121 | 2.1196 | 3.1121 | 1.7066 | 0 | 0.41298 | 0 |  | 0 |  | 0.045564 | 9.7145e-17 | 2.235 | 0 | 0.99248
117 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 6.8091 | 4.4027 | 0.19594 | 0.086258 | 0.086258 | 0 | 0.10968 | 0 |  | 4.3164 |  | 0.16329 | 0.091404 | 0 | 0 | 4.2068
118 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 5.5295 | 5.4691 | 0.2434 | 0.10715 | 0.10715 | 5.362 | 0.13625 | 0 |  | 0 |  | 0.20284 | 0.11354 | 0 | 0 | 5.2257
119 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 2.0573 | 1.8823 | 0.083773 | 0.036879 | 0.036879 | 0 | 0.046894 | 0 |  | 1.8455 |  | 0.069811 | 0.039079 | 0 | 0 | 1.7986
120 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 9.1942 | 8.3255 | 0.37053 | 0.16311 | 0.16311 | 0 | 0.20741 | 0 |  | 8.1624 |  | 0.30877 | 0.17284 | 0 | 0 | 7.955
121 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 4.6221 | 3.8056 | 0.85655 | 3.8056 | 0.85655 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.12043 | 0 | 3.471 | 0 | 2.9491
122 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 2.9034 | 2.8022 | 0.31657 | 0.20314 | 0.20314 | 0 | 0.11343 | 2.599 |  | 0 |  | 0.26381 | 0.094523 | 0 | 0 | 2.4856
123 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 3.3021 | 3.2901 | 0.3244 | 0.24243 | 0.24243 | 0 | 0.081967 | 3.0477 |  | 0 |  | 0.27033 | 0.068306 | 0 | 0 | 2.9657
124 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 3.2949 | 3.2829 | 3.1707 | 0.064319 | 0.064319 | 0 | 3.1064 | 3.2186 |  | 0 |  | 2.6423 | 2.5887 | 2.6425 | 2.6425 | 0.11215
125 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 1.8193 | 1.8193 | 1.0812 | 1.0688 | 1.0688 | 0 | 0.012405 | 0.75048 |  | 0 |  | 0.93362 | 0.010338 | 0.93362 | 0.93362 | 0.73807
126 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.026012 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0.014561 | 0.57302 |  | 0 |  | 0.021677 | 0.012134 | 0 | 0 | 0.55846
127 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.39393 | 0.37937 | 0.37937 | 0 | 0.014561 | 0.2051 |  | 0 |  | 0.021677 | 0.012134 | 0 | 0 | 0.19054
128 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 8.215 | 1.0146 | 0.045153 | 0.019877 | 0.019877 | 0.25364 | 0.025276 | 0.25364 |  | 0.4874 |  | 0.037628 | 0.021063 | 0 | 0 | 0.96941
129 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 |  | 0 | 0.25282 |  |  |  | 0.25282 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25282
| Пушкинский муниципальный район |  | 44.1664 | 20.4415 | 2.6998 | 2.7195 | 1.6659 | 2.4678 | 1.0339 | 14.6639 | 0 | 0.59027 | 0 | 2.0413 | 1.2822 | 2.0055 | 0.79141 | 17.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 22.959 | 3.132 | 0.14427 | 0.063803 | 0.063803 | 0 | 0.080468 | 3.0682 |  | 0 |  | 0.12023 | 0.067057 | 0 | 0 | 2.9877
131 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 | 0.5385 | 0.027552 | 0 | 0 | 0 | 0.006888 | 0 | 0.006888 |  | 0.013776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027552
132 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий "Пушкино" | 5313/18 | 2.4082 | 1.2 | 0.053406 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 |  | 0.57649 |  | 0.18463 | 0.16504 | 0 | 0 | 1.1466
133 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 4.0674 | 2.8748 | 0.12794 | 0.056324 | 0.056324 | 0 | 0.071621 | 2.8185 |  | 0 |  | 0.10662 | 0.059684 | 0 | 0 | 2.7469
134 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 4.5406 | 4.5286 | 0.20155 | 0.088725 | 0.088725 | 0 | 0.11282 | 4.4399 |  | 0 |  | 0.16796 | 0.094018 | 0 | 0 | 4.3271
135 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 1.7145 | 1.7053 | 0.075894 | 0.03341 | 0.03341 | 0 | 0.042484 | 1.6719 |  | 0 |  | 0.18188 | 0.15404 | 0 | 0 | 1.6294
136 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 2.7148 | 2.2653 | 0.10082 | 0.044382 | 0.044382 | 0 | 0.056436 | 2.2209 |  | 0 |  | 0.084015 | 0.04703 | 0 | 0 | 2.1645
137 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 1.0315 | 1.0315 | 0.045907 | 0.020209 | 0.020209 | 1.0113 | 0.025698 | 0 |  | 0 |  | 0.038256 | 0.021415 | 0 | 0 | 0.9856
138 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 1.6029 | 1.6029 | 0.74499 | 1.6029 | 0.74499 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0076236 | 0 | 0.65644 | 0 | 0.85792
139 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл.,г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 0.40165 | 0.40165 | 0.0022924 | 0.40165 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0019103 | 0 | 0.091826 | 0 | 0.39936
140 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0065988 | 0.0065988 | 0.0065988 | 1.1496 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.46579 | 0 | 0.46579 | 0 | 1.1496
141 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 1.0312 | 0.51559 | 0.38154 | 0.37802 | 0.37802 | 0 | 0.0035156 | 0.13756 |  | 0 |  | 0.011348 | 0.0029297 | 0.37074 | 0.37074 | 0.13405
142 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.19701 | 0.19701 | 0.19701 | 0.19701 | -0.20364
143 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 |  | 0 | 0.20364 |  |  |  | 0.20364 |  |  |  |  | 0.22366 | 0.22366 | 0.22366 | 0.22366 | -0.20364
144 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 |  | 0 | 0.20364 |  |  |  | 0.20364 |  |  |  |  | 0.18989 | 0.18989 | 0 | 0 | -0.20364
145 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 |  | 0 | 0.20364 |  |  |  | 0.20364 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20364
146 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.060449 | 0.060449 | 0 | 0 | 0
147 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 4.6485 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0.21521 | 0.21501 | 0 | 0 | 0.011466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 4.6485 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.21521 | 0.21501 | 0 | 0 | 0.011466
| Городской округ Мытищи |  | 2.8053 | 1.3421 | 3.6167 | 0.026294 | 1.6877 | 0.3048 | 1.929 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | 2.0153 | 1.7583 | 1.7583 | -2.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 1.7741 | 0.3109 | 1.49 | 0.0060911 | 0.0060911 | 0.3048 | 1.4839 | 0 |  | 0 |  | 1.3359 | 1.3309 | 1.4624 | 1.4624 | -1.1791
150 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 1.0312 | 1.0312 | 0.29871 | 0.020203 | 0.020203 | 0 | 0.27851 | 1.011 |  | 0 |  | 0.038244 | 0.021408 | 0 | 0 | 0.73246
151 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.29589 | 0 | 0.29589 | 0.29589 | -0.2789
152 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 0 | 0 | 1.5491 | 0 | 1.3825 | 0 | 0.16667 | 0 |  | 0 |  | 0.80193 | 0.66304 | 0 | 0 | -1.5491
| Городской округ Балашиха |  | 74.9298 | 30.2605 | 5.0651 | 6.0523 | 1.507 | 11.8151 | 3.5581 | 2.6876 | 0 | 9.7055 | 0 | 10.0169 | 9.2852 | 7.9656 | 2.64 | 25.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 4.8967 | 4.2625 | 0.82411 | 4.2625 | 0.82411 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.042025 | 1.1796e-16 | 3.807 | 0 | 3.4384
154 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 7.953 | 5.5861 | 0.48111 | 0.10944 | 0.10944 | 0 | 0.37167 | 0 |  | 5.4766 |  | 0.40093 | 0.30972 | 0 | 0 | 5.105
155 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 4.8716 | 0.89245 | 0.039719 | 0.017485 | 0.017485 | 0.87497 | 0.022234 | 0 |  | 0 |  | 3.633 | 3.6184 | 0 | 0 | 0.85273
156 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 20.364 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
157 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 3.8233 | 3.5078 | 0.15611 | 0.068725 | 0.068725 | 3.4391 | 0.087389 | 0 |  | 0 |  | 2.8884 | 2.8312 | 0 | 0 | 3.3517
158 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 2.7022 | 0.45568 | 0 | 0.45568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1941 | 0 | 0.45568
159 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 1.0312 | 1.0192 | 0.057347 | 1.0192 | 0 | 0 | 0.057347 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.32445 | 0 | 0.96183
160 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 2.9417 | 2.9217 | 2.3774 | 0.057243 | 0.057243 | 2.8645 | 2.3202 | 0 |  | 0 |  | 1.9812 | 1.9335 | 2.2606 | 2.2606 | 0.54428
161 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 2.6001 | 2.5724 | 0.11448 | 0.050398 | 0.050398 | 2.522 | 0.064086 | 0 |  | 0 |  | 0.095403 | 0.053405 | 0 | 0 | 2.4579
162 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 16.775 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 1.2329 | 0 | 1.2329 |  | 2.4658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9315
163 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | 1839/15 | 6.3867 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 0.87868 | 0 | 0.87868 |  | 1.7574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5147
164 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.083359 | 0.011451 | 0.011451 | 0 | 0.071908 | 0.57302 |  | 0 |  | 0.069466 | 0.012134 | 0 | 0 | 0.50111
165 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 |  | 0 | 0.50565 |  |  |  | 0.50565 |  |  |  |  | 0.5266 | 0.5266 | 0 | 0 | -0.50565
166 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 0 | 0 | 0.42527 | 0 | 0.36792 | 0 | 0.057347 | 0 |  | 0 |  | 0.37941 | 0 | 0.37941 | 0.37941 | -0.42527
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 5.2701 | 2.8047 | 0.88936 | 0.13897 | 0.53204 | 2.6657 | 0.35732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 0.19824 | 2.3128 | 0 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 1.5079 | 0.079697 | 0.5982 | 0.079697 | 0.47877 | 0 | 0.11943 | 0 |  | 0 |  | 1.2555 | 0 | 1.8857 | 0 | -0.5185
168 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 2.731 | 2.719 | 0.29116 | 0.05327 | 0.05327 | 2.6657 | 0.23789 | 0 |  | 0 |  | 0.24263 | 0.19824 | 0 | 0 | 2.4278
169 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 1.0312 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.42711 | 0 | 0.006
| Городской округ Черноголовка |  | 3.7851 | 3.1498 | 2.662 | 3.1498 | 0.044437 | 0 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7636 | 0 | 3.1865 | 0 | 0.48782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 3.7851 | 3.1498 | 2.662 | 3.1498 | 0.044437 | 0 | 2.6175 | 0 |  | 0 |  | 2.7636 | 0 | 3.1865 | 0 | 0.48782
| Городской округ Фрязино |  | 45.8715 | 4.659 | 4.0636 | 0.069498 | 0.069498 | 2.0457 | 3.9941 | 0.86322 | 0 | 1.6806 | 0 | 3.3863 | 3.3284 | 3.5877 | 3.5877 | 0.59544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 37.8035 | 0.12 | 0.048858 | 0.045868 | 0.045868 | 0.03 | 0.0029896 | 0.03 |  | 0.014132 |  | 0.040715 | 0.0024913 | 0 | 0 | 0.071142
172 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 4.4296 | 1.2061 | 4.0147 | 0.02363 | 0.02363 | 1.1825 | 3.9911 | 0 |  | 0 |  | 3.3456 | 3.3259 | 3.5877 | 3.5877 | -2.8086
173 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 | 3.6383 | 3.3329 | 0 | 0 | 0 | 0.83322 | 0 | 0.83322 |  | 1.6664 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329
| Городской округ Звенигород |  | 36.1506 | 7.1814 | 0.31579 | 0.26058 | 0.13993 | 1.7648 | 0.17586 | 1.7648 | 0 | 3.3912 | 0 | 0.26316 | 0.14655 | 0.16801 | 0 | 6.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 28.6713 | 6.4726 | 0.28806 | 0.12681 | 0.12681 | 1.6181 | 0.16125 | 1.6181 |  | 3.1095 |  | 0.24005 | 0.13438 | 0 | 0 | 6.1845
175 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 7.2596 | 0.5865 | 0.026102 | 0.011491 | 0.011491 | 0.14663 | 0.014611 | 0.14663 |  | 0.28176 |  | 0.021752 | 0.012176 | 0 | 0 | 0.5604
176 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 0.21977 | 0.12228 | 0.0016249 | 0.12228 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0013541 | 0 | 0.16801 | 0 | 0.12066
| Раменский муниципальный район |  | 163.3204 | 39.4796 | 3.2665 | 1.2107 | 1.0648 | 9.6672 | 2.2017 | 11.179 | 0 | 17.4227 | 0 | 5.6058 | 3.9395 | 1.6053 | 1.3152 | 36.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 9.5272 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.53987 | 0.53967 | 0 | 0 | 0.011466
178 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 28.0039 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 1.4631 | 1.4629 | 0 | 0 | 0.011466
179 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 11.6916 | 10.505 | 0.46753 | 0.20582 | 0.20582 | 2.6263 | 0.26171 | 2.6263 |  | 5.0467 |  | 0.38961 | 0.21809 | 0 | 0 | 10.0375
180 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 48.0156 | 12.0025 | 0.53417 | 0.23515 | 0.23515 | 3.0006 | 0.29902 | 3.0006 |  | 5.7661 |  | 0.44514 | 0.24918 | 0 | 0 | 11.4684
181 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 9.0769 | 7.9186 | 0.35242 | 0.15514 | 0.15514 | 1.9796 | 0.19727 | 1.9796 |  | 3.8041 |  | 0.29368 | 0.1644 | 0 | 0 | 7.5661
182 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 45.9993 | 0.012 | 0.48271 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.48247 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.40226 | 0.00024911 | 0 | 0 | -0.47071
183 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 0.46832 | 0.44596 | 0.30005 | 0.44596 | 0.30005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.29011 | 0 | 0.14591
184 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 0.85908 | 0.61259 | 0.6353 | 0.012002 | 0.012002 | 0.60059 | 0.6233 | 0 |  | 0 |  | 0.52942 | 0.48293 | 0.66118 | 0.66118 | -0.022715
185 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 7.5239 | 5.8043 | 0.25832 | 0.11372 | 0.11372 | 1.4511 | 0.1446 | 1.4511 |  | 2.7884 |  | 0.74791 | 0.65315 | 0 | 0 | 5.546
186 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 2.1546 | 2.1546 | 0.23494 | 0.042214 | 0.042214 | 0 | 0.19273 | 2.1124 |  | 0 |  | 0.65403 | 0.028229 | 0.65403 | 0.65403 | 1.9197
187 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.14076 | 0.14076 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.802 | 1.79 | 1.197 | 0.025895 | 0.7735 | 0.46832 | 0.42353 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 0.37777 | 0.027439 | 0.29603 | 0 | 0.59299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 1.3337 | 1.3217 | 0.058822 | 0.025895 | 0.025895 | 0 | 0.032927 | 1.2958 |  | 0 |  | 0.049018 | 0.027439 | 0 | 0 | 1.2629
189 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 0.46832 | 0.46832 | 0 | 0 | 0 | 0.46832 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.2593 | 0 | 0.29603 | 0 | 0.46832
190 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 0 | 0 | 1.1382 | 0 | 0.7476 | 0 | 0.3906 | 0 |  | 0 |  | 0.069447 | 0 | 0 | 0 | -1.1382
| Городской округ Домодедово |  | 10.3502 | 8.3563 | 2.8218 | 0.33532 | 0.33532 | 3.5703 | 2.4865 | 2.5049 | 0 | 1.9458 | 0 | 3.1559 | 2.8765 | 2.0603 | 2.0603 | 5.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 2.956 | 2.73 | 0.2931 | 0.22509 | 0.22509 | 0 | 0.068012 | 2.5049 |  | 0 |  | 0.24425 | 0.056677 | 0 | 0 | 2.4369
192 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 2.6887 | 2.6553 | 2.1617 | 0.052022 | 0.052022 | 2.6032 | 2.1097 | 0 |  | 0 |  | 2.0601 | 2.0167 | 2.0603 | 2.0603 | 0.49355
193 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 1.9847 | 1.9847 | 0.088328 | 0.038884 | 0.038884 | 0 | 0.049444 | 0 |  | 1.9458 |  | 0.073607 | 0.041204 | 0 | 0 | 1.8964
194 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 2.7208 | 0.9864 | 0.0439 | 0.019326 | 0.019326 | 0.96707 | 0.024574 | 0 |  | 0 |  | 0.036583 | 0.020478 | 0 | 0 | 0.9425
195 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 |  | 0 | 0.23478 |  |  |  | 0.23478 |  |  |  |  | 0.19565 | 0.19565 | 0 | 0 | -0.23478
196 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.54575 | 0.54575 | 0 | 0 | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 110.6297 | 50.1495 | 44.6559 | 5.4236 | 5.2528 | 1.239 | 39.4031 | 41.4692 | 0 | 2.0177 | 0 | 37.0639 | 32.6171 | 37.5468 | 36.6997 | 5.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 | 0.7695 | 0.66217 | 0.44383 | 0.012973 | 0.012973 | 0 | 0.43086 | 0.6492 |  | 0 |  | 0.64459 | 0.37951 | 0.77264 | 0.77264 | 0.21834
198 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 64.5608 | 4.2 | 0.18692 | 0.082287 | 0.082287 | 1.05 | 0.10463 | 1.05 |  | 2.0177 |  | 0.15577 | 0.087195 | 0 | 0 | 4.0131
199 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 44.3471 | 44.3471 | 43.1125 | 4.577 | 4.577 | 0 | 38.5354 | 39.77 |  | 0 |  | 35.9271 | 32.1129 | 35.9271 | 35.9271 | 1.2346
200 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 0.7695 | 0.7695 | 0.58053 | 0.58053 | 0.58053 | 0.18897 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.13435 | 0 | 0.6481 | 0 | 0.18897
201 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 0.18276 | 0.17076 | 0 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.034392 | 0 | 0.17076
202 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1154 | 0 | 0.1154 | 0 | 0
203 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.049178 | 0 | 0.049178 | 0 | 0
204 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 |  | 0 | 0.33213 |  |  |  | 0.33213 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33213
205 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | 6413/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.037506 | 0.037506 | 0 | 0 | 0
206 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 65.0124 | 11.7547 | 0.94331 | 0.19267 | 0.19267 | 3.9463 | 0.75064 | 2.5938 | 0 | 5.022 | 0 | 2.2675 | 1.5976 | 0.97338 | 0.97338 | 10.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 35.2902 | 1.5561 | 0.069255 | 0.030487 | 0.030487 | 0.38903 | 0.038767 | 0.38903 |  | 0.74757 |  | 0.057712 | 0.032306 | 0 | 0 | 1.4869
208 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 1.4888 | 1.3796 | 0.061397 | 0.027028 | 0.027028 | 1.3525 | 0.034369 | 0 |  | 0 |  | 0.98056 | 0.95804 | 0 | 0 | 1.3182
209 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | 4071/17 | 2.779 | 1.9208 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.4802 |  | 0.96039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208
210 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 15.305 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
211 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 10.1494 | 6.8863 | 0.30647 | 0.13492 | 0.13492 | 1.7216 | 0.17156 | 1.7216 |  | 3.3082 |  | 0.2554 | 0.14297 | 0 | 0 | 6.5798
212 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 |  | 0 | 0.50565 |  |  |  | 0.50565 |  |  |  |  | 0.46403 | 0.46403 | 0.46403 | 0.46403 | -0.50565
213 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.50935 | 0 | 0.50935 | 0.50935 | 0
| Городской округ Химки |  | 120.8924 | 12.2025 | 1.0493 | 2.2637 | 0.84077 | 2.0709 | 0.20851 | 2.0709 | 0 | 5.7971 | 0 | 7.8457 | 6.9601 | 1.8921 | 0.049121 | 11.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 2.6655 | 1.1573 | 0 | 1.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 1.1573
215 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | 5770/19 | 1.8925 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0.43328 | 0 | 0.43328 |  | 0.86656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7331
216 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 57.1465 | 0.012 | 0.00053892 | 0.00023999 | 0.00023999 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.00576 |  | 6.7868 | 6.7866 | 0 | 0 | 0.011461
217 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 55.1025 | 6.5383 | 0.29099 | 0.1281 | 0.1281 | 1.6346 | 0.16289 | 1.6346 |  | 3.1411 |  | 0.24249 | 0.13574 | 0 | 0 | 6.2474
218 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 1.8193 | 1.8193 | 0.080969 | 0.035644 | 0.035644 | 0 | 0.045325 | 0 |  | 1.7837 |  | 0.067474 | 0.037771 | 0 | 0 | 1.7384
219 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 2.266 | 0.94243 | 0.67679 | 0.94243 | 0.67679 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.63049 | 0 | 0.63073 | 0 | 0.26564
220 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.049121 | 0 | 0.049121 | 0.049121 | 0
221 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.069336 | 0 | 0.069336 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 342.4541 | 105.6296 | 17.5783 | 7.9447 | 8.2327 | 21.2766 | 9.3455 | 38.8631 | 0 | 37.5452 | 0 | 18.0851 | 10.9714 | 9.5531 | 3.7046 | 88.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 6.6677 | 3.503 | 0.1559 | 0.068632 | 0.068632 | 3.4344 | 0.087271 | 0 |  | 0 |  | 0.12992 | 0.072726 | 0 | 0 | 3.3471
223 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 41.8824 | 2.2359 | 0.099507 | 0.043805 | 0.043805 | 0.55897 | 0.055702 | 0.55897 |  | 1.0741 |  | 0.082923 | 0.046418 | 0 | 0 | 2.1364
224 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 31.0057 | 2.6097 | 0.11615 | 0.05113 | 0.05113 | 0.65243 | 0.065016 | 0.65243 |  | 1.2537 |  | 0.096788 | 0.05418 | 0 | 0 | 2.4936
225 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 53.9161 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
226 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 1.9786 | 0.083568 | 0 | 0.083568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.4264 | 0 | 0.083568
227 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 7.9601 | 7.2548 | 0.32287 | 0.14214 | 0.14214 | 0 | 0.18074 | 0 |  | 7.1126 |  | 0.26906 | 0.15061 | 0 | 0 | 6.9319
228 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 4.2149 | 4.2029 | 0.18705 | 0.082344 | 0.082344 | 0 | 0.10471 | 4.1206 |  | 0 |  | 2.2331 | 2.1645 | 0 | 0 | 4.0159
229 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 0.50996 | 0.003744 | 0 | 0 | 0 | 0.000936 | 0 | 0.000936 |  | 0.001872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003744
230 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 22.1963 | 9.0383 | 0.40225 | 0.17708 | 0.17708 | 0 | 0.22517 | 8.8612 |  | 0 |  | 0.33521 | 0.18764 | 0 | 0 | 8.636
231 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 1.5464 | 0.012 | 0.48659 | 0.012 | 0.48659 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | -0.47459
232 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 73.967 | 1.8 | 0.080109 | 0.035266 | 0.035266 | 0.45 | 0.044843 | 0.45 |  | 0.86473 |  | 0.066758 | 0.037369 | 0 | 0 | 1.7199
233 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 13.8772 | 2.7792 | 0.99758 | 0.92834 | 0.92834 | 0.69479 | 0.069238 | 0.69479 |  | 0.46125 |  | 0.83131 | 0.057698 | 0 | 0 | 1.7816
234 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 9.8775 | 2.1756 | 0.096825 | 0.042625 | 0.042625 | 0.5439 | 0.054201 | 0.5439 |  | 1.0452 |  | 0.080688 | 0.045167 | 0 | 0 | 2.0788
235 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 0.68077 | 0.26365 | 0.0069633 | 0.0051655 | 0.0051655 | 0 | 0.0017978 | 0.25849 |  | 0 |  | 0.0058027 | 0.0014981 | 0.34217 | 0.34217 | 0.25669
236 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 0.68077 | 0.25757 | 0 | 0.25757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.31608 | 0 | 0.25757
237 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | ОД-17/19 | 1.2148 | 1.0945 | 0.04871 | 0.021443 | 0.021443 | 0 | 0.027267 | 1.073 |  | 0 |  | 0.040591 | 0.022722 | 0 | 0 | 1.0458
238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 1.9222 | 1.5282 | 0.068012 | 0.02994 | 0.02994 | 0.38204 | 0.038071 | 0.38204 |  | 0.73415 |  | 0.056676 | 0.031726 | 0 | 0 | 1.4602
239 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 0.58447 | 0.55358 | 0 | 0.55358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.31508 | 0 | 0.55358
240 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 1.8193 | 1.6498 | 1.1066 | 1.0655 | 1.0655 | 0 | 0.041102 | 0.5843 |  | 0 |  | 1.1063 | 0.034252 | 0 | 0 | 0.54319
241 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 3.2223 | 3.2103 | 2.2071 | 1.7768 | 1.7768 | 1.4335 | 0.4303 | 0 |  | 0 |  | 1.8392 | 0 | 2.2995 | 0 | 1.0032
242 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 0.7695 | 0.70468 | 0.031362 | 0.013806 | 0.013806 | 0 | 0.017556 | 0.69087 |  | 0 |  | 0.48788 | 0.01463 | 0 | 0 | 0.67331
243 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 1.2795 | 0.012 | 0.034611 | 0.012 | 0.034312 | 0 | 0.00029893 | 0 |  | 0 |  | 0.26064 | 0.00024911 | 0 | 0 | -0.022611
244 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | ОД-65/19 | 0.46832 | 0.46832 | 0 | 0.30005 | 0.30005 | 0.11708 | -0.30005 | 0.051195 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46832
245 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 52.034 | 52.022 | 2.3152 | 1.0192 | 1.0192 | 13.0055 | 1.296 | 13.0055 |  | 24.9918 |  | 1.9294 | 1.08 | 0 | 0 | 49.7068
246 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 0.58447 | 0.57247 | 0.39553 | 0.38653 | 0.38653 | 0 | 0.0090004 | 0.18594 |  | 0 |  | 0.37092 | 0.0075003 | 0.37116 | 0.37116 | 0.17694
247 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 2.7141 | 2.7141 | 0.2011 | 0.053174 | 0.053174 | 0 | 0.14793 | 2.6609 |  | 0 |  | 0.16759 | 0.12327 | 0 | 0 | 2.513
248 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 1.4574 | 1.4574 | 0.66496 | 0.62865 | 0.62865 | 0 | 0.036308 | 0.82874 |  | 0 |  | 0.054051 | 0.030257 | 0 | 0 | 0.79243
249 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 3.1733 | 3.1613 | 3.0444 | 0.061937 | 0.061937 | 0 | 2.9824 | 3.0994 |  | 0 |  | 2.537 | 2.4854 | 2.5372 | 2.5372 | 0.11694
250 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 0.24906 | 0.24906 | 0.10367 | 0.092212 | 0.092212 | 0 | 0.011459 | 0.15685 |  | 0 |  | 0.013615 | 0.0095488 | 0 | 0 | 0.14539
251 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 0 | 0 | 0.15887 | 0 | 0.15362 | 0 | 0.005254 | 0 |  | 0 |  | 0.13239 | 0.0043783 | 0 | 0 | -0.15887
252 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 0 | 0 | 0.0051089 | 0 | 0.0051089 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051089
253 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 0 | 0 | 0.0051094 | 0 | 0.0051094 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051094
254 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 | 0 | 0 | 3.1407 | 0 |  | 0 |  | 3.2551 | 3.2551 | 0 | 0 | -3.1407
255 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 | 0 | 0 | 0.16079 | 0 |  | 0 |  | 0.13399 | 0.029522 | 0 | 0 | -0.16079
256 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 0 | 0 | 0.11205 | 0 | 0 | 0 | 0.11205 | 0 |  | 0 |  | 0.093374 | 0.0044284 | 0 | 0 | -0.11205
257 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.45404 | 0 | 0.45404 | 0.45404 | -0.52198
258 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 |  | 0 | 0.30005 |  |  |  | 0.30005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30005
259 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.0203 | 1.0203 | 0 | 0 | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 33.9531 | 9.1369 | 6.2755 | 1.3875 | 2.8835 | 4.2819 | 3.392 | 1.2875 | 0 | 2.18 | 0 | 2.5957 | 2.4466 | 7.0423 | 7.0423 | 2.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 1.0672 | 0.15608 | 0.0069465 | 0.003058 | 0.003058 | 0 | 0.0038885 | 0.15303 |  | 0 |  | 0.18912 | 0.18657 | 0 | 0 | 0.14914
261 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 7.6263 | 1.2327 | 3.5343 | 1.2327 | 2.7286 | 0 | 0.8057 | 0 |  | 0 |  | 0.12811 | 0.10798 | 4.4659 | 4.4659 | -2.3017
262 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 20.1448 | 2.6453 | 0.11773 | 0.051827 | 0.051827 | 0.66132 | 0.065902 | 0.66132 |  | 1.2708 |  | 0.098107 | 0.054918 | 0 | 0 | 2.5276
263 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | 6025/19 | 3.2223 | 3.2103 | 2.6165 | 0.062896 | 0.062896 | 3.1474 | 2.5536 | 0 |  | 0 |  | 2.1804 | 2.128 | 2.5764 | 2.5764 | 0.5938
264 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | 5881/19 | 1.8925 | 1.8925 | 0 | 0.037079 | 0.037079 | 0.47314 | -0.037079 | 0.47314 |  | 0.90919 |  | 0 | -0.030899 | 0 | 0 | 1.8925
| Щелковский муниципальный район |  | 87.472 | 5.4621 | 2.7498 | 2.8311 | 2.2389 | 0.83394 | 0.51097 | 1.2325 | 0 | 0.56452 | 0 | 2.4682 | 1.4799 | 3.7114 | 1.9665 | 2.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 21.6122 | 0.4466 | 0.059808 | 0.048682 | 0.048682 | 0.11165 | 0.011126 | 0.11165 |  | 0.17462 |  | 0.016563 | 0.0092719 | 0 | 0 | 0.3868
266 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 1.4893 | 0.2189 | 0.21015 | 0.2189 | 0.21015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.013456 | -1.6653e-16 | 1.1684 | 0 | 0.0087542
267 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 60.6613 | 1.2 | 0.24 | 0.2101 | 0.2101 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 |  | 0.3899 |  | 0.044505 | 0.024913 | 0 | 0 | 0.96
268 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 0.7695 | 0.7695 | 0.43055 | 0.34721 | 0.34721 | 0.42229 | 0.083336 | 0 |  | 0 |  | 0.38212 | 0 | 0.38212 | 0.38212 | 0.33895
269 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 0.3056 | 0.27986 | 0 | 0.27986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.099734 | 0 | 0.27986
270 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 1.0312 | 0.9443 | 0.38786 | 0.9443 | 0.38786 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.4272 | 0 | 0.47674 | 0 | 0.55644
271 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 1.6029 | 1.6029 | 0.90765 | 0.78203 | 0.78203 | 0 | 0.12562 | 0.82088 |  | 0 |  | 1.0657 | 0.92703 | 1.0657 | 1.0657 | 0.69526
272 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 0 | 0 | 0.31017 | 0 | 0.25282 | 0 | 0.057347 | 0 |  | 0 |  | 0.29528 | 0.29528 | 0.29528 | 0.29528 | -0.31017
273 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 |  | 0 | 0.20364 |  |  |  | 0.20364 |  |  |  |  | 0.22338 | 0.22338 | 0.22338 | 0.22338 | -0.20364
| Городской округ Дубна |  | 9.2158 | 2.2813 | 2.4017 | 2.0836 | 2.3872 | 0 | 0.014561 | 0.19771 | 0 | 0 | 0 | 0.65892 | 0.053164 | 9.464 | 0 | -0.12044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 8.6313 | 1.6968 | 2.0004 | 1.6968 | 2.0004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.26263 | -7.7716e-16 | 9.464 | 0 | -0.30359
275 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.40132 | 0.38676 | 0.38676 | 0 | 0.014561 | 0.19771 |  | 0 |  | 0.39629 | 0.053164 | 0 | 0 | 0.18315
| Городской округ Ступино |  | 20.7509 | 4.0723 | 2.073 | 0.079785 | 0.079785 | 0.62426 | 1.9932 | 0.62426 | 0 | 2.744 | 0 | 10.096 | 10.0296 | 0 | 0 | 1.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 2.6945 | 1.8686 | 1.9749 | 0.036609 | 0.036609 | 0.46715 | 1.9383 | 0.46715 |  | 0.89768 |  | 2.0973 | 2.0668 | 0 | 0 | -0.10633
277 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | 5008/18 | 0.62848 | 0.62848 | 0.02797 | 0.012313 | 0.012313 | 0.15712 | 0.015657 | 0.15712 |  | 0.30192 |  | 0.023309 | 0.013048 | 0 | 0 | 0.60051
278 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 17.428 | 1.5752 | 0.070106 | 0.030862 | 0.030862 | 0 | 0.039244 | 0 |  | 1.5444 |  | 7.9298 | 7.9041 | 0 | 0 | 1.5051
279 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.045608 | 0.045608 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 4.3586 | 2.9681 | 1.8366 | 0.10971 | 0.049562 | 1.0609 | 1.787 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 1.6149 | 1.5736 | 2.4915 | 1.7553 | 1.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 1.8668 | 1.8334 | 1.8056 | 0.03592 | 0.03592 | 0 | 1.7697 | 1.7975 |  | 0 |  | 1.5047 | 1.4747 | 1.7553 | 1.7553 | 0.027827
281 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 0.75197 | 0.69628 | 0.030988 | 0.013642 | 0.013642 | 0.68263 | 0.017346 | 0 |  | 0 |  | 0.025823 | 0.014455 | 0 | 0 | 0.66529
282 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 1.3616 | 0.060144 | 0 | 0.060144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.65213 | 0 | 0.060144
283 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 0.11776 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.020947 | 0 | 0.11776
284 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 0.26053 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0.26053 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.063158 | 0 | 0.26053
285 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.043416 | 0.043416 | 0 | 0 | 0
286 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.041017 | 0.041017 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Подольск |  | 111.9831 | 29.4777 | 2.8231 | 6.1822 | 2.0569 | 2.0218 | 0.7662 | 1.6896 | 0 | 19.5842 | 0 | 5.8592 | 5.4203 | 5.47 | 0.47706 | 26.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 28.6787 | 7.7026 | 0.34281 | 0.15091 | 0.15091 | 0 | 0.1919 | 0 |  | 7.5517 |  | 0.28567 | 0.15991 | 0 | 0 | 7.3598
288 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | 5230/18 | 4.632 | 4.1439 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 1.036 |  | 2.0719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1439
289 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 3.7851 | 3.4663 | 0.15427 | 0.067911 | 0.067911 | 0 | 0.086355 | 0 |  | 3.3984 |  | 0.12856 | 0.071963 | 0 | 0 | 3.312
290 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 45.8835 | 5.4122 | 0.24087 | 0.10604 | 0.10604 | 0 | 0.13483 | 0 |  | 5.3062 |  | 0.20073 | 0.11236 | 0 | 0 | 5.1713
291 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 6.4563 | 4.9863 | 0.91223 | 4.9863 | 0.91223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.10939 | -4.5797e-16 | 4.4327 | 0 | 4.0741
292 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 10.2381 | 1.2 | 0.053406 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 |  | 0.57649 |  | 0.044505 | 0.024913 | 0 | 0 | 1.1466
293 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 10.8396 | 1.2 | 0.053406 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 |  | 0.57649 |  | 4.378 | 4.3584 | 0 | 0 | 1.1466
294 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 0.43025 | 0.33886 | 0.015081 | 0.0066389 | 0.0066389 | 0.33222 | 0.0084419 | 0 |  | 0 |  | 0.012567 | 0.007035 | 0 | 0 | 0.32378
295 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 0.82511 | 0.81311 | 0.074333 | 0.81311 | 0.074333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.010542 | -1.7347e-17 | 0.46194 | 0 | 0.73877
296 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | 6120/19 | 0.21443 | 0.21443 | 0 | 0.0042011 | 0.0042011 | 0.053607 | -0.0042011 | 0.053607 |  | 0.10301 |  | 0 | -0.0035009 | 0 | 0 | 0.21443
297 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4863
298 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 0 | 0 | 0.20128 | 0 | 0.20128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20128
299 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.098297 | 0 | 0
300 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 |  | 0 | 0.28908 |  |  |  | 0.28908 |  |  |  |  | 0.47706 | 0.47706 | 0.47706 | 0.47706 | -0.28908
301 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.12047 | 0.12047 | 0 | 0 | 0
302 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.091719 | 0.091719 | 0 | 0 | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 106.8926 | 50.0392 | 20.7088 | 13.3546 | 12.9015 | 6.5913 | 7.8073 | 22.1243 | 0 | 7.9689 | 0 | 16.1851 | 2.533 | 22.5086 | 3.7652 | 29.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 5.6382 | 4.8083 | 0.21399 | 0.094204 | 0.094204 | 0 | 0.11979 | 4.714 |  | 0 |  | 0.17833 | 0.099823 | 0 | 0 | 4.5943
304 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 1.9786 | 0.08892 | 0.30265 | 0.08892 | 0.30265 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.1864 | 0 | -0.21373
305 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 4.6855 | 2.9849 | 0.13284 | 0.05848 | 0.05848 | 2.9264 | 0.074362 | 0 |  | 0 |  | 0.1107 | 0.061969 | 0 | 0 | 2.852
306 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 | 10.2508 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0.32874 | 0 | 0.32874 |  | 0.65749 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315
307 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 7.1223 | 6.4777 | 0.28829 | 0.12691 | 0.12691 | 0 | 0.16138 | 6.3508 |  | 0 |  | 0.24024 | 0.13448 | 0 | 0 | 6.1894
308 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 13.0795 | 3.4675 | 0.15432 | 0.067935 | 0.067935 | 0 | 0.086386 | 0 |  | 3.3996 |  | 0.1286 | 0.071988 | 0 | 0 | 3.3132
309 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5946/19 | 13.9789 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0.66326 | 0 | 0.66326 |  | 1.3265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653
310 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 4.0107 | 3.6637 | 0.16305 | 0.071779 | 0.071779 | 0.91592 | 0.091273 | 0.91592 |  | 1.7601 |  | 0.13588 | 0.076061 | 0 | 0 | 3.5006
311 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 10.1431 | 1.718 | 0.076459 | 0.033659 | 0.033659 | 0.4295 | 0.0428 | 0.4295 |  | 0.82533 |  | 0.063716 | 0.035667 | 0 | 0 | 1.6415
312 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0.6485 | 0.56041 | 0.11197 | 0.56041 | 0.11197 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0071317 | 9.541e-18 | 0.54607 | 0 | 0.44844
313 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 4.4927 | 3.5304 | 2.6126 | 0.091814 | 0.091814 | 0 | 2.5208 | 3.4385 |  | 0 |  | 2.093 | 0.13675 | 3.7652 | 3.7652 | 0.91775
314 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.21416 | 0.18915 | 0.18915 | 0 | 0.025011 | 0.81478 |  | 0 |  | 0.23882 | 0.081198 | 0 | 0 | 0.78977
315 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 3.8346 | 3.1223 | 0.13896 | 0.061172 | 0.061172 | 0 | 0.077785 | 3.0611 |  | 0 |  | 0.1158 | 0.064821 | 0 | 0 | 2.9833
316 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 15.3967 | 9.0199 | 10.995 | 9.0199 | 8.8804 | 0 | 2.1146 | 0 |  | 0 |  | 9.1625 | 0 | 10.9228 | 0 | -1.9751
317 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 4.2244 | 0.012 | 0.93687 | 0.012 | 0.93687 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.056851 | 0 | 2.4179 | 0 | -0.92487
318 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.32807 | 0.26427 | 0.26427 | 0 | 0.063797 | 0.3202 |  | 0 |  | 0.28873 | 0.012134 | 0 | 0 | 0.2564
319 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0.46832 | 0.14396 | 0.039456 | 0.14396 | 0 | 0 | 0.039456 | 0 |  | 0 |  | 0.03288 | 0 | 0.35949 | 0 | 0.1045
320 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 0.7695 | 0.7695 | 0.5868 | 0.52198 | 0.52198 | 0.24752 | 0.064824 | 0 |  | 0 |  | 0.58572 | 0 | 0.58572 | 0 | 0.1827
321 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 0.58447 | 0.5701 | 0.049236 | 0 | 0 | 0.5701 | 0.049236 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.37773 | 0 | 0.52086
322 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 0.37378 | 0.37378 | 0.031488 | 0 | 0 | 0.37378 | 0.031488 | 0 |  | 0 |  | 0.12801 | 0 | 0.12801 | 0 | 0.34229
323 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 0.91196 | 0.89996 | 0.040053 | 0.017632 | 0.017632 | 0 | 0.022421 | 0.88233 |  | 0 |  | 0.12853 | 0.11383 | 0 | 0 | 0.85991
324 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 0.58447 | 0.53524 | 0.049236 | 0.53524 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.37491 | 0 | 0.486
325 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 0.58447 | 0.243 | 0.049236 | 0.243 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.39093 | 0 | 0.19376
326 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 0.58447 | 0.53524 | 0.049236 | 0.53524 | 0 | 0 | 0.049236 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.21239 | 0 | 0.486
327 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 0.37378 | 0.37378 | 0.26913 | 0.23765 | 0.23765 | 0.13613 | 0.031488 | 0 |  | 0 |  | 0.24109 | 0 | 0.24109 | 0 | 0.10464
328 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 0.58447 | 0.58447 | 0.39393 | 0.37937 | 0.37937 | 0 | 0.014561 | 0.2051 |  | 0 |  | 0.37288 | 0.012134 | 0 | 0 | 0.19054
329 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 0 | 0 | 0.0096204 | 0 | 0.0096204 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.008017 | 0 | 0 | 0 | -0.0096204
330 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.26842 | 0.03288 | 0 | 0 | -0.20364
331 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 0 | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24043
332 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 |  | 0 | 0.2789 |  |  |  | 0.2789 |  |  |  |  | 0.27739 | 0.27739 | 0 | 0 | -0.2789
333 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 |  | 0 | 0.25282 |  |  |  | 0.25282 |  |  |  |  | 0.3324 | 0.3324 | 0 | 0 | -0.25282
334 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | 6402/20 |  | 0 | 0.66427 |  |  |  | 0.66427 |  |  |  |  | 0.5823 | 0.5823 | 0 | 0 | -0.66427
335 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 |  | 0 | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
336 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 |  | 0 | 0.33213 |  |  |  | 0.33213 |  |  |  |  | 0.11303 | 0.11303 | 0 | 0 | -0.33213
337 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.29419 | 0.29419 | 0 | 0 | 0
338 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 26.522 | 18.2475 | 1.1637 | 0.29982 | 0.29982 | 2.3862 | 0.86387 | 11.5657 | 0 | 3.9959 | 0 | 3.3654 | 3.1155 | 2.3359 | 2.3359 | 17.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 12.0677 | 5.1706 | 0.043615 | 0.043615 | 0.043615 | 1.2927 | 0 | 1.2927 |  | 2.5417 |  | 0.036346 | 0 | 0 | 0 | 5.127
340 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 3.6483 | 3.0269 | 0.13471 | 0.059304 | 0.059304 | 0.75673 | 0.07541 | 0.75673 |  | 1.4542 |  | 0.11226 | 0.062841 | 0 | 0 | 2.8922
341 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 2.7507 | 2.7387 | 0.14145 | 0.053657 | 0.053657 | 0 | 0.087793 | 2.685 |  | 0 |  | 2.1396 | 2.0949 | 2.1399 | 2.1399 | 2.5973
342 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 6.9798 | 6.9678 | 0.3101 | 0.13651 | 0.13651 | 0 | 0.17359 | 6.8313 |  | 0 |  | 0.25842 | 0.14466 | 0 | 0 | 6.6577
343 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 1.0755 | 0.34352 | 0.53381 | 0.0067304 | 0.0067304 | 0.33679 | 0.52708 | 0 |  | 0 |  | 0.62263 | 0.61703 | 0 | 0 | -0.19028
344 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.19609 | 0.19609 | 0.19609 | 0.19609 | 0
| Новое строительство |  | 5515.8216 | 1043.8794 | 346.3582 | 102.8738 | 101.7452 | 311.6282 | 244.613 | 278.4121 | 0 | 350.9654 | 0 | 303.757 | 239.2308 | 347.7255 | 230.7883 | 697.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 15.055 | 1.0316 | 2.8724 | 0.020211 | 0.020211 | 0.25489 | 2.8522 | 0.25489 | 0 | 0.50157 | 0 | 2.6924 | 2.6756 | 2.4567 | 2.4567 | -1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 3.2354 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0 |  | 0.011765 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
347 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 11.8196 | 1.0196 | 0.045376 | 0.019975 | 0.019975 | 0.25489 | 0.0254 | 0.25489 |  | 0.48981 |  | 0.037813 | 0.021167 | 0 | 0 | 0.97419
348 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 |  | 0 | 1.0062 |  |  |  | 1.0062 |  |  |  |  | 0.99473 | 0.99473 | 0.99615 | 0.99615 | -1.0062
349 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 |  | 0 | 0.24034 |  |  |  | 0.24034 |  |  |  |  | 0.20028 | 0.20028 | 0 | 0 | -0.24034
350 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 |  | 0 | 1.58 |  |  |  | 1.58 |  |  |  |  | 1.4591 | 1.4591 | 1.4605 | 1.4605 | -1.58
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 45.9844 | 16.2301 | 15.8279 | 0.37096 | 1.9471 | 8.6316 | 13.8809 | 3.5567 | 0 | 3.6708 | 0 | 14.6671 | 14.3282 | 9.6092 | 2.8378 | 0.40213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 2.9097 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.011765 | 0.00029893 | 0 |  | 0 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
352 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 12.4568 | 1.2652 | 6.3202 | 0.024788 | 0.024788 | 1.2404 | 6.2954 | 0 |  | 0 |  | 6.5718 | 6.5511 | 0 | 0 | -5.055
353 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 13.1025 | 2.8035 | 0 | 0 | 0 | 0.70089 | 0 | 0.70089 |  | 1.4018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8035
354 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 7.8768 | 3.4749 | 4.0565 | 0.06808 | 0.06808 | 3.4068 | 3.9885 | 0 |  | 0 |  | 4.1933 | 4.1366 | 0 | 0 | -0.58169
355 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 1.3313 | 1.0368 | 0.2426 | 0.12822 | 0.12822 | 0.25919 | 0.11438 | 0.25919 |  | 0.39016 |  | 0.77019 | 0.66334 | 0 | 0 | 0.79416
356 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 0.71421 | 0.05652 | 0.0025154 | 0.0011073 | 0.0011073 | 0 | 0.0014081 | 0.055413 |  | 0 |  | 0.0020962 | 0.0011734 | 0 | 0 | 0.054005
357 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 1.9723 | 1.9723 | 0.087779 | 0.038642 | 0.038642 | 0.49309 | 0.049137 | 0.49309 |  | 0.94753 |  | 0.073149 | 0.040947 | 0 | 0 | 1.8846
358 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 0.44651 | 0.44651 | 0.011793 | 0.008748 | 0.008748 | 0.43776 | 0.0030446 | 0 |  | 0 |  | 0.08025 | 0.07296 | 0.083203 | 0.083203 | 0.43472
359 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 1.5947 | 1.5947 | 0.070973 | 0.031244 | 0.031244 | 0 | 0.039729 | 1.5635 |  | 0 |  | 0.059144 | 0.033108 | 0 | 0 | 1.5237
360 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 1.9386 | 1.9386 | 0.086276 | 0.03798 | 0.03798 | 0.48464 | 0.048295 | 0.48464 |  | 0.9313 |  | 0.071897 | 0.040246 | 0 | 0 | 1.8523
361 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 1.641 | 1.629 | 0.072501 | 0.031916 | 0.031916 | 1.5971 | 0.040584 | 0 |  | 0 |  | 0.060417 | 0.03382 | 0 | 0 | 1.5565
362 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 0 | 0 | 1.5761 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.029779 | 1.4919e-16 | 6.7713 | 0 | -1.5761
363 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 |  | 0 | 3.3001 |  |  |  | 3.3001 |  |  |  |  | 2.7546 | 2.7546 | 2.7546 | 2.7546 | -3.3001
| Городской округ Электрогорск |  | 56.9107 | 22.5644 | 8.305 | 4.9018 | 3.7895 | 8.6369 | 4.5156 | 3.0514 | 0 | 5.9744 | 0 | 7.1596 | 3.2903 | 9.2509 | 5.1102 | 14.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 2.4704 | 2.4704 | 0.10995 | 0.048401 | 0.048401 | 0.6176 | 0.061545 | 0.6176 |  | 1.1868 |  | 0.091622 | 0.051288 | 0 | 0 | 2.3605
365 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 | 1.828 | 1.828 | 0.081354 | 0.035814 | 0.035814 | 0.45699 | 0.04554 | 0.45699 |  | 0.87817 |  | 0.067795 | 0.03795 | 0 | 0 | 1.7466
366 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 8.2588 | 2.2588 | 0.10053 | 0.044254 | 0.044254 | 0.5647 | 0.056273 | 0.5647 |  | 1.0851 |  | 0.22378 | 0.1869 | 0 | 0 | 2.1583
367 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 7.3133 | 5.6971 | 3.6102 | 0.11162 | 0.11162 | 5.5855 | 3.4986 | 0 |  | 0 |  | 3.1072 | 3.0142 | 5.1102 | 5.1102 | 2.0869
368 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 31.7654 | 5.6485 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 | 0 | 1.4121 |  | 2.8242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6485
369 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 5.2749 | 4.6617 | 4.403 | 4.6617 | 3.5494 | 0 | 0.8536 | 0 |  | 0 |  | 3.6692 | 0 | 4.1406 | 0 | 0.25867
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 96.3199 | 30.1306 | 21.3762 | 0.51768 | 0.51768 | 6.3416 | 20.8586 | 8.946 | 0 | 14.3254 | 0 | 18.7117 | 18.2803 | 17.6522 | 17.6522 | 8.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 15.3075 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
371 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 2.0734 | 2.0734 | 0.092277 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 |  | 2.0328 |  | 0.076898 | 0.043046 | 0 | 0 | 1.9811
372 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 2.0734 | 2.0734 | 0.092277 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 |  | 2.0328 |  | 0.076898 | 0.043046 | 0 | 0 | 1.9811
373 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 2.0734 | 2.0734 | 0.092277 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0.051655 | 0 |  | 2.0328 |  | 0.076898 | 0.043046 | 0 | 0 | 1.9811
374 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 11.6207 | 3.96 | 0.17624 | 0.077584 | 0.077584 | 0 | 0.098655 | 0 |  | 3.8824 |  | 0.14687 | 0.082212 | 0 | 0 | 3.7837
375 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 1.8637 | 1.8517 | 0.082409 | 0.036278 | 0.036278 | 0 | 0.046131 | 0 |  | 1.8154 |  | 0.068674 | 0.038442 | 0 | 0 | 1.7693
376 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 2.0651 | 1.9708 | 0.087711 | 0.038612 | 0.038612 | 0 | 0.049099 | 1.9322 |  | 0 |  | 0.073092 | 0.040916 | 0 | 0 | 1.8831
377 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 | 1.3212 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 0 | 0.3303 |  | 0.6606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212
378 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 1.221 | 1.221 | 0.054341 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0.030419 | 1.1971 |  | 0 |  | 0.045284 | 0.025349 | 0 | 0 | 1.1667
379 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 | 1.4788 | 1.4668 | 0.06528 | 0.028738 | 0.028738 | 0 | 0.036542 | 1.4381 |  | 0 |  | 0.0544 | 0.030452 | 0 | 0 | 1.4015
380 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 1.1402 | 1.1282 | 0.050209 | 0.022103 | 0.022103 | 0 | 0.028106 | 1.1061 |  | 0 |  | 0.041841 | 0.023422 | 0 | 0 | 1.078
381 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 0.94668 | 0.93468 | 0.041598 | 0.018312 | 0.018312 | 0 | 0.023286 | 0.91637 |  | 0 |  | 0.034665 | 0.019405 | 0 | 0 | 0.89308
382 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 | 0.99504 | 0.99504 | 0 | 0 | 0 | 0.24876 | 0 | 0.24876 |  | 0.49752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99504
383 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 | 0.67296 | 0.67296 | 0 | 0 | 0 | 0.16824 | 0 | 0.16824 |  | 0.33648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67296
384 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | 2345/15 | 0.71858 | 0.71858 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0.17965 |  | 0.35929 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71858
385 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 28.0583 | 5.1644 | 1.2337 | 0.10118 | 0.10118 | 5.0632 | 1.1325 | 0 |  | 0 |  | 1.0281 | 0.94379 | 0 | 0 | 3.9306
386 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 12.8962 | 1.0994 | 11.2812 | 0.02154 | 0.02154 | 0 | 11.2597 | 1.0779 |  | 0 |  | 9.401 | 9.383 | 10.0656 | 10.0656 | -10.1818
387 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 9.7937 | 1.3937 | 8.0262 | 0.027306 | 0.027306 | 0.34843 | 7.9989 | 0.34843 |  | 0.66955 |  | 7.5866 | 7.5638 | 7.5866 | 7.5866 | -6.6325
| Шатурский муниципальный район |  | 17.4212 | 13.4942 | 0.97045 | 0.69413 | 0.69413 | 4.6989 | 0.27632 | 2.7728 | 0 | 5.3283 | 0 | 0.44075 | 0.23026 | 2.3176 | 0 | 12.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 3.021 | 2.985 | 0.13285 | 0.058482 | 0.058482 | 0.74624 | 0.074365 | 0.74624 |  | 1.434 |  | 0.11071 | 0.061971 | 0 | 0 | 2.8521
389 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 3.021 | 2.985 | 0.13285 | 0.058482 | 0.058482 | 0.74624 | 0.074365 | 0.74624 |  | 1.434 |  | 0.11071 | 0.061971 | 0 | 0 | 2.8521
390 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 2.0893 | 2.0773 | 0.09245 | 0.040698 | 0.040698 | 0.51932 | 0.051751 | 0.51932 |  | 0.99794 |  | 0.077041 | 0.043126 | 0 | 0 | 1.9848
391 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 6.2303 | 3.044 | 0.13548 | 0.059639 | 0.059639 | 0.76101 | 0.075836 | 0.76101 |  | 1.4624 |  | 0.1129 | 0.063197 | 0 | 0 | 2.9086
392 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 3.0597 | 2.4029 | 0.47683 | 0.47683 | 0.47683 | 1.9261 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.029407 | -9.3675e-17 | 2.3176 | 0 | 1.9261
| Городской округ Рошаль |  | 105.9639 | 12.4345 | 4.1949 | 0.17027 | 0.19038 | 2.7315 | 4.0045 | 2.7315 | 0 | 6.8014 | 0 | 7.7778 | 4.5717 | 9.4059 | 6.1892 | 8.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 4.3478 | 0.012 | 3.6891 | 0.012 | 0.032106 | 0 | 3.657 | 0 |  | 0 |  | 3.0743 | 0 | 3.2167 | 0 | -3.6771
394 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 6.4226 | 4.0022 | 0.17812 | 0.078411 | 0.078411 | 1.0005 | 0.099706 | 1.0005 |  | 1.9227 |  | 0.14843 | 0.083088 | 0 | 0 | 3.824
395 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 5.7513 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
396 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 1.77 | 1.4967 | 0.16629 | 0.029324 | 0.029324 | 0 | 0.13697 | 0 |  | 1.4674 |  | 0.22164 | 0.19721 | 0 | 0 | 1.3304
397 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 2.8994 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
398 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 30.0955 | 2.5316 | 0.11267 | 0.049599 | 0.049599 | 0.63289 | 0.063069 | 0.63289 |  | 1.2162 |  | 0.09389 | 0.052557 | 0 | 0 | 2.4189
399 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 30.8243 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
400 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 3.8535 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
401 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | 19.9994 | 4.3441 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 |  | 2.172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3441
402 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 |  | 0 | 0.046537 |  |  |  | 0.046537 |  |  |  |  | 4.2378 | 4.2378 | 6.1892 | 6.1892 | -0.046537
| Луховицкий муниципальный район |  | 399.3033 | 12.6966 | 12.6458 | 0.80909 | 1.4285 | 6.7307 | 11.2173 | 5.1568 | 0 | 0 | 0 | 11.2017 | 10.0113 | 6.0995 | 6.0995 | 0.050728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 2.913 | 2.1803 | 2.1978 | 0.042716 | 0.042716 | 0 | 2.155 | 2.1376 |  | 0 |  | 2.2691 | 2.2335 | 0 | 0 | -0.017463
404 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 385.9427 | 1.1664 | 2.4144 | 0.58319 | 1.2026 | 0.2916 | 1.2118 | 0.2916 |  | 0 |  | 2.012 | 1.0098 | 0 | 0 | -1.248
405 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 7.6654 | 6.5678 | 6.3963 | 0.12868 | 0.12868 | 6.4391 | 6.2676 | 0 |  | 0 |  | 5.3302 | 5.223 | 6.0995 | 6.0995 | 0.17148
406 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 2.7821 | 2.7821 | 1.6374 | 0.054507 | 0.054507 | 0 | 1.5829 | 2.7276 |  | 0 |  | 1.5904 | 1.5449 | 0 | 0 | 1.1447
| Городской округ Кашира |  | 20.7949 | 16.0696 | 1.2997 | 0.31484 | 0.31484 | 4.5876 | 0.98482 | 2.5092 | 0 | 8.6579 | 0 | 0.81125 | 0.42385 | 1.881 | 1.881 | 14.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 2.3877 | 2.1199 | 0.48457 | 0.041534 | 0.041534 | 2.0784 | 0.44303 | 0 |  | 0 |  | 0.08664 | 0.052029 | 1.881 | 1.881 | 1.6354
408 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 7.654 | 3.9128 | 0.17414 | 0.07666 | 0.07666 | 0 | 0.09748 | 0 |  | 3.8362 |  | 0.19048 | 0.1266 | 0 | 0 | 3.7387
409 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 10.7531 | 10.0368 | 0.44669 | 0.19664 | 0.19664 | 2.5092 | 0.25005 | 2.5092 |  | 4.8218 |  | 0.37224 | 0.20837 | 0 | 0 | 9.5901
410 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 0 | 0 | 0.19426 | 0 | 0 | 0 | 0.19426 | 0 |  | 0 |  | 0.16189 | 0.036853 | 0 | 0 | -0.19426
| Городской округ Озеры |  | 34.5466 | 8.0999 | 3.2355 | 4.3805 | 1.0488 | 0.95939 | 2.1867 | 0.95939 | 0 | 1.8006 | 0 | 2.3301 | 0.079671 | 4.5175 | 0 | 4.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 2.6416 | 1.9933 | 2.1316 | 1.9933 | 0.040504 | 0 | 2.0911 | 0 |  | 0 |  | 1.7763 | 0 | 1.9564 | 0 | -0.13826
412 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 3.3825 | 2.269 | 0.89012 | 2.269 | 0.89012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.37559 | 0 | 2.561 | 0 | 1.3789
413 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 4.98 | 3.3701 | 0.19301 | 0.10905 | 0.10905 | 0.84253 | 0.08396 | 0.84253 |  | 1.576 |  | 0.16084 | 0.069966 | 0 | 0 | 3.1771
414 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 23.5425 | 0.46745 | 0.020804 | 0.0091582 | 0.0091582 | 0.11686 | 0.011646 | 0.11686 |  | 0.22457 |  | 0.017336 | 0.0097046 | 0 | 0 | 0.44664
| Зарайский муниципальный район |  | 5.1989 | 4.2282 | 0.20623 | 0.10089 | 0.10089 | 1.0571 | 0.10534 | 1.0571 | 0 | 2.0132 | 0 | 0.68599 | 0.61696 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 2.3467 | 2.0849 | 0.11084 | 0.058899 | 0.058899 | 0.52123 | 0.051941 | 0.52123 |  | 0.98355 |  | 0.077324 | 0.043284 | 0 | 0 | 1.9741
416 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 2.8522 | 2.1433 | 0.095389 | 0.041992 | 0.041992 | 0.53583 | 0.053396 | 0.53583 |  | 1.0297 |  | 0.60867 | 0.57368 | 0 | 0 | 2.0479
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | -0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 |  | 0 | 0.086189 |  |  |  | 0.086189 |  |  |  |  | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | -0.086189
| Чеховский муниципальный район |  | 17.271 | 11.818 | 7.1992 | 0.23154 | 0.23154 | 2.9545 | 6.9676 | 2.9545 | 0 | 5.6774 | 0 | 8.912 | 8.0005 | 5.9049 | 5.9049 | 4.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 9.7997 | 6.7772 | 0.86759 | 0.13278 | 0.13278 | 1.6943 | 0.73481 | 1.6943 |  | 3.2558 |  | 0.72299 | 0.61234 | 0 | 0 | 5.9096
419 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 7.4713 | 5.0408 | 6.3316 | 0.09876 | 0.09876 | 1.2602 | 6.2328 | 1.2602 |  | 2.4216 |  | 5.2763 | 5.194 | 5.9049 | 5.9049 | -1.2908
420 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.9127 | 2.1941 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 15.1678 | 14.29 | 1.1954 | 0.27997 | 0.27997 | 3.5725 | 0.91546 | 3.5725 | 0 | 6.865 | 0 | 1.2844 | 0.58485 | 0 | 0 | 13.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 0.76976 | 0.75776 | 0.033724 | 0.014846 | 0.014846 | 0.18944 | 0.018878 | 0.18944 |  | 0.36404 |  | 0.028104 | 0.015732 | 0 | 0 | 0.72404
422 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 0.44621 | 0.43421 | 0.019324 | 0.008507 | 0.008507 | 0.10855 | 0.010817 | 0.10855 |  | 0.2086 |  | 0.016104 | 0.0090145 | 0 | 0 | 0.41488
423 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 0.44621 | 0.43421 | 0.019324 | 0.008507 | 0.008507 | 0.10855 | 0.010817 | 0.10855 |  | 0.2086 |  | 0.016104 | 0.0090145 | 0 | 0 | 0.41488
424 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 0.8184 | 0.8064 | 0.035889 | 0.015799 | 0.015799 | 0.2016 | 0.02009 | 0.2016 |  | 0.3874 |  | 0.029907 | 0.016742 | 0 | 0 | 0.77051
425 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 0.91566 | 0.82386 | 0.036666 | 0.016141 | 0.016141 | 0.20597 | 0.020525 | 0.20597 |  | 0.39579 |  | 0.030555 | 0.017104 | 0 | 0 | 0.7872
426 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 0.49201 | 0.42332 | 0.01884 | 0.0082937 | 0.0082937 | 0.10583 | 0.010546 | 0.10583 |  | 0.20337 |  | 0.0157 | 0.0087885 | 0 | 0 | 0.40448
427 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 0.8184 | 0.73252 | 0.032601 | 0.014351 | 0.014351 | 0.18313 | 0.018249 | 0.18313 |  | 0.35191 |  | 0.027167 | 0.015208 | 0 | 0 | 0.69991
428 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 1.2562 | 1.1377 | 0.050632 | 0.022289 | 0.022289 | 0.28442 | 0.028343 | 0.28442 |  | 0.54654 |  | 0.042193 | 0.023619 | 0 | 0 | 1.087
429 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 0.96433 | 0.86955 | 0.0387 | 0.017036 | 0.017036 | 0.21739 | 0.021663 | 0.21739 |  | 0.41774 |  | 0.03225 | 0.018053 | 0 | 0 | 0.83085
430 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 0.76976 | 0.68685 | 0.030568 | 0.013457 | 0.013457 | 0.17171 | 0.017111 | 0.17171 |  | 0.32997 |  | 0.025474 | 0.01426 | 0 | 0 | 0.65628
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 0.58364 | 0.51046 | 0.022718 | 0.010001 | 0.010001 | 0.12761 | 0.012717 | 0.12761 |  | 0.24523 |  | 0.018932 | 0.010598 | 0 | 0 | 0.48774
432 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 0.72109 | 0.64116 | 0.028535 | 0.012562 | 0.012562 | 0.16029 | 0.015973 | 0.16029 |  | 0.30802 |  | 0.023779 | 0.013311 | 0 | 0 | 0.61262
433 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 0.40038 | 0.3362 | 0.014962 | 0.0065868 | 0.0065868 | 0.084049 | 0.0083756 | 0.084049 |  | 0.16151 |  | 0.012469 | 0.0069797 | 0 | 0 | 0.32123
434 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 0.71838 | 0.64849 | 0.028861 | 0.012705 | 0.012705 | 0.16212 | 0.016156 | 0.16212 |  | 0.31154 |  | 0.024051 | 0.013463 | 0 | 0 | 0.61963
435 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 0.55094 | 0.55094 | 0.092879 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.082085 | 0.13774 |  | 0.26468 |  | 0.10658 | 0.04062 | 0 | 0 | 0.45807
436 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 0.55094 | 0.55094 | 0.092879 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.082085 | 0.13774 |  | 0.26468 |  | 0.10658 | 0.04062 | 0 | 0 | 0.45807
437 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 0.38638 | 0.38638 | 0.071049 | 0.0075699 | 0.0075699 | 0.096594 | 0.063479 | 0.096594 |  | 0.18562 |  | 0.088389 | 0.037202 | 0 | 0 | 0.31533
438 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 0.63323 | 0.63323 | 0.10742 | 0.012406 | 0.012406 | 0.15831 | 0.095013 | 0.15831 |  | 0.30421 |  | 0.1187 | 0.04233 | 0 | 0 | 0.52581
439 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 0.55094 | 0.55094 | 0.02452 | 0.010794 | 0.010794 | 0.13774 | 0.013726 | 0.13774 |  | 0.26468 |  | 0.10433 | 0.095332 | 0 | 0 | 0.52642
440 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 0.67438 | 0.67438 | 0.11288 | 0.013212 | 0.013212 | 0.16859 | 0.099665 | 0.16859 |  | 0.32398 |  | 0.12325 | 0.043184 | 0 | 0 | 0.5615
441 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 0.93822 | 0.93822 | 0.14514 | 0.018382 | 0.018382 | 0.23455 | 0.12676 | 0.23455 |  | 0.45073 |  | 0.15014 | 0.048664 | 0 | 0 | 0.79308
442 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 0.76235 | 0.76234 | 0.13732 | 0.014936 | 0.014936 | 0.19059 | 0.12238 | 0.19059 |  | 0.36624 |  | 0.14362 | 0.045013 | 0 | 0 | 0.62503
| Серпуховский муниципальный район |  | 33.3346 | 27.641 | 7.739 | 11.2879 | 1.7313 | 4.6748 | 6.0077 | 8.3472 | 0 | 3.3311 | 0 | 8.3021 | 7.9409 | 13.5592 | 6.6411 | 19.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 3.7883 | 3.0001 | 2.4465 | 0.058778 | 0.058778 | 2.9413 | 2.3877 | 0 |  | 0 |  | 2.5206 | 2.4716 | 0 | 0 | 0.55362
444 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 5.3736 | 4.6573 | 0.55345 | 4.6573 | 0.55345 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.030524 | -1.1449e-16 | 2.4496 | 0 | 4.1039
445 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 9.3041 | 6.934 | 0.3086 | 0.13585 | 0.13585 | 1.7335 | 0.17275 | 1.7335 |  | 3.3311 |  | 0.25716 | 0.14396 | 0 | 0 | 6.6254
446 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 6.9659 | 6.3037 | 0.85104 | 6.3037 | 0.85104 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.058364 | 0 | 4.4685 | 0 | 5.4527
447 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 4.1669 | 3.016 | 0.19257 | 0.059089 | 0.059089 | 0 | 0.13348 | 2.9569 |  | 0 |  | 2.6131 | 2.5639 | 3.6763 | 3.6763 | 2.8234
448 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 3.7359 | 3.7299 | 3.3868 | 0.073076 | 0.073076 | 0 | 3.3137 | 3.6568 |  | 0 |  | 2.8224 | 2.7615 | 2.9648 | 2.9648 | 0.34308
| Городской округ Домодедово |  | 1.3896 | 1.1444 | 0.05093 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0.02851 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0.042442 | 0.023758 | 0 | 0 | 1.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 1.3896 | 1.1444 | 0.05093 | 0.022421 | 0.022421 | 0 | 0.02851 | 1.1219 |  | 0 |  | 0.042442 | 0.023758 | 0 | 0 | 1.0934
| Люберецкий муниципальный район |  | 78.2584 | 3.3669 | 4.9273 | 0.19679 | 3.4348 | 3.1614 | 1.4925 | 0.003 | 0 | 0.0057649 | 0 | 2.2219 | 2.0677 | 2.391 | 2.391 | -1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | 3.4635 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | -0.00023512 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0 | -0.00019593 | 0 | 0 | 0.012
451 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 71.1464 | 0.012 | 3.2503 | 0.012 | 3.2501 | 0 | 0.00029893 | 0 |  | 0 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | -3.2383
452 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 1.8632 | 1.5696 | 1.2012 | 0.030752 | 0.030752 | 1.5389 | 1.1704 | 0 |  | 0 |  | 1.001 | 0.97535 | 1.1704 | 1.1704 | 0.36844
453 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 1.7853 | 1.7733 | 0.47558 | 0.15381 | 0.15381 | 1.6195 | 0.32178 | 0 |  | 0 |  | 1.2203 | 1.0921 | 1.2206 | 1.2206 | 1.2978
454 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 |  | 0 | 0.00023512 |  |  |  | 0.00023512 |  |  |  |  | 0.00019593 | 0.00019593 | 0 | 0 | -0.00023512
| Городской округ Дзержинский |  | 33.5391 | 29.9221 | 1.857 | 6.0935 | 1.5641 | 7.8461 | 0.2929 | 8.0877 | 0 | 7.8948 | 0 | 3.9886 | 3.4774 | 6.0887 | 1.1475 | 28.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 6.043 | 5.6749 | 1.1455 | 5.6749 | 1.1455 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.16243 | -6.1062e-16 | 4.9412 | 0 | 4.5294
456 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 1.0583 | 1.0583 | 0.047101 | 0.020735 | 0.020735 | 1.0376 | 0.026366 | 0 |  | 0 |  | 0.10469 | 0.087414 | 0 | 0 | 1.0112
457 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 4.1708 | 3.6722 | 0.16343 | 0.071945 | 0.071945 | 0.91804 | 0.091484 | 0.91804 |  | 1.7641 |  | 0.53678 | 0.47683 | 0 | 0 | 3.5087
458 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 2.9557 | 2.7903 | 0.13141 | 0.054667 | 0.054667 | 2.7356 | 0.076743 | 0 |  | 0 |  | 1.1473 | 1.1017 | 1.1475 | 1.1475 | 2.6589
459 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 | 1.4922 | 1.4802 | 0 | 0.028999 | 0.028999 | 0.37004 | -0.028999 | 0.37004 |  | 0.71108 |  | 0 | -0.024166 | 0 | 0 | 1.4802
460 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 | 1.7099 | 1.6979 | 0 | 0 | 0 | 0.42447 | 0 | 0.42447 |  | 0.84895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6979
461 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 | 1.0207 | 1.0207 | 0 | 0.019997 | 0.019997 | 0.25517 | -0.019997 | 0.25517 |  | 0.49034 |  | 0 | -0.016664 | 0 | 0 | 1.0207
462 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 | 2.4891 | 2.4771 | 0 | 0.048532 | 0.048532 | 0.61929 | -0.048532 | 0.61929 |  | 1.19 |  | 0 | -0.040444 | 0 | 0 | 2.4771
463 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 | 0.56324 | 0.56324 | 0 | 0.011036 | 0.011036 | 0.14081 | -0.011036 | 0.14081 |  | 0.27059 |  | 0 | -0.0091963 | 0 | 0 | 0.56324
464 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 0.88019 | 0.67212 | 0.029913 | 0.013168 | 0.013168 | 0 | 0.016744 | 0.65895 |  | 0 |  | 0.11325 | 0.10227 | 0 | 0 | 0.64221
465 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 2.4203 | 2.3848 | 0.10614 | 0.046724 | 0.046724 | 0.59621 | 0.059413 | 0.59621 |  | 1.1457 |  | 0.088448 | 0.049511 | 0 | 0 | 2.2787
466 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 | 1.1838 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0.29589 | 0 | 0.29589 |  | 0.59179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836
467 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 2.2204 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0 |  | 0.011765 |  | 1.3926 | 1.3924 | 0 | 0 | 0.011466
468 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 1.3762 | 1.3562 | 0.060356 | 0.02657 | 0.02657 | 0 | 0.033786 | 1.3296 |  | 0 |  | 0.050296 | 0.028155 | 0 | 0 | 1.2958
469 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 1.8755 | 1.8119 | 0.08064 | 0.035499 | 0.035499 | 0.45298 | 0.045141 | 0.45298 |  | 0.87046 |  | 0.0672 | 0.037617 | 0 | 0 | 1.7313
470 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 0.85877 | 0.84575 | 0.037641 | 0.01657 | 0.01657 | 0 | 0.021071 | 0.82918 |  | 0 |  | 0.099669 | 0.085861 | 0 | 0 | 0.80811
471 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 1.221 | 1.221 | 0.054341 | 0.023922 | 0.023922 | 0 | 0.030419 | 1.1971 |  | 0 |  | 0.22595 | 0.20602 | 0 | 0 | 1.1667
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 43.1538 | 25.7244 | 5.6304 | 0.504 | 3.9519 | 6.2433 | 1.6785 | 7.3691 | 0 | 11.608 | 0 | 3.9913 | 3.5713 | 2.1194 | 2.1194 | 20.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 2.2841 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
473 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 5.2377 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
474 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 2.2841 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
475 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 2.8861 | 0.2066 | 0.02582 | 0.0040478 | 0.0040478 | 0.20256 | 0.021773 | 0 |  | 0 |  | 2.0104 | 2.007 | 2.1194 | 2.1194 | 0.18078
476 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 2.8861 | 2.0572 | 0.091558 | 0.040306 | 0.040306 | 0.51431 | 0.051252 | 0.51431 |  | 0.98832 |  | 0.076298 | 0.04271 | 0 | 0 | 1.9657
477 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 18.4321 | 16.065 | 0.71497 | 0.31475 | 0.31475 | 4.0163 | 0.40023 | 4.0163 |  | 7.7178 |  | 0.59581 | 0.33352 | 0 | 0 | 15.35
478 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 1.6258 | 1.355 | 1.0813 | 0.026547 | 0.026547 | 0 | 1.0548 | 1.3284 |  | 0 |  | 1.0847 | 1.0626 | 0 | 0 | 0.27366
479 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 7.5178 | 6.0046 | 0.26724 | 0.11764 | 0.11764 | 1.5012 | 0.14959 | 1.5012 |  | 2.8847 |  | 0.2227 | 0.12466 | 0 | 0 | 5.7374
480 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 0 | 0 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4479
| Дмитровский муниципальный округ |  | 35.1624 | 14.6806 | 0.65336 | 0.28762 | 0.28762 | 3.6702 | 0.36574 | 3.6702 | 0 | 7.0527 | 0 | 12.7678 | 12.5281 | 0 | 0 | 14.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 13.1035 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 12.2238 | 12.2236 | 0 | 0 | 0.011466
482 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 22.059 | 14.6686 | 0.65283 | 0.28739 | 0.28739 | 3.6672 | 0.36544 | 3.6672 |  | 7.0469 |  | 0.54402 | 0.30453 | 0 | 0 | 14.0158
| Рузский муниципальный район |  | 51.962 | 13.2742 | 2.7036 | 0.16991 | 0.16991 | 5.3588 | 2.5337 | 2.6202 | 0 | 5.1253 | 0 | 2.3248 | 2.1832 | 0 | 0 | 10.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 4.1599 | 2.7933 | 2.4419 | 0.054726 | 0.054726 | 2.7385 | 2.3872 | 0 |  | 0 |  | 2.0349 | 1.9893 | 0 | 0 | 0.35133
484 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 | 5.2215 | 4.6017 | 0 | 0 | 0 | 1.1504 | 0 | 1.1504 |  | 2.3008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6017
485 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 42.5806 | 5.8793 | 0.26166 | 0.11519 | 0.11519 | 1.4698 | 0.14647 | 1.4698 |  | 2.8245 |  | 0.21805 | 0.12206 | 0 | 0 | 5.6176
486 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 104.6209 | 88.3631 | 11.3641 | 1.7312 | 1.7312 | 28.9911 | 9.6328 | 19.729 | 0 | 37.9118 | 0 | 10.943 | 9.5003 | 0 | 0 | 76.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 4.1026 | 1.9444 | 0.086536 | 0.038095 | 0.038095 | 0.4861 | 0.048441 | 0.4861 |  | 0.93411 |  | 0.072113 | 0.040368 | 0 | 0 | 1.8579
488 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 85.9595 | 76.9595 | 3.4251 | 1.5078 | 1.5078 | 19.2399 | 1.9173 | 19.2399 |  | 36.972 |  | 2.8542 | 1.5977 | 0 | 0 | 73.5344
489 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 4.1026 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
490 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 10.4562 | 9.4472 | 7.8519 | 0.18509 | 0.18509 | 9.2621 | 7.6668 | 0 |  | 0 |  | 8.0162 | 7.862 | 0 | 0 | 1.5953
| Клинский муниципальный район |  | 68.2041 | 27.3236 | 1.1615 | 0.51307 | 0.64209 | 3.5526 | 0.51943 | 16.345 | 0 | 6.913 | 0 | 2.0446 | 1.0812 | 0.90996 | 0.90996 | 26.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 3.2488 | 2.5895 | 0.11524 | 0.050733 | 0.050733 | 0.64736 | 0.064511 | 0.64736 |  | 1.244 |  | 0.096036 | 0.053759 | 0 | 0 | 2.4742
492 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0.28833 | 0.2717 | 0.012092 | 0.0053232 | 0.0053232 | 0 | 0.0067689 | 0.26638 |  | 0 |  | 0.010077 | 0.0056408 | 0 | 0 | 0.25961
493 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 1.328 | 1.3032 | 0.058001 | 0.025533 | 0.025533 | 0.32581 | 0.032467 | 0.32581 |  | 0.62608 |  | 0.048334 | 0.027056 | 0 | 0 | 1.2452
494 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 1.1591 | 1.1349 | 0.050507 | 0.022234 | 0.022234 | 0 | 0.028273 | 1.1126 |  | 0 |  | 0.042089 | 0.023561 | 0 | 0 | 1.0844
495 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 1.7501 | 1.7212 | 0.076601 | 0.033722 | 0.033722 | 0.4303 | 0.04288 | 0.4303 |  | 0.82687 |  | 0.063835 | 0.035733 | 0 | 0 | 1.6446
496 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0.31027 | 0.19398 | 0.033477 | 0.0038005 | 0.0038005 | 0 | 0.029677 | 0.19018 |  | 0 |  | 0.71235 | 0.20923 | 0.90996 | 0.90996 | 0.1605
497 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 1.6381 | 0.99359 | 0.15453 | 0.019466 | 0.019466 | 0 | 0.13506 | 0.97412 |  | 0 |  | 0.12878 | 0.076715 | 0 | 0 | 0.83906
498 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0.70978 | 0.52531 | 0.023379 | 0.010292 | 0.010292 | 0 | 0.013087 | 0.51502 |  | 0 |  | 0.51918 | 0.5106 | 0 | 0 | 0.50193
499 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 7.3243 | 6.4049 | 0.28505 | 0.12548 | 0.12548 | 0 | 0.15956 | 6.2794 |  | 0 |  | 0.23754 | 0.13297 | 0 | 0 | 6.1198
500 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | 6128/19 | 41.5975 | 4.3975 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | 1.0994 |  | 2.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3975
501 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | 5883/19 | 5.2488 | 4.1991 | 0 | 0.082268 | 0.082268 | 1.0498 | -0.082268 | 1.0498 |  | 2.0173 |  | 0 | -0.068557 | 0 | 0 | 4.1991
502 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 3.6008 | 3.5888 | 0.22362 | 0.13421 | 0.13421 | 0 | 0.089409 | 3.4546 |  | 0 |  | 0.18635 | 0.074507 | 0 | 0 | 3.3652
503 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12902
| Талдомский муниципальный район |  | 24.4767 | 12.8939 | 11.7966 | 2.6795 | 11.6468 | 1.0862 | 0.14981 | 6.9559 | 0 | 2.1724 | 0 | 0.299 | 0.12484 | 10.1717 | 0 | 1.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 2.494 | 1.9471 | 0 | 0 | 0 | 0.48678 | 0 | 0.48678 |  | 0.97357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9471
505 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 12.8962 | 2.5358 | 11.5031 | 2.5358 | 11.5031 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.05442 | 8.9512e-16 | 10.1717 | 0 | -8.9673
506 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | 5839/19 | 2.8755 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0.59939 | 0 | 0.59939 |  | 1.1988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3976
507 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 3.696 | 3.4984 | 0.18157 | 0.094416 | 0.094416 | 0 | 0.087157 | 3.404 |  | 0 |  | 0.15131 | 0.072631 | 0 | 0 | 3.3169
508 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 2.515 | 2.515 | 0.11193 | 0.049274 | 0.049274 | 0 | 0.062655 | 2.4657 |  | 0 |  | 0.093274 | 0.052213 | 0 | 0 | 2.403
| Истринский муниципальный район |  | 135.4048 | 27.0593 | 2.7188 | 0.48958 | 0.48958 | 5.1206 | 2.2292 | 11.5251 | 0 | 9.924 | 0 | 3.0459 | 2.6379 | 0 | 0 | 24.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | 8.5414 | 4.2963 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 1.0741 |  | 2.1482 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2963
510 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 1.9973 | 1.5488 | 0.068929 | 0.030344 | 0.030344 | 0 | 0.038585 | 1.5184 |  | 0 |  | 0.057441 | 0.032154 | 0 | 0 | 1.4799
511 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 5.2759 | 2.2258 | 0.099058 | 0.043607 | 0.043607 | 0.55644 | 0.055451 | 0.55644 |  | 1.0693 |  | 0.082548 | 0.046209 | 0 | 0 | 2.1267
512 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 37.8381 | 3.3381 | 0.14856 | 0.065401 | 0.065401 | 0.83453 | 0.083163 | 0.83453 |  | 1.6037 |  | 0.59132 | 0.53682 | 0 | 0 | 3.1896
513 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 4.2163 | 2.5248 | 0.11237 | 0.049467 | 0.049467 | 0.63121 | 0.062902 | 0.63121 |  | 1.213 |  | 0.09364 | 0.052418 | 0 | 0 | 2.4125
514 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 67.4394 | 4.0569 | 0.18055 | 0.079484 | 0.079484 | 1.0142 | 0.10107 | 1.0142 |  | 1.949 |  | 0.15046 | 0.084225 | 0 | 0 | 3.8764
515 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 3.6109 | 3.5989 | 0.20378 | 0.11412 | 0.11412 | 0 | 0.089658 | 3.4847 |  | 0 |  | 0.16981 | 0.074715 | 0 | 0 | 3.3951
516 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 1.4354 | 1.4294 | 1.7257 | 0.028004 | 0.028004 | 0 | 1.6977 | 1.4014 |  | 0 |  | 1.7508 | 1.7275 | 0 | 0 | -0.29633
517 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 5.0503 | 4.0403 | 0.17981 | 0.079157 | 0.079157 | 1.0101 | 0.10065 | 1.0101 |  | 1.941 |  | 0.14984 | 0.083879 | 0 | 0 | 3.8604
| Пушкинский муниципальный район |  | 201.042 | 81.1958 | 12.6159 | 5.4343 | 5.0197 | 24.8352 | 7.5962 | 24.6039 | 0 | 26.3223 | 0 | 10.5443 | 9.1841 | 12.3772 | 9.0695 | 68.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 2.2555 | 2.2555 | 0.10038 | 0.04419 | 0.04419 | 0 | 0.056192 | 0 |  | 2.2113 |  | 0.083652 | 0.046826 | 0 | 0 | 2.1551
519 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 34.4261 | 8.3416 | 0.37124 | 0.16343 | 0.16343 | 2.0854 | 0.20781 | 2.0854 |  | 4.0074 |  | 0.30937 | 0.17318 | 0 | 0 | 7.9703
520 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 19.9549 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
521 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 | 10.6089 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.13136 | 0.13117 | 0 | 0 | 0.011466
522 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 2.7916 | 2.7796 | 0.1237 | 0.054457 | 0.054457 | 0 | 0.069247 | 2.7251 |  | 0 |  | 0.10309 | 0.057706 | 0 | 0 | 2.6559
523 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 2.6943 | 2.1604 | 0.09615 | 0.042327 | 0.042327 | 0 | 0.053823 | 2.1181 |  | 0 |  | 0.080125 | 0.044852 | 0 | 0 | 2.0643
524 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 2.9386 | 2.9326 | 0.13052 | 0.057456 | 0.057456 | 0.73316 | 0.073061 | 0.73316 |  | 1.4089 |  | 0.24875 | 0.20087 | 0 | 0 | 2.8021
525 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 10.7887 | 8.724 | 0.38826 | 0.17092 | 0.17092 | 8.5531 | 0.21734 | 0 |  | 0 |  | 0.32355 | 0.18112 | 0 | 0 | 8.3358
526 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 3.8245 | 1.0993 | 0.68474 | 1.0993 | 0.68474 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.052522 | -1.9429e-16 | 3.3077 | 0 | 0.41457
527 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 | 2.1887 | 2.1767 | 0 | 0.042646 | 0.042646 | 0.54417 | -0.042646 | 0.54417 |  | 1.0457 |  | 0 | -0.035538 | 0 | 0 | 2.1767
528 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 3.9991 | 3.4822 | 0.091968 | 0.068224 | 0.068224 | 0 | 0.023744 | 3.414 |  | 0 |  | 0.34967 | 0.29282 | 1.0594 | 1.0594 | 3.3902
529 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 56.4821 | 7.2659 | 3.2671 | 2.9081 | 2.9081 | 0 | 0.35906 | 0 |  | 4.3578 |  | 0.26947 | 0.15085 | 0 | 0 | 3.9988
530 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 6.8478 | 6.0783 | 0.27051 | 0.11909 | 0.11909 | 5.9592 | 0.15143 | 0 |  | 0 |  | 3.6325 | 3.5333 | 0 | 0 | 5.8078
531 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 7.6851 | 7.0615 | 4.3033 | 0.13835 | 0.13835 | 0 | 4.1649 | 6.9231 |  | 0 |  | 3.586 | 3.4708 | 3.8107 | 3.8107 | 2.7582
532 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 4.9925 | 3.7265 | 0.49305 | 0.073009 | 0.073009 | 0.93161 | 0.42005 | 0.93161 |  | 1.7902 |  | 0.1382 | 0.077364 | 0 | 0 | 3.2334
533 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 6.0323 | 4.4223 | 0.19682 | 0.086642 | 0.086642 | 1.1056 | 0.11017 | 1.1056 |  | 2.1245 |  | 0.16401 | 0.091811 | 0 | 0 | 4.2255
534 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 5.658 | 4.4345 | 1.4202 | 0.08688 | 0.08688 | 0 | 1.3333 | 0 |  | 4.3476 |  | 0.50738 | 0.43498 | 4.1994 | 4.1994 | 3.0143
535 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 4.5767 | 3.6553 | 0.2063 | 0.071615 | 0.071615 | 0.91383 | 0.13469 | 0.91383 |  | 1.756 |  | 0.17192 | 0.11224 | 0 | 0 | 3.449
536 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 1.4468 | 1.4348 | 0.063855 | 0.028111 | 0.028111 | 0 | 0.035745 | 1.4067 |  | 0 |  | 0.053213 | 0.029787 | 0 | 0 | 1.3709
537 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 2.3521 | 2.3521 | 0.10468 | 0.046082 | 0.046082 | 2.306 | 0.058597 | 0 |  | 0 |  | 0.087233 | 0.048831 | 0 | 0 | 2.2474
538 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 8.4979 | 6.7887 | 0.30213 | 0.13301 | 0.13301 | 1.6972 | 0.16913 | 1.6972 |  | 3.2614 |  | 0.25178 | 0.14094 | 0 | 0 | 6.4866
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.27818 | 0.17108 | 0.0076141 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0.0042622 | 0.16773 | 0 | 0 | 0 | 0.0063451 | 0.0035518 | 0 | 0 | 0.16347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 0.27818 | 0.17108 | 0.0076141 | 0.0033519 | 0.0033519 | 0 | 0.0042622 | 0.16773 |  | 0 |  | 0.0063451 | 0.0035518 | 0 | 0 | 0.16347
| Городской округ Мытищи |  | 47.5534 | 24.3546 | 1.3053 | 0.74732 | 0.74732 | 7.0299 | 0.55796 | 6.3296 | 0 | 10.2478 | 0 | 3.6119 | 3.3091 | 2.3899 | 0 | 23.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 2.1405 | 2.1405 | 0.095263 | 0.041937 | 0.041937 | 0 | 0.053326 | 2.0986 |  | 0 |  | 0.079386 | 0.044439 | 0 | 0 | 2.0452
541 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 9.4592 | 1.5697 | 0.06986 | 0.030754 | 0.030754 | 1.539 | 0.039106 | 0 |  | 0 |  | 0.058217 | 0.032588 | 0 | 0 | 1.4998
542 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 9.6857 | 0.6517 | 0 | 0 | 0 | 0.16292 | 0 | 0.16292 |  | 0.32585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6517
543 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 5.3008 | 4.6268 | 0.20591 | 0.090648 | 0.090648 | 0 | 0.11527 | 0 |  | 4.5361 |  | 0.1716 | 0.096055 | 0 | 0 | 4.4209
544 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 4.7808 | 4.4123 | 0.19637 | 0.086447 | 0.086447 | 0 | 0.10992 | 0 |  | 4.3259 |  | 3.0583 | 2.9862 | 0 | 0 | 4.216
545 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 0.4065 | 0.4065 | 0.018091 | 0.0079642 | 0.0079642 | 0 | 0.010127 | 0.39854 |  | 0 |  | 0.015076 | 0.0084393 | 0 | 0 | 0.38841
546 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 3.3046 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 |  | 0 |  | 0.029993 | 0.029797 | 0 | 0 | 0.011466
547 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 1.3813 | 1.3187 | 0.058691 | 0.025837 | 0.025837 | 0 | 0.032854 | 1.2929 |  | 0 |  | 0.048909 | 0.027378 | 0 | 0 | 1.26
548 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 6.4626 | 5.1605 | 0.48005 | 0.38404 | 0.38404 | 4.7764 | 0.09601 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.3899 | 0 | 4.6804
549 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 1.8616 | 1.8496 | 0.082315 | 0.036237 | 0.036237 | 0 | 0.046078 | 1.8133 |  | 0 |  | 0.068596 | 0.038398 | 0 | 0 | 1.7672
550 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 2.7699 | 2.2063 | 0.098192 | 0.043226 | 0.043226 | 0.55158 | 0.054966 | 0.55158 |  | 1.0599 |  | 0.081827 | 0.045805 | 0 | 0 | 2.1081
| Городской округ Балашиха |  | 15.6184 | 2.572 | 0.17001 | 0.050391 | 0.050391 | 0.26005 | 0.11962 | 0.26005 | 0 | 2.0015 | 0 | 0.14168 | 0.099686 | 1.974 | 1.974 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 2.4746 | 1.5318 | 0.12372 | 0.030012 | 0.030012 | 0 | 0.093709 | 0 |  | 1.5018 |  | 0.1031 | 0.078091 | 1.974 | 1.974 | 1.4081
552 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 13.1438 | 1.0402 | 0.046294 | 0.02038 | 0.02038 | 0.26005 | 0.025914 | 0.26005 |  | 0.49972 |  | 0.038578 | 0.021595 | 0 | 0 | 0.9939
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 90.5166 | 50.2184 | 31.4435 | 6.2919 | 2.1243 | 16.26 | 29.3192 | 23.6907 | 0 | 3.9757 | 0 | 18.0759 | 17.3072 | 79.9439 | 73.394 | 18.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 | 2.5481 | 2.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.58698 | 0 | 0.58698 |  | 1.174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3479
554 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 1.8173 | 1.6807 | 0.074801 | 0.032929 | 0.032929 | 0 | 0.041872 | 1.6478 |  | 0 |  | 0.21704 | 0.1896 | 0 | 0 | 1.6059
555 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 2.4621 | 2.2997 | 0.10235 | 0.045055 | 0.045055 | 0 | 0.057291 | 2.2546 |  | 0 |  | 0.32955 | 0.292 | 0 | 0 | 2.1973
556 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 2.1746 | 1.9744 | 0.3166 | 0.038683 | 0.038683 | 0 | 0.27791 | 1.9358 |  | 0 |  | 0.26383 | 0.23159 | 0 | 0 | 1.6578
557 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 5.8912 | 4.827 | 0.21483 | 0.094572 | 0.094572 | 1.2068 | 0.12026 | 1.2068 |  | 2.3189 |  | 0.17902 | 0.10021 | 0 | 0 | 4.6122
558 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 18.1364 | 14.5091 | 8.1401 | 0.28426 | 0.28426 | 14.2248 | 7.8559 | 0 |  | 0 |  | 4.297 | 4.0601 | 19.4357 | 19.4357 | 6.369
559 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 6.5984 | 5.4804 | 1.3128 | 5.4804 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.092303 | 0 | 6.5499 | 0 | 4.1676
560 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 49.7099 | 16.1335 | 21.2821 | 0.31609 | 0.31609 | 0 | 20.966 | 15.8174 |  | 0 |  | 12.6971 | 12.4337 | 53.9583 | 53.9583 | -5.1486
561 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 | 1.1785 | 0.96568 | 0 | 0 | 0 | 0.24142 | 0 | 0.24142 |  | 0.48284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96568
| Городской округ Фрязино |  | 5.34 | 5.1701 | 0.17876 | 0.078694 | 0.078694 | 0.28836 | 0.10007 | 2.4061 | 0 | 2.3969 | 0 | 0.4541 | 0.38853 | 0 | 0 | 4.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 | 1.1894 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.28836 |  | 0.57671 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534
563 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 1.8685 | 1.8565 | 0.082625 | 0.036373 | 0.036373 | 0 | 0.046251 | 0 |  | 1.8201 |  | 0.068854 | 0.038543 | 0 | 0 | 1.7739
564 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 1.6248 | 1.5028 | 0.066883 | 0.029443 | 0.029443 | 0 | 0.03744 | 1.4734 |  | 0 |  | 0.26796 | 0.24343 | 0 | 0 | 1.4359
565 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 0.65729 | 0.65729 | 0.029253 | 0.012878 | 0.012878 | 0 | 0.016375 | 0.64441 |  | 0 |  | 0.11729 | 0.10655 | 0 | 0 | 0.62804
| Щелковский муниципальный район |  | 49.4176 | 30.6801 | 7.7986 | 2.1235 | 1.8524 | 18.9415 | 5.9461 | 6.2031 | 0 | 3.4121 | 0 | 9.246 | 7.5772 | 1.2313 | 0 | 22.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 4.3724 | 2.8708 | 0.12776 | 0.056244 | 0.056244 | 0.71769 | 0.071519 | 0.71769 |  | 1.3791 |  | 0.10647 | 0.059599 | 0 | 0 | 2.743
567 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 1.7304 | 1.4657 | 1.1946 | 1.4657 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.99553 | 0 | 1.2313 | 0 | 0.27103
568 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 12.0133 | 6.0013 | 0.26709 | 0.11758 | 0.11758 | 5.8837 | 0.14951 | 0 |  | 0 |  | 0.22257 | 0.12459 | 0 | 0 | 5.7342
569 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ Флора-2 | 6057/19 | 8.1941 | 0.9821 | 0.043709 | 0.019241 | 0.019241 | 0.24553 | 0.024467 | 0.24553 |  | 0.47181 |  | 0.036424 | 0.020389 | 0 | 0 | 0.9384
570 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 4.5159 | 4.5159 | 0.35102 | 0.088477 | 0.088477 | 0 | 0.26254 | 4.4275 |  | 0 |  | 0.29252 | 0.093755 | 0 | 0 | 4.1649
571 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 4.062 | 3.2496 | 0.14462 | 0.063666 | 0.063666 | 0.8124 | 0.080957 | 0.8124 |  | 1.5611 |  | 0.12052 | 0.067464 | 0 | 0 | 3.105
572 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 2.8288 | 2.2535 | 0.10029 | 0.04415 | 0.04415 | 2.2093 | 0.056141 | 0 |  | 0 |  | 1.7008 | 1.664 | 0 | 0 | 2.1532
573 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 4.9775 | 3.9724 | 0.30662 | 0.16326 | 0.16326 | 3.8091 | 0.14336 | 0 |  | 0 |  | 0.43739 | 0.30134 | 0 | 0 | 3.6658
574 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 6.7231 | 5.3689 | 5.2628 | 0.10519 | 0.10519 | 5.2637 | 5.1576 | 0 |  | 0 |  | 5.3337 | 5.2461 | 0 | 0 | 0.10608
| Одинцовский муниципальный район |  | 908.4312 | 65.8242 | 27.4826 | 8.0261 | 4.7789 | 20.27 | 22.7037 | 15.4734 | 0 | 22.0547 | 0 | 25.3477 | 22.086 | 9.7201 | 2.1792 | 38.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 6.1965 | 0.42 | 0.018692 | 0.0082287 | 0.0082287 | 0.105 | 0.010463 | 0.105 |  | 0.20177 |  | 0.015577 | 0.0087195 | 0 | 0 | 0.40131
576 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 4.149 | 3.4851 | 0.19811 | 0.11129 | 0.11129 | 3.3738 | 0.086824 | 0 |  | 0 |  | 0.16509 | 0.072353 | 0 | 0 | 3.287
577 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 2.9863 | 0.42613 | 0.83129 | 0.42613 | 0.36649 | 0 | 0.46479 | 0 |  | 0 |  | 0.029392 | -4.1286e-16 | 2.5036 | 0 | -0.40515
578 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 54.6636 | 8.5434 | 0.38023 | 0.16738 | 0.16738 | 2.1359 | 0.21284 | 2.1359 |  | 4.1043 |  | 0.31685 | 0.17737 | 0 | 0 | 8.1632
579 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 48.6608 | 4.1159 | 0.18318 | 0.080639 | 0.080639 | 1.029 | 0.10254 | 1.029 |  | 1.9773 |  | 0.15265 | 0.085449 | 0 | 0 | 3.9327
580 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | 4720/18 | 2.3455 | 2.3455 | 0 | 0 | 0 | 0.58638 | 0 | 0.58638 |  | 1.1728 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3455
581 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 6.3916 | 1.5831 | 0.95701 | 0.65375 | 0.65375 | 0.92933 | 0.30326 | 0 |  | 0 |  | 0.79751 | 0.032866 | 0 | 0 | 0.62606
582 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 629.434 | 1.2 | 0.11628 | 0.054949 | 0.054949 | 0.3 | 0.061334 | 0.3 |  | 0.54505 |  | 0.096902 | 0.051111 | 0 | 0 | 1.0837
583 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 10.0295 | 7.3301 | 0.32623 | 0.14361 | 0.14361 | 1.8325 | 0.18261 | 1.8325 |  | 3.5214 |  | 0.27185 | 0.15218 | 0 | 0 | 7.0038
584 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 6.5698 | 4.3005 | 1.1129 | 4.3005 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.08933 | 1.3878e-16 | 5.0373 | 0 | 3.1876
585 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 16.0174 | 2.3521 | 0.10468 | 0.046083 | 0.046083 | 0.58803 | 0.058598 | 0.58803 |  | 1.13 |  | 0.087234 | 0.048832 | 0 | 0 | 2.2474
586 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 1.5143 | 0.293 | 1.9798 | 0.0057406 | 0.0057406 | 0 | 1.9741 | 0.28726 |  | 0 |  | 2.0733 | 2.0685 | 0 | 0 | -1.6868
587 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 16.5463 | 4.5463 | 17.3213 | 1.5403 | 1.5403 | 3.006 | 15.781 | 0 |  | 0 |  | 17.6985 | 16.415 | 0 | 0 | -12.7751
588 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 2.286 | 1.6055 | 0.071455 | 0.031456 | 0.031456 | 0.40139 | 0.039999 | 0.40139 |  | 0.77132 |  | 0.059546 | 0.033332 | 0 | 0 | 1.5341
589 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 52.2065 | 4.2065 | 0.18721 | 0.082413 | 0.082413 | 1.0516 | 0.1048 | 1.0516 |  | 2.0208 |  | 0.15601 | 0.087329 | 0 | 0 | 4.0192
590 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 1.8078 | 1.5212 | 0.067699 | 0.029803 | 0.029803 | 1.4914 | 0.037897 | 0 |  | 0 |  | 0.24243 | 0.21759 | 0 | 0 | 1.4535
591 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 19.6046 | 4.8007 | 0.21366 | 0.094056 | 0.094056 | 1.2002 | 0.1196 | 1.2002 |  | 2.3063 |  | 0.25148 | 0.1731 | 0 | 0 | 4.587
592 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | ЦА-5/19 | 8.0113 | 6.3874 | 0.28427 | 0.12514 | 0.12514 | 1.5969 | 0.15913 | 1.5969 |  | 3.0686 |  | 0.23689 | 0.13261 | 0 | 0 | 6.1031
593 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | 5688/19 | 15.2075 | 2.571 | 0.51376 | 0.050371 | 0.050371 | 0.64274 | 0.46339 | 0.64274 |  | 1.2351 |  | 0.42814 | 0.21262 | 0 | 0 | 2.0572
594 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 3.8029 | 3.7909 | 2.6148 | 0.074272 | 0.074272 | 0 | 2.5405 | 3.7167 |  | 0 |  | 2.179 | 2.1171 | 2.1792 | 2.1792 | 1.1761
| Городской округ Звенигород |  | 170.1895 | 28.4268 | 28.4138 | 1.3193 | 1.3193 | 10.0102 | 27.0945 | 5.7327 | 0 | 11.3646 | 0 | 22.7525 | 22.5787 | 28.687 | 28.687 | 0.01302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 13.8983 | 2.852 | 13.6122 | 0.68479 | 0.68479 | 2.1672 | 12.9274 | 0 |  | 0 |  | 10.8194 | 10.7728 | 13.6873 | 13.6873 | -10.7602
596 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 20.4005 | 3.0393 | 0.13526 | 0.059546 | 0.059546 | 0.75982 | 0.075718 | 0.75982 |  | 1.4601 |  | 0.11272 | 0.063098 | 0 | 0 | 2.904
597 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 0.64638 | 0.31984 | 0.014234 | 0.0062662 | 0.0062662 | 0.079959 | 0.0079681 | 0.079959 |  | 0.15365 |  | 0.011862 | 0.00664 | 0 | 0 | 0.3056
598 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 81.0114 | 12.1429 | 0 | 0 | 0 | 3.0357 | 0 | 3.0357 |  | 6.0715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1429
599 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 15.5349 | 2.644 | 14.5725 | 0.53366 | 0.53366 | 2.1103 | 14.0388 | 0 |  | 0 |  | 11.7422 | 11.699 | 14.9997 | 14.9997 | -11.9285
600 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 17.4731 | 1.2 | 0.053406 | 0.02351 | 0.02351 | 0.3 | 0.029896 | 0.3 |  | 0.57649 |  | 0.044505 | 0.024913 | 0 | 0 | 1.1466
601 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 3.5844 | 0.58831 | 0.026183 | 0.011526 | 0.011526 | 0.14708 | 0.014657 | 0.14708 |  | 0.28263 |  | 0.021819 | 0.012214 | 0 | 0 | 0.56213
602 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | 6163/19 | 17.6404 | 5.6404 | 0 | 0 | 0 | 1.4101 | 0 | 1.4101 |  | 2.8202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6404
| Краснознаменский муниципальный район |  | 24.7774 | 4.9782 | 25.6508 | 4.9782 | 20.5652 | 0 | 5.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4134 | 0.71438 | 21.7616 | 21.7616 | -20.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 24.7774 | 4.9782 | 23.2562 | 4.9782 | 18.1707 | 0 | 5.0855 | 0 |  | 0 |  | 18.4134 | 0.71438 | 21.7616 | 21.7616 | -18.278
604 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 0 | 0 | 2.3946 | 0 | 2.3946 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3946
| Красногорский муниципальный район |  | 49.8481 | 17.9611 | 11.3991 | 9.0799 | 1.8309 | 6.4487 | 9.5682 | 0.98826 | 0 | 1.4443 | 0 | 9.5187 | 8.0502 | 16.4493 | 1.6677 | 6.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 4.9621 | 3.2154 | 0.92906 | 3.2154 | 0.13131 | 0 | 0.79775 | 0 |  | 0 |  | 0.10943 | -3.4694e-16 | 4.2509 | 0 | 2.2863
606 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 4.2613 | 3.7069 | 1.6066 | 0.072626 | 0.072626 | 3.6343 | 1.534 | 0 |  | 0 |  | 1.3388 | 1.2783 | 1.6677 | 1.6677 | 2.1003
607 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 8.2839 | 5.657 | 1.4032 | 5.657 | 1.4032 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.12919 | 0 | 6.25 | 0 | 4.2539
608 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 1.661 | 0.24139 | 0.010743 | 0.0047294 | 0.0047294 | 0 | 0.0060138 | 0.23666 |  | 0 |  | 0.0089526 | 0.0050115 | 0 | 0 | 0.23065
609 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 4.6295 | 0.717 | 0.03191 | 0.014048 | 0.014048 | 0.70295 | 0.017863 | 0 |  | 0 |  | 0.026592 | 0.014886 | 0 | 0 | 0.68509
610 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 10.8751 | 1.2603 | 6.5954 | 0.024692 | 0.024692 | 0.31508 | 6.5707 | 0.31508 |  | 0.60546 |  | 6.7068 | 6.6863 | 0 | 0 | -5.3351
611 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 1.429 | 1.417 | 0.092416 | 0.057114 | 0.057114 | 1.3599 | 0.035302 | 0 |  | 0 |  | 0.077013 | 0.029418 | 0 | 0 | 1.3246
612 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 13.7461 | 1.7461 | 0.077709 | 0.034209 | 0.034209 | 0.43652 | 0.0435 | 0.43652 |  | 0.83883 |  | 0.064758 | 0.03625 | 0 | 0 | 1.6684
613 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0 | 0 | 0.65212 | 0 | 0.08906 | 0 | 0.56306 | 0 |  | 0 |  | 1.0571 | 0 | 4.2808 | 0 | -0.65212
| Раменский муниципальный район |  | 375.552 | 159.8015 | 47.3197 | 20.7665 | 19.9412 | 40.3257 | 27.3785 | 37.1809 | 0 | 61.5284 | 0 | 36.3839 | 21.8372 | 50.0919 | 18.1291 | 112.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 8.9834 | 6.0872 | 7.3208 | 0.11926 | 0.11926 | 5.9679 | 7.2016 | 0 |  | 0 |  | 6.1007 | 6.0013 | 7.1729 | 7.1729 | -1.2336
615 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 7.9368 | 1.2538 | 0.055799 | 0.024564 | 0.024564 | 0.31344 | 0.031235 | 0.31344 |  | 0.60232 |  | 0.046499 | 0.026029 | 0 | 0 | 1.198
616 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 117.9587 | 112.9996 | 5.0291 | 2.2139 | 2.2139 | 28.2499 | 2.8152 | 28.2499 |  | 54.2859 |  | 4.1909 | 2.346 | 0 | 0 | 107.9705
617 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | 5280/18 | 3.5565 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
618 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 5.9824 | 4.7763 | 0.94626 | 4.7763 | 0.94626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.060941 | 6.245e-17 | 3.9795 | 0 | 3.8301
619 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 142.0975 | 12 | 3.6461 | 3.3471 | 3.3471 | 3 | 0.29896 | 3 |  | 2.6529 |  | 3.0384 | 0.36221 | 0 | 0 | 8.3539
620 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.5053 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 2.5013 | 0 |  | 0 |  | 2.0877 | 2.0844 | 2.3887 | 2.3887 | -2.3011
621 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 4.2147 | 0.20422 | 0.49823 | 0.20422 | 0.49823 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0093617 | -2.2378e-16 | 2.3239 | 0 | -0.29401
622 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.2543 | 0.20422 | 2.2543 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.017454 | -6.9389e-17 | 2.2701 | 0 | -2.0501
623 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49268 | 0.20422 | 0.49268 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.010653 | 0 | 2.2781 | 0 | -0.28846
624 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 3.1045 | 0.1593 | 0.0070896 | 0.003121 | 0.003121 | 0 | 0.0039686 | 0 |  | 0.15618 |  | 0.005908 | 0.0033072 | 0 | 0 | 0.15221
625 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49321 | 0.20422 | 0.49321 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.010887 | 7.4593e-17 | 2.2785 | 0 | -0.28899
626 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 4.2147 | 0.20422 | 0.48567 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0.48167 | 0 |  | 0 |  | 0.40473 | 0.40139 | 0 | 0 | -0.28145
627 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.3164 | 0.20422 | 1.8565 | 0 | 0.45991 | 0 |  | 0 |  | 1.9303 | 0 | 2.2259 | 0 | -2.1122
628 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.294 | 0.20422 | 1.8386 | 0 | 0.45541 | 0 |  | 0 |  | 1.9116 | 0 | 2.2978 | 0 | -2.0897
629 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.3043 | 0.20422 | 1.8464 | 0 | 0.45797 | 0 |  | 0 |  | 1.9203 | 0 | 2.3051 | 0 | -2.1001
630 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 4.2147 | 0.20422 | 0.0090886 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 0.0050876 | 0 |  | 0 |  | 0.0075739 | 0.0042397 | 0 | 0 | 0.19513
631 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 4.2147 | 0.20422 | 2.1269 | 0.004001 | 0.004001 | 0.20021 | 2.1229 | 0 |  | 0 |  | 1.7724 | 1.7691 | 2.0346 | 2.0346 | -1.9227
632 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49303 | 0.20422 | 0.49303 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.010966 | 1.6653e-16 | 2.2819 | 0 | -0.28881
633 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 3.1045 | 0.20422 | 0.49476 | 0.20422 | 0.49476 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.011579 | -1.7347e-17 | 2.2795 | 0 | -0.29054
634 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 1.6487 | 1.5446 | 0.29723 | 1.5446 | 0.29723 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.018515 | 1.2143e-16 | 1.2821 | 0 | 1.2474
635 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 13.3513 | 1.3513 | 0.06014 | 0.026475 | 0.026475 | 0.33783 | 0.033665 | 0.33783 |  | 0.64918 |  | 0.27596 | 0.2539 | 0 | 0 | 1.2912
636 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 1.2346 | 0.28054 | 0.19807 | 0.28054 | 0.19807 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.013572 | 1.9082e-17 | 0.95603 | 0 | 0.082464
637 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 1.365 | 1.1442 | 0.25666 | 1.1442 | 0.25666 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.024108 | -4.5103e-17 | 1.0678 | 0 | 0.88759
638 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 | 2.3942 | 1.6203 | 1.9295 | 1.6203 | 1.9295 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.6079 | 0 | 1.8529 | 0 | -0.30923
639 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 3.6162 | 3.6102 | 2.5694 | 3.6102 | 0.093481 | 0 | 2.4759 | 0 |  | 0 |  | 2.1412 | 0 | 2.2836 | 0 | 1.0407
640 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 3.6964 | 3.6964 | 0.16451 | 0.072421 | 0.072421 | 0 | 0.092089 | 3.624 |  | 0 |  | 0.13709 | 0.076741 | 0 | 0 | 3.5319
641 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 8.2757 | 6.611 | 7.8392 | 0.12952 | 0.12952 | 1.6527 | 7.7097 | 1.6527 |  | 3.176 |  | 6.5327 | 6.4247 | 6.5329 | 6.5329 | -1.2282
642 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 |  | 0 | 0.17449 |  |  |  | 0.17449 |  |  |  |  | 0.44236 | 0.44236 | 0 | 0 | -0.17449
643 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 |  | 0 | 0.0575 |  |  |  | 0.0575 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0575
644 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.22613 | 0.22613 | 0 | 0 | 0
645 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4154 | 1.4154 | 0 | 0 | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 58.6024 | 19.8834 | 2.2517 | 0.39532 | 0.81997 | 9.513 | 1.4317 | 3.4162 | 0 | 6.5589 | 0 | 1.8764 | 1.1931 | 0 | 0 | 17.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 6.1474 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
647 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 4.7196 | 3.2316 | 0.14382 | 0.063314 | 0.063314 | 0.8079 | 0.080509 | 0.8079 |  | 1.5525 |  | 0.11985 | 0.067091 | 0 | 0 | 3.0878
648 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 3.112 | 0.012 | 0.54394 | 0.006 | 0.43065 | 0.003 | 0.1133 | 0.003 |  | 0 |  | 0.45329 | 0.094413 | 0 | 0 | -0.53194
649 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 2.8995 | 2.2716 | 0.1011 | 0.044506 | 0.044506 | 0.56791 | 0.056593 | 0.56791 |  | 1.0913 |  | 0.084249 | 0.047161 | 0 | 0 | 2.1705
650 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 6.2187 | 6.2187 | 0.27676 | 0.12184 | 0.12184 | 6.0969 | 0.15493 | 0 |  | 0 |  | 0.23064 | 0.12911 | 0 | 0 | 5.9419
651 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 35.5053 | 8.1375 | 0.36216 | 0.15943 | 0.15943 | 2.0344 | 0.20273 | 2.0344 |  | 3.9093 |  | 0.3018 | 0.16894 | 0 | 0 | 7.7753
652 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 |  | 0 | 0.82339 |  |  |  | 0.82339 |  |  |  |  | 0.68615 | 0.68615 | 0 | 0 | -0.82339
| Коломенский муниципальный район |  | 10.0677 | 8.8539 | 1.5696 | 1.349 | 1.349 | 3.8 | 0.22058 | 3.7049 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0.18381 | 0 | 0 | 7.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 6.1797 | 4.978 | 1.3971 | 1.2731 | 1.2731 | 0 | 0.12402 | 3.7049 |  | 0 |  | 1.1643 | 0.10335 | 0 | 0 | 3.5809
654 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 3.8879 | 3.8759 | 0.1725 | 0.075937 | 0.075937 | 3.8 | 0.09656 | 0 |  | 0 |  | 0.14375 | 0.080467 | 0 | 0 | 3.7034
| Городской округ Химки |  | 1.6454 | 0.26911 | 0.14173 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0.13646 | 0 | 0 | 0.26384 | 0 | 0.11811 | 0.11372 | 0 | 0 | 0.12738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 1.6454 | 0.26911 | 0.011977 | 0.0052725 | 0.0052725 | 0 | 0.0067044 | 0 |  | 0.26384 |  | 0.0099807 | 0.005587 | 0 | 0 | 0.25714
656 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 |  | 0 | 0.12976 |  |  |  | 0.12976 |  |  |  |  | 0.10813 | 0.10813 | 0 | 0 | -0.12976
| Ленинский муниципальный район |  | 118.3822 | 37.5231 | 4.6645 | 3.9615 | 3.5279 | 6.5614 | 1.1366 | 14.8621 | 0 | 12.1381 | 0 | 5.6701 | 4.0509 | 9.3372 | 3.1588 | 32.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 31.7292 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
658 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 6.5733 | 0.5301 | 0.69163 | 0.5301 | 0.69163 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.052394 | 0 | 3.0114 | 0 | -0.16153
659 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 43.1209 | 8.4666 | 0.3768 | 0.16588 | 0.16588 | 0 | 0.21093 | 8.3007 |  | 0 |  | 0.314 | 0.17577 | 0 | 0 | 8.0898
660 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 12.5409 | 10.0231 | 0.44608 | 0.19637 | 0.19637 | 2.5058 | 0.24971 | 2.5058 |  | 4.8152 |  | 0.37173 | 0.20809 | 0 | 0 | 9.577
661 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 4.1189 | 2.2809 | 0.71974 | 2.2809 | 0.71974 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.016492 | -1.4919e-16 | 3.1671 | 0 | 1.5611
662 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 9.9255 | 7.9308 | 0.74721 | 0.54963 | 0.54963 | 1.9827 | 0.19758 | 1.9827 |  | 3.4158 |  | 0.97686 | 0.51883 | 0 | 0 | 7.1836
663 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 4.0237 | 3.2093 | 0.49084 | 0.13906 | 0.13906 | 0.80234 | 0.35178 | 0.80234 |  | 1.4656 |  | 3.1585 | 3.0426 | 3.1588 | 3.1588 | 2.7185
664 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 6.3498 | 5.0703 | 0.22565 | 0.099337 | 0.099337 | 1.2676 | 0.12632 | 1.2676 |  | 2.4358 |  | 0.18804 | 0.10526 | 0 | 0 | 4.8446
665 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.256
666 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 0 | 0 | 0.70998 | 0 | 0.70998 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.59165 | 0 | 0 | 0 | -0.70998
| Городской округ Дубна |  | 1768.1006 | 1.2411 | 0.05552 | 0.024458 | 0.024458 | 0.31026 | 0.031062 | 0.31026 | 0 | 0.59607 | 0 | 0.046266 | 0.025885 | 0 | 0 | 1.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | 5844/19 | 1768.1006 | 1.2411 | 0.05552 | 0.024458 | 0.024458 | 0.31026 | 0.031062 | 0.31026 |  | 0.59607 |  | 0.046266 | 0.025885 | 0 | 0 | 1.1855
| Городской округ Егорьевск |  | 107.8489 | 19.5353 | 0.87183 | 0.38394 | 0.38394 | 4.8838 | 0.48789 | 4.8838 | 0 | 9.3837 | 0 | 0.72652 | 0.40657 | 0 | 0 | 18.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 107.8489 | 19.5353 | 0.87183 | 0.38394 | 0.38394 | 4.8838 | 0.48789 | 4.8838 |  | 9.3837 |  | 0.72652 | 0.40657 | 0 | 0 | 18.6634
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 45.6562 | 29.1323 | 1.2134 | 0.66423 | 0.66423 | 7.6891 | 0.54917 | 2.2165 | 0 | 18.5625 | 0 | 2.9031 | 2.3496 | 0 | 0 | 27.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 | 10.7093 | 7.0886 | 0 | 0 | 0 | 1.7722 | 0 | 1.7722 |  | 3.5443 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0886
670 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 2.3281 | 1.5855 | 0.070561 | 0.031063 | 0.031063 | 0 | 0.039499 | 0 |  | 1.5544 |  | 0.058801 | 0.032916 | 0 | 0 | 1.5149
671 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 10.1772 | 1.7772 | 0.079096 | 0.03482 | 0.03482 | 0.44431 | 0.044276 | 0.44431 |  | 0.8538 |  | 0.065913 | 0.036897 | 0 | 0 | 1.6981
672 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 15.2555 | 11.5248 | 0.74526 | 0.45814 | 0.45814 | 0 | 0.28712 | 0 |  | 11.0667 |  | 0.62105 | 0.23926 | 0 | 0 | 10.7796
673 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 3.4609 | 3.4549 | 0.15376 | 0.067689 | 0.067689 | 3.3872 | 0.086072 | 0 |  | 0 |  | 0.27975 | 0.22334 | 0 | 0 | 3.3011
674 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 1.5861 | 1.5741 | 0.070057 | 0.030841 | 0.030841 | 0 | 0.039216 | 0 |  | 1.5433 |  | 0.14636 | 0.12066 | 0 | 0 | 1.5041
675 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 2.1391 | 2.1271 | 0.094666 | 0.041674 | 0.041674 | 2.0854 | 0.052992 | 0 |  | 0 |  | 1.7312 | 1.6965 | 0 | 0 | 2.0324
| Городской округ Подольск |  | 15.5246 | 10.739 | 0.47794 | 0.2104 | 0.2104 | 2.6847 | 0.26754 | 2.6847 | 0 | 5.1591 | 0 | 0.47011 | 0.29477 | 0 | 0 | 10.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 15.5246 | 10.739 | 0.47794 | 0.2104 | 0.2104 | 2.6847 | 0.26754 | 2.6847 |  | 5.1591 |  | 0.39828 | 0.22295 | 0 | 0 | 10.2611
677 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Ступино |  | 8.0286 | 6.9227 | 7.7606 | 0.13563 | 0.13563 | 6.787 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4672 | 6.3542 | 6.4698 | 6.4698 | -0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 8.0286 | 6.9227 | 7.7606 | 0.13563 | 0.13563 | 6.787 | 7.625 | 0 |  | 0 |  | 6.4672 | 6.3542 | 6.4698 | 6.4698 | -0.83796
| Городской округ Лыткарино |  | 3.9565 | 3.9445 | 3.5481 | 0.077281 | 0.077281 | 3.8672 | 3.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9568 | 2.8206 | 2.957 | 2.957 | 0.39634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 3.9565 | 3.9445 | 3.5481 | 0.077281 | 0.077281 | 3.8672 | 3.4709 | 0 |  | 0 |  | 2.9568 | 2.8206 | 2.957 | 2.957 | 0.39634
| Объекты технологического присоединения |  | 2375.6997 | 902.2827 | 358.1689 | 174.3411 | 176.5397 | 182.7624 | 181.6292 | 200.2047 | 0 | 344.9746 | 0 | 345.7186 | 144.9078 | 360.6713 | 145.038 | 544.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 14.7256 | 10.1031 | 0.62982 | 0.19794 | 0.19794 | 1.8117 | 0.43188 | 4.6121 | 0 | 3.4814 | 0 | 13.7059 | 13.541 | 13.7214 | 13.7214 | 9.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | 3.544 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
681 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 7.8118 | 7.2227 | 0.49551 | 0.14151 | 0.14151 | 1.8057 | 0.354 | 1.8057 |  | 3.4699 |  | 11.2461 | 11.1282 | 11.258 | 11.258 | 6.7272
682 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828 (5809/19) | 3.0803 | 2.8564 | 0.13324 | 0.055963 | 0.055963 | 0 | 0.077279 | 2.8004 |  | 0 |  | 2.4589 | 2.4123 | 2.4634 | 2.4634 | 2.7232
683 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0.28945 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 1.1003 | 0.012 | 10.5616 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 10.5614 | 0.003 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | -10.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) | 1.1003 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
685 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область,Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 |  | 0 | 0.14233 |  |  |  | 0.14233 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14233
686 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) |  | 0 | 5.7 |  |  |  | 5.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7
687 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) |  | 0 | 4.7188 |  |  |  | 4.7188 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7188
| Городской округ Электрогорск |  | 3.218 | 1.7233 | 2.1571 | 1.7115 | 2.1568 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | -0.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0.37326 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
689 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 2.8448 | 1.7113 | 2.1565 | 1.7113 | 2.1565 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44527
| Шатурский муниципальный район |  | 0.41235 | 0.40502 | 0.018026 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.10126 | 0.01009 | 0.10126 | 0 | 0.19458 | 0 | 0.015021 | 0.0084086 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0.41235 | 0.40502 | 0.018026 | 0.0079353 | 0.0079353 | 0.10126 | 0.01009 | 0.10126 |  | 0.19458 |  | 0.015021 | 0.0084086 | 0 | 0 | 0.387
| Луховицкий муниципальный район |  | 5.009 | 3.8787 | 4.5385 | 3.8787 | 0.1879 | 0 | 4.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7821 | 0 | 4.579 | 0 | -0.65978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704 (5575/18) | 5.009 | 3.8787 | 4.5385 | 3.8787 | 0.1879 | 0 | 4.3506 | 0 |  | 0 |  | 3.7821 | 0 | 4.579 | 0 | -0.65978
| Городской округ Кашира |  | 17.5459 | 17.1141 | 0.96339 | 0.53703 | 0.53703 | 4.2785 | 0.42636 | 4.2785 | 0 | 8.02 | 0 | 0.80282 | 0.3553 | 0 | 0 | 16.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327 (5548/18) | 17.5459 | 17.1141 | 0.96339 | 0.53703 | 0.53703 | 4.2785 | 0.42636 | 4.2785 |  | 8.02 |  | 0.80282 | 0.3553 | 0 | 0 | 16.1507
| Чеховский муниципальный район |  | 20.7846 | 17.8608 | 2.9559 | 0.47821 | 0.56299 | 2.3746 | 2.3929 | 10.4064 | 0 | 4.6016 | 0 | 0.58932 | 0.32989 | 0 | 0 | 14.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 2.989 | 1.9709 | 1.9971 | 0 | 0 | 0.49274 | 1.9971 | 0.49274 |  | 0.98547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026128
694 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 1714724 (4431/17) | 8.1901 | 7.5273 | 0.335 | 0.14747 | 0.14747 | 1.8818 | 0.18753 | 1.8818 |  | 3.6162 |  | 0.27917 | 0.15627 | 0 | 0 | 7.1923
695 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) | 9.6055 | 8.3626 | 0.53907 | 0.33074 | 0.33074 | 0 | 0.20834 | 8.0318 |  | 0 |  | 0.31015 | 0.17361 | 0 | 0 | 7.8235
696 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545-Р (1611/15) | 0 | 0 | 0.084779 | 0 | 0.084779 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084779
| Люберецкий муниципальный район |  | 153.2358 | 54.475 | 68.5905 | 29.9391 | 24.9568 | 4.9151 | 43.6336 | 4.9151 | 0 | 14.7057 | 0 | 11.1854 | 0.73415 | 55.1519 | 0 | -14.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 35.3851 | 4.6833 | 33.6419 | 0 | 0 | 1.1708 | 33.6419 | 1.1708 |  | 2.3416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.9586
698 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 7.2862 | 6.6146 | 0.33419 | 0.1694 | 0.1694 | 1.6537 | 0.16479 | 1.6537 |  | 3.1379 |  | 0.24532 | 0.13732 | 0 | 0 | 6.2804
699 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р (770/14) | 4.6915 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
700 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 0.52476 | 0.4177 | 0 | 0 | 0 | 0.10442 | 0 | 0.10442 |  | 0.20885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4177
701 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 3.2401 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
702 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) | 1.8819 | 1.4604 | 0.30279 | 0.30279 | 0.30279 | 0.36509 | 0 | 0.36509 |  | 0.4274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1576
703 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 84.3047 | 29.0148 | 27.9482 | 29.0148 | 18.4267 | 0 | 9.5215 | 0 |  | 0 |  | 10.035 | 0 | 55.1519 | 0 | 1.0666
704 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | 0.63245 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.064419 | 0.064223 | 0 | 0 | 0.011466
705 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р (1464/14) | 3.0168 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
706 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144 (5969/19) | 6.4484 | 6.4364 | 0.28645 | 0.1261 | 0.1261 | 1.6091 | 0.16035 | 1.6091 |  | 3.0921 |  | 0.23871 | 0.13363 | 0 | 0 | 6.15
707 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792 (5869/19) | 3.1864 | 3.1744 | 0.35323 | 0.27415 | 0.27415 | 0 | 0.079083 | 0 |  | 2.9002 |  | 0.15422 | 0.10239 | 0 | 0 | 2.8211
708 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 2.6375 | 2.6255 | 0.11685 | 0.051438 | 0.051438 | 0 | 0.065408 | 0 |  | 2.574 |  | 0.44724 | 0.29634 | 0 | 0 | 2.5086
709 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6058
| Городской округ Дзержинский |  | 22.1879 | 11.5421 | 0.51315 | 0.22613 | 0.22613 | 1.0157 | 0.28701 | 8.1573 | 0 | 2.1429 | 0 | 0.42762 | 0.23918 | 0 | 0 | 11.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 12.3087 | 4.0509 | 0.18028 | 0.079365 | 0.079365 | 1.0127 | 0.10092 | 1.0127 |  | 1.9461 |  | 0.15024 | 0.084099 | 0 | 0 | 3.8706
711 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379 (4454/17) | 7.9903 | 7.2843 | 0.32419 | 0.14272 | 0.14272 | 0 | 0.18147 | 7.1416 |  | 0 |  | 0.27016 | 0.15123 | 0 | 0 | 6.9602
712 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676 (2729/15) | 1.0257 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | -0.00023512 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0 | -0.00019593 | 0 | 0 | 0.012
713 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 0.86316 | 0.19486 | 0.0086721 | 0.0038176 | 0.0038176 | 0 | 0.0048544 | 0 |  | 0.19104 |  | 0.0072267 | 0.0040453 | 0 | 0 | 0.18618
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 21.4067 | 7.4787 | 0.33284 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0.18632 | 7.3321 | 0 | 0 | 0 | 0.27737 | 0.15526 | 0 | 0 | 7.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 21.4067 | 7.4787 | 0.33284 | 0.14652 | 0.14652 | 0 | 0.18632 | 7.3321 |  | 0 |  | 0.27737 | 0.15526 | 0 | 0 | 7.1458
| Волоколамский муниципальный район |  | 9.4184 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р (806/14) | 9.4184 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0 | 0.40151 | 0.40151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.39322 | 0 | 0.40151 | 0.40151 | 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267 (6098/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0
| Клинский муниципальный район |  | 14.1633 | 2.926 | 2.115 | 2.1144 | 2.1144 | 0.73149 | 0.00059786 | 0.062524 | 0 | 0.01753 | 0 | 0.00089008 | 0.00049822 | 0 | 0 | 0.81095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 2.0624 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
719 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 2.7462 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
720 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266 (5802/18) | 3.2516 | 2.89 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 0.72249 | 0 | 0.053524 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77602
721 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 6.1031 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
| Пушкинский муниципальный район |  | 133.8586 | 18.1544 | 4.0217 | 1.0601 | 3.4596 | 13.1752 | 0.56212 | 1.3183 | 0 | 2.6008 | 0 | 8.2465 | 8.0064 | 14.7573 | 14.7573 | 14.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656 (4225/17) | 9.376 | 0.78743 | 3.2065 | 0.78743 | 3.1869 | 0 | 0.019617 | 0 |  | 0 |  | 0.029204 | 0.016348 | 0 | 0 | -2.419
723 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р (1347/14) | 8.1666 | 0.012 | 0 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | -0.00023512 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0 | -0.00019593 | 0 | 0 | 0.012
724 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | 19.136 | 0.012 | 0.00076916 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00053405 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00064097 | 0.00044504 | 0 | 0 | 0.011231
725 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | 62.8349 | 0.23178 | 0.010315 | 0.004541 | 0.004541 | 0.057945 | 0.0057743 | 0.057945 |  | 0.11135 |  | 0.0085961 | 0.0048119 | 0 | 0 | 0.22146
726 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | 13.9114 | 3.4474 | 0 | 0 | 0 | 0.86185 | 0 | 0.86185 |  | 1.7237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474
727 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 5.6959 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
728 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 12.0938 | 12.0938 | 0.73426 | 0.23694 | 0.23694 | 11.8569 | 0.49732 | 0 |  | 0 |  | 8.1499 | 7.9524 | 14.7573 | 14.7573 | 11.3596
729 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 1.5459 | 1.5459 | 0.068802 | 0.030288 | 0.030288 | 0.38648 | 0.038514 | 0.38648 |  | 0.74268 |  | 0.057335 | 0.032095 | 0 | 0 | 1.4771
730 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455 (1447/14) | 1.0979 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0.58467 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0.58467 | 0 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58467
| Городской округ Балашиха |  | 41.9478 | 8.6595 | 0.53778 | 1.5645 | 0.35749 | 0.032445 | 0.18029 | 3.3325 | 0 | 3.7301 | 0 | 7.289 | 0.84612 | 6.325 | 0 | 8.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 29.102 | 3.7411 | 0.1665 | 0.073295 | 0.073295 | 0 | 0.093201 | 0 |  | 3.6678 |  | 0.13875 | 0.077667 | 0 | 0 | 3.5746
733 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) | 1.4584 | 0.12978 | 0.0057758 | 0.0025426 | 0.0025426 | 0.032445 | 0.0032332 | 0.032445 |  | 0.062347 |  | 0.0048132 | 0.0026943 | 0 | 0 | 0.124
734 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.366 | 3.366 | 0.1498 | 0.065947 | 0.065947 | 0 | 0.083857 | 3.3 |  | 0 |  | 0.12484 | 0.069881 | 0 | 0 | 3.2162
735 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 8.0214 | 1.4227 | 0.2157 | 1.4227 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.3247 | 0 | 6.325 | 0 | 1.207
736 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.69588 | 0.69588 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 9.0204 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 9.0204 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
| Городской округ Звенигород |  | 88.572 | 38.7893 | 1.7263 | 0.75996 | 0.75996 | 9.6973 | 0.96636 | 9.6973 | 0 | 18.6347 | 0 | 1.4386 | 0.8053 | 0 | 0 | 37.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 77.5856 | 31.4849 | 1.4012 | 0.61686 | 0.61686 | 7.8712 | 0.78438 | 7.8712 |  | 15.1256 |  | 1.1677 | 0.65365 | 0 | 0 | 30.0837
739 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171,1612107 (2952/16) | 10.9865 | 7.3044 | 0.32508 | 0.14311 | 0.14311 | 1.8261 | 0.18197 | 1.8261 |  | 3.5091 |  | 0.2709 | 0.15165 | 0 | 0 | 6.9793
| Красногорский муниципальный район |  | 139.6383 | 35.2306 | 47.2851 | 19.8614 | 31.9569 | 6.0486 | 15.3282 | 6.584 | 0 | 2.7367 | 0 | 43.9618 | 43.7061 | 44.327 | 44.327 | -12.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 3.813 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
741 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 5.9949 | 5.672 | 0.25243 | 0.11113 | 0.11113 | 1.418 | 0.14131 | 1.418 |  | 2.7249 |  | 0.21036 | 0.11776 | 0 | 0 | 5.4196
742 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р (2486/15) | 5.1981 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
743 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 35.7805 | 4.717 | 1.2624 | 0.092415 | 0.092415 | 4.6245 | 1.1699 | 0 |  | 0 |  | 31.8391 | 31.7621 | 32.4142 | 32.4142 | 3.4546
744 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 83.5443 | 19.5545 | 45.202 | 19.5545 | 31.65 | 0 | 13.552 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.6475
745 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 5.3075 | 5.2631 | 0.3006 | 0.10312 | 0.10312 | 0 | 0.19748 | 5.16 |  | 0 |  | 3.8849 | 3.7989 | 3.8858 | 3.8858 | 4.9625
746 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) |  | 0 | 0.26715 |  |  |  | 0.26715 |  |  |  |  | 8.0271 | 8.0271 | 8.0271 | 8.0271 | -0.26715
| Раменский муниципальный район |  | 22.2615 | 2.4269 | 0.10801 | 0.047547 | 0.047547 | 0.60671 | 0.06046 | 0.60671 | 0 | 1.1659 | 0 | 0.090006 | 0.050384 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679 (1534/15) | 0.46166 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
748 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18 ) | 21.7999 | 2.4149 | 0.10747 | 0.047312 | 0.047312 | 0.60371 | 0.060161 | 0.60371 |  | 1.1601 |  | 0.089561 | 0.050134 | 0 | 0 | 2.3074
| Воскресенский муниципальный район |  | 6.1091 | 0.012 | 5.234 | 0 | 0 | 0.003 | 5.234 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | -5.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | 6.1091 | 0.012 | 5.234 | 0 | 0 | 0.003 | 5.234 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.222
750 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406 (6153/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 617.8629 | 246.6963 | 56.5252 | 40.584 | 35.694 | 57.9198 | 20.8312 | 69.2909 | 0 | 78.9016 | 0 | 141.7957 | 29.8964 | 150.7761 | 28.5886 | 190.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 29.4685 | 2.2957 | 0.10217 | 0.044977 | 0.044977 | 0.57392 | 0.057193 | 0.57392 |  | 1.1029 |  | 0.085142 | 0.047661 | 0 | 0 | 2.1935
752 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 96.0142 | 84.6059 | 8.7654 | 6.6576 | 6.6576 | 21.1515 | 2.1078 | 21.1515 |  | 35.6454 |  | 13.0436 | 1.7565 | 0 | 0 | 75.8405
753 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 189.1458 | 8.7016 | 3.8115 | 8.7016 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 97.9949 | 0 | 122.1874 | 0 | 4.8901
754 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0.39771 | 0.32832 | 0.014612 | 0.0064325 | 0.0064325 | 0.08208 | 0.0081794 | 0.08208 |  | 0.15773 |  | 0.012177 | 0.0068162 | 0 | 0 | 0.31371
755 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 18.8294 | 16.9982 | 0.79344 | 0.33303 | 0.33303 | 0 | 0.46041 | 16.6652 |  | 0 |  | 14.7754 | 14.4979 | 16.3036 | 16.3036 | 16.2048
756 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 36.7953 | 3.8788 | 0.17263 | 0.075994 | 0.075994 | 0.96971 | 0.096633 | 0.96971 |  | 1.8634 |  | 0.72095 | 0.080528 | 0 | 0 | 3.7062
757 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 31.96 | 3.6946 | 0.16443 | 0.072384 | 0.072384 | 0.92364 | 0.092042 | 0.92364 |  | 1.7749 |  | 0.1414 | 0.076702 | 0 | 0 | 3.5301
758 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 5.8026 | 5.4726 | 0.24356 | 0.10722 | 0.10722 | 1.3682 | 0.13634 | 1.3682 |  | 2.6291 |  | 0.20297 | 0.11362 | 0 | 0 | 5.2291
759 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0.76711 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
760 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 20.6413 | 19.4413 | 0.86524 | 0.3809 | 0.3809 | 4.8603 | 0.48434 | 4.8603 |  | 9.3397 |  | 0.72103 | 0.40362 | 0 | 0 | 18.576
761 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВ Управляющая компания ООО"АФИРУС" г.Одинцово1этап | ТУ 05-13-103 | 9.591 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
762 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 74.0909 | 46.8779 | 8.8198 | 7.652 | 7.652 | 11.7195 | 1.1679 | 11.7195 |  | 15.787 |  | 1.7386 | 0.97322 | 0 | 0 | 38.0581
763 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУ к ТЗ-02-15-147 | 61.2732 | 28.6861 | 16.0484 | 16.0484 | 16.0484 | 7.1715 | 0 | 5.4662 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6378
764 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ к ТЗ-05-13-171 | 16.7182 | 16.7182 | 0.74405 | 0.32754 | 0.32754 | 4.1796 | 0.4165 | 4.1796 |  | 8.0316 |  | 0.62004 | 0.34708 | 0 | 0 | 15.9742
765 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ к ТЗ-04-14-276 | 13.2433 | 4.4803 | 0.1994 | 0.087778 | 0.087778 | 1.1201 | 0.11162 | 1.1201 |  | 2.1524 |  | 0.16616 | 0.093015 | 0 | 0 | 4.2809
766 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ к ТЗ-04-15-35 | 10.674 | 3.6605 | 0.3125 | 0.071716 | 0.071716 | 3.5888 | 0.24078 | 0 |  | 0 |  | 11.542 | 11.4823 | 12.285 | 12.285 | 3.348
767 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 0.43024 | 0.41824 | 0.018614 | 0.0081941 | 0.0081941 | 0.10456 | 0.01042 | 0.10456 |  | 0.20092 |  | 0.015511 | 0.0086829 | 0 | 0 | 0.39962
768 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19 ) | 2.0201 | 0.41394 | 0.018422 | 0.0081099 | 0.0081099 | 0.10348 | 0.010312 | 0.10348 |  | 0.19886 |  | 0.015352 | 0.0085937 | 0 | 0 | 0.39552
769 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУкТЗ-05-14-23 |  | 0 | 15.4305 |  |  |  | 15.4305 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4305
| Городской округ Химки |  | 187.7649 | 60.6415 | 3.765 | 1.8405 | 2.3571 | 14.5525 | 1.4079 | 16.9245 | 0 | 27.324 | 0 | 3.8583 | 2.8981 | 0 | 0 | 56.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 18.8971 | 0.13549 | 0.035426 | 0.035426 | 0.035426 | 0.033873 | 0 | 0.033873 |  | 0.03232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10007
771 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 8.7998 | 1.326 | 0.059012 | 0.025978 | 0.025978 | 0.33149 | 0.033033 | 0.33149 |  | 0.637 |  | 0.049176 | 0.027528 | 0 | 0 | 1.2669
772 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 6.6401 | 0.56165 | 0.024996 | 0.011004 | 0.011004 | 0 | 0.013992 | 0.55064 |  | 0 |  | 0.82834 | 0.81917 | 0 | 0 | 0.53665
773 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 45.2336 | 40.699 | 1.8543 | 0.79738 | 0.79738 | 10.1748 | 1.057 | 10.1748 |  | 19.5521 |  | 1.5453 | 0.84494 | 0 | 0 | 38.8447
774 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | 1822505 (5803/18) | 1.1021 | 1.0238 | 0 | 0.020058 | 0.020058 | 0.25594 | -0.020058 | 0.25594 |  | 0.49183 |  | 0 | -0.016715 | 0 | 0 | 1.0238
775 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 2.9847 | 0.012 | 0.52865 | 0.012 | 0.52865 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51665
776 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 3.8789 | 3.8678 | 0.68384 | 0.68384 | 0.68384 | 0.96695 | 0 | 0.96695 |  | 1.2501 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184
777 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | 1823495 (5770/19) | 27.5557 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
778 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19 ) | 26.7466 | 2.5483 | 0.11341 | 0.049926 | 0.049926 | 0.63707 | 0.063486 | 0.63707 |  | 1.2242 |  | 0.09451 | 0.052905 | 0 | 0 | 2.4349
779 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 1.8698 | 1.8578 | 0.082679 | 0.036397 | 0.036397 | 0 | 0.046282 | 1.8214 |  | 0 |  | 0.0689 | 0.038569 | 0 | 0 | 1.7751
780 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736 (5675/19) | 35.9229 | 3.7706 | 0.16781 | 0.073875 | 0.073875 | 0.94266 | 0.093938 | 0.94266 |  | 1.8114 |  | 1.093 | 1.0315 | 0 | 0 | 3.6028
781 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 4.3133 | 4.3013 | 0.19143 | 0.084271 | 0.084271 | 1.0753 | 0.10716 | 1.0753 |  | 2.0664 |  | 0.15952 | 0.089299 | 0 | 0 | 4.1099
782 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19 ) | 3.8202 | 0.52583 | 0.023402 | 0.010302 | 0.010302 | 0.13146 | 0.0131 | 0.13146 |  | 0.25261 |  | 0.019502 | 0.010917 | 0 | 0 | 0.50243
| Городской округ Мытищи |  | 343.8516 | 158.1282 | 52.0028 | 16.6566 | 15.7136 | 27.4135 | 36.2892 | 22.3611 | 0 | 91.697 | 0 | 77.5103 | 16.0956 | 21.4529 | 14.4629 | 106.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 8.2425 | 1.117 | 0.17404 | 1.117 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.3958 | 0 | 6.99 | 0 | 0.94295
784 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 16.0075 | 15.1467 | 0.57975 | 0.29676 | 0.29676 | 14.8499 | 0.283 | 0 |  | 0 |  | 10.267 | 10.0197 | 10.2843 | 10.2843 | 14.5669
785 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 13.3177 | 11.916 | 0.53032 | 0.23346 | 0.23346 | 0 | 0.29686 | 11.6826 |  | 0 |  | 0.46763 | 0.27308 | 0 | 0 | 11.3857
786 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 2.9103 | 2.7352 | 0.19748 | 0.13469 | 0.13469 | 0.6838 | 0.062786 | 0.6838 |  | 1.2329 |  | 2.1857 | 2.141 | 2.4617 | 2.4617 | 2.5377
787 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 142.879 | 75.4523 | 17.8308 | 1.5181 | 1.5181 | 0 | 16.3127 | 0 |  | 73.9342 |  | 55.4865 | 1.5665 | 0 | 0 | 57.6215
788 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 19.239 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0 | 0.00029893 | 0.011765 |  | 0 |  | 0.083778 | 0.083582 | 0 | 0 | 0.011466
789 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) | 91.209 | 5.2817 | 18.3692 | 0.14406 | 0.14406 | 1.3204 | 18.2252 | 1.3204 |  | 2.4968 |  | 0.19588 | 0.10965 | 0 | 0 | -13.0876
790 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 1.5596 | 0.11773 | 0.31103 | 0.0023066 | 0.0023066 | 0.11543 | 0.30872 | 0 |  | 0 |  | 1.2377 | 1.2358 | 1.7169 | 1.7169 | -0.1933
791 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 15.4495 | 14.2514 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5629 | 0 | 3.5629 |  | 4.5257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6514
792 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мебельной фабрики | ТУ-72 | 4.2177 | 4.2177 | 0.18771 | 0.082633 | 0.082633 | 1.0544 | 0.10508 | 1.0544 |  | 2.0262 |  | 0.15642 | 0.087563 | 0 | 0 | 4.03
793 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 11.6994 | 11.6994 | 10.2094 | 9.918 | 9.918 | 1.7814 | 0.29147 | 0 |  | 0 |  | 0.4339 | 0.24289 | 0 | 0 | 1.4899
794 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 6.6676 | 5.8151 | 0.55108 | 0.40621 | 0.40621 | 1.4538 | 0.14487 | 1.4538 |  | 2.5014 |  | 0.21567 | 0.12073 | 0 | 0 | 5.2641
795 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 10.0812 | 10.0064 | 0.44534 | 0.19605 | 0.19605 | 2.5016 | 0.24929 | 2.5016 |  | 4.8072 |  | 0.37111 | 0.20774 | 0 | 0 | 9.5611
796 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 0.37152 | 0.35952 | 0.016 | 0.0070437 | 0.0070437 | 0.08988 | 0.0089567 | 0.08988 |  | 0.17272 |  | 0.013334 | 0.0074639 | 0 | 0 | 0.34352
| Щелковский муниципальный район |  | 50.5634 | 23.2563 | 4.4675 | 4.149 | 4.149 | 5.8141 | 0.31849 | 5.8141 | 0 | 7.4791 | 0 | 0.31815 | 0 | 0.32018 | 0.26889 | 18.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 50.5634 | 23.2563 | 4.149 | 4.149 | 4.149 | 5.8141 | 0 | 5.8141 |  | 7.4791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1072
798 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.049265 | 0 | 0.051293 | 0 | 0
799 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.26889 | 0 | 0.26889 | 0.26889 | 0
800 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) |  | 0 | 0.31849 |  |  |  | 0.31849 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31849
| Городской округ Рошаль |  | 0.46737 | 0.31888 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.079719 | 0.1791 | 0.079719 | 0 | 0.15944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 0.46737 | 0.31888 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.079719 | 0.1791 | 0.079719 |  | 0.15944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13977
| Городской округ Лыткарино |  | 58.1081 | 40.4263 | 30.2905 | 30.2609 | 30.2609 | 9.402 | 0.029635 | 0.29738 | 0 | 0.46604 | 0 | 0.044117 | 0.024696 | 0 | 0 | 10.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 12.7204 | 1.1895 | 0.15835 | 0.12872 | 0.12872 | 0.29738 | 0.029635 | 0.29738 |  | 0.46604 |  | 0.044117 | 0.024696 | 0 | 0 | 1.0312
803 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 45.3877 | 39.2368 | 30.1322 | 30.1322 | 30.1322 | 9.1046 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1046
| Коломенский муниципальный район |  | 4.152 | 3.9536 | 1.7456 | 1.7456 | 1.7456 | 0.9884 | 0 | 0.89461 | 0 | 0.32494 | 0 | 0.20053 | 0.079085 | 0 | 0 | 2.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 3.4901 | 3.3037 | 1.7456 | 1.7456 | 1.7456 | 0.82593 | 0 | 0.73214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581
805 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) | 0.66188 | 0.64988 | 0 | 0 | 0 | 0.16247 | 0 | 0.16247 |  | 0.32494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988
806 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.079085 | 0.079085 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Пущино |  | 1.1739 | 1.1619 | 0.051711 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0.028947 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0.043092 | 0.024122 | 0 | 0 | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19 ) | 1.1739 | 1.1619 | 0.051711 | 0.022764 | 0.022764 | 0 | 0.028947 | 1.1391 |  | 0 |  | 0.043092 | 0.024122 | 0 | 0 | 1.1102
| Городской округ Подольск |  | 141.4159 | 44.4248 | 34.5649 | 4.5175 | 5.067 | 7.8785 | 29.4979 | 7.76 | 0 | 24.2688 | 0 | 0.94683 | 0.65443 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 14.6484 | 12.5665 | 13.0517 | 0 | 0 | 3.1416 | 13.0517 | 3.1416 |  | 6.2833 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48522
810 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 95.9711 | 13.735 | 16.6113 | 0.2691 | 0.2691 | 0 | 16.3422 | 0 |  | 13.4659 |  | 0.5094 | 0.28515 | 0 | 0 | -2.8762
811 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 3.1472 | 2.9493 | 3.1172 | 2.9493 | 3.1172 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16785
812 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 11.2824 | 11 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2173 | 2.75 | 0 | 2.75 |  | 4.2827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7827
813 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 14.0698 | 1.9009 | 0.084598 | 0.037242 | 0.037242 | 1.8636 | 0.047356 | 0 |  | 0 |  | 0.070498 | 0.039463 | 0 | 0 | 1.8163
814 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | 1823369 (6021/19) | 0.5052 | 0.4932 | 0.02195 | 0.0096628 | 0.0096628 | 0.1233 | 0.012287 | 0.1233 |  | 0.23694 |  | 0.018292 | 0.010239 | 0 | 0 | 0.47125
815 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19 ) | 1.7919 | 1.7799 | 0.079215 | 0.034872 | 0.034872 | 0 | 0.044343 | 1.745 |  | 0 |  | 0.20309 | 0.17403 | 0 | 0 | 1.7007
816 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38161
817 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2(1914248) (6239/19) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.14555 | 0.14555 | 0 | 0 | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 10.3326 | 8.9677 | 4.5263 | 4.3817 | 4.3817 | 0.60578 | 0.14467 | 0.003 | 0 | 3.9772 | 0 | 3.2015 | 3.049 | 3.2711 | 3.2711 | 4.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 5.6348 | 4.9049 | 4.3021 | 4.3021 | 4.3021 | 0.60278 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60278
819 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0.63497 | 0.012 | 0.00053405 | 0.00023512 | 0.00023512 | 0.003 | 0.00029893 | 0.003 |  | 0.0057649 |  | 0.00044504 | 0.00024911 | 0 | 0 | 0.011466
820 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | 4.0628 | 4.0508 | 0.22373 | 0.079364 | 0.079364 | 0 | 0.14437 | 0 |  | 3.9715 |  | 3.0779 | 3.0118 | 3.2711 | 3.2711 | 3.8271
821 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967 (5998/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.12311 | 0.036994 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Дубна |  | 28.1891 | 6.1132 | 0.27207 | 0.11977 | 0.11977 | 1.5283 | 0.1523 | 1.5283 | 0 | 2.9368 | 0 | 0.22672 | 0.12692 | 0 | 0 | 5.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 28.1891 | 6.1132 | 0.27207 | 0.11977 | 0.11977 | 1.5283 | 0.1523 | 1.5283 |  | 2.9368 |  | 0.22672 | 0.12692 | 0 | 0 | 5.8411
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 49.0989 | 15.6298 | 1.2644 | 3.6108 | 1.0265 | 3.1152 | 0.23793 | 3.1152 | 0 | 5.7887 | 0 | 1.2608 | 0.19827 | 20.0286 | 0 | 14.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 5.3958 | 3.1691 | 0.58482 | 3.1691 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.88665 | 0 | 20.0286 | 0 | 2.5842
824 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113 ПТО-17-1057 (5503/18) | 27.0814 | 3.0728 | 0.13675 | 0.060202 | 0.060202 | 0.76819 | 0.076552 | 0.76819 |  | 1.4762 |  | 0.11396 | 0.063793 | 0 | 0 | 2.936
825 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | 1808231 (5821/18) | 7.1875 | 0.68564 | 0 | 0.013433 | 0.013433 | 0.17141 | -0.013433 | 0.17141 |  | 0.32939 |  | 0 | -0.011194 | 0 | 0 | 0.68564
826 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 7.7366 | 7.0167 | 0.40737 | 0.23257 | 0.23257 | 1.7542 | 0.17481 | 1.7542 |  | 3.2758 |  | 0.26023 | 0.14567 | 0 | 0 | 6.6094
827 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 1906243 (5877/19) | 1.6976 | 1.6856 | 0.1355 | 0.1355 | 0.1355 | 0.4214 | 0 | 0.4214 |  | 0.70731 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5501
| Городской округ Ивантеевка |  | 44.7232 | 33.1387 | 11.8747 | 2.2281 | 6.0483 | 1.0112 | 5.8263 | 5.7991 | 0 | 24.1003 | 0 | 19.9582 | 19.4435 | 21.4252 | 21.4252 | 21.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 21.3285 | 20.0331 | 0.98166 | 0.39249 | 0.39249 | 0 | 0.58917 | 0 |  | 19.6406 |  | 16.738 | 16.4109 | 18.3669 | 18.3669 | 19.0514
829 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 11.5014 | 1.6104 | 10.4306 | 1.6104 | 5.4306 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8202
830 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438 (5658/19) | 4.6088 | 4.5488 | 0.20245 | 0.089121 | 0.089121 | 0 | 0.11332 | 0 |  | 4.4597 |  | 0.1687 | 0.094437 | 0 | 0 | 4.3464
831 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19 ) | 1.0756 | 1.0314 | 0.048664 | 0.020208 | 0.020208 | 1.0112 | 0.028456 | 0 |  | 0 |  | 0.83788 | 0.82104 | 0.83877 | 0.83877 | 0.98276
832 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19 ) | 6.2089 | 5.915 | 0.21128 | 0.11589 | 0.11589 | 0 | 0.095391 | 5.7991 |  | 0 |  | 2.2137 | 2.1171 | 2.2196 | 2.2196 | 5.7037
| Городской округ Ступино |  | 27.1218 | 1.5163 | 0.067484 | 0.029708 | 0.029708 | 0.37908 | 0.037776 | 0.37908 | 0 | 0.72845 | 0 | 0.056237 | 0.03148 | 0 | 0 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 27.1218 | 1.5163 | 0.067484 | 0.029708 | 0.029708 | 0.37908 | 0.037776 | 0.37908 |  | 0.72845 |  | 0.056237 | 0.03148 | 0 | 0 | 1.4488
| Краснознаменский муниципальный район |  | 6.8072 | 3.9484 | 0.1804 | 0.077358 | 0.077358 | 3.8711 | 0.10305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3454 | 3.281 | 3.8141 | 3.8141 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 6.8072 | 3.9484 | 0.1804 | 0.077358 | 0.077358 | 3.8711 | 0.10305 | 0 |  | 0 |  | 3.3454 | 3.281 | 3.8141 | 3.8141 | 3.768
| Городской округ Егорьевск |  | 1.6109 | 1.1911 | 1.2206 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00023851 | 0.029674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044176 | 0.024729 | 0 | 0 | -0.029436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 1.6109 | 1.1911 | 1.2206 | 1.1909 | 1.1909 | 0.00023851 | 0.029674 | 0 |  | 0 |  | 0.044176 | 0.024729 | 0 | 0 | -0.029436
| Домодедовский муниципальный район |  | 10.4567 | 10.1693 | 1.8751 | 0.16372 | 0.16372 | 0.45321 | 1.7114 | 0.45321 | 0 | 9.0992 | 0 | 0.30992 | 0.17349 | 0 | 0 | 8.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059(5627/18) | 2.0883 | 1.8128 | 1.5032 | 0 | 0 | 0.45321 | 1.5032 | 0.45321 |  | 0.90642 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30966
837 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 8.3685 | 8.3565 | 0.37191 | 0.16372 | 0.16372 | 0 | 0.20818 | 0 |  | 8.1928 |  | 0.30992 | 0.17349 | 0 | 0 | 7.9846
| Ленинский муниципальный район |  | 4.2906 | 3.8807 | 0.021683 | 0.076031 | 0.076031 | 0.97018 | -0.054348 | 0.97018 | 0 | 1.8643 | 0 | 0.018069 | -0.04529 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 3.6429 | 3.3935 | 0 | 0.066486 | 0.066486 | 0.84838 | -0.066486 | 0.84838 |  | 1.6303 |  | 0 | -0.055405 | 0 | 0 | 3.3935
839 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0.64766 | 0.48721 | 0.021683 | 0.0095455 | 0.0095455 | 0.1218 | 0.012138 | 0.1218 |  | 0.23406 |  | 0.018069 | 0.010115 | 0 | 0 | 0.46553
| Солнечногорский муниципальный район |  | 63.0932 | 7.9041 | 0.40039 | 0.15486 | 0.15486 | 1.976 | 0.24553 | 1.976 | 0 | 3.7972 | 0 | 0.30282 | 0.17377 | 0 | 0 | 7.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | 1909479 (5881/19 ) | 63.0932 | 7.9041 | 0.40039 | 0.15486 | 0.15486 | 1.976 | 0.24553 | 1.976 |  | 3.7972 |  | 0.30282 | 0.17377 | 0 | 0 | 7.5037
| Прочие мероприятия |  | 989.88 | 989.88 | 398.7407 | 223.4397 | 223.4397 | 221.3912 | 175.301 | 177.7261 | 0 | 367.323 | 0 | 225.9727 | 111.2181 | 10.2207 | 4.386 | 591.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Внедрение АИИС КУЭ | - | 120 | 120 | 99.1919 | 46.5868 | 46.5868 | 53.9204 | 52.6052 | 18 |  | 1.4929 |  | 35.1312 | 15.7985 | 10.2207 | 4.386 | 20.8081
842 | Внедрение новых информационных технологий | - | 132 | 132 | 56.2132 | 47.2072 | 47.2072 | 29.2059 | 9.006 | 51.7188 |  | 3.8681 |  | 26.3875 | 1.8256 |  |  | 75.7868
843 | АСУ ТП | - | 84 | 84 | 53.0294 | 24.0647 | 24.0647 | 29.021 | 28.9647 | 12.8658 |  | 18.0484 |  | 13.3328 | 13.3328 |  |  | 30.9706
844 | Закупка спецтехники | - | 300 | 300 | 150.3534 | 83.9645 | 83.9645 | 66.389 | 66.389 | 69.584 |  | 80.0626 |  | 125.9126 | 61.9792 |  |  | 149.6466
845 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - | 84 | 84 | 39.1493 | 20.8131 | 20.8131 | 28.6583 | 18.3362 | 25.5575 |  | 8.971 |  | 24.539 | 18.282 |  |  | 44.8507
846 | Приобретение сетевых активов | - | 254.88 | 254.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 254.88 |  | 0 | 0 |  |  | 254.88
847 | Приобретение электрозарядных станций | - | 15 | 15 | 0.80339 | 0.80339 | 0.80339 | 14.1966 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.66949 | 0 |  |  | 14.1966
Note on C684: Логунова Юлия Александровна: Была с/з СЭ-ТР-586/20 от 02.06.2020 об анулировании ТЗ. Финансирование по ПИР будет перенесено на другой объект

## 7.2
Приложение № 7.2 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 1 квартал 2020 (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"_____"______________2020 г.
___________________ В.Н. Мельничук
[33 empty] | М.П. |  |  | М.П.
№/№ | Наименование объекта * | ТЗ / ТУ исх | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО, |  | 3659.2827 | 357.5283 | 3003.2375 | 84 | 214.517 | 1368.123 | 74.9727 | 753.1152 | 63.1734 | 476.8616 | 1700.0205 | 191.9675 | 1489.183 | -24.024 | 42.8939 | 1128.7799 | 72.0334 | 731.4703 | 24.539 | 300.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 69.416 | 155540 | 0 | 0 | 0 | 119.0658 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 723.2406 | 72.3241 | 607.5221 | 0 | 43.3944 | 264.8552 | 18.1254 | 190.3663 | 23.768 | 32.5955 | 458.3854 | 54.1987 | 417.1558 | -23.768 | 10.799 | 253.3315 | 21.529 | 204.6396 | 0 | 27.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 45.92 | 105040 | 0 | 0 | 0 | 38.8856 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 | -0.25282 | 0 | 2.6325 | 0.56421 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 | -0.25282 | 0 | 0.22856 |  | 0.22856 |  | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20-25 | ТМГ | 0.4
2 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы | 6191/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0.56421 | 1.8397 |  | 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 3.898 | 0.3898 | 3.2743 | 0 | 0.23388 | 6.9912 | 0 | 6.6589 | 0 | 0.33234 | -3.0932 | 0.3898 | -3.3846 | 0 | -0.098458 | 5.388 | 0.21596 | 4.8951 | 0 | 0.27695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0
3 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
4 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 0.42397 | 0.042397 | 0.35614 |  | 0.025438 | 6.8366 | 0 | 6.6589 | 0 | 0.17773 | -6.4126 | 0.042397 | -6.3027 | 0 | -0.15229 | 2.3497 |  | 2.2016 |  | 0.14811 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.251
5 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 3.462 | 0.3462 | 2.9081 |  | 0.20772 | 0.15408 | 0 | 0 | 0 | 0.15408 | 3.308 | 0.3462 | 2.9081 | 0 | 0.053644 | 2.8126 | 0.21596 | 2.4682 |  | 0.1284
6 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22526 |  | 0.22526 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.575
| Городской округ Электрогорск |  | 4.7764 | 0.47764 | 4.0122 | 0 | 0.28659 | 4.2534 | 0.51412 | 3.5467 | 0 | 0.19257 | 0.52303 | -0.036475 | 0.46549 | 0 | 0.094021 | 3.5445 | 0.42843 | 2.9556 | 0 | 0.16047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 2.0453 | 0.20453 | 1.7181 |  | 0.12272 | 1.9551 | 0.24128 | 1.6271 | 0 | 0.086698 | 0.09023 | -0.036743 | 0.090951 | 0 | 0.036022 | 1.6292 | 0.20106 | 1.3559 |  | 0.072248
8 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 2.7311 | 0.27311 | 2.2941 |  | 0.16387 | 2.2983 | 0.27284 | 1.9196 | 0 | 0.10587 | 0.4328 | 0.00026834 | 0.37453 | 0 | 0.057999 | 1.9153 | 0.22737 | 1.5997 |  | 0.088223
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 5.8032 | 0.58032 | 4.8747 | 0 | 0.34819 | 0.23451 | 0 | 0 | 0 | 0.23451 | 5.5687 | 0.58032 | 4.8747 | 0 | 0.11368 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0
9 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 0.51652 | 0.051652 | 0.43387 |  | 0.030991 | 0.022988 | 0 | 0 | 0 | 0.022988 | 0.49353 | 0.051652 | 0.43387 | 0 | 0.0080034 | 0.019156 |  |  |  | 0.019156
10 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 3.6 | 0.36 | 3.024 |  | 0.216 | 0.16022 | 0 | 0 | 0 | 0.16022 | 3.4398 | 0.36 | 3.024 | 0 | 0.055782 | 0.13352 |  |  |  | 0.13352
11 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 1.1528 | 0.11528 | 0.96836 |  | 0.069168 | 0.051306 | 0 | 0 | 0 | 0.051306 | 1.1015 | 0.11528 | 0.96836 | 0 | 0.017863 | 0.042755 |  |  |  | 0.042755
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 0.21443 | 0.021443 | 0.18012 |  | 0.012866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 | 0.021443 | 0.18012 | 0 | 0.012866 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.14
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 0.1223 | 0.01223 | 0.10274 |  | 0.0073382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0.01223 | 0.10274 | 0 | 0.0073382 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.074
14 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 0.19712 | 0.019712 | 0.16558 |  | 0.011827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0.019712 | 0.16558 | 0 | 0.011827 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.05
| Шатурский муниципальный район |  | 3.4296 | 0.34296 | 2.8808 | 0 | 0.20577 | 2.1312 | 0 | 1.4126 | 0.66797 | 0.050677 | 1.2984 | 0.34296 | 1.4683 | -0.66797 | 0.1551 | 1.0872 | 0 | 1.045 | 0 | 0.04223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0
15 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0.1404 | 0.01404 | 0.11793 |  | 0.0084237 | 0.4565 | 0 | 0.4565 | 0 | 0 | -0.31611 | 0.01404 | -0.33857 | 0 | 0.0084237 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.16
16 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.095213 | 0 | 0.095213 | 0 | 0 | -0.083213 | 0.0012 | -0.085133 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.25
17 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 1.2424 | 0.12424 | 1.0436 |  | 0.074546 | 0.90884 | 0 | 0.86084 | 0 | 0.048004 | 0.33359 | 0.12424 | 0.18281 | 0 | 0.026542 | 0.75737 |  | 0.71736 |  | 0.040003 | [7 empty] | 0.4
18 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 1.5664 | 0.15664 | 1.3158 |  | 0.093984 | 0.36792 | 0 | 0 | 0.36792 | 0 | 1.1985 | 0.15664 | 1.3158 | -0.36792 | 0.093984 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2
19 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 0.46832 | 0.046832 | 0.39339 |  | 0.028099 | 0.30272 | 0 | 0 | 0.30005 | 0.0026729 | 0.1656 | 0.046832 | 0.39339 | -0.30005 | 0.025427 | 0.26389 |  | 0.26167 |  | 0.0022274 | [7 empty] | 0.25
20 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065987 |  | 0.065987 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.11
| Городской округ Рошаль |  | 10.6404 | 1.064 | 8.9379 | 0 | 0.63842 | 10.8329 | 0.22385 | 9.8832 | 0 | 0.72583 | -0.19248 | 0.84019 | -0.94527 | 0 | -0.087409 | 10.5004 | 0.35251 | 9.5431 | 0 | 0.60486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 7.474 | 0
21 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 4.4274 | 0.44274 | 3.719 |  | 0.26565 | 0.19704 | 0 | 0 | 0 | 0.19704 | 4.2304 | 0.44274 | 3.719 | 0 | 0.068603 | 0.1642 |  |  |  | 0.1642
22 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 0.36668 | 0.036668 | 0.30801 |  | 0.022001 | 0.030329 | 0 | 0 | 0 | 0.030329 | 0.33636 | 0.036668 | 0.30801 | 0 | -0.0083276 | 1.4418 | 0.10949 | 1.3071 |  | 0.025274 | [7 empty] | 1.26
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 4.6066 | 0.46066 | 3.8696 |  | 0.2764 | 10.3816 | 0 | 9.8832 | 0 | 0.49846 | -5.775 | 0.46066 | -6.0136 | 0 | -0.22206 | 8.6514 |  | 8.236 |  | 0.41538 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 6.858
24 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 0.77768 | 0.077768 | 0.65325 |  | 0.046661 | 0.22385 | 0.22385 | 0 | 0 | 0 | 0.55384 | -0.14608 | 0.65325 | 0 | 0.046661 | 0.18654 | 0.18654 |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.616
25 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 0.46195 | 0.046195 | 0.38803 |  | 0.027717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46195 | 0.046195 | 0.38803 | 0 | 0.027717 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5
26 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056483 | 0.056483 |  |  | 0
| Городской округ Кашира |  | 3.6551 | 0.36551 | 3.0703 | 0 | 0.21931 | 9.5246 | 0 | 9.1214 | 0 | 0.40329 | -5.8695 | 0.36551 | -6.051 | 0 | -0.18398 | 7.9372 | 0 | 7.6011 | 0 | 0.33608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 4.834 | 0
27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 1.2 | 0.12 | 1.008 |  | 0.072 | 0.053406 | 0 | 0 | 0 | 0.053406 | 1.1466 | 0.12 | 1.008 | 0 | 0.018594 | 0.044505 |  |  |  | 0.044505
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 1.2 | 0.12 | 1.008 |  | 0.072 | 9.4641 | 0 | 9.1214 | 0 | 0.34272 | -8.2641 | 0.12 | -8.1134 | 0 | -0.27072 | 7.8867 |  | 7.6011 |  | 0.2856 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 4.819
29 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 1.2551 | 0.12551 | 1.0543 |  | 0.075308 | 0.0071635 | 0 | 0 | 0 | 0.0071635 | 1.248 | 0.12551 | 1.0543 | 0 | 0.068144 | 0.0059695 |  |  |  | 0.0059695 | [7 empty] | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.015
| Городской округ Озеры |  | 2.1031 | 0.21031 | 1.7666 | 0 | 0.12619 | 0.093598 | 0 | 0 | 0 | 0.093598 | 2.0095 | 0.21031 | 1.7666 | 0 | 0.032587 | 0.10648 | 0.028482 | 0 | 0 | 0.077998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 2.1031 | 0.21031 | 1.7666 |  | 0.12619 | 0.093598 | 0 | 0 | 0 | 0.093598 | 2.0095 | 0.21031 | 1.7666 | 0 | 0.032587 | 0.077998 |  |  |  | 0.077998
31 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028482 | 0.028482 |  |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 101.1264 | 10.1126 | 84.9462 | 0 | 6.0676 | 41.4104 | 0.31209 | 36.8084 | 0 | 4.29 | 59.716 | 9.8006 | 48.1378 | 0 | 1.7776 | 41.657 | 0.14715 | 37.9348 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0
32 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 4.9531 | 0.49531 | 4.1606 |  | 0.29718 | 0.22044 | 0 | 0 | 0 | 0.22044 | 4.7326 | 0.49531 | 4.1606 | 0 | 0.076747 | 0.1837 |  |  |  | 0.1837
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 | 0.18 | 0.018 | 0.1512 |  | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.018 | 0.1512 | 0 | 0.0108 | 0 |  |  |  | 0
34 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 0.27055 | 0.027055 | 0.22726 |  | 0.016233 | 0.0015441 | 0 | 0 | 0 | 0.0015441 | 0.26901 | 0.027055 | 0.22726 | 0 | 0.014689 | 0.0012868 |  |  |  | 0.0012868 | [7 empty] | 0.4
35 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 87.5075 | 8.7507 | 73.5063 |  | 5.2504 | 39.9684 | 0 | 36.0739 | 0 | 3.8945 | 47.5391 | 8.7507 | 37.4324 | 0 | 1.3559 | 40.8224 |  | 37.577 |  | 3.2454
36 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 3.3602 | 0.33602 | 2.8226 |  | 0.20161 | 0.56124 | 0 | 0.53609 | 0 | 0.025145 | 2.799 | 0.33602 | 2.2865 | 0 | 0.17647 | 0.020954 |  |  |  | 0.020954
37 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | 5026/18 | 0.82445 | 0.082445 | 0.69254 |  | 0.049467 | 0.082926 | 0.082926 | 0 | 0 | 0 | 0.74152 | -0.00048147 | 0.69254 | 0 | 0.049467 | 0.14715 | 0.14715 |  |  | 0
38 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 2.664 | 0.2664 | 2.2378 |  | 0.15984 | 0.11856 | 0 | 0 | 0 | 0.11856 | 2.5454 | 0.2664 | 2.2378 | 0 | 0.041279 | 0.098801 |  |  |  | 0.098801
39 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 0.15568 | 0.015568 | 0.13077 |  | 0.0093406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0.015568 | 0.13077 | 0 | 0.0093406 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.246
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 0.15568 | 0.015568 | 0.13077 |  | 0.0093406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15568 | 0.015568 | 0.13077 | 0 | 0.0093406 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.306
41 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 0.38472 | 0.038472 | 0.32316 |  | 0.023083 | 0.017122 | 0 | 0 | 0 | 0.017122 | 0.3676 | 0.038472 | 0.32316 | 0 | 0.0059612 | 0.014268 |  |  |  | 0.014268
42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 0.19226 | 0.019226 | 0.1615 |  | 0.011536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19226 | 0.019226 | 0.1615 | 0 | 0.011536 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.16
43 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 0.47833 | 0.047833 | 0.4018 |  | 0.0287 | 0.21103 | 0 | 0.1984 | 0 | 0.012633 | 0.2673 | 0.047833 | 0.2034 | 0 | 0.016067 | 0.21719 |  | 0.20667 |  | 0.010528 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.375
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.074191 | 0.074191 | 0 | 0 | 0 | -0.074191 | -0.074191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
45 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 |  | 0.15119 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.14
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15497 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | -0.15497 | -0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 4.5116 | 0.45116 | 3.7898 | 0 | 0.2707 | 1.0371 | 0 | 0.83628 | 0 | 0.20079 | 3.4746 | 0.45116 | 2.9535 | 0 | 0.069908 | 1.0384 | 0 | 0.87112 | 0 | 0.16733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 2.5222 | 0.25222 | 2.1186 |  | 0.15133 | 0.94853 | 0 | 0.83628 | 0 | 0.11225 | 1.5736 | 0.25222 | 1.2823 | 0 | 0.039081 | 0.96466 |  | 0.87112 |  | 0.093541
48 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 1.9895 | 0.19895 | 1.6712 |  | 0.11937 | 0.088542 | 0 | 0 | 0 | 0.088542 | 1.9009 | 0.19895 | 1.6712 | 0 | 0.030827 | 0.073785 |  |  |  | 0.073785
| Серпуховский муниципальный район |  | 12.7229 | 1.2723 | 10.6873 | 0 | 0.76338 | 20.4751 | 3.5705 | 15.2139 | 0.72613 | 0.96467 | -7.7522 | -2.2982 | -4.5266 | -0.72613 | -0.2013 | 13.6423 | 3.131 | 9.7073 | 0 | 0.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0
49 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 4.0502 | 0.40502 | 3.4022 |  | 0.24301 | 3.7507 | 3.5705 | 0 | 0 | 0.18026 | 0.29948 | -3.1655 | 3.4022 | 0 | 0.062758 | 3.1256 | 2.9754 |  |  | 0.15021
50 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 3.7714 | 0.37714 | 3.168 |  | 0.22628 | 4.8651 | 0 | 4.5842 | 0 | 0.2809 | -1.0937 | 0.37714 | -1.4162 | 0 | -0.054615 | 4.0543 |  | 3.8202 |  | 0.23408 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.271
51 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 2.6917 | 0.26917 | 2.261 |  | 0.1615 | 10.7809 | 0 | 10.3757 | 0 | 0.40518 | -8.0892 | 0.26917 | -8.1147 | 0 | -0.24368 | 5.8572 |  | 5.5195 |  | 0.33765 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.061
52 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 2.1976 | 0.21976 | 1.846 |  | 0.13186 | 0.097805 | 0 | 0 | 0 | 0.097805 | 2.0998 | 0.21976 | 1.846 | 0 | 0.034052 | 0.081504 |  |  |  | 0.081504
53 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
54 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 5863/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25391 | 0 | 0.25391 | 0 | 0 | -0.25391 | 0 | -0.25391 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
55 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.72613 | 0 | 0 | 0.72613 | 0 | -0.72613 | 0 | 0 | -0.72613 | 0 | 0.36761 |  | 0.36761 |  | 0
56 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15564 | 0.15564 |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 16.5473 | 1.6547 | 13.8997 | 0 | 0.99284 | 4.369 | 1.0703 | 2.284 | 0.37531 | 0.63936 | 12.1783 | 0.5844 | 11.6158 | -0.37531 | 0.35348 | 3.1252 | 0.9692 | 1.6232 | 0 | 0.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 3.4732 | 0
57 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 1.6693 | 0.16693 | 1.4022 |  | 0.10016 | 0.074291 | 0 | 0 | 0 | 0.074291 | 1.595 | 0.16693 | 1.4022 | 0 | 0.025865 | 0.061909 |  |  |  | 0.061909
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 3.1383 | 0.31383 | 2.6362 |  | 0.1883 | 0.13967 | 0 | 0 | 0 | 0.13967 | 2.9987 | 0.31383 | 2.6362 | 0 | 0.048628 | 0.11639 |  |  |  | 0.11639
60 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 3.6898 | 0.36898 | 3.0994 |  | 0.22139 | 0.89973 | 0 | 0.7471 | 0 | 0.15263 | 2.79 | 0.36898 | 2.3523 | 0 | 0.068753 | 0.12719 |  |  |  | 0.12719 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5712
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 0.66 | 0.066 | 0.5544 |  | 0.0396 | 0.029373 | 0 | 0 | 0 | 0.029373 | 0.63063 | 0.066 | 0.5544 | 0 | 0.010227 | 0.024478 |  |  |  | 0.024478
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
63 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 3.169 | 0.3169 | 2.662 |  | 0.19014 | 0.42685 | 0.28581 | 0 | 0 | 0.14104 | 2.7422 | 0.031096 | 2.662 | 0 | 0.049104 | 0.3557 | 0.23817 |  |  | 0.11753
64 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 0.55807 | 0.055807 | 0.46878 |  | 0.033484 | 0.024837 | 0 | 0 | 0 | 0.024837 | 0.53323 | 0.055807 | 0.46878 | 0 | 0.0086473 | 0.020697 |  |  |  | 0.020697
65 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 | 0.79793 | 0.079793 | 0.67026 |  | 0.047876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79793 | 0.079793 | 0.67026 | 0 | 0.047876 | 0 |  |  |  | 0
66 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 1.9141 | 0.19141 | 1.6079 |  | 0.11485 | 1.8076 | 0.19891 | 1.5369 | 0 | 0.071835 | 0.1065 | -0.007496 | 0.07098 | 0 | 0.043013 | 1.5064 | 0.16576 | 1.2807 |  | 0.059862
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.37644 | 0.37637 | 0 | 0 | 6.8484e-05 | -0.36444 | -0.37517 | 0.01008 | 0 | 0.00065152 | 0.3137 | 0.31364 |  |  | 5.707e-05 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.767
68 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 0.024708 | 0.0024708 | 0.020755 |  | 0.0014825 | 0.12927 | 0.12927 | 0 | 0 | 0 | -0.10456 | -0.1268 | 0.020755 | 0 | 0.0014825 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.135
69 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 0.3056 | 0.03056 | 0.25671 |  | 0.018336 | 0.027489 | 0.025745 | 0 | 0 | 0.0017442 | 0.27812 | 0.0048156 | 0.25671 | 0 | 0.016592 | 0.0014535 |  |  |  | 0.0014535
70 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 0.58447 | 0.058447 | 0.49096 |  | 0.035068 | 0.43288 | 0.054234 | 0 | 0.37531 | 0.0033358 | 0.15159 | 0.0042128 | 0.49096 | -0.37531 | 0.031733 | 0.34522 |  | 0.34244 |  | 0.0027798 | [7 empty] | 0.4
71 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25163 | 0.25163 |  |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 5.1022 | 0.51022 | 4.2859 | 0 | 0.30613 | 2.2259 | 1.0211 | 0 | 1.0332 | 0.17158 | 2.8763 | -0.51088 | 4.2859 | -1.0332 | 0.13455 | 3.9612 | 1.3596 | 2.4586 | 0 | 0.14299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 | 0.23044 | 0.023044 | 0.19357 |  | 0.013826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044 | 0.023044 | 0.19357 | 0 | 0.013826 | 0 |  |  |  | 0
73 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 1.4652 | 0.14652 | 1.2308 |  | 0.087915 | 0.065211 | 0 | 0 | 0 | 0.065211 | 1.4 | 0.14652 | 1.2308 | 0 | 0.022704 | 0.054342 |  |  |  | 0.054342
74 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 1.0164 | 0.10164 | 0.85378 |  | 0.060984 | 1.0332 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | -0.0168 | 0.10164 | 0.85378 | -1.0332 | 0.060984 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.26
75 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 0.66434 | 0.066434 | 0.55805 |  | 0.039861 | 0.029567 | 0 | 0 | 0 | 0.029567 | 0.63478 | 0.066434 | 0.55805 | 0 | 0.010294 | 2.9919 | 0.50867 | 2.4586 |  | 0.024639
76 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 1.7258 | 0.17258 | 1.4497 |  | 0.10355 | 1.0979 | 1.0211 | 0 | 0 | 0.076806 | 0.62789 | -0.84852 | 1.4497 | 0 | 0.026741 | 0.91492 | 0.85091 |  |  | 0.064005
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 6.3206 | 0.63206 | 5.3093 | 0 | 0.37924 | 0.17333 | 0.039238 | 0 | 0 | 0.13409 | 6.1473 | 0.59282 | 5.3093 | 0 | 0.24514 | 2.6223 | 0.1915 | 2.3191 | 0 | 0.11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 0.58694 | 0.058694 | 0.49303 |  | 0.035217 | 0.020727 | 0 | 0 | 0 | 0.020727 | 0.56622 | 0.058694 | 0.49303 | 0 | 0.014489 | 0.017273 |  |  |  | 0.017273 | [7 empty] | 0.8
78 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
79 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | ОД-44/19 | 0.56146 | 0.056146 | 0.47162 |  | 0.033687 | 0.059045 | 0.034057 | 0 | 0 | 0.024988 | 0.50241 | 0.022089 | 0.47162 | 0 | 0.0086997 | 2.5271 | 0.18718 | 2.3191 |  | 0.020823
80 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 1.3421 | 0.13421 | 1.1274 |  | 0.080528 | 0.059731 | 0 | 0 | 0 | 0.059731 | 1.2824 | 0.13421 | 1.1274 | 0 | 0.020796 | 0.049776 |  |  |  | 0.049776
81 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 0.63168 | 0.063168 | 0.53061 |  | 0.037901 | 0.033294 | 0.0051815 | 0 | 0 | 0.028113 | 0.59839 | 0.057986 | 0.53061 | 0 | 0.0097878 | 0.027745 | 0.0043179 |  |  | 0.023427
82 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | ОД-95/19 | 3.1864 | 0.31864 | 2.6766 |  | 0.19118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1864 | 0.31864 | 2.6766 | 0 | 0.19118 | 0 |  |  |  | 0
| Рузский муниципальный район |  | 0.65395 | 0.065395 | 0.54932 | 0 | 0.039237 | 4.523 | 0.34385 | 4.1501 | 0 | 0.029104 | -3.8691 | -0.27846 | -3.6007 | 0 | 0.010133 | 4.8738 | 0.22898 | 4.6206 | 0 | 0.024253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 4.1506 | 0 | 4.1501 | 0 | 0.00053405 | -4.1386 | 0.0012 | -4.14 | 0 | 0.00018595 | 4.3234 |  | 4.323 |  | 0.00044504
84 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 0.32099 | 0.032099 | 0.26963 |  | 0.019259 | 0.019394 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0.014286 | 0.30159 | 0.02699 | 0.26963 | 0 | 0.0049737 | 0.12307 | 0.0042573 | 0.10691 |  | 0.011905
85 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | ОД-78/19 | 0.32096 | 0.032096 | 0.26961 |  | 0.019258 | 0.04834 | 0.034056 | 0 | 0 | 0.014285 | 0.27262 | -0.0019594 | 0.26961 | 0 | 0.0049733 | 0.20259 |  | 0.19068 |  | 0.011904
86 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.035025 | 0.035025 | 0 | 0 | 0 | -0.035025 | -0.035025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
87 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26966 | 0.26966 | 0 | 0 | 0 | -0.26966 | -0.26966 | 0 | 0 | 0 | 0.22472 | 0.22472 |  |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64866 | 0.64866 | 0 | 0 | 0 | -0.64866 | -0.64866 | 0 | 0 | 0 | 0.68092 | 0.40465 | 0.27627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.23321 | 0.23321 | 0 | 0 | 0 | -0.23321 | -0.23321 | 0 | 0 | 0 | 0.0043181 | 0.0043181 |  |  | 0
89 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19412 | 0.19412 | 0 | 0 | 0 | -0.19412 | -0.19412 | 0 | 0 | 0 | 0.32846 | 0.19096 | 0.1375 |  | 0
90 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.21622 | 0.21622 | 0 | 0 | 0 | -0.21622 | -0.21622 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | 0.20938 | 0.13877 |  | 0
91 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0051088 | 0.0051088 | 0 | 0 | 0 | -0.0051088 | -0.0051088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 2.1946 | 0.21946 | 1.8434 | 0 | 0.13167 | 0.09767 | 0 | 0 | 0 | 0.09767 | 2.0969 | 0.21946 | 1.8434 | 0 | 0.034005 | 0.081391 | 0 | 0 | 0 | 0.081391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
93 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 0.14332 | 0.014332 | 0.12039 |  | 0.008599 | 0.0063783 | 0 | 0 | 0 | 0.0063783 | 0.13694 | 0.014332 | 0.12039 | 0 | 0.0022207 | 0.0053152 |  |  |  | 0.0053152
94 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 2.0393 | 0.20393 | 1.713 |  | 0.12236 | 0.090757 | 0 | 0 | 0 | 0.090757 | 1.9485 | 0.20393 | 1.713 | 0 | 0.031598 | 0.075631 |  |  |  | 0.075631
| Талдомский муниципальный район |  | 2.2747 | 0.22747 | 1.9107 | 0 | 0.13648 | 0.10124 | 0 | 0 | 0 | 0.10124 | 2.1735 | 0.22747 | 1.9107 | 0 | 0.035246 | 0.084363 | 0 | 0 | 0 | 0.084363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 2.2747 | 0.22747 | 1.9107 |  | 0.13648 | 0.10124 | 0 | 0 | 0 | 0.10124 | 2.1735 | 0.22747 | 1.9107 | 0 | 0.035246 | 0.084363 |  |  |  | 0.084363
| Красногорский муниципальный район |  | 72.3746 | 7.2375 | 60.7947 | 0 | 4.3425 | 14.9711 | 0 | 8.7689 | 1.7889 | 4.4133 | 57.4035 | 7.2375 | 52.0258 | -1.7889 | -0.070817 | 5.0274 | 0.15734 | 1.1923 | 0 | 3.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0
96 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 0.29497 | 0.029497 | 0.24777 |  | 0.017698 | 0.013127 | 0 | 0 | 0 | 0.013127 | 0.28184 | 0.029497 | 0.24777 | 0 | 0.0045705 | 0.01094 |  |  |  | 0.01094
97 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.22932 | 0 | 0 | 0.22932 | 0 | -0.21732 | 0.0012 | 0.01008 | -0.22932 | 0.00072 | 0.20603 |  | 0.20603 |  | 0 | [7 empty] | 0.16
98 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 1.2104 | 0.12104 | 1.0167 |  | 0.072621 | 9.0167 | 0 | 7.7545 | 0 | 1.2622 | -7.8064 | 0.12104 | -6.7378 | 0 | -1.1896 | 1.0519 |  |  |  | 1.0519 | [7 empty] | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.526
99 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 1.4414 | 0.14414 | 1.2108 |  | 0.086483 | 0.064149 | 0 | 0 | 0 | 0.064149 | 1.3772 | 0.14414 | 1.2108 | 0 | 0.022334 | 0.053457 |  |  |  | 0.053457
100 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 1.4719 | 0.14719 | 1.2364 |  | 0.088312 | 0.065506 | 0 | 0 | 0 | 0.065506 | 1.4064 | 0.14719 | 1.2364 | 0 | 0.022807 | 0.054588 |  |  |  | 0.054588
101 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 62.6794 | 6.2679 | 52.6507 |  | 3.7608 | 2.7895 | 0 | 0 | 0 | 2.7895 | 59.8898 | 6.2679 | 52.6507 | 0 | 0.97121 | 2.3246 |  |  |  | 2.3246
102 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 0.65772 | 0.065772 | 0.55248 |  | 0.039463 | 0.93988 | 0 | 0.86838 | 0 | 0.071503 | -0.28216 | 0.065772 | -0.3159 | 0 | -0.03204 | 0.059586 |  |  |  | 0.059586 | [7 empty] | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.096
103 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 0.06 | 0.006 | 0.0504 |  | 0.0036 | 0.00034243 | 0 | 0 | 0 | 0.00034243 | 0.059658 | 0.006 | 0.0504 | 0 | 0.0032576 | 0.00028536 |  |  |  | 0.00028536 | [7 empty] | 0.8
104 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0.14551 | 0.014551 | 0.12223 |  | 0.0087307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14551 | 0.014551 | 0.12223 | 0 | 0.0087307 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.25
105 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 0.45559 | 0.045559 | 0.38269 |  | 0.027335 | 0.020276 | 0 | 0 | 0 | 0.020276 | 0.43531 | 0.045559 | 0.38269 | 0 | 0.0070593 | 0.016897 |  |  |  | 0.016897
106 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 0.42887 | 0.042887 | 0.36025 |  | 0.025732 | 0.015145 | 0 | 0 | 0 | 0.015145 | 0.41372 | 0.042887 | 0.36025 | 0 | 0.010587 | 0.2698 |  | 0.25718 |  | 0.012621 | [7 empty] | 0.25
107 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 0.23521 | 0.023521 | 0.19758 |  | 0.014113 | 0.15141 | 0 | 0.14599 | 0 | 0.0054136 | 0.083804 | 0.023521 | 0.051583 | 0 | 0.0086991 | 0.12617 |  | 0.12166 |  | 0.0045113
108 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 1.0312 | 0.10312 | 0.86618 |  | 0.06187 | 0.37381 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.0058853 | 0.65737 | 0.10312 | 0.86618 | -0.36792 | 0.055985 | 0.49134 | 0.15734 | 0.3291 |  | 0.0049044 | [7 empty] | 0.4
109 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 2.2506 | 0.22506 | 1.8905 |  | 0.13503 | 0.10016 | 0 | 0 | 0 | 0.10016 | 2.1504 | 0.22506 | 1.8905 | 0 | 0.034872 | 0.083468 |  |  |  | 0.083468
110 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.29604 | 0 | 0 | 0.29604 | 0 | -0.29604 | 0 | 0 | -0.29604 | 0 | 0 |  |  |  | 0
111 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.66299 | 0 | 0 | 0.66299 | 0 | -0.66299 | 0 | 0 | -0.66299 | 0 | 0.070135 |  | 0.070135 |  | 0
112 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.23268 | 0 | 0 | 0.23268 | 0 | -0.23268 | 0 | 0 | -0.23268 | 0 | 0.20822 |  | 0.20822 |  | 0 | [7 empty] | 0.16
| Истринский муниципальный район |  | 44.2075 | 4.4208 | 37.1343 | 0 | 2.6525 | 9.6512 | 0.97361 | 5.1626 | 1.6539 | 1.8611 | 34.5563 | 3.4471 | 31.9717 | -1.6539 | 0.79138 | 5.2438 | 0.81134 | 2.8816 | 0 | 1.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0
113 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 3.6985 | 0.36985 | 3.1068 |  | 0.22191 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 0.1646 | 3.5339 | 0.36985 | 3.1068 | 0 | 0.057309 | 0.13717 |  |  |  | 0.13717
114 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 0.06546 | 0.006546 | 0.054986 |  | 0.0039276 | 0.0029133 | 0 | 0 | 0 | 0.0029133 | 0.062547 | 0.006546 | 0.054986 | 0 | 0.0010143 | 0.0024278 |  |  |  | 0.0024278
115 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 0.068136 | 0.0068136 | 0.057234 |  | 0.0040882 | 0.0030324 | 0 | 0 | 0 | 0.0030324 | 0.065104 | 0.0068136 | 0.057234 | 0 | 0.0010557 | 0.002527 |  |  |  | 0.002527
116 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 3.1121 | 0.31121 | 2.6141 |  | 0.18672 | 2.1196 | 0 | 2.0649 | 0 | 0.054676 | 0.99248 | 0.31121 | 0.54922 | 0 | 0.13205 | 0.045564 |  |  |  | 0.045564 | [7 empty] | 1.26
117 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 4.4027 | 0.44027 | 3.6983 |  | 0.26416 | 0.19594 | 0 | 0 | 0 | 0.19594 | 4.2068 | 0.44027 | 3.6983 | 0 | 0.06822 | 0.16329 |  |  |  | 0.16329
118 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 5.4691 | 0.54691 | 4.5941 |  | 0.32815 | 0.2434 | 0 | 0 | 0 | 0.2434 | 5.2257 | 0.54691 | 4.5941 | 0 | 0.084744 | 0.20284 |  |  |  | 0.20284
119 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 1.8823 | 0.18823 | 1.5812 |  | 0.11294 | 0.083773 | 0 | 0 | 0 | 0.083773 | 1.7986 | 0.18823 | 1.5812 | 0 | 0.029167 | 0.069811 |  |  |  | 0.069811
120 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 8.3255 | 0.83255 | 6.9934 |  | 0.49953 | 0.37053 | 0 | 0 | 0 | 0.37053 | 7.955 | 0.83255 | 6.9934 | 0 | 0.129 | 0.30877 |  |  |  | 0.30877
121 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 3.8056 | 0.38056 | 3.1967 |  | 0.22834 | 0.85655 | 0 | 0.71204 | 0 | 0.14451 | 2.9491 | 0.38056 | 2.4847 | 0 | 0.083824 | 0.12043 |  |  |  | 0.12043 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.63
122 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 2.8022 | 0.28022 | 2.3538 |  | 0.16813 | 0.31657 | 0.19186 | 0 | 0 | 0.12471 | 2.4856 | 0.088361 | 2.3538 | 0 | 0.04342 | 0.26381 | 0.15988 |  |  | 0.10393
123 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 3.2901 | 0.32901 | 2.7637 |  | 0.19741 | 0.3244 | 0.17797 | 0 | 0 | 0.14643 | 2.9657 | 0.15104 | 2.7637 | 0 | 0.050981 | 0.27033 | 0.14831 |  |  | 0.12202
124 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 3.2829 | 0.32829 | 2.7576 |  | 0.19697 | 3.1707 | 0.60378 | 2.3856 | 0 | 0.18132 | 0.11215 | -0.27549 | 0.37199 | 0 | 0.015654 | 2.6423 | 0.50315 | 1.988 |  | 0.1511 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.38
125 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 1.8193 | 0.18193 | 1.5282 |  | 0.10916 | 1.0812 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.04805 | 0.73807 | 0.18193 | 1.5282 | -1.0332 | 0.06111 | 0.93362 |  | 0.89357 |  | 0.040041 | [7 empty] | 1.26
126 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 0.58447 | 0.058447 | 0.49096 |  | 0.035068 | 0.026012 | 0 | 0 | 0 | 0.026012 | 0.55846 | 0.058447 | 0.49096 | 0 | 0.0090563 | 0.021677 |  |  |  | 0.021677
127 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 0.58447 | 0.058447 | 0.49096 |  | 0.035068 | 0.39393 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.026012 | 0.19054 | 0.058447 | 0.49096 | -0.36792 | 0.0090563 | 0.021677 |  |  |  | 0.021677
128 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 1.0146 | 0.10146 | 0.85223 |  | 0.060874 | 0.045153 | 0 | 0 | 0 | 0.045153 | 0.96941 | 0.10146 | 0.85223 | 0 | 0.015721 | 0.037628 |  |  |  | 0.037628
129 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 20.4415 | 2.0441 | 17.1708 | 0 | 1.2265 | 2.6998 | 0 | 0 | 1.9183 | 0.78145 | 17.7417 | 2.0441 | 17.1708 | -1.9183 | 0.44504 | 2.0413 | 0.25876 | 1.1313 | 0 | 0.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
130 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 3.132 | 0.3132 | 2.6309 |  | 0.18792 | 0.14427 | 0 | 0 | 0 | 0.14427 | 2.9877 | 0.3132 | 2.6309 | 0 | 0.043648 | 0.12023 |  |  |  | 0.12023
131 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 | 0.027552 | 0.0027552 | 0.023144 |  | 0.0016531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027552 | 0.0027552 | 0.023144 | 0 | 0.0016531 | 0 |  |  |  | 0
132 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий "Пушкино" | 5313/18 | 1.2 | 0.12 | 1.008 |  | 0.072 | 0.053406 | 0 | 0 | 0 | 0.053406 | 1.1466 | 0.12 | 1.008 | 0 | 0.018594 | 0.18463 | 0.14012 |  |  | 0.044505
133 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 2.8748 | 0.28748 | 2.4149 |  | 0.17249 | 0.12794 | 0 | 0 | 0 | 0.12794 | 2.7469 | 0.28748 | 2.4149 | 0 | 0.044546 | 0.10662 |  |  |  | 0.10662
134 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 4.5286 | 0.45286 | 3.804 |  | 0.27172 | 0.20155 | 0 | 0 | 0 | 0.20155 | 4.3271 | 0.45286 | 3.804 | 0 | 0.070171 | 0.16796 |  |  |  | 0.16796
135 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 1.7053 | 0.17053 | 1.4324 |  | 0.10232 | 0.075894 | 0 | 0 | 0 | 0.075894 | 1.6294 | 0.17053 | 1.4324 | 0 | 0.026423 | 0.18188 | 0.11864 |  |  | 0.063245
136 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 2.2653 | 0.22653 | 1.9029 |  | 0.13592 | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | 2.1645 | 0.22653 | 1.9029 | 0 | 0.035101 | 0.084015 |  |  |  | 0.084015
137 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 1.0315 | 0.10315 | 0.86647 |  | 0.06189 | 0.045907 | 0 | 0 | 0 | 0.045907 | 0.9856 | 0.10315 | 0.86647 | 0 | 0.015983 | 0.038256 |  |  |  | 0.038256
138 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 1.6029 | 0.16029 | 1.3464 |  | 0.096175 | 0.74499 | 0 | 0 | 0.73584 | 0.0091484 | 0.85792 | 0.16029 | 1.3464 | -0.73584 | 0.087026 | 0.0076236 |  |  |  | 0.0076236 | [7 empty] | 0.8
139 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл.,г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 0.40165 | 0.040165 | 0.33739 |  | 0.024099 | 0.0022924 | 0 | 0 | 0 | 0.0022924 | 0.39936 | 0.040165 | 0.33739 | 0 | 0.021807 | 0.0019103 |  |  |  | 0.0019103 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2
140 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 1.1562 | 0.11562 | 0.9712 |  | 0.069371 | 0.0065988 | 0 | 0 | 0 | 0.0065988 | 1.1496 | 0.11562 | 0.9712 | 0 | 0.062773 | 0.46579 |  | 0.46029 |  | 0.005499 | [7 empty] | 0.8
141 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 0.51559 | 0.051559 | 0.43309 |  | 0.030935 | 0.38154 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.013617 | 0.13405 | 0.051559 | 0.43309 | -0.36792 | 0.017318 | 0.011348 |  |  |  | 0.011348 | [7 empty] | 0.4
142 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | -0.20364 | 0 | 0 | -0.20364 | 0 | 0.19701 |  | 0.19701 |  | 0 | [7 empty] | 0.25
143 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | -0.20364 | 0 | 0 | -0.20364 | 0 | 0.22366 |  | 0.22366 |  | 0 | [7 empty] | 0.25
144 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | -0.20364 | 0 | 0 | -0.20364 | 0 | 0.18989 |  | 0.18989 |  | 0
145 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | -0.20364 | 0 | 0 | -0.20364 | 0 | 0 |  |  |  | 0
146 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060449 |  | 0.060449 |  | 0
147 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.21521 | 0.21477 | 0 | 0 | 0.00044504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.21521 | 0.21477 |  |  | 0.00044504
| Городской округ Мытищи |  | 1.3421 | 0.13421 | 1.1273 | 0 | 0.080524 | 3.6167 | 0.16667 | 1.4646 | 1.9142 | 0.071257 | -2.2746 | -0.032465 | -0.33725 | -1.9142 | 0.0092671 | 2.472 | 0.23319 | 2.1794 | 0 | 0.059381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 0.3109 | 0.03109 | 0.26115 |  | 0.018654 | 1.49 | 0 | 1.4646 | 0 | 0.025365 | -1.1791 | 0.03109 | -1.2034 | 0 | -0.0067108 | 1.3359 | 0.094297 | 1.2205 |  | 0.021137 | [7 empty] | 1
150 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 1.0312 | 0.10312 | 0.86618 |  | 0.06187 | 0.29871 | 0 | 0 | 0.25282 | 0.045892 | 0.73246 | 0.10312 | 0.86618 | -0.25282 | 0.015978 | 0.038244 |  |  |  | 0.038244
151 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | -0.2789 | 0 | 0 | -0.2789 | 0 | 0.29589 |  | 0.29589 |  | 0 | [7 empty] | 0.25
152 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5491 | 0.16667 | 0 | 1.3825 | 0 | -1.5491 | -0.16667 | 0 | -1.3825 | 0 | 0.80193 | 0.13889 | 0.66304 |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 30.2605 | 3.026 | 25.4188 | 0 | 1.8156 | 5.0651 | 0.53077 | 2.8821 | 0.87357 | 0.77868 | 25.1954 | 2.4953 | 22.5367 | -0.87357 | 1.0369 | 10.0169 | 0.39452 | 8.9735 | 0 | 0.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0
153 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 4.2625 | 0.42625 | 3.5805 |  | 0.25575 | 0.82411 | 0 | 0.77368 | 0 | 0.05043 | 3.4384 | 0.42625 | 2.8068 | 0 | 0.20532 | 0.042025 |  |  |  | 0.042025 | [7 empty] | 0.8
154 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 5.5861 | 0.55861 | 4.6923 |  | 0.33517 | 0.48111 | 0.2325 | 0 | 0 | 0.24861 | 5.105 | 0.32611 | 4.6923 | 0 | 0.086556 | 0.40093 | 0.19375 |  |  | 0.20717
155 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 0.89245 | 0.089245 | 0.74966 |  | 0.053547 | 0.039719 | 0 | 0 | 0 | 0.039719 | 0.85273 | 0.089245 | 0.74966 | 0 | 0.013829 | 3.633 |  | 3.5999 |  | 0.033099
156 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
157 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 3.5078 | 0.35078 | 2.9465 |  | 0.21047 | 0.15611 | 0 | 0 | 0 | 0.15611 | 3.3517 | 0.35078 | 2.9465 | 0 | 0.054353 | 2.8884 |  | 2.7583 |  | 0.1301
158 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 0.45568 | 0.045568 | 0.38277 |  | 0.027341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45568 | 0.045568 | 0.38277 | 0 | 0.027341 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.26
159 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 1.0192 | 0.10192 | 0.8561 |  | 0.06115 | 0.057347 | 0.057347 | 0 | 0 | 0 | 0.96183 | 0.04457 | 0.8561 | 0 | 0.06115 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4
160 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 2.9217 | 0.29217 | 2.4542 |  | 0.1753 | 2.3774 | 0.12623 | 2.1084 | 0 | 0.14278 | 0.54428 | 0.16594 | 0.34582 | 0 | 0.032521 | 1.9812 | 0.10519 | 1.757 |  | 0.11899 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.615
161 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 2.5724 | 0.25724 | 2.1608 |  | 0.15434 | 0.11448 | 0 | 0 | 0 | 0.11448 | 2.4579 | 0.25724 | 2.1608 | 0 | 0.039859 | 0.095403 |  |  |  | 0.095403
162 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 4.9315 | 0.49315 | 4.1425 |  | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9315 | 0.49315 | 4.1425 | 0 | 0.29589 | 0 |  |  |  | 0
163 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | 1839/15 | 3.5147 | 0.35147 | 2.9524 |  | 0.21088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5147 | 0.35147 | 2.9524 | 0 | 0.21088 | 0 |  |  |  | 0
164 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 0.58447 | 0.058447 | 0.49096 |  | 0.035068 | 0.083359 | 0.057347 | 0 | 0 | 0.026012 | 0.50111 | 0.0011003 | 0.49096 | 0 | 0.0090563 | 0.069466 | 0.047789 |  |  | 0.021677
165 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.50565 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | -0.50565 | 0 | 0 | -0.50565 | 0 | 0.5266 |  | 0.5266 |  | 0
166 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42527 | 0.057347 | 0 | 0.36792 | 0 | -0.42527 | -0.057347 | 0 | -0.36792 | 0 | 0.37941 | 0.047789 | 0.33162 |  | 0 | [7 empty] | 0.4
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 2.8047 | 0.28047 | 2.3559 | 0 | 0.16828 | 0.88936 | 0.17015 | 0.59714 | 0 | 0.12207 | 1.9153 | 0.11032 | 1.7588 | 0 | 0.046213 | 1.4982 | 0.14179 | 1.2547 | 0 | 0.10172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0
167 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 0.079697 | 0.0079697 | 0.066945 |  | 0.0047818 | 0.5982 | 0 | 0.59714 | 0 | 0.001059 | -0.5185 | 0.0079697 | -0.5302 | 0 | 0.0037228 | 1.2555 |  | 1.2547 |  | 0.00088253 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.184
168 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 2.719 | 0.2719 | 2.2839 |  | 0.16314 | 0.29116 | 0.17015 | 0 | 0 | 0.12101 | 2.4278 | 0.10175 | 2.2839 | 0 | 0.04213 | 0.24263 | 0.14179 |  |  | 0.10084
169 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 0.006 | 0.0006 | 0.00504 |  | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0006 | 0.00504 | 0 | 0.00036 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4
| Городской округ Черноголовка |  | 3.1498 | 0.31498 | 2.6458 | 0 | 0.18899 | 2.662 | 0 | 2.6175 | 0 | 0.044437 | 0.48782 | 0.31498 | 0.028294 | 0 | 0.14455 | 2.7636 | 0 | 2.7266 | 0 | 0.037031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 3.1498 | 0.31498 | 2.6458 |  | 0.18899 | 2.662 | 0 | 2.6175 | 0 | 0.044437 | 0.48782 | 0.31498 | 0.028294 | 0 | 0.14455 | 2.7636 |  | 2.7266 |  | 0.037031
| Городской округ Фрязино |  | 4.659 | 0.4659 | 3.9136 | 0 | 0.27954 | 4.0636 | 0.043517 | 3.9625 | 0 | 0.05756 | 0.59544 | 0.42238 | -0.048929 | 0 | 0.22198 | 3.3863 | 0.036264 | 3.3021 | 0 | 0.047966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 0.12 | 0.012 | 0.1008 |  | 0.0072 | 0.048858 | 0.043517 | 0 | 0 | 0.0053406 | 0.071142 | -0.031517 | 0.1008 | 0 | 0.0018594 | 0.040715 | 0.036264 |  |  | 0.0044505
172 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 1.2061 | 0.12061 | 1.0131 |  | 0.072367 | 4.0147 | 0 | 3.9625 | 0 | 0.052219 | -2.8086 | 0.12061 | -2.9494 | 0 | 0.020148 | 3.3456 |  | 3.3021 |  | 0.043516 | [7 empty] | 0.8
173 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 | 3.3329 | 0.33329 | 2.7996 |  | 0.19997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3329 | 0.33329 | 2.7996 | 0 | 0.19997 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 7.1814 | 0.71814 | 6.0323 | 0 | 0.43088 | 0.31579 | 0 | 0 | 0 | 0.31579 | 6.8656 | 0.71814 | 6.0323 | 0 | 0.11509 | 0.26316 | 0 | 0 | 0 | 0.26316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0
174 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 6.4726 | 0.64726 | 5.437 |  | 0.38835 | 0.28806 | 0 | 0 | 0 | 0.28806 | 6.1845 | 0.64726 | 5.437 | 0 | 0.10029 | 0.24005 |  |  |  | 0.24005
175 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 0.5865 | 0.05865 | 0.49266 |  | 0.03519 | 0.026102 | 0 | 0 | 0 | 0.026102 | 0.5604 | 0.05865 | 0.49266 | 0 | 0.0090878 | 0.021752 |  |  |  | 0.021752
176 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 0.12228 | 0.012228 | 0.10272 |  | 0.0073368 | 0.0016249 | 0 | 0 | 0 | 0.0016249 | 0.12066 | 0.012228 | 0.10272 | 0 | 0.0057119 | 0.0013541 |  |  |  | 0.0013541 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.142
| Раменский муниципальный район |  | 39.4796 | 3.948 | 33.1628 | 0 | 2.3688 | 3.2665 | 0.75542 | 0.48396 | 0.30005 | 1.7271 | 36.2131 | 3.1925 | 32.6789 | -0.30005 | 0.64169 | 5.6058 | 3.305 | 0.86154 | 0 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0
177 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.53987 | 0.53942 |  |  | 0.00044504
178 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 1.4631 | 1.4626 |  |  | 0.00044504
179 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 10.505 | 1.0505 | 8.8242 |  | 0.6303 | 0.46753 | 0 | 0 | 0 | 0.46753 | 10.0375 | 1.0505 | 8.8242 | 0 | 0.16277 | 0.38961 |  |  |  | 0.38961
180 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 12.0025 | 1.2003 | 10.0821 |  | 0.72015 | 0.53417 | 0 | 0 | 0 | 0.53417 | 11.4684 | 1.2003 | 10.0821 | 0 | 0.18598 | 0.44514 |  |  |  | 0.44514
181 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 7.9186 | 0.79186 | 6.6516 |  | 0.47511 | 0.35242 | 0 | 0 | 0 | 0.35242 | 7.5661 | 0.79186 | 6.6516 | 0 | 0.1227 | 0.29368 |  |  |  | 0.29368
182 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.48271 | 0.48217 | 0 | 0 | 0.00053405 | -0.47071 | -0.48097 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.40226 | 0.40181 |  |  | 0.00044504
183 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 0.44596 | 0.044596 | 0.3746 |  | 0.026757 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | 0.14591 | 0.044596 | 0.3746 | -0.30005 | 0.026757 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.25
184 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 0.61259 | 0.061259 | 0.51457 |  | 0.036755 | 0.6353 | 0.11439 | 0.48396 | 0 | 0.036956 | -0.022715 | -0.053131 | 0.030617 | 0 | -0.0002009 | 0.52942 | 0.095325 | 0.4033 |  | 0.030797 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.293
185 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 5.8043 | 0.58043 | 4.8756 |  | 0.34826 | 0.25832 | 0 | 0 | 0 | 0.25832 | 5.546 | 0.58043 | 4.8756 | 0 | 0.089937 | 0.74791 | 0.53265 |  |  | 0.21527
186 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 2.1546 | 0.21546 | 1.8099 |  | 0.12928 | 0.23494 | 0.15886 | 0 | 0 | 0.076089 | 1.9197 | 0.056608 | 1.8099 | 0 | 0.053189 | 0.65403 | 0.13238 | 0.45825 |  | 0.063407 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.044
187 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14076 | 0.14076 |  |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 1.79 | 0.179 | 1.5036 | 0 | 0.1074 | 1.197 | 0.083336 | 0 | 1.0549 | 0.058822 | 0.59299 | 0.095665 | 1.5036 | -1.0549 | 0.048579 | 0.37777 | 0.069447 | 0.2593 | 0 | 0.049018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 1.3217 | 0.13217 | 1.1102 |  | 0.079302 | 0.058822 | 0 | 0 | 0 | 0.058822 | 1.2629 | 0.13217 | 1.1102 | 0 | 0.02048 | 0.049018 |  |  |  | 0.049018
189 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 0.46832 | 0.046832 | 0.39339 |  | 0.028099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46832 | 0.046832 | 0.39339 | 0 | 0.028099 | 0.2593 |  | 0.2593 |  | 0 | [7 empty] | 0.25
190 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1382 | 0.083336 | 0 | 1.0549 | 0 | -1.1382 | -0.083336 | 0 | -1.0549 | 0 | 0.069447 | 0.069447 |  |  | 0
| Городской округ Домодедово |  | 8.3563 | 0.83563 | 7.0193 | 0 | 0.50138 | 2.8218 | 0.47247 | 1.9468 | 0 | 0.40259 | 5.5345 | 0.36317 | 5.0726 | 0 | 0.098795 | 3.1559 | 1.1981 | 1.6223 | 0 | 0.33549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0
191 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 2.73 | 0.273 | 2.2932 |  | 0.1638 | 0.2931 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1215 | 2.4369 | 0.1014 | 2.2932 | 0 | 0.042301 | 0.24425 | 0.143 |  |  | 0.10125
192 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 2.6553 | 0.26553 | 2.2304 |  | 0.15932 | 2.1617 | 0.06609 | 1.9468 | 0 | 0.14886 | 0.49355 | 0.19944 | 0.28365 | 0 | 0.010457 | 2.0601 | 0.31372 | 1.6223 |  | 0.12405 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.951
193 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 1.9847 | 0.19847 | 1.6671 |  | 0.11908 | 0.088328 | 0 | 0 | 0 | 0.088328 | 1.8964 | 0.19847 | 1.6671 | 0 | 0.030753 | 0.073607 |  |  |  | 0.073607
194 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 0.9864 | 0.09864 | 0.82858 |  | 0.059184 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 | 0.9425 | 0.09864 | 0.82858 | 0 | 0.015284 | 0.036583 |  |  |  | 0.036583
195 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.23478 | 0.23478 | 0 | 0 | 0 | -0.23478 | -0.23478 | 0 | 0 | 0 | 0.19565 | 0.19565 |  |  | 0
196 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54575 | 0.54575 |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 50.1495 | 5.015 | 42.1256 | 0 | 3.009 | 44.6559 | 3.7915 | 36.4932 | 1.2557 | 3.1155 | 5.4936 | 1.2234 | 5.6324 | -1.2557 | -0.10651 | 37.0639 | 3.2161 | 31.2516 | 0 | 2.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 6.495 | 0
197 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 | 0.66217 | 0.066217 | 0.55622 |  | 0.03973 | 0.44383 | 0 | 0 | 0.42634 | 0.017489 | 0.21834 | 0.066217 | 0.55622 | -0.42634 | 0.022242 | 0.64459 | 0.056453 | 0.57356 |  | 0.014574 | [7 empty] | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.015
198 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 4.2 | 0.42 | 3.528 |  | 0.252 | 0.18692 | 0 | 0 | 0 | 0.18692 | 4.0131 | 0.42 | 3.528 | 0 | 0.065079 | 0.15577 |  |  |  | 0.15577
199 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 44.3471 | 4.4347 | 37.2516 |  | 2.6608 | 43.1125 | 3.7082 | 36.4932 | 0 | 2.9111 | 1.2346 | 0.72651 | 0.75833 | 0 | -0.25024 | 35.9271 | 3.0902 | 30.411 |  | 2.4259 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 6.016
200 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 0.7695 | 0.07695 | 0.64638 |  | 0.04617 | 0.58053 | 0.083323 | 0 | 0.49721 | 0 | 0.18897 | -0.006373 | 0.64638 | -0.49721 | 0.04617 | 0.13435 | 0.069436 | 0.064915 |  | 0 | [7 empty] | 0.63
201 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 0.17076 | 0.017076 | 0.14344 |  | 0.010246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17076 | 0.017076 | 0.14344 | 0 | 0.010246 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.108
202 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1154 |  | 0.1154 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.224
203 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049178 |  | 0.049178 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.132
204 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | -0.33213 | 0 | 0 | -0.33213 | 0 | 0 |  |  |  | 0
205 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | 6413/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037506 |  | 0.037506 |  | 0
206 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 11.7547 | 1.1755 | 9.874 | 0 | 0.70528 | 0.94331 | 0 | 0 | 0.50565 | 0.43766 | 10.8114 | 1.1755 | 9.874 | -0.50565 | 0.26762 | 2.2675 | 0.089205 | 1.8136 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
207 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 1.5561 | 0.15561 | 1.3071 |  | 0.093367 | 0.069255 | 0 | 0 | 0 | 0.069255 | 1.4869 | 0.15561 | 1.3071 | 0 | 0.024112 | 0.057712 |  |  |  | 0.057712
208 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 1.3796 | 0.13796 | 1.1588 |  | 0.082773 | 0.061397 | 0 | 0 | 0 | 0.061397 | 1.3182 | 0.13796 | 1.1588 | 0 | 0.021376 | 0.98056 | 0.089205 | 0.84019 |  | 0.051164
209 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | 4071/17 | 1.9208 | 0.19208 | 1.6135 |  | 0.11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9208 | 0.19208 | 1.6135 | 0 | 0.11525 | 0 |  |  |  | 0
210 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
211 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 6.8863 | 0.68863 | 5.7845 |  | 0.41318 | 0.30647 | 0 | 0 | 0 | 0.30647 | 6.5798 | 0.68863 | 5.7845 | 0 | 0.1067 | 0.2554 |  |  |  | 0.2554
212 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.50565 | 0 | 0 | 0.50565 | 0 | -0.50565 | 0 | 0 | -0.50565 | 0 | 0.46403 |  | 0.46403 |  | 0 | [7 empty] | 0.8
213 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50935 |  | 0.50935 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.3
| Городской округ Химки |  | 12.2025 | 1.2203 | 10.2501 | 0 | 0.73215 | 1.0493 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.38502 | 11.1532 | 1.2203 | 10.2501 | -0.66427 | 0.34713 | 7.8457 | 0 | 7.5248 | 0 | 0.32085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0
214 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 1.1573 | 0.11573 | 0.97214 |  | 0.069438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 | 0.11573 | 0.97214 | 0 | 0.069438 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.26
215 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | 5770/19 | 1.7331 | 0.17331 | 1.4558 |  | 0.10399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7331 | 0.17331 | 1.4558 | 0 | 0.10399 | 0 |  |  |  | 0
216 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053892 | 0 | 0 | 0 | 0.00053892 | 0.011461 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018108 | 6.7868 |  | 6.7863 |  | 0.00044504
217 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 6.5383 | 0.65383 | 5.4922 |  | 0.3923 | 0.29099 | 0 | 0 | 0 | 0.29099 | 6.2474 | 0.65383 | 5.4922 | 0 | 0.10131 | 0.24249 |  |  |  | 0.24249
218 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 1.8193 | 0.18193 | 1.5282 |  | 0.10916 | 0.080969 | 0 | 0 | 0 | 0.080969 | 1.7384 | 0.18193 | 1.5282 | 0 | 0.02819 | 0.067474 |  |  |  | 0.067474
219 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 0.94243 | 0.094243 | 0.79164 |  | 0.056546 | 0.67679 | 0 | 0 | 0.66427 | 0.012523 | 0.26564 | 0.094243 | 0.79164 | -0.66427 | 0.044023 | 0.63049 |  | 0.62005 |  | 0.010436 | [7 empty] | 1.26
220 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049121 |  | 0.049121 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.13
221 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069336 |  | 0.069336 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.15
| Одинцовский муниципальный район |  | 105.6296 | 10.563 | 88.7289 | 0 | 6.3378 | 17.5783 | 0.96739 | 9.2756 | 2.8306 | 4.5047 | 88.0513 | 9.5956 | 79.4533 | -2.8306 | 1.8331 | 18.0851 | 1.4525 | 12.8787 | 0 | 3.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 3.503 | 0.3503 | 2.9426 |  | 0.21018 | 0.1559 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 3.3471 | 0.3503 | 2.9426 | 0 | 0.054279 | 0.12992 |  |  |  | 0.12992
223 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 2.2359 | 0.22359 | 1.8781 |  | 0.13415 | 0.099507 | 0 | 0 | 0 | 0.099507 | 2.1364 | 0.22359 | 1.8781 | 0 | 0.034645 | 0.082923 |  |  |  | 0.082923
224 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 2.6097 | 0.26097 | 2.1922 |  | 0.15658 | 0.11615 | 0 | 0 | 0 | 0.11615 | 2.4936 | 0.26097 | 2.1922 | 0 | 0.040437 | 0.096788 |  |  |  | 0.096788
225 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
226 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 0.083568 | 0.0083568 | 0.070197 |  | 0.0050141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083568 | 0.0083568 | 0.070197 | 0 | 0.0050141 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.26
227 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 7.2548 | 0.72548 | 6.094 |  | 0.43529 | 0.32287 | 0 | 0 | 0 | 0.32287 | 6.9319 | 0.72548 | 6.094 | 0 | 0.11241 | 0.26906 |  |  |  | 0.26906
228 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 4.2029 | 0.42029 | 3.5305 |  | 0.25218 | 0.18705 | 0 | 0 | 0 | 0.18705 | 4.0159 | 0.42029 | 3.5305 | 0 | 0.065124 | 2.2331 | 0.095045 | 1.9822 |  | 0.15588
229 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 0.003744 | 0.0003744 | 0.003145 |  | 0.00022464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003744 | 0.0003744 | 0.003145 | 0 | 0.00022464 | 0 |  |  |  | 0
230 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 9.0383 | 0.90383 | 7.5922 |  | 0.5423 | 0.40225 | 0 | 0 | 0 | 0.40225 | 8.636 | 0.90383 | 7.5922 | 0 | 0.14005 | 0.33521 |  |  |  | 0.33521
231 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.48659 | 0 | 0.48659 | 0 | 0 | -0.47459 | 0.0012 | -0.47651 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.26
232 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 1.8 | 0.18 | 1.512 |  | 0.108 | 0.080109 | 0 | 0 | 0 | 0.080109 | 1.7199 | 0.18 | 1.512 | 0 | 0.027891 | 0.066758 |  |  |  | 0.066758
233 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 2.7792 | 0.27792 | 2.3345 |  | 0.16675 | 0.99758 | 0.17568 | 0.69821 | 0 | 0.12369 | 1.7816 | 0.10224 | 1.6363 | 0 | 0.043063 | 0.83131 | 0.72824 |  |  | 0.10307
234 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 2.1756 | 0.21756 | 1.8275 |  | 0.13054 | 0.096825 | 0 | 0 | 0 | 0.096825 | 2.0788 | 0.21756 | 1.8275 | 0 | 0.033711 | 0.080688 |  |  |  | 0.080688
235 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 0.26365 | 0.026365 | 0.22147 |  | 0.015819 | 0.0069633 | 0 | 0 | 0 | 0.0069633 | 0.25669 | 0.026365 | 0.22147 | 0 | 0.0088559 | 0.0058027 |  |  |  | 0.0058027 | [7 empty] | 0.4
236 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 0.25757 | 0.025757 | 0.21636 |  | 0.015454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25757 | 0.025757 | 0.21636 | 0 | 0.015454 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4
237 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | ОД-17/19 | 1.0945 | 0.10945 | 0.91936 |  | 0.065668 | 0.04871 | 0 | 0 | 0 | 0.04871 | 1.0458 | 0.10945 | 0.91936 | 0 | 0.016959 | 0.040591 |  |  |  | 0.040591
238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 1.5282 | 0.15282 | 1.2837 |  | 0.091691 | 0.068012 | 0 | 0 | 0 | 0.068012 | 1.4602 | 0.15282 | 1.2837 | 0 | 0.023679 | 0.056676 |  |  |  | 0.056676
239 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 0.55358 | 0.055358 | 0.46501 |  | 0.033215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55358 | 0.055358 | 0.46501 | 0 | 0.033215 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4
240 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 1.6498 | 0.16498 | 1.3858 |  | 0.098989 | 1.1066 | 0 | 0 | 1.0332 | 0.073425 | 0.54319 | 0.16498 | 1.3858 | -1.0332 | 0.025564 | 1.1063 |  | 1.0451 |  | 0.061188
241 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 3.2103 | 0.32103 | 2.6966 |  | 0.19262 | 2.2071 | 0 | 2.1515 | 0 | 0.055566 | 1.0032 | 0.32103 | 0.54513 | 0 | 0.13705 | 1.8392 |  | 1.7929 |  | 0.046305 | [7 empty] | 2
242 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 0.70468 | 0.070468 | 0.59193 |  | 0.042281 | 0.031362 | 0 | 0 | 0 | 0.031362 | 0.67331 | 0.070468 | 0.59193 | 0 | 0.010919 | 0.48788 |  | 0.46174 |  | 0.026135
243 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.034611 | 0.034077 | 0 | 0 | 0.00053405 | -0.022611 | -0.032877 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.26064 | 0.028398 | 0.2318 |  | 0.00044504
244 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | ОД-65/19 | 0.46832 | 0.046832 | 0.39339 |  | 0.028099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46832 | 0.046832 | 0.39339 | 0 | 0.028099 | 0 |  |  |  | 0
245 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 52.022 | 5.2022 | 43.6985 |  | 3.1213 | 2.3152 | 0 | 0 | 0 | 2.3152 | 49.7068 | 5.2022 | 43.6985 | 0 | 0.80608 | 1.9294 |  |  |  | 1.9294
246 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 0.57247 | 0.057247 | 0.48088 |  | 0.034348 | 0.39553 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.020216 | 0.17694 | 0.057247 | 0.48088 | -0.37531 | 0.014132 | 0.37092 |  | 0.35407 |  | 0.016847 | [7 empty] | 0.4
247 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 2.7141 | 0.27141 | 2.2798 |  | 0.16284 | 0.2011 | 0.080314 | 0 | 0 | 0.12079 | 2.513 | 0.19109 | 2.2798 | 0 | 0.042054 | 0.16759 | 0.066928 |  |  | 0.10066
248 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 1.4574 | 0.14574 | 1.2242 |  | 0.087443 | 0.66496 | 0 | 0 | 0.6001 | 0.064861 | 0.79243 | 0.14574 | 1.2242 | -0.6001 | 0.022582 | 0.054051 |  |  |  | 0.054051
249 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 3.1613 | 0.31613 | 2.6555 |  | 0.18968 | 3.0444 | 0.063625 | 2.8777 | 0 | 0.10301 | 0.11694 | 0.25251 | -0.22223 | 0 | 0.086665 | 2.537 | 0.053021 | 2.3981 |  | 0.085845
250 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 0.24906 | 0.024906 | 0.20921 |  | 0.014944 | 0.10367 | 0.092586 | 0 | 0 | 0.011084 | 0.14539 | -0.06768 | 0.20921 | 0 | 0.0038592 | 0.013615 | 0.0043781 |  |  | 0.009237
251 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15887 | 0.15887 | 0 | 0 | 0 | -0.15887 | -0.15887 | 0 | 0 | 0 | 0.13239 | 0.13239 |  |  | 0
252 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0051089 | 0.0051089 | 0 | 0 | 0 | -0.0051089 | -0.0051089 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
253 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0051094 | 0.0051094 | 0 | 0 | 0 | -0.0051094 | -0.0051094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
254 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.1407 | 0.079185 | 3.0615 | 0 | 0 | -3.1407 | -0.079185 | -3.0615 | 0 | 0 | 3.2551 | 0.065988 | 3.1891 |  | 0
255 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.16079 | 0.16079 | 0 | 0 | 0 | -0.16079 | -0.16079 | 0 | 0 | 0 | 0.13399 | 0.13399 |  |  | 0
256 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.11205 | 0.11205 | 0 | 0 | 0 | -0.11205 | -0.11205 | 0 | 0 | 0 | 0.093374 | 0.093374 |  |  | 0
257 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.52198 | 0 | 0 | 0.52198 | 0 | -0.52198 | 0 | 0 | -0.52198 | 0 | 0.45404 |  | 0.45404 |  | 0 | [7 empty] | 0.63
258 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 0.30005 | 0 | -0.30005 | 0 | 0 | -0.30005 | 0 | 0 |  |  |  | 0
259 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0.050747 | 0.96959 |  | 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 9.1369 | 0.91369 | 7.675 | 0 | 0.54821 | 6.2755 | 0 | 5.8799 | 0 | 0.39561 | 2.8614 | 0.91369 | 1.7951 | 0 | 0.1526 | 2.5957 | 0 | 2.2661 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0
260 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 0.15608 | 0.015608 | 0.13111 |  | 0.009365 | 0.0069465 | 0 | 0 | 0 | 0.0069465 | 0.14914 | 0.015608 | 0.13111 | 0 | 0.0024186 | 0.18912 |  | 0.18333 |  | 0.0057887
261 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 1.2327 | 0.12327 | 1.0354 |  | 0.073959 | 3.5343 | 0 | 3.3806 | 0 | 0.15373 | -2.3017 | 0.12327 | -2.3451 | 0 | -0.079771 | 0.12811 |  |  |  | 0.12811 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.67
262 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 2.6453 | 0.26453 | 2.222 |  | 0.15872 | 0.11773 | 0 | 0 | 0 | 0.11773 | 2.5276 | 0.26453 | 2.222 | 0 | 0.040989 | 0.098107 |  |  |  | 0.098107
263 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | 6025/19 | 3.2103 | 0.32103 | 2.6966 |  | 0.19262 | 2.6165 | 0 | 2.4993 | 0 | 0.11721 | 0.5938 | 0.32103 | 0.19736 | 0 | 0.075411 | 2.1804 |  | 2.0827 |  | 0.097672 | [7 empty] | 2
264 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | 5881/19 | 1.8925 | 0.18925 | 1.5897 |  | 0.11355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0.18925 | 1.5897 | 0 | 0.11355 | 0 |  |  |  | 0
| Щелковский муниципальный район |  | 5.4621 | 0.54621 | 4.5882 | 0 | 0.32773 | 2.7498 | 0.4819 | 0.194 | 1.9145 | 0.15939 | 2.7123 | 0.064306 | 4.3942 | -1.9145 | 0.16834 | 2.4682 | 0.10233 | 2.233 | 0 | 0.13282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
265 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 0.4466 | 0.04466 | 0.37515 |  | 0.026796 | 0.059808 | 0.039932 | 0 | 0 | 0.019876 | 0.3868 | 0.0047282 | 0.37515 | 0 | 0.0069201 | 0.016563 |  |  |  | 0.016563
266 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 0.2189 | 0.02189 | 0.18388 |  | 0.013134 | 0.21015 | 0 | 0.194 | 0 | 0.016147 | 0.0087542 | 0.02189 | -0.010123 | 0 | -0.0030132 | 0.013456 |  |  |  | 0.013456 | [7 empty] | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.03
267 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 1.2 | 0.12 | 1.008 |  | 0.072 | 0.24 | 0.18659 | 0 | 0 | 0.053406 | 0.96 | -0.066594 | 1.008 | 0 | 0.018594 | 0.044505 |  |  |  | 0.044505
268 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 0.7695 | 0.07695 | 0.64638 |  | 0.04617 | 0.43055 | 0.083336 | 0 | 0.33213 | 0.015076 | 0.33895 | -0.0063864 | 0.64638 | -0.33213 | 0.031094 | 0.38212 | 0.069447 | 0.30011 |  | 0.012563 | [7 empty] | 0.63
269 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 0.27986 | 0.027986 | 0.23509 |  | 0.016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27986 | 0.027986 | 0.23509 | 0 | 0.016792 | 0 |  |  |  | 0
270 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 0.9443 | 0.09443 | 0.79322 |  | 0.056658 | 0.38786 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.012548 | 0.55644 | 0.09443 | 0.79322 | -0.37531 | 0.04411 | 0.4272 |  | 0.41674 |  | 0.010457 | [7 empty] | 0.4
271 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 1.6029 | 0.16029 | 1.3464 |  | 0.096175 | 0.90765 | 0.11469 | 0 | 0.75062 | 0.042334 | 0.69526 | 0.045597 | 1.3464 | -0.75062 | 0.053841 | 1.0657 |  | 1.0304 |  | 0.035278 | [7 empty] | 0.8
272 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.31017 | 0.057347 | 0 | 0.25282 | 0 | -0.31017 | -0.057347 | 0 | -0.25282 | 0 | 0.29528 |  | 0.29528 |  | 0 | [7 empty] | 0.4
273 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | -0.20364 | 0 | 0 | -0.20364 | 0 | 0.22338 | 0.03288 | 0.1905 |  | 0 | [7 empty] | 0.25
| Городской округ Дубна |  | 2.2813 | 0.22813 | 1.9163 | 0 | 0.13688 | 2.4017 | 0 | 1.6852 | 0.37531 | 0.34117 | -0.12044 | 0.22813 | 0.23103 | -0.37531 | -0.20429 | 0.65892 | 0.04103 | 0.33358 | 0 | 0.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0
274 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 1.6968 | 0.16968 | 1.4253 |  | 0.10181 | 2.0004 | 0 | 1.6852 | 0 | 0.31515 | -0.30359 | 0.16968 | -0.25992 | 0 | -0.21335 | 0.26263 |  |  |  | 0.26263 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.261
275 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 0.58447 | 0.058447 | 0.49096 |  | 0.035068 | 0.40132 | 0 | 0 | 0.37531 | 0.026012 | 0.18315 | 0.058447 | 0.49096 | -0.37531 | 0.0090563 | 0.39629 | 0.04103 | 0.33358 |  | 0.021677
| Городской округ Ступино |  | 4.0723 | 0.40723 | 3.4207 | 0 | 0.24434 | 2.073 | 0.26936 | 1.6224 | 0 | 0.18124 | 1.9993 | 0.13787 | 1.7983 | 0 | 0.0631 | 10.096 | 0.338 | 9.607 | 0 | 0.15103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 1.8686 | 0.18686 | 1.5696 |  | 0.11211 | 1.9749 | 0.26936 | 1.6224 | 0 | 0.083161 | -0.10633 | -0.082497 | -0.052785 | 0 | 0.028954 | 2.0973 | 0.338 | 1.69 |  | 0.069301
277 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | 5008/18 | 0.62848 | 0.062848 | 0.52792 |  | 0.037709 | 0.02797 | 0 | 0 | 0 | 0.02797 | 0.60051 | 0.062848 | 0.52792 | 0 | 0.0097382 | 0.023309 |  |  |  | 0.023309
278 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 1.5752 | 0.15752 | 1.3232 |  | 0.094514 | 0.070106 | 0 | 0 | 0 | 0.070106 | 1.5051 | 0.15752 | 1.3232 | 0 | 0.024408 | 7.9298 |  | 7.8714 |  | 0.058422
279 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045608 |  | 0.045608 |  | 0
| Городской округ Егорьевск |  | 2.9681 | 0.29681 | 2.4932 | 0 | 0.17809 | 1.8366 | 0 | 1.7363 | 0 | 0.10024 | 1.1315 | 0.29681 | 0.75689 | 0 | 0.077847 | 1.6149 | 0 | 1.5314 | 0 | 0.083534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0
280 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 1.8334 | 0.18334 | 1.5401 |  | 0.11001 | 1.8056 | 0 | 1.7363 | 0 | 0.069253 | 0.027827 | 0.18334 | -0.19627 | 0 | 0.040752 | 1.5047 |  | 1.4469 |  | 0.057711 | [7 empty] | 0.5
281 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 0.69628 | 0.069628 | 0.58487 |  | 0.041777 | 0.030988 | 0 | 0 | 0 | 0.030988 | 0.66529 | 0.069628 | 0.58487 | 0 | 0.010789 | 0.025823 |  |  |  | 0.025823
282 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 0.060144 | 0.0060144 | 0.050521 |  | 0.0036086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060144 | 0.0060144 | 0.050521 | 0 | 0.0036086 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.8
283 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 0.11776 | 0.011776 | 0.098915 |  | 0.0070654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0.011776 | 0.098915 | 0 | 0.0070654 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.049
284 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 0.26053 | 0.026053 | 0.21885 |  | 0.015632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26053 | 0.026053 | 0.21885 | 0 | 0.015632 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.279
285 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043416 |  | 0.043416 |  | 0
286 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041017 |  | 0.041017 |  | 0
| Городской округ Подольск |  | 29.4777 | 2.9478 | 24.7613 | 0 | 1.7687 | 2.8231 | 0.31802 | 1.5013 | 0 | 1.0038 | 26.6547 | 2.6297 | 23.26 | 0 | 0.76491 | 5.8592 | 0.33262 | 4.6901 | 0 | 0.83646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0.9928 | 0
287 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 7.7026 | 0.77026 | 6.4702 |  | 0.46216 | 0.34281 | 0 | 0 | 0 | 0.34281 | 7.3598 | 0.77026 | 6.4702 | 0 | 0.11935 | 0.28567 |  |  |  | 0.28567
288 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | 5230/18 | 4.1439 | 0.41439 | 3.4809 |  | 0.24863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1439 | 0.41439 | 3.4809 | 0 | 0.24863 | 0 |  |  |  | 0
289 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 3.4663 | 0.34663 | 2.9117 |  | 0.20798 | 0.15427 | 0 | 0 | 0 | 0.15427 | 3.312 | 0.34663 | 2.9117 | 0 | 0.05371 | 0.12856 |  |  |  | 0.12856
290 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 5.4122 | 0.54122 | 4.5462 |  | 0.32473 | 0.24087 | 0 | 0 | 0 | 0.24087 | 5.1713 | 0.54122 | 4.5462 | 0 | 0.083862 | 0.20073 |  |  |  | 0.20073
291 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 4.9863 | 0.49863 | 4.1885 |  | 0.29918 | 0.91223 | 0 | 0.78096 | 0 | 0.13127 | 4.0741 | 0.49863 | 3.4076 | 0 | 0.16791 | 0.10939 |  |  |  | 0.10939 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.5478
292 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 1.2 | 0.12 | 1.008 |  | 0.072 | 0.053406 | 0 | 0 | 0 | 0.053406 | 1.1466 | 0.12 | 1.008 | 0 | 0.018594 | 0.044505 |  |  |  | 0.044505
293 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 1.2 | 0.12 | 1.008 |  | 0.072 | 0.053406 | 0 | 0 | 0 | 0.053406 | 1.1466 | 0.12 | 1.008 | 0 | 0.018594 | 4.378 |  | 4.3335 |  | 0.044505
294 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 0.33886 | 0.033886 | 0.28464 |  | 0.020331 | 0.015081 | 0 | 0 | 0 | 0.015081 | 0.32378 | 0.033886 | 0.28464 | 0 | 0.0052505 | 0.012567 |  |  |  | 0.012567
295 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 0.81311 | 0.081311 | 0.68301 |  | 0.048786 | 0.074333 | 0 | 0.061683 | 0 | 0.01265 | 0.73877 | 0.081311 | 0.62133 | 0 | 0.036137 | 0.010542 |  |  |  | 0.010542 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.055
296 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | 6120/19 | 0.21443 | 0.021443 | 0.18012 |  | 0.012866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 | 0.021443 | 0.18012 | 0 | 0.012866 | 0 |  |  |  | 0
297 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4863 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | -0.4863 | 0 | -0.4863 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
298 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.20128 | 0.028944 | 0.17234 | 0 | 0 | -0.20128 | -0.028944 | -0.17234 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
299 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4
300 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28908 | 0.28908 | 0 | 0 | 0 | -0.28908 | -0.28908 | 0 | 0 | 0 | 0.47706 | 0.2409 | 0.23616 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.39
301 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12047 |  | 0.12047 |  | 0
302 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091719 | 0.091719 |  |  | 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 50.0392 | 5.0039 | 42.0329 | 0 | 3.0024 | 20.7088 | 1.0482 | 14.177 | 3.4098 | 2.0738 | 29.3304 | 3.9557 | 27.8559 | -3.4098 | 0.92859 | 16.1851 | 0.69697 | 13.76 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 0
303 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 4.8083 | 0.48083 | 4.0389 |  | 0.2885 | 0.21399 | 0 | 0 | 0 | 0.21399 | 4.5943 | 0.48083 | 4.0389 | 0 | 0.074504 | 0.17833 |  |  |  | 0.17833
304 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 0.08892 | 0.008892 | 0.074693 |  | 0.0053352 | 0.30265 | 0 | 0 | 0.30265 | 0 | -0.21373 | 0.008892 | 0.074693 | -0.30265 | 0.0053352 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.26
305 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 2.9849 | 0.29849 | 2.5073 |  | 0.17909 | 0.13284 | 0 | 0 | 0 | 0.13284 | 2.852 | 0.29849 | 2.5073 | 0 | 0.046251 | 0.1107 |  |  |  | 0.1107
306 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 | 1.315 | 0.1315 | 1.1046 |  | 0.078899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0.1315 | 1.1046 | 0 | 0.078899 | 0 |  |  |  | 0
307 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 6.4777 | 0.64777 | 5.4413 |  | 0.38866 | 0.28829 | 0 | 0 | 0 | 0.28829 | 6.1894 | 0.64777 | 5.4413 | 0 | 0.10037 | 0.24024 |  |  |  | 0.24024
308 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 3.4675 | 0.34675 | 2.9127 |  | 0.20805 | 0.15432 | 0 | 0 | 0 | 0.15432 | 3.3132 | 0.34675 | 2.9127 | 0 | 0.053729 | 0.1286 |  |  |  | 0.1286
309 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5946/19 | 2.653 | 0.2653 | 2.2285 |  | 0.15918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0.2653 | 2.2285 | 0 | 0.15918 | 0 |  |  |  | 0
310 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 3.6637 | 0.36637 | 3.0775 |  | 0.21982 | 0.16305 | 0 | 0 | 0 | 0.16305 | 3.5006 | 0.36637 | 3.0775 | 0 | 0.056768 | 0.13588 |  |  |  | 0.13588
311 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 1.718 | 0.1718 | 1.4431 |  | 0.10308 | 0.076459 | 0 | 0 | 0 | 0.076459 | 1.6415 | 0.1718 | 1.4431 | 0 | 0.02662 | 0.063716 |  |  |  | 0.063716
312 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0.56041 | 0.056041 | 0.47075 |  | 0.033625 | 0.11197 | 0 | 0.10341 | 0 | 0.0085581 | 0.44844 | 0.056041 | 0.36734 | 0 | 0.025067 | 0.0071317 |  |  |  | 0.0071317 | [7 empty] | 0.4
313 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 3.5304 | 0.35304 | 2.9655 |  | 0.21182 | 2.6126 | 0 | 2.3567 | 0 | 0.25591 | 0.91775 | 0.35304 | 0.60881 | 0 | -0.044089 | 2.093 |  | 1.8797 |  | 0.21326 | [7 empty] | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.232
314 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 1.0039 | 0.10039 | 0.8433 |  | 0.060236 | 0.21416 | 0.16948 | 0 | 0 | 0.04468 | 0.78977 | -0.069085 | 0.8433 | 0 | 0.015556 | 0.23882 | 0.20159 |  |  | 0.037233
315 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 3.1223 | 0.31223 | 2.6227 |  | 0.18734 | 0.13896 | 0 | 0 | 0 | 0.13896 | 2.9833 | 0.31223 | 2.6227 | 0 | 0.048379 | 0.1158 |  |  |  | 0.1158
316 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 9.0199 | 0.90199 | 7.5767 |  | 0.54119 | 10.995 | 0 | 10.5732 | 0 | 0.42182 | -1.9751 | 0.90199 | -2.9965 | 0 | 0.11937 | 9.1625 |  | 8.811 |  | 0.35152 | [7 empty] | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.9826
317 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.93687 | 0.4653 | 0.40334 | 0 | 0.068221 | -0.92487 | -0.4641 | -0.39326 | 0 | -0.067501 | 0.056851 |  |  |  | 0.056851 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.163
318 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 0.58447 | 0.058447 | 0.49096 |  | 0.035068 | 0.32807 | 0.049236 | 0 | 0.25282 | 0.026012 | 0.2564 | 0.0092112 | 0.49096 | -0.25282 | 0.0090563 | 0.28873 | 0.04103 | 0.22602 |  | 0.021677
319 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0.14396 | 0.014396 | 0.12092 |  | 0.0086375 | 0.039456 | 0.039456 | 0 | 0 | 0 | 0.1045 | -0.02506 | 0.12092 | 0 | 0.0086375 | 0.03288 | 0.03288 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.25
320 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 0.7695 | 0.07695 | 0.64638 |  | 0.04617 | 0.5868 | 0.064824 | 0 | 0.52198 | 0 | 0.1827 | 0.012126 | 0.64638 | -0.52198 | 0.04617 | 0.58572 | 0.05402 | 0.5317 |  | 0 | [7 empty] | 0.63
321 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 0.5701 | 0.05701 | 0.47888 |  | 0.034206 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0.52086 | 0.0077736 | 0.47888 | 0 | 0.034206 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4
322 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 0.37378 | 0.037378 | 0.31397 |  | 0.022427 | 0.031488 | 0.031488 | 0 | 0 | 0 | 0.34229 | 0.0058896 | 0.31397 | 0 | 0.022427 | 0.12801 | 0.02624 | 0.10177 |  | 0 | [7 empty] | 0.16
323 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 0.89996 | 0.089996 | 0.75597 |  | 0.053998 | 0.040053 | 0 | 0 | 0 | 0.040053 | 0.85991 | 0.089996 | 0.75597 | 0 | 0.013945 | 0.12853 | 0.095148 |  |  | 0.033377
324 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 0.53524 | 0.053524 | 0.4496 |  | 0.032114 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.0042876 | 0.4496 | 0 | 0.032114 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4
325 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 0.243 | 0.0243 | 0.20412 |  | 0.01458 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0.19376 | -0.024936 | 0.20412 | 0 | 0.01458 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4
326 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 0.53524 | 0.053524 | 0.4496 |  | 0.032114 | 0.049236 | 0.049236 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.0042876 | 0.4496 | 0 | 0.032114 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.4
327 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 0.37378 | 0.037378 | 0.31397 |  | 0.022427 | 0.26913 | 0.031488 | 0 | 0.23268 | 0.0049668 | 0.10464 | 0.0058896 | 0.31397 | -0.23268 | 0.01746 | 0.24109 | 0.02624 | 0.21071 |  | 0.004139 | [7 empty] | 0.16
328 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 0.58447 | 0.058447 | 0.49096 |  | 0.035068 | 0.39393 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.026012 | 0.19054 | 0.058447 | 0.49096 | -0.36792 | 0.0090563 | 0.37288 |  | 0.35121 |  | 0.021677
329 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0096204 | 0 | 0 | 0 | 0.0096204 | -0.0096204 | 0 | 0 | 0 | -0.0096204 | 0.008017 |  |  |  | 0.008017
330 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.20364 | 0 | 0 | 0.20364 | 0 | -0.20364 | 0 | 0 | -0.20364 | 0 | 0.26842 | 0.03288 | 0.23554 |  | 0
331 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.24043 | 0 | 0.24043 | 0 | 0 | -0.24043 | 0 | -0.24043 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
332 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | -0.2789 | 0 | 0 | -0.2789 | 0 | 0.27739 | 0.03288 | 0.24451 |  | 0
333 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.25282 | 0 | 0 | 0.25282 | 0 | -0.25282 | 0 | 0 | -0.25282 | 0 | 0.3324 | 0.04103 | 0.29137 |  | 0
334 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | 6402/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.66427 | 0 | 0 | 0.66427 | 0 | -0.66427 | 0 | 0 | -0.66427 | 0 | 0.5823 |  | 0.5823 |  | 0
335 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
336 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33213 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | -0.33213 | 0 | 0 | -0.33213 | 0 | 0.11303 | 0.11303 |  |  | 0
337 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29419 |  | 0.29419 |  | 0
338 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 18.2475 | 1.8248 | 15.3279 | 0 | 1.0949 | 1.1637 | 0.30931 | 0 | 0.25282 | 0.60155 | 17.0839 | 1.5154 | 15.3279 | -0.25282 | 0.4933 | 3.3654 | 0.41812 | 2.4459 | 0 | 0.50129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
339 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 5.1706 | 0.51706 | 4.3433 |  | 0.31024 | 0.043615 | 0.043615 | 0 | 0 | 0 | 5.127 | 0.47345 | 4.3433 | 0 | 0.31024 | 0.036346 | 0.036346 |  |  | 0
340 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 3.0269 | 0.30269 | 2.5426 |  | 0.18161 | 0.13471 | 0 | 0 | 0 | 0.13471 | 2.8922 | 0.30269 | 2.5426 | 0 | 0.046902 | 0.11226 |  |  |  | 0.11226
341 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 2.7387 | 0.27387 | 2.3005 |  | 0.16432 | 0.14145 | 0 | 0 | 0 | 0.14145 | 2.5973 | 0.27387 | 2.3005 | 0 | 0.022873 | 2.1396 | 0.092036 | 1.9297 |  | 0.11787
342 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 6.9678 | 0.69678 | 5.8529 |  | 0.41807 | 0.3101 | 0 | 0 | 0 | 0.3101 | 6.6577 | 0.69678 | 5.8529 | 0 | 0.10797 | 0.25842 |  |  |  | 0.25842
343 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 0.34352 | 0.034352 | 0.28856 |  | 0.020611 | 0.53381 | 0.26569 | 0 | 0.25282 | 0.015289 | -0.19028 | -0.23134 | 0.28856 | -0.25282 | 0.0053229 | 0.62264 | 0.22141 | 0.38848 |  | 0.01274
344 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
345 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19609 | 0.068327 | 0.12776 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.35
| Новое строительство |  | 1043.8794 | 104.3879 | 876.8587 | 0 | 62.6328 | 346.3582 | 38.4473 | 260.4447 | 0.256 | 47.2102 | 697.5212 | 65.9407 | 616.414 | -0.256 | 15.4225 | 303.757 | 28.9627 | 233.8433 | 0 | 40.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.996 |  | 0 | 0 | 0 | 40.5433 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 1.0316 | 0.10316 | 0.86652 | 0 | 0.061894 | 2.8724 | 0.55583 | 2.1688 | 0 | 0.14782 | -1.8408 | -0.45267 | -1.3022 | 0 | -0.085925 | 2.6924 | 0.76192 | 1.8073 | 0 | 0.12318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0
346 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
347 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 1.0196 | 0.10196 | 0.85644 |  | 0.061174 | 0.045376 | 0 | 0 | 0 | 0.045376 | 0.97419 | 0.10196 | 0.85644 | 0 | 0.015798 | 0.037813 |  |  |  | 0.037813
348 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0062 | 0.14178 | 0.82565 | 0 | 0.038733 | -1.0062 | -0.14178 | -0.82565 | 0 | -0.038733 | 0.99473 | 0.27442 | 0.68804 |  | 0.032277 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.296
349 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.24034 | 0.24034 | 0 | 0 | 0 | -0.24034 | -0.24034 | 0 | 0 | 0 | 0.20028 | 0.20028 |  |  | 0
350 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.58 | 0.17371 | 1.3431 | 0 | 0.063176 | -1.58 | -0.17371 | -1.3431 | 0 | -0.063176 | 1.4591 | 0.28722 | 1.1193 |  | 0.052647 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.369
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 16.2301 | 1.623 | 13.6333 | 0 | 0.9738 | 15.8279 | 0.49179 | 14.6486 | 0 | 0.68751 | 0.40213 | 1.1312 | -1.0154 | 0 | 0.28629 | 14.6671 | 0.41434 | 13.6799 | 0 | 0.57292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0.55497 | 0
351 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
352 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 1.2652 | 0.12652 | 1.0628 |  | 0.075912 | 6.3202 | 0 | 6.2639 | 0 | 0.056308 | -5.055 | 0.12652 | -5.2011 | 0 | 0.019604 | 6.5718 |  | 6.5249 |  | 0.046923
353 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 2.8035 | 0.28035 | 2.355 |  | 0.16821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8035 | 0.28035 | 2.355 | 0 | 0.16821 | 0 |  |  |  | 0
354 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 3.4749 | 0.34749 | 2.9189 |  | 0.20849 | 4.0565 | 0 | 3.9019 | 0 | 0.15465 | -0.58169 | 0.34749 | -0.98302 | 0 | 0.053843 | 4.1933 |  | 4.0645 |  | 0.12887
355 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 1.0368 | 0.10368 | 0.87088 |  | 0.062206 | 0.2426 | 0.19646 | 0 | 0 | 0.046141 | 0.79416 | -0.092787 | 0.87088 | 0 | 0.016065 | 0.77019 | 0.16372 | 0.56802 |  | 0.038451
356 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 0.05652 | 0.005652 | 0.047477 |  | 0.0033912 | 0.0025154 | 0 | 0 | 0 | 0.0025154 | 0.054005 | 0.005652 | 0.047477 | 0 | 0.00087576 | 0.0020962 |  |  |  | 0.0020962
357 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 1.9723 | 0.19723 | 1.6568 |  | 0.11834 | 0.087779 | 0 | 0 | 0 | 0.087779 | 1.8846 | 0.19723 | 1.6568 | 0 | 0.030561 | 0.073149 |  |  |  | 0.073149
358 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 0.44651 | 0.044651 | 0.37507 |  | 0.02679 | 0.011793 | 0 | 0 | 0 | 0.011793 | 0.43472 | 0.044651 | 0.37507 | 0 | 0.014998 | 0.08025 |  | 0.070423 |  | 0.0098272 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.099
359 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 1.5947 | 0.15947 | 1.3396 |  | 0.095683 | 0.070973 | 0 | 0 | 0 | 0.070973 | 1.5237 | 0.15947 | 1.3396 | 0 | 0.02471 | 0.059144 |  |  |  | 0.059144
360 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 1.9386 | 0.19386 | 1.6284 |  | 0.11631 | 0.086276 | 0 | 0 | 0 | 0.086276 | 1.8523 | 0.19386 | 1.6284 | 0 | 0.030038 | 0.071897 |  |  |  | 0.071897
361 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 1.629 | 0.1629 | 1.3684 |  | 0.097743 | 0.072501 | 0 | 0 | 0 | 0.072501 | 1.5565 | 0.1629 | 1.3684 | 0 | 0.025242 | 0.060417 |  |  |  | 0.060417
362 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5761 | 0 | 1.5404 | 0 | 0.035735 | -1.5761 | 0 | -1.5404 | 0 | -0.035735 | 0.029779 |  |  |  | 0.029779 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09267
363 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3001 | 0.29533 | 2.9425 | 0 | 0.062306 | -3.3001 | -0.29533 | -2.9425 | 0 | -0.062306 | 2.7546 | 0.25063 | 2.4521 |  | 0.051922 | [7 empty] | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.3633
| Городской округ Электрогорск |  | 22.5644 | 2.2564 | 18.9541 | 0 | 1.3539 | 8.305 | 0 | 7.5355 | 0 | 0.7695 | 14.2594 | 2.2564 | 11.4186 | 0 | 0.58436 | 7.1596 | 0.14001 | 6.3783 | 0 | 0.64125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0
364 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 2.4704 | 0.24704 | 2.0751 |  | 0.14822 | 0.10995 | 0 | 0 | 0 | 0.10995 | 2.3605 | 0.24704 | 2.0751 | 0 | 0.038279 | 0.091622 |  |  |  | 0.091622
365 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 | 1.828 | 0.1828 | 1.5355 |  | 0.10968 | 0.081354 | 0 | 0 | 0 | 0.081354 | 1.7466 | 0.1828 | 1.5355 | 0 | 0.028324 | 0.067795 |  |  |  | 0.067795
366 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 2.2588 | 0.22588 | 1.8974 |  | 0.13553 | 0.10053 | 0 | 0 | 0 | 0.10053 | 2.1583 | 0.22588 | 1.8974 | 0 | 0.035 | 0.22378 | 0.14001 |  |  | 0.083773
367 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 5.6971 | 0.56971 | 4.7855 |  | 0.34182 | 3.6102 | 0 | 3.2675 | 0 | 0.34269 | 2.0869 | 0.56971 | 1.518 | 0 | -0.00086154 | 3.1072 |  | 2.8217 |  | 0.28557 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.195
368 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 5.6485 | 0.56485 | 4.7447 |  | 0.33891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6485 | 0.56485 | 4.7447 | 0 | 0.33891 | 0 |  |  |  | 0
369 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 4.6617 | 0.46617 | 3.9158 |  | 0.2797 | 4.403 | 0 | 4.268 | 0 | 0.13499 | 0.25867 | 0.46617 | -0.35221 | 0 | 0.14471 | 3.6692 |  | 3.5567 |  | 0.11249 | [7 empty] | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.361
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 30.1306 | 3.0131 | 25.3097 | 0 | 1.8078 | 21.3762 | 1.3046 | 18.6497 | 0 | 1.422 | 8.7544 | 1.7085 | 6.66 | 0 | 0.38582 | 18.7117 | 1.9853 | 15.5414 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 3.4227 | 0
370 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
371 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 2.0734 | 0.20734 | 1.7417 |  | 0.1244 | 0.092277 | 0 | 0 | 0 | 0.092277 | 1.9811 | 0.20734 | 1.7417 | 0 | 0.032127 | 0.076898 |  |  |  | 0.076898
372 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 2.0734 | 0.20734 | 1.7417 |  | 0.1244 | 0.092277 | 0 | 0 | 0 | 0.092277 | 1.9811 | 0.20734 | 1.7417 | 0 | 0.032127 | 0.076898 |  |  |  | 0.076898
373 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 2.0734 | 0.20734 | 1.7417 |  | 0.1244 | 0.092277 | 0 | 0 | 0 | 0.092277 | 1.9811 | 0.20734 | 1.7417 | 0 | 0.032127 | 0.076898 |  |  |  | 0.076898
374 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 3.96 | 0.396 | 3.3264 |  | 0.2376 | 0.17624 | 0 | 0 | 0 | 0.17624 | 3.7837 | 0.396 | 3.3264 | 0 | 0.06136 | 0.14687 |  |  |  | 0.14687
375 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 1.8517 | 0.18517 | 1.5554 |  | 0.1111 | 0.082409 | 0 | 0 | 0 | 0.082409 | 1.7693 | 0.18517 | 1.5554 | 0 | 0.028692 | 0.068674 |  |  |  | 0.068674
376 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 1.9708 | 0.19708 | 1.6555 |  | 0.11825 | 0.087711 | 0 | 0 | 0 | 0.087711 | 1.8831 | 0.19708 | 1.6555 | 0 | 0.030538 | 0.073092 |  |  |  | 0.073092
377 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 | 1.3212 | 0.13212 | 1.1098 |  | 0.079272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0.13212 | 1.1098 | 0 | 0.079272 | 0 |  |  |  | 0
378 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 1.221 | 0.1221 | 1.0257 |  | 0.073261 | 0.054341 | 0 | 0 | 0 | 0.054341 | 1.1667 | 0.1221 | 1.0257 | 0 | 0.01892 | 0.045284 |  |  |  | 0.045284
379 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 | 1.4668 | 0.14668 | 1.2321 |  | 0.088008 | 0.06528 | 0 | 0 | 0 | 0.06528 | 1.4015 | 0.14668 | 1.2321 | 0 | 0.022728 | 0.0544 |  |  |  | 0.0544
380 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 1.1282 | 0.11282 | 0.94766 |  | 0.06769 | 0.050209 | 0 | 0 | 0 | 0.050209 | 1.078 | 0.11282 | 0.94766 | 0 | 0.017481 | 0.041841 |  |  |  | 0.041841
381 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 0.93468 | 0.093468 | 0.78513 |  | 0.056081 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.89308 | 0.093468 | 0.78513 | 0 | 0.014483 | 0.034665 |  |  |  | 0.034665
382 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 | 0.99504 | 0.099504 | 0.83583 |  | 0.059702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99504 | 0.099504 | 0.83583 | 0 | 0.059702 | 0 |  |  |  | 0
383 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 | 0.67296 | 0.067296 | 0.56529 |  | 0.040378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67296 | 0.067296 | 0.56529 | 0 | 0.040378 | 0 |  |  |  | 0
384 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | 2345/15 | 0.71858 | 0.071858 | 0.60361 |  | 0.043115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71858 | 0.071858 | 0.60361 | 0 | 0.043115 | 0 |  |  |  | 0
385 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 5.1644 | 0.51644 | 4.3381 |  | 0.30986 | 1.2337 | 1.0039 | 0 | 0 | 0.22984 | 3.9306 | -0.48745 | 4.3381 | 0 | 0.080021 | 1.0281 | 0.83657 |  |  | 0.19153
386 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 1.0994 | 0.10994 | 0.9235 |  | 0.065964 | 11.2812 | 0 | 11.1991 | 0 | 0.082056 | -10.1818 | 0.10994 | -10.2756 | 0 | -0.016092 | 9.401 |  | 9.3326 |  | 0.06838 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1107
387 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 1.3937 | 0.13937 | 1.1707 |  | 0.083623 | 8.0262 | 0.30068 | 7.4505 | 0 | 0.27496 | -6.6325 | -0.16131 | -6.2798 | 0 | -0.19134 | 7.5866 | 1.1487 | 6.2088 |  | 0.22914 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.312
| Шатурский муниципальный район |  | 13.4942 | 1.3494 | 11.3351 | 0 | 0.80965 | 0.97045 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.52891 | 12.5238 | 1.3494 | 10.8936 | 0 | 0.28075 | 0.44075 | 0 | 0 | 0 | 0.44075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0
388 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 2.985 | 0.2985 | 2.5074 |  | 0.1791 | 0.13285 | 0 | 0 | 0 | 0.13285 | 2.8521 | 0.2985 | 2.5074 | 0 | 0.046252 | 0.11071 |  |  |  | 0.11071
389 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 2.985 | 0.2985 | 2.5074 |  | 0.1791 | 0.13285 | 0 | 0 | 0 | 0.13285 | 2.8521 | 0.2985 | 2.5074 | 0 | 0.046252 | 0.11071 |  |  |  | 0.11071
390 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 2.0773 | 0.20773 | 1.7449 |  | 0.12464 | 0.09245 | 0 | 0 | 0 | 0.09245 | 1.9848 | 0.20773 | 1.7449 | 0 | 0.032187 | 0.077041 |  |  |  | 0.077041
391 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 3.044 | 0.3044 | 2.557 |  | 0.18264 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0.13548 | 2.9086 | 0.3044 | 2.557 | 0 | 0.047167 | 0.1129 |  |  |  | 0.1129
392 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 2.4029 | 0.24029 | 2.0185 |  | 0.14418 | 0.47683 | 0 | 0.44154 | 0 | 0.035288 | 1.9261 | 0.24029 | 1.5769 | 0 | 0.10889 | 0.029407 |  |  |  | 0.029407 | [7 empty] | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.269
| Городской округ Рошаль |  | 12.4345 | 1.2435 | 10.445 | 0 | 0.74607 | 4.1949 | 0.33707 | 3.4196 | 0 | 0.43818 | 8.2397 | 0.90638 | 7.0254 | 0 | 0.3079 | 7.7778 | 0.86446 | 6.5482 | 0 | 0.36515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0
393 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 3.6891 | 0.23739 | 3.4196 | 0 | 0.032106 | -3.6771 | -0.23619 | -3.4095 | 0 | -0.031386 | 3.0743 | 0.19783 | 2.8497 |  | 0.026755 | [7 empty] | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.079
394 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 4.0022 | 0.40022 | 3.3618 |  | 0.24013 | 0.17812 | 0 | 0 | 0 | 0.17812 | 3.824 | 0.40022 | 3.3618 | 0 | 0.062013 | 0.14843 |  |  |  | 0.14843
395 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
396 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 1.4967 | 0.14967 | 1.2572 |  | 0.089803 | 0.16629 | 0.09968 | 0 | 0 | 0.066612 | 1.3304 | 0.049993 | 1.2572 | 0 | 0.023192 | 0.22164 | 0.16613 |  |  | 0.05551
397 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
398 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 2.5316 | 0.25316 | 2.1265 |  | 0.15189 | 0.11267 | 0 | 0 | 0 | 0.11267 | 2.4189 | 0.25316 | 2.1265 | 0 | 0.039227 | 0.09389 |  |  |  | 0.09389
399 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
400 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
401 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | 4.3441 | 0.43441 | 3.649 |  | 0.26065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3441 | 0.43441 | 3.649 | 0 | 0.26065 | 0 |  |  |  | 0
402 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.046537 | 0 | 0 | 0 | 0.046537 | -0.046537 | 0 | 0 | 0 | -0.046537 | 4.2378 | 0.5005 | 3.6985 |  | 0.038781 | [7 empty] | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.126
| Луховицкий муниципальный район |  | 12.6966 | 1.2697 | 10.6651 | 0 | 0.76179 | 12.6458 | 0.42933 | 9.2267 | 0 | 2.9898 | 0.050728 | 0.84033 | 1.4384 | 0 | -2.228 | 11.2017 | 0.35777 | 8.3525 | 0 | 2.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0
403 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 2.1803 | 0.21803 | 1.8314 |  | 0.13082 | 2.1978 | 0 | 2.1007 | 0 | 0.097034 | -0.017463 | 0.21803 | -0.26928 | 0 | 0.033784 | 2.2691 |  | 2.1883 |  | 0.080862
404 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 1.1664 | 0.11664 | 0.97977 |  | 0.069983 | 2.4144 | 0 | 0 | 0 | 2.4144 | -1.248 | 0.11664 | 0.97977 | 0 | -2.3444 | 2.012 |  |  |  | 2.012
405 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 6.5678 | 0.65678 | 5.5169 |  | 0.39407 | 6.3963 | 0 | 6.0418 | 0 | 0.35452 | 0.17148 | 0.65678 | -0.52484 | 0 | 0.039543 | 5.3302 |  | 5.0348 |  | 0.29544 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.017
406 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 2.7821 | 0.27821 | 2.337 |  | 0.16693 | 1.6374 | 0.42933 | 1.0842 | 0 | 0.12382 | 1.1447 | -0.15111 | 1.2527 | 0 | 0.043109 | 1.5904 | 0.35777 | 1.1294 |  | 0.10318
| Городской округ Кашира |  | 16.0696 | 1.607 | 13.4984 | 0 | 0.96417 | 1.2997 | 0.19426 | 0.3806 | 0 | 0.7248 | 14.7699 | 1.4127 | 13.1178 | 0 | 0.23938 | 0.81125 | 0.16189 | 0 | 0 | 0.64936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0
407 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 2.1199 | 0.21199 | 1.7808 |  | 0.1272 | 0.48457 | 0 | 0.3806 | 0 | 0.10397 | 1.6354 | 0.21199 | 1.4002 | 0 | 0.023228 | 0.08664 |  |  |  | 0.08664 | [7 empty] | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.101
408 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 3.9128 | 0.39128 | 3.2868 |  | 0.23477 | 0.17414 | 0 | 0 | 0 | 0.17414 | 3.7387 | 0.39128 | 3.2868 | 0 | 0.060629 | 0.19048 |  |  |  | 0.19048
409 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 10.0368 | 1.0037 | 8.4309 |  | 0.60221 | 0.44669 | 0 | 0 | 0 | 0.44669 | 9.5901 | 1.0037 | 8.4309 | 0 | 0.15552 | 0.37224 |  |  |  | 0.37224
410 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.19426 | 0.19426 | 0 | 0 | 0 | -0.19426 | -0.19426 | 0 | 0 | 0 | 0.16189 | 0.16189 |  |  | 0
| Городской округ Озеры |  | 8.0999 | 0.80999 | 6.8039 | 0 | 0.48599 | 3.2355 | 0.16233 | 2.8245 | 0 | 0.24872 | 4.8644 | 0.64765 | 3.9795 | 0 | 0.23728 | 2.3301 | 0.13528 | 1.9875 | 0 | 0.20727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0
411 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 1.9933 | 0.19933 | 1.6744 |  | 0.1196 | 2.1316 | 0.11932 | 1.9718 | 0 | 0.040504 | -0.13826 | 0.080016 | -0.29737 | 0 | 0.079095 | 1.7763 | 0.09943 | 1.6431 |  | 0.033753 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0923
412 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 2.269 | 0.2269 | 1.906 |  | 0.13614 | 0.89012 | 0 | 0.8527 | 0 | 0.037423 | 1.3789 | 0.2269 | 1.0533 | 0 | 0.098718 | 0.37559 |  | 0.34441 |  | 0.031186 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.183
413 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 3.3701 | 0.33701 | 2.8309 |  | 0.20221 | 0.19301 | 0.043019 | 0 | 0 | 0.14999 | 3.1771 | 0.29399 | 2.8309 | 0 | 0.05222 | 0.16084 | 0.035849 |  |  | 0.12499
414 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 0.46745 | 0.046745 | 0.39266 |  | 0.028047 | 0.020804 | 0 | 0 | 0 | 0.020804 | 0.44664 | 0.046745 | 0.39266 | 0 | 0.0072431 | 0.017336 |  |  |  | 0.017336
| Зарайский муниципальный район |  | 4.2282 | 0.42282 | 3.5517 | 0 | 0.25369 | 0.20623 | 0 | 0 | 0 | 0.20623 | 4.022 | 0.42282 | 3.5517 | 0 | 0.047465 | 0.68599 | 0.52918 | 0 | 0 | 0.15681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 2.0849 | 0.20849 | 1.7513 |  | 0.12509 | 0.11084 | 0 | 0 | 0 | 0.11084 | 1.9741 | 0.20849 | 1.7513 | 0 | 0.014254 | 0.077324 |  |  |  | 0.077324
416 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 2.1433 | 0.21433 | 1.8004 |  | 0.1286 | 0.095389 | 0 | 0 | 0 | 0.095389 | 2.0479 | 0.21433 | 1.8004 | 0 | 0.033211 | 0.60867 | 0.52918 |  |  | 0.07949
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | -0.086189 | -0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.086189 | 0.086189 | 0 | 0 | 0 | -0.086189 | -0.086189 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 |  |  | 0
| Чеховский муниципальный район |  | 11.818 | 1.1818 | 9.9271 | 0 | 0.70908 | 7.1992 | 1.0852 | 5.5168 | 0 | 0.59722 | 4.6188 | 0.096632 | 4.4103 | 0 | 0.11186 | 8.912 | 1.5724 | 6.8419 | 0 | 0.49768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0
418 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 6.7772 | 0.67772 | 5.6928 |  | 0.40663 | 0.86759 | 0.56597 | 0 | 0 | 0.30162 | 5.9096 | 0.11175 | 5.6928 | 0 | 0.10501 | 0.72299 | 0.47164 |  |  | 0.25135
419 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 5.0408 | 0.50408 | 4.2343 |  | 0.30245 | 6.3316 | 0.5192 | 5.5168 | 0 | 0.2956 | -1.2908 | -0.015118 | -1.2825 | 0 | 0.0068479 | 5.2763 | 0.43266 | 4.5973 |  | 0.24633 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.77
420 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9127 | 0.66813 | 2.2445 |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 14.29 | 1.429 | 12.0036 | 0 | 0.8574 | 1.1954 | 0.55945 | 0 | 0 | 0.63598 | 13.0946 | 0.86955 | 12.0036 | 0 | 0.22142 | 1.2844 | 0.75439 | 0 | 0 | 0.52998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 0.75776 | 0.075776 | 0.63652 |  | 0.045466 | 0.033724 | 0 | 0 | 0 | 0.033724 | 0.72404 | 0.075776 | 0.63652 | 0 | 0.011741 | 0.028104 |  |  |  | 0.028104
422 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 0.43421 | 0.043421 | 0.36473 |  | 0.026052 | 0.019324 | 0 | 0 | 0 | 0.019324 | 0.41488 | 0.043421 | 0.36473 | 0 | 0.0067281 | 0.016104 |  |  |  | 0.016104
423 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 0.43421 | 0.043421 | 0.36473 |  | 0.026052 | 0.019324 | 0 | 0 | 0 | 0.019324 | 0.41488 | 0.043421 | 0.36473 | 0 | 0.0067281 | 0.016104 |  |  |  | 0.016104
424 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 0.8064 | 0.08064 | 0.67738 |  | 0.048384 | 0.035889 | 0 | 0 | 0 | 0.035889 | 0.77051 | 0.08064 | 0.67738 | 0 | 0.012495 | 0.029907 |  |  |  | 0.029907
425 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 0.82386 | 0.082386 | 0.69204 |  | 0.049432 | 0.036666 | 0 | 0 | 0 | 0.036666 | 0.7872 | 0.082386 | 0.69204 | 0 | 0.012766 | 0.030555 |  |  |  | 0.030555
426 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 0.42332 | 0.042332 | 0.35559 |  | 0.025399 | 0.01884 | 0 | 0 | 0 | 0.01884 | 0.40448 | 0.042332 | 0.35559 | 0 | 0.0065593 | 0.0157 |  |  |  | 0.0157
427 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 0.73252 | 0.073252 | 0.61531 |  | 0.043951 | 0.032601 | 0 | 0 | 0 | 0.032601 | 0.69991 | 0.073252 | 0.61531 | 0 | 0.01135 | 0.027167 |  |  |  | 0.027167
428 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 1.1377 | 0.11377 | 0.95564 |  | 0.06826 | 0.050632 | 0 | 0 | 0 | 0.050632 | 1.087 | 0.11377 | 0.95564 | 0 | 0.017628 | 0.042193 |  |  |  | 0.042193
429 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 0.86955 | 0.086955 | 0.73043 |  | 0.052173 | 0.0387 | 0 | 0 | 0 | 0.0387 | 0.83085 | 0.086955 | 0.73043 | 0 | 0.013474 | 0.03225 |  |  |  | 0.03225
430 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 0.68685 | 0.068685 | 0.57695 |  | 0.041211 | 0.030568 | 0 | 0 | 0 | 0.030568 | 0.65628 | 0.068685 | 0.57695 | 0 | 0.010643 | 0.025473 |  |  |  | 0.025473
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 0.51046 | 0.051046 | 0.42878 |  | 0.030627 | 0.022718 | 0 | 0 | 0 | 0.022718 | 0.48774 | 0.051046 | 0.42878 | 0 | 0.0079095 | 0.018932 |  |  |  | 0.018932
432 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 0.64116 | 0.064116 | 0.53857 |  | 0.038469 | 0.028535 | 0 | 0 | 0 | 0.028535 | 0.61262 | 0.064116 | 0.53857 | 0 | 0.0099347 | 0.023779 |  |  |  | 0.023779
433 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 0.3362 | 0.03362 | 0.2824 |  | 0.020172 | 0.014962 | 0 | 0 | 0 | 0.014962 | 0.32123 | 0.03362 | 0.2824 | 0 | 0.0052094 | 0.012469 |  |  |  | 0.012469
434 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 0.64849 | 0.064849 | 0.54473 |  | 0.038909 | 0.028861 | 0 | 0 | 0 | 0.028861 | 0.61963 | 0.064849 | 0.54473 | 0 | 0.010048 | 0.024051 |  |  |  | 0.024051
435 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 0.55094 | 0.055094 | 0.46279 |  | 0.033057 | 0.092879 | 0.068359 | 0 | 0 | 0.02452 | 0.45807 | -0.013265 | 0.46279 | 0 | 0.0085369 | 0.10658 | 0.086148 |  |  | 0.020433
436 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 0.55094 | 0.055094 | 0.46279 |  | 0.033057 | 0.092879 | 0.068359 | 0 | 0 | 0.02452 | 0.45807 | -0.013265 | 0.46279 | 0 | 0.0085369 | 0.10658 | 0.086148 |  |  | 0.020433
437 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 0.38638 | 0.038638 | 0.32456 |  | 0.023183 | 0.071049 | 0.053854 | 0 | 0 | 0.017196 | 0.31533 | -0.015216 | 0.32456 | 0 | 0.0059869 | 0.088389 | 0.074059 |  |  | 0.01433
438 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 0.63323 | 0.063323 | 0.53191 |  | 0.037994 | 0.10742 | 0.079238 | 0 | 0 | 0.028182 | 0.52581 | -0.015915 | 0.53191 | 0 | 0.0098118 | 0.1187 | 0.095215 |  |  | 0.023485
439 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 0.55094 | 0.055094 | 0.46279 |  | 0.033057 | 0.02452 | 0 | 0 | 0 | 0.02452 | 0.52642 | 0.055094 | 0.46279 | 0 | 0.0085369 | 0.10433 | 0.083894 |  |  | 0.020433
440 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 0.67438 | 0.067438 | 0.56648 |  | 0.040463 | 0.11288 | 0.082864 | 0 | 0 | 0.030013 | 0.5615 | -0.015427 | 0.56648 | 0 | 0.010449 | 0.12325 | 0.098237 |  |  | 0.025011
441 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 0.93822 | 0.093822 | 0.7881 |  | 0.056293 | 0.14514 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.041756 | 0.79308 | -0.0095656 | 0.7881 | 0 | 0.014538 | 0.15014 | 0.11534 |  |  | 0.034796
442 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 0.76234 | 0.076234 | 0.64037 |  | 0.045741 | 0.13732 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.033928 | 0.62503 | -0.027153 | 0.64037 | 0 | 0.011812 | 0.14362 | 0.11534 |  |  | 0.028273
| Серпуховский муниципальный район |  | 27.641 | 2.7641 | 23.2185 | 0 | 1.6585 | 7.739 | 0.28877 | 6.5731 | 0 | 0.8771 | 19.9021 | 2.4753 | 16.6454 | 0 | 0.78136 | 8.3021 | 0.24064 | 7.3306 | 0 | 0.73091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0.53286 | 0
443 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 3.0001 | 0.30001 | 2.5201 |  | 0.18001 | 2.4465 | 0 | 2.313 | 0 | 0.13352 | 0.55362 | 0.30001 | 0.20712 | 0 | 0.046486 | 2.5206 |  | 2.4093 |  | 0.11127
444 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 4.6573 | 0.46573 | 3.9122 |  | 0.27944 | 0.55345 | 0 | 0.51682 | 0 | 0.036628 | 4.1039 | 0.46573 | 3.3953 | 0 | 0.24281 | 0.030524 |  |  |  | 0.030524 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.03966
445 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 6.934 | 0.6934 | 5.8245 |  | 0.41604 | 0.3086 | 0 | 0 | 0 | 0.3086 | 6.6254 | 0.6934 | 5.8245 | 0 | 0.10744 | 0.25716 |  |  |  | 0.25716
446 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 6.3037 | 0.63037 | 5.2951 |  | 0.37822 | 0.85104 | 0 | 0.78101 | 0 | 0.070037 | 5.4527 | 0.63037 | 4.5141 | 0 | 0.30819 | 0.058364 |  |  |  | 0.058364 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1277
447 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 3.016 | 0.3016 | 2.5334 |  | 0.18096 | 0.19257 | 0 | 0 | 0 | 0.19257 | 2.8234 | 0.3016 | 2.5334 | 0 | -0.011609 | 2.6131 |  | 2.4527 |  | 0.16047 | [7 empty] | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.2315
448 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 3.7299 | 0.37299 | 3.1331 |  | 0.22379 | 3.3868 | 0.28877 | 2.9623 | 0 | 0.13575 | 0.34308 | 0.084223 | 0.17081 | 0 | 0.088047 | 2.8224 | 0.24064 | 2.4686 |  | 0.11312 | [7 empty] | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.134
| Городской округ Домодедово |  | 1.1444 | 0.11444 | 0.96127 | 0 | 0.068662 | 0.05093 | 0 | 0 | 0 | 0.05093 | 1.0934 | 0.11444 | 0.96127 | 0 | 0.017732 | 0.042442 | 0 | 0 | 0 | 0.042442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 1.1444 | 0.11444 | 0.96127 |  | 0.068662 | 0.05093 | 0 | 0 | 0 | 0.05093 | 1.0934 | 0.11444 | 0.96127 | 0 | 0.017732 | 0.042442 |  |  |  | 0.042442
| Люберецкий муниципальный район |  | 3.3669 | 0.33669 | 2.8282 | 0 | 0.20202 | 4.9273 | 3.8217 | 0.9611 | 0 | 0.14458 | -1.5604 | -3.485 | 1.8671 | 0 | 0.057433 | 2.2219 | 0.47653 | 1.6249 | 0 | 0.12049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0
450 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
451 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 3.2503 | 3.2498 | 0 | 0 | 0.00053405 | -3.2383 | -3.2486 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
452 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 1.5696 | 0.15696 | 1.3185 |  | 0.094177 | 1.2012 | 0.18317 | 0.9611 | 0 | 0.056901 | 0.36844 | -0.02621 | 0.35738 | 0 | 0.037275 | 1.001 | 0.15264 | 0.80091 |  | 0.047418 | [7 empty] | 0.016 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.084
453 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 1.7733 | 0.17733 | 1.4896 |  | 0.1064 | 0.47558 | 0.38867 | 0 | 0 | 0.086913 | 1.2978 | -0.21134 | 1.4896 | 0 | 0.019487 | 1.2203 | 0.32389 | 0.824 |  | 0.072428 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.091
454 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00023512 | 0 | 0 | 0 | 0.00023512 | -0.00023512 | 0 | 0 | 0 | -0.00023512 | 0.00019593 |  |  |  | 0.00019593
| Городской округ Дзержинский |  | 29.9221 | 2.9922 | 25.1346 | 0 | 1.7953 | 1.857 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.90642 | 28.0651 | 2.9922 | 24.184 | 0 | 0.88891 | 3.9886 | 1.1377 | 2.0956 | 0 | 0.75535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0
455 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 5.6749 | 0.56749 | 4.7669 |  | 0.34049 | 1.1455 | 0 | 0.95059 | 0 | 0.19492 | 4.5294 | 0.56749 | 3.8163 | 0 | 0.14558 | 0.16243 |  |  |  | 0.16243 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.22
456 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 1.0583 | 0.10583 | 0.889 |  | 0.0635 | 0.047101 | 0 | 0 | 0 | 0.047101 | 1.0112 | 0.10583 | 0.889 | 0 | 0.016399 | 0.10469 | 0.065442 |  |  | 0.039251
457 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 3.6722 | 0.36722 | 3.0846 |  | 0.22033 | 0.16343 | 0 | 0 | 0 | 0.16343 | 3.5087 | 0.36722 | 3.0846 | 0 | 0.0569 | 0.53678 | 0.40059 |  |  | 0.13619
458 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 2.7903 | 0.27903 | 2.3438 |  | 0.16742 | 0.13141 | 0 | 0 | 0 | 0.13141 | 2.6589 | 0.27903 | 2.3438 | 0 | 0.036006 | 1.1473 | 0.22857 | 0.80921 |  | 0.10951 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.367
459 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 | 1.4802 | 0.14802 | 1.2433 |  | 0.088809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0.14802 | 1.2433 | 0 | 0.088809 | 0 |  |  |  | 0
460 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 | 1.6979 | 0.16979 | 1.4262 |  | 0.10187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6979 | 0.16979 | 1.4262 | 0 | 0.10187 | 0 |  |  |  | 0
461 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 | 1.0207 | 0.10207 | 0.85736 |  | 0.06124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0207 | 0.10207 | 0.85736 | 0 | 0.06124 | 0 |  |  |  | 0
462 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 | 2.4771 | 0.24771 | 2.0808 |  | 0.14863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4771 | 0.24771 | 2.0808 | 0 | 0.14863 | 0 |  |  |  | 0
463 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 | 0.56324 | 0.056324 | 0.47312 |  | 0.033795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56324 | 0.056324 | 0.47312 | 0 | 0.033795 | 0 |  |  |  | 0
464 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 0.67212 | 0.067212 | 0.56458 |  | 0.040327 | 0.029913 | 0 | 0 | 0 | 0.029913 | 0.64221 | 0.067212 | 0.56458 | 0 | 0.010414 | 0.11325 | 0.08832 |  |  | 0.024927
465 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 2.3848 | 0.23848 | 2.0033 |  | 0.14309 | 0.10614 | 0 | 0 | 0 | 0.10614 | 2.2787 | 0.23848 | 2.0033 | 0 | 0.036953 | 0.088448 |  |  |  | 0.088448
466 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 | 1.1836 | 0.11836 | 0.9942 |  | 0.071014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0.11836 | 0.9942 | 0 | 0.071014 | 0 |  |  |  | 0
467 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 1.3926 | 0.10577 | 1.2864 |  | 0.00044504
468 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 1.3562 | 0.13562 | 1.1392 |  | 0.081369 | 0.060356 | 0 | 0 | 0 | 0.060356 | 1.2958 | 0.13562 | 1.1392 | 0 | 0.021014 | 0.050296 |  |  |  | 0.050296
469 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 1.8119 | 0.18119 | 1.522 |  | 0.10872 | 0.08064 | 0 | 0 | 0 | 0.08064 | 1.7313 | 0.18119 | 1.522 | 0 | 0.028076 | 0.0672 |  |  |  | 0.0672
470 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 0.84575 | 0.084575 | 0.71043 |  | 0.050745 | 0.037641 | 0 | 0 | 0 | 0.037641 | 0.80811 | 0.084575 | 0.71043 | 0 | 0.013103 | 0.099669 | 0.068302 |  |  | 0.031368
471 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 1.221 | 0.1221 | 1.0257 |  | 0.073261 | 0.054341 | 0 | 0 | 0 | 0.054341 | 1.1667 | 0.1221 | 1.0257 | 0 | 0.01892 | 0.22595 | 0.18067 |  |  | 0.045284
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 25.7244 | 2.5724 | 21.6085 | 0 | 1.5435 | 5.6304 | 0.1397 | 4.3292 | 0 | 1.1615 | 20.0941 | 2.4327 | 17.2793 | 0 | 0.38197 | 3.9913 | 0.29603 | 2.7273 | 0 | 0.96791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.09594 | 0
472 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
473 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
474 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
475 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 0.2066 | 0.02066 | 0.17355 |  | 0.012396 | 0.02582 | 0 | 0 | 0 | 0.02582 | 0.18078 | 0.02066 | 0.17355 | 0 | -0.013424 | 2.0104 | 0.17962 | 1.8093 |  | 0.021517 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09594
476 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 2.0572 | 0.20572 | 1.7281 |  | 0.12343 | 0.091558 | 0 | 0 | 0 | 0.091558 | 1.9657 | 0.20572 | 1.7281 | 0 | 0.031877 | 0.076298 |  |  |  | 0.076298
477 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 16.065 | 1.6065 | 13.4946 |  | 0.9639 | 0.71497 | 0 | 0 | 0 | 0.71497 | 15.35 | 1.6065 | 13.4946 | 0 | 0.24893 | 0.59581 |  |  |  | 0.59581
478 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 1.355 | 0.1355 | 1.1382 |  | 0.081298 | 1.0813 | 0.1397 | 0.88131 | 0 | 0.060303 | 0.27366 | -0.0042014 | 0.25686 | 0 | 0.020995 | 1.0847 | 0.11642 | 0.91803 |  | 0.050252
479 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 6.0046 | 0.60046 | 5.0439 |  | 0.36028 | 0.26724 | 0 | 0 | 0 | 0.26724 | 5.7374 | 0.60046 | 5.0439 | 0 | 0.093041 | 0.2227 |  |  |  | 0.2227
480 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.4479 | 0 | 3.4479 | 0 | 0 | -3.4479 | 0 | -3.4479 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 14.6806 | 1.4681 | 12.3317 | 0 | 0.88084 | 0.65336 | 0 | 0 | 0 | 0.65336 | 14.0273 | 1.4681 | 12.3317 | 0 | 0.22748 | 12.7678 | 0.99832 | 11.225 | 0 | 0.54447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 12.2238 | 0.99832 | 11.225 |  | 0.00044504
482 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 14.6686 | 1.4669 | 12.3217 |  | 0.88012 | 0.65283 | 0 | 0 | 0 | 0.65283 | 14.0158 | 1.4669 | 12.3217 | 0 | 0.22729 | 0.54402 |  |  |  | 0.54402
| Рузский муниципальный район |  | 13.2742 | 1.3274 | 11.1503 | 0 | 0.79645 | 2.7036 | 0 | 2.3176 | 0 | 0.38597 | 10.5706 | 1.3274 | 8.8327 | 0 | 0.41048 | 2.3248 | 0.071824 | 1.9313 | 0 | 0.32164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 2.7933 | 0.27933 | 2.3463 |  | 0.1676 | 2.4419 | 0 | 2.3176 | 0 | 0.12431 | 0.35133 | 0.27933 | 0.028725 | 0 | 0.043281 | 2.0349 |  | 1.9313 |  | 0.10359
484 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 | 4.6017 | 0.46017 | 3.8654 |  | 0.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6017 | 0.46017 | 3.8654 | 0 | 0.2761 | 0 |  |  |  | 0
485 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 5.8793 | 0.58793 | 4.9386 |  | 0.35276 | 0.26166 | 0 | 0 | 0 | 0.26166 | 5.6176 | 0.58793 | 4.9386 | 0 | 0.0911 | 0.21805 |  |  |  | 0.21805
486 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 |  |  | 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 88.3631 | 8.8363 | 74.225 | 0 | 5.3018 | 11.3641 | 0.36122 | 7.0702 | 0 | 3.9326 | 76.9991 | 8.4751 | 67.1548 | 0 | 1.3692 | 10.943 | 0.30102 | 7.3648 | 0 | 3.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 1.9444 | 0.19444 | 1.6333 |  | 0.11666 | 0.086536 | 0 | 0 | 0 | 0.086536 | 1.8579 | 0.19444 | 1.6333 | 0 | 0.030129 | 0.072113 |  |  |  | 0.072113
488 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 76.9595 | 7.6959 | 64.646 |  | 4.6176 | 3.4251 | 0 | 0 | 0 | 3.4251 | 73.5344 | 7.6959 | 64.646 | 0 | 1.1925 | 2.8542 |  |  |  | 2.8542
489 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
490 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 9.4472 | 0.94472 | 7.9357 |  | 0.56683 | 7.8519 | 0.36122 | 7.0702 | 0 | 0.42045 | 1.5953 | 0.5835 | 0.86545 | 0 | 0.14638 | 8.0162 | 0.30102 | 7.3648 |  | 0.35037
| Клинский муниципальный район |  | 27.3236 | 2.7324 | 22.9519 | 0 | 1.6394 | 1.1615 | 0.17421 | 0.12902 | 0 | 0.85829 | 26.1621 | 2.5582 | 22.8228 | 0 | 0.78113 | 2.0446 | 0.14517 | 1.1842 | 0 | 0.71524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0
491 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 2.5895 | 0.25895 | 2.1751 |  | 0.15537 | 0.11524 | 0 | 0 | 0 | 0.11524 | 2.4742 | 0.25895 | 2.1751 | 0 | 0.040123 | 0.096036 |  |  |  | 0.096036
492 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 0.2717 | 0.02717 | 0.22823 |  | 0.016302 | 0.012092 | 0 | 0 | 0 | 0.012092 | 0.25961 | 0.02717 | 0.22823 | 0 | 0.0042101 | 0.010077 |  |  |  | 0.010077
493 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 1.3032 | 0.13032 | 1.0947 |  | 0.078194 | 0.058001 | 0 | 0 | 0 | 0.058001 | 1.2452 | 0.13032 | 1.0947 | 0 | 0.020194 | 0.048334 |  |  |  | 0.048334
494 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 1.1349 | 0.11349 | 0.95329 |  | 0.068092 | 0.050507 | 0 | 0 | 0 | 0.050507 | 1.0844 | 0.11349 | 0.95329 | 0 | 0.017585 | 0.042089 |  |  |  | 0.042089
495 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 1.7212 | 0.17212 | 1.4458 |  | 0.10327 | 0.076601 | 0 | 0 | 0 | 0.076601 | 1.6446 | 0.17212 | 1.4458 | 0 | 0.02667 | 0.063834 |  |  |  | 0.063834
496 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 0.19398 | 0.019398 | 0.16294 |  | 0.011639 | 0.033477 | 0 | 0 | 0 | 0.033477 | 0.1605 | 0.019398 | 0.16294 | 0 | -0.021839 | 0.71235 |  | 0.68445 |  | 0.027898 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.227
497 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 0.99359 | 0.099359 | 0.83461 |  | 0.059615 | 0.15453 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.04422 | 0.83906 | -0.010953 | 0.83461 | 0 | 0.015396 | 0.12878 | 0.091926 |  |  | 0.03685
498 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 0.52531 | 0.052531 | 0.44126 |  | 0.031519 | 0.023379 | 0 | 0 | 0 | 0.023379 | 0.50193 | 0.052531 | 0.44126 | 0 | 0.0081397 | 0.51918 |  | 0.4997 |  | 0.019483
499 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 6.4049 | 0.64049 | 5.3801 |  | 0.38429 | 0.28505 | 0 | 0 | 0 | 0.28505 | 6.1198 | 0.64049 | 5.3801 | 0 | 0.099243 | 0.23754 |  |  |  | 0.23754
500 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | 6128/19 | 4.3975 | 0.43975 | 3.6939 |  | 0.26385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3975 | 0.43975 | 3.6939 | 0 | 0.26385 | 0 |  |  |  | 0
501 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | 5883/19 | 4.1991 | 0.41991 | 3.5272 |  | 0.25194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0.41991 | 3.5272 | 0 | 0.25194 | 0 |  |  |  | 0
502 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 3.5888 | 0.35888 | 3.0146 |  | 0.21533 | 0.22362 | 0.063896 | 0 | 0 | 0.15972 | 3.3652 | 0.29499 | 3.0146 | 0 | 0.055609 | 0.18635 | 0.053247 |  |  | 0.1331
503 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0 | 0 | -0.12902 | 0 | -0.12902 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Талдомский муниципальный район |  | 12.8939 | 1.2894 | 10.8309 | 0 | 0.77364 | 11.7966 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.35881 | 1.0973 | 1.047 | -0.36454 | 0 | 0.41483 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0
504 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 1.9471 | 0.19471 | 1.6356 |  | 0.11683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9471 | 0.19471 | 1.6356 | 0 | 0.11683 | 0 |  |  |  | 0
505 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 2.5358 | 0.25358 | 2.1301 |  | 0.15215 | 11.5031 | 0.24237 | 11.1954 | 0 | 0.065304 | -8.9673 | 0.01121 | -9.0654 | 0 | 0.086845 | 0.05442 |  |  |  | 0.05442 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.36
506 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | 5839/19 | 2.3976 | 0.23976 | 2.014 |  | 0.14385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3976 | 0.23976 | 2.014 | 0 | 0.14385 | 0 |  |  |  | 0
507 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 3.4984 | 0.34984 | 2.9387 |  | 0.20991 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0.18157 | 3.3169 | 0.34984 | 2.9387 | 0 | 0.028334 | 0.15131 |  |  |  | 0.15131
508 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 2.515 | 0.2515 | 2.1126 |  | 0.1509 | 0.11193 | 0 | 0 | 0 | 0.11193 | 2.403 | 0.2515 | 2.1126 | 0 | 0.038969 | 0.093274 |  |  |  | 0.093274
| Истринский муниципальный район |  | 27.0593 | 2.7059 | 22.7298 | 0 | 1.6236 | 2.7188 | 0.20466 | 1.501 | 0 | 1.0131 | 24.3405 | 2.5013 | 21.2288 | 0 | 0.61049 | 3.0459 | 0.63807 | 1.5636 | 0 | 0.84422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | 4.2963 | 0.42963 | 3.6089 |  | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2963 | 0.42963 | 3.6089 | 0 | 0.25778 | 0 |  |  |  | 0
510 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 1.5488 | 0.15488 | 1.301 |  | 0.092928 | 0.068929 | 0 | 0 | 0 | 0.068929 | 1.4799 | 0.15488 | 1.301 | 0 | 0.023998 | 0.057441 |  |  |  | 0.057441
511 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 2.2258 | 0.22258 | 1.8696 |  | 0.13355 | 0.099058 | 0 | 0 | 0 | 0.099058 | 2.1267 | 0.22258 | 1.8696 | 0 | 0.034488 | 0.082548 |  |  |  | 0.082548
512 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 3.3381 | 0.33381 | 2.804 |  | 0.20029 | 0.14856 | 0 | 0 | 0 | 0.14856 | 3.1896 | 0.33381 | 2.804 | 0 | 0.051724 | 0.59132 | 0.46752 |  |  | 0.1238
513 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 2.5248 | 0.25248 | 2.1209 |  | 0.15149 | 0.11237 | 0 | 0 | 0 | 0.11237 | 2.4125 | 0.25248 | 2.1209 | 0 | 0.039122 | 0.09364 |  |  |  | 0.09364
514 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 4.0569 | 0.40569 | 3.4078 |  | 0.24342 | 0.18055 | 0 | 0 | 0 | 0.18055 | 3.8764 | 0.40569 | 3.4078 | 0 | 0.062862 | 0.15046 |  |  |  | 0.15046
515 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 3.5989 | 0.35989 | 3.023 |  | 0.21593 | 0.20378 | 0.04361 | 0 | 0 | 0.16017 | 3.3951 | 0.31628 | 3.023 | 0 | 0.055764 | 0.16981 | 0.036342 |  |  | 0.13347
516 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 1.4294 | 0.14294 | 1.2007 |  | 0.085762 | 1.7257 | 0.16105 | 1.501 | 0 | 0.063614 | -0.29633 | -0.018111 | -0.30036 | 0 | 0.022148 | 1.7508 | 0.13421 | 1.5636 |  | 0.053012
517 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 4.0403 | 0.40403 | 3.3938 |  | 0.24242 | 0.17981 | 0 | 0 | 0 | 0.17981 | 3.8604 | 0.40403 | 3.3938 | 0 | 0.062604 | 0.14984 |  |  |  | 0.14984
| Пушкинский муниципальный район |  | 81.1958 | 8.1196 | 68.2044 | 0 | 4.8717 | 12.6159 | 3.6958 | 5.5751 | 0 | 3.345 | 68.5798 | 4.4238 | 62.6293 | 0 | 1.5268 | 10.5443 | 0.89797 | 6.8588 | 0 | 2.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0
518 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 2.2555 | 0.22555 | 1.8946 |  | 0.13533 | 0.10038 | 0 | 0 | 0 | 0.10038 | 2.1551 | 0.22555 | 1.8946 | 0 | 0.034949 | 0.083652 |  |  |  | 0.083652
519 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 8.3416 | 0.83416 | 7.0069 |  | 0.50049 | 0.37124 | 0 | 0 | 0 | 0.37124 | 7.9703 | 0.83416 | 7.0069 | 0 | 0.12925 | 0.30937 |  |  |  | 0.30937
520 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
521 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.13136 | 0.13092 |  |  | 0.00044504
522 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 2.7796 | 0.27796 | 2.3348 |  | 0.16677 | 0.1237 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 2.6559 | 0.27796 | 2.3348 | 0 | 0.043069 | 0.10309 |  |  |  | 0.10309
523 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 2.1604 | 0.21604 | 1.8148 |  | 0.12963 | 0.09615 | 0 | 0 | 0 | 0.09615 | 2.0643 | 0.21604 | 1.8148 | 0 | 0.033476 | 0.080125 |  |  |  | 0.080125
524 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 2.9326 | 0.29326 | 2.4634 |  | 0.17596 | 0.13052 | 0 | 0 | 0 | 0.13052 | 2.8021 | 0.29326 | 2.4634 | 0 | 0.045441 | 0.24875 | 0.13999 |  |  | 0.10876
525 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 8.724 | 0.8724 | 7.3282 |  | 0.52344 | 0.38826 | 0 | 0 | 0 | 0.38826 | 8.3358 | 0.8724 | 7.3282 | 0 | 0.13518 | 0.32355 |  |  |  | 0.32355
526 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 1.0993 | 0.10993 | 0.92342 |  | 0.065958 | 0.68474 | 0 | 0.62171 | 0 | 0.063026 | 0.41457 | 0.10993 | 0.30171 | 0 | 0.0029321 | 0.052522 |  |  |  | 0.052522 | [7 empty] | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.33
527 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 | 2.1767 | 0.21767 | 1.8284 |  | 0.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0.21767 | 1.8284 | 0 | 0.1306 | 0 |  |  |  | 0
528 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 3.4822 | 0.34822 | 2.9251 |  | 0.20893 | 0.091968 | 0 | 0 | 0 | 0.091968 | 3.3902 | 0.34822 | 2.9251 | 0 | 0.11696 | 0.34967 | 0.27303 |  |  | 0.07664 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.6
529 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 7.2659 | 0.72659 | 6.1034 |  | 0.43595 | 3.2671 | 2.9438 | 0 | 0 | 0.32337 | 3.9988 | -2.2172 | 6.1034 | 0 | 0.11258 | 0.26947 |  |  |  | 0.26947
530 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 6.0783 | 0.60783 | 5.1057 |  | 0.3647 | 0.27051 | 0 | 0 | 0 | 0.27051 | 5.8078 | 0.60783 | 5.1057 | 0 | 0.094182 | 3.6325 |  | 3.4071 |  | 0.22543
531 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 7.0615 | 0.70615 | 5.9316 |  | 0.42369 | 4.3033 | 0.38122 | 3.6919 | 0 | 0.23018 | 2.7582 | 0.32492 | 2.2398 | 0 | 0.19351 | 3.586 | 0.31769 | 3.0765 |  | 0.19182 | [7 empty] | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.531
532 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 3.7265 | 0.37265 | 3.1302 |  | 0.22359 | 0.49305 | 0.32721 | 0 | 0 | 0.16585 | 3.2334 | 0.045436 | 3.1302 | 0 | 0.057741 | 0.1382 |  |  |  | 0.1382
533 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 4.4223 | 0.44223 | 3.7147 |  | 0.26534 | 0.19682 | 0 | 0 | 0 | 0.19682 | 4.2255 | 0.44223 | 3.7147 | 0 | 0.068524 | 0.16401 |  |  |  | 0.16401
534 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 4.4345 | 0.44345 | 3.725 |  | 0.26607 | 1.4202 | 0 | 1.2616 | 0 | 0.1586 | 3.0143 | 0.44345 | 2.4634 | 0 | 0.10747 | 0.50738 |  | 0.37521 |  | 0.13216 | [7 empty] | 0.8 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.082
535 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 3.6553 | 0.36553 | 3.0705 |  | 0.21932 | 0.2063 | 0.04362 | 0 | 0 | 0.16268 | 3.449 | 0.32191 | 3.0705 | 0 | 0.056639 | 0.17192 | 0.03635 |  |  | 0.13557
536 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 1.4348 | 0.14348 | 1.2052 |  | 0.086088 | 0.063855 | 0 | 0 | 0 | 0.063855 | 1.3709 | 0.14348 | 1.2052 | 0 | 0.022232 | 0.053213 |  |  |  | 0.053213
537 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 2.3521 | 0.23521 | 1.9757 |  | 0.14112 | 0.10468 | 0 | 0 | 0 | 0.10468 | 2.2474 | 0.23521 | 1.9757 | 0 | 0.036445 | 0.087233 |  |  |  | 0.087233
538 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 6.7887 | 0.67887 | 5.7025 |  | 0.40732 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 6.4866 | 0.67887 | 5.7025 | 0 | 0.10519 | 0.25178 |  |  |  | 0.25178
| Городской округ Долгопрудный |  | 0.17108 | 0.017108 | 0.14371 | 0 | 0.010265 | 0.0076141 | 0 | 0 | 0 | 0.0076141 | 0.16347 | 0.017108 | 0.14371 | 0 | 0.0026509 | 0.0063451 | 0 | 0 | 0 | 0.0063451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 0.17108 | 0.017108 | 0.14371 |  | 0.010265 | 0.0076141 | 0 | 0 | 0 | 0.0076141 | 0.16347 | 0.017108 | 0.14371 | 0 | 0.0026509 | 0.0063451 |  |  |  | 0.0063451
| Городской округ Мытищи |  | 24.3546 | 2.4355 | 20.4579 | 0 | 1.4613 | 1.3053 | 0 | 0.48005 | 0 | 0.82523 | 23.0493 | 2.4355 | 19.9778 | 0 | 0.63605 | 3.6119 | 0.22275 | 2.7014 | 0 | 0.68769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0
540 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 2.1405 | 0.21405 | 1.798 |  | 0.12843 | 0.095263 | 0 | 0 | 0 | 0.095263 | 2.0452 | 0.21405 | 1.798 | 0 | 0.033167 | 0.079386 |  |  |  | 0.079386
541 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 1.5697 | 0.15697 | 1.3186 |  | 0.094182 | 0.06986 | 0 | 0 | 0 | 0.06986 | 1.4998 | 0.15697 | 1.3186 | 0 | 0.024323 | 0.058217 |  |  |  | 0.058217
542 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 0.6517 | 0.06517 | 0.54742 |  | 0.039102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6517 | 0.06517 | 0.54742 | 0 | 0.039102 | 0 |  |  |  | 0
543 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 4.6268 | 0.46268 | 3.8865 |  | 0.27761 | 0.20591 | 0 | 0 | 0 | 0.20591 | 4.4209 | 0.46268 | 3.8865 | 0 | 0.071692 | 0.1716 |  |  |  | 0.1716
544 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 4.4123 | 0.44123 | 3.7064 |  | 0.26474 | 0.19637 | 0 | 0 | 0 | 0.19637 | 4.216 | 0.44123 | 3.7064 | 0 | 0.068369 | 3.0583 | 0.22275 | 2.6719 |  | 0.16364
545 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 0.4065 | 0.04065 | 0.34146 |  | 0.02439 | 0.018091 | 0 | 0 | 0 | 0.018091 | 0.38841 | 0.04065 | 0.34146 | 0 | 0.0062987 | 0.015076 |  |  |  | 0.015076
546 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.029993 |  | 0.029548 |  | 0.00044504
547 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 1.3187 | 0.13187 | 1.1077 |  | 0.079124 | 0.058691 | 0 | 0 | 0 | 0.058691 | 1.26 | 0.13187 | 1.1077 | 0 | 0.020434 | 0.048909 |  |  |  | 0.048909
548 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 5.1605 | 0.51605 | 4.3348 |  | 0.30963 | 0.48005 | 0 | 0.48005 | 0 | 0 | 4.6804 | 0.51605 | 3.8548 | 0 | 0.30963 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.31
549 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 1.8496 | 0.18496 | 1.5536 |  | 0.11097 | 0.082315 | 0 | 0 | 0 | 0.082315 | 1.7672 | 0.18496 | 1.5536 | 0 | 0.028659 | 0.068596 |  |  |  | 0.068596
550 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 2.2063 | 0.22063 | 1.8533 |  | 0.13238 | 0.098192 | 0 | 0 | 0 | 0.098192 | 2.1081 | 0.22063 | 1.8533 | 0 | 0.034187 | 0.081827 |  |  |  | 0.081827
| Городской округ Балашиха |  | 2.572 | 0.2572 | 2.1605 | 0 | 0.15432 | 0.17001 | 0 | 0 | 0 | 0.17001 | 2.402 | 0.2572 | 2.1605 | 0 | -0.015693 | 0.14168 | 0 | 0 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0
551 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 1.5318 | 0.15318 | 1.2867 |  | 0.091909 | 0.12372 | 0 | 0 | 0 | 0.12372 | 1.4081 | 0.15318 | 1.2867 | 0 | -0.031811 | 0.1031 |  |  |  | 0.1031 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.204
552 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 1.0402 | 0.10402 | 0.87376 |  | 0.062412 | 0.046294 | 0 | 0 | 0 | 0.046294 | 0.9939 | 0.10402 | 0.87376 | 0 | 0.016118 | 0.038578 |  |  |  | 0.038578
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 50.2184 | 5.0218 | 42.1834 | 0 | 3.0131 | 31.4435 | 0.22872 | 28.3114 | 0 | 2.9034 | 18.7748 | 4.7931 | 13.8721 | 0 | 0.10966 | 18.0759 | 0.58957 | 14.6574 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 7.462 | 0
553 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 | 2.3479 | 0.23479 | 1.9722 |  | 0.14087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3479 | 0.23479 | 1.9722 | 0 | 0.14087 | 0 |  |  |  | 0
554 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 1.6807 | 0.16807 | 1.4118 |  | 0.10084 | 0.074801 | 0 | 0 | 0 | 0.074801 | 1.6059 | 0.16807 | 1.4118 | 0 | 0.026043 | 0.21704 | 0.15471 |  |  | 0.062334
555 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 2.2997 | 0.22997 | 1.9317 |  | 0.13798 | 0.10235 | 0 | 0 | 0 | 0.10235 | 2.1973 | 0.22997 | 1.9317 | 0 | 0.035633 | 0.32955 | 0.24426 |  |  | 0.085288
556 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 1.9744 | 0.19744 | 1.6585 |  | 0.11847 | 0.3166 | 0.22872 | 0 | 0 | 0.087873 | 1.6578 | -0.03128 | 1.6585 | 0 | 0.030594 | 0.26383 | 0.1906 |  |  | 0.073227
557 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 4.827 | 0.4827 | 4.0547 |  | 0.28962 | 0.21483 | 0 | 0 | 0 | 0.21483 | 4.6122 | 0.4827 | 4.0547 | 0 | 0.074795 | 0.17902 |  |  |  | 0.17902
558 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 14.5091 | 1.4509 | 12.1877 |  | 0.87055 | 8.1401 | 0 | 7.4382 | 0 | 0.70195 | 6.369 | 1.4509 | 4.7495 | 0 | 0.16859 | 4.297 |  | 3.7121 |  | 0.58496 | [7 empty] | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.838
559 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 5.4804 | 0.54804 | 4.6035 |  | 0.32882 | 1.3128 | 0 | 1.202 | 0 | 0.11076 | 4.1676 | 0.54804 | 3.4015 | 0 | 0.21806 | 0.092303 |  |  |  | 0.092303 | [7 empty] | 0.5 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.632
560 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 16.1335 | 1.6133 | 13.5521 |  | 0.96801 | 21.2821 | 0 | 19.6712 | 0 | 1.6109 | -5.1486 | 1.6133 | -6.1191 | 0 | -0.64287 | 12.6971 |  | 10.9453 |  | 1.7518 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 5.992
561 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 | 0.96568 | 0.096568 | 0.81117 |  | 0.057941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96568 | 0.096568 | 0.81117 | 0 | 0.057941 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Фрязино |  | 5.1701 | 0.51701 | 4.3428 | 0 | 0.3102 | 0.17876 | 0 | 0 | 0 | 0.17876 | 4.9913 | 0.51701 | 4.3428 | 0 | 0.13144 | 0.4541 | 0.30514 | 0 | 0 | 0.14897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 | 1.1534 | 0.11534 | 0.96888 |  | 0.069206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0.11534 | 0.96888 | 0 | 0.069206 | 0 |  |  |  | 0
563 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 1.8565 | 0.18565 | 1.5595 |  | 0.11139 | 0.082625 | 0 | 0 | 0 | 0.082625 | 1.7739 | 0.18565 | 1.5595 | 0 | 0.028767 | 0.068854 |  |  |  | 0.068854
564 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 1.5028 | 0.15028 | 1.2624 |  | 0.090169 | 0.066883 | 0 | 0 | 0 | 0.066883 | 1.4359 | 0.15028 | 1.2624 | 0 | 0.023286 | 0.26796 | 0.21223 |  |  | 0.055736
565 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 0.65729 | 0.065729 | 0.55212 |  | 0.039437 | 0.029253 | 0 | 0 | 0 | 0.029253 | 0.62804 | 0.065729 | 0.55212 | 0 | 0.010185 | 0.11729 | 0.092908 |  |  | 0.024377
| Щелковский муниципальный район |  | 30.6801 | 3.068 | 25.7713 | 0 | 1.8408 | 7.7986 | 0.75322 | 5.7173 | 0 | 1.328 | 22.8815 | 2.3148 | 20.0539 | 0 | 0.51279 | 9.246 | 1.1141 | 7.0252 | 0 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0
566 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 2.8708 | 0.28708 | 2.4114 |  | 0.17225 | 0.12776 | 0 | 0 | 0 | 0.12776 | 2.743 | 0.28708 | 2.4114 | 0 | 0.044482 | 0.10647 |  |  |  | 0.10647
567 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 1.4657 | 0.14657 | 1.2312 |  | 0.08794 | 1.1946 | 0 | 1.1668 | 0 | 0.027831 | 0.27103 | 0.14657 | 0.064359 | 0 | 0.060109 | 0.99553 |  | 0.97234 |  | 0.023192 | [7 empty] | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.033
568 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 6.0013 | 0.60013 | 5.0411 |  | 0.36008 | 0.26709 | 0 | 0 | 0 | 0.26709 | 5.7342 | 0.60013 | 5.0411 | 0 | 0.092989 | 0.22257 |  |  |  | 0.22257
569 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ Флора-2 | 6057/19 | 0.9821 | 0.09821 | 0.82497 |  | 0.058926 | 0.043709 | 0 | 0 | 0 | 0.043709 | 0.9384 | 0.09821 | 0.82497 | 0 | 0.015218 | 0.036424 |  |  |  | 0.036424
570 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 4.5159 | 0.45159 | 3.7934 |  | 0.27096 | 0.35102 | 0.15004 | 0 | 0 | 0.20098 | 4.1649 | 0.30155 | 3.7934 | 0 | 0.069974 | 0.29252 | 0.12503 |  |  | 0.16748
571 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 3.2496 | 0.32496 | 2.7297 |  | 0.19498 | 0.14462 | 0 | 0 | 0 | 0.14462 | 3.105 | 0.32496 | 2.7297 | 0 | 0.050352 | 0.12052 |  |  |  | 0.12052
572 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 2.2535 | 0.22535 | 1.8929 |  | 0.13521 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0.10029 | 2.1532 | 0.22535 | 1.8929 | 0 | 0.034917 | 1.7008 | 0.30452 | 1.3127 |  | 0.083575
573 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 3.9724 | 0.39724 | 3.3368 |  | 0.23834 | 0.30662 | 0.12983 | 0 | 0 | 0.17679 | 3.6658 | 0.26741 | 3.3368 | 0 | 0.061552 | 0.43739 | 0.29006 |  |  | 0.14733
574 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 5.3689 | 0.53689 | 4.5099 |  | 0.32213 | 5.2628 | 0.47335 | 4.5505 | 0 | 0.23894 | 0.10608 | 0.063537 | -0.040653 | 0 | 0.083191 | 5.3337 | 0.39446 | 4.7401 |  | 0.19912
| Одинцовский муниципальный район |  | 65.8242 | 6.5824 | 55.2923 | 0 | 3.9495 | 27.4826 | 3.7141 | 21.0042 | 0 | 2.7643 | 38.3416 | 2.8683 | 34.2881 | 0 | 1.1852 | 25.3477 | 3.0755 | 19.8951 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0
575 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 0.42 | 0.042 | 0.3528 |  | 0.0252 | 0.018692 | 0 | 0 | 0 | 0.018692 | 0.40131 | 0.042 | 0.3528 | 0 | 0.0065079 | 0.015577 |  |  |  | 0.015577
576 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 3.4851 | 0.34851 | 2.9275 |  | 0.2091 | 0.19811 | 0.043005 | 0 | 0 | 0.1551 | 3.287 | 0.3055 | 2.9275 | 0 | 0.054001 | 0.16509 | 0.035838 |  |  | 0.12925
577 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 0.42613 | 0.042613 | 0.35795 |  | 0.025568 | 0.83129 | 0.33122 | 0.46479 | 0 | 0.03527 | -0.40515 | -0.28861 | -0.10684 | 0 | -0.0097024 | 0.029392 |  |  |  | 0.029392 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.326
578 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 8.5434 | 0.85434 | 7.1765 |  | 0.51261 | 0.38023 | 0 | 0 | 0 | 0.38023 | 8.1632 | 0.85434 | 7.1765 | 0 | 0.13238 | 0.31685 |  |  |  | 0.31685
579 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 4.1159 | 0.41159 | 3.4573 |  | 0.24695 | 0.18318 | 0 | 0 | 0 | 0.18318 | 3.9327 | 0.41159 | 3.4573 | 0 | 0.063775 | 0.15265 |  |  |  | 0.15265
580 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | 4720/18 | 2.3455 | 0.23455 | 1.9702 |  | 0.14073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3455 | 0.23455 | 1.9702 | 0 | 0.14073 | 0 |  |  |  | 0
581 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 1.5831 | 0.15831 | 1.3298 |  | 0.094985 | 0.95701 | 0.88656 | 0 | 0 | 0.070455 | 0.62606 | -0.72825 | 1.3298 | 0 | 0.02453 | 0.79751 | 0.7388 |  |  | 0.058712
582 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 1.2 | 0.12 | 1.008 |  | 0.072 | 0.11628 | 0 | 0 | 0 | 0.11628 | 1.0837 | 0.12 | 1.008 | 0 | -0.044282 | 0.096902 |  |  |  | 0.096902
583 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 7.3301 | 0.73301 | 6.1573 |  | 0.4398 | 0.32623 | 0 | 0 | 0 | 0.32623 | 7.0038 | 0.73301 | 6.1573 | 0 | 0.11358 | 0.27185 |  |  |  | 0.27185
584 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 4.3005 | 0.43005 | 3.6124 |  | 0.25803 | 1.1129 | 0 | 1.0057 | 0 | 0.1072 | 3.1876 | 0.43005 | 2.6067 | 0 | 0.15083 | 0.08933 |  |  |  | 0.08933 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.58
585 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 2.3521 | 0.23521 | 1.9758 |  | 0.14113 | 0.10468 | 0 | 0 | 0 | 0.10468 | 2.2474 | 0.23521 | 1.9758 | 0 | 0.036446 | 0.087234 |  |  |  | 0.087234
586 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 0.293 | 0.0293 | 0.24612 |  | 0.01758 | 1.9798 | 0.27266 | 1.6941 | 0 | 0.01304 | -1.6868 | -0.24336 | -1.448 | 0 | 0.0045401 | 2.0733 | 0.29765 | 1.7647 |  | 0.010867
587 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 4.5463 | 0.45463 | 3.8189 |  | 0.27278 | 17.3213 | 1.4512 | 15.6678 | 0 | 0.20233 | -12.7751 | -0.9966 | -11.8489 | 0 | 0.070444 | 17.6985 | 1.2094 | 16.3206 |  | 0.16861
588 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 1.6055 | 0.16055 | 1.3487 |  | 0.096333 | 0.071455 | 0 | 0 | 0 | 0.071455 | 1.5341 | 0.16055 | 1.3487 | 0 | 0.024878 | 0.059546 |  |  |  | 0.059546
589 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 4.2065 | 0.42065 | 3.5334 |  | 0.25239 | 0.18721 | 0 | 0 | 0 | 0.18721 | 4.0192 | 0.42065 | 3.5334 | 0 | 0.065179 | 0.15601 |  |  |  | 0.15601
590 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 1.5212 | 0.15212 | 1.2778 |  | 0.091269 | 0.067699 | 0 | 0 | 0 | 0.067699 | 1.4535 | 0.15212 | 1.2778 | 0 | 0.02357 | 0.24243 | 0.18601 |  |  | 0.056416
591 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 4.8007 | 0.48007 | 4.0326 |  | 0.28804 | 0.21366 | 0 | 0 | 0 | 0.21366 | 4.587 | 0.48007 | 4.0326 | 0 | 0.074387 | 0.25148 |  |  |  | 0.25148
592 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | ЦА-5/19 | 6.3874 | 0.63874 | 5.3654 |  | 0.38324 | 0.28427 | 0 | 0 | 0 | 0.28427 | 6.1031 | 0.63874 | 5.3654 | 0 | 0.098973 | 0.23689 |  |  |  | 0.23689
593 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | 5688/19 | 2.571 | 0.2571 | 2.1596 |  | 0.15426 | 0.51376 | 0.39934 | 0 | 0 | 0.11442 | 2.0572 | -0.14224 | 2.1596 | 0 | 0.039837 | 0.42814 | 0.33279 |  |  | 0.095351
594 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 3.7909 | 0.37909 | 3.1844 |  | 0.22746 | 2.6148 | 0.3301 | 2.1718 | 0 | 0.11291 | 1.1761 | 0.048992 | 1.0126 | 0 | 0.11455 | 2.179 | 0.27508 | 1.8098 |  | 0.094092 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.041
| Городской округ Звенигород |  | 28.4268 | 2.8427 | 23.8785 | 0 | 1.7056 | 28.4138 | 0 | 27.1313 | 0 | 1.2824 | 0.01302 | 2.8427 | -3.2528 | 0 | 0.42317 | 22.7525 | 0 | 21.6838 | 0 | 1.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0
595 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 2.852 | 0.2852 | 2.3956 |  | 0.17112 | 13.6122 | 0 | 13.1067 | 0 | 0.50549 | -10.7602 | 0.2852 | -10.7111 | 0 | -0.33437 | 10.8194 |  | 10.3982 |  | 0.42124 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2
596 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 3.0393 | 0.30393 | 2.553 |  | 0.18236 | 0.13526 | 0 | 0 | 0 | 0.13526 | 2.904 | 0.30393 | 2.553 | 0 | 0.047094 | 0.11272 |  |  |  | 0.11272
597 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 0.31984 | 0.031984 | 0.26866 |  | 0.01919 | 0.014234 | 0 | 0 | 0 | 0.014234 | 0.3056 | 0.031984 | 0.26866 | 0 | 0.0049559 | 0.011862 |  |  |  | 0.011862
598 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 12.1429 | 1.2143 | 10.2001 |  | 0.72858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1429 | 1.2143 | 10.2001 | 0 | 0.72858 | 0 |  |  |  | 0
599 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 2.644 | 0.2644 | 2.221 |  | 0.15864 | 14.5725 | 0 | 14.0246 | 0 | 0.54786 | -11.9285 | 0.2644 | -11.8037 | 0 | -0.38922 | 11.7422 |  | 11.2856 |  | 0.45655 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.03
600 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 1.2 | 0.12 | 1.008 |  | 0.072 | 0.053406 | 0 | 0 | 0 | 0.053406 | 1.1466 | 0.12 | 1.008 | 0 | 0.018594 | 0.044505 |  |  |  | 0.044505
601 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 0.58831 | 0.058831 | 0.49418 |  | 0.035299 | 0.026183 | 0 | 0 | 0 | 0.026183 | 0.56213 | 0.058831 | 0.49418 | 0 | 0.0091159 | 0.021819 |  |  |  | 0.021819
602 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | 6163/19 | 5.6404 | 0.56404 | 4.738 |  | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6404 | 0.56404 | 4.738 | 0 | 0.33843 | 0 |  |  |  | 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 4.9782 | 0.49782 | 4.1817 | 0 | 0.29869 | 25.6508 | 3.5547 | 21.1413 | 0 | 0.95479 | -20.6726 | -3.0568 | -16.9596 | 0 | -0.6561 | 18.4134 | 0 | 17.6178 | 0 | 0.79566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0
603 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 4.9782 | 0.49782 | 4.1817 |  | 0.29869 | 23.2562 | 1.1601 | 21.1413 | 0 | 0.95479 | -18.278 | -0.66226 | -16.9596 | 0 | -0.6561 | 18.4134 |  | 17.6178 |  | 0.79566 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 5.8
604 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.3946 | 2.3946 | 0 | 0 | 0 | -2.3946 | -2.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Красногорский муниципальный район |  | 17.9611 | 1.7961 | 15.0873 | 0 | 1.0777 | 11.3991 | 0.75745 | 9.8501 | 0 | 0.79163 | 6.562 | 1.0387 | 5.2373 | 0 | 0.28604 | 9.5187 | 0.63121 | 7.2449 | 0 | 1.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 1.8855 | 0
605 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 3.2154 | 0.32154 | 2.7009 |  | 0.19292 | 0.92906 | 0 | 0.79775 | 0 | 0.13131 | 2.2863 | 0.32154 | 1.9032 | 0 | 0.061612 | 0.10943 |  |  |  | 0.10943 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.467
606 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 3.7069 | 0.37069 | 3.1138 |  | 0.22241 | 1.6066 | 0 | 1.4299 | 0 | 0.17671 | 2.1003 | 0.37069 | 1.6839 | 0 | 0.045705 | 1.3388 |  | 1.1916 |  | 0.14726 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.478
607 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 5.657 | 0.5657 | 4.7519 |  | 0.33942 | 1.4032 | 0 | 1.2481 | 0 | 0.15503 | 4.2539 | 0.5657 | 3.5038 | 0 | 0.18439 | 0.12919 |  |  |  | 0.12919 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.773
608 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 0.24139 | 0.024139 | 0.20277 |  | 0.014484 | 0.010743 | 0 | 0 | 0 | 0.010743 | 0.23065 | 0.024139 | 0.20277 | 0 | 0.0037403 | 0.0089526 |  |  |  | 0.0089526
609 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 0.717 | 0.0717 | 0.60228 |  | 0.04302 | 0.03191 | 0 | 0 | 0 | 0.03191 | 0.68509 | 0.0717 | 0.60228 | 0 | 0.01111 | 0.026592 |  |  |  | 0.026592
610 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 1.2603 | 0.12603 | 1.0587 |  | 0.075619 | 6.5954 | 0.7281 | 5.8112 | 0 | 0.05609 | -5.3351 | -0.60207 | -4.7526 | 0 | 0.019528 | 6.7068 | 0.60675 | 6.0534 |  | 0.046742
611 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 1.417 | 0.1417 | 1.1903 |  | 0.085021 | 0.092416 | 0.029351 | 0 | 0 | 0.063065 | 1.3246 | 0.11235 | 1.1903 | 0 | 0.021957 | 0.077013 | 0.024459 |  |  | 0.052554
612 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 1.7461 | 0.17461 | 1.4667 |  | 0.10476 | 0.077709 | 0 | 0 | 0 | 0.077709 | 1.6684 | 0.17461 | 1.4667 | 0 | 0.027055 | 0.064758 |  |  |  | 0.064758
613 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.65212 | 0 | 0.56306 | 0 | 0.08906 | -0.65212 | 0 | -0.56306 | 0 | -0.08906 | 1.0571 |  |  |  | 1.0571 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1675
| Раменский муниципальный район |  | 159.8015 | 15.9802 | 134.2333 | 0 | 9.5881 | 47.3197 | 10.404 | 29.8918 | 0 | 7.0239 | 112.4818 | 5.5761 | 104.3415 | 0 | 2.5642 | 36.3839 | 5.1145 | 25.303 | 0 | 5.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 38380 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 0
614 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 6.0872 | 0.60872 | 5.1132 |  | 0.36523 | 7.3208 | 0 | 6.9119 | 0 | 0.40893 | -1.2336 | 0.60872 | -1.7987 | 0 | -0.043702 | 6.1007 |  | 5.7599 |  | 0.34078 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.725
615 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 1.2538 | 0.12538 | 1.0532 |  | 0.075226 | 0.055799 | 0 | 0 | 0 | 0.055799 | 1.198 | 0.12538 | 1.0532 | 0 | 0.019427 | 0.046499 |  |  |  | 0.046499
616 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 112.9996 | 11.3 | 94.9197 |  | 6.78 | 5.0291 | 0 | 0 | 0 | 5.0291 | 107.9705 | 11.3 | 94.9197 | 0 | 1.7509 | 4.1909 |  |  |  | 4.1909
617 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | 5280/18 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
618 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 4.7763 | 0.47763 | 4.0121 |  | 0.28658 | 0.94626 | 0 | 0.87313 | 0 | 0.073129 | 3.8301 | 0.47763 | 3.139 | 0 | 0.21345 | 0.060941 |  |  |  | 0.060941 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.84
619 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 12 | 1.2 | 10.08 |  | 0.72 | 3.6461 | 3.112 | 0 | 0 | 0.53406 | 8.3539 | -1.912 | 10.08 | 0 | 0.18594 | 3.0384 | 2.4803 |  |  | 0.55813
620 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 2.5053 | 0 | 2.4874 | 0 | 0.017883 | -2.3011 | 0.020422 | -2.3158 | 0 | -0.0056302 | 2.0877 |  | 2.0728 |  | 0.014903 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.007
621 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 0.49823 | 0 | 0.487 | 0 | 0.011234 | -0.29401 | 0.020422 | -0.31545 | 0 | 0.0010189 | 0.0093617 |  |  |  | 0.0093617 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.066
622 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 2.2543 | 0 | 2.2334 | 0 | 0.020945 | -2.0501 | 0.020422 | -2.0618 | 0 | -0.0086916 | 0.017454 |  |  |  | 0.017454 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.08
623 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 0.49268 | 0 | 0.4799 | 0 | 0.012783 | -0.28846 | 0.020422 | -0.30835 | 0 | -0.00053004 | 0.010653 |  |  |  | 0.010653 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0527
624 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 0.1593 | 0.01593 | 0.13381 |  | 0.009558 | 0.0070896 | 0 | 0 | 0 | 0.0070896 | 0.15221 | 0.01593 | 0.13381 | 0 | 0.0024684 | 0.005908 |  |  |  | 0.005908
625 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 0.49321 | 0 | 0.48014 | 0 | 0.013064 | -0.28899 | 0.020422 | -0.3086 | 0 | -0.00081104 | 0.010887 |  |  |  | 0.010887 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.063
626 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 0.48567 | 0.47658 | 0 | 0 | 0.0090886 | -0.28145 | -0.45616 | 0.17154 | 0 | 0.0031643 | 0.40473 | 0.39715 |  |  | 0.0075739
627 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 2.3164 | 0 | 2.2996 | 0 | 0.01683 | -2.1122 | 0.020422 | -2.128 | 0 | -0.0045775 | 1.9303 |  | 1.9163 |  | 0.014025 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
628 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 2.294 | 0 | 2.277 | 0 | 0.016922 | -2.0897 | 0.020422 | -2.1055 | 0 | -0.0046689 | 1.9116 |  | 1.8975 |  | 0.014102 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
629 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 2.3043 | 0 | 2.2898 | 0 | 0.01451 | -2.1001 | 0.020422 | -2.1183 | 0 | -0.0022572 | 1.9203 |  | 1.9082 |  | 0.012092 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.032
630 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 0.0090886 | 0 | 0 | 0 | 0.0090886 | 0.19513 | 0.020422 | 0.17154 | 0 | 0.0031643 | 0.0075739 |  |  |  | 0.0075739
631 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 2.1269 | 0 | 2.1072 | 0 | 0.019749 | -1.9227 | 0.020422 | -1.9356 | 0 | -0.0074959 | 1.7724 |  | 1.756 |  | 0.016457 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.014
632 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 0.49303 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.013159 | -0.28881 | 0.020422 | -0.30833 | 0 | -0.00090572 | 0.010966 |  |  |  | 0.010966 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0423
633 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 0.20422 | 0.020422 | 0.17154 |  | 0.012253 | 0.49476 | 0 | 0.48087 | 0 | 0.013894 | -0.29054 | 0.020422 | -0.30932 | 0 | -0.0016413 | 0.011579 |  |  |  | 0.011579 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.0756
634 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 1.5446 | 0.15446 | 1.2974 |  | 0.092675 | 0.29723 | 0 | 0.27501 | 0 | 0.022218 | 1.2474 | 0.15446 | 1.0224 | 0 | 0.070457 | 0.018515 |  |  |  | 0.018515 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.055
635 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 1.3513 | 0.13513 | 1.1351 |  | 0.081078 | 0.06014 | 0 | 0 | 0 | 0.06014 | 1.2912 | 0.13513 | 1.1351 | 0 | 0.020938 | 0.27596 | 0.22584 |  |  | 0.050117
636 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 0.28054 | 0.028054 | 0.23565 |  | 0.016832 | 0.19807 | 0 | 0.18179 | 0 | 0.016287 | 0.082464 | 0.028054 | 0.053865 | 0 | 0.00054518 | 0.013572 |  |  |  | 0.013572 | [7 empty] | 0.1 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.04
637 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 1.1442 | 0.11442 | 0.96117 |  | 0.068655 | 0.25666 | 0 | 0.22773 | 0 | 0.028929 | 0.88759 | 0.11442 | 0.73344 | 0 | 0.039726 | 0.024108 |  |  |  | 0.024108 | [7 empty] | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.126
638 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 | 1.6203 | 0.16203 | 1.361 |  | 0.097216 | 1.9295 | 0 | 1.9036 | 0 | 0.025895 | -0.30923 | 0.16203 | -0.54257 | 0 | 0.071321 | 1.6079 |  | 1.5863 |  | 0.021579 | [7 empty] | 0.2 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.10058
639 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 3.6102 | 0.36102 | 3.0325 |  | 0.21661 | 2.5694 | 0.34797 | 2.128 | 0 | 0.093481 | 1.0407 | 0.013044 | 0.90458 | 0 | 0.12313 | 2.1412 | 0.28998 | 1.7733 |  | 0.077901 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.18784
640 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 3.6964 | 0.36964 | 3.105 |  | 0.22179 | 0.16451 | 0 | 0 | 0 | 0.16451 | 3.5319 | 0.36964 | 3.105 | 0 | 0.057276 | 0.13709 |  |  |  | 0.13709
641 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 6.611 | 0.6611 | 5.5532 |  | 0.39666 | 7.8392 | 6.2355 | 1.2886 | 0 | 0.31519 | -1.2282 | -5.5744 | 4.2647 | 0 | 0.081466 | 6.5327 | 0.90104 | 5.369 |  | 0.26266 | [7 empty] | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.23
642 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.17449 | 0.17449 | 0 | 0 | 0 | -0.17449 | -0.17449 | 0 | 0 | 0 | 0.44236 | 0.44236 |  |  | 0
643 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0575 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | -0.0575 | -0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
644 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22613 | 0.22613 |  |  | 0
645 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 0.15176 | 1.2637 |  | 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 19.8834 | 1.9883 | 16.7021 | 0 | 1.193 | 2.2517 | 1.3668 | 0 | 0 | 0.88491 | 17.6317 | 0.62155 | 16.7021 | 0 | 0.30809 | 1.8764 | 1.139 | 0 | 0 | 0.73743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
647 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 3.2316 | 0.32316 | 2.7145 |  | 0.1939 | 0.14382 | 0 | 0 | 0 | 0.14382 | 3.0878 | 0.32316 | 2.7145 | 0 | 0.050074 | 0.11985 |  |  |  | 0.11985
648 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.54394 | 0.54341 | 0 | 0 | 0.00053405 | -0.53194 | -0.54221 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.45329 | 0.45284 |  |  | 0.00044504
649 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 2.2716 | 0.22716 | 1.9082 |  | 0.1363 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0.1011 | 2.1705 | 0.22716 | 1.9082 | 0 | 0.035199 | 0.084249 |  |  |  | 0.084249
650 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 6.2187 | 0.62187 | 5.2237 |  | 0.37312 | 0.27676 | 0 | 0 | 0 | 0.27676 | 5.9419 | 0.62187 | 5.2237 | 0 | 0.096358 | 0.23064 |  |  |  | 0.23064
651 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 8.1375 | 0.81375 | 6.8355 |  | 0.48825 | 0.36216 | 0 | 0 | 0 | 0.36216 | 7.7753 | 0.81375 | 6.8355 | 0 | 0.12609 | 0.3018 |  |  |  | 0.3018
652 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.82339 | 0.82339 | 0 | 0 | 0 | -0.82339 | -0.82339 | 0 | 0 | 0 | 0.68615 | 0.68615 |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 8.8539 | 0.88539 | 7.4373 | 0 | 0.53123 | 1.5696 | 1.1756 | 0 | 0 | 0.39404 | 7.2843 | -0.29018 | 7.4373 | 0 | 0.13719 | 1.308 | 0.97964 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 4.978 | 0.4978 | 4.1815 |  | 0.29868 | 1.3971 | 1.1756 | 0 | 0 | 0.22155 | 3.5809 | -0.67777 | 4.1815 | 0 | 0.077134 | 1.1643 | 0.97964 |  |  | 0.18462
654 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 3.8759 | 0.38759 | 3.2558 |  | 0.23255 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0.1725 | 3.7034 | 0.38759 | 3.2558 | 0 | 0.060057 | 0.14375 |  |  |  | 0.14375
| Городской округ Химки |  | 0.26911 | 0.026911 | 0.22605 | 0 | 0.016147 | 0.14173 | 0.12976 | 0 | 0 | 0.011977 | 0.12738 | -0.10284 | 0.22605 | 0 | 0.0041699 | 0.11811 | 0.10813 | 0 | 0 | 0.0099807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 0.26911 | 0.026911 | 0.22605 |  | 0.016147 | 0.011977 | 0 | 0 | 0 | 0.011977 | 0.25714 | 0.026911 | 0.22605 | 0 | 0.0041699 | 0.0099807 |  |  |  | 0.0099807
656 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12976 | 0.12976 | 0 | 0 | 0 | -0.12976 | -0.12976 | 0 | 0 | 0 | 0.10813 | 0.10813 |  |  | 0
| Ленинский муниципальный район |  | 37.5231 | 3.7523 | 31.5194 | 0 | 2.2514 | 4.6645 | 1.1804 | 1.6076 | 0.256 | 1.6204 | 32.8586 | 2.5719 | 29.9118 | -0.256 | 0.63094 | 5.6701 | 1.5703 | 2.7495 | 0 | 1.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0
657 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
658 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 0.5301 | 0.05301 | 0.44528 |  | 0.031806 | 0.69163 | 0 | 0.62876 | 0 | 0.062873 | -0.16153 | 0.05301 | -0.18348 | 0 | -0.031067 | 0.052394 |  |  |  | 0.052394 | [7 empty] | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.262
659 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 8.4666 | 0.84666 | 7.1119 |  | 0.50799 | 0.3768 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 8.0898 | 0.84666 | 7.1119 | 0 | 0.13119 | 0.314 |  |  |  | 0.314
660 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 10.0231 | 1.0023 | 8.4194 |  | 0.60139 | 0.44608 | 0 | 0 | 0 | 0.44608 | 9.577 | 1.0023 | 8.4194 | 0 | 0.15531 | 0.37173 |  |  |  | 0.37173
661 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 2.2809 | 0.22809 | 1.9159 |  | 0.13685 | 0.71974 | 0 | 0.69995 | 0 | 0.019791 | 1.5611 | 0.22809 | 1.216 | 0 | 0.11706 | 0.016492 |  |  |  | 0.016492 | [7 empty] | 0.4 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.071
662 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 7.9308 | 0.79308 | 6.6619 |  | 0.47585 | 0.74721 | 0.39425 | 0 | 0 | 0.35296 | 7.1836 | 0.39883 | 6.6619 | 0 | 0.12289 | 0.97686 | 0.68273 |  |  | 0.29413
663 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 3.2093 | 0.32093 | 2.6959 |  | 0.19256 | 0.49084 | 0.076183 | 0.27891 | 0 | 0.13575 | 2.7185 | 0.24475 | 2.4169 | 0 | 0.056814 | 3.1585 | 0.29591 | 2.7495 |  | 0.11312 | [7 empty] | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09
664 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 5.0703 | 0.50703 | 4.259 |  | 0.30422 | 0.22565 | 0 | 0 | 0 | 0.22565 | 4.8446 | 0.50703 | 4.259 | 0 | 0.078563 | 0.18804 |  |  |  | 0.18804
665 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | -0.256 | 0 | 0 | -0.256 | 0 | 0 |  |  |  | 0
666 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.70998 | 0.70998 | 0 | 0 | 0 | -0.70998 | -0.70998 | 0 | 0 | 0 | 0.59165 | 0.59165 |  |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 1.2411 | 0.12411 | 1.0425 | 0 | 0.074463 | 0.05552 | 0 | 0 | 0 | 0.05552 | 1.1855 | 0.12411 | 1.0425 | 0 | 0.018943 | 0.046266 | 0 | 0 | 0 | 0.046266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | 5844/19 | 1.2411 | 0.12411 | 1.0425 |  | 0.074463 | 0.05552 | 0 | 0 | 0 | 0.05552 | 1.1855 | 0.12411 | 1.0425 | 0 | 0.018943 | 0.046266 |  |  |  | 0.046266
| Городской округ Егорьевск |  | 19.5353 | 1.9535 | 16.4096 | 0 | 1.1721 | 0.87183 | 0 | 0 | 0 | 0.87183 | 18.6634 | 1.9535 | 16.4096 | 0 | 0.30029 | 0.72652 | 0 | 0 | 0 | 0.72652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 19.5353 | 1.9535 | 16.4096 |  | 1.1721 | 0.87183 | 0 | 0 | 0 | 0.87183 | 18.6634 | 1.9535 | 16.4096 | 0 | 0.30029 | 0.72652 |  |  |  | 0.72652
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 29.1323 | 2.9132 | 24.4711 | 0 | 1.7479 | 1.2134 | 0.23234 | 0 | 0 | 0.98105 | 27.9189 | 2.6809 | 24.4711 | 0 | 0.76688 | 2.9031 | 0.40919 | 1.6764 | 0 | 0.81754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 | 7.0886 | 0.70886 | 5.9545 |  | 0.42532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0886 | 0.70886 | 5.9545 | 0 | 0.42532 | 0 |  |  |  | 0
670 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 1.5855 | 0.15855 | 1.3318 |  | 0.095128 | 0.070561 | 0 | 0 | 0 | 0.070561 | 1.5149 | 0.15855 | 1.3318 | 0 | 0.024567 | 0.058801 |  |  |  | 0.058801
671 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 1.7772 | 0.17772 | 1.4929 |  | 0.10663 | 0.079096 | 0 | 0 | 0 | 0.079096 | 1.6981 | 0.17772 | 1.4929 | 0 | 0.027538 | 0.065913 |  |  |  | 0.065913
672 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 11.5248 | 1.1525 | 9.6808 |  | 0.69149 | 0.74526 | 0.23234 | 0 | 0 | 0.51291 | 10.7796 | 0.92014 | 9.6808 | 0 | 0.17858 | 0.62105 | 0.19362 |  |  | 0.42743
673 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 3.4549 | 0.34549 | 2.9021 |  | 0.20729 | 0.15376 | 0 | 0 | 0 | 0.15376 | 3.3011 | 0.34549 | 2.9021 | 0 | 0.053533 | 0.27975 |  | 0.15162 |  | 0.12813
674 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 1.5741 | 0.15741 | 1.3223 |  | 0.094448 | 0.070057 | 0 | 0 | 0 | 0.070057 | 1.5041 | 0.15741 | 1.3223 | 0 | 0.024391 | 0.14636 | 0.087979 |  |  | 0.058381
675 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 2.1271 | 0.21271 | 1.7868 |  | 0.12763 | 0.094666 | 0 | 0 | 0 | 0.094666 | 2.0324 | 0.21271 | 1.7868 | 0 | 0.032959 | 1.7312 | 0.12759 | 1.5247 |  | 0.078888
| Городской округ Подольск |  | 10.739 | 1.0739 | 9.0208 | 0 | 0.64434 | 0.47794 | 0 | 0 | 0 | 0.47794 | 10.2611 | 1.0739 | 9.0208 | 0 | 0.1664 | 0.47011 | 0.071824 | 0 | 0 | 0.39828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 10.739 | 1.0739 | 9.0208 |  | 0.64434 | 0.47794 | 0 | 0 | 0 | 0.47794 | 10.2611 | 1.0739 | 9.0208 | 0 | 0.1664 | 0.39828 |  |  |  | 0.39828
677 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071824 | 0.071824 |  |  | 0
| Городской округ Ступино |  | 6.9227 | 0.69227 | 5.815 | 0 | 0.41536 | 7.7606 | 0.50222 | 6.8133 | 0 | 0.44513 | -0.83796 | 0.19004 | -0.99823 | 0 | -0.029774 | 6.4672 | 0.41852 | 5.6777 | 0 | 0.37094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0
678 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 6.9227 | 0.69227 | 5.815 |  | 0.41536 | 7.7606 | 0.50222 | 6.8133 | 0 | 0.44513 | -0.83796 | 0.19004 | -0.99823 | 0 | -0.029774 | 6.4672 | 0.41852 | 5.6777 |  | 0.37094 | [7 empty] | 0.16 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.252
| Городской округ Лыткарино |  | 3.9445 | 0.39445 | 3.3134 | 0 | 0.23667 | 3.5481 | 0.31357 | 3.0816 | 0 | 0.15301 | 0.39634 | 0.080877 | 0.23181 | 0 | 0.083661 | 2.9568 | 0.26131 | 2.568 | 0 | 0.12751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0
679 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 3.9445 | 0.39445 | 3.3134 |  | 0.23667 | 3.5481 | 0.31357 | 3.0816 | 0 | 0.15301 | 0.39634 | 0.080877 | 0.23181 | 0 | 0.083661 | 2.9568 | 0.26131 | 2.568 |  | 0.12751 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.039
| Объекты технологического присоединения |  | 902.2827 | 90.2283 | 757.9175 | 0 | 54.137 | 358.1689 | 18.4001 | 302.3043 | 0 | 37.4645 | 544.1138 | 71.8282 | 455.6132 | 0 | 16.6724 | 345.7186 | 21.5417 | 292.9873 | 0 | 31.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 39.6369 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 10.1031 | 1.0103 | 8.4866 | 0 | 0.60619 | 0.62982 | 0 | 0 | 0 | 0.62982 | 9.4733 | 1.0103 | 8.4866 | 0 | -0.023631 | 13.7059 | 1.7114 | 11.4697 | 0 | 0.52485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0
680 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
681 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 7.2227 | 0.72227 | 6.0671 |  | 0.43336 | 0.49551 | 0 | 0 | 0 | 0.49551 | 6.7272 | 0.72227 | 6.0671 | 0 | -0.062145 | 11.2461 | 1.3869 | 9.4463 |  | 0.41292 | [7 empty] | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.188
682 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828 (5809/19) | 2.8564 | 0.28564 | 2.3994 |  | 0.17138 | 0.13324 | 0 | 0 | 0 | 0.13324 | 2.7232 | 0.28564 | 2.3994 | 0 | 0.038142 | 2.4589 | 0.32455 | 2.0233 |  | 0.11104 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.24
683 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 10.5616 | 1.4749 | 9.0862 | 0 | 0.00053405 | -10.5496 | -1.4737 | -9.0761 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 | 0 | 0 | 0 | 0.00044504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
685 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область,Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14233 | 0 | 0.14233 | 0 | 0 | -0.14233 | 0 | -0.14233 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
686 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7 | 0.87751 | 4.8225 | 0 | 0 | -5.7 | -0.87751 | -4.8225 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
687 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.7188 | 0.59737 | 4.1214 | 0 | 0 | -4.7188 | -0.59737 | -4.1214 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Электрогорск |  | 1.7233 | 0.17233 | 1.4475 | 0 | 0.1034 | 2.1571 | 0 | 2.1565 | 0 | 0.00053405 | -0.4338 | 0.17233 | -0.70899 | 0 | 0.10286 | 0.00044504 | 0 | 0 | 0 | 0.00044504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
689 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 1.7113 | 0.17113 | 1.4375 |  | 0.10268 | 2.1565 | 0 | 2.1565 | 0 | 0 | -0.44527 | 0.17113 | -0.71907 | 0 | 0.10268 | 0 |  |  |  | 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0.40502 | 0.040502 | 0.34022 | 0 | 0.024301 | 0.018026 | 0 | 0 | 0 | 0.018026 | 0.387 | 0.040502 | 0.34022 | 0 | 0.0062758 | 0.015021 | 0 | 0 | 0 | 0.015021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 0.40502 | 0.040502 | 0.34022 |  | 0.024301 | 0.018026 | 0 | 0 | 0 | 0.018026 | 0.387 | 0.040502 | 0.34022 | 0 | 0.0062758 | 0.015021 |  |  |  | 0.015021
| Луховицкий муниципальный район |  | 3.8787 | 0.38787 | 3.2581 | 0 | 0.23272 | 4.5385 | 0.34694 | 4.0037 | 0 | 0.1879 | -0.65978 | 0.040932 | -0.74553 | 0 | 0.044825 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 | 0 | 0.15658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0
691 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704 (5575/18) | 3.8787 | 0.38787 | 3.2581 |  | 0.23272 | 4.5385 | 0.34694 | 4.0037 | 0 | 0.1879 | -0.65978 | 0.040932 | -0.74553 | 0 | 0.044825 | 3.7821 | 0.28912 | 3.3364 |  | 0.15658 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.09
| Городской округ Кашира |  | 17.1141 | 1.7114 | 14.3758 | 0 | 1.0268 | 0.96339 | 0.20173 | 0 | 0 | 0.76166 | 16.1507 | 1.5097 | 14.3758 | 0 | 0.26518 | 0.80282 | 0.1681 | 0 | 0 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327 (5548/18) | 17.1141 | 1.7114 | 14.3758 |  | 1.0268 | 0.96339 | 0.20173 | 0 | 0 | 0.76166 | 16.1507 | 1.5097 | 14.3758 | 0 | 0.26518 | 0.80282 | 0.1681 |  |  | 0.63472
| Чеховский муниципальный район |  | 17.8608 | 1.7861 | 15.0031 | 0 | 1.0716 | 2.9559 | 0.43977 | 1.809 | 0 | 0.70718 | 14.9049 | 1.3463 | 13.1941 | 0 | 0.36447 | 0.58932 | 0 | 0 | 0 | 0.58932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 1.9709 | 0.19709 | 1.6556 |  | 0.11826 | 1.9971 | 0.1881 | 1.809 | 0 | 0 | -0.026128 | 0.0089975 | -0.15338 | 0 | 0.11826 | 0 |  |  |  | 0
694 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 1714724 (4431/17) | 7.5273 | 0.75273 | 6.3229 |  | 0.45164 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 7.1923 | 0.75273 | 6.3229 | 0 | 0.11663 | 0.27917 |  |  |  | 0.27917
695 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) | 8.3626 | 0.83626 | 7.0246 |  | 0.50176 | 0.53907 | 0.1669 | 0 | 0 | 0.37218 | 7.8235 | 0.66936 | 7.0246 | 0 | 0.12958 | 0.31015 |  |  |  | 0.31015
696 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545-Р (1611/15) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.084779 | 0.084779 | 0 | 0 | 0 | -0.084779 | -0.084779 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 54.475 | 5.4475 | 45.759 | 0 | 3.2685 | 68.5905 | 2.5517 | 64.2361 | 0 | 1.8027 | -14.1155 | 2.8958 | -18.4771 | 0 | 1.4658 | 11.1854 | 0.75971 | 8.9234 | 0 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0
697 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 4.6833 | 0.46833 | 3.9339 |  | 0.281 | 33.6419 | 1.9287 | 31.7132 | 0 | 0 | -28.9586 | -1.4604 | -27.7793 | 0 | 0.281 | 0 |  |  |  | 0
698 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 6.6146 | 0.66146 | 5.5563 |  | 0.39688 | 0.33419 | 0.039809 | 0 | 0 | 0.29438 | 6.2804 | 0.62165 | 5.5563 | 0 | 0.10249 | 0.24532 |  |  |  | 0.24532
699 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р (770/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
700 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 0.4177 | 0.04177 | 0.35086 |  | 0.025062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4177 | 0.04177 | 0.35086 | 0 | 0.025062 | 0 |  |  |  | 0
701 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
702 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) | 1.4604 | 0.14604 | 1.2267 |  | 0.087623 | 0.30279 | 0 | 0.30279 | 0 | 0 | 1.1576 | 0.14604 | 0.92393 | 0 | 0.087623 | 0 |  |  |  | 0
703 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 29.0148 | 2.9015 | 24.3724 |  | 1.7409 | 27.9482 | 0.37126 | 26.6143 | 0 | 0.96267 | 1.0666 | 2.5302 | -2.2419 | 0 | 0.77821 | 10.035 | 0.30938 | 8.9234 |  | 0.80223 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 7.107
704 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.064419 | 0.063974 |  |  | 0.00044504
705 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р (1464/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
706 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144 (5969/19) | 6.4364 | 0.64364 | 5.4066 |  | 0.38618 | 0.28645 | 0 | 0 | 0 | 0.28645 | 6.15 | 0.64364 | 5.4066 | 0 | 0.099732 | 0.23871 |  |  |  | 0.23871
707 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792 (5869/19) | 3.1744 | 0.31744 | 2.6665 |  | 0.19046 | 0.35323 | 0.21196 | 0 | 0 | 0.14128 | 2.8211 | 0.10548 | 2.6665 | 0 | 0.049187 | 0.15422 | 0.036486 |  |  | 0.11773
708 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 2.6255 | 0.26255 | 2.2054 |  | 0.15753 | 0.11685 | 0 | 0 | 0 | 0.11685 | 2.5086 | 0.26255 | 2.2054 | 0 | 0.040681 | 0.44724 | 0.34987 |  |  | 0.097372
709 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.6058 | 0 | 5.6058 | 0 | 0 | -5.6058 | 0 | -5.6058 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Дзержинский |  | 11.5421 | 1.1542 | 9.6953 | 0 | 0.69252 | 0.51315 | 0 | 0 | 0 | 0.51315 | 11.0289 | 1.1542 | 9.6953 | 0 | 0.17938 | 0.42762 | 0 | 0 | 0 | 0.42762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 4.0509 | 0.40509 | 3.4027 |  | 0.24305 | 0.18028 | 0 | 0 | 0 | 0.18028 | 3.8706 | 0.40509 | 3.4027 | 0 | 0.062768 | 0.15024 |  |  |  | 0.15024
711 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379 (4454/17) | 7.2843 | 0.72843 | 6.1189 |  | 0.43706 | 0.32419 | 0 | 0 | 0 | 0.32419 | 6.9602 | 0.72843 | 6.1189 | 0 | 0.11287 | 0.27016 |  |  |  | 0.27016
712 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676 (2729/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
713 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 0.19486 | 0.019486 | 0.16368 |  | 0.011691 | 0.0086721 | 0 | 0 | 0 | 0.0086721 | 0.18618 | 0.019486 | 0.16368 | 0 | 0.0030193 | 0.0072267 |  |  |  | 0.0072267
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 7.4787 | 0.74787 | 6.2821 | 0 | 0.44872 | 0.33284 | 0 | 0 | 0 | 0.33284 | 7.1458 | 0.74787 | 6.2821 | 0 | 0.11588 | 0.27737 | 0 | 0 | 0 | 0.27737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 7.4787 | 0.74787 | 6.2821 |  | 0.44872 | 0.33284 | 0 | 0 | 0 | 0.33284 | 7.1458 | 0.74787 | 6.2821 | 0 | 0.11588 | 0.27737 |  |  |  | 0.27737
| Волоколамский муниципальный район |  | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р (806/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
716 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0.12354 | 0.26968 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.09
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267 (6098/19) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071193 | 0.071193 |  |  | 0
| Клинский муниципальный район |  | 2.926 | 0.2926 | 2.4578 | 0 | 0.17556 | 2.115 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0.0010681 | 0.81095 | -0.29078 | 0.92724 | 0 | 0.17449 | 0.00089008 | 0 | 0 | 0 | 0.00089008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
719 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
720 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266 (5802/18) | 2.89 | 0.289 | 2.4276 |  | 0.1734 | 2.114 | 0.58338 | 1.5306 | 0 | 0 | 0.77602 | -0.29438 | 0.897 | 0 | 0.1734 | 0 |  |  |  | 0
721 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
| Пушкинский муниципальный район |  | 18.1544 | 1.8154 | 15.2497 | 0 | 1.0893 | 4.0217 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.85026 | 14.1327 | 1.8154 | 12.0782 | 0 | 0.239 | 8.2465 | 0 | 7.538 | 0 | 0.70855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0
722 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656 (4225/17) | 0.78743 | 0.078743 | 0.66144 |  | 0.047246 | 3.2065 | 0 | 3.1714 | 0 | 0.035045 | -2.419 | 0.078743 | -2.51 | 0 | 0.012201 | 0.029204 |  |  |  | 0.029204
723 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р (1347/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
724 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00076916 | 0 | 0 | 0 | 0.00076916 | 0.011231 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | -4.9164e-05 | 0.00064097 |  |  |  | 0.00064097
725 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | 0.23178 | 0.023178 | 0.1947 |  | 0.013907 | 0.010315 | 0 | 0 | 0 | 0.010315 | 0.22146 | 0.023178 | 0.1947 | 0 | 0.0035914 | 0.0085961 |  |  |  | 0.0085961
726 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | 3.4474 | 0.34474 | 2.8958 |  | 0.20684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0.34474 | 2.8958 | 0 | 0.20684 | 0 |  |  |  | 0
727 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
728 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 12.0938 | 1.2094 | 10.1588 |  | 0.72563 | 0.73426 | 0 | 0 | 0 | 0.73426 | 11.3596 | 1.2094 | 10.1588 | 0 | -0.0086359 | 8.1499 |  | 7.538 |  | 0.61189 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.033
729 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 1.5459 | 0.15459 | 1.2986 |  | 0.092756 | 0.068802 | 0 | 0 | 0 | 0.068802 | 1.4771 | 0.15459 | 1.2986 | 0 | 0.023954 | 0.057335 |  |  |  | 0.057335
730 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455 (1447/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58467 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | -0.58467 | -0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.58467 | 0.58467 | 0 | 0 | 0 | -0.58467 | -0.58467 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Балашиха |  | 8.6595 | 0.86595 | 7.274 | 0 | 0.51957 | 0.53778 | 0 | 0 | 0 | 0.53778 | 8.1218 | 0.86595 | 7.274 | 0 | -0.018204 | 7.289 | 0.48326 | 6.3576 | 0 | 0.44815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0
732 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 3.7411 | 0.37411 | 3.1425 |  | 0.22446 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 3.5746 | 0.37411 | 3.1425 | 0 | 0.057968 | 0.13875 |  |  |  | 0.13875
733 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) | 0.12978 | 0.012978 | 0.10902 |  | 0.0077868 | 0.0057758 | 0 | 0 | 0 | 0.0057758 | 0.124 | 0.012978 | 0.10902 | 0 | 0.002011 | 0.0048132 |  |  |  | 0.0048132
734 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 3.366 | 0.3366 | 2.8274 |  | 0.20196 | 0.1498 | 0 | 0 | 0 | 0.1498 | 3.2162 | 0.3366 | 2.8274 | 0 | 0.052156 | 0.12484 |  |  |  | 0.12484
735 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 1.4227 | 0.14227 | 1.1951 |  | 0.085363 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0.2157 | 1.207 | 0.14227 | 1.1951 | 0 | -0.13034 | 6.3247 | 0.48326 | 5.6617 |  | 0.17975 | [7 empty] | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.331
736 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69588 |  | 0.69588 |  | 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Звенигород |  | 38.7893 | 3.8789 | 32.583 | 0 | 2.3274 | 1.7263 | 0 | 0 | 0 | 1.7263 | 37.063 | 3.8789 | 32.583 | 0 | 0.60104 | 1.4386 | 0 | 0 | 0 | 1.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 31.4849 | 3.1485 | 26.4473 |  | 1.8891 | 1.4012 | 0 | 0 | 0 | 1.4012 | 30.0837 | 3.1485 | 26.4473 | 0 | 0.48786 | 1.1677 |  |  |  | 1.1677
739 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171,1612107 (2952/16) | 7.3044 | 0.73044 | 6.1357 |  | 0.43826 | 0.32508 | 0 | 0 | 0 | 0.32508 | 6.9793 | 0.73044 | 6.1357 | 0 | 0.11318 | 0.2709 |  |  |  | 0.2709
| Красногорский муниципальный район |  | 35.2306 | 3.5231 | 29.5937 | 0 | 2.1138 | 47.2851 | 0 | 45.202 | 0 | 2.0831 | -12.0545 | 3.5231 | -15.6083 | 0 | 0.030772 | 43.9618 | 4.007 | 38.2189 | 0 | 1.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0
740 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
741 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 5.672 | 0.5672 | 4.7645 |  | 0.34032 | 0.25243 | 0 | 0 | 0 | 0.25243 | 5.4196 | 0.5672 | 4.7645 | 0 | 0.087888 | 0.21036 |  |  |  | 0.21036
742 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р (2486/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
743 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 4.717 | 0.4717 | 3.9622 |  | 0.28302 | 1.2624 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 | 3.4546 | 0.4717 | 3.9622 | 0 | -0.97934 | 31.8391 | 2.3259 | 28.4613 |  | 1.052 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 2.845
744 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 19.5545 | 1.9555 | 16.4258 |  | 1.1733 | 45.202 | 0 | 45.202 | 0 | 0 | -25.6475 | 1.9555 | -28.7763 | 0 | 1.1733 | 0 |  |  |  | 0
745 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 5.2631 | 0.52631 | 4.421 |  | 0.31579 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 4.9625 | 0.52631 | 4.421 | 0 | 0.015192 | 3.8849 | 0.70145 | 2.9329 |  | 0.2505 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.72
746 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 0 | 0.26715 | -0.26715 | 0 | 0 | 0 | -0.26715 | 8.0271 | 0.97968 | 6.8248 |  | 0.22262 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.12
| Раменский муниципальный район |  | 2.4269 | 0.24269 | 2.0386 | 0 | 0.14561 | 0.10801 | 0 | 0 | 0 | 0.10801 | 2.3188 | 0.24269 | 2.0386 | 0 | 0.037604 | 0.090006 | 0 | 0 | 0 | 0.090006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679 (1534/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
748 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18 ) | 2.4149 | 0.24149 | 2.0285 |  | 0.14489 | 0.10747 | 0 | 0 | 0 | 0.10747 | 2.3074 | 0.24149 | 2.0285 | 0 | 0.037418 | 0.089561 |  |  |  | 0.089561
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 5.234 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | -5.222 | 0.0012 | -5.224 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
749 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 5.234 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | -5.222 | 0.0012 | -5.224 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
750 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406 (6153/19) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.17
| Одинцовский муниципальный район |  | 246.6963 | 24.6696 | 207.2249 | 0 | 14.8018 | 56.5252 | 0.14022 | 43.0721 | 0 | 13.3128 | 190.1712 | 24.5294 | 164.1528 | 0 | 1.489 | 141.7957 | 3.5468 | 127.1548 | 0 | 11.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 13.2544 | 0
751 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 2.2957 | 0.22957 | 1.9284 |  | 0.13774 | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0.10217 | 2.1935 | 0.22957 | 1.9284 | 0 | 0.035572 | 0.085142 |  |  |  | 0.085142
752 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 84.6059 | 8.4606 | 71.069 |  | 5.0764 | 8.7654 | 0 | 5 | 0 | 3.7654 | 75.8405 | 8.4606 | 66.069 | 0 | 1.311 | 13.0436 |  | 9.9057 |  | 3.1378
753 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 8.7016 | 0.87016 | 7.3093 |  | 0.5221 | 3.8115 | 0 | 0 | 0 | 3.8115 | 4.8901 | 0.87016 | 7.3093 | 0 | -3.2894 | 97.9949 | 2.3085 | 92.5101 |  | 3.1763 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 11.68
754 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 0.32832 | 0.032832 | 0.27579 |  | 0.019699 | 0.014612 | 0 | 0 | 0 | 0.014612 | 0.31371 | 0.032832 | 0.27579 | 0 | 0.0050873 | 0.012177 |  |  |  | 0.012177
755 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 16.9982 | 1.6998 | 14.2785 |  | 1.0199 | 0.79344 | 0 | 0 | 0 | 0.79344 | 16.2048 | 1.6998 | 14.2785 | 0 | 0.22645 | 14.7754 | 0.65682 | 13.4574 |  | 0.6612 | [7 empty] | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.64
756 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 3.8788 | 0.38788 | 3.2582 |  | 0.23273 | 0.17263 | 0 | 0 | 0 | 0.17263 | 3.7062 | 0.38788 | 3.2582 | 0 | 0.060102 | 0.72095 | 0.57709 |  |  | 0.14386
757 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 3.6946 | 0.36946 | 3.1034 |  | 0.22167 | 0.16443 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 3.5301 | 0.36946 | 3.1034 | 0 | 0.057247 | 0.1414 | 0.0043793 |  |  | 0.13702
758 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 5.4726 | 0.54726 | 4.597 |  | 0.32836 | 0.24356 | 0 | 0 | 0 | 0.24356 | 5.2291 | 0.54726 | 4.597 | 0 | 0.084798 | 0.20297 |  |  |  | 0.20297
759 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
760 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 19.4413 | 1.9441 | 16.3307 |  | 1.1665 | 0.86524 | 0 | 0 | 0 | 0.86524 | 18.576 | 1.9441 | 16.3307 | 0 | 0.30124 | 0.72103 |  |  |  | 0.72103
761 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВ Управляющая компания ООО"АФИРУС" г.Одинцово1этап | ТУ 05-13-103 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
762 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 46.8779 | 4.6878 | 39.3775 |  | 2.8127 | 8.8198 | 0.14022 | 6.5933 | 0 | 2.0863 | 38.0581 | 4.5476 | 32.7842 | 0 | 0.72637 | 1.7386 |  |  |  | 1.7386
763 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУ к ТЗ-02-15-147 | 28.6861 | 2.8686 | 24.0964 |  | 1.7212 | 16.0484 | 0 | 16.0484 | 0 | 0 | 12.6378 | 2.8686 | 8.048 | 0 | 1.7212 | 0 |  |  |  | 0
764 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ к ТЗ-05-13-171 | 16.7182 | 1.6718 | 14.0433 |  | 1.0031 | 0.74405 | 0 | 0 | 0 | 0.74405 | 15.9742 | 1.6718 | 14.0433 | 0 | 0.25905 | 0.62004 |  |  |  | 0.62004
765 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ к ТЗ-04-14-276 | 4.4803 | 0.44803 | 3.7634 |  | 0.26882 | 0.1994 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 | 4.2809 | 0.44803 | 3.7634 | 0 | 0.069422 | 0.16616 |  |  |  | 0.16616
766 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ к ТЗ-04-15-35 | 3.6605 | 0.36605 | 3.0748 |  | 0.21963 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 3.348 | 0.36605 | 3.0748 | 0 | -0.092868 | 11.542 |  | 11.2816 |  | 0.26041 | [7 empty] | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.9344
767 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 0.41824 | 0.041824 | 0.35132 |  | 0.025094 | 0.018614 | 0 | 0 | 0 | 0.018614 | 0.39962 | 0.041824 | 0.35132 | 0 | 0.0064805 | 0.015511 |  |  |  | 0.015511
768 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19 ) | 0.41394 | 0.041394 | 0.34771 |  | 0.024836 | 0.018422 | 0 | 0 | 0 | 0.018422 | 0.39552 | 0.041394 | 0.34771 | 0 | 0.006414 | 0.015352 |  |  |  | 0.015352
769 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУкТЗ-05-14-23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.4305 | 0 | 15.4305 | 0 | 0 | -15.4305 | 0 | -15.4305 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Химки |  | 60.6415 | 6.0642 | 50.9389 | 0 | 3.6385 | 3.765 | 0.043029 | 1.2479 | 0 | 2.4741 | 56.8765 | 6.0211 | 49.6909 | 0 | 1.1644 | 3.8583 | 1.7965 | 0 | 0 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 0.13549 | 0.013549 | 0.11381 |  | 0.0081295 | 0.035426 | 0 | 0.035426 | 0 | 0 | 0.10007 | 0.013549 | 0.078387 | 0 | 0.0081295 | 0 |  |  |  | 0
771 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 1.326 | 0.1326 | 1.1138 |  | 0.079557 | 0.059012 | 0 | 0 | 0 | 0.059012 | 1.2669 | 0.1326 | 1.1138 | 0 | 0.020546 | 0.049176 |  |  |  | 0.049176
772 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 0.56165 | 0.056165 | 0.47178 |  | 0.033699 | 0.024996 | 0 | 0 | 0 | 0.024996 | 0.53665 | 0.056165 | 0.47178 | 0 | 0.0087027 | 0.82834 | 0.80751 |  |  | 0.02083
773 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 40.699 | 4.0699 | 34.1872 |  | 2.4419 | 1.8543 | 0.043029 | 0 | 0 | 1.8113 | 38.8447 | 4.0269 | 34.1872 | 0 | 0.63063 | 1.5453 | 0.035858 |  |  | 1.5094
774 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | 1822505 (5803/18) | 1.0238 | 0.10238 | 0.85997 |  | 0.061426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.10238 | 0.85997 | 0 | 0.061426 | 0 |  |  |  | 0
775 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.52865 | 0 | 0.52865 | 0 | 0 | -0.51665 | 0.0012 | -0.51857 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
776 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 3.8678 | 0.38678 | 3.249 |  | 0.23207 | 0.68384 | 0 | 0.68384 | 0 | 0 | 3.184 | 0.38678 | 2.5651 | 0 | 0.23207 | 0 |  |  |  | 0
777 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | 1823495 (5770/19) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00072 | 0 |  |  |  | 0
778 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19 ) | 2.5483 | 0.25483 | 2.1406 |  | 0.1529 | 0.11341 | 0 | 0 | 0 | 0.11341 | 2.4349 | 0.25483 | 2.1406 | 0 | 0.039486 | 0.09451 |  |  |  | 0.09451
779 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 1.8578 | 0.18578 | 1.5605 |  | 0.11147 | 0.082679 | 0 | 0 | 0 | 0.082679 | 1.7751 | 0.18578 | 1.5605 | 0 | 0.028786 | 0.0689 |  |  |  | 0.0689
780 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736 (5675/19) | 3.7706 | 0.37706 | 3.1673 |  | 0.22624 | 0.16781 | 0 | 0 | 0 | 0.16781 | 3.6028 | 0.37706 | 3.1673 | 0 | 0.058426 | 1.093 | 0.95318 |  |  | 0.13984
781 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 4.3013 | 0.43013 | 3.6131 |  | 0.25808 | 0.19143 | 0 | 0 | 0 | 0.19143 | 4.1099 | 0.43013 | 3.6131 | 0 | 0.066649 | 0.15952 |  |  |  | 0.15952
782 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19 ) | 0.52583 | 0.052583 | 0.4417 |  | 0.03155 | 0.023402 | 0 | 0 | 0 | 0.023402 | 0.50243 | 0.052583 | 0.4417 | 0 | 0.0081477 | 0.019502 |  |  |  | 0.019502
| Городской округ Мытищи |  | 158.1282 | 15.8128 | 132.8277 | 0 | 9.4877 | 52.0028 | 4.7282 | 40.8286 | 0 | 6.446 | 106.1254 | 11.0847 | 91.9991 | 0 | 3.0417 | 77.5103 | 4.9518 | 67.1868 | 0 | 5.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0
783 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 1.117 | 0.1117 | 0.93828 |  | 0.06702 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0.17404 | 0.94295 | 0.1117 | 0.93828 | 0 | -0.10703 | 6.3958 | 0.56516 | 5.6856 |  | 0.14504 | [7 empty] | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.85
784 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 15.1467 | 1.5147 | 12.7232 |  | 0.9088 | 0.57975 | 0 | 0 | 0 | 0.57975 | 14.5669 | 1.5147 | 12.7232 | 0 | 0.32905 | 10.267 | 0.53136 | 9.2525 |  | 0.48313 | [7 empty] | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.163
785 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 11.916 | 1.1916 | 10.0095 |  | 0.71496 | 0.53032 | 0 | 0 | 0 | 0.53032 | 11.3857 | 1.1916 | 10.0095 | 0 | 0.18464 | 0.46763 |  | 0.025695 |  | 0.44194
786 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 2.7352 | 0.27352 | 2.2976 |  | 0.16411 | 0.19748 | 0.081102 | 0 | 0 | 0.11637 | 2.5377 | 0.19242 | 2.2976 | 0 | 0.047738 | 2.1857 | 0.21002 | 1.8787 |  | 0.096979 | [7 empty] | 0.63 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.026
787 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 75.4523 | 7.5452 | 63.38 |  | 4.5271 | 17.8308 | 4.0266 | 10.4463 | 0 | 3.358 | 57.6215 | 3.5187 | 52.9337 | 0 | 1.1691 | 55.4865 | 3.3222 | 49.3659 |  | 2.7983
788 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.083778 | 0.083333 |  |  | 0.00044504
789 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) | 5.2817 | 0.52817 | 4.4366 |  | 0.3169 | 18.3692 | 0.040582 | 18.0936 | 0 | 0.23506 | -13.0876 | 0.48759 | -13.657 | 0 | 0.08184 | 0.19588 |  |  |  | 0.19588
790 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 0.11773 | 0.011773 | 0.098895 |  | 0.0070639 | 0.31103 | 0.28765 | 0 | 0 | 0.023379 | -0.1933 | -0.27588 | 0.098895 | 0 | -0.016315 | 1.2377 | 0.23971 | 0.97849 |  | 0.019483 | [7 empty] | 0.25 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.112
791 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 14.2514 | 1.4251 | 11.9712 |  | 0.85508 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 11.6514 | 1.4251 | 9.3712 | 0 | 0.85508 | 0 |  |  |  | 0
792 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мебельной фабрики | ТУ-72 | 4.2177 | 0.42177 | 3.5429 |  | 0.25306 | 0.18771 | 0 | 0 | 0 | 0.18771 | 4.03 | 0.42177 | 3.5429 | 0 | 0.065353 | 0.15642 |  |  |  | 0.15642
793 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 11.6994 | 1.1699 | 9.8275 |  | 0.70196 | 10.2094 | 0 | 9.6888 | 0 | 0.52068 | 1.4899 | 1.1699 | 0.1387 | 0 | 0.18128 | 0.4339 |  |  |  | 0.4339
794 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 5.8151 | 0.58151 | 4.8847 |  | 0.34891 | 0.55108 | 0.29228 | 0 | 0 | 0.2588 | 5.2641 | 0.28924 | 4.8847 | 0 | 0.090105 | 0.21567 |  |  |  | 0.21567
795 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 10.0064 | 1.0006 | 8.4054 |  | 0.60038 | 0.44534 | 0 | 0 | 0 | 0.44534 | 9.5611 | 1.0006 | 8.4054 | 0 | 0.15505 | 0.37111 |  |  |  | 0.37111
796 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 0.35952 | 0.035952 | 0.302 |  | 0.021571 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.34352 | 0.035952 | 0.302 | 0 | 0.0055707 | 0.013334 |  |  |  | 0.013334
| Щелковский муниципальный район |  | 23.2563 | 2.3256 | 19.5353 | 0 | 1.3954 | 4.4675 | 4.149 | 0.31849 | 0 | 0 | 18.7887 | -1.8234 | 19.2168 | 0 | 1.3954 | 0.31815 | 0.068175 | 0.24998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
797 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 23.2563 | 2.3256 | 19.5353 |  | 1.3954 | 4.149 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 19.1072 | -1.8234 | 19.5353 | 0 | 1.3954 | 0 |  |  |  | 0
798 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049265 |  | 0.049265 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.02
799 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26889 | 0.068175 | 0.20071 |  | 0 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1
800 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.31849 | 0 | 0.31849 | 0 | 0 | -0.31849 | 0 | -0.31849 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Рошаль |  | 0.31888 | 0.031888 | 0.26786 | 0 | 0.019133 | 0.1791 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.13977 | 0.031888 | 0.088754 | 0 | 0.019133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 0.31888 | 0.031888 | 0.26786 |  | 0.019133 | 0.1791 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 0.13977 | 0.031888 | 0.088754 | 0 | 0.019133 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Лыткарино |  | 40.4263 | 4.0426 | 33.9581 | 0 | 2.4256 | 30.2905 | 0.10541 | 30.1322 | 0 | 0.05294 | 10.1358 | 3.9372 | 3.826 | 0 | 2.3726 | 0.044117 | 0 | 0 | 0 | 0.044117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 1.1895 | 0.11895 | 0.9992 |  | 0.071371 | 0.15835 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.05294 | 1.0312 | 0.013539 | 0.9992 | 0 | 0.018432 | 0.044117 |  |  |  | 0.044117
803 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 39.2368 | 3.9237 | 32.9589 |  | 2.3542 | 30.1322 | 0 | 30.1322 | 0 | 0 | 9.1046 | 3.9237 | 2.8268 | 0 | 2.3542 | 0 |  |  |  | 0
| Коломенский муниципальный район |  | 3.9536 | 0.39536 | 3.321 | 0 | 0.23722 | 1.7456 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0 | 2.2079 | 0.22088 | 1.7498 | 0 | 0.23722 | 0.20053 | 0.20053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 3.3037 | 0.33037 | 2.7751 |  | 0.19822 | 1.7456 | 0.17447 | 1.5712 | 0 | 0 | 1.5581 | 0.1559 | 1.2039 | 0 | 0.19822 | 0 |  |  |  | 0
805 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) | 0.64988 | 0.064988 | 0.5459 |  | 0.038993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64988 | 0.064988 | 0.5459 | 0 | 0.038993 | 0 |  |  |  | 0
806 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0.12144 |  |  | 0
807 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079085 | 0.079085 |  |  | 0
| Городской округ Пущино |  | 1.1619 | 0.11619 | 0.97601 | 0 | 0.069715 | 0.051711 | 0 | 0 | 0 | 0.051711 | 1.1102 | 0.11619 | 0.97601 | 0 | 0.018004 | 0.043092 | 0 | 0 | 0 | 0.043092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19 ) | 1.1619 | 0.11619 | 0.97601 |  | 0.069715 | 0.051711 | 0 | 0 | 0 | 0.051711 | 1.1102 | 0.11619 | 0.97601 | 0 | 0.018004 | 0.043092 |  |  |  | 0.043092
| Городской округ Подольск |  | 44.4248 | 4.4425 | 37.3169 | 0 | 2.6655 | 34.5649 | 1.0556 | 32.7122 | 0 | 0.79704 | 9.86 | 3.3869 | 4.6046 | 0 | 1.8684 | 0.94683 | 0.28263 | 0 | 0 | 0.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 12.5665 | 1.2567 | 10.5559 |  | 0.75399 | 13.0517 | 0 | 13.0517 | 0 | 0 | -0.48522 | 1.2567 | -2.4959 | 0 | 0.75399 | 0 |  |  |  | 0
810 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 13.735 | 1.3735 | 11.5374 |  | 0.8241 | 16.6113 | 0 | 16 | 0 | 0.61128 | -2.8762 | 1.3735 | -4.4626 | 0 | 0.21282 | 0.5094 |  |  |  | 0.5094
811 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 2.9493 | 0.29493 | 2.4775 |  | 0.17696 | 3.1172 | 0.84244 | 2.2748 | 0 | 0 | -0.16785 | -0.54751 | 0.20269 | 0 | 0.17696 | 0 |  |  |  | 0
812 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 11 | 1.1 | 9.24 |  | 0.66 | 1.2173 | 0.21313 | 1.0042 | 0 | 0 | 9.7827 | 0.88687 | 8.2358 | 0 | 0.66 | 0 |  |  |  | 0
813 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 1.9009 | 0.19009 | 1.5967 |  | 0.11405 | 0.084598 | 0 | 0 | 0 | 0.084598 | 1.8163 | 0.19009 | 1.5967 | 0 | 0.029454 | 0.070498 |  |  |  | 0.070498
814 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | 1823369 (6021/19) | 0.4932 | 0.04932 | 0.41429 |  | 0.029592 | 0.02195 | 0 | 0 | 0 | 0.02195 | 0.47125 | 0.04932 | 0.41429 | 0 | 0.0076421 | 0.018292 |  |  |  | 0.018292
815 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19 ) | 1.7799 | 0.17799 | 1.4951 |  | 0.10679 | 0.079215 | 0 | 0 | 0 | 0.079215 | 1.7007 | 0.17799 | 1.4951 | 0 | 0.027579 | 0.20309 | 0.13708 |  |  | 0.066012
816 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.38161 | 0 | 0.38161 | 0 | 0 | -0.38161 | 0 | -0.38161 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
817 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2(1914248) (6239/19) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0.14555 |  |  | 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 8.9677 | 0.89677 | 7.5329 | 0 | 0.53806 | 4.5263 | 0 | 4.3021 | 0 | 0.22427 | 4.4413 | 0.89677 | 3.2308 | 0 | 0.31379 | 3.2015 | 0.56423 | 2.4504 | 0 | 0.18689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0
818 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 4.9049 | 0.49049 | 4.1201 |  | 0.29429 | 4.3021 | 0 | 4.3021 | 0 | 0 | 0.60278 | 0.49049 | -0.18199 | 0 | 0.29429 | 0 |  |  |  | 0
819 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 0.012 | 0.0012 | 0.01008 |  | 0.00072 | 0.00053405 | 0 | 0 | 0 | 0.00053405 | 0.011466 | 0.0012 | 0.01008 | 0 | 0.00018595 | 0.00044504 |  |  |  | 0.00044504
820 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | 4.0508 | 0.40508 | 3.4027 |  | 0.24305 | 0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0.22373 | 3.8271 | 0.40508 | 3.4027 | 0 | 0.019317 | 3.0779 | 0.44112 | 2.4504 |  | 0.18644 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.527
821 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967 (5998/19) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0.12311 |  |  | 0
| Городской округ Дубна |  | 6.1132 | 0.61132 | 5.1351 | 0 | 0.36679 | 0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0.27207 | 5.8411 | 0.61132 | 5.1351 | 0 | 0.094724 | 0.22672 | 0 | 0 | 0 | 0.22672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 6.1132 | 0.61132 | 5.1351 |  | 0.36679 | 0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0.27207 | 5.8411 | 0.61132 | 5.1351 | 0 | 0.094724 | 0.22672 |  |  |  | 0.22672
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 15.6298 | 1.563 | 13.129 | 0 | 0.93779 | 1.2644 | 0.23059 | 0 | 0 | 1.0339 | 14.3654 | 1.3324 | 13.129 | 0 | -0.096063 | 1.2608 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.86154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0
823 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 3.1691 | 0.31691 | 2.662 |  | 0.19014 | 0.58482 | 0 | 0 | 0 | 0.58482 | 2.5842 | 0.31691 | 2.662 | 0 | -0.39467 | 0.88665 |  | 0.3993 |  | 0.48735 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 3.422
824 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113 ПТО-17-1057 (5503/18) | 3.0728 | 0.30728 | 2.5811 |  | 0.18437 | 0.13675 | 0 | 0 | 0 | 0.13675 | 2.936 | 0.30728 | 2.5811 | 0 | 0.047612 | 0.11396 |  |  |  | 0.11396
825 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | 1808231 (5821/18) | 0.68564 | 0.068564 | 0.57594 |  | 0.041139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68564 | 0.068564 | 0.57594 | 0 | 0.041139 | 0 |  |  |  | 0
826 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 7.0167 | 0.70167 | 5.8941 |  | 0.421 | 0.40737 | 0.095093 | 0 | 0 | 0.31228 | 6.6094 | 0.60658 | 5.8941 | 0 | 0.10872 | 0.26023 |  |  |  | 0.26023
827 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 1906243 (5877/19) | 1.6856 | 0.16856 | 1.4159 |  | 0.10114 | 0.1355 | 0.1355 | 0 | 0 | 0 | 1.5501 | 0.033065 | 1.4159 | 0 | 0.10114 | 0 |  |  |  | 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 33.1387 | 3.3139 | 27.8365 | 0 | 1.9883 | 11.8747 | 1.2683 | 9.1623 | 0 | 1.444 | 21.2641 | 2.0456 | 18.6742 | 0 | 0.54427 | 19.9582 | 2.1466 | 16.6083 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 0
828 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 20.0331 | 2.0033 | 16.8278 |  | 1.202 | 0.98166 | 0 | 0 | 0 | 0.98166 | 19.0514 | 2.0033 | 16.8278 | 0 | 0.22032 | 16.738 | 1.3961 | 14.5238 |  | 0.81805 | [7 empty] | 1.26 | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 1.644
829 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 1.6104 | 0.16104 | 1.3527 |  | 0.096625 | 10.4306 | 1.2683 | 9.1623 | 0 | 0 | -8.8202 | -1.1073 | -7.8096 | 0 | 0.096625 | 0 |  |  |  | 0
830 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438 (5658/19) | 4.5488 | 0.45488 | 3.821 |  | 0.27293 | 0.20245 | 0 | 0 | 0 | 0.20245 | 4.3464 | 0.45488 | 3.821 | 0 | 0.070484 | 0.1687 |  |  |  | 0.1687
831 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19 ) | 1.0314 | 0.10314 | 0.8664 |  | 0.061885 | 0.048664 | 0 | 0 | 0 | 0.048664 | 0.98276 | 0.10314 | 0.8664 | 0 | 0.013222 | 0.83788 | 0.22942 | 0.56791 |  | 0.040553 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.391
832 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19 ) | 5.915 | 0.5915 | 4.9686 |  | 0.3549 | 0.21128 | 0 | 0 | 0 | 0.21128 | 5.7037 | 0.5915 | 4.9686 | 0 | 0.14362 | 2.2137 | 0.52105 | 1.5165 |  | 0.17606 | [8 empty] | 2020 | 10-15 15-20 | ж/б-св - | СИП АСБл | 0.1935
| Городской округ Ступино |  | 1.5163 | 0.15163 | 1.2737 | 0 | 0.090979 | 0.067484 | 0 | 0 | 0 | 0.067484 | 1.4488 | 0.15163 | 1.2737 | 0 | 0.023495 | 0.056237 | 0 | 0 | 0 | 0.056237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 1.5163 | 0.15163 | 1.2737 |  | 0.090979 | 0.067484 | 0 | 0 | 0 | 0.067484 | 1.4488 | 0.15163 | 1.2737 | 0 | 0.023495 | 0.056237 |  |  |  | 0.056237
| Краснознаменский муниципальный район |  | 3.9484 | 0.39484 | 3.3167 | 0 | 0.2369 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 3.768 | 0.39484 | 3.3167 | 0 | 0.056501 | 3.3454 | 0.37095 | 2.8241 | 0 | 0.15034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 3.9484 | 0.39484 | 3.3167 |  | 0.2369 | 0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 3.768 | 0.39484 | 3.3167 | 0 | 0.056501 | 3.3454 | 0.37095 | 2.8241 |  | 0.15034 | [7 empty] | 0.8
| Городской округ Егорьевск |  | 1.1911 | 0.11911 | 1.0005 | 0 | 0.071467 | 1.2206 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.053011 | -0.029436 | 0.0047175 | -0.05261 | 0 | 0.018456 | 0.044176 | 0 | 0 | 0 | 0.044176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 1.1911 | 0.11911 | 1.0005 |  | 0.071467 | 1.2206 | 0.11439 | 1.0532 | 0 | 0.053011 | -0.029436 | 0.0047175 | -0.05261 | 0 | 0.018456 | 0.044176 |  |  |  | 0.044176
| Домодедовский муниципальный район |  | 10.1693 | 1.0169 | 8.5422 | 0 | 0.61016 | 1.8751 | 0.20783 | 1.2953 | 0 | 0.37191 | 8.2942 | 0.8091 | 7.2469 | 0 | 0.23825 | 0.30992 | 0 | 0 | 0 | 0.30992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059(5627/18) | 1.8128 | 0.18128 | 1.5228 |  | 0.10877 | 1.5032 | 0.20783 | 1.2953 | 0 | 0 | 0.30966 | -0.026546 | 0.22744 | 0 | 0.10877 | 0 |  |  |  | 0
837 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 8.3565 | 0.83565 | 7.0194 |  | 0.50139 | 0.37191 | 0 | 0 | 0 | 0.37191 | 7.9846 | 0.83565 | 7.0194 | 0 | 0.12948 | 0.30992 |  |  |  | 0.30992
| Ленинский муниципальный район |  | 3.8807 | 0.38807 | 3.2598 | 0 | 0.23284 | 0.021683 | 0 | 0 | 0 | 0.021683 | 3.859 | 0.38807 | 3.2598 | 0 | 0.21116 | 0.018069 | 0 | 0 | 0 | 0.018069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 3.3935 | 0.33935 | 2.8506 |  | 0.20361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | 0.33935 | 2.8506 | 0 | 0.20361 | 0 |  |  |  | 0
839 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 0.48721 | 0.048721 | 0.40926 |  | 0.029233 | 0.021683 | 0 | 0 | 0 | 0.021683 | 0.46553 | 0.048721 | 0.40926 | 0 | 0.0075494 | 0.018069 |  |  |  | 0.018069
| Солнечногорский муниципальный район |  | 7.9041 | 0.79041 | 6.6395 | 0 | 0.47425 | 0.40039 | 0 | 0 | 0 | 0.40039 | 7.5037 | 0.79041 | 6.6395 | 0 | 0.073855 | 0.30282 | 0 | 0 | 0 | 0.30282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | 1909479 (5881/19 ) | 7.9041 | 0.79041 | 6.6395 |  | 0.47425 | 0.40039 | 0 | 0 | 0 | 0.40039 | 7.5037 | 0.79041 | 6.6395 | 0 | 0.073855 | 0.30282 |  |  |  | 0.30282
| Прочие мероприятия |  | 989.88 | 90.588 | 760.9392 | 84 | 54.3528 | 398.7407 | 0 | 0 | 39.1493 | 359.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9727 | 0 | 0 | 24.539 | 201.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Внедрение АИИС КУЭ | - | 120 | 12 | 100.8 |  | 7.2 | 99.1919 | 0 | 0 | 0 | 99.1919 | [5 empty] | 35.1312 |  |  |  | 35.1312
842 | Внедрение новых информационных технологий | - | 132 | 13.2 | 110.88 |  | 7.92 | 56.2132 | 0 | 0 | 0 | 56.2132 | [5 empty] | 26.3875 |  |  |  | 26.3875
843 | АСУ ТП | - | 84 |  |  | 84 |  | 53.0294 | 0 | 0 | 0 | 53.0294 | [5 empty] | 13.3328 |  |  |  | 13.3328
844 | Закупка спецтехники | - | 300 | 30 | 252 |  | 18 | 150.3534 | 0 | 0 | 0 | 150.3534 | [5 empty] | 125.9126 |  |  |  | 125.9126
845 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | - | 84 | 8.4 | 70.56 |  | 5.04 | 39.1493 | 0 | 0 | 39.1493 | 0 | [5 empty] | 24.539 |  |  | 24.539
846 | Приобретение сетевых активов | - | 254.88 | 25.488 | 214.0992 |  | 15.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
847 | Приобретение электрозарядных станций | - | 15 | 1.5 | 12.6 |  | 0.9 | 0.80339 | 0 | 0 | 0 | 0.80339 | [5 empty] | 0.66949 |  |  |  | 0.66949
Note on C683: Логунова Юлия Александровна: Была с/з СЭ-ТР-586/20 от 02.06.2020 об анулировании ТЗ. Финансирование по ПИР будет перенесено на другой объект

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "Мособлэнерго" за 1 квартал 2020 года
|  |  |  | (представляется ежеквартально) | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
__________________ В.Н. Мельничук
"_____" ________________ 2020 г.
в млн. руб. с НДС
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 3049.4023 | 1140.1025 | 492.8486 | 481.8352 | 705.6418 | 658.2673 | 803.3634 | 0 | 1047.5485 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1394.3022 | 514.8041 | 274.6479 | 276.4801 | 256.1485 | 238.3241 | 278.6444 | 0 | 584.8614 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 751.9022 | 298.4741 | 145.2843 | 147.1164 | 152.302 | 151.3577 | 166.8372 | 0 | 287.4788 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 751.9022 | 298.4741 | 145.2843 | 147.1164 | 152.302 | 151.3577 | 166.8372 | 0 | 287.4788 | 0
1.1.4. | Прибыль | 642.4 | 216.3301 | 129.3637 | 129.3637 | 103.8466 | 86.9664 | 111.8072 | 0 | 297.3826 | 0
1.2. | Амортизация | 1642.6 | 624.6288 | 217.5311 | 204.6856 | 437.6627 | 419.9432 | 524.719 | 0 | 462.6871 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1642.6 | 624.6288 | 217.5311 | 204.6856 | 437.6627 | 419.9432 | 524.719 | 0 | 462.6871 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 609.8804 | 228.0205 | 98.5697 | 96.367 | 141.1284 | 131.6535 | 160.6727 | 0 | 209.5097 | 0
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 12.5 | 0.66949 | 0.66949 | 0.66949 | 11.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 12.5 | 0.66949 | 0.66949 | 0.66949 | 11.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 9
Приложение № 9 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"________________ 2020г.
________________________ В.Н. Мельничук
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№№ | Наименование объекта | ТЗ / ТУ | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | Факт I кв. |  | Факт II кв. |  | Факт III кв. |  | Факт IV кв. |  | 2020год |  | Факт I кв. |  | Факт II кв. |  | Факт III кв. |  | Факт IV кв. |  | 2020 год
|  |  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО, |  | 56.0725 | 38.6 | 62.9933 | 30.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0658 | 69.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 20.8016 | 29.56 | 18.084 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8856 | 45.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 13: 0.4
2 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы | 6191/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
4 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 1.251; 7: 0; 12: 1.251
5 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
6 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 | 6: 0.575; 7: 0; 12: 0.575
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
8 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
10 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
11 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 | 4: 0.14; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.14
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 | 4: 0.074; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.074
14 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 | 4: 0.05; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.05
| Шатурский муниципальный район |  | 0.2 | 1.06 | 0.11 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 4: 0; 5: 0.16; 6: 0; 7: 0; 13: 0.16
16 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 13: 0.25
17 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 13: 0.4
18 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 4: 0.2; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 12: 0.2; 13: 0.4
19 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 13: 0.25
20 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.11; 7: 0; 12: 0.11
| Городской округ Рошаль |  | 7.474 | 0.5 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.474 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
22 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1.26; 13: 1.26
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 | 4: 6.858; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 6.858
24 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 | 4: 0.616; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.616
25 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 4: 0; 5: 0.5; 6: 0; 7: 0; 13: 0.5
26 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Кашира |  | 0.015 | 0.5 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.834 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 | 4: 0; 5: 0; 6: 4.819; 7: 0; 12: 4.819
29 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 4: 0.015; 5: 0.5; 6: 0; 7: 0; 12: 0.015; 13: 0.5
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
31 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 | 6: 0; 7: 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0.712 | 0.4 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
34 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
35 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
36 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
37 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | 5026/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
38 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 | 4: 0.246; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.246
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 | 4: 0.306; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.306
41 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 | 4: 0.16; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.16
43 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.375; 7: 0; 12: 0.375
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
45 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.14; 7: 0; 12: 0.14
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
48 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
50 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.271; 7: 0; 12: 0.271
51 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.061; 7: 0; 12: 0.061
52 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
53 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
54 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 5863/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
55 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 | 6: 0; 7: 0
56 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 | 6: 0; 7: 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 3.4732 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4732 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
60 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 | 4: 0.5712; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.5712
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
63 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
64 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
65 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
66 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 | 4: 2.767; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 2.767
68 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 | 4: 0.135; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.135
69 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
70 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
71 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
73 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
74 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 13: 1.26
75 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
76 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.8; 13: 0.8
78 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
79 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | ОД-44/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
80 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
81 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
82 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | ОД-95/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
84 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
85 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | ОД-78/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
86 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 | 6: 0; 7: 0
87 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
89 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
90 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
91 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
93 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
94 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Красногорский муниципальный район |  | 1.526 | 3.03 | 0.096 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
97 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 4: 0; 5: 0.16; 6: 0; 7: 0; 13: 0.16
98 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 4: 1.526; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 12: 1.526; 13: 1.26
99 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
100 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
101 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
102 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.096; 7: 0.8; 12: 0.096; 13: 0.8
103 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 13: 0.8
104 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 13: 0.25
105 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
106 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 13: 0.25
107 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
108 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
109 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
110 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 | 6: 0; 7: 0
111 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 | 6: 0; 7: 0
112 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 4: 0; 5: 0.16; 6: 0; 7: 0; 13: 0.16
| Истринский муниципальный район |  | 0.63 | 1.26 | 0.38 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
114 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
115 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
116 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 13: 1.26
117 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
118 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
119 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
120 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
121 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 | 4: 0.63; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.63
122 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
123 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
124 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.38; 7: 0; 12: 0.38
125 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1.26; 13: 1.26
126 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
127 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
128 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
129 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 | 6: 0; 7: 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
131 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
132 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий "Пушкино" | 5313/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
133 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
134 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
135 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
136 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
137 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
138 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 13: 0.8
139 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл.,г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 | 4: 0.2; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.2
140 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 13: 0.8
141 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 13: 0.4
142 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 13: 0.25
143 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 6: 0; 7: 0.25; 13: 0.25
144 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 | 6: 0; 7: 0
145 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 | 6: 0; 7: 0
146 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 | 6: 0; 7: 0
147 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Мытищи |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1; 13: 1
150 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
151 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.25; 13: 0.25
152 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 2.46 | 0.615 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 13: 0.8
154 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
155 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
156 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
157 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
158 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 13: 1.26
159 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
160 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.615; 7: 0; 12: 0.615
161 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
162 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
163 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | 1839/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
164 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
165 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 | 6: 0; 7: 0
166 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 13: 0.4
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.184 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 | 4: 0.184; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.184
168 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
169 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
172 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.8; 13: 0.8
173 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Звенигород |  | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
175 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
176 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 | 4: 0.142; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.142
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0.25 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
178 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
179 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
180 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
181 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
182 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
183 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 13: 0.25
184 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.293; 7: 0; 12: 0.293
185 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
186 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.044; 7: 0; 12: 0.044
187 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 | 6: 0; 7: 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
189 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 13: 0.25
190 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
192 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.951; 7: 0; 12: 0.951
193 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
194 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
195 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 | 6: 0; 7: 0
196 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 | 6: 0; 7: 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0.464 | 0.63 | 6.031 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.495 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.015; 7: 0.63; 12: 0.015; 13: 0.63
198 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
199 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 6.016; 7: 0; 12: 6.016
200 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 4: 0; 5: 0.63; 6: 0; 7: 0; 13: 0.63
201 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 | 4: 0.108; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.108
202 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 | 4: 0.224; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.224
203 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 | 4: 0.132; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.132
204 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 | 6: 0; 7: 0
205 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | 6413/20 | 6: 0; 7: 0
206 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
208 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
209 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | 4071/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
210 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
211 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
212 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 6: 0; 7: 0.8; 13: 0.8
213 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.3; 7: 0; 12: 0.3
| Городской округ Химки |  | 0.15 | 2.52 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 13: 1.26
215 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | 5770/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
216 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
217 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
218 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
219 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 13: 1.26
220 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.13; 7: 0; 12: 0.13
221 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 | 4: 0.15; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.15
| Одинцовский муниципальный район |  | 0 | 5.32 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
223 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
224 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
225 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
226 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 13: 1.26
227 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
228 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
229 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
230 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
231 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 13: 1.26
232 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
233 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
234 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
235 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 13: 0.4
236 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
237 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | ОД-17/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
239 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
240 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
241 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 4: 0; 5: 2; 6: 0; 7: 0; 13: 2
242 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
243 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
244 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | ОД-65/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
245 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
246 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 13: 0.4
247 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
248 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
249 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
250 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
251 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
252 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
253 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
254 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
255 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
256 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
257 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.63; 13: 0.63
258 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 | 6: 0; 7: 0
259 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 | 6: 0; 7: 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
261 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.67; 7: 0; 12: 0.67
262 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
263 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | 6025/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 2; 13: 2
264 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | 5881/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0.03 | 0.8 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
266 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 4: 0.03; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 12: 0.03; 13: 0.4
267 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
268 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.63; 13: 0.63
269 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
270 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
271 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.8; 13: 0.8
272 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.4; 13: 0.4
273 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 6: 0; 7: 0.25; 13: 0.25
| Городской округ Дубна |  | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 | 4: 3.261; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 3.261
275 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
277 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | 5008/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
278 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
279 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0.328 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.5; 13: 0.5
281 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
282 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 4: 0; 5: 0.8; 6: 0; 7: 0; 13: 0.8
283 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 | 4: 0.049; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.049
284 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 | 4: 0.279; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.279
285 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 | 6: 0; 7: 0
286 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Подольск |  | 0.6028 | 0.4 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9928 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
288 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | 5230/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
289 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
290 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
291 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 | 4: 0.5478; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.5478
292 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
293 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
294 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
295 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 | 4: 0.055; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.055
296 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | 6120/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
297 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
298 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
299 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
300 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 | 6: 0.39; 7: 0; 12: 0.39
301 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 | 6: 0; 7: 0
302 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 | 6: 0; 7: 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 1.1456 | 5.72 | 0.232 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
304 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 4: 0; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 13: 1.26
305 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
306 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
307 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
308 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
309 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5946/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
310 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
311 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
312 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
313 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.232; 7: 0.4; 12: 0.232; 13: 0.4
314 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
315 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
316 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 4: 0.9826; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 12: 0.9826; 13: 1.26
317 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 | 4: 0.163; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.163
318 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
319 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 4: 0; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 13: 0.25
320 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 4: 0; 5: 0.63; 6: 0; 7: 0; 13: 0.63
321 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
322 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 4: 0; 5: 0.16; 6: 0; 7: 0; 13: 0.16
323 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
324 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
325 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
326 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 4: 0; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 13: 0.4
327 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 4: 0; 5: 0.16; 6: 0; 7: 0; 13: 0.16
328 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
329 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
330 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
331 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
332 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 | 6: 0; 7: 0
333 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 | 6: 0; 7: 0
334 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | 6402/20 | 6: 0; 7: 0
335 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 | 6: 0; 7: 0
336 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 | 6: 0; 7: 0
337 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 | 6: 0; 7: 0
338 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 | 6: 0; 7: 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
340 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
341 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
342 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
343 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
344 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 | 6: 0; 7: 0
345 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 | 6: 0.35; 7: 0; 12: 0.35
| Новое строительство |  | 8.6008 | 6.52 | 31.9424 | 6.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5433 | 12.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
347 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
348 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 | 6: 0.296; 7: 0; 12: 0.296
349 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 | 6: 0; 7: 0
350 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 | 6: 0.369; 7: 0; 12: 0.369
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.09267 | 0 | 0.4623 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55497 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
352 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
353 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
354 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
355 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
356 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
357 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
358 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.099; 7: 0; 12: 0.099
359 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
360 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
361 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
362 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 | 4: 0.09267; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.09267
363 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 6: 0.3633; 7: 0.1; 12: 0.3633; 13: 0.1
| Городской округ Электрогорск |  | 0.361 | 0.4 | 0.195 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
365 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
366 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
367 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.195; 7: 0.25; 12: 0.195; 13: 0.25
368 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
369 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 4: 0.361; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 12: 0.361; 13: 0.4
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 3.4227 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4227 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
371 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
372 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
373 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
374 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
375 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
376 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
377 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
378 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
379 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
380 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
381 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
382 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
383 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
384 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | 2345/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
385 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
386 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.1107; 7: 0; 12: 0.1107
387 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 3.312; 7: 0.25; 12: 3.312; 13: 0.25
| Шатурский муниципальный район |  | 0.269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
389 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
390 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
391 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
392 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 4: 0.269; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0; 12: 0.269; 13: 0.1
| Городской округ Рошаль |  | 0.079 | 0.4 | 0.126 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 4: 0.079; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 12: 0.079; 13: 0.4
394 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
395 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
396 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
397 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
398 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
399 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
400 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
401 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
402 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 6: 0.126; 7: 0.5; 12: 0.126; 13: 0.5
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.017 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
404 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
405 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 1.017; 7: 0.25; 12: 1.017; 13: 0.25
406 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0.101 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.101; 7: 0.16; 12: 0.101; 13: 0.16
408 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
409 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
410 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Озеры |  | 0.2753 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 4: 0.0923; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 12: 0.0923; 13: 0.25
412 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 4: 0.183; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 12: 0.183; 13: 0.25
413 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
414 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
416 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 | 6: 0; 7: 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
419 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.77; 7: 0.25; 12: 0.77; 13: 0.25
420 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
422 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
423 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
424 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
425 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
426 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
427 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
428 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
429 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
430 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
432 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
433 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
434 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
435 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
436 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
437 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
438 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
439 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
440 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
441 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
442 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0.16736 | 0.25 | 0.3655 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53286 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
444 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 | 4: 0.03966; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.03966
445 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
446 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 4: 0.1277; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 12: 0.1277; 13: 0.25
447 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.2315; 7: 0.4; 12: 0.2315; 13: 0.4
448 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.134; 7: 0.4; 12: 0.134; 13: 0.4
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.175 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
451 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
452 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.084; 7: 0.016; 12: 0.084; 13: 0.016
453 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.091; 7: 0.25; 12: 0.091; 13: 0.25
454 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Дзержинский |  | 1.22 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 | 4: 1.22; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 1.22
456 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
457 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
458 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.367; 7: 0; 12: 0.367
459 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
460 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
461 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
462 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
463 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
464 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
465 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
466 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
467 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
468 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
469 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
470 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
471 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.09594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
473 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
474 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
475 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.09594; 7: 0; 12: 0.09594
476 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
477 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
478 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
479 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
480 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
482 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
484 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
485 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
486 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 | 6: 0; 7: 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
488 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
489 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
490 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
492 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
493 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
494 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
495 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
496 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.227; 7: 0; 12: 0.227
497 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
498 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
499 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
500 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | 6128/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
501 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | 5883/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
502 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
503 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Талдомский муниципальный район |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
505 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 | 4: 0.36; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.36
506 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | 5839/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
507 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
508 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
510 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
511 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
512 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
513 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
514 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
515 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
516 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
517 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0.33 | 0.4 | 1.213 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
519 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
520 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
521 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
522 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
523 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
524 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
525 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
526 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 4: 0.33; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 12: 0.33; 13: 0.4
527 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
528 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.6; 7: 0; 12: 0.6
529 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
530 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
531 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.531; 7: 0.16; 12: 0.531; 13: 0.16
532 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
533 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
534 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.082; 7: 0.8; 12: 0.082; 13: 0.8
535 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
536 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
537 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
538 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Мытищи |  | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
541 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
542 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
543 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
544 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
545 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
546 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
547 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
548 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 4: 0.31; 5: 0.63; 6: 0; 7: 0; 12: 0.31; 13: 0.63
549 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
550 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Балашиха |  | 0 | 0 | 0.204 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.204; 7: 0.25; 12: 0.204; 13: 0.25
552 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.632 | 0.5 | 6.83 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
554 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
555 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
556 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
557 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
558 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.838; 7: 0.5; 12: 0.838; 13: 0.5
559 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 4: 0.632; 5: 0.5; 6: 0; 7: 0; 12: 0.632; 13: 0.5
560 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 5.992; 7: 0; 12: 5.992
561 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
563 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
564 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
565 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0.033 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
567 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 4: 0.033; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0; 12: 0.033; 13: 0.1
568 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
569 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ Флора-2 | 6057/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
570 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
571 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
572 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
573 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
574 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Одинцовский муниципальный район |  | 0.906 | 0.5 | 0.041 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
576 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
577 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 4: 0.326; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 12: 0.326; 13: 0.25
578 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
579 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
580 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | 4720/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
581 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
582 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
583 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
584 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 4: 0.58; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 12: 0.58; 13: 0.25
585 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
586 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
587 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
588 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
589 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
590 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
591 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
592 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | ЦА-5/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
593 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | 5688/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
594 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.041; 7: 0.25; 12: 0.041; 13: 0.25
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 2; 7: 0; 12: 2
596 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
597 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
598 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
599 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 2.03; 7: 0; 12: 2.03
600 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
601 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
602 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | 6163/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 5.8; 7: 0; 12: 5.8
604 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Красногорский муниципальный район |  | 1.4075 | 0.5 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8855 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 4: 0.467; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 12: 0.467; 13: 0.25
606 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.478; 7: 0; 12: 0.478
607 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 4: 0.773; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 12: 0.773; 13: 0.25
608 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
609 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
610 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
611 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
612 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
613 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 | 4: 0.1675; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.1675
| Раменский муниципальный район |  | 1.825 | 1.21 | 3.976 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.801 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 1.725; 7: 0.25; 12: 1.725; 13: 0.25
615 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
616 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
617 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | 5280/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
618 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 4: 0.84; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 12: 0.84; 13: 0.25
619 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
620 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.007; 7: 0; 12: 0.007
621 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 | 4: 0.066; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.066
622 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 | 4: 0.08; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.08
623 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 | 4: 0.0527; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.0527
624 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
625 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 | 4: 0.063; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.063
626 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
627 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 | 4: 0.032; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.032
628 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 | 4: 0.032; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.032
629 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 | 4: 0.032; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.032
630 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
631 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.014; 7: 0; 12: 0.014
632 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 | 4: 0.0423; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.0423
633 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 | 4: 0.0756; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.0756
634 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 4: 0.055; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 12: 0.055; 13: 0.25
635 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
636 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 4: 0.04; 5: 0.1; 6: 0; 7: 0; 12: 0.04; 13: 0.1
637 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 4: 0.126; 5: 0.16; 6: 0; 7: 0; 12: 0.126; 13: 0.16
638 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 | 4: 0.10058; 5: 0.2; 6: 0; 7: 0; 12: 0.10058; 13: 0.2
639 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 4: 0.18784; 5: 0.25; 6: 0; 7: 0; 12: 0.18784; 13: 0.25
640 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
641 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 2.23; 7: 0.4; 12: 2.23; 13: 0.4
642 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 | 6: 0; 7: 0
643 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 | 6: 0; 7: 0
644 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 | 6: 0; 7: 0
645 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 | 6: 0; 7: 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
647 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
648 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
649 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
650 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
651 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
652 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 | 6: 0; 7: 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
654 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
656 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 | 6: 0; 7: 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0.333 | 1.03 | 0.09 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
658 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 4: 0.262; 5: 0.63; 6: 0; 7: 0; 12: 0.262; 13: 0.63
659 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
660 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
661 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 4: 0.071; 5: 0.4; 6: 0; 7: 0; 12: 0.071; 13: 0.4
662 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
663 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.09; 7: 0.63; 12: 0.09; 13: 0.63
664 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
665 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
666 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | 5844/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
670 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
671 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
672 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
673 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
674 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
675 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
677 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 1.252; 7: 0.16; 12: 1.252; 13: 0.16
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.039; 7: 0.25; 12: 0.039; 13: 0.25
| Объекты технологического присоединения |  | 26.67 | 2.52 | 12.9669 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6369 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 1.428 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
681 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 1.188; 7: 1.26; 12: 1.188; 13: 1.26
682 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828 (5809/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.24; 7: 0; 12: 0.24
683 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
685 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область,Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 | 6: 0; 7: 0
686 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) | 6: 0; 7: 0
687 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
689 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Луховицкий муниципальный район |  | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704 (5575/18) | 4: 1.09; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 1.09
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327 (5548/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
694 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 1714724 (4431/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
695 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
696 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545-Р (1611/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Люберецкий муниципальный район |  | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
698 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
699 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р (770/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
700 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
701 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
702 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
703 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) | 4: 7.107; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 7.107
704 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
705 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р (1464/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
706 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144 (5969/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
707 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792 (5869/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
708 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
709 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
711 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379 (4454/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
712 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676 (2729/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
713 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р (806/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.09; 7: 0; 12: 0.09
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267 (6098/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
719 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
720 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266 (5802/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
721 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656 (4225/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
723 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р (1347/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
724 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
725 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
726 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
727 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
728 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 2.033; 7: 0; 12: 2.033
729 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
730 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455 (1447/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Балашиха |  | 2.331 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
733 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
734 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА(1493/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
735 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 4: 2.331; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 12: 2.331; 13: 1.26
736 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
739 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171,1612107 (2952/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
741 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
742 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р (2486/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
743 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 2.845; 7: 0; 12: 2.845
744 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
745 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.72; 7: 0; 12: 0.72
746 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) | 6: 1.12; 7: 0; 12: 1.12
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679 (1534/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
748 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18 ) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
750 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406 (6153/19) | 4: 0.17; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.17
| Одинцовский муниципальный район |  | 11.68 | 0 | 1.5744 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2544 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
752 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
753 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) | 4: 11.68; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 11.68
754 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
755 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.64; 7: 1.26; 12: 0.64; 13: 1.26
756 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
757 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
758 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
759 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
760 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
761 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВ Управляющая компания ООО"АФИРУС" г.Одинцово1этап | ТУ 05-13-103 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
762 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
763 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУ к ТЗ-02-15-147 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
764 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ к ТЗ-05-13-171 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
765 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ к ТЗ-04-14-276 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
766 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ к ТЗ-04-15-35 | 4: 0; 5: 0; 6: 0.9344; 7: 1.26; 12: 0.9344; 13: 1.26
767 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
768 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19 ) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
769 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУкТЗ-05-14-23 | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
771 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
772 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
773 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
774 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | 1822505 (5803/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
775 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
776 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
777 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | 1823495 (5770/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
778 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19 ) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
779 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
780 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736 (5675/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
781 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
782 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19 ) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Мытищи |  | 0.85 | 1.26 | 0.301 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 4: 0.85; 5: 1.26; 6: 0; 7: 0; 12: 0.85; 13: 1.26
784 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.163; 7: 1.26; 12: 0.163; 13: 1.26
785 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
786 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.026; 7: 0.63; 12: 0.026; 13: 0.63
787 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
788 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
789 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
790 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.112; 7: 0.25; 12: 0.112; 13: 0.25
791 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
792 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мебельной фабрики | ТУ-72 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
793 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
794 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
795 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
796 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Щелковский муниципальный район |  | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
798 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) | 4: 0.02; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 0.02
799 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.1; 7: 0; 12: 0.1
800 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
803 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
805 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
806 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
807 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) | 6: 0; 7: 0
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19 ) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
810 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
811 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
812 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
813 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
814 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | 1823369 (6021/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
815 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19 ) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
816 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
817 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2(1914248) (6239/19) | 6: 0; 7: 0
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
819 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
820 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.527; 7: 0; 12: 0.527
821 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967 (5998/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) | 4: 3.422; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 12: 3.422
824 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113 ПТО-17-1057 (5503/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
825 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | 1808231 (5821/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
826 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
827 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 1906243 (5877/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Городской округ Ивантеевка |  | 0 | 0 | 2.2285 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 1.644; 7: 1.26; 12: 1.644; 13: 1.26
829 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
830 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438 (5658/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
831 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19 ) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.391; 7: 0; 12: 0.391
832 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19 ) | 4: 0; 5: 0; 6: 0.1935; 7: 0; 12: 0.1935
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0.8; 13: 0.8
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Домодедовский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059(5627/18) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
837 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
839 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | 1909479 (5881/19 ) | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
| Прочие мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | Внедрение АИИС КУЭ | -
842 | Внедрение новых информационных технологий | -
843 | АСУ ТП | -
844 | Закупка спецтехники | -
845 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек | -
846 | Приобретение сетевых активов | -
847 | Приобретение электрозарядных станций | -
Note on C686: Логунова Юлия Александровна: Была с/з СЭ-ТР-586/20 от 02.06.2020 об анулировании ТЗ. Финансирование по ПИР будет перенесено на другой объект

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
|  |  |  | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 1 полугодие | 2020 |  | года |  |  |  | ]
Утверждаю Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго" В.Н. Мельничук
(подпись)
[8 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
тыс. руб.
Наименование показателя
место учета |  |  |  |  | на конец отчетного периода/за отчетный период |  |  |  |  | на конец 2019 года/ за 2019 год
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
| Выручка |  |  |  | 9521342 |  |  |  |  | 18084637.3
| Чистая прибыль |  |  |  | 171953 |  |  |  |  | 98684.8
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA |  |  |  | 1844419 |  |  |  |  | 3054090
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 2331792 |  |  |  |  | 2450338
|  | покупатели и заказчики |  |  | 1298682 |  |  |  |  | 1448978
|  | авансы выданные |  |  | 371807 |  |  |  |  | 287980
| Собственный капитал |  |  |  | 22020606 |  |  |  |  | 21877923
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: |  |  |  | 4770808 |  |  |  |  | 4423271
|  | кредиты |  |  | 4759685 |  |  |  |  | 4409685
облигационные займы
займы организаций
|  | прочее |  |  | 11123 |  |  |  |  | 13586
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  |  |  | 9555263 |  |  |  |  | 6138090
|  | кредиты и займы* |  |  | 314050 |  |  |  |  | 960155
|  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  | 8761678 |  |  |  |  | 4993206
|  |  | по строительству |  | 709166 |  |  |  |  | 740353.548
|  |  | по ремонтам |  | 375143 |  |  |  |  | 263003
|  |  | по поставкам топлива |  | 17213 |  |  |  |  | 19444
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам |  |  |  | 199810 |  |  |  |  | 388210
Оценка обеспеченности инвестиционных программ 2020 г
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы |  |  |  | 3049402.25
| Профинансировано на отчетную дату |  |  |  | 1140102.4637
| Обеспеченность источниками финансирования |  |  |  | 3049402.25
| Дефицит финансирования |  |  |  | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала

## 13
Приложение № 13 к приказу Минэнерго России от «24» марта 2010 г. №114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Согласовано:
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Мособлэнерго"
"______"_____________________ 2020г.
_____________________ В.Н. Мельничук
№№ | Наименование объекта | № ТЗ/ТУ | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно - разрешительной документации
|  |  | Мощность МВт, МВА | Выработка, млн. кВт/ч | Длина ВЛ, км | год начала сроительства | год окончания строительства | утвержденная проектносметная документация (+;-) | заключение Главгосэкспертизы России (+;-) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ВСЕГО, |  | 69.416 | 0 | 119.0658
| Техническое перевооружение и реконструкция |  | 45.92 | 0 | 38.8856
| Городской округ Электросталь |  | 0.4 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-74 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 144000, Московская обл, г. Электросталь, ул. Расковой, дом № 4а | 6257/19 | 0.4 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
2 | Реконструкция ТП-96 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы | 6191/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.826
3 | Реконструкция ТП-211 по адресу: 142672, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д № 55 (1 Этап) | 4216/17 |  |  |  | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
4 | Реконструкция ТП-1234. Строительство КРУН, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142636, Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Савино | 4140/17 |  |  | 1.251 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
5 | Реконструкция ТП-301 по адресу: 142620, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Восточный проезд | 6051/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
6 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1277 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Савинская д | 5893/19 |  |  | 0.575 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ТП-335 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская, д. 40 | 2473/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
8 | Реконструкция ТП-321 по адресу: Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Ленина, д. 36а | 2476/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.264
9 | Реконструкция ТП-306 по адресу: 142506, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая | 5591/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
10 | Реконструкция административного здания по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 26 | 5773/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
11 | Реконструкция ТП-85 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса | 6032/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-106 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. № 12а | 6122/19 |  |  | 0.14 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-17 по адресу: 142050, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. № 29 | 6121/19 |  |  | 0.074 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
14 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ГКТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Пионерская, дом № 22/8 | 6164/19 |  |  | 0.05 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Шатурский муниципальный район |  | 1.46 | 0 | 0.31
15 | Реконструкция ТП-12, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, г. Шатура, мкр. Керва, участок № южнее ЗУ (1 Этап) | 5576/18 | 0.16 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
16 | Реконструкция ТП-2 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140713, Московская область, Шатурский р-н, Шатура г., Керва мкр., Первомайская ул. | 4505/18 | 0.25 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
17 | Реконструкция КТП-8, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н., п. Северная Грива | 5554/18 | 0.4 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
18 | Реконструкция КТП-72, реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, р.п. Черусти, ул. 3-го Интернационала, д. № 40 | 6101/19 | 0.4 |  | 0.2 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
19 | Реконструкция КТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Шатурский р-н, п. Тархановка, дом № 41 | 6126/19 | 0.25 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
20 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Шатура, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная | 6186/19 |  |  | 0.11 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Рошаль |  | 1.76 | 0 | 7.474
21 | Реконструкция ТП-6 по адресу: г.Рошаль | 492/12 |  |  |  | 2014 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
22 | Реконструкция РТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Рошаль г, Лесная ул | 5619/18 | 1.26 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 по адресу: г.о. Рошаль, ул.40 лет Октября, Заводская, Садовая, III Пятилетки1-33 | 224/11 |  |  | 6.858 | 2011 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
24 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ от ТП-31, перевод ЛЭП-0,4 кВ с ТП-31 на МТП-1819864 по адресу: Московская область, Рошаль г., ул. Железнодорожная | 6028/19 |  |  | 0.616 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
25 | Реконструкция РП-1 по адресу: Московская обл., г. Рошаль, ул. Косякова, д. № 9 | 6168/19 | 0.5 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
26 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-14 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Рошаль, ул. Косякова, дом № 18 | 6256/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Кашира |  | 0.5 | 0 | 4.834
27 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по адресу: Московская область, г. Кашира-2 | 136/08 |  |  |  | 2008 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-45, по адресу: г. Кашира-1, ул. Б. и М. Красноармейская, Полевой пер., Крестьянская, Б. Посадская, Моргунова | 46/10 |  |  | 4.819 | 2010 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
29 | Реконструкция ТП-85 по адресу: 142900, Московская обл., г. Кашира, Каширский проспект, д.№3 | 6080/19 | 0.5 |  | 0.015 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Озеры |  | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер №16 от ПС-153 ПАО «МОЭСК» до ЦРП, Московская область, г. Озеры, пер. Болотный | 235/11 |  |  |  | 2011 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
31 | Реконструкция КТП-101 по адресу: Московская обл, г.о. Озерский, д. Редькино | 6264/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Чеховский муниципальный район |  | 0.4 | 0 | 1.227
32 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ-ТП567 по адресу: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 1874/15 |  |  |  | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1 до границы участка заявителя по адресу: 142307, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов-7 г. (1 Этап) | 5367/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
34 | Реконструкция ТП-542 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 142350, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г., ул. Чехова | 5834/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
35 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1 Этап) | 4029/17 |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
36 | Реконструкция РУ-0,4 кВ РП-52 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142301, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Пионерская ул, дом №8 | 5532/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
37 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-208 до КТП-598 (до КТП-667), Чеховский район, д.Чепелево, от оп. №15 (фид. Сандарово) по адресу: Московская обл., Чеховский район, д.Чепелево | 5026/18 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
38 | Реконструкция ПС-4 35/6/0,4 кВ по адресу: 142300, Московская область Чеховский р-н, п.Любучаны | 1882/15 |  |  |  | 2016 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
39 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-71 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., с. Мещерское | 6026/19 |  |  | 0.246 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-302 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., п. Любучаны, ул. Октябрьская, д № 26 | 6027/19 |  |  | 0.306 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
41 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-ЧЗЭМ – ТП-537 по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина | 5796/19 |  |  |  | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РП-53 по адресу: Московская обл., Чеховский р-н., г. Чехов, ул. Береговая, д № 22 | 6069/19 |  |  | 0.16 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
43 | Реконструкция существующих КЛ-0,4 кВ от РП-52 до ВРУ-0,4 кВ объекта для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Пионерская, дом № 4 | 6165/19 |  |  | 0.375 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-523 до существующей опоры. Строительство ЛЭП-0,4 В от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-523 по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Советская ул, дом №4 (1 Этап) | 5304/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
45 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-561 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Набережная, д. № 20 | 6241/19 |  |  | 0.14 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-71 для электроснабжения Заявителя по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов, Серпуховская ул, дом №9А | 5623/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0
47 | Реконструкция РУ-0,4кВ РП-24 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «Г», в районе жилого дома №3 | 2541/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
48 | Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-302 по адресу: 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В», в районе жилого дома №14 | 2550/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.332
49 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.7,18 от ПС-748 «Лазарево» с выносом линии с территории частных землевладений и установкой двух КРУН на ЛР № 1, 2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, Шараповское лесничество | 2223/15 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
50 | Реконструкция КЛ-6кВ от РП-4 до РП-18 по адресу: Московская область, г. Серпухов | 4302/17 |  |  | 0.271 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
51 | Реконструкция РП-10-15 по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78 | 4303/17 |  |  | 0.061 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
52 | Реконструкция ЦРП-40 по адресу: Московская обл., г. Протвино | 4614/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
53 | Реконструкция РП-10-2 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 72 а | 4613/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
54 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 5863/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
55 | Реконструкция ТП-161 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Северное ш., д. № 6А | 6208/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
56 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от РП-10-7, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от РП-10-7 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Серпуховский р-н, д. Паниково (1 этап) | 6362/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Люберецкий муниципальный район |  | 0.4 | 0 | 3.4732 | 30241 | 30308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Перевод сетей на напряжение 10 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка | 1306/14 |  |  |  | 2015 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-85 по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Егорово, ул. Колхозная, ул.Центральная, ул.Комсомольская, ул.Радио, ул.Полевая, 3 квартал | 140/10 |  |  |  | 2010 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Поселковая, Михневское ш., Заречный пер | 125/10 |  |  |  | 2010 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
60 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-10 кВ направлением РТП-17– ТП-586 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково | 5433/18 |  |  | 0.5712 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-93 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Чехова, ул. Лермонтова, ул. Некрасова, ул. и пр. Горького, ул. Крылова | 95/08 |  |  |  | 2009 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-73, по адресу: Московская область, Люберецкий р-он, п. Малаховка, ул. Калинина, Аллея спорта, Главная аллея, Березовая аллея, Перекопский пер. | 148/10 |  |  |  | 2010 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
63 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-226 по адресу: Московская область Люберецкий район, ул. Смирновская | 4299/17 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
64 | Реконструкция РТП-36 по адресу: 140014, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская | 5204/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
65 | Реконструкция ТП 46 по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова д. 32 | 2396/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
66 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП 255 по адресу: Московская область, п. Малаховка, ул. Калинина, у д. 29/3 | 2403/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-591 по адресу: Московская область, Люберецкий район, ст. Овражки, СНТ "Березка" | 5837/19 |  |  | 2.767 | 2019 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
68 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий район, пгт. Малаховка, ул. Герцена | 5797/19 |  |  | 0.135 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
69 | Реконструкция ТП-127 по адресу: 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. 8 Марта, вл. № 50 | 6097/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
70 | Реконструкция ТП-447 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, дом № 62 | 5889/19 | 0.4 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
71 | Реконструкция РТП-47. Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Люберцы, д. Мотяково | 6190/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Дзержинский |  | 1.26 | 0 | 0
72 | Реконструкция РУ-0,4 кВ по адресу: г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 1730/15 |  |  |  | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
73 | Реконструкция ТП-16Н по адресу: Московская область, г.Дзержинский, ул. Овиновка | 4746/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
74 | Реконструкция ТП-16н по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. №29 б | 5906/19 | 1.26 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
75 | Реконструкция ТП-23 по адресу: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. № 16 | 5907/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
76 | Реконструкция РП-33, строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-23 и КЛ-6 кВ направлением ТП-33 – ТП-28 по адресу: 140090, Московская обл, г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2283/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0.8 | 0 | 0
77 | Реконструкция ТП-559. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-559 по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Маршала Жукова Г.К. ул. | 5853/19 | 0.8 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
78 | Реконструкция ТП-323 по адресу: 143370, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Калининец, в/ч 23626 | 5211/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
79 | Реконструкция ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Курзенкова ул (1 этап) | ОД-44/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
80 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Чапаева | 5679/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
81 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-289 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143395, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Алабино, уч. 33 | ОД-92/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
82 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-322 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, п. Калининец, жил. городок №4 | ОД-95/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
83 | Реконструкция КТП-1625, ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ, КТП по адресу: Рузский район, д. Григорово | 1563/15 |  |  |  | 2015 | 2025 | + | не требуется | + | не требуется
84 | Реконструкция существующей ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1055 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143130, Московская обл., Рузский район, рп Тучково, с/т «Ветерок | ОД-86/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
85 | Строительство ГРЩ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143116 Московская обл., Рузский р-н, дом отдыха Лужки, д.№ 1 а, строение 1 | ОД-78/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
86 | Реконструкция участка ЛЭП-0,23 кВ от ТП-2046. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2046 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, поз.генплана №53, СНТ «Лесянка (1 этап) | ОД-112/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
87 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3750 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Рузский р-н, рп. Тучково, ул. Проезжая, д. №5 | ОД-121/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция ТП-1633, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Волоколамский р-н, СНТ Лазурное | ОД-117/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
89 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ "Прожектор" | ОД-130/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
90 | Реконструкция участков ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, сельское поселение Чисменское, р-н д. Аксеново, СНТ «Прожектор | ОД-6/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
91 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-1555 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143640, Московская обл., Волоколамский р-н, д. Аксеново, СНТ «Прожектор», уч. 113 | ОД-93/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
92 | Реконструкция КЛ-10кВ фидер №2 от ПС-330 «Менделеево» до ЦРП-10 по адресу: Московская область, г. Зеленоград – п.г.т. Ржавки | 2289/15 |  |  |  | 2016 | 2025 | - | не требуется | + | не требуется
93 | Реконструкция ТП-71, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141600, Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, Ленинградское ш., д. № 56 (1 Этап) | 5593/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
94 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-67 по адресу: Московская обл., г. Клин, пр. Талицкий, ул. Лесопарковая | 5856/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция воздушного перехода ВЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Талдомский р-н, д.Полуденовка | 2353/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Красногорский муниципальный район |  | 4.08 | 0 | 1.622
96 | Реконструкция ТП-24 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Институтская, д. № 11 | 5904/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
97 | Реконструкция ТП-121, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с. Николо-Урюпино, ул. Гагарина, д. № 52 (1 этап) | 5908/19 | 0.16 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
98 | Реконструкция ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32879, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32896, ЛЭП-0,4 кВ от ТП-32893 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143420, Московская обл, Красногорский р-н, Архангельское п. | 5453/18 | 1.26 |  | 1.526 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
99 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-145 «Нахабино» – РП-525 по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 5213/18 |  |  |  | 2019 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
100 | Реконструкция КРУН-33. Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 5216/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
101 | Реконструкция РУ-20кВ РТП-АОЦ по адресу: Московская область, г. Красногорск | 3915/17 |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
102 | Реконструкция ТП-211195. Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143420, Московская область, Красногорский район, д. Захарково (1этап) | 4089/17 | 0.8 |  | 0.096 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
103 | Реконструкция ТП-11450 по адресу: 143408, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Крайняя | 5806/19 | 0.8 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
104 | Реконструкция ТП-219232 по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Ивановское | 5784/19 | 0.25 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
105 | Реконструкция ТП-328212 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Воронки д, участок № 60А | 5868/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
106 | Реконструкция ТП-201, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-201 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Гольево д, Красная Слободка ул (1 этап) | 5671/19 | 0.25 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
107 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (1 этап) | 6058/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
108 | Реконструкция ТП-73, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143444, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Аникеевская (1 этап) | 6151/19 | 0.4 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
109 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-198 – ТП-41 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, Нахабино, ул. Горем-28 | 6181/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
110 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | 6301/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
111 | Реконструкция ТП-139 по адресу: Московская обл., Красногорский р-н., с/п Отрадненское, д. Путилково | 6276/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
112 | Реконструкция КТП-219231, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143406, Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, д. Ивановское, д. № 34Б (1 этап) | 6064/19 | 0.16 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Истринский муниципальный район |  | 2.52 | 0 | 1.01
113 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-165 по адресу: Московская область, п. Нахабино, ул. 40 лет Октября | 2150/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
114 | Реконструкция КТП-286 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Ленино, здание №54А, помещение 2 | 5852/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
115 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Глебовский, ул. Микрорайон | 5759/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
116 | Реконструкция ТП-316 по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Урицкого, д. № 4 | 5808/19 | 1.26 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
117 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-54 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2117/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
118 | Реконструкция ТП-2/302 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Глебовский | 2118/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
119 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-764 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина | 2152/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
120 | Реконструкция ТП-111 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков | 2168/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
121 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-169 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2169/15 |  |  | 0.63 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
122 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-168 – ТП-176 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Красный Октябрь | 2170/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
123 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-176 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Красный Октябрь | 2171/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
124 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-174 – ТП-21 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Ударная, ул. Больничная | 2172/15 |  |  | 0.38 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
125 | Реконструкция ТП-9 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. 1-я Главная | 5788/19 | 1.26 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
126 | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | 5887/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
127 | Реконструкция ТП-56. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г.п. Снегири, Снегири дп, Железнодорожная, дом № 7 (1 этап) | 5886/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
128 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ направлением РП-236 – ТП-225 по адресу: Московская область, г.о. Истра, Волоколамское шоссе | 6179/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
129 | Реконструкция ТП-220, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Ленина, д. № 101 (1 этап) | 6326/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Пушкинский муниципальный район |  | 2.5 | 0 | 0.2
130 | Реконструкция РТП-1521 по адресу: г. Пушкино, перекресток ул. Надсоновская и ул. Нижняя Слободская | 461/12 |  |  |  | 2014 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
131 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 141201, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Междуречье | 5971/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
132 | Реконструкция ТП-1244 по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Красноармейское шоссе, ГУЗ Санаторий "Пушкино" | 5313/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
133 | Реконструкция ВЛ-6кВ «Л.633» по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Ленточка | 2208/15 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
134 | Реконструкция ТП-1262 по адресу: Московская область, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Аксаковская | 2259/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
135 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1317 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Дзержинец | 1804/15 |  |  |  | 2015 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
136 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Л.216» по адресу: Московская область, г. Красноармейск | 3653/17 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
137 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-1088 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67 | 1801/15 |  |  |  | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
138 | Реконструкция ТП-1010 по адресу: 141202, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6052/19 | 0.8 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
139 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-561 по адресу: 141250, Московская обл.,г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. № 26 | 6086/19 |  |  | 0.2 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
140 | Реконструкция ТП-1132 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6166/19 | 0.8 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
141 | Реконструкция КТПН-1689, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., д. № 7 (1 этап) | 6134/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
142 | Реконструкция МТП-1717 по адресу: 141205, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, мкр. Моспроекта | 6262/19 | 0.25 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
143 | Реконструкция ТП-1519, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Боголюбская | 6317/19 | 0.25 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
144 | Реконструкция КТП-1703 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., д. Кощейково | 6331/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
145 | Реконструкция КТП-21 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н., п. Лесной, ул. Пушкина | 6337/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
146 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-544 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Морозова, д. №5 | 6365/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
147 | Реконструкция ТП-1335 по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино | 6369/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0
148 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением 2БКТП-5-ТП-1 ОАО ПО "ТОС" по адресу: 141707, РФ, Московская область г. Долгопрудный, ул. Менделеева | 2346/15 |  |  |  | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Мытищи |  | 1.25 | 0 | 0
149 | Реконструкция ТП-417 по адресу: Московская обл, Мытищи г, Колонцова ул, д. 5 | 5312/18 | 1 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
150 | Реконструкция ТП-574 по адресу: 141031, Московская обл., г.о. Мытищи, д. Высоково | 6100/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
151 | Реконструкция ТП-205 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Мытищи г, Парковая 4-я ул, дом № 7 | 6310/20 | 0.25 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
152 | Реконструкция ТП-389 по адресу: Московская обл., г. Мытищи, мкр. 6, 14 | 6269/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Балашиха |  | 2.86 | 0 | 0.615
153 | Реконструкция ТП-149 по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11 | 5703/18 | 0.8 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
154 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-839 по адресу: г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Садовая | 5549/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
155 | Реконструкция ТП-921 по адресу: 143930, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка,ул. Окольная, д. № 3А | 5810/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
156 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением от ПС-692 ф.6 и ф.36 до РП-990 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Реутов | 5257/18 |  |  |  | 2019 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
157 | Реконструкция ТП-491 по адресу: Московская обл, Балашиха г, территория в/ч 35690 | 5315/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
158 | Реконструкция ЦРП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143912, Московская обл, Балашиха г, Объездное ш. | 5338/18 | 1.26 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
159 | Реконструкция ТП-586 по адресу: Московская обл., Балашихинский р-н, д. Павлино | 6066/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
160 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-30–КТП-821 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4276/17 |  |  | 0.615 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
161 | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением РП-930–ТП-941–ТП-942 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка | 4277/17 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
162 | Реконструкция ТП-211. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ объекта заявителя по адресу: Московская обл, Балашиха г., Энтузиастов ш. (1 Этап) | 4295/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
163 | Реконструкция РП-30 по адресу: Московская область, г.Балашиха | 1839/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
164 | Реконструкция КТП-292 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Карбышева ул, напротив ВТУ | 5884/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
165 | Реконструкция ТП-835 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Балашиха г, Салтыковка мкр,Разинское ш, владение № 6 | 6313/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
166 | Реконструкция ТП-15, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Балашиха | 6184/19 | 0.4 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0.4 | 0 | 0.184
167 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением от ПС-26 «Монино» до РТП-2 (ф.2А, ф.4А) по адресу: Московская область, г.о.Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября | 3941/17 |  |  | 0.184 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
168 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-34 до КТП-29 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Почтовый проезд – ул. Садовая | 2418/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
169 | Реконструкция ТП-61 по адресу: 141150, Московская обл., г. Лосино-Петровский, ул. Дачная, уч. №7А | 5905/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Черноголовка |  | 0 | 0 | 0
170 | Реконструкция РП-4 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл, Черноголовка г., 23 км | 5425/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Фрязино |  | 0.8 | 0 | 0
171 | Реконструкция КЛ-10 кВ (фидер 22α) от ПС-206 «Фрязино» до РТП-8 по адресу: Московская область, г. Фрязино | 5363/18 |  |  |  | 2018 | 2023 | + | не требуется | + | не требуется
172 | Реконструкция ТП-480 по адресу: Московская обл, Фрязино г, Комсомольская ул, дом №17 | 5308/18 | 0.8 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
173 | Реконструкция ТП-433 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул. Полевая | 2132/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0.142
174 | Реконструкция РТП-16013 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4455/17 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
175 | Реконструкция ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород, В. Посад | 5237/18 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
176 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-160129 по адресу: Московская обл, Звенигород г, Пролетарская ул | ОД-45/19 |  |  | 0.142 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Раменский муниципальный район |  | 0.25 | 0 | 0.337
177 | Реконструкция РП-4 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, с. Речицы | 5181/18 |  |  |  | 2019 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
178 | Реконструкция РТП-18 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Новохаритоновское, с. Карпово | 5182/18 |  |  |  | 2019 | 2022 | + | не требуется | - | не требуется
179 | Реконструкция РТП-29 по адресу: Московская область, Раменский р-н, г.п. Кратово, с. Игумново | 5183/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
180 | Реконструкция РТП-28 по адресу: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная | 5186/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
181 | Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4кВ в ТП-471 по адресу:Московская область, Раменский р-н., Ново-Харитоново | 2583/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
182 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ТП-23, ТП-150, ТП-161, ТП-195 по адресу: Московская обл, г. Раменское, ул. 100-й Свирской Дивизии, ул. Полевая, ул. Московская, ул. Колхозная, ул. Революции, ул. Дунайская, ул. Краснознаменская | 4598/18 |  |  |  | 2018 | 2025 | + | не требуется | + | не требуется
183 | Реконструкция ТП-40. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-40 по адресу: Московская обл., Раменский р-н, ВЭИ им Ленина п (1 этап) | 5870/19 | 0.25 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
184 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-308 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Ильинский п, Коммунистическая ул, дом №2а | 5873/19 |  |  | 0.293 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
185 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-403 – ТП-473 по адресу: Московская обл, Раменский р-н, г.п. Кратово | 5682/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
186 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-493 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, пос. Электроизолятор, дом №67 | 6158/19 |  |  | 0.044 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
187 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | 6357/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Воскресенский муниципальный район |  | 0.25 | 0 | 0
188 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-27 по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, ул. Химиков | 5327/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
189 | Реконструкция ТП-199 по адресу: 140200, Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Суворова, д. №7 | 6089/19 | 0.25 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
190 | Реконструкция ТП-723, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 140250, Московская обл., Воскресенский р-н, пгт. Белозерский, ул. Молодежная, уч. № 1 (1 этап) | 6242/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0.951
191 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-5 до КТП-63 по адресу: Московская обл., Домодедово г.о., мкр. Авиационный | 5585/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
192 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.55 до оп70 (инв. №10002672) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5060/18 |  |  | 0.951 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
193 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф. 2 с РП-19 п/ст 708 до КТП-596 от ул.Правды до ул.Осипенко (инв. №10006054) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Правды, Осипенко | 5061/18 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
194 | Реконструкция ТП-59 по адресу: Московская обл, Домодедово г, Авиационный мрн, Туполева ул, д. 2 | 5309/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
195 | Реконструкция ТП-414 по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д № 100А | 6261/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
196 | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. от ф.5 с п/ст 233 от оп.34 до оп.54 (инв. №10002671 ) по адресу: Московская обл., г.Домодедово, д. Благое | 5059/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Коломенский муниципальный район |  | 1.26 | 0 | 6.495
197 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (1 ЭТАП) | 5874/19 | 0.63 |  | 0.015 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
198 | Реконструкция здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Красногвардейская, 36 | 5772/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
199 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 15 и ф. 45А ПС-401 «Голутвин» для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. №7 | 5685/19 |  |  | 6.016 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
200 | Реконструкция ТП-23 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, дом № 347 | 6154/19 | 0.63 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
201 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская | 6232/19 |  |  | 0.108 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
202 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140412, Московская обл., г. Коломна, ул. Большая Запрудная | 6185/19 |  |  | 0.224 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
203 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Ларцевы Поляны, д. № 6 | 6255/19 |  |  | 0.132 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
204 | Реконструкция ТП-217 и ТП-215 по адресу:Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской Революции | 6526/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
205 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-81 по адресу: МО, Коломенский р-н, Пески п, ДНТ "Советский художник" | 6413/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
206 | Реконструкция РТП-6 по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Юбилейная, д. № 7а | 6340/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Ивантеевка |  | 0.8 | 0 | 0.3
207 | РТП 2х400кВА-06/0,4кВ по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская | 51П/12-02 |  |  |  | 2017 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
208 | Реконструкция ТП-1157 по адресу: Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 39, ГБУЗ «Ивантеевская центральная городская больница | 5314/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
209 | Реконструкция ТП-1390 по адресу: 141284, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Богданова | 4071/17 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
210 | Реконструкция Ф.1, Ф.2 от ПС-239 «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Ярославское шоссе – ул. Первомайская | 3029/16 |  |  |  | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | не требуется
211 | Реконструкция ТП-1381 по адресу: 141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. № 27 | 5800/18 |  |  |  | 2019 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
212 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Рабочая | 6047/19 | 0.8 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
213 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1162 по адресу: Московская обл, Ивантеевка г, Первомайская ул, дом №39 | 5897/19 |  |  | 0.3 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Химки |  | 2.52 | 0 | 0.28
214 | Реконструкция ТП-195 по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки, Парковая ул., вблизи дома №5 | 5851/19 | 1.26 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
215 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (1 этап) | 5770/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
216 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-444 до РП-14 (ф.7, ф.27, ф.10, ф.24) по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3187/16 |  |  |  | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
217 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-90 по адресу: Московская область, г.о. Химки | 3189/16 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
218 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (1 этап) | 5794/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
219 | Реконструкция ТП-398 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Юбилейный проезд | 4240/17 | 1.26 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
220 | Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-303 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141420, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, Октябрьский туп., д. № 2 | 6243/19 |  |  | 0.13 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
221 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Химки., мкр. Сходня, ул. Фрунзе, вл. № 26А | 6274/19 |  |  | 0.15 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Одинцовский муниципальный район |  | 6.75 | 0 | 0
222 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-51071 - РП-16168 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка | 4476/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
223 | Реконструкция РП-51064 по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 5545/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
224 | Реконструкция ТП-560640 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Глазынина | 5238/18 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
225 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» – РТП-41005 и КЛ-10 кВ направлением РТП-41040 – РТП-41041 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5246/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
226 | Реконструкция ТП-414112 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Осоргино | ОД-131/18 | 1.26 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
227 | Реконструкция ТП-410416 по адресу: Московская область, г. Одинцово, Западная промзона | 5774/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
228 | Реконструкция РТП-51050 по адресу: Московская область, г. Одинцово, д. Мамоново | 5776/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
229 | Реконструкция ТП-560766. Строительство ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Немчиновка с, Запрудная 3-я ул. (1 Этап) | ОД-15/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
230 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 188 «Одинцово» до РТП-56065 Московская область, Одинцовский р-н | 05-14-138 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
231 | Реконструкция ТП-510575 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой | ОД-56/18 | 1.26 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
232 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51006 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5207/18 |  |  |  | 2019 | 2025 | - | не требуется | + | не требуется
233 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ направлением ПС-783 «Отрадное» - РП-51056 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 5212/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
234 | Реконструкция ТП-560624 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Вокзальная ул | ОД-21/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
235 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция КТП по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно г., Звенигородское ш.(1 этап) | ОД-134/18 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
236 | Реконструкция ТП-313160 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Жаворонки с., Советская 5-я ул | ОД-136/18 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
237 | Реконструкция ТП-313157 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Солослово д | ОД-17/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-560617 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Немчиновка, СНТ «Мамоново | 5991/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
239 | Реконструкция ТП-260959. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, ул. Восточная (1 этап) | ОД-43/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
240 | Реконструкция ТП-260224 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно, Петровское шоссе | ЦА-1/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
241 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово (1 этап) | ЦА-4/18 | 2 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
242 | Реконструкция ТП-313224 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ликино д, участок №66П | ОД-56/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
243 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310318 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Щедрино | ОД-60/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
244 | Реконструкция ТП-414143, строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Жаворонковское, д. Трубачеевка, ГП (1 этап) | ОД-65/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
245 | Реконструкция РТП-51004 по адресу: Московская обл, Одинцовский г.о., пос. Переделкино | 5680/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
246 | Реконструкция ТП-51008 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителля по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д.Лохино,ул. 1-ая Советская | ОД-75/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
247 | Реконструкция ТП-510623 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. № 193 | ОД-79/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
248 | Реконструкция ТП-560633, ТП-560718, ТП-560794 в связи с выполнением работ по переводу сетей на 10 кВ ПС 334 «Немчиновка» по адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н | 6109/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
249 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-260267 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Голицыно, с/т «Садовод | ОД-94/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
250 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-310379 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Назарьевский, СНТ «Дарьино», уч. № 1 | ОД-102/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
251 | Реконструкция участка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510686, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510569 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Подушкинское шоссе, дом № 17 (1 эт.) | ОД-4/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
252 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Жаворонковская п/а, Жаворонки с, Советская 3-я ул | ОД-6/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
253 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-210816 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Малые Вяземы д., Северная ул. | ОД-9/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
254 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-510526 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Можайское шоссе | ОД-48/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
255 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-92 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Магистральная ул, дом № 30 | ОД-8/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
256 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-510655 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Мамоново, Вокзальная, д. №31 | ОД-18/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
257 | Реконструкция ТП-515151 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Южная промзона, 25-й км Минского шоссе | ОД-104/19 | 0.63 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
258 | Реконструкция ТП-515137 по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г Одинцово, ул. Зеленая | ОД-59/20 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
259 | Реконструкция РТП-51057 по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Любы Новосёловой | ЦА-7/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
| Солнечногорский муниципальный район |  | 2 | 0 | 0.67
260 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1802 до ВРУ котельной по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Пролетарская | 4001/17 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
261 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, Ржавки г.п., ж/д №1 | 5324/18 |  |  | 0.67 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
262 | Реконструкция КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Солнечногорский район, Пятницкое шоссе, д. Марьино | 4464/17 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
263 | Реконструкция ЦРП-10 по адресу: 141552, Московская обл., Солнечногорский р-н, р. п. Ржавки | 6025/19 | 2 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
264 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (1 этап) | 5881/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Щелковский муниципальный район |  | 2.88 | 0 | 0.03
265 | Реконструкция «ф.8» направлением от ПС-47 до ТП-82 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3856/17 |  |  |  | 2017 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется
266 | Реконструкция КТП-85 по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Еловый пр-д, д № 12А | 5594/18 | 0.4 |  | 0.03 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
267 | Реконструкция «ф.11» и «ф.14» от ПС-742 до РТП-34 по адресу: Московская область, Щелковский р-н, г.Щелково | 3857/17 |  |  |  | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | не требуется
268 | Реконструкция ТП-1821697 по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, территория Домостроитель | 5781/19 | 0.63 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
269 | Реконструкция ТП-1175 по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, ул. Трудовая, с/т «Заозерный | 5984/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
270 | Реконструкция ТП-188, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Браварская, д.№ 2Б | 6081/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
271 | Реконструкция ТП-267, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заречная (1 этап) | 6085/19 | 0.8 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
272 | Реконструкция ТП-46 по адресу: 141150, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино | 6267/19 | 0.4 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
273 | Реконструкция КТП-240, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Заводская (1 этап) | 6356/20 | 0.25 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 3.261
274 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 по адресу: Московская область, г.Дубна | 3903/17 |  |  | 3.261 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
275 | Реконструкция ТП-103 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Дубна | 6092/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0
276 | Реконструкция МТП-113 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Малоовражная | 4005/17 |  |  |  | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
277 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Р-253 - КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н, с. Хатунь | 5008/18 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
278 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-11 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 4008/17 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
279 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142820, Московская обл., Ступинский р-н., рп. Жилево, ул. Ленинская, д. № 3А | 6273/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Егорьевск |  | 1.3 | 0 | 0.328
280 | Реконструкция ТП-51 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, строение 9 | 5310/18 | 0.5 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
281 | Реконструкция ТП-66 по адресу: Московская обл, Егорьевск г, А.Невского ул, строение 3 | 5311/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
282 | Реконструкция КТП-233 с установкой двух силовых трансформаторов по адресу: Московская обл, Егорьевск г, Комарова ул | 5655/18 | 0.8 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
283 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-80 по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Чернышевского, д. № 20 | 6091/19 |  |  | 0.049 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
284 | Реконструкция участка ВЛ-0,23 кВ от ТП-181 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Милиции, дом № 13/1 | 6157/19 |  |  | 0.279 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
285 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-77 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Радио, дом № 32 | 6409/20 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
286 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-196 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Новая, дом № 54 | 6487/20 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
| Городской округ Подольск |  | 0.4 | 0 | 0.9928
287 | Реконструкция РТП-24 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, д. Докукино | 4477/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
288 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города (1 этап) | 5230/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
289 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (1 Этап) | 5540/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
290 | Реконструкция РТП-70 по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Революции, д. 3 | 4478/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
291 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-83-ТП-216 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей | 4481/18 |  |  | 0.5478 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
292 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-62-ТП-141 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, ул. Школьная | 4482/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
293 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-67-ТП-77 по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная, ул. Б. Серпуховская | 4483/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
294 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ по адресу: 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, дом № 20/1 | 6041/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
295 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ЗТП-229 по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, д. Матвеевское, ул. Оборонная, д № 6 | 6050/19 |  |  | 0.055 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
296 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-411 по адресу: Московская обл., г. Подольск, Гаражный пр-д, д. № 8а | 6120/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
297 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Пузиково, СНТ «Полянка», уч.147 | 5738/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
298 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142111, Московская обл., г. Подольск, пр-кт Юных Ленинцев, д. 40 | 5563/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
299 | Реконструкция ТП-543 по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская | 6068/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
300 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Климовск, СНТ «Весна-1 | 6187/19 |  |  | 0.39 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
301 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-422 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, дом № 26 | 6320/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
302 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Чехова, д. № 6а (1 этап) | 6237/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 6.12 | 0 | 1.3776
303 | Реконструкция ТП-377. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-377 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиево Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоугличского шоссе, дом №60 (1 Этап) | 5193/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
304 | Реконструкция ТП-6003 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Ленина, дом № 4 | 5647/18 | 1.26 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
305 | Реконструкция ТП-306. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-306 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, рп. Скоропусковский, участок № 40 ( 1 этап) | 5643/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | не требуется
306 | Реконструкция ТП-13, реконструкция ТП-195, строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141309, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Громова ул, дом №1 (1 Этап) | 5537/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
307 | Реконструкция ТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141310, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, 1 Ударной Армии ул, дом №12 | 5543/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
308 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-15 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5945/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
309 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-109 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5946/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
310 | Реконструкция ТП-144 по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад | 5947/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
311 | Реконструкция ТП-506. Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-506 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная (1 Этап) | 5382/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
312 | Реконструкция ТП-355 для электроснабжения заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пограничная ул. | 5291/18 | 0.4 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
313 | Реконструкция ТП-26, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-26 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Пролетарская 2-я ул | 5290/18 | 0.4 |  | 0.232 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
314 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП208-ТП135-ТП159 по адресу: г. Сергиев Посад | 5092/18 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
315 | Реконструкция ТП-144, строительство ЛЭП-0,4 кВ до границы участка заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г. (1 Этап) | 5117/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
316 | Реконструкция ТП-95. Строительство КЛ-6 кВ. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-95 до ВРУ заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Гражданская ул. (1 Этап) | 5430/18 | 1.26 |  | 0.9826 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется
317 | Вынос (переустройство) КЛ-6 кВ ф.403 ПС-105-ТП-365 с земельного участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, на пересечении ул. Дружбы и Новоуглического шоссе, дом 60, КН 50:05:0070203:0030 | С-П-491/18 |  |  | 0.163 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
318 | Реконструкция КТП-1805850 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., ул. Центральная | 5961/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
319 | Реконструкция ТП-198 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, рядом с домом №210а | 5663/19 | 0.25 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
320 | «Реконструкция ТП-554 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Солнечная ул, д. № 8 | 5871/19 | 0.63 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
321 | Реконструкция ТП-601. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-601 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова (1этап) | 5876/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
322 | Реконструкция ТП-482 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Глинково с, Коршуниха ул, участок № 62 | 5875/19 | 0.16 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
323 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6002 по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Калинина, д. 2 | 5872/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
324 | Реконструкция ТП-603 по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, ул.Вифанская | 5792/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
325 | Реконструкция ТП-104. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-104 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Лесхоз п (1 этап) | 5878/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
326 | Реконструкция ТП-677 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад, Центральная ул, дом № 60б | 5879/19 | 0.4 |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
327 | Реконструкция ТП-43 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково, д. №14 | 6104/19 | 0.16 |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
328 | Реконструкция ТП-347 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141301, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. №65а | 6105/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
329 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-503 до границы участка заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 5895/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется
330 | Реконструкция ТП-180 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное | 6236/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
331 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-590 для присоединения заявителя по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., Московское ш., д.3а | 5284/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
332 | Реконструкция ТП-154 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. № 32 | 6258/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
333 | Реконструкция ТП-135 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, с. Благовещенье, дом № 6а | 6316/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
334 | Реконструкция ТП-402 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Вознесенская ул., дом № 67 | 6402/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
335 | Реконструкция ТП-22 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141315, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Красной Армии пр-кт, дом №1а | 5332/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
336 | Реконструкция ТП-265 по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Новоугличское ш. | 5898/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
337 | Реконструкция ТП-1810370 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141336, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, п. Реммаш, ул. Институтская, дом № 22 д | 6318/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
338 | Реконструкция ТП-676 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141305, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное | 6354/20 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.35
339 | Реконструкция КТП-27 по адресу: Московская обл., Ленинский р-он, пос. Володарского, уч. В-1/7 | 5438/18 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | не требуется
340 | Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ от ТП-162по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Советская, д. 32 | 4747/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
341 | РеконструкцияТП-118по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Гаевского, вблизи д. 12а | 4745/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | не требуется
342 | Реконструкция ТП-413 по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Лемешко | 6183/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | не требуется
343 | Реконструкция ТП-148, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142700, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Вокзальная ул (1 этап) | 5669/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
344 | Реконструкция ТП-133 по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ст. Расторгуево | 6230/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | не требуется
345 | Реконструкция участка ВЛИ-0,4 кВ от РТП-31 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, с. Спасское, участок № 65/2 | 6367/20 |  |  | 0.35 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется
| Новое строительство |  | 12.996 | 0 | 40.5433
| Городской округ Электросталь |  | 0 | 0 | 0.665
346 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-92 до ТП-94, 2КЛ-0,4кВ от ТП-94 до ВРУ МДОУ д/сад №7 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д. 26б | 1771/15 |  |  |  | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
347 | Строительство ТП взамен ТП-72 по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, ул. Пушкина д. 4А | 5405/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
348 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-100 до ВРУ МДОУ д/сад №43 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д.6а | 1774/15 |  |  | 0.296 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
349 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-70, ТП-111 до ВРУ МДОУ д/сад №56 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 4а | 1775/15 |  |  |  | 2015 | 2020 | - | не требуется | + | +
350 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-95, РП-199 до ВРУ МДОУ д/сад №62 по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 3 к. 5 | 1776/15 |  |  | 0.369 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0.1 | 0 | 0.55497
351 | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | 2433/15 |  |  |  | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | +
352 | Строительство КТП в районе ТП-282, КЛ 6 кВ от КТП-283 до КТП-проект по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Дрезна | 331/12 |  |  |  | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
353 | Строительство КТП в районе ТП-156 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево | 524/12 |  |  |  | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
354 | Строительство КТП в районе ТП-305 по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Кирова | 522/12 |  |  |  | 2013 | 2021 | + | не требуется | + | +
355 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ котельной №6 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Советская | 1753/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
356 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-211 до ВРУ поликлиники по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 | 1751/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
357 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | 1752/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
358 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Октябрьская. | 1755/15 |  |  | 0.099 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
359 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ КНС по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1757/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
360 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП-46 до ВРУ больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино, ул. Ленина | 1758/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
361 | Строительство КЛ-10 кВ. Реконструкция ТП-338 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское | 6031/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
362 | Установка реклоузера по адресу:Московская область, Орехово-Зуевский район | 4556/18 |  |  | 0.09267 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
363 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, СНТ «Сажени | 6286/19 | 0.1 |  | 0.3633 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Электрогорск |  | 0.65 | 0 | 0.556
364 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 335 – ТП-338 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2474/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
365 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП 334 – ТП-335 по адресу: 142530, Московская область, г.о. Электрогорск, ул. Советская | 2475/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
366 | Строительство 2КЛ-6 кВ от проектируемой ТП (в районе ТП-306) до ТП-327, по адресу: г. Электрогорск | 538/12 |  |  |  | 2013 | 2020 | - | не требуется | + | +
367 | Строительство КТП в районе ТП-301 по адресу: г. Электрогорск, ул. Пионерская, д. 5 | 533/12 | 0.25 |  | 0.195 | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | +
368 | Строительство РТП в районе ТП-306, по адресу: г. Электрогорск, ул. Классона | 71/13 |  |  |  | 2013 | 2020 | + | не требуется | - | -
369 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Электрогорск го | 5962/19 | 0.4 |  | 0.361 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Павлово-Посадский муниципальный район |  | 0.25 | 0 | 3.4227
370 | Строительство 2КТП вблизи ТП-32, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВНС ЛМЗ, КЛ-0,4 кВ от пр. 2КТП до ВРУ школы по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 1-й пер. 1-го Мая | 1777/15 |  |  |  | 2015 | 2022 | - | не требуется | + | +
371 | Строительство КТП в районе ГКТП-103 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. Ленинградский | 2316/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
372 | Строительство КТП в районе МП-104 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Ленина | 2317/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
373 | Строительство КТП в районе МП-122 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Московская | 2318/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
374 | Строительство КТП в районе ГКТП-47 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Красный текстильщик | 2319/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | + | +
375 | Строительство КТП в районе ГКТП-144 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2320/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
376 | Строительство КТП в районе ГКТП-63 по адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Ковригино | 2321/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
377 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ дома по адресу: Московская область г.Павловский Посад, ул. 1 Мая, д.40 | 2336/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
378 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-80 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д.30 | 2339/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
379 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 31 | 2340/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
380 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-30 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 60 подъезд 5 | 2341/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
381 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 31 до дома № 22 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 22 – ул. Южная, д. 31 | 2342/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
382 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 | 2343/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
383 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 до ВРУ дома по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 35 | 2344/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
384 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-86 перемычка от дома № 34 до дома № 35 по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Южная, д. 34 – ул. Южная, д. 35 | 2345/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
385 | Строительство РП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Павловский Посад | 5084/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
386 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад | 4560/18 |  |  | 0.1107 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
387 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, мкр. Филимоново | 6175/19 | 0.25 |  | 3.312 | 2020 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Шатурский муниципальный район |  | 0.1 | 0 | 0.269
388 | Строительство КТП, ВЛ-10кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г. Шатура, ул. Ленина | 2142/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
389 | Строительство КТП, ВЛ-10 кВ по адресу: Московская область Рабочий поселок г.Шатура, ул.Октябрьская | 2143/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
390 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ направлением ТП-1-ТП-3 до пр.КТП-2146-15 по адресу: Московская область п. Осаново, ул. Школьная | 2144/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
391 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-3 до КТП-48 адресу: Московская обл, Шатура г. | 4980/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
392 | Строительство МТП-1823337, ЛЭП-3 кВ по адресу: Московская обл,, Шатурский р-н, пос. Туголесский Бор, строение МО 3995 | 5410/19 | 0.1 |  | 0.269 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Рошаль |  | 0.9 | 0 | 0.205
393 | Строительство КТП в районе ТП-10 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Лесная | 1326/15 | 0.4 |  | 0.079 | 2016 | 2022 | + | не требуется | + | +
394 | Строительство 2КТП в районе ЦРП-8 по адресу: Московская область Рошаль г | 4255/17 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
395 | Строительство КТП в районе ТП-33 по адресу: Московская область г.о. Рошаль, ул. Садовая | 1338/15 |  |  |  | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | +
396 | Строительство ТП в районе ТП-21 по адресу: г. Рошаль, Лесхоз | 215/11 |  |  |  | 2011 | 2020 | + | не требуется | + | +
397 | Строительство КТП в районе ТП-38 по адресу: г. Рошаль, ул. Окт. Революции, 16 | 212/11 |  |  |  | 2013 | 2024 | - | не требуется | - | -
398 | Строительство РТП в районе ЦРУ, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 174/13 |  |  |  | 2013 | 2021 | - | не требуется | + | +
399 | Строительство сетей 6 кВ и 0,4 кВ в зоне подтопления, пром. зона ПО "Рошальский хим. комбинат", г.Рошаль | 175/13 |  |  |  | 2013 | 2025 | - | не требуется | + | +
400 | Строительство ВЛ-6 кВ от новой ТП-20 до существующей ТП-21 по адресу: г.о. Рошаль, ул. 1 Первомайская, ул. Лесхозная | 216/11 |  |  |  | 2011 | 2022 | - | не требуется | - | -
401 | Строительство гражданского бокса на территории базы Филиала по адресу: Московская область, г.о. Рошаль | 1298/15 |  |  |  | 2015 | 2020 | - | не требуется | + | +
402 | Строительство ТП (в районе ТП-25) по адресу: г. Рошаль, ул. Фр. Энгельса, 29 | 423/12 | 0.5 |  | 0.126 | 2012 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Луховицкий муниципальный район |  | 0.25 | 0 | 1.017
403 | Строительство КТП в районе КТП-64 по адресу: Московская область, Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Огородная | 2521/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
404 | Строительство производственной базы АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 168 Б | 2813/15 |  |  |  | 2016 | 2025 | - | не требуется | - | -
405 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 140500, Московская обл, Луховицкий р-н, сдт «Южный | 5994/19 | 0.25 |  | 1.017 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
406 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, Куйбышевский проезд | 6155/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Кашира |  | 0.16 | 0 | 0.101 | 8072 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Строительство КТП в районе КТП-38 по адресу: Московская область, г.Кашира | 1329/15 | 0.16 |  | 0.101 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
408 | Строительство МТП, ЛЭП-6кВ по адресу: Московская область, Каширский р-н, п. Зендиково, ул. Зендиковская | 3972/17 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
409 | Строительство ТП взамен ТП-21, встроенной в здание Ожерельского железнодорожного колледжа по адресу: Московская обл., г.о. Кашира, м-н Ожерелье, ул. Студенческая | 5307/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
410 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая | 6205/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Озеры |  | 0.5 | 0 | 0.2753
411 | Строительство КТП в районе ТП-56 по адресу: Московская область, г.Озеры,ул. Ленина | 1993/15 | 0.25 |  | 0.0923 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
412 | Строительство КТП в районе ТП-86 по адресу: Московская область, г. Озеры,ул. 26-го Июня | 1994/15 | 0.25 |  | 0.183 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
413 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская область, Озерский р-н., г. Озеры, ул. Весенняя | 1995/15 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
414 | Строительство 3-этажного административно-производственного здания филиала Озерская электросеть, по адресу: г. Озёры, ул. Луговая д.63 | 98/13 |  |  |  | 2013 | 2025 | - | не требуется | - | -
| Зарайский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
415 | Строительство КТП в районе КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2091/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
416 | Строительство проектируемой КТП, ВЛ-10 кВ. Перевод нагрузки с КТП-322 по адресу: 140600, Московская область, Зарайский район, НСТ «Офсетчик» | 2093/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Серебряные-Пруды |  | 0 | 0 | 0
417 | Строительство автоматического пункта секционирования по адресу: 142970, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Серебряные Пруды п, Тополя мкр | 5689/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Чеховский муниципальный район |  | 0.25 | 0 | 0.77
418 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Осенняя | 5777/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
419 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Чеховский район, п. Любучаны | 5785/19 | 0.25 |  | 0.77 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
420 | Строительство двух КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Верхнее Зачатье | 6233/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0
421 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.2 | 2542/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
422 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.3 | 2543/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
423 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.4 | 2544/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
424 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.5 | 2545/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
425 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.6 | 2546/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
426 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.11 | 2547/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
427 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.12 | 2548/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
428 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-24 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «Г» д.13 | 2549/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
429 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.10 | 2551/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
430 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.11 | 2552/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
431 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.12 | 2553/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
432 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.13 | 2554/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
433 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.14 | 2555/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
434 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-302 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, Московская область, г.Пущино м-рн 'В' д.15 | 2556/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
435 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.21 | 2558/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
436 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.22 | 2559/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
437 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.23 | 2560/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
438 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.24 | 2561/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
439 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.25 | 2562/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
440 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.26 | 2563/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
441 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу: 142290, г.Пущино м-рн «В» д.27 | 2564/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
442 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-317 до ВРУ жилого дома по адресу:142290, г.Пущино м-рн «В» д.28 | 2565/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Серпуховский муниципальный район |  | 1.05 | 0 | 0.53286
443 | Строительство ТП взамен ТП-137 по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой Высоцкий переулок, зд.№31а | 5544/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
444 | Строительство реклоузера и ПКУ по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Тульчино | 5758/19 |  |  | 0.03966 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
445 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Театральная | 4714/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
446 | Строительство КТП в районе КТП-10-52 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, ул. Маяковского, д. 23/21 | 4608/18 | 0.25 |  | 0.1277 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
447 | Строительство КТП в районе КТП-74 по адресу: Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, 65 | 4612/18 | 0.4 |  | 0.2315 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
448 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, , Серпухов г, Советская ул, Тульская ул | 5665/19 | 0.4 |  | 0.134 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Домодедово |  | 0 | 0 | 0
449 | Строительство АПС и СОУЭ Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д. 2 | 5524/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Люберецкий муниципальный район |  | 0.266 | 0 | 0.175
450 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Речная | 2356/15 |  |  |  | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | +
451 | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | 2360/15 |  |  |  | 2016 | 2025 | + | не требуется | + | +
452 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, пос. ЛЭМЗ | 6053/19 | 0.016 |  | 0.084 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
453 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Люберецкий р-н, д. Ново-Марусино, пр. Кореневского балластного карьера, д. № 1 | 6202/19 | 0.25 |  | 0.091 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
454 | Строительство КТП в районе КТП-256 по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Плеханова | 6403/20 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 1.587
455 | Строительство 2 КЛ-6 кВ направлением ТП-29 – ТП-40Н по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2274/15 |  |  | 1.22 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
456 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-4Д до ВРУ дома по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лесная, д.14 | 2278/15 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
457 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-8 до ВРУ домов по адресам: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул.Лермонтова, д.14,15 | 2281/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
458 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ домов по адресам: 140090, Московская область г.Дзержинский, пл.Св. Николая, д.6,6а | 2282/15 |  |  | 0.367 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
459 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-58 до ВРУ ВЗУ-3 скв.3 по адресу: 140093, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2284/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
460 | Строительство КЛ-6 кВ направлением ТП-58 – КТП-7 по адресу: 140090, Московская область г.Дзержинский, ул. Дзержинская | 2285/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
461 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат д. 17 | 2290/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
462 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28(ПАО «МОЭСК») до ВРУ дома по адресу: 140055, Московская область г.Котельники, мкр.Белая дача д. 52 | 2293/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
463 | Перевод нагрузок на ТП-2Н по адресу: 140053, Московская область г.Котельники, мкр. Силикат | 2295/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
464 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-7 до ж/дома по ул.Бондарева д.2, по адресу: г.Дзержинский | 510/12 |  |  |  | 2013 | 2020 | - | не требуется | + | +
465 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ ДК «Силикат» по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 32 | 2271/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
466 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4«Рейс» до ВРУ ВЗУ-4 по адресу: 140093, Московская область, г.Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ | 2275/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
467 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова | 5757/18 |  |  |  | 2021 | 2022 | + | не требуется | + | +
468 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-28 до ВРУ ЦТП-4 по адресу: 140090, Московская область, г.Дзержинский, ул. Спортивная | 2277/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
469 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-2Н до ВРУ домов по адресам: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 23, 25 | 2286/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
470 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4Н до ВРУ дома по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, мкр. Силикат д. 7 | 2291/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
471 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-539 до ВРУ ЦТП №1 по адресу: г. Дзержинский. Ул. Лермонтова, 2 | 1729/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.09594
472 | Строительство КТП в районе ТП-230 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, ул.Санаторная | 1984/15 |  |  |  | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | -
473 | Строительство ТП по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, 74км Киевского шоссе | 4016/17 |  |  |  | 2017 | 2021 | - | не требуется | + | +
474 | Строительство КТП в районе ТП-229 по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н, д.Алабино, КИЗ «Ратник» | 1985/15 |  |  |  | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | -
475 | Строительство КТП в районе ТП-25 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Ноябрьская | 1986/15 |  |  | 0.09594 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
476 | Строительство КТП в районе КТП-73 по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Строителей | 1988/15 |  |  |  | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
477 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ П/СТ-158 «Мишуково» ф. 25 по адресу: Московская обл, Наро-Фоминский р-н, д. Плесенское | 5657/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
478 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143325, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Новая Ольховка п | 6045/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
479 | Строительство ТП, реклоузера и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, рп. Калининец | 5987/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
480 | Строительство реклоузера по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка в районе ул. Жданова п. Победа | 4013/17 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Дмитровский муниципальный округ |  | 0 | 0 | 0
481 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Одинцово | 5826/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
482 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Сокольники | 4047/17 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Рузский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
483 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 2233/15 |  |  |  | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
484 | Строительство двух КРН-10кВ в районе ТП-5 по адресу: Московская область Рузский р-, д. Дорохово, в/ч Мишинка | 2234/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
485 | Строительство РТП в районе ТП-1128 по адресу: Рузский район, п.Тучково | 136/12 |  |  |  | 2013 | 2022 | - | не требуется | + | +
486 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Рузский р-н, 26 квартал ФГУ «Верейский лесхоз», СНТ «Многодетная семья | 6287/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
487 | Строительство КТП в районе КТП-1561 по адресу: Московская область, Волоколамский район, г.п. Сычево, д. Чередово | 2096/15 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
488 | Благоустройство базы Наро-Фоминского филиала АО «Мособлэнерго» по адресу: Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Колхозная, д. 43 | 4078/17 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
489 | Строительство КТП в районе КТП-1554 по адресу: Московская область, Волоколамский район, д. Речки | 2098/15 |  |  |  | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | -
490 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Волоколамский р-н | 4974/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.227
491 | Строительство КТП в районе ТП-402 по адресу: Московская область, Клинский р-н, г.Высоковск, ул.Лесная | 2215/15 |  |  |  | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | +
492 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-134 до ВРУ д/сада №13 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Чернышевского, д. 5А | 1766/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
493 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-120 до ВРУ гимназии №2 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д.5А | 1765/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
494 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-130 до ВРУ д/сада №4 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Ленина, д.21А | 1764/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
495 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-71 до ВРУ ЦТП-22 по адресу: Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр-д | 1763/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
496 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ д/сада №7 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Менделеева, д. 3 | 1762/15 |  |  | 0.227 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
497 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 до ВРУ школы №11 по адресу: Московская область, г. Клин, Талицкий проезд, д. 49 | 1760/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
498 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-109 до ВРУ ЦТП-1 по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Мира, д. 15 | 1759/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
499 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Клинский район, п. Решетниково | 4903/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
500 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Туркмен п, гп Решетниково | 6128/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
501 | Строительство КТП взамен ТП-403, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Клин, г. Высоковск | 5883/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
502 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Имени Кашаева, з/у 19 | 6167/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
503 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 до ВРУ ЦТП-21 по адресу: Московская область, Клинский район, п. Майданово | 1761/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Талдомский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.36
504 | Строительство 2-х трансформаторной КТП в районе существующей ТП-182 по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Айбутово | 40/13 |  |  |  | 2013 | 2021 | - | не требуется | - | -
505 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Талдомский район, д. Сорокино | 4902/18 |  |  | 0.36 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
506 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Талдомский р-н, Северный рп. | 5839/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
507 | Строительство ТП, реклоузера, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Советская | 6055/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
508 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: 108804, Московская область, Талдомский район, Северный рп, Калинина, дом № 9 | 6102/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
509 | Строительство 2КТП в районе ТП-70 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск | 2154/15 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
510 | Строительство 2КЛ-6 кВ от ТП-54 доместа врезки в КЛ-6 кВ ПС-576 «Снегири»-ТП-55 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири | 2158/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
511 | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | 2163/15 |  |  |  | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
512 | Строительство РП по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, (у завода «Сокол») | 2165/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
513 | Строительство КТП в районе ТП-59 по адресу: Московская область, Истринский р-н, п. Снегири, ул. Октябрьская | 2174/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
514 | Строительство здания с гаражными, складскими и офисными помещениями по адресу: Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Клубная, д. 1 | 5771/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
515 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, Красная горка п, Заводская ул, 16/11 | 6044/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
516 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Истринский район, Истра г, микрорайон Полево | 5678/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
517 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Истра, ул. Панфилова, зд. № 13 | 6093/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Пушкинский муниципальный район |  | 1.36 | 0 | 1.543
518 | Строительство КЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.962 до КТП-1502 по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина | 2251/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
519 | Строительство ангара для хранения техники, ангара для ремонта трансформаторов и установка ограждения и переоборудование въездных ворот по адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 18 | 4723/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
520 | Внешняя схема электроснабжения жилой застройки по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная, ул. Кирова | 3365/16 |  |  |  | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
521 | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул. Шоссейная | 2253/15 |  |  |  | 2016 | 2025 | - | не требуется | + | +
522 | Строительство КРУН в районе опор №2-№3 ВЛ-6кВ Л.952 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский | 2254/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
523 | Строительство КТП вместо МП-533 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, п. Балсуниха | 2261/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
524 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1284 до ТП-1388 по адресу: Московская область, Пушкинский район, Красноармейское | 2262/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | + | +
525 | Строительство КТП в районе ТП-1146 по адресу: г. Пушкино, ул. 50-я летия Комсомола | 526/12 |  |  |  | 2012 | 2020 | - | не требуется | - | -
526 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Пушкина | 5754/18 | 0.4 |  | 0.33 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
527 | Строительство КТП для перевода сетей электроснабжения 0,4кВ от ТП-1240 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая | 3141/16 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
528 | Строительство КТП для делений сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от МП-534 по адресу: Московская область, г.о. Красноармейск, д. Лепешки | 2260/15 |  |  | 0.6 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
529 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.о. Красноармейск | 4640/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
530 | Строительство КРУН-1, КРУН-2, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 5847/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
531 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Грибово | 5978/19 | 0.16 |  | 0.531 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
532 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лесной, 43 км а/д «Холмогоры | 5985/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
533 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Лесной, ул. Садовая | 5986/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
534 | Строительство 2КТП взамен КТП-1230 по адресу: 141206, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г., Лесная ул (1 этап) | 5982/19 | 0.8 |  | 0.082 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
535 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Заветы Ильича, ул. Седова | 5672/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
536 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Кощейково д. | 6083/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
537 | Строительство МТП по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н., дп. Зеленоградский, СНТ «Зеленоградское | 6106/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
538 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский район, рп. Правдинский, ул. Ленина | 6160/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0
539 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-37 до КНС по адресу: г.Долгопрудный | 1726/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Мытищи |  | 0.63 | 0 | 0.31
540 | Строительство КРУН по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский | 3190/16 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
541 | Установка реклоузеров по адресу: Московская область, г.о. Мытищи | 4641/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | - | -
542 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, мкр. 36, 36а, 37 | 4739/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
543 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Коргашино | 4465/17 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
544 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, вблизи Пироговского шоссе | 5832/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
545 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1016 до КНС по адресу: Мытищинский р-н, пос.Вешки, ул.Тенистая | 1727/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
546 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, г.п. Мытищи, д. Челобитьево | 5855/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
547 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ до КТП по адресу: 141031, Московская обл, Мытищи г.о., Вешки п. | 5963/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
548 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, д. Пирогово | 6103/19 | 0.63 |  | 0.31 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
549 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., Челобитьево д.» | 6173/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
550 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи | 6169/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Балашиха |  | 0.25 | 0 | 0.204
551 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов | 5997/19 | 0.25 |  | 0.204 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
552 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РТП-8090 до РТП-730 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, г. Железнодорожный, мкр. Кучино | 5789/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 1 | 0 | 7.462
553 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до д/сада «Дюймовочка» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2409/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
554 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО «Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра» по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская – ул. Горького | 2410/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
555 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-219 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Строителей – ул. Ленина | 2417/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
556 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.№1 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 128 до КЛ-6 кВ КТП 61 – оп.№10 ВЛ-6 кВ РТП 2 – КТП 243 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября – ул. Дачная | 2420/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
557 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП – 15 до КТП – 60 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Дачная – ул. Кирова – ул. Ленина | 2421/15 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
558 | Строительство КТП в районе ТП-125 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровское, ул. Ленина, д.15 стр.1 | 513/12 | 0.5 |  | 0.838 | 2013 | 2021 | + | не требуется | + | +
559 | Строительство 2КЛ-10 кВ РТП-3 – ТП-38 по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская | 410/12 | 0.5 |  | 0.632 | 2012 | 2020 | + | не требуется | + | +
560 | Строительство ЛЭП-6 кВ РТП-2 - ТП-235 - ТП-31, реконструкция РУ-6кВ ТП-235 и РУ-6кВ ТП-31 по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский (1, 2 Этапы) | 758/15 |  |  | 5.992 | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
561 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-32 до ГБУСО МО («Лосино-Петровский СРЦ «Остров добра») по адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Горького, д.1 | 1790/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0
562 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-433 до ВРУ ж/д№14 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2124/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
563 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-436 до ВРУ ДС№8 по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Полевая | 2125/15 |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | - | -
564 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№5а по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2126/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
565 | Строительство КЛ-0,4кВ от РП-6 до ВРУ ж/д№3б по адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская | 2127/15 |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Щелковский муниципальный район |  | 0.1 | 0 | 0.033
566 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Жегаловский с/о, Оболдино д. | 5823/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
567 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением КТП-183–КТП-189) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Байбаки д., д. № 57 | 5980/19 | 0.1 |  | 0.033 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
568 | Строительство ТП взамен ТП-459 по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, 1-й Советский пер | 5787/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
569 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, СНТ Флора-2 | 6057/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
570 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, Корпуса д., Калинина ул. | 5676/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
571 | Строительство КТП, ЛЭП-10кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н., СНТ «Рыбак» | 6129/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
572 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ (от ВЛ-10 кВ направлением МТП-340–ТП-166) по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, Щелково г | 6161/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
573 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, 1-й Советский переулок | 6171/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
574 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д. № 10 | 6200/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Одинцовский муниципальный район |  | 0.75 | 0 | 0.947
575 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, микрорайон 8 | 4076/17 |  |  |  | 2018 | 2023 | - | не требуется | + | +
576 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Рожновка х. | 5972/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
577 | Строительство ТП взамен ТП-510773 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Никонорово х | ОД-86/18 | 0.25 |  | 0.326 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
578 | Строительство РТП взамен РТП-51053 по адресу: Московская область, г. Одинцово | 5208/18(быв.ТЗ-05-09-81) |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
579 | Строительство БРТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Захарово | 4718/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
580 | Строительство двух КЛ- 6 кВ направлением ТП-260956 – ТП-260952 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Хлюпино | 4720/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
581 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г Одинцово, ул.Вокзальная, 7 микрорайон | 4719/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
582 | Строительство подземного проходного коллектора по адресу: Московская область, г. Одинцово, вдоль улиц Садовая и Северная (1, 2 Этапы) | 3717/16 |  |  |  | 2017 | 2024 | + | не требуется | + | +
583 | Строительство 2БКТП взамен ТП-560617 по адресу: Московская обл, Одинцово г.о., д. Немчиновка | 5992/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
584 | Строительство КТП-проект., 2КЛ-10 кВ от КТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-414079 – ТП-410458 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Зайцево д | 5996/19 | 0.25 |  | 0.58 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
585 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп. Большие Вяземы | 6023/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
586 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, Переделки д | 6024/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
587 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-414114 – ТП-313131 по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, сельское поселение Жаворонковское, Трубачеевка д | 5664/19 |  |  |  | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
588 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, с/о Мамоновский, в районе дер. Лохино | 6043/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
589 | Комплектация РУ-10/0,4 кВ РТП по адресу: Московская область, от Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь | 5670/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
590 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ромашково с | 6046/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
591 | Строительство 12КЛ-10 кВ для перезаводки питающих фидеров нового ЗРУ-10 кВ ПС-308 «Наро-Фоминск (1 этап) | 5684/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
592 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, дп Лесной городок, ул. Энергетиков | ЦА-5/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
593 | Усиление существующей сети 10 кВ ф. №36 ПС-178 «Вяземы» по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1,2 этапы) | 5688/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
594 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, д. Вырубово | 6201/19 | 0.25 |  | 0.041 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 4.03
595 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160243 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Лапинский переулок | 2300/15 |  |  | 2 | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
596 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160151А до ТП-160115 по адресу: Московская область, г. Звенигород | 5239/18 |  |  |  | 2020 | 2023 | - | не требуется | - | -
597 | Строительство ВОЛС на участке РТП 16019 – оптическая муфта магистральной ВОЛС №ГРЭС-ЗРЭС по адресу: Московская обл., г. Звенигород, микрорайон Супонево, с.19; Московская обл., около ЦКАД в районе п. Мозжинки. | 5476/18 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
598 | Строительство РТП, КЛ-6/10 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород | 4077/17 |  |  |  | 2018 | 2022 | - | не требуется | + | +
599 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-160150 до ТП-160248 по адресу: Московская обл., г. Звенигород, Ратехинское шоссе - Заречинский переулок | 2301/15 |  |  | 2.03 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
600 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-152 по адресу: «Московская область, г. Звенигород, мк-р Восточный – поселок Поречье | 2303/15 |  |  |  | 2018 | 2022 | - | не требуется | - | -
601 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 143035, Московская обл, Звенигород г., Поречье п | 5988/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
602 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Василия Фабричнова | 6163/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 5.8
603 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-8 до ТП-39 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4587/18 |  |  | 5.8 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
604 | Реконструкция ЦРП-5 по адресу: Московская область, г. Краснознаменск | 4588/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | -
| Красногорский муниципальный район |  | 0.5 | 0 | 1.8855
605 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Михалково | 4729/18 | 0.25 |  | 0.467 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
606 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-53 до ВРУ МКД по адресу: Московская обл, г. Красногорск, ул. Октябрьская, дом №5 | 4585/18 |  |  | 0.478 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
607 | Строительство КЛ-6 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, г.п. Нахабино, ул. Панфилова | 5825/19 | 0.25 |  | 0.773 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
608 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | 5983/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
609 | Строительство КТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, г.о. Красногорск, Опалиха мкр, Ново-Никольская ул. (1 этап) | 5848/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
610 | Строительство ТП-проект., КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Опалиха мкр, Горького ул, дом №4 | 5668/19 |  |  |  | 2021 | 2021 | - | не требуется | - | -
611 | Строительство КТП, 2КЛ-6 кВ по адресу: 143430, Московская обл, Красногорский р-н, Нахабино рп, Советская ул | 6084/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
612 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, Путилковское ш., д. № 112 | 6090/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
613 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 4459/17 |  |  | 0.1675 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Раменский муниципальный район |  | 1.86 | 0 | 5.801
614 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП по адресу: Московская обл, Раменский р-н | 5833/19 | 0.25 |  | 1.725 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
615 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-проект., ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Речицы с., ул Новая Слобода, ул. Центральная | 5836/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
616 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-366 «Донино», КЛ-10 кВ до РТП-18 по адресу: Московская обл, Раменское г | 5838/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
617 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Трошково | 5280/18 |  |  |  | 2020 | 2022 | - | не требуется | - | -
618 | Строительство КТП в районе ТП-230а по адресу: Московская область, Раменский район, д. Литвиново | 2618/15 | 0.25 |  | 0.84 | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
619 | Строительство РП-2814/15, двух КЛ-10 кВ от ПС-434 «Малаховка» ПАО «МОЭСК» до РП-2814/15 по адресу: Московская область, Раменский р-н, в районе п. Родники, п. Вялки | 2814/15 |  |  |  | 2016 | 2025 | - | не требуется | + | +
620 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, с. Загорново | 4684/18 |  |  | 0.007 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
621 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, г. Раменское, Залинейный район | 4685/18 |  |  | 0.066 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
622 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Сафоновское, д. Поповка | 4686/18 |  |  | 0.08 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
623 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Раменское | 4687/18 |  |  | 0.0527 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
624 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Кратово, с. Игумново | 4689/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
625 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Верейское, п. Спартак | 4690/18 |  |  | 0.063 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
626 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Верея | 4691/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
627 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, с. Зюзино | 4692/18 |  |  | 0.032 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
628 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, п. Совхоз Красковский | 4693/18 |  |  | 0.032 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
629 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Капустино, ул. Центральная | 4694/18 |  |  | 0.032 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
630 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Вялки | 4695/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
631 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Вялковское, д. Осеченки, Луговая ул. | 4696/18 |  |  | 0.014 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
632 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Горького | 4697/18 |  |  | 0.0423 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
633 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Раменский район, д. Вялки | 4698/18 |  |  | 0.0756 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
634 | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Сафоново д | 5849/19 | 0.25 |  | 0.055 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
635 | Строительство БКТП взамен ТП-405 по адресу: Московская обл., Раменский район, г.п. Кратово, д. Донино | 5880/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
636 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Новохаритоновское сп | 5958/19 | 0.1 |  | 0.04 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
637 | Строительство КТП, 2КЛ-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский район, Удельная дп, Островского ул., вблизи Быковского шоссе | 5981/19 | 0.16 |  | 0.126 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
638 | Строительство КТП взамен ТП-8, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, Кратово п., участок № 9Б | 5860/19 | 0.2 |  | 0.10058 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
639 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу Московская область, Раменский район, г. Раменское, ул. Берёзовая просека | 6059/19 | 0.25 |  | 0.18784 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
640 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Ильинский п., ул. Чкалова | 6088/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
641 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6172/19 | 0.4 |  | 2.23 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
642 | Строительство КТП по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Зюзино, ул.Луговая | 2592/15 |  |  |  | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
643 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское | 6288/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
644 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-3 по адресу: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново | 1718/15 |  |  |  | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
645 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское | 6270/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
646 | Строительство КТП в районе ТП-166, строительство КЛ-10 кВ от ТП-165 до ТП-166 взамен существующей ВЛ-10кВ по адресу: Московская область, Воскресенский район, пгт Хорлово, ул. Комсомольская | 2013/15 |  |  |  | 2016 | 2022 | + | не требуется | + | +
647 | Строительство КТП в районе ТП-164 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. 1-я Пятилетка | 2061/15 |  |  |  | 2016 | 2021 | - | не требуется | + | +
648 | Строительство КТП в районе ТП-507 по адресу: Московская область, Воскресенский район, ГП Хорлово, ул. Зайцева | 2069/15 |  |  |  | 2018 | 2022 | + | не требуется | + | +
649 | Строительство КТП в районе ТП-76 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, пер. 2-ой Лесной | 2071/15 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
650 | Строительство 2КТП в районе ТП-118 по адресу: г. Воскресенск, ул. Средняя | 117/11 |  |  |  | 2012 | 2020 | + | не требуется | + | +
651 | Строительство РТП 6/0.4 кВ в районе ФП-5 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Суворова | 210/12 |  |  |  | 2013 | 2022 | + | не требуется | + | +
652 | Строительство 2КТП в районе ТП-313 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, мкрн. Лопатинский, ул. Центральная | 2012/15 |  |  |  | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
653 | Строительство КТП по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул.Олений вражек | 3928/17 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
654 | Установка реклоузера по адресу: Московская область, Коломенский р-он, п. Заречный | 4808/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0
655 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Химки г.о., Новоподрезково | 5995/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
656 | Строительство ТП-проект., строительство ЛЭП-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Сходня мкр, Первомайская ул | 5339/18 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Ленинский муниципальный район |  | 1.66 | 0 | 0.423
657 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6 кВ №23 до РТП-17 по адресу: 142712, Московская область, Ленинский район, Володарского п., Елохова Роща ул. | 3462/16 |  |  |  | 2016 | 2023 | - | не требуется | - | -
658 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, п. Битца, ул. Нагорная | 5752/18 | 0.63 |  | 0.262 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
659 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область. Ленинский район, ДНТ "Бутово" (1, 2 Этап) | 3830/16 |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
660 | Строительство КТП, КЛ-6кВ по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Развилковское с/п, п. Развилка, Проектируемый N5541 пр-д, владение № 2 | 6049/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
661 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное | 6056/19 | 0.4 |  | 0.071 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
662 | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон»и ул. Донбасская | 5965/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
663 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: по адресу: Московская обл, Ленинский район, Видное г., вблизи Федеральной автомобильной дороги М4 «Дон», ул. Лесная, ул. Гоголя | 5966/19 | 0.63 |  | 0.09 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
664 | Строительство ТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Ленинский район, с.п. Развилковское, п. Развилка | 5795/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
665 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-5 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное (1 Этап) | 5615/18 |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
666 | Строительство КТП, ЛЭП-6кВ, реконструкция ЛЭП-6кВ по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Большая Володарка | 6246/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0
667 | Строительство питающего центра ПС-110/10/10 кВ по адресу: Московская обл., г.о. Дубна | 5844/19 |  |  |  | 2019 | 2025 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0
668 | Строительство РТП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Западная | 4743/18 |  |  |  | 2018 | 2022 | - | не требуется | + | +
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
669 | Строительство КТП, КЛ-10 кВ по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная | 5822/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
670 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ по адресу: 141364, Московская обл, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский рп | 5835/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
671 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-503 до ТП-508 по адресу: Московская обл, г.Сергиев Посад | 5957/19 |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
672 | Строительство 2КТП взамен ТП-39 по адресу: 141300, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Московское ш. | 5968/19 |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
673 | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ (от ВЛ-6 кВ ТП-70-ТП-166–ТП-155) по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., Семашко ул | 5666/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | -
674 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г, Строительная ул | 6054/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
675 | Реконструкция ТП-127 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Кооперативная ул., дом №20а | 5677/19 |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | - | -
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0
676 | Строительство БКТП взамен КТП-655 вблизи жилого дома по адресу: Московская обл., г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Проспект 50 лет Октября, д. 22А | 5523/18 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | + | +
677 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Лобачева | 6285/19 |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Ступино |  | 0.16 | 0 | 1.252
678 | Строительство МТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Колхозная | 5769/19 | 0.16 |  | 1.252 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Лыткарино |  | 0.25 | 0 | 0.039
679 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Лыткарино, Лыткаринское шоссе | 6170/19 | 0.25 |  | 0.039 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Объекты технологического присоединения |  | 10.5 | 0 | 39.6369
| Городской округ Электросталь |  | 1.26 | 0 | 1.428
680 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-187 до ВРУ нежилого помещения заявителя по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 36а | 132407-Р (863/14) |  |  |  | 2014 | 2021 | - | не требуется | - | -
681 | Реконструкция РП-216. Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 144000, Московская область, г. Электросталь (2 Этап) | 1802700 (4734/18) | 1.26 |  | 1.188 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
682 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. № 38 | 1823828 (5809/19) |  |  | 0.24 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
683 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-229 до ВРУ торгово-сервисного здания Заявителя по адресу: 144000, Московская область, г.Электросталь, ул.Юбилейная, у дома №17 | 140053-Р (1028/14) |  |  |  | 2014 | 2022 | - | не требуется | - | -
| Орехово-Зуевский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
684 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, ул. Зимина, дом № 12 | 143498 (1420/14) |  |  |  | 2015 | 2022 | - | не требуется | - | -
685 | Строительство ЛЭП-6 кВ по адресу: 142633, Московская область,Орехово-Зуевский район, п. Верея (с/п Верейское), ул. Центральная (2 Этап) | 1701461 4027/17 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
686 | Реконструкция РТП-348. Строительство КТП-1803764, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142621, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Куровское г., Коммунистическая ул. (2 Этап) | 1803764 (5426/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
687 | Строительство ТП, КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка | 1802738 (5206/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Электрогорск |  | 0 | 0 | 0
688 | Внешняя схема электроснабжения заявителя Фонд содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. М. Горького (2 Этап) | 141866-Р (1362/14) |  |  |  | 2015 | 2022 | - | не требуется | - | -
689 | Реконструкция ТП-381, строительство КЛ-0,4кВ по адресу: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Чкалова, д № 2 (2 Этап) | 1805881 (5254/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Шатурский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
690 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-286 до ВРУ объекта по адресу: Московская область, Шатурский р-н, рп. Черусти, ул. Новая | 143078-Р(1155/14) |  |  |  | 2014 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Луховицкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 1.09
691 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РП-73 по адресу: 140502, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Пушкина, уч. №170 | 1816704 (5575/18) |  |  | 1.09 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Кашира |  | 0 | 0 | 0
692 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142921, Московская обл, Каширский г.о., Кашира г, Парковая ул, дом №5 вл.2 | 1814327 (5548/18) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Чеховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
693 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС-567 «Полиграф» ПАО «МОЭСК» до проектируемой ТП по адресу: 142306, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское ш., д. №2 | 1510475-Р (3522/16) |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
694 | Строительство КТП-1714724, 2КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г | 1713946 1714724 (4431/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
695 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №187 «Лопасня» для электроснабжения заявителя по адресу: Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, Сенная ул. | 1616348 (4260/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
696 | Внешняя схема электроснабжения объекта Заявителя по адресу: 142300, Московская область, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Полиграфистов, строение 17/1 (2 Этап) | 145545-Р (1611/15) |  |  |  | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Люберецкий муниципальный район |  | 0 | 0 | 7.107
697 | Строительство БКТП-1717308, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: 140007, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г., 8 Марта ул., около дома №52 | 1717308 (5384/18) |  |  |  | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
698 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 140010, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы | 1801949 (4733/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
699 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 до границ земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, участок около дома 3Е | 131828-Р (770/14) |  |  |  | 2014 | 2022 | - | не требуется | - | -
700 | Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 (в рамках ТЗ №770/14) до границы земельного участка Заявителя по адресу: 140030, Московская область, Люберецкий р-н, рп. Малаховка, Касимовское шоссе, около дома 3Е | 131829-Р (902/14) |  |  |  | 2014 | 2020 | - | не требуется | - | -
701 | Строительство КТП-140099 с силовым трансформатором 160 кВА, 6/0,4 кВ. Строительство КЛ-6 кВ от КТП-140099 до КЛ-6 кВ направлением РТП-41 до ТП-560. Строительство КЛ-0,4 кВ до ВРУ магазина по адресу: 140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Проектируемый 4296 проезд | 140099-Р (1104/14) |  |  |  | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
702 | Внешнее электроснабжение энергопринимающего устройства Заявителя по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-я заводская, д.№8 | 150642-Р (1638/15) |  |  |  | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
703 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителей по адресу: 140051, Московская обл., Люберецкий р-н, Красково гп. | 151210-Р (1981/15) |  |  | 7.107 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
704 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ пр.ТП-8 (в рамках ТЗ-205/13), по адресу: Московская область, Люберецкий район, гп. Красково, вблизи д.Мотяково | 131425 (2972/15) |  |  |  | 2016 | 2022 | - | не требуется | + | +
705 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-29 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Люберцы | 143365-Р (1464/14) |  |  |  | 2015 | 2022 | - | не требуется | - | -
706 | Строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Люберцы-3, 42 | 1905144 (5969/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
707 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, п/о 3, дом № 50 | 1824792 (5869/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
708 | Строительство КРУН-6кВ, КЛ-6кВ, по адресу: 140009, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково, д. Машково, Машковский пр-д, д. № 7 | 1909924 (6125/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
709 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 140055, Московская область, Люберецкий р-н, Котельники г. | 1700492-Р (3919/17) |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Дзержинский |  | 0 | 0 | 0
710 | Реконструкция 2КТП-1607094. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2КТП-1607094 до ВРУ-2 заявителя по адресу: 140091, Московская обл, Дзержинский г., Угрешская ул. (2 Этап) | 1704897 (4251/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
711 | Реконструкция ТП-18. Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-18 по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова (2 Этап) | 1712379 (4454/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
712 | Строительство ЛЭП-6кВ от РП-7 до проектируемой ТП Заявителя по адресу: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Бондарева | 153676 (2729/15) |  |  |  | 2016 | 2022 | - | не требуется | - | -
713 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, Дзержинское ш., вл. № 9 | 1908262 (6124/19) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Наро-Фоминский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
714 | Реконструкция ТП-138. Строительство 2ЛЭП-10 кВ, 2КТП для электроснабжения заявителя по адресу: 143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г., Брянская ул. (2, 3 Этап) | 1704109 (3929/17) |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | -
| Волоколамский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
715 | Строительство новой ТП 1х400 кВА, ЛЭП-10 кВ от ТП-10 до проектируемой ТП, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до ВРУ комплекса домов Заявителя по адресу: 143611, Московская область, Волоколамский р-н, рп.Сычево | 131045-Р (806/14) |  |  |  | 2014 | 2022 | - | не требуется | - | -
| Истринский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.09
716 | Строительство ЛЭП-6кВ по адресу: 143500, Московская обл., Истринский р-н., г. Истра, ул. Шнырева, уч. № 4 | 1824242 (5903/19) |  |  | 0.09 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Фрязино |  | 0 | 0 | 0
717 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Барские Пруды | 1906267 (6098/19) |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Клинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
718 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-306 до ВРУ Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, Клин г., Победы ул. | 141107-Р (1196/14) |  |  |  | 2015 | 2022 | - | не требуется | - | -
719 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РТП-306 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141600, Московская область, Клинский р-н, г.Клин, ул.Акуловская | 141657-Р (1257/14) |  |  |  | 2015 | 2022 | + | не требуется | - | -
720 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Клинский р-н, г. Клин, ул. Дзержинского | 1821266 (5802/18) |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
721 | Строительство КЛ-0,4 кВ от пр.БКТП-143185 для электроснабжения Заявителя, расположенного по адресу: 141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Клинская ул, дом №40 | 141180-Р (1466/14) |  |  |  | 2015 | 2022 | + | не требуется | - | -
| Пушкинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 2.033
722 | Строительство 2КТП, ЛЭП-6кВ, КЛ-0,4кВ по адресу: 141207, Московская обл., Пушкинский р-н., г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 | 1700656 (4225/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
723 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный (квартал ограниченный ул. Достоевского и ул. Мичурина) | 143295-Р (1347/14) |  |  |  | 2017 | 2022 | - | не требуется | - | -
724 | Строительство 2КЛ-6кВ до проектируемой КТП-143907 заявителя по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш.,д.165 | 143907-Р (1427/14) |  |  |  | 2014 | 2021 | + | не требуется | + | +
725 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная | 145837-Р (1645/15) |  |  |  | 2015 | 2021 | + | не требуется | - | -
726 | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ и 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств дачного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, ул. Лесная, ул. Серебрянская | 130245-Р (603/13) |  |  |  | 2014 | 2020 | - | не требуется | - | -
727 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-1094 до проектируемой ТП-142384. Строительство КЛ-6кВ от ТП-1454 до проектируемой ТП-142384 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.170А | 142384-Р 142389-Р (1181/14) |  |  |  | 2014 | 2022 | - | не требуется | - | -
728 | Расширение РП-1528. Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-131279 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, п.Зеленоградский, ул. Островского | 131279-Р (1144/14) |  |  | 2.033 | 2014 | 2020 | + | не требуется | + | +
729 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 141200, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение ул. Первомайской, Боголюбской и 2-ой Домбровской | 146274-Р (1623/15) |  |  |  | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
730 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1519 до границ уч.заяв.МО, Пушкинский р-н, г.Пушкино, ул. Боголюбская, уч. у дома 12 | 122455 (1447/14) |  |  |  | 2014 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Долгопрудный |  | 0 | 0 | 0
731 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-1183 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Долгопрудный г, мкр. Центральный | 1704475 (3934/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Балашиха |  | 1.26 | 0 | 2.331 | 10088 | 10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РП-50 до проектируемой 2КТП для электроснабжения Заявителя по адресу: 143900, Московская обл, Балашиха г., Молодежная ул., дом №9 | 1703471 (3938/17) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
733 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РП-40 до границы участка Заявителя по адресу: 143912, г. Балашиха, ул. Советская, у дома 28А | 144258/Р/1/ЦА (1492/14) |  |  |  | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
734 | Внешнее электроснабжение ООО «Корбис-К» по адресу: 143912, Московская обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, 20-й км автодороги М-7 «Волга» (правая сторона)» | 145116/Р/1/ЦА(1493/14) |  |  |  | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
735 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом № 38 | 1900605 (5778/19) | 1.26 |  | 2.331 | 2019 | 2021 | + | не требуется | + | +
736 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-128, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 128 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, 2а (2 этап) | 2005060 (6481/20) |  |  |  | 2020 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Лосино-Петровский |  | 0 | 0 | 0
737 | Строительство КТП 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-232 до проектируемой КТП. Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП до ВРУ многоэтажного жилого здания по адресу: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, пересечение ул. Пушкина и Чехова | 141146 (1106/14) |  |  |  | 2016 | 2022 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Звенигород |  | 0 | 0 | 0
738 | Строительство РП-1612254, ЛЭП-10кВ от ПС-544 "Дюдьково" до РП-1612254 по адресу: 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд 10, владение №29 | 1612254 ЦА-4/16 |  |  |  | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
739 | Строительство 2КТП, КЛ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от пр.2КТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская обл., г. Звенигород, ул. Московская, дом №39А | 152171,1612107 (2952/16) |  |  |  | 2016 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Красногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 4.685
740 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-АОЦ до ТП-1 (Заявителя) по адресу: Московская область, Красногорский р-н, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, строение 4 | 143586 (2951/15) |  |  |  | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
741 | Строительство КРУН и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, рп. Нахабино | 1714772 (4086/17) |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
742 | Внешняя схема электроснабжения Заявителя по адресу: Московская область, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, ул. Советская | 153362-Р (2486/15) |  |  |  | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
743 | Строительство КЛ-20 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1804735 (4728/18) |  |  | 2.845 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
744 | Строительство РП и ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, мкр. Опалиха | 1710860 (4731/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
745 | Реконструкция ТП-41060, строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября (2 этап) | 1906306 (6058/19) |  |  | 0.72 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
746 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск, о.п. Пойма | 1917609 (6284/19) |  |  | 1.12 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Раменский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
747 | Внешнее электроснабжение Заявителя по адресу: 140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Заречная | 144679 (1534/15) |  |  |  | 2015 | 2021 | - | не требуется | - | -
748 | Строительство КТП-1814201, ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Мира ул | 1814201 (5621/18 ) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Воскресенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.17
749 | Внешнее электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: 140200, Московская область, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Быковского ул. | 150145-Р (1784/15) |  |  |  | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
750 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Больничный проезд, д №1, к. 14 | 1824406 (6153/19) |  |  | 0.17 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Одинцовский муниципальный район |  | 2.52 | 0 | 13.2544
751 | Строительство ТП, ЛЭП-10кВ от ПС-842 "Подушкино" до ТП, ЛЭП-0,4кВ от ТП до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово. Ул. Северная, д. 34 | 1605081 ТУ-82 ЦА-3/16 |  |  |  | 2016 | 2021 | - | не требуется | - | -
752 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Одинцово, Одинцово-1 | ТУ-1601816 ТЗ-05-15-152-1 |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | - | -
753 | Внешняя схема электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Измалково (1, 2, 3 Этапы) | ТУ-05-14-484 1616654 (ТЗ-05-15-4) |  |  | 11.68 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
754 | Реконструкция ТП-515024 и строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Садовая ул (2 Этап) | 1717853 (ЦА-3/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
755 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом № 5 | 1716959 (ЦА-5/18) | 1.26 |  | 0.64 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
756 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-842 «Подушкино» до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-2 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
757 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-51093 до РТП-51094 по адресу: Московская область, г. Одинцово | ТУ05-13-252 ТЗ05-13-103-3 |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
758 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: 143006, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино | 1601851 (ЦА-17/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
759 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-414131 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Юдинский, в районе с. Перхушково | 1701962 (ЦА-21/17) |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
760 | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 7 микрорайон | 1601878 (ЦА-22/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
761 | ТЗ-05-13-103,ТП-1070)Стр-воРТП,КЛ-10кВ Управляющая компания ООО"АФИРУС" г.Одинцово1этап | ТУ 05-13-103 |  |  |  | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
762 | Строительство ТП-3 и ТП-14, строительство ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, Одинцово г., Северная ул (1,2,3 этапы) | 1601862 (ЦА-9/18) |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | - | -
763 | Новое строит-во БРТП, КЛ-10 кВ ООО "Траснфорт" Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, деревня Малые Вяземы | ТУ к ТЗ-02-15-147 |  |  |  | 2015 | 2021 | + | не требуется | + | +
764 | Новое строительство ТП,КЛ-10 кВ ООО "Стройтехинвест" г. Одинцово, ул. Вокзальная, корпус "Е" | ТУ к ТЗ-05-13-171 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
765 | Комплектация РУ-10 кВ встроенной проектируемой ТП. Новое строительство КЛ-10 кВ (Новое строительство КЛ-10 кВ), ЗАО "Монолит" по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, деревня Крюково | ТУ к ТЗ-04-14-276 |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
766 | Новое строительство ТП, КЛ-10 кВ (Новое строительство ТП), ООО "Симон Джессо" по адресу: Московская область, Одинцовский район, деревня Бородки | ТУ к ТЗ-04-15-35 | 1.26 |  | 0.9344 | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
767 | Реконструкция РТП-51085. Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово | 1804310 (ЦА-4/18) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
768 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 143007, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. № 32 б | 1908420 (ЦА-3/19 ) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
769 | ТП-1342) Стр-во КЛ-10 кВ ООО "ТРЦ Одинцово", компл.РУ-10 кВ проектируемой ТП д. Лохино ТЗ-05-14-23 | ТУкТЗ-05-14-23 |  |  |  | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Химки |  | 0 | 0 | 0
770 | Реконструкция РТП-16. Строительство ЛЭП-6 кВ от РТП-16 до ТП (заявителя) по адресу: 141431, Московская обл, Химки г, Подрезково мкр., Колхозная ул (2 Этап) | 1615214 (4280/17) |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
771 | Реконструкция РП-40. Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РП-40 до ТП (Заявителя) по адресу: Московская обл., Химки г., Молодежная ул., в районе ЦРБ (2 Этап) | 1708806 (3948/17) |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
772 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 141420, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Первомайская | 1701597-Р (4022/17) |  |  |  | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
773 | Строительство РП-10 кВ (1608336), ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Химки г, Кирова ул., владение 22 | 1608336 (3921/17) |  |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | + | +
774 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская область, Химкинский р-н, г. Химки, ул. Рабочая, д. № 3 | 1822505 (5803/18) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
775 | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП-258 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, на пересечении ул. Гоголя и проспекта Мира, вблизи домов №1 и №3, 50:10:010315:10 | 1605935 (3560/16) |  |  |  | 2017 | 2021 | - | не требуется | - | -
776 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-123 до границы участка Заявителя по адресу: Московская область, г. Химки, между мкр. 2А и МКАД, в районе ул. Панфилова, 50:10:0101190:025 | 1605960 (3637/16) |  |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | + | +
777 | Реконструкция РТП-15. Строительство РП и ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, г. Химки, вблизи д. Кирилловка (2 этап) | 1823495 (5770/19) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
778 | Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Химкинский р-н, Химки г., Лихачевское шоссе, вблизи полигона ТБО | 1823397 (5960/19 ) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
779 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, Юбилейный пр-т | 1901453 (5790/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
780 | Строительство ТП-проект., ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Химки г, Панфилова ул | 1902736 (5675/19) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | + | +
781 | Реконструкция ТП-186. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-186 по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Химки, мкр. Подрезково (2 этап) | 1901957 (5794/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
782 | Строительство КТП, КЛ-10кВ по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки, мкр. Левобережный, Лихачевское ш. | 1908788 (6108/19 ) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Мытищи |  | 3.4 | 0 | 1.151
783 | Строительство КТП-1710734, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей по адресу: 141011, Московская обл., Мытищи г., Лесная ул. | 1710734 1710730 (4266/17) | 1.26 |  | 0.85 | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
784 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Мытищи, пересечение ул. Воровского и Олимпийского пр-та (мкр.25) | 1805835 (5249/18) | 1.26 |  | 0.163 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
785 | Строительство КЛ-10 кВ, 2БКТП-1613952 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики | 1613952 1613957 (4525/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
786 | Строительство ТП и КЛ-6 кВ по адресу: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая | 1800253 (4732/18) | 0.63 |  | 0.026 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
787 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2БКТП, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной Фабрики | ТУ№12-2012/26-ПР №10-2014/04-ПР (3703/17) |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
788 | Строительство ТП-1613091, 4КЛ-10 кВ от ТП-1613091 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-63 – ТП-55 и ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1613091 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: 141008, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, дом №4 | 1613091-Р (3701/16) |  |  |  | 2016 | 2021 | + | не требуется | - | -
789 | Строительство РП-1600708, ТП-1600708, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ от ТП-1600708 до ВРУ объекта Заявителя по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр-н №29, ул. Стрелковая (1, 2 Этапы) | 1600708-Р (3556/16) |  |  |  | 2016 | 2021 | + | не требуется | + | +
790 | Строительство ТП и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ направлением РТП-200 – ТП-208 по адресу: Московская область, Мытищинский район, д. Болтино, ул. 8-я Линия | 1605106-Р (3639/16) | 0.25 |  | 0.112 | 2017 | 2021 | + | не требуется | + | +
791 | Строительство ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Северная промзона | 1610766-Р (3700/16) |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
792 | Строительство кабельных линий 0,4кВ для энергоснабжения жилой застройки (от ТП проектируемой (корп.4) до ВРУ-0,4кВ очистных сооружений ливневой канализации и КНС, зем.Участок с кадастр.номером 50:12:0090104:61) по адресу: Московская область, Мытищинский район, г.п. Пироговкий, пос. Мебельной фабрики | ТУ-72 |  |  |  | 2015 | 2020 | - | не требуется | - | -
793 | Внешнее электроснабжение ВРУ 17-и этажного жилого дома по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, п. Пироговский, ул. Пролетарская | ТУ-79 |  |  |  | 2015 | 2020 | + | не требуется | - | -
794 | Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищинский р-н, пос. Мебельной фабрики (2 Этап) | ТУ-10 (3940/17) |  |  |  | 2015 | 2021 | + | не требуется | - | -
795 | Строительство ТП-проект., строительство 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-проект. до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-462 – ТП-464 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Мытищи г.о., мкр. №17, корп. 38 | 1901591 (5667/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
796 | Строительство 2ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна | 1903531 (6042/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Щелковский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.12
797 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ по адресу: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, рп. Монино, Новинское ш | 1711905 (5192/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
798 | Строительство КЛ-10кВ по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Комарова, д. № 2 | 1902742 (6022/19) |  |  | 0.02 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
799 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Талсинская | ТУ-307 1907865 (5798/19) |  |  | 0.1 | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | +
800 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141100, Московская область, Щелковский р-н., г. Щелково, квартал Гагаринский, д. 4Б | 1704590 (4204/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Рошаль |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | Расширение РУ-0,4 кВ ТП-42, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ жилого 3-х этажного дома Заявителя по адресу: 140732, Московская область, г. Рошаль, ул. Мира, в районе домов №19 и №21 | 133441 (976/14) |  |  |  | 2014 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Лыткарино |  | 0 | 0 | 0
802 | Строительство КРУН, ЛЭП-6 кВ от ПС №174 «Лыткарино» для электроснабжения заявителя по адресу: 140081, Московская область, Лыткарино г, Парковая ул., дом №1 | 1613377-Р (3792/16) |  |  |  | 2017 | 2021 | + | не требуется | - | -
803 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от РТП-26 до границы земельного участка Заявителя по адресу: Московская обл., г.о. Лыткарино, 6-й Микрорайон | 1702506 (3946/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Коломенский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
804 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, с/о Никульский, Радужный п | 1903729 (5864/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
805 | Реконструкция ТП-73. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-73 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Коломенский р-н, Коломна г, Озерский проезд, дом № 18А (2 ЭТАП) | 1906436 (5874/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
806 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Кутузова | 1903158 (6152/19) |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
807 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского | 1903312 (6177/19) |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Пущино |  | 0 | 0 | 0
808 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Пущино, микрорайон Д | 1904068 (5999/19 ) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Городской округ Подольск |  | 0 | 0 | 0
809 | Реконструкция РУ-6 кВ РТП-70, строительство ТП-проект., 2КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г.о. Подольск, мкр-н Климовск, ул. Революции, д. 2 (2 Этап) | 1817121 1817143 1817341 (5540/18) |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
810 | Строительство двух ТП-проект., КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, ул. Высотная, д. №4-а | 1814737 (5342/18) |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
811 | Строительство КЛ-10 кВ по адресу: г. Москва, п. Знамя Октября, Рязановское шоссе | ТУ№31/17 (5215/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
812 | Реконструкция РТП-50. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РТП-50 по адресу: Московская область, г. Подольск, в границах улиц: Сосновая, Циолковского и границ города | 1801870 (5230/18) |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
813 | Строительство ТП и КЛ-10 кВ по адресу: Московская область, г. Подольск, в районе ул. 43-й Армии и ул. Кирова | ТУ№681/17 (5224/18) |  |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | - | -
814 | Строительство ВЛ-0,4кВ по адресу: Московская обл., г. Подольск, Львовский, ул. Горького, д. № 21 | 1823369 (6021/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
815 | Строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 142117, Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, дом № 7 | 1903588 (6107/19 ) |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
816 | Строительство КРУН-6 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Подольск г., Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино | 1804200 (5383/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
817 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 12 | 5/17/2(1914248) (6239/19) |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Серпуховский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0.527
818 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. № 6 | 1803119 (5025/18) |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
819 | Строительство ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Серпуховский район, рп. Пролетарский, ул. Центральная | 1707635 (4039/17) |  |  |  | 2017 | 2022 | - | не требуется | + | +
820 | Реконструкция ТП-223. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-223 по адресу: Московская обл., Серпухов г, Химиков ул, рядом с д. 1 (2 этап) | 1822763 (5863/19) |  |  | 0.527 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
821 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Юбилейная | 1900967 (5998/19) |  |  |  | 2020 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Дубна |  | 0 | 0 | 0
822 | Строительство пристройки к зданию ЦРП1 НПЗ с установкой ячеек 10 кВ, строительство 2ЛЭП-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, г. Дубна | 1811061 (5542/18) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
| Сергиево-Посадский муниципальный район |  | 0 | 0 | 3.422
823 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-105 «Смена» ПАО «МОЭСК» до пр.ТП Заявителя по адресу: 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, мкр. «Северный-5», юго-восточная часть кадастрового квартала 50:05:0070202 | 144545/Р/1/ЦА (1344/14) |  |  | 3.422 | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | +
824 | Строительство 2БКТП, КЛ-6 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад г., ул. Вифанская | ТУ-1812113 ПТО-17-1057 (5503/18) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
825 | Реконструкция ТП-6003. Строительство КТП-1808231, КЛ-6 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Лихачева, д.4 | 1808231 (5821/18) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
826 | Строительство КТП-1805372, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г., в районе ул. Пограничная | 1805372 (5382/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | + | +
827 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, Сергиев-Посад г, Красной Армии пр-кт, дом № 216/11 | 1906243 (5877/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | +
| Городской округ Ивантеевка |  | 1.26 | 0 | 2.2285
828 | Строительство 2БКТП, ЛЭП-6кВ по адресу: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10 | 1705219 (4212/17) | 1.26 |  | 1.644 | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
829 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд | 1712551 (4067/17) |  |  |  | 2018 | 2021 | + | не требуется | + | +
830 | Строительство ТП, двух КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141281, Московская обл, Ивантеевка г, Хлебозаводская ул, вблизи дома №30 | 1901438 (5658/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
831 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141284, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Южная | 1819577 (5975/19 ) |  |  | 0.391 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
832 | Строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская | 1819498 (5976/19 ) |  |  | 0.1935 | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Ступино |  | 0 | 0 | 0
833 | Строительство двух КЛ-10кВ от ПС 569 ПАО «МОЭСК» до проектируемого РТП для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АСКО» - восьми многоэтажных домов в г. Ступино | 131485-Р(43/13) |  |  |  | 2013 | 2021 | - | не требуется | + | +
| Краснознаменский муниципальный район |  | 0.8 | 0 | 0
834 | Строительство ТП и ЛЭП-10 кВ по адресу: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей | 1802933 1803128 1905933 (4749/18) | 0.8 |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Городской округ Егорьевск |  | 0 | 0 | 0
835 | Строительство КЛ-6 кВ по адресу: Московская область, г. Егорьевск, улицы К. Маркса и лейтенанта Шмидта | 1717395 (4727/18) |  |  |  | 2018 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Домодедовский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
836 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-577 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Домодедово г, Западный мкр, Дружбы ул. | 1806059(5627/18) |  |  |  | 2019 | 2020 | + | не требуется | + | +
837 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10кВ, по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. № 2 | 1905761 (6067/19) |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | - | -
| Ленинский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
838 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ТП-134 для электроснабжения заявителя по адресу: Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Гаевского ул., дом №20 | 1610085 (3917/17) |  |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | - | -
839 | Реконструкция ТП-136, строительство ЛЭП-0,4кВ по адресу: 142701, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Ленинского Комсомола пр-кт | 1617629 (3908/17) |  |  |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | + | +
| Солнечногорский муниципальный район |  | 0 | 0 | 0
840 | Реконструкция РТП-34, строительство РП-проект. и КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Солнечногорский р-н, гп Поварово, в районе д. Марьино (2 этап) | 1909479 (5881/19 ) |  |  |  | 2019 | 2021 | - | не требуется | - | -
Note on H519: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12
Note on J519: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12
Note on L519: Лёвин Евгений Сергеевич: Целесообразно строительство в 2018 году. Связано с ТЗ №514/12